## Plan1
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE PORTICOS ESTRUTURAIS DE APOIO E LAJE SUPERIOR EM CONCRETO ARMADO PARA COBERTURA E ALARGAMENTO DE DUAS PONTES EXISTENTES. LOCALIZAÇÃO: RUA SENADOR FERNANDES DA CUNHA, Nº 522 (1º PONTE) E Nº 1330 (2º PONTE) - BAIRRO RIO DO OURO - NITERÓI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT.
01.001.0150-A | CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO ARMADO | M³ | 64.41
Volumes de projeto:
30,18 m³ (Concreto Dosado) + 34,23 m³ (Concreto Armado) = 58,12 m³
Total = 64,41 m³
01.005.0001-A | PREPARO DE TERRENO | M² | 82.68
Áreas Parciais para Orçamento:
1º Ponte:
A - Retângulo
4,50 m x 2,50 m = 11,25 m²
B - Triângulo
12,00 m x 2,50 m / 2 = 15,00 m²
C - Retângulo
14,60 m x 0,80 m = 11,68 m²
D - Trapézio
(2,50 m + 1,50 m) x 8,00 m / 2 = 16,00 m²
E - Trapézio
(2,50 m + 1,50 m) x 4,00 m / 2 = 8,00 m²
2º Ponte:
F - Triângulo
7,00 m x 2,50 m / 2 = 8,75 m²
G - Triângulo
6,00 m x 4,00 m / 2 = 12,00 m²
Total = 82,68 m²
01.005.0006-A | ROÇADO EM VEGETAÇÃO RALA | M² | 60
Acesso e verificação do solo
1º Ponte:
Terreno Interior
5,00 m x 6,00 m = 30,00 m²
2º Ponte:
Terreno Interior
5,00 m x 6,00 m = 30,00 m²
Total = 60,00 m²
01.050.0156-A | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM | M² | 142.68
Áreas Consideradas:
1º Ponte:
A - Retângulo
4,50 m x 2,50 m = 11,25 m²
B - Triângulo
12,00 m x 2,50 m / 2 = 15,00 m²
C - Retângulo
14,60 m x 0,80 m = 11,68 m²
D - Trapézio
(2,50 m + 1,50 m) x 8,00 m / 2 = 16,00 m²
E - Trapézio
(2,50 m + 1,50 m) x 4,00 m / 2 = 8,00 m²
Terreno Interior
5,00 m x 6,00 m = 30,00 m²
2º Ponte:
F - Triângulo
7,00 m x 2,50 m / 2 = 8,75 m²
G - Triângulo
6,00 m x 4,00 m / 2 = 12,00 m²
Terreno Interior
5,00 m x 6,00 m = 30,00 m²
Total = 142,68 m²
01.050.0232-A | PROJETO E CONSULTORIA ESTRUTURAL | M² | 60
Áreas Parciais contruibuintes:
1º Ponte: 2,00 lados x 8,00 m x 2,50 m = 40,00 m²
2º Ponte: 1,00 lado x 8,00 m x 2,50 m = 20,00 m²
Total = 60,00 m²
01.090.9999-A | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | UN | 100
Considerações admnistrativas
05.105.0016-A___ Mão de Obra de Ajudante de Pedreiro
1,00 Ajudante x 3,00 meses x 20,00 dias/mês x 8,00 horas/dia x R$15,09 = R$ 7.243,20
05.105.0032-A ___ Mão de obra de engenheiro Júnior
1,00 engenheiro jr x 3,00 meses x 2,00 dia/mês x 1,40 horas/dia x R$ 84,54 = R$ 705,80
Total = R$ 7.949,00 / 100 = R$ 79,49
02.006.0015-A | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO COM WC | UNxMÊS | 3
Locação provisória
1,00 und x 3,00 meses = 3,00 unxmês
Total = 3,00 unxmês
02.006.0020-A | ALUGUEL DE CONTAINER PARA SANITÁRIO-VESTIÁRIO | UNxMÊS | 3
Locação provisória
1,00 und x 3,00 meses = 3,00 unxmês
Total = 3,00 unxmês
02.010.0001-A | GALPÃO ABERTO PARA OFICINAS | M² | 12
Projetos:
3,00 m x 4,00 m = 12,00 m²
Total = 12,00 m²
02.011.0010-A | CERCA PROTETORA DE BORDA DE OBRA NA VIA PÚBLICA | M² | 72
Item de Segurança Geral:
1º Ponte: (3,00 m + 10,00 m + 3,00 m) x 1,50 m = 24,00 m² (lado esquerdo)
(3,00 m + 10,00 m + 3,00 m) x 1,50 m = 24,00 m² (lado direito)
2º Ponte: (3,00 m + 10,00 m + 3,00 m) x 1,50 m = 24,00 m² (lado esquerdo)
Total = 72,00 m²
02.015.0001-A | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | UN | 1
Projetos:
Estimado: 1,00 unidade
Total = 1,00un
02.016.0001-A | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA | UN | 1
Projetos:
Estimado: 1,00 unidade
Total = 1,00un
02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA | M² | 6
Projetos:
2,00 m x 3,00 m = 6,00 m² (identificação social da obra)
Total = 6,00m²
02.020.0005-A | BARRAGEM DE BLOQUEIO DE VIAS PÚBLICAS | M | 10
Projeto:
4,00 un x 2,50 m = 10,00 m (cavaletes bloqueadores para segurança)
Total = 10,00m
02.030.0005-A | PLACA DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA | UN | 8
Projeto:
1º Ponte: 4,00 und
2º Ponte: 4,00 und
Total = 8,00 und
03.001.0010-A | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATÉ 1,50 M DE PROF. | M³ | 56.04
Projeto:
Cavas para as caixas ralo
12,00 und x 1,20 m x 1,20 m x 0,50 m / und = 8,64 m³
Fundação em Sapatas
1º Ponte lados Esq. e Dir. Opostos:
4,00 estrut. x 1,00 m x 1,50 m x 1,00 m / estrut. = 6,00 m³
Cavas para a introdução dos tubos de drenagem
8,00 und x 8,00 m x 0,50 m x 0,80 m = 25,60 m³
2º Ponte lados Esq.:
2,00 estrut. x 1,00 m x 1,50 m x 1,00 m / estrut. = 3,00 m³
Cavas para a introdução dos tubos de drenagem
4,00 und x 8,00 m x 0,50 m x 0,80 m = 12,80 m³
Total = 56,04 m³
03.001.0011-A | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ENTRE 1,50 M E 3,00 M DE PROF. | M³ | 2.43
Fundação em Estacas:
1º Ponte lados Esq. e Dir. Opostos:
4,00 estrut. x 3,00 und / estrut. x 1,50 m x 0,30 m x 0,30 m / und = 1,62 m³
2º Ponte lados Esq.:
2,00 estrut. x 3,00 und / estrut. x 1,50 m x 0,30 m x 0,30 m / und = 0,81 m³
Total = 2,43 m³
03.001.0047-A | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA CAVA EM LODO – ATÉ 1,50M DE PROF. | M³ | 13.5
Área Considerada:
1º Ponte lados Esq. e Dir. Opostos:
2,00 lados x 3,00 m x 3,00 m x 0,50 m / lados = 9,00 m³
2º Ponte lado C:
1,00 lado x 3,00 m x 3,00 m x 0,50 m / lados = 4,50 m³
Total = 13,50 m³
03.009.0003-A | COMPACTAÇÃO DE SOLO EM CAMADAS DE 20,00 CM | M³ | 71.47
Áreas do preparo manual
1º Ponte:
A - Retângulo
4,50 m x 2,50 m x 0,40 m = 4,50 m³
B - Triângulo
12,00 m x 2,50 m / 2 x 0,40 m = 6,00 m³
C - Retângulo
14,60 m x 0,80 m x 0,40 m = 4,67 m³
D - Trapézio
(2,50 m + 1,50 m) x 8,00 m / 2 x 0,40 m = 6,40 m³
E - Trapézio
(2,50 m + 1,50 m) x 4,00 m / 2 x 0,40 m = 3,20 m³
Valas dos tubos das caixas ralo
8,00 und x 8,00 m x 0,50 m x 0,80 m = 25,60 m³
2º Ponte:
F - Triângulo
7,00 m x 2,50 m / 2 x 0,40 m = 3,50 m³
G - Triângulo
6,00 m x 4,00 m / 2 x 0,40 m = 4,80 m³
Valas dos tubos das caixas ralo
4,00 und x 8,00 m x 0,50 m x 0,80 m = 12,80 m³
Total = 71,47 m³
03.011.0015-B | REATERRO DE VALA/CAVA COM COMPACTAÇÃO | M³ | 49.83
Enchimento no Entorno das Fundações
9,00 m³ + 2,43 m³ = 11,43 m³
1ª Ponte
Reaterro das valas de colocação dos tubos de PVC
100,00% x 8,00 und x 8,00 m x 0,50 m x 0,80 m = 25,60 m³
2ª Ponte
100,00% x 4,00 und x 8,00 m x 0,50 m x 0,80 m = 12,80 m³
Total = 49,83 m³
04.005.0105-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA | TXKM | 3323.2
Solo Resultante do Preparo de Terreno
1º Ponte:
A - Retângulo
4,50 m x 2,50 m x 0,30 m = 3,37 m³
B - Triângulo
12,00 m x 2,50 m / 2 x 0,30 m= 4,50 m³
C - Retângulo
14,60 m x 0,80 m x 0,30 m = 3,50 m³
D - Trapézio
(2,50 m + 1,50 m) x 8,00 m / 2 x 0,30 m= 4,80 m³
E - Trapézio
(2,50 m + 1,50 m) x 4,00 m / 2 x 0,30 m = 2,40 m³
Cavas para as caixas ralo
8,00 und x 1,20 m x 1,20 m x 0,50 m / und = 5,76 m³
2º Ponte:
F - Triângulo
7,00 m x 2,50 m / 2 x 0,30 m = 2,62 m³
G - Triângulo
6,00 m x 4,00 m / 2 x 0,30 m = 3,60 m³
Cavas para as caixas ralo
4,00 und x 1,20 m x 1,20 m x 0,50 m / und = 2,88 m³
Sub-total = 33,44 m³ x 1,60 t/m³ x 50,00 km = 2.675,20 txkm
Produto da Demolição de Concreto Dosado/Armado
3,00 und x 15,00 m x 0,60 m x 0,20 m / und = 5,40 m³
Sub-total = 5,40 m³ x 2,40 t/m³ x 50,00 km = 648,00 txkm
Total = 3.323,20 txkm
04.005.0300-A | TRANSPORTE DE CONTAINER | UNXKM | 100
Definição de Projeto
2,00 und x 50,00 km = 100,00 unxkm ( Deslocamento do equipamento )
Total = 100,00 unxkm
04.006.0012-A | CARGA E DESCAGA MECANICAS DE SOLOS | T | 66.46
Solos excedentes
Pontes 1 e 2:
33,44 m³ x 1,60 t/m³ = 53,50 t
Escombros Demolidos:
5,40 m³ x 2,40 t/m³ = 12,96 t
Total = 66,46 t
04.013.0015-A | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER | UND | 2
Embarque e desembarque
Projetado: 2,00 und (Operação de embarque e desembarque dos equipamentos)
Total = 2,00 und
04.014.0110-A | DESCARGA DE MATERIAIS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS | T | 66.46
Solos excedentes
Pontes 1 e 2:
33,44 m³ x 1,60 t/m³ = 53,50 t
Escombros Demolidos:
5,40 m³ x 2,40 t/m³ = 12,96 t
Total = 66,46 t
05.001.0002-B | Demolição manual de vigas em concreto armado | M³ | 5.4
Pontes 1 e 2 - vigas existentes e inadequadas
3,00 und x 15,00 m x 0,60 m x 0,20 m / und = 5,40 m³
Total = 5,40 m³
05.001.0173-A | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL – 60,00M | M³ | 30.19
Solo Resultante do Preparo de Terreno
1º Ponte:
A - Retângulo
4,50 m x 2,50 m x 0,30 m = 3,37 m³
B - Triângulo
12,00 m x 2,50 m / 2 x 0,30 m= 4,50 m³
C - Retângulo
14,60 m x 0,80 m x 0,30 m = 3,50 m³
D - Trapézio
(2,50 m + 1,50 m) x 8,00 m / 2 x 0,30 m= 4,80 m³
E - Trapézio
(2,50 m + 1,50 m) x 4,00 m / 2 x 0,30 m = 2,40 m³
2º Ponte:
F - Triângulo
7,00 m x 2,50 m / 2 x 0,30 m = 2,62 m³
G - Triângulo
6,00 m x 4,00 m / 2 x 0,30 m= 3,60 m³
Produto das demolições de concreto
3,00 und x 15,00 m x 0,60 m x 0,20 m / und = 5,40 m³
Total = 30,19 m³
05.080.0030-A | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE AÇO ATÉ 4,00 M | M² | 30
Desvio Provisório do Canal
1º Ponte lados Esq. e Dir.:
2,00 lados x 5,00 m x 2,00 m / lados = 20,00 m²
2º Ponte lado Esq.:
1,00 lado x 5,00 m x 2,00 = 10,00 m²
Total = 30,00 m²
06.015.0030-A | CAIXA RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM GRELHA DE FERRO | UN | 12
Projeto de drenagem
1º Ponte lados Esq. e Dir. Opostos:
2,00 lados x 4,00 und / lados = 8,00 und
2º Ponte lado C:
1,00 lado x 4,00 und / lado = 4,00 und
Total = 12,00 und
08.001.0008-A | BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M³ | 12.4
Berço das infraestruturas
1º Ponte lados Esq. e Dir. Opostos:
ÁREA A:
4,50 m x 2,50 m x 0,15 m = 1,69 m³
ÁREA B:
12,00 m x 2,50 m / 2 x 0,15 m= 2,25 m³
ÁREA C:
14,60 m x 0,80 m x 0,15 m = 1,75 m³
ÁREA D:
(2,50 m + 1,50 m) x 8,00 m / 2 x 0,15 m= 2,40 m³
ÁREA E:
(2,50 m + 1,50 m) x 4,00 m / 2 x 0,15 m = 1,20 m³
2º Ponte:
ÁREA F:
7,00 m x 2,50 m / 2 x 0,15 m = 1,31 m³
ÁREA G:
6,00 m x 4,00 m / 2 x 0,15 m= 1,80 m³
Total = 12,40 m³
08.027.0037-A | Meio-fio reto de concreto simples fck=15MPa, Pré Moldado | M | 68.5
Calçadas Complementares
1º Ponte lados Esq. e Dir. Opostos:
4,50 m + 4,00 m + 12,00 m + 15,00 m = 35,50 m
8,00 m + 4,00 m + 4,00 m = 16,00 m
2º Ponte lado C:
7,00 m + 5,00 m + 5,00 m = 17,00 m
Total = 68,50 m
11.003.0003-B | CONCRETO DOSADO – FCK = 20MPA | M³ | 30.18
Concreto magro de impermeabilização inferior e piso superior
1º Ponte:
A - Retângulo
4,50 m x 2,50 m x 0,05 m = 0,56 m³
4,50 m x 2,50 m x 0,15 m = 1,69 m³
B - Triângulo
12,00 m x 2,50 m / 2 x 0,05 m = 0,75 m³
12,00 m x 2,50 m / 2 x 0,15 m = 2,25 m³
C - Retângulo
14,60 m x 0,80 m x 0,05 m = 0,58 m³
14,60 m x 0,80 m x 0,15 m = 1,75 m³
D - Trapézio
(2,50 m + 1,50 m) x 8,00 m / 2 x 0,05 m = 0,80 m³
(2,50 m + 1,50 m) x 8,00 m / 2 x 0,15 m = 2,40 m³
E - Trapézio
(2,50 m + 1,50 m) x 4,00 m / 2 x 0,05 m = 0,40 m³
(2,50 m + 1,50 m) x 4,00 m / 2 x 0,15 m = 1,20 m³
2º Ponte:
F - Triângulo
7,00 m x 2,50 m / 2 x 0,05 m = 0,44 m³
7,00 m x 2,50 m / 2 x 0,15 m = 1,31 m³
G - Triângulo
6,00 m x 4,00 m / 2 x 0,05 m = 0,60 m³
6,00 m x 4,00 m / 2 x 0,15 m = 1,80 m³
Concreto de Enchimento de Blocos
Volume Gasto
0,14 m³/m² x 32,40 m² = 4,54 m³
Meio-fios Adjacentes ao Muro
1º Ponte:
(4,50 m + 4,00 m + 12,00 m + 14,60 m) x 0,40 m x 0,10 m = 1,40 m³ (esquerdo)
(8,00 m + 4,00 m + 4,00 m) x 0,40 m x 0,10 m = 0,64 m³ (direito)
Envelopamento dos tubos de drenagem
40,00 m x 0,35 m x 0,35 m - 3,14 x (0,075 m)² x 40,00 m = 4,90 m³ - 0,71 m³ = 4,19 m³
2º Ponte:
(7,00 m + 6,00 m + 6,00 m) x 0,40 m x 0,10 m = 0,76 m³ (esquerdo)
Envelopamento dos tubos de drenagem
20,00 m x 0,35 m x 0,35 m - 3,14 x (0,075 m)² x 20,00 m = 2,45 m³ - 0,35 m³ = 2,10 m³
Total = 30,18 m³
11.013.0075-A | CONCRETO ARMADO - FCK= 25MPA | M³ | 34.23
Concepção das estrturas de apoio
1º Ponte lados Esq. e Dir. Opostos:
Estacas de apoio
4,00 und x 3,00 peças/und x 1,50 m x 0,30 m x 0,30 m = 1,62 m³
2º Ponte lado C:
Estacas de apoio
2,00 und x 3,00 peças/und x 1,50 m x 0,30 m x 0,30m = 0,81 m³
Sapatas de apoio
1º Ponte lados A e B Opostos:
4,00 und x 3,00 m x 1,00 m x 0,25 m / und = 3,00 m³
2º Ponte lado C:
2,00 und x 3,00 m x 1,00 m x 0,25 m / und = 1,50 m³
Consoles de apoio
1º Ponte lados A e B Opostos:
4,00 und x 3,00 m x 1,20 m x 0,25 m / und = 3,60 m³
2º Ponte lado C:
2,00 und x 3,00 m x 1,20 m x 0,25 m / und = 1,80 m³
Lajes superiores para rolamento
1º Ponte lados A e B Opostos:
2,00 lados x 6,50 m x 3,50 m x 0,20 m / lados = 9,10 m³
2º Ponte lado C:
1,00 lado x 6,50 m x 3,50 m x 0,20 m / lado = 4,55 m³
Estrtuturas inferiores às vigas existentes dos muros
1º Ponte lados A e B Opostos:
2,00 lados x 4,00 m x 0,30 m x 0,20 m / lados = 0,48 m³
2º Ponte lado C:
1,00 lado x 4,00 m x 0,30 m x 0,20 m / lado = 0,24 m³
Meio-Fio Moldado em Loco
1º Ponte lados A e B Opostos:
2,00 lados x 8,50 m x 0,25 m x 0,15 m / lados = 0,64 m³
2º Ponte lado C:
1,00 lado x 8,50 m x 0,25 m x 0,15 m / lado = 0,32 m³
Envoltorias do Muro de Bloco
6,00 muros x 2,00 x (3,60 m + 2,20 m) x 0,30 m x 0,20 m / muros = 4,18 m³
Alas de Embocadura e Saída
6,00 und x 2,00 m x 1,00 m x 0,20 m / und = 2,40 m³
Total = 34,23 m³
11.031.0011-A | PRÉ- LAJE COM PAINEL TRELIÇADO - VÃO INFERIOR A 5,20 m | M² | 54
Projeto de Cobrimento
1º Ponte lados A e B Opostos:
2,00 lados x 3,00 m x 6,00 m / lado = 36,00 m²
2º Ponte lado C:
1,00 lado x 3,00 m x 6,00 m / lado = 18,00 m²
Total = 54,00 m²
12.005.0080-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20 X 20 X 40 CM ATÉ 3,00 M DE ALTURA | M² | 32.4
1º Ponte lados A e B:
2,00 lados x 2,00 muros / lados x 3,00 m x 1,80 m / muros = 21,60 m²
2º Ponte lado esquerdo:
1,00 lado x 2,00 muros / lado x 3,00 m x 1,80 m / muros = 10,80 m²
Total = 32,40 m²
15.036..0053-A | TUBO DE PVC RÍGIDO DE 150MM - DRENOS | M | 60
Condução das águas pluviais para o interior do canal
1º Ponte lados A e B Opostos:
2,00 lados x 4,00 und / lado x 5,00 m / und = 40,00 m
2º Ponte lado C:
1,00 lado x 4,00 und / lados x 5,00 m / und = 20,00 m
Total = 60,00 m
CÓDIGO: T17DEZA - BDI = 22%

## Relatório de Compatibilidade
Relatório de Compatibilidade para Mem. cálc.Aurora Ribeiro L ATUALIZADA22.xls
Executar em 08/04/2015 11:35
Não há suporte para os recursos a seguir nas versões anteriores do Excel. Esses recursos poderão ser perdidos ou prejudicados quando você salvar a pasta de trabalho em um formato de arquivo anterior.
Perda insignificante de fidelidade | Núm. de ocorrências
Algumas células ou alguns estilos desta pasta de trabalho contêm formatação para a qual não há suporte no formato de arquivo selecionado. Esses formatos serão convertidos no formato mais próximo disponível. | 10