## CRONOGRAMA
CENTRO PETROBRÁS DE CINEMA
READEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO PRÉDIO ANEXO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - AUDITÓRIO
Nº | DISCRIMINAÇÃO | VALOR TOTAL | M E S E S |  | M E S E S
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
| ADMINISTRAÇÃO | 58747 | 5287.23 | 17624.1 | 24086.27 | 11749.4
1 | SERV. ESCRIT. LAB. CAMPO | 24130.83 | 12065.415 | 12065.415
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 15162.92 | 6065.168 | 3032.584 | 3032.584 | 3032.584
4 | TRANSPORTES | 10315.39 | 1031.539 | 3094.617 | 3094.617 | 3094.617
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 31524.23 | 3152.423 | 9457.269 | 9457.269 | 9457.269
11 | ESTRUTURAS | 64768.5 | 6476.85 | 29145.825 | 29145.825
12 | ALV. E DIVISÓRIAS | 136807.33 | 13680.733 | 61563.2985 | 61563.2985
13 | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS | 407982.07 | 40798.207 | 183591.9315 | 183591.9315
14 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 39744.86 |  |  | 19872.43 | 19872.43
15 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA E MECÂNICAS | 290331.76 | 29033.176 | 87099.528 | 87099.528 | 87099.528
16 | COBERT, ISOL E IMPERMEABILIZAÇÕES | 2941.52 |  | 588.304 | 1176.608 | 1176.608
17 | PINTURAS | 53956.83 |  | 10791.366 | 21582.732 | 21582.732
18 | APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MAECÂNICOS | 239443.16 |  |  | 119721.58 | 119721.58
TOTAL |  | 1375856.4 | 117590.741 | 418054.238 | 563424.673 | 276786.748
|  |  | 8.5467 | 30.385 | 40.9508 | 20.1174
|  |  | 8.72 | 30.47 | 40.56 | 20.25
Note on D29: Admin: '

## PLANILHA OUT. 2017
CENTRO PETROBRAS DE CINEMA
READEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO PRÉDIO ANEXO
AUDITÓRIO
Io: JANEIRO/18
[6 empty] | DESONERADO |  |  | ONERADO
ITEM | CÓDIGO DESONERADO | CÓDIGO ONERADO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO(R$) | BDI 28,83% | PREÇO TOTAL (R$) | PREÇO(R$) | BDI 22,62% | PREÇO TOTAL (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01 | 01.090.9999-A | 01.090.9999-0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID. | 100 |  | 587.47 | 58747 |  | 655.21 | 65521
2 | 01 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO
02.01 | 01.050.0435-A | 01.050.0435-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE TELEMÁTICA, CONSIDERANDO O PROJETO BÁSICO EXISTENTE, PARA PRÉDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES | M2 | 1012.2 | 3.54 | 4.56 | 4615.63 | 4.08 | 5 | 5061
02.02 | 01.050.0518-A | 01.050.0518-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CONSIDERANDO O PROJETO BÁSICO EXISTENTE, PARA PRÉDIOS CULTURAIS DE 500 ATÉ 3000M², APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES | M2 | 1012.2 | 9.39 | 12.09 | 12237.49 | 10.84 | 13.29 | 13452.13
02.03 | 01.050.0530-A | 01.050.0530-0 | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA, CONSIDERANDO O PROJETO BÁSICO EXISTENTE, EM AUTOCAD, PARA PRÉDIOS COM ÁREA DE 500 ATÉ 3000M² | M2 | 1012.2 | 4.3 | 5.53 | 5597.46 | 4.97 | 6.09 | 6164.29
02.04 | 01.050.0564-A | 01.050.0564-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA (CFTV E SONORIZAÇÃO), CONSIDERANDO PROJETO BÁSICO EXISTENTE, DE 500 ATÉ 3000M², APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES | M2 | 1012.2 | 1.29 | 1.66 | 1680.25 | 1.49 | 1.82 | 1842.2
|  |  |  | TOTAL DA CATEGORIA 01 |  |  |  | 24130.83 |  |  | 26519.62
3 | 02 - CANTEIRO DE OBRAS
03.01 | 02.006.0010-A | 02.006.0010-0 | ALUGUEL DE CONTAINER (MÓDULO METÁLICO IÇÁVEL) PARA ESCRITÓRIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,20M DE LARGURA, 6,20M DE COMPRIMENTO E 2,50M DE ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE AÇO COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015) | UN X MÊS | 4 | 400 | 515.32 | 2061.28 | 400 | 490.48 | 1961.92
1 container depósito x 4 meses = 4 unid. X mês
03.02 | 02.006.0015-A | 02.006.0015-0 | ALUGUEL DE CONTAINER (MÓDULO METÁLICO IÇÁVEL), PARA ESCRITÓRIO COM WC, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,20M DE LARGURA, 6,20M DE COMPRIMENTO E 2,50M DE ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE AÇO COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, SUPRIDO DE ACESSÓRIOS, 1 VASO SANITÁRIO E 1 LAVATÓRIO, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015) | UN X MÊS | 4 | 500 | 644.15 | 2576.6 | 500 | 613.1 | 2452.4
1 container escritório x 4 meses = 4 unid. X mês
03.03 | 02.006.0020-A | 02.006.0020-0 | ALUGUEL DE CONTAINER (MÓDULO METÁLICO IÇÁVEL), PARA SANITÁRIO-VESTIÁRIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,20M DE LARGURA, 6,20M DE COMPRIMENTO E 2,50M DE ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE AÇO COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, SUPRIDO DE ACESSÓRIOS, 2 VASOS SANITÁRIOS, 1 LAVATÓRIO, 1 MICTÓRIO E 4 CHUVEIROS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300) CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015) | UN X MÊS | 4 | 600 | 772.98 | 3091.92 | 600 | 735.72 | 2942.88
1 container vestiário x 4 meses = 4 unid. X mês
03.04 | 02.015.0001-A | 02.015.0001-0 | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | UN | 1 | 2676.57 | 3448.22 | 3448.22 | 2793.34 | 3425.19 | 3425.19
03.05 | 02.016.0001-A | 02.016.0001-0 | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | UN | 1 | 1357.19 | 1748.46 | 1748.46 | 1469.42 | 1801.8 | 1801.8
03.06 | 02.020.0001-A | 02.020.0001-0 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTE DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 6 | 289.33 | 372.74 | 2236.44 | 312.59 | 383.29 | 2299.74
|  |  |  | TOTAL DA CATEGORIA 02 |  |  |  | 15162.92 |  |  | 14883.93
4 | 04 - TRANSPORTES
04.01 | 04.006.0013-B | 04.006.0013-1 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE PEÇAS DE PESO REDUZIDO: TIJOLOS, CIMENTO E AGREGADOS | T | 116.145 | 36.56 | 47.1 | 5470.42 | 40.92 | 50.17 | 5826.99
|  |  | 77,43 m³ x 1,5 t/m³ = 116,15 ton | 116.145
04.02 | 04.014.0095-A | 04.014.0095-0 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M³ DE CAPACIDADE, PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110). CUSTO POR UNIDADE DE CAÇAMBA | UN | 7 | 237.64 | 306.15 | 2143.05 | 238.81 | 292.82 | 2049.74
7 unidades
04.03 | 04.020.0122-A | 04.020.0122-0 | TRANSP. DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XK | 18720 | 0.1 | 0.12 | 2246.4 | 0.11 | 0.13 | 2433.6
|  |  | 624,00 m² x 30 km = 18.720,00 m² x km | 18720
04.04 | 04.021.0010-A | 04.021.0010-0 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJEÇÃO VERTICAL | M2 | 624 | 0.57 | 0.73 | 455.52 | 0.63 | 0.77 | 480.48
|  |  | 26,00 ml x 4,00 (alt. ) x 6 fileiras = 624,00 m² | 624
|  |  |  | TOTAL DA CATEGORIA 04 |  |  |  | 10315.39 |  |  | 10790.81
5 | 5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
05.01 | 05.001.0173-A | 05.001.0173-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS A 60,00M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PA. | M3 | 77.4252 | 29.94 | 38.57 | 2986.28 | 34.54 | 42.35 | 3278.95
| Vide item 13.190.0015-A | PLACAS DE 1250 X 625 X 15MM | teto = 710,26 m² x 0,015m = 10,65 m³ | 10.6539
| Vide item 13.196.0080-A | LARGURA 1200MM, ESP .12,5MM | teto = 278,30 m² x 0,0125 = 3,48 m³ | 3.4788
| Vide item 13.001.0025-B | Emboço Esp. 1,5CM - Chapisco 9mm | emboço = 1.093,39 m² x (0,015m + 0,009m) (esp) = 26,24 m³ | 26.2414
| Vide itens 13.026.0010-A, 13.330.0050-A e 13.331.0015-A |  | cerâmicas = 155,98 + 42,10 + 207,32 = 405,40 m² x 0,01m = 4,05 m³ | 4.054
| Vide itens 13.157.0010-A e 13.395.0011-A |  | carpete = 1.059,51 (paredes) + 710,26 (piso) x 0,008m = 14,16 m³ | 14.1582
| Vide item 12.005.0010-A |  | blocos = 188,39 m² x 0,10 (esp.) = 18,84 m³ | 18.839
|  |  | TOTAL: 77,43 M³ | 77.4252
05.02 | 05.001.0350-A | 05.001.0350-0 | LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO | M2 | 637.2 | 9 | 11.59 | 7385.14 | 10.38 | 12.72 | 8105.18
|  |  | 120,00 (perímetro) x 5,31 (altura total da edificação) = 637,20 m² | 637.2
05.03 | 05.001.0365-A | 05.001.0365-0 | LIMPEZA DE PISOS CERÂMICOS | M2 | 0 | 5.93 | 7.63 | 0 | 6.84 | 8.38 | 0
42,10 m² (cerâmica) + 207,32 m² ( porcelanato)
05.04 | 05.001.0370-A | 05.001.0370-0 | LIMPEZA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE METAIS | UNI. | 0 | 8.31 | 10.7 | 0 | 9.58 | 11.74 | 0
19 unidades
05.03 | 05.005.0012-B | 05.005.0012-1 | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VIDE ITEM 05.008.0008) | M2 | 156 | 2.14 | 2.75 | 429 | 2.14 | 2.62 | 408.72
|  |  | 26,00 m x 6 fileiras x 1,00 (largura) = 156,00 m² | 156
05.04 | 05.006.0001-B | 05.006.0001-1 | ALUGUEL DE ANDAIME COMO ELEMENTOS TUBULARES ( FACHADEIRO )SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO A SUA UTILIZAÇÃO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES | M2XM | 2496 | 4 | 5.15 | 12854.4 | 4 | 4.9 | 12230.4
|  |  | 26,00 ml x 4,00 (alt. ) x 6 fileiras = 624,00 m² x 4 meses = 2.496,00 m² x mês | 2496
05.05 | 05.008.0001-A | 05.008.0001-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA | M2 | 624 | 5.09 | 6.55 | 4087.2 | 5.87 | 7.19 | 4486.56
|  |  | 624,00 m² | 624
05.06 | 05.008.0008-B | 05.008.0008-1 | MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA | M2 | 624 | 0.42 | 0.54 | 336.96 | 0.48 | 0.58 | 361.92
|  |  | 26,00 x 6 fileiras x 1,00 (largura) = 156,00 m² x 4 vezes = 624,00 m² | 624
05.07 | 9537 - SINAPI | 9537 - SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 959.68 | 2.79 | 3.59 | 3445.25 | 3.06 | 3.75 | 3598.8
|  |  |  | TOTAL DA CATEGORIA 05 |  |  |  | 31524.23 |  |  | 32470.53
6 | 11 - ESTRUTURAS
06.01 | 11.002.0010-A | 11.002.0010-0 | PREPARO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, ATÉ 20,00M | m³ | 36.95 | 101.92 | 131.3 | 4851.53 | 117.58 | 144.17 | 5327.08
|  |  | 410,60 m² (degraus da platéia) x 0,09 m ( recobrimento da laje) = 36,95 m³ | 36.954
06.02 | 11.002.0041-A | 11.002.0041-0 | LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PEÇAS ARMADAS, INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20,00M EM CARRINHOS, COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO UMA PRODUÇÃO APROXIMADA DE 7,00M³/H | m³ | 36.95 | 63.7 | 82.06 | 3032.11 | 73.39 | 89.99 | 3325.13
|  |  | 410,60 m² (degraus da platéia) x 0,09 m ( recobrimento da laje) = 36,95 m³ | 36.954
06.03 | 11.005.0002-B | 11.005.0002-1 | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, EMPREGANDO-SE AS DE 14MM, RESINADAS, E TAMBÉM AS DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS, SERVINDO 4 VEZES, E A MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 68.43 | 77.6 | 99.97 | 6840.94 | 85.29 | 104.58 | 7156.4
Forma para a concretagem dos patamares da platéia :
| Comp. | Comp. | Comprimento do degrau | h | área
| trecho1 | trecho1 | 20.92 | 0.2 | 4.184
| trecho2 | trecho2 | 22.29 | 0.2 | 4.458
| trecho3 | trecho3 | 23.45 | 0.2 | 4.69
| trecho4 | trecho4 | 24.42 | 0.2 | 4.884
| trecho5 | trecho5 | 25.7 | 0.2 | 5.14
| trecho6 | trecho6 | 26.16 | 0.2 | 5.232
| trecho7 | trecho7 | 26.42 | 0.2 | 5.284
| trecho8 | trecho8 | 26.48 | 0.2 | 5.296
| trecho9 | trecho9 | 26.32 | 0.2 | 5.264
| trecho10 | trecho10 | 25.94 | 0.2 | 5.188
| trecho11 | trecho11 | 25.29 | 0.2 | 5.058
| trecho12 | trecho12 | 24.36 | 0.2 | 4.872
| trecho13 | trecho13 | 23.07 | 0.2 | 4.614
| trecho14 | trecho14 | 21.35 | 0.2 | 4.27
| TOTAL | TOTAL | 342.17 | 0.2 | 68.434
06.04 | 11.031.0050-A | 11.031.0050-0 | PRÉ LAJE COM PAINEL TRELIÇADO MACIÇA . FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 410.6 | 94.61 | 121.88 | 50043.92 | 98.2 | 120.41 | 49440.34
Laje dos patamares da platéia:
| trecho1 | trecho1 | 20.92 | 1.2 | 25.104
| trecho2 | trecho2 | 22.29 | 1.2 | 26.748
| trecho3 | trecho3 | 23.45 | 1.2 | 28.14
| trecho4 | trecho4 | 24.42 | 1.2 | 29.304
| trecho5 | trecho5 | 25.7 | 1.2 | 30.84
| trecho6 | trecho6 | 26.16 | 1.2 | 31.392
| trecho7 | trecho7 | 26.42 | 1.2 | 31.704
| trecho8 | trecho8 | 26.48 | 1.2 | 31.776
| trecho9 | trecho9 | 26.32 | 1.2 | 31.584
| trecho10 | trecho10 | 25.94 | 1.2 | 31.128
| trecho11 | trecho11 | 25.29 | 1.2 | 30.348
| trecho12 | trecho12 | 24.36 | 1.2 | 29.232
| trecho13 | trecho13 | 23.07 | 1.2 | 27.684
| trecho14 | trecho14 | 21.35 | 1.2 | 25.62
| TOTAL | TOTAL | 342.17 |  | 410.604
|  |  |  | TOTAL DA CATEGORIA 11 |  |  |  | 64768.5 |  |  | 65248.95
7 | 12 - ALVENARIA E DIVISÓRIAS
07.01 | 12.005.0010-A | 12.005.0010-0 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 10 X 20 X 40 CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. | M2 | 188.39 | 41.4 | 53.33 | 10046.83 | 44.79 | 54.92 | 10346.37
Execução dos patamares da platéia ( desnível aprox. 2,85 m = 13 degraus com espelho de 20 cm aprox.)
|  |  | Comprimento do espelho | altura 1 | altura 2 | área
| espelho 1 | espelho 1 | 20.92 | 0.2 |  | 4.184
| espelho 2 | espelho 2 | 22.29 | 0.2 | 0.4 | 13.374
| espelho 3 | espelho 3 | 23.45 | 0.2 | 0.4 | 14.07
| espelho 4 | espelho 4 | 24.42 | 0.2 | 0.4 | 14.652
| espelho 5 | espelho 5 | 25.7 | 0.2 | 0.4 | 15.42
| espelho 6 | espelho 6 | 26.16 | 0.2 | 0.4 | 15.696
| espelho 7 | espelho 7 | 26.42 | 0.2 | 0.4 | 15.852
| espelho 8 | espelho 8 | 26.48 | 0.2 | 0.4 | 15.888
| espelho 9 | espelho 9 | 26.32 | 0.2 | 0.4 | 15.792
| espelho 10 | espelho 10 | 25.94 | 0.2 | 0.4 | 15.564
| espelho 11 | espelho 11 | 25.29 | 0.2 | 0.4 | 15.174
| espelho 12 | espelho 12 | 24.36 | 0.2 | 0.4 | 14.616
| espelho 13 | espelho 13 | 23.07 | 0.2 | 0.4 | 13.842
| espelho 14 | espelho 14 | 21.35 | 0.2 |  | 4.27
|  |  | 342.17 |  |  | 188.394
07.02 | 12.016.0018-A | 12.016.0018-0 | PAREDE EM DRY WALL COM ESPESSURA DE 140 MM, QUATRO CHAPAS DE GESSO COM ADIÇÃO DE LÃ MINERAL .FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 602.65 | 155.22 | 199.96 | 120505.89 | 155.22 | 190.33 | 114702.37
|  |  | parede atrás do palco, faceando a esquadria | 50 | 4.4 | 220
|  |  | parede dupla fundo do palco ( parede 1) | 13 | 5.35 | 69.55
|  |  | parede dupla fundo do palco ( parede 2) | 13.3 | 5.35 | 71.155
|  |  | parede acesso as rampas ( lado 1) | 4.31 | 3.45 | 14.8695
|  |  | parede acesso as rampas ( lado 2) | 4.31 | 3.45 | 14.8695
|  |  | parede rampa primeira parte ( lado 1 ) | 14 | 5.35 | 74.9
|  |  | parede rampa primeira parte ( lado 2 ) | 14 | 5.35 | 74.9
|  |  | parede rampa segunda parte ( lado 1 ) | 5.38 | 5.8 | 31.204
|  |  | parede rampa segunda parte ( lado 2 ) | 5.38 | 5.8 | 31.204
602.652
07.03 | 12.035.0005-A | 12.035.0005-0 | PAREDE DIVISÓRIA PARA SANITÁRIO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ | M2 | 17.64 | 275.23 | 354.57 | 6254.61 | 288.5 | 353.75 | 6240.15
|  |  | San. Masc. = (0,60 x 3) + 1,40 + 1,00 x 1,80 (h) = 7,56 m² | 7.56
|  |  | San. Fem. = 1,40 + 1,40 + 2,80 x 1,80 (h) = 10,08 m² | 10.08
|  |  | total =7,56 + 10,08 = 17,64 m² | 17.64
|  |  |  | TOTAL DA CATEGORIA 12 |  |  |  | 136807.33 |  |  | 131288.89
8 | 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
08.01 | 13.001.0025-B | 13.001.0025-1 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO DE AREIA, NO TRAÇO 1:3 COM 1,5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3, COM 9MM DE ESPESSURA | M2 | 1093.39 | 20.68 | 26.64 | 29127.9 | 23.15 | 28.38 | 31030.4
|  |  | parede atrás da platéia | 16.27 | 3.85 | 62.6395
|  |  | parede curva lateral platéia ( lado 1) | 21.82 | 3.85 | 84.007
|  |  | parede curva lateral platéia ( lado 2) | 21.82 | 3.85 | 84.007
|  |  | trecho inclinado parede lateral platéia ( lado 1 e 2 ) | 21.82 | 2.85 | 62.187
|  |  | paredes do palco (12,00 + 3,20 + 3,20) | 18.4 | 0.9 | 16.56
|  |  | parede das rampas - lado 1 ( 14,30 + 5,40 + 4,70 + 4,70 + 2,78 ) | 31.88 | 1 | 31.88
|  |  | parede das rampas - lado 2 ( 14,30 + 5,40 + 4,70 + 4,70 + 2,78 ) | 31.88 | 1 | 31.88
|  |  | parede dos fundos da rampa | 36.2 | 1 | 36.2
|  |  | parede curva lateral apoio lado 1 ( 10,08 + 4,30 + 2,96 ) | 17.34 | 3.45 | 59.823
|  |  | paredes do apoio lado 2 ( 10,08 + 4,30 ) | 17.34 | 3.45 | 59.823
|  |  | circulação e ante sala lado 1(5,42 + 4,82 + 12,30 + 2,12 + 1,62 + 1,29 + 3,39 + 3,57) | 34.53 | 3.45 | 119.1285
|  |  | circulação e ante sala lado 2(5,42 + 4,82 + 12,30 + 2,12 + 1,62 + 1,29 + 3,39 + 3,57) | 34.53 | 3.45 | 119.1285
|  |  | san. Masc., fem e pne lado (2,81+2,85+1,61+1,10+1,69+2,95+3,16+1,95+1,58+1,50+2,51+2,20+3,58+4,42) | 33.91 | 2.3 | 77.993
|  |  | san. Masc., fem e pne lado 2 (2,81+2,85+1,61+1,10+1,69+2,95+3,16+1,95+1,58+1,50+2,51+2,20+3,58+4,42) | 33.91 | 2.3 | 77.993
|  |  | cabine ( 5,09+7,00+4,82+4,82+3,88+3,88) | 29.49 | 3.45 | 101.7405
|  |  | Espelhos dos degraus da platéia | 342 | 0.2 | 68.4
|  |  | TOTAL |  |  | 1093.39
08.02 | 13.025.0080-A | 13.025.0080-0 | REGULARIZAÇÃO COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO APLICADO UNIFORMEMENTE, ALISADO A COLHER E LIXADO | M2 | 377.8 | 20.42 | 26.3 | 9936.14 | 20.53 | 25.17 | 9509.22
REGULARIZAÇÃO FINA DO EMBOÇO PARA APLICAÇÃO DO CARPETE
|  |  | parede atrás da platéia | 16.27 | 3.85 | 62.6395
|  |  | parede curva lateral platéia ( lado 1) | 21.82 | 3.85 | 84.007
|  |  | parede curva lateral platéia ( lado 2) | 21.82 | 3.85 | 84.007
|  |  | trecho inclinado parede lateral platéia ( lado 1 e 2 ) | 21.82 | 2.85 | 62.187
|  |  | paredes do palco (12,00 + 3,20 + 3,20) | 18.4 | 0.9 | 16.56
|  |  | Espelhos dos degraus da platéia | 342 | 0.2 | 68.4
|  |  | TOTAL |  |  | 377.8005
08.03 | 13.026.0010-A | 13.026.0010-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES EM AZULEJO BRANCO DE 15 X 15 CM | M2 | 155.98 | 72.42 | 93.29 | 14551.37 | 80.49 | 98.69 | 15393.66
|  |  | san. Masc., fem e pne lado (2,81+2,85+1,61+1,10+1,69+2,95+3,16+1,95+1,58+1,50+2,51+2,20+3,58+4,42) | 33.91 | 2.3 | 77.993
|  |  | san. Masc., fem e pne lado 2 (2,81+2,85+1,61+1,10+1,69+2,95+3,16+1,95+1,58+1,50+2,51+2,20+3,58+4,42) | 33.91 | 2.3 | 77.993
|  |  | TOTAL |  |  | 155.98
08.04 | 13.157.0010-A | 13.157.0010-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU TETOS COM TECIDO ISOLANTE ACUSTICO TIPO FELTRO OU CARPETE | M2 | 1059.51 | 26.53 | 34.17 | 36203.45 | 28.15 | 34.51 | 36563.69
| emboço | emboço | parede atrás da platéia | 16.27 | 3.85 | 62.6395
| emboço | emboço | parede curva lateral platéia ( lado 1) | 21.82 | 3.85 | 84.007
| emboço | emboço | parede curva lateral platéia ( lado 2) | 21.82 | 3.85 | 84.007
| emboço | emboço | trecho inclinado parede lateral platéia ( lado 1 e 2 ) | 21.82 | 2.85 | 62.187
| emboço | emboço | paredes do palco (12,00 + 3,20 + 3,20) | 18.4 | 0.9 | 16.56
| emboço | emboço | parede das rampas - lado 1 ( 14,30 + 5,40 + 4,70 + 4,70 + 2,78 ) | 31.88 | 1 | 31.88
| emboço | emboço | parede das rampas - lado 2 ( 14,30 + 5,40 + 4,70 + 4,70 + 2,78 ) | 31.88 | 1 | 31.88
| emboço | emboço | parede dos fundos da rampa | 36.2 | 1 | 36.2
| dry wall | dry wall | parede atrás do palco, faceando a esquadria | 50 | 5.35 | 267.5
| dry wall | dry wall | parede dupla fundo do palco ( parede 1) | 13 | 5.35 | 69.55
| dry wall | dry wall | parede dupla fundo do palco ( parede 2) | 13.3 | 5.35 | 71.155
| dry wall | dry wall | parede acesso as rampas ( lado 1) | 4.31 | 3.45 | 14.8695
| dry wall | dry wall | parede acesso as rampas ( lado 2) | 4.31 | 3.45 | 14.8695
| dry wall | dry wall | parede rampa primeira parte ( lado 1 ) | 14 | 5.35 | 74.9
| dry wall | dry wall | parede rampa primeira parte ( lado 2 ) | 14 | 5.35 | 74.9
| dry wall | dry wall | parede rampa segunda parte ( lado 1 ) | 5.38 | 5.8 | 31.204
| dry wall | dry wall | parede rampa segunda parte ( lado 2 ) | 5.38 | 5.8 | 31.204
|  |  | TOTAL |  |  | 1059.5125
08.05 | 13.190.0015-A | 13.190.0015-0 | FORRO TERMOACÚSTICO COM PAINEL DE LÃ DE VIDRO, REVESTIDO POR PELÍCULAS DE PVC MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METÁLICOS, COMTIRANTES RÍGIDOS, EM PLACAS DE 1250 X 625 X 15MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 710.26 | 98 | 126.25 | 89670.32 | 98 | 120.16 | 85344.84
|  |  | teto auditorio | 492.8
|  |  | teto palco | 63.76
|  |  | teto cabine | 23.25
|  |  | teto antessala 1 | 10.9
|  |  | teto antessala 2 | 10.9
|  |  | teto área de rampas atrás do palco | 108.65
|  |  | TOTAL | 710.26
08.06 | 13.196.0080-A | 13.196.0080-0 | FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM, ESP .12,5MM, DA EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS DE ESTRUTURA SUPERIOR, C/O PERIMETRO EXECUTADO C/CANTONEIRAS AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 278.3 | 69.71 | 89.8 | 24991.34 | 69.71 | 85.47 | 23786.3
|  |  | teto apoio palco/eventos | 52.15
|  |  | sanitario 1 | 5
|  |  | PNE 1 | 3.85
|  |  | San. Masc | 12.2
|  |  | circulação 1 | 48.75
|  |  | circulacao 2 | 48.75
|  |  | Sanit. Feminino | 12.2
|  |  | PNE 2 | 3.85
|  |  | sanitario 2 | 5
|  |  | teto apoio palco/eventos 2 | 52.15
|  |  | hall de banheiros | 5.52
|  |  | áreas de arremate lateral (26,26 + 26,26) x 0,55 | 28.886
|  |  | TOTAL | 278.306
08.07 | 13.301.0080-B | 13.301.0080-1 | PISO CIMENTADO ALISADO A COLHER | M2 | 710.16 | 27.63 | 35.59 | 25274.59 | 31.41 | 38.51 | 27348.26
regularização para colocação do carpete no piso
08.08 | 13.301.0125-B | 13.301.0125-1 | CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 NA ESPESSURA DE 3CM | M2 | 959.68 | 23.85 | 30.72 | 29481.36 | 26.63 | 32.65 | 31333.55
|  |  | apoio palco/eventos | 52.15
|  |  | sanitario 1 | 5
|  |  | PNE 1 | 3.85
|  |  | San. Masc | 12.2
|  |  | circulação 1 | 48.75
|  |  | circulacao 2 | 48.75
|  |  | Sanit. Feminino | 12.2
|  |  | PNE 2 | 3.85
|  |  | sanitario 2 | 5
|  |  | apoio palco/eventos 2 | 52.15
|  |  | hall de banheiros | 5.52
|  |  | auditorio | 492.8
|  |  | palco | 63.76
|  |  | cabine | 23.25
|  |  | antessala 1 | 10.9
|  |  | antessala 2 | 10.9
|  |  | area de rampas atras palco | 108.65
|  |  | TOTAL | 959.68
08.09 | 13.330.0050-A | 13.330.0050-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERÂMICO ESMALTADO DE 30 X 30 CM | M2 | 42.1 | 57.91 | 74.6 | 3140.66 | 63.59 | 77.97 | 3282.53
|  |  | Sanitário masc., sanitário apoio e p.ne 5,00 + 3,85 + 12,20 M² | 21.05
|  |  | Sanitário fem., sanitário apoio e p.ne 5,00 + 3,85 + 12,20 M² | 21.05
|  |  | TOTAL | 42.1
08.10 | 13.331.0015-A | 13.331.0015-0 | REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM PORCELANATO TÉCNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, PARA USO EM ÁREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA, NO FORMATO (60X60)CM, ASSENTES EM SUPERFÍCIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE) E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 207.32 | 103.51 | 133.35 | 27646.12 | 108.87 | 133.49 | 27675.14
|  |  | circulação, apoio palco e eventos lado 1 | 100.9
|  |  | circulação, apoio palco e eventos lado 2 | 100.9
|  |  | hall de banheiros | 5.52
|  |  | TOTAL | 207.32
08.11 | 13.331.0050-A | 13.331.0050-0 | RODAPÉ COM CERÂMICA EM PORCELANATO NATURAL, DE 7,5 A 10 CM DE ALTURA | M2 | 86.28 | 29.1 | 37.48 | 3233.77 | 32.29 | 39.59 | 3415.82
|  |  | circulação, apoio palco e eventos lado 1 (10,70+2,96+2,96+2,12+12,30+5,57+4,82+1,71) = 43,14 ML | 43.14
|  |  | circulação, apoio palco e eventos lado 2 (10,70+2,96+2,96+2,12+12,30+5,57+4,82+1,71) = 43,14 ML | 43.14
|  |  | TOTAL | 86.28
08.12 | 13.395.0011-A | 13.395.0011-0 | FORRAÇÃO DE PISO EM CARPETE DE POLIPROPILENO COM SUPERFÍCIE DE NYLON ESPESSURA DE 8 MM | M2 | 710.26 | 123 | 158.46 | 112547.79 | 123 | 150.82 | 107121.41
|  |  | conjunto de rampas | 108.65
|  |  | palco | 63.76
|  |  | platéia | 492.8
|  |  | ante sala ( 10,90 x 2 unidades ) | 21.8
|  |  | cabine | 23.25
|  |  | TOTAL | 710.26
08.13 | 13.398.0025-A | 13.398.0025-0 | RODAPÉ DE MADEIRA DE 7 X 2 CM | M | 112.52 | 15.02 | 19.35 | 2177.26 | 16.24 | 19.91 | 2240.27
|  |  | cabine = 4,82+5,09+3,40+3,88+2,85 = | 20.04
|  |  | rampas lado 1 ( 14,31+14,00+5,38+5,38+4,39+2,78 ) = | 46.24
|  |  | rampas lado 1 ( 14,31+14,00+5,38+5,38+4,39+2,78 ) = | 46.24
|  |  | TOTAL | 112.52
|  |  |  | TOTAL DA CATEGORIA 13 |  |  |  | 407982.07 |  |  | 404045.09
9 | 14 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS
09.01 | 14.002.0055-A | 14.002.0055-0 | PORTA CORTA FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UNI. | 10 | 609.7 | 785.47 | 7854.7 | 620.44 | 760.78 | 7607.8
Acessos externos
09.02 | 14.002.0527-A | 14.002.0527-0 | PORTA ACÚSTICA NA DIMENSÃO DE 2.000 X 2.100 mm. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | UNI. | 2 | 7015.01 | 9037.43 | 18074.86 | 7029.63 | 8619.73 | 17239.46
Acesso ao auditório = 2 unidades
09.03 | 14.006.0014-A | 14.006.0014-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNI. | 4 | 376.25 | 484.72 | 1938.88 | 405.48 | 497.19 | 1988.76
09.04 | 14.006.0012-A | 14.006.0012-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNI. | 6 | 380.63 | 490.36 | 2942.16 | 409.86 | 502.57 | 3015.42
09.05 | 14.006.0010-A | 14.006.0010-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNI. | 2 | 385.01 | 496 | 992 | 414.24 | 507.94 | 1015.88
09.06 | 14.006.0008-A | 14.006.0008-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNI. | 10 | 405.09 | 521.87 | 5218.7 | 434.32 | 532.56 | 5325.6
09.07 | 14.007.0045-A | 14.007.0045-0 | FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA, DE 1 FOLHA DE ABRIR, INTERNAS, SOCIAIS OU DE SERVIÇO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCAÇÃO; -FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR, DE FERRO, ACABAMENTO CROMADO; -MAÇANETA TIPO ALAVANCA, EM ZAMAK OU LATÃO, ACABAMENTO POLIDO E CROMADO; - ESPELHO RET. OU SEMIELIPTICO FERRO OU LATÃO; -3 DOBRADIÇAS DE FERRO GALV. DE 3"X2. 1/2, C/PINOS E BOLAS DE LATÃO | UNI. | 18 | 55.81 | 71.9 | 1294.2 | 55.81 | 68.43 | 1231.74
09.08 | 14.007.0060-A | 14.007.0060-0 | FERRAGENS PORTAS MAD.1 FOLHA, ABRIR, P/BANHEIRO, CONSTANDO FORN.S/COLOC. DE: - FECHADURA TIP. TRANQUETA, TRINCO REVERSÍVEL, LATÃO CROMADO; - TRANQUETA TRINCO ACOPLADO, CIRCULAR, LATÃO LAMINADO, ACABAMENTO CROMADO; - ENTRADA CIRCULAR, LATÃO, ACABAMENTO CROMADO; -3 DOBRADIÇAS FERRO GALV. 3"X2.1/2", PINO E BOLAS DE LATÃO | UNI. | 4 | 277.38 | 357.34 | 1429.36 | 277.38 | 340.12 | 1360.48
|  |  |  | TOTAL DA CATEGORIA 14 |  |  |  | 39744.86 |  |  | 38785.14
10 | 15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÃNICAS
10.01 | 15.003.0371-A | 15.003.0371-0 | FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PINO CRAVADO COM PISTOLA E FITA METÁLICA PERFURADA, DE TUBULAÇÕES COM DIAMETROS VARIÁVEIS DE 1 1/2" A 2" | M | 56 | 8.96 | 11.54 | 646.24 | 9.89 | 12.12 | 678.72
10.02 | 15.003.0600-A | 15.003.0600-0 | RODAPÉ METALICO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - ARREMATE DE PISO DA ESQUADRIA DA FACHADA | M | 224.85 | 100.19 | 129.07 | 29021.38 | 109.55 | 134.33 | 30204.1
|  |  | rodapé inferior interno (2,09+18,91+1,89+4,78+14,14+1,62) | 43.43
|  |  | rodapé superior interno ( rodateto) | 120
|  |  | rodapé inferior externo (5,50+20,86) | 26.36
|  |  | rodapé superior externo (rodateto) (8,80 +26,26) | 35.06
224.85
10.03 | 15.004.0025-A | 15.004.0025-0 | COLUNA DE ÁGUA DE PVC SOLDÁVEL , DIAMETRO DE 40 MM | M | 165.83 | 23.09 | 29.74 | 4931.78 | 25.35 | 31.08 | 5153.99
10.04 | 15.004.0050-A | 15.004.0050-0 | INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE MICTÓRIO | UNI. | 3 | 131.84 | 169.84 | 509.52 | 146.8 | 180 | 540
10.05 | 15.004.0059-A | 15.004.0059-0 | INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM E CONEXÕES | UNI. | 9 | 116.97 | 150.69 | 1356.21 | 133.34 | 163.5 | 1471.5
10.06 | 15.004.0060-B | 15.004.0060-1 | INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO : 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 3,00B DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXÕES | UNI. | 1 | 189.62 | 244.28 | 244.28 | 210.66 | 258.31 | 258.31
10.07 | 15.004.0061-A | 15.004.0061-0 | INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 3 CUBAS (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO : 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 3,00B DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXÕES | UNI. | 2 | 246.82 | 317.97 | 635.94 | 272.54 | 334.18 | 668.36
10.08 | 15.004.0063-A | 15.004.0063-0 | INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00 DE TUBO DE PVC DE 25MM, 2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM, RABICHOS E CONEXÕES | UNI. | 4 | 136.1 | 175.33 | 701.32 | 153.72 | 188.49 | 753.96
10.09 | 15.004.0070-A | 15.004.0070-0 | INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE LOUÇA BRANCA | UNI. | 1 | 186.41 | 240.15 | 240.15 | 209.41 | 256.77 | 256.77
10.10 | 15.004.0102-B | 15.004.0102-1 | INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITÁRIO INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA (EXCL. ESTES) EM PAVIMENTO ELEVADO, COMPREENDENDO: INSTALAÇÃO HIDRAULICA COM 2,00 TUBO PVC 50MM, COM CONEXÕES ATÉ A VALVULA E APÓS ESTA ATÉ VASO, LIGAÇÃO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100M AOS TUBOS QUEDA E VENTILAÇÃO INCLUSIVE CONEXÕES, EXCLUSIVE OS TUBOS QUEDA E VENTILAÇÃO | UNI. | 9 | 277.58 | 357.6 | 3218.4 | 310.26 | 380.44 | 3423.96
10.11 | 15.004.0175-B | 15.004.0175-1 | RALO SIFONADO DE PVC (150X185) X75MM RÍGIDO EM PAVIMENTO ELEVADO, COM SAÍDA DE 75MM SOLDAVEL, GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA, COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGAÇÃO AO RAMAL DE QUEDA E VENTILAÇAO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI. | 9 | 151.51 | 195.19 | 1756.71 | 160.86 | 197.24 | 1775.16
10.13 | 15.005.0202-A | 15.005.0202-0 | INSTALAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 BTU'S, COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, (VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMÍLIA 18.030) INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E INTERLIGAÇÃO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) | UNI. | 4 | 779.93 | 1004.78 | 4019.12 | 825 | 1011.61 | 4046.44
10.14 | 15.005.0204-A | 15.005.0204-0 | INSTALAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 BTU'S, COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, (VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMÍLIA 18.030) INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E INTERLIGAÇÃO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) | UNI. | 1 | 848.39 | 1092.98 | 1092.98 | 893.46 | 1095.56 | 1095.56
10.15 | 15.005.0206-A | 15.005.0206-0 | INSTALAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30000 BTU'S, COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, (VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMÍLIA 18.030) INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E INTERLIGAÇÃO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) | UNI. | 2 | 1503.23 | 1936.61 | 3873.22 | 1576.91 | 1933.6 | 3867.2
10.16 | 15.005.0209-A | 15.005.0209-0 | INSTALAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTU'S, COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, (VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMÍLIA 18.030) INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E INTERLIGAÇÃO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) | UNI. | 15 | 1905.92 | 2455.39 | 36830.85 | 1961.55 | 2405.25 | 36078.75
10.17 | 15.005.0255-A | 15.005.0255-0 | TUBULAÇÃO EM COBRE PARA INTERLIGAÇÃO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÃO, PARA APARELHOS ATÉ 48000 BTU'S. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 142.68 | 107.58 | 138.59 | 19774.02 | 116.94 | 143.39 | 20458.88
COMFORME PROJETO DE AR CONDICIONADO, TEMOS 8 MÁQUINAS ATÉ 48.000 BTU'S
DISTÂNCIA HORIZONTAL DAS MÁQUINAS ATÉ O SHAFT TETO:
|  |  | 0,53 + 4,62 + 10,34 + 13,71 + 10,66 + 4,30 + 0,52 = 44,68 ml | 44.68
DISTÂNCIA VERTICAL DO SHAFT ATÉ A COBERTURA:
|  |  | 7 MÁQUINAS x 12,00 ML = 84,00 ml | 84
DISTÂNCIA HORIZONTAL DO SHAFT ATÉ AS EVAPORADORAS - LAJE:
|  |  | 7 MÁQUINAS X 2,00 ML = 14,00 ml | 14
|  |  | TOTAL = 44,68 + 84,00 + 14,00 = 142,68 M | 142.68
10.18 | 15.005.0260-A | 15.005.0260-0 | TUBULAÇÃO EM COBRE PARA INTERLIGAÇÃO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÃO, PARA APARELHOS DE 60000 BTU'S. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 331.15 | 127.37 | 164.09 | 54338.4 | 136.73 | 167.65 | 55517.29
COMFORME PROJETO DE AR CONDICIONADO, TEMOS 15 MÁQUINAS DE 60.000 BTU'S
DISTÂNCIA HORIZONTAL DAS MÁQUINAS ATÉ O SHAFT - TETO:
|  |  | 6,37 + 11,99 + 5,77 + 4,76 + 6,14 + 5,80 + 12,84 + 6,40 + 13,53 + 5,85 + 4,48 + 6,15 + 13,23 + 12,00 + 5,84 = 121,15 ML | 121.15
DISTÂNCIA VERTICAL DO SHAFT ATÉ A COBERTURA:
|  |  | 15 MÁQUINAS X 12,00 ML = 180,00 ml | 180
DISTÂNCIA HORIZONTAL DO SHAFT ATÉ AS EVAPORADORAS - LAJE:
|  | média | 15 MÁQUINAS X 2,00ML = 30,00 ml | 30
|  |  | TOTAL = 121,15 + 180,00 + 30,00 = 331,15 M | 331.15
10.19 | 15.007.0504-A | 15.007.0504-0 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA INSTALAÇÃO DE ARTE 18 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PAARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNI. | 4 | 276.21 | 355.84 | 1423.36 | 290.24 | 355.89 | 1423.56
10.20 | 15.007.0570-A | 15.007.0570-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, DE 10 A 30AX250V. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNI. | 40 | 7.83 | 10.08 | 403.2 | 8.17 | 10.01 | 400.4
10.21 | 15.007.0575-A | 15.007.0575-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, DE 10 A 50AX250V. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNI. | 36 | 27.57 | 35.51 | 1278.36 | 27.98 | 34.3 | 1234.8
10.22 | 15.007.0605-A | 15.007.0605-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, DE 60 A 100AX250V. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNI. | 10 | 85.91 | 110.67 | 1106.7 | 87.78 | 107.63 | 1076.3
10.23 | 15.007.0608-A | 15.007.0608-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, DE 125 A 150AX250V. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNI. | 4 | 368.45 | 474.67 | 1898.68 | 370.32 | 454.08 | 1816.32
10.24 | 15.007.0609-A | 15.007.0609-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, DE 175 A 225AX250V. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNI. | 1 | 376.82 | 485.45 | 485.45 | 378.69 | 464.34 | 464.34
10.25 | 15.008.0100-A | 15.008.0100-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 10MM2 , 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 600 | 5.38 | 6.93 | 4158 | 5.75 | 7.05 | 4230
10.26 | 15.008.0105-A | 15.008.0105-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 16MM2 , 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 400 | 7.31 | 9.41 | 3764 | 7.73 | 9.47 | 3788
10.27 | 15.008.0110-A | 15.008.0110-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 25MM2 , 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 100 | 10.23 | 13.17 | 1317 | 10.7 | 13.12 | 1312
10.28 | 15.008.0112-A | 15.008.0112-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 35MM2 , 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 100 | 14.65 | 18.87 | 1887 | 15.35 | 18.82 | 1882
10.29 | 15.008.0115-A | 15.008.0115-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 50MM2 , 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 100 | 21.74 | 28 | 2800 | 22.68 | 27.81 | 2781
10.30 | 15.008.0125-A | 15.008.0125-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 95MM2 , 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 200 | 38.52 | 49.62 | 9924 | 39.92 | 48.94 | 9788
Cabo alimentador do QTA (substação) até o QDG = 2,00 + 12,80 + 8,70 + 1,50 = 25,00 X 8 pernas = 200,00 m
10.31 | 15.015.0022-A | 15.015.0022-0 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ, CONSIDERANDO INSTALAÇÃO APARENTE COM CANALETA PERFURADA, SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL (EXCLUSIVE ESTA) | UNI. | 115 | 249.06 | 320.86 | 36898.9 | 274.02 | 336 | 38640
10.32 | 15.015.0171-A | 15.015.0171-0 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE FORÇA ATE 2CV, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1/2", 20,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS E CONEXÕES | UNI. | 23 | 298.82 | 384.96 | 8854.08 | 340.9 | 418.01 | 9614.23
10.33 | 15.015.0199-A | 15.015.0199-0 | INSTALAÇÃO DE CONJUNTO TELEFONE E LOGICA, COMPREENDENDO: 6 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4" , CONEXÕES E CAIXAS | UNI. | 10 | 286.67 | 369.31 | 3693.1 | 326.42 | 400.25 | 4002.5
10.34 | 15.015.0250-A | 15.015.0250-0 | INSTALAÇÃO DE 1 TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T, 10A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UNI. | 18 | 220.74 | 284.37 | 5118.66 | 249.52 | 305.96 | 5507.28
Conforme projeto de elétrica:
|  |  | banheiros = 6 unidades | 6
|  |  | tomada projetor = 1 unidade | 1
|  |  | tomada mesa de som = 1 unidade | 1
|  |  | Luz de emergência = 10 unidades | 10
|  |  | Total = 18 unidades | 18
10.35 | 15.015.0270-A | 15.015.0270-0 | INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE 2 TOMADAS, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T, 10A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UNI. | 36 | 293.5 | 378.11 | 13611.96 | 330.85 | 405.68 | 14604.48
Conforme projeto de elétrica:
|  |  | palco = 11 unidades | 11
|  |  | Cabine = 5 unidades | 5
|  |  | Apoio = 6 unidades | 6
|  |  | Circulação = 14 unidades | 14
|  |  | Total = 36 unidades | 36
10.36 | 15.015.0400-A | 15.015.0400-0 | INSTALAÇÃO DE PONTO PARA SONOFLETOR DE TETO | UNI. | 23 | 152.27 | 196.16 | 4511.68 | 172.53 | 211.55 | 4865.65
10.37 | 15.018.0509-A | 15.018.0509-0 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U DE 100 X 100 mm , INCLUSIVE CONEXOS E FIXAÇÃO SUPERIOR | M | 81.02 | 57.44 | 73.99 | 5994.66 | 62.12 | 76.17 | 6171.29
10.38 | 15.020.0158-A | 15.020.0158-0 | LÂMPADA LED, BULBO, A60/DY, 10,5W, 100/240V, BASE E-27, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNI. | 115 | 121.58 | 156.63 | 18012.45 | 121.72 | 149.25 | 17163.75
|  |  |  | TOTAL DA CATEGORIA 15 |  |  |  | 290331.76 |  |  | 297014.85
11 | 16- COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
11.01 | 16.030.0010-A | 16.030.0010-0 | IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU MARQUISE SUJEITA A TRÁFEGO LEVE COM PROTEÇÃO MECÂNICA, EXCLUSIVE ESTÁ, UTILIZANDO ELASTOMERO DE POLIURETANO (PRETO), APLICADO FRIO EM 0,3KG/M2/DEMÃO, COM 5 DEMÃOS. | M2 | 42.1 | 54.24 | 69.87 | 2941.52 | 58.17 | 71.32 | 3002.57
|  |  | Sanitário masc., sanitário apoio e p.ne | 21.05
|  |  | Sanitário fem., sanitário apoio e p.ne | 21.05
|  |  | total | 42.1
|  |  |  | TOTAL DA CATEGORIA 16 |  |  |  | 2941.52 |  |  | 3002.57
12 | 17 - PINTURAS
12.01 | 17.017.0100-A | 17.017.0100-0 | PREPARO DE MADEIRA NOVA, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMÃO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, DUAS DEMÃOS DE MASSA PARA MADEIRA, LIXAMENTO E REMOÇÃO DE PÓ, E UMA DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR | M2 | 220.88 | 30.65 | 39.48 | 8720.34 | 33.61 | 41.21 | 9102.46
|  |  | porta de 60 cm = .60 x 2,10 x 3 = 3,78 m² x 4,00 unid. = 15,12 m² | 15.12
|  |  | porta de 70 cm = .70 x 2,10 x 3 = 4,41 m² x 6,00 unid = 26,46 m² | 26.46
|  |  | porta de 80 cm = .80 x 2,10 x 3 = 5,04 m² x 2,00 unid. = 10,08 m² | 10.08
|  |  | porta de 90 cm = .90 x 2,10 x 3 = 5,67 m² x 10,00 unid.= 56,70 m² | 56.7
|  |  | Rodapé = 112,52 | 112.52
220.88
12.02 | 17.017.0120-B | 17.017.0120-1 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM TINTA ÓLEO BRILHANTE OU ACETINADA COM DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIE PREPARADA, CONFORME O ITEM 17.017.0100. EXLUCIVE ESTE PREPARO | M2 | 220.88 | 5.88 | 7.57 | 1672.06 | 6.35 | 7.78 | 1718.44
idem item acima
12.03 | 17.018.0060-A | 17.018.0060-0 | PREPARO DE SUPERFÍCIE NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTOS NECESSÁRIOS | M2 | 953.27 | 25.21 | 32.47 | 30952.67 | 28.27 | 34.66 | 33040.33
| TETOS | TETOS | teto apoio palco/eventos | 52.15
|  |  | sanitario 1 | 5
|  |  | PNE 1 | 3.85
|  |  | San. Masc | 12.2
|  |  | circulação 1 | 48.75
|  |  | circulacao 2 | 48.75
|  |  | Sanit. Feminino | 12.2
|  |  | PNE 2 | 3.85
|  |  | sanitario 2 | 5
|  |  | teto apoio palco/eventos 2 | 52.15
|  |  | hall de banheiros | 5.52
|  |  | áreas de arremate lateral (26,26 + 26,26) x 0,55 | 28.886
| PAREDES | PAREDES | parede atrás do palco (50,00 x 5,35) | 267.5
|  |  | cabine = 25,83x 2,45 | 63.2835
|  |  | circulação, apoio palco e eventos lado 1 (10,70+2,96+2,96+2,12+12,30+5,57+4,82+1,71 = 43,14 ML x 3,45 = 148,83 | 148.833
|  |  | circulação, apoio palco e eventos lado 2 (10,70+2,96+2,96+2,12+12,30+5,57+4,82+1,71 = 43,14 ML x 3,45 = 148,83 | 148.83
|  |  | parede externa entrada do auditório (10,60 x 4,20) | 44.52
|  |  | Total pintura | 953.2725
12.04 | 17.018.0080-A | 17.018.0080-0 | PINTURA COM TINTA LATEX, CLASSIFICADO STANDARD (NBR 15079), PARA EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTOS, LIMPEZA, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO | M2 | 953.27 | 10.27 | 13.23 | 12611.76 | 11.57 | 14.18 | 13517.36
976,90 m²
|  |  |  | TOTAL DA CATEGORIA 16 |  |  |  | 53956.83 |  |  | 57378.59
13 | 18 - APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS E MECÂNICOS
13.01 | 18.002.0013-A | 18.002.0013-0 | LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA | UNI. | 2 | 196.82 | 253.56 | 507.12 | 196.82 | 241.34 | 482.68
13.02 | 18.002.0028-A | 18.002.0028-0 | CUBA DE LOUÇA BRANCA OVAL | UNI. | 6 | 46.02 | 59.28 | 355.68 | 46.02 | 56.42 | 338.52
13.03 | 18.002.0070-A | 18.002.0070-0 | VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA. FORNECIMENTO | UNI. | 6 | 289.88 | 373.45 | 2240.7 | 289.88 | 355.45 | 2132.7
13.04 | 18.002.0090-A | 18.002.0090-0 | VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL, BOLSA E LIGAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO | UNI. | 2 | 582.82 | 750.84 | 1501.68 | 582.82 | 714.65 | 1429.3
13.05 | 18.005.0010-A | 18.005.0010-0 | SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS PARA SABONETE LÍQUIDO | UNI. | 8 | 28.27 | 36.42 | 291.36 | 29.73 | 36.45 | 291.6
13.06 | 18.005.0012-A | 18.005.0012-0 | PORTA TOALHA DE PAPEL | UNI. | 8 | 35.11 | 45.23 | 361.84 | 36.57 | 44.84 | 358.72
13.07 | 18.005.0013-A | 18.005.0013-0 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO | UNI. | 8 | 27.9 | 35.94 | 287.52 | 29.36 | 36 | 288
13.08 | 18.005.0015-A | 18.005.0015-0 | ASSENTO SANITARIO DE PLÁSTICO | UNI. | 6 | 63.27 | 81.51 | 489.06 | 63.33 | 77.65 | 465.9
13.09 | 18.005.0030-A | 18.005.0030-0 | ASSENTO SANITARIO DE PLÁSTICO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | UNI. | 2 | 137.76 | 177.47 | 354.94 | 138.09 | 169.32 | 338.64
13.10 | 18.007.0051-A | 18.007.0051-0 | DUCHINHA MANUAL, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" CROMADO, RABICHO CROMADO, SUPORTE BRANCO, PISTOLA BRANCA, BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO | UNI. | 8 | 38.58 | 49.7 | 397.6 | 38.58 | 47.3 | 378.4
13.11 | 18.009.0066-A | 18.009.0066-0 | TORNEIRA PARA PIA, COM AREJADOR, TUBO MOVEL, TIPO BANCA, 1167 DE 1/2"X17CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO | UNI. | 2 | 45.38 | 58.46 | 116.92 | 45.38 | 55.64 | 111.28
13.12 | 18.009.0076-A | 18.009.0076-0 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, 1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE, METAL CROMADO. FORNECIMENTO | UNI. | 6 | 21.17 | 27.27 | 163.62 | 21.17 | 25.95 | 155.7
13.13 | 18.016.0040-A | 18.016.0040-0 | CUBA DE AÇO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM, EM CHAPA 20.304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFÃO 1680 1.1/2"X1.1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNI. | 1 | 407.09 | 524.45 | 524.45 | 410.36 | 503.18 | 503.18
13.14 | 18.016.0106-A | 18.016.0106-0 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX COM 80 CM | UNI. | 16 | 124.82 | 160.8 | 2572.8 | 129.49 | 158.78 | 2540.48
13.15 | 18.027.0045-A | 18.027.0045-0 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SOBREPOR, EM PLÁSTICO, EQUIPADA COM BATERIA SELADA RECARREGÁVEL E LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 20W. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNI. | 10 | 357.8 | 460.95 | 4609.5 | 360.13 | 441.59 | 4415.9
13.16 | 18.027.0070-A | 18.027.0070-0 | LUMINÁRIA AUTÔNOMA PERSONALIZADA (NÃO FUME) COM LÂMPADA FLUORESCENTE DE 9W, 110/220V, COM DIMENSÃO DE 22 X 11,6CM, COM SUPORTE “L”. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNI. | 4 | 442.05 | 569.49 | 2277.96 | 444.38 | 544.89 | 2179.56
13.17 | 18.027.0434-A | 18.027.0434-0 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DIRECIONAL, EXCLUSIVE LÂMPADA. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UNI. | 115 | 41.25 | 53.14 | 6111.1 | 45.92 | 56.3 | 6474.5
13.18 | 18.030.0002-A | 18.030.0002-0 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS. FORNECIMENTO | UNI. | 1 | 1198.5 | 1544.02 | 1544.02 | 1198.5 | 1469.6 | 1469.6
13.19 | 18.030.0003-A | 18.030.0003-0 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS. FORNECIMENTO | UNI. | 4 | 1826.45 | 2353.01 | 9412.04 | 1826.45 | 2239.59 | 8958.36
13.20 | 18.030.0005-A | 18.030.0005-0 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS. FORNECIMENTO | UNI. | 1 | 2348.9 | 3026.08 | 3026.08 | 2348.9 | 2880.22 | 2880.22
13.21 | 18.030.0007-A | 18.030.0007-0 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS. FORNECIMENTO | UNI. | 2 | 3523.9 | 4539.84 | 9079.68 | 3523.9 | 4321 | 8642
13.22 | 18.030.0010-A | 18.030.0010-0 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS. FORNECIMENTO | UNI. | 15 | 6400 | 8245.12 | 123676.8 | 6400 | 7847.68 | 117715.2
13.23 | 18.032.0012-A | 18.032.0012-0 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO ÁGUA PRESSURIZADA | UNI. | 10 | 123.16 | 158.66 | 1586.6 | 125.49 | 153.87 | 1538.7
13.24 | 18.032.0015-A | 18.032.0015-0 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO GÁS CARBÔNICO | UNI. | 10 | 395.16 | 509.08 | 5090.8 | 397.49 | 487.4 | 4874
13.25 | 18.034.0050-A | 18.034.0050-0 | MICRO EXAUSTOR PARA AMBIENTES ATE 7,00 M | UNI. | 8 | 220.01 | 283.43 | 2267.44 | 224.68 | 275.5 | 2204
13.26 | 18.037.0200-A | 18.037.0200-0 | SONOFLETOR ACÚSTICO DE EMBUTIR COMPLETO | UNI. | 23 | 146.77 | 189.08 | 4348.84 | 146.77 | 179.96 | 4139.08
13.27 | 18.038.0020-A | 18.038.0020-0 | DETECTOR ÓTICO DE FUMAÇA ANALÓGICO COM BASE | UNI. | 20 | 110.97 | 142.96 | 2859.2 | 113.3 | 138.92 | 2778.4
13.28 | 18.038.0030-A | 18.038.0030-0 | SIRENE AUDIO VISUAL PARA SISTEMA DE ALARME ANTI INCÊNDIO | UNI. | 2 | 221.43 | 285.26 | 570.52 | 223.76 | 274.37 | 548.74
13.29 | 18.038.0040-A | 18.038.0040-0 | DETECTOR DE INCÊNDIO, COMPOSTO DE CENTRAL MICROPROCESSADA ANALÓGICA | UNI. | 1 | 38429.79 | 49509.09 | 49509.09 | 38432.12 | 47125.46 | 47125.46
13.30 | 18.038.0045-A | 18.038.0045-0 | ACIONADOR TIPO QUEBRE O VIDRO, INCLUSIVE SENSOR DE ALARME E CHAVE EXTERNA PARA TESTE. | UNI. | 2 | 263.31 | 339.22 | 678.44 | 265.64 | 325.72 | 651.44
13.31 | 18.081.0050-A | 18.081.0050-0 | BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA COM ABERTURA PARA 01 CUBA | M | 1.4 | 313.91 | 404.41 | 566.17 | 325.29 | 398.87 | 558.41
13.32 | 18.081.0052-A | 18.081.0052-0 | BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA COM ABERTURA PARA 03 CUBAS | M | 3.6 | 444.95 | 573.22 | 2063.59 | 456.33 | 559.55 | 2014.38
|  |  |  | TOTAL DA CATEGORIA 18 |  |  |  | 239443.16 |  |  | 228983.05
[5 empty] | TOTAL GERAL: |  |  | 1375856.4 |  |  | 1375933.02
[8 empty] | 68792.82 |  |  | 68796.651
[8 empty] | 687.9282 |  |  | 687.9665

## EMOP1801
CODIGO | PRECO
01.001.0001-0 | 132.93
01.001.0001-A | 121
01.001.0002-0 | 132.93
01.001.0002-A | 121
01.001.0003-0 | 77.6
01.001.0003-A | 70.63
01.001.0004-0 | 149.91
01.001.0004-A | 136.45
01.001.0005-0 | 347.99
01.001.0005-A | 316.74
01.001.0006-0 | 183.57
01.001.0006-A | 167.09
01.001.0007-0 | 73.9
01.001.0007-A | 67.27
01.001.0008-0 | 69.14
01.001.0008-A | 62.93
01.001.0009-0 | 164.5
01.001.0009-A | 149.73
01.001.0010-0 | 46.48
01.001.0010-A | 42.31
01.001.0011-0 | 290.07
01.001.0011-A | 264.02
01.001.0012-0 | 347.99
01.001.0012-A | 316.74
01.001.0013-0 | 560.05
01.001.0013-A | 509.76
01.001.0014-0 | 639.3
01.001.0014-A | 581.9
01.001.0015-0 | 837.42
01.001.0015-A | 762.23
01.001.0016-0 | 837.42
01.001.0016-A | 762.23
01.001.0017-0 | 1340.05
01.001.0017-A | 1219.73
01.001.0018-0 | 1451.83
01.001.0018-A | 1321.47
01.001.0019-0 | 1563.63
01.001.0019-A | 1423.23
01.001.0020-0 | 2122.59
01.001.0020-A | 1932.01
01.001.0021-0 | 2344.72
01.001.0021-A | 2134.19
01.001.0022-0 | 2456.52
01.001.0022-A | 2235.95
01.001.0023-0 | 808.56
01.001.0023-A | 735.96
01.001.0024-0 | 808.56
01.001.0024-A | 735.96
01.001.0025-0 | 782.62
01.001.0025-A | 712.35
01.001.0026-0 | 521.74
01.001.0026-A | 474.9
01.001.0027-0 | 521.74
01.001.0027-A | 474.9
01.001.0028-0 | 1646.11
01.001.0028-A | 1498.31
01.001.0029-0 | 1646.11
01.001.0029-A | 1498.31
01.001.0030-0 | 1906.98
01.001.0030-A | 1735.76
01.001.0031-0 | 1504.73
01.001.0031-A | 1369.62
01.001.0032-0 | 1504.73
01.001.0032-A | 1369.62
01.001.0033-0 | 4853.4
01.001.0033-A | 4417.62
01.001.0034-0 | 5219.46
01.001.0034-A | 4750.81
01.001.0035-0 | 1820.81
01.001.0035-A | 1657.32
01.001.0036-0 | 2063.8
01.001.0036-A | 1878.49
01.001.0037-0 | 2669.68
01.001.0037-A | 2429.98
01.001.0038-0 | 2840.08
01.001.0038-A | 2585.08
01.001.0039-0 | 1022.42
01.001.0039-A | 930.62
01.001.0040-0 | 142.79
01.001.0040-A | 129.07
01.001.0042-0 | 148.67
01.001.0042-A | 134.17
01.001.0043-0 | 74.96
01.001.0043-A | 64.97
01.001.0044-0 | 59.44
01.001.0044-A | 51.52
01.001.0046-0 | 148.32
01.001.0046-A | 135
01.001.0047-0 | 145.08
01.001.0047-A | 125.73
01.001.0048-0 | 97.68
01.001.0048-A | 84.64
01.001.0049-0 | 260.29
01.001.0049-A | 236.92
01.001.0050-0 | 2426.7
01.001.0050-A | 2208.81
01.001.0051-0 | 242.97
01.001.0051-A | 221.15
01.001.0052-0 | 80.25
01.001.0052-A | 73.05
01.001.0053-0 | 80.25
01.001.0053-A | 73.05
01.001.0054-0 | 80.25
01.001.0054-A | 73.05
01.001.0055-0 | 628.81
01.001.0055-A | 572.35
01.001.0056-0 | 80.81
01.001.0056-A | 73.55
01.001.0057-0 | 347.11
01.001.0057-A | 315.94
01.001.0059-0 | 141.44
01.001.0059-A | 128.1
01.001.0060-0 | 401.29
01.001.0060-A | 365.26
01.001.0061-0 | 80.81
01.001.0061-A | 73.55
01.001.0062-0 | 80.81
01.001.0062-A | 73.55
01.001.0063-0 | 80.81
01.001.0063-A | 73.55
01.001.0064-0 | 80.81
01.001.0064-A | 73.55
01.001.0065-0 | 153.01
01.001.0065-A | 132.61
01.001.0066-0 | 212.44
01.001.0066-A | 184.12
01.001.0068-0 | 418.26
01.001.0068-A | 378.82
01.001.0069-0 | 339.26
01.001.0069-A | 308.77
01.001.0071-0 | 428.19
01.001.0071-A | 389.75
01.001.0073-0 | 100.01
01.001.0073-A | 90.58
01.001.0075-1 | 11.02
01.001.0075-B | 9.55
01.001.0076-0 | 13.96
01.001.0076-A | 12.1
01.001.0077-0 | 16.9
01.001.0077-A | 14.65
01.001.0078-0 | 20.57
01.001.0078-A | 17.83
01.001.0081-0 | 132.9
01.001.0081-A | 120.97
01.001.0082-0 | 105.13
01.001.0082-A | 95.69
01.001.0083-0 | 132.9
01.001.0083-A | 120.97
01.001.0084-0 | 2917.57
01.001.0084-A | 2655.6
01.001.0085-0 | 132.9
01.001.0085-A | 120.97
01.001.0086-0 | 132.9
01.001.0086-A | 120.97
01.001.0087-0 | 105.24
01.001.0087-A | 95.79
01.001.0088-0 | 144.01
01.001.0088-A | 131.08
01.001.0089-0 | 38.76
01.001.0089-A | 35.28
01.001.0090-0 | 77.55
01.001.0090-A | 70.58
01.001.0091-0 | 38.76
01.001.0091-A | 35.28
01.001.0092-0 | 77.55
01.001.0092-A | 70.58
01.001.0093-0 | 560.05
01.001.0093-A | 509.76
01.001.0094-0 | 510.82
01.001.0094-A | 464.95
01.001.0095-0 | 510.82
01.001.0095-A | 464.95
01.001.0096-0 | 362.52
01.001.0096-A | 329.97
01.001.0097-0 | 837.42
01.001.0097-A | 762.23
01.001.0098-0 | 1159.89
01.001.0098-A | 1055.75
01.001.0121-0 | 11.02
01.001.0121-A | 10.03
01.001.0123-0 | 33.33
01.001.0123-A | 30.33
01.001.0124-0 | 85.98
01.001.0124-A | 78.26
01.001.0125-0 | 152.13
01.001.0125-A | 138.47
01.001.0126-0 | 152.13
01.001.0126-A | 138.47
01.001.0127-0 | 152.13
01.001.0127-A | 138.47
01.001.0128-0 | 46.29
01.001.0128-A | 42.14
01.001.0129-0 | 22.22
01.001.0129-A | 20.22
01.001.0130-0 | 12100.16
01.001.0130-A | 11013.71
01.001.0131-0 | 4033.38
01.001.0131-A | 3671.23
01.001.0132-0 | 4033.38
01.001.0132-A | 3671.23
01.001.0133-0 | 12100.16
01.001.0133-A | 11013.71
01.001.0134-0 | 12100.16
01.001.0134-A | 11013.71
01.001.0135-0 | 12100.16
01.001.0135-A | 11013.71
01.001.0136-0 | 12100.16
01.001.0136-A | 11013.71
01.001.0137-0 | 79201.12
01.001.0137-A | 72089.78
01.001.0138-0 | 29008.97
01.001.0138-A | 26404.3
01.001.0139-0 | 256.72
01.001.0139-A | 256.72
01.001.0140-0 | 277.43
01.001.0140-A | 277.43
01.001.0141-0 | 277.43
01.001.0141-A | 277.43
01.001.0143-0 | 1351.42
01.001.0143-A | 1230.07
01.001.0144-0 | 2265.52
01.001.0144-A | 2062.1
01.001.0145-0 | 2265.52
01.001.0145-A | 2062.1
01.001.0147-0 | 43.42
01.001.0147-A | 40.31
01.001.0148-0 | 68.31
01.001.0148-A | 64.29
01.001.0149-0 | 143.89
01.001.0149-A | 137.06
01.001.0150-0 | 16.32
01.001.0150-A | 14.95
01.001.0151-0 | 20.41
01.001.0151-A | 18.83
01.001.0152-0 | 29.48
01.001.0152-A | 27.57
01.001.0160-0 | 149.91
01.001.0160-A | 136.45
01.001.0161-0 | 110.78
01.001.0161-A | 100.83
01.001.0162-0 | 149.91
01.001.0162-A | 136.45
01.001.0163-0 | 162.45
01.001.0163-A | 147.87
01.001.0164-0 | 162.45
01.001.0164-A | 147.87
01.001.0165-0 | 319.37
01.001.0165-A | 290.69
01.001.0166-0 | 266.59
01.001.0166-A | 242.65
01.001.0167-0 | 224.94
01.001.0167-A | 204.74
01.001.0168-0 | 244.38
01.001.0168-A | 222.44
01.001.0169-0 | 426.28
01.001.0169-A | 388.01
01.001.0170-0 | 212.44
01.001.0170-A | 193.36
01.001.0171-0 | 149.95
01.001.0171-A | 136.49
01.001.0172-0 | 138.84
01.001.0172-A | 126.38
01.001.0173-0 | 544.31
01.001.0173-A | 495.43
01.001.0174-0 | 132.9
01.001.0174-A | 120.97
01.001.0175-0 | 199.41
01.001.0175-A | 181.5
01.001.0176-0 | 199.41
01.001.0176-A | 181.5
01.001.0177-0 | 158.77
01.001.0177-A | 144.52
01.001.0178-0 | 172.82
01.001.0178-A | 157.3
01.001.0179-0 | 193.49
01.001.0179-A | 176.12
01.001.0180-0 | 199.41
01.001.0180-A | 181.5
01.001.0181-0 | 199.41
01.001.0181-A | 181.5
01.001.0182-0 | 224.94
01.001.0182-A | 204.74
01.001.0183-0 | 362.41
01.001.0183-A | 329.87
01.001.0184-0 | 159.53
01.001.0184-A | 145.21
01.001.0185-0 | 1504.73
01.001.0185-A | 1369.62
01.001.0186-0 | 332.35
01.001.0186-A | 302.51
01.001.0187-0 | 193.49
01.001.0187-A | 176.12
01.001.0188-0 | 132.9
01.001.0188-A | 120.97
01.001.0189-0 | 189.92
01.001.0189-A | 172.86
01.001.0190-0 | 295.43
01.001.0190-A | 268.91
01.001.0191-0 | 295.43
01.001.0191-A | 268.91
01.001.0192-0 | 295.43
01.001.0192-A | 268.91
01.001.0193-0 | 221.57
01.001.0193-A | 201.68
01.001.0194-0 | 198.35
01.001.0194-A | 180.54
01.001.0195-0 | 369.28
01.001.0195-A | 336.13
01.001.0196-0 | 147.71
01.001.0196-A | 134.45
01.001.0197-0 | 88.62
01.001.0197-A | 80.67
01.001.0198-0 | 347.99
01.001.0198-A | 316.74
01.001.0199-0 | 837.42
01.001.0199-A | 762.23
01.001.0200-0 | 124.5
01.001.0200-A | 113.32
01.001.0201-0 | 210.2
01.001.0201-A | 191.33
01.001.0202-0 | 1504.73
01.001.0202-A | 1369.62
01.001.0203-0 | 263.82
01.001.0203-A | 240.14
01.001.0204-0 | 131.7
01.001.0204-A | 119.87
01.001.0205-0 | 37.62
01.001.0205-A | 34.24
01.001.0206-0 | 45.15
01.001.0206-A | 41.09
01.001.0208-0 | 131.42
01.001.0208-A | 119.62
01.001.0209-0 | 131.42
01.001.0209-A | 119.62
01.001.0210-0 | 80.25
01.001.0210-A | 73.05
01.001.0220-0 | 2895.17
01.001.0220-A | 2635.22
01.001.0221-0 | 149.91
01.001.0221-A | 136.45
01.001.0222-0 | 149.91
01.001.0222-A | 136.45
01.001.0223-0 | 347.99
01.001.0223-A | 316.74
01.001.0224-0 | 132.9
01.001.0224-A | 120.97
01.001.0225-0 | 347.99
01.001.0225-A | 316.74
01.001.0226-0 | 837.42
01.001.0226-A | 762.23
01.001.0227-0 | 560.05
01.001.0227-A | 509.76
01.001.0228-0 | 149.91
01.001.0228-A | 136.45
01.001.0229-0 | 815.03
01.001.0229-A | 741.84
01.001.0230-0 | 125.51
01.001.0230-A | 114.24
01.001.0231-0 | 125.51
01.001.0231-A | 114.24
01.001.0232-0 | 125.51
01.001.0232-A | 114.24
01.001.0233-0 | 125.51
01.001.0233-A | 114.24
01.001.0234-0 | 125.51
01.001.0234-A | 114.24
01.001.0235-0 | 125.51
01.001.0235-A | 114.24
01.001.0236-0 | 125.51
01.001.0236-A | 114.24
01.001.0237-0 | 125.51
01.001.0237-A | 114.24
01.001.0238-0 | 125.51
01.001.0238-A | 114.24
01.001.0239-0 | 125.51
01.001.0239-A | 114.24
01.001.0240-0 | 125.51
01.001.0240-A | 114.24
01.001.0241-0 | 125.51
01.001.0241-A | 114.24
01.001.0242-0 | 125.51
01.001.0242-A | 114.24
01.001.0243-0 | 125.51
01.001.0243-A | 114.24
01.001.0244-0 | 125.51
01.001.0244-A | 114.24
01.001.0245-0 | 125.51
01.001.0245-A | 114.24
01.001.0246-0 | 2624.41
01.001.0246-A | 2388.77
01.001.0247-0 | 122.84
01.001.0247-A | 111.81
01.001.0248-0 | 127.56
01.001.0248-A | 116.11
01.001.0249-0 | 141.74
01.001.0249-A | 129.01
01.001.0250-0 | 74.97
01.001.0250-A | 68.24
01.001.0251-0 | 86.08
01.001.0251-A | 78.35
01.001.0252-0 | 124.97
01.001.0252-A | 113.74
01.001.0253-0 | 149.95
01.001.0253-A | 136.49
01.001.0254-0 | 179.95
01.001.0254-A | 163.79
01.001.0255-0 | 215.94
01.001.0255-A | 196.55
01.001.0256-0 | 373.53
01.001.0256-A | 339.99
01.001.0257-0 | 81.7
01.001.0257-A | 74.37
01.001.0258-0 | 245.13
01.001.0258-A | 223.12
01.001.0259-0 | 294.14
01.001.0259-A | 267.73
01.001.0260-0 | 352.97
01.001.0260-A | 321.28
01.001.0261-0 | 149.79
01.001.0261-A | 136.34
01.001.0262-0 | 112.83
01.001.0262-A | 102.7
01.001.0263-0 | 112.83
01.001.0263-A | 102.7
01.001.0264-0 | 44.74
01.001.0264-A | 40.72
01.001.0265-0 | 3141.39
01.001.0265-A | 2859.33
01.001.0266-0 | 3926.73
01.001.0266-A | 3574.16
01.001.0267-0 | 3926.73
01.001.0267-A | 3574.16
01.001.0268-0 | 5890.11
01.001.0268-A | 5361.24
01.001.0269-0 | 4864.8
01.001.0269-A | 4428
01.001.0270-0 | 1504.73
01.001.0270-A | 1369.62
01.001.0271-0 | 1504.73
01.001.0271-A | 1369.62
01.001.0272-0 | 132.89
01.001.0272-A | 120.96
01.001.0273-0 | 132.89
01.001.0273-A | 120.96
01.001.0274-0 | 224.58
01.001.0274-A | 204.42
01.001.0275-0 | 1504.73
01.001.0275-A | 1369.62
01.001.0278-0 | 149.91
01.001.0278-A | 136.45
01.001.0279-0 | 1504.73
01.001.0279-A | 1369.62
01.001.0280-0 | 1504.73
01.001.0280-A | 1369.62
01.001.0281-0 | 1504.73
01.001.0281-A | 1369.62
01.001.0290-0 | 219.47
01.001.0290-A | 199.76
01.001.0298-0 | 1504.73
01.001.0298-A | 1369.62
01.001.0300-0 | 264.88
01.001.0300-A | 241.1
01.001.0301-0 | 264.88
01.001.0301-A | 241.1
01.001.0302-0 | 92.49
01.001.0302-A | 84.18
01.001.0303-0 | 92.49
01.001.0303-A | 84.18
01.001.0304-0 | 138.05
01.001.0304-A | 125.66
01.001.0305-0 | 605.45
01.001.0305-A | 551.09
01.001.0306-0 | 635.72
01.001.0306-A | 578.64
01.001.0307-0 | 756.82
01.001.0307-A | 688.86
01.001.0400-0 | 72.03
01.001.0400-A | 68.98
01.001.0405-0 | 9.98
01.001.0405-A | 8.81
01.001.0410-0 | 22.85
01.001.0410-A | 19.8
01.001.9999-0 | 6946
01.001.9999-A | 6311
01.002.0001-0 | 95.65
01.002.0001-A | 86.04
01.002.0002-0 | 125.81
01.002.0002-A | 113.18
01.002.0003-0 | 103.44
01.002.0003-A | 93.05
01.002.0004-0 | 139.66
01.002.0004-A | 125.63
01.002.0005-0 | 111.71
01.002.0005-A | 100.49
01.002.0006-0 | 155.17
01.002.0006-A | 139.59
01.002.0007-0 | 129.29
01.002.0007-A | 116.31
01.002.0008-0 | 181.02
01.002.0008-A | 162.84
01.002.0009-0 | 129.02
01.002.0009-A | 116.06
01.002.0010-0 | 140.24
01.002.0010-A | 126.15
01.002.0011-0 | 151.45
01.002.0011-A | 136.24
01.002.0012-0 | 182.8
01.002.0012-A | 164.43
01.002.0013-0 | 200.58
01.002.0013-A | 181.85
01.002.0014-0 | 222.87
01.002.0014-A | 202.05
01.002.0015-0 | 239.58
01.002.0015-A | 217.21
01.002.0016-0 | 334.33
01.002.0016-A | 303.1
01.002.0021-0 | 73.56
01.002.0021-A | 66.17
01.002.0022-0 | 103.45
01.002.0022-A | 93.06
01.002.0023-0 | 79.57
01.002.0023-A | 71.58
01.002.0024-0 | 114.84
01.002.0024-A | 103.31
01.002.0025-0 | 85.93
01.002.0025-A | 77.3
01.002.0026-0 | 118.24
01.002.0026-A | 106.36
01.002.0027-0 | 99.46
01.002.0027-A | 89.47
01.002.0028-0 | 139.25
01.002.0028-A | 125.27
01.002.0039-0 | 119.36
01.002.0039-A | 107.37
01.002.0041-0 | 135.26
01.002.0041-A | 121.67
01.002.0042-0 | 159.13
01.002.0042-A | 143.15
01.002.0043-0 | 198.92
01.002.0043-A | 178.95
01.002.0044-0 | 238.72
01.002.0044-A | 214.74
01.002.0045-0 | 278.5
01.002.0045-A | 250.54
01.002.0046-0 | 318.3
01.002.0046-A | 286.33
01.002.0060-0 | 99.24
01.002.0060-A | 89.27
01.002.0061-0 | 107.88
01.002.0061-A | 97.05
01.002.0062-0 | 116.51
01.002.0062-A | 104.81
01.002.0063-0 | 140.62
01.002.0063-A | 126.5
01.002.0064-0 | 171.54
01.002.0064-A | 154.31
01.002.0065-0 | 189.83
01.002.0065-A | 170.76
01.002.0066-0 | 232.02
01.002.0066-A | 208.72
01.002.0067-0 | 267.17
01.002.0067-A | 240.33
01.002.0068-0 | 320.62
01.002.0068-A | 288.41
01.002.0069-0 | 374.04
01.002.0069-A | 336.47
01.002.0070-0 | 427.48
01.002.0070-A | 384.54
01.002.0075-0 | 153.93
01.002.0075-A | 139.65
01.002.0076-0 | 171.42
01.002.0076-A | 155.41
01.002.0077-0 | 184.3
01.002.0077-A | 167.08
01.002.0078-0 | 257.16
01.002.0078-A | 233.14
01.002.0079-0 | 311.32
01.002.0079-A | 282.25
01.002.0080-0 | 373.59
01.002.0080-A | 338.7
01.002.0081-0 | 498.13
01.002.0081-A | 451.61
01.002.0082-0 | 622.67
01.002.0082-A | 564.52
01.002.0083-0 | 747.21
01.002.0083-A | 677.43
01.002.0084-0 | 871.75
01.002.0084-A | 790.34
01.002.0085-0 | 996.29
01.002.0085-A | 903.25
01.002.9999-0 | 5104
01.002.9999-A | 4593
01.003.0001-0 | 101
01.003.0001-A | 87.88
01.003.0002-0 | 116.91
01.003.0002-A | 101.72
01.003.0003-0 | 158.8
01.003.0003-A | 138.17
01.003.0005-0 | 211.69
01.003.0005-A | 184.19
01.003.0006-0 | 255.74
01.003.0006-A | 222.52
01.003.0011-0 | 1517.25
01.003.0011-A | 1517.25
01.003.0012-0 | 1821.75
01.003.0012-A | 1821.75
01.003.0013-0 | 2184
01.003.0013-A | 2184
01.003.0021-0 | 77.68
01.003.0021-A | 67.59
01.003.0022-0 | 89.95
01.003.0022-A | 78.27
01.003.0023-0 | 122.16
01.003.0023-A | 106.29
01.003.0029-0 | 162.89
01.003.0029-A | 141.72
01.003.0030-0 | 196.74
01.003.0030-A | 171.18
01.003.0032-0 | 104.87
01.003.0032-A | 91.25
01.003.0034-0 | 121.43
01.003.0034-A | 105.65
01.003.0036-0 | 164.91
01.003.0036-A | 143.49
01.003.0038-0 | 219.89
01.003.0038-A | 191.32
01.003.0040-0 | 265.59
01.003.0040-A | 231.09
01.003.0050-0 | 122.69
01.003.0050-A | 113.28
01.003.0052-0 | 115.17
01.003.0052-A | 109.31
01.003.0054-0 | 32.43
01.003.0054-A | 31.07
01.003.0056-0 | 131.73
01.003.0056-A | 126.29
01.003.9999-0 | 5513
01.003.9999-A | 4941
01.004.0001-0 | 299.75
01.004.0001-A | 269.51
01.004.0002-0 | 332.03
01.004.0002-A | 299.02
01.004.0003-0 | 359.85
01.004.0003-A | 323.33
01.004.0004-0 | 393.93
01.004.0004-A | 354.13
01.004.0005-0 | 463.36
01.004.0005-A | 416.11
01.004.0011-0 | 542.56
01.004.0011-A | 486.91
01.004.0012-0 | 478.26
01.004.0012-A | 429.34
01.004.0013-0 | 529.49
01.004.0013-A | 475.98
01.004.0014-0 | 603.43
01.004.0014-A | 541.17
01.004.0015-0 | 663.16
01.004.0015-A | 594.77
01.004.0016-0 | 875.96
01.004.0016-A | 783.98
01.004.0017-0 | 1129.11
01.004.0017-A | 1008.66
01.004.0021-0 | 225.57
01.004.0021-A | 203.41
01.004.0022-0 | 248.93
01.004.0022-A | 224.88
01.004.0023-0 | 267.37
01.004.0023-A | 240.91
01.004.0024-0 | 290.75
01.004.0024-A | 262.13
01.004.0025-0 | 342.23
01.004.0025-A | 308.17
01.004.0031-0 | 404.62
01.004.0031-A | 364.07
01.004.0035-0 | 371.34
01.004.0035-A | 334.04
01.004.0037-0 | 412.25
01.004.0037-A | 371.39
01.004.0039-0 | 443.91
01.004.0039-A | 398.87
01.004.0041-0 | 492.63
01.004.0041-A | 442.73
01.004.0043-0 | 654.73
01.004.0043-A | 586.99
01.004.0045-0 | 872.83
01.004.0045-A | 780.88
01.004.0070-0 | 341.51
01.004.0070-A | 307.73
01.004.0073-0 | 383.67
01.004.0073-A | 346.24
01.004.0075-0 | 560.13
01.004.0075-A | 502.55
01.004.0079-0 | 822.15
01.004.0079-A | 734.07
01.004.0100-0 | 1040.92
01.004.0100-A | 916.73
01.004.0105-0 | 6.74
01.004.0105-A | 5.96
01.004.0110-0 | 5.46
01.004.0110-A | 4.97
01.004.0115-0 | 4.84
01.004.0115-A | 4.43
01.004.0120-0 | 1.68
01.004.0120-A | 1.56
01.004.0125-0 | 8.03
01.004.0125-A | 6.96
01.004.0130-0 | 5.92
01.004.0130-A | 5.13
01.004.0135-0 | 7.24
01.004.0135-A | 6.27
01.004.0140-0 | 5.79
01.004.0140-A | 5.02
01.004.0145-0 | 8.56
01.004.0145-A | 7.41
01.004.9999-0 | 5642
01.004.9999-A | 5047
01.005.0001-0 | 7.34
01.005.0001-A | 6.37
01.005.0003-0 | 8.66
01.005.0003-A | 7.62
01.005.0004-0 | 14.69
01.005.0004-A | 12.74
01.005.0005-0 | 0.88
01.005.0005-A | 0.76
01.005.0006-0 | 0.24
01.005.0006-A | 0.21
01.005.0007-0 | 1.76
01.005.0007-A | 1.52
01.005.0008-0 | 182.25
01.005.0008-A | 157.98
01.005.0009-0 | 2.11
01.005.0009-A | 1.83
01.005.0013-0 | 1910.75
01.005.0013-A | 1656.34
01.005.0014-0 | 1837.26
01.005.0014-A | 1592.63
01.005.0020-0 | 37.48
01.005.0020-A | 32.48
01.005.0021-0 | 54.38
01.005.0021-A | 47.14
01.005.0022-0 | 73.49
01.005.0022-A | 63.7
01.005.9999-0 | 7993
01.005.9999-A | 6936
01.006.0001-0 | 30.9
01.006.0001-A | 30.52
01.006.0002-0 | 55.28
01.006.0002-A | 54.59
01.006.0003-0 | 92.54
01.006.0003-A | 91.4
01.006.0004-0 | 0.29
01.006.0004-A | 0.28
01.006.0010-0 | 0.72
01.006.0010-A | 0.69
01.006.9999-0 | 4140
01.006.9999-A | 4049
01.007.0010-0 | 3560.37
01.007.0010-A | 3334.16
01.007.0020-0 | 135.5
01.007.0020-A | 135.5
01.007.0025-0 | 343.27
01.007.0025-A | 297.44
01.007.0030-0 | 0.06
01.007.0030-A | 0.06
01.007.0080-0 | 245.01
01.007.0080-A | 245.01
01.007.0081-0 | 203.89
01.007.0081-A | 203.89
01.007.0085-0 | 179.3
01.007.0085-A | 179.3
01.007.9999-0 | 3208
01.007.9999-A | 3107
01.008.0050-0 | 5561.05
01.008.0050-A | 4928.11
01.008.0100-0 | 5702.16
01.008.0100-A | 5065.92
01.008.0200-0 | 5984.37
01.008.0200-A | 5341.53
01.008.9999-0 | 5126
01.008.9999-A | 4545
01.009.0050-0 | 9037.12
01.009.0050-A | 7969.05
01.009.0100-0 | 9178.23
01.009.0100-A | 8106.85
01.009.0200-0 | 9460.44
01.009.0200-A | 8382.46
01.009.9999-0 | 5589
01.009.9999-A | 4927
01.016.0001-0 | 14454.74
01.016.0001-A | 12861.66
01.016.0002-0 | 11058.27
01.016.0002-A | 9839.52
01.016.0003-0 | 9399.53
01.016.0003-A | 8363.59
01.016.0004-0 | 8688.64
01.016.0004-A | 7731.05
01.016.0005-0 | 6634.96
01.016.0005-A | 5903.71
01.016.0006-0 | 5647.62
01.016.0006-A | 5025.19
01.016.0007-0 | 10110.42
01.016.0007-A | 8996.13
01.016.0008-0 | 7740.79
01.016.0008-A | 6887.66
01.016.0009-0 | 6595.47
01.016.0009-A | 5868.57
01.016.0010-0 | 6082.05
01.016.0010-A | 5411.74
01.016.0011-0 | 4660.27
01.016.0011-A | 4146.65
01.016.0012-0 | 3949.38
01.016.0012-A | 3514.11
01.016.0020-0 | 351.88
01.016.0020-A | 306.25
01.016.0021-0 | 187.82
01.016.0021-A | 164.15
01.016.0030-0 | 2005.27
01.016.0030-A | 1752.33
01.016.0031-0 | 1204.84
01.016.0031-A | 1052.87
01.016.0032-0 | 1407.06
01.016.0032-A | 1229.58
01.016.0033-0 | 842.55
01.016.0033-A | 736.27
01.016.0034-0 | 1604.22
01.016.0034-A | 1401.87
01.016.0035-0 | 963.88
01.016.0035-A | 842.3
01.016.0036-0 | 1125.64
01.016.0036-A | 983.66
01.016.0037-0 | 674.04
01.016.0037-A | 589.02
01.016.0050-0 | 1388.83
01.016.0050-A | 1204.4
01.016.0051-0 | 972.18
01.016.0051-A | 843.08
01.016.0052-0 | 694.41
01.016.0052-A | 602.2
01.016.0060-0 | 2.52
01.016.0060-A | 2.19
01.016.0061-0 | 1.76
01.016.0061-A | 1.53
01.016.0062-0 | 2.24
01.016.0062-A | 1.94
01.016.0063-0 | 1.34
01.016.0063-A | 1.16
01.016.0064-0 | 2.68
01.016.0064-A | 2.38
01.016.0067-0 | 4.26
01.016.0067-A | 3.78
01.016.0070-0 | 5.39
01.016.0070-A | 4.82
01.016.0080-0 | 5658.68
01.016.0080-A | 5013.59
01.016.0081-0 | 1.82
01.016.0081-A | 1.62
01.016.0082-0 | 1.26
01.016.0082-A | 1.12
01.016.0083-0 | 5087.55
01.016.0083-A | 4508.1
01.016.0084-0 | 2.49
01.016.0084-A | 2.2
01.016.0085-0 | 2.03
01.016.0085-A | 1.8
01.016.0086-0 | 5658.68
01.016.0086-A | 5013.59
01.016.0087-0 | 4712.98
01.016.0087-A | 4175.67
01.016.0090-0 | 3484.61
01.016.0090-A | 3145.23
01.016.0092-0 | 1.54
01.016.0092-A | 1.33
01.016.0100-0 | 1.28
01.016.0100-A | 1.15
01.016.0150-0 | 8.34
01.016.0150-A | 7.38
01.016.0152-0 | 11.33
01.016.0152-A | 10.03
01.016.0155-0 | 60.08
01.016.0155-A | 53.25
01.016.0160-0 | 14.13
01.016.0160-A | 12.48
01.016.0165-0 | 19.08
01.016.0165-A | 16.85
01.016.0190-0 | 0.21
01.016.0190-A | 0.19
01.016.0200-0 | 6733.7
01.016.0200-A | 5991.56
01.016.0203-0 | 5386.95
01.016.0203-A | 4793.25
01.016.0206-0 | 5386.95
01.016.0206-A | 4793.25
01.016.0209-0 | 4039.43
01.016.0209-A | 3594.24
01.016.0220-0 | 8096.24
01.016.0220-A | 7203.94
01.016.0223-0 | 6733.7
01.016.0223-A | 5991.56
01.016.0226-0 | 6733.7
01.016.0226-A | 5991.56
01.016.0229-0 | 5386.95
01.016.0229-A | 4793.25
01.016.0240-0 | 9439.03
01.016.0240-A | 8398.73
01.016.0243-0 | 8096.24
01.016.0243-A | 7203.94
01.016.0246-0 | 8096.24
01.016.0246-A | 7203.94
01.016.0249-0 | 6733.7
01.016.0249-A | 5991.56
01.016.9999-0 | 6324
01.016.9999-A | 5576
01.017.0001-0 | 23966.83
01.017.0001-A | 21271.24
01.017.0002-0 | 13070.04
01.017.0002-A | 11626.45
01.017.0003-0 | 16781.93
01.017.0003-A | 14915.9
01.017.0004-0 | 9540.05
01.017.0004-A | 8515.04
01.017.0005-0 | 10439.77
01.017.0005-A | 9361.83
01.017.0010-0 | 9279.79
01.017.0010-A | 8321.63
01.017.9999-0 | 6059
01.017.9999-A | 5398
01.018.0001-0 | 2.36
01.018.0001-A | 2.11
01.018.0002-0 | 15.89
01.018.0002-A | 14.26
01.018.9999-0 | 5617
01.018.9999-A | 5021
01.019.0010-0 | 4.97
01.019.0010-A | 4.34
01.019.0012-0 | 1.59
01.019.0012-A | 1.4
01.019.0015-0 | 0.65
01.019.0015-A | 0.57
01.019.0040-0 | 5.48
01.019.0040-A | 4.75
01.019.0045-0 | 45.14
01.019.0045-A | 42.71
01.019.0050-0 | 43.64
01.019.0050-A | 41.21
01.019.0055-0 | 106.97
01.019.0055-A | 100
01.019.0060-0 | 146.63
01.019.0060-A | 137.96
01.019.0065-0 | 145.13
01.019.0065-A | 136.46
01.019.0070-0 | 119.63
01.019.0070-A | 111.85
01.019.0075-0 | 159.3
01.019.0075-A | 149.81
01.019.0080-0 | 157.79
01.019.0080-A | 148.31
01.019.9999-0 | 6155
01.019.9999-A | 5832
01.020.0010-0 | 6270
01.020.0010-A | 6270
01.020.9999-0 | 1045
01.020.9999-A | 1045
01.050.0010-0 | 62.48
01.050.0010-A | 54.14
01.050.0011-0 | 57.07
01.050.0011-A | 49.45
01.050.0012-0 | 53.83
01.050.0012-A | 46.64
01.050.0013-0 | 68.12
01.050.0013-A | 59.02
01.050.0014-0 | 59.81
01.050.0014-A | 51.82
01.050.0015-0 | 51.45
01.050.0015-A | 44.58
01.050.0016-0 | 156.25
01.050.0016-A | 135.39
01.050.0017-0 | 142.75
01.050.0017-A | 123.69
01.050.0018-0 | 134.61
01.050.0018-A | 116.64
01.050.0019-0 | 49.23
01.050.0019-A | 42.65
01.050.0020-0 | 43.79
01.050.0020-A | 37.95
01.050.0021-0 | 34.66
01.050.0021-A | 30.04
01.050.0022-0 | 123.11
01.050.0022-A | 106.68
01.050.0023-0 | 109.52
01.050.0023-A | 94.9
01.050.0024-0 | 86.73
01.050.0024-A | 75.15
01.050.0025-0 | 68.14
01.050.0025-A | 59.04
01.050.0026-0 | 59.83
01.050.0026-A | 51.84
01.050.0027-0 | 53.67
01.050.0027-A | 46.51
01.050.0028-0 | 35.55
01.050.0028-A | 30.8
01.050.0029-0 | 25.8
01.050.0029-A | 22.36
01.050.0030-0 | 20.72
01.050.0030-A | 17.95
01.050.0031-0 | 88.88
01.050.0031-A | 77.01
01.050.0032-0 | 64.53
01.050.0032-A | 55.91
01.050.0033-0 | 51.86
01.050.0033-A | 44.94
01.050.0034-0 | 59.65
01.050.0034-A | 51.69
01.050.0035-0 | 52.77
01.050.0035-A | 45.72
01.050.0036-0 | 44.41
01.050.0036-A | 38.48
01.050.0037-0 | 9.81
01.050.0037-A | 8.5
01.050.0038-0 | 6.76
01.050.0038-A | 5.86
01.050.0039-0 | 6.79
01.050.0039-A | 5.88
01.050.0040-0 | 24.56
01.050.0040-A | 21.28
01.050.0041-0 | 16.97
01.050.0041-A | 14.71
01.050.0042-0 | 16.99
01.050.0042-A | 14.72
01.050.0043-0 | 33.28
01.050.0043-A | 28.84
01.050.0044-0 | 23.08
01.050.0044-A | 20
01.050.0045-0 | 18.46
01.050.0045-A | 15.99
01.050.0046-0 | 83.29
01.050.0046-A | 72.17
01.050.0047-0 | 57.71
01.050.0047-A | 50.01
01.050.0048-0 | 46.16
01.050.0048-A | 40
01.050.0049-0 | 6.47
01.050.0049-A | 5.6
01.050.0050-0 | 3.55
01.050.0050-A | 3.08
01.050.0051-0 | 1.78
01.050.0051-A | 1.54
01.050.0052-0 | 16.21
01.050.0052-A | 14.05
01.050.0053-0 | 10.84
01.050.0053-A | 9.39
01.050.0054-0 | 12.97
01.050.0054-A | 11.24
01.050.0055-0 | 7.95
01.050.0055-A | 6.88
01.050.0056-0 | 3.8
01.050.0056-A | 3.29
01.050.0057-0 | 1.96
01.050.0057-A | 1.7
01.050.0058-0 | 2.11
01.050.0058-A | 1.83
01.050.0059-0 | 1.05
01.050.0059-A | 0.91
01.050.0060-0 | 3.55
01.050.0060-A | 3.08
01.050.0061-0 | 1.78
01.050.0061-A | 1.54
01.050.0062-0 | 5.99
01.050.0062-A | 5.19
01.050.0063-0 | 12.97
01.050.0063-A | 11.24
01.050.0064-0 | 6.46
01.050.0064-A | 5.6
01.050.0065-0 | 3.8
01.050.0065-A | 3.29
01.050.0066-0 | 1.96
01.050.0066-A | 1.7
01.050.0067-0 | 2.11
01.050.0067-A | 1.83
01.050.0068-0 | 1.05
01.050.0068-A | 0.91
01.050.0078-0 | 3.55
01.050.0078-A | 3.08
01.050.0079-0 | 3.19
01.050.0079-A | 2.77
01.050.0080-0 | 9.06
01.050.0080-A | 7.85
01.050.0081-0 | 8.15
01.050.0081-A | 7.06
01.050.0082-0 | 9.06
01.050.0082-A | 7.85
01.050.0083-0 | 3.77
01.050.0083-A | 3.27
01.050.0084-0 | 3.42
01.050.0084-A | 2.96
01.050.0085-0 | 2.11
01.050.0085-A | 1.83
01.050.0086-0 | 1.05
01.050.0086-A | 0.91
01.050.0087-0 | 6.46
01.050.0087-A | 5.6
01.050.0088-0 | 5.99
01.050.0088-A | 5.19
01.050.0089-0 | 3.55
01.050.0089-A | 3.08
01.050.0090-0 | 5.99
01.050.0090-A | 5.19
01.050.0091-0 | 19.41
01.050.0091-A | 16.82
01.050.0092-0 | 16.2
01.050.0092-A | 14.04
01.050.0093-0 | 1.07
01.050.0093-A | 0.93
01.050.0094-0 | 0.67
01.050.0094-A | 0.58
01.050.0095-0 | 5.88
01.050.0095-A | 5.09
01.050.0096-0 | 4.27
01.050.0096-A | 3.7
01.050.0097-0 | 2.11
01.050.0097-A | 1.83
01.050.0098-0 | 10.84
01.050.0098-A | 9.39
01.050.0099-0 | 6.46
01.050.0099-A | 5.6
01.050.0100-0 | 5.99
01.050.0100-A | 5.19
01.050.0101-0 | 10.84
01.050.0101-A | 9.39
01.050.0102-0 | 19.41
01.050.0102-A | 16.82
01.050.0103-0 | 16.2
01.050.0103-A | 14.04
01.050.0104-0 | 11.82
01.050.0104-A | 10.24
01.050.0105-0 | 7.95
01.050.0105-A | 6.88
01.050.0106-0 | 6
01.050.0106-A | 5.2
01.050.0107-0 | 1.05
01.050.0107-A | 0.91
01.050.0108-0 | 0.67
01.050.0108-A | 0.58
01.050.0109-0 | 6.46
01.050.0109-A | 5.6
01.050.0110-0 | 4.27
01.050.0110-A | 3.7
01.050.0111-0 | 3.23
01.050.0111-A | 2.8
01.050.0112-0 | 1189.69
01.050.0112-A | 1030.9
01.050.0113-0 | 12.97
01.050.0113-A | 11.24
01.050.0114-0 | 10.84
01.050.0114-A | 9.39
01.050.0115-0 | 6.46
01.050.0115-A | 5.6
01.050.0116-0 | 21.68
01.050.0116-A | 18.79
01.050.0117-0 | 16.2
01.050.0117-A | 14.04
01.050.0118-0 | 25.92
01.050.0118-A | 22.46
01.050.0119-0 | 15.78
01.050.0119-A | 13.68
01.050.0120-0 | 11.82
01.050.0120-A | 10.24
01.050.0121-0 | 7.95
01.050.0121-A | 6.88
01.050.0122-0 | 1.42
01.050.0122-A | 1.23
01.050.0123-0 | 1.05
01.050.0123-A | 0.91
01.050.0124-0 | 6.46
01.050.0124-A | 5.6
01.050.0125-0 | 4.27
01.050.0125-A | 3.7
01.050.0126-0 | 3.23
01.050.0126-A | 2.8
01.050.0127-0 | 1189.67
01.050.0127-A | 1030.88
01.050.0128-0 | 9.92
01.050.0128-A | 8.6
01.050.0129-0 | 8.26
01.050.0129-A | 7.16
01.050.0130-0 | 4.97
01.050.0130-A | 4.3
01.050.0137-0 | 39.69
01.050.0137-A | 34.39
01.050.0138-0 | 8471.24
01.050.0138-A | 7340.55
01.050.0139-0 | 1148.68
01.050.0139-A | 995.3
01.050.0140-0 | 2.49
01.050.0140-A | 2.16
01.050.0141-0 | 594.85
01.050.0141-A | 515.45
01.050.0142-0 | 594.85
01.050.0142-A | 515.45
01.050.0143-0 | 1.44
01.050.0143-A | 1.25
01.050.0147-0 | 114.35
01.050.0147-A | 99.09
01.050.0148-0 | 92.63
01.050.0148-A | 80.26
01.050.0149-0 | 54.77
01.050.0149-A | 47.46
01.050.0150-0 | 4.33
01.050.0150-A | 3.75
01.050.0151-0 | 2.97
01.050.0151-A | 2.57
01.050.0152-0 | 1.77
01.050.0152-A | 1.54
01.050.0153-0 | 17853.2
01.050.0153-A | 15468.47
01.050.0154-0 | 23956.59
01.050.0154-A | 20756.42
01.050.0156-0 | 0.91
01.050.0156-A | 0.79
01.050.0157-0 | 0.63
01.050.0157-A | 0.54
01.050.0160-0 | 60380.65
01.050.0160-A | 52320.9
01.050.0162-0 | 97261.69
01.050.0162-A | 84278.97
01.050.0165-0 | 45987.86
01.050.0165-A | 39850.61
01.050.0168-0 | 7246.45
01.050.0168-A | 6279.08
01.050.0170-0 | 121.6
01.050.0170-A | 105.37
01.050.0175-0 | 21631.58
01.050.0175-A | 18744.65
01.050.0180-0 | 4344.93
01.050.0180-A | 3764.93
01.050.0185-0 | 8653.66
01.050.0185-A | 7498.45
01.050.0190-0 | 8006.93
01.050.0190-A | 6938.05
01.050.0195-0 | 7336.57
01.050.0195-A | 6357.19
01.050.0200-0 | 8259.48
01.050.0200-A | 7156.92
01.050.0205-0 | 5201.11
01.050.0205-A | 4506.8
01.050.0210-0 | 8415.65
01.050.0210-A | 7292.18
01.050.0215-0 | 7205.14
01.050.0215-A | 6243.35
01.050.0220-0 | 10761.81
01.050.0220-A | 9325.27
01.050.0230-0 | 118.32
01.050.0230-A | 102.77
01.050.0232-0 | 108.46
01.050.0232-A | 94.23
01.050.0235-0 | 103.71
01.050.0235-A | 90.11
01.050.0245-0 | 6.48
01.050.0245-A | 5.61
01.050.0250-0 | 5.41
01.050.0250-A | 4.69
01.050.0300-0 | 1358.82
01.050.0300-A | 1177.39
01.050.0315-0 | 18.32
01.050.0315-A | 16.06
01.050.0320-0 | 12.25
01.050.0320-A | 10.72
01.050.0322-0 | 9.65
01.050.0322-A | 8.46
01.050.0324-0 | 8.25
01.050.0324-A | 7.23
01.050.0325-0 | 8
01.050.0325-A | 7.12
01.050.0326-0 | 5.34
01.050.0326-A | 4.74
01.050.0327-0 | 4.23
01.050.0327-A | 3.76
01.050.0328-0 | 3.35
01.050.0328-A | 2.99
01.050.0350-0 | 93.73
01.050.0350-A | 81.22
01.050.0351-0 | 85.63
01.050.0351-A | 74.2
01.050.0352-0 | 80.75
01.050.0352-A | 69.97
01.050.0353-0 | 73.83
01.050.0353-A | 63.98
01.050.0354-0 | 65.69
01.050.0354-A | 56.92
01.050.0355-0 | 52.03
01.050.0355-A | 45.08
01.050.0356-0 | 53.32
01.050.0356-A | 46.2
01.050.0357-0 | 38.71
01.050.0357-A | 33.55
01.050.0358-0 | 31.11
01.050.0358-A | 26.96
01.050.0359-0 | 14.73
01.050.0359-A | 12.76
01.050.0360-0 | 10.17
01.050.0360-A | 8.81
01.050.0361-0 | 10.18
01.050.0361-A | 8.82
01.050.0362-0 | 49.95
01.050.0362-A | 43.29
01.050.0363-0 | 34.63
01.050.0363-A | 30
01.050.0364-0 | 27.68
01.050.0364-A | 23.98
01.050.0365-0 | 3.23
01.050.0365-A | 2.8
01.050.0366-0 | 1.77
01.050.0366-A | 1.54
01.050.0367-0 | 0.89
01.050.0367-A | 0.77
01.050.0368-0 | 8.12
01.050.0368-A | 7.03
01.050.0369-0 | 5.43
01.050.0369-A | 4.7
01.050.0370-0 | 6.48
01.050.0370-A | 5.62
01.050.0371-0 | 3.97
01.050.0371-A | 3.44
01.050.0372-0 | 1.9
01.050.0372-A | 1.64
01.050.0373-0 | 0.98
01.050.0373-A | 0.85
01.050.0374-0 | 1.05
01.050.0374-A | 0.91
01.050.0375-0 | 0.53
01.050.0375-A | 0.46
01.050.0376-0 | 3.23
01.050.0376-A | 2.8
01.050.0377-0 | 1.77
01.050.0377-A | 1.54
01.050.0378-0 | 0.89
01.050.0378-A | 0.77
01.050.0379-0 | 8.12
01.050.0379-A | 7.03
01.050.0380-0 | 5.43
01.050.0380-A | 4.7
01.050.0381-0 | 6.48
01.050.0381-A | 5.62
01.050.0382-0 | 3.97
01.050.0382-A | 3.44
01.050.0383-0 | 1.9
01.050.0383-A | 1.64
01.050.0384-0 | 0.98
01.050.0384-A | 0.85
01.050.0385-0 | 1.05
01.050.0385-A | 0.91
01.050.0386-0 | 0.53
01.050.0386-A | 0.46
01.050.0387-0 | 1.77
01.050.0387-A | 1.54
01.050.0388-0 | 0.89
01.050.0388-A | 0.77
01.050.0389-0 | 2.99
01.050.0389-A | 2.59
01.050.0390-0 | 6.48
01.050.0390-A | 5.62
01.050.0391-0 | 3.23
01.050.0391-A | 2.8
01.050.0392-0 | 1.9
01.050.0392-A | 1.64
01.050.0393-0 | 0.98
01.050.0393-A | 0.85
01.050.0394-0 | 1.05
01.050.0394-A | 0.91
01.050.0395-0 | 0.53
01.050.0395-A | 0.46
01.050.0396-0 | 1.77
01.050.0396-A | 1.54
01.050.0397-0 | 0.89
01.050.0397-A | 0.77
01.050.0398-0 | 2.99
01.050.0398-A | 2.59
01.050.0399-0 | 6.48
01.050.0399-A | 5.62
01.050.0400-0 | 3.23
01.050.0400-A | 2.8
01.050.0401-0 | 1.9
01.050.0401-A | 1.64
01.050.0402-0 | 0.98
01.050.0402-A | 0.85
01.050.0403-0 | 1.05
01.050.0403-A | 0.91
01.050.0404-0 | 0.53
01.050.0404-A | 0.46
01.050.0423-0 | 1.77
01.050.0423-A | 1.54
01.050.0424-0 | 1.59
01.050.0424-A | 1.38
01.050.0425-0 | 4.54
01.050.0425-A | 3.93
01.050.0426-0 | 4.08
01.050.0426-A | 3.54
01.050.0427-0 | 4.54
01.050.0427-A | 3.93
01.050.0428-0 | 1.9
01.050.0428-A | 1.64
01.050.0429-0 | 1.71
01.050.0429-A | 1.48
01.050.0430-0 | 1.05
01.050.0430-A | 0.91
01.050.0431-0 | 0.53
01.050.0431-A | 0.46
01.050.0432-0 | 1.77
01.050.0432-A | 1.54
01.050.0433-0 | 1.59
01.050.0433-A | 1.38
01.050.0434-0 | 4.54
01.050.0434-A | 3.93
01.050.0435-0 | 4.08
01.050.0435-A | 3.54
01.050.0436-0 | 4.54
01.050.0436-A | 3.93
01.050.0437-0 | 1.9
01.050.0437-A | 1.64
01.050.0438-0 | 1.71
01.050.0438-A | 1.48
01.050.0439-0 | 1.05
01.050.0439-A | 0.91
01.050.0440-0 | 0.53
01.050.0440-A | 0.46
01.050.0441-0 | 3.23
01.050.0441-A | 2.8
01.050.0442-0 | 2.99
01.050.0442-A | 2.59
01.050.0443-0 | 1.77
01.050.0443-A | 1.54
01.050.0444-0 | 2.99
01.050.0444-A | 2.59
01.050.0445-0 | 9.72
01.050.0445-A | 8.42
01.050.0446-0 | 8.1
01.050.0446-A | 7.02
01.050.0447-0 | 0.54
01.050.0447-A | 0.46
01.050.0448-0 | 0.34
01.050.0448-A | 0.3
01.050.0449-0 | 2.95
01.050.0449-A | 2.56
01.050.0450-0 | 2.14
01.050.0450-A | 1.86
01.050.0451-0 | 1.05
01.050.0451-A | 0.91
01.050.0452-0 | 3.23
01.050.0452-A | 2.8
01.050.0453-0 | 2.99
01.050.0453-A | 2.59
01.050.0454-0 | 1.77
01.050.0454-A | 1.54
01.050.0455-0 | 2.99
01.050.0455-A | 2.59
01.050.0456-0 | 9.72
01.050.0456-A | 8.42
01.050.0457-0 | 8.1
01.050.0457-A | 7.02
01.050.0458-0 | 0.54
01.050.0458-A | 0.46
01.050.0459-0 | 0.34
01.050.0459-A | 0.3
01.050.0460-0 | 2.95
01.050.0460-A | 2.56
01.050.0461-0 | 2.14
01.050.0461-A | 1.86
01.050.0462-0 | 1.05
01.050.0462-A | 0.91
01.050.0463-0 | 5.43
01.050.0463-A | 4.7
01.050.0464-0 | 3.23
01.050.0464-A | 2.8
01.050.0465-0 | 2.99
01.050.0465-A | 2.59
01.050.0466-0 | 5.43
01.050.0466-A | 4.7
01.050.0467-0 | 9.72
01.050.0467-A | 8.42
01.050.0468-0 | 8.1
01.050.0468-A | 7.02
01.050.0469-0 | 5.92
01.050.0469-A | 5.13
01.050.0470-0 | 3.97
01.050.0470-A | 3.44
01.050.0471-0 | 3.01
01.050.0471-A | 2.6
01.050.0472-0 | 0.53
01.050.0472-A | 0.46
01.050.0473-0 | 0.34
01.050.0473-A | 0.3
01.050.0474-0 | 3.23
01.050.0474-A | 2.8
01.050.0475-0 | 2.14
01.050.0475-A | 1.86
01.050.0476-0 | 1.62
01.050.0476-A | 1.41
01.050.0478-0 | 5.43
01.050.0478-A | 4.7
01.050.0479-0 | 3.23
01.050.0479-A | 2.8
01.050.0480-0 | 2.99
01.050.0480-A | 2.59
01.050.0481-0 | 5.43
01.050.0481-A | 4.7
01.050.0482-0 | 9.72
01.050.0482-A | 8.42
01.050.0483-0 | 8.1
01.050.0483-A | 7.02
01.050.0484-0 | 5.92
01.050.0484-A | 5.13
01.050.0485-0 | 3.97
01.050.0485-A | 3.44
01.050.0486-0 | 3.01
01.050.0486-A | 2.6
01.050.0487-0 | 0.53
01.050.0487-A | 0.46
01.050.0488-0 | 0.34
01.050.0488-A | 0.3
01.050.0489-0 | 3.23
01.050.0489-A | 2.8
01.050.0490-0 | 2.14
01.050.0490-A | 1.86
01.050.0491-0 | 1.62
01.050.0491-A | 1.41
01.050.0493-0 | 6.48
01.050.0493-A | 5.62
01.050.0494-0 | 5.43
01.050.0494-A | 4.7
01.050.0495-0 | 3.23
01.050.0495-A | 2.8
01.050.0496-0 | 10.84
01.050.0496-A | 9.39
01.050.0497-0 | 8.1
01.050.0497-A | 7.02
01.050.0498-0 | 12.97
01.050.0498-A | 11.24
01.050.0499-0 | 7.89
01.050.0499-A | 6.84
01.050.0500-0 | 5.92
01.050.0500-A | 5.13
01.050.0501-0 | 3.97
01.050.0501-A | 3.44
01.050.0502-0 | 0.72
01.050.0502-A | 0.62
01.050.0503-0 | 0.53
01.050.0503-A | 0.46
01.050.0504-0 | 3.23
01.050.0504-A | 2.8
01.050.0505-0 | 2.14
01.050.0505-A | 1.86
01.050.0506-0 | 1.62
01.050.0506-A | 1.41
01.050.0508-0 | 4.97
01.050.0508-A | 4.3
01.050.0509-0 | 4.13
01.050.0509-A | 3.58
01.050.0510-0 | 2.49
01.050.0510-A | 2.16
01.050.0515-0 | 6.48
01.050.0515-A | 5.62
01.050.0516-0 | 5.43
01.050.0516-A | 4.7
01.050.0517-0 | 3.23
01.050.0517-A | 2.8
01.050.0518-0 | 10.84
01.050.0518-A | 9.39
01.050.0519-0 | 8.1
01.050.0519-A | 7.02
01.050.0520-0 | 12.97
01.050.0520-A | 11.24
01.050.0521-0 | 7.89
01.050.0521-A | 6.84
01.050.0522-0 | 5.92
01.050.0522-A | 5.13
01.050.0523-0 | 3.97
01.050.0523-A | 3.44
01.050.0524-0 | 0.72
01.050.0524-A | 0.62
01.050.0525-0 | 0.53
01.050.0525-A | 0.46
01.050.0526-0 | 3.23
01.050.0526-A | 2.8
01.050.0527-0 | 2.14
01.050.0527-A | 1.86
01.050.0528-0 | 1.62
01.050.0528-A | 1.41
01.050.0530-0 | 4.97
01.050.0530-A | 4.3
01.050.0531-0 | 4.13
01.050.0531-A | 3.58
01.050.0532-0 | 2.49
01.050.0532-A | 2.16
01.050.0537-0 | 34.07
01.050.0537-A | 29.52
01.050.0538-0 | 29.9
01.050.0538-A | 25.91
01.050.0539-0 | 25.73
01.050.0539-A | 22.3
01.050.0540-0 | 34.07
01.050.0540-A | 29.52
01.050.0541-0 | 29.9
01.050.0541-A | 25.91
01.050.0542-0 | 25.73
01.050.0542-A | 22.3
01.050.0543-0 | 34.07
01.050.0543-A | 29.52
01.050.0544-0 | 29.92
01.050.0544-A | 25.93
01.050.0545-0 | 26.84
01.050.0545-A | 23.26
01.050.0546-0 | 51.09
01.050.0546-A | 44.27
01.050.0547-0 | 29.92
01.050.0547-A | 25.93
01.050.0548-0 | 26.84
01.050.0548-A | 23.26
01.050.0549-0 | 29.83
01.050.0549-A | 25.85
01.050.0550-0 | 26.39
01.050.0550-A | 22.87
01.050.0551-0 | 22.2
01.050.0551-A | 19.24
01.050.0552-0 | 29.83
01.050.0552-A | 25.85
01.050.0553-0 | 26.39
01.050.0553-A | 22.87
01.050.0554-0 | 22.2
01.050.0554-A | 19.24
01.050.0560-0 | 2.15
01.050.0560-A | 1.86
01.050.0561-0 | 1.49
01.050.0561-A | 1.29
01.050.0562-0 | 0.88
01.050.0562-A | 0.77
01.050.0563-0 | 2.15
01.050.0563-A | 1.86
01.050.0564-0 | 1.49
01.050.0564-A | 1.29
01.050.0565-0 | 0.88
01.050.0565-A | 0.77
01.050.0600-0 | 62.57
01.050.0600-A | 54.22
01.050.0601-0 | 92.2
01.050.0601-A | 79.9
01.050.0602-0 | 131.73
01.050.0602-A | 114.14
01.050.0603-0 | 89.38
01.050.0603-A | 77.45
01.050.0604-0 | 131.73
01.050.0604-A | 114.14
01.050.0605-0 | 188.18
01.050.0605-A | 163.06
01.050.0606-0 | 62.57
01.050.0606-A | 54.22
01.050.0607-0 | 92.2
01.050.0607-A | 79.9
01.050.0608-0 | 131.73
01.050.0608-A | 114.14
01.050.0610-0 | 42.01
01.050.0610-A | 36.4
01.050.0611-0 | 19.66
01.050.0611-A | 17.04
01.050.0612-0 | 30.39
01.050.0612-A | 26.33
01.050.0613-0 | 216.41
01.050.0613-A | 187.52
01.050.0614-0 | 89.38
01.050.0614-A | 77.45
01.050.0615-0 | 131.73
01.050.0615-A | 114.14
01.050.0616-0 | 188.18
01.050.0616-A | 163.06
01.050.0617-0 | 24.4
01.050.0617-A | 21.15
01.050.0618-0 | 27.89
01.050.0618-A | 24.17
01.050.0619-0 | 34.86
01.050.0619-A | 30.21
01.050.0620-0 | 40.67
01.050.0620-A | 35.24
01.050.0621-0 | 46.48
01.050.0621-A | 40.27
01.050.0622-0 | 58.1
01.050.0622-A | 50.34
01.050.0623-0 | 115
01.050.0623-A | 115
01.050.0624-0 | 254.04
01.050.0624-A | 220.13
01.050.0625-0 | 34.39
01.050.0625-A | 34.39
01.050.0626-0 | 75.97
01.050.0626-A | 65.83
01.050.0627-0 | 36.65
01.050.0627-A | 31.75
01.050.0628-0 | 42.01
01.050.0628-A | 36.4
01.050.0629-0 | 52.73
01.050.0629-A | 45.7
01.050.0630-0 | 50.05
01.050.0630-A | 43.37
01.050.0631-0 | 57.2
01.050.0631-A | 49.57
01.050.0632-0 | 71.5
01.050.0632-A | 61.96
01.050.0633-0 | 18.04
01.050.0633-A | 15.63
01.050.0650-0 | 36.41
01.050.0650-A | 36.41
01.050.0651-0 | 80.44
01.050.0651-A | 69.71
01.050.0698-0 | 59.63
01.050.0698-A | 59.63
01.050.0699-0 | 131.73
01.050.0699-A | 114.14
01.050.0700-0 | 11012.32
01.050.0700-A | 9542.72
01.050.0701-0 | 16227.2
01.050.0701-A | 14062.4
01.050.0702-0 | 23184.48
01.050.0702-A | 20088.64
01.050.0703-0 | 15730.88
01.050.0703-A | 13631.2
01.050.0704-0 | 23184.48
01.050.0704-A | 20088.64
01.050.0705-0 | 33119.68
01.050.0705-A | 28698.56
01.050.0706-0 | 11012.32
01.050.0706-A | 9542.72
01.050.0707-0 | 16227.2
01.050.0707-A | 14062.4
01.050.0708-0 | 23184.48
01.050.0708-A | 20088.64
01.050.0710-0 | 7393.76
01.050.0710-A | 6406.4
01.050.0711-0 | 3460.16
01.050.0711-A | 2999.04
01.050.0712-0 | 5348.64
01.050.0712-A | 4634.08
01.050.0713-0 | 38088.16
01.050.0713-A | 33003.52
01.050.0714-0 | 15730.88
01.050.0714-A | 13631.2
01.050.0715-0 | 23184.48
01.050.0715-A | 20088.64
01.050.0716-0 | 33119.68
01.050.0716-A | 28698.56
01.050.0717-0 | 4294.4
01.050.0717-A | 3722.4
01.050.0718-0 | 4908.64
01.050.0718-A | 4253.92
01.050.0719-0 | 6135.36
01.050.0719-A | 5316.96
01.050.0720-0 | 7157.92
01.050.0720-A | 6202.24
01.050.0721-0 | 8180.48
01.050.0721-A | 7087.52
01.050.0722-0 | 10225.6
01.050.0722-A | 8859.84
01.050.0723-0 | 25300
01.050.0723-A | 25300
01.050.0724-0 | 44711.04
01.050.0724-A | 38742.88
01.050.0726-0 | 6450.4
01.050.0726-A | 5588
01.050.0727-0 | 7393.76
01.050.0727-A | 6406.4
01.050.0728-0 | 9280.48
01.050.0728-A | 8043.2
01.050.0729-0 | 8808.8
01.050.0729-A | 7633.12
01.050.0730-0 | 10067.2
01.050.0730-A | 8724.32
01.050.0731-0 | 12584
01.050.0731-A | 10904.96
01.050.0732-0 | 3175.04
01.050.0732-A | 2750.88
01.050.0735-0 | 7565.8
01.050.0735-A | 7565.8
01.050.0736-0 | 13370.72
01.050.0736-A | 11586.08
01.050.0740-0 | 13118.6
01.050.0740-A | 13118.6
01.050.0741-0 | 23184.48
01.050.0741-A | 20088.64
01.050.0750-0 | 8010.2
01.050.0750-A | 8010.2
01.050.0751-0 | 14157.44
01.050.0751-A | 12268.96
01.050.9999-0 | 4305
01.050.9999-A | 3951
01.051.9999-0 | 4305
01.051.9999-A | 3951
01.080.9999-0 | 181
01.080.9999-A | 181
01.090.9999-0 | 6468
01.090.9999-A | 5702
01.091.9999-0 | 6468
01.091.9999-A | 5702
01.092.9999-0 | 6468
01.092.9999-A | 5702
01.093.9999-0 | 6468
01.093.9999-A | 5702
02.001.0001-0 | 43.87
02.001.0001-A | 39.97
02.001.0002-0 | 36.51
02.001.0002-A | 32.61
02.001.0003-0 | 31.55
02.001.0003-A | 27.65
02.001.9999-0 | 5103
02.001.9999-A | 4526
02.002.0005-0 | 20.75
02.002.0005-A | 19.23
02.002.0006-0 | 27.14
02.002.0006-A | 25.08
02.002.0007-0 | 14.36
02.002.0007-A | 13.39
02.002.0010-0 | 25.43
02.002.0010-A | 23.91
02.002.0011-0 | 31.81
02.002.0011-A | 29.75
02.002.0012-0 | 19.04
02.002.0012-A | 18.06
02.002.9999-0 | 1230
02.002.9999-A | 1139
02.003.0001-1 | 65.79
02.003.0001-B | 60.44
02.003.9999-0 | 4817
02.003.9999-A | 4498
02.004.0001-0 | 357.02
02.004.0001-A | 316.67
02.004.0002-1 | 369.13
02.004.0002-B | 328.86
02.004.0003-0 | 357.78
02.004.0003-A | 317.44
02.004.0004-0 | 306.33
02.004.0004-A | 272.9
02.004.0005-0 | 335.29
02.004.0005-A | 302.42
02.004.0006-0 | 294.99
02.004.0006-A | 261.49
02.004.0007-0 | 384.85
02.004.0007-A | 341.76
02.004.0010-0 | 401.63
02.004.0010-A | 354.67
02.004.0012-0 | 1728.81
02.004.0012-A | 1593.97
02.004.0013-0 | 3116.48
02.004.0013-A | 2868.24
02.004.9999-0 | 5246
02.004.9999-A | 4368
02.006.0010-0 | 400
02.006.0010-A | 400
02.006.0015-0 | 500
02.006.0015-A | 500
02.006.0020-0 | 600
02.006.0020-A | 600
02.006.0025-0 | 600
02.006.0025-A | 600
02.006.0030-0 | 600
02.006.0030-A | 600
02.006.0050-0 | 867.22
02.006.0050-A | 867.22
02.006.9999-0 | 2137
02.006.9999-A | 2137
02.008.9999-0 | 1738
02.008.9999-A | 1738
02.009.9999-0 | 7503
02.009.9999-A | 6504
02.010.0001-0 | 242.62
02.010.0001-A | 216.21
02.010.0002-0 | 215.49
02.010.0002-A | 189.08
02.010.9999-0 | 6535
02.010.9999-A | 5757
02.011.0001-0 | 19.45
02.011.0001-A | 18.42
02.011.0002-0 | 11.6
02.011.0002-A | 10.58
02.011.0003-0 | 11.63
02.011.0003-A | 10.08
02.011.0010-0 | 0.85
02.011.0010-A | 0.85
02.011.0014-0 | 1.7
02.011.0014-A | 1.7
02.011.9999-0 | 4928
02.011.9999-A | 4303
02.015.0001-0 | 2793.34
02.015.0001-A | 2676.57
02.015.9999-0 | 4267
02.015.9999-A | 3886
02.016.0001-0 | 1469.42
02.016.0001-A | 1357.19
02.016.0003-0 | 7979.97
02.016.0003-A | 7498.56
02.016.0004-0 | 8275.55
02.016.0004-A | 7794.14
02.016.0006-0 | 9385.59
02.016.0006-A | 8904.18
02.016.0008-0 | 9893.18
02.016.0008-A | 9406.84
02.016.0010-0 | 10447.31
02.016.0010-A | 9960.98
02.016.9999-0 | 5097
02.016.9999-A | 4759
02.020.0001-0 | 312.59
02.020.0001-A | 289.33
02.020.0002-0 | 166.96
02.020.0002-A | 157.22
02.020.0003-0 | 98.12
02.020.0003-A | 94.21
02.020.0005-0 | 2.56
02.020.0005-A | 2.3
02.020.0007-0 | 227.65
02.020.0007-A | 203.07
02.020.0009-0 | 64.4
02.020.0009-A | 58.57
02.020.9999-0 | 5604
02.020.9999-A | 5061
02.025.0010-0 | 16948.99
02.025.0010-A | 15090.81
02.025.0012-0 | 15551.57
02.025.0012-A | 13693.4
02.025.0015-0 | 9600.34
02.025.0015-A | 8443.21
02.025.0020-0 | 33754.83
02.025.0020-A | 29927.45
02.025.0025-0 | 25673.3
02.025.0025-A | 22609.5
02.025.0030-0 | 21616.87
02.025.0030-A | 18936.97
02.025.9999-0 | 6790
02.025.9999-A | 5968
02.030.0005-0 | 65.41
02.030.0005-A | 58.81
02.030.0010-0 | 17.1
02.030.0010-A | 17.1
02.030.0020-0 | 40.64
02.030.0020-A | 40.64
02.030.0025-0 | 51.54
02.030.0025-A | 51.54
02.030.0035-0 | 32.95
02.030.0035-A | 32.95
02.030.0040-0 | 26.76
02.030.0040-A | 26.76
02.030.0045-0 | 104.07
02.030.0045-A | 104.07
02.030.0060-0 | 8.13
02.030.0060-A | 7.19
02.030.9999-0 | 1112
02.030.9999-A | 1072
02.050.0001-0 | 77.94
02.050.0001-A | 68.59
02.050.9999-0 | 1494
02.050.9999-A | 1314
03.001.0001-1 | 49.97
03.001.0001-B | 43.31
03.001.0002-1 | 63.2
03.001.0002-B | 54.78
03.001.0003-1 | 85.24
03.001.0003-B | 73.89
03.001.0004-1 | 114.64
03.001.0004-B | 99.38
03.001.0009-1 | 142.57
03.001.0009-B | 123.58
03.001.0010-0 | 110.23
03.001.0010-A | 95.55
03.001.0011-0 | 139.63
03.001.0011-A | 121.04
03.001.0012-0 | 161.67
03.001.0012-A | 140.15
03.001.0021-0 | 191.07
03.001.0021-A | 165.63
03.001.0022-0 | 220.47
03.001.0022-A | 191.11
03.001.0041-0 | 70.55
03.001.0041-A | 61.15
03.001.0042-0 | 82.3
03.001.0042-A | 71.35
03.001.0043-0 | 132.28
03.001.0043-A | 114.66
03.001.0044-0 | 161.67
03.001.0044-A | 140.15
03.001.0045-0 | 191.07
03.001.0045-A | 165.63
03.001.0047-0 | 80.83
03.001.0047-A | 70.07
03.001.0048-0 | 146.98
03.001.0048-A | 127.41
03.001.0049-0 | 220.47
03.001.0049-A | 191.11
03.001.0050-0 | 264.56
03.001.0050-A | 229.33
03.001.0051-0 | 308.66
03.001.0051-A | 267.56
03.001.0061-0 | 39.75
03.001.0061-A | 34.45
03.001.0065-1 | 105.91
03.001.0065-B | 91.74
03.001.0070-1 | 95.32
03.001.0070-B | 82.57
03.001.0071-1 | 35.78
03.001.0071-B | 31
03.001.0080-1 | 35.27
03.001.0080-B | 30.57
03.001.0085-1 | 47.76
03.001.0085-B | 41.4
03.001.0090-0 | 152.66
03.001.0090-A | 132.66
03.001.0095-0 | 36.15
03.001.0095-A | 31.34
03.001.0096-0 | 77.16
03.001.0096-A | 66.89
03.001.0098-0 | 7.34
03.001.0098-A | 6.37
03.001.0099-0 | 15.43
03.001.0099-A | 13.37
03.001.0100-0 | 61.73
03.001.0100-A | 53.51
03.001.0101-0 | 79.36
03.001.0101-A | 68.8
03.001.0102-0 | 105.82
03.001.0102-A | 91.73
03.001.0110-0 | 93.03
03.001.0110-A | 80.65
03.001.0111-0 | 169.02
03.001.0111-A | 146.52
03.001.9999-0 | 7956
03.001.9999-A | 6897
03.002.0001-1 | 139.86
03.002.0001-B | 127.14
03.002.9999-0 | 6277
03.002.9999-A | 5675
03.004.0001-1 | 180.07
03.004.0001-B | 156.01
03.004.0002-0 | 185.58
03.004.0002-A | 160.78
03.004.0003-0 | 192.56
03.004.0003-A | 166.83
03.004.0012-0 | 198.07
03.004.0012-A | 171.61
03.004.0013-0 | 207.26
03.004.0013-A | 179.57
03.004.0020-1 | 312.36
03.004.0020-B | 270.63
03.004.0021-0 | 321.92
03.004.0021-A | 278.91
03.004.0022-0 | 334.41
03.004.0022-A | 289.73
03.004.0023-0 | 343.6
03.004.0023-A | 297.69
03.004.0024-0 | 359.4
03.004.0024-A | 311.38
03.004.0025-0 | 102.89
03.004.0025-A | 89.15
03.004.0028-0 | 218.65
03.004.0028-A | 189.44
03.004.0030-0 | 235.26
03.004.0030-A | 203.82
03.004.0031-0 | 203.1
03.004.0031-A | 175.96
03.004.9999-0 | 7046
03.004.9999-A | 6104
03.005.0011-0 | 148.19
03.005.0011-A | 135.28
03.005.0013-0 | 167.14
03.005.0013-A | 153.93
03.005.0020-1 | 96.22
03.005.0020-B | 87.39
03.005.0021-0 | 99.12
03.005.0021-A | 90.03
03.005.0022-0 | 102.93
03.005.0022-A | 93.49
03.005.0023-0 | 105.83
03.005.0023-A | 96.12
03.005.0024-0 | 110.67
03.005.0024-A | 100.52
03.005.0025-0 | 55.04
03.005.0025-A | 53.28
03.005.0026-0 | 76.87
03.005.0026-A | 74.99
03.005.0030-1 | 111.67
03.005.0030-B | 101.75
03.005.0031-0 | 115.03
03.005.0031-A | 104.82
03.005.0032-0 | 119.5
03.005.0032-A | 108.89
03.005.0033-0 | 122.86
03.005.0033-A | 111.95
03.005.0034-0 | 128.43
03.005.0034-A | 117.03
03.005.0038-1 | 55.71
03.005.0038-B | 53.82
03.005.0039-0 | 41.87
03.005.0039-A | 40.19
03.005.0040-0 | 98.21
03.005.0040-A | 85.9
03.005.0041-0 | 76.05
03.005.0041-A | 66.96
03.005.0045-0 | 114.54
03.005.0045-A | 103.1
03.005.0046-0 | 221.17
03.005.0046-A | 202.92
03.005.9999-0 | 5186
03.005.9999-A | 4740
03.007.0004-B | 287.69
03.007.9999-0 | 5765
03.007.9999-A | 5287
03.008.0010-1 | 140.45
03.008.0010-B | 127.83
03.008.0011-0 | 144.65
03.008.0011-A | 131.65
03.008.0012-0 | 150.72
03.008.0012-A | 137.18
03.008.0013-0 | 154.6
03.008.0013-A | 140.72
03.008.0014-0 | 161.33
03.008.0014-A | 146.82
03.008.0020-1 | 423.28
03.008.0020-B | 387.06
03.008.0021-0 | 436.11
03.008.0021-A | 398.81
03.008.0022-0 | 453.04
03.008.0022-A | 414.29
03.008.0023-0 | 466.18
03.008.0023-A | 426.32
03.008.0024-0 | 486.9
03.008.0024-A | 445.26
03.008.0050-1 | 473.8
03.008.0050-B | 430.9
03.008.0051-0 | 488.51
03.008.0051-A | 444.28
03.008.0052-0 | 506.64
03.008.0052-A | 460.76
03.008.0053-0 | 521.35
03.008.0053-A | 474.15
03.008.0054-0 | 545.23
03.008.0054-A | 495.85
03.008.0060-1 | 1074
03.008.0060-B | 980.68
03.008.0061-0 | 1119.78
03.008.0061-A | 1023.63
03.008.0062-0 | 1163.88
03.008.0062-A | 1064
03.008.0063-0 | 1197.1
03.008.0063-A | 1094.45
03.008.0064-0 | 1252.08
03.008.0064-A | 1144.74
03.008.0080-1 | 284.28
03.008.0080-B | 258.54
03.008.0085-0 | 771.78
03.008.0085-A | 706.46
03.008.0090-1 | 84.37
03.008.0090-B | 76.79
03.008.0095-0 | 275.02
03.008.0095-A | 251.48
03.008.0120-1 | 371.73
03.008.0120-B | 341.55
03.008.0125-1 | 128.13
03.008.0125-B | 115.14
03.008.0150-1 | 516.09
03.008.0150-B | 475.71
03.008.9999-0 | 4814
03.008.9999-A | 4383
03.009.0002-1 | 41.15
03.009.0002-B | 35.67
03.009.0003-0 | 36.74
03.009.0003-A | 31.85
03.009.0004-0 | 66.14
03.009.0004-A | 57.33
03.009.0005-0 | 116.56
03.009.0005-A | 102.46
03.009.0006-0 | 120.1
03.009.0006-A | 105.58
03.009.0007-0 | 123.54
03.009.0007-A | 108.59
03.009.0008-0 | 127.12
03.009.0008-A | 111.74
03.009.0009-0 | 129.38
03.009.0009-A | 113.73
03.009.0015-0 | 143.08
03.009.0015-A | 125.74
03.009.0020-0 | 152.57
03.009.0020-A | 134.13
03.009.0025-0 | 161.46
03.009.0025-A | 141.96
03.009.0030-0 | 170.09
03.009.0030-A | 149.54
03.009.0035-0 | 183.28
03.009.0035-A | 161.14
03.009.0080-0 | 38.37
03.009.0080-A | 33.44
03.009.9999-0 | 6991
03.009.9999-A | 6116
03.010.0015-0 | 5.97
03.010.0015-A | 5.72
03.010.0016-0 | 3.28
03.010.0016-A | 3.19
03.010.0017-0 | 2.33
03.010.0017-A | 2.28
03.010.0018-0 | 5.65
03.010.0018-A | 5.35
03.010.0019-0 | 5.19
03.010.0019-A | 4.89
03.010.0020-0 | 11.17
03.010.0020-A | 10.92
03.010.0021-0 | 12.47
03.010.0021-A | 12.19
03.010.0022-0 | 13.33
03.010.0022-A | 13.04
03.010.0023-0 | 15.07
03.010.0023-A | 14.75
03.010.0024-0 | 16.94
03.010.0024-A | 16.59
03.010.0030-0 | 22.72
03.010.0030-A | 22.26
03.010.0035-0 | 29.94
03.010.0035-A | 29.35
03.010.0040-0 | 37.16
03.010.0040-A | 36.44
03.010.0045-0 | 44.38
03.010.0045-A | 43.53
03.010.0049-0 | 51.61
03.010.0049-A | 50.62
03.010.0100-0 | 24.75
03.010.0100-A | 23.23
03.010.0101-0 | 31.74
03.010.0101-A | 29.76
03.010.0105-0 | 12.89
03.010.0105-A | 12.4
03.010.0106-0 | 17.42
03.010.0106-A | 16.66
03.010.9999-0 | 4348
03.010.9999-A | 4198
03.011.0015-1 | 19.43
03.011.0015-B | 16.93
03.011.9999-0 | 7263
03.011.9999-A | 6333
03.012.0010-0 | 2.29
03.012.0010-A | 2.26
03.012.9999-0 | 4056
03.012.9999-A | 3990
03.013.0001-1 | 30.86
03.013.0001-B | 26.75
03.013.0002-0 | 36.74
03.013.0002-A | 31.85
03.013.0005-0 | 44.09
03.013.0005-A | 38.22
03.013.0006-0 | 37.03
03.013.0006-A | 32.1
03.013.9999-0 | 7984
03.013.9999-A | 6921
03.014.0005-0 | 10.94
03.014.0005-A | 9.72
03.014.0010-0 | 8.22
03.014.0010-A | 7.93
03.014.9999-0 | 4281
03.014.9999-A | 3947
03.015.0010-0 | 96.64
03.015.0010-A | 91.75
03.015.0012-0 | 105.76
03.015.0012-A | 99.65
03.015.0014-0 | 104.58
03.015.0014-A | 99.69
03.015.0016-0 | 110.46
03.015.0016-A | 104.78
03.015.0025-0 | 121.08
03.015.0025-A | 116.19
03.015.0026-0 | 126.96
03.015.0026-A | 121.29
03.015.9999-0 | 5000
03.015.9999-A | 4756
03.016.0005-1 | 15.77
03.016.0005-B | 15.09
03.016.0010-1 | 19.18
03.016.0010-B | 18.36
03.016.0015-1 | 6.23
03.016.0015-B | 5.96
03.016.0018-1 | 7.55
03.016.0018-B | 7.22
03.016.0020-1 | 19.32
03.016.0020-B | 18.5
03.016.0025-1 | 24.78
03.016.0025-B | 23.71
03.016.0050-1 | 7.26
03.016.0050-B | 6.95
03.016.0055-1 | 9.25
03.016.0055-B | 8.86
03.016.9999-0 | 4885
03.016.9999-A | 4678
03.020.0030-1 | 10.64
03.020.0030-B | 10.3
03.020.0035-1 | 12.22
03.020.0035-B | 11.83
03.020.0040-1 | 13.99
03.020.0040-B | 13.51
03.020.0045-1 | 17.45
03.020.0045-B | 16.86
03.020.0050-1 | 4.13
03.020.0050-B | 4
03.020.0052-1 | 4.68
03.020.0052-B | 4.53
03.020.0055-1 | 5.87
03.020.0055-B | 5.69
03.020.0057-1 | 7.18
03.020.0057-B | 6.95
03.020.0060-1 | 13.66
03.020.0060-B | 13.12
03.020.0065-1 | 15.73
03.020.0065-B | 15.1
03.020.0070-1 | 21.66
03.020.0070-B | 20.78
03.020.0075-1 | 33.4
03.020.0075-B | 32.05
03.020.0080-1 | 5.2
03.020.0080-B | 4.99
03.020.0085-1 | 5.95
03.020.0085-B | 5.71
03.020.0090-1 | 8.78
03.020.0090-B | 8.42
03.020.0100-1 | 12.81
03.020.0100-B | 12.29
03.020.0200-0 | 4.19
03.020.0200-A | 3.98
03.020.9999-0 | 3534
03.020.9999-A | 3408
03.021.0005-1 | 2.64
03.021.0005-B | 2.55
03.021.9999-0 | 3438
03.021.9999-A | 3325
03.022.0010-0 | 3.52
03.022.0010-A | 3.35
03.022.9999-0 | 4325
03.022.9999-A | 4122
03.023.0010-1 | 126.64
03.023.0010-B | 123.3
03.023.9999-0 | 5164
03.023.9999-A | 5013
03.025.0005-0 | 6.41
03.025.0005-A | 6.24
03.025.0010-0 | 5.51
03.025.0010-A | 5.43
03.025.0015-1 | 2.01
03.025.0015-B | 1.97
03.025.0020-0 | 2.4
03.025.0020-A | 2.31
03.025.0025-0 | 5.11
03.025.0025-A | 4.98
03.025.0027-0 | 7.61
03.025.0027-A | 7.41
03.025.0030-0 | 8.82
03.025.0030-A | 8.68
03.025.0031-0 | 6.36
03.025.0031-A | 6.11
03.025.0033-0 | 1.57
03.025.0033-A | 1.5
03.025.0035-0 | 1.59
03.025.0035-A | 1.55
03.025.0036-0 | 1.38
03.025.0036-A | 1.36
03.025.0037-0 | 1.86
03.025.0037-A | 1.82
03.025.0038-0 | 1.7
03.025.0038-A | 1.67
03.025.0039-0 | 3.13
03.025.0039-A | 3.1
03.025.0040-0 | 2.25
03.025.0040-A | 2.13
03.025.9999-0 | 4317
03.025.9999-A | 4195
03.026.0010-0 | 4.76
03.026.0010-A | 4.7
03.026.0015-0 | 5.07
03.026.0015-A | 4.98
03.026.0020-0 | 9.01
03.026.0020-A | 8.9
03.026.9999-0 | 5283
03.026.9999-A | 5201
03.030.0150-0 | 3.49
03.030.0150-A | 3.35
03.030.0155-0 | 3.13
03.030.0155-A | 3.03
03.030.0159-0 | 1.83
03.030.0159-A | 1.76
03.030.9999-0 | 4123
03.030.9999-A | 3972
03.036.0200-0 | 7.71
03.036.0200-A | 7.41
03.036.0205-0 | 11
03.036.0205-A | 10.58
03.036.0210-0 | 11.41
03.036.0210-A | 10.97
03.036.0215-0 | 15.9
03.036.0215-A | 15.29
03.036.9999-0 | 4215
03.036.9999-A | 4049
03.037.9999-0 | 5875
03.037.9999-A | 5520
03.038.9999-0 | 5116
03.038.9999-A | 4872
03.040.0001-0 | 4.31
03.040.0001-A | 4.26
03.040.0002-0 | 5.03
03.040.0002-A | 4.97
03.040.0003-0 | 5.75
03.040.0003-A | 5.68
03.040.0004-0 | 6.47
03.040.0004-A | 6.39
03.040.0005-0 | 7.2
03.040.0005-A | 7.11
03.040.0006-0 | 7.91
03.040.0006-A | 7.82
03.040.0007-0 | 8.65
03.040.0007-A | 8.55
03.040.0008-0 | 9.33
03.040.0008-A | 9.21
03.040.0009-0 | 10.11
03.040.0009-A | 9.99
03.040.0010-0 | 10.84
03.040.0010-A | 10.71
03.040.0011-0 | 11.57
03.040.0011-A | 11.43
03.040.0012-0 | 12.28
03.040.0012-A | 12.13
03.040.0013-0 | 12.93
03.040.0013-A | 12.78
03.040.0014-0 | 13.67
03.040.0014-A | 13.5
03.040.0015-0 | 14.5
03.040.0015-A | 14.32
03.040.0016-0 | 15.23
03.040.0016-A | 15.05
03.040.0017-0 | 15.83
03.040.0017-A | 15.64
03.040.0018-0 | 16.48
03.040.0018-A | 16.28
03.040.0019-0 | 17.44
03.040.0019-A | 17.23
03.040.0020-0 | 17.96
03.040.0020-A | 17.74
03.040.0021-0 | 18.8
03.040.0021-A | 18.57
03.040.0022-0 | 19.41
03.040.0022-A | 19.17
03.040.0023-0 | 20.4
03.040.0023-A | 20.15
03.040.0024-0 | 8.45
03.040.0024-A | 8.37
03.040.0025-0 | 9.74
03.040.0025-A | 9.65
03.040.0026-0 | 11.09
03.040.0026-A | 10.99
03.040.0027-0 | 12.36
03.040.0027-A | 12.24
03.040.0028-0 | 13.74
03.040.0028-A | 13.61
03.040.0029-0 | 14.97
03.040.0029-A | 14.83
03.040.0030-0 | 16.3
03.040.0030-A | 16.14
03.040.0031-0 | 17.71
03.040.0031-A | 17.54
03.040.0032-0 | 18.99
03.040.0032-A | 18.81
03.040.0033-0 | 20.24
03.040.0033-A | 20.05
03.040.0034-0 | 21.67
03.040.0034-A | 21.46
03.040.0035-0 | 23.03
03.040.0035-A | 22.81
03.040.0036-0 | 24.24
03.040.0036-A | 24.01
03.040.0037-0 | 25.58
03.040.0037-A | 25.34
03.040.0038-0 | 27.09
03.040.0038-A | 26.83
03.040.0039-0 | 28.34
03.040.0039-A | 28.07
03.040.0040-0 | 29.71
03.040.0040-A | 29.43
03.040.0041-0 | 30.71
03.040.0041-A | 30.42
03.040.0042-0 | 32.32
03.040.0042-A | 32.01
03.040.0043-0 | 33.49
03.040.0043-A | 33.18
03.040.0044-0 | 34.76
03.040.0044-A | 34.43
03.040.0045-0 | 36.12
03.040.0045-A | 35.78
03.040.0046-0 | 37.6
03.040.0046-A | 37.24
03.040.9999-0 | 4523
03.040.9999-A | 4475
03.045.9999-0 | 7477
03.045.9999-A | 6535
03.046.9999-0 | 4375
03.046.9999-A | 4256
03.047.9999-0 | 4067
03.047.9999-A | 4027
04.005.0003-0 | 0.59
04.005.0003-A | 0.58
04.005.0004-0 | 0.75
04.005.0004-A | 0.73
04.005.0005-0 | 0.85
04.005.0005-A | 0.83
04.005.0006-1 | 1
04.005.0006-B | 0.98
04.005.0007-0 | 1.2
04.005.0007-A | 1.17
04.005.0011-0 | 1.5
04.005.0011-A | 1.46
04.005.0012-1 | 2
04.005.0012-B | 1.96
04.005.0013-0 | 3.01
04.005.0013-A | 2.94
04.005.0014-0 | 6.01
04.005.0014-A | 5.87
04.005.0015-0 | 0.46
04.005.0015-A | 0.46
04.005.0016-0 | 0.59
04.005.0016-A | 0.58
04.005.0017-0 | 0.68
04.005.0017-A | 0.66
04.005.0018-0 | 0.79
04.005.0018-A | 0.78
04.005.0019-0 | 0.95
04.005.0019-A | 0.93
04.005.0020-0 | 1.18
04.005.0020-A | 1.15
04.005.0021-0 | 1.57
04.005.0021-A | 1.54
04.005.0022-0 | 2.37
04.005.0022-A | 2.33
04.005.0023-0 | 4.73
04.005.0023-A | 4.64
04.005.0100-0 | 0.77
04.005.0100-A | 0.74
04.005.0101-0 | 0.98
04.005.0101-A | 0.94
04.005.0102-0 | 1.11
04.005.0102-A | 1.06
04.005.0103-0 | 1.3
04.005.0103-A | 1.25
04.005.0104-0 | 1.57
04.005.0104-A | 1.5
04.005.0105-0 | 1.95
04.005.0105-A | 1.86
04.005.0106-0 | 2.61
04.005.0106-A | 2.5
04.005.0107-0 | 3.96
04.005.0107-A | 3.79
04.005.0108-0 | 7.86
04.005.0108-A | 7.51
04.005.0120-0 | 0.59
04.005.0120-A | 0.58
04.005.0121-0 | 0.75
04.005.0121-A | 0.73
04.005.0122-0 | 0.84
04.005.0122-A | 0.82
04.005.0123-1 | 0.98
04.005.0123-B | 0.96
04.005.0124-0 | 1.19
04.005.0124-A | 1.16
04.005.0125-0 | 1.48
04.005.0125-A | 1.45
04.005.0126-0 | 1.98
04.005.0126-A | 1.94
04.005.0127-0 | 2.97
04.005.0127-A | 2.91
04.005.0128-0 | 5.95
04.005.0128-A | 5.82
04.005.0140-0 | 0.47
04.005.0140-A | 0.46
04.005.0141-0 | 0.6
04.005.0141-A | 0.59
04.005.0142-0 | 0.69
04.005.0142-A | 0.68
04.005.0143-1 | 0.8
04.005.0143-B | 0.79
04.005.0144-0 | 0.96
04.005.0144-A | 0.94
04.005.0145-0 | 1.19
04.005.0145-A | 1.17
04.005.0146-0 | 1.6
04.005.0146-A | 1.57
04.005.0147-0 | 2.45
04.005.0147-A | 2.41
04.005.0148-0 | 4.8
04.005.0148-A | 4.72
04.005.0160-0 | 0.34
04.005.0160-A | 0.33
04.005.0161-0 | 0.41
04.005.0161-A | 0.4
04.005.0162-0 | 0.48
04.005.0162-A | 0.47
04.005.0163-0 | 0.55
04.005.0163-A | 0.54
04.005.0164-0 | 0.67
04.005.0164-A | 0.65
04.005.0165-0 | 0.84
04.005.0165-A | 0.82
04.005.0166-0 | 1.11
04.005.0166-A | 1.09
04.005.0167-0 | 1.68
04.005.0167-A | 1.65
04.005.0168-0 | 3.35
04.005.0168-A | 3.29
04.005.0170-0 | 0.26
04.005.0170-A | 0.26
04.005.0171-0 | 0.35
04.005.0171-A | 0.34
04.005.0172-0 | 0.45
04.005.0172-A | 0.44
04.005.0180-0 | 7.24
04.005.0180-A | 6.69
04.005.0300-0 | 21.01
04.005.0300-A | 20.24
04.005.0350-1 | 1.31
04.005.0350-B | 1.3
04.005.0495-0 | 12.34
04.005.0495-A | 11.56
04.005.0501-0 | 12.97
04.005.0501-A | 12.15
04.005.0502-0 | 13.62
04.005.0502-A | 12.75
04.005.0503-0 | 14.3
04.005.0503-A | 13.39
04.005.0504-0 | 14.98
04.005.0504-A | 14.03
04.005.0505-0 | 15.75
04.005.0505-A | 14.75
04.005.0506-0 | 16.56
04.005.0506-A | 15.51
04.005.0507-0 | 17.37
04.005.0507-A | 16.27
04.005.0508-0 | 18.21
04.005.0508-A | 17.05
04.005.9999-0 | 3401
04.005.9999-A | 3175
04.006.0008-1 | 26.89
04.006.0008-B | 24.42
04.006.0009-0 | 19.27
04.006.0009-A | 17.3
04.006.0010-0 | 19.48
04.006.0010-A | 17.51
04.006.0012-0 | 36.35
04.006.0012-A | 32.87
04.006.0013-1 | 40.92
04.006.0013-B | 36.56
04.006.0014-1 | 73.52
04.006.0014-B | 65.66
04.006.0020-0 | 180.47
04.006.0020-A | 161.02
04.006.9999-0 | 4388
04.006.9999-A | 3927
04.007.0015-0 | 48.4
04.007.0015-A | 45.88
04.007.0016-0 | 53.46
04.007.0016-A | 50.66
04.007.0017-0 | 60.75
04.007.0017-A | 57.56
04.007.0018-0 | 70.47
04.007.0018-A | 66.78
04.007.0019-0 | 80.19
04.007.0019-A | 75.99
04.007.0050-0 | 79.51
04.007.0050-A | 71.81
04.007.9999-0 | 4269
04.007.9999-A | 3973
04.008.0020-0 | 146.6
04.008.0020-A | 130.89
04.008.0021-0 | 148.55
04.008.0021-A | 131.75
04.008.9999-0 | 5060
04.008.9999-A | 4488
04.009.0022-0 | 57.22
04.009.0022-A | 51.63
04.009.0023-0 | 74.39
04.009.0023-A | 67.12
04.009.9999-0 | 4544
04.009.9999-A | 4079
04.010.0045-0 | 0.92
04.010.0045-A | 0.88
04.010.0046-0 | 0.77
04.010.0046-A | 0.74
04.010.0047-0 | 0.72
04.010.0047-A | 0.69
04.010.9999-0 | 3023
04.010.9999-A | 2904
04.011.0051-1 | 8.47
04.011.0051-B | 8.13
04.011.0052-1 | 6.03
04.011.0052-B | 5.82
04.011.0053-1 | 5.32
04.011.0053-B | 5.14
04.011.0054-1 | 4.93
04.011.0054-B | 4.78
04.011.0055-1 | 4.77
04.011.0055-B | 4.62
04.011.0056-1 | 3.25
04.011.0056-B | 3.15
04.011.0057-1 | 3.85
04.011.0057-B | 3.78
04.011.0058-1 | 3.14
04.011.0058-B | 3.08
04.011.9999-0 | 3924
04.011.9999-A | 3797
04.012.0071-1 | 6.82
04.012.0071-B | 6.55
04.012.0072-1 | 4.62
04.012.0072-B | 4.47
04.012.0073-1 | 3.91
04.012.0073-B | 3.8
04.012.0074-1 | 3.52
04.012.0074-B | 3.43
04.012.0075-1 | 3.36
04.012.0075-B | 3.28
04.012.0076-1 | 2.12
04.012.0076-B | 2.07
04.012.0077-1 | 2.85
04.012.0077-B | 2.82
04.012.0078-1 | 2.28
04.012.0078-B | 2.25
04.012.9999-0 | 4217
04.012.9999-A | 4105
04.013.0015-0 | 57.6
04.013.0015-A | 53.03
04.013.9999-0 | 3262
04.013.9999-A | 2976
04.014.0091-1 | 38.81
04.014.0091-B | 34.24
04.014.0095-0 | 238.81
04.014.0095-A | 237.64
04.014.0100-0 | 857.03
04.014.0100-A | 850.77
04.014.9999-0 | 5012
04.014.9999-A | 4771
04.015.0100-0 | 1.06
04.015.0100-A | 1.06
04.015.0101-0 | 0.79
04.015.0101-A | 0.79
04.015.0105-0 | 1.19
04.015.0105-A | 1.19
04.015.0106-0 | 0.86
04.015.0106-A | 0.86
04.015.0111-0 | 0.93
04.015.0111-A | 0.93
04.015.9999-0 | 3982
04.015.9999-A | 3982
04.018.0010-0 | 0.35
04.018.0010-A | 0.33
04.018.0012-0 | 28.63
04.018.0012-A | 27.01
04.018.0015-0 | 0.79
04.018.0015-A | 0.75
04.018.0020-1 | 0.52
04.018.0020-B | 0.5
04.018.0025-0 | 0.31
04.018.0025-A | 0.3
04.018.0030-0 | 0.51
04.018.0030-A | 0.49
04.018.9999-0 | 2657
04.018.9999-A | 2527
04.020.0122-0 | 0.11
04.020.0122-A | 0.1
04.020.0126-0 | 0.56
04.020.0126-A | 0.54
04.020.0131-0 | 0.7
04.020.0131-A | 0.68
04.020.0136-0 | 2.82
04.020.0136-A | 2.75
04.020.9999-0 | 5086
04.020.9999-A | 4936
04.021.0010-0 | 0.63
04.021.0010-A | 0.57
04.021.0015-0 | 12.14
04.021.0015-A | 10.99
04.021.0020-0 | 9.22
04.021.0020-A | 8.35
04.021.0025-0 | 121.62
04.021.0025-A | 111.14
04.021.9999-0 | 4323
04.021.9999-A | 3894
04.025.0200-0 | 11793.23
04.025.0200-A | 11019.32
04.025.0205-0 | 16493.17
04.025.0205-A | 15317.78
04.025.0210-0 | 21259.79
04.025.0210-A | 19689.79
04.025.0215-0 | 26683.26
04.025.0215-A | 24479.76
04.025.9999-0 | 4737
04.025.9999-A | 4371
05.001.0001-0 | 200.73
05.001.0001-A | 173.99
05.001.0002-1 | 277.94
05.001.0002-B | 240.9
05.001.0005-0 | 116.57
05.001.0005-A | 101.03
05.001.0006-0 | 58.79
05.001.0006-A | 50.96
05.001.0007-0 | 7.34
05.001.0007-A | 6.37
05.001.0008-0 | 22.04
05.001.0008-A | 19.11
05.001.0009-0 | 17.63
05.001.0009-A | 15.28
05.001.0010-0 | 13.78
05.001.0010-A | 11.95
05.001.0011-0 | 9.78
05.001.0011-A | 8.48
05.001.0012-0 | 39.68
05.001.0012-A | 34.4
05.001.0013-0 | 19.98
05.001.0013-A | 17.32
05.001.0014-0 | 7.34
05.001.0014-A | 6.37
05.001.0015-0 | 14.34
05.001.0015-A | 12.43
05.001.0016-0 | 19.98
05.001.0016-A | 17.32
05.001.0017-0 | 19.1
05.001.0017-A | 16.56
05.001.0018-0 | 10.28
05.001.0018-A | 8.91
05.001.0019-0 | 54.38
05.001.0019-A | 47.14
05.001.0020-0 | 8.97
05.001.0020-A | 7.77
05.001.0021-0 | 22.04
05.001.0021-A | 19.11
05.001.0022-0 | 22.04
05.001.0022-A | 19.11
05.001.0023-0 | 75.27
05.001.0023-A | 65.24
05.001.0024-0 | 92
05.001.0024-A | 79.74
05.001.0025-0 | 146.29
05.001.0025-A | 126.77
05.001.0027-0 | 341.58
05.001.0027-A | 295.97
05.001.0031-0 | 22.04
05.001.0031-A | 19.11
05.001.0033-0 | 278.3
05.001.0033-A | 241.16
05.001.0035-0 | 6.46
05.001.0035-A | 5.6
05.001.0039-0 | 11.75
05.001.0039-A | 10.19
05.001.0040-0 | 6.99
05.001.0040-A | 6.06
05.001.0041-0 | 12.77
05.001.0041-A | 11.06
05.001.0042-0 | 8.95
05.001.0042-A | 7.76
05.001.0043-0 | 15.4
05.001.0043-A | 13.34
05.001.0044-0 | 11.92
05.001.0044-A | 10.33
05.001.0045-0 | 10.58
05.001.0045-A | 9.17
05.001.0046-0 | 7.41
05.001.0046-A | 6.42
05.001.0047-0 | 11.44
05.001.0047-A | 9.91
05.001.0048-0 | 9.64
05.001.0048-A | 8.35
05.001.0049-0 | 26.24
05.001.0049-A | 22.74
05.001.0050-0 | 29.81
05.001.0050-A | 25.83
05.001.0051-0 | 59.63
05.001.0051-A | 51.67
05.001.0052-0 | 27.33
05.001.0052-A | 23.68
05.001.0055-0 | 10.28
05.001.0055-A | 8.91
05.001.0056-0 | 2893.05
05.001.0056-A | 2506.51
05.001.0057-0 | 86.79
05.001.0057-A | 75.2
05.001.0058-0 | 144.89
05.001.0058-A | 125.53
05.001.0059-0 | 15.43
05.001.0059-A | 13.37
05.001.0060-0 | 8.08
05.001.0060-A | 7
05.001.0061-0 | 17.63
05.001.0061-A | 15.28
05.001.0062-0 | 5.14
05.001.0062-A | 4.45
05.001.0063-0 | 18.37
05.001.0063-A | 15.92
05.001.0064-0 | 30.86
05.001.0064-A | 26.75
05.001.0065-0 | 6.61
05.001.0065-A | 5.73
05.001.0066-0 | 19.84
05.001.0066-A | 17.2
05.001.0067-0 | 14.69
05.001.0067-A | 12.74
05.001.0068-0 | 29.39
05.001.0068-A | 25.48
05.001.0069-0 | 13.22
05.001.0069-A | 11.46
05.001.0070-0 | 5.14
05.001.0070-A | 4.45
05.001.0071-0 | 50.75
05.001.0071-A | 43.95
05.001.0072-0 | 2.93
05.001.0072-A | 2.54
05.001.0073-0 | 5.14
05.001.0073-A | 4.45
05.001.0074-0 | 4.4
05.001.0074-A | 3.82
05.001.0075-0 | 10.28
05.001.0075-A | 8.91
05.001.0076-0 | 7.34
05.001.0076-A | 6.37
05.001.0077-0 | 49.69
05.001.0077-A | 43.06
05.001.0078-0 | 1.83
05.001.0078-A | 1.59
05.001.0079-0 | 5.51
05.001.0079-A | 4.77
05.001.0080-0 | 11.75
05.001.0080-A | 10.19
05.001.0081-0 | 1.02
05.001.0081-A | 0.89
05.001.0082-0 | 10.28
05.001.0082-A | 8.91
05.001.0083-0 | 7.34
05.001.0083-A | 6.37
05.001.0084-0 | 8.08
05.001.0084-A | 7
05.001.0085-0 | 33.8
05.001.0085-A | 29.3
05.001.0086-0 | 22.04
05.001.0086-A | 19.11
05.001.0087-0 | 2.93
05.001.0087-A | 2.54
05.001.0088-0 | 8.08
05.001.0088-A | 7
05.001.0089-0 | 8.08
05.001.0089-A | 7
05.001.0090-0 | 6.61
05.001.0090-A | 5.73
05.001.0095-0 | 1.46
05.001.0095-A | 1.27
05.001.0100-0 | 30.93
05.001.0100-A | 26.8
05.001.0105-0 | 31.95
05.001.0105-A | 27.68
05.001.0106-0 | 34.71
05.001.0106-A | 30.08
05.001.0123-0 | 18.51
05.001.0123-A | 16.05
05.001.0124-0 | 0.24
05.001.0124-A | 0.21
05.001.0125-0 | 37.44
05.001.0125-A | 32.44
05.001.0126-0 | 75.24
05.001.0126-A | 65.19
05.001.0127-0 | 183.74
05.001.0127-A | 159.19
05.001.0128-0 | 86.02
05.001.0128-A | 74.98
05.001.0130-0 | 13.43
05.001.0130-A | 11.64
05.001.0131-0 | 10.49
05.001.0131-A | 9.09
05.001.0132-0 | 2.2
05.001.0132-A | 1.91
05.001.0133-0 | 25.58
05.001.0133-A | 22.17
05.001.0134-0 | 20.78
05.001.0134-A | 18.01
05.001.0135-0 | 22.04
05.001.0135-A | 19.11
05.001.0136-0 | 9.55
05.001.0136-A | 8.28
05.001.0137-0 | 13.22
05.001.0137-A | 11.46
05.001.0138-0 | 5.07
05.001.0138-A | 4.39
05.001.0141-0 | 19.1
05.001.0141-A | 16.56
05.001.0142-0 | 16.16
05.001.0142-A | 14.01
05.001.0143-0 | 7.34
05.001.0143-A | 6.37
05.001.0144-0 | 5.07
05.001.0144-A | 4.39
05.001.0145-0 | 17.49
05.001.0145-A | 15.16
05.001.0146-0 | 34.99
05.001.0146-A | 30.32
05.001.0147-0 | 14.69
05.001.0147-A | 12.74
05.001.0148-0 | 4.85
05.001.0148-A | 4.2
05.001.0149-0 | 5.87
05.001.0149-A | 5.09
05.001.0155-0 | 298.18
05.001.0155-A | 258.38
05.001.0158-0 | 146.98
05.001.0158-A | 127.41
05.001.0160-0 | 1.95
05.001.0160-A | 1.69
05.001.0162-0 | 58.79
05.001.0162-A | 50.96
05.001.0163-0 | 54.81
05.001.0163-A | 47.5
05.001.0164-0 | 29.74
05.001.0164-A | 25.77
05.001.0168-0 | 5.29
05.001.0168-A | 4.58
05.001.0169-0 | 85.69
05.001.0169-A | 76.19
05.001.0170-0 | 16.9
05.001.0170-A | 14.65
05.001.0171-0 | 20.57
05.001.0171-A | 17.83
05.001.0172-0 | 24.25
05.001.0172-A | 21.02
05.001.0173-0 | 34.54
05.001.0173-A | 29.94
05.001.0177-0 | 42.62
05.001.0177-A | 36.94
05.001.0178-0 | 54.38
05.001.0178-A | 47.14
05.001.0179-0 | 71.28
05.001.0179-A | 61.79
05.001.0182-0 | 0.8
05.001.0182-A | 0.7
05.001.0183-0 | 0.58
05.001.0183-A | 0.5
05.001.0185-0 | 1.32
05.001.0185-A | 1.14
05.001.0186-0 | 0.88
05.001.0186-A | 0.76
05.001.0187-0 | 20.28
05.001.0187-A | 17.58
05.001.0188-0 | 0.22
05.001.0188-A | 0.19
05.001.0189-0 | 0.14
05.001.0189-A | 0.12
05.001.0195-0 | 22.04
05.001.0195-A | 19.11
05.001.0196-0 | 16.9
05.001.0196-A | 14.65
05.001.0205-0 | 0.98
05.001.0205-A | 0.85
05.001.0206-0 | 0.73
05.001.0206-A | 0.63
05.001.0250-0 | 29.39
05.001.0250-A | 25.48
05.001.0300-0 | 106.37
05.001.0300-A | 98.79
05.001.0301-0 | 88.99
05.001.0301-A | 82.4
05.001.0305-0 | 88.18
05.001.0305-A | 76.44
05.001.0310-0 | 36.05
05.001.0310-A | 31.25
05.001.0315-0 | 58.1
05.001.0315-A | 50.36
05.001.0320-0 | 146.98
05.001.0320-A | 127.41
05.001.0325-0 | 2.2
05.001.0325-A | 1.91
05.001.0350-0 | 10.38
05.001.0350-A | 9
05.001.0360-0 | 5.13
05.001.0360-A | 4.45
05.001.0365-0 | 6.84
05.001.0365-A | 5.93
05.001.0366-0 | 4.79
05.001.0366-A | 4.15
05.001.0370-0 | 9.58
05.001.0370-A | 8.31
05.001.0375-0 | 2.87
05.001.0375-A | 2.49
05.001.0380-0 | 4.28
05.001.0380-A | 3.71
05.001.0385-0 | 5.99
05.001.0385-A | 5.19
05.001.0386-0 | 5.13
05.001.0386-A | 4.45
05.001.0387-0 | 5.13
05.001.0387-A | 4.45
05.001.0388-0 | 11.64
05.001.0388-A | 10.09
05.001.0389-0 | 10.27
05.001.0389-A | 8.9
05.001.0391-0 | 9.58
05.001.0391-A | 8.31
05.001.0392-0 | 6.84
05.001.0392-A | 5.93
05.001.0393-0 | 4.79
05.001.0393-A | 4.15
05.001.0400-0 | 1.61
05.001.0400-A | 1.4
05.001.0402-0 | 21.31
05.001.0402-A | 18.47
05.001.0405-0 | 58.79
05.001.0405-A | 50.96
05.001.0410-0 | 5.99
05.001.0410-A | 5.19
05.001.0415-0 | 6.5
05.001.0415-A | 5.64
05.001.0450-0 | 269.98
05.001.0450-A | 234.37
05.001.0455-0 | 404.97
05.001.0455-A | 351.55
05.001.0460-0 | 588.4
05.001.0460-A | 510.78
05.001.0465-0 | 809.95
05.001.0465-A | 703.1
05.001.0600-0 | 20.3
05.001.0600-A | 17.58
05.001.0601-0 | 50.37
05.001.0601-A | 43.62
05.001.0602-0 | 251.85
05.001.0602-A | 218.13
05.001.0603-0 | 83.95
05.001.0603-A | 72.71
05.001.0605-0 | 83.95
05.001.0605-A | 72.71
05.001.0606-0 | 167.9
05.001.0606-A | 145.42
05.001.0607-0 | 10.47
05.001.0607-A | 9.35
05.001.0608-0 | 10.9
05.001.0608-A | 9.73
05.001.0609-0 | 11.63
05.001.0609-A | 10.37
05.001.0612-0 | 14.41
05.001.0612-A | 12.82
05.001.0613-0 | 35.26
05.001.0613-A | 32.08
05.001.0615-0 | 29.39
05.001.0615-A | 25.48
05.001.0616-0 | 66.14
05.001.0616-A | 57.33
05.001.0618-0 | 1.13
05.001.0618-A | 1.09
05.001.0620-0 | 10.15
05.001.0620-A | 8.79
05.001.0621-0 | 20.3
05.001.0621-A | 17.58
05.001.0622-0 | 40.6
05.001.0622-A | 35.16
05.001.0623-0 | 91.35
05.001.0623-A | 79.11
05.001.0680-0 | 7.1
05.001.0680-A | 6.15
05.001.0690-0 | 12.18
05.001.0690-A | 10.54
05.001.0700-0 | 19.84
05.001.0700-A | 17.2
05.001.0750-0 | 22.04
05.001.0750-A | 19.11
05.001.0755-0 | 6.31
05.001.0755-A | 5.56
05.001.0758-0 | 2.08
05.001.0758-A | 1.8
05.001.0800-0 | 49.27
05.001.0800-A | 42.67
05.001.0802-0 | 50.5
05.001.0802-A | 43.74
05.001.0805-0 | 57.89
05.001.0805-A | 50.14
05.001.0810-0 | 60.36
05.001.0810-A | 52.27
05.001.0815-0 | 75.14
05.001.0815-A | 65.07
05.001.0820-0 | 29.93
05.001.0820-A | 27.05
05.001.0825-0 | 30.56
05.001.0825-A | 27.68
05.001.0840-0 | 26.47
05.001.0840-A | 23.59
05.001.0845-0 | 33.95
05.001.0845-A | 30.25
05.001.0850-0 | 9.42
05.001.0850-A | 8.69
05.001.0876-0 | 18.34
05.001.0876-A | 15.88
05.001.0900-0 | 0.77
05.001.0900-A | 0.67
05.001.0950-0 | 10.96
05.001.0950-A | 9.5
05.001.0955-0 | 17.55
05.001.0955-A | 15.21
05.001.0960-0 | 21.95
05.001.0960-A | 19.03
05.001.9999-0 | 7707
05.001.9999-A | 6681
05.002.0001-0 | 124.91
05.002.0001-A | 114.03
05.002.0002-0 | 212.35
05.002.0002-A | 193.85
05.002.0003-1 | 287.19
05.002.0003-B | 262.39
05.002.0004-0 | 488.23
05.002.0004-A | 446.06
05.002.0005-1 | 18.22
05.002.0005-B | 16.67
05.002.0006-1 | 27.02
05.002.0006-B | 24.7
05.002.0007-0 | 21.41
05.002.0007-A | 19.59
05.002.0008-0 | 31.75
05.002.0008-A | 29.02
05.002.0009-1 | 19.46
05.002.0009-B | 17.77
05.002.0010-1 | 24.36
05.002.0010-B | 22.24
05.002.0011-0 | 34.06
05.002.0011-A | 31.09
05.002.0012-0 | 42.63
05.002.0012-A | 38.92
05.002.0013-0 | 656.48
05.002.0013-A | 598.56
05.002.0014-0 | 9.01
05.002.0014-A | 8.24
05.002.0015-0 | 94.23
05.002.0015-A | 86.02
05.002.0016-0 | 83.27
05.002.0016-A | 76.02
05.002.0030-0 | 29.83
05.002.0030-A | 29.15
05.002.0031-0 | 29.35
05.002.0031-A | 26.41
05.002.0050-0 | 12.26
05.002.0050-A | 11.21
05.002.0055-0 | 46.19
05.002.0055-A | 41.1
05.002.0060-0 | 48.82
05.002.0060-A | 44.42
05.002.0061-0 | 295.79
05.002.0061-A | 270.68
05.002.0062-0 | 36.7
05.002.0062-A | 34.62
05.002.0063-0 | 32.6
05.002.0063-A | 31.36
05.002.0065-0 | 1.88
05.002.0065-A | 1.67
05.002.0070-0 | 459.55
05.002.0070-A | 444.66
05.002.0075-0 | 449.95
05.002.0075-A | 428.21
05.002.0081-0 | 46.1
05.002.0081-A | 42.96
05.002.0082-0 | 50.68
05.002.0082-A | 46.98
05.002.0083-0 | 51.45
05.002.0083-A | 47.69
05.002.0084-0 | 55.84
05.002.0084-A | 51.49
05.002.0085-0 | 58.54
05.002.0085-A | 53.9
05.002.0086-0 | 60.09
05.002.0086-A | 55.35
05.002.0087-0 | 65.03
05.002.0087-A | 59.66
05.002.0088-0 | 70.06
05.002.0088-A | 64.23
05.002.0089-0 | 79.43
05.002.0089-A | 72.69
05.002.0090-0 | 86.34
05.002.0090-A | 79.02
05.002.0091-0 | 95.11
05.002.0091-A | 86.86
05.002.0092-0 | 134.49
05.002.0092-A | 124.94
05.002.0093-0 | 194.08
05.002.0093-A | 181.14
05.002.0100-0 | 201.23
05.002.0100-A | 182.72
05.002.0101-0 | 206.12
05.002.0101-A | 187.62
05.002.0102-0 | 301.34
05.002.0102-A | 271.71
05.002.0105-0 | 380.06
05.002.0105-A | 357.04
05.002.0106-0 | 398.12
05.002.0106-A | 373.34
05.002.9999-0 | 4958
05.002.9999-A | 4515
05.003.0010-1 | 66.14
05.003.0010-B | 57.33
05.003.0011-0 | 120.79
05.003.0011-A | 108.71
05.003.0015-1 | 54.65
05.003.0015-B | 51.38
05.003.0016-1 | 78.48
05.003.0016-B | 74.07
05.003.0017-1 | 102.24
05.003.0017-B | 96.78
05.003.0020-0 | 142.84
05.003.0020-A | 127.82
05.003.0021-0 | 166.67
05.003.0021-A | 150.51
05.003.0022-0 | 190.43
05.003.0022-A | 173.22
05.003.0040-1 | 95.29
05.003.0040-B | 85.12
05.003.0041-0 | 134.2
05.003.0041-A | 122.45
05.003.0042-0 | 149.95
05.003.0042-A | 136.5
05.003.0043-0 | 173.56
05.003.0043-A | 157.55
05.003.0044-0 | 198.26
05.003.0044-A | 179.72
05.003.0045-0 | 213.55
05.003.0045-A | 193.32
05.003.0046-0 | 258.71
05.003.0046-A | 233.66
05.003.0047-0 | 293.02
05.003.0047-A | 264.31
05.003.0048-0 | 340.54
05.003.0048-A | 306.75
05.003.0049-0 | 411.92
05.003.0049-A | 370.48
05.003.0050-0 | 124.72
05.003.0050-A | 113.8
05.003.0051-0 | 158.03
05.003.0051-A | 145.14
05.003.0052-0 | 173.77
05.003.0052-A | 159.19
05.003.0053-0 | 197.39
05.003.0053-A | 180.24
05.003.0054-0 | 222.09
05.003.0054-A | 202.41
05.003.0055-0 | 237.38
05.003.0055-A | 216.01
05.003.0056-0 | 282.53
05.003.0056-A | 256.35
05.003.0057-0 | 316.84
05.003.0057-A | 287
05.003.0058-0 | 364.36
05.003.0058-A | 329.44
05.003.0059-0 | 435.75
05.003.0059-A | 393.17
05.003.0060-0 | 148.54
05.003.0060-A | 136.49
05.003.0061-0 | 181.62
05.003.0061-A | 167.68
05.003.0062-0 | 197.53
05.003.0062-A | 181.9
05.003.0063-0 | 221.15
05.003.0063-A | 202.95
05.003.0064-0 | 245.85
05.003.0064-A | 225.12
05.003.0065-0 | 261.13
05.003.0065-A | 238.72
05.003.0066-0 | 306.29
05.003.0066-A | 279.07
05.003.0067-0 | 340.6
05.003.0067-A | 309.71
05.003.0068-0 | 388.12
05.003.0068-A | 352.15
05.003.0069-0 | 459.51
05.003.0069-A | 415.88
05.003.0070-0 | 172.3
05.003.0070-A | 159.2
05.003.0080-0 | 463.55
05.003.0080-A | 416.67
05.003.0081-0 | 487.38
05.003.0081-A | 439.36
05.003.0082-0 | 511.14
05.003.0082-A | 462.07
05.003.0090-0 | 539.69
05.003.0090-A | 471.83
05.003.0091-0 | 563.51
05.003.0091-A | 494.52
05.003.0092-0 | 587.27
05.003.0092-A | 517.23
05.003.0150-0 | 87.39
05.003.0150-A | 77.22
05.003.0151-0 | 127.57
05.003.0151-A | 115.82
05.003.0152-0 | 142.04
05.003.0152-A | 128.6
05.003.0154-0 | 163.67
05.003.0154-A | 147.66
05.003.0155-0 | 186.36
05.003.0155-A | 167.81
05.003.0156-0 | 200.41
05.003.0156-A | 180.18
05.003.0157-0 | 241.86
05.003.0157-A | 216.82
05.003.0158-0 | 273.33
05.003.0158-A | 244.62
05.003.0159-0 | 316.85
05.003.0159-A | 283.07
05.003.0161-0 | 382.35
05.003.0161-A | 340.91
05.003.0162-0 | 119.45
05.003.0162-A | 108.53
05.003.0163-0 | 151.4
05.003.0163-A | 138.51
05.003.0164-0 | 165.87
05.003.0164-A | 151.29
05.003.0165-0 | 187.5
05.003.0165-A | 170.35
05.003.0166-0 | 210.18
05.003.0166-A | 190.5
05.003.0167-0 | 224.23
05.003.0167-A | 202.87
05.003.0168-0 | 265.69
05.003.0168-A | 239.51
05.003.0169-0 | 297.15
05.003.0169-A | 267.31
05.003.0170-0 | 340.68
05.003.0170-A | 305.76
05.003.0171-0 | 406.17
05.003.0171-A | 363.6
05.003.0172-0 | 143.27
05.003.0172-A | 131.22
05.003.0173-0 | 175.16
05.003.0173-A | 161.22
05.003.0174-0 | 189.63
05.003.0174-A | 174
05.003.0175-0 | 211.26
05.003.0175-A | 193.06
05.003.0176-0 | 233.94
05.003.0176-A | 213.22
05.003.0177-0 | 247.99
05.003.0177-A | 225.58
05.003.0178-0 | 289.45
05.003.0178-A | 262.22
05.003.0180-0 | 320.91
05.003.0180-A | 290.02
05.003.0181-0 | 364.44
05.003.0181-A | 328.47
05.003.0182-0 | 429.93
05.003.0182-A | 386.31
05.003.0183-0 | 167.03
05.003.0183-A | 153.93
05.003.0195-0 | 429.65
05.003.0195-A | 382.78
05.003.9999-0 | 5200
05.003.9999-A | 4695
05.004.0010-0 | 6.32
05.004.0010-A | 6.08
05.004.0025-0 | 32.82
05.004.0025-A | 28.45
05.004.0026-0 | 91.89
05.004.0026-A | 79.66
05.004.0027-0 | 51.2
05.004.0027-A | 44.38
05.004.0028-0 | 26.25
05.004.0028-A | 22.76
05.004.0030-0 | 18.28
05.004.0030-A | 17.69
05.004.0035-0 | 1257.67
05.004.0035-A | 1096
05.004.0040-0 | 8.48
05.004.0040-A | 7.77
05.004.0045-0 | 28.28
05.004.0045-A | 26.27
05.004.0050-0 | 23.71
05.004.0050-A | 21.09
05.004.0055-0 | 309.51
05.004.0055-A | 277.39
05.004.0060-0 | 15.52
05.004.0060-A | 14
05.004.0065-0 | 3.67
05.004.0065-A | 3.18
05.004.0070-0 | 2.88
05.004.0070-A | 2.56
05.004.0080-0 | 27.07
05.004.0080-A | 26.42
05.004.0081-0 | 19.09
05.004.0081-A | 18.45
05.004.0083-0 | 35.44
05.004.0083-A | 34.61
05.004.0084-0 | 24.81
05.004.0084-A | 23.98
05.004.0085-0 | 54.68
05.004.0085-A | 52.74
05.004.0086-0 | 44.05
05.004.0086-A | 42.11
05.004.0090-0 | 290.59
05.004.0090-A | 258.64
05.004.9999-0 | 5963
05.004.9999-A | 5409
05.005.0001-1 | 19.06
05.005.0001-B | 16.96
05.005.0002-0 | 17.84
05.005.0002-A | 15.74
05.005.0003-1 | 40.05
05.005.0003-B | 37.48
05.005.0004-0 | 49.47
05.005.0004-A | 44.45
05.005.0005-1 | 8.46
05.005.0005-B | 7.97
05.005.0006-1 | 13.18
05.005.0006-B | 12.69
05.005.0007-0 | 10.81
05.005.0007-A | 10.28
05.005.0012-1 | 2.14
05.005.0012-B | 2.14
05.005.0013-0 | 1.07
05.005.0013-A | 1.07
05.005.0014-0 | 0.71
05.005.0014-A | 0.71
05.005.0015-0 | 0.53
05.005.0015-A | 0.53
05.005.0018-0 | 64.24
05.005.0018-A | 58.07
05.005.0019-0 | 110.44
05.005.0019-A | 98.1
05.005.0020-0 | 431.23
05.005.0020-A | 393.82
05.005.0025-0 | 77.13
05.005.0025-A | 73.24
05.005.0030-0 | 50.01
05.005.0030-A | 46.12
05.005.0035-0 | 45.15
05.005.0035-A | 41.26
05.005.0040-0 | 42.73
05.005.0040-A | 38.85
05.005.0046-0 | 5.13
05.005.0046-A | 4.74
05.005.0050-0 | 16.56
05.005.0050-A | 15.1
05.005.0053-0 | 100.39
05.005.0053-A | 94.45
05.005.0055-0 | 124.43
05.005.0055-A | 112.03
05.005.9999-0 | 5444
05.005.9999-A | 5019
05.006.0001-1 | 4
05.006.0001-B | 4
05.006.0002-1 | 8
05.006.0002-B | 8
05.006.0004-0 | 9263.53
05.006.0004-A | 8726.95
05.006.0010-0 | 62.4
05.006.0010-A | 62.4
05.006.0015-0 | 86.4
05.006.0015-A | 86.4
05.006.9999-0 | 1204
05.006.9999-A | 1204
05.007.0001-1 | 132.51
05.007.0001-B | 132.51
05.007.0002-1 | 294
05.007.0002-B | 294
05.007.0007-0 | 21.78
05.007.0007-A | 21.78
05.007.0015-0 | 265.32
05.007.0015-A | 265.32
05.007.9999-0 | 3707
05.007.9999-A | 3707
05.008.0001-0 | 5.87
05.008.0001-A | 5.09
05.008.0002-0 | 27.96
05.008.0002-A | 24.23
05.008.0003-0 | 2701.32
05.008.0003-A | 2340.4
05.008.0004-0 | 485.99
05.008.0004-A | 427.58
05.008.0005-0 | 697.21
05.008.0005-A | 610.33
05.008.0006-0 | 2.36
05.008.0006-A | 2.04
05.008.0008-1 | 0.48
05.008.0008-B | 0.42
05.008.0009-0 | 0.14
05.008.0009-A | 0.12
05.008.0010-0 | 38772.44
05.008.0010-A | 34506.18
05.008.0012-0 | 202854.13
05.008.0012-A | 182977.38
05.008.0013-0 | 3505.37
05.008.0013-A | 3037.66
05.008.9999-0 | 9233
05.008.9999-A | 7948
05.009.0002-0 | 49.85
05.009.0002-A | 49.07
05.009.0003-0 | 59.56
05.009.0003-A | 58.01
05.009.0004-0 | 137.24
05.009.0004-A | 134.93
05.009.0010-0 | 324.36
05.009.0010-A | 324.36
05.009.0015-0 | 324.36
05.009.0015-A | 324.36
05.009.9999-0 | 1180
05.009.9999-A | 1167
05.010.0001-0 | 0.69
05.010.0001-A | 0.66
05.010.0005-0 | 5.04
05.010.0005-A | 4.59
05.010.0006-0 | 3.4
05.010.0006-A | 2.95
05.010.0020-0 | 2.97
05.010.0020-A | 2.97
05.010.0021-0 | 0.15
05.010.0021-A | 0.15
05.010.9999-0 | 4601
05.010.9999-A | 4339
05.011.0001-0 | 64.06
05.011.0001-A | 59.78
05.011.0002-0 | 29.19
05.011.0002-A | 27.05
05.011.0006-0 | 81.69
05.011.0006-A | 75.91
05.011.9999-0 | 5179
05.011.9999-A | 4886
05.012.0001-0 | 227.21
05.012.0001-A | 227.21
05.012.0005-0 | 228.8
05.012.0005-A | 228.8
05.012.9999-0 | 1271
05.012.9999-A | 1271
05.013.0001-0 | 29.77
05.013.0001-A | 26.83
05.013.0002-0 | 57.86
05.013.0002-A | 52.42
05.013.0003-0 | 4.99
05.013.0003-A | 4.33
05.013.9999-0 | 6970
05.013.9999-A | 6209
05.014.0001-0 | 415
05.014.0001-A | 415
05.014.0005-0 | 492
05.014.0005-A | 492
05.014.0009-0 | 621
05.014.0009-A | 621
05.014.0015-0 | 743
05.014.0015-A | 743
05.014.0020-0 | 994
05.014.0020-A | 994
05.014.0023-0 | 1215
05.014.0023-A | 1215
05.014.0025-0 | 1445
05.014.0025-A | 1445
05.014.9999-0 | 2829
05.014.9999-A | 2829
05.015.0030-0 | 47225.71
05.015.0030-A | 46710.13
05.015.0031-0 | 38551
05.015.0031-A | 38037.69
05.015.0032-0 | 35546.91
05.015.0032-A | 35034.59
05.015.0033-0 | 30964.51
05.015.0033-A | 30453.41
05.015.0034-0 | 29849.44
05.015.0034-A | 29339.56
05.015.0040-0 | 22841.77
05.015.0040-A | 22424.72
05.015.0041-0 | 13874.27
05.015.0041-A | 13538.39
05.015.0045-0 | 29870.95
05.015.0045-A | 29453.9
05.015.0046-0 | 17499.19
05.015.0046-A | 17163.31
05.015.0050-0 | 300.75
05.015.0050-A | 291.48
05.015.0055-0 | 307.15
05.015.0055-A | 297.88
05.015.0060-0 | 303.3
05.015.0060-A | 294.03
05.015.0065-0 | 375.72
05.015.0065-A | 364.08
05.015.0070-0 | 382.12
05.015.0070-A | 370.47
05.015.0075-0 | 378.27
05.015.0075-A | 366.63
05.015.9999-0 | 2256
05.015.9999-A | 2216
05.016.0005-0 | 131.02
05.016.0005-A | 126.9
05.016.0006-0 | 181.42
05.016.0006-A | 177.3
05.016.9999-0 | 2515
05.016.9999-A | 2336
05.017.9999-0 | 4188
05.017.9999-A | 3916
05.018.9999-0 | 4097
05.018.9999-A | 3911
05.020.0005-0 | 63.04
05.020.0005-A | 62.16
05.020.0007-0 | 90.66
05.020.0007-A | 88.9
05.020.0010-0 | 37.85
05.020.0010-A | 36.98
05.020.0012-0 | 52.98
05.020.0012-A | 51.22
05.020.0013-0 | 89.27
05.020.0013-A | 87.06
05.020.0014-0 | 95.09
05.020.0014-A | 92.45
05.020.0015-1 | 8.14
05.020.0015-B | 8.01
05.020.0020-0 | 14.53
05.020.0020-A | 14
05.020.0025-0 | 24.23
05.020.0025-A | 23.13
05.020.0030-0 | 34.71
05.020.0030-A | 32.96
05.020.9999-0 | 5382
05.020.9999-A | 5239
05.021.0030-0 | 16.1
05.021.0030-A | 15.88
05.021.0050-0 | 20.44
05.021.0050-A | 20.21
05.021.0055-0 | 20.72
05.021.0055-A | 20.49
05.021.0060-0 | 21.98
05.021.0060-A | 21.75
05.021.0065-0 | 23.51
05.021.0065-A | 23.28
05.021.0070-0 | 24.77
05.021.0070-A | 24.54
05.021.0075-0 | 26.08
05.021.0075-A | 25.85
05.021.0090-0 | 16.25
05.021.0090-A | 16.02
05.021.0095-0 | 21.14
05.021.0095-A | 20.91
05.021.0100-0 | 75.44
05.021.0100-A | 74.96
05.021.0105-0 | 32.4
05.021.0105-A | 32.4
05.021.9999-0 | 1795
05.021.9999-A | 1779
05.022.0015-0 | 5.46
05.022.0015-A | 5.32
05.022.0016-0 | 5.52
05.022.0016-A | 5.37
05.022.0018-0 | 4.14
05.022.0018-A | 4.04
05.022.0020-0 | 4.19
05.022.0020-A | 4.08
05.022.0030-0 | 7.79
05.022.0030-A | 7.64
05.022.0031-0 | 8.28
05.022.0031-A | 8.06
05.022.0033-0 | 6.21
05.022.0033-A | 6.06
05.022.0035-0 | 6.28
05.022.0035-A | 6.12
05.022.9999-0 | 3980
05.022.9999-A | 3878
05.025.0025-1 | 80.03
05.025.0025-B | 73.55
05.025.0026-0 | 76.03
05.025.0026-A | 69.87
05.025.0027-1 | 100.04
05.025.0027-B | 91.94
05.025.0028-0 | 95.04
05.025.0028-A | 87.34
05.025.0029-1 | 134.43
05.025.0029-B | 123.63
05.025.0030-0 | 127.71
05.025.0030-A | 117.45
05.025.0031-1 | 229.58
05.025.0031-B | 210.67
05.025.0032-0 | 218.1
05.025.0032-A | 200.14
05.025.0033-1 | 306.08
05.025.0033-B | 280.88
05.025.0034-0 | 290.78
05.025.0034-A | 266.84
05.025.0035-1 | 398
05.025.0035-B | 365.23
05.025.0036-0 | 378.1
05.025.0036-A | 346.97
05.025.0041-1 | 26.1
05.025.0041-B | 24.42
05.025.0042-0 | 30.01
05.025.0042-A | 28.08
05.025.0043-1 | 34.65
05.025.0043-B | 32.5
05.025.0044-0 | 39.85
05.025.0044-A | 37.38
05.025.0045-1 | 57.54
05.025.0045-B | 53.4
05.025.0046-0 | 66.17
05.025.0046-A | 61.41
05.025.0047-1 | 109.89
05.025.0047-B | 101.21
05.025.0048-0 | 126.37
05.025.0048-A | 116.39
05.025.0049-0 | 5.22
05.025.0049-A | 4.9
05.025.0050-0 | 5.73
05.025.0050-A | 5.38
05.025.0051-0 | 6.21
05.025.0051-A | 5.84
05.025.0052-0 | 7.18
05.025.0052-A | 6.76
05.025.0053-0 | 8.81
05.025.0053-A | 8.32
05.025.9999-0 | 5147
05.025.9999-A | 4785
05.026.0001-0 | 3.87
05.026.0001-A | 3.48
05.026.0002-0 | 4.73
05.026.0002-A | 4.26
05.026.0003-0 | 6.13
05.026.0003-A | 5.53
05.026.0004-0 | 7.64
05.026.0004-A | 6.93
05.026.9999-0 | 3774
05.026.9999-A | 3405
05.027.0001-0 | 5.7
05.027.0001-A | 5.06
05.027.0003-0 | 7.42
05.027.0003-A | 6.58
05.027.0005-0 | 11.5
05.027.0005-A | 10.19
05.027.0007-0 | 16.05
05.027.0007-A | 14.22
05.027.0009-0 | 18.76
05.027.0009-A | 16.69
05.027.0011-0 | 24.21
05.027.0011-A | 21.61
05.027.9999-0 | 1511
05.027.9999-A | 1342
05.028.0001-0 | 9.99
05.028.0001-A | 9.99
05.028.0002-0 | 13.3
05.028.0002-A | 13.3
05.028.0003-0 | 16.44
05.028.0003-A | 16.44
05.028.0004-0 | 18.46
05.028.0004-A | 18.46
05.028.0005-0 | 21.44
05.028.0005-A | 21.44
05.028.0006-0 | 23.4
05.028.0006-A | 23.4
05.028.0007-0 | 30.13
05.028.0007-A | 30.13
05.028.0008-0 | 31.79
05.028.0008-A | 31.79
05.028.9999-0 | 2753
05.028.9999-A | 2753
05.030.0001-0 | 0.07
05.030.0001-A | 0.07
05.030.0005-0 | 0.36
05.030.0005-A | 0.36
05.030.9999-0 | 924
05.030.9999-A | 924
05.032.0001-0 | 260.24
05.032.0001-A | 242.62
05.032.9999-0 | 5642
05.032.9999-A | 5223
05.033.0001-0 | 139.43
05.033.0001-A | 131.6
05.033.0002-0 | 168.82
05.033.0002-A | 157.08
05.033.0003-0 | 88.18
05.033.0003-A | 76.44
05.033.9999-0 | 5210
05.033.9999-A | 4713
05.035.0001-0 | 25.84
05.035.0001-A | 24.48
05.035.0002-0 | 20.6
05.035.0002-A | 19.41
05.035.0003-0 | 37.87
05.035.0003-A | 35.88
05.035.0004-0 | 33.86
05.035.0004-A | 32.17
05.035.0005-0 | 43.11
05.035.0005-A | 40.85
05.035.0006-0 | 41.38
05.035.0006-A | 38.56
05.035.0007-0 | 57.56
05.035.0007-A | 55.77
05.035.0008-0 | 35.43
05.035.0008-A | 34.23
05.035.0009-0 | 165.64
05.035.0009-A | 158.76
05.035.0010-0 | 21.6
05.035.0010-A | 20.47
05.035.0011-0 | 134.64
05.035.0011-A | 131.64
05.035.0012-0 | 41.47
05.035.0012-A | 40.21
05.035.0013-0 | 114.64
05.035.0013-A | 102.46
05.035.0015-0 | 10.05
05.035.0015-A | 9.23
05.035.0016-0 | 21.93
05.035.0016-A | 20.08
05.035.0019-0 | 1133.26
05.035.0019-A | 1040.64
05.035.0020-0 | 46.04
05.035.0020-A | 42.28
05.035.0021-0 | 59.56
05.035.0021-A | 55.12
05.035.0025-0 | 30.91
05.035.0025-A | 28.35
05.035.9999-0 | 7732
05.035.9999-A | 7212
05.038.0001-0 | 169.85
05.038.0001-A | 162.02
05.038.9999-0 | 4035
05.038.9999-A | 3849
05.039.0001-0 | 38.68
05.039.0001-A | 36.11
05.039.0005-0 | 36.5
05.039.0005-A | 33.58
05.039.0010-0 | 41.19
05.039.0010-A | 37.78
05.039.9999-0 | 1265
05.039.9999-A | 1173
05.040.0870-0 | 16.56
05.040.0870-A | 14.65
05.040.9999-0 | 8108
05.040.9999-A | 7183
05.041.0875-0 | 30
05.041.0875-A | 30
05.041.9999-0 | 8253
05.041.9999-A | 8253
05.042.0880-0 | 4.37
05.042.0880-A | 3.96
05.042.0881-0 | 1.73
05.042.0881-A | 1.53
05.042.0882-0 | 2.18
05.042.0882-A | 1.93
05.042.9999-0 | 10069
05.042.9999-A | 9000
05.050.0001-0 | 424.05
05.050.0001-A | 419.97
05.050.0003-0 | 501.71
05.050.0003-A | 497.63
05.050.0008-0 | 2102.35
05.050.0008-A | 2096.91
05.050.9999-0 | 3701
05.050.9999-A | 3676
05.051.0010-0 | 0.26
05.051.0010-A | 0.25
05.051.9999-0 | 1174
05.051.9999-A | 1153
05.054.0001-0 | 34.46
05.054.0001-A | 33.91
05.054.0003-0 | 34.46
05.054.0003-A | 33.91
05.054.0015-0 | 69.06
05.054.0015-A | 68.51
05.054.0025-0 | 630
05.054.0025-A | 630
05.054.0030-0 | 44.6
05.054.0030-A | 43.44
05.054.0035-0 | 58.72
05.054.0035-A | 57.56
05.054.0040-0 | 1748.58
05.054.0040-A | 1744.5
05.054.0045-0 | 2075.14
05.054.0045-A | 2073.35
05.054.0050-0 | 2351.05
05.054.0050-A | 2325.42
05.054.0055-0 | 351.83
05.054.0055-A | 349.71
05.054.9999-0 | 5402
05.054.9999-A | 5329
05.055.0010-0 | 82.49
05.055.0010-A | 80.16
05.055.0020-0 | 237.49
05.055.0020-A | 235.16
05.055.0022-0 | 135.35
05.055.0022-A | 133.02
05.055.0024-0 | 204.11
05.055.0024-A | 201.78
05.055.0030-0 | 85.87
05.055.0030-A | 84.24
05.055.0040-0 | 100.6
05.055.0040-A | 98.97
05.055.9999-0 | 4840
05.055.9999-A | 4759
05.056.0001-0 | 56.99
05.056.0001-A | 56.06
05.056.0002-0 | 19.08
05.056.0002-A | 18.38
05.056.9999-0 | 8121
05.056.9999-A | 7852
05.057.0010-0 | 54.33
05.057.0010-A | 52.97
05.057.0015-0 | 686.56
05.057.0015-A | 686.01
05.057.0020-0 | 53.25
05.057.0020-A | 51.89
05.057.9999-0 | 1231
05.057.9999-A | 1202
05.058.0010-0 | 1.02
05.058.0010-A | 0.9
05.058.0011-0 | 1.11
05.058.0011-A | 0.99
05.058.0020-0 | 1.2
05.058.0020-A | 1.17
05.058.0030-0 | 1.92
05.058.0030-A | 1.73
05.058.9999-0 | 4850
05.058.9999-A | 4423
05.060.9999-0 | 1735
05.060.9999-A | 1503
05.075.0005-0 | 118.45
05.075.0005-A | 109.49
05.075.0006-0 | 152.5
05.075.0006-A | 141.4
05.075.0007-1 | 95.25
05.075.0007-B | 89.42
05.075.0008-0 | 124.77
05.075.0008-A | 118.39
05.075.9999-0 | 6555
05.075.9999-A | 6117
05.077.0001-0 | 186.31
05.077.0001-A | 171.32
05.077.0010-0 | 339.77
05.077.0010-A | 315.88
05.077.9999-0 | 6053
05.077.9999-A | 4830
05.080.0020-0 | 53.12
05.080.0020-A | 49.31
05.080.0025-0 | 56.81
05.080.0025-A | 53
05.080.0030-0 | 73.87
05.080.0030-A | 70.06
05.080.0040-0 | 72.27
05.080.0040-A | 66.75
05.080.0045-0 | 76.88
05.080.0045-A | 71.36
05.080.0050-0 | 93.02
05.080.0050-A | 87.5
05.080.0060-0 | 86.4
05.080.0060-A | 79.71
05.080.0065-0 | 89.86
05.080.0065-A | 83.17
05.080.0070-0 | 107.15
05.080.0070-A | 100.46
05.080.9999-0 | 4068
05.080.9999-A | 3777
05.081.0010-0 | 60.22
05.081.0010-A | 55.95
05.081.0012-0 | 63.91
05.081.0012-A | 59.64
05.081.0015-0 | 80.97
05.081.0015-A | 76.71
05.081.0017-0 | 84.36
05.081.0017-A | 78.26
05.081.0020-0 | 88.97
05.081.0020-A | 82.87
05.081.0022-0 | 105.11
05.081.0022-A | 99.01
05.081.0025-0 | 99.49
05.081.0025-A | 92.13
05.081.0027-0 | 102.95
05.081.0027-A | 95.59
05.081.0029-0 | 120.25
05.081.0029-A | 112.88
05.081.0031-0 | 25.43
05.081.0031-A | 25.05
05.081.0032-0 | 44.69
05.081.0032-A | 44.11
05.081.0033-0 | 64.5
05.081.0033-A | 63.72
05.081.0050-0 | 37.65
05.081.0050-A | 37.12
05.081.0051-0 | 57.14
05.081.0051-A | 56.39
05.081.0052-0 | 90.52
05.081.0052-A | 89.45
05.081.9999-0 | 4174
05.081.9999-A | 3970
05.082.0001-0 | 67.82
05.082.0001-A | 61.66
05.082.9999-0 | 1430
05.082.9999-A | 1298
05.085.0010-1 | 181.16
05.085.0010-B | 165.12
05.085.0011-0 | 225.93
05.085.0011-A | 206.49
05.085.0012-0 | 186.7
05.085.0012-A | 169.74
05.085.0013-1 | 225.7
05.085.0013-B | 205.54
05.085.0014-0 | 121.81
05.085.0014-A | 108.56
05.085.0015-0 | 124.25
05.085.0015-A | 110.5
05.085.0016-1 | 150.73
05.085.0016-B | 137.24
05.085.0017-0 | 188.41
05.085.0017-A | 171.56
05.085.0018-0 | 158.26
05.085.0018-A | 144.11
05.085.0019-0 | 203.48
05.085.0019-A | 185.28
05.085.0020-0 | 101.83
05.085.0020-A | 90.78
05.085.0021-0 | 104
05.085.0021-A | 92.56
05.085.9999-0 | 7371
05.085.9999-A | 6950
05.090.0001-0 | 119.41
05.090.0001-A | 107.24
05.090.0002-0 | 130.72
05.090.0002-A | 118.54
05.090.9999-0 | 6385
05.090.9999-A | 5724
05.095.0001-0 | 160.27
05.095.0001-A | 148.33
05.095.0002-1 | 92.61
05.095.0002-B | 83.3
05.095.9999-0 | 5759
05.095.9999-A | 4283
05.097.0001-0 | 55.19
05.097.0001-A | 49.32
05.097.9999-0 | 1376
05.097.9999-A | 1227
05.098.0002-0 | 33.21
05.098.0002-A | 32.56
05.098.9999-0 | 6797
05.098.9999-A | 6654
05.099.0001-1 | 88.14
05.099.0001-B | 80.97
05.099.0002-1 | 44.47
05.099.0002-B | 42.76
05.099.0003-0 | 56.42
05.099.0003-A | 54.23
05.099.0004-1 | 111.81
05.099.0004-B | 105.08
05.099.9999-0 | 5706
05.099.9999-A | 5388
05.100.0020-0 | 4
05.100.0020-A | 4
05.100.0022-0 | 9.9
05.100.0022-A | 9.9
05.100.0024-0 | 240
05.100.0024-A | 240
05.100.0026-0 | 5.91
05.100.0026-A | 5.91
05.100.0900-0 | 24.24
05.100.0900-A | 24.24
05.100.9999-0 | 4878
05.100.9999-A | 4386
05.102.9999-0 | 1315
05.102.9999-A | 1264
05.103.9999-0 | 3127
05.103.9999-A | 2968
05.105.0002-0 | 27.26
05.105.0002-A | 23.62
05.105.0003-0 | 21.21
05.105.0003-A | 18.38
05.105.0004-0 | 19.71
05.105.0004-A | 17.07
05.105.0005-0 | 19.71
05.105.0005-A | 17.07
05.105.0006-0 | 21.21
05.105.0006-A | 18.38
05.105.0007-0 | 19.71
05.105.0007-A | 17.07
05.105.0008-0 | 19.71
05.105.0008-A | 17.07
05.105.0009-0 | 19.71
05.105.0009-A | 17.07
05.105.0010-0 | 19.71
05.105.0010-A | 17.07
05.105.0011-0 | 19.71
05.105.0011-A | 17.07
05.105.0012-0 | 21.21
05.105.0012-A | 18.38
05.105.0013-0 | 19.71
05.105.0013-A | 17.07
05.105.0014-0 | 19.71
05.105.0014-A | 17.07
05.105.0015-0 | 14.27
05.105.0015-A | 12.37
05.105.0016-0 | 14.27
05.105.0016-A | 12.37
05.105.0017-0 | 21.21
05.105.0017-A | 18.38
05.105.0018-0 | 19.71
05.105.0018-A | 17.07
05.105.0019-0 | 19.71
05.105.0019-A | 17.07
05.105.0020-0 | 18.93
05.105.0020-A | 16.4
05.105.0021-0 | 22.14
05.105.0021-A | 19.18
05.105.0022-0 | 23.31
05.105.0022-A | 20.19
05.105.0023-0 | 23.31
05.105.0023-A | 20.19
05.105.0024-0 | 15
05.105.0024-A | 13
05.105.0025-0 | 9.58
05.105.0025-A | 8.3
05.105.0026-0 | 15
05.105.0026-A | 13
05.105.0027-0 | 27.26
05.105.0027-A | 23.62
05.105.0028-0 | 32.78
05.105.0028-A | 28.41
05.105.0029-0 | 45.04
05.105.0029-A | 39.03
05.105.0030-0 | 32.78
05.105.0030-A | 28.41
05.105.0031-0 | 81.43
05.105.0031-A | 70.56
05.105.0032-0 | 81.43
05.105.0032-A | 70.56
05.105.0033-0 | 162.86
05.105.0033-A | 141.1
05.105.0034-0 | 187.29
05.105.0034-A | 162.27
05.105.0035-0 | 27.26
05.105.0035-A | 23.62
05.105.0036-0 | 18.04
05.105.0036-A | 15.63
05.105.0037-0 | 31.47
05.105.0037-A | 27.26
05.105.0038-0 | 23.31
05.105.0038-A | 20.19
05.105.0039-0 | 18.04
05.105.0039-A | 15.63
05.105.0040-0 | 18.04
05.105.0040-A | 15.63
05.105.0041-0 | 18.04
05.105.0041-A | 15.63
05.105.0042-0 | 19.71
05.105.0042-A | 17.07
05.105.0043-0 | 19.71
05.105.0043-A | 17.07
05.105.0044-0 | 27.26
05.105.0044-A | 23.62
05.105.0046-0 | 19.71
05.105.0046-A | 17.07
05.105.0047-0 | 32.78
05.105.0047-A | 28.41
05.105.0048-0 | 18.04
05.105.0048-A | 15.63
05.105.0049-0 | 32.78
05.105.0049-A | 28.41
05.105.0050-0 | 32.78
05.105.0050-A | 28.41
05.105.0051-0 | 27.26
05.105.0051-A | 23.62
05.105.0052-0 | 15
05.105.0052-A | 13
05.105.0053-0 | 27.26
05.105.0053-A | 23.62
05.105.0054-0 | 19.71
05.105.0054-A | 17.07
05.105.0055-0 | 21.21
05.105.0055-A | 18.38
05.105.0057-0 | 21.21
05.105.0057-A | 18.38
05.105.0058-0 | 22.14
05.105.0058-A | 19.18
05.105.0059-0 | 19.71
05.105.0059-A | 17.07
05.105.0060-0 | 19.73
05.105.0060-A | 17.09
05.105.0061-0 | 12.17
05.105.0061-A | 10.55
05.105.0062-0 | 23.31
05.105.0062-A | 20.19
05.105.0063-0 | 32.78
05.105.0063-A | 28.41
05.105.0066-0 | 21.21
05.105.0066-A | 18.38
05.105.0069-0 | 32.78
05.105.0069-A | 28.41
05.105.0070-0 | 81.43
05.105.0070-A | 70.56
05.105.0071-0 | 32.78
05.105.0071-A | 28.41
05.105.0072-0 | 32.78
05.105.0072-A | 28.41
05.105.0073-0 | 23.31
05.105.0073-A | 20.19
05.105.0074-0 | 21.21
05.105.0074-A | 18.38
05.105.0075-0 | 21.21
05.105.0075-A | 18.38
05.105.0080-0 | 14.27
05.105.0080-A | 12.37
05.105.0081-0 | 14.27
05.105.0081-A | 12.37
05.105.0095-0 | 41.57
05.105.0095-A | 36.02
05.105.0096-0 | 45.04
05.105.0096-A | 39.03
05.105.0097-0 | 15
05.105.0097-A | 13
05.105.0098-0 | 18.42
05.105.0098-A | 15.97
05.105.0100-0 | 2640
05.105.0100-A | 2288
05.105.0101-0 | 4797.76
05.105.0101-A | 4157.12
05.105.0102-0 | 3732.96
05.105.0102-A | 3234.88
05.105.0103-0 | 3468.96
05.105.0103-A | 3004.32
05.105.0104-0 | 3468.96
05.105.0104-A | 3004.32
05.105.0105-0 | 3732.96
05.105.0105-A | 3234.88
05.105.0106-0 | 3468.96
05.105.0106-A | 3004.32
05.105.0107-0 | 3468.96
05.105.0107-A | 3004.32
05.105.0108-0 | 3468.96
05.105.0108-A | 3004.32
05.105.0109-0 | 3468.96
05.105.0109-A | 3004.32
05.105.0110-0 | 3468.96
05.105.0110-A | 3004.32
05.105.0111-0 | 3732.96
05.105.0111-A | 3234.88
05.105.0112-0 | 3468.96
05.105.0112-A | 3004.32
05.105.0113-0 | 3468.96
05.105.0113-A | 3004.32
05.105.0114-0 | 2511.52
05.105.0114-A | 2177.12
05.105.0115-0 | 2511.52
05.105.0115-A | 2177.12
05.105.0116-0 | 3732.96
05.105.0116-A | 3234.88
05.105.0117-0 | 3468.96
05.105.0117-A | 3004.32
05.105.0118-0 | 3468.96
05.105.0118-A | 3004.32
05.105.0119-0 | 3331.68
05.105.0119-A | 2886.4
05.105.0120-0 | 3896.64
05.105.0120-A | 3375.68
05.105.0121-0 | 4102.56
05.105.0121-A | 3553.44
05.105.0122-0 | 4102.56
05.105.0122-A | 3553.44
05.105.0123-0 | 2640
05.105.0123-A | 2288
05.105.0124-0 | 1149.6
05.105.0124-A | 996
05.105.0125-0 | 2640
05.105.0125-A | 2288
05.105.0126-0 | 4797.76
05.105.0126-A | 4157.12
05.105.0127-0 | 5769.28
05.105.0127-A | 5000.16
05.105.0128-0 | 7927.04
05.105.0128-A | 6869.28
05.105.0129-0 | 5769.28
05.105.0129-A | 5000.16
05.105.0130-0 | 14331.68
05.105.0130-A | 12418.56
05.105.0131-0 | 28663.36
05.105.0131-A | 24833.6
05.105.0132-0 | 32963.04
05.105.0132-A | 28559.52
05.105.0133-0 | 4797.76
05.105.0133-A | 4157.12
05.105.0134-0 | 3175.04
05.105.0134-A | 2750.88
05.105.0135-0 | 5538.72
05.105.0135-A | 4797.76
05.105.0136-0 | 4102.56
05.105.0136-A | 3553.44
05.105.0138-0 | 3175.04
05.105.0138-A | 2750.88
05.105.0139-0 | 3175.04
05.105.0139-A | 2750.88
05.105.0140-0 | 3468.96
05.105.0140-A | 3004.32
05.105.0141-0 | 3468.96
05.105.0141-A | 3004.32
05.105.0142-0 | 4797.76
05.105.0142-A | 4157.12
05.105.0143-0 | 3468.96
05.105.0143-A | 3004.32
05.105.0144-0 | 5769.28
05.105.0144-A | 5000.16
05.105.0145-0 | 4797.76
05.105.0145-A | 4157.12
05.105.0146-0 | 2640
05.105.0146-A | 2288
05.105.0147-0 | 4797.76
05.105.0147-A | 4157.12
05.105.0148-0 | 3468.96
05.105.0148-A | 3004.32
05.105.0149-0 | 3732.96
05.105.0149-A | 3234.88
05.105.0150-0 | 3732.96
05.105.0150-A | 3234.88
05.105.0151-0 | 3896.64
05.105.0151-A | 3375.68
05.105.0152-0 | 3468.96
05.105.0152-A | 3004.32
05.105.0153-0 | 3472.48
05.105.0153-A | 3007.84
05.105.0154-0 | 2141.92
05.105.0154-A | 1856.8
05.105.0155-0 | 4102.56
05.105.0155-A | 3553.44
05.105.0156-0 | 7316.32
05.105.0156-A | 6339.52
05.105.0157-0 | 3732.96
05.105.0157-A | 3234.88
05.105.0158-0 | 7927.04
05.105.0158-A | 6869.28
05.105.0159-0 | 5769.28
05.105.0159-A | 5000.16
05.105.0165-0 | 14331.68
05.105.0165-A | 12418.56
05.105.0169-0 | 5769.28
05.105.0169-A | 5000.16
05.105.0175-0 | 5769.28
05.105.0175-A | 5000.16
05.105.0176-0 | 3175.04
05.105.0176-A | 2750.88
05.105.0178-0 | 5769.28
05.105.0178-A | 5000.16
05.105.0179-0 | 5769.28
05.105.0179-A | 5000.16
05.105.0180-0 | 14331.68
05.105.0180-A | 12418.56
05.105.0185-0 | 4102.56
05.105.0185-A | 3553.44
05.105.0186-0 | 3175.04
05.105.0186-A | 2750.88
05.105.0187-0 | 3732.96
05.105.0187-A | 3234.88
05.105.0188-0 | 3732.96
05.105.0188-A | 3234.88
05.105.0190-0 | 2511.52
05.105.0190-A | 2177.12
05.105.0195-0 | 2511.52
05.105.0195-A | 2177.12
05.105.0200-0 | 11784.9
05.105.0200-A | 10213.58
05.105.0201-0 | 23569.8
05.105.0201-A | 20427.16
05.105.0202-0 | 35354.7
05.105.0202-A | 30640.74
05.105.0204-0 | 9144.9
05.105.0204-A | 7925.58
05.105.0205-0 | 18289.8
05.105.0205-A | 15851.16
05.105.0206-0 | 27434.7
05.105.0206-A | 23776.74
05.105.9999-0 | 7772
05.105.9999-A | 6734
05.110.9999-0 | 5635
05.110.9999-A | 4882
05.115.9999-0 | 4609
05.115.9999-A | 4609
05.120.9999-0 | 2230
05.120.9999-A | 2230
05.125.9999-0 | 4593
05.125.9999-A | 4571
05.130.9999-0 | 6757
05.130.9999-A | 6128
05.135.9999-0 | 3023
05.135.9999-A | 3023
05.140.9999-0 | 5841
05.140.9999-A | 5841
05.170.9999-0 | 3062
05.170.9999-A | 3062
05.175.9999-0 | 3533
05.175.9999-A | 3533
05.180.9999-0 | 4799
05.180.9999-A | 4799
05.185.9999-0 | 3159
05.185.9999-A | 3159
05.205.0010-0 | 10771.39
05.205.0010-A | 9333.64
05.205.0011-0 | 21542.79
05.205.0011-A | 18667.28
05.205.0012-0 | 32314.19
05.205.0012-A | 28000.92
05.205.0013-0 | 43085.59
05.205.0013-A | 37334.56
05.205.0015-0 | 8358.43
05.205.0015-A | 7242.76
05.205.0016-0 | 16716.87
05.205.0016-A | 14485.52
05.205.0017-0 | 25075.31
05.205.0017-A | 21728.28
05.205.0018-0 | 33433.75
05.205.0018-A | 28971.04
05.205.9999-0 | 4171
05.205.9999-A | 3732
05.220.9999-0 | 3918
05.220.9999-A | 3918
05.221.9999-0 | 3698
05.221.9999-A | 3698
05.222.9999-0 | 3102
05.222.9999-A | 3102
05.223.9999-0 | 1419
05.223.9999-A | 1419
05.240.9999-0 | 3410
05.240.9999-A | 3410
05.255.9999-0 | 5242
05.255.9999-A | 5242
05.258.9999-0 | 2942
05.258.9999-A | 2942
05.270.9999-0 | 3367
05.270.9999-A | 3367
05.288.9999-0 | 3955
05.288.9999-A | 3940
05.296.9999-0 | 2456
05.296.9999-A | 2456
05.300.9999-0 | 6286
05.300.9999-A | 6286
05.305.9999-0 | 4936
05.305.9999-A | 4924
05.310.9999-0 | 1617
05.310.9999-A | 1617
05.320.9999-0 | 1614
05.320.9999-A | 1614
05.330.9999-0 | 4149
05.330.9999-A | 4149
05.350.9999-0 | 9838
05.350.9999-A | 9838
05.355.9999-0 | 3104
05.355.9999-A | 3104
05.500.9999-0 | 3271
05.500.9999-A | 3180
05.560.9999-0 | 2067
05.560.9999-A | 2067
05.580.9999-0 | 1998
05.580.9999-A | 1998
05.585.9999-0 | 2136
05.585.9999-A | 2136
05.590.9999-0 | 2187
05.590.9999-A | 2187
05.600.9999-0 | 5726
05.600.9999-A | 5236
05.800.9999-0 | 2379
05.800.9999-A | 2204
05.805.9999-0 | 2116
05.805.9999-A | 2116
06.001.0020-0 | 24.32
06.001.0020-A | 21.1
06.001.0022-0 | 35.55
06.001.0022-A | 30.86
06.001.0023-0 | 49.37
06.001.0023-A | 43.15
06.001.0024-0 | 62.95
06.001.0024-A | 55.14
06.001.0025-0 | 74.11
06.001.0025-A | 64.93
06.001.0030-0 | 35.42
06.001.0030-A | 30.97
06.001.0031-0 | 52.56
06.001.0031-A | 45.94
06.001.0032-0 | 65.13
06.001.0032-A | 57.05
06.001.0033-0 | 81.25
06.001.0033-A | 71.14
06.001.0034-0 | 94.35
06.001.0034-A | 82.71
06.001.0035-0 | 116.35
06.001.0035-A | 102.01
06.001.0036-0 | 134.54
06.001.0036-A | 118.03
06.001.0037-0 | 204.53
06.001.0037-A | 185.66
06.001.0038-0 | 226.55
06.001.0038-A | 205.95
06.001.0039-0 | 255.3
06.001.0039-A | 232.07
06.001.0040-0 | 310
06.001.0040-A | 280.88
06.001.0041-0 | 367.9
06.001.0041-A | 332.64
06.001.0042-0 | 410.23
06.001.0042-A | 370.44
06.001.0059-0 | 24.81
06.001.0059-A | 21.83
06.001.0060-0 | 33.67
06.001.0060-A | 29.51
06.001.0061-0 | 46.88
06.001.0061-A | 41.17
06.001.0062-0 | 56.15
06.001.0062-A | 49.3
06.001.0063-0 | 66.94
06.001.0063-A | 58.81
06.001.0064-0 | 81.67
06.001.0064-A | 71.74
06.001.0065-0 | 95.38
06.001.0065-A | 83.83
06.001.0066-0 | 157.9
06.001.0066-A | 145.03
06.001.0067-0 | 174.39
06.001.0067-A | 160.49
06.001.0068-0 | 198.34
06.001.0068-A | 182.42
06.001.0069-0 | 236.02
06.001.0069-A | 216.24
06.001.0070-0 | 275.24
06.001.0070-A | 252.11
06.001.0071-0 | 314.47
06.001.0071-A | 287.98
06.001.0080-0 | 4.02
06.001.0080-A | 3.49
06.001.0081-0 | 4.67
06.001.0081-A | 4.04
06.001.0082-0 | 5.39
06.001.0082-A | 4.67
06.001.0083-0 | 6.18
06.001.0083-A | 5.35
06.001.0084-0 | 7.04
06.001.0084-A | 6.1
06.001.0085-0 | 7.98
06.001.0085-A | 6.91
06.001.0101-0 | 20.15
06.001.0101-A | 17.51
06.001.0102-0 | 24.14
06.001.0102-A | 20.97
06.001.0103-0 | 28.21
06.001.0103-A | 24.51
06.001.0105-0 | 36.02
06.001.0105-A | 31.31
06.001.0106-0 | 40.35
06.001.0106-A | 35.09
06.001.0110-0 | 13.45
06.001.0110-A | 11.65
06.001.0115-0 | 16.32
06.001.0115-A | 14.14
06.001.0120-0 | 19.48
06.001.0120-A | 16.88
06.001.0125-0 | 22.94
06.001.0125-A | 19.88
06.001.0130-0 | 26.69
06.001.0130-A | 23.13
06.001.0151-0 | 29.02
06.001.0151-A | 25.18
06.001.0152-0 | 36.06
06.001.0152-A | 31.29
06.001.0153-0 | 50.24
06.001.0153-A | 43.59
06.001.0155-0 | 57.36
06.001.0155-A | 49.78
06.001.0161-0 | 16.65
06.001.0161-A | 14.45
06.001.0162-0 | 23.14
06.001.0162-A | 20.09
06.001.0163-0 | 28.41
06.001.0163-A | 24.66
06.001.0165-0 | 31.59
06.001.0165-A | 27.41
06.001.0170-0 | 31.56
06.001.0170-A | 27.39
06.001.0171-0 | 35.96
06.001.0171-A | 31.22
06.001.0172-0 | 44.53
06.001.0172-A | 38.66
06.001.0173-0 | 48.88
06.001.0173-A | 42.44
06.001.0174-0 | 66.02
06.001.0174-A | 57.33
06.001.0180-0 | 11.47
06.001.0180-A | 9.94
06.001.0183-0 | 14.24
06.001.0183-A | 12.33
06.001.0184-0 | 19.53
06.001.0184-A | 16.92
06.001.0185-0 | 23.15
06.001.0185-A | 20.05
06.001.0187-0 | 27.23
06.001.0187-A | 23.59
06.001.0188-0 | 32.52
06.001.0188-A | 28.17
06.001.0189-0 | 38.24
06.001.0189-A | 33.14
06.001.0190-0 | 43.93
06.001.0190-A | 38.06
06.001.0192-0 | 51.64
06.001.0192-A | 44.74
06.001.0193-0 | 62.03
06.001.0193-A | 53.74
06.001.0195-0 | 90.42
06.001.0195-A | 78.34
06.001.0198-0 | 116.91
06.001.0198-A | 101.3
06.001.0200-0 | 137.37
06.001.0200-A | 119.03
06.001.0205-0 | 200.1
06.001.0205-A | 173.37
06.001.0210-0 | 277.63
06.001.0210-A | 240.55
06.001.0220-0 | 12.41
06.001.0220-A | 10.75
06.001.0221-0 | 14.08
06.001.0221-A | 12.2
06.001.0222-0 | 15.53
06.001.0222-A | 13.46
06.001.0224-0 | 21.18
06.001.0224-A | 18.35
06.001.0225-0 | 25.15
06.001.0225-A | 21.79
06.001.0226-0 | 29.61
06.001.0226-A | 25.66
06.001.0227-0 | 35.27
06.001.0227-A | 30.56
06.001.0228-0 | 41.45
06.001.0228-A | 35.92
06.001.0229-0 | 47.75
06.001.0229-A | 41.37
06.001.0231-0 | 67.41
06.001.0231-A | 58.4
06.001.0233-0 | 77.64
06.001.0233-A | 67.27
06.001.0235-0 | 81.67
06.001.0235-A | 70.77
06.001.0237-0 | 85.78
06.001.0237-A | 74.32
06.001.0242-0 | 6.79
06.001.0242-A | 5.88
06.001.0243-0 | 9.31
06.001.0243-A | 8.06
06.001.0244-0 | 11.83
06.001.0244-A | 10.25
06.001.0245-0 | 14.35
06.001.0245-A | 12.43
06.001.0246-0 | 16.87
06.001.0246-A | 14.62
06.001.0247-0 | 19.39
06.001.0247-A | 16.8
06.001.0248-0 | 21.92
06.001.0248-A | 18.99
06.001.0250-0 | 2.3
06.001.0250-A | 2
06.001.0251-0 | 3.99
06.001.0251-A | 3.47
06.001.0252-0 | 5.37
06.001.0252-A | 4.68
06.001.0254-0 | 8.15
06.001.0254-A | 7.09
06.001.0255-0 | 11.37
06.001.0255-A | 9.9
06.001.0256-0 | 14.62
06.001.0256-A | 12.74
06.001.0257-0 | 18.04
06.001.0257-A | 15.73
06.001.0258-0 | 23.94
06.001.0258-A | 20.9
06.001.0259-0 | 29.83
06.001.0259-A | 26.07
06.001.0260-0 | 5.59
06.001.0260-A | 4.85
06.001.0261-0 | 8.39
06.001.0261-A | 7.27
06.001.0262-0 | 11.19
06.001.0262-A | 9.7
06.001.0263-0 | 13.99
06.001.0263-A | 12.12
06.001.0264-0 | 16.79
06.001.0264-A | 14.55
06.001.0265-0 | 19.59
06.001.0265-A | 16.98
06.001.0266-0 | 22.39
06.001.0266-A | 19.4
06.001.0267-0 | 25.19
06.001.0267-A | 21.83
06.001.0268-0 | 27.99
06.001.0268-A | 24.25
06.001.0269-0 | 33.59
06.001.0269-A | 29.11
06.001.0270-0 | 1.32
06.001.0270-A | 1.15
06.001.0271-0 | 1.46
06.001.0271-A | 1.27
06.001.0272-0 | 1.74
06.001.0272-A | 1.51
06.001.0273-0 | 2.09
06.001.0273-A | 1.81
06.001.0274-0 | 2.3
06.001.0274-A | 2
06.001.0275-0 | 2.97
06.001.0275-A | 2.57
06.001.0276-0 | 3.81
06.001.0276-A | 3.3
06.001.0300-0 | 1340.34
06.001.0300-A | 1163.84
06.001.0301-0 | 662.18
06.001.0301-A | 575.07
06.001.0305-0 | 345.05
06.001.0305-A | 299.74
06.001.0306-0 | 32.19
06.001.0306-A | 28.12
06.001.0307-0 | 41.02
06.001.0307-A | 35.97
06.001.0308-0 | 120.65
06.001.0308-A | 113.21
06.001.0309-0 | 128.59
06.001.0309-A | 121.12
06.001.0310-0 | 148.61
06.001.0310-A | 139.67
06.001.0311-0 | 160.25
06.001.0311-A | 150.15
06.001.0312-0 | 170.38
06.001.0312-A | 159.57
06.001.0313-0 | 39.57
06.001.0313-A | 34.52
06.001.0314-0 | 41.12
06.001.0314-A | 36.06
06.001.0315-0 | 119.93
06.001.0315-A | 112.53
06.001.0316-0 | 128
06.001.0316-A | 120.56
06.001.0317-0 | 149.6
06.001.0317-A | 140.6
06.001.0318-0 | 9.28
06.001.0318-A | 8.19
06.001.0319-0 | 35.73
06.001.0319-A | 31.04
06.001.0320-0 | 142.46
06.001.0320-A | 123.68
06.001.0325-0 | 197.05
06.001.0325-A | 170.98
06.001.0327-0 | 71.23
06.001.0327-A | 61.84
06.001.0328-0 | 71.23
06.001.0328-A | 61.84
06.001.0329-0 | 142.46
06.001.0329-A | 123.68
06.001.0330-0 | 213.69
06.001.0330-A | 185.52
06.001.0331-0 | 359.84
06.001.0331-A | 312.79
06.001.0332-0 | 92.96
06.001.0332-A | 80.75
06.001.0335-0 | 53.73
06.001.0335-A | 46.68
06.001.0500-0 | 3.6
06.001.0500-A | 3.15
06.001.0501-0 | 5.86
06.001.0501-A | 5.11
06.001.0502-0 | 8.53
06.001.0502-A | 7.44
06.001.0503-0 | 14.03
06.001.0503-A | 12.23
06.001.0504-0 | 21.07
06.001.0504-A | 18.35
06.001.0505-0 | 27.48
06.001.0505-A | 23.94
06.001.0506-0 | 29.65
06.001.0506-A | 26.16
06.001.0507-0 | 34.39
06.001.0507-A | 30.35
06.001.0508-0 | 40.16
06.001.0508-A | 35.44
06.001.0509-0 | 50.35
06.001.0509-A | 44.85
06.001.0510-0 | 51.19
06.001.0510-A | 45.2
06.001.0511-0 | 62.68
06.001.0511-A | 55.36
06.001.0512-0 | 93.54
06.001.0512-A | 85.13
06.001.0513-0 | 111.25
06.001.0513-A | 101.3
06.001.0514-0 | 133.05
06.001.0514-A | 121.29
06.001.0515-0 | 154.97
06.001.0515-A | 141.36
06.001.0516-0 | 192.47
06.001.0516-A | 175.57
06.001.0550-0 | 2.41
06.001.0550-A | 2.11
06.001.0551-0 | 3.94
06.001.0551-A | 3.45
06.001.0552-0 | 5.85
06.001.0552-A | 5.11
06.001.0553-0 | 9.78
06.001.0553-A | 8.55
06.001.0554-0 | 14.97
06.001.0554-A | 13.06
06.001.0555-0 | 19.67
06.001.0555-A | 17.17
06.001.0556-0 | 22.04
06.001.0556-A | 19.57
06.001.0557-0 | 26.03
06.001.0557-A | 23.11
06.001.0558-0 | 30.01
06.001.0558-A | 26.64
06.001.0559-0 | 34.25
06.001.0559-A | 30.42
06.001.0560-0 | 38.5
06.001.0560-A | 34.2
06.001.0561-0 | 47.45
06.001.0561-A | 42.17
06.001.0562-0 | 75.34
06.001.0562-A | 69.35
06.001.0563-0 | 90.36
06.001.0563-A | 83.19
06.001.0564-0 | 109.04
06.001.0564-A | 100.48
06.001.0565-0 | 127.83
06.001.0565-A | 117.84
06.001.0566-0 | 159.67
06.001.0566-A | 147.14
06.001.0630-0 | 8.42
06.001.0630-A | 7.33
06.001.0631-0 | 13.88
06.001.0631-A | 12.08
06.001.0632-0 | 20.89
06.001.0632-A | 18.17
06.001.0633-0 | 27.23
06.001.0633-A | 23.69
06.001.0634-0 | 29.31
06.001.0634-A | 25.83
06.001.0650-0 | 6.99
06.001.0650-A | 6.06
06.001.0651-0 | 10.49
06.001.0651-A | 9.09
06.001.0652-0 | 13.99
06.001.0652-A | 12.12
06.001.0653-0 | 17.49
06.001.0653-A | 15.16
06.001.0654-0 | 20.99
06.001.0654-A | 18.19
06.001.0655-0 | 24.49
06.001.0655-A | 21.22
06.001.0656-0 | 27.99
06.001.0656-A | 24.25
06.001.0657-0 | 31.49
06.001.0657-A | 27.29
06.001.0658-0 | 34.99
06.001.0658-A | 30.32
06.001.0659-0 | 38.49
06.001.0659-A | 33.35
06.001.0660-0 | 41.99
06.001.0660-A | 36.38
06.001.0661-0 | 45.49
06.001.0661-A | 39.42
06.001.0662-0 | 48.99
06.001.0662-A | 42.45
06.001.0663-0 | 52.49
06.001.0663-A | 45.48
06.001.0664-0 | 55.99
06.001.0664-A | 48.51
06.001.0665-0 | 59.49
06.001.0665-A | 51.54
06.001.0666-0 | 66.49
06.001.0666-A | 57.61
06.001.0670-0 | 17.49
06.001.0670-A | 15.16
06.001.0671-0 | 25.89
06.001.0671-A | 22.43
06.001.0672-0 | 33.94
06.001.0672-A | 29.41
06.001.0673-0 | 50.39
06.001.0673-A | 43.66
06.001.0674-0 | 65.44
06.001.0674-A | 56.7
06.001.0675-0 | 80.14
06.001.0675-A | 69.44
06.001.0676-0 | 94.14
06.001.0676-A | 81.56
06.001.0677-0 | 107.09
06.001.0677-A | 92.78
06.001.0678-0 | 119.34
06.001.0678-A | 103.4
06.001.0679-0 | 131.24
06.001.0679-A | 113.71
06.001.0680-0 | 142.09
06.001.0680-A | 123.11
06.001.0681-0 | 162.04
06.001.0681-A | 140.39
06.001.0682-0 | 178.84
06.001.0682-A | 154.95
06.001.0683-0 | 186.89
06.001.0683-A | 161.92
06.001.0684-0 | 192.84
06.001.0684-A | 167.08
06.001.0685-0 | 211.74
06.001.0685-A | 183.45
06.001.0686-0 | 219.44
06.001.0686-A | 190.12
06.001.0710-0 | 21.89
06.001.0710-A | 18.97
06.001.0711-0 | 31.62
06.001.0711-A | 27.41
06.001.0712-0 | 107.97
06.001.0712-A | 101.78
06.001.0715-0 | 16.66
06.001.0715-A | 14.44
06.001.0716-0 | 20.61
06.001.0716-A | 17.86
06.001.0717-0 | 23.16
06.001.0717-A | 20.08
06.001.0718-0 | 26.96
06.001.0718-A | 23.36
06.001.0719-0 | 29.46
06.001.0719-A | 25.53
06.001.0720-0 | 51.48
06.001.0720-A | 44.98
06.001.0721-0 | 66.05
06.001.0721-A | 57.69
06.001.0722-0 | 69.05
06.001.0722-A | 60.68
06.001.0723-0 | 160.15
06.001.0723-A | 147.8
06.001.0724-0 | 175.51
06.001.0724-A | 163.13
06.001.0725-0 | 207.61
06.001.0725-A | 192.71
06.001.0726-0 | 224.9
06.001.0726-A | 208.21
06.001.0727-0 | 226.27
06.001.0727-A | 209.55
06.001.0728-0 | 249.6
06.001.0728-A | 229.93
06.001.0729-0 | 269.04
06.001.0729-A | 247.65
06.001.0730-0 | 296.12
06.001.0730-A | 271.39
06.001.0731-0 | 322.96
06.001.0731-A | 296.12
06.001.0732-0 | 356.48
06.001.0732-A | 325.97
06.001.0733-0 | 386.79
06.001.0733-A | 353.86
06.001.0734-0 | 451.71
06.001.0734-A | 411.84
06.001.0735-0 | 513.49
06.001.0735-A | 467.26
06.001.0736-0 | 541.84
06.001.0736-A | 494.13
06.001.0750-0 | 25.69
06.001.0750-A | 22.26
06.001.0751-0 | 25.72
06.001.0751-A | 22.29
06.001.0752-0 | 28.28
06.001.0752-A | 24.51
06.001.0753-0 | 28.32
06.001.0753-A | 24.54
06.001.0754-0 | 28.32
06.001.0754-A | 24.54
06.001.0755-0 | 38.2
06.001.0755-A | 33.11
06.001.0756-0 | 38.2
06.001.0756-A | 33.11
06.001.0757-0 | 40.81
06.001.0757-A | 35.37
06.001.0758-0 | 43.42
06.001.0758-A | 37.63
06.001.0759-0 | 43.47
06.001.0759-A | 37.68
06.001.0760-0 | 117.98
06.001.0760-A | 110.36
06.001.0761-0 | 120.71
06.001.0761-A | 112.74
06.001.0762-0 | 122.66
06.001.0762-A | 114.59
06.001.0763-0 | 128.2
06.001.0763-A | 119.42
06.001.0764-0 | 131.35
06.001.0764-A | 122.2
06.001.0765-0 | 135.09
06.001.0765-A | 125.55
06.001.0766-0 | 147.27
06.001.0766-A | 136.27
06.001.0767-0 | 151.78
06.001.0767-A | 140.34
06.001.0770-0 | 21.83
06.001.0770-A | 19.34
06.001.0771-0 | 22.33
06.001.0771-A | 19.77
06.001.0772-0 | 23
06.001.0772-A | 20.36
06.001.0773-0 | 23.66
06.001.0773-A | 20.95
06.001.0774-0 | 24.32
06.001.0774-A | 21.54
06.001.0775-0 | 24.99
06.001.0775-A | 22.14
06.001.0776-0 | 25.65
06.001.0776-A | 22.73
06.001.0777-0 | 26.32
06.001.0777-A | 23.32
06.001.0778-0 | 31.5
06.001.0778-A | 28.11
06.001.0779-0 | 40.92
06.001.0779-A | 36.88
06.001.0780-0 | 47.76
06.001.0780-A | 43.63
06.001.0781-0 | 64.4
06.001.0781-A | 59.41
06.001.9999-0 | 7606
06.001.9999-A | 6675
06.002.0010-0 | 139.92
06.002.0010-A | 134.31
06.002.0011-0 | 181.88
06.002.0011-A | 176.17
06.002.0012-0 | 226.15
06.002.0012-A | 219.3
06.002.0013-0 | 286.94
06.002.0013-A | 278.81
06.002.0014-0 | 351.67
06.002.0014-A | 341.74
06.002.0015-0 | 435.38
06.002.0015-A | 423.83
06.002.0016-0 | 552.9
06.002.0016-A | 540.03
06.002.0017-0 | 758.34
06.002.0017-A | 742.42
06.002.0018-0 | 1076.02
06.002.0018-A | 1056.24
06.002.0019-0 | 1552.47
06.002.0019-A | 1528.37
06.002.0020-0 | 1698.2
06.002.0020-A | 1671.87
06.002.0041-0 | 138.67
06.002.0041-A | 134.51
06.002.0042-0 | 195.88
06.002.0042-A | 190.17
06.002.0043-0 | 243.15
06.002.0043-A | 236.3
06.002.0044-0 | 308.94
06.002.0044-A | 300.81
06.002.0045-0 | 378.67
06.002.0045-A | 368.74
06.002.0046-0 | 469.38
06.002.0046-A | 457.83
06.002.0047-0 | 592.9
06.002.0047-A | 580.03
06.002.0049-0 | 814.34
06.002.0049-A | 798.42
06.002.0050-0 | 1160.02
06.002.0050-A | 1140.24
06.002.0061-0 | 148.67
06.002.0061-A | 144.51
06.002.0062-0 | 209.88
06.002.0062-A | 204.17
06.002.0063-0 | 262.15
06.002.0063-A | 255.3
06.002.0064-0 | 333.94
06.002.0064-A | 325.81
06.002.0065-0 | 408.67
06.002.0065-A | 398.74
06.002.0066-0 | 507.38
06.002.0066-A | 495.83
06.002.0067-0 | 635.9
06.002.0067-A | 623.03
06.002.0069-0 | 875.34
06.002.0069-A | 859.42
06.002.0070-0 | 1252.02
06.002.0070-A | 1232.24
06.002.9999-0 | 3505
06.002.9999-A | 3407
06.003.0010-0 | 40.73
06.003.0010-A | 38.54
06.003.0011-0 | 62.09
06.003.0011-A | 57.87
06.003.0012-0 | 101.28
06.003.0012-A | 94.36
06.003.0013-0 | 134.76
06.003.0013-A | 124.19
06.003.0015-0 | 270.01
06.003.0015-A | 259.74
06.003.0017-0 | 366.38
06.003.0017-A | 351.98
06.003.0050-0 | 50.94
06.003.0050-A | 47.38
06.003.0053-0 | 66.55
06.003.0053-A | 61.86
06.003.0055-0 | 94.49
06.003.0055-A | 88.27
06.003.0057-0 | 132.95
06.003.0057-A | 125.14
06.003.0058-0 | 162.37
06.003.0058-A | 153.19
06.003.0060-0 | 51.32
06.003.0060-A | 48.1
06.003.0062-0 | 70.55
06.003.0062-A | 65.86
06.003.0064-0 | 98.37
06.003.0064-A | 92.15
06.003.0066-0 | 139.95
06.003.0066-A | 132.14
06.003.0068-0 | 166.11
06.003.0068-A | 156.93
06.003.9999-0 | 5112
06.003.9999-A | 4742
06.004.0060-0 | 93.35
06.004.0060-A | 88.41
06.004.0062-0 | 102.37
06.004.0062-A | 96.15
06.004.0064-0 | 145.34
06.004.0064-A | 137.53
06.004.0066-0 | 184.75
06.004.0066-A | 175.57
06.004.0068-0 | 246.48
06.004.0068-A | 235.86
06.004.0070-0 | 263.85
06.004.0070-A | 251.79
06.004.0072-0 | 368.21
06.004.0072-A | 352.09
06.004.0074-0 | 479.26
06.004.0074-A | 461.53
06.004.0076-0 | 659.07
06.004.0076-A | 638.8
06.004.0078-0 | 680.49
06.004.0078-A | 657.75
06.004.0080-0 | 907.78
06.004.0080-A | 879
06.004.0082-0 | 1571.01
06.004.0082-A | 1537.05
06.004.0084-0 | 1709.8
06.004.0084-A | 1671.02
06.004.0090-0 | 94.18
06.004.0090-A | 89.24
06.004.0092-0 | 107.37
06.004.0092-A | 101.15
06.004.0094-0 | 146.95
06.004.0094-A | 139.14
06.004.0096-0 | 183.11
06.004.0096-A | 173.93
06.004.0098-0 | 257.68
06.004.0098-A | 247.06
06.004.0100-0 | 280.85
06.004.0100-A | 268.79
06.004.0102-0 | 391.21
06.004.0102-A | 375.09
06.004.0104-0 | 471.36
06.004.0104-A | 453.63
06.004.0106-0 | 694.07
06.004.0106-A | 673.8
06.004.0108-0 | 767.09
06.004.0108-A | 744.35
06.004.0110-0 | 954.51
06.004.0110-A | 925.73
06.004.0112-0 | 1692.01
06.004.0112-A | 1658.05
06.004.0114-0 | 1831.8
06.004.0114-A | 1793.02
06.004.0120-0 | 107.18
06.004.0120-A | 102.24
06.004.0122-0 | 122.87
06.004.0122-A | 116.65
06.004.0124-0 | 166.04
06.004.0124-A | 158.23
06.004.0126-0 | 215.44
06.004.0126-A | 206.26
06.004.0128-0 | 298.48
06.004.0128-A | 287.86
06.004.0130-0 | 316.85
06.004.0130-A | 304.79
06.004.0132-0 | 443.21
06.004.0132-A | 427.09
06.004.0134-0 | 529.36
06.004.0134-A | 511.63
06.004.0136-0 | 734.07
06.004.0136-A | 713.8
06.004.0138-0 | 766.09
06.004.0138-A | 743.35
06.004.0140-0 | 1131.01
06.004.0140-A | 1102.23
06.004.0142-0 | 1959.01
06.004.0142-A | 1925.05
06.004.0144-0 | 2124.8
06.004.0144-A | 2086.02
06.004.0150-0 | 118.18
06.004.0150-A | 113.24
06.004.0152-0 | 135.06
06.004.0152-A | 128.44
06.004.0154-0 | 177.49
06.004.0154-A | 169.41
06.004.0156-0 | 233.25
06.004.0156-A | 223.14
06.004.0158-0 | 340.35
06.004.0158-A | 328.71
06.004.0160-0 | 370.35
06.004.0160-A | 356.01
06.004.0162-0 | 499.54
06.004.0162-A | 483.03
06.004.0164-0 | 602.53
06.004.0164-A | 583.66
06.004.0166-0 | 814.55
06.004.0166-A | 793.95
06.004.0168-0 | 925.3
06.004.0168-A | 902.07
06.004.0170-0 | 1177.5
06.004.0170-A | 1148.38
06.004.0172-0 | 2224.01
06.004.0172-A | 2190.05
06.004.0174-0 | 2410.8
06.004.0174-A | 2372.02
06.004.0253-1 | 603.89
06.004.0253-B | 555.55
06.004.0254-1 | 679.57
06.004.0254-B | 628.63
06.004.0400-0 | 4429.77
06.004.0400-A | 4259.06
06.004.0405-0 | 4594.65
06.004.0405-A | 4408.94
06.004.0410-0 | 4994.79
06.004.0410-A | 4789.32
06.004.0415-0 | 7399.29
06.004.0415-A | 7016.9
06.004.0420-0 | 6658.71
06.004.0420-A | 6409.05
06.004.0425-0 | 8760.34
06.004.0425-A | 8437.04
06.004.0430-0 | 8078.85
06.004.0430-A | 7754.96
06.004.0435-0 | 11727.25
06.004.0435-A | 11120.39
06.004.0440-0 | 9206.1
06.004.0440-A | 8873.7
06.004.0445-0 | 10253.02
06.004.0445-A | 9856.96
06.004.0450-0 | 10582.92
06.004.0450-A | 10163.05
06.004.0455-0 | 15398.37
06.004.0455-A | 14601.68
06.004.0500-0 | 2491.26
06.004.0500-A | 2295.29
06.004.0505-0 | 3133
06.004.0505-A | 2887.38
06.004.0510-0 | 4016.29
06.004.0510-A | 3701.7
06.004.0515-0 | 4378.63
06.004.0515-A | 4035.03
06.004.0520-0 | 5020.36
06.004.0520-A | 4627.12
06.004.0525-0 | 5624.26
06.004.0525-A | 5182.68
06.004.0530-0 | 6266
06.004.0530-A | 5774.77
06.004.0535-0 | 6907.73
06.004.0535-A | 6366.86
06.004.9999-0 | 4574
06.004.9999-A | 4294
06.005.0030-0 | 29.08
06.005.0030-A | 26.43
06.005.0035-0 | 37.58
06.005.0035-A | 34.41
06.005.0040-0 | 50.26
06.005.0040-A | 46.56
06.005.0045-0 | 64.37
06.005.0045-A | 59.66
06.005.0050-0 | 84.45
06.005.0050-A | 79.19
06.005.9999-0 | 4743
06.005.9999-A | 4362
06.006.0010-0 | 139.61
06.006.0010-A | 129.41
06.006.0011-0 | 29.58
06.006.0011-A | 27.78
06.006.0015-0 | 93.21
06.006.0015-A | 86.99
06.006.0016-0 | 19.6
06.006.0016-A | 18.4
06.006.0020-0 | 64.73
06.006.0020-A | 60.64
06.006.0030-0 | 118.54
06.006.0030-A | 109.6
06.006.0031-0 | 81.39
06.006.0031-A | 74.34
06.006.0035-0 | 150.88
06.006.0035-A | 139.84
06.006.0036-0 | 102.79
06.006.0036-A | 94.22
06.006.0040-0 | 219.77
06.006.0040-A | 206.06
06.006.0041-0 | 128
06.006.0041-A | 117.93
06.006.0050-0 | 473.82
06.006.0050-A | 456.58
06.006.0051-0 | 154.64
06.006.0051-A | 142.6
06.006.0060-0 | 673.68
06.006.0060-A | 653.29
06.006.0061-0 | 191.92
06.006.0061-A | 178.07
06.006.0090-0 | 43.89
06.006.0090-A | 41.34
06.006.0091-0 | 68.15
06.006.0091-A | 64.96
06.006.9999-0 | 4087
06.006.9999-A | 3773
06.007.0010-0 | 29.54
06.007.0010-A | 25.76
06.007.0011-0 | 37.26
06.007.0011-A | 32.49
06.007.0012-0 | 50.65
06.007.0012-A | 44.16
06.007.0013-0 | 62.52
06.007.0013-A | 54.5
06.007.0015-0 | 66.95
06.007.0015-A | 58.37
06.007.0016-0 | 76.32
06.007.0016-A | 66.53
06.007.0017-0 | 90.43
06.007.0017-A | 78.85
06.007.0060-0 | 40.78
06.007.0060-A | 35.92
06.007.0061-0 | 54.73
06.007.0061-A | 48.18
06.007.0062-0 | 82.94
06.007.0062-A | 73.12
06.007.0063-0 | 131.39
06.007.0063-A | 115.7
06.007.0064-0 | 170.34
06.007.0064-A | 149.98
06.007.0065-0 | 208.6
06.007.0065-A | 183.72
06.007.0080-0 | 82.27
06.007.0080-A | 72.45
06.007.0081-0 | 106.31
06.007.0081-A | 93.68
06.007.0082-0 | 164.48
06.007.0082-A | 145.07
06.007.0083-0 | 262.79
06.007.0083-A | 231.4
06.007.0084-0 | 341.02
06.007.0084-A | 300.3
06.007.0085-0 | 416.87
06.007.0085-A | 367.11
06.007.0100-0 | 82.27
06.007.0100-A | 72.45
06.007.0101-0 | 106.64
06.007.0101-A | 94.02
06.007.0102-0 | 162.73
06.007.0102-A | 143.56
06.007.0120-0 | 106.52
06.007.0120-A | 94.36
06.007.0121-0 | 142.87
06.007.0121-A | 126.03
06.007.0122-0 | 224.77
06.007.0122-A | 199.52
06.007.0123-0 | 365.65
06.007.0123-A | 324.94
06.007.0124-0 | 488.4
06.007.0124-A | 435.44
06.007.0125-0 | 592.24
06.007.0125-A | 527.31
06.007.9999-0 | 8101
06.007.9999-A | 7074
06.008.0050-0 | 94.81
06.008.0050-A | 93.45
06.008.0053-0 | 122
06.008.0053-A | 120.17
06.008.0055-0 | 139.83
06.008.0055-A | 137.53
06.008.0056-0 | 229.64
06.008.0056-A | 227.11
06.008.0058-0 | 218.09
06.008.0058-A | 215.32
06.008.0060-0 | 346.53
06.008.0060-A | 343.3
06.008.0062-0 | 528.59
06.008.0062-A | 524.89
06.008.0065-0 | 885.98
06.008.0065-A | 881.81
06.008.0068-0 | 2539.32
06.008.0068-A | 2534.69
06.008.0070-0 | 3086.41
06.008.0070-A | 3081.3
06.008.0072-0 | 4148.1
06.008.0072-A | 4142.53
06.008.0100-0 | 162.12
06.008.0100-A | 159.82
06.008.0105-0 | 247.79
06.008.0105-A | 245.03
06.008.9999-0 | 5934
06.008.9999-A | 5883
06.009.0030-0 | 158.71
06.009.0030-A | 158.21
06.009.0033-0 | 170.12
06.009.0033-A | 169.4
06.009.0035-0 | 198.14
06.009.0035-A | 197.31
06.009.0051-0 | 215.82
06.009.0051-A | 215.07
06.009.0052-0 | 233.62
06.009.0052-A | 232.53
06.009.0053-0 | 304.64
06.009.0053-A | 302.84
06.009.0054-0 | 394.98
06.009.0054-A | 392.26
06.009.0055-0 | 515.01
06.009.0055-A | 511.47
06.009.0056-0 | 590.21
06.009.0056-A | 586.72
06.009.0057-0 | 821.81
06.009.0057-A | 817.09
06.009.0058-0 | 1111.96
06.009.0058-A | 1105.97
06.009.0059-0 | 1505.91
06.009.0059-A | 1498.59
06.009.0060-0 | 2084.85
06.009.0060-A | 2076.33
06.009.0061-0 | 2539.8
06.009.0061-A | 2530.06
06.009.0062-0 | 2973.48
06.009.0062-A | 2962.52
06.009.0063-0 | 3407.22
06.009.0063-A | 3395.04
06.009.0064-0 | 4596.69
06.009.0064-A | 4582.3
06.009.0081-0 | 280.48
06.009.0081-A | 278.68
06.009.0082-0 | 356.79
06.009.0082-A | 354.07
06.009.0083-0 | 437.91
06.009.0083-A | 434.37
06.009.0084-0 | 526.92
06.009.0084-A | 523.43
06.009.0085-0 | 709.88
06.009.0085-A | 705.16
06.009.0086-0 | 957.58
06.009.0086-A | 951.59
06.009.0087-0 | 1281.34
06.009.0087-A | 1275.26
06.009.0088-0 | 1769.5
06.009.0088-A | 1762.41
06.009.0089-0 | 2172.83
06.009.0089-A | 2164.74
06.009.0090-0 | 2530.11
06.009.0090-A | 2521.01
06.009.0091-0 | 2905.67
06.009.0091-A | 2895.56
06.009.0092-0 | 3935.39
06.009.0092-A | 3923.25
06.009.9999-0 | 7208
06.009.9999-A | 7172
06.010.0010-0 | 218.15
06.010.0010-A | 204.2
06.010.0011-0 | 87.37
06.010.0011-A | 80.92
06.010.0015-0 | 471.15
06.010.0015-A | 454.01
06.010.0016-0 | 118.73
06.010.0016-A | 110.94
06.010.0020-0 | 879.61
06.010.0020-A | 859.3
06.010.0021-0 | 150.32
06.010.0021-A | 141.23
06.010.0030-0 | 1266.49
06.010.0030-A | 1254.78
06.010.0031-0 | 226.46
06.010.0031-A | 216.05
06.010.0040-0 | 2572
06.010.0040-A | 2558.5
06.010.0041-0 | 308.39
06.010.0041-A | 296.39
06.010.9999-0 | 1230
06.010.9999-A | 1113
06.011.0101-0 | 25.68
06.011.0101-A | 23.89
06.011.0102-0 | 26.1
06.011.0102-A | 24.28
06.011.0103-0 | 46.6
06.011.0103-A | 44.13
06.011.0104-0 | 53.21
06.011.0104-A | 49.9
06.011.0105-0 | 55.36
06.011.0105-A | 51.96
06.011.0106-0 | 104.91
06.011.0106-A | 100.42
06.011.0107-0 | 112.45
06.011.0107-A | 107.94
06.011.0108-0 | 138.51
06.011.0108-A | 133.2
06.011.0109-0 | 178.32
06.011.0109-A | 172.37
06.011.0110-0 | 204.33
06.011.0110-A | 197.88
06.011.0111-0 | 208.47
06.011.0111-A | 201.54
06.011.0112-0 | 255.25
06.011.0112-A | 247.69
06.011.0113-0 | 293.86
06.011.0113-A | 285.18
06.011.0115-0 | 527.97
06.011.0115-A | 518.54
06.011.0116-0 | 606.72
06.011.0116-A | 596.07
06.011.0117-0 | 696.55
06.011.0117-A | 685
06.011.0119-0 | 973.53
06.011.0119-A | 959.61
06.011.0131-0 | 25.68
06.011.0131-A | 23.89
06.011.0132-0 | 26.1
06.011.0132-A | 24.28
06.011.0133-0 | 42.68
06.011.0133-A | 40.21
06.011.0134-0 | 53.21
06.011.0134-A | 49.9
06.011.0135-0 | 74.57
06.011.0135-A | 70.39
06.011.0136-0 | 133.34
06.011.0136-A | 128.38
06.011.0137-0 | 140.87
06.011.0137-A | 135.89
06.011.0139-0 | 212.9
06.011.0139-A | 206.47
06.011.0140-0 | 249
06.011.0140-A | 241.74
06.011.0141-0 | 442.18
06.011.0141-A | 434.07
06.011.0142-0 | 450.48
06.011.0142-A | 441.72
06.011.0143-0 | 593.98
06.011.0143-A | 583.89
06.011.0145-0 | 736.88
06.011.0145-A | 726.03
06.011.0146-0 | 850.7
06.011.0146-A | 838.39
06.011.0147-0 | 1017.75
06.011.0147-A | 1004.53
06.011.0149-0 | 1879.33
06.011.0149-A | 1862.56
06.011.0191-0 | 2.42
06.011.0191-A | 2.1
06.011.0192-0 | 8.49
06.011.0192-A | 8.1
06.011.0193-0 | 8.49
06.011.0193-A | 8.1
06.011.0194-0 | 8.64
06.011.0194-A | 8.24
06.011.0195-0 | 8.64
06.011.0195-A | 8.24
06.011.0196-0 | 8.97
06.011.0196-A | 8.56
06.011.0197-0 | 9.01
06.011.0197-A | 8.59
06.011.0198-0 | 9.15
06.011.0198-A | 8.73
06.011.0199-0 | 9.19
06.011.0199-A | 8.76
06.011.0200-0 | 9.33
06.011.0200-A | 8.9
06.011.0201-0 | 9.67
06.011.0201-A | 9.23
06.011.0202-0 | 10.05
06.011.0202-A | 9.58
06.011.0203-0 | 10.57
06.011.0203-A | 10.08
06.011.0205-0 | 10.89
06.011.0205-A | 10.38
06.011.0206-0 | 11.52
06.011.0206-A | 10.98
06.011.0207-0 | 12.03
06.011.0207-A | 11.48
06.011.0209-0 | 13.55
06.011.0209-A | 12.93
06.011.0221-0 | 25.64
06.011.0221-A | 23.86
06.011.0222-0 | 26.21
06.011.0222-A | 24.38
06.011.0223-0 | 46.17
06.011.0223-A | 43.24
06.011.0224-0 | 53.65
06.011.0224-A | 50.29
06.011.0225-0 | 85.52
06.011.0225-A | 81.81
06.011.0226-0 | 105.2
06.011.0226-A | 100.7
06.011.0227-0 | 113.3
06.011.0227-A | 108.76
06.011.0228-0 | 140.37
06.011.0228-A | 134.97
06.011.0229-0 | 180.56
06.011.0229-A | 174.5
06.011.0230-0 | 207.75
06.011.0230-A | 201.14
06.011.0231-0 | 213.41
06.011.0231-A | 206.25
06.011.0232-0 | 262.73
06.011.0232-A | 254.81
06.011.0233-0 | 306.27
06.011.0233-A | 297.02
06.011.0235-0 | 542.14
06.011.0235-A | 532.04
06.011.0236-0 | 627.72
06.011.0236-A | 616.09
06.011.0237-0 | 748.35
06.011.0237-A | 734.85
06.011.0239-0 | 1042.86
06.011.0239-A | 1026.26
06.011.0251-0 | 25.64
06.011.0251-A | 23.86
06.011.0252-0 | 26.21
06.011.0252-A | 24.38
06.011.0253-0 | 46.17
06.011.0253-A | 43.24
06.011.0254-0 | 53.65
06.011.0254-A | 50.29
06.011.0255-0 | 104.82
06.011.0255-A | 100.25
06.011.0256-0 | 133.82
06.011.0256-A | 128.84
06.011.0257-0 | 139.03
06.011.0257-A | 134.08
06.011.0258-0 | 174.93
06.011.0258-A | 169.18
06.011.0259-0 | 215.78
06.011.0259-A | 209.22
06.011.0260-0 | 253.01
06.011.0260-A | 245.56
06.011.0261-0 | 447.12
06.011.0261-A | 438.78
06.011.0262-0 | 504.18
06.011.0262-A | 496.25
06.011.0263-0 | 606.16
06.011.0263-A | 595.51
06.011.0265-0 | 751.59
06.011.0265-A | 740.11
06.011.0266-0 | 871.74
06.011.0266-A | 858.46
06.011.0267-0 | 1042.35
06.011.0267-A | 1028
06.011.0269-0 | 1931.64
06.011.0269-A | 1912.62
06.011.0311-0 | 26.43
06.011.0311-A | 24.57
06.011.0312-0 | 46.36
06.011.0312-A | 43.4
06.011.0313-0 | 53.46
06.011.0313-A | 50.12
06.011.0314-0 | 85.38
06.011.0314-A | 81.68
06.011.0315-0 | 105.02
06.011.0315-A | 100.53
06.011.0316-0 | 112.78
06.011.0316-A | 108.26
06.011.0317-0 | 138.66
06.011.0317-A | 133.34
06.011.0318-0 | 178.66
06.011.0318-A | 172.69
06.011.0319-0 | 204.49
06.011.0319-A | 198.03
06.011.0320-0 | 209.01
06.011.0320-A | 202.05
06.011.0321-0 | 256.41
06.011.0321-A | 248.79
06.011.0322-0 | 295.07
06.011.0322-A | 286.34
06.011.0324-0 | 532.01
06.011.0324-A | 522.39
06.011.0325-0 | 611.26
06.011.0325-A | 600.39
06.011.0326-0 | 701.31
06.011.0326-A | 689.54
06.011.0328-0 | 983.22
06.011.0328-A | 968.86
06.011.0341-0 | 29.82
06.011.0341-A | 27.51
06.011.0342-0 | 46.47
06.011.0342-A | 43.49
06.011.0343-0 | 53.31
06.011.0343-A | 49.99
06.011.0344-0 | 104.73
06.011.0344-A | 100.24
06.011.0345-0 | 133.8
06.011.0345-A | 128.83
06.011.0346-0 | 141.03
06.011.0346-A | 136.04
06.011.0347-0 | 174.73
06.011.0347-A | 169.02
06.011.0348-0 | 213.26
06.011.0348-A | 206.82
06.011.0349-0 | 249.82
06.011.0349-A | 242.53
06.011.0350-0 | 443.05
06.011.0350-A | 434.9
06.011.0351-0 | 506.26
06.011.0351-A | 497.46
06.011.0352-0 | 595.73
06.011.0352-A | 585.57
06.011.0354-0 | 741.43
06.011.0354-A | 730.37
06.011.0355-0 | 857.39
06.011.0355-A | 844.8
06.011.0356-0 | 1023.03
06.011.0356-A | 1009.57
06.011.0358-0 | 1889.92
06.011.0358-A | 1872.67
06.011.0370-0 | 39.76
06.011.0370-A | 36.67
06.011.0371-0 | 62.06
06.011.0371-A | 58.3
06.011.0372-0 | 100.36
06.011.0372-A | 96.29
06.011.0373-0 | 153.3
06.011.0373-A | 147.42
06.011.0374-0 | 261.51
06.011.0374-A | 254.13
06.011.0375-0 | 324.23
06.011.0375-A | 316
06.011.0376-0 | 491.28
06.011.0376-A | 482.43
06.011.0377-0 | 607.05
06.011.0377-A | 597.17
06.011.0378-0 | 900.19
06.011.0378-A | 889.69
06.011.0379-0 | 1055.72
06.011.0379-A | 1043.99
06.011.0380-0 | 1371.05
06.011.0380-A | 1358.42
06.011.0381-0 | 2632
06.011.0381-A | 2618.06
06.011.0382-0 | 3555.79
06.011.0382-A | 3540.81
06.011.0383-0 | 4859.44
06.011.0383-A | 4841.62
06.011.0390-0 | 39.76
06.011.0390-A | 36.67
06.011.0391-0 | 60.71
06.011.0391-A | 56.95
06.011.0392-0 | 98.87
06.011.0392-A | 94.81
06.011.0393-0 | 139.93
06.011.0393-A | 135.04
06.011.0394-0 | 241.19
06.011.0394-A | 234.87
06.011.0395-0 | 317.85
06.011.0395-A | 310.04
06.011.0396-0 | 505.74
06.011.0396-A | 496.92
06.011.0397-0 | 709.13
06.011.0397-A | 699.84
06.011.0398-0 | 1083.5
06.011.0398-A | 1072.52
06.011.0399-0 | 1465.18
06.011.0399-A | 1453.58
06.011.0400-0 | 2661.96
06.011.0400-A | 2648.92
06.011.0401-0 | 3364.04
06.011.0401-A | 3350.09
06.011.0402-0 | 4148.74
06.011.0402-A | 4133.27
06.011.0403-0 | 4325.17
06.011.0403-A | 4308.66
06.011.0404-0 | 7971.73
06.011.0404-A | 7951.28
06.011.0411-0 | 41.25
06.011.0411-A | 39.36
06.011.0412-0 | 40.94
06.011.0412-A | 39.12
06.011.0413-0 | 147.16
06.011.0413-A | 144.69
06.011.0414-0 | 153.77
06.011.0414-A | 150.46
06.011.0415-0 | 155.92
06.011.0415-A | 152.52
06.011.0416-0 | 255.75
06.011.0416-A | 251.26
06.011.0417-0 | 263.29
06.011.0417-A | 258.78
06.011.0418-0 | 339.63
06.011.0418-A | 334.32
06.011.0419-0 | 715.99
06.011.0419-A | 710.03
06.011.0420-0 | 877.44
06.011.0420-A | 870.83
06.011.0421-0 | 880.55
06.011.0421-A | 873.61
06.011.0422-0 | 1401.71
06.011.0422-A | 1394.15
06.011.0423-0 | 1669.61
06.011.0423-A | 1660.93
06.011.0424-0 | 2453.62
06.011.0424-A | 2444.18
06.011.0425-0 | 2853.31
06.011.0425-A | 2842.65
06.011.0426-0 | 3539.17
06.011.0426-A | 3527.62
06.011.0427-0 | 4163.47
06.011.0427-A | 4149.55
06.011.0431-0 | 40.48
06.011.0431-A | 38.7
06.011.0432-0 | 41.05
06.011.0432-A | 39.22
06.011.0433-0 | 75.85
06.011.0433-A | 72.92
06.011.0434-0 | 154.21
06.011.0434-A | 150.85
06.011.0435-0 | 186.08
06.011.0435-A | 182.37
06.011.0436-0 | 256.04
06.011.0436-A | 251.54
06.011.0437-0 | 264.14
06.011.0437-A | 259.6
06.011.0438-0 | 341.49
06.011.0438-A | 336.09
06.011.0439-0 | 718.22
06.011.0439-A | 712.16
06.011.0440-0 | 880.2
06.011.0440-A | 873.48
06.011.0441-0 | 885.49
06.011.0441-A | 878.33
06.011.0442-0 | 1409.19
06.011.0442-A | 1401.27
06.011.0443-0 | 1682.02
06.011.0443-A | 1672.78
06.011.0445-0 | 2467.79
06.011.0445-A | 2457.68
06.011.0446-0 | 2874.3
06.011.0446-A | 2862.67
06.011.0447-0 | 3590.97
06.011.0447-A | 3577.46
06.011.0449-0 | 4232.8
06.011.0449-A | 4216.2
06.011.9999-0 | 4715
06.011.9999-A | 4484
06.012.0001-0 | 2142.06
06.012.0001-A | 1986.74
06.012.0002-0 | 2249.34
06.012.0002-A | 2085.55
06.012.0003-0 | 2509.31
06.012.0003-A | 2329.02
06.012.0004-0 | 2801.97
06.012.0004-A | 2599.33
06.012.0005-0 | 3048.56
06.012.0005-A | 2826.69
06.012.0006-0 | 3500.59
06.012.0006-A | 3244.84
06.012.0007-0 | 3877.52
06.012.0007-A | 3595.09
06.012.0008-0 | 4261.18
06.012.0008-A | 3952.02
06.012.0009-0 | 4755.74
06.012.0009-A | 4411.48
06.012.0015-0 | 1575.43
06.012.0015-A | 1460.23
06.012.0016-0 | 1810.58
06.012.0016-A | 1680.26
06.012.0017-0 | 1961.8
06.012.0017-A | 1820.11
06.012.0018-0 | 2214.79
06.012.0018-A | 2052.57
06.012.0019-0 | 2587.95
06.012.0019-A | 2400
06.012.0020-0 | 2865.03
06.012.0020-A | 2654.08
06.012.0021-0 | 3108.39
06.012.0021-A | 2880.26
06.012.0022-0 | 3350.87
06.012.0022-A | 3105.98
06.012.0039-0 | 1532.68
06.012.0039-A | 1412.46
06.012.0040-0 | 1400.54
06.012.0040-A | 1291.21
06.012.0041-0 | 1329.75
06.012.0041-A | 1225.05
06.012.0042-0 | 1165.62
06.012.0042-A | 1075.27
06.012.0043-0 | 1118.34
06.012.0043-A | 1031.1
06.012.0200-0 | 3731.52
06.012.0200-A | 3371.1
06.012.0201-0 | 4091.47
06.012.0201-A | 3696.01
06.012.0202-0 | 4478.99
06.012.0202-A | 4048.74
06.012.0203-0 | 4879.9
06.012.0203-A | 4413.61
06.012.0204-0 | 5436.91
06.012.0204-A | 4916.56
06.012.0205-0 | 5961.85
06.012.0205-A | 5387.68
06.012.0206-0 | 6077.01
06.012.0206-A | 5497.97
06.012.0207-0 | 6193.84
06.012.0207-A | 5608.94
06.012.0208-0 | 6501.55
06.012.0208-A | 5902.15
06.012.0209-0 | 6808.21
06.012.0209-A | 6179.38
06.012.0210-0 | 7143.41
06.012.0210-A | 6485.34
06.012.0211-0 | 7480.12
06.012.0211-A | 6792.63
06.012.0212-0 | 7816.78
06.012.0212-A | 7099.87
06.012.0213-0 | 8121.98
06.012.0213-A | 7375.83
06.012.0214-0 | 8458.64
06.012.0214-A | 7683.07
06.012.0215-0 | 8795.36
06.012.0215-A | 7990.36
06.012.0216-0 | 9130.55
06.012.0216-A | 8296.32
06.012.0217-0 | 4597.26
06.012.0217-A | 4153.89
06.012.0218-0 | 5015.12
06.012.0218-A | 4534.09
06.012.0219-0 | 5433.14
06.012.0219-A | 4914.46
06.012.0220-0 | 6009.5
06.012.0220-A | 5432.57
06.012.0221-0 | 6599.34
06.012.0221-A | 5964.12
06.012.0222-0 | 6874.16
06.012.0222-A | 6220.08
06.012.0223-0 | 7099.87
06.012.0223-A | 6423.99
06.012.0224-0 | 7397.73
06.012.0224-A | 6693.7
06.012.0225-0 | 7506.77
06.012.0225-A | 6810.6
06.012.0226-0 | 7841.96
06.012.0226-A | 7116.56
06.012.0227-0 | 8178.68
06.012.0227-A | 7423.85
06.012.0228-0 | 8485.34
06.012.0228-A | 7701.09
06.012.0229-0 | 8820.54
06.012.0229-A | 8007.05
06.012.0230-0 | 9157.2
06.012.0230-A | 8314.29
06.012.0231-0 | 9493.92
06.012.0231-A | 8621.57
06.012.0232-0 | 9799.11
06.012.0232-A | 8897.54
06.012.0233-0 | 5239.76
06.012.0233-A | 4734.03
06.012.0234-0 | 5699.1
06.012.0234-A | 5151.45
06.012.0235-0 | 6124.15
06.012.0235-A | 5535.22
06.012.0236-0 | 6619.92
06.012.0236-A | 5984.28
06.012.0237-0 | 7259.27
06.012.0237-A | 6561.11
06.012.0238-0 | 7688.82
06.012.0238-A | 6959.44
06.012.0239-0 | 7871.26
06.012.0239-A | 7117.12
06.012.0240-0 | 8099.48
06.012.0240-A | 7328.24
06.012.0241-0 | 8408.67
06.012.0241-A | 7622.75
06.012.0242-0 | 8743.97
06.012.0242-A | 7928.82
06.012.0243-0 | 9050.68
06.012.0243-A | 8206.11
06.012.0244-0 | 9386.28
06.012.0244-A | 8512.27
06.012.0245-0 | 9722.54
06.012.0245-A | 8819.3
06.012.0246-0 | 10059.2
06.012.0246-A | 9126.54
06.012.0247-0 | 10365.28
06.012.0247-A | 9403.19
06.012.0248-0 | 10701.18
06.012.0248-A | 9709.86
06.012.0249-0 | 6266.78
06.012.0249-A | 5661.62
06.012.0250-0 | 6758.2
06.012.0250-A | 6108.29
06.012.0251-0 | 7249.6
06.012.0251-A | 6554.94
06.012.0252-0 | 7930.79
06.012.0252-A | 7169.37
06.012.0253-0 | 8628.04
06.012.0253-A | 7800.05
06.012.0254-0 | 8757.82
06.012.0254-A | 7922.23
06.012.0255-0 | 8812.02
06.012.0255-A | 7973.31
06.012.0256-0 | 9120.28
06.012.0256-A | 8267.03
06.012.0257-0 | 9426.94
06.012.0257-A | 8544.27
06.012.0258-0 | 9763.61
06.012.0258-A | 8851.51
06.012.0259-0 | 10098.85
06.012.0259-A | 9157.52
06.012.0260-0 | 10435.52
06.012.0260-A | 9464.76
06.012.0261-0 | 10742.18
06.012.0261-A | 9741.99
06.012.0262-0 | 11077.37
06.012.0262-A | 10047.95
06.012.0263-0 | 11414.09
06.012.0263-A | 10355.24
06.012.0264-0 | 7060.82
06.012.0264-A | 6377.22
06.012.0265-0 | 7580.56
06.012.0265-A | 6849.19
06.012.0266-0 | 8108.67
06.012.0266-A | 7328.84
06.012.0267-0 | 8609.84
06.012.0267-A | 7781.3
06.012.0268-0 | 9375.84
06.012.0268-A | 8476.27
06.012.0269-0 | 9716.64
06.012.0269-A | 8792.36
06.012.0270-0 | 9896.89
06.012.0270-A | 8950.1
06.012.0271-0 | 10261.64
06.012.0271-A | 9279.66
06.012.0272-0 | 10315.68
06.012.0272-A | 9347.36
06.012.0273-0 | 10651.19
06.012.0273-A | 9653.63
06.012.0274-0 | 10987.85
06.012.0274-A | 9960.87
06.012.0275-0 | 11294.51
06.012.0275-A | 10238.11
06.012.0276-0 | 11629.76
06.012.0276-A | 10544.12
06.012.0277-0 | 11966.42
06.012.0277-A | 10851.36
06.012.0278-0 | 12303.09
06.012.0278-A | 11158.59
06.012.0310-0 | 8522.2
06.012.0310-A | 7666.98
06.012.0312-0 | 8692.46
06.012.0312-A | 7827.41
06.012.0315-0 | 9370.12
06.012.0315-A | 8423.85
06.012.0317-0 | 9352.26
06.012.0317-A | 8454.09
06.012.0319-0 | 10161.66
06.012.0319-A | 9188.27
06.012.0320-0 | 10760.18
06.012.0320-A | 9734.54
06.012.0322-0 | 10845.32
06.012.0322-A | 9806.08
06.012.0325-0 | 11114.52
06.012.0325-A | 10054.76
06.012.0327-0 | 11276.02
06.012.0327-A | 10215.83
06.012.0329-0 | 11527.1
06.012.0329-A | 10437.58
06.012.0331-0 | 11891.35
06.012.0331-A | 10776.08
06.012.0332-0 | 12194.54
06.012.0332-A | 11054.34
06.012.0335-0 | 12590.67
06.012.0335-A | 11413.07
06.012.0337-0 | 12927.33
06.012.0337-A | 11720.31
06.012.0340-0 | 13246.78
06.012.0340-A | 12008.62
06.012.0345-0 | 9575.32
06.012.0345-A | 8602.94
06.012.0347-0 | 9775.28
06.012.0347-A | 8776.53
06.012.0348-0 | 9915.59
06.012.0348-A | 8902.24
06.012.0349-0 | 10294.57
06.012.0349-A | 9300.17
06.012.0351-0 | 10947.48
06.012.0351-A | 9900.27
06.012.0352-0 | 11773.2
06.012.0352-A | 10646.19
06.012.0355-0 | 11838.89
06.012.0355-A | 10707.2
06.012.0357-0 | 11907.4
06.012.0357-A | 10769.86
06.012.0359-0 | 12215.21
06.012.0359-A | 11063.17
06.012.0362-0 | 12521.88
06.012.0362-A | 11340.41
06.012.0363-0 | 12803.73
06.012.0363-A | 11600.17
06.012.0364-0 | 13195.26
06.012.0364-A | 11954.93
06.012.0366-0 | 13530.45
06.012.0366-A | 12260.89
06.012.0368-0 | 13837.11
06.012.0368-A | 12538.13
06.012.0370-0 | 14173.37
06.012.0370-A | 12845.01
06.012.0372-0 | 12549.04
06.012.0372-A | 11326.6
06.012.0375-0 | 13905.72
06.012.0375-A | 12566.37
06.012.0377-0 | 15258.3
06.012.0377-A | 13789.36
06.012.0379-0 | 17175.11
06.012.0379-A | 15521.31
06.012.0381-0 | 17414.6
06.012.0381-A | 15758.32
06.012.0383-0 | 17500.33
06.012.0383-A | 15836.75
06.012.0385-0 | 17761.03
06.012.0385-A | 16055.53
06.012.0387-0 | 18197.73
06.012.0387-A | 16449.53
06.012.0389-0 | 18525.52
06.012.0389-A | 16745.18
06.012.0391-0 | 19041.2
06.012.0391-A | 17207.58
06.012.0393-0 | 19478.19
06.012.0393-A | 17602.16
06.012.0395-0 | 19949.63
06.012.0395-A | 18025.94
06.012.0400-0 | 20356.52
06.012.0400-A | 18390.1
06.012.9999-0 | 5660
06.012.9999-A | 5047
06.013.9999-0 | 4649
06.013.9999-A | 4458
06.014.0012-0 | 2379.43
06.014.0012-A | 2243.28
06.014.0013-0 | 2504.68
06.014.0013-A | 2356.96
06.014.0014-0 | 2734.26
06.014.0014-A | 2577.53
06.014.0015-0 | 3065.88
06.014.0015-A | 2886.2
06.014.0016-0 | 3438.97
06.014.0016-A | 3232.97
06.014.0049-0 | 432.08
06.014.0049-A | 402.72
06.014.0052-0 | 519.87
06.014.0052-A | 483.67
06.014.0054-0 | 760.83
06.014.0054-A | 708.97
06.014.0057-0 | 999.34
06.014.0057-A | 929.97
06.014.0059-0 | 1573.28
06.014.0059-A | 1461.32
06.014.0060-0 | 497.28
06.014.0060-A | 463.79
06.014.0062-0 | 608.58
06.014.0062-A | 566.09
06.014.0064-0 | 855.96
06.014.0064-A | 798.01
06.014.0066-0 | 1094.47
06.014.0066-A | 1019.02
06.014.0068-0 | 1750.18
06.014.0068-A | 1628.18
06.014.0100-1 | 1743.67
06.014.0100-B | 1649.76
06.014.0101-0 | 1168.01
06.014.0101-A | 1106.14
06.014.0102-0 | 1433.01
06.014.0102-A | 1366.46
06.014.0105-0 | 1234.16
06.014.0105-A | 1163.47
06.014.0110-0 | 296.41
06.014.0110-A | 275.75
06.014.0112-0 | 576.26
06.014.0112-A | 540.16
06.014.0114-0 | 686.67
06.014.0114-A | 644.17
06.014.0116-0 | 294.32
06.014.0116-A | 277.31
06.014.0118-0 | 404.72
06.014.0118-A | 381.33
06.014.0120-0 | 514.89
06.014.0120-A | 485.14
06.014.0122-0 | 179.49
06.014.0122-A | 165.52
06.014.0124-0 | 254.07
06.014.0124-A | 235.35
06.014.0126-0 | 324.75
06.014.0126-A | 301.7
06.014.0128-0 | 126.19
06.014.0128-A | 119.17
06.014.0130-0 | 212.26
06.014.0130-A | 199.25
06.014.0132-0 | 283.17
06.014.0132-A | 265.8
06.014.9999-0 | 5783
06.014.9999-A | 5353
06.015.0010-0 | 1623.64
06.015.0010-A | 1528.88
06.015.0011-0 | 1697.56
06.015.0011-A | 1599.39
06.015.0012-0 | 1929.67
06.015.0012-A | 1818.95
06.015.0013-0 | 2128.65
06.015.0013-A | 2005.57
06.015.0014-0 | 2417.43
06.015.0014-A | 2271.19
06.015.0015-0 | 2652.31
06.015.0015-A | 2490.88
06.015.0016-0 | 3451.29
06.015.0016-A | 3239.97
06.015.0030-0 | 603.76
06.015.0030-A | 579.12
06.015.0031-0 | 2192.13
06.015.0031-A | 2096.89
06.015.0060-0 | 377.59
06.015.0060-A | 339.19
06.015.0061-0 | 268.45
06.015.0061-A | 244.08
06.015.0070-0 | 286.07
06.015.0070-A | 257.27
06.015.9999-0 | 3942
06.015.9999-A | 3663
06.016.0001-0 | 386.23
06.016.0001-A | 376.84
06.016.0002-0 | 351.23
06.016.0002-A | 341.84
06.016.0003-0 | 386.23
06.016.0003-A | 376.84
06.016.0004-0 | 336.98
06.016.0004-A | 329.47
06.016.0006-0 | 306.86
06.016.0006-A | 297.47
06.016.0007-0 | 438.42
06.016.0007-A | 429.03
06.016.0008-0 | 110.73
06.016.0008-A | 106.04
06.016.0009-0 | 185.86
06.016.0009-A | 181.16
06.016.0010-0 | 330.96
06.016.0010-A | 318.75
06.016.0011-0 | 330.96
06.016.0011-A | 318.75
06.016.0012-0 | 424.96
06.016.0012-A | 412.75
06.016.0015-0 | 371.98
06.016.0015-A | 364.47
06.016.0016-0 | 2642.93
06.016.0016-A | 2612.89
06.016.0030-0 | 220.73
06.016.0030-A | 213.68
06.016.0031-0 | 442.22
06.016.0031-A | 434.22
06.016.0032-0 | 569.96
06.016.0032-A | 555.88
06.016.0040-0 | 296.98
06.016.0040-A | 289.47
06.016.0041-0 | 450.98
06.016.0041-A | 441.6
06.016.0050-0 | 158.35
06.016.0050-A | 158.03
06.016.0051-0 | 172.35
06.016.0051-A | 172.03
06.016.0052-0 | 132.35
06.016.0052-A | 132.03
06.016.0053-0 | 136.92
06.016.0053-A | 136.6
06.016.0060-0 | 189.73
06.016.0060-A | 182.68
06.016.0061-0 | 378.85
06.016.0061-A | 371.8
06.016.0080-0 | 73.26
06.016.0080-A | 66.71
06.016.0082-0 | 217.14
06.016.0082-A | 192.28
06.016.0100-0 | 315.23
06.016.0100-A | 305.84
06.016.0105-0 | 333.48
06.016.0105-A | 326.44
06.016.9999-0 | 6224
06.016.9999-A | 6043
06.017.0001-0 | 198.56
06.017.0001-A | 191.2
06.017.0002-0 | 301.35
06.017.0002-A | 292.07
06.017.0003-0 | 371.62
06.017.0003-A | 361.02
06.017.0004-0 | 716.11
06.017.0004-A | 703.55
06.017.0005-0 | 752.31
06.017.0005-A | 738.54
06.017.0006-0 | 868.86
06.017.0006-A | 853.21
06.017.0007-0 | 886.68
06.017.0007-A | 870.38
06.017.0008-0 | 899.3
06.017.0008-A | 882.4
06.017.0009-0 | 1004.86
06.017.0009-A | 986.66
06.017.0010-0 | 1095.6
06.017.0010-A | 1074.9
06.017.0011-0 | 1167.6
06.017.0011-A | 1146.9
06.017.0012-0 | 1279.33
06.017.0012-A | 1253.59
06.017.0013-0 | 1412.87
06.017.0013-A | 1384.65
06.017.0014-0 | 1549.07
06.017.0014-A | 1518.28
06.017.0015-0 | 1699.07
06.017.0015-A | 1663.61
06.017.0016-0 | 1818.81
06.017.0016-A | 1782.97
06.017.0017-0 | 1952.34
06.017.0017-A | 1914.03
06.017.0018-0 | 2088.54
06.017.0018-A | 2047.65
06.017.0019-0 | 2078.08
06.017.0019-A | 2034.72
06.017.0020-0 | 2358.13
06.017.0020-A | 2312.22
06.017.0021-0 | 2491.81
06.017.0021-A | 2443.41
06.017.0022-0 | 2629.84
06.017.0022-A | 2578.62
06.017.0023-0 | 2761.55
06.017.0023-A | 2708.1
06.017.0024-0 | 2897.34
06.017.0024-A | 2841.37
06.017.0025-0 | 3031.29
06.017.0025-A | 2972.79
06.017.0026-0 | 3167.49
06.017.0026-A | 3106.41
06.017.0027-0 | 3301.02
06.017.0027-A | 3237.48
06.017.0040-0 | 63.57
06.017.0040-A | 61.23
06.017.0041-0 | 293.09
06.017.0041-A | 288.78
06.017.0050-0 | 463.37
06.017.0050-A | 455.19
06.017.0055-0 | 799.28
06.017.0055-A | 788.76
06.017.0060-0 | 227.79
06.017.0060-A | 219.42
06.017.0065-0 | 401.04
06.017.0065-A | 385.73
06.017.0070-0 | 628.04
06.017.0070-A | 606.83
06.017.0075-0 | 1125.21
06.017.0075-A | 1097.21
06.017.0080-0 | 307.71
06.017.0080-A | 299.34
06.017.0085-0 | 480.96
06.017.0085-A | 465.65
06.017.0090-0 | 727.94
06.017.0090-A | 706.73
06.017.0095-0 | 1225.11
06.017.0095-A | 1197.11
06.017.9999-0 | 5573
06.017.9999-A | 5444
06.018.0001-0 | 171.22
06.018.0001-A | 162.97
06.018.0002-0 | 161.06
06.018.0002-A | 156.29
06.018.0003-0 | 91.96
06.018.0003-A | 89.55
06.018.0005-0 | 1465.33
06.018.0005-A | 1330.57
06.018.0006-0 | 797.52
06.018.0006-A | 722.82
06.018.0007-0 | 1042.72
06.018.0007-A | 945.79
06.018.0008-0 | 1975.63
06.018.0008-A | 1796.88
06.018.0009-0 | 2530.11
06.018.0009-A | 2303.36
06.018.9999-0 | 6568
06.018.9999-A | 5906
06.020.0510-0 | 17.79
06.020.0510-A | 15.47
06.020.0511-0 | 27.31
06.020.0511-A | 23.78
06.020.0512-0 | 32.83
06.020.0512-A | 28.61
06.020.0515-0 | 26.65
06.020.0515-A | 24.88
06.020.0516-0 | 29.7
06.020.0516-A | 27.7
06.020.0517-0 | 31.7
06.020.0517-A | 29.54
06.020.0518-0 | 34.76
06.020.0518-A | 32.38
06.020.0519-0 | 36.41
06.020.0519-A | 33.92
06.020.0520-0 | 40.61
06.020.0520-A | 37.78
06.020.0521-0 | 42.69
06.020.0521-A | 39.69
06.020.0522-0 | 45.82
06.020.0522-A | 42.59
06.020.0525-0 | 28.25
06.020.0525-A | 26.35
06.020.0526-0 | 31.8
06.020.0526-A | 29.64
06.020.0527-0 | 34.3
06.020.0527-A | 31.93
06.020.0528-0 | 37.9
06.020.0528-A | 35.27
06.020.0529-0 | 40.5
06.020.0529-A | 37.66
06.020.0530-0 | 44.81
06.020.0530-A | 41.64
06.020.0531-0 | 47.22
06.020.0531-A | 43.85
06.020.0534-0 | 51.36
06.020.0534-A | 47.68
06.020.0536-0 | 56.27
06.020.0536-A | 52.18
06.020.0538-0 | 116.22
06.020.0538-A | 105.13
06.020.0540-0 | 121.42
06.020.0540-A | 109.91
06.020.0545-0 | 66.04
06.020.0545-A | 60.26
06.020.0546-0 | 68.41
06.020.0546-A | 62.4
06.020.0547-0 | 74.34
06.020.0547-A | 67.83
06.020.0548-0 | 77.57
06.020.0548-A | 70.8
06.020.0549-0 | 97.86
06.020.0549-A | 88.9
06.020.0551-0 | 121.71
06.020.0551-A | 110.21
06.020.0553-0 | 129.24
06.020.0553-A | 117.13
06.020.0555-0 | 135.76
06.020.0555-A | 123.12
06.020.0557-0 | 149.84
06.020.0557-A | 135.91
06.020.0559-0 | 164.05
06.020.0559-A | 148.82
06.020.0560-0 | 190.81
06.020.0560-A | 173.21
06.020.0565-0 | 78.97
06.020.0565-A | 72.04
06.020.0566-0 | 85.83
06.020.0566-A | 78.33
06.020.0567-0 | 94.32
06.020.0567-A | 86.11
06.020.0568-0 | 103.19
06.020.0568-A | 94.23
06.020.0569-0 | 123.08
06.020.0569-A | 111.97
06.020.0570-0 | 151.59
06.020.0570-A | 137.54
06.020.0572-0 | 164.45
06.020.0572-A | 149.34
06.020.0574-0 | 195.29
06.020.0574-A | 177.34
06.020.0576-0 | 206.77
06.020.0576-A | 187.87
06.020.0578-0 | 239.56
06.020.0578-A | 217.41
06.020.0580-0 | 262.52
06.020.0580-A | 238.47
06.020.0582-0 | 301.94
06.020.0582-A | 273.73
06.020.0584-0 | 324.9
06.020.0584-A | 294.79
06.020.0586-0 | 429.47
06.020.0586-A | 389.69
06.020.0588-0 | 532.03
06.020.0588-A | 482.78
06.020.0592-0 | 113.2
06.020.0592-A | 104.87
06.020.0594-0 | 192.23
06.020.0594-A | 174.51
06.020.0596-0 | 208.05
06.020.0596-A | 189.09
06.020.0598-0 | 237.32
06.020.0598-A | 215.71
06.020.0600-0 | 252.62
06.020.0600-A | 229.76
06.020.0602-0 | 288.78
06.020.0602-A | 262.33
06.020.0604-0 | 322.45
06.020.0604-A | 293.23
06.020.0606-0 | 399.04
06.020.0606-A | 362.5
06.020.0608-0 | 465.8
06.020.0608-A | 423.2
06.020.0610-0 | 471.92
06.020.0610-A | 428.82
06.020.0612-0 | 518.21
06.020.0612-A | 471
06.020.0614-0 | 637.2
06.020.0614-A | 579.3
06.020.0616-0 | 558.32
06.020.0616-A | 508.11
06.020.0618-0 | 614.72
06.020.0618-A | 559.57
06.020.0620-0 | 757.61
06.020.0620-A | 689.8
06.020.0625-0 | 15.81
06.020.0625-A | 14.78
06.020.0626-0 | 17.31
06.020.0626-A | 16.16
06.020.0627-0 | 18.36
06.020.0627-A | 17.12
06.020.0628-0 | 19.02
06.020.0628-A | 17.75
06.020.0629-0 | 21.18
06.020.0629-A | 19.73
06.020.0630-0 | 23.1
06.020.0630-A | 21.51
06.020.0631-0 | 23.7
06.020.0631-A | 22.03
06.020.0632-0 | 25.84
06.020.0632-A | 24.04
06.020.0636-0 | 16.61
06.020.0636-A | 15.51
06.020.0637-0 | 18.36
06.020.0637-A | 17.12
06.020.0638-0 | 19.66
06.020.0638-A | 18.31
06.020.0639-0 | 20.32
06.020.0639-A | 18.94
06.020.0640-0 | 23.02
06.020.0640-A | 21.43
06.020.0641-0 | 25.19
06.020.0641-A | 23.43
06.020.0642-0 | 26.69
06.020.0642-A | 24.81
06.020.0643-0 | 28.5
06.020.0643-A | 26.48
06.020.0645-0 | 31.1
06.020.0645-A | 28.87
06.020.0647-0 | 67.84
06.020.0647-A | 61.3
06.020.0649-0 | 70.44
06.020.0649-A | 63.7
06.020.0655-0 | 35.99
06.020.0655-A | 32.77
06.020.0656-0 | 39.62
06.020.0656-A | 36.11
06.020.0657-0 | 42.49
06.020.0657-A | 38.74
06.020.0658-0 | 44.5
06.020.0658-A | 40.59
06.020.0659-0 | 61.88
06.020.0659-A | 55.94
06.020.0661-0 | 70.64
06.020.0661-A | 63.89
06.020.0663-0 | 74.14
06.020.0663-A | 67.1
06.020.0665-0 | 77.63
06.020.0665-A | 70.32
06.020.0667-0 | 85.61
06.020.0667-A | 77.56
06.020.0669-0 | 93.6
06.020.0669-A | 84.81
06.020.0670-0 | 108.44
06.020.0670-A | 98.31
06.020.0675-0 | 44.82
06.020.0675-A | 40.86
06.020.0676-0 | 48.38
06.020.0676-A | 44.12
06.020.0677-0 | 52.38
06.020.0677-A | 47.79
06.020.0678-0 | 59.75
06.020.0678-A | 54.48
06.020.0679-0 | 74.35
06.020.0679-A | 67.34
06.020.0681-0 | 85.58
06.020.0681-A | 77.56
06.020.0683-0 | 91.55
06.020.0683-A | 83.03
06.020.0685-0 | 109.76
06.020.0685-A | 99.55
06.020.0687-0 | 114.35
06.020.0687-A | 103.77
06.020.0689-0 | 133.52
06.020.0689-A | 121.02
06.020.0690-0 | 144.54
06.020.0690-A | 131.13
06.020.0691-0 | 168.76
06.020.0691-A | 152.78
06.020.0692-0 | 180.24
06.020.0692-A | 163.32
06.020.0694-0 | 237.98
06.020.0694-A | 215.63
06.020.0696-0 | 294.54
06.020.0696-A | 266.9
06.020.0700-0 | 60.55
06.020.0700-A | 56.18
06.020.0702-0 | 107.85
06.020.0702-A | 97.8
06.020.0704-0 | 115.81
06.020.0704-A | 105.1
06.020.0706-0 | 132.06
06.020.0706-A | 119.9
06.020.0708-0 | 138.18
06.020.0708-A | 125.52
06.020.0710-0 | 160.8
06.020.0710-A | 145.9
06.020.0711-0 | 175.49
06.020.0711-A | 159.38
06.020.0714-0 | 219.15
06.020.0714-A | 198.81
06.020.0715-0 | 255.1
06.020.0715-A | 231.44
06.020.0716-0 | 258.16
06.020.0716-A | 234.25
06.020.0717-0 | 281.59
06.020.0717-A | 255.58
06.020.0718-0 | 345.96
06.020.0718-A | 314.1
06.020.0720-0 | 301.36
06.020.0720-A | 273.89
06.020.0721-0 | 329.39
06.020.0721-A | 299.44
06.020.0722-0 | 405.71
06.020.0722-A | 368.93
06.020.0725-0 | 9.04
06.020.0725-A | 7.89
06.020.0726-0 | 16.81
06.020.0726-A | 14.68
06.020.0727-0 | 20.58
06.020.0727-A | 18
06.020.0735-0 | 119.72
06.020.0735-A | 107.77
06.020.0736-0 | 146.6
06.020.0736-A | 132.44
06.020.0737-0 | 171.63
06.020.0737-A | 155.46
06.020.0738-0 | 200.74
06.020.0738-A | 182.02
06.020.0739-0 | 226.47
06.020.0739-A | 205.67
06.020.0740-0 | 256.47
06.020.0740-A | 232.99
06.020.0741-0 | 282.32
06.020.0741-A | 256.77
06.020.0742-0 | 309.58
06.020.0742-A | 281.72
06.020.0745-0 | 138.76
06.020.0745-A | 125.29
06.020.0746-0 | 172.1
06.020.0746-A | 155.9
06.020.0747-0 | 203.4
06.020.0747-A | 184.69
06.020.0748-0 | 238.78
06.020.0748-A | 217.01
06.020.0749-0 | 271.09
06.020.0749-A | 246.72
06.020.0750-0 | 307.36
06.020.0750-A | 279.82
06.020.0751-0 | 339.67
06.020.0751-A | 309.54
06.020.0752-0 | 373.29
06.020.0752-A | 340.34
06.020.0754-0 | 444.98
06.020.0754-A | 406.74
06.020.0756-0 | 536.58
06.020.0756-A | 489.76
06.020.0758-0 | 617
06.020.0758-A | 563.09
06.020.0760-0 | 330.1
06.020.0760-A | 299.76
06.020.0761-0 | 373.51
06.020.0761-A | 339.7
06.020.0762-0 | 422.25
06.020.0762-A | 384.2
06.020.0763-0 | 465.65
06.020.0763-A | 424.15
06.020.0764-0 | 514.62
06.020.0764-A | 468.84
06.020.0766-0 | 630.74
06.020.0766-A | 575.33
06.020.0768-0 | 717.38
06.020.0768-A | 655.13
06.020.0770-0 | 814.63
06.020.0770-A | 744.29
06.020.0772-0 | 905.27
06.020.0772-A | 827.5
06.020.0774-0 | 1012.22
06.020.0774-A | 925.19
06.020.0775-0 | 1189.71
06.020.0775-A | 1088.34
06.020.0780-0 | 503.29
06.020.0780-A | 458.6
06.020.0781-0 | 583.95
06.020.0781-A | 532.32
06.020.0782-0 | 662.35
06.020.0782-A | 603.96
06.020.0783-0 | 739.89
06.020.0783-A | 674.98
06.020.0784-0 | 815
06.020.0784-A | 743.77
06.020.0786-0 | 990.76
06.020.0786-A | 904.88
06.020.0788-0 | 1136.46
06.020.0788-A | 1038.67
06.020.0790-0 | 1308.6
06.020.0790-A | 1196.07
06.020.0792-0 | 1451.98
06.020.0792-A | 1327.73
06.020.0794-0 | 1633.46
06.020.0794-A | 1493.23
06.020.0795-0 | 1924.87
06.020.0795-A | 1760.82
06.020.0796-0 | 2094.78
06.020.0796-A | 1915.95
06.020.0797-0 | 2383.9
06.020.0797-A | 2181.43
06.020.0798-0 | 3145.69
06.020.0798-A | 2879.57
06.020.0799-0 | 3905.09
06.020.0799-A | 3575.55
06.020.0800-0 | 1155.39
06.020.0800-A | 1051.28
06.020.0801-0 | 1402.8
06.020.0801-A | 1277.27
06.020.0802-0 | 1597.09
06.020.0802-A | 1455.68
06.020.0803-0 | 1828.92
06.020.0803-A | 1667.25
06.020.0804-0 | 2020.14
06.020.0804-A | 1842.84
06.020.0805-0 | 2255.83
06.020.0805-A | 2057.89
06.020.0806-0 | 2644.42
06.020.0806-A | 2414.72
06.020.0807-0 | 3297.34
06.020.0807-A | 3011.22
06.020.0808-0 | 3847.45
06.020.0808-A | 3513.56
06.020.0809-0 | 3946.13
06.020.0809-A | 3604.18
06.020.0810-0 | 4377.72
06.020.0810-A | 3998.58
06.020.0811-0 | 5466.78
06.020.0811-A | 4993.74
06.020.0812-0 | 4991.76
06.020.0812-A | 4564.27
06.020.0813-0 | 5538.92
06.020.0813-A | 5064.79
06.020.0814-0 | 6919.52
06.020.0814-A | 6327.66
06.020.0815-0 | 62.9
06.020.0815-A | 57.18
06.020.0816-0 | 83.85
06.020.0816-A | 76.22
06.020.0817-0 | 104.83
06.020.0817-A | 95.29
06.020.0818-0 | 125.76
06.020.0818-A | 114.32
06.020.0819-0 | 167.81
06.020.0819-A | 152.54
06.020.0820-0 | 188.81
06.020.0820-A | 171.63
06.020.0821-0 | 209.45
06.020.0821-A | 190.41
06.020.0822-0 | 251.15
06.020.0822-A | 228.29
06.020.0823-0 | 293.62
06.020.0823-A | 266.9
06.020.0824-0 | 72.67
06.020.0824-A | 66.16
06.020.0825-0 | 96.87
06.020.0825-A | 88.18
06.020.0826-0 | 121.11
06.020.0826-A | 110.25
06.020.0827-0 | 145.29
06.020.0827-A | 132.27
06.020.0828-0 | 169.67
06.020.0828-A | 154.46
06.020.0829-0 | 193.85
06.020.0829-A | 176.47
06.020.0830-0 | 218.09
06.020.0830-A | 198.54
06.020.0831-0 | 242.01
06.020.0831-A | 220.32
06.020.0832-0 | 290.76
06.020.0832-A | 264.69
06.020.0833-0 | 339.18
06.020.0833-A | 308.77
06.020.0835-0 | 387.63
06.020.0835-A | 352.88
06.020.0840-0 | 178.38
06.020.0840-A | 162.75
06.020.0841-0 | 208.25
06.020.0841-A | 190.01
06.020.0842-0 | 237.97
06.020.0842-A | 217.12
06.020.0843-0 | 267.74
06.020.0843-A | 244.29
06.020.0844-0 | 297.47
06.020.0844-A | 271.41
06.020.0846-0 | 356.94
06.020.0846-A | 325.67
06.020.0848-0 | 416.1
06.020.0848-A | 379.66
06.020.0850-0 | 475.87
06.020.0850-A | 434.18
06.020.0852-0 | 535.29
06.020.0852-A | 488.39
06.020.0853-0 | 595.51
06.020.0853-A | 543.39
06.020.0854-0 | 713.84
06.020.0854-A | 651.3
06.020.0856-0 | 268.89
06.020.0856-A | 245.57
06.020.0857-0 | 314
06.020.0857-A | 286.78
06.020.0858-0 | 358.79
06.020.0858-A | 327.68
06.020.0859-0 | 403.62
06.020.0859-A | 368.62
06.020.0860-0 | 448.45
06.020.0860-A | 409.57
06.020.0862-0 | 538.1
06.020.0862-A | 491.44
06.020.0864-0 | 627.72
06.020.0864-A | 573.29
06.020.0866-0 | 717.37
06.020.0866-A | 655.16
06.020.0868-0 | 807
06.020.0868-A | 737.02
06.020.0870-0 | 896.9
06.020.0870-A | 819.12
06.020.0871-0 | 1076.17
06.020.0871-A | 982.86
06.020.0872-0 | 1165.83
06.020.0872-A | 1064.73
06.020.0873-0 | 1345.1
06.020.0873-A | 1228.46
06.020.0875-0 | 1793.55
06.020.0875-A | 1638.02
06.020.0876-0 | 2242.01
06.020.0876-A | 2047.59
06.020.0880-0 | 571.02
06.020.0880-A | 522.06
06.020.0882-0 | 685.17
06.020.0882-A | 626.41
06.020.0884-0 | 799.29
06.020.0884-A | 730.75
06.020.0886-0 | 913.43
06.020.0886-A | 835.1
06.020.0888-0 | 1027.56
06.020.0888-A | 939.45
06.020.0890-0 | 1142.06
06.020.0890-A | 1044.13
06.020.0891-0 | 1370.34
06.020.0891-A | 1252.83
06.020.0893-0 | 1712.76
06.020.0893-A | 1565.9
06.020.0894-0 | 1998.43
06.020.0894-A | 1827.07
06.020.0895-0 | 2055.51
06.020.0895-A | 1879.25
06.020.0896-0 | 2283.77
06.020.0896-A | 2087.94
06.020.0897-0 | 2854.8
06.020.0897-A | 2610
06.020.0900-0 | 2583.89
06.020.0900-A | 2364.18
06.020.0901-0 | 2870.84
06.020.0901-A | 2626.74
06.020.0902-0 | 3588.71
06.020.0902-A | 3283.57
06.020.0905-0 | 158.62
06.020.0905-A | 147.42
06.020.0906-0 | 166.98
06.020.0906-A | 155.24
06.020.0908-0 | 132.77
06.020.0908-A | 122.72
06.020.0910-0 | 119.8
06.020.0910-A | 110.35
06.020.0915-0 | 124
06.020.0915-A | 111.99
06.020.0916-0 | 153.65
06.020.0916-A | 139.24
06.020.0917-0 | 190.98
06.020.0917-A | 173.1
06.020.0918-0 | 263.25
06.020.0918-A | 239.51
06.020.0919-0 | 305.19
06.020.0919-A | 277.75
06.020.0920-0 | 354.38
06.020.0920-A | 322.26
06.020.0921-0 | 508.92
06.020.0921-A | 464.21
06.020.0922-0 | 559.93
06.020.0922-A | 510.98
06.020.0924-0 | 664.81
06.020.0924-A | 607.07
06.020.0926-0 | 1250.68
06.020.0926-A | 1143.15
06.020.0928-0 | 1495.43
06.020.0928-A | 1371.79
06.020.0930-0 | 1671.87
06.020.0930-A | 1533.15
06.020.0932-0 | 2402.19
06.020.0932-A | 2203.03
06.020.0933-0 | 2864.58
06.020.0933-A | 2626.27
06.020.0934-0 | 3105.84
06.020.0934-A | 2846.65
06.020.0935-0 | 4560.91
06.020.0935-A | 4181.31
06.020.0937-0 | 6051.92
06.020.0937-A | 5546.96
06.020.0938-0 | 7560.24
06.020.0938-A | 6927.82
06.020.9999-0 | 4981
06.020.9999-A | 4547
06.021.0010-0 | 178.63
06.021.0010-A | 161.02
06.021.0011-0 | 229.83
06.021.0011-A | 207.21
06.021.0012-0 | 265.13
06.021.0012-A | 238.77
06.021.0013-0 | 322.45
06.021.0013-A | 290.36
06.021.0014-0 | 430.54
06.021.0014-A | 388.31
06.021.0015-0 | 503.66
06.021.0015-A | 454.19
06.021.0016-0 | 617.38
06.021.0016-A | 557.75
06.021.0017-0 | 598.09
06.021.0017-A | 540.76
06.021.0018-0 | 798.42
06.021.0018-A | 723.22
06.021.0019-0 | 933
06.021.0019-A | 844.61
06.021.0020-0 | 1215.48
06.021.0020-A | 1102.33
06.021.0021-0 | 1369.27
06.021.0021-A | 1242.02
06.021.0025-0 | 396.18
06.021.0025-A | 354.9
06.021.0026-0 | 510.31
06.021.0026-A | 457.28
06.021.0027-0 | 690.63
06.021.0027-A | 620.17
06.021.0028-0 | 838.21
06.021.0028-A | 752.59
06.021.0029-0 | 1181.53
06.021.0029-A | 1063.92
06.021.0030-0 | 1376.42
06.021.0030-A | 1239.08
06.021.0031-0 | 1814.75
06.021.0031-A | 1638.76
06.021.0032-0 | 1989.04
06.021.0032-A | 1796.56
06.021.0033-0 | 2335.9
06.021.0033-A | 2110
06.021.0034-0 | 3056.87
06.021.0034-A | 2766.56
06.021.0035-0 | 4120.66
06.021.0035-A | 3737.77
06.021.0036-0 | 4661.93
06.021.0036-A | 4229.68
06.021.0040-0 | 4153.34
06.021.0040-A | 3768.75
06.021.0041-0 | 10009.76
06.021.0041-A | 9171.48
06.021.9999-0 | 4812
06.021.9999-A | 4339
06.022.0010-0 | 39.35
06.022.0010-A | 37.93
06.022.9999-0 | 5086
06.022.9999-A | 4904
06.030.9999-0 | 19127
06.030.9999-A | 19127
06.031.9999-0 | 4441
06.031.9999-A | 4441
06.032.9999-0 | 9797
06.032.9999-A | 9797
06.033.9999-0 | 16053
06.033.9999-A | 16053
06.034.9999-0 | 4611
06.034.9999-A | 4611
06.040.9999-0 | 8362
06.040.9999-A | 8362
06.042.9999-0 | 18709
06.042.9999-A | 18275
06.043.9999-0 | 15888
06.043.9999-A | 15668
06.061.0105-0 | 27.74
06.061.0105-A | 25.48
06.061.0110-0 | 36.28
06.061.0110-A | 33.45
06.061.0115-0 | 46.84
06.061.0115-A | 43.73
06.061.0120-0 | 149.78
06.061.0120-A | 145.53
06.061.0150-0 | 19.07
06.061.0150-A | 17.94
06.061.0155-0 | 24.89
06.061.0155-A | 23.47
06.061.0160-0 | 47.59
06.061.0160-A | 45.47
06.061.0165-0 | 116.88
06.061.0165-A | 114.05
06.061.0170-0 | 33.56
06.061.0170-A | 31.02
06.061.0171-0 | 51.88
06.061.0171-A | 48.63
06.061.0172-0 | 56.8
06.061.0172-A | 53.26
06.061.0173-0 | 58.21
06.061.0173-A | 54.25
06.061.0174-0 | 63.81
06.061.0174-A | 59.57
06.061.0176-0 | 66.08
06.061.0176-A | 61.42
06.061.0177-0 | 70.36
06.061.0177-A | 65.42
06.061.9999-0 | 4358
06.061.9999-A | 4089
06.062.0001-0 | 20794.1
06.062.0001-A | 18813.31
06.062.0002-0 | 34310.27
06.062.0002-A | 31041.97
06.062.9999-0 | 7763
06.062.9999-A | 6999
06.063.0012-0 | 174
06.063.0012-A | 174
06.063.0013-0 | 230
06.063.0013-A | 230
06.063.0014-0 | 320
06.063.0014-A | 320
06.063.0015-0 | 425
06.063.0015-A | 425
06.063.0016-0 | 467
06.063.0016-A | 467
06.063.0017-0 | 590
06.063.0017-A | 590
06.063.0018-0 | 710
06.063.0018-A | 710
06.063.0019-0 | 1050
06.063.0019-A | 1050
06.063.0021-0 | 1620
06.063.0021-A | 1620
06.063.0023-0 | 3350
06.063.0023-A | 3350
06.063.9999-0 | 3330
06.063.9999-A | 3330
06.064.9999-0 | 7104
06.064.9999-A | 6443
06.065.9999-0 | 6654
06.065.9999-A | 6585
06.066.9999-0 | 5325
06.066.9999-A | 4995
06.068.9999-0 | 3192
06.068.9999-A | 2907
06.069.0005-0 | 10.02
06.069.0005-A | 9.14
06.069.0006-0 | 15.33
06.069.0006-A | 14.2
06.069.0008-0 | 10.99
06.069.0008-A | 10.11
06.069.0009-0 | 17.27
06.069.0009-A | 16.14
06.069.0010-0 | 11.65
06.069.0010-A | 10.77
06.069.0015-0 | 18.61
06.069.0015-A | 17.47
06.069.0020-0 | 13.64
06.069.0020-A | 12.76
06.069.0025-0 | 22.59
06.069.0025-A | 21.45
06.069.0030-0 | 16.58
06.069.0030-A | 15.7
06.069.0035-0 | 28.47
06.069.0035-A | 27.33
06.069.0040-0 | 18.16
06.069.0040-A | 17.28
06.069.0045-0 | 31.63
06.069.0045-A | 30.49
06.069.0050-0 | 23.4
06.069.0050-A | 22.52
06.069.0055-0 | 42.11
06.069.0055-A | 40.97
06.069.0100-0 | 11.82
06.069.0100-A | 10.94
06.069.0101-0 | 18.93
06.069.0101-A | 17.8
06.069.0105-0 | 12.94
06.069.0105-A | 12.06
06.069.0106-0 | 21.17
06.069.0106-A | 20.04
06.069.0110-0 | 14.55
06.069.0110-A | 13.67
06.069.0115-0 | 24.41
06.069.0115-A | 23.27
06.069.0120-0 | 17.14
06.069.0120-A | 16.26
06.069.0125-0 | 29.59
06.069.0125-A | 28.45
06.069.0130-0 | 23.13
06.069.0130-A | 22.25
06.069.0135-0 | 41.57
06.069.0135-A | 40.43
06.069.0140-0 | 29.46
06.069.0140-A | 28.58
06.069.0145-0 | 54.23
06.069.0145-A | 53.09
06.069.0150-0 | 39.3
06.069.0150-A | 38.42
06.069.0155-0 | 73.91
06.069.0155-A | 72.77
06.069.0160-0 | 70.15
06.069.0160-A | 69.27
06.069.0165-0 | 135.61
06.069.0165-A | 134.47
06.069.9999-0 | 3798
06.069.9999-A | 3567
06.070.9999-0 | 5033
06.070.9999-A | 4571
06.072.0001-0 | 425.4
06.072.0001-A | 401.81
06.072.0003-0 | 515.28
06.072.0003-A | 490.86
06.072.9999-0 | 5632
06.072.9999-A | 5490
06.075.0010-0 | 532.96
06.075.0010-A | 509.23
06.075.0012-0 | 616.08
06.075.0012-A | 591.66
06.075.9999-0 | 4826
06.075.9999-A | 4729
06.076.0005-0 | 468.4
06.076.0005-A | 444.81
06.076.0010-0 | 589.99
06.076.0010-A | 565.57
06.076.0015-0 | 476.67
06.076.0015-A | 456.34
06.076.0020-0 | 193.79
06.076.0020-A | 185.8
06.076.0025-0 | 168.25
06.076.0025-A | 162.1
06.076.9999-0 | 5494
06.076.9999-A | 5327
06.077.0005-0 | 569.2
06.077.0005-A | 545.61
06.077.0010-0 | 690.79
06.077.0010-A | 666.37
06.077.0015-0 | 577.47
06.077.0015-A | 557.14
06.077.0020-0 | 224.03
06.077.0020-A | 216.04
06.077.0025-0 | 191.44
06.077.0025-A | 185.29
06.077.9999-0 | 4882
06.077.9999-A | 4754
06.081.0010-0 | 80.49
06.081.0010-A | 75.42
06.081.9999-0 | 4953
06.081.9999-A | 4612
06.082.0010-0 | 20.29
06.082.0010-A | 18.23
06.082.0015-0 | 27.23
06.082.0015-A | 24.66
06.082.0020-0 | 31.21
06.082.0020-A | 28.14
06.082.0050-0 | 12.19
06.082.0050-A | 11.21
06.082.0053-0 | 14.83
06.082.0053-A | 13.85
06.082.0055-0 | 15.02
06.082.0055-A | 14.04
06.082.0070-0 | 13.19
06.082.0070-A | 12.41
06.082.0075-0 | 13.26
06.082.0075-A | 12.47
06.082.9999-0 | 6024
06.082.9999-A | 5509
06.084.0005-0 | 97.69
06.084.0005-A | 92.8
06.084.9999-0 | 5293
06.084.9999-A | 5016
06.085.0010-0 | 9.28
06.085.0010-A | 8.3
06.085.0015-0 | 67.92
06.085.0015-A | 62.05
06.085.0020-0 | 116.16
06.085.0020-A | 111.27
06.085.0025-0 | 126.4
06.085.0025-A | 120.53
06.085.0030-0 | 111.36
06.085.0030-A | 106.47
06.085.0035-0 | 377.32
06.085.0035-A | 372.43
06.085.0040-0 | 118.1
06.085.0040-A | 114.18
06.085.0045-0 | 147.49
06.085.0045-A | 139.66
06.085.0050-1 | 216.32
06.085.0050-B | 211.08
06.085.0055-0 | 139.43
06.085.0055-A | 131.6
06.085.0058-0 | 301.54
06.085.0058-A | 268.45
06.085.0060-0 | 118.42
06.085.0060-A | 112.55
06.085.0065-0 | 117.43
06.085.0065-A | 112.54
06.085.0070-0 | 138.45
06.085.0070-A | 130.62
06.085.0072-0 | 139.46
06.085.0072-A | 131.63
06.085.0074-0 | 136.96
06.085.0074-A | 129.13
06.085.9999-0 | 4527
06.085.9999-A | 4266
06.086.0010-0 | 296.62
06.086.0010-A | 281.84
06.086.9999-0 | 3367
06.086.9999-A | 3202
06.087.0010-0 | 745.3
06.087.0010-A | 698.32
06.087.9999-0 | 4953
06.087.9999-A | 4662
06.088.0010-0 | 85.55
06.088.0010-A | 81.64
06.088.9999-0 | 4921
06.088.9999-A | 4705
06.090.0010-0 | 4.85
06.090.0010-A | 4.2
06.090.9999-0 | 7983
06.090.9999-A | 6920
06.095.0010-0 | 14.64
06.095.0010-A | 13.6
06.095.0013-0 | 18.87
06.095.0013-A | 17.77
06.095.0015-0 | 21.83
06.095.0015-A | 20.67
06.095.0018-0 | 28.19
06.095.0018-A | 26.9
06.095.0020-0 | 34.96
06.095.0020-A | 33.53
06.095.0022-0 | 42.93
06.095.0022-A | 41.38
06.095.0025-0 | 20.53
06.095.0025-A | 19.37
06.095.0028-0 | 29.05
06.095.0028-A | 27.76
06.095.0030-0 | 37.41
06.095.0030-A | 35.98
06.095.9999-0 | 1139
06.095.9999-A | 1076
06.100.0010-0 | 7.4
06.100.0010-A | 7.26
06.100.0011-0 | 10.57
06.100.0011-A | 10.43
06.100.0012-0 | 13.4
06.100.0012-A | 13.3
06.100.0020-0 | 11.27
06.100.0020-A | 11.04
06.100.0030-0 | 17.95
06.100.0030-A | 17.25
06.100.0040-0 | 16.52
06.100.0040-A | 15.59
06.100.0050-0 | 16.52
06.100.0050-A | 15.59
06.100.0056-0 | 5.12
06.100.0056-A | 4.89
06.100.0058-0 | 6.65
06.100.0058-A | 6.37
06.100.0060-0 | 8.91
06.100.0060-A | 8.61
06.100.0062-0 | 11.32
06.100.0062-A | 11
06.100.0064-0 | 18.6
06.100.0064-A | 18.25
06.100.0068-0 | 3.83
06.100.0068-A | 3.62
06.100.0079-0 | 24.59
06.100.0079-A | 24.1
06.100.0080-0 | 27.45
06.100.0080-A | 26.71
06.100.0082-0 | 32.55
06.100.0082-A | 31.79
06.100.0085-0 | 34
06.100.0085-A | 33.22
06.100.0087-0 | 39.62
06.100.0087-A | 38.82
06.100.0090-0 | 43.67
06.100.0090-A | 42.85
06.100.0092-0 | 40.68
06.100.0092-A | 39.84
06.100.0095-0 | 53.64
06.100.0095-A | 52.74
06.100.0100-0 | 63.46
06.100.0100-A | 62.5
06.100.0105-0 | 79.37
06.100.0105-A | 78.38
06.100.0110-0 | 110.93
06.100.0110-A | 109.89
06.100.0115-0 | 142.63
06.100.0115-A | 141.53
06.100.0130-0 | 27.11
06.100.0130-A | 25.97
06.100.0132-0 | 31.28
06.100.0132-A | 30.11
06.100.0134-0 | 38
06.100.0134-A | 36.73
06.100.0136-0 | 42.16
06.100.0136-A | 40.85
06.100.0138-0 | 50.44
06.100.0138-A | 49.09
06.100.0140-0 | 57.87
06.100.0140-A | 56.46
06.100.0142-0 | 74.67
06.100.0142-A | 73.2
06.100.0144-0 | 93.87
06.100.0144-A | 92.37
06.100.0148-0 | 31.39
06.100.0148-A | 30.62
06.100.0150-0 | 38.96
06.100.0150-A | 37.79
06.100.0155-0 | 29.32
06.100.0155-A | 28.15
06.100.0160-0 | 32.81
06.100.0160-A | 31.63
06.100.0165-0 | 46
06.100.0165-A | 43.65
06.100.0170-0 | 57.64
06.100.0170-A | 55.3
06.100.0175-0 | 44.13
06.100.0175-A | 42.95
06.100.0180-0 | 64.9
06.100.0180-A | 62.55
06.100.0185-0 | 58.38
06.100.0185-A | 55.25
06.100.0187-0 | 54.13
06.100.0187-A | 52.86
06.100.0190-0 | 54.53
06.100.0190-A | 51.5
06.100.9999-0 | 1239
06.100.9999-A | 1202
06.101.0001-0 | 43.26
06.101.0001-A | 42.97
06.101.9999-0 | 1759
06.101.9999-A | 1747
06.102.0010-0 | 167.21
06.102.0010-A | 154.62
06.102.9999-0 | 1668
06.102.9999-A | 1486
06.103.0010-0 | 389.3
06.103.0010-A | 389.3
06.103.0015-0 | 457.39
06.103.0015-A | 457.39
06.103.0020-0 | 506.54
06.103.0020-A | 506.54
06.103.0025-0 | 563.18
06.103.0025-A | 563.18
06.103.0030-0 | 616.16
06.103.0030-A | 616.16
06.103.0035-0 | 670.72
06.103.0035-A | 670.72
06.103.0040-0 | 733.25
06.103.0040-A | 733.25
06.103.0045-0 | 790.05
06.103.0045-A | 790.05
06.103.0050-0 | 844.62
06.103.0050-A | 844.62
06.103.0055-0 | 899.67
06.103.0055-A | 899.67
06.103.0080-0 | 500.67
06.103.0080-A | 500.67
06.103.0085-0 | 551.89
06.103.0085-A | 551.89
06.103.0090-0 | 610.28
06.103.0090-A | 610.28
06.103.0095-0 | 665.32
06.103.0095-A | 665.32
06.103.0100-0 | 718.13
06.103.0100-A | 718.13
06.103.0105-0 | 780.34
06.103.0105-A | 780.34
06.103.0110-0 | 840.8
06.103.0110-A | 840.8
06.103.0115-0 | 899.67
06.103.0115-A | 899.67
06.103.0120-0 | 954.23
06.103.0120-A | 954.23
06.103.0125-0 | 1016.75
06.103.0125-A | 1016.75
06.103.0150-0 | 47.76
06.103.0150-A | 47.76
06.103.9999-0 | 1388
06.103.9999-A | 1388
06.105.9999-0 | 7913
06.105.9999-A | 7160
06.106.0011-0 | 1229.46
06.106.0011-A | 1116.62
06.106.0012-0 | 1384.57
06.106.0012-A | 1259.88
06.106.0014-0 | 1665.24
06.106.0014-A | 1517.09
06.106.9999-0 | 7608
06.106.9999-A | 6914
06.107.9999-0 | 6099
06.107.9999-A | 5420
06.108.0005-0 | 1392.35
06.108.0005-A | 1274.85
06.108.0006-0 | 1670.8
06.108.0006-A | 1529.8
06.108.0007-0 | 2088.53
06.108.0007-A | 1912.28
06.108.0008-0 | 2784.7
06.108.0008-A | 2549.7
06.108.0009-0 | 3480.88
06.108.0009-A | 3187.13
06.108.9999-0 | 5005
06.108.9999-A | 4527
06.110.0001-0 | 1118.49
06.110.0001-A | 991.16
06.110.9999-0 | 5756
06.110.9999-A | 5109
06.115.0001-0 | 301.89
06.115.0001-A | 268.58
06.115.9999-0 | 4963
06.115.9999-A | 4428
06.200.0030-0 | 154.73
06.200.0030-A | 154.73
06.200.0033-0 | 164.46
06.200.0033-A | 164.46
06.200.0035-0 | 191.7
06.200.0035-A | 191.7
06.200.0051-0 | 209.96
06.200.0051-A | 209.96
06.200.0052-0 | 225.09
06.200.0052-A | 225.09
06.200.0053-0 | 290.61
06.200.0053-A | 290.61
06.200.0054-0 | 373.91
06.200.0054-A | 373.91
06.200.0055-0 | 487.53
06.200.0055-A | 487.53
06.200.0056-0 | 560.56
06.200.0056-A | 560.56
06.200.0057-0 | 693.12
06.200.0057-A | 693.12
06.200.0058-0 | 781.65
06.200.0058-A | 781.65
06.200.0059-0 | 958.36
06.200.0059-A | 958.36
06.200.0060-0 | 1060.77
06.200.0060-A | 1060.77
06.200.0062-0 | 1443.23
06.200.0062-A | 1443.23
06.200.0064-0 | 2011.77
06.200.0064-A | 2011.77
06.200.0065-0 | 2456.31
06.200.0065-A | 2456.31
06.200.0066-0 | 2879.58
06.200.0066-A | 2879.58
06.200.0067-0 | 3303.27
06.200.0067-A | 3303.27
06.200.0068-0 | 4481.28
06.200.0068-A | 4481.28
06.200.0071-0 | 266.45
06.200.0071-A | 266.45
06.200.0072-0 | 335.72
06.200.0072-A | 335.72
06.200.0073-0 | 410.43
06.200.0073-A | 410.43
06.200.0074-0 | 497.27
06.200.0074-A | 497.27
06.200.0075-0 | 590.65
06.200.0075-A | 590.65
06.200.0076-0 | 669.72
06.200.0076-A | 669.72
06.200.0077-0 | 854.85
06.200.0077-A | 854.85
06.200.0078-0 | 906.39
06.200.0078-A | 906.39
06.200.0080-0 | 1227.92
06.200.0080-A | 1227.92
06.200.0081-0 | 1707.22
06.200.0081-A | 1707.22
06.200.0083-0 | 2101.69
06.200.0083-A | 2101.69
06.200.0084-0 | 2450.14
06.200.0084-A | 2450.14
06.200.0085-0 | 2816.82
06.200.0085-A | 2816.82
06.200.0086-0 | 3828.74
06.200.0086-A | 3828.74
06.200.0090-0 | 237.34
06.200.0090-A | 237.34
06.200.0092-0 | 255.11
06.200.0092-A | 255.11
06.200.0093-0 | 296.91
06.200.0093-A | 296.91
06.200.0094-0 | 378.7
06.200.0094-A | 378.7
06.200.0095-0 | 500.21
06.200.0095-A | 500.21
06.200.0096-0 | 572.88
06.200.0096-A | 572.88
06.200.0097-0 | 707.88
06.200.0097-A | 707.88
06.200.0098-0 | 792.11
06.200.0098-A | 792.11
06.200.0099-0 | 980.15
06.200.0099-A | 980.15
06.200.0100-0 | 1089.69
06.200.0100-A | 1089.69
06.200.0102-0 | 1474.71
06.200.0102-A | 1474.71
06.200.0104-0 | 2088.35
06.200.0104-A | 2088.35
06.200.0105-0 | 2546.79
06.200.0105-A | 2546.79
06.200.0106-0 | 2956.24
06.200.0106-A | 2956.24
06.200.0107-0 | 3404.13
06.200.0107-A | 3404.13
06.200.0108-0 | 3924.71
06.200.0108-A | 3924.71
06.200.9999-0 | 6982
06.200.9999-A | 6982
06.201.0051-0 | 976.93
06.201.0051-A | 976.93
06.201.0052-0 | 1084.81
06.201.0052-A | 1084.81
06.201.0053-0 | 1325.58
06.201.0053-A | 1325.58
06.201.0054-0 | 1583.4
06.201.0054-A | 1583.4
06.201.0055-0 | 1862.06
06.201.0055-A | 1862.06
06.201.0056-0 | 2249.71
06.201.0056-A | 2249.71
06.201.0057-0 | 2530.15
06.201.0057-A | 2530.15
06.201.0058-0 | 2884.13
06.201.0058-A | 2884.13
06.201.0059-0 | 3535.62
06.201.0059-A | 3535.62
06.201.0060-0 | 3749.8
06.201.0060-A | 3749.8
06.201.0061-0 | 4608.43
06.201.0061-A | 4608.43
06.201.0062-0 | 10616.33
06.201.0062-A | 10616.33
06.201.0063-0 | 12976.85
06.201.0063-A | 12976.85
06.201.0064-0 | 17252.47
06.201.0064-A | 17252.47
06.201.0065-0 | 20438.69
06.201.0065-A | 20438.69
06.201.0066-0 | 27420.56
06.201.0066-A | 27420.56
06.201.0071-0 | 976.93
06.201.0071-A | 976.93
06.201.0072-0 | 1084.81
06.201.0072-A | 1084.81
06.201.0073-0 | 1325.58
06.201.0073-A | 1325.58
06.201.0074-0 | 1535.22
06.201.0074-A | 1535.22
06.201.0075-0 | 1913.58
06.201.0075-A | 1913.58
06.201.0076-0 | 2244.78
06.201.0076-A | 2244.78
06.201.0077-0 | 2581.26
06.201.0077-A | 2581.26
06.201.0078-0 | 3024.54
06.201.0078-A | 3024.54
06.201.0079-0 | 3773.45
06.201.0079-A | 3773.45
06.201.0080-0 | 4247.73
06.201.0080-A | 4247.73
06.201.0081-0 | 5528.03
06.201.0081-A | 5528.03
06.201.0082-0 | 10864.59
06.201.0082-A | 10864.59
06.201.0091-0 | 16969.05
06.201.0091-A | 16969.05
06.201.0092-0 | 24078.65
06.201.0092-A | 24078.65
06.201.0093-0 | 32194.6
06.201.0093-A | 32194.6
06.201.0094-0 | 18458.43
06.201.0094-A | 18458.43
06.201.0095-0 | 24078.65
06.201.0095-A | 24078.65
06.201.0096-0 | 34825.75
06.201.0096-A | 34825.75
06.201.0097-0 | 24434.53
06.201.0097-A | 24434.53
06.201.0098-0 | 30918.55
06.201.0098-A | 30918.55
06.201.0099-0 | 41225.26
06.201.0099-A | 41225.26
06.201.0100-0 | 36582.39
06.201.0100-A | 36582.39
06.201.0101-0 | 42291.32
06.201.0101-A | 42291.32
06.201.0102-0 | 53043.41
06.201.0102-A | 53043.41
06.201.0111-0 | 694.28
06.201.0111-A | 694.28
06.201.0112-0 | 756.93
06.201.0112-A | 756.93
06.201.0113-0 | 911.2
06.201.0113-A | 911.2
06.201.0114-0 | 1093.77
06.201.0114-A | 1093.77
06.201.0115-0 | 1280.43
06.201.0115-A | 1280.43
06.201.0116-0 | 1528.77
06.201.0116-A | 1528.77
06.201.0117-0 | 1697.71
06.201.0117-A | 1697.71
06.201.0118-0 | 1955.6
06.201.0118-A | 1955.6
06.201.0119-0 | 2346.69
06.201.0119-A | 2346.69
06.201.0120-0 | 2512.39
06.201.0120-A | 2512.39
06.201.0121-0 | 3115.52
06.201.0121-A | 3115.52
06.201.0122-0 | 7326.4
06.201.0122-A | 7326.4
06.201.0123-0 | 8726.3
06.201.0123-A | 8726.3
06.201.0124-0 | 11626.64
06.201.0124-A | 11626.64
06.201.0125-0 | 13543.28
06.201.0125-A | 13543.28
06.201.0126-0 | 17688.75
06.201.0126-A | 17688.75
06.201.0131-0 | 694.28
06.201.0131-A | 694.28
06.201.0132-0 | 756.93
06.201.0132-A | 756.93
06.201.0133-0 | 911.2
06.201.0133-A | 911.2
06.201.0134-0 | 1069.67
06.201.0134-A | 1069.67
06.201.0135-0 | 1307.93
06.201.0135-A | 1307.93
06.201.0136-0 | 1528.92
06.201.0136-A | 1528.92
06.201.0137-0 | 1723.25
06.201.0137-A | 1723.25
06.201.0138-0 | 2025.74
06.201.0138-A | 2025.74
06.201.0139-0 | 2466.11
06.201.0139-A | 2466.11
06.201.0140-0 | 2760.86
06.201.0140-A | 2760.86
06.201.0141-0 | 3639.22
06.201.0141-A | 3639.22
06.201.0142-0 | 7426.5
06.201.0142-A | 7426.5
06.201.0161-0 | 706.72
06.201.0161-A | 706.72
06.201.0162-0 | 772.78
06.201.0162-A | 772.78
06.201.0163-0 | 934.58
06.201.0163-A | 934.58
06.201.0164-0 | 1124.09
06.201.0164-A | 1124.09
06.201.0165-0 | 1324.88
06.201.0165-A | 1324.88
06.201.0166-0 | 1591.46
06.201.0166-A | 1591.46
06.201.0167-0 | 1776.2
06.201.0167-A | 1776.2
06.201.0168-0 | 2031.4
06.201.0168-A | 2031.4
06.201.0169-0 | 2451.83
06.201.0169-A | 2451.83
06.201.0170-0 | 2619.91
06.201.0170-A | 2619.91
06.201.0171-0 | 3229.24
06.201.0171-A | 3229.24
06.201.0172-0 | 7757.84
06.201.0172-A | 7757.84
06.201.0173-0 | 9266.16
06.201.0173-A | 9266.16
06.201.0174-0 | 12299.86
06.201.0174-A | 12299.86
06.201.0175-0 | 14378.33
06.201.0175-A | 14378.33
06.201.0176-0 | 18924.74
06.201.0176-A | 18924.74
06.201.0181-0 | 706.72
06.201.0181-A | 706.72
06.201.0182-0 | 772.78
06.201.0182-A | 772.78
06.201.0183-0 | 934.58
06.201.0183-A | 934.58
06.201.0184-0 | 1099.99
06.201.0184-A | 1099.99
06.201.0185-0 | 1350.66
06.201.0185-A | 1350.66
06.201.0186-0 | 1589.02
06.201.0186-A | 1589.02
06.201.0187-0 | 1801.75
06.201.0187-A | 1801.75
06.201.0188-0 | 2101.59
06.201.0188-A | 2101.59
06.201.0189-0 | 2571.27
06.201.0189-A | 2571.27
06.201.0190-0 | 2868.36
06.201.0190-A | 2868.36
06.201.0191-0 | 3921.49
06.201.0191-A | 3921.49
06.201.0192-0 | 7860.94
06.201.0192-A | 7860.94
06.201.0211-0 | 190.93
06.201.0211-A | 190.93
06.201.0212-0 | 198.4
06.201.0212-A | 198.4
06.201.0213-0 | 259.09
06.201.0213-A | 259.09
06.201.0214-0 | 337.32
06.201.0214-A | 337.32
06.201.0215-0 | 430.67
06.201.0215-A | 430.67
06.201.0216-0 | 531.73
06.201.0216-A | 531.73
06.201.0217-0 | 559.38
06.201.0217-A | 559.38
06.201.0218-0 | 647.67
06.201.0218-A | 647.67
06.201.0219-0 | 770.33
06.201.0219-A | 770.33
06.201.0220-0 | 860.89
06.201.0220-A | 860.89
06.201.0221-0 | 1132.67
06.201.0221-A | 1132.67
06.201.0222-0 | 2558.8
06.201.0222-A | 2558.8
06.201.0223-0 | 3086.34
06.201.0223-A | 3086.34
06.201.0224-0 | 3695.03
06.201.0224-A | 3695.03
06.201.0225-0 | 4342
06.201.0225-A | 4342
06.201.0226-0 | 5647.32
06.201.0226-A | 5647.32
06.201.0231-0 | 190.93
06.201.0231-A | 190.93
06.201.0232-0 | 198.4
06.201.0232-A | 198.4
06.201.0233-0 | 259.09
06.201.0233-A | 259.09
06.201.0234-0 | 337.32
06.201.0234-A | 337.32
06.201.0235-0 | 430.67
06.201.0235-A | 430.67
06.201.0236-0 | 531.76
06.201.0236-A | 531.76
06.201.0237-0 | 561.89
06.201.0237-A | 561.89
06.201.0238-0 | 647.67
06.201.0238-A | 647.67
06.201.0239-0 | 770.32
06.201.0239-A | 770.32
06.201.0240-0 | 860.93
06.201.0240-A | 860.93
06.201.0241-0 | 1477.14
06.201.0241-A | 1477.14
06.201.0242-0 | 2558.81
06.201.0242-A | 2558.81
06.201.0243-0 | 15225.55
06.201.0243-A | 15225.55
06.201.0244-0 | 16367.32
06.201.0244-A | 16367.32
06.201.0245-0 | 16790.73
06.201.0245-A | 16790.73
06.201.0246-0 | 16461.02
06.201.0246-A | 16461.02
06.201.0251-0 | 988.75
06.201.0251-A | 988.75
06.201.0252-0 | 1099.99
06.201.0252-A | 1099.99
06.201.0253-0 | 1343.03
06.201.0253-A | 1343.03
06.201.0254-0 | 1605.58
06.201.0254-A | 1605.58
06.201.0255-0 | 1892.53
06.201.0255-A | 1892.53
06.201.0256-0 | 2284.71
06.201.0256-A | 2284.71
06.201.0257-0 | 2586.77
06.201.0257-A | 2586.77
06.201.0258-0 | 2953.34
06.201.0258-A | 2953.34
06.201.0259-0 | 3613.02
06.201.0259-A | 3613.02
06.201.0260-0 | 3839.84
06.201.0260-A | 3839.84
06.201.0261-0 | 4711.42
06.201.0261-A | 4711.42
06.201.0262-0 | 10809.81
06.201.0262-A | 10809.81
06.201.0263-0 | 13240.93
06.201.0263-A | 13240.93
06.201.0264-0 | 17568.47
06.201.0264-A | 17568.47
06.201.0265-0 | 20934.88
06.201.0265-A | 20934.88
06.201.0266-0 | 27907.2
06.201.0266-A | 27907.2
06.201.0271-0 | 988.75
06.201.0271-A | 988.75
06.201.0272-0 | 1099.99
06.201.0272-A | 1099.99
06.201.0273-0 | 1343.03
06.201.0273-A | 1343.03
06.201.0274-0 | 1607.72
06.201.0274-A | 1607.72
06.201.0275-0 | 1944.05
06.201.0275-A | 1944.05
06.201.0276-0 | 2286.8
06.201.0276-A | 2286.8
06.201.0277-0 | 2637.86
06.201.0277-A | 2637.86
06.201.0278-0 | 3093.75
06.201.0278-A | 3093.75
06.201.0279-0 | 3850.84
06.201.0279-A | 3850.84
06.201.0280-0 | 4337.76
06.201.0280-A | 4337.76
06.201.0281-0 | 5546.73
06.201.0281-A | 5546.73
06.201.0282-0 | 11058.05
06.201.0282-A | 11058.05
06.201.0291-0 | 16907.53
06.201.0291-A | 16907.53
06.201.0292-0 | 21702.68
06.201.0292-A | 21702.68
06.201.0293-0 | 32796.78
06.201.0293-A | 32796.78
06.201.0294-0 | 18397.86
06.201.0294-A | 18397.86
06.201.0295-0 | 24009.18
06.201.0295-A | 24009.18
06.201.0296-0 | 34758.8
06.201.0296-A | 34758.8
06.201.0297-0 | 24364.59
06.201.0297-A | 24364.59
06.201.0298-0 | 30852.89
06.201.0298-A | 30852.89
06.201.0299-0 | 41161.79
06.201.0299-A | 41161.79
06.201.0300-0 | 36518.03
06.201.0300-A | 36518.03
06.201.0301-0 | 42231.33
06.201.0301-A | 42231.33
06.201.0302-0 | 52987.8
06.201.0302-A | 52987.8
06.201.0311-0 | 706.1
06.201.0311-A | 706.1
06.201.0312-0 | 772.1
06.201.0312-A | 772.1
06.201.0313-0 | 929.7
06.201.0313-A | 929.7
06.201.0314-0 | 1167.97
06.201.0314-A | 1167.97
06.201.0315-0 | 1312.59
06.201.0315-A | 1312.59
06.201.0316-0 | 1567.42
06.201.0316-A | 1567.42
06.201.0317-0 | 1755.3
06.201.0317-A | 1755.3
06.201.0318-0 | 2024.77
06.201.0318-A | 2024.77
06.201.0319-0 | 2425.1
06.201.0319-A | 2425.1
06.201.0320-0 | 2602.41
06.201.0320-A | 2602.41
06.201.0321-0 | 3218.51
06.201.0321-A | 3218.51
06.201.0322-0 | 7523.69
06.201.0322-A | 7523.69
06.201.0323-0 | 8990.39
06.201.0323-A | 8990.39
06.201.0324-0 | 11946.46
06.201.0324-A | 11946.46
06.201.0325-0 | 14039.47
06.201.0325-A | 14039.47
06.201.0326-0 | 18175.4
06.201.0326-A | 18175.4
06.201.0331-0 | 706.1
06.201.0331-A | 706.1
06.201.0332-0 | 772.1
06.201.0332-A | 772.1
06.201.0333-0 | 929.7
06.201.0333-A | 929.7
06.201.0334-0 | 1130.97
06.201.0334-A | 1130.97
06.201.0335-0 | 1338.34
06.201.0335-A | 1338.34
06.201.0336-0 | 1570.55
06.201.0336-A | 1570.55
06.201.0337-0 | 1780.86
06.201.0337-A | 1780.86
06.201.0338-0 | 2094.94
06.201.0338-A | 2094.94
06.201.0339-0 | 2543.51
06.201.0339-A | 2543.51
06.201.0340-0 | 2851.89
06.201.0340-A | 2851.89
06.201.0341-0 | 3785.55
06.201.0341-A | 3785.55
06.201.0342-0 | 7622.97
06.201.0342-A | 7622.97
06.201.0361-0 | 720.42
06.201.0361-A | 720.42
06.201.0362-0 | 792.4
06.201.0362-A | 792.4
06.201.0363-0 | 967.86
06.201.0363-A | 967.86
06.201.0364-0 | 1189.05
06.201.0364-A | 1189.05
06.201.0365-0 | 1405.1
06.201.0365-A | 1405.1
06.201.0366-0 | 2052.02
06.201.0366-A | 2052.02
06.201.0367-0 | 2053.17
06.201.0367-A | 2053.17
06.201.0368-0 | 2156.83
06.201.0368-A | 2156.83
06.201.0369-0 | 2583.68
06.201.0369-A | 2583.68
06.201.0370-0 | 2808.29
06.201.0370-A | 2808.29
06.201.0371-0 | 3438.94
06.201.0371-A | 3438.94
06.201.0372-0 | 8164.7
06.201.0372-A | 8164.7
06.201.0373-0 | 9843.74
06.201.0373-A | 9843.74
06.201.0374-0 | 13456.94
06.201.0374-A | 13456.94
06.201.0375-0 | 14374.68
06.201.0375-A | 14374.68
06.201.0376-0 | 20102.08
06.201.0376-A | 20102.08
06.201.0381-0 | 720.42
06.201.0381-A | 720.42
06.201.0382-0 | 792.4
06.201.0382-A | 792.4
06.201.0383-0 | 967.86
06.201.0383-A | 967.86
06.201.0384-0 | 1192.93
06.201.0384-A | 1192.93
06.201.0385-0 | 1424.94
06.201.0385-A | 1424.94
06.201.0386-0 | 2084.08
06.201.0386-A | 2084.08
06.201.0387-0 | 2161.03
06.201.0387-A | 2161.03
06.201.0388-0 | 2226.47
06.201.0388-A | 2226.47
06.201.0389-0 | 2702.94
06.201.0389-A | 2702.94
06.201.0390-0 | 3056.66
06.201.0390-A | 3056.66
06.201.0391-0 | 4043.06
06.201.0391-A | 4043.06
06.201.0392-0 | 8263.97
06.201.0392-A | 8263.97
06.201.0411-0 | 200.67
06.201.0411-A | 200.67
06.201.0412-0 | 212.65
06.201.0412-A | 212.65
06.201.0413-0 | 277.59
06.201.0413-A | 277.59
06.201.0414-0 | 361.54
06.201.0414-A | 361.54
06.201.0415-0 | 460.99
06.201.0415-A | 460.99
06.201.0416-0 | 566.71
06.201.0416-A | 566.71
06.201.0417-0 | 645.76
06.201.0417-A | 645.76
06.201.0418-0 | 676.33
06.201.0418-A | 676.33
06.201.0419-0 | 794.97
06.201.0419-A | 794.97
06.201.0420-0 | 904.9
06.201.0420-A | 904.9
06.201.0421-0 | 1247.98
06.201.0421-A | 1247.98
06.201.0422-0 | 2756.09
06.201.0422-A | 2756.09
06.201.0423-0 | 3354.19
06.201.0423-A | 3354.19
06.201.0424-0 | 4014.86
06.201.0424-A | 4014.86
06.201.0425-0 | 4834.37
06.201.0425-A | 4834.37
06.201.0426-0 | 6130
06.201.0426-A | 6130
06.201.0431-0 | 200.67
06.201.0431-A | 200.67
06.201.0432-0 | 212.65
06.201.0432-A | 212.65
06.201.0433-0 | 277.59
06.201.0433-A | 277.59
06.201.0434-0 | 360.13
06.201.0434-A | 360.13
06.201.0435-0 | 460.98
06.201.0435-A | 460.98
06.201.0436-0 | 565.28
06.201.0436-A | 565.28
06.201.0437-0 | 648.29
06.201.0437-A | 648.29
06.201.0438-0 | 701.25
06.201.0438-A | 701.25
06.201.0439-0 | 794.38
06.201.0439-A | 794.38
06.201.0440-0 | 938.37
06.201.0440-A | 938.37
06.201.0441-0 | 1621.31
06.201.0441-A | 1621.31
06.201.0442-0 | 2756.1
06.201.0442-A | 2756.1
06.201.0443-0 | 15889.25
06.201.0443-A | 15889.25
06.201.0444-0 | 16360.44
06.201.0444-A | 16360.44
06.201.0445-0 | 16797.2
06.201.0445-A | 16797.2
06.201.0446-0 | 16469.77
06.201.0446-A | 16469.77
06.201.9999-0 | 3467
06.201.9999-A | 3467
06.203.0006-0 | 6.58
06.203.0006-A | 6.58
06.203.0007-0 | 9.04
06.203.0007-A | 9.04
06.203.0008-0 | 12.98
06.203.0008-A | 12.98
06.203.0009-0 | 19.2
06.203.0009-A | 19.2
06.203.0010-0 | 24.78
06.203.0010-A | 24.78
06.203.0011-0 | 30.86
06.203.0011-A | 30.86
06.203.0012-0 | 39.72
06.203.0012-A | 39.72
06.203.0013-0 | 50.39
06.203.0013-A | 50.39
06.203.0014-0 | 63.01
06.203.0014-A | 63.01
06.203.0015-0 | 78.28
06.203.0015-A | 78.28
06.203.0016-0 | 97.17
06.203.0016-A | 97.17
06.203.0017-0 | 121.44
06.203.0017-A | 121.44
06.203.0018-0 | 154.44
06.203.0018-A | 154.44
06.203.0019-0 | 197.56
06.203.0019-A | 197.56
06.203.0020-0 | 248.09
06.203.0020-A | 248.09
06.203.0021-0 | 319.88
06.203.0021-A | 319.88
06.203.0022-0 | 394.01
06.203.0022-A | 394.01
06.203.0023-0 | 495.24
06.203.0023-A | 495.24
06.203.0024-0 | 626.96
06.203.0024-A | 626.96
06.203.0025-0 | 1245.87
06.203.0025-A | 1245.87
06.203.0026-0 | 1575.5
06.203.0026-A | 1575.5
06.203.0027-0 | 2004
06.203.0027-A | 2004
06.203.0028-0 | 2883
06.203.0028-A | 2883
06.203.0043-0 | 3.15
06.203.0043-A | 3.15
06.203.0044-0 | 4.76
06.203.0044-A | 4.76
06.203.0045-0 | 7.65
06.203.0045-A | 7.65
06.203.0046-0 | 16.51
06.203.0046-A | 16.51
06.203.0047-0 | 23.73
06.203.0047-A | 23.73
06.203.0048-0 | 35.31
06.203.0048-A | 35.31
06.203.0049-0 | 45.58
06.203.0049-A | 45.58
06.203.0050-0 | 56.56
06.203.0050-A | 56.56
06.203.0051-0 | 73.83
06.203.0051-A | 73.83
06.203.0052-0 | 93.37
06.203.0052-A | 93.37
06.203.0053-0 | 115.26
06.203.0053-A | 115.26
06.203.0054-0 | 146.13
06.203.0054-A | 146.13
06.203.0055-0 | 180.18
06.203.0055-A | 180.18
06.203.0056-0 | 224.72
06.203.0056-A | 224.72
06.203.0057-0 | 284.93
06.203.0057-A | 284.93
06.203.0058-0 | 362.63
06.203.0058-A | 362.63
06.203.0059-0 | 460.05
06.203.0059-A | 460.05
06.203.0060-0 | 590.72
06.203.0060-A | 590.72
06.203.0061-0 | 729.88
06.203.0061-A | 729.88
06.203.0062-0 | 914.33
06.203.0062-A | 914.33
06.203.0063-0 | 1158.07
06.203.0063-A | 1158.07
06.203.0064-0 | 2302.34
06.203.0064-A | 2302.34
06.203.0081-0 | 1.85
06.203.0081-A | 1.85
06.203.0082-0 | 2.8
06.203.0082-A | 2.8
06.203.0083-0 | 4.53
06.203.0083-A | 4.53
06.203.0084-0 | 6.98
06.203.0084-A | 6.98
06.203.0085-0 | 10.84
06.203.0085-A | 10.84
06.203.0086-0 | 24.2
06.203.0086-A | 24.2
06.203.0087-0 | 34.65
06.203.0087-A | 34.65
06.203.0088-0 | 51.4
06.203.0088-A | 51.4
06.203.0089-0 | 66.68
06.203.0089-A | 66.68
06.203.0090-0 | 83.64
06.203.0090-A | 83.64
06.203.0091-0 | 109.06
06.203.0091-A | 109.06
06.203.0092-0 | 137.88
06.203.0092-A | 137.88
06.203.0093-0 | 170.03
06.203.0093-A | 170.03
06.203.0094-0 | 215.2
06.203.0094-A | 215.2
06.203.0095-0 | 265.67
06.203.0095-A | 265.67
06.203.0096-0 | 332.92
06.203.0096-A | 332.92
06.203.0097-0 | 421.28
06.203.0097-A | 421.28
06.203.0098-0 | 534.58
06.203.0098-A | 534.58
06.203.0099-0 | 678.53
06.203.0099-A | 678.53
06.203.0100-0 | 873.83
06.203.0100-A | 873.83
06.203.0101-0 | 1078.01
06.203.0101-A | 1078.01
06.203.0102-0 | 1352.45
06.203.0102-A | 1352.45
06.203.0106-0 | 13.29
06.203.0106-A | 13.29
06.203.0107-0 | 15.75
06.203.0107-A | 15.75
06.203.0108-0 | 24.82
06.203.0108-A | 24.82
06.203.0109-0 | 38.47
06.203.0109-A | 38.47
06.203.0110-0 | 43.95
06.203.0110-A | 43.95
06.203.0111-0 | 55.15
06.203.0111-A | 55.15
06.203.0112-0 | 67.3
06.203.0112-A | 67.3
06.203.0113-0 | 85.7
06.203.0113-A | 85.7
06.203.0114-0 | 115.11
06.203.0114-A | 115.11
06.203.0115-0 | 170.61
06.203.0115-A | 170.61
06.203.0116-0 | 177.71
06.203.0116-A | 177.71
06.203.0117-0 | 211.06
06.203.0117-A | 211.06
06.203.0118-0 | 451.62
06.203.0118-A | 451.62
06.203.0119-0 | 457.13
06.203.0119-A | 457.13
06.203.0120-0 | 469.52
06.203.0120-A | 469.52
06.203.0121-0 | 486.65
06.203.0121-A | 486.65
06.203.0122-0 | 552.97
06.203.0122-A | 552.97
06.203.0123-0 | 1120.13
06.203.0123-A | 1120.13
06.203.0124-0 | 1162.35
06.203.0124-A | 1162.35
06.203.0125-0 | 2396.72
06.203.0125-A | 2396.72
06.203.0126-0 | 2692.95
06.203.0126-A | 2692.95
06.203.0127-0 | 4996.15
06.203.0127-A | 4996.15
06.203.0128-0 | 5294.73
06.203.0128-A | 5294.73
06.203.0136-0 | 12.62
06.203.0136-A | 12.62
06.203.0137-0 | 14.89
06.203.0137-A | 14.89
06.203.0138-0 | 19.73
06.203.0138-A | 19.73
06.203.0139-0 | 30.8
06.203.0139-A | 30.8
06.203.0140-0 | 37.05
06.203.0140-A | 37.05
06.203.0141-0 | 47.13
06.203.0141-A | 47.13
06.203.0142-0 | 54.95
06.203.0142-A | 54.95
06.203.0143-0 | 77.09
06.203.0143-A | 77.09
06.203.0144-0 | 96.82
06.203.0144-A | 96.82
06.203.0145-0 | 105.62
06.203.0145-A | 105.62
06.203.0146-0 | 195.28
06.203.0146-A | 195.28
06.203.0147-0 | 231.17
06.203.0147-A | 231.17
06.203.0148-0 | 334.1
06.203.0148-A | 334.1
06.203.0149-0 | 622.51
06.203.0149-A | 622.51
06.203.0150-0 | 1029.28
06.203.0150-A | 1029.28
06.203.0151-0 | 1742.8
06.203.0151-A | 1742.8
06.203.0152-0 | 2014.63
06.203.0152-A | 2014.63
06.203.0153-0 | 2518.97
06.203.0153-A | 2518.97
06.203.0154-0 | 2903.25
06.203.0154-A | 2903.25
06.203.0155-0 | 7334.19
06.203.0155-A | 7334.19
06.203.0166-0 | 15.57
06.203.0166-A | 15.57
06.203.0167-0 | 18.3
06.203.0167-A | 18.3
06.203.0168-0 | 25.07
06.203.0168-A | 25.07
06.203.0169-0 | 29.65
06.203.0169-A | 29.65
06.203.0170-0 | 38.73
06.203.0170-A | 38.73
06.203.0171-0 | 49.91
06.203.0171-A | 49.91
06.203.0172-0 | 57.85
06.203.0172-A | 57.85
06.203.0173-0 | 80.07
06.203.0173-A | 80.07
06.203.0174-0 | 98.5
06.203.0174-A | 98.5
06.203.0175-0 | 119.4
06.203.0175-A | 119.4
06.203.0176-0 | 224.65
06.203.0176-A | 224.65
06.203.0177-0 | 359.42
06.203.0177-A | 359.42
06.203.0178-0 | 424.58
06.203.0178-A | 424.58
06.203.0179-0 | 871.8
06.203.0179-A | 871.8
06.203.0180-0 | 1266.14
06.203.0180-A | 1266.14
06.203.0181-0 | 2697.66
06.203.0181-A | 2697.66
06.203.0182-0 | 3118.39
06.203.0182-A | 3118.39
06.203.0183-0 | 3812.37
06.203.0183-A | 3812.37
06.203.0191-0 | 5.45
06.203.0191-A | 5.45
06.203.0192-0 | 6.98
06.203.0192-A | 6.98
06.203.0193-0 | 7.72
06.203.0193-A | 7.72
06.203.0194-0 | 8.63
06.203.0194-A | 8.63
06.203.0195-0 | 12.08
06.203.0195-A | 12.08
06.203.0196-0 | 19.43
06.203.0196-A | 19.43
06.203.0197-0 | 20.48
06.203.0197-A | 20.48
06.203.0198-0 | 21.15
06.203.0198-A | 21.15
06.203.0199-0 | 27.54
06.203.0199-A | 27.54
06.203.0200-0 | 64.18
06.203.0200-A | 64.18
06.203.0201-0 | 68.76
06.203.0201-A | 68.76
06.203.0202-0 | 93.03
06.203.0202-A | 93.03
06.203.0203-0 | 105.83
06.203.0203-A | 105.83
06.203.0204-0 | 156.1
06.203.0204-A | 156.1
06.203.0205-0 | 173.04
06.203.0205-A | 173.04
06.203.0206-0 | 417.9
06.203.0206-A | 417.9
06.203.0207-0 | 438.99
06.203.0207-A | 438.99
06.203.0208-0 | 646.46
06.203.0208-A | 646.46
06.203.0209-0 | 1153.48
06.203.0209-A | 1153.48
06.203.9999-0 | 7645
06.203.9999-A | 7645
06.205.0050-0 | 21.64
06.205.0050-A | 21.64
06.205.0051-0 | 43.49
06.205.0051-A | 43.49
06.205.0052-0 | 63.49
06.205.0052-A | 63.49
06.205.0053-0 | 93.61
06.205.0053-A | 93.61
06.205.0054-0 | 119.84
06.205.0054-A | 119.84
06.205.0055-0 | 262.62
06.205.0055-A | 262.62
06.205.0056-0 | 313.5
06.205.0056-A | 313.5
06.205.0057-0 | 372.17
06.205.0057-A | 372.17
06.205.0058-0 | 531.18
06.205.0058-A | 531.18
06.205.0059-0 | 724.69
06.205.0059-A | 724.69
06.205.0060-0 | 922.85
06.205.0060-A | 922.85
06.205.0061-0 | 1185.4
06.205.0061-A | 1185.4
06.205.0062-0 | 1491.91
06.205.0062-A | 1491.91
06.205.0063-0 | 1732.23
06.205.0063-A | 1732.23
06.205.0064-0 | 2260.27
06.205.0064-A | 2260.27
06.205.0065-0 | 2778.6
06.205.0065-A | 2778.6
06.205.0066-0 | 3089.59
06.205.0066-A | 3089.59
06.205.0067-0 | 3527.94
06.205.0067-A | 3527.94
06.205.0068-0 | 22.88
06.205.0068-A | 22.88
06.205.0069-0 | 47.35
06.205.0069-A | 47.35
06.205.0070-0 | 71.7
06.205.0070-A | 71.7
06.205.0071-0 | 106.91
06.205.0071-A | 106.91
06.205.0072-0 | 141.04
06.205.0072-A | 141.04
06.205.0073-0 | 265.41
06.205.0073-A | 265.41
06.205.0074-0 | 318.99
06.205.0074-A | 318.99
06.205.0075-0 | 379.9
06.205.0075-A | 379.9
06.205.0076-0 | 546.05
06.205.0076-A | 546.05
06.205.0077-0 | 743.38
06.205.0077-A | 743.38
06.205.0078-0 | 946.58
06.205.0078-A | 946.58
06.205.0079-0 | 1222.89
06.205.0079-A | 1222.89
06.205.0080-0 | 1539.33
06.205.0080-A | 1539.33
06.205.0081-0 | 1789.44
06.205.0081-A | 1789.44
06.205.0082-0 | 2334.42
06.205.0082-A | 2334.42
06.205.0083-0 | 2853.95
06.205.0083-A | 2853.95
06.205.0084-0 | 3174.25
06.205.0084-A | 3174.25
06.205.0085-0 | 3634.51
06.205.0085-A | 3634.51
06.205.0086-0 | 23.24
06.205.0086-A | 23.24
06.205.0087-0 | 55.64
06.205.0087-A | 55.64
06.205.0088-0 | 80.17
06.205.0088-A | 80.17
06.205.0089-0 | 106.91
06.205.0089-A | 106.91
06.205.0090-0 | 152.85
06.205.0090-A | 152.85
06.205.0091-0 | 285.29
06.205.0091-A | 285.29
06.205.0092-0 | 341.5
06.205.0092-A | 341.5
06.205.0093-0 | 407.3
06.205.0093-A | 407.3
06.205.0094-0 | 591.38
06.205.0094-A | 591.38
06.205.0095-0 | 807.8
06.205.0095-A | 807.8
06.205.0096-0 | 1036.31
06.205.0096-A | 1036.31
06.205.0097-0 | 1338.56
06.205.0097-A | 1338.56
06.205.0098-0 | 1677.03
06.205.0098-A | 1677.03
06.205.0099-0 | 1959.88
06.205.0099-A | 1959.88
06.205.0100-0 | 2574.31
06.205.0100-A | 2574.31
06.205.0101-0 | 3125.29
06.205.0101-A | 3125.29
06.205.0102-0 | 3494.8
06.205.0102-A | 3494.8
06.205.0103-0 | 4001.54
06.205.0103-A | 4001.54
06.205.0105-0 | 21.64
06.205.0105-A | 21.64
06.205.0106-0 | 43.49
06.205.0106-A | 43.49
06.205.0107-0 | 81.99
06.205.0107-A | 81.99
06.205.0108-0 | 109.91
06.205.0108-A | 109.91
06.205.0109-0 | 142
06.205.0109-A | 142
06.205.0110-0 | 290.87
06.205.0110-A | 290.87
06.205.0111-0 | 349.92
06.205.0111-A | 349.92
06.205.0112-0 | 417.06
06.205.0112-A | 417.06
06.205.0113-0 | 601.76
06.205.0113-A | 601.76
06.205.0114-0 | 821.08
06.205.0114-A | 821.08
06.205.0115-0 | 1049.38
06.205.0115-A | 1049.38
06.205.0116-0 | 1354.25
06.205.0116-A | 1354.25
06.205.0117-0 | 1700.76
06.205.0117-A | 1700.76
06.205.0118-0 | 1993.45
06.205.0118-A | 1993.45
06.205.0119-0 | 2638.3
06.205.0119-A | 2638.3
06.205.0120-0 | 3196.38
06.205.0120-A | 3196.38
06.205.0121-0 | 3574.87
06.205.0121-A | 3574.87
06.205.0122-0 | 4093.22
06.205.0122-A | 4093.22
06.205.0123-0 | 22.88
06.205.0123-A | 22.88
06.205.0124-0 | 53.51
06.205.0124-A | 53.51
06.205.0125-0 | 92.61
06.205.0125-A | 92.61
06.205.0126-0 | 110.73
06.205.0126-A | 110.73
06.205.0127-0 | 150.16
06.205.0127-A | 150.16
06.205.0128-0 | 291.75
06.205.0128-A | 291.75
06.205.0129-0 | 351.37
06.205.0129-A | 351.37
06.205.0130-0 | 418.76
06.205.0130-A | 418.76
06.205.0131-0 | 604.42
06.205.0131-A | 604.42
06.205.0132-0 | 825.09
06.205.0132-A | 825.09
06.205.0133-0 | 1056.29
06.205.0133-A | 1056.29
06.205.0134-0 | 1368.51
06.205.0134-A | 1368.51
06.205.0135-0 | 1717.08
06.205.0135-A | 1717.08
06.205.0136-0 | 2013.16
06.205.0136-A | 2013.16
06.205.0137-0 | 2665.44
06.205.0137-A | 2665.44
06.205.0138-0 | 3226.15
06.205.0138-A | 3226.15
06.205.0139-0 | 3608.12
06.205.0139-A | 3608.12
06.205.0140-0 | 4105.71
06.205.0140-A | 4105.71
06.205.0141-0 | 23.24
06.205.0141-A | 23.24
06.205.0142-0 | 58.68
06.205.0142-A | 58.68
06.205.0143-0 | 98.72
06.205.0143-A | 98.72
06.205.0144-0 | 124.26
06.205.0144-A | 124.26
06.205.0145-0 | 160.07
06.205.0145-A | 160.07
06.205.0146-0 | 301.25
06.205.0146-A | 301.25
06.205.0147-0 | 363.15
06.205.0147-A | 363.15
06.205.0148-0 | 435.5
06.205.0148-A | 435.5
06.205.0149-0 | 633.96
06.205.0149-A | 633.96
06.205.0150-0 | 872.07
06.205.0150-A | 872.07
06.205.0151-0 | 1122.63
06.205.0151-A | 1122.63
06.205.0152-0 | 1454.63
06.205.0152-A | 1454.63
06.205.0153-0 | 1820.15
06.205.0153-A | 1820.15
06.205.0154-0 | 2138.75
06.205.0154-A | 2138.75
06.205.0155-0 | 2832.51
06.205.0155-A | 2832.51
06.205.0156-0 | 3418.46
06.205.0156-A | 3418.46
06.205.0157-0 | 3834.05
06.205.0157-A | 3834.05
06.205.0158-0 | 4370.81
06.205.0158-A | 4370.81
06.205.9999-0 | 199
06.205.9999-A | 199
06.210.9999-0 | 3418
06.210.9999-A | 3418
06.212.9999-0 | 3011
06.212.9999-A | 3011
06.215.9999-0 | 5086
06.215.9999-A | 5086
06.250.0012-0 | 95
06.250.0012-A | 95
06.250.0013-0 | 135
06.250.0013-A | 135
06.250.0014-0 | 170
06.250.0014-A | 170
06.250.0015-0 | 220
06.250.0015-A | 220
06.250.0016-0 | 270
06.250.0016-A | 270
06.250.0017-0 | 340
06.250.0017-A | 340
06.250.0018-0 | 395
06.250.0018-A | 395
06.250.0020-0 | 560
06.250.0020-A | 560
06.250.0021-0 | 840
06.250.0021-A | 840
06.250.0022-0 | 1270
06.250.0022-A | 1270
06.250.0023-0 | 1385
06.250.0023-A | 1385
06.250.0031-0 | 105
06.250.0031-A | 105
06.250.0032-0 | 149
06.250.0032-A | 149
06.250.0033-0 | 187
06.250.0033-A | 187
06.250.0034-0 | 242
06.250.0034-A | 242
06.250.0035-0 | 297
06.250.0035-A | 297
06.250.0036-0 | 374
06.250.0036-A | 374
06.250.0037-0 | 435
06.250.0037-A | 435
06.250.0039-0 | 616
06.250.0039-A | 616
06.250.0040-0 | 924
06.250.0040-A | 924
06.250.0051-0 | 115
06.250.0051-A | 115
06.250.0052-0 | 163
06.250.0052-A | 163
06.250.0053-0 | 206
06.250.0053-A | 206
06.250.0054-0 | 267
06.250.0054-A | 267
06.250.0055-0 | 327
06.250.0055-A | 327
06.250.0056-0 | 412
06.250.0056-A | 412
06.250.0057-0 | 478
06.250.0057-A | 478
06.250.0059-0 | 677
06.250.0059-A | 677
06.250.0060-0 | 1016
06.250.0060-A | 1016
06.250.9999-0 | 2286
06.250.9999-A | 2286
06.251.0030-0 | 54.17
06.251.0030-A | 54.17
06.251.0031-0 | 53
06.251.0031-A | 53
06.251.0032-0 | 82.39
06.251.0032-A | 82.39
06.251.0033-0 | 110.64
06.251.0033-A | 110.64
06.251.0034-0 | 160
06.251.0034-A | 160
06.251.0035-0 | 165
06.251.0035-A | 165
06.251.0036-0 | 237
06.251.0036-A | 237
06.251.0037-0 | 291.9
06.251.0037-A | 291.9
06.251.0038-0 | 437.4
06.251.0038-A | 437.4
06.251.0039-0 | 600.27
06.251.0039-A | 600.27
06.251.0040-0 | 55
06.251.0040-A | 55
06.251.0041-0 | 58
06.251.0041-A | 58
06.251.0042-0 | 84
06.251.0042-A | 84
06.251.0043-0 | 109
06.251.0043-A | 109
06.251.0044-0 | 171.2
06.251.0044-A | 171.2
06.251.0045-0 | 182
06.251.0045-A | 182
06.251.0046-0 | 260
06.251.0046-A | 260
06.251.0047-0 | 284
06.251.0047-A | 284
06.251.0048-0 | 524
06.251.0048-A | 524
06.251.0049-0 | 647
06.251.0049-A | 647
06.251.0050-0 | 68
06.251.0050-A | 68
06.251.0051-0 | 73.5
06.251.0051-A | 73.5
06.251.0052-0 | 103.09
06.251.0052-A | 103.09
06.251.0053-0 | 141.33
06.251.0053-A | 141.33
06.251.0054-0 | 212
06.251.0054-A | 212
06.251.0055-0 | 218
06.251.0055-A | 218
06.251.0056-0 | 312
06.251.0056-A | 312
06.251.0057-0 | 342
06.251.0057-A | 342
06.251.0058-0 | 523
06.251.0058-A | 523
06.251.0059-0 | 823.5
06.251.0059-A | 823.5
06.251.0060-0 | 79
06.251.0060-A | 79
06.251.0061-0 | 82.5
06.251.0061-A | 82.5
06.251.0062-0 | 112.36
06.251.0062-A | 112.36
06.251.0063-0 | 152
06.251.0063-A | 152
06.251.0064-0 | 246
06.251.0064-A | 246
06.251.0065-0 | 254
06.251.0065-A | 254
06.251.0066-0 | 365
06.251.0066-A | 365
06.251.0067-0 | 398
06.251.0067-A | 398
06.251.0068-0 | 670
06.251.0068-A | 670
06.251.0069-0 | 867.5
06.251.0069-A | 867.5
06.251.9999-0 | 3918
06.251.9999-A | 3918
06.270.0001-0 | 9.19
06.270.0001-A | 9.19
06.270.0002-0 | 18.66
06.270.0002-A | 18.66
06.270.0003-0 | 30.93
06.270.0003-A | 30.93
06.270.0020-0 | 11.58
06.270.0020-A | 11.58
06.270.0021-0 | 23.73
06.270.0021-A | 23.73
06.270.0022-0 | 38.97
06.270.0022-A | 38.97
06.270.0036-0 | 16.21
06.270.0036-A | 16.21
06.270.0037-0 | 34.66
06.270.0037-A | 34.66
06.270.0038-0 | 48.9
06.270.0038-A | 48.9
06.270.0041-0 | 4.39
06.270.0041-A | 4.39
06.270.0042-0 | 24.02
06.270.0042-A | 24.02
06.270.0043-0 | 30.88
06.270.0043-A | 30.88
06.270.0046-0 | 3.63
06.270.0046-A | 3.63
06.270.0047-0 | 8.09
06.270.0047-A | 8.09
06.270.0048-0 | 15.05
06.270.0048-A | 15.05
06.270.0051-0 | 15.21
06.270.0051-A | 15.21
06.270.0052-0 | 33.65
06.270.0052-A | 33.65
06.270.0053-0 | 33.98
06.270.0053-A | 33.98
06.270.0054-0 | 83.88
06.270.0054-A | 83.88
06.270.0061-0 | 12.27
06.270.0061-A | 12.27
06.270.0062-0 | 29.24
06.270.0062-A | 29.24
06.270.0063-0 | 51.98
06.270.0063-A | 51.98
06.270.0064-0 | 10.45
06.270.0064-A | 10.45
06.270.0065-0 | 29.45
06.270.0065-A | 29.45
06.270.0066-0 | 43.99
06.270.0066-A | 43.99
06.270.0067-0 | 17.43
06.270.0067-A | 17.43
06.270.0068-0 | 40.71
06.270.0068-A | 40.71
06.270.0069-0 | 71.46
06.270.0069-A | 71.46
06.270.0071-0 | 24.18
06.270.0071-A | 24.18
06.270.0072-0 | 37.54
06.270.0072-A | 37.54
06.270.0073-0 | 87.85
06.270.0073-A | 87.85
06.270.0076-0 | 38.36
06.270.0076-A | 38.36
06.270.0077-0 | 59.44
06.270.0077-A | 59.44
06.270.0078-0 | 86.43
06.270.0078-A | 86.43
06.270.0081-0 | 5.97
06.270.0081-A | 5.97
06.270.0082-0 | 14.11
06.270.0082-A | 14.11
06.270.0083-0 | 25.42
06.270.0083-A | 25.42
06.270.0086-0 | 15.63
06.270.0086-A | 15.63
06.270.0087-0 | 23.15
06.270.0087-A | 23.15
06.270.0088-0 | 41.68
06.270.0088-A | 41.68
06.270.0091-0 | 9.5
06.270.0091-A | 9.5
06.270.0092-0 | 20.28
06.270.0092-A | 20.28
06.270.0093-0 | 25.58
06.270.0093-A | 25.58
06.270.0101-0 | 9.82
06.270.0101-A | 9.82
06.270.0102-0 | 20.45
06.270.0102-A | 20.45
06.270.0103-0 | 24.03
06.270.0103-A | 24.03
06.270.0104-0 | 33.98
06.270.0104-A | 33.98
06.270.0105-0 | 41.04
06.270.0105-A | 41.04
06.270.0106-0 | 43.19
06.270.0106-A | 43.19
06.270.0111-0 | 5.79
06.270.0111-A | 5.79
06.270.0112-0 | 7.86
06.270.0112-A | 7.86
06.270.9999-0 | 2851
06.270.9999-A | 2851
06.271.0010-0 | 25.63
06.271.0010-A | 25.63
06.271.0011-0 | 52.15
06.271.0011-A | 52.15
06.271.0012-0 | 89.41
06.271.0012-A | 89.41
06.271.0013-0 | 135.9
06.271.0013-A | 135.9
06.271.0014-0 | 192.52
06.271.0014-A | 192.52
06.271.0016-0 | 686.73
06.271.0016-A | 686.73
06.271.0018-0 | 1059.32
06.271.0018-A | 1059.32
06.271.0021-0 | 30.67
06.271.0021-A | 30.67
06.271.0022-0 | 59.86
06.271.0022-A | 59.86
06.271.0023-0 | 104.31
06.271.0023-A | 104.31
06.271.0024-0 | 189.28
06.271.0024-A | 189.28
06.271.0025-0 | 270.13
06.271.0025-A | 270.13
06.271.0026-0 | 454.42
06.271.0026-A | 454.42
06.271.0027-0 | 827.73
06.271.0027-A | 827.73
06.271.0050-0 | 3.73
06.271.0050-A | 3.73
06.271.0051-0 | 5.04
06.271.0051-A | 5.04
06.271.0052-0 | 9.85
06.271.0052-A | 9.85
06.271.0053-0 | 16.31
06.271.0053-A | 16.31
06.271.0054-0 | 23.78
06.271.0054-A | 23.78
06.271.0055-0 | 47.69
06.271.0055-A | 47.69
06.271.0056-0 | 59.42
06.271.0056-A | 59.42
06.271.0060-0 | 1.45
06.271.0060-A | 1.45
06.271.0061-0 | 1.7
06.271.0061-A | 1.7
06.271.0062-0 | 4.3
06.271.0062-A | 4.3
06.271.0063-0 | 6.62
06.271.0063-A | 6.62
06.271.0064-0 | 6.72
06.271.0064-A | 6.72
06.271.0065-0 | 12.5
06.271.0065-A | 12.5
06.271.0066-0 | 20.56
06.271.0066-A | 20.56
06.271.0067-0 | 26.22
06.271.0067-A | 26.22
06.271.0068-0 | 37.5
06.271.0068-A | 37.5
06.271.9999-0 | 4518
06.271.9999-A | 4518
06.272.0002-0 | 12.35
06.272.0002-A | 12.35
06.272.0003-0 | 27.38
06.272.0003-A | 27.38
06.272.0004-0 | 42.84
06.272.0004-A | 42.84
06.272.0005-0 | 103.72
06.272.0005-A | 103.72
06.272.0006-0 | 166.58
06.272.0006-A | 166.58
06.272.0007-0 | 89.3
06.272.0007-A | 89.3
06.272.0008-0 | 224.65
06.272.0008-A | 224.65
06.272.0021-0 | 19.76
06.272.0021-A | 19.76
06.272.0022-0 | 109.22
06.272.0022-A | 109.22
06.272.0026-0 | 12.69
06.272.0026-A | 12.69
06.272.0027-0 | 110
06.272.0027-A | 110
06.272.0029-0 | 41.19
06.272.0029-A | 41.19
06.272.0030-0 | 64.27
06.272.0030-A | 64.27
06.272.0032-0 | 6.6
06.272.0032-A | 6.6
06.272.0033-0 | 52.64
06.272.0033-A | 52.64
06.272.0035-0 | 17.66
06.272.0035-A | 17.66
06.272.0036-0 | 25.07
06.272.0036-A | 25.07
06.272.0037-0 | 1012.22
06.272.0037-A | 1012.22
06.272.0038-0 | 52.73
06.272.0038-A | 52.73
06.272.0039-0 | 80.95
06.272.0039-A | 80.95
06.272.9999-0 | 3443
06.272.9999-A | 3443
06.273.0001-0 | 85.24
06.273.0001-A | 85.24
06.273.0002-0 | 112.88
06.273.0002-A | 112.88
06.273.0003-0 | 162.13
06.273.0003-A | 162.13
06.273.0004-0 | 194.54
06.273.0004-A | 194.54
06.273.0005-0 | 250.21
06.273.0005-A | 250.21
06.273.0006-0 | 352.78
06.273.0006-A | 352.78
06.273.0007-0 | 448.31
06.273.0007-A | 448.31
06.273.0008-0 | 601.9
06.273.0008-A | 601.9
06.273.0009-0 | 669.83
06.273.0009-A | 669.83
06.273.0010-0 | 687.54
06.273.0010-A | 687.54
06.273.0011-0 | 980.27
06.273.0011-A | 980.27
06.273.0012-0 | 1350.55
06.273.0012-A | 1350.55
06.273.0013-0 | 1500.59
06.273.0013-A | 1500.59
06.273.0014-0 | 1908.51
06.273.0014-A | 1908.51
06.273.0015-0 | 2644.59
06.273.0015-A | 2644.59
06.273.9999-0 | 6345
06.273.9999-A | 6345
06.275.0001-0 | 10.45
06.275.0001-A | 10.45
06.275.0002-0 | 29.45
06.275.0002-A | 29.45
06.275.0003-0 | 43.99
06.275.0003-A | 43.99
06.275.0020-0 | 9.82
06.275.0020-A | 9.82
06.275.0021-0 | 24.03
06.275.0021-A | 24.03
06.275.0022-0 | 43.19
06.275.0022-A | 43.19
06.275.9999-0 | 5931
06.275.9999-A | 5931
06.300.0001-0 | 8.5
06.300.0001-A | 8.5
06.300.0002-0 | 12.8
06.300.0002-A | 12.8
06.300.0003-0 | 21
06.300.0003-A | 21
06.300.0004-0 | 27
06.300.0004-A | 27
06.300.0005-0 | 42
06.300.0005-A | 42
06.300.9999-0 | 2950
06.300.9999-A | 2950
06.400.0001-0 | 280.59
06.400.0001-A | 250.61
06.400.0002-0 | 320.64
06.400.0002-A | 285.31
06.400.0003-0 | 1427.43
06.400.0003-A | 1244.15
06.400.0004-0 | 1706.81
06.400.0004-A | 1486.18
06.400.0005-0 | 1828.42
06.400.0005-A | 1591.54
06.400.0006-0 | 1887.58
06.400.0006-A | 1642.79
06.400.0010-0 | 126.22
06.400.0010-A | 109.36
06.400.0011-0 | 151.29
06.400.0011-A | 131.08
06.400.0012-0 | 516.9
06.400.0012-A | 447.86
06.400.0013-0 | 624.15
06.400.0013-A | 540.78
06.400.0014-0 | 670.69
06.400.0014-A | 581.11
06.400.0015-0 | 693.37
06.400.0015-A | 600.76
06.400.0020-0 | 1003.61
06.400.0020-A | 880.46
06.400.9999-0 | 3643
06.400.9999-A | 3173
06.500.0010-0 | 1478
06.500.0010-A | 1478
06.500.9999-0 | 1356
06.500.9999-A | 1356
06.501.0010-0 | 925.83
06.501.0010-A | 925.83
06.501.9999-0 | 1158
06.501.9999-A | 1158
06.502.0010-0 | 1365.83
06.502.0010-A | 1365.83
06.502.0020-0 | 549.8
06.502.0020-A | 549.8
06.502.0030-0 | 549.8
06.502.0030-A | 549.8
06.502.0040-0 | 549.8
06.502.0040-A | 549.8
06.502.9999-0 | 1071
06.502.9999-A | 1071
07.001.0010-1 | 529.78
07.001.0010-B | 512.16
07.001.0015-1 | 2444.78
07.001.0015-B | 2427.16
07.001.0020-1 | 586.18
07.001.0020-B | 568.56
07.001.0025-1 | 1017.78
07.001.0025-B | 1000.16
07.001.0030-1 | 1515.48
07.001.0030-B | 1497.86
07.001.0035-1 | 455.4
07.001.0035-B | 433.87
07.001.0040-1 | 428.16
07.001.0040-B | 406.63
07.001.0045-1 | 404.52
07.001.0045-B | 382.99
07.001.0050-1 | 367.63
07.001.0050-B | 346.11
07.001.0055-1 | 348.87
07.001.0055-B | 327.34
07.001.0060-1 | 332.55
07.001.0060-B | 311.02
07.001.0065-1 | 321.31
07.001.0065-B | 299.78
07.001.0070-1 | 306.15
07.001.0070-B | 284.63
07.001.0075-1 | 349.9
07.001.0075-B | 328.37
07.001.0080-1 | 328.91
07.001.0080-B | 307.38
07.001.0085-1 | 438.16
07.001.0085-B | 416.63
07.001.0090-1 | 403.87
07.001.0090-B | 382.34
07.001.0095-1 | 792.47
07.001.0095-B | 770.95
07.001.0100-1 | 383.48
07.001.0100-B | 361.95
07.001.0105-1 | 328.1
07.001.0105-B | 306.58
07.001.0110-1 | 302.33
07.001.0110-B | 280.8
07.001.0115-1 | 288.54
07.001.0115-B | 267.01
07.001.0120-1 | 312.24
07.001.0120-B | 290.71
07.001.0125-1 | 331.44
07.001.0125-B | 309.91
07.001.0130-1 | 321.66
07.001.0130-B | 300.13
07.001.0135-1 | 325.73
07.001.0135-B | 304.2
07.001.0140-1 | 363.06
07.001.0140-B | 341.53
07.001.0145-1 | 408.97
07.001.0145-B | 387.44
07.001.0150-1 | 342.19
07.001.0150-B | 320.66
07.001.0155-1 | 316.71
07.001.0155-B | 295.19
07.001.0160-1 | 541.82
07.001.0160-B | 520.3
07.001.9999-0 | 3920
07.001.9999-A | 3702
07.002.0010-1 | 328.58
07.002.0010-B | 324.66
07.002.0015-1 | 305.45
07.002.0015-B | 300.98
07.002.0020-1 | 285.78
07.002.0020-B | 280.79
07.002.0025-1 | 256.98
07.002.0025-B | 250.91
07.002.0030-1 | 246.3
07.002.0030-B | 239.15
07.002.0035-1 | 238.06
07.002.0035-B | 229.84
07.002.0040-1 | 234.17
07.002.0040-B | 224.97
07.002.0045-1 | 235.18
07.002.0045-B | 223.83
07.002.9999-0 | 3147
07.002.9999-A | 3064
07.003.0010-1 | 239.25
07.003.0010-B | 233.17
07.003.0015-1 | 226.34
07.003.0015-B | 219.19
07.003.9999-0 | 2995
07.003.9999-A | 2915
07.005.0010-1 | 367.92
07.005.0010-B | 356.47
07.005.0015-1 | 357.89
07.005.0015-B | 343.21
07.005.0020-1 | 689.91
07.005.0020-B | 682.76
07.005.0025-1 | 246.44
07.005.0025-B | 237.23
07.005.0030-1 | 270.43
07.005.0030-B | 261.81
07.005.0035-1 | 228.33
07.005.0035-B | 217.75
07.005.9999-0 | 5092
07.005.9999-A | 4903
07.006.0010-1 | 264.74
07.006.0010-B | 259.75
07.006.0015-1 | 225.54
07.006.0015-B | 218.39
07.006.0020-1 | 214.67
07.006.0020-B | 205.46
07.006.0025-1 | 217.57
07.006.0025-B | 206.21
07.006.9999-0 | 3716
07.006.9999-A | 3582
07.007.0010-1 | 241.47
07.007.0010-B | 234.32
07.007.0015-1 | 236.95
07.007.0015-B | 228.73
07.007.0020-1 | 234.52
07.007.0020-B | 225.32
07.007.0025-1 | 238.86
07.007.0025-B | 227.5
07.007.9999-0 | 3648
07.007.9999-A | 3513
07.008.0010-1 | 308.26
07.008.0010-B | 294.75
07.008.9999-0 | 5703
07.008.9999-A | 5359
07.009.0010-1 | 290.23
07.009.0010-B | 285.23
07.009.0015-1 | 239.62
07.009.0015-B | 232.47
07.009.0020-1 | 229.58
07.009.0020-B | 220.37
07.009.9999-0 | 3286
07.009.9999-A | 3190
07.030.0010-1 | 117.87
07.030.0010-B | 113.41
07.030.9999-0 | 5073
07.030.9999-A | 4876
07.050.0025-1 | 48.33
07.050.0025-B | 44.04
07.050.0030-1 | 80.71
07.050.0030-B | 72.12
07.050.0035-1 | 145.43
07.050.0035-B | 128.25
07.050.9999-0 | 4659
07.050.9999-A | 4185
07.100.0010-1 | 359.54
07.100.0010-B | 337.01
07.100.0015-1 | 372.96
07.100.0015-B | 348.9
07.100.0020-1 | 404.83
07.100.0020-B | 377.04
07.100.0025-1 | 760.07
07.100.0025-B | 718.48
07.100.0040-1 | 389.79
07.100.0040-B | 367.73
07.100.9999-0 | 4274
07.100.9999-A | 4018
07.150.0010-1 | 42.32
07.150.0010-B | 38.6
07.150.0020-1 | 15.16
07.150.0020-B | 13.14
07.150.9999-0 | 6128
07.150.9999-A | 5441
07.160.0012-1 | 120.75
07.160.0012-B | 118.24
07.160.0020-1 | 50.16
07.160.0020-B | 48.14
07.160.9999-0 | 6115
07.160.9999-A | 5964
07.170.0010-1 | 430.03
07.170.0010-B | 408.5
07.170.9999-0 | 3819
07.170.9999-A | 3640
07.180.0010-1 | 1628.8
07.180.0010-B | 1607.27
07.180.9999-0 | 1058
07.180.9999-A | 1042
08.001.0001-0 | 97.35
08.001.0001-A | 97.06
08.001.0002-1 | 133.7
08.001.0002-B | 133.19
08.001.0004-0 | 154.31
08.001.0004-A | 153.8
08.001.0005-0 | 69.51
08.001.0005-A | 68.99
08.001.0008-0 | 71.87
08.001.0008-A | 71.5
08.001.0009-0 | 71.87
08.001.0009-A | 71.5
08.001.9999-0 | 3824
08.001.9999-A | 3806
08.002.0001-0 | 138.23
08.002.0001-A | 136.05
08.002.9999-0 | 3546
08.002.9999-A | 3487
08.003.0001-0 | 9.63
08.003.0001-A | 9.23
08.003.0002-0 | 8.28
08.003.0002-A | 7.93
08.003.0005-0 | 67.62
08.003.0005-A | 67.28
08.003.0010-0 | 70.64
08.003.0010-A | 69.23
08.003.0015-0 | 78.34
08.003.0015-A | 76.64
08.003.0030-0 | 48.58
08.003.0030-A | 48.21
08.003.0035-0 | 38.92
08.003.0035-A | 38.55
08.003.9999-0 | 3384
08.003.9999-A | 3305
08.004.0001-0 | 7.58
08.004.0001-A | 7.16
08.004.0002-0 | 8.79
08.004.0002-A | 8.35
08.004.0003-0 | 12.21
08.004.0003-A | 11.66
08.004.0008-0 | 298.47
08.004.0008-A | 298.03
08.004.9999-0 | 4252
08.004.9999-A | 4073
08.005.0001-0 | 424
08.005.0001-A | 400.42
08.005.0002-0 | 410.84
08.005.0002-A | 387.32
08.005.0003-0 | 401.91
08.005.0003-A | 378.48
08.005.9999-0 | 3917
08.005.9999-A | 3690
08.006.0001-0 | 62.36
08.006.0001-A | 56.18
08.006.0003-0 | 61.74
08.006.0003-A | 55.56
08.006.0004-0 | 42.63
08.006.0004-A | 39
08.006.0005-0 | 43.25
08.006.0005-A | 39.62
08.006.0006-0 | 7.87
08.006.0006-A | 6.9
08.006.0010-0 | 8.43
08.006.0010-A | 7.45
08.006.0011-0 | 18.07
08.006.0011-A | 17.09
08.006.0015-0 | 18.74
08.006.0015-A | 16.98
08.006.9999-0 | 9509
08.006.9999-A | 8622
08.007.0001-0 | 56.15
08.007.0001-A | 49.85
08.007.0002-0 | 37.04
08.007.0002-A | 33.29
08.007.9999-0 | 5865
08.007.9999-A | 5244
08.008.0001-0 | 43.66
08.008.0001-A | 38.46
08.008.0002-0 | 30.43
08.008.0002-A | 27
08.008.9999-0 | 6878
08.008.9999-A | 6085
08.009.0003-0 | 81.89
08.009.0003-A | 77.92
08.009.0005-0 | 87.48
08.009.0005-A | 83.63
08.009.0010-0 | 76.96
08.009.0010-A | 73.12
08.009.9999-0 | 5722
08.009.9999-A | 5444
08.010.0001-0 | 114.85
08.010.0001-A | 109.9
08.010.0005-0 | 23.73
08.010.0005-A | 21.7
08.010.9999-0 | 5130
08.010.9999-A | 4791
08.011.0001-0 | 48.75
08.011.0001-A | 46.45
08.011.9999-0 | 5644
08.011.9999-A | 5374
08.012.0001-0 | 49.01
08.012.0001-A | 42.5
08.012.0003-0 | 41.66
08.012.0003-A | 36.13
08.012.0004-0 | 38.72
08.012.0004-A | 33.58
08.012.0005-0 | 34.31
08.012.0005-A | 29.76
08.012.9999-0 | 7772
08.012.9999-A | 6739
08.013.0005-0 | 41.69
08.013.0005-A | 39.15
08.013.0010-0 | 81.57
08.013.0010-A | 78.57
08.013.0015-0 | 81.57
08.013.0015-A | 78.57
08.013.9999-0 | 6433
08.013.9999-A | 6108
08.014.9999-0 | 9143
08.014.9999-A | 9079
08.015.0002-0 | 3.51
08.015.0002-A | 3.43
08.015.0003-0 | 8.04
08.015.0003-A | 7.92
08.015.0004-0 | 11.15
08.015.0004-A | 10.96
08.015.0005-0 | 277.17
08.015.0005-A | 275.55
08.015.0008-0 | 405.15
08.015.0008-A | 401.56
08.015.0016-0 | 3.02
08.015.0016-A | 3
08.015.0018-0 | 312.3
08.015.0018-A | 300.97
08.015.0020-0 | 5.92
08.015.0020-A | 5.87
08.015.0022-0 | 7
08.015.0022-A | 6.68
08.015.0025-0 | 16.99
08.015.0025-A | 16.95
08.015.0040-0 | 45.08
08.015.0040-A | 44.58
08.015.0042-0 | 55.98
08.015.0042-A | 55.32
08.015.0045-0 | 47.87
08.015.0045-A | 47.12
08.015.0050-0 | 30.15
08.015.0050-A | 29.34
08.015.0051-0 | 26.98
08.015.0051-A | 26.41
08.015.0052-0 | 25.4
08.015.0052-A | 24.96
08.015.0053-0 | 24.08
08.015.0053-A | 23.75
08.015.0054-0 | 23.25
08.015.0054-A | 22.98
08.015.0055-0 | 22.76
08.015.0055-A | 22.52
08.015.0070-0 | 24.11
08.015.0070-A | 23.46
08.015.0071-0 | 21.57
08.015.0071-A | 21.11
08.015.0072-0 | 20.3
08.015.0072-A | 19.95
08.015.0073-0 | 19.25
08.015.0073-A | 18.99
08.015.0074-0 | 18.58
08.015.0074-A | 18.37
08.015.0075-0 | 18.19
08.015.0075-A | 18.01
08.015.0077-0 | 18.08
08.015.0077-A | 17.59
08.015.0078-0 | 16.17
08.015.0078-A | 15.83
08.015.0079-0 | 15.22
08.015.0079-A | 14.96
08.015.0080-0 | 14.38
08.015.0080-A | 14.19
08.015.0081-0 | 13.94
08.015.0081-A | 13.78
08.015.0082-0 | 13.64
08.015.0082-A | 13.5
08.015.0083-0 | 50.01
08.015.0083-A | 49.72
08.015.0084-0 | 57.01
08.015.0084-A | 56.72
08.015.0085-0 | 265.44
08.015.0085-A | 262.68
08.015.0086-0 | 8.95
08.015.0086-A | 8.88
08.015.0087-0 | 2.24
08.015.0087-A | 2.18
08.015.0088-0 | 6.08
08.015.0088-A | 6.04
08.015.0090-0 | 32.02
08.015.0090-A | 31.73
08.015.0095-0 | 43.57
08.015.0095-A | 43.22
08.015.0096-0 | 5.15
08.015.0096-A | 4.85
08.015.0097-0 | 7.39
08.015.0097-A | 6.99
08.015.0098-0 | 213.69
08.015.0098-A | 211.58
08.015.0100-0 | 245.43
08.015.0100-A | 240.21
08.015.0101-0 | 223.73
08.015.0101-A | 220.25
08.015.0102-0 | 212.84
08.015.0102-A | 210.23
08.015.0103-0 | 202.02
08.015.0103-A | 200.28
08.015.0104-0 | 196.55
08.015.0104-A | 195.24
08.015.0105-0 | 193.33
08.015.0105-A | 192.28
08.015.0120-0 | 233.41
08.015.0120-A | 228.18
08.015.0121-0 | 211.59
08.015.0121-A | 208.11
08.015.0122-0 | 200.71
08.015.0122-A | 198.1
08.015.0123-0 | 189.89
08.015.0123-A | 188.14
08.015.0124-0 | 184.41
08.015.0124-A | 183.11
08.015.0125-0 | 181.19
08.015.0125-A | 180.14
08.015.0150-0 | 208.57
08.015.0150-A | 203.35
08.015.0151-0 | 186.87
08.015.0151-A | 183.39
08.015.0152-0 | 175.98
08.015.0152-A | 173.37
08.015.0153-0 | 165.16
08.015.0153-A | 163.42
08.015.0154-0 | 159.69
08.015.0154-A | 158.38
08.015.0155-0 | 156.47
08.015.0155-A | 155.42
08.015.0200-0 | 36.43
08.015.0200-A | 35.48
08.015.0201-0 | 32.68
08.015.0201-A | 32.03
08.015.0202-0 | 30.82
08.015.0202-A | 30.3
08.015.0203-0 | 29.21
08.015.0203-A | 28.83
08.015.0204-0 | 28.23
08.015.0204-A | 27.93
08.015.0205-0 | 27.66
08.015.0205-A | 27.4
08.015.0220-0 | 29.12
08.015.0220-A | 28.37
08.015.0221-0 | 26.12
08.015.0221-A | 25.6
08.015.0222-0 | 24.63
08.015.0222-A | 24.22
08.015.0223-0 | 23.35
08.015.0223-A | 23.05
08.015.0224-0 | 22.57
08.015.0224-A | 22.33
08.015.0225-0 | 22.11
08.015.0225-A | 21.9
08.015.0250-0 | 301.88
08.015.0250-A | 295.47
08.015.0251-0 | 275.19
08.015.0251-A | 270.9
08.015.0252-0 | 261.8
08.015.0252-A | 258.59
08.015.0253-0 | 248.49
08.015.0253-A | 246.34
08.015.0254-0 | 241.75
08.015.0254-A | 240.15
08.015.0255-0 | 237.79
08.015.0255-A | 236.51
08.015.0270-0 | 287.1
08.015.0270-A | 280.67
08.015.0271-0 | 260.26
08.015.0271-A | 255.98
08.015.0272-0 | 246.87
08.015.0272-A | 243.66
08.015.0273-0 | 233.56
08.015.0273-A | 231.42
08.015.0274-0 | 226.83
08.015.0274-A | 225.22
08.015.0275-0 | 222.87
08.015.0275-A | 221.58
08.015.0300-0 | 256.54
08.015.0300-A | 250.13
08.015.0301-0 | 229.85
08.015.0301-A | 225.57
08.015.0302-0 | 216.46
08.015.0302-A | 213.25
08.015.0303-0 | 203.15
08.015.0303-A | 201.01
08.015.0304-0 | 196.42
08.015.0304-A | 194.81
08.015.0305-0 | 192.46
08.015.0305-A | 191.17
08.015.0310-0 | 10.87
08.015.0310-A | 10.44
08.015.0315-0 | 10.71
08.015.0315-A | 10.28
08.015.0320-0 | 55.82
08.015.0320-A | 55.39
08.015.0325-0 | 55.23
08.015.0325-A | 54.8
08.015.0350-0 | 81.1
08.015.0350-A | 79.15
08.015.0360-0 | 1702.2
08.015.0360-A | 1701.36
08.015.0361-0 | 1746.65
08.015.0361-A | 1745.81
08.015.0363-0 | 2093.7
08.015.0363-A | 2092.67
08.015.0400-0 | 235.19
08.015.0400-A | 233.87
08.015.0410-0 | 7453.56
08.015.0410-A | 6836.74
08.015.9999-0 | 9078
08.015.9999-A | 8923
08.016.0001-0 | 614.16
08.016.0001-A | 606.16
08.016.0002-0 | 451.54
08.016.0002-A | 446.95
08.016.9999-0 | 9838
08.016.9999-A | 9715
08.017.0006-0 | 282.25
08.017.0006-A | 279.49
08.017.0010-0 | 357.93
08.017.0010-A | 356.12
08.017.0020-0 | 220.75
08.017.0020-A | 202.14
08.017.9999-0 | 2788
08.017.9999-A | 2643
08.018.0001-0 | 8.67
08.018.0001-A | 8.06
08.018.0005-0 | 76.16
08.018.0005-A | 75.54
08.018.0010-0 | 76.38
08.018.0010-A | 75.76
08.018.0020-0 | 39.54
08.018.0020-A | 34.54
08.018.0023-0 | 107.02
08.018.0023-A | 102.02
08.018.0050-0 | 10.82
08.018.0050-A | 10.76
08.018.9999-0 | 4445
08.018.9999-A | 4221
08.019.0001-0 | 19
08.019.0001-A | 16.54
08.019.0002-0 | 6.2
08.019.0002-A | 5.41
08.019.0003-0 | 32.77
08.019.0003-A | 28.79
08.019.0004-0 | 24.87
08.019.0004-A | 23.89
08.019.0009-0 | 13.43
08.019.0009-A | 12.12
08.019.0010-0 | 3.49
08.019.0010-A | 3.1
08.019.9999-0 | 7626
08.019.9999-A | 6764
08.020.0008-0 | 64.63
08.020.0008-A | 61.93
08.020.0010-0 | 73.44
08.020.0010-A | 70.71
08.020.0012-0 | 84.19
08.020.0012-A | 81.32
08.020.0018-0 | 94.59
08.020.0018-A | 91.71
08.020.0020-0 | 73.66
08.020.0020-A | 70.96
08.020.0022-0 | 80.27
08.020.0022-A | 77.54
08.020.0024-0 | 93.27
08.020.0024-A | 90.4
08.020.0030-0 | 39.72
08.020.0030-A | 37.17
08.020.0035-0 | 47.07
08.020.0035-A | 43.54
08.020.0040-0 | 38.58
08.020.0040-A | 35.36
08.020.9999-0 | 5514
08.020.9999-A | 5242
08.021.0001-0 | 1.02
08.021.0001-A | 0.97
08.021.0002-0 | 4.29
08.021.0002-A | 4.11
08.021.0003-0 | 2.17
08.021.0003-A | 2.11
08.021.9999-0 | 4151
08.021.9999-A | 3989
08.022.0002-0 | 559.47
08.022.0002-A | 552.41
08.022.9999-0 | 1432
08.022.9999-A | 1413
08.023.9999-0 | 3636
08.023.9999-A | 3580
08.024.0002-0 | 37.2
08.024.0002-A | 32.23
08.024.9999-0 | 7863
08.024.9999-A | 6814
08.026.0001-0 | 4.17
08.026.0001-A | 4.15
08.026.0002-0 | 1.04
08.026.0002-A | 1.03
08.026.0005-0 | 2.64
08.026.0005-A | 2.63
08.026.0010-0 | 1.05
08.026.0010-A | 1.04
08.026.9999-0 | 18865
08.026.9999-A | 18725
08.027.0035-0 | 76.09
08.027.0035-A | 69.3
08.027.0036-0 | 83.7
08.027.0036-A | 76.23
08.027.0037-0 | 78.34
08.027.0037-A | 70.18
08.027.0040-0 | 52.01
08.027.0040-A | 47.35
08.027.0041-0 | 57.21
08.027.0041-A | 52.09
08.027.0042-0 | 53.21
08.027.0042-A | 47.68
08.027.0045-0 | 102.92
08.027.0045-A | 94.59
08.027.0048-0 | 93.5
08.027.0048-A | 85.93
08.027.0051-0 | 93.47
08.027.0051-A | 85.27
08.027.0054-0 | 102.81
08.027.0054-A | 93.8
08.027.0057-0 | 113.35
08.027.0057-A | 105.03
08.027.0060-0 | 103.05
08.027.0060-A | 95.48
08.027.0063-0 | 103.01
08.027.0063-A | 94.82
08.027.0066-0 | 113.32
08.027.0066-A | 104.3
08.027.0069-0 | 128.17
08.027.0069-A | 119.84
08.027.0072-0 | 116.52
08.027.0072-A | 108.95
08.027.0075-0 | 120.54
08.027.0075-A | 111.81
08.027.0078-0 | 128.13
08.027.0078-A | 119.12
08.027.0079-0 | 81.2
08.027.0079-A | 74.47
08.027.0082-0 | 73.81
08.027.0082-A | 67.7
08.027.0083-0 | 75.48
08.027.0083-A | 68.8
08.027.0085-0 | 68.61
08.027.0085-A | 62.55
08.027.0088-0 | 85.88
08.027.0088-A | 79.15
08.027.0089-0 | 78.07
08.027.0089-A | 71.95
08.027.0090-0 | 80.15
08.027.0090-A | 73.48
08.027.0095-0 | 72.87
08.027.0095-A | 66.8
08.027.0096-0 | 96.44
08.027.0096-A | 89.71
08.027.0098-0 | 87.67
08.027.0098-A | 81.55
08.027.0099-0 | 90.71
08.027.0099-A | 84.04
08.027.0102-0 | 82.47
08.027.0102-A | 76.4
08.027.9999-0 | 4963
08.027.9999-A | 4293
08.028.0010-0 | 151.7
08.028.0010-A | 139.67
08.028.0015-0 | 25.09
08.028.0015-A | 23
08.028.9999-0 | 1245
08.028.9999-A | 1122
08.031.0005-0 | 1028.09
08.031.0005-A | 992.52
08.031.0006-0 | 1393.41
08.031.0006-A | 1326.11
08.031.0007-0 | 1328.69
08.031.0007-A | 1261.73
08.031.9999-0 | 5599
08.031.9999-A | 5280
08.032.0001-0 | 7.82
08.032.0001-A | 7.62
08.032.9999-0 | 3199
08.032.9999-A | 3115
08.033.9999-0 | 2978
08.033.9999-A | 2666
08.034.0001-0 | 39.49
08.034.0001-A | 36.71
08.034.0002-0 | 134.26
08.034.0002-A | 122.01
08.034.0005-0 | 194.57
08.034.0005-A | 179.74
08.034.0010-0 | 194.57
08.034.0010-A | 179.74
08.034.0020-0 | 490.25
08.034.0020-A | 446
08.034.0025-0 | 475.82
08.034.0025-A | 428.72
08.034.9999-0 | 4666
08.034.9999-A | 4097
08.035.0001-0 | 65.16
08.035.0001-A | 64.93
08.035.0005-0 | 97.58
08.035.0005-A | 92.69
08.035.9999-0 | 4210
08.035.9999-A | 4096
08.036.0001-0 | 73.22
08.036.0001-A | 72.99
08.036.0002-0 | 105.64
08.036.0002-A | 100.75
08.036.9999-0 | 4661
08.036.9999-A | 4535
08.037.0010-0 | 5.01
08.037.0010-A | 4.64
08.037.0011-0 | 3.81
08.037.0011-A | 3.53
08.037.0012-0 | 3.25
08.037.0012-A | 3
08.037.0013-0 | 3.12
08.037.0013-A | 2.89
08.037.0014-0 | 2.76
08.037.0014-A | 2.55
08.037.0015-0 | 2.55
08.037.0015-A | 2.35
08.037.0040-0 | 5.64
08.037.0040-A | 5.23
08.037.0041-0 | 4.39
08.037.0041-A | 4.07
08.037.0042-0 | 3.8
08.037.0042-A | 3.51
08.037.0043-0 | 3.17
08.037.0043-A | 2.92
08.037.0044-0 | 2.75
08.037.0044-A | 2.52
08.037.0045-0 | 2.56
08.037.0045-A | 2.35
08.037.0047-0 | 7.39
08.037.0047-A | 6.87
08.037.0048-0 | 5.62
08.037.0048-A | 5.21
08.037.0049-0 | 4.77
08.037.0049-A | 4.41
08.037.0050-0 | 4.55
08.037.0050-A | 4.22
08.037.0051-0 | 4.01
08.037.0051-A | 3.72
08.037.0052-0 | 3.7
08.037.0052-A | 3.42
08.037.0054-0 | 5.74
08.037.0054-A | 5.15
08.037.0055-0 | 5.34
08.037.0055-A | 4.77
08.037.0056-0 | 4.96
08.037.0056-A | 4.4
08.037.0057-0 | 4.58
08.037.0057-A | 4.04
08.037.0058-0 | 4.5
08.037.0058-A | 3.96
08.037.0059-0 | 4.38
08.037.0059-A | 3.85
08.037.9999-0 | 5136
08.037.9999-A | 4707
08.038.0001-0 | 109.49
08.038.0001-A | 102.1
08.038.9999-0 | 3907
08.038.9999-A | 3642
08.040.0005-0 | 35.82
08.040.0005-A | 34.57
08.040.0010-0 | 30.03
08.040.0010-A | 28.98
08.040.0015-0 | 21.92
08.040.0015-A | 21.15
08.040.0020-0 | 17.94
08.040.0020-A | 17.31
08.040.0025-0 | 17.55
08.040.0025-A | 16.94
08.040.0030-0 | 7.83
08.040.0030-A | 7.55
08.040.9999-0 | 3728
08.040.9999-A | 3600
08.050.0001-0 | 65.25
08.050.0001-A | 63.84
08.050.0004-0 | 65.19
08.050.0004-A | 63.78
08.050.9999-0 | 1118
08.050.9999-A | 1097
09.001.0001-1 | 10.74
09.001.0001-B | 9.95
09.001.0002-0 | 13.71
09.001.0002-A | 12.53
09.001.0003-1 | 10.23
09.001.0003-B | 9.44
09.001.0004-0 | 12.41
09.001.0004-A | 11.4
09.001.0020-0 | 7.42
09.001.0020-A | 6.87
09.001.0025-0 | 11.58
09.001.0025-A | 10.48
09.001.0030-0 | 8.25
09.001.0030-A | 7.59
09.001.0035-0 | 6.91
09.001.0035-A | 6.36
09.001.0040-0 | 5.13
09.001.0040-A | 5.05
09.001.0045-0 | 8.45
09.001.0045-A | 7.68
09.001.0050-0 | 13.37
09.001.0050-A | 12.68
09.001.0055-0 | 9.52
09.001.0055-A | 8.67
09.001.0060-0 | 18.28
09.001.0060-A | 16.66
09.001.0065-0 | 23.92
09.001.0065-A | 22.31
09.001.0070-0 | 4.88
09.001.0070-A | 4.24
09.001.0075-0 | 4.88
09.001.0075-A | 4.24
09.001.0080-0 | 12.69
09.001.0080-A | 12.29
09.001.0100-0 | 101.89
09.001.0100-A | 101.85
09.001.0130-0 | 412.35
09.001.0130-A | 412.35
09.001.0150-0 | 31.27
09.001.0150-A | 31.27
09.001.9999-0 | 4544
09.001.9999-A | 4221
09.002.0001-0 | 39.44
09.002.0001-A | 36.16
09.002.0002-0 | 5.94
09.002.0002-A | 5.15
09.002.0003-0 | 5.34
09.002.0003-A | 4.63
09.002.0010-0 | 4.16
09.002.0010-A | 3.6
09.002.0012-0 | 1.9
09.002.0012-A | 1.64
09.002.0015-0 | 5.2
09.002.0015-A | 5.2
09.002.0017-0 | 10.4
09.002.0017-A | 10.4
09.002.0019-0 | 15.6
09.002.0019-A | 15.6
09.002.0021-0 | 20.8
09.002.0021-A | 20.8
09.002.0023-0 | 32.5
09.002.0023-A | 32.5
09.002.0030-0 | 18.79
09.002.0030-A | 17.72
09.002.0032-0 | 5.94
09.002.0032-A | 5.15
09.002.0050-0 | 0.59
09.002.0050-A | 0.51
09.002.9999-0 | 6030
09.002.9999-A | 5560
09.003.0006-0 | 17.35
09.003.0006-A | 17.35
09.003.0008-0 | 2.95
09.003.0008-A | 2.95
09.003.0009-0 | 2.95
09.003.0009-A | 2.95
09.003.0026-0 | 12
09.003.0026-A | 12
09.003.0034-0 | 10
09.003.0034-A | 10
09.003.0066-0 | 216.3
09.003.0066-A | 216.3
09.003.0068-0 | 340
09.003.0068-A | 340
09.003.0070-0 | 380
09.003.0070-A | 380
09.003.0074-0 | 11
09.003.0074-A | 11
09.003.0076-0 | 12
09.003.0076-A | 12
09.003.0142-0 | 48
09.003.0142-A | 48
09.003.0144-0 | 24
09.003.0144-A | 24
09.003.0154-0 | 80
09.003.0154-A | 80
09.003.0156-0 | 107.2
09.003.0156-A | 107.2
09.003.0162-0 | 81.6
09.003.0162-A | 81.6
09.003.0166-0 | 99
09.003.0166-A | 99
09.003.0176-0 | 23.2
09.003.0176-A | 23.2
09.003.0178-0 | 52.8
09.003.0178-A | 52.8
09.003.0188-0 | 27.5
09.003.0188-A | 27.5
09.003.0192-0 | 25
09.003.0192-A | 25
09.003.0194-0 | 27.5
09.003.0194-A | 27.5
09.003.0200-0 | 52.5
09.003.0200-A | 52.5
09.003.9999-0 | 4793
09.003.9999-A | 4793
09.004.0001-0 | 110.39
09.004.0001-A | 104.04
09.004.0002-0 | 202.88
09.004.0002-A | 190.73
09.004.0003-0 | 390.26
09.004.0003-A | 390.26
09.004.0004-0 | 634.98
09.004.0004-A | 634.98
09.004.0005-0 | 428.82
09.004.0005-A | 408.07
09.004.0010-0 | 31.17
09.004.0010-A | 28.99
09.004.0011-0 | 61.39
09.004.0011-A | 56.81
09.004.0013-0 | 294.88
09.004.0013-A | 276
09.004.0015-0 | 55.73
09.004.0015-A | 48.99
09.004.0017-0 | 58.08
09.004.0017-A | 53.96
09.004.0019-0 | 87.23
09.004.0019-A | 79.27
09.004.0020-0 | 65.9
09.004.0020-A | 60.75
09.004.0023-0 | 5.71
09.004.0023-A | 5.28
09.004.0025-0 | 5.71
09.004.0025-A | 5.28
09.004.0028-0 | 48.86
09.004.0028-A | 47.1
09.004.0050-0 | 171.31
09.004.0050-A | 151.32
09.004.0051-0 | 203.32
09.004.0051-A | 179.6
09.004.0055-0 | 163.8
09.004.0055-A | 144.81
09.004.0056-0 | 184.56
09.004.0056-A | 163.08
09.004.0060-0 | 167.41
09.004.0060-A | 164.33
09.004.9999-0 | 5233
09.004.9999-A | 4806
09.005.0001-0 | 1.9
09.005.0001-A | 1.64
09.005.0002-0 | 1.18
09.005.0002-A | 1.03
09.005.0003-0 | 1.78
09.005.0003-A | 1.54
09.005.0004-0 | 13.87
09.005.0004-A | 13.47
09.005.0005-0 | 15.41
09.005.0005-A | 15.01
09.005.0006-0 | 30.22
09.005.0006-A | 29.82
09.005.0007-0 | 2.37
09.005.0007-A | 2.06
09.005.0008-0 | 4777.98
09.005.0008-A | 4146.3
09.005.0009-0 | 2.97
09.005.0009-A | 2.57
09.005.0011-0 | 108.43
09.005.0011-A | 103.3
09.005.0012-0 | 2422.55
09.005.0012-A | 2237.27
09.005.0020-0 | 19.01
09.005.0020-A | 16.49
09.005.0021-0 | 19.01
09.005.0021-A | 16.49
09.005.0022-0 | 19.01
09.005.0022-A | 16.49
09.005.0023-0 | 19.01
09.005.0023-A | 16.49
09.005.0024-0 | 308.9
09.005.0024-A | 268.84
09.005.0025-0 | 245.71
09.005.0025-A | 213.74
09.005.0026-0 | 267.37
09.005.0026-A | 232.37
09.005.0027-0 | 245.71
09.005.0027-A | 213.74
09.005.0028-0 | 1520.36
09.005.0028-A | 1325.97
09.005.0029-0 | 3.56
09.005.0029-A | 3.09
09.005.0030-0 | 118.86
09.005.0030-A | 103.1
09.005.0032-0 | 67.69
09.005.0032-A | 59.08
09.005.0033-0 | 10.97
09.005.0033-A | 9.54
09.005.0034-0 | 24.71
09.005.0034-A | 21.5
09.005.0035-0 | 3.72
09.005.0035-A | 3.23
09.005.0036-0 | 23.56
09.005.0036-A | 22.68
09.005.0037-0 | 0.65
09.005.0037-A | 0.62
09.005.0038-0 | 0.46
09.005.0038-A | 0.43
09.005.0039-0 | 0.07
09.005.0039-A | 0.07
09.005.0041-0 | 23.44
09.005.0041-A | 22.84
09.005.0052-0 | 164.25
09.005.0052-A | 150.52
09.005.0053-0 | 234.98
09.005.0053-A | 215.32
09.005.0054-0 | 373.87
09.005.0054-A | 341.54
09.005.0059-0 | 0.71
09.005.0059-A | 0.61
09.005.0060-0 | 1.78
09.005.0060-A | 1.55
09.005.0061-0 | 24.02
09.005.0061-A | 20.87
09.005.0100-0 | 2428.95
09.005.0100-A | 2110.86
09.005.0105-0 | 978.83
09.005.0105-A | 853.01
09.005.0110-0 | 2.97
09.005.0110-A | 2.57
09.005.0115-0 | 60.88
09.005.0115-A | 52.92
09.005.0120-0 | 966.58
09.005.0120-A | 840.5
09.005.0125-0 | 245.71
09.005.0125-A | 213.74
09.005.0130-0 | 0.23
09.005.0130-A | 0.2
09.005.0135-0 | 1.18
09.005.0135-A | 1.03
09.005.0140-0 | 0.95
09.005.0140-A | 0.82
09.005.0145-0 | 2.97
09.005.0145-A | 2.57
09.005.0150-0 | 0.14
09.005.0150-A | 0.12
09.005.0155-0 | 2.37
09.005.0155-A | 2.06
09.005.9999-0 | 6540
09.005.9999-A | 5804
09.006.0003-0 | 46.64
09.006.0003-A | 45.85
09.006.0006-0 | 711.05
09.006.0006-A | 650.07
09.006.0007-0 | 357.72
09.006.0007-A | 326.2
09.006.0008-0 | 289.93
09.006.0008-A | 264.72
09.006.0009-0 | 47.54
09.006.0009-A | 41.24
09.006.0010-0 | 1062.65
09.006.0010-A | 1001.67
09.006.0015-0 | 783.47
09.006.0015-A | 722.49
09.006.0020-0 | 147.27
09.006.0020-A | 147.27
09.006.0030-0 | 157.95
09.006.0030-A | 153.85
09.006.0032-0 | 108
09.006.0032-A | 108
09.006.0035-0 | 84.53
09.006.0035-A | 84.53
09.006.9999-0 | 3911
09.006.9999-A | 3686
09.007.0001-0 | 95.08
09.007.0001-A | 82.48
09.007.0002-0 | 124.8
09.007.0002-A | 108.25
09.007.0003-0 | 144.41
09.007.0003-A | 125.27
09.007.0010-0 | 1.31
09.007.0010-A | 1.16
09.007.0015-0 | 17.82
09.007.0015-A | 15.46
09.007.0030-0 | 8.91
09.007.0030-A | 7.73
09.007.0035-0 | 59.43
09.007.0035-A | 51.55
09.007.9999-0 | 7200
09.007.9999-A | 6261
09.008.0010-0 | 88.01
09.008.0010-A | 84.07
09.008.9999-0 | 1177
09.008.9999-A | 1121
09.009.0001-0 | 13.13
09.009.0001-A | 12.31
09.009.0002-0 | 18.61
09.009.0002-A | 17.51
09.009.0003-0 | 11.34
09.009.0003-A | 10.71
09.009.0004-0 | 81.19
09.009.0004-A | 77.25
09.009.0010-0 | 2422.55
09.009.0010-A | 2237.27
09.009.9999-0 | 6147
09.009.9999-A | 5754
09.010.0001-0 | 35.9
09.010.0001-A | 32.67
09.010.0002-0 | 22.34
09.010.0002-A | 20.13
09.010.9999-0 | 5191
09.010.9999-A | 4219
09.011.0001-0 | 32.79
09.011.0001-A | 31.59
09.011.9999-0 | 5456
09.011.9999-A | 5213
09.012.0001-0 | 240.33
09.012.0001-A | 215.33
09.012.0002-0 | 172.94
09.012.0002-A | 154.86
09.012.0003-0 | 462.06
09.012.0003-A | 420.01
09.012.0004-0 | 804.58
09.012.0004-A | 728.62
09.012.0010-0 | 878.37
09.012.0010-A | 878.37
09.012.0015-0 | 287.56
09.012.0015-A | 279.06
09.012.9999-0 | 5946
09.012.9999-A | 5523
09.013.0001-0 | 353.17
09.013.0001-A | 335.49
09.013.0002-0 | 1265.16
09.013.0002-A | 1138.42
09.013.0010-0 | 658.73
09.013.0010-A | 581.56
09.013.0015-0 | 746.29
09.013.0015-A | 699.67
09.013.0016-0 | 311.82
09.013.0016-A | 291.39
09.013.0020-0 | 867.69
09.013.0020-A | 851.16
09.013.0030-0 | 110.38
09.013.0030-A | 103.15
09.013.0035-0 | 46.04
09.013.0035-A | 40.49
09.013.0040-0 | 83.9
09.013.0040-A | 73.13
09.013.9999-0 | 5628
09.013.9999-A | 5131
09.014.0015-0 | 1160.92
09.014.0015-A | 1075.53
09.014.9999-0 | 1282
09.014.9999-A | 1140
09.015.0003-0 | 153.27
09.015.0003-A | 145.98
09.015.0005-0 | 126.08
09.015.0005-A | 117.62
09.015.0006-0 | 173.68
09.015.0006-A | 159.89
09.015.0007-0 | 174.5
09.015.0007-A | 163.83
09.015.0008-0 | 151.64
09.015.0008-A | 143.02
09.015.0010-0 | 129.02
09.015.0010-A | 121.71
09.015.0015-0 | 106.12
09.015.0015-A | 103.2
09.015.0020-0 | 204.18
09.015.0020-A | 191.72
09.015.0025-0 | 114.38
09.015.0025-A | 105.21
09.015.0030-0 | 133.56
09.015.0030-A | 124.94
09.015.0032-0 | 119.56
09.015.0032-A | 111.47
09.015.0034-0 | 109.59
09.015.0034-A | 102.11
09.015.0036-0 | 100.67
09.015.0036-A | 94.22
09.015.0040-0 | 163.36
09.015.0040-A | 155.65
09.015.0042-0 | 158.06
09.015.0042-A | 150.86
09.015.0044-0 | 181.45
09.015.0044-A | 174.1
09.015.0046-0 | 195.29
09.015.0046-A | 188.65
09.015.0048-0 | 158.21
09.015.0048-A | 152.84
09.015.0050-0 | 161.11
09.015.0050-A | 154.1
09.015.0052-0 | 180.34
09.015.0052-A | 173.32
09.015.0056-0 | 201.37
09.015.0056-A | 194.31
09.015.0058-0 | 184.84
09.015.0058-A | 177.82
09.015.0060-0 | 212.91
09.015.0060-A | 205.62
09.015.0062-0 | 251.02
09.015.0062-A | 243.02
09.015.0064-0 | 126.08
09.015.0064-A | 117.62
09.015.0066-0 | 161.28
09.015.0066-A | 156.71
09.015.0068-0 | 150.44
09.015.0068-A | 139.32
09.015.0070-0 | 147.93
09.015.0070-A | 136.82
09.015.0072-0 | 199.7
09.015.0072-A | 187.19
09.015.0074-0 | 71.19
09.015.0074-A | 68.76
09.015.0078-0 | 84.58
09.015.0078-A | 82.14
09.015.0080-0 | 102.55
09.015.0080-A | 99.63
09.015.0300-0 | 380.14
09.015.0300-A | 351.41
09.015.0302-0 | 1109.04
09.015.0302-A | 1080.3
09.015.0304-0 | 963.53
09.015.0304-A | 932.75
09.015.0306-0 | 1241.26
09.015.0306-A | 1220.34
09.015.0308-0 | 792.04
09.015.0308-A | 773.1
09.015.0310-0 | 6577.56
09.015.0310-A | 6141.18
09.015.0312-0 | 1899.47
09.015.0312-A | 1759.7
09.015.0314-0 | 2088.85
09.015.0314-A | 1948.48
09.015.0316-0 | 295.34
09.015.0316-A | 269.7
09.015.0318-0 | 669.76
09.015.0318-A | 626.65
09.015.0320-0 | 846.69
09.015.0320-A | 830.16
09.015.0322-0 | 1874.52
09.015.0322-A | 1736.48
09.015.0324-0 | 2352.85
09.015.0324-A | 2213.1
09.015.0326-0 | 661.59
09.015.0326-A | 630.08
09.015.0328-0 | 1484.96
09.015.0328-A | 1344.43
09.015.0330-0 | 1811.28
09.015.0330-A | 1665.27
09.015.0332-0 | 4391.14
09.015.0332-A | 4143.31
09.015.0334-0 | 374.98
09.015.0334-A | 353.35
09.015.0336-0 | 455.93
09.015.0336-A | 419.4
09.015.0338-0 | 420.28
09.015.0338-A | 390.41
09.015.0340-0 | 526.7
09.015.0340-A | 491.09
09.015.0342-0 | 711.67
09.015.0342-A | 659.14
09.015.9999-0 | 5310
09.015.9999-A | 5019
09.016.0060-0 | 49.33
09.016.0060-A | 49.33
09.016.0061-0 | 66.77
09.016.0061-A | 66.77
09.016.9999-0 | 5090
09.016.9999-A | 5090
09.020.0070-0 | 17.84
09.020.0070-A | 17.84
09.020.0075-0 | 57.93
09.020.0075-A | 57.93
09.020.0076-0 | 29.43
09.020.0076-A | 29.43
09.020.0080-0 | 40.42
09.020.0080-A | 40.42
09.020.0085-0 | 23.84
09.020.0085-A | 23.84
09.020.0090-0 | 9.79
09.020.0090-A | 9.79
09.020.9999-0 | 6081
09.020.9999-A | 6081
09.025.0100-0 | 5.61
09.025.0100-A | 5.61
09.025.9999-0 | 3372
09.025.9999-A | 3372
09.026.0010-0 | 990
09.026.0010-A | 990
09.026.0015-0 | 208.84
09.026.0015-A | 208.84
09.026.0020-0 | 5.39
09.026.0020-A | 5.39
09.026.0025-0 | 96.86
09.026.0025-A | 96.53
09.026.0030-0 | 11.78
09.026.0030-A | 11.78
09.026.0035-0 | 14.73
09.026.0035-A | 14.73
09.026.0040-0 | 24.54
09.026.0040-A | 24.54
09.026.0045-0 | 40.43
09.026.0045-A | 38.47
09.026.9999-0 | 1065
09.026.9999-A | 1056
10.001.0004-1 | 83.74
10.001.0004-B | 78.72
10.001.0010-0 | 392.08
10.001.0010-A | 355.8
10.001.0015-0 | 478.65
10.001.0015-A | 431.94
10.001.9999-0 | 4628
10.001.9999-A | 4220
10.002.0003-0 | 219.64
10.002.0003-A | 215.73
10.002.0010-0 | 68.76
10.002.0010-A | 66.1
10.002.0015-0 | 176.59
10.002.0015-A | 169.28
10.002.0020-0 | 251.57
10.002.0020-A | 241.41
10.002.0025-0 | 87.84
10.002.0025-A | 84.42
10.002.0030-0 | 212.47
10.002.0030-A | 204.02
10.002.0035-0 | 300.67
10.002.0035-A | 289.22
10.002.0040-0 | 102.78
10.002.0040-A | 98.73
10.002.0045-0 | 233.77
10.002.0045-A | 224.89
10.002.0050-0 | 333.29
10.002.0050-A | 321.11
10.002.0055-0 | 123.76
10.002.0055-A | 118.92
10.002.0060-0 | 273.27
10.002.0060-A | 263.23
10.002.0065-0 | 386.41
10.002.0065-A | 372.96
10.002.0070-0 | 138.4
10.002.0070-A | 132.95
10.002.0075-0 | 299.51
10.002.0075-A | 288.6
10.002.0080-0 | 419.53
10.002.0080-A | 405.33
10.002.0085-0 | 156.9
10.002.0085-A | 150.81
10.002.0090-0 | 328.55
10.002.0090-A | 317.13
10.002.0095-0 | 472.42
10.002.0095-A | 456.51
10.002.9999-0 | 7164
10.002.9999-A | 6992
10.003.0005-1 | 33.77
10.003.0005-B | 31.56
10.003.0006-0 | 16.94
10.003.0006-A | 14.73
10.003.0010-0 | 35.43
10.003.0010-A | 33.11
10.003.0011-0 | 17.79
10.003.0011-A | 15.47
10.003.0015-0 | 37.09
10.003.0015-A | 34.66
10.003.0016-0 | 18.63
10.003.0016-A | 16.2
10.003.0020-0 | 40.25
10.003.0020-A | 37.63
10.003.0021-0 | 20.28
10.003.0021-A | 17.65
10.003.0025-0 | 51.3
10.003.0025-A | 47.96
10.003.0026-0 | 25.94
10.003.0026-A | 22.6
10.003.0030-0 | 62.17
10.003.0030-A | 58.35
10.003.0031-0 | 33.86
10.003.0031-A | 29.55
10.003.0035-0 | 63.98
10.003.0035-A | 60.06
10.003.0036-0 | 34.71
10.003.0036-A | 30.29
10.003.0040-0 | 66.24
10.003.0040-A | 62.18
10.003.0041-0 | 35.97
10.003.0041-A | 31.38
10.003.0045-0 | 82.93
10.003.0045-A | 77.86
10.003.0046-0 | 44.98
10.003.0046-A | 39.31
10.003.0050-0 | 132.23
10.003.0050-A | 123.76
10.003.0051-0 | 67.27
10.003.0051-A | 58.8
10.003.0055-0 | 230.81
10.003.0055-A | 215.93
10.003.0056-0 | 118.13
10.003.0056-A | 103.25
10.003.0080-0 | 237.3
10.003.0080-A | 226.45
10.003.0082-0 | 285.82
10.003.0082-A | 274.25
10.003.0084-0 | 408.86
10.003.0084-A | 393
10.003.9999-0 | 6151
10.003.9999-A | 5599
10.004.0130-0 | 29.2
10.004.0130-A | 29.2
10.004.0135-0 | 38.1
10.004.0135-A | 38.1
10.004.0140-0 | 53.4
10.004.0140-A | 53.4
10.004.0145-0 | 64
10.004.0145-A | 64
10.004.0149-0 | 74
10.004.0149-A | 74
10.004.0165-0 | 95
10.004.0165-A | 95
10.004.0170-0 | 128.5
10.004.0170-A | 128.5
10.004.0175-0 | 182
10.004.0175-A | 182
10.004.0180-0 | 77
10.004.0180-A | 77
10.004.0181-0 | 95.1
10.004.0181-A | 95.1
10.004.0182-0 | 112.3
10.004.0182-A | 112.3
10.004.0183-0 | 140.5
10.004.0183-A | 140.5
10.004.0184-0 | 193.16
10.004.0184-A | 193.16
10.004.0185-0 | 277
10.004.0185-A | 277
10.004.0186-0 | 395
10.004.0186-A | 395
10.004.0187-0 | 520
10.004.0187-A | 520
10.004.0200-0 | 41
10.004.0200-A | 41
10.004.0205-0 | 43
10.004.0205-A | 43
10.004.0210-0 | 48
10.004.0210-A | 48
10.004.0215-0 | 50
10.004.0215-A | 50
10.004.0220-0 | 50
10.004.0220-A | 50
10.004.0225-0 | 77
10.004.0225-A | 77
10.004.0230-0 | 115
10.004.0230-A | 115
10.004.0235-0 | 120
10.004.0235-A | 120
10.004.0260-0 | 38
10.004.0260-A | 38
10.004.0265-0 | 44
10.004.0265-A | 44
10.004.0270-0 | 47
10.004.0270-A | 47
10.004.0275-0 | 52
10.004.0275-A | 52
10.004.0280-0 | 52
10.004.0280-A | 52
10.004.0285-0 | 53
10.004.0285-A | 53
10.004.0290-0 | 80
10.004.0290-A | 80
10.004.0295-0 | 84
10.004.0295-A | 84
10.004.9999-0 | 2552
10.004.9999-A | 2552
10.005.0002-0 | 186.18
10.005.0002-A | 177.97
10.005.0003-1 | 202
10.005.0003-B | 193.44
10.005.0004-0 | 238.87
10.005.0004-A | 229.6
10.005.0005-0 | 276.98
10.005.0005-A | 267.08
10.005.0006-0 | 318.82
10.005.0006-A | 307.39
10.005.0022-0 | 190.35
10.005.0022-A | 181.6
10.005.0023-1 | 205.82
10.005.0023-B | 196.76
10.005.0024-0 | 242.99
10.005.0024-A | 233.17
10.005.0025-0 | 281.39
10.005.0025-A | 270.9
10.005.0026-0 | 318.54
10.005.0026-A | 306.99
10.005.0030-0 | 99.47
10.005.0030-A | 95.32
10.005.0031-0 | 108.64
10.005.0031-A | 104.21
10.005.0032-0 | 131.58
10.005.0032-A | 126.81
10.005.0033-0 | 150.24
10.005.0033-A | 145.24
10.005.0034-0 | 160.3
10.005.0034-A | 154.79
10.005.0050-1 | 186.18
10.005.0050-B | 177.97
10.005.0052-0 | 210.95
10.005.0052-A | 201.65
10.005.0055-0 | 259.52
10.005.0055-A | 248.08
10.005.0057-0 | 312.83
10.005.0057-A | 299.04
10.005.0060-0 | 373.04
10.005.0060-A | 356.59
10.005.9999-0 | 4172
10.005.9999-A | 3996
10.006.0020-1 | 210.66
10.006.0020-B | 201.9
10.006.0021-0 | 273.86
10.006.0021-A | 262.47
10.006.0022-0 | 284.39
10.006.0022-A | 272.57
10.006.0023-0 | 231.72
10.006.0023-A | 222.09
10.006.0024-0 | 301.24
10.006.0024-A | 288.72
10.006.0025-0 | 312.83
10.006.0025-A | 299.82
10.006.0030-1 | 300.32
10.006.0030-B | 288.47
10.006.0031-0 | 390.42
10.006.0031-A | 375.01
10.006.0032-0 | 405.44
10.006.0032-A | 389.43
10.006.0033-0 | 330.36
10.006.0033-A | 317.32
10.006.0034-0 | 429.46
10.006.0034-A | 412.51
10.006.0035-0 | 445.98
10.006.0035-A | 428.38
10.006.0040-1 | 431.54
10.006.0040-B | 415.33
10.006.0041-0 | 561.01
10.006.0041-A | 539.93
10.006.0042-0 | 582.58
10.006.0042-A | 560.7
10.006.0043-0 | 474.7
10.006.0043-A | 456.87
10.006.0044-0 | 617.11
10.006.0044-A | 593.93
10.006.0045-0 | 640.84
10.006.0045-A | 616.77
10.006.0050-1 | 650.24
10.006.0050-B | 629.08
10.006.0051-0 | 845.31
10.006.0051-A | 817.8
10.006.0052-0 | 877.82
10.006.0052-A | 849.25
10.006.0053-0 | 715.26
10.006.0053-A | 691.98
10.006.0054-0 | 929.84
10.006.0054-A | 899.58
10.006.0055-0 | 965.6
10.006.0055-A | 934.18
10.006.9999-0 | 6218
10.006.9999-A | 5982
10.007.0030-1 | 3623.11
10.007.0030-B | 3391.71
10.007.0031-0 | 5072.36
10.007.0031-A | 4748.39
10.007.0032-0 | 5615.83
10.007.0032-A | 5257.15
10.007.0033-0 | 4710.05
10.007.0033-A | 4409.22
10.007.0034-0 | 6594.07
10.007.0034-A | 6172.91
10.007.0035-0 | 7300.58
10.007.0035-A | 6834.3
10.007.0040-1 | 4218.87
10.007.0040-B | 3949.43
10.007.0041-0 | 5906.42
10.007.0041-A | 5529.2
10.007.0042-0 | 6539.25
10.007.0042-A | 6121.61
10.007.0043-0 | 5484.53
10.007.0043-A | 5134.26
10.007.0044-0 | 7678.35
10.007.0044-A | 7187.96
10.007.0045-0 | 8501.03
10.007.0045-A | 7958.1
10.007.0060-1 | 4963.38
10.007.0060-B | 4646.39
10.007.0061-0 | 6948.73
10.007.0061-A | 6504.94
10.007.0062-0 | 7693.24
10.007.0062-A | 7201.9
10.007.0063-0 | 6452.39
10.007.0063-A | 6040.3
10.007.0064-0 | 9033.35
10.007.0064-A | 8456.43
10.007.0065-0 | 10001.21
10.007.0065-A | 9362.47
10.007.0070-1 | 5310.81
10.007.0070-B | 4971.63
10.007.0071-0 | 7435.14
10.007.0071-A | 6960.29
10.007.0072-0 | 8231.76
10.007.0072-A | 7706.03
10.007.0073-0 | 6904.06
10.007.0073-A | 6463.12
10.007.0074-0 | 9665.68
10.007.0074-A | 9048.38
10.007.0075-0 | 10701.29
10.007.0075-A | 10017.85
10.007.0080-1 | 5658.25
10.007.0080-B | 5296.88
10.007.0081-0 | 7921.55
10.007.0081-A | 7415.63
10.007.0082-0 | 8770.29
10.007.0082-A | 8210.17
10.007.0083-0 | 7355.73
10.007.0083-A | 6885.95
10.007.0084-0 | 10298.02
10.007.0084-A | 9640.33
10.007.0085-0 | 11401.38
10.007.0085-A | 10673.22
10.007.0090-1 | 6303.49
10.007.0090-B | 5900.91
10.007.0091-0 | 8824.89
10.007.0091-A | 8261.28
10.007.0092-0 | 9770.41
10.007.0092-A | 9146.42
10.007.0093-0 | 8194.54
10.007.0093-A | 7671.19
10.007.0094-0 | 11472.36
10.007.0094-A | 10739.66
10.007.0095-0 | 12701.54
10.007.0095-A | 11890.34
10.007.0100-1 | 6849.46
10.007.0100-B | 6412.01
10.007.0101-0 | 9589.25
10.007.0101-A | 8976.82
10.007.0102-0 | 10616.67
10.007.0102-A | 9938.63
10.007.0103-0 | 8904.3
10.007.0103-A | 8335.62
10.007.0104-0 | 12466.03
10.007.0104-A | 11669.87
10.007.0105-0 | 13801.67
10.007.0105-A | 12920.21
10.007.0110-1 | 7345.8
10.007.0110-B | 6876.65
10.007.0111-0 | 10284.12
10.007.0111-A | 9627.32
10.007.0112-0 | 11385.99
10.007.0112-A | 10658.82
10.007.0113-0 | 9549.54
10.007.0113-A | 8939.65
10.007.0114-0 | 13369.36
10.007.0114-A | 12515.51
10.007.0115-0 | 14801.79
10.007.0115-A | 13856.46
10.007.0200-1 | 959.61
10.007.0200-B | 909.04
10.007.0201-0 | 1487.4
10.007.0201-A | 1409.01
10.007.0202-0 | 1679.32
10.007.0202-A | 1590.82
10.007.0203-0 | 1295.47
10.007.0203-A | 1227.2
10.007.0204-0 | 2007.99
10.007.0204-A | 1902.16
10.007.0205-0 | 2267.08
10.007.0205-A | 2147.6
10.007.9999-0 | 4847
10.007.9999-A | 4521
10.008.0001-1 | 182.15
10.008.0001-B | 157.9
10.008.0002-1 | 280.32
10.008.0002-B | 242.99
10.008.0003-1 | 210.01
10.008.0003-B | 182.04
10.008.0004-1 | 321.33
10.008.0004-B | 278.55
10.008.0005-1 | 238.94
10.008.0005-B | 207.12
10.008.0006-1 | 365.88
10.008.0006-B | 317.16
10.008.0007-1 | 302.87
10.008.0007-B | 262.54
10.008.0008-1 | 463.13
10.008.0008-B | 401.47
10.008.0009-1 | 373.59
10.008.0009-B | 323.85
10.008.0010-1 | 571.51
10.008.0010-B | 495.41
10.008.0020-0 | 255.01
10.008.0020-A | 221.06
10.008.0021-0 | 510.18
10.008.0021-A | 442.25
10.008.0022-0 | 294.01
10.008.0022-A | 254.86
10.008.0023-0 | 584.83
10.008.0023-A | 506.96
10.008.0024-0 | 334.51
10.008.0024-A | 289.97
10.008.0025-0 | 665.91
10.008.0025-A | 577.24
10.008.0026-0 | 424.02
10.008.0026-A | 367.56
10.008.0027-0 | 842.91
10.008.0027-A | 730.68
10.008.0028-0 | 523.03
10.008.0028-A | 453.39
10.008.0029-0 | 1040.15
10.008.0029-A | 901.66
10.008.0040-0 | 282.33
10.008.0040-A | 244.74
10.008.0041-0 | 564.85
10.008.0041-A | 489.64
10.008.0042-0 | 325.51
10.008.0042-A | 282.17
10.008.0043-0 | 647.49
10.008.0043-A | 561.28
10.008.0044-0 | 370.36
10.008.0044-A | 321.04
10.008.0045-0 | 737.26
10.008.0045-A | 639.09
10.008.0046-0 | 469.45
10.008.0046-A | 406.94
10.008.0047-0 | 933.22
10.008.0047-A | 808.96
10.008.0048-0 | 579.06
10.008.0048-A | 501.96
10.008.0049-0 | 1151.6
10.008.0049-A | 998.26
10.008.0050-1 | 119.39
10.008.0050-B | 103.5
10.008.0051-1 | 231.49
10.008.0051-B | 200.67
10.008.0060-0 | 167.15
10.008.0060-A | 144.9
10.008.0061-0 | 421.32
10.008.0061-A | 365.22
10.008.0070-0 | 185.06
10.008.0070-A | 160.42
10.008.0071-0 | 466.46
10.008.0071-A | 404.35
10.008.9999-0 | 7718
10.008.9999-A | 6691
10.009.0015-1 | 1186.62
10.009.0015-B | 1151.48
10.009.0016-0 | 1423.94
10.009.0016-A | 1381.77
10.009.0017-0 | 1661.26
10.009.0017-A | 1612.07
10.009.0018-0 | 1779.93
10.009.0018-A | 1727.22
10.009.0019-0 | 1898.59
10.009.0019-A | 1842.37
10.009.0020-0 | 2135.91
10.009.0020-A | 2072.66
10.009.0021-0 | 2373.24
10.009.0021-A | 2302.96
10.009.0022-0 | 2610.56
10.009.0022-A | 2533.26
10.009.0023-0 | 800.44
10.009.0023-A | 777.78
10.009.9999-0 | 4650
10.009.9999-A | 4519
10.010.0001-1 | 177.38
10.010.0001-B | 166.97
10.010.0002-0 | 169.81
10.010.0002-A | 160.12
10.010.0003-1 | 192.37
10.010.0003-B | 181.13
10.010.0004-1 | 388.86
10.010.0004-B | 363.59
10.010.0005-1 | 442.92
10.010.0005-B | 414.04
10.010.0008-0 | 208.04
10.010.0008-A | 194.15
10.010.0009-0 | 296.21
10.010.0009-A | 278.55
10.010.0010-0 | 518.94
10.010.0010-A | 484.93
10.010.0012-0 | 1022.46
10.010.0012-A | 949.4
10.010.0020-0 | 113.95
10.010.0020-A | 106.7
10.010.0025-0 | 201.66
10.010.0025-A | 188.91
10.010.0030-0 | 273.5
10.010.0030-A | 254.77
10.010.0035-0 | 117.6
10.010.0035-A | 109.86
10.010.0040-0 | 208.24
10.010.0040-A | 194.61
10.010.0045-0 | 283
10.010.0045-A | 263.01
10.010.0050-0 | 123.45
10.010.0050-A | 114.93
10.010.0055-0 | 211.53
10.010.0055-A | 197.46
10.010.0060-0 | 288.48
10.010.0060-A | 267.76
10.010.0065-0 | 185.63
10.010.0065-A | 172.02
10.010.0070-0 | 327
10.010.0070-A | 303.15
10.010.0075-0 | 441.74
10.010.0075-A | 407.82
10.010.0080-0 | 195.5
10.010.0080-A | 180.57
10.010.0085-0 | 338.69
10.010.0085-A | 313.28
10.010.0090-0 | 458.56
10.010.0090-A | 422.38
10.010.0095-0 | 202.81
10.010.0095-A | 186.91
10.010.0100-0 | 353.31
10.010.0100-A | 325.95
10.010.0105-0 | 489.98
10.010.0105-A | 449.62
10.010.9999-0 | 6701
10.010.9999-A | 6288
10.011.0006-1 | 74.41
10.011.0006-B | 68.58
10.011.0007-0 | 100.46
10.011.0007-A | 92.59
10.011.0008-0 | 119.07
10.011.0008-A | 109.74
10.011.0009-1 | 126.51
10.011.0009-B | 116.6
10.011.0010-0 | 170.79
10.011.0010-A | 157.41
10.011.0011-0 | 202.41
10.011.0011-A | 186.56
10.011.0020-0 | 10.64
10.011.0020-A | 9.8
10.011.9999-0 | 5887
10.011.9999-A | 5416
10.012.0001-0 | 121.8
10.012.0001-A | 105.49
10.012.0005-0 | 158.35
10.012.0005-A | 137.14
10.012.0010-0 | 280.15
10.012.0010-A | 242.63
10.012.0015-0 | 328.88
10.012.0015-A | 284.83
10.012.0050-0 | 291.68
10.012.0050-A | 277.65
10.012.0055-1 | 437.52
10.012.0055-B | 416.47
10.012.0060-0 | 505.58
10.012.0060-A | 481.26
10.012.0065-0 | 583.36
10.012.0065-A | 555.3
10.012.0070-0 | 729.2
10.012.0070-A | 694.13
10.012.0080-0 | 904.21
10.012.0080-A | 860.72
10.012.0100-0 | 127.47
10.012.0100-A | 111.07
10.012.0101-0 | 200.76
10.012.0101-A | 174.8
10.012.0105-0 | 218.3
10.012.0105-A | 190.28
10.012.0107-0 | 254.48
10.012.0107-A | 221.82
10.012.0110-0 | 272.59
10.012.0110-A | 237.75
10.012.0112-0 | 293.92
10.012.0112-A | 256.63
10.012.0115-0 | 152.77
10.012.0115-A | 133.17
10.012.0120-0 | 225.17
10.012.0120-A | 196.34
10.012.0150-0 | 128.28
10.012.0150-A | 111.85
10.012.0155-0 | 191.96
10.012.0155-A | 167.22
10.012.0160-0 | 264.23
10.012.0160-A | 234.37
10.012.9999-0 | 5696
10.012.9999-A | 5090
10.013.0002-0 | 30.13
10.013.0002-A | 27.62
10.013.0005-0 | 26.68
10.013.0005-A | 24.18
10.013.9999-0 | 5249
10.013.9999-A | 4787
10.014.0001-0 | 4.54
10.014.0001-A | 4.54
10.014.0005-0 | 4.72
10.014.0005-A | 4.72
10.014.0010-0 | 12.44
10.014.0010-A | 12.24
10.014.0015-0 | 11.27
10.014.0015-A | 11.2
10.014.0020-0 | 3.86
10.014.0020-A | 3.86
10.014.0021-0 | 2.41
10.014.0021-A | 2.41
10.014.0022-0 | 3.86
10.014.0022-A | 3.86
10.014.9999-0 | 4901
10.014.9999-A | 4887
10.015.0001-0 | 1.58
10.015.0001-A | 1.58
10.015.0005-0 | 5.59
10.015.0005-A | 5.41
10.015.0010-0 | 7.77
10.015.0010-A | 7.56
10.015.0015-0 | 10.06
10.015.0015-A | 9.8
10.015.9999-0 | 7406
10.015.9999-A | 7316
10.016.0001-0 | 213.44
10.016.0001-A | 200.23
10.016.9999-0 | 4073
10.016.9999-A | 3829
10.017.0002-0 | 46.06
10.017.0002-A | 42.03
10.017.0005-0 | 60.79
10.017.0005-A | 55.74
10.017.0008-1 | 92.38
10.017.0008-B | 84.73
10.017.0013-0 | 63.92
10.017.0013-A | 58.38
10.017.0016-0 | 80.6
10.017.0016-A | 74.08
10.017.0021-0 | 93.87
10.017.0021-A | 86.25
10.017.9999-0 | 4584
10.017.9999-A | 4191
10.028.0005-0 | 41.46
10.028.0005-A | 38.13
10.028.0010-0 | 56.31
10.028.0010-A | 51.92
10.028.0015-0 | 72.23
10.028.0015-A | 66.6
10.028.0025-0 | 54.55
10.028.0025-A | 50.23
10.028.0030-0 | 69.85
10.028.0030-A | 64.83
10.028.0035-0 | 91.7
10.028.0035-A | 85.47
10.028.0040-0 | 103.01
10.028.0040-A | 98.77
10.028.0045-0 | 170.45
10.028.0045-A | 164.17
10.028.0050-0 | 236.89
10.028.0050-A | 229.18
10.028.9999-0 | 5657
10.028.9999-A | 5336
10.055.9999-0 | 4272
10.055.9999-A | 3768
10.060.0004-0 | 112.75
10.060.0004-A | 101.89
10.060.9999-0 | 6073
10.060.9999-A | 5486
10.065.0001-0 | 699.32
10.065.0001-A | 645.78
10.065.0002-0 | 853.16
10.065.0002-A | 787.95
10.065.0003-0 | 1398.65
10.065.0003-A | 1291.57
10.065.0004-0 | 1887.05
10.065.0004-A | 1742.49
10.065.9999-0 | 4504
10.065.9999-A | 4133
10.070.0001-0 | 8.38
10.070.0001-A | 7.98
10.070.9999-0 | 6978
10.070.9999-A | 6675
10.080.0001-0 | 73.49
10.080.0001-A | 63.7
10.080.9999-0 | 7983
10.080.9999-A | 6920
11.001.0001-1 | 185.62
11.001.0001-B | 185.62
11.001.0005-1 | 198.14
11.001.0005-B | 198.14
11.001.0006-1 | 211.92
11.001.0006-B | 211.92
11.001.0007-1 | 223.24
11.001.0007-B | 223.24
11.001.0008-1 | 239.83
11.001.0008-B | 239.83
11.001.0010-0 | 244.34
11.001.0010-A | 244.34
11.001.0013-1 | 245.26
11.001.0013-B | 245.26
11.001.0018-0 | 740.15
11.001.0018-A | 740.15
11.001.0019-0 | 234.36
11.001.0019-A | 234.36
11.001.0020-1 | 162.48
11.001.0020-B | 162.48
11.001.0030-0 | 245.26
11.001.0030-A | 245.26
11.001.9999-0 | 2583
11.001.9999-A | 2583
11.002.0010-0 | 117.58
11.002.0010-A | 101.92
11.002.0011-1 | 43.16
11.002.0011-B | 38.66
11.002.0012-1 | 54.65
11.002.0012-B | 48
11.002.0013-1 | 70.27
11.002.0013-B | 61.46
11.002.0014-1 | 84.12
11.002.0014-B | 73.69
11.002.0015-1 | 96.45
11.002.0015-B | 84.7
11.002.0017-1 | 29.07
11.002.0017-B | 26.37
11.002.0018-0 | 38.04
11.002.0018-A | 34.26
11.002.0021-1 | 82.33
11.002.0021-B | 71.55
11.002.0022-1 | 85.61
11.002.0022-B | 74.43
11.002.0023-1 | 102.12
11.002.0023-B | 88.85
11.002.0024-1 | 112.78
11.002.0024-B | 98.11
11.002.0025-1 | 151.61
11.002.0025-B | 131.71
11.002.0027-1 | 72.07
11.002.0027-B | 62.64
11.002.0028-1 | 83.93
11.002.0028-B | 72.92
11.002.0029-1 | 91.88
11.002.0029-B | 79.98
11.002.0030-1 | 102.41
11.002.0030-B | 89.11
11.002.0031-1 | 136.87
11.002.0031-B | 118.93
11.002.0033-1 | 63.89
11.002.0033-B | 55.46
11.002.0034-1 | 64.29
11.002.0034-B | 55.79
11.002.0035-1 | 64.89
11.002.0035-B | 56.3
11.002.0036-1 | 67.31
11.002.0036-B | 58.38
11.002.0037-1 | 77.68
11.002.0037-B | 67.35
11.002.0039-1 | 6.04
11.002.0039-B | 5.24
11.002.0040-1 | 3.28
11.002.0040-B | 2.88
11.002.0041-0 | 73.39
11.002.0041-A | 63.7
11.002.0042-0 | 73.83
11.002.0042-A | 64.07
11.002.0043-1 | 74.63
11.002.0043-B | 64.75
11.002.0044-0 | 77.31
11.002.0044-A | 67.05
11.002.0045-0 | 89.26
11.002.0045-A | 77.39
11.002.0060-0 | 125.04
11.002.0060-A | 109.37
11.002.9999-0 | 7396
11.002.9999-A | 6470
11.003.0001-1 | 358.01
11.003.0001-B | 335.94
11.003.0002-0 | 370.53
11.003.0002-A | 348.46
11.003.0003-1 | 384.32
11.003.0003-B | 362.24
11.003.0005-1 | 395.64
11.003.0005-B | 373.57
11.003.0006-0 | 412.22
11.003.0006-A | 390.15
11.003.0007-0 | 416.73
11.003.0007-A | 394.66
11.003.0008-0 | 417.65
11.003.0008-A | 395.58
11.003.0010-0 | 408.98
11.003.0010-A | 386.9
11.003.0014-1 | 320.63
11.003.0014-B | 301.6
11.003.0015-0 | 277.09
11.003.0015-A | 258.06
11.003.0020-0 | 313.91
11.003.0020-A | 294.55
11.003.0050-0 | 38.89
11.003.0050-A | 35.15
11.003.0052-0 | 39.65
11.003.0052-A | 35.91
11.003.0054-0 | 40.27
11.003.0054-A | 36.53
11.003.0056-0 | 41.19
11.003.0056-A | 37.44
11.003.0060-0 | 43.85
11.003.0060-A | 40.1
11.003.0062-0 | 44.95
11.003.0062-A | 41.21
11.003.0064-0 | 45.85
11.003.0064-A | 42.11
11.003.0066-0 | 47.18
11.003.0066-A | 43.44
11.003.0070-0 | 49.79
11.003.0070-A | 46.05
11.003.0072-0 | 51.31
11.003.0072-A | 47.57
11.003.0074-0 | 52.55
11.003.0074-A | 48.81
11.003.0076-0 | 54.38
11.003.0076-A | 50.64
11.003.9999-0 | 3672
11.003.9999-A | 3416
11.004.0001-1 | 26.29
11.004.0001-B | 23.36
11.004.0002-0 | 210.41
11.004.0002-A | 185.97
11.004.0003-0 | 251.04
11.004.0003-A | 226.6
11.004.0020-1 | 48.2
11.004.0020-B | 42.99
11.004.0021-1 | 52.01
11.004.0021-B | 46.81
11.004.0022-1 | 57.05
11.004.0022-B | 51.84
11.004.0023-1 | 63.68
11.004.0023-B | 58.47
11.004.0024-1 | 86.5
11.004.0024-B | 77.79
11.004.0025-1 | 80.3
11.004.0025-B | 71.59
11.004.0026-0 | 49.28
11.004.0026-A | 44.31
11.004.0027-0 | 112.29
11.004.0027-A | 104.7
11.004.0028-0 | 94.85
11.004.0028-A | 86.13
11.004.0029-0 | 24.47
11.004.0029-A | 22.11
11.004.0030-1 | 39.31
11.004.0030-B | 36.18
11.004.0035-1 | 8.06
11.004.0035-B | 7.26
11.004.0036-0 | 9.97
11.004.0036-A | 9.1
11.004.0037-0 | 11.52
11.004.0037-A | 10.52
11.004.0038-1 | 15.35
11.004.0038-B | 14.02
11.004.0053-1 | 62.21
11.004.0053-B | 56.41
11.004.0055-0 | 1490.47
11.004.0055-A | 1443.71
11.004.0060-0 | 85.28
11.004.0060-A | 77.68
11.004.0061-0 | 9.22
11.004.0061-A | 8.52
11.004.0063-0 | 8.68
11.004.0063-A | 7.98
11.004.0065-0 | 24.58
11.004.0065-A | 22.24
11.004.0066-0 | 22.53
11.004.0066-A | 20.19
11.004.0069-1 | 32.9
11.004.0069-B | 29.63
11.004.0070-1 | 30.59
11.004.0070-B | 27.31
11.004.0072-1 | 51.2
11.004.0072-B | 46.06
11.004.0073-1 | 47.74
11.004.0073-B | 42.6
11.004.0075-0 | 59.38
11.004.0075-A | 53.3
11.004.0076-1 | 55.42
11.004.0076-B | 49.34
11.004.0080-0 | 2.85
11.004.0080-A | 2.55
11.004.0100-0 | 57.52
11.004.0100-A | 54.64
11.004.0200-0 | 608.5
11.004.0200-A | 566.44
11.004.9999-0 | 5858
11.004.9999-A | 5294
11.005.0001-1 | 66.78
11.005.0001-B | 59.09
11.005.0002-1 | 85.29
11.005.0002-B | 77.6
11.005.0005-1 | 133.07
11.005.0005-B | 122.48
11.005.0006-1 | 112.84
11.005.0006-B | 101.56
11.005.0010-0 | 52.06
11.005.0010-A | 46.16
11.005.0012-0 | 60.49
11.005.0012-A | 54.59
11.005.0015-0 | 77.91
11.005.0015-A | 70.22
11.005.0020-0 | 38.4
11.005.0020-A | 36.06
11.005.0050-0 | 212.3
11.005.0050-A | 190.42
11.005.0055-0 | 181.09
11.005.0055-A | 160.86
11.005.9999-0 | 4346
11.005.9999-A | 3745
11.006.0005-0 | 6.27
11.006.0005-A | 6.27
11.006.0020-0 | 7.42
11.006.0020-A | 7.42
11.006.0025-0 | 8.21
11.006.0025-A | 8.21
11.006.0030-0 | 9.12
11.006.0030-A | 9.12
11.006.0035-0 | 11.36
11.006.0035-A | 11.36
11.006.0040-0 | 12.28
11.006.0040-A | 12.28
11.006.0100-0 | 0.14
11.006.0100-A | 0.14
11.006.9999-0 | 1000
11.006.9999-A | 1000
11.007.0005-0 | 14.9
11.007.0005-A | 12.91
11.007.0020-0 | 5.11
11.007.0020-A | 4.43
11.007.0030-0 | 3.86
11.007.0030-A | 3.34
11.007.9999-0 | 1500
11.007.9999-A | 1300
11.008.0001-1 | 2.99
11.008.0001-B | 2.99
11.008.0003-0 | 3.06
11.008.0003-A | 3.06
11.008.0004-1 | 3.1
11.008.0004-B | 3.1
11.008.9999-0 | 4634
11.008.9999-A | 4634
11.009.0011-0 | 3.4
11.009.0011-A | 3.4
11.009.0012-0 | 3.21
11.009.0012-A | 3.21
11.009.0013-0 | 3.2
11.009.0013-A | 3.2
11.009.0014-1 | 3.06
11.009.0014-B | 3.06
11.009.0015-1 | 2.68
11.009.0015-B | 2.68
11.009.9999-0 | 5134
11.009.9999-A | 5134
11.010.0008-0 | 7.08
11.010.0008-A | 7.08
11.010.0009-0 | 13.46
11.010.0009-A | 13.46
11.010.0010-0 | 11.33
11.010.0010-A | 11.33
11.010.0011-0 | 11.2
11.010.0011-A | 11.2
11.010.0012-0 | 10.9
11.010.0012-A | 10.9
11.010.0013-0 | 11.23
11.010.0013-A | 11.23
11.010.0014-0 | 10.41
11.010.0014-A | 10.41
11.010.0015-1 | 9.49
11.010.0015-B | 9.49
11.010.0016-0 | 9.07
11.010.0016-A | 9.07
11.010.0017-0 | 9
11.010.0017-A | 9
11.010.0018-0 | 9.05
11.010.0018-A | 9.05
11.010.0019-0 | 8.46
11.010.0019-A | 8.46
11.010.0020-0 | 8.31
11.010.0020-A | 8.31
11.010.0028-0 | 12.64
11.010.0028-A | 12.64
11.010.0029-0 | 10.78
11.010.0029-A | 10.78
11.010.0030-0 | 10.85
11.010.0030-A | 10.85
11.010.0031-0 | 10.52
11.010.0031-A | 10.52
11.010.0032-0 | 10.08
11.010.0032-A | 10.08
11.010.0033-0 | 10.33
11.010.0033-A | 10.33
11.010.0034-0 | 9.55
11.010.0034-A | 9.55
11.010.0035-0 | 9.03
11.010.0035-A | 9.03
11.010.0036-0 | 8.89
11.010.0036-A | 8.89
11.010.0037-0 | 8.75
11.010.0037-A | 8.75
11.010.0038-0 | 8.65
11.010.0038-A | 8.65
11.010.0039-0 | 8.65
11.010.0039-A | 8.65
11.010.0060-0 | 6.43
11.010.0060-A | 6.43
11.010.0061-0 | 12.42
11.010.0061-A | 12.42
11.010.0062-0 | 12.29
11.010.0062-A | 12.29
11.010.0063-0 | 10.78
11.010.0063-A | 10.78
11.010.0064-0 | 9.99
11.010.0064-A | 9.99
11.010.0065-0 | 9.73
11.010.0065-A | 9.73
11.010.0066-0 | 9.29
11.010.0066-A | 9.29
11.010.0067-0 | 8.53
11.010.0067-A | 8.53
11.010.0068-0 | 7.94
11.010.0068-A | 7.94
11.010.0069-0 | 8.01
11.010.0069-A | 8.01
11.010.0070-0 | 7.74
11.010.0070-A | 7.74
11.010.0071-0 | 8.28
11.010.0071-A | 8.28
11.010.0072-0 | 8.4
11.010.0072-A | 8.4
11.010.0081-0 | 11.91
11.010.0081-A | 11.91
11.010.0082-0 | 10.51
11.010.0082-A | 10.51
11.010.0083-0 | 9.58
11.010.0083-A | 9.58
11.010.0084-0 | 9.01
11.010.0084-A | 9.01
11.010.0085-0 | 9.8
11.010.0085-A | 9.8
11.010.0086-0 | 9.35
11.010.0086-A | 9.35
11.010.0087-0 | 8.5
11.010.0087-A | 8.5
11.010.0088-0 | 7.85
11.010.0088-A | 7.85
11.010.0089-0 | 7.77
11.010.0089-A | 7.77
11.010.0090-0 | 9.32
11.010.0090-A | 9.32
11.010.0091-0 | 8.97
11.010.0091-A | 8.97
11.010.0092-0 | 8.62
11.010.0092-A | 8.62
11.010.0100-0 | 4.28
11.010.0100-A | 4.28
11.010.0105-0 | 5.13
11.010.0105-A | 5.13
11.010.9999-0 | 3400
11.010.9999-A | 3400
11.011.0005-0 | 3.55
11.011.0005-A | 3.55
11.011.0006-0 | 4.65
11.011.0006-A | 4.65
11.011.0010-0 | 2.97
11.011.0010-A | 2.77
11.011.0011-0 | 3.12
11.011.0011-A | 2.89
11.011.0012-0 | 3.3
11.011.0012-A | 3.05
11.011.0013-0 | 3.45
11.011.0013-A | 3.18
11.011.0014-0 | 3.53
11.011.0014-A | 3.25
11.011.0015-0 | 3.61
11.011.0015-A | 3.32
11.011.0016-0 | 3.67
11.011.0016-A | 3.37
11.011.0017-1 | 4.04
11.011.0017-B | 3.71
11.011.0018-0 | 4.33
11.011.0018-A | 3.95
11.011.0019-0 | 4.48
11.011.0019-A | 4.09
11.011.0020-0 | 4.77
11.011.0020-A | 4.33
11.011.0021-0 | 4.89
11.011.0021-A | 4.44
11.011.0022-0 | 5.23
11.011.0022-A | 4.73
11.011.0023-1 | 4.19
11.011.0023-B | 3.63
11.011.0024-1 | 3.49
11.011.0024-B | 3.03
11.011.0025-1 | 2.79
11.011.0025-B | 2.42
11.011.0027-0 | 3.84
11.011.0027-A | 3.33
11.011.0028-0 | 3.49
11.011.0028-A | 3.03
11.011.0029-0 | 4.19
11.011.0029-A | 3.63
11.011.0030-1 | 3.67
11.011.0030-B | 3.18
11.011.0031-1 | 3.14
11.011.0031-B | 2.72
11.011.0035-0 | 4.66
11.011.0035-A | 4.08
11.011.0036-0 | 4.13
11.011.0036-A | 3.63
11.011.0037-0 | 3.61
11.011.0037-A | 3.17
11.011.0040-0 | 1.74
11.011.0040-A | 1.51
11.011.9999-0 | 6883
11.011.9999-A | 6189
11.012.0015-0 | 319.35
11.012.0015-A | 313.9
11.012.0016-0 | 445.21
11.012.0016-A | 434.12
11.012.0017-0 | 570.41
11.012.0017-A | 553.87
11.012.0018-0 | 671.6
11.012.0018-A | 649.82
11.012.0019-0 | 720.43
11.012.0019-A | 697.64
11.012.0020-0 | 758.56
11.012.0020-A | 734.89
11.012.0021-0 | 818.82
11.012.0021-A | 794.37
11.012.0025-1 | 1355.91
11.012.0025-B | 1328.9
11.012.0030-0 | 1975.94
11.012.0030-A | 1943.83
11.012.0035-0 | 2280.87
11.012.0035-A | 2245.27
11.012.0040-0 | 3102.45
11.012.0040-A | 3064.2
11.012.0045-0 | 3775.36
11.012.0045-A | 3734.74
11.012.0050-0 | 4523.69
11.012.0050-A | 4477.74
11.012.0060-0 | 339.76
11.012.0060-A | 334.31
11.012.0061-0 | 486.33
11.012.0061-A | 475.24
11.012.0062-0 | 604.93
11.012.0062-A | 588.39
11.012.0063-0 | 750.93
11.012.0063-A | 729.15
11.012.0064-0 | 948.18
11.012.0064-A | 925.39
11.012.0065-0 | 985.07
11.012.0065-A | 961.4
11.012.0066-0 | 1027.71
11.012.0066-A | 1003.26
11.012.0070-0 | 1632.74
11.012.0070-A | 1605.73
11.012.0075-0 | 2660.6
11.012.0075-A | 2628.49
11.012.0080-0 | 3341.81
11.012.0080-A | 3306.21
11.012.0085-0 | 3875.8
11.012.0085-A | 3837.55
11.012.0090-0 | 4807.27
11.012.0090-A | 4766.65
11.012.0095-0 | 5658.78
11.012.0095-A | 5612.83
11.012.0100-0 | 3.14
11.012.0100-A | 3.14
11.012.0105-0 | 3.44
11.012.0105-A | 3.44
11.012.0120-0 | 3.73
11.012.0120-A | 3.73
11.012.0125-0 | 4.42
11.012.0125-A | 4.42
11.012.9999-0 | 4491
11.012.9999-A | 4408
11.013.0003-1 | 1446.4
11.013.0003-B | 1319.71
11.013.0005-0 | 223.16
11.013.0005-A | 204.46
11.013.0006-0 | 22.44
11.013.0006-A | 20.39
11.013.0009-0 | 29.85
11.013.0009-A | 27.61
11.013.0014-0 | 1745.15
11.013.0014-A | 1619.06
11.013.0015-0 | 1750.15
11.013.0015-A | 1624.06
11.013.0016-0 | 1755.32
11.013.0016-A | 1629.23
11.013.0059-0 | 130.71
11.013.0059-A | 118.91
11.013.0060-0 | 153.32
11.013.0060-A | 142.41
11.013.0061-0 | 148.86
11.013.0061-A | 135.86
11.013.0062-0 | 180.06
11.013.0062-A | 167.39
11.013.0063-0 | 175.22
11.013.0063-A | 160.09
11.013.0064-0 | 200.49
11.013.0064-A | 186.34
11.013.0065-0 | 536.41
11.013.0065-A | 480.64
11.013.0066-0 | 197.98
11.013.0066-A | 183.52
11.013.0067-0 | 537.81
11.013.0067-A | 481.73
11.013.0068-0 | 227.07
11.013.0068-A | 210.54
11.013.0069-0 | 572.68
11.013.0069-A | 514.54
11.013.0070-1 | 1800.68
11.013.0070-B | 1670.44
11.013.0075-0 | 1805.68
11.013.0075-A | 1675.44
11.013.0080-0 | 1810.85
11.013.0080-A | 1680.61
11.013.0100-0 | 1841.6
11.013.0100-A | 1709.8
11.013.0105-0 | 1801.35
11.013.0105-A | 1675.59
11.013.0110-0 | 1808.24
11.013.0110-A | 1682.48
11.013.0130-0 | 1483.35
11.013.0130-A | 1383.55
11.013.0135-0 | 1488.35
11.013.0135-A | 1388.55
11.013.0140-0 | 1493.52
11.013.0140-A | 1393.72
11.013.9999-0 | 4929
11.013.9999-A | 4130
11.014.9999-0 | 4373
11.014.9999-A | 3867
11.015.0001-0 | 3.62
11.015.0001-A | 3.62
11.015.0003-0 | 3.96
11.015.0003-A | 3.96
11.015.0004-0 | 3.74
11.015.0004-A | 3.74
11.015.0019-0 | 2922.48
11.015.0019-A | 2892.8
11.015.0020-0 | 2621.91
11.015.0020-A | 2592.23
11.015.0021-0 | 12.22
11.015.0021-A | 10.86
11.015.0022-0 | 23.16
11.015.0022-A | 20.44
11.015.0030-0 | 52.7
11.015.0030-A | 51.73
11.015.9999-0 | 4026
11.015.9999-A | 3879
11.016.0001-0 | 9.63
11.016.0001-A | 8.98
11.016.0002-1 | 15221.72
11.016.0002-B | 13902.54
11.016.0003-0 | 120.4
11.016.0003-A | 112.29
11.016.0004-0 | 130.37
11.016.0004-A | 121.58
11.016.0005-0 | 165.16
11.016.0005-A | 154.03
11.016.0006-0 | 211.89
11.016.0006-A | 197.62
11.016.0007-0 | 8.89
11.016.0007-A | 8.34
11.016.0020-0 | 6.16
11.016.0020-A | 5.95
11.016.0022-0 | 9.26
11.016.0022-A | 8.67
11.016.0030-0 | 15.13
11.016.0030-A | 13.9
11.016.0040-0 | 467.6
11.016.0040-A | 440.83
11.016.0045-0 | 225.44
11.016.0045-A | 225.06
11.016.0047-0 | 244.5
11.016.0047-A | 218.04
11.016.0100-0 | 15.28
11.016.0100-A | 14.07
11.016.0101-0 | 11.06
11.016.0101-A | 9.84
11.016.0102-0 | 4.22
11.016.0102-A | 4.22
11.016.0200-0 | 3.52
11.016.0200-A | 3.52
11.016.0201-0 | 13.49
11.016.0201-A | 11.76
11.016.0505-1 | 10.18
11.016.0505-B | 9.67
11.016.9999-0 | 4386
11.016.9999-A | 4331
11.017.9999-0 | 1894
11.017.9999-A | 1881
11.018.0020-0 | 211.49
11.018.0020-A | 211.49
11.018.0021-0 | 511.9
11.018.0021-A | 497.66
11.018.0025-0 | 225.38
11.018.0025-A | 225.38
11.018.0026-0 | 525.79
11.018.0026-A | 511.55
11.018.0030-0 | 277.13
11.018.0030-A | 277.13
11.018.0031-0 | 577.54
11.018.0031-A | 563.3
11.018.0050-0 | 166.63
11.018.0050-A | 166.63
11.018.0051-0 | 214.65
11.018.0051-A | 214.65
11.018.0052-0 | 131.3
11.018.0052-A | 131.3
11.018.0053-0 | 136.57
11.018.0053-A | 136.57
11.018.0054-0 | 190.82
11.018.0054-A | 190.82
11.018.0060-0 | 72.98
11.018.0060-A | 72.98
11.018.0075-0 | 22.77
11.018.0075-A | 20.44
11.018.0080-0 | 25.05
11.018.0080-A | 22.72
11.018.0085-0 | 27.1
11.018.0085-A | 24.76
11.018.0090-0 | 31.17
11.018.0090-A | 28.84
11.018.9999-0 | 2860
11.018.9999-A | 2769
11.019.0001-0 | 50.08
11.019.0001-A | 47.53
11.019.0005-0 | 686.64
11.019.0005-A | 686.64
11.019.0010-0 | 745.64
11.019.0010-A | 745.64
11.019.0015-0 | 976.64
11.019.0015-A | 976.64
11.019.9999-0 | 4561
11.019.9999-A | 4468
11.020.0001-0 | 33.75
11.020.0001-A | 30.44
11.020.0002-0 | 18.76
11.020.0002-A | 17.03
11.020.0003-0 | 67.5
11.020.0003-A | 62.07
11.020.0006-0 | 113.96
11.020.0006-A | 105.3
11.020.0007-1 | 51.92
11.020.0007-B | 47.74
11.020.0011-1 | 87.66
11.020.0011-B | 81
11.020.0012-0 | 44.13
11.020.0012-A | 40.58
11.020.0015-0 | 74.51
11.020.0015-A | 68.85
11.020.0020-0 | 21.6
11.020.0020-A | 18.71
11.020.9999-0 | 7425
11.020.9999-A | 6787
11.021.0010-1 | 25.1
11.021.0010-B | 24.12
11.021.9999-0 | 2148
11.021.9999-A | 2026
11.022.9999-0 | 8951
11.022.9999-A | 8506
11.023.0001-0 | 4.18
11.023.0001-A | 4.18
11.023.0002-0 | 2.76
11.023.0002-A | 2.76
11.023.0003-0 | 5.15
11.023.0003-A | 5.15
11.023.0005-0 | 2.7
11.023.0005-A | 2.7
11.023.0006-0 | 12.62
11.023.0006-A | 12.62
11.023.0007-0 | 11.18
11.023.0007-A | 11.18
11.023.0008-0 | 16.4
11.023.0008-A | 16.4
11.023.0009-0 | 18.44
11.023.0009-A | 18.44
11.023.0010-0 | 32.86
11.023.0010-A | 32.86
11.023.0011-0 | 29.34
11.023.0011-A | 29.34
11.023.0013-0 | 25.07
11.023.0013-A | 25.07
11.023.9999-0 | 4474
11.023.9999-A | 4474
11.024.0001-1 | 1013.11
11.024.0001-B | 978.75
11.024.0002-0 | 810.49
11.024.0002-A | 783
11.024.0005-0 | 709.18
11.024.0005-A | 685.12
11.024.0008-0 | 567.34
11.024.0008-A | 548.1
11.024.0010-1 | 1474.57
11.024.0010-B | 1440.2
11.024.0012-0 | 1179.65
11.024.0012-A | 1152.16
11.024.0015-0 | 1032.19
11.024.0015-A | 1008.14
11.024.0018-0 | 825.75
11.024.0018-A | 806.51
11.024.9999-0 | 3517
11.024.9999-A | 3425
11.025.0002-0 | 393.45
11.025.0002-A | 385.35
11.025.0006-0 | 414.45
11.025.0006-A | 406.35
11.025.0009-0 | 419.7
11.025.0009-A | 411.6
11.025.0012-0 | 433.5
11.025.0012-A | 425.4
11.025.0013-0 | 439.16
11.025.0013-A | 431.06
11.025.0014-0 | 456.45
11.025.0014-A | 448.35
11.025.9999-0 | 2577
11.025.9999-A | 2529
11.026.0010-0 | 43.12
11.026.0010-A | 39.47
11.026.0015-0 | 2.49
11.026.0015-A | 2.16
11.026.0016-0 | 10.58
11.026.0016-A | 9.18
11.026.0020-0 | 114.06
11.026.0020-A | 101.61
11.026.0025-0 | 112.73
11.026.0025-A | 100.54
11.026.0030-0 | 183.3
11.026.0030-A | 176.39
11.026.0032-0 | 472.89
11.026.0032-A | 462.94
11.026.0033-0 | 448.79
11.026.0033-A | 438.84
11.026.0035-0 | 42.49
11.026.0035-A | 40
11.026.0040-0 | 473.49
11.026.0040-A | 473.49
11.026.9999-0 | 6367
11.026.9999-A | 5872
11.027.9999-0 | 5441
11.027.9999-A | 5131
11.028.9999-0 | 2254
11.028.9999-A | 2140
11.029.9999-0 | 3018
11.029.9999-A | 2904
11.030.0020-0 | 102.1
11.030.0020-A | 98
11.030.0025-0 | 102.27
11.030.0025-A | 98.17
11.030.0030-0 | 102.45
11.030.0030-A | 98.36
11.030.0050-0 | 101.46
11.030.0050-A | 96.96
11.030.0055-0 | 101.68
11.030.0055-A | 97.18
11.030.0060-0 | 101.92
11.030.0060-A | 97.41
11.030.0080-0 | 124.03
11.030.0080-A | 119.13
11.030.0085-0 | 124.25
11.030.0085-A | 119.35
11.030.0090-0 | 124.48
11.030.0090-A | 119.59
11.030.0110-0 | 132.54
11.030.0110-A | 127.51
11.030.0115-0 | 132.77
11.030.0115-A | 127.73
11.030.0120-0 | 133
11.030.0120-A | 127.97
11.030.9999-0 | 6222
11.030.9999-A | 5944
11.031.0005-0 | 274.5
11.031.0005-A | 268.35
11.031.0006-0 | 159.53
11.031.0006-A | 155.65
11.031.0010-0 | 248.55
11.031.0010-A | 242.4
11.031.0011-0 | 133.58
11.031.0011-A | 129.7
11.031.0050-0 | 98.2
11.031.0050-A | 94.61
11.031.0051-0 | 55.26
11.031.0051-A | 52.65
11.031.9999-0 | 1108
11.031.9999-A | 1071
11.032.0005-0 | 289.18
11.032.0005-A | 284.23
11.032.9999-0 | 1292
11.032.9999-A | 1275
11.034.0005-0 | 85.33
11.034.0005-A | 82.45
11.034.0010-0 | 102.19
11.034.0010-A | 98.96
11.034.9999-0 | 4328
11.034.9999-A | 4187
11.035.0001-1 | 11.68
11.035.0001-B | 10.49
11.035.0002-1 | 10.6
11.035.0002-B | 9.41
11.035.0005-0 | 62.2
11.035.0005-A | 61.24
11.035.0010-0 | 77.08
11.035.0010-A | 75.86
11.035.0015-0 | 90.04
11.035.0015-A | 88.55
11.035.0020-0 | 108.67
11.035.0020-A | 106.91
11.035.9999-0 | 6995
11.035.9999-A | 6658
11.036.0001-1 | 43.51
11.036.0001-B | 43.21
11.036.0002-1 | 46.46
11.036.0002-B | 46.16
11.036.9999-0 | 1021
11.036.9999-A | 1015
11.037.0001-0 | 57.84
11.037.0001-A | 54.47
11.037.9999-0 | 3044
11.037.9999-A | 2841
11.038.0001-0 | 10.79
11.038.0001-A | 9.52
11.038.9999-0 | 7682
11.038.9999-A | 6771
11.039.0001-0 | 108350.7
11.039.0001-A | 101717.95
11.039.9999-0 | 6917
11.039.9999-A | 6466
11.040.0100-0 | 2316.29
11.040.0100-A | 2262.51
11.040.0105-0 | 2888.58
11.040.0105-A | 2834.8
11.040.0120-0 | 897.97
11.040.0120-A | 845.6
11.040.0130-0 | 983.82
11.040.0130-A | 931.45
11.040.9999-0 | 3778
11.040.9999-A | 3629
11.041.9999-0 | 3142
11.041.9999-A | 3142
11.043.0002-0 | 49.89
11.043.0002-A | 46.66
11.043.0003-0 | 58.48
11.043.0003-A | 55.25
11.043.0004-0 | 67.08
11.043.0004-A | 63.85
11.043.0005-0 | 75.67
11.043.0005-A | 72.44
11.043.0006-0 | 63.09
11.043.0006-A | 58.84
11.043.0007-0 | 78.78
11.043.0007-A | 74.53
11.043.0008-0 | 94.47
11.043.0008-A | 90.22
11.043.0009-0 | 110.16
11.043.0009-A | 105.91
11.043.0010-0 | 125.85
11.043.0010-A | 121.6
11.043.0011-0 | 58.97
11.043.0011-A | 54.89
11.043.0012-0 | 67.57
11.043.0012-A | 63.49
11.043.0013-0 | 76.16
11.043.0013-A | 72.08
11.043.0014-1 | 84.76
11.043.0014-B | 80.68
11.043.0015-0 | 103.02
11.043.0015-A | 98.94
11.043.0016-0 | 67.1
11.043.0016-A | 62.69
11.043.0017-0 | 82.79
11.043.0017-A | 78.37
11.043.0018-0 | 98.48
11.043.0018-A | 94.06
11.043.0019-1 | 119.25
11.043.0019-B | 114.15
11.043.0020-0 | 134.94
11.043.0020-A | 129.84
11.043.0021-0 | 111.1
11.043.0021-A | 100.22
11.043.0022-0 | 119.69
11.043.0022-A | 108.82
11.043.0023-0 | 128.29
11.043.0023-A | 117.41
11.043.0024-1 | 136.88
11.043.0024-B | 126.01
11.043.0025-0 | 155.15
11.043.0025-A | 144.27
11.043.0026-0 | 119.23
11.043.0026-A | 108.01
11.043.0027-0 | 134.92
11.043.0027-A | 123.7
11.043.0028-0 | 150.61
11.043.0028-A | 139.39
11.043.0029-1 | 184.06
11.043.0029-B | 170.46
11.043.0030-0 | 199.75
11.043.0030-A | 186.15
11.043.9999-0 | 4873
11.043.9999-A | 4524
11.044.0006-0 | 2025.12
11.044.0006-A | 1845.14
11.044.0007-0 | 2354.8
11.044.0007-A | 2144.8
11.044.0008-0 | 3432.17
11.044.0008-A | 3203.36
11.044.0009-0 | 4023.95
11.044.0009-A | 3716.26
11.044.0010-0 | 4696.75
11.044.0010-A | 4299.17
11.044.0056-0 | 744.58
11.044.0056-A | 669.68
11.044.0058-0 | 858.15
11.044.0058-A | 770.75
11.044.0060-0 | 1163.22
11.044.0060-A | 1035.17
11.044.9999-0 | 5696
11.044.9999-A | 5122
11.045.0006-0 | 2081.31
11.045.0006-A | 1893.83
11.045.0007-0 | 2420.38
11.045.0007-A | 2201.63
11.045.0008-0 | 3503.63
11.045.0008-A | 3265.29
11.045.0009-0 | 4120.07
11.045.0009-A | 3799.56
11.045.0010-0 | 4820.91
11.045.0010-A | 4406.76
11.045.9999-0 | 5687
11.045.9999-A | 5171
11.046.0001-0 | 250.59
11.046.0001-A | 250.59
11.046.0004-0 | 275
11.046.0004-A | 275
11.046.0007-0 | 295
11.046.0007-A | 295
11.046.0010-0 | 300
11.046.0010-A | 300
11.046.0013-0 | 305.17
11.046.0013-A | 305.17
11.046.0014-0 | 320
11.046.0014-A | 320
11.046.0015-0 | 329
11.046.0015-A | 329
11.046.0060-0 | 311
11.046.0060-A | 311
11.046.0100-0 | 369.76
11.046.0100-A | 369.76
11.046.0105-0 | 409.32
11.046.0105-A | 409.32
11.046.0110-0 | 523.32
11.046.0110-A | 523.32
11.046.0115-0 | 535.01
11.046.0115-A | 535.01
11.046.0180-0 | 30.59
11.046.0180-A | 30.59
11.046.9999-0 | 2674
11.046.9999-A | 2674
11.047.0010-1 | 201.25
11.047.0010-B | 191.88
11.047.0011-1 | 1222.52
11.047.0011-B | 1140.35
11.047.0012-0 | 208.33
11.047.0012-A | 198.97
11.047.0015-0 | 132
11.047.0015-A | 127.62
11.047.0016-0 | 1027.99
11.047.0016-A | 945.82
11.047.0050-0 | 344.06
11.047.0050-A | 312.88
11.047.9999-0 | 4881
11.047.9999-A | 4557
11.048.0010-1 | 315.56
11.048.0010-B | 306.97
11.048.0015-1 | 339.97
11.048.0015-B | 331.38
11.048.0020-1 | 359.97
11.048.0020-B | 351.38
11.048.0025-1 | 364.97
11.048.0025-B | 356.38
11.048.0030-1 | 370.14
11.048.0030-B | 361.55
11.048.0035-1 | 384.97
11.048.0035-B | 376.38
11.048.0040-1 | 393.97
11.048.0040-B | 385.38
11.048.0050-0 | 109.44
11.048.0050-A | 105.14
11.048.0055-0 | 116.68
11.048.0055-A | 112.39
11.048.0060-0 | 123.93
11.048.0060-A | 119.63
11.048.9999-0 | 3174
11.048.9999-A | 2983
11.050.0001-1 | 8.25
11.050.0001-B | 8.25
11.050.0002-0 | 1.65
11.050.0002-A | 1.65
11.050.0010-0 | 5.2
11.050.0010-A | 5.2
11.050.9999-0 | 1462
11.050.9999-A | 1462
11.055.0001-1 | 17.72
11.055.0001-B | 15.53
11.055.0002-0 | 4.13
11.055.0002-A | 3.62
11.055.0010-0 | 9.81
11.055.0010-A | 8.67
11.055.9999-0 | 6984
11.055.9999-A | 6129
11.056.0010-0 | 4.26
11.056.0010-A | 4.26
11.056.0030-0 | 12.88
11.056.0030-A | 12.88
11.056.9999-0 | 1188
11.056.9999-A | 1188
11.057.0010-0 | 3.75
11.057.0010-A | 3.25
11.057.9999-0 | 1496
11.057.9999-A | 1297
11.060.0160-0 | 13216.14
11.060.0160-A | 11990.9
11.060.0165-0 | 24486.85
11.060.0165-A | 22333.29
11.060.0170-0 | 15089.43
11.060.0170-A | 13637.94
11.060.0175-0 | 27551.39
11.060.0175-A | 25170.98
11.060.0180-0 | 31753.62
11.060.0180-A | 28918.7
11.060.0185-0 | 27835.73
11.060.0185-A | 25345.32
11.060.0190-0 | 32449.68
11.060.0190-A | 29615.47
11.060.0195-0 | 36142.05
11.060.0195-A | 33059.66
11.060.0200-0 | 5715.48
11.060.0200-A | 5246.61
11.060.0205-0 | 10880.65
11.060.0205-A | 10880.65
11.060.0410-0 | 315.62
11.060.0410-A | 300.01
11.060.0415-0 | 123.35
11.060.0415-A | 111.28
11.060.9999-0 | 5050
11.060.9999-A | 4638
11.061.0001-0 | 228.82
11.061.0001-A | 212.57
11.061.0002-0 | 121.62
11.061.0002-A | 105.37
11.061.9999-0 | 6852
11.061.9999-A | 6159
11.080.0010-0 | 53.8
11.080.0010-A | 51.46
11.080.9999-0 | 1152
11.080.9999-A | 1102
11.090.0500-0 | 35.37
11.090.0500-A | 31.97
11.090.0505-0 | 62.55
11.090.0505-A | 59.26
11.090.0510-0 | 21.38
11.090.0510-A | 19.04
11.090.0515-0 | 23.69
11.090.0515-A | 21.73
11.090.0520-0 | 320.81
11.090.0520-A | 306.78
11.090.0530-0 | 118.31
11.090.0530-A | 115.99
11.090.0535-0 | 31.7
11.090.0535-A | 30.22
11.090.0600-0 | 5466.96
11.090.0600-A | 5429.55
11.090.0610-0 | 697.08
11.090.0610-A | 663.58
11.090.0611-0 | 19.52
11.090.0611-A | 16.91
11.090.0620-0 | 9.17
11.090.0620-A | 8.01
11.090.9999-0 | 6292
11.090.9999-A | 5800
11.091.0001-0 | 773.91
11.091.0001-A | 674.64
11.091.9999-0 | 1487
11.091.9999-A | 1294
11.092.0001-0 | 425.2
11.092.0001-A | 402.54
11.092.9999-0 | 1164
11.092.9999-A | 1088
12.001.0010-0 | 373.18
12.001.0010-A | 339.56
12.001.0015-0 | 455.03
12.001.0015-A | 411.65
12.001.0020-0 | 323.48
12.001.0020-A | 296.5
12.001.0025-0 | 404.5
12.001.0025-A | 366.7
12.001.0030-0 | 492.88
12.001.0030-A | 443.27
12.001.0035-0 | 583.45
12.001.0035-A | 521.76
12.001.0040-0 | 69.4
12.001.0040-A | 60.36
12.001.0045-0 | 138.8
12.001.0045-A | 120.72
12.001.0070-0 | 226.38
12.001.0070-A | 208.64
12.001.0075-0 | 290.49
12.001.0075-A | 265.15
12.001.0090-0 | 525.98
12.001.0090-A | 472.9
12.001.0095-0 | 630.98
12.001.0095-A | 563.87
12.001.0100-0 | 727.73
12.001.0100-A | 647
12.001.0105-0 | 867.73
12.001.0105-A | 768.29
12.001.0115-0 | 121.9
12.001.0115-A | 105.84
12.001.9999-0 | 5276
12.001.9999-A | 4720
12.002.0010-0 | 1026.53
12.002.0010-A | 969.6
12.002.0011-0 | 1004.41
12.002.0011-A | 950.44
12.002.0015-0 | 192.58
12.002.0015-A | 182.9
12.002.0016-0 | 189.26
12.002.0016-A | 180.02
12.002.0020-0 | 212.06
12.002.0020-A | 200.43
12.002.0025-0 | 242.92
12.002.0025-A | 226.51
12.002.0030-0 | 270.57
12.002.0030-A | 251.13
12.002.0035-1 | 100.85
12.002.0035-B | 95.25
12.002.0036-0 | 98.64
12.002.0036-A | 93.33
12.002.0040-0 | 108.63
12.002.0040-A | 102.36
12.002.0045-0 | 127.53
12.002.0045-A | 118.37
12.002.0050-0 | 142.58
12.002.0050-A | 131.79
12.002.0060-1 | 108.74
12.002.0060-B | 102.44
12.002.0065-1 | 211.81
12.002.0065-B | 200.48
12.002.0070-1 | 234.07
12.002.0070-B | 220.77
12.002.0080-0 | 41.39
12.002.0080-A | 39.24
12.002.0085-0 | 24.89
12.002.0085-A | 23.26
12.002.0100-0 | 617.05
12.002.0100-A | 584.32
12.002.9999-0 | 6427
12.002.9999-A | 5984
12.003.0055-0 | 91.89
12.003.0055-A | 83.73
12.003.0056-0 | 89.12
12.003.0056-A | 81.33
12.003.0060-0 | 104.36
12.003.0060-A | 94.72
12.003.0065-0 | 131.53
12.003.0065-A | 118.08
12.003.0070-0 | 153.94
12.003.0070-A | 137.68
12.003.0075-1 | 47.06
12.003.0075-B | 42.73
12.003.0076-0 | 45.26
12.003.0076-A | 41.17
12.003.0080-0 | 53.2
12.003.0080-A | 48.05
12.003.0085-0 | 70.2
12.003.0085-A | 62.78
12.003.0090-0 | 82.45
12.003.0090-A | 73.39
12.003.0095-0 | 73.06
12.003.0095-A | 67.15
12.003.0096-0 | 70.85
12.003.0096-A | 65.23
12.003.0100-0 | 80.75
12.003.0100-A | 73.8
12.003.0105-0 | 101.58
12.003.0105-A | 91.86
12.003.0110-0 | 115.58
12.003.0110-A | 103.99
12.003.0115-0 | 36.86
12.003.0115-A | 33.77
12.003.0116-0 | 35.9
12.003.0116-A | 32.93
12.003.0120-0 | 42.65
12.003.0120-A | 38.83
12.003.0125-0 | 53.5
12.003.0125-A | 48.23
12.003.0150-0 | 61.55
12.003.0150-A | 55.2
12.003.0155-0 | 94.64
12.003.0155-A | 86.62
12.003.0160-0 | 91.87
12.003.0160-A | 84.22
12.003.0165-0 | 107.11
12.003.0165-A | 97.61
12.003.0170-0 | 134.28
12.003.0170-A | 120.97
12.003.0175-0 | 156.69
12.003.0175-A | 140.57
12.003.0180-1 | 47.86
12.003.0180-B | 43.57
12.003.0185-0 | 46.05
12.003.0185-A | 42
12.003.0190-0 | 54
12.003.0190-A | 48.88
12.003.0195-0 | 70.99
12.003.0195-A | 63.61
12.003.0200-0 | 83.24
12.003.0200-A | 74.23
12.003.0205-0 | 74.78
12.003.0205-A | 68.95
12.003.0210-0 | 72.57
12.003.0210-A | 67.04
12.003.0215-0 | 82.47
12.003.0215-A | 75.61
12.003.0220-0 | 103.3
12.003.0220-A | 93.67
12.003.0225-0 | 117.3
12.003.0225-A | 105.8
12.003.0230-0 | 37.39
12.003.0230-A | 34.32
12.003.0235-0 | 36.43
12.003.0235-A | 33.49
12.003.0240-0 | 43.23
12.003.0240-A | 39.44
12.003.0245-0 | 54.08
12.003.0245-A | 48.84
12.003.0250-0 | 62.13
12.003.0250-A | 55.81
12.003.9999-0 | 6259
12.003.9999-A | 5648
12.004.0160-0 | 449.9
12.004.0160-A | 443.61
12.004.9999-0 | 6124
12.004.9999-A | 6035
12.005.0010-0 | 44.79
12.005.0010-A | 41.4
12.005.0015-0 | 51.79
12.005.0015-A | 47.46
12.005.0020-0 | 67.54
12.005.0020-A | 61.11
12.005.0025-0 | 69.29
12.005.0025-A | 62.63
12.005.0030-0 | 55.71
12.005.0030-A | 51.66
12.005.0035-0 | 58.16
12.005.0035-A | 53.78
12.005.0040-0 | 66.21
12.005.0040-A | 60.76
12.005.0045-0 | 71.46
12.005.0045-A | 65.31
12.005.0080-0 | 72.43
12.005.0080-A | 67.1
12.005.0085-1 | 75.93
12.005.0085-B | 70.13
12.005.0090-0 | 86.43
12.005.0090-A | 79.23
12.005.0095-1 | 93.43
12.005.0095-B | 85.29
12.005.0100-0 | 44.9
12.005.0100-A | 41.53
12.005.0103-1 | 51.9
12.005.0103-B | 47.6
12.005.0105-0 | 67.65
12.005.0105-A | 61.24
12.005.0107-1 | 69.4
12.005.0107-B | 62.76
12.005.0110-0 | 55.88
12.005.0110-A | 51.86
12.005.0112-1 | 58.33
12.005.0112-B | 53.98
12.005.0115-0 | 66.38
12.005.0115-A | 60.96
12.005.0117-1 | 71.63
12.005.0117-B | 65.51
12.005.0120-0 | 72.67
12.005.0120-A | 67.35
12.005.0122-1 | 76.17
12.005.0122-B | 70.38
12.005.0124-0 | 86.67
12.005.0124-A | 79.47
12.005.0126-1 | 93.67
12.005.0126-B | 85.54
12.005.0130-1 | 60.37
12.005.0130-B | 56.09
12.005.0135-1 | 92.48
12.005.0135-B | 87.66
12.005.0140-1 | 99.48
12.005.0140-B | 93.73
12.005.0160-0 | 57.92
12.005.0160-A | 53.87
12.005.0165-0 | 60.37
12.005.0165-A | 55.99
12.005.0170-0 | 68.42
12.005.0170-A | 62.97
12.005.0175-0 | 73.67
12.005.0175-A | 67.52
12.005.0185-0 | 58.45
12.005.0185-A | 54.44
12.005.0190-0 | 60.9
12.005.0190-A | 56.56
12.005.0195-0 | 68.95
12.005.0195-A | 63.54
12.005.0200-0 | 74.2
12.005.0200-A | 68.09
12.005.9999-0 | 4747
12.005.9999-A | 4354
12.006.0010-0 | 128.31
12.006.0010-A | 118.89
12.006.9999-0 | 5416
12.006.9999-A | 5008
12.007.0015-0 | 158.05
12.007.0015-A | 154.24
12.007.0020-0 | 121.15
12.007.0020-A | 119.22
12.007.0025-0 | 181.23
12.007.0025-A | 178.55
12.007.0030-0 | 185.44
12.007.0030-A | 181.5
12.007.0040-0 | 270.47
12.007.0040-A | 264.17
12.007.0045-0 | 188.28
12.007.0045-A | 185.46
12.007.9999-0 | 6500
12.007.9999-A | 6308
12.008.0015-0 | 142.46
12.008.0015-A | 133
12.008.0020-0 | 125.8
12.008.0020-A | 115.57
12.008.9999-0 | 5135
12.008.9999-A | 4754
12.009.0001-0 | 981.76
12.009.0001-A | 958.35
12.009.0002-0 | 1051.55
12.009.0002-A | 1028.11
12.009.0003-0 | 626.26
12.009.0003-A | 605.19
12.009.0006-0 | 327.46
12.009.0006-A | 308.7
12.009.9999-0 | 4014
12.009.9999-A | 3860
12.010.0010-0 | 51.51
12.010.0010-A | 50.4
12.010.0015-0 | 94.15
12.010.0015-A | 92.05
12.010.0020-0 | 74.36
12.010.0020-A | 72.7
12.010.9999-0 | 4702
12.010.9999-A | 4596
12.011.0001-0 | 184.62
12.011.0001-A | 178.63
12.011.0005-0 | 204.63
12.011.0005-A | 198.07
12.011.9999-0 | 1167
12.011.9999-A | 1119
12.012.0001-0 | 327.73
12.012.0001-A | 288.75
12.012.0002-0 | 341.28
12.012.0002-A | 301.22
12.012.9999-0 | 6499
12.012.9999-A | 5695
12.013.0010-0 | 141.81
12.013.0010-A | 132.07
12.013.9999-0 | 4760
12.013.9999-A | 4436
12.015.0005-0 | 133.58
12.015.0005-A | 133.58
12.015.0006-0 | 85.5
12.015.0006-A | 85.5
12.015.0010-0 | 200
12.015.0010-A | 200
12.015.0014-0 | 125.4
12.015.0014-A | 125.4
12.015.0015-0 | 138.6
12.015.0015-A | 138.6
12.015.0016-0 | 81.2
12.015.0016-A | 81.2
12.015.0020-0 | 181.34
12.015.0020-A | 181.34
12.015.0021-0 | 125.4
12.015.0021-A | 125.4
12.015.0030-0 | 199.5
12.015.0030-A | 199.5
12.015.0031-0 | 91.5
12.015.0031-A | 91.5
12.015.0035-0 | 210.5
12.015.0035-A | 210.5
12.015.0036-0 | 135.4
12.015.0036-A | 135.4
12.015.0040-0 | 164.01
12.015.0040-A | 164.01
12.015.0041-0 | 109.28
12.015.0041-A | 109.28
12.015.0045-0 | 181.34
12.015.0045-A | 181.34
12.015.0046-0 | 135.4
12.015.0046-A | 135.4
12.015.0060-0 | 199.5
12.015.0060-A | 199.5
12.015.0061-0 | 91.5
12.015.0061-A | 91.5
12.015.0065-0 | 200
12.015.0065-A | 200
12.015.0066-0 | 135.4
12.015.0066-A | 135.4
12.015.0070-0 | 164.01
12.015.0070-A | 164.01
12.015.0071-0 | 91.5
12.015.0071-A | 91.5
12.015.0075-0 | 181.34
12.015.0075-A | 181.34
12.015.0076-0 | 135.4
12.015.0076-A | 135.4
12.015.9999-0 | 3499
12.015.9999-A | 3499
12.016.0004-0 | 124.2
12.016.0004-A | 124.2
12.016.0006-0 | 161.99
12.016.0006-A | 161.99
12.016.0008-0 | 129.59
12.016.0008-A | 129.59
12.016.0010-0 | 172.79
12.016.0010-A | 172.79
12.016.0012-0 | 127.46
12.016.0012-A | 127.46
12.016.0014-0 | 145.02
12.016.0014-A | 145.02
12.016.0016-0 | 137.66
12.016.0016-A | 137.66
12.016.0018-0 | 155.22
12.016.0018-A | 155.22
12.016.0020-0 | 134.99
12.016.0020-A | 134.99
12.016.0022-0 | 178.18
12.016.0022-A | 178.18
12.016.0024-0 | 106.5
12.016.0024-A | 106.5
12.016.0026-0 | 124.06
12.016.0026-A | 124.06
12.016.0028-0 | 140.39
12.016.0028-A | 140.39
12.016.0030-0 | 110.35
12.016.0030-A | 110.35
12.016.0032-0 | 131.31
12.016.0032-A | 131.31
12.016.0034-0 | 148.87
12.016.0034-A | 148.87
12.016.9999-0 | 999
12.016.9999-A | 999
12.020.0001-0 | 299.6
12.020.0001-A | 270.78
12.020.9999-0 | 4792
12.020.9999-A | 4300
12.025.0001-0 | 267.18
12.025.0001-A | 253.91
12.025.9999-0 | 4640
12.025.9999-A | 4410
12.030.0001-0 | 154.5
12.030.0001-A | 136.76
12.030.9999-0 | 6701
12.030.9999-A | 5947
12.035.0001-0 | 281.06
12.035.0001-A | 267.79
12.035.0002-0 | 292.34
12.035.0002-A | 279.07
12.035.0005-0 | 288.5
12.035.0005-A | 275.23
12.035.0010-0 | 315.68
12.035.0010-A | 302.41
12.035.0015-0 | 176.39
12.035.0015-A | 163.12
12.035.0020-0 | 419.36
12.035.0020-A | 406.09
12.035.9999-0 | 1137
12.035.9999-A | 1084
12.042.0001-0 | 737.46
12.042.0001-A | 732.36
12.042.9999-0 | 1504
12.042.9999-A | 1493
12.043.0001-0 | 17.09
12.043.0001-A | 15.62
12.043.9999-0 | 1333
12.043.9999-A | 1212
12.045.0001-0 | 191.29
12.045.0001-A | 177.26
12.045.9999-0 | 1226
12.045.9999-A | 1136
12.050.0001-0 | 73.16
12.050.0001-A | 67.83
12.050.0005-0 | 23.75
12.050.0005-A | 21.98
12.050.0010-0 | 18.03
12.050.0010-A | 16.47
12.050.0015-0 | 103.23
12.050.0015-A | 92.1
12.050.0020-0 | 95.96
12.050.0020-A | 87.66
12.050.9999-0 | 4995
12.050.9999-A | 4545
13.001.0010-1 | 4.78
13.001.0010-B | 4.28
13.001.0011-0 | 12.19
13.001.0011-A | 11.44
13.001.0013-0 | 3.57
13.001.0013-A | 3.29
13.001.0014-0 | 9.31
13.001.0014-A | 8.32
13.001.0015-0 | 23.97
13.001.0015-A | 21.53
13.001.0020-1 | 23.64
13.001.0020-B | 21.18
13.001.0025-1 | 23.15
13.001.0025-B | 20.68
13.001.0026-0 | 24.95
13.001.0026-A | 22.43
13.001.0030-1 | 22.97
13.001.0030-B | 20.48
13.001.0031-0 | 30
13.001.0031-A | 27.48
13.001.0035-0 | 23.04
13.001.0035-A | 20.53
13.001.0036-0 | 18.25
13.001.0036-A | 16.25
13.001.0040-0 | 24.46
13.001.0040-A | 21.91
13.001.0041-0 | 19.67
13.001.0041-A | 17.62
13.001.0050-1 | 29.23
13.001.0050-B | 26.68
13.001.0055-1 | 27.41
13.001.0055-B | 24.78
13.001.0060-1 | 27.04
13.001.0060-B | 24.34
13.001.0065-1 | 24.77
13.001.0065-B | 22.13
13.001.0100-0 | 15.18
13.001.0100-A | 14.39
13.001.0105-0 | 17.47
13.001.0105-A | 16.2
13.001.0106-0 | 14.35
13.001.0106-A | 13.14
13.001.0107-0 | 11.23
13.001.0107-A | 10.08
13.001.9999-0 | 5201
13.001.9999-A | 4820
13.002.0010-1 | 28.44
13.002.0010-B | 25.78
13.002.0011-1 | 25.82
13.002.0011-B | 23.17
13.002.0015-1 | 28.16
13.002.0015-B | 25.42
13.002.0016-0 | 25.55
13.002.0016-A | 22.96
13.002.0017-0 | 25.22
13.002.0017-A | 22.58
13.002.9999-0 | 5153
13.002.9999-A | 4648
13.003.0001-0 | 22.84
13.003.0001-A | 20.51
13.003.0003-0 | 23.82
13.003.0003-A | 21.95
13.003.0004-0 | 28.73
13.003.0004-A | 26.86
13.003.0005-0 | 33.52
13.003.0005-A | 31.15
13.003.0010-0 | 23.17
13.003.0010-A | 20.65
13.003.9999-0 | 5097
13.003.9999-A | 4657
13.004.0010-0 | 38.23
13.004.0010-A | 34.3
13.004.0015-0 | 36.64
13.004.0015-A | 32.74
13.004.9999-0 | 5412
13.004.9999-A | 4858
13.005.0010-0 | 44.05
13.005.0010-A | 40.03
13.005.0015-0 | 43.09
13.005.0015-A | 39.09
13.005.0020-0 | 40.19
13.005.0020-A | 36.28
13.005.0025-0 | 43.25
13.005.0025-A | 38.65
13.005.9999-0 | 6005
13.005.9999-A | 5411
13.006.0010-0 | 42.71
13.006.0010-A | 38.08
13.006.0020-0 | 40.03
13.006.0020-A | 35.66
13.006.0025-0 | 35.46
13.006.0025-A | 31.44
13.006.9999-0 | 6008
13.006.9999-A | 5337
13.007.9999-0 | 5057
13.007.9999-A | 4735
13.008.0010-0 | 16.5
13.008.0010-A | 14.43
13.008.0020-0 | 18.04
13.008.0020-A | 15.97
13.008.9999-0 | 7115
13.008.9999-A | 6257
13.009.0030-0 | 19.59
13.009.0030-A | 17.72
13.009.0050-0 | 35.89
13.009.0050-A | 32.76
13.009.0051-0 | 41.62
13.009.0051-A | 38.39
13.009.9999-0 | 8470
13.009.9999-A | 7701
13.010.0015-0 | 13.88
13.010.0015-A | 12.03
13.010.0020-0 | 14.69
13.010.0020-A | 12.74
13.010.0025-0 | 14.61
13.010.0025-A | 12.66
13.010.0029-0 | 719.39
13.010.0029-A | 653.62
13.010.0049-0 | 703.82
13.010.0049-A | 633.38
13.010.9999-0 | 6090
13.010.9999-A | 5367
13.011.0005-0 | 8.96
13.011.0005-A | 8.02
13.011.0010-0 | 24.05
13.011.0010-A | 21.99
13.011.9999-0 | 4801
13.011.9999-A | 4354
13.012.0010-0 | 45.95
13.012.0010-A | 45.01
13.012.9999-0 | 5245
13.012.9999-A | 5095
13.013.9999-0 | 7321
13.013.9999-A | 6387
13.014.9999-0 | 9090
13.014.9999-A | 8081
13.015.9999-0 | 6217
13.015.9999-A | 5518
13.022.0010-0 | 399.6
13.022.0010-A | 393.23
13.022.0015-0 | 399.6
13.022.0015-A | 393.23
13.022.0020-0 | 170.8
13.022.0020-A | 164.43
13.022.0025-0 | 201.6
13.022.0025-A | 195.23
13.022.0027-0 | 71.93
13.022.0027-A | 67.35
13.022.0029-0 | 91.33
13.022.0029-A | 86.69
13.022.0035-0 | 211.49
13.022.0035-A | 205.14
13.022.0040-0 | 128.95
13.022.0040-A | 122.59
13.022.0500-0 | 69.86
13.022.0500-A | 62.56
13.022.9999-0 | 6806
13.022.9999-A | 6427
13.024.0010-0 | 127.24
13.024.0010-A | 120.14
13.024.0011-0 | 88.08
13.024.0011-A | 84.18
13.024.0015-0 | 160.19
13.024.0015-A | 153.09
13.024.0016-0 | 121.03
13.024.0016-A | 117.13
13.024.0018-0 | 107.92
13.024.0018-A | 100.81
13.024.0019-0 | 68.75
13.024.0019-A | 64.86
13.024.0020-0 | 93.42
13.024.0020-A | 86.32
13.024.0021-0 | 54.26
13.024.0021-A | 50.36
13.024.9999-0 | 5768
13.024.9999-A | 5474
13.025.0005-0 | 38.31
13.025.0005-A | 33.39
13.025.0010-0 | 68.92
13.025.0010-A | 60.85
13.025.0016-0 | 71.92
13.025.0016-A | 63.85
13.025.0020-0 | 2.15
13.025.0020-A | 1.88
13.025.0055-0 | 51.55
13.025.0055-A | 46.68
13.025.0058-0 | 56.33
13.025.0058-A | 50.96
13.025.0059-0 | 36.54
13.025.0059-A | 31.67
13.025.0060-0 | 36.41
13.025.0060-A | 31.88
13.025.0061-0 | 37.89
13.025.0061-A | 33.33
13.025.0080-0 | 20.53
13.025.0080-A | 20.42
13.025.9999-0 | 6060
13.025.9999-A | 5411
13.026.0010-0 | 80.49
13.026.0010-A | 72.42
13.026.0011-0 | 49.89
13.026.0011-A | 44.96
13.026.0015-0 | 67.9
13.026.0015-A | 62.53
13.026.9999-0 | 4502
13.026.9999-A | 4092
13.030.0200-0 | 168.73
13.030.0200-A | 149.95
13.030.0210-0 | 167.49
13.030.0210-A | 148.21
13.030.0250-0 | 91.43
13.030.0250-A | 82.39
13.030.0251-0 | 78.84
13.030.0251-A | 72.5
13.030.0252-0 | 66.66
13.030.0252-A | 62.27
13.030.0255-0 | 66.66
13.030.0255-A | 62.27
13.030.0256-0 | 59.39
13.030.0256-A | 55
13.030.0257-0 | 81.27
13.030.0257-A | 76.38
13.030.0258-0 | 74
13.030.0258-A | 69.11
13.030.0259-0 | 58.39
13.030.0259-A | 54
13.030.0260-0 | 72.99
13.030.0260-A | 68.11
13.030.0262-0 | 113.45
13.030.0262-A | 106.33
13.030.0263-0 | 102.49
13.030.0263-A | 95.92
13.030.0264-0 | 106.39
13.030.0264-A | 100.25
13.030.0265-0 | 95.44
13.030.0265-A | 89.83
13.030.0267-0 | 106.39
13.030.0267-A | 100.25
13.030.0268-0 | 95.44
13.030.0268-A | 89.83
13.030.0270-0 | 131.85
13.030.0270-A | 122.57
13.030.0271-0 | 116.27
13.030.0271-A | 109.68
13.030.0272-0 | 96.47
13.030.0272-A | 90.38
13.030.0290-0 | 84.95
13.030.0290-A | 76.89
13.030.0291-0 | 69.37
13.030.0291-A | 64
13.030.0292-0 | 49.57
13.030.0292-A | 44.7
13.030.9999-0 | 5148
13.030.9999-A | 4768
13.035.0010-0 | 270.59
13.035.0010-A | 242.05
13.035.0015-0 | 342.62
13.035.0015-A | 304.72
13.035.0020-0 | 376.88
13.035.0020-A | 334.27
13.035.0025-0 | 483.9
13.035.0025-A | 427.26
13.035.9999-0 | 7324
13.035.9999-A | 6507
13.036.0010-0 | 181.94
13.036.0010-A | 169.82
13.036.0011-0 | 172.88
13.036.0011-A | 161.19
13.036.0015-0 | 35.59
13.036.0015-A | 32.75
13.036.0016-0 | 31.77
13.036.0016-A | 28.99
13.036.0050-0 | 234.8
13.036.0050-A | 222.68
13.036.0051-0 | 225.75
13.036.0051-A | 214.06
13.036.0080-0 | 217.31
13.036.0080-A | 207.52
13.036.0081-0 | 208.25
13.036.0081-A | 198.9
13.036.9999-0 | 1198
13.036.9999-A | 1123
13.037.0015-0 | 158.44
13.037.0015-A | 146.32
13.037.0016-0 | 149.39
13.037.0016-A | 137.69
13.037.0020-0 | 156.77
13.037.0020-A | 144.65
13.037.0021-0 | 147.71
13.037.0021-A | 136.02
13.037.0025-0 | 146.32
13.037.0025-A | 134.2
13.037.0026-0 | 137.26
13.037.0026-A | 125.57
13.037.0030-0 | 134
13.037.0030-A | 121.88
13.037.0031-0 | 124.94
13.037.0031-A | 113.25
13.037.9999-0 | 1300
13.037.9999-A | 1179
13.045.0040-0 | 42.86
13.045.0040-A | 40.43
13.045.0045-0 | 45.83
13.045.0045-A | 43.35
13.045.0050-0 | 56.78
13.045.0050-A | 54.25
13.045.0051-0 | 22.05
13.045.0051-A | 20.44
13.045.0052-0 | 37.49
13.045.0052-A | 35.43
13.045.0054-0 | 48.5
13.045.0054-A | 46.06
13.045.0065-0 | 238.34
13.045.0065-A | 226.17
13.045.0066-0 | 222.92
13.045.0066-A | 211.23
13.045.0070-0 | 256.88
13.045.0070-A | 241.69
13.045.0071-0 | 238.24
13.045.0071-A | 223.75
13.045.0075-0 | 228.04
13.045.0075-A | 215.87
13.045.0076-0 | 208.49
13.045.0076-A | 197.97
13.045.0080-0 | 207.47
13.045.0080-A | 198.8
13.045.0081-0 | 196.67
13.045.0081-A | 188.49
13.045.9999-0 | 4807
13.045.9999-A | 4531
13.050.0055-0 | 39.96
13.050.0055-A | 37.52
13.050.0065-0 | 232.66
13.050.0065-A | 220.49
13.050.0070-0 | 256.88
13.050.0070-A | 241.69
13.050.9999-0 | 3524
13.050.9999-A | 3317
13.060.9999-0 | 4020
13.060.9999-A | 3576
13.065.0010-0 | 431.98
13.065.0010-A | 419.81
13.065.0015-0 | 565.16
13.065.0015-A | 552.31
13.065.0030-0 | 582.66
13.065.0030-A | 567.47
13.065.9999-0 | 4558
13.065.9999-A | 4420
13.075.0010-0 | 98.68
13.075.0010-A | 93.89
13.075.9999-0 | 1127
13.075.9999-A | 1070
13.080.0005-0 | 1041.18
13.080.0005-A | 1041.18
13.080.0020-0 | 1855.58
13.080.0020-A | 1855.58
13.080.0025-0 | 2267.93
13.080.0025-A | 2267.93
13.080.9999-0 | 999
13.080.9999-A | 999
13.150.9999-0 | 3738
13.150.9999-A | 3539
13.155.9999-0 | 5331
13.155.9999-A | 5331
13.157.0010-0 | 28.15
13.157.0010-A | 26.53
13.157.9999-0 | 7140
13.157.9999-A | 6731
13.160.0010-0 | 742.1
13.160.0010-A | 727.49
13.160.9999-0 | 7166
13.160.9999-A | 6932
13.165.0010-0 | 164.19
13.165.0010-A | 157.17
13.165.9999-0 | 2589
13.165.9999-A | 2440
13.167.9999-0 | 4575
13.167.9999-A | 4151
13.168.0010-0 | 365
13.168.0010-A | 365
13.168.0015-0 | 375.03
13.168.0015-A | 375.03
13.168.0020-0 | 372.52
13.168.0020-A | 372.52
13.168.9999-0 | 964
13.168.9999-A | 964
13.170.0011-0 | 87.99
13.170.0011-A | 83.51
13.170.0016-0 | 99.17
13.170.0016-A | 92.94
13.170.0018-0 | 31.48
13.170.0018-A | 31.48
13.170.0020-0 | 47.75
13.170.0020-A | 43.08
13.170.0025-0 | 51.27
13.170.0025-A | 47.52
13.170.9999-0 | 5636
13.170.9999-A | 5254
13.175.0010-0 | 45
13.175.0010-A | 45
13.175.0012-0 | 39.27
13.175.0012-A | 39.27
13.175.0015-0 | 45.07
13.175.0015-A | 45.07
13.175.0016-0 | 27.36
13.175.0016-A | 27.36
13.175.9999-0 | 5127
13.175.9999-A | 5127
13.180.0010-0 | 44.93
13.180.0010-A | 40.06
13.180.0015-1 | 44
13.180.0015-B | 44
13.180.9999-0 | 6365
13.180.9999-A | 5968
13.185.9999-0 | 3294
13.185.9999-A | 3294
13.187.0010-0 | 98.61
13.187.0010-A | 91.32
13.187.9999-0 | 1242
13.187.9999-A | 1139
13.190.0015-0 | 98
13.190.0015-A | 98
13.190.9999-0 | 5023
13.190.9999-A | 5023
13.191.9999-0 | 1242
13.191.9999-A | 1139
13.192.9999-0 | 2948
13.192.9999-A | 2948
13.193.0010-0 | 147.27
13.193.0010-A | 147.27
13.193.9999-0 | 1295
13.193.9999-A | 1295
13.195.0010-0 | 70.32
13.195.0010-A | 65.18
13.195.0012-0 | 100.54
13.195.0012-A | 95.4
13.195.0015-0 | 91.05
13.195.0015-A | 85.9
13.195.0020-0 | 252.01
13.195.0020-A | 229.45
13.195.0030-0 | 54.57
13.195.0030-A | 50
13.195.9999-0 | 9910
13.195.9999-A | 9152
13.196.0010-0 | 49.97
13.196.0010-A | 49.97
13.196.0015-0 | 67.98
13.196.0015-A | 67.98
13.196.0020-0 | 46.68
13.196.0020-A | 46.68
13.196.0025-0 | 73.44
13.196.0025-A | 73.44
13.196.0030-0 | 56.7
13.196.0030-A | 56.7
13.196.0035-0 | 60.34
13.196.0035-A | 60.34
13.196.0040-0 | 72.65
13.196.0040-A | 72.65
13.196.0045-0 | 69.97
13.196.0045-A | 69.97
13.196.0050-0 | 111.87
13.196.0050-A | 111.87
13.196.0080-0 | 69.71
13.196.0080-A | 69.71
13.196.0085-0 | 76.28
13.196.0085-A | 76.28
13.196.0090-0 | 76.28
13.196.0090-A | 76.28
13.196.0095-0 | 103.09
13.196.0095-A | 103.09
13.196.0100-0 | 66.76
13.196.0100-A | 66.76
13.196.0101-0 | 44.18
13.196.0101-A | 44.18
13.196.0102-0 | 44.18
13.196.0102-A | 44.18
13.196.0103-0 | 54.88
13.196.0103-A | 54.88
13.196.0104-0 | 61.36
13.196.0104-A | 61.36
13.196.0105-0 | 61.36
13.196.0105-A | 61.36
13.196.0106-0 | 61.36
13.196.0106-A | 61.36
13.196.0107-0 | 61.36
13.196.0107-A | 61.36
13.196.0108-0 | 61.36
13.196.0108-A | 61.36
13.196.0109-0 | 61.36
13.196.0109-A | 61.36
13.196.0110-0 | 61.36
13.196.0110-A | 61.36
13.196.0111-0 | 32.89
13.196.0111-A | 32.89
13.196.0112-0 | 38.04
13.196.0112-A | 38.04
13.196.0113-0 | 37.8
13.196.0113-A | 37.8
13.196.0114-0 | 45.9
13.196.0114-A | 45.9
13.196.0115-0 | 60.38
13.196.0115-A | 60.38
13.196.0116-0 | 51.05
13.196.0116-A | 51.05
13.196.0117-0 | 65.53
13.196.0117-A | 65.53
13.196.0118-0 | 50.81
13.196.0118-A | 50.81
13.196.0119-0 | 65.53
13.196.0119-A | 65.53
13.196.0120-0 | 44.67
13.196.0120-A | 44.67
13.196.0121-0 | 60.87
13.196.0121-A | 60.87
13.196.0122-0 | 50.81
13.196.0122-A | 50.81
13.196.0123-0 | 65.53
13.196.0123-A | 65.53
13.196.0124-0 | 50.81
13.196.0124-A | 50.81
13.196.0125-0 | 65.53
13.196.0125-A | 65.53
13.196.0126-0 | 47.86
13.196.0126-A | 47.86
13.196.0127-0 | 62.83
13.196.0127-A | 62.83
13.196.0128-0 | 52.77
13.196.0128-A | 52.77
13.196.0129-0 | 67.5
13.196.0129-A | 67.5
13.196.0130-0 | 52.77
13.196.0130-A | 52.77
13.196.0131-0 | 67.5
13.196.0131-A | 67.5
13.196.0132-0 | 49.58
13.196.0132-A | 49.58
13.196.0133-0 | 64.8
13.196.0133-A | 64.8
13.196.0134-0 | 54.98
13.196.0134-A | 54.98
13.196.0135-0 | 70.69
13.196.0135-A | 70.69
13.196.0136-0 | 54.73
13.196.0136-A | 54.73
13.196.0137-0 | 70.2
13.196.0137-A | 70.2
13.196.0138-0 | 44.67
13.196.0138-A | 44.67
13.196.0139-0 | 60.87
13.196.0139-A | 60.87
13.196.0140-0 | 50.81
13.196.0140-A | 50.81
13.196.0141-0 | 65.53
13.196.0141-A | 65.53
13.196.0142-0 | 50.81
13.196.0142-A | 50.81
13.196.0143-0 | 65.53
13.196.0143-A | 65.53
13.196.0144-0 | 47.86
13.196.0144-A | 47.86
13.196.0145-0 | 62.83
13.196.0145-A | 62.83
13.196.0146-0 | 52.77
13.196.0146-A | 52.77
13.196.0147-0 | 67.5
13.196.0147-A | 67.5
13.196.0148-0 | 52.77
13.196.0148-A | 52.77
13.196.0149-0 | 67.5
13.196.0149-A | 67.5
13.196.0150-0 | 49.58
13.196.0150-A | 49.58
13.196.0151-0 | 64.8
13.196.0151-A | 64.8
13.196.0152-0 | 54.98
13.196.0152-A | 54.98
13.196.0153-0 | 66.62
13.196.0153-A | 66.62
13.196.0154-0 | 54.73
13.196.0154-A | 54.73
13.196.0155-0 | 70.2
13.196.0155-A | 70.2
13.196.0156-0 | 57.1
13.196.0156-A | 57.1
13.196.0157-0 | 73.42
13.196.0157-A | 73.42
13.196.0158-0 | 64.8
13.196.0158-A | 64.8
13.196.0159-0 | 80.51
13.196.0159-A | 80.51
13.196.0160-0 | 64.55
13.196.0160-A | 64.55
13.196.0161-0 | 81
13.196.0161-A | 81
13.196.0162-0 | 57.1
13.196.0162-A | 57.1
13.196.0163-0 | 73.42
13.196.0163-A | 73.42
13.196.0164-0 | 66.52
13.196.0164-A | 66.52
13.196.0165-0 | 81.49
13.196.0165-A | 81.49
13.196.0166-0 | 73.42
13.196.0166-A | 73.42
13.196.0167-0 | 81.49
13.196.0167-A | 81.49
13.196.0168-0 | 58.47
13.196.0168-A | 58.47
13.196.0169-0 | 74.78
13.196.0169-A | 74.78
13.196.0170-0 | 65.26
13.196.0170-A | 65.26
13.196.0171-0 | 81.57
13.196.0171-A | 81.57
13.196.0172-0 | 68.23
13.196.0172-A | 68.23
13.196.0173-0 | 83.21
13.196.0173-A | 83.21
13.196.9999-0 | 999
13.196.9999-A | 999
13.197.0010-0 | 39.89
13.197.0010-A | 35.67
13.197.9999-0 | 1372
13.197.9999-A | 1224
13.198.0010-0 | 10.73
13.198.0010-A | 10.73
13.198.9999-0 | 5635
13.198.9999-A | 5635
13.199.0010-0 | 138.63
13.199.0010-A | 130.35
13.199.0015-0 | 426.67
13.199.0015-A | 418.39
13.199.9999-0 | 1172
13.199.9999-A | 1126
13.200.0010-0 | 89.97
13.200.0010-A | 85.97
13.200.0015-1 | 82.53
13.200.0015-B | 75.03
13.200.0020-0 | 110.61
13.200.0020-A | 99.36
13.200.0025-0 | 138.69
13.200.0025-A | 123.69
13.200.0030-0 | 301.21
13.200.0030-A | 284.09
13.200.9999-0 | 4688
13.200.9999-A | 4312
13.201.9999-0 | 5237
13.201.9999-A | 4659
13.205.0010-0 | 202.77
13.205.0010-A | 201.99
13.205.0015-0 | 199.37
13.205.0015-A | 198.59
13.205.0020-0 | 155.85
13.205.0020-A | 155.07
13.205.0025-0 | 183.96
13.205.0025-A | 179.09
13.205.9999-0 | 992
13.205.9999-A | 982
13.301.0080-1 | 31.41
13.301.0080-B | 27.63
13.301.0081-0 | 28.61
13.301.0081-A | 25.21
13.301.0082-0 | 42.88
13.301.0082-A | 38.07
13.301.0083-0 | 46.38
13.301.0083-A | 41.2
13.301.0085-0 | 42.35
13.301.0085-A | 37.11
13.301.0090-0 | 38.88
13.301.0090-A | 34.11
13.301.0092-0 | 15.18
13.301.0092-A | 13.23
13.301.0093-0 | 21.12
13.301.0093-A | 18.78
13.301.0094-0 | 12.35
13.301.0094-A | 10.74
13.301.0095-0 | 28.87
13.301.0095-A | 25.56
13.301.0100-0 | 50.16
13.301.0100-A | 44.56
13.301.0105-0 | 13.18
13.301.0105-A | 11.47
13.301.0110-0 | 14.5
13.301.0110-A | 12.67
13.301.0115-0 | 23.96
13.301.0115-A | 21.04
13.301.0117-0 | 14.71
13.301.0117-A | 13
13.301.0118-0 | 17.69
13.301.0118-A | 15.71
13.301.0119-0 | 20.67
13.301.0119-A | 18.42
13.301.0120-1 | 23.65
13.301.0120-B | 21.14
13.301.0125-1 | 26.63
13.301.0125-B | 23.85
13.301.0130-1 | 29.62
13.301.0130-B | 26.56
13.301.0131-0 | 32.6
13.301.0131-A | 29.27
13.301.0132-0 | 38.56
13.301.0132-A | 34.7
13.301.0133-0 | 44.52
13.301.0133-A | 40.12
13.301.0134-0 | 47.5
13.301.0134-A | 42.83
13.301.0140-0 | 56.45
13.301.0140-A | 50.97
13.301.0500-0 | 43.59
13.301.0500-A | 38.39
13.301.0505-0 | 67.85
13.301.0505-A | 62.09
13.301.0510-0 | 76.36
13.301.0510-A | 69.92
13.301.9999-0 | 6084
13.301.9999-A | 5401
13.302.0010-0 | 9.35
13.302.0010-A | 8.32
13.302.9999-0 | 1310
13.302.9999-A | 1163
13.330.0010-0 | 55.7
13.330.0010-A | 49.55
13.330.0012-0 | 53.06
13.330.0012-A | 47.35
13.330.0015-0 | 46.02
13.330.0015-A | 40.66
13.330.0018-0 | 30.14
13.330.0018-A | 26.9
13.330.0020-0 | 88.33
13.330.0020-A | 78.67
13.330.0022-0 | 82.83
13.330.0022-A | 73.11
13.330.0023-0 | 88.33
13.330.0023-A | 78.67
13.330.0024-0 | 82.83
13.330.0024-A | 73.11
13.330.0025-0 | 44.71
13.330.0025-A | 39
13.330.0028-0 | 22.98
13.330.0028-A | 20.12
13.330.0030-0 | 56.49
13.330.0030-A | 49.34
13.330.0031-0 | 17.16
13.330.0031-A | 15.15
13.330.0033-0 | 20.4
13.330.0033-A | 18.01
13.330.0034-0 | 27.38
13.330.0034-A | 24.29
13.330.0035-0 | 47.3
13.330.0035-A | 41.59
13.330.0036-0 | 23.41
13.330.0036-A | 20.97
13.330.0050-0 | 63.59
13.330.0050-A | 57.91
13.330.0051-0 | 66.11
13.330.0051-A | 60.48
13.330.0060-0 | 80.77
13.330.0060-A | 74.12
13.330.0061-0 | 83.29
13.330.0061-A | 76.69
13.330.0070-0 | 112.2
13.330.0070-A | 106.53
13.330.0071-0 | 114.72
13.330.0071-A | 109.1
13.330.0075-0 | 54.32
13.330.0075-A | 49.37
13.330.0076-0 | 56.83
13.330.0076-A | 51.94
13.330.0078-0 | 45.13
13.330.0078-A | 41
13.330.0079-0 | 51.57
13.330.0079-A | 46.89
13.330.0100-0 | 26.63
13.330.0100-A | 23.43
13.330.0101-0 | 26.11
13.330.0101-A | 23.04
13.330.0110-0 | 29.09
13.330.0110-A | 25.73
13.330.0111-0 | 28.51
13.330.0111-A | 25.32
13.330.0500-0 | 52.04
13.330.0500-A | 46.38
13.330.9999-0 | 5272
13.330.9999-A | 4715
13.331.0015-0 | 108.87
13.331.0015-A | 103.51
13.331.0016-0 | 118.55
13.331.0016-A | 112.4
13.331.0017-0 | 103.05
13.331.0017-A | 97.69
13.331.0050-0 | 32.29
13.331.0050-A | 29.1
13.331.0051-0 | 31.68
13.331.0051-A | 28.63
13.331.9999-0 | 1366
13.331.9999-A | 1255
13.332.0010-0 | 107.24
13.332.0010-A | 101.09
13.332.0011-0 | 97.56
13.332.0011-A | 92.2
13.332.0012-0 | 91.74
13.332.0012-A | 86.38
13.332.9999-0 | 1304
13.332.9999-A | 1233
13.333.0010-0 | 119.4
13.333.0010-A | 113.25
13.333.0011-0 | 103.9
13.333.0011-A | 98.54
13.333.0015-0 | 119.4
13.333.0015-A | 113.25
13.333.0016-0 | 103.9
13.333.0016-A | 98.54
13.333.9999-0 | 1200
13.333.9999-A | 1190
13.335.0030-0 | 127.47
13.335.0030-A | 117.18
13.335.9999-0 | 7168
13.335.9999-A | 6593
13.337.0020-0 | 154.26
13.337.0020-A | 144.83
13.337.0021-0 | 149.32
13.337.0021-A | 139.97
13.337.0025-0 | 139.94
13.337.0025-A | 130.32
13.337.0026-0 | 128.48
13.337.0026-A | 119.13
13.337.0030-0 | 144.77
13.337.0030-A | 135.15
13.337.0031-0 | 133.31
13.337.0031-A | 123.96
13.337.0040-0 | 130.51
13.337.0040-A | 120.89
13.337.0041-0 | 119.05
13.337.0041-A | 109.7
13.337.0045-0 | 128.91
13.337.0045-A | 119.29
13.337.0046-0 | 117.45
13.337.0046-A | 108.1
13.337.0050-0 | 118.94
13.337.0050-A | 109.32
13.337.0051-0 | 107.48
13.337.0051-A | 98.13
13.337.0055-0 | 107.18
13.337.0055-A | 97.56
13.337.0056-0 | 95.72
13.337.0056-A | 86.37
13.337.0130-0 | 165.66
13.337.0130-A | 156.04
13.337.0131-0 | 154.2
13.337.0131-A | 144.85
13.337.0135-0 | 171.07
13.337.0135-A | 161.45
13.337.0136-0 | 159.61
13.337.0136-A | 150.26
13.337.0150-0 | 150.63
13.337.0150-A | 141.01
13.337.0151-0 | 139.17
13.337.0151-A | 129.82
13.337.0155-0 | 132.17
13.337.0155-A | 122.55
13.337.0156-0 | 120.71
13.337.0156-A | 111.36
13.337.9999-0 | 1241
13.337.9999-A | 1135
13.340.9999-0 | 4057
13.340.9999-A | 4057
13.345.0015-0 | 205.48
13.345.0015-A | 195.86
13.345.0016-0 | 254.37
13.345.0016-A | 244.75
13.345.0017-0 | 189.24
13.345.0017-A | 179.89
13.345.0018-0 | 238.14
13.345.0018-A | 228.79
13.345.0020-0 | 35.81
13.345.0020-A | 32.95
13.345.0021-0 | 33.28
13.345.0021-A | 30.5
13.345.0025-0 | 39.73
13.345.0025-A | 37.71
13.345.0026-0 | 37.15
13.345.0026-A | 35.18
13.345.0030-0 | 43.26
13.345.0030-A | 41.24
13.345.0031-0 | 40.35
13.345.0031-A | 38.38
13.345.0035-0 | 60.81
13.345.0035-A | 58.77
13.345.0036-0 | 56.37
13.345.0036-A | 54.4
13.345.0040-0 | 97.31
13.345.0040-A | 95.19
13.345.0041-0 | 88.39
13.345.0041-A | 86.43
13.345.0055-0 | 38.99
13.345.0055-A | 36.89
13.345.0056-0 | 35.17
13.345.0056-A | 33.2
13.345.0060-0 | 82.3
13.345.0060-A | 78.27
13.345.0061-0 | 77.51
13.345.0061-A | 73.57
13.345.0065-0 | 84.75
13.345.0065-A | 80.71
13.345.0066-0 | 79.11
13.345.0066-A | 75.17
13.345.9999-0 | 4336
13.345.9999-A | 4125
13.348.0010-0 | 238.95
13.348.0010-A | 229.33
13.348.0011-0 | 227.49
13.348.0011-A | 218.14
13.348.0012-0 | 304.14
13.348.0012-A | 297.12
13.348.0030-0 | 40.64
13.348.0030-A | 37.8
13.348.0031-0 | 39.34
13.348.0031-A | 36.56
13.348.0040-0 | 70.55
13.348.0040-A | 66.62
13.348.0041-0 | 66.47
13.348.0041-A | 62.63
13.348.0045-0 | 37.07
13.348.0045-A | 34.94
13.348.0046-0 | 33.2
13.348.0046-A | 31.23
13.348.0050-0 | 40.62
13.348.0050-A | 38.19
13.348.0051-0 | 37.69
13.348.0051-A | 35.39
13.348.0055-0 | 65.03
13.348.0055-A | 62.84
13.348.0056-0 | 62.03
13.348.0056-A | 59.73
13.348.0070-0 | 40.38
13.348.0070-A | 38.37
13.348.0071-0 | 38.16
13.348.0071-A | 36.19
13.348.0075-0 | 49.46
13.348.0075-A | 47.45
13.348.0076-0 | 46.89
13.348.0076-A | 44.92
13.348.0080-0 | 60.72
13.348.0080-A | 58.68
13.348.0081-0 | 56.46
13.348.0081-A | 54.49
13.348.9999-0 | 1165
13.348.9999-A | 1107
13.350.9999-0 | 3339
13.350.9999-A | 3181
13.360.9999-0 | 4104
13.360.9999-A | 3644
13.365.0010-0 | 402.12
13.365.0010-A | 392.5
13.365.0011-0 | 384.99
13.365.0011-A | 375.64
13.365.0015-0 | 528.12
13.365.0015-A | 518.5
13.365.0016-0 | 510.99
13.365.0016-A | 501.64
13.365.0020-0 | 55.98
13.365.0020-A | 53.12
13.365.0021-0 | 53.78
13.365.0021-A | 51.01
13.365.0025-0 | 75.96
13.365.0025-A | 73.95
13.365.0026-0 | 73.53
13.365.0026-A | 71.56
13.365.0030-0 | 84.83
13.365.0030-A | 82.82
13.365.0031-0 | 81.93
13.365.0031-A | 79.96
13.365.0035-0 | 128.6
13.365.0035-A | 126.55
13.365.0036-0 | 123.93
13.365.0036-A | 121.96
13.365.0055-0 | 72.73
13.365.0055-A | 70.63
13.365.0056-0 | 68.73
13.365.0056-A | 66.76
13.365.0060-0 | 160.03
13.365.0060-A | 156.1
13.365.0061-0 | 154.73
13.365.0061-A | 150.89
13.365.0065-0 | 164.84
13.365.0065-A | 160.9
13.365.0066-0 | 158.93
13.365.0066-A | 155.09
13.365.0075-0 | 147.94
13.365.0075-A | 138.59
13.365.0076-0 | 141.48
13.365.0076-A | 132.13
13.365.0078-0 | 112.56
13.365.0078-A | 103.2
13.365.0079-0 | 106.09
13.365.0079-A | 96.74
13.365.0083-0 | 35.99
13.365.0083-A | 33.13
13.365.0084-0 | 31.77
13.365.0084-A | 28.99
13.365.0085-0 | 43.29
13.365.0085-A | 39.35
13.365.0086-0 | 38.22
13.365.0086-A | 34.38
13.365.0087-0 | 28.77
13.365.0087-A | 26.64
13.365.0088-0 | 19.24
13.365.0088-A | 17.28
13.365.0100-0 | 41.55
13.365.0100-A | 39.5
13.365.0101-0 | 36.79
13.365.0101-A | 34.82
13.365.0150-0 | 51.07
13.365.0150-A | 48.63
13.365.0151-0 | 48.14
13.365.0151-A | 45.84
13.365.0155-0 | 56.72
13.365.0155-A | 54.2
13.365.0156-0 | 48.75
13.365.0156-A | 46.78
13.365.0170-0 | 20.86
13.365.0170-A | 18.85
13.365.0171-0 | 18.43
13.365.0171-A | 16.46
13.365.0175-0 | 24.32
13.365.0175-A | 22.3
13.365.0176-0 | 21.48
13.365.0176-A | 19.51
13.365.0180-0 | 53.43
13.365.0180-A | 51.38
13.365.0181-0 | 48.75
13.365.0181-A | 46.78
13.365.9999-0 | 4609
13.365.9999-A | 4396
13.366.0010-0 | 144.87
13.366.0010-A | 134.8
13.366.0011-0 | 114.75
13.366.0011-A | 105.4
13.366.9999-0 | 1256
13.366.9999-A | 1154
13.368.0010-0 | 237.34
13.368.0010-A | 232.13
13.368.0011-0 | 213.49
13.368.0011-A | 208.82
13.368.0012-0 | 272.1
13.368.0012-A | 262.03
13.368.0013-0 | 248.49
13.368.0013-A | 239.14
13.368.0015-0 | 310.82
13.368.0015-A | 305.61
13.368.0016-0 | 286.97
13.368.0016-A | 282.3
13.368.9999-0 | 1065
13.368.9999-A | 1039
13.369.0010-0 | 259.84
13.369.0010-A | 252.29
13.369.0011-0 | 235.99
13.369.0011-A | 228.98
13.369.0015-0 | 179.43
13.369.0015-A | 171.88
13.369.0016-0 | 155.58
13.369.0016-A | 148.57
13.369.0020-0 | 120.78
13.369.0020-A | 113.24
13.369.0021-0 | 96.94
13.369.0021-A | 89.93
13.369.0025-0 | 177
13.369.0025-A | 171.73
13.369.0026-0 | 158.69
13.369.0026-A | 154.02
13.369.9999-0 | 1129
13.369.9999-A | 1079
13.370.0010-0 | 43.59
13.370.0010-A | 40.16
13.370.0015-0 | 42.8
13.370.0015-A | 40
13.370.0020-0 | 48.77
13.370.0020-A | 45.72
13.370.0025-0 | 58.14
13.370.0025-A | 54.71
13.370.0040-0 | 54.23
13.370.0040-A | 49.72
13.370.0045-0 | 62.99
13.370.0045-A | 57.9
13.370.0050-0 | 58.43
13.370.0050-A | 53.5
13.370.0055-0 | 62.02
13.370.0055-A | 56.31
13.370.0060-0 | 44.39
13.370.0060-A | 39.65
13.370.9999-0 | 4183
13.370.9999-A | 3852
13.371.0010-0 | 45.57
13.371.0010-A | 42.57
13.371.0015-0 | 45.58
13.371.0015-A | 43.17
13.371.0020-0 | 51.89
13.371.0020-A | 49.31
13.371.0025-0 | 61.36
13.371.0025-A | 58.52
13.371.9999-0 | 3808
13.371.9999-A | 3607
13.373.0010-0 | 24.55
13.373.0010-A | 22.09
13.373.0020-0 | 79.55
13.373.0020-A | 74.9
13.373.0021-0 | 65.71
13.373.0021-A | 61.81
13.373.0025-0 | 92.53
13.373.0025-A | 85.56
13.373.0026-0 | 80.29
13.373.0026-A | 73.76
13.373.0030-0 | 95.79
13.373.0030-A | 91.14
13.373.0031-0 | 86.31
13.373.0031-A | 81.73
13.373.0035-0 | 112.77
13.373.0035-A | 108.12
13.373.0036-0 | 103.78
13.373.0036-A | 99.13
13.373.9999-0 | 4939
13.373.9999-A | 4634
13.375.0010-0 | 23.02
13.375.0010-A | 22.02
13.375.0015-0 | 28.59
13.375.0015-A | 27.34
13.375.9999-0 | 3981
13.375.9999-A | 3810
13.380.0010-0 | 58.02
13.380.0010-A | 53.42
13.380.0011-0 | 60.38
13.380.0011-A | 55.78
13.380.0012-0 | 51.71
13.380.0012-A | 47.12
13.380.0013-0 | 57.35
13.380.0013-A | 52.76
13.380.0015-0 | 20.55
13.380.0015-A | 18
13.380.0016-0 | 20.65
13.380.0016-A | 18.1
13.380.0020-0 | 48.5
13.380.0020-A | 43.67
13.380.0021-0 | 48.59
13.380.0021-A | 43.76
13.380.0025-0 | 124.72
13.380.0025-A | 111.11
13.380.0026-0 | 143.45
13.380.0026-A | 127.83
13.380.0100-0 | 86.67
13.380.0100-A | 76.46
13.380.0101-0 | 76.33
13.380.0101-A | 66.11
13.380.9999-0 | 5480
13.380.9999-A | 4907
13.381.0050-0 | 6.67
13.381.0050-A | 5.93
13.381.0051-0 | 7.01
13.381.0051-A | 6.27
13.381.0085-0 | 10.54
13.381.0085-A | 9.8
13.381.9999-0 | 4953
13.381.9999-A | 4474
13.382.0001-0 | 11.14
13.382.0001-A | 9.72
13.382.9999-0 | 5494
13.382.9999-A | 4792
13.383.0002-0 | 24.71
13.383.0002-A | 22.65
13.383.0003-0 | 17.95
13.383.0003-A | 16.55
13.383.9999-0 | 6386
13.383.9999-A | 5888
13.384.0001-0 | 14.24
13.384.0001-A | 12.37
13.384.0002-0 | 14.39
13.384.0002-A | 12.52
13.384.9999-0 | 5419
13.384.9999-A | 4711
13.385.0001-0 | 65.16
13.385.0001-A | 65.16
13.385.0002-0 | 71.16
13.385.0002-A | 71.16
13.385.0003-0 | 71.16
13.385.0003-A | 71.16
13.385.0005-0 | 27.84
13.385.0005-A | 27.84
13.385.0006-0 | 31.84
13.385.0006-A | 31.84
13.385.0007-0 | 31.84
13.385.0007-A | 31.84
13.385.0008-0 | 65.19
13.385.0008-A | 65.19
13.385.0009-0 | 65.19
13.385.0009-A | 65.19
13.385.0010-0 | 65.19
13.385.0010-A | 65.19
13.385.0050-0 | 210.66
13.385.0050-A | 198.2
13.385.0051-0 | 121.49
13.385.0051-A | 113.11
13.385.0055-0 | 143.78
13.385.0055-A | 133.83
13.385.0056-0 | 111.29
13.385.0056-A | 104.28
13.385.0100-0 | 59.74
13.385.0100-A | 55.28
13.385.0101-0 | 40.36
13.385.0101-A | 37.72
13.385.9999-0 | 3994
13.385.9999-A | 3657
13.387.9999-0 | 1578
13.387.9999-A | 1578
13.390.0020-0 | 73.17
13.390.0020-A | 70.73
13.390.0025-0 | 116.85
13.390.0025-A | 114.41
13.390.0027-0 | 163.72
13.390.0027-A | 161.28
13.390.0028-0 | 76.63
13.390.0028-A | 74.2
13.390.0030-0 | 62.87
13.390.0030-A | 60.43
13.390.0031-0 | 99.46
13.390.0031-A | 97.02
13.390.0035-0 | 94.03
13.390.0035-A | 91.59
13.390.0037-0 | 131.97
13.390.0037-A | 129.53
13.390.0040-0 | 140.19
13.390.0040-A | 137.75
13.390.0042-0 | 90.91
13.390.0042-A | 88.48
13.390.0045-0 | 126.9
13.390.0045-A | 124.46
13.390.0047-0 | 183.63
13.390.0047-A | 181.19
13.390.0048-0 | 147.99
13.390.0048-A | 145.55
13.390.0050-0 | 14.18
13.390.0050-A | 13.98
13.390.0055-0 | 11.19
13.390.0055-A | 10.75
13.390.0058-0 | 16.12
13.390.0058-A | 15.68
13.390.0070-0 | 30.55
13.390.0070-A | 28.36
13.390.0075-0 | 7.17
13.390.0075-A | 6.73
13.390.9999-0 | 3888
13.390.9999-A | 3762
13.391.0500-0 | 29.89
13.391.0500-A | 26.62
13.391.9999-0 | 8103
13.391.9999-A | 7223
13.395.0010-0 | 80
13.395.0010-A | 80
13.395.0011-0 | 123
13.395.0011-A | 123
13.395.0015-0 | 61
13.395.0015-A | 61
13.395.0020-0 | 144.38
13.395.0020-A | 144.38
13.395.0025-0 | 37.16
13.395.0025-A | 37.16
13.395.0026-0 | 43.89
13.395.0026-A | 43.89
13.395.0040-0 | 84.02
13.395.0040-A | 84.02
13.395.9999-0 | 6277
13.395.9999-A | 6277
13.398.0010-1 | 130.14
13.398.0010-B | 126.03
13.398.0015-0 | 229.43
13.398.0015-A | 222.25
13.398.0016-0 | 177.68
13.398.0016-A | 173.94
13.398.0017-0 | 11.98
13.398.0017-A | 10.65
13.398.0018-0 | 27.2
13.398.0018-A | 25.88
13.398.0020-0 | 16.45
13.398.0020-A | 15.23
13.398.0025-0 | 16.24
13.398.0025-A | 15.02
13.398.0030-0 | 22.96
13.398.0030-A | 21.74
13.398.9999-0 | 6021
13.398.9999-A | 5625
13.400.9999-0 | 5490
13.400.9999-A | 5311
13.410.0010-0 | 89.33
13.410.0010-A | 85.23
13.410.0011-0 | 101.3
13.410.0011-A | 95.6
13.410.0012-0 | 48.56
13.410.0012-A | 48.56
13.410.0015-0 | 74.63
13.410.0015-A | 72.49
13.410.0020-0 | 109.42
13.410.0020-A | 102.63
13.410.0025-0 | 106.17
13.410.0025-A | 99.82
13.410.0030-0 | 89.33
13.410.0030-A | 85.23
13.410.9999-0 | 5229
13.410.9999-A | 5007
13.411.0500-0 | 76.86
13.411.0500-A | 67.51
13.411.9999-0 | 6810
13.411.9999-A | 5978
13.413.0010-0 | 143.04
13.413.0010-A | 136.19
13.413.0011-0 | 135.79
13.413.0011-A | 129.16
13.413.0012-0 | 143.06
13.413.0012-A | 136.22
13.413.0013-0 | 134.74
13.413.0013-A | 128.11
13.413.0020-0 | 56.59
13.413.0020-A | 52.17
13.413.0021-0 | 49.34
13.413.0021-A | 45.14
13.413.0025-0 | 56.94
13.413.0025-A | 52.05
13.413.0026-0 | 49.69
13.413.0026-A | 45.02
13.413.0027-0 | 58.37
13.413.0027-A | 53.95
13.413.0028-0 | 51.13
13.413.0028-A | 46.92
13.413.0030-0 | 23.84
13.413.0030-A | 21.43
13.413.0031-0 | 22.64
13.413.0031-A | 20.3
13.413.0035-0 | 23.38
13.413.0035-A | 20.99
13.413.0036-0 | 22.53
13.413.0036-A | 20.2
13.413.9999-0 | 6346
13.413.9999-A | 5803
13.415.0010-0 | 43.23
13.415.0010-A | 41.36
13.415.0011-0 | 77.22
13.415.0011-A | 74.78
13.415.0015-0 | 25.17
13.415.0015-A | 23.68
13.415.0020-0 | 57.13
13.415.0020-A | 54.74
13.415.9999-0 | 3301
13.415.9999-A | 3134
13.416.0010-0 | 82.15
13.416.0010-A | 79.72
13.416.0015-0 | 82.15
13.416.0015-A | 79.72
13.416.9999-0 | 3591
13.416.9999-A | 3500
13.420.9999-0 | 4981
13.420.9999-A | 4543
13.440.0015-0 | 438.24
13.440.0015-A | 424.21
13.440.0025-0 | 576.12
13.440.0025-A | 562.09
13.440.0030-0 | 258.43
13.440.0030-A | 253.76
13.440.0035-0 | 253.66
13.440.0035-A | 250.86
13.440.9999-0 | 1117
13.440.9999-A | 1091
13.460.0010-0 | 304.08
13.460.0010-A | 294.34
13.460.0015-0 | 372.33
13.460.0015-A | 362.59
13.460.0020-0 | 325.08
13.460.0020-A | 315.34
13.460.9999-0 | 3035
13.460.9999-A | 2929
13.462.0010-0 | 113.19
13.462.0010-A | 106.99
13.462.0015-0 | 113.19
13.462.0015-A | 106.99
13.462.0020-0 | 103.21
13.462.0020-A | 97.66
13.462.0025-0 | 106.15
13.462.0025-A | 100.6
13.462.9999-0 | 1684
13.462.9999-A | 1622
13.468.0010-0 | 77.39
13.468.0010-A | 70.1
13.468.9999-0 | 5307
13.468.9999-A | 4775
13.469.0010-0 | 98.79
13.469.0010-A | 91.97
13.469.9999-0 | 5295
13.469.9999-A | 4910
14.000.9999-0 | 6707
14.000.9999-A | 5967
14.001.0001-0 | 934.25
14.001.0001-A | 930.11
14.001.0002-0 | 1609.51
14.001.0002-A | 1604.64
14.001.0006-0 | 1478.65
14.001.0006-A | 1471.34
14.001.0011-0 | 4836.21
14.001.0011-A | 4825.25
14.001.0016-0 | 458.87
14.001.0016-A | 455.22
14.001.0030-0 | 970.63
14.001.0030-A | 964.3
14.001.0035-0 | 958.15
14.001.0035-A | 951.82
14.001.0040-0 | 945.89
14.001.0040-A | 939.56
14.001.0045-0 | 1388.23
14.001.0045-A | 1379.22
14.001.0050-0 | 1349.78
14.001.0050-A | 1340.77
14.001.0055-0 | 2278.26
14.001.0055-A | 2267.3
14.001.0065-0 | 151.42
14.001.0065-A | 144.18
14.001.0070-0 | 96.7
14.001.0070-A | 91.83
14.001.0072-0 | 112.84
14.001.0072-A | 106.99
14.001.0076-0 | 177.94
14.001.0076-A | 170.14
14.001.0080-0 | 2237.92
14.001.0080-A | 2228.18
14.001.0100-0 | 198.89
14.001.0100-A | 198.89
14.001.0105-0 | 260
14.001.0105-A | 260
14.001.0110-0 | 154.01
14.001.0110-A | 154.01
14.001.0115-0 | 220
14.001.0115-A | 220
14.001.0120-0 | 166.14
14.001.0120-A | 166.14
14.001.0125-0 | 235
14.001.0125-A | 235
14.001.0130-0 | 550
14.001.0130-A | 550
14.001.0200-0 | 115.22
14.001.0200-A | 114.44
14.001.0205-0 | 149.89
14.001.0205-A | 149.11
14.001.0210-0 | 173.89
14.001.0210-A | 173.12
14.001.0212-0 | 177.02
14.001.0212-A | 176.24
14.001.0215-0 | 212.51
14.001.0215-A | 211.73
14.001.0250-0 | 206
14.001.0250-A | 206
14.001.0255-0 | 247.2
14.001.0255-A | 247.2
14.001.0258-0 | 87.55
14.001.0258-A | 87.55
14.001.0260-0 | 61.8
14.001.0260-A | 61.8
14.001.0265-0 | 185.4
14.001.0265-A | 185.4
14.001.0300-0 | 85.42
14.001.0300-A | 85.42
14.001.9999-0 | 4803
14.001.9999-A | 4756
14.002.0010-0 | 1017.4
14.002.0010-A | 905.34
14.002.0012-0 | 1056.51
14.002.0012-A | 939.58
14.002.0013-0 | 1095.35
14.002.0013-A | 973.55
14.002.0014-0 | 837.06
14.002.0014-A | 743.52
14.002.0020-0 | 362.87
14.002.0020-A | 362.87
14.002.0025-0 | 377.87
14.002.0025-A | 377.87
14.002.0041-0 | 1992
14.002.0041-A | 1776.18
14.002.0046-0 | 772.03
14.002.0046-A | 689.21
14.002.0050-0 | 1408.52
14.002.0050-A | 1258.46
14.002.0052-0 | 429.81
14.002.0052-A | 387.67
14.002.0053-0 | 452.79
14.002.0053-A | 406.5
14.002.0054-0 | 84.89
14.002.0054-A | 77.58
14.002.0055-0 | 620.44
14.002.0055-A | 609.7
14.002.0058-0 | 650.44
14.002.0058-A | 639.7
14.002.0059-0 | 820.44
14.002.0059-A | 809.7
14.002.0070-0 | 895.57
14.002.0070-A | 793.26
14.002.0071-0 | 931.66
14.002.0071-A | 829.35
14.002.0072-0 | 1177.33
14.002.0072-A | 1040.91
14.002.0076-0 | 1468.41
14.002.0076-A | 1322.25
14.002.0078-0 | 1429.78
14.002.0078-A | 1283.62
14.002.0081-0 | 967.86
14.002.0081-A | 878.21
14.002.0082-0 | 476.68
14.002.0082-A | 457.19
14.002.0084-0 | 513.13
14.002.0084-A | 474.15
14.002.0085-0 | 3180.84
14.002.0085-A | 3102.75
14.002.0087-0 | 617.98
14.002.0087-A | 586.32
14.002.0088-0 | 1088.46
14.002.0088-A | 1001.51
14.002.0089-0 | 1430.44
14.002.0089-A | 1333.57
14.002.0092-0 | 1448.88
14.002.0092-A | 1347.32
14.002.0095-0 | 1838.47
14.002.0095-A | 1721.89
14.002.0096-0 | 2795.78
14.002.0096-A | 2686.16
14.002.0097-0 | 523.08
14.002.0097-A | 501.16
14.002.0098-0 | 3613.2
14.002.0098-A | 3423.65
14.002.0099-0 | 3828.24
14.002.0099-A | 3773.74
14.002.0105-0 | 429.12
14.002.0105-A | 375.53
14.002.0108-0 | 476.51
14.002.0108-A | 418.05
14.002.0110-0 | 424.28
14.002.0110-A | 381.41
14.002.0113-0 | 721.21
14.002.0113-A | 699.39
14.002.0120-0 | 502.32
14.002.0120-A | 448.4
14.002.0125-0 | 848.99
14.002.0125-A | 834.37
14.002.0131-0 | 635.21
14.002.0131-A | 569.2
14.002.0132-0 | 428.04
14.002.0132-A | 394.43
14.002.0133-0 | 495.45
14.002.0133-A | 456.48
14.002.0134-0 | 422.99
14.002.0134-A | 379.04
14.002.0155-0 | 635.21
14.002.0155-A | 569.2
14.002.0156-0 | 248.55
14.002.0156-A | 238.81
14.002.0158-0 | 1117.23
14.002.0158-A | 1019.79
14.002.0161-0 | 783
14.002.0161-A | 701.64
14.002.0162-0 | 428.16
14.002.0162-A | 389.18
14.002.0166-0 | 629.38
14.002.0166-A | 563.36
14.002.0180-0 | 931.25
14.002.0180-A | 859.65
14.002.0182-0 | 860.55
14.002.0182-A | 796.84
14.002.0184-0 | 1056.43
14.002.0184-A | 984.67
14.002.0186-0 | 391.95
14.002.0186-A | 349.72
14.002.0187-0 | 319.79
14.002.0187-A | 294.57
14.002.0188-0 | 542.97
14.002.0188-A | 519.35
14.002.0189-0 | 478.92
14.002.0189-A | 468.73
14.002.0190-0 | 142.56
14.002.0190-A | 142.56
14.002.0191-0 | 289.25
14.002.0191-A | 270.34
14.002.0192-0 | 690.46
14.002.0192-A | 623.14
14.002.0193-0 | 2127.93
14.002.0193-A | 2058.62
14.002.0194-0 | 1294.29
14.002.0194-A | 1226.09
14.002.0195-0 | 1048.89
14.002.0195-A | 988.84
14.002.0196-0 | 1466.29
14.002.0196-A | 1394.12
14.002.0197-0 | 454.98
14.002.0197-A | 438.66
14.002.0198-0 | 364.54
14.002.0198-A | 357.23
14.002.0199-0 | 269.69
14.002.0199-A | 253.37
14.002.0200-0 | 107.27
14.002.0200-A | 102.4
14.002.0205-0 | 591.89
14.002.0205-A | 536.83
14.002.0206-0 | 774.17
14.002.0206-A | 691.83
14.002.0207-1 | 498.72
14.002.0207-B | 468.13
14.002.0208-0 | 262.54
14.002.0208-A | 244
14.002.0209-0 | 307.53
14.002.0209-A | 286.7
14.002.0210-0 | 330.73
14.002.0210-A | 320.98
14.002.0211-0 | 226.51
14.002.0211-A | 220.73
14.002.0212-0 | 233.28
14.002.0212-A | 228.41
14.002.0213-0 | 728.01
14.002.0213-A | 720.7
14.002.0214-0 | 817.68
14.002.0214-A | 773.38
14.002.0220-0 | 103.25
14.002.0220-A | 93.5
14.002.0225-0 | 114.93
14.002.0225-A | 105.18
14.002.0227-0 | 411.16
14.002.0227-A | 364.88
14.002.0230-0 | 505.3
14.002.0230-A | 446.84
14.002.0232-0 | 499.19
14.002.0232-A | 440.72
14.002.0235-0 | 34.59
14.002.0235-A | 31.38
14.002.0240-0 | 22.1
14.002.0240-A | 19.66
14.002.0242-0 | 14.75
14.002.0242-A | 13.14
14.002.0244-0 | 12.35
14.002.0244-A | 10.99
14.002.0246-0 | 44.75
14.002.0246-A | 41.34
14.002.0250-0 | 373.63
14.002.0250-A | 329.78
14.002.0254-0 | 451.85
14.002.0254-A | 408
14.002.0260-0 | 346.41
14.002.0260-A | 305
14.002.0280-0 | 29.18
14.002.0280-A | 26.74
14.002.0283-0 | 27.36
14.002.0283-A | 24.92
14.002.0285-0 | 25.54
14.002.0285-A | 23.1
14.002.0372-0 | 140.38
14.002.0372-A | 134.5
14.002.0373-0 | 25.94
14.002.0373-A | 23.5
14.002.0374-0 | 278.7
14.002.0374-A | 268.96
14.002.0375-0 | 744.22
14.002.0375-A | 736.91
14.002.0376-0 | 315.8
14.002.0376-A | 301.19
14.002.0377-0 | 221.11
14.002.0377-A | 201.62
14.002.0380-0 | 34.2
14.002.0380-A | 33.62
14.002.0383-0 | 7.88
14.002.0383-A | 7.37
14.002.0385-0 | 420.76
14.002.0385-A | 378.13
14.002.0390-0 | 459.79
14.002.0390-A | 414.97
14.002.0400-0 | 1291.04
14.002.0400-A | 1281.3
14.002.0402-0 | 405.94
14.002.0402-A | 398.63
14.002.0404-0 | 316.81
14.002.0404-A | 309.5
14.002.0406-0 | 313.81
14.002.0406-A | 306.5
14.002.0408-0 | 481.81
14.002.0408-A | 474.5
14.002.0410-0 | 668.08
14.002.0410-A | 658.34
14.002.0412-0 | 902.43
14.002.0412-A | 892.69
14.002.0414-0 | 305.81
14.002.0414-A | 298.5
14.002.0416-0 | 413.81
14.002.0416-A | 406.5
14.002.0430-0 | 88.64
14.002.0430-A | 86.77
14.002.0432-0 | 114.37
14.002.0432-A | 111.82
14.002.0434-0 | 128.2
14.002.0434-A | 125.38
14.002.0436-0 | 142.55
14.002.0436-A | 139.38
14.002.0438-0 | 162.75
14.002.0438-A | 159.11
14.002.0440-0 | 195.99
14.002.0440-A | 191.53
14.002.0444-0 | 159.46
14.002.0444-A | 156
14.002.0452-0 | 213.02
14.002.0452-A | 208.34
14.002.0454-0 | 260.74
14.002.0454-A | 255.17
14.002.0456-0 | 269.16
14.002.0456-A | 262.86
14.002.0466-0 | 386.12
14.002.0466-A | 377.58
14.002.0468-0 | 445.18
14.002.0468-A | 435.44
14.002.0470-0 | 134.21
14.002.0470-A | 128.36
14.002.0472-0 | 177.41
14.002.0472-A | 171.56
14.002.0478-0 | 205.85
14.002.0478-A | 198.54
14.002.0480-0 | 210.32
14.002.0480-A | 205.45
14.002.0482-0 | 309.29
14.002.0482-A | 302.96
14.002.0483-0 | 284.93
14.002.0483-A | 280.06
14.002.0485-0 | 301.4
14.002.0485-A | 296.82
14.002.0486-0 | 454.24
14.002.0486-A | 439.62
14.002.0487-0 | 353.92
14.002.0487-A | 349.54
14.002.0489-0 | 150.2
14.002.0489-A | 145.62
14.002.0490-0 | 189.47
14.002.0490-A | 184.89
14.002.0491-0 | 318.98
14.002.0491-A | 306.8
14.002.0493-0 | 307.51
14.002.0493-A | 302.64
14.002.0494-0 | 456.52
14.002.0494-A | 451.94
14.002.0495-0 | 719.45
14.002.0495-A | 712.71
14.002.0496-0 | 502.91
14.002.0496-A | 493.65
14.002.0498-0 | 1023.73
14.002.0498-A | 1016.3
14.002.0499-0 | 451.61
14.002.0499-A | 447.03
14.002.0501-0 | 481.29
14.002.0501-A | 474.96
14.002.0503-0 | 455.76
14.002.0503-A | 450.89
14.002.0520-0 | 2729.63
14.002.0520-A | 2715.01
14.002.0521-0 | 3023.63
14.002.0521-A | 3009.01
14.002.0522-0 | 3316.63
14.002.0522-A | 3302.01
14.002.0523-0 | 3609.63
14.002.0523-A | 3595.01
14.002.0524-0 | 5109.63
14.002.0524-A | 5095.01
14.002.0525-0 | 5804.63
14.002.0525-A | 5790.01
14.002.0526-0 | 6441.63
14.002.0526-A | 6427.01
14.002.0527-0 | 7029.63
14.002.0527-A | 7015.01
14.002.0535-0 | 3364.63
14.002.0535-A | 3350.01
14.002.0536-0 | 3784.63
14.002.0536-A | 3770.01
14.002.0537-0 | 3859.63
14.002.0537-A | 3845.01
14.002.0538-0 | 4039.63
14.002.0538-A | 4025.01
14.002.0539-0 | 5554.63
14.002.0539-A | 5540.01
14.002.0540-0 | 6309.63
14.002.0540-A | 6295.01
14.002.0541-0 | 7064.63
14.002.0541-A | 7050.01
14.002.0542-0 | 7819.63
14.002.0542-A | 7805.01
14.002.9999-0 | 5859
14.002.9999-A | 5520
14.003.0016-0 | 328.69
14.003.0016-A | 309.21
14.003.0017-0 | 378
14.003.0017-A | 355.59
14.003.0020-0 | 334.35
14.003.0020-A | 314.87
14.003.0021-0 | 384.51
14.003.0021-A | 362.1
14.003.0025-0 | 303.51
14.003.0025-A | 284.02
14.003.0026-0 | 349.04
14.003.0026-A | 326.63
14.003.0028-0 | 331.48
14.003.0028-A | 311.99
14.003.0029-0 | 381.2
14.003.0029-A | 358.79
14.003.0050-0 | 396.97
14.003.0050-A | 377.48
14.003.0051-0 | 456.51
14.003.0051-A | 434.1
14.003.0061-0 | 394.6
14.003.0061-A | 375.12
14.003.0062-0 | 453.79
14.003.0062-A | 431.38
14.003.0070-0 | 275.92
14.003.0070-A | 261.31
14.003.0071-0 | 317.31
14.003.0071-A | 300.51
14.003.0076-0 | 315.42
14.003.0076-A | 300.8
14.003.0077-0 | 362.73
14.003.0077-A | 345.92
14.003.0121-0 | 426.32
14.003.0121-A | 406.84
14.003.0122-0 | 490.27
14.003.0122-A | 467.86
14.003.0130-0 | 366.72
14.003.0130-A | 347.23
14.003.0131-0 | 421.73
14.003.0131-A | 399.32
14.003.0145-0 | 501.5
14.003.0145-A | 482.01
14.003.0146-0 | 576.72
14.003.0146-A | 554.31
14.003.0148-0 | 543.15
14.003.0148-A | 523.67
14.003.0149-0 | 624.38
14.003.0149-A | 601.97
14.003.0151-0 | 501.5
14.003.0151-A | 482.01
14.003.0152-0 | 576.72
14.003.0152-A | 554.31
14.003.0153-0 | 318.55
14.003.0153-A | 299.07
14.003.0154-0 | 366.34
14.003.0154-A | 343.93
14.003.0156-0 | 490.93
14.003.0156-A | 471.45
14.003.0157-0 | 564.57
14.003.0157-A | 542.16
14.003.0158-0 | 501.69
14.003.0158-A | 482.21
14.003.0159-0 | 624.52
14.003.0159-A | 602.11
14.003.0160-0 | 348.97
14.003.0160-A | 329.49
14.003.0161-0 | 401.32
14.003.0161-A | 378.91
14.003.0163-0 | 241.45
14.003.0163-A | 226.83
14.003.0164-0 | 277.67
14.003.0164-A | 260.86
14.003.0165-0 | 21.75
14.003.0165-A | 19.32
14.003.0200-0 | 680
14.003.0200-A | 665.39
14.003.0201-0 | 782
14.003.0201-A | 765.2
14.003.0205-0 | 649.92
14.003.0205-A | 635.31
14.003.0206-0 | 747.41
14.003.0206-A | 730.6
14.003.0210-0 | 711.61
14.003.0210-A | 696.99
14.003.0211-0 | 818.35
14.003.0211-A | 801.54
14.003.0220-0 | 804.22
14.003.0220-A | 789.6
14.003.0221-0 | 924.85
14.003.0221-A | 908.04
14.003.0225-0 | 696.9
14.003.0225-A | 682.29
14.003.0226-0 | 801.44
14.003.0226-A | 784.63
14.003.0230-0 | 696.9
14.003.0230-A | 682.29
14.003.0231-0 | 801.44
14.003.0231-A | 784.63
14.003.0240-0 | 122.72
14.003.0240-A | 115.41
14.003.0241-0 | 338.08
14.003.0241-A | 315.19
14.003.0243-0 | 547.81
14.003.0243-A | 492.76
14.003.0245-0 | 548.93
14.003.0245-A | 533.34
14.003.0250-0 | 36.75
14.003.0250-A | 33.48
14.003.0255-0 | 12.2
14.003.0255-A | 11.03
14.003.0260-0 | 15.87
14.003.0260-A | 14.46
14.003.0265-0 | 55.65
14.003.0265-A | 54.18
14.003.0300-0 | 658.88
14.003.0300-A | 587.17
14.003.9999-0 | 5053
14.003.9999-A | 4570
14.004.0010-0 | 35.84
14.004.0010-A | 35.84
14.004.0015-0 | 45.73
14.004.0015-A | 45.73
14.004.0020-0 | 59.32
14.004.0020-A | 59.32
14.004.0025-0 | 78
14.004.0025-A | 78
14.004.0030-0 | 168
14.004.0030-A | 168
14.004.0040-0 | 55.62
14.004.0040-A | 55.62
14.004.0045-0 | 35.84
14.004.0045-A | 35.84
14.004.0046-0 | 264
14.004.0046-A | 264
14.004.0047-0 | 228
14.004.0047-A | 228
14.004.0048-0 | 127.2
14.004.0048-A | 127.2
14.004.0050-0 | 96
14.004.0050-A | 96
14.004.0060-0 | 62.4
14.004.0060-A | 62.4
14.004.0070-0 | 236.62
14.004.0070-A | 236.62
14.004.0073-0 | 300
14.004.0073-A | 300
14.004.0100-0 | 216.56
14.004.0100-A | 206.81
14.004.0120-0 | 310
14.004.0120-A | 310
14.004.0121-0 | 185
14.004.0121-A | 185
14.004.0150-0 | 1101.24
14.004.0150-A | 1101.24
14.004.0155-0 | 1802.37
14.004.0155-A | 1802.37
14.004.0160-0 | 12867.74
14.004.0160-A | 12867.74
14.004.0200-0 | 34
14.004.0200-A | 34
14.004.9999-0 | 4439
14.004.9999-A | 4429
14.005.0010-0 | 145.03
14.005.0010-A | 143.57
14.005.0015-0 | 165.76
14.005.0015-A | 164.3
14.005.0020-0 | 217.37
14.005.0020-A | 215.91
14.005.0025-0 | 268.98
14.005.0025-A | 267.52
14.005.9999-0 | 2408
14.005.9999-A | 2390
14.006.0005-0 | 446.9
14.006.0005-A | 417.67
14.006.0008-0 | 434.32
14.006.0008-A | 405.09
14.006.0010-0 | 414.24
14.006.0010-A | 385.01
14.006.0012-0 | 409.86
14.006.0012-A | 380.63
14.006.0014-0 | 405.48
14.006.0014-A | 376.25
14.006.0017-0 | 204.17
14.006.0017-A | 184.69
14.006.0019-0 | 206.17
14.006.0019-A | 186.69
14.006.0021-0 | 208.17
14.006.0021-A | 188.69
14.006.0023-0 | 225.87
14.006.0023-A | 206.39
14.006.0025-0 | 236.07
14.006.0025-A | 216.59
14.006.0030-0 | 598.89
14.006.0030-A | 569.66
14.006.0033-0 | 596.51
14.006.0033-A | 567.28
14.006.0036-0 | 594.13
14.006.0036-A | 564.9
14.006.0037-0 | 553.21
14.006.0037-A | 523.97
14.006.0038-0 | 551.85
14.006.0038-A | 522.61
14.006.0039-0 | 392.82
14.006.0039-A | 373.34
14.006.0041-0 | 392.82
14.006.0041-A | 373.34
14.006.0043-0 | 392.82
14.006.0043-A | 373.34
14.006.0050-0 | 691.04
14.006.0050-A | 661.81
14.006.0052-0 | 659.86
14.006.0052-A | 630.63
14.006.0054-0 | 642.48
14.006.0054-A | 613.25
14.006.0058-0 | 484.97
14.006.0058-A | 465.49
14.006.0062-0 | 456.17
14.006.0062-A | 436.69
14.006.0064-0 | 441.17
14.006.0064-A | 421.69
14.006.0077-0 | 543.35
14.006.0077-A | 514.12
14.006.0078-0 | 556.17
14.006.0078-A | 526.94
14.006.0079-0 | 554.59
14.006.0079-A | 525.36
14.006.0081-0 | 553.02
14.006.0081-A | 523.79
14.006.0082-0 | 392.82
14.006.0082-A | 373.34
14.006.0083-0 | 392.82
14.006.0083-A | 373.34
14.006.0084-0 | 392.82
14.006.0084-A | 373.34
14.006.0085-0 | 224.36
14.006.0085-A | 204.88
14.006.0086-0 | 217.04
14.006.0086-A | 197.56
14.006.0087-0 | 207.55
14.006.0087-A | 188.07
14.006.0088-0 | 259.87
14.006.0088-A | 240.38
14.006.0089-0 | 252.49
14.006.0089-A | 233
14.006.0091-0 | 859.34
14.006.0091-A | 830.11
14.006.0092-0 | 856.96
14.006.0092-A | 827.73
14.006.0093-0 | 957.91
14.006.0093-A | 926.25
14.006.0094-0 | 954.02
14.006.0094-A | 922.35
14.006.0095-0 | 939.19
14.006.0095-A | 907.52
14.006.0100-0 | 1659.7
14.006.0100-A | 1601.23
14.006.0101-0 | 1689.36
14.006.0101-A | 1630.9
14.006.0102-0 | 2294.05
14.006.0102-A | 2230.72
14.006.0103-0 | 653.27
14.006.0103-A | 633.79
14.006.0104-0 | 642.33
14.006.0104-A | 622.85
14.006.0105-0 | 670.62
14.006.0105-A | 641.39
14.006.0110-0 | 667.65
14.006.0110-A | 638.42
14.006.0115-0 | 659.38
14.006.0115-A | 630.15
14.006.0120-0 | 979.07
14.006.0120-A | 940.1
14.006.0121-0 | 967.91
14.006.0121-A | 928.93
14.006.0123-0 | 1947.84
14.006.0123-A | 1874.76
14.006.0124-0 | 4620.82
14.006.0124-A | 4444.53
14.006.0126-0 | 1404.69
14.006.0126-A | 1351.1
14.006.0127-0 | 441.98
14.006.0127-A | 432.7
14.006.0150-0 | 678.92
14.006.0150-A | 622.89
14.006.0155-0 | 687.68
14.006.0155-A | 631.65
14.006.0156-0 | 694.06
14.006.0156-A | 638.03
14.006.0160-0 | 696.44
14.006.0160-A | 640.41
14.006.0185-0 | 827.22
14.006.0185-A | 797.99
14.006.0190-0 | 588.87
14.006.0190-A | 554.76
14.006.0220-0 | 353.29
14.006.0220-A | 324.06
14.006.0225-0 | 544.26
14.006.0225-A | 488.23
14.006.0232-0 | 867.5
14.006.0232-A | 834.51
14.006.0233-0 | 890.28
14.006.0233-A | 856.8
14.006.0234-0 | 928.75
14.006.0234-A | 894.79
14.006.0235-0 | 384.75
14.006.0235-A | 355.51
14.006.0237-0 | 375.93
14.006.0237-A | 346.7
14.006.0238-0 | 364.94
14.006.0238-A | 335.71
14.006.0240-0 | 268.02
14.006.0240-A | 248.53
14.006.0245-0 | 143.38
14.006.0245-A | 133.64
14.006.0255-0 | 1396.68
14.006.0255-A | 1338.21
14.006.0260-0 | 975.76
14.006.0260-A | 886.54
14.006.0265-0 | 798.7
14.006.0265-A | 769.47
14.006.0270-0 | 912.04
14.006.0270-A | 882.81
14.006.0275-0 | 1124.32
14.006.0275-A | 1090.22
14.006.0285-0 | 793.39
14.006.0285-A | 764.16
14.006.0286-0 | 417.4
14.006.0286-A | 393.04
14.006.0288-0 | 987.84
14.006.0288-A | 943.99
14.006.0290-0 | 1156.24
14.006.0290-A | 1122.14
14.006.0295-0 | 1480.79
14.006.0295-A | 1441.81
14.006.0296-0 | 1976.81
14.006.0296-A | 1932.96
14.006.0297-0 | 1135.55
14.006.0297-A | 1111.2
14.006.0299-0 | 1287.55
14.006.0299-A | 1263.2
14.006.0301-0 | 1626.64
14.006.0301-A | 1592.54
14.006.0303-0 | 2385.19
14.006.0303-A | 2346.21
14.006.0305-0 | 762.86
14.006.0305-A | 723.88
14.006.0310-0 | 206.92
14.006.0310-A | 193.26
14.006.0353-0 | 136.72
14.006.0353-A | 124.06
14.006.0355-0 | 213.17
14.006.0355-A | 198.55
14.006.0360-0 | 292.4
14.006.0360-A | 268.04
14.006.0362-0 | 121.72
14.006.0362-A | 111.98
14.006.0370-0 | 231.03
14.006.0370-A | 221.28
14.006.0371-0 | 199.66
14.006.0371-A | 181.09
14.006.0372-0 | 1263.47
14.006.0372-A | 1158.45
14.006.0373-0 | 1342.92
14.006.0373-A | 1279.59
14.006.0374-0 | 870.14
14.006.0374-A | 792.19
14.006.0375-0 | 70.66
14.006.0375-A | 65.79
14.006.0380-0 | 77.55
14.006.0380-A | 72.68
14.006.0385-0 | 84.21
14.006.0385-A | 79.34
14.006.0399-0 | 52.4
14.006.0399-A | 48.5
14.006.0400-0 | 52.19
14.006.0400-A | 48.29
14.006.0401-0 | 16.63
14.006.0401-A | 15.7
14.006.0405-0 | 32.71
14.006.0405-A | 31.01
14.006.0407-0 | 36.74
14.006.0407-A | 35.03
14.006.0408-0 | 27.63
14.006.0408-A | 25.92
14.006.0409-0 | 6.56
14.006.0409-A | 6.2
14.006.0415-0 | 45.38
14.006.0415-A | 40.51
14.006.0417-0 | 54
14.006.0417-A | 49.13
14.006.0420-0 | 479.4
14.006.0420-A | 466.14
14.006.0422-1 | 631.4
14.006.0422-B | 618.14
14.006.0423-0 | 555.4
14.006.0423-A | 542.14
14.006.0424-0 | 612.39
14.006.0424-A | 601.67
14.006.0426-0 | 422.39
14.006.0426-A | 411.67
14.006.0428-0 | 568.54
14.006.0428-A | 563.67
14.006.0430-0 | 369.4
14.006.0430-A | 365.75
14.006.0440-0 | 1423.6
14.006.0440-A | 1310.21
14.006.0445-0 | 297.85
14.006.0445-A | 284.19
14.006.0609-0 | 9.56
14.006.0609-A | 9.56
14.006.0612-0 | 15.7
14.006.0612-A | 15.7
14.006.0615-0 | 23.83
14.006.0615-A | 23.83
14.006.0624-0 | 24.43
14.006.0624-A | 24.43
14.006.0627-0 | 34.96
14.006.0627-A | 34.96
14.006.0630-0 | 50.62
14.006.0630-A | 50.62
14.006.0633-0 | 56.47
14.006.0633-A | 56.47
14.006.0636-0 | 88.12
14.006.0636-A | 88.12
14.006.0639-0 | 20.45
14.006.0639-A | 20.45
14.006.0645-0 | 29.55
14.006.0645-A | 29.55
14.006.0648-0 | 20
14.006.0648-A | 20
14.006.0680-0 | 6.3
14.006.0680-A | 6.3
14.006.0685-0 | 11.88
14.006.0685-A | 11.88
14.006.0690-0 | 15.48
14.006.0690-A | 15.48
14.006.0695-0 | 24.02
14.006.0695-A | 24.02
14.006.9999-0 | 4822
14.006.9999-A | 4523
14.007.0005-0 | 636.23
14.007.0005-A | 636.23
14.007.0010-0 | 206.22
14.007.0010-A | 206.22
14.007.0015-0 | 199.02
14.007.0015-A | 199.02
14.007.0020-0 | 752.11
14.007.0020-A | 752.11
14.007.0025-0 | 481.74
14.007.0025-A | 481.74
14.007.0030-0 | 116.91
14.007.0030-A | 116.91
14.007.0035-0 | 197.91
14.007.0035-A | 197.91
14.007.0038-0 | 55.37
14.007.0038-A | 55.37
14.007.0040-0 | 277.38
14.007.0040-A | 277.38
14.007.0045-0 | 55.81
14.007.0045-A | 55.81
14.007.0050-0 | 497.64
14.007.0050-A | 497.64
14.007.0055-0 | 603.68
14.007.0055-A | 603.68
14.007.0057-0 | 43.88
14.007.0057-A | 43.88
14.007.0060-0 | 277.38
14.007.0060-A | 277.38
14.007.0065-0 | 107.11
14.007.0065-A | 107.11
14.007.0070-0 | 43.5
14.007.0070-A | 43.5
14.007.0075-0 | 44.61
14.007.0075-A | 44.61
14.007.0080-0 | 61.64
14.007.0080-A | 61.64
14.007.0085-0 | 173.39
14.007.0085-A | 173.39
14.007.0090-0 | 217.42
14.007.0090-A | 217.42
14.007.0095-0 | 336.92
14.007.0095-A | 336.92
14.007.0101-0 | 781.13
14.007.0101-A | 781.13
14.007.0105-0 | 946.82
14.007.0105-A | 946.82
14.007.0110-0 | 17.04
14.007.0110-A | 17.04
14.007.0115-0 | 83.67
14.007.0115-A | 83.67
14.007.0120-0 | 21.74
14.007.0120-A | 21.74
14.007.0125-0 | 29.98
14.007.0125-A | 29.98
14.007.0130-0 | 191.76
14.007.0130-A | 191.76
14.007.0135-0 | 22.17
14.007.0135-A | 22.17
14.007.0140-0 | 79.7
14.007.0140-A | 79.7
14.007.0145-0 | 62.26
14.007.0145-A | 62.26
14.007.0150-0 | 78.62
14.007.0150-A | 78.62
14.007.0155-0 | 70.44
14.007.0155-A | 70.44
14.007.0160-0 | 167.79
14.007.0160-A | 167.79
14.007.0165-0 | 216.09
14.007.0165-A | 216.09
14.007.0170-0 | 324.13
14.007.0170-A | 324.13
14.007.0175-0 | 418.69
14.007.0175-A | 418.69
14.007.0185-0 | 641.33
14.007.0185-A | 641.33
14.007.0190-0 | 374.43
14.007.0190-A | 374.43
14.007.0195-0 | 89.56
14.007.0195-A | 89.56
14.007.0200-0 | 108.76
14.007.0200-A | 108.76
14.007.0250-0 | 353.2
14.007.0250-A | 353.2
14.007.0251-0 | 185.43
14.007.0251-A | 185.43
14.007.0253-0 | 185.43
14.007.0253-A | 185.43
14.007.0256-0 | 19.92
14.007.0256-A | 19.92
14.007.0258-0 | 264.9
14.007.0258-A | 264.9
14.007.0261-0 | 19.92
14.007.0261-A | 19.92
14.007.0263-0 | 264.9
14.007.0263-A | 264.9
14.007.0266-0 | 48.87
14.007.0266-A | 48.87
14.007.0267-0 | 33.31
14.007.0267-A | 33.31
14.007.0268-0 | 5.58
14.007.0268-A | 5.58
14.007.0269-0 | 11.44
14.007.0269-A | 11.44
14.007.0270-0 | 27.15
14.007.0270-A | 27.15
14.007.0274-0 | 22.98
14.007.0274-A | 22.98
14.007.0276-0 | 150.17
14.007.0276-A | 150.17
14.007.0277-0 | 10.89
14.007.0277-A | 10.89
14.007.0278-0 | 22.57
14.007.0278-A | 22.57
14.007.0279-0 | 7.27
14.007.0279-A | 7.27
14.007.0280-0 | 21.45
14.007.0280-A | 21.45
14.007.0281-0 | 12.34
14.007.0281-A | 12.34
14.007.0282-0 | 20.6
14.007.0282-A | 20.6
14.007.0283-0 | 1.41
14.007.0283-A | 1.41
14.007.0284-0 | 5.42
14.007.0284-A | 5.42
14.007.0286-0 | 10.65
14.007.0286-A | 10.65
14.007.0287-0 | 28.89
14.007.0287-A | 28.89
14.007.0288-0 | 4.53
14.007.0288-A | 4.53
14.007.0289-0 | 30.44
14.007.0289-A | 30.44
14.007.0290-0 | 4.16
14.007.0290-A | 4.16
14.007.0292-0 | 2.95
14.007.0292-A | 2.95
14.007.0294-0 | 71.56
14.007.0294-A | 71.56
14.007.0296-0 | 31.02
14.007.0296-A | 31.02
14.007.0298-0 | 103.89
14.007.0298-A | 103.89
14.007.0300-0 | 7.55
14.007.0300-A | 7.55
14.007.0302-0 | 13.06
14.007.0302-A | 13.06
14.007.0304-0 | 18.48
14.007.0304-A | 18.48
14.007.0306-0 | 3.52
14.007.0306-A | 3.52
14.007.0308-0 | 3.95
14.007.0308-A | 3.95
14.007.0310-0 | 29.4
14.007.0310-A | 29.4
14.007.0312-0 | 12.67
14.007.0312-A | 12.67
14.007.0313-0 | 164.6
14.007.0313-A | 164.6
14.007.0314-0 | 152.34
14.007.0314-A | 152.34
14.007.0315-0 | 180.77
14.007.0315-A | 180.77
14.007.0316-0 | 4.72
14.007.0316-A | 4.72
14.007.0318-0 | 17.58
14.007.0318-A | 17.58
14.007.0320-0 | 10.44
14.007.0320-A | 10.44
14.007.0321-0 | 90.13
14.007.0321-A | 90.13
14.007.0322-0 | 13.8
14.007.0322-A | 13.8
14.007.0324-0 | 34.13
14.007.0324-A | 34.13
14.007.0326-0 | 22.77
14.007.0326-A | 22.77
14.007.0328-0 | 3.94
14.007.0328-A | 3.94
14.007.0330-0 | 90.67
14.007.0330-A | 90.67
14.007.0332-0 | 1.07
14.007.0332-A | 1.07
14.007.0334-0 | 24.34
14.007.0334-A | 24.34
14.007.0335-0 | 4.63
14.007.0335-A | 4.63
14.007.0336-0 | 15.04
14.007.0336-A | 15.04
14.007.0337-0 | 23.6
14.007.0337-A | 23.6
14.007.0338-0 | 61.55
14.007.0338-A | 61.55
14.007.0340-0 | 39.04
14.007.0340-A | 39.04
14.007.0342-0 | 16.87
14.007.0342-A | 16.87
14.007.0344-0 | 51.26
14.007.0344-A | 51.26
14.007.0345-0 | 8.14
14.007.0345-A | 8.14
14.007.0346-0 | 14.87
14.007.0346-A | 14.87
14.007.0347-0 | 16.87
14.007.0347-A | 16.87
14.007.0348-0 | 8.54
14.007.0348-A | 8.54
14.007.0360-0 | 3.74
14.007.0360-A | 3.51
14.007.0365-0 | 3.06
14.007.0365-A | 2.83
14.007.0390-0 | 0.75
14.007.0390-A | 0.75
14.007.0396-0 | 36.69
14.007.0396-A | 36.69
14.007.0400-0 | 107.26
14.007.0400-A | 107.26
14.007.0405-0 | 32.47
14.007.0405-A | 30.03
14.007.9999-0 | 4850
14.007.9999-A | 4850
14.008.0010-0 | 646.32
14.008.0010-A | 590.66
14.008.0015-0 | 967.32
14.008.0015-A | 882.79
14.008.0020-0 | 970.55
14.008.0020-A | 886.02
14.008.0025-0 | 1230.64
14.008.0025-A | 1119.31
14.008.0030-0 | 1872.64
14.008.0030-A | 1703.57
14.008.0035-0 | 1879.1
14.008.0035-A | 1710.03
14.008.0045-0 | 572.72
14.008.0045-A | 524.37
14.008.0050-0 | 1985.22
14.008.0050-A | 1985.22
14.008.0052-0 | 1506.72
14.008.0052-A | 1506.72
14.008.0055-0 | 1266.72
14.008.0055-A | 1266.72
14.008.0065-0 | 559.81
14.008.0065-A | 511.45
14.008.0070-0 | 144.94
14.008.0070-A | 133.32
14.008.0075-0 | 168.34
14.008.0075-A | 155.22
14.008.0080-0 | 191.51
14.008.0080-A | 176.89
14.008.0090-0 | 1300.71
14.008.0090-A | 1238.33
14.008.0092-0 | 1423.01
14.008.0092-A | 1355.76
14.008.0093-0 | 467.24
14.008.0093-A | 438.96
14.008.0095-0 | 577.6
14.008.0095-A | 521.93
14.008.0096-0 | 897.37
14.008.0096-A | 812.83
14.008.0097-0 | 899.37
14.008.0097-A | 814.83
14.008.9999-0 | 4198
14.008.9999-A | 3881
14.009.0010-0 | 49.15
14.009.0010-A | 42.59
14.009.0015-0 | 44.78
14.009.0015-A | 38.8
14.009.0020-0 | 40.63
14.009.0020-A | 35.21
14.009.0022-0 | 19.66
14.009.0022-A | 17.03
14.009.0024-0 | 17.91
14.009.0024-A | 15.52
14.009.0026-0 | 16.16
14.009.0026-A | 14
14.009.0040-0 | 16.38
14.009.0040-A | 14.19
14.009.0045-0 | 13.1
14.009.0045-A | 11.35
14.009.0050-0 | 9.83
14.009.0050-A | 8.51
14.009.0052-0 | 7.64
14.009.0052-A | 6.62
14.009.0054-0 | 6.55
14.009.0054-A | 5.67
14.009.0056-0 | 5.46
14.009.0056-A | 4.73
14.009.0060-0 | 10.92
14.009.0060-A | 9.46
14.009.0070-0 | 49.15
14.009.0070-A | 42.59
14.009.0075-0 | 37.13
14.009.0075-A | 32.18
14.009.0080-0 | 76.46
14.009.0080-A | 66.25
14.009.0085-0 | 5.46
14.009.0085-A | 4.73
14.009.0090-0 | 6.55
14.009.0090-A | 5.67
14.009.0095-0 | 4.36
14.009.0095-A | 3.78
14.009.0110-0 | 21.84
14.009.0110-A | 18.93
14.009.0120-0 | 43.69
14.009.0120-A | 37.86
14.009.0125-0 | 21.84
14.009.0125-A | 18.93
14.009.0130-0 | 21.84
14.009.0130-A | 18.93
14.009.9999-0 | 7709
14.009.9999-A | 6680
14.010.0010-0 | 998.08
14.010.0010-A | 960.67
14.010.0015-0 | 938.42
14.010.0015-A | 901.01
14.010.9999-0 | 5768
14.010.9999-A | 5565
15.000.9999-0 | 6198
15.000.9999-A | 5618
15.001.0020-1 | 177.31
15.001.0020-B | 157.31
15.001.0025-0 | 202.53
15.001.0025-A | 181.48
15.001.0026-0 | 251.2
15.001.0026-A | 226.87
15.001.0027-0 | 405.68
15.001.0027-A | 369.26
15.001.0028-0 | 343.67
15.001.0028-A | 311.31
15.001.0029-0 | 1044.58
15.001.0029-A | 964.3
15.001.0030-0 | 1196.76
15.001.0030-A | 1104.37
15.001.0031-0 | 814.84
15.001.0031-A | 750.85
15.001.0032-0 | 337.23
15.001.0032-A | 305.33
15.001.0033-0 | 274.01
15.001.0033-A | 246.33
15.001.0034-0 | 918.8
15.001.0034-A | 849.95
15.001.0035-0 | 1038.78
15.001.0035-A | 960.2
15.001.0053-0 | 2783.77
15.001.0053-A | 2683.73
15.001.0054-0 | 1627.77
15.001.0054-A | 1557.95
15.001.0055-0 | 1744.1
15.001.0055-A | 1665.68
15.001.0056-0 | 1068.73
15.001.0056-A | 1011.09
15.001.0057-0 | 3417.24
15.001.0057-A | 3285.03
15.001.0060-0 | 463.38
15.001.0060-A | 422.84
15.001.0061-0 | 805.91
15.001.0061-A | 735.68
15.001.0070-0 | 524.25
15.001.0070-A | 467.31
15.001.0071-0 | 601.6
15.001.0071-A | 537.62
15.001.0072-0 | 673.79
15.001.0072-A | 604.79
15.001.0073-0 | 775.14
15.001.0073-A | 703.3
15.001.0075-0 | 568.94
15.001.0075-A | 506.61
15.001.0076-0 | 662.3
15.001.0076-A | 597.05
15.001.0077-0 | 109
15.001.0077-A | 109
15.001.0078-0 | 115.63
15.001.0078-A | 115.63
15.001.0079-0 | 393.39
15.001.0079-A | 393.39
15.001.0080-0 | 35.47
15.001.0080-A | 32.69
15.001.0090-0 | 48.35
15.001.0090-A | 44.78
15.001.0095-0 | 66.3
15.001.0095-A | 61.53
15.001.0100-0 | 92.17
15.001.0100-A | 85.64
15.001.9999-0 | 5654
15.001.9999-A | 5167
15.002.0062-0 | 211.19
15.002.0062-A | 201.84
15.002.0063-0 | 260.15
15.002.0063-A | 250.8
15.002.0080-0 | 1116.59
15.002.0080-A | 1059.29
15.002.0082-0 | 1372.05
15.002.0082-A | 1303.27
15.002.0084-0 | 1512.59
15.002.0084-A | 1437.23
15.002.0086-0 | 1610.96
15.002.0086-A | 1530.15
15.002.0088-0 | 1665.41
15.002.0088-A | 1582.92
15.002.0090-0 | 1790.14
15.002.0090-A | 1701.72
15.002.0092-0 | 1974.53
15.002.0092-A | 1878.25
15.002.0094-0 | 2282.63
15.002.0094-A | 2171.87
15.002.0096-0 | 2440.16
15.002.0096-A | 2321.92
15.002.0120-0 | 160.77
15.002.0120-A | 147.91
15.002.0125-0 | 284.86
15.002.0125-A | 263.8
15.002.0130-0 | 974.21
15.002.0130-A | 896.81
15.002.0135-0 | 1825.89
15.002.0135-A | 1681.43
15.002.0200-0 | 188.88
15.002.0200-A | 181.41
15.002.0205-0 | 140.3
15.002.0205-A | 134.59
15.002.0210-0 | 103.94
15.002.0210-A | 100.2
15.002.0310-0 | 1296.72
15.002.0310-A | 1226.35
15.002.0400-0 | 211.19
15.002.0400-A | 201.84
15.002.0401-0 | 260.28
15.002.0401-A | 250.93
15.002.0580-0 | 3544.79
15.002.0580-A | 3478.89
15.002.0582-0 | 4812.9
15.002.0582-A | 4713.83
15.002.0584-0 | 5736.78
15.002.0584-A | 5635.33
15.002.0586-0 | 5835.65
15.002.0586-A | 5714.46
15.002.0588-0 | 6514.08
15.002.0588-A | 6398.19
15.002.0590-0 | 6579.31
15.002.0590-A | 6464.96
15.002.0592-0 | 7447.41
15.002.0592-A | 7281.99
15.002.0594-0 | 7324.98
15.002.0594-A | 7179.62
15.002.0596-0 | 7877.04
15.002.0596-A | 7723.96
15.002.0598-0 | 8834.78
15.002.0598-A | 8614.06
15.002.0600-0 | 8541.72
15.002.0600-A | 8352.45
15.002.0602-0 | 8775.97
15.002.0602-A | 8603.52
15.002.0604-0 | 9825.16
15.002.0604-A | 9591.99
15.002.0606-0 | 10640.96
15.002.0606-A | 10429.8
15.002.0608-0 | 11185.83
15.002.0608-A | 10908.73
15.002.0610-0 | 11765.79
15.002.0610-A | 11515.88
15.002.0612-0 | 12544.62
15.002.0612-A | 12223.61
15.002.0614-0 | 12890.44
15.002.0614-A | 12601.8
15.002.0616-0 | 14013.56
15.002.0616-A | 13686.16
15.002.0618-0 | 15865.82
15.002.0618-A | 15480.32
15.002.0620-0 | 17122.29
15.002.0620-A | 16698.07
15.002.0622-0 | 922.77
15.002.0622-A | 895.54
15.002.0623-0 | 1123.74
15.002.0623-A | 1088.9
15.002.0624-0 | 1324.95
15.002.0624-A | 1282.46
15.002.0625-0 | 1649.22
15.002.0625-A | 1599.36
15.002.0626-0 | 1727.12
15.002.0626-A | 1669.38
15.002.0627-0 | 1832.67
15.002.0627-A | 1774.48
15.002.0628-0 | 2233.91
15.002.0628-A | 2153.3
15.002.0629-0 | 2283.25
15.002.0629-A | 2208.43
15.002.0630-0 | 3001.66
15.002.0630-A | 2935.95
15.002.0631-0 | 2708.51
15.002.0631-A | 2612.72
15.002.0632-0 | 2716.92
15.002.0632-A | 2625.43
15.002.0633-0 | 3393.37
15.002.0633-A | 3316.41
15.002.0634-0 | 3019.27
15.002.0634-A | 2908.16
15.002.0635-0 | 3001.38
15.002.0635-A | 2901.56
15.002.0636-0 | 4266.06
15.002.0636-A | 4166.99
15.002.0637-0 | 4466.54
15.002.0637-A | 4379.73
15.002.0638-0 | 4137.26
15.002.0638-A | 3987.99
15.002.0639-0 | 4241.78
15.002.0639-A | 4108.65
15.002.0640-0 | 4594.56
15.002.0640-A | 4484.43
15.002.0641-0 | 4872.19
15.002.0641-A | 4770.74
15.002.0642-0 | 4919.61
15.002.0642-A | 4798.42
15.002.0643-0 | 5277.73
15.002.0643-A | 5161.65
15.002.0644-0 | 5338.84
15.002.0644-A | 5155.76
15.002.0645-0 | 5898.24
15.002.0645-A | 5743.88
15.002.0646-0 | 5681.67
15.002.0646-A | 5550.94
15.002.0647-0 | 6551.79
15.002.0647-A | 6375.31
15.002.0648-0 | 6489.28
15.002.0648-A | 6329.29
15.002.0649-0 | 6877.04
15.002.0649-A | 6723.96
15.002.0650-0 | 8509.03
15.002.0650-A | 8266.19
15.002.0651-0 | 8116.76
15.002.0651-A | 7898.22
15.002.0652-0 | 8858.71
15.002.0652-A | 8647.55
15.002.0653-0 | 10194.28
15.002.0653-A | 9902.56
15.002.0654-0 | 10543.19
15.002.0654-A | 10273.93
15.002.0655-0 | 12006.71
15.002.0655-A | 11656.43
15.002.0656-0 | 12229.59
15.002.0656-A | 11902.19
15.002.0657-0 | 13915.78
15.002.0657-A | 13530.28
15.002.0658-0 | 15718.42
15.002.0658-A | 15274.82
15.002.0659-0 | 18669.35
15.002.0659-A | 18167.64
15.002.0660-0 | 19489.71
15.002.0660-A | 18929.9
15.002.0661-0 | 21376.21
15.002.0661-A | 20758.3
15.002.0662-0 | 1223.74
15.002.0662-A | 1188.9
15.002.0663-0 | 1933.88
15.002.0663-A | 1884.02
15.002.0664-0 | 3161.21
15.002.0664-A | 3095.31
15.002.0665-0 | 4844.63
15.002.0665-A | 4757.82
15.002.0666-0 | 6626.31
15.002.0666-A | 6511.96
15.002.0668-0 | 687.3
15.002.0668-A | 660.07
15.002.0669-0 | 805.19
15.002.0669-A | 770.35
15.002.0670-0 | 949.63
15.002.0670-A | 907.14
15.002.0671-0 | 1222.6
15.002.0671-A | 1172.74
15.002.0672-0 | 1238.56
15.002.0672-A | 1180.82
15.002.0673-0 | 1401.39
15.002.0673-A | 1343.2
15.002.0674-0 | 1674.22
15.002.0674-A | 1593.61
15.002.0675-0 | 1754.07
15.002.0675-A | 1679.25
15.002.0676-0 | 2392.71
15.002.0676-A | 2327
15.002.0677-0 | 1963.18
15.002.0677-A | 1867.32
15.002.0678-0 | 2110.07
15.002.0678-A | 2018.58
15.002.0679-0 | 2485.2
15.002.0679-A | 2408.24
15.002.0680-0 | 2254.47
15.002.0680-A | 2143.36
15.002.0681-0 | 2288.86
15.002.0681-A | 2189.04
15.002.0682-0 | 3138.44
15.002.0682-A | 3039.37
15.002.0683-0 | 3311.99
15.002.0683-A | 3225.18
15.002.0684-0 | 2976.95
15.002.0684-A | 2827.68
15.002.0685-0 | 2997.58
15.002.0685-A | 2864.45
15.002.0686-0 | 3443.28
15.002.0686-A | 3333.15
15.002.0687-0 | 3687.91
15.002.0687-A | 3586.46
15.002.0688-0 | 3746.54
15.002.0688-A | 3625.35
15.002.0689-0 | 4066.84
15.002.0689-A | 3950.76
15.002.0690-0 | 4062.27
15.002.0690-A | 3879.19
15.002.0691-0 | 4657.93
15.002.0691-A | 4503.57
15.002.0692-0 | 4445.88
15.002.0692-A | 4315.15
15.002.0693-0 | 5264.48
15.002.0693-A | 5088
15.002.0694-0 | 5199.01
15.002.0694-A | 5039.02
15.002.0695-0 | 5810.49
15.002.0695-A | 5657.41
15.002.0696-0 | 7085.68
15.002.0696-A | 6842.84
15.002.0697-0 | 6708.66
15.002.0697-A | 6490.12
15.002.0698-0 | 7376.07
15.002.0698-A | 7164.91
15.002.0699-0 | 8601.9
15.002.0699-A | 8310.18
15.002.0700-0 | 8943.35
15.002.0700-A | 8674.09
15.002.0701-0 | 10130.3
15.002.0701-A | 9780.02
15.002.0702-0 | 10513.95
15.002.0702-A | 10186.55
15.002.0703-0 | 12081.23
15.002.0703-A | 11695.73
15.002.0704-0 | 13650.1
15.002.0704-A | 13206.5
15.002.0705-0 | 15324.77
15.002.0705-A | 14823.06
15.002.0706-0 | 17078.82
15.002.0706-A | 16519.01
15.002.0707-0 | 18834.43
15.002.0707-A | 18216.52
15.002.9999-0 | 5089
15.002.9999-A | 4913
15.003.0023-0 | 32.79
15.003.0023-A | 30.55
15.003.0024-0 | 45.37
15.003.0024-A | 42.12
15.003.0025-1 | 59.96
15.003.0025-B | 55.78
15.003.0026-1 | 72.89
15.003.0026-B | 67.78
15.003.0027-1 | 91.06
15.003.0027-B | 85.19
15.003.0028-0 | 117.48
15.003.0028-A | 111.24
15.003.0066-0 | 757.88
15.003.0066-A | 715.8
15.003.0068-0 | 1008.07
15.003.0068-A | 946.69
15.003.0069-0 | 267.63
15.003.0069-A | 253.6
15.003.0073-0 | 653.74
15.003.0073-A | 606.77
15.003.0175-0 | 13.42
15.003.0175-A | 13.42
15.003.0177-0 | 21.03
15.003.0177-A | 19.24
15.003.0178-0 | 29.93
15.003.0178-A | 27.2
15.003.0180-0 | 46.4
15.003.0180-A | 43.48
15.003.0181-0 | 35
15.003.0181-A | 35
15.003.0185-0 | 10.32
15.003.0185-A | 10.09
15.003.0186-0 | 316.49
15.003.0186-A | 309.48
15.003.0190-0 | 193.92
15.003.0190-A | 186.91
15.003.0192-0 | 111.84
15.003.0192-A | 104.83
15.003.0193-0 | 101.57
15.003.0193-A | 94.79
15.003.0194-0 | 89.96
15.003.0194-A | 83.18
15.003.0200-0 | 8.19
15.003.0200-A | 7.68
15.003.0202-0 | 10.12
15.003.0202-A | 9.52
15.003.0204-0 | 13.7
15.003.0204-A | 12.96
15.003.0206-0 | 17.88
15.003.0206-A | 17.04
15.003.0208-0 | 22.85
15.003.0208-A | 21.92
15.003.0210-0 | 27.81
15.003.0210-A | 26.69
15.003.0212-0 | 42.54
15.003.0212-A | 41.14
15.003.0214-0 | 50.7
15.003.0214-A | 49.16
15.003.0216-0 | 67.96
15.003.0216-A | 66.09
15.003.0350-0 | 10.57
15.003.0350-A | 9.42
15.003.0351-0 | 16.61
15.003.0351-A | 14.81
15.003.0352-0 | 18.12
15.003.0352-A | 16.16
15.003.0353-0 | 27.18
15.003.0353-A | 24.24
15.003.0354-1 | 30.21
15.003.0354-B | 26.93
15.003.0355-0 | 45.31
15.003.0355-A | 40.4
15.003.0356-1 | 36.61
15.003.0356-B | 32.64
15.003.0357-0 | 54.92
15.003.0357-A | 48.96
15.003.0358-1 | 47.91
15.003.0358-B | 43.23
15.003.0359-0 | 79.05
15.003.0359-A | 71.34
15.003.0360-0 | 65.31
15.003.0360-A | 57.15
15.003.0361-0 | 95.76
15.003.0361-A | 83.53
15.003.0365-0 | 24.46
15.003.0365-A | 21.75
15.003.0370-0 | 9.46
15.003.0370-A | 8.52
15.003.0371-0 | 9.89
15.003.0371-A | 8.96
15.003.0372-0 | 9.92
15.003.0372-A | 8.99
15.003.0373-0 | 12.94
15.003.0373-A | 12
15.003.0375-0 | 53.85
15.003.0375-A | 48.41
15.003.0377-0 | 40.7
15.003.0377-A | 35.26
15.003.0379-0 | 20.39
15.003.0379-A | 17.67
15.003.0380-0 | 33.41
15.003.0380-A | 30.7
15.003.0381-0 | 22.05
15.003.0381-A | 19.33
15.003.0390-0 | 5.85
15.003.0390-A | 5.19
15.003.0391-0 | 5.95
15.003.0391-A | 5.29
15.003.0392-0 | 6.13
15.003.0392-A | 5.47
15.003.0393-0 | 6.81
15.003.0393-A | 6.11
15.003.0394-0 | 6.92
15.003.0394-A | 6.22
15.003.0395-0 | 7.84
15.003.0395-A | 7.08
15.003.0396-0 | 8.99
15.003.0396-A | 8.23
15.003.0397-0 | 9.62
15.003.0397-A | 8.8
15.003.0398-0 | 10.21
15.003.0398-A | 9.39
15.003.0400-0 | 162.09
15.003.0400-A | 143.39
15.003.0405-0 | 39.61
15.003.0405-A | 34.93
15.003.0410-0 | 107.2
15.003.0410-A | 97.85
15.003.0415-0 | 135.45
15.003.0415-A | 117.34
15.003.0420-0 | 21.73
15.003.0420-A | 18.91
15.003.0421-0 | 28.98
15.003.0421-A | 25.21
15.003.0500-0 | 64.75
15.003.0500-A | 61.95
15.003.0505-0 | 93.86
15.003.0505-A | 90.11
15.003.0510-0 | 67.58
15.003.0510-A | 65.24
15.003.0515-0 | 39.77
15.003.0515-A | 37.9
15.003.0550-0 | 60.7
15.003.0550-A | 60.11
15.003.0552-0 | 73.46
15.003.0552-A | 72.77
15.003.0600-0 | 109.55
15.003.0600-A | 100.19
15.003.0650-0 | 103.19
15.003.0650-A | 93.83
15.003.9999-0 | 6580
15.003.9999-A | 6002
15.004.0010-0 | 483.02
15.004.0010-A | 454.32
15.004.0011-0 | 673.76
15.004.0011-A | 638.18
15.004.0012-0 | 1446.08
15.004.0012-A | 1382.75
15.004.0013-0 | 1892.79
15.004.0013-A | 1820.41
15.004.0014-0 | 2591.32
15.004.0014-A | 2504.59
15.004.0023-0 | 16.95
15.004.0023-A | 15.16
15.004.0024-0 | 20.88
15.004.0024-A | 18.85
15.004.0025-0 | 25.35
15.004.0025-A | 23.09
15.004.0026-0 | 27.4
15.004.0026-A | 24.9
15.004.0027-0 | 37.97
15.004.0027-A | 35.15
15.004.0028-0 | 51.03
15.004.0028-A | 47.87
15.004.0045-0 | 192.85
15.004.0045-A | 171.81
15.004.0046-0 | 321.16
15.004.0046-A | 289.24
15.004.0050-0 | 146.8
15.004.0050-A | 131.84
15.004.0051-0 | 139.76
15.004.0051-A | 124.8
15.004.0053-0 | 284.93
15.004.0053-A | 255
15.004.0055-0 | 254.24
15.004.0055-A | 223.9
15.004.0058-0 | 252.02
15.004.0058-A | 221.67
15.004.0059-0 | 133.34
15.004.0059-A | 116.97
15.004.0060-1 | 210.66
15.004.0060-B | 189.62
15.004.0061-0 | 272.54
15.004.0061-A | 246.82
15.004.0062-0 | 266.91
15.004.0062-A | 241.19
15.004.0063-0 | 153.72
15.004.0063-A | 136.1
15.004.0064-0 | 194.13
15.004.0064-A | 172.11
15.004.0065-0 | 132.61
15.004.0065-A | 116.24
15.004.0067-0 | 149.58
15.004.0067-A | 132.07
15.004.0070-0 | 209.41
15.004.0070-A | 186.41
15.004.0074-0 | 292.73
15.004.0074-A | 262.31
15.004.0075-0 | 149.4
15.004.0075-A | 131.89
15.004.0076-0 | 28.72
15.004.0076-A | 27.08
15.004.0080-0 | 179.48
15.004.0080-A | 157.3
15.004.0085-0 | 178.1
15.004.0085-A | 160.59
15.004.0086-0 | 13.05
15.004.0086-A | 11.69
15.004.0090-0 | 134.36
15.004.0090-A | 117.99
15.004.0102-1 | 310.26
15.004.0102-B | 277.58
15.004.0103-0 | 267.89
15.004.0103-A | 237.54
15.004.0104-0 | 275.72
15.004.0104-A | 245.37
15.004.0105-0 | 292.76
15.004.0105-A | 262.41
15.004.0108-0 | 258.22
15.004.0108-A | 230.21
15.004.0110-0 | 251.79
15.004.0110-A | 223.78
15.004.0125-0 | 274.58
15.004.0125-A | 245.17
15.004.0126-0 | 250.11
15.004.0126-A | 222.11
15.004.0127-0 | 243.68
15.004.0127-A | 215.68
15.004.0130-0 | 264.08
15.004.0130-A | 236.08
15.004.0131-0 | 232.61
15.004.0131-A | 206.95
15.004.0133-0 | 226.18
15.004.0133-A | 200.52
15.004.0150-0 | 209.06
15.004.0150-A | 186.06
15.004.0151-0 | 175.96
15.004.0151-A | 157.26
15.004.0160-0 | 127.4
15.004.0160-A | 112.78
15.004.0161-0 | 162.71
15.004.0161-A | 144.01
15.004.0170-0 | 43.99
15.004.0170-A | 39.5
15.004.0175-1 | 160.86
15.004.0175-B | 151.51
15.004.0176-0 | 99.48
15.004.0176-A | 90.13
15.004.0180-0 | 90.46
15.004.0180-A | 85.79
15.004.0181-0 | 56.71
15.004.0181-A | 52.04
15.004.0190-0 | 38.36
15.004.0190-A | 34.62
15.004.0200-0 | 123.64
15.004.0200-A | 114.27
15.004.0202-0 | 75.34
15.004.0202-A | 67.97
15.004.0204-0 | 46.22
15.004.0204-A | 42.1
15.004.0210-0 | 22.11
15.004.0210-A | 20.24
15.004.0212-0 | 18.55
15.004.0212-A | 17.14
15.004.0220-0 | 138.81
15.004.0220-A | 129.45
15.004.0222-0 | 94.27
15.004.0222-A | 85.85
15.004.0224-0 | 49.52
15.004.0224-A | 45.4
15.004.0250-0 | 214.18
15.004.0250-A | 193.52
15.004.0251-0 | 291.63
15.004.0251-A | 261.61
15.004.0255-0 | 256.79
15.004.0255-A | 233.4
15.004.0300-0 | 4.72
15.004.0300-A | 4.72
15.004.0305-0 | 2.13
15.004.0305-A | 2.13
15.004.0310-0 | 9.74
15.004.0310-A | 9.74
15.004.0315-0 | 2.91
15.004.0315-A | 2.91
15.004.0320-0 | 5.17
15.004.0320-A | 5.17
15.004.0325-0 | 9.81
15.004.0325-A | 9.81
15.004.0330-0 | 31.97
15.004.0330-A | 31.97
15.004.0335-0 | 23.82
15.004.0335-A | 23.82
15.004.0600-0 | 34.79
15.004.0600-A | 34.56
15.004.0620-0 | 62.12
15.004.0620-A | 61.89
15.004.0700-0 | 3.09
15.004.0700-A | 2.68
15.004.0705-0 | 4.12
15.004.0705-A | 3.57
15.004.0710-0 | 6.25
15.004.0710-A | 5.43
15.004.0715-0 | 8.41
15.004.0715-A | 7.32
15.004.0720-0 | 16.73
15.004.0720-A | 14.55
15.004.9999-0 | 4923
15.004.9999-A | 4458
15.005.0010-0 | 193.14
15.005.0010-A | 179.11
15.005.0020-0 | 303.6
15.005.0020-A | 280.22
15.005.0030-0 | 193.17
15.005.0030-A | 174.46
15.005.0040-1 | 176.68
15.005.0040-B | 164.99
15.005.0050-0 | 198.62
15.005.0050-A | 185.76
15.005.0060-0 | 222.31
15.005.0060-A | 201.95
15.005.0070-0 | 184.03
15.005.0070-A | 171.36
15.005.0100-0 | 52.13
15.005.0100-A | 47.68
15.005.0110-0 | 63.53
15.005.0110-A | 58.75
15.005.0120-0 | 76.4
15.005.0120-A | 71.29
15.005.0130-0 | 100.42
15.005.0130-A | 94.55
15.005.0140-0 | 133.93
15.005.0140-A | 127.69
15.005.0200-0 | 387.55
15.005.0200-A | 362.51
15.005.0201-0 | 429.68
15.005.0201-A | 404.65
15.005.0202-0 | 825
15.005.0202-A | 779.93
15.005.0203-0 | 1358.01
15.005.0203-A | 1305.94
15.005.0204-0 | 893.46
15.005.0204-A | 848.39
15.005.0205-0 | 1470.14
15.005.0205-A | 1418.06
15.005.0206-0 | 1576.91
15.005.0206-A | 1503.23
15.005.0207-0 | 1649.76
15.005.0207-A | 1576.11
15.005.0208-0 | 1961.55
15.005.0208-A | 1905.92
15.005.0209-0 | 1961.55
15.005.0209-A | 1905.92
15.005.0253-0 | 31.79
15.005.0253-A | 29.08
15.005.0255-0 | 116.94
15.005.0255-A | 107.58
15.005.0260-0 | 136.73
15.005.0260-A | 127.37
15.005.0275-0 | 31.3
15.005.0275-A | 28.59
15.005.0278-0 | 20.24
15.005.0278-A | 18.07
15.005.0280-0 | 32.34
15.005.0280-A | 29.64
15.005.9999-0 | 5972
15.005.9999-A | 5563
15.006.0010-0 | 720.19
15.006.0010-A | 714.58
15.006.0012-0 | 713.19
15.006.0012-A | 708.52
15.006.0015-0 | 182.06
15.006.0015-A | 181.51
15.006.0016-0 | 363.1
15.006.0016-A | 362.15
15.006.0035-0 | 4803.71
15.006.0035-A | 4762.39
15.006.0040-0 | 788.92
15.006.0040-A | 747.6
15.006.0045-0 | 1194.84
15.006.0045-A | 1133.97
15.006.9999-0 | 3548
15.006.9999-A | 3475
15.007.0208-0 | 185.06
15.007.0208-A | 169.64
15.007.0209-0 | 142.91
15.007.0209-A | 130.43
15.007.0210-0 | 819.24
15.007.0210-A | 770.95
15.007.0214-0 | 34.93
15.007.0214-A | 33.06
15.007.0216-0 | 25.15
15.007.0216-A | 22.82
15.007.0218-0 | 11.45
15.007.0218-A | 10.05
15.007.0250-0 | 44791.24
15.007.0250-A | 44772.54
15.007.0255-0 | 14602.02
15.007.0255-A | 14583.32
15.007.0260-0 | 49184.55
15.007.0260-A | 49065.15
15.007.0280-0 | 932.65
15.007.0280-A | 927.98
15.007.0285-0 | 762.49
15.007.0285-A | 757.82
15.007.0290-0 | 421.57
15.007.0290-A | 416.9
15.007.0295-0 | 585.77
15.007.0295-A | 581.1
15.007.0334-0 | 103.09
15.007.0334-A | 103.09
15.007.0338-0 | 218.86
15.007.0338-A | 209.51
15.007.0340-0 | 35.14
15.007.0340-A | 33.51
15.007.0345-0 | 31.6
15.007.0345-A | 30.67
15.007.0347-0 | 69.24
15.007.0347-A | 66.91
15.007.0350-0 | 598.09
15.007.0350-A | 560.68
15.007.0351-0 | 278.72
15.007.0351-A | 250.66
15.007.0357-0 | 333.15
15.007.0357-A | 328.48
15.007.0359-0 | 522.88
15.007.0359-A | 485.47
15.007.0400-0 | 75.66
15.007.0400-A | 67.25
15.007.0405-0 | 81.67
15.007.0405-A | 73.26
15.007.0410-0 | 108.76
15.007.0410-A | 98.24
15.007.0415-0 | 279.74
15.007.0415-A | 267.12
15.007.0420-0 | 337.02
15.007.0420-A | 326.01
15.007.0425-0 | 469.65
15.007.0425-A | 448.61
15.007.0430-0 | 589.71
15.007.0430-A | 568.67
15.007.0435-0 | 668.41
15.007.0435-A | 647.37
15.007.0495-0 | 82.66
15.007.0495-A | 73.31
15.007.0498-0 | 88.67
15.007.0498-A | 79.32
15.007.0501-0 | 117.51
15.007.0501-A | 105.82
15.007.0504-0 | 290.24
15.007.0504-A | 276.21
15.007.0507-0 | 377.09
15.007.0507-A | 360.73
15.007.0511-0 | 487.15
15.007.0511-A | 463.77
15.007.0514-0 | 642.21
15.007.0514-A | 614.15
15.007.0517-0 | 738.41
15.007.0517-A | 708.02
15.007.0520-0 | 112.63
15.007.0520-A | 112.29
15.007.0521-0 | 116.02
15.007.0521-A | 115.68
15.007.0522-0 | 154.12
15.007.0522-A | 153.71
15.007.0523-0 | 281.93
15.007.0523-A | 281.52
15.007.0524-0 | 144.54
15.007.0524-A | 143.45
15.007.0525-0 | 148.14
15.007.0525-A | 147.05
15.007.0526-0 | 172.91
15.007.0526-A | 171.82
15.007.0527-0 | 282.88
15.007.0527-A | 281.79
15.007.0528-0 | 480.62
15.007.0528-A | 479.53
15.007.0529-0 | 979.14
15.007.0529-A | 978.05
15.007.0530-0 | 23.48
15.007.0530-A | 22.55
15.007.0531-0 | 23.9
15.007.0531-A | 22.97
15.007.0532-0 | 28.99
15.007.0532-A | 28.06
15.007.0533-0 | 39.44
15.007.0533-A | 38.51
15.007.0534-0 | 43.55
15.007.0534-A | 42.62
15.007.0535-0 | 50.63
15.007.0535-A | 49.7
15.007.0550-0 | 4.61
15.007.0550-A | 4.2
15.007.0552-0 | 5.24
15.007.0552-A | 4.83
15.007.0554-0 | 16.83
15.007.0554-A | 15.47
15.007.0556-0 | 26.23
15.007.0556-A | 24.87
15.007.0558-0 | 60.91
15.007.0558-A | 59.55
15.007.0560-0 | 78.15
15.007.0560-A | 76.79
15.007.0566-0 | 17.96
15.007.0566-A | 16.6
15.007.0567-0 | 24.69
15.007.0567-A | 23.33
15.007.0568-0 | 24.69
15.007.0568-A | 23.33
15.007.0569-0 | 40.56
15.007.0569-A | 39.2
15.007.0570-0 | 8.17
15.007.0570-A | 7.83
15.007.0572-0 | 20.55
15.007.0572-A | 20.21
15.007.0575-0 | 27.98
15.007.0575-A | 27.57
15.007.0600-0 | 46.85
15.007.0600-A | 44.98
15.007.0605-0 | 87.78
15.007.0605-A | 85.91
15.007.0608-0 | 370.32
15.007.0608-A | 368.45
15.007.0609-0 | 378.69
15.007.0609-A | 376.82
15.007.0610-0 | 1022.68
15.007.0610-A | 1020.81
15.007.0611-0 | 1022.68
15.007.0611-A | 1020.81
15.007.0615-0 | 1757.04
15.007.0615-A | 1755.17
15.007.0620-0 | 39.99
15.007.0620-A | 38.12
15.007.0623-0 | 73.85
15.007.0623-A | 71.98
15.007.0628-0 | 143.02
15.007.0628-A | 141.15
15.007.0630-0 | 218.59
15.007.0630-A | 216.72
15.007.0633-0 | 587.99
15.007.0633-A | 586.12
15.007.0635-0 | 1155.79
15.007.0635-A | 1153.92
15.007.0650-0 | 30.89
15.007.0650-A | 29.02
15.007.0652-0 | 76.89
15.007.0652-A | 74.56
15.007.0655-0 | 97.02
15.007.0655-A | 94.69
15.007.0658-0 | 208.89
15.007.0658-A | 206.56
15.007.0660-0 | 378.29
15.007.0660-A | 375.96
15.007.0663-0 | 656.76
15.007.0663-A | 654.43
15.007.0665-0 | 1159.29
15.007.0665-A | 1156.96
15.007.0670-0 | 25.19
15.007.0670-A | 23.32
15.007.0673-0 | 33.59
15.007.0673-A | 31.72
15.007.0680-0 | 134.99
15.007.0680-A | 133.12
15.007.0682-0 | 166.87
15.007.0682-A | 165
15.007.0684-0 | 326.39
15.007.0684-A | 324.52
15.007.0686-0 | 453.49
15.007.0686-A | 451.62
15.007.0688-0 | 1052.99
15.007.0688-A | 1051.12
15.007.0689-0 | 1839.99
15.007.0689-A | 1838.12
15.007.0696-0 | 180.2
15.007.0696-A | 175.53
15.007.0697-0 | 206.98
15.007.0697-A | 202.31
15.007.0699-0 | 286.88
15.007.0699-A | 282.21
15.007.0705-0 | 101.6
15.007.0705-A | 92.25
15.007.0710-0 | 91.46
15.007.0710-A | 84.45
15.007.0711-0 | 128.06
15.007.0711-A | 119.65
15.007.0712-0 | 146.41
15.007.0712-A | 137.06
15.007.0713-0 | 35.79
15.007.0713-A | 34.39
15.007.0714-0 | 61.48
15.007.0714-A | 59.61
15.007.0715-0 | 71.19
15.007.0715-A | 69.32
15.007.0716-0 | 76.89
15.007.0716-A | 74.56
15.007.0717-0 | 97.02
15.007.0717-A | 94.69
15.007.0718-0 | 208.89
15.007.0718-A | 206.56
15.007.9999-0 | 6283
15.007.9999-A | 6010
15.008.0010-0 | 1.46
15.008.0010-A | 1.32
15.008.0015-0 | 1.93
15.008.0015-A | 1.75
15.008.0020-0 | 2.61
15.008.0020-A | 2.37
15.008.0025-0 | 3.46
15.008.0025-A | 3.18
15.008.0030-0 | 4.43
15.008.0030-A | 4.11
15.008.0035-0 | 6.15
15.008.0035-A | 5.78
15.008.0080-0 | 1.85
15.008.0080-A | 1.67
15.008.0085-0 | 2.46
15.008.0085-A | 2.23
15.008.0090-0 | 3.3
15.008.0090-A | 3.01
15.008.0095-0 | 4.16
15.008.0095-A | 3.84
15.008.0100-0 | 5.75
15.008.0100-A | 5.38
15.008.0105-0 | 7.73
15.008.0105-A | 7.31
15.008.0110-0 | 10.7
15.008.0110-A | 10.23
15.008.0112-0 | 15.35
15.008.0112-A | 14.65
15.008.0115-0 | 22.68
15.008.0115-A | 21.74
15.008.0120-0 | 30.77
15.008.0120-A | 29.6
15.008.0125-0 | 39.92
15.008.0125-A | 38.52
15.008.0130-0 | 49.73
15.008.0130-A | 48.09
15.008.0135-0 | 60.58
15.008.0135-A | 58.71
15.008.0140-0 | 73.14
15.008.0140-A | 71.04
15.008.0145-0 | 81.16
15.008.0145-A | 78.82
15.008.0150-0 | 88.66
15.008.0150-A | 86.09
15.008.0155-0 | 3.1
15.008.0155-A | 2.86
15.008.0157-0 | 3.18
15.008.0157-A | 2.95
15.008.0159-0 | 4.64
15.008.0159-A | 4.36
15.008.0161-0 | 5.59
15.008.0161-A | 5.31
15.008.0163-0 | 8.02
15.008.0163-A | 7.69
15.008.0165-0 | 11.66
15.008.0165-A | 11.34
15.008.0167-0 | 16.32
15.008.0167-A | 15.94
15.008.0169-0 | 20.51
15.008.0169-A | 20.14
15.008.0171-0 | 2.08
15.008.0171-A | 1.9
15.008.0173-0 | 2.81
15.008.0173-A | 2.58
15.008.0175-0 | 3.61
15.008.0175-A | 3.32
15.008.0177-0 | 4.5
15.008.0177-A | 4.17
15.008.0179-0 | 5.32
15.008.0179-A | 4.95
15.008.0181-0 | 7.16
15.008.0181-A | 6.74
15.008.0183-0 | 10.64
15.008.0183-A | 10.17
15.008.0185-0 | 13.5
15.008.0185-A | 12.8
15.008.0187-0 | 18.73
15.008.0187-A | 17.8
15.008.0189-0 | 25.78
15.008.0189-A | 24.61
15.008.0191-0 | 36.06
15.008.0191-A | 34.65
15.008.0193-0 | 39.77
15.008.0193-A | 38.14
15.008.0194-0 | 48.75
15.008.0194-A | 46.88
15.008.0197-0 | 57.65
15.008.0197-A | 55.55
15.008.0199-0 | 72.73
15.008.0199-A | 70.39
15.008.0200-0 | 2.1
15.008.0200-A | 1.91
15.008.0205-0 | 2.61
15.008.0205-A | 2.38
15.008.0210-0 | 3.64
15.008.0210-A | 3.36
15.008.0215-0 | 4.59
15.008.0215-A | 4.26
15.008.0220-0 | 6.11
15.008.0220-A | 5.73
15.008.0225-0 | 8.18
15.008.0225-A | 7.76
15.008.0230-0 | 11.42
15.008.0230-A | 10.95
15.008.0232-0 | 16.02
15.008.0232-A | 15.32
15.008.0235-0 | 22.06
15.008.0235-A | 21.12
15.008.0240-0 | 29.74
15.008.0240-A | 28.57
15.008.0245-0 | 39.5
15.008.0245-A | 38.1
15.008.0250-0 | 49.16
15.008.0250-A | 47.52
15.008.0255-0 | 58.66
15.008.0255-A | 56.79
15.008.0260-0 | 71.8
15.008.0260-A | 69.7
15.008.0265-0 | 91.09
15.008.0265-A | 88.75
15.008.0270-0 | 119.65
15.008.0270-A | 117.08
15.008.0300-0 | 2.76
15.008.0300-A | 2.53
15.008.0301-0 | 3.76
15.008.0301-A | 3.47
15.008.0302-0 | 5.75
15.008.0302-A | 5.33
15.008.0320-0 | 2.31
15.008.0320-A | 2.07
15.008.0321-0 | 2.52
15.008.0321-A | 2.29
15.008.0391-0 | 32.18
15.008.0391-A | 30.31
15.008.0392-0 | 40.1
15.008.0392-A | 37.76
15.008.0393-0 | 48.4
15.008.0393-A | 45.6
15.008.9999-0 | 5461
15.008.9999-A | 5140
15.009.0010-0 | 17.8
15.009.0010-A | 16.63
15.009.0015-0 | 21.47
15.009.0015-A | 20.06
15.009.0020-0 | 24.28
15.009.0020-A | 22.86
15.009.0025-0 | 27.39
15.009.0025-A | 25.97
15.009.0100-0 | 0.59
15.009.0100-A | 0.55
15.009.0105-0 | 0.8
15.009.0105-A | 0.76
15.009.0110-0 | 1.15
15.009.0110-A | 1.1
15.009.0115-0 | 1.71
15.009.0115-A | 1.65
15.009.0120-0 | 2.62
15.009.0120-A | 2.53
15.009.0125-0 | 3.98
15.009.0125-A | 3.86
15.009.0130-0 | 6.36
15.009.0130-A | 6.18
15.009.0135-0 | 10.58
15.009.0135-A | 10.2
15.009.0140-0 | 13.69
15.009.0140-A | 13.31
15.009.0143-0 | 19.1
15.009.0143-A | 18.64
15.009.0150-0 | 24.84
15.009.0150-A | 24.33
15.009.0155-0 | 33.38
15.009.0155-A | 32.82
15.009.9999-0 | 4489
15.009.9999-A | 4269
15.010.0010-0 | 1.18
15.010.0010-A | 1.07
15.010.0012-0 | 1.86
15.010.0012-A | 1.68
15.010.0030-0 | 5.1
15.010.0030-A | 4.82
15.010.0031-0 | 6.97
15.010.0031-A | 6.64
15.010.0032-0 | 9.02
15.010.0032-A | 8.65
15.010.0035-0 | 19.33
15.010.0035-A | 17.92
15.010.0036-0 | 38.82
15.010.0036-A | 36.01
15.010.0040-0 | 4.2
15.010.0040-A | 3.92
15.010.0041-0 | 6.6
15.010.0041-A | 6.27
15.010.0042-0 | 10.46
15.010.0042-A | 10.09
15.010.0043-0 | 16.68
15.010.0043-A | 16.22
15.010.0045-0 | 28.62
15.010.0045-A | 27.97
15.010.0046-0 | 46.56
15.010.0046-A | 45.62
15.010.0047-0 | 95.8
15.010.0047-A | 87.38
15.010.0048-0 | 126.96
15.010.0048-A | 115.74
15.010.0049-0 | 169.09
15.010.0049-A | 155.06
15.010.0060-0 | 1.78
15.010.0060-A | 1.68
15.010.0061-0 | 2.58
15.010.0061-A | 2.44
15.010.0062-0 | 3.48
15.010.0062-A | 3.25
15.010.0063-0 | 3.72
15.010.0063-A | 3.49
15.010.0064-0 | 2.18
15.010.0064-A | 2.09
15.010.0065-0 | 3.17
15.010.0065-A | 3.03
15.010.0066-0 | 4.27
15.010.0066-A | 4.03
15.010.0067-0 | 4.55
15.010.0067-A | 4.31
15.010.0070-0 | 1.11
15.010.0070-A | 1.01
15.010.0071-0 | 1.81
15.010.0071-A | 1.67
15.010.0072-0 | 2.67
15.010.0072-A | 2.44
15.010.0073-0 | 2.86
15.010.0073-A | 2.63
15.010.0100-0 | 63.45
15.010.0100-A | 55.03
15.010.0110-0 | 105.79
15.010.0110-A | 91.76
15.010.9999-0 | 4900
15.010.9999-A | 4549
15.011.0009-0 | 1369.75
15.011.0009-A | 1269.22
15.011.0012-0 | 1531.3
15.011.0012-A | 1419.32
15.011.0014-0 | 2106.11
15.011.0014-A | 1954.02
15.011.0017-0 | 3255.26
15.011.0017-A | 3066.78
15.011.0021-0 | 848.26
15.011.0021-A | 760.61
15.011.0024-0 | 1076.5
15.011.0024-A | 965.47
15.011.0027-0 | 1149.43
15.011.0027-A | 1029.04
15.011.0030-0 | 2709.4
15.011.0030-A | 2519.7
15.011.0070-0 | 11536.93
15.011.0070-A | 11255.65
15.011.0071-0 | 12756.93
15.011.0071-A | 12475.65
15.011.0072-0 | 15266.93
15.011.0072-A | 14985.65
15.011.0073-0 | 17476.93
15.011.0073-A | 17195.65
15.011.0074-0 | 19776.93
15.011.0074-A | 19495.65
15.011.0075-0 | 17485.27
15.011.0075-A | 17019.19
15.011.0076-0 | 20210.39
15.011.0076-A | 19744.31
15.011.0077-0 | 22638.17
15.011.0077-A | 22172.09
15.011.0078-0 | 27293.72
15.011.0078-A | 26827.64
15.011.0079-0 | 31195.56
15.011.0079-A | 30733.05
15.011.0081-0 | 2070.39
15.011.0081-A | 1956.63
15.011.0084-0 | 2251.52
15.011.0084-A | 2122.62
15.011.0087-0 | 2322.92
15.011.0087-A | 2184.67
15.011.0093-0 | 3669.09
15.011.0093-A | 3464.12
15.011.0130-0 | 12427.08
15.011.0130-A | 11915.92
15.011.0132-0 | 13472.66
15.011.0132-A | 12961.5
15.011.0134-0 | 16312.2
15.011.0134-A | 15801.05
15.011.0136-0 | 17600.29
15.011.0136-A | 17084.21
15.011.0138-0 | 20615.34
15.011.0138-A | 20099.25
15.011.0150-0 | 9721.31
15.011.0150-A | 9390.04
15.011.0152-0 | 10504.03
15.011.0152-A | 10172.76
15.011.0154-0 | 11818.45
15.011.0154-A | 11487.18
15.011.0156-0 | 13107.37
15.011.0156-A | 12773.21
15.011.0158-0 | 15578.17
15.011.0158-A | 15244.01
15.011.0160-0 | 26362.54
15.011.0160-A | 25840.41
15.011.0162-0 | 18895.05
15.011.0162-A | 18554.85
15.011.9999-0 | 3969
15.011.9999-A | 3772
15.012.0060-0 | 19.27
15.012.0060-A | 18.37
15.012.9999-0 | 15181
15.012.9999-A | 14624
15.013.9999-0 | 5132
15.013.9999-A | 4894
15.014.0005-0 | 68.8
15.014.0005-A | 61.72
15.014.0010-0 | 78.03
15.014.0010-A | 70.78
15.014.0015-0 | 86.59
15.014.0015-A | 79.14
15.014.0020-0 | 103.34
15.014.0020-A | 95.71
15.014.0025-0 | 115.12
15.014.0025-A | 107.3
15.014.0030-0 | 141.99
15.014.0030-A | 133.96
15.014.0035-0 | 184.82
15.014.0035-A | 176.59
15.014.0100-0 | 1117.37
15.014.0100-A | 1019.77
15.014.0105-0 | 1395.44
15.014.0105-A | 1265.32
15.014.0110-0 | 1395.44
15.014.0110-A | 1265.32
15.014.0115-0 | 1457.28
15.014.0115-A | 1327.16
15.014.0120-0 | 1817.06
15.014.0120-A | 1654.41
15.014.0125-0 | 1758.36
15.014.0125-A | 1595.71
15.014.0130-0 | 1857.41
15.014.0130-A | 1694.76
15.014.0135-0 | 1814.96
15.014.0135-A | 1652.31
15.014.0140-0 | 2125.6
15.014.0140-A | 1930.41
15.014.0145-0 | 2192.45
15.014.0145-A | 1997.23
15.014.9999-0 | 4128
15.014.9999-A | 3770
15.015.0020-0 | 261.18
15.015.0020-A | 230.06
15.015.0021-0 | 201.17
15.015.0021-A | 178.55
15.015.0022-0 | 274.02
15.015.0022-A | 249.06
15.015.0025-0 | 199.65
15.015.0025-A | 176.2
15.015.0026-0 | 174.71
15.015.0026-A | 155.41
15.015.0027-0 | 231.96
15.015.0027-A | 212.66
15.015.0035-0 | 486.22
15.015.0035-A | 430.19
15.015.0036-0 | 334.33
15.015.0036-A | 299.55
15.015.0037-0 | 408.34
15.015.0037-A | 371.7
15.015.0040-0 | 369.52
15.015.0040-A | 327.77
15.015.0041-0 | 305.32
15.015.0041-A | 273.94
15.015.0042-0 | 390.54
15.015.0042-A | 357.21
15.015.0050-0 | 617.41
15.015.0050-A | 546.89
15.015.0051-0 | 434.89
15.015.0051-A | 389.87
15.015.0052-0 | 552.46
15.015.0052-A | 505.1
15.015.0055-0 | 474.42
15.015.0055-A | 421.44
15.015.0056-0 | 397.13
15.015.0056-A | 356.59
15.015.0057-0 | 526.11
15.015.0057-A | 483.42
15.015.0065-0 | 668.56
15.015.0065-A | 592.82
15.015.0066-0 | 455
15.015.0066-A | 409
15.015.0067-0 | 612.62
15.015.0067-A | 564.28
15.015.0070-0 | 520.5
15.015.0070-A | 462.72
15.015.0071-0 | 429.7
15.015.0071-A | 386.43
15.015.0072-0 | 589.41
15.015.0072-A | 543.8
15.015.0080-0 | 758.52
15.015.0080-A | 672.87
15.015.0081-0 | 514.03
15.015.0081-A | 462.37
15.015.0082-0 | 700.35
15.015.0082-A | 646.36
15.015.0085-0 | 584.68
15.015.0085-A | 520.19
15.015.0086-0 | 480.48
15.015.0086-A | 432.58
15.015.0087-0 | 669.26
15.015.0087-A | 619.02
15.015.0095-0 | 872.25
15.015.0095-A | 773.4
15.015.0096-0 | 597.13
15.015.0096-A | 536.52
15.015.0097-0 | 812.16
15.015.0097-A | 749.21
15.015.0100-0 | 676.4
15.015.0100-A | 601.41
15.015.0101-0 | 559.11
15.015.0101-A | 502.79
15.015.0102-0 | 776.04
15.015.0102-A | 717.38
15.015.0104-0 | 988.56
15.015.0104-A | 877.87
15.015.0105-0 | 692.81
15.015.0105-A | 623.43
15.015.0106-0 | 982.95
15.015.0106-A | 911.23
15.015.0107-0 | 407.93
15.015.0107-A | 358.53
15.015.0108-0 | 316.05
15.015.0108-A | 279.4
15.015.0109-0 | 451.64
15.015.0109-A | 412.65
15.015.0114-0 | 353.41
15.015.0114-A | 310.54
15.015.0117-0 | 314.14
15.015.0117-A | 277.49
15.015.0118-0 | 450.94
15.015.0118-A | 411.95
15.015.0119-0 | 528.19
15.015.0119-A | 465.62
15.015.0121-0 | 375.06
15.015.0121-A | 333.73
15.015.0122-0 | 542.28
15.015.0122-A | 498.62
15.015.0123-0 | 437.4
15.015.0123-A | 385.71
15.015.0124-0 | 371.96
15.015.0124-A | 330.63
15.015.0126-0 | 544.09
15.015.0126-A | 500.43
15.015.0127-0 | 529.67
15.015.0127-A | 469.49
15.015.0128-0 | 345.92
15.015.0128-A | 311.23
15.015.0129-0 | 549.62
15.015.0129-A | 512.44
15.015.0130-0 | 394.23
15.015.0130-A | 350.61
15.015.0131-0 | 315.7
15.015.0131-A | 284.51
15.015.0132-0 | 515.31
15.015.0132-A | 481.79
15.015.0135-0 | 608.93
15.015.0135-A | 539.82
15.015.0136-0 | 394.55
15.015.0136-A | 355.18
15.015.0137-0 | 666.62
15.015.0137-A | 624.92
15.015.0140-0 | 457.07
15.015.0140-A | 406.46
15.015.0141-0 | 365.45
15.015.0141-A | 329.36
15.015.0142-0 | 594.14
15.015.0142-A | 555.71
15.015.0150-0 | 707.38
15.015.0150-A | 627
15.015.0151-0 | 462.37
15.015.0151-A | 415.99
15.015.0152-0 | 683.75
15.015.0152-A | 635.03
15.015.0155-0 | 526.93
15.015.0155-A | 468.64
15.015.0156-0 | 422.22
15.015.0156-A | 380.52
15.015.0157-0 | 725.36
15.015.0157-A | 681.32
15.015.0160-0 | 789.04
15.015.0160-A | 699.74
15.015.0161-0 | 513.41
15.015.0161-A | 462.35
15.015.0162-0 | 889.29
15.015.0162-A | 835.9
15.015.0171-0 | 340.9
15.015.0171-A | 298.82
15.015.0173-0 | 385.95
15.015.0173-A | 339.18
15.015.0175-0 | 455.94
15.015.0175-A | 399.83
15.015.0177-0 | 580.32
15.015.0177-A | 510.18
15.015.0179-0 | 691.16
15.015.0179-A | 611.67
15.015.0199-0 | 326.42
15.015.0199-A | 286.67
15.015.0203-0 | 305.04
15.015.0203-A | 267.63
15.015.0204-0 | 270.04
15.015.0204-A | 237.31
15.015.0205-0 | 166.1
15.015.0205-A | 147.39
15.015.0207-0 | 308.58
15.015.0207-A | 285.2
15.015.0208-0 | 354.07
15.015.0208-A | 349.4
15.015.0213-0 | 230.62
15.015.0213-A | 203.12
15.015.0214-0 | 169.37
15.015.0214-A | 150.37
15.015.0215-0 | 256.98
15.015.0215-A | 235.64
15.015.0220-0 | 303.88
15.015.0220-A | 268.87
15.015.0221-0 | 222.21
15.015.0221-A | 198.54
15.015.0222-0 | 332.5
15.015.0222-A | 306.49
15.015.0225-0 | 350.89
15.015.0225-A | 310.72
15.015.0226-0 | 248.81
15.015.0226-A | 222.79
15.015.0227-0 | 404.47
15.015.0227-A | 376.12
15.015.0250-0 | 249.52
15.015.0250-A | 220.74
15.015.0251-0 | 187.83
15.015.0251-A | 167.55
15.015.0255-0 | 252.35
15.015.0255-A | 223.57
15.015.0256-0 | 187.91
15.015.0256-A | 167.63
15.015.0257-0 | 280.58
15.015.0257-A | 257.96
15.015.0258-0 | 280.66
15.015.0258-A | 258.04
15.015.0260-0 | 195.34
15.015.0260-A | 173.25
15.015.0261-0 | 168.72
15.015.0261-A | 150.78
15.015.0265-0 | 198.17
15.015.0265-A | 176.08
15.015.0266-0 | 168.8
15.015.0266-A | 150.86
15.015.0267-0 | 248.61
15.015.0267-A | 228.33
15.015.0268-0 | 248.69
15.015.0268-A | 228.41
15.015.0270-0 | 330.85
15.015.0270-A | 293.5
15.015.0271-0 | 240.75
15.015.0271-A | 215.79
15.015.0275-0 | 339.17
15.015.0275-A | 301.46
15.015.0276-0 | 240.91
15.015.0276-A | 215.95
15.015.0277-0 | 356.18
15.015.0277-A | 328.89
15.015.0278-0 | 356.34
15.015.0278-A | 329.05
15.015.0280-0 | 263.47
15.015.0280-A | 234.63
15.015.0281-0 | 223.32
15.015.0281-A | 200.7
15.015.0285-0 | 269.13
15.015.0285-A | 240.29
15.015.0286-0 | 223.48
15.015.0286-A | 200.86
15.015.0287-0 | 325.89
15.015.0287-A | 300.94
15.015.0288-0 | 326.05
15.015.0288-A | 301.1
15.015.0290-0 | 422.97
15.015.0290-A | 376.34
15.015.0291-0 | 299.15
15.015.0291-A | 269.51
15.015.0295-0 | 431.46
15.015.0295-A | 384.83
15.015.0296-0 | 299.39
15.015.0296-A | 269.75
15.015.0297-0 | 459.95
15.015.0297-A | 427.98
15.015.0298-0 | 460.19
15.015.0298-A | 428.22
15.015.0300-0 | 332.45
15.015.0300-A | 296.86
15.015.0301-0 | 278.78
15.015.0301-A | 251.48
15.015.0305-0 | 340.94
15.015.0305-A | 305.35
15.015.0306-0 | 279.02
15.015.0306-A | 251.72
15.015.0307-0 | 426.72
15.015.0307-A | 397.09
15.015.0308-0 | 426.96
15.015.0308-A | 397.33
15.015.0310-0 | 508.41
15.015.0310-A | 452.85
15.015.0311-0 | 353.52
15.015.0311-A | 319.21
15.015.0315-0 | 505.03
15.015.0315-A | 451.43
15.015.0316-0 | 353.84
15.015.0316-A | 319.53
15.015.0317-0 | 559.69
15.015.0317-A | 523.05
15.015.0318-0 | 560.01
15.015.0318-A | 523.37
15.015.0320-0 | 399.72
15.015.0320-A | 357.38
15.015.0321-0 | 332.52
15.015.0321-A | 300.55
15.015.0325-0 | 411.04
15.015.0325-A | 368.7
15.015.0326-0 | 332.84
15.015.0326-A | 300.87
15.015.0327-0 | 525.83
15.015.0327-A | 491.53
15.015.0328-0 | 526.15
15.015.0328-A | 491.85
15.015.0400-0 | 172.53
15.015.0400-A | 152.27
15.015.9999-0 | 6247
15.015.9999-A | 5627
15.016.0010-0 | 238.07
15.016.0010-A | 212.73
15.016.0015-0 | 220.96
15.016.0015-A | 196.98
15.016.0030-0 | 432.02
15.016.0030-A | 389.33
15.016.0045-0 | 548.26
15.016.0045-A | 494.87
15.016.0060-0 | 589.38
15.016.0060-A | 532.4
15.016.0075-0 | 693.54
15.016.0075-A | 625.87
15.016.0090-0 | 785.44
15.016.0090-A | 708.66
15.016.0105-0 | 905.77
15.016.0105-A | 817.68
15.016.0111-0 | 325.49
15.016.0111-A | 290.8
15.016.0114-0 | 400.56
15.016.0114-A | 361.19
15.016.0119-0 | 461.7
15.016.0119-A | 417.5
15.016.0130-0 | 539.9
15.016.0130-A | 488.03
15.016.0145-0 | 707.17
15.016.0145-A | 647.15
15.016.0160-0 | 807.08
15.016.0160-A | 738
15.016.0170-0 | 400.2
15.016.0170-A | 353.44
15.016.0172-0 | 449.36
15.016.0172-A | 397.93
15.016.0174-0 | 519.36
15.016.0174-A | 458.57
15.016.0176-0 | 650.23
15.016.0176-A | 575.41
15.016.0178-0 | 779.2
15.016.0178-A | 695.03
15.016.0190-0 | 225.23
15.016.0190-A | 202.23
15.016.0193-0 | 288.96
15.016.0193-A | 261.28
15.016.0196-0 | 353.55
15.016.0196-A | 321.19
15.016.0199-0 | 416.42
15.016.0199-A | 379.39
15.016.9999-0 | 6398
15.016.9999-A | 5716
15.017.0155-0 | 11.47
15.017.0155-A | 10.31
15.017.0160-0 | 12.52
15.017.0160-A | 11.22
15.017.0165-0 | 13.99
15.017.0165-A | 12.55
15.017.0170-0 | 16.41
15.017.0170-A | 14.82
15.017.0175-0 | 21.34
15.017.0175-A | 19.61
15.017.0180-0 | 27.12
15.017.0180-A | 25.25
15.017.0185-0 | 30.81
15.017.0185-A | 28.8
15.017.0190-0 | 35.66
15.017.0190-A | 33.47
15.017.0195-0 | 39.98
15.017.0195-A | 37.09
15.017.0200-0 | 51.1
15.017.0200-A | 47.92
15.017.0205-0 | 55.53
15.017.0205-A | 52.07
15.017.0210-0 | 93.92
15.017.0210-A | 90.18
15.017.0215-0 | 108.25
15.017.0215-A | 104.23
15.017.0220-0 | 156.41
15.017.0220-A | 152.02
15.017.0225-0 | 27.06
15.017.0225-A | 25.9
15.017.0230-0 | 45.08
15.017.0230-A | 43.78
15.017.0235-0 | 87.06
15.017.0235-A | 85.47
15.017.0240-0 | 9.1
15.017.0240-A | 7.94
15.017.0245-0 | 9.25
15.017.0245-A | 8.09
15.017.0250-0 | 9.29
15.017.0250-A | 8.13
15.017.0255-0 | 9.2
15.017.0255-A | 8.04
15.017.0260-0 | 9.26
15.017.0260-A | 8.1
15.017.0265-0 | 10.62
15.017.0265-A | 9.32
15.017.0270-0 | 10.83
15.017.0270-A | 9.53
15.017.0275-0 | 12.03
15.017.0275-A | 10.59
15.017.0280-0 | 14.26
15.017.0280-A | 12.67
15.017.0285-0 | 14.77
15.017.0285-A | 13.18
15.017.0290-0 | 16.38
15.017.0290-A | 14.65
15.017.0295-0 | 20.06
15.017.0295-A | 18.19
15.017.0300-0 | 21.35
15.017.0300-A | 19.48
15.017.0305-0 | 22.32
15.017.0305-A | 20.45
15.017.0310-0 | 32.37
15.017.0310-A | 30.36
15.017.0315-0 | 38.33
15.017.0315-A | 36.14
15.017.0320-0 | 11.26
15.017.0320-A | 10.1
15.017.0325-0 | 12.87
15.017.0325-A | 11.57
15.017.0327-0 | 13.78
15.017.0327-A | 12.43
15.017.0330-0 | 14.69
15.017.0330-A | 13.29
15.017.0331-0 | 16.3
15.017.0331-A | 14.86
15.017.0332-0 | 19.03
15.017.0332-A | 17.54
15.017.0333-0 | 23.3
15.017.0333-A | 21.76
15.017.0335-0 | 24.28
15.017.0335-A | 22.69
15.017.0337-0 | 27.57
15.017.0337-A | 25.89
15.017.0338-0 | 33.94
15.017.0338-A | 32.21
15.017.0340-0 | 42.27
15.017.0340-A | 40.4
15.017.9999-0 | 5483
15.017.9999-A | 5037
15.018.0010-0 | 12.33
15.018.0010-A | 11.78
15.018.0015-0 | 12.72
15.018.0015-A | 12.04
15.018.0020-0 | 17.37
15.018.0020-A | 16.55
15.018.0025-0 | 11.16
15.018.0025-A | 10.61
15.018.0030-0 | 12.06
15.018.0030-A | 11.38
15.018.0035-0 | 15.19
15.018.0035-A | 14.37
15.018.0040-0 | 10.84
15.018.0040-A | 10.29
15.018.0050-0 | 11.85
15.018.0050-A | 11.17
15.018.0055-0 | 14.85
15.018.0055-A | 14.03
15.018.0060-0 | 11.33
15.018.0060-A | 10.78
15.018.0065-0 | 12.34
15.018.0065-A | 11.66
15.018.0070-0 | 15.19
15.018.0070-A | 14.37
15.018.0075-0 | 11.61
15.018.0075-A | 11.06
15.018.0080-0 | 12.34
15.018.0080-A | 11.66
15.018.0085-0 | 15.19
15.018.0085-A | 14.37
15.018.0090-0 | 12.86
15.018.0090-A | 12.31
15.018.0095-0 | 13.71
15.018.0095-A | 13.03
15.018.0100-0 | 19.29
15.018.0100-A | 18.47
15.018.0105-0 | 12.07
15.018.0105-A | 11.52
15.018.0110-0 | 12.92
15.018.0110-A | 12.24
15.018.0115-0 | 16.54
15.018.0115-A | 15.72
15.018.0117-0 | 7.31
15.018.0117-A | 6.76
15.018.0118-0 | 8.84
15.018.0118-A | 8.16
15.018.0119-0 | 10.44
15.018.0119-A | 9.62
15.018.0120-0 | 5.62
15.018.0120-A | 5.06
15.018.0125-0 | 5.77
15.018.0125-A | 5.21
15.018.0130-0 | 6.31
15.018.0130-A | 5.75
15.018.0133-0 | 29.4
15.018.0133-A | 26.13
15.018.0136-0 | 15.45
15.018.0136-A | 13.54
15.018.0140-0 | 39.21
15.018.0140-A | 37.3
15.018.0145-0 | 83.43
15.018.0145-A | 81.39
15.018.0150-0 | 123.8
15.018.0150-A | 121.62
15.018.0155-0 | 199.95
15.018.0155-A | 197.64
15.018.0160-0 | 566.37
15.018.0160-A | 563.92
15.018.0165-0 | 994.7
15.018.0165-A | 991.98
15.018.0170-0 | 1641.96
15.018.0170-A | 1638.97
15.018.0175-0 | 47.57
15.018.0175-A | 42.89
15.018.0180-0 | 25.3
15.018.0180-A | 23.2
15.018.0250-0 | 25.36
15.018.0250-A | 23.03
15.018.0255-0 | 29.35
15.018.0255-A | 26.55
15.018.0260-0 | 41.88
15.018.0260-A | 37.68
15.018.0265-0 | 50.97
15.018.0265-A | 46.3
15.018.0270-0 | 65.08
15.018.0270-A | 59.47
15.018.0275-0 | 86.73
15.018.0275-A | 79.72
15.018.0280-0 | 128.92
15.018.0280-A | 120.04
15.018.0450-0 | 67.66
15.018.0450-A | 62.99
15.018.0455-0 | 71.32
15.018.0455-A | 66.65
15.018.0460-0 | 84.67
15.018.0460-A | 80
15.018.0465-0 | 99.7
15.018.0465-A | 95.03
15.018.0466-0 | 49.07
15.018.0466-A | 44.4
15.018.0467-0 | 51.75
15.018.0467-A | 47.07
15.018.0468-0 | 54.41
15.018.0468-A | 49.73
15.018.0469-0 | 57.18
15.018.0469-A | 52.5
15.018.0470-0 | 67.06
15.018.0470-A | 62.38
15.018.0471-0 | 74.26
15.018.0471-A | 69.59
15.018.0472-0 | 54.41
15.018.0472-A | 49.74
15.018.0473-0 | 57.14
15.018.0473-A | 52.46
15.018.0474-0 | 59.84
15.018.0474-A | 55.17
15.018.0475-0 | 70.21
15.018.0475-A | 65.53
15.018.0476-0 | 84.99
15.018.0476-A | 80.32
15.018.0477-0 | 56.78
15.018.0477-A | 52.1
15.018.0478-0 | 59.24
15.018.0478-A | 54.56
15.018.0479-0 | 62.25
15.018.0479-A | 57.57
15.018.0480-0 | 73.53
15.018.0480-A | 68.86
15.018.0481-0 | 80.63
15.018.0481-A | 75.95
15.018.0482-0 | 41.16
15.018.0482-A | 36.48
15.018.0483-0 | 43.21
15.018.0483-A | 38.54
15.018.0484-0 | 45.26
15.018.0484-A | 40.58
15.018.0485-0 | 47.32
15.018.0485-A | 42.64
15.018.0486-0 | 55.21
15.018.0486-A | 50.53
15.018.0487-0 | 60.26
15.018.0487-A | 55.58
15.018.0488-0 | 45.26
15.018.0488-A | 40.58
15.018.0489-0 | 47.32
15.018.0489-A | 42.64
15.018.0490-0 | 49.37
15.018.0490-A | 44.69
15.018.0491-0 | 57.73
15.018.0491-A | 53.06
15.018.0492-0 | 69.02
15.018.0492-A | 64.35
15.018.0493-0 | 47.32
15.018.0493-A | 42.64
15.018.0494-0 | 49.37
15.018.0494-A | 44.69
15.018.0495-0 | 51.42
15.018.0495-A | 46.75
15.018.0496-0 | 60.26
15.018.0496-A | 55.58
15.018.0497-0 | 65.3
15.018.0497-A | 60.63
15.018.0498-0 | 52.28
15.018.0498-A | 47.6
15.018.0499-0 | 57.09
15.018.0499-A | 52.41
15.018.0500-0 | 61.89
15.018.0500-A | 57.22
15.018.0501-0 | 66.79
15.018.0501-A | 62.11
15.018.0502-0 | 80.95
15.018.0502-A | 76.28
15.018.0503-0 | 95.59
15.018.0503-A | 90.91
15.018.0504-0 | 59.76
15.018.0504-A | 55.08
15.018.0505-0 | 64.66
15.018.0505-A | 59.98
15.018.0506-0 | 69.45
15.018.0506-A | 64.78
15.018.0507-0 | 84.1
15.018.0507-A | 79.42
15.018.0508-0 | 106.32
15.018.0508-A | 101.64
15.018.0509-0 | 62.12
15.018.0509-A | 57.44
15.018.0510-0 | 66.72
15.018.0510-A | 62.04
15.018.0511-0 | 71.86
15.018.0511-A | 67.18
15.018.0512-0 | 87.43
15.018.0512-A | 82.75
15.018.0513-0 | 101.96
15.018.0513-A | 97.28
15.018.0514-0 | 43.83
15.018.0514-A | 39.15
15.018.0515-0 | 47.66
15.018.0515-A | 42.99
15.018.0516-0 | 51.49
15.018.0516-A | 46.82
15.018.0517-0 | 55.33
15.018.0517-A | 50.65
15.018.0518-0 | 66.78
15.018.0518-A | 62.11
15.018.0519-0 | 78.03
15.018.0519-A | 73.35
15.018.0520-0 | 49.71
15.018.0520-A | 45.04
15.018.0521-0 | 53.55
15.018.0521-A | 48.88
15.018.0522-0 | 57.38
15.018.0522-A | 52.7
15.018.0523-0 | 69.31
15.018.0523-A | 64.63
15.018.0524-0 | 86.8
15.018.0524-A | 82.12
15.018.0525-0 | 51.77
15.018.0525-A | 47.09
15.018.0526-0 | 55.6
15.018.0526-A | 50.93
15.018.0527-0 | 59.43
15.018.0527-A | 54.75
15.018.0528-0 | 71.83
15.018.0528-A | 67.16
15.018.0529-0 | 83.08
15.018.0529-A | 78.4
15.018.0540-0 | 52.28
15.018.0540-A | 47.6
15.018.0550-0 | 57.09
15.018.0550-A | 52.41
15.018.0551-0 | 61.89
15.018.0551-A | 57.22
15.018.0552-0 | 66.79
15.018.0552-A | 62.11
15.018.0554-0 | 80.96
15.018.0554-A | 76.28
15.018.0555-0 | 95.58
15.018.0555-A | 90.91
15.018.0556-0 | 59.75
15.018.0556-A | 55.08
15.018.0557-0 | 64.66
15.018.0557-A | 59.98
15.018.0558-0 | 69.46
15.018.0558-A | 64.78
15.018.0560-0 | 84.09
15.018.0560-A | 79.41
15.018.0561-0 | 106.3
15.018.0561-A | 101.62
15.018.0562-0 | 62.12
15.018.0562-A | 57.44
15.018.0563-0 | 66.71
15.018.0563-A | 62.03
15.018.0564-0 | 71.86
15.018.0564-A | 67.18
15.018.0566-0 | 87.44
15.018.0566-A | 82.76
15.018.0567-0 | 101.97
15.018.0567-A | 97.3
15.018.0568-0 | 43.83
15.018.0568-A | 39.15
15.018.0570-0 | 47.66
15.018.0570-A | 42.99
15.018.0571-0 | 51.49
15.018.0571-A | 46.82
15.018.0572-0 | 55.33
15.018.0572-A | 50.65
15.018.0574-0 | 66.79
15.018.0574-A | 62.11
15.018.0575-0 | 78.02
15.018.0575-A | 73.35
15.018.0576-0 | 49.71
15.018.0576-A | 45.03
15.018.0577-0 | 53.55
15.018.0577-A | 48.88
15.018.0578-0 | 57.38
15.018.0578-A | 52.7
15.018.0580-0 | 69.3
15.018.0580-A | 64.63
15.018.0581-0 | 86.78
15.018.0581-A | 82.11
15.018.0582-0 | 51.77
15.018.0582-A | 47.09
15.018.0583-0 | 55.61
15.018.0583-A | 50.93
15.018.0584-0 | 59.43
15.018.0584-A | 54.75
15.018.0586-0 | 71.84
15.018.0586-A | 67.17
15.018.0587-0 | 83.09
15.018.0587-A | 78.41
15.018.0588-0 | 21.36
15.018.0588-A | 19.03
15.018.0590-0 | 22.97
15.018.0590-A | 20.64
15.018.0591-0 | 24.97
15.018.0591-A | 22.64
15.018.0592-0 | 27.39
15.018.0592-A | 25.06
15.018.0594-0 | 34.88
15.018.0594-A | 32.55
15.018.0595-0 | 42.28
15.018.0595-A | 39.95
15.018.0596-0 | 24.36
15.018.0596-A | 22.03
15.018.0597-0 | 26.49
15.018.0597-A | 24.16
15.018.0598-0 | 27.87
15.018.0598-A | 25.54
15.018.0600-0 | 37.06
15.018.0600-A | 34.73
15.018.0601-0 | 42.2
15.018.0601-A | 39.87
15.018.0602-0 | 25.73
15.018.0602-A | 23.4
15.018.0603-0 | 28.02
15.018.0603-A | 25.69
15.018.0604-0 | 30.6
15.018.0604-A | 28.27
15.018.0606-0 | 39.24
15.018.0606-A | 36.91
15.018.0607-0 | 50.82
15.018.0607-A | 48.49
15.018.0608-0 | 24.05
15.018.0608-A | 21.72
15.018.0610-0 | 25.31
15.018.0610-A | 22.98
15.018.0611-0 | 28.22
15.018.0611-A | 25.89
15.018.0612-0 | 33.62
15.018.0612-A | 31.29
15.018.0614-0 | 52.43
15.018.0614-A | 50.1
15.018.0615-0 | 67.57
15.018.0615-A | 65.24
15.018.0616-0 | 27.24
15.018.0616-A | 24.91
15.018.0617-0 | 30.29
15.018.0617-A | 27.96
15.018.0618-0 | 33.83
15.018.0618-A | 31.5
15.018.0620-0 | 56.83
15.018.0620-A | 54.5
15.018.0621-0 | 72.54
15.018.0621-A | 70.21
15.018.0622-0 | 30.24
15.018.0622-A | 27.91
15.018.0623-0 | 32.49
15.018.0623-A | 30.16
15.018.0624-0 | 36.15
15.018.0624-A | 33.82
15.018.0626-0 | 61.23
15.018.0626-A | 58.9
15.018.0627-0 | 77.54
15.018.0627-A | 75.21
15.018.0628-0 | 21.15
15.018.0628-A | 18.82
15.018.0630-0 | 22.36
15.018.0630-A | 20.03
15.018.0631-0 | 23.59
15.018.0631-A | 21.26
15.018.0632-0 | 24.81
15.018.0632-A | 22.48
15.018.0634-0 | 27.9
15.018.0634-A | 25.57
15.018.0635-0 | 30.43
15.018.0635-A | 28.1
15.018.0636-0 | 24.49
15.018.0636-A | 22.16
15.018.0637-0 | 25.1
15.018.0637-A | 22.77
15.018.0638-0 | 26.47
15.018.0638-A | 24.14
15.018.0640-0 | 28.41
15.018.0640-A | 26.08
15.018.0641-0 | 32.05
15.018.0641-A | 29.72
15.018.0642-0 | 25.57
15.018.0642-A | 23.24
15.018.0643-0 | 26.94
15.018.0643-A | 24.61
15.018.0644-0 | 28.31
15.018.0644-A | 25.98
15.018.0646-0 | 31.33
15.018.0646-A | 29
15.018.0647-0 | 33.85
15.018.0647-A | 31.52
15.018.0648-0 | 21.15
15.018.0648-A | 18.82
15.018.0650-0 | 22.36
15.018.0650-A | 20.03
15.018.0651-0 | 23.59
15.018.0651-A | 21.26
15.018.0652-0 | 24.81
15.018.0652-A | 22.48
15.018.0654-0 | 27.9
15.018.0654-A | 25.57
15.018.0655-0 | 30.43
15.018.0655-A | 28.1
15.018.0656-0 | 24.49
15.018.0656-A | 22.16
15.018.0657-0 | 25.1
15.018.0657-A | 22.77
15.018.0658-0 | 26.47
15.018.0658-A | 24.14
15.018.0660-0 | 28.41
15.018.0660-A | 26.08
15.018.0661-0 | 32.07
15.018.0661-A | 29.74
15.018.0662-0 | 25.57
15.018.0662-A | 23.24
15.018.0663-0 | 26.94
15.018.0663-A | 24.61
15.018.0664-0 | 28.31
15.018.0664-A | 25.98
15.018.0666-0 | 31.33
15.018.0666-A | 29
15.018.0667-0 | 33.85
15.018.0667-A | 31.52
15.018.0668-0 | 23.39
15.018.0668-A | 21.06
15.018.0670-0 | 25.14
15.018.0670-A | 22.81
15.018.0671-0 | 26.87
15.018.0671-A | 24.54
15.018.0672-0 | 28.49
15.018.0672-A | 26.16
15.018.0674-0 | 36.05
15.018.0674-A | 33.72
15.018.0675-0 | 39.57
15.018.0675-A | 37.24
15.018.0676-0 | 27.01
15.018.0676-A | 24.68
15.018.0677-0 | 28.59
15.018.0677-A | 26.26
15.018.0678-0 | 30.04
15.018.0678-A | 27.71
15.018.0680-0 | 38.76
15.018.0680-A | 36.43
15.018.0681-0 | 42.39
15.018.0681-A | 40.06
15.018.0682-0 | 29.93
15.018.0682-A | 27.6
15.018.0683-0 | 32.91
15.018.0683-A | 30.58
15.018.0684-0 | 32.98
15.018.0684-A | 30.65
15.018.0686-0 | 41.8
15.018.0686-A | 39.47
15.018.0687-0 | 45.45
15.018.0687-A | 43.12
15.018.0688-0 | 23.22
15.018.0688-A | 20.89
15.018.0690-0 | 25.53
15.018.0690-A | 23.2
15.018.0691-0 | 28.09
15.018.0691-A | 25.76
15.018.0692-0 | 30.9
15.018.0692-A | 28.57
15.018.0694-0 | 25.91
15.018.0694-A | 23.58
15.018.0695-0 | 44.51
15.018.0695-A | 42.18
15.018.0696-0 | 27.62
15.018.0696-A | 25.29
15.018.0697-0 | 27.15
15.018.0697-A | 24.82
15.018.0698-0 | 33.1
15.018.0698-A | 30.77
15.018.0700-0 | 33.36
15.018.0700-A | 31.03
15.018.0701-0 | 39.37
15.018.0701-A | 37.04
15.018.0702-0 | 29.69
15.018.0702-A | 27.36
15.018.0703-0 | 32.37
15.018.0703-A | 30.04
15.018.0704-0 | 35.41
15.018.0704-A | 33.08
15.018.0706-0 | 30.18
15.018.0706-A | 27.85
15.018.0707-0 | 43.6
15.018.0707-A | 41.27
15.018.0708-0 | 25.31
15.018.0708-A | 22.98
15.018.0710-0 | 27.86
15.018.0710-A | 25.53
15.018.0711-0 | 30.42
15.018.0711-A | 28.09
15.018.0712-0 | 33.1
15.018.0712-A | 30.77
15.018.0714-0 | 38.76
15.018.0714-A | 36.43
15.018.0715-0 | 43.34
15.018.0715-A | 41.01
15.018.0716-0 | 31.52
15.018.0716-A | 29.19
15.018.0717-0 | 37.26
15.018.0717-A | 34.93
15.018.0718-0 | 33.83
15.018.0718-A | 31.5
15.018.0720-0 | 42.97
15.018.0720-A | 40.64
15.018.0721-0 | 47.91
15.018.0721-A | 45.58
15.018.0722-0 | 35.41
15.018.0722-A | 33.08
15.018.0723-0 | 33.83
15.018.0723-A | 31.5
15.018.0724-0 | 43.79
15.018.0724-A | 41.46
15.018.0726-0 | 47.32
15.018.0726-A | 44.99
15.018.0727-0 | 52.84
15.018.0727-A | 50.51
15.018.0728-0 | 24.14
15.018.0728-A | 21.81
15.018.0730-0 | 26.95
15.018.0730-A | 24.62
15.018.0731-0 | 30.21
15.018.0731-A | 27.88
15.018.0732-0 | 33.95
15.018.0732-A | 31.62
15.018.0734-0 | 47.68
15.018.0734-A | 45.35
15.018.0735-0 | 53.9
15.018.0735-A | 51.57
15.018.0736-0 | 29.08
15.018.0736-A | 26.75
15.018.0737-0 | 32.37
15.018.0737-A | 30.04
15.018.0738-0 | 36.09
15.018.0738-A | 33.76
15.018.0740-0 | 51.32
15.018.0740-A | 48.99
15.018.0741-0 | 53.99
15.018.0741-A | 51.66
15.018.0742-0 | 31.46
15.018.0742-A | 29.13
15.018.0743-0 | 35.9
15.018.0743-A | 33.57
15.018.0744-0 | 36.64
15.018.0744-A | 34.31
15.018.0746-0 | 55.2
15.018.0746-A | 52.87
15.018.0747-0 | 62
15.018.0747-A | 59.67
15.018.0748-0 | 31.31
15.018.0748-A | 28.98
15.018.0750-0 | 34.56
15.018.0750-A | 32.23
15.018.0751-0 | 38.34
15.018.0751-A | 36.01
15.018.0752-0 | 42.62
15.018.0752-A | 40.29
15.018.0754-0 | 57.77
15.018.0754-A | 55.44
15.018.0755-0 | 72.69
15.018.0755-A | 70.36
15.018.0756-0 | 37.61
15.018.0756-A | 35.28
15.018.0757-0 | 41.57
15.018.0757-A | 39.24
15.018.0758-0 | 44.68
15.018.0758-A | 42.35
15.018.0760-0 | 69.23
15.018.0760-A | 66.9
15.018.0761-0 | 77.63
15.018.0761-A | 75.3
15.018.0762-0 | 40.66
15.018.0762-A | 38.33
15.018.0763-0 | 38.5
15.018.0763-A | 36.17
15.018.0764-0 | 47.98
15.018.0764-A | 45.65
15.018.0766-0 | 67.05
15.018.0766-A | 64.72
15.018.0767-0 | 82.56
15.018.0767-A | 80.23
15.018.0768-0 | 31.52
15.018.0768-A | 29.19
15.018.0770-0 | 35.78
15.018.0770-A | 33.45
15.018.0771-0 | 40.53
15.018.0771-A | 38.2
15.018.0772-0 | 45.78
15.018.0772-A | 43.45
15.018.0774-0 | 67.87
15.018.0774-A | 65.54
15.018.0775-0 | 85.39
15.018.0775-A | 83.06
15.018.0776-0 | 38.59
15.018.0776-A | 36.26
15.018.0777-0 | 43.58
15.018.0777-A | 41.25
15.018.0778-0 | 49.09
15.018.0778-A | 46.76
15.018.0780-0 | 72.69
15.018.0780-A | 70.36
15.018.0781-0 | 90.78
15.018.0781-A | 88.45
15.018.0782-0 | 40.4
15.018.0782-A | 38.07
15.018.0783-0 | 46.77
15.018.0783-A | 44.44
15.018.0784-0 | 52.21
15.018.0784-A | 49.88
15.018.0786-0 | 64.9
15.018.0786-A | 62.57
15.018.0787-0 | 96.19
15.018.0787-A | 93.86
15.018.0788-0 | 37.99
15.018.0788-A | 35.66
15.018.0790-0 | 41.87
15.018.0790-A | 39.54
15.018.0791-0 | 46.15
15.018.0791-A | 43.82
15.018.0792-0 | 50.89
15.018.0792-A | 48.56
15.018.0794-0 | 74.23
15.018.0794-A | 71.9
15.018.0795-0 | 90.54
15.018.0795-A | 88.21
15.018.0796-0 | 44.93
15.018.0796-A | 42.6
15.018.0797-0 | 49.32
15.018.0797-A | 46.99
15.018.0798-0 | 64.24
15.018.0798-A | 61.91
15.018.0800-0 | 78.22
15.018.0800-A | 75.89
15.018.0801-0 | 94.54
15.018.0801-A | 92.21
15.018.0802-0 | 48.1
15.018.0802-A | 45.77
15.018.0803-0 | 52.36
15.018.0803-A | 50.03
15.018.0804-0 | 57.13
15.018.0804-A | 54.8
15.018.0806-0 | 82.22
15.018.0806-A | 79.89
15.018.0807-0 | 98.54
15.018.0807-A | 96.21
15.018.0808-0 | 21.87
15.018.0808-A | 19.54
15.018.0810-0 | 23.96
15.018.0810-A | 21.63
15.018.0811-0 | 26.4
15.018.0811-A | 24.07
15.018.0812-0 | 29.43
15.018.0812-A | 27.1
15.018.0814-0 | 42.15
15.018.0814-A | 39.82
15.018.0815-0 | 53.9
15.018.0815-A | 51.57
15.018.0816-0 | 23.7
15.018.0816-A | 21.37
15.018.0817-0 | 26.4
15.018.0817-A | 24.07
15.018.0818-0 | 31.27
15.018.0818-A | 28.94
15.018.0820-0 | 45.09
15.018.0820-A | 42.76
15.018.0821-0 | 53.68
15.018.0821-A | 51.35
15.018.0822-0 | 26.63
15.018.0822-A | 24.3
15.018.0823-0 | 29.69
15.018.0823-A | 27.36
15.018.0824-0 | 33.1
15.018.0824-A | 30.77
15.018.0826-0 | 48.03
15.018.0826-A | 45.7
15.018.0827-0 | 77.54
15.018.0827-A | 75.21
15.018.0828-0 | 23.96
15.018.0828-A | 21.63
15.018.0830-0 | 26.27
15.018.0830-A | 23.94
15.018.0831-0 | 28.94
15.018.0831-A | 26.61
15.018.0832-0 | 32.13
15.018.0832-A | 29.8
15.018.0834-0 | 46.27
15.018.0834-A | 43.94
15.018.0835-0 | 58.59
15.018.0835-A | 56.26
15.018.0836-0 | 27.86
15.018.0836-A | 25.53
15.018.0837-0 | 30.67
15.018.0837-A | 28.34
15.018.0838-0 | 38.62
15.018.0838-A | 36.29
15.018.0840-0 | 46.01
15.018.0840-A | 43.68
15.018.0841-0 | 58.14
15.018.0841-A | 55.81
15.018.0842-0 | 29.43
15.018.0842-A | 27.1
15.018.0843-0 | 32.37
15.018.0843-A | 30.04
15.018.0844-0 | 35.9
15.018.0844-A | 33.57
15.018.0846-0 | 51.56
15.018.0846-A | 49.23
15.018.0847-0 | 64.47
15.018.0847-A | 62.14
15.018.0848-0 | 26.88
15.018.0848-A | 24.55
15.018.0850-0 | 29.43
15.018.0850-A | 27.1
15.018.0851-0 | 32.37
15.018.0851-A | 30.04
15.018.0852-0 | 35.9
15.018.0852-A | 33.57
15.018.0854-0 | 51.56
15.018.0854-A | 49.23
15.018.0855-0 | 64.47
15.018.0855-A | 62.14
15.018.0856-0 | 31.27
15.018.0856-A | 28.94
15.018.0857-0 | 37.54
15.018.0857-A | 35.21
15.018.0858-0 | 41.77
15.018.0858-A | 39.44
15.018.0860-0 | 53.9
15.018.0860-A | 51.57
15.018.0861-0 | 66.83
15.018.0861-A | 64.5
15.018.0862-0 | 33.1
15.018.0862-A | 30.77
15.018.0863-0 | 36.03
15.018.0863-A | 33.7
15.018.0864-0 | 39.56
15.018.0864-A | 37.23
15.018.0866-0 | 56.25
15.018.0866-A | 53.92
15.018.0867-0 | 69.16
15.018.0867-A | 66.83
15.018.0870-0 | 23.97
15.018.0870-A | 21.64
15.018.0871-0 | 31.95
15.018.0871-A | 29.62
15.018.0872-0 | 27.82
15.018.0872-A | 25.49
15.018.0873-0 | 34.05
15.018.0873-A | 31.72
15.018.0874-0 | 30.42
15.018.0874-A | 28.09
15.018.0875-0 | 27.24
15.018.0875-A | 24.91
15.018.0881-0 | 38.17
15.018.0881-A | 35.84
15.018.0882-0 | 38.17
15.018.0882-A | 35.84
15.018.0883-0 | 42.86
15.018.0883-A | 40.53
15.018.0884-0 | 34.05
15.018.0884-A | 31.72
15.018.0885-0 | 57.61
15.018.0885-A | 55.28
15.018.0887-0 | 57.61
15.018.0887-A | 55.28
15.018.0888-0 | 73.35
15.018.0888-A | 71.02
15.018.0889-0 | 57.61
15.018.0889-A | 55.28
15.018.0890-0 | 46.62
15.018.0890-A | 44.29
15.018.0898-0 | 28.13
15.018.0898-A | 25.8
15.018.0900-0 | 30.72
15.018.0900-A | 28.39
15.018.0901-0 | 33.33
15.018.0901-A | 31
15.018.0902-0 | 35.91
15.018.0902-A | 33.58
15.018.0904-0 | 47.68
15.018.0904-A | 45.35
15.018.0905-0 | 55.92
15.018.0905-A | 53.59
15.018.0906-0 | 36.64
15.018.0906-A | 34.31
15.018.0907-0 | 35.13
15.018.0907-A | 32.8
15.018.0908-0 | 43.56
15.018.0908-A | 41.23
15.018.0910-0 | 50.5
15.018.0910-A | 48.17
15.018.0911-0 | 57.43
15.018.0911-A | 55.1
15.018.0912-0 | 34.24
15.018.0912-A | 31.91
15.018.0913-0 | 37.06
15.018.0913-A | 34.73
15.018.0914-0 | 39.89
15.018.0914-A | 37.56
15.018.0916-0 | 53.43
15.018.0916-A | 51.1
15.018.0917-0 | 60.6
15.018.0917-A | 58.27
15.018.0918-0 | 36.64
15.018.0918-A | 34.31
15.018.0920-0 | 39.82
15.018.0920-A | 37.49
15.018.0921-0 | 42.97
15.018.0921-A | 40.64
15.018.0922-0 | 46.03
15.018.0922-A | 43.7
15.018.0924-0 | 52.62
15.018.0924-A | 50.29
15.018.0925-0 | 60.6
15.018.0925-A | 58.27
15.018.0926-0 | 42.72
15.018.0926-A | 40.39
15.018.0927-0 | 45.9
15.018.0927-A | 43.57
15.018.0928-0 | 48.39
15.018.0928-A | 46.06
15.018.0930-0 | 57.99
15.018.0930-A | 55.66
15.018.0931-0 | 64.36
15.018.0931-A | 62.03
15.018.0932-0 | 45.9
15.018.0932-A | 43.57
15.018.0933-0 | 49.09
15.018.0933-A | 46.76
15.018.0934-0 | 52.11
15.018.0934-A | 49.78
15.018.0936-0 | 60.49
15.018.0936-A | 58.16
15.018.0937-0 | 68.47
15.018.0937-A | 66.14
15.018.0938-0 | 8.26
15.018.0938-A | 7.33
15.018.0940-0 | 8.37
15.018.0940-A | 7.44
15.018.0941-0 | 8.8
15.018.0941-A | 7.87
15.018.0942-0 | 9.99
15.018.0942-A | 9.06
15.018.0944-0 | 9.89
15.018.0944-A | 8.96
15.018.0945-0 | 10.24
15.018.0945-A | 9.31
15.018.0946-0 | 8.72
15.018.0946-A | 7.79
15.018.0947-0 | 9.19
15.018.0947-A | 8.26
15.018.0948-0 | 9.47
15.018.0948-A | 8.54
15.018.0950-0 | 10.54
15.018.0950-A | 9.61
15.018.0951-0 | 11.06
15.018.0951-A | 10.13
15.018.0952-0 | 9.23
15.018.0952-A | 8.3
15.018.0953-0 | 9.61
15.018.0953-A | 8.68
15.018.0954-0 | 9.94
15.018.0954-A | 9.01
15.018.0956-0 | 11.18
15.018.0956-A | 10.25
15.018.0957-0 | 11.88
15.018.0957-A | 10.95
15.018.0958-0 | 8.81
15.018.0958-A | 7.88
15.018.0960-0 | 9.07
15.018.0960-A | 8.14
15.018.0961-0 | 9.63
15.018.0961-A | 8.7
15.018.0962-0 | 9.61
15.018.0962-A | 8.68
15.018.0964-0 | 11.24
15.018.0964-A | 10.31
15.018.0965-0 | 11.28
15.018.0965-A | 10.35
15.018.0966-0 | 9.2
15.018.0966-A | 8.27
15.018.0967-0 | 9.91
15.018.0967-A | 8.98
15.018.0968-0 | 10.58
15.018.0968-A | 9.65
15.018.0970-0 | 11.67
15.018.0970-A | 10.74
15.018.0971-0 | 12.93
15.018.0971-A | 12
15.018.0972-0 | 10.26
15.018.0972-A | 9.33
15.018.0973-0 | 10.77
15.018.0973-A | 9.84
15.018.0974-0 | 11.3
15.018.0974-A | 10.37
15.018.0976-0 | 13.12
15.018.0976-A | 12.19
15.018.0977-0 | 14.14
15.018.0977-A | 13.21
15.018.0978-0 | 8.98
15.018.0978-A | 8.05
15.018.0980-0 | 9.61
15.018.0980-A | 8.68
15.018.0981-0 | 10.57
15.018.0981-A | 9.64
15.018.0982-0 | 10.6
15.018.0982-A | 9.67
15.018.0984-0 | 11.73
15.018.0984-A | 10.8
15.018.0985-0 | 12.85
15.018.0985-A | 11.92
15.018.0986-0 | 10.83
15.018.0986-A | 9.9
15.018.0987-0 | 11.6
15.018.0987-A | 10.67
15.018.0988-0 | 12.35
15.018.0988-A | 11.42
15.018.0990-0 | 13.72
15.018.0990-A | 12.79
15.018.0991-0 | 15.09
15.018.0991-A | 14.16
15.018.0992-0 | 11.6
15.018.0992-A | 10.67
15.018.0993-0 | 13.35
15.018.0993-A | 12.42
15.018.0994-0 | 13.14
15.018.0994-A | 12.21
15.018.0996-0 | 15.48
15.018.0996-A | 14.55
15.018.0997-0 | 20.2
15.018.0997-A | 19.27
15.018.0998-0 | 8.55
15.018.0998-A | 7.62
15.018.1000-0 | 9.39
15.018.1000-A | 8.46
15.018.1001-0 | 10.07
15.018.1001-A | 9.14
15.018.1002-0 | 10.75
15.018.1002-A | 9.82
15.018.1004-0 | 13.26
15.018.1004-A | 12.33
15.018.1005-0 | 15.02
15.018.1005-A | 14.09
15.018.1006-0 | 9.65
15.018.1006-A | 8.72
15.018.1007-0 | 10.47
15.018.1007-A | 9.54
15.018.1008-0 | 11.98
15.018.1008-A | 11.05
15.018.1010-0 | 13.78
15.018.1010-A | 12.85
15.018.1011-0 | 15.54
15.018.1011-A | 14.61
15.018.1012-0 | 9.92
15.018.1012-A | 8.99
15.018.1013-0 | 11.48
15.018.1013-A | 10.55
15.018.1014-0 | 11.27
15.018.1014-A | 10.34
15.018.1016-0 | 12.73
15.018.1016-A | 11.8
15.018.1017-0 | 15.97
15.018.1017-A | 15.04
15.018.9999-0 | 6666
15.018.9999-A | 6228
15.019.0010-0 | 31.72
15.019.0010-A | 30.36
15.019.0015-0 | 36
15.019.0015-A | 34.51
15.019.0020-0 | 6.42
15.019.0020-A | 5.87
15.019.0025-0 | 11.26
15.019.0025-A | 10.58
15.019.0030-0 | 14.8
15.019.0030-A | 13.98
15.019.0035-0 | 10.92
15.019.0035-A | 10.1
15.019.0040-0 | 14.1
15.019.0040-A | 13.01
15.019.0045-0 | 17.46
15.019.0045-A | 16.37
15.019.0050-0 | 8.36
15.019.0050-A | 7.81
15.019.0052-0 | 11.19
15.019.0052-A | 10.64
15.019.0055-0 | 7.92
15.019.0055-A | 7.37
15.019.0057-0 | 8
15.019.0057-A | 7.45
15.019.0060-0 | 42.39
15.019.0060-A | 39.67
15.019.0065-0 | 70.2
15.019.0065-A | 65.53
15.019.0068-0 | 5.29
15.019.0068-A | 4.74
15.019.0069-0 | 7.52
15.019.0069-A | 6.97
15.019.0070-0 | 1.14
15.019.0070-A | 1.06
15.019.0081-0 | 11.17
15.019.0081-A | 10.62
15.019.0082-0 | 13.02
15.019.0082-A | 12.47
15.019.0090-0 | 23.9
15.019.0090-A | 23.35
15.019.0095-0 | 30.79
15.019.0095-A | 30.24
15.019.0100-0 | 11.6
15.019.0100-A | 11.05
15.019.0110-0 | 11.23
15.019.0110-A | 10.68
15.019.9999-0 | 5305
15.019.9999-A | 4957
15.020.0010-0 | 5.35
15.020.0010-A | 4.94
15.020.0027-0 | 3.14
15.020.0027-A | 3
15.020.0028-0 | 3.14
15.020.0028-A | 3
15.020.0029-0 | 4.83
15.020.0029-A | 4.55
15.020.0031-0 | 5.92
15.020.0031-A | 5.64
15.020.0032-0 | 7.35
15.020.0032-A | 7.07
15.020.0033-0 | 4.83
15.020.0033-A | 4.55
15.020.0034-0 | 4.54
15.020.0034-A | 4.26
15.020.0036-0 | 5.6
15.020.0036-A | 5.32
15.020.0037-0 | 13.85
15.020.0037-A | 13.57
15.020.0038-0 | 18.15
15.020.0038-A | 17.87
15.020.0039-0 | 5.03
15.020.0039-A | 4.75
15.020.0043-0 | 7.64
15.020.0043-A | 7.36
15.020.0044-0 | 9.36
15.020.0044-A | 8.95
15.020.0045-0 | 12.99
15.020.0045-A | 12.58
15.020.0050-0 | 21.06
15.020.0050-A | 20.51
15.020.0055-0 | 33.96
15.020.0055-A | 33.41
15.020.0058-0 | 14.44
15.020.0058-A | 14.03
15.020.0060-0 | 20.38
15.020.0060-A | 19.97
15.020.0061-0 | 32.69
15.020.0061-A | 32.28
15.020.0070-0 | 15.97
15.020.0070-A | 15.42
15.020.0072-0 | 22.02
15.020.0072-A | 21.47
15.020.0075-0 | 20.26
15.020.0075-A | 19.71
15.020.0078-0 | 29.04
15.020.0078-A | 28.49
15.020.0080-0 | 25.17
15.020.0080-A | 24.62
15.020.0090-0 | 39.12
15.020.0090-A | 38.57
15.020.0095-0 | 42.06
15.020.0095-A | 41.51
15.020.0100-0 | 224.37
15.020.0100-A | 223.82
15.020.0150-0 | 39.66
15.020.0150-A | 39.52
15.020.0153-0 | 43.13
15.020.0153-A | 42.99
15.020.0155-0 | 92.24
15.020.0155-A | 92.1
15.020.0158-0 | 121.72
15.020.0158-A | 121.58
15.020.0159-0 | 42.09
15.020.0159-A | 41.95
15.020.0160-0 | 54.83
15.020.0160-A | 54.69
15.020.0163-0 | 82.71
15.020.0163-A | 82.57
15.020.0165-0 | 82.71
15.020.0165-A | 82.57
15.020.0168-0 | 111.21
15.020.0168-A | 111.07
15.020.0170-0 | 98.11
15.020.0170-A | 97.97
15.020.0173-0 | 155.01
15.020.0173-A | 154.87
15.020.0178-0 | 37.85
15.020.0178-A | 37.71
15.020.9999-0 | 2670
15.020.9999-A | 2589
15.021.9999-0 | 6198
15.021.9999-A | 5618
15.023.9999-0 | 5349
15.023.9999-A | 4752
15.028.0001-0 | 425.6
15.028.0001-A | 375.21
15.028.0003-0 | 444.06
15.028.0003-A | 391.33
15.028.0005-0 | 466.03
15.028.0005-A | 410.96
15.028.0010-0 | 513.55
15.028.0010-A | 453.8
15.028.0015-0 | 534.87
15.028.0015-A | 472.79
15.028.0017-0 | 555.24
15.028.0017-A | 490.82
15.028.0018-0 | 593.04
15.028.0018-A | 523.56
15.028.0020-0 | 611.5
15.028.0020-A | 539.68
15.028.0025-0 | 676.36
15.028.0025-A | 597.15
15.028.9999-0 | 5521
15.028.9999-A | 4843
15.029.0010-0 | 35.79
15.029.0010-A | 32.99
15.029.0011-0 | 38.7
15.029.0011-A | 35.9
15.029.0012-0 | 52.48
15.029.0012-A | 49.68
15.029.0013-0 | 58.35
15.029.0013-A | 55.55
15.029.0014-0 | 66.99
15.029.0014-A | 63.72
15.029.0015-0 | 105.91
15.029.0015-A | 102.64
15.029.0016-0 | 194.45
15.029.0016-A | 190.71
15.029.0017-0 | 273.09
15.029.0017-A | 269.35
15.029.0018-0 | 470.87
15.029.0018-A | 466.2
15.029.0019-0 | 48.56
15.029.0019-A | 45.76
15.029.0020-0 | 54.21
15.029.0020-A | 51.41
15.029.0021-0 | 68.03
15.029.0021-A | 65.23
15.029.0022-0 | 90.29
15.029.0022-A | 87.49
15.029.0023-0 | 108.36
15.029.0023-A | 105.09
15.029.0024-0 | 154.76
15.029.0024-A | 151.49
15.029.0049-0 | 40.4
15.029.0049-A | 37.6
15.029.0050-0 | 54.26
15.029.0050-A | 51.46
15.029.0051-0 | 82.23
15.029.0051-A | 79.43
15.029.0052-0 | 92.83
15.029.0052-A | 89.56
15.029.0053-0 | 124.64
15.029.0053-A | 121.37
15.029.0054-0 | 187.03
15.029.0054-A | 183.29
15.029.0055-0 | 270.84
15.029.0055-A | 267.1
15.029.0056-0 | 483.7
15.029.0056-A | 479.03
15.029.0080-0 | 44.93
15.029.0080-A | 42.13
15.029.0081-0 | 54.33
15.029.0081-A | 51.53
15.029.0082-0 | 56.87
15.029.0082-A | 54.07
15.029.0083-0 | 85.64
15.029.0083-A | 82.37
15.029.0084-0 | 109.31
15.029.0084-A | 106.04
15.029.0085-0 | 210.42
15.029.0085-A | 206.68
15.029.0086-0 | 270.79
15.029.0086-A | 267.05
15.029.0087-0 | 478.43
15.029.0087-A | 473.76
15.029.0100-0 | 53.91
15.029.0100-A | 51.11
15.029.0101-0 | 59.89
15.029.0101-A | 57.09
15.029.0102-0 | 83.46
15.029.0102-A | 80.66
15.029.0103-0 | 111.94
15.029.0103-A | 108.67
15.029.0104-0 | 172.92
15.029.0104-A | 169.65
15.029.0105-0 | 280.36
15.029.0105-A | 276.62
15.029.0106-0 | 373.34
15.029.0106-A | 369.6
15.029.0107-0 | 592.34
15.029.0107-A | 587.67
15.029.9999-0 | 3409
15.029.9999-A | 3298
15.030.0030-0 | 25.62
15.030.0030-A | 22.82
15.030.0032-0 | 30.63
15.030.0032-A | 27.83
15.030.0034-0 | 38.67
15.030.0034-A | 35.87
15.030.0036-0 | 49.61
15.030.0036-A | 46.34
15.030.0038-0 | 47.93
15.030.0038-A | 44.66
15.030.0040-0 | 74.78
15.030.0040-A | 71.51
15.030.0050-0 | 35.66
15.030.0050-A | 32.86
15.030.0052-0 | 43.4
15.030.0052-A | 40.6
15.030.0054-0 | 54.65
15.030.0054-A | 51.38
15.030.0056-0 | 68.08
15.030.0056-A | 64.81
15.030.0058-0 | 74.95
15.030.0058-A | 71.68
15.030.0070-0 | 34.93
15.030.0070-A | 32.13
15.030.0072-0 | 42.09
15.030.0072-A | 39.29
15.030.0074-0 | 57.19
15.030.0074-A | 53.92
15.030.0076-0 | 66.24
15.030.0076-A | 62.97
15.030.0078-0 | 87.74
15.030.0078-A | 84.47
15.030.0080-0 | 33.26
15.030.0080-A | 30.46
15.030.0082-0 | 38.35
15.030.0082-A | 35.55
15.030.0084-0 | 52.93
15.030.0084-A | 49.66
15.030.0086-0 | 61.03
15.030.0086-A | 57.76
15.030.0088-0 | 79.41
15.030.0088-A | 76.14
15.030.9999-0 | 1257
15.030.9999-A | 1168
15.031.0010-0 | 14.27
15.031.0010-A | 13.73
15.031.0011-0 | 18.68
15.031.0011-A | 18.03
15.031.0012-0 | 25.36
15.031.0012-A | 24.61
15.031.0013-0 | 30.29
15.031.0013-A | 29.45
15.031.0014-0 | 39.8
15.031.0014-A | 38.82
15.031.0015-0 | 52.68
15.031.0015-A | 51.51
15.031.0016-0 | 64.84
15.031.0016-A | 63.53
15.031.0017-0 | 77.42
15.031.0017-A | 76.02
15.031.0018-0 | 112.35
15.031.0018-A | 110.72
15.031.0019-0 | 15.29
15.031.0019-A | 14.75
15.031.0020-0 | 20.06
15.031.0020-A | 19.41
15.031.0021-0 | 27.33
15.031.0021-A | 26.58
15.031.0022-0 | 32.69
15.031.0022-A | 31.84
15.031.0023-0 | 43.05
15.031.0023-A | 42.06
15.031.0024-0 | 57.07
15.031.0024-A | 55.9
15.031.0025-0 | 70.34
15.031.0025-A | 69.03
15.031.0026-0 | 84.11
15.031.0026-A | 82.71
15.031.0027-0 | 122.36
15.031.0027-A | 120.73
15.031.9999-0 | 5381
15.031.9999-A | 5248
15.032.9999-0 | 2192
15.032.9999-A | 2192
15.033.9999-0 | 5397
15.033.9999-A | 5158
15.034.0010-0 | 9.91
15.034.0010-A | 9.26
15.034.0011-0 | 12.21
15.034.0011-A | 11.46
15.034.0012-0 | 16.21
15.034.0012-A | 15.37
15.034.0013-0 | 18.58
15.034.0013-A | 17.6
15.034.0014-0 | 24.3
15.034.0014-A | 23.13
15.034.0015-0 | 37.89
15.034.0015-A | 36.58
15.034.0016-0 | 45.04
15.034.0016-A | 43.64
15.034.0017-0 | 64.42
15.034.0017-A | 62.78
15.034.0020-0 | 10.41
15.034.0020-A | 9.76
15.034.0021-0 | 12.87
15.034.0021-A | 12.12
15.034.0022-0 | 17.21
15.034.0022-A | 16.36
15.034.0023-0 | 19.71
15.034.0023-A | 18.73
15.034.0024-0 | 25.85
15.034.0024-A | 24.69
15.034.0025-0 | 40.7
15.034.0025-A | 39.39
15.034.0026-0 | 48.5
15.034.0026-A | 47.1
15.034.0027-0 | 69.64
15.034.0027-A | 68
15.034.9999-0 | 3797
15.034.9999-A | 3595
15.035.0010-0 | 11.55
15.035.0010-A | 11.01
15.035.0011-0 | 13.56
15.035.0011-A | 12.91
15.035.0012-0 | 19.22
15.035.0012-A | 18.47
15.035.0013-0 | 23.7
15.035.0013-A | 22.86
15.035.0014-0 | 30.05
15.035.0014-A | 29.07
15.035.0015-0 | 34.88
15.035.0015-A | 33.71
15.035.0016-0 | 51.81
15.035.0016-A | 50.55
15.035.0017-0 | 59.69
15.035.0017-A | 58.28
15.035.0020-0 | 12.3
15.035.0020-A | 11.76
15.035.0021-0 | 14.43
15.035.0021-A | 13.77
15.035.0022-0 | 20.58
15.035.0022-A | 19.83
15.035.0023-0 | 25.44
15.035.0023-A | 24.6
15.035.0024-0 | 32.32
15.035.0024-A | 31.34
15.035.0025-0 | 37.49
15.035.0025-A | 36.32
15.035.0026-0 | 56.05
15.035.0026-A | 54.78
15.035.0027-0 | 64.61
15.035.0027-A | 63.2
15.035.9999-0 | 15508
15.035.9999-A | 14971
15.036.0001-0 | 9.25
15.036.0001-A | 8.6
15.036.0002-0 | 13
15.036.0002-A | 12.3
15.036.0003-0 | 18.81
15.036.0003-A | 18.07
15.036.0010-0 | 7.41
15.036.0010-A | 6.94
15.036.0011-0 | 9.49
15.036.0011-A | 8.93
15.036.0012-0 | 15.24
15.036.0012-A | 14.59
15.036.0013-0 | 23.43
15.036.0013-A | 22.58
15.036.0014-0 | 32.67
15.036.0014-A | 31.64
15.036.0015-0 | 49.85
15.036.0015-A | 48.63
15.036.0016-0 | 60.57
15.036.0016-A | 59.17
15.036.0017-0 | 74.63
15.036.0017-A | 72.99
15.036.0018-0 | 7.8
15.036.0018-A | 7.34
15.036.0019-0 | 10.02
15.036.0019-A | 9.46
15.036.0020-0 | 16.28
15.036.0020-A | 15.62
15.036.0021-0 | 20.75
15.036.0021-A | 20
15.036.0022-0 | 25.14
15.036.0022-A | 24.3
15.036.0023-0 | 35.16
15.036.0023-A | 34.14
15.036.0024-0 | 53.93
15.036.0024-A | 52.71
15.036.0025-0 | 65.58
15.036.0025-A | 64.17
15.036.0026-0 | 80.87
15.036.0026-A | 79.23
15.036.0027-0 | 6.76
15.036.0027-A | 6.11
15.036.0028-0 | 7.38
15.036.0028-A | 6.68
15.036.0029-0 | 10.49
15.036.0029-A | 9.74
15.036.0030-0 | 13.65
15.036.0030-A | 12.81
15.036.0031-0 | 15.26
15.036.0031-A | 14.23
15.036.0032-0 | 22.84
15.036.0032-A | 21.62
15.036.0033-0 | 32.79
15.036.0033-A | 31.38
15.036.0034-0 | 40.62
15.036.0034-A | 38.99
15.036.0035-0 | 54.35
15.036.0035-A | 52.48
15.036.0036-0 | 6.95
15.036.0036-A | 6.29
15.036.0037-0 | 7.6
15.036.0037-A | 6.89
15.036.0038-0 | 10.97
15.036.0038-A | 10.23
15.036.0039-0 | 14.38
15.036.0039-A | 13.54
15.036.0040-0 | 16.02
15.036.0040-A | 14.99
15.036.0041-0 | 24.21
15.036.0041-A | 23
15.036.0042-0 | 35.02
15.036.0042-A | 33.61
15.036.0043-0 | 43.46
15.036.0043-A | 41.82
15.036.0044-0 | 58.39
15.036.0044-A | 56.52
15.036.0045-0 | 9.46
15.036.0045-A | 8.61
15.036.0046-0 | 12.97
15.036.0046-A | 11.94
15.036.0047-0 | 18.52
15.036.0047-A | 17.12
15.036.0048-0 | 20.47
15.036.0048-A | 18.84
15.036.0049-0 | 9.77
15.036.0049-A | 8.93
15.036.0050-0 | 13.5
15.036.0050-A | 12.47
15.036.0051-0 | 19.32
15.036.0051-A | 17.92
15.036.0052-0 | 21.29
15.036.0052-A | 19.66
15.036.0053-0 | 40.83
15.036.0053-A | 38.81
15.036.0060-0 | 4.58
15.036.0060-A | 4.11
15.036.0061-0 | 5.34
15.036.0061-A | 4.77
15.036.0062-0 | 6.66
15.036.0062-A | 6
15.036.0063-0 | 8.28
15.036.0063-A | 7.53
15.036.0064-0 | 9.57
15.036.0064-A | 8.73
15.036.0065-0 | 12.23
15.036.0065-A | 11.21
15.036.0066-0 | 16.32
15.036.0066-A | 15.1
15.036.0067-0 | 22.35
15.036.0067-A | 20.95
15.036.0068-0 | 24.56
15.036.0068-A | 22.92
15.036.0069-0 | 4.68
15.036.0069-A | 4.22
15.036.0070-0 | 5.45
15.036.0070-A | 4.89
15.036.0071-0 | 6.83
15.036.0071-A | 6.18
15.036.0072-0 | 8.55
15.036.0072-A | 7.8
15.036.0073-0 | 9.9
15.036.0073-A | 9.06
15.036.0074-0 | 12.69
15.036.0074-A | 11.66
15.036.0075-0 | 17.04
15.036.0075-A | 15.82
15.036.0076-0 | 23.53
15.036.0076-A | 22.13
15.036.0077-0 | 25.79
15.036.0077-A | 24.16
15.036.0078-0 | 2.93
15.036.0078-A | 2.65
15.036.0079-0 | 3.61
15.036.0079-A | 3.24
15.036.0080-0 | 4.5
15.036.0080-A | 4.03
15.036.0081-0 | 16.54
15.036.0081-A | 15.84
15.036.0082-0 | 25.44
15.036.0082-A | 24.6
15.036.0084-0 | 44.34
15.036.0084-A | 43.5
15.036.0086-0 | 17.67
15.036.0086-A | 16.97
15.036.0088-0 | 27.35
15.036.0088-A | 26.51
15.036.0090-0 | 48.15
15.036.0090-A | 47.31
15.036.0092-0 | 52.08
15.036.0092-A | 51.23
15.036.0100-0 | 34.57
15.036.0100-A | 32.6
15.036.0105-0 | 69.35
15.036.0105-A | 65.39
15.036.0110-0 | 103.73
15.036.0110-A | 97.82
15.036.0130-0 | 35.92
15.036.0130-A | 35.18
15.036.0135-0 | 25.46
15.036.0135-A | 24.72
15.036.0140-0 | 1.79
15.036.0140-A | 1.65
15.036.0141-0 | 1.96
15.036.0141-A | 1.82
15.036.0143-0 | 2.76
15.036.0143-A | 2.62
15.036.9999-0 | 6685
15.036.9999-A | 6273
15.037.0010-0 | 3.86
15.037.0010-A | 3.62
15.037.0011-0 | 5.59
15.037.0011-A | 5.31
15.037.0012-0 | 7.04
15.037.0012-A | 6.72
15.037.0013-0 | 10.82
15.037.0013-A | 10.44
15.037.0014-0 | 11.83
15.037.0014-A | 11.41
15.037.0015-0 | 15.54
15.037.0015-A | 15.03
15.037.0016-0 | 20.63
15.037.0016-A | 20.02
15.037.0017-0 | 24.63
15.037.0017-A | 23.93
15.037.9999-0 | 4855
15.037.9999-A | 4640
15.038.0001-0 | 7.31
15.038.0001-A | 7.31
15.038.0002-0 | 10.18
15.038.0002-A | 10.18
15.038.0003-0 | 10.44
15.038.0003-A | 10.44
15.038.0004-0 | 20.73
15.038.0004-A | 20.73
15.038.0005-0 | 24.56
15.038.0005-A | 24.56
15.038.0006-0 | 36.31
15.038.0006-A | 36.31
15.038.0010-0 | 0.39
15.038.0010-A | 0.39
15.038.0011-0 | 1.96
15.038.0011-A | 1.96
15.038.0012-0 | 2
15.038.0012-A | 2
15.038.0013-0 | 3.08
15.038.0013-A | 3.08
15.038.0014-0 | 3.15
15.038.0014-A | 3.15
15.038.0015-0 | 4.03
15.038.0015-A | 4.03
15.038.0016-0 | 4.42
15.038.0016-A | 4.42
15.038.0017-0 | 4.01
15.038.0017-A | 4.01
15.038.0018-0 | 8.35
15.038.0018-A | 8.35
15.038.0019-0 | 10.49
15.038.0019-A | 10.49
15.038.0020-0 | 9.9
15.038.0020-A | 9.9
15.038.0030-0 | 0.7
15.038.0030-A | 0.7
15.038.0031-0 | 1.38
15.038.0031-A | 1.38
15.038.0032-0 | 1.55
15.038.0032-A | 1.55
15.038.0033-0 | 6.67
15.038.0033-A | 6.67
15.038.0034-0 | 8.67
15.038.0034-A | 8.67
15.038.0035-0 | 17.66
15.038.0035-A | 17.66
15.038.0036-0 | 23.8
15.038.0036-A | 23.8
15.038.0037-0 | 46.3
15.038.0037-A | 46.3
15.038.0040-0 | 2.45
15.038.0040-A | 2.45
15.038.0041-0 | 3.01
15.038.0041-A | 3.01
15.038.0042-0 | 3.51
15.038.0042-A | 3.51
15.038.0043-0 | 11.15
15.038.0043-A | 11.15
15.038.0044-0 | 15.17
15.038.0044-A | 15.17
15.038.0045-0 | 27.91
15.038.0045-A | 27.91
15.038.0050-0 | 2.92
15.038.0050-A | 2.92
15.038.0051-0 | 4.63
15.038.0051-A | 4.63
15.038.0052-0 | 5.65
15.038.0052-A | 5.65
15.038.0053-0 | 6.45
15.038.0053-A | 6.45
15.038.0054-0 | 7.93
15.038.0054-A | 7.93
15.038.0055-0 | 15.29
15.038.0055-A | 15.29
15.038.0056-0 | 93.68
15.038.0056-A | 93.68
15.038.0057-0 | 80.08
15.038.0057-A | 80.08
15.038.0058-0 | 114.03
15.038.0058-A | 114.03
15.038.0060-0 | 2.08
15.038.0060-A | 2.08
15.038.0061-0 | 2.56
15.038.0061-A | 2.56
15.038.0062-0 | 6.98
15.038.0062-A | 6.98
15.038.0063-0 | 8.39
15.038.0063-A | 8.39
15.038.0064-0 | 11.84
15.038.0064-A | 11.84
15.038.0065-0 | 21.02
15.038.0065-A | 21.02
15.038.0070-0 | 1.28
15.038.0070-A | 1.28
15.038.0071-0 | 1.99
15.038.0071-A | 1.99
15.038.0072-0 | 3.37
15.038.0072-A | 3.37
15.038.0073-0 | 6.43
15.038.0073-A | 6.43
15.038.0074-0 | 9.91
15.038.0074-A | 9.91
15.038.0075-0 | 14.59
15.038.0075-A | 14.59
15.038.0080-0 | 2.12
15.038.0080-A | 2.12
15.038.0081-0 | 3.42
15.038.0081-A | 3.42
15.038.0085-0 | 7.95
15.038.0085-A | 7.95
15.038.0086-0 | 9.08
15.038.0086-A | 9.08
15.038.0087-0 | 15.82
15.038.0087-A | 15.82
15.038.0088-0 | 21.04
15.038.0088-A | 21.04
15.038.0089-0 | 30.18
15.038.0089-A | 30.18
15.038.0090-0 | 54.16
15.038.0090-A | 54.16
15.038.0100-0 | 0.78
15.038.0100-A | 0.78
15.038.0101-0 | 1.21
15.038.0101-A | 1.21
15.038.0102-0 | 2.48
15.038.0102-A | 2.48
15.038.0103-0 | 4.88
15.038.0103-A | 4.88
15.038.0104-0 | 5.01
15.038.0104-A | 5.01
15.038.0105-0 | 10.18
15.038.0105-A | 10.18
15.038.0106-0 | 16.84
15.038.0106-A | 16.84
15.038.0107-0 | 23.58
15.038.0107-A | 23.58
15.038.0108-0 | 32.2
15.038.0108-A | 32.2
15.038.0115-0 | 1.86
15.038.0115-A | 1.86
15.038.0116-0 | 2.35
15.038.0116-A | 2.35
15.038.0120-0 | 7.6
15.038.0120-A | 7.6
15.038.0121-0 | 10.4
15.038.0121-A | 10.4
15.038.0122-0 | 23.93
15.038.0122-A | 23.93
15.038.0130-0 | 0.53
15.038.0130-A | 0.53
15.038.0131-0 | 0.76
15.038.0131-A | 0.76
15.038.0132-0 | 1.63
15.038.0132-A | 1.63
15.038.0133-0 | 4.12
15.038.0133-A | 4.12
15.038.0134-0 | 5.19
15.038.0134-A | 5.19
15.038.0135-0 | 9.48
15.038.0135-A | 9.48
15.038.0140-0 | 0.34
15.038.0140-A | 0.34
15.038.0141-0 | 0.49
15.038.0141-A | 0.49
15.038.0142-0 | 1.24
15.038.0142-A | 1.24
15.038.0143-0 | 1.4
15.038.0143-A | 1.4
15.038.0144-0 | 3.67
15.038.0144-A | 3.67
15.038.0145-0 | 5.25
15.038.0145-A | 5.25
15.038.0150-0 | 1.52
15.038.0150-A | 1.52
15.038.0151-0 | 2.49
15.038.0151-A | 2.49
15.038.0152-0 | 6.31
15.038.0152-A | 6.31
15.038.0153-0 | 12.51
15.038.0153-A | 12.51
15.038.0154-0 | 13.02
15.038.0154-A | 13.02
15.038.0155-0 | 31.66
15.038.0155-A | 31.66
15.038.0160-0 | 3.75
15.038.0160-A | 3.75
15.038.0161-0 | 6.19
15.038.0161-A | 6.19
15.038.0162-0 | 12.65
15.038.0162-A | 12.65
15.038.0165-0 | 7.23
15.038.0165-A | 7.23
15.038.0166-0 | 14.01
15.038.0166-A | 14.01
15.038.0170-0 | 4.39
15.038.0170-A | 4.39
15.038.0171-0 | 6.23
15.038.0171-A | 6.23
15.038.0172-0 | 11.65
15.038.0172-A | 11.65
15.038.0173-0 | 13.05
15.038.0173-A | 13.05
15.038.0174-0 | 20.96
15.038.0174-A | 20.96
15.038.0175-0 | 46.97
15.038.0175-A | 46.97
15.038.0176-0 | 86.08
15.038.0176-A | 86.08
15.038.0177-0 | 121.02
15.038.0177-A | 121.02
15.038.0178-0 | 252.17
15.038.0178-A | 252.17
15.038.0185-0 | 7.21
15.038.0185-A | 7.21
15.038.0186-0 | 10.29
15.038.0186-A | 10.29
15.038.0190-0 | 10.61
15.038.0190-A | 10.61
15.038.0200-0 | 0.4
15.038.0200-A | 0.4
15.038.0201-0 | 0.45
15.038.0201-A | 0.45
15.038.0202-0 | 0.98
15.038.0202-A | 0.98
15.038.0203-0 | 2.08
15.038.0203-A | 2.08
15.038.0204-0 | 3.93
15.038.0204-A | 3.93
15.038.0205-0 | 4.5
15.038.0205-A | 4.5
15.038.0206-0 | 2.31
15.038.0206-A | 2.31
15.038.0207-0 | 6.38
15.038.0207-A | 6.38
15.038.0208-0 | 11.02
15.038.0208-A | 11.02
15.038.0209-0 | 17.28
15.038.0209-A | 17.28
15.038.0210-0 | 28.71
15.038.0210-A | 28.71
15.038.0215-0 | 8
15.038.0215-A | 8
15.038.0216-0 | 11.93
15.038.0216-A | 11.93
15.038.0217-0 | 17.42
15.038.0217-A | 17.42
15.038.0218-0 | 20.4
15.038.0218-A | 20.4
15.038.0219-0 | 30.76
15.038.0219-A | 30.76
15.038.0220-0 | 142.5
15.038.0220-A | 142.5
15.038.0221-0 | 164.11
15.038.0221-A | 164.11
15.038.0222-0 | 183.99
15.038.0222-A | 183.99
15.038.0230-0 | 10.67
15.038.0230-A | 10.67
15.038.0231-0 | 14.28
15.038.0231-A | 14.28
15.038.0232-0 | 17.29
15.038.0232-A | 17.29
15.038.0233-0 | 23.08
15.038.0233-A | 23.08
15.038.0234-0 | 31.02
15.038.0234-A | 31.02
15.038.0235-0 | 132.41
15.038.0235-A | 132.41
15.038.0236-0 | 160.47
15.038.0236-A | 160.47
15.038.0237-0 | 251.27
15.038.0237-A | 251.27
15.038.0240-0 | 6.14
15.038.0240-A | 6.14
15.038.0241-0 | 6.43
15.038.0241-A | 6.43
15.038.0242-0 | 10.56
15.038.0242-A | 10.56
15.038.0243-0 | 16.1
15.038.0243-A | 16.1
15.038.0244-0 | 16.35
15.038.0244-A | 16.35
15.038.0245-0 | 26.53
15.038.0245-A | 26.53
15.038.0250-0 | 0.22
15.038.0250-A | 0.22
15.038.0251-0 | 0.48
15.038.0251-A | 0.48
15.038.0252-0 | 1.06
15.038.0252-A | 1.06
15.038.0253-0 | 1.89
15.038.0253-A | 1.89
15.038.0254-0 | 3.38
15.038.0254-A | 3.38
15.038.0255-0 | 8.67
15.038.0255-A | 8.67
15.038.0256-0 | 7.05
15.038.0256-A | 7.05
15.038.0257-0 | 41.63
15.038.0257-A | 41.63
15.038.0260-0 | 1.32
15.038.0260-A | 1.32
15.038.0261-0 | 1.83
15.038.0261-A | 1.83
15.038.0262-0 | 2
15.038.0262-A | 2
15.038.0263-0 | 2.31
15.038.0263-A | 2.31
15.038.0264-0 | 2.22
15.038.0264-A | 2.22
15.038.0265-0 | 2.75
15.038.0265-A | 2.75
15.038.0266-0 | 4.86
15.038.0266-A | 4.86
15.038.0267-0 | 5.81
15.038.0267-A | 5.81
15.038.0268-0 | 6.41
15.038.0268-A | 6.41
15.038.0269-0 | 7.75
15.038.0269-A | 7.75
15.038.0270-0 | 8.6
15.038.0270-A | 8.6
15.038.0271-0 | 10.48
15.038.0271-A | 10.48
15.038.0272-0 | 23.19
15.038.0272-A | 23.19
15.038.0273-0 | 19.9
15.038.0273-A | 19.9
15.038.0280-0 | 0.76
15.038.0280-A | 0.76
15.038.0281-0 | 0.7
15.038.0281-A | 0.7
15.038.0282-0 | 1.18
15.038.0282-A | 1.18
15.038.0283-0 | 2.18
15.038.0283-A | 2.18
15.038.0284-0 | 4.2
15.038.0284-A | 4.2
15.038.0285-0 | 6.18
15.038.0285-A | 6.18
15.038.0286-0 | 11.29
15.038.0286-A | 11.29
15.038.0287-0 | 27.74
15.038.0287-A | 27.74
15.038.0288-0 | 44.06
15.038.0288-A | 44.06
15.038.0290-0 | 1.09
15.038.0290-A | 1.09
15.038.0291-0 | 1.41
15.038.0291-A | 1.41
15.038.0292-0 | 1.95
15.038.0292-A | 1.95
15.038.0293-0 | 3.41
15.038.0293-A | 3.41
15.038.0294-0 | 5.9
15.038.0294-A | 5.9
15.038.0295-0 | 10.62
15.038.0295-A | 10.62
15.038.0296-0 | 17.61
15.038.0296-A | 17.61
15.038.0297-0 | 28.15
15.038.0297-A | 28.15
15.038.0298-0 | 66.19
15.038.0298-A | 66.19
15.038.0300-0 | 1.32
15.038.0300-A | 1.32
15.038.0301-0 | 1.41
15.038.0301-A | 1.41
15.038.0302-0 | 3.61
15.038.0302-A | 3.61
15.038.0303-0 | 6.56
15.038.0303-A | 6.56
15.038.0304-0 | 7.03
15.038.0304-A | 7.03
15.038.0305-0 | 18.23
15.038.0305-A | 18.23
15.038.0306-0 | 24.55
15.038.0306-A | 24.55
15.038.0307-0 | 38.67
15.038.0307-A | 38.67
15.038.0308-0 | 83.93
15.038.0308-A | 83.93
15.038.0320-0 | 0.45
15.038.0320-A | 0.45
15.038.0321-0 | 0.75
15.038.0321-A | 0.75
15.038.0322-0 | 2.27
15.038.0322-A | 2.27
15.038.0323-0 | 3.18
15.038.0323-A | 3.18
15.038.0324-0 | 3.75
15.038.0324-A | 3.75
15.038.0325-0 | 14.93
15.038.0325-A | 14.93
15.038.0326-0 | 33.47
15.038.0326-A | 33.47
15.038.0327-0 | 41.1
15.038.0327-A | 41.1
15.038.0328-0 | 131.73
15.038.0328-A | 131.73
15.038.0335-0 | 0.28
15.038.0335-A | 0.28
15.038.0336-0 | 0.4
15.038.0336-A | 0.4
15.038.0337-0 | 1.07
15.038.0337-A | 1.07
15.038.0338-0 | 2.69
15.038.0338-A | 2.69
15.038.0339-0 | 2.78
15.038.0339-A | 2.78
15.038.0340-0 | 15.77
15.038.0340-A | 15.77
15.038.0341-0 | 47.54
15.038.0341-A | 47.54
15.038.0342-0 | 58.38
15.038.0342-A | 58.38
15.038.0343-0 | 45.34
15.038.0343-A | 45.34
15.038.0350-0 | 1.54
15.038.0350-A | 1.54
15.038.0351-0 | 2.16
15.038.0351-A | 2.16
15.038.0355-0 | 0.36
15.038.0355-A | 0.36
15.038.0356-0 | 0.44
15.038.0356-A | 0.44
15.038.0357-0 | 1.06
15.038.0357-A | 1.06
15.038.0358-0 | 2.39
15.038.0358-A | 2.39
15.038.0359-0 | 2.33
15.038.0359-A | 2.33
15.038.0360-0 | 7.37
15.038.0360-A | 7.37
15.038.0361-0 | 11.11
15.038.0361-A | 11.11
15.038.0362-0 | 25.49
15.038.0362-A | 25.49
15.038.0363-0 | 44.22
15.038.0363-A | 44.22
15.038.0365-0 | 0.79
15.038.0365-A | 0.79
15.038.0366-0 | 2.02
15.038.0366-A | 2.02
15.038.0367-0 | 2.35
15.038.0367-A | 2.35
15.038.0368-0 | 6.06
15.038.0368-A | 6.06
15.038.0375-0 | 5.27
15.038.0375-A | 5.27
15.038.0376-0 | 6.54
15.038.0376-A | 6.54
15.038.0377-0 | 17.38
15.038.0377-A | 17.38
15.038.0385-0 | 0.49
15.038.0385-A | 0.49
15.038.0386-0 | 0.67
15.038.0386-A | 0.67
15.038.0387-0 | 2.03
15.038.0387-A | 2.03
15.038.0388-0 | 5.09
15.038.0388-A | 5.09
15.038.0389-0 | 5.22
15.038.0389-A | 5.22
15.038.0390-0 | 16.78
15.038.0390-A | 16.78
15.038.0391-0 | 31.42
15.038.0391-A | 31.42
15.038.0392-0 | 53.27
15.038.0392-A | 53.27
15.038.0393-0 | 99.4
15.038.0393-A | 99.4
15.038.0400-0 | 2.11
15.038.0400-A | 2.11
15.038.0401-0 | 4.02
15.038.0401-A | 4.02
15.038.0402-0 | 5.44
15.038.0402-A | 5.44
15.038.0403-0 | 5.57
15.038.0403-A | 5.57
15.038.0404-0 | 4.52
15.038.0404-A | 4.52
15.038.0405-0 | 7.7
15.038.0405-A | 7.7
15.038.0406-0 | 9.87
15.038.0406-A | 9.87
15.038.0407-0 | 26.13
15.038.0407-A | 26.13
15.038.0408-0 | 39.86
15.038.0408-A | 39.86
15.038.0409-0 | 77.47
15.038.0409-A | 77.47
15.038.0415-0 | 3.39
15.038.0415-A | 3.39
15.038.0416-0 | 11.14
15.038.0416-A | 11.14
15.038.0420-0 | 4.11
15.038.0420-A | 4.11
15.038.0421-0 | 4.93
15.038.0421-A | 4.93
15.038.0422-0 | 7.9
15.038.0422-A | 7.9
15.038.0423-0 | 15.4
15.038.0423-A | 15.4
15.038.0424-0 | 15.69
15.038.0424-A | 15.69
15.038.0425-0 | 42.05
15.038.0425-A | 42.05
15.038.0426-0 | 83.11
15.038.0426-A | 83.11
15.038.0427-0 | 130.98
15.038.0427-A | 130.98
15.038.0428-0 | 274.81
15.038.0428-A | 274.81
15.038.0430-0 | 1.1
15.038.0430-A | 1.1
15.038.0431-0 | 1.21
15.038.0431-A | 1.21
15.038.0432-0 | 2
15.038.0432-A | 2
15.038.0433-0 | 6.19
15.038.0433-A | 6.19
15.038.0435-0 | 0.78
15.038.0435-A | 0.78
15.038.0436-0 | 1.24
15.038.0436-A | 1.24
15.038.0437-0 | 0.88
15.038.0437-A | 0.88
15.038.0438-0 | 2.84
15.038.0438-A | 2.84
15.038.0439-0 | 6.43
15.038.0439-A | 6.43
15.038.0440-0 | 11.3
15.038.0440-A | 11.3
15.038.0445-0 | 1.63
15.038.0445-A | 1.63
15.038.0446-0 | 2.62
15.038.0446-A | 2.62
15.038.0447-0 | 2.57
15.038.0447-A | 2.57
15.038.0448-0 | 5.75
15.038.0448-A | 5.75
15.038.0455-0 | 2.96
15.038.0455-A | 2.96
15.038.0456-0 | 3.01
15.038.0456-A | 3.01
15.038.0457-0 | 3.73
15.038.0457-A | 3.73
15.038.0458-0 | 6.11
15.038.0458-A | 6.11
15.038.0465-0 | 2.73
15.038.0465-A | 2.73
15.038.0466-0 | 3.6
15.038.0466-A | 3.6
15.038.0467-0 | 4.3
15.038.0467-A | 4.3
15.038.0470-0 | 4.87
15.038.0470-A | 4.87
15.038.0471-0 | 5.85
15.038.0471-A | 5.85
15.038.0472-0 | 5.48
15.038.0472-A | 5.48
15.038.0473-0 | 10.56
15.038.0473-A | 10.56
15.038.9999-0 | 4493
15.038.9999-A | 4493
15.039.9999-0 | 3621
15.039.9999-A | 3621
15.040.9999-0 | 6998
15.040.9999-A | 6958
15.041.0001-0 | 12.67
15.041.0001-A | 12.02
15.041.0002-0 | 18.57
15.041.0002-A | 17.85
15.041.0003-0 | 22.46
15.041.0003-A | 21.69
15.041.0004-0 | 30.14
15.041.0004-A | 29.31
15.041.0005-0 | 39.77
15.041.0005-A | 38.84
15.041.0006-0 | 55.86
15.041.0006-A | 54.73
15.041.0007-0 | 77.29
15.041.0007-A | 75.95
15.041.0008-0 | 107.39
15.041.0008-A | 105.85
15.041.0009-0 | 152.29
15.041.0009-A | 150.24
15.041.0020-0 | 19.39
15.041.0020-A | 18.74
15.041.0025-0 | 28.57
15.041.0025-A | 27.85
15.041.0030-0 | 37.62
15.041.0030-A | 36.84
15.041.0035-0 | 63.44
15.041.0035-A | 62.51
15.041.9999-0 | 4593
15.041.9999-A | 4467
15.045.0010-0 | 6.85
15.045.0010-A | 6.03
15.045.0011-0 | 8.44
15.045.0011-A | 7.41
15.045.0012-0 | 10.19
15.045.0012-A | 8.95
15.045.0013-0 | 12.19
15.045.0013-A | 10.76
15.045.0014-0 | 14.11
15.045.0014-A | 12.47
15.045.0015-0 | 22.55
15.045.0015-A | 19.96
15.045.0016-0 | 28.98
15.045.0016-A | 25.63
15.045.0017-0 | 44.96
15.045.0017-A | 39.76
15.045.0018-0 | 65.8
15.045.0018-A | 58.4
15.045.0025-0 | 10.49
15.045.0025-A | 9.09
15.045.0026-0 | 12.24
15.045.0026-A | 10.61
15.045.0027-0 | 14.87
15.045.0027-A | 12.88
15.045.0028-0 | 16.62
15.045.0028-A | 14.4
15.045.0029-0 | 22.74
15.045.0029-A | 19.71
15.045.0030-0 | 27.99
15.045.0030-A | 24.25
15.045.0031-0 | 41.99
15.045.0031-A | 36.38
15.045.0032-0 | 52.49
15.045.0032-A | 45.48
15.045.0033-0 | 66.49
15.045.0033-A | 57.61
15.045.0050-0 | 12.24
15.045.0050-A | 10.61
15.045.0051-0 | 13.99
15.045.0051-A | 12.12
15.045.0052-0 | 19.24
15.045.0052-A | 16.67
15.045.0053-0 | 19.59
15.045.0053-A | 16.98
15.045.0054-0 | 24.49
15.045.0054-A | 21.22
15.045.0055-0 | 38.49
15.045.0055-A | 33.35
15.045.0056-0 | 69.99
15.045.0056-A | 60.64
15.045.0057-0 | 80.49
15.045.0057-A | 69.74
15.045.0058-0 | 101.49
15.045.0058-A | 87.93
15.045.0065-1 | 4.37
15.045.0065-B | 3.79
15.045.0066-1 | 5.24
15.045.0066-B | 4.54
15.045.0067-1 | 6.47
15.045.0067-B | 5.6
15.045.0068-1 | 7.69
15.045.0068-B | 6.67
15.045.0069-1 | 8.74
15.045.0069-B | 7.58
15.045.0070-1 | 13.99
15.045.0070-B | 12.12
15.045.0071-1 | 17.49
15.045.0071-B | 15.16
15.045.0072-1 | 26.24
15.045.0072-B | 22.74
15.045.0073-1 | 34.99
15.045.0073-B | 30.32
15.045.0075-0 | 3.06
15.045.0075-A | 2.65
15.045.0076-0 | 3.67
15.045.0076-A | 3.18
15.045.0077-0 | 4.54
15.045.0077-A | 3.94
15.045.0078-0 | 5.24
15.045.0078-A | 4.54
15.045.0079-0 | 6.12
15.045.0079-A | 5.3
15.045.0080-0 | 9.79
15.045.0080-A | 8.49
15.045.0081-0 | 12.24
15.045.0081-A | 10.61
15.045.0082-0 | 19.24
15.045.0082-A | 16.67
15.045.0083-0 | 24.49
15.045.0083-A | 21.22
15.045.0084-0 | 1.39
15.045.0084-A | 1.21
15.045.0085-0 | 1.74
15.045.0085-A | 1.51
15.045.0086-0 | 2.09
15.045.0086-A | 1.81
15.045.0087-0 | 2.44
15.045.0087-A | 2.12
15.045.0090-0 | 5.59
15.045.0090-A | 4.85
15.045.0091-0 | 6.99
15.045.0091-A | 6.06
15.045.0092-0 | 10.49
15.045.0092-A | 9.09
15.045.0093-0 | 13.99
15.045.0093-A | 12.12
15.045.0094-0 | 17.49
15.045.0094-A | 15.16
15.045.0095-0 | 20.99
15.045.0095-A | 18.19
15.045.0096-0 | 24.49
15.045.0096-A | 21.22
15.045.0097-0 | 27.99
15.045.0097-A | 24.25
15.045.0098-0 | 31.49
15.045.0098-A | 27.29
15.045.0100-0 | 6.12
15.045.0100-A | 5.32
15.045.0101-0 | 7.01
15.045.0101-A | 6.11
15.045.0102-0 | 8.79
15.045.0102-A | 7.66
15.045.0103-0 | 13.2
15.045.0103-A | 11.52
15.045.0104-0 | 17.86
15.045.0104-A | 15.62
15.045.0105-0 | 22.45
15.045.0105-A | 19.65
15.045.0106-0 | 28.06
15.045.0106-A | 24.55
15.045.0107-0 | 31.56
15.045.0107-A | 27.63
15.045.0108-0 | 40.5
15.045.0108-A | 35.45
15.045.0110-0 | 11.21
15.045.0110-A | 9.74
15.045.0111-0 | 55.02
15.045.0111-A | 47.71
15.045.0115-0 | 18.03
15.045.0115-A | 15.69
15.045.0116-0 | 87.61
15.045.0116-A | 75.98
15.045.0120-0 | 26.13
15.045.0120-A | 22.78
15.045.0121-0 | 125.52
15.045.0121-A | 108.91
15.045.9999-0 | 8135
15.045.9999-A | 7071
15.046.0010-0 | 15.06
15.046.0010-A | 13.13
15.046.0011-0 | 16.62
15.046.0011-A | 14.48
15.046.0012-0 | 20.27
15.046.0012-A | 17.68
15.046.0013-0 | 23.84
15.046.0013-A | 20.81
15.046.0014-0 | 31.5
15.046.0014-A | 27.48
15.046.0015-0 | 54.35
15.046.0015-A | 47.43
15.046.0016-0 | 89.75
15.046.0016-A | 78.22
15.046.0017-0 | 101.1
15.046.0017-A | 88.31
15.046.0018-0 | 124.03
15.046.0018-A | 108.54
15.046.9999-0 | 7673
15.046.9999-A | 6705
15.047.0010-0 | 22.61
15.047.0010-A | 21.91
15.047.0011-0 | 28.94
15.047.0011-A | 28.15
15.047.0012-0 | 31.45
15.047.0012-A | 30.52
15.047.0013-0 | 33.19
15.047.0013-A | 32.16
15.047.0014-0 | 34.7
15.047.0014-A | 33.62
15.047.0015-0 | 57.79
15.047.0015-A | 56.62
15.047.0016-0 | 67.35
15.047.0016-A | 66.04
15.047.0017-0 | 79.58
15.047.0017-A | 78.18
15.047.0018-0 | 85.45
15.047.0018-A | 83.82
15.047.9999-0 | 3847
15.047.9999-A | 3770
15.058.0010-0 | 19.1
15.058.0010-A | 19.1
15.058.0015-0 | 20.05
15.058.0015-A | 20.05
15.058.0020-0 | 23.47
15.058.0020-A | 23.47
15.058.0050-0 | 15.14
15.058.0050-A | 15.14
15.058.0055-0 | 17.4
15.058.0055-A | 17.4
15.058.0060-0 | 18.36
15.058.0060-A | 18.36
15.058.9999-0 | 8764
15.058.9999-A | 8764
15.065.0010-0 | 1428.11
15.065.0010-A | 1314.69
15.065.0011-0 | 1561.32
15.065.0011-A | 1447.93
15.065.0015-0 | 2033.66
15.065.0015-A | 1848.95
15.065.0016-0 | 2182.45
15.065.0016-A | 1997.75
15.065.0020-0 | 2818.01
15.065.0020-A | 2557.51
15.065.0021-0 | 2924.61
15.065.0021-A | 2667.05
15.065.0025-0 | 3471.84
15.065.0025-A | 3196.33
15.065.0026-0 | 4215.08
15.065.0026-A | 3858
15.065.9999-0 | 5322
15.065.9999-A | 4858
15.066.0001-1 | 71.5
15.066.0001-B | 71.5
15.066.0002-1 | 100.17
15.066.0002-B | 100.17
15.066.0003-1 | 144.74
15.066.0003-B | 144.74
15.066.0004-0 | 238.48
15.066.0004-A | 238.48
15.066.0006-0 | 68.03
15.066.0006-A | 68.03
15.066.0007-0 | 92.77
15.066.0007-A | 92.77
15.066.0012-0 | 29.84
15.066.0012-A | 29.84
15.066.0013-0 | 34.83
15.066.0013-A | 34.83
15.066.0021-0 | 24.62
15.066.0021-A | 24.62
15.066.0022-0 | 26.25
15.066.0022-A | 26.25
15.066.0023-0 | 88.58
15.066.0023-A | 88.58
15.066.0024-0 | 90.64
15.066.0024-A | 90.64
15.066.0025-0 | 95.35
15.066.0025-A | 95.35
15.066.0026-0 | 103.01
15.066.0026-A | 103.01
15.066.0027-0 | 109
15.066.0027-A | 109
15.066.0028-0 | 90.64
15.066.0028-A | 90.64
15.066.0031-1 | 35.68
15.066.0031-B | 35.68
15.066.0032-1 | 37.31
15.066.0032-B | 37.31
15.066.0033-1 | 99.64
15.066.0033-B | 99.64
15.066.0034-1 | 101.7
15.066.0034-B | 101.7
15.066.0035-0 | 106.41
15.066.0035-A | 106.41
15.066.0036-0 | 114.07
15.066.0036-A | 114.07
15.066.0037-0 | 120.06
15.066.0037-A | 120.06
15.066.0038-0 | 90.21
15.066.0038-A | 90.21
15.066.0041-1 | 65.25
15.066.0041-B | 65.25
15.066.0042-1 | 66.88
15.066.0042-B | 66.88
15.066.0043-1 | 152.96
15.066.0043-B | 152.96
15.066.0044-1 | 155.02
15.066.0044-B | 155.02
15.066.0045-0 | 159.73
15.066.0045-A | 159.73
15.066.0046-0 | 167.39
15.066.0046-A | 167.39
15.066.0047-0 | 173.38
15.066.0047-A | 173.38
15.066.0048-0 | 143.53
15.066.0048-A | 143.53
15.066.0051-1 | 273.83
15.066.0051-B | 273.83
15.066.0052-1 | 276.09
15.066.0052-B | 276.09
15.066.0053-1 | 278.15
15.066.0053-B | 278.15
15.066.0054-0 | 282.86
15.066.0054-A | 282.86
15.066.0055-0 | 290.52
15.066.0055-A | 290.52
15.066.0056-0 | 296.51
15.066.0056-A | 296.51
15.066.0057-0 | 266.66
15.066.0057-A | 266.66
15.066.0061-0 | 418.27
15.066.0061-A | 418.27
15.066.0062-0 | 446.46
15.066.0062-A | 446.46
15.066.0063-0 | 664.6
15.066.0063-A | 664.6
15.066.0064-0 | 746.55
15.066.0064-A | 746.55
15.066.0065-0 | 899.55
15.066.0065-A | 899.55
15.066.0066-0 | 971.65
15.066.0066-A | 971.65
15.066.0067-0 | 1356.26
15.066.0067-A | 1356.26
15.066.0068-0 | 369.15
15.066.0068-A | 369.15
15.066.0071-0 | 587.11
15.066.0071-A | 587.11
15.066.0072-0 | 615.3
15.066.0072-A | 615.3
15.066.0073-0 | 873.23
15.066.0073-A | 873.23
15.066.0074-0 | 951.93
15.066.0074-A | 951.93
15.066.0075-0 | 1166.72
15.066.0075-A | 1166.72
15.066.0076-0 | 1171.75
15.066.0076-A | 1171.75
15.066.0077-0 | 1557.69
15.066.0077-A | 1557.69
15.066.0078-0 | 557.69
15.066.0078-A | 557.69
15.066.9999-0 | 2843
15.066.9999-A | 2843
15.067.0001-0 | 124.07
15.067.0001-A | 117.52
15.067.0010-0 | 161.17
15.067.0010-A | 153.69
15.067.0020-0 | 214.98
15.067.0020-A | 206.56
15.067.0030-0 | 54.96
15.067.0030-A | 52.62
15.067.0040-0 | 60.17
15.067.0040-A | 57.37
15.067.0050-0 | 132.62
15.067.0050-A | 128.88
15.067.0060-0 | 138.28
15.067.0060-A | 134.07
15.067.0070-0 | 86.01
15.067.0070-A | 83.67
15.067.0080-0 | 91.22
15.067.0080-A | 88.42
15.067.0090-0 | 181.61
15.067.0090-A | 178.8
15.067.0100-0 | 190.77
15.067.0100-A | 187.03
15.067.0110-0 | 319.03
15.067.0110-A | 314.82
15.067.0120-0 | 324.9
15.067.0120-A | 320.22
15.067.0130-0 | 330.56
15.067.0130-A | 325.42
15.067.9999-0 | 2624
15.067.9999-A | 2541
15.068.0001-0 | 34.99
15.068.0001-A | 30.32
15.068.0005-0 | 37.44
15.068.0005-A | 32.44
15.068.0010-0 | 45.84
15.068.0010-A | 39.72
15.068.0015-0 | 62.99
15.068.0015-A | 54.58
15.068.0020-0 | 96.24
15.068.0020-A | 83.38
15.068.0025-0 | 130.19
15.068.0025-A | 112.8
15.068.0040-0 | 13.99
15.068.0040-A | 12.12
15.068.0045-0 | 16.79
15.068.0045-A | 14.55
15.068.0050-0 | 11.19
15.068.0050-A | 9.7
15.068.0055-0 | 18.19
15.068.0055-A | 15.76
15.068.0060-0 | 12.59
15.068.0060-A | 10.91
15.068.0065-0 | 19.59
15.068.0065-A | 16.98
15.068.0070-0 | 14.34
15.068.0070-A | 12.43
15.068.0075-0 | 21.34
15.068.0075-A | 18.49
15.068.0080-0 | 50.74
15.068.0080-A | 43.96
15.068.0085-0 | 35.69
15.068.0085-A | 30.92
15.068.0090-0 | 35.69
15.068.0090-A | 30.92
15.068.0095-0 | 23.79
15.068.0095-A | 20.61
15.068.9999-0 | 5957
15.068.9999-A | 5161
15.069.0001-0 | 221.68
15.069.0001-A | 195.91
15.069.0010-0 | 222.6
15.069.0010-A | 196.71
15.069.0020-0 | 223.89
15.069.0020-A | 197.82
15.069.9999-0 | 5520
15.069.9999-A | 4868
15.070.0010-0 | 1192.71
15.070.0010-A | 1085.23
15.070.0011-0 | 1544.55
15.070.0011-A | 1405.48
15.070.0012-0 | 1662.48
15.070.0012-A | 1532.61
15.070.0013-0 | 2364.95
15.070.0013-A | 2181.9
15.070.9999-0 | 5076
15.070.9999-A | 4619
15.071.0010-0 | 339.65
15.071.0010-A | 320.36
15.071.0011-0 | 192.73
15.071.0011-A | 182.85
15.071.0012-1 | 426.99
15.071.0012-B | 400.97
15.071.9999-0 | 5109
15.071.9999-A | 4793
15.075.0010-0 | 964.24
15.075.0010-A | 891.93
15.075.0011-0 | 1196.23
15.075.0011-A | 1112.62
15.075.0020-0 | 61.13
15.075.0020-A | 56.46
15.075.0025-0 | 101.31
15.075.0025-A | 95.7
15.075.9999-0 | 5332
15.075.9999-A | 4956
15.076.9999-0 | 6450
15.076.9999-A | 6410
15.080.0010-0 | 875.44
15.080.0010-A | 786.12
15.080.0011-0 | 975.59
15.080.0011-A | 880.58
15.080.0012-0 | 1165.46
15.080.0012-A | 1062.42
15.080.9999-0 | 5215
15.080.9999-A | 4687
16.001.0050-0 | 74.09
16.001.0050-A | 68.47
16.001.0051-0 | 81.82
16.001.0051-A | 75.09
16.001.0055-0 | 74.74
16.001.0055-A | 68.89
16.001.0056-0 | 87.52
16.001.0056-A | 80.79
16.001.0060-0 | 22.23
16.001.0060-A | 21.06
16.001.0061-0 | 27.47
16.001.0061-A | 26.07
16.001.0065-0 | 916.17
16.001.0065-A | 827.42
16.001.0066-0 | 1207.44
16.001.0066-A | 1100.95
16.001.0067-0 | 1091.66
16.001.0067-A | 988.13
16.001.0068-0 | 1302.87
16.001.0068-A | 1178.63
16.001.0069-0 | 1337.26
16.001.0069-A | 1218.93
16.001.0070-0 | 1595.13
16.001.0070-A | 1453.14
16.001.0071-0 | 1538.94
16.001.0071-A | 1405.82
16.001.0072-0 | 1836.37
16.001.0072-A | 1676.63
16.001.0073-0 | 1917.01
16.001.0073-A | 1769.1
16.001.0074-0 | 2289.28
16.001.0074-A | 2111.79
16.001.0075-0 | 2146.61
16.001.0075-A | 1983.91
16.001.0076-0 | 2563.18
16.001.0076-A | 2367.94
16.001.0077-0 | 2367.43
16.001.0077-A | 2189.94
16.001.0078-0 | 2827.39
16.001.0078-A | 2614.4
16.001.0079-0 | 2751.16
16.001.0079-A | 2555.19
16.001.0080-0 | 3286.25
16.001.0080-A | 3051.08
16.001.0081-0 | 3039.2
16.001.0081-A | 2821.04
16.001.0082-0 | 3631.12
16.001.0082-A | 3369.32
16.001.0083-0 | 3531.1
16.001.0083-A | 3272.26
16.001.0084-0 | 4219.78
16.001.0084-A | 3909.17
16.001.0085-0 | 29.09
16.001.0085-A | 27.22
16.001.0086-0 | 24.16
16.001.0086-A | 22.76
16.001.0087-0 | 17.55
16.001.0087-A | 16.62
16.001.0088-0 | 21.06
16.001.0088-A | 19.93
16.001.0089-0 | 26.06
16.001.0089-A | 24.89
16.001.0090-0 | 31.26
16.001.0090-A | 29.86
16.001.0091-0 | 36.75
16.001.0091-A | 35.35
16.001.0092-0 | 44.09
16.001.0092-A | 42.41
16.001.0093-0 | 48.59
16.001.0093-A | 46.95
16.001.0094-0 | 58.3
16.001.0094-A | 56.33
16.001.0102-0 | 61.23
16.001.0102-A | 59.36
16.001.0103-0 | 73.46
16.001.0103-A | 71.22
16.001.0110-0 | 12.76
16.001.0110-A | 11.92
16.001.0115-0 | 15.08
16.001.0115-A | 14.1
16.001.0116-0 | 15.56
16.001.0116-A | 14.63
16.001.0117-0 | 18.66
16.001.0117-A | 17.54
16.001.0118-0 | 5.45
16.001.0118-A | 4.98
16.001.0119-0 | 6.52
16.001.0119-A | 5.96
16.001.9999-0 | 6613
16.001.9999-A | 6116
16.002.0005-0 | 67.88
16.002.0005-A | 62.77
16.002.0010-0 | 113.52
16.002.0010-A | 103
16.002.0012-0 | 55.4
16.002.0012-A | 50.29
16.002.0015-0 | 24.16
16.002.0015-A | 21.72
16.002.0025-0 | 44.55
16.002.0025-A | 39.8
16.002.9999-0 | 7023
16.002.9999-A | 6340
16.003.0004-0 | 37.65
16.003.0004-A | 32.9
16.003.0020-0 | 16.51
16.003.0020-A | 14.45
16.003.0030-0 | 59.67
16.003.0030-A | 56.79
16.003.0050-0 | 75.27
16.003.0050-A | 67.95
16.003.9999-0 | 6411
16.003.9999-A | 5629
16.004.0015-0 | 31.68
16.004.0015-A | 30.27
16.004.0018-0 | 41.89
16.004.0018-A | 40.49
16.004.0025-0 | 90.55
16.004.0025-A | 86.57
16.004.0030-0 | 71.25
16.004.0030-A | 69.85
16.004.0035-0 | 48.88
16.004.0035-A | 47.85
16.004.0040-0 | 39.07
16.004.0040-A | 38.14
16.004.0042-0 | 40.14
16.004.0042-A | 39.4
16.004.0045-0 | 30.15
16.004.0045-A | 29.22
16.004.0047-0 | 21.53
16.004.0047-A | 20.79
16.004.0050-0 | 59.51
16.004.0050-A | 57.45
16.004.0055-0 | 31.6
16.004.0055-A | 30.72
16.004.0070-0 | 49.66
16.004.0070-A | 48.5
16.004.9999-0 | 5323
16.004.9999-A | 5159
16.005.0001-0 | 32.44
16.005.0001-A | 31.03
16.005.0004-0 | 32.14
16.005.0004-A | 30.73
16.005.0005-0 | 34.99
16.005.0005-A | 33.79
16.005.0006-0 | 26.61
16.005.0006-A | 25.21
16.005.0007-0 | 32.33
16.005.0007-A | 30.93
16.005.0008-0 | 35.01
16.005.0008-A | 33.8
16.005.0012-0 | 26.38
16.005.0012-A | 25.27
16.005.0015-0 | 60.95
16.005.0015-A | 54.8
16.005.0018-0 | 77.35
16.005.0018-A | 71.2
16.005.0025-0 | 51.64
16.005.0025-A | 45.49
16.005.0027-0 | 62.36
16.005.0027-A | 56.11
16.005.0028-0 | 47.38
16.005.0028-A | 41.83
16.005.0030-0 | 34.5
16.005.0030-A | 33.1
16.005.0035-0 | 33.33
16.005.0035-A | 31.93
16.005.0050-0 | 72.83
16.005.0050-A | 66.58
16.005.0052-0 | 73.14
16.005.0052-A | 66.89
16.005.0054-0 | 38.79
16.005.0054-A | 37.39
16.005.0056-0 | 35.61
16.005.0056-A | 34.21
16.005.0058-0 | 79.99
16.005.0058-A | 75.32
16.005.0060-0 | 72.73
16.005.0060-A | 68.06
16.005.0070-0 | 110.15
16.005.0070-A | 109.57
16.005.0075-0 | 123.15
16.005.0075-A | 120.83
16.005.9999-0 | 4157
16.005.9999-A | 3916
16.006.0001-0 | 41.14
16.006.0001-A | 39.97
16.006.9999-0 | 7895
16.006.9999-A | 7576
16.007.0011-0 | 51.66
16.007.0011-A | 50.19
16.007.0012-0 | 145.64
16.007.0012-A | 144.17
16.007.0013-0 | 64.75
16.007.0013-A | 62.56
16.007.0014-0 | 205.36
16.007.0014-A | 203.17
16.007.0015-0 | 246.83
16.007.0015-A | 243.91
16.007.0016-0 | 307.88
16.007.0016-A | 304.96
16.007.0017-0 | 289.04
16.007.0017-A | 285.63
16.007.0018-0 | 368.3
16.007.0018-A | 364.89
16.007.0021-0 | 28.65
16.007.0021-A | 27.25
16.007.0023-0 | 38.65
16.007.0023-A | 37.25
16.007.0025-0 | 56.35
16.007.0025-A | 50.74
16.007.0027-0 | 76.24
16.007.0027-A | 68.95
16.007.0030-0 | 94.66
16.007.0030-A | 85.9
16.007.0038-0 | 49.92
16.007.0038-A | 44.31
16.007.9999-0 | 4279
16.007.9999-A | 4105
16.008.0005-0 | 32.99
16.008.0005-A | 31.59
16.008.0030-0 | 42.19
16.008.0030-A | 41.45
16.008.9999-0 | 4749
16.008.9999-A | 4595
16.009.0001-0 | 108.38
16.009.0001-A | 102.22
16.009.0002-0 | 149.95
16.009.0002-A | 143.79
16.009.0005-0 | 253.59
16.009.0005-A | 247.43
16.009.9999-0 | 9678
16.009.9999-A | 9214
16.010.0005-0 | 128.77
16.010.0005-A | 128.77
16.010.0010-0 | 148.58
16.010.0010-A | 148.58
16.010.0015-0 | 236.73
16.010.0015-A | 236.73
16.010.9999-0 | 3233
16.010.9999-A | 3233
16.011.0005-0 | 279.29
16.011.0005-A | 267.81
16.011.0015-0 | 11878.49
16.011.0015-A | 11193.09
16.011.0030-0 | 271.59
16.011.0030-A | 268.78
16.011.0045-0 | 65.54
16.011.0045-A | 63.85
16.011.0050-0 | 73.07
16.011.0050-A | 71.38
16.011.9999-0 | 14593
16.011.9999-A | 13651
16.012.0005-0 | 245.38
16.012.0005-A | 227.41
16.012.9999-0 | 6668
16.012.9999-A | 6163
16.013.0001-0 | 48.33
16.013.0001-A | 41.87
16.013.0002-0 | 100.93
16.013.0002-A | 87.45
16.013.0004-0 | 20.54
16.013.0004-A | 17.8
16.013.0005-0 | 17.49
16.013.0005-A | 15.16
16.013.0006-0 | 18.4
16.013.0006-A | 15.94
16.013.0007-0 | 15.74
16.013.0007-A | 13.64
16.013.0009-0 | 13.99
16.013.0009-A | 12.12
16.013.0010-0 | 18.96
16.013.0010-A | 16.43
16.013.0015-0 | 62.99
16.013.0015-A | 54.58
16.013.9999-0 | 7725
16.013.9999-A | 6693
16.015.0001-0 | 27.77
16.015.0001-A | 26.84
16.015.0005-0 | 33.42
16.015.0005-A | 32.44
16.015.0010-0 | 22.21
16.015.0010-A | 21.23
16.015.9999-0 | 1193
16.015.9999-A | 1146
16.016.9999-0 | 5773
16.016.9999-A | 5262
16.018.9999-0 | 6640
16.018.9999-A | 6230
16.020.0001-0 | 87.51
16.020.0001-A | 83.77
16.020.0002-0 | 81.39
16.020.0002-A | 77.64
16.020.0003-0 | 146.09
16.020.0003-A | 142.35
16.020.0004-0 | 152.67
16.020.0004-A | 147.8
16.020.0005-0 | 60.92
16.020.0005-A | 57.17
16.020.0006-0 | 269.82
16.020.0006-A | 264.96
16.020.0008-0 | 107.02
16.020.0008-A | 103.28
16.020.0009-0 | 191.69
16.020.0009-A | 186.82
16.020.0012-0 | 10.27
16.020.0012-A | 9.88
16.020.9999-0 | 5573
16.020.9999-A | 5259
16.021.0002-0 | 78.95
16.021.0002-A | 73.34
16.021.0003-0 | 72.52
16.021.0003-A | 68.32
16.021.0005-0 | 65.82
16.021.0005-A | 59.74
16.021.9999-0 | 6693
16.021.9999-A | 6189
16.022.0001-0 | 102.26
16.022.0001-A | 97.12
16.022.0002-0 | 115.69
16.022.0002-A | 110.55
16.022.0003-0 | 105.94
16.022.0003-A | 100.79
16.022.0004-0 | 71.3
16.022.0004-A | 66.15
16.022.0006-0 | 76.97
16.022.0006-A | 71.36
16.022.0008-0 | 109.04
16.022.0008-A | 103.43
16.022.0010-0 | 52.06
16.022.0010-A | 47.86
16.022.0012-0 | 62.34
16.022.0012-A | 58.13
16.022.9999-0 | 3675
16.022.9999-A | 3450
16.023.0004-0 | 71.46
16.023.0004-A | 65.85
16.023.0005-0 | 69.11
16.023.0005-A | 63.27
16.023.9999-0 | 4240
16.023.9999-A | 3863
16.024.0004-0 | 61.61
16.024.0004-A | 57.4
16.024.0005-0 | 111.86
16.024.0005-A | 107.65
16.024.0006-0 | 54.9
16.024.0006-A | 50.69
16.024.0007-0 | 58.35
16.024.0007-A | 54.14
16.024.0008-0 | 55.36
16.024.0008-A | 51.15
16.024.0009-0 | 96.4
16.024.0009-A | 92.19
16.024.0010-0 | 72.72
16.024.0010-A | 68.51
16.024.0015-0 | 138.14
16.024.0015-A | 133
16.024.9999-0 | 3727
16.024.9999-A | 3482
16.025.0015-0 | 163.48
16.025.0015-A | 157.63
16.025.9999-0 | 5141
16.025.9999-A | 4883
16.026.0001-0 | 58.33
16.026.0001-A | 52.46
16.026.0002-0 | 76.1
16.026.0002-A | 70.13
16.026.0005-0 | 72.13
16.026.0005-A | 66.64
16.026.0010-0 | 63.42
16.026.0010-A | 57.92
16.026.9999-0 | 4885
16.026.9999-A | 4455
16.027.0001-0 | 65.48
16.027.0001-A | 59.98
16.027.9999-0 | 5739
16.027.9999-A | 5264
16.028.0015-0 | 69.77
16.028.0015-A | 64.27
16.028.0020-0 | 61.06
16.028.0020-A | 54.86
16.028.0022-0 | 61.06
16.028.0022-A | 54.86
16.028.0023-0 | 82.68
16.028.0023-A | 77.18
16.028.0026-0 | 104.98
16.028.0026-A | 101.43
16.028.0030-0 | 42.11
16.028.0030-A | 41.72
16.028.9999-0 | 4635
16.028.9999-A | 4289
16.029.0001-0 | 85.62
16.029.0001-A | 79.73
16.029.9999-0 | 4283
16.029.9999-A | 3986
16.030.0001-0 | 16.18
16.030.0001-A | 15.44
16.030.0005-0 | 8.84
16.030.0005-A | 8.37
16.030.0007-0 | 3.98
16.030.0007-A | 3.69
16.030.0009-0 | 27.33
16.030.0009-A | 26.42
16.030.0010-0 | 58.17
16.030.0010-A | 54.24
16.030.0013-0 | 42.69
16.030.0013-A | 39.29
16.030.0030-0 | 51.26
16.030.0030-A | 47.13
16.030.9999-0 | 7205
16.030.9999-A | 6767
16.031.0025-0 | 76.56
16.031.0025-A | 70.48
16.031.9999-0 | 4632
16.031.9999-A | 4216
16.032.0001-0 | 84.15
16.032.0001-A | 78.46
16.032.9999-0 | 4314
16.032.9999-A | 4020
16.033.0002-0 | 24.97
16.033.0002-A | 24.08
16.033.9999-0 | 7689
16.033.9999-A | 7396
16.034.0003-0 | 74.33
16.034.0003-A | 68.25
16.034.0006-0 | 17.57
16.034.0006-A | 16.17
16.034.9999-0 | 4822
16.034.9999-A | 4382
16.035.0005-0 | 27.55
16.035.0005-A | 26.15
16.035.9999-0 | 3842
16.035.9999-A | 3646
16.036.0010-0 | 66.86
16.036.0010-A | 64.6
16.036.0015-0 | 79.62
16.036.0015-A | 76.98
16.036.0020-0 | 122.32
16.036.0020-A | 119.32
16.036.0022-0 | 149.04
16.036.0022-A | 145.8
16.036.0025-0 | 29.17
16.036.0025-A | 27.94
16.036.0030-0 | 69.04
16.036.0030-A | 66.77
16.036.0035-0 | 82.12
16.036.0035-A | 79.49
16.036.0040-0 | 126
16.036.0040-A | 123
16.036.0043-0 | 154.05
16.036.0043-A | 150.81
16.036.0050-0 | 85.34
16.036.0050-A | 82.61
16.036.0055-0 | 101.09
16.036.0055-A | 97.99
16.036.0060-0 | 155.78
16.036.0060-A | 152.31
16.036.0062-0 | 189.99
16.036.0062-A | 186.28
16.036.0065-0 | 38.66
16.036.0065-A | 36.97
16.036.0070-0 | 87.51
16.036.0070-A | 84.78
16.036.0075-0 | 103.6
16.036.0075-A | 100.5
16.036.0080-0 | 159.46
16.036.0080-A | 155.99
16.036.0083-0 | 195
16.036.0083-A | 191.29
16.036.9999-0 | 1080
16.036.9999-A | 1049
17.012.0010-0 | 7.81
17.012.0010-A | 6.8
17.012.0011-0 | 10.37
17.012.0011-A | 9.03
17.012.0012-0 | 8.7
17.012.0012-A | 7.69
17.012.0013-0 | 11.27
17.012.0013-A | 9.92
17.012.0015-0 | 11.85
17.012.0015-A | 10.33
17.012.0030-0 | 3.25
17.012.0030-A | 2.86
17.012.0040-0 | 13.2
17.012.0040-A | 12.09
17.012.9999-0 | 6078
17.012.9999-A | 5295
17.013.0030-0 | 39.73
17.013.0030-A | 38.47
17.013.0031-0 | 72.6
17.013.0031-A | 70.97
17.013.0070-0 | 20.71
17.013.0070-A | 19.45
17.013.0095-1 | 27.07
17.013.0095-B | 25.18
17.013.0100-0 | 49.13
17.013.0100-A | 45.61
17.013.9999-0 | 7525
17.013.9999-A | 7144
17.014.0010-0 | 4.5
17.014.0010-A | 4.5
17.014.0015-0 | 4
17.014.0015-A | 4
17.014.9999-0 | 1000
17.014.9999-A | 1000
17.017.0010-0 | 19.22
17.017.0010-A | 17
17.017.0020-0 | 5.84
17.017.0020-A | 5.37
17.017.0030-0 | 28.93
17.017.0030-A | 25.97
17.017.0040-0 | 20.09
17.017.0040-A | 18.04
17.017.0041-0 | 9.98
17.017.0041-A | 9.05
17.017.0042-0 | 2.23
17.017.0042-A | 2.04
17.017.0050-0 | 28.27
17.017.0050-A | 25.31
17.017.0053-0 | 11.14
17.017.0053-A | 9.99
17.017.0060-0 | 12.24
17.017.0060-A | 10.95
17.017.0061-0 | 15.78
17.017.0061-A | 14.12
17.017.0062-0 | 7.64
17.017.0062-A | 6.9
17.017.0070-0 | 14.63
17.017.0070-A | 13.67
17.017.0100-0 | 33.61
17.017.0100-A | 30.65
17.017.0110-0 | 22.06
17.017.0110-A | 20.11
17.017.0120-1 | 6.35
17.017.0120-B | 5.88
17.017.0130-0 | 13.55
17.017.0130-A | 12.34
17.017.0140-0 | 5.84
17.017.0140-A | 5.37
17.017.0150-0 | 10.85
17.017.0150-A | 9.74
17.017.0155-0 | 14.5
17.017.0155-A | 13.09
17.017.0160-0 | 13.34
17.017.0160-A | 11.99
17.017.0161-0 | 10.51
17.017.0161-A | 9.4
17.017.0169-0 | 33.76
17.017.0169-A | 30.7
17.017.0175-0 | 12.72
17.017.0175-A | 11.43
17.017.0176-0 | 15.26
17.017.0176-A | 13.56
17.017.0225-0 | 15.11
17.017.0225-A | 13.22
17.017.0227-0 | 4.47
17.017.0227-A | 3.91
17.017.0228-0 | 9.78
17.017.0228-A | 8.6
17.017.0230-0 | 9.84
17.017.0230-A | 8.65
17.017.0240-0 | 7.01
17.017.0240-A | 6.14
17.017.0245-0 | 27.53
17.017.0245-A | 24.32
17.017.0300-1 | 15.56
17.017.0300-B | 14.16
17.017.0301-0 | 12.97
17.017.0301-A | 11.76
17.017.0320-0 | 15.06
17.017.0320-A | 13.65
17.017.0321-0 | 12.67
17.017.0321-A | 11.46
17.017.0350-0 | 11.44
17.017.0350-A | 10.52
17.017.0360-0 | 15.3
17.017.0360-A | 13.89
17.017.0361-0 | 12.81
17.017.0361-A | 11.6
17.017.0362-0 | 3.81
17.017.0362-A | 3.4
17.017.0365-0 | 13.07
17.017.0365-A | 12.06
17.017.0370-0 | 46.57
17.017.0370-A | 43.06
17.017.9999-0 | 5302
17.017.9999-A | 4771
17.018.0010-0 | 21.05
17.018.0010-A | 18.53
17.018.0015-0 | 7.63
17.018.0015-A | 6.7
17.018.0020-0 | 9.14
17.018.0020-A | 8.18
17.018.0031-0 | 22.33
17.018.0031-A | 19.93
17.018.0041-0 | 4.74
17.018.0041-A | 4.18
17.018.0044-0 | 7.88
17.018.0044-A | 7.1
17.018.0050-0 | 14.38
17.018.0050-A | 13.53
17.018.0060-0 | 28.27
17.018.0060-A | 25.21
17.018.0080-0 | 11.57
17.018.0080-A | 10.27
17.018.0081-0 | 4.47
17.018.0081-A | 3.92
17.018.0082-0 | 10.89
17.018.0082-A | 9.68
17.018.0110-0 | 13.95
17.018.0110-A | 12.66
17.018.0111-0 | 27.91
17.018.0111-A | 25.32
17.018.0112-0 | 21.92
17.018.0112-A | 19.78
17.018.0113-0 | 26.32
17.018.0113-A | 23.73
17.018.0115-0 | 35.02
17.018.0115-A | 31.51
17.018.0116-0 | 5.12
17.018.0116-A | 4.57
17.018.0117-0 | 10.53
17.018.0117-A | 9.49
17.018.0185-0 | 25.33
17.018.0185-A | 22.8
17.018.0190-0 | 26.37
17.018.0190-A | 23.84
17.018.0200-0 | 26.65
17.018.0200-A | 24.93
17.018.0210-0 | 39.48
17.018.0210-A | 37.06
17.018.0250-0 | 12.77
17.018.0250-A | 11.48
17.018.0251-0 | 25.55
17.018.0251-A | 22.96
17.018.0252-0 | 20.74
17.018.0252-A | 18.6
17.018.0253-0 | 25.14
17.018.0253-A | 22.55
17.018.0254-0 | 33.84
17.018.0254-A | 30.32
17.018.0260-0 | 4.78
17.018.0260-A | 4.22
17.018.0265-0 | 35.68
17.018.0265-A | 32.17
17.018.9999-0 | 5529
17.018.9999-A | 4972
17.020.0010-0 | 10.86
17.020.0010-A | 9.75
17.020.0021-0 | 4.73
17.020.0021-A | 4.18
17.020.0030-1 | 66.17
17.020.0030-B | 57.57
17.020.0040-0 | 60.07
17.020.0040-A | 52.48
17.020.0050-0 | 8.84
17.020.0050-A | 7.91
17.020.0060-0 | 9.39
17.020.0060-A | 8.2
17.020.0061-0 | 2.52
17.020.0061-A | 2.19
17.020.0070-0 | 11.46
17.020.0070-A | 10.35
17.020.0071-0 | 15.78
17.020.0071-A | 14.08
17.020.0072-0 | 10.27
17.020.0072-A | 9.16
17.020.0075-0 | 31.56
17.020.0075-A | 28.17
17.020.9999-0 | 5939
17.020.9999-A | 5257
17.025.0005-1 | 32.96
17.025.0005-B | 29.44
17.025.0006-0 | 18.5
17.025.0006-A | 17.2
17.025.0007-0 | 15.7
17.025.0007-A | 14.17
17.025.0008-0 | 19.59
17.025.0008-A | 17.83
17.025.0009-0 | 7.98
17.025.0009-A | 7.05
17.025.0010-0 | 4.78
17.025.0010-A | 4.39
17.025.0040-1 | 2.76
17.025.0040-B | 2.47
17.025.0041-0 | 2.6
17.025.0041-A | 2.31
17.025.9999-0 | 8241
17.025.9999-A | 7440
17.035.0010-0 | 4.86
17.035.0010-A | 4.28
17.035.0020-0 | 6.33
17.035.0020-A | 5.55
17.035.0030-0 | 24.54
17.035.0030-A | 23.95
17.035.0040-0 | 38.17
17.035.0040-A | 37.39
17.035.0045-0 | 5.89
17.035.0045-A | 5.55
17.035.9999-0 | 6715
17.035.9999-A | 6229
17.040.0020-0 | 60.12
17.040.0020-A | 53.52
17.040.0021-0 | 53.03
17.040.0021-A | 46.43
17.040.0022-0 | 29.4
17.040.0022-A | 25.78
17.040.0024-0 | 10.94
17.040.0024-A | 9.83
17.040.0030-0 | 20.43
17.040.0030-A | 17.9
17.040.0050-0 | 29.21
17.040.0050-A | 25.7
17.040.9999-0 | 5347
17.040.9999-A | 4714
17.041.9999-0 | 6239
17.041.9999-A | 5475
18.002.0010-0 | 190.95
18.002.0010-A | 190.95
18.002.0012-0 | 201.1
18.002.0012-A | 201.1
18.002.0013-0 | 196.82
18.002.0013-A | 196.82
18.002.0014-0 | 323.79
18.002.0014-A | 323.79
18.002.0015-0 | 712.58
18.002.0015-A | 712.58
18.002.0016-0 | 720.37
18.002.0016-A | 720.37
18.002.0019-0 | 146.57
18.002.0019-A | 146.57
18.002.0022-0 | 274.27
18.002.0022-A | 274.27
18.002.0023-0 | 265.99
18.002.0023-A | 265.99
18.002.0026-0 | 175.77
18.002.0026-A | 175.77
18.002.0027-0 | 222.63
18.002.0027-A | 222.63
18.002.0028-0 | 46.02
18.002.0028-A | 46.02
18.002.0029-0 | 181.53
18.002.0029-A | 181.53
18.002.0030-0 | 387.06
18.002.0030-A | 387.06
18.002.0031-0 | 434.39
18.002.0031-A | 434.39
18.002.0040-0 | 259.69
18.002.0040-A | 259.69
18.002.0055-0 | 249.17
18.002.0055-A | 249.17
18.002.0065-0 | 180.45
18.002.0065-A | 180.45
18.002.0070-0 | 289.88
18.002.0070-A | 289.88
18.002.0080-0 | 127.21
18.002.0080-A | 127.21
18.002.0085-0 | 291.58
18.002.0085-A | 291.58
18.002.0090-0 | 582.82
18.002.0090-A | 582.82
18.002.9999-0 | 3424
18.002.9999-A | 3424
18.003.0003-0 | 114.94
18.003.0003-A | 114.94
18.003.0005-0 | 115.15
18.003.0005-A | 115.15
18.003.0007-0 | 340.29
18.003.0007-A | 340.29
18.003.0015-0 | 117.91
18.003.0015-A | 117.91
18.003.0020-0 | 280.93
18.003.0020-A | 280.93
18.003.9999-0 | 3139
18.003.9999-A | 3139
18.004.0001-0 | 353.06
18.004.0001-A | 353.06
18.004.0005-0 | 654.49
18.004.0005-A | 654.49
18.004.9999-0 | 3179
18.004.9999-A | 3179
18.005.0010-0 | 29.73
18.005.0010-A | 28.27
18.005.0012-0 | 36.57
18.005.0012-A | 35.11
18.005.0013-0 | 29.36
18.005.0013-A | 27.9
18.005.0015-0 | 63.33
18.005.0015-A | 63.27
18.005.0018-0 | 13.08
18.005.0018-A | 13.02
18.005.0027-0 | 27.43
18.005.0027-A | 27.37
18.005.0030-0 | 138.09
18.005.0030-A | 137.76
18.005.0035-0 | 50.38
18.005.0035-A | 48.98
18.005.0040-0 | 1164.52
18.005.0040-A | 1163.06
18.005.9999-0 | 3043
18.005.9999-A | 3039
18.006.0005-0 | 64.9
18.006.0005-A | 64.9
18.006.0007-0 | 73.38
18.006.0007-A | 73.38
18.006.0009-0 | 130.63
18.006.0009-A | 130.63
18.006.0014-0 | 112.68
18.006.0014-A | 112.68
18.006.0017-0 | 88.84
18.006.0017-A | 88.84
18.006.0020-0 | 195.98
18.006.0020-A | 195.98
18.006.0023-0 | 148.22
18.006.0023-A | 148.22
18.006.0024-0 | 138.27
18.006.0024-A | 138.27
18.006.0025-0 | 49.72
18.006.0025-A | 49.72
18.006.0026-0 | 94.91
18.006.0026-A | 94.91
18.006.0028-0 | 263.25
18.006.0028-A | 263.25
18.006.0033-0 | 314.79
18.006.0033-A | 314.79
18.006.0037-0 | 211.64
18.006.0037-A | 211.64
18.006.0040-0 | 29.39
18.006.0040-A | 27.93
18.006.0043-0 | 27.8
18.006.0043-A | 26.34
18.006.0050-0 | 31.42
18.006.0050-A | 29.96
18.006.0052-0 | 26.56
18.006.0052-A | 25.1
18.006.0054-0 | 23.31
18.006.0054-A | 21.85
18.006.0056-0 | 61.37
18.006.0056-A | 58.46
18.006.9999-0 | 4072
18.006.9999-A | 4072
18.007.0039-0 | 72
18.007.0039-A | 72
18.007.0041-0 | 168
18.007.0041-A | 168
18.007.0042-0 | 11.5
18.007.0042-A | 11.5
18.007.0043-0 | 4.67
18.007.0043-A | 4.67
18.007.0045-0 | 151.72
18.007.0045-A | 151.72
18.007.0049-0 | 38.37
18.007.0049-A | 38.37
18.007.0051-0 | 38.58
18.007.0051-A | 38.58
18.007.0060-0 | 99.6
18.007.0060-A | 99.6
18.007.0065-0 | 223.2
18.007.0065-A | 223.2
18.007.0070-0 | 32.27
18.007.0070-A | 32.27
18.007.0075-0 | 190.94
18.007.0075-A | 190.94
18.007.0080-0 | 77.59
18.007.0080-A | 77.59
18.007.0090-0 | 182.59
18.007.0090-A | 182.59
18.007.9999-0 | 4003
18.007.9999-A | 4003
18.008.0005-0 | 9
18.008.0005-A | 9
18.008.0007-0 | 3
18.008.0007-A | 3
18.008.9999-0 | 5557
18.008.9999-A | 5557
18.009.0058-0 | 23.86
18.009.0058-A | 23.86
18.009.0060-0 | 52.48
18.009.0060-A | 52.48
18.009.0065-0 | 54.49
18.009.0065-A | 54.49
18.009.0066-0 | 45.38
18.009.0066-A | 45.38
18.009.0070-0 | 125.99
18.009.0070-A | 125.99
18.009.0073-0 | 209.29
18.009.0073-A | 209.29
18.009.0074-0 | 126.14
18.009.0074-A | 126.14
18.009.0076-0 | 21.17
18.009.0076-A | 21.17
18.009.0078-0 | 18.88
18.009.0078-A | 18.88
18.009.0079-0 | 16.58
18.009.0079-A | 16.58
18.009.0080-0 | 450.51
18.009.0080-A | 450.51
18.009.0086-0 | 29.99
18.009.0086-A | 29.99
18.009.0100-0 | 105.05
18.009.0100-A | 105.05
18.009.0101-0 | 179.78
18.009.0101-A | 179.78
18.009.0102-0 | 197.27
18.009.0102-A | 197.27
18.009.0105-0 | 102.8
18.009.0105-A | 102.8
18.009.0110-0 | 83.23
18.009.0110-A | 83.23
18.009.0115-0 | 363.27
18.009.0115-A | 363.27
18.009.0120-0 | 144.65
18.009.0120-A | 144.65
18.009.9999-0 | 3435
18.009.9999-A | 3435
18.010.9999-0 | 1201
18.010.9999-A | 1201
18.011.0003-0 | 15.46
18.011.0003-A | 14.06
18.011.0005-0 | 16.77
18.011.0005-A | 15.37
18.011.9999-0 | 5144
18.011.9999-A | 4591
18.012.0090-0 | 38.49
18.012.0090-A | 36.16
18.012.0093-0 | 64.03
18.012.0093-A | 61.7
18.012.0096-0 | 81.9
18.012.0096-A | 79.57
18.012.0100-0 | 109.22
18.012.0100-A | 106.42
18.012.0102-0 | 142.89
18.012.0102-A | 140.09
18.012.9999-0 | 4969
18.012.9999-A | 4619
18.013.0106-0 | 28.81
18.013.0106-A | 28.81
18.013.0108-0 | 13.56
18.013.0108-A | 13.56
18.013.0109-0 | 11.89
18.013.0109-A | 11.89
18.013.0110-0 | 37.8
18.013.0110-A | 37.8
18.013.0111-0 | 31.63
18.013.0111-A | 31.63
18.013.0112-0 | 23.4
18.013.0112-A | 23.4
18.013.0113-0 | 1.87
18.013.0113-A | 1.87
18.013.0115-0 | 0.84
18.013.0115-A | 0.84
18.013.0117-0 | 72.34
18.013.0117-A | 72.34
18.013.0118-0 | 68.32
18.013.0118-A | 68.32
18.013.0119-0 | 61.57
18.013.0119-A | 61.57
18.013.0121-0 | 90.85
18.013.0121-A | 90.85
18.013.0123-0 | 6.22
18.013.0123-A | 6.22
18.013.0124-0 | 8.71
18.013.0124-A | 8.71
18.013.0127-0 | 4.89
18.013.0127-A | 4.89
18.013.0128-0 | 10.8
18.013.0128-A | 10.8
18.013.0130-0 | 9.93
18.013.0130-A | 9.93
18.013.0133-0 | 3.46
18.013.0133-A | 3.46
18.013.0136-0 | 2.14
18.013.0136-A | 2.14
18.013.0140-0 | 23.83
18.013.0140-A | 23.83
18.013.0143-0 | 6.43
18.013.0143-A | 6.43
18.013.0144-0 | 1.08
18.013.0144-A | 1.08
18.013.0146-0 | 138.34
18.013.0146-A | 138.34
18.013.0148-0 | 294.27
18.013.0148-A | 294.27
18.013.0155-0 | 27.6
18.013.0155-A | 27.6
18.013.0156-0 | 27.72
18.013.0156-A | 27.72
18.013.0158-0 | 310.49
18.013.0158-A | 308.16
18.013.0165-0 | 9.97
18.013.0165-A | 9.97
18.013.0170-0 | 102.9
18.013.0170-A | 102.9
18.013.9999-0 | 3105
18.013.9999-A | 3105
18.014.9999-0 | 3339
18.014.9999-A | 3339
18.015.0036-0 | 2070
18.015.0036-A | 2070
18.015.0037-0 | 2175.8
18.015.0037-A | 2175.8
18.015.0039-0 | 3840
18.015.0039-A | 3840
18.015.0040-0 | 3097.5
18.015.0040-A | 3097.5
18.015.0042-0 | 4320
18.015.0042-A | 4320
18.015.0043-0 | 3971
18.015.0043-A | 3971
18.015.0045-0 | 4920
18.015.0045-A | 4920
18.015.0046-0 | 4801.5
18.015.0046-A | 4801.5
18.015.0048-0 | 6352.5
18.015.0048-A | 6352.5
18.015.0049-0 | 6353.5
18.015.0049-A | 6353.5
18.015.0052-0 | 8010.2
18.015.0052-A | 8010.2
18.015.0053-0 | 8010.2
18.015.0053-A | 8010.2
18.015.0055-0 | 9353.3
18.015.0055-A | 9353.3
18.015.0056-0 | 9353.3
18.015.0056-A | 9353.3
18.015.0060-0 | 400.91
18.015.0060-A | 400.91
18.015.0062-0 | 860
18.015.0062-A | 860
18.015.0064-0 | 1100
18.015.0064-A | 1100
18.015.0066-0 | 1759.09
18.015.0066-A | 1759.09
18.015.0070-0 | 1155
18.015.0070-A | 1155
18.015.0072-0 | 1895.25
18.015.0072-A | 1895.25
18.015.0074-0 | 2625
18.015.0074-A | 2625
18.015.0076-0 | 3675
18.015.0076-A | 3675
18.015.0078-0 | 4410
18.015.0078-A | 4410
18.015.0080-0 | 374.82
18.015.0080-A | 374.82
18.015.0081-0 | 605.64
18.015.0081-A | 605.64
18.015.0082-0 | 1358.58
18.015.0082-A | 1358.58
18.015.0083-0 | 840
18.015.0083-A | 840
18.015.0084-0 | 590.53
18.015.0084-A | 590.53
18.015.0085-0 | 428.1
18.015.0085-A | 428.1
18.015.9999-0 | 6405
18.015.9999-A | 6405
18.016.0001-0 | 5637.36
18.016.0001-A | 5623.33
18.016.0002-0 | 4780.09
18.016.0002-A | 4769.1
18.016.0003-0 | 3785.02
18.016.0003-A | 3777.12
18.016.0004-0 | 357.25
18.016.0004-A | 354.12
18.016.0005-0 | 311.1
18.016.0005-A | 307.97
18.016.0006-0 | 377.44
18.016.0006-A | 372.77
18.016.0007-0 | 587.2
18.016.0007-A | 581.59
18.016.0008-0 | 661.69
18.016.0008-A | 655.62
18.016.0010-0 | 3776.23
18.016.0010-A | 3766.88
18.016.0015-0 | 5328.09
18.016.0015-A | 5314.06
18.016.0020-0 | 467.49
18.016.0020-A | 465.16
18.016.0025-0 | 971.97
18.016.0025-A | 971.97
18.016.0027-0 | 1060.96
18.016.0027-A | 1056.29
18.016.0030-0 | 1271.05
18.016.0030-A | 1256.11
18.016.0035-0 | 1587.65
18.016.0035-A | 1572.71
18.016.0040-0 | 410.36
18.016.0040-A | 407.09
18.016.0042-0 | 655.14
18.016.0042-A | 650.47
18.016.0045-0 | 609.24
18.016.0045-A | 599.17
18.016.0050-0 | 585.01
18.016.0050-A | 585.01
18.016.0051-0 | 420.34
18.016.0051-A | 420.34
18.016.0055-0 | 695.4
18.016.0055-A | 695.4
18.016.0060-0 | 592.47
18.016.0060-A | 585.46
18.016.0070-0 | 2164.18
18.016.0070-A | 2144.54
18.016.0080-0 | 638.44
18.016.0080-A | 636.11
18.016.0100-0 | 244.99
18.016.0100-A | 240.32
18.016.0105-0 | 109.43
18.016.0105-A | 104.76
18.016.0106-0 | 129.49
18.016.0106-A | 124.82
18.016.0107-0 | 114
18.016.0107-A | 109.33
18.016.0108-0 | 118.99
18.016.0108-A | 114.32
18.016.0110-0 | 204.99
18.016.0110-A | 200.32
18.016.0111-0 | 223.99
18.016.0111-A | 219.32
18.016.0120-0 | 269.99
18.016.0120-A | 265.32
18.016.0125-0 | 90.72
18.016.0125-A | 88.28
18.016.0130-0 | 335.5
18.016.0130-A | 330.83
18.016.0135-0 | 266.34
18.016.0135-A | 261.67
18.016.0140-0 | 507.49
18.016.0140-A | 502.82
18.016.9999-0 | 4124
18.016.9999-A | 4077
18.017.0020-0 | 98.16
18.017.0020-A | 98.16
18.017.0021-0 | 160
18.017.0021-A | 160
18.017.0022-0 | 275
18.017.0022-A | 275
18.017.0025-0 | 353.44
18.017.0025-A | 353.44
18.017.0028-0 | 589.07
18.017.0028-A | 589.07
18.017.0030-0 | 201.27
18.017.0030-A | 201.27
18.017.0035-0 | 805.06
18.017.0035-A | 805.06
18.017.0040-0 | 2476.16
18.017.0040-A | 2476.16
18.017.0050-0 | 1196.8
18.017.0050-A | 1196.8
18.017.0055-0 | 8639.72
18.017.0055-A | 8639.72
18.017.0070-0 | 93.27
18.017.0070-A | 93.27
18.017.0075-0 | 618.53
18.017.0075-A | 618.53
18.017.0080-0 | 1484.46
18.017.0080-A | 1484.46
18.017.9999-0 | 2304
18.017.9999-A | 2304
18.018.0010-0 | 231
18.018.0010-A | 231
18.018.0015-0 | 1200
18.018.0015-A | 1200
18.018.0018-0 | 1562
18.018.0018-A | 1562
18.018.0020-0 | 2080
18.018.0020-A | 2080
18.018.0025-0 | 4069.8
18.018.0025-A | 4069.8
18.018.0030-0 | 572
18.018.0030-A | 572
18.018.0032-0 | 600
18.018.0032-A | 600
18.018.0050-0 | 495.46
18.018.0050-A | 495.46
18.018.0070-0 | 1306.91
18.018.0070-A | 1306.91
18.018.0080-0 | 1349.13
18.018.0080-A | 1349.13
18.018.0090-0 | 1600
18.018.0090-A | 1600
18.018.0100-0 | 2415.19
18.018.0100-A | 2415.19
18.018.9999-0 | 1180
18.018.9999-A | 1180
18.019.0010-0 | 18.22
18.019.0010-A | 18.22
18.019.0012-0 | 394.33
18.019.0012-A | 394.33
18.019.9999-0 | 4147
18.019.9999-A | 4147
18.020.9999-0 | 3536
18.020.9999-A | 3536
18.021.0025-0 | 129
18.021.0025-A | 129
18.021.0030-0 | 162.68
18.021.0030-A | 162.68
18.021.0035-0 | 218.74
18.021.0035-A | 218.74
18.021.0040-0 | 592.15
18.021.0040-A | 592.15
18.021.0042-0 | 751.8
18.021.0042-A | 751.8
18.021.0043-0 | 1441.99
18.021.0043-A | 1441.99
18.021.0045-0 | 896.62
18.021.0045-A | 896.62
18.021.0060-0 | 6767.14
18.021.0060-A | 6767.14
18.021.0065-0 | 15847.84
18.021.0065-A | 15847.84
18.021.0070-0 | 40428.01
18.021.0070-A | 40428.01
18.021.0100-0 | 32170.47
18.021.0100-A | 32170.47
18.021.0105-0 | 60630
18.021.0105-A | 60630
18.021.9999-0 | 2279
18.021.9999-A | 2279
18.022.0010-0 | 333.01
18.022.0010-A | 308.35
18.022.0011-0 | 343.7
18.022.0011-A | 317.61
18.022.0012-0 | 7986.92
18.022.0012-A | 7237.45
18.022.0013-0 | 182.28
18.022.0013-A | 167.65
18.022.0015-0 | 290.07
18.022.0015-A | 269.24
18.022.9999-0 | 4960
18.022.9999-A | 4052
18.023.0010-0 | 616.13
18.023.0010-A | 567.17
18.023.0011-0 | 623.73
18.023.0011-A | 568.48
18.023.0012-0 | 286.07
18.023.0012-A | 266.28
18.023.0013-0 | 276.48
18.023.0013-A | 257.08
18.023.0014-0 | 158.1
18.023.0014-A | 145.92
18.023.0020-0 | 252.76
18.023.0020-A | 234.02
18.023.9999-0 | 4943
18.023.9999-A | 4536
18.024.0001-0 | 786.3
18.024.0001-A | 715.52
18.024.0002-0 | 685.33
18.024.0002-A | 623.05
18.024.0010-0 | 466.61
18.024.0010-A | 422.91
18.024.0050-0 | 4021.41
18.024.0050-A | 3695.01
18.024.9999-0 | 5202
18.024.9999-A | 4679
18.025.0001-0 | 839.83
18.025.0001-A | 839.83
18.025.0005-0 | 690.99
18.025.0005-A | 690.99
18.025.0010-0 | 218.9
18.025.0010-A | 218.9
18.025.0050-0 | 75900
18.025.0050-A | 75900
18.025.0055-0 | 136700
18.025.0055-A | 136700
18.025.0060-0 | 184600
18.025.0060-A | 184600
18.025.0065-0 | 246200
18.025.0065-A | 246200
18.025.0070-0 | 307700
18.025.0070-A | 307700
18.025.0075-0 | 369300
18.025.0075-A | 369300
18.025.0080-0 | 443000
18.025.0080-A | 443000
18.025.0085-0 | 482400
18.025.0085-A | 482400
18.025.0090-0 | 544000
18.025.0090-A | 544000
18.025.0095-0 | 590900
18.025.0095-A | 590900
18.025.0150-0 | 4184.94
18.025.0150-A | 4184.94
18.025.9999-0 | 2430
18.025.9999-A | 2430
18.026.0008-0 | 3013.95
18.026.0008-A | 3013.95
18.026.0010-0 | 1858.9
18.026.0010-A | 1858.9
18.026.0012-0 | 1508.9
18.026.0012-A | 1508.9
18.026.0015-0 | 1208
18.026.0015-A | 1208
18.026.0020-0 | 887.55
18.026.0020-A | 887.55
18.026.0025-0 | 1329
18.026.0025-A | 1329
18.026.0030-0 | 1683.46
18.026.0030-A | 1683.46
18.026.9999-0 | 2305
18.026.9999-A | 2305
18.027.0040-0 | 56.66
18.027.0040-A | 54.33
18.027.0045-0 | 360.13
18.027.0045-A | 357.8
18.027.0070-0 | 444.38
18.027.0070-A | 442.05
18.027.0072-0 | 403.52
18.027.0072-A | 401.19
18.027.0075-0 | 476.69
18.027.0075-A | 474.36
18.027.0077-0 | 66.34
18.027.0077-A | 61.2
18.027.0089-0 | 223.77
18.027.0089-A | 219.99
18.027.0095-0 | 192.07
18.027.0095-A | 182.72
18.027.0097-0 | 127.92
18.027.0097-A | 118.57
18.027.0100-0 | 112.94
18.027.0100-A | 109.16
18.027.0105-0 | 541.07
18.027.0105-A | 537.29
18.027.0110-0 | 137.66
18.027.0110-A | 135.33
18.027.0112-0 | 165.59
18.027.0112-A | 163.26
18.027.0120-0 | 587.01
18.027.0120-A | 584.68
18.027.0125-0 | 637.64
18.027.0125-A | 635.31
18.027.0130-0 | 145.18
18.027.0130-A | 140.51
18.027.0135-0 | 114.96
18.027.0135-A | 110.29
18.027.0140-0 | 167.49
18.027.0140-A | 165.16
18.027.0142-0 | 291.88
18.027.0142-A | 284.96
18.027.0143-0 | 230.07
18.027.0143-A | 223.12
18.027.0300-0 | 59.59
18.027.0300-A | 54.92
18.027.0301-0 | 59.52
18.027.0301-A | 54.85
18.027.0302-0 | 87.28
18.027.0302-A | 80.74
18.027.0303-0 | 87.56
18.027.0303-A | 79.61
18.027.0304-0 | 92.43
18.027.0304-A | 84.48
18.027.0305-0 | 104.63
18.027.0305-A | 96.68
18.027.0310-0 | 93.2
18.027.0310-A | 85.25
18.027.0311-0 | 91.82
18.027.0311-A | 83.87
18.027.0312-0 | 104.85
18.027.0312-A | 96.9
18.027.0313-0 | 112.94
18.027.0313-A | 103.59
18.027.0314-0 | 116.27
18.027.0314-A | 106.92
18.027.0315-0 | 130.87
18.027.0315-A | 121.52
18.027.0320-0 | 122.69
18.027.0320-A | 113.34
18.027.0321-0 | 121.24
18.027.0321-A | 111.89
18.027.0322-0 | 146.64
18.027.0322-A | 137.29
18.027.0323-0 | 150.82
18.027.0323-A | 139.6
18.027.0324-0 | 156.81
18.027.0324-A | 145.59
18.027.0325-0 | 182.99
18.027.0325-A | 171.77
18.027.0330-0 | 145.94
18.027.0330-A | 134.72
18.027.0331-0 | 143.18
18.027.0331-A | 131.96
18.027.0332-0 | 168.3
18.027.0332-A | 157.08
18.027.0333-0 | 175.41
18.027.0333-A | 162.79
18.027.0334-0 | 182.07
18.027.0334-A | 169.45
18.027.0335-0 | 210.18
18.027.0335-A | 197.56
18.027.0350-0 | 61.04
18.027.0350-A | 55.89
18.027.0351-0 | 60.97
18.027.0351-A | 55.82
18.027.0352-0 | 85.64
18.027.0352-A | 79.09
18.027.0353-0 | 86.67
18.027.0353-A | 78.72
18.027.0354-0 | 89.33
18.027.0354-A | 81.38
18.027.0355-0 | 102.99
18.027.0355-A | 95.04
18.027.0360-0 | 90.82
18.027.0360-A | 82.87
18.027.0361-0 | 89.44
18.027.0361-A | 81.49
18.027.0362-0 | 103.21
18.027.0362-A | 95.26
18.027.0363-0 | 110.17
18.027.0363-A | 100.81
18.027.0364-0 | 112.47
18.027.0364-A | 103.11
18.027.0365-0 | 129.23
18.027.0365-A | 119.87
18.027.0370-0 | 119.69
18.027.0370-A | 110.33
18.027.0371-0 | 118.24
18.027.0371-A | 108.88
18.027.0372-0 | 145
18.027.0372-A | 135.64
18.027.0373-0 | 144.95
18.027.0373-A | 133.72
18.027.0374-0 | 150.94
18.027.0374-A | 139.71
18.027.0375-0 | 181.35
18.027.0375-A | 170.12
18.027.0380-0 | 142.63
18.027.0380-A | 131.4
18.027.0381-0 | 139.87
18.027.0381-A | 128.64
18.027.0382-0 | 166.66
18.027.0382-A | 155.43
18.027.0383-0 | 168.79
18.027.0383-A | 156.16
18.027.0384-0 | 175.45
18.027.0384-A | 162.82
18.027.0385-0 | 208.54
18.027.0385-A | 195.91
18.027.0400-0 | 102.24
18.027.0400-A | 97.1
18.027.0402-0 | 126.31
18.027.0402-A | 119.77
18.027.0404-0 | 115.62
18.027.0404-A | 110.48
18.027.0406-0 | 103.63
18.027.0406-A | 98.49
18.027.0408-0 | 139.9
18.027.0408-A | 133.36
18.027.0410-0 | 132.95
18.027.0410-A | 126.41
18.027.0415-0 | 110.7
18.027.0415-A | 105.56
18.027.0418-0 | 142.59
18.027.0418-A | 136.05
18.027.0420-0 | 112.47
18.027.0420-A | 107.33
18.027.0422-0 | 95.45
18.027.0422-A | 90.31
18.027.0424-0 | 148
18.027.0424-A | 142.86
18.027.0426-0 | 119.95
18.027.0426-A | 114.81
18.027.0430-0 | 93.05
18.027.0430-A | 81.83
18.027.0434-0 | 45.92
18.027.0434-A | 41.25
18.027.0436-0 | 132.73
18.027.0436-A | 123.38
18.027.0438-0 | 218.97
18.027.0438-A | 207.75
18.027.0440-0 | 80.62
18.027.0440-A | 71.27
18.027.0445-0 | 41.99
18.027.0445-A | 39.66
18.027.0450-0 | 93.24
18.027.0450-A | 83.89
18.027.0455-0 | 39.49
18.027.0455-A | 37.16
18.027.0457-0 | 42.49
18.027.0457-A | 40.16
18.027.0460-0 | 24.02
18.027.0460-A | 21.69
18.027.9999-0 | 4347
18.027.9999-A | 4051
18.028.0001-0 | 4184.99
18.028.0001-A | 4180.32
18.028.0005-0 | 4972.49
18.028.0005-A | 4965.48
18.028.0010-0 | 6279.99
18.028.0010-A | 6270.64
18.028.0015-0 | 7517.49
18.028.0015-A | 7505.8
18.028.0020-0 | 10044.99
18.028.0020-A | 10030.96
18.028.0025-0 | 12272.49
18.028.0025-A | 12256.13
18.028.0030-0 | 14589.99
18.028.0030-A | 14571.29
18.028.0035-0 | 23027.49
18.028.0035-A | 23006.45
18.028.0040-0 | 27514.99
18.028.0040-A | 27491.61
18.028.0050-0 | 44864.49
18.028.0050-A | 44838.77
18.028.0060-0 | 17284.89
18.028.0060-A | 17275.54
18.028.0063-0 | 19323.02
18.028.0063-A | 19311.33
18.028.0065-0 | 20497.05
18.028.0065-A | 20483.02
18.028.0068-0 | 27886.16
18.028.0068-A | 27867.46
18.028.0070-0 | 35903.21
18.028.0070-A | 35882.17
18.028.0073-0 | 48206.53
18.028.0073-A | 48183.15
18.028.0075-0 | 54484.83
18.028.0075-A | 54459.11
18.028.0100-0 | 11963.7
18.028.0100-A | 11959.03
18.028.0110-0 | 13944.77
18.028.0110-A | 13937.76
18.028.0120-0 | 16073.11
18.028.0120-A | 16063.76
18.028.0130-0 | 18034.55
18.028.0130-A | 18022.86
18.028.0140-0 | 21034.3
18.028.0140-A | 21020.27
18.028.0150-0 | 23979.9
18.028.0150-A | 23963.54
18.028.0160-0 | 25782.78
18.028.0160-A | 25764.08
18.028.0170-0 | 28963.11
18.028.0170-A | 28942.07
18.028.0180-0 | 36797.59
18.028.0180-A | 36774.21
18.028.0190-0 | 55069.45
18.028.0190-A | 55043.73
18.028.0300-0 | 44200
18.028.0300-A | 44200
18.028.0301-0 | 39750
18.028.0301-A | 39750
18.028.0302-0 | 44200
18.028.0302-A | 44200
18.028.0303-0 | 39750
18.028.0303-A | 39750
18.028.0305-0 | 46900
18.028.0305-A | 46900
18.028.0306-0 | 42450
18.028.0306-A | 42450
18.028.0307-0 | 46900
18.028.0307-A | 46900
18.028.0308-0 | 42450
18.028.0308-A | 42450
18.028.0310-0 | 48285
18.028.0310-A | 48285
18.028.0311-0 | 43600
18.028.0311-A | 43600
18.028.0312-0 | 48285
18.028.0312-A | 48285
18.028.0313-0 | 43600
18.028.0313-A | 43600
18.028.0315-0 | 69450
18.028.0315-A | 69450
18.028.0316-0 | 59100
18.028.0316-A | 59100
18.028.0317-0 | 69450
18.028.0317-A | 69450
18.028.0318-0 | 59100
18.028.0318-A | 59100
18.028.0320-0 | 99380
18.028.0320-A | 99380
18.028.0321-0 | 88180
18.028.0321-A | 88180
18.028.0322-0 | 99380
18.028.0322-A | 99380
18.028.0323-0 | 88180
18.028.0323-A | 88180
18.028.0325-0 | 126150
18.028.0325-A | 126150
18.028.0326-0 | 113300
18.028.0326-A | 113300
18.028.0327-0 | 126150
18.028.0327-A | 126150
18.028.0328-0 | 113300
18.028.0328-A | 113300
18.028.0330-0 | 145750
18.028.0330-A | 145750
18.028.0331-0 | 120000
18.028.0331-A | 120000
18.028.0332-0 | 145750
18.028.0332-A | 145750
18.028.0333-0 | 120000
18.028.0333-A | 120000
18.028.0335-0 | 183250
18.028.0335-A | 183250
18.028.0336-0 | 144600
18.028.0336-A | 144600
18.028.0337-0 | 183250
18.028.0337-A | 183250
18.028.0338-0 | 144600
18.028.0338-A | 144600
18.028.0340-0 | 226350
18.028.0340-A | 226350
18.028.0341-0 | 187700
18.028.0341-A | 187700
18.028.0342-0 | 226350
18.028.0342-A | 226350
18.028.0343-0 | 187700
18.028.0343-A | 187700
18.028.0345-0 | 550000
18.028.0345-A | 550000
18.028.0346-0 | 530000
18.028.0346-A | 530000
18.028.0347-0 | 550000
18.028.0347-A | 550000
18.028.0348-0 | 530000
18.028.0348-A | 530000
18.028.9999-0 | 2086
18.028.9999-A | 2086
18.029.0005-0 | 757.71
18.029.0005-A | 723.45
18.029.0010-0 | 805.94
18.029.0010-A | 771.68
18.029.0012-0 | 1029.84
18.029.0012-A | 994.22
18.029.0015-0 | 1113.26
18.029.0015-A | 1076.28
18.029.0020-0 | 1162.05
18.029.0020-A | 1123.71
18.029.0025-0 | 1319.52
18.029.0025-A | 1277.48
18.029.0030-0 | 1452.16
18.029.0030-A | 1407.41
18.029.0035-0 | 2480.79
18.029.0035-A | 2432.34
18.029.0037-0 | 3276.36
18.029.0037-A | 3222.85
18.029.0040-0 | 3847.4
18.029.0040-A | 3789.22
18.029.0045-0 | 14182.33
18.029.0045-A | 14048.02
18.029.0070-0 | 1871.84
18.029.0070-A | 1848.46
18.029.0075-0 | 2019.54
18.029.0075-A | 1994.8
18.029.0080-0 | 2267.12
18.029.0080-A | 2240.04
18.029.0085-0 | 2466.62
18.029.0085-A | 2434.49
18.029.0086-0 | 3476.01
18.029.0086-A | 3443.88
18.029.0105-0 | 4704.3
18.029.0105-A | 4680.92
18.029.0110-0 | 4903.83
18.029.0110-A | 4880.45
18.029.0115-0 | 4276.75
18.029.0115-A | 4248.7
18.029.0120-0 | 927.37
18.029.0120-A | 893.11
18.029.0125-0 | 1052.23
18.029.0125-A | 1017.97
18.029.0130-0 | 1290.37
18.029.0130-A | 1253.39
18.029.9999-0 | 4216
18.029.9999-A | 4097
18.030.0001-0 | 1066.9
18.030.0001-A | 1066.9
18.030.0002-0 | 1198.5
18.030.0002-A | 1198.5
18.030.0003-0 | 1826.45
18.030.0003-A | 1826.45
18.030.0004-0 | 6800
18.030.0004-A | 6800
18.030.0005-0 | 2348.9
18.030.0005-A | 2348.9
18.030.0006-0 | 8538.98
18.030.0006-A | 8538.98
18.030.0007-0 | 3523.9
18.030.0007-A | 3523.9
18.030.0008-0 | 4568.9
18.030.0008-A | 4568.9
18.030.0009-0 | 6200
18.030.0009-A | 6200
18.030.0010-0 | 6400
18.030.0010-A | 6400
18.030.0500-0 | 6256.68
18.030.0500-A | 6256.68
18.030.0510-0 | 5665.8
18.030.0510-A | 5665.8
18.030.0520-0 | 5748.97
18.030.0520-A | 5748.97
18.030.0530-0 | 5865.3
18.030.0530-A | 5865.3
18.030.0540-0 | 4752.09
18.030.0540-A | 4752.09
18.030.0550-0 | 4849.15
18.030.0550-A | 4849.15
18.030.0660-0 | 5005.35
18.030.0660-A | 5005.35
18.030.0663-0 | 4532.64
18.030.0663-A | 4532.64
18.030.0665-0 | 4597.42
18.030.0665-A | 4597.42
18.030.0667-0 | 4692.24
18.030.0667-A | 4692.24
18.030.0669-0 | 3801.67
18.030.0669-A | 3801.67
18.030.0673-0 | 3879.32
18.030.0673-A | 3879.32
18.030.0700-0 | 16539.85
18.030.0700-A | 16539.85
18.030.0710-0 | 11799.13
18.030.0710-A | 11799.13
18.030.0720-0 | 10592.78
18.030.0720-A | 10592.78
18.030.0730-0 | 11817.6
18.030.0730-A | 11817.6
18.030.0740-0 | 9546.13
18.030.0740-A | 9546.13
18.030.0742-0 | 9383.42
18.030.0742-A | 9383.42
18.030.0744-0 | 13112.05
18.030.0744-A | 13112.05
18.030.0746-0 | 12139.65
18.030.0746-A | 12139.65
18.030.0900-0 | 23787.36
18.030.0900-A | 23787.36
18.030.0905-0 | 16969.33
18.030.0905-A | 16969.33
18.030.0910-0 | 15242.67
18.030.0910-A | 15242.67
18.030.0915-0 | 16950.87
18.030.0915-A | 16950.87
18.030.0920-0 | 14637.4
18.030.0920-A | 14637.4
18.030.0921-0 | 14144.46
18.030.0921-A | 14144.46
18.030.0922-0 | 18772.45
18.030.0922-A | 18772.45
18.030.0923-0 | 18013.68
18.030.0923-A | 18013.68
18.030.9999-0 | 971
18.030.9999-A | 971
18.031.0010-0 | 11753.5
18.031.0010-A | 11753.5
18.031.0015-0 | 1515.06
18.031.0015-A | 1515.06
18.031.0016-0 | 1720
18.031.0016-A | 1720
18.031.0020-0 | 2970.45
18.031.0020-A | 2970.45
18.031.0025-0 | 4008.9
18.031.0025-A | 4008.9
18.031.9999-0 | 4671
18.031.9999-A | 4671
18.032.0012-0 | 125.49
18.032.0012-A | 123.16
18.032.0014-0 | 718.72
18.032.0014-A | 716.39
18.032.0015-0 | 397.49
18.032.0015-A | 395.16
18.032.0020-0 | 368.99
18.032.0020-A | 366.66
18.032.0025-0 | 127.49
18.032.0025-A | 125.16
18.032.0030-0 | 135.49
18.032.0030-A | 133.16
18.032.9999-0 | 3602
18.032.9999-A | 3556
18.033.0010-0 | 270
18.033.0010-A | 270
18.033.0015-0 | 730
18.033.0015-A | 730
18.033.0020-0 | 3764.77
18.033.0020-A | 3706.59
18.033.9999-0 | 3573
18.033.9999-A | 3553
18.034.0010-0 | 329.35
18.034.0010-A | 324.68
18.034.0015-0 | 506.89
18.034.0015-A | 499.88
18.034.0020-0 | 820.3
18.034.0020-A | 810.95
18.034.0025-0 | 1270.19
18.034.0025-A | 1258.5
18.034.0030-0 | 1910.27
18.034.0030-A | 1896.24
18.034.0035-0 | 2784.01
18.034.0035-A | 2767.65
18.034.0050-0 | 224.68
18.034.0050-A | 220.01
18.034.0055-0 | 511.34
18.034.0055-A | 504.33
18.034.0060-0 | 1246.08
18.034.0060-A | 1241.41
18.034.0065-0 | 1870.25
18.034.0065-A | 1863.24
18.034.0070-0 | 2267.76
18.034.0070-A | 2258.41
18.034.0075-0 | 3588.33
18.034.0075-A | 3574.3
18.034.0080-0 | 2594.68
18.034.0080-A | 2590.01
18.034.0085-0 | 2770.67
18.034.0085-A | 2763.66
18.034.0090-0 | 3509.41
18.034.0090-A | 3497.72
18.034.0100-0 | 33213.4
18.034.0100-A | 33213.4
18.034.0120-0 | 200
18.034.0120-A | 200
18.034.0130-0 | 14910
18.034.0130-A | 14910
18.034.0140-0 | 222.13
18.034.0140-A | 222.13
18.034.0150-0 | 233.5
18.034.0150-A | 233.5
18.034.0160-0 | 705.78
18.034.0160-A | 705.78
18.034.9999-0 | 910
18.034.9999-A | 905
18.035.0005-0 | 182.4
18.035.0005-A | 176.97
18.035.0010-0 | 223.41
18.035.0010-A | 216.62
18.035.9999-0 | 4003
18.035.9999-A | 3864
18.036.0001-0 | 205.24
18.036.0001-A | 203.06
18.036.9999-0 | 1124
18.036.9999-A | 1113
18.037.0100-0 | 405.58
18.037.0100-A | 405.58
18.037.0110-0 | 682.38
18.037.0110-A | 682.38
18.037.0120-0 | 381.91
18.037.0120-A | 381.91
18.037.0130-0 | 432.97
18.037.0130-A | 432.97
18.037.0140-0 | 509.55
18.037.0140-A | 509.55
18.037.0150-0 | 89.9
18.037.0150-A | 89.9
18.037.0160-0 | 95.4
18.037.0160-A | 95.4
18.037.0170-0 | 2464.48
18.037.0170-A | 2464.48
18.037.0180-0 | 223.21
18.037.0180-A | 223.21
18.037.0200-0 | 146.77
18.037.0200-A | 146.77
18.037.9999-0 | 1173
18.037.9999-A | 1173
18.038.0010-0 | 101.56
18.038.0010-A | 99.23
18.038.0020-0 | 113.3
18.038.0020-A | 110.97
18.038.0030-0 | 223.76
18.038.0030-A | 221.43
18.038.0035-0 | 4852.16
18.038.0035-A | 4849.83
18.038.0040-0 | 38432.12
18.038.0040-A | 38429.79
18.038.0045-0 | 265.64
18.038.0045-A | 263.31
18.038.9999-0 | 1170
18.038.9999-A | 1157
18.040.0010-0 | 80052.2
18.040.0010-A | 80052.2
18.040.0015-0 | 85000
18.040.0015-A | 85000
18.040.0020-0 | 91000
18.040.0020-A | 91000
18.040.0025-0 | 50155.6
18.040.0025-A | 50155.6
18.040.9999-0 | 976
18.040.9999-A | 976
18.045.0010-0 | 324.6
18.045.0010-A | 309.91
18.045.0011-0 | 337.66
18.045.0011-A | 322.97
18.045.0012-0 | 479.39
18.045.0012-A | 462.74
18.045.0013-0 | 489.7
18.045.0013-A | 473.05
18.045.0015-0 | 567.11
18.045.0015-A | 549.06
18.045.0016-0 | 647.62
18.045.0016-A | 629.57
18.045.0017-1 | 784.68
18.045.0017-B | 765.65
18.045.0018-0 | 979.94
18.045.0018-A | 960.91
18.045.0025-0 | 696.99
18.045.0025-A | 676.41
18.045.0026-0 | 732.06
18.045.0026-A | 711.48
18.045.0027-0 | 972.08
18.045.0027-A | 951.01
18.045.0028-0 | 1074.6
18.045.0028-A | 1053.53
18.045.0029-0 | 1110.35
18.045.0029-A | 1088.3
18.045.0030-0 | 939.35
18.045.0030-A | 916.24
18.045.0031-0 | 1068.28
18.045.0031-A | 1045.17
18.045.0032-0 | 1150.5
18.045.0032-A | 1127.39
18.045.0033-0 | 1466.24
18.045.0033-A | 1442.16
18.045.0035-0 | 1871
18.045.0035-A | 1847.05
18.045.9999-0 | 1071
18.045.9999-A | 1038
18.050.0001-0 | 75123.13
18.050.0001-A | 74959.94
18.050.0005-0 | 93011.13
18.050.0005-A | 92847.94
18.050.0012-0 | 100298.13
18.050.0012-A | 100134.94
18.050.0015-0 | 114231.13
18.050.0015-A | 114067.94
18.050.0020-0 | 136099.13
18.050.0020-A | 135935.94
18.050.0025-0 | 185944.13
18.050.0025-A | 185780.94
18.050.0030-0 | 302364.45
18.050.0030-A | 302201.26
18.050.0050-0 | 45247.13
18.050.0050-A | 45083.94
18.050.0055-0 | 46200.13
18.050.0055-A | 46036.94
18.050.0060-0 | 57047.13
18.050.0060-A | 56883.94
18.050.0065-0 | 62947.13
18.050.0065-A | 62783.94
18.050.0070-0 | 115447.13
18.050.0070-A | 115283.94
18.050.0100-0 | 430.32
18.050.0100-A | 429.16
18.050.0115-0 | 218.76
18.050.0115-A | 216.43
18.050.0120-0 | 1784.71
18.050.0120-A | 1782.38
18.050.0130-0 | 96.03
18.050.0130-A | 93.7
18.050.0135-0 | 96.03
18.050.0135-A | 93.7
18.050.0140-0 | 802.92
18.050.0140-A | 800.59
18.050.0145-0 | 414.67
18.050.0145-A | 412.34
18.050.0150-0 | 475.77
18.050.0150-A | 473.44
18.050.0200-0 | 2162.51
18.050.0200-A | 2110.74
18.050.0210-0 | 2986.23
18.050.0210-A | 2934.46
18.050.9999-0 | 4255
18.050.9999-A | 4255
18.051.9999-0 | 3427
18.051.9999-A | 3427
18.052.9999-0 | 3427
18.052.9999-A | 3427
18.060.0020-0 | 23417.49
18.060.0020-A | 23415.16
18.060.0026-0 | 25217.49
18.060.0026-A | 25215.16
18.060.0030-0 | 27317.49
18.060.0030-A | 27315.16
18.060.0032-0 | 32717.49
18.060.0032-A | 32715.16
18.060.0034-0 | 38317.49
18.060.0034-A | 38315.16
18.060.0036-0 | 46796.97
18.060.0036-A | 46794.64
18.060.0038-0 | 65168.64
18.060.0038-A | 65166.31
18.060.0040-0 | 84082.29
18.060.0040-A | 84079.96
18.060.0042-0 | 131575.96
18.060.0042-A | 131573.63
18.060.0043-0 | 25117.49
18.060.0043-A | 25115.16
18.060.0044-0 | 31294.14
18.060.0044-A | 31291.81
18.060.0046-0 | 40233.07
18.060.0046-A | 40230.74
18.060.0048-0 | 43917.49
18.060.0048-A | 43915.16
18.060.0050-0 | 50760.59
18.060.0050-A | 50758.26
18.060.0052-0 | 69916.32
18.060.0052-A | 69913.99
18.060.0054-0 | 92292.57
18.060.0054-A | 92290.24
18.060.0056-0 | 145918.97
18.060.0056-A | 145916.64
18.060.0060-0 | 27947.49
18.060.0060-A | 27945.16
18.060.9999-0 | 1331
18.060.9999-A | 1329
18.062.9999-0 | 1310
18.062.9999-A | 1307
18.065.0010-0 | 209
18.065.0010-A | 209
18.065.0015-0 | 241.61
18.065.0015-A | 241.61
18.065.0050-0 | 225.91
18.065.0050-A | 225.91
18.065.0055-0 | 225.91
18.065.0055-A | 225.91
18.065.0060-0 | 225.91
18.065.0060-A | 225.91
18.065.0065-0 | 225.91
18.065.0065-A | 225.91
18.065.0070-0 | 225.91
18.065.0070-A | 225.91
18.065.0075-0 | 225.91
18.065.0075-A | 225.91
18.065.9999-0 | 1000
18.065.9999-A | 1000
18.070.0005-0 | 59.35
18.070.0005-A | 57.01
18.070.0010-0 | 34.01
18.070.0010-A | 31.68
18.070.0040-0 | 224.78
18.070.0040-A | 217.17
18.070.0044-0 | 357.72
18.070.0044-A | 346.34
18.070.0045-0 | 360.58
18.070.0045-A | 349.2
18.070.0046-0 | 418.93
18.070.0046-A | 407.55
18.070.0047-0 | 427.25
18.070.0047-A | 415.87
18.070.0048-0 | 440.12
18.070.0048-A | 428.74
18.070.0049-0 | 532.02
18.070.0049-A | 520.64
18.070.0100-0 | 31.9
18.070.0100-A | 29.06
18.070.0105-0 | 35
18.070.0105-A | 32.1
18.070.9999-0 | 3523
18.070.9999-A | 3357
18.080.0020-0 | 283.22
18.080.0020-A | 275.6
18.080.0025-0 | 423.44
18.080.0025-A | 412.06
18.080.0026-0 | 504.69
18.080.0026-A | 493.31
18.080.0027-0 | 515.9
18.080.0027-A | 504.52
18.080.0028-0 | 559.16
18.080.0028-A | 547.78
18.080.0029-0 | 715.69
18.080.0029-A | 704.31
18.080.0030-0 | 746.88
18.080.0030-A | 735.5
18.080.0050-0 | 45.19
18.080.0050-A | 42.35
18.080.0055-0 | 48.46
18.080.0055-A | 45.56
18.080.9999-0 | 3713
18.080.9999-A | 3597
18.081.0020-0 | 240.52
18.081.0020-A | 232.91
18.081.0021-0 | 252.36
18.081.0021-A | 244.75
18.081.0050-0 | 325.29
18.081.0050-A | 313.91
18.081.0051-0 | 391.5
18.081.0051-A | 380.12
18.081.0052-0 | 456.33
18.081.0052-A | 444.95
18.081.0053-0 | 467.23
18.081.0053-A | 455.85
18.081.0054-0 | 583.75
18.081.0054-A | 572.37
18.081.0055-0 | 637.99
18.081.0055-A | 626.61
18.081.0100-0 | 33.34
18.081.0100-A | 30.5
18.081.0105-0 | 38.06
18.081.0105-A | 35.16
18.081.9999-0 | 1103
18.081.9999-A | 1059
18.082.0020-0 | 210.97
18.082.0020-A | 203.36
18.082.0021-0 | 276.98
18.082.0021-A | 269.37
18.082.0050-0 | 335.73
18.082.0050-A | 324.35
18.082.0051-0 | 387.74
18.082.0051-A | 376.36
18.082.0052-0 | 438.02
18.082.0052-A | 426.64
18.082.0053-0 | 494.86
18.082.0053-A | 483.48
18.082.0054-0 | 558.26
18.082.0054-A | 546.88
18.082.0055-0 | 615.1
18.082.0055-A | 603.72
18.082.0100-0 | 25.52
18.082.0100-A | 22.68
18.082.0105-0 | 32.72
18.082.0105-A | 29.82
18.082.9999-0 | 1122
18.082.9999-A | 1071
18.083.0020-0 | 301.62
18.083.0020-A | 294.01
18.083.0021-0 | 456.4
18.083.0021-A | 448.79
18.083.0050-0 | 346.38
18.083.0050-A | 335
18.083.0051-0 | 416.03
18.083.0051-A | 404.65
18.083.0052-0 | 472.14
18.083.0052-A | 460.76
18.083.0053-0 | 535.02
18.083.0053-A | 523.64
18.083.0054-0 | 597.89
18.083.0054-A | 586.51
18.083.0055-0 | 667.55
18.083.0055-A | 656.17
18.083.0100-0 | 92.95
18.083.0100-A | 90.11
18.083.0105-0 | 135.93
18.083.0105-A | 133.03
18.083.9999-0 | 1055
18.083.9999-A | 1029
18.084.0020-0 | 404.51
18.084.0020-A | 396.9
18.084.0021-0 | 619.85
18.084.0021-A | 612.24
18.084.0050-0 | 533.38
18.084.0050-A | 522
18.084.0051-0 | 581.23
18.084.0051-A | 569.85
18.084.0052-0 | 676.94
18.084.0052-A | 665.56
18.084.0053-0 | 724.79
18.084.0053-A | 713.41
18.084.0054-0 | 772.65
18.084.0054-A | 761.27
18.084.0055-0 | 820.5
18.084.0055-A | 809.12
18.084.0100-0 | 67.15
18.084.0100-A | 64.31
18.084.0105-0 | 93.4
18.084.0105-A | 90.5
18.084.9999-0 | 1046
18.084.9999-A | 1024
18.100.0025-0 | 126.46
18.100.0025-A | 123.19
18.100.0030-0 | 107.2
18.100.0030-A | 104.87
18.100.0035-0 | 168.8
18.100.0035-A | 164.13
18.100.9999-0 | 5555
18.100.9999-A | 5413
18.105.0001-0 | 667.61
18.105.0001-A | 667.61
18.105.9999-0 | 2369
18.105.9999-A | 2369
18.200.0001-0 | 1081.48
18.200.0001-A | 1071.74
18.200.0002-0 | 720
18.200.0002-A | 720
18.200.0003-0 | 123.17
18.200.0003-A | 123.17
18.200.0004-0 | 1606.5
18.200.0004-A | 1606.5
18.200.0005-0 | 48.4
18.200.0005-A | 48.4
18.200.0010-0 | 1403.9
18.200.0010-A | 1328.1
18.200.0015-0 | 1954.55
18.200.0015-A | 1940.84
18.200.0020-0 | 1815.28
18.200.0020-A | 1785.8
18.200.9999-0 | 3718
18.200.9999-A | 3672
18.210.0010-0 | 1147.07
18.210.0010-A | 1147.07
18.210.0012-0 | 1286.16
18.210.0012-A | 1286.16
18.210.0014-0 | 1548.78
18.210.0014-A | 1548.78
18.210.0016-0 | 1633.58
18.210.0016-A | 1633.58
18.210.0018-0 | 1809.75
18.210.0018-A | 1809.75
18.210.0020-0 | 2074.63
18.210.0020-A | 2074.63
18.210.0025-0 | 3345.37
18.210.0025-A | 3345.37
18.210.0030-0 | 4138.15
18.210.0030-A | 4138.15
18.210.0050-0 | 1545.88
18.210.0050-A | 1545.88
18.210.0052-0 | 1887.58
18.210.0052-A | 1887.58
18.210.0054-0 | 2245.74
18.210.0054-A | 2245.74
18.210.0056-0 | 2555.49
18.210.0056-A | 2555.49
18.210.0058-0 | 2884.61
18.210.0058-A | 2884.61
18.210.0060-0 | 3305.68
18.210.0060-A | 3305.68
18.210.0065-0 | 4041.36
18.210.0065-A | 4041.36
18.210.0070-0 | 4943.04
18.210.0070-A | 4943.04
18.210.0100-0 | 880.55
18.210.0100-A | 880.55
18.210.0110-0 | 364.92
18.210.0110-A | 364.92
18.210.0115-0 | 697.32
18.210.0115-A | 697.32
18.210.9999-0 | 1020
18.210.9999-A | 1020
18.213.9999-0 | 5298
18.213.9999-A | 5298
18.250.0046-0 | 21.06
18.250.0046-A | 19.7
18.250.0047-0 | 22.04
18.250.0047-A | 20.68
18.250.0048-0 | 22.05
18.250.0048-A | 20.69
18.250.0049-0 | 22.78
18.250.0049-A | 21.42
18.250.0050-0 | 22.28
18.250.0050-A | 20.92
18.250.0051-0 | 25.76
18.250.0051-A | 24.4
18.250.0052-0 | 22.44
18.250.0052-A | 21.08
18.250.0053-0 | 27.3
18.250.0053-A | 25.94
18.250.0054-0 | 24.05
18.250.0054-A | 22.69
18.250.0055-0 | 28.53
18.250.0055-A | 27.17
18.250.0056-0 | 24.32
18.250.0056-A | 22.96
18.250.0057-0 | 29.66
18.250.0057-A | 28.3
18.250.0058-0 | 52.14
18.250.0058-A | 50.78
18.250.0060-0 | 81.62
18.250.0060-A | 80.26
18.250.0070-0 | 88.79
18.250.0070-A | 87.43
18.250.0075-0 | 100.97
18.250.0075-A | 99.61
18.250.0080-0 | 116.62
18.250.0080-A | 115.26
18.250.9999-0 | 3948
18.250.9999-A | 3755
18.260.0040-0 | 89.58
18.260.0040-A | 82.59
18.260.0045-0 | 202.72
18.260.0045-A | 195.73
18.260.0046-0 | 213.83
18.260.0046-A | 206.84
18.260.0050-0 | 45.94
18.260.0050-A | 43.24
18.260.0065-0 | 3.67
18.260.0065-A | 3.39
18.260.0070-0 | 39.14
18.260.0070-A | 37.51
18.260.9999-0 | 5262
18.260.9999-A | 4930
18.265.0001-0 | 27.99
18.265.0001-A | 24.25
18.265.9999-0 | 4584
18.265.9999-A | 3972
18.270.0010-0 | 40
18.270.0010-A | 40
18.270.0020-0 | 40
18.270.0020-A | 40
18.270.0025-0 | 45
18.270.0025-A | 45
18.270.0030-0 | 40
18.270.0030-A | 40
18.270.0035-0 | 45
18.270.0035-A | 45
18.270.9999-0 | 9101
18.270.9999-A | 9101
18.500.9999-0 | 2408
18.500.9999-A | 2408
19.000.9999-0 | 4673
19.000.9999-A | 4528
19.001.0001-2 | 59.12
19.001.0001-C | 59.12
19.001.0004-2 | 73.7
19.001.0004-C | 73.7
19.001.0012-2 | 77.58
19.001.0012-C | 77.58
19.001.0038-2 | 41.68
19.001.0038-C | 41.68
19.001.9999-0 | 5066
19.001.9999-A | 5066
19.004.0001-2 | 93.4
19.004.0001-3 | 40.58
19.004.0001-4 | 33.87
19.004.0001-C | 90.76
19.004.0001-D | 37.94
19.004.0001-E | 31.23
19.004.0004-2 | 112.88
19.004.0004-3 | 47
19.004.0004-4 | 38.64
19.004.0004-C | 110.24
19.004.0004-D | 44.36
19.004.0004-E | 36
19.004.0006-2 | 142.19
19.004.0006-3 | 52.45
19.004.0006-4 | 41.84
19.004.0006-C | 139.55
19.004.0006-D | 49.81
19.004.0006-E | 39.2
19.004.0010-2 | 98.52
19.004.0010-3 | 42.66
19.004.0010-4 | 35.15
19.004.0010-C | 95.88
19.004.0010-D | 40.02
19.004.0010-E | 32.51
19.004.0012-2 | 119.1
19.004.0012-3 | 50.1
19.004.0012-4 | 40.73
19.004.0012-C | 116.46
19.004.0012-D | 47.46
19.004.0012-E | 38.09
19.004.0013-2 | 127.53
19.004.0013-3 | 51.64
19.004.0013-4 | 41.45
19.004.0013-C | 124.89
19.004.0013-D | 49
19.004.0013-E | 38.81
19.004.0014-2 | 144.41
19.004.0014-3 | 54.24
19.004.0014-4 | 42.72
19.004.0014-C | 141.77
19.004.0014-D | 51.6
19.004.0014-E | 40.08
19.004.0015-2 | 320.2
19.004.0015-3 | 137.36
19.004.0015-4 | 111.96
19.004.0015-C | 317.56
19.004.0015-D | 134.72
19.004.0015-E | 109.32
19.004.0016-2 | 142.64
19.004.0016-3 | 57.35
19.004.0016-4 | 46.02
19.004.0016-C | 140
19.004.0016-D | 54.71
19.004.0016-E | 43.38
19.004.0020-2 | 121.36
19.004.0020-3 | 51.77
19.004.0020-4 | 42.2
19.004.0020-C | 118.72
19.004.0020-D | 49.13
19.004.0020-E | 39.56
19.004.0021-2 | 124.23
19.004.0021-3 | 53.6
19.004.0021-4 | 43.77
19.004.0021-C | 121.59
19.004.0021-D | 50.96
19.004.0021-E | 41.13
19.004.0022-2 | 135.39
19.004.0022-3 | 54.07
19.004.0022-4 | 44.17
19.004.0022-C | 132.75
19.004.0022-D | 51.43
19.004.0022-E | 41.53
19.004.0023-2 | 169.65
19.004.0023-3 | 58
19.004.0023-4 | 44.57
19.004.0023-C | 167.01
19.004.0023-D | 55.36
19.004.0023-E | 41.93
19.004.0024-2 | 227.27
19.004.0024-3 | 65.03
19.004.0024-4 | 56.45
19.004.0024-C | 224.63
19.004.0024-D | 62.39
19.004.0024-E | 53.81
19.004.0025-2 | 163.63
19.004.0025-3 | 65.53
19.004.0025-4 | 52.88
19.004.0025-C | 160.99
19.004.0025-D | 62.89
19.004.0025-E | 50.24
19.004.0026-2 | 171.76
19.004.0026-3 | 67.3
19.004.0026-4 | 53.5
19.004.0026-C | 169.12
19.004.0026-D | 64.66
19.004.0026-E | 50.86
19.004.0030-2 | 263.34
19.004.0030-3 | 93.59
19.004.0030-4 | 72.5
19.004.0030-C | 260.7
19.004.0030-D | 90.95
19.004.0030-E | 69.86
19.004.0031-2 | 206.73
19.004.0031-3 | 75.77
19.004.0031-4 | 58.51
19.004.0031-C | 204.09
19.004.0031-D | 73.13
19.004.0031-E | 55.87
19.004.0035-2 | 71.13
19.004.0035-3 | 37.47
19.004.0035-4 | 33.38
19.004.0035-C | 68.49
19.004.0035-D | 34.83
19.004.0035-E | 30.74
19.004.0037-2 | 44.14
19.004.0037-3 | 9.98
19.004.0037-4 | 6
19.004.0037-C | 44.14
19.004.0037-D | 9.98
19.004.0037-E | 6
19.004.0040-2 | 63.85
19.004.0040-3 | 29.69
19.004.0040-4 | 25.71
19.004.0040-C | 61.21
19.004.0040-D | 27.05
19.004.0040-E | 23.07
19.004.0044-2 | 54.44
19.004.0044-3 | 27
19.004.0044-4 | 23.91
19.004.0044-C | 51.8
19.004.0044-D | 24.36
19.004.0044-E | 21.27
19.004.0045-2 | 34.73
19.004.0045-3 | 7.29
19.004.0045-4 | 4.2
19.004.0045-C | 34.73
19.004.0045-D | 7.29
19.004.0045-E | 4.2
19.004.0046-2 | 69.87
19.004.0046-3 | 29.59
19.004.0046-4 | 25.54
19.004.0046-C | 67.23
19.004.0046-D | 26.95
19.004.0046-E | 22.9
19.004.0047-2 | 71.91
19.004.0047-3 | 30.93
19.004.0047-4 | 26.7
19.004.0047-C | 69.27
19.004.0047-D | 28.29
19.004.0047-E | 24.06
19.004.0048-2 | 96.67
19.004.0048-3 | 38.57
19.004.0048-4 | 31.9
19.004.0048-C | 94.03
19.004.0048-D | 35.93
19.004.0048-E | 29.26
19.004.0049-2 | 89.92
19.004.0049-3 | 42.54
19.004.0049-4 | 36.72
19.004.0049-C | 87.28
19.004.0049-D | 39.9
19.004.0049-E | 34.08
19.004.0050-2 | 4.14
19.004.0050-4 | 0.24
19.004.0050-C | 4.14
19.004.0050-E | 0.24
19.004.0051-2 | 194.35
19.004.0051-3 | 122.12
19.004.0051-4 | 107.25
19.004.0051-C | 191.39
19.004.0051-D | 119.16
19.004.0051-E | 104.29
19.004.0054-2 | 296.34
19.004.0054-3 | 175.89
19.004.0054-4 | 153.84
19.004.0054-C | 291.48
19.004.0054-D | 171.03
19.004.0054-E | 148.98
19.004.0056-2 | 186.19
19.004.0056-3 | 81.6
19.004.0056-4 | 69.19
19.004.0056-C | 180.59
19.004.0056-D | 76
19.004.0056-E | 63.59
19.004.0057-2 | 104.96
19.004.0057-3 | 68.09
19.004.0057-4 | 59.72
19.004.0057-C | 102
19.004.0057-D | 65.13
19.004.0057-E | 56.76
19.004.0061-2 | 5.58
19.004.0061-3 | 1.78
19.004.0061-4 | 1.1
19.004.0061-C | 5.58
19.004.0061-D | 1.78
19.004.0061-E | 1.1
19.004.0065-C | 6.56
19.004.0070-2 | 14.63
19.004.0070-3 | 8.66
19.004.0070-4 | 7.21
19.004.0070-C | 14.63
19.004.0070-D | 8.66
19.004.0070-E | 7.21
19.004.0075-2 | 36.86
19.004.0075-4 | 19.3
19.004.0075-C | 36.86
19.004.0075-E | 19.3
19.004.0080-2 | 37.98
19.004.0080-4 | 34.08
19.004.0080-C | 34.18
19.004.0080-E | 30.28
19.004.0081-2 | 39.35
19.004.0081-4 | 34.79
19.004.0081-C | 35.55
19.004.0081-E | 30.99
19.004.0085-2 | 43.97
19.004.0085-4 | 37.62
19.004.0085-C | 40.17
19.004.0085-E | 33.82
19.004.0087-2 | 46.57
19.004.0087-4 | 38.94
19.004.0087-C | 42.77
19.004.0087-E | 35.14
19.004.0090-2 | 66.05
19.004.0090-3 | 33.84
19.004.0090-4 | 29.96
19.004.0090-C | 63.09
19.004.0090-D | 30.88
19.004.0090-E | 27
19.004.0092-2 | 67.73
19.004.0092-3 | 34.95
19.004.0092-4 | 30.92
19.004.0092-C | 64.77
19.004.0092-D | 31.99
19.004.0092-E | 27.96
19.004.0094-2 | 83.72
19.004.0094-3 | 43.33
19.004.0094-4 | 37.69
19.004.0094-C | 81.08
19.004.0094-D | 40.69
19.004.0094-E | 35.05
19.004.0096-2 | 87.07
19.004.0096-3 | 46.01
19.004.0096-4 | 40.09
19.004.0096-C | 84.43
19.004.0096-D | 43.37
19.004.0096-E | 37.45
19.004.0098-2 | 102.47
19.004.0098-3 | 56.13
19.004.0098-4 | 48.89
19.004.0098-C | 99.83
19.004.0098-D | 53.49
19.004.0098-E | 46.25
19.004.0100-2 | 17.58
19.004.0100-4 | 10.67
19.004.0100-C | 17.58
19.004.0100-E | 10.67
19.004.0110-2 | 50.16
19.004.0110-3 | 16.51
19.004.0110-4 | 5.83
19.004.0110-C | 50.16
19.004.0110-D | 16.51
19.004.0110-E | 5.83
19.004.0115-2 | 52.2
19.004.0115-3 | 11.22
19.004.0115-4 | 6.99
19.004.0115-C | 52.2
19.004.0115-D | 11.22
19.004.0115-E | 6.99
19.004.0120-2 | 76.96
19.004.0120-3 | 18.86
19.004.0120-4 | 12.19
19.004.0120-C | 76.96
19.004.0120-D | 18.86
19.004.0120-E | 12.19
19.004.0210-0 | 4412.97
19.004.0210-A | 4412.97
19.004.0211-0 | 1558.44
19.004.0211-A | 1558.44
19.004.0212-0 | 7881.93
19.004.0212-A | 7417.29
19.004.0250-0 | 3426.41
19.004.0250-A | 3426.41
19.004.0251-0 | 1178.57
19.004.0251-A | 1178.57
19.004.0252-0 | 6895.37
19.004.0252-A | 6430.73
19.004.0270-0 | 5729.21
19.004.0270-A | 5729.21
19.004.0271-0 | 3710.62
19.004.0271-A | 3710.62
19.004.0272-0 | 9198.12
19.004.0272-A | 8733.48
19.004.0400-0 | 4694.8
19.004.0400-A | 4694.8
19.004.0401-0 | 1834.71
19.004.0401-A | 1834.71
19.004.0402-0 | 8397.12
19.004.0402-A | 7932.48
19.004.0405-0 | 7418.51
19.004.0405-A | 7418.51
19.004.0406-0 | 3332.67
19.004.0406-A | 3332.67
19.004.0407-0 | 11314.68
19.004.0407-A | 10850.04
19.004.0500-0 | 386.04
19.004.0500-A | 386.04
19.004.0501-0 | 100.04
19.004.0501-A | 100.04
19.004.9999-0 | 3846
19.004.9999-A | 3674
19.005.0006-2 | 363.12
19.005.0006-3 | 175.57
19.005.0006-4 | 162.69
19.005.0006-C | 356.75
19.005.0006-D | 169.21
19.005.0006-E | 156.33
19.005.0007-2 | 34.58
19.005.0007-3 | 25.9
19.005.0007-4 | 24.75
19.005.0007-C | 31.94
19.005.0007-D | 23.26
19.005.0007-E | 22.11
19.005.0008-2 | 153.23
19.005.0008-3 | 68.86
19.005.0008-4 | 54.94
19.005.0008-C | 150.27
19.005.0008-D | 65.9
19.005.0008-E | 51.98
19.005.0010-2 | 190.43
19.005.0010-3 | 82.42
19.005.0010-4 | 64.54
19.005.0010-C | 187.47
19.005.0010-D | 79.46
19.005.0010-E | 61.58
19.005.0012-2 | 188.63
19.005.0012-3 | 83.28
19.005.0012-4 | 67.44
19.005.0012-C | 185.67
19.005.0012-D | 80.32
19.005.0012-E | 64.48
19.005.0014-2 | 369.11
19.005.0014-3 | 121.29
19.005.0014-4 | 93.34
19.005.0014-C | 366.15
19.005.0014-D | 118.33
19.005.0014-E | 90.38
19.005.0015-2 | 3.43
19.005.0015-4 | 1.2
19.005.0015-C | 3.43
19.005.0015-E | 1.2
19.005.0016-2 | 71.61
19.005.0016-3 | 34.93
19.005.0016-4 | 30.48
19.005.0016-C | 68.65
19.005.0016-D | 31.97
19.005.0016-E | 27.52
19.005.0017-2 | 120.61
19.005.0017-3 | 59.15
19.005.0017-4 | 48.63
19.005.0017-C | 117.65
19.005.0017-D | 56.19
19.005.0017-E | 45.67
19.005.0019-2 | 251.81
19.005.0019-3 | 117.38
19.005.0019-4 | 92.65
19.005.0019-C | 248.85
19.005.0019-D | 114.42
19.005.0019-E | 89.69
19.005.0021-2 | 327.92
19.005.0021-3 | 143.96
19.005.0021-4 | 111.16
19.005.0021-C | 324.96
19.005.0021-D | 141
19.005.0021-E | 108.2
19.005.0023-2 | 574.7
19.005.0023-3 | 258.34
19.005.0023-4 | 198.67
19.005.0023-C | 571.74
19.005.0023-D | 255.38
19.005.0023-E | 195.71
19.005.0025-2 | 603.07
19.005.0025-3 | 267.51
19.005.0025-4 | 204.85
19.005.0025-C | 600.11
19.005.0025-D | 264.55
19.005.0025-E | 201.89
19.005.0026-2 | 638.84
19.005.0026-3 | 285.78
19.005.0026-4 | 219.18
19.005.0026-C | 635.88
19.005.0026-D | 282.82
19.005.0026-E | 216.22
19.005.0028-2 | 108.99
19.005.0028-3 | 46.84
19.005.0028-4 | 38.26
19.005.0028-C | 106.03
19.005.0028-D | 43.88
19.005.0028-E | 35.3
19.005.0029-2 | 120.75
19.005.0029-3 | 49.77
19.005.0029-4 | 39.98
19.005.0029-C | 117.79
19.005.0029-D | 46.81
19.005.0029-E | 37.02
19.005.0030-2 | 148.92
19.005.0030-3 | 66.77
19.005.0030-4 | 54.93
19.005.0030-C | 145.96
19.005.0030-D | 63.81
19.005.0030-E | 51.97
19.005.0033-2 | 278.13
19.005.0033-3 | 115.47
19.005.0033-4 | 92.53
19.005.0033-C | 275.17
19.005.0033-D | 112.51
19.005.0033-E | 89.57
19.005.0034-2 | 64.55
19.005.0034-3 | 34.22
19.005.0034-4 | 28.29
19.005.0034-C | 61.59
19.005.0034-D | 31.26
19.005.0034-E | 25.33
19.005.0035-2 | 10.2
19.005.0035-4 | 6.8
19.005.0035-C | 10.2
19.005.0035-E | 6.8
19.005.0036-2 | 21.94
19.005.0036-4 | 14.63
19.005.0036-C | 21.94
19.005.0036-E | 14.63
19.005.0037-2 | 0.94
19.005.0037-4 | 0.63
19.005.0037-C | 0.94
19.005.0037-E | 0.63
19.005.0038-2 | 3.6
19.005.0038-4 | 2.4
19.005.0038-C | 3.6
19.005.0038-E | 2.4
19.005.0039-2 | 0.88
19.005.0039-4 | 0.63
19.005.0039-C | 0.88
19.005.0039-E | 0.63
19.005.0040-2 | 2.3
19.005.0040-4 | 0.86
19.005.0040-C | 2.3
19.005.0040-E | 0.86
19.005.0042-2 | 398.36
19.005.0042-3 | 71.53
19.005.0042-4 | 53
19.005.0042-C | 395.4
19.005.0042-D | 68.57
19.005.0042-E | 50.04
19.005.0045-2 | 2.05
19.005.0045-4 | 0.64
19.005.0045-C | 2.05
19.005.0045-E | 0.64
19.005.0050-2 | 0.96
19.005.0050-4 | 0.23
19.005.0050-C | 0.96
19.005.0050-E | 0.23
19.005.9999-0 | 3974
19.005.9999-A | 3852
19.006.0001-2 | 5.49
19.006.0001-4 | 3.92
19.006.0001-C | 5.49
19.006.0001-E | 3.92
19.006.0002-2 | 73.58
19.006.0002-3 | 39.46
19.006.0002-4 | 34.3
19.006.0002-C | 70.62
19.006.0002-D | 36.5
19.006.0002-E | 31.34
19.006.0003-2 | 85.97
19.006.0003-3 | 44.5
19.006.0003-4 | 38.12
19.006.0003-C | 83.01
19.006.0003-D | 41.54
19.006.0003-E | 35.16
19.006.0004-2 | 88.32
19.006.0004-3 | 47.51
19.006.0004-4 | 40.89
19.006.0004-C | 85.36
19.006.0004-D | 44.55
19.006.0004-E | 37.93
19.006.0005-2 | 85.93
19.006.0005-3 | 43.46
19.006.0005-4 | 37.09
19.006.0005-C | 82.97
19.006.0005-D | 40.5
19.006.0005-E | 34.13
19.006.0006-2 | 93.06
19.006.0006-3 | 50.35
19.006.0006-4 | 43.26
19.006.0006-C | 90.1
19.006.0006-D | 47.39
19.006.0006-E | 40.3
19.006.0007-2 | 45.79
19.006.0007-3 | 31.97
19.006.0007-4 | 29.6
19.006.0007-C | 42.83
19.006.0007-D | 29.01
19.006.0007-E | 26.64
19.006.0008-2 | 93.06
19.006.0008-3 | 50.35
19.006.0008-4 | 43.26
19.006.0008-C | 90.1
19.006.0008-D | 47.39
19.006.0008-E | 40.3
19.006.0009-2 | 24.89
19.006.0009-4 | 8.04
19.006.0009-C | 24.89
19.006.0009-E | 8.04
19.006.0010-2 | 213.4
19.006.0010-3 | 137.15
19.006.0010-4 | 132.97
19.006.0010-C | 202.84
19.006.0010-D | 126.59
19.006.0010-E | 122.41
19.006.0011-2 | 2471.68
19.006.0011-3 | 1026.18
19.006.0011-4 | 740.3
19.006.0011-C | 2412.42
19.006.0011-D | 966.92
19.006.0011-E | 681.04
19.006.0012-2 | 423.96
19.006.0012-3 | 186.27
19.006.0012-4 | 141.45
19.006.0012-C | 406.64
19.006.0012-D | 168.95
19.006.0012-E | 124.13
19.006.0013-2 | 151.88
19.006.0013-4 | 32.85
19.006.0013-C | 148.92
19.006.0013-E | 29.89
19.006.0014-2 | 99.54
19.006.0014-3 | 62.09
19.006.0014-4 | 57.47
19.006.0014-C | 93.62
19.006.0014-D | 56.17
19.006.0014-E | 51.55
19.006.0015-2 | 44.39
19.006.0015-3 | 12.99
19.006.0015-4 | 8.88
19.006.0015-C | 44.39
19.006.0015-D | 12.99
19.006.0015-E | 8.88
19.006.0016-2 | 192.53
19.006.0016-3 | 74.36
19.006.0016-4 | 59.34
19.006.0016-C | 189.89
19.006.0016-D | 71.72
19.006.0016-E | 56.7
19.006.0018-2 | 6.38
19.006.0018-4 | 2.81
19.006.0018-C | 6.38
19.006.0018-E | 2.81
19.006.0019-2 | 180.45
19.006.0019-3 | 109.31
19.006.0019-4 | 94.91
19.006.0019-C | 175.59
19.006.0019-D | 104.45
19.006.0019-E | 90.05
19.006.0021-2 | 194.82
19.006.0021-3 | 117.93
19.006.0021-4 | 102.09
19.006.0021-C | 189.96
19.006.0021-D | 113.07
19.006.0021-E | 97.23
19.006.0022-2 | 89.67
19.006.0022-3 | 23.72
19.006.0022-4 | 22.67
19.006.0022-C | 86.71
19.006.0022-D | 20.76
19.006.0022-E | 19.71
19.006.0023-2 | 13.33
19.006.0023-4 | 3.73
19.006.0023-C | 13.33
19.006.0023-E | 3.73
19.006.0025-2 | 81.69
19.006.0025-3 | 48.07
19.006.0025-4 | 43.12
19.006.0025-C | 78.73
19.006.0025-D | 45.11
19.006.0025-E | 40.16
19.006.0026-2 | 133.1
19.006.0026-3 | 62.82
19.006.0026-4 | 51.81
19.006.0026-C | 130.14
19.006.0026-D | 59.86
19.006.0026-E | 48.85
19.006.0027-2 | 93.62
19.006.0027-3 | 43.16
19.006.0027-4 | 34.54
19.006.0027-C | 93.62
19.006.0027-D | 43.15
19.006.0027-E | 34.54
19.006.0028-2 | 977.26
19.006.0028-3 | 423.55
19.006.0028-4 | 320.75
19.006.0028-C | 974.3
19.006.0028-D | 420.59
19.006.0028-E | 317.79
19.006.0030-2 | 6.66
19.006.0030-4 | 1.44
19.006.0030-C | 6.66
19.006.0030-E | 1.44
19.006.0032-2 | 3.33
19.006.0032-4 | 1.33
19.006.0032-C | 3.33
19.006.0032-E | 1.33
19.006.0034-2 | 2.93
19.006.0034-4 | 1.08
19.006.0034-C | 2.93
19.006.0034-E | 1.08
19.006.0035-2 | 109.41
19.006.0035-4 | 47.48
19.006.0035-C | 109.41
19.006.0035-E | 47.48
19.006.0040-2 | 139.66
19.006.0040-4 | 60.61
19.006.0040-C | 139.66
19.006.0040-E | 60.61
19.006.0045-2 | 10.79
19.006.0045-3 | 2.19
19.006.0045-4 | 1.15
19.006.0045-C | 10.79
19.006.0045-D | 2.19
19.006.0045-E | 1.15
19.006.0050-2 | 5.85
19.006.0050-4 | 2.1
19.006.0050-C | 5.85
19.006.0050-E | 2.1
19.006.9999-0 | 3875
19.006.9999-A | 3714
19.007.0003-2 | 3.15
19.007.0003-4 | 0.46
19.007.0003-C | 3.15
19.007.0003-E | 0.46
19.007.0004-2 | 8.26
19.007.0004-4 | 0.62
19.007.0004-C | 8.26
19.007.0004-E | 0.62
19.007.0005-2 | 6.87
19.007.0005-4 | 2.19
19.007.0005-C | 6.87
19.007.0005-E | 2.19
19.007.0006-2 | 15.6
19.007.0006-4 | 3.8
19.007.0006-C | 15.6
19.007.0006-E | 3.8
19.007.0007-2 | 12.92
19.007.0007-4 | 5
19.007.0007-C | 12.92
19.007.0007-E | 5
19.007.0008-2 | 247.33
19.007.0008-3 | 203.45
19.007.0008-4 | 187.01
19.007.0008-C | 225.77
19.007.0008-D | 181.89
19.007.0008-E | 165.45
19.007.0009-2 | 271.65
19.007.0009-3 | 227.07
19.007.0009-4 | 210.45
19.007.0009-C | 247.13
19.007.0009-D | 202.55
19.007.0009-E | 185.93
19.007.0010-2 | 341.92
19.007.0010-3 | 285.67
19.007.0010-4 | 266.75
19.007.0010-C | 311.7
19.007.0010-D | 255.45
19.007.0010-E | 236.53
19.007.0011-2 | 363.17
19.007.0011-3 | 302.63
19.007.0011-4 | 282.65
19.007.0011-C | 331.89
19.007.0011-D | 271.35
19.007.0011-E | 251.37
19.007.0013-2 | 1.07
19.007.0013-4 | 0.25
19.007.0013-C | 1.07
19.007.0013-E | 0.25
19.007.0015-2 | 3.41
19.007.0015-4 | 0.39
19.007.0015-C | 3.41
19.007.0015-E | 0.39
19.007.0016-2 | 8.82
19.007.0016-4 | 1.16
19.007.0016-C | 8.82
19.007.0016-E | 1.16
19.007.0017-2 | 17.6
19.007.0017-3 | 7.12
19.007.0017-4 | 4.4
19.007.0017-C | 17.6
19.007.0017-D | 7.12
19.007.0017-E | 4.4
19.007.0025-2 | 47.39
19.007.0025-4 | 31.08
19.007.0025-C | 47.39
19.007.0025-E | 31.08
19.007.9999-0 | 3945
19.007.9999-A | 3790
19.008.0001-2 | 83.05
19.008.0001-3 | 57.67
19.008.0001-4 | 52.34
19.008.0001-C | 80.09
19.008.0001-D | 54.71
19.008.0001-E | 49.38
19.008.0002-2 | 136.45
19.008.0002-3 | 91.47
19.008.0002-4 | 83.04
19.008.0002-C | 130.85
19.008.0002-D | 85.87
19.008.0002-E | 77.44
19.008.0003-2 | 197.49
19.008.0003-3 | 134.04
19.008.0003-4 | 121.96
19.008.0003-C | 189.25
19.008.0003-D | 125.8
19.008.0003-E | 113.72
19.008.0004-2 | 241.26
19.008.0004-3 | 145.21
19.008.0004-4 | 128.93
19.008.0004-C | 233.02
19.008.0004-D | 136.97
19.008.0004-E | 120.69
19.008.0010-2 | 14.08
19.008.0010-4 | 9
19.008.0010-C | 14.08
19.008.0010-E | 9
19.008.9999-0 | 4322
19.008.9999-A | 4114
19.009.0001-2 | 3.31
19.009.0001-4 | 0.27
19.009.0001-C | 3.31
19.009.0001-E | 0.27
19.009.0002-2 | 9.98
19.009.0002-4 | 0.33
19.009.0002-C | 9.98
19.009.0002-E | 0.33
19.009.0004-2 | 14.87
19.009.0004-4 | 0.42
19.009.0004-C | 14.87
19.009.0004-E | 0.42
19.009.0005-2 | 19.63
19.009.0005-4 | 0.46
19.009.0005-C | 19.63
19.009.0005-E | 0.46
19.009.0008-2 | 2.95
19.009.0008-4 | 0.31
19.009.0008-C | 2.95
19.009.0008-E | 0.31
19.009.0010-2 | 4.57
19.009.0010-4 | 0.88
19.009.0010-C | 4.57
19.009.0010-E | 0.88
19.009.0011-2 | 44.64
19.009.0011-4 | 3.13
19.009.0011-C | 44.64
19.009.0011-E | 3.13
19.009.9999-0 | 4777
19.009.9999-A | 4777
19.010.0002-2 | 20.32
19.010.0002-3 | 10.22
19.010.0002-4 | 8.62
19.010.0002-C | 20.32
19.010.0002-D | 10.22
19.010.0002-E | 8.62
19.010.0008-D | 29.99
19.010.0015-2 | 178.3
19.010.0015-3 | 106.12
19.010.0015-4 | 92.63
19.010.0015-C | 173.44
19.010.0015-D | 101.26
19.010.0015-E | 87.77
19.010.0016-2 | 189.76
19.010.0016-3 | 107.26
19.010.0016-4 | 92.63
19.010.0016-C | 184.9
19.010.0016-D | 102.4
19.010.0016-E | 87.77
19.010.0017-2 | 245.41
19.010.0017-3 | 127.63
19.010.0017-4 | 107.62
19.010.0017-C | 240.55
19.010.0017-D | 122.77
19.010.0017-E | 102.76
19.010.0018-2 | 202.65
19.010.0018-3 | 93.32
19.010.0018-4 | 77.21
19.010.0018-C | 197.79
19.010.0018-D | 88.46
19.010.0018-E | 72.35
19.010.0020-2 | 190.8
19.010.0020-C | 182.31
19.010.0025-2 | 165.37
19.010.0025-C | 156.89
19.010.0040-2 | 198.31
19.010.0040-C | 189.82
19.010.9999-0 | 3908
19.010.9999-A | 3523
19.011.0002-2 | 61.27
19.011.0002-3 | 12.38
19.011.0002-4 | 6.41
19.011.0002-C | 61.27
19.011.0002-D | 12.38
19.011.0002-E | 6.41
19.011.0003-2 | 90.87
19.011.0003-3 | 18.78
19.011.0003-4 | 9.94
19.011.0003-C | 90.87
19.011.0003-D | 18.78
19.011.0003-E | 9.94
19.011.0004-2 | 97.11
19.011.0004-3 | 19.71
19.011.0004-4 | 10.26
19.011.0004-C | 97.11
19.011.0004-D | 19.71
19.011.0004-E | 10.26
19.011.0005-2 | 147.17
19.011.0005-3 | 31.73
19.011.0005-4 | 17.6
19.011.0005-C | 147.17
19.011.0005-D | 31.73
19.011.0005-E | 17.6
19.011.0006-2 | 7.38
19.011.0006-3 | 0.92
19.011.0006-4 | 0.2
19.011.0006-C | 7.38
19.011.0006-D | 0.92
19.011.0006-E | 0.2
19.011.0007-2 | 63.41
19.011.0007-3 | 10.51
19.011.0007-4 | 4.38
19.011.0007-C | 63.41
19.011.0007-D | 10.51
19.011.0007-E | 4.38
19.011.0009-2 | 129.87
19.011.0009-3 | 17.8
19.011.0009-4 | 5.06
19.011.0009-C | 129.87
19.011.0009-D | 17.8
19.011.0009-E | 5.06
19.011.0010-2 | 9.72
19.011.0010-3 | 1.22
19.011.0010-4 | 0.27
19.011.0010-C | 9.72
19.011.0010-D | 1.22
19.011.0010-E | 0.27
19.011.0011-2 | 47.11
19.011.0011-3 | 11.4
19.011.0011-4 | 7.04
19.011.0011-C | 47.11
19.011.0011-D | 11.4
19.011.0011-E | 7.04
19.011.0013-2 | 583.9
19.011.0013-3 | 299.08
19.011.0013-4 | 243.15
19.011.0013-C | 580.94
19.011.0013-D | 296.12
19.011.0013-E | 240.19
19.011.0014-2 | 2.62
19.011.0014-4 | 2.19
19.011.0014-C | 2.62
19.011.0014-E | 2.19
19.011.0015-2 | 9.26
19.011.0015-4 | 7.71
19.011.0015-C | 9.26
19.011.0015-E | 7.71
19.011.0016-2 | 0.24
19.011.0016-4 | 0.24
19.011.0016-C | 0.24
19.011.0016-E | 0.24
19.011.0017-2 | 0.99
19.011.0017-4 | 0.99
19.011.0017-C | 0.99
19.011.0017-E | 0.99
19.011.0018-2 | 2.86
19.011.0018-3 | 0.46
19.011.0018-4 | 0.17
19.011.0018-C | 2.86
19.011.0018-D | 0.46
19.011.0018-E | 0.17
19.011.0019-2 | 2.37
19.011.0019-4 | 1.61
19.011.0019-C | 2.37
19.011.0019-E | 1.61
19.011.0025-2 | 4
19.011.0025-4 | 0.08
19.011.0025-C | 4
19.011.0025-E | 0.08
19.011.0030-2 | 4.35
19.011.0030-4 | 0.29
19.011.0030-C | 4.35
19.011.0030-E | 0.29
19.011.0040-2 | 321.56
19.011.0040-3 | 187.77
19.011.0040-4 | 170.76
19.011.0040-C | 310.36
19.011.0040-D | 176.57
19.011.0040-E | 159.56
19.011.0045-2 | 14.76
19.011.0045-4 | 0.14
19.011.0045-C | 14.76
19.011.0045-E | 0.14
19.011.0050-2 | 80.13
19.011.0050-4 | 38.18
19.011.0050-C | 77.49
19.011.0050-E | 35.54
19.011.9999-0 | 3889
19.011.9999-A | 3869
20.002.9999-0 | 5374
20.002.9999-A | 5303
20.003.9999-0 | 4532
20.003.9999-A | 4376
20.004.0001-0 | 0.53
20.004.0001-A | 0.53
20.004.0002-0 | 0.44
20.004.0002-A | 0.43
20.004.0005-0 | 0.86
20.004.0005-A | 0.82
20.004.0006-0 | 4.23
20.004.0006-A | 4.05
20.004.0007-0 | 8.41
20.004.0007-A | 8.17
20.004.0010-0 | 4.11
20.004.0010-A | 3.99
20.004.0011-0 | 24.18
20.004.0011-A | 21.39
20.004.0012-0 | 9.55
20.004.0012-A | 8.83
20.004.0013-0 | 2.21
20.004.0013-A | 2.14
20.004.0015-0 | 44.8
20.004.0015-A | 39.89
20.004.0016-0 | 4.09
20.004.0016-A | 3.67
20.004.0017-0 | 231.37
20.004.0017-A | 214.63
20.004.0018-0 | 309.82
20.004.0018-A | 271.24
20.004.0019-0 | 7.17
20.004.0019-A | 6.85
20.004.0020-0 | 1.85
20.004.0020-A | 1.8
20.004.0021-0 | 359.27
20.004.0021-A | 357.57
20.004.0022-0 | 381.53
20.004.0022-A | 379.83
20.004.0023-0 | 226.93
20.004.0023-A | 225.88
20.004.0025-0 | 34.78
20.004.0025-A | 34.07
20.004.0027-0 | 97.69
20.004.0027-A | 91.38
20.004.0028-0 | 96.72
20.004.0028-A | 89.01
20.004.0030-0 | 0.48
20.004.0030-A | 0.46
20.004.0033-1 | 1.68
20.004.0033-B | 1.64
20.004.0034-0 | 1.15
20.004.0034-A | 1.11
20.004.0036-0 | 0.18
20.004.0036-A | 0.18
20.004.0038-0 | 0.17
20.004.0038-A | 0.16
20.004.0040-0 | 0.22
20.004.0040-A | 0.21
20.004.0045-0 | 3.74
20.004.0045-A | 3.55
20.004.0100-0 | 27.1
20.004.0100-A | 26.44
20.004.0102-0 | 2.3
20.004.0102-A | 2.25
20.004.0105-0 | 3.83
20.004.0105-A | 3.74
20.004.0122-0 | 12.44
20.004.0122-A | 11.97
20.004.0125-0 | 0.21
20.004.0125-A | 0.18
20.004.0127-0 | 106.76
20.004.0127-A | 102.53
20.004.0130-0 | 1.38
20.004.0130-A | 1.3
20.004.0131-0 | 0.61
20.004.0131-A | 0.59
20.004.0132-0 | 2.12
20.004.0132-A | 1.94
20.004.0135-0 | 0.31
20.004.0135-A | 0.29
20.004.0136-0 | 0.34
20.004.0136-A | 0.33
20.004.9999-0 | 4746
20.004.9999-A | 4518
20.005.0001-0 | 8.67
20.005.0001-A | 8.15
20.005.0002-1 | 9.63
20.005.0002-B | 9.06
20.005.0003-1 | 10.58
20.005.0003-B | 9.95
20.005.0004-0 | 10.5
20.005.0004-A | 9.88
20.005.0005-0 | 11.65
20.005.0005-A | 10.96
20.005.0006-0 | 12.8
20.005.0006-A | 12.04
20.005.0007-0 | 9.2
20.005.0007-A | 8.83
20.005.0008-0 | 10.84
20.005.0008-A | 10.39
20.005.0009-0 | 19.53
20.005.0009-A | 18.6
20.005.0010-0 | 16.59
20.005.0010-A | 15.81
20.005.9999-0 | 4472
20.005.9999-A | 4230
20.006.0001-0 | 6.67
20.006.0001-A | 6.28
20.006.0002-0 | 10.34
20.006.0002-A | 9.87
20.006.0003-0 | 7.18
20.006.0003-A | 6.79
20.006.0100-0 | 137.56
20.006.0100-A | 130.93
20.006.9999-0 | 4473
20.006.9999-A | 4244
20.007.0001-0 | 12.89
20.007.0001-A | 12.31
20.007.0002-0 | 9.11
20.007.0002-A | 8.62
20.007.9999-0 | 4410
20.007.9999-A | 4190
20.008.0001-0 | 8.9
20.008.0001-A | 8.4
20.008.0002-0 | 8.77
20.008.0002-A | 8.27
20.008.0003-0 | 6.19
20.008.0003-A | 5.85
20.008.0004-0 | 6.13
20.008.0004-A | 5.82
20.008.0010-0 | 8.9
20.008.0010-A | 8.4
20.008.0015-0 | 8.77
20.008.0015-A | 8.27
20.008.9999-0 | 4385
20.008.9999-A | 4142
20.009.0001-1 | 0.34
20.009.0001-B | 0.33
20.009.0002-1 | 0.22
20.009.0002-B | 0.21
20.009.0007-0 | 31.59
20.009.0007-A | 29.8
20.009.0008-0 | 62.67
20.009.0008-A | 59.09
20.009.0009-0 | 27.6
20.009.0009-A | 25.37
20.009.0010-0 | 35.07
20.009.0010-A | 33.71
20.009.0012-0 | 198.77
20.009.0012-A | 193.11
20.009.0014-0 | 73.8
20.009.0014-A | 69.91
20.009.0015-0 | 278.38
20.009.0015-A | 270.29
20.009.0017-0 | 0.56
20.009.0017-A | 0.54
20.009.0020-0 | 2.34
20.009.0020-A | 2.25
20.009.0021-0 | 3.82
20.009.0021-A | 3.66
20.009.0025-0 | 289.81
20.009.0025-A | 280.08
20.009.0028-0 | 208.37
20.009.0028-A | 201.42
20.009.0030-0 | 147.31
20.009.0030-A | 142.44
20.009.0033-0 | 118.82
20.009.0033-A | 114.93
20.009.0040-0 | 249.97
20.009.0040-A | 243.67
20.009.0042-0 | 178.55
20.009.0042-A | 174.05
20.009.0045-0 | 124.98
20.009.0045-A | 121.83
20.009.0048-0 | 99.99
20.009.0048-A | 97.47
20.009.0050-0 | 109.6
20.009.0050-A | 96.33
20.009.0060-0 | 39.83
20.009.0060-A | 36.4
20.009.0063-0 | 29.82
20.009.0063-A | 27.37
20.009.0065-0 | 22.32
20.009.0065-A | 20.6
20.009.0068-0 | 18.83
20.009.0068-A | 17.46
20.009.0080-0 | 208.37
20.009.0080-A | 201.42
20.009.0100-0 | 1.01
20.009.0100-A | 0.96
20.009.0105-0 | 1.93
20.009.0105-A | 1.84
20.009.0110-0 | 2.42
20.009.0110-A | 2.31
20.009.0115-0 | 3.12
20.009.0115-A | 2.97
20.009.9999-0 | 6062
20.009.9999-A | 5762
20.010.0001-0 | 38.41
20.010.0001-A | 35
20.010.0002-0 | 31.39
20.010.0002-A | 28.69
20.010.0003-0 | 491.63
20.010.0003-A | 439.09
20.010.0004-0 | 1.71
20.010.0004-A | 1.56
20.010.9999-0 | 5141
20.010.9999-A | 4649
20.011.0001-0 | 2.45
20.011.0001-A | 2.28
20.011.9999-0 | 4791
20.011.9999-A | 4481
20.012.0001-0 | 12.86
20.012.0001-A | 11.14
20.012.0002-0 | 1.1
20.012.0002-A | 0.95
20.012.0003-0 | 1.17
20.012.0003-A | 1.01
20.012.0004-0 | 293.96
20.012.0004-A | 254.82
20.012.0005-0 | 18.51
20.012.0005-A | 16.05
20.012.0006-0 | 14.98
20.012.0006-A | 12.98
20.012.0008-0 | 0.88
20.012.0008-A | 0.76
20.012.0009-0 | 16.02
20.012.0009-A | 13.88
20.012.0010-0 | 22.5
20.012.0010-A | 20.13
20.012.0011-0 | 72.59
20.012.0011-A | 63.19
20.012.0013-0 | 7.93
20.012.0013-A | 6.88
20.012.0015-0 | 11.02
20.012.0015-A | 9.55
20.012.0020-0 | 3.09
20.012.0020-A | 2.74
20.012.0025-0 | 8.81
20.012.0025-A | 7.64
20.012.0030-0 | 11.02
20.012.0030-A | 9.55
20.012.0035-0 | 17.63
20.012.0035-A | 15.28
20.012.0036-0 | 13.22
20.012.0036-A | 11.46
20.012.0050-0 | 4.4
20.012.0050-A | 3.82
20.012.9999-0 | 7700
20.012.9999-A | 6695
20.013.0005-0 | 3.89
20.013.0005-A | 3.68
20.013.9999-0 | 5709
20.013.9999-A | 5397
20.015.0010-0 | 21.45
20.015.0010-A | 20.27
20.015.0015-0 | 417.52
20.015.0015-A | 383.25
20.015.9999-0 | 1292
20.015.9999-A | 1207
20.016.0003-0 | 6.33
20.016.0003-A | 6.01
20.016.0004-0 | 13.68
20.016.0004-A | 12.48
20.016.0005-0 | 7.34
20.016.0005-A | 6.37
20.016.9999-0 | 10252
20.016.9999-A | 9260
20.020.0001-0 | 27.99
20.020.0001-A | 25.68
20.020.0002-0 | 28.79
20.020.0002-A | 26.63
20.020.0003-0 | 34.91
20.020.0003-A | 32.29
20.020.0007-0 | 39.43
20.020.0007-A | 35.76
20.020.0008-0 | 55.75
20.020.0008-A | 50.36
20.020.0009-0 | 21.31
20.020.0009-A | 18.47
20.020.0010-0 | 66.64
20.020.0010-A | 58.74
20.020.9999-0 | 5792
20.020.9999-A | 5215
20.023.0001-0 | 58.51
20.023.0001-A | 54.58
20.023.0002-0 | 70.06
20.023.0002-A | 65.29
20.023.0003-0 | 86.91
20.023.0003-A | 80.88
20.023.0004-0 | 193.93
20.023.0004-A | 177.49
20.023.0005-0 | 201.4
20.023.0005-A | 184.6
20.023.0006-0 | 48.41
20.023.0006-A | 44.27
20.023.0007-0 | 120.4
20.023.0007-A | 110.2
20.023.0050-0 | 41.56
20.023.0050-A | 38.67
20.023.9999-0 | 4268
20.023.9999-A | 3752
20.024.0001-0 | 325.53
20.024.0001-A | 297.62
20.024.0005-0 | 235.46
20.024.0005-A | 215.41
20.024.0006-0 | 243.21
20.024.0006-A | 222.69
20.024.0007-0 | 250.96
20.024.0007-A | 229.97
20.024.0008-0 | 311.04
20.024.0008-A | 284.94
20.024.9999-0 | 5030
20.024.9999-A | 4255
20.025.0001-0 | 478.1
20.025.0001-A | 437.56
20.025.9999-0 | 4711
20.025.9999-A | 4192
20.026.0001-0 | 198.63
20.026.0001-A | 181.64
20.026.0002-0 | 262.06
20.026.0002-A | 239.41
20.026.0003-0 | 326.81
20.026.0003-A | 298.12
20.026.0007-0 | 290.56
20.026.0007-A | 266.54
20.026.0008-0 | 385.84
20.026.0008-A | 354.35
20.026.0009-0 | 474.86
20.026.0009-A | 436.12
20.026.0013-0 | 402.54
20.026.0013-A | 368.65
20.026.0014-0 | 496.98
20.026.0014-A | 454.72
20.026.0015-0 | 636.72
20.026.0015-A | 582.94
20.026.9999-0 | 4862
20.026.9999-A | 4211
20.027.0001-0 | 373.6
20.027.0001-A | 340.25
20.027.0002-0 | 551.26
20.027.0002-A | 502.05
20.027.0003-0 | 636.51
20.027.0003-A | 577.79
20.027.0004-0 | 526.89
20.027.0004-A | 481.5
20.027.0005-0 | 660.29
20.027.0005-A | 602.24
20.027.0006-0 | 771.38
20.027.0006-A | 702.88
20.027.9999-0 | 5059
20.027.9999-A | 4247
20.028.0001-0 | 3855.28
20.028.0001-A | 3469.14
20.028.0002-0 | 4223.89
20.028.0002-A | 3797.99
20.028.0003-0 | 4755.01
20.028.0003-A | 4267.72
20.028.0004-0 | 5335.25
20.028.0004-A | 4780.03
20.028.0005-0 | 5960.26
20.028.0005-A | 5331.14
20.028.0006-0 | 6579.08
20.028.0006-A | 5876.94
20.028.0008-0 | 1056.48
20.028.0008-A | 947.27
20.028.0010-0 | 706.53
20.028.0010-A | 638.9
20.028.0014-0 | 1194.02
20.028.0014-A | 1094.71
20.028.0015-0 | 1273.8
20.028.0015-A | 1168.55
20.028.0016-0 | 1372.31
20.028.0016-A | 1258.84
20.028.0020-0 | 124.06
20.028.0020-A | 112.76
20.028.9999-0 | 5490
20.028.9999-A | 4581
20.029.0001-0 | 472.46
20.029.0001-A | 424.54
20.029.9999-0 | 5745
20.029.9999-A | 5137
20.030.0001-0 | 146.47
20.030.0001-A | 136.87
20.030.0002-0 | 162.51
20.030.0002-A | 152
20.030.0003-0 | 184.86
20.030.0003-A | 173.44
20.030.9999-0 | 5364
20.030.9999-A | 4992
20.031.0001-0 | 122.47
20.031.0001-A | 112.87
20.031.0002-0 | 131.51
20.031.0002-A | 121
20.031.0003-0 | 139.74
20.031.0003-A | 128.32
20.031.9999-0 | 5864
20.031.9999-A | 5381
20.032.0001-0 | 139.59
20.032.0001-A | 130.17
20.032.0002-0 | 177.11
20.032.0002-A | 165.03
20.032.0003-0 | 218.6
20.032.0003-A | 204.15
20.032.9999-0 | 4489
20.032.9999-A | 4169
20.033.0001-0 | 115.59
20.033.0001-A | 106.17
20.033.0002-0 | 146.11
20.033.0002-A | 134.03
20.033.0003-0 | 173.48
20.033.0003-A | 159.03
20.033.9999-0 | 4631
20.033.9999-A | 4247
20.034.0001-0 | 187.47
20.034.0001-A | 177.6
20.034.0002-0 | 206.02
20.034.0002-A | 195.06
20.034.0003-0 | 232.11
20.034.0003-A | 220.12
20.034.9999-0 | 3156
20.034.9999-A | 2977
20.035.0001-0 | 163.47
20.035.0001-A | 153.6
20.035.0002-0 | 175.02
20.035.0002-A | 164.06
20.035.0003-0 | 186.99
20.035.0003-A | 175
20.035.9999-0 | 3063
20.035.9999-A | 2866
20.036.0001-0 | 160.68
20.036.0001-A | 151.14
20.036.0002-0 | 200.81
20.036.0002-A | 188.53
20.036.0003-0 | 244.76
20.036.0003-A | 230.02
20.036.9999-0 | 3384
20.036.9999-A | 3169
20.037.0001-0 | 136.94
20.037.0001-A | 127.4
20.037.0002-0 | 169.4
20.037.0002-A | 157.18
20.037.0003-0 | 199.64
20.037.0003-A | 184.9
20.037.9999-0 | 3304
20.037.9999-A | 3064
20.038.0010-0 | 70.55
20.038.0010-A | 67.92
20.038.0015-0 | 42.92
20.038.0015-A | 40.67
20.038.9999-0 | 1146
20.038.9999-A | 1093
20.040.0002-0 | 16.37
20.040.0002-A | 15.72
20.040.0003-0 | 24.02
20.040.0003-A | 23.08
20.040.0005-0 | 19.63
20.040.0005-A | 18.85
20.040.0008-0 | 32.71
20.040.0008-A | 31.42
20.040.9999-0 | 3886
20.040.9999-A | 3726
20.041.0002-0 | 227
20.041.0002-A | 227
20.041.0003-0 | 390
20.041.0003-A | 390
20.041.0005-0 | 330
20.041.0005-A | 330
20.041.0008-0 | 411
20.041.0008-A | 411
20.041.9999-0 | 4180
20.041.9999-A | 4180
20.067.0038-0 | 4349.68
20.067.0038-A | 3980.22
20.067.0039-0 | 8050.41
20.067.0039-A | 7390.5
20.067.0040-0 | 12398.24
20.067.0040-A | 11385.07
20.067.0041-0 | 5658.28
20.067.0041-A | 5179.54
20.067.0042-0 | 10613.53
20.067.0042-A | 9741.1
20.067.0043-0 | 15984.03
20.067.0043-A | 14681.08
20.067.0044-0 | 7850.88
20.067.0044-A | 7205.49
20.067.0045-0 | 12347.72
20.067.0045-A | 11316.25
20.067.0046-0 | 22158.72
20.067.0046-A | 20390.74
20.067.0047-0 | 10047.97
20.067.0047-A | 9222.84
20.067.0048-0 | 14034.96
20.067.0048-A | 12846.29
20.067.0049-0 | 26670.12
20.067.0049-A | 24553.65
20.067.0050-0 | 3040.09
20.067.0050-A | 2780.76
20.067.0051-0 | 7136.83
20.067.0051-A | 6548.28
20.067.0052-0 | 11326.61
20.067.0052-A | 10418.65
20.067.0053-0 | 4428.06
20.067.0053-A | 4056.23
20.067.0054-0 | 9075.38
20.067.0054-A | 8324.55
20.067.0055-0 | 13505.4
20.067.0055-A | 12442.07
20.067.0056-0 | 5590.65
20.067.0056-A | 5126.52
20.067.0057-0 | 11088.96
20.067.0057-A | 10171.75
20.067.0058-0 | 17287.95
20.067.0058-A | 15909.99
20.067.0070-0 | 374.73
20.067.0070-A | 339.98
20.067.0072-0 | 623.1
20.067.0072-A | 566.48
20.067.0074-0 | 944.44
20.067.0074-A | 860.05
20.067.0076-0 | 1344.53
20.067.0076-A | 1226.11
20.067.0078-0 | 1827.85
20.067.0078-A | 1668.88
20.067.0080-0 | 2978.63
20.067.0080-A | 2732.31
20.067.0082-0 | 3679.19
20.067.0082-A | 3359.37
20.067.0084-0 | 534.43
20.067.0084-A | 485.51
20.067.0086-0 | 892.84
20.067.0086-A | 812.61
20.067.0088-0 | 1354.23
20.067.0088-A | 1234.33
20.067.0090-0 | 1924.7
20.067.0090-A | 1756.39
20.067.0092-0 | 2610.66
20.067.0092-A | 2384.83
20.067.0094-0 | 3404.59
20.067.0094-A | 3111.81
20.067.0096-0 | 4463.25
20.067.0096-A | 4082.51
20.067.0098-0 | 693.81
20.067.0098-A | 630.74
20.067.0100-0 | 1162.26
20.067.0100-A | 1058.44
20.067.0102-0 | 1763.7
20.067.0102-A | 1608.3
20.067.0104-0 | 2505.19
20.067.0104-A | 2286.97
20.067.0106-0 | 3393.46
20.067.0106-A | 3100.77
20.067.0108-0 | 4602.88
20.067.0108-A | 4207.79
20.067.0110-0 | 6052.62
20.067.0110-A | 5534.52
20.067.9999-0 | 5058
20.067.9999-A | 4052
20.070.0001-0 | 202.08
20.070.0001-A | 189.6
20.070.0002-0 | 256.38
20.070.0002-A | 241.56
20.070.0003-0 | 452.48
20.070.0003-A | 429.69
20.070.0004-0 | 619.35
20.070.0004-A | 590
20.070.0008-0 | 348.3
20.070.0008-A | 326.77
20.070.0009-0 | 418.31
20.070.0009-A | 393.86
20.070.0010-0 | 629.49
20.070.0010-A | 596.42
20.070.0011-0 | 808.23
20.070.0011-A | 768.21
20.070.0015-0 | 503.81
20.070.0015-A | 472.73
20.070.0016-0 | 585.89
20.070.0016-A | 551.38
20.070.0017-0 | 820.29
20.070.0017-A | 776.26
20.070.0018-0 | 1012.63
20.070.0018-A | 961.18
20.070.0022-0 | 337.15
20.070.0022-A | 317.77
20.070.0023-0 | 409.35
20.070.0023-A | 386.96
20.070.0024-0 | 622.2
20.070.0024-A | 591.18
20.070.0025-0 | 804.69
20.070.0025-A | 766.6
20.070.0029-0 | 600.61
20.070.0029-A | 566.51
20.070.0030-0 | 688.39
20.070.0030-A | 650.62
20.070.0031-0 | 929.22
20.070.0031-A | 881.79
20.070.0032-0 | 1129.96
20.070.0032-A | 1074.83
20.070.0036-0 | 883.42
20.070.0036-A | 833.52
20.070.0037-0 | 988.98
20.070.0037-A | 934.67
20.070.0038-0 | 1261.87
20.070.0038-A | 1196.7
20.070.0039-0 | 1483.76
20.070.0039-A | 1410.19
20.070.9999-0 | 4489
20.070.9999-A | 4189
20.071.9999-0 | 4097
20.071.9999-A | 3820
20.080.9999-0 | 4689
20.080.9999-A | 4013
20.085.0100-0 | 4590
20.085.0100-A | 4590
20.085.0105-0 | 4794
20.085.0105-A | 4794
20.085.0110-0 | 5832
20.085.0110-A | 5832
20.085.0115-0 | 6091.2
20.085.0115-A | 6091.2
20.085.0120-0 | 6804
20.085.0120-A | 6804
20.085.0125-0 | 7106.4
20.085.0125-A | 7106.4
20.085.0130-0 | 7758
20.085.0130-A | 7758
20.085.0135-0 | 8102.8
20.085.0135-A | 8102.8
20.085.0140-0 | 9108
20.085.0140-A | 9108
20.085.0145-0 | 9512.8
20.085.0145-A | 9512.8
20.085.0150-0 | 11322.5
20.085.0150-A | 11322.5
20.085.0155-0 | 11775.4
20.085.0155-A | 11775.4
20.085.0160-0 | 16716.7
20.085.0160-A | 16716.7
20.085.0165-0 | 17617.6
20.085.0165-A | 17617.6
20.085.0170-0 | 667.8
20.085.0170-A | 667.8
20.085.0175-0 | 697.2
20.085.0175-A | 697.2
20.085.0180-0 | 858.6
20.085.0180-A | 858.6
20.085.0185-0 | 896.4
20.085.0185-A | 896.4
20.085.0190-0 | 1065.3
20.085.0190-A | 1065.3
20.085.0195-0 | 1112.2
20.085.0195-A | 1112.2
20.085.0200-0 | 1240.2
20.085.0200-A | 1240.2
20.085.0205-0 | 1294.8
20.085.0205-A | 1294.8
20.085.0210-0 | 1526.4
20.085.0210-A | 1526.4
20.085.0215-0 | 1593.6
20.085.0215-A | 1593.6
20.085.0220-0 | 1860.3
20.085.0220-A | 1860.3
20.085.0225-0 | 1942.2
20.085.0225-A | 1942.2
20.085.0230-0 | 2051.1
20.085.0230-A | 2051.1
20.085.0235-0 | 2141.4
20.085.0235-A | 2141.4
20.085.0240-0 | 2708.4
20.085.0240-A | 2708.4
20.085.0245-0 | 2946.3
20.085.0245-A | 2946.3
20.085.0250-0 | 2945.2
20.085.0250-A | 2945.2
20.085.0255-0 | 3203.9
20.085.0255-A | 3203.9
20.085.0260-0 | 3886
20.085.0260-A | 3886
20.085.0265-0 | 4154
20.085.0265-A | 4154
20.085.0270-0 | 4234
20.085.0270-A | 4234
20.085.0275-0 | 4526
20.085.0275-A | 4526
20.085.0280-0 | 5652.5
20.085.0280-A | 5652.5
20.085.0285-0 | 5878.6
20.085.0285-A | 5878.6
20.085.0290-0 | 6352.5
20.085.0290-A | 6352.5
20.085.0295-0 | 6606.6
20.085.0295-A | 6606.6
20.085.0300-0 | 7070
20.085.0300-A | 7070
20.085.0305-0 | 7352.8
20.085.0305-A | 7352.8
20.085.0310-0 | 7770
20.085.0310-A | 7770
20.085.0315-0 | 8080.8
20.085.0315-A | 8080.8
20.085.0320-0 | 8487.5
20.085.0320-A | 8487.5
20.085.0325-0 | 8827
20.085.0325-A | 8827
20.085.0330-0 | 1052.1
20.085.0330-A | 1052.1
20.085.0335-0 | 1102.5
20.085.0335-A | 1102.5
20.085.0340-0 | 1319.3
20.085.0340-A | 1319.3
20.085.0345-0 | 1382.5
20.085.0345-A | 1382.5
20.085.0350-0 | 1569.8
20.085.0350-A | 1569.8
20.085.0355-0 | 1645
20.085.0355-A | 1645
20.085.0360-0 | 1887.1
20.085.0360-A | 1887.1
20.085.0365-0 | 1977.5
20.085.0365-A | 1977.5
20.085.0370-0 | 2104.2
20.085.0370-A | 2104.2
20.085.0375-0 | 2205
20.085.0375-A | 2205
20.085.0380-0 | 2204.4
20.085.0380-A | 2204.4
20.085.0385-0 | 2310
20.085.0385-A | 2310
20.085.0390-0 | 2638.6
20.085.0390-A | 2638.6
20.085.0395-0 | 2765
20.085.0395-A | 2765
20.085.0400-0 | 3463.2
20.085.0400-A | 3463.2
20.085.0405-0 | 3751.8
20.085.0405-A | 3751.8
20.085.0410-0 | 6678
20.085.0410-A | 6678
20.085.0415-0 | 6974.8
20.085.0415-A | 6974.8
20.085.0420-0 | 9012.5
20.085.0420-A | 9012.5
20.085.0425-0 | 9373
20.085.0425-A | 9373
20.085.0430-0 | 10150
20.085.0430-A | 10150
20.085.0435-0 | 10556
20.085.0435-A | 10556
20.085.0440-0 | 12040
20.085.0440-A | 12040
20.085.0445-0 | 12521.6
20.085.0445-A | 12521.6
20.085.0450-0 | 7291.2
20.085.0450-A | 7291.2
20.085.0455-0 | 7588.8
20.085.0455-A | 7588.8
20.085.0460-0 | 8565.2
20.085.0460-A | 8565.2
20.085.0465-0 | 8914.8
20.085.0465-A | 8914.8
20.085.0470-0 | 8232
20.085.0470-A | 8232
20.085.0475-0 | 8568
20.085.0475-A | 8568
20.085.0480-0 | 11564
20.085.0480-A | 11564
20.085.0485-0 | 12036
20.085.0485-A | 12036
20.085.0490-0 | 9016
20.085.0490-A | 9016
20.085.0495-0 | 9384
20.085.0495-A | 9384
20.085.0500-0 | 12308.8
20.085.0500-A | 12308.8
20.085.0505-0 | 12811.2
20.085.0505-A | 12811.2
20.085.0510-0 | 10133.2
20.085.0510-A | 10133.2
20.085.0515-0 | 10546.8
20.085.0515-A | 10546.8
20.085.0520-0 | 13661.2
20.085.0520-A | 13661.2
20.085.0525-0 | 14218.8
20.085.0525-A | 14218.8
20.085.0530-0 | 13745.4
20.085.0530-A | 13745.4
20.085.0535-0 | 14484.4
20.085.0535-A | 14484.4
20.085.0540-0 | 20553
20.085.0540-A | 20553
20.085.0545-0 | 21658
20.085.0545-A | 21658
20.085.0550-0 | 19910
20.085.0550-A | 19910
20.085.0555-0 | 21230
20.085.0555-A | 21230
20.085.0560-0 | 28272.2
20.085.0560-A | 28272.2
20.085.0565-0 | 30146.6
20.085.0565-A | 30146.6
20.085.0570-0 | 30027.9
20.085.0570-A | 30027.9
20.085.0575-0 | 32018.7
20.085.0575-A | 32018.7
20.085.0580-0 | 23421.4
20.085.0580-A | 23421.4
20.085.0585-0 | 24974.2
20.085.0585-A | 24974.2
20.085.0590-0 | 2013
20.085.0590-A | 2013
20.085.0595-0 | 2086.2
20.085.0595-A | 2086.2
20.085.0600-0 | 2673
20.085.0600-A | 2673
20.085.0605-0 | 2770.2
20.085.0605-A | 2770.2
20.085.0610-0 | 3349.5
20.085.0610-A | 3349.5
20.085.0615-0 | 3471.3
20.085.0615-A | 3471.3
20.085.0620-0 | 4026
20.085.0620-A | 4026
20.085.0625-0 | 4172.4
20.085.0625-A | 4172.4
20.085.0630-0 | 4686
20.085.0630-A | 4686
20.085.0635-0 | 4856.4
20.085.0635-A | 4856.4
20.085.0640-0 | 5362.5
20.085.0640-A | 5362.5
20.085.0645-0 | 5557.5
20.085.0645-A | 5557.5
20.085.0650-0 | 6022.5
20.085.0650-A | 6022.5
20.085.0655-0 | 6241.5
20.085.0655-A | 6241.5
20.085.0660-0 | 7900
20.085.0660-A | 7900
20.085.0665-0 | 8400
20.085.0665-A | 8400
20.085.0670-0 | 11325
20.085.0670-A | 11325
20.085.0675-0 | 12306.5
20.085.0675-A | 12306.5
20.085.0680-0 | 15758.4
20.085.0680-A | 15758.4
20.085.0685-0 | 17259.2
20.085.0685-A | 17259.2
20.085.9999-0 | 3364
20.085.9999-A | 3364
20.086.0100-0 | 85.02
20.086.0100-A | 76.52
20.086.0110-0 | 244.67
20.086.0110-A | 218.92
20.086.0120-0 | 127.84
20.086.0120-A | 118.6
20.086.0130-0 | 537.83
20.086.0130-A | 496.25
20.086.0140-0 | 614.67
20.086.0140-A | 567.14
20.086.0150-0 | 717.11
20.086.0150-A | 661.66
20.086.0160-0 | 860.54
20.086.0160-A | 794
20.086.0170-0 | 24.65
20.086.0170-A | 22.19
20.086.0180-0 | 32.87
20.086.0180-A | 29.59
20.086.0190-0 | 41.09
20.086.0190-A | 36.98
20.086.0200-0 | 49.31
20.086.0200-A | 44.38
20.086.0210-0 | 61.64
20.086.0210-A | 55.48
20.086.0220-0 | 72.52
20.086.0220-A | 65.27
20.086.0230-0 | 77.05
20.086.0230-A | 69.35
20.086.0240-0 | 85.02
20.086.0240-A | 76.52
20.086.0250-0 | 108.74
20.086.0250-A | 97.29
20.086.0260-0 | 117.44
20.086.0260-A | 105.08
20.086.0270-0 | 127.54
20.086.0270-A | 114.12
20.086.0280-0 | 266.91
20.086.0280-A | 238.82
20.086.0290-0 | 326.23
20.086.0290-A | 291.89
20.086.0300-0 | 326.23
20.086.0300-A | 291.89
20.086.0310-0 | 537.83
20.086.0310-A | 496.25
20.086.0320-0 | 614.67
20.086.0320-A | 567.14
20.086.0330-0 | 41.09
20.086.0330-A | 36.98
20.086.0340-0 | 49.31
20.086.0340-A | 44.38
20.086.0350-0 | 57.34
20.086.0350-A | 51.61
20.086.0360-0 | 72.52
20.086.0360-A | 65.27
20.086.0370-0 | 82.19
20.086.0370-A | 73.97
20.086.0380-0 | 88.06
20.086.0380-A | 79.26
20.086.0390-0 | 94.83
20.086.0390-A | 85.35
20.086.0400-0 | 293.6
20.086.0400-A | 262.7
20.086.0410-0 | 419.44
20.086.0410-A | 375.29
20.086.0420-0 | 614.67
20.086.0420-A | 567.14
20.086.0430-0 | 717.11
20.086.0430-A | 661.66
20.086.0440-0 | 860.54
20.086.0440-A | 794
20.086.0450-0 | 977.88
20.086.0450-A | 902.27
20.086.0460-0 | 1265.5
20.086.0460-A | 1167.64
20.086.0470-0 | 977.88
20.086.0470-A | 902.27
20.086.0480-0 | 1265.5
20.086.0480-A | 1167.64
20.086.0490-0 | 1132.29
20.086.0490-A | 1044.73
20.086.0500-0 | 1387.97
20.086.0500-A | 1280.64
20.086.0510-0 | 1132.29
20.086.0510-A | 1044.73
20.086.0520-0 | 1536.68
20.086.0520-A | 1417.86
20.086.0530-0 | 1265.5
20.086.0530-A | 1167.64
20.086.0540-0 | 1955.77
20.086.0540-A | 1804.54
20.086.0550-0 | 1536.68
20.086.0550-A | 1417.86
20.086.0560-0 | 2390.39
20.086.0560-A | 2205.55
20.086.0570-0 | 1792.79
20.086.0570-A | 1654.17
20.086.0580-0 | 2689.19
20.086.0580-A | 2481.25
20.086.0590-0 | 2189.97
20.086.0590-A | 1968.03
20.086.0600-0 | 1703.31
20.086.0600-A | 1530.69
20.086.0610-0 | 1333.02
20.086.0610-A | 1197.93
20.086.0620-0 | 1703.31
20.086.0620-A | 1530.69
20.086.0630-0 | 1703.31
20.086.0630-A | 1530.69
20.086.0640-0 | 2189.97
20.086.0640-A | 1968.03
20.086.0650-0 | 3406.62
20.086.0650-A | 3061.38
20.086.0660-0 | 3406.62
20.086.0660-A | 3061.38
20.086.0670-0 | 7389.02
20.086.0670-A | 6640.74
20.086.0680-0 | 7664.9
20.086.0680-A | 6888.11
20.086.9999-0 | 7293
20.086.9999-A | 6602
20.090.0001-1 | 47.56
20.090.0001-B | 46.04
20.090.0005-1 | 19.42
20.090.0005-B | 17.93
20.090.0006-0 | 49.08
20.090.0006-A | 46.84
20.090.9999-0 | 4319
20.090.9999-A | 4085
20.091.0001-1 | 6.01
20.091.0001-B | 5.77
20.091.9999-0 | 4775
20.091.9999-A | 4580
20.092.0001-0 | 53
20.092.0001-A | 53
20.092.9999-0 | 4468
20.092.9999-A | 4468
20.093.0001-0 | 0.31
20.093.0001-A | 0.31
20.093.9999-0 | 1960
20.093.9999-A | 1960
20.096.0001-0 | 72.42
20.096.0001-A | 72.42
20.096.9999-0 | 3427
20.096.9999-A | 3427
20.097.0001-0 | 73.34
20.097.0001-A | 73.34
20.097.0002-0 | 71.06
20.097.0002-A | 71.06
20.097.0003-0 | 74.32
20.097.0003-A | 74.32
20.097.0004-0 | 49.52
20.097.0004-A | 49.52
20.097.0005-0 | 46.8
20.097.0005-A | 46.8
20.097.0010-0 | 72.2
20.097.0010-A | 72.2
20.097.0011-0 | 79.07
20.097.0011-A | 79.07
20.097.9999-0 | 3673
20.097.9999-A | 3673
20.098.0001-0 | 80.64
20.098.0001-A | 80.64
20.098.9999-0 | 3169
20.098.9999-A | 3169
20.099.0001-0 | 29.64
20.099.0001-A | 29.64
20.099.9999-0 | 5923
20.099.9999-A | 5923
20.100.0001-0 | 2.91
20.100.0001-A | 2.91
20.100.0005-0 | 538.82
20.100.0005-A | 533.03
20.100.0010-0 | 295.84
20.100.0010-A | 290.06
20.100.0011-0 | 332.31
20.100.0011-A | 332.31
20.100.0012-0 | 534.3
20.100.0012-A | 528.51
20.100.0013-0 | 341.79
20.100.0013-A | 341.79
20.100.0015-0 | 1.55
20.100.0015-A | 1.55
20.100.0016-0 | 3.74
20.100.0016-A | 3.74
20.100.0030-0 | 426.51
20.100.0030-A | 426.51
20.100.0050-0 | 222.67
20.100.0050-A | 222.67
20.100.0060-0 | 2.78
20.100.0060-A | 2.78
20.100.0070-0 | 0.8
20.100.0070-A | 0.8
20.100.0075-0 | 378.53
20.100.0075-A | 376.79
20.100.0080-0 | 2.25
20.100.0080-A | 2.25
20.100.0085-0 | 5.31
20.100.0085-A | 5.31
20.100.0090-0 | 6.34
20.100.0090-A | 6.34
20.100.0095-0 | 8.43
20.100.0095-A | 8.43
20.100.9999-0 | 2168
20.100.9999-A | 2168
20.101.0011-0 | 1613.8
20.101.0011-A | 1613.8
20.101.0013-0 | 1803.2
20.101.0013-A | 1803.2
20.101.9999-0 | 12603
20.101.9999-A | 12603
20.102.0003-0 | 1489.4
20.102.0003-A | 1489.4
20.102.0004-0 | 1847
20.102.0004-A | 1847
20.102.0006-0 | 2785.3
20.102.0006-A | 2785.3
20.102.0007-0 | 1873.8
20.102.0007-A | 1873.8
20.102.0008-0 | 1928.4
20.102.0008-A | 1928.4
20.102.9999-0 | 21296
20.102.9999-A | 21296
20.103.0001-0 | 18510
20.103.0001-A | 18510
20.103.9999-0 | 6008
20.103.9999-A | 6008
20.104.0001-0 | 52.72
20.104.0001-A | 52.72
20.104.0005-0 | 27.44
20.104.0005-A | 27.44
20.104.9999-0 | 7553
20.104.9999-A | 7553
20.105.0001-0 | 4.73
20.105.0001-A | 4.15
20.105.0004-0 | 687.25
20.105.0004-A | 687.25
20.105.0005-0 | 0.5
20.105.0005-A | 0.43
20.105.9999-0 | 7258
20.105.9999-A | 6546
20.106.0001-0 | 7.01
20.106.0001-A | 6.23
20.106.9999-0 | 6448
20.106.9999-A | 5769
20.107.0001-0 | 72.92
20.107.0001-A | 63.28
20.107.9999-0 | 7675
20.107.9999-A | 6661
20.108.0001-0 | 1892.4
20.108.0001-A | 1892.4
20.108.0003-0 | 1717.3
20.108.0003-A | 1717.3
20.108.0005-0 | 1418.5
20.108.0005-A | 1418.5
20.108.0007-0 | 1759.1
20.108.0007-A | 1759.1
20.108.0012-0 | 2652.7
20.108.0012-A | 2652.7
20.108.0015-0 | 1784.5
20.108.0015-A | 1784.5
20.108.0017-0 | 1836.6
20.108.0017-A | 1836.6
20.108.9999-0 | 1384
20.108.9999-A | 1384
20.110.9999-0 | 4600
20.110.9999-A | 4406
20.111.0001-0 | 54.44
20.111.0001-A | 54.44
20.111.0006-0 | 47.19
20.111.0006-A | 47.19
20.111.0007-0 | 31.78
20.111.0007-A | 31.78
20.111.0008-0 | 25
20.111.0008-A | 25
20.111.0009-0 | 43.54
20.111.0009-A | 43.54
20.111.0010-0 | 9.82
20.111.0010-A | 9.82
20.111.9999-0 | 4246
20.111.9999-A | 4246
20.112.0010-0 | 49.7
20.112.0010-A | 49.7
20.112.0011-0 | 45.05
20.112.0011-A | 45.05
20.112.0013-0 | 41.6
20.112.0013-A | 41.6
20.112.0014-0 | 58.8
20.112.0014-A | 58.8
20.112.0015-0 | 11.78
20.112.0015-A | 11.78
20.112.9999-0 | 8876
20.112.9999-A | 8876
20.113.0010-0 | 60.86
20.113.0010-A | 60.86
20.113.0011-0 | 66.02
20.113.0011-A | 66.02
20.113.0012-0 | 53.9
20.113.0012-A | 53.9
20.113.0013-0 | 46.8
20.113.0013-A | 46.8
20.113.0014-0 | 78
20.113.0014-A | 78
20.113.0015-0 | 26.51
20.113.0015-A | 26.51
20.113.9999-0 | 8940
20.113.9999-A | 8940
20.114.0010-0 | 78.1
20.114.0010-A | 78.1
20.114.0011-0 | 73.93
20.114.0011-A | 73.93
20.114.0012-0 | 60.5
20.114.0012-A | 60.5
20.114.0013-0 | 36.39
20.114.0013-A | 36.39
20.114.0014-0 | 84
20.114.0014-A | 84
20.114.0015-0 | 34.36
20.114.0015-A | 34.36
20.114.9999-0 | 3609
20.114.9999-A | 3609
20.115.0010-0 | 71
20.115.0010-A | 71
20.115.0011-0 | 70.3
20.115.0011-A | 70.3
20.115.0012-0 | 33
20.115.0012-A | 33
20.115.0013-0 | 31.2
20.115.0013-A | 31.2
20.115.0014-0 | 72
20.115.0014-A | 72
20.115.0015-0 | 58.91
20.115.0015-A | 58.91
20.115.9999-0 | 7617
20.115.9999-A | 7617
20.116.0005-0 | 59.45
20.116.0005-A | 59.45
20.116.0006-0 | 58
20.116.0006-A | 58
20.116.0007-0 | 58
20.116.0007-A | 58
20.116.0008-0 | 56.8
20.116.0008-A | 56.8
20.116.0012-0 | 28.16
20.116.0012-A | 28.16
20.116.0013-0 | 60.48
20.116.0013-A | 60.48
20.116.0014-0 | 25
20.116.0014-A | 25
20.116.0020-0 | 29.64
20.116.0020-A | 29.64
20.116.9999-0 | 897
20.116.9999-A | 897
20.125.9999-0 | 3267
20.125.9999-A | 3205
20.170.0001-0 | 144.08
20.170.0001-A | 129.42
20.170.0002-0 | 5378.57
20.170.0002-A | 4999.28
20.170.0005-0 | 1458.96
20.170.0005-A | 1370.52
20.170.0015-0 | 3695.91
20.170.0015-A | 3425.3
20.170.9999-0 | 4718
20.170.9999-A | 4277
20.175.0002-1 | 354.52
20.175.0002-B | 324.81
20.175.0003-0 | 453.35
20.175.0003-A | 416.28
20.175.0004-0 | 397.24
20.175.0004-A | 364.46
20.175.0005-0 | 1056.33
20.175.0005-A | 976.66
20.175.0006-0 | 1141.71
20.175.0006-A | 1052.48
20.175.0007-0 | 1012.94
20.175.0007-A | 936
20.175.0010-1 | 121.85
20.175.0010-B | 111.26
20.175.0015-0 | 473.06
20.175.0015-A | 429.99
20.175.9999-0 | 5094
20.175.9999-A | 4598
20.176.0010-0 | 128.59
20.176.0010-A | 117.28
20.176.9999-0 | 1332
20.176.9999-A | 1203
20.180.0001-0 | 387.31
20.180.0001-A | 353.22
20.180.0002-0 | 188.97
20.180.0002-A | 177.71
20.180.9999-0 | 3937
20.180.9999-A | 3628
20.181.0001-0 | 65.6
20.181.0001-A | 62.16
20.181.0005-1 | 5856.52
20.181.0005-B | 5313.05
20.181.0006-1 | 7645.08
20.181.0006-B | 6956.68
20.181.9999-0 | 5559
20.181.9999-A | 4938
20.183.0001-1 | 21.36
20.183.0001-B | 19.89
20.183.9999-0 | 5234
20.183.9999-A | 4850
20.198.0001-0 | 913.65
20.198.0001-A | 860.32
20.198.9999-0 | 5898
20.198.9999-A | 5285
20.200.9999-0 | 5465
20.200.9999-A | 4873
21.001.0010-0 | 274.56
21.001.0010-A | 241.19
21.001.0015-0 | 299.63
21.001.0015-A | 262.92
21.001.0020-0 | 340.55
21.001.0020-A | 300.5
21.001.0021-0 | 419
21.001.0021-A | 368.95
21.001.0025-0 | 557.08
21.001.0025-A | 490.34
21.001.0060-0 | 132.35
21.001.0060-A | 115.66
21.001.0062-0 | 266.29
21.001.0062-A | 232.91
21.001.0065-0 | 533.21
21.001.0065-A | 466.47
21.001.0070-0 | 266.29
21.001.0070-A | 232.91
21.001.0075-0 | 316.43
21.001.0075-A | 276.38
21.001.0080-0 | 266.29
21.001.0080-A | 232.91
21.001.0090-0 | 316.43
21.001.0090-A | 276.38
21.001.0095-0 | 211.89
21.001.0095-A | 186.86
21.001.0150-0 | 501.4
21.001.0150-A | 434.66
21.001.0155-0 | 1504.21
21.001.0155-A | 1303.98
21.001.0160-0 | 125.35
21.001.0160-A | 108.66
21.001.0165-0 | 188.02
21.001.0165-A | 162.99
21.001.0170-0 | 250.7
21.001.0170-A | 217.33
21.001.0175-0 | 125.35
21.001.0175-A | 108.66
21.001.0180-0 | 200.56
21.001.0180-A | 173.86
21.001.0185-0 | 150.42
21.001.0185-A | 130.39
21.001.0190-0 | 250.7
21.001.0190-A | 217.33
21.001.9999-0 | 3370
21.001.9999-A | 2941
21.002.0010-0 | 738.29
21.002.0010-A | 738.29
21.002.0015-0 | 671.19
21.002.0015-A | 671.19
21.002.0020-0 | 882.34
21.002.0020-A | 882.34
21.002.0025-0 | 932.7
21.002.0025-A | 932.7
21.002.0030-0 | 1176.18
21.002.0030-A | 1176.18
21.002.0035-0 | 840
21.002.0035-A | 840
21.002.0040-0 | 3828.97
21.002.0040-A | 3828.97
21.002.0045-0 | 5680.62
21.002.0045-A | 5680.62
21.002.9999-0 | 999
21.002.9999-A | 999
21.003.0010-0 | 225.11
21.003.0010-A | 225.11
21.003.0015-0 | 1332.28
21.003.0015-A | 1332.28
21.003.0020-0 | 1527.86
21.003.0020-A | 1527.86
21.003.0025-0 | 1669.36
21.003.0025-A | 1669.36
21.003.0030-0 | 1754.26
21.003.0030-A | 1754.26
21.003.0035-0 | 992.9
21.003.0035-A | 992.9
21.003.0040-0 | 1870.21
21.003.0040-A | 1870.21
21.003.0045-0 | 1870.21
21.003.0045-A | 1870.21
21.003.0050-0 | 1848.43
21.003.0050-A | 1848.43
21.003.0052-0 | 175.08
21.003.0052-A | 175.08
21.003.0053-0 | 244.87
21.003.0053-A | 244.87
21.003.0054-0 | 237.8
21.003.0054-A | 237.8
21.003.0055-0 | 296.56
21.003.0055-A | 296.56
21.003.0056-0 | 974.88
21.003.0056-A | 974.88
21.003.0057-0 | 944.41
21.003.0057-A | 944.41
21.003.0058-0 | 1119.55
21.003.0058-A | 1119.55
21.003.0060-0 | 1034
21.003.0060-A | 1034
21.003.0065-0 | 5785.1
21.003.0065-A | 5785.1
21.003.0070-0 | 1587
21.003.0070-A | 1587
21.003.0072-0 | 1901.44
21.003.0072-A | 1901.44
21.003.0075-0 | 2306.39
21.003.0075-A | 2306.39
21.003.0078-0 | 2220
21.003.0078-A | 2220
21.003.0080-0 | 598.72
21.003.0080-A | 598.72
21.003.0085-0 | 764.8
21.003.0085-A | 764.8
21.003.0090-0 | 8319.66
21.003.0090-A | 8319.66
21.003.0095-0 | 8767.35
21.003.0095-A | 8767.35
21.003.0100-0 | 8767.35
21.003.0100-A | 8767.35
21.003.0105-0 | 8037.89
21.003.0105-A | 8037.89
21.003.0110-0 | 8037.89
21.003.0110-A | 8037.89
21.003.0115-0 | 8319.66
21.003.0115-A | 8319.66
21.003.0140-0 | 1227.92
21.003.0140-A | 1227.92
21.003.0150-0 | 5996.41
21.003.0150-A | 5996.41
21.003.9999-0 | 1012
21.003.9999-A | 1012
21.004.0005-0 | 201.38
21.004.0005-A | 201.38
21.004.0007-0 | 309.51
21.004.0007-A | 309.51
21.004.0095-0 | 100.28
21.004.0095-A | 86.93
21.004.0100-0 | 125.35
21.004.0100-A | 108.66
21.004.0101-0 | 250.7
21.004.0101-A | 217.33
21.004.0102-0 | 313.37
21.004.0102-A | 271.66
21.004.0105-0 | 25.07
21.004.0105-A | 21.73
21.004.0108-0 | 25.07
21.004.0108-A | 21.73
21.004.0110-0 | 6.26
21.004.0110-A | 5.43
21.004.0120-0 | 100.28
21.004.0120-A | 86.93
21.004.0125-0 | 6.26
21.004.0125-A | 5.43
21.004.0130-0 | 50.14
21.004.0130-A | 43.46
21.004.0135-0 | 18.8
21.004.0135-A | 16.29
21.004.0140-0 | 6.26
21.004.0140-A | 5.43
21.004.0141-0 | 18.8
21.004.0141-A | 16.29
21.004.0142-0 | 25.07
21.004.0142-A | 21.73
21.004.0143-0 | 37.6
21.004.0143-A | 32.59
21.004.0144-0 | 75.21
21.004.0144-A | 65.19
21.004.0150-0 | 25.07
21.004.0150-A | 21.73
21.004.0153-0 | 12.53
21.004.0153-A | 10.86
21.004.0155-0 | 12.53
21.004.0155-A | 10.86
21.004.0158-0 | 6.26
21.004.0158-A | 5.43
21.004.0160-0 | 12.53
21.004.0160-A | 10.86
21.004.0165-0 | 6.26
21.004.0165-A | 5.43
21.004.0168-0 | 6.26
21.004.0168-A | 5.43
21.004.0170-0 | 6.26
21.004.0170-A | 5.43
21.004.0175-0 | 18.8
21.004.0175-A | 16.29
21.004.0185-0 | 2.5
21.004.0185-A | 2.17
21.004.0186-0 | 37.6
21.004.0186-A | 32.59
21.004.0187-0 | 50.14
21.004.0187-A | 43.46
21.004.0188-0 | 75.21
21.004.0188-A | 65.19
21.004.0190-0 | 6.26
21.004.0190-A | 5.43
21.004.0200-0 | 106.64
21.004.0200-A | 93.29
21.004.9999-0 | 3185
21.004.9999-A | 2779
21.005.0010-0 | 1985.35
21.005.0010-A | 1968.66
21.005.0011-0 | 2155.35
21.005.0011-A | 2138.66
21.005.0015-0 | 2345.35
21.005.0015-A | 2328.66
21.005.0016-0 | 2525.35
21.005.0016-A | 2508.66
21.005.0020-0 | 2335.35
21.005.0020-A | 2318.66
21.005.0050-0 | 1766.29
21.005.0050-A | 1732.91
21.005.9999-0 | 3880
21.005.9999-A | 3847
21.006.0010-0 | 521.4
21.006.0010-A | 496.37
21.006.0015-0 | 413.27
21.006.0015-A | 388.24
21.006.9999-0 | 1234
21.006.9999-A | 1165
21.007.0010-0 | 79.84
21.007.0010-A | 76.5
21.007.0015-0 | 110.56
21.007.0015-A | 105.55
21.007.9999-0 | 4577
21.007.9999-A | 4344
21.008.0010-0 | 18326.29
21.008.0010-A | 18326.29
21.008.0020-0 | 23986.63
21.008.0020-A | 23986.63
21.008.0025-0 | 29717.57
21.008.0025-A | 29717.57
21.008.0030-0 | 8179.2
21.008.0030-A | 8179.2
21.008.9999-0 | 974
21.008.9999-A | 974
21.009.0010-0 | 29.06
21.009.0010-A | 26.56
21.009.0011-0 | 58.13
21.009.0011-A | 53.12
21.009.0012-0 | 103.73
21.009.0012-A | 95.38
21.009.0013-0 | 161.86
21.009.0013-A | 148.51
21.009.0030-0 | 97.29
21.009.0030-A | 88.95
21.009.0031-0 | 134.92
21.009.0031-A | 123.24
21.009.0040-0 | 129.41
21.009.0040-A | 117.73
21.009.0041-0 | 168.57
21.009.0041-A | 153.55
21.009.0080-0 | 77.03
21.009.0080-A | 70.35
21.009.0081-0 | 65.38
21.009.0081-A | 59.54
21.009.0100-0 | 14.26
21.009.0100-A | 12.95
21.009.0101-0 | 27.61
21.009.0101-A | 24.98
21.009.0102-0 | 67.12
21.009.0102-A | 60.78
21.009.0105-0 | 116.1
21.009.0105-A | 105.13
21.009.0106-0 | 31.92
21.009.0106-A | 28.85
21.009.0107-0 | 37.77
21.009.0107-A | 34.18
21.009.0108-0 | 15.75
21.009.0108-A | 13.89
21.009.0109-0 | 8.71
21.009.0109-A | 7.69
21.009.0110-0 | 9.01
21.009.0110-A | 7.94
21.009.0111-0 | 9.52
21.009.0111-A | 8.4
21.009.0112-0 | 9.77
21.009.0112-A | 8.62
21.009.0113-0 | 10.08
21.009.0113-A | 8.9
21.009.0114-0 | 46.13
21.009.0114-A | 41.55
21.009.0115-0 | 15.75
21.009.0115-A | 13.89
21.009.0116-0 | 10.44
21.009.0116-A | 9.29
21.009.9999-0 | 3550
21.009.9999-A | 3193
21.010.0005-0 | 38.12
21.010.0005-A | 34.9
21.010.0010-0 | 64.58
21.010.0010-A | 58.95
21.010.0015-0 | 165.19
21.010.0015-A | 150.89
21.010.0020-0 | 279.06
21.010.0020-A | 254.22
21.010.0025-0 | 74.76
21.010.0025-A | 68.16
21.010.0030-0 | 91.57
21.010.0030-A | 83.44
21.010.0035-0 | 111.06
21.010.0035-A | 101.24
21.010.0040-0 | 124.17
21.010.0040-A | 113.26
21.010.0045-0 | 42.61
21.010.0045-A | 38.22
21.010.0050-0 | 515.91
21.010.0050-A | 502.75
21.010.9999-0 | 4607
21.010.9999-A | 4196
21.011.0010-0 | 146.03
21.011.0010-A | 129.34
21.011.0012-0 | 166.75
21.011.0012-A | 150.06
21.011.0015-0 | 397.9
21.011.0015-A | 364.53
21.011.0016-0 | 785.06
21.011.0016-A | 718.31
21.011.0020-0 | 166.75
21.011.0020-A | 150.06
21.011.0021-0 | 310.96
21.011.0021-A | 284.26
21.011.0025-0 | 166.75
21.011.0025-A | 150.06
21.011.0026-0 | 310.96
21.011.0026-A | 284.26
21.011.0030-0 | 713.13
21.011.0030-A | 663.07
21.011.0035-0 | 1214.38
21.011.0035-A | 1147.63
21.011.0040-0 | 1565.98
21.011.0040-A | 1465.86
21.011.0050-0 | 1797.53
21.011.0050-A | 1680.73
21.011.0060-0 | 2626.09
21.011.0060-A | 2425.85
21.011.0070-0 | 1682.09
21.011.0070-A | 1615.35
21.011.0075-0 | 501.3
21.011.0075-A | 467.92
21.011.0080-0 | 727.95
21.011.0080-A | 677.89
21.011.0085-0 | 1264.19
21.011.0085-A | 1197.45
21.011.0090-0 | 878.37
21.011.0090-A | 808.29
21.011.0095-0 | 1251.66
21.011.0095-A | 1186.58
21.011.0100-0 | 1264.19
21.011.0100-A | 1197.45
21.011.9999-0 | 3577
21.011.9999-A | 3296
21.013.0010-0 | 454.68
21.013.0010-A | 441.33
21.013.9999-0 | 3636
21.013.9999-A | 3540
21.015.0179-0 | 12.53
21.015.0179-A | 10.86
21.015.0181-0 | 56.73
21.015.0181-A | 55.06
21.015.0182-0 | 45.38
21.015.0182-A | 43.71
21.015.0184-0 | 100.28
21.015.0184-A | 86.93
21.015.0186-0 | 50.14
21.015.0186-A | 43.46
21.015.0188-0 | 425.49
21.015.0188-A | 418.81
21.015.0190-0 | 518.79
21.015.0190-A | 512.11
21.015.0192-0 | 87.74
21.015.0192-A | 76.06
21.015.0194-0 | 100.28
21.015.0194-A | 86.93
21.015.0196-0 | 1058.17
21.015.0196-A | 1044.82
21.015.0198-0 | 100.28
21.015.0198-A | 86.93
21.015.0201-0 | 200.56
21.015.0201-A | 173.86
21.015.0205-0 | 83.49
21.015.0205-A | 83.49
21.015.0207-0 | 26.31
21.015.0207-A | 24.64
21.015.0208-0 | 36.86
21.015.0208-A | 36.03
21.015.0209-0 | 55.6
21.015.0209-A | 54.77
21.015.0210-0 | 412.66
21.015.0210-A | 397.64
21.015.0220-0 | 285.88
21.015.0220-A | 275.86
21.015.0230-0 | 29.7
21.015.0230-A | 29.7
21.015.0235-0 | 6.26
21.015.0235-A | 5.43
21.015.9999-0 | 3776
21.015.9999-A | 3488
21.018.0010-0 | 87.74
21.018.0010-A | 76.06
21.018.0012-0 | 125.35
21.018.0012-A | 108.66
21.018.0015-0 | 100.28
21.018.0015-A | 86.93
21.018.0018-0 | 150.42
21.018.0018-A | 130.39
21.018.0020-0 | 25.07
21.018.0020-A | 21.73
21.018.0021-0 | 50.14
21.018.0021-A | 43.46
21.018.0022-0 | 75.21
21.018.0022-A | 65.19
21.018.0023-0 | 100.28
21.018.0023-A | 86.93
21.018.0025-0 | 81.47
21.018.0025-A | 70.63
21.018.0030-0 | 125.35
21.018.0030-A | 108.66
21.018.0031-0 | 37.6
21.018.0031-A | 32.59
21.018.0032-0 | 62.67
21.018.0032-A | 54.33
21.018.0035-0 | 7.27
21.018.0035-A | 6.3
21.018.0040-0 | 3.45
21.018.0040-A | 3.45
21.018.0045-0 | 11.69
21.018.0045-A | 11.69
21.018.0050-0 | 157.1
21.018.0050-A | 152.93
21.018.9999-0 | 3393
21.018.9999-A | 2994
21.019.0040-0 | 22.42
21.019.0040-A | 22.42
21.019.0045-0 | 93.55
21.019.0045-A | 93.55
21.019.0055-0 | 210.16
21.019.0055-A | 210.16
21.019.0060-0 | 59
21.019.0060-A | 59
21.019.0070-0 | 166
21.019.0070-A | 166
21.019.0075-0 | 126.4
21.019.0075-A | 126.4
21.019.0078-0 | 255.65
21.019.0078-A | 255.65
21.019.0080-0 | 306.32
21.019.0080-A | 306.32
21.019.0085-0 | 306.32
21.019.0085-A | 306.32
21.019.0090-0 | 406.53
21.019.0090-A | 406.53
21.019.0095-0 | 711.08
21.019.0095-A | 711.08
21.019.0105-0 | 505.13
21.019.0105-A | 505.13
21.019.0110-0 | 732.63
21.019.0110-A | 732.63
21.019.9999-0 | 1048
21.019.9999-A | 1048
21.020.0050-0 | 56.91
21.020.0050-A | 55.24
21.020.0055-0 | 115.57
21.020.0055-A | 112.23
21.020.0060-0 | 140.64
21.020.0060-A | 133.96
21.020.0065-0 | 12.53
21.020.0065-A | 10.86
21.020.0070-0 | 12.53
21.020.0070-A | 10.86
21.020.0075-0 | 25.07
21.020.0075-A | 21.73
21.020.0080-0 | 18.8
21.020.0080-A | 16.29
21.020.0085-0 | 62.67
21.020.0085-A | 54.33
21.020.0090-0 | 37.6
21.020.0090-A | 32.59
21.020.0095-0 | 25.07
21.020.0095-A | 21.73
21.020.0106-0 | 87.74
21.020.0106-A | 76.06
21.020.0107-0 | 16.57
21.020.0107-A | 16.4
21.020.9999-0 | 3619
21.020.9999-A | 3234
21.021.0010-0 | 1250.31
21.021.0010-A | 1250.31
21.021.0015-0 | 1658.58
21.021.0015-A | 1658.58
21.021.9999-0 | 1195
21.021.9999-A | 1195
21.022.0010-0 | 75.21
21.022.0010-A | 65.19
21.022.0015-0 | 100.28
21.022.0015-A | 86.93
21.022.0020-0 | 150.42
21.022.0020-A | 130.39
21.022.9999-0 | 1653
21.022.9999-A | 1433
21.023.0030-0 | 58.91
21.023.0030-A | 58.91
21.023.0035-0 | 123.73
21.023.0035-A | 123.73
21.023.0040-0 | 418.85
21.023.0040-A | 418.85
21.023.0045-0 | 360.07
21.023.0045-A | 360.07
21.023.0050-0 | 134.95
21.023.0050-A | 134.95
21.023.0055-0 | 82.45
21.023.0055-A | 82.45
21.023.0060-0 | 134.95
21.023.0060-A | 134.95
21.023.0065-0 | 104.24
21.023.0065-A | 104.24
21.023.0070-0 | 180.73
21.023.0070-A | 180.73
21.023.0075-0 | 151.28
21.023.0075-A | 151.28
21.023.0080-0 | 111.54
21.023.0080-A | 111.54
21.023.0085-0 | 214.11
21.023.0085-A | 214.11
21.023.0090-0 | 103.1
21.023.0090-A | 103.1
21.023.9999-0 | 2200
21.023.9999-A | 2200
21.024.0010-0 | 2.5
21.024.0010-A | 2.17
21.024.0015-0 | 3.13
21.024.0015-A | 2.71
21.024.0020-0 | 3.76
21.024.0020-A | 3.25
21.024.0025-0 | 5.01
21.024.0025-A | 4.34
21.024.0030-0 | 3.76
21.024.0030-A | 3.25
21.024.0035-0 | 3.76
21.024.0035-A | 3.25
21.024.0040-0 | 1.55
21.024.0040-A | 1.38
21.024.0100-0 | 0.03
21.024.0100-A | 0.03
21.024.0105-0 | 0.04
21.024.0105-A | 0.04
21.024.9999-0 | 1477
21.024.9999-A | 1311
21.025.9999-0 | 5502
21.025.9999-A | 5212
21.026.0010-0 | 0.45
21.026.0010-A | 0.45
21.026.0012-0 | 1.54
21.026.0012-A | 1.54
21.026.0015-0 | 2.08
21.026.0015-A | 2.08
21.026.0020-0 | 3.47
21.026.0020-A | 3.47
21.026.0030-0 | 3.81
21.026.0030-A | 3.81
21.026.0035-0 | 5.84
21.026.0035-A | 5.84
21.026.0040-0 | 5.45
21.026.0040-A | 5.45
21.026.0050-0 | 6.37
21.026.0050-A | 6.37
21.026.0055-0 | 8.01
21.026.0055-A | 8.01
21.026.0060-0 | 7.47
21.026.0060-A | 7.47
21.026.0065-0 | 10.53
21.026.0065-A | 10.53
21.026.0070-0 | 17.73
21.026.0070-A | 17.73
21.026.0075-0 | 4.58
21.026.0075-A | 4.58
21.026.0080-0 | 25.43
21.026.0080-A | 25.43
21.026.0100-0 | 2.23
21.026.0100-A | 2.23
21.026.0105-0 | 5.33
21.026.0105-A | 5.33
21.026.0110-0 | 8.01
21.026.0110-A | 8.01
21.026.0120-0 | 11.08
21.026.0120-A | 11.08
21.026.0130-0 | 14.4
21.026.0130-A | 14.4
21.026.0200-0 | 4.15
21.026.0200-A | 4.15
21.026.0250-0 | 9.38
21.026.0250-A | 9.38
21.026.0290-0 | 22.93
21.026.0290-A | 22.93
21.026.0350-0 | 15.43
21.026.0350-A | 15.43
21.026.0400-0 | 110.4
21.026.0400-A | 110.4
21.026.0450-0 | 21.34
21.026.0450-A | 21.34
21.026.9999-0 | 1318
21.026.9999-A | 1318
21.027.0010-0 | 2.47
21.027.0010-A | 2.47
21.027.0015-0 | 2.16
21.027.0015-A | 2.16
21.027.0020-0 | 6.39
21.027.0020-A | 6.39
21.027.0025-0 | 5.4
21.027.0025-A | 5.4
21.027.0040-0 | 3.4
21.027.0040-A | 3.4
21.027.0050-0 | 1.92
21.027.0050-A | 1.92
21.027.0060-0 | 3.48
21.027.0060-A | 3.48
21.027.9999-0 | 1502
21.027.9999-A | 1502
21.028.0001-0 | 7.1
21.028.0001-A | 6.77
21.028.0002-0 | 5.28
21.028.0002-A | 4.95
21.028.0003-0 | 3.73
21.028.0003-A | 3.4
21.028.0004-0 | 3.6
21.028.0004-A | 3.27
21.028.0010-0 | 5.49
21.028.0010-A | 5.16
21.028.0015-0 | 28.01
21.028.0015-A | 27.5
21.028.0020-0 | 1.85
21.028.0020-A | 1.85
21.028.0025-0 | 2.74
21.028.0025-A | 2.57
21.028.0030-0 | 3.08
21.028.0030-A | 3.08
21.028.0035-0 | 6.58
21.028.0035-A | 6.07
21.028.0040-0 | 8.1
21.028.0040-A | 8.1
21.028.0060-0 | 6.63
21.028.0060-A | 6.12
21.028.0065-0 | 6.29
21.028.0065-A | 5.78
21.028.0070-0 | 6.52
21.028.0070-A | 6.01
21.028.0075-0 | 4.86
21.028.0075-A | 4.35
21.028.0080-0 | 5.58
21.028.0080-A | 5.07
21.028.0085-0 | 7.66
21.028.0085-A | 7.15
21.028.0090-0 | 7.58
21.028.0090-A | 7.07
21.028.0095-0 | 6.34
21.028.0095-A | 5.83
21.028.0100-0 | 6.52
21.028.0100-A | 6.01
21.028.0105-0 | 6.34
21.028.0105-A | 5.83
21.028.0110-0 | 8.04
21.028.0110-A | 7.53
21.028.0115-0 | 8.71
21.028.0115-A | 8.2
21.028.0120-0 | 8.88
21.028.0120-A | 8.37
21.028.0125-0 | 10.07
21.028.0125-A | 9.56
21.028.0130-0 | 48.53
21.028.0130-A | 48.53
21.028.0135-0 | 60.23
21.028.0135-A | 60.23
21.028.0140-0 | 11.23
21.028.0140-A | 11.23
21.028.0145-0 | 243.24
21.028.0145-A | 243.24
21.028.0150-0 | 31.57
21.028.0150-A | 31.57
21.028.9999-0 | 1272
21.028.9999-A | 1203
21.029.0010-0 | 22.05
21.029.0010-A | 21.22
21.029.0015-0 | 40.36
21.029.0015-A | 39.53
21.029.0020-0 | 50.11
21.029.0020-A | 49.28
21.029.9999-0 | 1174
21.029.9999-A | 1143
21.030.0050-0 | 251.95
21.030.0050-A | 251.95
21.030.0055-0 | 176.72
21.030.0055-A | 176.72
21.030.0060-0 | 12.37
21.030.0060-A | 12.37
21.030.0065-0 | 12.37
21.030.0065-A | 12.37
21.030.0070-0 | 18.35
21.030.0070-A | 18.35
21.030.0075-0 | 23.04
21.030.0075-A | 23.04
21.030.0080-0 | 5.72
21.030.0080-A | 5.72
21.030.0085-0 | 14.73
21.030.0085-A | 14.73
21.030.0090-0 | 22.05
21.030.0090-A | 22.05
21.030.0100-0 | 36.44
21.030.0100-A | 36.44
21.030.0105-0 | 112.27
21.030.0105-A | 112.27
21.030.9999-0 | 1953
21.030.9999-A | 1953
21.031.0010-0 | 5.89
21.031.0010-A | 5.89
21.031.0015-0 | 24.06
21.031.0015-A | 24.06
21.031.0020-0 | 127.57
21.031.0020-A | 127.57
21.031.0025-0 | 9.35
21.031.0025-A | 9.35
21.031.0030-0 | 18.8
21.031.0030-A | 16.29
21.031.0035-0 | 48.96
21.031.0035-A | 46.45
21.031.0040-0 | 18.8
21.031.0040-A | 16.29
21.031.9999-0 | 1262
21.031.9999-A | 1190
21.035.0007-0 | 196.16
21.035.0007-A | 182.49
21.035.0008-0 | 255.19
21.035.0008-A | 238.02
21.035.0009-0 | 137.6
21.035.0009-A | 127.59
21.035.0010-0 | 197.67
21.035.0010-A | 184.32
21.035.0012-0 | 257.74
21.035.0012-A | 241.05
21.035.0014-0 | 91.69
21.035.0014-A | 85.02
21.035.0050-0 | 201.85
21.035.0050-A | 195.18
21.035.0100-0 | 318.85
21.035.0100-A | 312.17
21.035.0103-0 | 378.53
21.035.0103-A | 365.18
21.035.0105-0 | 528.6
21.035.0105-A | 515.25
21.035.0150-0 | 75.21
21.035.0150-A | 65.19
21.035.0160-0 | 12.53
21.035.0160-A | 10.86
21.035.0200-0 | 240
21.035.0200-A | 240
21.035.0205-0 | 304.7
21.035.0205-A | 304.7
21.035.0220-0 | 64.28
21.035.0220-A | 64.28
21.035.0230-0 | 193.9
21.035.0230-A | 193.9
21.035.0235-0 | 270
21.035.0235-A | 270
21.035.0250-0 | 7.31
21.035.0250-A | 7.31
21.035.9999-0 | 4140
21.035.9999-A | 3916
21.036.0010-0 | 13.23
21.036.0010-A | 13.23
21.036.0015-0 | 22.05
21.036.0015-A | 22.05
21.036.0020-0 | 25.38
21.036.0020-A | 25.38
21.036.0025-0 | 46.38
21.036.0025-A | 46.38
21.036.0050-0 | 2.47
21.036.0050-A | 2.47
21.036.0055-0 | 10.72
21.036.0055-A | 10.72
21.036.0060-0 | 35.1
21.036.0060-A | 35.1
21.036.0065-0 | 0.86
21.036.0065-A | 0.86
21.036.0070-0 | 1.83
21.036.0070-A | 1.83
21.036.0075-0 | 3.18
21.036.0075-A | 3.18
21.036.0080-0 | 6.01
21.036.0080-A | 6.01
21.036.9999-0 | 1092
21.036.9999-A | 1092
21.037.0010-0 | 1.07
21.037.0010-A | 1.07
21.037.0015-0 | 2.6
21.037.0015-A | 2.6
21.037.0020-0 | 11.51
21.037.0020-A | 11.51
21.037.0050-0 | 1.77
21.037.0050-A | 1.77
21.037.0100-0 | 1.41
21.037.0100-A | 1.41
21.037.0105-0 | 3.11
21.037.0105-A | 3.11
21.037.0108-0 | 11.32
21.037.0108-A | 11.32
21.037.0120-0 | 0.77
21.037.0120-A | 0.77
21.037.0125-0 | 1.22
21.037.0125-A | 1.22
21.037.0130-0 | 2.07
21.037.0130-A | 2.07
21.037.0135-0 | 6.98
21.037.0135-A | 6.98
21.037.9999-0 | 1048
21.037.9999-A | 1048
21.038.0010-0 | 9.59
21.038.0010-A | 8.76
21.038.0050-0 | 8.58
21.038.0050-A | 8.58
21.038.0055-0 | 19.64
21.038.0055-A | 19.64
21.038.0060-0 | 57.29
21.038.0060-A | 57.29
21.038.9999-0 | 1111
21.038.9999-A | 1081
21.040.0010-0 | 3.34
21.040.0010-A | 3.34
21.040.0015-0 | 1647.44
21.040.0015-A | 1647.44
21.040.0020-0 | 2234.55
21.040.0020-A | 2234.55
21.040.0050-0 | 1215.45
21.040.0050-A | 1215.45
21.040.0100-0 | 87.74
21.040.0100-A | 76.06
21.040.0110-0 | 243.62
21.040.0110-A | 231.94
21.040.0120-0 | 961.17
21.040.0120-A | 961.17
21.040.0130-0 | 2400.23
21.040.0130-A | 2400.23
21.040.9999-0 | 3676
21.040.9999-A | 3563
21.042.0010-0 | 426.89
21.042.0010-A | 426.89
21.042.0015-0 | 260
21.042.0015-A | 260
21.042.0025-0 | 29.72
21.042.0025-A | 29.72
21.042.0030-0 | 248
21.042.0030-A | 248
21.042.0035-0 | 572.96
21.042.0035-A | 572.96
21.042.0040-0 | 146.21
21.042.0040-A | 146.21
21.042.0045-0 | 145.67
21.042.0045-A | 145.67
21.042.0050-0 | 572.96
21.042.0050-A | 572.96
21.042.0060-0 | 516.03
21.042.0060-A | 516.03
21.042.0065-0 | 568.29
21.042.0065-A | 568.29
21.042.0070-0 | 3700.65
21.042.0070-A | 3700.65
21.042.0080-0 | 40.4
21.042.0080-A | 40.4
21.042.0085-0 | 67.2
21.042.0085-A | 67.2
21.042.0095-0 | 420.54
21.042.0095-A | 420.54
21.042.0115-0 | 369.47
21.042.0115-A | 369.47
21.042.0120-0 | 425.05
21.042.0120-A | 425.05
21.042.0125-0 | 328.59
21.042.0125-A | 328.59
21.042.0130-0 | 580
21.042.0130-A | 580
21.042.0135-0 | 882.05
21.042.0135-A | 882.05
21.042.0140-0 | 418.6
21.042.0140-A | 418.6
21.042.0145-0 | 907.98
21.042.0145-A | 907.98
21.042.0155-0 | 990.05
21.042.0155-A | 990.05
21.042.0160-0 | 990.05
21.042.0160-A | 990.05
21.042.0165-0 | 907.93
21.042.0165-A | 907.93
21.042.9999-0 | 1103
21.042.9999-A | 1103
21.045.0015-0 | 5.32
21.045.0015-A | 5.32
21.045.0050-0 | 109.47
21.045.0050-A | 109.47
21.045.0055-0 | 87.93
21.045.0055-A | 87.93
21.045.0060-0 | 62.4
21.045.0060-A | 62.4
21.045.0065-0 | 62.4
21.045.0065-A | 62.4
21.045.0070-0 | 106.83
21.045.0070-A | 106.83
21.045.0080-0 | 35.06
21.045.0080-A | 35.06
21.045.0085-0 | 27.21
21.045.0085-A | 27.21
21.045.0090-0 | 34.7
21.045.0090-A | 34.7
21.045.0095-0 | 29.83
21.045.0095-A | 29.83
21.045.0100-0 | 29.83
21.045.0100-A | 29.83
21.045.0105-0 | 11.91
21.045.0105-A | 11.91
21.045.0110-0 | 15.72
21.045.0110-A | 15.72
21.045.0120-0 | 13.91
21.045.0120-A | 13.91
21.045.0125-0 | 17.63
21.045.0125-A | 17.63
21.045.0130-0 | 21.53
21.045.0130-A | 21.53
21.045.0135-0 | 24.98
21.045.0135-A | 24.98
21.045.0140-0 | 17.96
21.045.0140-A | 17.96
21.045.0145-0 | 16.2
21.045.0145-A | 16.2
21.045.0150-0 | 24.98
21.045.0150-A | 24.98
21.045.0160-0 | 21.11
21.045.0160-A | 21.11
21.045.9999-0 | 1024
21.045.9999-A | 1024
21.046.0010-0 | 26.6
21.046.0010-A | 26.6
21.046.0020-0 | 28.41
21.046.0020-A | 28.41
21.046.0025-0 | 36.33
21.046.0025-A | 36.33
21.046.0035-0 | 49.02
21.046.0035-A | 49.02
21.046.0040-0 | 61.07
21.046.0040-A | 61.07
21.046.0045-0 | 22.82
21.046.0045-A | 22.82
21.046.0050-0 | 30.89
21.046.0050-A | 30.89
21.046.0055-0 | 28.12
21.046.0055-A | 28.12
21.046.0060-0 | 37.12
21.046.0060-A | 37.12
21.046.0065-0 | 47.68
21.046.0065-A | 47.68
21.046.0070-0 | 64.52
21.046.0070-A | 64.52
21.046.9999-0 | 1028
21.046.9999-A | 1028
21.048.0010-0 | 305.91
21.048.0010-A | 292.56
21.048.0015-0 | 100.28
21.048.0015-A | 86.93
21.048.0020-0 | 82.09
21.048.0020-A | 71.12
21.048.0025-0 | 147.88
21.048.0025-A | 142.87
21.048.0030-0 | 141
21.048.0030-A | 135.99
21.048.0035-0 | 250.95
21.048.0035-A | 242.61
21.048.0040-0 | 203.87
21.048.0040-A | 193.85
21.048.0045-0 | 3.13
21.048.0045-A | 2.71
21.048.0050-0 | 25.07
21.048.0050-A | 21.73
21.048.0055-0 | 25.07
21.048.0055-A | 21.73
21.048.0060-0 | 37.6
21.048.0060-A | 32.59
21.048.0065-0 | 1.88
21.048.0065-A | 1.62
21.048.9999-0 | 1449
21.048.9999-A | 1300
21.050.0010-0 | 18.85
21.050.0010-A | 18.85
21.050.0015-0 | 4.37
21.050.0015-A | 4.37
21.050.0020-0 | 0.17
21.050.0020-A | 0.17
21.050.0025-0 | 0.18
21.050.0025-A | 0.18
21.050.0035-0 | 13.54
21.050.0035-A | 13.54
21.050.0040-0 | 83
21.050.0040-A | 83
21.050.0045-0 | 8.02
21.050.0045-A | 8.02
21.050.0050-0 | 4.29
21.050.0050-A | 4.29
21.050.0055-0 | 11.29
21.050.0055-A | 11.29
21.050.0060-0 | 32.22
21.050.0060-A | 32.22
21.050.0065-0 | 2125.24
21.050.0065-A | 2125.24
21.050.0070-0 | 109.96
21.050.0070-A | 109.96
21.050.0075-0 | 25.43
21.050.0075-A | 25.43
21.050.0080-0 | 1.03
21.050.0080-A | 1.03
21.050.0085-0 | 0.56
21.050.0085-A | 0.56
21.050.0090-0 | 2.2
21.050.0090-A | 2.2
21.050.0095-0 | 0.54
21.050.0095-A | 0.54
21.050.0100-0 | 0.29
21.050.0100-A | 0.29
21.050.0105-0 | 0.23
21.050.0105-A | 0.23
21.050.0110-0 | 62.7
21.050.0110-A | 60.55
21.050.0120-0 | 101.17
21.050.0120-A | 99.81
21.050.0125-0 | 41.24
21.050.0125-A | 41.24
21.050.9999-0 | 2003
21.050.9999-A | 1997
21.051.0010-0 | 5.95
21.051.0010-A | 5.95
21.051.0030-0 | 6.06
21.051.0030-A | 5.55
21.051.0040-0 | 2.3
21.051.0040-A | 2.3
21.051.9999-0 | 1313
21.051.9999-A | 1281
21.090.9999-0 | 4911
21.090.9999-A | 4787
21.100.0021-0 | 40.51
21.100.0021-A | 35.11
21.100.0030-0 | 20.32
21.100.0030-A | 17.6
21.100.0031-0 | 24.38
21.100.0031-A | 21.12
21.100.0040-0 | 40.64
21.100.0040-A | 35.2
21.100.0041-0 | 48.77
21.100.0041-A | 42.24
21.100.0060-0 | 18.58
21.100.0060-A | 16.09
21.100.0070-0 | 25.07
21.100.0070-A | 21.73
21.100.0100-0 | 33.76
21.100.0100-A | 29.26
21.100.0101-0 | 40.51
21.100.0101-A | 35.11
21.100.0110-0 | 12.53
21.100.0110-A | 10.86
21.100.0120-0 | 71.36
21.100.0120-A | 61.86
21.100.0121-0 | 85.64
21.100.0121-A | 74.23
21.100.0122-0 | 32.85
21.100.0122-A | 28.46
21.100.0123-0 | 39.42
21.100.0123-A | 34.16
21.100.0125-0 | 45.39
21.100.0125-A | 39.33
21.100.0126-0 | 54.47
21.100.0126-A | 47.2
21.100.0130-0 | 96.43
21.100.0130-A | 83.59
21.100.0135-0 | 82.99
21.100.0135-A | 71.93
21.100.0140-0 | 146.57
21.100.0140-A | 127.06
21.100.0145-0 | 133.13
21.100.0145-A | 115.4
21.100.0160-0 | 18.04
21.100.0160-A | 15.63
21.100.0170-0 | 18.04
21.100.0170-A | 15.63
21.100.0190-0 | 59.82
21.100.0190-A | 51.84
21.100.0250-0 | 19.71
21.100.0250-A | 17.07
21.100.0251-0 | 23.65
21.100.0251-A | 20.48
21.100.0300-0 | 21.21
21.100.0300-A | 18.38
21.100.0301-0 | 25.45
21.100.0301-A | 22.05
21.100.9999-0 | 4720
21.100.9999-A | 4090
21.101.0010-0 | 162.86
21.101.0010-A | 141.1
21.101.9999-0 | 7103
21.101.9999-A | 6154
21.102.0010-0 | 32.78
21.102.0010-A | 28.41
21.102.9999-0 | 4582
21.102.9999-A | 3972
21.103.0010-0 | 23.31
21.103.0010-A | 20.19
21.103.9999-0 | 6037
21.103.9999-A | 5229
22.005.0005-0 | 6.43
22.005.0005-A | 6.43
22.005.0015-0 | 9.65
22.005.0015-A | 9.65
22.005.0020-0 | 3.21
22.005.0020-A | 3.21
22.005.0025-0 | 10.72
22.005.0025-A | 10.72
22.005.0030-0 | 3.21
22.005.0030-A | 3.21
22.005.0035-0 | 12.06
22.005.0035-A | 12.06
22.005.0040-0 | 0.53
22.005.0040-A | 0.53
22.005.0045-0 | 97.32
22.005.0045-A | 97.32
22.005.0050-0 | 32.17
22.005.0050-A | 32.17
22.005.0055-0 | 16.08
22.005.0055-A | 16.08
22.005.0060-0 | 48.58
22.005.0060-A | 48.58
22.005.0070-0 | 14.74
22.005.0070-A | 14.74
22.005.0075-0 | 12.9
22.005.0075-A | 12.9
22.005.0080-0 | 12.9
22.005.0080-A | 12.9
22.005.0085-0 | 12.9
22.005.0085-A | 12.9
22.005.9999-0 | 9646
22.005.9999-A | 9646
22.010.0010-0 | 0.45
22.010.0010-A | 0.45
22.010.0015-0 | 0.3
22.010.0015-A | 0.3
22.010.0020-0 | 0.4
22.010.0020-A | 0.4
22.010.0030-0 | 4
22.010.0030-A | 4
22.010.9999-0 | 1089
22.010.9999-A | 1089
22.013.0005-0 | 1.07
22.013.0005-A | 1.07
22.013.0010-0 | 1754.86
22.013.0010-A | 1754.86
22.013.0015-0 | 1753.52
22.013.0015-A | 1753.52
22.013.0020-0 | 1949.79
22.013.0020-A | 1949.79
22.013.0025-0 | 1461.27
22.013.0025-A | 1461.27
22.013.9999-0 | 9882
22.013.9999-A | 9882
22.016.0005-0 | 301.52
22.016.0005-A | 294.12
22.016.0010-0 | 344.48
22.016.0010-A | 344.48
22.016.0015-0 | 147.32
22.016.0015-A | 141.4
22.016.0020-0 | 241.22
22.016.0020-A | 235.3
22.016.0025-0 | 221.74
22.016.0025-A | 212.86
22.016.0030-0 | 112.57
22.016.0030-A | 108.13
22.016.9999-0 | 5816
22.016.9999-A | 5646
22.020.0005-0 | 7.77
22.020.0005-A | 7.77
22.020.0010-0 | 291.98
22.020.0010-A | 291.98
22.020.0015-0 | 0.53
22.020.0015-A | 0.53
22.020.0030-0 | 12.86
22.020.0030-A | 12.86
22.020.0035-0 | 12.86
22.020.0035-A | 12.86
22.020.0040-0 | 13.4
22.020.0040-A | 13.4
22.020.0045-0 | 31.63
22.020.0045-A | 31.63
22.020.0050-0 | 128.69
22.020.0050-A | 128.69
22.020.0055-0 | 194.65
22.020.0055-A | 194.65
22.020.0070-0 | 2.68
22.020.0070-A | 2.68
22.020.0075-0 | 0.8
22.020.0075-A | 0.8
22.020.0080-0 | 2.14
22.020.0080-A | 2.14
22.020.0085-0 | 1.07
22.020.0085-A | 1.07
22.020.0090-0 | 1.34
22.020.0090-A | 1.34
22.020.0095-0 | 0.97
22.020.0095-A | 0.97
22.020.0100-0 | 1.07
22.020.0100-A | 1.07
22.020.0105-0 | 0.8
22.020.0105-A | 0.8
22.020.0110-0 | 0.8
22.020.0110-A | 0.8
22.020.0115-0 | 0.53
22.020.0115-A | 0.53
22.020.0120-0 | 0.18
22.020.0120-A | 0.18
22.020.0125-0 | 22.67
22.020.0125-A | 22.67
22.020.0130-0 | 5.22
22.020.0130-A | 5.22
22.020.0135-0 | 1.79
22.020.0135-A | 1.79
22.020.0140-0 | 0.8
22.020.0140-A | 0.8
22.020.0145-0 | 0.18
22.020.0145-A | 0.18
22.020.0150-0 | 4.02
22.020.0150-A | 4.02
22.020.9999-0 | 9709
22.020.9999-A | 9709
22.025.0005-0 | 217.32
22.025.0005-A | 217.32
22.025.0010-0 | 364.25
22.025.0010-A | 364.25
22.025.0015-0 | 364.25
22.025.0015-A | 364.25
22.025.9999-0 | 3935
22.025.9999-A | 3935
22.026.0010-0 | 0.16
22.026.0010-A | 0.16
22.026.9999-0 | 13677
22.026.9999-A | 13677
22.028.0005-0 | 0.97
22.028.0005-A | 0.97
22.028.0010-0 | 0.63
22.028.0010-A | 0.63
22.028.0015-0 | 0.5
22.028.0015-A | 0.5
22.028.0025-0 | 16.08
22.028.0025-A | 16.08
22.028.0035-0 | 71.68
22.028.0035-A | 62.86
22.028.0040-0 | 2.03
22.028.0040-A | 1.77
22.028.0045-0 | 143.9
22.028.0045-A | 143.9
22.028.0050-0 | 263.89
22.028.0050-A | 234.38
22.028.9999-0 | 15369
22.028.9999-A | 14621
22.030.0010-0 | 193.04
22.030.0010-A | 193.04
22.030.0015-0 | 0.53
22.030.0015-A | 0.53
22.030.0030-0 | 26.81
22.030.0030-A | 26.81
22.030.0035-0 | 87.03
22.030.0035-A | 79.75
22.030.0040-0 | 185.5
22.030.0040-A | 169.51
22.030.0045-0 | 342.47
22.030.0045-A | 311.33
22.030.0050-0 | 21.57
22.030.0050-A | 20.34
22.030.0055-0 | 81.43
22.030.0055-A | 76.41
22.030.0060-0 | 210.36
22.030.0060-A | 197.02
22.030.0065-0 | 432.83
22.030.0065-A | 405.24
22.030.0070-0 | 169.65
22.030.0070-A | 157.79
22.030.0075-0 | 766.09
22.030.0075-A | 698.61
22.030.0080-0 | 46.83
22.030.0080-A | 43.88
22.030.0085-0 | 41.92
22.030.0085-A | 40.62
22.030.0090-0 | 98.17
22.030.0090-A | 98.17
22.030.0095-0 | 74.71
22.030.0095-A | 74.71
22.030.0100-0 | 1161.37
22.030.0100-A | 1063.35
22.030.0105-0 | 44.05
22.030.0105-A | 44.05
22.030.9999-0 | 9319
22.030.9999-A | 8872
22.040.0005-0 | 77.75
22.040.0005-A | 77.75
22.040.0010-0 | 77.75
22.040.0010-A | 77.75
22.040.0015-0 | 34.58
22.040.0015-A | 34.58
22.040.0020-0 | 19.3
22.040.0020-A | 19.3
22.040.0025-0 | 24.13
22.040.0025-A | 24.13
22.040.0030-0 | 121.72
22.040.0030-A | 121.72
22.040.0035-0 | 27.61
22.040.0035-A | 27.61
22.040.0040-0 | 19.3
22.040.0040-A | 19.3
22.040.0045-0 | 32.17
22.040.0045-A | 32.17
22.040.0050-0 | 3.75
22.040.0050-A | 3.75
22.040.0055-0 | 2.14
22.040.0055-A | 2.14
22.040.9999-0 | 9855
22.040.9999-A | 9855
22.050.0005-0 | 51.7
22.050.0005-A | 51.7
22.050.0010-0 | 86.25
22.050.0010-A | 86.25
22.050.0015-0 | 22.15
22.050.0015-A | 22.15
22.050.0020-0 | 7.12
22.050.0020-A | 7.12
22.050.0025-0 | 8.55
22.050.0025-A | 8.55
22.050.0030-0 | 106.87
22.050.0030-A | 106.87
22.050.0035-0 | 8.05
22.050.0035-A | 7.72
22.050.9999-0 | 7234
22.050.9999-A | 7190
54.001.0007-1 | 0.49
54.001.0007-B | 0.49
54.001.0010-1 | 3.42
54.001.0010-B | 3.42
54.001.0011-1 | 3.42
54.001.0011-B | 3.42
54.001.0013-1 | 3.55
54.001.0013-B | 3.55
54.001.0069-1 | 33.78
54.001.0069-B | 32.97
54.001.0070-1 | 11.62
54.001.0070-B | 11.43
54.001.0071-1 | 202.62
54.001.0071-B | 196.96
54.001.0073-1 | 20.5
54.001.0073-B | 20.01
54.001.0074-1 | 55.31
54.001.0074-B | 55.1
54.001.0077-1 | 26.72
54.001.0077-B | 24.97
54.001.0081-1 | 209.01
54.001.0081-B | 203.36
54.001.0082-1 | 205.16
54.001.0082-B | 199.51
54.001.0100-1 | 71.56
54.001.0100-B | 64.93
54.001.0104-1 | 921190.11
54.001.0104-B | 921190.11
54.001.0117-1 | 30320.4
54.001.0117-B | 30320.4
54.001.0126-1 | 816557.56
54.001.0126-B | 816557.56
54.001.0127-1 | 702793.41
54.001.0127-B | 702793.41
54.001.0128-1 | 702793.41
54.001.0128-B | 702793.41
54.001.0129-1 | 890204.6
54.001.0129-B | 890204.6
54.001.0132-1 | 17.09
54.001.0132-B | 17.09
54.001.0133-1 | 18.77
54.001.0133-B | 18.77
54.001.0134-1 | 19.57
54.001.0134-B | 19.57
54.001.0135-1 | 22.43
54.001.0135-B | 22.43
54.001.0136-1 | 22.9
54.001.0136-B | 22.9
54.001.0137-1 | 27.54
54.001.0137-B | 27.54
54.001.0138-1 | 30
54.001.0138-B | 30
54.001.0139-1 | 35.36
54.001.0139-B | 35.36
54.001.0140-1 | 39.28
54.001.0140-B | 39.28
54.001.0141-1 | 5.41
54.001.0141-B | 5.41
54.001.0142-1 | 7.35
54.001.0142-B | 7.35
54.001.0143-1 | 16.65
54.001.0143-B | 16.65
54.001.0144-1 | 19.4
54.001.0144-B | 19.4
54.001.0145-1 | 24.91
54.001.0145-B | 24.91
54.001.0146-1 | 30.42
54.001.0146-B | 30.42
54.001.0147-1 | 52.53
54.001.0147-B | 52.53
54.001.0150-1 | 19.16
54.001.0150-B | 19.16
54.001.0151-1 | 43.6
54.001.0151-B | 43.6
54.001.0152-1 | 48.4
54.001.0152-B | 48.4
54.001.0154-1 | 3.2
54.001.0154-B | 3.2
54.001.0160-1 | 20.85
54.001.0160-B | 20.85
54.001.0170-1 | 6.65
54.001.0170-B | 6.65
54.001.0172-1 | 5.05
54.001.0172-B | 5.05
54.001.0174-1 | 8.42
54.001.0174-B | 8.42
54.001.0176-1 | 10.66
54.001.0176-B | 10.66
54.001.0178-1 | 3.5
54.001.0178-B | 3.5
54.001.9999-0 | 917
54.001.9999-A | 918
55.001.0010-1 | 0.61
55.001.0010-B | 0.61
55.001.0011-1 | 0.82
55.001.0011-B | 0.82
55.001.0012-1 | 1.69
55.001.0012-B | 1.69
55.001.0013-1 | 611
55.001.0013-B | 611
55.001.9999-0 | 2249
55.001.9999-A | 1639
55.010.0001-1 | 1388.21
55.010.0001-B | 1281.13
55.010.0003-1 | 130.61
55.010.0003-B | 123.07
55.010.9999-0 | 4583
55.010.9999-A | 4236
55.019.0010-1 | 88.18
55.019.0010-B | 76.44
55.019.9999-0 | 6256
55.019.9999-A | 5423
55.100.0002-1 | 111.1
55.100.0002-B | 101.12
55.100.0003-1 | 64.87
55.100.0003-B | 62.15
55.100.0004-1 | 65.86
55.100.0004-B | 63.14
55.100.0005-1 | 376.03
55.100.0005-B | 332.77
55.100.0006-B | 1550.89
55.100.0017-1 | 8273.46
55.100.0017-B | 7417.64
55.100.0019-1 | 315.2
55.100.0019-B | 289.86
55.100.0023-1 | 754.64
55.100.0023-B | 687.39
55.100.0027-1 | 681.02
55.100.0027-B | 617.56
55.100.0029-1 | 372.55
55.100.0029-B | 344.38
55.100.0031-1 | 1202.85
55.100.0031-B | 1045.18
55.100.0032-1 | 202.05
55.100.0032-B | 183
55.100.0033-1 | 210.23
55.100.0033-B | 190.35
55.100.0034-1 | 185.5
55.100.0034-B | 169.73
55.100.0035-1 | 118.36
55.100.0035-B | 103.06
55.100.0036-1 | 213.25
55.100.0036-B | 198.73
55.100.0037-1 | 115.85
55.100.0037-B | 102.66
55.100.0038-1 | 385.85
55.100.0038-B | 370.21
55.100.0039-1 | 141.08
55.100.0039-B | 127.9
55.100.0046-1 | 897.6
55.100.0046-B | 897.6
55.100.0047-1 | 1185.6
55.100.0047-B | 1185.6
55.100.0048-1 | 547.2
55.100.0048-B | 547.2
55.100.0049-1 | 657.6
55.100.0049-B | 657.6
55.100.0050-1 | 830.4
55.100.0050-B | 830.4
55.100.0051-1 | 517.7
55.100.0051-B | 517.7
55.100.0052-1 | 8.27
55.100.0052-B | 8.27
55.100.0056-1 | 300.41
55.100.0056-B | 286.16
55.100.0058-1 | 451.12
55.100.0058-B | 451.12
55.100.0059-1 | 118.44
55.100.0059-B | 115.8
55.100.0060-1 | 53.53
55.100.0060-B | 50.89
55.100.0061-1 | 45.46
55.100.0061-B | 42.82
55.100.0063-1 | 15.9
55.100.0063-B | 15.9
55.100.0064-1 | 5.69
55.100.0064-B | 5.69
55.100.0065-1 | 2.3
55.100.0065-B | 2.3
55.100.0067-1 | 1800.68
55.100.0067-B | 1670.44
55.100.0068-1 | 2.06
55.100.0068-B | 2.06
55.100.0069-1 | 2.01
55.100.0069-B | 2.01
55.100.0070-1 | 1.86
55.100.0070-B | 1.86
55.100.0071-1 | 32.21
55.100.0071-B | 30.1
55.100.0072-1 | 45.65
55.100.0072-B | 42.63
55.100.9999-0 | 4815
55.100.9999-A | 4406
58.002.0138-1 | 3.18
58.002.0138-B | 3.07
58.002.0150-1 | 27.98
58.002.0150-B | 26.64
58.002.0155-1 | 52.01
58.002.0155-B | 47.35
58.002.0304-1 | 110.56
58.002.0304-B | 110.56
58.002.0306-1 | 7.12
58.002.0306-B | 7.12
58.002.0307-1 | 0.78
58.002.0307-B | 0.78
58.002.0313-1 | 63.27
58.002.0313-B | 56.11
58.002.0315-1 | 71.9
58.002.0315-B | 71.52
58.002.0316-1 | 27.97
58.002.0316-B | 27.62
58.002.0318-1 | 1.19
58.002.0318-B | 1.15
58.002.0319-1 | 4.17
58.002.0319-B | 4.16
58.002.0322-1 | 85.1
58.002.0322-B | 81.18
58.002.0325-1 | 3.02
58.002.0325-B | 3
58.002.0326-1 | 1.04
58.002.0326-B | 1.03
58.002.0327-1 | 76.22
58.002.0327-B | 69.41
58.002.0328-1 | 52.11
58.002.0328-B | 47.44
58.002.0329-1 | 96.66
58.002.0329-B | 83.91
58.002.0330-1 | 102.72
58.002.0330-B | 89.51
58.002.0331-1 | 43.42
58.002.0331-B | 40.31
58.002.0332-1 | 68.31
58.002.0332-B | 64.29
58.002.0333-1 | 143.89
58.002.0333-B | 137.06
58.002.0336-1 | 35.53
58.002.0336-B | 31.22
58.002.0337-1 | 2.46
58.002.0337-B | 2.36
58.002.0339-1 | 4.06
58.002.0339-B | 4.06
58.002.0343-1 | 32.82
58.002.0343-B | 28.45
58.002.0350-1 | 67.68
58.002.0350-B | 61.66
58.002.0352-1 | 481.69
58.002.0352-B | 463.64
58.002.0355-1 | 75.34
58.002.0355-B | 69.05
58.002.0357-1 | 66.72
58.002.0357-B | 60.46
58.002.0376-1 | 127.59
58.002.0376-B | 114.77
58.002.0400-1 | 95.33
58.002.0400-B | 89
58.002.0401-1 | 163.58
58.002.0401-B | 154.24
58.002.0402-1 | 265.42
58.002.0402-B | 253.15
58.002.0407-1 | 7.71
58.002.0407-B | 7.71
58.002.0412-1 | 0.99
58.002.0412-B | 0.99
58.002.0425-1 | 21.26
58.002.0425-B | 19.38
58.002.0428-1 | 39.6
58.002.0428-B | 39.6
58.002.0429-1 | 2.04
58.002.0429-B | 2.04
58.002.0430-1 | 12.14
58.002.0430-B | 12.14
58.002.0431-1 | 6.96
58.002.0431-B | 6.96
58.002.0432-1 | 51.48
58.002.0432-B | 51.48
58.002.0433-1 | 11.47
58.002.0433-B | 11.47
58.002.0434-1 | 18.84
58.002.0434-B | 18.84
58.002.0435-1 | 28.59
58.002.0435-B | 28.59
58.002.0436-1 | 9.25
58.002.0436-B | 9.25
58.002.9999-0 | 8613
58.002.9999-A | 8136
59.003.0010-1 | 16.53
59.003.0010-B | 16.53
59.003.0050-1 | 0.68
59.003.0050-B | 0.68
59.003.0060-1 | 170.83
59.003.0060-B | 170.83
59.003.9999-0 | 1364
59.003.9999-A | 1364

## ADM
OBJETO: | CENTRO PETROBRAS DE CINEMA - READEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO PRÉDIO ANEXO - AUDITÓRIO
01.090.9999-A | Administração geral de obras públicas | UN | 100
05.105.0023-A - Mão de obra de almoxarife
| 4 meses x 22 dias/mês x 8,00 horas/dia x R$ 26,01 = R$ 18.311,04 | 18311.04 | 26.0108
05.105.0025-A - Mão de obra de estagiário
| 4 meses x 22 dias/mês x 4 horas/dia x R$ 10,69 = R$ 3.762,88 | 3762.88 | 10.6929
05.105.0033-A - Mão de obra de engenheiro ou arquiteto senior
| 4 meses x 15 dias/mês x 1 hora/dia x R$ 181,78 = R$ 10.906,80 | 10906.8 | 181.7791
05.105.0063-A - Mão de obra de encarregado
| 4 meses x 22 dias/mês x 8,00 horas/dia x R$ 36,60 = R$ 25.766,40 | 25766.4 | 36.6006
| Total: R$ 58.747,12 / 100 = R$ 587,47 | 58747.12 | 587.4712
Valores de mão de obra aplicado o B.D.I. 28,83 %