## Fl Rosto 1
|  | CLIENTE: | MUNICÍPIO DE NITERÓI
|  | EMPREENDIMENTO: |  | PROGRAMA REGIÃO OCEÂNICA SUSTENTÁVEL PRÓ-SUSTENTÁVEL
|  | OPERAÇÃO : |  | OS/OSA : | Nº PLANAVE : |  |  | REV. PLANAVE
|  | 1.2017.195 |  | 01/00 | 1.17.195-OR-H04-J04-0001 |  |  | 0
|  | CONTRATO : |  |  | Nº CLIENTE : |  |  | REV CLIENTE
|  | - |  |  | UGP-CAF-NIT-0047 |  |  | 0
TÍTULO: | ORÇAMENTO PROJETO CANTO DE ITAIPU - LOTE 02
REV. | DESCRIÇÃO DAS REVISÕES |  |  |  |  | DATA | EXE. | VER. | APR.
0 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  |  | 21/12/18 | JEA | PVC | HVA

## RESUMO
|  | ORÇAMENTO PROJETO CANTO DE ITAIPU - LOTE 02 | Nº CLIENTE | REV.CLIENTE
|  |  | UGP-CAF-NIT-0047 | 0
|  |  | Nº PLANAVE | REV. PLANAVE
|  |  | 1.17.195-OR-H04-J04-0001 | 0
I0= SETEMBRO/18
RESUMO - PROJETO CANTO DE ITAIPU - LOTE 2
Item | DESCRIÇÃO |  |  | PREÇO TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 35259.92
2 | PAISAGISMO |  |  | 15664.473
CUSTO TOTAL |  |  |  | 50924.393
BDI - 19,7% |  |  |  | 10042.4289
|  |  | VALOR TOTAL | 60966.8219

## SERVIÇOS PRELIM
|  |  | ORÇAMENTO PROJETO CANTO DE ITAIPU - LOTE 02 |  | Nº CLIENTE | REV.CLIENTE
[5 empty] | UGP-CAF-NIT-0047 | 0
[5 empty] | Nº PLANAVE | REV. PLANAVE
[5 empty] | 1.17.195-OR-H04-J04-0001 | 0
I0 = SETEM/18
Item | Código EMOP | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 01.050.0614-0 | Mão-de-obra de Arquiteto ou Engenheiro Júnior, para serviços de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, inclusive encargos sociais | h | 176 | 91.01 | 16017.76
1.2 | 01.050.0600-0 | Mão-de-obra de Biólogo Júnior, para serviços de Consultoria de Engenharia e Arquitetura , inclusive encargos sociais | h | 32 | 63.71 | 2038.72
1.3 | 19.004.0045-2 | Veículo de passeio, 5 passageiros, motor bicombustível (gasolina e álcool) de 1,0 litro, exclusive motorista | h | 123 | 36.73 | 4517.79
1.4 | 19.004.0045-4 | Veículo de passeio, 5 passageiros, motor bicombustível (gasolina e álcool) de 1,0 litro, exclusive motorista | h | 53 | 4.14 | 219.42
1.5 | 02.011.0010-0 | Cerca protetora de borda de vala ou obra, com tela plástica na cor laranja ou amarela, considerando 2 vezes de utilização, inclusive apoios, fornecimento, colocação e retirada | m² | 173 | 0.77 | 133.21
1.6 | 02.004.0002-1 | Barracão de obra executado com paredes de chapas de madeira compensada, plastificada, lisa, de colagem fenólica, à prova d’água, de 2,44 x 1,22m e 9mm de espessura e piso e estrutura de madeira de 3ª, sendo a cobertura de telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, exclusive pintura e ligações provisórias, inclusive instalações, aparelhos, esquadrias e ferragens, conforme projeto nº 2005/EMOP, constando de: escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa d’água de 500l, sendo reaproveitado 5 vezes | m² | 12 | 377.7 | 4532.4
1.7 | 02.015.0001-0 | Instalação e ligação provisória para abastecimento de água esgotamento sanitáirio em canteiro de obras, inclusive escavação, exclusive resposição de pavimentação do logradouro público | un | 1 | 2892.7 | 2892.7
1.8 | 02.016.0001-0 | Instalação provisória para energia elétrica em baixa tensão para canteiro de obras M3 - Chave 100A,carga 3 kw, 20 Cv, exclusive fornecimento de medidor | un | 1 | 1471.3 | 1471.3
1.9 | 02.004.0012-0 | Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, com 2,00m² executado com tábuas de madeira de 3ª, e telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, inclusive instalações, aparelhos, esquadrias e ferragens considerando reaproveitamento das instalações e aparelhos 2 vezes | un | 1 | 1757.58 | 1757.58
1.10 | 05.100.0900-0 | Unidade de referência para despesas dentro do canteiro de obras, tais como: consumo de água, telefone, energia elétrica, materiais de limpeza e de escritório, computadores, subsídios em alimentação e transportes, móveis e utensílios, ar condicionado, bebedouro, ART, fotografias, uniformes, diárias e demais itens que complementam as despesas já consideradas. Veja o critério para utilização deste item na contra-capa do Boletim Mensal de Custos | ur | 67.3232 | 24.94 | 1679.04
|  |  | TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 35259.92

## PAISAGISMO
|  |  | ORÇAMENTO PROJETO CANTO DE ITAIPU - LOTE 02 |  | Nº CLIENTE | REV.CLIENTE
[5 empty] | UGP-CAF-NIT-0047 | 0
[5 empty] | Nº PLANAVE | REV. PLANAVE
[5 empty] | 1.17.195-OR-H04-J04-0001 | 0
I0 = SETEM /18
Item | Código EMOP | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
2 - PAISAGISMO
2.1 | 09.001.0001-1 | Plantio de grama em placas, tipo são carlos, batatais, larga e santo agostinho, inclusive compra e arrancamento no local de origem, carga, transporte, descarga e preparo do terreno | m² | 465.9 | 10.97 | 5110.923
2.2 | 09.002.0015-0 | Plantio de plantas de cobertura vegetal, considerando 4 mudas/m², exclusive fornecimento da planta | m² | 48 | 2.8 | 134.4
2.3 | 09.002.0001-0 | Plantio de árvore isolada até 2,00m de altura, de qualquer espécie, em logradouro público, inclusive transporte, terra preta simples e estaca de madeira (tutor), exclusive o fornecimento da árvore | un | 83 | 40.55 | 3365.65
2.4 | 09.003.0026-0 | Espécies vegetais com altura de (0,30 a 2,00)m, tipo Arbusto Dracaena Marginata (Dracena de Madagascar), Agave Attenuata (Agave Dragão), Agave Angustifolia (Piteira do Caribe), Arbusto Clusia Rosea (Clusia), Cortadoria Selloana (Pluma, Capim dos Pampas), Dracaena Arborea (Dracena), Eugenia Sprengelii (Murta), Euphorbia Cotinifolia (Caracasana),Philodendron Gloriosum (Filodendro Glorioso), Philodendron Undulatum (Guaimbe da Folha Ondulada),Tibouchina Grandifolia (Orelha de Onça), YuccaElephantIpês (iuca Elefante) ou similar. FORNECIMENTO | un | 58 | 3 | 174
2.5 | 09.003.0034-0 | Espécies vegetais com altura de (0,40 a 2,00)m, tipo Arbusto Philodendron Bipinnatifidum (Banana de Macaco), Agave Americana (Pita Azul), Agave Americana Marginata (Agave), Codiaeum variegatum (Croton), Colocasia Esculenta (Inhame Branco), Cordia Lutea (Cordia Amarela), Dracaena Fragans (Coqueiro de Vênus, Pau D'Agua), Ligustrum Sinensi (Ligustro Chinês), Musa Coccinea (Bananeira Florida, Bananeira Vermelha), Myrthus Communs (Murta), Nerium Oleander (Espirradeira), Philodendron Selloum (Guaimbe), Philodendron Speciosum (Filodendro Imperial), Philodendron Wilsonii (Filodendro), Polyscias Fruticosa (Árvore da Felicidade), Rhododendron x Simsii (Azaléia Belga), Senna Alata (Maria Preta), Stenolobium Stans/Tecoma Stans (Ipê de Jardim) ou similar. (Areca Bambu / Dypsis lutescens). FORNECIMENTO | un | 58 | 3 | 174
2.6 | 09.003.0074-0 | Espécies vegetais com altura de (0,60 a 1,00)m, tipo Palmeira Phoenix Roebelenii (Tamareira Ana), Coccothrinax SP (Leque-Prateada), Elaeis Guineensis (Dendezeiro), Gaussia Maya (Palmeira Maia) ou similar (Guriri /Allagoptera arenaria). FORNECIMENTO | un | 8 | 0.8 | 6.4
2.7 | 09.003.0076-0 | Espécies vegetais com altura de (2,50 a 3,50)m, tipo Palmeira Syagrus Romanzoffiana (Baba-de-Boi / Geriva), Aiphanes Caryotifolia (Palmeira "Spine"), Livistonia Chinensis (Leque da China / Falsa Latania), Rhapis Excelsa (Palmeira Rafia), Roystonea Oleracea (Palmeira Real) ou similar (Palmeira Bismarck - Bismarckia nobilis). FORNECIMENTO | un | 4 | 4.5 | 18
2.8 | 09.003.0034-0 | Espécies vegetais com altura de (0,40 a 2,00)m, tipo Arbusto Philodendron Bipinnatifidum (Banana de Macaco), Agave Americana (Pita Azul), Agave Americana Marginata (Agave), Codiaeum variegatum (Croton), Colocasia Esculenta (Inhame Branco), Cordia Lutea (Cordia Amarela), Dracaena Fragans (Coqueiro de Vênus, Pau D'Agua), Ligustrum Sinensi (Ligustro Chinês), Musa Coccinea (Bananeira Florida, Bananeira Vermelha), Myrthus Communs (Murta), Nerium Oleander (Espirradeira), Philodendron Selloum (Guaimbe), Philodendron Speciosum (Filodendro Imperial), Philodendron Wilsonii (Filodendro), Polyscias Fruticosa (Árvore da Felicidade), Rhododendron x Simsii (Azaléia Belga), Senna Alata (Maria Preta), Stenolobium Stans/Tecoma Stans (Ipê de Jardim) ou similar (Bromélia Tanque / Alcantarea imperialis e Bouganville /Bougainvillea Spectabilis). FORNECIMENTO | un | 121 | 3 | 363
2.9 | 09.003.0066-0 | Espécies vegetais nativas com CAP (Circunferência na Altura do Peito) variando entre 0,10m e 0,15m e altura entre 2,50m e 3,00m (Algodoeiro da Praia /Hibiscus tiliaceus). FORNECIMENTO | un | 7 | 216.3 | 1514.1
2.10 | 09.003.0068-0 | Espécies vegetais nativas com CAP (Circunferência na Altura do Peito) variando entre 0,15m e 0,20m e altura entre 3,00m e 3,50m (Coqueiro / Cocos nucífera). FORNECIMENTO | un | 14 | 340 | 4760
2.11 | 09.003.0156-0 | Espécies vegetais com altura de (0,40 a 1,50)m, tipo Arundina Bambusifolia (Orquídea Bambu), Jatropha Podagrica (Batata do Inferno), Strelitzia Reginae (Flor Ave do Paraíso), Heliconia Angusta (Falsa Ave do Paraíso) ou similar e considerando 8 mudas por m² (Cacto Cereus / Cereus fernambucensis). FORNECIMENTO | m² | 5 | 8.8 | 44
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 2 - PAISAGISMO |  | 15664.473

## Comparativo (hidden)
Item | Descrição | Alternativa 1 | Alternativa 2
1 | Serviços Gerais [15% do Σ dos itens 2 ao 11] | #REF! | #REF!
2 | Levantamentos Complementares | #REF! | #REF!
3 | Fiscalização das Obras | #REF! | #REF!
4 | Demolição do Píer Existente | #REF! | #REF!
5 | Fundação | #REF! | #REF! | 30%
6 | Travessas | #REF! | #REF! | 40%
7 | Longarinas | #REF! | #REF! | 30%
8 | Assoalho | #REF! | #REF! | 50%
9 | Guarda-Corpo | #REF! | #REF!
10 | Rampa Flutuante | #REF! | #REF!
11 | Píer Flutuante | #REF! | #REF!
12 | Custo Total das Obras [Σ dos itens 1 a 11] | #REF! | #REF!
13 | BDI (40,00%) | #REF! | #REF!
14 | VALOR TOTAL das Obras R$ [Σ dos itens 12 e 13] | #REF! | #REF! | #REF!
Item | Descrição | Alternativa 1 | Alternativa 2
1 | Custo total direto (R$) | #REF! | #REF!
2 | Variação percentual (1) | #REF! | #REF!
3 | Classificação | 1º | 2º
4 | Peso atribuido a critério custo (2) | 5

## Plan2 (hidden)
Item | Descrição | Peso | Alternativa 1 | Alternativa 2
1 | Impacto Ambiental | 5 | 10 | 5
2 | Qualidade e Durabilidade | 4 | 8 | 10
3 | Prazo de Execução | 3 | 10 | 7
4 | Custo Direto | 5 | 10 | 6
TOTAL |  | 17 | 38 | 28 |  |  | Impacto | Qualidade e | Prazo de | Custo | Total de
Média = Σ(Peso x Nota) |  |  | 162 | 85 |  |  | Ambiental | Durabilidade | Execução | Direto | Pontos
Média = Σ(Peso x Nota) / (ΣPeso) |  |  | 9.5294 | 6.8235 |  |  | Ambiental | Durabilidade | Execução | Direto | Pontos
|  |  | 0.56055 | 0.40138 | 0.96194 |  | (Peso=5) | (Peso=4) | (Peso=3) | (Peso=5)
[6 empty] | Alternativa 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 99
|  |  | 170 | 99.0647 |  | Alternativa 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 71
| Média = Σ(Peso x Nota) / (ΣPeso) |  | 170 | 70.9353 |  | Total de Pontos | 10 | 10 | 10 | 10 | 170

## Plan1 (hidden)
4777 | CANTONEIRA DE ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/4Â. | KG | 0.27 | 2.36 | 0.6372
1323 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | KG | 0.33 | 3.79 | 1.2507
10962 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 150 X 22,5 | KG | 0.4 | 3.36 | 1.344
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.02 | 6.008
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 19.46 | 1.946
| 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas de EPI e ferramentas | % | 1 | 6.8 | 0.11186
73532 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL | CHP | 0.5 | 0.51 | 0.255
11.5528
| Aco CA-50, 8mm | Kg | 1.5455 | 2.47 | 3.82
| Aco CA-50, 10mm | Kg | 3.2728 | 2.4 | 7.85
| Arame recozido no 18 | Kg | 0.2182 | 5.3 | 1.16
| Arruela lisa de aco inox, de 1/2" | un | 0.6 | 0.6 | 0.36
| Barra rosqueada em aco inox, de 1,00mx1/2" | un | 0.3637 | 34.1 | 12.4
| Madeira em tora de ate 06m de comprimento, com diametro medio de 12cm - grupo I | m | 0.4 | 6.42 | 2.57
| Madeira aparelhada, secao (2,5cm x 10cm / 1" x 4") - grupo I | m | 10.2355 | 3.68 | 37.67
| Madeira serrada, secao (7,5cm x 22,5cm / 3" x 9") - grupo I | m | 2.0455 | 28.86 | 59.03
| Madeira serrada, secao (7,5cm x 30cm / 3" x 12") - grupo I | m | 0.3037 | 43.37 | 13.17
| Peca de madeira serrada, secao (2,5cm x 30cm / 1" x 12") - grupo II | m | 2.4 | 6.21 | 14.9
| Porca sextavada de aco inox, de 1/2" | un | 0.6 | 0.85 | 0.51
| Prego com cabeca, de (18x30) | Kg | 0.0582 | 4.68 | 0.27
| Prego com cabeca, de (19x36) - (3 1/2"x9 bwg) | Kg | 0.0582 | 5.8 | 0.34
| Prego quadrado galvanizado a fogo, tipo 1/2 foro, dimensoes de (4,38x79)mm | Kg | 0.2182 | 12.81 | 2.8
| Tubo de PVC rigido, PB, para coletor de esgoto, vara com 6m, diametro nominal de 400mm | m | 0.5673 | 196.11 | 111.25
| Bomba de alta pressao, motor eletrico, modelo P5M ou similar, aluguel | dia | 0.0946 | 391 | 36.99
| Bomba eletrica, modelo J-6 ou similar, aluguel | dia | 0.0946 | 240 | 22.7
| Carpinteiro - esquadrias de madeira (desonerado) | h | 4.6964 | 17.67 | 82.99
| Carpinteiro - forma de concreto (desonerado) | h | 2.6837 | 16.42 | 44.07
| Pedreiro: assentamento de tijolo, bloco de concreto, servicos de lancamento de concreto (desonerado) | h | 1.3416 | 16.42 | 22.03
| Servente (desonerado) | h | 8.0509 | 11.88 | 95.64
| Auxiliar de topografia - servicos de campo (desonerado) | h | 0.3355 | 16.27 | 5.46
| Encarregado de turma (desonerado) | h | 0.6709 | 22.71 | 15.24
| Topografo B - servicos de campo (desonerado) | h | 0.3355 | 22.71 | 7.62
| 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas de EPI e ferramentas | % | 1 | 273.05 | 8.19
ET 09.10.0071(/) | Aco CA-50, de 6,40 a 8mm, corte, dobragem, colocacao (desonerado) | Kg | 1.5455 | 3.5 | 5.41
ET 09.10.0061(/) | Aco CA-50, com diametro entre 6,3mm e 12,5mm, corte, dobragem, colocacao (desonerado) | Kg | 3.2728 | 3.06 | 10.01
TC 09.05.0050(/) | Carga e descarga manual (desonerado) | t | 0.5 | 49.1 | 24.55
ET 04.05.0400(B) | Concreto dosado racionalmente para resistencia caracteristica a compressao 20MPa (desonerado) | m3 | 0.0819 | 216.36 | 17.72
ET 04.25.0706(/) | Lancamento de concreto em pecas armadas - producao baixa (desonerado) | m3 | 0.0819 | 41.01 | 3.36
ET 04.20.0206(/) | Preparo mecanico de concreto - producao baixa (desonerado) | m3 | 0.0819 | 66.07 | 5.41
TC 04.05.0200(/) | Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga. (desonerado) | t.Km | 20 | 1.31 | 26.2
EQ 44.10.0050(A) | Grupo Gerador com potencia de 1450W, 110V, 3,4HP-CP (desonerado) | h | 0.8728 | 5.43 | 4.74
EQ 44.10.0056(/) | Grupo Gerador com potencia de 1450W, 110V, 3,4HP-CI (desonerado) | h | 0.2182 | 0.25 | 0.05

## CRONOGRAMA
REV.CLIENTE
0
REV. PLANAVE
0
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 02
|  |  |  | MESES |  | I0 = SETEM/18
Item | Serviços | % |  | 1ª Etapa | 2ª Etapa | PARCIAIS/TOTAL
|  |  |  | 30 dias | 60 dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 69.24% | % | 50% | 50% | 100%
|  |  | R$ | 17629.96 | 17.629,96 | 35259.92
2 | PAISAGISMO | 30.76% | % | 30% | 70% | 100%
|  |  | R$ | 4699.341 | 10965.129 | 15664.47
3 | BDI 19,72% |  | % | 43.85% | 56.15% | 100%
|  |  | R$ | 4403.3989 | 5639.0294 | 10042.4283
TOTAL | PARCIAL |  | R$ | 26732.6999 | 34234.1184
| ACUMULADO |  | R$ | 26732.6999 | 60966.8183 | 60966.8183

## BDI
ORÇAMENTO PROJETO CANTO DE ITAIPU - LOTE 02
COMPOSIÇÃO DE BDI
DESCRIÇÃO |  | PERCENTUAL
Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras (X)
Administração Central |  | 3.4
Seguros e Garantia |  | 0.3
Riscos |  | 1
Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS (Y)
Despesas Fincanceiras |  | 0.7
Taxa representativa do LUCRO (Z)
Lucro Presumido |  | 6
Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS (sobre o FATURAMENTO da empresa) (I)
ISSQN (Imposto sobre serviço de qualquer natureza) |  | 3
COFINS |  | 3
PIS/PASEP |  | 0.65
| TOTAL BDI | 19.7203
BDI - Benefício de despesas indiretas
Legenda para a fórmula de cálculo do BDI:
X = Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y = Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z = Taxa representativa do LUCRO;
I = Taxa representativa dos IMPOSTOS;
𝐵𝐷𝐼=((1+𝑋)(1+𝑌)(1+𝑍))/((1−𝐼)) −1