## Fl Rosto 1
|  | CLIENTE: | MUNICÍPIO DE NITERÓI
|  | EMPREENDIMENTO: |  | PROGRAMA REGIÃO OCEÂNICA SUSTENTÁVEL PRÓ-SUSTENTÁVEL
|  | OPERAÇÃO : |  | OS/OSA : | Nº PLANAVE : |  |  | REV. PLANAVE
|  | 1.2017.195 |  | 01/00 | 1.17.195-OR-H04-J04-0001 |  |  | 0
|  | CONTRATO : |  |  | Nº CLIENTE : |  |  | REV CLIENTE
|  | - |  |  | UGP-CAF-NIT-0047 |  |  | 0
TÍTULO: | ORÇAMENTO PROJETO CANTO DE ITAIPU - LOTE 1
REV. | DESCRIÇÃO DAS REVISÕES |  |  |  |  | DATA | EXE. | VER. | APR.
0 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  |  | 2018-12-21 | JEA | PVC | HVA

## RESUMO
|  | ORÇAMENTO PROJETO CANTO DE ITAIPU - LOTE 1 | Nº CLIENTE | REV.CLIENTE
|  |  | UGP-CAF-NIT-0047 | 0
|  |  | Nº PLANAVE | REV. PLANAVE
|  |  | 1.17.195-OR-H04-J04-0001 | 0
I0= SETEMBRO/18
RESUMO - PROJETO CANTO DE ITAIPU - LOTE 1
Item | DESCRIÇÃO |  |  | PREÇO TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 226349.9746
2 | DEMOLIÇÃO |  |  | 26049.5183
3 | DRENAGEM |  |  | 185161.8702
4 | TERRAPLENAGEM |  |  | 127553.2056
5 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 402691.9057
6 | EDIFICAÇÃO |  |  | 255531.1976
7 | MARCENARIA |  |  | 740698.8487
CUSTO TOTAL |  |  |  | 1964036.5207
BDI - 19,7% |  |  |  | 387313.3459
|  |  | VALOR TOTAL | 2351349.8667

## SERVIÇOS PRELIM
|  |  | ORÇAMENTO PROJETO CANTO DE ITAIPU - LOTE 1 |  | Nº CLIENTE | REV.CLIENTE
[5 empty] | UGP-CAF-NIT-0047 | 0
[5 empty] | Nº PLANAVE | REV. PLANAVE
[5 empty] | 1.17.195-OR-H04-J04-0001 | 0
I0 = SETEMBRO/18
Item | Código EMOP | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 01.001.0040-0 | Sondagem manual, com trado cavadeira, por metro linear ou fração. | m | 12 | 147.1 | 1765.2
1.2 | 01.016.0070-0 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento de topografia com deslocamento superior a 20km, medido por km excedente, a partir da cidade do Rio de Janeiro (km 0 da Av. Brasil) | km | 70 | 5.45 | 381.5
1.3 | 01.016.0249-0 | Levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral, com curvas de nível a cada 1,00m, considerando terreno de orografia não acidentada e vegetação rala. Custo para área de 10.000,00 m² a 20.000 m² (escala 1:250/500) | un | 1 | 6832.55 | 6832.55
1.4 | 01.016.0021-0 | Implantação de marco de R.N., em concreto com tarugo metálico, e determinação de sua cota por transporte de cota, de R.N. já estabelecido. O custo inclui este transporte até a distância de 150,00m. Além deste custo, pagar o nivelamento pelos códigos 01.016.0050 a 01.016.0052. | un | 1 | 190.41 | 190.41
1.5 | 01.005.0007-0 | Roçado a foice e machado em mata de pequeno porte e queima dos resíduos sem destocamento ou remoção | m² | 538.909 | 1.78 | 959.258
1.6 | 05.105.0034-0 | Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto coordenador geral de projetos ou supervisor de obras, inclusive encargos sociais | h | 160 | 187.29 | 29966.4
1.7 | 05.105.0032-0 | Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto jr., inclusive encargos sociais | h | 880 | 81.43 | 71658.4
1.8 | 05.105.0026-0 | Mão-de-obra de auxiliar técnico, inclusive encargos sociais | h | 880 | 15.22 | 13393.6
1.9 | 01.050.0621-0 | Mão-de-obra de Projetista Cadista Pleno, para serviços de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, inclusive encargos sociais. | h | 40 | 47.33 | 1893.2
1.10 | 05.105.0098-0 | Mão-de-obra de vigia, inclusive encargos sociais com adicional noturno | h | 880 | 18.69 | 16447.2
1.11 | 19.004.0045-2 | Veículo de passeio, 5 passageiros, motor bicombustível (gasolina e álcool) de 1,0 litro, exclusive motorista | h | 728 | 36.73 | 26739.44
1.12 | 19.004.0045-4 | Veículo de passeio, 5 passageiros, motor bicombustível (gasolina e álcool) de 1,0 litro, exclusive motorista | h | 312 | 4.14 | 1291.68
1.13 | 02.020.0001-0 | Placa de Identificação de Obra Pública, inclusive pintura e suportes de madeira, Fornecimento e colocação | m² | 6 | 329.39 | 1976.34
1.14 | 02.030.0005-0 | Placa de sinalização preventiva para obra na via pública, de acordo com a resolução da Prefeitura-RJ, compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 8 | 66.41 | 531.28
1.15 | 02.002.0005-0 | Tapume de vedação ou proteção executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado, espessura de 0,5mm, estas com 4 vezes de utilização, inclusive engradamento de madeira, utilizado 2 vezes e pintura esmalte sintético na face externa. | m² | 445.8 | 21.22 | 9459.876
1.16 | 02.004.0002-1 | Barracão de obra executado com paredes de chapas de madeira compensada, plastificada, lisa, de colagem fenólica, à prova d’água, de 2,44 x 1,22m e 9mm de espessura e piso e estrutura de madeira de 3ª, sendo a cobertura de telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, exclusive pintura e ligações provisórias, inclusive instalações, aparelhos, esquadrias e ferragens, conforme projeto nº 2005/EMOP, constando de: escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa d’água de 500l, sendo reaproveitado 5 vezes | m² | 55 | 377.7 | 20773.5
1.17 | 02.015.0001-0 | Instalação e ligação provisória para abastecimento de água esgotamento sanitáirio em canteiro de obras, inclusive escavação, exclusive resposição de pavimentação do logradouro público | un | 1 | 2892.7 | 2892.7
1.18 | 02.016.0001-0 | Instalação provisória para energia elétrica em baixa tensão para canteiro de obras M3 - Chave 100A,carga 3 kw, 20 Cv, exclusive fornecimento de medidor | un | 1 | 1471.3 | 1471.3
1.19 | 02.004.0013-0 | Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 unidades e 4,00m², executado com tábuas de madeira de 3ª, e telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, inclusive instalações, aparelhos, esquadrias e ferragens considerando reaproveitamento das instalações e aparelhos 2 vezes | un | 2 | 3166.45 | 6332.9
1.20 | 02.020.0005-0 | Barragem de Bloqueio de obra na via pública de acordo com a resolução da Prefeitura - RJ. Compreendendo fornecimento, colocação e pintura dos suiportes de madeira com reaproveitamento der 40 vezes | m | 115.6 | 2.61 | 301.716
1.21 | 05.013.0001-0 | Chapa de aço carbono comum 3/8" para passagem de veículos sobre valas em travessias comporeendendo colocação, uso e retirada medida pela área da chapa, incluive mobilização, transporte, carga e descarga | m2 | 9.68 | 32.33 | 312.9544
1.22 | 05.100.0900-0 | Unidade de referência para despesas dentro do canteiro de obras, tais como: consumo de água, telefone, energia elétrica, materiais de limpeza e de escritório, computadores, subsídios em alimentação e transportes, móveis e utensílios, ar condicionado, bebedouro, ART, fotografias, uniformes, diárias e demais itens que complementam as despesas já consideradas. Veja o critério para utilização deste item na contra-capa do Boletim Mensal de Custos | ur | 432.18 | 24.94 | 10778.5702
|  |  | TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 226349.9746

## DEMOLIÇÃO
|  |  | ORÇAMENTO PROJETO CANTO DE ITAIPU - LOTE 1 |  | Nº CLIENTE | REV.CLIENTE
[5 empty] | UGP-CAF-NIT-0047 | 0
[5 empty] | Nº PLANAVE | REV. PLANAVE
[5 empty] | 1.17.195-OR-H04-J04-0001 | 0
I0 = SETEMBRO/18
Item | Código EMOP | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
2 - DEMOLIÇÃO
2.1 | 05.001.0002-1 | Demolição manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posição especial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro | m³ | 7.15 | 281.8 | 2014.87
2.2 | 05.002.0001-0 | Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimentos de concreto simples, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço | m³ | 14.52 | 126.69 | 1839.5388
2.3 | 05.002.0002-0 | Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimentos de concreto armado, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço | m³ | 55.42 | 215.37 | 11935.8054
2.4 | 05.001.0142-0 | Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto, retos ou curvos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço | m | 173.34 | 16.39 | 2841.0426
2.5 | 05.001.0147-0 | Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m² | 5.94 | 14.9 | 88.506
2.6 | 05.001.0170-0 | Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 10,00m de distância, inclusive carga a pá | m³ | 21.67 | 17.13 | 371.2071
2.7 | 05.001.0173-0 | Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 60,00m de distância, inclusive carga a pá | m³ | 55.42 | 35.02 | 1940.8084
2.8 | 04.014.0095-0 | Locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, para retirada de entulho de obra, inclusivecarregamento, transporte e descarregamento, exclusive taxa para descarga em locais autorizados e/ou licenciados (vide item 04.014.0110). Custo por unidade de caçamba | un | 21 | 238.94 | 5017.74
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 2 - DEMOLIÇÃO |  | 26049.5183

## DRENAGEM
|  |  | ORÇAMENTO PROJETO CANTO DE ITAIPU - LOTE 1 |  | Nº CLIENTE | REV.CLIENTE
[5 empty] | UGP-CAF-NIT-0047 | 0
[5 empty] | Nº PLANAVE | REV. PLANAVE
[5 empty] | 1.17.195-OR-H04-J04-0001 | 0
I0 = SETEMBRO/18
Item | Código EMOP | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
3 - DRENAGEM
3.1 | 03.001.0001-1 | Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento | m³ | 604.91 | 50.67 | 30650.7897
3.2 | 03.001.0095-0 | Escavação e reaterro de vala, em material de 1ª categoria, para ligação predial de esgoto sanitário | m | 50 | 36.66 | 1833
3.3 | 03.001.0098-0 | Escavação e reaterro de vala, em material de 1ª categoria, para ligação de água potável | m | 50 | 7.45 | 372.5
3.4 | 03.009.0003-0 | Compactação de aterro, em camadas de 20cm, com maço | m³ | 481.1 | 37.26 | 17925.786
3.5 | 03.011.0015-1 | Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portátil, exclusive material | m³ | 481.1 | 19.72 | 9487.292
3.6 | 02.011.0001-0 | Cerca protetora de borda de vala, construída com montantes de 3” x 3” de madeira de 3ª, com 1,50m de comprimento, ficando 0,50m enterrado, com intervalo de 2,00m e 2 tábuas de madeira de 1” x 12”, horizontais, com 40cm de separação, com aproveitamento de uma vez da madeira | m | 40 | 19.84 | 793.6
3.7 | 04.006.0008-1 | Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga | t | 300 | 28.22 | 8466
3.8 | 04.014.0095-0 | Locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, para retirada de entulho de obra, inclusivecarregamento, transporte e descarregamento, exclusive taxa para descarga em locais autorizados e/ou licenciados (vide item 04.014.0110). Custo por unidade de caçamba | un | 8 | 238.94 | 1911.52
3.9 | 06.004.0060-0 | Tubo de concreto armado, classe PA-1 (NBR 8890/03), para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 300mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 100 | 94.82 | 9482
3.10 | 06.004.0062-0 | Tubo de concreto armado, classe PA-1 (NBR 8890/03), para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 400mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 110 | 108.48 | 11932.8
3.11 | 06.004.0064-0 | Tubo de concreto armado, classe PA-1 (NBR 8890/03), para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 500mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 60 | 147.63 | 8857.8
3.12 | 06.004.0066-0 | Tubo de concreto armado, classe PA-1 (NBR 8890/03), para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 600mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 40 | 184.28 | 7371.2
3.13 | 06.003.0012-0 | Calha meio-tubo circular de concreto vibrado, diâmetro interno de 500mm, inclusive acerto de fundo de vala. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 52.5 | 106.92 | 5613.3
3.14 | 06.272.0002-0 | Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO | m | 20 | 13.87 | 277.4
3.15 | 06.272.0003-0 | Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 150mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO | m | 40 | 30.76 | 1230.4
3.16 | 06.014.0112-0 | Caixa para registros padrão CEDAE, de alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), dimensões internas de 0,60 x 0,60 x 0,40m, com tampa de concreto com 10cm de espessura mínima, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, exclusive caixa quadrada de ferro fundido, para registros até 200mm | un | 1 | 590.03 | 590.03
3.17 | 06.014.0068-0 | Caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), de 1,00 x 1,00 x 1,00m, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, inclusive tampa de concreto armado, 15MPa, com espessura de 10cm | un | 2 | 1794.83 | 3589.66
3.18 | 06.085.0025-0 | Camada horizontal drenante feita com pedra britada, inclusive fornecimento e espalhamento | m³ | 7.2 | 133.98 | 964.656
3.19 | 20.029.0001-0 | Dissipador de energia em pedra argamassada, inclusive materiais de escavação, medido por volume de pedra argamassada | m³ | 1.5 | 483.65 | 725.475
3.20 | 06.015.0030-0 | Caixa de ralo em alvenaria de blocos de concreto (20 x 20 x 40cm), em paredes de 0,20m de espessura, de 0,30 x 0,90 x 0,90m, para águas pluviais, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes chapiscadas e revestidas internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos e base em concreto simples fck=10MPa e grelha de ferro fundido de 135kg, inclusivefornecimento de todos os materiais | un | 16 | 614.57 | 9833.12
3.21 | 06.015.0060-0 | Grelha e caixilho de concreto armado, sendo as dimensões externas de 0,40 x 0,90m (grelha) e 1,10 x 0,54m (caixilho). FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 16 | 391.34 | 6261.44
3.22 | 06.004.0253-1 | Canal pré-fabricado, em concreto protendido e/ou armado, com seção em “U”, medido pela área do perímetro interno da seção vezes o comprimento do canal. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m² | 61.5 | 618.81 | 38056.815
3.23 | 06.014.0049-0 | Caixa de passagem de drenagem em alvenaria de blocos de concreto, revestimento interno e externo h = 2 cm. Em argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Dimensões 1,00 x 1,00 x variável ( 0,60 a 1,35). Tampa e fundo em concreto armado fck≥ 20 Mpa. | un | 9 | 441.62 | 3974.58
3.24 | 06.081.0010-0 | Dreno de tubos de concreto, sem armadura, de 0,30m de diâmetro, perfurado ou não, assentados em drenos de pedra britada, inclusive reaterros, exclusive escavação | m | 30 | 84.04 | 2521.2
3.25 | 07.001.0050-1 | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m³ | 6.3823 | 382.23 | 2439.5065
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 3 - DRENAGEM |  | 185161.8702

## TERRAPLENAGEM
|  |  | ORÇAMENTO PROJETO CANTO DE ITAIPU - LOTE 1 |  | Nº CLIENTE | REV.CLIENTE
[5 empty] | UGP-CAF-NIT-0047 | 0
[5 empty] | Nº PLANAVE | REV. PLANAVE
[5 empty] | 1.17.195-OR-H04-J04-0001 | 0
I0 = SETEMBRO/18
Item | Código EMOP | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
4 - TERRAPLENAGEM
4.1 | 01.005.0003-0 | Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, inclusive compactação | m² | 5500 | 8.9 | 48950
4.2 | 01.006.0002-0 | Destocamento mecânico de tocos de 0,30 a 0,50m de diâmetro | un | 3 | 56.63 | 169.89
4.3 | 01.018.0002-0 | Locação de obra com aparelho topográfico sobre cerca de marcação, inclusive construção desta e sua pré-locação e o fornecimento do material e tendo por medição o perímetro a construir | m | 332.1 | 16.13 | 5356.773
4.4 | 01.005.0021-0 | Suavização e reconformação manual de taludes, com pequeno desmatamento e altura média de 1,00m | m³ | 30 | 55.14 | 1654.2
4.5 | 08.003.0001-0 | Base ou sub-base estabilizada granulometricamente, com mistura de 2 ou mais materiais, de acordo com as “Instruções para execução”, do DER-RJ, exclusive escavação e transporte dos materiais, inclusive o transporte de água. Espessura de 5 cm. | m³ | 275 | 10.06 | 2766.5
4.6 | 08.021.0001-0 | Regularização de subleito, de acordo com as “Instruções para execução”, do DER-RJ. O custo indeniza as operações de execução e transporte de água e se aplica à área efetivamente regularizada, exclusive transporte e escavação de corretivos | m² | 5500 | 1.05 | 5775
4.7 | 08.021.0002-0 | Reforço de subleito, de acordo com as “Instruções para execução”, do DER-RJ, exclusive escavação, carga, transporte e fornecimento dos materiais | m³ | 150 | 4.42 | 663
4.8 | 03.001.0001-1 | Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento | m³ | 320 | 50.67 | 16214.4
4.9 | 03.009.0003-0 | Compactação de aterro, em camadas de 20cm, com maço | m³ | 667.81 | 37.26 | 24882.6006
4.10 | 03.010.0020-0 | Material de 1ª categoria para aterros, compreendendo: escavação, carga, transporte a 1km em caminhão basculante e descarga, considerando o volume necessário à execução de 1,00m³ de material compactado | m³ | 412.608 | 11.59 | 4782.1267
4.11 | 03.025.0033-0 | Espalhamento de material de 1ª categoria e aterros, com trator de lâmina com potência em torno de 80cv. Medido pelo volume solto | m³ | 925.81 | 1.63 | 1509.0703
4.12 | 04.014.0095-0 | Locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, para retirada de entulho de obra, inclusivecarregamento, transporte e descarregamento, exclusive taxa para descarga em locais autorizados e/ou licenciados (vide item 04.014.0110). Custo por unidade de caçamba | un | 24 | 238.94 | 5734.56
4.13 | 06.075.0012-0 | Gabião caixa de 0,50m de altura, malha hexagonal 8 x 10, fio 2,7mm, inclusivefornecimento e colocação de todos os materiais | m³ | 13.5 | 673.71 | 9095.085
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 4 - TERRAPLENAGEM |  | 127553.2056

## PAVIMENTAÇÃO
|  |  | ORÇAMENTO PROJETO CANTO DE ITAIPU - LOTE 1 |  | Nº CLIENTE | REV.CLIENTE
[5 empty] | UGP-CAF-NIT-0047 | 0
[5 empty] | Nº PLANAVE | REV. PLANAVE
[5 empty] | 1.17.195-OR-H04-J04-0001 | 0
I0 = SETEMBRO/18
Item | Código EMOP | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
5 - PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 01.006.0010-0 | Regularização de terreno com trator em torno de 80cv, compreendendo acerto , raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente | m² | 5389.09 | 0.75 | 4041.8175
5.2 | 08.027.0042-0 | Meio-fio reto de concreto pré-moldado simples fck=15MPa, moldado no local, tipo DER-RJ, medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais, escavação e reaterro | m | 480 | 54.52 | 26169.6
5.3 | 08.040.0030-0 | Meio-fio tipo tento de concreto usinado 15MPa, moldado “in loco”, através de máquina especial, medindo em torno de 0,17m de base e 0,15m de altura, com chanfro interno de 0,10m, acabamento com argamassa de cimento e pó-de-pedra, no traço 1:3, com fornecimento dos materiais, exclusive preparo de base e topografia | m | 320 | 7.77 | 2486.4
5.4 | 08.021.0003-0 | Aterro, de acordo com as “Instruções para execução”, do DER-RJ, exclusive escavação, carga e transporte de materiais | m³ | 155 | 2.22 | 344.1
5.5 | 09.008.0010-0 | Camada de areia espalhada manualmente, medida após a compactação | m³ | 348.23 | 91.34 | 31807.3282
5.6 | 11.013.0061-0 | Pavimento em Placas de concreto armado pré-moldadas, "in loco" com fck=20MPa, espessura de 8cm em peças de até 90kg, inclusive colocação manual no local definitivo | m² | 1866.1 | 153.9 | 287192.79
5.7 | 09.006.0032-0 | Terra estrumada, inclusive carga, transporte e descarga. FORNECIMENTO | m³ | 183.05 | 108 | 19769.4
5.8 | 08.036.0001-0 | Camada de bloqueio (colchão) de areia, espalhado e comprimido mecanicamente, medida após compactação | m³ | 130.6 | 75.95 | 9919.07
5.9 | 08.019.0001-0 | Junta longitudinal em revestimento de placas de concreto do tipo encaixe (macho e fêmea), exclusive barras de ligação (ligadores) | m | 400 | 19.36 | 7744
5.10 | 08.013.0005-0 | Travessão ou tento de granito, fornecimento e assentamento com rejuntamento de argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 | m | 315 | 41.96 | 13217.4
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 5 - PAVIMENTAÇÃO |  | 402691.9057

## EDIFICAÇÕES - MARCENARIA
|  |  | ORÇAMENTO PROJETO CANTO DE ITAIPU - LOTE 1 |  | Nº CLIENTE | REV.CLIENTE
[5 empty] | UGP-CAF-NIT-0047 | 0
[5 empty] | Nº PLANAVE | REV. PLANAVE
[5 empty] | 1.17.195-OR-H04-J04-0001 | 0
I0 = SETEMBRO/18
Item | Código EMOP/SINAPI | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
6 - EDIFICAÇÕES
6.1 - Ferro, Forma e Concreto
6.1.1 | 11.001.0010-0 | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 35MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas | m³ | 35.49 | 261.46 | 9279.2154
6.1.2 | 11.002.0013-1 | Preparo de concreto, compreendendo mistura e amassamento em uma betoneira de 320l, admitindo-se uma produção aproximada de 2,00m³/h, excluindo o fornecimento dos materiais | m³ | 35.49 | 71.51 | 2537.8899
6.1.3 | 11.002.0023-1 | Lançamento de concreto em peças armadas, inclusive transporte horizontal até 20,00m em carrinhos, e vertical até 10,00m com torre e guincho, colocação, adensamento e acabamento, considerando uma produção aproximada de 2,00m³/h | m³ | 35.49 | 103.51 | 3673.5699
6.1.4 | 11.001.0001-1 | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 10MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas | m³ | 6.02 | 198.17 | 1192.9834
6.1.5 | 11.002.0013-1 | Preparo de concreto, compreendendo mistura e amassamento em uma betoneira de 320l, admitindo-se uma produção aproximada de 2,00m³/h, excluindo o fornecimento dos materiais | m³ | 6.02 | 71.51 | 430.4902
6.1.6 | 11.002.0023-1 | Lançamento de concreto em peças armadas, inclusive transporte horizontal até 20,00m em carrinhos, e vertical até 10,00m com torre e guincho, colocação, adensamento e acabamento, considerando uma produção aproximada de 2,00m³/h | m³ | 6.02 | 103.51 | 623.1302
6.1.7 | 11.004.0020-1 | Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc, servindo a madeira 3 vezes, inclusive desmoldagem, exclusive escoramento | m² | 142.21 | 49 | 6968.29
6.1.8 | 11.009.0011-0 | Fio de aço CA-60, redondo, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro entre 4,2 a 5mm, destinado à armadura de peças de concreto armado, 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO | kg | 167.4 | 3.7 | 619.38
6.1.9 | 11.009.0013-0 | Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO | kg | 2107.4 | 3.5 | 7375.9
6.1.10 | 11.011.0029-0 | Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras redondas, com diâmetro igual a 6,3mm | kg | 2107.4 | 4.25 | 8956.45
6.1.11 | 11.009.0014-1 | Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de diâmetro de 8 a 12,5mm , destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO | kg | 542.5 | 3.47 | 1882.475
6.1.12 | 11.011.0030-1 | Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras redondas, com diâmetro de 8 mm a 12,5 mm | kg | 542.5 | 3.72 | 2018.1
6.1.13 | 11.023.0002-0 | Tela para estrutura de concreto armado, formada por barras de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si, formando malhas quadradas de fios com diâmetro de 4,2mm e espaçamento entre eles de 15 x 15cm. FORNECIMENTO | kg | 257.4 | 3.22 | 828.828
6.1.14 | 11.011.0040-0 | Corte, montagem e colocação de telas de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si, em peças de concreto | kg | 257.4 | 1.77 | 455.598
6.1.15 | 11.030.0110-0 | Laje pré-moldada Beta 20, para sobrecarga de 3,5kN/m² e vão de 6,20m, considerando vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de espessura, com concreto fck=20MPa e escoramento. FORNECIMENTO e MONTAGEM do conjunto | m² | 69.32 | 133.24 | 9236.1968
[5 empty] | TOTAL SUBITEM 6.1 | 56078.4968
6.2 - Alvenaria
6.2.1 | 12.005.0030-0 | Alvenaria de blocos de concreto 15 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real | m² | 281.3475 | 56.24 | 15822.9834
6.2.2 | 13.001.0010-1 | Chapisco em superfície de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, espessura de 9mm | m² | 562.695 | 4.89 | 2751.5786
6.2.3 | 13.002.0010-1 | Revestimento externo, de uma vez, com argamassa de cimento, saibro macio e areia fina, no traço 1:2:2, com 3,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com espessura de 9mm | m² | 281.3475 | 28.86 | 8119.6889
6.2.4 | 13.003.0001-0 | Revestimento interno, de uma vez, massa única ou emboço paulista com argamassa de cimento, cal, saibro macio e areia fina, no traço 1:4:4:4, espessura de 2cm acabamento camurçado, aplicado sobre superfície chapiscada, exclusive chapisco | m² | 281.3475 | 23.02 | 6476.6195
6.2.5 | 13.045.0040-0 | Peitoril de mármore branco clássico, de 2 x 18cm, com 2 polimentos, assente com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e nata de cimento comum, rejuntado com cimento branco | m | 23.94 | 64.4 | 1541.736
6.2.6 | 13.025.0060-0 | Assentamento de peitoril de mármore, granito ou afins, exclusive estes, até 20cm de largura, assente conforme item 13.345.0015 | m | 27.132 | 36.9 | 1001.1708
6.2.7 | 13.301.0117-0 | Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de 1cm | m² | 67.158 | 14.99 | 1006.6984
6.2.8 | 13.345.0030-0 | Soleira de mármore branco clássico, de 3 x 15cm, com 2 polimentos, assente como em 13.345.0015 | m | 3.192 | 59.46 | 189.7963
6.2.9 | 13.301.0120-1 | Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de 2,5cm | m² | 67.158 | 24.19 | 1624.552
[5 empty] | TOTAL SUB ITEM 6.2 | 38534.8238
6.3 - Cobertura
6.3.1 | 16.001.0061-0 | Madeiramento para cobertura em telhas onduladas, constituído de peças de 3” x 3” e 3” x 4.1/2”, em madeira aparelhada, sem tesoura ou pontalete, medido pela área real do madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 67.1475 | 28.25 | 1896.9169
6.3.2 | 16.001.0086-0 | Pontalete de madeira serrada, em peças de 3” x 3”, verticais e horizontais, para cobertura de telhas onduladas de qualquer tipo, medido pela área real da cobertura do telhado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 67.1475 | 24.94 | 1674.6586
6.3.3 | 16.004.0015-0 | Cobertura em telhas onduladas de cimento, sem amianto, reforçado com fios sintéticos (CRFS), com espessura de 6mm, exclusive madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 67.1475 | 31.12 | 2089.6302
[5 empty] | TOTAL SUB ITEM 6.3 | 5661.2057
6.4 - Revestimento
6.4.1 | 13.301.0081-0 | Piso cimentado, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, alisado a colher, sobre base existente | m² | 48.888 | 29.14 | 1424.5963
6.4.2 | 13.330.0050-0 | Revestimento de piso, com ladrilhos cerâmicos esmaltados, com medidas em torno de 30x30cm e 8,5mm de espessura, destinados a carga pesada, com resistência a abrasão P.E.I.-III, assentes em superfície em osso, com nata sobre a argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3, rejuntamento com cimento branco e corante | m² | 20.412 | 66.73 | 1362.0928
6.4.3 | 13.330.0015-0 | Assentamento de ladrilhos, exclusive estes, em piso de superfície em osso, com argamassa (pronta) colante e rejuntamento industrializado | m² | 20.412 | 48.38 | 987.5326
6.4.4 | 13.026.0010-0 | Revestimento de paredes com azulejo branco 15 x 15cm, qualidade extra, assentes com nata de cimento comum, tendo juntas corridas com 2mm, rejuntadas com pasta de cimento branco, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 e emboço com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 com espessura 2,5cm | m² | 34.965 | 81.99 | 2866.7803
6.4.5 | 13.025.0055-0 | Assentamento de azulejos, pastilhas ou ladrilhos, em paredes, exclusive estes, com emboço (pronto) em massa única de cimento e areia termotratada, argamassa colante e rejuntamento com argamassa industrializada, exclusive chapisco | m² | 34.965 | 53.38 | 1866.4317
6.4.6 | 13.398.0030-0 | Rodapé de ipê ou madeira equivalente de 10 x 2cm acabamento boleado, pregado em tacos embutidos na alvenaria | m | 53.97 | 24.1 | 1300.677
6.4.7 | 05.042.0881-0 | Enceramento de rodapé de qualquer natureza, uma demão | m | 53.97 | 1.77 | 95.5269
6.4.8 | 14.006.0445-0 | Deck de madeira de lei, aparelhada, com assoalho de 20 x 2cm, vigas longitudinais de 7,5 x 15cm, transversais de 10 x 15cm, guarda-corpo composto de peças de 15 x 15cm e 20 x 2,5cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 19.362 | 298.31 | 5775.8782
[5 empty] | TOTAL SUB ITEM 6.4 | 15679.5158
6.5 - Pintura
6.5.1 | 17.025.0005-1 | Pintura com tinta acrílica, antifungo / bactericida, para ambientes internos e externos propensos a umidade e vapores, em duas demãos, sobre selador acrílico e duas demãos de massa acrílica, inclusive limpeza e lixamento | m² | 539.112 | 33.51 | 18065.6431
6.5.2 | 17.018.0185-0 | Pintura com tinta acrílica texturizada na cor branca, acabamento fosco, para interior ou exterior, aplicadas em duas demãos sobre concreto, alvenaria, bloco de concreto, cimento sem amianto ou revestimento | m² | 23.5305 | 24.91 | 586.1448
6.5.3 | 17.020.0010-0 | Envernizamento de madeira com verniz tipo copal brilhante para interior, inclusive lixamento, uma demão de verniz imunizante e impermeabilizante incolor, anilina e uma demão de acabamento | m² | 25.704 | 11.21 | 288.1418
6.5.4 | 17.040.0024-0 | Pintura de piso cimentado liso com tinta 100% acrílica, inclusive lixamento, limpeza e três demãos de acabamento aplicadas a rolo de lã, diluição em água a 20% | m² | 46.746 | 11.2 | 523.5552
[5 empty] | TOTAL SUB ITEM 6.5 | 19463.4849
6.6 - Esquadrias
6.6.1 | 14.006.0093-0 | Porta de madeira de lei, maciça, de frisos (mexicana) de 80 x 210 x 3,5cm, aduela de 13 x 3cm e contramarco de 11 x 2cm, conforme projeto tipo nº 6063/EMOP, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 3 | 968.33 | 2904.99
6.6.2 | 14.007.0010-0 | Ferragens para porta de madeira, de 1 folha de abrir, de entrada principal, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: Fechadura de cilindro, de latão cromado, Maçaneta tipo bola, de latão, acabamento cromado, Espelho de latão fundido ou laminado, forma retangular ou semielíptica, acabamento cromado, 3 dobradiças 3” x 3” de aço laminado, com pino (eixo) e bolas de ferro, acabamento cromado. | un | 3 | 225.14 | 675.42
6.6.3 | 14.006.0088-0 | Porta de madeira de lei em compensado, de 60 x 180 x 3cm, folheada nas 2 faces e marco de 7 x 3cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 1 | 274.78 | 274.78
6.6.4 | 14.007.0060-0 | Ferragens para portas de madeira, de 1 folha de abrir, para banheiro, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: Fechadura tipo tranqueta, trinco reversível, em latão, acabamento cromado; Maçaneta tipo alavanca, latão, acabamento cromado; Roseta circular, em latão laminado, acabamento cromado; Tranqueta com trinco acoplado, circular, em latão laminado, acabamento cromado; Entrada circular, em latão, acabamento cromado; 3 dobradiças de ferro galvanizado de 3” x 2.1/2”, com pino e bolas de latão. | un | 1 | 300.21 | 300.21
6.6.5 | 14.009.0010-0 | Colocação de fechadura de embutir, com altura aproximada de 20cm, em madeira, exclusive o fornecimento | un | 4 | 49.8 | 199.2
6.6.6 | 14.009.0045-0 | Colocação de uma dobradiça com as dimensões de 3” x 3” ou 3” x 2.1/2”, em madeira, exclusive o fornecimento | un | 4 | 13.28 | 53.12
6.6.7 | 14.006.0288-0 | Janela de madeira de lei, em veneziana, de 230 x 80cm, com 2 folhas de correr, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 3 | 992.81 | 2978.43
6.6.8 | 14.007.0150-0 | Ferragens para janela de madeira, de correr, de 4 folhas, correndo 2, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: 4 rodízios de latão com rolamento (6mm), para trilhos; 6,00m de trilho de alumínio, tamanho 3,00m x 1/4” x 1/4”; 1 puxador de punho, tubular, em latão cromado. | un | 3 | 210.54 | 631.62
6.6.9 | 14.003.0028-0 | Janela de alumínio anodizado ao natural de correr, com 2 folhas fixas e 2 folhas de correr, em perfis série 28. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 6.32 | 353.2 | 2232.224
6.6.10 | 14.004.0015-0 | Vidro plano transparente comum, com 4mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 6.32 | 54 | 341.28
[5 empty] | TOTAL SUB ITEM 6.6 | 10591.274
6.7 - Hidraulica/Esgoto/Águas Pluviais
6.7.1 | 15.029.0011-0 | Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 4 | 41.24 | 164.96
6.7.2 | 15.029.0012-0 | Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 4 | 50.99 | 203.96
6.7.3 | 15.029.0014-0 | Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 11/2”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 1 | 71.62 | 71.62
6.7.4 | 15.004.0050-0 | Instalação e assentamento de mictório (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 1,50m de tubos de PVC de 40mm e 50mm, cada, conexões e ralo sifonado de PVC com 100 x 100 x 50mm, com tampa cega | un | 1 | 151.33 | 151.33
6.7.5 | 15.004.0063-0 | Instalação e assentamento de lavatório de uma torneira (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 2,00m de tubo PVC de 40mm, rabichos e conexões | un | 1 | 156.46 | 156.46
6.7.6 | 15.004.0108-0 | Instalação e assentamento de vaso sanitário individual e caixa de descarga (exclusive estes) em pavimento térreo, compreendendo: instalação hidráulica com 2,00m de tubo de PVC de 25mm, com conexões, até a caixa e após esta até o vaso, ligação de esgoto com 3,00m de tubo de PVC de 100mm à caixa de inspeção e tubo de ventilação, inclusive conexões, exclusive o tubo de ventilação | un | 1 | 263.64 | 263.64
6.7.7 | 15.004.0181-0 | Ralo sifonado de PVC (100 x 100) x 50mm, em pavimento térreo, com tampa cega, com 1 entrada de 40mm e saída de 50mm, inclusive ligação de 50mm de PVC até a caixa de inspeção, considerando a distância do centro do ralo até 2,00m. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | un | 2 | 59.29 | 118.58
6.7.8 | 18.002.0012-0 | Lavatório de louça branca sendo o lavatório tipo médio luxo, com ladrão e válvula de escoamento 1603, com medidas em torno de 47 x 35cm, inclusive acessórios de fixação. Ferragens em metal cromado: sifão 1680 de 1” x 1.1/4”, torneira de pressão 1193 de 1/2” e válvula de escoamento 1600. Rabicho em PVC. FORNECIMENTO | un | 1 | 211.91 | 211.91
6.7.9 | 18.002.0070-0 | Vaso sanitário de louça branca, tipo médio luxo, com caixa acoplada, inclusive rabicho cromado de 40cm, com saída de 1/2", bolsa de ligação e acessórios de fixação. FORNECIMENTO | un | 1 | 284.41 | 284.41
6.7.10 | 18.002.0055-0 | Mictório de louça branca com sifão integrado e medidas em torno de 33 x 28 x 53cm. Ferragens em metal cromado: registro de pressão 1416 de 1/2” e tubo de ligação de 1/2”. FORNECIMENTO | un | 1 | 247.55 | 247.55
6.7.11 | 18.016.0042-0 | Cuba de aço inoxidável , sendo cuba dupla de 820 x 340 x 150mm, com 2 válvulas e 2 sifões, em chapa 20.304, válvula de escoamento tipo americana 1623, sifão 1680 1.1/2” x 1.1/2”, exclusive torneira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO,sendo cuba dupla de 820 x 340 x 150mm, com 2 válvulas e 2 sifões | un | 1 | 1314.11 | 1314.11
6.7.12 | 18.080.0026-0 | Banca de granito preto, com 3cm de espessura, com abertura para 2 cubas, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 1.65 | 507.71 | 837.7215
6.7.13 | 18.009.0065-0 | Torneira para pia, com arejador, tubo móvel, tipo parede, 1168 de 1/2” x 22cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO | un | 2 | 60.95 | 121.9
6.7.14 | 18.011.0003-0 | Torneira de bóia em plástico, para caixa d’agua, de 1/2”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 2 | 15.73 | 31.46
6.7.15 | 18.021.0025-0 | Reservatório, em fibra de vidro ou polietileno, com capacidade em torno de 300l, inclusive tampa de vedação com escotilha e fixadores. Fornecimento | un | 2 | 124.29 | 248.58
6.7.16 | 06.272.0003-0 | Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 150mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO | m | 30 | 30.76 | 922.8
6.7.17 | 06.001.0254-0 | Assentamento de tubulação de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 150mm, compreendendo carga e descarga, acerto de fundo de vala, colocação na vala, montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo considerando material da própria escavação e teste hidrostático, exclusive tubo e junta elástica | m | 30 | 8.28 | 248.4
6.7.18 | 06.014.0054-0 | Caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), de 0,40 x 0,40 x 0,60m, exclusive tampa, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa | un | 3 | 777.58 | 2332.74
6.7.19 | 21.035.0220-0 | Tampão de ferro fundido cinzento, articulado, tipo leve, carga máxima no centro de 2000kgf, diâmetro interno de 300mm, fornecido com colar e com recobrimento, confome desenho A4-1200-PD, especificação em RIOLUZ nº 10. FORNECIMENTO | un | 3 | 64.28 | 192.84
6.7.20 | 06.001.0251-0 | Assentamento de tubulação de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 75mm, compreendendo carga e descarga, acerto de fundo de vala, colocação na vala, montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo considerando material da própria escavação e teste hidrostático, exclusive tubo e junta elástica | m | 36 | 4.05 | 145.8
6.7.21 | 06.271.0066-0 | Tubo de PVC rígido, soldavél, para água fria, com diâmetro de 75mm. FORNECIMENTO | m | 36 | 21.15 | 761.4
6.7.22 | 06.272.0002-0 | Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO | m | 18 | 13.87 | 249.66
6.7.23 | 06.001.0252-0 | Assentamento de tubulação de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 100mm, compreendendo carga e descarga, acerto de fundo de vala, colocação na vala, montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo considerando material da própria escavação e teste hidrostático, exclusive tubo e junta elástica | m | 18 | 5.46 | 98.28
6.7.24 | 06.272.0003-0 | Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 150mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO | m | 30 | 30.76 | 922.8
6.7.25 | 06.001.0254-0 | Assentamento de tubulação de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 150mm, compreendendo carga e descarga, acerto de fundo de vala, colocação na vala, montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo considerando material da própria escavação e teste hidrostático, exclusive tubo e junta elástica | m | 30 | 8.28 | 248.4
6.7.26 | 06.014.0054-0 | Caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), medindo 0,60 x 0,60 x 0,80m, exclusive tampa, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa | un | 3 | 777.58 | 2332.74
6.7.27 | 21.035.0235-0 | Tampão de ferro fundido nodular, articulado (para tensão mínima de 3,54kg/cm²), diâmetro interno de 60cm, com tranca, com eixo de aço inoxidável na articulação, dotado de furação rosqueada para instalação de conectores para aterramento, com inscrição RIOLUZ em alto relevo, desenho A4-1992-PD EM-RIOLUZ-10. FORNECIMENTO | un | 3 | 270 | 810
6.7.28 | 16.005.0027-0 | Rufo de alumínio de 0,8 x 500mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 45 | 71.47 | 3216.15
6.7.29 | 16.031.0025-0 | Impermeabilização de rufos ou vigas com membrana de base acrílica, monocomponente, branca, aplicada a frio em 4 ou mais demãos até atingir o consumo mínimo de 2kg/m², com reforço de tela de poliéster, gramatura mínima de 40g/m², sobre base preparada com cimento polimérico aplicado em duas ou mais demãos até atingir o consumo mínimo de 2kg/m², exclusive preparo, proteção térmica e mecânica | m² | 22.5 | 76.41 | 1719.225
6.7.30 | 16.007.0025-0 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26 com 25cm de desenvolvimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (20 X 15) | m | 28 | 57.95 | 1622.6
6.7.31 | 06.270.0068-0 | Curva PVC-PBA (NBR 10351), de 90º, PB, com diâmetro nominal de 75mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO | un | 15 | 52.49 | 787.35
6.7.32 | 06.014.0122-0 | Caixa para registros padrão CEDAE, de alvenaria de blocos de concreto ( 20 x 20 x 40cm ) preenchidos com concreto de 20 MPa, em paredes de uma vez (0,20m), dimensões internas de 0,60 x 0,60 x 0,40m, com tampa de concreto com 10cm de espessura mínima, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, exclusive caixa quadrada de ferro fundido, para registros até 200mm | un | 1 | 185.4 | 185.4
6.7.33 | 15.004.0090-0 | Instalação e colocação de torneira para jardim ou de lavagem (exclusive fornecimento da torneira) compreendendo: 2,00m de tubo de PVC de 20mm e conexões | un | 1 | 136.57 | 136.57
6.7.34 | 18.009.0079-0 | Torneira para jardim, de 1/2” x 10cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO | un | 1 | 16.94 | 16.94
6.7.35 | 05.105.0011-0 | Mão-de-obra de bombeiro hidráulico, inclusive encargos sociais | h | 880 | 19.97 | 17573.6
[5 empty] | TOTAL SUB ITEM 6.7 | 38951.8865
6.8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.8.1 | 21.003.0015-0 | Poste de aço SAE 1006/1020, reto, padrão Hadock Lobo, montagem 1, altura útil de 4,50m, com flange, cônico contínuo sem emendas e braço simples com 0,45m para fixação de luminária, conforme desenho A2-1978-PD e especificação EM-RIOLUZ-Nº4. FORNECIMENTO | un | 05 | 1332.28 | 6661.4
6.8.2 | 21.001.0060-0 | Assentamento de poste reto, de aço de 3,50 até 6,00m, com engastamento da parte inferior da coluna diretamente no solo, exclusive fornecimento do poste | un | 05 | 132.75 | 663.75
6.8.3 | 21.011.0075-0 | Fundação para poste reto, de aço, de 3,50 a 6,00m, em terreno de areia, argila ou piçarra, inclusive instalação e fornecimento de tampa de proteção | un | 05 | 504.2 | 2521
6.8.4 | 21.015.0208-0 | Aterramento de poste de aço, inclusive fornecimento dos materiais | un | 05 | 38.78 | 193.9
6.8.5 | 18.027.0143-0 | Luminária fechada para iluminação de estacionamentos, parques, praças e ruas, na forma ovóide, corpo refletor estampado e chapa de alumínio, refrator prismático em vidro boro-silicato, para lâmpada mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio ou vapor metálico até 250W, exclusive lâmpada e reator. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 05 | 265.54 | 1327.7
6.8.6 | 21.045.0135-0 | Lâmpada a vapor de sódio, alta pressão, potência de 250W, base E-40, bulbo ovóide, difuso, corrente 3A, tensão 100V, pulso de acendimento 2,8 a 4,5kV, fluxo luminoso nominal ≥ 25000 lm, temperatura de cor ≥ 2000ºK, vida média ≥ 24000hs, posição de funcionamento universal a NBR - 662 e EM-RIOLUZ n° 57. FORNECIMENTO | un | 05 | 24.98 | 124.9
6.8.7 | 21.046.0035-0 | Reator aéreo para lâmpada VS/MVM de 250W, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência de 0,92, tensão de alimentação 220/250V, corrente na lâmpada 3A, tensão na lâmpada 100V, perda máxima de 10% (EM-RIOLUZ-30, NBR-13593/13594, IEC-662). FORNECIMENTO | un | 05 | 49.02 | 245.1
6.8.8 | 18.260.0070-0 | Relé fotoelétrico, para comando de iluminação externa, na tensão de 220V e carga máxima de 1.000W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 05 | 39.85 | 199.25
6.8.9 | 18.027.0311-0 | Luminária de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismática, esmaltada, completa, equipada com reator eletrônico de alto fator de potência (AFP³0,92) e lâmpada fluorescente de 1 x 16W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 12 | 92.87 | 1114.44
6.8.10 | 18.027.0445-0 | Arandela completa, de parede, com receptáculo para lâmpada incandescente, refletor em material anti-ferrugem e braço de alumínio anodizado com base para fixação. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 03 | 42.23 | 126.69
6.8.11 | 15.020.0173-0 | Lâmpada LED, bulbo, tubular, TBDH, 18W 110/127 (120/220) (V base E-27, FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 22 | 155.02 | 3410.44
6.8.12 | 15.020.0170-0 | Lâmpada LED, bulbo, tubular, TBDH, 9W 110/127V M(120/220V)base E-27, FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 02 | 98.12 | 196.24
6.8.13 | 15.020.0160-0 | Lâmpada LED, bulbo, tubular, TBDH, 7W 110/127 (120/220V) base E-27, FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 03 | 54.84 | 164.52
6.8.14 | 15.017.0225-0 | Conector fabricado em bronze para aterramento, para fixação de um ou dois condutores a superficie plana, para cabos com bitolas de 2,5 a 6mm². FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 15 | 25.22 | 378.3
6.8.15 | 21.028.0020-0 | Conector para haste de aterramento de para-raio, com uma descida de 5/8”. FORNECIMENTO | un | 10 | 1.85 | 18.5
6.8.16 | 15.008.0090-0 | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 4mm² (vermelho), 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 20 | 3.56 | 71.2
6.8.17 | 15.008.0100-0 | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 10mm² (verde), 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 30 | 6.38 | 191.4
6.8.18 | 15.008.0085-0 | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 2,5mm² (vermelho), 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 630 | 2.62 | 1650.6
6.8.19 | 15.008.0090-0 | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 4mm² (preto), 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 470 | 3.56 | 1673.2
6.8.20 | 15.009.0130-0 | Cabo sólido de cobre eletrolítico nú, têmpera mole, classe 2, seção circular de 10mm². FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 40 | 6.93 | 277.2
6.8.21 | 15.007.0570-0 | Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 04 | 8.04 | 32.16
6.8.22 | 15.007.0575-0 | Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 50A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 06 | 28.08 | 168.48
6.8.23 | 15.007.0600-0 | Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 05 | 48.83 | 244.15
6.8.24 | 15.015.0250-0 | Instalação de ponto de tomada, embutido na alvenaria, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 12,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões e tomada de embutir 2P+T, 10A, padrão brasileiro, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria (branca) | un | 23 | 254.47 | 5852.81
6.8.25 | 15.015.0255-0 | Instalação de ponto de tomada, embutido na alvenaria, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 12,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões e tomada de embutir 2P+T, 20A, padrão brasileiro, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria (branca) | un | 14 | 256.73 | 3594.22
6.8.26 | 15.015.0204-0 | Instalação de ponto antena, compreendendo: 5 varas de eletroduto de 3/4”, conexões e caixas | pç | 01 | 274.4 | 274.4
6.8.27 | 15.015.0199-0 - | Instalação de conjunto de telefone e lógica, compreendendo: 6 varas de eletroduto de 3/4", conexões e caixas | un | 02 | 331.5 | 663
6.8.28 | 15.007.0504-0 | Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, para instalação de até 12 disjuntores sem dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 02 | 291.57 | 583.14
6.8.29 | 15.007.0507-0 | Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, para instalação de até 24 disjuntores sem dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 01 | 366.57 | 366.57
6.8.30 | 15.037.0010-0 | Conduíte flexível, galvanizado, com diâmetro de 3/4”, exclusive emendas. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 270 | 3.88 | 1047.6
6.8.31 | 21.050.0010-0 - | Fita isolante auto-fusão, de 19mmx10m. FORNECIMENTO | un | 20 | 21.19 | 423.8
6.8.32 | 21.050.0015-0 | Fita isolante plástica adesiva, de 19mmx20m. FORNECIMENTO | un | 07 | 8.56 | 59.92
6.8.33 | 21.035.0014-0 | Caixa hand-hole, pré-moldada, em anel de concreto, conforme projeto nº A4-1683-PD, RIOLUZ, com dimensões de 0,30 x 0,30m, exclusive escavação, reaterro e tampão. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | un | 26 | 93.75 | 2437.5
6.8.34 | 21.035.0200-0 - | Tampão de ferro tipo leve padrão RIOLUZ. FORNECIMENTO | un | 26 | 125 | 3250
6.8.35 | 21.015.0230-0 | Haste para aterramento, de 5/8” (16mm), com 2,50m de comprimento. FORNECIMENTO | un | 3 | 29.7 | 89.1
6.8.36 | 15.011.0014-0 | Entrada de serviço (PC), padrão AMPLA, para medição trifásica, 1 medidor, instalado em muro, com carga instalada até 30kW, constando de poste de concreto completo, cabine em alvenaria, com porta, caixa para instalação do medidor, caixa de concreto para aterramento, haste de aterramento e demais materiais necessários, exclusive disjuntor e fio ou cabo de entrada e saída | un | 1 | 2120.25 | 2120.25
6.8.37 | 15.007.0609-0 | Disjuntor termomagnético, tripolar, de 125 a a 150A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 1 | 275.63 | 275.63
6.8.38 | 15.008.0095-0 | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 6 mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 50 | 4.54 | 227
6.8.39 | 15.018.0133-0 | Caixa de aterramento, em PVC, 25 x 25cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 3 | 29.74 | 89.22
6.8.40 | 15.002.0120-0 - | Caixa enterrada para instalações telefônicas, tipo R1, medindo 0,60 x 0,35 x 0,50m, em blocos de concreto estrutural de 0,10 x 0,20 x 0,40m, assentados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e revestida internamente com a mesma argamassa, com tampa de concreto armado com 5cm de espessura e fundo de concreto simples com 5cm | un | 2 | 166.4 | 332.8
6.8.41 | 15.015.0213-0 - | Instalação de ponto de ventilador de teto, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", embutido na laje, 12,00m de fio 2,5mm², conexões,luvas e curva, exclusive interruptor e espelho, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria | un | 4 | 234.72 | 938.88
6.8.42 | 15.015.0020-0 | Instalação de ponto de luz, embutido na laje, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 12,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria | un | 10 | 265.88 | 2658.8
6.8.43 | 18.032.0012-0 | Extintor de incêndio, tipo água-pressurizada, de 10l, inclusive suporte de parede e carga completa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 3 | 111.54 | 334.62
6.8.44 | 18.032.0014-0 | Extintor de incêndio, tipo gás carbônico (CO2), 10kg, completo. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 3 | 1130.13 | 3390.39
6.8.45 | 06.014.0054-0 | Caixa de Passagem em concreto Pré-moldado (30 x 30 cm.) com Tampão de ferro | un | 3 | 777.58 | 2332.74
6.8.46 | 05.105.0013-0 | Mão-de-obra de eletricista, inclusive encargos sociais | h | 880 | 19.97 | 17573.6
[5 empty] | TOTAL SUB ITEM 6.8 | 70570.51
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 6 - EDIFICAÇÕES |  | 255531.1976
7 - MARCENARIA
7.1 | 14.006.0440-0 | Deck de madeira de lei, aparelhada, formado por peças de 2 x 10cm, com intervalos de 2,5cm e apoiadas em travessas de madeira serrada 7,5cm x 7,5cm / 3” x 3” e estrutura em toras de madeira com 25cm de diâmetro, tratado, altura útil média de 1,50m, enterrado 1,00m de profundidade. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 416,20 | 1443.99 | 600988.638
7.2 | Cotação | Corrimão duplo de aço inox 304 de parede com tubos de diâmetro de 1 1/2" (acessibilidade) a ser instalado em rampa. | m | 107,5 | 374 | 40205
7.3 | 09.015.0334-0 | Grampos de proteção para calçada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro de 2” e espessura de parede de 1/8”, chumbados em blocos de concreto, inclusive demolição e recomposição da calçada e transporte do material excedente, com pintura de base alquídica e 2 demãos de acabamento com esmalte e exclusive conexões. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 36 | 396.06 | 14258.16
7.4 | 09.012.0010-0 | Banco em concreto armado, sem encosto, medindo (225 x 50 x 50)cm. FORNECIMENTO | un | 12 | 878.37 | 10540.44
7.5 | 09.013.0010-0 | Banco de madeira de maçaranduba em ripas de 8 x 2,5cm, fixadas em estrutura de 7,5 x 4cm, conforme detalhe nº 6026/EMOP | m | 2 | 670.92 | 1341.84
7.6 | 3989 (SINAPI - I) | Madeira serrada aparelhada de Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da Região | m³ | 3,37 | 2688.11 | 9058.9307
7.7 | 2794 (SINAPI - I) | Madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região, h = 6,5 m, d = 25 a 29 cm | m | 136,5 | 52.38 | 7149.87
7.8 | 2731 (SINAPI - I) | Madeira rolica tratada, eucalipto ou equivalente da regiao, h = 12 m, d = 20 a 24 cm | m | 132 | 50.23 | 6630.36
7.9 | 2729 (SINAPI - I) | Madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região, h = 3 m, d = 4 a 7 cm (para caibro) | m | 273 | 12.7 | 3467.1
7.10 | 05.013.0002-0 | Chapa de aço carbono comum de 3/8”, inclusive mobilização, transporte, carga e descarga | m² | 2,25 | 61.4 | 138.15
7.11 | 05.055.0024-0 | Letra de aço escovado com 40cm de altura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 12 | 204.35 | 2452.2
7.12 | 05.105.0002-0 | Mão-de-obra de marceneiro, inclusive encargos sociais | h | 1056 | 27.64 | 29187.84
7.13 | 05.105.0016-0 | Mão-de-obra de ajudante, inclusive encargos sociais | h | 1056 | 14.47 | 15280.32
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 7 - MARCENARIA |  | 740698.8487

## Comparativo (hidden)
Item | Descrição | Alternativa 1 | Alternativa 2
1 | Serviços Gerais [15% do Σ dos itens 2 ao 11] | #REF! | #REF!
2 | Levantamentos Complementares | #REF! | #REF!
3 | Fiscalização das Obras | #REF! | #REF!
4 | Demolição do Píer Existente | #REF! | #REF!
5 | Fundação | #REF! | #REF! | 30%
6 | Travessas | #REF! | #REF! | 40%
7 | Longarinas | #REF! | #REF! | 30%
8 | Assoalho | #REF! | #REF! | 50%
9 | Guarda-Corpo | #REF! | #REF!
10 | Rampa Flutuante | #REF! | #REF!
11 | Píer Flutuante | #REF! | #REF!
12 | Custo Total das Obras [Σ dos itens 1 a 11] | #REF! | #REF!
13 | BDI (40,00%) | #REF! | #REF!
14 | VALOR TOTAL das Obras R$ [Σ dos itens 12 e 13] | #REF! | #REF! | #REF!
Item | Descrição | Alternativa 1 | Alternativa 2
1 | Custo total direto (R$) | #REF! | #REF!
2 | Variação percentual (1) | #REF! | #REF!
3 | Classificação | 1º | 2º
4 | Peso atribuido a critério custo (2) | 5

## Plan2 (hidden)
Item | Descrição | Peso | Alternativa 1 | Alternativa 2
1 | Impacto Ambiental | 5 | 10 | 5
2 | Qualidade e Durabilidade | 4 | 8 | 10
3 | Prazo de Execução | 3 | 10 | 7
4 | Custo Direto | 5 | 10 | 6
TOTAL |  | 17 | 38 | 28 |  |  | Impacto | Qualidade e | Prazo de | Custo | Total de
Média = Σ(Peso x Nota) |  |  | 162 | 85 |  |  | Ambiental | Durabilidade | Execução | Direto | Pontos
Média = Σ(Peso x Nota) / (ΣPeso) |  |  | 9.5294 | 6.8235 |  |  | Ambiental | Durabilidade | Execução | Direto | Pontos
|  |  | 0.56055 | 0.40138 | 0.96194 |  | (Peso=5) | (Peso=4) | (Peso=3) | (Peso=5)
[6 empty] | Alternativa 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 99
|  |  | 170 | 99.0647 |  | Alternativa 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 71
| Média = Σ(Peso x Nota) / (ΣPeso) |  | 170 | 70.9353 |  | Total de Pontos | 10 | 10 | 10 | 10 | 170

## Plan1 (hidden)
4777 | CANTONEIRA DE ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/4Â. | KG | 0.27 | 2.36 | 0.6372
1323 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | KG | 0.33 | 3.79 | 1.2507
10962 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 150 X 22,5 | KG | 0.4 | 3.36 | 1.344
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.02 | 6.008
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 19.46 | 1.946
| 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas de EPI e ferramentas | % | 1 | 6.8 | 0.11186
73532 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL | CHP | 0.5 | 0.51 | 0.255
11.5528
| Aco CA-50, 8mm | Kg | 1.5455 | 2.47 | 3.82
| Aco CA-50, 10mm | Kg | 3.2728 | 2.4 | 7.85
| Arame recozido no 18 | Kg | 0.2182 | 5.3 | 1.16
| Arruela lisa de aco inox, de 1/2" | un | 0.6 | 0.6 | 0.36
| Barra rosqueada em aco inox, de 1,00mx1/2" | un | 0.3637 | 34.1 | 12.4
| Madeira em tora de ate 06m de comprimento, com diametro medio de 12cm - grupo I | m | 0.4 | 6.42 | 2.57
| Madeira aparelhada, secao (2,5cm x 10cm / 1" x 4") - grupo I | m | 10.2355 | 3.68 | 37.67
| Madeira serrada, secao (7,5cm x 22,5cm / 3" x 9") - grupo I | m | 2.0455 | 28.86 | 59.03
| Madeira serrada, secao (7,5cm x 30cm / 3" x 12") - grupo I | m | 0.3037 | 43.37 | 13.17
| Peca de madeira serrada, secao (2,5cm x 30cm / 1" x 12") - grupo II | m | 2.4 | 6.21 | 14.9
| Porca sextavada de aco inox, de 1/2" | un | 0.6 | 0.85 | 0.51
| Prego com cabeca, de (18x30) | Kg | 0.0582 | 4.68 | 0.27
| Prego com cabeca, de (19x36) - (3 1/2"x9 bwg) | Kg | 0.0582 | 5.8 | 0.34
| Prego quadrado galvanizado a fogo, tipo 1/2 foro, dimensoes de (4,38x79)mm | Kg | 0.2182 | 12.81 | 2.8
| Tubo de PVC rigido, PB, para coletor de esgoto, vara com 6m, diametro nominal de 400mm | m | 0.5673 | 196.11 | 111.25
| Bomba de alta pressao, motor eletrico, modelo P5M ou similar, aluguel | dia | 0.0946 | 391 | 36.99
| Bomba eletrica, modelo J-6 ou similar, aluguel | dia | 0.0946 | 240 | 22.7
| Carpinteiro - esquadrias de madeira (desonerado) | h | 4.6964 | 17.67 | 82.99
| Carpinteiro - forma de concreto (desonerado) | h | 2.6837 | 16.42 | 44.07
| Pedreiro: assentamento de tijolo, bloco de concreto, servicos de lancamento de concreto (desonerado) | h | 1.3416 | 16.42 | 22.03
| Servente (desonerado) | h | 8.0509 | 11.88 | 95.64
| Auxiliar de topografia - servicos de campo (desonerado) | h | 0.3355 | 16.27 | 5.46
| Encarregado de turma (desonerado) | h | 0.6709 | 22.71 | 15.24
| Topografo B - servicos de campo (desonerado) | h | 0.3355 | 22.71 | 7.62
| 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas de EPI e ferramentas | % | 1 | 273.05 | 8.19
ET 09.10.0071(/) | Aco CA-50, de 6,40 a 8mm, corte, dobragem, colocacao (desonerado) | Kg | 1.5455 | 3.5 | 5.41
ET 09.10.0061(/) | Aco CA-50, com diametro entre 6,3mm e 12,5mm, corte, dobragem, colocacao (desonerado) | Kg | 3.2728 | 3.06 | 10.01
TC 09.05.0050(/) | Carga e descarga manual (desonerado) | t | 0.5 | 49.1 | 24.55
ET 04.05.0400(B) | Concreto dosado racionalmente para resistencia caracteristica a compressao 20MPa (desonerado) | m3 | 0.0819 | 216.36 | 17.72
ET 04.25.0706(/) | Lancamento de concreto em pecas armadas - producao baixa (desonerado) | m3 | 0.0819 | 41.01 | 3.36
ET 04.20.0206(/) | Preparo mecanico de concreto - producao baixa (desonerado) | m3 | 0.0819 | 66.07 | 5.41
TC 04.05.0200(/) | Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga. (desonerado) | t.Km | 20 | 1.31 | 26.2
EQ 44.10.0050(A) | Grupo Gerador com potencia de 1450W, 110V, 3,4HP-CP (desonerado) | h | 0.8728 | 5.43 | 4.74
EQ 44.10.0056(/) | Grupo Gerador com potencia de 1450W, 110V, 3,4HP-CI (desonerado) | h | 0.2182 | 0.25 | 0.05

## CRONOGRAMA
[6 empty] | ORÇAMENTO PROJETO CANTO DE ITAIPU - LOTE 1 |  | Nº CLIENTE | REV.CLIENTE
[8 empty] | UGP-CAF-NIT-0047 | 0
[8 empty] | Nº PLANAVE | REV. PLANAVE
[8 empty] | 1.17.195-OR-H04-J04-0001 | 0
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  |  |  | MESES |  |  |  |  | I0 = SETEM/18
Item | Serviços | % |  | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | PARCIAIS/TOTAL
|  |  |  | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11.52% | % | 40% | 16% | 16% | 16% | 12% | 100%
|  |  | R$ | 90539.9899 | 36215.9959 | 36215.9959 | 36215.9959 | 27161.997 | 226349.9746
2 | DEMOLIÇÃO | 1.326% | % | 60% | 40% |  |  |  | 100%
|  |  | R$ | 15629.711 | 10419.8073 |  |  |  | 26049.5183
3 | DRENAGEM PLUVIAL | 9.428% | % |  | 40% | 40% | 20% |  | 100%
|  |  | R$ |  | 74064.7481 | 74064.7481 | 37032.374 |  | 185161.8702
4 | TERRAPLENAGEM | 6.494% | % |  | 40% | 40% | 20% |  | 100%
|  |  | R$ |  | 51021.2822 | 51021.2822 | 25510.6411 |  | 127553.2056
5 | PAVIMENTAÇÃO | 20.5% | % |  |  |  | 60% | 40% | 100%
|  |  | R$ |  |  |  | 241615.1434 | 161076.7623 | 402691.9057
6 | EDIFICAÇÃO/MARCENARIA | 50.72% | % |  | 40% | 30% | 20% | 10% | 100%
|  |  | R$ |  | 398492.0185 | 298869.0139 | 199246.0093 | 99623.0046 | 996230.0463
8 | BDI | 19.72% | % | 106169.7008 | 570213.8521 | 460171.0402 | 539620.1638 | 287861.7639 | 1964036.5207
|  |  | R$ | 20936.9539 | 112447.7232 | 90746.9812 | 106414.5646 | 56767.1231 | 387313.3459
TOTAL | PARCIAL |  | R$ | 127106.6547 | 682661.5753 | 550918.0214 | 646034.7284 | 344628.887
| ACUMULADO |  | R$ | 127106.6547 | 809768.23 | 1360686.2514 | 2006720.9797 | 2351349.8667
| PARCIAL |  | % | 5.406% | 29.03% | 23.43% | 27.48% | 14.66%
| ACUMULADO |  | % | 5.406% | 34.44% | 57.87% | 85.34% | 100% | 2351349.8667

## BDI
ORÇAMENTO PROJETO CANTO DE ITAIPU - LOTE 1
COMPOSIÇÃO DE BDI
DESCRIÇÃO |  | PERCENTUAL
Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras (X)
Administração Central |  | 3.4
Seguros e Garantia |  | 0.3
Riscos |  | 1
Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS (Y)
Despesas Fincanceiras |  | 0.7
Taxa representativa do LUCRO (Z)
Lucro Presumido |  | 6
Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS (sobre o FATURAMENTO da empresa) (I)
ISSQN (Imposto sobre serviço de qualquer natureza) |  | 3
COFINS |  | 3
PIS/PASEP |  | 0.65
| TOTAL BDI | 19.7203
BDI - Benefício de despesas indiretas
Legenda para a fórmula de cálculo do BDI:
X = Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y = Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z = Taxa representativa do LUCRO;
I = Taxa representativa dos IMPOSTOS;
𝐵𝐷𝐼=((1+𝑋)(1+𝑌)(1+𝑍))/((1−𝐼)) −1