## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO
| EMUSA | CONSTRUÇÃO DE FUTURA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL NA AV. IRENE LOPES - ENGENHO DO MATO | [6 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Geral
CATEGORIAS | METAS |  | VALOR | Período
| ITENS DE OBRAS / SERVIÇOS |  | PREVISTO | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
01 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | % | 100% | 12% | 10% | 10% | 7.6% | 7.55% | 7.55% | 7.55% | 7.55% | 7.55% | 7.55% | 7.55% | 7.55%
|  | valor R$ | 635416.27 | 76249.9524 | 63541.627 | 63541.627 | 48291.6365 | 47973.9284 | 47973.9284 | 47973.9284 | 47973.9284 | 47973.9284 | 47973.9284 | 47973.9284 | 47973.9284
Tempo serviços:
02 | CANTEIRO DE OBRA | % | 100% | 12% | 10% | 10% | 6.34% | 10% | 6.34% | 10% | 10% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.33%
|  | valor R$ | 79770.05 | 9572.406 | 7977.005 | 7977.005 | 5057.4212 | 7977.005 | 5057.4212 | 7977.005 | 7977.005 | 5049.4442 | 5049.4442 | 5049.4442 | 5049.4442
Tempo serviços:
03 | MOVIMENTO DE TERRA | % | 100% | 16% | 22% | 22% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | valor R$ | 57274.55 | 9163.928 | 12600.401 | 12600.401 | 5727.455 | 5727.455 | 5727.455 | 5727.455
Tempo serviços:
04 | TRANSPORTES | % | 100% | 12% | 10% | 8% | 8% | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 7.75%
|  | valor R$ | 151303.59 | 18156.4308 | 15130.359 | 12104.2872 | 12104.2872 | 11726.0282 | 11726.0282 | 11726.0282 | 11726.0282 | 11726.0282 | 11726.0282 | 11726.0282 | 11726.0282
Tempo serviços:
05 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | % | 100% | 12% | 15% | 10% | 4.34% | 4.33% | 4.33% | 4.33% | 4.33% | 4.34% | 10% | 12% | 15%
|  | valor R$ | 246792.02 | 29615.0424 | 37018.803 | 24679.202 | 10710.7737 | 10686.0945 | 10686.0945 | 10686.0945 | 10686.0945 | 10710.7737 | 24679.202 | 29615.0424 | 37018.803
Tempo serviços:
06 | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS | % | 100% |  |  | 20% | 18% | 16% | 16% | 16% | 14%
|  | valor R$ | 37901.46 |  |  | 7580.292 | 6822.2628 | 6064.2336 | 6064.2336 | 6064.2336 | 5306.2044
Tempo serviços:
08 | BASES E PAVIMENTOS | % | 100% | [7 empty] | 28% | 22% | 20% | 18% | 12%
|  | valor R$ | 81950.5 | [7 empty] | 22946.14 | 18029.11 | 16390.1 | 14751.09 | 9834.06
Tempo serviços:
09 | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS | % | 100% | [5 empty] | 35% | 35% |  |  | 8% | 10% | 12%
|  | valor R$ | 261138.63 | [5 empty] | 91398.5205 | 91398.5205 |  |  | 20891.0904 | 26113.863 | 31336.6356
Tempo serviços:
11 | ESTRUTURAS | % | 100% |  | 2% | 6% | 8.5% | 8.5% | 13.5% | 18% | 13.5% | 12% | 10% | 6% | 2%
|  | valor R$ | 1655822.57 |  | 33116.4514 | 99349.3542 | 140744.9185 | 140744.9185 | 223536.047 | 298048.0626 | 223536.047 | 198698.7084 | 165582.257 | 99349.3542 | 33116.4514
Tempo serviços:
12 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | % | 100% |  |  | 6% | 8% | 10% | 18% | 18% | 10% | 8% | 8% | 8% | 6%
|  | valor R$ | 436736.92 |  |  | 26204.2152 | 34938.9536 | 43673.692 | 78612.6456 | 78612.6456 | 43673.692 | 34938.9536 | 34938.9536 | 34938.9536 | 26204.2152
Tempo serviços:
13 | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS | % | 100% |  |  |  | 6% | 10% | 13% | 15% | 15% | 12% | 13% | 8% | 8%
|  | valor R$ | 1360105.64 |  |  |  | 81606.3384 | 136010.564 | 176813.7332 | 204015.846 | 204015.846 | 163212.6768 | 176813.7332 | 108808.4512 | 108808.4512
Tempo serviços:
14 | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS | % | 100% | [7 empty] | 24% | 26% | 22% | 14% | 14%
|  | valor R$ | 698358.61 | [7 empty] | 167606.0664 | 181573.2386 | 153638.8942 | 97770.2054 | 97770.2054
Tempo serviços:
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS | % | 100% |  |  | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 10% | 12%
|  | valor R$ | 710167.1 |  |  | 85220.052 | 85220.052 | 71016.71 | 71016.71 | 71016.71 | 56813.368 | 56813.368 | 56813.368 | 71016.71 | 85220.052
Tempo serviços:
16 | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | % | 100% |  |  |  | 8% | 8% |  |  |  |  | 28% | 34% | 22%
|  | valor R$ | 237876.24 |  |  |  | 19030.0992 | 19030.0992 |  |  |  |  | 66605.3472 | 80877.9216 | 52332.7728
Tempo serviços:
17 | PINTURAS | % | 100% | [5 empty] | 6% | 16% | 16% | 16% | 16% | 20% | 10%
|  | valor R$ | 406830.07 | [5 empty] | 24409.8042 | 65092.8112 | 65092.8112 | 65092.8112 | 65092.8112 | 81366.014 | 40683.007
Tempo serviços:
18 | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS | % | 100% | [8 empty] | 15% | 15% | 40% | 30%
|  | valor R$ | 681619.74 | [8 empty] | 102242.961 | 102242.961 | 272647.896 | 204485.922
Tempo serviços:
20 | CUSTOS RODOVIÁRIOS | % | 100% |  | 30% | 30% | [6 empty] | 20% | 20%
|  | valor R$ | 44381.02 |  | 13314.306 | 13314.306 | [6 empty] | 8876.204 | 8876.204
Tempo serviços:
21 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | % | 100% | [11 empty] | 100%
|  | valor R$ | 151.6 | [11 empty] | 151.6
Tempo serviços:
| TOTAL | Valor R$ | 7783596.58 | 142757.7596 | 182698.9524 | 352570.7416 | 450254.198 | 500630.7283 | 753022.6213 | 898339.3406 | 867353.231 | 896062.002 | 957314.3226 | 990881.1062 | 791711.5764
|  |  | TOTAL MENSAL | 142757.7596 | 182698.9524 | 352570.7416 | 450254.198 | 500630.7283 | 753022.6213 | 898339.3406 | 867353.231 | 896062.002 | 957314.3226 | 990881.1062 | 791711.5764
| TOTAL ACUMULADO | Valor R$ | 7783596.58 | 142757.7596 | 325456.712 | 678027.4536 | 1128281.6516 | 1628912.3799 | 2381935.0012 | 3280274.3418 | 4147627.5728 | 5043689.5749 | 6001003.8975 | 6991885.0036 | 7783596.58
| PERCENTUAL |  |  | 1.834% | 2.347% | 4.53% | 5.785% | 6.432% | 9.674% | 11.54% | 11.14% | 11.51% | 12.3% | 12.73% | 10.17%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 1.834% | 4.181% | 8.711% | 14.5% | 20.93% | 30.6% | 42.14% | 53.29% | 64.8% | 77.1% | 89.83% | 100%
|  |  |  | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12