## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
METAS |  | VALOR
ITENS DE OBRAS / SERVIÇOS |  | PREVISTO | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18
01 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO | % | 100% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
| valor R$ | 2375639.17 | 237563.917 | 237563.917 | 118781.9585 | 118781.9585 | 118781.9585 | 118781.9585 | 118781.9585 | 118781.9585 | 118781.9585 | 118781.9585 | 118781.9585 | 118781.9585 | 118781.9585 | 118781.9585 | 118781.9585 | 118781.9585 | 118781.9585 | 118781.9585
Tempo serviços:
02 - CANTEIRO DE OBRAS | % | 100% | Mês 01: 100%
| valor R$ | 137225.72 | Mês 01: 137225.72
Tempo serviços: | bar: Mês 01
03 - MOVIMENTO DE TERRA | % | 100% | Mês 01: 100%
| valor R$ | 20243.55 | Mês 01: 20243.55
Tempo serviços: | bar: Mês 01
04 - TRANSPORTES | % | 100% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
| valor R$ | 772483.76 | 77248.376 | 77248.376 | 38624.188 | 38624.188 | 38624.188 | 38624.188 | 38624.188 | 38624.188 | 38624.188 | 38624.188 | 38624.188 | 38624.188 | 38624.188 | 38624.188 | 38624.188 | 38624.188 | 38624.188 | 38624.188
Tempo serviços:
05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | % | 100% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
| valor R$ | 1361452.04 | 136145.204 | 136145.204 | 68072.602 | 68072.602 | 68072.602 | 68072.602 | 68072.602 | 68072.602 | 68072.602 | 68072.602 | 68072.602 | 68072.602 | 68072.602 | 68072.602 | 68072.602 | 68072.602 | 68072.602 | 68072.602
Tempo serviços:
06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS | % | 100% | Mês 03: 20%; Mês 04: 20%; Mês 05: 20%; Mês 06: 20%; Mês 07: 20%
| valor R$ | 507442.17 | Mês 03: 101488.434; Mês 04: 101488.434; Mês 05: 101488.434; Mês 06: 101488.434; Mês 07: 101488.434
Tempo serviços: | bar: Mês 03 to Mês 07
08 - BASES E PAVIMENTOS | % | 100% | Mês 10: 25%; Mês 11: 25%; Mês 12: 25%; Mês 13: 25%
| valor R$ | 848017.37 | Mês 10: 212004.3425; Mês 11: 212004.3425; Mês 12: 212004.3425; Mês 13: 212004.3425
Tempo serviços: | bar: Mês 10 to Mês 13
09 - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS | % | 100% | Mês 15: 25%; Mês 16: 25%; Mês 17: 25%; Mês 18: 25%
| valor R$ | 951893.27 | Mês 15: 237973.3175; Mês 16: 237973.3175; Mês 17: 237973.3175; Mês 18: 237973.3175
Tempo serviços: | bar: Mês 15 to Mês 18
11 - ESTRUTURA | % | 100% | Mês 01: 25%; Mês 02: 25%; Mês 03: 25%; Mês 04: 25%
| valor R$ | 1790945.79 | Mês 01: 447736.4475; Mês 02: 447736.4475; Mês 03: 447736.4475; Mês 04: 447736.4475
Tempo serviços: | bar: Mês 01 to Mês 04
12 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | % | 100% | Mês 02: 10%; Mês 03: 20%; Mês 04: 10%; Mês 05: 20%; Mês 06: 20%; Mês 07: 20%
| valor R$ | 432877.47 | Mês 02: 43287.747; Mês 03: 86575.494; Mês 04: 43287.747; Mês 05: 86575.494; Mês 06: 86575.494; Mês 07: 86575.494
Tempo serviços: | bar: Mês 02 to Mês 07
13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS | % | 100% | Mês 04: 20%; Mês 05: 20%; Mês 06: 20%; Mês 07: 20%; Mês 08: 20%
| valor R$ | 2465567.1 | Mês 04: 493113.42; Mês 05: 493113.42; Mês 06: 493113.42; Mês 07: 493113.42; Mês 08: 493113.42
Tempo serviços: | bar: Mês 04 to Mês 08
14 - ESQUADRIAS | % | 100% | Mês 07: 15%; Mês 08: 15%; Mês 09: 10%; Mês 10: 10%; Mês 11: 10%; Mês 12: 10%; Mês 13: 10%; Mês 14: 10%; Mês 15: 5%; Mês 16: 5%
| valor R$ | 1302033.9 | Mês 07: 195305.085; Mês 08: 195305.085; Mês 09: 130203.39; Mês 10: 130203.39; Mês 11: 130203.39; Mês 12: 130203.39; Mês 13: 130203.39; Mês 14: 130203.39; Mês 15: 65101.695; Mês 16: 65101.695
Tempo serviços: | bar: Mês 07 to Mês 16
15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS | % | 100% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
| valor R$ | 5070463.42 | 507046.342 | 507046.342 | 253523.171 | 253523.171 | 253523.171 | 253523.171 | 253523.171 | 253523.171 | 253523.171 | 253523.171 | 253523.171 | 253523.171 | 253523.171 | 253523.171 | 253523.171 | 253523.171 | 253523.171 | 253523.171
Tempo serviços:
16 - COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES | % | 100% | Mês 01: 20%; Mês 02: 10%; Mês 03: 10%; Mês 04: 15%; Mês 05: 15%; Mês 06: 15%; Mês 07: 15%
| valor R$ | 1385858.32 | Mês 01: 277171.664; Mês 02: 138585.832; Mês 03: 138585.832; Mês 04: 207878.748; Mês 05: 207878.748; Mês 06: 207878.748; Mês 07: 207878.748
Tempo serviços: | bar: Mês 01 to Mês 07
17 - PINTURAS | % | 100% | Mês 10: 15%; Mês 11: 15%; Mês 12: 15%; Mês 13: 10%; Mês 14: 10%; Mês 15: 10%; Mês 16: 10%; Mês 17: 10%; Mês 18: 5%
| valor R$ | 893787.79 | Mês 10: 134068.1685; Mês 11: 134068.1685; Mês 12: 134068.1685; Mês 13: 89378.779; Mês 14: 89378.779; Mês 15: 89378.779; Mês 16: 89378.779; Mês 17: 89378.779; Mês 18: 44689.3895
Tempo serviços: | bar: Mês 10 to Mês 18
18 - APARELHOS SANITÁRIOS E ELÉTRICOS | % | 100% | Mês 15: 50%; Mês 16: 50%
| valor R$ | 3924229.2 | Mês 15: 1962114.6; Mês 16: 1962114.6
Tempo serviços: | bar: Mês 15 to Mês 16
20 - CUSTOS RODOVIÁRIOS | % | 100% | Mês 01: 50%; Mês 02: 50%
| valor R$ | 116557.18 | Mês 01: 58278.59; Mês 02: 58278.59
Tempo serviços: | bar: Mês 01 to Mês 02
21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | % | 100% | Mês 08: 100%
| valor R$ | 51488.3 | Mês 08: 51488.3
Tempo serviços: | bar: Mês 08
23 - ITENS COMPOSTOS - DIVERSOS | % | 100% | Mês 05: 15%; Mês 06: 15%; Mês 07: 10%; Mês 08: 10%; Mês 09: 10%; Mês 10: 10%; Mês 11: 10%; Mês 12: 10%; Mês 13: 5%; Mês 14: 5%
| valor R$ | 4540024.79 | Mês 05: 681003.7185; Mês 06: 681003.7185; Mês 07: 454002.479; Mês 08: 454002.479; Mês 09: 454002.479; Mês 10: 454002.479; Mês 11: 454002.479; Mês 12: 454002.479; Mês 13: 227001.2395; Mês 14: 227001.2395
Tempo serviços: | bar: Mês 05 to Mês 14
TOTAL MENSAL | Valor R$ | 28948230.31 | 1898659.8105 | 1645892.4555 | 1253388.127 | 1772506.716 | 2049061.734 | 2049061.734 | 2017365.5795 | 1672911.2035 | 1063207.7885 | 1409280.2995 | 1409280.2995 | 1409280.2995 | 1137589.6705 | 925585.328 | 2833570.311 | 2833570.311 | 806354.016 | 761664.6265
TOTAL ACUMULADO | Valor R$ | 28948230.31 | 1898659.8105 | 3544552.266 | 4797940.393 | 6570447.109 | 8619508.843 | 10668570.577 | 12685936.1565 | 14358847.36 | 15422055.1485 | 16831335.448 | 18240615.7475 | 19649896.047 | 20787485.7175 | 21713071.0455 | 24546641.3565 | 27380211.6675 | 28186565.6835 | 28948230.31
PERCENTUAL |  |  | 6.559% | 5.686% | 4.33% | 6.123% | 7.078% | 7.078% | 6.969% | 5.779% | 3.673% | 4.868% | 4.868% | 4.868% | 3.93% | 3.197% | 9.788% | 9.788% | 2.786% | 2.631%
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 6.559% | 12.24% | 16.57% | 22.7% | 29.78% | 36.85% | 43.82% | 49.6% | 53.27% | 58.14% | 63.01% | 67.88% | 71.81% | 75.01% | 84.79% | 94.58% | 97.37% | 100%
|  |  | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18

## Planilha
UNIDADE: | UFF - IACS (Campus Gragoatá) | EMOP | novembro 2019 |  | Planilha Orçamentária
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTD | Unitário | Unit + bdi 24% | PREÇO
|  |  |  | Preço EMOP | 1.24 | TOTAL
01 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO
01.001.0150-A | Controle tecnológico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50km, ensaios de resistência à compressão aos 28 dias e “Slump test”, medido por m³ de concreto colocado nas formas | m3 | 48 | 16.18 | 20.06 | 962.88
01.001.0247-A | Controle tecnológico de obras, considerando apenas o controle das armaduras, constando de coleta de corpos de prova, transporte até 50km, ensaio de dobramento e de tração simples, medido por tonelada de aço geometricamente necessário | t | 5 | 121.39 | 150.52 | 752.6
01.005.0004-A | Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, inclusive compactação | m2 | 18475.42 | 13.47 | 16.7 | 308539.51
01.005.0006-A | Roçado em vegetação rala com empilhamento lateral e queima dos resíduos | m2 | 18475.42 | 0.22 | 0.27 | 4988.36
01.016.0100-A | Levantamento topográfico, planialtimétrico e cadastral de áreas de logradouros públicos, compreendendo nivelamento do eixo de logradouros, com cotas de tampões de poços de visita, cotas de soleiras de edificações e/ou terrenos, levantamento de posteação, árvores, etc | m2 | 22344 | 1.21 | 1.5 | 33516
01.019.0010-A | Levantamento cadastral geométrico de imóveis com área até 1500m² | m2 | 562.45 | 4.58 | 5.68 | 3194.71
01.019.0015-A | Levantamento cadastral geométrico de imóveis com área acima de 3000m². Este item deve ser utilizado como complemento dos anteriores | m2 | 7569.62 | 0.6 | 0.74 | 5601.51
01.050.0162-A | Projeto executivo para urbanização/reurbanização de áreas, visando a organização espacial e das atividades, devendo contemplar: sistema viário (locais para carga e descarga, faixa exclusiva e desenho geométrico), passeios, praças, arborização, iluminação com critérios luminotécnicos, distribuição e integração do mobiliário urbano e equipamentos urbanos, apresentado em Autocad nos padrões da contratante, inclusive as aprovações pertinentes e coordenação dos projetos complementares | HA | 1.8475 | 89621.98 | 111131.26 | 205319.67
01.050.0358-A | Projeto executivo de arquitetura para prédios escolares e/ou administrativos acima de 3000m², considerando o projeto básico existente, apresentado em Autocad nos padrões da contratante, inclusive as legalizações pertinentes, coordenação e compatibilização com os projetos complementares | m2 | 8132.07 | 28.71 | 35.6 | 289501.69
01.050.0376-A | Projeto executivo de instalação de incêndio e SPDA, considerando projeto básico existente, para prédios escolares e/ou administrativos acima de 3000m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | m2 | 8132.07 | 2.98 | 3.7 | 30088.65
01.050.0397-A | Projeto executivo de instalação de gás, considerando o projeto básico existente, para prédios escolares e/ou administrativos acima de 500m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | m2 | 8132.07 | 0.82 | 1.02 | 8294.71
01.050.0432-A | Projeto executivo de instalação de telemática, considerando o projeto básico existente, para prédios escolares e/ou administrativos acima de 500m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | m2 | 8132.07 | 1.64 | 2.03 | 16508.1
01.050.0452-A | Projeto executivo de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais, considerando o projeto básico existente, para prédios escolares e/ou administrativos até 500m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | m2 | 8132.07 | 2.98 | 3.7 | 30088.65
01.050.0459-0 | Projeto executivo de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais, considerando o projeto básico existente, para urbanização acima de 15000m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | m2 | 18475.42 | 0.37 | 0.46 | 8498.69
01.050.0480-A | Projeto executivo de instalação hidráulica, considerando o projeto básico existente, para prédios escolares e/ou administrativos acima de 3000m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | m2 | 8132.07 | 2.76 | 3.42 | 27811.67
01.050.0488-A | Projeto executivo de instalação hidráulica, considerando o projeto básico existente, para urbanização acima de 15000m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | m2 | 18475.42 | 0.32 | 0.4 | 7390.16
01.050.0519-A | Projeto executivo de instalação elétrica, considerando o projeto básico existente, para prédios culturais acima de 3000m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | m2 | 8132.07 | 7.47 | 9.26 | 75302.96
01.050.0532-A | Projeto executivo de sistema de ar condicionado, considerando o projeto básico existente, apresentado em Autocad nos padrões da contratante, para prédios com área acima de 3000m² | m2 | 8132.07 | 2.3 | 2.85 | 23176.39
01.050.0554-A | Projeto executivo estrutural para prédios escolares e administrativos acima de 3.000m², considerando o projeto básico existente, apresentado em Autocad nos padrões da contratante, constando de plantas de forma, armação e detalhes, de acordo com a ABNT | m2 | 8132.07 | 20.49 | 25.41 | 206635.89
01.050.0563-A | Projeto executivo de instalação de segurança (CFTV e sonorização), considerando projeto básico existente, acima de 3000m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | m2 | 8132.07 | 1.99 | 2.47 | 20086.21
01.050.0300-A | Relatório final de obras ou serviços de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em Autocad, registro fotográfico dos serviços acompanhadas de legendas e indicação da localização, informações contratuais, planilha orçamentária e descrição do escopo dos serviços, realizados, todos com texto em Word, conforme recomendações e especificações do órgão contratante. O Relatório deverá ser apresentado em duas vias (original e cópia) encadernadas e acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em "CD Rom". O item deverá ser medido pelo número de pranchas originais que compõe o relatório | UNID | 40 | 1243.67 | 1542.15 | 61686 |  |  | 3.49% | 27972007.26 | 28948230.31
01.050.0328-A | Serviços de elaboração de vistorias, laudos técnicos, anteprojetos de intervenções localizadas, quantitativos e relatório fotográfico para execução de recuperação estrutural de prédios públicos, com áreas de projeção horizontal acima de 5000m² | M2 | 8132.07 | 3.12 | 3.87 | 31471.11
01.090.0999-A | ADMINISTRAÇÃO GERAL DE OBRAS PÚBLICAS | UND | 100 | 9762.2305 |  | 976223.05
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 2375639.17 |  |  |  | 7256.36
02 | CANTEIRO DE OBRA
02.002.0005-A | Tapume de vedação ou proteção executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado, espessura de 0,5mm, estas com 4 vezes de utilização, inclusive engradamento de madeira, utilizado 2 vezes e pintura esmalte sintético na face externa. | M² | 1238.6 | 24.31 | 30.14 | 37331.4
02.004.0010-A | Barracão de obra em chapa de compensado de 6mm de espessura, resinada, simples, reaproveitamento de 2 vezes, piso em cimentado, cobertura com telhas de fibrocimento sem amianto, espessura 6mm, inclusive instalações | M² | 120 | 370.66 | 459.62 | 55154.4
02.006.0015-A | Aluguel de container (módulo metálico içável), para escritório com WC, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas e hidrossanitárias, suprido de acessórios, 1 vaso sanitário e 1 lavatório, exclusive transporte (vide item 04.005.0300), carga e descarga (vide item 04.013.0015) | UNXMÊS | 18 | 480.86 | 596.27 | 10732.86 |  |  |  | 976223.05
02.006.0020-A | Aluguel de container (módulo metálico içável), tipo sanitário-vestiário, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas e hidro-sanitárias, suprido de acessórios, 2 vasos sanitários, 1 lavatório, 1 mictório e 4 chuveiros, exclusive transporte (vide item 04.005.0300) carga e descarga (vide item 04.013.0015) | un x mês | 36 | 558.34 | 692.34 | 24924.24
02.011.0014-A | Cerca protetora de borda de vala ou obra, com tela plástica na cor laranja ou amarela, considerando 1 vez de utilização, inclusive apoios, fornecimento, colocação e retirada | M² | 810 | 1.65 | 2.05 | 1660.5
02.015.0001-A | Instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro de obras, inclusive escavação, exclusive reposição da pavimentação do logradouro público | UM | 1 | 2921.4 | 3622.54 | 3622.54
02.016.0001-A | Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão, para canteiro de obras, M3 - chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor | UN | 1 | 1459.81 | 1810.16 | 1810.16
02.020.0002-A | Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M² | 6 | 170.09 | 210.91 | 1265.46
18.270.0010-A | RECARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO TIPO AGUA PRESSURIZADA,DE 10L | UN | 8 | 35 | 43.4 | 347.2
18.270.0020-A | RECARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO,PO QUIMICO,DE 4KG | UN | 8 | 38 | 47.12 | 376.96
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 137225.72
3 | MOVIMENTO DE TERRA
03.001.0001-B | Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento | M3 | 240.29 | 45.8 | 56.79 | 13646.06
03.013.0001-B | Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 30cm de espessura máxima, com material de boa qualidade, exclusive este | M3 | 188.07 | 28.29 | 35.08 | 6597.49
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 20243.55
04 | TRANSPORTES
04.005.0006-B | TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO CARROC. FIXA, CAPAC. 7,5T | T X KM | 157168.8 | 1.05 | 1.3 | 204319.44
04.005.0015-A | Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 50km/h, em caminhão trucado de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 12t | T X KM | 107387.2 | 0.48 | 0.6 | 64432.32
04.005.0300-A | Transporte de container, segundo descrição da família 02.006, exclusive carga e descarga (vide item 04.013.0015) | UNXKM | 90 | 21.37 | 26.5 | 2385
04.006.0014-B | CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DE MAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO | T | 5238.96 | 71.14 | 88.21 | 462128.66
04.013.0015-A | Carga e descarga de container, segundo descrição da família 02.006 | UN | 3 | 56.61 | 70.2 | 210.6
04.014.0095-A | Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados | UN | 72 | 228.08 | 282.82 | 20363.04
04.020.0122-A | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XKM | 107387.2 | 0.12 | 0.15 | 16108.08
04.020.0136-A | Transporte de elevador de obras, constituído por caçamba, funil e silo ou elevador de cabine aberta com plataforma, ambos com guincho e cabo até 16,00m de altura, exclusive carga, descarga e tempo de espera do caminhão (vide item 04.021.0025) | un x km | 60 | 2.96 | 3.67 | 220.2
04.021.0010-A | Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhão, considerando-se a área de projeção vertical | M2 | 2932.18 | 0.64 | 0.79 | 2316.42
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 772483.76
05 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
0
05.001.0002-B | Demolição manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posição especial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro | M3 | 35.23 | 254.73 | 315.87 | 11128.1
05.001.0007-A | Demolição de revestimento em argamassa de cal e areia ou cimento e saibro | M2 | 1613.51 | 6.73 | 8.35 | 13472.8
05.001.0009-A | Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas ou mármore em parede, exclusive a camada de assentamento | M2 | 721.2 | 16.16 | 20.04 | 14452.84
05.001.0014-A | Demolição de argamassa de assentamento de azulejo, cerâmica ou mármore em parede, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço | M2 | 721.2 | 6.73 | 8.35 | 6022.02
05.001.0018-A | Demolição manual de piso cimentado e da respectiva base de concreto, ou passeio de concreto, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço | M2 | 335 | 9.43 | 11.69 | 3916.15
05.001.0023-A | Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de serviço | M3 | 12.2 | 68.99 | 85.55 | 1043.71
05.001.0047-A | Remoção de cobertura em telhas de fibrocimento, tipo calha, com 90cm de largura, ou metálica, medida pela área real de cobertura, inclusive madeiramento | M2 | 3268.04 | 10.48 | 13 | 42484.52
05.001.0063-A | Remoção cuidadosa de camada de proteção de impermeabilização | M2 | 4672.66 | 16.84 | 20.88 | 97565.14
05.001.0073-A | Remoção de placas de piso vinílico ou de borracha sintética | M2 | 1169.92 | 4.71 | 5.84 | 6832.33
05.001.0074-A | Remoção de forro ou lambri de frisos de madeira ou PVC, placas de aglomerado prensado ou semelhantes, exclusive o engradamento | M2 | 1169.92 | 4.04 | 5.01 | 5861.29
05.001.0162-A | RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL(ASFALTO,ETC),INCLUSIV E AFASTAMENTO LATERAL,DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO,EXCLUSIV E CAMADA DE PROTECAO | M2 | 4672.66 | 53.88 | 66.81 | 312180.41
05.001.0172-A | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 3492.645 | 22.22 | 27.55 | 96222.36
05.001.0300-A | Calha fechada, de tábuas de madeira de 3ª, com a seção de 0,45 x 0,45m, para descida de escombros, com colocação | m | 120 | 118.16 | 146.52 | 17582.4
05.001.0320-A | Retirada de lama, escombros ou detritos do interior de reservatórios ou caixas enterradas, utilizando processos de suspensão manual, medido por volume de material retirado | m3 | 155.36 | 134.72 | 167.05 | 25952.88
05.001.0350-A | Limpeza de vidros, feita nos dois lados, contado um lado | M2 | 1164.02 | 9.52 | 11.8 | 13735.43
05.001.0360-A | Limpeza de pisos cimentados | M2 | 2524.43 | 4.7 | 5.83 | 14717.42
05.001.0370-A | Limpeza de aparelhos sanitários, inclusive metais | UN | 134 | 8.78 | 10.89 | 1459.26
05.001.0380-A | Limpeza de peitoris | m | 306.11 | 3.92 | 4.86 | 1487.69
05.001.0385-A | Limpeza de paredes revestidas de cerâmicas ou azulejos | M2 | 2540.18 | 5.49 | 6.81 | 17298.62
05.001.0386-A | Limpeza de pisos vinílicos | M2 | 1285.26 | 4.7 | 5.83 | 7493.06
05.001.0387-A | Limpeza de pisos de pedra | M2 | 655 | 4.7 | 5.83 | 3818.65
05.001.0460-A | Limpeza de caixa d’água ou cisterna, com capacidade de 2001 a 20000l, inclusive desinfecção conforme normas do INEA | UN | 3 | 540.94 | 670.77 | 2012.31
05.004.0045-A | Limpeza ou preparo de superfície de concreto com jato de água pressurizada ou ar, em condições que permitam um rendimento médio de 5m²/h | M2 | 2520 | 27.32 | 33.88 | 85377.6
05.004.0065-A | Lixamento manual para limpeza ou preparação de estruturas metálicas, utilizando escova de aço de 30cm de cabo, considerando a área efetivamente lixada | M2 | 3868.58 | 3.36 | 4.17 | 16131.97
05.005.0012-B | Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação (vide item 05.008.0008) | M2 | 734.32 | 2.99 | 3.71 | 2724.32
05.005.0050-A | Tela de polipropileno para proteção de fachadas amarrada em andaime, exclusive este. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 7311.54 | 16.47 | 20.42 | 149301.64
05.006.0001-B | Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001) | m² x mês | 34120.52 | 4 | 4.96 | 169237.77
05.006.0002-B | Aluguel de torre-andaime tubular sobre rodízios, exclusive aluguel dos rodízios (vide item 05.006.0010), transporte dos elementos datorre (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem (vide item 05.008.0001) | MXMES | 2970 | 8 | 9.92 | 29462.4
05.006.0004-A | Aluguel de elevador para obra, de elementos tubulares, para transporte vertical de materiais em cabine aberta, inclusive esta, guincho de 12,5cv, plataforma e cabos de 16,00m de altura, exclusive transporte dos elementos até a obra (vide item 04.020.0136), montagem e desmontagem (vide item 05.008.0003) | un x mês | 12 | 8928.17 | 11070.93 | 132851.16
05.008.0001-A | Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta | M2 | 2932.18 | 5.38 | 6.67 | 19557.64
05.008.0003-A | Montagem e desmontagem de elevador de obra referido nos itens - 05.006.0003 e 05.006.0004 | unid | 1 | 2474.76 | 3068.7 | 3068.7
05.008.0008-B | Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela | M2 | 734.32 | 0.44 | 0.55 | 403.87
05.050.0003-A | Placa de inauguração em alumínio fundido (duralumínio), com 6mm de espessura, sem inscrição em plotter com as dimensões de 0,40 x 0,60m. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 2 | 927.88 | 1150.57 | 2301.14
05.054.0001-A | Placa de acrílico para identificação de salas, medindo 8 x 25cm, conforme detalhe nº 6033/EMOP, polida nas bordas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃ | unid | 150 | 35.71 | 44.28 | 6642
05.054.0003-A | Placa de acrílico para identificação de saída, medindo 8 x 25cm, conforme detalhe nº 6033/EMOP, polida nas bordas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃ | unid | 48 | 35.71 | 44.28 | 2125.44
05.054.0015-A | Placa de acrílico, desenhada, indicando sanitário masculino ou feminino, de 39 x 19cm, conforme detalhe nº 6035/EMOP. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 24 | 63.71 | 79 | 1896
05.057.0010-A | Placa de identificação em aço inoxidável, escrita em braille, medindo 8 x 25cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 50 | 89.29 | 110.72 | 5536
05.058.0010-A | Plástico na cor preta, destinado à proteção de telhados, móveis e pisos, com 0,15mm de espessura, reutilizado 5 vezes, inclusive retirada. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 10000 | 0.98 | 1.22 | 12200
05.058.0011-A | Lona tipo leve para proteção de telhados, reutilizado 2 vezes, inclusive retirada. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 4500 | 1.06 | 1.31 | 5895
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 1361452.04
06 | GALERIA, DRENOS E CONEXOS
06.001.0242-A | Assentamento de tubulação de PVC, com junta elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro nominal de 100mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, exclusive tubo e junta | M | 150 | 6.22 | 7.71 | 1156.5
06.001.0250-A | Assentamento de tubulação de PVC, com junta elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro nominal de 50mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, exclusive tubo e junta | M | 60 | 2.12 | 2.63 | 157.8
06.001.0271-A | Assentamento de tubo de PVC rosqueável, exclusive fornecimento deste, inclusive montagem das conexões, inclusive materiais para vedação, diâmetro de 3/4” | M | 120 | 1.34 | 1.66 | 199.2
06.011.0431-A | Montagem sem fornecimento, de válvulas de gaveta (registros), válvulas de retenção, ventosas, etc, com flanges classe PN-10, inclusive o fornecimento dos materiais para as juntas (arruelas de borracha e parafusos com porcas de aço inox 316), custo por junta flangeada, com diâmetro de 50mm | un | 40 | 41.41 | 51.35 | 2054
06.014.0064-0 | Caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), de 0,40 x 0,40 x 0,60m, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, inclusive tampa de concreto armado, 15MPa, com espessura de 20cm | UN | 20 | 902.67 | 1119.31 | 22386.2
06.012.0001-A | Caixa de areia de concreto armado de 1,00 x 1,00 x 1,80m, para coletor de águas pluviais de 0,40m de diâmetro com paredes de 0,15m de espessura, sendo a base em concreto dosado para fck=10MPa e revestida de argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, degraus de ferro fundido, inclusive fornecimento de todos os materiais | un | 14 | 2276.38 | 2822.71 | 39517.94
06.014.0128-A | Caixa para registros padrão CEDAE, de alvenaria de blocos de concreto ( 20 x 20 x 40cm ) preenchidos com concreto de 20 MPa, em paredes de uma vez (0,20m), dimensões internas de 0,60 x 0,60 x 0,40m, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, exclusive tampa circular de ferro fundido, para registros acima de 200mm até 600mm | un | 1 | 126.2 | 156.49 | 156.49
06.016.0008-A | Tampão completo de ferro fundido, tipo quadrado (22 x 22cm), com 34kg, articulado, carga mínima para teste 6 t, resistência máxima de rompimento 7,5 t e flecha residual máxima de 12 mm, assentado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | un | 10 | 107.83 | 133.71 | 1337.1
06.016.0015-A | Tampão articulado completo de ferro fundido, tipo avenida, para tráfego pesado (TF-90), de 0,60m de diâmetro, carga mínima para teste 30t, resistência máxima de rompimento 37,5t e flecha residual máxima de 17mm, assentado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | un | 40 | 317.32 | 393.48 | 15739.2
06.016.0052-A | Grelha para canaleta de ferro fundido, com (15 x 50cm) carga mínima para teste 800kg, resistência máxima de rompimento 1000kg e flecha residual máxima 12mm FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | M | 450 | 117.15 | 145.27 | 65371.5
06.014.0068-A | Caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), de 1,00 x 1,00 x 1,00m, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, inclusive tampa de concreto armado, 15MPa, com espessura de 10cm | UN | 60 | 1716.94 | 2129.01 | 127740.6
06.015.0030-A | Caixa de ralo em alvenaria de blocos de concreto (20 x 20 x 40cm), em paredes de 0,20m de espessura, de 0,30 x 0,90 x 0,90m, para águas pluviais, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes chapiscadas e revestidas internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos e base em concreto simples fck=10MPa e grelha de ferro fundido de 135kg, inclusive fornecimento de todos os materiais | UN | 25 | 606.1 | 751.56 | 18789
06.016.0001-A | Tampão completo de ferro fundido, de 0,60m de diâmetro, com 175 a 180 kg, para caixa de areia ou poço de visita, articulado, padrão Prefeitura, classe 300, carga mínima para teste 30 t, resistência máxima de rompimento 37,5 t e flecha residual máxima 17 mm, assentado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | UN | 25 | 338.4 | 419.62 | 10490.5
06.069.0010-A | Duto anelar flexível, na cor cinza concreto, singelo, de polietileno de alta densidade ( PEAD), para proteção de condutores elétricos, com diâmetro nominal de 50 mm (2”), com fio guia de aço e fornecido com 2 plugues (tampões) nas extremidades, lançado diretamente no solo, inclusive conexões e kit vedação | m | 500 | 10.98 | 13.62 | 6810
06.101.0001-A | Colchão drenante, com camada de 30cm de pedra britada nº 3 e filtro de transição de manta geotêxtil 100% polipropileno ou 100% poliéster, incluindo fornecimento e colocaçãodos materiais | m2 | 2350 | 35.17 | 43.61 | 102483.5
06.271.0010-A | Tubo PVC - DEFOFO (EB-1208), para adução e distribuição de águas, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO | M | 40 | 27.21 | 33.74 | 1349.6
06.271.0061-A | Tubo de PVC rígido, soldável, para água fria, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO | M | 120 | 1.8 | 2.23 | 267.6
06.271.0064-A | Tubo de PVC rígido, soldável, para água fria, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO | M | 180 | 7.28 | 9.03 | 1625.4
06.271.0065-A | Tubo de PVC rígido, soldável, para água fria, com diâmetro de 60mm. FORNECIMENTO | M | 240 | 12.07 | 14.97 | 3592.8
06.271.0067-A | Tubo de PVC rígido, soldável, para água fria, com diâmetro de 60mm. FORNECIMENTO | M | 210 | 26.92 | 33.38 | 7009.8
06.271.0066-A | Tubo de PVC rígido, soldável, para água fria, com diâmetro de 75mm. FORNECIMENTO | M | 60 | 22.14 | 27.45 | 1647
06.271.0068-A | Tubo de PVC rígido, soldável,, para água fria, com diâmetro de 110m. FORNECIMENTO | M | 80 | 43.42 | 53.84 | 4307.2
06.272.0002-A | Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO | M | 150 | 13.88 | 17.21 | 2581.5
06.272.0003-A | Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 150mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO | M | 280 | 30.9 | 38.32 | 10729.6
06.272.0004-A | Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 200mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO | M | 180 | 48.61 | 60.28 | 10850.4
06.272.0005-A | Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 250mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO | M | 140 | 135.61 | 168.16 | 23542.4
06.272.0006-A | Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 300mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO | M | 90 | 216.99 | 269.07 | 24216.3
06.400.0001-A | Montagem, sem fornecimento, de conjunto moto-bomba com potência até 5cv, compreendendo todos os serviços de manuseio, alinhamento, fixação e ligações, inclusive fornecimento de chumbadores e conectores elétricos | un | 4 | 268.76 | 333.26 | 1333.04
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 507442.17
8 | BASES E PAVIMENTOS
08.003.0035-A | Sub-base e reforço de agregados reciclados, de resíduos da construção civil, inclusive fornecimento dos materiais, medido após a compactação | M3 | 308.2 | 35.43 | 43.93 | 13539.22
08.010.0001-A | Pavimentação com paralelepípedos sobre colchão de pó-de-pedra, base de 10cm de concreto magro fck=10MPa e rejuntamento com betume e cascalhinho, inclusive o fornecimento de todos os materiais | M2 | 150 | 119.36 | 148.01 | 22201.5
08.011.0001-A | Sarjeta de paralelepípedos (3 fiadas),assente sobre colchão de pó-de-pedra, inclusive fornecimento do pó-de-pedra e base de macadame hidráulico, com 15cm de espessura e rejuntamento com betume e cascalhinho | M | 60 | 49.44 | 61.31 | 3678.6
08.020.0008-A | Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, cor natural, com resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro- prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 6cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com maquina de juntas (serra para concreto) e "colchao" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar. | M2 | 6600 | 66.38 | 82.31 | 543246
08.020.0010-A | Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, cor natural, com resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro- prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 8cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com maquina de juntas (serra para concreto) e "colchao" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar. | M2 | 1510 | 75.98 | 94.22 | 142272.2
08.027.0042-A | Meio-fio reto de concreto pré-moldado fck=15MPa, medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais, escavação e reaterro | M | 895 | 50.73 | 62.91 | 56304.45
08.027.0048-A | Sarjeta e meio-fio conjugado curvo, de concreto simples fck=15MPa, moldado no local, tipo DER-RJ, medindo 0,65m de base e com altura de 0,30m, rejuntamento de argamassa de cimento e areia, no traço 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais | M | 580 | 92.85 | 115.13 | 66775.4
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 848017.37
09 | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS
09.001.0020-A | Plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento da grama e transporte, exclusive preparo do terreno e o material para este | m2 | 3280 | 8.62 | 10.69 | 35063.2
09.003.0006-A | Árvore em torno de 2,00m de altura, tipo amendoeira, castanheira, etc. FORNECIMENTO | un | 8 | 20 | 24.8 | 198.4
09.003.0026-A | Espécies vegetais com altura de (0,30 a 2,00)m, tipo Arbusto Dracaena Marginata (Dracena de Madagascar), Agave Attenuata (Agave Dragão), Agave Angustifolia (Piteira do Caribe), Arbusto Clusia Rosea (Clusia), Cortadoria Selloana (Pluma, Capim dos Pampas), Dracaena Arborea (Dracena), Eugenia Sprengelii (Murta), Euphorbia Cotinifolia (Caracasana),Philodendron Gloriosum (Filodendro Glorioso), Philodendron Undulatum (Guaimbe da Folha Ondulada),Tibouchina Grandifolia (Orelha de Onça), YuccaElephantIpês (iuca Elefante) ou similar. FORNECIMENTO | un | 10 | 3 | 3.72 | 37.2
09.003.0034-A | Espécies vegetais com altura de (0,40 a 2,00)m, tipo Arbusto Philodendron Bipinnatifidum (Banana de Macaco), Agave Americana (Pita Azul), Agave Americana Marginata (Agave), Codiaeum variegatum (Croton), Colocasia Esculenta (Inhame Branco), Cordia Lutea (Cordia Amarela), Dracaena Fragans (Coqueiro de Vênus, Pau D'Agua), Ligustrum Sinensi (Ligustro Chinês), Musa Coccinea (Bananeira Florida, Bananeira Vermelha), Myrthus Communs (Murta), Nerium Oleander (Espirradeira), Philodendron Selloum (Guaimbe), Philodendron Speciosum (Filodendro Imperial), Philodendron Wilsonii (Filodendro), Polyscias Fruticosa (Árvore da Felicidade), Rhododendron x Simsii (Azaléia Belga), Senna Alata (Maria Preta), Stenolobium Stans/Tecoma Stans (Ipê de Jardim) ou similar. FORNECIMENTO | m2 | 760 | 3 | 3.72 | 2827.2
09.003.0066-A | Espécies vegetais nativas com CAP (Circunferência na Altura do Peito) variando entre 0,10m e 0,15m e altura entre 2,50m e 3,00m. FORNECIMENTO | un | 45 | 280 | 347.2 | 15624
09.003.0068-A | Espécies vegetais nativas com CAP (Circunferência na Altura do Peito) variando entre 0,15m e 0,20m e altura entre 3,00m e 3,50m. FORNECIMENTO | un | 4 | 350 | 434 | 1736
09.003.0070-A | Espécies vegetais nativas com CAP (Circunferência na Altura do Peito) variando entre 0,20m e 0,25m e altura entre 3,50m e 4,00m. FORNECIMENTO | un | 20 | 380 | 471.2 | 9424
09.003.0074-A | Espécies vegetais com altura de (0,60 a 1,00)m, tipo Palmeira Phoenix Roebelenii (Tamareira Ana), Coccothrinax SP (Leque-Prateada), Elaeis Guineensis (Dendezeiro), Gaussia Maya (Palmeira Maia) ou similar. FORNECIMENTO | un | 16 | 4 | 4.96 | 79.36
09.003.0076-A | Espécies vegetais com altura de (2,50 a 3,50)m, tipo Palmeira Syagrus Romanzoffiana (Baba-de-Boi / Geriva), Aiphanes Caryotifolia (Palmeira "Spine"), Livistonia Chinensis (Leque da China / Falsa Latania), Rhapis Excelsa (Palmeira Rafia), Roystonea Oleracea (Palmeira Real) ou similar. FORNECIMENTO | un | 17 | 4.5 | 5.58 | 94.86
09.003.0144-A | Espécies vegetais com altura de (0,60 a 1,50)m, tipo Calliandra Tweedii (Esponjinha Vermelha), Hibiscus Rosa-Sinensis (Hibisco Argentino), Malvaviscus Arboreus (Hibisco Colibri) ou similar e considerando 4 mudas por m². FORNECIMENTO | m2 | 129.75 | 12 | 15 | 10605
09.005.0003-A | Revolvimento do solo até 20cm de profundidade | m2 | 3280 | 1.66 | 2.06 | 6756.8
09.005.0036-A | Retirada de material proveniente de poda, de varredura, ou de limpezas diversas, a ser feita em caminhão com no mínimo 4,00m³ de capacidade, compreendendo carga, descarga e transporte até 30km de distância | m3 | 1664 | 24.46 | 30.33 | 50469.12
09.005.0037-A | Irrigação de árvore e/ou palmeira com caminhão pipa, inclusive o fornecimento da água | un | 960 | 0.71 | 0.88 | 844.8
09.005.0041-A | Irrigação de gramado com caminhão pipa, inclusive fornecimento de água | dam2 | 5742.12 | 26.44 | 32.79 | 188284.11
09.005.0052-A | Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de árvore, com altura até 3,00m, diâmetro em torno de 15cm, com auxílio de equipamento mecânico | m3 | 243 | 161.7 | 200.51 | 48723.93
09.005.0140-A | Arrancamento de ervas daninhas pela raiz, em área gramada | m2 | 3280 | 0.88 | 1.09 | 3575.2
09.005.0150-A | Capina de ervas, gramíneas, etc., em superfície ensaibrada | m2 | 3280 | 0.13 | 0.16 | 524.8
09.006.0020-A | Adubo orgânico (esterco de gado). FORNECIMENTO | m3 | 328 | 218.88 | 271.41 | 89022.48
09.006.0030-A | Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados. | m3 | 655.78 | 179.01 | 221.97 | 145563.48
09.006.0032-A | Terra estrumada, inclusive carga, transporte e descarga. Fornecimento. | m3 | 655.78 | 130 | 161.2 | 105711.73
09.007.0035-A | Retirada de galhos secos e de parasitas em árvores | un | 120 | 55.51 | 68.83 | 8259.6
09.012.0010-A | Banco em concreto armado, sem encosto, medindo (225 x 50 x 50)cm. FORNECIMENTO | un | 200 | 921.24 | 1142.34 | 228468
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 951893.27
11 | ESTRUTURAS
11.003.0001-B | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 10MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento | M3 | 105.87 | 353.03 | 437.76 | 46345.65
11.003.0003-B | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 20MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento | M3 | 52.87 | 381.12 | 472.59 | 24985.83
11.005.0002-B | Formas de chapas de madeira compensada, empregando-se as de 14mm, resinadas, e também as de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 4 vezes, e a madeira auxiliar servindo 1 vez, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento | M2 | 1995 | 86.93 | 107.79 | 215041.05
11.009.0013-A | Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO | KG | 3420 | 3.83 | 4.75 | 16245
11.009.0014-B | Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 8 A 12,5mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO | KG | 7980 | 3.87 | 4.8 | 38304
11.011.0029-A | Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras redondas, com diâmetro igual a 6,3mm | KG | 3420 | 3.84 | 4.76 | 16279.2
11.011.0030-B | Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras redondas, com diâmetro de 8 A 12,5mm | KG | 7980 | 3.36 | 4.17 | 33276.6
11.011.0040-A | Corte, montagem e colocação de telas de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si, em peças de concreto | KG | 6120 | 1.6 | 1.98 | 12117.6
11.016.0040-A | Estrutura metálica em aço especial, resistente à corrosão (aço USI-SAC, ASTM) para obras prediais de até 04 pavimentos, pilares, vigas principais e secundárias, escadas, patamares e chapas das bases da fundação, pintura protetora e de acabamento, FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MONTAGEM, exclusive a laje de concreto | M2 | 67.5 | 515.77 | 639.55 | 43169.62
11.023.0002-A | Tela para estrutura de concreto armado, formada por barras de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si, formando malhas quadradas de fios com diâmetro de 4,2mm e espaçamento entre eles de 15 x 15cm. FORNECIMENTO | KG | 6120 | 3.55 | 4.4 | 26928
11.025.0013-A | Concreto bombeado, fck=35MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento | m3 | 142.5 | 451.53 | 559.9 | 79785.75
11.025.0014-A | Concreto bombeado, fck=40MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento | m3 | 48 | 461.22 | 571.91 | 27451.68
11.050.0001-B | Escoramento tubular (aluguel) com tubos metálicos, na densidade de 5,00m de tubo equipado por m³ de escoramento, pago pelo volume deste e pelo tempo necessário, desde a entrega do material na obra, na ocasião apropriada até sua carga, para devolução, logo que desnecessária | m³ x mês | 1800 | 8.25 | 10.23 | 18414
11.090.0530-A | Reforço estrutural com lâmina de fibra de carbono, largura de 50mm e espessura de 1,20mm, inclusive lixamento da superfície, regularização por enchimento aleatório e aplicação de adesivo epóxi para fixação e saturação das fibras de carbono | M | 1680 | 143.76 | 178.26 | 299476.8
11.090.0611-A | Recomposição de camada de capeamento de concreto de pequenas espessuras em serviços de recuperação estrutural, exclusive o material | M2 | 1382 | 17.89 | 22.18 | 30652.76
11.090.0600-H | Reparo Estrutural de Estrutura de concreto com argamassa polimérica de alto desempenho - esp.= 2cm | M2 | 1170.6 | 210.1 | 260.52 | 304964.71
11.090.0601-H | Recuperação Estrutural Profunda com demolição do concreto superior à espessura de cobrimento de aço (3 cm), aplicação de argamassa de cimento Portland, areia de quartzo de granulometria selecionada e aditivos especiais convenientemente dosados (GROUT) | M2 | 650 | 678.35 | 841.15 | 546747.5
11.090.0602-H | Tratamento de armadura com proteção anticorrosiva | M2 | 164 | 52.91 | 65.61 | 10760.04
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 1790945.79
12 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
0
12.003.0200-A | Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traço 1:1:8, em paredes de meia vez (0,10m), dm paredes com vãos ou arestas, de 3,00 a 4,50m de altura e medida pela área real | M² | 1397.95 | 78.43 | 97.25 | 135950.63
12.007.0045-A | Parede de blocos vazados (cobogó), de cimento e areia, pesando 11,2kg, 33 x 33 x 10cm, assentes como em 12.006.0010 | M² | 195.48 | 218.19 | 270.56 | 52889.06
12.015.0021-A | Parede divisória com 35mm de espessura, constituída de painel cego de chapa de fibra de madeira prensada, revestida em laminado melamínico, sendo o miolo em lã de vidro, estruturado com montantes de perfil de aço na cor preta, em “L’’, ‘‘T’’, ou ‘‘X’’, fazendo as portas parte do conjunto, exclusive suas ferragens | M² | 907.38 | 149.64 | 185.55 | 168364.35
12.016.0014-A | Parede de Drywall com espessura de 120mm, estruturada com montantes simples autoportantes de 70mm, fixados a guias horizontais de 48mm, ambos de aço galvanizado com espessura de 0,5mm, com quatro chapas de gesso acartonado tipo ST (standard), e com adição de lã mineral, espessura de 12,5mm, largura de 1200mm, borda rebaixada, fixada aos montantes por meio de parafusos, com tratamento de juntas com massa e fita para uniformização da superfície das chapas de gesso acartonado. Aplicação em áreas secas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 386.47 | 95.18 | 118.02 | 45611.18
12.035.0005-A | Parede divisória para sanitário em granito cinza corumbá, com 3cm de espessura, polida nas duas faces, fixação piso ou parede, exclusive ferragens para fixação. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 86.53 | 280.18 | 347.42 | 30062.25
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 432877.47
13 | REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS
13.001.0026-A | Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 2,0cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura | M2 | 4054.45 | 23.8 | 29.51 | 119646.81
13.010.0029-A | Regularização com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m3 | 69.61 | 694.24 | 860.86 | 59924.46
13.030.0250-0 | Revestimento de paredes com ladrilhos cerâmicos esmaltados, com medidas em torno de 20 x 20cm e 8,5mm de espessura, assente conforme item 13.025.0016 | M2 | 1097.78 | 132.7 | 164.55 | 180639.69
13.022.0029-A | Revestimento com pastilha cerâmica branca, 5x5cm nas cores branco nevada, verde samambaia, verde xapuri, inclusive chapisco e emboço com argamassa de cimento, areia e sibro, no traço 1:2:2,assentes e rejuntadas com nata de cimento branco | M2 | 1442.4 | 106.09 | 131.55 | 189747.72
13.196.0095-A | Forro acústico estruturado monolítico de Drywall com uma chapa de gesso acartonado perfurada ou ranhurada, tipo ST (standard), largura de 1200mm, espessura de 12,5mm, com tratamento de juntas com massa e fita para uniformização da superfície das chapas de gesso acartonado, sendo as chapas aparafusadas em estrutura de aço galvanizado, suspensa por meio de pendurais fixados em estrutura superior, com o perímetro da estrutura do forro sendo executado com cantoneiras de aço galvanizado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 2215.69 | 108.05 | 133.98 | 296858.14
13.196.0100-A | Forro aramado monolítico de Drywall, composto de uma chapa de gesso acartonado, do tipo ST (standard), largura de 600mm, comprimento de 2000mm e espessura de 12,5mm, com tratamento de juntas com massa e fita para uniformização da superfície das chapas de gesso acartonado, suspensa por meio de arame nº 18, revestido de PVC, fixado em estrutura superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 1636.77 | 115.98 | 143.82 | 235400.26
13.301.0081-A | Piso cimentado áspero, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, alisado a colher, sobre base existente | M2 | 25 | 26.7 | 33.11 | 827.75
13.301.0125-B | Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de 3cm | M2 | 1338.65 | 25.3 | 31.37 | 41993.45
13.333.0010-A | Revestimento de piso com cerâmica tátil direcional, 25 x 25cm (ladrilho hidráulico), para pessoas com necessidades específicas, assentes sobre superfície em osso, conforme item 13.330.0010 | M2 | 20 | 111.63 | 138.42 | 2768.4
13.333.0015-A | Revestimento de piso com cerâmica tátil alerta, 25 x 25cm (ladrilho hidráulico), para pessoas com necessidades específicas, assentes sobre superfície em osso, conforme item 13.330.0010 | M2 | 10 | 112.15 | 139.07 | 1390.7
13.365.0150-A | Peitoril em granito cinza corumbá, 2cm de espessura, largura de 15 a 18cm, assentado com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e rejuntamento com cimento branco | m | 306.11 | 49.47 | 61.34 | 18776.78
13.370.0060-A | Pavimentação tipo plaqueamento “in situ”, para proteção de impermeabilização, com placas de 60 x 60 x 2,5cm, fundidas e revestidas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, juntas de 2,5cm, tomadas com hidroasfalto, cimento e areia, no traço 1:1:3, exclusive estas | M2 | 3868.58 | 42.66 | 52.9 | 204647.88
13.373.0020-A | Piso de concreto armado monolítico, com junta fria, alisado com régua vibratória, espessura de 10cm, sobre terreno acertado e sobre lastro de brita, exclusive acerto do terreno, inclusive brita, lona de tecido resinado, tela soldada de 15x15cm #4,2mm (dupla), concreto usinado resistência à compressão de 20MPa com transporte do concreto e toda a mão-de-obra e equipamento necessários | m2 | 650 | 78.51 | 97.35 | 63277.5
13.380.0012-A | Piso de granitina, compreendendo: a) Lastro, com 4cm de espessura média, de argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:4; b) Camada de granitina, com 3 cm de espessura, feita com grana nº 1 de granito preto nacional e cimento, superfície estucada após a fundição, sem polimento | m2 | 3134.2 | 49.56 | 61.45 | 192596.59
13.381.0051-A | Junta plástica 17 x 3mm, para pisos contínuos. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 8462.34 | 6.71 | 8.32 | 70406.66
13.390.0047-A | Piso vinílico em ladrilhos de resina de PVC plastificante, com , antiestático, dissipador de energia, mesclado, dimensões de (61 x 61)cm, resistência de 2,5x104 – 1x106 ohms , composto de fibras condutivas de carbono tipo Paviflor , com flash, com 2mm de espessura, assentes sobre base existente, devendo atender a ABNT, no que concerne a resistência, ao impacto, solidez, dureza e ação de agentes químicos, inclusive adesivo. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m2 | 2546.06 | 182.21 | 225.94 | 575256.79
13.390.0055-A | Rodapé de PVC tipo plano ou curvo, com 7,5cm de altura, para pisos vinílicos. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 3300 | 12.24 | 15.18 | 50094
13.395.0025-A | Forração de piso com carpete de polipropileno, com filamento contínuo, construção Tufting, 5mm de espessura, textura Boucle Mescla, modelo Austin, na cor Sand 250, sobre base existente | m2 | 109.47 | 34.87 | 43.24 | 4733.48
13.398.0015-A | Piso de friso de ipê ou madeira equivalente, com 10cm de largura, 2cm de espessura, pregado sobre réguas de madeira de lei de 1.1/2” x 3”, embutidas em concreto | m2 | 65.34 | 227.06 | 281.55 | 18396.47
13.398.0025-A | Rodapé em madeira de lei, com seção de 7 x 2cm, pregado em tacos embutidos na alvenaria | m | 99.85 | 15.49 | 19.21 | 1918.11
13.410.0010-A | Piso de pedra portuguesa, assentado sobre mistura de cimento e saibro, no traço 1:5, inclusive acerto do terreno. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m2 | 655 | 88.99 | 110.35 | 72279.25
13.416.0010-A | Piso tátil de borracha, direcional, para pessoas com necessidades específicas, 25 x 25cm, espessura de 5mm, na cor preta, colado sobre base existente. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m2 | 85 | 87.65 | 108.69 | 9238.65
13.416.0015-A | Piso tátil de borracha, alerta, para pessoas com necessidades específicas, 25 x 25cm, espessura de 5mm, na cor preta, colado sobre base existente. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m2 | 60 | 87.65 | 108.69 | 6521.4
13.460.0010-A | Piso elevado em torno de 30cm, constituído por placas de madeira aglomerada com mais ou menos 30mm de espessura, com revestimento superior em laminado plástico, apoiado sobre base de alumínio ou aço galvanizado, destinado a aparelhos de informática. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m2 | 119.57 | 325.27 | 403.33 | 48226.16
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 2465567.1
14 | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS
14.002.0046-A | Porta de ferro para subestação transformadora, com uma ou duas folhas, quadro e marco de barras e cantoneiras, revestida de chapa de ferro galvanizado nº 18, com painel superior fechado por tela de arame galvanizado nº 10, malha de 2cm, altura de 30cm, inclusive fecho para colocação de cadeado, exclusive este. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 9.66 | 782.65 | 970.49 | 9374.93
14.002.0162-A | Protecao de subestacao eletr. c/grade ou alambrado em tela de arame galv. nº12, fix. em montante de tubos galv. de 2" | m2 | 21 | 424.3 | 526.13 | 11048.73
14.002.0220-A | Corrimão de tubo de ferro galvanizado de 1.1/4”, preso por chumbadores a cada metro. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 162.68 | 103.15 | 127.91 | 20808.39
14.002.0250-A | Escada de marinheiro, com largura de 0,40m, executada em barras de ferro de 1.1/2” x 1/4”, sendo os degraus em ferro redondo de 5/8”, espaçados de 30cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 16 | 357.14 | 442.85 | 7085.6
14.002.9999-A | Gradis de Aço inoxidável 316/PL conforme Norma A-270, sendo o tubo externo de 2.12 com parede de 2,00mm de espessura, dobrado sem cortes e soldas,medindo externamente 1,50m, com 3 barras transversais internas de 1.1/2" com parede de 1,5mm, sendo o quadro preparado para ser fixado diretamente no concreto com a altura máxima do chão de 1,00mm | m | 62.5 | 2898.36 | 3593.97 | 224623.12
14.003.0062-A | Janela de alumínio anodizado em bronze ou preto, tipo pivotante, com painel pivotante vertical, em perfis série 28. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 484.02 | 468.46 | 580.89 | 281162.37
14.003.0225-A | Porta de alumínio anodizado ao natural, perfil série 25, em veneziana, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 22 | 746.8 | 926.03 | 20372.66
14.003.0230-A | Porta de alumínio anodizado ao natural, perfil série 25, em lambri horizontal, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 260 | 746.8 | 926.03 | 240767.8
14.004.0025-A | Vidro plano transparente comum, com 6mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 600 | 85.68 | 106.24 | 63744
14.004.0048-A | Vidro jateado, com 4mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 484.02 | 174.85 | 216.81 | 104940.37
14.004.0120-A | Vidro temperado incolor, com 10mm de espessura, para portas ou painéis fixos, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 80 | 336.05 | 416.7 | 33336
14.006.0005-A | Porta de madeira de lei em compensado, de 100 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 10 | 443.41 | 549.83 | 5498.3
14.006.0010-A | Porta de madeira de lei em compensado, de 80 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 28 | 401.8 | 498.23 | 13950.44
14.006.0014-A | Porta de madeira de lei em compensado, de 60 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 25 | 392.79 | 487.06 | 12176.5
14.006.0088-A | Porta de madeira de lei em compensado, de 60 x 180 x 3cm, folheada nas 2 faces e marco de 7 x 3cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 31 | 275.13 | 341.16 | 10575.96
14.006.0407-A | Aduela de madeira de lei, de 14 x 3cm, com 3,5cm de rebaixo. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 69.6 | 34.01 | 42.17 | 2935.03
14.006.0409-A | Alizar de madeira de lei, de 5 x 2cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 169.2 | 6.15 | 7.63 | 1290.99
14.006.0440-A | Deck de madeira de lei, aparelhada, formado por peças de 2 x 10cm, com intervalos de 2,5cm e apoiadas em travessas de madeira serrada 7,5cm x 7,5cm / 3” x 3” e estrutura em toras de madeira com 25cm de diâmetro, tratado, altura útil média de 1,50m, enterrado 1,00m de profundidade. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m2 | 80 | 1480.31 | 1835.58 | 146846.4
14.007.0057-A | Ferragens para porta de madeira, de 1 folha de abrir, interna, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias) de: -Fechadura simples, retangular acabamento cromado acetinado -Maçaneta tipo alavanca acabamento cromado acetinado -Roseta circular em latão laminado acabamento cromado acetinado -3 dobradiças de ferro galvanizado de 3” x 2.1/2”, com pino e bolas de latão | UN | 28 | 62.34 | 77.3 | 2164.4
14.007.0060-A | Ferragens para porta de madeira, de 1 folha de abrir, para banheiro, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias) | UN | 25 | 278.53 | 345.38 | 8634.5
14.007.0085-A | Ferragens para porta de madeira colocadas em divisórias de mármore, marmorite ou concreto, até 3cm de espessura, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias) | UN | 31 | 290.13 | 359.76 | 11152.56
14.007.0140-A | Ferragens para janela de madeira, de abrir, de 2 folhas, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: -1 cremona, forma retangular lisa, em latão, acabamento cromado, com vara de latão com 1,50m acabamento cromado -2 carrancas em ferro fundido, cabeçote articulado em forma de meia voluta -6 dobradiças de ferro galvanizado, de 2.1/2” x 3”, com pino e bolas de latão | UN | 20 | 87.36 | 108.33 | 2166.6
14.007.0266-A | Ferragens para portas de abrir, de ferro ou alumínio, constando de fornecimento das peças, exclusive dobradiças: -Fechadura de cilindro ovalado para montantes estreitos, em latão, acabamento cromado -Espelho retangular, em latão, acabamento cromado ou roseta circular, em latão, acabamento cromado -Maçaneta tipo alavanca, em latão, zamak ou aço zincado, acabamento cromado | UN | 10 | 101.2 | 125.49 | 1254.9
14.007.0318-A | Puxador tubular, de punho, em latão cromado. FORNECIMENTO | UN | 12 | 20.12 | 24.95 | 299.4
14.008.0090-A | Quadro de aula, medindo 5,00 x 1,20m, em compensado de cedro de 10mm de espessura, revestimento com chapa laminada (composta de celulose com resina prensada em autoclave), “Verde super quadro escolar”, com moldura de madeira envernizada de 10 x 2,5cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 20 | 1268.52 | 1572.96 | 31459.2
14.008.0097-A | Porta de madeira, lisa, compensado, de 80 x 210 x 3cm, revestida em chapa de laminado melamínico, 1mm de espessura, exclusive aduela, alizar e ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 28 | 880.03 | 1091.24 | 30554.72
14.010.0010-A | Mastro metálico em tubo de ferro galvanizado de 3” com altura de 6,00m, equipado com roldana com fixação em prisma de concreto de 30 x 30 x 50cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 3 | 1024.2 | 1270.01 | 3810.03
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 1302033.9
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS
15.001.0025-A | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,30X0,30M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME | UN | 15 | 194.96 | 241.75 | 3626.25
15.001.0070-A | ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE 0,80 X0,40X0,50M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIB | UN | 2 | 505.81 | 627.2 | 1254.4
15.001.0075-A | ABRIGO PARA BOMBA,NAS DIMENSOES DE 0,70X0,50X0,50M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,EM PAREDES DE MEIA VEZ, REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,CO | UN | 2 | 547.48 | 678.88 | 1357.76
15.001.0077-A | HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 2 | 80.34 | 99.62 | 199.24
15.002.0063-A | Caixa de gordura dupla, cilíndrica, pré-fabricada em anéis de concreto, com diâmetro de 60cm e profundidade total de 90cm, inclusive tampa de concreto. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO tampa de concreto. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 3 | 216.29 | 268.2 | 804.6
15.002.0120-A | Caixa enterrada para instalações telefônicas, tipo R1, medindo 0,60 x 0,35 x 0,50m, em blocos de concreto estrutural de 0,10 x 0,20 x 0,40m, assentados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e revestida internamente com a mesma argamassa, com tampa de concreto armado com 5cm de espessura e fundo de concreto simples com 5cm | UN | 10 | 161.42 | 200.16 | 2001.6
15.002.0200-A | Caixa de inspeção/caixa para águas pluviais, de concreto pré-moldado, constando de círculo de fundo, 4 anéis superpostos de 40mm de espessura, 600mm de diâmetro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e saída), de 300mm + 1 de 300mm, 1 de 150mm e 1 de 75mm de altura, perfazendo 925mm de altura total, exclusive tampão de ferro fundido e escavação. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 30 | 183.8 | 227.91 | 6837.3
15.002.0310-A | Caixa separadora de óleo e caixa receptora lateral medindo 0,60 x 0,60 x 0,60m, internamente (cada uma), executada em blocos de concreto de 10 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:8, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, com tampas de ferro fundido pesado, exclusive escavação, inclusive conexões, conforme projeto nº 1788 SEINS/EMOP. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | UN | 2 | 1168.69 | 1449.18 | 2898.36
15.002.0400-A | Caixa sifonada de anel de concreto de 42cm de diâmetro e 60cm de profundidade, exclusive escavação e reaterro. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 4 | 197.39 | 244.76 | 979.04
15.003.0068-A | Instalação e assentamento de fogão a gás encanado (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 25,00m de tubo de ferro galvanizado de 1”, conexões e registro | UN | 2 | 1046.98 | 1298.26 | 2596.52
15.003.0177-A | Ralo de cobertura semi-esférico (tipo abacaxi), com 3”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 45 | 19.91 | 24.69 | 1111.05
15.003.0500-A | Sprinkler, bico de 1/2". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 22 | 39.1 | 48.48 | 1066.56
15.003.0550-A | Tubo de ferro galvanizado com diâmetro de 2.1/2”, com costura, para instalação de incêndio enterrada, inclusive conexões e proteção anticorrosiva. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 200 | 67.17 | 83.29 | 16658
15.003.0552-A | Tubo de ferro galvanizado com diâmetro de 3”, com costura, para instalação de incêndio enterrada, inclusive conexões e proteção anticorrosiva. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 450 | 77.81 | 96.48 | 43416
15.004.0010-A | Alça para barrilete de distribuição, do tipo concentrado, sob reservatório duplo, inclusive ramais para extravasor e limpeza compreendendo: 5,50m de tubo de PVC 50mm, registros e conexões. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | UN | 2 | 482.13 | 597.84 | 1195.68
15.004.0025-A | Coluna de PVC, de diâmetro 40mm, exclusive peças de derivação e rasgo em alvenaria. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | M | 60 | 24.45 | 30.32 | 1819.2
15.004.0046-a | Instalação e assentamento de chuveiro (exclusive fornecimento do aparelho e registro), compreendendo: 5,00m de tubo de PVC de 25mm, ralo seco de PVC 100mm com grelha, 2,00m de tubo de PVC de 40mm e conexões, para chuveiro elétrico, incluindo 30,00m de fio 4mm², 6,00m de eletroduto de PVC diâmetro de 3/4”e conexões | UN | 4 | 312.5 | 387.5 | 1550
15.004.0050-A | Instalação e assentamento de mictório (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 1,50m de tubos de PVC de 40mm e 50mm, cada, conexões e ralo sifonado de PVC com 100 x 100 x 50mm, com tampa cega | un | 9 | 142.34 | 176.5 | 1588.5
15.004.0059-A | INSTALACAO E ASSENT. DE DUCHINHA MANUAL P/BANHEIRO | UN | 38 | 124.13 | 153.92 | 5848.96
15.004.0060-B | Instalação e assentamento de pia com 1 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 3,00m de tubo PVC de 50mm e conexões | UN | 1 | 198.37 | 245.98 | 245.98
15.004.0063-A | Instalação e assentamento de lavatório de uma torneira (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 2,00m de tubo PVC de 40mm, rabichos e conexões | UN | 33 | 144.36 | 179.01 | 5907.33
15.004.0065-A | Instalação e assentamento de filtro residencial (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 2,00m de tubo de PVC de 25mm e conexões | UN | 4 | 123.38 | 152.99 | 611.96
15.004.0070-A | Instalação e assentamento de tanque de serviço (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 3,00m de tubo de PVC de 50mm e conexões | UN | 3 | 196.54 | 243.71 | 731.13
15.004.0103-A | Instalação e assentamento para vaso sanitário com caixa acoplada, com 2,00m de tubo de PVC de 25mm, até a caixa acoplada em pavimento elevado, compreendendo: instalação hidráulica com 2,00m de tubo de PVC de 50mm, com conexões, até a válvula e após esta até o vaso, ligação de esgotos com 3,00m de tubo de PVC de 100mm aos tubos de queda e ventilação, inclusive conexões, exclusive os tubos de queda e ventilação | UN | 13 | 251.85 | 312.29 | 4059.77
15.004.0110-A | Instalação e assentamento de vaso sanitário individual com caixa acoplada (exclusive estes) em pavimento térreo, compreendendo: instalação hidráulica com 2,00m de tubo de PVC de 25mm, com conexões, até a caixa e após esta até o vaso, ligação de esgoto com 3,00m de tubo de PVC de 100mm à caixa de inspeção e tubo de ventilação, inclusive conexões, exclusive o tubo de ventilação | UN | 30 | 237.5 | 294.5 | 8835
15.004.0170-A | Ralo seco (simples) de PVC (100 x 53) x 40mm, com grelha, compreendendo: efluente de 40mm soldável em PVC com 2,00m de extensão e ligação ao ralo sifonado. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | un | 10 | 42.17 | 52.29 | 522.9
15.004.0175-B | Ralo sifonado de PVC (150 x 185) x 75mm rígido em pavimento elevado, com saída de 75mm soldável, grelha redonda e porta-grelha, compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 75mm e sua ligação ao ramal de queda e ventilação. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | un | 8 | 182.02 | 225.7 | 1805.6
15.004.0176-A | Ralo sifonado de PVC rígido (100 x 100) x 50mm, em pavimento elevado, com tampa cega, com 1 entrada de 40mm e saída de 50mm, compreendendo: 2,00m de tubo de PVC de 50mm soldável, 1,00m de tubo de PVC de 40mm e sua ligação ao ramal de queda e ventilação. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | UN | 20 | 96.9 | 120.16 | 2403.2
15.004.0181-A | Ralo sifonado de PVC (100 x 100) x 50mm, em pavimento térreo, com tampa cega, com 1 entrada de 40mm e saída de 50mm, inclusive ligação de 50mm de PVC até a caixa de inspeção, considerando a distância do centro do ralo até 2,00m. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | UN | 35 | 57.18 | 70.9 | 2481.5
15.004.0190-A | Ligação à coluna de gordura do esgoto de pias em tubo de PVC de 50mm soldável, com conexões | UN | 4 | 38.83 | 48.15 | 192.6
15.004.0255-A | BEBEDOURO ELETRICO,TIPO PRESSAO COM FILTRO INTERNO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE APARELHO),COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODUTO PVC DE 3/4",COM LUVAS,10,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE EMBU | UN | 14 | 254.31 | 315.34 | 4414.76
15.005.0253-A | Duto para condicionamento de ar, chavetado em chapa de aço galvanizado, nas diversas bitolas, conforme SMACNA/ABNT, isolado com manta de lã de vidro, revestida com folha de aluminio, incluindo cintas, fitas, suportes pintados, difusores e grelhas em alumínio extrudado e demais itens necessários FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | kg | 8580 | 37.11 | 46.02 | 394851.6
15.005.0275-A | Duto para exaustão de cocção de fogões, soldado em chapa preta, conforme ABNT, pintados com tinta resistente ao calor, inclusive suportes pintados, lonas e demais itens necessários. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | kg | 780 | 35.76 | 44.34 | 34585.2
15.005.0255-A | Tubulação em cobre para interligação de Split System ao condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico, alimentação elétrica, conexões e fixação, para aparelhos até 48000 BTU’S. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | m | 300 | 141.75 | 175.77 | 52731
15.005.0260-A | Tubulação em cobre para interligação de Split System ao condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico, alimentação elétrica, conexões e fixação, para aparelhos até 60000 BTU’S. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | m | 200 | 163.47 | 202.7 | 40540
15.005.0280-A | Duto para exaustão de ar /ventilação, chavetado em chapa de aço galvanizado, nas diversas bitolas, conforme SMACNA/ABNT, inclusive suportes pintados, grelhas, difusores em aluminio extrudado e demais itens necessários. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃ | kg | 8580 | 37.33 | 46.29 | 397168.2
15.006.0012-A | Caixa de incêndio externa, padrão CBERJ, de aço, medindo 70 x 50 x 25cm, compreendendo: 2 lances de 15,00m de mangueira de fibra de poliéster pura, revestida internamente com borracha vulcanizada no diâmetro de 1.1/2”, empatada, com registro, adaptador e esguicho. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 26 | 800.06 | 992.07 | 25793.82
15.006.0016-A | Dois lances de 15,00m de mangueira de fibra de poliéster pura, revestida internamente com borracha vulcanizada no diâmetro de 1.1/2”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 280 | 382.5 | 474.3 | 132804
15.006.0035-A | Hidrante de coluna completo, para linha de 100mm, inclusive peças complementares até o início da tubulação horizontal e fornecimento do material para rejuntamento. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | UN | 2 | 5898.62 | 7314.29 | 14628.58
15.006.0040-A | Hidrante subterrâneo completo, exclusive este, considerando peças complementares até o início da tubulação horizontal e fornecimento do material de rejuntamento. ASSENTAMENTO | UN | 1 | 847.42 | 1050.8 | 1050.8
15.006.0045-A | Instalação de incêndio (Hidrante) em caixa enterrada de alvenaria com tijolo maciço, parede de meia vez (10cm) medindo 40x30x50cm, revestida internamente, com tampa de ferro fundido, inclusive peças compreendendo: registro de gaveta em bronze 2.1/2”, tampão cego 2.1/2”, junta storz de 2.1/2” e fornecimento de todos os materiais | UN | 1 | 1105.1 | 1370.32 | 1370.32
15.007.0208-A | Haste para aterramento, de cobre de 5/8” (16mm), com 3,00m de comprimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 15 | 49.4 | 61.26 | 918.9
15.007.0210-A | Pára-raio de telhado, tipo FRANKLIN, em latão cromado, h = 37,5cm, compreendendo: 30,00m de cordoalha de cobre 16mm², haste de terra e demais materiais necessários. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 2 | 863.39 | 1070.6 | 2141.2
15.007.0214-A | Suporte para fixação de cabo para para-raio, com 20cm de comprimento, com isolador. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 2 | 20.07 | 24.89 | 49.78
15.007.0216-A | Terminal aéreo para para-raio (captor 1 ponta) em latão maciço, 3/8” x 600mm, fixação com rosca mecânica e abraçadeira, inclusive captor. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 2 | 27.93 | 34.63 | 69.26
15.007.0218-A | Presilha em latão com furo de 7mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 4 | 11.59 | 14.37 | 57.48
15.007.0250-A | DISJUNTOR TRIFASICO A VOLUME REDUZIDO DE OLEO,15KV-350MVA,CO M RELES PRIMARIOS - | un | 1 | 37483.25 | 46479.23 | 46479.23
15.007.0260-A | Disjuntor de volume reduzido de óleo tripolar, classe 15kV, corrente nominal de 800A/500MVA, com os acessórios: carregador de mola motorizado, relés de abertura e fechamento, bloqueio mecânico Kirk. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃ | UN | 1 |  | 0 | 0
15.007.0334-A | Vara de manobra em fenolite, com ponteira de duralumínio testada em 15kV, com 3,00m de comprimento. FORNECIMENTO | UN | 3 | 178 | 220.72 | 662.16
15.007.0338-A | Mufla terminal, interna ou externa, para cabo singelo de 15kV. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 4 | 222.74 | 276.2 | 1104.8
15.007.0340-A | Vergalhão de cobre de 3/8”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 4 | 47.62 | 59.05 | 236.2
15.007.0345-A | Isolador de pino, tipo HI-TOP, cilíndrico classe 15kV. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 4 | 24.07 | 29.85 | 119.4
15.007.0347-A | Isolador de Suspensão (disco), tipo cavilha classe 15kV. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 6 | 76.41 | 94.75 | 568.5
15.007.0350-A | Intertravamento mecânico (disjuntor x chaves faca), com fechaduras. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 4 | 1110.51 | 1377.03 | 5508.12
15.007.0357-A | Chave fusível, unipolar, comando por vara de manobra, 15kV - 100A. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 12 | 248.36 | 307.97 | 3695.64
15.007.0359-A | Botoeira de comando à distância (emergência), blindada em caixa de alumínio fundido com porta de vidro (acionada automaticamente ao quebrar o vidro), compreendendo: 5 varas de eletroduto de 1/2”, 50,00m de fio 1mm², caixas e conexões, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 2 | 504.3 | 625.33 | 1250.66
15.007.0504-A | QUADRO DE DISTRIB. DE ENERGIA DE EMBUTIR P/INSTAL. DE ATE 18 DISJ. C/DISPOSITIVO P/CHAVE GERAL.FORN.E COLOC. | UN | 4 | 271.66 | 336.86 | 1347.44
15.007.0517-A | QUADRO DE DISTRIB. DE ENERGIA DE EMBUTIR P/INSTAL. DE ATE 50 DISJ. C/DISPOSITIVO P/CHAVE GERAL.FORN.E COLOC. | UN | 4 | 645.76 | 800.74 | 3202.96
15.007.0534-A | FUSIVEL DIAZED,DE 63A,COM BASE,TAMPA,ANEL E PARAFUSO DE AJUS TE.FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 3 | 19.06 | 23.63 | 70.89
15.007.0600-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 10 A 50A X 240V.FORN.E COLOC. | UN | 410 | 42.07 | 52.17 | 21389.7
15.007.0605-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 60 A 100A X 240V.FORNE COLOC. | UN | 17 | 102.45 | 127.04 | 2159.68
15.007.0608-A | Disjuntor termomagnético, tripolar, de 125 a 150A x 250V . FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 4 | 254.56 | 315.65 | 1262.6
15.007.0609-A | Disjuntor termomagnético, tripolar, de 175 a 225A x 250V . FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 3 | 275.7 | 341.87 | 1025.61
15.007.0611-A | Disjuntor termomagnético, tripolar, 300 a 400A x 250V . FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 2 | 778.6 | 965.46 | 1930.92
15.008.0205-A | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 2,5mm², 600/1000V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 12000 | 2.75 | 3.41 | 40920
15.008.0210-A | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 4,0mm², 600/1000V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 2700 | 3.67 | 4.55 | 12285
15.008.0215-A | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 6,0mm², 600/1000V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 1100 | 4.66 | 5.78 | 6358
15.008.0220-A | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 10,0mm², 600/1000V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 800 | 6.34 | 7.86 | 6288
15.008.0225-A | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 16,0mm², 600/1000V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 550 | 8.71 | 10.8 | 5940
15.008.0232-A | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 35,0mm², 600/1000V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 60 | 17.46 | 21.65 | 1299
15.008.0235-A | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 50,0mm², 600/1000V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 1300 | 24.38 | 30.23 | 39299
15.008.0240-A | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 70,0mm², 600/1000V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 700 | 33.22 | 41.19 | 28833
15.008.0250-A | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 120,0mm², 600/1000V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 350 | 52.8 | 65.47 | 22914.5
15.008.0255-A | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 150,0mm², 600/1000V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 250 | 64.14 | 79.53 | 19882.5
15.008.0260-A | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 185,0mm², 600/1000V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 350 | 72.77 | 90.23 | 31580.5
15.008.0265-A | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 240,0mm², 600/1000V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 250 | 101.31 | 125.62 | 31405
15.008.0392-A | Cabo c/isolamento termoplastico p/tensao de serv. de 8,7 / 15kv, na bitola de 35mm2 | m | 200 | 41.73 | 51.75 | 10350
15.008.0393-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO PARA TENSAO DE SE RVICO DE 8,7/15KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EMELETRODUTO,NA BITOLA DE 50MM2 - | m | 400 | 52.18 | 64.7 | 25880
15.009.0120-A | FIO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MEIO-DURA,CLASSE 1,SECAO CIRCULAR 6MM2,NBR 5111.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m | 150 | 2.88 | 3.57 | 535.5
15.009.0130-A | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m | 200 | 7.06 | 8.75 | 1750
15.009.0135-A | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m | 350 | 11.61 | 14.4 | 5040
15.009.0140-A | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m | 580 | 15.23 | 18.89 | 10956.2
15.010.0110-A | Cabo coaxial RG-06, alcance máximo 450m, para instalação CFTV. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 400 | 96.93 | 120.19 | 48076
15.011.0017-A | Entrada de serviço (PC), padrão AMPLA, para medição trifásica, com transformador de corrente, 1 medidor, instalado em muro, com carga de 35 a 50kW, constando de poste de concreto completo, cabine de alvenaria, com porta, caixa para instalação de medidor, caixa para instalação do transformador de corrente, chave tripolar de 200A, com porta-fusíveis, fusíveis NH de 100 a 160A, caixa de concreto para aterramento, haste de aterramento e demais materiais necessários, exclusive fio ou cabo de entrada e saída | UN | 1 | 3848.58 | 4772.24 | 4772.24
15.015.0022-A | Instalação de ponto de luz, considerando instalação aparente com canaleta perfurada, sendo esta ligada à eletrocalha principal (exclusive esta) , 12,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria | UN | 1359 | 277.5 | 344.1 | 467631.9
15.015.0173-A | Instalação de ponto de força até 4cv, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 20,00m de fio 4mm², caixas e conexões | UN | 4 | 363.33 | 450.53 | 1802.12
15.015.0203-A | Instalação de conjunto de telefone e lógica, compreendendo: 5 varas de eletroduto de 3/4", conexões e caixas | UN | 780 | 287.75 | 356.81 | 278311.8
15.015.0204-A | Instalação de conjunto para antena de TV, compreendendo: 5 varas de eletroduto de 3/4", conexões e caixas | UN | 30 | 255.68 | 317.04 | 9511.2
15.015.0208-A | Gongo campainha de 6 polegadas, para sistema de instalação de combate a incêndio. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 4 | 129.3 | 160.33 | 641.32
15.015.0257-A | Instalação de ponto de tomada, considerando a instalação aparente com canaleta perfurada, sendo esta ligada à eletrocalha principal (exclusive esta) , equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 12,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões e tomada de embutir 2P+T, 10A, padrão brasileiro, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria | UN | 439 | 290.86 | 360.67 | 158334.13
15.017.0155-A | Terminal mecânico de pressão para ligação de um cabo a barramento, fabricado em bronze, com bitolas de 1,5 a 10mm². FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 10 | 11.69 | 14.5 | 145
15.017.0170-A | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRA MENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 50 A 70MM2.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | un | 24 | 16.89 | 20.94 | 502.56
15.018.0095-A | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo conduletes, no formato X, diâmetro de 3/4”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 120 | 17.53 | 21.74 | 2608.8
15.018.0100-A | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo conduletes, no formato X, diâmetro de 1”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 150 | 20.62 | 25.57 | 3835.5
15.018.0120-A | Caixa de embutir, em PVC, 2” x 4”, inclusive buchas e arruelas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 60 | 5.8 | 7.19 | 431.4
15.018.0133-A | Caixa de aterramento, em PVC, 25 x 25cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 10 | 29.14 | 36.13 | 361.3
15.018.0170-A | Caixa de passagem nº 8, para telefone, conforme padrão TELEBRÁS nas dimensões de 200 x 200 x 22cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 10 | 1802.03 | 2234.52 | 22345.2
15.018.0466-A | Eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo “U”, 50 x 50mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 100 | 49.07 | 60.85 | 6085
15.018.0467-A | Eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo “U”, 100 x 50mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 450 | 54.7 | 67.83 | 30523.5
15.018.0469-A | Eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo “U”, 200 x 50mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 450 | 58.91 | 73.05 | 32872.5
15.018.0470-A | Eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo “U”, 300 x 50mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 570 | 76.1 | 94.36 | 53785.2
15.018.0471-A | Eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo “U”, 400 x 50mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 750 | 86.1 | 106.76 | 80070
15.018.0476-A | Eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo “U”, 400 x75mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 1050 | 107.35 | 133.11 | 139765.5
15.019.0065-A | Tomada elétrica 2P + T, 20A/250V, padrão brasileiro, de embutir, com placa 4” x 2”, inclusive caixa de distribuição e 2 disjuntores monofásicos de 10 a 30A. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 100 | 68.14 | 84.49 | 8449
15.019.0081-A | Tomada tipo RJ11, de sobrepor, completa, para telefone. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 300 | 10.96 | 13.59 | 4077
15.019.0090-A | Tomada tipo RJ45, de sobrepor, completa, para lógica. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 480 | 22.51 | 27.91 | 13396.8
15.019.0100-A | Tomada coaxial, de sobrepor, completa, para antena de TV. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 600 | 13.48 | 16.72 | 10032
15.028.0005-A | Colocação de reservatório de fibrocimento, fibra de vidro ou semelhante de 500l, inclusive peças de apoio em alvenaria e madeira serrada, e flanges de ligação hidráulica, exclusive fornecimento do reservatório | UN | 1 | 435.8 | 540.39 | 540.39
15.029.0010-A | REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 15 | 36.53 | 45.3 | 679.5
15.029.0011-A | REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 45 | 43.44 | 53.87 | 2424.15
15.029.0012-A | REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 3 | 54.39 | 67.44 | 202.32
15.029.0013-A | REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 5 | 66.99 | 83.07 | 415.35
15.029.0014-A | REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 1.1/2”.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 15 | 78.32 | 97.12 | 1456.8
15.029.0015-A | REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 2”.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 32 | 126.58 | 156.96 | 5022.72
15.029.0016-A | Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 2.12”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 25 | 240.53 | 298.26 | 7456.5
15.029.0017-A | REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 40 | 354.49 | 439.57 | 17582.8
15.030.0032-A | REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 562 | 25.71 | 31.88 | 17916.56
15.030.0040-A | REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 66.48 | 82.44 | 164.88
15.031.0017-A | Tubo de ferro galvanizado de 3”, com costura, exclusive emendas, conexões, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | M | 450 | 81.3 | 100.81 | 45364.5
15.036.0002-A | Tubo de CPVC rígido, diâmetro de 22mm, soldável, para água quente e fria, exclusive emendas, conexões, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | M | 100 | 13.72 | 17.01 | 1701
15.036.0028-A | TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 25MM, EXCL. CONEXOES, EMENDAS, ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT. | M | 1300 | 7.09 | 8.79 | 11427
15.036.0036-A | TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 40MM, EXCL. CONEXOES, EMENDAS, ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT. | M | 80 | 6.69 | 8.3 | 664
15.036.0040-A | TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 50MM, EXCL. CONEXOES, EMENDAS, ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT. | M | 480 | 16.09 | 19.95 | 9576
15.036.0041-A | TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 60MM, EXCL. CONEXOES, EMENDAS, ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT. | M | 700 | 23.03 | 28.56 | 19992
15.036.0042-A | TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 75MM, EXCL. CONEXOES, EMENDAS, ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT. | M | 120 | 36.05 | 44.7 | 5364
15.036.0043-A | TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 85MM, EXCL. CONEXOES, EMENDAS, ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT. | M | 250 | 43.34 | 53.74 | 13435
15.036.0044-A | TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 110MM, EXCL. CONEXOES, EMENDAS, ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT. | M | 250 | 64.18 | 79.58 | 19895
15.036.0045-A | Tubo de PVC rígido de 40mm, soldável, exclusive emendas, conexões, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | M | 615 | 9.14 | 11.33 | 6967.95
15.036.0046-A | Tubo de PVC rígido de 50mm, soldável, exclusive emendas, conexões, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | M | 250 | 12.72 | 15.77 | 3942.5
15.036.0047-A | Tubo de PVC rígido de 75mm, soldável, exclusive emendas, conexões, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | M | 410 | 17.83 | 22.11 | 9065.1
15.036.0048-A | Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável, exclusive emendas, conexões, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | M | 250 | 19.87 | 24.64 | 6160
15.036.0043-A | Tubo de PVC rígido de 150mm, soldável, exclusive emendas, conexões, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | M | 590 | 43.34 | 53.74 | 31706.6
15.036.0051-A | TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 75MM, INCL.CONEXOES,EMENDAS,ABERT.E FECHAM.DE RASGO.FORN.E ASSENT. | M | 250 | 18.65 | 23.13 | 5782.5
15.036.0052-A | TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM.DE 100MM,INCL.CONEXOES,EMENDAS,ABERT.E FECHAM.DE RASGO.FORN.E ASSENT. | M | 200 | 20.74 | 25.72 | 5144
15.036.0053-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 200 | 41.2 | 51.09 | 10218
15.036.0061-A | Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 3/4”, exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | UN | 180 | 5.4 | 6.7 | 1206
15.036.0062-A | Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1”, exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | UN | 150 | 6.78 | 8.41 | 1261.5
15.036.0092-A | Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 200mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 300 | 57.75 | 71.61 | 21483
15.036.0100-A | Tubo de PVC rígido, série R de 100mm, linha simples, para proteção de condutores de sistema de telefonia, assentados e cobertos com camada de concreto, exclusive escavação e reaterro | M | 400 | 34.54 | 42.83 | 17132
15.036.0143-A | Eletroduto em PVC flexível, cor amarela, diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 500 | 2.71 | 3.36 | 1680
15.038.0057-A | Flange com sextavado com rosca e sem furos, com diâmetro de 3”. FORNECIMENTO | UN | 7 | 60.86 | 75.47 | 528.29
15.038.0058-A | Flange com sextavado com rosca e sem furos, com diâmetro de 4”. FORNECIMENTO | UN | 24 | 124.42 | 154.28 | 3702.72
15.038.0061-A | Joelho 45º com rosca, com diâmetro de 3/4”. FORNECIMENTO | UN | 250 | 2.41 | 2.99 | 747.5
15.038.0062-A | Joelho 45º com rosca, com diâmetro de 1”. FORNECIMENTO | UN | 30 | 6.35 | 7.87 | 236.1
15.038.0065-A | Joelho 45º com rosca, com diâmetro de 2”. FORNECIMENTO | UN | 26 | 19.12 | 23.71 | 616.46
15.038.0071-A | Joelho 90º com rosca, com diâmetro de 3/4”. FORNECIMENTO | UN | 40 | 1.83 | 2.27 | 90.8
15.038.0072-A | Joelho 90º com rosca, com diâmetro de 1”. FORNECIMENTO | UN | 30 | 3.06 | 3.79 | 113.7
15.038.0075-A | Joelho 90º com rosca, com diâmetro de 2”. FORNECIMENTO | UN | 25 | 12.11 | 15.02 | 375.5
15.038.0081-A | Joelho de redução 90º com rosca, com diâmetro de 1” x 3/4”. FORNECIMENTO | UN | 28 | 3.12 | 3.87 | 108.36
15.038.0089-A | Junção 45º com rosca, com diâmetro de 1.1/2”. FORNECIMENTO | un | 30 | 7.23 | 8.97 | 269.1
15.038.0090-A | Junção 45º com rosca, com diâmetro de 2”. FORNECIMENTO | un | 30 | 7.59 | 9.41 | 282.3
15.038.0101-A | Luva com rosca, com diâmetro de 3/4”. FORNECIMENTO | UN | 100 | 1.11 | 1.38 | 138
15.038.0102-A | Luva com rosca, com diâmetro de 1”. FORNECIMENTO | UN | 80 | 1.81 | 2.24 | 179.2
15.038.0105-A | Luva com rosca, com diâmetro de 2”. FORNECIMENTO | UN | 70 | 7.28 | 9.03 | 632.1
15.038.0106-A | Luva com rosca, com diâmetro de 2.1/2”. FORNECIMENTO | UN | 80 | 11.43 | 14.17 | 1133.6
15.038.0141-A | Plug com rosca, com diâmetro de 3/4”. FORNECIMENTO | UN | 40 | 0.4 | 0.5 | 20
15.038.0150-A | Tê 90º com rosca, com diâmetro de 1/2”. FORNECIMENTO | UN | 346 | 1.43 | 1.77 | 612.42
15.038.0201-A | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, com diâmetro de 25mm x 3/4”. FORNECIMENTO | UN | 710 | 0.49 | 0.61 | 433.1
15.038.0203-A | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, com diâmetro de 40mm x 1.1/4”. FORNECIMENTO | UN | 95 | 2.15 | 2.67 | 253.65
15.038.0206-A | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, Ø 50mmx11/2". FORNECIMENTO | un | 50 | 2.57 | 3.19 | 159.5
15.038.0207-A | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, com diâmetro de 60mm x 2”. FORNECIMENTO | UN | 75 | 7.1 | 8.8 | 660
15.038.0208-A | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, com diâmetro de 75mm x 2.1/2”. FORNECIMENTO | UN | 95 | 10.81 | 13.4 | 1273
15.038.0244-A | Adaptador soldável com flanges e anel de vedação para caixa d’agua, com diâmetro de 50mm x 1.1/2”. FORNECIMENTO | un | 5 | 18.74 | 23.24 | 116.2
15.038.0245-A | Adaptador soldável com flanges e anel de vedação para caixa d’agua, com diâmetro de 60mm x 2”. FORNECIMENTO | UN | 4 | 30.39 | 37.68 | 150.72
15.038.0253-A | Bucha de redução soldável curta, com diâmetro de 50mm x 40mm. FORNECIMENTO | UN | 20 | 1.99 | 2.47 | 49.4
15.038.0254-A | Bucha de redução soldável curta, com diâmetro de 60mm x 50mm. FORNECIMENTO | UN | 45 | 3.35 | 4.15 | 186.75
15.038.0256-A | Bucha de redução soldável curta, com diâmetro de 85mm x 75mm. FORNECIMENTO | UN | 15 | 8.08 | 10.02 | 150.3
15.038.0262-A | Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 40mm x 25mm. FORNECIMENTO | UN | 3 | 2.22 | 2.75 | 8.25
15.038.0264-A | Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 50mm x 25mm. FORNECIMENTO | UN | 5 | 2.47 | 3.06 | 15.3
15.038.0266-A | Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 60mm x 25mm. FORNECIMENTO | UN | 10 | 5.47 | 6.78 | 67.8
15.038.0268-A | Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 60mm x 40mm. FORNECIMENTO | UN | 35 | 7.29 | 9.04 | 316.4
15.038.0269-A | Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 60mm x 50mm. FORNECIMENTO | un | 10 | 8.63 | 10.7 | 107
15.038.0270-A | Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 75mm x 50mm. FORNECIMENTO | un | 50 | 9.9 | 12.28 | 614
15.038.0271-A | Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 85mm x 60mm. FORNECIMENTO | UN | 35 | 11.64 | 14.43 | 505.05
15.038.0272-A | Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 110mm x 60mm. FORNECIMENTO | UN | 10 | 20.47 | 25.38 | 253.8
15.038.0273-A | Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 110mm x 75mm. FORNECIMENTO | UN | 6 | 22.81 | 28.28 | 169.68
15.038.0298-A | Curva 45º soldável, com diâmetro de 110mm. FORNECIMENTO | un | 85 | 73.57 | 91.23 | 7754.55
15.038.0308-A | Curva 90º soldável, com diâmetro de 110mm. FORNECIMENTO | un | 70 | 93.31 | 115.7 | 8099
15.038.0321-A | Joelho 45º soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO | UN | 368 | 0.85 | 1.05 | 386.4
15.038.0322-A | Joelho 45º soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO | UN | 18 | 2.63 | 3.26 | 58.68
15.038.0323-A | Joelho 45º soldável, com diâmetro de 40mm. FORNECIMENTO | un | 70 | 3.65 | 4.53 | 317.1
15.038.0324-A | Joelho 45º soldável, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO | un | 115 | 4.28 | 5.31 | 610.65
15.038.0325-A | Joelho 45º soldável, com diâmetro de 60mm. FORNECIMENTO | un | 20 | 16.85 | 20.89 | 417.8
15.038.0326-A | Joelho 45º soldável, com diâmetro de 75mm. FORNECIMENTO | un | 110 | 37.21 | 46.14 | 5075.4
15.038.0327-A | Joelho 45º soldável, com diâmetro de 85mm. FORNECIMENTO | un | 50 | 45.69 | 56.66 | 2833
15.038.0328-A | Joelho 45º soldável, com diâmetro de 110mm. FORNECIMENTO | un | 50 | 146.42 | 181.56 | 9078
15.038.0336-A | Joelho 90º soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO | un | 760 | 0.46 | 0.57 | 433.2
15.038.0337-A | Joelho 90º soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO | un | 10 | 1.24 | 1.54 | 15.4
15.038.0338-A | Joelho 90º soldável, com diâmetro de 40mm. FORNECIMENTO | un | 180 | 2.73 | 3.39 | 610.2
15.038.0339-A | Joelho 90º soldável, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO | un | 36 | 3.17 | 3.93 | 141.48
15.038.0340-A | Joelho 90º soldável, com diâmetro de 60mm. FORNECIMENTO | un | 24 | 9.29 | 11.52 | 276.48
15.038.0341-A | Joelho 90º soldável, com diâmetro de 75mm. FORNECIMENTO | un | 50 | 12.12 | 15.03 | 751.5
15.038.0342-A | Joelho 90º soldável, com diâmetro de 85mm. FORNECIMENTO | un | 25 | 21.96 | 27.23 | 680.75
15.038.0343-A | Joelho 90º soldável, com diâmetro de 110mm. FORNECIMENTO | un | 50 | 43.38 | 53.79 | 2689.5
15.038.0350-A | Joelho de redução 90º soldável, com diâmetro de 25mm x 20mm. FORNECIMENTO | un | 15 | 1.73 | 2.15 | 32.25
15.038.0356-A | Luva soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO | UN | 420 | 0.51 | 0.63 | 264.6
15.038.0357-A | Luva soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO | UN | 44 | 1.19 | 1.48 | 65.12
15.038.0358-A | Luva soldável, com diâmetro de 40mm. FORNECIMENTO | UN | 88 | 2.42 | 3 | 264
15.038.0359-A | Luva soldável, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO | un | 100 | 2.66 | 3.3 | 330
15.038.0360-A | Luva soldável, com diâmetro de 60mm. FORNECIMENTO | un | 90 | 8.44 | 10.47 | 942.3
15.038.0362-A | Luva soldável, com diâmetro de 85mm. FORNECIMENTO | un | 80 | 28.33 | 35.13 | 2810.4
15.038.0363-A | Luva soldável, com diâmetro de 110mm. FORNECIMENTO | UN | 40 | 49.15 | 60.95 | 2438
15.038.0368-A | Luva de redução soldável, com diâmetro de 60mm x 50mm. FORNECIMENTO | un | 50 | 6.73 | 8.35 | 417.5
15.038.0377-A | Luva de correr para tubo soldável, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO | UN | 1 | 19.64 | 24.35 | 24.35
15.038.0386-A | Tê soldável 90º, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO | UN | 272 | 0.73 | 0.91 | 247.52
15.038.0387-A | Tê soldável 90º, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO | un | 45 | 2.33 | 2.89 | 130.05
15.038.0388-A | Tê soldável 90º, com diâmetro de 40mm. FORNECIMENTO | un | 35 | 5.65 | 7.01 | 245.35
15.038.0389-A | Tê soldável 90º, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO | UN | 5 | 5.99 | 7.43 | 37.15
15.038.0390-A | Tê soldável 90º, com diâmetro de 60mm. FORNECIMENTO | UN | 20 | 18.94 | 23.49 | 469.8
15.038.0391-A | Tê soldável 90º, com diâmetro de 75mm. FORNECIMENTO | UN | 10 | 34.94 | 43.33 | 433.3
15.038.0392-A | Tê soldável 90º, com diâmetro de 85mm. FORNECIMENTO | UN | 20 | 59.24 | 73.46 | 1469.2
15.038.0393-A | Tê soldável 90º, com diâmetro de 110mm. FORNECIMENTO | UN | 10 | 110.51 | 137.03 | 1370.3
15.038.0401-A | Tê de redução 90º soldável, com diâmetro de 32mm x 25mm. FORNECIMENTO | UN | 90 | 4.47 | 5.54 | 498.6
15.038.0402-A | Tê de redução 90º soldável, com diâmetro de 40mm x 32mm. FORNECIMENTO | UN | 60 | 6.03 | 7.48 | 448.8
15.038.0404-A | Tê de redução 90º soldável, com diâmetro de 50mm x 25mm. FORNECIMENTO | UN | 20 | 5.02 | 6.22 | 124.4
15.038.0405-A | Tê de redução 90º soldável, com diâmetro de 50mm x 32mm. FORNECIMENTO | UN | 30 | 8.55 | 10.6 | 318
15.038.0407-A | Tê de redução 90º soldável, com diâmetro de 75mm x 50mm. FORNECIMENTO | UN | 8 | 29.94 | 37.13 | 297.04
15.038.0408-A | Tê de redução 90º soldável, com diâmetro de 85mm x 60mm. FORNECIMENTO | UN | 190 | 45.68 | 56.64 | 10761.6
15.038.0409-A | Tê de redução 90º soldável, com diâmetro de 110mm x 60mm. FORNECIMENTO | UN | 40 | 88.8 | 110.11 | 4404.4
15.038.0421-A | UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN | 630 | 5.52 | 6.84 | 4309.2
15.045.0110-A | Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diâmetro de 1/2” a 1” | M | 300 | 10.3 | 12.77 | 3831
15.065.0010-A | LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CEDAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE,EM LOGRADOURO DOTADO DE COLETOR DUPLO.ESTE CUSTO INCLUI | UN | 2 | 1317.13 | 1633.24 | 3266.48
15.071.0012-B | LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE PUBL., NO CASO DESTA ESTAR LOCALIZADA SOB O PASSEI | UN | 2 | 412.66 | 511.7 | 1023.4
0
| TELECOMUNICAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 1.3
15.090.0001-T | Rack fechado de piso - 44us, com acessórios conforme especificações | un. | 3 | 3263.182 | 4046.35 | 12139.05 | 2510.14 | 1.3
15.090.0002-T | Distribuidor intermediário óptico (dio), conforme especificações | un. | 2 | 4067.375 | 5043.55 | 10087.1 | 3128.75 | 1.3
15.090.0005-T | Patch-panel cat 5e, rj45, 24 portas | un. | 24 | 219.635 | 272.35 | 6536.4 | 168.95 | 1.3
15.090.0006-T | Patch-cord em cabo utp 4p-cat 6, rj45/rj45 com 2,5m, cor azul | un. | 130 | 47.333 | 58.69 | 7629.7 | 36.41 | 1.3
15.090.0007-T | Patch-cord em cabo utp 4p-cat 6, rj45/rj45 com 2,5m, cor verde | un. | 130 | 47.333 | 58.69 | 7629.7 | 36.41 | 1.3
15.090.0008-T | Line-cord em cabo utp 4p-cat 6, rj45/rj45 com 2,0m | un. | 130 | 47.333 | 58.69 | 7629.7 | 36.41 | 1.3
15.090.0009-T | Cabo utp 4 pares cat 6 | m | 15000 | 2.769 | 3.43 | 51450 | 2.13 | 1.3
15.090.0011-T | Canaleta Rodapé 80x20mm, Sistema DLP Legrand, ou equivalente | un. | 145 | 42.861 | 53.15 | 7706.75 | 32.97 | 1.3
15.090.0012-T | Envelope composto por 4 dutos corrugados em PEAD dn=100mm | m | 110 | 343.031 | 425.36 | 46789.6 | 263.87 | 1.3
15.090.0015-T | Perfilado liso alto galvanizado 38x38mm, pç c/3m, ref. MG2650-L, fab. Mega, ou similar | un | 300 | 16.523 | 20.49 | 6147 | 12.71 | 1.3
[6 empty] | 0 |  | 1.3
| QUADROS |  |  |  |  | 0 |  | 1.3
15.100.0001-Q | PGBT- Painel Geral de Baixa Tensão - conforme diagrama e especificações | UN | 1 | 12758.746 | 15820.85 | 15820.85 | 9814.42 | 1.3
15.100.0002-Q | QDL-BF1-1.1 - Quadro de Distribuição de Luz do 1º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1 | 5952.908 | 7381.61 | 7381.61 | 4579.16 | 1.3
15.100.0003-Q | QDL-BF1-1.2 - Quadro de Distribuição de Luz do 1º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1 | 3143.257 | 3897.64 | 3897.64 | 2417.89 | 1.3
15.100.0004-Q | QDL-BF1-2.1 - Quadro de Distribuição de Luz do 2º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1 | 3225.066 | 3999.08 | 3999.08 | 2480.82 | 1.3
15.100.0005-Q | QDL-BF1-2.2 - Quadro de Distribuição de Luz do 2º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1 | 2880.007 | 3571.21 | 3571.21 | 2215.39 | 1.3
15.100.0011-Q | QDF-BF1-1.1 - Quadro de Distribuição de Força do 1º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1 | 2230.566 | 2765.9 | 2765.9 | 1715.82 | 1.3
15.100.0012-Q | QDF-BF1-1.2 - Quadro de Distribuição de Força do 1º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1 | 2872.584 | 3562 | 3562 | 2209.68 | 1.3
15.100.0013-Q | QDF-BF1-1.3 - Quadro de Distribuição de Força do 1º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1 | 1490.242 | 1847.9 | 1847.9 | 1146.34 | 1.3
15.100.0014-Q | QDF-BF1-1.4 - Quadro de Distribuição de Força do 1º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1 | 1490.242 | 1847.9 | 1847.9 | 1146.34 | 1.3
15.100.0015-Q | QDF-BF1-1.5 - Quadro de Distribuição de Força do 1º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1 | 2230.566 | 2765.9 | 2765.9 | 1715.82 | 1.3
15.100.0016-Q | QDF-BF1-2.1 - Quadro de Distribuição de Força do 2º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1 | 1490.866 | 1848.67 | 1848.67 | 1146.82 | 1.3
15.100.0017-Q | QDF-BF1-2.2 - Quadro de Distribuição de Força do 2º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1 | 2230.566 | 2765.9 | 2765.9 | 1715.82 | 1.3
15.100.0018-Q | QDF-BF1-2.3 - Quadro de Distribuição de Força do 2º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1 | 2804.516 | 3477.6 | 3477.6 | 2157.32 | 1.3
15.100.0019-Q | QDF-BF1-2.4 - Quadro de Distribuição de Força do 2º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1 | 1490.242 | 1847.9 | 1847.9 | 1146.34 | 1.3
15.100.0020-Q | QCAG-BF1-1 - Quadro da Central de Água Gelada do 1º pavimento com 1 disjuntor tripolar 400A. | UN | 1 | 1888.133 | 2341.28 | 2341.28 | 1452.41 | 1.3
15.100.0021-Q | QCAG-BF1-2 - Quadro da Central de Água Gelada do 1º pavimento com 1 disjuntor tripolar 300A. | UN | 1 | 1730.82 | 2146.22 | 2146.22 | 1331.4 | 1.3
15.100.0022-Q | QCAG-BF1-3 - Quadro da Central de Água Gelada do 2º pavimento com 1 disjuntor tripolar 300A. | UN | 1 | 1730.82 | 2146.22 | 2146.22 | 1331.4 | 1.3
15.100.0023-Q | QCAG-BF1-4 - Quadro da Central de Água Gelada do 2º pavimento com 1 disjuntor tripolar 300A. | UN | 1 | 1730.82 | 2146.22 | 2146.22 | 1331.4 | 1.3
15.100.0025-Q | PGED-BF1 - Painel Geral de Elétrica Dedicada - conforme diagrama e especificações. | UN | 1 | 4178.811 | 5181.73 | 5181.73 | 3214.47 | 1.3
15.100.0027-Q | QED-BF1-1.2 - Quadro de Distribuição de Elétrica Dedicada do 1º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1 | 1327.131 | 1645.64 | 1645.64 | 1020.87 | 1.3
15.100.0028-Q | QED-BF1-2.1 - Quadro de Distribuição de Elétrica Dedicada do 2º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1 | 3246.152 | 4025.23 | 4025.23 | 2497.04 | 1.3
15.100.0029-Q | QED-BF1-2.2 - Quadro de Distribuição de Elétrica Dedicada do 2º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1 | 3222.687 | 3996.13 | 3996.13 | 2478.99 | 1.3
15.100.0035-Q | Quadro de medição de sobrepor do Bloco E - QMED, 150A | UN | 1 | 4039.217 | 5008.63 | 5008.63 | 3107.09 | 1.3
15.100.0037-Q | Quadro QGBT completo conforme projeto | UN | 1 | 180249.407 | 223509.26 | 223509.26 | 138653.39 | 1.3
15.100.0038-Q | QF Ar Cond completo conforme projeto | UN | 1 | 74307.012 | 92140.69 | 92140.69 | 57159.24 | 1.3
15.100.0039-Q | QG-QED completo conforme projeto | UN | 1 | 7710.3 | 9560.77 | 9560.77 | 5931 | 1.3
15.100.0040-Q | QED-TI-1 completo conforme projeto | UN | 1 | 1927.575 | 2390.19 | 2390.19 | 1482.75 | 1.3
15.100.0041-Q | QED-TI-2 completo conforme projeto | UN | 1 | 2130.479 | 2641.79 | 2641.79 | 1638.83 | 1.3
15.100.0042-Q | QED-2.1 completo conforme projeto | UN | 1 | 5579.821 | 6918.98 | 6918.98 | 4292.17 | 1.3
15.100.0043-Q | QED-1.1 completo conforme projeto | UN | 1 | 3144.986 | 3899.78 | 3899.78 | 2419.22 | 1.3
15.100.0044-Q | QED-2.2 completo conforme projeto | UN | 1 | 4017.481 | 4981.68 | 4981.68 | 3090.37 | 1.3
15.100.0045-Q | QED-1.2 completo conforme projeto | UN | 1 | 5052.281 | 6264.83 | 6264.83 | 3886.37 | 1.3
15.100.0046-Q | QDLT- 1.1 completo conforme projeto | UN | 1 | 6594.328 | 8176.97 | 8176.97 | 5072.56 | 1.3
15.100.0047-Q | QDL - 2.1 completo conforme projeto | UN | 1 | 8068.086 | 10004.43 | 10004.43 | 6206.22 | 1.3
15.100.0048-Q | QDLT - 1.2 completo conforme projeto | UN | 1 | 10246.587 | 12705.77 | 12705.77 | 7881.99 | 1.3
15.100.0049-Q | QDL- 2.2 completo conforme projeto | UN | 1 | 9343.75 | 11586.25 | 11586.25 | 7187.5 | 1.3
15.100.0050-Q | QDF - 2.1 completo conforme projeto | UN | 1 | 5708.82 | 7078.94 | 7078.94 | 4391.4 | 1.3
15.100.0051-Q | QDF - 2.2 completo conforme projeto | UN | 1 | 6898.684 | 8554.37 | 8554.37 | 5306.68 | 1.3
15.100.0052-Q | QDF - 1.2 completo conforme projeto | UN | 1 | 6898.684 | 8554.37 | 8554.37 | 5306.68 | 1.3
15.100.0053-Q | QDF - 1.1 completo conforme projeto | UN | 1 | 10753.847 | 13334.77 | 13334.77 | 8272.19 | 1.3
15.100.0054-Q | QDLT - bloco E completo conforme projeto | UN | 1 | 7270.679 | 9015.64 | 9015.64 | 5592.83 | 1.3
15.100.0055-Q | QF - ELE | UN | 1 | 7270.679 | 9015.64 | 9015.64 | 5592.83 | 1.3
15.100.0056-Q | Qf Bomba/ motores ar condicionado - completo conforme projeto | UN | 1 | 3719.885 | 4612.66 | 4612.66 | 2861.45 | 1.3
[6 empty] | 0 |  | 1.3
| INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA |  |  |  |  | 0 |  | 1.3
15.110.0039-I | Caixa de Ventilação para vazão de 865 m³/h e 60 mm.c.a., com ventilador centrífugo axial, com motor elétrico bifásico de 160W - 2.750 rpm - 220 V - 60 Hz, com acoplamento direto, com filtros descartáveis classe G4 e F5 (plissado) com impregnação antimicrobiana, modelo AXC 200B, fabricante MULTIVAC ou equivalente técnico | Cj. | 1 | 3006.302 | 3727.81 | 3727.81 | 2312.54 | 1.3
15.110.0041-I | Válvula Motorizada de 3 Vias de diâmetro nominal 3/4”, tipo “on/off”, conexão rosqueada BSP, construída em latão, CV = 5,8, modelo MOTORTROL - SERVI-CONTROL VMV3V34 ou equivalente técnico | Cj. | 147 | 183.183 | 227.15 | 33391.05 | 140.91 | 1.3
15.110.0051-I | Duto flexível de alumínio diâmetro 150 mm, tipo Aludec 60 da MULTIVAC ou similar. | m | 128 | 50.895 | 63.11 | 8078.08 | 39.15 | 1.3
15.110.0059-I | Manômetro diâmetro 4 ½”, escala de 0-60 bar, corpo em aço inoxidável, conexão de ½” BSP, referência PBIN NIAGARA ou equivalente técnico | Pç, | 5 | 2572.804 | 3190.28 | 15951.4 | 1979.08 | 1.3
15.110.0061-I | Termômetro tipo capela angular 90º, c/ líquido vermelho, comprimento 150mm, corpo em alumínio com pintura dourada, com haste de 50 mm em aço inoxidável, escala de 0 + 30º C, referência TEMPER UNIÃO RTM 19 ou equivalente técnico | Pç. | 5 | 643.188 | 797.55 | 3987.75 | 494.76 | 1.3
15.110.0067-I | Controlador Lógico Programável (PLC) modelo XD-26 – Linha Milenium3 – Crouzet da SERVI CONTROL ou equivalente técnico | Cj | 1 | 3144.986 | 3899.78 | 3899.78 | 2419.22 | 1.3
15.110.0068-I | Variador (inversor) de freqüência com controlador programável incorporado, para 0,5 CV (0,37 KW) tipo CFW 100026T22024P0CPZ, fabricante WEG ou equivalente técnico | Cj | 3 | 839.8 | 1041.35 | 3124.05 | 646 | 1.3
15.110.0069-I | Variador (inversor) de freqüência com controlador programável incorporado, para 1 CV (0,75 KW) tipo CFW 100040T2024POCPZ, fabricante WEG ou equivalente técnico | Cj | 4 | 699.387 | 867.24 | 3468.96 | 537.99 | 1.3
15.110.0070-I | Variador (inversor) de freqüência com controlador programável incorporado, para 1,5 CV (1,1 KW) tipo CFW 110006B2, fabricante WEG ou equivalente técnico | Cj | 9 | 395.577 | 490.52 | 4414.68 | 304.29 | 1.3
15.110.0071-I | Variador (inversor) de freqüência com controlador programável incorporado, para 2 CV (1,5KW) tipo CFW 110007T2 fabricante WEG ou equivalente técnico | Cj | 3 | 1046.5 | 1297.66 | 3892.98 | 805 | 1.3
15.110.0072-I | Variador (inversor) de freqüência com controlador programável incorporado, para 3 CV (2,2KW) tipo CFW 110010T2 fabricante WEG ou equivalente técnico | Cj | 3 | 1816.1 | 2251.96 | 6755.88 | 1397 | 1.3
15.110.0074-I | Chave de fluxo de água tipo IMP-23, fabricante SERVI CONTROL ou equivalente técnico | Cj | 20 | 140.114 | 173.74 | 3474.8 | 107.78 | 1.3
15.110.0076-I | Transdutor de pressão diferencial para indicar o grau de partículas nos filtros de ar internos da UVF, tipo TPD2003-A fabricante SERVI CONTROL ou equivalente técnico | Pç | 23 | 331.383 | 410.91 | 9450.93 | 254.91 | 1.3
15.110.0079-I | Bomba Centrífuga (Primária) para vazão de 164 m³/h e pressão de 20 m.c. a., motor elétrico de 20CV, 4 polos. | Cj | 2 | 57567.978 | 71384.29 | 142768.58 | 44283.06 | 1.3
15.110.0080-I | Bomba Centrífuga (Secundária) para vazão de 95 m³/h e pressão de 30 m.c. a., motor elétrico de 20CV, 4 polos. | Cj | 3 | 57567.978 | 71384.29 | 214152.87 | 44283.06 | 1.3
15.110.0081-I | BLOCO DE INÉRCIA em concreto, emoldurado c/perfil de aço 1,43x0,70x0, 12m p/molas | Cj | 2 | 8985.314 | 11141.79 | 22283.58 | 6911.78 | 1.3
15.110.0082-I | BLOCO DE INÉRCIA em concreto, emoldurado c/perfil de aço 1,43x0,74x0, 12m p/molas | Cj | 3 | 8985.314 | 11141.79 | 33425.37 | 6911.78 | 1.3
15.110.0083-I | AMORTECEDOR tipo mola p/bomba Carga=100 a 156Kgf Freq.Nat.=4,5 a 5,5Hz | UN | 8 | 256.607 | 318.19 | 2545.52 | 197.39 | 1.3
15.110.0084-I | AMORTECEDOR tipo mola p/bomba Carga=140 a 205Kgf Freq.Nat.=4,5 a 5,5Hz | UN | 12 | 256.607 | 318.19 | 3818.28 | 197.39 | 1.3
15.110.0087-I | EXAUSTOR para vazão de 1.580 m³/h e 15 mm.c.a., com ventilador centrífugo, com motor elétrico trifásico de 1/3CV - 220 V - 60 Hz, com acoplamento direto. | UN | 2 | 4249.466 | 5269.34 | 10538.68 | 3268.82 | 1.3
15.110.0118-I | Chapa de alumínio liso p/ proteção do isolamento dos tubos de água gelada c/ parafusos de fixação. | m² | 141 | 138.255 | 171.44 | 24173.04 | 106.35 | 1.3
15.110.0123-I | Filtro tipo Y de ferro fundido flangeado, diâmetro 6”, ANSI 125, com elemento de filtragem em tela de aço inoxidável, referência fig. 975 NIAGARA ou equivalente técnico | Cj. | 3 | 2135.536 | 2648.06 | 7944.18 | 1642.72 | 1.3
15.110.0139-I | POÇO de latão p/instalação de termômetro | Pç. | 5 | 220.077 | 272.9 | 1364.5 | 169.29 | 1.3
15.110.0141-I | Tubo isolante térmico em borracha elastomérica de diâmetro 32 mm, espessura de 25 mm, referência K-Flex ST M ou equivalente técnico | m | 317.5 | 47.723 | 59.18 | 18789.65 | 36.71 | 1.3
15.110.0142-I | Tubo isolante térmico em borracha elastomérica de diâmetro 40 mm, espessura de 25 mm, referência K-Flex ST M ou equivalente técnico | m | 465.4 | 54.08 | 67.06 | 31209.72 | 41.6 | 1.3
15.110.0143-I | Tubo isolante térmico em borracha elastomérica de diâmetro 75 mm, espessura de 25 mm, referência K-Flex ST M ou equivalente técnico | m | 252.1 | 69.524 | 86.21 | 21733.54 | 53.48 | 1.3
15.110.0144-I | Tubo isolante térmico em borracha elastomérica de diâmetro 85 mm, espessura de 25 mm, referência K-Flex ST M ou equivalente técnico | m | 114.2 | 76.024 | 94.27 | 10765.63 | 58.48 | 1.3
15.110.0145-I | Tubo isolante térmico em borracha elastomérica de diâmetro 110 mm, espessura de 32 mm, referência K-Flex ST T ou equivalente técnico | m | 33.7 | 87.503 | 108.5 | 3656.45 | 67.31 | 1.3
15.110.0146-I | PAINEL auto-suportante com disjuntores parciais monopolares e demais componentes, para controle e proteção dos Chillers e bombas (4x84,2 KW - UR -01/02/03/04 + 1x20CV-BAGP-01/R + 2x20CV-BAGS-01/02/R). | Cj | 1 | 86436.545 | 107181.32 | 107181.32 | 66489.65 | 1.3
15.110.0147-I | QUADRO força/comando p/ Caixa Ventiladora, motor 1,5CV-3F | Cj | 2 | 7614.672 | 9442.19 | 18884.38 | 5857.44 | 1.3
15.110.0148-I | QUADRO força/comando p/ Caixa Ventiladora, motor 3,0CV-3F | Cj | 3 | 10163.764 | 12603.07 | 37809.21 | 7818.28 | 1.3
15.110.0149-I | QUADRO força/comando, p/ Exaustores, motores de 1/3CV, 3F, 220V - 60 Hz. | Cj | 2 | 6612.06 | 8198.95 | 16397.9 | 5086.2 | 1.3
15.110.0150-I | Atenuador de ruido para caixa ventiladora do Bloco C03 no 1º Pavimento | UN | 1 | 13570.544 | 16827.47 | 16827.47 | 10438.88 | 1.3
15.110.0151-I | PURGADOR AUTOMATICO - TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA | UN | 6 | 15639.494 | 19392.97 | 116357.82 | 12030.38 | 1.3
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 5070463.42
16 | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
16.001.0061-A | Madeiramento para cobertura em telhas onduladas, constituído de peças de 3” x 3” e 3” x 4.1/2”, em madeira aparelhada, sem tesoura ou pontalete, medido pela área real do madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 3594.844 | 32.88 | 40.77 | 146561.78
16.001.0086-A | Pontalete de madeira serrada, em peças de 3” x 3”, verticais e horizontais, para cobertura de telhas onduladas de qualquer ti, medido pela área real da cobertura do telhado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 1634.02 | 26.75 | 33.17 | 54200.44
16.004.0030-A | Cobertura em telha modular de cimento, sem amianto, reforçado com fios sintéticos (CRFS) com 50cm de largura, espessura de 8mm, inclusive acessórios de fixação e vedação, exclusive madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 4255.438 | 77.36 | 95.93 | 408224.16
16.005.0027-A | Rufo de alumínio de 0,8 x 500mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 381.74 | 65.54 | 81.27 | 31024
16.030.0030-A | Impermeabilização de banheiro ou pisos frios com paredes de alvenaria ou gesso acartonado, empregando duas demãos de cimento polimérico, atendendo a ABNT NBR 11905, consumo de 1kg/m²/demão, seguindo empregando impermeabilizante a base de resinas termoplásticas e cimentos com aditivos e incorporação de fibras sintéticas de polipropileno, atendendo a ABNT NBR 11905, consumo de 3kg/m², estruturada com tela de poliéster malha 2 x 2mm entre a primeira e a segunda demão, os boxes, cantos e tubos emergentes conforme orientação do fabricante. Permite o assentamento direto de revestimentos, sem a necessidade de proteção mecânica no caso de banheiros, cozinhas e lavanderias sem cota, exclusive preparo da superfície e proteção mecânica | M2 | 168.73 | 62.02 | 76.9 | 12975.33
16.021.0002-A | Impermeabilização com membrana de asfalto elastomérico em solução, aplicada a frio, considerando o consumo de 0,40kg/m² do primer em uma demão e 4kg/m² de asfalto elastomérico em várias demãos, até atingir o consumo recomendado, com reforço de uma tela industrial de poliéster, malha de 2 x 2mm, conforme recomendação do fabricante, exclusive preparo, proteção térmica e mecânica. CAMPO DE APLICAÇÃO: Terraços, lajes de pequeno porte, calhas, baldrames, tanques, áreas com muitas interferências, muro de contenção (face da terra), pisos frios, e em sistemas com uso de drywall | M2 | 4672.66 | 110.94 | 137.57 | 642817.83
16.026.0001-A | Impermeabilização de reservatório de água potável, tanque ou piscina em concreto, enterrados não sujeitos a lençol freático, empregando o sistema de cristalização para pressão positiva de acordo com a norma ABNT NBR 11905, aplicando quatro demãos sucessivas de cimento cristalizante de penetração osmótica, consumo de 1kg/m²/demão, misturado a emulsão adesiva de base acrílica consumo de 0,20/m²/demão ou conforme orientação do fabricante, com tratamento do concreto (trincas, brocas, furos da forma, juntas de concretagem) e | M2 | 393.6 | 63.85 | 79.17 | 31161.31
16.029.0001-A | Impermeabilização elástica para ETA – estação de tratamento de água, reservatório, tanque elevado ou apoiado, em contato com esgoto, membrana a base de poliuretano vegetal, atendendo a NBR 15487, isento de solventes, com baixo teor de VOC, bicomponente, o qual resulta em uma membrana flexível com excelentes características físico-químicas, suporta exposição a raios UV e resistente ao vapor d’agua. Aplicado a frio em duas ou três demãos, dispensando o uso de primer, consumo de 2kg/m², com reforço de uma tela industrial de poliéster, aplicada sobre a 1ª demão, malha 2 x 2mm ou conforme recomendação do fabricante, inclusive tratamento do concreto (trincas, brocas, furos da forma, | M2 | 186.17 | 140.01 | 173.61 | 32320.97
16.035.0005-A | Impermeabilização com selante elastomérico à base de poliuretano, monocomponente, em juntas de dilatação de pisos e fachadas com movimentação de até 25%, selamento de ralos, tubulações de reservatórios e piscinas, vedação de esquadrias, caixilhos metálicos e de madeira, tratamento de trincas e fissuras, vedação de calhas e rufos. Consumo: 360g para 1m de junta de 2 x 1cmjuntas de concretagem) e lixamento ou hidrojateamento para retirada de rebarbas, desmoldante, nata de cimento e abertura de poros, exclusive preparo da superfície. Em reformas remover o revestimento existente | M | 750 | 28.57 | 35.43 | 26572.5
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 1385858.32
17 | PINTURAS
17.013.0030-A | Pintura interna ou externa sobre concreto liso ou revestimento, com tinta aquosa a base de epóxi incolor ou em cores, inclusive limpeza, e duas demãos de acabamento | M2 | 1707.7 | 55.1 | 68.32 | 116670.06
17.017.0100-A | Preparo de madeira nova, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de verniz isolante incolor, duas demãos de massa para madeira, lixamento e remoção de pó, e uma demão de fundo sintético nivelador | M2 | 456.64 | 32.62 | 40.45 | 18471.08
17.017.0155-A | Pintura interna ou externa de alta classe sobre madeira nova, com esmalte alquídico brilhante ou acetinado sobre superfície preparada com material da mesma linha de fabricação, conforme item 17.017.0100, exclusive este preparo, inclusive lixamento, uma demão de tinta primária seladora e duas demãos de acabamento | M2 | 456.64 | 14.33 | 17.77 | 8114.49
17.017.0300-B | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 2814.18 | 14.86 | 18.43 | 51865.33
17.017.0365-A | Primer convertedor de ferrugem em fundo de proteção, em duas demãos. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M2 | 2814.18 | 14.3 | 17.73 | 49895.41
17.018.0115-A | Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou standard (NBR 15079), para interior e exterior, incolor ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive duas demãos de massa acrílica, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento | M2 | 11901.94 | 34.24 | 42.46 | 505356.37
17.018.0116-A | Uma demão adicional de pintura de acabamento nos serviços dos itens 17.018.0110 ou 17.018.0115 | M2 | 11901.94 | 4.99 | 6.19 | 73673
17.025.0005-B | Pintura com tinta acrílica, antifungo / bactericida, para ambientes internos e externos propensos a umidade e vapores, em duas demãos, sobre selador acrílico e duas demãos de massa acrílica, inclusive limpeza e lixamento | M2 | 251.74 | 31.12 | 38.59 | 9714.64
17.025.0010-A | Pintura imunizante fungicida e inseticida para aplicação em madeira bruta ou aparelhada, em duas demãos | M2 | 10638.595 | 4.38 | 5.43 | 57767.57
17.040.0050-A | Pintura de sinalização para extintores de incêndio, em quadrados vermelhos e bordas amarelas, conforme projeto EMOP 2547 (Hidráulica / Sanitária / Incêndio) | UN | 66 | 27.61 | 34.24 | 2259.84
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 893787.79
18 | APARELHOS HIDRAÚLICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICAS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS
18.002.0010-A | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, POPULAR, S/LADRAO, MED. EM TORNO DE 47 X 35CM | UN | 33 | 205.95 | 255.38 | 8427.54
18.002.0014-A | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35,5CM,EXCLUSIVE SIFAO,VALVULA DE ESCOAMENTO,RABICHO E TORNEIRA | UN | 12 | 438.01 | 543.13 | 6517.56
18.002.0031-A | TANQUE DE LOUCA BRANCA C/COLUNA, MED. EM TORNO DE 60 X 56CM | UN | 1 | 443.15 | 549.51 | 549.51
18.002.0055-A | Mictório de louça branca com sifão integrado e medidas em torno de 33 x 28 x 53cm. Ferragens em metal cromado: registro de pressão 1416 de 1/2” e tubo de ligação de 1/2”. FORNECIMENTO | UN | 9 | 245.69 | 304.66 | 2741.94
18.002.0070-A | Vaso sanitário de louça branca, tipo médio luxo, com caixa acoplada, inclusive rabicho cromado de 40cm, com saída de 1/2", bolsa de ligação e acessórios de fixação. FORNECIMENTO | UN | 26 | 385.05 | 477.46 | 12413.96
18.002.0090-A | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 12 | 438.84 | 544.16 | 6529.92
18.003.0005-A | Válvula de descarga de 1.1/4”, registro integrado, sistema hidromecânico (isenta de golpe de aríete), corpo em latão, canopla e botão em metal cromado, de embutir. FORNECIMENTO | UN | 12 | 130.5 | 161.82 | 1941.84
18.005.0018-A | ASSENTO SANITARIO PLASTICO,TIPO POPULAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | un | 38 | 12.86 | 15.95 | 606.1
18.006.0040-A | SABONETEIRA,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO. | UN | 40 | 28.47 | 35.3 | 1412
18.006.0050-A | PAPELEIRA,SEM PROTETOR,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 60 | 27.33 | 33.89 | 2033.4
18.006.0052-A | CABIDE DUPLO,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 20 | 25.65 | 31.81 | 636.2
18.007.0051-A | DUCHINHA MANUAL, C/REGISTRO DE PRESSAO, DE 1/2", MANGUEIRA CROM., SUPORTE, BUCHAS E PARAFUSOS DE FIX. | UN | 38 | 37.28 | 46.23 | 1756.74
18.007.0075-A | Chuveiro elétrico, em metal cromado, em 110/220V, com braço cromado de 1/2” e 1 registro de pressão 1416 de 3/4”, com canopla e volante em metal cromado. FORNECIMENTO | UN | 8 | 202.75 | 251.41 | 2011.28
18.009.0065-A | TORNEIRA P/PIA OU TANQUE, 1158, DE 1/2" X 18CM APROX., EM METAL CROM. | UN | 4 | 55.53 | 68.86 | 275.44
18.009.0086-A | TORNEIRA P/FILTRO, 1147, DE 1/2" X 13CM, EM METAL CROM. | UN | 2 | 31.95 | 39.62 | 79.24
18.009.0105-A | Torneira com acionamento hidromecânico, com leve pressão manual. FORNECIMENTO | UN | 40 | 63.37 | 78.58 | 3143.2
18.013.0143-A | Tubo de descarga tipo longo, de 1.1/2”, em PVC, para caixa de descarga externa. FORNECIMENTO | un | 12 | 7.52 | 9.32 | 111.84
18.013.0140-A | Tubo de ligação para vaso sanitário, com anel expansor, em metal cromado. FORNECIMENTO | un | 38 | 25.74 | 31.92 | 1212.96
18.003.0003-A | Válvula de descarga de 1.1/4”, registro integrado, sistema hidromecânico (isenta de golpe de aríete), corpo em latão, canopla e botão em metal cromado, de embutir. FORNECIMENTO | un | 12 | 136.4 | 169.14 | 2029.68
18.016.0006-A | Damper corta fogo 30 x 30cm, acionamento automático, pela ação de elemento fusível, modelo DCF com fusível de disparo (com atestado UL) com rompimento em 72ºC ou 141ºC, com chave fim de curso. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 10 | 412.42 | 511.4 | 5114
18.016.0008-A | Damper corta fogo 35 x 45cm, acionamento automático, pela ação de elemento fusível, modelo DCF com fusível de disparo (com atestado UL) com rompimento em 72ºC ou 141ºC, com chave fim de curso. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 15 | 521.35 | 646.47 | 9697.05
18.016.0040-A | Cuba de aço inoxidável de 500 x 400 x 200mm, em chapa 20.304, válvula de escoamento tipo americana 1623, sifão 1680 1.1/2” x 1.1/2”, exclusive torneira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 2 | 530.55 | 657.88 | 1315.76
18.016.0105-A | Barra de apoio, para pessoas com necessidades específicas, em tubo de aço inoxidável TP304, de 1.1/2” x 1,50mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 36 | 101.49 | 125.85 | 4530.6
18.017.0021-A | FILTRO P/USO DOMESTICO C/CARCACA ATOXICA EM POLIPROPILENO C/1 ELEMENTO FILTRANTE DE CELULOSE E CARVAO ATIVADO,ATE 180L/H | UN | 1 | 183.83 | 227.95 | 227.95
18.021.0030-A | Reservatório, em fibra de vidro ou polietileno, com capacidade em torno de 500 litros, inclusive tampa de vedação com escotilha e fixadores. Fornecimento | UN | 1 | 160.98 | 199.62 | 199.62
18.024.0050-A | Casa de máquina de incêndio, em alvenaria, com área útil de 2,25m², coberta com laje de concreto, pé-direito de 2,00m, porta corta-fogo (0,90 x 2,10)m, pintura, impermeabilização, luminária à prova de gases e basculante com vidro (0,60 x 0,60)m, extintor de incêndio, exclusive sistema de pressurização (vide item 18.029.0045) | UN | 1 | 4307.99 | 5341.91 | 5341.91
18.025.0001-A | BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO DE PE,ADULTO/CRIANCA,COM FILTRO INTERNO,CAPACIDADE 80L/H.FORNECIMENTO | UN | 14 | 895.58 | 1110.52 | 15547.28
18.027.0070-A | Luminária autônoma personalizada (não fume) com lâmpada fluorescente de 9W, 110/220V, com dimensão de 22 x 11,6cm, com suporte “L”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 240 | 68.53 | 84.98 | 20395.2
18.027.0089-A | Luminária fechada, para iluminação de ruas, avenidas e praças, na forma ovóide, corpo refletor estampado em chapa de alumínio,refrator prismático em vidro boro-silicato, para lâmpada: mista até 500W, vapor de mercúrio, vapor de sódio ou vapor metálico até 400W, inclusive 20,00m de fio 2,5mm², exclusive lâmpada e reator. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 30 | 249.28 | 309.11 | 9273.3
18.027.0130-A | Projetor para iluminação de quadras de esporte, pátios ou fachadas, em alumínio repuxado, lente em vidro temperado (diâmetro 300mm), para lâmpada incandescente de 200W ou mista de 250W, exclusive lâmpada. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 15 | 426.61 | 529 | 7935
18.027.0426-A | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X32W,COM VISOR AC RILICO TRANSLUCIDO,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA E LETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E ALTA PERFORMANC E(THD<30%),BIVOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1271 | 193.19 | 239.56 | 304480.76
18.027.0445-A | Arandela completa, de parede, com receptáculo para lâmpada incandescente, refletor em material anti-ferrugem e braço de alumínio anodizado com base para fixação. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 38 | 40.53 | 50.26 | 1909.88
18.028.0030-A | Transformador de distribuição de 300kVA, abrigada, classe 15kV, a seco, tensão primária de 13,8kV, tensão secundária de 220/127V–60Hz, com acessórios. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 2 | 15584.22 | 19324.43 | 38648.86
18.029.0035-A | Bomba hidráulica centrífuga, com motor elétrico, potência de 5cv, exclusive acessórios. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 2 | 2920.71 | 3621.68 | 7243.36
18.030.0020-H | Condicionador de ar tipo Chiller Modular Fixo - 380V - c/ placa de abertura de protocolo Modbus - Capacidade 15TR's - Marca Carrier - Modelo 30EXA154386EA---S | un | 2 | 49449.4 | 61317.26 | 122634.52 | 38038 | 1.3
18.030.0021-H | Condicionador de ar tipo Chiller Scroll a Ar- c/Placa de Abertura de Protocolo - Capacidade 60TR's - Marca Carrier - Modelo 30RBA060 | un | 6 | 226326.1 | 280644.36 | 1683866.16 | 174097 | 1.3
18.030.0022-H | Condicionador de ar tipo Fancolete Hi Wall - Capacidade 9K BTU/h - Marca Carrier - Modelo 40HP09B-S | un | 35 | 3560.7429 | 4415.32 | 154536.2 | 2739.033 | 1.3
18.030.0023-H | Condicionador de ar tipo Fancolete Hi Wall - Capacidade 14K BTU/h - Marca Carrier - Modelo 40HP14B-S | un | 14 | 3841.0801 | 4762.94 | 66681.16 | 2954.677 | 1.3
18.030.0024-H | Condicionador de ar tipo Fancolete Hi Wall - Capacidade 18K BTU/h - Marca Carrier - Modelo 40HP18B-S | un | 29 | 4039.8215 | 5009.38 | 145272.02 | 3107.555 | 1.3
18.030.0020-H | Condicionador de ar tipo Fancolete Cassete - Capacidade 10k BTU/h - Marca Carrier - Modelo 40HK10/40HKAS | un | 14 | 3801.3261 | 4713.64 | 65990.96 | 2924.097 | 1.3
18.030.0025-H | Condicionador de ar tipo Fancolete Cassete - Capacidade 12k BTU/h - Marca Carrier - Modelo 40HK12/40HKAS | un | 9 | 3849.4456 | 4773.31 | 42959.79 | 2961.112 | 1.3
18.030.0026-H | Condicionador de ar tipo Fancolete Cassete - Capacidade 16k BTU/h - Marca Carrier - Modelo 40HK16/40HKAS | un | 11 | 4006.3595 | 4967.89 | 54646.79 | 3081.815 | 1.3
18.030.0027-H | Condicionador de ar tipo Fancolete Cassete - Capacidade 20k BTU/h - Marca Carrier - Modelo 40HK20/40HKAS | un | 15 | 4703.0126 | 5831.74 | 87476.1 | 3617.702 | 1.3
18.030.0028-H | Condicionador de ar tipo Fancolete Cassete - Capacidade 32k BTU/h - Marca Carrier - Modelo 40HK32/40HKAS | un | 28 | 5958.2666 | 7388.25 | 206871 | 4583.282 | 1.3
18.030.0029-H | Condicionador de ar tipo Fancolete Cassete - Capacidade 42k BTU/h - Marca Carrier - Modelo 40HK42/40HKAS | un | 9 | 7439.4749 | 9224.95 | 83024.55 | 5722.673 | 1.3
18.030.0030-H | Condicionador de ar tipo Fancolete Piso Teto - Capacidade 20k BTU/h - Marca Carrier - Modelo 42LSA25226ALB | un | 16 | 3921.7178 | 4862.93 | 77806.88 | 3016.706 | 1.3
18.030.0031-H | Condicionador de ar tipo Fancolete Piso Teto - Capacidade 25k BTU/h - Marca Carrier - Modelo 42LSA25226ALB | un | 100 | 3933.1292 | 4877.08 | 487708 | 3025.484 | 1.3
18.032.0012-A | Extintor de incêndio, tipo água-pressurizada, de 10kg, inclusive suporte de parede e carga completa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 21 | 108.43 | 134.45 | 2823.45
18.032.0015-A | Extintor de incêndio, tipo gás carbônico(CO2), de 6kg, completo. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 28 | 372.93 | 462.43 | 12948.04
18.032.0020-A | Extintor de incêndio, tipo gás carbônico(CO2), de 4kg, completo. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 1 | 366.03 | 453.88 | 453.88
18.032.0030-A | Extintor de incêndio, tipo pó químico, de 6kg. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 12 | 131.53 | 163.1 | 1957.2
18.033.0020-A | Sistema de pressurização de rede para combate a incêndio com bomba de 10cv, 60Hz, diâmetro de 3”. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | UN | 1 | 14668.1 | 18188.44 | 18188.44
18.034.0130-A | Filtro eletrostático para exaustão mecânica, tipo Penney, modelo FET 21H3, ou similar, com capacidade nominal de 9900 m³/h, alimentação de 220V, monofásica, perda de pressão de 10 mmca (limpo) e 20mmca (sujo), temperatura de trabalho ate 140ºF, carcaça em aço carbono, pré-filtro mecânico de telas executado em alumínio e separador inercial de nevoas e gotas em alumínio, inclusive difusores. FORNECIMENTO | UN | 1 | 14103.37 | 17488.18 | 17488.18
18.034.0140-A | Filtro inercial de aço galvanizado, para coifa de cocção, nas dimensões 40 x 50cm. FORNECIMENTO | UN | 1 | 224.08 | 277.86 | 277.86
18.038.0010-A | Detector térmico analógico com base, para sistema de alarme contra incêndio. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 5 | 65.27 | 80.93 | 404.65
18.038.0030-A | Sirene áudio visual, para sistema de alarme contra incêndio. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 6 | 45.96 | 56.99 | 341.94
18.038.0035-A | Detector de gás combustível (GLP) com alarme a 30cm do piso, tensão de 127V/60Hz e consumo de 10W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 4 | 120.99 | 150.03 | 600.12
18.038.0045-A | Acionador tipo “quebre vidro”, inclusive sensor de alarme e chave externa para teste. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 10 | 111.35 | 138.07 | 1380.7
18.040.0010-A | Elevador especial para cadeira de rodas, capacidade de 210Kg, velocidade 15m/min., 2 paradas, percurso de 6,60m, comando automático simples em todas as paradas, com 2 portas por andar, abertura do mesmo lado tipo eixo vertical, dimensões de (0,80x2,00)m, portas em chapa com acabamento primer para pintura (exclusive esta), cabine com dimensões de (0,90x1,30x2,05)m em estrutura metálica, acabamento do piso em chapa de aço 3/16” revestida em borracha sintética, teto e acabamentos laterais com painel em chapa de aço com pintura eletrostática na cor bege, iluminação da cabine com luminária fluorescente, porta da cabine pantográfica manual em alumínio anodizado, guias em perfil “T” laminado, contrapeso em blocos de ferro fundido, com máquina superior, moto-freio e redutor de rosca sem fim, auxiliado por contrapeso. FORNECIMENTO, MONTAGEM e INSTALAÇÃO | UN | 1 | 78053.4 | 96786.22 | 96786.22
18.045.0035-A | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 14,00M DE COMPRIMEN TO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESC AVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | un | 1 | 1957.7 | 2427.55 | 2427.55
18.081.0050-A | Banca de granito preto, com 3cm de espessura, com abertura para 1 cuba (exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m2 | 6 | 320.69 | 397.66 | 2385.96
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 3924229.2
20 | CUSTOS RODOVIÁRIOS
20.104.0005-A | Saibro, exclusive transporte, inclusive carga no caminhão | M3 | 3249.9 | 26.42 | 32.76 | 106466.72
20.116.0012-A | Brita corrida para região Metropolitana do Rio de Janeiro, exclusive transporte, inclusive carga no caminhão. FORNECIMENTO | M3 | 308.2 | 26.4 | 32.74 | 10090.46
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 116557.18
21 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
21.003.0015-A | Poste de aço SAE 1006/1020, reto, padrão Hadock Lobo, montagem 1, altura útil de 4,50m, com flange, cônico contínuo sem emendas e braço simples com 0,45m para fixação de luminária, conforme desenho A2-1978-PD e especificação EM-RIOLUZ-Nº4. FORNECIMENTO | UN | 54 | 426.61 | 529 | 28566
21.018.0050-A | MUFLA TERMINAL PARA CABO SINGELO 50MM2,15KV,INCLUSIVE BRACAD EIRA PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 20 | 113.09 | 140.23 | 2804.6
21.024.0010-A | UM CONDUTOR SINGELO EM LINHA DE DUTOS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CONDUTOR E DOS DUTOS.COLOCACAO | m | 400 | 2.29 | 2.84 | 1136
21.024.0025-A | 4(QUATRO)CONDUTORES SINGELOS EM LINHA DE DUTOS,EXCLUSIVE FOR NECIMENTO DE CONDUTOR E DOS DUTOS.COLOCACAO | m | 250 | 4.58 | 5.68 | 1420
21.026.0450-A | CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 70MM2,FORMADOS POR CONDUTORES EM FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1 KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE)OU ETILENO PROPILENO(EPR), COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,NBR 7286,NBR 7287 E ESPECIFICACAO RIOLUZ EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO | m | 500 | 24.55 | 30.44 | 15220
21.028.0020-A | Conector para haste de aterramento de para-raio, com uma descida de 5/8”. FORNECIMENTO | un | 20 | 1.75 | 2.17 | 43.4
21.028.0035-A | CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO PARA CABO DE 35X70MM2,KS-26.FOR NECIMENTO E INSTALACAO | un | 12 |  | 0 | 0
21.030.0065-A | ELO-FUSIVEL,TIPO K,DE 100A,15KV.FORNECIMENTO | un | 12 | 29.3 | 36.33 | 435.96
21.050.0020-A | Arruela em alumínio de (13x2)mm. FORNECIMENTO | un | 1334 | 0.17 | 0.21 | 280.14
21.037.0020-A | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 75MM(3").FORNECIMENTO | m | 100 | 12.47 | 15.46 | 1546
21.037.0010-A | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 19MM(3/4").FORNECIMEN TO | m | 20 | 1.46 | 1.81 | 36.2
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 51488.3
23 | SISTEMAS DE FECHAMENTO, TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO, ESQUADRIAS E FERRAGENS
23.100.0001-H | Fechamento de shafts com paíneis de 1,20 x 0,75m espessura 6mm aparafusados na alvenaria com parafuso em aço com cabeça sextavada 5/16" x 65mm e bucha S12 | unid | 192 | 230.789 | 286.18 | 54946.56 | 177.53 | 1.3
23.100.0002-H | Sistema de perfis de alumínio estrutural anodizado dotado de mecanismos que permitem que chapas de policarbonato transparente girem de 0 a 90graus. Através de comando silencioso, deslizadores de nylon movimentam-se posicionando as chapas tanto na posição totalmente abertas, ou totalmente fechadas, ou ainda em qualquer posição intermediária. ref. AeroTeto da Zetaflex, Tetomatic da BSB Coberturas ou equivalente técnico. (ZETAFLEX) | m2 | 245.14 | 1490.034 | 1847.64 | 452930.46 | 1146.18 | 1.3
23.100.0003-H | Passarela técnica: Tubo quadrado metálico estruturado na parede, pintura preta, com tampa de metal perfurado, com abertura meia lua, cabo de aço de segurança, conforme projeto. | M2 | 140 | 1268.137 | 1572.49 | 220148.6 | 975.49 | 1.3
| TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO - (PAREDES, FORROS E PISOS) |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.3
23.200.0001-H | Contra parede de DRY WALL acústica constituída de dupla camada de gesso acartonado de 12,5 mm com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sobre estrutura metálica de aço galvanizado (montantes e guias de 48mm) com banda acústica nas extremidades da estrutura, preenchido com lã de PET 50 mm densidade 60 kg/m³, adicionar uma camada de manta de alta densidade entre as camadas de placas de 2 mm (polímero) | m2 | 1216.66 | 396.487 | 491.64 | 598158.72 | 304.99 | 1.3
23.200.0002-H | Parede de DRY WALL acústica constituída de dupla camada de gesso cartonado de 12,5 mm de cada Lado com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sobre estrutura metálica de aço galvanizado (montantes e guias de 48 mm) preenchido com lã de PET50 mm densidade 60 Kg/m³. Uma camada de manta de alta densidade entre as camadas de placas de 2mm, (polímero) - cor branca | m2 | 168.21 | 579.41 | 718.47 | 120853.83 | 445.7 | 1.3
23.200.0003-H | Forro de gesso acartonado isolante acústico constituída de dupla camada de gesso acartonado de 12,5 mm com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sob estrutura metálica de aço galvanizado (canaletas 70/20) amortecedores com lã PET 50 mm densidade 60 kg/m³. | m2 | 427.22 | 348.465 | 432.1 | 184601.76 | 268.05 | 1.3
23.200.0004-H | Forro tratamento acústico - Placa de pura fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias (DIN 53739), com pintura acrílica especificada de ação bacteriostática. NRC=0,70 αW=0, 65 atenuação mín 30 dB, Espessura 15 mm, cor preta, com perfis metálicos de alumínio. Cor preta. Dimensões do módulo - 1250 x 625 mm | m2 | 230.4 | 110.721 | 137.29 | 31631.61 | 85.17 | 1.3
23.200.0005-H | Piso flutuante sobre painel de lã de PET 15 mm, densidade 60 kg/m³, com contrapiso de 40 mm separado da parede pelo painel, verificar detalhe construtivo. | m2 | 403.3 | 236.704 | 293.51 | 118372.58 | 182.08 | 1.3
| TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO - ( PAINÉIS, CORTINAS E PLACAS ACÚSTICAS) |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.3
23.300.0001-H | Painel acústico - Painel expandido semi rigido, de estrutura micro celular, especialmente formulado para aplicações acústicas, NBR 9442/1986 - Classe A, esp 30 mm. - Dimensões: 1250 x 625 mm cada módulo | m2 | 167.4 | 253.617 | 314.49 | 52645.62 | 195.09 | 1.3
23.300.0002-H | Painel Bass Trap - Painel em madeira liso MDF com certificado selo FSC, classe E1, peso 11 Kg/m² (forro + perfil) revestido em melamina padrão amadeirado ou folha de madeira, resistência ao fogo classe B, com fixação em perfil metálico. Dimensões: 2,10 x 0,30 m | unid | 17 | 577.889 | 716.58 | 12181.86 | 444.53 | 1.3
23.300.0003-H | Painel difusor em MDF conforme detalhe. - Dimensões: 1,54 x 0,80 m | UN | 6 | 2536.274 | 3144.98 | 18869.88 | 1950.98 | 1.3
23.300.0004-H | Painel acústico (madeira + tecido) - Painel (base e topo) em madeira liso MDF com certificado selo FSC, classe E1, peso 11 Kg/m² (forro + perfil) revestido em melamina padrão amadeirado ou folha de madeira, resistência ao fogo classe B, com fixação em perfil metálico. Painel (central) com tecido acústico fixada em placa de fibra de madeira perfurada, esp. 3 mm, preenchida internamente com placa de lã de PET 1", densidade 60 Kg/m³. Na parte inferior colocar iluminação indireta com fita led IP 60 cor: 2700 K - P=42,5W.Dimensões do módulo: 1,20 x 2,10 m. Madeira: Carvalho e Tecido: marrom claro | M2 | 30 | 1259.674 | 1562 | 46860 | 968.98 | 1.3
23.300.0005-H | Painel em madeira MDF com certificado selo FSC, classe E1, peso 11 Kg/m² (forro + perfil) revestido em melamina padrão amadeirado ou folha de madeira, réguas de 160 x 2750 mm, distância entre frisos 16 mm parte frontal e com diâmetros de 16 mm entre furos na parte traseira, acabamento TNT preto colado na parte traseira com lã de PET 32 Kg/m³ esp. 50 mm, resistência ao fogo classe B, com fixação em perfil metálico. Madeira: Carvalho. | M2 | 39 | 558.207 | 692.18 | 26995.02 | 429.39 | 1.3
23.300.0006-H | Painel acústico - Painel expandido semi rigido, de estrutura micro celular, especialmente formulado para aplicações acústicas, NBR 9442/1986 - Classe A, esp 30 mm. | M2 | 137 | 253.617 | 314.49 | 43085.13 | 195.09 | 1.3
23.300.0007-H | Painel acústico MDF Liso - Painel (base e topo) em madeira liso MDF com certificado selo FSC, classe E1, peso 11 Kg/m² (forro + perfil) revestido em melamina padrão amadeirado ou folha de madeira, resistência ao fogo classe B, com fixação em perfil metálico. Madeira: Tabaco | M2 | 39 | 338.169 | 419.33 | 16353.87 | 260.13 | 1.3
23.300.0008-H | Painel acústico perfurado: Painel em madeira MDF com certificado selo FSC, classe E1, peso 11 Kg/m² (forro + perfil) revestido em melamina padrão amadeirado ou folha de madeira, réguas de 160 x 2750 mm, distância entre frisos 16 mm parte frontal e com diâmetros de 16 mm entre furos na parte traseira, acabamento TNT preto colado na parte traseira com lã de PET 32 Kg/m³ esp. 50 mm, resistência ao fogo classe B, com fixação em perfil metálico. Madeira: tabaco | M2 | 84 | 558.207 | 692.18 | 58143.12 | 429.39 | 1.3
23.300.0009-H | Cortina Acústica - Tecido cor preta de fibra de vidro, emborrachado com silicone de 1 lado, não combustível comprovado por laudo. | m2 | 124 | 338.169 | 419.33 | 51996.92 | 260.13 | 1.3
23.300.0010-H | Placa de pura fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias (DIN 53739), com pintura acrílica de ação bacteriostática. NRC=0,70 αW=0,65 atenuação mín 30 dB, Espessura 15 mm, cor preta, com perfis metálicos de alumínio na cor preta. tamanho do módulo 1250 x 625mm | m2 | 260.45 | 110.721 | 137.29 | 35757.18 | 85.17 | 1.3
| ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS TERMO ACÚSTICAS) |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.3
23.400.0001-H | V1 - Perfil em alumínio com acabamento anodizado preto, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 12 mm com silica granulada de alta potência + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm , com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 40 dB (OBS: Instalar cortina acústica blackout). Dimensões: 3,75 x 1,10 m. | UN | 3 | 30924.933 | 38346.92 | 115040.76 | 23788.41 | 1.3
23.400.0002-H | V2 - Visor composto de esquadrias e guarnição em madeira MDF cor branca, com 2 vidros insulados inclinados de dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 12 mm com silica granulada de alta potência + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm , com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 45 dB. (OBS: Instalar cortina acústica blackout). Tamanho: 5,00 x 1,10 m | UN | 1 | 40820.923 | 50617.94 | 50617.94 | 31400.71 | 1.3
23.400.0003-H | P1- Perfil em alumínio com acabamento anodizado branco, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 21 mm com silica granulada de alta potência + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm , com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB OBS: Com persiana entre vidros. Dimensões: 0.80 x 2.10 m. | UN | 23 | 18183.867 | 22548 | 518604 | 13987.59 | 1.3
23.400.0004-H | P3 - Composta de madeira MDF, revestida com lã de rocha e placa de chumbo, batente e contra batente com borrachas siliconadas que não ressecam, trava retrátil para vedação perimétrica, entre piso e porta. Barra anti pânico, placa luminosa (Saída). Rw min 45 dB e espessura min 70 mm. Cor Carvalho. Dimensões 1,60 x 2,10 m | UN | 8 | 30182.737 | 37426.59 | 299412.72 | 23217.49 | 1.3
23.400.0005-H | Porta P6 - Perfil em alumínio com acabamento anodizado branco, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 +PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 21 mm com silica granulada de alta potência + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm , com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB. Dimensões - 5,00 x 3,40m (4 FOLHAS) | UN | 1 | 58138.886 | 72092.22 | 72092.22 | 44722.22 | 1.3
23.400.0006-H | P 10 - Madeira Maciça, 70mm revestida com lã de rocha e manta de chumbo, batente e contra batente com borrachas siliconizadas que não ressecam , barra anti pânico, trava retrátil para vedação perimétrica. entre piso e porta. Rw min 40 dB. Cor preta. Dimensões 0,80 m x 2,10m | UN | 4 | 10308.311 | 12782.31 | 51129.24 | 7929.47 | 1.3
23.400.0007-H | Porta de 1 folha perfil em aluminio com acabamento anodizado branco, espessura de chapa do peril 1,5mmespessura do perfil 46mm. Vidro insulado com dupla selagemcom butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3+ PVB de 0,3 + 3)mm + espaçamento com ar desidratado21mm com silica graniulada de alta potencia + vidro laminado de(4PVB de 0,3 + 4mm(, com esquadrias sertificada no IPT ou com laudo do produto insaidao periodo minimo de4 60 dias Rw minimo = 35 Db. com persiana entre vidros tamanho 0,80 X2,10m. | UN | 1 | 18183.867 | 22548 | 22548 | 13987.59 | 1.3
23.400.0008-H | Porta de 2 folhas perfil em aluminio com acabamento anodizado branco, espessura de chapa do peril 1,5mmespessura do perfil 46mm. Vidro insulado com dupla selagemcom butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3+ PVB de 0,3 + 3)mm + espaçamento com ar desidratado21mm com silica graniulada de alta potencia + vidro laminado de(4PVB de 0,3 + 4mm(, com esquadrias sertificada no IPT ou com laudo do produto insaidao periodo minimo de 460 dias Rw minimo = 35 Db. com persiana entre vidros tamanho 0,80 X2,10m. | UN | 1 | 49479.911 | 61355.09 | 61355.09 | 38061.47 | 1.3
23.400.0009-H | Janela J2 - Perfil em alumínio com acabamento anodizado branco, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 12mm com silica granulada de alta potência + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm , com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB. Dimensões - 0.85 x 2.085 m. | UN | 1 | 16905.369 | 20962.66 | 20962.66 | 13004.13 | 1.3
23.400.0010-H | Janela J3 - Janela em perfil de aluminio com acabamento anodizado branco, espessura de chapa do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado(3+PVB DE 0,3 +3)mm + espaçamento com ar desidratado 12 mm com silica granulada de alta potência + vidro laminado de ( 4+PVB de 0,3 + 4)mm, com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período minimo de 60 dias Rw minimo = 35 db, tamanho 1,10 x 2,085m. | UN | 9 | 22142.25 | 27456.39 | 247107.51 | 17032.5 | 1.3
23.400.0011-H | Janela J4 - Perfil em alumínio com acabamento anodizado branco, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 12 mm com silica granulada de alta potência + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm , com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB OBS: Tela Blackout. Dimensões: 1,10m x 0,90m | UN | 8 | 15380.001 | 19071.2 | 152569.6 | 11830.77 | 1.3
23.400.0012-H | Janela J5 - Janela Acústica - Perfil em alumínio com acabamento anodizado preto, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 12 mm com silica granulada de alta potência + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm , com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB. 0,85 x 0,90 m. | UN | 1 | 6102.512 | 7567.11 | 7567.11 | 4694.24 | 1.3
23.400.0013-H | Janela em Perfil em alumínio com acabamento anodizado branco, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 +PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 12 mm com silica granulada de alta potência + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm , com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB OBS: Tela Blackout. Dimensões: 1,10m x 2,085 m | UN | 12 | 22142.25 | 27456.39 | 329476.68 | 17032.5 | 1.3
| CARPINTARIA, SERRALHERIA, VIDRAÇARIA E FERRAGENS |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.3
23.500.0001-H | Esquadrias, armarios, tablados, bancas e balcoes de madeira com revestimento em laminado melaminico texturizado, com espessura 1,3mm. Fornecimento e instalacao. | M2 | 38.37 | 1907.945 | 2365.85 | 90777.66 | 1467.65 | 1.3
23.500.0002-H | Gancho de suspensão olhal de aço inox de 3/8" com capacidade de 100kgf, fixado na estrutura da laje de teto, para içamento dos componentes das instalações artísticas da Sala de Exposições do Bloco E, incluindo parabolt e mão de obra. | UNID | 36 | 95.849 | 118.85 | 4278.6 | 73.73 | 1.3
23.500.0003-H | Caixilho de alumínio sob encomenda maxim-ar (tipo de acabamento: Natural) | M2 | 176.52 | 1261.962 | 1564.83 | 276223.79 | 970.74 | 1.3
23.500.0004-H | Caixilho dos visores entre ambientes em alumínio sob encomenda fixo (tipo de acabamento: Preto) | M2 | 5.2 | 1261.962 | 1564.83 | 8137.11 | 970.74 | 1.3
23.500.0005-H | Espelho de cristal, com dimensões 110x55cm, com espessura de 4mm e moldura de madeira aparelhada. Fornecimento e instalacao. | M2 | 47.48 | 423.761 | 525.46 | 24948.84 | 325.97 | 1.3
23.500.0006-H | Vidro liso, incolor, com espessura de 3mm, para elemento vazado de concreto tipo caixilho. Fornecimento e instalacao. | M2 | 323.27 | 106.379 | 131.91 | 42642.54 | 81.83 | 1.3
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 4540024.79
|  | TOTAL DA OBRA |  |  |  | 28948230.31
[5 empty] | ORIGINAL | 28946465.46
[5 empty] | Diferença | -1764.85

## Memória
MEMORIAL DE CÁLCULO - IACS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTD
01 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO
01.001.0150-A | Controle tecnológico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50km, ensaios de resistência à compressão aos 28 dias e “Slump test”, medido por m³ de concreto colocado nas formas | m3 | 48
Conforme item 11.025.0014-A
01.001.0247-A | Controle tecnológico de obras, considerando apenas o controle das armaduras, constando de coleta de corpos de prova, transporte até 50km, ensaio de dobramento e de tração simples, medido por tonelada de aço geometricamente necessário | t | 5
Quantidade prevista
01.005.0004-A | Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, inclusive compactação | m2 | 18475.42
Área a ser urbanizada (área externa onnde não possui construção)
BLOCO F
| ÁREA TOTAL DE PROJEÇÃO: 3.268,04m² | 3268.04
BLOCO E
| ÁREA TOTAL DE PROJEÇÃO: 600,54m² | 600.54
| Total projeção dos prédios: | 3868.58
Área a ser implantada o Instituto de Comunicação: 22.344,00m2
| Então = 22.344,00m2 - 3.868,58m2 = 18.475,42m2 | 18475.42
01.005.0006-A | Roçado em vegetação rala com empilhamento lateral e queima dos resíduos | m2 | 18475.42
Área a ser urbanizada (área externa onnde não possui construção)
BLOCO F
| ÁREA TOTAL DE PROJEÇÃO: 3.268,04m² | 3268.04
BLOCO E
| ÁREA TOTAL DE PROJEÇÃO: 600,54m² | 600.54
| Total projeção dos prédios: | 3868.58
Área a ser implantada o Instituto de Comunicação: 22.344,00m2
| Então = 22.344,00m2 - 3.868,58m2 = 18.475,42m2 | 18475.42
01.016.0100-A | Levantamento topográfico, planialtimétrico e cadastral de áreas de logradouros públicos, compreendendo nivelamento do eixo de logradouros, com cotas de tampões de poços de visita, cotas de soleiras de edificações e/ou terrenos, levantamento de posteação, árvores, etc | m2 | 22344
Área a ser implantada o Instituto de Comunicação: 22.344,00m2
01.019.0010-A | Levantamento cadastral geométrico de imóveis com área até 1500m² | m2 | 562.45
BLOCO E
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO:
| 1° PAVIMENTO 562,45 m² | 562.45
| Total: | 562.45
01.019.0015-A | Levantamento cadastral geométrico de imóveis com área acima de 3000m². Este item deve ser utilizado como complemento dos anteriores | m2 | 7569.62
BLOCO F
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO:
| 1° PAVIMENTO: 3.270,14 m² | 3270.14
| 2° PAVIMENTO: 3.145,56 m² | 3145.56
| PAV. TÉCNICO: 357,02m² | 357.02
| PÁTIO: 796,90m² | 796.9
| Total: | 7569.62
01.050.0162-A | Projeto executivo para urbanização/reurbanização de áreas, visando a organização espacial e das atividades, devendo contemplar: sistema viário (locais para carga e descarga, faixa exclusiva e desenho geométrico), passeios, praças, arborização, iluminação com critérios luminotécnicos, distribuição e integração do mobiliário urbano e equipamentos urbanos, apresentado em Autocad nos padrões da contratante, inclusive as aprovações pertinentes e coordenação dos projetos complementares | HA | 1.8475
Área a ser urbanizada (área externa onnde não possui construção)
BLOCO F
| ÁREA TOTAL DE PROJEÇÃO: 3.268,04m² | 3268.04
BLOCO E
| ÁREA TOTAL DE PROJEÇÃO: 600,54m² | 600.54
| Total projeção dos prédios: | 3868.58
Área a ser implantada o Instituto de Comunicação: 22.344,00m2
| Então = 22.344,00m2 - 3.868,58m2 = 18.475,42m2 | 18475.42
| Total HA: | 1.8475
01.050.0358-A | Projeto executivo de arquitetura para prédios escolares e/ou administrativos acima de 3000m², considerando o projeto básico existente, apresentado em Autocad nos padrões da contratante, inclusive as legalizações pertinentes, coordenação e compatibilização com os projetos complementares | M2 | 8132.07
BLOCO E
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO:
| 1° PAVIMENTO 562,45 m² | 562.45
BLOCO F
FASE 1 E TRECHO FASE 2
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO:
| 1° PAVIMENTO: 3.270,14 m² | 3270.14
| 2° PAVIMENTO: 3.145,56 m² | 3145.56
| PAV. TÉCNICO: 357,02m² | 357.02
| PÁTIO: 796,90m² | 796.9
| Total: | 8132.07
01.050.0376-A | Projeto executivo de instalação de incêndio e SPDA, considerando projeto básico existente, para prédios escolares e/ou administrativos acima de 3000m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | m2 | 8132.07
BLOCO E
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO:
| 1° PAVIMENTO 562,45 m² | 562.45
BLOCO F
FASE 1 E TRECHO FASE 2
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO:
| 1° PAVIMENTO: 3.270,14 m² | 3270.14
| 2° PAVIMENTO: 3.145,56 m² | 3145.56
| PAV. TÉCNICO: 357,02m² | 357.02
| PÁTIO: 796,90m² | 796.9
| Total: | 8132.07
01.050.0397-A | Projeto executivo de instalação de gás, considerando o projeto básico existente, para prédios escolares e/ou administrativos acima de 500m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | m2 | 8132.07
BLOCO E
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO:
| 1° PAVIMENTO 562,45 m² | 562.45
BLOCO F
FASE 1 E TRECHO FASE 2
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO:
| 1° PAVIMENTO: 3.270,14 m² | 3270.14
| 2° PAVIMENTO: 3.145,56 m² | 3145.56
| PAV. TÉCNICO: 357,02m² | 357.02
| PÁTIO: 796,90m² | 796.9
| Total: | 8132.07
01.050.0432-A | Projeto executivo de instalação de telemática, considerando o projeto básico existente, para prédios escolares e/ou administrativos acima de 500m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | m2 | 8132.07
BLOCO E
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO:
| 1° PAVIMENTO 562,45 m² | 562.45
BLOCO F
FASE 1 E TRECHO FASE 2
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO:
| 1° PAVIMENTO: 3.270,14 m² | 3270.14
| 2° PAVIMENTO: 3.145,56 m² | 3145.56
| PAV. TÉCNICO: 357,02m² | 357.02
| PÁTIO: 796,90m² | 796.9
| Total: | 8132.07
01.050.0452-A | Projeto executivo de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais, considerando o projeto básico existente, para prédios escolares e/ou administrativos até 500m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | m2 | 8132.07
BLOCO E
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO:
| 1° PAVIMENTO 562,45 m² | 562.45
BLOCO F
FASE 1 E TRECHO FASE 2
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO:
| 1° PAVIMENTO: 3.270,14 m² | 3270.14
| 2° PAVIMENTO: 3.145,56 m² | 3145.56
| PAV. TÉCNICO: 357,02m² | 357.02
| PÁTIO: 796,90m² | 796.9
| Total: | 8132.07
01.050.0459-0 | Projeto executivo de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais, considerando o projeto básico existente, para urbanização acima de 15000m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | m2 | 18475.42
Área a ser urbanizada (área externa onnde não possui construção)
BLOCO F
| ÁREA TOTAL DE PROJEÇÃO: 3.268,04m² | 3268.04
BLOCO E
| ÁREA TOTAL DE PROJEÇÃO: 600,54m² | 600.54
| Total projeção dos prédios: | 3868.58
Área a ser implantada o Instituto de Comunicação: 22.344,00m2
| Então = 22.344,00m2 - 3.868,58m2 = 18.475,42m2 | 18475.42
01.050.0480-A | Projeto executivo de instalação hidráulica, considerando o projeto básico existente, para prédios escolares e/ou administrativos acima de 3000m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | m2 | 8132.07
BLOCO E
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO:
| 1° PAVIMENTO 562,45 m² | 562.45
BLOCO F
FASE 1 E TRECHO FASE 2
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO:
| 1° PAVIMENTO: 3.270,14 m² | 3270.14
| 2° PAVIMENTO: 3.145,56 m² | 3145.56
| PAV. TÉCNICO: 357,02m² | 357.02
| PÁTIO: 796,90m² | 796.9
| Total: | 8132.07
01.050.0488-A | Projeto executivo de instalação hidráulica, considerando o projeto básico existente, para urbanização acima de 15000m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | m2 | 18475.42
Área a ser urbanizada (área externa onnde não possui construção)
BLOCO F
| ÁREA TOTAL DE PROJEÇÃO: 3.268,04m² | 3268.04
BLOCO E
| ÁREA TOTAL DE PROJEÇÃO: 600,54m² | 600.54
| Total projeção dos prédios: | 3868.58
Área a ser implantada o Instituto de Comunicação: 22.344,00m2
| Então = 22.344,00m2 - 3.868,58m2 = 18.475,42m2 | 18475.42
01.050.0519-A | Projeto executivo de instalação elétrica, considerando o projeto básico existente, para prédios culturais acima de 3000m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | m2 | 8132.07
BLOCO E
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO:
| 1° PAVIMENTO 562,45 m² | 562.45
BLOCO F
FASE 1 E TRECHO FASE 2
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO:
| 1° PAVIMENTO: 3.270,14 m² | 3270.14
| 2° PAVIMENTO: 3.145,56 m² | 3145.56
| PAV. TÉCNICO: 357,02m² | 357.02
| PÁTIO: 796,90m² | 796.9
| Total: | 8132.07
01.050.0532-A | Projeto executivo de sistema de ar condicionado, considerando o projeto básico existente, apresentado em Autocad nos padrões da contratante, para prédios com área acima de 3000m² | m2 | 8132.07
BLOCO E
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO:
| 1° PAVIMENTO 562,45 m² | 562.45
BLOCO F
FASE 1 E TRECHO FASE 2
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO:
| 1° PAVIMENTO: 3.270,14 m² | 3270.14
| 2° PAVIMENTO: 3.145,56 m² | 3145.56
| PAV. TÉCNICO: 357,02m² | 357.02
| PÁTIO: 796,90m² | 796.9
| Total: | 8132.07
01.050.0554-A | 01.050.0552-0 - Projeto executivo estrutural para prédios escolares e administrativos até 500m², considerando o projeto básico existente, apresentado em Autocad nos padrões da contratante, constando de plantas de forma, armação e detalhes, de acordo com a ABNT | m2 | 8132.07
BLOCO E
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO:
| 1° PAVIMENTO 562,45 m² | 562.45
BLOCO F
FASE 1 E TRECHO FASE 2
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO:
| 1° PAVIMENTO: 3.270,14 m² | 3270.14
| 2° PAVIMENTO: 3.145,56 m² | 3145.56
| PAV. TÉCNICO: 357,02m² | 357.02
| PÁTIO: 796,90m² | 796.9
| Total: | 8132.07
01.050.0563-A | Projeto executivo de instalação de segurança (CFTV e sonorização), considerando projeto básico existente, acima de 3000m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | m2 | 8132.07
BLOCO E
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO:
| 1° PAVIMENTO 562,45 m² | 562.45
BLOCO F
FASE 1 E TRECHO FASE 2
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO:
| 1° PAVIMENTO: 3.270,14 m² | 3270.14
| 2° PAVIMENTO: 3.145,56 m² | 3145.56
| PAV. TÉCNICO: 357,02m² | 357.02
| PÁTIO: 796,90m² | 796.9
| Total: | 8132.07
01.050.0300-A | Relatório final de obras ou serviços de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em Autocad, registro fotográfico dos serviços acompanhadas de legendas e indicação da localização, informações contratuais, planilha orçamentária e descrição do escopo dos serviços, realizados, todos com texto em Word, conforme recomendações e especificações do órgão contratante. O Relatório deverá ser apresentado em duas vias (original e cópia) encadernadas e acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em "CD Rom". O item deverá ser medido pelo número de pranchas originais que compõe o relatório | UNID | 40
Documentações (medições, relatórios fotográficos, memórias de cáculo etc..) = 40,00 unidades
01.050.0328-A | Serviços de elaboração de vistorias, laudos técnicos, anteprojetos de intervenções localizadas, quantitativos e relatório fotográfico para execução de recuperação estrutural de prédios públicos, com áreas de projeção horizontal acima de 5000m² | M2 | 8132.07
BLOCO F
FASE 1 E TRECHO FASE 2
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO:
| 1° PAVIMENTO: 3.270,14 m² | 3270.14
| 2° PAVIMENTO: 3.145,56 m² | 3145.56
| PAV. TÉCNICO: 357,02m² | 357.02
| PÁTIO: 796,90m² | 796.9
BLOCO E
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO:
| 1° PAVIMENTO 562,45 m² | 562.45
| Total: | 8132.07
01.090.0999-A | ADMINISTRAÇÃO GERAL DE OBRAS PÚBLICAS | UNID | 100
Na Administração da obra incluimos:
Na Administração da obra incluimos:
Engenheiro da obra (parcial ou residente
Mão-de-obra auxiliar técnico
Mão-de-obra administrativa (chefe de escritório, apontador, estagiário e técnico de edificações)
Mão-de-obra Mestre de Obras
Mão-de-obra Encarregado
Mão-de-obra Vigia
Mão-de-obra Almoxarife
Aluguel de veículos de uso da obra (carros de passeio, pick-up)
Fotografia, compra de material de escritório e limpeza
Seguro garantia de execução
ART (CREA-Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou RRT (CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo)
Compra de computador da obra,
Consumo de energia, água e telefone
Compra de bebedouro para os funcionários
Compra de aparelho de ar condicionado para o escritório do canteiro de obra
Subsídios em alimentação, café da manhã, transporte, diária e demais itens necessários ao bom funcionamento do canteiro
Código EMOP | Descrição Administração | unidade | Somatório
05.105.0003-A | Mão-de-obra de serralheiro de construção civil, inclusive encargos sociais | H
| 2 profissionais x 8 horas/dia = 16 horas/dia x 22 dias/mês = 352,00hs x 6 meses = 2.112,00 hs x R$ 19,43 = R$ |  | 41036.16
05.105.0010-A | Mão de obra de carpinteiro de formas | H
| 2 profissionais x 8 horas/dia = 16 horas/dia x 22 dias/mês = 352,00hs x 6 meses = 2.112,00 hs x R$ 18,05 = R$ 38.121,60 |  | 38121.6
05.105.0018-A | Mão de obra de armador | H
| 2 profissionais x 8 horas/dia = 16 horas/dia x 22 dias/mês = 352,00hs x 4 meses = 1.408,000 hs x R$ 18,05 = R$ 25.414,40 |  | 25414.4
05.105.0021-A | Mão de obra de operador de máquinas | H
| 2 profissionais x 8 horas/dia = 16 horas/dia x 22 dias/mês = 352,00hs x 4 meses = 1.408,00 hs x R$ 20,29 = R$ 28.568,32 |  | 28568.32
05.105.0023-A | Mão de obra de almoxarife | H
| 1 profissional x 8 horas/dia = 8 horas/dia x 22 dias/mês = 176hs x 18 meses = 3.168,00 hs x R$ 21,37 = R$ 67.700,16 |  | 67700.16
05.105.0025-A | Mão de obra de estagiário | H
| 3 estagiários x 8 horas/dia = 24 horas/dia x 20 dias/mês = 480,00hs x 18 meses = 8.640,00 hs x R$ 8,68 = R$74.995,20 |  | 74995.2
05.105.0029-A | Mão de obra de mestre de obra "A" | H |  | 480 | 8640
| 1 profissional x 8 horas/dia = 8 horas/dia x 22 dias/mês = 176hs x 18 meses = 3.168,00 hs x R$ 41,30 = R$ 130.838,40 |  | 130838.4
05.105.0033-A | Mão de obra de engenheiro senior | H
| 1 profissional x 4 horas/dia = 4,02 horas/dia x 15 dias/mês = 60hs x 18 meses = 1.080,00 hs x R$ 147,62 = R$ 160.128,01 |  | 160128.0093 | 1084.7311 | 60.2628 | 4.0175
05.105.0050-A | Mão de obra de técnico de edificações | H
| 1 profissional x 8 horas/dia = 8 horas/dia x 22 dias/mês = 176hs x 18 meses = 3.168,00 hs x R$ 30,05 = R$ 95.198,40 |  | 95198.4
05.105.0063-A | Mão de obra de encarregado de obras | H
| 1 profissional x 8 horas/dia = 8 horas/dia x 22 dias/mês = 176hs x 18 meses = 3.168,00 hs x R$ 30,05 = R$ 95.198,40 |  | 95198.4
05.105.0098-A | Mão de obra de vigia | H
| 2 profissionais x 12 horas/dia = 24 horas/dia x 30 dias/mês = 360,00hs x 18 meses = 6.480,00 hs x R$ 16,90 = R$ 109.512,00 |  | 219024
|  |  |  | 976223.05 | 976223.05
| Total Administração |  | 976223.0493 |  |  | 0.00073702 | 160128.01
02 | CANTEIRO DE OBRA
02.002.0005-A | Tapume de vedação ou proteção executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado, espessura de 0,5mm, estas com 4 vezes de utilização, inclusive engradamento de madeira, utilizado 2 vezes e pintura esmalte sintético na face externa. | M² | 1238.6
Isolamento = 205,00 + 114,00 + 170,00 + 74,00 = 563,00 x 2,20 = 1.238,60m2
02.004.0010-A | Barracão de obra em chapa de compensado de 6mm de espessura, resinada, simples, reaproveitamento de 2 vezes, piso em cimentado, cobertura com telhas de fibrocimento sem amianto, espessura 6mm, inclusive instalações | M² | 120
| Refeitório = 10,00 x 6,00 = 60,00m2 | 60
| Almoxarifado = 10,00 x 6,00 = 60,00m2 | 60
| Total = | 120
02.006.0015-A | Aluguel de container (módulo metálico içável), para escritório com WC, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas e hidrossanitárias, suprido de acessórios, 1 vaso sanitário e 1 lavatório, exclusive transporte (vide item 04.005.0300), carga e descarga (vide item 04.013.0015) | UNXMÊS | 18
Será utilizado para escritório = 1,00unid x 18 meses = 18,00 un x mês
02.006.0020-A | Aluguel de container (módulo metálico içável), tipo sanitário-vestiário, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas e hidro-sanitárias, suprido de acessórios, 2 vasos sanitários, 1 lavatório, 1 mictório e 4 chuveiros, exclusive transporte (vide item 04.005.0300) carga e descarga (vide item 04.013.0015) | un x mês | 36
Vestiário = 2,00unid x 18 meses = 36,00 un x mês
02.011.0014-A | Cerca protetora de borda de vala ou obra, com tela plástica na cor laranja ou amarela, considerando 1 vez de utilização, inclusive apoios, fornecimento, colocação e retirada | M² | 810
Isolamento = 230,00 + 155,00 + 170,00 + 120,00 = 675,00 x 1,20 = 810,00m2
02.015.0001-A | Instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro de obras, inclusive escavação, exclusive reposição da pavimentação do logradouro público | UN | 1
1,00 unidade
02.016.0001-A | Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão, para canteiro de obras, M3 - chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor | UN | 1
1,00 unidade
02.020.0002-A | Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M² | 6
3,00m x 2,00m = 6,00m²
18.270.0010-A | RECARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO TIPO AGUA PRESSURIZADA,DE 10L | UN | 8
Colocação no Canteiro de Obra
18.270.0020-A | RECARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO,PO QUIMICO,DE 4KG | UN | 8
Colocação no Canteiro de Obra
3 | MOVIMENTO DE TERRA
03.001.0001-B | Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento | M3 | 240.29
Passagem de tubulação
| Tubo PVC (NBR-7362), de 100mm = 150,00 x 0,30 x 0,45 = 20,25m3 | 20.25
| Tubo PVC (NBR-7362), de 150mm = 280,00 x 0,35 x 0,45 = 44,10m3 | 44.1
| Tubo PVC (NBR-7362), de 200mm = 180,00 x 0,40 x 0,30 = 21,60m3 | 21.6
| Tubo PVC (NBR-7362), de 250mm = 140,00 x 0,45 x 0,45 = 28,35m3 | 28.35
| Tubo PVC (NBR-7362), de 300mm = 90,00m x 0,50 x 0,60 = 27,00m3 | 27
| Caixa de passagem (20 x 20 x 40cm) = 0,50 x 0,50 x 0,40 = 0,12 x 15 = 1,87m3 | 1.87
| Caixa de ralo (0,30 x 0,90 x 0,90m) = 0,60 x 1,20 x 1,00 = 0,72 x 25 = 18,00m3 | 18
| Caixa de inspeção (0,60 x 0,60 x 0,90m) = 0,90 x 0,90 x 1,00 = 0,81 x 30 = 24,30m2 | 24.3
| Caixa de inspeção (0,60 x 0,35 x 0,50m) = 0,90 x 0,65 x 0,60 = 0,35 x 4 = 1,40m3 | 1.4
| Caixa de gordura (0,60 x 0,80 x 0,90m) = 0,90 x 1,10 x 1,00 =0,99 x 2 = 1,98m3 | 1.98
| Caixa de passagem (30 x 30 x 30cm) = 0,60 x 0,60 x 0,40 = 0,14 x 10 = 1,44m3 | 1.44
| Tubulação em PEAD = 500,00m x 0,50 x 0,20 = 50,00m3 | 50
| TOTAL GERAL | 240.29
03.013.0001-B | Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 30cm de espessura máxima, com material de boa qualidade, exclusive este | M3 | 188.07
| TOTAL de escavação manual | 240.29
Passagem de tubulação
| Tubo PVC (NBR-7362), de 100mm = 150,00 x 0,10 x 0,10 = 1,50m3 | 1.5
| Tubo PVC (NBR-7362), de 150mm = 280,00 x 0,15 x 0,15 = 6,30m3 | 6.3
| Tubo PVC (NBR-7362), de 200mm = 180,00 x 0,20 x 0,20 = 7,20m3 | 7.2
| Tubo PVC (NBR-7362), de 250mm = 140,00 x 0,25 x 0,25 = 8,75m3 | 8.75
| Tubo PVC (NBR-7362), de 300mm = 90,00m x 0,30 x 0,30 = 8,10m3 | 8.1
| Caixa de passagem (20 x 20 x 40cm) = 0,50 x 0,50 x 0,40 = 0,12 x 15 = 1,87m3 | 1.87
| Caixa de ralo (0,30 x 0,90 x 0,90m) = 0,30 x 0,90 x 0,90 = 0,24 x 25 = 6,00m3 | 6
| Caixa de inspeção (0,60 x 0,60 x 0,90m) = 0,60 x 0,60 x 0,90 = 0,32x 30 = 9,72m2 | 9.72
| Caixa de inspeção (0,60 x 0,35 x 0,50m) = 0,60 x 0,35 x 0,50 = 0,10 x 4 = 0,40m3 | 0.4
| Caixa de gordura (0,60 x 0,80 x 0,90m) = 0,60 x 0,80 x 0,90 = 0,43 x 2 = 0,86m3 | 0.86
| Caixa de passagem (30 x 30 x 30cm) = 0,30 x 0,30 x 0,30 = 0,02 x 10 = 0,27m3 | 0.27
| Tubulação em PEAD = 500,00m x 0,05 x 0,05 = 1,25m3 | 1.25
| TOTAL tubulação e caixas | 52.22
Reaterro = 240,29m3 - 52,22m3 = 188,07m3
| TOTAL reaterro | 188.07
04 | TRANSPORTES
04.005.0006-B | TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO CARROC. FIXA, CAPAC. 7,5T | T X KM | 157168.8
Total = 5.238,96t x 30KM = 157.168,80 T X KM
04.005.0015-A | Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 50km/h, em caminhão trucado de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 12t | T X KM | 300251.25
| 20.116.0012-A = 308,20m3 x 1,3(emp.) = 400,66m3 x 1,5 (peso específico) = 600,99 T x 50km = 30.049,50 T X KM | 30049.5
| 20.104.0005-A = 2771,30m3x 1,3(emp.) = 3.602,69m3 x 1,5 (peso específico) = 5.404,03 T x 50km = 270.201,75 T X KM | 270201.75
| Total = | 300251.25
04.005.0300-A | Transporte de container, segundo descrição da família 02.006, exclusive carga e descarga (vide item 04.013.0015) | UNXKM | 90
3un x 30km = 90,00 unxkm
04.006.0014-B | CARGA E DESC. MANUAL DE MAT. C/MAIS DE 1 SERVENTE EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T | T | 5238.96
3.492,64m3 x 1.500KG = 5.238,96t
04.013.0015-A | Carga e descarga de container, segundo descrição da família 02.006 | UN | 3
1,00 unidade para escritório
2,00 unidade para sanitários/vestiários funcionários
Total = 3,00 unidades
04.014.0095-A | Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados | UN | 72
Material que será retirado para limpeza permanente ao longo da obra.
01 caçamba por semana = 01 x 4 semanas = 4,00 x 18,00 = 72,00 unidades
04.020.0122-A | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR | M2XKM | 107387.2
| Andaime fachadeiro = 4.874,36m2 x 20,00km = 97.487,20m2xkm | 97487.2
| Torre de andaime rodizios = 495,00m2 x 20,00km = 9.900,00m2xkm | 9900
| Total = | 107387.2 | M2XKM
04.020.0136-A | Transporte de elevador de obras, constituído por caçamba, funil e silo ou elevador de cabine aberta com plataforma, ambos com guincho e cabo até 16,00m de altura, exclusive carga, descarga e tempo de espera do caminhão (vide item 04.021.0025) | un x km | 60
02 elevadores x 30km = 60un x km
04.021.0010-A | Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhão, considerando-se a área de projeção vertical | M2 | 2932.18
| Andaime fachadeiro = 2.437,18m2 | 2437.18
| Torre de andaime rodizios: 495,00m2 | 495
| Total = | 2932.18
05 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
05.001.0002-B | Demolição manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posição especial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro | M3 | 35.23
Demolição manual de concreto armado (pilar, viga, laje) - Parte de estrutura danificada
Observação: Este quantitativo está descrito na planilha de Saldos da Obra (página 03)
05.001.0007-A | Demolição de revestimento em argamassa de cal e areia ou cimento e saibro | M2 | 1613.51
Platibandas BLOCO F
| Bloco A3 = 15,00 x 2 + 16,85 + 12,35 = 59,20m x 1,40 = 82,88m2 | 8.88
| Bloco A2 = 14,70 x 2 + 16,85 + 14,60 = 60,85m x 1,40 = 85,19m2 | 85.19
| Bloco B0 = 14,90 + 14,60 + 14,20 + 29,20 + 12,05 + ( 2,35 x 2 ) = 89,65 x 1,40 = 125,50m2 | 125.5
| Bloco B1 = 12,35 + 18,85 + 19,06 = 50,26 x 1,40 = 70,36m2 | 70.36
| Bloco B4 = 29,05 + 18,75 + 15,10 + 2,78 + 1,98 + 2,22 + 7,20 + 3,45 = 80,53 x 1,40 = 112,74m2 | 112.74
| Bloco C3 = 14,84 + 15,34 + 14,60 + 12,36 = 57,14 x 1,40 = 80,00m2 | 80
| Bloco C2 = 12,35 + 15,10 x 2 = 42,55 x 1,40 = 54,63m2 | 54.63
| Bloco C6 = 14,60 + 14,90 + 14,60 + 15,10 = 59,20 x 1,40 = 82,88m2 | 82.88
| Bloco D0 = 14,85 x 2 + 16,85 + 12,35 = 58,90 x 1,40 = 63,84m2 | 63.84
| Bloco D1 = 15,00 x 2 + 15,52 + 16,85 = 62,37 x 1,40 = 87,30m2 | 87.3
| Bloco D4 = 15,00 x 2 + 15,52 + 16,85 = 62,37 x 1,40 = 87,30m2 | 87.3
Platibandas BLOCO E
| 1,20 + 9,64 x 2 lados = 20,48 x 0,33 = 7,56m2 | 7.56
| 4,37 + ( 8,23 x 2 + 1,46 x 4 )= 26,67 x 0,98 = 26,13m2 | 26.13
| Idem item 05.001.0009-A | 721.2
| Total = | 1613.51
05.001.0009-A | Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas ou mármore em parede, exclusive a camada de assentamento | M2 | 721.2
Platibandas BLOCO F
Bloco A3 (1º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco A3 (2º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco A2 (1º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco A2 (2º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco B0 (1º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco B0 (2º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 | 42
Bloco B1 (1º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco B1 (2º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco B4 (1º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2 lados = 30,00 + 13,50m = 43,50m x 2,80 = 67,80m2 | 67.8
Bloco B4 (2º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2 lados = 30,00 + 13,50m = 43,50m x 2,80 = 67,80m2 | 67.8
Bloco C2 (1º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco C2 (2º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco C6 (1º pavimento)
| Circulações = 14,50m x 2 lados = 29,00 + 13,50m = 42,50m x 2,80 = 66,80m2 | 66.8
Bloco C6 (2º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco D0 (1º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco D0 (2º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 | 42
Bloco D1 (1º pavimento)
| Circulações = 7,50m + 10,00m =17,50m x 2,80 = 49,00m2 | 49
Bloco D1 (2º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco D4 (1º pavimento)
| Circulações = 7,50m + 15,00m = 22,50 x 2,80 = 49,50m2 | 49.5
Bloco D4 (2º pavimento)
| Circulações = 7,50m + 15,00m = 22,50 x 2,80 = 49,50m2 | 49.5
| SUB-Total = | 1442.4
|  | 50% | x
| Total geral = | 721.2
05.001.0014-A | Demolição de argamassa de assentamento de azulejo, cerâmica ou mármore em parede, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço | M2 | 721.2
Platibandas BLOCO F
Bloco A3 (1º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco A3 (2º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco A2 (1º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco A2 (2º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco B0 (1º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco B0 (2º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 | 42
Bloco B1 (1º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco B1 (2º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco B4 (1º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2 lados = 30,00 + 13,50m = 43,50m x 2,80 = 67,80m2 | 67.8
Bloco B4 (2º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2 lados = 30,00 + 13,50m = 43,50m x 2,80 = 67,80m2 | 67.8
Bloco C2 (1º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco C2 (2º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco C6 (1º pavimento)
| Circulações = 14,50m x 2 lados = 29,00 + 13,50m = 42,50m x 2,80 = 66,80m2 | 66.8
Bloco C6 (2º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco D0 (1º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco D0 (2º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 | 42
Bloco D1 (1º pavimento)
| Circulações = 7,50m + 10,00m =17,50m x 2,80 = 49,00m2 | 49
Bloco D1 (2º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco D4 (1º pavimento)
| Circulações = 7,50m + 15,00m = 22,50 x 2,80 = 49,50m2 | 49.5
Bloco D4 (2º pavimento)
| Circulações = 7,50m + 15,00m = 22,50 x 2,80 = 49,50m2 | 49.5
| SUB-Total = | 1442.4
|  | 50% | x
| Total geral= | 721.2
05.001.0018-A | Demolição manual de piso cimentado e da respectiva base de concreto, ou passeio de concreto, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço | M2 | 335
Pavimentação externa deteriorada
Observação: Este quantitativo está descrito na planilha de Saldos da Obra (página 03)
05.001.0023-A | Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de serviço | M3 | 12.2
Barracões de obra deteriorados = 20,33ml x 2 lados = 40,66ml x 2,00 (PD ) = 81,33m2 x 0,15 = 12,20m3
Observação: Este quantitativo está descrito na planilha de Saldos da Obra (página 03)
05.001.0047-A | Remoção de cobertura em telhas de fibrocimento, tipo calha, com 90cm de largura, ou metálica, medida pela área real de cobertura, inclusive madeiramento | M2 | 3268.04
BLOCO F
| ÁREA TOTAL DE PROJEÇÃO: 3.268,04m² | 3268.04
| Total projeção dos prédios: | 3268.04
05.001.0063-A | Remoção cuidadosa de camada de proteção de impermeabilização | M2 | 4672.66
Camada de proteção mecânica da impermeabilização a ser retirada
BLOCO F
| ÁREA TOTAL DE PROJEÇÃO: 3.268,04m² | 3268.04
CALHAS
| Bloco A3 = 16,85 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 36,05m2 x 2 lados = 72,11m2 | 72.11
| Bloco A2 = 16,85 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 36,05m2 x 2 lados = 72,11m2 | 72.11
| Bloco B0 = 16,85 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 36,05m2 x 2 lados = 72,11m2 + (12,09 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 72,11 + 25,88 = 97,98m2 | 97.98
| Bloco B1 = sem calha | 0
| Bloco B4 = 16,85 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 36,05m2 x 2 lados = 72,11m2 + (12,09 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 72,11 + 25,88 = 97,98m2 | 97.98
| Bloco C3 = 16,85 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 36,05m2 x 2 lados = 72,11m2 +(14,60 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 31,24m2) = 103,35m2 | 103.35
| Bloco C2 = 16,85 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 36,05m2 x 2 lados = 72,11m2 | 72.11
| Bloco C6 = 16,85 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 36,05m2 x 2 lados = 72,11m2 | 72.11
| Bloco D0 = 16,85 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 36,05m2 x 2 lados = 72,11m2 | 72.11
| Bloco D1 = 16,85 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 36,05m2 x 2 lados = 72,11m2 | 72.11
| Bloco D4 = 16,85 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 36,05m2 x 2 lados = 72,11m2 | 72.11
BLOCO E
| ÁREA TOTAL DE PROJEÇÃO: 600,54m² | 600.54
| Total projeção dos prédios: | 4672.66
05.001.0073-A | Remoção de placas de piso vinílico ou de borracha sintética | M2 | 1169.92
BLOCO F
Bloco B1 (2º pavimento)
| Lab. Tratamento de Documentos (aula)= 65,52m2 | 65.52
| Núcleo de Audiovisual Na Mídia (aula) = 23,84m2 | 23.84
| Estúdio Fotográfico (aula) = 64,42m2 | 64.42
| ECIN (aula) = 14,05m2 | 14.05
| Produção = 18,17m2 | 18.17
Bloco C2 (1º pavimento)
| Midiateca= 45,32m2 | 45.32
| Serviços técnicos = 9,51m2 | 9.51
| Chefia = 6,10m2 | 6.1
| Acervo de Monografias= 26,27m2 | 26.27
| LAb. Foto e Iluminação = 29,93m2 | 29.93
| Apoio = 5,77m2 | 5.77
| Gabinete de professor= 17,84m2 | 17.84
| Gabinete de professor= 18,50m2 | 18.5
| Gabinete de professor= 18,50m2 | 18.5
| Gabinete de professor= 17,77m2 | 17.77
Bloco C2 (2º pavimento)
| Sala de Aula = 36,37m2 | 36.37
| Sala de Aula = 37,34m2 | 37.34
Bloco C6 (1º pavimento)
| Gabinete de professor= 18,55m2 | 18.55
| Gabinete de professor= 17,90m2 | 17.9
| Gabinete de professor= 18,94m2 | 18.94
| Gabinete de professor= 18,55m2 | 18.55
| Sala de Aula = 35,90m2 | 35.9
| Sala de Aula = 36,58m2 | 36.58
| Sala de Aula = 35,66m2 | 35.66
Bloco D0 (2º pavimento)
| Sala de Aula = 86,79m2 | 86.79
| Sala de Aula = 86,80m2 | 86.8
Bloco D4 (1º pavimento)
| Sala de Aula = 35,66m2 | 35.66
| Sala de Aula = 61,17m2 | 61.17
| Sala de Aula = 61,21m2 | 61.21
| Gabinete de professor= 18,43m2 | 18.43
Bloco D4 (2º pavimento)
| Sala de Aula = 36,60m2 | 36.6
| Sala de Aula = 36,42m2 | 36.42
| Sala de Aula = 73,45m2 | 73.45
| Sala de Aula = 36,09m2 | 36.09
| Total Geral de piso vinílico | 1169.92
05.001.0074-A | Remoção de forro ou lambri de frisos de madeira ou PVC, placas de aglomerado prensado ou semelhantes, exclusive o engradamento | M2 | 1169.92
BLOCO F
Bloco B1 (2º pavimento)
| Lab. Tratamento de Documentos (aula)= 65,52m2 | 65.52
| Núcleo de Audiovisual Na Mídia (aula) = 23,84m2 | 23.84
| Estúdio Fotográfico (aula) = 64,42m2 | 64.42
| ECIN (aula) = 14,05m2 | 14.05
| Produção = 18,17m2 | 18.17
Bloco C2 (1º pavimento)
| Midiateca= 45,32m2 | 45.32
| Serviços técnicos = 9,51m2 | 9.51
| Chefia = 6,10m2 | 6.1
| Acervo de Monografias= 26,27m2 | 26.27
| LAb. Foto e Iluminação = 29,93m2 | 29.93
| Apoio = 5,77m2 | 5.77
| Gabinete de professor= 17,84m2 | 17.84
| Gabinete de professor= 18,50m2 | 18.5
| Gabinete de professor= 18,50m2 | 18.5
| Gabinete de professor= 17,77m2 | 17.77
Bloco C2 (2º pavimento)
| Sala de Aula = 36,37m2 | 36.37
| Sala de Aula = 37,34m2 | 37.34
Bloco C6 (1º pavimento)
| Gabinete de professor= 18,55m2 | 18.55
| Gabinete de professor= 17,90m2 | 17.9
| Gabinete de professor= 18,94m2 | 18.94
| Gabinete de professor= 18,55m2 | 18.55
| Sala de Aula = 35,90m2 | 35.9
| Sala de Aula = 36,58m2 | 36.58
| Sala de Aula = 35,66m2 | 35.66
Bloco D0 (2º pavimento)
| Sala de Aula = 86,79m2 | 86.79
| Sala de Aula = 86,80m2 | 86.8
Bloco D4 (1º pavimento)
| Sala de Aula = 35,66m2 | 35.66
| Sala de Aula = 61,17m2 | 61.17
| Sala de Aula = 61,21m2 | 61.21
| Gabinete de professor= 18,43m2 | 18.43
Bloco D4 (2º pavimento)
| Sala de Aula = 36,60m2 | 36.6
| Sala de Aula = 36,42m2 | 36.42
| Sala de Aula = 73,45m2 | 73.45
| Sala de Aula = 36,09m2 | 36.09
| Total Geral de piso vinílico | 1169.92
05.001.0162-A | RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL(ASFALTO,ETC),INCLUSIV E AFASTAMENTO LATERAL,DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO,EXCLUSIV E CAMADA DE PROTECAO | M2 | 4672.66
Área de projeção do prédio
BLOCO F
| ÁREA TOTAL DE PROJEÇÃO: 3.268,04m² | 3268.04
CALHAS
| Bloco A3 = 16,85 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 36,05m2 x 2 lados = 72,11m2 | 72.11
| Bloco A2 = 16,85 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 36,05m2 x 2 lados = 72,11m2 | 72.11
| Bloco B0 = 16,85 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 36,05m2 x 2 lados = 72,11m2 + (12,09 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 72,11 + 25,88 = 97,98m2 | 97.98
| Bloco B1 = sem calha | 0
| Bloco B4 = 16,85 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 36,05m2 x 2 lados = 72,11m2 + (12,09 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 72,11 + 25,88 = 97,98m2 | 97.98
| Bloco C3 = 16,85 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 36,05m2 x 2 lados = 72,11m2 +(14,60 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 31,24m2) = 103,35m2 | 103.35
| Bloco C2 = 16,85 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 36,05m2 x 2 lados = 72,11m2 | 72.11
| Bloco C6 = 16,85 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 36,05m2 x 2 lados = 72,11m2 | 72.11
| Bloco D0 = 16,85 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 36,05m2 x 2 lados = 72,11m2 | 72.11
| Bloco D1 = 16,85 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 36,05m2 x 2 lados = 72,11m2 | 72.11
| Bloco D4 = 16,85 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 36,05m2 x 2 lados = 72,11m2 | 72.11
BLOCO E
| ÁREA TOTAL DE PROJEÇÃO: 600,54m² | 600.54
| Total projeção dos prédios: | 4672.66
05.001.0172-A | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 3492.645
| demolição de concreto armado = 40,00m3 | 40
| demolição de emboço = 1.613,51m2 x 0,02 = 32,27m3 | 32.27
| demolição de azulejos = 721,20m2 x 0,01 = 7,21m3 | 7.21
| demolição de argamassa de azulejos = 721,20m2 x 0,01 = 7,21m3 | 7.21
| demolição de piso cimentado + contrapiso = 335,00m2 x 0,07 = 23,45m3 | 23.45
| demolição de alvenaria = 12,20m3 | 12.2
| demolição de telhado = 3.268,04m2 x 0,07 = 65,36m3 (MADEIRAMENTO + TELHAS) | 228.76
| remoção de camada de proteção mecânica de impermeabilização = 4.672,66m2 x 0,03 = 140,18m3 | 140.18
| retirada de impermeabilização = 4.672,66m2 x 0,02 = 93,45m3 | 93.45
| demolição de piso vinílico = 1.169,92m2 x 0,02 = 23,40m3 | 23.4
| demolição de forro = 1.169,92m2 x 0,02 = 23,40m3 | 23.4
| Excedente de material para limpeza e preparo de terreno = 18.475,42m2 x 0,10 = 1.847,54m3 | 1847.54
| Excedente de material de escavação da tubulação = 52,22m3 | 52.22
| Retirada de lama, reservatório = 155,36m3 | 155.36
| Sub - total | 2686.65
|  | 1.3 | x (emp.)
| Total + empolamento = | 3492.645
05.001.0300-A | Calha fechada, de tábuas de madeira de 3ª, com a seção de 0,45 x 0,45m, para descida de escombros, com colocação | m | 120
Quantidade prevista = 30m x 4 fachadas = 120m
05.001.0320-A | Retirada de lama, escombros ou detritos do interior de reservatórios ou caixas enterradas, utilizando processos de suspensão manual, medido por volume de material retirado | m3 | 155.36
Cisterna = 15,52 x 15,52 x 2,15 = 517,97m3 x 30% = 155,36m3
05.001.0350-A | Limpeza de vidros, feita nos dois lados, contado um lado | M2 | 1164.02
| Conforme item 14.004.0025-A | 600
| Conforme item 14.004.0048-A | 484.02
| Conforme item 14.004.0120-A | 80
| Total geral = | 1164.02
05.001.0360-A | Limpeza de pisos cimentados | M2 | 2524.43
| Conforme item 13.380.0012-A | 2524.43
05.001.0370-A | Limpeza de aparelhos sanitários, inclusive metais | UN | 134
| chuveiro | 4
| mictório | 9
| DUCHINHA | 38
| lavatório | 33
| filtro residencial | 4
| tanque | 3
| vaso sanitário | 43
| Total geral = | 134
05.001.0380-A | Limpeza de peitoris | m | 306.11
| Conforme item 13.365.0150-A | 306.11
05.001.0385-A | Limpeza de paredes revestidas de cerâmicas ou azulejos | M2 | 2540.18
| Conforme item 13.030.0250-0 | 1097.78
| Conforme item 13.030.0255-A | 1442.4
| Total geral = | 2540.18
05.001.0386-A | Limpeza de pisos vinílicos | M2 | 1285.26
| Conforme item 13.390.0047-A | 1285.26
05.001.0387-A | Limpeza de pisos de pedra | M2 | 655
| Conforme item 13.410.0010-A | 655
05.001.0460-A | Limpeza de caixa d’água ou cisterna, com capacidade de 2001 a 20000l, inclusive desinfecção conforme normas do INEA | UN | 3
Limpeza da cisterna existente
05.004.0045-A | Limpeza ou preparo de superfície de concreto com jato de água pressurizada ou ar, em condições que permitam um rendimento médio de 5m²/h | M2 | 2520
Parte da Fachadas do Bloco das Salas de Aula = 630,00m2 x 4 = 2.520,00m2
05.004.0065-A | Lixamento manual para limpeza ou preparação de estruturas metálicas, utilizando escova de aço de 30cm de cabo, considerando a área efetivamente lixada | M2 | 3868.58
Etrutura metálica (área de projeção do prédio)
BLOCO F
| ÁREA TOTAL DE PROJEÇÃO: 3.268,04m² | 3268.04
BLOCO E
| ÁREA TOTAL DE PROJEÇÃO: 600,54m² | 600.54
| Total projeção dos prédios: | 3868.58
05.005.0012-B | Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação (vide item 05.008.0008) | M2 | 734.32
Estes item refere-se a colocação de tábuas de madeira sobre o andaimes
| Andaimes fachadeiro= 418,99 + 97,78 = 516,77 x 1,20 = 536,32m2 | 536.32
| Andaimes rodízio = 15,00 x 11blocos = 165,00 x 1,20 = 198,00m2 | 198
| Total Geral= | 734.32
05.005.0050-0 | Tela de polipropileno para proteção de fachadas amarrada em andaime, exclusive este. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 7311.54
| Proteção de fachada Bloco F = (14,60 x 4) + 15,02 + 15,13 + (11,27 x 2) + (12,05 x 3) + (15,13 x 2) + (15,00 x 6) + (17,15 x 4) + (15,20 x 2) + 18,54 + 16,75 + 17,20 = 418,99 x 10,00 = 4.189,90 m2 | 4189.9
| Proteção de fachada Bloco E = 62,08 + (9,78 x 2) + (8,07 x 2) + 3,16 = 97,78 x 7,00 = 684,46m2 | 684.46
| Sub- Total = | 4874.36
| Total = 4.874,36m2 + 50% = 7.311,54m2 | 0.5 | %
|  | 2437.18 | +
| Total Geral= | 7311.54
05.006.0001-1 | Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001) | m² x mês | 34120.52
| Proteção de fachada Bloco F = (14,60 x 4) + 15,02 + 15,13 + (11,27 x 2) + (12,05 x 3) + (15,13 x 2) + (15,00 x 6) + (17,15 x 4) + (15,20 x 2) + 18,54 + 16,75 + 17,20 = 418,99 x 10,00 = 4.189,90 m2 | 4189.9
| Proteção de fachada Bloco E = 62,08 + (9,78 x 2) + (8,07 x 2) + 3,16 = 97,78 x 7,00 = 684,46m2 | 684.46
| Sub- Total = | 4874.36
| Então = 4.874,36m2 x 14meses = 68.241,04m2 x 50% = 34.120,52m2 | 14 | x
68241.04
|  | 0.5 | %
| Total Geral= | 34120.52 | m² x mês
05.006.0002-B | Aluguel de torre-andaime tubular sobre rodízios, exclusive aluguel dos rodízios (vide item 05.006.0010), transporte dos elementos datorre (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem (vide item 05.008.0001) | MXMES | 2970
15,00 x 3,00 = 45,00m2 x 11 blocos = 495,00m2 x 6 = 2.970,00m2
05.006.0004-0 | Aluguel de elevador para obra, de elementos tubulares, para transporte vertical de materiais em cabine aberta, inclusive esta, guincho de 12,5cv, plataforma e cabos de 16,00m de altura, exclusive transporte dos elementos até a obra (vide item 04.020.0136), montagem e desmontagem (vide item 05.008.0003) | un x mês | 12
02 elevadores x 6 meses = 12 meses
05.008.0001-A | Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta | M2 | 2932.18
| Proteção de fachada Bloco F = (14,60 x 4) + 15,02 + 15,13 + (11,27 x 2) + (12,05 x 3) + (15,13 x 2) + (15,00 x 6) + (17,15 x 4) + (15,20 x 2) + 18,54 + 16,75 + 17,20 = 418,99 x 10,00 = 4.189,90 m2 | 4189.9
| Proteção de fachada Bloco E = 62,08 + (9,78 x 2) + (8,07 x 2) + 3,16 = 97,78 x 7,00 = 684,46m2 | 684.46
| Sub- Total = | 4874.36
| Então = 4.874,36m2 x 50% = 2.437,18m2 | 0.5
| Sub- Total = | 2437.18
| Andaime interno = 15,00 x 3,00 = 45,00m2 x 11 = 495,00m2 | 495
| Total Geral= | 2932.18
05.008.0003-A | Montagem e desmontagem de elevador de obra referido nos itens - 05.006.0003 e 05.006.0004 | unid | 1
Montagem e Desmontagem
05.008.0008-B | Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela | M2 | 734.32
Estes item refere-se a colocação de tábuas de madeira sobre o andaimes
| Andaimes fachadeiro= 418,99 + 97,78 = 516,77 x 1,20 = 536,32m2 | 536.32
| Andaimes rodízio = 15,00 x 11blocos = 165,00 x 1,20 = 198,00m2 | 198
| Total Geral= | 734.32
Estes item refere-se a colocação de tábuas de madeira sobre o andaimes
05.050.0003-A | Placa de inauguração em alumínio fundido (duralumínio), com 6mm de espessura, sem inscrição em plotter com as dimensões de 0,40 x 0,60m. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 2
Quantidade prevista
05.054.0001-A | Placa de acrílico para identificação de salas, medindo 8 x 25cm, conforme detalhe nº 6033/EMOP, polida nas bordas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 150
Quantidade prevista
05.054.0003-A | Placa de acrílico para identificação de saída, medindo 8 x 25cm, conforme detalhe nº 6033/EMOP, polida nas bordas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 48
Quantidade prevista
05.054.0015-A | Placa de acrílico, desenhada, indicando sanitário masculino ou feminino, de 39 x 19cm, conforme detalhe nº 6035/EMOP. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 24
Quantidade prevista
05.057.0010-A | Placa de identificação em aço inoxidável, escrita em braille, medindo 8 x 25cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 50
Quantidade prevista
05.058.0010-A | Plástico na cor preta, destinado à proteção de telhados, móveis e pisos, com 0,15mm de espessura, reutilizado 5 vezes, inclusive retirada. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 10000
Quantidade prevista
05.058.0011-A | Lona tipo leve para proteção de telhados, reutilizado 2 vezes, inclusive retirada. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 4500
Para reforma do telhado
06 | GALERIA, DRENOS E CONEXOS
06.001.0242-A | Assentamento de tubulação de PVC, com junta elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro nominal de 100mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, exclusive tubo e junta | M | 150
Conforme Projeto de Instalações
06.001.0250-A | Assentamento de tubulação de PVC, com junta elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro nominal de 50mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, exclusive tubo e junta | M | 60
Conforme Projeto de Instalações
06.001.0271-A | Assentamento de tubo de PVC rosqueável, exclusive fornecimento deste, inclusive montagem das conexões, inclusive materiais para vedação, diâmetro de 3/4” | M | 120
Conforme Projeto de Instalações fornecido pelo Contratante
06.011.0431-A | Montagem sem fornecimento, de válvulas de gaveta (registros), válvulas de retenção, ventosas, etc, com flanges classe PN-10, inclusive o fornecimento dos materiais para as juntas (arruelas de borracha e parafusos com porcas de aço inox 316), custo por junta flangeada, com diâmetro de 50mm | un | 40
Conforme Projeto de Instalações
06.012.0001-A | Caixa de areia de concreto armado de 1,00 x 1,00 x 1,80m, para coletor de águas pluviais de 0,40m de diâmetro com paredes de 0,15m de espessura, sendo a base em concreto dosado para fck=10MPa e revestida de argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, degraus de ferro fundido, inclusive fornecimento de todos os materiais | un | 14
Conforme Projeto de Instalações
06.014.0128-A | Caixa para registros padrão CEDAE, de alvenaria de blocos de concreto ( 20 x 20 x 40cm ) preenchidos com concreto de 20 MPa, em paredes de uma vez (0,20m), dimensões internas de 0,60 x 0,60 x 0,40m, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, exclusive tampa circular de ferro fundido, para registros acima de 200mm até 600mm | un | 1
Conforme Projeto de Instalações
06.016.0008-A | Tampão completo de ferro fundido, tipo quadrado (22 x 22cm), com 34kg, articulado, carga mínima para teste 6 t, resistência máxima de rompimento 7,5 t e flecha residual máxima de 12 mm, assentado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | un | 10
Conforme Projeto de Instalações
06.016.0015-A | Tampão articulado completo de ferro fundido, tipo avenida, para tráfego pesado (TF-90), de 0,60m de diâmetro, carga mínima para teste 30t, resistência máxima de rompimento 37,5t e flecha residual máxima de 17mm, assentado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | un | 40
Conforme Projeto de Instalações
06.014.0064-0 | Caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), de 0,40 x 0,40 x 0,60m, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, inclusive tampa de concreto armado, 15MPa, com espessura de 10cm | UN | 20
Conforme Projeto de Instalações fornecido pelo Contratante
06.015.0030-A | Caixa de ralo em alvenaria de blocos de concreto (20 x 20 x 40cm), em paredes de 0,20m de espessura, de 0,30 x 0,90 x 0,90m, para águas pluviais, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes chapiscadas e revestidas internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos e base em concreto simples fck=10MPa e grelha de ferro fundido de 135kg, inclusive fornecimento de todos os materiais | UN | 25
Conforme Projeto de Instalações fornecido pelo Contratante
06.014.0068-A | Caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), de 1,00 x 1,00 x 1,00m, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, inclusive tampa de concreto armado, 15MPa, com espessura de 10cm | UN | 60
Conforme Projeto de Instalações fornecido pelo Contratante
06.016.0001-A | Tampão completo de ferro fundido, de 0,60m de diâmetro, com 175 a 180 kg, para caixa de areia ou poço de visita, articulado, padrão Prefeitura, classe 300, carga mínima para teste 30 t, resistência máxima de rompimento 37,5 t e flecha residual máxima 17 mm, assentado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | UN | 25
Conforme Projeto de Instalações
06.016.0052-A | Grelha para canaleta de ferro fundido, com (15 x 50cm) carga mínima para teste 800kg, resistência máxima de rompimento 1000kg e flecha residual máxima 12mm FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | M | 450
Conforme Projeto de Instalações fornecido pelo Contratante
06.069.0010-A | Duto anelar flexível, na cor cinza concreto, singelo, de polietileno de alta densidade ( PEAD), para proteção de condutores elétricos, com diâmetro nominal de 50 mm (2”), com fio guia de aço e fornecido com 2 plugues (tampões) nas extremidades, lançado diretamente no solo, inclusive conexões e kit vedação | m | 500
Área interna, passagem de cabeamento enterrado
06.101.0001-A | Colchão drenante, com camada de 30cm de pedra britada nº 3 e filtro de transição de manta geotêxtil 100% polipropileno ou 100% poliéster, incluindo fornecimento e colocaçãodos materiais | m2 | 2350
Conforme Projeto de Instalações fornecido pelo Contratante
06.271.0010-A | Tubo PVC - DEFOFO (EB-1208), para adução e distribuição de águas, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO | M | 40
Conforme Projeto de Instalações fornecido pelo Contratante
06.271.0061-A | Tubo de PVC rígido, soldavél, para água fria, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO | M | 120
Conforme Projeto de Instalações fornecido pelo Contratante
06.271.0064-A | Tubo de PVC rígido, soldavél, para água fria, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO | M | 180
Conforme Projeto de Instalações fornecido pelo Contratante
06.271.0065-A | Tubo de PVC rígido, soldavél, para água fria, com diâmetro de 60mm. FORNECIMENTO | M | 240
Conforme Projeto de Instalações fornecido pelo Contratante
06.271.0067-A | Tubo de PVC rígido, soldavél, para água fria, com diâmetro de 60mm. FORNECIMENTO | M | 210
Conforme Projeto de Instalações fornecido pelo Contratante
06.271.0066-A | Tubo de PVC rígido, soldavél, para água fria, com diâmetro de 75mm. FORNECIMENTO | M | 60
Conforme Projeto de Instalações fornecido pelo Contratante
06.271.0068-A | Tubo de PVC rígido, soldavél, para água fria, com diâmetro de 110m. FORNECIMENTO | M | 80
Conforme Projeto de Instalações fornecido pelo Contratante
06.272.0002-A | Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO | M | 150
Conforme Projeto de Instalações fornecido pelo Contratante
06.272.0003-A | Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 150mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO | M | 280
Conforme Projeto de Instalações fornecido pelo Contratante
06.272.0004-A | Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 200mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO | M | 180
Conforme Projeto de Instalações fornecido pelo Contratante
06.272.0005-A | Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 250mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO | M | 140
Conforme Projeto de Instalações fornecido pelo Contratante
06.272.0006-A | Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 300mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO | M | 90
Conforme Projeto de Instalações fornecido pelo Contratante
06.400.0001-A | Montagem, sem fornecimento, de conjunto moto-bomba com potência até 5cv, compreendendo todos os serviços de manuseio, alinhamento, fixação e ligações, inclusive fornecimento de chumbadores e conectores elétricos | un | 4
Conforme Projeto de Instalações fornecido pelo Contratante
8 | BASES E PAVIMENTOS
08.003.0035-A | Sub-base e reforço de agregados reciclados, de resíduos da construção civil, inclusive fornecimento dos materiais, medido após a compactação | M3 | 308.2
Área externa = 3.082,00m2 x 0,10 = 308,20m3
08.010.0001-A | Pavimentação com paralelepípedos sobre colchão de pó-de-pedra, base de 10cm de concreto magro fck=10MPa e rejuntamento com betume e cascalhinho, inclusive o fornecimento de todos os materiais | M2 | 150
Pavimentação da área externa =150,00m2
08.011.0001-A | Sarjeta de paralelepípedos (3 fiadas),assente sobre colchão de pó-de-pedra, inclusive fornecimento do pó-de-pedra e base de macadame hidráulico, com 15cm de espessura e rejuntamento com betume e cascalhinho | M | 60
Pavimentação da área externa = 60,00m
08.020.0008-A | Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, cor natural, com resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro- prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 6cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com maquina de juntas (serra para concreto) e "colchao" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar. | M2 | 6600
Pavimentação da área externa = 6.600,00m2
08.020.0010-A | Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, cor natural, com resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro- prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 8cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com maquina de juntas (serra para concreto) e "colchao" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar. | M2 | 1510
Pavimentação da área externa
08.027.0042-A | Meio-fio reto de concreto pré-moldado fck=15MPa, medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais, escavação e reaterro | M | 895
Pavimentação da área externa = 795,00m
08.027.0048-A | Sarjeta e meio-fio conjugado curvo, de concreto simples fck=15MPa, moldado no local, tipo DER-RJ, medindo 0,65m de base e com altura de 0,30m, rejuntamento de argamassa de cimento e areia, no traço 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais | M | 580
Pavimentação da área externa
09 | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS
09.001.0020-A | Plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento da grama e transporte, exclusive preparo do terreno e o material para este | m2 | 3280
Área externa
09.003.0006-A | Árvore em torno de 2,00m de altura, tipo amendoeira, castanheira, etc. FORNECIMENTO | un | 8
09.003.0026-A | Espécies vegetais com altura de (0,30 a 2,00)m, tipo Arbusto Dracaena Marginata (Dracena de Madagascar), Agave Attenuata (Agave Dragão), Agave Angustifolia (Piteira do Caribe), Arbusto Clusia Rosea (Clusia), Cortadoria Selloana (Pluma, Capim dos Pampas), Dracaena Arborea (Dracena), Eugenia Sprengelii (Murta), Euphorbia Cotinifolia (Caracasana),Philodendron Gloriosum (Filodendro Glorioso), Philodendron Undulatum (Guaimbe da Folha Ondulada),Tibouchina Grandifolia (Orelha de Onça), YuccaElephantIpês (iuca Elefante) ou similar. FORNECIMENTO | un | 10
09.003.0034-A | Espécies vegetais com altura de (0,40 a 2,00)m, tipo Arbusto Philodendron Bipinnatifidum (Banana de Macaco), Agave Americana (Pita Azul), Agave Americana Marginata (Agave), Codiaeum variegatum (Croton), Colocasia Esculenta (Inhame Branco), Cordia Lutea (Cordia Amarela), Dracaena Fragans (Coqueiro de Vênus, Pau D'Agua), Ligustrum Sinensi (Ligustro Chinês), Musa Coccinea (Bananeira Florida, Bananeira Vermelha), Myrthus Communs (Murta), Nerium Oleander (Espirradeira), Philodendron Selloum (Guaimbe), Philodendron Speciosum (Filodendro Imperial), Philodendron Wilsonii (Filodendro), Polyscias Fruticosa (Árvore da Felicidade), Rhododendron x Simsii (Azaléia Belga), Senna Alata (Maria Preta), Stenolobium Stans/Tecoma Stans (Ipê de Jardim) ou similar. FORNECIMENTO | un | 760
09.003.0066-A | Espécies vegetais nativas com CAP (Circunferência na Altura do Peito) variando entre 0,10m e 0,15m e altura entre 2,50m e 3,00m. FORNECIMENTO | un | 45
09.003.0068-A | Espécies vegetais nativas com CAP (Circunferência na Altura do Peito) variando entre 0,15m e 0,20m e altura entre 3,00m e 3,50m. FORNECIMENTO | un | 4
09.003.0070-A | Espécies vegetais nativas com CAP (Circunferência na Altura do Peito) variando entre 0,20m e 0,25m e altura entre 3,50m e 4,00m. FORNECIMENTO | un | 20
09.003.0074-A | Espécies vegetais com altura de (0,60 a 1,00)m, tipo Palmeira Phoenix Roebelenii (Tamareira Ana), Coccothrinax SP (Leque-Prateada), Elaeis Guineensis (Dendezeiro), Gaussia Maya (Palmeira Maia) ou similar. FORNECIMENTO | un | 16
09.003.0076-A | Espécies vegetais com altura de (2,50 a 3,50)m, tipo Palmeira Syagrus Romanzoffiana (Baba-de-Boi / Geriva), Aiphanes Caryotifolia (Palmeira "Spine"), Livistonia Chinensis (Leque da China / Falsa Latania), Rhapis Excelsa (Palmeira Rafia), Roystonea Oleracea (Palmeira Real) ou similar. FORNECIMENTO | un | 17
09.003.0144-A | Espécies vegetais com altura de (0,60 a 1,50)m, tipo Calliandra Tweedii (Esponjinha Vermelha), Hibiscus Rosa-Sinensis (Hibisco Argentino), Malvaviscus Arboreus (Hibisco Colibri) ou similar e considerando 4 mudas por m². FORNECIMENTO | m2 | 129.75
09.005.0003-A | Revolvimento do solo até 20cm de profundidade | m2 | 3280
Área externa
09.005.0036-A | Retirada de material proveniente de poda, de varredura, ou de limpezas diversas, a ser feita em caminhão com no mínimo 4,00m³ de capacidade, compreendendo carga, descarga e transporte até 30km de distância | m3 | 1664
Área externa = 1.280,00m2 x 1,3 = 1.664,00m3
09.005.0037-A | Irrigação de árvore e/ou palmeira com caminhão pipa, inclusive o fornecimento da água | un | 960
Área externa
09.007.0035-A | Retirada de galhos secos e de parasitas em árvores | un | 120
Área externa
09.005.0041-A | Irrigação de gramado com caminhão pipa, inclusive fornecimento de água | dam2 | 5742.12
Área externa
09.005.0052-A | Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de árvore, com altura até 3,00m, diâmetro em torno de 15cm, com auxílio de equipamento mecânico | m3 | 243
Quantidade prevista = 3,00 x 3,00 x 3,00 = 27,00m3 x 9 unidades = 243,00m3
09.005.0140-A | Arrancamento de ervas daninhas pela raiz, em área gramada | m2 | 3280
Área externa
09.005.0150-A | Capina de ervas, gramíneas, etc., em superfície ensaibrada | m2 | 3280
Área externa = 3.280,00m2 x 0,10 = 328,00m3
09.006.0020-A | Adubo orgânico (esterco de gado). FORNECIMENTO | m3 | 328
Área externa = 3.280,00m2 x 0,10 = 328,00m3
09.006.0030-A | Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados. | m3 | 655.78
Área externa
09.006.0032-A | Terra estrumada, inclusive carga, transporte e descarga. Fornecimento. | m3 | 655.78
Área externa
09.012.0010-A | Banco em concreto armado, sem encosto, medindo (225 x 50 x 50)cm. FORNECIMENTO | un | 200
Bancos extermos
OBS: As plantas devem ser fornecias pela empresa Contratada e devem constar em Projeto Paisagístico
11 | ESTRUTURAS
11.003.0001-B | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 10MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento | M3 | 105.87
| Estacionamento = 30,00 + 15,00 + 11,50 + 18,75 + 6,25 + 22,50 + 7,50 = 111,50 x 2,50 = 278,75m2 x 0,10 = 27,87m3 | 27.87
| Calçadas = 78,00m3 | 78
| Total geral | 105.87
11.003.0003-B | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 20MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento | M3 | 52.87
| Estacionamento = 278,75m2 x 0,10 = 27,87m3 | 27.87
| Calçadas = 250,00m2 x 0,10 =25,00m3 | 25
| Total geral | 52.87
11.005.0002-B | Formas de chapas de madeira compensada, empregando-se as de 14mm, resinadas, e também as de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 4 vezes, e a madeira auxiliar servindo 1 vez, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento | M2 | 1995
Observação: Este item deve estar de acordo com o Projeto de Cálculo Estrutural
Então temos 1,00m3 de forma p/ 14,00m2 de concreto = 142,50m3 x 14 = 1.995,00m2
11.009.0013-A | Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO | KG | 3420
Então temos 80,00kg de ferro para cada 1,00m3 de concreto = 142,50m3 x 80 = 11.400,00kg x 30% = 3.420,00kg
Observação: Este item deve estar de acordo com o Projeto de Cálculo Estrutural
11.009.0014-B | Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 8 A 12,5mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO | KG | 7980
Então temos 80,00kg de ferro para cada 1,00m3 de concreto = 142,50m3 x 80 = 11.400,00kg x 70% = 7.980,00kg
Observação: Este item deve estar de acordo com o Projeto de Cálculo Estrutural
11.011.0029-A | Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras redondas, com diâmetro igual a 6,3mm | KG | 3420
Então temos 80,00kg de ferro para cada 1,00m3 de concreto = 142,50m3 x 80 = 11.400,00kg x 30% = 3.420,00kg
Observação: Este item deve estar de acordo com o Projeto de Cálculo Estrutural
11.011.0030-B | Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras redondas, com diâmetro de 8 A 12,5mm | KG | 7980
Então temos 80,00kg de ferro para cada 1,00m3 de concreto = 142,50m3 x 80 = 11.400,00kg x 70% = 7.980,00kg
Observação: Este item deve estar de acordo com o Projeto de Cálculo Estrutural
11.011.0040-A | Corte, montagem e colocação de telas de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si, em peças de concreto | KG | 6120
| Estacionamento = 290,00m2 x 4kg/m2 = 1.160,00kg X 2 = 2.320,00KG | 2320
| Calçadas = 950,00m2 x 4kg/m2 = 3.800,00kg | 3800
| Total geral | 6120
11.016.0040-A | Estrutura metálica em aço especial, resistente à corrosão (aço USI-SAC, ASTM) para obras prediais de até 04 pavimentos, pilares, vigas principais e secundárias, escadas, patamares e chapas das bases da fundação, pintura protetora e de acabamento, FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MONTAGEM, exclusive a laje de concreto | M2 | 67.5
| Passarela metálica 15,00 x 2,00 = 30,00m2 | 30
| Cobertura 15,00x 2,50 = 37,50m2 | 37.5
| Total geral | 67.5
11.023.0002-A | Tela para estrutura de concreto armado, formada por barras de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si, formando malhas quadradas de fios com diâmetro de 4,2mm e espaçamento entre eles de 15 x 15cm. FORNECIMENTO | KG | 6120
| Estacionamento = 290,00m2 x 4kg/m2 = 1.160,00kg X 2 = 2.320,00KG | 2320
| Calçadas = 950,00m2 x 4kg/m2 = 3.800,00kg | 3800
| Total geral | 6120
11.025.0013-A | Concreto bombeado, fck=35MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento | m3 | 142.5
Calçadas = 950,00x 0,15 = 142,50m2
11.025.0014-A | Concreto bombeado, fck=40MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento | m3 | 48
Conforme dimensionamento Estrutural
11.050.0001-B | Escoramento tubular (aluguel) com tubos metálicos, na densidade de 5,00m de tubo equipado por m³ de escoramento, pago pelo volume deste e pelo tempo necessário, desde a entrega do material na obra, na ocasião apropriada até sua carga, para devolução, logo que desnecessária | m³ x mês | 1800
Quantidade prevista
600,00 m3 x 3 meses = 1800,00m³ x mês
11.090.0530-A | Reforço estrutural com lâmina de fibra de carbono, largura de 50mm e espessura de 1,20mm, inclusive lixamento da superfície, regularização por enchimento aleatório e aplicação de adesivo epóxi para fixação e saturação das fibras de carbono | M | 1680
Quantidade prevista
11.090.0611-A | Recomposição de camada de capeamento de concreto de pequenas espessuras em serviços de recuperação estrutural, exclusive o material | M2 | 1382
Conforme dimensionamento Estrutural
11.090.0600-H | Reparo Estrutural de Estrutura de concreto com argamassa polimérica de alto desempenho - esp.= 2cm | M2 | 1170.6
Parte da Cobertura a ser recuperado
11.090.0601-H | Recuperação Estrutural Profunda com demolição do concreto superior à espessura de cobrimento de aço (3 cm), aplicação de argamassa de cimento Portland, areia de quartzo de granulometria selecionada e aditivos especiais convenientemente dosados (GROUT) | M2 | 650
Conforme dimensionamento Estrutural
11.090.0602-H | Tratamento de armadura com proteção anticorrosiva | M2 | 164
Conforme dimensionamento Estrutural
12 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
12.003.0200-A | Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traço 1:1:8, em paredes de meia vez (0,10m), dm paredes com vãos ou arestas, de 3,00 a 4,50m de altura e medida pela área real | M² | 1397.95
BLOCO F
Complementação de alvenaria =
| (1º pavimento) = 16,00 + 20,00 + 12,80 + 14,60 + 18,80 + 5,20 + (14,20 x 8) = 201,00 x 3,00 = 603,00m2 | 603
| (2º pavimento) = 18,70 + 5,80 + 14,20 + 14,60 + 13,75 + 17,60 + (10,60 x 5) + ( 13,25 +8,00 x 8)= 307,65x 3,00 = 794,95m2 | 794.95
| Total geral | 1397.95
12.007.0045-A | Parede de blocos vazados (cobogó), de cimento e areia, pesando 11,2kg, 33 x 33 x 10cm, assentes como em 12.006.0010 | M² | 195.48
BLOCO F
| Bloco A2 (1º pavimento)= 14,58 + 1,50 = 16,08 x 1,90 = 17,43m2 | 17.43
| Bloco B4 (1º pavimento) = 14,60 + 16,60 = 31,20 x 1,90 = 46,14m2 | 46.14
| Bloco C3 (1º pavimento) = 3,55 x 4 = 14,20 x 1,90 = 26,98m2 | 26.98
| Bloco C6 (1º pavimento) = 14,56 + 15,00 + 1,50 = 31,06 x 1,90 = 32,41m2 | 32.41
| Bloco D0 (1º pavimento) = 14,56 + 11,50 = 26,06 x 1,90 = 36,41m2 | 36.41
| Bloco D1 (1º pavimento) = 7,26 + 3,55 + 1,50 = 12,31 x 1,90 = 13,66m2 | 13.66
| Bloco D4 (1º pavimento) = 11,10 + 1,50 + 7,00 + 1,50 = 21,10 x 1,90 = 22,45m2 | 22.45
| Total geral | 195.48
12.015.0021-A | Parede divisória com 35mm de espessura, constituída de painel cego de chapa de fibra de madeira prensada, revestida em laminado melamínico, sendo o miolo em lã de vidro, estruturado com montantes de perfil de aço na cor preta, em “L’’, ‘‘T’’, ou ‘‘X’’, fazendo as portas parte do conjunto, exclusive suas ferragens | M² | 907.38
BLOCO F
| Bloco A3 (1º pavimento) = 4,50m x 2 = 9,00m x 2,87 = 25,83m2 | 25.83
| Bloco A3 (2º pavimento) = 7,30 + 7,10 =14,40m x 2,87 = 27,67m2 | 27.67
| Bloco A2 (1º pavimento)= (3,32 + 3,72 + 1,22) + 4,65 + 4,50m x 3 = 21,76 x 2,87 =62,45m2 | 62.45
| Bloco A2 (2º pavimento)= 6,10 + (12,80 x 2) + (3,72 x 4)+ (3,44 x 3)+ 2,07 + 2,47 = 61,44 x 2,87 = 176,33m2 | 176.33
Bloco B0 (1º pavimento)
| Bloco B0 (2º pavimento)= 11,60m x 2,87 = 33,29m2 | 33.29
| Bloco B1 (1º pavimento) = 4,50m x 3 + 6,10 + 4,90 + 7,60 = 32,10 x 2,87 = 92,12m2 | 92.12
| Bloco B1 (2º pavimento) = 7,43 + 3,88 = 11,31 x 2,87 = 18,56m2 | 18.56
| Bloco B4 (1º pavimento) = 4,50m x 3 = 13,50 x 2,87 = 38,74m2 | 38.74
| Bloco B4 (2º pavimento)= 5,08 x 2 + 4,60 = 14,76 x 2,87 = 42,36m2 | 42.36
| Bloco C2 (1º pavimento) = 4,50m x 3 + 2,40 + 2,50 = 18,40 x 2,87 = 52,80m2 | 52.8
| Bloco C2 (2º pavimento)= 7,54 x 2 + 9,90 + 5,04 + 4,87 = 34,89 x 2,87 = 100,13m2 | 100.13
| Bloco C6 (1º pavimento) = 4,60m x 3 + 7,63 + 6,60 = 28,03 x 2,87 = 80,44m2 | 80.44
| Bloco C6 (2º pavimento)= 11,80 + 9,94 = 21,74 x 2,87 = 40,32m2 | 40.32
| Bloco D0 (1º pavimento) = 2,40 + 1,28 + 6,33 + 3,60 = 13,61 x 2,87 = 20,34m2 | 20.34
Bloco D0 (2º pavimento)
| Bloco D1 (1º pavimento) = 3,60 x 2 = 7,20 x 2,87 = 20,66m2 | 20.66
Bloco D1 (2º pavimento)
| Bloco D4 (1º pavimento)= 11,80 + 4,90 + 9,95 = 26,65 x 2,87 = 45,25m2 | 45.25
| Bloco D4 (2º pavimento)= 14,93 + 4,14 + 6,63 = 25,70 x 2,87 = 30,09m2 | 30.09
| Total geral | 907.38
12.016.0014-A | Parede de Drywall com espessura de 120mm, estruturada com montantes simples autoportantes de 70mm, fixados a guias horizontais de 48mm, ambos de aço galvanizado com espessura de 0,5mm, com quatro chapas de gesso acartonado tipo ST (standard), e com adição de lã mineral, espessura de 12,5mm, largura de 1200mm, borda rebaixada, fixada aos montantes por meio de parafusos, com tratamento de juntas com massa e fita para uniformização da superfície das chapas de gesso acartonado. Aplicação em áreas secas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 386.47
BLOCO F
| Bloco A2 (1º pavimento)= 7,00 + 14,58 = 21,58m x 2,87 = 61,93m2 | 61.93
| Bloco B1 (1º pavimento) = 7,60 + 14,84 = 22,44 x 2,87 = 64,40m2 | 64.4
| Bloco B1 (2º pavimento) = 8,00 + 7,43 + 3,88 = 19,31 x 2,87 = 55,41m2 | 55.41
| Bloco B4 (1º pavimento) = 9,64 x 2,87 = 27,66m2 | 27.66
| Bloco C3 (2º pavimento)= 7,58 +2,51 = 10,09 x 2,87 = 28,95m2 | 28.95
| Bloco C2 (1º pavimento) = 7,50 x 2 + 14,87 = 29,87 x 2,87 = 57,67m2 | 57.67
| Bloco D0 (1º pavimento) = 8,23 x 2,87 = 23,70m2 | 23.7
| Bloco D0 (2º pavimento)= 11,63 x 2 x 2,87 =66,75m2 | 66.75
| Total geral | 386.47
12.035.0005-A | Parede divisória para sanitário em granito cinza corumbá, com 3cm de espessura, polida nas duas faces, fixação piso ou parede, exclusive ferragens para fixação. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 86.53
BLOCO F
Bloco B4 (1º pavimento)
| Sanitário Feminino = 1,25 x 2 + 3,10 = 5,60m x 1,80 = 8,08m2 | 8.08
| Sanitário Masculino = 1,25 x 2 + 1,86 + ( 0,45 x 3) = 5,71m x 1,80 = 10,27m2 | 10.27
Bloco B4 (2º pavimento)
| Sanitário Feminino = 1,25 x 2 + 3,10 = 5,60m x 1,80 = 8,08m2 | 8.08
| Sanitário Masculino = 1,25 x 2 + 1,86 + ( 0,45 x 3) = 5,71m x 1,80 = 10,27m2 | 10.27
Bloco C3 (1º pavimento)
| Sanitário Feminino = 1,55 + 1,95 = 3,50m x 1,80 = 5,06m2 | 5.06
| Sanitário Masculino = 1,55 + 1,95 = 3,50m x 1,80 = 5,06m2 | 5.06
| Camarim 01 = 2,41 + 1,11 = 3,52m x 1,80 = 4,40m2 | 4.4
| Camarim 02 = 2,41 + 1,11 = 3,52m x 1,80 = 4,40m2 | 4.4
Bloco C3 (2º pavimento)
| Sanitário Feminino = 1,55 + 1,95 = 3,50m x 1,80 = 5,06m2 | 5.06
| Sanitário Masculino = 1,55 + 1,95 = 3,50m x 1,80 = 5,06m2 | 5.06
| Camarim 01 = 2,41 + 1,11 = 3,52m x 1,80 = 4,40m2 | 4.4
| Camarim 02 = 2,41 + 1,11 = 3,52m x 1,80 = 4,40m2 | 4.4
Bloco D0 (1º pavimento)
Sanitário Feminino = 1,25 x 2 + 2,44 + ( 1,23 x 3)=
BLOCO E
| Sanitário Feminino = 1,25 + 2,00 + 0,60 = 3,85m x 1,80 = 6,93m2 | 6.93
| Sanitário Masculino = 0,40 x 2 + 0,60 + 1,20 + 0,90 = 3,50m x 1,80 = 5,06m2 | 5.06
| Total geral | 86.53
13 | REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS
13.001.0026-A | Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 2,0cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura | M2 | 4054.45
BLOCO F
Complementação de alvenaria =
| (1º pavimento) = 16,00 + 20,00 + 12,80 + 14,60 + 18,80 + 5,20 + (14,20 x 8) = 201,00 x 3,00 = 603,00m2 | 603
| (2º pavimento) = 18,70 + 5,80 + 14,20 + 14,60 + 13,75 + 17,60 + (10,60 x 5) + ( 13,25 x 8)= 243,65 x 3,00 = 518,95m2 | 518.95
| Sub - Total | 1220.47 | x 2 lados
| Total | 2440.94
Platibandas BLOCO F
| Bloco A3 = 15,00 x 2 + 16,85 + 12,35 = 59,20m x 1,40 = 82,88m2 | 8.88
| Bloco A2 = 14,70 x 2 + 16,85 + 14,60 = 60,85m x 1,40 = 85,19m2 | 85.19
| Bloco B0 = 14,90 + 14,60 + 14,20 + 29,20 + 12,05 + ( 2,35 x 2 ) = 89,65 x 1,40 = 125,50m2 | 125.5
| Bloco B1 = 12,35 + 18,85 + 19,06 = 50,26 x 1,40 = 70,36m2 | 70.36
| Bloco B4 = 29,05 + 18,75 + 15,10 + 2,78 + 1,98 + 2,22 + 7,20 + 3,45 = 80,53 x 1,40 = 112,74m2 | 112.74
| Bloco C3 = 14,84 + 15,34 + 14,60 + 12,36 = 57,14 x 1,40 = 80,00m2 | 80
| Bloco C2 = 12,35 + 15,10 x 2 = 42,55 x 1,40 = 54,63m2 | 54.63
| Bloco C6 = 14,60 + 14,90 + 14,60 + 15,10 = 59,20 x 1,40 = 82,88m2 | 82.88
| Bloco D0 = 14,85 x 2 + 16,85 + 12,35 = 58,90 x 1,40 = 63,84m2 | 63.84
| Bloco D1 = 15,00 x 2 + 15,52 + 16,85 = 62,37 x 1,40 = 87,30m2 | 87.3
| Bloco D4 = 15,00 x 2 + 15,52 + 16,85 = 62,37 x 1,40 = 87,30m2 | 87.3
Platibandas BLOCO E
| 1,20 + 9,64 x 2 lados = 20,48 x 0,33 = 7,56m2 | 7.56
| 4,37 + ( 8,23 x 2 + 1,46 x 4 )= 26,67 x 0,98 = 26,13m2 | 26.13
| Idem item 05.001.0009-A | 721.2
| Sub - Total | 1613.51
2440.94
1613.51
| Total geral | 4054.45
13.010.0029-A | Regularização com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m3 | 69.61
Regularização de superficie de concreto aparente 3.480,55m2 X 0,02 = 69,61m3
13.030.0250-0 | Revestimento de paredes com ladrilhos cerâmicos esmaltados, com medidas em torno de 20 x 20cm e 8,5mm de espessura, assente conforme item 13.025.0016 | M2 | 1097.78
BLOCO F
Bloco A3 (1º pavimento)
| Copa = 6,15 + 2,42 + 3,27 = 11,84 x 2,90 (PD ) = 34,33m2 | 34.33
Bloco B0 (1º pavimento)
| Sala Seca = 6,25 + 1,91 + 3,60 + 1,95 + 1,65 + 3,05 + 3,00 = 21,41 x 1,50 (PD ) = 32,11m2 | 32.11
Bloco B4 (1º pavimento)
| WC PNE = 1,53 + 1,66 x 2 lados = 6,38 x 2,90 (PD ) = 18,50m2 | 18.5
| WC PNE = 1,53 + 1,66 x 2 lados = 6,38 x 2,90 (PD ) = 18,50m2 | 18.5
| Sanitário Feminino = 3,15 + 3,65 + 4,90 + 2,06 + 1,60 + 2,00 = 17,36 x 2,90 (PD ) = 50,34 m2 | 50.34
| Sanitário Masculino =3,15 + 3,65 + 4,90 + 2,06 + 1,60 + 2,00 = 17,36 x 2,90 (PD ) = 50,34 m2 | 50.34
Bloco B4 (2º pavimento)
| WC PNE = 1,53 + 1,66 x 2 lados = 6,38 x 2,90 (PD ) = 18,50m2 | 18.5
| WC PNE = 1,53 + 1,66 x 2 lados = 6,38 x 2,90 (PD ) = 18,50m2 | 18.5
| Sanitário Feminino = 3,15 + 3,65 + 4,90 + 2,06 + 1,60 + 2,00 = 17,36 x 2,90 (PD ) = 50,34 m2 | 50.34
| Sanitário Masculino =3,15 + 3,65 + 4,90 + 2,06 + 1,60 + 2,00 = 17,36 x 2,90 (PD ) = 50,34 m2 | 50.34
Bloco C3 (1º pavimento)
| Sanitário Portaria = 1,13 + 2,37x 2 lados = 5,87 x 2,90 (PD ) = 17,03m2 | 17.03
| WC PNE = 1,76 + 1,59 x 2 lados = 6,70 x 2,90 (PD ) = 19,43m2 | 19.43
| WC PNE = 1,76 + 1,59 x 2 lados = 6,70 x 2,90 (PD ) = 19,43m2 | 19.43
| Sanitário Feminino = 5,10 + 3,65 + 1,85 + 3,05 + 1,70 + 2,00 = 17,35m x 2,90 (PD ) = 50,31m2 | 50.31
| Sanitário Masculino = 5,10 + 3,65 + 1,85 + 3,05 + 1,70 + 2,00 = 17,35m x 2,90 (PD ) = 50,31m2 | 50.31
| Camarim PNE = 2,43 + 1,52 + 0,95 + (0,90 x 2) + 1,10 + 1,40 = 9,20m x 2,90 (PD ) = 26,68m2 | 26.68
| Camarim = 3,85 + 3,08 + 3,60 + 2,43 + 1,65 + 0,34 + 0,90 + 1,10 =16,950m x 2,90 (PD ) = 49,15m2 | 49.15
| Camarim = 3,85 + 3,08 + 3,60 + 2,43 + 1,65 + 0,34 + 0,90 + 1,10 =16,950m x 2,90 (PD ) = 49,15m2 | 49.15
| Camarim PNE = 2,43 + 1,52 + 0,95 + (0,90 x 2) + 1,10 + 1,40 = 9,20m x 2,90 (PD ) = 26,68m2 | 26.68
Bloco C3 (2º pavimento)
| WC PNE = 1,76 + 1,59 x 2 lados = 6,70 x 2,90 (PD ) = 19,43m2 | 19.43
| WC PNE = 1,76 + 1,59 x 2 lados = 6,70 x 2,90 (PD ) = 19,43m2 | 19.43
| Sanitário Feminino = 5,10 + 3,65 + 1,85 + 3,05 + 1,70 + 2,00 = 17,35m x 2,90 (PD ) = 50,31m2 | 50.31
| Sanitário Masculino = 5,10 + 3,65 + 1,85 + 3,05 + 1,70 + 2,00 = 17,35m x 2,90 (PD ) = 50,31m2 | 50.31
Bloco D0 (1º pavimento)
| Copa = 3,74 + 3,60 x 2 lados = 7,34 x 2,90 (PD ) = 21,28m2 | 21.28
| DML = 2,35 x 4 lados = 9,40 x 2,90 (PD ) = 27,26m2 | 27.26
| Almoxarifado Técnico = 39,85m2 | 39.85
| Lixo = 2,38 + 2,50 x 2 lados = 9,76 x 2,90 (PD ) = 28,30m2 | 28.3
| Vestiário Feminino = 3,64 + 3,60 x 2 lados = 14,48 x 2,90 (PD ) = 42,00m2 | 42
| Vestiário Feminino = 3,64 + 3,60 x 2 lados = 14,48 x 2,90 (PD ) = 42,00m2 | 42
BLOCO E
| Sanitário Feminino = 3,53 + 1,85 = 5,38m x 2 lados = 10,76 x 2,90 (PD ) = 31,20m2 | 31.2
| Sanitário Masculino = 3,53 + 1,85 = 5,38m x 2 lados = 10,76 x 2,90 (PD ) = 31,20m2 | 31.2
| WC PNE = 1,50 + 2,40 = 3,90m x 2 lados = 7,80 x 2,90 (PD ) = 22,62m2 | 22.62
| WC PNE = 1,50 + 2,40 = 3,90m x 2 lados = 7,80 x 2,90 (PD ) = 22,62m2 | 22.62
| Total = | 1097.78
13.022.0029-A | Revestimento com pastilha cerâmica branca, 5x5cm nas cores branco nevada, verde samambaia, verde xapuri, inclusive chapisco e emboço com argamassa de cimento, areia e sibro, no traço 1:2:2,assentes e rejuntadas com nata de cimento branco | M2 | 1442.4
Platibandas BLOCO F
Bloco A3 (1º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco A3 (2º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco A2 (1º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco A2 (2º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco B0 (1º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco B0 (2º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 | 42
Bloco B1 (1º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco B1 (2º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco B4 (1º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2 lados = 30,00 + 13,50m = 43,50m x 2,80 = 67,80m2 | 67.8
Bloco B4 (2º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2 lados = 30,00 + 13,50m = 43,50m x 2,80 = 67,80m2 | 67.8
Bloco C2 (1º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco C2 (2º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco C6 (1º pavimento)
| Circulações = 14,50m x 2 lados = 29,00 + 13,50m = 42,50m x 2,80 = 66,80m2 | 66.8
Bloco C6 (2º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco D0 (1º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco D0 (2º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 | 42
Bloco D1 (1º pavimento)
| Circulações = 7,50m + 10,00m =17,50m x 2,80 = 49,00m2 | 49
Bloco D1 (2º pavimento)
| Circulações = 15,00m x 2,80 = 42,00m2 x 2 lados = 84,00m2 | 84
Bloco D4 (1º pavimento)
| Circulações = 7,50m + 15,00m = 22,50 x 2,80 = 49,50m2 | 49.5
Bloco D4 (2º pavimento)
| Circulações = 7,50m + 15,00m = 22,50 x 2,80 = 49,50m2 | 49.5
| Total geral = | 1442.4
13.196.0095-A | Forro acústico estruturado monolítico de Drywall com uma chapa de gesso acartonado perfurada ou ranhurada, tipo ST (standard), largura de 1200mm, espessura de 12,5mm, com tratamento de juntas com massa e fita para uniformização da superfície das chapas de gesso acartonado, sendo as chapas aparafusadas em estrutura de aço galvanizado, suspensa por meio de pendurais fixados em estrutura superior, com o perímetro da estrutura do forro sendo executado com cantoneiras de aço galvanizado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 2215.69
Ambientes com piso de alta resistência
BLOCO F
Bloco A3 (1º pavimento)
| Gabinete de Coord. de Graduação = 17,72m2 | 17.72
| Gabinete de Coord. de Graduação = 18,40m2 | 18.4
| Gabinete de Coord. de Graduação = 18,13m2 | 18.13
| Copa = 21,10 m2 | 21.1
| Sala de convivência = 20,68m2 | 20.68
Bloco A3 (2º pavimento)
| Sala de Aula = 43,90m2 | 43.9
| Lab. Conservação e Preservação de Documentos (aula) = 44,42m2 | 44.42
Bloco A2 (2º pavimento)
| Lab. Edição Digital HD-GCV = 106,63m2 | 106.63
| Sala de Aula / Posterior Lab. de Livre Criação-LLC (aula) = 38,58m2 | 38.58
| Lab. de Investigação Audivisual-LIA= 38,59m2 | 38.59
Bloco B0 (1º pavimento)
| Sala vermelha = 18,60m2 | 18.6
| Sala escura = 2,25m2 | 2.25
| Ante-câmara Sala escura = 2,25m2 + 2,25m2 = 4,50m2 | 4.5
| Sala seca = 17,50m2 | 17.5
Bloco B1 (2º pavimento)
| QGBT 3 = 8,84m2 | 8.84
| QGBT 3 = 8,86m2 | 8.86
Bloco B4 (1º pavimento)
| WC PNE = 2,42m2 | 2.42
| WC PNE = 2,42m2 | 2.42
| Sanitário Feminino = 14,49m2 | 14.49
| Sanitário Masculino =15,11m2 | 15.11
Bloco B4 (2º pavimento)
| Lab de Design Editorial-LDE = 24,55m2 | 24.55
| EMERGE = 25,04m2 | 25.04
| Lab. de Invest. Multimagem (Fotografia) (aula) = 23,49m2 | 23.49
| WC PNE = 2,52m2 | 2.52
| WC PNE = 2,52m2 | 2.52
| Sanitário Feminino = 14,41m2 | 14.41
| Sanitário Masculino = 14,97m2 | 14.97
| Truca = 5,52m2 | 5.52
| Transfer = 5,52m2 | 5.52
| Lab. Animação GCV (aula) = 59,88m2 | 59.88
Bloco C3 (1º pavimento)
| Portaria = 7,80m2 | 7.8
| Sanitário Portaria = 2,61m2 | 2.61
| WC PNE = 2,75m2 | 2.75
| WC PNE = 2,75m2 | 2.75
| Sanitário Feminino = 12,70m2 | 12.7
| Sanitário Masculino =10,57m2 | 10.57
| Camarim PNE = 3,00m2 | 3
| Camarim = 15,69m2 | 15.69
| Camarim = 10,42m2 | 10.42
| Camarim PNE = 3,00m2 | 3
| WC PNE = 2,55m2 | 2.55
| WC PNE = 2,55m2 | 2.55
| Sanitário Feminino = 11,42m2 | 11.42
| Sanitário Masculino =12,11m2 | 12.11
Bloco D0 (1º pavimento)
| Oficina = 37,06m2 | 37.06
| Almoxarifado Técnico = 39,85m2 | 39.85
| Manutenção = 9,08m2 | 9.08
| Serviços Gerais = 17,24m2 | 17.24
| DML = 5,52m2 | 5.52
| NTI = 5,52m2 | 5.52
| Lixo = 5,80m2 | 5.8
| Vestiário Feminino = 13,28m2 | 13.28
| Vestiário Masculino =13,08m2 | 13.08
| Manutenção Eletrônica e Informática = 17,83m2 | 17.83
Bloco D1 (2º pavimento)
| Web Rádio = 12,09m2 | 12.09
| Agência Produção Cultural = 12,60m2 | 12.6
Ambientes com piso vinílico
BLOCO F
Bloco B0 (1º pavimento)
| Sala Técnica = 15,13m2 | 15.13
Bloco B1 (2º pavimento)
| Lab. Tratamento de Documentos (aula)= 65,52m2 | 65.52
| Núcleo de Audiovisual Na Mídia (aula) = 23,84m2 | 23.84
| Estúdio Fotográfico (aula) = 64,42m2 | 64.42
| ECIN (aula) = 14,05m2 | 14.05
| Produção = 18,17m2 | 18.17
Bloco C2 (1º pavimento)
| Midiateca= 45,32m2 | 45.32
| Serviços técnicos = 9,51m2 | 9.51
| Chefia = 6,10m2 | 6.1
| Acervo de Monografias= 26,27m2 | 26.27
| LAb. Foto e Iluminação = 29,93m2 | 29.93
| Apoio = 5,77m2 | 5.77
| Gabinete de professor= 17,84m2 | 17.84
| Gabinete de professor= 18,50m2 | 18.5
| Gabinete de professor= 18,50m2 | 18.5
| Gabinete de professor= 17,77m2 | 17.77
Bloco C2 (2º pavimento)
| Sala de Aula = 36,37m2 | 36.37
| Sala de Aula = 37,34m2 | 37.34
Bloco C6 (1º pavimento)
| Gabinete de professor= 18,55m2 | 18.55
| Gabinete de professor= 17,90m2 | 17.9
| Gabinete de professor= 18,94m2 | 18.94
| Gabinete de professor= 18,55m2 | 18.55
| Sala de Aula = 35,90m2 | 35.9
| Sala de Aula = 36,58m2 | 36.58
| Sala de Aula = 35,66m2 | 35.66
Bloco C3 (2º pavimento)
| Agência Júnior de Publicidade = 17,,87m2 | 17.87
Bloco D1 (1º pavimento)
| Estúdio de Filmagem = 64,05m2 | 64.05
| Cenografia GCV = 18,29m2 | 18.29
Bloco D0 (2º pavimento)
| Sala de Aula = 86,79m2 | 86.79
| Sala de Aula = 86,80m2 | 86.8
Bloco D4 (1º pavimento)
| Sala de Aula = 35,66m2 | 35.66
| Sala de Aula = 61,17m2 | 61.17
| Sala de Aula = 61,21m2 | 61.21
| Gabinete de professor= 18,43m2 | 18.43
Bloco D4 (2º pavimento)
| Sala de Aula = 36,60m2 | 36.6
| Sala de Aula = 36,42m2 | 36.42
| Sala de Aula = 73,45m2 | 73.45
| Sala de Aula = 36,09m2 | 36.09
| Total Geral | 2215.69
13.196.0100-A | Forro aramado monolítico de Drywall, composto de uma chapa de gesso acartonado, do tipo ST (standard), largura de 600mm, comprimento de 2000mm e espessura de 12,5mm, com tratamento de juntas com massa e fita para uniformização da superfície das chapas de gesso acartonado, suspensa por meio de arame nº 18, revestido de PVC, fixado em estrutura superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 1636.77
Ambientes com piso de alta resistência
BLOCO F
Bloco A3 (1º pavimento)
| Circulação Isolada = 6,11m2 | 6.11
| Circulação Isolada = 6,03m2 | 6.03
| Circulação Isolada = 6,03m2 | 6.03
| Circulação Isolada = 6,62m2 | 6.62
| Circulação = 25,61m2 | 25.61
Bloco A3 (2º pavimento)
| Circulação = 25,16m2 | 25.16
| Circulação = 25,16m2 | 25.16
Bloco A2 (1º pavimento)
| Circulação = 25,91m2 | 25.91
Bloco A2 (2º pavimento)
| Circulação = 27,30m2 | 27.3
| Circulação = 27,30m2 | 27.3
| Circulação = 37,93m2 | 37.93
Escada Acesso 01
| TCO = 17,30m2 | 17.3
| Escada 01 = Degraus: 0,30 x 1,34 = 0,40 x 24 = 9,64m2 | 9.64
| Escada 01 = Espelhos: 0,175 x 1,34 = 0,23 x 24 = 5,62m2 | 5.62
| Escada 01 = Patamar subida = 6,26 m2 | 6.26
| Escada 01 = Patamar = 5,00m2 | 5
| Escada 01 = Patamar = 4,52m2 | 4.52
Circulação = 37,93m2
Bloco B0 (1º pavimento)
| Circulação = 29,63m2 | 29.63
Escada Acesso 02
| TCO = 17,30m2 | 17.3
| Escada 01 = Degraus: 0,30 x 1,34 = 0,40 x 24 = 9,64m2 | 9.64
| Escada 01 = Espelhos: 0,175 x 1,34 = 0,23 x 24 = 5,62m2 | 5.62
| Escada 01 = Patamar subida = 6,26 m2 | 6.26
| Escada 01 = Patamar = 5,00m2 | 5
| Escada 01 = Patamar = 4,52m2 | 4.52
Bloco B1 (1º pavimento)
| Circulação = 23,60m2 | 23.6
| Circulação = 28,20m2 | 28.2
Bloco B1 (2º pavimento)
| Circulação = 23,69m2 | 23.69
| Circulação = 29,38m2 | 29.38
| Circulação em frente a escada = 29,39m2 | 29.39
Bloco B4 (1º pavimento)
| Circulação = 29,59m2 | 29.59
| Circulação = 23,28m2 | 23.28
| Circulação = 52,36m2 | 52.36
Bloco B4 (2º pavimento)
| Circulação = 51,82m2 | 51.82
| Circulação = 23,26m2 | 23.26
| Circulação = 23,26m2 | 23.26
Bloco C3 (1º pavimento)
| Circulação Isolada = 13,08m2 | 13.08
| Circulação = 6,23m2 | 6.23
| Circulação = 6,18m2 | 6.18
| Circulação = 12,76m2 | 12.76
| Circulação = 25,36m2 | 25.36
Bloco C3 (2º pavimento)
| Circulação = 48,56m2 | 48.56
| Circulação = 23,10m2 | 23.1
Bloco C2 (1º pavimento)
| Subestação = 43,79m2 | 43.79
Bloco C2 (2º pavimento)
| Circulação = 23,25m2 | 23.25
| Circulação = 23,25m2 | 23.25
| Terraço = 42,81m2 | 42.81
Escada Acesso 03
| QGBT 01 = 8,90m2 | 8.9
| QGBT 02 = 8,90m2 | 8.9
| Escada 01 = Degraus: 0,30 x 1,34 = 0,40 x 24 = 9,64m2 | 9.64
| Escada 01 = Espelhos: 0,175 x 1,34 = 0,23 x 24 = 5,62m2 | 5.62
| Escada 01 = Patamar subida = 6,26 m2 | 6.26
| Escada 01 = Patamar = 5,00m2 | 5
| Escada 01 = Patamar = 4,52m2 | 4.52
Bloco C6 (1º pavimento)
| Circulação = 29,59m2 | 29.59
| Circulação = 36,38m2 | 36.38
Bloco C6 (2º pavimento)
| Circulação = 23,25m2 | 23.25
| Circulação = 22,72m2 | 22.72
Bloco D0 (1º pavimento)
| Circulação = 27,29m2 | 27.92
| Circulação = 8,15m2 | 8.15
| Circulação = 25,17m2 | 25.17
Bloco D0 (2º pavimento)
| Circulação = 23,10m2 | 23.1
Bloco D1 (1º pavimento)
| Circulação = 12,92m2 | 12.92
| Depósito = 13,81m2 | 13.81
| Circulação = 17,47m2 | 17.47
| Circulação = 6,65m2 | 6.65
| Circulação Isolada = 9,27m2 | 9.27
Bloco D1 (2º pavimento)
| Circulação = 23,10m2 | 23.1
| Circulação = 23,10m2 | 23.1
Bloco D4 (1º pavimento)
| Circulação = 23,37m2 | 23.37
| Circulação = 12,60m2 | 12.6
Bloco D4 (2º pavimento)
| Circulação = 23,00m2 | 23
| Circulação = 23,10m2 | 23.1
BLOCO E
| Administração: 12,79m2 | 12.79
| Copa: 5,52m2 | 5.52
| WC, Feminino: 6,68m2 | 6.68
| WC., Masculino: 6,91m2 | 6.91
| WC. PNE: 3,59m2 | 3.59
| WC. PNE: 3,59m2 | 3.59
| Hall: 21,75m2 + 49,59m2 = 71,34m2 | 71.34
| Exposições: 141,17m2 | 141.17
| Total Geral | 1636.77
13.301.0081-A | Piso cimentado áspero, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, alisado a colher, sobre base existente | M2 | 25
Cimentado áspero
BLOCO F
Bloco C6 (1º pavimento)
| Circulação = 25,00m2 | 25
| Total Geral | 25
13.301.0125-B | Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de 3cm | M2 | 1338.65
BLOCO F
Bloco B1 (2º pavimento)
| Lab. Tratamento de Documentos (aula)= 65,52m2 | 65.52
| Núcleo de Audiovisual Na Mídia (aula) = 23,84m2 | 23.84
| Estúdio Fotográfico (aula) = 64,42m2 | 64.42
| ECIN (aula) = 14,05m2 | 14.05
| Produção = 18,17m2 | 18.17
Bloco C2 (1º pavimento)
| Midiateca= 45,32m2 | 45.32
| Serviços técnicos = 9,51m2 | 9.51
| Chefia = 6,10m2 | 6.1
| Acervo de Monografias= 26,27m2 | 26.27
| LAb. Foto e Iluminação = 29,93m2 | 29.93
| Apoio = 5,77m2 | 5.77
| Gabinete de professor= 17,84m2 | 17.84
| Gabinete de professor= 18,50m2 | 18.5
| Gabinete de professor= 18,50m2 | 18.5
| Gabinete de professor= 17,77m2 | 17.77
Bloco C2 (2º pavimento)
| Sala de Aula = 36,37m2 | 36.37
| Sala de Aula = 37,34m2 | 37.34
Bloco C6 (1º pavimento)
| Gabinete de professor= 18,55m2 | 18.55
| Gabinete de professor= 17,90m2 | 17.9
| Gabinete de professor= 18,94m2 | 18.94
| Gabinete de professor= 18,55m2 | 18.55
| Sala de Aula = 35,90m2 | 35.9
| Sala de Aula = 36,58m2 | 36.58
| Sala de Aula = 35,66m2 | 35.66
Bloco D0 (2º pavimento)
| Sala de Aula = 86,79m2 | 86.79
| Sala de Aula = 86,80m2 | 86.8
Bloco D4 (1º pavimento)
| Sala de Aula = 35,66m2 | 35.66
| Sala de Aula = 61,17m2 | 61.17
| Sala de Aula = 61,21m2 | 61.21
| Gabinete de professor= 18,43m2 | 18.43
Bloco D4 (2º pavimento)
| Sala de Aula = 36,60m2 | 36.6
| Sala de Aula = 36,42m2 | 36.42
| Sala de Aula = 73,45m2 | 73.45
| Sala de Aula = 36,09m2 | 36.09
Proteção Mecânica de Impermeabilização de área molhada
| BLOCO F = 148,54m2 | 148.54
| BLOCO E = 20,19m2 | 20.19
| Total Geral | 1338.65
13.333.0010-A | Revestimento de piso com cerâmica tátil direcional, 25 x 25cm (ladrilho hidráulico), para pessoas com necessidades específicas, assentes sobre superfície em osso, conforme item 13.330.0010 | M2 | 20
Quantidade prevista, área externa
13.333.0015-A | Revestimento de piso com cerâmica tátil alerta, 25 x 25cm (ladrilho hidráulico), para pessoas com necessidades específicas, assentes sobre superfície em osso, conforme item 13.330.0010 | M2 | 10
Quantidade prevista, área externa
13.365.0150-A | Peitoril em granito cinza corumbá, 2cm de espessura, largura de 15 a 18cm, assentado com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e rejuntamento com cimento branco | m | 306.11
| (J1: 0,85m ) = 0,90 x 118 unidades = 106,20m | 106.2
| (J2: 0,50m) = 0,55 x 2 unidades = 1,10m | 1.1
| (J3: 1,00m) = 1,05 x 101 unidades = 106,05m | 106.05
| (J3a: 1,00m) = 1,05 x 2 unidades = 2,10m | 2.1
| (J3b: 1,00m) = 1,05 x 2 unidades = 2,10m | 2.1
| (J3g: 1,00m) = 1,05 x 29 unidades = 30,45m | 30.45
| (J4g: 1,00m) = 1,05 x 1 unidade = 1,05m | 1.05
| (J5: 1,00m) = 1,05 x 10 unidades = 10,50m | 10.5
| (J5a: 1,00m) = 1,05 x 6 unidades = 6,30m | 6.3
| (JAC2: 1,00m) = 1,05 x 17 unidades = 17,85 m | 17.85
| (VAC1: 0,45m) = 0,50 x 2 unidades = 1,00m | 1
| (VAC2: 0,45m) = 0,50 x 1 unidade = 0,50m | 0.5
| (VAC3: 3,75m) = 3,80 x 1 unidade = 3,80m | 3.8
| (VAC4:) 5,09m = 5,15 x 1 unidades = 5,15m | 5.15
| (VZ1: 5,78m) = 5,83 x 2 unidades = 11,66m | 11.66
| (VIS: 0,25m) = 0,30 x 1 unidade = 0,30m | 0.3
| Total geral | 306.11
13.370.0060-A | Pavimentação tipo plaqueamento “in situ”, para proteção de impermeabilização, com placas de 60 x 60 x 2,5cm, fundidas e revestidas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, juntas de 2,5cm, tomadas com hidroasfalto, cimento e areia, no traço 1:1:3, exclusive estas | M2 | 3868.58
Proteção mecânica da impermeabilização
BLOCO F
| ÁREA TOTAL DE PROJEÇÃO: 3.268,04m² | 3268.04
BLOCO E
| ÁREA TOTAL DE PROJEÇÃO: 600,54m² | 600.54
| Total projeção dos prédios: | 3868.58
13.373.0020-A | Piso de concreto armado monolítico, com junta fria, alisado com régua vibratória, espessura de 10cm, sobre terreno acertado e sobre lastro de brita, exclusive acerto do terreno, inclusive brita, lona de tecido resinado, tela soldada de 15x15cm #4,2mm (dupla), concreto usinado resistência à compressão de 20MPa com transporte do concreto e toda a mão-de-obra e equipamento necessários | m2 | 650
Área externa calçadas e passeios
13.380.0012-A | Piso de granitina, compreendendo: a) Lastro, com 4cm de espessura média, de argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:4; b) Camada de granitina, com 3 cm de espessura, feita com grana nº 1 de granito preto nacional e cimento, superfície estucada após a fundição, sem polimento | m2 | 3134.2
BLOCO F
Bloco A3 (1º pavimento)
| Circulação Isolada = 6,11m2 | 6.11
| Circulação Isolada = 6,03m2 | 6.03
| Circulação Isolada = 6,03m2 | 6.03
| Circulação Isolada = 6,62m2 | 6.62
| Depósito = 8,56m2 | 8.56
| Gabinete de Coord. de Graduação = 17,72m2 | 17.72
| Gabinete de Coord. de Graduação = 18,40m2 | 18.4
| Gabinete de Coord. de Graduação = 18,13m2 | 18.13
| Copa = 21,10 m2 | 21.1
| Sala de convivência = 20,68m2 | 20.68
| Circulação = 25,61m2 | 25.61
Bloco A3 (2º pavimento)
| Sala de Aula = 43,90m2 | 43.9
| Lab. Conservação e Preservação de Documentos (aula) = 44,42m2 | 44.42
| Circulação = 25,16m2 | 25.16
| Circulação = 25,16m2 | 25.16
Bloco A2 (1º pavimento)
| Circulação = 29,30m2 | 29.3
| Circulação = 25,91m2 | 25.91
| Circulação = 58,50m2 | 58.5
Bloco A2 (2º pavimento)
| Lab. Edição Digital HD-GCV = 106,63m2 | 106.63
| Circulação = 27,30m2 | 27.3
| Circulação = 27,30m2 | 27.3
| Sala de Aula / Posterior Lab. de Livre Criação-LLC (aula) = 38,58m2 | 38.58
| Lab. de Investigação Audivisual-LIA= 38,59m2 | 38.59
| Circulação = 37,93m2 | 37.93
Escada Acesso 01
| TCO = 17,30m2 | 17.3
| Escada 01 = Degraus: 0,30 x 1,34 = 0,40 x 24 = 9,64m2 | 9.64
| Escada 01 = Espelhos: 0,175 x 1,34 = 0,23 x 24 = 5,62m2 | 5.62
| Escada 01 = Patamar subida = 6,26 m2 | 6.26
| Escada 01 = Patamar = 5,00m2 | 5
| Escada 01 = Patamar = 4,52m2 | 4.52
| Circulação = 37,93m2 | 37.93
Bloco B0 (1º pavimento)
| Sala vermelha = 18,60m2 | 18.6
| Sala escura = 2,25m2 | 2.25
| Ante-câmara Sala escura = 2,25m2 + 2,25m2 = 4,50m2 | 4.5
| Sala seca = 17,50m2 | 17.5
| Circulação = 30,78m2 | 30.78
| Circulação = 29,63m2 | 29.63
Escada Acesso 02
| TCO = 17,30m2 | 17.3
| Escada 01 = Degraus: 0,30 x 1,34 = 0,40 x 24 = 9,64m2 | 9.64
| Escada 01 = Espelhos: 0,175 x 1,34 = 0,23 x 24 = 5,62m2 | 5.62
| Escada 01 = Patamar subida = 6,26 m2 | 6.26
| Escada 01 = Patamar = 5,00m2 | 5
| Escada 01 = Patamar = 4,52m2 | 4.52
Bloco B0 (2º pavimento)
| Circulação = 24,32m2 | 24.32
Bloco B1 (1º pavimento)
| Circulação = 23,60m2 | 23.6
| Circulação = 28,20m2 | 28.2
Bloco B1 (2º pavimento)
| Circulação = 23,69m2 | 23.69
| Circulação = 29,38m2 | 29.38
| Circulação em frente a escada = 29,39m2 | 29.39
| QGBT 3 = 8,84m2 | 8.84
| QGBT 3 = 8,86m2 | 8.86
Bloco B4 (1º pavimento)
| Circulação = 29,59m2 | 29.59
| Circulação = 23,28m2 | 23.28
| Circulação = 52,36m2 | 52.36
| WC PNE = 2,42m2 | 2.42
| WC PNE = 2,42m2 | 2.42
| Sanitário Feminino = 14,49m2 | 14.49
| Sanitário Masculino =15,11m2 | 15.11
Bloco B4 (2º pavimento)
| Circulação = 51,82m2 | 51.82
| Circulação = 23,26m2 | 23.26
| Circulação = 23,26m2 | 23.26
| Lab de Design Editorial-LDE = 24,55m2 | 24.55
| EMERGE = 25,04m2 | 25.04
| Lab. de Invest. Multimagem (Fotografia) (aula) = 23,49m2 | 23.49
| WC PNE = 2,52m2 | 2.52
| WC PNE = 2,52m2 | 2.52
| Sanitário Feminino = 14,41m2 | 14.41
| Sanitário Masculino = 14,97m2 | 14.97
| Truca = 5,52m2 | 5.52
| Transfer = 5,52m2 | 5.52
| Lab. Animação GCV (aula) = 59,88m2 | 59.88
Bloco C3 (1º pavimento)
| Circulação Isolada = 13,08m2 | 13.08
| Circulação = 6,23m2 | 6.23
| Circulação = 6,18m2 | 6.18
| Portaria = 7,80m2 | 7.8
| Sanitário Portaria = 2,61m2 | 2.61
| WC PNE = 2,75m2 | 2.75
| WC PNE = 2,75m2 | 2.75
| Sanitário Feminino = 12,70m2 | 12.7
| Sanitário Masculino =10,57m2 | 10.57
| Camarim PNE = 3,00m2 | 3
| Camarim = 15,69m2 | 15.69
| Camarim = 10,42m2 | 10.42
| Camarim PNE = 3,00m2 | 3
| Circulação = 12,76m2 | 12.76
| Circulação = 25,36m2 | 25.36
Bloco C3 (2º pavimento)
| Circulação = 48,56m2 | 48.56
| Circulação = 23,10m2 | 23.1
| WC PNE = 2,55m2 | 2.55
| WC PNE = 2,55m2 | 2.55
| Sanitário Feminino = 11,42m2 | 11.42
| Sanitário Masculino =12,11m2 | 12.11
| Circulação = 21,10m2 | 21.1
| Lab. Produção GCV = 25,81m2 | 25.81
| Preservação de Acervo = 23,64m2 | 23.64
| Apoio = 8,46m2 | 8.46
Bloco C2 (1º pavimento)
| Circulação = 23,57m2 | 23.57
| Circulação = 23,57m2 | 23.57
| Subestação = 43,79m2 | 43.79
Bloco C2 (2º pavimento)
| Circulação = 23,25m2 | 23.25
| Circulação = 23,25m2 | 23.25
| Terraço = 42,81m2 | 42.81
Escada Acesso 03
| QGBT 01 = 8,90m2 | 8.9
| QGBT 02 = 8,90m2 | 8.9
| Escada 01 = Degraus: 0,30 x 1,34 = 0,40 x 24 = 9,64m2 | 9.64
| Escada 01 = Espelhos: 0,175 x 1,34 = 0,23 x 24 = 5,62m2 | 5.62
| Escada 01 = Patamar subida = 6,26 m2 | 6.26
| Escada 01 = Patamar = 5,00m2 | 5
| Escada 01 = Patamar = 4,52m2 | 4.52
Bloco C6 (1º pavimento)
| Circulação = 29,59m2 | 29.59
| Circulação = 36,38m2 | 36.38
Bloco C6 (2º pavimento)
| Circulação = 23,25m2 | 23.25
| Circulação = 22,72m2 | 22.72
Bloco D0 (1º pavimento)
| Circulação = 27,29m2 | 27.92
| Oficina = 37,06m2 | 37.06
| Almoxarifado Técnico = 39,85m2 | 39.85
| Manutenção = 9,08m2 | 9.08
| Serviços Gerais = 17,24m2 | 17.24
| Copa = 13,36m2 | 13.36
| Circulação = 8,15m2 | 8.15
| DML = 5,52m2 | 5.52
| NTI = 5,52m2 | 5.52
| Lixo = 5,80m2 | 5.8
| Vestiário Feminino = 13,28m2 | 13.28
| Vestiário Masculino =13,08m2 | 13.08
| Circulação = 25,17m2 | 25.17
| Manutenção Eletrônica e Informática = 17,83m2 | 17.83
Bloco D0 (2º pavimento)
| Circulação = 23,10m2 | 23.1
Bloco D1 (1º pavimento)
| Circulação = 12,92m2 | 12.92
| Depósito = 13,81m2 | 13.81
| Circulação = 17,47m2 | 17.47
| Circulação = 6,65m2 | 6.65
| Circulação Isolada = 9,27m2 | 9.27
Bloco D1 (2º pavimento)
| Circulação = 23,10m2 | 23.1
| Circulação = 23,10m2 | 23.1
| Agência Produção Cultural = 12,60m2 | 12.6
Bloco D4 (1º pavimento)
| Circulação = 23,37m2 | 23.37
| Circulação = 12,60m2 | 12.6
Bloco D4 (2º pavimento)
| Circulação = 23,00m2 | 23
| Circulação = 23,10m2 | 23.1
BLOCO E
| Administração: 12,79m2 | 12.79
| Copa: 5,52m2 | 5.52
| Depósito: 17,23m2 | 17.23
| WC, Feminino: 6,68m2 | 6.68
| WC., Masculino: 6,91m2 | 6.91
| WC. PNE: 3,59m2 | 3.59
| WC. PNE: 3,59m2 | 3.59
| Hall: 21,75m2 + 49,59m2 = 71,34m2 | 71.34
| Exposições: 141,17m2 | 141.17
| Varanda = 232.96m² | 232.96
| Total Geral | 3134.2
13.381.0051-A | Junta plástica 17 x 3mm, para pisos contínuos. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 8462.34
| Junta plástica piso granitina = 3.134,20m2 x 2,7 = 8.462,34m | 8462.34
| Total Geral | 8462.34
13.390.0047-A | Piso vinílico em ladrilhos de resina de PVC plastificante, com , antiestático, dissipador de energia, mesclado, dimensões de (61 x 61)cm, resistência de 2,5x104 – 1x106 ohms , composto de fibras condutivas de carbono tipo Paviflor , com flash, com 2mm de espessura, assentes sobre base existente, devendo atender a ABNT, no que concerne a resistência, ao impacto, solidez, dureza e ação de agentes químicos, inclusive adesivo. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m2 | 2546.06
BLOCO F
Bloco A3 (1º pavimento)
| Lab. Produção Musical GAT (aula) = 12,71m2 | 12.71
| Estúdio para gravação de áudio = 21,51m2 | 21.51
| Lab. para tratamento de áudio (técnica de estúdio) = 21,19m2 | 21.19
Bloco A3 (2º pavimento)
| Lab. Informática Para Alunos de Graduação = 41,64m2 | 41.64
| Lab. Informática Para Alunos de Graduação = 41,98m2 | 41.98
Bloco A2 (1º pavimento)
| Gabinete de Coord. Pós Graduação = 27,13m2 | 27.13
| Gabinete de Coord. Pós Graduação = 23,48m2 | 23.48
| Gabinete de Coord. Pós Graduação = 23,06m2 | 23.06
| Gabinete de Coord. Pós Graduação = 17,68m2 | 17.68
| Gabinete de Coord. Pós Graduação = 17,16m2 | 17.16
| Gabinete de Coord. Pós Graduação = 18,05m2 | 18.05
| Gabinete de Coord. Pós Graduação = 18,78m2 | 18.78
| Gabinete de Coord. Pós Graduação = 17,02m2 | 17.02
Bloco B0 (1º pavimento)
| Sala Técnica = 15,13m2 | 15.13
Bloco B0 (2º pavimento)
| Sala de Aula = 88,75m2 | 88.75
| Sala de Aula = 88,87m2 | 88.87
Bloco B1 (1º pavimento)
| Secretaria da Direção do IACS = 18,68m2 | 18.68
| Gab. Direção IACS = 18,18m2 | 18.18
| Unidade Gestora = 27,81m2 | 27.81
| Secretaria Geral - IACS = 23,19m2 | 23.19
| Reprografia = 22,42m2 | 22.42
| Gabinete Coord. de Graduação = 18,41m2 | 18.41
| Gabinete Coord. de Graduação = 18,81m2 | 18.81
| Gabinete Coord. de Graduação = 18,81m2 | 18.81
| Gabinete Coord. de Graduação = 18,10m2 | 18.1
Bloco B1 (2º pavimento)
| Lab. Tratamento de Documentos (aula)= 65,52m2 | 65.52
| Núcleo de Audiovisual Na Mídia (aula) = 23,84m2 | 23.84
| Estúdio Fotográfico (aula) = 64,42m2 | 64.42
| ECIN (aula) = 14,05m2 | 14.05
| Produção = 18,17m2 | 18.17
Bloco B4 (1º pavimento)
| Gabinete de Coord. Departamento = 18,30m2 | 18.3
| Gabinete de Coord. Departamento = 18,81m2 | 18.81
| Gabinete de Coord. Departamento = 18,77m2 | 18.77
| Gabinete de Coord. Departamento = 17,01m2 | 17.01
| Sala de Artes e Meios de Experimentação = 72,51m2 | 72.51
Bloco C3 (1º pavimento)
| Estúdio de TV (aula) = 43,78m2 | 43.78
| Controle de Audio e Vídeo = 27,95m2 | 27.95
Bloco C3 (2º pavimento)
| Agência Júnior de Publicidade = 17,87m2 | 17.87
| Sala Levi Menezes Lab. Pesq. da Imagem em Arte e Tecnol. (aula) = 39,59m2 | 29.59
| Hall = 5,71m2 | 5.71
| Lab. Desenho e Som GCV = 14,17m2 | 14.17
Bloco C2 (1º pavimento)
| Midiateca= 45,32m2 | 45.32
| Serviços técnicos = 9,51m2 | 9.51
| Chefia = 6,10m2 | 6.1
| Acervo de Monografias= 26,27m2 | 26.27
| LAb. Foto e Iluminação = 29,93m2 | 29.93
| Apoio = 5,77m2 | 5.77
| Gabinete de professor= 17,84m2 | 17.84
| Gabinete de professor= 18,50m2 | 18.5
| Gabinete de professor= 18,50m2 | 18.5
| Gabinete de professor= 17,77m2 | 17.77
Bloco C2 (2º pavimento)
| Sala de Aula = 36,37m2 | 36.37
| Sala de Aula = 37,34m2 | 37.34
| Portal de Estúdios de Mídia (aula) = 55,26m2 | 55.26
| Neinfo = 30,19m2 | 30.19
| LAMI / LABCULT / LANIT / LAHMMC = 24,41m2 | 24.41
Bloco C6 (1º pavimento)
| Gabinete de professor= 18,55m2 | 18.55
| Gabinete de professor= 17,90m2 | 17.9
| Gabinete de professor= 18,94m2 | 18.94
| Gabinete de professor= 18,55m2 | 18.55
| Sala de Aula = 35,90m2 | 35.9
| Sala de Aula = 36,58m2 | 36.58
| Sala de Aula = 35,66m2 | 35.66
Bloco C6 (2º pavimento)
| Sala de Aula = 60,29m2 | 60.29
| Sala de Aula = 61,47m2 | 61.47
| Sala de Aula = 61,27m2 | 61.27
Bloco D1 (1º pavimento)
| Estúdio de Filmagem = 64,05m2 | 64.05
| Cenografia GCV = 18,29m2 | 18.29
Bloco D1 (2º pavimento)
| Agência Produção Cultural = 12,60m2 | 12.6
| Edição de vídeo = 7,57m2 | 7.57
| Edição de vídeo = 8,86m2 | 8.86
| Edição de vídeo = 8,86m2 | 8.86
Bloco D0 (2º pavimento)
| Sala de Aula = 86,79m2 | 86.79
| Sala de Aula = 86,80m2 | 86.8
Bloco D4 (1º pavimento)
| Sala de Aula = 35,66m2 | 35.66
| Sala de Aula = 61,17m2 | 61.17
| Sala de Aula = 61,21m2 | 61.21
| Gabinete de professor= 18,43m2 | 18.43
Bloco D4 (2º pavimento)
| Sala de Aula = 36,60m2 | 36.6
| Sala de Aula = 36,42m2 | 36.42
| Sala de Aula = 73,45m2 | 73.45
| Sala de Aula = 36,09m2 | 36.09
| Total Geral de piso vinílico | 2546.06
13.390.0055-A | Rodapé de PVC tipo plano ou curvo, com 7,5cm de altura, para pisos vinílicos. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 3300
Cada sala em média de 150,00m por bloco
| 150,00m x 11 salas = 1.650,00m (1º pavimento) | 1650
| 150,00m x 11 salas = 1.650,00m (2º pavimento) | 1650
| Total Geral de piso vinílico | 3300
13.395.0025-A | Forração de piso com carpete de polipropileno, com filamento contínuo, construção Tufting, 5mm de espessura, textura Boucle Mescla, modelo Austin, na cor Sand 250, sobre base existente | m2 | 109.47
BLOCO F
Bloco B0 (1º pavimento)
| Sala de Cinema = 109,47m2 | 109.47
| Total Geral | 109.47
13.398.0015-A | Piso de friso de ipê ou madeira equivalente, com 10cm de largura, 2cm de espessura, pregado sobre réguas de madeira de lei de 1.1/2” x 3”, embutidas em concreto | m2 | 65.34
BLOCO F
Bloco D1(1º pavimento)
| Sala Corpo e Som e Lab. de Manifestações do Corpo (aula) = 65,34m2 | 65.34
| Total Geral | 65.34
13.398.0025-A | Rodapé em madeira de lei, com seção de 7 x 2cm, pregado em tacos embutidos na alvenaria | m | 99.85
Bloco F - 1º Pavimento
| Sala de Projeção de Cinema GCV (aula): 11,70 + 11,70 + 6,72 + 7,72 + 0,84 + 8,22 + 0,55 + 1,67 + 1,73 = 50,65m | 50.65
Bloco F - 1º Pavimento
| Pátio 3: 12,15 + 5,71 = 17,86m | 17.86
| Sala Corpo e Som Lab. De Manifestação de Corpo (aula): 12,11 + 6,86 + 6,31 + 6,06 = 31,34m | 31.34
| Total Geral | 99.85
13.410.0010-A | Piso de pedra portuguesa, assentado sobre mistura de cimento e saibro, no traço 1:5, inclusive acerto do terreno. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m2 | 655
PEDRA PORTUGUESA PRETA
| Pátio 01 | 140
| Pátio 02 | 185
| Pátio 04 | 150
| Pátio 05 | 180
| Total Geral | 655
13.416.0010-A | Piso tátil de borracha, direcional, para pessoas com necessidades específicas, 25 x 25cm, espessura de 5mm, na cor preta, colado sobre base existente. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m2 | 85
Quantidade prevista
13.416.0015-A | Piso tátil de borracha, alerta, para pessoas com necessidades específicas, 25 x 25cm, espessura de 5mm, na cor preta, colado sobre base existente. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m2 | 60
Quantidade prevista
13.460.0010-A | Piso elevado em torno de 30cm, constituído por placas de madeira aglomerada com mais ou menos 30mm de espessura, com revestimento superior em laminado plástico, apoiado sobre base de alumínio ou aço galvanizado, destinado a aparelhos de informática. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m2 | 119.57
BLOCO F
Bloco C3 (2º pavimento)
| Lab. Produção GCV = 25,81m2 | 25.81
| Sala Levi Menezes Lab. Pesq. da Imagem em Arte e Tecnol. (aula) = 39,59m2 | 39.59
| Apoio = 7,90m2 | 7.9
| Preservação de Acervo = 23,64m2 | 23.64
| Apoio = 8,46m2 | 8.46
| Lab. Desenho e Som GCV = 14,17m2 | 14.17
| Total Geral | 119.57
14 | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS
14.002.0046-A | Porta de ferro para subestação transformadora, com uma ou duas folhas, quadro e marco de barras e cantoneiras, revestida de chapa de ferro galvanizado nº 18, com painel superior fechado por tela de arame galvanizado nº 10, malha de 2cm, altura de 30cm, inclusive fecho para colocação de cadeado, exclusive este. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 9.66
| Subestação - Áreas de controles= 0,70 x 2,10 = 1,47m2 x 2 = 2,94m2 | 2.94
| Porta = 1,60 x 2,10 = 3,36m2 x 2 =6,72m2 | 6.72
| Total Geral | 9.66
14.002.0162-A | Protecao de subestacao eletr. c/grade ou alambrado em tela de arame galv. nº12, fix. em montante de tubos galv. de 2" | m2 | 21
Esquadrias = 5,25m2 x 5 = 21,00m2
14.002.9999-A | Gradis de Aço inoxidável 316/PL conforme Norma A-270, sendo o tubo externo de 2.12 com parede de 2,00mm de espessura, dobrado sem cortes e soldas,medindo externamente 1,50m, com 3 barras transversais internas de 1.1/2" com parede de 1,5mm, sendo o quadro preparado para ser fixado diretamente no concreto com a altura máxima do chão de 1,00mm | m | 62.5
| Pátio 01 | 4.5
| Pátio 02 | 1.4
| Pátio 03 | 5
| Pátio 04 | 24
| Pátio 05 | 10.6
| Passarela metálica 15,00 + 2,00 = 17,00m | 17
| Total Geral | 62.5
14.002.0220-A | Corrimão de tubo de ferro galvanizado de 1.1/4”, preso por chumbadores a cada metro. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 162.68
| Corrimão escada 01 = 4,86 + 3,25 + 6,00 + 4,50 + 0,70 + 4,25 = 17,56m | 17.56
| Corrimão escada 01 = 4,86 + 3,25 + 6,00 + 4,50 + 0,70 + 4,25 = 17,56m | 17.56
| Corrimão escada 01 = 4,86 + 3,25 + 6,00 + 4,50 + 0,70 + 4,25 = 17,56m | 17.56
| Passarelas = 110,00m | 110
| Total = | 162.68
14.002.0250-A | Escada de marinheiro, com largura de 0,40m, executada em barras de ferro de 1.1/2” x 1/4”, sendo os degraus em ferro redondo de 5/8”, espaçados de 30cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 16
Conforme Projeto (castelo dágua)
14.003.0062-A | Janela de alumínio anodizado em bronze ou preto, tipo pivotante, com painel pivotante vertical, em perfis série 28. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 484.02
| J01 = 0,85m x 1,92 = 1,63m2 x 118,00unid = 192,72m2 | 192.72
| J02 = 0,50m x 0,68 = 0,34m2 x 2,00unid = 0,68m2 | 0.68
| J03 = 1,00m x 1,92 = 1,92m2 x 101,00unid = 193,92m2 | 193.92
| J03a (BLE) = 1,00m x 1,30 = 1,30m2 x 2,00unid = 2,60m2 | 2.6
| J03b (BLE) = 1,00m x 1,30 = 1,30m2 x 2,00unid = 2,60m2 | 2.6
| J03G = 1,00m x 1,72 = 1,72m2 x 29,00unid = 49,88m2 | 49.88
| J04G = 1,00m x 1,72 = 1,72m2 x 1,00unid = 1,72m2 | 1.72
| J05= 1,00m x 0,68 = 1,68m2 x 14,00unid = 23,10m2 | 23.1
| J05a= 1,00m x 0,68 = 1,68m2 x 10,00unid = 16,80m2 | 16.8
| Total = | 484.02
14.003.0225-A | Porta de alumínio anodizado ao natural, perfil série 25, em veneziana, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 22
Conforme indicações em Projeto de Arquitetura e Caderno de Especificações
14.003.0230-A | Porta de alumínio anodizado ao natural, perfil série 25, em lambri horizontal, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 260
Conforme indicações em Projeto de Arquitetura e Caderno de Especificações
14.004.0025-A | Vidro plano transparente comum, com 6mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 600
Conforme indicações em Projeto de Arquitetura e Caderno de Especificações
14.004.0048-A | Vidro jateado, com 4mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 484.02
| J01 = 0,85m x 1,92 = 1,63m2 x 118,00unid = 192,72m2 | 192.72
| J02 = 0,50m x 0,68 = 0,34m2 x 2,00unid = 0,68m2 | 0.68
| J03 = 1,00m x 1,92 = 1,92m2 x 101,00unid = 193,92m2 | 193.92
| J03a (BLE) = 1,00m x 1,30 = 1,30m2 x 2,00unid = 2,60m2 | 2.6
| J03b (BLE) = 1,00m x 1,30 = 1,30m2 x 2,00unid = 2,60m2 | 2.6
| J03G = 1,00m x 1,72 = 1,72m2 x 29,00unid = 49,88m2 | 49.88
| J04G = 1,00m x 1,72 = 1,72m2 x 1,00unid = 1,72m2 | 1.72
| J05= 1,00m x 0,68 = 1,68m2 x 14,00unid = 23,10m2 | 23.1
| J05a= 1,00m x 0,68 = 1,68m2 x 10,00unid = 16,80m2 | 16.8
| Total = | 484.02
14.004.0120-A | Vidro temperado incolor, com 10mm de espessura, para portas ou painéis fixos, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 80
Conforme indicações em Projeto de Arquitetura e Caderno de Especificações
14.006.0005-A | Porta de madeira de lei em compensado, de 100 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 10
Reservados dos Sanitáriospara PNE
Conforme indicações em Projeto de Arquitetura
14.006.0010-A | Porta de madeira de lei em compensado, de 80 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 28
Conforme indicações em Projeto de Arquitetura
14.006.0014-A | Porta de madeira de lei em compensado, de 60 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 25
Reservados dos Sanitários
Conforme indicações em Projeto de Arquitetura
14.006.0088-A | Porta de madeira de lei em compensado, de 60 x 180 x 3cm, folheada nas 2 faces e marco de 7 x 3cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 31
Box dos Sanitários
BLOCO F
| 1º Pavimento = 19,00 unidades | 19
| 2º Pavimento = 9,00 unidades | 9
BLOCO E
| Pavimento Térreo = 3,00 unidades | 3
| Total | 31
Conforme indicações em Projeto e Caderno de Especificações
14.006.0407-A | Aduela de madeira de lei, de 14 x 3cm, com 3,5cm de rebaixo. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 69.6
| 2,10 x 2 lados + 0,80 = 5,00 x 18 = 18,60m | 18.6
| 2,10 x 2 lados + 1,00 = 5,10 x 10 = 51,00m | 51
| Total | 69.6
14.006.0409-A | Alizar de madeira de lei, de 5 x 2cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 169.2
| 2,15 x 2 lados + 0,80 = 5,10 x 2 lados = 5,90 m x 18 = 106,20m | 106.2
| 2,15 x 2 lados + 1,00 = 5,30 x 2 lados = 6,30mx 10 = 63,00m | 63
| Total | 169.2
14.006.0440-A | Deck de madeira de lei, aparelhada, formado por peças de 2 x 10cm, com intervalos de 2,5cm e apoiadas em travessas de madeira serrada 7,5cm x 7,5cm / 3” x 3” e estrutura em toras de madeira com 25cm de diâmetro, tratado, altura útil média de 1,50m, enterrado 1,00m de profundidade. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m2 | 80
Pátio 03
14.007.0057-A | Ferragens para porta de madeira, de 1 folha de abrir, interna, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias) de: -Fechadura simples, retangular acabamento cromado acetinado -Maçaneta tipo alavanca acabamento cromado acetinado -Roseta circular em latão laminado acabamento cromado acetinado -3 dobradiças de ferro galvanizado de 3” x 2.1/2”, com pino e bolas de latão | UN | 28
Conforme Projeto de arquitetura
14.007.0060-A | Ferragens para porta de madeira, de 1 folha de abrir, para banheiro, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias) | UN | 25
Conforme Projeto de arquitetura
14.007.0085-A | Ferragens para porta de madeira colocadas em divisórias de mármore, marmorite ou concreto, até 3cm de espessura, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias) | UN | 31
Box dos Sanitários
BLOCO F
| 1º Pavimento = 19,00 unidades | 19
| 2º Pavimento = 9,00 unidades | 9
BLOCO E
| Pavimento Térreo = 3,00 unidades | 3
| Total | 31
Conforme indicações em Projeto e Caderno de Especificações
14.007.0140-A | Ferragens para janela de madeira, de abrir, de 2 folhas, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: -1 cremona, forma retangular lisa, em latão, acabamento cromado, com vara de latão com 1,50m acabamento cromado -2 carrancas em ferro fundido, cabeçote articulado em forma de meia voluta -6 dobradiças de ferro galvanizado, de 2.1/2” x 3”, com pino e bolas de latão | UN | 20
Quantidade prevista para substituição
14.007.0266-A | Ferragens para portas de abrir, de ferro ou alumínio, constando de fornecimento das peças, exclusive dobradiças: -Fechadura de cilindro ovalado para montantes estreitos, em latão, acabamento cromado -Espelho retangular, em latão, acabamento cromado ou roseta circular, em latão, acabamento cromado -Maçaneta tipo alavanca, em latão, zamak ou aço zincado, acabamento cromado | UN | 10
Quantidade prevista para substituição
14.007.0318-A | Puxador tubular, de punho, em latão cromado. FORNECIMENTO | UN | 12
Sanitário PNE
BLOCO F
| 1º Pavimento = 6,00 unidades | 6
| 2º Pavimento = 4,00 unidades | 4
BLOCO E
| Pavimento Térreo = 2,00 unidades | 2
| Total | 12
Conforme indicações em Projeto e Caderno de Especificações
14.008.0090-A | Quadro de aula, medindo 5,00 x 1,20m, em compensado de cedro de 10mm de espessura, revestimento com chapa laminada (composta de celulose com resina prensada em autoclave), “Verde super quadro escolar”, com moldura de madeira envernizada de 10 x 2,5cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 20
Quantidade prevista
14.008.0097-A | Porta de madeira, lisa, compensado, de 80 x 210 x 3cm, revestida em chapa de laminado melamínico, 1mm de espessura, exclusive aduela, alizar e ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 28
Conforme Quadro de Esquadrias
14.010.0010-A | Mastro metálico em tubo de ferro galvanizado de 3” com altura de 6,00m, equipado com roldana com fixação em prisma de concreto de 30 x 30 x 50cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 3
Bandeira do Brasil, Bandeira do Governo do Estado e Bandeira do Município
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS
15.001.0025-A | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,30X0,30M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME | UN | 15
Conforme Projeto de Instalações
15.001.0070-A | ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE 0,80 X0,40X0,50M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIB | UN | 2
Conforme Projeto de Instalações
15.001.0075-A | ABRIGO PARA BOMBA,NAS DIMENSOES DE 0,70X0,50X0,50M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,EM PAREDES DE MEIA VEZ, REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,CO | UN | 2
Conforme Projeto de Instalações
15.001.0077-A | HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 2
Conforme Projeto de Instalações
15.002.0063-A | Caixa de gordura dupla, cilíndrica, pré-fabricada em anéis de concreto, com diâmetro de 60cm e profundidade total de 90cm, inclusive tampa de concreto. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO tampa de concreto. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 3
Conforme Projeto de Instalações
15.002.0120-A | Caixa enterrada para instalações telefônicas, tipo R1, medindo 0,60 x 0,35 x 0,50m, em blocos de concreto estrutural de 0,10 x 0,20 x 0,40m, assentados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e revestida internamente com a mesma argamassa, com tampa de concreto armado com 5cm de espessura e fundo de concreto simples com 5cm | UN | 10
Conforme Projeto de Instalações
15.002.0200-A | Caixa de inspeção/caixa para águas pluviais, de concreto pré-moldado, constando de círculo de fundo, 4 anéis superpostos de 40mm de espessura, 600mm de diâmetro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e saída), de 300mm + 1 de 300mm, 1 de 150mm e 1 de 75mm de altura, perfazendo 925mm de altura total, exclusive tampão de ferro fundido e escavação. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 30
Conforme Projeto de Instalações fornecido pelo Contratante
15.002.0310-A | Caixa separadora de óleo e caixa receptora lateral medindo 0,60 x 0,60 x 0,60m, internamente (cada uma), executada em blocos de concreto de 10 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:8, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, com tampas de ferro fundido pesado, exclusive escavação, inclusive conexões, conforme projeto nº 1788 SEINS/EMOP. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | UN | 2
Conforme Projeto de Instalações
15.002.0400-A | Caixa sifonada de anel de concreto de 42cm de diâmetro e 60cm de profundidade, exclusive escavação e reaterro. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 4
Conforme Projeto de Instalações
15.003.0068-A | Instalação e assentamento de fogão a gás encanado (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 25,00m de tubo de ferro galvanizado de 1”, conexões e registro | UN | 2
Conforme Projeto de Instalações
15.003.0177-A | Ralo de cobertura semi-esférico (tipo abacaxi), com 3”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 45
Conforme Projeto de Instalações
15.003.0500-A | Sprinkler, bico de 1/2". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 22
Conforme dimensionamento no Projeto de Incêndio 11 unidades por andar 11,00 x 2 = 22,00unid
15.003.0550-A | Tubo de ferro galvanizado com diâmetro de 2.1/2”, com costura, para instalação de incêndio enterrada, inclusive conexões e proteção anticorrosiva. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 200
Conforme Projeto de Instalações
15.003.0552-A | Tubo de ferro galvanizado com diâmetro de 3”, com costura, para instalação de incêndio enterrada, inclusive conexões e proteção anticorrosiva. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 450
Conforme Projeto de Instalações
15.004.0010-A | Alça para barrilete de distribuição, do tipo concentrado, sob reservatório duplo, inclusive ramais para extravasor e limpeza compreendendo: 5,50m de tubo de PVC 50mm, registros e conexões. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | UN | 2
Conforme Projeto de Instalações
15.004.0025-A | Coluna de PVC, de diâmetro 40mm, exclusive peças de derivação e rasgo em alvenaria. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | M | 60
Conforme Projeto de Instalações
15.004.0046-A | Instalação e assentamento de chuveiro (exclusive fornecimento do aparelho e registro), compreendendo: 5,00m de tubo de PVC de 25mm, ralo seco de PVC 100mm com grelha, 2,00m de tubo de PVC de 40mm e conexões, para chuveiro elétrico, incluindo 30,00m de fio 4mm², 6,00m de eletroduto de PVC diâmetro de 3/4”e conexões | UN | 4
Bloco F 1º Pavimento
| Vestiário Feminino: 2 unidade | 2
| Vestiário Masculino: 2 unidade | 2
| Camarim: 1 unidade | 1
| Camarim PNE: 1 unidade | 1
| Camarim: 1 unidade | 1
| Camarim PNE: 1 unidade | 1
| Total | 4
15.004.0050-A | Instalação e assentamento de mictório (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 1,50m de tubos de PVC de 40mm e 50mm, cada, conexões e ralo sifonado de PVC com 100 x 100 x 50mm, com tampa cega | un | 9
Bloco F 1º Pavimento - WC Masculino = 3 unidades
Bloco F 2º Pavimento - WC Masculino = 3 unidades
Bloco E - WC Masculino = 3 unidades
Total = 9 unidades
15.004.0059-A | INSTALACAO E ASSENT. DE DUCHINHA MANUAL P/BANHEIRO | UN | 38
Vaso Sanitário = 38 unidades
15.004.0060-B | Instalação e assentamento de pia com 1 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 3,00m de tubo PVC de 50mm e conexões | UN | 1
Copa: 1 unidade - 3,13m
15.004.0063-A | Instalação e assentamento de lavatório de uma torneira (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 2,00m de tubo PVC de 40mm, rabichos e conexões | UN | 33
Bloco F 1º Pavimento
| Vestiário Feminino: 1 unidade | 1
| Vestiário Masculino: 1 unidade | 1
| Portaria: 1 unidade | 1
| WC Feminino: 3 unidade | 3
| Wc Masculino: 3 unidade | 3
| WC Feminino: 3 unidade | 3
| Wc Masculino: 3 unidade | 3
Bloco F 2º Pavimento
| WC Feminino: 3 unidades | 3
| WC Masculino: 3 unidades | 3
| WC Feminino: 3 unidades | 3
| WC Masculino: 3 unidades | 3
Bloco E
| WC Feminino: 3 unidades | 3
| WC Masculino: 3 unidade | 3
| Total | 33
15.004.0065-A | Instalação e assentamento de filtro residencial (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 2,00m de tubo de PVC de 25mm e conexões | UN | 4
Quantidade prevista
15.004.0070-A | Instalação e assentamento de tanque de serviço (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 3,00m de tubo de PVC de 50mm e conexões | UN | 3
Bloco F 1º Pavimento
| DML: 1 unidade | 1
| Sala vermelha: 1 unidade | 1
| Sala seca: 1 unidade | 1
| Total | 3
15.004.0103-A | Instalação e assentamento para vaso sanitário com caixa acoplada, com 2,00m de tubo de PVC de 25mm, até a caixa acoplada em pavimento elevado, compreendendo: instalação hidráulica com 2,00m de tubo de PVC de 50mm, com conexões, até a válvula e após esta até o vaso, ligação de esgotos com 3,00m de tubo de PVC de 100mm aos tubos de queda e ventilação, inclusive conexões, exclusive os tubos de queda e ventilação | UN | 13
Bloco F 2º Pavimento
| WC Feminino: 2 unidades | 2
| WC Masculino: 2 unidades | 2
| WC PNE: 1 unidade | 1
| WC PNE: 1 unidade | 1
| WC PNE: 1 unidade | 1
| WC PNE: 1 unidade | 1
| WC Feminino: 3 unidades | 3
| WC Masculino: 2 unidades | 2
| Total | 13
15.004.0110-A | Instalação e assentamento de vaso sanitário individual com caixa acoplada (exclusive estes) em pavimento térreo, compreendendo: instalação hidráulica com 2,00m de tubo de PVC de 25mm, com conexões, até a caixa e após esta até o vaso, ligação de esgoto com 3,00m de tubo de PVC de 100mm à caixa de inspeção e tubo de ventilação, inclusive conexões, exclusive o tubo de ventilação | UN | 30
Bloco F 1º Pavimento
| Vestiário Feminino: 1 unidade | 1
| Vestiário Masculino: 1 unidade | 1
| Portaria: 1 unidade | 1
| WC Feminino: 2 unidade | 2
| Wc Masculino: 2 unidade | 2
| WC PNE: 1 unidade | 1
| WC PNE: 1 unidade | 1
| Camarim: 1 unidade | 1
| Camarim PNE: 1 unidade | 1
| Camarim: 1 unidade | 1
| Camarim PNE: 1 unidade | 1
| WC Feminino: 3 unidade | 3
| WC Masculino: 2 unidade | 2
| WC PNE: 1 unidade | 1
| WC PNE: 1 unidade | 1
Bloco E
| WC Feminino: 2 unidades | 2
| WC PNE Feminino: 1 unidade | 1
| WC PNE Masculino: 1 unidade | 1
| WC Masculino: 1 unidade | 1
| Total Bloco E = 5 unidades | 5
| Total | 30
15.004.0170-A | Ralo seco (simples) de PVC (100 x 53) x 40mm, com grelha, compreendendo: efluente de 40mm soldável em PVC com 2,00m de extensão e ligação ao ralo sifonado. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | un | 10
Quantidade prevista conforme projetos de Instalações
15.004.0175-B | Ralo sifonado de PVC (150 x 185) x 75mm rígido em pavimento elevado, com saída de 75mm soldável, grelha redonda e porta-grelha, compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 75mm e sua ligação ao ramal de queda e ventilação. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | un | 8
15.004.0176-A | Ralo sifonado de PVC rígido (100 x 100) x 50mm, em pavimento elevado, com tampa cega, com 1 entrada de 40mm e saída de 50mm, compreendendo: 2,00m de tubo de PVC de 50mm soldável, 1,00m de tubo de PVC de 40mm e sua ligação ao ramal de queda e ventilação. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | UN | 20
Quantidade prevista conforme projetos de Instalações
15.004.0181-A | Ralo sifonado de PVC (100 x 100) x 50mm, em pavimento térreo, com tampa cega, com 1 entrada de 40mm e saída de 50mm, inclusive ligação de 50mm de PVC até a caixa de inspeção, considerando a distância do centro do ralo até 2,00m. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | UN | 35
Sanitários pavimento térreo = 4,00unid
15.004.0190-A | Ligação à coluna de gordura do esgoto de pias em tubo de PVC de 50mm soldável, com conexões | UN | 4
Copa e cozinha
15.004.0255-A | BEBEDOURO ELETRICO,TIPO PRESSAO COM FILTRO INTERNO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE APARELHO),COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODUTO PVC DE 3/4",COM LUVAS,10,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE EMBU | UN | 14
Quantidade prevista conforme projetos de Instalações
15.005.0253-A | Duto para condicionamento de ar, chavetado em chapa de aço galvanizado, nas diversas bitolas, conforme SMACNA/ABNT, isolado com manta de lã de vidro, revestida com folha de aluminio, incluindo cintas, fitas, suportes pintados, difusores e grelhas em alumínio extrudado e demais itens necessários FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | kg | 8580
Conforme Projeto de Instalações aproximadamente 4kg por m2
Cada bloco = 195,00m2 x 4kg por m2 = 780,00kg x 11 blocos = 8.580,00kg
| Total | 8580
15.005.0275-A | Duto para exaustão de cocção de fogões, soldado em chapa preta, conforme ABNT, pintados com tinta resistente ao calor, inclusive suportes pintados, lonas e demais itens necessários. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | kg | 780
Cada bloco = 195,00m2 x 4kg por m2 = 780,00kg
| Total | 780
15.005.0255-A | Tubulação em cobre para interligação de Split System ao condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico, alimentação elétrica, conexões e fixação, para aparelhos até 48000 BTU’S. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | m | 300
Conforme Projeto de Instalações
15.005.0260-A | Tubulação em cobre para interligação de Split System ao condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico, alimentação elétrica, conexões e fixação, para aparelhos até 60000 BTU’S. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | m | 200
Conforme Projeto de Instalações
15.005.0280-A | Duto para exaustão de ar /ventilação, chavetado em chapa de aço galvanizado, nas diversas bitolas, conforme SMACNA/ABNT, inclusive suportes pintados, grelhas, difusores em aluminio extrudado e demais itens necessários. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | kg | 8580
Conforme Projeto de Instalações aproximadamente 4kg por m2
Cada bloco = 195,00m2 x 4kg por m2 = 780,00kg x 11 blocos = 8.580,00kg
| Total | 8580
15.006.0012-A | Caixa de incêndio externa, padrão CBERJ, de aço, medindo 70 x 50 x 25cm, compreendendo: 2 lances de 15,00m de mangueira de fibra de poliéster pura, revestida internamente com borracha vulcanizada no diâmetro de 1.1/2”, empatada, com registro, adaptador e esguicho. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 26
Conforme Projeto de Instalações
15.006.0016-A | Dois lances de 15,00m de mangueira de fibra de poliéster pura, revestida internamente com borracha vulcanizada no diâmetro de 1.1/2”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 280
Conforme Projeto de Instalações
15.006.0035-A | Hidrante de coluna completo, para linha de 100mm, inclusive peças complementares até o início da tubulação horizontal e fornecimento do material para rejuntamento. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | UN | 2
Conforme Projeto de Instalações
15.006.0040-A | Hidrante subterrâneo completo, exclusive este, considerando peças complementares até o início da tubulação horizontal e fornecimento do material de rejuntamento. ASSENTAMENTO | UN | 1
Conforme Projeto de Instalações
15.006.0045-A | Instalação de incêndio (Hidrante) em caixa enterrada de alvenaria com tijolo maciço, parede de meia vez (10cm) medindo 40x30x50cm, revestida internamente, com tampa de ferro fundido, inclusive peças compreendendo: registro de gaveta em bronze 2.1/2”, tampão cego 2.1/2”, junta storz de 2.1/2” e fornecimento de todos os materiais | UN | 1
Conforme Projeto de Instalações
15.007.0208-A | Haste para aterramento, de cobre de 5/8” (16mm), com 3,00m de comprimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 15
Conforme Projeto de Instalações
15.007.0210-A | Pára-raio de telhado, tipo FRANKLIN, em latão cromado, h = 37,5cm, compreendendo: 30,00m de cordoalha de cobre 16mm², haste de terra e demais materiais necessários. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 8
Conforme Projeto de Instalações do CBMERJ
15.007.0214-A | SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE COMPRIMENTO,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2
Conforme Projeto de Instalações do CBMERJ
15.007.0216-A | TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO MACICO,3/8"X600MM,FIXACAO COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA,INCLUSIVE CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2
Conforme Projeto de Instalações
15.007.0218-A | PRESILHA EM LATAO COM FURO DE 7MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4
Conforme Projeto de Instalações
15.007.0250-A | DISJUNTOR TRIFASICO A VOLUME REDUZIDO DE OLEO,15KV-350MVA,CO M RELES PRIMARIOS - | un | 1
Conforme Projeto de Instalações fornecido pelo Contratante
15.007.0260-A | Disjuntor de volume reduzido de óleo tripolar, classe 15kV, corrente nominal de 800A/500MVA, com os acessórios: carregador de mola motorizado, relés de abertura e fechamento, bloqueio mecânico Kirk. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃ | UN | 1
Conforme Projeto de Instalações para as Subestações
15.007.0334-A | Vara de manobra em fenolite, com ponteira de duralumínio testada em 15kV, com 3,00m de comprimento. FORNECIMENTO | UN | 3
Conforme Projeto de Instalações
15.007.0338-A | Mufla terminal, interna ou externa, para cabo singelo de 15kV. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 4
Conforme Projeto de Instalações
15.007.0340-A | Vergalhão de cobre de 3/8”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 0
Conforme Projeto de Instalações
15.007.0345-A | Isolador de pino, tipo HI-TOP, cilíndrico classe 15kV. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 4
Conforme Projeto de Instalações
15.007.0347-A | Isolador de Suspensão (disco), tipo cavilha classe 15kV. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 6
Conforme Projeto de Instalações
15.007.0350-A | Intertravamento mecânico (disjuntor x chaves faca), com fechaduras. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 4
Conforme Projeto de Instalações
15.007.0357-A | Chave fusível, unipolar, comando por vara de manobra, 15kV - 100A. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 12
Conforme Projeto de Instalações
15.007.0359-A | Botoeira de comando à distância (emergência), blindada em caixa de alumínio fundido com porta de vidro (acionada automaticamente ao quebrar o vidro), compreendendo: 5 varas de eletroduto de 1/2”, 50,00m de fio 1mm², caixas e conexões, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 2
Conforme Projeto de Instalações
15.007.0504-A | QUADRO DE DISTRIB. DE ENERGIA DE EMBUTIR P/INSTAL. DE ATE 18 DISJ. C/DISPOSITIVO P/CHAVE GERAL.FORN.E COLOC. | UN | 4
Conforme Projeto de Instalações
15.007.0517-A | QUADRO DE DISTRIB. DE ENERGIA DE EMBUTIR P/INSTAL. DE ATE 50 DISJ. C/DISPOSITIVO P/CHAVE GERAL.FORN.E COLOC. | UN | 4
Conforme Projeto de Instalações
15.007.0534-A | FUSIVEL DIAZED,DE 63A,COM BASE,TAMPA,ANEL E PARAFUSO DE AJUS TE.FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 3
Conforme Projeto de Instalações
15.007.0575-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 10 A 50A X 240V.FORN.E COLOC. | UN | 410
Conforme Projeto de Instalações
| 10 Amperes | 82
| 15 Amperes | 100
| 16 Amperes | 20
| 20 Amperes | 194
| 30 Amperes | 6
| 40 Amperes | 3
| 50 Amperes | 5
| Total | 410
15.007.0600-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 60 A 100A X 240V.FORNE COLOC. | UN | 17
Conforme Projeto de Instalações
| 60 Amperes | 10
| 70 Amperes | 5
| 80 Amperes | 1
| 100 Amperes | 1
| Total | 17
15.007.0608-A | Disjuntor termomagnético, tripolar, de 125 a 150A x 250V . FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 4
| 125 Amperes | 2
| 150 Amperes | 2
| Total | 4
15.007.0609-A | Disjuntor termomagnético, tripolar, de 175 a 225A x 250V . FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 3
| 100 Amperes | 2
| 125 Amperes | 1
| Total | 3
15.007.0611-A | Disjuntor termomagnético, tripolar, 300 a 400A x 250V . FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 2
| 300 Amperes | 2
15.008.0205-A | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 2,5mm², 600/1000V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 12000
Conforme Projeto de Instalações
15.008.0210-A | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 4,0mm², 600/1000V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 2700
Conforme Projeto de Instalações
15.008.0215-A | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 6,0mm², 600/1000V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 1100
Conforme Projeto de Instalações
15.008.0220-A | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 10,0mm², 600/1000V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 800
Conforme Projeto de Instalações
15.008.0225-A | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 16,0mm², 600/1000V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 550
Conforme Projeto de Instalações
15.008.0232-A | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 35,0mm², 600/1000V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 60
Conforme Projeto de Instalações
15.008.0235-A | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 50,0mm², 600/1000V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 1300
Conforme Projeto de Instalações
15.008.0240-A | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 70,0mm², 600/1000V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 700
Conforme Projeto de Instalações
15.008.0250-A | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 120,0mm², 600/1000V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 350
Conforme Projeto de Instalações
15.008.0255-A | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 150,0mm², 600/1000V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 250
Conforme Projeto de Instalações
15.008.0260-A | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 185,0mm², 600/1000V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 350
Conforme Projeto de Instalações
15.008.0265-A | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 240,0mm², 600/1000V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 250
Conforme Projeto de Instalações
15.008.0392-A | Cabo c/isolamento termoplastico p/tensao de serv. de 8,7 / 15kv, na bitola de 35mm2 | m | 200
Conforme Projeto de Instalações fornecido pelo Contratante
15.008.0393-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO PARA TENSAO DE SE RVICO DE 8,7/15KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EMELETRODUTO,NA BITOLA DE 50MM2 - | m | 400
Conforme Projeto de Instalações fornecido pelo Contratante
15.009.0120-A | FIO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MEIO-DURA,CLASSE 1,SECAO CIRCULAR 6MM2,NBR 5111.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m | 150
Conforme Projeto de Instalações fornecido pelo Contratante
15.009.0130-A | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m | 200
Conforme Projeto de Instalações fornecido pelo Contratante
15.009.0135-A | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m | 350
Conforme Projeto de Instalações fornecido pelo Contratante
15.009.0140-A | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m | 580
Conforme Projeto de Instalações fornecido pelo Contratante
15.010.0110-A | Cabo coaxial RG-06, alcance máximo 450m, para instalação CFTV. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 400
Conforme Projeto de Instalações
15.011.0017-A | Entrada de serviço (PC), padrão AMPLA, para medição trifásica, com transformador de corrente, 1 medidor, instalado em muro, com carga de 35 a 50kW, constando de poste de concreto completo, cabine de alvenaria, com porta, caixa para instalação de medidor, caixa para instalação do transformador de corrente, chave tripolar de 200A, com porta-fusíveis, fusíveis NH de 100 a 160A, caixa de concreto para aterramento, haste de aterramento e demais materiais necessários, exclusive fio ou cabo de entrada e saída | UN | 1
Conforme Projeto de Instalações
15.015.0022-A | Instalação de ponto de luz, considerando instalação aparente com canaleta perfurada, sendo esta ligada à eletrocalha principal (exclusive esta) , 12,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria | UN | 1359
BLOCO F
Bloco A3 (1º pavimento)
| Circulação Isolada = 4,00unid | 4
| Circulação Isolada = 6,00unid | 6
| Gabinete de Coord. de Graduação = 4,00unid | 4
| Gabinete de Coord. de Graduação = 4,00unid | 4
| Gabinete de Coord. de Graduação = 4,00unid | 4
| Copa = 5,00unid | 5
| Sala de convivência = 5,00unid | 5
| Lab. Produção Musical GAT (aula) = 4,00unid | 4
| Depósito = 1,00unid | 1
| Estúdio para gravação de áudio = 8,00unid | 8
| Lab. para tratamento de áudio (técnica de estúdio) = 8,00unid | 8
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 3,00unid (Luz emergência) | 3
| Circulação Isolada = 3,00unid (Luz emergência) | 3
| Lab. Produção Musical GAT (aula) = 1,00unid (Luz emergência) | 1
| Estúdio para gravação de áudio = 1,00unid (Luz emergência) | 1
| Lab. para tratamento de áudio (técnica de estúdio) = 1,00unid (Luz emergência) | 1
Bloco A2 (1º pavimento)
| Gabinete de Coord. Pós Graduação = 6,00unid | 6
| Gabinete de Coord. Pós Graduação = 6,00unid | 6
| Gabinete de Coord. Pós Graduação = 6,00unid | 6
| Gabinete de Coord. Graduação = 5,00unid | 5
| Gabinete de Coord. Graduação = 4,00unid | 4
| Circulação Isolada = 6,00unid | 6
| Circulação Isolada = 6,00unid | 6
| Escada= 8,00unid | 8
| Escada= 2,00unid (arandela) | 2
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 3,00unid (Luz emergência) | 3
| Circulação Isolada = 3,00unid (Luz emergência) | 3
Bloco B0 (1º pavimento)
| Sala vermelha = 4,00unid | 4
| Sala escura = 1,00unid | 1
| Ante-câmara Sala escura = 2,00unid | 2
| Sala seca = 4,00unid | 4
| Circulação Isolada = 6,00unid | 6
| Área Técnica = 2,00 unid | 2
| Sala Técnica = 3,00unid | 3
| Sala de projeção de cinema GCV (aula) = 26,00unid | 26
Luz de emergência
| Escada= 1,00unid (Luz emergência) | 1
| Circulação Isolada = 3,00unid (Luz emergência) | 3
| Sala de projeção de cinema GCV (aula) = 6,00unid | 6
| Área Técnica = 1,00 unid | 1
Bloco B1 (1º pavimento)
| Salas da Direção do IACS = 15,00unid | 15
| Secretaria e Reprografia = 9,00unid | 9
| Gabinete Coord. de Graduação = 4,00 x 4 = 16,00unidades | 4
| Circulação Isolada = 11,00unid | 11
| Escada= 2,00unid | 2
| QGBT 1= 1,00unid + 1,00unid = 2,00unid | 2
| QDLT-1.2= 1,00unid + 1,00unid = 2,00unid | 2
| Escada= 2,00unid (arandela) | 2
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 8,00unid (Luz emergência) | 8
| Escada= 1,00unid (Luz emergência) | 1
Bloco B4 (1º pavimento)
| Gabinete de Coord. Departamento = 4,00unid x 3 + 5,00 unid = 17,00unid | 17
| WC PNE = 1,00unid + 1,00unid = 2,00unid | 2
| Sanitário Feminino = 4,00unid | 4
| Sanitário Masculino = 4,00unid | 4
| Sala de Artes e Meios de Experimentação = 15,00unid | 15
| Circulação Isolada = 24,00unid | 24
| Circulação Isolada = 6,00unid (Luz emergência) | 6
Bloco C3 (1º pavimento)
| TCO = 4,00unid | 4
| Circulação = 23,00unid | 23
| Portaria = 2,00unid | 2
| Sanitário Portaria = 1,00unid | 1
| WC PNE = 1,00unid + 1,00unid = 2,00unid | 2
| Estúdio de TV (aula) = 10,00unid | 10
| Controle de Audio e Vídeo= 8,00unid | 8
| Sanitário Feminino = 3,00unid | 3
| Sanitário Masculino = 3,00unid | 3
| Camarim PNE = 1,00unid + 1,00unid = 2,00unid | 2
| Camarim = 3,00unid + 3,00unid = 6,00unid | 6
| Camarim PNE = 3,00m2 | 3
| Escada= 2,00unid (arandela) | 2
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 10,00unid (Luz emergência) | 10
| Escada= 2,00unid (Luz emergência) | 2
Bloco C2 (1º pavimento)
| Midiateca= 6,00unid | 6
| Serviços técnicos = 2,00unid | 2
| Chefia = 1,00unid | 1
| Acervo de Monografias= 3,00unid | 3
| LAb. Foto e Iluminação = 9,00unid | 9
| Apoio= 1,00unid | 1
| Gabinete de professor = 4,00unid x 4 = 16,00unid | 16
| Circulação = 6,00unid + 6,00unid = 12,00unid | 12
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 6,00unid (Luz emergência) | 6
Bloco C6 (1º pavimento)
| Gabinete de professor = 4,00unid x 4 = 16,00unid | 16
| Sala de Aula = 9,00unid x 3 = 27,00unid | 27
| Circulação = 6,00unid + 6,00unid + 5,00 unid = 17,00unid | 17
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 5,00unid (Luz emergência) | 5
Bloco D0 (1º pavimento)
| Oficina = 7,00unid | 7
| Almoxarifado Técnico = 7,00unid | 7
| Manutenção = 2,00unid | 2
| Serviços Gerais= 2,00unid | 2
| Copa = 3,00unid | 3
| Circulação = 3,00unid | 3
| DML= 1,00unid | 1
| NTI = 1,00unid | 1
| Lixo = 1,00unid | 1
| Vestiário Feminino = 3,00unid | 3
| Vestiário Masculino = 3,00unid | 3
| Circulação = 6,00unid | 6
| Manutenção Eletrônica e Informática = 4,00unid | 4
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 3,00unid (Luz emergência) | 3
Bloco D1 (1º pavimento)
| Depósito = 3,00unid | 3
| Cenografia GCV = 5,00unid | 5
| Circulação = 4,00unid + 4,00unid = 8,00unid | 8
Bloco D4 (1º pavimento)
| Sala de Aula = 11,00unid + 12,00 unid + 12,00 unid = 36,00 unid | 36
| Circulação = 6,00unid + 6,00unid = 12,00unid | 12
| Gabinete de professor = 4,00unid | 4
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 4,00unid (Luz emergência) | 4
Bloco A3 (2º pavimento)
| Lab. Conservação e Preservação de Documentos (aula) = 9,00unid | 9
| Lab. Informática Para Alunos de Graduação = 9,00unid + 9,00unid = 18,00unid | 18
| Circulação = 4,00unid + 6,00unid = 10,00unid | 10
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 7,00unid (Luz emergência) | 7
Bloco A2 (2º pavimento)
| Lab. Edição Digital HD-GCV = 24,00unid | 24
| Circulação= 19,00unid | 19
| Sala de Aula / Posterior Lab. de Livre Criação-LLC (aula) = 8 unid | 8
| Lab. de Investigação Audivisual-LIA = 7 unid | 7
| Escada= 2,00unid | 2
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 6,00unid (Luz emergência) | 6
| Escada= 1,00unid (arandela) | 1
Bloco B0 (2º pavimento)
| Sala de Aula = 19,00unid x 2,00 = 38,00 unid | 38
| Circulação = 6,00unid | 6
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 3,00unid (Luz emergência) | 3
Bloco B1 (2º pavimento)
| Circulação = 19,00unid | 19
| QGBT 3 = 1,00unid + 1,00unid = 2,00unid | 2
| Escada= 1,00unid (arandela) | 1
| Lab. Tratamento de Documentos (aula)= 14,00unid | 14
| Estúdio Fotográfico (aula) = 11,00unid | 11
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 5,00unid (Luz emergência) | 5
Bloco B4 (2º pavimento)
| Lab de Design Editorial-LDE = 6,00unid | 6
| EMERGE= 4,00unid | 4
| Lab. de Invest. Multimagem (Fotografia) (aula)= 4,00unid | 4
| WC PNE = 1,00unid + 1,00unid = 2,00unid | 2
| Sanitário Feminino = 2,00unid | 2
| Sanitário Masculino = 3,00unid | 3
| Truca = 1,00unid | 1
| Transfer = 1,00unid | 1
| Lab. Animação GCV (aula) = 12,00unid | 12
| Circulação = 19,00unid | 19
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 6,00unid (Luz emergência) | 6
Bloco C3 (2º pavimento)
| WC PNE = 1,00unid + 1,00unid = 2,00unid | 2
| Sanitário Feminino = 3,00unid | 3
| Sanitário Masculino = 3,00unid | 3
| Circulação = 24,00unid | 24
| Lab. Produção GCV = 6,00unid | 6
| Sala Levi Menezes Lab. Pesq. da Imagem em Arte e Tecnol. (aula) = 10,00unid | 10
| Preservação de Acervo = 5,00unid | 5
| Apoio = 1,00unid | 1
| Lab. Desenho e Som GCV = 4,00unid | 4
| Agência Júnior de Publicidade= 4,00unid | 4
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 7,00unid (Luz emergência) | 7
Bloco C2 (2º pavimento)
| Sala de aula = 9,00unid + 6,00 unid = 15,00unid | 15
| Circulação = 6,00unid + 6,00 unid = 25,00unid | 12
| Portal de Estúdios de Mídia (aula) = 12,00unid | 12
| Neinfo = 7,00unid | 7
| LAMI / LABCULT / LANIT / LAHMMC = 6,00unid | 6
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 6,00unid (Luz emergência) | 6
Bloco C6 (2º pavimento)
| Circulação = 12,00unid | 12
| Passarela = 6,00unid | 6
| Sala de Aula = 14,00unid + 12unid + 12unid = 38,00unid | 38
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 6,00unid (Luz emergência) | 6
Bloco D0 (2º pavimento)
| Sala de aula = 18,00unid + 19,00 unid = 37,00unid | 37
Bloco D1 (2º pavimento)
| Passarela Técnica = 24,00unid | 24
| Circulação = 12,00unid | 12
| Web Rádio = 4,00unid | 4
| Agência Produção Cultural = 4,00unid | 4
| Edição de Video = 2,00unid + 4unid + 2unid = 8,00unid | 8
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 4,00unid (Luz emergência) | 4
Bloco D4 (2º pavimento)
| Sala de Aula = 8,00 unid + 8,00 unid + 14,00unid + 8,00unid = 38,00unid | 38
| Circulação = 12,00unid | 12
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 4,00unid (Luz emergência) | 4
| Cobertura = 15, 00unid (arandelas) | 15
Bloco E
| Casa Bombas Recalque = 3,00unid | 3
| CMI = 1,00unid | 1
| Depósito = 4,00unid | 4
| Wc PNE Fem.= 1,00unid | 1
| Wc PNE Masculino = 1,00unid | 1
| Wc Fem.= 2,00unid | 2
| Wc Masculino = 2,00unid | 2
| Administração = 4,00unid | 4
| Copa.= 1,00unid | 1
| Exposições = 20,00unid | 20
| Varanda = 40,00unid | 40
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 20,00unid (Luz emergência) | 20
| Cobertura = 15, 00unid (arandelas) | 15
| Total geral | 1359
15.015.0173-A | Instalação de ponto de força até 4cv, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 20,00m de fio 4mm², caixas e conexões | UN | 4
Conforme Projeto de Instalações
15.015.0203-A | Instalação de conjunto de telefone e lógica, compreendendo: 5 varas de eletroduto de 3/4", conexões e caixas | UN | 780
Conforme Projeto de Instalações
Para cada um ponto de telefone é um ponto de lógica
BLOCO E
| Administração = 10 pontos | 10
BLOCO F
1º Pavimento
| BLOCO A2 = 52 pontos | 52
| BLOCO A3 = 40 pontos | 40
| BLOCO B0 = 6 pontos | 6
| BLOCO B1 = 54 pontos | 54
| BLOCO B4 = 30 pontos | 30
| BLOCO C3 = 20 pontos | 20
| BLOCO C2 = 28 pontos | 28
| BLOCO C6 = 52 pontos | 52
| BLOCO D0 = 24 pontos | 24
| BLOCO D1 = 10 pontos | 10
| BLOCO D4 = 12 pontos | 12
2º Pavimento
| BLOCO A2 = 106 pontos | 106
| BLOCO A3 = 76 pontos | 76
| BLOCO B0 = 4 pontos | 4
| BLOCO B1 = 64 pontos | 64
| BLOCO B4 = 72 pontos | 72
| BLOCO C3 = 64 pontos | 20
| BLOCO C2 = 110 pontos | 28
| BLOCO C6 = 12 pontos | 12
| BLOCO D0 = 4 pontos | 4
| BLOCO D1 = 40 pontos | 40
| BLOCO D4 = 16 pontos | 16
| TOTAL GERAL | 780 | pontos
15.015.0204-A | Instalação de conjunto para antena de TV, compreendendo: 5 varas de eletroduto de 3/4", conexões e caixas | UN | 30
Conforme Projeto de Instalações
15.015.0208-A | Gongo campainha de 6 polegadas, para sistema de instalação de combate a incêndio. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 4
Conforme Projeto de Instalações
15.015.0257-A | Instalação de ponto de tomada, considerando a instalação aparente com canaleta perfurada, sendo esta ligada à eletrocalha principal (exclusive esta) , equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 12,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões e tomada de embutir 2P+T, 10A, padrão brasileiro, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria | UN | 439
BLOCO F
| Bloco A3 (1º pavimento) = 20,00unid | 20
| Bloco A2 (1º pavimento) = 20,00unid | 20
| Bloco B0 (1º pavimento)= 45,00unid | 45
| Bloco B1 (1º pavimento) = 20,00unid | 20
| Bloco B4 (1º pavimento) = 25,00unid | 25
| Bloco C3 (1º pavimento) = 35,00unid | 35
| Bloco C2 (1º pavimento) = 18,00unid | 18
| Bloco C6 (1º pavimento) = 15,00unid | 15
| Bloco D0 (1º pavimento) = 28,00unid | 28
| Bloco D1 (1º pavimento) = 15,00unid | 15
| Bloco D4 (1º pavimento) = 15,00unid | 15
| Bloco A3 (2º pavimento) = 15,00unid | 15
| Bloco A2 (2º pavimento) = 15,00unid | 15
| Bloco B0 (2º pavimento) = 10,00unid | 10
| Bloco B1 (2º pavimento) = 10,00unid | 10
| Bloco B4 (2º pavimento) = 15,00unid | 15
| Bloco C3 (2º pavimento) = 20,00unid | 20
| Bloco C2 (2º pavimento) = 10,00unid | 10
| Bloco C6 (2º pavimento) = 10,00unid | 10
| Bloco D0 (2º pavimento) = 10,00unid | 10
| Bloco D1 (2º pavimento) = 10,00unid | 10
| Bloco D4 (2º pavimento) = 12,00unid | 12
| Cobertura = 26, 00unid | 26
| Bloco E = 20,00unid | 20
| Total geral | 439
Conforme Projeto de Instalações
15.017.0155-A | Terminal mecânico de pressão para ligação de um cabo a barramento, fabricado em bronze, com bitolas de 1,5 a 10mm². FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 10
Conforme Projeto de Instalações
15.017.0170-A | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRA MENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 50 A 70MM2.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | un | 24
Conforme Projeto de Instalações
15.018.0095-A | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo conduletes, no formato X, diâmetro de 3/4”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 120
Conforme Projeto de Instalações
15.018.0100-A | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo conduletes, no formato X, diâmetro de 1”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 150
Conforme Projeto de Instalações
15.018.0120-A | Caixa de embutir, em PVC, 2” x 4”, inclusive buchas e arruelas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 60
Conforme Projeto de Instalações
15.018.0133-A | Caixa de aterramento, em PVC, 25 x 25cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 10
Conforme Projeto de Instalações
15.018.0170-A | Caixa de passagem nº 8, para telefone, conforme padrão TELEBRÁS nas dimensões de 200 x 200 x 22cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 10
Conforme Projeto de Instalações
15.018.0466-A | Eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo “U”, 50 x 50mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 100
Conforme Projeto de Instalações 30,00 unidades x 3 metros = 90,00m
15.018.0467-A | Eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo “U”, 100 x 50mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 450
Conforme Projeto de Instalações 150,00 unidades x 3 metros = 450,00m
15.018.0469-A | Eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo “U”, 200 x 50mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 450
Conforme Projeto de Instalações 150,00 unidades x 3 metros = 450,00m
15.018.0470-A | Eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo “U”, 300 x 50mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 570
Conforme Projeto de Instalações 190,00 unidades x 3 metros = 570,00m
15.018.0471-A | Eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo “U”, 400 x 50mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 750
Conforme Projeto de Instalações 250,00 unidades x 3 metros = 750,00m
15.018.0476-A | Eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo “U”, 400 x75mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 1050
Conforme Projeto de Instalações 340,00 unidades x 3 metros = 1.020,00m
15.019.0065-A | Tomada elétrica 2P + T, 20A/250V, padrão brasileiro, de embutir, com placa 4” x 2”, inclusive caixa de distribuição e 2 disjuntores monofásicos de 10 a 30A. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 100
Conforme Projeto de Instalações
15.019.0081-A | Tomada tipo RJ11, de sobrepor, completa, para telefone. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 300
Conforme Projeto de Instalações
15.019.0090-A | Tomada tipo RJ45, de sobrepor, completa, para lógica. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 480
Conforme Projeto de Instalações
15.019.0100-A | Tomada coaxial, de sobrepor, completa, para antena de TV. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 600
Conforme Projeto de Instalações
15.029.0010-A | REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 15
Conforme Projeto de Instalações
15.029.0011-A | REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 45
Conforme Projeto de Instalações
| BLOCO E = 5,00 unid | 5
| BLOCO F = 40,00 unid | 40
| Total geral | 45
15.028.0005-A | Colocação de reservatório de fibrocimento, fibra de vidro ou semelhante de 500l, inclusive peças de apoio em alvenaria e madeira serrada, e flanges de ligação hidráulica, exclusive fornecimento do reservatório | UN | 1
Casa de máquinas
15.029.0012-A | REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 3
Conforme Projeto de Instalações
| BLOCO E = 1,00 unid | 1
| BLOCO F = 2,00 unid | 2
| Total geral | 3
15.029.0013-A | REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 5
Conforme Projeto de Instalações
| BLOCO E: 3,00 unid | 3
| BLOCO F : 2,00 unid | 2
| Total geral | 5
15.029.0014-A | REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 1.1/2”.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 15
Conforme Projeto de Instalações
| BLOCO E = 6,00 unid | 6
| BLOCO F = 1,00 unid | 1
| Total geral | 7
15.029.0015-A | REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 2”.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 32
Conforme Projeto de Instalações
15.029.0016-A | Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 2.12”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 25
Conforme Projeto de Instalações
15.029.0017-A | REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 40
Conforme Projeto de Instalações
15.031.0017-A | Tubo de ferro galvanizado de 3”, com costura, exclusive emendas, conexões, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | M | 450
Conforme Projeto de Instalações
15.030.0032-A | REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 562
Conforme Projeto de Instalações
15.030.0040-A | REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2
Conforme Projeto de Instalações
15.036.0002-A | Tubo de CPVC rígido, diâmetro de 22mm, soldável, para água quente e fria, exclusive emendas, conexões, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | M | 100
Conforme Projeto de Instalações
15.036.0028-A | TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 25MM, EXCL. CONEXOES, EMENDAS, ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT. | M | 1300
Conforme Projeto de Instalações
15.036.0036-A | TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 40MM, EXCL. CONEXOES, EMENDAS, ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT. | M | 80
Conforme Projeto de Instalações
15.036.0040-A | TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 50MM, EXCL. CONEXOES, EMENDAS, ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT. | M | 480
Conforme Projeto de Instalações
15.036.0041-A | TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 60MM, EXCL. CONEXOES, EMENDAS, ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT. | M | 700
Conforme Projeto de Instalações
15.036.0042-A | TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 75MM, EXCL. CONEXOES, EMENDAS, ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT. | M | 120
Conforme Projeto de Instalações
15.036.0043-A | TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 85MM, EXCL. CONEXOES, EMENDAS, ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT. | M | 250
Conforme Projeto de Instalações
15.036.0044-A | TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 110MM, EXCL. CONEXOES, EMENDAS, ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT. | M | 250
Conforme Projeto de Instalações
15.036.0045-A | Tubo de PVC rígido de 40mm, soldável, exclusive emendas, conexões, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | M | 615
Conforme Projeto de Instalações
15.036.0046-A | Tubo de PVC rígido de 50mm, soldável, exclusive emendas, conexões, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | M | 250
Conforme Projeto de Instalações
15.036.0047-A | Tubo de PVC rígido de 75mm, soldável, exclusive emendas, conexões, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | M | 410
Conforme Projeto de Instalações
15.036.0048-A | Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável, exclusive emendas, conexões, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | M | 250
Conforme Projeto de Instalações
15.036.0043-A | Tubo de PVC rígido de 150mm, soldável, exclusive emendas, conexões, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | M | 590
Conforme Projeto de Instalações
15.036.0051-A | TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 75MM, INCL.CONEXOES,EMENDAS,ABERT.E FECHAM.DE RASGO.FORN.E ASSENT. | M | 250
Conforme Projeto de Instalações
15.036.0052-A | TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM.DE 100MM,INCL.CONEXOES,EMENDAS,ABERT.E FECHAM.DE RASGO.FORN.E ASSENT. | M | 200
Conforme Projeto de Instalações
15.036.0053-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 200
Conforme Projeto de Instalações
15.036.0061-A | Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 3/4”, exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 180
Conforme Projeto de Instalações
15.036.0062-A | Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1”, exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | UN | 150
Conforme Projeto de Instalações
15.036.0092-A | Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 200mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 300
Conforme Projeto de Instalações
15.036.0100-A | Tubo de PVC rígido, série R de 100mm, linha simples, para proteção de condutores de sistema de telefonia, assentados e cobertos com camada de concreto, exclusive escavação e reaterro | M | 400
Conforme Projeto de Instalações
15.036.0143-A | Eletroduto em PVC flexível, cor amarela, diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 500
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0057-A | Flange com sextavado com rosca e sem furos, com diâmetro de 3”. FORNECIMENTO | UN | 7
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0058-A | Flange com sextavado com rosca e sem furos, com diâmetro de 4”. FORNECIMENTO | UN | 24
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0061-A | Joelho 45º com rosca, com diâmetro de 3/4”. FORNECIMENTO | UN | 250
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0062-A | Joelho 45º com rosca, com diâmetro de 1”. FORNECIMENTO | UN | 30
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0065-A | Joelho 45º com rosca, com diâmetro de 2”. FORNECIMENTO | UN | 26
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0071-A | Joelho 90º com rosca, com diâmetro de 3/4”. FORNECIMENTO | UN | 40
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0072-A | Joelho 90º com rosca, com diâmetro de 1”. FORNECIMENTO | UN | 30
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0075-A | Joelho 90º com rosca, com diâmetro de 2”. FORNECIMENTO | UN | 25
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0081-A | Joelho de redução 90º com rosca, com diâmetro de 1” x 3/4”. FORNECIMENTO | UN | 28
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0089-A | Junção 45º com rosca, com diâmetro de 1.1/2”. FORNECIMENTO | un | 30
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0090-A | Junção 45º com rosca, com diâmetro de 2”. FORNECIMENTO | un | 30
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0101-A | Luva com rosca, com diâmetro de 3/4”. FORNECIMENTO | UN | 100
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0102-A | Luva com rosca, com diâmetro de 1”. FORNECIMENTO | UN | 80
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0105-A | Luva com rosca, com diâmetro de 2”. FORNECIMENTO | UN | 70
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0106-A | Luva com rosca, com diâmetro de 2.1/2”. FORNECIMENTO | UN | 80
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0141-A | Plug com rosca, com diâmetro de 3/4”. FORNECIMENTO | UN | 40
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0150-A | Tê 90º com rosca, com diâmetro de 1/2”. FORNECIMENTO | UN | 346
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0201-A | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, com diâmetro de 25mm x 3/4”. FORNECIMENTO | UN | 710
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0203-A | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, com diâmetro de 40mm x 1.1/4”. FORNECIMENTO | UN | 95
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0206-A | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, Ø 50mmx11/2". FORNECIMENTO | un | 50
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0207-A | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, com diâmetro de 60mm x 2”. FORNECIMENTO | UN | 75
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0208-A | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, com diâmetro de 75mm x 2.1/2”. FORNECIMENTO | UN | 95
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0244-A | Adaptador soldável com flanges e anel de vedação para caixa d’agua, com diâmetro de 50mm x 1.1/2”. FORNECIMENTO | un | 5
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0245-A | Adaptador soldável com flanges e anel de vedação para caixa d’agua, com diâmetro de 60mm x 2”. FORNECIMENTO | UN | 4
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0253-A | Bucha de redução soldável curta, com diâmetro de 50mm x 40mm. FORNECIMENTO | UN | 20
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0253-A | Bucha de redução soldável curta, com diâmetro de 50mm x 40mm. FORNECIMENTO | UN | 20
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0254-A | Bucha de redução soldável curta, com diâmetro de 60mm x 50mm. FORNECIMENTO | UN | 45
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0256-A | Bucha de redução soldável curta, com diâmetro de 85mm x 75mm. FORNECIMENTO | UN | 15
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0262-A | Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 40mm x 25mm. FORNECIMENTO | UN | 3
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0264-A | Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 50mm x 25mm. FORNECIMENTO | UN | 5
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0266-A | Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 60mm x 25mm. FORNECIMENTO | UN | 10
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0268-A | Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 60mm x 40mm. FORNECIMENTO | UN | 35
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0269-A | Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 60mm x 50mm. FORNECIMENTO | un | 10
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0270-A | Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 75mm x 50mm. FORNECIMENTO | UN | 50
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0271-A | Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 85mm x 60mm. FORNECIMENTO | UN | 35
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0272-A | Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 110mm x 60mm. FORNECIMENTO | UN | 10
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0273-A | Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 110mm x 75mm. FORNECIMENTO | UN | 6
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0298-A | Curva 45º soldável, com diâmetro de 110mm. FORNECIMENTO | un | 85
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0308-A | Curva 90º soldável, com diâmetro de 110mm. FORNECIMENTO | un | 70
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0321-A | Joelho 45º soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO | UN | 368
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0322-A | Joelho 45º soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO | UN | 18
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0323-A | Joelho 45º soldável, com diâmetro de 40mm. FORNECIMENTO | un | 70
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0324-A | Joelho 45º soldável, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO | un | 115
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0325-A | Joelho 45º soldável, com diâmetro de 60mm. FORNECIMENTO | un | 20
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0326-A | Joelho 45º soldável, com diâmetro de 75mm. FORNECIMENTO | un | 110
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0327-A | Joelho 45º soldável, com diâmetro de 85mm. FORNECIMENTO | un | 50
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0328-A | Joelho 45º soldável, com diâmetro de 110mm. FORNECIMENTO | un | 50
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0336-A | Joelho 90º soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO | un | 760
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0337-A | Joelho 90º soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO | un | 10
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0338-A | Joelho 90º soldável, com diâmetro de 40mm. FORNECIMENTO | un | 180
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0339-A | Joelho 90º soldável, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO | un | 36
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0340-A | Joelho 90º soldável, com diâmetro de 60mm. FORNECIMENTO | un | 24
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0341-A | Joelho 90º soldável, com diâmetro de 75mm. FORNECIMENTO | un | 50
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0342-A | Joelho 90º soldável, com diâmetro de 85mm. FORNECIMENTO | un | 25
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0343-A | Joelho 90º soldável, com diâmetro de 110mm. FORNECIMENTO | un | 50
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0350-A | Joelho de redução 90º soldável, com diâmetro de 25mm x 20mm. FORNECIMENTO | un | 15
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0356-A | Luva soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO | UN | 420
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0357-A | Luva soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO | UN | 44
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0358-A | Luva soldável, com diâmetro de 40mm. FORNECIMENTO | UN | 88
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0359-A | Luva soldável, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO | un | 100
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0360-A | Luva soldável, com diâmetro de 60mm. FORNECIMENTO | un | 90
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0362-A | Luva soldável, com diâmetro de 85mm. FORNECIMENTO | un | 80
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0363-A | Luva soldável, com diâmetro de 110mm. FORNECIMENTO | UN | 40
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0368-A | Luva de redução soldável, com diâmetro de 60mm x 50mm. FORNECIMENTO | un | 50
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0377-A | Luva de correr para tubo soldável, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO | UN | 1
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0386-A | Tê soldável 90º, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO | UN | 180
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0387-A | Tê soldável 90º, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO | un | 5
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0388-A | Tê soldável 90º, com diâmetro de 40mm. FORNECIMENTO | un | 20
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0389-A | Tê soldável 90º, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO | UN | 5
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0390-A | Tê soldável 90º, com diâmetro de 60mm. FORNECIMENTO | UN | 10
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0391-A | Tê soldável 90º, com diâmetro de 75mm. FORNECIMENTO | UN | 10
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0392-A | Tê soldável 90º, com diâmetro de 85mm. FORNECIMENTO | UN | 10
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0393-A | Tê soldável 90º, com diâmetro de 110mm. FORNECIMENTO | UN | 10
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0401-A | Tê de redução 90º soldável, com diâmetro de 32mm x 25mm. FORNECIMENTO | UN | 90
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0402-A | Tê de redução 90º soldável, com diâmetro de 40mm x 32mm. FORNECIMENTO | UN | 60
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0404-A | Tê de redução 90º soldável, com diâmetro de 50mm x 25mm. FORNECIMENTO | UN | 20
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0405-A | Tê de redução 90º soldável, com diâmetro de 50mm x 32mm. FORNECIMENTO | UN | 30
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0407-A | Tê de redução 90º soldável, com diâmetro de 75mm x 50mm. FORNECIMENTO | UN | 8
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0408-A | Tê de redução 90º soldável, com diâmetro de 85mm x 60mm. FORNECIMENTO | UN | 190
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0409-A | Tê de redução 90º soldável, com diâmetro de 110mm x 60mm. FORNECIMENTO | UN | 40
Conforme Projeto de Instalações
15.038.0421-A | UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN | 630
Conforme Projeto de Instalações
15.045.0110-A | Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diâmetro de 1/2” a 1” | M | 300
Conforme Projeto de Instalações
15.065.0010-A | LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CEDAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE,EM LOGRADOURO DOTADO DE COLETOR DUPLO.ESTE CUSTO INCLUI | UN | 2
Conforme Projeto de Instalações fornecido pelo Contratante
BLOCO E
BLOCO F
15.071.0012-B | LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE PUBL., NO CASO DESTA ESTAR LOCALIZADA SOB O PASSEI | UN | 2
Conforme Projeto de Instalações fornecido pelo Contratante
BLOCO E
BLOCO F
TELECOMUNICAÇÕES
15.090.0001-T | Rack fechado de piso - 44us, com acessórios conforme especificações | un. | 3
15.090.0002-T | Distribuidor intermediário óptico (dio), conforme especificações | un. | 2
15.090.0005-T | Patch-panel cat 5e, rj45, 24 portas | un. | 24
15.090.0006-T | Patch-cord em cabo utp 4p-cat 6, rj45/rj45 com 2,5m, cor azul | un. | 130
15.090.0007-T | Patch-cord em cabo utp 4p-cat 6, rj45/rj45 com 2,5m, cor verde | un. | 130
15.090.0008-T | Line-cord em cabo utp 4p-cat 6, rj45/rj45 com 2,0m | un. | 130
15.090.0009-T | Cabo utp 4 pares cat 6 | m | 15000
15.090.0011-T | Canaleta Rodapé 80x20mm, Sistema DLP Legrand, ou equivalente | un. | 145
15.090.0012-T | Envelope composto por 4 dutos corrugados em PEAD dn=100mm | m | 110
15.090.0015-T | Perfilado liso alto galvanizado 38x38mm, pç c/3m, ref. MG2650-L, fab. Mega, ou similar | un | 300
OBS: Itens de acordo com os Projetos fornecidos
QUADROS
15.100.0001-Q | PGBT- Painel Geral de Baixa Tensão - conforme diagrama e especificações | UN | 1
15.100.0002-Q | QDL-BF1-1.1 - Quadro de Distribuição de Luz do 1º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1
15.100.0003-Q | QDL-BF1-1.2 - Quadro de Distribuição de Luz do 1º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1
15.100.0004-Q | QDL-BF1-2.1 - Quadro de Distribuição de Luz do 2º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1
15.100.0005-Q | QDL-BF1-2.2 - Quadro de Distribuição de Luz do 2º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1
15.100.0011-Q | QDF-BF1-1.1 - Quadro de Distribuição de Força do 1º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1
15.100.0012-Q | QDF-BF1-1.2 - Quadro de Distribuição de Força do 1º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1
15.100.0013-Q | QDF-BF1-1.3 - Quadro de Distribuição de Força do 1º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1
15.100.0014-Q | QDF-BF1-1.4 - Quadro de Distribuição de Força do 1º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1
15.100.0015-Q | QDF-BF1-1.5 - Quadro de Distribuição de Força do 1º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1
15.100.0016-Q | QDF-BF1-2.1 - Quadro de Distribuição de Força do 2º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1
15.100.0017-Q | QDF-BF1-2.2 - Quadro de Distribuição de Força do 2º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1
15.100.0018-Q | QDF-BF1-2.3 - Quadro de Distribuição de Força do 2º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1
15.100.0019-Q | QDF-BF1-2.4 - Quadro de Distribuição de Força do 2º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1
15.100.0020-Q | QCAG-BF1-1 - Quadro da Central de Água Gelada do 1º pavimento com 1 disjuntor tripolar 400A. | UN | 1
15.100.0021-Q | QCAG-BF1-2 - Quadro da Central de Água Gelada do 1º pavimento com 1 disjuntor tripolar 300A. | UN | 1
15.100.0022-Q | QCAG-BF1-3 - Quadro da Central de Água Gelada do 2º pavimento com 1 disjuntor tripolar 300A. | UN | 1
15.100.0023-Q | QCAG-BF1-4 - Quadro da Central de Água Gelada do 2º pavimento com 1 disjuntor tripolar 300A. | UN | 1
15.100.0025-Q | PGED-BF1 - Painel Geral de Elétrica Dedicada - conforme diagrama e especificações. | UN | 1
15.100.0027-Q | QED-BF1-1.2 - Quadro de Distribuição de Elétrica Dedicada do 1º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1
15.100.0028-Q | QED-BF1-2.1 - Quadro de Distribuição de Elétrica Dedicada do 2º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1
15.100.0029-Q | QED-BF1-2.2 - Quadro de Distribuição de Elétrica Dedicada do 2º pavimento - conforme diagrama e especificações. | UN | 1
15.100.0035-Q | Quadro de medição de sobrepor do Bloco E - QMED, 150A | UN | 1
15.100.0037-Q | Quadro QGBT completo conforme projeto | UN | 1
15.100.0038-Q | QF Ar Cond completo conforme projeto | UN | 1
15.100.0039-Q | QG-QED completo conforme projeto | UN | 1
15.100.0040-Q | QED-TI-1 completo conforme projeto | UN | 1
15.100.0041-Q | QED-TI-2 completo conforme projeto | UN | 1
15.100.0042-Q | QED-2.1 completo conforme projeto | UN | 1
15.100.0043-Q | QED-1.1 completo conforme projeto | UN | 1
15.100.0044-Q | QED-2.2 completo conforme projeto | UN | 1
15.100.0045-Q | QED-1.2 completo conforme projeto | UN | 1
15.100.0046-Q | QDLT- 1.1 completo conforme projeto | UN | 1
15.100.0047-Q | QDL - 2.1 completo conforme projeto | UN | 1
15.100.0048-Q | QDLT - 1.2 completo conforme projeto | UN | 1
15.100.0049-Q | QDL- 2.2 completo conforme projeto | UN | 1
15.100.0050-Q | QDF - 2.1 completo conforme projeto | UN | 1
15.100.0051-Q | QDF - 2.2 completo conforme projeto | UN | 1
15.100.0052-Q | QDF - 1.2 completo conforme projeto | UN | 1
15.100.0053-Q | QDF - 1.1 completo conforme projeto | UN | 1
15.100.0054-Q | QDLT - bloco E completo conforme projeto | UN | 1
15.100.0055-Q | QF - ELE | UN | 1
15.100.0056-Q | Qf Bomba/ motores ar condicionado - completo conforme projeto | UN | 1
OBS: Itens de acordo com os Projetos fornecidos
INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA
15.110.0039-I | Caixa de Ventilação para vazão de 865 m³/h e 60 mm.c.a., com ventilador centrífugo axial, com motor elétrico bifásico de 160W - 2.750 rpm - 220 V - 60 Hz, com acoplamento direto, com filtros descartáveis classe G4 e F5 (plissado) com impregnação antimicrobiana, modelo AXC 200B, fabricante MULTIVAC ou equivalente técnico | Cj. | 1
15.110.0041-I | Válvula Motorizada de 3 Vias de diâmetro nominal 3/4”, tipo “on/off”, conexão rosqueada BSP, construída em latão, CV = 5,8, modelo MOTORTROL - SERVI-CONTROL VMV3V34 ou equivalente técnico | Cj. | 147
15.110.0051-I | Duto flexível de alumínio diâmetro 150 mm, tipo Aludec 60 da MULTIVAC ou similar. | m | 128
15.110.0059-I | Manômetro diâmetro 4 ½”, escala de 0-60 bar, corpo em aço inoxidável, conexão de ½” BSP, referência PBIN NIAGARA ou equivalente técnico | Pç, | 5
15.110.0061-I | Termômetro tipo capela angular 90º, c/ líquido vermelho, comprimento 150mm, corpo em alumínio com pintura dourada, com haste de 50 mm em aço inoxidável, escala de 0 + 30º C, referência TEMPER UNIÃO RTM 19 ou equivalente técnico | Pç. | 5
15.110.0067-I | Controlador Lógico Programável (PLC) modelo XD-26 – Linha Milenium3 – Crouzet da SERVI CONTROL ou equivalente técnico | Cj | 1
15.110.0068-I | Variador (inversor) de freqüência com controlador programável incorporado, para 0,5 CV (0,37 KW) tipo CFW 100026T22024P0CPZ, fabricante WEG ou equivalente técnico | Cj | 3
15.110.0069-I | Variador (inversor) de freqüência com controlador programável incorporado, para 1 CV (0,75 KW) tipo CFW 100040T2024POCPZ, fabricante WEG ou equivalente técnico | Cj | 4
15.110.0070-I | Variador (inversor) de freqüência com controlador programável incorporado, para 1,5 CV (1,1 KW) tipo CFW 110006B2, fabricante WEG ou equivalente técnico | Cj | 9
15.110.0071-I | Variador (inversor) de freqüência com controlador programável incorporado, para 2 CV (1,5KW) tipo CFW 110007T2 fabricante WEG ou equivalente técnico | Cj | 3
15.110.0072-I | Variador (inversor) de freqüência com controlador programável incorporado, para 3 CV (2,2KW) tipo CFW 110010T2 fabricante WEG ou equivalente técnico | Cj | 3
15.110.0074-I | Chave de fluxo de água tipo IMP-23, fabricante SERVI CONTROL ou equivalente técnico | Cj | 20
15.110.0076-I | Transdutor de pressão diferencial para indicar o grau de partículas nos filtros de ar internos da UVF, tipo TPD2003-A fabricante SERVI CONTROL ou equivalente técnico | Pç | 23
15.110.0079-I | Bomba Centrífuga (Primária) para vazão de 164 m³/h e pressão de 20 m.c. a., motor elétrico de 20CV, 4 polos. | Cj | 2
15.110.0080-I | Bomba Centrífuga (Secundária) para vazão de 95 m³/h e pressão de 30 m.c. a., motor elétrico de 20CV, 4 polos. | Cj | 3
15.110.0081-I | BLOCO DE INÉRCIA em concreto, emoldurado c/perfil de aço 1,43x0,70x0, 12m p/molas | Cj | 2
15.110.0082-I | BLOCO DE INÉRCIA em concreto, emoldurado c/perfil de aço 1,43x0,74x0, 12m p/molas | Cj | 3
15.110.0083-I | AMORTECEDOR tipo mola p/bomba Carga=100 a 156Kgf Freq.Nat.=4,5 a 5,5Hz | UN | 8
15.110.0084-I | AMORTECEDOR tipo mola p/bomba Carga=140 a 205Kgf Freq.Nat.=4,5 a 5,5Hz | UN | 12
15.110.0087-I | EXAUSTOR para vazão de 1.580 m³/h e 15 mm.c.a., com ventilador centrífugo, com motor elétrico trifásico de 1/3CV - 220 V - 60 Hz, com acoplamento direto. | UN | 2
15.110.0118-I | Chapa de alumínio liso p/ proteção do isolamento dos tubos de água gelada c/ parafusos de fixação. | m² | 141
15.110.0123-I | Filtro tipo Y de ferro fundido flangeado, diâmetro 6”, ANSI 125, com elemento de filtragem em tela de aço inoxidável, referência fig. 975 NIAGARA ou equivalente técnico | Cj. | 3
15.110.0139-I | POÇO de latão p/instalação de termômetro | Pç. | 5
15.110.0141-I | Tubo isolante térmico em borracha elastomérica de diâmetro 32 mm, espessura de 25 mm, referência K-Flex ST M ou equivalente técnico | m | 317.5
15.110.0142-I | Tubo isolante térmico em borracha elastomérica de diâmetro 40 mm, espessura de 25 mm, referência K-Flex ST M ou equivalente técnico | m | 465.4
15.110.0143-I | Tubo isolante térmico em borracha elastomérica de diâmetro 75 mm, espessura de 25 mm, referência K-Flex ST M ou equivalente técnico | m | 252.1
15.110.0144-I | Tubo isolante térmico em borracha elastomérica de diâmetro 85 mm, espessura de 25 mm, referência K-Flex ST M ou equivalente técnico | m | 114.2
15.110.0145-I | Tubo isolante térmico em borracha elastomérica de diâmetro 110 mm, espessura de 32 mm, referência K-Flex ST T ou equivalente técnico | m | 33.7
15.110.0146-I | PAINEL auto-suportante com disjuntores parciais monopolares e demais componentes, para controle e proteção dos Chillers e bombas (4x84,2 KW - UR -01/02/03/04 + 1x20CV-BAGP-01/R + 2x20CV-BAGS-01/02/R). | Cj | 1
15.110.0147-I | QUADRO força/comando p/ Caixa Ventiladora, motor 1,5CV-3F | Cj | 2
15.110.0148-I | QUADRO força/comando p/ Caixa Ventiladora, motor 3,0CV-3F | Cj | 3
15.110.0149-I | QUADRO força/comando, p/ Exaustores, motores de 1/3CV, 3F, 220V - 60 Hz. | Cj | 2
15.110.0150-I | Atenuador de ruido para caixa ventiladora do Bloco C03 no 1º Pavimento | UN | 1
15.110.0151-I | PURGADOR AUTOMATICO - TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA | UN | 6
OBS: Itens de acordo com os Projetos fornecidos
16 | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
16.001.0061-A | Madeiramento para cobertura em telhas onduladas, constituído de peças de 3” x 3” e 3” x 4.1/2”, em madeira aparelhada, sem tesoura ou pontalete, medido pela área real do madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 3594.844
BLOCO F
| ÁREA TOTAL DE PROJEÇÃO: 3.268,04m² | 3268.04
| Total projeção do prédio: | 3268.04
|  | 0.1 | +
| Telhado novo: 3.868,58m2 + 10% = 458,70m2 | 326.804
| Total Geral | 3594.844
16.001.0086-A | Pontalete de madeira serrada, em peças de 3” x 3”, verticais e horizontais, para cobertura de telhas onduladas de qualquer ti, medido pela área real da cobertura do telhado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 1634.02
BLOCO F
ÁREA TOTAL DE PROJEÇÃO: 3.268,04m² x 50% = 1.634,02m2
16.004.0030-A | Cobertura em telha modular de cimento, sem amianto, reforçado com fios sintéticos (CRFS) com 50cm de largura, espessura de 8mm, inclusive acessórios de fixação e vedação, exclusive madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 4255.438
BLOCO F
| ÁREA TOTAL DE PROJEÇÃO: 3.268,04m² | 3268.04
BLOCO E
| ÁREA TOTAL DE PROJEÇÃO: 600,54m² | 600.54
| Total projeção dos prédios: | 3868.58
|  | 0.1 | +
| Telhado novo: 3.868,58m2 + 10% = 458,70m2 | 386.858
| Total Geral | 4255.438
16.005.0027-A | Rufo de alumínio de 0,8 x 500mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 381.74
Quantidade prevista
16.021.0002-A | Impermeabilização com membrana de asfalto elastomérico em solução, aplicada a frio, considerando o consumo de 0,40kg/m² do primer em uma demão e 4kg/m² de asfalto elastomérico em várias demãos, até atingir o consumo recomendado, com reforço de uma tela industrial de poliéster, malha de 2 x 2mm, conforme recomendação do fabricante, exclusive preparo, proteção térmica e mecânica. CAMPO DE APLICAÇÃO: Terraços, lajes de pequeno porte, calhas, baldrames, tanques, áreas com muitas interferências, muro de contenção (face da terra), pisos frios, e em sistemas com uso de drywall | M2 | 4672.66
BLOCO F
| ÁREA TOTAL DE PROJEÇÃO: 3.268,04m² | 3268.04
CALHAS
| Bloco A3 = 16,85 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 36,05m2 x 2 lados = 72,11m2 | 72.11
| Bloco A2 = 16,85 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 36,05m2 x 2 lados = 72,11m2 | 72.11
| Bloco B0 = 16,85 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 36,05m2 x 2 lados = 72,11m2 + (12,09 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 72,11 + 25,88 = 97,98m2 | 97.98
| Bloco B1 = sem calha | 0
| Bloco B4 = 16,85 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 36,05m2 x 2 lados = 72,11m2 + (12,09 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 72,11 + 25,88 = 97,98m2 | 97.98
| Bloco C3 = 16,85 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 36,05m2 x 2 lados = 72,11m2 +(14,60 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 31,24m2) = 103,35m2 | 103.35
| Bloco C2 = 16,85 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 36,05m2 x 2 lados = 72,11m2 | 72.11
| Bloco C6 = 16,85 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 36,05m2 x 2 lados = 72,11m2 | 72.11
| Bloco D0 = 16,85 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 36,05m2 x 2 lados = 72,11m2 | 72.11
| Bloco D1 = 16,85 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 36,05m2 x 2 lados = 72,11m2 | 72.11
| Bloco D4 = 16,85 x (1,30 + 0,30 + 0,54 = 2,14m) = 36,05m2 x 2 lados = 72,11m2 | 72.11
BLOCO E
| ÁREA TOTAL DE PROJEÇÃO: 600,54m² | 600.54
| Total projeção dos prédios: | 4672.66
16.030.0030-A | Impermeabilização de banheiro ou pisos frios com paredes de alvenaria ou gesso acartonado, empregando duas demãos de cimento polimérico, atendendo a ABNT NBR 11905, consumo de 1kg/m²/demão, seguindo empregando impermeabilizante a base de resinas termoplásticas e cimentos com aditivos e incorporação de fibras sintéticas de polipropileno, atendendo a ABNT NBR 11905, consumo de 3kg/m², estruturada com tela de poliéster malha 2 x 2mm entre a primeira e a segunda demão, os boxes, cantos e tubos emergentes conforme orientação do fabricante. Permite o assentamento direto de revestimentos, sem a necessidade de proteção mecânica no caso de banheiros, cozinhas e lavanderias sem cota, exclusive preparo da superfície e proteção mecânica | M2 | 168.73
BLOCO F
Bloco C3 (1º pavimento)
| WC PNE = 2,75m2 | 2.75
| WC PNE = 2,75m2 | 2.75
| Sanitário Feminino = 12,70m2 | 12.7
| Sanitário Masculino =10,57m2 | 10.57
| Camarim PNE = 4,66m2 | 4.66
| Camarim PNE = 4,22m2 | 4.22
| Sanitário Portaria = 2,60m2 | 2.6
Bloco D0(1º pavimento)
| Vestiário Feminino = 13,28m2 | 13.28
| Vestiário Masculino = 13,08m2 | 13.08
| DML = 5,52m2 | 5.52
| Copa = 13,36m2 | 13.36
Bloco C3 (2º pavimento)
| WC PNE = 2,55m2 | 2.55
| WC PNE = 2,55m2 | 2.55
| Sanitário Feminino = 11,42m2 | 11.42
| Sanitário Masculino =12,11m2 | 12.11
Bloco B4 (2º pavimento)
| WC PNE = 2,52m2 | 2.52
| WC PNE = 2,52m2 | 2.52
| Sanitário Feminino = 14,41m2 | 14.41
| Sanitário Masculino =14,97m2 | 14.97
BLOCO E
| WC PNE = 3,20m2 | 3.2
| WC PNE = 3,20m2 | 3.2
| Sanitário Feminino = 6,88m2 | 6.88
| Sanitário Masculino = 6,91m2 | 6.91
| Total Geral | 168.73
16.026.0001-A | Impermeabilização de reservatório de água potável, tanque ou piscina em concreto, enterrados não sujeitos a lençol freático, empregando o sistema de cristalização para pressão positiva de acordo com a norma ABNT NBR 11905, aplicando quatro demãos sucessivas de cimento cristalizante de penetração osmótica, consumo de 1kg/m²/demão, misturado a emulsão adesiva de base acrílica consumo de 0,20/m²/demão ou conforme orientação do fabricante, com tratamento do concreto (trincas, brocas, furos da forma, juntas de concretagem) e lixamento ou hidrojateamento para retirada de rebarbas, desmoldante, nata de cimento e abertura de poros, exclusive preparo da superfície. Em reformas remover o revestimento existente | M2 | 393.6
BLOCO E
| Cisterna enterrada (fundo) = 16,00 x 16,00 = 256,00m2 | 256
| Cisterna enterrada (paredes) =16,00 x 4 = 64,00m x 2,15 = 137,60m2 | 137.6
| Total Geral | 393.6
16.029.0001-A | Impermeabilização elástica para ETA – estação de tratamento de água, reservatório, tanque elevado ou apoiado, em contato com esgoto, membrana a base de poliuretano vegetal, atendendo a NBR 15487, isento de solventes, com baixo teor de VOC, bicomponente, o qual resulta em uma membrana flexível com excelentes características físico-químicas, suporta exposição a raios UV e resistente ao vapor d’agua. Aplicado a frio em duas ou três demãos, dispensando o uso de primer, consumo de 2kg/m², com reforço de uma tela industrial de poliéster, aplicada sobre a 1ª demão, malha 2 x 2mm ou conforme recomendação do fabricante, inclusive tratamento do concreto (trincas, brocas, furos da forma, | m2 | 186.17
BLOCO E
| Castelo dágua = 23,30m2 (fundo) | 23.3
| Paredes = 5,40 + 0,81 + 1,90 + 0,40 = 8,50 x 2 lados = 17,80 x 9,15 = 162,87m2 | 162.87
| Total Geral | 186.17
16.035.0005-A | Impermeabilização com selante elastomérico à base de poliuretano, monocomponente, em juntas de dilatação de pisos e fachadas com movimentação de até 25%, selamento de ralos, tubulações de reservatórios e piscinas, vedação de esquadrias, caixilhos metálicos e de madeira, tratamento de trincas e fissuras, vedação de calhas e rufos. Consumo: 360g para 1m de junta de 2 x 1cm | M | 750
Quantidade prevista
17 | PINTURAS
17.013.0030-A | Pintura interna ou externa sobre concreto liso ou revestimento, com tinta aquosa a base de epóxi incolor ou em cores, inclusive limpeza, e duas demãos de acabamento | M2 | 1707.7
| Pintura sobre concreto aparente = 933,28m2 | 933.28
| Pintura sobre chapins de concreto = 227,64m2 | 227.64
| Pintura sobre cobogós = 323,28m2 | 323.28
| Castelo = 6,00 + 4,45 x 2 lados = 14,90m + 15,00 = 223,50m2, | 223.5
| Total = | 1707.7
17.017.0100-A | Preparo de madeira nova, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de verniz isolante incolor, duas demãos de massa para madeira, lixamento e remoção de pó, e uma demão de fundo sintético nivelador | M2 | 456.64
| Porta: 1,00m x 2,10m = 2,10m x 3coef. = 6,30m² x 10 unid = 63,00m2 | 63
| Porta: 0,80m x 2,10m x 3coef. = 5,04m² x 36 unid = 181,44m2 | 181.44
| Porta: 0,60m x 2,10m x 3coef. = 3,78m² x 25 unid = 94,50m2 | 94.5
| Porta: 1,00m x 2,10m x 3coef. = 6,30m² x 10 unid =63,00m2 | 63
| Aduela de madeira = 69,60 x 0,14 = 9,74m2 x 3coef. = 29,32m2 | 29.32
| Alizar de madeira de lei = 169,20 x 0,05 = 8,46m2 x 3coef. = 25,38m2 | 25.38
| TOTAL GERAL | 456.64
17.017.0155-A | Pintura interna ou externa de alta classe sobre madeira nova, com esmalte alquídico brilhante ou acetinado sobre superfície preparada com material da mesma linha de fabricação, conforme item 17.017.0100, exclusive este preparo, inclusive lixamento, uma demão de tinta primária seladora e duas demãos de acabamento | M2 | 456.64
| Porta: 1,00m x 2,10m = 2,10m x 3coef. = 6,30m² x 10 unid = 63,00m2 | 63
| Porta: 0,80m x 2,10m x 3coef. = 5,04m² x 36 unid = 181,44m2 | 181.44
| Porta: 0,60m x 2,10m x 3coef. = 3,78m² x 25 unid = 94,50m2 | 94.5
| Porta: 1,00m x 2,10m x 3coef. = 6,30m² x 10 unid =63,00m2 | 63
| Aduela de madeira = 69,60 x 0,14 = 9,74m2 x 3coef. = 29,32m2 | 29.32
| Alizar de madeira de lei = 169,20 x 0,05 = 8,46m2 x 3coef. = 25,38m2 | 25.38
| TOTAL GERAL | 456.64
17.017.0300-B | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 2814.18
| Passarela técnica = 140,00m2 x 3 coef. = 420,00m2 | 420
| Escada marinheiro = 16,00m x 0,60 =9,60 x 3 coef. = 28,80m2 | 28.8
| Porta subestação = 9,66m2 x 3 coef. = 28,98m2 | 28.98
| Grade = 21,00m2 x 3 coef. = 63,00m2 | 63
| Guarda corpo = 45,50 + 17,00 = 62,50m2 x 3 coef. = 96,50m2 | 96.5
| Corrimão =162,68m x 0,05 = 8,13 x 3 coef. = 24,40m2 | 24.4
| Estrutura metálica = 67,50m2 + 650,00m2 = 717,50 x 3 coef. =2.152,50m2 | 2152.5
| Total | 2814.18
17.017.0365-A | Primer convertedor de ferrugem em fundo de proteção, em duas demãos. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M2 | 2814.18
| Passarela técnica = 140,00m2 x 3 coef. = 420,00m2 | 420
| Escada marinheiro = 16,00m x 0,60 =9,60 x 3 coef. = 28,80m2 | 28.8
| Porta subestação = 9,66m2 x 3 coef. = 28,98m2 | 28.98
| Grade = 21,00m2 x 3 coef. = 63,00m2 | 63
| Guarda corpo = 45,50 + 17,00 = 62,50m2 x 3 coef. = 96,50m2 | 96.5
| Corrimão =162,68m x 0,05 = 8,13 x 3 coef. = 24,40m2 | 24.4
| Estrutura metálica = 67,50m2 + 650,00m2 = 717,50 x 3 coef. =2.152,50m2 | 2152.5
| Total | 2814.18
17.018.0115-A | Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou standard (NBR 15079), para interior e exterior, incolor ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive duas demãos de massa acrílica, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento | M2 | 11901.94
PAREDE
Bloco F - 1º Pavimento
| Sala Seca: 6,65 + 3,49 = 1,15m x 3,73PD = 37,85m² | 37.85
| Oficina: 12,62 + 3,62 x 2 lados = 32,48m x 3,73PD = 121,15m² | 121.15
| Almoxarifado Técnico: 8,73 + 4,94 x 2 lados = 27,34m x 3,73PD = 101,97m² | 101.97
| Circulação: 10,04 + 1,12 + 7,63 = 18,79m x 3,73PD = 70,08m² | 70.08
| Serviços Gerais: 3,60 + 2,41 + 2,50 = 8,51m x 3,73PD = 31,74m² | 31.74
| Manutenção: 2,53 + 3,60 x 2 lados = 12,26m x 3,73PD = 45,72m² | 45.72
| NTI: 2,35 + 2,35 x 2 lados = 9,40m x 3,73PD = 35,06m² | 35.06
| Manutenção Eletrônica e Informática: 4,98 + 3,64 x 2 lados = 17,24m x 3,73PD = 64,30m² | 64.3
| Depósito: 2,40 + 3,43 x 2 lados = 11,86m x 3,72PD = 32,25m² | 32.25
| Gabinete de Coord. De Graduação/Secretaria de Graduação: 4,99 + 3,61 x 2 lados = 17,20m x 3,73PD = 64,15m² | 64.97
| Gabinete de Coord. De Graduação/Secretaria de Graduação: 4,99 + 3,72 x 2 lados = 17,42m x 3,73PD = 64,97m² | 64.52
| Gabinete de Coord. De Graduação/Secretaria de Graduação: 4,99 + 3,66 x 2 lados = 17,30m x 3,73PD = 64,52m² | 64.52
| Copa: 6,37m x 3,73PD = 23,76m² | 23.76
| Sala de Convivência: 6,22 + 3,35 + 6,38 + 2,42 = 18,42m x 3,73PD = 68,52m² | 68.52
| TCOM2: 4,72 + 3,70 x 2 lados = 16,84m x 3,73PD = 62,81m² | 62.81
| Secretaria da Direção do IACS: 3,89 + 4,99 x 2 lados = 17,76m x 3,73PD = 66,24m² | 66.24
| Gab. Direção IACS: 3,69 + 4,95 x 2 lados = 17,28m x 3,73PD = 64,45m² | 64.45
| Gabinete de Coord. De Graduação/Secretaria de Graduação: 5,10 + 3,69 x 2 lados = 17,58m x 3,73PD = 65,57m² | 65.57
| Gabinete de Coord. De Graduação/Secretaria de Graduação: 5,10 + 3,72 x 2 lados = 17,64m x 3,73PD = 65,62m² | 65.52
| Gabinete de Coord. De Graduação/Secretaria de Graduação: 5,10 + 3,72 x 2 lados = 17,64m x 3,73PD = 65,62m² | 65.62
| Gabinete de Coord. De Graduação/Secretaria de Graduação: 5,10 + 3,62 x 2 lados = 17,44m x 3,73PD = 65,05m² | 65.05
| Unidade Gestora: 7,60 + 3,69 x 2 lados = 22,58m x 3,73PD = 84,22m² | 84.22
| Secretaria Genial: 3,89 + 6,09 x 2 lados = 19,96m x 3,73PD = 74,45m² | 74.45
| Reprografia: 3,69 + 6,09 x 2 lados = 19,56m x 3,73PD = 72,95m² | 72.95
| QGBT1: 2,33 + 3,88 x 2 lados = 12,42m x 3,73PD = 46,32m² | 46.32
| QGBT2: 2,33 + 3,88 x 2 lados = 12,42m x 3,73PD = 46,32m² | 46.32
| Depósito: 2,48 + 5,74 x 2 lados = 16,44m x 3,73PD = 61,32m² | 61.32
| Cenografia GCV: 4,53 + 4,66 x 2 lados = 18,38m x 3,73PD = 68,35m² | 68.35
| Gabinete de Coord. Pós Graduação/Secretaria de Pós Graduação: 7,61 + 3,61 x 2 lados = 22,44m x 3,73PD = 83,70m² | 83.7
| Gabinete de Coord. Pós Graduação/Secretaria de Pós Graduação: 7,61 + 3,72 x 2 lados = 22,66m x 3,73PD = 84,52m² | 84.52
| Gabinete de Coord. Pós Graduação/Secretaria de Pós Graduação: 7,61 + 3,69 x 2 lados = 22,60m x 3,73PD = 84,29m² | 84.29
| Gabinete de Coord. Graduação/Secretaria de Graduação: 3,89 + 4,65 x 2 lados = 17,08m x 3,73PD = 67,70m² | 67.7
| Gabinete de Coord. Graduação/Secretaria de Graduação: 3,69 + 4,65 x 2 lados = 16,68m x 3,73PD = 62,21m² | 62.21
| Gabinete de Coord. Pós Graduação/Secretaria de Pós Graduação: 5,09 + 3,72 x 2 lados = 17,62m x 3,73PD = 65,72m² | 65.72
| Gabinete de Coord. Pós Graduação/Secretaria de Pós Graduação: 5,09 + 3,61 x 2 lados = 17,40m x 3,73PD = 64,90m² | 64.9
| Gabinete de Coord. Departamento/Secretaria de Departamento: 5,09 + 3,44 x 2 lados = 17,06m x 3,73PD = 63,63m² | 63.63
| Gabinete de Coord. Departamento/Secretaria de Departamento: 5,09 + 3,72 x 2 lados = 17,62m x 3,73PD = 65,72m² | 65.72
| Midiateca: 7,51 + 6,62 + 2,82 = 16,95m x 3,73PD = 63,22m² | 63.22
| Gabinete de Professores: 5,01 + 3,62 x 2 lados = 17,26m x 3,73PD = 64,37m² | 64.37
| Gabinete de Professores: 5,01 + 3,72 x 2 lados = 17,46m x 3,73PD = 65,12m² | 65.12
| Gabinete de Professores: 5,01 + 3,72 x 2 lados = 17,46m x 3,73PD = 65,12m² | 65.12
| Gabinete de Professores: 5,01 + 3,62 x 2 lados = 17,26m x 3,73PD = 64,37m² | 64.37
| Subestação: 12,40 + 3,59 x 2 lados = 31,98m x 3,73PD = 119,28m² | 119.28
| Gabinete de Coord. Departamento/Secretaria de Departamento: 5,08 + 3,69 x 2 lados = 17,54m x 3,73PD = 65,42m² | 65.42
| Gabinete de Coord. Departamento/Secretaria de Departamento: 5,08 + 3,72 x 2 lados = 17,60m x 3,73PD = 65,64m² | 65.64
| Gabinete de Coord. Departamento/Secretaria de Departamento: 5,08 + 3,69 x 2 lados = 17,54m x 3,73PD = 65,42m² | 65.42
| Gabinete de Professores: 5,10 + 3,41 x 2 lados = 17,02m x 3,73PD = 64,48m² | 64.48
| Sala de Artes e Meios de Experimentação: 7,60 + 9,60 x 2 lados = 34,40m x 3,73PD = 128,31m² | 128.31
| Sala de Aula: 8,85 + 4,93 x 2 lados = 27,56m x 3,73PD = 102,79m² | 102.79
| Gabinete de Professores: 3,93 + 4,93 x 2 lados = 17,72m x 3,73PD = 66,09m² | 66.09
| Sala de Aula: 6,39 + 9,24 x 2 lados = 31,26m x 3,73PD = 116,59m² | 116.59
| Sala de Aula: 6,39 + 9,24 x 2 lados = 31,26m x 3,73PD = 116,59m² | 116.59
| Gabinete de Professores: 5,14 + 3,69 x 2 lados = 17,66m x 3,73PD = 65,87m² | 65.87
| Gabinete de Professores: 5,14 + 3,72 x 2 lados = 17,72m x 3,73PD = 66,09m² | 66.09
| Gabinete de Professores: 5,14 + 3,72 x 2 lados = 17,72m x 3,73PD = 66,09m² | 66.09
| Gabinete de Professores: 5,14 + 3,69 x 2 lados = 17,66m x 3,73PD = 65,87m² | 65.87
| Sala de Aula: 7,66 + 4,94 x 2 lados = 25,20m x 3,73PD = 93,99m² | 93.99
| Sala de Aula: 7,66 + 4,97 x 2 lados = 25,26m x 3,73PD = 94,21m² | 94.21
| Sala de Aula: 7,66 + 4,94 x 2 lados = 25,20m x 3,73PD = 93,99m² | 93.99
Total Bloco F - 1º Pavimento = 4.156,64m²
Bloco F - 2º Pavimento
| Sala de Aula: 12,69 + 7,37 + 0,76 x 2 lados = 41,64m x 3,73PD = 155,31m² | 155.31
| Sala de Aula: 12,69 + 7,40 + 0,73 x 2 lados = 41,64m x 3,73PD = 155,31m² | 155.31
| Lab. Informática Para Alunos de Graduação: 6,32 + 7,30 + 0,68 x 2 lados = 28,60m x 3,73PD = 106,67m² | 106.67
| Lab. Informática Para Alunos de Graduação: 6,32 + 7,30 + 0,68 x 2 lados = 28,60m x 3,73PD = 106,67m² | 106.67
| Sala de Aula: 6,32 + 7,10 x 2 lados = 26,84m x 3,73PD = 100,11m² | 100.11
| Lab. Conservação e Preservação de Documentos (aula): 6,32 + 7,10 x 2 lados = 26,84m x 3,73PD = 100,11m² | 100.11
| TCOM02: 3,90 + 3,67 x 2 lados = 15,14m x 3,73PD = 56,47m² | 56.47
| Lab. Produção GCV: 5,83 + 4,90 x 2 lados = 21,46m x 3,73PD = 80,04m² | 80.04
| Sala Levi Menezes Lab. Pesq. Da Imagem em Arte e Tecnol. (aula): 7,57 + 6,05 x 2 lados = 27,24m x 3,73PD = 101,60m² | 101.6
| Preservação de Acervo: 7,58 + 3,55 x 2 lados = 22,26m x 3,73PD = 83,02m² | 83.02
| QGBT3: 2,30 + 3,89 x 2 lados = 12,38m x 3,73PD = 46,17m² | 46.17
| Agência Júnior de Publicidade: 4,98 + 3,60 x 2 lados = 17,16m x 3,73PD = 64,00m² | 64
| Lab. Tratamento de Documentos (aula): 8,89 + 7,40 x 2 lados + 0,60 + 0,58 = 33,76m x 3,73PD = 125,92m² | 125.92
| Núcleo de Audiovisual Na Mídia (aula): 3,88 + 7,40 x 2 lados + 0,60 + 0,58 = 23,74m x 3,73PD = 88,55m² | 88.55
| ECIN (aula): 3,88 + 3,65 x 2 lados + 0,54 + 0,58 = 16,18m x 3,73PD = 60,35m² | 60.35
| Produção: 3,88 + 4,87 x 2 lados + 0,60 + 0,58 = 18,68m x 3,73PD = 69,67m² | 69.67
| Estúdio Fotográfico (aula): 8,85 + 7,34 x 2 lados + 0,60 + 0,58 = 33,56m x 3,45PD = 115,78m² | 115.78
| QGBT4: 2,30 + 3,89 x 2 lados = 12,38m x 3,73PD = 46,17m² | 46.17
| Edição de Vídeo: 3,61 + 2,16 x 2 lados = 11,54m x 3,73PD = 43,04m² | 43.04
| Edição de Vídeo: 3,61 + 2,47 + 0,49 x 2 lados = 13,14m x 3,73PD = 49,01m² | 49.01
| Edição de Vídeo: 3,61 + 2,41 x 2 lados = 12,04m x 3,73PD = 44,90m² | 44.9
| Agência Produção Cultura: 3,61 + 3,56 x 2 lados = 14,34m x 3,73PD = 54,48m² | 54.48
| Sala de Aula/Posterio Lab. De Livre Criação-LLC (aula): 6,39 + 6,11 x 2 lados + 0,60 + 0,58 = 26,18m x 3,73PD = 97,65m² | 97.65
| Lab. De Investigação Audiovisual-LIA: 6,39 + 6,11 x 2 lados + 0,60 + 0,58 = 26,18m x 3,73PD = 97,65m² | 97.65
| Lab. Edição Digital HD-GCV: 12,80 + 8,44 x 2 lados = 42,48m x 3,73PD = 158,45m² | 158.45
| Lab. Edição Digital HD-GCV: 2,47m x 2 lados = 34,58m x 3,73PD = 128,98m² | 128.98
| Lab. Edição Digital HD-GCV: 2,62m x 2 lados = 5,24m x 3,73PD = 19,54m² | 19.54
| Lab. Edição Digital HD-GCV: 3,44m x 14 lados = 48,16m x 3,73PD = 179,63m² | 179.63
| Sala de Aula: 7,54 + 4,87 x 2 lados + 0,51 + 0,49 = 25,82m x 3,73PD = 96,30m² | 96.3
| LAMI/LABCVLT/LANIT/LAHMMC: 5,04 + 4,87 x 2 lados + 0,51 + 0,49 = 20,82m x 3,73PD = 77,65m² | 77.65
| Sala de Aula: 7,54 + 4,97 x 2 lados = 26,00M x 3,73PD = 96,98m² | 96.98
| Portal Estúdios de Mídia (aula): 6,29 + 9,87 x 2 lados + 0,51 + 0,49 + 0,49 + 0,49 = 34,30m x 3,73PD = 127,93m² | 127.93
| Neinfo: 6,29 + 9,87 x 2 lados = 22,90m x 3,73PD = 85,41m² | 85.41
| Lab. De Desing Editorial-LDE: 5,08 + 4,94 x 2 lados + 0,60 + 0,53 = 21,17m x 3,73PD = 78,96m² | 78.96
| Emerge: 5,08 + 4,97 + 0,58 x 2 lados = 21,26m x 3,73PD = 79,29m² | 79.29
| Lab. De Invest. Multimagem (Fotografia) (aula): 5,08 + 4,66 x 2 lados + 0,53 + 0,60 = 20,61m x 3,73PD = 76,87m² | 76.87
| Truca: 2,35 + 2,35 x 2 lados = 9,40m x 3,73PD = 35,06m² | 35.06
| Transfer: 2,35 + 2,35 x 2 lados = 9,40m x 3,73PD = 35,06m² | 35.06
| Lab. Animação GCV (aula): 7,63 + 9,60 x 2 lados + 0,58 + 0,58 + 0,60 + 0,54 = 36,76m x 3,73PD = 137,11m² | 137.11
| Sala de Aula: 5,14 + 7,44 x 2 lados + 0,60 + 0,58 = 26,34m x 3,73PD = 98,24m² | 98.24
| Sala de Aula: 5,14 + 7,44 x 2 lados + 0,60 + 0,58 = 26,34m x 3,73PD = 98,24m² | 98.24
| Sala de Aula: 7,63 + 9,88 + 0,58 x 2 lados = 36,18m x 3,73PD = 134,95m² | 134.95
| Sala de Aula: 7,63 + 4,94 x 2 lados = 25,14m x 3,73PD = 93,77m² | 93.77
| Sala de Aula: 12,80 + 4,93 + 0,58 + 0,60 x 2 lados = 37,82m x 3,73PD = 141,06m² | 141.06
| Sala de Aula: 6,39 + 9,94 x 2 lados + 0,58 + 0,58 + 0,58 + 0,60 = 35,00m x 3,73PD = 130,55m² | 130.55
| Sala de Aula: 6,39 + 9,94 x 2 lados + 0,58 + 0,58 + 0,58 + 0,60 = 35,00m x 3,73PD = 130,55m² | 130.55
Total Bloco F - 2º Pavimento = 4.298,62m²
Bloco F - Cobertura
| QGAC1: 2,13 + 3,86 x 2 lados = 11,98m x 2,40PD = 28,75m² | 28.75
| Circulação: 4,13m x 2 lados = 8,26m x 2,40PD = 19,82m² | 19.82
| QGAC2: 2,13 + 3,63 x 2 lados = 11,52m x 2,40PD = 27,64m² | 27.64
| Total Bloco F - Cobertura = 76,21m² | 76.21
Bloco E
| CMI: 1,73 + 1,90 + 1,73 + 2,11 = 7,47m x 3,67PD = 27,41m² | 27.41
| Casas Bombas Recalque: 5,27 + 0,14 +0,78 + 0,87 + 0,40 + 0,87 + 0,87 + 0,78 + 0,20 + 3,66 + 5,06 + 1,88 = 22,08m x 3,67PD = 81,03m² | 81.03
| Depósito: 4,83 + 3,60 x 2 lados = 16,86m x 4,10PD = 69,12m² | 69.12
| Administração: 3,60 + 3,58 x 2 lados = 14,36m x 3,73PD = 53,56m² | 53.56
| Hall: 6,44 + 6,10 + 0,15 + 0,15 + 0,75 + 6,85 + 0,75 = 21,19m x 3,95PD = 83,70m² | 83.7
| Exposições: 12,22 + 0,45 x 2 lados + 6,95 = 32,29m x 5,00PD = 161,45m² | 161.45
Total Bloco E = 476,27m²
TOTAL GERAL = 9.074,83m²
PINTURA ACRÍLICA SOBRE SUPERFÍCIE EMASSADA E SELADA NA COR AREIA IDEM PASTILHA
Bloco E
| Varanda: 62,07m x 5,00PD = 310,35m² | 310.35
Total = 310,35m²
PINTURA ACRÍLICA FOSCA SOBRE SUPERFÍCIE EMASSADA E SELADA
Bloco F - 1º Pavimento
| Pátio 01: 5,02 + 4,00 + 4,00 + 4,00 + 4,00 + 4,00 + 2,83 + 2,83 = 26,68m x 3,73PD = 99,51m² | 99.15
| Circulação 1: 2,83 + 2,40 + 2,40 + 2,84 = 10,47m x 3,73PD = 39,05m² | 39.05
| Circulação: 4,18m x 3,73PD = 15,59m² | 15.59
| Pátio 4: 2,07 + 1,418 x 2 lados = 7,10m x 3,73PD = 26,48m² | 26.48
Total Bloco F 1º Pavimento = 180,63m²
Bloco F - 2º Pavimento
| Sala de Aula: 13,10m x 3,73PD = 48,86m² | 48.86
| Sala de Aula: 13,10m x 3,73PD = 48,86m² | 48.86
| Sala de Aula: 13,10m x 3,73PD = 48,86m² | 48.86
| Sala de Aula: 13,10m x 3,73PD = 48,86m² | 48.86
| Laboratórios Informática Para Alunos de Graduação: 13,10m x 3,73PD = 48,86m² | 48.86
| Circulação: 5,00 + 4,03 + 5,02 + 4,00 = 18,05m x 3,73PD = 67,32m² | 67.32
| Circulação: 4,19 + 2,80 + 2,41 + 1,70 + 2,65 + 4,20 = 17,95m x 3,73PD = 66,95m² | 66.95
| Escada: 3,25m x 3,73PD = 12,12m² | 12.12
| D1/Agência Produção Cultura: 13,10m x 3,73PD = 48,86m² | 48.86
| Sala de Aula/Posterior Lab. De Livre Criação_LLC (aula)/Lab. De Invstigação Audiovisual-LIA: 13,10m x 3,73PD = 48,86m² | 26.55
| Circulação: 2,08 + 1,48 x 2 lados = 7,12m x 3,73PD = 26,55m² | 48.86
| Sala de Aula/LAMI/LABCULT/LANIT/LAHMMC: 13,10m x 3,73PD = 48,86m² | 15.66
| Circulação: 4,20m x 3,73PD = 15,66m² | 48.66
| Lab. De Invest. Multimagem (Fotografia) Aaula)/La. Animação GCV (aula): 13,10m x 3,73PD = 48,86m² | 48.66
Total Bloco F 2º Pavimento = 628,34m²
Bloco F 1º Pavimento
| Sala Vermelha: 5,89 + 3,15 + 1,50 + 1,50 + 0,60 + 0,60 = 15,34m x 3,73PD = 57,21m² | 57.21
PINTURA ACRÍLICA FOSCA PRETA
Bloco F 1º Pavimento (Teto)
| Sala Vermelha: 18,60m² | 18.6
| Sala Escura: 2,25m² | 2.25
Total = 20,85m²
RODAPÉ MADEIRA PARA PINTURA 2 x 7CM COM ARESTA VIVA
Bloco F - 1º Pavimento
| Sala de Projeção de Cinema GCV (aula): 11,70 + 11,70 + 6,72 + 7,72 + 0,84 + 8,22 + 0,55 + 1,67 + 1,73 = 50,65m x 0,07 x 1,5 = 5,31m2 | 5.31
Bloco F - 1º Pavimento
| Pátio 3: 12,15 + 5,71 = 17,86m x 0,07 x 1,5 = 1,87m2 | 1.87
| Sala Corpo e Som Lab. De Manifestação de Corpo (aula): 12,11 + 6,86 + 6,31 + 6,06 = 31,34m x 0,07 x 1,5 = 3,29m2 | 2.29
Bloco F 1º Pavimento (TETOS)
| Sala Seca: 17,50m² | 17.5
| Manutenção: 9,08m² | 9.08
| Serviços Gerais: 17,24m² | 17.24
| Circulação: 9,18m² | 9.18
| Circulação: DML: 5,52m² | 5.52
| NTI: 5,52m² | 5.52
| Vestiário Feminino: 13,28m² | 13.28
| Vestiário Masculino: 13,08m² | 13.08
| Manutenção Eletrônica e Informática: 17,83m² | 17.83
| Circulação: 29,63m² | 29.63
| TCOM2: 17,33m² | 17.33
| Circulação: 6.18m² | 6.18
| Portaria: 7,80m² | 7.8
| Wc Feminino: 12,70m² | 12.7
| Wc Masculino: 10,57m² | 10.57
| Wc PNE: 2,75m² | 2.75
| Wc PNE: 2,75m² | 2.75
| Camarim: 15,69m² | 15.69
| Camarim PNE: 4,46m² | 4.46
| Camarim: 10,42m² | 10.42
| Camarim PNE: 4,22m² | 4.22
| Circulação: 25,36m² | 25.36
| Circulação: 12,76m² | 12.76
| Circulação: 23,60m² | 23.6
| Circulação: 25,61m² | 25.61
| Circulação: 29,30m² | 29.3
| Circulação: 28,20m² | 28.2
| Circulação: 23,57m² | 23.57
| Circulação: 17,47m² | 17.47
| Circulação: 6,65m² | 6.65
| Circulação Isolada: 9,27m² | 9.27
| Depósito: 13,81m² | 13.81
| Cenografia GCV: 18,29m² | 18.29
| Circulação: 29,25m² | 29.25
| Circulação: 29,59m² | 29.59
| Circulação: 23,57m² | 23.57
| Circulação: 23,37m² | 23.37
| Circulação: 52,36m² | 52.36
| Wc PNE: 2,42m² | 2.42
| Wc PNE: 2,42m² | 2.42
| Wc Feminino: 14,49m² | 14.49
| Wc Masculino: 15,11m² | 15.11
| Circulação: 23,28m² | 23.28
| Circulação: 29,59m² | 29.59
| Circulação: 12,60m² | 12.6
| Circulação: 23,28m² | 23.28
| Sala Vermelha: 18,60m² | 18.6
| Sala Escura: 2,25m² | 2.25
Bloco F 2º Pavimento (TETOS)
| Sala de Aula: 88,75m² | 88.75
| Sala de Aula: 88,75m² | 88.75
| TCOM02: 14,31m² | 14.31
| Lab. Produção GCV: 25,81m² | 25.81
| Wc PNE: 2,55m² | 2.55
| Wc PNE: 2,54m² | 2.54
| Wc Feminino: 11,42m² | 11.42
| Wc Masculino: 12,11m² | 12.11
| Sala Levi Menezes Lab. Pesq. Da Imagem em Arte e Tecnol. (aula): 39,59m² | 39.59
| Preservação de Acervo: 23,64m² | 23.64
| Lab. Desenho e Som GCV: 14,17m² | 14.17
| Circulação: 23,10m² | 23.1
| Circulação: 23,10m² | 23.1
| Agência Produção Cultural: 12,60m² | 12.6
| Sala de Aula: 36,37m² | 36.37
| LAMI/LABCULT/LANIT/LAHMMC: 24,41m² | 24.41
| Sala de Aula: 37,34m² | 37.34
| Portal Estúdios de Mídia (aula):55,26m² | 55.26
| Neinfo: 30,19m² | 30.19
| Wc PNE: 2,52m² | 2.52
| Wc PNE: 2,52m² | 2.52
| Wc Feminino: 14,41m² | 14.41
| Wc Masculino: 14,97m² | 14.97
Bloco E (TETOS)
| Copa: 5,52m² | 5.52
| Administração: 12,79m² | 12.79
| Wc PNE Masculino: 3,59m² | 3.59
| Wc PNE Feminino: 3,59m² | 3.59
| Wc Feminino: 6,88m² | 6.88
| Wc Masculino: 6,91m² | 6.91
| Hall: 21,75m² | 21.75
| Hall: 49,59m² | 49.59
| Exposições = 141,17m2 | 141.17
| Total: | 11901.94
17.018.0116-A | Uma demão adicional de pintura de acabamento nos serviços dos itens 17.018.0110 ou 17.018.0115 | M2 | 11901.94
PINTURA ACRÍLICA SOBRE SUPERFÍCIE EMASSADA E SELADA NA COR BRANCA FOSCA
PAREDE
Bloco F - 1º Pavimento
| Sala Seca: 6,65 + 3,49 = 1,15m x 3,73PD = 37,85m² | 37.85
| Oficina: 12,62 + 3,62 x 2 lados = 32,48m x 3,73PD = 121,15m² | 121.15
| Almoxarifado Técnico: 8,73 + 4,94 x 2 lados = 27,34m x 3,73PD = 101,97m² | 101.97
| Circulação: 10,04 + 1,12 + 7,63 = 18,79m x 3,73PD = 70,08m² | 70.08
| Serviços Gerais: 3,60 + 2,41 + 2,50 = 8,51m x 3,73PD = 31,74m² | 31.74
| Manutenção: 2,53 + 3,60 x 2 lados = 12,26m x 3,73PD = 45,72m² | 45.72
| NTI: 2,35 + 2,35 x 2 lados = 9,40m x 3,73PD = 35,06m² | 35.06
| Manutenção Eletrônica e Informática: 4,98 + 3,64 x 2 lados = 17,24m x 3,73PD = 64,30m² | 64.3
| Depósito: 2,40 + 3,43 x 2 lados = 11,86m x 3,72PD = 32,25m² | 32.25
| Gabinete de Coord. De Graduação/Secretaria de Graduação: 4,99 + 3,61 x 2 lados = 17,20m x 3,73PD = 64,15m² | 64.97
| Gabinete de Coord. De Graduação/Secretaria de Graduação: 4,99 + 3,72 x 2 lados = 17,42m x 3,73PD = 64,97m² | 64.52
| Gabinete de Coord. De Graduação/Secretaria de Graduação: 4,99 + 3,66 x 2 lados = 17,30m x 3,73PD = 64,52m² | 64.52
| Copa: 6,37m x 3,73PD = 23,76m² | 23.76
| Sala de Convivência: 6,22 + 3,35 + 6,38 + 2,42 = 18,42m x 3,73PD = 68,52m² | 68.52
| TCOM2: 4,72 + 3,70 x 2 lados = 16,84m x 3,73PD = 62,81m² | 62.81
| Secretaria da Direção do IACS: 3,89 + 4,99 x 2 lados = 17,76m x 3,73PD = 66,24m² | 66.24
| Gab. Direção IACS: 3,69 + 4,95 x 2 lados = 17,28m x 3,73PD = 64,45m² | 64.45
| Gabinete de Coord. De Graduação/Secretaria de Graduação: 5,10 + 3,69 x 2 lados = 17,58m x 3,73PD = 65,57m² | 65.57
| Gabinete de Coord. De Graduação/Secretaria de Graduação: 5,10 + 3,72 x 2 lados = 17,64m x 3,73PD = 65,62m² | 65.52
| Gabinete de Coord. De Graduação/Secretaria de Graduação: 5,10 + 3,72 x 2 lados = 17,64m x 3,73PD = 65,62m² | 65.62
| Gabinete de Coord. De Graduação/Secretaria de Graduação: 5,10 + 3,62 x 2 lados = 17,44m x 3,73PD = 65,05m² | 65.05
| Unidade Gestora: 7,60 + 3,69 x 2 lados = 22,58m x 3,73PD = 84,22m² | 84.22
| Secretaria Genial: 3,89 + 6,09 x 2 lados = 19,96m x 3,73PD = 74,45m² | 74.45
| Reprografia: 3,69 + 6,09 x 2 lados = 19,56m x 3,73PD = 72,95m² | 72.95
| QGBT1: 2,33 + 3,88 x 2 lados = 12,42m x 3,73PD = 46,32m² | 46.32
| QGBT2: 2,33 + 3,88 x 2 lados = 12,42m x 3,73PD = 46,32m² | 46.32
| Depósito: 2,48 + 5,74 x 2 lados = 16,44m x 3,73PD = 61,32m² | 61.32
| Cenografia GCV: 4,53 + 4,66 x 2 lados = 18,38m x 3,73PD = 68,35m² | 68.35
| Gabinete de Coord. Pós Graduação/Secretaria de Pós Graduação: 7,61 + 3,61 x 2 lados = 22,44m x 3,73PD = 83,70m² | 83.7
| Gabinete de Coord. Pós Graduação/Secretaria de Pós Graduação: 7,61 + 3,72 x 2 lados = 22,66m x 3,73PD = 84,52m² | 84.52
| Gabinete de Coord. Pós Graduação/Secretaria de Pós Graduação: 7,61 + 3,69 x 2 lados = 22,60m x 3,73PD = 84,29m² | 84.29
| Gabinete de Coord. Graduação/Secretaria de Graduação: 3,89 + 4,65 x 2 lados = 17,08m x 3,73PD = 67,70m² | 67.7
| Gabinete de Coord. Graduação/Secretaria de Graduação: 3,69 + 4,65 x 2 lados = 16,68m x 3,73PD = 62,21m² | 62.21
| Gabinete de Coord. Pós Graduação/Secretaria de Pós Graduação: 5,09 + 3,72 x 2 lados = 17,62m x 3,73PD = 65,72m² | 65.72
| Gabinete de Coord. Pós Graduação/Secretaria de Pós Graduação: 5,09 + 3,61 x 2 lados = 17,40m x 3,73PD = 64,90m² | 64.9
| Gabinete de Coord. Departamento/Secretaria de Departamento: 5,09 + 3,44 x 2 lados = 17,06m x 3,73PD = 63,63m² | 63.63
| Gabinete de Coord. Departamento/Secretaria de Departamento: 5,09 + 3,72 x 2 lados = 17,62m x 3,73PD = 65,72m² | 65.72
| Midiateca: 7,51 + 6,62 + 2,82 = 16,95m x 3,73PD = 63,22m² | 63.22
| Gabinete de Professores: 5,01 + 3,62 x 2 lados = 17,26m x 3,73PD = 64,37m² | 64.37
| Gabinete de Professores: 5,01 + 3,72 x 2 lados = 17,46m x 3,73PD = 65,12m² | 65.12
| Gabinete de Professores: 5,01 + 3,72 x 2 lados = 17,46m x 3,73PD = 65,12m² | 65.12
| Gabinete de Professores: 5,01 + 3,62 x 2 lados = 17,26m x 3,73PD = 64,37m² | 64.37
| Subestação: 12,40 + 3,59 x 2 lados = 31,98m x 3,73PD = 119,28m² | 119.28
| Gabinete de Coord. Departamento/Secretaria de Departamento: 5,08 + 3,69 x 2 lados = 17,54m x 3,73PD = 65,42m² | 65.42
| Gabinete de Coord. Departamento/Secretaria de Departamento: 5,08 + 3,72 x 2 lados = 17,60m x 3,73PD = 65,64m² | 65.64
| Gabinete de Coord. Departamento/Secretaria de Departamento: 5,08 + 3,69 x 2 lados = 17,54m x 3,73PD = 65,42m² | 65.42
| Gabinete de Professores: 5,10 + 3,41 x 2 lados = 17,02m x 3,73PD = 64,48m² | 64.48
| Sala de Artes e Meios de Experimentação: 7,60 + 9,60 x 2 lados = 34,40m x 3,73PD = 128,31m² | 128.31
| Sala de Aula: 8,85 + 4,93 x 2 lados = 27,56m x 3,73PD = 102,79m² | 102.79
| Gabinete de Professores: 3,93 + 4,93 x 2 lados = 17,72m x 3,73PD = 66,09m² | 66.09
| Sala de Aula: 6,39 + 9,24 x 2 lados = 31,26m x 3,73PD = 116,59m² | 116.59
| Sala de Aula: 6,39 + 9,24 x 2 lados = 31,26m x 3,73PD = 116,59m² | 116.59
| Gabinete de Professores: 5,14 + 3,69 x 2 lados = 17,66m x 3,73PD = 65,87m² | 65.87
| Gabinete de Professores: 5,14 + 3,72 x 2 lados = 17,72m x 3,73PD = 66,09m² | 66.09
| Gabinete de Professores: 5,14 + 3,72 x 2 lados = 17,72m x 3,73PD = 66,09m² | 66.09
| Gabinete de Professores: 5,14 + 3,69 x 2 lados = 17,66m x 3,73PD = 65,87m² | 65.87
| Sala de Aula: 7,66 + 4,94 x 2 lados = 25,20m x 3,73PD = 93,99m² | 93.99
| Sala de Aula: 7,66 + 4,97 x 2 lados = 25,26m x 3,73PD = 94,21m² | 94.21
| Sala de Aula: 7,66 + 4,94 x 2 lados = 25,20m x 3,73PD = 93,99m² | 93.99
Total Bloco F - 1º Pavimento = 4.156,64m²
Bloco F - 2º Pavimento
| Sala de Aula: 12,69 + 7,37 + 0,76 x 2 lados = 41,64m x 3,73PD = 155,31m² | 155.31
| Sala de Aula: 12,69 + 7,40 + 0,73 x 2 lados = 41,64m x 3,73PD = 155,31m² | 155.31
| Lab. Informática Para Alunos de Graduação: 6,32 + 7,30 + 0,68 x 2 lados = 28,60m x 3,73PD = 106,67m² | 106.67
| Lab. Informática Para Alunos de Graduação: 6,32 + 7,30 + 0,68 x 2 lados = 28,60m x 3,73PD = 106,67m² | 106.67
| Sala de Aula: 6,32 + 7,10 x 2 lados = 26,84m x 3,73PD = 100,11m² | 100.11
| Lab. Conservação e Preservação de Documentos (aula): 6,32 + 7,10 x 2 lados = 26,84m x 3,73PD = 100,11m² | 100.11
| TCOM02: 3,90 + 3,67 x 2 lados = 15,14m x 3,73PD = 56,47m² | 56.47
| Lab. Produção GCV: 5,83 + 4,90 x 2 lados = 21,46m x 3,73PD = 80,04m² | 80.04
| Sala Levi Menezes Lab. Pesq. Da Imagem em Arte e Tecnol. (aula): 7,57 + 6,05 x 2 lados = 27,24m x 3,73PD = 101,60m² | 101.6
| Preservação de Acervo: 7,58 + 3,55 x 2 lados = 22,26m x 3,73PD = 83,02m² | 83.02
| QGBT3: 2,30 + 3,89 x 2 lados = 12,38m x 3,73PD = 46,17m² | 46.17
| Agência Júnior de Publicidade: 4,98 + 3,60 x 2 lados = 17,16m x 3,73PD = 64,00m² | 64
| Lab. Tratamento de Documentos (aula): 8,89 + 7,40 x 2 lados + 0,60 + 0,58 = 33,76m x 3,73PD = 125,92m² | 125.92
| Núcleo de Audiovisual Na Mídia (aula): 3,88 + 7,40 x 2 lados + 0,60 + 0,58 = 23,74m x 3,73PD = 88,55m² | 88.55
| ECIN (aula): 3,88 + 3,65 x 2 lados + 0,54 + 0,58 = 16,18m x 3,73PD = 60,35m² | 60.35
| Produção: 3,88 + 4,87 x 2 lados + 0,60 + 0,58 = 18,68m x 3,73PD = 69,67m² | 69.67
| Estúdio Fotográfico (aula): 8,85 + 7,34 x 2 lados + 0,60 + 0,58 = 33,56m x 3,45PD = 115,78m² | 115.78
| QGBT4: 2,30 + 3,89 x 2 lados = 12,38m x 3,73PD = 46,17m² | 46.17
| Edição de Vídeo: 3,61 + 2,16 x 2 lados = 11,54m x 3,73PD = 43,04m² | 43.04
| Edição de Vídeo: 3,61 + 2,47 + 0,49 x 2 lados = 13,14m x 3,73PD = 49,01m² | 49.01
| Edição de Vídeo: 3,61 + 2,41 x 2 lados = 12,04m x 3,73PD = 44,90m² | 44.9
| Agência Produção Cultura: 3,61 + 3,56 x 2 lados = 14,34m x 3,73PD = 54,48m² | 54.48
| Sala de Aula/Posterio Lab. De Livre Criação-LLC (aula): 6,39 + 6,11 x 2 lados + 0,60 + 0,58 = 26,18m x 3,73PD = 97,65m² | 97.65
| Lab. De Investigação Audiovisual-LIA: 6,39 + 6,11 x 2 lados + 0,60 + 0,58 = 26,18m x 3,73PD = 97,65m² | 97.65
| Lab. Edição Digital HD-GCV: 12,80 + 8,44 x 2 lados = 42,48m x 3,73PD = 158,45m² | 158.45
| Lab. Edição Digital HD-GCV: 2,47m x 2 lados = 34,58m x 3,73PD = 128,98m² | 128.98
| Lab. Edição Digital HD-GCV: 2,62m x 2 lados = 5,24m x 3,73PD = 19,54m² | 19.54
| Lab. Edição Digital HD-GCV: 3,44m x 14 lados = 48,16m x 3,73PD = 179,63m² | 179.63
| Sala de Aula: 7,54 + 4,87 x 2 lados + 0,51 + 0,49 = 25,82m x 3,73PD = 96,30m² | 96.3
| LAMI/LABCVLT/LANIT/LAHMMC: 5,04 + 4,87 x 2 lados + 0,51 + 0,49 = 20,82m x 3,73PD = 77,65m² | 77.65
| Sala de Aula: 7,54 + 4,97 x 2 lados = 26,00M x 3,73PD = 96,98m² | 96.98
| Portal Estúdios de Mídia (aula): 6,29 + 9,87 x 2 lados + 0,51 + 0,49 + 0,49 + 0,49 = 34,30m x 3,73PD = 127,93m² | 127.93
| Neinfo: 6,29 + 9,87 x 2 lados = 22,90m x 3,73PD = 85,41m² | 85.41
| Lab. De Desing Editorial-LDE: 5,08 + 4,94 x 2 lados + 0,60 + 0,53 = 21,17m x 3,73PD = 78,96m² | 78.96
| Emerge: 5,08 + 4,97 + 0,58 x 2 lados = 21,26m x 3,73PD = 79,29m² | 79.29
| Lab. De Invest. Multimagem (Fotografia) (aula): 5,08 + 4,66 x 2 lados + 0,53 + 0,60 = 20,61m x 3,73PD = 76,87m² | 76.87
| Truca: 2,35 + 2,35 x 2 lados = 9,40m x 3,73PD = 35,06m² | 35.06
| Transfer: 2,35 + 2,35 x 2 lados = 9,40m x 3,73PD = 35,06m² | 35.06
| Lab. Animação GCV (aula): 7,63 + 9,60 x 2 lados + 0,58 + 0,58 + 0,60 + 0,54 = 36,76m x 3,73PD = 137,11m² | 137.11
| Sala de Aula: 5,14 + 7,44 x 2 lados + 0,60 + 0,58 = 26,34m x 3,73PD = 98,24m² | 98.24
| Sala de Aula: 5,14 + 7,44 x 2 lados + 0,60 + 0,58 = 26,34m x 3,73PD = 98,24m² | 98.24
| Sala de Aula: 7,63 + 9,88 + 0,58 x 2 lados = 36,18m x 3,73PD = 134,95m² | 134.95
| Sala de Aula: 7,63 + 4,94 x 2 lados = 25,14m x 3,73PD = 93,77m² | 93.77
| Sala de Aula: 12,80 + 4,93 + 0,58 + 0,60 x 2 lados = 37,82m x 3,73PD = 141,06m² | 141.06
| Sala de Aula: 6,39 + 9,94 x 2 lados + 0,58 + 0,58 + 0,58 + 0,60 = 35,00m x 3,73PD = 130,55m² | 130.55
| Sala de Aula: 6,39 + 9,94 x 2 lados + 0,58 + 0,58 + 0,58 + 0,60 = 35,00m x 3,73PD = 130,55m² | 130.55
Total Bloco F - 2º Pavimento = 4.298,62m²
Bloco F - Cobertura
| QGAC1: 2,13 + 3,86 x 2 lados = 11,98m x 2,40PD = 28,75m² | 28.75
| Circulação: 4,13m x 2 lados = 8,26m x 2,40PD = 19,82m² | 19.82
| QGAC2: 2,13 + 3,63 x 2 lados = 11,52m x 2,40PD = 27,64m² | 27.64
| Total Bloco F - Cobertura = 76,21m² | 76.21
Bloco E
| CMI: 1,73 + 1,90 + 1,73 + 2,11 = 7,47m x 3,67PD = 27,41m² | 27.41
| Casas Bombas Recalque: 5,27 + 0,14 +0,78 + 0,87 + 0,40 + 0,87 + 0,87 + 0,78 + 0,20 + 3,66 + 5,06 + 1,88 = 22,08m x 3,67PD = 81,03m² | 81.03
| Depósito: 4,83 + 3,60 x 2 lados = 16,86m x 4,10PD = 69,12m² | 69.12
| Administração: 3,60 + 3,58 x 2 lados = 14,36m x 3,73PD = 53,56m² | 53.56
| Hall: 6,44 + 6,10 + 0,15 + 0,15 + 0,75 + 6,85 + 0,75 = 21,19m x 3,95PD = 83,70m² | 83.7
| Exposições: 12,22 + 0,45 x 2 lados + 6,95 = 32,29m x 5,00PD = 161,45m² | 161.45
Total Bloco E = 476,27m²
TOTAL GERAL = 9.074,83m²
PINTURA ACRÍLICA SOBRE SUPERFÍCIE EMASSADA E SELADA NA COR AREIA IDEM PASTILHA
Bloco E
| Varanda: 62,07m x 5,00PD = 310,35m² | 310.35
Total = 310,35m²
PINTURA ACRÍLICA FOSCA SOBRE SUPERFÍCIE EMASSADA E SELADA
Bloco F - 1º Pavimento
| Pátio 01: 5,02 + 4,00 + 4,00 + 4,00 + 4,00 + 4,00 + 2,83 + 2,83 = 26,68m x 3,73PD = 99,51m² | 99.15
| Circulação 1: 2,83 + 2,40 + 2,40 + 2,84 = 10,47m x 3,73PD = 39,05m² | 39.05
| Circulação: 4,18m x 3,73PD = 15,59m² | 15.59
| Pátio 4: 2,07 + 1,418 x 2 lados = 7,10m x 3,73PD = 26,48m² | 26.48
Total Bloco F 1º Pavimento = 180,63m²
Bloco F - 2º Pavimento
| Sala de Aula: 13,10m x 3,73PD = 48,86m² | 48.86
| Sala de Aula: 13,10m x 3,73PD = 48,86m² | 48.86
| Sala de Aula: 13,10m x 3,73PD = 48,86m² | 48.86
| Sala de Aula: 13,10m x 3,73PD = 48,86m² | 48.86
| Laboratórios Informática Para Alunos de Graduação: 13,10m x 3,73PD = 48,86m² | 48.86
| Circulação: 5,00 + 4,03 + 5,02 + 4,00 = 18,05m x 3,73PD = 67,32m² | 67.32
| Circulação: 4,19 + 2,80 + 2,41 + 1,70 + 2,65 + 4,20 = 17,95m x 3,73PD = 66,95m² | 66.95
| Escada: 3,25m x 3,73PD = 12,12m² | 12.12
| D1/Agência Produção Cultura: 13,10m x 3,73PD = 48,86m² | 48.86
| Sala de Aula/Posterior Lab. De Livre Criação_LLC (aula)/Lab. De Invstigação Audiovisual-LIA: 13,10m x 3,73PD = 48,86m² | 26.55
| Circulação: 2,08 + 1,48 x 2 lados = 7,12m x 3,73PD = 26,55m² | 48.86
| Sala de Aula/LAMI/LABCULT/LANIT/LAHMMC: 13,10m x 3,73PD = 48,86m² | 15.66
| Circulação: 4,20m x 3,73PD = 15,66m² | 48.66
| Lab. De Invest. Multimagem (Fotografia) Aaula)/La. Animação GCV (aula): 13,10m x 3,73PD = 48,86m² | 48.66
Total Bloco F 2º Pavimento = 628,34m²
Bloco F 1º Pavimento
| Sala Vermelha: 5,89 + 3,15 + 1,50 + 1,50 + 0,60 + 0,60 = 15,34m x 3,73PD = 57,21m² | 57.21
PINTURA ACRÍLICA FOSCA PRETA
Bloco F 1º Pavimento (Teto)
| Sala Vermelha: 18,60m² | 18.6
| Sala Escura: 2,25m² | 2.25
Total = 20,85m²
RODAPÉ MADEIRA PARA PINTURA 2 x 7CM COM ARESTA VIVA
Bloco F - 1º Pavimento
| Sala de Projeção de Cinema GCV (aula): 11,70 + 11,70 + 6,72 + 7,72 + 0,84 + 8,22 + 0,55 + 1,67 + 1,73 = 50,65m x 0,07 x 1,5 = 5,31m2 | 5.31
Bloco F - 1º Pavimento
| Pátio 3: 12,15 + 5,71 = 17,86m x 0,07 x 1,5 = 1,87m2 | 1.87
| Sala Corpo e Som Lab. De Manifestação de Corpo (aula): 12,11 + 6,86 + 6,31 + 6,06 = 31,34m x 0,07 x 1,5 = 3,29m2 | 2.29
Bloco F 1º Pavimento (TETOS)
| Sala Seca: 17,50m² | 17.5
| Manutenção: 9,08m² | 9.08
| Serviços Gerais: 17,24m² | 17.24
| Circulação: 9,18m² | 9.18
| Circulação: DML: 5,52m² | 5.52
| NTI: 5,52m² | 5.52
| Vestiário Feminino: 13,28m² | 13.28
| Vestiário Masculino: 13,08m² | 13.08
| Manutenção Eletrônica e Informática: 17,83m² | 17.83
| Circulação: 29,63m² | 29.63
| TCOM2: 17,33m² | 17.33
| Circulação: 6.18m² | 6.18
| Portaria: 7,80m² | 7.8
| Wc Feminino: 12,70m² | 12.7
| Wc Masculino: 10,57m² | 10.57
| Wc PNE: 2,75m² | 2.75
| Wc PNE: 2,75m² | 2.75
| Camarim: 15,69m² | 15.69
| Camarim PNE: 4,46m² | 4.46
| Camarim: 10,42m² | 10.42
| Camarim PNE: 4,22m² | 4.22
| Circulação: 25,36m² | 25.36
| Circulação: 12,76m² | 12.76
| Circulação: 23,60m² | 23.6
| Circulação: 25,61m² | 25.61
| Circulação: 29,30m² | 29.3
| Circulação: 28,20m² | 28.2
| Circulação: 23,57m² | 23.57
| Circulação: 17,47m² | 17.47
| Circulação: 6,65m² | 6.65
| Circulação Isolada: 9,27m² | 9.27
| Depósito: 13,81m² | 13.81
| Cenografia GCV: 18,29m² | 18.29
| Circulação: 29,25m² | 29.25
| Circulação: 29,59m² | 29.59
| Circulação: 23,57m² | 23.57
| Circulação: 23,37m² | 23.37
| Circulação: 52,36m² | 52.36
| Wc PNE: 2,42m² | 2.42
| Wc PNE: 2,42m² | 2.42
| Wc Feminino: 14,49m² | 14.49
| Wc Masculino: 15,11m² | 15.11
| Circulação: 23,28m² | 23.28
| Circulação: 29,59m² | 29.59
| Circulação: 12,60m² | 12.6
| Circulação: 23,28m² | 23.28
| Sala Vermelha: 18,60m² | 18.6
| Sala Escura: 2,25m² | 2.25
Bloco F 2º Pavimento (TETOS)
| Sala de Aula: 88,75m² | 88.75
| Sala de Aula: 88,75m² | 88.75
| TCOM02: 14,31m² | 14.31
| Lab. Produção GCV: 25,81m² | 25.81
| Wc PNE: 2,55m² | 2.55
| Wc PNE: 2,54m² | 2.54
| Wc Feminino: 11,42m² | 11.42
| Wc Masculino: 12,11m² | 12.11
| Sala Levi Menezes Lab. Pesq. Da Imagem em Arte e Tecnol. (aula): 39,59m² | 39.59
| Preservação de Acervo: 23,64m² | 23.64
| Lab. Desenho e Som GCV: 14,17m² | 14.17
| Circulação: 23,10m² | 23.1
| Circulação: 23,10m² | 23.1
| Agência Produção Cultural: 12,60m² | 12.6
| Sala de Aula: 36,37m² | 36.37
| LAMI/LABCULT/LANIT/LAHMMC: 24,41m² | 24.41
| Sala de Aula: 37,34m² | 37.34
| Portal Estúdios de Mídia (aula):55,26m² | 55.26
| Neinfo: 30,19m² | 30.19
| Wc PNE: 2,52m² | 2.52
| Wc PNE: 2,52m² | 2.52
| Wc Feminino: 14,41m² | 14.41
| Wc Masculino: 14,97m² | 14.97
Bloco E (TETOS)
| Copa: 5,52m² | 5.52
| Administração: 12,79m² | 12.79
| Wc PNE Masculino: 3,59m² | 3.59
| Wc PNE Feminino: 3,59m² | 3.59
| Wc Feminino: 6,88m² | 6.88
| Wc Masculino: 6,91m² | 6.91
| Hall: 21,75m² | 21.75
| Hall: 49,59m² | 49.59
| Exposições = 141,17m2 | 141.17
| Total: | 11901.94
17.025.0005-B | Pintura com tinta acrílica, antifungo / bactericida, para ambientes internos e externos propensos a umidade e vapores, em duas demãos, sobre selador acrílico e duas demãos de massa acrílica, inclusive limpeza e lixamento | M2 | 251.74
Bloco F 1º Pavimento
| Sala Projeção de Cinema GCV (aula): 109,47m² | 109.47
| Sala Térmica: 15,13m² | 15.13
| Lab. Produção Musical GAT (aula): 12,71m² | 12.71
| Estúdio para Gravação de Áudio: 21,51m² | 21.51
| Lab. Para Tratamento de Áudio (Técnica de Estúdio): 21,19m² | 21.19
| Estúdio de TV (aula): 43,78m² | 43.78
| Controle de Áudio e Vídeo: 27,95m² | 27.95
Total = 251,74m²
| Total: | 251.74
17.025.0010-A | Pintura imunizante fungicida e inseticida para aplicação em madeira bruta ou aparelhada, em duas demãos | M2 | 10638.595
BLOCO F
| ÁREA TOTAL DE PROJEÇÃO: 3.268,04m² | 3268.04
BLOCO E
| ÁREA TOTAL DE PROJEÇÃO: 600,54m² | 600.54
| Total projeção dos prédios: | 3868.58
|  | 0.1 | +
| Telhado novo: 3.868,58m2 + 10% = 4.255,44m2 x 2,5 = 10.638,60m2 | 386.858
| Sub Total | 4255.438
|  | 2.5 | x
| Total Geral | 10638.595
17.040.0050-A | Pintura de sinalização para extintores de incêndio, em quadrados vermelhos e bordas amarelas, conforme projeto EMOP 2547 (Hidráulica / Sanitária / Incêndio) | UN | 66
Conforme Projeto de Instalações
BLOCO F
1º Pavimento
| Extintor de água pressurizada - AP 10 L = 10,00 unidades | 10
| Extintor de gás carbônico - CO2 6 kg= 14,00 unidades | 14
| Extintor de pó químico seco - PQS 6 kg= 08,00 unidades | 8
2º Pavimento
| Extintor de água pressurizada - AP 10 L = 10,00 unidades | 10
| Extintor de gás carbônico - CO2 6 kg= 14,00 unidades | 14
| Extintor de pó químico seco - PQS 6 kg= 08,00 unidades | 8
BLOCO E
| Extintor de água pressurizada - AP 10 L = 1,00 unidade | 1
| Extintor de gás carbônico - CO2 4 kg= 1,00 unidades | 1
| Total Geral | 66
18 | APARELHOS HIDRAÚLICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICAS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS
18.002.0010-A | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, POPULAR, S/LADRAO, MED. EM TORNO DE 47 X 35CM | UN | 33
Bloco F 1º Pavimento
| Vestiário Feminino: 1 unidade | 1
| Vestiário Masculino: 1 unidade | 1
| Portaria: 1 unidade | 1
| WC Feminino: 3 unidade | 3
| Wc Masculino: 3 unidade | 3
| WC Feminino: 3 unidade | 3
| Wc Masculino: 3 unidade | 3
Bloco F 2º Pavimento
| WC Feminino: 3 unidades | 3
| WC Masculino: 3 unidades | 3
| WC Feminino: 3 unidades | 3
| WC Masculino: 3 unidades | 3
Bloco E
| WC Feminino: 3 unidades | 3
| WC Masculino: 3 unidade | 3
| Total | 33
18.002.0014-A | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35,5CM,EXCLUSIVE SIFAO,VALVULA DE ESCOAMENTO,RABICHO E TORNEIRA | UN | 12
Sanitário PNE
18.002.0031-A | TANQUE DE LOUCA BRANCA C/COLUNA, MED. EM TORNO DE 60 X 56CM | UN | 1
Quantidade prevista
18.002.0055-A | Mictório de louça branca com sifão integrado e medidas em torno de 33 x 28 x 53cm. Ferragens em metal cromado: registro de pressão 1416 de 1/2” e tubo de ligação de 1/2”. FORNECIMENTO | UN | 9
| Bloco F 1º Pavimento - WC Masculino = 3 unidades | 3
| Bloco F 2º Pavimento - WC Masculino = 3 unidades | 3
| Bloco E - WC Masculino = 3 unidades | 3
| Total | 9
18.002.0070-A | Vaso sanitário de louça branca, tipo médio luxo, com caixa acoplada, inclusive rabicho cromado de 40cm, com saída de 1/2", bolsa de ligação e acessórios de fixação. FORNECIMENTO | UN | 26
Bloco F 1º Pavimento
| Vestiário Feminino: 1 unidade | 1
| Vestiário Masculino: 1 unidade | 1
| Portaria: 1 unidade | 1
| WC Feminino: 2 unidade | 2
| Wc Masculino: 2 unidade | 2
| Camarim: 1 unidade | 1
| Camarim: 1 unidade | 1
| WC Feminino: 3 unidade | 3
| WC Masculino: 2 unidade | 2
Bloco F 2º Pavimento
| WC Feminino: 2 unidades | 2
| WC Masculino: 2 unidades | 2
| WC Feminino: 3 unidades | 3
| WC Masculino: 2 unidades | 2
Bloco E
| WC Feminino: 2 unidades | 2
| WC Masculino: 1 unidade | 1
| Total | 26
18.002.0090-A | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 12
Sanitário PNE
18.003.0005-A | Válvula de descarga de 1.1/4”, registro integrado, sistema hidromecânico (isenta de golpe de aríete), corpo em latão, canopla e botão em metal cromado, de embutir. FORNECIMENTO | UN | 12
Quantidade prevista
18.005.0018-A | ASSENTO SANITARIO PLASTICO,TIPO POPULAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | un | 38
Vaso Sanitário = 38 unidades
18.006.0040-A | SABONETEIRA,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO. | UN | 40
Quantidade prevista
18.006.0050-A | PAPELEIRA,SEM PROTETOR,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 60
Quantidade prevista
18.006.0052-A | CABIDE DUPLO,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 20
Quantidade prevista
18.007.0051-A | DUCHINHA MANUAL, C/REGISTRO DE PRESSAO, DE 1/2", MANGUEIRA CROM., SUPORTE, BUCHAS E PARAFUSOS DE FIX. | UN | 38
Vaso Sanitário = 38 unidades
18.007.0075-A | Chuveiro elétrico, em metal cromado, em 110/220V, com braço cromado de 1/2” e 1 registro de pressão 1416 de 3/4”, com canopla e volante em metal cromado. FORNECIMENTO | UN | 8
Bloco F 1º Pavimento
| Vestiário Feminino: 2 unidade | 2
| Vestiário Masculino: 2 unidade | 2
| Camarim: 1 unidade | 1
| Camarim PNE: 1 unidade | 1
| Camarim: 1 unidade | 1
| Camarim PNE: 1 unidade | 1
| Total | 8
18.009.0065-A | TORNEIRA P/PIA OU TANQUE, 1158, DE 1/2" X 18CM APROX., EM METAL CROM. | UN | 4
Pias = 1,00 unid
Tanques = 3,00unid
18.009.0078-A | TORNEIRA P/FILTRO, 1147, DE 1/2" X 13CM, EM METAL CROM. | UN | 2
Quantidade prevista
18.009.0105-A | Torneira com acionamento hidromecânico, com leve pressão manual. FORNECIMENTO | UN | 40
Quantidade prevista
18.013.0143-A | Tubo de descarga tipo longo, de 1.1/2”, em PVC, para caixa de descarga externa. FORNECIMENTO | un | 12
Quantidade prevista
18.013.0140-A | Tubo de ligação para vaso sanitário, com anel expansor, em metal cromado. FORNECIMENTO | un | 38
Quantidade prevista
18.003.0003-A | Válvula de descarga de 1.1/4”, registro integrado, sistema hidromecânico (isenta de golpe de aríete), corpo em latão, canopla e botão em metal cromado, de embutir. FORNECIMENTO | un | 12
Quantidade prevista
18.016.0006-A | Damper corta fogo 30 x 30cm, acionamento automático, pela ação de elemento fusível, modelo DCF com fusível de disparo (com atestado UL) com rompimento em 72ºC ou 141ºC, com chave fim de curso. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 10
Conforme Projeto de Instalações
18.016.0008-A | Damper corta fogo 35 x 45cm, acionamento automático, pela ação de elemento fusível, modelo DCF com fusível de disparo (com atestado UL) com rompimento em 72ºC ou 141ºC, com chave fim de curso. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 15
Conforme Projeto de Instalações
18.016.0040-A | Cuba de aço inoxidável de 500 x 400 x 200mm, em chapa 20.304, válvula de escoamento tipo americana 1623, sifão 1680 1.1/2” x 1.1/2”, exclusive torneira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 2
Copas
18.016.0105-A | Barra de apoio, para pessoas com necessidades específicas, em tubo de aço inoxidável TP304, de 1.1/2” x 1,50mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 36
Sanitário PNE = 12,00 unidades x 3 = 36,00 barras
18.017.0021-A | FILTRO P/USO DOMESTICO C/CARCACA ATOXICA EM POLIPROPILENO C/1 ELEMENTO FILTRANTE DE CELULOSE E CARVAO ATIVADO,ATE 180L/H | UN | 1
Quantidade prevista
18.021.0030-A | Reservatório, em fibra de vidro ou polietileno, com capacidade em torno de 500 litros, inclusive tampa de vedação com escotilha e fixadores. Fornecimento | UN | 1
Quantidade prevista
18.024.0050-A | Casa de máquina de incêndio, em alvenaria, com área útil de 2,25m², coberta com laje de concreto, pé-direito de 2,00m, porta corta-fogo (0,90 x 2,10)m, pintura, impermeabilização, luminária à prova de gases e basculante com vidro (0,60 x 0,60)m, extintor de incêndio, exclusive sistema de pressurização (vide item 18.029.0045) | UN | 1
Conforme Projeto de Instalações de Incêndio
18.025.0001-A | BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO DE PE,ADULTO/CRIANCA,COM FILTRO INTERNO,CAPACIDADE 80L/H.FORNECIMENTO | UN | 14
Quantidade prevista
18.027.0070-A | Luminária autônoma personalizada (não fume) com lâmpada fluorescente de 9W, 110/220V, com dimensão de 22 x 11,6cm, com suporte “L”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 240
BLOCO F
Bloco A3 (1º pavimento)
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 3,00unid (Luz emergência) | 3
| Circulação Isolada = 3,00unid (Luz emergência) | 3
| Lab. Produção Musical GAT (aula) = 1,00unid (Luz emergência) | 1
| Estúdio para gravação de áudio = 1,00unid (Luz emergência) | 1
| Lab. para tratamento de áudio (técnica de estúdio) = 1,00unid (Luz emergência) | 1
Bloco A2 (1º pavimento)
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 5,00unid (Luz emergência) | 5
| Circulação Isolada = 5,00unid (Luz emergência) | 5
Bloco B0 (1º pavimento)
Luz de emergência
| Escada= 2,00unid (Luz emergência) | 2
| Circulação Isolada = 3,00unid (Luz emergência) | 3
| Sala de projeção de cinema GCV (aula) = 6,00unid | 6
| Área Técnica = 1,00 unid | 1
Bloco B1 (1º pavimento)
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 8,00unid (Luz emergência) | 8
| Escada= 1,00unid (Luz emergência) | 1
Bloco B4 (1º pavimento)
| Circulação Isolada = 6,00unid (Luz emergência) | 6
Bloco C3 (1º pavimento)
| Escada= 2,00unid (arandela) | 2
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 10,00unid (Luz emergência) | 10
| Escada= 2,00unid (Luz emergência) | 2
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 6,00unid (Luz emergência) | 6
Bloco C6 (1º pavimento)
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 8,00unid (Luz emergência) | 8
Bloco D0 (1º pavimento)
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 13,00unid (Luz emergência) | 13
Bloco D4 (1º pavimento)
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 14,00unid (Luz emergência) | 14
Bloco A3 (2º pavimento)
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 7,00unid (Luz emergência) | 7
Bloco A2 (2º pavimento)
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 6,00unid (Luz emergência) | 6
Bloco B0 (2º pavimento)
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 13,00unid (Luz emergência) | 13
Bloco B1 (2º pavimento)
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 5,00unid (Luz emergência) | 5
Bloco B4 (2º pavimento)
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 16,00unid (Luz emergência) | 16
Bloco C3 (2º pavimento)
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 12,00unid (Luz emergência) | 12
Bloco C2 (2º pavimento)
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 16,00unid (Luz emergência) | 16
Bloco C6 (2º pavimento)
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 16,00unid (Luz emergência) | 16
Bloco D1 (2º pavimento)
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 14,00unid (Luz emergência) | 14
Bloco D4 (2º pavimento)
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 14,00unid (Luz emergência) | 14
Bloco E
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 20,00unid (Luz emergência) | 20
| Total geral | 240
18.027.0089-A | Luminária fechada, para iluminação de ruas, avenidas e praças, na forma ovóide, corpo refletor estampado em chapa de alumínio,refrator prismático em vidro boro-silicato, para lâmpada: mista até 500W, vapor de mercúrio, vapor de sódio ou vapor metálico até 400W, inclusive 20,00m de fio 2,5mm², exclusive lâmpada e reator. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 30
Projetores fachada = 30,00unid
18.027.0130-A | Projetor para iluminação de quadras de esporte, pátios ou fachadas, em alumínio repuxado, lente em vidro temperado (diâmetro 300mm), para lâmpada incandescente de 200W ou mista de 250W, exclusive lâmpada. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 15
Refletores = 15,00unid
18.027.0426-A | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X32W,COM VISOR AC RILICO TRANSLUCIDO,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA E LETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E ALTA PERFORMANC E(THD<30%),BIVOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1271
BLOCO F
Bloco A3 (1º pavimento)
| Circulação Isolada = 4,00unid | 4
| Circulação Isolada = 6,00unid | 6
| Gabinete de Coord. de Graduação = 4,00unid | 4
| Gabinete de Coord. de Graduação = 4,00unid | 4
| Gabinete de Coord. de Graduação = 4,00unid | 4
| Copa = 5,00unid | 5
| Sala de convivência = 5,00unid | 5
| Lab. Produção Musical GAT (aula) = 4,00unid | 4
| Depósito = 1,00unid | 1
| Estúdio para gravação de áudio = 8,00unid | 8
| Lab. para tratamento de áudio (técnica de estúdio) = 8,00unid | 8
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 3,00unid (Luz emergência) | 3
| Circulação Isolada = 3,00unid (Luz emergência) | 3
| Lab. Produção Musical GAT (aula) = 1,00unid (Luz emergência) | 1
| Estúdio para gravação de áudio = 1,00unid (Luz emergência) | 1
| Lab. para tratamento de áudio (técnica de estúdio) = 1,00unid (Luz emergência) | 1
Bloco A2 (1º pavimento)
| Gabinete de Coord. Pós Graduação = 6,00unid | 6
| Gabinete de Coord. Pós Graduação = 6,00unid | 6
| Gabinete de Coord. Pós Graduação = 6,00unid | 6
| Gabinete de Coord. Graduação = 5,00unid | 5
| Gabinete de Coord. Graduação = 4,00unid | 4
| Circulação Isolada = 6,00unid | 6
| Circulação Isolada = 6,00unid | 6
| Escada= 8,00unid | 8
| Escada= 2,00unid (arandela) | 2
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 3,00unid (Luz emergência) | 3
| Circulação Isolada = 3,00unid (Luz emergência) | 3
Bloco B0 (1º pavimento)
| Sala vermelha = 4,00unid | 4
| Sala escura = 1,00unid | 1
| Ante-câmara Sala escura = 2,00unid | 2
| Sala seca = 4,00unid | 4
| Circulação Isolada = 6,00unid | 6
| Área Técnica = 2,00 unid | 2
| Sala Técnica = 3,00unid | 3
| Sala de projeção de cinema GCV (aula) = 26,00unid | 26
Luz de emergência
| Escada= 1,00unid (Luz emergência) | 1
| Circulação Isolada = 3,00unid (Luz emergência) | 3
| Sala de projeção de cinema GCV (aula) = 6,00unid | 6
| Área Técnica = 1,00 unid | 1
Bloco B1 (1º pavimento)
| Salas da Direção do IACS = 15,00unid | 15
| Secretaria e Reprografia = 9,00unid | 9
| Gabinete Coord. de Graduação = 4,00 x 4 = 16,00unidades | 4
| Circulação Isolada = 11,00unid | 11
| Escada= 2,00unid | 2
| QGBT 1= 1,00unid + 1,00unid = 2,00unid | 2
| QDLT-1.2= 1,00unid + 1,00unid = 2,00unid | 2
| Escada= 2,00unid (arandela) | 2
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 8,00unid (Luz emergência) | 8
| Escada= 1,00unid (Luz emergência) | 1
Bloco B4 (1º pavimento)
| Gabinete de Coord. Departamento = 4,00unid x 3 + 5,00 unid = 17,00unid | 17
| WC PNE = 1,00unid + 1,00unid = 2,00unid | 2
| Sanitário Feminino = 4,00unid | 4
| Sanitário Masculino = 4,00unid | 4
| Sala de Artes e Meios de Experimentação = 15,00unid | 15
| Circulação Isolada = 24,00unid | 24
| Circulação Isolada = 6,00unid (Luz emergência) | 6
Bloco C3 (1º pavimento)
| TCO = 4,00unid | 4
| Circulação = 23,00unid | 23
| Portaria = 2,00unid | 2
| Sanitário Portaria = 1,00unid | 1
| WC PNE = 1,00unid + 1,00unid = 2,00unid | 2
| Estúdio de TV (aula) = 10,00unid | 10
| Controle de Audio e Vídeo= 8,00unid | 8
| Sanitário Feminino = 3,00unid | 3
| Sanitário Masculino = 3,00unid | 3
| Camarim PNE = 1,00unid + 1,00unid = 2,00unid | 2
| Camarim = 3,00unid + 3,00unid = 6,00unid | 6
| Camarim PNE = 3,00m2 | 3
| Escada= 2,00unid (arandela) | 2
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 10,00unid (Luz emergência) | 10
| Escada= 2,00unid (Luz emergência) | 2
Bloco C2 (1º pavimento)
| Midiateca= 6,00unid | 6
| Serviços técnicos = 2,00unid | 2
| Chefia = 1,00unid | 1
| Acervo de Monografias= 3,00unid | 3
| LAb. Foto e Iluminação = 9,00unid | 9
| Apoio= 1,00unid | 1
| Gabinete de professor = 4,00unid x 4 = 16,00unid | 16
| Circulação = 6,00unid + 6,00unid = 12,00unid | 12
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 6,00unid (Luz emergência) | 6
Bloco C6 (1º pavimento)
| Gabinete de professor = 4,00unid x 4 = 16,00unid | 16
| Sala de Aula = 9,00unid x 3 = 27,00unid | 27
| Circulação = 6,00unid + 6,00unid + 5,00 unid = 17,00unid | 17
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 5,00unid (Luz emergência) | 5
Bloco D0 (1º pavimento)
| Oficina = 7,00unid | 7
| Almoxarifado Técnico = 7,00unid | 7
| Manutenção = 2,00unid | 2
| Serviços Gerais= 2,00unid | 2
| Copa = 3,00unid | 3
| Circulação = 3,00unid | 3
| DML= 1,00unid | 1
| NTI = 1,00unid | 1
| Lixo = 1,00unid | 1
| Vestiário Feminino = 3,00unid | 3
| Vestiário Masculino = 3,00unid | 3
| Circulação = 6,00unid | 6
| Manutenção Eletrônica e Informática = 4,00unid | 4
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 3,00unid (Luz emergência) | 3
Bloco D1 (1º pavimento)
| Depósito = 3,00unid | 3
| Cenografia GCV = 5,00unid | 5
| Circulação = 4,00unid + 4,00unid = 8,00unid | 8
Bloco D4 (1º pavimento)
| Sala de Aula = 11,00unid + 12,00 unid + 12,00 unid = 36,00 unid | 36
| Circulação = 6,00unid + 6,00unid = 12,00unid | 12
| Gabinete de professor = 4,00unid | 4
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 4,00unid (Luz emergência) | 4
Bloco A3 (2º pavimento)
| Lab. Conservação e Preservação de Documentos (aula) = 9,00unid | 9
| Lab. Informática Para Alunos de Graduação = 9,00unid + 9,00unid = 18,00unid | 18
| Circulação = 4,00unid + 6,00unid = 10,00unid | 10
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 7,00unid (Luz emergência) | 7
Bloco A2 (2º pavimento)
| Lab. Edição Digital HD-GCV = 24,00unid | 24
| Circulação= 19,00unid | 19
| Sala de Aula / Posterior Lab. de Livre Criação-LLC (aula) = 8 unid | 8
| Lab. de Investigação Audivisual-LIA = 7 unid | 7
| Escada= 2,00unid | 2
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 6,00unid (Luz emergência) | 6
| Escada= 1,00unid (arandela) | 1
Bloco B0 (2º pavimento)
| Sala de Aula = 19,00unid x 2,00 = 38,00 unid | 38
| Circulação = 6,00unid | 6
Luz de emergência
| Circulação Isolada = 3,00unid (Luz emergência) | 3
Bloco B1 (2º pavimento)
| Circulação = 19,00unid | 19
| QGBT 3 = 1,00unid + 1,00unid = 2,00unid | 2
| Escada= 1,00unid (arandela) | 1
| Lab. Tratamento de Documentos (aula)= 14,00unid | 14
| Estúdio Fotográfico (aula) = 11,00unid | 11
Bloco B4 (2º pavimento)
| Lab de Design Editorial-LDE = 6,00unid | 6
| EMERGE= 4,00unid | 4
| Lab. de Invest. Multimagem (Fotografia) (aula)= 4,00unid | 4
| WC PNE = 1,00unid + 1,00unid = 2,00unid | 2
| Sanitário Feminino = 2,00unid | 2
| Sanitário Masculino = 3,00unid | 3
| Truca = 1,00unid | 1
| Transfer = 1,00unid | 1
| Lab. Animação GCV (aula) = 12,00unid | 12
| Circulação = 19,00unid | 19
Bloco C3 (2º pavimento)
| WC PNE = 1,00unid + 1,00unid = 2,00unid | 2
| Sanitário Feminino = 3,00unid | 3
| Sanitário Masculino = 3,00unid | 3
| Circulação = 24,00unid | 24
| Lab. Produção GCV = 6,00unid | 6
| Sala Levi Menezes Lab. Pesq. da Imagem em Arte e Tecnol. (aula) = 10,00unid | 10
| Preservação de Acervo = 5,00unid | 5
| Apoio = 1,00unid | 1
| Lab. Desenho e Som GCV = 4,00unid | 4
| Agência Júnior de Publicidade= 4,00unid | 4
Bloco C2 (2º pavimento)
| Sala de aula = 9,00unid + 6,00 unid = 15,00unid | 15
| Circulação = 6,00unid + 6,00 unid = 25,00unid | 12
| Portal de Estúdios de Mídia (aula) = 12,00unid | 12
| Neinfo = 7,00unid | 7
| LAMI / LABCULT / LANIT / LAHMMC = 6,00unid | 6
Bloco C6 (2º pavimento)
| Circulação = 12,00unid | 12
| Passarela = 6,00unid | 6
| Sala de Aula = 14,00unid + 12unid + 12unid = 38,00unid | 38
Bloco D0 (2º pavimento)
| Sala de aula = 18,00unid + 19,00 unid = 37,00unid | 37
Bloco D1 (2º pavimento)
| Passarela Técnica = 24,00unid | 24
| Circulação = 12,00unid | 12
| Web Rádio = 4,00unid | 4
| Agência Produção Cultural = 4,00unid | 4
| Edição de Video = 2,00unid + 4unid + 2unid = 8,00unid | 8
Bloco D4 (2º pavimento)
| Sala de Aula = 8,00 unid + 8,00 unid + 14,00unid + 8,00unid = 38,00unid | 38
| Circulação = 12,00unid | 12
Bloco E
| Casa Bombas Recalque = 3,00unid | 3
| CMI = 1,00unid | 1
| Depósito = 4,00unid | 4
| Wc PNE Fem.= 1,00unid | 1
| Wc PNE Masculino = 1,00unid | 1
| Wc Fem.= 2,00unid | 2
| Wc Masculino = 2,00unid | 2
| Administração = 4,00unid | 4
| Copa.= 1,00unid | 1
| Exposições = 20,00unid | 20
| Varanda = 40,00unid | 40
| Total geral | 1271
18.027.0445-A | Arandela completa, de parede, com receptáculo para lâmpada incandescente, refletor em material anti-ferrugem e braço de alumínio anodizado com base para fixação. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 38
Bloco A2 (1º pavimento)
Luz de emergência
| Escada= 2,00unid (arandela) | 3
Bloco B1 (1º pavimento)
| Escada= 2,00unid (arandela) | 2
Bloco C3 (1º pavimento)
| Escada= 2,00unid (arandela) | 2
| Escada= 1,00unid (arandela) | 1
Bloco D4 (2º pavimento)
| Cobertura = 15, 00unid (arandelas) | 15
| Bloco E = 15, 00unid (arandelas) | 15
| Total geral | 38
18.028.0030-A | Transformador de distribuição de 300kVA, abrigada, classe 15kV, a seco, tensão primária de 13,8kV, tensão secundária de 220/127V–60Hz, com acessórios. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 2
Conforme projeto de instalações
18.029.0035-A | Bomba hidráulica centrífuga, com motor elétrico, potência de 5cv, exclusive acessórios. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 2
Conforme projeto de instalações
18.030.0020-H | Condicionador de ar tipo Chiller Modular Fixo - 380V - c/ placa de abertura de protocolo Modbus - Capacidade 15TR's - Marca Carrier - Modelo 30EXA154386EA---S | un | 2
Conforme projeto de Instalações de Ar condicionado
18.030.0021-H | Condicionador de ar tipo Chiller Scroll a Ar- c/Placa de Abertura de Protocolo - Capacidade 60TR's - Marca Carrier - Modelo 30RBA060 | un | 6
Conforme projeto de Instalações de Ar condicionado
18.030.0022-H | Condicionador de ar tipo Fancolete Hi Wall - Capacidade 9K BTU/h - Marca Carrier - Modelo 40HP09B-S | un | 35
Conforme projeto de Instalações de Ar condicionado
18.030.0023-H | Condicionador de ar tipo Fancolete Hi Wall - Capacidade 14K BTU/h - Marca Carrier - Modelo 40HP14B-S | un | 14
Conforme projeto de Instalações de Ar condicionado
18.030.0024H | Condicionador de ar tipo Fancolete Hi Wall - Capacidade 18K BTU/h - Marca Carrier - Modelo 40HP18B-S | un | 29
Conforme projeto de Instalações de Ar condicionado
18.030.0020-H | Condicionador de ar tipo Fancolete Cassete - Capacidade 10k BTU/h - Marca Carrier - Modelo 40HK10/40HKAS | un | 14
Conforme projeto de Instalações de Ar condicionado
18.030.0025-H | Condicionador de ar tipo Fancolete Cassete - Capacidade 12k BTU/h - Marca Carrier - Modelo 40HK12/40HKAS | un | 9
Conforme projeto de Instalações de Ar condicionado
18.030.0026-H | Condicionador de ar tipo Fancolete Cassete - Capacidade 16k BTU/h - Marca Carrier - Modelo 40HK16/40HKAS | un | 11
Conforme projeto de Instalações de Ar condicionado
18.030.0027-H | Condicionador de ar tipo Fancolete Cassete - Capacidade 20k BTU/h - Marca Carrier - Modelo 40HK20/40HKAS | un | 15
Conforme projeto de Instalações de Ar condicionado
18.030.0028-H | Condicionador de ar tipo Fancolete Cassete - Capacidade 32k BTU/h - Marca Carrier - Modelo 40HK32/40HKAS | un | 28
Conforme projeto de Instalações de Ar condicionado
18.030.0029-H | Condicionador de ar tipo Fancolete Cassete - Capacidade 42k BTU/h - Marca Carrier - Modelo 40HK42/40HKAS | un | 9
Conforme projeto de Instalações de Ar condicionado
18.030.0030-H | Condicionador de ar tipo Fancolete Piso Teto - Capacidade 20k BTU/h - Marca Carrier - Modelo 42LSA25226ALB | un | 16
Conforme projeto de Instalações de Ar condicionado
18.030.0031-H | Condicionador de ar tipo Fancolete Piso Teto - Capacidade 25k BTU/h - Marca Carrier - Modelo 42LSA25226ALB | un | 100
Conforme projeto de Instalações de Ar condicionado
18.032.0012-A | Extintor de incêndio, tipo água-pressurizada, de 10kg, inclusive suporte de parede e carga completa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 21
Quantidade prevista = Conforme Projeto de Instalações
BLOCO F
1º Pavimento
| Extintor de água pressurizada - AP 10 L = 10,00 unidades | 10
2º Pavimento
| Extintor de água pressurizada - AP 10 L = 10,00 unidades | 10
BLOCO E
| Extintor de água pressurizada - AP 10 L = 1,00 unidade | 1
| Total Geral | 21
18.032.0015-A | Extintor de incêndio, tipo gás carbônico(CO2), de 6kg, completo. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 28
Quantidade prevista = Conforme Projeto de Instalações
BLOCO F
1º Pavimento
| Extintor de gás carbônico - CO2 6 kg= 14,00 unidades | 14
2º Pavimento
| Extintor de gás carbônico - CO2 6 kg= 14,00 unidades | 14
| Total Geral | 28
18.032.0020-A | Extintor de incêndio, tipo gás carbônico(CO2), de 4kg, completo. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 1
Quantidade prevista = Conforme Projeto de Instalações
BLOCO E
| Extintor de gás carbônico - CO2 4 kg= 1,00 unidades | 1
18.032.0030-A | Extintor de incêndio, tipo pó químico, de 6kg. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 12
Quantidade prevista = Conforme Projeto de Instalações
Conforme Projeto de Instalações
1º Pavimento
| Extintor de pó químico seco - PQS 6 kg= 08,00 unidades | 8
2º Pavimento
| Extintor de pó químico seco - PQS 6 kg= 08,00 unidades | 8
| Total Geral | 16
18.033.0020-A | Sistema de pressurização de rede para combate a incêndio com bomba de 10cv, 60Hz, diâmetro de 3”. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | UN | 1
Conforme Projeto de Instalações de Incêndio
18.034.0130-A | Filtro eletrostático para exaustão mecânica, tipo Penney, modelo FET 21H3, ou similar, com capacidade nominal de 9900 m³/h, alimentação de 220V, monofásica, perda de pressão de 10 mmca (limpo) e 20mmca (sujo), temperatura de trabalho ate 140ºF, carcaça em aço carbono, pré-filtro mecânico de telas executado em alumínio e separador inercial de nevoas e gotas em alumínio, inclusive difusores. FORNECIMENTO | UN | 1
Quantidade prevista Conforme Projeto
18.034.0140-A | Filtro inercial de aço galvanizado, para coifa de cocção, nas dimensões 40 x 50cm. FORNECIMENTO | UN | 1
Quantidade prevista = Conforme Projeto de Instalações
18.038.0010-A | Detector térmico analógico com base, para sistema de alarme contra incêndio. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 5
Quantidade prevista = Conforme Projeto de Instalações
18.038.0030-A | Sirene áudio visual, para sistema de alarme contra incêndio. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 6
Quantidade prevista = Conforme Projeto de Instalações
18.038.0035-A | Detector de gás combustível (GLP) com alarme a 30cm do piso, tensão de 127V/60Hz e consumo de 10W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 4
Quantidade prevista = Conforme Projeto de Instalações
18.038.0045-A | Acionador tipo “quebre vidro”, inclusive sensor de alarme e chave externa para teste. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 10
Quantidade prevista = Conforme Projeto de Instalações
18.040.0010-A | Elevador especial para cadeira de rodas, capacidade de 210Kg, velocidade 15m/min., 2 paradas, percurso de 6,60m, comando automático simples em todas as paradas, com 2 portas por andar, abertura do mesmo lado tipo eixo vertical, dimensões de (0,80x2,00)m, portas em chapa com acabamento primer para pintura (exclusive esta), cabine com dimensões de (0,90x1,30x2,05)m em estrutura metálica, acabamento do piso em chapa de aço 3/16” revestida em borracha sintética, teto e acabamentos laterais com painel em chapa de aço com pintura eletrostática na cor bege, iluminação da cabine com luminária fluorescente, porta da cabine pantográfica manual em alumínio anodizado, guias em perfil “T” laminado, contrapeso em blocos de ferro fundido, com máquina superior, moto-freio e redutor de rosca sem fim, auxiliado por contrapeso. FORNECIMENTO, MONTAGEM e INSTALAÇÃO | UN | 1
Quantidade prevista = Conforme Projeto de Arquitetura
18.045.0035-A | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 14,00M DE COMPRIMEN TO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESC AVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | un | 1
Conforme Projeto de Instalações
18.081.0050-A | Banca de granito preto, com 3cm de espessura, com abertura para 1 cuba (exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m2 | 6
Copa: 2 unidades
20 | CUSTOS RODOVIÁRIOS
20.104.0005-A | Saibro, exclusive transporte, inclusive carga no caminhão | M3 | 3249.9
Então = 10.833,00 x 0,30 = 3.249,90m3
20.116.0012-A | Brita corrida para região Metropolitana do Rio de Janeiro, exclusive transporte, inclusive carga no caminhão. FORNECIMENTO | M3 | 308.2
Área externa = 3.008,20m2 x 0,10 = 308,20m3
21 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
21.003.0015-A | Poste de aço SAE 1006/1020, reto, padrão Hadock Lobo, montagem 1, altura útil de 4,50m, com flange, cônico contínuo sem emendas e braço simples com 0,45m para fixação de luminária, conforme desenho A2-1978-PD e especificação EM-RIOLUZ-Nº4. FORNECIMENTO | UN | 54
ÁREA EXTERNA
21.018.0050-A | MUFLA TERMINAL PARA CABO SINGELO 50MM2,15KV,INCLUSIVE BRACAD EIRA PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 20
Conforme Projeto de Instalações
21.024.0010-A | UM CONDUTOR SINGELO EM LINHA DE DUTOS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CONDUTOR E DOS DUTOS.COLOCACAO | m | 400
Conforme Projeto de Instalações
21.024.0025-A | 4(QUATRO)CONDUTORES SINGELOS EM LINHA DE DUTOS,EXCLUSIVE FOR NECIMENTO DE CONDUTOR E DOS DUTOS.COLOCACAO | m | 250
Conforme Projeto de Instalações
21.026.0450-A | CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 70MM2,FORMADOS POR CONDUTORES EM FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1 KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE)OU ETILENO PROPILENO(EPR), COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,NBR 7286,NBR 7287 E ESPECIFICACAO RIOLUZ EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO | m | 500
Conforme Projeto de Instalações
21.028.0020-A | Conector para haste de aterramento de para-raio, com uma descida de 5/8”. FORNECIMENTO | un | 20
Conforme Projeto de Instalações
21.028.0035-A | CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO PARA CABO DE 35X70MM2,KS-26.FOR NECIMENTO E INSTALACAO | un | 12
Conforme Projeto de Instalações
21.030.0065-A | ELO-FUSIVEL,TIPO K,DE 100A,15KV.FORNECIMENTO | un | 12
Conforme Projeto de Instalações
21.037.0020-A | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 75MM(3").FORNECIMENTO | m | 100
Conforme Projeto de Instalações
21.037.0010-A | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 19MM(3/4").FORNECIMEN TO | m | 20
Conforme Projeto de Instalações
21.050.0020-A | Arruela em alumínio de (13x2)mm. FORNECIMENTO | un | 1334
Conforme Projeto de Instalações
23 | SISTEMAS DE FECHAMENTO, TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO, ESQUADRIAS E FERRAGENS
23.100.0001-H | Fechamento de shafts com paíneis de 1,20 x 0,75m espessura 6mm aparafusados na alvenaria com parafuso em aço com cabeça sextavada 5/16" x 65mm e bucha S12 | unid | 192
Shafts para passagem de tubulação e ventilação - Conforme Projeto de Arquitetura
23.100.0002-H | Sistema de perfis de alumínio estrutural anodizado dotado de mecanismos que permitem que chapas de policarbonato transparente girem de 0 a 90graus. Através de comando silencioso, deslizadores de nylon movimentam-se posicionando as chapas tanto na posição totalmente abertas, ou totalmente fechadas, ou ainda em qualquer posição intermediária. ref. AeroTeto da Zetaflex, Tetomatic da BSB Coberturas ou equivalente técnico. (ZETAFLEX) | m2 | 245.14
Elemento de proteção móvel - Conforme Projeto de Arquitetura
23.100.0003-H | Passarela técnica: Tubo quadrado metálico estruturado na parede, pintura preta, com tampa de metal perfurado, com abertura meia lua, cabo de aço de segurança, conforme projeto. | M2 | 140
BLOCO F
| BLOCO D1 | 140
| Total geral | 140
TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO - (PAREDES, FORROS E PISOS)
23.200.0001-H | Contra parede de DRY WALL acústica constituída de dupla camada de gesso acartonado de 12,5 mm com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sobre estrutura metálica de aço galvanizado (montantes e guias de 48mm) com banda acústica nas extremidades da estrutura, preenchido com lã de PET 50 mm densidade 60 kg/m³, adicionar uma camada de manta de alta densidade entre as camadas de placas de 2 mm (polímero) | m2 | 1216.66
BLOCO F
| Bloco A3 = 188,60M2 | 188.6
| Bloco B0 = 158,02M2 | 158.02
| Bloco B1 = 78,48M2 | 78.48
| ESTÚDIO DE TV - C3 -1 PAV = 169,12M2 | 169.12
| ILHA DE EDIÇÃO - C3 -1 PAV | 46.02
| Bloco D1 | 576.42
| Total geral | 1216.66
23.200.0002-H | Parede de DRY WALL acústica constituída de dupla camada de gesso cartonado de 12,5 mm de cada Lado com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sobre estrutura metálica de aço galvanizado (montantes e guias de 48 mm) preenchido com lã de PET50 mm densidade 60 Kg/m³. Uma camada de manta de alta densidade entre as camadas de placas de 2mm, (polímero) - cor branca | m2 | 168.21
BLOCO F
| Bloco D0 (1º pavimento) | 92.21
| Bloco D1 | 14
| ILHA DE EDIÇÃO - C3 -1 PAV | 62
| Total geral | 168.21
23.200.0003-H | Forro de gesso acartonado isolante acústico constituída de dupla camada de gesso acartonado de 12,5 mm com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sob estrutura metálica de aço galvanizado (canaletas 70/20) amortecedores com lã PET 50 mm densidade 60 kg/m³. | m2 | 427.22
BLOCO F
| BLOCO A3 | 60.82
| BLOCO B0 | 130.91
| BLOCO D1 | 139.92
| ESTÚDIO DE TV - C3 -1 PAV | 83
| ILHA DE EDIÇÃO - C3 -1 PAV | 12.57
| Total Geral | 427.22
23.200.0004-H | Forro tratamento acústico - Placa de pura fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias (DIN 53739), com pintura acrílica especificada de ação bacteriostática. NRC=0,70 αW=0, 65 atenuação mín 30 dB, Espessura 15 mm, cor preta, com perfis metálicos de alumínio. Cor preta. Dimensões do módulo - 1250 x 625 mm | m2 | 230.4
BLOCO F
| BLOCO B0 | 134
| ILHA DE EDIÇÃO - C3 -1 PAV | 55
| BLOCO D1 | 14
| CIRCULAÇÃO 24, 25 e 64 | 27.4
| Total Geral | 230.4
23.200.0005-H | Piso flutuante sobre painel de lã de PET 15 mm, densidade 60 kg/m³, com contrapiso de 40 mm separado da parede pelo painel, verificar detalhe construtivo. | m2 | 403.3
BLOCO F
| BLOCO A3 | 55.41
| BLOCO 0 | 130.66
| ESTÚDIO DE TV - C3 -1 PAV | 76.74
| BLOCO D1 | 140.49
| Total Geral | 403.3
TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO - ( PAINÉIS, CORTINAS E PLACAS ACÚSTICAS)
23.300.0001-H | Painel acústico - Painel expandido semi rigido, de estrutura micro celular, especialmente formulado para aplicações acústicas, NBR 9442/1986 - Classe A, esp 30 mm. - Dimensões: 1250 x 625 mm cada módulo | m2 | 167.4
BLOCO F
| BLOCO A3 | 120.4
| BLOCO B0 | 47
| Total = | 167.4
23.300.0002-H | Painel Bass Trap - Painel em madeira liso MDF com certificado selo FSC, classe E1, peso 11 Kg/m² (forro + perfil) revestido em melamina padrão amadeirado ou folha de madeira, resistência ao fogo classe B, com fixação em perfil metálico. Dimensões: 2,10 x 0,30 m | unid | 17
BLOCO F
| BLOCO A3 | 10
| ILHA DE EDIÇÃO - C3 -1 PAV | 4
| BLOCO D0 | 3
| Total = | 17 | unid
23.300.0003-H | Painel difusor em MDF conforme detalhe. - Dimensões: 1,54 x 0,80 m | UN | 6
BLOCO F
| BLOCO A3 | 6
| Total = | 6 | unid
23.300.0004-H | Painel acústico (madeira + tecido) - Painel (base e topo) em madeira liso MDF com certificado selo FSC, classe E1, peso 11 Kg/m² (forro + perfil) revestido em melamina padrão amadeirado ou folha de madeira, resistência ao fogo classe B, com fixação em perfil metálico. Painel (central) com tecido acústico fixada em placa de fibra de madeira perfurada, esp. 3 mm, preenchida internamente com placa de lã de PET 1", densidade 60 Kg/m³. Na parte inferior colocar iluminação indireta com fita led IP 60 cor: 2700 K - P=42,5W.Dimensões do módulo: 1,20 x 2,10 m. Madeira: Carvalho e Tecido: marrom claro | UN | 30
BLOCO F
| BLOCO B0 | 30
| Total = | 30
23.300.0005-H | Painel em madeira MDF com certificado selo FSC, classe E1, peso 11 Kg/m² (forro + perfil) revestido em melamina padrão amadeirado ou folha de madeira, réguas de 160 x 2750 mm, distância entre frisos 16 mm parte frontal e com diâmetros de 16 mm entre furos na parte traseira, acabamento TNT preto colado na parte traseira com lã de PET 32 Kg/m³ esp. 50 mm, resistência ao fogo classe B, com fixação em perfil metálico. Madeira: Carvalho. | M2 | 39
BLOCO F
| BLOCO B0 | 39
| Total = | 39
23.300.0006-H | Painel acústico - Painel expandido semi rigido, de estrutura micro celular, especialmente formulado para aplicações acústicas, NBR 9442/1986 - Classe A, esp 30 mm. | M2 | 137
BLOCO F
| BLOCO B0 | 30
| ILHA DE EDIÇÃO - C3 -1 PAV | 67
| Bloco D1 | 40
| Total = | 137
23.300.0007-H | Painel acústico MDF Liso - Painel (base e topo) em madeira liso MDF com certificado selo FSC, classe E1, peso 11 Kg/m² (forro + perfil) revestido em melamina padrão amadeirado ou folha de madeira, resistência ao fogo classe B, com fixação em perfil metálico. Madeira: Tabaco | M2 | 39
BLOCO F
| BLOCO B0 | 39
| Total = | 39
23.300.0008-H | Painel acústico perfurado: Painel em madeira MDF com certificado selo FSC, classe E1, peso 11 Kg/m² (forro + perfil) revestido em melamina padrão amadeirado ou folha de madeira, réguas de 160 x 2750 mm, distância entre frisos 16 mm parte frontal e com diâmetros de 16 mm entre furos na parte traseira, acabamento TNT preto colado na parte traseira com lã de PET 32 Kg/m³ esp. 50 mm, resistência ao fogo classe B, com fixação em perfil metálico. Madeira: tabaco | M2 | 84
BLOCO F
| ESTÚDIO DE TV - C3 -1 PAV | 84
| Bloco D1 | 80
| Total = | 84
23.300.0009-H | Cortina Acústica - Tecido cor preta de fibra de vidro, emborrachado com silicone de 1 lado, não combustível comprovado por laudo. | m2 | 124
BLOCO F
| BLOCO A3 | 64
| BLOCO B0 | 60
| Total = | 124
23.300.0010-H | Placa de pura fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias (DIN 53739), com pintura acrílica de ação bacteriostática. NRC=0,70 αW=0,65 atenuação mín 30 dB, Espessura 15 mm, cor preta, com perfis metálicos de alumínio na cor preta. tamanho do módulo 1250 x 625mm | m2 | 260.45
BLOCO F
| BLOCO A3 | 46.38
| Bloco D0 | 137.33
| ESTÚDIO DE TV - C3 -1 PAV | 76.74
| Total = | 260.45
ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS TERMO ACÚSTICAS)
23.400.0001-H | V1 - Perfil em alumínio com acabamento anodizado preto, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 12 mm com silica granulada de alta potência + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm , com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 40 dB (OBS: Instalar cortina acústica blackout). Dimensões: 3,75 x 1,10 m. | UN | 3
BLOCO F
| BLOCO A3 | 1
| BLOCO B0 | 1
| ESTÚDIO DE TV - C3 -1 PAV | 1
| Total = | 3 | unid
23.400.0002-H | V2 - Visor composto de esquadrias e guarnição em madeira MDF cor branca, com 2 vidros insulados inclinados de dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 12 mm com silica granulada de alta potência + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm , com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 45 dB. (OBS: Instalar cortina acústica blackout). Tamanho: 5,00 x 1,10 m | UN | 1
BLOCO F
| BLOCO A3 | 1
| Total = | 1 | unid
23.400.0003-H | P1- Perfil em alumínio com acabamento anodizado branco, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 21 mm com silica granulada de alta potência + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm , com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB OBS: Com persiana entre vidros. Dimensões: 0.80 x 2.10 m. | UN | 23
BLOCO F
| BLOCO A3 | 6
| BLOCO B0 | 1
| BLOCO B1 | 2
| ESTÚDIO DE TV - C3 -1 PAV | 2
| ILHA DE EDIÇÃO - C3 -1 PAV | 3
| Bloco D0 | 4
| Bloco D1 | 5
| Total = | 23 | unid
23.400.0004-H | P3 - Composta de madeira MDF, revestida com lã de rocha e placa de chumbo, batente e contra batente com borrachas siliconadas que não ressecam, trava retrátil para vedação perimétrica, entre piso e porta. Barra anti pânico, placa luminosa (Saída). Rw min 45 dB e espessura min 70 mm. Cor Carvalho. Dimensões 1,60 x 2,10 m | UN | 8
BLOCO F
| BLOCO B0 | 4
| ESTÚDIO DE TV - C3 -1 PAV | 2
| BLOCO D0 | 1
| BLOCO D1 | 1
| Total = | 8 | unid
23.400.0005-H | Porta P6 - Perfil em alumínio com acabamento anodizado branco, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 +PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 21 mm com silica granulada de alta potência + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm , com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB. Dimensões - 5,00 x 3,40m (4 FOLHAS) | UN | 1
BLOCO F
| BLOCO D1 | 1
| Total = | 1 | unid
23.400.0006-H | P 10 - Madeira Maciça, 70mm revestida com lã de rocha e manta de chumbo, batente e contra batente com borrachas siliconizadas que não ressecam , barra anti pânico, trava retrátil para vedação perimétrica. entre piso e porta. Rw min 40 dB. Cor preta. Dimensões 0,80 m x 2,10m | UN | 4
BLOCO F
| ESTÚDIO DE TV - C3 -1 PAV | 3
| BLOCO D1 | 1
| Total = | 4 | unid
23.400.0007-H | Porta de 1 folha perfil em aluminio com acabamento anodizado branco, espessura de chapa do peril 1,5mmespessura do perfil 46mm. Vidro insulado com dupla selagemcom butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3+ PVB de 0,3 + 3)mm + espaçamento com ar desidratado21mm com silica graniulada de alta potencia + vidro laminado de(4PVB de 0,3 + 4mm(, com esquadrias sertificada no IPT ou com laudo do produto insaidao periodo minimo de4 60 dias Rw minimo = 35 Db. com persiana entre vidros tamanho 0,80 X2,10m. | UN | 1
BLOCO F
| BLOCO B4 | 1
| Total = | 1 | unid
23.400.0008-H | Porta de 2 folhas perfil em aluminio com acabamento anodizado branco, espessura de chapa do peril 1,5mmespessura do perfil 46mm. Vidro insulado com dupla selagemcom butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3+ PVB de 0,3 + 3)mm + espaçamento com ar desidratado21mm com silica graniulada de alta potencia + vidro laminado de(4PVB de 0,3 + 4mm(, com esquadrias sertificada no IPT ou com laudo do produto insaidao periodo minimo de4 60 dias Rw minimo = 35 Db. com persiana entre vidros tamanho 0,80 X2,10m. | UN | 1
BLOCO F
| BLOCO B4 | 1
| Total = | 1 | unid
23.400.0009-H | Janela J2 - Perfil em alumínio com acabamento anodizado branco, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 12mm com silica granulada de alta potência + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm , com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB. Dimensões - 0.85 x 2.085 m. | UN | 1
BLOCO F
| ILHA DE EDIÇÃO - C3 -1 PAV | 1
| Total = | 1 | unid
23.400.0010-H | Janela J3 - Janela em perfil de aluminio com acabamento anodizado branco, espessura de chapa do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado(3+PVB DE 0,3 +3)mm + espaçamento com ar desidratado 12 mm com silica granulada de alta potência + vidro laminado de ( 4+PVB de 0,3 + 4)mm, com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período minimo de 60 dias Rw minimo = 35 db, tamanho 1,10 x 2,085m. | UN | 9
BLOCO F
| BLOCO B4 | 4
| ILHA DE EDIÇÃO - C3 -1 PAV | 1
| BLOCO D0 | 4
| Total = | 9 | unid
23.400.0011-H | J4 - Perfil em alumínio com acabamento anodizado branco, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 12 mm com silica granulada de alta potência + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm , com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB OBS: Tela Blackout. Dimensões: 1,10m x 0,90m | UN | 8
BLOCO F
| BLOCO D0 | 8
| Total = | 8 | unid
23.400.0012-H | Janela J5 - Janela Acústica - Perfil em alumínio com acabamento anodizado preto, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 12 mm com silica granulada de alta potência + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm , com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB. 0,85 x 0,90 m. | UN | 1
BLOCO F
| BLOCO B0 | 1
| Total = | 1 | unid
23.400.0013-H | Janela em Perfil em alumínio com acabamento anodizado branco, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 +PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 12 mm com silica granulada de alta potência + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm , com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB OBS: Tela Blackout. Dimensões: 1,10m x 2,085 m | UN | 12
BLOCO F
| BLOCO B1 | 5
| ILHA DE EDIÇÃO - C3 -1 PAV | 2
| BLOCO D0 | 4
| BLOCO D1 | 1
| Total = | 12 | unid
CARPINTARIA, SERRALHERIA, VIDRAÇARIA E FERRAGENS
23.500.0001-H | Esquadrias, armarios, tablados, bancas e balcoes de madeira com revestimento em laminado melaminico texturizado, com espessura 1,3mm. Fornecimento e instalacao. | M2 | 38.37
Conforme indicações em Projeto e Caderno de Especificações
23.500.0002-H | Gancho de suspensão olhal de aço inox de 3/8" com capacidade de 100kgf, fixado na estrutura da laje de teto, para içamento dos componentes das instalações artísticas da Sala de Exposições do Bloco E, incluindo parabolt e mão de obra. | UNID | 36
Conforme indicações em Projeto e Caderno de Especificações
23.500.0003-H | Caixilho de alumínio sob encomenda maxim-ar (tipo de acabamento: Natural) | M2 | 176.52
Conforme indicações em Projeto e Caderno de Especificações
23.500.0004-H | Caixilho dos visores entre ambientes em alumínio sob encomenda fixo (tipo de acabamento: Preto) | M2 | 5.2
Conforme indicações em Projeto e Caderno de Especificações
23.500.0005-H | Espelho de cristal, com dimensões 110x55cm, com espessura de 4mm e moldura de madeira aparelhada. Fornecimento e instalacao. | M2 | 47.48
Conforme indicações em Projeto e Caderno de Especificações
23.500.0006-H | Vidro liso, incolor, com espessura de 3mm, para elemento vazado de concreto tipo caixilho. Fornecimento e instalacao. | M2 | 323.27
Conforme indicações em Projeto e Caderno de Especificações

## NOV2019
CODIGO | PRECO
01.001.0001-0 | 143.95
01.001.0001-A | 131.36
01.001.0002-0 | 143.95
01.001.0002-A | 131.36
01.001.0003-0 | 84.04
01.001.0003-A | 76.69
01.001.0004-0 | 162.34
01.001.0004-A | 148.14
01.001.0005-0 | 376.83
01.001.0005-A | 343.88
01.001.0006-0 | 198.79
01.001.0006-A | 181.41
01.001.0007-0 | 80.03
01.001.0007-A | 73.03
01.001.0008-0 | 74.87
01.001.0008-A | 68.32
01.001.0009-0 | 178.13
01.001.0009-A | 162.56
01.001.0010-0 | 50.33
01.001.0010-A | 45.93
01.001.0011-0 | 314.11
01.001.0011-A | 286.64
01.001.0012-0 | 376.83
01.001.0012-A | 343.88
01.001.0013-0 | 606.48
01.001.0013-A | 553.44
01.001.0014-0 | 692.3
01.001.0014-A | 631.76
01.001.0015-0 | 906.85
01.001.0015-A | 827.54
01.001.0016-0 | 906.85
01.001.0016-A | 827.54
01.001.0017-0 | 1451.14
01.001.0017-A | 1324.24
01.001.0018-0 | 1572.19
01.001.0018-A | 1434.7
01.001.0019-0 | 1693.25
01.001.0019-A | 1545.17
01.001.0020-0 | 2298.56
01.001.0020-A | 2097.54
01.001.0021-0 | 2539.11
01.001.0021-A | 2317.06
01.001.0022-0 | 2660.17
01.001.0022-A | 2427.53
01.001.0023-0 | 875.59
01.001.0023-A | 799.02
01.001.0024-0 | 875.59
01.001.0024-A | 799.02
01.001.0025-0 | 847.5
01.001.0025-A | 773.38
01.001.0026-0 | 565
01.001.0026-A | 515.59
01.001.0027-0 | 565
01.001.0027-A | 515.59
01.001.0028-0 | 1782.57
01.001.0028-A | 1626.68
01.001.0029-0 | 1782.57
01.001.0029-A | 1626.68
01.001.0030-0 | 2065.07
01.001.0030-A | 1884.48
01.001.0031-0 | 1629.47
01.001.0031-A | 1486.97
01.001.0032-0 | 1629.47
01.001.0032-A | 1486.97
01.001.0033-0 | 5255.75
01.001.0033-A | 4796.13
01.001.0034-0 | 5652.16
01.001.0034-A | 5157.86
01.001.0035-0 | 1971.76
01.001.0035-A | 1799.32
01.001.0036-0 | 2234.89
01.001.0036-A | 2039.44
01.001.0037-0 | 2891
01.001.0037-A | 2638.18
01.001.0038-0 | 3075.53
01.001.0038-A | 2806.57
01.001.0039-0 | 1107.18
01.001.0039-A | 1010.36
01.001.0040-0 | 154.1
01.001.0040-A | 139.63
01.001.0042-0 | 160.32
01.001.0042-A | 145.02
01.001.0043-0 | 79.26
01.001.0043-A | 68.7
01.001.0044-0 | 62.87
01.001.0044-A | 54.49
01.001.0046-0 | 160.62
01.001.0046-A | 146.57
01.001.0047-0 | 153.42
01.001.0047-A | 132.96
01.001.0048-0 | 103.3
01.001.0048-A | 89.51
01.001.0049-0 | 281.87
01.001.0049-A | 257.22
01.001.0050-0 | 2627.87
01.001.0050-A | 2398.06
01.001.0051-0 | 263.11
01.001.0051-A | 240.1
01.001.0052-0 | 86.91
01.001.0052-A | 79.31
01.001.0053-0 | 86.91
01.001.0053-A | 79.31
01.001.0054-0 | 86.91
01.001.0054-A | 79.31
01.001.0055-0 | 680.94
01.001.0055-A | 621.39
01.001.0056-0 | 87.51
01.001.0056-A | 79.86
01.001.0057-0 | 375.88
01.001.0057-A | 343.01
01.001.0059-0 | 151.21
01.001.0059-A | 137.09
01.001.0060-0 | 434.56
01.001.0060-A | 396.56
01.001.0061-0 | 87.51
01.001.0061-A | 79.86
01.001.0062-0 | 87.51
01.001.0062-A | 79.86
01.001.0063-0 | 87.51
01.001.0063-A | 79.86
01.001.0064-0 | 87.51
01.001.0064-A | 79.86
01.001.0065-0 | 161.87
01.001.0065-A | 140.27
01.001.0066-0 | 224.74
01.001.0066-A | 194.76
01.001.0068-0 | 447.16
01.001.0068-A | 405.41
01.001.0069-0 | 362.5
01.001.0069-A | 330.23
01.001.0071-0 | 463.69
01.001.0071-A | 423.14
01.001.0073-0 | 106.93
01.001.0073-A | 96.94
01.001.0075-1 | 11.65
01.001.0075-B | 10.1
01.001.0076-0 | 14.76
01.001.0076-A | 12.79
01.001.0077-0 | 17.87
01.001.0077-A | 15.49
01.001.0078-0 | 21.75
01.001.0078-A | 18.86
01.001.0081-0 | 143.92
01.001.0081-A | 131.33
01.001.0082-0 | 113.85
01.001.0082-A | 103.89
01.001.0083-0 | 143.92
01.001.0083-A | 131.33
01.001.0084-0 | 3159.44
01.001.0084-A | 2883.14
01.001.0085-0 | 143.92
01.001.0085-A | 131.33
01.001.0086-0 | 143.92
01.001.0086-A | 131.33
01.001.0087-0 | 113.97
01.001.0087-A | 104
01.001.0088-0 | 155.95
01.001.0088-A | 142.31
01.001.0089-0 | 41.97
01.001.0089-A | 38.3
01.001.0090-0 | 83.98
01.001.0090-A | 76.63
01.001.0091-0 | 41.97
01.001.0091-A | 38.3
01.001.0092-0 | 83.98
01.001.0092-A | 76.63
01.001.0093-0 | 606.48
01.001.0093-A | 553.44
01.001.0094-0 | 553.17
01.001.0094-A | 504.79
01.001.0095-0 | 553.17
01.001.0095-A | 504.79
01.001.0096-0 | 392.57
01.001.0096-A | 358.24
01.001.0097-0 | 906.85
01.001.0097-A | 827.54
01.001.0098-0 | 1256.05
01.001.0098-A | 1146.21
01.001.0121-0 | 11.93
01.001.0121-A | 10.89
01.001.0123-0 | 36.09
01.001.0123-A | 32.93
01.001.0124-0 | 93.11
01.001.0124-A | 84.96
01.001.0125-0 | 164.74
01.001.0125-A | 150.34
01.001.0126-0 | 164.74
01.001.0126-A | 150.34
01.001.0127-0 | 164.74
01.001.0127-A | 150.34
01.001.0128-0 | 50.13
01.001.0128-A | 45.75
01.001.0129-0 | 24.06
01.001.0129-A | 21.95
01.001.0130-0 | 13103.28
01.001.0130-A | 11957.37
01.001.0131-0 | 4367.75
01.001.0131-A | 3985.78
01.001.0132-0 | 4367.75
01.001.0132-A | 3985.78
01.001.0133-0 | 13103.28
01.001.0133-A | 11957.37
01.001.0134-0 | 13103.28
01.001.0134-A | 11957.37
01.001.0135-0 | 13103.28
01.001.0135-A | 11957.37
01.001.0136-0 | 13103.28
01.001.0136-A | 11957.37
01.001.0137-0 | 85766.99
01.001.0137-A | 78266.5
01.001.0138-0 | 31413.85
01.001.0138-A | 28666.65
01.001.0139-0 | 318.6
01.001.0139-A | 283.73
01.001.0140-0 | 316.41
01.001.0140-A | 279.44
01.001.0141-0 | 316.41
01.001.0141-A | 279.44
01.001.0143-0 | 1463.45
01.001.0143-A | 1335.47
01.001.0144-0 | 2453.33
01.001.0144-A | 2238.78
01.001.0145-0 | 2453.33
01.001.0145-A | 2238.78
01.001.0147-0 | 46.67
01.001.0147-A | 43.41
01.001.0148-0 | 73.46
01.001.0148-A | 69.22
01.001.0149-0 | 154.78
01.001.0149-A | 147.59
01.001.0150-0 | 17.63
01.001.0150-A | 16.18
01.001.0151-0 | 22.05
01.001.0151-A | 20.38
01.001.0152-0 | 31.8
01.001.0152-A | 29.78
01.001.0160-0 | 162.34
01.001.0160-A | 148.14
01.001.0161-0 | 119.96
01.001.0161-A | 109.47
01.001.0162-0 | 162.34
01.001.0162-A | 148.14
01.001.0163-0 | 175.92
01.001.0163-A | 160.54
01.001.0164-0 | 175.92
01.001.0164-A | 160.54
01.001.0165-0 | 345.84
01.001.0165-A | 315.6
01.001.0166-0 | 288.69
01.001.0166-A | 263.44
01.001.0167-0 | 243.59
01.001.0167-A | 222.28
01.001.0168-0 | 264.64
01.001.0168-A | 241.5
01.001.0169-0 | 461.62
01.001.0169-A | 421.25
01.001.0170-0 | 230.05
01.001.0170-A | 209.93
01.001.0171-0 | 162.38
01.001.0171-A | 148.18
01.001.0172-0 | 150.35
01.001.0172-A | 137.2
01.001.0173-0 | 589.43
01.001.0173-A | 537.88
01.001.0174-0 | 143.92
01.001.0174-A | 131.33
01.001.0175-0 | 215.94
01.001.0175-A | 197.05
01.001.0176-0 | 215.94
01.001.0176-A | 197.05
01.001.0177-0 | 171.94
01.001.0177-A | 156.9
01.001.0178-0 | 187.15
01.001.0178-A | 170.78
01.001.0179-0 | 209.54
01.001.0179-A | 191.21
01.001.0180-0 | 215.94
01.001.0180-A | 197.05
01.001.0181-0 | 215.94
01.001.0181-A | 197.05
01.001.0182-0 | 243.59
01.001.0182-A | 222.28
01.001.0183-0 | 392.45
01.001.0183-A | 358.13
01.001.0184-0 | 172.76
01.001.0184-A | 157.65
01.001.0185-0 | 1629.47
01.001.0185-A | 1486.97
01.001.0186-0 | 359.91
01.001.0186-A | 328.43
01.001.0187-0 | 209.54
01.001.0187-A | 191.21
01.001.0188-0 | 143.92
01.001.0188-A | 131.33
01.001.0189-0 | 205.66
01.001.0189-A | 187.68
01.001.0190-0 | 319.93
01.001.0190-A | 291.95
01.001.0191-0 | 319.93
01.001.0191-A | 291.95
01.001.0192-0 | 319.93
01.001.0192-A | 291.95
01.001.0193-0 | 239.94
01.001.0193-A | 218.96
01.001.0194-0 | 214.79
01.001.0194-A | 196.01
01.001.0195-0 | 399.9
01.001.0195-A | 364.93
01.001.0196-0 | 159.95
01.001.0196-A | 145.97
01.001.0197-0 | 95.97
01.001.0197-A | 87.58
01.001.0198-0 | 376.83
01.001.0198-A | 343.88
01.001.0199-0 | 906.85
01.001.0199-A | 827.54
01.001.0200-0 | 134.82
01.001.0200-A | 123.03
01.001.0201-0 | 227.63
01.001.0201-A | 207.72
01.001.0202-0 | 1629.47
01.001.0202-A | 1486.97
01.001.0203-0 | 285.7
01.001.0203-A | 260.71
01.001.0204-0 | 142.62
01.001.0204-A | 130.14
01.001.0205-0 | 40.73
01.001.0205-A | 37.17
01.001.0206-0 | 48.89
01.001.0206-A | 44.62
01.001.0208-0 | 142.32
01.001.0208-A | 129.87
01.001.0209-0 | 142.32
01.001.0209-A | 129.87
01.001.0210-0 | 86.91
01.001.0210-A | 79.31
01.001.0220-0 | 3135.18
01.001.0220-A | 2861.01
01.001.0221-0 | 162.34
01.001.0221-A | 148.14
01.001.0222-0 | 162.34
01.001.0222-A | 148.14
01.001.0223-0 | 376.83
01.001.0223-A | 343.88
01.001.0224-0 | 143.92
01.001.0224-A | 131.33
01.001.0225-0 | 376.83
01.001.0225-A | 343.88
01.001.0226-0 | 906.85
01.001.0226-A | 827.54
01.001.0227-0 | 606.48
01.001.0227-A | 553.44
01.001.0228-0 | 162.34
01.001.0228-A | 148.14
01.001.0229-0 | 882.59
01.001.0229-A | 805.41
01.001.0230-0 | 135.92
01.001.0230-A | 124.03
01.001.0231-0 | 135.92
01.001.0231-A | 124.03
01.001.0232-0 | 135.92
01.001.0232-A | 124.03
01.001.0233-0 | 135.92
01.001.0233-A | 124.03
01.001.0234-0 | 135.92
01.001.0234-A | 124.03
01.001.0235-0 | 135.92
01.001.0235-A | 124.03
01.001.0236-0 | 135.92
01.001.0236-A | 124.03
01.001.0237-0 | 135.92
01.001.0237-A | 124.03
01.001.0238-0 | 135.92
01.001.0238-A | 124.03
01.001.0239-0 | 135.92
01.001.0239-A | 124.03
01.001.0240-0 | 135.92
01.001.0240-A | 124.03
01.001.0241-0 | 135.92
01.001.0241-A | 124.03
01.001.0242-0 | 135.92
01.001.0242-A | 124.03
01.001.0243-0 | 135.92
01.001.0243-A | 124.03
01.001.0244-0 | 135.92
01.001.0244-A | 124.03
01.001.0245-0 | 135.92
01.001.0245-A | 124.03
01.001.0246-0 | 2841.97
01.001.0246-A | 2593.44
01.001.0247-0 | 133.02
01.001.0247-A | 121.39
01.001.0248-0 | 138.14
01.001.0248-A | 126.06
01.001.0249-0 | 153.49
01.001.0249-A | 140.06
01.001.0250-0 | 81.18
01.001.0250-A | 74.08
01.001.0251-0 | 93.22
01.001.0251-A | 85.06
01.001.0252-0 | 135.33
01.001.0252-A | 123.49
01.001.0253-0 | 162.38
01.001.0253-A | 148.18
01.001.0254-0 | 194.87
01.001.0254-A | 177.83
01.001.0255-0 | 233.84
01.001.0255-A | 213.39
01.001.0256-0 | 404.5
01.001.0256-A | 369.12
01.001.0257-0 | 88.47
01.001.0257-A | 80.74
01.001.0258-0 | 265.45
01.001.0258-A | 242.23
01.001.0259-0 | 318.53
01.001.0259-A | 290.67
01.001.0260-0 | 382.24
01.001.0260-A | 348.81
01.001.0261-0 | 162.2
01.001.0261-A | 148.02
01.001.0262-0 | 122.19
01.001.0262-A | 111.5
01.001.0263-0 | 122.19
01.001.0263-A | 111.5
01.001.0264-0 | 48.45
01.001.0264-A | 44.21
01.001.0265-0 | 3401.81
01.001.0265-A | 3104.32
01.001.0266-0 | 4252.26
01.001.0266-A | 3880.39
01.001.0267-0 | 4252.26
01.001.0267-A | 3880.39
01.001.0268-0 | 6378.4
01.001.0268-A | 5820.6
01.001.0269-0 | 5268.1
01.001.0269-A | 4807.39
01.001.0270-0 | 1629.47
01.001.0270-A | 1486.97
01.001.0271-0 | 1629.47
01.001.0271-A | 1486.97
01.001.0272-0 | 143.9
01.001.0272-A | 131.32
01.001.0273-0 | 143.9
01.001.0273-A | 131.32
01.001.0274-0 | 243.2
01.001.0274-A | 221.93
01.001.0275-0 | 1629.47
01.001.0275-A | 1486.97
01.001.0278-0 | 162.34
01.001.0278-A | 148.14
01.001.0279-0 | 1629.47
01.001.0279-A | 1486.97
01.001.0280-0 | 1629.47
01.001.0280-A | 1486.97
01.001.0281-0 | 1629.47
01.001.0281-A | 1486.97
01.001.0290-0 | 237.67
01.001.0290-A | 216.88
01.001.0298-0 | 1629.47
01.001.0298-A | 1486.97
01.001.0300-0 | 286.84
01.001.0300-A | 261.75
01.001.0301-0 | 286.84
01.001.0301-A | 261.75
01.001.0302-0 | 100.16
01.001.0302-A | 91.4
01.001.0303-0 | 100.16
01.001.0303-A | 91.4
01.001.0304-0 | 149.5
01.001.0304-A | 136.42
01.001.0305-0 | 655.64
01.001.0305-A | 598.3
01.001.0306-0 | 688.43
01.001.0306-A | 628.22
01.001.0307-0 | 819.56
01.001.0307-A | 747.89
01.001.0400-0 | 86.6
01.001.0400-A | 83.38
01.001.0405-0 | 10.75
01.001.0405-A | 9.52
01.001.0410-0 | 24.09
01.001.0410-A | 20.88
01.002.0001-0 | 102.21
01.002.0001-A | 92.05
01.002.0002-0 | 134.45
01.002.0002-A | 121.08
01.002.0003-0 | 110.55
01.002.0003-A | 99.55
01.002.0004-0 | 149.25
01.002.0004-A | 134.4
01.002.0005-0 | 119.38
01.002.0005-A | 107.51
01.002.0006-0 | 165.83
01.002.0006-A | 149.33
01.002.0007-0 | 138.17
01.002.0007-A | 124.42
01.002.0008-0 | 193.45
01.002.0008-A | 174.21
01.002.0009-0 | 137.82
01.002.0009-A | 124.1
01.002.0010-0 | 149.8
01.002.0010-A | 134.89
01.002.0011-0 | 161.77
01.002.0011-A | 145.67
01.002.0012-0 | 195.26
01.002.0012-A | 175.82
01.002.0013-0 | 214.41
01.002.0013-A | 194.57
01.002.0014-0 | 238.23
01.002.0014-A | 216.19
01.002.0015-0 | 256.1
01.002.0015-A | 232.4
01.002.0016-0 | 357.38
01.002.0016-A | 324.31
01.002.0021-0 | 78.61
01.002.0021-A | 70.79
01.002.0022-0 | 110.56
01.002.0022-A | 99.56
01.002.0023-0 | 85.03
01.002.0023-A | 76.57
01.002.0024-0 | 122.73
01.002.0024-A | 110.52
01.002.0025-0 | 91.83
01.002.0025-A | 82.7
01.002.0026-0 | 126.35
01.002.0026-A | 113.79
01.002.0027-0 | 106.29
01.002.0027-A | 95.72
01.002.0028-0 | 148.81
01.002.0028-A | 134.01
01.002.0039-0 | 127.56
01.002.0039-A | 114.87
01.002.0041-0 | 144.55
01.002.0041-A | 130.17
01.002.0042-0 | 170.06
01.002.0042-A | 153.14
01.002.0043-0 | 212.58
01.002.0043-A | 191.44
01.002.0044-0 | 255.11
01.002.0044-A | 229.73
01.002.0045-0 | 297.63
01.002.0045-A | 268.02
01.002.0046-0 | 340.16
01.002.0046-A | 306.32
01.002.0060-0 | 106
01.002.0060-A | 95.45
01.002.0061-0 | 115.24
01.002.0061-A | 103.77
01.002.0062-0 | 124.45
01.002.0062-A | 112.07
01.002.0063-0 | 150.21
01.002.0063-A | 135.26
01.002.0064-0 | 183.23
01.002.0064-A | 165
01.002.0065-0 | 202.77
01.002.0065-A | 182.59
01.002.0066-0 | 247.84
01.002.0066-A | 223.17
01.002.0067-0 | 285.38
01.002.0067-A | 256.98
01.002.0068-0 | 342.47
01.002.0068-A | 308.39
01.002.0069-0 | 399.53
01.002.0069-A | 359.76
01.002.0070-0 | 456.62
01.002.0070-A | 411.17
01.002.0075-0 | 164.55
01.002.0075-A | 149.42
01.002.0076-0 | 183.24
01.002.0076-A | 166.29
01.002.0077-0 | 197
01.002.0077-A | 178.77
01.002.0078-0 | 274.89
01.002.0078-A | 249.45
01.002.0079-0 | 332.78
01.002.0079-A | 301.99
01.002.0080-0 | 399.34
01.002.0080-A | 362.39
01.002.0081-0 | 532.47
01.002.0081-A | 483.2
01.002.0082-0 | 665.59
01.002.0082-A | 604.01
01.002.0083-0 | 798.72
01.002.0083-A | 724.81
01.002.0084-0 | 931.85
01.002.0084-A | 845.62
01.002.0085-0 | 1064.97
01.002.0085-A | 966.43
01.003.0001-0 | 105.67
01.003.0001-A | 91.81
01.003.0002-0 | 122.32
01.003.0002-A | 106.28
01.003.0003-0 | 166.15
01.003.0003-A | 144.36
01.003.0005-0 | 221.49
01.003.0005-A | 192.44
01.003.0006-0 | 267.57
01.003.0006-A | 232.49
01.003.0011-0 | 1517.25
01.003.0011-A | 1517.25
01.003.0012-0 | 1821.75
01.003.0012-A | 1821.75
01.003.0013-0 | 2184
01.003.0013-A | 2184
01.003.0021-0 | 81.27
01.003.0021-A | 70.61
01.003.0022-0 | 94.12
01.003.0022-A | 81.77
01.003.0023-0 | 127.81
01.003.0023-A | 111.05
01.003.0029-0 | 170.42
01.003.0029-A | 148.07
01.003.0030-0 | 205.84
01.003.0030-A | 178.85
01.003.0032-0 | 109.72
01.003.0032-A | 95.33
01.003.0034-0 | 127.05
01.003.0034-A | 110.38
01.003.0036-0 | 172.54
01.003.0036-A | 149.91
01.003.0038-0 | 230.06
01.003.0038-A | 199.89
01.003.0040-0 | 277.88
01.003.0040-A | 241.44
01.003.0050-0 | 131.4
01.003.0050-A | 121.45
01.003.0052-0 | 122.35
01.003.0052-A | 116.16
01.003.0054-0 | 33.92
01.003.0054-A | 32.49
01.003.0056-0 | 140.82
01.003.0056-A | 135.09
01.004.0001-0 | 307.54
01.004.0001-A | 307.54
01.004.0002-0 | 338.65
01.004.0002-A | 338.65
01.004.0003-0 | 380.92
01.004.0003-A | 380.92
01.004.0004-0 | 416.92
01.004.0004-A | 416.92
01.004.0005-0 | 510.93
01.004.0005-A | 460.92
01.004.0011-0 | 784.01
01.004.0011-A | 784.01
01.004.0012-0 | 492.35
01.004.0012-A | 492.35
01.004.0013-0 | 542.34
01.004.0013-A | 542.34
01.004.0014-0 | 639.17
01.004.0014-A | 639.17
01.004.0015-0 | 702.42
01.004.0015-A | 702.42
01.004.0016-0 | 958.91
01.004.0016-A | 861.57
01.004.0017-0 | 1504.57
01.004.0017-A | 1504.57
01.004.0021-0 | 229.97
01.004.0021-A | 229.97
01.004.0022-0 | 252.07
01.004.0022-A | 252.07
01.004.0023-0 | 282.76
01.004.0023-A | 282.76
01.004.0024-0 | 307.42
01.004.0024-A | 307.42
01.004.0025-0 | 379.58
01.004.0025-A | 343.53
01.004.0031-0 | 610.98
01.004.0031-A | 610.98
01.004.0035-0 | 380.6
01.004.0035-A | 380.6
01.004.0037-0 | 420.13
01.004.0037-A | 420.13
01.004.0039-0 | 469.9
01.004.0039-A | 469.9
01.004.0041-0 | 521.44
01.004.0041-A | 521.44
01.004.0043-0 | 719.38
01.004.0043-A | 647.69
01.004.0045-0 | 1194.77
01.004.0045-A | 1194.77
01.004.0070-0 | 323.96
01.004.0070-A | 323.96
01.004.0073-0 | 365.34
01.004.0073-A | 365.34
01.004.0075-0 | 557.48
01.004.0075-A | 557.48
01.004.0079-0 | 851.21
01.004.0079-A | 851.21
01.004.0100-0 | 1100.52
01.004.0100-A | 968.4
01.004.0105-0 | 7.11
01.004.0105-A | 6.28
01.004.0110-0 | 5.69
01.004.0110-A | 5.16
01.004.0115-0 | 5.03
01.004.0115-A | 4.6
01.004.0120-0 | 1.73
01.004.0120-A | 1.61
01.004.0125-0 | 8.55
01.004.0125-A | 7.41
01.004.0130-0 | 6.31
01.004.0130-A | 5.47
01.004.0135-0 | 7.71
01.004.0135-A | 6.68
01.004.0140-0 | 6.17
01.004.0140-A | 5.34
01.004.0145-0 | 9.11
01.004.0145-A | 7.9
01.005.0001-0 | 7.77
01.005.0001-A | 6.73
01.005.0003-0 | 9.36
01.005.0003-A | 8.26
01.005.0004-0 | 15.54
01.005.0004-A | 13.47
01.005.0005-0 | 0.93
01.005.0005-A | 0.8
01.005.0006-0 | 0.26
01.005.0006-A | 0.22
01.005.0007-0 | 1.86
01.005.0007-A | 1.61
01.005.0008-0 | 192.72
01.005.0008-A | 167.05
01.005.0009-0 | 2.23
01.005.0009-A | 1.94
01.005.0013-0 | 2020.55
01.005.0013-A | 1751.41
01.005.0014-0 | 1942.83
01.005.0014-A | 1684.05
01.005.0020-0 | 39.63
01.005.0020-A | 34.35
01.005.0021-0 | 57.5
01.005.0021-A | 49.84
01.005.0022-0 | 77.71
01.005.0022-A | 67.36
01.006.0001-0 | 31.78
01.006.0001-A | 31.37
01.006.0002-0 | 56.85
01.006.0002-A | 56.13
01.006.0003-0 | 95.18
01.006.0003-A | 93.97
01.006.0004-0 | 0.27
01.006.0004-A | 0.26
01.006.0010-0 | 1
01.006.0010-A | 0.97
01.007.0010-0 | 3798.12
01.007.0010-A | 3559.86
01.007.0020-0 | 276.62
01.007.0020-A | 239.71
01.007.0025-0 | 362.02
01.007.0025-A | 313.72
01.007.0030-0 | 0.06
01.007.0030-A | 0.06
01.007.0080-0 | 284.2
01.007.0080-A | 284.2
01.007.0081-0 | 207.98
01.007.0081-A | 207.98
01.008.0050-0 | 5942.09
01.008.0050-A | 5273.59
01.008.0100-0 | 6093.85
01.008.0100-A | 5421.87
01.008.0200-0 | 6397.36
01.008.0200-A | 5718.43
01.009.0050-0 | 9688.23
01.009.0050-A | 8560.25
01.009.0100-0 | 9839.99
01.009.0100-A | 8708.53
01.009.0200-0 | 10143.5
01.009.0200-A | 9005.09
01.016.0001-0 | 15036.55
01.016.0001-A | 13356.71
01.016.0002-0 | 11503.38
01.016.0002-A | 10218.25
01.016.0003-0 | 9777.87
01.016.0003-A | 8685.51
01.016.0004-0 | 9038.36
01.016.0004-A | 8028.62
01.016.0005-0 | 6902.02
01.016.0005-A | 6130.94
01.016.0006-0 | 5874.94
01.016.0006-A | 5218.61
01.016.0007-0 | 10517.37
01.016.0007-A | 9342.4
01.016.0008-0 | 8052.36
01.016.0008-A | 7152.77
01.016.0009-0 | 6860.94
01.016.0009-A | 6094.46
01.016.0010-0 | 6326.86
01.016.0010-A | 5620.04
01.016.0011-0 | 4847.85
01.016.0011-A | 4306.26
01.016.0012-0 | 4108.34
01.016.0012-A | 3649.37
01.016.0020-0 | 363.23
01.016.0020-A | 315.03
01.016.0021-0 | 196.71
01.016.0021-A | 171.69
01.016.0030-0 | 2051.23
01.016.0030-A | 1784.92
01.016.0031-0 | 1232.46
01.016.0031-A | 1072.45
01.016.0032-0 | 1439.31
01.016.0032-A | 1252.45
01.016.0033-0 | 861.86
01.016.0033-A | 749.97
01.016.0034-0 | 1640.99
01.016.0034-A | 1427.94
01.016.0035-0 | 985.97
01.016.0035-A | 857.96
01.016.0036-0 | 1151.44
01.016.0036-A | 1001.95
01.016.0037-0 | 689.49
01.016.0037-A | 599.97
01.016.0050-0 | 1461.79
01.016.0050-A | 1266.94
01.016.0051-0 | 1023.25
01.016.0051-A | 886.86
01.016.0052-0 | 730.89
01.016.0052-A | 633.47
01.016.0060-0 | 2.62
01.016.0060-A | 2.28
01.016.0061-0 | 1.83
01.016.0061-A | 1.59
01.016.0062-0 | 2.35
01.016.0062-A | 2.03
01.016.0063-0 | 1.41
01.016.0063-A | 1.22
01.016.0064-0 | 2.79
01.016.0064-A | 2.46
01.016.0067-0 | 4.43
01.016.0067-A | 3.92
01.016.0070-0 | 5.71
01.016.0070-A | 5.11
01.016.0080-0 | 6099.3
01.016.0080-A | 5416.52
01.016.0081-0 | 1.97
01.016.0081-A | 1.75
01.016.0082-0 | 1.36
01.016.0082-A | 1.21
01.016.0083-0 | 5483.22
01.016.0083-A | 4869.92
01.016.0084-0 | 2.68
01.016.0084-A | 2.38
01.016.0085-0 | 2.19
01.016.0085-A | 1.94
01.016.0086-0 | 6099.3
01.016.0086-A | 5416.52
01.016.0087-0 | 5080.16
01.016.0087-A | 4511.45
01.016.0090-0 | 3621.23
01.016.0090-A | 3263.36
01.016.0092-0 | 1.63
01.016.0092-A | 1.41
01.016.0100-0 | 1.36
01.016.0100-A | 1.21
01.016.0150-0 | 8.68
01.016.0150-A | 7.66
01.016.0152-0 | 11.76
01.016.0152-A | 10.4
01.016.0155-0 | 63
01.016.0155-A | 55.78
01.016.0160-0 | 15.29
01.016.0160-A | 13.55
01.016.0165-0 | 20.64
01.016.0165-A | 18.29
01.016.0190-0 | 0.23
01.016.0190-A | 0.2
01.016.0200-0 | 7004.73
01.016.0200-A | 6222.18
01.016.0203-0 | 5603.78
01.016.0203-A | 4977.74
01.016.0206-0 | 5603.78
01.016.0206-A | 4977.74
01.016.0209-0 | 4202.02
01.016.0209-A | 3732.59
01.016.0220-0 | 8422.12
01.016.0220-A | 7481.22
01.016.0223-0 | 7004.73
01.016.0223-A | 6222.18
01.016.0226-0 | 7004.73
01.016.0226-A | 6222.18
01.016.0229-0 | 5603.78
01.016.0229-A | 4977.74
01.016.0240-0 | 9818.95
01.016.0240-A | 8722
01.016.0243-0 | 8422.12
01.016.0243-A | 7481.22
01.016.0246-0 | 8422.12
01.016.0246-A | 7481.22
01.016.0249-0 | 7004.73
01.016.0249-A | 6222.18
01.017.0001-0 | 25221.34
01.017.0001-A | 22376.16
01.017.0002-0 | 13742.89
01.017.0002-A | 12220.63
01.017.0003-0 | 17676.93
01.017.0003-A | 15707.43
01.017.0004-0 | 10039.72
01.017.0004-A | 8958.81
01.017.0005-0 | 11113.5
01.017.0005-A | 9976.79
01.017.0010-0 | 9878.67
01.017.0010-A | 8868.25
01.018.0001-0 | 2.65
01.018.0001-A | 2.39
01.018.0002-0 | 17.97
01.018.0002-A | 16.25
01.019.0010-0 | 5.24
01.019.0010-A | 4.58
01.019.0012-0 | 1.68
01.019.0012-A | 1.47
01.019.0015-0 | 0.68
01.019.0015-A | 0.6
01.019.0040-0 | 5.79
01.019.0040-A | 5.02
01.019.0045-0 | 49.33
01.019.0045-A | 46.77
01.019.0050-0 | 47.53
01.019.0050-A | 44.97
01.019.0055-0 | 125.38
01.019.0055-A | 118.03
01.019.0060-0 | 168.92
01.019.0060-A | 159.79
01.019.0065-0 | 167.12
01.019.0065-A | 157.99
01.019.0070-0 | 138.77
01.019.0070-A | 130.57
01.019.0075-0 | 182.32
01.019.0075-A | 172.33
01.019.0080-0 | 180.51
01.019.0080-A | 170.52
01.050.0010-0 | 66.55
01.050.0010-A | 57.67
01.050.0011-0 | 60.79
01.050.0011-A | 52.67
01.050.0012-0 | 57.33
01.050.0012-A | 49.68
01.050.0013-0 | 72.55
01.050.0013-A | 62.86
01.050.0014-0 | 63.7
01.050.0014-A | 55.19
01.050.0015-0 | 54.8
01.050.0015-A | 47.48
01.050.0016-0 | 166.42
01.050.0016-A | 144.2
01.050.0017-0 | 152.04
01.050.0017-A | 131.74
01.050.0018-0 | 143.38
01.050.0018-A | 124.23
01.050.0019-0 | 52.43
01.050.0019-A | 45.43
01.050.0020-0 | 46.64
01.050.0020-A | 40.42
01.050.0021-0 | 36.92
01.050.0021-A | 31.99
01.050.0022-0 | 131.12
01.050.0022-A | 113.62
01.050.0023-0 | 116.65
01.050.0023-A | 101.07
01.050.0024-0 | 92.38
01.050.0024-A | 80.04
01.050.0025-0 | 72.57
01.050.0025-A | 62.88
01.050.0026-0 | 63.73
01.050.0026-A | 55.22
01.050.0027-0 | 57.16
01.050.0027-A | 49.53
01.050.0028-0 | 37.86
01.050.0028-A | 32.8
01.050.0029-0 | 27.48
01.050.0029-A | 23.81
01.050.0030-0 | 22.07
01.050.0030-A | 19.12
01.050.0031-0 | 94.66
01.050.0031-A | 82.02
01.050.0032-0 | 68.73
01.050.0032-A | 59.55
01.050.0033-0 | 55.24
01.050.0033-A | 47.86
01.050.0034-0 | 63.53
01.050.0034-A | 55.05
01.050.0035-0 | 56.2
01.050.0035-A | 48.7
01.050.0036-0 | 47.3
01.050.0036-A | 40.99
01.050.0037-0 | 10.44
01.050.0037-A | 9.05
01.050.0038-0 | 7.2
01.050.0038-A | 6.24
01.050.0039-0 | 7.23
01.050.0039-A | 6.26
01.050.0040-0 | 26.15
01.050.0040-A | 22.66
01.050.0041-0 | 18.08
01.050.0041-A | 15.66
01.050.0042-0 | 18.09
01.050.0042-A | 15.68
01.050.0043-0 | 35.45
01.050.0043-A | 30.72
01.050.0044-0 | 24.58
01.050.0044-A | 21.3
01.050.0045-0 | 19.66
01.050.0045-A | 17.03
01.050.0046-0 | 88.71
01.050.0046-A | 76.87
01.050.0047-0 | 61.47
01.050.0047-A | 53.26
01.050.0048-0 | 49.17
01.050.0048-A | 42.6
01.050.0049-0 | 6.89
01.050.0049-A | 5.97
01.050.0050-0 | 3.79
01.050.0050-A | 3.28
01.050.0051-0 | 1.9
01.050.0051-A | 1.64
01.050.0052-0 | 17.27
01.050.0052-A | 14.96
01.050.0053-0 | 11.54
01.050.0053-A | 10
01.050.0054-0 | 13.81
01.050.0054-A | 11.97
01.050.0055-0 | 8.46
01.050.0055-A | 7.33
01.050.0056-0 | 4.04
01.050.0056-A | 3.5
01.050.0057-0 | 2.09
01.050.0057-A | 1.81
01.050.0058-0 | 2.25
01.050.0058-A | 1.95
01.050.0059-0 | 1.12
01.050.0059-A | 0.97
01.050.0060-0 | 3.79
01.050.0060-A | 3.28
01.050.0061-0 | 1.9
01.050.0061-A | 1.64
01.050.0062-0 | 6.38
01.050.0062-A | 5.53
01.050.0063-0 | 13.81
01.050.0063-A | 11.97
01.050.0064-0 | 6.88
01.050.0064-A | 5.96
01.050.0065-0 | 4.04
01.050.0065-A | 3.5
01.050.0066-0 | 2.09
01.050.0066-A | 1.81
01.050.0067-0 | 2.25
01.050.0067-A | 1.95
01.050.0068-0 | 1.12
01.050.0068-A | 0.97
01.050.0078-0 | 3.79
01.050.0078-A | 3.28
01.050.0079-0 | 3.4
01.050.0079-A | 2.95
01.050.0080-0 | 9.65
01.050.0080-A | 8.36
01.050.0081-0 | 8.68
01.050.0081-A | 7.52
01.050.0082-0 | 9.65
01.050.0082-A | 8.36
01.050.0083-0 | 4.02
01.050.0083-A | 3.48
01.050.0084-0 | 3.64
01.050.0084-A | 3.15
01.050.0085-0 | 2.25
01.050.0085-A | 1.95
01.050.0086-0 | 1.12
01.050.0086-A | 0.97
01.050.0087-0 | 6.88
01.050.0087-A | 5.96
01.050.0088-0 | 6.38
01.050.0088-A | 5.53
01.050.0089-0 | 3.79
01.050.0089-A | 3.28
01.050.0090-0 | 6.38
01.050.0090-A | 5.53
01.050.0091-0 | 20.68
01.050.0091-A | 17.91
01.050.0092-0 | 17.26
01.050.0092-A | 14.95
01.050.0093-0 | 1.14
01.050.0093-A | 0.99
01.050.0094-0 | 0.71
01.050.0094-A | 0.62
01.050.0095-0 | 6.26
01.050.0095-A | 5.43
01.050.0096-0 | 4.55
01.050.0096-A | 3.94
01.050.0097-0 | 2.25
01.050.0097-A | 1.95
01.050.0098-0 | 11.54
01.050.0098-A | 10
01.050.0099-0 | 6.88
01.050.0099-A | 5.96
01.050.0100-0 | 6.38
01.050.0100-A | 5.53
01.050.0101-0 | 11.54
01.050.0101-A | 10
01.050.0102-0 | 20.68
01.050.0102-A | 17.91
01.050.0103-0 | 17.26
01.050.0103-A | 14.95
01.050.0104-0 | 12.59
01.050.0104-A | 10.9
01.050.0105-0 | 8.46
01.050.0105-A | 7.33
01.050.0106-0 | 6.39
01.050.0106-A | 5.53
01.050.0107-0 | 1.12
01.050.0107-A | 0.97
01.050.0108-0 | 0.71
01.050.0108-A | 0.62
01.050.0109-0 | 6.88
01.050.0109-A | 5.96
01.050.0110-0 | 4.55
01.050.0110-A | 3.94
01.050.0111-0 | 3.44
01.050.0111-A | 2.98
01.050.0112-0 | 1267.14
01.050.0112-A | 1097.95
01.050.0113-0 | 13.81
01.050.0113-A | 11.97
01.050.0114-0 | 11.54
01.050.0114-A | 10
01.050.0115-0 | 6.88
01.050.0115-A | 5.96
01.050.0116-0 | 23.09
01.050.0116-A | 20.01
01.050.0117-0 | 17.26
01.050.0117-A | 14.95
01.050.0118-0 | 27.61
01.050.0118-A | 23.92
01.050.0119-0 | 16.81
01.050.0119-A | 14.57
01.050.0120-0 | 12.59
01.050.0120-A | 10.9
01.050.0121-0 | 8.46
01.050.0121-A | 7.33
01.050.0122-0 | 1.52
01.050.0122-A | 1.31
01.050.0123-0 | 1.12
01.050.0123-A | 0.97
01.050.0124-0 | 6.88
01.050.0124-A | 5.96
01.050.0125-0 | 4.55
01.050.0125-A | 3.94
01.050.0126-0 | 3.44
01.050.0126-A | 2.98
01.050.0127-0 | 1267.12
01.050.0127-A | 1097.93
01.050.0128-0 | 10.57
01.050.0128-A | 9.16
01.050.0129-0 | 8.8
01.050.0129-A | 7.63
01.050.0130-0 | 5.29
01.050.0130-A | 4.58
01.050.0137-0 | 42.27
01.050.0137-A | 36.62
01.050.0138-0 | 9022.72
01.050.0138-A | 7817.97
01.050.0139-0 | 1223.41
01.050.0139-A | 1060.09
01.050.0140-0 | 2.66
01.050.0140-A | 2.3
01.050.0141-0 | 633.57
01.050.0141-A | 548.97
01.050.0142-0 | 633.57
01.050.0142-A | 548.97
01.050.0143-0 | 1.54
01.050.0143-A | 1.33
01.050.0147-0 | 121.8
01.050.0147-A | 105.53
01.050.0148-0 | 98.66
01.050.0148-A | 85.48
01.050.0149-0 | 58.34
01.050.0149-A | 50.55
01.050.0150-0 | 4.61
01.050.0150-A | 3.99
01.050.0151-0 | 3.16
01.050.0151-A | 2.74
01.050.0152-0 | 1.89
01.050.0152-A | 1.64
01.050.0153-0 | 18796.74
01.050.0153-A | 16287.64
01.050.0154-0 | 25191.3
01.050.0154-A | 21828.63
01.050.0156-0 | 0.96
01.050.0156-A | 0.83
01.050.0157-0 | 0.66
01.050.0157-A | 0.57
01.050.0160-0 | 64209.34
01.050.0160-A | 55637.92
01.050.0162-0 | 103428.89
01.050.0162-A | 89621.98
01.050.0165-0 | 48908.19
01.050.0165-A | 42379.52
01.050.0168-0 | 7698.78
01.050.0168-A | 6671.03
01.050.0170-0 | 129.18
01.050.0170-A | 111.94
01.050.0175-0 | 23009.54
01.050.0175-A | 19938.04
01.050.0180-0 | 4621.6
01.050.0180-A | 4004.68
01.050.0185-0 | 9198.14
01.050.0185-A | 7970.27
01.050.0190-0 | 8510.59
01.050.0190-A | 7374.49
01.050.0195-0 | 7798.15
01.050.0195-A | 6757.16
01.050.0200-0 | 8784.57
01.050.0200-A | 7611.96
01.050.0205-0 | 5528.26
01.050.0205-A | 4790.28
01.050.0210-0 | 8945.72
01.050.0210-A | 7751.54
01.050.0215-0 | 7661.77
01.050.0215-A | 6638.9
01.050.0220-0 | 11445.04
01.050.0220-A | 9917.11
01.050.0225-0 | 1352.9
01.050.0225-A | 1172.31
01.050.0226-0 | 1691.13
01.050.0226-A | 1465.39
01.050.0227-0 | 2536.7
01.050.0227-A | 2198.09
01.050.0230-0 | 125.88
01.050.0230-A | 109.32
01.050.0232-0 | 115.38
01.050.0232-A | 100.22
01.050.0235-0 | 110.32
01.050.0235-A | 95.84
01.050.0245-0 | 6.9
01.050.0245-A | 5.98
01.050.0250-0 | 5.76
01.050.0250-A | 4.99
01.050.0300-0 | 1435.2
01.050.0300-A | 1243.67
01.050.0315-0 | 19.14
01.050.0315-A | 16.77
01.050.0320-0 | 12.8
01.050.0320-A | 11.21
01.050.0322-0 | 10.09
01.050.0322-A | 8.84
01.050.0324-0 | 8.62
01.050.0324-A | 7.55
01.050.0325-0 | 8.35
01.050.0325-A | 7.42
01.050.0326-0 | 5.57
01.050.0326-A | 4.94
01.050.0327-0 | 4.41
01.050.0327-A | 3.92
01.050.0328-0 | 3.5
01.050.0328-A | 3.12
01.050.0350-0 | 99.84
01.050.0350-A | 86.5
01.050.0351-0 | 91.21
01.050.0351-A | 79.03
01.050.0352-0 | 86
01.050.0352-A | 74.52
01.050.0353-0 | 78.64
01.050.0353-A | 68.14
01.050.0354-0 | 69.97
01.050.0354-A | 60.63
01.050.0355-0 | 55.41
01.050.0355-A | 48.01
01.050.0356-0 | 56.79
01.050.0356-A | 49.21
01.050.0357-0 | 41.23
01.050.0357-A | 35.73
01.050.0358-0 | 33.13
01.050.0358-A | 28.71
01.050.0359-0 | 15.69
01.050.0359-A | 13.59
01.050.0360-0 | 10.83
01.050.0360-A | 9.39
01.050.0361-0 | 10.84
01.050.0361-A | 9.39
01.050.0362-0 | 53.21
01.050.0362-A | 46.1
01.050.0363-0 | 36.88
01.050.0363-A | 31.95
01.050.0364-0 | 29.48
01.050.0364-A | 25.54
01.050.0365-0 | 3.44
01.050.0365-A | 2.98
01.050.0366-0 | 1.89
01.050.0366-A | 1.64
01.050.0367-0 | 0.95
01.050.0367-A | 0.82
01.050.0368-0 | 8.65
01.050.0368-A | 7.49
01.050.0369-0 | 5.78
01.050.0369-A | 5.01
01.050.0370-0 | 6.9
01.050.0370-A | 5.98
01.050.0371-0 | 4.23
01.050.0371-A | 3.67
01.050.0372-0 | 2.02
01.050.0372-A | 1.75
01.050.0373-0 | 1.05
01.050.0373-A | 0.91
01.050.0374-0 | 1.12
01.050.0374-A | 0.97
01.050.0375-0 | 0.57
01.050.0375-A | 0.49
01.050.0376-0 | 3.44
01.050.0376-A | 2.98
01.050.0377-0 | 1.89
01.050.0377-A | 1.64
01.050.0378-0 | 0.95
01.050.0378-A | 0.82
01.050.0379-0 | 8.65
01.050.0379-A | 7.49
01.050.0380-0 | 5.78
01.050.0380-A | 5.01
01.050.0381-0 | 6.9
01.050.0381-A | 5.98
01.050.0382-0 | 4.23
01.050.0382-A | 3.67
01.050.0383-0 | 2.02
01.050.0383-A | 1.75
01.050.0384-0 | 1.05
01.050.0384-A | 0.91
01.050.0385-0 | 1.12
01.050.0385-A | 0.97
01.050.0386-0 | 0.57
01.050.0386-A | 0.49
01.050.0387-0 | 1.89
01.050.0387-A | 1.64
01.050.0388-0 | 0.95
01.050.0388-A | 0.82
01.050.0389-0 | 3.19
01.050.0389-A | 2.76
01.050.0390-0 | 6.9
01.050.0390-A | 5.98
01.050.0391-0 | 3.44
01.050.0391-A | 2.98
01.050.0392-0 | 2.02
01.050.0392-A | 1.75
01.050.0393-0 | 1.05
01.050.0393-A | 0.91
01.050.0394-0 | 1.12
01.050.0394-A | 0.97
01.050.0395-0 | 0.57
01.050.0395-A | 0.49
01.050.0396-0 | 1.89
01.050.0396-A | 1.64
01.050.0397-0 | 0.95
01.050.0397-A | 0.82
01.050.0398-0 | 3.19
01.050.0398-A | 2.76
01.050.0399-0 | 6.9
01.050.0399-A | 5.98
01.050.0400-0 | 3.44
01.050.0400-A | 2.98
01.050.0401-0 | 2.02
01.050.0401-A | 1.75
01.050.0402-0 | 1.05
01.050.0402-A | 0.91
01.050.0403-0 | 1.12
01.050.0403-A | 0.97
01.050.0404-0 | 0.57
01.050.0404-A | 0.49
01.050.0423-0 | 1.89
01.050.0423-A | 1.64
01.050.0424-0 | 1.7
01.050.0424-A | 1.47
01.050.0425-0 | 4.83
01.050.0425-A | 4.19
01.050.0426-0 | 4.35
01.050.0426-A | 3.77
01.050.0427-0 | 4.83
01.050.0427-A | 4.19
01.050.0428-0 | 2.02
01.050.0428-A | 1.75
01.050.0429-0 | 1.82
01.050.0429-A | 1.58
01.050.0430-0 | 1.12
01.050.0430-A | 0.97
01.050.0431-0 | 0.57
01.050.0431-A | 0.49
01.050.0432-0 | 1.89
01.050.0432-A | 1.64
01.050.0433-0 | 1.7
01.050.0433-A | 1.47
01.050.0434-0 | 4.83
01.050.0434-A | 4.19
01.050.0435-0 | 4.35
01.050.0435-A | 3.77
01.050.0436-0 | 4.83
01.050.0436-A | 4.19
01.050.0437-0 | 2.02
01.050.0437-A | 1.75
01.050.0438-0 | 1.82
01.050.0438-A | 1.58
01.050.0439-0 | 1.12
01.050.0439-A | 0.97
01.050.0440-0 | 0.57
01.050.0440-A | 0.49
01.050.0441-0 | 3.44
01.050.0441-A | 2.98
01.050.0442-0 | 3.19
01.050.0442-A | 2.76
01.050.0443-0 | 1.89
01.050.0443-A | 1.64
01.050.0444-0 | 3.19
01.050.0444-A | 2.76
01.050.0445-0 | 10.35
01.050.0445-A | 8.97
01.050.0446-0 | 8.63
01.050.0446-A | 7.47
01.050.0447-0 | 0.57
01.050.0447-A | 0.49
01.050.0448-0 | 0.37
01.050.0448-A | 0.32
01.050.0449-0 | 3.14
01.050.0449-A | 2.72
01.050.0450-0 | 2.28
01.050.0450-A | 1.98
01.050.0451-0 | 1.12
01.050.0451-A | 0.97
01.050.0452-0 | 3.44
01.050.0452-A | 2.98
01.050.0453-0 | 3.19
01.050.0453-A | 2.76
01.050.0454-0 | 1.89
01.050.0454-A | 1.64
01.050.0455-0 | 3.19
01.050.0455-A | 2.76
01.050.0456-0 | 10.35
01.050.0456-A | 8.97
01.050.0457-0 | 8.63
01.050.0457-A | 7.47
01.050.0458-0 | 0.57
01.050.0458-A | 0.49
01.050.0459-0 | 0.37
01.050.0459-A | 0.32
01.050.0460-0 | 3.14
01.050.0460-A | 2.72
01.050.0461-0 | 2.28
01.050.0461-A | 1.98
01.050.0462-0 | 1.12
01.050.0462-A | 0.97
01.050.0463-0 | 5.78
01.050.0463-A | 5.01
01.050.0464-0 | 3.44
01.050.0464-A | 2.98
01.050.0465-0 | 3.19
01.050.0465-A | 2.76
01.050.0466-0 | 5.78
01.050.0466-A | 5.01
01.050.0467-0 | 10.35
01.050.0467-A | 8.97
01.050.0468-0 | 8.63
01.050.0468-A | 7.47
01.050.0469-0 | 6.3
01.050.0469-A | 5.46
01.050.0470-0 | 4.23
01.050.0470-A | 3.67
01.050.0471-0 | 3.2
01.050.0471-A | 2.77
01.050.0472-0 | 0.57
01.050.0472-A | 0.49
01.050.0473-0 | 0.37
01.050.0473-A | 0.32
01.050.0474-0 | 3.44
01.050.0474-A | 2.98
01.050.0475-0 | 2.28
01.050.0475-A | 1.98
01.050.0476-0 | 1.73
01.050.0476-A | 1.5
01.050.0478-0 | 5.78
01.050.0478-A | 5.01
01.050.0479-0 | 3.44
01.050.0479-A | 2.98
01.050.0480-0 | 3.19
01.050.0480-A | 2.76
01.050.0481-0 | 5.78
01.050.0481-A | 5.01
01.050.0482-0 | 10.35
01.050.0482-A | 8.97
01.050.0483-0 | 8.63
01.050.0483-A | 7.47
01.050.0484-0 | 6.3
01.050.0484-A | 5.46
01.050.0485-0 | 4.23
01.050.0485-A | 3.67
01.050.0486-0 | 3.2
01.050.0486-A | 2.77
01.050.0487-0 | 0.57
01.050.0487-A | 0.49
01.050.0488-0 | 0.37
01.050.0488-A | 0.32
01.050.0489-0 | 3.44
01.050.0489-A | 2.98
01.050.0490-0 | 2.28
01.050.0490-A | 1.98
01.050.0491-0 | 1.73
01.050.0491-A | 1.5
01.050.0493-0 | 6.9
01.050.0493-A | 5.98
01.050.0494-0 | 5.78
01.050.0494-A | 5.01
01.050.0495-0 | 3.44
01.050.0495-A | 2.98
01.050.0496-0 | 11.55
01.050.0496-A | 10
01.050.0497-0 | 8.63
01.050.0497-A | 7.47
01.050.0498-0 | 13.81
01.050.0498-A | 11.97
01.050.0499-0 | 8.41
01.050.0499-A | 7.28
01.050.0500-0 | 6.3
01.050.0500-A | 5.46
01.050.0501-0 | 4.23
01.050.0501-A | 3.67
01.050.0502-0 | 0.76
01.050.0502-A | 0.66
01.050.0503-0 | 0.57
01.050.0503-A | 0.49
01.050.0504-0 | 3.44
01.050.0504-A | 2.98
01.050.0505-0 | 2.28
01.050.0505-A | 1.98
01.050.0506-0 | 1.73
01.050.0506-A | 1.5
01.050.0508-0 | 5.29
01.050.0508-A | 4.58
01.050.0509-0 | 4.4
01.050.0509-A | 3.81
01.050.0510-0 | 2.66
01.050.0510-A | 2.3
01.050.0515-0 | 6.9
01.050.0515-A | 5.98
01.050.0516-0 | 5.78
01.050.0516-A | 5.01
01.050.0517-0 | 3.44
01.050.0517-A | 2.98
01.050.0518-0 | 11.55
01.050.0518-A | 10
01.050.0519-0 | 8.63
01.050.0519-A | 7.47
01.050.0520-0 | 13.81
01.050.0520-A | 11.97
01.050.0521-0 | 8.41
01.050.0521-A | 7.28
01.050.0522-0 | 6.3
01.050.0522-A | 5.46
01.050.0523-0 | 4.23
01.050.0523-A | 3.67
01.050.0524-0 | 0.77
01.050.0524-A | 0.67
01.050.0525-0 | 0.57
01.050.0525-A | 0.49
01.050.0526-0 | 3.44
01.050.0526-A | 2.98
01.050.0527-0 | 2.28
01.050.0527-A | 1.98
01.050.0528-0 | 1.73
01.050.0528-A | 1.5
01.050.0530-0 | 5.29
01.050.0530-A | 4.58
01.050.0531-0 | 4.4
01.050.0531-A | 3.81
01.050.0532-0 | 2.66
01.050.0532-A | 2.3
01.050.0537-0 | 36.29
01.050.0537-A | 31.44
01.050.0538-0 | 31.85
01.050.0538-A | 27.6
01.050.0539-0 | 27.41
01.050.0539-A | 23.75
01.050.0540-0 | 36.29
01.050.0540-A | 31.44
01.050.0541-0 | 31.85
01.050.0541-A | 27.6
01.050.0542-0 | 27.41
01.050.0542-A | 23.75
01.050.0543-0 | 36.29
01.050.0543-A | 31.44
01.050.0544-0 | 31.87
01.050.0544-A | 27.62
01.050.0545-0 | 28.59
01.050.0545-A | 24.77
01.050.0546-0 | 54.41
01.050.0546-A | 47.15
01.050.0547-0 | 31.87
01.050.0547-A | 27.62
01.050.0548-0 | 28.59
01.050.0548-A | 24.77
01.050.0549-0 | 31.78
01.050.0549-A | 27.53
01.050.0550-0 | 28.11
01.050.0550-A | 24.36
01.050.0551-0 | 23.65
01.050.0551-A | 20.49
01.050.0552-0 | 31.78
01.050.0552-A | 27.53
01.050.0553-0 | 28.11
01.050.0553-A | 24.36
01.050.0554-0 | 23.65
01.050.0554-A | 20.49
01.050.0560-0 | 2.29
01.050.0560-A | 1.99
01.050.0561-0 | 1.59
01.050.0561-A | 1.38
01.050.0562-0 | 0.94
01.050.0562-A | 0.82
01.050.0563-0 | 2.29
01.050.0563-A | 1.99
01.050.0564-0 | 1.59
01.050.0564-A | 1.38
01.050.0565-0 | 0.94
01.050.0565-A | 0.82
01.050.0580-0 | 1014.68
01.050.0580-A | 879.23
01.050.0581-0 | 1352.9
01.050.0581-A | 1172.31
01.050.0582-0 | 1691.13
01.050.0582-A | 1465.39
01.050.0586-0 | 1014.68
01.050.0586-A | 879.23
01.050.0587-0 | 1352.9
01.050.0587-A | 1172.31
01.050.0588-0 | 1691.13
01.050.0588-A | 1325.11
01.050.0600-0 | 66.64
01.050.0600-A | 57.75
01.050.0601-0 | 98.21
01.050.0601-A | 85.1
01.050.0602-0 | 140.3
01.050.0602-A | 121.57
01.050.0603-0 | 95.2
01.050.0603-A | 82.49
01.050.0604-0 | 140.3
01.050.0604-A | 121.57
01.050.0605-0 | 200.43
01.050.0605-A | 173.67
01.050.0606-0 | 66.64
01.050.0606-A | 57.75
01.050.0607-0 | 98.21
01.050.0607-A | 85.1
01.050.0608-0 | 140.3
01.050.0608-A | 121.57
01.050.0610-0 | 44.75
01.050.0610-A | 38.77
01.050.0611-0 | 20.94
01.050.0611-A | 18.15
01.050.0612-0 | 32.37
01.050.0612-A | 28.05
01.050.0613-0 | 230.49
01.050.0613-A | 199.72
01.050.0614-0 | 95.2
01.050.0614-A | 82.49
01.050.0615-0 | 140.3
01.050.0615-A | 121.57
01.050.0616-0 | 200.43
01.050.0616-A | 173.67
01.050.0617-0 | 25.99
01.050.0617-A | 22.52
01.050.0618-0 | 29.7
01.050.0618-A | 25.74
01.050.0619-0 | 37.13
01.050.0619-A | 32.17
01.050.0620-0 | 43.32
01.050.0620-A | 37.53
01.050.0621-0 | 49.51
01.050.0621-A | 42.9
01.050.0622-0 | 61.88
01.050.0622-A | 53.62
01.050.0623-0 | 122.48
01.050.0623-A | 122.48
01.050.0624-0 | 270.57
01.050.0624-A | 234.45
01.050.0625-0 | 36.63
01.050.0625-A | 36.63
01.050.0626-0 | 80.92
01.050.0626-A | 70.12
01.050.0627-0 | 39.03
01.050.0627-A | 33.82
01.050.0628-0 | 44.75
01.050.0628-A | 38.77
01.050.0629-0 | 56.17
01.050.0629-A | 48.67
01.050.0630-0 | 53.31
01.050.0630-A | 46.2
01.050.0631-0 | 60.93
01.050.0631-A | 52.8
01.050.0632-0 | 76.16
01.050.0632-A | 65.99
01.050.0633-0 | 19.08
01.050.0633-A | 16.54
01.050.0650-0 | 38.79
01.050.0650-A | 38.79
01.050.0651-0 | 85.68
01.050.0651-A | 74.24
01.050.0698-0 | 63.51
01.050.0698-A | 63.51
01.050.0699-0 | 140.3
01.050.0699-A | 121.57
01.050.0700-0 | 11728.64
01.050.0700-A | 10164
01.050.0701-0 | 17284.96
01.050.0701-A | 14977.6
01.050.0702-0 | 24692.8
01.050.0702-A | 21396.32
01.050.0703-0 | 16755.2
01.050.0703-A | 14518.24
01.050.0704-0 | 24692.8
01.050.0704-A | 21396.32
01.050.0705-0 | 35275.68
01.050.0705-A | 30565.92
01.050.0706-0 | 11728.64
01.050.0706-A | 10164
01.050.0707-0 | 17284.96
01.050.0707-A | 14977.6
01.050.0708-0 | 24692.8
01.050.0708-A | 21396.32
01.050.0710-0 | 7876
01.050.0710-A | 6823.52
01.050.0711-0 | 3685.44
01.050.0711-A | 3194.4
01.050.0712-0 | 5697.12
01.050.0712-A | 4936.8
01.050.0713-0 | 40566.24
01.050.0713-A | 35150.72
01.050.0714-0 | 16755.2
01.050.0714-A | 14518.24
01.050.0715-0 | 24692.8
01.050.0715-A | 21396.32
01.050.0716-0 | 35275.68
01.050.0716-A | 30565.92
01.050.0717-0 | 4574.24
01.050.0717-A | 3963.52
01.050.0718-0 | 5227.2
01.050.0718-A | 4530.24
01.050.0719-0 | 6534.88
01.050.0719-A | 5661.92
01.050.0720-0 | 7624.32
01.050.0720-A | 6605.28
01.050.0721-0 | 8713.76
01.050.0721-A | 7550.4
01.050.0722-0 | 10890.88
01.050.0722-A | 9437.12
01.050.0723-0 | 26945.6
01.050.0723-A | 26945.6
01.050.0724-0 | 47620.32
01.050.0724-A | 41263.2
01.050.0726-0 | 6869.28
01.050.0726-A | 5952.32
01.050.0727-0 | 7876
01.050.0727-A | 6823.52
01.050.0728-0 | 9885.92
01.050.0728-A | 8565.92
01.050.0729-0 | 9382.56
01.050.0729-A | 8131.2
01.050.0730-0 | 10723.68
01.050.0730-A | 9292.8
01.050.0731-0 | 13404.16
01.050.0731-A | 11614.24
01.050.0732-0 | 3358.08
01.050.0732-A | 2911.04
01.050.0735-0 | 8058.6
01.050.0735-A | 8058.6
01.050.0736-0 | 14241.92
01.050.0736-A | 12341.12
01.050.0740-0 | 13972.2
01.050.0740-A | 13972.2
01.050.0741-0 | 24692.8
01.050.0741-A | 21396.32
01.050.0750-0 | 8533.8
01.050.0750-A | 8533.8
01.050.0751-0 | 15079.68
01.050.0751-A | 13066.24
01.050.9999-0 | 4552
01.050.9999-A | 4178
02.001.0001-0 | 50.7
02.001.0001-A | 46.58
02.001.0002-0 | 40.75
02.001.0002-A | 36.63
02.001.0003-0 | 33.91
02.001.0003-A | 29.79
02.002.0005-0 | 25.91
02.002.0005-A | 24.31
02.002.0006-0 | 33.06
02.002.0006-A | 30.88
02.002.0007-0 | 18.77
02.002.0007-A | 17.74
02.002.0010-0 | 33.44
02.002.0010-A | 31.84
02.002.0011-0 | 40.59
02.002.0011-A | 38.41
02.002.0012-0 | 26.3
02.002.0012-A | 25.27
02.003.0001-1 | 77.27
02.003.0001-B | 71.6
02.004.0001-0 | 385.9
02.004.0001-A | 343.25
02.004.0002-1 | 399.14
02.004.0002-B | 357.82
02.004.0003-0 | 384.9
02.004.0003-A | 343.47
02.004.0004-0 | 329.98
02.004.0004-A | 295.9
02.004.0005-0 | 373.01
02.004.0005-A | 338.26
02.004.0006-0 | 320.72
02.004.0006-A | 285.31
02.004.0007-0 | 415.94
02.004.0007-A | 370.39
02.004.0010-0 | 413.32
02.004.0010-A | 370.66
02.004.0012-0 | 1912.56
02.004.0012-A | 1770.11
02.004.0013-0 | 3428.65
02.004.0013-A | 3166.39
02.006.0010-0 | 402.39
02.006.0010-A | 402.39
02.006.0015-0 | 480.86
02.006.0015-A | 480.86
02.006.0020-0 | 558.34
02.006.0020-A | 558.34
02.006.0025-0 | 643.83
02.006.0025-A | 643.83
02.006.0030-0 | 643.83
02.006.0030-A | 643.83
02.006.0050-0 | 900
02.006.0050-A | 900
02.010.0001-0 | 258.78
02.010.0001-A | 230.87
02.010.0002-0 | 228.65
02.010.0002-A | 200.74
02.011.0001-0 | 23.97
02.011.0001-A | 22.89
02.011.0002-0 | 13.41
02.011.0002-A | 12.32
02.011.0003-0 | 12.3
02.011.0003-A | 10.66
02.011.0010-0 | 0.82
02.011.0010-A | 0.82
02.011.0014-0 | 1.65
02.011.0014-A | 1.65
02.015.0001-0 | 3044.57
02.015.0001-A | 2921.4
02.016.0001-0 | 1578.22
02.016.0001-A | 1459.81
02.016.0003-0 | 9104.62
02.016.0003-A | 8597.28
02.016.0004-0 | 9945.47
02.016.0004-A | 9438.12
02.016.0006-0 | 10865.81
02.016.0006-A | 10358.46
02.016.0008-0 | 11525.11
02.016.0008-A | 11012.57
02.016.0010-0 | 12100.02
02.016.0010-A | 11587.48
02.020.0001-0 | 351.11
02.020.0001-A | 326.57
02.020.0002-0 | 180.39
02.020.0002-A | 170.09
02.020.0003-0 | 96.4
02.020.0003-A | 92.26
02.020.0005-0 | 2.82
02.020.0005-A | 2.54
02.020.0009-0 | 83.22
02.020.0009-A | 77.06
02.025.0010-0 | 18434.89
02.025.0010-A | 16470.76
02.025.0012-0 | 16704.86
02.025.0012-A | 14740.73
02.025.0015-0 | 10287.98
02.025.0015-A | 9064.42
02.025.0020-0 | 36550.79
02.025.0020-A | 32503.9
02.025.0025-0 | 27584.02
02.025.0025-A | 24344.31
02.025.0030-0 | 23084.12
02.025.0030-A | 20250.21
02.030.0005-0 | 73.43
02.030.0005-A | 66.48
02.030.0010-0 | 75
02.030.0010-A | 75
02.030.0020-0 | 41
02.030.0020-A | 41
02.030.0025-0 | 52
02.030.0025-A | 52
02.030.0035-0 | 36.64
02.030.0035-A | 36.64
02.030.0040-0 | 27
02.030.0040-A | 27
02.030.0060-0 | 8.49
02.030.0060-A | 7.5
02.050.0001-0 | 81.67
02.050.0001-A | 71.8
03.001.0001-1 | 52.84
03.001.0001-B | 45.8
03.001.0002-1 | 66.83
03.001.0002-B | 57.93
03.001.0003-1 | 90.14
03.001.0003-B | 78.13
03.001.0004-1 | 121.23
03.001.0004-B | 105.08
03.001.0009-1 | 150.76
03.001.0009-B | 130.68
03.001.0010-0 | 116.57
03.001.0010-A | 101.04
03.001.0011-0 | 147.65
03.001.0011-A | 127.98
03.001.0012-0 | 170.96
03.001.0012-A | 148.19
03.001.0021-0 | 202.05
03.001.0021-A | 175.14
03.001.0022-0 | 233.14
03.001.0022-A | 202.08
03.001.0041-0 | 74.6
03.001.0041-A | 64.66
03.001.0042-0 | 87.03
03.001.0042-A | 75.44
03.001.0043-0 | 139.88
03.001.0043-A | 121.25
03.001.0044-0 | 170.96
03.001.0044-A | 148.19
03.001.0045-0 | 202.05
03.001.0045-A | 175.14
03.001.0047-0 | 85.48
03.001.0047-A | 74.09
03.001.0048-0 | 155.42
03.001.0048-A | 134.72
03.001.0049-0 | 233.14
03.001.0049-A | 202.08
03.001.0050-0 | 279.76
03.001.0050-A | 242.5
03.001.0051-0 | 326.39
03.001.0051-A | 282.92
03.001.0061-0 | 42.03
03.001.0061-A | 36.42
03.001.0065-1 | 111.94
03.001.0065-B | 97.01
03.001.0070-1 | 100.75
03.001.0070-B | 87.31
03.001.0071-1 | 37.82
03.001.0071-B | 32.78
03.001.0080-1 | 37.3
03.001.0080-B | 32.33
03.001.0085-1 | 50.51
03.001.0085-B | 43.78
03.001.0090-0 | 161.26
03.001.0090-A | 140.18
03.001.0095-0 | 38.23
03.001.0095-A | 33.14
03.001.0096-0 | 81.59
03.001.0096-A | 70.73
03.001.0098-0 | 7.77
03.001.0098-A | 6.73
03.001.0099-0 | 16.31
03.001.0099-A | 14.14
03.001.0100-0 | 65.27
03.001.0100-A | 56.58
03.001.0101-0 | 83.93
03.001.0101-A | 72.75
03.001.0102-0 | 111.9
03.001.0102-A | 97
03.001.0110-0 | 98.38
03.001.0110-A | 85.28
03.001.0111-0 | 178.74
03.001.0111-A | 154.93
03.002.0001-1 | 168.76
03.002.0001-B | 155.3
03.004.0001-1 | 190.35
03.004.0001-B | 164.96
03.004.0002-0 | 196.17
03.004.0002-A | 170.01
03.004.0003-0 | 203.56
03.004.0003-A | 176.41
03.004.0012-0 | 209.38
03.004.0012-A | 181.46
03.004.0013-0 | 219.09
03.004.0013-A | 189.88
03.004.0020-1 | 330.2
03.004.0020-B | 286.17
03.004.0021-0 | 340.3
03.004.0021-A | 294.92
03.004.0022-0 | 353.51
03.004.0022-A | 306.37
03.004.0023-0 | 363.22
03.004.0023-A | 314.78
03.004.0024-0 | 379.92
03.004.0024-A | 329.26
03.004.0025-0 | 108.77
03.004.0025-A | 94.26
03.004.0028-0 | 231.14
03.004.0028-A | 200.31
03.004.0030-0 | 248.7
03.004.0030-A | 215.52
03.004.0031-0 | 214.71
03.004.0031-A | 186.07
03.005.0011-0 | 158.16
03.005.0011-A | 144.58
03.005.0013-0 | 175.43
03.005.0013-A | 161.53
03.005.0020-1 | 102.48
03.005.0020-B | 93.17
03.005.0021-0 | 105.57
03.005.0021-A | 95.98
03.005.0022-0 | 109.63
03.005.0022-A | 99.67
03.005.0023-0 | 112.72
03.005.0023-A | 102.47
03.005.0024-0 | 117.87
03.005.0024-A | 107.16
03.005.0025-0 | 55.96
03.005.0025-A | 54.09
03.005.0026-0 | 77.01
03.005.0026-A | 75.02
03.005.0030-1 | 119
03.005.0030-B | 108.53
03.005.0031-0 | 122.58
03.005.0031-A | 111.8
03.005.0032-0 | 127.34
03.005.0032-A | 116.14
03.005.0033-0 | 130.92
03.005.0033-A | 119.41
03.005.0034-0 | 136.86
03.005.0034-A | 124.83
03.005.0038-1 | 56.07
03.005.0038-B | 54.08
03.005.0039-0 | 42.03
03.005.0039-A | 40.25
03.005.0040-0 | 104.11
03.005.0040-A | 91.13
03.005.0041-0 | 80.63
03.005.0041-A | 71.04
03.005.0045-0 | 123.11
03.005.0045-A | 111.06
03.005.0046-0 | 234.16
03.005.0046-A | 214.91
03.007.0004-B | 300.7
03.008.0010-1 | 148.41
03.008.0010-B | 135.09
03.008.0011-0 | 152.85
03.008.0011-A | 139.13
03.008.0012-0 | 159.27
03.008.0012-A | 144.98
03.008.0013-0 | 163.36
03.008.0013-A | 148.71
03.008.0014-0 | 170.47
03.008.0014-A | 155.16
03.008.0020-1 | 447.24
03.008.0020-B | 409.05
03.008.0021-0 | 460.79
03.008.0021-A | 421.46
03.008.0022-0 | 478.68
03.008.0022-A | 437.82
03.008.0023-0 | 492.57
03.008.0023-A | 450.53
03.008.0024-0 | 514.46
03.008.0024-A | 470.54
03.008.0050-1 | 507.56
03.008.0050-B | 462.34
03.008.0051-0 | 523.33
03.008.0051-A | 476.71
03.008.0052-0 | 542.74
03.008.0052-A | 494.38
03.008.0053-0 | 558.51
03.008.0053-A | 508.75
03.008.0054-0 | 584.08
03.008.0054-A | 532.03
03.008.0060-1 | 1148.25
03.008.0060-B | 1049.92
03.008.0061-0 | 1198.5
03.008.0061-A | 1097.19
03.008.0062-0 | 1245.76
03.008.0062-A | 1140.53
03.008.0063-0 | 1281.44
03.008.0063-A | 1173.28
03.008.0064-0 | 1340.29
03.008.0064-A | 1227.19
03.008.0080-1 | 304.53
03.008.0080-B | 277.4
03.008.0085-0 | 827.15
03.008.0085-A | 758.32
03.008.0090-1 | 89.15
03.008.0090-B | 81.15
03.008.0095-0 | 290.59
03.008.0095-A | 265.76
03.008.0120-1 | 393.17
03.008.0120-B | 361.35
03.008.0125-1 | 137.8
03.008.0125-B | 124.11
03.008.0150-1 | 551.77
03.008.0150-B | 509.19
03.009.0002-1 | 43.51
03.009.0002-B | 37.72
03.009.0003-0 | 38.85
03.009.0003-A | 33.68
03.009.0004-0 | 69.94
03.009.0004-A | 60.62
03.009.0005-0 | 124.62
03.009.0005-A | 109.71
03.009.0006-0 | 128.41
03.009.0006-A | 113.04
03.009.0007-0 | 132.08
03.009.0007-A | 116.27
03.009.0008-0 | 135.91
03.009.0008-A | 119.65
03.009.0009-0 | 138.32
03.009.0009-A | 121.77
03.009.0015-0 | 152.94
03.009.0015-A | 134.6
03.009.0020-0 | 163.14
03.009.0020-A | 143.64
03.009.0025-0 | 172.66
03.009.0025-A | 152.04
03.009.0030-0 | 181.88
03.009.0030-A | 160.14
03.009.0035-0 | 196
03.009.0035-A | 172.58
03.009.0080-0 | 40.64
03.009.0080-A | 35.43
03.010.0015-0 | 7.2
03.010.0015-A | 6.94
03.010.0016-0 | 3.36
03.010.0016-A | 3.26
03.010.0017-0 | 2.43
03.010.0017-A | 2.38
03.010.0018-0 | 6.11
03.010.0018-A | 5.79
03.010.0019-0 | 5.56
03.010.0019-A | 5.25
03.010.0020-0 | 11.19
03.010.0020-A | 10.92
03.010.0021-0 | 12.59
03.010.0021-A | 12.3
03.010.0022-0 | 13.53
03.010.0022-A | 13.22
03.010.0023-0 | 15.4
03.010.0023-A | 15.07
03.010.0024-0 | 17.44
03.010.0024-A | 17.06
03.010.0030-0 | 23.69
03.010.0030-A | 23.2
03.010.0035-0 | 31.5
03.010.0035-A | 30.87
03.010.0040-0 | 39.31
03.010.0040-A | 38.55
03.010.0045-0 | 47.13
03.010.0045-A | 46.22
03.010.0049-0 | 54.94
03.010.0049-A | 53.9
03.010.0100-0 | 24.89
03.010.0100-A | 23.29
03.010.0101-0 | 31.9
03.010.0101-A | 29.81
03.010.0105-0 | 15.72
03.010.0105-A | 15.2
03.010.0106-0 | 19.74
03.010.0106-A | 18.95
03.011.0015-1 | 20.5
03.011.0015-B | 17.86
03.012.0010-0 | 2.09
03.012.0010-A | 2.05
03.013.0001-1 | 32.63
03.013.0001-B | 28.29
03.013.0002-0 | 38.85
03.013.0002-A | 33.68
03.013.0005-0 | 46.62
03.013.0005-A | 40.41
03.013.0006-0 | 39.16
03.013.0006-A | 33.95
03.014.0005-0 | 11.27
03.014.0005-A | 9.99
03.014.0010-0 | 8.48
03.014.0010-A | 8.18
03.015.0010-0 | 88.77
03.015.0010-A | 83.6
03.015.0012-0 | 98.41
03.015.0012-A | 91.95
03.015.0014-0 | 111.81
03.015.0014-A | 106.64
03.015.0016-0 | 118.03
03.015.0016-A | 112.02
03.015.0025-0 | 120.58
03.015.0025-A | 115.4
03.015.0026-0 | 126.79
03.015.0026-A | 120.79
03.016.0005-1 | 16.89
03.016.0005-B | 16.18
03.016.0010-1 | 20.55
03.016.0010-B | 19.68
03.016.0015-1 | 6.68
03.016.0015-B | 6.39
03.016.0018-1 | 8.09
03.016.0018-B | 7.74
03.016.0020-1 | 20.7
03.016.0020-B | 19.83
03.016.0025-1 | 26.55
03.016.0025-B | 25.42
03.016.0050-1 | 7.78
03.016.0050-B | 7.45
03.016.0055-1 | 9.91
03.016.0055-B | 9.49
03.020.0030-1 | 10.83
03.020.0030-B | 10.47
03.020.0035-1 | 12.44
03.020.0035-B | 12.03
03.020.0040-1 | 14.26
03.020.0040-B | 13.74
03.020.0045-1 | 17.78
03.020.0045-B | 17.15
03.020.0050-1 | 4.2
03.020.0050-B | 4.06
03.020.0052-1 | 4.77
03.020.0052-B | 4.61
03.020.0055-1 | 5.98
03.020.0055-B | 5.78
03.020.0057-1 | 7.31
03.020.0057-B | 7.07
03.020.0060-1 | 13.96
03.020.0060-B | 13.38
03.020.0065-1 | 16.08
03.020.0065-B | 15.4
03.020.0070-1 | 22.13
03.020.0070-B | 21.2
03.020.0075-1 | 34.12
03.020.0075-B | 32.7
03.020.0080-1 | 5.32
03.020.0080-B | 5.09
03.020.0085-1 | 6.08
03.020.0085-B | 5.82
03.020.0090-1 | 8.97
03.020.0090-B | 8.59
03.020.0100-1 | 13.09
03.020.0100-B | 12.54
03.020.0200-0 | 4.29
03.020.0200-A | 4.15
03.021.0005-1 | 2.69
03.021.0005-B | 2.59
03.022.0010-0 | 3.61
03.022.0010-A | 3.49
03.023.0010-1 | 157.75
03.023.0010-B | 154.23
03.025.0005-0 | 6.02
03.025.0005-A | 5.84
03.025.0010-0 | 5.12
03.025.0010-A | 5.03
03.025.0015-1 | 1.86
03.025.0015-B | 1.83
03.025.0020-0 | 3.32
03.025.0020-A | 3.22
03.025.0025-0 | 4.8
03.025.0025-A | 4.66
03.025.0027-0 | 7.14
03.025.0027-A | 6.93
03.025.0030-0 | 8.16
03.025.0030-A | 8.01
03.025.0031-0 | 8.86
03.025.0031-A | 8.59
03.025.0033-0 | 2.17
03.025.0033-A | 2.1
03.025.0035-0 | 1.55
03.025.0035-A | 1.51
03.025.0036-0 | 1.28
03.025.0036-A | 1.25
03.025.0037-0 | 1.82
03.025.0037-A | 1.77
03.025.0038-0 | 1.67
03.025.0038-A | 1.62
03.025.0039-0 | 3.56
03.025.0039-A | 3.53
03.025.0040-0 | 2.98
03.025.0040-A | 2.85
03.026.0010-0 | 4.7
03.026.0010-A | 4.63
03.026.0015-0 | 4.65
03.026.0015-A | 4.56
03.026.0020-0 | 9.14
03.026.0020-A | 9.02
03.030.0150-0 | 3.68
03.030.0150-A | 3.53
03.030.0155-0 | 3.29
03.030.0155-A | 3.18
03.030.0159-0 | 1.75
03.030.0159-A | 1.68
03.036.0200-0 | 8.11
03.036.0200-A | 7.8
03.036.0205-0 | 11.58
03.036.0205-A | 11.13
03.036.0210-0 | 12.01
03.036.0210-A | 11.88
03.036.0215-0 | 16.73
03.036.0215-A | 16.55
03.040.0001-0 | 4.3
03.040.0001-A | 4.24
03.040.0002-0 | 5.02
03.040.0002-A | 4.95
03.040.0003-0 | 5.74
03.040.0003-A | 5.67
03.040.0004-0 | 6.45
03.040.0004-A | 6.37
03.040.0005-0 | 7.19
03.040.0005-A | 7.09
03.040.0006-0 | 7.9
03.040.0006-A | 7.79
03.040.0007-0 | 8.63
03.040.0007-A | 8.52
03.040.0008-0 | 9.3
03.040.0008-A | 9.18
03.040.0009-0 | 10.09
03.040.0009-A | 9.96
03.040.0010-0 | 10.81
03.040.0010-A | 10.67
03.040.0011-0 | 11.54
03.040.0011-A | 11.39
03.040.0012-0 | 12.25
03.040.0012-A | 12.09
03.040.0013-0 | 12.9
03.040.0013-A | 12.74
03.040.0014-0 | 13.64
03.040.0014-A | 13.46
03.040.0015-0 | 14.47
03.040.0015-A | 14.28
03.040.0016-0 | 15.2
03.040.0016-A | 15
03.040.0017-0 | 15.8
03.040.0017-A | 15.59
03.040.0018-0 | 16.45
03.040.0018-A | 16.23
03.040.0019-0 | 17.4
03.040.0019-A | 17.18
03.040.0020-0 | 17.92
03.040.0020-A | 17.69
03.040.0021-0 | 18.76
03.040.0021-A | 18.52
03.040.0022-0 | 19.36
03.040.0022-A | 19.12
03.040.0023-0 | 20.35
03.040.0023-A | 20.09
03.040.0024-0 | 8.83
03.040.0024-A | 8.75
03.040.0025-0 | 10.19
03.040.0025-A | 10.09
03.040.0026-0 | 11.6
03.040.0026-A | 11.49
03.040.0027-0 | 12.93
03.040.0027-A | 12.8
03.040.0028-0 | 14.38
03.040.0028-A | 14.24
03.040.0029-0 | 15.66
03.040.0029-A | 15.51
03.040.0030-0 | 17.05
03.040.0030-A | 16.88
03.040.0031-0 | 18.52
03.040.0031-A | 18.35
03.040.0032-0 | 19.86
03.040.0032-A | 19.67
03.040.0033-0 | 21.17
03.040.0033-A | 20.97
03.040.0034-0 | 22.67
03.040.0034-A | 22.45
03.040.0035-0 | 24.08
03.040.0035-A | 23.85
03.040.0036-0 | 25.35
03.040.0036-A | 25.11
03.040.0037-0 | 26.76
03.040.0037-A | 26.5
03.040.0038-0 | 28.34
03.040.0038-A | 28.06
03.040.0039-0 | 29.64
03.040.0039-A | 29.36
03.040.0040-0 | 31.08
03.040.0040-A | 30.78
03.040.0041-0 | 32.12
03.040.0041-A | 31.81
03.040.0042-0 | 33.8
03.040.0042-A | 33.48
03.040.0043-0 | 35.03
03.040.0043-A | 34.7
03.040.0044-0 | 36.36
03.040.0044-A | 36.01
03.040.0045-0 | 37.78
03.040.0045-A | 37.42
03.040.0046-0 | 39.33
03.040.0046-A | 38.95
04.005.0003-0 | 0.64
04.005.0003-A | 0.62
04.005.0004-0 | 0.81
04.005.0004-A | 0.79
04.005.0005-0 | 0.92
04.005.0005-A | 0.9
04.005.0006-1 | 1.08
04.005.0006-B | 1.05
04.005.0007-0 | 1.29
04.005.0007-A | 1.26
04.005.0011-0 | 1.61
04.005.0011-A | 1.57
04.005.0012-1 | 2.16
04.005.0012-B | 2.11
04.005.0013-0 | 3.24
04.005.0013-A | 3.16
04.005.0014-0 | 6.47
04.005.0014-A | 6.32
04.005.0015-0 | 0.49
04.005.0015-A | 0.48
04.005.0016-0 | 0.63
04.005.0016-A | 0.62
04.005.0017-0 | 0.72
04.005.0017-A | 0.7
04.005.0018-0 | 0.84
04.005.0018-A | 0.82
04.005.0019-0 | 1
04.005.0019-A | 0.99
04.005.0020-0 | 1.24
04.005.0020-A | 1.22
04.005.0021-0 | 1.67
04.005.0021-A | 1.64
04.005.0022-0 | 2.51
04.005.0022-A | 2.46
04.005.0023-0 | 5.01
04.005.0023-A | 4.92
04.005.0100-0 | 0.83
04.005.0100-A | 0.79
04.005.0101-0 | 1.05
04.005.0101-A | 1
04.005.0102-0 | 1.19
04.005.0102-A | 1.14
04.005.0103-0 | 1.39
04.005.0103-A | 1.33
04.005.0104-0 | 1.67
04.005.0104-A | 1.6
04.005.0105-0 | 2.08
04.005.0105-A | 1.99
04.005.0106-0 | 2.79
04.005.0106-A | 2.67
04.005.0107-0 | 4.23
04.005.0107-A | 4.05
04.005.0108-0 | 8.39
04.005.0108-A | 8.03
04.005.0120-0 | 0.65
04.005.0120-A | 0.63
04.005.0121-0 | 0.82
04.005.0121-A | 0.8
04.005.0122-0 | 0.92
04.005.0122-A | 0.9
04.005.0123-1 | 1.08
04.005.0123-B | 1.06
04.005.0124-0 | 1.3
04.005.0124-A | 1.27
04.005.0125-0 | 1.63
04.005.0125-A | 1.59
04.005.0126-0 | 2.18
04.005.0126-A | 2.13
04.005.0127-0 | 3.26
04.005.0127-A | 3.19
04.005.0128-0 | 6.53
04.005.0128-A | 6.39
04.005.0140-0 | 0.51
04.005.0140-A | 0.5
04.005.0141-0 | 0.65
04.005.0141-A | 0.64
04.005.0142-0 | 0.75
04.005.0142-A | 0.73
04.005.0143-1 | 0.87
04.005.0143-B | 0.85
04.005.0144-0 | 1.04
04.005.0144-A | 1.02
04.005.0145-0 | 1.29
04.005.0145-A | 1.27
04.005.0146-0 | 1.73
04.005.0146-A | 1.7
04.005.0147-0 | 2.65
04.005.0147-A | 2.6
04.005.0148-0 | 5.2
04.005.0148-A | 5.11
04.005.0160-0 | 0.38
04.005.0160-A | 0.37
04.005.0161-0 | 0.46
04.005.0161-A | 0.45
04.005.0162-0 | 0.53
04.005.0162-A | 0.53
04.005.0163-0 | 0.61
04.005.0163-A | 0.6
04.005.0164-0 | 0.74
04.005.0164-A | 0.73
04.005.0165-0 | 0.93
04.005.0165-A | 0.92
04.005.0166-0 | 1.23
04.005.0166-A | 1.21
04.005.0167-0 | 1.87
04.005.0167-A | 1.84
04.005.0168-0 | 3.73
04.005.0168-A | 3.66
04.005.0170-0 | 0.29
04.005.0170-A | 0.28
04.005.0171-0 | 0.38
04.005.0171-A | 0.37
04.005.0172-0 | 0.49
04.005.0172-A | 0.48
04.005.0180-0 | 7.62
04.005.0180-A | 7.04
04.005.0300-0 | 22.18
04.005.0300-A | 21.37
04.005.0350-1 | 1.46
04.005.0350-B | 1.45
04.005.0495-0 | 13.23
04.005.0495-A | 12.4
04.005.0501-0 | 13.9
04.005.0501-A | 13.03
04.005.0502-0 | 14.59
04.005.0502-A | 13.68
04.005.0503-0 | 15.33
04.005.0503-A | 14.37
04.005.0504-0 | 16.06
04.005.0504-A | 15.05
04.005.0505-0 | 16.88
04.005.0505-A | 15.82
04.005.0506-0 | 17.75
04.005.0506-A | 16.64
04.005.0507-0 | 18.62
04.005.0507-A | 17.45
04.005.0508-0 | 19.52
04.005.0508-A | 18.3
04.006.0008-1 | 29.77
04.006.0008-B | 27.17
04.006.0009-0 | 21.06
04.006.0009-A | 18.97
04.006.0010-0 | 21.2
04.006.0010-A | 19.12
04.006.0012-0 | 39.86
04.006.0012-A | 36.2
04.006.0013-1 | 44.22
04.006.0013-B | 39.61
04.006.0014-1 | 79.45
04.006.0014-B | 71.14
04.006.0020-0 | 194.9
04.006.0020-A | 174.36
04.007.0015-0 | 54.35
04.007.0015-A | 51.68
04.007.0016-0 | 60.01
04.007.0016-A | 57.05
04.007.0017-0 | 68.2
04.007.0017-A | 64.83
04.007.0018-0 | 79.11
04.007.0018-A | 75.21
04.007.0019-0 | 90.02
04.007.0019-A | 85.58
04.007.0050-0 | 85.03
04.007.0050-A | 76.89
04.008.0020-0 | 158.41
04.008.0020-A | 141.81
04.008.0021-0 | 159.73
04.008.0021-A | 141.97
04.009.0022-0 | 62.21
04.009.0022-A | 56.3
04.009.0023-0 | 80.88
04.009.0023-A | 73.19
04.010.0045-0 | 1.02
04.010.0045-A | 0.98
04.010.0046-0 | 0.85
04.010.0046-A | 0.82
04.010.0047-0 | 0.82
04.010.0047-A | 0.79
04.011.0051-1 | 8.36
04.011.0051-B | 8
04.011.0052-1 | 6
04.011.0052-B | 5.78
04.011.0053-1 | 5.33
04.011.0053-B | 5.14
04.011.0054-1 | 4.96
04.011.0054-B | 4.8
04.011.0055-1 | 4.8
04.011.0055-B | 4.65
04.011.0056-1 | 3.29
04.011.0056-B | 3.19
04.011.0057-1 | 3.64
04.011.0057-B | 3.64
04.011.0058-1 | 3
04.011.0058-B | 3
04.012.0071-1 | 6.51
04.012.0071-B | 6.23
04.012.0072-1 | 4.42
04.012.0072-B | 4.26
04.012.0073-1 | 3.74
04.012.0073-B | 3.62
04.012.0074-1 | 3.37
04.012.0074-B | 3.28
04.012.0075-1 | 3.22
04.012.0075-B | 3.13
04.012.0076-1 | 2.04
04.012.0076-B | 1.98
04.012.0077-1 | 2.52
04.012.0077-B | 2.49
04.012.0078-1 | 2.02
04.012.0078-B | 1.99
04.013.0015-0 | 61.44
04.013.0015-A | 56.61
04.014.0091-1 | 41.75
04.014.0091-B | 36.92
04.014.0095-0 | 229.32
04.014.0095-A | 228.08
04.015.0100-0 | 1.11
04.015.0100-A | 1.11
04.015.0101-0 | 0.83
04.015.0101-A | 0.83
04.015.0105-0 | 1.24
04.015.0105-A | 1.24
04.015.0106-0 | 0.89
04.015.0106-A | 0.89
04.015.0111-0 | 0.96
04.015.0111-A | 0.96
04.018.0010-0 | 0.4
04.018.0010-A | 0.37
04.018.0012-0 | 30.88
04.018.0012-A | 29.17
04.018.0015-0 | 0.87
04.018.0015-A | 0.84
04.018.0020-1 | 0.58
04.018.0020-B | 0.56
04.018.0025-0 | 0.35
04.018.0025-A | 0.34
04.018.0030-0 | 0.55
04.018.0030-A | 0.53
04.020.0122-0 | 0.12
04.020.0122-A | 0.12
04.020.0126-0 | 0.61
04.020.0126-A | 0.59
04.020.0131-0 | 0.77
04.020.0131-A | 0.74
04.020.0136-0 | 3.03
04.020.0136-A | 2.96
04.021.0010-0 | 0.7
04.021.0010-A | 0.64
04.021.0015-0 | 13.65
04.021.0015-A | 12.44
04.021.0020-0 | 10.37
04.021.0020-A | 9.45
04.021.0025-0 | 133.74
04.021.0025-A | 122.68
04.025.0200-0 | 12919.42
04.025.0200-A | 12102.99
04.025.0205-0 | 18024.54
04.025.0205-A | 16784.51
04.025.0210-0 | 23111.67
04.025.0210-A | 21455.34
04.025.0215-0 | 28822.75
04.025.0215-A | 26497.17
05.001.0001-0 | 212.25
05.001.0001-A | 183.97
05.001.0002-1 | 293.89
05.001.0002-B | 254.73
05.001.0005-0 | 123.25
05.001.0005-A | 106.83
05.001.0006-0 | 62.17
05.001.0006-A | 53.88
05.001.0007-0 | 7.77
05.001.0007-A | 6.73
05.001.0008-0 | 23.31
05.001.0008-A | 20.2
05.001.0009-0 | 18.65
05.001.0009-A | 16.16
05.001.0010-0 | 14.57
05.001.0010-A | 12.63
05.001.0011-0 | 10.35
05.001.0011-A | 8.97
05.001.0012-0 | 41.96
05.001.0012-A | 36.37
05.001.0013-0 | 21.13
05.001.0013-A | 18.32
05.001.0014-0 | 7.77
05.001.0014-A | 6.73
05.001.0015-0 | 15.17
05.001.0015-A | 13.14
05.001.0016-0 | 21.13
05.001.0016-A | 18.32
05.001.0017-0 | 20.2
05.001.0017-A | 17.51
05.001.0018-0 | 10.87
05.001.0018-A | 9.43
05.001.0019-0 | 57.5
05.001.0019-A | 49.84
05.001.0020-0 | 9.48
05.001.0020-A | 8.22
05.001.0021-0 | 23.31
05.001.0021-A | 20.2
05.001.0022-0 | 23.31
05.001.0022-A | 20.2
05.001.0023-0 | 79.59
05.001.0023-A | 68.99
05.001.0024-0 | 97.28
05.001.0024-A | 84.32
05.001.0025-0 | 154.66
05.001.0025-A | 134.04
05.001.0027-0 | 361.1
05.001.0027-A | 312.96
05.001.0031-0 | 23.31
05.001.0031-A | 20.2
05.001.0033-0 | 294.22
05.001.0033-A | 255
05.001.0035-0 | 6.83
05.001.0035-A | 5.92
05.001.0039-0 | 12.43
05.001.0039-A | 10.77
05.001.0040-0 | 7.39
05.001.0040-A | 6.41
05.001.0041-0 | 13.5
05.001.0041-A | 11.7
05.001.0042-0 | 9.47
05.001.0042-A | 8.2
05.001.0043-0 | 16.28
05.001.0043-A | 14.11
05.001.0044-0 | 12.6
05.001.0044-A | 10.92
05.001.0045-0 | 11.19
05.001.0045-A | 9.69
05.001.0046-0 | 7.84
05.001.0046-A | 6.79
05.001.0047-0 | 12.09
05.001.0047-A | 10.48
05.001.0048-0 | 10.19
05.001.0048-A | 8.83
05.001.0049-0 | 27.74
05.001.0049-A | 24.04
05.001.0050-0 | 31.52
05.001.0050-A | 27.32
05.001.0051-0 | 63.04
05.001.0051-A | 54.64
05.001.0052-0 | 28.89
05.001.0052-A | 25.04
05.001.0055-0 | 10.87
05.001.0055-A | 9.43
05.001.0056-0 | 3058.22
05.001.0056-A | 2650.4
05.001.0057-0 | 91.75
05.001.0057-A | 79.51
05.001.0058-0 | 153.16
05.001.0058-A | 132.74
05.001.0059-0 | 16.31
05.001.0059-A | 14.14
05.001.0060-0 | 8.54
05.001.0060-A | 7.4
05.001.0061-0 | 18.65
05.001.0061-A | 16.16
05.001.0062-0 | 5.43
05.001.0062-A | 4.71
05.001.0063-0 | 19.42
05.001.0063-A | 16.84
05.001.0064-0 | 32.63
05.001.0064-A | 28.29
05.001.0065-0 | 6.99
05.001.0065-A | 6.06
05.001.0066-0 | 20.98
05.001.0066-A | 18.18
05.001.0067-0 | 15.54
05.001.0067-A | 13.47
05.001.0068-0 | 31.08
05.001.0068-A | 26.94
05.001.0069-0 | 13.98
05.001.0069-A | 12.12
05.001.0070-0 | 5.43
05.001.0070-A | 4.71
05.001.0071-0 | 53.63
05.001.0071-A | 46.47
05.001.0072-0 | 3.1
05.001.0072-A | 2.69
05.001.0073-0 | 5.43
05.001.0073-A | 4.71
05.001.0074-0 | 4.66
05.001.0074-A | 4.04
05.001.0075-0 | 10.87
05.001.0075-A | 9.43
05.001.0076-0 | 7.77
05.001.0076-A | 6.73
05.001.0077-0 | 52.54
05.001.0077-A | 45.53
05.001.0078-0 | 1.94
05.001.0078-A | 1.68
05.001.0079-0 | 5.82
05.001.0079-A | 5.05
05.001.0080-0 | 12.43
05.001.0080-A | 10.77
05.001.0081-0 | 1.08
05.001.0081-A | 0.94
05.001.0082-0 | 10.87
05.001.0082-A | 9.43
05.001.0083-0 | 7.77
05.001.0083-A | 6.73
05.001.0084-0 | 8.54
05.001.0084-A | 7.4
05.001.0085-0 | 35.74
05.001.0085-A | 30.98
05.001.0086-0 | 23.31
05.001.0086-A | 20.2
05.001.0087-0 | 3.1
05.001.0087-A | 2.69
05.001.0088-0 | 8.54
05.001.0088-A | 7.4
05.001.0089-0 | 8.54
05.001.0089-A | 7.4
05.001.0090-0 | 6.99
05.001.0090-A | 6.06
05.001.0095-0 | 1.55
05.001.0095-A | 1.34
05.001.0100-0 | 32.7
05.001.0100-A | 28.34
05.001.0105-0 | 33.77
05.001.0105-A | 29.27
05.001.0106-0 | 36.7
05.001.0106-A | 31.81
05.001.0123-0 | 19.58
05.001.0123-A | 16.97
05.001.0124-0 | 0.25
05.001.0124-A | 0.22
05.001.0125-0 | 39.58
05.001.0125-A | 34.3
05.001.0126-0 | 79.54
05.001.0126-A | 68.93
05.001.0127-0 | 194.23
05.001.0127-A | 168.33
05.001.0128-0 | 90.63
05.001.0128-A | 78.96
05.001.0130-0 | 14.2
05.001.0130-A | 12.31
05.001.0131-0 | 11.09
05.001.0131-A | 9.61
05.001.0132-0 | 2.33
05.001.0132-A | 2.02
05.001.0133-0 | 27.04
05.001.0133-A | 23.43
05.001.0134-0 | 21.97
05.001.0134-A | 19.04
05.001.0135-0 | 23.31
05.001.0135-A | 20.2
05.001.0136-0 | 10.1
05.001.0136-A | 8.75
05.001.0137-0 | 13.98
05.001.0137-A | 12.12
05.001.0138-0 | 5.36
05.001.0138-A | 4.64
05.001.0141-0 | 20.2
05.001.0141-A | 17.51
05.001.0142-0 | 17.09
05.001.0142-A | 14.81
05.001.0143-0 | 7.77
05.001.0143-A | 6.73
05.001.0144-0 | 5.36
05.001.0144-A | 4.64
05.001.0145-0 | 18.49
05.001.0145-A | 16.03
05.001.0146-0 | 36.99
05.001.0146-A | 32.06
05.001.0147-0 | 15.54
05.001.0147-A | 13.47
05.001.0148-0 | 5.12
05.001.0148-A | 4.44
05.001.0149-0 | 6.21
05.001.0149-A | 5.38
05.001.0155-0 | 315.24
05.001.0155-A | 273.21
05.001.0158-0 | 155.42
05.001.0158-A | 134.72
05.001.0160-0 | 2.06
05.001.0160-A | 1.79
05.001.0162-0 | 62.17
05.001.0162-A | 53.88
05.001.0163-0 | 57.95
05.001.0163-A | 50.22
05.001.0164-0 | 31.44
05.001.0164-A | 27.25
05.001.0168-0 | 5.59
05.001.0168-A | 4.85
05.001.0169-0 | 90.48
05.001.0169-A | 80.44
05.001.0170-0 | 17.87
05.001.0170-A | 15.49
05.001.0171-0 | 21.75
05.001.0171-A | 18.86
05.001.0172-0 | 25.64
05.001.0172-A | 22.22
05.001.0173-0 | 36.52
05.001.0173-A | 31.66
05.001.0177-0 | 45.07
05.001.0177-A | 39.06
05.001.0178-0 | 57.5
05.001.0178-A | 49.84
05.001.0179-0 | 75.38
05.001.0179-A | 65.34
05.001.0182-0 | 0.85
05.001.0182-A | 0.74
05.001.0183-0 | 0.62
05.001.0183-A | 0.53
05.001.0185-0 | 1.39
05.001.0185-A | 1.21
05.001.0186-0 | 0.93
05.001.0186-A | 0.8
05.001.0187-0 | 21.44
05.001.0187-A | 18.59
05.001.0188-0 | 0.23
05.001.0188-A | 0.2
05.001.0189-0 | 0.15
05.001.0189-A | 0.13
05.001.0195-0 | 23.31
05.001.0195-A | 20.2
05.001.0196-0 | 17.87
05.001.0196-A | 15.49
05.001.0205-0 | 1.04
05.001.0205-A | 0.9
05.001.0206-0 | 0.77
05.001.0206-A | 0.67
05.001.0250-0 | 31.08
05.001.0250-A | 26.94
05.001.0300-0 | 126.16
05.001.0300-A | 118.16
05.001.0301-0 | 105.28
05.001.0301-A | 98.32
05.001.0305-0 | 93.25
05.001.0305-A | 80.83
05.001.0310-0 | 38.13
05.001.0310-A | 33.05
05.001.0315-0 | 61.44
05.001.0315-A | 53.26
05.001.0320-0 | 155.42
05.001.0320-A | 134.72
05.001.0325-0 | 2.33
05.001.0325-A | 2.02
05.001.0350-0 | 10.98
05.001.0350-A | 9.52
05.001.0360-0 | 5.43
05.001.0360-A | 4.7
05.001.0365-0 | 7.24
05.001.0365-A | 6.27
05.001.0366-0 | 5.07
05.001.0366-A | 4.39
05.001.0370-0 | 10.14
05.001.0370-A | 8.78
05.001.0375-0 | 3.04
05.001.0375-A | 2.63
05.001.0380-0 | 4.52
05.001.0380-A | 3.92
05.001.0385-0 | 6.33
05.001.0385-A | 5.49
05.001.0386-0 | 5.43
05.001.0386-A | 4.7
05.001.0387-0 | 5.43
05.001.0387-A | 4.7
05.001.0388-0 | 12.31
05.001.0388-A | 10.67
05.001.0389-0 | 10.86
05.001.0389-A | 9.41
05.001.0391-0 | 10.14
05.001.0391-A | 8.78
05.001.0392-0 | 7.24
05.001.0392-A | 6.27
05.001.0393-0 | 5.07
05.001.0393-A | 4.39
05.001.0400-0 | 1.7
05.001.0400-A | 1.48
05.001.0402-0 | 22.53
05.001.0402-A | 19.53
05.001.0405-0 | 62.17
05.001.0405-A | 53.88
05.001.0410-0 | 6.33
05.001.0410-A | 5.49
05.001.0415-0 | 6.88
05.001.0415-A | 5.96
05.001.0450-0 | 285.76
05.001.0450-A | 248.2
05.001.0455-0 | 428.63
05.001.0455-A | 372.3
05.001.0460-0 | 622.78
05.001.0460-A | 540.94
05.001.0465-0 | 857.27
05.001.0465-A | 744.61
05.001.0600-0 | 21.45
05.001.0600-A | 18.59
05.001.0601-0 | 53.23
05.001.0601-A | 46.13
05.001.0602-0 | 266.17
05.001.0602-A | 230.65
05.001.0603-0 | 88.72
05.001.0603-A | 76.88
05.001.0605-0 | 88.72
05.001.0605-A | 76.88
05.001.0606-0 | 177.45
05.001.0606-A | 153.77
05.001.0607-0 | 10.99
05.001.0607-A | 9.81
05.001.0608-0 | 11.5
05.001.0608-A | 10.26
05.001.0609-0 | 12.33
05.001.0609-A | 10.99
05.001.0612-0 | 14.99
05.001.0612-A | 13.32
05.001.0613-0 | 34.64
05.001.0613-A | 31.28
05.001.0615-0 | 31.08
05.001.0615-A | 26.94
05.001.0616-0 | 69.94
05.001.0616-A | 60.62
05.001.0618-0 | 1.34
05.001.0618-A | 1.3
05.001.0620-0 | 10.72
05.001.0620-A | 9.29
05.001.0621-0 | 21.45
05.001.0621-A | 18.59
05.001.0622-0 | 42.9
05.001.0622-A | 37.18
05.001.0623-0 | 96.54
05.001.0623-A | 83.66
05.001.0680-0 | 7.5
05.001.0680-A | 6.5
05.001.0690-0 | 12.87
05.001.0690-A | 11.15
05.001.0700-0 | 20.98
05.001.0700-A | 18.18
05.001.0750-0 | 23.31
05.001.0750-A | 20.2
05.001.0755-0 | 6.83
05.001.0755-A | 6.05
05.001.0758-0 | 2.2
05.001.0758-A | 1.91
05.001.0800-0 | 52.07
05.001.0800-A | 45.12
05.001.0802-0 | 53.37
05.001.0802-A | 46.25
05.001.0805-0 | 61.18
05.001.0805-A | 53.02
05.001.0810-0 | 63.79
05.001.0810-A | 55.27
05.001.0815-0 | 79.41
05.001.0815-A | 68.81
05.001.0820-0 | 30.27
05.001.0820-A | 27.23
05.001.0825-0 | 31.64
05.001.0825-A | 28.6
05.001.0840-0 | 29.91
05.001.0840-A | 26.87
05.001.0845-0 | 31.64
05.001.0845-A | 28.6
05.001.0850-0 | 9.92
05.001.0850-A | 9.15
05.001.0876-0 | 19.38
05.001.0876-A | 16.79
05.001.0900-0 | 0.82
05.001.0900-A | 0.71
05.001.0950-0 | 11.59
05.001.0950-A | 10.04
05.001.0955-0 | 18.56
05.001.0955-A | 16.08
05.001.0960-0 | 23.21
05.001.0960-A | 20.12
05.002.0001-0 | 132
05.002.0001-A | 120.52
05.002.0002-0 | 224.41
05.002.0002-A | 204.89
05.002.0003-1 | 303.47
05.002.0003-B | 277.31
05.002.0004-0 | 515.91
05.002.0004-A | 471.44
05.002.0005-1 | 19.25
05.002.0005-B | 17.61
05.002.0006-1 | 28.55
05.002.0006-B | 26.1
05.002.0007-0 | 22.62
05.002.0007-A | 20.7
05.002.0008-0 | 33.55
05.002.0008-A | 30.67
05.002.0009-1 | 20.57
05.002.0009-B | 18.78
05.002.0010-1 | 25.74
05.002.0010-B | 23.5
05.002.0011-0 | 36
05.002.0011-A | 32.86
05.002.0012-0 | 45.05
05.002.0012-A | 41.13
05.002.0013-0 | 693.66
05.002.0013-A | 632.62
05.002.0014-0 | 9.64
05.002.0014-A | 8.82
05.002.0015-0 | 99.58
05.002.0015-A | 90.92
05.002.0016-0 | 88
05.002.0016-A | 80.35
05.002.0030-0 | 30.26
05.002.0030-A | 30.26
05.002.0031-0 | 30.82
05.002.0031-A | 27.84
05.002.0050-0 | 12.96
05.002.0050-A | 11.85
05.002.0055-0 | 48.82
05.002.0055-A | 43.44
05.002.0060-0 | 51.61
05.002.0060-A | 46.96
05.002.0061-0 | 312.53
05.002.0061-A | 286.05
05.002.0062-0 | 40.06
05.002.0062-A | 37.87
05.002.0063-0 | 35.99
05.002.0063-A | 34.68
05.002.0065-0 | 1.99
05.002.0065-A | 1.76
05.002.0070-0 | 496.17
05.002.0070-A | 480.44
05.002.0075-0 | 485.94
05.002.0075-A | 462.97
05.002.0081-0 | 51.97
05.002.0081-A | 48.65
05.002.0082-0 | 56.85
05.002.0082-A | 52.94
05.002.0083-0 | 57.72
05.002.0083-A | 53.75
05.002.0084-0 | 62.36
05.002.0084-A | 57.77
05.002.0085-0 | 65.28
05.002.0085-A | 60.37
05.002.0086-0 | 67.04
05.002.0086-A | 62.03
05.002.0087-0 | 72.29
05.002.0087-A | 66.61
05.002.0088-0 | 77.84
05.002.0088-A | 71.68
05.002.0089-0 | 88.11
05.002.0089-A | 80.99
05.002.0090-0 | 95.77
05.002.0090-A | 88.03
05.002.0091-0 | 105.31
05.002.0091-A | 96.6
05.002.0092-0 | 144.37
05.002.0092-A | 134.27
05.002.0093-0 | 208.55
05.002.0093-A | 194.88
05.002.0100-0 | 217.52
05.002.0100-A | 197.99
05.002.0101-0 | 223.37
05.002.0101-A | 203.84
05.002.0102-0 | 326.73
05.002.0102-A | 295.43
05.002.0105-0 | 425.11
05.002.0105-A | 400.78
05.002.0106-0 | 444.88
05.002.0106-A | 418.69
05.003.0010-1 | 69.94
05.003.0010-B | 60.62
05.003.0011-0 | 129.8
05.003.0011-A | 117.02
05.003.0015-1 | 59.85
05.003.0015-B | 56.39
05.003.0016-1 | 85.83
05.003.0016-B | 81.17
05.003.0017-1 | 111.71
05.003.0017-B | 105.95
05.003.0020-0 | 153.11
05.003.0020-A | 137.23
05.003.0021-0 | 179.08
05.003.0021-A | 162
05.003.0022-0 | 204.97
05.003.0022-A | 186.78
05.003.0090-0 | 572.76
05.003.0090-A | 500.98
05.003.0091-0 | 598.74
05.003.0091-A | 525.76
05.003.0092-0 | 624.62
05.003.0092-A | 550.53
05.004.0010-0 | 5.68
05.004.0010-A | 5.42
05.004.0025-0 | 34.7
05.004.0025-A | 30.08
05.004.0026-0 | 97.17
05.004.0026-A | 84.23
05.004.0027-0 | 54.14
05.004.0027-A | 46.93
05.004.0028-0 | 27.76
05.004.0028-A | 24.06
05.004.0030-0 | 16.16
05.004.0030-A | 15.54
05.004.0035-0 | 1364.73
05.004.0035-A | 1193.66
05.004.0040-0 | 10.03
05.004.0040-A | 9.28
05.004.0045-0 | 29.43
05.004.0045-A | 27.32
05.004.0050-0 | 24.93
05.004.0050-A | 22.16
05.004.0055-0 | 327.81
05.004.0055-A | 293.85
05.004.0060-0 | 87.31
05.004.0060-A | 85.71
05.004.0065-0 | 3.88
05.004.0065-A | 3.36
05.004.0070-0 | 3.08
05.004.0070-A | 2.74
05.004.0080-0 | 41.15
05.004.0080-A | 40.46
05.004.0081-0 | 26.34
05.004.0081-A | 25.66
05.004.0083-0 | 54.18
05.004.0083-A | 53.32
05.004.0084-0 | 34.44
05.004.0084-A | 33.58
05.004.0085-0 | 74.14
05.004.0085-A | 72.09
05.004.0086-0 | 54.4
05.004.0086-A | 52.35
05.004.0090-0 | 349.75
05.004.0090-A | 315.95
05.005.0001-1 | 27.74
05.005.0001-B | 25.52
05.005.0002-0 | 23.44
05.005.0002-A | 21.22
05.005.0003-1 | 47.61
05.005.0003-B | 44.9
05.005.0004-0 | 58.84
05.005.0004-A | 53.55
05.005.0005-1 | 10.19
05.005.0005-B | 9.67
05.005.0006-1 | 16.43
05.005.0006-B | 15.91
05.005.0007-0 | 13.07
05.005.0007-A | 12.51
05.005.0012-1 | 2.99
05.005.0012-B | 2.99
05.005.0013-0 | 1.49
05.005.0013-A | 1.49
05.005.0014-0 | 0.99
05.005.0014-A | 0.99
05.005.0015-0 | 0.74
05.005.0015-A | 0.74
05.005.0018-0 | 72.21
05.005.0018-A | 65.7
05.005.0019-0 | 121.05
05.005.0019-A | 108.02
05.005.0020-0 | 503.68
05.005.0020-A | 464.21
05.005.0025-0 | 96.73
05.005.0025-A | 92.63
05.005.0030-0 | 57.79
05.005.0030-A | 53.69
05.005.0035-0 | 51.05
05.005.0035-A | 46.95
05.005.0040-0 | 47.7
05.005.0040-A | 43.6
05.005.0046-0 | 5
05.005.0046-A | 4.59
05.005.0050-0 | 18.02
05.005.0050-A | 16.47
05.005.0053-0 | 117.62
05.005.0053-A | 111.35
05.005.0054-0 | 12.49
05.005.0054-A | 12.07
05.005.0055-0 | 164.26
05.005.0055-A | 151.18
05.006.0001-1 | 4
05.006.0001-B | 4
05.006.0002-1 | 8
05.006.0002-B | 8
05.006.0004-0 | 9493.76
05.006.0004-A | 8928.17
05.006.0010-0 | 62.4
05.006.0010-A | 62.4
05.006.0015-0 | 86.4
05.006.0015-A | 86.4
05.007.0001-1 | 133.64
05.007.0001-B | 133.64
05.007.0002-1 | 294
05.007.0002-B | 294
05.007.0007-0 | 21.78
05.007.0007-A | 21.78
05.007.0015-0 | 265.32
05.007.0015-A | 265.32
05.008.0001-0 | 6.21
05.008.0001-A | 5.38
05.008.0002-0 | 29.56
05.008.0002-A | 25.62
05.008.0003-0 | 2855.55
05.008.0003-A | 2474.76
05.008.0004-0 | 514.54
05.008.0004-A | 452.96
05.008.0005-0 | 737.75
05.008.0005-A | 646.18
05.008.0006-0 | 2.49
05.008.0006-A | 2.16
05.008.0008-1 | 0.51
05.008.0008-B | 0.44
05.008.0009-0 | 0.15
05.008.0009-A | 0.13
05.008.0010-0 | 42574.35
05.008.0010-A | 38070.72
05.008.0012-0 | 215932.03
05.008.0012-A | 194944.9
05.008.0013-0 | 3706.62
05.008.0013-A | 3212.75
05.009.0002-0 | 64.07
05.009.0002-A | 63.25
05.009.0003-0 | 78
05.009.0003-A | 76.35
05.009.0004-0 | 192.19
05.009.0004-A | 189.75
05.009.0010-0 | 344.39
05.009.0010-A | 344.39
05.009.0015-0 | 357
05.009.0015-A | 357
05.010.0001-0 | 0.79
05.010.0001-A | 0.76
05.010.0005-0 | 5.33
05.010.0005-A | 4.86
05.010.0006-0 | 3.62
05.010.0006-A | 3.14
05.010.0020-0 | 3.36
05.010.0020-A | 3.36
05.010.0021-0 | 0.16
05.010.0021-A | 0.16
05.011.0001-0 | 76.49
05.011.0001-A | 71.98
05.011.0002-0 | 34.44
05.011.0002-A | 32.18
05.011.0006-0 | 95.69
05.011.0006-A | 89.59
05.012.0001-0 | 178.28
05.012.0001-A | 178.28
05.012.0005-0 | 198.2
05.012.0005-A | 198.2
05.013.0001-0 | 32.58
05.013.0001-A | 29.48
05.013.0002-0 | 62.9
05.013.0002-A | 57.16
05.013.0003-0 | 5.28
05.013.0003-A | 4.58
05.014.0001-0 | 426.84
05.014.0001-A | 426.84
05.014.0005-0 | 503.09
05.014.0005-A | 503.09
05.014.0009-0 | 616.01
05.014.0009-A | 616.01
05.014.0015-0 | 694.01
05.014.0015-A | 694.01
05.014.0020-0 | 872.72
05.014.0020-A | 872.72
05.014.0023-0 | 1375.2
05.014.0023-A | 1375.2
05.014.0025-0 | 1545.59
05.014.0025-A | 1545.59
05.015.0030-0 | 52824.03
05.015.0030-A | 52280.41
05.015.0031-0 | 43567.31
05.015.0031-A | 43026.1
05.015.0032-0 | 26907.87
05.015.0032-A | 26367.71
05.015.0033-0 | 25398.75
05.015.0033-A | 24859.87
05.015.0034-0 | 24236.13
05.015.0034-A | 23698.54
05.015.0040-0 | 21643.47
05.015.0040-A | 21203.96
05.015.0041-0 | 11337.4
05.015.0041-A | 10983.77
05.015.0045-0 | 30012.92
05.015.0045-A | 29573.41
05.015.0046-0 | 17228.91
05.015.0046-A | 16875.28
05.015.0050-0 | 352.15
05.015.0050-A | 342.36
05.015.0055-0 | 364.97
05.015.0055-A | 355.19
05.015.0060-0 | 371.01
05.015.0060-A | 361.22
05.015.0065-0 | 444.42
05.015.0065-A | 432.13
05.015.0070-0 | 457.24
05.015.0070-A | 444.95
05.015.0075-0 | 463.28
05.015.0075-A | 450.99
05.020.0005-0 | 47.44
05.020.0005-A | 46.51
05.020.0007-0 | 71.11
05.020.0007-A | 69.25
05.020.0010-0 | 31.89
05.020.0010-A | 30.96
05.020.0012-0 | 47.84
05.020.0012-A | 45.98
05.020.0013-0 | 70.1
05.020.0013-A | 67.77
05.020.0014-0 | 76.35
05.020.0014-A | 73.55
05.020.0015-1 | 15.41
05.020.0015-B | 15.27
05.020.0020-0 | 22.17
05.020.0020-A | 21.61
05.020.0025-0 | 33.02
05.020.0025-A | 31.86
05.020.0030-0 | 44.12
05.020.0030-A | 42.27
05.021.0030-0 | 29.9
05.021.0030-A | 29.68
05.021.0050-0 | 20.65
05.021.0050-A | 20.41
05.021.0055-0 | 20.93
05.021.0055-A | 20.69
05.021.0060-0 | 22.19
05.021.0060-A | 21.95
05.021.0065-0 | 23.71
05.021.0065-A | 23.47
05.021.0070-0 | 24.97
05.021.0070-A | 24.73
05.021.0075-0 | 26.28
05.021.0075-A | 26.04
05.021.0090-0 | 11.44
05.021.0090-A | 11.2
05.021.0095-0 | 15.58
05.021.0095-A | 15.34
05.021.0100-0 | 75.81
05.021.0100-A | 75.3
05.022.0015-0 | 5.91
05.022.0015-A | 5.77
05.022.0016-0 | 5.97
05.022.0016-A | 5.82
05.022.0018-0 | 4.48
05.022.0018-A | 4.38
05.022.0020-0 | 4.53
05.022.0020-A | 4.42
05.022.0030-0 | 8.44
05.022.0030-A | 8.29
05.022.0031-0 | 8.96
05.022.0031-A | 8.73
05.022.0033-0 | 6.73
05.022.0033-A | 6.57
05.022.0035-0 | 6.8
05.022.0035-A | 6.63
05.025.0025-1 | 84.02
05.025.0025-B | 77.17
05.025.0026-0 | 79.82
05.025.0026-A | 73.31
05.025.0027-1 | 105.03
05.025.0027-B | 96.46
05.025.0028-0 | 99.78
05.025.0028-A | 91.64
05.025.0029-1 | 141.18
05.025.0029-B | 129.76
05.025.0030-0 | 134.12
05.025.0030-A | 123.27
05.025.0031-1 | 240.81
05.025.0031-B | 220.82
05.025.0032-0 | 228.77
05.025.0032-A | 209.78
05.025.0033-1 | 321.06
05.025.0033-B | 294.41
05.025.0034-0 | 305
05.025.0034-A | 279.69
05.025.0035-1 | 417.46
05.025.0035-B | 382.82
05.025.0036-0 | 396.59
05.025.0036-A | 363.68
05.025.0041-1 | 28.35
05.025.0041-B | 26.58
05.025.0042-0 | 32.61
05.025.0042-A | 30.57
05.025.0043-1 | 37.68
05.025.0043-B | 35.41
05.025.0044-0 | 43.33
05.025.0044-A | 40.72
05.025.0045-1 | 62.36
05.025.0045-B | 57.98
05.025.0046-0 | 71.71
05.025.0046-A | 66.67
05.025.0047-1 | 118.79
05.025.0047-B | 109.61
05.025.0048-0 | 136.61
05.025.0048-A | 126.06
05.025.0049-0 | 5.46
05.025.0049-A | 5.12
05.025.0050-0 | 6.01
05.025.0050-A | 5.64
05.025.0051-0 | 6.53
05.025.0051-A | 6.13
05.025.0052-0 | 7.56
05.025.0052-A | 7.12
05.025.0053-0 | 9.41
05.025.0053-A | 8.89
05.026.0001-0 | 4.09
05.026.0001-A | 3.68
05.026.0002-0 | 5
05.026.0002-A | 4.5
05.026.0003-0 | 6.49
05.026.0003-A | 5.86
05.026.0004-0 | 8.13
05.026.0004-A | 7.37
05.027.0001-0 | 6.09
05.027.0001-A | 5.41
05.027.0003-0 | 7.93
05.027.0003-A | 7.05
05.027.0005-0 | 12.29
05.027.0005-A | 10.91
05.027.0007-0 | 17.15
05.027.0007-A | 15.21
05.027.0009-0 | 20.08
05.027.0009-A | 17.88
05.027.0011-0 | 25.95
05.027.0011-A | 23.2
05.028.0001-0 | 11.68
05.028.0001-A | 11.68
05.028.0002-0 | 14.63
05.028.0002-A | 14.63
05.028.0003-0 | 17.79
05.028.0003-A | 17.79
05.028.0004-0 | 18.46
05.028.0004-A | 18.46
05.028.0005-0 | 23.94
05.028.0005-A | 23.94
05.028.0006-0 | 26.16
05.028.0006-A | 26.16
05.028.0007-0 | 28.98
05.028.0007-A | 28.98
05.028.0008-0 | 33.11
05.028.0008-A | 33.11
05.030.0001-0 | 0.09
05.030.0001-A | 0.09
05.030.0005-0 | 0.36
05.030.0005-A | 0.36
05.032.0001-0 | 337.33
05.032.0001-A | 318.7
05.033.0001-0 | 146.17
05.033.0001-A | 137.88
05.033.0002-0 | 177.25
05.033.0002-A | 164.83
05.033.0003-0 | 93.25
05.033.0003-A | 80.83
05.035.0001-0 | 27.77
05.035.0001-A | 26.33
05.035.0002-0 | 22.32
05.035.0002-A | 21.07
05.035.0003-0 | 42.82
05.035.0003-A | 40.71
05.035.0004-0 | 33.21
05.035.0004-A | 31.42
05.035.0005-0 | 41.37
05.035.0005-A | 38.98
05.035.0006-0 | 50.99
05.035.0006-A | 48.01
05.035.0007-0 | 67.56
05.035.0007-A | 65.67
05.035.0008-0 | 33.61
05.035.0008-A | 32.35
05.035.0009-0 | 181.79
05.035.0009-A | 174.52
05.035.0010-0 | 23.88
05.035.0010-A | 22.69
05.035.0011-0 | 146.91
05.035.0011-A | 143.73
05.035.0012-0 | 47.75
05.035.0012-A | 46.42
05.035.0013-0 | 183.44
05.035.0013-A | 170.57
05.035.0015-0 | 9.73
05.035.0015-A | 8.86
05.035.0016-0 | 23.03
05.035.0016-A | 21.07
05.035.0019-0 | 1341.21
05.035.0019-A | 1243.38
05.035.0020-0 | 55.67
05.035.0020-A | 51.7
05.035.0021-0 | 71.05
05.035.0021-A | 66.36
05.035.0025-0 | 29.95
05.035.0025-A | 27.24
05.038.0001-0 | 173.62
05.038.0001-A | 165.34
05.039.0001-0 | 29.48
05.039.0001-A | 26.77
05.039.0005-0 | 32.73
05.039.0005-A | 29.64
05.039.0010-0 | 43.62
05.039.0010-A | 40.01
05.040.0870-0 | 17.17
05.040.0870-A | 15.17
05.041.0875-0 | 37.8
05.041.0875-A | 37.8
05.042.0880-0 | 4.42
05.042.0880-A | 3.99
05.042.0881-0 | 1.8
05.042.0881-A | 1.58
05.042.0882-0 | 2.25
05.042.0882-A | 1.99
05.050.0001-0 | 327.18
05.050.0001-A | 322.88
05.050.0003-0 | 932.18
05.050.0003-A | 927.88
05.050.0008-0 | 1482.91
05.050.0008-A | 1477.19
05.051.0010-0 | 0.51
05.051.0010-A | 0.5
05.054.0001-0 | 36.29
05.054.0001-A | 35.71
05.054.0003-0 | 36.29
05.054.0003-A | 35.71
05.054.0015-0 | 64.29
05.054.0015-A | 63.71
05.054.0025-0 | 598.77
05.054.0025-A | 598.77
05.054.0030-0 | 45.1
05.054.0030-A | 43.87
05.054.0035-0 | 59.22
05.054.0035-A | 57.99
05.054.0040-0 | 1750.31
05.054.0040-A | 1746.01
05.054.0045-0 | 1454.17
05.054.0045-A | 1452.28
05.054.0050-0 | 1761.87
05.054.0050-A | 1734.83
05.054.0055-0 | 162.44
05.054.0055-A | 160.21
05.054.0100-0 | 8.97
05.054.0100-A | 8.39
05.054.0102-0 | 30.94
05.054.0102-A | 30.36
05.054.0103-0 | 12.69
05.054.0103-A | 12.11
05.054.0104-0 | 13.25
05.054.0104-A | 12.67
05.054.0105-0 | 9.28
05.054.0105-A | 8.7
05.054.0110-0 | 35.79
05.054.0110-A | 35.21
05.054.0115-0 | 16.65
05.054.0115-A | 16.07
05.054.0120-0 | 15.22
05.054.0120-A | 14.64
05.054.0130-0 | 13.11
05.054.0130-A | 12.53
05.055.0010-0 | 88.49
05.055.0010-A | 86.03
05.055.0020-0 | 183.49
05.055.0020-A | 181.03
05.055.0022-0 | 118.49
05.055.0022-A | 116.03
05.055.0024-0 | 138.49
05.055.0024-A | 136.03
05.055.0030-0 | 57.39
05.055.0030-A | 55.66
05.055.0040-0 | 101.83
05.055.0040-A | 100.11
05.056.0001-0 | 60.39
05.056.0001-A | 59.41
05.056.0002-0 | 15.04
05.056.0002-A | 14.3
05.057.0010-0 | 90.72
05.057.0010-A | 89.29
05.057.0015-0 | 665.79
05.057.0015-A | 665.21
05.057.0020-0 | 33.83
05.057.0020-A | 32.4
05.058.0010-0 | 1.11
05.058.0010-A | 0.98
05.058.0011-0 | 1.18
05.058.0011-A | 1.06
05.058.0020-0 | 1.41
05.058.0020-A | 1.37
05.058.0030-0 | 2.71
05.058.0030-A | 2.5
05.075.0005-0 | 130.49
05.075.0005-A | 121.01
05.075.0006-0 | 168.71
05.075.0006-A | 156.97
05.075.0007-1 | 106.54
05.075.0007-B | 100.38
05.075.0008-0 | 141.06
05.075.0008-A | 134.32
05.077.0001-0 | 209.09
05.077.0001-A | 193.26
05.077.0010-0 | 378.5
05.077.0010-A | 353.27
05.080.0020-0 | 57.97
05.080.0020-A | 53.95
05.080.0025-0 | 62.34
05.080.0025-A | 58.32
05.080.0030-0 | 84.2
05.080.0030-A | 80.17
05.080.0040-0 | 78.66
05.080.0040-A | 72.83
05.080.0045-0 | 83.05
05.080.0045-A | 77.23
05.080.0050-0 | 105.04
05.080.0050-A | 99.21
05.080.0060-0 | 93.1
05.080.0060-A | 86.03
05.080.0065-0 | 97.43
05.080.0065-A | 90.36
05.080.0070-0 | 119.06
05.080.0070-A | 111.99
05.081.0010-0 | 65.05
05.081.0010-A | 60.54
05.081.0012-0 | 69.42
05.081.0012-A | 64.92
05.081.0015-0 | 91.27
05.081.0015-A | 86.77
05.081.0017-0 | 90.7
05.081.0017-A | 84.26
05.081.0020-0 | 95.1
05.081.0020-A | 88.66
05.081.0022-0 | 117.09
05.081.0022-A | 110.65
05.081.0025-0 | 106.32
05.081.0025-A | 98.54
05.081.0027-0 | 110.65
05.081.0027-A | 102.87
05.081.0029-0 | 132.28
05.081.0029-A | 124.5
05.081.0031-0 | 25.73
05.081.0031-A | 25.33
05.081.0032-0 | 45.21
05.081.0032-A | 44.59
05.081.0033-0 | 65.22
05.081.0033-A | 64.39
05.081.0050-0 | 38.08
05.081.0050-A | 37.52
05.081.0051-0 | 57.85
05.081.0051-A | 57.05
05.081.0052-0 | 91.55
05.081.0052-A | 90.42
05.082.0001-0 | 71.23
05.082.0001-A | 64.73
05.085.0010-1 | 203.21
05.085.0010-B | 186.27
05.085.0011-0 | 253.09
05.085.0011-A | 232.54
05.085.0012-0 | 209.58
05.085.0012-A | 191.67
05.085.0013-1 | 251.89
05.085.0013-B | 230.6
05.085.0014-0 | 138.66
05.085.0014-A | 124.66
05.085.0015-0 | 140.67
05.085.0015-A | 126.15
05.085.0016-1 | 169.46
05.085.0016-B | 155.22
05.085.0017-0 | 211.83
05.085.0017-A | 194.03
05.085.0018-0 | 177.93
05.085.0018-A | 162.98
05.085.0019-0 | 228.77
05.085.0019-A | 209.55
05.085.0020-0 | 116
05.085.0020-A | 104.33
05.085.0021-0 | 117.93
05.085.0021-A | 105.84
05.090.0001-0 | 136.97
05.090.0001-A | 124.27
05.090.0002-0 | 154.41
05.090.0002-A | 141.71
05.095.0001-0 | 167.06
05.095.0001-A | 154.45
05.095.0002-1 | 105.37
05.095.0002-B | 95.54
05.097.0001-0 | 58.64
05.097.0001-A | 52.43
05.098.0002-0 | 46.81
05.098.0002-A | 46.12
05.099.0001-1 | 93.42
05.099.0001-B | 85.85
05.099.0002-1 | 49.68
05.099.0002-B | 47.88
05.099.0003-0 | 63.97
05.099.0003-A | 61.65
05.099.0004-1 | 123.72
05.099.0004-B | 116.61
05.100.0020-0 | 4.5
05.100.0020-A | 4.5
05.100.0022-0 | 10
05.100.0022-A | 10
05.100.0024-0 | 240
05.100.0024-A | 240
05.100.0026-0 | 7.07
05.100.0026-A | 7.07
05.100.0900-0 | 25.81
05.100.0900-A | 25.81
05.100.9999-0 | 5278
05.100.9999-A | 4752
05.103.9999-0 | 3493
05.103.9999-A | 3493
05.105.0002-0 | 28.83
05.105.0002-A | 24.98
05.105.0003-0 | 22.42
05.105.0003-A | 19.43
05.105.0004-0 | 20.83
05.105.0004-A | 18.05
05.105.0005-0 | 20.83
05.105.0005-A | 18.05
05.105.0006-0 | 22.42
05.105.0006-A | 19.43
05.105.0007-0 | 20.83
05.105.0007-A | 18.05
05.105.0008-0 | 20.83
05.105.0008-A | 18.05
05.105.0009-0 | 20.83
05.105.0009-A | 18.05
05.105.0010-0 | 20.83
05.105.0010-A | 18.05
05.105.0011-0 | 20.83
05.105.0011-A | 18.05
05.105.0012-0 | 22.42
05.105.0012-A | 19.43
05.105.0013-0 | 20.83
05.105.0013-A | 18.05
05.105.0014-0 | 20.83
05.105.0014-A | 18.05
05.105.0015-0 | 15.09
05.105.0015-A | 13.08
05.105.0016-0 | 15.09
05.105.0016-A | 13.08
05.105.0017-0 | 22.42
05.105.0017-A | 19.43
05.105.0018-0 | 20.83
05.105.0018-A | 18.05
05.105.0019-0 | 20.83
05.105.0019-A | 18.05
05.105.0020-0 | 20.4
05.105.0020-A | 17.67
05.105.0021-0 | 23.41
05.105.0021-A | 20.29
05.105.0022-0 | 24.66
05.105.0022-A | 21.37
05.105.0023-0 | 24.66
05.105.0023-A | 21.37
05.105.0024-0 | 15.88
05.105.0024-A | 13.76
05.105.0025-0 | 10.02
05.105.0025-A | 8.68
05.105.0026-0 | 15.88
05.105.0026-A | 13.76
05.105.0027-0 | 28.83
05.105.0027-A | 24.98
05.105.0028-0 | 34.68
05.105.0028-A | 30.05
05.105.0029-0 | 47.66
05.105.0029-A | 41.3
05.105.0030-0 | 34.68
05.105.0030-A | 30.05
05.105.0031-0 | 85.18
05.105.0031-A | 73.81
05.105.0032-0 | 85.18
05.105.0032-A | 73.81
05.105.0033-0 | 170.36
05.105.0033-A | 147.62
05.105.0034-0 | 195.92
05.105.0034-A | 169.76
05.105.0035-0 | 28.83
05.105.0035-A | 24.98
05.105.0036-0 | 19.08
05.105.0036-A | 16.54
05.105.0037-0 | 33.28
05.105.0037-A | 28.84
05.105.0038-0 | 24.66
05.105.0038-A | 21.37
05.105.0039-0 | 19.08
05.105.0039-A | 16.54
05.105.0040-0 | 19.08
05.105.0040-A | 16.54
05.105.0041-0 | 19.08
05.105.0041-A | 16.54
05.105.0042-0 | 20.83
05.105.0042-A | 18.05
05.105.0043-0 | 20.83
05.105.0043-A | 18.05
05.105.0044-0 | 28.83
05.105.0044-A | 24.98
05.105.0045-0 | 120.26
05.105.0045-A | 104.2
05.105.0046-0 | 20.83
05.105.0046-A | 18.05
05.105.0047-0 | 34.68
05.105.0047-A | 30.05
05.105.0048-0 | 19.08
05.105.0048-A | 16.54
05.105.0049-0 | 34.68
05.105.0049-A | 30.05
05.105.0050-0 | 34.68
05.105.0050-A | 30.05
05.105.0051-0 | 28.83
05.105.0051-A | 24.98
05.105.0052-0 | 15.88
05.105.0052-A | 13.76
05.105.0053-0 | 28.83
05.105.0053-A | 24.98
05.105.0054-0 | 20.83
05.105.0054-A | 18.05
05.105.0055-0 | 22.42
05.105.0055-A | 19.43
05.105.0057-0 | 22.42
05.105.0057-A | 19.43
05.105.0058-0 | 23.41
05.105.0058-A | 20.29
05.105.0059-0 | 20.83
05.105.0059-A | 18.05
05.105.0060-0 | 20.81
05.105.0060-A | 18.03
05.105.0061-0 | 12.83
05.105.0061-A | 11.12
05.105.0062-0 | 24.66
05.105.0062-A | 21.37
05.105.0063-0 | 34.68
05.105.0063-A | 30.05
05.105.0066-0 | 22.42
05.105.0066-A | 19.43
05.105.0069-0 | 34.68
05.105.0069-A | 30.05
05.105.0070-0 | 85.18
05.105.0070-A | 73.81
05.105.0071-0 | 34.68
05.105.0071-A | 30.05
05.105.0072-0 | 34.68
05.105.0072-A | 30.05
05.105.0073-0 | 24.66
05.105.0073-A | 21.37
05.105.0074-0 | 22.42
05.105.0074-A | 19.43
05.105.0075-0 | 22.42
05.105.0075-A | 19.43
05.105.0080-0 | 15.09
05.105.0080-A | 13.08
05.105.0081-0 | 15.09
05.105.0081-A | 13.08
05.105.0095-0 | 41.57
05.105.0095-A | 36.02
05.105.0096-0 | 47.66
05.105.0096-A | 41.3
05.105.0097-0 | 15.88
05.105.0097-A | 13.76
05.105.0098-0 | 19.51
05.105.0098-A | 16.9
05.105.0100-0 | 2794.88
05.105.0100-A | 2421.76
05.105.0101-0 | 5074.08
05.105.0101-A | 4396.48
05.105.0102-0 | 3945.92
05.105.0102-A | 3419.68
05.105.0103-0 | 3666.08
05.105.0103-A | 3176.8
05.105.0104-0 | 3666.08
05.105.0104-A | 3176.8
05.105.0105-0 | 3945.92
05.105.0105-A | 3419.68
05.105.0106-0 | 3666.08
05.105.0106-A | 3176.8
05.105.0107-0 | 3666.08
05.105.0107-A | 3176.8
05.105.0108-0 | 3666.08
05.105.0108-A | 3176.8
05.105.0109-0 | 3666.08
05.105.0109-A | 3176.8
05.105.0110-0 | 3666.08
05.105.0110-A | 3176.8
05.105.0111-0 | 3945.92
05.105.0111-A | 3419.68
05.105.0112-0 | 3666.08
05.105.0112-A | 3176.8
05.105.0113-0 | 3666.08
05.105.0113-A | 3176.8
05.105.0114-0 | 2655.84
05.105.0114-A | 2302.08
05.105.0115-0 | 2655.84
05.105.0115-A | 2302.08
05.105.0116-0 | 3945.92
05.105.0116-A | 3419.68
05.105.0117-0 | 3666.08
05.105.0117-A | 3176.8
05.105.0118-0 | 3666.08
05.105.0118-A | 3176.8
05.105.0119-0 | 3590.4
05.105.0119-A | 3109.92
05.105.0120-0 | 4120.16
05.105.0120-A | 3571.04
05.105.0121-0 | 4340.16
05.105.0121-A | 3761.12
05.105.0122-0 | 4340.16
05.105.0122-A | 3761.12
05.105.0123-0 | 2794.88
05.105.0123-A | 2421.76
05.105.0124-0 | 1202.4
05.105.0124-A | 1041.6
05.105.0125-0 | 2794.88
05.105.0125-A | 2421.76
05.105.0126-0 | 5074.08
05.105.0126-A | 4396.48
05.105.0127-0 | 6103.68
05.105.0127-A | 5288.8
05.105.0128-0 | 8388.16
05.105.0128-A | 7268.8
05.105.0129-0 | 6103.68
05.105.0129-A | 5288.8
05.105.0130-0 | 14991.68
05.105.0130-A | 12990.56
05.105.0131-0 | 29983.36
05.105.0131-A | 25981.12
05.105.0132-0 | 34481.92
05.105.0132-A | 29877.76
05.105.0133-0 | 5074.08
05.105.0133-A | 4396.48
05.105.0134-0 | 3358.08
05.105.0134-A | 2911.04
05.105.0135-0 | 5857.28
05.105.0135-A | 5075.84
05.105.0136-0 | 4340.16
05.105.0136-A | 3761.12
05.105.0137-0 | 21165.76
05.105.0137-A | 18339.2
05.105.0138-0 | 3358.08
05.105.0138-A | 2911.04
05.105.0139-0 | 3358.08
05.105.0139-A | 2911.04
05.105.0140-0 | 3666.08
05.105.0140-A | 3176.8
05.105.0141-0 | 3666.08
05.105.0141-A | 3176.8
05.105.0142-0 | 5074.08
05.105.0142-A | 4396.48
05.105.0143-0 | 3666.08
05.105.0143-A | 3176.8
05.105.0144-0 | 6103.68
05.105.0144-A | 5288.8
05.105.0145-0 | 5074.08
05.105.0145-A | 4396.48
05.105.0146-0 | 2794.88
05.105.0146-A | 2421.76
05.105.0147-0 | 5074.08
05.105.0147-A | 4396.48
05.105.0148-0 | 3666.08
05.105.0148-A | 3176.8
05.105.0149-0 | 3945.92
05.105.0149-A | 3419.68
05.105.0150-0 | 3945.92
05.105.0150-A | 3419.68
05.105.0151-0 | 4120.16
05.105.0151-A | 3571.04
05.105.0152-0 | 3666.08
05.105.0152-A | 3176.8
05.105.0153-0 | 3662.56
05.105.0153-A | 3173.28
05.105.0154-0 | 2258.08
05.105.0154-A | 1957.12
05.105.0155-0 | 4340.16
05.105.0155-A | 3761.12
05.105.0156-0 | 7316.32
05.105.0156-A | 6339.52
05.105.0157-0 | 3945.92
05.105.0157-A | 3419.68
05.105.0158-0 | 8388.16
05.105.0158-A | 7268.8
05.105.0159-0 | 6103.68
05.105.0159-A | 5288.8
05.105.0165-0 | 14991.68
05.105.0165-A | 12990.56
05.105.0169-0 | 6103.68
05.105.0169-A | 5288.8
05.105.0175-0 | 6103.68
05.105.0175-A | 5288.8
05.105.0176-0 | 3358.08
05.105.0176-A | 2911.04
05.105.0178-0 | 6103.68
05.105.0178-A | 5288.8
05.105.0179-0 | 6103.68
05.105.0179-A | 5288.8
05.105.0180-0 | 14991.68
05.105.0180-A | 12990.56
05.105.0185-0 | 4340.16
05.105.0185-A | 3761.12
05.105.0186-0 | 3358.08
05.105.0186-A | 2911.04
05.105.0187-0 | 3945.92
05.105.0187-A | 3419.68
05.105.0188-0 | 3945.92
05.105.0188-A | 3419.68
05.105.0190-0 | 2655.84
05.105.0190-A | 2302.08
05.105.0195-0 | 2655.84
05.105.0195-A | 2302.08
05.105.0200-0 | 13104.01
05.105.0200-A | 11354.61
05.105.0201-0 | 26208.03
05.105.0201-A | 22709.22
05.105.0202-0 | 39312.05
05.105.0202-A | 34063.84
05.105.0203-0 | 52416.06
05.105.0203-A | 45418.45
05.105.0204-0 | 10154.78
05.105.0204-A | 8799.1
05.105.0205-0 | 20309.56
05.105.0205-A | 17598.21
05.105.0206-0 | 30464.35
05.105.0206-A | 26397.32
05.105.0207-0 | 40619.13
05.105.0207-A | 35196.42
05.105.9999-0 | 8216
05.105.9999-A | 7120
05.205.0010-0 | 15629.09
05.205.0010-A | 13541.36
05.205.0011-0 | 31258.19
05.205.0011-A | 27082.73
05.205.0012-0 | 46887.29
05.205.0012-A | 40624.1
05.205.0013-0 | 62516.39
05.205.0013-A | 54165.47
05.205.0015-0 | 12111.56
05.205.0015-A | 10493.7
05.205.0016-0 | 24223.12
05.205.0016-A | 20987.4
05.205.0017-0 | 36334.68
05.205.0017-A | 31481.1
05.205.0018-0 | 48446.24
05.205.0018-A | 41974.81
05.205.9999-0 | 4434
05.205.9999-A | 3964
06.001.0020-0 | 25.71
06.001.0020-A | 22.31
06.001.0022-0 | 37.59
06.001.0022-A | 32.64
06.001.0023-0 | 52.28
06.001.0023-A | 45.72
06.001.0024-0 | 66.7
06.001.0024-A | 58.46
06.001.0025-0 | 78.52
06.001.0025-A | 68.84
06.001.0030-0 | 37.52
06.001.0030-A | 32.81
06.001.0031-0 | 55.66
06.001.0031-A | 48.67
06.001.0032-0 | 69.01
06.001.0032-A | 60.48
06.001.0033-0 | 86.08
06.001.0033-A | 75.41
06.001.0034-0 | 99.99
06.001.0034-A | 87.69
06.001.0035-0 | 123.3
06.001.0035-A | 108.16
06.001.0036-0 | 142.59
06.001.0036-A | 125.16
06.001.0037-0 | 223.97
06.001.0037-A | 204.05
06.001.0038-0 | 248.36
06.001.0038-A | 226.62
06.001.0039-0 | 279.86
06.001.0039-A | 255.34
06.001.0040-0 | 338.82
06.001.0040-A | 308.08
06.001.0041-0 | 401.37
06.001.0041-A | 364.15
06.001.0042-0 | 447.03
06.001.0042-A | 405.02
06.001.0059-0 | 26.31
06.001.0059-A | 23.17
06.001.0060-0 | 35.67
06.001.0060-A | 31.28
06.001.0061-0 | 49.69
06.001.0061-A | 43.66
06.001.0062-0 | 59.52
06.001.0062-A | 52.29
06.001.0063-0 | 70.96
06.001.0063-A | 62.37
06.001.0064-0 | 86.57
06.001.0064-A | 76.1
06.001.0065-0 | 101.11
06.001.0065-A | 88.93
06.001.0066-0 | 174.55
06.001.0066-A | 160.96
06.001.0067-0 | 193.07
06.001.0067-A | 178.39
06.001.0068-0 | 219.47
06.001.0068-A | 202.66
06.001.0069-0 | 260.38
06.001.0069-A | 239.51
06.001.0070-0 | 303.59
06.001.0070-A | 279.17
06.001.0071-0 | 346.8
06.001.0071-A | 318.83
06.001.0080-0 | 4.25
06.001.0080-A | 3.69
06.001.0081-0 | 4.94
06.001.0081-A | 4.28
06.001.0082-0 | 5.69
06.001.0082-A | 4.93
06.001.0083-0 | 6.53
06.001.0083-A | 5.66
06.001.0084-0 | 7.44
06.001.0084-A | 6.45
06.001.0085-0 | 8.44
06.001.0085-A | 7.31
06.001.0101-0 | 21.31
06.001.0101-A | 18.52
06.001.0102-0 | 25.53
06.001.0102-A | 22.18
06.001.0103-0 | 29.83
06.001.0103-A | 25.92
06.001.0105-0 | 38.09
06.001.0105-A | 33.12
06.001.0106-0 | 42.67
06.001.0106-A | 37.12
06.001.0110-0 | 14.22
06.001.0110-A | 12.32
06.001.0115-0 | 17.25
06.001.0115-A | 14.95
06.001.0120-0 | 20.59
06.001.0120-A | 17.85
06.001.0125-0 | 24.25
06.001.0125-A | 21.02
06.001.0130-0 | 28.22
06.001.0130-A | 24.46
06.001.0151-0 | 30.68
06.001.0151-A | 26.63
06.001.0152-0 | 38.13
06.001.0152-A | 33.1
06.001.0153-0 | 53.11
06.001.0153-A | 46.1
06.001.0155-0 | 60.65
06.001.0155-A | 52.64
06.001.0161-0 | 17.6
06.001.0161-A | 15.28
06.001.0162-0 | 24.46
06.001.0162-A | 21.24
06.001.0163-0 | 30.04
06.001.0163-A | 26.08
06.001.0165-0 | 33.39
06.001.0165-A | 28.99
06.001.0170-0 | 33.37
06.001.0170-A | 28.96
06.001.0171-0 | 38.02
06.001.0171-A | 33.02
06.001.0172-0 | 47.08
06.001.0172-A | 40.89
06.001.0173-0 | 51.68
06.001.0173-A | 44.89
06.001.0174-0 | 69.81
06.001.0174-A | 60.64
06.001.0180-0 | 12.13
06.001.0180-A | 10.51
06.001.0183-0 | 15.05
06.001.0183-A | 13.04
06.001.0184-0 | 20.64
06.001.0184-A | 17.89
06.001.0185-0 | 24.47
06.001.0185-A | 21.2
06.001.0187-0 | 28.79
06.001.0187-A | 24.95
06.001.0188-0 | 34.38
06.001.0188-A | 29.79
06.001.0189-0 | 40.43
06.001.0189-A | 35.04
06.001.0190-0 | 46.44
06.001.0190-A | 40.25
06.001.0192-0 | 54.58
06.001.0192-A | 47.3
06.001.0193-0 | 65.57
06.001.0193-A | 56.82
06.001.0195-0 | 95.58
06.001.0195-A | 82.84
06.001.0198-0 | 123.59
06.001.0198-A | 107.11
06.001.0200-0 | 145.22
06.001.0200-A | 125.85
06.001.0205-0 | 211.52
06.001.0205-A | 183.32
06.001.0210-0 | 293.48
06.001.0210-A | 254.34
06.001.0220-0 | 13.11
06.001.0220-A | 11.37
06.001.0221-0 | 14.89
06.001.0221-A | 12.9
06.001.0222-0 | 16.42
06.001.0222-A | 14.23
06.001.0224-0 | 22.39
06.001.0224-A | 19.41
06.001.0225-0 | 26.59
06.001.0225-A | 23.04
06.001.0226-0 | 31.31
06.001.0226-A | 27.13
06.001.0227-0 | 37.29
06.001.0227-A | 32.31
06.001.0228-0 | 43.82
06.001.0228-A | 37.98
06.001.0229-0 | 50.48
06.001.0229-A | 43.74
06.001.0231-0 | 71.26
06.001.0231-A | 61.75
06.001.0233-0 | 82.07
06.001.0233-A | 71.13
06.001.0235-0 | 86.34
06.001.0235-A | 74.83
06.001.0237-0 | 90.68
06.001.0237-A | 78.58
06.001.0242-0 | 7.17
06.001.0242-A | 6.22
06.001.0243-0 | 9.84
06.001.0243-A | 8.53
06.001.0244-0 | 12.51
06.001.0244-A | 10.84
06.001.0245-0 | 15.17
06.001.0245-A | 13.15
06.001.0246-0 | 17.84
06.001.0246-A | 15.46
06.001.0247-0 | 20.5
06.001.0247-A | 17.77
06.001.0248-0 | 23.17
06.001.0248-A | 20.08
06.001.0250-0 | 2.43
06.001.0250-A | 2.12
06.001.0251-0 | 4.22
06.001.0251-A | 3.68
06.001.0252-0 | 5.69
06.001.0252-A | 4.95
06.001.0254-0 | 8.63
06.001.0254-A | 7.51
06.001.0255-0 | 12.05
06.001.0255-A | 10.5
06.001.0256-0 | 15.51
06.001.0256-A | 13.53
06.001.0257-0 | 19.14
06.001.0257-A | 16.71
06.001.0258-0 | 25.41
06.001.0258-A | 22.21
06.001.0259-0 | 31.69
06.001.0259-A | 27.71
06.001.0260-0 | 5.91
06.001.0260-A | 5.13
06.001.0261-0 | 8.87
06.001.0261-A | 7.69
06.001.0262-0 | 11.83
06.001.0262-A | 10.26
06.001.0263-0 | 14.79
06.001.0263-A | 12.82
06.001.0264-0 | 17.75
06.001.0264-A | 15.39
06.001.0265-0 | 20.71
06.001.0265-A | 17.95
06.001.0266-0 | 23.67
06.001.0266-A | 20.52
06.001.0267-0 | 26.63
06.001.0267-A | 23.08
06.001.0268-0 | 29.59
06.001.0268-A | 25.65
06.001.0269-0 | 35.51
06.001.0269-A | 30.78
06.001.0270-0 | 1.4
06.001.0270-A | 1.21
06.001.0271-0 | 1.55
06.001.0271-A | 1.34
06.001.0272-0 | 1.84
06.001.0272-A | 1.6
06.001.0273-0 | 2.21
06.001.0273-A | 1.92
06.001.0274-0 | 2.44
06.001.0274-A | 2.11
06.001.0275-0 | 3.14
06.001.0275-A | 2.72
06.001.0276-0 | 4.03
06.001.0276-A | 3.49
06.001.0300-0 | 1416.58
06.001.0300-A | 1229.98
06.001.0301-0 | 699.83
06.001.0301-A | 607.73
06.001.0305-0 | 364.74
06.001.0305-A | 316.82
06.001.0306-0 | 34.92
06.001.0306-A | 30.62
06.001.0307-0 | 43.69
06.001.0307-A | 38.35
06.001.0308-0 | 138.18
06.001.0308-A | 130.33
06.001.0309-0 | 151.08
06.001.0309-A | 143.19
06.001.0310-0 | 177.2
06.001.0310-A | 167.76
06.001.0311-0 | 190.29
06.001.0311-A | 179.62
06.001.0312-0 | 202.98
06.001.0312-A | 191.56
06.001.0313-0 | 42.72
06.001.0313-A | 37.38
06.001.0314-0 | 43.8
06.001.0314-A | 38.44
06.001.0315-0 | 137.36
06.001.0315-A | 129.54
06.001.0316-0 | 150.4
06.001.0316-A | 142.54
06.001.0317-0 | 178.33
06.001.0317-A | 168.83
06.001.0318-0 | 9.8
06.001.0318-A | 8.64
06.001.0319-0 | 37.78
06.001.0319-A | 32.83
06.001.0320-0 | 150.62
06.001.0320-A | 130.81
06.001.0325-0 | 208.33
06.001.0325-A | 180.83
06.001.0327-0 | 75.31
06.001.0327-A | 65.4
06.001.0328-0 | 75.31
06.001.0328-A | 65.4
06.001.0329-0 | 150.62
06.001.0329-A | 130.81
06.001.0330-0 | 225.93
06.001.0330-A | 196.21
06.001.0331-0 | 380.5
06.001.0331-A | 330.86
06.001.0332-0 | 98.29
06.001.0332-A | 85.41
06.001.0335-0 | 56.81
06.001.0335-A | 49.37
06.001.0500-0 | 3.83
06.001.0500-A | 3.35
06.001.0501-0 | 6.22
06.001.0501-A | 5.43
06.001.0502-0 | 9.06
06.001.0502-A | 7.9
06.001.0503-0 | 14.88
06.001.0503-A | 12.98
06.001.0504-0 | 22.35
06.001.0504-A | 19.48
06.001.0505-0 | 29.15
06.001.0505-A | 25.41
06.001.0506-0 | 31.54
06.001.0506-A | 27.86
06.001.0507-0 | 36.58
06.001.0507-A | 32.31
06.001.0508-0 | 42.72
06.001.0508-A | 37.74
06.001.0509-0 | 53.65
06.001.0509-A | 47.84
06.001.0510-0 | 54.47
06.001.0510-A | 48.15
06.001.0511-0 | 66.72
06.001.0511-A | 59
06.001.0512-0 | 102.54
06.001.0512-A | 93.66
06.001.0513-0 | 122
06.001.0513-A | 111.49
06.001.0514-0 | 146.03
06.001.0514-A | 133.6
06.001.0515-0 | 170.18
06.001.0515-A | 155.8
06.001.0516-0 | 211.37
06.001.0516-A | 193.51
06.001.0550-0 | 2.56
06.001.0550-A | 2.25
06.001.0551-0 | 4.2
06.001.0551-A | 3.67
06.001.0552-0 | 6.22
06.001.0552-A | 5.44
06.001.0553-0 | 10.39
06.001.0553-A | 9.09
06.001.0554-0 | 15.89
06.001.0554-A | 13.88
06.001.0555-0 | 20.89
06.001.0555-A | 18.25
06.001.0556-0 | 23.49
06.001.0556-A | 20.88
06.001.0557-0 | 27.75
06.001.0557-A | 24.67
06.001.0558-0 | 31.99
06.001.0558-A | 28.44
06.001.0559-0 | 36.53
06.001.0559-A | 32.48
06.001.0560-0 | 41.06
06.001.0560-A | 36.52
06.001.0561-0 | 50.62
06.001.0561-A | 45.04
06.001.0562-0 | 83.29
06.001.0562-A | 76.97
06.001.0563-0 | 99.92
06.001.0563-A | 92.35
06.001.0564-0 | 120.64
06.001.0564-A | 111.59
06.001.0565-0 | 141.49
06.001.0565-A | 130.93
06.001.0566-0 | 176.69
06.001.0566-A | 163.45
06.001.0630-0 | 8.93
06.001.0630-A | 7.78
06.001.0631-0 | 14.72
06.001.0631-A | 12.82
06.001.0632-0 | 22.15
06.001.0632-A | 19.28
06.001.0633-0 | 28.87
06.001.0633-A | 25.14
06.001.0634-0 | 31.17
06.001.0634-A | 27.49
06.001.0650-0 | 7.39
06.001.0650-A | 6.41
06.001.0651-0 | 11.09
06.001.0651-A | 9.61
06.001.0652-0 | 14.79
06.001.0652-A | 12.82
06.001.0653-0 | 18.49
06.001.0653-A | 16.03
06.001.0654-0 | 22.19
06.001.0654-A | 19.23
06.001.0655-0 | 25.89
06.001.0655-A | 22.44
06.001.0656-0 | 29.59
06.001.0656-A | 25.65
06.001.0657-0 | 33.29
06.001.0657-A | 28.85
06.001.0658-0 | 36.99
06.001.0658-A | 32.06
06.001.0659-0 | 40.69
06.001.0659-A | 35.27
06.001.0660-0 | 44.39
06.001.0660-A | 38.47
06.001.0661-0 | 48.09
06.001.0661-A | 41.68
06.001.0662-0 | 51.79
06.001.0662-A | 44.88
06.001.0663-0 | 55.49
06.001.0663-A | 48.09
06.001.0664-0 | 59.19
06.001.0664-A | 51.3
06.001.0665-0 | 62.89
06.001.0665-A | 54.5
06.001.0666-0 | 70.29
06.001.0666-A | 60.92
06.001.0670-0 | 18.49
06.001.0670-A | 16.03
06.001.0671-0 | 27.37
06.001.0671-A | 23.72
06.001.0672-0 | 35.88
06.001.0672-A | 31.1
06.001.0673-0 | 53.27
06.001.0673-A | 46.17
06.001.0674-0 | 69.18
06.001.0674-A | 59.95
06.001.0675-0 | 84.72
06.001.0675-A | 73.42
06.001.0676-0 | 99.52
06.001.0676-A | 86.25
06.001.0677-0 | 113.21
06.001.0677-A | 98.11
06.001.0678-0 | 126.16
06.001.0678-A | 109.33
06.001.0679-0 | 138.74
06.001.0679-A | 120.23
06.001.0680-0 | 150.21
06.001.0680-A | 130.17
06.001.0681-0 | 171.29
06.001.0681-A | 148.45
06.001.0682-0 | 189.05
06.001.0682-A | 163.84
06.001.0683-0 | 197.56
06.001.0683-A | 171.22
06.001.0684-0 | 203.85
06.001.0684-A | 176.67
06.001.0685-0 | 223.83
06.001.0685-A | 193.98
06.001.0686-0 | 231.97
06.001.0686-A | 201.04
06.001.0710-0 | 23.14
06.001.0710-A | 20.05
06.001.0711-0 | 33.44
06.001.0711-A | 28.98
06.001.0712-0 | 122.88
06.001.0712-A | 116.34
06.001.0715-0 | 17.61
06.001.0715-A | 15.26
06.001.0716-0 | 21.79
06.001.0716-A | 18.88
06.001.0717-0 | 24.49
06.001.0717-A | 21.22
06.001.0718-0 | 28.5
06.001.0718-A | 24.7
06.001.0719-0 | 31.14
06.001.0719-A | 26.99
06.001.0720-0 | 56.41
06.001.0720-A | 49.54
06.001.0721-0 | 71.6
06.001.0721-A | 62.76
06.001.0722-0 | 73.64
06.001.0722-A | 64.79
06.001.0723-0 | 181.73
06.001.0723-A | 168.68
06.001.0724-0 | 206.95
06.001.0724-A | 193.86
06.001.0725-0 | 248.61
06.001.0725-A | 232.86
06.001.0726-0 | 268.95
06.001.0726-A | 251.31
06.001.0727-0 | 270.93
06.001.0727-A | 253.25
06.001.0728-0 | 296.12
06.001.0728-A | 275.33
06.001.0729-0 | 320.21
06.001.0729-A | 297.6
06.001.0730-0 | 349.55
06.001.0730-A | 323.41
06.001.0731-0 | 383.69
06.001.0731-A | 355.32
06.001.0732-0 | 422.22
06.001.0732-A | 389.98
06.001.0733-0 | 460.86
06.001.0733-A | 426.05
06.001.0734-0 | 534.87
06.001.0734-A | 492.73
06.001.0735-0 | 606.1
06.001.0735-A | 557.24
06.001.0736-0 | 642.87
06.001.0736-A | 592.44
06.001.0750-0 | 27.16
06.001.0750-A | 23.54
06.001.0751-0 | 27.19
06.001.0751-A | 23.57
06.001.0752-0 | 29.9
06.001.0752-A | 25.91
06.001.0753-0 | 29.94
06.001.0753-A | 25.95
06.001.0754-0 | 29.94
06.001.0754-A | 25.95
06.001.0755-0 | 40.39
06.001.0755-A | 35.01
06.001.0756-0 | 40.39
06.001.0756-A | 35.01
06.001.0757-0 | 43.15
06.001.0757-A | 37.4
06.001.0758-0 | 45.91
06.001.0758-A | 39.79
06.001.0759-0 | 45.96
06.001.0759-A | 39.83
06.001.0760-0 | 133.36
06.001.0760-A | 125.3
06.001.0761-0 | 136.26
06.001.0761-A | 127.83
06.001.0762-0 | 138.49
06.001.0762-A | 129.97
06.001.0763-0 | 144.38
06.001.0763-A | 135.11
06.001.0764-0 | 147.77
06.001.0764-A | 138.1
06.001.0765-0 | 151.83
06.001.0765-A | 141.74
06.001.0766-0 | 164.88
06.001.0766-A | 153.25
06.001.0767-0 | 169.82
06.001.0767-A | 157.73
06.001.0770-0 | 23.18
06.001.0770-A | 20.54
06.001.0771-0 | 23.7
06.001.0771-A | 20.99
06.001.0772-0 | 24.41
06.001.0772-A | 21.63
06.001.0773-0 | 25.12
06.001.0773-A | 22.26
06.001.0774-0 | 25.82
06.001.0774-A | 22.89
06.001.0775-0 | 26.53
06.001.0775-A | 23.52
06.001.0776-0 | 27.23
06.001.0776-A | 24.15
06.001.0777-0 | 27.94
06.001.0777-A | 24.78
06.001.0778-0 | 33.48
06.001.0778-A | 29.91
06.001.0779-0 | 43.59
06.001.0779-A | 39.32
06.001.0780-0 | 50.49
06.001.0780-A | 46.13
06.001.0781-0 | 68.22
06.001.0781-A | 62.95
06.002.0010-0 | 167.53
06.002.0010-A | 161.61
06.002.0011-0 | 214.62
06.002.0011-A | 208.59
06.002.0012-0 | 260.86
06.002.0012-A | 253.63
06.002.0013-0 | 275.18
06.002.0013-A | 266.59
06.002.0014-0 | 392.28
06.002.0014-A | 381.81
06.002.0015-0 | 446.73
06.002.0015-A | 434.55
06.002.0016-0 | 601.9
06.002.0016-A | 588.31
06.002.0017-0 | 948.47
06.002.0017-A | 931.66
06.002.0018-0 | 1361.38
06.002.0018-A | 1340.51
06.002.0019-0 | 1708.23
06.002.0019-A | 1682.79
06.002.0020-0 | 2077.95
06.002.0020-A | 2050.17
06.002.0041-0 | 162.71
06.002.0041-A | 158.32
06.002.0042-0 | 245.69
06.002.0042-A | 239.66
06.002.0043-0 | 277.87
06.002.0043-A | 270.64
06.002.0044-0 | 314.44
06.002.0044-A | 305.85
06.002.0045-0 | 386.13
06.002.0045-A | 375.66
06.002.0046-0 | 534.18
06.002.0046-A | 522
06.002.0047-0 | 648.27
06.002.0047-A | 634.68
06.002.0049-0 | 1021.47
06.002.0049-A | 1004.66
06.002.0050-0 | 1471.38
06.002.0050-A | 1450.51
06.002.0061-0 | 180.67
06.002.0061-A | 176.28
06.002.0062-0 | 265.69
06.002.0062-A | 259.66
06.002.0063-0 | 328.52
06.002.0063-A | 321.29
06.002.0064-0 | 414.96
06.002.0064-A | 406.37
06.002.0065-0 | 508.57
06.002.0065-A | 498.1
06.002.0066-0 | 638.11
06.002.0066-A | 625.93
06.002.0067-0 | 787.55
06.002.0067-A | 773.96
06.002.0069-0 | 1102.47
06.002.0069-A | 1085.66
06.002.0070-0 | 1592.38
06.002.0070-A | 1571.51
06.003.0010-0 | 43.79
06.003.0010-A | 41.48
06.003.0011-0 | 64.1
06.003.0011-A | 59.64
06.003.0012-0 | 107.28
06.003.0012-A | 99.97
06.003.0013-0 | 139.68
06.003.0013-A | 128.52
06.003.0015-0 | 303.96
06.003.0015-A | 293.12
06.003.0017-0 | 378.29
06.003.0017-A | 363.09
06.003.0050-0 | 52.79
06.003.0050-A | 49.03
06.003.0053-0 | 68.19
06.003.0053-A | 63.24
06.003.0055-0 | 100.54
06.003.0055-A | 93.98
06.003.0057-0 | 136.83
06.003.0057-A | 128.59
06.003.0058-0 | 171.39
06.003.0058-A | 161.71
06.003.0060-0 | 60.66
06.003.0060-A | 57.26
06.003.0062-0 | 78.26
06.003.0062-A | 73.31
06.003.0064-0 | 115.28
06.003.0064-A | 108.72
06.003.0066-0 | 161.7
06.003.0066-A | 153.46
06.003.0068-0 | 178.59
06.003.0068-A | 168.91
06.004.0060-0 | 96.71
06.004.0060-A | 91.49
06.004.0062-0 | 113.08
06.004.0062-A | 106.52
06.004.0064-0 | 165.58
06.004.0064-A | 157.34
06.004.0066-0 | 192.52
06.004.0066-A | 182.84
06.004.0068-0 | 244.45
06.004.0068-A | 233.24
06.004.0070-0 | 315.28
06.004.0070-A | 302.55
06.004.0072-0 | 396.09
06.004.0072-A | 379.08
06.004.0074-0 | 539.72
06.004.0074-A | 521
06.004.0076-0 | 683.74
06.004.0076-A | 662.34
06.004.0078-0 | 756.85
06.004.0078-A | 732.84
06.004.0080-0 | 1056.19
06.004.0080-A | 1025.8
06.004.0082-0 | 1730.77
06.004.0082-A | 1694.91
06.004.0084-0 | 1832.98
06.004.0084-A | 1792.05
06.004.0090-0 | 113.49
06.004.0090-A | 108.27
06.004.0092-0 | 133.28
06.004.0092-A | 126.72
06.004.0094-0 | 180.06
06.004.0094-A | 171.82
06.004.0096-0 | 228.52
06.004.0096-A | 218.84
06.004.0098-0 | 318.65
06.004.0098-A | 307.44
06.004.0100-0 | 339.78
06.004.0100-A | 327.05
06.004.0102-0 | 387.99
06.004.0102-A | 370.98
06.004.0104-0 | 573.72
06.004.0104-A | 555
06.004.0106-0 | 741.74
06.004.0106-A | 720.34
06.004.0108-0 | 811.35
06.004.0108-A | 787.34
06.004.0110-0 | 919.63
06.004.0110-A | 889.24
06.004.0112-0 | 1924.52
06.004.0112-A | 1888.66
06.004.0114-0 | 1995.98
06.004.0114-A | 1955.05
06.004.0120-0 | 124.49
06.004.0120-A | 119.27
06.004.0122-0 | 137.42
06.004.0122-A | 130.86
06.004.0124-0 | 184.56
06.004.0124-A | 176.32
06.004.0126-0 | 239.42
06.004.0126-A | 229.74
06.004.0128-0 | 363.65
06.004.0128-A | 352.44
06.004.0130-0 | 386.78
06.004.0130-A | 374.05
06.004.0132-0 | 545.05
06.004.0132-A | 528.04
06.004.0134-0 | 646.72
06.004.0134-A | 628
06.004.0136-0 | 841.74
06.004.0136-A | 820.34
06.004.0138-0 | 927.85
06.004.0138-A | 903.84
06.004.0140-0 | 1249.19
06.004.0140-A | 1218.8
06.004.0142-0 | 2470.52
06.004.0142-A | 2434.66
06.004.0144-0 | 2722.98
06.004.0144-A | 2682.05
06.004.0150-0 | 136.49
06.004.0150-A | 131.27
06.004.0152-0 | 162.66
06.004.0152-A | 155.67
06.004.0154-0 | 196.87
06.004.0154-A | 188.34
06.004.0156-0 | 259.48
06.004.0156-A | 248.81
06.004.0158-0 | 398.99
06.004.0158-A | 386.69
06.004.0160-0 | 433.3
06.004.0160-A | 418.16
06.004.0162-0 | 589.59
06.004.0162-A | 572.16
06.004.0164-0 | 709.97
06.004.0164-A | 690.05
06.004.0166-0 | 917.36
06.004.0166-A | 895.62
06.004.0168-0 | 1028.46
06.004.0168-A | 1003.94
06.004.0170-0 | 1296.32
06.004.0170-A | 1265.58
06.004.0172-0 | 2677.52
06.004.0172-A | 2641.66
06.004.0174-0 | 2949.98
06.004.0174-A | 2909.05
06.004.0253-1 | 629.35
06.004.0253-B | 578.34
06.004.0254-1 | 694.98
06.004.0254-B | 641.22
06.004.0400-0 | 4827.72
06.004.0400-A | 4647.79
06.004.0405-0 | 5004.2
06.004.0405-A | 4808.46
06.004.0410-0 | 5458.09
06.004.0410-A | 5241.57
06.004.0415-0 | 8094.89
06.004.0415-A | 7692.11
06.004.0420-0 | 7249.7
06.004.0420-A | 6986.58
06.004.0425-0 | 9443.09
06.004.0425-A | 9102.38
06.004.0430-0 | 8822.56
06.004.0430-A | 8481.32
06.004.0435-0 | 12825.18
06.004.0435-A | 12186.03
06.004.0440-0 | 10019.36
06.004.0440-A | 9669.05
06.004.0445-0 | 11148.88
06.004.0445-A | 10731.52
06.004.0450-0 | 11554.84
06.004.0450-A | 11112.49
06.004.0455-0 | 16839.78
06.004.0455-A | 16000.74
06.004.0500-0 | 2583.06
06.004.0500-A | 2376.26
06.004.0505-0 | 3245.23
06.004.0505-A | 2986.05
06.004.0510-0 | 4159.15
06.004.0510-A | 3827.18
06.004.0515-0 | 4536.76
06.004.0515-A | 4174.18
06.004.0520-0 | 5198.94
06.004.0520-A | 4783.97
06.004.0525-0 | 5828.3
06.004.0525-A | 5362.32
06.004.0530-0 | 6490.47
06.004.0530-A | 5972.11
06.004.0535-0 | 7152.64
06.004.0535-A | 6581.89
06.005.0030-0 | 31.77
06.005.0030-A | 28.98
06.005.0035-0 | 40.72
06.005.0035-A | 37.37
06.005.0040-0 | 55.94
06.005.0040-A | 52.03
06.005.0045-0 | 84.31
06.005.0045-A | 79.34
06.005.0050-0 | 106.43
06.005.0050-A | 100.88
06.006.0010-0 | 154.22
06.006.0010-A | 143.45
06.006.0011-0 | 32.26
06.006.0011-A | 30.35
06.006.0015-0 | 105.45
06.006.0015-A | 98.88
06.006.0016-0 | 21.73
06.006.0016-A | 20.46
06.006.0020-0 | 75.38
06.006.0020-A | 71.05
06.006.0030-0 | 123.95
06.006.0030-A | 114.5
06.006.0031-0 | 87.47
06.006.0031-A | 80.03
06.006.0035-0 | 158.53
06.006.0035-A | 146.88
06.006.0036-0 | 110.1
06.006.0036-A | 101.05
06.006.0040-0 | 227.96
06.006.0040-A | 213.48
06.006.0041-0 | 138.62
06.006.0041-A | 127.99
06.006.0050-0 | 581.74
06.006.0050-A | 563.53
06.006.0051-0 | 180.29
06.006.0051-A | 167.57
06.006.0060-0 | 844.73
06.006.0060-A | 823.2
06.006.0061-0 | 220.6
06.006.0061-A | 205.97
06.006.0090-0 | 52.71
06.006.0090-A | 50.02
06.006.0091-0 | 70.06
06.006.0091-A | 66.7
06.007.0010-0 | 32.8
06.007.0010-A | 28.81
06.007.0011-0 | 41.31
06.007.0011-A | 36.27
06.007.0012-0 | 56.17
06.007.0012-A | 49.31
06.007.0013-0 | 69.24
06.007.0013-A | 60.77
06.007.0015-0 | 74.27
06.007.0015-A | 65.21
06.007.0016-0 | 84.61
06.007.0016-A | 74.28
06.007.0017-0 | 100.4
06.007.0017-A | 88.18
06.007.0060-0 | 48.78
06.007.0060-A | 43.65
06.007.0061-0 | 65.27
06.007.0061-A | 58.37
06.007.0062-0 | 99.89
06.007.0062-A | 89.53
06.007.0063-0 | 156.79
06.007.0063-A | 140.22
06.007.0064-0 | 203.19
06.007.0064-A | 181.7
06.007.0065-0 | 249.32
06.007.0065-A | 223.05
06.007.0080-0 | 98.31
06.007.0080-A | 87.95
06.007.0081-0 | 127.64
06.007.0081-A | 114.32
06.007.0082-0 | 198.74
06.007.0082-A | 178.26
06.007.0083-0 | 313.58
06.007.0083-A | 280.44
06.007.0084-0 | 407.18
06.007.0084-A | 364.21
06.007.0085-0 | 497.84
06.007.0085-A | 445.32
06.007.0100-0 | 98.31
06.007.0100-A | 87.95
06.007.0101-0 | 128.44
06.007.0101-A | 115.12
06.007.0102-0 | 196.89
06.007.0102-A | 176.66
06.007.0120-0 | 132.67
06.007.0120-A | 119.84
06.007.0121-0 | 172.84
06.007.0121-A | 155.08
06.007.0122-0 | 283.84
06.007.0122-A | 257.2
06.007.0123-0 | 465.07
06.007.0123-A | 422.1
06.007.0124-0 | 634.96
06.007.0124-A | 579.06
06.007.0125-0 | 763.06
06.007.0125-A | 694.52
06.008.0050-0 | 126.55
06.008.0050-A | 125.11
06.008.0053-0 | 154.22
06.008.0053-A | 152.29
06.008.0055-0 | 176.41
06.008.0055-A | 173.98
06.008.0056-0 | 291.88
06.008.0056-A | 289.21
06.008.0058-0 | 276.57
06.008.0058-A | 273.65
06.008.0060-0 | 441.48
06.008.0060-A | 438.07
06.008.0062-0 | 723.88
06.008.0062-A | 719.97
06.008.0065-0 | 1195.48
06.008.0065-A | 1191.08
06.008.0068-0 | 3269.51
06.008.0068-A | 3264.62
06.008.0070-0 | 3973.46
06.008.0070-A | 3968.07
06.008.0072-0 | 5342.55
06.008.0072-A | 5336.67
06.008.0100-0 | 205.17
06.008.0100-A | 202.74
06.008.0105-0 | 322.35
06.008.0105-A | 319.43
06.009.0030-0 | 154.43
06.009.0030-A | 153.89
06.009.0033-0 | 217.88
06.009.0033-A | 217.11
06.009.0035-0 | 299.6
06.009.0035-A | 298.73
06.009.0051-0 | 353.26
06.009.0051-A | 352.47
06.009.0052-0 | 358.08
06.009.0052-A | 356.92
06.009.0053-0 | 429.76
06.009.0053-A | 427.86
06.009.0054-0 | 527.33
06.009.0054-A | 524.46
06.009.0055-0 | 648.44
06.009.0055-A | 644.7
06.009.0056-0 | 762.42
06.009.0056-A | 758.74
06.009.0057-0 | 1040.61
06.009.0057-A | 1035.63
06.009.0058-0 | 1338.32
06.009.0058-A | 1332
06.009.0059-0 | 1731.99
06.009.0059-A | 1724.27
06.009.0060-0 | 2423.71
06.009.0060-A | 2414.7
06.009.0061-0 | 2897.97
06.009.0061-A | 2887.68
06.009.0062-0 | 3388
06.009.0062-A | 3376.43
06.009.0063-0 | 3946.36
06.009.0063-A | 3933.51
06.009.0064-0 | 5150.49
06.009.0064-A | 5135.29
06.009.0081-0 | 401.67
06.009.0081-A | 399.77
06.009.0082-0 | 484.74
06.009.0082-A | 481.87
06.009.0083-0 | 594.61
06.009.0083-A | 590.87
06.009.0084-0 | 676.62
06.009.0084-A | 672.94
06.009.0085-0 | 950.88
06.009.0085-A | 945.9
06.009.0086-0 | 1186.85
06.009.0086-A | 1180.53
06.009.0087-0 | 1521.05
06.009.0087-A | 1514.63
06.009.0088-0 | 2148
06.009.0088-A | 2140.52
06.009.0089-0 | 2492.04
06.009.0089-A | 2483.49
06.009.0090-0 | 2876.5
06.009.0090-A | 2866.88
06.009.0091-0 | 3376.12
06.009.0091-A | 3365.44
06.009.0092-0 | 4480.02
06.009.0092-A | 4467.19
06.010.0010-0 | 216.49
06.010.0010-A | 201.77
06.010.0011-0 | 96.44
06.010.0011-A | 89.63
06.010.0015-0 | 514.94
06.010.0015-A | 496.85
06.010.0016-0 | 131.6
06.010.0016-A | 123.39
06.010.0020-0 | 1116.22
06.010.0020-A | 1094.78
06.010.0021-0 | 167.09
06.010.0021-A | 157.49
06.010.0030-0 | 1664.36
06.010.0030-A | 1652
06.010.0031-0 | 271.87
06.010.0031-A | 260.89
06.010.0040-0 | 3334.05
06.010.0040-A | 3319.8
06.010.0041-0 | 375.91
06.010.0041-A | 363.25
06.011.0101-0 | 28.94
06.011.0101-A | 27.04
06.011.0102-0 | 29.63
06.011.0102-A | 27.71
06.011.0103-0 | 58.81
06.011.0103-A | 56.2
06.011.0104-0 | 65.69
06.011.0104-A | 62.19
06.011.0105-0 | 67.4
06.011.0105-A | 63.81
06.011.0106-0 | 129.62
06.011.0106-A | 124.87
06.011.0107-0 | 142.05
06.011.0107-A | 137.28
06.011.0108-0 | 177.75
06.011.0108-A | 172.14
06.011.0109-0 | 231.48
06.011.0109-A | 225.19
06.011.0110-0 | 266.18
06.011.0110-A | 259.36
06.011.0111-0 | 270.81
06.011.0111-A | 263.48
06.011.0112-0 | 334.45
06.011.0112-A | 326.45
06.011.0113-0 | 385.02
06.011.0113-A | 375.85
06.011.0115-0 | 706.79
06.011.0115-A | 696.82
06.011.0116-0 | 812.91
06.011.0116-A | 801.65
06.011.0117-0 | 935.84
06.011.0117-A | 923.63
06.011.0119-0 | 1312.44
06.011.0119-A | 1297.73
06.011.0131-0 | 28.94
06.011.0131-A | 27.04
06.011.0132-0 | 29.63
06.011.0132-A | 27.71
06.011.0133-0 | 48.81
06.011.0133-A | 46.2
06.011.0134-0 | 65.69
06.011.0134-A | 62.19
06.011.0135-0 | 91.98
06.011.0135-A | 87.56
06.011.0136-0 | 167.64
06.011.0136-A | 162.4
06.011.0137-0 | 180.07
06.011.0137-A | 174.81
06.011.0139-0 | 277.98
06.011.0139-A | 271.19
06.011.0140-0 | 325.8
06.011.0140-A | 318.12
06.011.0141-0 | 589.84
06.011.0141-A | 581.27
06.011.0142-0 | 600.41
06.011.0142-A | 591.15
06.011.0143-0 | 794.91
06.011.0143-A | 784.24
06.011.0145-0 | 991.11
06.011.0145-A | 979.64
06.011.0146-0 | 1144.9
06.011.0146-A | 1131.88
06.011.0147-0 | 1374.15
06.011.0147-A | 1360.18
06.011.0149-0 | 2553.03
06.011.0149-A | 2535.31
06.011.0191-0 | 2.56
06.011.0191-A | 2.22
06.011.0192-0 | 9.77
06.011.0192-A | 9.36
06.011.0193-0 | 9.77
06.011.0193-A | 9.36
06.011.0194-0 | 9.94
06.011.0194-A | 9.52
06.011.0195-0 | 9.94
06.011.0195-A | 9.52
06.011.0196-0 | 10.33
06.011.0196-A | 9.9
06.011.0197-0 | 10.37
06.011.0197-A | 9.93
06.011.0198-0 | 10.53
06.011.0198-A | 10.09
06.011.0199-0 | 10.57
06.011.0199-A | 10.12
06.011.0200-0 | 10.74
06.011.0200-A | 10.28
06.011.0201-0 | 11.13
06.011.0201-A | 10.66
06.011.0202-0 | 11.56
06.011.0202-A | 11.07
06.011.0203-0 | 12.16
06.011.0203-A | 11.65
06.011.0205-0 | 12.53
06.011.0205-A | 11.99
06.011.0206-0 | 13.25
06.011.0206-A | 12.69
06.011.0207-0 | 13.85
06.011.0207-A | 13.26
06.011.0209-0 | 15.6
06.011.0209-A | 14.94
06.011.0221-0 | 28.9
06.011.0221-A | 27.01
06.011.0222-0 | 29.74
06.011.0222-A | 27.81
06.011.0223-0 | 52.5
06.011.0223-A | 49.4
06.011.0224-0 | 66.16
06.011.0224-A | 62.6
06.011.0225-0 | 103.27
06.011.0225-A | 99.36
06.011.0226-0 | 129.95
06.011.0226-A | 125.19
06.011.0227-0 | 143.04
06.011.0227-A | 138.23
06.011.0228-0 | 179.89
06.011.0228-A | 174.18
06.011.0229-0 | 234.05
06.011.0229-A | 227.65
06.011.0230-0 | 270.11
06.011.0230-A | 263.13
06.011.0231-0 | 276.5
06.011.0231-A | 268.93
06.011.0232-0 | 343.05
06.011.0232-A | 334.68
06.011.0233-0 | 399.3
06.011.0233-A | 389.53
06.011.0235-0 | 723.09
06.011.0235-A | 712.41
06.011.0236-0 | 837.06
06.011.0236-A | 824.77
06.011.0237-0 | 988.52
06.011.0237-A | 974.25
06.011.0239-0 | 1383.92
06.011.0239-A | 1366.37
06.011.0251-0 | 28.9
06.011.0251-A | 27.01
06.011.0252-0 | 29.74
06.011.0252-A | 27.81
06.011.0253-0 | 52.5
06.011.0253-A | 49.4
06.011.0254-0 | 66.16
06.011.0254-A | 62.6
06.011.0255-0 | 127.87
06.011.0255-A | 123.05
06.011.0256-0 | 168.2
06.011.0256-A | 162.94
06.011.0257-0 | 177.85
06.011.0257-A | 172.62
06.011.0258-0 | 226.85
06.011.0258-A | 220.77
06.011.0259-0 | 281.29
06.011.0259-A | 274.36
06.011.0260-0 | 330.41
06.011.0260-A | 322.54
06.011.0261-0 | 595.52
06.011.0261-A | 586.71
06.011.0262-0 | 675.5
06.011.0262-A | 667.12
06.011.0263-0 | 808.93
06.011.0263-A | 797.67
06.011.0265-0 | 1008.08
06.011.0265-A | 995.95
06.011.0266-0 | 1169.11
06.011.0266-A | 1155.07
06.011.0267-0 | 1402.45
06.011.0267-A | 1387.29
06.011.0269-0 | 2605.97
06.011.0269-A | 2585.87
06.011.0311-0 | 29.98
06.011.0311-A | 28.01
06.011.0312-0 | 52.71
06.011.0312-A | 49.57
06.011.0313-0 | 65.96
06.011.0313-A | 62.43
06.011.0314-0 | 103.11
06.011.0314-A | 99.2
06.011.0315-0 | 129.74
06.011.0315-A | 125
06.011.0316-0 | 142.44
06.011.0316-A | 137.66
06.011.0317-0 | 177.91
06.011.0317-A | 172.29
06.011.0318-0 | 231.87
06.011.0318-A | 225.57
06.011.0319-0 | 266.36
06.011.0319-A | 259.54
06.011.0320-0 | 271.43
06.011.0320-A | 264.08
06.011.0321-0 | 335.78
06.011.0321-A | 327.73
06.011.0322-0 | 386.41
06.011.0322-A | 377.18
06.011.0324-0 | 711.44
06.011.0324-A | 701.27
06.011.0325-0 | 818.12
06.011.0325-A | 806.63
06.011.0326-0 | 941.31
06.011.0326-A | 928.87
06.011.0328-0 | 1323.6
06.011.0328-A | 1308.41
06.011.0341-0 | 33.57
06.011.0341-A | 31.12
06.011.0342-0 | 52.81
06.011.0342-A | 49.67
06.011.0343-0 | 65.8
06.011.0343-A | 62.29
06.011.0344-0 | 127.86
06.011.0344-A | 123.12
06.011.0345-0 | 168.18
06.011.0345-A | 162.92
06.011.0346-0 | 180.24
06.011.0346-A | 174.97
06.011.0347-0 | 226.67
06.011.0347-A | 220.63
06.011.0348-0 | 278.39
06.011.0348-A | 271.59
06.011.0349-0 | 326.75
06.011.0349-A | 319.04
06.011.0350-0 | 590.85
06.011.0350-A | 582.24
06.011.0351-0 | 677.05
06.011.0351-A | 667.76
06.011.0352-0 | 796.94
06.011.0352-A | 786.19
06.011.0354-0 | 996.34
06.011.0354-A | 984.65
06.011.0355-0 | 1152.65
06.011.0355-A | 1139.34
06.011.0356-0 | 1380.22
06.011.0356-A | 1365.99
06.011.0358-0 | 2565.22
06.011.0358-A | 2546.98
06.011.0370-0 | 44.43
06.011.0370-A | 41.17
06.011.0371-0 | 71.02
06.011.0371-A | 67.04
06.011.0372-0 | 108.85
06.011.0372-A | 104.55
06.011.0373-0 | 184.73
06.011.0373-A | 178.51
06.011.0374-0 | 304.97
06.011.0374-A | 297.17
06.011.0375-0 | 381.61
06.011.0375-A | 372.91
06.011.0376-0 | 486.86
06.011.0376-A | 477.51
06.011.0377-0 | 608.26
06.011.0377-A | 597.82
06.011.0378-0 | 1136.36
06.011.0378-A | 1125.26
06.011.0379-0 | 1331.51
06.011.0379-A | 1319.11
06.011.0380-0 | 1768.34
06.011.0380-A | 1754.99
06.011.0381-0 | 2297.57
06.011.0381-A | 2282.85
06.011.0382-0 | 2587.68
06.011.0382-A | 2571.85
06.011.0383-0 | 5198.5
06.011.0383-A | 5179.67
06.011.0390-0 | 44.43
06.011.0390-A | 41.17
06.011.0391-0 | 68.6
06.011.0391-A | 64.62
06.011.0392-0 | 107.84
06.011.0392-A | 103.54
06.011.0393-0 | 151.89
06.011.0393-A | 146.72
06.011.0394-0 | 243.23
06.011.0394-A | 236.55
06.011.0395-0 | 365.94
06.011.0395-A | 357.68
06.011.0396-0 | 511.05
06.011.0396-A | 501.73
06.011.0397-0 | 733.54
06.011.0397-A | 723.72
06.011.0398-0 | 1346.2
06.011.0398-A | 1334.6
06.011.0399-0 | 1449.77
06.011.0399-A | 1437.51
06.011.0400-0 | 1825.61
06.011.0400-A | 1811.82
06.011.0401-0 | 3183.98
06.011.0401-A | 3169.24
06.011.0402-0 | 4077.35
06.011.0402-A | 4061
06.011.0403-0 | 5721.35
06.011.0403-A | 5703.89
06.011.0404-0 | 7753.79
06.011.0404-A | 7732.18
06.011.0411-0 | 44.12
06.011.0411-A | 42.12
06.011.0412-0 | 44.03
06.011.0412-A | 42.11
06.011.0413-0 | 191.13
06.011.0413-A | 188.52
06.011.0414-0 | 198.01
06.011.0414-A | 194.51
06.011.0415-0 | 199.72
06.011.0415-A | 196.13
06.011.0416-0 | 328.1
06.011.0416-A | 323.35
06.011.0417-0 | 340.53
06.011.0417-A | 335.76
06.011.0418-0 | 442.39
06.011.0418-A | 436.78
06.011.0419-0 | 682.85
06.011.0419-A | 676.56
06.011.0420-0 | 831.46
06.011.0420-A | 824.48
06.011.0421-0 | 835.03
06.011.0421-A | 827.7
06.011.0422-0 | 1761.2
06.011.0422-A | 1753.2
06.011.0423-0 | 2097.12
06.011.0423-A | 2087.95
06.011.0424-0 | 2877.16
06.011.0424-A | 2867.19
06.011.0425-0 | 3345.01
06.011.0425-A | 3333.74
06.011.0426-0 | 4679.17
06.011.0426-A | 4666.96
06.011.0427-0 | 5514.26
06.011.0427-A | 5499.55
06.011.0431-0 | 43.3
06.011.0431-A | 41.41
06.011.0432-0 | 44.14
06.011.0432-A | 42.21
06.011.0433-0 | 81.3
06.011.0433-A | 78.2
06.011.0434-0 | 198.48
06.011.0434-A | 194.92
06.011.0435-0 | 235.59
06.011.0435-A | 231.68
06.011.0436-0 | 328.43
06.011.0436-A | 323.67
06.011.0437-0 | 341.52
06.011.0437-A | 336.71
06.011.0438-0 | 444.53
06.011.0438-A | 438.82
06.011.0439-0 | 685.42
06.011.0439-A | 679.02
06.011.0440-0 | 834.64
06.011.0440-A | 827.54
06.011.0441-0 | 840.71
06.011.0441-A | 833.15
06.011.0442-0 | 1769.8
06.011.0442-A | 1761.44
06.011.0443-0 | 2111.4
06.011.0443-A | 2101.63
06.011.0445-0 | 2893.46
06.011.0445-A | 2882.78
06.011.0446-0 | 3369.16
06.011.0446-A | 3356.87
06.011.0447-0 | 4731.85
06.011.0447-A | 4717.58
06.011.0449-0 | 5585.74
06.011.0449-A | 5568.19
06.012.0001-0 | 2440.28
06.012.0001-A | 2276.38
06.012.0002-0 | 2559.82
06.012.0002-A | 2386.98
06.012.0003-0 | 2864.26
06.012.0003-A | 2674.01
06.012.0004-0 | 3190.43
06.012.0004-A | 2976.59
06.012.0005-0 | 3466.62
06.012.0005-A | 3232.5
06.012.0006-0 | 3973.9
06.012.0006-A | 3704.02
06.012.0007-0 | 4407.31
06.012.0007-A | 4109.27
06.012.0008-0 | 4838.41
06.012.0008-A | 4512.18
06.012.0009-0 | 5389.43
06.012.0009-A | 5026.16
06.012.0015-0 | 1789.64
06.012.0015-A | 1668.08
06.012.0016-0 | 2048.65
06.012.0016-A | 1911.13
06.012.0017-0 | 2219.53
06.012.0017-A | 2070.02
06.012.0018-0 | 2506.6
06.012.0018-A | 2335.42
06.012.0019-0 | 2936.84
06.012.0019-A | 2738.5
06.012.0020-0 | 3248.45
06.012.0020-A | 3025.85
06.012.0021-0 | 3519.42
06.012.0021-A | 3278.69
06.012.0022-0 | 3803.04
06.012.0022-A | 3544.62
06.012.0039-0 | 1712.68
06.012.0039-A | 1585.81
06.012.0040-0 | 1564.48
06.012.0040-A | 1449.1
06.012.0041-0 | 1485.88
06.012.0041-A | 1375.4
06.012.0042-0 | 1302.22
06.012.0042-A | 1206.88
06.012.0043-0 | 1249.63
06.012.0043-A | 1157.57
06.012.0200-0 | 4026.26
06.012.0200-A | 3645.88
06.012.0201-0 | 4413.39
06.012.0201-A | 3996.03
06.012.0202-0 | 4842.9
06.012.0202-A | 4388.83
06.012.0203-0 | 5286.82
06.012.0203-A | 4794.71
06.012.0204-0 | 5897.88
06.012.0204-A | 5348.7
06.012.0205-0 | 6461.66
06.012.0205-A | 5855.69
06.012.0206-0 | 6593.13
06.012.0206-A | 5982.02
06.012.0207-0 | 6719.72
06.012.0207-A | 6102.43
06.012.0208-0 | 7038.42
06.012.0208-A | 6405.83
06.012.0209-0 | 7353.52
06.012.0209-A | 6689.88
06.012.0210-0 | 7712.06
06.012.0210-A | 7017.58
06.012.0211-0 | 8072.22
06.012.0211-A | 7346.68
06.012.0212-0 | 8432.32
06.012.0212-A | 7675.73
06.012.0213-0 | 8745.86
06.012.0213-A | 7958.42
06.012.0214-0 | 9105.96
06.012.0214-A | 8287.47
06.012.0215-0 | 9466.11
06.012.0215-A | 8616.57
06.012.0216-0 | 9824.65
06.012.0216-A | 8944.27
06.012.0217-0 | 4955.41
06.012.0217-A | 4487.48
06.012.0218-0 | 5417.42
06.012.0218-A | 4909.74
06.012.0219-0 | 5879.57
06.012.0219-A | 5332.16
06.012.0220-0 | 6500.54
06.012.0220-A | 5891.65
06.012.0221-0 | 7144.75
06.012.0221-A | 6474.35
06.012.0222-0 | 7447.36
06.012.0222-A | 6757.04
06.012.0223-0 | 7693.46
06.012.0223-A | 6980.14
06.012.0224-0 | 8011.06
06.012.0224-A | 7268.04
06.012.0225-0 | 8113.97
06.012.0225-A | 7379.25
06.012.0226-0 | 8472.51
06.012.0226-A | 7706.95
06.012.0227-0 | 8832.67
06.012.0227-A | 8036.05
06.012.0228-0 | 9147.76
06.012.0228-A | 8320.1
06.012.0229-0 | 9506.31
06.012.0229-A | 8647.79
06.012.0230-0 | 9866.41
06.012.0230-A | 8976.84
06.012.0231-0 | 10226.56
06.012.0231-A | 9305.94
06.012.0232-0 | 10540.1
06.012.0232-A | 9588.64
06.012.0233-0 | 5645.27
06.012.0233-A | 5111.52
06.012.0234-0 | 6150.53
06.012.0234-A | 5572.54
06.012.0235-0 | 6607.33
06.012.0235-A | 5985.77
06.012.0236-0 | 7152.2
06.012.0236-A | 6481.36
06.012.0237-0 | 7851.5
06.012.0237-A | 7114.67
06.012.0238-0 | 8322.11
06.012.0238-A | 7552.36
06.012.0239-0 | 8511.44
06.012.0239-A | 7715.54
06.012.0240-0 | 8762.69
06.012.0240-A | 7948.73
06.012.0241-0 | 9083.03
06.012.0241-A | 8253.59
06.012.0242-0 | 9441.65
06.012.0242-A | 8581.37
06.012.0243-0 | 9756.81
06.012.0243-A | 8865.47
06.012.0244-0 | 10115.6
06.012.0244-A | 9193.22
06.012.0245-0 | 10475.45
06.012.0245-A | 9522.22
06.012.0246-0 | 10835.55
06.012.0246-A | 9851.27
06.012.0247-0 | 11150.02
06.012.0247-A | 10134.69
06.012.0248-0 | 11509.33
06.012.0248-A | 10463.15
06.012.0249-0 | 6744.89
06.012.0249-A | 6106.22
06.012.0250-0 | 7285.58
06.012.0250-A | 6599.67
06.012.0251-0 | 7826.23
06.012.0251-A | 7093.1
06.012.0252-0 | 8570.47
06.012.0252-A | 7766.88
06.012.0253-0 | 9314.75
06.012.0253-A | 8440.9
06.012.0254-0 | 9455.01
06.012.0254-A | 8573.16
06.012.0255-0 | 9525.62
06.012.0255-A | 8640.46
06.012.0256-0 | 9845.01
06.012.0256-A | 8944.51
06.012.0257-0 | 10160.11
06.012.0257-A | 9228.56
06.012.0258-0 | 10520.2
06.012.0258-A | 9557.61
06.012.0259-0 | 10878.81
06.012.0259-A | 9885.36
06.012.0260-0 | 11238.9
06.012.0260-A | 10214.41
06.012.0261-0 | 11554
06.012.0261-A | 10498.45
06.012.0262-0 | 11912.54
06.012.0262-A | 10826.15
06.012.0263-0 | 12272.7
06.012.0263-A | 11155.26
06.012.0264-0 | 7595.01
06.012.0264-A | 6873.55
06.012.0265-0 | 8165.84
06.012.0265-A | 7393.96
06.012.0266-0 | 8745.72
06.012.0266-A | 7922.69
06.012.0267-0 | 9283.97
06.012.0267-A | 8409.54
06.012.0268-0 | 10115.53
06.012.0268-A | 9166.13
06.012.0269-0 | 10488.45
06.012.0269-A | 9512.97
06.012.0270-0 | 10689.84
06.012.0270-A | 9690.61
06.012.0271-0 | 11079.08
06.012.0271-A | 10042.71
06.012.0272-0 | 11123.13
06.012.0272-A | 10101.19
06.012.0273-0 | 11482.02
06.012.0273-A | 10429.23
06.012.0274-0 | 11842.11
06.012.0274-A | 10758.27
06.012.0275-0 | 12157.21
06.012.0275-A | 11042.32
06.012.0276-0 | 12515.81
06.012.0276-A | 11370.07
06.012.0277-0 | 12875.91
06.012.0277-A | 11699.12
06.012.0278-0 | 13236.01
06.012.0278-A | 12028.17
06.012.0310-0 | 9151.37
06.012.0310-A | 8248.86
06.012.0312-0 | 9348.76
06.012.0312-A | 8435.81
06.012.0315-0 | 10069.41
06.012.0315-A | 9070.65
06.012.0317-0 | 10077.64
06.012.0317-A | 9129.73
06.012.0319-0 | 10955.4
06.012.0319-A | 9928.09
06.012.0320-0 | 11605.66
06.012.0320-A | 10523.21
06.012.0322-0 | 11698.78
06.012.0322-A | 10601.98
06.012.0325-0 | 12004.09
06.012.0325-A | 10885.64
06.012.0327-0 | 12150.74
06.012.0327-A | 11031.85
06.012.0329-0 | 12429.47
06.012.0329-A | 11279.63
06.012.0331-0 | 12796.36
06.012.0331-A | 11619.33
06.012.0332-0 | 13121.08
06.012.0332-A | 11917.73
06.012.0335-0 | 13544.02
06.012.0335-A | 12301.23
06.012.0337-0 | 13904.11
06.012.0337-A | 12630.27
06.012.0340-0 | 14232.73
06.012.0340-A | 12926.03
06.012.0345-0 | 10276.24
06.012.0345-A | 9250.03
06.012.0347-0 | 10487.67
06.012.0347-A | 9433.63
06.012.0348-0 | 10649.27
06.012.0348-A | 9579.86
06.012.0349-0 | 11082.7
06.012.0349-A | 10033.15
06.012.0351-0 | 11795.27
06.012.0351-A | 10690.05
06.012.0352-0 | 12677.3
06.012.0352-A | 11487.87
06.012.0355-0 | 12760.04
06.012.0355-A | 11565.67
06.012.0357-0 | 12839.1
06.012.0357-A | 11638.56
06.012.0359-0 | 13158.03
06.012.0359-A | 11942.18
06.012.0362-0 | 13473.12
06.012.0362-A | 12226.23
06.012.0363-0 | 13775.29
06.012.0363-A | 12505.08
06.012.0364-0 | 14193.38
06.012.0364-A | 12884.38
06.012.0366-0 | 14551.92
06.012.0366-A | 13212.08
06.012.0368-0 | 14867.02
06.012.0368-A | 13496.12
06.012.0370-0 | 15226.69
06.012.0370-A | 13824.8
06.012.0372-0 | 13488.01
06.012.0372-A | 12197.81
06.012.0375-0 | 14948.24
06.012.0375-A | 13534.7
06.012.0377-0 | 16408.65
06.012.0377-A | 14858.36
06.012.0379-0 | 18474.51
06.012.0379-A | 16729.11
06.012.0381-0 | 18711.71
06.012.0381-A | 16963.7
06.012.0383-0 | 18815.66
06.012.0383-A | 17059.93
06.012.0385-0 | 19092
06.012.0385-A | 17292.09
06.012.0387-0 | 19557.86
06.012.0387-A | 17712.89
06.012.0389-0 | 19895.32
06.012.0389-A | 18016.42
06.012.0391-0 | 20444.65
06.012.0391-A | 18509.55
06.012.0393-0 | 20912.02
06.012.0393-A | 18932.16
06.012.0395-0 | 21413.42
06.012.0395-A | 19383.26
06.012.0400-0 | 21834.48
06.012.0400-A | 19759.23
06.014.0012-0 | 2536.54
06.014.0012-A | 2392.87
06.014.0013-0 | 2669.38
06.014.0013-A | 2513.5
06.014.0014-0 | 2909.73
06.014.0014-A | 2744.35
06.014.0015-0 | 3257.91
06.014.0015-A | 3068.31
06.014.0016-0 | 3649.66
06.014.0016-A | 3432.28
06.014.0049-0 | 453.64
06.014.0049-A | 422.67
06.014.0052-0 | 545.79
06.014.0052-A | 507.6
06.014.0054-0 | 797.83
06.014.0054-A | 743.12
06.014.0057-0 | 1048.06
06.014.0057-A | 974.88
06.014.0059-0 | 1650.33
06.014.0059-A | 1532.24
06.014.0060-0 | 525.65
06.014.0060-A | 490.32
06.014.0062-0 | 643.37
06.014.0062-A | 598.55
06.014.0064-0 | 902.67
06.014.0064-A | 841.54
06.014.0066-0 | 1152.89
06.014.0066-A | 1073.3
06.014.0068-0 | 1845.64
06.014.0068-A | 1716.94
06.014.0100-1 | 1824.48
06.014.0100-B | 1725.39
06.014.0101-0 | 1221.8
06.014.0101-A | 1156.51
06.014.0102-0 | 1543
06.014.0102-A | 1472.77
06.014.0105-0 | 1291.75
06.014.0105-A | 1217.13
06.014.0110-0 | 317.03
06.014.0110-A | 295.22
06.014.0112-0 | 608.87
06.014.0112-A | 570.76
06.014.0114-0 | 724.09
06.014.0114-A | 679.25
06.014.0116-0 | 307.17
06.014.0116-A | 289.22
06.014.0118-0 | 422.39
06.014.0118-A | 397.7
06.014.0120-0 | 537.36
06.014.0120-A | 505.97
06.014.0122-0 | 196.02
06.014.0122-A | 181.28
06.014.0124-0 | 275
06.014.0124-A | 255.24
06.014.0126-0 | 349.84
06.014.0126-A | 325.51
06.014.0128-0 | 133.6
06.014.0128-A | 126.2
06.014.0130-0 | 224.75
06.014.0130-A | 211.02
06.014.0132-0 | 299.83
06.014.0132-A | 281.51
06.015.0010-0 | 1762.4
06.015.0010-A | 1662.42
06.015.0011-0 | 1844.4
06.015.0011-A | 1740.83
06.015.0012-0 | 2107.28
06.015.0012-A | 1990.47
06.015.0013-0 | 2322.03
06.015.0013-A | 2192.18
06.015.0014-0 | 2631.89
06.015.0014-A | 2477.61
06.015.0015-0 | 2884.97
06.015.0015-A | 2714.66
06.015.0016-0 | 3758.35
06.015.0016-A | 3535.41
06.015.0030-0 | 632.1
06.015.0030-A | 606.1
06.015.0031-0 | 2158.82
06.015.0031-A | 2058.34
06.015.0060-0 | 416.87
06.015.0060-A | 376.35
06.015.0061-0 | 300.84
06.015.0061-A | 275.12
06.015.0070-0 | 316.24
06.015.0070-A | 285.84
06.016.0001-0 | 348.31
06.016.0001-A | 338.4
06.016.0002-0 | 316.31
06.016.0002-A | 306.4
06.016.0003-0 | 340.31
06.016.0003-A | 330.4
06.016.0004-0 | 301.24
06.016.0004-A | 293.32
06.016.0006-0 | 339.9
06.016.0006-A | 329.99
06.016.0007-0 | 461.7
06.016.0007-A | 451.79
06.016.0008-0 | 112.78
06.016.0008-A | 107.83
06.016.0009-0 | 122.91
06.016.0009-A | 117.95
06.016.0010-0 | 343.29
06.016.0010-A | 330.41
06.016.0011-0 | 308.29
06.016.0011-A | 295.41
06.016.0012-0 | 343.29
06.016.0012-A | 330.41
06.016.0015-0 | 325.24
06.016.0015-A | 317.32
06.016.0016-0 | 2800.99
06.016.0016-A | 2769.29
06.016.0030-0 | 196.81
06.016.0030-A | 189.37
06.016.0031-0 | 344.73
06.016.0031-A | 336.29
06.016.0032-0 | 603.09
06.016.0032-A | 588.23
06.016.0040-0 | 265.24
06.016.0040-A | 257.32
06.016.0041-0 | 340.04
06.016.0041-A | 330.15
06.016.0050-0 | 98.48
06.016.0050-A | 98.15
06.016.0051-0 | 158.48
06.016.0051-A | 158.15
06.016.0052-0 | 117.48
06.016.0052-A | 117.15
06.016.0053-0 | 197.48
06.016.0053-A | 197.15
06.016.0060-0 | 201.81
06.016.0060-A | 194.37
06.016.0061-0 | 681.94
06.016.0061-A | 674.5
06.016.0080-0 | 84.09
06.016.0080-A | 77.16
06.016.0082-0 | 242.89
06.016.0082-A | 216.6
06.016.0100-0 | 305.31
06.016.0100-A | 295.4
06.016.0105-0 | 201.54
06.016.0105-A | 194.11
06.017.0001-0 | 206.21
06.017.0001-A | 198.44
06.017.0002-0 | 328.85
06.017.0002-A | 319.06
06.017.0003-0 | 403.97
06.017.0003-A | 392.78
06.017.0004-0 | 769.87
06.017.0004-A | 756.6
06.017.0005-0 | 806.6
06.017.0005-A | 792.07
06.017.0006-0 | 931.74
06.017.0006-A | 915.22
06.017.0007-0 | 952.84
06.017.0007-A | 935.63
06.017.0008-0 | 961.89
06.017.0008-A | 944.05
06.017.0009-0 | 1079.72
06.017.0009-A | 1060.5
06.017.0010-0 | 1178.71
06.017.0010-A | 1156.85
06.017.0011-0 | 1257.89
06.017.0011-A | 1236.03
06.017.0012-0 | 1379.11
06.017.0012-A | 1351.92
06.017.0013-0 | 1524.45
06.017.0013-A | 1494.65
06.017.0014-0 | 1672.64
06.017.0014-A | 1640.13
06.017.0015-0 | 1835.39
06.017.0015-A | 1797.95
06.017.0016-0 | 1966.18
06.017.0016-A | 1928.34
06.017.0017-0 | 2111.52
06.017.0017-A | 2071.07
06.017.0018-0 | 2259.71
06.017.0018-A | 2216.54
06.017.0019-0 | 2263.52
06.017.0019-A | 2217.74
06.017.0020-0 | 2553.1
06.017.0020-A | 2504.62
06.017.0021-0 | 2698.6
06.017.0021-A | 2647.49
06.017.0022-0 | 2848.72
06.017.0022-A | 2794.63
06.017.0023-0 | 2992.13
06.017.0023-A | 2935.69
06.017.0024-0 | 3139.89
06.017.0024-A | 3080.8
06.017.0025-0 | 3285.67
06.017.0025-A | 3223.9
06.017.0026-0 | 3433.86
06.017.0026-A | 3369.38
06.017.0027-0 | 3579.21
06.017.0027-A | 3512.11
06.017.0040-0 | 70.6
06.017.0040-A | 68.14
06.017.0041-0 | 307.83
06.017.0041-A | 303.29
06.017.0050-0 | 486.19
06.017.0050-A | 477.56
06.017.0055-0 | 968.79
06.017.0055-A | 957.69
06.017.0060-0 | 232.91
06.017.0060-A | 224.06
06.017.0065-0 | 393.68
06.017.0065-A | 377.52
06.017.0070-0 | 638.08
06.017.0070-A | 615.69
06.017.0075-0 | 1138.31
06.017.0075-A | 1108.74
06.017.0080-0 | 339.47
06.017.0080-A | 330.62
06.017.0085-0 | 500.24
06.017.0085-A | 484.08
06.017.0090-0 | 787.93
06.017.0090-A | 765.54
06.017.0095-0 | 1288.16
06.017.0095-A | 1258.59
06.018.0001-0 | 191.49
06.018.0001-A | 182.78
06.018.0002-0 | 178.45
06.018.0002-A | 173.42
06.018.0003-0 | 100.3
06.018.0003-A | 97.76
06.018.0005-0 | 1611.63
06.018.0005-A | 1469.42
06.018.0006-0 | 876.78
06.018.0006-A | 797.95
06.018.0007-0 | 1146.43
06.018.0007-A | 1044.15
06.018.0008-0 | 2173.77
06.018.0008-A | 1985.13
06.018.0009-0 | 2784.03
06.018.0009-A | 2544.73
06.020.0510-0 | 18.9
06.020.0510-A | 16.44
06.020.0511-0 | 29.06
06.020.0511-A | 25.32
06.020.0512-0 | 34.99
06.020.0512-A | 30.53
06.020.0515-0 | 27.57
06.020.0515-A | 25.7
06.020.0516-0 | 30.75
06.020.0516-A | 28.64
06.020.0517-0 | 32.85
06.020.0517-A | 30.57
06.020.0518-0 | 36.03
06.020.0518-A | 33.52
06.020.0519-0 | 37.77
06.020.0519-A | 35.14
06.020.0520-0 | 42.15
06.020.0520-A | 39.16
06.020.0521-0 | 44.34
06.020.0521-A | 41.16
06.020.0522-0 | 47.6
06.020.0522-A | 44.18
06.020.0525-0 | 29.25
06.020.0525-A | 27.24
06.020.0526-0 | 32.95
06.020.0526-A | 30.66
06.020.0527-0 | 35.58
06.020.0527-A | 33.08
06.020.0528-0 | 39.33
06.020.0528-A | 36.55
06.020.0529-0 | 42.06
06.020.0529-A | 39.06
06.020.0530-0 | 46.56
06.020.0530-A | 43.21
06.020.0531-0 | 49.09
06.020.0531-A | 45.52
06.020.0534-0 | 53.42
06.020.0534-A | 49.53
06.020.0536-0 | 58.57
06.020.0536-A | 54.25
06.020.0538-0 | 121.63
06.020.0538-A | 109.92
06.020.0540-0 | 127.1
06.020.0540-A | 114.93
06.020.0545-0 | 68.94
06.020.0545-A | 62.82
06.020.0546-0 | 71.46
06.020.0546-A | 65.1
06.020.0547-0 | 77.67
06.020.0547-A | 70.78
06.020.0548-0 | 81.05
06.020.0548-A | 73.89
06.020.0549-0 | 102.37
06.020.0549-A | 92.89
06.020.0551-0 | 127.42
06.020.0551-A | 115.26
06.020.0553-0 | 135.33
06.020.0553-A | 122.52
06.020.0555-0 | 142.17
06.020.0555-A | 128.82
06.020.0557-0 | 156.92
06.020.0557-A | 142.2
06.020.0559-0 | 171.81
06.020.0559-A | 155.72
06.020.0560-0 | 199.84
06.020.0560-A | 181.23
06.020.0565-0 | 82.51
06.020.0565-A | 75.18
06.020.0566-0 | 89.7
06.020.0566-A | 81.77
06.020.0567-0 | 98.59
06.020.0567-A | 89.9
06.020.0568-0 | 107.86
06.020.0568-A | 98.39
06.020.0569-0 | 128.77
06.020.0569-A | 117.02
06.020.0570-0 | 158.7
06.020.0570-A | 143.85
06.020.0572-0 | 172.19
06.020.0572-A | 156.22
06.020.0574-0 | 204.44
06.020.0574-A | 185.47
06.020.0576-0 | 216.49
06.020.0576-A | 196.51
06.020.0578-0 | 250.88
06.020.0578-A | 227.46
06.020.0580-0 | 274.96
06.020.0580-A | 249.54
06.020.0582-0 | 316.35
06.020.0582-A | 286.52
06.020.0584-0 | 340.43
06.020.0584-A | 308.6
06.020.0586-0 | 450.03
06.020.0586-A | 407.98
06.020.0588-0 | 557.53
06.020.0588-A | 505.46
06.020.0592-0 | 117.97
06.020.0592-A | 109.17
06.020.0594-0 | 201.27
06.020.0594-A | 182.54
06.020.0596-0 | 217.85
06.020.0596-A | 197.81
06.020.0598-0 | 248.49
06.020.0598-A | 225.65
06.020.0600-0 | 264.54
06.020.0600-A | 240.37
06.020.0602-0 | 302.47
06.020.0602-A | 274.5
06.020.0604-0 | 337.78
06.020.0604-A | 306.89
06.020.0606-0 | 418.16
06.020.0606-A | 379.53
06.020.0608-0 | 488.13
06.020.0608-A | 443.1
06.020.0610-0 | 494.55
06.020.0610-A | 448.99
06.020.0612-0 | 543.07
06.020.0612-A | 493.17
06.020.0614-0 | 667.79
06.020.0614-A | 606.57
06.020.0616-0 | 585.17
06.020.0616-A | 532.1
06.020.0618-0 | 644.3
06.020.0618-A | 586.01
06.020.0620-0 | 794.08
06.020.0620-A | 722.4
06.020.0625-0 | 16.35
06.020.0625-A | 15.25
06.020.0626-0 | 17.91
06.020.0626-A | 16.69
06.020.0627-0 | 19
06.020.0627-A | 17.7
06.020.0628-0 | 19.68
06.020.0628-A | 18.34
06.020.0629-0 | 21.95
06.020.0629-A | 20.42
06.020.0630-0 | 23.96
06.020.0630-A | 22.28
06.020.0631-0 | 24.6
06.020.0631-A | 22.83
06.020.0632-0 | 26.82
06.020.0632-A | 24.91
06.020.0636-0 | 17.19
06.020.0636-A | 16.02
06.020.0637-0 | 19
06.020.0637-A | 17.7
06.020.0638-0 | 20.37
06.020.0638-A | 18.95
06.020.0639-0 | 21.04
06.020.0639-A | 19.59
06.020.0640-0 | 23.88
06.020.0640-A | 22.2
06.020.0641-0 | 26.14
06.020.0641-A | 24.28
06.020.0642-0 | 27.72
06.020.0642-A | 25.73
06.020.0643-0 | 29.61
06.020.0643-A | 27.47
06.020.0645-0 | 32.34
06.020.0645-A | 29.98
06.020.0647-0 | 70.99
06.020.0647-A | 64.08
06.020.0649-0 | 73.72
06.020.0649-A | 66.59
06.020.0655-0 | 37.56
06.020.0655-A | 34.16
06.020.0656-0 | 41.38
06.020.0656-A | 37.66
06.020.0657-0 | 44.37
06.020.0657-A | 40.4
06.020.0658-0 | 46.48
06.020.0658-A | 42.35
06.020.0659-0 | 64.77
06.020.0659-A | 58.49
06.020.0661-0 | 73.94
06.020.0661-A | 66.8
06.020.0663-0 | 77.61
06.020.0663-A | 70.17
06.020.0665-0 | 81.28
06.020.0665-A | 73.55
06.020.0667-0 | 89.64
06.020.0667-A | 81.13
06.020.0669-0 | 98.01
06.020.0669-A | 88.71
06.020.0670-0 | 113.54
06.020.0670-A | 102.83
06.020.0675-0 | 46.81
06.020.0675-A | 42.63
06.020.0676-0 | 50.54
06.020.0676-A | 46.04
06.020.0677-0 | 54.73
06.020.0677-A | 49.87
06.020.0678-0 | 62.44
06.020.0678-A | 56.88
06.020.0679-0 | 77.82
06.020.0679-A | 70.42
06.020.0681-0 | 89.58
06.020.0681-A | 81.1
06.020.0683-0 | 95.84
06.020.0683-A | 86.84
06.020.0685-0 | 114.88
06.020.0685-A | 104.09
06.020.0687-0 | 119.69
06.020.0687-A | 108.51
06.020.0689-0 | 139.8
06.020.0689-A | 126.58
06.020.0690-0 | 151.36
06.020.0690-A | 137.18
06.020.0691-0 | 176.78
06.020.0691-A | 159.9
06.020.0692-0 | 188.83
06.020.0692-A | 170.94
06.020.0694-0 | 249.34
06.020.0694-A | 225.72
06.020.0696-0 | 308.61
06.020.0696-A | 279.4
06.020.0700-0 | 63.04
06.020.0700-A | 58.42
06.020.0702-0 | 112.9
06.020.0702-A | 102.27
06.020.0704-0 | 121.24
06.020.0704-A | 109.93
06.020.0706-0 | 138.24
06.020.0706-A | 125.39
06.020.0708-0 | 144.66
06.020.0708-A | 131.28
06.020.0710-0 | 168.39
06.020.0710-A | 152.63
06.020.0711-0 | 183.8
06.020.0711-A | 166.77
06.020.0714-0 | 229.62
06.020.0714-A | 208.12
06.020.0715-0 | 267.3
06.020.0715-A | 242.29
06.020.0716-0 | 270.51
06.020.0716-A | 245.24
06.020.0717-0 | 295.07
06.020.0717-A | 267.57
06.020.0718-0 | 362.52
06.020.0718-A | 328.84
06.020.0720-0 | 315.83
06.020.0720-A | 286.79
06.020.0721-0 | 345.2
06.020.0721-A | 313.55
06.020.0722-0 | 425.19
06.020.0722-A | 386.31
06.020.0725-0 | 9.65
06.020.0725-A | 8.43
06.020.0726-0 | 17.96
06.020.0726-A | 15.7
06.020.0727-0 | 22.04
06.020.0727-A | 19.31
06.020.0735-0 | 126.02
06.020.0735-A | 113.39
06.020.0736-0 | 154.24
06.020.0736-A | 139.28
06.020.0737-0 | 180.52
06.020.0737-A | 163.43
06.020.0738-0 | 211.11
06.020.0738-A | 191.32
06.020.0739-0 | 238.11
06.020.0739-A | 216.13
06.020.0740-0 | 269.63
06.020.0740-A | 244.83
06.020.0741-0 | 296.81
06.020.0741-A | 269.8
06.020.0742-0 | 325.44
06.020.0742-A | 296
06.020.0745-0 | 146
06.020.0745-A | 131.77
06.020.0746-0 | 181.02
06.020.0746-A | 163.89
06.020.0747-0 | 213.88
06.020.0747-A | 194.1
06.020.0748-0 | 251.05
06.020.0748-A | 228.04
06.020.0749-0 | 284.97
06.020.0749-A | 259.22
06.020.0750-0 | 323.09
06.020.0750-A | 293.98
06.020.0751-0 | 357.01
06.020.0751-A | 325.17
06.020.0752-0 | 392.33
06.020.0752-A | 357.5
06.020.0754-0 | 467.31
06.020.0754-A | 426.89
06.020.0756-0 | 563.58
06.020.0756-A | 514.09
06.020.0758-0 | 648.03
06.020.0758-A | 591.06
06.020.0760-0 | 347.2
06.020.0760-A | 315.13
06.020.0761-0 | 392.78
06.020.0761-A | 357.06
06.020.0762-0 | 444.02
06.020.0762-A | 403.81
06.020.0763-0 | 489.6
06.020.0763-A | 445.74
06.020.0764-0 | 541.08
06.020.0764-A | 492.7
06.020.0766-0 | 662.75
06.020.0766-A | 604.19
06.020.0768-0 | 753.69
06.020.0768-A | 687.91
06.020.0770-0 | 855.8
06.020.0770-A | 781.46
06.020.0772-0 | 950.98
06.020.0772-A | 868.79
06.020.0774-0 | 1063.29
06.020.0774-A | 971.31
06.020.0775-0 | 1249.68
06.020.0775-A | 1142.54
06.020.0780-0 | 528.52
06.020.0780-A | 481.29
06.020.0781-0 | 613.19
06.020.0781-A | 558.62
06.020.0782-0 | 695.48
06.020.0782-A | 633.77
06.020.0783-0 | 776.86
06.020.0783-A | 708.25
06.020.0784-0 | 855.68
06.020.0784-A | 780.39
06.020.0786-0 | 1039.81
06.020.0786-A | 949.04
06.020.0788-0 | 1192.66
06.020.0788-A | 1089.29
06.020.0790-0 | 1373.17
06.020.0790-A | 1254.23
06.020.0792-0 | 1523.59
06.020.0792-A | 1392.25
06.020.0794-0 | 1713.98
06.020.0794-A | 1565.76
06.020.0795-0 | 2019.67
06.020.0795-A | 1846.27
06.020.0796-0 | 2197.97
06.020.0796-A | 2008.95
06.020.0797-0 | 2501.25
06.020.0797-A | 2287.25
06.020.0798-0 | 3300.53
06.020.0798-A | 3019.24
06.020.0799-0 | 4097.29
06.020.0799-A | 3748.95
06.020.0800-0 | 1213.65
06.020.0800-A | 1103.63
06.020.0801-0 | 1473.04
06.020.0801-A | 1340.38
06.020.0802-0 | 1676.88
06.020.0802-A | 1527.43
06.020.0803-0 | 1920.16
06.020.0803-A | 1749.3
06.020.0804-0 | 2120.77
06.020.0804-A | 1933.39
06.020.0805-0 | 2368.08
06.020.0805-A | 2158.88
06.020.0806-0 | 2775.76
06.020.0806-A | 2532.99
06.020.0807-0 | 3461.07
06.020.0807-A | 3158.66
06.020.0808-0 | 4038.49
06.020.0808-A | 3685.6
06.020.0809-0 | 4142.03
06.020.0809-A | 3780.61
06.020.0810-0 | 4595.01
06.020.0810-A | 4194.28
06.020.0811-0 | 5738.05
06.020.0811-A | 5238.08
06.020.0812-0 | 5238.91
06.020.0812-A | 4787.06
06.020.0813-0 | 5813.12
06.020.0813-A | 5311.97
06.020.0814-0 | 7261.97
06.020.0814-A | 6636.38
06.020.0815-0 | 65.94
06.020.0815-A | 59.89
06.020.0816-0 | 87.9
06.020.0816-A | 79.83
06.020.0817-0 | 109.89
06.020.0817-A | 99.81
06.020.0818-0 | 131.83
06.020.0818-A | 119.73
06.020.0819-0 | 175.91
06.020.0819-A | 159.77
06.020.0820-0 | 197.92
06.020.0820-A | 179.76
06.020.0821-0 | 219.55
06.020.0821-A | 199.42
06.020.0822-0 | 263.29
06.020.0822-A | 239.12
06.020.0823-0 | 307.78
06.020.0823-A | 279.55
06.020.0824-0 | 76.19
06.020.0824-A | 69.31
06.020.0825-0 | 101.57
06.020.0825-A | 92.39
06.020.0826-0 | 126.98
06.020.0826-A | 115.5
06.020.0827-0 | 152.34
06.020.0827-A | 138.57
06.020.0828-0 | 177.89
06.020.0828-A | 161.82
06.020.0829-0 | 203.25
06.020.0829-A | 184.88
06.020.0830-0 | 228.67
06.020.0830-A | 208
06.020.0831-0 | 253.74
06.020.0831-A | 230.82
06.020.0832-0 | 304.85
06.020.0832-A | 277.3
06.020.0833-0 | 355.62
06.020.0833-A | 323.48
06.020.0835-0 | 406.43
06.020.0835-A | 369.69
06.020.0840-0 | 187.12
06.020.0840-A | 170.6
06.020.0841-0 | 218.46
06.020.0841-A | 199.17
06.020.0842-0 | 249.63
06.020.0842-A | 227.59
06.020.0843-0 | 280.86
06.020.0843-A | 256.06
06.020.0844-0 | 312.04
06.020.0844-A | 284.49
06.020.0846-0 | 374.42
06.020.0846-A | 341.36
06.020.0848-0 | 436.49
06.020.0848-A | 397.96
06.020.0850-0 | 499.18
06.020.0850-A | 455.11
06.020.0852-0 | 561.52
06.020.0852-A | 511.94
06.020.0853-0 | 624.76
06.020.0853-A | 569.66
06.020.0854-0 | 748.81
06.020.0854-A | 682.7
06.020.0856-0 | 281.92
06.020.0856-A | 257.27
06.020.0857-0 | 329.22
06.020.0857-A | 300.43
06.020.0858-0 | 376.17
06.020.0858-A | 343.28
06.020.0859-0 | 423.18
06.020.0859-A | 386.18
06.020.0860-0 | 470.18
06.020.0860-A | 429.07
06.020.0862-0 | 564.17
06.020.0862-A | 514.85
06.020.0864-0 | 658.13
06.020.0864-A | 600.59
06.020.0866-0 | 752.12
06.020.0866-A | 686.36
06.020.0868-0 | 846.1
06.020.0868-A | 772.12
06.020.0870-0 | 940.35
06.020.0870-A | 858.14
06.020.0871-0 | 1128.32
06.020.0871-A | 1029.67
06.020.0872-0 | 1222.31
06.020.0872-A | 1115.44
06.020.0873-0 | 1410.27
06.020.0873-A | 1286.97
06.020.0875-0 | 1880.44
06.020.0875-A | 1716.04
06.020.0876-0 | 2350.63
06.020.0876-A | 2145.12
06.020.0880-0 | 598.82
06.020.0880-A | 547.06
06.020.0882-0 | 718.52
06.020.0882-A | 656.41
06.020.0884-0 | 838.2
06.020.0884-A | 765.74
06.020.0886-0 | 957.89
06.020.0886-A | 875.09
06.020.0888-0 | 1077.58
06.020.0888-A | 984.44
06.020.0890-0 | 1197.66
06.020.0890-A | 1094.13
06.020.0891-0 | 1437.05
06.020.0891-A | 1312.83
06.020.0893-0 | 1796.14
06.020.0893-A | 1640.88
06.020.0894-0 | 2095.72
06.020.0894-A | 1914.56
06.020.0895-0 | 2155.57
06.020.0895-A | 1969.25
06.020.0896-0 | 2394.95
06.020.0896-A | 2187.93
06.020.0897-0 | 2993.77
06.020.0897-A | 2734.99
06.020.0900-0 | 2710.06
06.020.0900-A | 2477.81
06.020.0901-0 | 3011.03
06.020.0901-A | 2752.98
06.020.0902-0 | 3763.95
06.020.0902-A | 3441.37
06.020.0905-0 | 174.05
06.020.0905-A | 162.21
06.020.0906-0 | 183.18
06.020.0906-A | 170.76
06.020.0908-0 | 144.3
06.020.0908-A | 133.67
06.020.0910-0 | 129.37
06.020.0910-A | 119.37
06.020.0915-0 | 130.46
06.020.0915-A | 117.77
06.020.0916-0 | 161.59
06.020.0916-A | 146.35
06.020.0917-0 | 200.84
06.020.0917-A | 181.94
06.020.0918-0 | 276.72
06.020.0918-A | 251.62
06.020.0919-0 | 320.79
06.020.0919-A | 291.77
06.020.0920-0 | 372.53
06.020.0920-A | 338.58
06.020.0921-0 | 534.97
06.020.0921-A | 487.7
06.020.0922-0 | 588.56
06.020.0922-A | 536.81
06.020.0924-0 | 698.75
06.020.0924-A | 637.71
06.020.0926-0 | 1312.6
06.020.0926-A | 1198.92
06.020.0928-0 | 1578.6
06.020.0928-A | 1447.9
06.020.0930-0 | 1763.78
06.020.0930-A | 1617.13
06.020.0932-0 | 2530.07
06.020.0932-A | 2319.52
06.020.0933-0 | 3015.29
06.020.0933-A | 2763.36
06.020.0934-0 | 3268.57
06.020.0934-A | 2994.57
06.020.0935-0 | 4795.04
06.020.0935-A | 4393.73
06.020.0937-0 | 6359.59
06.020.0937-A | 5825.76
06.020.0938-0 | 7942.41
06.020.0938-A | 7273.83
06.021.0010-0 | 205.62
06.021.0010-A | 187.02
06.021.0011-0 | 264.27
06.021.0011-A | 240.38
06.021.0012-0 | 307.15
06.021.0012-A | 279.3
06.021.0013-0 | 373.66
06.021.0013-A | 339.77
06.021.0014-0 | 494.43
06.021.0014-A | 449.82
06.021.0015-0 | 578.83
06.021.0015-A | 526.57
06.021.0016-0 | 702.61
06.021.0016-A | 639.62
06.021.0017-0 | 668.31
06.021.0017-A | 607.74
06.021.0018-0 | 885.4
06.021.0018-A | 805.95
06.021.0019-0 | 1039.84
06.021.0019-A | 946.44
06.021.0020-0 | 1344.09
06.021.0020-A | 1224.53
06.021.0021-0 | 1513
06.021.0021-A | 1378.54
06.021.0025-0 | 470.19
06.021.0025-A | 426.6
06.021.0026-0 | 604.69
06.021.0026-A | 548.67
06.021.0027-0 | 811.27
06.021.0027-A | 736.84
06.021.0028-0 | 985.18
06.021.0028-A | 894.74
06.021.0029-0 | 1367.37
06.021.0029-A | 1243.14
06.021.0030-0 | 1594.84
06.021.0030-A | 1449.77
06.021.0031-0 | 2067.93
06.021.0031-A | 1882
06.021.0032-0 | 2263.88
06.021.0032-A | 2060.55
06.021.0033-0 | 2657.91
06.021.0033-A | 2419.26
06.021.0034-0 | 3445.32
06.021.0034-A | 3138.61
06.021.0035-0 | 4592.21
06.021.0035-A | 4187.63
06.021.0036-0 | 5189.65
06.021.0036-A | 4732.92
06.021.0040-0 | 4407.29
06.021.0040-A | 4001.09
06.021.0041-0 | 10871.68
06.021.0041-A | 9985.98
06.022.0010-0 | 44.12
06.022.0010-A | 42.63
06.061.0105-0 | 28.73
06.061.0105-A | 26.35
06.061.0110-0 | 37.54
06.061.0110-A | 34.55
06.061.0115-0 | 48.22
06.061.0115-A | 44.94
06.061.0120-0 | 187.09
06.061.0120-A | 182.61
06.061.0150-0 | 19.56
06.061.0150-A | 18.37
06.061.0155-0 | 26.02
06.061.0155-A | 24.52
06.061.0160-0 | 48.53
06.061.0160-A | 46.29
06.061.0165-0 | 149.33
06.061.0165-A | 146.34
06.061.0170-0 | 42.38
06.061.0170-A | 39.7
06.061.0171-0 | 53.32
06.061.0171-A | 49.89
06.061.0172-0 | 58.36
06.061.0172-A | 54.63
06.061.0173-0 | 59.95
06.061.0173-A | 55.77
06.061.0174-0 | 65.68
06.061.0174-A | 61.21
06.061.0176-0 | 68.13
06.061.0176-A | 63.21
06.061.0177-0 | 72.54
06.061.0177-A | 67.32
06.062.0001-0 | 23807.97
06.062.0001-A | 21715.48
06.062.0002-0 | 39283.15
06.062.0002-A | 35830.54
06.063.0012-0 | 248
06.063.0012-A | 248
06.063.0013-0 | 328
06.063.0013-A | 328
06.063.0014-0 | 457
06.063.0014-A | 457
06.063.0015-0 | 607
06.063.0015-A | 607
06.063.0016-0 | 667
06.063.0016-A | 667
06.063.0017-0 | 844
06.063.0017-A | 844
06.063.0018-0 | 1016
06.063.0018-A | 1016
06.063.0019-0 | 1502
06.063.0019-A | 1502
06.063.0021-0 | 2317
06.063.0021-A | 2317
06.063.0023-0 | 4791
06.063.0023-A | 4791
06.069.0005-0 | 10.27
06.069.0005-A | 9.34
06.069.0006-0 | 15.57
06.069.0006-A | 14.37
06.069.0008-0 | 11.23
06.069.0008-A | 10.29
06.069.0009-0 | 17.48
06.069.0009-A | 16.28
06.069.0010-0 | 11.92
06.069.0010-A | 10.98
06.069.0015-0 | 18.86
06.069.0015-A | 17.66
06.069.0020-0 | 13.92
06.069.0020-A | 12.98
06.069.0025-0 | 22.86
06.069.0025-A | 21.66
06.069.0030-0 | 16.63
06.069.0030-A | 15.7
06.069.0035-0 | 28.29
06.069.0035-A | 27.09
06.069.0040-0 | 19.37
06.069.0040-A | 18.44
06.069.0045-0 | 33.78
06.069.0045-A | 32.58
06.069.0050-0 | 23.5
06.069.0050-A | 22.57
06.069.0055-0 | 42.03
06.069.0055-A | 40.83
06.069.0100-0 | 12.44
06.069.0100-A | 11.51
06.069.0101-0 | 19.91
06.069.0101-A | 18.71
06.069.0105-0 | 13.34
06.069.0105-A | 12.41
06.069.0106-0 | 21.71
06.069.0106-A | 20.51
06.069.0110-0 | 14.89
06.069.0110-A | 13.95
06.069.0115-0 | 24.8
06.069.0115-A | 23.6
06.069.0120-0 | 18.89
06.069.0120-A | 17.95
06.069.0125-0 | 32.8
06.069.0125-A | 31.6
06.069.0130-0 | 23.78
06.069.0130-A | 22.85
06.069.0135-0 | 42.6
06.069.0135-A | 41.39
06.069.0140-0 | 30.21
06.069.0140-A | 29.28
06.069.0145-0 | 55.45
06.069.0145-A | 54.25
06.069.0150-0 | 40.79
06.069.0150-A | 39.86
06.069.0155-0 | 76.62
06.069.0155-A | 75.41
06.069.0160-0 | 65
06.069.0160-A | 64.07
06.069.0165-0 | 125.04
06.069.0165-A | 123.84
06.072.0001-0 | 503
06.072.0001-A | 479.05
06.072.0003-0 | 617.71
06.072.0003-A | 593.05
06.075.0010-0 | 615.99
06.075.0010-A | 592.04
06.075.0012-0 | 722.71
06.075.0012-A | 698.05
06.076.0005-0 | 559.44
06.076.0005-A | 535.48
06.076.0010-0 | 716.48
06.076.0010-A | 691.81
06.076.0015-0 | 573.56
06.076.0015-A | 553.82
06.076.0020-0 | 232.94
06.076.0020-A | 224.82
06.076.0025-0 | 203.14
06.076.0025-A | 196.94
06.077.0005-0 | 664.44
06.077.0005-A | 640.48
06.077.0010-0 | 821.48
06.077.0010-A | 796.81
06.077.0015-0 | 678.56
06.077.0015-A | 658.82
06.077.0020-0 | 264.44
06.077.0020-A | 256.32
06.077.0025-0 | 227.29
06.077.0025-A | 221.09
06.081.0010-0 | 82.19
06.081.0010-A | 76.84
06.082.0010-0 | 21.5
06.082.0010-A | 19.32
06.082.0015-0 | 28.47
06.082.0015-A | 25.75
06.082.0020-0 | 32.89
06.082.0020-A | 29.65
06.082.0050-0 | 12.95
06.082.0050-A | 11.91
06.082.0053-0 | 15.36
06.082.0053-A | 14.32
06.082.0055-0 | 15.77
06.082.0055-A | 14.74
06.082.0070-0 | 13.65
06.082.0070-A | 12.82
06.082.0075-0 | 13.93
06.082.0075-A | 13.1
06.084.0005-0 | 104.4
06.084.0005-A | 99.23
06.085.0010-0 | 9.65
06.085.0010-A | 8.62
06.085.0015-0 | 70.31
06.085.0015-A | 64.1
06.085.0020-0 | 117.81
06.085.0020-A | 112.64
06.085.0025-0 | 128.45
06.085.0025-A | 122.24
06.085.0030-0 | 114.98
06.085.0030-A | 109.8
06.085.0035-0 | 413.7
06.085.0035-A | 408.53
06.085.0040-0 | 123.48
06.085.0040-A | 119.34
06.085.0045-0 | 154.57
06.085.0045-A | 146.28
06.085.0050-1 | 227.89
06.085.0050-B | 222.36
06.085.0055-0 | 146.17
06.085.0055-A | 137.88
06.085.0058-0 | 319.82
06.085.0058-A | 284.81
06.085.0060-0 | 119.12
06.085.0060-A | 112.91
06.085.0065-0 | 114.98
06.085.0065-A | 109.8
06.085.0070-0 | 138.72
06.085.0070-A | 130.44
06.085.0072-0 | 140.34
06.085.0072-A | 132.06
06.085.0074-0 | 141.92
06.085.0074-A | 133.63
06.086.0010-0 | 311.6
06.086.0010-A | 295.96
06.087.0010-0 | 819.68
06.087.0010-A | 770.06
06.088.0010-0 | 77.88
06.088.0010-A | 73.74
06.090.0010-0 | 5.12
06.090.0010-A | 4.44
06.095.0010-0 | 17.79
06.095.0010-A | 16.69
06.095.0013-0 | 23.69
06.095.0013-A | 22.53
06.095.0015-0 | 27.76
06.095.0015-A | 26.53
06.095.0018-0 | 37.61
06.095.0018-A | 36.24
06.095.0020-0 | 47.55
06.095.0020-A | 46.05
06.095.0022-0 | 57.07
06.095.0022-A | 55.43
06.095.0025-0 | 29.38
06.095.0025-A | 28.15
06.095.0028-0 | 39.68
06.095.0028-A | 38.31
06.095.0030-0 | 50.65
06.095.0030-A | 49.15
06.100.0010-0 | 4.96
06.100.0010-A | 4.82
06.100.0011-0 | 6.89
06.100.0011-A | 6.74
06.100.0012-0 | 8.45
06.100.0012-A | 8.35
06.100.0020-0 | 7.63
06.100.0020-A | 7.39
06.100.0030-0 | 13.26
06.100.0030-A | 12.52
06.100.0040-0 | 13.18
06.100.0040-A | 12.2
06.100.0050-0 | 13.18
06.100.0050-A | 12.2
06.100.0056-0 | 4.48
06.100.0056-A | 4.23
06.100.0058-0 | 5.72
06.100.0058-A | 5.43
06.100.0060-0 | 7.66
06.100.0060-A | 7.34
06.100.0062-0 | 9.6
06.100.0062-A | 9.25
06.100.0064-0 | 13.29
06.100.0064-A | 12.92
06.100.0068-0 | 4.67
06.100.0068-A | 4.45
06.100.0079-0 | 20.74
06.100.0079-A | 20.22
06.100.0080-0 | 28.74
06.100.0080-A | 27.95
06.100.0082-0 | 27.73
06.100.0082-A | 26.92
06.100.0085-0 | 35.57
06.100.0085-A | 34.74
06.100.0087-0 | 35.03
06.100.0087-A | 34.18
06.100.0090-0 | 45.68
06.100.0090-A | 44.81
06.100.0092-0 | 42.2
06.100.0092-A | 41.31
06.100.0095-0 | 56.08
06.100.0095-A | 55.13
06.100.0100-0 | 66.34
06.100.0100-A | 65.33
06.100.0105-0 | 82.96
06.100.0105-A | 81.91
06.100.0110-0 | 115.9
06.100.0110-A | 114.8
06.100.0115-0 | 149
06.100.0115-A | 147.84
06.100.0130-0 | 43.47
06.100.0130-A | 42.27
06.100.0132-0 | 56.29
06.100.0132-A | 55.05
06.100.0134-0 | 66.18
06.100.0134-A | 64.83
06.100.0136-0 | 87.51
06.100.0136-A | 86.12
06.100.0138-0 | 116.12
06.100.0138-A | 114.69
06.100.0140-0 | 151.72
06.100.0140-A | 150.23
06.100.0142-0 | 222.46
06.100.0142-A | 220.91
06.100.0144-0 | 293.03
06.100.0144-A | 291.44
06.100.0148-0 | 30.81
06.100.0148-A | 30
06.100.0150-0 | 42.36
06.100.0150-A | 41.12
06.100.0155-0 | 31.8
06.100.0155-A | 30.56
06.100.0160-0 | 35.62
06.100.0160-A | 34.38
06.100.0165-0 | 49.55
06.100.0165-A | 47.07
06.100.0170-0 | 62.32
06.100.0170-A | 59.83
06.100.0175-0 | 48.03
06.100.0175-A | 46.78
06.100.0180-0 | 70.27
06.100.0180-A | 67.79
06.100.0185-0 | 62.69
06.100.0185-A | 59.38
06.100.0187-0 | 50.6
06.100.0187-A | 49.25
06.100.0190-0 | 59.87
06.100.0190-A | 56.67
06.101.0001-0 | 35.48
06.101.0001-A | 35.17
06.102.0010-0 | 170.85
06.102.0010-A | 157.56
06.103.0010-0 | 564.53
06.103.0010-A | 564.53
06.103.0015-0 | 663.28
06.103.0015-A | 663.28
06.103.0020-0 | 734.62
06.103.0020-A | 734.62
06.103.0025-0 | 816.74
06.103.0025-A | 816.74
06.103.0030-0 | 893.52
06.103.0030-A | 893.52
06.103.0035-0 | 972.69
06.103.0035-A | 972.69
06.103.0040-0 | 1063.47
06.103.0040-A | 1063.47
06.103.0045-0 | 1145.58
06.103.0045-A | 1145.58
06.103.0050-0 | 1224.89
06.103.0050-A | 1224.89
06.103.0055-0 | 1304.76
06.103.0055-A | 1304.76
06.103.0080-0 | 726.09
06.103.0080-A | 726.09
06.103.0085-0 | 800.36
06.103.0085-A | 800.36
06.103.0090-0 | 885
06.103.0090-A | 885
06.103.0095-0 | 964.85
06.103.0095-A | 964.85
06.103.0100-0 | 1041.38
06.103.0100-A | 1041.38
06.103.0105-0 | 1131.59
06.103.0105-A | 1131.59
06.103.0110-0 | 1219.29
06.103.0110-A | 1219.29
06.103.0115-0 | 1304.76
06.103.0115-A | 1304.76
06.103.0120-0 | 1383.86
06.103.0120-A | 1383.86
06.103.0125-0 | 1474.29
06.103.0125-A | 1474.29
06.103.0150-0 | 54.09
06.103.0150-A | 54.09
06.106.0011-0 | 1399.57
06.106.0011-A | 1280.31
06.106.0012-0 | 1575.34
06.106.0012-A | 1443.55
06.106.0014-0 | 1894.06
06.106.0014-A | 1737.48
06.108.0005-0 | 1581.97
06.108.0005-A | 1457.79
06.108.0006-0 | 1898.34
06.108.0006-A | 1749.33
06.108.0007-0 | 2372.95
06.108.0007-A | 2186.69
06.108.0008-0 | 3163.94
06.108.0008-A | 2915.58
06.108.0009-0 | 3954.92
06.108.0009-A | 3644.48
06.110.0001-0 | 1184.88
06.110.0001-A | 1050.35
06.115.0001-0 | 320.53
06.115.0001-A | 285.29
06.200.0030-0 | 150.2
06.200.0030-A | 150.2
06.200.0033-0 | 211.87
06.200.0033-A | 211.87
06.200.0035-0 | 292.77
06.200.0035-A | 292.77
06.200.0051-0 | 347.04
06.200.0051-A | 347.04
06.200.0052-0 | 349.02
06.200.0052-A | 349.02
06.200.0053-0 | 414.88
06.200.0053-A | 414.88
06.200.0054-0 | 504.98
06.200.0054-A | 504.98
06.200.0055-0 | 619.29
06.200.0055-A | 619.29
06.200.0056-0 | 730.88
06.200.0056-A | 730.88
06.200.0057-0 | 954.24
06.200.0057-A | 954.24
06.200.0058-0 | 997.89
06.200.0058-A | 997.89
06.200.0059-0 | 1167.93
06.200.0059-A | 1167.93
06.200.0060-0 | 1283.85
06.200.0060-A | 1283.85
06.200.0062-0 | 1665.27
06.200.0062-A | 1665.27
06.200.0064-0 | 2345.91
06.200.0064-A | 2345.91
06.200.0065-0 | 2809.09
06.200.0065-A | 2809.09
06.200.0066-0 | 3288.05
06.200.0066-A | 3288.05
06.200.0067-0 | 3835.68
06.200.0067-A | 3835.68
06.200.0068-0 | 5027.82
06.200.0068-A | 5027.82
06.200.0071-0 | 386.79
06.200.0071-A | 386.79
06.200.0072-0 | 462.39
06.200.0072-A | 462.39
06.200.0073-0 | 565.46
06.200.0073-A | 565.46
06.200.0074-0 | 645.08
06.200.0074-A | 645.08
06.200.0075-0 | 851.11
06.200.0075-A | 851.11
06.200.0076-0 | 908.16
06.200.0076-A | 908.16
06.200.0077-0 | 1063.29
06.200.0077-A | 1063.29
06.200.0078-0 | 1132.38
06.200.0078-A | 1132.38
06.200.0080-0 | 1464.12
06.200.0080-A | 1464.12
06.200.0081-0 | 2081.63
06.200.0081-A | 2081.63
06.200.0083-0 | 2416.22
06.200.0083-A | 2416.22
06.200.0084-0 | 2791.27
06.200.0084-A | 2791.27
06.200.0085-0 | 3281.43
06.200.0085-A | 3281.43
06.200.0086-0 | 4366.35
06.200.0086-A | 4366.35
06.200.0090-0 | 383.69
06.200.0090-A | 383.69
06.200.0092-0 | 383.82
06.200.0092-A | 383.82
06.200.0093-0 | 443.04
06.200.0093-A | 443.04
06.200.0094-0 | 518.18
06.200.0094-A | 518.18
06.200.0095-0 | 643.06
06.200.0095-A | 643.06
06.200.0096-0 | 725.95
06.200.0096-A | 725.95
06.200.0097-0 | 970.5
06.200.0097-A | 970.5
06.200.0098-0 | 1061.4
06.200.0098-A | 1061.4
06.200.0099-0 | 1214.88
06.200.0099-A | 1214.88
06.200.0100-0 | 1304.87
06.200.0100-A | 1304.87
06.200.0102-0 | 1732.16
06.200.0102-A | 1732.16
06.200.0104-0 | 2529.06
06.200.0104-A | 2529.06
06.200.0105-0 | 2962.22
06.200.0105-A | 2962.22
06.200.0106-0 | 3522.27
06.200.0106-A | 3522.27
06.200.0107-0 | 4128.95
06.200.0107-A | 4128.95
06.200.0108-0 | 5780.7
06.200.0108-A | 5780.7
06.201.0051-0 | 1273.34
06.201.0051-A | 1273.34
06.201.0052-0 | 1417.28
06.201.0052-A | 1417.28
06.201.0053-0 | 1749
06.201.0053-A | 1749
06.201.0054-0 | 2112.95
06.201.0054-A | 2112.95
06.201.0055-0 | 2498.39
06.201.0055-A | 2498.39
06.201.0056-0 | 3059.86
06.201.0056-A | 3059.86
06.201.0057-0 | 3556.27
06.201.0057-A | 3556.27
06.201.0058-0 | 4001.63
06.201.0058-A | 4001.63
06.201.0059-0 | 4902.21
06.201.0059-A | 4902.21
06.201.0060-0 | 5224.44
06.201.0060-A | 5224.44
06.201.0061-0 | 6327.92
06.201.0061-A | 6327.92
06.201.0062-0 | 14068.01
06.201.0062-A | 14068.01
06.201.0063-0 | 17863.37
06.201.0063-A | 17863.37
06.201.0064-0 | 25949.32
06.201.0064-A | 25949.32
06.201.0065-0 | 26921.17
06.201.0065-A | 26921.17
06.201.0066-0 | 38611.44
06.201.0066-A | 38611.44
06.201.0071-0 | 1273.34
06.201.0071-A | 1273.34
06.201.0072-0 | 1417.28
06.201.0072-A | 1417.28
06.201.0073-0 | 1749
06.201.0073-A | 1749
06.201.0074-0 | 2113.81
06.201.0074-A | 2113.81
06.201.0075-0 | 2555.83
06.201.0075-A | 2555.83
06.201.0076-0 | 3107.01
06.201.0076-A | 3107.01
06.201.0077-0 | 3607.04
06.201.0077-A | 3607.04
06.201.0078-0 | 4243.23
06.201.0078-A | 4243.23
06.201.0079-0 | 5198.94
06.201.0079-A | 5198.94
06.201.0080-0 | 6031.04
06.201.0080-A | 6031.04
06.201.0081-0 | 8283.02
06.201.0081-A | 8283.02
06.201.0082-0 | 14448.43
06.201.0082-A | 14448.43
06.201.0091-0 | 25971.84
06.201.0091-A | 25971.84
06.201.0092-0 | 34412.78
06.201.0092-A | 34412.78
06.201.0093-0 | 47258.53
06.201.0093-A | 47258.53
06.201.0094-0 | 28059.19
06.201.0094-A | 28059.19
06.201.0095-0 | 34412.78
06.201.0095-A | 34412.78
06.201.0096-0 | 51082.11
06.201.0096-A | 51082.11
06.201.0097-0 | 35771.35
06.201.0097-A | 35771.35
06.201.0098-0 | 45191.54
06.201.0098-A | 45191.54
06.201.0099-0 | 55387.73
06.201.0099-A | 55387.73
06.201.0100-0 | 52135.09
06.201.0100-A | 52135.09
06.201.0101-0 | 60816.83
06.201.0101-A | 60816.83
06.201.0102-0 | 76170.53
06.201.0102-A | 76170.53
06.201.0111-0 | 918.3
06.201.0111-A | 918.3
06.201.0112-0 | 1004.09
06.201.0112-A | 1004.09
06.201.0113-0 | 1221.89
06.201.0113-A | 1221.89
06.201.0114-0 | 1483.34
06.201.0114-A | 1483.34
06.201.0115-0 | 1756.76
06.201.0115-A | 1756.76
06.201.0116-0 | 2110.3
06.201.0116-A | 2110.3
06.201.0117-0 | 2433.67
06.201.0117-A | 2433.67
06.201.0118-0 | 2767.03
06.201.0118-A | 2767.03
06.201.0119-0 | 3311.61
06.201.0119-A | 3311.61
06.201.0120-0 | 3567.62
06.201.0120-A | 3567.62
06.201.0121-0 | 4371.49
06.201.0121-A | 4371.49
06.201.0122-0 | 8754
06.201.0122-A | 8754
06.201.0123-0 | 11084.06
06.201.0123-A | 11084.06
06.201.0124-0 | 17071.07
06.201.0124-A | 17071.07
06.201.0125-0 | 17969.05
06.201.0125-A | 17969.05
06.201.0126-0 | 24714.53
06.201.0126-A | 24714.53
06.201.0131-0 | 918.3
06.201.0131-A | 918.3
06.201.0132-0 | 1004.09
06.201.0132-A | 1004.09
06.201.0133-0 | 1221.89
06.201.0133-A | 1221.89
06.201.0134-0 | 1483.77
06.201.0134-A | 1483.77
06.201.0135-0 | 1785.53
06.201.0135-A | 1785.53
06.201.0136-0 | 2133.87
06.201.0136-A | 2133.87
06.201.0137-0 | 2459.04
06.201.0137-A | 2459.04
06.201.0138-0 | 2887.82
06.201.0138-A | 2887.82
06.201.0139-0 | 3462.61
06.201.0139-A | 3462.61
06.201.0140-0 | 3968.24
06.201.0140-A | 3968.24
06.201.0141-0 | 5441.85
06.201.0141-A | 5441.85
06.201.0142-0 | 9398.2
06.201.0142-A | 9398.2
06.201.0161-0 | 946.88
06.201.0161-A | 946.88
06.201.0162-0 | 1041.83
06.201.0162-A | 1041.83
06.201.0163-0 | 1271.17
06.201.0163-A | 1271.17
06.201.0164-0 | 1551.99
06.201.0164-A | 1551.99
06.201.0165-0 | 1851.12
06.201.0165-A | 1851.12
06.201.0166-0 | 2239.64
06.201.0166-A | 2239.64
06.201.0167-0 | 2609.43
06.201.0167-A | 2609.43
06.201.0168-0 | 2960.21
06.201.0168-A | 2960.21
06.201.0169-0 | 3566.75
06.201.0169-A | 3566.75
06.201.0170-0 | 3854.13
06.201.0170-A | 3854.13
06.201.0171-0 | 4766.55
06.201.0171-A | 4766.55
06.201.0172-0 | 9353.31
06.201.0172-A | 9353.31
06.201.0173-0 | 11833.06
06.201.0173-A | 11833.06
06.201.0174-0 | 17998.84
06.201.0174-A | 17998.84
06.201.0175-0 | 19119.86
06.201.0175-A | 19119.86
06.201.0176-0 | 26413.15
06.201.0176-A | 26413.15
06.201.0181-0 | 946.88
06.201.0181-A | 946.88
06.201.0182-0 | 1041.83
06.201.0182-A | 1041.83
06.201.0183-0 | 1271.17
06.201.0183-A | 1271.17
06.201.0184-0 | 1552.43
06.201.0184-A | 1552.43
06.201.0185-0 | 1879.87
06.201.0185-A | 1879.87
06.201.0186-0 | 2263.22
06.201.0186-A | 2263.22
06.201.0187-0 | 2634.81
06.201.0187-A | 2634.81
06.201.0188-0 | 3081
06.201.0188-A | 3081
06.201.0189-0 | 3717.76
06.201.0189-A | 3717.76
06.201.0190-0 | 4254.75
06.201.0190-A | 4254.75
06.201.0191-0 | 5831.62
06.201.0191-A | 5831.62
06.201.0192-0 | 9992.2
06.201.0192-A | 9992.2
06.201.0211-0 | 313.92
06.201.0211-A | 313.92
06.201.0212-0 | 331.72
06.201.0212-A | 331.72
06.201.0213-0 | 422.84
06.201.0213-A | 422.84
06.201.0214-0 | 548.92
06.201.0214-A | 548.92
06.201.0215-0 | 703.17
06.201.0215-A | 703.17
06.201.0216-0 | 843.24
06.201.0216-A | 843.24
06.201.0217-0 | 990.2
06.201.0217-A | 990.2
06.201.0218-0 | 1090.81
06.201.0218-A | 1090.81
06.201.0219-0 | 1274.07
06.201.0219-A | 1274.07
06.201.0220-0 | 1429.16
06.201.0220-A | 1429.16
06.201.0221-0 | 1848.71
06.201.0221-A | 1848.71
06.201.0222-0 | 2505.98
06.201.0222-A | 2505.98
06.201.0223-0 | 2995.22
06.201.0223-A | 2995.22
06.201.0224-0 | 4618.01
06.201.0224-A | 4618.01
06.201.0225-0 | 5442.17
06.201.0225-A | 5442.17
06.201.0226-0 | 7237.62
06.201.0226-A | 7237.62
06.201.0231-0 | 313.92
06.201.0231-A | 313.92
06.201.0232-0 | 331.72
06.201.0232-A | 331.72
06.201.0233-0 | 422.84
06.201.0233-A | 422.84
06.201.0234-0 | 548.92
06.201.0234-A | 548.92
06.201.0235-0 | 703.24
06.201.0235-A | 703.24
06.201.0236-0 | 843.26
06.201.0236-A | 843.26
06.201.0237-0 | 990.18
06.201.0237-A | 990.18
06.201.0238-0 | 1090.83
06.201.0238-A | 1090.83
06.201.0239-0 | 1274.08
06.201.0239-A | 1274.08
06.201.0240-0 | 1429.18
06.201.0240-A | 1429.18
06.201.0241-0 | 2029.03
06.201.0241-A | 2029.03
06.201.0242-0 | 3245.77
06.201.0242-A | 3245.77
06.201.0243-0 | 21286.69
06.201.0243-A | 21286.69
06.201.0244-0 | 23022.92
06.201.0244-A | 23022.92
06.201.0245-0 | 19616.38
06.201.0245-A | 19616.38
06.201.0246-0 | 24035.44
06.201.0246-A | 24035.44
06.201.0251-0 | 1292.63
06.201.0251-A | 1292.63
06.201.0252-0 | 1438.4
06.201.0252-A | 1438.4
06.201.0253-0 | 1778.19
06.201.0253-A | 1778.19
06.201.0254-0 | 2140.25
06.201.0254-A | 2140.25
06.201.0255-0 | 2544.68
06.201.0255-A | 2544.68
06.201.0256-0 | 3109.76
06.201.0256-A | 3109.76
06.201.0257-0 | 3633.68
06.201.0257-A | 3633.68
06.201.0258-0 | 4101.29
06.201.0258-A | 4101.29
06.201.0259-0 | 5000.86
06.201.0259-A | 5000.86
06.201.0260-0 | 5336.87
06.201.0260-A | 5336.87
06.201.0261-0 | 6496.62
06.201.0261-A | 6496.62
06.201.0262-0 | 14268.69
06.201.0262-A | 14268.69
06.201.0263-0 | 18110.39
06.201.0263-A | 18110.39
06.201.0264-0 | 26246.98
06.201.0264-A | 26246.98
06.201.0265-0 | 27278.9
06.201.0265-A | 27278.9
06.201.0266-0 | 39095.42
06.201.0266-A | 39095.42
06.201.0271-0 | 1292.63
06.201.0271-A | 1292.63
06.201.0272-0 | 1438.4
06.201.0272-A | 1438.4
06.201.0273-0 | 1778.19
06.201.0273-A | 1778.19
06.201.0274-0 | 2141.1
06.201.0274-A | 2141.1
06.201.0275-0 | 2602.18
06.201.0275-A | 2602.18
06.201.0276-0 | 3156.93
06.201.0276-A | 3156.93
06.201.0277-0 | 3684.46
06.201.0277-A | 3684.46
06.201.0278-0 | 4342.91
06.201.0278-A | 4342.91
06.201.0279-0 | 5297.61
06.201.0279-A | 5297.61
06.201.0280-0 | 6143.49
06.201.0280-A | 6143.49
06.201.0281-0 | 8382.74
06.201.0281-A | 8382.74
06.201.0282-0 | 14650.66
06.201.0282-A | 14650.66
06.201.0291-0 | 20355.56
06.201.0291-A | 20355.56
06.201.0292-0 | 26128.6
06.201.0292-A | 26128.6
06.201.0293-0 | 38677.36
06.201.0293-A | 38677.36
06.201.0294-0 | 28751.21
06.201.0294-A | 28751.21
06.201.0295-0 | 28905.45
06.201.0295-A | 28905.45
06.201.0296-0 | 41847.28
06.201.0296-A | 41847.28
06.201.0297-0 | 29334.56
06.201.0297-A | 29334.56
06.201.0298-0 | 37144.84
06.201.0298-A | 37144.84
06.201.0299-0 | 49556.07
06.201.0299-A | 49556.07
06.201.0300-0 | 43965.29
06.201.0300-A | 43965.29
06.201.0301-0 | 50843.73
06.201.0301-A | 50843.73
06.201.0302-0 | 63793.82
06.201.0302-A | 63793.82
06.201.0311-0 | 937.58
06.201.0311-A | 937.58
06.201.0312-0 | 1025.24
06.201.0312-A | 1025.24
06.201.0313-0 | 1256.37
06.201.0313-A | 1256.37
06.201.0314-0 | 1515.92
06.201.0314-A | 1515.92
06.201.0315-0 | 1803.05
06.201.0315-A | 1803.05
06.201.0316-0 | 2165.49
06.201.0316-A | 2165.49
06.201.0317-0 | 2516.38
06.201.0317-A | 2516.38
06.201.0318-0 | 2866.7
06.201.0318-A | 2866.7
06.201.0319-0 | 3415.59
06.201.0319-A | 3415.59
06.201.0320-0 | 3680.05
06.201.0320-A | 3680.05
06.201.0321-0 | 4545.5
06.201.0321-A | 4545.5
06.201.0322-0 | 8959.99
06.201.0322-A | 8959.99
06.201.0323-0 | 11331.03
06.201.0323-A | 11331.03
06.201.0324-0 | 17374.05
06.201.0324-A | 17374.05
06.201.0325-0 | 18326.79
06.201.0325-A | 18326.79
06.201.0326-0 | 25198.55
06.201.0326-A | 25198.55
06.201.0331-0 | 937.58
06.201.0331-A | 937.58
06.201.0332-0 | 1025.24
06.201.0332-A | 1025.24
06.201.0333-0 | 1256.37
06.201.0333-A | 1256.37
06.201.0334-0 | 1516.35
06.201.0334-A | 1516.35
06.201.0335-0 | 1831.8
06.201.0335-A | 1831.8
06.201.0336-0 | 2189.07
06.201.0336-A | 2189.07
06.201.0337-0 | 2541.77
06.201.0337-A | 2541.77
06.201.0338-0 | 2987.46
06.201.0338-A | 2987.46
06.201.0339-0 | 3561.27
06.201.0339-A | 3561.27
06.201.0340-0 | 4085.99
06.201.0340-A | 4085.99
06.201.0341-0 | 5483.27
06.201.0341-A | 5483.27
06.201.0342-0 | 9600.44
06.201.0342-A | 9600.44
06.201.0361-0 | 962.73
06.201.0361-A | 962.73
06.201.0362-0 | 1059.26
06.201.0362-A | 1059.26
06.201.0363-0 | 1311.63
06.201.0363-A | 1311.63
06.201.0364-0 | 1591.63
06.201.0364-A | 1591.63
06.201.0365-0 | 1924.55
06.201.0365-A | 1924.55
06.201.0366-0 | 2301.54
06.201.0366-A | 2301.54
06.201.0367-0 | 2701.1
06.201.0367-A | 2701.1
06.201.0368-0 | 3074.4
06.201.0368-A | 3074.4
06.201.0369-0 | 3681.8
06.201.0369-A | 3681.8
06.201.0370-0 | 3983.87
06.201.0370-A | 3983.87
06.201.0371-0 | 4985.19
06.201.0371-A | 4985.19
06.201.0372-0 | 9581.92
06.201.0372-A | 9581.92
06.201.0373-0 | 12143.42
06.201.0373-A | 12143.42
06.201.0374-0 | 18412.99
06.201.0374-A | 18412.99
06.201.0375-0 | 20235.01
06.201.0375-A | 20235.01
06.201.0376-0 | 27000.55
06.201.0376-A | 27000.55
06.201.0381-0 | 962.73
06.201.0381-A | 962.73
06.201.0382-0 | 1059.26
06.201.0382-A | 1059.26
06.201.0383-0 | 1311.63
06.201.0383-A | 1311.63
06.201.0384-0 | 1592.06
06.201.0384-A | 1592.06
06.201.0385-0 | 1944.5
06.201.0385-A | 1944.5
06.201.0386-0 | 2324.67
06.201.0386-A | 2324.67
06.201.0387-0 | 2726.48
06.201.0387-A | 2726.48
06.201.0388-0 | 3194.34
06.201.0388-A | 3194.34
06.201.0389-0 | 3832.61
06.201.0389-A | 3832.61
06.201.0390-0 | 4384.28
06.201.0390-A | 4384.28
06.201.0391-0 | 5928.01
06.201.0391-A | 5928.01
06.201.0392-0 | 10222.35
06.201.0392-A | 10222.35
06.201.0411-0 | 322.59
06.201.0411-A | 322.59
06.201.0412-0 | 347.55
06.201.0412-A | 347.55
06.201.0413-0 | 457.35
06.201.0413-A | 457.35
06.201.0414-0 | 586.85
06.201.0414-A | 586.85
06.201.0415-0 | 749.49
06.201.0415-A | 749.49
06.201.0416-0 | 893.16
06.201.0416-A | 893.16
06.201.0417-0 | 1067.63
06.201.0417-A | 1067.63
06.201.0418-0 | 1190.38
06.201.0418-A | 1190.38
06.201.0419-0 | 1375.81
06.201.0419-A | 1375.81
06.201.0420-0 | 1541.69
06.201.0420-A | 1541.69
06.201.0421-0 | 2017.44
06.201.0421-A | 2017.44
06.201.0422-0 | 2711.94
06.201.0422-A | 2711.94
06.201.0423-0 | 3236.99
06.201.0423-A | 3236.99
06.201.0424-0 | 4920.92
06.201.0424-A | 4920.92
06.201.0425-0 | 5794.67
06.201.0425-A | 5794.67
06.201.0426-0 | 7716.35
06.201.0426-A | 7716.35
06.201.0431-0 | 322.59
06.201.0431-A | 322.59
06.201.0432-0 | 347.55
06.201.0432-A | 347.55
06.201.0433-0 | 457.35
06.201.0433-A | 457.35
06.201.0434-0 | 586.84
06.201.0434-A | 586.84
06.201.0435-0 | 749.5
06.201.0435-A | 749.5
06.201.0436-0 | 893.15
06.201.0436-A | 893.15
06.201.0437-0 | 1067.59
06.201.0437-A | 1067.59
06.201.0438-0 | 1190.38
06.201.0438-A | 1190.38
06.201.0439-0 | 1372.8
06.201.0439-A | 1372.8
06.201.0440-0 | 1541.69
06.201.0440-A | 1541.69
06.201.0441-0 | 2017.46
06.201.0441-A | 2017.46
06.201.0442-0 | 3453.24
06.201.0442-A | 3453.24
06.201.0443-0 | 18321.8
06.201.0443-A | 18321.8
06.201.0444-0 | 13096.07
06.201.0444-A | 13096.07
06.201.0445-0 | 20221.51
06.201.0445-A | 20221.51
06.201.0446-0 | 19828.53
06.201.0446-A | 19828.53
06.203.0006-0 | 7.98
06.203.0006-A | 7.98
06.203.0007-0 | 10.2
06.203.0007-A | 10.2
06.203.0008-0 | 15.82
06.203.0008-A | 15.82
06.203.0009-0 | 23.4
06.203.0009-A | 23.4
06.203.0010-0 | 30.2
06.203.0010-A | 30.2
06.203.0011-0 | 37.6
06.203.0011-A | 37.6
06.203.0012-0 | 48.4
06.203.0012-A | 48.4
06.203.0013-0 | 61.4
06.203.0013-A | 61.4
06.203.0014-0 | 76.8
06.203.0014-A | 76.8
06.203.0015-0 | 95.4
06.203.0015-A | 95.4
06.203.0016-0 | 118.4
06.203.0016-A | 118.4
06.203.0017-0 | 148
06.203.0017-A | 148
06.203.0018-0 | 188.22
06.203.0018-A | 188.22
06.203.0019-0 | 240.74
06.203.0019-A | 240.74
06.203.0020-0 | 302.54
06.203.0020-A | 302.54
06.203.0021-0 | 383.2
06.203.0021-A | 383.2
06.203.0022-0 | 472.02
06.203.0022-A | 472.02
06.203.0023-0 | 593.28
06.203.0023-A | 593.28
06.203.0024-0 | 751.08
06.203.0024-A | 751.08
06.203.0025-0 | 1210.14
06.203.0025-A | 1210.14
06.203.0026-0 | 1530.32
06.203.0026-A | 1530.32
06.203.0027-0 | 1890.84
06.203.0027-A | 1890.84
06.203.0028-0 | 2719.46
06.203.0028-A | 2719.46
06.203.0043-0 | 3.84
06.203.0043-A | 3.84
06.203.0044-0 | 5.8
06.203.0044-A | 5.8
06.203.0045-0 | 8.94
06.203.0045-A | 8.94
06.203.0046-0 | 20.12
06.203.0046-A | 20.12
06.203.0047-0 | 28.92
06.203.0047-A | 28.92
06.203.0048-0 | 43.04
06.203.0048-A | 43.04
06.203.0049-0 | 55.54
06.203.0049-A | 55.54
06.203.0050-0 | 68.92
06.203.0050-A | 68.92
06.203.0051-0 | 89.96
06.203.0051-A | 89.96
06.203.0052-0 | 113.78
06.203.0052-A | 113.78
06.203.0053-0 | 140.42
06.203.0053-A | 140.42
06.203.0054-0 | 178.08
06.203.0054-A | 178.08
06.203.0055-0 | 219.58
06.203.0055-A | 219.58
06.203.0056-0 | 274.2
06.203.0056-A | 274.2
06.203.0057-0 | 347.24
06.203.0057-A | 347.24
06.203.0058-0 | 441.92
06.203.0058-A | 441.92
06.203.0059-0 | 560.64
06.203.0059-A | 560.64
06.203.0060-0 | 707.66
06.203.0060-A | 707.66
06.203.0061-0 | 874.36
06.203.0061-A | 874.36
06.203.0062-0 | 1095.34
06.203.0062-A | 1095.34
06.203.0063-0 | 1387.32
06.203.0063-A | 1387.32
06.203.0064-0 | 2236.3
06.203.0064-A | 2236.3
06.203.0081-0 | 2.24
06.203.0081-A | 2.24
06.203.0082-0 | 3.42
06.203.0082-A | 3.42
06.203.0083-0 | 5.5
06.203.0083-A | 5.5
06.203.0084-0 | 8.5
06.203.0084-A | 8.5
06.203.0085-0 | 13.2
06.203.0085-A | 13.2
06.203.0086-0 | 29.5
06.203.0086-A | 29.5
06.203.0087-0 | 42.22
06.203.0087-A | 42.22
06.203.0088-0 | 62.62
06.203.0088-A | 62.62
06.203.0089-0 | 81.24
06.203.0089-A | 81.24
06.203.0090-0 | 101.94
06.203.0090-A | 101.94
06.203.0091-0 | 132.92
06.203.0091-A | 132.92
06.203.0092-0 | 168.02
06.203.0092-A | 168.02
06.203.0093-0 | 207.2
06.203.0093-A | 207.2
06.203.0094-0 | 262.24
06.203.0094-A | 262.24
06.203.0095-0 | 323.76
06.203.0095-A | 323.76
06.203.0096-0 | 405.72
06.203.0096-A | 405.72
06.203.0097-0 | 513.4
06.203.0097-A | 513.4
06.203.0098-0 | 651.46
06.203.0098-A | 651.46
06.203.0099-0 | 826.9
06.203.0099-A | 826.9
06.203.0100-0 | 1046.82
06.203.0100-A | 1046.82
06.203.0101-0 | 1291.42
06.203.0101-A | 1291.42
06.203.0102-0 | 1620.18
06.203.0102-A | 1620.18
06.203.0106-0 | 15.95
06.203.0106-A | 15.95
06.203.0107-0 | 18.9
06.203.0107-A | 18.9
06.203.0108-0 | 29.79
06.203.0108-A | 29.79
06.203.0109-0 | 46.16
06.203.0109-A | 46.16
06.203.0110-0 | 52.74
06.203.0110-A | 52.74
06.203.0111-0 | 66.18
06.203.0111-A | 66.18
06.203.0112-0 | 80.76
06.203.0112-A | 80.76
06.203.0113-0 | 102.84
06.203.0113-A | 102.84
06.203.0114-0 | 138.13
06.203.0114-A | 138.13
06.203.0115-0 | 204.73
06.203.0115-A | 204.73
06.203.0116-0 | 213.25
06.203.0116-A | 213.25
06.203.0117-0 | 253.27
06.203.0117-A | 253.27
06.203.0118-0 | 538
06.203.0118-A | 538
06.203.0119-0 | 548.56
06.203.0119-A | 548.56
06.203.0120-0 | 563.42
06.203.0120-A | 563.42
06.203.0121-0 | 583.98
06.203.0121-A | 583.98
06.203.0122-0 | 663.56
06.203.0122-A | 663.56
06.203.0123-0 | 1344.16
06.203.0123-A | 1344.16
06.203.0124-0 | 1394.82
06.203.0124-A | 1394.82
06.203.0125-0 | 2876.06
06.203.0125-A | 2876.06
06.203.0126-0 | 3231.54
06.203.0126-A | 3231.54
06.203.0127-0 | 5995.38
06.203.0127-A | 5995.38
06.203.0128-0 | 6353.68
06.203.0128-A | 6353.68
06.203.0136-0 | 15.14
06.203.0136-A | 15.14
06.203.0137-0 | 17.87
06.203.0137-A | 17.87
06.203.0138-0 | 23.68
06.203.0138-A | 23.68
06.203.0139-0 | 36.96
06.203.0139-A | 36.96
06.203.0140-0 | 44.46
06.203.0140-A | 44.46
06.203.0141-0 | 56.56
06.203.0141-A | 56.56
06.203.0142-0 | 65.94
06.203.0142-A | 65.94
06.203.0143-0 | 92.51
06.203.0143-A | 92.51
06.203.0144-0 | 116.19
06.203.0144-A | 116.19
06.203.0145-0 | 126.75
06.203.0145-A | 126.75
06.203.0146-0 | 234.34
06.203.0146-A | 234.34
06.203.0147-0 | 277.41
06.203.0147-A | 277.41
06.203.0148-0 | 400.92
06.203.0148-A | 400.92
06.203.0149-0 | 708
06.203.0149-A | 708
06.203.0150-0 | 876
06.203.0150-A | 876
06.203.0151-0 | 1700
06.203.0151-A | 1700
06.203.0152-0 | 1885
06.203.0152-A | 1885
06.203.0153-0 | 2240
06.203.0153-A | 2240
06.203.0154-0 | 2427
06.203.0154-A | 2427
06.203.0155-0 | 7637
06.203.0155-A | 7637
06.203.0166-0 | 18.69
06.203.0166-A | 18.69
06.203.0167-0 | 21.96
06.203.0167-A | 21.96
06.203.0168-0 | 30.09
06.203.0168-A | 30.09
06.203.0169-0 | 35.58
06.203.0169-A | 35.58
06.203.0170-0 | 46.48
06.203.0170-A | 46.48
06.203.0171-0 | 59.9
06.203.0171-A | 59.9
06.203.0172-0 | 69.42
06.203.0172-A | 69.42
06.203.0173-0 | 96.09
06.203.0173-A | 96.09
06.203.0174-0 | 118.2
06.203.0174-A | 118.2
06.203.0175-0 | 143.28
06.203.0175-A | 143.28
06.203.0176-0 | 269.58
06.203.0176-A | 269.58
06.203.0177-0 | 432
06.203.0177-A | 432
06.203.0178-0 | 538
06.203.0178-A | 538
06.203.0179-0 | 708
06.203.0179-A | 708
06.203.0180-0 | 876
06.203.0180-A | 876
06.203.0181-0 | 1700
06.203.0181-A | 1700
06.203.0182-0 | 1885
06.203.0182-A | 1885
06.203.0183-0 | 2240
06.203.0183-A | 2240
06.203.0191-0 | 8.16
06.203.0191-A | 8.16
06.203.0192-0 | 8.38
06.203.0192-A | 8.38
06.203.0193-0 | 8.79
06.203.0193-A | 8.79
06.203.0194-0 | 9.82
06.203.0194-A | 9.82
06.203.0195-0 | 13.75
06.203.0195-A | 13.75
06.203.0196-0 | 22.12
06.203.0196-A | 22.12
06.203.0197-0 | 23.32
06.203.0197-A | 23.32
06.203.0198-0 | 24.08
06.203.0198-A | 24.08
06.203.0199-0 | 42.35
06.203.0199-A | 42.35
06.203.0200-0 | 77.02
06.203.0200-A | 77.02
06.203.0201-0 | 82.51
06.203.0201-A | 82.51
06.203.0202-0 | 111.64
06.203.0202-A | 111.64
06.203.0203-0 | 145.95
06.203.0203-A | 145.95
06.203.0204-0 | 187.32
06.203.0204-A | 187.32
06.203.0205-0 | 207.65
06.203.0205-A | 207.65
06.203.0206-0 | 501.48
06.203.0206-A | 501.48
06.203.0207-0 | 526.79
06.203.0207-A | 526.79
06.203.0208-0 | 775.75
06.203.0208-A | 775.75
06.203.0209-0 | 1845.66
06.203.0209-A | 1845.66
06.205.0050-0 | 18.63
06.205.0050-A | 18.63
06.205.0051-0 | 37.42
06.205.0051-A | 37.42
06.205.0052-0 | 54.64
06.205.0052-A | 54.64
06.205.0053-0 | 80.56
06.205.0053-A | 80.56
06.205.0054-0 | 103.13
06.205.0054-A | 103.13
06.205.0055-0 | 215.21
06.205.0055-A | 215.21
06.205.0056-0 | 269.77
06.205.0056-A | 269.77
06.205.0057-0 | 320.26
06.205.0057-A | 320.26
06.205.0058-0 | 457.08
06.205.0058-A | 457.08
06.205.0059-0 | 623.6
06.205.0059-A | 623.6
06.205.0060-0 | 794.12
06.205.0060-A | 794.12
06.205.0061-0 | 1020.03
06.205.0061-A | 1020.03
06.205.0062-0 | 1283.78
06.205.0062-A | 1283.78
06.205.0063-0 | 1490.58
06.205.0063-A | 1490.58
06.205.0064-0 | 1944.95
06.205.0064-A | 1944.95
06.205.0065-0 | 2390.97
06.205.0065-A | 2390.97
06.205.0066-0 | 2658.57
06.205.0066-A | 2658.57
06.205.0067-0 | 3035.77
06.205.0067-A | 3035.77
06.205.0068-0 | 23.38
06.205.0068-A | 23.38
06.205.0069-0 | 48.38
06.205.0069-A | 48.38
06.205.0070-0 | 73.26
06.205.0070-A | 73.26
06.205.0071-0 | 109.24
06.205.0071-A | 109.24
06.205.0072-0 | 144.1
06.205.0072-A | 144.1
06.205.0073-0 | 258.24
06.205.0073-A | 258.24
06.205.0074-0 | 325.91
06.205.0074-A | 325.91
06.205.0075-0 | 388.14
06.205.0075-A | 388.14
06.205.0076-0 | 547.19
06.205.0076-A | 547.19
06.205.0077-0 | 749.94
06.205.0077-A | 749.94
06.205.0078-0 | 939.7
06.205.0078-A | 939.7
06.205.0079-0 | 1170.07
06.205.0079-A | 1170.07
06.205.0080-0 | 1436.82
06.205.0080-A | 1436.82
06.205.0081-0 | 1657.59
06.205.0081-A | 1657.59
06.205.0082-0 | 2284.97
06.205.0082-A | 2284.97
06.205.0083-0 | 2915.82
06.205.0083-A | 2915.82
06.205.0084-0 | 3243.07
06.205.0084-A | 3243.07
06.205.0085-0 | 3713.31
06.205.0085-A | 3713.31
06.205.0086-0 | 23.55
06.205.0086-A | 23.55
06.205.0087-0 | 56.41
06.205.0087-A | 56.41
06.205.0088-0 | 81.28
06.205.0088-A | 81.28
06.205.0089-0 | 108.4
06.205.0089-A | 108.4
06.205.0090-0 | 154.97
06.205.0090-A | 154.97
06.205.0091-0 | 289.23
06.205.0091-A | 289.23
06.205.0092-0 | 346.22
06.205.0092-A | 346.22
06.205.0093-0 | 412.94
06.205.0093-A | 412.94
06.205.0094-0 | 555.61
06.205.0094-A | 555.61
06.205.0095-0 | 758.37
06.205.0095-A | 758.37
06.205.0096-0 | 948.12
06.205.0096-A | 948.12
06.205.0097-0 | 1178.5
06.205.0097-A | 1178.5
06.205.0098-0 | 1445.25
06.205.0098-A | 1445.25
06.205.0099-0 | 1666.02
06.205.0099-A | 1666.02
06.205.0100-0 | 2293.39
06.205.0100-A | 2293.39
06.205.0101-0 | 3168.55
06.205.0101-A | 3168.55
06.205.0102-0 | 3543.17
06.205.0102-A | 3543.17
06.205.0103-0 | 4056.92
06.205.0103-A | 4056.92
06.205.0105-0 | 19.33
06.205.0105-A | 19.33
06.205.0106-0 | 38.85
06.205.0106-A | 38.85
06.205.0107-0 | 73.26
06.205.0107-A | 73.26
06.205.0108-0 | 98.2
06.205.0108-A | 98.2
06.205.0109-0 | 126.86
06.205.0109-A | 126.86
06.205.0110-0 | 247.49
06.205.0110-A | 247.49
06.205.0111-0 | 312.64
06.205.0111-A | 312.64
06.205.0112-0 | 372.61
06.205.0112-A | 372.61
06.205.0113-0 | 537.64
06.205.0113-A | 537.64
06.205.0114-0 | 733.59
06.205.0114-A | 733.59
06.205.0115-0 | 937.55
06.205.0115-A | 937.55
06.205.0116-0 | 1209.92
06.205.0116-A | 1209.92
06.205.0117-0 | 1519.51
06.205.0117-A | 1519.51
06.205.0118-0 | 1781
06.205.0118-A | 1781
06.205.0119-0 | 2357.13
06.205.0119-A | 2357.13
06.205.0120-0 | 2855.73
06.205.0120-A | 2855.73
06.205.0121-0 | 3193.88
06.205.0121-A | 3193.88
06.205.0122-0 | 3656.99
06.205.0122-A | 3656.99
06.205.0123-0 | 23.39
06.205.0123-A | 23.39
06.205.0124-0 | 54.71
06.205.0124-A | 54.71
06.205.0125-0 | 94.69
06.205.0125-A | 94.69
06.205.0126-0 | 113.21
06.205.0126-A | 113.21
06.205.0127-0 | 153.51
06.205.0127-A | 153.51
06.205.0128-0 | 284.07
06.205.0128-A | 284.07
06.205.0129-0 | 359.23
06.205.0129-A | 359.23
06.205.0130-0 | 428.13
06.205.0130-A | 428.13
06.205.0131-0 | 579.78
06.205.0131-A | 579.78
06.205.0132-0 | 796.58
06.205.0132-A | 796.58
06.205.0133-0 | 979.59
06.205.0133-A | 979.59
06.205.0134-0 | 1249.87
06.205.0134-A | 1249.87
06.205.0135-0 | 1536.84
06.205.0135-A | 1536.84
06.205.0136-0 | 1799.2
06.205.0136-A | 1799.2
06.205.0137-0 | 2461.41
06.205.0137-A | 2461.41
06.205.0138-0 | 3298.27
06.205.0138-A | 3298.27
06.205.0139-0 | 3688.77
06.205.0139-A | 3688.77
06.205.0140-0 | 4197.47
06.205.0140-A | 4197.47
06.205.0141-0 | 24.56
06.205.0141-A | 24.56
06.205.0142-0 | 61.98
06.205.0142-A | 61.98
06.205.0143-0 | 104.27
06.205.0143-A | 104.27
06.205.0144-0 | 131.25
06.205.0144-A | 131.25
06.205.0145-0 | 169.07
06.205.0145-A | 169.07
06.205.0146-0 | 318.15
06.205.0146-A | 318.15
06.205.0147-0 | 383.56
06.205.0147-A | 383.56
06.205.0148-0 | 447.55
06.205.0148-A | 447.55
06.205.0149-0 | 588.2
06.205.0149-A | 588.2
06.205.0150-0 | 805.01
06.205.0150-A | 805.01
06.205.0151-0 | 988.02
06.205.0151-A | 988.02
06.205.0152-0 | 1258.29
06.205.0152-A | 1258.29
06.205.0153-0 | 1545.27
06.205.0153-A | 1545.27
06.205.0154-0 | 1807.63
06.205.0154-A | 1807.63
06.205.0155-0 | 2469.84
06.205.0155-A | 2469.84
06.205.0156-0 | 3610.51
06.205.0156-A | 3610.51
06.205.0157-0 | 4049.46
06.205.0157-A | 4049.46
06.205.0158-0 | 4616.36
06.205.0158-A | 4616.36
06.250.0012-0 | 120
06.250.0012-A | 120
06.250.0013-0 | 164.93
06.250.0013-A | 164.93
06.250.0014-0 | 201.34
06.250.0014-A | 201.34
06.250.0015-0 | 204.22
06.250.0015-A | 204.22
06.250.0016-0 | 305.71
06.250.0016-A | 305.71
06.250.0017-0 | 345.62
06.250.0017-A | 345.62
06.250.0018-0 | 427.35
06.250.0018-A | 427.35
06.250.0020-0 | 729
06.250.0020-A | 729
06.250.0021-0 | 1101
06.250.0021-A | 1101
06.250.0022-0 | 1397
06.250.0022-A | 1397
06.250.0023-0 | 1732.5
06.250.0023-A | 1732.5
06.250.0031-0 | 127.04
06.250.0031-A | 127.04
06.250.0032-0 | 196
06.250.0032-A | 196
06.250.0033-0 | 218.35
06.250.0033-A | 218.35
06.250.0034-0 | 243.48
06.250.0034-A | 243.48
06.250.0035-0 | 299.56
06.250.0035-A | 299.56
06.250.0036-0 | 433.07
06.250.0036-A | 433.07
06.250.0037-0 | 473.72
06.250.0037-A | 473.72
06.250.0039-0 | 802
06.250.0039-A | 802
06.250.0040-0 | 1211
06.250.0040-A | 1211
06.250.0051-0 | 145
06.250.0051-A | 145
06.250.0052-0 | 216
06.250.0052-A | 216
06.250.0053-0 | 269
06.250.0053-A | 269
06.250.0054-0 | 344
06.250.0054-A | 344
06.250.0055-0 | 422
06.250.0055-A | 422
06.250.0056-0 | 537
06.250.0056-A | 537
06.250.0057-0 | 613
06.250.0057-A | 613
06.250.0059-0 | 883
06.250.0059-A | 883
06.250.0060-0 | 1332
06.250.0060-A | 1332
06.251.0030-0 | 55.22
06.251.0030-A | 55.22
06.251.0031-0 | 60.8
06.251.0031-A | 60.8
06.251.0032-0 | 98.88
06.251.0032-A | 98.88
06.251.0033-0 | 114
06.251.0033-A | 114
06.251.0034-0 | 152.8
06.251.0034-A | 152.8
06.251.0035-0 | 210.5
06.251.0035-A | 210.5
06.251.0036-0 | 257.04
06.251.0036-A | 257.04
06.251.0037-0 | 335
06.251.0037-A | 335
06.251.0038-0 | 491
06.251.0038-A | 491
06.251.0039-0 | 720
06.251.0039-A | 720
06.251.0040-0 | 72
06.251.0040-A | 72
06.251.0041-0 | 81
06.251.0041-A | 81
06.251.0042-0 | 113.36
06.251.0042-A | 113.36
06.251.0043-0 | 150
06.251.0043-A | 150
06.251.0044-0 | 227
06.251.0044-A | 227
06.251.0045-0 | 235
06.251.0045-A | 235
06.251.0046-0 | 248.94
06.251.0046-A | 248.94
06.251.0047-0 | 369
06.251.0047-A | 369
06.251.0048-0 | 545.5
06.251.0048-A | 545.5
06.251.0049-0 | 583.44
06.251.0049-A | 583.44
06.251.0050-0 | 83
06.251.0050-A | 83
06.251.0051-0 | 85.14
06.251.0051-A | 85.14
06.251.0052-0 | 117.86
06.251.0052-A | 117.86
06.251.0053-0 | 160.9
06.251.0053-A | 160.9
06.251.0054-0 | 272
06.251.0054-A | 272
06.251.0055-0 | 282
06.251.0055-A | 282
06.251.0056-0 | 406
06.251.0056-A | 406
06.251.0057-0 | 442
06.251.0057-A | 442
06.251.0058-0 | 662
06.251.0058-A | 662
06.251.0059-0 | 913
06.251.0059-A | 913
06.251.0060-0 | 95
06.251.0060-A | 95
06.251.0061-0 | 107
06.251.0061-A | 107
06.251.0062-0 | 127.86
06.251.0062-A | 127.86
06.251.0063-0 | 173.4
06.251.0063-A | 173.4
06.251.0064-0 | 299
06.251.0064-A | 299
06.251.0065-0 | 310
06.251.0065-A | 310
06.251.0066-0 | 447
06.251.0066-A | 447
06.251.0067-0 | 486
06.251.0067-A | 486
06.251.0068-0 | 748.6
06.251.0068-A | 748.6
06.251.0069-0 | 957.5
06.251.0069-A | 957.5
06.270.0001-0 | 9.39
06.270.0001-A | 9.39
06.270.0002-0 | 19.14
06.270.0002-A | 19.14
06.270.0003-0 | 31.42
06.270.0003-A | 31.42
06.270.0020-0 | 11.8
06.270.0020-A | 11.8
06.270.0021-0 | 24.27
06.270.0021-A | 24.27
06.270.0022-0 | 39.57
06.270.0022-A | 39.57
06.270.0036-0 | 15.2
06.270.0036-A | 15.2
06.270.0037-0 | 32.54
06.270.0037-A | 32.54
06.270.0038-0 | 45.91
06.270.0038-A | 45.91
06.270.0041-0 | 8.84
06.270.0041-A | 8.84
06.270.0042-0 | 6.41
06.270.0042-A | 6.41
06.270.0046-0 | 4.94
06.270.0046-A | 4.94
06.270.0047-0 | 10.96
06.270.0047-A | 10.96
06.270.0048-0 | 20.46
06.270.0048-A | 20.46
06.270.0051-0 | 14.68
06.270.0051-A | 14.68
06.270.0052-0 | 33.65
06.270.0052-A | 33.65
06.270.0053-0 | 32.78
06.270.0053-A | 32.78
06.270.0054-0 | 95.51
06.270.0054-A | 95.51
06.270.0061-0 | 12.09
06.270.0061-A | 12.09
06.270.0062-0 | 28.17
06.270.0062-A | 28.17
06.270.0063-0 | 49.25
06.270.0063-A | 49.25
06.270.0064-0 | 12.55
06.270.0064-A | 12.55
06.270.0065-0 | 28.41
06.270.0065-A | 28.41
06.270.0066-0 | 42.81
06.270.0066-A | 42.81
06.270.0067-0 | 17.25
06.270.0067-A | 17.25
06.270.0068-0 | 42.07
06.270.0068-A | 42.07
06.270.0069-0 | 68.95
06.270.0069-A | 68.95
06.270.0071-0 | 45.39
06.270.0071-A | 45.39
06.270.0072-0 | 76.74
06.270.0072-A | 76.74
06.270.0073-0 | 101.36
06.270.0073-A | 101.36
06.270.0076-0 | 38.36
06.270.0076-A | 38.36
06.270.0077-0 | 69.9
06.270.0077-A | 69.9
06.270.0078-0 | 99.48
06.270.0078-A | 99.48
06.270.0081-0 | 6.25
06.270.0081-A | 6.25
06.270.0082-0 | 7.08
06.270.0082-A | 7.08
06.270.0083-0 | 10.93
06.270.0083-A | 10.93
06.270.0086-0 | 21.23
06.270.0086-A | 21.23
06.270.0087-0 | 31.44
06.270.0087-A | 31.44
06.270.0088-0 | 56.59
06.270.0088-A | 56.59
06.270.0091-0 | 8.5
06.270.0091-A | 8.5
06.270.0092-0 | 18.63
06.270.0092-A | 18.63
06.270.0093-0 | 25.38
06.270.0093-A | 25.38
06.270.0101-0 | 11.74
06.270.0101-A | 11.74
06.270.0102-0 | 27.76
06.270.0102-A | 27.76
06.270.0103-0 | 24.93
06.270.0103-A | 24.93
06.270.0104-0 | 51.8
06.270.0104-A | 51.8
06.270.0105-0 | 55.71
06.270.0105-A | 55.71
06.270.0106-0 | 39.6
06.270.0106-A | 39.6
06.270.0111-0 | 6.31
06.270.0111-A | 6.31
06.270.0112-0 | 8.58
06.270.0112-A | 8.58
06.271.0010-0 | 27.21
06.271.0010-A | 27.21
06.271.0011-0 | 55.37
06.271.0011-A | 55.37
06.271.0012-0 | 94.92
06.271.0012-A | 94.92
06.271.0013-0 | 144.28
06.271.0013-A | 144.28
06.271.0014-0 | 204.39
06.271.0014-A | 204.39
06.271.0016-0 | 959.45
06.271.0016-A | 959.45
06.271.0018-0 | 1480
06.271.0018-A | 1480
06.271.0021-0 | 37.87
06.271.0021-A | 37.87
06.271.0022-0 | 49.08
06.271.0022-A | 49.08
06.271.0023-0 | 85.52
06.271.0023-A | 85.52
06.271.0024-0 | 155.18
06.271.0024-A | 155.18
06.271.0025-0 | 284.63
06.271.0025-A | 284.63
06.271.0026-0 | 417.54
06.271.0026-A | 417.54
06.271.0027-0 | 760.56
06.271.0027-A | 760.56
06.271.0050-0 | 3.72
06.271.0050-A | 3.72
06.271.0051-0 | 5.48
06.271.0051-A | 5.48
06.271.0052-0 | 10.96
06.271.0052-A | 10.96
06.271.0053-0 | 19.36
06.271.0053-A | 19.36
06.271.0054-0 | 24.95
06.271.0054-A | 24.95
06.271.0055-0 | 70.44
06.271.0055-A | 70.44
06.271.0056-0 | 81.36
06.271.0056-A | 81.36
06.271.0060-0 | 1.54
06.271.0060-A | 1.54
06.271.0061-0 | 1.8
06.271.0061-A | 1.8
06.271.0062-0 | 4.57
06.271.0062-A | 4.57
06.271.0063-0 | 7.06
06.271.0063-A | 7.06
06.271.0064-0 | 7.28
06.271.0064-A | 7.28
06.271.0065-0 | 12.07
06.271.0065-A | 12.07
06.271.0066-0 | 22.14
06.271.0066-A | 22.14
06.271.0067-0 | 26.92
06.271.0067-A | 26.92
06.271.0068-0 | 43.42
06.271.0068-A | 43.42
06.272.0002-0 | 13.88
06.272.0002-A | 13.88
06.272.0003-0 | 30.9
06.272.0003-A | 30.9
06.272.0004-0 | 48.61
06.272.0004-A | 48.61
06.272.0005-0 | 135.61
06.272.0005-A | 135.61
06.272.0006-0 | 216.99
06.272.0006-A | 216.99
06.272.0007-0 | 308.09
06.272.0007-A | 308.09
06.272.0008-0 | 354.96
06.272.0008-A | 354.96
06.272.0021-0 | 20.89
06.272.0021-A | 20.89
06.272.0022-0 | 77.02
06.272.0022-A | 77.02
06.272.0026-0 | 13.49
06.272.0026-A | 13.49
06.272.0027-0 | 155.71
06.272.0027-A | 155.71
06.272.0029-0 | 25.7
06.272.0029-A | 25.7
06.272.0030-0 | 79.43
06.272.0030-A | 79.43
06.272.0032-0 | 25.37
06.272.0032-A | 25.37
06.272.0033-0 | 57.45
06.272.0033-A | 57.45
06.272.0035-0 | 25.03
06.272.0035-A | 25.03
06.272.0036-0 | 35.5
06.272.0036-A | 35.5
06.272.0037-0 | 1352.96
06.272.0037-A | 1352.96
06.272.0038-0 | 74.65
06.272.0038-A | 74.65
06.272.0039-0 | 114.6
06.272.0039-A | 114.6
06.273.0001-0 | 78.38
06.273.0001-A | 78.38
06.273.0002-0 | 104.52
06.273.0002-A | 104.52
06.273.0003-0 | 157.05
06.273.0003-A | 157.05
06.273.0004-0 | 188.45
06.273.0004-A | 188.45
06.273.0005-0 | 262.72
06.273.0005-A | 262.72
06.273.0006-0 | 300.25
06.273.0006-A | 300.25
06.273.0007-0 | 470.73
06.273.0007-A | 470.73
06.273.0008-0 | 523.04
06.273.0008-A | 523.04
06.273.0009-0 | 575.34
06.273.0009-A | 575.34
06.273.0010-0 | 627.66
06.273.0010-A | 627.66
06.273.0011-0 | 1029.28
06.273.0011-A | 1029.28
06.273.0012-0 | 1418.08
06.273.0012-A | 1418.08
06.273.0013-0 | 1575.62
06.273.0013-A | 1575.62
06.273.0014-0 | 2003.94
06.273.0014-A | 2003.94
06.273.0015-0 | 2776.82
06.273.0015-A | 2776.82
06.275.0001-0 | 12.55
06.275.0001-A | 12.55
06.275.0002-0 | 28.41
06.275.0002-A | 28.41
06.275.0003-0 | 42.81
06.275.0003-A | 42.81
06.275.0020-0 | 11.74
06.275.0020-A | 11.74
06.275.0021-0 | 24.93
06.275.0021-A | 24.93
06.275.0022-0 | 39.6
06.275.0022-A | 39.6
06.300.0001-0 | 9.96
06.300.0001-A | 9.96
06.300.0002-0 | 14.47
06.300.0002-A | 14.47
06.300.0003-0 | 24.87
06.300.0003-A | 24.87
06.300.0004-0 | 44.02
06.300.0004-A | 44.02
06.300.0005-0 | 60.72
06.300.0005-A | 60.72
06.400.0001-0 | 300.38
06.400.0001-A | 268.76
06.400.0002-0 | 342.67
06.400.0002-A | 305.41
06.400.0003-0 | 1513.12
06.400.0003-A | 1319.82
06.400.0004-0 | 1808.49
06.400.0004-A | 1575.81
06.400.0005-0 | 1937.06
06.400.0005-A | 1687.24
06.400.0006-0 | 1999.61
06.400.0006-A | 1741.45
06.400.0010-0 | 133.15
06.400.0010-A | 115.38
06.400.0011-0 | 159.59
06.400.0011-A | 138.29
06.400.0012-0 | 545.25
06.400.0012-A | 472.48
06.400.0013-0 | 658.38
06.400.0013-A | 570.51
06.400.0014-0 | 707.47
06.400.0014-A | 613.05
06.400.0015-0 | 731.4
06.400.0015-A | 633.78
06.400.0020-0 | 1070.04
06.400.0020-A | 940.24
06.500.0010-0 | 1571.23
06.500.0010-A | 1571.23
06.501.0010-0 | 1034
06.501.0010-A | 1034
06.502.0010-0 | 1102.5
06.502.0010-A | 1102.5
06.502.0020-0 | 1102.5
06.502.0020-A | 1102.5
06.502.0030-0 | 1102.5
06.502.0030-A | 1102.5
06.502.0040-0 | 1102.5
06.502.0040-A | 1102.5
07.001.0010-1 | 564.88
07.001.0010-B | 546.25
07.001.0015-1 | 2014.88
07.001.0015-B | 1996.25
07.001.0020-1 | 575.98
07.001.0020-B | 557.35
07.001.0025-1 | 1121.98
07.001.0025-B | 1103.35
07.001.0030-1 | 1295.43
07.001.0030-B | 1276.8
07.001.0035-1 | 485.22
07.001.0035-B | 462.45
07.001.0040-1 | 456.17
07.001.0040-B | 433.4
07.001.0045-1 | 430.94
07.001.0045-B | 408.17
07.001.0050-1 | 391.55
07.001.0050-B | 368.78
07.001.0055-1 | 371.53
07.001.0055-B | 348.76
07.001.0060-1 | 354.09
07.001.0060-B | 331.32
07.001.0065-1 | 342.09
07.001.0065-B | 319.32
07.001.0070-1 | 325.9
07.001.0070-B | 303.13
07.001.0075-1 | 358.19
07.001.0075-B | 335.42
07.001.0080-1 | 334.7
07.001.0080-B | 311.93
07.001.0085-1 | 448.69
07.001.0085-B | 425.92
07.001.0090-1 | 415.67
07.001.0090-B | 392.9
07.001.0095-1 | 719.21
07.001.0095-B | 696.44
07.001.0100-1 | 405.28
07.001.0100-B | 382.5
07.001.0105-1 | 345.62
07.001.0105-B | 322.85
07.001.0110-1 | 317.89
07.001.0110-B | 295.11
07.001.0115-1 | 303.02
07.001.0115-B | 280.25
07.001.0120-1 | 330.35
07.001.0120-B | 307.58
07.001.0125-1 | 351.06
07.001.0125-B | 328.29
07.001.0130-1 | 340.29
07.001.0130-B | 317.52
07.001.0135-1 | 345.17
07.001.0135-B | 322.4
07.001.0140-1 | 372.56
07.001.0140-B | 349.79
07.001.0145-1 | 444.21
07.001.0145-B | 421.44
07.001.0150-1 | 372.81
07.001.0150-B | 350.04
07.001.0155-1 | 345.96
07.001.0155-B | 323.19
07.001.0160-1 | 703.71
07.001.0160-B | 680.94
07.002.0010-1 | 351.15
07.002.0010-B | 347.02
07.002.0015-1 | 326.46
07.002.0015-B | 321.74
07.002.0020-1 | 305.42
07.002.0020-B | 300.15
07.002.0025-1 | 274.58
07.002.0025-B | 268.17
07.002.0030-1 | 263.11
07.002.0030-B | 255.56
07.002.0035-1 | 254.22
07.002.0035-B | 245.53
07.002.0040-1 | 249.99
07.002.0040-B | 240.26
07.002.0045-1 | 250.9
07.002.0045-B | 238.89
07.003.0010-1 | 241.22
07.003.0010-B | 234.81
07.003.0015-1 | 226.28
07.003.0015-B | 218.72
07.005.0010-1 | 374.46
07.005.0010-B | 362.35
07.005.0015-1 | 367.08
07.005.0015-B | 351.56
07.005.0020-1 | 610.79
07.005.0020-B | 603.24
07.005.0025-1 | 268.04
07.005.0025-B | 258.31
07.005.0030-1 | 295
07.005.0030-B | 285.89
07.005.0035-1 | 247.3
07.005.0035-B | 236.12
07.006.0010-1 | 279.75
07.006.0010-B | 274.48
07.006.0015-1 | 237.2
07.006.0015-B | 229.64
07.006.0020-1 | 225.25
07.006.0020-B | 215.52
07.006.0025-1 | 228.01
07.006.0025-B | 216.01
07.007.0010-1 | 255.93
07.007.0010-B | 248.37
07.007.0015-1 | 251.19
07.007.0015-B | 242.49
07.007.0020-1 | 248.19
07.007.0020-B | 238.46
07.007.0025-1 | 253.17
07.007.0025-B | 241.16
07.008.0010-1 | 314.65
07.008.0010-B | 300.37
07.009.0010-1 | 318.69
07.009.0010-B | 313.42
07.009.0015-1 | 264.39
07.009.0015-B | 256.84
07.009.0020-1 | 253.86
07.009.0020-B | 244.13
07.030.0010-1 | 125.6
07.030.0010-B | 120.89
07.050.0025-1 | 51.36
07.050.0025-B | 46.83
07.050.0030-1 | 85.65
07.050.0030-B | 76.57
07.050.0035-1 | 154.18
07.050.0035-B | 136.03
07.100.0010-1 | 382.75
07.100.0010-B | 358.94
07.100.0015-1 | 396.92
07.100.0015-B | 371.5
07.100.0020-1 | 430.61
07.100.0020-B | 401.25
07.100.0025-1 | 805.37
07.100.0025-B | 761.44
07.100.0040-1 | 414.53
07.100.0040-B | 391.24
07.150.0010-1 | 44.76
07.150.0010-B | 40.83
07.150.0020-1 | 16.03
07.150.0020-B | 13.89
07.160.0012-1 | 130.11
07.160.0012-B | 127.46
07.160.0020-1 | 55.17
07.160.0020-B | 53.03
07.170.0010-1 | 445.87
07.170.0010-B | 423.1
07.180.0010-1 | 1240.6
07.180.0010-B | 1217.82
08.001.0001-0 | 97.05
08.001.0001-A | 96.74
08.001.0002-1 | 106.85
08.001.0002-B | 106.31
08.001.0004-0 | 128.88
08.001.0004-A | 128.34
08.001.0005-0 | 59.84
08.001.0005-A | 59.3
08.001.0008-0 | 65.12
08.001.0008-A | 64.73
08.001.0009-0 | 65.12
08.001.0009-A | 64.73
08.002.0001-0 | 138.59
08.002.0001-A | 136.29
08.003.0001-0 | 10.21
08.003.0001-A | 9.78
08.003.0002-0 | 8.77
08.003.0002-A | 8.41
08.003.0005-0 | 106.42
08.003.0005-A | 106.06
08.003.0010-0 | 75.5
08.003.0010-A | 74.01
08.003.0015-0 | 84.3
08.003.0015-A | 82.5
08.003.0030-0 | 44.4
08.003.0030-A | 44.01
08.003.0035-0 | 35.82
08.003.0035-A | 35.43
08.004.0001-0 | 8
08.004.0001-A | 7.55
08.004.0002-0 | 9.58
08.004.0002-A | 9.12
08.004.0003-0 | 13.27
08.004.0003-A | 12.7
08.004.0008-0 | 287.9
08.004.0008-A | 287.44
08.005.0001-0 | 446.23
08.005.0001-A | 421.32
08.005.0002-0 | 432.18
08.005.0002-A | 407.33
08.005.0003-0 | 422.23
08.005.0003-A | 397.47
08.006.0001-0 | 72.79
08.006.0001-A | 66.27
08.006.0003-0 | 70.99
08.006.0003-A | 64.47
08.006.0004-0 | 50.79
08.006.0004-A | 46.95
08.006.0005-0 | 52.59
08.006.0005-A | 48.75
08.006.0006-0 | 8.34
08.006.0006-A | 7.3
08.006.0010-0 | 8.81
08.006.0010-A | 7.78
08.006.0011-0 | 25.87
08.006.0011-A | 24.84
08.006.0015-0 | 19.89
08.006.0015-A | 18.04
08.007.0001-0 | 58.38
08.007.0001-A | 51.72
08.007.0002-0 | 38.17
08.007.0002-A | 34.21
08.008.0001-0 | 45.12
08.008.0001-A | 39.62
08.008.0002-0 | 31.13
08.008.0002-A | 27.5
08.009.0003-0 | 83.04
08.009.0003-A | 78.85
08.009.0005-0 | 95.65
08.009.0005-A | 91.59
08.009.0010-0 | 79.14
08.009.0010-A | 75.07
08.010.0001-0 | 124.59
08.010.0001-A | 119.36
08.010.0005-0 | 24.78
08.010.0005-A | 22.63
08.011.0001-0 | 51.88
08.011.0001-A | 49.44
08.012.0001-0 | 51.83
08.012.0001-A | 44.95
08.012.0003-0 | 44.05
08.012.0003-A | 38.21
08.012.0004-0 | 40.95
08.012.0004-A | 35.52
08.012.0005-0 | 36.28
08.012.0005-A | 31.47
08.013.0005-0 | 42.79
08.013.0005-A | 40.11
08.013.0010-0 | 86.96
08.013.0010-A | 83.79
08.013.0015-0 | 86.96
08.013.0015-A | 83.79
08.015.0002-0 | 4.94
08.015.0002-A | 4.86
08.015.0003-0 | 13.3
08.015.0003-A | 13.17
08.015.0004-0 | 17.7
08.015.0004-A | 17.49
08.015.0005-0 | 447.05
08.015.0005-A | 445.34
08.015.0008-0 | 659.91
08.015.0008-A | 656.11
08.015.0016-0 | 5.2
08.015.0016-A | 5.18
08.015.0018-0 | 390.82
08.015.0018-A | 378.87
08.015.0020-0 | 10.63
08.015.0020-A | 10.58
08.015.0022-0 | 9.74
08.015.0022-A | 9.4
08.015.0025-0 | 31.1
08.015.0025-A | 31.05
08.015.0040-0 | 58.81
08.015.0040-A | 58.28
08.015.0042-0 | 72.07
08.015.0042-A | 71.37
08.015.0045-0 | 63.93
08.015.0045-A | 63.14
08.015.0050-0 | 38.59
08.015.0050-A | 37.74
08.015.0051-0 | 35.39
08.015.0051-A | 34.79
08.015.0052-0 | 33.79
08.015.0052-A | 33.33
08.015.0053-0 | 32.5
08.015.0053-A | 32.15
08.015.0054-0 | 31.65
08.015.0054-A | 31.37
08.015.0055-0 | 31.15
08.015.0055-A | 30.91
08.015.0070-0 | 30.86
08.015.0070-A | 30.18
08.015.0071-0 | 28.29
08.015.0071-A | 27.82
08.015.0072-0 | 27.02
08.015.0072-A | 26.65
08.015.0073-0 | 25.99
08.015.0073-A | 25.71
08.015.0074-0 | 25.31
08.015.0074-A | 25.08
08.015.0075-0 | 24.91
08.015.0075-A | 24.72
08.015.0077-0 | 23.14
08.015.0077-A | 22.63
08.015.0078-0 | 21.22
08.015.0078-A | 20.86
08.015.0079-0 | 20.28
08.015.0079-A | 20.01
08.015.0080-0 | 19.43
08.015.0080-A | 19.23
08.015.0081-0 | 18.98
08.015.0081-A | 18.81
08.015.0082-0 | 18.68
08.015.0082-A | 18.54
08.015.0083-0 | 72.89
08.015.0083-A | 72.58
08.015.0084-0 | 83.98
08.015.0084-A | 83.68
08.015.0085-0 | 268.95
08.015.0085-A | 266.04
08.015.0086-0 | 14.39
08.015.0086-A | 14.31
08.015.0087-0 | 2.31
08.015.0087-A | 2.26
08.015.0088-0 | 9.88
08.015.0088-A | 9.85
08.015.0090-0 | 48.56
08.015.0090-A | 48.26
08.015.0095-0 | 66.71
08.015.0095-A | 66.35
08.015.0096-0 | 5.5
08.015.0096-A | 5.19
08.015.0097-0 | 8.05
08.015.0097-A | 7.63
08.015.0098-0 | 283.72
08.015.0098-A | 281.5
08.015.0100-0 | 317.71
08.015.0100-A | 312.23
08.015.0101-0 | 296.04
08.015.0101-A | 292.38
08.015.0102-0 | 285.17
08.015.0102-A | 282.42
08.015.0103-0 | 274.36
08.015.0103-A | 272.53
08.015.0104-0 | 268.89
08.015.0104-A | 267.52
08.015.0105-0 | 265.68
08.015.0105-A | 264.58
08.015.0120-0 | 295.57
08.015.0120-A | 290.07
08.015.0121-0 | 273.78
08.015.0121-A | 270.12
08.015.0122-0 | 262.91
08.015.0122-A | 260.16
08.015.0123-0 | 252.1
08.015.0123-A | 250.27
08.015.0124-0 | 246.64
08.015.0124-A | 245.26
08.015.0125-0 | 243.42
08.015.0125-A | 242.32
08.015.0150-0 | 252.37
08.015.0150-A | 246.89
08.015.0151-0 | 230.7
08.015.0151-A | 227.04
08.015.0152-0 | 219.83
08.015.0152-A | 217.08
08.015.0153-0 | 209.02
08.015.0153-A | 207.19
08.015.0154-0 | 203.55
08.015.0154-A | 202.18
08.015.0155-0 | 200.34
08.015.0155-A | 199.24
08.015.0200-0 | 46.78
08.015.0200-A | 45.78
08.015.0201-0 | 43
08.015.0201-A | 42.31
08.015.0202-0 | 41.12
08.015.0202-A | 40.58
08.015.0203-0 | 39.53
08.015.0203-A | 39.14
08.015.0204-0 | 38.54
08.015.0204-A | 38.22
08.015.0205-0 | 37.96
08.015.0205-A | 37.69
08.015.0220-0 | 37.4
08.015.0220-A | 36.61
08.015.0221-0 | 34.38
08.015.0221-A | 33.83
08.015.0222-0 | 32.88
08.015.0222-A | 32.44
08.015.0223-0 | 31.61
08.015.0223-A | 31.29
08.015.0224-0 | 30.82
08.015.0224-A | 30.57
08.015.0225-0 | 30.36
08.015.0225-A | 30.14
08.015.0250-0 | 390.79
08.015.0250-A | 384.04
08.015.0251-0 | 364.13
08.015.0251-A | 359.62
08.015.0252-0 | 350.76
08.015.0252-A | 347.38
08.015.0253-0 | 337.47
08.015.0253-A | 335.21
08.015.0254-0 | 330.74
08.015.0254-A | 329.05
08.015.0255-0 | 326.78
08.015.0255-A | 325.43
08.015.0270-0 | 363.56
08.015.0270-A | 356.79
08.015.0271-0 | 336.75
08.015.0271-A | 332.25
08.015.0272-0 | 323.38
08.015.0272-A | 320
08.015.0273-0 | 310.09
08.015.0273-A | 307.83
08.015.0274-0 | 303.36
08.015.0274-A | 301.68
08.015.0275-0 | 299.41
08.015.0275-A | 298.05
08.015.0300-0 | 310.42
08.015.0300-A | 303.67
08.015.0301-0 | 283.76
08.015.0301-A | 279.26
08.015.0302-0 | 270.39
08.015.0302-A | 267.01
08.015.0303-0 | 257.1
08.015.0303-A | 254.84
08.015.0304-0 | 250.37
08.015.0304-A | 248.68
08.015.0305-0 | 246.42
08.015.0305-A | 245.06
08.015.0310-0 | 12.01
08.015.0310-A | 11.55
08.015.0315-0 | 12.13
08.015.0315-A | 11.68
08.015.0320-0 | 55.57
08.015.0320-A | 55.11
08.015.0325-0 | 55.26
08.015.0325-A | 54.81
08.015.0350-0 | 68.73
08.015.0350-A | 66.69
08.015.0360-0 | 3016.05
08.015.0360-A | 3015.17
08.015.0361-0 | 3048
08.015.0361-A | 3047.12
08.015.0363-0 | 3709.74
08.015.0363-A | 3708.66
08.015.0400-0 | 360.82
08.015.0400-A | 359.42
08.015.0410-0 | 8576.58
08.015.0410-A | 7925.38
08.016.0001-0 | 800.77
08.016.0001-A | 792.34
08.016.0002-0 | 752.44
08.016.0002-A | 747.6
08.017.0006-0 | 298
08.017.0006-A | 295.09
08.017.0010-0 | 369.02
08.017.0010-A | 367.11
08.017.0020-0 | 240.01
08.017.0020-A | 220.37
08.018.0001-0 | 9.69
08.018.0001-A | 9.04
08.018.0005-0 | 78.02
08.018.0005-A | 77.37
08.018.0010-0 | 78.36
08.018.0010-A | 77.71
08.018.0020-0 | 41.88
08.018.0020-A | 36.6
08.018.0023-0 | 110.21
08.018.0023-A | 104.92
08.018.0050-0 | 17.02
08.018.0050-A | 16.97
08.019.0001-0 | 20.5
08.019.0001-A | 17.91
08.019.0002-0 | 6.9
08.019.0002-A | 6.07
08.019.0003-0 | 35.65
08.019.0003-A | 31.45
08.019.0004-0 | 30.43
08.019.0004-A | 29.39
08.019.0009-0 | 13.69
08.019.0009-A | 12.3
08.019.0010-0 | 4.18
08.019.0010-A | 3.77
08.020.0008-0 | 69.22
08.020.0008-A | 66.38
08.020.0010-0 | 78.86
08.020.0010-A | 75.98
08.020.0012-0 | 94.63
08.020.0012-A | 91.6
08.020.0018-0 | 102.02
08.020.0018-A | 98.99
08.020.0020-0 | 75.52
08.020.0020-A | 72.68
08.020.0022-0 | 82.22
08.020.0022-A | 79.34
08.020.0024-0 | 98.76
08.020.0024-A | 95.73
08.020.0030-0 | 48.65
08.020.0030-A | 45.95
08.020.0035-0 | 56.42
08.020.0035-A | 52.69
08.020.0040-0 | 40.74
08.020.0040-A | 37.34
08.021.0001-0 | 1.08
08.021.0001-A | 1.04
08.021.0002-0 | 4.56
08.021.0002-A | 4.37
08.021.0003-0 | 2.29
08.021.0003-A | 2.23
08.022.0002-0 | 720.79
08.022.0002-A | 713.35
08.024.0002-0 | 39.33
08.024.0002-A | 34.09
08.026.0001-0 | 7.73
08.026.0001-A | 7.72
08.026.0002-0 | 1.6
08.026.0002-A | 1.59
08.026.0005-0 | 2.64
08.026.0005-A | 2.62
08.026.0010-0 | 1.62
08.026.0010-A | 1.61
08.027.0035-0 | 83.39
08.027.0035-A | 76.22
08.027.0036-0 | 91.73
08.027.0036-A | 83.84
08.027.0037-0 | 83.3
08.027.0037-A | 74.67
08.027.0040-0 | 56.95
08.027.0040-A | 52.03
08.027.0041-0 | 62.65
08.027.0041-A | 57.23
08.027.0042-0 | 56.58
08.027.0042-A | 50.73
08.027.0045-0 | 111.01
08.027.0045-A | 102.21
08.027.0048-0 | 100.85
08.027.0048-A | 92.85
08.027.0051-0 | 99.15
08.027.0051-A | 90.49
08.027.0054-0 | 109.07
08.027.0054-A | 99.54
08.027.0057-0 | 122.19
08.027.0057-A | 113.39
08.027.0060-0 | 111.08
08.027.0060-A | 103.08
08.027.0063-0 | 109.38
08.027.0063-A | 100.72
08.027.0066-0 | 120.32
08.027.0066-A | 110.79
08.027.0069-0 | 139.97
08.027.0069-A | 131.17
08.027.0072-0 | 127.24
08.027.0072-A | 119.25
08.027.0075-0 | 129.84
08.027.0075-A | 120.6
08.027.0078-0 | 138.1
08.027.0078-A | 128.57
08.027.0079-0 | 87.98
08.027.0079-A | 80.88
08.027.0082-0 | 79.98
08.027.0082-A | 73.52
08.027.0083-0 | 80.16
08.027.0083-A | 73.11
08.027.0085-0 | 72.87
08.027.0085-A | 66.46
08.027.0088-0 | 92.98
08.027.0088-A | 85.88
08.027.0089-0 | 84.53
08.027.0089-A | 78.07
08.027.0090-0 | 85.16
08.027.0090-A | 78.11
08.027.0095-0 | 77.42
08.027.0095-A | 71.01
08.027.0096-0 | 105.66
08.027.0096-A | 98.55
08.027.0098-0 | 96.05
08.027.0098-A | 89.59
08.027.0099-0 | 97.83
08.027.0099-A | 90.78
08.027.0102-0 | 88.94
08.027.0102-A | 82.53
08.028.0010-0 | 171.17
08.028.0010-A | 158.48
08.028.0015-0 | 25.99
08.028.0015-A | 23.79
08.031.0005-0 | 1107.39
08.031.0005-A | 1069.83
08.031.0006-0 | 1479.54
08.031.0006-A | 1408.45
08.031.0007-0 | 1420.89
08.031.0007-A | 1350.17
08.032.0001-0 | 5.41
08.032.0001-A | 5.2
08.034.0001-0 | 43.91
08.034.0001-A | 40.98
08.034.0002-0 | 152.06
08.034.0002-A | 139.13
08.034.0005-0 | 216.97
08.034.0005-A | 201.32
08.034.0010-0 | 216.97
08.034.0010-A | 201.32
08.034.0020-0 | 554.07
08.034.0020-A | 502.93
08.034.0025-0 | 524.76
08.034.0025-A | 475.09
08.035.0001-0 | 55.18
08.035.0001-A | 54.93
08.035.0005-0 | 89.55
08.035.0005-A | 84.38
08.036.0001-0 | 78.58
08.036.0001-A | 78.33
08.036.0002-0 | 112.95
08.036.0002-A | 107.78
08.037.0010-0 | 5.28
08.037.0010-A | 4.89
08.037.0011-0 | 4.02
08.037.0011-A | 3.72
08.037.0012-0 | 3.42
08.037.0012-A | 3.16
08.037.0013-0 | 3.33
08.037.0013-A | 3.09
08.037.0014-0 | 2.95
08.037.0014-A | 2.73
08.037.0015-0 | 2.73
08.037.0015-A | 2.52
08.037.0040-0 | 6.11
08.037.0040-A | 5.68
08.037.0041-0 | 4.75
08.037.0041-A | 4.4
08.037.0042-0 | 4.1
08.037.0042-A | 3.79
08.037.0043-0 | 3.4
08.037.0043-A | 3.14
08.037.0044-0 | 2.94
08.037.0044-A | 2.7
08.037.0045-0 | 2.74
08.037.0045-A | 2.51
08.037.0047-0 | 8.09
08.037.0047-A | 7.54
08.037.0048-0 | 6.13
08.037.0048-A | 5.7
08.037.0049-0 | 5.2
08.037.0049-A | 4.82
08.037.0050-0 | 4.98
08.037.0050-A | 4.63
08.037.0051-0 | 4.38
08.037.0051-A | 4.07
08.037.0052-0 | 4.04
08.037.0052-A | 3.74
08.037.0054-0 | 6.37
08.037.0054-A | 5.74
08.037.0055-0 | 5.88
08.037.0055-A | 5.28
08.037.0056-0 | 5.42
08.037.0056-A | 4.83
08.037.0057-0 | 4.97
08.037.0057-A | 4.4
08.037.0058-0 | 4.86
08.037.0058-A | 4.29
08.037.0059-0 | 4.72
08.037.0059-A | 4.16
08.038.0001-0 | 116.76
08.038.0001-A | 108.95
08.040.0005-0 | 36.56
08.040.0005-A | 35.24
08.040.0010-0 | 30.64
08.040.0010-A | 29.54
08.040.0015-0 | 22.37
08.040.0015-A | 21.56
08.040.0020-0 | 18.3
08.040.0020-A | 17.65
08.040.0025-0 | 17.92
08.040.0025-A | 17.27
08.040.0030-0 | 7.99
08.040.0030-A | 7.7
08.050.0001-0 | 64.86
08.050.0001-A | 63.37
08.050.0004-0 | 64.58
08.050.0004-A | 63.09
09.001.0001-1 | 11.71
09.001.0001-B | 10.85
09.001.0002-0 | 14.91
09.001.0002-A | 13.63
09.001.0003-1 | 11.2
09.001.0003-B | 10.34
09.001.0004-0 | 13.5
09.001.0004-A | 12.41
09.001.0020-0 | 9.22
09.001.0020-A | 8.62
09.001.0025-0 | 13.71
09.001.0025-A | 12.51
09.001.0030-0 | 10.12
09.001.0030-A | 9.4
09.001.0035-0 | 8.71
09.001.0035-A | 8.11
09.001.0040-0 | 4.72
09.001.0040-A | 4.63
09.001.0045-0 | 8.94
09.001.0045-A | 8.11
09.001.0050-0 | 14.74
09.001.0050-A | 14
09.001.0055-0 | 10.29
09.001.0055-A | 9.36
09.001.0060-0 | 20.14
09.001.0060-A | 18.39
09.001.0065-0 | 30.76
09.001.0065-A | 29.01
09.001.0070-0 | 5.26
09.001.0070-A | 4.57
09.001.0075-0 | 5.26
09.001.0075-A | 4.57
09.001.0080-0 | 16.2
09.001.0080-A | 15.77
09.001.0100-0 | 77.63
09.001.0100-A | 77.59
09.002.0001-0 | 44
09.002.0001-A | 40.44
09.002.0002-0 | 6.4
09.002.0002-A | 5.55
09.002.0003-0 | 5.76
09.002.0003-A | 4.99
09.002.0010-0 | 4.48
09.002.0010-A | 3.88
09.002.0012-0 | 2.05
09.002.0012-A | 1.77
09.002.0015-0 | 2.8
09.002.0015-A | 2.8
09.002.0017-0 | 5.6
09.002.0017-A | 5.6
09.002.0019-0 | 8.4
09.002.0019-A | 8.4
09.002.0021-0 | 11.2
09.002.0021-A | 11.2
09.002.0023-0 | 17.5
09.002.0023-A | 17.5
09.002.0030-0 | 20.59
09.002.0030-A | 19.43
09.002.0032-0 | 6.4
09.002.0032-A | 5.55
09.002.0050-0 | 0.64
09.002.0050-A | 0.55
09.003.0006-0 | 20
09.003.0006-A | 20
09.003.0008-0 | 10
09.003.0008-A | 10
09.003.0009-0 | 12
09.003.0009-A | 12
09.003.0026-0 | 3
09.003.0026-A | 3
09.003.0034-0 | 3
09.003.0034-A | 3
09.003.0066-0 | 280
09.003.0066-A | 280
09.003.0068-0 | 350
09.003.0068-A | 350
09.003.0070-0 | 380
09.003.0070-A | 380
09.003.0074-0 | 4
09.003.0074-A | 4
09.003.0076-0 | 4.5
09.003.0076-A | 4.5
09.003.0142-0 | 14
09.003.0142-A | 14
09.003.0144-0 | 12
09.003.0144-A | 12
09.003.0154-0 | 24
09.003.0154-A | 24
09.003.0156-0 | 28
09.003.0156-A | 28
09.003.0162-0 | 13.2
09.003.0162-A | 13.2
09.003.0166-0 | 42
09.003.0166-A | 42
09.003.0176-0 | 8
09.003.0176-A | 8
09.003.0178-0 | 17.6
09.003.0178-A | 17.6
09.003.0188-0 | 27.5
09.003.0188-A | 27.5
09.003.0192-0 | 27.5
09.003.0192-A | 27.5
09.003.0194-0 | 27.5
09.003.0194-A | 27.5
09.003.0200-0 | 27.5
09.003.0200-A | 27.5
09.004.0001-0 | 130.45
09.004.0001-A | 123.72
09.004.0002-0 | 227.3
09.004.0002-A | 214.46
09.004.0003-0 | 420
09.004.0003-A | 420
09.004.0004-0 | 860.83
09.004.0004-A | 860.83
09.004.0005-0 | 454.01
09.004.0005-A | 432.08
09.004.0010-0 | 33.83
09.004.0010-A | 31.53
09.004.0011-0 | 69.36
09.004.0011-A | 64.52
09.004.0013-0 | 324.94
09.004.0013-A | 304.99
09.004.0015-0 | 61.11
09.004.0015-A | 53.98
09.004.0017-0 | 67.47
09.004.0017-A | 63.11
09.004.0019-0 | 102.33
09.004.0019-A | 93.93
09.004.0020-0 | 77.55
09.004.0020-A | 72.11
09.004.0023-0 | 5.4
09.004.0023-A | 4.94
09.004.0025-0 | 5.6
09.004.0025-A | 5.14
09.004.0028-0 | 68.2
09.004.0028-A | 66.34
09.004.0050-0 | 181.76
09.004.0050-A | 160.67
09.004.0051-0 | 215.54
09.004.0051-A | 190.53
09.004.0055-0 | 173.82
09.004.0055-A | 153.79
09.004.0056-0 | 195.74
09.004.0056-A | 173.08
09.004.0060-0 | 276.88
09.004.0060-A | 273.63
09.005.0001-0 | 2.05
09.005.0001-A | 1.77
09.005.0002-0 | 1.28
09.005.0002-A | 1.11
09.005.0003-0 | 1.92
09.005.0003-A | 1.66
09.005.0004-0 | 17.79
09.005.0004-A | 17.36
09.005.0005-0 | 18.71
09.005.0005-A | 18.28
09.005.0006-0 | 29.93
09.005.0006-A | 29.5
09.005.0007-0 | 2.56
09.005.0007-A | 2.22
09.005.0008-0 | 5151.31
09.005.0008-A | 4466
09.005.0009-0 | 3.2
09.005.0009-A | 2.77
09.005.0011-0 | 116.67
09.005.0011-A | 111.17
09.005.0012-0 | 2803.75
09.005.0012-A | 2604.57
09.005.0020-0 | 20.5
09.005.0020-A | 17.76
09.005.0021-0 | 20.5
09.005.0021-A | 17.76
09.005.0022-0 | 20.5
09.005.0022-A | 17.76
09.005.0023-0 | 20.5
09.005.0023-A | 17.76
09.005.0024-0 | 333.34
09.005.0024-A | 289.9
09.005.0025-0 | 265.11
09.005.0025-A | 230.44
09.005.0026-0 | 288.39
09.005.0026-A | 250.43
09.005.0027-0 | 265.11
09.005.0027-A | 230.44
09.005.0028-0 | 1641.72
09.005.0028-A | 1430.98
09.005.0029-0 | 3.84
09.005.0029-A | 3.33
09.005.0030-0 | 128.13
09.005.0030-A | 111.03
09.005.0032-0 | 73.11
09.005.0032-A | 63.77
09.005.0033-0 | 11.84
09.005.0033-A | 10.28
09.005.0034-0 | 26.66
09.005.0034-A | 23.19
09.005.0035-0 | 4.01
09.005.0035-A | 3.49
09.005.0036-0 | 25.41
09.005.0036-A | 24.46
09.005.0037-0 | 0.73
09.005.0037-A | 0.71
09.005.0038-0 | 0.5
09.005.0038-A | 0.47
09.005.0039-0 | 0.08
09.005.0039-A | 0.07
09.005.0041-0 | 27.09
09.005.0041-A | 26.44
09.005.0052-0 | 176.53
09.005.0052-A | 161.7
09.005.0053-0 | 252.56
09.005.0053-A | 231.32
09.005.0054-0 | 401.91
09.005.0054-A | 366.96
09.005.0059-0 | 0.76
09.005.0059-A | 0.66
09.005.0060-0 | 1.92
09.005.0060-A | 1.67
09.005.0061-0 | 25.93
09.005.0061-A | 22.51
09.005.0100-0 | 2619.91
09.005.0100-A | 2274.89
09.005.0105-0 | 1056.7
09.005.0105-A | 920.28
09.005.0110-0 | 3.2
09.005.0110-A | 2.77
09.005.0115-0 | 65.68
09.005.0115-A | 57.04
09.005.0120-0 | 1044.17
09.005.0120-A | 907.38
09.005.0125-0 | 265.11
09.005.0125-A | 230.44
09.005.0130-0 | 0.25
09.005.0130-A | 0.22
09.005.0135-0 | 1.28
09.005.0135-A | 1.11
09.005.0140-0 | 1.02
09.005.0140-A | 0.88
09.005.0145-0 | 3.2
09.005.0145-A | 2.77
09.005.0150-0 | 0.15
09.005.0150-A | 0.13
09.005.0155-0 | 2.56
09.005.0155-A | 2.22
09.006.0003-0 | 54.5
09.006.0003-A | 53.65
09.006.0006-0 | 764.49
09.006.0006-A | 698.66
09.006.0007-0 | 381.26
09.006.0007-A | 347.06
09.006.0008-0 | 325.01
09.006.0008-A | 297.65
09.006.0009-0 | 51.25
09.006.0009-A | 44.41
09.006.0010-0 | 1284.99
09.006.0010-A | 1219.16
09.006.0015-0 | 904.29
09.006.0015-A | 838.46
09.006.0020-0 | 218.88
09.006.0020-A | 218.88
09.006.0030-0 | 183.46
09.006.0030-A | 179.01
09.006.0032-0 | 130
09.006.0032-A | 130
09.007.0001-0 | 102.5
09.007.0001-A | 88.82
09.007.0002-0 | 134.53
09.007.0002-A | 116.58
09.007.0003-0 | 155.68
09.007.0003-A | 134.9
09.007.0010-0 | 1.37
09.007.0010-A | 1.21
09.007.0015-0 | 19.21
09.007.0015-A | 16.65
09.007.0030-0 | 9.6
09.007.0030-A | 8.32
09.007.0035-0 | 64.06
09.007.0035-A | 55.51
09.008.0010-0 | 94.73
09.008.0010-A | 90.45
09.009.0001-0 | 13.81
09.009.0001-A | 12.92
09.009.0002-0 | 19.55
09.009.0002-A | 18.36
09.009.0003-0 | 11.79
09.009.0003-A | 11.11
09.009.0004-0 | 74.93
09.009.0004-A | 70.65
09.009.0010-0 | 2803.75
09.009.0010-A | 2604.57
09.010.0001-0 | 39.55
09.010.0001-A | 36.14
09.010.0002-0 | 23.94
09.010.0002-A | 21.61
09.011.0001-0 | 33.32
09.011.0001-A | 32.05
09.012.0001-0 | 259.25
09.012.0001-A | 232.87
09.012.0002-0 | 186.55
09.012.0002-A | 167.48
09.012.0003-0 | 499.64
09.012.0003-A | 455.25
09.012.0004-0 | 871.92
09.012.0004-A | 791.74
09.012.0010-0 | 921.24
09.012.0010-A | 921.24
09.012.0015-0 | 164.53
09.012.0015-A | 155.56
09.013.0001-0 | 368.57
09.013.0001-A | 349.9
09.013.0002-0 | 1364.02
09.013.0002-A | 1230.08
09.013.0010-0 | 719.23
09.013.0010-A | 637.7
09.013.0015-0 | 881.04
09.013.0015-A | 831.78
09.013.0016-0 | 365.88
09.013.0016-A | 344.29
09.013.0020-0 | 973.03
09.013.0020-A | 955.58
09.013.0030-0 | 127.58
09.013.0030-A | 119.95
09.013.0035-0 | 64.38
09.013.0035-A | 58.52
09.013.0040-0 | 89.22
09.013.0040-A | 77.83
09.014.0015-0 | 1271.83
09.014.0015-A | 1181.78
09.015.0003-0 | 165.01
09.015.0003-A | 157.3
09.015.0005-0 | 132.81
09.015.0005-A | 123.87
09.015.0006-0 | 185.16
09.015.0006-A | 170.58
09.015.0007-0 | 192.65
09.015.0007-A | 181.37
09.015.0008-0 | 167.71
09.015.0008-A | 158.59
09.015.0010-0 | 140.56
09.015.0010-A | 132.84
09.015.0015-0 | 120.8
09.015.0015-A | 117.71
09.015.0020-0 | 221.68
09.015.0020-A | 208.51
09.015.0025-0 | 123.83
09.015.0025-A | 114.14
09.015.0030-0 | 149.12
09.015.0030-A | 140.02
09.015.0032-0 | 132.85
09.015.0032-A | 124.3
09.015.0034-0 | 121.36
09.015.0034-A | 113.46
09.015.0036-0 | 110.52
09.015.0036-A | 103.71
09.015.0040-0 | 181.55
09.015.0040-A | 173.41
09.015.0042-0 | 175.8
09.015.0042-A | 168.19
09.015.0044-0 | 199.21
09.015.0044-A | 191.43
09.015.0046-0 | 208.83
09.015.0046-A | 201.81
09.015.0048-0 | 177.32
09.015.0048-A | 171.65
09.015.0050-0 | 179.18
09.015.0050-A | 171.77
09.015.0052-0 | 198.1
09.015.0052-A | 190.69
09.015.0056-0 | 215.58
09.015.0056-A | 208.12
09.015.0058-0 | 206.68
09.015.0058-A | 199.25
09.015.0060-0 | 234.49
09.015.0060-A | 226.79
09.015.0062-0 | 268.77
09.015.0062-A | 260.31
09.015.0064-0 | 132.81
09.015.0064-A | 123.87
09.015.0066-0 | 187.99
09.015.0066-A | 183.16
09.015.0068-0 | 169.11
09.015.0068-A | 157.36
09.015.0070-0 | 165.51
09.015.0070-A | 153.76
09.015.0072-0 | 224.56
09.015.0072-A | 211.34
09.015.0074-0 | 80.68
09.015.0074-A | 78.1
09.015.0078-0 | 93.85
09.015.0078-A | 91.27
09.015.0080-0 | 109.54
09.015.0080-A | 106.45
09.015.0300-0 | 419.7
09.015.0300-A | 389.36
09.015.0302-0 | 1266.64
09.015.0302-A | 1236.26
09.015.0304-0 | 1014.1
09.015.0304-A | 981.57
09.015.0306-0 | 1316.78
09.015.0306-A | 1294.68
09.015.0308-0 | 902.59
09.015.0308-A | 882.58
09.015.0310-0 | 7267.28
09.015.0310-A | 6806.1
09.015.0312-0 | 2113.96
09.015.0312-A | 1966.22
09.015.0314-0 | 2330.38
09.015.0314-A | 2182.01
09.015.0316-0 | 322.24
09.015.0316-A | 295.13
09.015.0318-0 | 725.44
09.015.0318-A | 679.88
09.015.0320-0 | 1092.01
09.015.0320-A | 1074.56
09.015.0322-0 | 2039.64
09.015.0322-A | 1893.72
09.015.0324-0 | 2565.53
09.015.0324-A | 2417.8
09.015.0326-0 | 725.24
09.015.0326-A | 692
09.015.0328-0 | 1621.19
09.015.0328-A | 1472.65
09.015.0330-0 | 1985.9
09.015.0330-A | 1831.57
09.015.0332-0 | 4732.81
09.015.0332-A | 4470.91
09.015.0334-0 | 416.27
09.015.0334-A | 393.39
09.015.0336-0 | 498.71
09.015.0336-A | 460.08
09.015.0338-0 | 470.83
09.015.0338-A | 439.28
09.015.0340-0 | 583.54
09.015.0340-A | 545.89
09.015.0342-0 | 779.45
09.015.0342-A | 723.92
09.026.0010-0 | 1106.5
09.026.0010-A | 1106.5
09.026.0015-0 | 256.2
09.026.0015-A | 256.2
09.026.0020-0 | 42.75
09.026.0020-A | 42.75
09.026.0025-0 | 134.4
09.026.0025-A | 134.05
09.026.0030-0 | 36.32
09.026.0030-A | 36.32
09.026.0035-0 | 23.65
09.026.0035-A | 23.65
09.026.0040-0 | 60.92
09.026.0040-A | 60.92
09.026.0045-0 | 36.79
09.026.0045-A | 34.72
10.001.0004-1 | 125.07
10.001.0004-B | 119.78
10.001.0010-0 | 409.68
10.001.0010-A | 371.38
10.001.0015-0 | 501.23
10.001.0015-A | 451.92
10.002.0003-0 | 260.65
10.002.0003-A | 256.52
10.002.0010-0 | 75.78
10.002.0010-A | 72.97
10.002.0015-0 | 194.66
10.002.0015-A | 186.92
10.002.0020-0 | 277.8
10.002.0020-A | 267.07
10.002.0025-0 | 96.84
10.002.0025-A | 93.22
10.002.0030-0 | 234.34
10.002.0030-A | 225.41
10.002.0035-0 | 332.39
10.002.0035-A | 320.29
10.002.0040-0 | 113.24
10.002.0040-A | 108.96
10.002.0045-0 | 258.17
10.002.0045-A | 248.77
10.002.0050-0 | 368.82
10.002.0050-A | 355.94
10.002.0055-0 | 136.42
10.002.0055-A | 131.31
10.002.0060-0 | 301.94
10.002.0060-A | 291.33
10.002.0065-0 | 428.06
10.002.0065-A | 413.85
10.002.0070-0 | 152.5
10.002.0070-A | 146.75
10.002.0075-0 | 330.93
10.002.0075-A | 319.4
10.002.0080-0 | 465.02
10.002.0080-A | 450.02
10.002.0085-0 | 172.93
10.002.0085-A | 166.5
10.002.0090-0 | 363.46
10.002.0090-A | 351.39
10.002.0095-0 | 523.57
10.002.0095-A | 506.77
10.003.0005-1 | 40.76
10.003.0005-B | 38.43
10.003.0006-0 | 17.91
10.003.0006-A | 15.58
10.003.0010-0 | 42.79
10.003.0010-A | 40.34
10.003.0011-0 | 18.8
10.003.0011-A | 16.36
10.003.0015-0 | 44.83
10.003.0015-A | 42.26
10.003.0016-0 | 19.7
10.003.0016-A | 17.13
10.003.0020-0 | 48.33
10.003.0020-A | 45.56
10.003.0021-0 | 21.44
10.003.0021-A | 18.67
10.003.0025-0 | 61.41
10.003.0025-A | 57.89
10.003.0026-0 | 27.42
10.003.0026-A | 23.9
10.003.0030-0 | 74.73
10.003.0030-A | 70.7
10.003.0031-0 | 35.79
10.003.0031-A | 31.25
10.003.0035-0 | 77.01
10.003.0035-A | 72.87
10.003.0036-0 | 36.69
10.003.0036-A | 32.03
10.003.0040-0 | 79.85
10.003.0040-A | 75.56
10.003.0041-0 | 38.03
10.003.0041-A | 33.19
10.003.0045-0 | 99
10.003.0045-A | 93.66
10.003.0046-0 | 47.55
10.003.0046-A | 41.57
10.003.0050-0 | 155.96
10.003.0050-A | 147.02
10.003.0051-0 | 71.12
10.003.0051-A | 62.17
10.003.0055-0 | 271.99
10.003.0055-A | 256.29
10.003.0056-0 | 124.88
10.003.0056-A | 109.18
10.003.0080-0 | 259.27
10.003.0080-A | 247.81
10.003.0082-0 | 309.3
10.003.0082-A | 297.08
10.003.0084-0 | 437.47
10.003.0084-A | 420.71
10.004.0130-0 | 30
10.004.0130-A | 30
10.004.0135-0 | 41
10.004.0135-A | 41
10.004.0140-0 | 54
10.004.0140-A | 54
10.004.0145-0 | 69.34
10.004.0145-A | 69.34
10.004.0149-0 | 77
10.004.0149-A | 77
10.004.0165-0 | 95
10.004.0165-A | 95
10.004.0170-0 | 157.82
10.004.0170-A | 157.82
10.004.0175-0 | 189.74
10.004.0175-A | 189.74
10.004.0180-0 | 84.37
10.004.0180-A | 84.37
10.004.0181-0 | 105.45
10.004.0181-A | 105.45
10.004.0182-0 | 125.09
10.004.0182-A | 125.09
10.004.0183-0 | 153.04
10.004.0183-A | 153.04
10.004.0184-0 | 196.46
10.004.0184-A | 196.46
10.004.0185-0 | 293
10.004.0185-A | 293
10.004.0186-0 | 395
10.004.0186-A | 395
10.004.0187-0 | 520
10.004.0187-A | 520
10.004.0200-0 | 41
10.004.0200-A | 41
10.004.0205-0 | 43
10.004.0205-A | 43
10.004.0210-0 | 48
10.004.0210-A | 48
10.004.0215-0 | 50
10.004.0215-A | 50
10.004.0220-0 | 50
10.004.0220-A | 50
10.004.0225-0 | 79.96
10.004.0225-A | 79.96
10.004.0230-0 | 115
10.004.0230-A | 115
10.004.0235-0 | 120
10.004.0235-A | 120
10.004.0260-0 | 38
10.004.0260-A | 38
10.004.0265-0 | 44
10.004.0265-A | 44
10.004.0270-0 | 47
10.004.0270-A | 47
10.004.0275-0 | 52
10.004.0275-A | 52
10.004.0280-0 | 52
10.004.0280-A | 52
10.004.0285-0 | 53
10.004.0285-A | 53
10.004.0290-0 | 80
10.004.0290-A | 80
10.004.0295-0 | 84
10.004.0295-A | 84
10.005.0002-0 | 199.8
10.005.0002-A | 191.13
10.005.0003-1 | 216.37
10.005.0003-B | 207.34
10.005.0004-0 | 257.52
10.005.0004-A | 247.74
10.005.0005-0 | 300
10.005.0005-A | 289.55
10.005.0006-0 | 343.98
10.005.0006-A | 331.92
10.005.0022-0 | 204.21
10.005.0022-A | 194.98
10.005.0023-1 | 220.41
10.005.0023-B | 210.84
10.005.0024-0 | 261.87
10.005.0024-A | 251.51
10.005.0025-0 | 304.66
10.005.0025-A | 293.6
10.005.0026-0 | 343.64
10.005.0026-A | 331.44
10.005.0030-0 | 115.44
10.005.0030-A | 111.07
10.005.0031-0 | 125.08
10.005.0031-A | 120.41
10.005.0032-0 | 154.93
10.005.0032-A | 149.89
10.005.0033-0 | 180.11
10.005.0033-A | 174.83
10.005.0034-0 | 190.88
10.005.0034-A | 185.07
10.005.0050-1 | 199.8
10.005.0050-B | 191.13
10.005.0052-0 | 226.39
10.005.0052-A | 216.57
10.005.0055-0 | 278.51
10.005.0055-A | 266.43
10.005.0057-0 | 335.72
10.005.0057-A | 321.16
10.005.0060-0 | 400.33
10.005.0060-A | 382.97
10.006.0020-1 | 216.96
10.006.0020-B | 207.7
10.006.0021-0 | 282.04
10.006.0021-A | 270.02
10.006.0022-0 | 292.89
10.006.0022-A | 280.4
10.006.0023-0 | 238.65
10.006.0023-A | 228.48
10.006.0024-0 | 310.25
10.006.0024-A | 297.02
10.006.0025-0 | 322.18
10.006.0025-A | 308.44
10.006.0030-1 | 308.79
10.006.0030-B | 296.27
10.006.0031-0 | 401.43
10.006.0031-A | 385.15
10.006.0032-0 | 416.87
10.006.0032-A | 399.96
10.006.0033-0 | 339.67
10.006.0033-A | 325.89
10.006.0034-0 | 441.57
10.006.0034-A | 423.66
10.006.0035-0 | 458.55
10.006.0035-A | 439.96
10.006.0040-1 | 442.89
10.006.0040-B | 425.77
10.006.0041-0 | 575.75
10.006.0041-A | 553.5
10.006.0042-0 | 597.9
10.006.0042-A | 574.79
10.006.0043-0 | 487.18
10.006.0043-A | 468.35
10.006.0044-0 | 633.33
10.006.0044-A | 608.85
10.006.0045-0 | 657.69
10.006.0045-A | 632.27
10.006.0050-1 | 667.51
10.006.0050-B | 645.17
10.006.0051-0 | 867.77
10.006.0051-A | 838.72
10.006.0052-0 | 901.14
10.006.0052-A | 870.98
10.006.0053-0 | 734.26
10.006.0053-A | 709.69
10.006.0054-0 | 954.55
10.006.0054-A | 922.59
10.006.0055-0 | 991.26
10.006.0055-A | 958.08
10.007.0030-1 | 3817.44
10.007.0030-B | 3573.54
10.007.0031-0 | 5344.42
10.007.0031-A | 5002.96
10.007.0032-0 | 5917.04
10.007.0032-A | 5538.99
10.007.0033-0 | 4962.68
10.007.0033-A | 4645.6
10.007.0034-0 | 6947.75
10.007.0034-A | 6503.85
10.007.0035-0 | 7692.16
10.007.0035-A | 7200.69
10.007.0040-1 | 4445.17
10.007.0040-B | 4161.17
10.007.0041-0 | 6223.24
10.007.0041-A | 5825.65
10.007.0042-0 | 6890.02
10.007.0042-A | 6449.82
10.007.0043-0 | 5778.72
10.007.0043-A | 5409.53
10.007.0044-0 | 8090.22
10.007.0044-A | 7573.34
10.007.0045-0 | 8957.03
10.007.0045-A | 8384.77
10.007.0060-1 | 5229.62
10.007.0060-B | 4895.5
10.007.0061-0 | 7321.46
10.007.0061-A | 6853.7
10.007.0062-0 | 8105.91
10.007.0062-A | 7588.03
10.007.0063-0 | 6798.5
10.007.0063-A | 6364.15
10.007.0064-0 | 9517.9
10.007.0064-A | 8909.81
10.007.0065-0 | 10537.68
10.007.0065-A | 9864.44
10.007.0070-1 | 5595.69
10.007.0070-B | 5238.18
10.007.0071-0 | 7833.97
10.007.0071-A | 7333.46
10.007.0072-0 | 8673.32
10.007.0072-A | 8119.19
10.007.0073-0 | 7274.4
10.007.0073-A | 6809.64
10.007.0074-0 | 10184.16
10.007.0074-A | 9533.5
10.007.0075-0 | 11275.32
10.007.0075-A | 10554.95
10.007.0080-1 | 5961.76
10.007.0080-B | 5580.87
10.007.0081-0 | 8346.47
10.007.0081-A | 7813.22
10.007.0082-0 | 9240.73
10.007.0082-A | 8650.35
10.007.0083-0 | 7750.29
10.007.0083-A | 7255.13
10.007.0084-0 | 10850.41
10.007.0084-A | 10157.19
10.007.0085-0 | 12012.96
10.007.0085-A | 11245.46
10.007.0090-1 | 6641.61
10.007.0090-B | 6217.29
10.007.0091-0 | 9298.26
10.007.0091-A | 8704.2
10.007.0092-0 | 10294.5
10.007.0092-A | 9636.8
10.007.0093-0 | 8634.1
10.007.0093-A | 8082.47
10.007.0094-0 | 12087.74
10.007.0094-A | 11315.46
10.007.0095-0 | 13382.85
10.007.0095-A | 12527.84
10.007.0100-1 | 7216.87
10.007.0100-B | 6755.79
10.007.0101-0 | 10103.62
10.007.0101-A | 9458.11
10.007.0102-0 | 11186.15
10.007.0102-A | 10471.48
10.007.0103-0 | 9381.93
10.007.0103-A | 8782.53
10.007.0104-0 | 13134.71
10.007.0104-A | 12295.54
10.007.0105-0 | 14542
10.007.0105-A | 13612.92
10.007.0110-1 | 7739.83
10.007.0110-B | 7245.34
10.007.0111-0 | 10835.77
10.007.0111-A | 10143.48
10.007.0112-0 | 11996.74
10.007.0112-A | 11230.28
10.007.0113-0 | 10061.78
10.007.0113-A | 9418.95
10.007.0114-0 | 14086.5
10.007.0114-A | 13186.53
10.007.0115-0 | 15595.77
10.007.0115-A | 14599.37
10.007.0200-1 | 1003.2
10.007.0200-B | 949.9
10.007.0201-0 | 1554.97
10.007.0201-A | 1472.35
10.007.0202-0 | 1755.61
10.007.0202-A | 1662.33
10.007.0203-0 | 1354.32
10.007.0203-A | 1282.37
10.007.0204-0 | 2099.21
10.007.0204-A | 1987.67
10.007.0205-0 | 2370.07
10.007.0205-A | 2244.14
10.008.0001-1 | 192.62
10.008.0001-B | 166.96
10.008.0002-1 | 296.43
10.008.0002-B | 256.94
10.008.0003-1 | 222.08
10.008.0003-B | 192.49
10.008.0004-1 | 339.8
10.008.0004-B | 294.53
10.008.0005-1 | 252.67
10.008.0005-B | 219.01
10.008.0006-1 | 386.91
10.008.0006-B | 335.37
10.008.0007-1 | 320.27
10.008.0007-B | 277.61
10.008.0008-1 | 489.75
10.008.0008-B | 424.51
10.008.0009-1 | 395.06
10.008.0009-B | 342.43
10.008.0010-1 | 604.35
10.008.0010-B | 523.85
10.008.0020-0 | 269.66
10.008.0020-A | 233.74
10.008.0021-0 | 539.5
10.008.0021-A | 467.64
10.008.0022-0 | 310.91
10.008.0022-A | 269.49
10.008.0023-0 | 618.43
10.008.0023-A | 536.06
10.008.0024-0 | 353.74
10.008.0024-A | 306.62
10.008.0025-0 | 704.17
10.008.0025-A | 610.38
10.008.0026-0 | 448.39
10.008.0026-A | 388.66
10.008.0027-0 | 891.34
10.008.0027-A | 772.61
10.008.0028-0 | 553.08
10.008.0028-A | 479.41
10.008.0029-0 | 1099.92
10.008.0029-A | 953.41
10.008.0040-0 | 298.56
10.008.0040-A | 258.79
10.008.0041-0 | 597.3
10.008.0041-A | 517.74
10.008.0042-0 | 344.22
10.008.0042-A | 298.37
10.008.0043-0 | 684.69
10.008.0043-A | 593.49
10.008.0044-0 | 391.64
10.008.0044-A | 339.47
10.008.0045-0 | 779.62
10.008.0045-A | 675.77
10.008.0046-0 | 496.43
10.008.0046-A | 430.3
10.008.0047-0 | 986.84
10.008.0047-A | 855.39
10.008.0048-0 | 612.34
10.008.0048-A | 530.77
10.008.0049-0 | 1217.77
10.008.0049-A | 1055.56
10.008.0050-1 | 126.25
10.008.0050-B | 109.44
10.008.0051-1 | 244.79
10.008.0051-B | 212.19
10.008.0060-0 | 176.76
10.008.0060-A | 153.21
10.008.0061-0 | 445.53
10.008.0061-A | 386.18
10.008.0070-0 | 195.7
10.008.0070-A | 169.63
10.008.0071-0 | 493.26
10.008.0071-A | 427.56
10.009.0015-1 | 1429.96
10.009.0015-B | 1392.89
10.009.0016-0 | 1715.95
10.009.0016-A | 1671.47
10.009.0017-0 | 2001.95
10.009.0017-A | 1950.05
10.009.0018-0 | 2144.94
10.009.0018-A | 2089.34
10.009.0019-0 | 2287.94
10.009.0019-A | 2228.62
10.009.0020-0 | 2573.93
10.009.0020-A | 2507.2
10.009.0021-0 | 2859.93
10.009.0021-A | 2785.78
10.009.0022-0 | 3145.92
10.009.0022-A | 3064.36
10.009.0023-0 | 933.17
10.009.0023-A | 909.27
10.010.0001-1 | 196.25
10.010.0001-B | 185.24
10.010.0002-0 | 188
10.010.0002-A | 177.75
10.010.0003-1 | 213.1
10.010.0003-B | 201.21
10.010.0004-1 | 429.3
10.010.0004-B | 402.58
10.010.0005-1 | 489.58
10.010.0005-B | 459.04
10.010.0008-0 | 225.39
10.010.0008-A | 210.7
10.010.0009-0 | 328.9
10.010.0009-A | 310.23
10.010.0010-0 | 573.69
10.010.0010-A | 537.73
10.010.0012-0 | 1125.16
10.010.0012-A | 1047.91
10.010.0020-0 | 125.34
10.010.0020-A | 117.67
10.010.0025-0 | 222.66
10.010.0025-A | 209.17
10.010.0030-0 | 299.41
10.010.0030-A | 279.61
10.010.0035-0 | 129.2
10.010.0035-A | 121.02
10.010.0040-0 | 229.61
10.010.0040-A | 215.2
10.010.0045-0 | 309.45
10.010.0045-A | 288.31
10.010.0050-0 | 135.38
10.010.0050-A | 126.38
10.010.0055-0 | 233.09
10.010.0055-A | 218.21
10.010.0060-0 | 315.25
10.010.0060-A | 293.33
10.010.0065-0 | 203.06
10.010.0065-A | 188.67
10.010.0070-0 | 358.82
10.010.0070-A | 333.6
10.010.0075-0 | 481.45
10.010.0075-A | 445.58
10.010.0080-0 | 213.49
10.010.0080-A | 197.71
10.010.0085-0 | 371.18
10.010.0085-A | 344.32
10.010.0090-0 | 499.22
10.010.0090-A | 460.98
10.010.0095-0 | 221.22
10.010.0095-A | 204.41
10.010.0100-0 | 386.64
10.010.0100-A | 357.71
10.010.0105-0 | 532.45
10.010.0105-A | 489.78
10.011.0006-1 | 83.14
10.011.0006-B | 76.98
10.011.0007-0 | 112.23
10.011.0007-A | 103.92
10.011.0008-0 | 133.02
10.011.0008-A | 123.17
10.011.0009-1 | 141.33
10.011.0009-B | 130.86
10.011.0010-0 | 190.8
10.011.0010-A | 176.67
10.011.0011-0 | 226.14
10.011.0011-A | 209.38
10.011.0020-0 | 11.88
10.011.0020-A | 11
10.012.0001-0 | 128.72
10.012.0001-A | 111.54
10.012.0005-0 | 167.34
10.012.0005-A | 145.01
10.012.0010-0 | 296.07
10.012.0010-A | 256.56
10.012.0015-0 | 347.56
10.012.0015-A | 301.18
10.012.0050-0 | 307.57
10.012.0050-A | 292.77
10.012.0055-1 | 461.35
10.012.0055-B | 439.15
10.012.0060-0 | 533.12
10.012.0060-A | 507.47
10.012.0065-0 | 615.14
10.012.0065-A | 585.54
10.012.0070-0 | 768.93
10.012.0070-A | 731.92
10.012.0080-0 | 953.47
10.012.0080-A | 907.59
10.012.0100-0 | 134.96
10.012.0100-A | 117.63
10.012.0101-0 | 212.54
10.012.0101-A | 185.12
10.012.0105-0 | 231.2
10.012.0105-A | 201.6
10.012.0107-0 | 269.5
10.012.0107-A | 235
10.012.0110-0 | 288.65
10.012.0110-A | 251.85
10.012.0112-0 | 311.21
10.012.0112-A | 271.82
10.012.0115-0 | 161.77
10.012.0115-A | 141.06
10.012.0120-0 | 238.23
10.012.0120-A | 207.78
10.012.0150-0 | 135.82
10.012.0150-A | 118.47
10.012.0155-0 | 203.22
10.012.0155-A | 177.08
10.012.0160-0 | 276.17
10.012.0160-A | 244.63
10.013.0002-0 | 31.55
10.013.0002-A | 28.89
10.013.0005-0 | 27.95
10.013.0005-A | 25.3
10.014.0001-0 | 5.85
10.014.0001-A | 5.85
10.014.0005-0 | 5.85
10.014.0005-A | 5.85
10.014.0010-0 | 15.51
10.014.0010-A | 15.3
10.014.0015-0 | 13.83
10.014.0015-A | 13.76
10.014.0020-0 | 4.26
10.014.0020-A | 4.26
10.014.0021-0 | 4.62
10.014.0021-A | 4.62
10.014.0022-0 | 4.63
10.014.0022-A | 4.63
10.015.0001-0 | 1.8
10.015.0001-A | 1.8
10.015.0005-0 | 6.23
10.015.0005-A | 6.05
10.015.0010-0 | 8.7
10.015.0010-A | 8.47
10.015.0015-0 | 11.28
10.015.0015-A | 11
10.016.0001-0 | 227.56
10.016.0001-A | 213.61
10.017.0002-0 | 48.26
10.017.0002-A | 44.01
10.017.0005-0 | 63.63
10.017.0005-A | 58.3
10.017.0008-1 | 96.83
10.017.0008-B | 88.75
10.017.0013-0 | 67.16
10.017.0013-A | 61.31
10.017.0016-0 | 84.54
10.017.0016-A | 77.66
10.017.0021-0 | 98.47
10.017.0021-A | 90.42
10.028.0005-0 | 48.29
10.028.0005-A | 44.77
10.028.0010-0 | 65.43
10.028.0010-A | 60.8
10.028.0015-0 | 83.36
10.028.0015-A | 77.42
10.028.0025-0 | 62.15
10.028.0025-A | 57.59
10.028.0030-0 | 79.43
10.028.0030-A | 74.12
10.028.0035-0 | 104
10.028.0035-A | 97.42
10.028.0040-0 | 113.61
10.028.0040-A | 109.13
10.028.0045-0 | 188.58
10.028.0045-A | 181.95
10.028.0050-0 | 260.2
10.028.0050-A | 252.05
10.060.0004-0 | 118.16
10.060.0004-A | 106.68
10.065.0001-0 | 739.95
10.065.0001-A | 683.56
10.065.0002-0 | 902.8
10.065.0002-A | 834.11
10.065.0003-0 | 1479.91
10.065.0003-A | 1367.12
10.065.0004-0 | 1996.62
10.065.0004-A | 1844.36
10.070.0001-0 | 10.31
10.070.0001-A | 9.89
10.080.0001-0 | 77.71
10.080.0001-A | 67.36
11.001.0001-1 | 194.22
11.001.0001-B | 194.22
11.001.0005-1 | 207.59
11.001.0005-B | 207.59
11.001.0006-1 | 222.31
11.001.0006-B | 222.31
11.001.0007-1 | 234.38
11.001.0007-B | 234.38
11.001.0008-1 | 252.1
11.001.0008-B | 252.1
11.001.0010-0 | 256.99
11.001.0010-A | 256.99
11.001.0013-1 | 258.31
11.001.0013-B | 258.31
11.001.0015-1 | 240.9
11.001.0015-B | 240.9
11.001.0018-0 | 657.59
11.001.0018-A | 657.59
11.001.0019-0 | 251.06
11.001.0019-A | 251.06
11.001.0020-1 | 168.75
11.001.0020-B | 168.75
11.001.0030-0 | 247.5
11.001.0030-A | 247.5
11.001.0032-1 | 319.92
11.001.0032-B | 319.92
11.001.0036-1 | 271.39
11.001.0036-B | 271.39
11.001.0038-1 | 293.83
11.001.0038-B | 293.83
11.001.0040-1 | 313.62
11.001.0040-B | 313.62
11.002.0010-0 | 124.34
11.002.0010-A | 107.77
11.002.0011-1 | 45.13
11.002.0011-B | 40.37
11.002.0012-1 | 57.53
11.002.0012-B | 50.5
11.002.0013-1 | 74.32
11.002.0013-B | 65
11.002.0014-1 | 88.97
11.002.0014-B | 77.94
11.002.0015-1 | 102.02
11.002.0015-B | 89.6
11.002.0017-1 | 30.96
11.002.0017-B | 28.11
11.002.0018-0 | 38.87
11.002.0018-A | 34.89
11.002.0021-1 | 86.98
11.002.0021-B | 75.6
11.002.0022-1 | 90.44
11.002.0022-B | 78.63
11.002.0023-1 | 107.81
11.002.0023-B | 93.8
11.002.0024-1 | 119.06
11.002.0024-B | 103.58
11.002.0025-1 | 160.13
11.002.0025-B | 139.12
11.002.0027-1 | 76.13
11.002.0027-B | 66.17
11.002.0028-1 | 88.68
11.002.0028-B | 77.05
11.002.0029-1 | 96.99
11.002.0029-B | 84.42
11.002.0030-1 | 108.09
11.002.0030-B | 94.06
11.002.0031-1 | 144.54
11.002.0031-B | 125.6
11.002.0033-1 | 67.53
11.002.0033-B | 58.62
11.002.0034-1 | 67.95
11.002.0034-B | 58.97
11.002.0035-1 | 68.58
11.002.0035-B | 59.51
11.002.0036-1 | 71.12
11.002.0036-B | 61.7
11.002.0037-1 | 82.08
11.002.0037-B | 71.18
11.002.0039-1 | 6.39
11.002.0039-B | 5.54
11.002.0040-1 | 3.45
11.002.0040-B | 3.03
11.002.0041-0 | 77.57
11.002.0041-A | 67.33
11.002.0042-0 | 78.03
11.002.0042-A | 67.72
11.002.0043-1 | 78.87
11.002.0043-B | 68.43
11.002.0044-0 | 81.69
11.002.0044-A | 70.86
11.002.0045-0 | 94.32
11.002.0045-A | 81.79
11.002.0060-0 | 132.34
11.002.0060-A | 115.82
11.003.0001-1 | 376.36
11.003.0001-B | 353.03
11.003.0002-0 | 389.73
11.003.0002-A | 366.41
11.003.0003-1 | 404.45
11.003.0003-B | 381.12
11.003.0005-1 | 416.52
11.003.0005-B | 393.2
11.003.0006-0 | 434.24
11.003.0006-A | 410.91
11.003.0007-0 | 439.13
11.003.0007-A | 415.8
11.003.0008-0 | 440.45
11.003.0008-A | 417.13
11.003.0010-0 | 420.13
11.003.0010-A | 396.81
11.003.0014-1 | 336.9
11.003.0014-B | 316.78
11.003.0015-0 | 291.54
11.003.0015-A | 271.42
11.003.0020-0 | 328.86
11.003.0020-A | 308.4
11.003.0050-0 | 41.01
11.003.0050-A | 37.06
11.003.0052-0 | 41.82
11.003.0052-A | 37.87
11.003.0054-0 | 42.48
11.003.0054-A | 38.54
11.003.0056-0 | 43.46
11.003.0056-A | 39.51
11.003.0060-0 | 46.2
11.003.0060-A | 42.25
11.003.0062-0 | 47.38
11.003.0062-A | 43.43
11.003.0064-0 | 48.34
11.003.0064-A | 44.4
11.003.0066-0 | 49.76
11.003.0066-A | 45.81
11.003.0070-0 | 52.43
11.003.0070-A | 48.48
11.003.0072-0 | 54.05
11.003.0072-A | 50.1
11.003.0074-0 | 55.38
11.003.0074-A | 51.43
11.003.0076-0 | 57.32
11.003.0076-A | 53.38
11.004.0001-1 | 28.43
11.004.0001-B | 25.34
11.004.0002-0 | 232.24
11.004.0002-A | 206.46
11.004.0003-0 | 293.74
11.004.0003-A | 267.97
11.004.0020-1 | 53.18
11.004.0020-B | 47.69
11.004.0021-1 | 58.27
11.004.0021-B | 52.78
11.004.0022-1 | 65.01
11.004.0022-B | 59.52
11.004.0023-1 | 73.87
11.004.0023-B | 68.38
11.004.0024-1 | 96.75
11.004.0024-B | 87.56
11.004.0025-1 | 88.52
11.004.0025-B | 79.32
11.004.0026-0 | 55.2
11.004.0026-A | 49.95
11.004.0027-0 | 138.61
11.004.0027-A | 130.6
11.004.0028-0 | 110.35
11.004.0028-A | 101.14
11.004.0029-0 | 27.25
11.004.0029-A | 24.76
11.004.0030-1 | 46.54
11.004.0030-B | 43.24
11.004.0035-1 | 9.24
11.004.0035-B | 8.4
11.004.0036-0 | 11.53
11.004.0036-A | 10.62
11.004.0037-0 | 13.32
11.004.0037-A | 12.26
11.004.0038-1 | 17.75
11.004.0038-B | 16.34
11.004.0053-1 | 72.01
11.004.0053-B | 65.89
11.004.0055-0 | 2105.05
11.004.0055-A | 2055.71
11.004.0060-0 | 125.16
11.004.0060-A | 117.14
11.004.0061-0 | 10.95
11.004.0061-A | 10.21
11.004.0063-0 | 10.11
11.004.0063-A | 9.37
11.004.0065-0 | 29.25
11.004.0065-A | 26.79
11.004.0066-0 | 26.1
11.004.0066-A | 23.63
11.004.0069-1 | 38.7
11.004.0069-B | 35.25
11.004.0070-1 | 35.13
11.004.0070-B | 31.67
11.004.0072-1 | 60.13
11.004.0072-B | 54.71
11.004.0073-1 | 54.78
11.004.0073-B | 49.36
11.004.0075-0 | 69.32
11.004.0075-A | 62.9
11.004.0076-1 | 63.21
11.004.0076-B | 56.79
11.004.0080-0 | 3.32
11.004.0080-A | 3.01
11.004.0100-0 | 77.94
11.004.0100-A | 74.89
11.004.0200-0 | 706.13
11.004.0200-A | 661.7
11.005.0001-1 | 72.03
11.005.0001-B | 63.93
11.005.0002-1 | 95.03
11.005.0002-B | 86.93
11.005.0005-1 | 153.05
11.005.0005-B | 141.88
11.005.0006-1 | 125.53
11.005.0006-B | 113.62
11.005.0010-0 | 56.8
11.005.0010-A | 50.57
11.005.0012-0 | 68.24
11.005.0012-A | 62.01
11.005.0015-0 | 85.79
11.005.0015-A | 77.68
11.005.0020-0 | 32.1
11.005.0020-A | 29.64
11.005.0050-0 | 232.86
11.005.0050-A | 209.81
11.005.0055-0 | 196.81
11.005.0055-A | 175.5
11.008.0001-1 | 4.78
11.008.0001-B | 4.78
11.008.0003-0 | 4.17
11.008.0003-A | 4.17
11.008.0004-1 | 4.23
11.008.0004-B | 4.23
11.009.0011-0 | 4.3
11.009.0011-A | 4.3
11.009.0012-0 | 4.59
11.009.0012-A | 4.59
11.009.0013-0 | 4.01
11.009.0013-A | 4.01
11.009.0014-1 | 4.06
11.009.0014-B | 4.06
11.009.0015-1 | 3.42
11.009.0015-B | 3.42
11.009.0050-1 | 9.22
11.009.0050-B | 8.62
11.009.0052-1 | 7.87
11.009.0052-B | 7.37
11.009.0054-1 | 7.19
11.009.0054-B | 6.79
11.009.0060-1 | 8.37
11.009.0060-B | 7.83
11.009.0062-1 | 8.28
11.009.0062-B | 7.79
11.009.0070-1 | 8.45
11.009.0070-B | 7.86
11.009.0072-1 | 7.94
11.009.0072-B | 7.42
11.009.0074-1 | 6.75
11.009.0074-B | 6.31
11.009.0100-1 | 9.71
11.009.0100-B | 9.11
11.009.0102-1 | 8.55
11.009.0102-B | 8.02
11.009.0104-1 | 8.05
11.009.0104-B | 7.6
11.009.0110-1 | 9.23
11.009.0110-B | 8.63
11.009.0112-1 | 8.97
11.009.0112-B | 8.44
11.009.0120-1 | 8.95
11.009.0120-B | 8.34
11.009.0122-1 | 8.44
11.009.0122-B | 7.91
11.009.0124-1 | 7.24
11.009.0124-B | 6.79
11.010.0008-0 | 9.2
11.010.0008-A | 9.2
11.010.0028-0 | 21.61
11.010.0028-A | 21.61
11.010.0029-0 | 17.48
11.010.0029-A | 17.48
11.010.0030-0 | 17.31
11.010.0030-A | 17.31
11.010.0031-0 | 16.56
11.010.0031-A | 16.56
11.010.0032-0 | 16.08
11.010.0032-A | 16.08
11.010.0033-0 | 15.69
11.010.0033-A | 15.69
11.010.0034-0 | 13.89
11.010.0034-A | 13.89
11.010.0035-0 | 12.53
11.010.0035-A | 12.53
11.010.0036-0 | 12.41
11.010.0036-A | 12.41
11.010.0037-0 | 12
11.010.0037-A | 12
11.010.0038-0 | 11.56
11.010.0038-A | 11.56
11.010.0039-0 | 11.29
11.010.0039-A | 11.29
11.010.0060-0 | 8.37
11.010.0060-A | 8.37
11.010.0081-0 | 20.14
11.010.0081-A | 20.14
11.010.0082-0 | 17.08
11.010.0082-A | 17.08
11.010.0083-0 | 15.57
11.010.0083-A | 15.57
11.010.0084-0 | 14.26
11.010.0084-A | 14.26
11.010.0085-0 | 14.75
11.010.0085-A | 14.75
11.010.0086-0 | 13.9
11.010.0086-A | 13.9
11.010.0087-0 | 11.88
11.010.0087-A | 11.88
11.010.0088-0 | 10.88
11.010.0088-A | 10.88
11.010.0089-0 | 10.61
11.010.0089-A | 10.61
11.010.0090-0 | 10.6
11.010.0090-A | 10.6
11.010.0091-0 | 10.33
11.010.0091-A | 10.33
11.010.0092-0 | 9.74
11.010.0092-A | 9.74
11.011.0010-0 | 3.19
11.011.0010-A | 2.97
11.011.0011-0 | 3.34
11.011.0011-A | 3.1
11.011.0012-0 | 3.53
11.011.0012-A | 3.27
11.011.0013-0 | 3.69
11.011.0013-A | 3.4
11.011.0014-0 | 3.78
11.011.0014-A | 3.48
11.011.0015-0 | 3.86
11.011.0015-A | 3.55
11.011.0016-0 | 3.92
11.011.0016-A | 3.6
11.011.0017-1 | 4.32
11.011.0017-B | 3.97
11.011.0018-0 | 4.63
11.011.0018-A | 4.23
11.011.0019-0 | 4.79
11.011.0019-A | 4.37
11.011.0020-0 | 5.09
11.011.0020-A | 4.63
11.011.0021-0 | 5.22
11.011.0021-A | 4.74
11.011.0022-0 | 5.57
11.011.0022-A | 5.05
11.011.0023-1 | 4.43
11.011.0023-B | 3.84
11.011.0024-1 | 3.69
11.011.0024-B | 3.2
11.011.0025-1 | 2.95
11.011.0025-B | 2.56
11.011.0027-0 | 4.06
11.011.0027-A | 3.52
11.011.0028-0 | 3.69
11.011.0028-A | 3.2
11.011.0029-0 | 4.43
11.011.0029-A | 3.84
11.011.0030-1 | 3.88
11.011.0030-B | 3.36
11.011.0031-1 | 3.32
11.011.0031-B | 2.88
11.011.0035-0 | 4.93
11.011.0035-A | 4.33
11.011.0036-0 | 4.38
11.011.0036-A | 3.84
11.011.0037-0 | 3.82
11.011.0037-A | 3.36
11.011.0040-0 | 1.84
11.011.0040-A | 1.6
11.012.0015-0 | 348.51
11.012.0015-A | 342.76
11.012.0016-0 | 516.63
11.012.0016-A | 504.93
11.012.0017-0 | 682.38
11.012.0017-A | 664.94
11.012.0018-0 | 770.99
11.012.0018-A | 748.03
11.012.0019-0 | 940.3
11.012.0019-A | 916.28
11.012.0020-0 | 953.2
11.012.0020-A | 928.25
11.012.0021-0 | 1006.66
11.012.0021-A | 980.89
11.012.0025-1 | 1357.21
11.012.0025-B | 1328.73
11.012.0030-0 | 2269.33
11.012.0030-A | 2235.48
11.012.0035-0 | 3363.34
11.012.0035-A | 3325.81
11.012.0040-0 | 4671.94
11.012.0040-A | 4631.62
11.012.0045-0 | 5387.44
11.012.0045-A | 5344.63
11.012.0050-0 | 8279.97
11.012.0050-A | 8231.54
11.012.0060-0 | 363.51
11.012.0060-A | 357.76
11.012.0061-0 | 609.63
11.012.0061-A | 597.93
11.012.0062-0 | 725.58
11.012.0062-A | 708.14
11.012.0063-0 | 820.99
11.012.0063-A | 798.03
11.012.0064-0 | 1100.3
11.012.0064-A | 1076.28
11.012.0065-0 | 1109.2
11.012.0065-A | 1084.25
11.012.0066-0 | 1116.66
11.012.0066-A | 1090.89
11.012.0070-0 | 1857.21
11.012.0070-A | 1828.73
11.012.0075-0 | 3353.01
11.012.0075-A | 3319.16
11.012.0080-0 | 3863.34
11.012.0080-A | 3825.81
11.012.0085-0 | 5582.35
11.012.0085-A | 5542.03
11.012.0090-0 | 6436.85
11.012.0090-A | 6394.04
11.012.0095-0 | 7593.56
11.012.0095-A | 7545.12
11.013.0003-1 | 1577.44
11.013.0003-B | 1443.75
11.013.0005-0 | 249.47
11.013.0005-A | 229.74
11.013.0006-0 | 24.82
11.013.0006-A | 22.66
11.013.0009-0 | 32.49
11.013.0009-A | 30.13
11.013.0014-0 | 1981.01
11.013.0014-A | 1847.95
11.013.0015-0 | 2001.53
11.013.0015-A | 1868.47
11.013.0016-0 | 2010.18
11.013.0016-A | 1877.12
11.013.0059-0 | 145.61
11.013.0059-A | 133.16
11.013.0060-0 | 173.53
11.013.0060-A | 162.01
11.013.0061-0 | 166.04
11.013.0061-A | 152.32
11.013.0062-0 | 203.7
11.013.0062-A | 190.33
11.013.0063-0 | 195.44
11.013.0063-A | 179.47
11.013.0064-0 | 226.57
11.013.0064-A | 211.64
11.013.0065-0 | 581.78
11.013.0065-A | 522.94
11.013.0066-0 | 223
11.013.0066-A | 207.74
11.013.0067-0 | 582.35
11.013.0067-A | 523.18
11.013.0068-0 | 255.56
11.013.0068-A | 238.11
11.013.0069-0 | 621.06
11.013.0069-A | 559.7
11.013.0070-1 | 2044.15
11.013.0070-B | 1906.73
11.013.0075-0 | 2064.68
11.013.0075-A | 1927.25
11.013.0080-0 | 2073.33
11.013.0080-A | 1935.9
11.013.0100-0 | 2102.24
11.013.0100-A | 1963.17
11.013.0105-0 | 2074.93
11.013.0105-A | 1942.23
11.013.0110-0 | 2086
11.013.0110-A | 1953.3
11.013.0130-0 | 1681.17
11.013.0130-A | 1575.86
11.013.0135-0 | 1701.69
11.013.0135-A | 1596.39
11.013.0140-0 | 1710.35
11.013.0140-A | 1605.04
11.015.0001-0 | 3.81
11.015.0001-A | 3.81
11.015.0003-0 | 4.47
11.015.0003-A | 4.47
11.015.0004-0 | 4.02
11.015.0004-A | 4.02
11.015.0019-0 | 3011.56
11.015.0019-A | 2980.2
11.015.0020-0 | 2699.84
11.015.0020-A | 2668.48
11.015.0021-0 | 12.86
11.015.0021-A | 11.43
11.015.0022-0 | 24.39
11.015.0022-A | 21.53
11.015.0030-0 | 54.57
11.015.0030-A | 53.53
11.016.0001-0 | 11.17
11.016.0001-A | 10.48
11.016.0002-1 | 16938.27
11.016.0002-B | 15548.11
11.016.0003-0 | 139.64
11.016.0003-A | 131.06
11.016.0004-0 | 151.28
11.016.0004-A | 141.99
11.016.0005-0 | 191.56
11.016.0005-A | 179.79
11.016.0006-0 | 245.75
11.016.0006-A | 230.65
11.016.0007-0 | 10.39
11.016.0007-A | 9.81
11.016.0020-0 | 7.57
11.016.0020-A | 7.35
11.016.0022-0 | 10.66
11.016.0022-A | 10.03
11.016.0030-0 | 17.17
11.016.0030-A | 15.87
11.016.0040-0 | 544.09
11.016.0040-A | 515.77
11.016.0045-0 | 288.74
11.016.0045-A | 288.34
11.016.0047-0 | 257.82
11.016.0047-A | 229.83
11.016.0100-0 | 18.05
11.016.0100-A | 16.69
11.016.0101-0 | 11.84
11.016.0101-A | 10.56
11.016.0102-0 | 6.12
11.016.0102-A | 6.12
11.016.0200-0 | 5.39
11.016.0200-A | 5.39
11.016.0201-0 | 14.22
11.016.0201-A | 12.4
11.016.0505-1 | 11.25
11.016.0505-B | 10.71
11.018.0020-0 | 101.01
11.018.0020-A | 101.01
11.018.0021-0 | 424.4
11.018.0021-A | 409.4
11.018.0025-0 | 107.83
11.018.0025-A | 107.83
11.018.0026-0 | 431.22
11.018.0026-A | 416.22
11.018.0030-0 | 121.48
11.018.0030-A | 121.48
11.018.0031-0 | 444.87
11.018.0031-A | 429.87
11.018.0050-0 | 141.96
11.018.0050-A | 141.96
11.018.0051-0 | 180.18
11.018.0051-A | 180.18
11.018.0052-0 | 88.72
11.018.0052-A | 88.72
11.018.0053-0 | 202.02
11.018.0053-A | 202.02
11.018.0054-0 | 189.73
11.018.0054-A | 189.73
11.018.0060-0 | 74.68
11.018.0060-A | 74.68
11.018.0075-0 | 22.95
11.018.0075-A | 20.48
11.018.0080-0 | 25.23
11.018.0080-A | 22.76
11.018.0085-0 | 27.41
11.018.0085-A | 24.94
11.018.0090-0 | 31.35
11.018.0090-A | 28.88
11.019.0001-0 | 57
11.019.0001-A | 54.31
11.019.0005-0 | 567.83
11.019.0005-A | 567.83
11.019.0010-0 | 603.83
11.019.0010-A | 603.83
11.019.0015-0 | 669.83
11.019.0015-A | 669.83
11.020.0001-0 | 37.11
11.020.0001-A | 33.63
11.020.0002-0 | 21.15
11.020.0002-A | 19.32
11.020.0003-0 | 79.26
11.020.0003-A | 73.53
11.020.0006-0 | 134.71
11.020.0006-A | 125.57
11.020.0007-1 | 60.97
11.020.0007-B | 56.56
11.020.0011-1 | 103.62
11.020.0011-B | 96.59
11.020.0012-0 | 51.82
11.020.0012-A | 48.07
11.020.0015-0 | 88.08
11.020.0015-A | 82.1
11.020.0020-0 | 22.83
11.020.0020-A | 19.79
11.021.0010-1 | 31.5
11.021.0010-B | 30.46
11.023.0001-0 | 4.84
11.023.0001-A | 4.84
11.023.0002-0 | 3.55
11.023.0002-A | 3.55
11.023.0003-0 | 4.16
11.023.0003-A | 4.16
11.023.0005-0 | 3.74
11.023.0005-A | 3.74
11.023.0006-0 | 12.65
11.023.0006-A | 12.65
11.023.0007-0 | 12.88
11.023.0007-A | 12.88
11.023.0008-0 | 22.52
11.023.0008-A | 22.52
11.023.0009-0 | 20.04
11.023.0009-A | 20.04
11.023.0010-0 | 33.77
11.023.0010-A | 33.77
11.023.0011-0 | 28.29
11.023.0011-A | 28.29
11.023.0012-0 | 25.92
11.023.0012-A | 25.92
11.023.0013-0 | 32.91
11.023.0013-A | 32.91
11.023.0014-0 | 40.45
11.023.0014-A | 40.45
11.024.0001-1 | 1072.27
11.024.0001-B | 1035.97
11.024.0002-0 | 857.81
11.024.0002-A | 828.78
11.024.0005-0 | 750.59
11.024.0005-A | 725.18
11.024.0008-0 | 600.47
11.024.0008-A | 580.14
11.024.0010-1 | 1436.32
11.024.0010-B | 1400.02
11.024.0012-0 | 1149.06
11.024.0012-A | 1120.02
11.024.0015-0 | 1005.42
11.024.0015-A | 980.02
11.024.0018-0 | 804.34
11.024.0018-A | 784.01
11.025.0002-0 | 415.89
11.025.0002-A | 407.34
11.025.0006-0 | 421.28
11.025.0006-A | 412.74
11.025.0009-0 | 439.3
11.025.0009-A | 430.75
11.025.0012-0 | 446.22
11.025.0012-A | 437.67
11.025.0013-0 | 460.07
11.025.0013-A | 451.53
11.025.0014-0 | 469.77
11.025.0014-A | 461.22
11.026.0010-0 | 47.9
11.026.0010-A | 44.04
11.026.0015-0 | 2.64
11.026.0015-A | 2.29
11.026.0016-0 | 11.19
11.026.0016-A | 9.71
11.026.0020-0 | 120.63
11.026.0020-A | 107.49
11.026.0025-0 | 119.22
11.026.0025-A | 106.36
11.026.0030-0 | 192.36
11.026.0030-A | 185.07
11.026.0032-0 | 513.04
11.026.0032-A | 502.54
11.026.0033-0 | 486.66
11.026.0033-A | 476.16
11.026.0035-0 | 44.32
11.026.0035-A | 41.71
11.026.0040-0 | 114.9
11.026.0040-A | 114.9
11.030.0020-0 | 107.54
11.030.0020-A | 103.21
11.030.0025-0 | 108.26
11.030.0025-A | 103.93
11.030.0030-0 | 108.56
11.030.0030-A | 104.23
11.030.0050-0 | 106.99
11.030.0050-A | 102.24
11.030.0055-0 | 107.92
11.030.0055-A | 103.17
11.030.0060-0 | 108.31
11.030.0060-A | 103.56
11.030.0080-0 | 131.23
11.030.0080-A | 126.06
11.030.0085-0 | 132.15
11.030.0085-A | 126.99
11.030.0090-0 | 132.54
11.030.0090-A | 127.37
11.030.0110-0 | 138.3
11.030.0110-A | 132.99
11.030.0115-0 | 139.23
11.030.0115-A | 133.92
11.030.0120-0 | 139.62
11.030.0120-A | 134.3
11.031.0005-0 | 262.17
11.031.0005-A | 255.68
11.031.0006-0 | 140.9
11.031.0006-A | 136.8
11.031.0010-0 | 254.17
11.031.0010-A | 247.68
11.031.0011-0 | 132.9
11.031.0011-A | 128.8
11.031.0050-0 | 158.16
11.031.0050-A | 154.37
11.031.0051-0 | 112.39
11.031.0051-A | 109.62
11.032.0005-0 | 321.13
11.032.0005-A | 315.89
11.034.0005-0 | 106.23
11.034.0005-A | 103.19
11.034.0010-0 | 128.24
11.034.0010-A | 124.84
11.035.0001-1 | 12.59
11.035.0001-B | 11.33
11.035.0002-1 | 11.3
11.035.0002-B | 10.04
11.035.0005-0 | 77.61
11.035.0005-A | 76.6
11.035.0010-0 | 74.29
11.035.0010-A | 73
11.035.0015-0 | 88.97
11.035.0015-A | 87.4
11.035.0020-0 | 108.9
11.035.0020-A | 107.04
11.036.0001-1 | 64.43
11.036.0001-B | 64.11
11.036.0002-1 | 84.43
11.036.0002-B | 84.11
11.037.0001-0 | 57.15
11.037.0001-A | 53.59
11.038.0001-0 | 11.32
11.038.0001-A | 9.97
11.039.0001-0 | 118831.78
11.039.0001-A | 111824.04
11.040.0100-0 | 2519.08
11.040.0100-A | 2462.22
11.040.0105-0 | 3197.69
11.040.0105-A | 3140.83
11.040.0120-0 | 768.68
11.040.0120-A | 713.34
11.040.0130-0 | 1018.65
11.040.0130-A | 963.32
11.043.0002-0 | 56.67
11.043.0002-A | 53.27
11.043.0003-0 | 67.07
11.043.0003-A | 63.67
11.043.0004-0 | 77.46
11.043.0004-A | 74.06
11.043.0005-0 | 87.86
11.043.0005-A | 84.46
11.043.0006-0 | 74.32
11.043.0006-A | 69.85
11.043.0007-0 | 94.72
11.043.0007-A | 90.25
11.043.0008-0 | 115.13
11.043.0008-A | 110.65
11.043.0009-0 | 135.53
11.043.0009-A | 131.05
11.043.0010-0 | 155.93
11.043.0010-A | 151.46
11.043.0011-0 | 66.28
11.043.0011-A | 61.99
11.043.0012-0 | 76.68
11.043.0012-A | 72.39
11.043.0013-0 | 87.08
11.043.0013-A | 82.79
11.043.0014-1 | 97.48
11.043.0014-B | 93.18
11.043.0015-0 | 119.58
11.043.0015-A | 115.28
11.043.0016-0 | 78.57
11.043.0016-A | 73.92
11.043.0017-0 | 98.98
11.043.0017-A | 94.32
11.043.0018-0 | 119.38
11.043.0018-A | 114.72
11.043.0019-1 | 145.14
11.043.0019-B | 139.77
11.043.0020-0 | 165.55
11.043.0020-A | 160.18
11.043.0021-0 | 121.38
11.043.0021-A | 109.92
11.043.0022-0 | 131.77
11.043.0022-A | 120.32
11.043.0023-0 | 142.17
11.043.0023-A | 130.72
11.043.0024-1 | 152.57
11.043.0024-B | 141.12
11.043.0025-0 | 174.67
11.043.0025-A | 163.21
11.043.0026-0 | 133.67
11.043.0026-A | 121.85
11.043.0027-0 | 154.07
11.043.0027-A | 142.26
11.043.0028-0 | 174.47
11.043.0028-A | 162.66
11.043.0029-1 | 213.65
11.043.0029-B | 199.33
11.043.0030-0 | 234.05
11.043.0030-A | 219.73
11.044.0006-0 | 2313.59
11.044.0006-A | 2123.41
11.044.0007-0 | 2822.37
11.044.0007-A | 2600.45
11.044.0008-0 | 3621.86
11.044.0008-A | 3380.04
11.044.0009-0 | 4247.76
11.044.0009-A | 3922.44
11.044.0010-0 | 4958.97
11.044.0010-A | 4538.82
11.044.0056-0 | 761.4
11.044.0056-A | 682.25
11.044.0058-0 | 888.52
11.044.0058-A | 796.16
11.044.0060-0 | 1211.16
11.044.0060-A | 1075.78
11.045.0006-0 | 2373
11.045.0006-A | 2174.9
11.045.0007-0 | 2891.7
11.045.0007-A | 2660.54
11.045.0008-0 | 3697.42
11.045.0008-A | 3445.52
11.045.0009-0 | 4349.39
11.045.0009-A | 4010.53
11.045.0010-0 | 5090.25
11.045.0010-A | 4652.58
11.046.0001-0 | 247.78
11.046.0001-A | 247.78
11.046.0004-0 | 277.05
11.046.0004-A | 277.05
11.046.0007-0 | 287.32
11.046.0007-A | 287.32
11.046.0010-0 | 307.84
11.046.0010-A | 307.84
11.046.0013-0 | 316.49
11.046.0013-A | 316.49
11.046.0014-0 | 318.25
11.046.0014-A | 318.25
11.046.0015-0 | 328.36
11.046.0015-A | 328.36
11.046.0060-0 | 320.25
11.046.0060-A | 320.25
11.046.0080-1 | 419.03
11.046.0080-B | 398.37
11.046.0105-0 | 449.52
11.046.0105-A | 428.86
11.046.0110-0 | 471.96
11.046.0110-A | 451.3
11.046.0115-0 | 491.75
11.046.0115-A | 471.09
11.046.0180-0 | 30.78
11.046.0180-A | 30.78
11.047.0010-1 | 218.66
11.047.0010-B | 208.77
11.047.0011-1 | 1553.96
11.047.0011-B | 1467.02
11.047.0012-0 | 226.45
11.047.0012-A | 216.56
11.047.0015-0 | 137.27
11.047.0015-A | 132.63
11.047.0016-0 | 1225.02
11.047.0016-A | 1138.07
11.047.0050-0 | 348.29
11.047.0050-A | 315.3
11.048.0010-1 | 316.44
11.048.0010-B | 307.36
11.048.0015-1 | 345.71
11.048.0015-B | 336.64
11.048.0020-1 | 355.98
11.048.0020-B | 346.9
11.048.0025-1 | 376.5
11.048.0025-B | 367.42
11.048.0030-1 | 385.15
11.048.0030-B | 376.07
11.048.0035-1 | 386.91
11.048.0035-B | 377.84
11.048.0040-1 | 397.02
11.048.0040-B | 387.95
11.048.0050-0 | 126.77
11.048.0050-A | 121
11.048.0055-0 | 135.15
11.048.0055-A | 128.96
11.048.0060-0 | 143.53
11.048.0060-A | 136.93
11.050.0001-1 | 8.25
11.050.0001-B | 8.25
11.050.0002-0 | 1.65
11.050.0002-A | 1.65
11.050.0010-0 | 5.2
11.050.0010-A | 5.2
11.055.0001-1 | 18.8
11.055.0001-B | 16.48
11.055.0002-0 | 4.38
11.055.0002-A | 3.84
11.055.0010-0 | 10.43
11.055.0010-A | 9.24
11.056.0010-0 | 4.26
11.056.0010-A | 4.26
11.056.0030-0 | 12.88
11.056.0030-A | 12.88
11.057.0010-0 | 3.96
11.057.0010-A | 3.43
11.060.0160-0 | 14268.96
11.060.0160-A | 12947.38
11.060.0165-0 | 26490.29
11.060.0165-A | 24160.25
11.060.0170-0 | 16298.06
11.060.0170-A | 14739.21
11.060.0175-0 | 29864.12
11.060.0175-A | 27288.82
11.060.0180-0 | 34348.45
11.060.0180-A | 31289.67
11.060.0185-0 | 30092.84
11.060.0185-A | 27401.45
11.060.0190-0 | 35118.29
11.060.0190-A | 32050.24
11.060.0195-0 | 39187.72
11.060.0195-A | 35844.01
11.060.0200-0 | 6267.13
11.060.0200-A | 5761.27
11.060.0205-0 | 10288.35
11.060.0205-A | 10288.35
11.060.0410-0 | 388.68
11.060.0410-A | 372.19
11.060.0415-0 | 130.8
11.060.0415-A | 118.08
11.061.0001-0 | 255.25
11.061.0001-A | 238.11
11.061.0002-0 | 128.57
11.061.0002-A | 111.42
11.080.0010-0 | 53.04
11.080.0010-A | 50.58
11.090.0500-0 | 39.25
11.090.0500-A | 35.66
11.090.0505-0 | 69.25
11.090.0505-A | 65.77
11.090.0510-0 | 24.04
11.090.0510-A | 21.57
11.090.0515-0 | 37.43
11.090.0515-A | 35.36
11.090.0520-0 | 401.52
11.090.0520-A | 386.72
11.090.0530-0 | 146.21
11.090.0530-A | 143.76
11.090.0535-0 | 54.62
11.090.0535-A | 53.06
11.090.0600-0 | 4007.86
11.090.0600-A | 3968.39
11.090.0610-0 | 1523.81
11.090.0610-A | 1488.48
11.090.0611-0 | 20.64
11.090.0611-A | 17.89
11.090.0620-0 | 9.66
11.090.0620-A | 8.45
11.091.0001-0 | 966.47
11.091.0001-A | 861.8
11.092.0001-0 | 517.7
11.092.0001-A | 493.73
12.001.0010-0 | 389.7
12.001.0010-A | 354.22
12.001.0015-0 | 476.26
12.001.0015-A | 430.48
12.001.0020-0 | 337.16
12.001.0020-A | 308.69
12.001.0025-0 | 422.82
12.001.0025-A | 382.92
12.001.0030-0 | 516.24
12.001.0030-A | 463.89
12.001.0035-0 | 611.99
12.001.0035-A | 546.88
12.001.0040-0 | 73.28
12.001.0040-A | 63.74
12.001.0045-0 | 146.57
12.001.0045-A | 127.48
12.001.0070-0 | 233.97
12.001.0070-A | 215.25
12.001.0075-0 | 301.33
12.001.0075-A | 274.59
12.001.0090-0 | 550.81
12.001.0090-A | 494.8
12.001.0095-0 | 661.8
12.001.0095-A | 590.99
12.001.0100-0 | 763.83
12.001.0100-A | 678.66
12.001.0105-0 | 911.82
12.001.0105-A | 806.91
12.001.0115-0 | 128.78
12.001.0115-A | 111.83
12.002.0010-0 | 1068.95
12.002.0010-A | 1008.92
12.002.0011-0 | 1045.57
12.002.0011-A | 988.66
12.002.0015-0 | 200.34
12.002.0015-A | 190.13
12.002.0016-0 | 196.84
12.002.0016-A | 187.09
12.002.0020-0 | 220.79
12.002.0020-A | 208.53
12.002.0025-0 | 253.56
12.002.0025-A | 236.25
12.002.0030-0 | 282.65
12.002.0030-A | 262.13
12.002.0035-1 | 105
12.002.0035-B | 99.09
12.002.0036-0 | 102.66
12.002.0036-A | 97.07
12.002.0040-0 | 113.14
12.002.0040-A | 106.53
12.002.0045-0 | 133.21
12.002.0045-A | 123.54
12.002.0050-0 | 149.04
12.002.0050-A | 137.64
12.002.0060-1 | 113.37
12.002.0060-B | 106.73
12.002.0065-1 | 220.76
12.002.0065-B | 208.81
12.002.0070-1 | 244.32
12.002.0070-B | 230.29
12.002.0080-0 | 43.08
12.002.0080-A | 40.81
12.002.0085-0 | 25.98
12.002.0085-A | 24.25
12.002.0100-0 | 666.98
12.002.0100-A | 632.44
12.003.0055-0 | 96.68
12.003.0055-A | 88.07
12.003.0056-0 | 93.76
12.003.0056-A | 85.54
12.003.0060-0 | 109.84
12.003.0060-A | 99.67
12.003.0065-0 | 138.59
12.003.0065-A | 124.39
12.003.0070-0 | 162.25
12.003.0070-A | 145.1
12.003.0075-1 | 49.53
12.003.0075-B | 44.97
12.003.0076-0 | 47.62
12.003.0076-A | 43.31
12.003.0080-0 | 56.02
12.003.0080-A | 50.59
12.003.0085-0 | 73.99
12.003.0085-A | 66.16
12.003.0090-0 | 86.94
12.003.0090-A | 77.39
12.003.0095-0 | 77.12
12.003.0095-A | 70.89
12.003.0096-0 | 74.79
12.003.0096-A | 68.86
12.003.0100-0 | 85.25
12.003.0100-A | 77.93
12.003.0105-0 | 107.28
12.003.0105-A | 97.02
12.003.0110-0 | 122.08
12.003.0110-A | 109.85
12.003.0115-0 | 38.94
12.003.0115-A | 35.67
12.003.0116-0 | 37.93
12.003.0116-A | 34.79
12.003.0120-0 | 45.04
12.003.0120-A | 41.01
12.003.0125-0 | 56.51
12.003.0125-A | 50.95
12.003.0150-0 | 65.02
12.003.0150-A | 58.33
12.003.0155-0 | 100.16
12.003.0155-A | 91.71
12.003.0160-0 | 97.24
12.003.0160-A | 89.17
12.003.0165-0 | 113.32
12.003.0165-A | 103.31
12.003.0170-0 | 142.07
12.003.0170-A | 128.03
12.003.0175-0 | 165.74
12.003.0175-A | 148.74
12.003.0180-1 | 50.54
12.003.0180-B | 46.02
12.003.0185-0 | 48.63
12.003.0185-A | 44.36
12.003.0190-0 | 57.03
12.003.0190-A | 51.64
12.003.0195-0 | 75
12.003.0195-A | 67.21
12.003.0200-0 | 87.95
12.003.0200-A | 78.43
12.003.0205-0 | 79.3
12.003.0205-A | 73.16
12.003.0210-0 | 76.96
12.003.0210-A | 71.13
12.003.0215-0 | 87.43
12.003.0215-A | 80.2
12.003.0220-0 | 109.46
12.003.0220-A | 99.29
12.003.0225-0 | 124.26
12.003.0225-A | 112.12
12.003.0230-0 | 39.61
12.003.0230-A | 36.37
12.003.0235-0 | 38.6
12.003.0235-A | 35.49
12.003.0240-0 | 45.78
12.003.0240-A | 41.78
12.003.0245-0 | 57.25
12.003.0245-A | 51.72
12.003.0250-0 | 65.76
12.003.0250-A | 59.09
12.004.0160-0 | 434.73
12.004.0160-A | 428.11
12.005.0010-0 | 46.6
12.005.0010-A | 43.03
12.005.0015-0 | 54
12.005.0015-A | 49.44
12.005.0020-0 | 70.65
12.005.0020-A | 63.87
12.005.0025-0 | 72.5
12.005.0025-A | 65.47
12.005.0030-0 | 58.52
12.005.0030-A | 54.24
12.005.0035-0 | 61.11
12.005.0035-A | 56.49
12.005.0040-0 | 69.62
12.005.0040-A | 63.86
12.005.0045-0 | 75.17
12.005.0045-A | 68.67
12.005.0080-0 | 76.89
12.005.0080-A | 71.27
12.005.0085-1 | 80.59
12.005.0085-B | 74.48
12.005.0090-0 | 91.69
12.005.0090-A | 84.1
12.005.0095-1 | 99.09
12.005.0095-B | 90.51
12.005.0100-0 | 46.77
12.005.0100-A | 43.22
12.005.0103-1 | 54.17
12.005.0103-B | 49.64
12.005.0105-0 | 70.82
12.005.0105-A | 64.06
12.005.0107-1 | 72.67
12.005.0107-B | 65.67
12.005.0110-0 | 58.77
12.005.0110-A | 54.53
12.005.0112-1 | 61.36
12.005.0112-B | 56.78
12.005.0115-0 | 69.87
12.005.0115-A | 64.15
12.005.0117-1 | 75.42
12.005.0117-B | 68.96
12.005.0120-0 | 77.25
12.005.0120-A | 71.63
12.005.0122-1 | 80.95
12.005.0122-B | 74.84
12.005.0124-0 | 92.05
12.005.0124-A | 84.46
12.005.0126-1 | 99.45
12.005.0126-B | 90.87
12.005.0130-1 | 63.02
12.005.0130-B | 58.5
12.005.0135-1 | 97.91
12.005.0135-B | 92.82
12.005.0140-1 | 105.31
12.005.0140-B | 99.24
12.005.0160-0 | 63.07
12.005.0160-A | 58.79
12.005.0165-0 | 65.66
12.005.0165-A | 61.04
12.005.0170-0 | 74.17
12.005.0170-A | 68.41
12.005.0175-0 | 79.72
12.005.0175-A | 73.22
12.005.0185-0 | 63.73
12.005.0185-A | 59.5
12.005.0190-0 | 66.32
12.005.0190-A | 61.74
12.005.0195-0 | 74.83
12.005.0195-A | 69.12
12.005.0200-0 | 80.38
12.005.0200-A | 73.93
12.006.0010-0 | 167.56
12.006.0010-A | 157.63
12.007.0015-0 | 168.09
12.007.0015-A | 164.07
12.007.0020-0 | 131.03
12.007.0020-A | 129
12.007.0025-0 | 208.02
12.007.0025-A | 205.19
12.007.0030-0 | 202.09
12.007.0030-A | 197.94
12.007.0040-0 | 299.46
12.007.0040-A | 292.81
12.007.0045-0 | 221.17
12.007.0045-A | 218.19
12.008.0015-0 | 132.42
12.008.0015-A | 122.44
12.008.0020-0 | 166.74
12.008.0020-A | 155.95
12.009.0001-0 | 1072.78
12.009.0001-A | 1048.08
12.009.0002-0 | 1110.67
12.009.0002-A | 1085.94
12.009.0003-0 | 584.23
12.009.0003-A | 562
12.009.0006-0 | 347.34
12.009.0006-A | 327.54
12.010.0010-0 | 65.61
12.010.0010-A | 64.44
12.010.0015-0 | 130.33
12.010.0015-A | 128.12
12.010.0020-0 | 98.28
12.010.0020-A | 96.54
12.011.0001-0 | 197.73
12.011.0001-A | 191.42
12.011.0005-0 | 218.96
12.011.0005-A | 212.04
12.012.0001-0 | 353.98
12.012.0001-A | 312.78
12.012.0002-0 | 370.27
12.012.0002-A | 327.92
12.013.0010-0 | 151.34
12.013.0010-A | 141.04
12.015.0005-0 | 102.17
12.015.0005-A | 102.17
12.015.0006-0 | 135.79
12.015.0006-A | 135.79
12.015.0010-0 | 183.18
12.015.0010-A | 183.18
12.015.0014-0 | 183.18
12.015.0014-A | 183.18
12.015.0015-0 | 90.08
12.015.0015-A | 90.08
12.015.0016-0 | 113.52
12.015.0016-A | 113.52
12.015.0020-0 | 149.64
12.015.0020-A | 149.64
12.015.0021-0 | 149.64
12.015.0021-A | 149.64
12.015.0030-0 | 124.7
12.015.0030-A | 124.7
12.015.0031-0 | 164.26
12.015.0031-A | 164.26
12.015.0035-0 | 200.38
12.015.0035-A | 200.38
12.015.0036-0 | 200.38
12.015.0036-A | 200.38
12.015.0040-0 | 113.73
12.015.0040-A | 113.73
12.015.0041-0 | 132.44
12.015.0041-A | 132.44
12.015.0045-0 | 159.1
12.015.0045-A | 159.1
12.015.0046-0 | 159.1
12.015.0046-A | 159.1
12.015.0060-0 | 124.7
12.015.0060-A | 124.7
12.015.0061-0 | 149.64
12.015.0061-A | 149.64
12.015.0065-0 | 169.42
12.015.0065-A | 169.42
12.015.0066-0 | 169.42
12.015.0066-A | 169.42
12.015.0070-0 | 113.73
12.015.0070-A | 113.73
12.015.0071-0 | 126.42
12.015.0071-A | 126.42
12.015.0075-0 | 160.82
12.015.0075-A | 160.82
12.015.0076-0 | 160.82
12.015.0076-A | 160.82
12.016.0004-0 | 54.1
12.016.0004-A | 52.14
12.016.0006-0 | 66.24
12.016.0006-A | 64.04
12.016.0008-0 | 55.64
12.016.0008-A | 53.68
12.016.0010-0 | 67.78
12.016.0010-A | 65.58
12.016.0012-0 | 85.93
12.016.0012-A | 83.28
12.016.0014-0 | 98.08
12.016.0014-A | 95.18
12.016.0016-0 | 88.28
12.016.0016-A | 85.63
12.016.0018-0 | 100.42
12.016.0018-A | 97.53
12.016.0020-0 | 62.22
12.016.0020-A | 60.26
12.016.0022-0 | 74.36
12.016.0022-A | 72.16
12.016.0024-0 | 71.32
12.016.0024-A | 69.36
12.016.0026-0 | 83.47
12.016.0026-A | 81.26
12.016.0028-0 | 67.14
12.016.0028-A | 65.18
12.016.0030-0 | 79.29
12.016.0030-A | 77.08
12.016.0032-0 | 70.21
12.016.0032-A | 68.25
12.016.0034-0 | 82.35
12.016.0034-A | 80.15
12.020.0001-0 | 307.25
12.020.0001-A | 276.85
12.025.0001-0 | 562.37
12.025.0001-A | 548.36
12.030.0001-0 | 165.71
12.030.0001-A | 146.98
12.035.0001-0 | 286.75
12.035.0001-A | 272.74
12.035.0002-0 | 298.03
12.035.0002-A | 284.02
12.035.0005-0 | 294.19
12.035.0005-A | 280.18
12.035.0010-0 | 321.37
12.035.0010-A | 307.36
12.035.0015-0 | 182.08
12.035.0015-A | 168.07
12.035.0020-0 | 425.05
12.035.0020-A | 411.04
12.042.0001-0 | 741.66
12.042.0001-A | 736.27
12.043.0001-0 | 18.75
12.043.0001-A | 17.21
12.045.0002-0 | 120.25
12.045.0002-A | 119.82
12.050.0001-0 | 77.82
12.050.0001-A | 72.19
12.050.0005-0 | 25.05
12.050.0005-A | 23.19
12.050.0010-0 | 18.85
12.050.0010-A | 17.2
12.050.0015-0 | 109.35
12.050.0015-A | 97.6
12.050.0020-0 | 101.79
12.050.0020-A | 93.02
13.001.0010-1 | 5.07
13.001.0010-B | 4.54
13.001.0011-0 | 11.82
13.001.0011-A | 11.02
13.001.0013-0 | 3.8
13.001.0013-A | 3.5
13.001.0014-0 | 9.87
13.001.0014-A | 8.82
13.001.0015-0 | 25.42
13.001.0015-A | 22.84
13.001.0020-1 | 25.06
13.001.0020-B | 22.47
13.001.0025-1 | 24.53
13.001.0025-B | 21.93
13.001.0026-0 | 26.46
13.001.0026-A | 23.8
13.001.0030-1 | 24.34
13.001.0030-B | 21.71
13.001.0031-0 | 32.49
13.001.0031-A | 29.83
13.001.0035-0 | 24.51
13.001.0035-A | 21.87
13.001.0036-0 | 19.44
13.001.0036-A | 17.32
13.001.0040-0 | 26.06
13.001.0040-A | 23.37
13.001.0041-0 | 20.99
13.001.0041-A | 18.82
13.001.0050-1 | 31.34
13.001.0050-B | 28.65
13.001.0055-1 | 29.38
13.001.0055-B | 26.61
13.001.0060-1 | 29.01
13.001.0060-B | 26.16
13.001.0065-1 | 26.36
13.001.0065-B | 23.57
13.001.0100-0 | 15.17
13.001.0100-A | 14.34
13.001.0105-0 | 18.6
13.001.0105-A | 17.26
13.001.0106-0 | 15.25
13.001.0106-A | 13.98
13.001.0107-0 | 11.92
13.001.0107-A | 10.71
13.002.0010-1 | 30.1
13.002.0010-B | 27.3
13.002.0011-1 | 27.31
13.002.0011-B | 24.52
13.002.0015-1 | 29.79
13.002.0015-B | 26.91
13.002.0016-0 | 26.98
13.002.0016-A | 24.26
13.002.0017-0 | 26.62
13.002.0017-A | 23.83
13.003.0001-0 | 23.94
13.003.0001-A | 21.47
13.003.0003-0 | 26.31
13.003.0003-A | 24.34
13.003.0004-0 | 32.07
13.003.0004-A | 30.1
13.003.0005-0 | 37.15
13.003.0005-A | 34.65
13.003.0010-0 | 24.69
13.003.0010-A | 22.03
13.004.0010-0 | 40.54
13.004.0010-A | 36.4
13.004.0015-0 | 38.87
13.004.0015-A | 34.75
13.005.0010-0 | 50.87
13.005.0010-A | 46.62
13.005.0015-0 | 49.85
13.005.0015-A | 45.63
13.005.0020-0 | 46.78
13.005.0020-A | 42.65
13.005.0025-0 | 48.18
13.005.0025-A | 43.33
13.006.0010-0 | 45.09
13.006.0010-A | 40.2
13.006.0020-0 | 42.25
13.006.0020-A | 37.65
13.006.0025-0 | 37.42
13.006.0025-A | 33.18
13.008.0010-0 | 17.39
13.008.0010-A | 15.2
13.008.0020-0 | 18.65
13.008.0020-A | 16.47
13.009.0030-0 | 24.45
13.009.0030-A | 22.48
13.009.0050-0 | 37.84
13.009.0050-A | 34.53
13.009.0051-0 | 44.05
13.009.0051-A | 40.65
13.010.0015-0 | 14.67
13.010.0015-A | 12.72
13.010.0020-0 | 15.53
13.010.0020-A | 13.47
13.010.0025-0 | 15.44
13.010.0025-A | 13.39
13.010.0029-0 | 763.69
13.010.0029-A | 694.24
13.010.0049-0 | 744.3
13.010.0049-A | 669.91
13.011.0005-0 | 9.56
13.011.0005-A | 8.58
13.011.0010-0 | 25.61
13.011.0010-A | 23.44
13.012.0010-0 | 48.81
13.012.0010-A | 47.82
13.022.0010-0 | 374.89
13.022.0010-A | 368.16
13.022.0015-0 | 374.89
13.022.0015-A | 368.16
13.022.0020-0 | 168.46
13.022.0020-A | 161.74
13.022.0025-0 | 250.89
13.022.0025-A | 244.16
13.022.0027-0 | 74.15
13.022.0027-A | 69.3
13.022.0029-0 | 110.99
13.022.0029-A | 106.09
13.022.0035-0 | 208.83
13.022.0035-A | 202.12
13.022.0040-0 | 112.15
13.022.0040-A | 105.43
13.022.0500-0 | 71.9
13.022.0500-A | 64.19
13.024.0010-0 | 176.66
13.024.0010-A | 169.16
13.024.0011-0 | 137.22
13.024.0011-A | 133.1
13.024.0015-0 | 179.3
13.024.0015-A | 171.8
13.024.0016-0 | 139.86
13.024.0016-A | 135.74
13.024.0018-0 | 167.36
13.024.0018-A | 159.86
13.024.0019-0 | 127.92
13.024.0019-A | 123.8
13.024.0020-0 | 241.64
13.024.0020-A | 234.14
13.024.0021-0 | 202.2
13.024.0021-A | 198.08
13.025.0005-0 | 40.47
13.025.0005-A | 35.27
13.025.0010-0 | 72.86
13.025.0010-A | 64.34
13.025.0016-0 | 76.46
13.025.0016-A | 67.94
13.025.0020-0 | 2.22
13.025.0020-A | 1.95
13.025.0055-0 | 56.96
13.025.0055-A | 51.81
13.025.0058-0 | 62.03
13.025.0058-A | 56.35
13.025.0059-0 | 38.63
13.025.0059-A | 33.48
13.025.0060-0 | 38.31
13.025.0060-A | 33.53
13.025.0061-0 | 39.72
13.025.0061-A | 34.91
13.025.0080-0 | 17.32
13.025.0080-A | 17.2
13.026.0010-0 | 91.56
13.026.0010-A | 83.04
13.026.0011-0 | 59.17
13.026.0011-A | 53.97
13.026.0015-0 | 80.73
13.026.0015-A | 75.05
13.030.0200-0 | 177.87
13.030.0200-A | 158.02
13.030.0210-0 | 176.7
13.030.0210-A | 156.33
13.030.0250-0 | 132.7
13.030.0250-A | 123.15
13.030.0251-0 | 121.86
13.030.0251-A | 115.16
13.030.0252-0 | 93.68
13.030.0252-A | 89.04
13.030.0255-0 | 75.19
13.030.0255-A | 70.55
13.030.0256-0 | 94.59
13.030.0256-A | 89.96
13.030.0257-0 | 91.78
13.030.0257-A | 86.62
13.030.0258-0 | 111.19
13.030.0258-A | 106.02
13.030.0259-0 | 74.42
13.030.0259-A | 69.78
13.030.0260-0 | 91.01
13.030.0260-A | 85.85
13.030.0262-0 | 141.94
13.030.0262-A | 134.42
13.030.0263-0 | 130.73
13.030.0263-A | 123.77
13.030.0264-0 | 126.37
13.030.0264-A | 119.88
13.030.0265-0 | 115.16
13.030.0265-A | 109.23
13.030.0267-0 | 120.48
13.030.0267-A | 113.99
13.030.0268-0 | 109.26
13.030.0268-A | 103.34
13.030.0270-0 | 131.75
13.030.0270-A | 121.94
13.030.0271-0 | 117.32
13.030.0271-A | 110.35
13.030.0272-0 | 93.92
13.030.0272-A | 87.48
13.030.0290-0 | 92.66
13.030.0290-A | 84.13
13.030.0291-0 | 78.22
13.030.0291-A | 72.55
13.030.0292-0 | 54.82
13.030.0292-A | 49.67
13.035.0010-0 | 284.96
13.035.0010-A | 254.84
13.035.0015-0 | 360.98
13.035.0015-A | 320.99
13.035.0020-0 | 397.33
13.035.0020-A | 352.37
13.035.0025-0 | 510.35
13.035.0025-A | 450.59
13.036.0010-0 | 189.09
13.036.0010-A | 176.3
13.036.0011-0 | 179.59
13.036.0011-A | 167.26
13.036.0015-0 | 36.92
13.036.0015-A | 33.91
13.036.0016-0 | 32.96
13.036.0016-A | 30.03
13.036.0050-0 | 241.95
13.036.0050-A | 229.16
13.036.0051-0 | 232.46
13.036.0051-A | 220.12
13.036.0080-0 | 223.45
13.036.0080-A | 213.13
13.036.0081-0 | 213.96
13.036.0081-A | 204.09
13.045.0040-0 | 74.52
13.045.0040-A | 71.95
13.045.0045-0 | 80.6
13.045.0045-A | 77.98
13.045.0050-0 | 103.65
13.045.0050-A | 100.98
13.045.0051-0 | 34.99
13.045.0051-A | 33.29
13.045.0052-0 | 65.93
13.045.0052-A | 63.75
13.045.0054-0 | 78.87
13.045.0054-A | 76.3
13.045.0065-0 | 412.9
13.045.0065-A | 400.06
13.045.0066-0 | 398.4
13.045.0066-A | 386.07
13.045.0070-0 | 425.16
13.045.0070-A | 409.12
13.045.0071-0 | 407.25
13.045.0071-A | 391.96
13.045.0075-0 | 395.8
13.045.0075-A | 382.96
13.045.0076-0 | 375.8
13.045.0076-A | 364.7
13.045.0080-0 | 381.41
13.045.0080-A | 372.26
13.045.0081-0 | 370.66
13.045.0081-A | 362.02
13.050.0055-0 | 66.91
13.050.0055-A | 64.33
13.050.0065-0 | 399.55
13.050.0065-A | 386.71
13.050.0070-0 | 425.16
13.050.0070-A | 409.12
13.065.0010-0 | 563.8
13.065.0010-A | 550.96
13.065.0015-0 | 650.03
13.065.0015-A | 636.47
13.065.0030-0 | 668.53
13.065.0030-A | 652.5
13.075.0010-0 | 96.25
13.075.0010-A | 91.2
13.080.0005-0 | 1191.48
13.080.0005-A | 1191.48
13.080.0020-0 | 885.8
13.080.0020-A | 885.8
13.157.0010-0 | 29.29
13.157.0010-A | 27.57
13.160.0010-0 | 814.31
13.160.0010-A | 798.86
13.165.0010-0 | 182.65
13.165.0010-A | 175.25
13.168.0010-0 | 365
13.168.0010-A | 365
13.168.0015-0 | 375.03
13.168.0015-A | 375.03
13.168.0020-0 | 372.52
13.168.0020-A | 372.52
13.170.0011-0 | 102.3
13.170.0011-A | 97.57
13.170.0016-0 | 116.2
13.170.0016-A | 109.61
13.170.0018-0 | 62.72
13.170.0018-A | 62.07
13.170.0020-0 | 53.2
13.170.0020-A | 48.26
13.170.0025-0 | 52.53
13.170.0025-A | 48.58
13.175.0010-0 | 45
13.175.0010-A | 45
13.175.0012-0 | 39.27
13.175.0012-A | 39.27
13.175.0015-0 | 45.07
13.175.0015-A | 45.07
13.175.0016-0 | 27.36
13.175.0016-A | 27.36
13.180.0010-0 | 47.94
13.180.0010-A | 42.8
13.180.0015-1 | 50
13.180.0015-B | 50
13.187.0010-0 | 94.81
13.187.0010-A | 90.08
13.190.0015-0 | 81.7
13.190.0015-A | 81.7
13.193.0010-0 | 168.16
13.193.0010-A | 168.16
13.195.0010-0 | 72.58
13.195.0010-A | 67.15
13.195.0015-0 | 115.38
13.195.0015-A | 109.95
13.195.0030-0 | 64.94
13.195.0030-A | 60.11
13.196.0010-0 | 82.21
13.196.0010-A | 79.86
13.196.0015-0 | 94.36
13.196.0015-A | 91.76
13.196.0020-0 | 57.62
13.196.0020-A | 55.27
13.196.0025-0 | 69.76
13.196.0025-A | 67.17
13.196.0030-0 | 51.55
13.196.0030-A | 49.2
13.196.0035-0 | 63.7
13.196.0035-A | 61.1
13.196.0040-0 | 54.74
13.196.0040-A | 52.39
13.196.0045-0 | 66.88
13.196.0045-A | 64.29
13.196.0050-0 | 99.02
13.196.0050-A | 96.67
13.196.0080-0 | 37.23
13.196.0080-A | 35.93
13.196.0085-0 | 41.49
13.196.0085-A | 40.18
13.196.0090-0 | 43.35
13.196.0090-A | 42.05
13.196.0095-0 | 109.36
13.196.0095-A | 108.05
13.196.0100-0 | 116.88
13.196.0100-A | 115.98
13.196.0101-0 | 44.18
13.196.0101-A | 44.18
13.196.0102-0 | 44.18
13.196.0102-A | 44.18
13.196.0103-0 | 54.88
13.196.0103-A | 54.88
13.196.0104-0 | 61.36
13.196.0104-A | 61.36
13.196.0105-0 | 61.36
13.196.0105-A | 61.36
13.196.0106-0 | 61.36
13.196.0106-A | 61.36
13.196.0107-0 | 61.36
13.196.0107-A | 61.36
13.196.0108-0 | 61.36
13.196.0108-A | 61.36
13.196.0109-0 | 61.36
13.196.0109-A | 61.36
13.196.0110-0 | 61.36
13.196.0110-A | 61.36
13.196.0111-0 | 26.95
13.196.0111-A | 25.73
13.196.0112-0 | 31.21
13.196.0112-A | 29.98
13.196.0113-0 | 30.01
13.196.0113-A | 28.79
13.196.0114-0 | 40.88
13.196.0114-A | 38.92
13.196.0115-0 | 53.03
13.196.0115-A | 50.83
13.196.0116-0 | 45.13
13.196.0116-A | 43.18
13.196.0117-0 | 57.28
13.196.0117-A | 55.08
13.196.0118-0 | 43.94
13.196.0118-A | 41.98
13.196.0119-0 | 56.08
13.196.0119-A | 53.88
13.196.0120-0 | 41.02
13.196.0120-A | 39.06
13.196.0121-0 | 53.17
13.196.0121-A | 50.97
13.196.0122-0 | 45.27
13.196.0122-A | 43.32
13.196.0123-0 | 57.42
13.196.0123-A | 55.22
13.196.0124-0 | 44.08
13.196.0124-A | 42.12
13.196.0125-0 | 56.22
13.196.0125-A | 54.02
13.196.0126-0 | 42.56
13.196.0126-A | 40.6
13.196.0127-0 | 54.71
13.196.0127-A | 52.51
13.196.0128-0 | 46.81
13.196.0128-A | 44.86
13.196.0129-0 | 58.96
13.196.0129-A | 56.76
13.196.0130-0 | 45.62
13.196.0130-A | 43.66
13.196.0131-0 | 57.76
13.196.0131-A | 55.56
13.196.0132-0 | 44.91
13.196.0132-A | 42.95
13.196.0133-0 | 57.05
13.196.0133-A | 54.85
13.196.0134-0 | 49.16
13.196.0134-A | 47.2
13.196.0135-0 | 61.3
13.196.0135-A | 59.1
13.196.0136-0 | 47.96
13.196.0136-A | 46.01
13.196.0137-0 | 60.11
13.196.0137-A | 57.91
13.196.0138-0 | 34.91
13.196.0138-A | 33.6
13.196.0139-0 | 47.05
13.196.0139-A | 45.5
13.196.0140-0 | 39.16
13.196.0140-A | 37.86
13.196.0141-0 | 51.31
13.196.0141-A | 49.76
13.196.0142-0 | 37.96
13.196.0142-A | 36.66
13.196.0143-0 | 50.11
13.196.0143-A | 48.56
13.196.0144-0 | 36.45
13.196.0144-A | 35.14
13.196.0145-0 | 48.59
13.196.0145-A | 47.04
13.196.0146-0 | 40.7
13.196.0146-A | 39.4
13.196.0147-0 | 52.85
13.196.0147-A | 51.3
13.196.0148-0 | 39.5
13.196.0148-A | 38.2
13.196.0149-0 | 51.65
13.196.0149-A | 50.1
13.196.0150-0 | 38.79
13.196.0150-A | 37.49
13.196.0151-0 | 50.94
13.196.0151-A | 49.39
13.196.0152-0 | 43.04
13.196.0152-A | 41.74
13.196.0153-0 | 55.19
13.196.0153-A | 53.64
13.196.0154-0 | 41.85
13.196.0154-A | 40.54
13.196.0155-0 | 53.99
13.196.0155-A | 52.44
13.196.0156-0 | 47.47
13.196.0156-A | 46.16
13.196.0157-0 | 59.61
13.196.0157-A | 58.06
13.196.0158-0 | 55.97
13.196.0158-A | 54.67
13.196.0159-0 | 68.12
13.196.0159-A | 66.57
13.196.0160-0 | 53.58
13.196.0160-A | 52.27
13.196.0161-0 | 65.72
13.196.0161-A | 64.17
13.196.0162-0 | 49.01
13.196.0162-A | 47.7
13.196.0163-0 | 61.15
13.196.0163-A | 59.6
13.196.0164-0 | 57.51
13.196.0164-A | 56.21
13.196.0165-0 | 69.66
13.196.0165-A | 68.11
13.196.0166-0 | 55.12
13.196.0166-A | 53.81
13.196.0167-0 | 67.26
13.196.0167-A | 65.71
13.196.0168-0 | 51.35
13.196.0168-A | 50.05
13.196.0169-0 | 63.5
13.196.0169-A | 61.95
13.196.0170-0 | 59.86
13.196.0170-A | 58.55
13.196.0171-0 | 72
13.196.0171-A | 70.45
13.196.0172-0 | 57.46
13.196.0172-A | 56.16
13.196.0173-0 | 69.61
13.196.0173-A | 68.06
13.197.0010-0 | 43.98
13.197.0010-A | 39.54
13.199.0010-0 | 162.72
13.199.0010-A | 153.96
13.199.0015-0 | 572
13.199.0015-A | 563.25
13.200.0010-0 | 83.7
13.200.0010-A | 79.47
13.200.0015-1 | 88.76
13.200.0015-B | 80.83
13.200.0020-0 | 118.46
13.200.0020-A | 106.56
13.200.0025-0 | 148.15
13.200.0025-A | 132.29
13.200.0030-0 | 308.59
13.200.0030-A | 290.49
13.205.0010-0 | 123.23
13.205.0010-A | 122.41
13.205.0015-0 | 114.17
13.205.0015-A | 113.35
13.205.0020-0 | 114.17
13.205.0020-A | 113.35
13.205.0022-0 | 110
13.205.0022-A | 109.18
13.205.0025-0 | 178.16
13.205.0025-A | 173.01
13.301.0080-1 | 33.25
13.301.0080-B | 29.26
13.301.0081-0 | 30.29
13.301.0081-A | 26.7
13.301.0082-0 | 45.91
13.301.0082-A | 40.84
13.301.0083-0 | 49.41
13.301.0083-A | 43.95
13.301.0085-0 | 44.81
13.301.0085-A | 39.29
13.301.0090-0 | 41.15
13.301.0090-A | 36.12
13.301.0092-0 | 16.05
13.301.0092-A | 14
13.301.0093-0 | 22.76
13.301.0093-A | 20.3
13.301.0094-0 | 13.06
13.301.0094-A | 11.36
13.301.0095-0 | 30.31
13.301.0095-A | 26.82
13.301.0100-0 | 52.6
13.301.0100-A | 46.69
13.301.0105-0 | 13.91
13.301.0105-A | 12.11
13.301.0110-0 | 15.29
13.301.0110-A | 13.36
13.301.0115-0 | 25.22
13.301.0115-A | 22.14
13.301.0117-0 | 15.58
13.301.0117-A | 13.77
13.301.0118-0 | 18.74
13.301.0118-A | 16.65
13.301.0119-0 | 21.91
13.301.0119-A | 19.53
13.301.0120-1 | 25.07
13.301.0120-B | 22.42
13.301.0125-1 | 28.24
13.301.0125-B | 25.3
13.301.0130-1 | 31.4
13.301.0130-B | 28.18
13.301.0131-0 | 34.57
13.301.0131-A | 31.06
13.301.0132-0 | 40.9
13.301.0132-A | 36.82
13.301.0133-0 | 47.23
13.301.0133-A | 42.58
13.301.0134-0 | 50.4
13.301.0134-A | 45.46
13.301.0140-0 | 59.89
13.301.0140-A | 54.11
13.301.0500-0 | 46.14
13.301.0500-A | 40.65
13.301.0505-0 | 72.04
13.301.0505-A | 65.95
13.301.0510-0 | 81.15
13.301.0510-A | 74.36
13.302.0010-0 | 9.61
13.302.0010-A | 8.52
13.330.0010-0 | 59.28
13.330.0010-A | 52.78
13.330.0012-0 | 56.75
13.330.0012-A | 50.71
13.330.0015-0 | 50.33
13.330.0015-A | 44.66
13.330.0018-0 | 31.96
13.330.0018-A | 28.54
13.330.0020-0 | 91.54
13.330.0020-A | 81.35
13.330.0022-0 | 87.75
13.330.0022-A | 77.49
13.330.0023-0 | 91.54
13.330.0023-A | 81.35
13.330.0024-0 | 87.75
13.330.0024-A | 77.49
13.330.0025-0 | 47.28
13.330.0025-A | 41.27
13.330.0028-0 | 24.11
13.330.0028-A | 21.1
13.330.0030-0 | 59.4
13.330.0030-A | 51.86
13.330.0031-0 | 17.92
13.330.0031-A | 15.79
13.330.0033-0 | 21.29
13.330.0033-A | 18.77
13.330.0034-0 | 28.48
13.330.0034-A | 25.23
13.330.0035-0 | 49.54
13.330.0035-A | 43.52
13.330.0036-0 | 24.2
13.330.0036-A | 21.62
13.330.0050-0 | 74.29
13.330.0050-A | 68.28
13.330.0051-0 | 78.35
13.330.0051-A | 72.4
13.330.0060-0 | 92.41
13.330.0060-A | 85.37
13.330.0061-0 | 96.47
13.330.0061-A | 89.49
13.330.0070-0 | 122.88
13.330.0070-A | 116.88
13.330.0071-0 | 126.94
13.330.0071-A | 120.99
13.330.0075-0 | 62.82
13.330.0075-A | 57.59
13.330.0076-0 | 66.88
13.330.0076-A | 61.71
13.330.0078-0 | 54.41
13.330.0078-A | 50.05
13.330.0079-0 | 62.5
13.330.0079-A | 57.56
13.330.0100-0 | 31.8
13.330.0100-A | 28.42
13.330.0101-0 | 31.45
13.330.0101-A | 28.21
13.330.0110-0 | 36.06
13.330.0110-A | 32.52
13.330.0111-0 | 35.75
13.330.0111-A | 32.39
13.330.0500-0 | 55.42
13.330.0500-A | 49.44
13.331.0015-0 | 153.06
13.331.0015-A | 147.4
13.331.0016-0 | 162.02
13.331.0016-A | 155.52
13.331.0017-0 | 145.23
13.331.0017-A | 139.56
13.331.0050-0 | 38.33
13.331.0050-A | 34.95
13.331.0051-0 | 37.89
13.331.0051-A | 34.66
13.332.0010-0 | 97.14
13.332.0010-A | 90.64
13.332.0011-0 | 88.18
13.332.0011-A | 82.52
13.332.0012-0 | 80.35
13.332.0012-A | 74.68
13.333.0010-0 | 118.13
13.333.0010-A | 111.63
13.333.0011-0 | 101.34
13.333.0011-A | 95.67
13.333.0015-0 | 118.65
13.333.0015-A | 112.15
13.333.0016-0 | 101.86
13.333.0016-A | 96.2
13.335.0030-0 | 132.43
13.335.0030-A | 121.58
13.345.0015-0 | 369.71
13.345.0015-A | 359.56
13.345.0016-0 | 488.36
13.345.0016-A | 478.21
13.345.0017-0 | 354.34
13.345.0017-A | 344.47
13.345.0018-0 | 472.99
13.345.0018-A | 463.12
13.345.0020-0 | 53.79
13.345.0020-A | 50.77
13.345.0021-0 | 51.34
13.345.0021-A | 48.41
13.345.0025-0 | 71.23
13.345.0025-A | 69.1
13.345.0026-0 | 68.77
13.345.0026-A | 66.69
13.345.0030-0 | 79.13
13.345.0030-A | 77
13.345.0031-0 | 76.37
13.345.0031-A | 74.29
13.345.0035-0 | 118.63
13.345.0035-A | 116.47
13.345.0036-0 | 114.37
13.345.0036-A | 112.29
13.345.0040-0 | 198.87
13.345.0040-A | 196.63
13.345.0041-0 | 190.37
13.345.0041-A | 188.29
13.345.0055-0 | 67.36
13.345.0055-A | 65.14
13.345.0056-0 | 63.63
13.345.0056-A | 61.55
13.345.0060-0 | 149.77
13.345.0060-A | 145.52
13.345.0061-0 | 145.15
13.345.0061-A | 140.99
13.345.0065-0 | 154.38
13.345.0065-A | 150.12
13.345.0066-0 | 148.95
13.345.0066-A | 144.79
13.348.0010-0 | 243.55
13.348.0010-A | 233.4
13.348.0011-0 | 231.49
13.348.0011-A | 221.62
13.348.0012-0 | 358.01
13.348.0012-A | 350.61
13.348.0030-0 | 41.9
13.348.0030-A | 38.91
13.348.0031-0 | 40.53
13.348.0031-A | 37.6
13.348.0040-0 | 72.41
13.348.0040-A | 68.26
13.348.0041-0 | 68.11
13.348.0041-A | 64.06
13.348.0045-0 | 38.11
13.348.0045-A | 35.86
13.348.0046-0 | 34.04
13.348.0046-A | 31.96
13.348.0050-0 | 41.6
13.348.0050-A | 39.02
13.348.0051-0 | 38.67
13.348.0051-A | 36.25
13.348.0055-0 | 65.74
13.348.0055-A | 63.42
13.348.0056-0 | 63.01
13.348.0056-A | 60.58
13.348.0070-0 | 41.12
13.348.0070-A | 39
13.348.0071-0 | 39
13.348.0071-A | 36.92
13.348.0075-0 | 50.19
13.348.0075-A | 48.07
13.348.0076-0 | 47.73
13.348.0076-A | 45.66
13.348.0080-0 | 61.37
13.348.0080-A | 59.22
13.348.0081-0 | 57.3
13.348.0081-A | 55.22
13.365.0010-0 | 531.26
13.365.0010-A | 521.11
13.365.0011-0 | 514.99
13.365.0011-A | 505.12
13.365.0015-0 | 610.01
13.365.0015-A | 599.86
13.365.0016-0 | 593.74
13.365.0016-A | 583.87
13.365.0020-0 | 70.31
13.365.0020-A | 67.3
13.365.0021-0 | 68.17
13.365.0021-A | 65.24
13.365.0025-0 | 87.22
13.365.0025-A | 85.09
13.365.0026-0 | 84.87
13.365.0026-A | 82.79
13.365.0030-0 | 97.57
13.365.0030-A | 95.44
13.365.0031-0 | 94.77
13.365.0031-A | 92.69
13.365.0035-0 | 148.75
13.365.0035-A | 146.59
13.365.0036-0 | 144.27
13.365.0036-A | 142.19
13.365.0055-0 | 95.08
13.365.0055-A | 92.86
13.365.0056-0 | 91.17
13.365.0056-A | 89.09
13.365.0060-0 | 184.02
13.365.0060-A | 179.87
13.365.0061-0 | 178.87
13.365.0061-A | 174.82
13.365.0065-0 | 189.53
13.365.0065-A | 185.37
13.365.0066-0 | 183.82
13.365.0066-A | 179.77
13.365.0075-0 | 154.34
13.365.0075-A | 144.47
13.365.0076-0 | 145.47
13.365.0076-A | 135.61
13.365.0078-0 | 118.95
13.365.0078-A | 109.09
13.365.0079-0 | 110.09
13.365.0079-A | 100.22
13.365.0083-0 | 37.34
13.365.0083-A | 34.33
13.365.0084-0 | 32.96
13.365.0084-A | 30.03
13.365.0085-0 | 45.18
13.365.0085-A | 41.02
13.365.0086-0 | 39.86
13.365.0086-A | 35.81
13.365.0087-0 | 29.95
13.365.0087-A | 27.7
13.365.0088-0 | 20.09
13.365.0088-A | 18.01
13.365.0100-0 | 42.56
13.365.0100-A | 40.4
13.365.0101-0 | 37.63
13.365.0101-A | 35.55
13.365.0150-0 | 52.04
13.365.0150-A | 49.47
13.365.0151-0 | 49.12
13.365.0151-A | 46.69
13.365.0155-0 | 57.57
13.365.0155-A | 54.9
13.365.0156-0 | 49.59
13.365.0156-A | 47.51
13.365.0170-0 | 21.61
13.365.0170-A | 19.49
13.365.0171-0 | 19.27
13.365.0171-A | 17.19
13.365.0175-0 | 25.06
13.365.0175-A | 22.93
13.365.0176-0 | 22.32
13.365.0176-A | 20.25
13.365.0180-0 | 54.1
13.365.0180-A | 51.94
13.365.0181-0 | 49.59
13.365.0181-A | 47.51
13.366.0010-0 | 150.46
13.366.0010-A | 139.84
13.366.0011-0 | 118.75
13.366.0011-A | 108.88
13.368.0010-0 | 240.96
13.368.0010-A | 235.47
13.368.0011-0 | 215.49
13.368.0011-A | 210.56
13.368.0012-0 | 277.67
13.368.0012-A | 267.06
13.368.0013-0 | 252.49
13.368.0013-A | 242.62
13.368.0015-0 | 314.44
13.368.0015-A | 308.95
13.368.0016-0 | 288.97
13.368.0016-A | 284.04
13.369.0010-0 | 264.46
13.369.0010-A | 256.5
13.369.0011-0 | 238.99
13.369.0011-A | 231.59
13.369.0015-0 | 184.05
13.369.0015-A | 176.09
13.369.0016-0 | 158.58
13.369.0016-A | 151.18
13.369.0020-0 | 125.4
13.369.0020-A | 117.44
13.369.0021-0 | 99.94
13.369.0021-A | 92.54
13.369.0025-0 | 180.2
13.369.0025-A | 174.63
13.369.0026-0 | 160.69
13.369.0026-A | 155.76
13.370.0010-0 | 46.68
13.370.0010-A | 43.06
13.370.0015-0 | 45.64
13.370.0015-A | 42.69
13.370.0020-0 | 51.94
13.370.0020-A | 48.72
13.370.0025-0 | 61.87
13.370.0025-A | 58.26
13.370.0040-0 | 57.42
13.370.0040-A | 52.66
13.370.0045-0 | 67.12
13.370.0045-A | 61.74
13.370.0050-0 | 62.44
13.370.0050-A | 57.24
13.370.0055-0 | 66.83
13.370.0055-A | 60.8
13.370.0060-0 | 47.66
13.370.0060-A | 42.66
13.371.0010-0 | 47.53
13.371.0010-A | 44.37
13.371.0015-0 | 47.06
13.371.0015-A | 44.52
13.371.0020-0 | 53.39
13.371.0020-A | 50.67
13.371.0025-0 | 62.88
13.371.0025-A | 59.89
13.373.0010-0 | 25.61
13.373.0010-A | 23.02
13.373.0020-0 | 83.42
13.373.0020-A | 78.51
13.373.0021-0 | 66.69
13.373.0021-A | 62.57
13.373.0025-0 | 100.04
13.373.0025-A | 92.68
13.373.0026-0 | 85.04
13.373.0026-A | 78.14
13.373.0030-0 | 99.24
13.373.0030-A | 94.33
13.373.0031-0 | 87.16
13.373.0031-A | 82.32
13.373.0035-0 | 115.78
13.373.0035-A | 110.87
13.373.0036-0 | 104.21
13.373.0036-A | 99.31
13.375.0010-0 | 23.92
13.375.0010-A | 22.87
13.375.0015-0 | 29.77
13.375.0015-A | 28.45
13.380.0010-0 | 60.61
13.380.0010-A | 55.77
13.380.0011-0 | 62.5
13.380.0011-A | 57.65
13.380.0012-0 | 54.4
13.380.0012-A | 49.56
13.380.0013-0 | 60.06
13.380.0013-A | 55.21
13.380.0015-0 | 21.84
13.380.0015-A | 19.15
13.380.0016-0 | 21.89
13.380.0016-A | 19.2
13.380.0020-0 | 52.62
13.380.0020-A | 47.53
13.380.0021-0 | 52.53
13.380.0021-A | 47.44
13.380.0025-0 | 133.47
13.380.0025-A | 119.12
13.380.0026-0 | 153.04
13.380.0026-A | 136.57
13.380.0100-0 | 91.75
13.380.0100-A | 80.98
13.380.0101-0 | 80.67
13.380.0101-A | 69.91
13.381.0050-0 | 7.09
13.381.0050-A | 6.31
13.381.0051-0 | 7.49
13.381.0051-A | 6.71
13.381.0085-0 | 11.78
13.381.0085-A | 11
13.382.0001-0 | 11.78
13.382.0001-A | 10.28
13.383.0002-0 | 26.92
13.383.0002-A | 24.75
13.383.0003-0 | 19.62
13.383.0003-A | 18.14
13.384.0001-0 | 15.13
13.384.0001-A | 13.16
13.384.0002-0 | 15.33
13.384.0002-A | 13.36
13.385.0001-0 | 74.81
13.385.0001-A | 74.81
13.385.0002-0 | 74.81
13.385.0002-A | 74.81
13.385.0003-0 | 83.62
13.385.0003-A | 83.62
13.385.0005-0 | 33.05
13.385.0005-A | 33.05
13.385.0006-0 | 35.9
13.385.0006-A | 35.9
13.385.0007-0 | 35.9
13.385.0007-A | 35.9
13.385.0008-0 | 76.98
13.385.0008-A | 76.98
13.385.0009-0 | 76.98
13.385.0009-A | 76.98
13.385.0010-0 | 76.98
13.385.0010-A | 76.98
13.385.0050-0 | 246.17
13.385.0050-A | 233.01
13.385.0051-0 | 136.27
13.385.0051-A | 127.43
13.385.0055-0 | 158.05
13.385.0055-A | 147.54
13.385.0056-0 | 123.55
13.385.0056-A | 116.15
13.385.0100-0 | 68.03
13.385.0100-A | 63.33
13.385.0101-0 | 46.12
13.385.0101-A | 43.33
13.390.0020-0 | 89.81
13.390.0020-A | 87.23
13.390.0025-0 | 131.82
13.390.0025-A | 129.24
13.390.0027-0 | 216.54
13.390.0027-A | 213.97
13.390.0028-0 | 87.13
13.390.0028-A | 84.56
13.390.0030-0 | 80.97
13.390.0030-A | 78.39
13.390.0031-0 | 100.61
13.390.0031-A | 98.04
13.390.0035-0 | 95.18
13.390.0035-A | 92.61
13.390.0037-0 | 133.12
13.390.0037-A | 130.55
13.390.0040-0 | 129.92
13.390.0040-A | 127.34
13.390.0042-0 | 92.07
13.390.0042-A | 89.49
13.390.0045-0 | 128.05
13.390.0045-A | 125.47
13.390.0047-0 | 184.78
13.390.0047-A | 182.21
13.390.0048-0 | 149.14
13.390.0048-A | 146.57
13.390.0050-0 | 14.49
13.390.0050-A | 14.27
13.390.0055-0 | 12.7
13.390.0055-A | 12.24
13.390.0058-0 | 19.49
13.390.0058-A | 19.02
13.390.0070-0 | 34.62
13.390.0070-A | 32.3
13.390.0075-0 | 8.47
13.390.0075-A | 8.01
13.391.0500-0 | 31.42
13.391.0500-A | 27.97
13.395.0010-0 | 79.9
13.395.0010-A | 79.9
13.395.0011-0 | 140
13.395.0011-A | 140
13.395.0015-0 | 63.6
13.395.0015-A | 63.6
13.395.0020-0 | 144.38
13.395.0020-A | 144.38
13.395.0025-0 | 34.87
13.395.0025-A | 34.87
13.395.0026-0 | 54.49
13.395.0026-A | 54.49
13.398.0010-1 | 142.97
13.398.0010-B | 138.63
13.398.0015-0 | 234.64
13.398.0015-A | 227.06
13.398.0016-0 | 177.45
13.398.0016-A | 173.5
13.398.0017-0 | 21.85
13.398.0017-A | 20.45
13.398.0018-0 | 34.68
13.398.0018-A | 33.28
13.398.0020-0 | 15.9
13.398.0020-A | 14.61
13.398.0025-0 | 16.78
13.398.0025-A | 15.49
13.398.0030-0 | 22.4
13.398.0030-A | 21.11
13.410.0010-0 | 93.32
13.410.0010-A | 88.99
13.410.0011-0 | 105.97
13.410.0011-A | 99.96
13.410.0012-0 | 50.4
13.410.0012-A | 50.4
13.410.0015-0 | 77.78
13.410.0015-A | 75.52
13.410.0020-0 | 114.56
13.410.0020-A | 107.39
13.410.0025-0 | 111.12
13.410.0025-A | 104.42
13.410.0030-0 | 93.32
13.410.0030-A | 88.99
13.411.0500-0 | 81.13
13.411.0500-A | 71.26
13.413.0010-0 | 147.36
13.413.0010-A | 140.13
13.413.0011-0 | 139.69
13.413.0011-A | 132.68
13.413.0012-0 | 146.31
13.413.0012-A | 139.08
13.413.0013-0 | 137.59
13.413.0013-A | 130.58
13.413.0020-0 | 59.87
13.413.0020-A | 55.2
13.413.0021-0 | 52.19
13.413.0021-A | 47.75
13.413.0025-0 | 62.94
13.413.0025-A | 57.78
13.413.0026-0 | 55.26
13.413.0026-A | 50.33
13.413.0027-0 | 69.16
13.413.0027-A | 64.5
13.413.0028-0 | 61.49
13.413.0028-A | 57.04
13.413.0030-0 | 24.91
13.413.0030-A | 22.37
13.413.0031-0 | 23.64
13.413.0031-A | 21.17
13.413.0035-0 | 26.74
13.413.0035-A | 24.22
13.413.0036-0 | 25.84
13.413.0036-A | 23.38
13.415.0010-0 | 44.97
13.415.0010-A | 43
13.415.0011-0 | 115.58
13.415.0011-A | 113.01
13.415.0015-0 | 38.69
13.415.0015-A | 37.11
13.415.0020-0 | 61.2
13.415.0020-A | 58.67
13.416.0010-0 | 90.23
13.416.0010-A | 87.65
13.416.0015-0 | 90.23
13.416.0015-A | 87.65
13.440.0015-0 | 391.86
13.440.0015-A | 377.06
13.440.0025-0 | 687.44
13.440.0025-A | 672.64
13.440.0030-0 | 243.84
13.440.0030-A | 238.91
13.440.0035-0 | 299.39
13.440.0035-A | 296.43
13.460.0010-0 | 335.57
13.460.0010-A | 325.27
13.460.0015-0 | 418.94
13.460.0015-A | 408.64
13.460.0020-0 | 377.4
13.460.0020-A | 367.1
13.462.0010-0 | 127.96
13.462.0010-A | 121.43
13.462.0015-0 | 127.96
13.462.0015-A | 121.43
13.462.0020-0 | 117.33
13.462.0020-A | 111.49
13.462.0025-0 | 120.83
13.462.0025-A | 114.99
13.468.0010-0 | 81.06
13.468.0010-A | 73.36
13.469.0010-0 | 115.86
13.469.0010-A | 108.66
14.001.0001-0 | 672.2
14.001.0001-A | 667.83
14.001.0002-0 | 3238.63
14.001.0002-A | 3233.48
14.001.0006-0 | 972.43
14.001.0006-A | 964.7
14.001.0011-0 | 2834.12
14.001.0011-A | 2822.54
14.001.0016-0 | 421.91
14.001.0016-A | 418.05
14.001.0030-0 | 993.84
14.001.0030-A | 987.15
14.001.0035-0 | 976.86
14.001.0035-A | 970.17
14.001.0040-0 | 959.81
14.001.0040-A | 953.12
14.001.0045-0 | 1239.83
14.001.0045-A | 1230.3
14.001.0050-0 | 1204.42
14.001.0050-A | 1194.89
14.001.0055-0 | 1851.4
14.001.0055-A | 1839.82
14.001.0065-0 | 140.65
14.001.0065-A | 132.99
14.001.0070-0 | 100.22
14.001.0070-A | 95.07
14.001.0072-0 | 112.82
14.001.0072-A | 106.64
14.001.0076-0 | 161.95
14.001.0076-A | 153.71
14.001.0080-0 | 2242.11
14.001.0080-A | 2231.81
14.001.0100-0 | 290
14.001.0100-A | 290
14.001.0105-0 | 406.16
14.001.0105-A | 406.16
14.001.0110-0 | 249.32
14.001.0110-A | 249.32
14.001.0115-0 | 356.17
14.001.0115-A | 356.17
14.001.0120-0 | 241.44
14.001.0120-A | 241.44
14.001.0125-0 | 374.91
14.001.0125-A | 374.91
14.001.0130-0 | 711.25
14.001.0130-A | 711.25
14.001.0300-0 | 125
14.001.0300-A | 125
14.002.0010-0 | 1130.04
14.002.0010-A | 1011.59
14.002.0012-0 | 1171.88
14.002.0012-A | 1048.28
14.002.0013-0 | 1226.45
14.002.0013-A | 1097.7
14.002.0014-0 | 921.08
14.002.0014-A | 822.2
14.002.0020-0 | 436.74
14.002.0020-A | 436.74
14.002.0025-0 | 589.12
14.002.0025-A | 589.12
14.002.0041-0 | 2194.03
14.002.0041-A | 1965.88
14.002.0046-0 | 870.2
14.002.0046-A | 782.65
14.002.0050-0 | 1538.47
14.002.0050-A | 1379.85
14.002.0052-0 | 508.63
14.002.0052-A | 464.08
14.002.0053-0 | 530.07
14.002.0053-A | 481.15
14.002.0054-0 | 102.4
14.002.0054-A | 94.68
14.002.0055-0 | 704.48
14.002.0055-A | 693.14
14.002.0058-0 | 715.54
14.002.0058-A | 704.2
14.002.0059-0 | 848.28
14.002.0059-A | 836.94
14.002.0062-0 | 615.99
14.002.0062-A | 604.65
14.002.0064-0 | 632.58
14.002.0064-A | 621.24
14.002.0066-0 | 676.83
14.002.0066-A | 665.49
14.002.0070-0 | 1012.08
14.002.0070-A | 903.93
14.002.0071-0 | 1053.28
14.002.0071-A | 945.13
14.002.0072-0 | 1310.48
14.002.0072-A | 1166.28
14.002.0076-0 | 1649.09
14.002.0076-A | 1494.59
14.002.0078-0 | 1595.7
14.002.0078-A | 1441.2
14.002.0081-0 | 1047.22
14.002.0081-A | 952.46
14.002.0082-0 | 548.11
14.002.0082-A | 527.51
14.002.0084-0 | 557.4
14.002.0084-A | 516.2
14.002.0085-0 | 3683.1
14.002.0085-A | 3600.63
14.002.0087-0 | 690.22
14.002.0087-A | 656.75
14.002.0088-0 | 1359.2
14.002.0088-A | 1267.34
14.002.0089-0 | 1748.37
14.002.0089-A | 1646
14.002.0092-0 | 1757.77
14.002.0092-A | 1650.46
14.002.0095-0 | 2266.29
14.002.0095-A | 2143.11
14.002.0096-0 | 2945.09
14.002.0096-A | 2829.21
14.002.0097-0 | 580.85
14.002.0097-A | 557.67
14.002.0098-0 | 4915.19
14.002.0098-A | 4714.9
14.002.0099-0 | 4522.11
14.002.0099-A | 4464.59
14.002.0105-0 | 458.81
14.002.0105-A | 402.16
14.002.0108-0 | 510.98
14.002.0108-A | 449.18
14.002.0110-0 | 468.03
14.002.0110-A | 422.71
14.002.0113-0 | 796.84
14.002.0113-A | 773.77
14.002.0120-0 | 552.36
14.002.0120-A | 495.37
14.002.0125-0 | 893.57
14.002.0125-A | 878.12
14.002.0131-0 | 698.1
14.002.0131-A | 628.32
14.002.0132-0 | 485.88
14.002.0132-A | 450.34
14.002.0133-0 | 562.31
14.002.0133-A | 521.11
14.002.0134-0 | 464.89
14.002.0134-A | 418.43
14.002.0155-0 | 698.1
14.002.0155-A | 628.32
14.002.0156-0 | 264.4
14.002.0156-A | 254.1
14.002.0158-0 | 1246.99
14.002.0158-A | 1143.99
14.002.0161-0 | 860.54
14.002.0161-A | 774.54
14.002.0162-0 | 465.5
14.002.0162-A | 424.3
14.002.0166-0 | 690.83
14.002.0166-A | 621.05
14.002.0180-0 | 1176.36
14.002.0180-A | 1100.71
14.002.0182-0 | 1029.81
14.002.0182-A | 962.5
14.002.0184-0 | 1319.91
14.002.0184-A | 1244.07
14.002.0186-0 | 440.08
14.002.0186-A | 395.45
14.002.0187-0 | 397.65
14.002.0187-A | 371.01
14.002.0188-0 | 628.33
14.002.0188-A | 603.38
14.002.0189-0 | 537.96
14.002.0189-A | 527.2
14.002.0191-0 | 366.37
14.002.0191-A | 346.39
14.002.0192-0 | 789.15
14.002.0192-A | 718.02
14.002.0193-0 | 2654.98
14.002.0193-A | 2581.76
14.002.0194-0 | 1585.66
14.002.0194-A | 1513.61
14.002.0195-0 | 1213.64
14.002.0195-A | 1150.2
14.002.0196-0 | 1807.39
14.002.0196-A | 1731.16
14.002.0197-0 | 461.98
14.002.0197-A | 444.73
14.002.0198-0 | 385.13
14.002.0198-A | 377.4
14.002.0199-0 | 276.69
14.002.0199-A | 259.44
14.002.0200-0 | 92.41
14.002.0200-A | 92.18
14.002.0201-0 | 97.41
14.002.0201-A | 96.91
14.002.0202-0 | 138.1
14.002.0202-A | 137.87
14.002.0203-0 | 144.34
14.002.0203-A | 143.85
14.002.0205-0 | 659.67
14.002.0205-A | 601.48
14.002.0206-0 | 848.14
14.002.0206-A | 761.11
14.002.0207-1 | 563.26
14.002.0207-B | 530.93
14.002.0208-0 | 292.66
14.002.0208-A | 273.08
14.002.0209-0 | 340.03
14.002.0209-A | 318.04
14.002.0210-0 | 377.97
14.002.0210-A | 367.66
14.002.0211-0 | 253.85
14.002.0211-A | 247.74
14.002.0212-0 | 267.42
14.002.0212-A | 262.27
14.002.0213-0 | 847.98
14.002.0213-A | 840.25
14.002.0214-0 | 930.81
14.002.0214-A | 884.01
14.002.0220-0 | 113.45
14.002.0220-A | 103.15
14.002.0225-0 | 350.98
14.002.0225-A | 340.68
14.002.0227-0 | 470.49
14.002.0227-A | 421.56
14.002.0230-0 | 539.47
14.002.0230-A | 477.67
14.002.0232-0 | 531.22
14.002.0232-A | 469.42
14.002.0235-0 | 35.98
14.002.0235-A | 32.58
14.002.0240-0 | 23.16
14.002.0240-A | 20.58
14.002.0242-0 | 15.46
14.002.0242-A | 13.76
14.002.0244-0 | 12.96
14.002.0244-A | 11.52
14.002.0246-0 | 52.6
14.002.0246-A | 49
14.002.0248-0 | 54.08
14.002.0248-A | 50.48
14.002.0250-0 | 403.49
14.002.0250-A | 357.14
14.002.0254-0 | 497.06
14.002.0254-A | 450.71
14.002.0260-0 | 373.02
14.002.0260-A | 329.24
14.002.0280-0 | 42.36
14.002.0280-A | 39.79
14.002.0283-0 | 38.52
14.002.0283-A | 35.94
14.002.0285-0 | 34.68
14.002.0285-A | 32.1
14.002.0372-0 | 170.05
14.002.0372-A | 163.84
14.002.0373-0 | 30.05
14.002.0373-A | 27.48
14.002.0374-0 | 360.79
14.002.0374-A | 350.49
14.002.0375-0 | 859.66
14.002.0375-A | 851.93
14.002.0376-0 | 379.81
14.002.0376-A | 364.36
14.002.0377-0 | 246.07
14.002.0377-A | 225.47
14.002.0380-0 | 49.98
14.002.0380-A | 49.36
14.002.0383-0 | 8.43
14.002.0383-A | 7.89
14.002.0385-0 | 504.41
14.002.0385-A | 459.34
14.002.0390-0 | 558.76
14.002.0390-A | 511.38
14.002.0400-0 | 884.08
14.002.0400-A | 873.78
14.002.0402-0 | 406.41
14.002.0402-A | 398.68
14.002.0404-0 | 385.53
14.002.0404-A | 377.8
14.002.0406-0 | 365.56
14.002.0406-A | 357.83
14.002.0408-0 | 500.78
14.002.0408-A | 493.05
14.002.0410-0 | 825.67
14.002.0410-A | 815.37
14.002.0412-0 | 958.74
14.002.0412-A | 948.44
14.002.0414-0 | 369.02
14.002.0414-A | 361.3
14.002.0416-0 | 386.63
14.002.0416-A | 378.9
14.002.0430-0 | 98.28
14.002.0430-A | 96.3
14.002.0432-0 | 115.69
14.002.0432-A | 112.99
14.002.0434-0 | 183.87
14.002.0434-A | 180.89
14.002.0436-0 | 173.11
14.002.0436-A | 169.76
14.002.0438-0 | 208.89
14.002.0438-A | 205.05
14.002.0440-0 | 236.91
14.002.0440-A | 232.2
14.002.0444-0 | 183.72
14.002.0444-A | 180.06
14.002.0452-0 | 300.62
14.002.0452-A | 295.67
14.002.0454-0 | 347.95
14.002.0454-A | 342.06
14.002.0456-0 | 335.02
14.002.0456-A | 328.36
14.002.0466-0 | 307.85
14.002.0466-A | 298.81
14.002.0468-0 | 359.45
14.002.0468-A | 349.15
14.002.0470-0 | 112.39
14.002.0470-A | 106.21
14.002.0472-0 | 121.39
14.002.0472-A | 115.21
14.002.0478-0 | 165.27
14.002.0478-A | 157.55
14.002.0480-0 | 305.78
14.002.0480-A | 300.63
14.002.0482-0 | 288.17
14.002.0482-A | 281.48
14.002.0483-0 | 248.58
14.002.0483-A | 243.43
14.002.0485-0 | 260.91
14.002.0485-A | 256.07
14.002.0486-0 | 468.06
14.002.0486-A | 452.61
14.002.0487-0 | 412.73
14.002.0487-A | 408.09
14.002.0489-0 | 101.6
14.002.0489-A | 96.76
14.002.0490-0 | 126.29
14.002.0490-A | 121.45
14.002.0491-0 | 355.57
14.002.0491-A | 342.69
14.002.0493-0 | 290.88
14.002.0493-A | 285.73
14.002.0494-0 | 379.16
14.002.0494-A | 374.32
14.002.0495-0 | 851.96
14.002.0495-A | 844.83
14.002.0496-0 | 482.37
14.002.0496-A | 472.58
14.002.0498-0 | 405.8
14.002.0498-A | 397.95
14.002.0499-0 | 317.25
14.002.0499-A | 312.41
14.002.0501-0 | 538.51
14.002.0501-A | 531.81
14.002.0503-0 | 409.55
14.002.0503-A | 404.4
14.002.0520-0 | 3742.1
14.002.0520-A | 3726.65
14.002.0521-0 | 4126.99
14.002.0521-A | 4111.54
14.002.0522-0 | 4535.63
14.002.0522-A | 4520.18
14.002.0523-0 | 4942.26
14.002.0523-A | 4926.81
14.002.0524-0 | 7177.23
14.002.0524-A | 7161.78
14.002.0525-0 | 7994.51
14.002.0525-A | 7979.06
14.002.0526-0 | 8811.79
14.002.0526-A | 8796.34
14.002.0527-0 | 9629.06
14.002.0527-A | 9613.61
14.002.0535-0 | 4209.99
14.002.0535-A | 4194.54
14.002.0536-0 | 4794.87
14.002.0536-A | 4779.42
14.002.0537-0 | 5282.26
14.002.0537-A | 5266.81
14.002.0538-0 | 5769.65
14.002.0538-A | 5754.2
14.002.0539-0 | 7816.7
14.002.0539-A | 7801.25
14.002.0540-0 | 8791.48
14.002.0540-A | 8776.03
14.002.0541-0 | 9815
14.002.0541-A | 9799.55
14.002.0542-0 | 10828.78
14.002.0542-A | 10813.33
14.003.0016-0 | 355.42
14.003.0016-A | 334.82
14.003.0017-0 | 408.73
14.003.0017-A | 385.04
14.003.0020-0 | 361.65
14.003.0020-A | 341.05
14.003.0021-0 | 415.89
14.003.0021-A | 392.2
14.003.0025-0 | 327.7
14.003.0025-A | 307.1
14.003.0026-0 | 376.86
14.003.0026-A | 353.17
14.003.0028-0 | 358.49
14.003.0028-A | 337.89
14.003.0029-0 | 412.26
14.003.0029-A | 388.57
14.003.0050-0 | 430.56
14.003.0050-A | 409.96
14.003.0051-0 | 495.14
14.003.0051-A | 471.45
14.003.0061-0 | 427.96
14.003.0061-A | 407.36
14.003.0062-0 | 492.15
14.003.0062-A | 468.46
14.003.0070-0 | 298.92
14.003.0070-A | 283.47
14.003.0071-0 | 343.76
14.003.0071-A | 326
14.003.0076-0 | 342.39
14.003.0076-A | 326.94
14.003.0077-0 | 393.75
14.003.0077-A | 375.99
14.003.0121-0 | 462.87
14.003.0121-A | 442.27
14.003.0122-0 | 532.3
14.003.0122-A | 508.61
14.003.0130-0 | 397.27
14.003.0130-A | 376.67
14.003.0131-0 | 456.86
14.003.0131-A | 433.17
14.003.0145-0 | 545.6
14.003.0145-A | 525
14.003.0146-0 | 627.44
14.003.0146-A | 603.75
14.003.0148-0 | 591.45
14.003.0148-A | 570.85
14.003.0149-0 | 679.9
14.003.0149-A | 656.21
14.003.0151-0 | 545.6
14.003.0151-A | 525
14.003.0152-0 | 627.44
14.003.0152-A | 603.75
14.003.0153-0 | 344.26
14.003.0153-A | 323.66
14.003.0154-0 | 395.9
14.003.0154-A | 372.21
14.003.0156-0 | 533.98
14.003.0156-A | 513.38
14.003.0157-0 | 614.07
14.003.0157-A | 590.38
14.003.0160-0 | 377.74
14.003.0160-A | 357.14
14.003.0161-0 | 434.4
14.003.0161-A | 410.71
14.003.0163-0 | 260.98
14.003.0163-A | 245.53
14.003.0164-0 | 300.13
14.003.0164-A | 282.36
14.003.0165-0 | 23.11
14.003.0165-A | 20.54
14.003.0200-0 | 743.65
14.003.0200-A | 728.2
14.003.0201-0 | 855.2
14.003.0201-A | 837.43
14.003.0205-0 | 710.54
14.003.0205-A | 695.09
14.003.0206-0 | 817.13
14.003.0206-A | 799.36
14.003.0210-0 | 778.43
14.003.0210-A | 762.98
14.003.0211-0 | 895.2
14.003.0211-A | 877.43
14.003.0220-0 | 880.36
14.003.0220-A | 864.91
14.003.0221-0 | 1012.42
14.003.0221-A | 994.65
14.003.0225-0 | 762.25
14.003.0225-A | 746.8
14.003.0226-0 | 876.59
14.003.0226-A | 858.82
14.003.0230-0 | 762.25
14.003.0230-A | 746.8
14.003.0231-0 | 876.59
14.003.0231-A | 858.82
14.003.0240-0 | 138.15
14.003.0240-A | 130.42
14.003.0241-0 | 364.64
14.003.0241-A | 340.44
14.003.0243-0 | 585
14.003.0243-A | 526.81
14.003.0250-0 | 39.4
14.003.0250-A | 35.94
14.003.0255-0 | 13.05
14.003.0255-A | 11.81
14.003.0260-0 | 16.97
14.003.0260-A | 15.49
14.003.0265-0 | 73.95
14.003.0265-A | 72.41
14.003.0300-0 | 701.83
14.003.0300-A | 626.02
14.004.0010-0 | 43.41
14.004.0010-A | 43.41
14.004.0015-0 | 67.4
14.004.0015-A | 67.4
14.004.0020-0 | 79.96
14.004.0020-A | 79.96
14.004.0025-0 | 85.68
14.004.0025-A | 85.68
14.004.0030-0 | 182.78
14.004.0030-A | 182.78
14.004.0040-0 | 68.54
14.004.0040-A | 68.54
14.004.0045-0 | 57.12
14.004.0045-A | 57.12
14.004.0046-0 | 251.32
14.004.0046-A | 251.32
14.004.0047-0 | 203.98
14.004.0047-A | 203.98
14.004.0048-0 | 174.85
14.004.0048-A | 174.85
14.004.0050-0 | 125.66
14.004.0050-A | 125.66
14.004.0060-0 | 85.68
14.004.0060-A | 85.68
14.004.0070-0 | 238.3
14.004.0070-A | 238.3
14.004.0073-0 | 342.72
14.004.0073-A | 342.72
14.004.0100-0 | 243.53
14.004.0100-A | 233.23
14.004.0120-0 | 336.05
14.004.0120-A | 336.05
14.004.0121-0 | 209.44
14.004.0121-A | 209.44
14.004.0150-0 | 890.54
14.004.0150-A | 890.54
14.004.0155-0 | 1781.07
14.004.0155-A | 1781.07
14.004.0160-0 | 11875.69
14.004.0160-A | 11875.69
14.004.0200-0 | 20.72
14.004.0200-A | 20.29
14.004.0205-0 | 13.11
14.004.0205-A | 12.69
14.005.0010-0 | 138.5
14.005.0010-A | 136.96
14.005.0015-0 | 201.98
14.005.0015-A | 200.44
14.005.0020-0 | 265.46
14.005.0020-A | 263.92
14.005.0025-0 | 328.94
14.005.0025-A | 327.4
14.006.0005-0 | 474.31
14.006.0005-A | 443.41
14.006.0008-0 | 457.77
14.006.0008-A | 426.87
14.006.0010-0 | 432.7
14.006.0010-A | 401.8
14.006.0012-0 | 427.87
14.006.0012-A | 396.97
14.006.0014-0 | 423.69
14.006.0014-A | 392.79
14.006.0016-0 | 656.82
14.006.0016-A | 619.74
14.006.0017-0 | 222.54
14.006.0017-A | 201.94
14.006.0019-0 | 224.44
14.006.0019-A | 203.84
14.006.0021-0 | 226.99
14.006.0021-A | 206.39
14.006.0023-0 | 249.78
14.006.0023-A | 229.18
14.006.0025-0 | 264.04
14.006.0025-A | 243.44
14.006.0030-0 | 601.5
14.006.0030-A | 570.6
14.006.0033-0 | 597.4
14.006.0033-A | 566.5
14.006.0036-0 | 595.12
14.006.0036-A | 564.22
14.006.0037-0 | 577.07
14.006.0037-A | 546.17
14.006.0038-0 | 573.63
14.006.0038-A | 542.73
14.006.0039-0 | 396.36
14.006.0039-A | 375.76
14.006.0041-0 | 394.54
14.006.0041-A | 373.94
14.006.0043-0 | 394.54
14.006.0043-A | 373.94
14.006.0050-0 | 679.68
14.006.0050-A | 648.78
14.006.0052-0 | 650
14.006.0052-A | 619.1
14.006.0054-0 | 628.12
14.006.0054-A | 597.22
14.006.0058-0 | 474.54
14.006.0058-A | 453.94
14.006.0062-0 | 447.14
14.006.0062-A | 426.54
14.006.0064-0 | 427.54
14.006.0064-A | 406.94
14.006.0077-0 | 564.82
14.006.0077-A | 533.92
14.006.0078-0 | 577.01
14.006.0078-A | 546.11
14.006.0079-0 | 573.37
14.006.0079-A | 542.47
14.006.0081-0 | 571.56
14.006.0081-A | 540.66
14.006.0082-0 | 396.36
14.006.0082-A | 375.76
14.006.0083-0 | 394.54
14.006.0083-A | 373.94
14.006.0084-0 | 394.54
14.006.0084-A | 373.94
14.006.0085-0 | 242.68
14.006.0085-A | 222.08
14.006.0086-0 | 234.43
14.006.0086-A | 213.83
14.006.0087-0 | 223.69
14.006.0087-A | 203.09
14.006.0088-0 | 295.73
14.006.0088-A | 275.13
14.006.0089-0 | 286.05
14.006.0089-A | 265.45
14.006.0090-0 | 327.74
14.006.0090-A | 307.14
14.006.0091-0 | 866.78
14.006.0091-A | 835.88
14.006.0092-0 | 864.5
14.006.0092-A | 833.6
14.006.0093-0 | 1016.78
14.006.0093-A | 983.3
14.006.0094-0 | 1012.04
14.006.0094-A | 978.56
14.006.0095-0 | 1007.3
14.006.0095-A | 973.82
14.006.0100-0 | 1755.34
14.006.0100-A | 1693.54
14.006.0101-0 | 1764.82
14.006.0101-A | 1703.02
14.006.0102-0 | 2384.48
14.006.0102-A | 2317.53
14.006.0103-0 | 661.64
14.006.0103-A | 641.04
14.006.0104-0 | 661.64
14.006.0104-A | 641.04
14.006.0105-0 | 698.13
14.006.0105-A | 667.23
14.006.0110-0 | 685.25
14.006.0110-A | 654.35
14.006.0115-0 | 672.67
14.006.0115-A | 641.77
14.006.0120-0 | 965.92
14.006.0120-A | 924.72
14.006.0121-0 | 957.93
14.006.0121-A | 916.73
14.006.0123-0 | 1933.45
14.006.0123-A | 1856.2
14.006.0124-0 | 4789.63
14.006.0124-A | 4603.28
14.006.0126-0 | 1385.36
14.006.0126-A | 1328.71
14.006.0127-0 | 453.8
14.006.0127-A | 443.99
14.006.0150-0 | 717.48
14.006.0150-A | 658.25
14.006.0155-0 | 725.84
14.006.0155-A | 666.61
14.006.0156-0 | 733.22
14.006.0156-A | 673.99
14.006.0160-0 | 735.49
14.006.0160-A | 676.27
14.006.0185-0 | 940.15
14.006.0185-A | 909.25
14.006.0190-0 | 609.66
14.006.0190-A | 573.61
14.006.0220-0 | 390.31
14.006.0220-A | 359.41
14.006.0225-0 | 589.2
14.006.0225-A | 529.98
14.006.0230-0 | 1453.32
14.006.0230-A | 1410.06
14.006.0232-0 | 858.19
14.006.0232-A | 823.07
14.006.0233-0 | 880.84
14.006.0233-A | 845.2
14.006.0234-0 | 923.72
14.006.0234-A | 887.57
14.006.0235-0 | 423.39
14.006.0235-A | 392.49
14.006.0237-0 | 413.36
14.006.0237-A | 382.46
14.006.0238-0 | 400.84
14.006.0238-A | 369.94
14.006.0240-0 | 277.64
14.006.0240-A | 257.04
14.006.0245-0 | 158.54
14.006.0245-A | 148.24
14.006.0255-0 | 1677.16
14.006.0255-A | 1615.36
14.006.0260-0 | 1020.81
14.006.0260-A | 926.46
14.006.0265-0 | 981.81
14.006.0265-A | 950.91
14.006.0270-0 | 1129.47
14.006.0270-A | 1098.57
14.006.0275-0 | 1397.53
14.006.0275-A | 1361.48
14.006.0285-0 | 969.14
14.006.0285-A | 938.24
14.006.0286-0 | 781.05
14.006.0286-A | 755.3
14.006.0288-0 | 1019.55
14.006.0288-A | 973.2
14.006.0290-0 | 1449.58
14.006.0290-A | 1413.53
14.006.0295-0 | 1865.58
14.006.0295-A | 1824.38
14.006.0297-0 | 1166.17
14.006.0297-A | 1140.42
14.006.0299-0 | 1321.37
14.006.0299-A | 1295.62
14.006.0301-0 | 1670.24
14.006.0301-A | 1634.19
14.006.0303-0 | 2446.08
14.006.0303-A | 2404.88
14.006.0305-0 | 908.51
14.006.0305-A | 867.31
14.006.0353-0 | 157.17
14.006.0353-A | 143.79
14.006.0355-0 | 287.82
14.006.0355-A | 272.37
14.006.0360-0 | 393.49
14.006.0360-A | 367.74
14.006.0362-0 | 133.28
14.006.0362-A | 122.98
14.006.0370-0 | 217.53
14.006.0370-A | 207.23
14.006.0371-0 | 205.39
14.006.0371-A | 185.78
14.006.0372-0 | 1334.48
14.006.0372-A | 1223.47
14.006.0373-0 | 1403.51
14.006.0373-A | 1336.56
14.006.0374-0 | 921.29
14.006.0374-A | 838.89
14.006.0375-0 | 67.66
14.006.0375-A | 62.51
14.006.0380-0 | 73.5
14.006.0380-A | 68.35
14.006.0385-0 | 79.15
14.006.0385-A | 74
14.006.0399-0 | 54.37
14.006.0399-A | 50.25
14.006.0400-0 | 60.61
14.006.0400-A | 56.49
14.006.0401-0 | 17.25
14.006.0401-A | 16.27
14.006.0405-0 | 32.74
14.006.0405-A | 30.94
14.006.0407-0 | 35.81
14.006.0407-A | 34.01
14.006.0408-0 | 31.26
14.006.0408-A | 29.46
14.006.0409-0 | 6.54
14.006.0409-A | 6.15
14.006.0415-0 | 47.84
14.006.0415-A | 42.69
14.006.0417-0 | 56.87
14.006.0417-A | 51.72
14.006.0420-0 | 493.08
14.006.0420-A | 479.07
14.006.0422-1 | 648.28
14.006.0422-B | 634.27
14.006.0423-0 | 570.68
14.006.0423-A | 556.67
14.006.0424-0 | 628.19
14.006.0424-A | 616.86
14.006.0426-0 | 434.19
14.006.0426-A | 422.86
14.006.0428-0 | 581.83
14.006.0428-A | 576.68
14.006.0430-0 | 378.17
14.006.0430-A | 374.31
14.006.0440-0 | 1600.08
14.006.0440-A | 1480.31
14.006.0445-0 | 403.45
14.006.0445-A | 389.01
14.006.0609-0 | 12
14.006.0609-A | 12
14.006.0612-0 | 21.98
14.006.0612-A | 21.98
14.006.0615-0 | 28.32
14.006.0615-A | 28.32
14.006.0624-0 | 14.6
14.006.0624-A | 14.6
14.006.0627-0 | 18.79
14.006.0627-A | 18.79
14.006.0630-0 | 29.23
14.006.0630-A | 29.23
14.006.0633-0 | 47.9
14.006.0633-A | 47.9
14.006.0636-0 | 57.39
14.006.0636-A | 57.39
14.006.0639-0 | 28.8
14.006.0639-A | 28.8
14.006.0645-0 | 39.73
14.006.0645-A | 39.73
14.006.0648-0 | 24.67
14.006.0648-A | 24.67
14.006.0680-0 | 12.46
14.006.0680-A | 12.46
14.006.0685-0 | 18.07
14.006.0685-A | 18.07
14.006.0688-0 | 44.2
14.006.0688-A | 44.2
14.006.0695-0 | 55.05
14.006.0695-A | 55.05
14.007.0005-0 | 688.84
14.007.0005-A | 688.84
14.007.0010-0 | 225.14
14.007.0010-A | 225.14
14.007.0015-0 | 215.36
14.007.0015-A | 215.36
14.007.0020-0 | 461.54
14.007.0020-A | 461.54
14.007.0025-0 | 388
14.007.0025-A | 388
14.007.0030-0 | 114.06
14.007.0030-A | 114.06
14.007.0035-0 | 213.83
14.007.0035-A | 213.83
14.007.0038-0 | 123.87
14.007.0038-A | 123.87
14.007.0040-0 | 246.9
14.007.0040-A | 246.9
14.007.0045-0 | 52.11
14.007.0045-A | 52.11
14.007.0050-0 | 454.67
14.007.0050-A | 454.67
14.007.0055-0 | 294.51
14.007.0055-A | 294.51
14.007.0057-0 | 62.34
14.007.0057-A | 62.34
14.007.0060-0 | 278.53
14.007.0060-A | 278.53
14.007.0065-0 | 108.56
14.007.0065-A | 108.56
14.007.0070-0 | 42.96
14.007.0070-A | 42.96
14.007.0075-0 | 44.49
14.007.0075-A | 44.49
14.007.0080-0 | 52.11
14.007.0080-A | 52.11
14.007.0085-0 | 290.13
14.007.0085-A | 290.13
14.007.0090-0 | 316.01
14.007.0090-A | 316.01
14.007.0095-0 | 549.95
14.007.0095-A | 549.95
14.007.0101-0 | 858.32
14.007.0101-A | 858.32
14.007.0105-0 | 1050.12
14.007.0105-A | 1050.12
14.007.0110-0 | 25.08
14.007.0110-A | 25.08
14.007.0115-0 | 86.79
14.007.0115-A | 86.79
14.007.0120-0 | 58.82
14.007.0120-A | 58.82
14.007.0125-0 | 27.28
14.007.0125-A | 27.28
14.007.0130-0 | 205.73
14.007.0130-A | 205.73
14.007.0135-0 | 31.87
14.007.0135-A | 31.87
14.007.0140-0 | 87.36
14.007.0140-A | 87.36
14.007.0145-0 | 126.84
14.007.0145-A | 126.84
14.007.0150-0 | 195.44
14.007.0150-A | 195.44
14.007.0155-0 | 132.55
14.007.0155-A | 132.55
14.007.0160-0 | 148.09
14.007.0160-A | 148.09
14.007.0165-0 | 201.82
14.007.0165-A | 201.82
14.007.0170-0 | 331.33
14.007.0170-A | 331.33
14.007.0175-0 | 437.03
14.007.0175-A | 437.03
14.007.0185-0 | 689.31
14.007.0185-A | 689.31
14.007.0190-0 | 415.8
14.007.0190-A | 415.8
14.007.0195-0 | 100.98
14.007.0195-A | 100.98
14.007.0200-0 | 127.04
14.007.0200-A | 127.04
14.007.0250-0 | 282.86
14.007.0250-A | 282.86
14.007.0251-0 | 202.82
14.007.0251-A | 202.82
14.007.0253-0 | 202.82
14.007.0253-A | 202.82
14.007.0256-0 | 19.92
14.007.0256-A | 19.92
14.007.0258-0 | 235.89
14.007.0258-A | 235.89
14.007.0261-0 | 19.92
14.007.0261-A | 19.92
14.007.0263-0 | 267.52
14.007.0263-A | 267.52
14.007.0266-0 | 101.2
14.007.0266-A | 101.2
14.007.0267-0 | 22.4
14.007.0267-A | 22.4
14.007.0268-0 | 6.97
14.007.0268-A | 6.97
14.007.0269-0 | 9.24
14.007.0269-A | 9.24
14.007.0270-0 | 88
14.007.0270-A | 88
14.007.0274-0 | 22.98
14.007.0274-A | 22.98
14.007.0276-0 | 34.48
14.007.0276-A | 34.48
14.007.0277-0 | 12.6
14.007.0277-A | 12.6
14.007.0278-0 | 14.17
14.007.0278-A | 14.17
14.007.0279-0 | 8.25
14.007.0279-A | 8.25
14.007.0280-0 | 33.64
14.007.0280-A | 33.64
14.007.0281-0 | 13.71
14.007.0281-A | 13.71
14.007.0282-0 | 30.8
14.007.0282-A | 30.8
14.007.0283-0 | 3
14.007.0283-A | 3
14.007.0284-0 | 3.79
14.007.0284-A | 3.79
14.007.0286-0 | 8.7
14.007.0286-A | 8.7
14.007.0287-0 | 35.5
14.007.0287-A | 35.5
14.007.0288-0 | 4.18
14.007.0288-A | 4.18
14.007.0289-0 | 35
14.007.0289-A | 35
14.007.0290-0 | 3.33
14.007.0290-A | 3.33
14.007.0292-0 | 6.31
14.007.0292-A | 6.31
14.007.0294-0 | 35.95
14.007.0294-A | 35.95
14.007.0296-0 | 31.95
14.007.0296-A | 31.95
14.007.0298-0 | 99.4
14.007.0298-A | 99.4
14.007.0300-0 | 8.44
14.007.0300-A | 8.44
14.007.0302-0 | 34.2
14.007.0302-A | 34.2
14.007.0304-0 | 50.35
14.007.0304-A | 50.35
14.007.0306-0 | 3.3
14.007.0306-A | 3.3
14.007.0308-0 | 4.72
14.007.0308-A | 4.72
14.007.0310-0 | 31.94
14.007.0310-A | 31.94
14.007.0312-0 | 17.72
14.007.0312-A | 17.72
14.007.0313-0 | 153.75
14.007.0313-A | 153.75
14.007.0314-0 | 130.86
14.007.0314-A | 130.86
14.007.0315-0 | 171.95
14.007.0315-A | 171.95
14.007.0316-0 | 5.27
14.007.0316-A | 5.27
14.007.0318-0 | 20.12
14.007.0318-A | 20.12
14.007.0320-0 | 26.88
14.007.0320-A | 26.88
14.007.0322-0 | 16.03
14.007.0322-A | 16.03
14.007.0324-0 | 36
14.007.0324-A | 36
14.007.0326-0 | 26.44
14.007.0326-A | 26.44
14.007.0328-0 | 4.54
14.007.0328-A | 4.54
14.007.0330-0 | 158.78
14.007.0330-A | 158.78
14.007.0332-0 | 1.39
14.007.0332-A | 1.39
14.007.0334-0 | 15.74
14.007.0334-A | 15.74
14.007.0335-0 | 5.32
14.007.0335-A | 5.32
14.007.0336-0 | 16.95
14.007.0336-A | 16.95
14.007.0337-0 | 26.61
14.007.0337-A | 26.61
14.007.0338-0 | 34.55
14.007.0338-A | 34.55
14.007.0340-0 | 44.66
14.007.0340-A | 44.66
14.007.0342-0 | 12.45
14.007.0342-A | 12.45
14.007.0344-0 | 57.78
14.007.0344-A | 57.78
14.007.0345-0 | 9.18
14.007.0345-A | 9.18
14.007.0346-0 | 16.77
14.007.0346-A | 16.77
14.007.0347-0 | 15.65
14.007.0347-A | 15.65
14.007.0348-0 | 9.62
14.007.0348-A | 9.62
14.007.0360-0 | 7.1
14.007.0360-A | 6.86
14.007.0365-0 | 3.23
14.007.0365-A | 2.99
14.007.0390-0 | 1.61
14.007.0390-A | 1.61
14.007.0396-0 | 10.63
14.007.0396-A | 10.63
14.007.0400-0 | 118.84
14.007.0400-A | 118.84
14.007.0500-0 | 330.24
14.007.0500-A | 327.41
14.007.0505-0 | 758.99
14.007.0505-A | 752.55
14.008.0010-0 | 705.33
14.008.0010-A | 646.47
14.008.0015-0 | 1050.48
14.008.0015-A | 961.09
14.008.0020-0 | 1054.52
14.008.0020-A | 965.13
14.008.0025-0 | 1336.72
14.008.0025-A | 1219
14.008.0030-0 | 2027.02
14.008.0030-A | 1848.24
14.008.0035-0 | 2035.1
14.008.0035-A | 1856.32
14.008.0045-0 | 624.64
14.008.0045-A | 573.5
14.008.0050-0 | 2423.04
14.008.0050-A | 2402.44
14.008.0052-0 | 1724.54
14.008.0052-A | 1703.94
14.008.0055-0 | 1654.54
14.008.0055-A | 1633.94
14.008.0065-0 | 581.35
14.008.0065-A | 560.75
14.008.0070-0 | 147.55
14.008.0070-A | 135.26
14.008.0075-0 | 171.15
14.008.0075-A | 157.27
14.008.0080-0 | 194.56
14.008.0080-A | 179.09
14.008.0090-0 | 1334.46
14.008.0090-A | 1268.52
14.008.0092-0 | 1441
14.008.0092-A | 1369.9
14.008.0093-0 | 448.27
14.008.0093-A | 418.38
14.008.0095-0 | 623.21
14.008.0095-A | 564.35
14.008.0096-0 | 966.88
14.008.0096-A | 877.48
14.008.0097-0 | 969.43
14.008.0097-A | 880.03
14.009.0010-0 | 51.95
14.009.0010-A | 45.02
14.009.0015-0 | 47.33
14.009.0015-A | 41.02
14.009.0020-0 | 42.95
14.009.0020-A | 37.22
14.009.0022-0 | 20.78
14.009.0022-A | 18.01
14.009.0024-0 | 18.93
14.009.0024-A | 16.41
14.009.0026-0 | 17.08
14.009.0026-A | 14.8
14.009.0040-0 | 17.31
14.009.0040-A | 15
14.009.0045-0 | 13.85
14.009.0045-A | 12
14.009.0050-0 | 10.39
14.009.0050-A | 9
14.009.0052-0 | 8.08
14.009.0052-A | 7
14.009.0054-0 | 6.92
14.009.0054-A | 6
14.009.0056-0 | 5.77
14.009.0056-A | 5
14.009.0060-0 | 11.54
14.009.0060-A | 10
14.009.0070-0 | 51.95
14.009.0070-A | 45.02
14.009.0075-0 | 39.25
14.009.0075-A | 34.02
14.009.0080-0 | 80.82
14.009.0080-A | 70.04
14.009.0085-0 | 5.77
14.009.0085-A | 5
14.009.0090-0 | 6.92
14.009.0090-A | 6
14.009.0095-0 | 4.61
14.009.0095-A | 4
14.009.0110-0 | 23.09
14.009.0110-A | 20.01
14.009.0120-0 | 46.18
14.009.0120-A | 40.02
14.009.0125-0 | 23.09
14.009.0125-A | 20.01
14.009.0130-0 | 23.09
14.009.0130-A | 20.01
14.010.0010-0 | 1063.67
14.010.0010-A | 1024.2
14.010.0015-0 | 999.77
14.010.0015-A | 960.3
15.001.0020-1 | 189.21
15.001.0020-B | 168.12
15.001.0025-0 | 217.17
15.001.0025-A | 194.96
15.001.0026-0 | 268.92
15.001.0026-A | 243.26
15.001.0027-0 | 431.88
15.001.0027-A | 393.46
15.001.0028-0 | 367.06
15.001.0028-A | 332.91
15.001.0029-0 | 1101.54
15.001.0029-A | 1016.82
15.001.0030-0 | 1262.68
15.001.0030-A | 1165.22
15.001.0031-0 | 854
15.001.0031-A | 786.49
15.001.0032-0 | 354.26
15.001.0032-A | 320.61
15.001.0033-0 | 288.16
15.001.0033-A | 258.95
15.001.0034-0 | 962.42
15.001.0034-A | 889.78
15.001.0035-0 | 1088.25
15.001.0035-A | 1005.34
15.001.0053-0 | 2899.36
15.001.0053-A | 2793.78
15.001.0054-0 | 1701.94
15.001.0054-A | 1628.28
15.001.0055-0 | 1827.39
15.001.0055-A | 1744.66
15.001.0056-0 | 1123.61
15.001.0056-A | 1062.82
15.001.0057-0 | 3576.31
15.001.0057-A | 3436.82
15.001.0060-0 | 489.83
15.001.0060-A | 447.01
15.001.0061-0 | 851.77
15.001.0061-A | 777.59
15.001.0070-0 | 565.99
15.001.0070-A | 505.81
15.001.0071-0 | 650.6
15.001.0071-A | 583
15.001.0072-0 | 731.43
15.001.0072-A | 658.53
15.001.0073-0 | 847.19
15.001.0073-A | 771.29
15.001.0075-0 | 613.35
15.001.0075-A | 547.48
15.001.0076-0 | 719.57
15.001.0076-A | 650.63
15.001.0077-0 | 80.34
15.001.0077-A | 80.34
15.001.0078-0 | 113.3
15.001.0078-A | 113.3
15.001.0079-0 | 360.15
15.001.0079-A | 360.15
15.001.0080-0 | 39.75
15.001.0080-A | 36.82
15.001.0090-0 | 53.89
15.001.0090-A | 50.11
15.001.0095-0 | 73.76
15.001.0095-A | 68.72
15.001.0100-0 | 102.59
15.001.0100-A | 95.69
15.002.0062-0 | 207.26
15.002.0062-A | 197.39
15.002.0063-0 | 226.16
15.002.0063-A | 216.29
15.002.0080-0 | 1176.81
15.002.0080-A | 1116.33
15.002.0082-0 | 1451.04
15.002.0082-A | 1378.45
15.002.0084-0 | 1604.03
15.002.0084-A | 1524.5
15.002.0086-0 | 1703.41
15.002.0086-A | 1618.13
15.002.0088-0 | 1760.7
15.002.0088-A | 1673.63
15.002.0090-0 | 1893.09
15.002.0090-A | 1799.77
15.002.0092-0 | 2086.95
15.002.0092-A | 1985.34
15.002.0094-0 | 2412.74
15.002.0094-A | 2295.84
15.002.0096-0 | 2581.92
15.002.0096-A | 2457.14
15.002.0120-0 | 174.99
15.002.0120-A | 161.42
15.002.0125-0 | 312.31
15.002.0125-A | 290.09
15.002.0130-0 | 1058.98
15.002.0130-A | 977.32
15.002.0135-0 | 1981.73
15.002.0135-A | 1829.33
15.002.0200-0 | 191.67
15.002.0200-A | 183.8
15.002.0205-0 | 143.11
15.002.0205-A | 137.09
15.002.0210-0 | 107.22
15.002.0210-A | 103.28
15.002.0310-0 | 1242.95
15.002.0310-A | 1168.69
15.002.0400-0 | 207.26
15.002.0400-A | 197.39
15.002.0401-0 | 226.3
15.002.0401-A | 216.43
15.002.0580-0 | 3736.85
15.002.0580-A | 3667.28
15.002.0582-0 | 5287.55
15.002.0582-A | 5182.95
15.002.0584-0 | 5780
15.002.0584-A | 5672.88
15.002.0586-0 | 5887.27
15.002.0586-A | 5759.31
15.002.0588-0 | 6563.45
15.002.0588-A | 6441.09
15.002.0590-0 | 6128.04
15.002.0590-A | 6007.31
15.002.0592-0 | 7517.87
15.002.0592-A | 7343.21
15.002.0594-0 | 7386.9
15.002.0594-A | 7233.43
15.002.0596-0 | 7942.28
15.002.0596-A | 7780.66
15.002.0598-0 | 8928.79
15.002.0598-A | 8695.75
15.002.0600-0 | 8622.35
15.002.0600-A | 8422.52
15.002.0602-0 | 8849.48
15.002.0602-A | 8667.4
15.002.0604-0 | 9924.51
15.002.0604-A | 9678.32
15.002.0606-0 | 9913.56
15.002.0606-A | 9690.61
15.002.0608-0 | 11303.9
15.002.0608-A | 11011.32
15.002.0610-0 | 11872.32
15.002.0610-A | 11608.45
15.002.0612-0 | 12681.39
15.002.0612-A | 12342.46
15.002.0614-0 | 13013.48
15.002.0614-A | 12708.72
15.002.0616-0 | 14153.12
15.002.0616-A | 13807.44
15.002.0618-0 | 16030.15
15.002.0618-A | 15623.12
15.002.0620-0 | 17303.14
15.002.0620-A | 16855.22
15.002.0622-0 | 939.39
15.002.0622-A | 910.65
15.002.0623-0 | 1157.19
15.002.0623-A | 1120.4
15.002.0624-0 | 1350.48
15.002.0624-A | 1305.63
15.002.0625-0 | 1670.5
15.002.0625-A | 1617.86
15.002.0626-0 | 1800.19
15.002.0626-A | 1739.22
15.002.0627-0 | 1857.5
15.002.0627-A | 1796.07
15.002.0628-0 | 2268.33
15.002.0628-A | 2183.22
15.002.0629-0 | 2315.19
15.002.0629-A | 2236.19
15.002.0630-0 | 3029.7
15.002.0630-A | 2960.33
15.002.0631-0 | 2749.44
15.002.0631-A | 2648.31
15.002.0632-0 | 2755.98
15.002.0632-A | 2659.38
15.002.0633-0 | 3426.14
15.002.0633-A | 3344.89
15.002.0634-0 | 3066.73
15.002.0634-A | 2949.41
15.002.0635-0 | 3043.99
15.002.0635-A | 2938.6
15.002.0636-0 | 4207.09
15.002.0636-A | 4102.49
15.002.0637-0 | 4503.51
15.002.0637-A | 4411.86
15.002.0638-0 | 4358.05
15.002.0638-A | 4200.44
15.002.0639-0 | 4298.61
15.002.0639-A | 4158.05
15.002.0640-0 | 4641.47
15.002.0640-A | 4525.19
15.002.0641-0 | 4915.41
15.002.0641-A | 4808.29
15.002.0642-0 | 4971.23
15.002.0642-A | 4843.27
15.002.0643-0 | 5327.18
15.002.0643-A | 5204.62
15.002.0644-0 | 5417.01
15.002.0644-A | 5223.69
15.002.0645-0 | 5363.99
15.002.0645-A | 5201.01
15.002.0646-0 | 5737.37
15.002.0646-A | 5599.34
15.002.0647-0 | 6626.96
15.002.0647-A | 6440.63
15.002.0648-0 | 6557.43
15.002.0648-A | 6388.52
15.002.0649-0 | 6942.28
15.002.0649-A | 6780.66
15.002.0650-0 | 8612.46
15.002.0650-A | 8356.06
15.002.0651-0 | 8209.87
15.002.0651-A | 7979.12
15.002.0652-0 | 8913.56
15.002.0652-A | 8690.61
15.002.0653-0 | 10318.58
15.002.0653-A | 10010.56
15.002.0654-0 | 10657.97
15.002.0654-A | 10373.67
15.002.0655-0 | 12155.96
15.002.0655-A | 11786.11
15.002.0656-0 | 12369.15
15.002.0656-A | 12023.47
15.002.0657-0 | 14080.16
15.002.0657-A | 13673.13
15.002.0658-0 | 15907.52
15.002.0658-A | 15439.15
15.002.0659-0 | 18923.23
15.002.0659-A | 18393.5
15.002.0660-0 | 19728.36
15.002.0660-A | 19137.28
15.002.0661-0 | 21639.63
15.002.0661-A | 20987.21
15.002.0662-0 | 1327.62
15.002.0662-A | 1290.83
15.002.0663-0 | 1955.16
15.002.0663-A | 1902.52
15.002.0664-0 | 3189.27
15.002.0664-A | 3119.7
15.002.0665-0 | 4881.6
15.002.0665-A | 4789.95
15.002.0666-0 | 6675.04
15.002.0666-A | 6554.31
15.002.0668-0 | 698.92
15.002.0668-A | 670.18
15.002.0669-0 | 820.07
15.002.0669-A | 783.28
15.002.0670-0 | 967.76
15.002.0670-A | 922.91
15.002.0671-0 | 1243.88
15.002.0671-A | 1191.24
15.002.0672-0 | 1263.22
15.002.0672-A | 1202.25
15.002.0673-0 | 1426.22
15.002.0673-A | 1364.79
15.002.0674-0 | 1708.64
15.002.0674-A | 1623.53
15.002.0675-0 | 1786.01
15.002.0675-A | 1707.01
15.002.0676-0 | 2420.75
15.002.0676-A | 2351.38
15.002.0677-0 | 2004.12
15.002.0677-A | 1902.9
15.002.0678-0 | 2149.13
15.002.0678-A | 2052.53
15.002.0679-0 | 2517.97
15.002.0679-A | 2436.72
15.002.0680-0 | 2301.93
15.002.0680-A | 2184.61
15.002.0681-0 | 2331.47
15.002.0681-A | 2226.08
15.002.0682-0 | 3180.63
15.002.0682-A | 3076.03
15.002.0683-0 | 3348.96
15.002.0683-A | 3257.31
15.002.0684-0 | 3040.7
15.002.0684-A | 2883.09
15.002.0685-0 | 3054.41
15.002.0685-A | 2913.85
15.002.0686-0 | 3490.19
15.002.0686-A | 3373.91
15.002.0687-0 | 3731.13
15.002.0687-A | 3624.01
15.002.0688-0 | 3798.16
15.002.0688-A | 3670.2
15.002.0689-0 | 4116.29
15.002.0689-A | 3993.73
15.002.0690-0 | 4140.44
15.002.0690-A | 3947.12
15.002.0691-0 | 4723.68
15.002.0691-A | 4560.7
15.002.0692-0 | 4501.58
15.002.0692-A | 4363.55
15.002.0693-0 | 5339.65
15.002.0693-A | 5153.32
15.002.0694-0 | 5267.16
15.002.0694-A | 5098.25
15.002.0695-0 | 5875.73
15.002.0695-A | 5714.11
15.002.0696-0 | 7189.11
15.002.0696-A | 6932.71
15.002.0697-0 | 6801.77
15.002.0697-A | 6571.02
15.002.0698-0 | 7466.08
15.002.0698-A | 7243.13
15.002.0699-0 | 8726.2
15.002.0699-A | 8418.18
15.002.0700-0 | 9058.13
15.002.0700-A | 8773.83
15.002.0701-0 | 10279.55
15.002.0701-A | 9909.7
15.002.0702-0 | 10653.51
15.002.0702-A | 10307.83
15.002.0703-0 | 12245.56
15.002.0703-A | 11838.53
15.002.0704-0 | 13839.2
15.002.0704-A | 13370.83
15.002.0705-0 | 15538.65
15.002.0705-A | 15008.92
15.002.0706-0 | 17317.47
15.002.0706-A | 16726.39
15.002.0707-0 | 19097.85
15.002.0707-A | 18445.43
15.003.0023-0 | 36.21
15.003.0023-A | 33.84
15.003.0024-0 | 50.41
15.003.0024-A | 46.97
15.003.0025-1 | 67.12
15.003.0025-B | 62.71
15.003.0026-1 | 75.63
15.003.0026-B | 70.23
15.003.0027-1 | 101.41
15.003.0027-B | 95.21
15.003.0028-0 | 128.15
15.003.0028-A | 121.56
15.003.0066-0 | 726.25
15.003.0066-A | 681.84
15.003.0068-0 | 1111.76
15.003.0068-A | 1046.98
15.003.0069-0 | 433.07
15.003.0069-A | 418.27
15.003.0073-0 | 719.95
15.003.0073-A | 670.38
15.003.0175-0 | 17.84
15.003.0175-A | 17.6
15.003.0176-0 | 13.17
15.003.0176-A | 12.93
15.003.0177-0 | 21.8
15.003.0177-A | 19.91
15.003.0178-0 | 31.6
15.003.0178-A | 28.72
15.003.0179-0 | 43.97
15.003.0179-A | 43.73
15.003.0180-0 | 49.16
15.003.0180-A | 46.07
15.003.0181-0 | 31
15.003.0181-A | 31
15.003.0185-0 | 23.46
15.003.0185-A | 23.22
15.003.0186-0 | 305.49
15.003.0186-A | 298.09
15.003.0190-0 | 237.98
15.003.0190-A | 230.58
15.003.0192-0 | 132.08
15.003.0192-A | 124.68
15.003.0193-0 | 119.22
15.003.0193-A | 112.07
15.003.0194-0 | 104.23
15.003.0194-A | 97.08
15.003.0200-0 | 7.73
15.003.0200-A | 7.19
15.003.0202-0 | 9.37
15.003.0202-A | 8.73
15.003.0204-0 | 12.56
15.003.0204-A | 11.78
15.003.0206-0 | 15.23
15.003.0206-A | 14.35
15.003.0208-0 | 19.22
15.003.0208-A | 18.24
15.003.0210-0 | 23.44
15.003.0210-A | 22.26
15.003.0212-0 | 29.09
15.003.0212-A | 27.61
15.003.0214-0 | 46.54
15.003.0214-A | 44.92
15.003.0216-0 | 55.36
15.003.0216-A | 53.39
15.003.0350-0 | 11.55
15.003.0350-A | 10.34
15.003.0351-0 | 18.15
15.003.0351-A | 16.26
15.003.0352-0 | 19.81
15.003.0352-A | 17.73
15.003.0353-0 | 29.71
15.003.0353-A | 26.6
15.003.0354-1 | 33.01
15.003.0354-B | 29.56
15.003.0355-0 | 49.52
15.003.0355-A | 44.34
15.003.0356-1 | 40
15.003.0356-B | 35.81
15.003.0357-0 | 60.01
15.003.0357-A | 53.72
15.003.0358-1 | 53.09
15.003.0358-B | 48.16
15.003.0359-0 | 87.61
15.003.0359-A | 79.47
15.003.0360-0 | 69.45
15.003.0360-A | 60.86
15.003.0361-0 | 101.63
15.003.0361-A | 88.75
15.003.0365-0 | 26.17
15.003.0365-A | 23.31
15.003.0370-0 | 10.12
15.003.0370-A | 9.13
15.003.0371-0 | 10.99
15.003.0371-A | 10.01
15.003.0372-0 | 11.1
15.003.0372-A | 10.11
15.003.0373-0 | 12.07
15.003.0373-A | 11.08
15.003.0375-0 | 50.52
15.003.0375-A | 44.79
15.003.0377-0 | 43.05
15.003.0377-A | 37.33
15.003.0379-0 | 21.6
15.003.0379-A | 18.74
15.003.0380-0 | 28.84
15.003.0380-A | 25.98
15.003.0381-0 | 23.62
15.003.0381-A | 20.76
15.003.0390-0 | 6.17
15.003.0390-A | 5.49
15.003.0391-0 | 6.46
15.003.0391-A | 5.78
15.003.0392-0 | 6.57
15.003.0392-A | 5.89
15.003.0393-0 | 7.01
15.003.0393-A | 6.27
15.003.0394-0 | 7.22
15.003.0394-A | 6.48
15.003.0395-0 | 7.65
15.003.0395-A | 6.85
15.003.0396-0 | 8.16
15.003.0396-A | 7.36
15.003.0397-0 | 8.64
15.003.0397-A | 7.78
15.003.0398-0 | 9.02
15.003.0398-A | 8.16
15.003.0400-0 | 181.34
15.003.0400-A | 161.61
15.003.0405-0 | 42.84
15.003.0405-A | 37.91
15.003.0410-0 | 119.28
15.003.0410-A | 109.41
15.003.0415-0 | 143.17
15.003.0415-A | 124.07
15.003.0420-0 | 22.98
15.003.0420-A | 20
15.003.0421-0 | 30.65
15.003.0421-A | 26.67
15.003.0500-0 | 42.06
15.003.0500-A | 39.1
15.003.0505-0 | 105.71
15.003.0505-A | 101.76
15.003.0510-0 | 76.36
15.003.0510-A | 73.89
15.003.0515-0 | 44.5
15.003.0515-A | 42.52
15.003.0550-0 | 67.8
15.003.0550-A | 67.17
15.003.0552-0 | 78.54
15.003.0552-A | 77.81
15.003.0600-0 | 122.26
15.003.0600-A | 112.39
15.003.0650-0 | 114.49
15.003.0650-A | 104.62
15.004.0010-0 | 512.43
15.004.0010-A | 482.13
15.004.0011-0 | 720.5
15.004.0011-A | 682.94
15.004.0012-0 | 1442.32
15.004.0012-A | 1375.47
15.004.0013-0 | 2012.47
15.004.0013-A | 1936.07
15.004.0014-0 | 2946.02
15.004.0014-A | 2854.46
15.004.0023-0 | 17.42
15.004.0023-A | 15.53
15.004.0024-0 | 22.14
15.004.0024-A | 20
15.004.0025-0 | 26.84
15.004.0025-A | 24.45
15.004.0026-0 | 29.24
15.004.0026-A | 26.6
15.004.0027-0 | 39.12
15.004.0027-A | 36.14
15.004.0028-0 | 54.62
15.004.0028-A | 51.29
15.004.0045-0 | 205.43
15.004.0045-A | 183.23
15.004.0046-0 | 346.16
15.004.0046-A | 312.5
15.004.0050-0 | 158.13
15.004.0050-A | 142.34
15.004.0051-0 | 148.82
15.004.0051-A | 133.03
15.004.0053-0 | 308.92
15.004.0053-A | 277.34
15.004.0055-0 | 267.77
15.004.0055-A | 235.78
15.004.0058-0 | 266.41
15.004.0058-A | 234.42
15.004.0059-0 | 141.4
15.004.0059-A | 124.13
15.004.0060-1 | 220.57
15.004.0060-B | 198.37
15.004.0061-0 | 283.36
15.004.0061-A | 256.22
15.004.0062-0 | 278.52
15.004.0062-A | 251.38
15.004.0063-0 | 162.95
15.004.0063-A | 144.36
15.004.0064-0 | 206.04
15.004.0064-A | 182.8
15.004.0065-0 | 140.65
15.004.0065-A | 123.38
15.004.0067-0 | 158.55
15.004.0067-A | 140.1
15.004.0070-0 | 220.81
15.004.0070-A | 196.54
15.004.0074-0 | 312.31
15.004.0074-A | 280.25
15.004.0075-0 | 158.73
15.004.0075-A | 140.27
15.004.0076-0 | 35.92
15.004.0076-A | 34.2
15.004.0080-0 | 190.16
15.004.0080-A | 166.77
15.004.0085-0 | 189.69
15.004.0085-A | 171.23
15.004.0086-0 | 16.69
15.004.0086-A | 15.26
15.004.0090-0 | 142.56
15.004.0090-A | 125.29
15.004.0102-1 | 329.41
15.004.0102-B | 294.97
15.004.0103-0 | 283.84
15.004.0103-A | 251.85
15.004.0104-0 | 293.04
15.004.0104-A | 261.05
15.004.0105-0 | 310.92
15.004.0105-A | 278.93
15.004.0108-0 | 274.54
15.004.0108-A | 245.02
15.004.0110-0 | 267.02
15.004.0110-A | 237.5
15.004.0125-0 | 291.66
15.004.0125-A | 260.67
15.004.0126-0 | 266.04
15.004.0126-A | 236.53
15.004.0127-0 | 258.52
15.004.0127-A | 229.01
15.004.0130-0 | 280.56
15.004.0130-A | 251.05
15.004.0131-0 | 247.54
15.004.0131-A | 220.5
15.004.0133-0 | 240.02
15.004.0133-A | 212.98
15.004.0150-0 | 221.55
15.004.0150-A | 197.28
15.004.0151-0 | 186.68
15.004.0151-A | 166.94
15.004.0160-0 | 135.33
15.004.0160-A | 119.9
15.004.0161-0 | 172.95
15.004.0161-A | 153.23
15.004.0170-0 | 46.91
15.004.0170-A | 42.17
15.004.0175-1 | 191.88
15.004.0175-B | 182.02
15.004.0176-0 | 106.77
15.004.0176-A | 96.9
15.004.0180-0 | 95.69
15.004.0180-A | 90.76
15.004.0181-0 | 62.11
15.004.0181-A | 57.18
15.004.0190-0 | 42.77
15.004.0190-A | 38.83
15.004.0200-0 | 133.26
15.004.0200-A | 123.37
15.004.0202-0 | 81.56
15.004.0202-A | 73.78
15.004.0204-0 | 49.72
15.004.0204-A | 45.36
15.004.0210-0 | 23.28
15.004.0210-A | 21.31
15.004.0212-0 | 19.27
15.004.0212-A | 17.79
15.004.0220-0 | 141.21
15.004.0220-A | 131.33
15.004.0222-0 | 101.61
15.004.0222-A | 92.72
15.004.0224-0 | 53.35
15.004.0224-A | 48.99
15.004.0250-0 | 231.83
15.004.0250-A | 210.03
15.004.0251-0 | 314.09
15.004.0251-A | 282.41
15.004.0255-0 | 278.98
15.004.0255-A | 254.31
15.004.0300-0 | 4.65
15.004.0300-A | 4.65
15.004.0305-0 | 1.53
15.004.0305-A | 1.53
15.004.0310-0 | 7.92
15.004.0310-A | 7.92
15.004.0315-0 | 2.7
15.004.0315-A | 2.7
15.004.0320-0 | 4.54
15.004.0320-A | 4.54
15.004.0325-0 | 23.1
15.004.0325-A | 23.1
15.004.0330-0 | 18.17
15.004.0330-A | 18.17
15.004.0335-0 | 14.61
15.004.0335-A | 14.61
15.004.0500-0 | 84.03
15.004.0500-A | 80.36
15.004.0505-0 | 134.93
15.004.0505-A | 130.66
15.004.0600-0 | 44.38
15.004.0600-A | 44.14
15.004.0620-0 | 79.54
15.004.0620-A | 79.3
15.004.0640-0 | 128.5
15.004.0640-A | 128.26
15.004.0700-0 | 3.38
15.004.0700-A | 2.95
15.004.0705-0 | 4.47
15.004.0705-A | 3.89
15.004.0710-0 | 6.71
15.004.0710-A | 5.85
15.004.0715-0 | 8.89
15.004.0715-A | 7.74
15.004.0720-0 | 17.48
15.004.0720-A | 15.19
15.005.0010-0 | 249.58
15.005.0010-A | 234.78
15.005.0020-0 | 395.11
15.005.0020-A | 370.45
15.005.0030-0 | 229.67
15.005.0030-A | 209.94
15.005.0040-1 | 240.92
15.005.0040-B | 228.58
15.005.0050-0 | 272.03
15.005.0050-A | 258.46
15.005.0060-0 | 271.36
15.005.0060-A | 249.88
15.005.0070-0 | 248.69
15.005.0070-A | 235.32
15.005.0100-0 | 66.37
15.005.0100-A | 61.67
15.005.0110-0 | 101.28
15.005.0110-A | 96.24
15.005.0120-0 | 109.51
15.005.0120-A | 104.11
15.005.0130-0 | 141.08
15.005.0130-A | 134.88
15.005.0140-0 | 185.74
15.005.0140-A | 179.15
15.005.0200-0 | 412.92
15.005.0200-A | 386.52
15.005.0201-0 | 454.86
15.005.0201-A | 428.46
15.005.0202-0 | 869
15.005.0202-A | 821.47
15.005.0203-0 | 1428.02
15.005.0203-A | 1373.1
15.005.0204-0 | 937.96
15.005.0204-A | 890.44
15.005.0205-0 | 1535.18
15.005.0205-A | 1480.26
15.005.0206-0 | 1654.39
15.005.0206-A | 1576.72
15.005.0207-0 | 1746.83
15.005.0207-A | 1669.16
15.005.0208-0 | 2293.57
15.005.0208-A | 2206.23
15.005.0209-0 | 2363.53
15.005.0209-A | 2276.19
15.005.0253-0 | 39.98
15.005.0253-A | 37.11
15.005.0255-0 | 151.65
15.005.0255-A | 141.75
15.005.0260-0 | 173.37
15.005.0260-A | 163.47
15.005.0275-0 | 38.62
15.005.0275-A | 35.76
15.005.0278-0 | 24.73
15.005.0278-A | 22.44
15.005.0280-0 | 40.19
15.005.0280-A | 37.33
15.006.0010-0 | 812.39
15.006.0010-A | 806.47
15.006.0012-0 | 804.99
15.006.0012-A | 800.06
15.006.0015-0 | 192.29
15.006.0015-A | 191.71
15.006.0016-0 | 383.5
15.006.0016-A | 382.5
15.006.0035-0 | 5942.23
15.006.0035-A | 5898.62
15.006.0040-0 | 891.03
15.006.0040-A | 847.42
15.006.0045-0 | 1169.34
15.006.0045-A | 1105.1
15.007.0204-0 | 65.91
15.007.0204-A | 64.53
15.007.0206-0 | 56.24
15.007.0206-A | 55.01
15.007.0208-0 | 50.78
15.007.0208-A | 49.4
15.007.0209-0 | 38.09
15.007.0209-A | 36.86
15.007.0210-0 | 914.31
15.007.0210-A | 863.39
15.007.0214-0 | 22.04
15.007.0214-A | 20.07
15.007.0216-0 | 30.39
15.007.0216-A | 27.93
15.007.0218-0 | 13.07
15.007.0218-A | 11.59
15.007.0250-0 | 37502.99
15.007.0250-A | 37483.25
15.007.0280-0 | 1624.85
15.007.0280-A | 1619.92
15.007.0285-0 | 713.99
15.007.0285-A | 709.06
15.007.0290-0 | 2154.11
15.007.0290-A | 2149.18
15.007.0295-0 | 1365
15.007.0295-A | 1360.07
15.007.0334-0 | 178
15.007.0334-A | 178
15.007.0338-0 | 232.61
15.007.0338-A | 222.74
15.007.0340-0 | 49.35
15.007.0340-A | 47.62
15.007.0345-0 | 25.05
15.007.0345-A | 24.07
15.007.0347-0 | 78.87
15.007.0347-A | 76.41
15.007.0350-0 | 1149.98
15.007.0350-A | 1110.51
15.007.0351-0 | 421
15.007.0351-A | 391.4
15.007.0357-0 | 253.29
15.007.0357-A | 248.36
15.007.0359-0 | 543.77
15.007.0359-A | 504.3
15.007.0400-0 | 84.3
15.007.0400-A | 75.42
15.007.0405-0 | 92.34
15.007.0405-A | 83.46
15.007.0410-0 | 122.68
15.007.0410-A | 111.58
15.007.0415-0 | 275.36
15.007.0415-A | 262.04
15.007.0420-0 | 289.48
15.007.0420-A | 277.86
15.007.0425-0 | 421.75
15.007.0425-A | 399.55
15.007.0430-0 | 471.4
15.007.0430-A | 449.2
15.007.0435-0 | 603.83
15.007.0435-A | 581.63
15.007.0440-0 | 744.01
15.007.0440-A | 721.81
15.007.0495-0 | 91.7
15.007.0495-A | 81.83
15.007.0498-0 | 99.74
15.007.0498-A | 89.87
15.007.0501-0 | 131.93
15.007.0501-A | 119.59
15.007.0504-0 | 286.46
15.007.0504-A | 271.66
15.007.0507-0 | 331.84
15.007.0507-A | 314.57
15.007.0511-0 | 440.25
15.007.0511-A | 415.58
15.007.0514-0 | 526.9
15.007.0514-A | 497.3
15.007.0517-0 | 677.83
15.007.0517-A | 645.76
15.007.0518-0 | 818.01
15.007.0518-A | 785.94
15.007.0520-0 | 82.44
15.007.0520-A | 81.76
15.007.0521-0 | 84.5
15.007.0521-A | 83.82
15.007.0522-0 | 90.21
15.007.0522-A | 89.53
15.007.0523-0 | 91.92
15.007.0523-A | 91.24
15.007.0524-0 | 111.84
15.007.0524-A | 111.04
15.007.0525-0 | 111.83
15.007.0525-A | 111.03
15.007.0526-0 | 117.25
15.007.0526-A | 116.45
15.007.0527-0 | 163.67
15.007.0527-A | 162.87
15.007.0528-0 | 191.63
15.007.0528-A | 190.83
15.007.0529-0 | 891.04
15.007.0529-A | 890.24
15.007.0530-0 | 18.35
15.007.0530-A | 17.36
15.007.0531-0 | 18.35
15.007.0531-A | 17.36
15.007.0532-0 | 18.35
15.007.0532-A | 17.36
15.007.0533-0 | 19.18
15.007.0533-A | 18.19
15.007.0534-0 | 20.04
15.007.0534-A | 19.06
15.007.0545-0 | 23.26
15.007.0545-A | 22.64
15.007.0547-0 | 44.79
15.007.0547-A | 44.17
15.007.0550-0 | 5.21
15.007.0550-A | 4.78
15.007.0552-0 | 6.25
15.007.0552-A | 5.82
15.007.0554-0 | 38.98
15.007.0554-A | 37.55
15.007.0556-0 | 80.49
15.007.0556-A | 79.06
15.007.0558-0 | 193.87
15.007.0558-A | 192.44
15.007.0560-0 | 199.1
15.007.0560-A | 197.67
15.007.0566-0 | 20.1
15.007.0566-A | 18.67
15.007.0567-0 | 38.08
15.007.0567-A | 36.65
15.007.0568-0 | 38.08
15.007.0568-A | 36.65
15.007.0569-0 | 54.68
15.007.0569-A | 53.25
15.007.0570-0 | 10.89
15.007.0570-A | 10.27
15.007.0572-0 | 12.03
15.007.0572-A | 11.41
15.007.0575-0 | 29.64
15.007.0575-A | 28.96
15.007.0600-0 | 42.81
15.007.0600-A | 42.07
15.007.0605-0 | 103.19
15.007.0605-A | 102.45
15.007.0608-0 | 255.3
15.007.0608-A | 254.56
15.007.0609-0 | 276.44
15.007.0609-A | 275.7
15.007.0610-0 | 627.94
15.007.0610-A | 627.2
15.007.0611-0 | 779.34
15.007.0611-A | 778.6
15.007.0615-0 | 1558.84
15.007.0615-A | 1558.1
15.007.0617-0 | 1972.87
15.007.0617-A | 1972.13
15.007.0640-0 | 48.04
15.007.0640-A | 47.42
15.007.0642-0 | 61.22
15.007.0642-A | 60.6
15.007.0643-0 | 151.46
15.007.0643-A | 150.84
15.007.0645-0 | 44.82
15.007.0645-A | 44.2
15.007.0646-0 | 57.84
15.007.0646-A | 57.22
15.007.0647-0 | 151.46
15.007.0647-A | 150.84
15.007.0680-0 | 273.29
15.007.0680-A | 271.32
15.007.0682-0 | 289.79
15.007.0682-A | 287.82
15.007.0684-0 | 562.72
15.007.0684-A | 560.75
15.007.0686-0 | 1204.69
15.007.0686-A | 1202.72
15.007.0688-0 | 1557.44
15.007.0688-A | 1555.47
15.007.0689-0 | 2144.78
15.007.0689-A | 2142.81
15.007.0696-0 | 183.47
15.007.0696-A | 178.54
15.007.0697-0 | 202.37
15.007.0697-A | 197.44
15.007.0699-0 | 226.99
15.007.0699-A | 222.06
15.007.0705-0 | 97.61
15.007.0705-A | 87.74
15.007.0710-0 | 100.34
15.007.0710-A | 92.94
15.007.0711-0 | 145.58
15.007.0711-A | 136.7
15.007.0712-0 | 158.37
15.007.0712-A | 148.5
15.008.0010-0 | 1.57
15.008.0010-A | 1.43
15.008.0015-0 | 2.09
15.008.0015-A | 1.89
15.008.0020-0 | 2.8
15.008.0020-A | 2.55
15.008.0025-0 | 3.76
15.008.0025-A | 3.46
15.008.0030-0 | 4.84
15.008.0030-A | 4.5
15.008.0035-0 | 6.68
15.008.0035-A | 6.28
15.008.0080-0 | 2.05
15.008.0080-A | 1.85
15.008.0085-0 | 2.65
15.008.0085-A | 2.41
15.008.0090-0 | 3.58
15.008.0090-A | 3.28
15.008.0095-0 | 4.49
15.008.0095-A | 4.14
15.008.0100-0 | 6.49
15.008.0100-A | 6.09
15.008.0105-0 | 8.59
15.008.0105-A | 8.14
15.008.0110-0 | 12.08
15.008.0110-A | 11.58
15.008.0112-0 | 17.83
15.008.0112-A | 17.09
15.008.0115-0 | 26.11
15.008.0115-A | 25.12
15.008.0120-0 | 36.33
15.008.0120-A | 35.1
15.008.0125-0 | 44.67
15.008.0125-A | 43.19
15.008.0130-0 | 57.8
15.008.0130-A | 56.07
15.008.0135-0 | 70.08
15.008.0135-A | 68.11
15.008.0140-0 | 84.3
15.008.0140-A | 82.08
15.008.0145-0 | 107.51
15.008.0145-A | 105.04
15.008.0150-0 | 112.45
15.008.0150-A | 109.73
15.008.0155-0 | 3.88
15.008.0155-A | 3.63
15.008.0157-0 | 4.81
15.008.0157-A | 4.56
15.008.0159-0 | 6.56
15.008.0159-A | 6.27
15.008.0161-0 | 8.14
15.008.0161-A | 7.84
15.008.0163-0 | 11.86
15.008.0163-A | 11.51
15.008.0165-0 | 16.56
15.008.0165-A | 16.22
15.008.0167-0 | 26.2
15.008.0167-A | 25.81
15.008.0169-0 | 33.71
15.008.0169-A | 33.31
15.008.0171-0 | 2.28
15.008.0171-A | 2.09
15.008.0173-0 | 3.08
15.008.0173-A | 2.84
15.008.0175-0 | 3.88
15.008.0175-A | 3.58
15.008.0177-0 | 5.24
15.008.0177-A | 4.89
15.008.0179-0 | 7.02
15.008.0179-A | 6.63
15.008.0181-0 | 9.52
15.008.0181-A | 9.08
15.008.0183-0 | 13.36
15.008.0183-A | 12.87
15.008.0185-0 | 18.83
15.008.0185-A | 18.09
15.008.0187-0 | 26.21
15.008.0187-A | 25.23
15.008.0189-0 | 35.43
15.008.0189-A | 34.2
15.008.0191-0 | 45.83
15.008.0191-A | 44.35
15.008.0193-0 | 58.86
15.008.0193-A | 57.14
15.008.0194-0 | 71.22
15.008.0194-A | 69.25
15.008.0197-0 | 84.81
15.008.0197-A | 82.59
15.008.0199-0 | 110.44
15.008.0199-A | 107.98
15.008.0200-0 | 2.24
15.008.0200-A | 2.04
15.008.0205-0 | 3
15.008.0205-A | 2.75
15.008.0210-0 | 3.97
15.008.0210-A | 3.67
15.008.0215-0 | 5
15.008.0215-A | 4.66
15.008.0220-0 | 6.73
15.008.0220-A | 6.34
15.008.0225-0 | 9.16
15.008.0225-A | 8.71
15.008.0230-0 | 12.84
15.008.0230-A | 12.35
15.008.0232-0 | 18.2
15.008.0232-A | 17.46
15.008.0235-0 | 25.37
15.008.0235-A | 24.38
15.008.0240-0 | 34.45
15.008.0240-A | 33.22
15.008.0245-0 | 44.73
15.008.0245-A | 43.25
15.008.0250-0 | 54.52
15.008.0250-A | 52.8
15.008.0255-0 | 66.12
15.008.0255-A | 64.14
15.008.0260-0 | 74.99
15.008.0260-A | 72.77
15.008.0265-0 | 103.78
15.008.0265-A | 101.31
15.008.0270-0 | 116.53
15.008.0270-A | 113.81
15.008.0300-0 | 3.08
15.008.0300-A | 2.83
15.008.0301-0 | 4.22
15.008.0301-A | 3.92
15.008.0302-0 | 6.38
15.008.0302-A | 5.94
15.008.0320-0 | 2.79
15.008.0320-A | 2.55
15.008.0321-0 | 3.2
15.008.0321-A | 2.96
15.008.0391-0 | 35.74
15.008.0391-A | 33.77
15.008.0392-0 | 44.2
15.008.0392-A | 41.73
15.008.0393-0 | 55.14
15.008.0393-A | 52.18
15.009.0010-0 | 19.47
15.009.0010-A | 18.23
15.009.0015-0 | 23.55
15.009.0015-A | 22.05
15.009.0020-0 | 26.81
15.009.0020-A | 25.31
15.009.0025-0 | 30.43
15.009.0025-A | 28.93
15.009.0100-0 | 0.66
15.009.0100-A | 0.62
15.009.0105-0 | 0.9
15.009.0105-A | 0.85
15.009.0110-0 | 1.3
15.009.0110-A | 1.25
15.009.0115-0 | 1.94
15.009.0115-A | 1.88
15.009.0120-0 | 2.97
15.009.0120-A | 2.88
15.009.0125-0 | 4.54
15.009.0125-A | 4.41
15.009.0130-0 | 7.26
15.009.0130-A | 7.06
15.009.0135-0 | 12.01
15.009.0135-A | 11.61
15.009.0140-0 | 15.63
15.009.0140-A | 15.23
15.009.0143-0 | 21.85
15.009.0143-A | 21.36
15.009.0150-0 | 28.49
15.009.0150-A | 27.95
15.009.0155-0 | 38.39
15.009.0155-A | 37.8
15.010.0010-0 | 1.23
15.010.0010-A | 1.11
15.010.0012-0 | 2.02
15.010.0012-A | 1.83
15.010.0030-0 | 6.67
15.010.0030-A | 6.38
15.010.0031-0 | 9.91
15.010.0031-A | 9.57
15.010.0032-0 | 12.95
15.010.0032-A | 12.56
15.010.0035-0 | 28.16
15.010.0035-A | 26.68
15.010.0036-0 | 55
15.010.0036-A | 52.04
15.010.0040-0 | 5.3
15.010.0040-A | 5.01
15.010.0041-0 | 7.31
15.010.0041-A | 6.97
15.010.0042-0 | 12.62
15.010.0042-A | 12.23
15.010.0043-0 | 19.43
15.010.0043-A | 18.94
15.010.0045-0 | 35.91
15.010.0045-A | 35.22
15.010.0046-0 | 36.25
15.010.0046-A | 35.27
15.010.0047-0 | 112.82
15.010.0047-A | 103.94
15.010.0048-0 | 149.38
15.010.0048-A | 137.54
15.010.0060-0 | 1.88
15.010.0060-A | 1.79
15.010.0061-0 | 2.71
15.010.0061-A | 2.57
15.010.0062-0 | 4.38
15.010.0062-A | 4.14
15.010.0063-0 | 4.46
15.010.0063-A | 4.22
15.010.0064-0 | 2.49
15.010.0064-A | 2.4
15.010.0065-0 | 3.7
15.010.0065-A | 3.56
15.010.0066-0 | 4.97
15.010.0066-A | 4.73
15.010.0067-0 | 5.33
15.010.0067-A | 5.09
15.010.0070-0 | 1.2
15.010.0070-A | 1.11
15.010.0071-0 | 2.03
15.010.0071-A | 1.89
15.010.0072-0 | 3.23
15.010.0072-A | 2.99
15.010.0073-0 | 3
15.010.0073-A | 2.76
15.010.0100-0 | 67.03
15.010.0100-A | 58.15
15.010.0110-0 | 111.73
15.010.0110-A | 96.93
15.011.0009-0 | 1394.05
15.011.0009-A | 1287.95
15.011.0012-0 | 1552.63
15.011.0012-A | 1434.45
15.011.0014-0 | 2170.23
15.011.0014-A | 2009.74
15.011.0017-0 | 4047.47
15.011.0017-A | 3848.58
15.011.0021-0 | 921.97
15.011.0021-A | 829.49
15.011.0024-0 | 1187.32
15.011.0024-A | 1070.18
15.011.0027-0 | 1264.74
15.011.0027-A | 1137.74
15.011.0030-0 | 2773.96
15.011.0030-A | 2573.84
15.011.0070-0 | 12379.98
15.011.0070-A | 12083.07
15.011.0071-0 | 13159.92
15.011.0071-A | 12863.01
15.011.0072-0 | 14946.99
15.011.0072-A | 14650.08
15.011.0073-0 | 19971.79
15.011.0073-A | 19674.88
15.011.0074-0 | 21675.76
15.011.0074-A | 21378.85
15.011.0075-0 | 19777.87
15.011.0075-A | 19286.16
15.011.0076-0 | 21964.34
15.011.0076-A | 21472.63
15.011.0077-0 | 23692.01
15.011.0077-A | 23200.3
15.011.0078-0 | 30820.47
15.011.0078-A | 30328.76
15.011.0079-0 | 33705.98
15.011.0079-A | 33218.05
15.011.0081-0 | 2151.71
15.011.0081-A | 2031.69
15.011.0084-0 | 2373.85
15.011.0084-A | 2237.85
15.011.0087-0 | 2449.47
15.011.0087-A | 2303.61
15.011.0093-0 | 3761.58
15.011.0093-A | 3545.34
15.011.0130-0 | 13715.2
15.011.0130-A | 13175.88
15.011.0132-0 | 15308.76
15.011.0132-A | 14769.44
15.011.0134-0 | 18548.24
15.011.0134-A | 18008.92
15.011.0136-0 | 18797.58
15.011.0136-A | 18253.06
15.011.0138-0 | 21068.84
15.011.0138-A | 20524.33
15.011.0150-0 | 10604.24
15.011.0150-A | 10254.54
15.011.0152-0 | 11382.63
15.011.0152-A | 11032.93
15.011.0154-0 | 12543.1
15.011.0154-A | 12193.4
15.011.0156-0 | 13400.92
15.011.0156-A | 13048.17
15.011.0158-0 | 15106.69
15.011.0158-A | 14753.94
15.011.0160-0 | 29669.41
15.011.0160-A | 29118.51
15.011.0162-0 | 21625.94
15.011.0162-A | 21266.81
15.012.0060-0 | 17.16
15.012.0060-A | 16.2
15.014.0005-0 | 81.5
15.014.0005-A | 74.03
15.014.0010-0 | 94.25
15.014.0010-A | 86.59
15.014.0015-0 | 104.99
15.014.0015-A | 97.14
15.014.0020-0 | 138.5
15.014.0020-A | 130.45
15.014.0025-0 | 155.98
15.014.0025-A | 147.72
15.014.0030-0 | 182.67
15.014.0030-A | 174.2
15.014.0035-0 | 235.22
15.014.0035-A | 226.53
15.014.0100-0 | 2691.4
15.014.0100-A | 2588.41
15.014.0105-0 | 2972.85
15.014.0105-A | 2835.53
15.014.0115-0 | 2938.56
15.014.0115-A | 2801.24
15.014.0120-0 | 3291.38
15.014.0120-A | 3119.74
15.014.0130-0 | 3291.38
15.014.0130-A | 3119.74
15.014.0140-0 | 3611.25
15.014.0140-A | 3405.28
15.014.0145-0 | 3672.77
15.014.0145-A | 3466.76
15.015.0020-0 | 278.75
15.015.0020-A | 245.93
15.015.0021-0 | 215.58
15.015.0021-A | 191.7
15.015.0022-0 | 303.84
15.015.0022-A | 277.5
15.015.0025-0 | 212.55
15.015.0025-A | 187.81
15.015.0026-0 | 185.29
15.015.0026-A | 164.91
15.015.0027-0 | 257.3
15.015.0027-A | 236.92
15.015.0035-0 | 521.21
15.015.0035-A | 462.13
15.015.0036-0 | 362.56
15.015.0036-A | 325.86
15.015.0037-0 | 452.81
15.015.0037-A | 414.13
15.015.0040-0 | 394.54
15.015.0040-A | 350.5
15.015.0041-0 | 325.68
15.015.0041-A | 292.56
15.015.0042-0 | 431.45
15.015.0042-A | 396.28
15.015.0050-0 | 662.34
15.015.0050-A | 587.98
15.015.0051-0 | 471.88
15.015.0051-A | 424.37
15.015.0052-0 | 617.02
15.015.0052-A | 567.05
15.015.0055-0 | 507.12
15.015.0055-A | 451.23
15.015.0056-0 | 424.39
15.015.0056-A | 381.61
15.015.0057-0 | 586.31
15.015.0057-A | 541.26
15.015.0065-0 | 719.54
15.015.0065-A | 639.67
15.015.0066-0 | 497.71
15.015.0066-A | 449.16
15.015.0067-0 | 694.05
15.015.0067-A | 643.04
15.015.0070-0 | 558.17
15.015.0070-A | 497.22
15.015.0071-0 | 462.04
15.015.0071-A | 416.38
15.015.0072-0 | 666.52
15.015.0072-A | 618.39
15.015.0080-0 | 814.83
15.015.0080-A | 724.52
15.015.0081-0 | 569.48
15.015.0081-A | 514.97
15.015.0082-0 | 802.49
15.015.0082-A | 745.51
15.015.0085-0 | 625.48
15.015.0085-A | 557.47
15.015.0086-0 | 523.79
15.015.0086-A | 473.24
15.015.0087-0 | 766.38
15.015.0087-A | 713.36
15.015.0095-0 | 936.74
15.015.0095-A | 832.51
15.015.0096-0 | 659.56
15.015.0096-A | 595.61
15.015.0097-0 | 929.23
15.015.0097-A | 862.81
15.015.0100-0 | 723.41
15.015.0100-A | 644.33
15.015.0101-0 | 607.85
15.015.0101-A | 548.42
15.015.0102-0 | 887.58
15.015.0102-A | 825.68
15.015.0104-0 | 1066.43
15.015.0104-A | 949.71
15.015.0105-0 | 759.43
15.015.0105-A | 686.22
15.015.0106-0 | 1125.18
15.015.0106-A | 1049.5
15.015.0107-0 | 435.2
15.015.0107-A | 383.1
15.015.0108-0 | 339.74
15.015.0108-A | 301.06
15.015.0109-0 | 508.28
15.015.0109-A | 467.14
15.015.0114-0 | 375.47
15.015.0114-A | 330.24
15.015.0117-0 | 333.88
15.015.0117-A | 295.2
15.015.0118-0 | 505.45
15.015.0118-A | 464.31
15.015.0119-0 | 564.79
15.015.0119-A | 498.81
15.015.0121-0 | 405.68
15.015.0121-A | 362.07
15.015.0122-0 | 614.69
15.015.0122-A | 568.61
15.015.0123-0 | 465.35
15.015.0123-A | 410.82
15.015.0124-0 | 396.02
15.015.0124-A | 352.41
15.015.0126-0 | 615.05
15.015.0126-A | 568.97
15.015.0127-0 | 570.04
15.015.0127-A | 506.58
15.015.0128-0 | 379.1
15.015.0128-A | 342.5
15.015.0129-0 | 634.35
15.015.0129-A | 595.11
15.015.0130-0 | 422.45
15.015.0130-A | 376.44
15.015.0131-0 | 339.26
15.015.0131-A | 306.35
15.015.0132-0 | 593.83
15.015.0132-A | 558.46
15.015.0135-0 | 655.86
15.015.0135-A | 583
15.015.0136-0 | 433.11
15.015.0136-A | 391.57
15.015.0137-0 | 776.11
15.015.0137-A | 732.1
15.015.0140-0 | 490.14
15.015.0140-A | 436.77
15.015.0141-0 | 393.09
15.015.0141-A | 355
15.015.0142-0 | 685.77
15.015.0142-A | 645.22
15.015.0150-0 | 761.59
15.015.0150-A | 676.85
15.015.0151-0 | 507.01
15.015.0151-A | 458.07
15.015.0152-0 | 784.89
15.015.0152-A | 733.49
15.015.0155-0 | 564.93
15.015.0155-A | 503.46
15.015.0156-0 | 454.01
15.015.0156-A | 410
15.015.0157-0 | 842.97
15.015.0157-A | 796.49
15.015.0160-0 | 851.53
15.015.0160-A | 757.38
15.015.0161-0 | 565.13
15.015.0161-A | 511.25
15.015.0162-0 | 1040.87
15.015.0162-A | 984.53
15.015.0171-0 | 362.29
15.015.0171-A | 317.88
15.015.0173-0 | 412.67
15.015.0173-A | 363.33
15.015.0175-0 | 486.67
15.015.0175-A | 427.46
15.015.0177-0 | 619.62
15.015.0177-A | 545.61
15.015.0179-0 | 735.94
15.015.0179-A | 652.07
15.015.0199-0 | 350.59
15.015.0199-A | 308.66
15.015.0203-0 | 327.21
15.015.0203-A | 287.75
15.015.0204-0 | 290.22
15.015.0204-A | 255.68
15.015.0205-0 | 178.24
15.015.0205-A | 158.5
15.015.0207-0 | 310.35
15.015.0207-A | 285.68
15.015.0208-0 | 134.23
15.015.0208-A | 129.3
15.015.0213-0 | 246.58
15.015.0213-A | 217.58
15.015.0214-0 | 182.94
15.015.0214-A | 162.89
15.015.0215-0 | 290.17
15.015.0215-A | 267.64
15.015.0220-0 | 326.26
15.015.0220-A | 289.34
15.015.0221-0 | 241.4
15.015.0221-A | 216.41
15.015.0222-0 | 377.71
15.015.0222-A | 350.25
15.015.0225-0 | 376.89
15.015.0225-A | 334.52
15.015.0226-0 | 270.82
15.015.0226-A | 243.36
15.015.0227-0 | 465.28
15.015.0227-A | 435.36
15.015.0250-0 | 267.68
15.015.0250-A | 237.32
15.015.0251-0 | 201.86
15.015.0251-A | 180.45
15.015.0255-0 | 269.09
15.015.0255-A | 238.73
15.015.0256-0 | 205.71
15.015.0256-A | 184.3
15.015.0257-0 | 314.73
15.015.0257-A | 290.86
15.015.0258-0 | 318.58
15.015.0258-A | 294.71
15.015.0260-0 | 209.24
15.015.0260-A | 185.94
15.015.0261-0 | 179.34
15.015.0261-A | 160.4
15.015.0265-0 | 210.65
15.015.0265-A | 187.35
15.015.0266-0 | 183.19
15.015.0266-A | 164.25
15.015.0267-0 | 275.49
15.015.0267-A | 254.09
15.015.0268-0 | 279.34
15.015.0268-A | 257.94
15.015.0270-0 | 356.02
15.015.0270-A | 316.63
15.015.0271-0 | 259.03
15.015.0271-A | 232.68
15.015.0275-0 | 361.65
15.015.0275-A | 321.89
15.015.0276-0 | 266.73
15.015.0276-A | 240.38
15.015.0277-0 | 400.98
15.015.0277-A | 372.17
15.015.0278-0 | 408.68
15.015.0278-A | 379.87
15.015.0280-0 | 283.8
15.015.0280-A | 253.38
15.015.0281-0 | 237.87
15.015.0281-A | 213.99
15.015.0285-0 | 286.62
15.015.0285-A | 256.2
15.015.0286-0 | 245.57
15.015.0286-A | 221.69
15.015.0287-0 | 363.1
15.015.0287-A | 336.75
15.015.0288-0 | 370.8
15.015.0288-A | 344.45
15.015.0290-0 | 457.69
15.015.0290-A | 408.51
15.015.0291-0 | 323.89
15.015.0291-A | 292.61
15.015.0295-0 | 461.92
15.015.0295-A | 412.74
15.015.0296-0 | 335.44
15.015.0296-A | 304.16
15.015.0297-0 | 524
15.015.0297-A | 490.26
15.015.0298-0 | 535.55
15.015.0298-A | 501.81
15.015.0300-0 | 359.3
15.015.0300-A | 321.76
15.015.0301-0 | 297.33
15.015.0301-A | 268.52
15.015.0305-0 | 363.53
15.015.0305-A | 325.99
15.015.0306-0 | 308.88
15.015.0306-A | 280.07
15.015.0307-0 | 480.72
15.015.0307-A | 449.44
15.015.0308-0 | 492.27
15.015.0308-A | 460.99
15.015.0310-0 | 551.28
15.015.0310-A | 492.7
15.015.0311-0 | 383.49
15.015.0311-A | 347.28
15.015.0315-0 | 541.38
15.015.0315-A | 484.87
15.015.0316-0 | 398.89
15.015.0316-A | 362.68
15.015.0317-0 | 641.76
15.015.0317-A | 603.08
15.015.0318-0 | 657.16
15.015.0318-A | 618.48
15.015.0320-0 | 432.92
15.015.0320-A | 388.26
15.015.0321-0 | 354.91
15.015.0321-A | 321.17
15.015.0325-0 | 438.56
15.015.0325-A | 393.9
15.015.0326-0 | 370.31
15.015.0326-A | 336.57
15.015.0327-0 | 596.46
15.015.0327-A | 560.25
15.015.0328-0 | 611.86
15.015.0328-A | 575.65
15.015.0400-0 | 183.73
15.015.0400-A | 162.36
15.016.0010-0 | 265.96
15.016.0010-A | 239.22
15.016.0015-0 | 243.41
15.016.0015-A | 218.1
15.016.0030-0 | 486.83
15.016.0030-A | 441.79
15.016.0045-0 | 624.61
15.016.0045-A | 568.27
15.016.0060-0 | 666.23
15.016.0060-A | 606.1
15.016.0075-0 | 788.88
15.016.0075-A | 717.49
15.016.0090-0 | 891.45
15.016.0090-A | 810.44
15.016.0105-0 | 1019.3
15.016.0105-A | 926.35
15.016.0111-0 | 360.55
15.016.0111-A | 323.95
15.016.0114-0 | 450.61
15.016.0114-A | 409.07
15.016.0119-0 | 520.93
15.016.0119-A | 474.3
15.016.0130-0 | 609.13
15.016.0130-A | 554.39
15.016.0145-0 | 746.97
15.016.0145-A | 683.64
15.016.0160-0 | 853.11
15.016.0160-A | 780.23
15.016.0170-0 | 429.83
15.016.0170-A | 380.5
15.016.0172-0 | 488.9
15.016.0172-A | 434.63
15.016.0174-0 | 562.89
15.016.0174-A | 498.76
15.016.0176-0 | 702.15
15.016.0176-A | 623.21
15.016.0178-0 | 829.52
15.016.0178-A | 740.71
15.016.0190-0 | 253.19
15.016.0190-A | 228.92
15.016.0193-0 | 326.56
15.016.0193-A | 297.35
15.016.0196-0 | 400.86
15.016.0196-A | 366.72
15.016.0199-0 | 473.28
15.016.0199-A | 434.2
15.017.0155-0 | 12.92
15.017.0155-A | 11.69
15.017.0160-0 | 14.03
15.017.0160-A | 12.65
15.017.0165-0 | 15.61
15.017.0165-A | 14.08
15.017.0170-0 | 18.56
15.017.0170-A | 16.89
15.017.0175-0 | 24.92
15.017.0175-A | 23.1
15.017.0180-0 | 32.33
15.017.0180-A | 30.36
15.017.0185-0 | 37.74
15.017.0185-A | 35.62
15.017.0190-0 | 42.9
15.017.0190-A | 40.59
15.017.0195-0 | 55.48
15.017.0195-A | 52.42
15.017.0200-0 | 62.23
15.017.0200-A | 58.88
15.017.0205-0 | 77.24
15.017.0205-A | 73.59
15.017.0210-0 | 98.6
15.017.0210-A | 94.66
15.017.0215-0 | 124.51
15.017.0215-A | 120.27
15.017.0220-0 | 183.44
15.017.0220-A | 178.81
15.017.0225-0 | 24.82
15.017.0225-A | 23.58
15.017.0230-0 | 40.32
15.017.0230-A | 38.94
15.017.0235-0 | 92.59
15.017.0235-A | 90.92
15.017.0240-0 | 9.6
15.017.0240-A | 8.37
15.017.0245-0 | 9.76
15.017.0245-A | 8.53
15.017.0250-0 | 9.89
15.017.0250-A | 8.66
15.017.0255-0 | 9.77
15.017.0255-A | 8.54
15.017.0260-0 | 9.85
15.017.0260-A | 8.62
15.017.0265-0 | 11.19
15.017.0265-A | 9.81
15.017.0270-0 | 11.4
15.017.0270-A | 10.02
15.017.0275-0 | 12.64
15.017.0275-A | 11.11
15.017.0280-0 | 15.26
15.017.0280-A | 13.59
15.017.0285-0 | 15.71
15.017.0285-A | 14.04
15.017.0290-0 | 17.49
15.017.0290-A | 15.67
15.017.0295-0 | 21.97
15.017.0295-A | 20
15.017.0300-0 | 23.15
15.017.0300-A | 21.18
15.017.0305-0 | 24.51
15.017.0305-A | 22.54
15.017.0310-0 | 32.64
15.017.0310-A | 30.52
15.017.0315-0 | 43.73
15.017.0315-A | 41.42
15.017.0320-0 | 11.83
15.017.0320-A | 10.6
15.017.0325-0 | 13.64
15.017.0325-A | 12.26
15.017.0327-0 | 14.87
15.017.0327-A | 13.44
15.017.0330-0 | 16.18
15.017.0330-A | 14.7
15.017.0331-0 | 18.07
15.017.0331-A | 16.54
15.017.0332-0 | 21.6
15.017.0332-A | 20.03
15.017.0333-0 | 24.63
15.017.0333-A | 23.01
15.017.0335-0 | 26.75
15.017.0335-A | 25.08
15.017.0337-0 | 33.83
15.017.0337-A | 32.06
15.017.0338-0 | 40.69
15.017.0338-A | 38.86
15.017.0340-0 | 50.57
15.017.0340-A | 48.6
15.018.0010-0 | 13.38
15.018.0010-A | 12.8
15.018.0015-0 | 14.91
15.018.0015-A | 14.19
15.018.0020-0 | 18.66
15.018.0020-A | 17.8
15.018.0025-0 | 14.29
15.018.0025-A | 13.71
15.018.0030-0 | 14.8
15.018.0030-A | 14.08
15.018.0035-0 | 19.08
15.018.0035-A | 18.22
15.018.0040-0 | 13.37
15.018.0040-A | 12.79
15.018.0050-0 | 13.69
15.018.0050-A | 12.97
15.018.0055-0 | 19.38
15.018.0055-A | 18.52
15.018.0060-0 | 14.29
15.018.0060-A | 13.71
15.018.0065-0 | 15.18
15.018.0065-A | 14.46
15.018.0070-0 | 16.98
15.018.0070-A | 16.12
15.018.0075-0 | 14.11
15.018.0075-A | 13.53
15.018.0080-0 | 13.93
15.018.0080-A | 13.21
15.018.0085-0 | 16.98
15.018.0085-A | 16.12
15.018.0090-0 | 16.05
15.018.0090-A | 15.47
15.018.0095-0 | 18.25
15.018.0095-A | 17.53
15.018.0100-0 | 21.48
15.018.0100-A | 20.62
15.018.0105-0 | 14.91
15.018.0105-A | 14.33
15.018.0110-0 | 14.58
15.018.0110-A | 13.86
15.018.0115-0 | 21.58
15.018.0115-A | 20.72
15.018.0117-0 | 9.39
15.018.0117-A | 8.81
15.018.0118-0 | 10.46
15.018.0118-A | 9.74
15.018.0119-0 | 11.53
15.018.0119-A | 10.67
15.018.0120-0 | 6.39
15.018.0120-A | 5.8
15.018.0125-0 | 6.75
15.018.0125-A | 6.16
15.018.0130-0 | 7.09
15.018.0130-A | 6.5
15.018.0133-0 | 32.59
15.018.0133-A | 29.14
15.018.0136-0 | 16.25
15.018.0136-A | 14.25
15.018.0140-0 | 43.18
15.018.0140-A | 41.18
15.018.0145-0 | 102.82
15.018.0145-A | 100.67
15.018.0150-0 | 157.85
15.018.0150-A | 155.56
15.018.0155-0 | 259.47
15.018.0155-A | 257.04
15.018.0160-0 | 535.78
15.018.0160-A | 533.21
15.018.0165-0 | 733.8
15.018.0165-A | 730.94
15.018.0170-0 | 1805.18
15.018.0170-A | 1802.03
15.018.0175-0 | 53.5
15.018.0175-A | 48.57
15.018.0180-0 | 31.15
15.018.0180-A | 28.92
15.018.0250-0 | 24.24
15.018.0250-A | 21.78
15.018.0255-0 | 29.48
15.018.0255-A | 26.52
15.018.0260-0 | 44.11
15.018.0260-A | 39.67
15.018.0265-0 | 51.59
15.018.0265-A | 46.66
15.018.0270-0 | 73.48
15.018.0270-A | 67.56
15.018.0275-0 | 105.09
15.018.0275-A | 97.69
15.018.0280-0 | 138.96
15.018.0280-A | 129.59
15.018.0450-0 | 73.85
15.018.0450-A | 68.91
15.018.0455-0 | 74.77
15.018.0455-A | 69.84
15.018.0460-0 | 92.84
15.018.0460-A | 87.91
15.018.0465-0 | 96.94
15.018.0465-A | 92
15.018.0466-0 | 54
15.018.0466-A | 49.07
15.018.0467-0 | 59.64
15.018.0467-A | 54.7
15.018.0468-0 | 62.97
15.018.0468-A | 58.04
15.018.0469-0 | 63.85
15.018.0469-A | 58.91
15.018.0470-0 | 81.04
15.018.0470-A | 76.1
15.018.0471-0 | 91.03
15.018.0471-A | 86.1
15.018.0472-0 | 59.93
15.018.0472-A | 55
15.018.0473-0 | 67.33
15.018.0473-A | 62.4
15.018.0474-0 | 71.07
15.018.0474-A | 66.13
15.018.0475-0 | 85.37
15.018.0475-A | 80.44
15.018.0476-0 | 112.28
15.018.0476-A | 107.35
15.018.0477-0 | 62.14
15.018.0477-A | 57.2
15.018.0478-0 | 69.62
15.018.0478-A | 64.68
15.018.0479-0 | 77.81
15.018.0479-A | 72.87
15.018.0480-0 | 90.13
15.018.0480-A | 85.2
15.018.0481-0 | 106.64
15.018.0481-A | 101.7
15.018.0482-0 | 43.74
15.018.0482-A | 38.81
15.018.0483-0 | 48.19
15.018.0483-A | 43.26
15.018.0484-0 | 50.73
15.018.0484-A | 45.79
15.018.0485-0 | 51.09
15.018.0485-A | 46.15
15.018.0486-0 | 64.92
15.018.0486-A | 59.99
15.018.0487-0 | 71.9
15.018.0487-A | 66.96
15.018.0488-0 | 48.52
15.018.0488-A | 43.58
15.018.0489-0 | 54.02
15.018.0489-A | 49.09
15.018.0490-0 | 56.86
15.018.0490-A | 51.92
15.018.0491-0 | 68.41
15.018.0491-A | 63.47
15.018.0492-0 | 89.36
15.018.0492-A | 84.42
15.018.0493-0 | 50.62
15.018.0493-A | 45.69
15.018.0494-0 | 56.86
15.018.0494-A | 51.92
15.018.0495-0 | 62.77
15.018.0495-A | 57.84
15.018.0496-0 | 72.03
15.018.0496-A | 67.1
15.018.0497-0 | 84.53
15.018.0497-A | 79.6
15.018.0498-0 | 58.87
15.018.0498-A | 53.94
15.018.0499-0 | 67.76
15.018.0499-A | 62.82
15.018.0500-0 | 74.32
15.018.0500-A | 69.39
15.018.0501-0 | 78.45
15.018.0501-A | 73.52
15.018.0502-0 | 103.16
15.018.0502-A | 98.23
15.018.0503-0 | 119.97
15.018.0503-A | 115.03
15.018.0504-0 | 68.05
15.018.0504-A | 63.12
15.018.0505-0 | 78.72
15.018.0505-A | 73.79
15.018.0506-0 | 85.67
15.018.0506-A | 80.74
15.018.0507-0 | 107.5
15.018.0507-A | 102.56
15.018.0508-0 | 141.22
15.018.0508-A | 136.29
15.018.0509-0 | 70.26
15.018.0509-A | 65.33
15.018.0510-0 | 80.97
15.018.0510-A | 76.04
15.018.0511-0 | 92.41
15.018.0511-A | 87.48
15.018.0512-0 | 112.26
15.018.0512-A | 107.32
15.018.0513-0 | 135.57
15.018.0513-A | 130.64
15.018.0514-0 | 47.8
15.018.0514-A | 42.87
15.018.0515-0 | 54.96
15.018.0515-A | 50.03
15.018.0516-0 | 60.19
15.018.0516-A | 55.25
15.018.0517-0 | 63.26
15.018.0517-A | 58.32
15.018.0518-0 | 83.36
15.018.0518-A | 78.42
15.018.0519-0 | 96.01
15.018.0519-A | 91.08
15.018.0520-0 | 55.29
15.018.0520-A | 50.35
15.018.0521-0 | 63.48
15.018.0521-A | 58.55
15.018.0522-0 | 69.03
15.018.0522-A | 64.09
15.018.0523-0 | 86.84
15.018.0523-A | 81.91
15.018.0524-0 | 113.47
15.018.0524-A | 108.54
15.018.0525-0 | 57.39
15.018.0525-A | 52.46
15.018.0526-0 | 66.32
15.018.0526-A | 61.38
15.018.0527-0 | 74.94
15.018.0527-A | 70.01
15.018.0528-0 | 90.47
15.018.0528-A | 85.53
15.018.0529-0 | 108.65
15.018.0529-A | 103.71
15.018.0540-0 | 57.7
15.018.0540-A | 52.77
15.018.0550-0 | 64.32
15.018.0550-A | 59.39
15.018.0551-0 | 74.87
15.018.0551-A | 69.94
15.018.0552-0 | 81.97
15.018.0552-A | 77.04
15.018.0554-0 | 103.17
15.018.0554-A | 98.24
15.018.0555-0 | 119.96
15.018.0555-A | 115.03
15.018.0556-0 | 71.25
15.018.0556-A | 66.32
15.018.0557-0 | 78.72
15.018.0557-A | 73.79
15.018.0558-0 | 85.68
15.018.0558-A | 80.74
15.018.0560-0 | 107.49
15.018.0560-A | 102.55
15.018.0561-0 | 141.18
15.018.0561-A | 136.25
15.018.0562-0 | 68.89
15.018.0562-A | 63.95
15.018.0563-0 | 80.96
15.018.0563-A | 76.02
15.018.0564-0 | 88.73
15.018.0564-A | 83.8
15.018.0566-0 | 112.11
15.018.0566-A | 107.18
15.018.0567-0 | 128.8
15.018.0567-A | 123.86
15.018.0568-0 | 46.83
15.018.0568-A | 41.9
15.018.0570-0 | 52.1
15.018.0570-A | 47.17
15.018.0571-0 | 60.64
15.018.0571-A | 55.71
15.018.0572-0 | 66.19
15.018.0572-A | 61.26
15.018.0574-0 | 83.36
15.018.0574-A | 78.43
15.018.0575-0 | 96
15.018.0575-A | 91.07
15.018.0576-0 | 57.95
15.018.0576-A | 53.02
15.018.0577-0 | 63.48
15.018.0577-A | 58.55
15.018.0578-0 | 69.03
15.018.0578-A | 64.1
15.018.0580-0 | 86.84
15.018.0580-A | 81.9
15.018.0581-0 | 113.44
15.018.0581-A | 108.51
15.018.0582-0 | 56.25
15.018.0582-A | 51.31
15.018.0583-0 | 66.32
15.018.0583-A | 61.39
15.018.0584-0 | 71.87
15.018.0584-A | 66.94
15.018.0586-0 | 90.35
15.018.0586-A | 85.41
15.018.0587-0 | 103
15.018.0587-A | 98.07
15.018.0588-0 | 23.74
15.018.0588-A | 21.28
15.018.0590-0 | 25.59
15.018.0590-A | 23.13
15.018.0591-0 | 27.38
15.018.0591-A | 24.92
15.018.0592-0 | 31.87
15.018.0592-A | 29.41
15.018.0594-0 | 37.6
15.018.0594-A | 35.14
15.018.0595-0 | 45.72
15.018.0595-A | 43.25
15.018.0596-0 | 26.67
15.018.0596-A | 24.2
15.018.0597-0 | 29.19
15.018.0597-A | 26.72
15.018.0598-0 | 30.84
15.018.0598-A | 28.37
15.018.0600-0 | 39.99
15.018.0600-A | 37.52
15.018.0601-0 | 47.23
15.018.0601-A | 44.77
15.018.0602-0 | 29.61
15.018.0602-A | 27.15
15.018.0603-0 | 31
15.018.0603-A | 28.54
15.018.0604-0 | 36.18
15.018.0604-A | 33.72
15.018.0606-0 | 46.56
15.018.0606-A | 44.1
15.018.0607-0 | 55.11
15.018.0607-A | 52.64
15.018.0608-0 | 27.33
15.018.0608-A | 24.87
15.018.0610-0 | 29.03
15.018.0610-A | 26.57
15.018.0611-0 | 32.97
15.018.0611-A | 30.51
15.018.0612-0 | 40.25
15.018.0612-A | 37.79
15.018.0614-0 | 56.87
15.018.0614-A | 54.4
15.018.0615-0 | 73.49
15.018.0615-A | 71.02
15.018.0616-0 | 30.08
15.018.0616-A | 27.61
15.018.0617-0 | 33.72
15.018.0617-A | 31.25
15.018.0618-0 | 37.92
15.018.0618-A | 35.45
15.018.0620-0 | 61.72
15.018.0620-A | 59.25
15.018.0621-0 | 78.97
15.018.0621-A | 76.51
15.018.0622-0 | 35.68
15.018.0622-A | 33.22
15.018.0623-0 | 36.32
15.018.0623-A | 33.85
15.018.0624-0 | 40.67
15.018.0624-A | 38.2
15.018.0626-0 | 64.16
15.018.0626-A | 61.7
15.018.0627-0 | 76.92
15.018.0627-A | 74.46
15.018.0628-0 | 22.84
15.018.0628-A | 20.37
15.018.0630-0 | 25.89
15.018.0630-A | 23.43
15.018.0631-0 | 25.74
15.018.0631-A | 23.28
15.018.0632-0 | 27.19
15.018.0632-A | 24.72
15.018.0634-0 | 29.95
15.018.0634-A | 27.48
15.018.0635-0 | 32.7
15.018.0635-A | 30.24
15.018.0636-0 | 26.19
15.018.0636-A | 23.73
15.018.0637-0 | 27.55
15.018.0637-A | 25.08
15.018.0638-0 | 29.18
15.018.0638-A | 26.71
15.018.0640-0 | 31.74
15.018.0640-A | 29.27
15.018.0641-0 | 34.49
15.018.0641-A | 32.03
15.018.0642-0 | 28.11
15.018.0642-A | 25.65
15.018.0643-0 | 29.74
15.018.0643-A | 27.27
15.018.0644-0 | 31.36
15.018.0644-A | 28.89
15.018.0646-0 | 33.71
15.018.0646-A | 31.24
15.018.0647-0 | 36.47
15.018.0647-A | 34.01
15.018.0648-0 | 22.84
15.018.0648-A | 20.37
15.018.0650-0 | 25.01
15.018.0650-A | 22.55
15.018.0651-0 | 25.74
15.018.0651-A | 23.28
15.018.0652-0 | 27.19
15.018.0652-A | 24.72
15.018.0654-0 | 29.95
15.018.0654-A | 27.48
15.018.0655-0 | 32.7
15.018.0655-A | 30.24
15.018.0656-0 | 26.19
15.018.0656-A | 23.73
15.018.0657-0 | 27.55
15.018.0657-A | 25.08
15.018.0658-0 | 29.18
15.018.0658-A | 26.71
15.018.0660-0 | 31.74
15.018.0660-A | 29.27
15.018.0661-0 | 34.49
15.018.0661-A | 32.03
15.018.0662-0 | 28.11
15.018.0662-A | 25.65
15.018.0663-0 | 29.74
15.018.0663-A | 27.27
15.018.0664-0 | 31.36
15.018.0664-A | 28.89
15.018.0666-0 | 33.71
15.018.0666-A | 31.24
15.018.0667-0 | 36.47
15.018.0667-A | 34.01
15.018.0668-0 | 25.51
15.018.0668-A | 23.04
15.018.0670-0 | 27.58
15.018.0670-A | 25.11
15.018.0671-0 | 29.65
15.018.0671-A | 27.18
15.018.0672-0 | 31.58
15.018.0672-A | 29.11
15.018.0674-0 | 38.88
15.018.0674-A | 36.41
15.018.0675-0 | 42.76
15.018.0675-A | 40.29
15.018.0676-0 | 29.8
15.018.0676-A | 27.33
15.018.0677-0 | 31.68
15.018.0677-A | 29.22
15.018.0678-0 | 33.42
15.018.0678-A | 30.95
15.018.0680-0 | 41.85
15.018.0680-A | 39.38
15.018.0681-0 | 45.84
15.018.0681-A | 43.37
15.018.0682-0 | 33.28
15.018.0682-A | 30.81
15.018.0683-0 | 36.82
15.018.0683-A | 34.35
15.018.0684-0 | 36.89
15.018.0684-A | 34.42
15.018.0686-0 | 45.21
15.018.0686-A | 42.74
15.018.0687-0 | 49.2
15.018.0687-A | 46.73
15.018.0688-0 | 25.3
15.018.0688-A | 22.83
15.018.0690-0 | 29.26
15.018.0690-A | 26.79
15.018.0691-0 | 31.1
15.018.0691-A | 28.63
15.018.0692-0 | 34.44
15.018.0692-A | 31.97
15.018.0694-0 | 27.74
15.018.0694-A | 25.28
15.018.0695-0 | 48.17
15.018.0695-A | 45.7
15.018.0696-0 | 30.53
15.018.0696-A | 28.06
15.018.0697-0 | 29.12
15.018.0697-A | 26.65
15.018.0698-0 | 37.04
15.018.0698-A | 34.57
15.018.0700-0 | 37.72
15.018.0700-A | 35.25
15.018.0701-0 | 42.51
15.018.0701-A | 40.04
15.018.0702-0 | 32.99
15.018.0702-A | 30.52
15.018.0703-0 | 36.17
15.018.0703-A | 33.7
15.018.0704-0 | 39.81
15.018.0704-A | 37.34
15.018.0706-0 | 32.43
15.018.0706-A | 29.96
15.018.0707-0 | 47.16
15.018.0707-A | 44.69
15.018.0708-0 | 27.78
15.018.0708-A | 25.31
15.018.0710-0 | 30.82
15.018.0710-A | 28.35
15.018.0711-0 | 33.87
15.018.0711-A | 31.4
15.018.0712-0 | 37.04
15.018.0712-A | 34.57
15.018.0714-0 | 41.85
15.018.0714-A | 39.38
15.018.0715-0 | 46.89
15.018.0715-A | 44.42
15.018.0716-0 | 35.16
15.018.0716-A | 32.7
15.018.0717-0 | 40.21
15.018.0717-A | 37.74
15.018.0718-0 | 37.92
15.018.0718-A | 35.45
15.018.0720-0 | 46.49
15.018.0720-A | 44.03
15.018.0721-0 | 51.9
15.018.0721-A | 49.43
15.018.0722-0 | 39.81
15.018.0722-A | 37.34
15.018.0723-0 | 37.92
15.018.0723-A | 35.45
15.018.0724-0 | 49.75
15.018.0724-A | 47.28
15.018.0726-0 | 51.26
15.018.0726-A | 48.79
15.018.0727-0 | 57.32
15.018.0727-A | 54.85
15.018.0728-0 | 26.41
15.018.0728-A | 23.94
15.018.0730-0 | 29.74
15.018.0730-A | 27.28
15.018.0731-0 | 33.63
15.018.0731-A | 31.16
15.018.0732-0 | 38.06
15.018.0732-A | 35.59
15.018.0734-0 | 51.65
15.018.0734-A | 49.19
15.018.0735-0 | 58.48
15.018.0735-A | 56.02
15.018.0736-0 | 32.27
15.018.0736-A | 29.81
15.018.0737-0 | 36.17
15.018.0737-A | 33.7
15.018.0738-0 | 40.62
15.018.0738-A | 38.15
15.018.0740-0 | 55.65
15.018.0740-A | 53.19
15.018.0741-0 | 62.73
15.018.0741-A | 60.26
15.018.0742-0 | 35.1
15.018.0742-A | 32.63
15.018.0743-0 | 40.38
15.018.0743-A | 37.91
15.018.0744-0 | 41.23
15.018.0744-A | 38.77
15.018.0746-0 | 59.9
15.018.0746-A | 57.43
15.018.0747-0 | 67.39
15.018.0747-A | 64.92
15.018.0748-0 | 34.93
15.018.0748-A | 32.47
15.018.0750-0 | 38.78
15.018.0750-A | 36.32
15.018.0751-0 | 43.28
15.018.0751-A | 40.81
15.018.0752-0 | 48.35
15.018.0752-A | 45.88
15.018.0754-0 | 62.73
15.018.0754-A | 60.26
15.018.0755-0 | 79.13
15.018.0755-A | 76.67
15.018.0756-0 | 42.4
15.018.0756-A | 39.94
15.018.0757-0 | 47.11
15.018.0757-A | 44.64
15.018.0758-0 | 50.81
15.018.0758-A | 48.34
15.018.0760-0 | 75.32
15.018.0760-A | 72.85
15.018.0761-0 | 84.55
15.018.0761-A | 82.08
15.018.0762-0 | 46.02
15.018.0762-A | 43.56
15.018.0763-0 | 43.46
15.018.0763-A | 40.99
15.018.0764-0 | 54.72
15.018.0764-A | 52.25
15.018.0766-0 | 72.92
15.018.0766-A | 70.46
15.018.0767-0 | 89.97
15.018.0767-A | 87.5
15.018.0768-0 | 35.16
15.018.0768-A | 32.7
15.018.0770-0 | 42.96
15.018.0770-A | 40.49
15.018.0771-0 | 45.88
15.018.0771-A | 43.41
15.018.0772-0 | 52.11
15.018.0772-A | 49.65
15.018.0774-0 | 73.84
15.018.0774-A | 71.37
15.018.0775-0 | 93.08
15.018.0775-A | 90.61
15.018.0776-0 | 43.24
15.018.0776-A | 40.77
15.018.0777-0 | 49.51
15.018.0777-A | 47.05
15.018.0778-0 | 56.03
15.018.0778-A | 53.57
15.018.0780-0 | 79.13
15.018.0780-A | 76.67
15.018.0781-0 | 98.99
15.018.0781-A | 96.52
15.018.0782-0 | 41.06
15.018.0782-A | 38.59
15.018.0783-0 | 53.27
15.018.0783-A | 50.8
15.018.0784-0 | 57.66
15.018.0784-A | 55.2
15.018.0786-0 | 57.94
15.018.0786-A | 55.47
15.018.0787-0 | 104.93
15.018.0787-A | 102.46
15.018.0788-0 | 42.84
15.018.0788-A | 40.37
15.018.0790-0 | 51.12
15.018.0790-A | 48.65
15.018.0791-0 | 52.56
15.018.0791-A | 50.1
15.018.0792-0 | 58.2
15.018.0792-A | 55.73
15.018.0794-0 | 80.82
15.018.0794-A | 78.35
15.018.0795-0 | 98.74
15.018.0795-A | 96.27
15.018.0796-0 | 51.12
15.018.0796-A | 48.65
15.018.0797-0 | 56.32
15.018.0797-A | 53.85
15.018.0798-0 | 69.84
15.018.0798-A | 67.37
15.018.0800-0 | 85.19
15.018.0800-A | 82.72
15.018.0801-0 | 103.12
15.018.0801-A | 100.66
15.018.0802-0 | 54.86
15.018.0802-A | 52.39
15.018.0803-0 | 59.94
15.018.0803-A | 57.48
15.018.0804-0 | 65.6
15.018.0804-A | 63.13
15.018.0806-0 | 89.58
15.018.0806-A | 87.11
15.018.0807-0 | 107.52
15.018.0807-A | 105.05
15.018.0808-0 | 23.71
15.018.0808-A | 21.24
15.018.0810-0 | 26.18
15.018.0810-A | 23.72
15.018.0811-0 | 29.08
15.018.0811-A | 26.62
15.018.0812-0 | 32.69
15.018.0812-A | 30.22
15.018.0814-0 | 45.58
15.018.0814-A | 43.12
15.018.0815-0 | 58.48
15.018.0815-A | 56.02
15.018.0816-0 | 25.89
15.018.0816-A | 23.42
15.018.0817-0 | 30.14
15.018.0817-A | 27.67
15.018.0818-0 | 34.87
15.018.0818-A | 32.4
15.018.0820-0 | 48.81
15.018.0820-A | 46.34
15.018.0821-0 | 66.17
15.018.0821-A | 63.71
15.018.0822-0 | 29.36
15.018.0822-A | 26.89
15.018.0823-0 | 32.99
15.018.0823-A | 30.52
15.018.0824-0 | 37.04
15.018.0824-A | 34.57
15.018.0826-0 | 52.03
15.018.0826-A | 49.57
15.018.0827-0 | 84.45
15.018.0827-A | 81.99
15.018.0828-0 | 26.18
15.018.0828-A | 23.72
15.018.0830-0 | 28.92
15.018.0830-A | 26.46
15.018.0831-0 | 32.12
15.018.0831-A | 29.66
15.018.0832-0 | 35.88
15.018.0832-A | 33.42
15.018.0834-0 | 50.1
15.018.0834-A | 47.63
15.018.0835-0 | 63.64
15.018.0835-A | 61.18
15.018.0836-0 | 30.82
15.018.0836-A | 28.35
15.018.0837-0 | 34.14
15.018.0837-A | 31.67
15.018.0838-0 | 41.71
15.018.0838-A | 39.24
15.018.0840-0 | 53.06
15.018.0840-A | 50.6
15.018.0841-0 | 63.14
15.018.0841-A | 60.68
15.018.0842-0 | 32.69
15.018.0842-A | 30.22
15.018.0843-0 | 36.17
15.018.0843-A | 33.7
15.018.0844-0 | 40.38
15.018.0844-A | 37.91
15.018.0846-0 | 55.91
15.018.0846-A | 53.44
15.018.0847-0 | 70.09
15.018.0847-A | 67.63
15.018.0848-0 | 29.65
15.018.0848-A | 27.18
15.018.0850-0 | 34.48
15.018.0850-A | 32.02
15.018.0851-0 | 36.17
15.018.0851-A | 33.7
15.018.0852-0 | 40.38
15.018.0852-A | 37.91
15.018.0854-0 | 55.91
15.018.0854-A | 53.44
15.018.0855-0 | 70.09
15.018.0855-A | 67.63
15.018.0856-0 | 34.87
15.018.0856-A | 32.4
15.018.0857-0 | 42.32
15.018.0857-A | 39.85
15.018.0858-0 | 47.36
15.018.0858-A | 44.89
15.018.0860-0 | 58.48
15.018.0860-A | 56.02
15.018.0861-0 | 72.68
15.018.0861-A | 70.22
15.018.0862-0 | 37.04
15.018.0862-A | 34.57
15.018.0863-0 | 40.53
15.018.0863-A | 38.06
15.018.0864-0 | 44.72
15.018.0864-A | 42.25
15.018.0866-0 | 61.08
15.018.0866-A | 58.61
15.018.0867-0 | 75.27
15.018.0867-A | 72.8
15.018.0870-0 | 25.4
15.018.0870-A | 22.93
15.018.0871-0 | 34.37
15.018.0871-A | 31.9
15.018.0872-0 | 29.86
15.018.0872-A | 27.39
15.018.0873-0 | 36.7
15.018.0873-A | 34.23
15.018.0874-0 | 34.8
15.018.0874-A | 32.33
15.018.0875-0 | 30.08
15.018.0875-A | 27.61
15.018.0881-0 | 41.21
15.018.0881-A | 38.74
15.018.0882-0 | 41.21
15.018.0882-A | 38.74
15.018.0883-0 | 46.36
15.018.0883-A | 43.89
15.018.0884-0 | 36.7
15.018.0884-A | 34.23
15.018.0885-0 | 62.56
15.018.0885-A | 60.09
15.018.0887-0 | 62.56
15.018.0887-A | 60.09
15.018.0888-0 | 85.2
15.018.0888-A | 82.74
15.018.0889-0 | 62.56
15.018.0889-A | 60.09
15.018.0890-0 | 50.5
15.018.0890-A | 48.03
15.018.0898-0 | 31.14
15.018.0898-A | 28.68
15.018.0900-0 | 36.18
15.018.0900-A | 33.72
15.018.0901-0 | 37.32
15.018.0901-A | 34.85
15.018.0902-0 | 40.39
15.018.0902-A | 37.92
15.018.0904-0 | 51.65
15.018.0904-A | 49.19
15.018.0905-0 | 65.07
15.018.0905-A | 62.61
15.018.0906-0 | 39.51
15.018.0906-A | 37.05
15.018.0907-0 | 39.47
15.018.0907-A | 37
15.018.0908-0 | 47.13
15.018.0908-A | 44.66
15.018.0910-0 | 54.76
15.018.0910-A | 52.29
15.018.0911-0 | 62.37
15.018.0911-A | 59.9
15.018.0912-0 | 38.39
15.018.0912-A | 35.92
15.018.0913-0 | 41.74
15.018.0913-A | 39.28
15.018.0914-0 | 45.11
15.018.0914-A | 42.64
15.018.0916-0 | 57.98
15.018.0916-A | 55.51
15.018.0917-0 | 65.85
15.018.0917-A | 63.38
15.018.0918-0 | 41.23
15.018.0918-A | 38.77
15.018.0920-0 | 48.33
15.018.0920-A | 45.87
15.018.0921-0 | 48.77
15.018.0921-A | 46.31
15.018.0922-0 | 52.41
15.018.0922-A | 49.95
15.018.0924-0 | 57.08
15.018.0924-A | 54.61
15.018.0925-0 | 65.85
15.018.0925-A | 63.38
15.018.0926-0 | 48.49
15.018.0926-A | 46.02
15.018.0927-0 | 52.26
15.018.0927-A | 49.8
15.018.0928-0 | 52.42
15.018.0928-A | 49.95
15.018.0930-0 | 67.58
15.018.0930-A | 65.12
15.018.0931-0 | 69.98
15.018.0931-A | 67.51
15.018.0932-0 | 52.26
15.018.0932-A | 49.8
15.018.0933-0 | 56.03
15.018.0933-A | 53.57
15.018.0934-0 | 59.65
15.018.0934-A | 57.19
15.018.0936-0 | 65.71
15.018.0936-A | 63.24
15.018.0937-0 | 74.49
15.018.0937-A | 72.02
15.018.0938-0 | 8.75
15.018.0938-A | 7.76
15.018.0940-0 | 8.87
15.018.0940-A | 7.88
15.018.0941-0 | 9.32
15.018.0941-A | 8.34
15.018.0942-0 | 10.59
15.018.0942-A | 9.61
15.018.0944-0 | 10.47
15.018.0944-A | 9.48
15.018.0945-0 | 10.86
15.018.0945-A | 9.87
15.018.0946-0 | 9.24
15.018.0946-A | 8.25
15.018.0947-0 | 9.73
15.018.0947-A | 8.74
15.018.0948-0 | 10.05
15.018.0948-A | 9.06
15.018.0950-0 | 11.18
15.018.0950-A | 10.2
15.018.0951-0 | 11.73
15.018.0951-A | 10.74
15.018.0952-0 | 9.79
15.018.0952-A | 8.8
15.018.0953-0 | 10.19
15.018.0953-A | 9.2
15.018.0954-0 | 10.52
15.018.0954-A | 9.54
15.018.0956-0 | 11.86
15.018.0956-A | 10.87
15.018.0957-0 | 12.62
15.018.0957-A | 11.63
15.018.0958-0 | 9.33
15.018.0958-A | 8.35
15.018.0960-0 | 9.61
15.018.0960-A | 8.63
15.018.0961-0 | 10.21
15.018.0961-A | 9.23
15.018.0962-0 | 10.19
15.018.0962-A | 9.2
15.018.0964-0 | 11.91
15.018.0964-A | 10.93
15.018.0965-0 | 11.97
15.018.0965-A | 10.98
15.018.0966-0 | 9.75
15.018.0966-A | 8.76
15.018.0967-0 | 10.51
15.018.0967-A | 9.53
15.018.0968-0 | 11.23
15.018.0968-A | 10.24
15.018.0970-0 | 12.39
15.018.0970-A | 11.4
15.018.0971-0 | 13.73
15.018.0971-A | 12.74
15.018.0972-0 | 10.88
15.018.0972-A | 9.9
15.018.0973-0 | 11.44
15.018.0973-A | 10.45
15.018.0974-0 | 11.98
15.018.0974-A | 10.99
15.018.0976-0 | 13.92
15.018.0976-A | 12.94
15.018.0977-0 | 15.02
15.018.0977-A | 14.04
15.018.0978-0 | 9.53
15.018.0978-A | 8.54
15.018.0980-0 | 10.19
15.018.0980-A | 9.2
15.018.0981-0 | 11.22
15.018.0981-A | 10.23
15.018.0982-0 | 11.24
15.018.0982-A | 10.26
15.018.0984-0 | 12.44
15.018.0984-A | 11.46
15.018.0985-0 | 13.64
15.018.0985-A | 12.65
15.018.0986-0 | 11.1
15.018.0986-A | 10.12
15.018.0987-0 | 12.3
15.018.0987-A | 11.31
15.018.0988-0 | 13.11
15.018.0988-A | 12.13
15.018.0990-0 | 14.57
15.018.0990-A | 13.58
15.018.0991-0 | 16.03
15.018.0991-A | 15.04
15.018.0992-0 | 11.82
15.018.0992-A | 10.83
15.018.0993-0 | 14.17
15.018.0993-A | 13.18
15.018.0994-0 | 13.28
15.018.0994-A | 12.29
15.018.0996-0 | 16.96
15.018.0996-A | 15.98
15.018.0997-0 | 21.47
15.018.0997-A | 20.49
15.018.0998-0 | 9.33
15.018.0998-A | 8.35
15.018.1000-0 | 10.05
15.018.1000-A | 9.06
15.018.1001-0 | 11.19
15.018.1001-A | 10.2
15.018.1002-0 | 12.04
15.018.1002-A | 11.05
15.018.1004-0 | 15.13
15.018.1004-A | 14.14
15.018.1005-0 | 17.32
15.018.1005-A | 16.34
15.018.1006-0 | 10.68
15.018.1006-A | 9.69
15.018.1007-0 | 11.65
15.018.1007-A | 10.66
15.018.1008-0 | 13.56
15.018.1008-A | 12.57
15.018.1010-0 | 15.79
15.018.1010-A | 14.8
15.018.1011-0 | 17.98
15.018.1011-A | 16.99
15.018.1012-0 | 11.01
15.018.1012-A | 10.02
15.018.1013-0 | 12.94
15.018.1013-A | 11.96
15.018.1014-0 | 12.68
15.018.1014-A | 11.69
15.018.1016-0 | 14.48
15.018.1016-A | 13.49
15.018.1017-0 | 18.49
15.018.1017-A | 17.5
15.019.0010-0 | 38.17
15.019.0010-A | 36.74
15.019.0015-0 | 62.27
15.019.0015-A | 60.69
15.019.0020-0 | 6.92
15.019.0020-A | 6.34
15.019.0025-0 | 13.29
15.019.0025-A | 12.57
15.019.0030-0 | 15.6
15.019.0030-A | 14.74
15.019.0035-0 | 12.89
15.019.0035-A | 12.03
15.019.0040-0 | 16.41
15.019.0040-A | 15.26
15.019.0045-0 | 17.75
15.019.0045-A | 16.6
15.019.0050-0 | 9.94
15.019.0050-A | 9.36
15.019.0052-0 | 11.35
15.019.0052-A | 10.77
15.019.0055-0 | 7.77
15.019.0055-A | 7.19
15.019.0057-0 | 11.62
15.019.0057-A | 11.04
15.019.0060-0 | 43.95
15.019.0060-A | 41.09
15.019.0065-0 | 73.07
15.019.0065-A | 68.14
15.019.0068-0 | 8.79
15.019.0068-A | 8.21
15.019.0069-0 | 7.9
15.019.0069-A | 7.32
15.019.0070-0 | 1.61
15.019.0070-A | 1.52
15.019.0081-0 | 11.54
15.019.0081-A | 10.96
15.019.0082-0 | 14.55
15.019.0082-A | 13.97
15.019.0090-0 | 23.09
15.019.0090-A | 22.51
15.019.0095-0 | 29.56
15.019.0095-A | 28.98
15.019.0100-0 | 14.06
15.019.0100-A | 13.48
15.019.0110-0 | 13.13
15.019.0110-A | 12.55
15.020.0010-0 | 5.89
15.020.0010-A | 5.46
15.020.0027-0 | 4.17
15.020.0027-A | 4.02
15.020.0028-0 | 3.14
15.020.0028-A | 2.99
15.020.0029-0 | 8.07
15.020.0029-A | 7.78
15.020.0031-0 | 12.27
15.020.0031-A | 11.98
15.020.0033-0 | 8.07
15.020.0033-A | 7.78
15.020.0034-0 | 10.54
15.020.0034-A | 10.25
15.020.0036-0 | 8.74
15.020.0036-A | 8.45
15.020.0037-0 | 38.89
15.020.0037-A | 38.6
15.020.0038-0 | 17.4
15.020.0038-A | 17.11
15.020.0039-0 | 16.22
15.020.0039-A | 15.93
15.020.0040-0 | 16.63
15.020.0040-A | 16.34
15.020.0041-0 | 16.12
15.020.0041-A | 15.54
15.020.0042-0 | 16.89
15.020.0042-A | 16.31
15.020.0044-0 | 17.87
15.020.0044-A | 17.44
15.020.0045-0 | 19.21
15.020.0045-A | 18.78
15.020.0050-0 | 34.66
15.020.0050-A | 34.08
15.020.0055-0 | 45.82
15.020.0055-A | 45.24
15.020.0058-0 | 19.21
15.020.0058-A | 18.78
15.020.0060-0 | 30.05
15.020.0060-A | 29.62
15.020.0061-0 | 41.64
15.020.0061-A | 41.21
15.020.0070-0 | 26.38
15.020.0070-A | 25.8
15.020.0072-0 | 23.29
15.020.0072-A | 22.71
15.020.0075-0 | 26.29
15.020.0075-A | 25.71
15.020.0078-0 | 39.2
15.020.0078-A | 38.62
15.020.0080-0 | 37.53
15.020.0080-A | 36.95
15.020.0090-0 | 58.79
15.020.0090-A | 58.21
15.020.0095-0 | 62.99
15.020.0095-A | 62.41
15.020.0100-0 | 306.69
15.020.0100-A | 306.11
15.020.0150-0 | 6.83
15.020.0150-A | 6.68
15.020.0153-0 | 7.34
15.020.0153-A | 7.19
15.020.0155-0 | 10.5
15.020.0155-A | 10.35
15.020.0156-0 | 8.26
15.020.0156-A | 8.11
15.020.0158-0 | 14.43
15.020.0158-A | 14.28
15.020.0160-0 | 20.52
15.020.0160-A | 20.37
15.020.0163-0 | 45.26
15.020.0163-A | 45.11
15.020.0165-0 | 26.48
15.020.0165-A | 26.33
15.020.0168-0 | 38.73
15.020.0168-A | 38.58
15.020.0170-0 | 21.66
15.020.0170-A | 21.51
15.020.0173-0 | 25.11
15.020.0173-A | 24.96
15.020.0178-0 | 14.24
15.020.0178-A | 14.09
15.020.0200-0 | 13.31
15.020.0200-A | 13.16
15.020.0205-0 | 15.89
15.020.0205-A | 15.74
15.020.0210-0 | 25.78
15.020.0210-A | 25.63
15.020.0215-0 | 56.57
15.020.0215-A | 56.42
15.020.0220-0 | 74.74
15.020.0220-A | 74.59
15.028.0001-0 | 450.84
15.028.0001-A | 397.67
15.028.0003-0 | 470.53
15.028.0003-A | 414.91
15.028.0005-0 | 493.9
15.028.0005-A | 435.8
15.028.0010-0 | 546.27
15.028.0010-A | 483.24
15.028.0015-0 | 569.57
15.028.0015-A | 504.07
15.028.0017-0 | 591.66
15.028.0017-A | 523.7
15.028.0018-0 | 631.62
15.028.0018-A | 558.33
15.028.0020-0 | 651.32
15.028.0020-A | 575.56
15.028.0025-0 | 721.77
15.028.0025-A | 638.21
15.029.0010-0 | 39.49
15.029.0010-A | 36.53
15.029.0011-0 | 46.4
15.029.0011-A | 43.44
15.029.0012-0 | 57.35
15.029.0012-A | 54.39
15.029.0013-0 | 69.95
15.029.0013-A | 66.99
15.029.0014-0 | 81.77
15.029.0014-A | 78.32
15.029.0015-0 | 130.03
15.029.0015-A | 126.58
15.029.0016-0 | 244.47
15.029.0016-A | 240.53
15.029.0017-0 | 358.44
15.029.0017-A | 354.49
15.029.0018-0 | 582.59
15.029.0018-A | 577.66
15.029.0019-0 | 38.66
15.029.0019-A | 35.7
15.029.0020-0 | 43.72
15.029.0020-A | 40.76
15.029.0021-0 | 57.11
15.029.0021-A | 54.15
15.029.0022-0 | 63.14
15.029.0022-A | 60.18
15.029.0023-0 | 68.02
15.029.0023-A | 64.57
15.029.0024-0 | 126.73
15.029.0024-A | 123.28
15.029.0049-0 | 51.95
15.029.0049-A | 48.99
15.029.0050-0 | 56.38
15.029.0050-A | 53.42
15.029.0051-0 | 95.15
15.029.0051-A | 92.19
15.029.0052-0 | 101.09
15.029.0052-A | 97.64
15.029.0053-0 | 139.65
15.029.0053-A | 136.2
15.029.0054-0 | 243.99
15.029.0054-A | 240.04
15.029.0055-0 | 353.75
15.029.0055-A | 349.81
15.029.0056-0 | 545.15
15.029.0056-A | 540.22
15.029.0080-0 | 49.03
15.029.0080-A | 46.07
15.029.0081-0 | 57.95
15.029.0081-A | 54.99
15.029.0082-0 | 74.42
15.029.0082-A | 71.46
15.029.0083-0 | 97.62
15.029.0083-A | 94.16
15.029.0084-0 | 130.96
15.029.0084-A | 127.5
15.029.0085-0 | 173.9
15.029.0085-A | 169.96
15.029.0086-0 | 326.75
15.029.0086-A | 322.8
15.029.0087-0 | 528.62
15.029.0087-A | 523.69
15.029.0100-0 | 67.24
15.029.0100-A | 64.28
15.029.0101-0 | 67.5
15.029.0101-A | 64.54
15.029.0102-0 | 104.17
15.029.0102-A | 101.21
15.029.0103-0 | 138.92
15.029.0103-A | 135.47
15.029.0104-0 | 198.74
15.029.0104-A | 195.29
15.029.0105-0 | 311.91
15.029.0105-A | 307.96
15.029.0106-0 | 427.29
15.029.0106-A | 423.34
15.029.0107-0 | 788.34
15.029.0107-A | 783.41
15.030.0030-0 | 26.85
15.030.0030-A | 23.89
15.030.0032-0 | 28.67
15.030.0032-A | 25.71
15.030.0034-0 | 39.43
15.030.0034-A | 36.47
15.030.0036-0 | 45.44
15.030.0036-A | 41.98
15.030.0038-0 | 48.58
15.030.0038-A | 45.13
15.030.0040-0 | 69.94
15.030.0040-A | 66.48
15.030.0050-0 | 37.56
15.030.0050-A | 34.6
15.030.0052-0 | 42.58
15.030.0052-A | 39.62
15.030.0054-0 | 56.52
15.030.0054-A | 53.07
15.030.0056-0 | 66.77
15.030.0056-A | 63.32
15.030.0058-0 | 90.17
15.030.0058-A | 86.71
15.030.0070-0 | 38.48
15.030.0070-A | 35.52
15.030.0072-0 | 50.84
15.030.0072-A | 47.88
15.030.0074-0 | 62.85
15.030.0074-A | 59.4
15.030.0076-0 | 63.32
15.030.0076-A | 59.87
15.030.0078-0 | 75.03
15.030.0078-A | 71.58
15.030.0080-0 | 38.48
15.030.0080-A | 35.52
15.030.0082-0 | 50.84
15.030.0082-A | 47.88
15.030.0084-0 | 62.85
15.030.0084-A | 59.4
15.030.0086-0 | 63.32
15.030.0086-A | 59.87
15.030.0088-0 | 75.03
15.030.0088-A | 71.58
15.031.0010-0 | 16.66
15.031.0010-A | 16.09
15.031.0011-0 | 21.04
15.031.0011-A | 20.34
15.031.0012-0 | 29.07
15.031.0012-A | 28.28
15.031.0013-0 | 35.43
15.031.0013-A | 34.55
15.031.0014-0 | 40.51
15.031.0014-A | 39.47
15.031.0015-0 | 60.18
15.031.0015-A | 58.95
15.031.0016-0 | 72.22
15.031.0016-A | 70.84
15.031.0017-0 | 82.78
15.031.0017-A | 81.3
15.031.0018-0 | 118.24
15.031.0018-A | 116.51
15.031.0019-0 | 17.9
15.031.0019-A | 17.33
15.031.0020-0 | 22.62
15.031.0020-A | 21.93
15.031.0021-0 | 31.39
15.031.0021-A | 30.6
15.031.0022-0 | 38.31
15.031.0022-A | 37.42
15.031.0023-0 | 43.78
15.031.0023-A | 42.75
15.031.0024-0 | 65.27
15.031.0024-A | 64.04
15.031.0025-0 | 78.41
15.031.0025-A | 77.03
15.031.0026-0 | 89.95
15.031.0026-A | 88.47
15.031.0027-0 | 128.77
15.031.0027-A | 127.04
15.034.0010-0 | 12.2
15.034.0010-A | 11.51
15.034.0011-0 | 14.69
15.034.0011-A | 13.9
15.034.0012-0 | 17.95
15.034.0012-A | 17.06
15.034.0013-0 | 19.69
15.034.0013-A | 18.65
15.034.0014-0 | 27.65
15.034.0014-A | 26.41
15.034.0015-0 | 40.85
15.034.0015-A | 39.47
15.034.0016-0 | 48.4
15.034.0016-A | 46.92
15.034.0017-0 | 63.97
15.034.0017-A | 62.25
15.034.0020-0 | 12.91
15.034.0020-A | 12.21
15.034.0021-0 | 15.57
15.034.0021-A | 14.78
15.034.0022-0 | 19.08
15.034.0022-A | 18.19
15.034.0023-0 | 20.88
15.034.0023-A | 19.85
15.034.0024-0 | 29.49
15.034.0024-A | 28.25
15.034.0025-0 | 43.9
15.034.0025-A | 42.52
15.034.0026-0 | 52.13
15.034.0026-A | 50.65
15.034.0027-0 | 69.08
15.034.0027-A | 67.35
15.035.0010-0 | 12.02
15.035.0010-A | 11.46
15.035.0011-0 | 14.12
15.035.0011-A | 13.43
15.035.0012-0 | 20.63
15.035.0012-A | 19.84
15.035.0013-0 | 25.45
15.035.0013-A | 24.56
15.035.0014-0 | 32.28
15.035.0014-A | 31.25
15.035.0015-0 | 37.47
15.035.0015-A | 36.23
15.035.0016-0 | 55.63
15.035.0016-A | 54.3
15.035.0017-0 | 64.22
15.035.0017-A | 62.74
15.035.0020-0 | 12.8
15.035.0020-A | 12.23
15.035.0021-0 | 15.02
15.035.0021-A | 14.32
15.035.0022-0 | 22.1
15.035.0022-A | 21.31
15.035.0023-0 | 27.33
15.035.0023-A | 26.44
15.035.0024-0 | 34.73
15.035.0024-A | 33.7
15.035.0025-0 | 40.29
15.035.0025-A | 39.06
15.035.0026-0 | 60.2
15.035.0026-A | 58.87
15.035.0027-0 | 69.53
15.035.0027-A | 68.05
15.036.0001-0 | 10.19
15.036.0001-A | 9.5
15.036.0002-0 | 14.46
15.036.0002-A | 13.72
15.036.0003-0 | 21.12
15.036.0003-A | 20.33
15.036.0010-0 | 7.61
15.036.0010-A | 7.11
15.036.0011-0 | 10.19
15.036.0011-A | 9.6
15.036.0012-0 | 16.68
15.036.0012-A | 15.99
15.036.0013-0 | 26.98
15.036.0013-A | 26.1
15.036.0014-0 | 34.33
15.036.0014-A | 33.25
15.036.0015-0 | 55.34
15.036.0015-A | 54.06
15.036.0016-0 | 85.05
15.036.0016-A | 83.57
15.036.0017-0 | 98.36
15.036.0017-A | 96.64
15.036.0018-0 | 8
15.036.0018-A | 7.5
15.036.0019-0 | 10.77
15.036.0019-A | 10.18
15.036.0020-0 | 17.83
15.036.0020-A | 17.14
15.036.0021-0 | 23.73
15.036.0021-A | 22.94
15.036.0022-0 | 29.02
15.036.0022-A | 28.13
15.036.0023-0 | 36.95
15.036.0023-A | 35.87
15.036.0024-0 | 59.91
15.036.0024-A | 58.63
15.036.0025-0 | 92.45
15.036.0025-A | 90.97
15.036.0026-0 | 106.9
15.036.0026-A | 105.18
15.036.0027-0 | 7.18
15.036.0027-A | 6.49
15.036.0028-0 | 7.83
15.036.0028-A | 7.09
15.036.0029-0 | 11.12
15.036.0029-A | 10.34
15.036.0030-0 | 14.52
15.036.0030-A | 13.63
15.036.0031-0 | 16.35
15.036.0031-A | 15.27
15.036.0032-0 | 22.98
15.036.0032-A | 21.7
15.036.0033-0 | 35.12
15.036.0033-A | 33.64
15.036.0034-0 | 42.15
15.036.0034-A | 40.42
15.036.0035-0 | 61.48
15.036.0035-A | 59.51
15.036.0036-0 | 7.38
15.036.0036-A | 6.69
15.036.0037-0 | 8.06
15.036.0037-A | 7.32
15.036.0038-0 | 11.65
15.036.0038-A | 10.86
15.036.0039-0 | 15.3
15.036.0039-A | 14.41
15.036.0040-0 | 17.17
15.036.0040-A | 16.09
15.036.0041-0 | 24.31
15.036.0041-A | 23.03
15.036.0042-0 | 37.53
15.036.0042-A | 36.05
15.036.0043-0 | 45.07
15.036.0043-A | 43.34
15.036.0044-0 | 66.15
15.036.0044-A | 64.18
15.036.0045-0 | 10.03
15.036.0045-A | 9.14
15.036.0046-0 | 13.81
15.036.0046-A | 12.72
15.036.0047-0 | 19.31
15.036.0047-A | 17.83
15.036.0048-0 | 21.6
15.036.0048-A | 19.87
15.036.0049-0 | 10.37
15.036.0049-A | 9.48
15.036.0050-0 | 14.37
15.036.0050-A | 13.29
15.036.0051-0 | 20.13
15.036.0051-A | 18.65
15.036.0052-0 | 22.47
15.036.0052-A | 20.74
15.036.0053-0 | 43.33
15.036.0053-A | 41.2
15.036.0060-0 | 4.94
15.036.0060-A | 4.45
15.036.0061-0 | 5.99
15.036.0061-A | 5.4
15.036.0062-0 | 7.47
15.036.0062-A | 6.78
15.036.0063-0 | 8.79
15.036.0063-A | 8
15.036.0064-0 | 10.29
15.036.0064-A | 9.4
15.036.0065-0 | 13.07
15.036.0065-A | 11.99
15.036.0066-0 | 17.33
15.036.0066-A | 16.05
15.036.0067-0 | 23.93
15.036.0067-A | 22.45
15.036.0068-0 | 26.04
15.036.0068-A | 24.32
15.036.0069-0 | 5.07
15.036.0069-A | 4.58
15.036.0070-0 | 6.14
15.036.0070-A | 5.55
15.036.0071-0 | 7.7
15.036.0071-A | 7.01
15.036.0072-0 | 9.08
15.036.0072-A | 8.29
15.036.0073-0 | 10.65
15.036.0073-A | 9.76
15.036.0074-0 | 13.57
15.036.0074-A | 12.48
15.036.0075-0 | 18.1
15.036.0075-A | 16.82
15.036.0076-0 | 25.22
15.036.0076-A | 23.74
15.036.0077-0 | 27.35
15.036.0077-A | 25.63
15.036.0078-0 | 3.01
15.036.0078-A | 2.72
15.036.0079-0 | 4.04
15.036.0079-A | 3.65
15.036.0080-0 | 5.02
15.036.0080-A | 4.53
15.036.0081-0 | 17.57
15.036.0081-A | 16.83
15.036.0082-0 | 27.01
15.036.0082-A | 26.12
15.036.0084-0 | 39.11
15.036.0084-A | 38.22
15.036.0086-0 | 18.78
15.036.0086-A | 18.04
15.036.0088-0 | 29.04
15.036.0088-A | 28.16
15.036.0090-0 | 42.35
15.036.0090-A | 41.46
15.036.0092-0 | 58.64
15.036.0092-A | 57.75
15.036.0100-0 | 36.62
15.036.0100-A | 34.54
15.036.0105-0 | 73.46
15.036.0105-A | 69.27
15.036.0110-0 | 109.87
15.036.0110-A | 103.63
15.036.0130-0 | 36.66
15.036.0130-A | 35.87
15.036.0135-0 | 27.32
15.036.0135-A | 26.53
15.036.0140-0 | 2.09
15.036.0140-A | 1.94
15.036.0141-0 | 2.31
15.036.0141-A | 2.16
15.036.0143-0 | 2.86
15.036.0143-A | 2.71
15.037.0010-0 | 4.87
15.037.0010-A | 4.62
15.037.0011-0 | 5.48
15.037.0011-A | 5.18
15.037.0012-0 | 6.86
15.037.0012-A | 6.51
15.037.0013-0 | 10.51
15.037.0013-A | 10.12
15.037.0014-0 | 13.49
15.037.0014-A | 13.04
15.037.0015-0 | 15.22
15.037.0015-A | 14.67
15.037.0016-0 | 28.62
15.037.0016-A | 27.98
15.037.0017-0 | 35.38
15.037.0017-A | 34.64
15.038.0001-0 | 5.5
15.038.0001-A | 5.5
15.038.0002-0 | 7.55
15.038.0002-A | 7.55
15.038.0003-0 | 10.11
15.038.0003-A | 10.11
15.038.0004-0 | 14.34
15.038.0004-A | 14.34
15.038.0005-0 | 17.14
15.038.0005-A | 17.14
15.038.0006-0 | 20.81
15.038.0006-A | 20.81
15.038.0010-0 | 0.35
15.038.0010-A | 0.35
15.038.0011-0 | 1.79
15.038.0011-A | 1.79
15.038.0012-0 | 1.82
15.038.0012-A | 1.82
15.038.0013-0 | 2.78
15.038.0013-A | 2.78
15.038.0014-0 | 2.87
15.038.0014-A | 2.87
15.038.0015-0 | 3.65
15.038.0015-A | 3.65
15.038.0016-0 | 3.86
15.038.0016-A | 3.86
15.038.0017-0 | 3.66
15.038.0017-A | 3.66
15.038.0018-0 | 7.59
15.038.0018-A | 7.59
15.038.0019-0 | 9.54
15.038.0019-A | 9.54
15.038.0020-0 | 8.99
15.038.0020-A | 8.99
15.038.0030-0 | 0.59
15.038.0030-A | 0.59
15.038.0031-0 | 1.08
15.038.0031-A | 1.08
15.038.0032-0 | 1.58
15.038.0032-A | 1.58
15.038.0033-0 | 4.66
15.038.0033-A | 4.66
15.038.0034-0 | 6.04
15.038.0034-A | 6.04
15.038.0035-0 | 11.7
15.038.0035-A | 11.7
15.038.0036-0 | 15.29
15.038.0036-A | 15.29
15.038.0037-0 | 42.1
15.038.0037-A | 42.1
15.038.0040-0 | 1.87
15.038.0040-A | 1.87
15.038.0041-0 | 2.23
15.038.0041-A | 2.23
15.038.0042-0 | 3.95
15.038.0042-A | 3.95
15.038.0043-0 | 9.92
15.038.0043-A | 9.92
15.038.0044-0 | 12.53
15.038.0044-A | 12.53
15.038.0045-0 | 18.74
15.038.0045-A | 18.74
15.038.0050-0 | 2.6
15.038.0050-A | 2.6
15.038.0051-0 | 4.2
15.038.0051-A | 4.2
15.038.0052-0 | 4.88
15.038.0052-A | 4.88
15.038.0053-0 | 5.51
15.038.0053-A | 5.51
15.038.0054-0 | 7.2
15.038.0054-A | 7.2
15.038.0055-0 | 9.24
15.038.0055-A | 9.24
15.038.0056-0 | 53.82
15.038.0056-A | 53.82
15.038.0057-0 | 60.86
15.038.0057-A | 60.86
15.038.0058-0 | 124.42
15.038.0058-A | 124.42
15.038.0060-0 | 1.93
15.038.0060-A | 1.93
15.038.0061-0 | 2.41
15.038.0061-A | 2.41
15.038.0062-0 | 6.35
15.038.0062-A | 6.35
15.038.0063-0 | 7.63
15.038.0063-A | 7.63
15.038.0064-0 | 10.75
15.038.0064-A | 10.75
15.038.0065-0 | 19.12
15.038.0065-A | 19.12
15.038.0070-0 | 1.19
15.038.0070-A | 1.19
15.038.0071-0 | 1.83
15.038.0071-A | 1.83
15.038.0072-0 | 3.06
15.038.0072-A | 3.06
15.038.0073-0 | 5.52
15.038.0073-A | 5.52
15.038.0074-0 | 5.9
15.038.0074-A | 5.9
15.038.0075-0 | 12.11
15.038.0075-A | 12.11
15.038.0080-0 | 1.93
15.038.0080-A | 1.93
15.038.0081-0 | 3.12
15.038.0081-A | 3.12
15.038.0085-0 | 3.65
15.038.0085-A | 3.65
15.038.0086-0 | 4.23
15.038.0086-A | 4.23
15.038.0087-0 | 5.73
15.038.0087-A | 5.73
15.038.0088-0 | 7.13
15.038.0088-A | 7.13
15.038.0089-0 | 7.23
15.038.0089-A | 7.23
15.038.0090-0 | 7.59
15.038.0090-A | 7.59
15.038.0100-0 | 0.69
15.038.0100-A | 0.69
15.038.0101-0 | 1.11
15.038.0101-A | 1.11
15.038.0102-0 | 1.81
15.038.0102-A | 1.81
15.038.0103-0 | 3.3
15.038.0103-A | 3.3
15.038.0104-0 | 3.6
15.038.0104-A | 3.6
15.038.0105-0 | 7.28
15.038.0105-A | 7.28
15.038.0106-0 | 11.43
15.038.0106-A | 11.43
15.038.0107-0 | 16.43
15.038.0107-A | 16.43
15.038.0108-0 | 29.28
15.038.0108-A | 29.28
15.038.0115-0 | 1.68
15.038.0115-A | 1.68
15.038.0116-0 | 2.17
15.038.0116-A | 2.17
15.038.0120-0 | 6.9
15.038.0120-A | 6.9
15.038.0121-0 | 6.84
15.038.0121-A | 6.84
15.038.0122-0 | 19.12
15.038.0122-A | 19.12
15.038.0130-0 | 0.48
15.038.0130-A | 0.48
15.038.0131-0 | 0.68
15.038.0131-A | 0.68
15.038.0132-0 | 1.43
15.038.0132-A | 1.43
15.038.0133-0 | 2.97
15.038.0133-A | 2.97
15.038.0134-0 | 4.51
15.038.0134-A | 4.51
15.038.0135-0 | 6.41
15.038.0135-A | 6.41
15.038.0140-0 | 0.26
15.038.0140-A | 0.26
15.038.0141-0 | 0.4
15.038.0141-A | 0.4
15.038.0142-0 | 1.13
15.038.0142-A | 1.13
15.038.0143-0 | 1.25
15.038.0143-A | 1.25
15.038.0144-0 | 3.16
15.038.0144-A | 3.16
15.038.0145-0 | 4.77
15.038.0145-A | 4.77
15.038.0150-0 | 1.43
15.038.0150-A | 1.43
15.038.0151-0 | 1.92
15.038.0151-A | 1.92
15.038.0152-0 | 5.44
15.038.0152-A | 5.44
15.038.0153-0 | 11.39
15.038.0153-A | 11.39
15.038.0154-0 | 9.94
15.038.0154-A | 9.94
15.038.0155-0 | 24.26
15.038.0155-A | 24.26
15.038.0160-0 | 3.23
15.038.0160-A | 3.23
15.038.0161-0 | 5.81
15.038.0161-A | 5.81
15.038.0162-0 | 10.86
15.038.0162-A | 10.86
15.038.0165-0 | 5.77
15.038.0165-A | 5.77
15.038.0166-0 | 11.19
15.038.0166-A | 11.19
15.038.0170-0 | 3.1
15.038.0170-A | 3.1
15.038.0171-0 | 5.59
15.038.0171-A | 5.59
15.038.0172-0 | 9.99
15.038.0172-A | 9.99
15.038.0173-0 | 11.69
15.038.0173-A | 11.69
15.038.0174-0 | 18.74
15.038.0174-A | 18.74
15.038.0175-0 | 42.68
15.038.0175-A | 42.68
15.038.0176-0 | 78.28
15.038.0176-A | 78.28
15.038.0177-0 | 109.99
15.038.0177-A | 109.99
15.038.0178-0 | 229.3
15.038.0178-A | 229.3
15.038.0185-0 | 6.11
15.038.0185-A | 6.11
15.038.0186-0 | 9.34
15.038.0186-A | 9.34
15.038.0190-0 | 9.64
15.038.0190-A | 9.64
15.038.0200-0 | 0.44
15.038.0200-A | 0.44
15.038.0201-0 | 0.49
15.038.0201-A | 0.49
15.038.0202-0 | 1.09
15.038.0202-A | 1.09
15.038.0203-0 | 2.15
15.038.0203-A | 2.15
15.038.0204-0 | 4.34
15.038.0204-A | 4.34
15.038.0205-0 | 4.97
15.038.0205-A | 4.97
15.038.0206-0 | 2.57
15.038.0206-A | 2.57
15.038.0207-0 | 7.1
15.038.0207-A | 7.1
15.038.0208-0 | 10.81
15.038.0208-A | 10.81
15.038.0209-0 | 17.76
15.038.0209-A | 17.76
15.038.0210-0 | 28.27
15.038.0210-A | 28.27
15.038.0215-0 | 5.46
15.038.0215-A | 5.46
15.038.0216-0 | 8.9
15.038.0216-A | 8.9
15.038.0217-0 | 10.01
15.038.0217-A | 10.01
15.038.0218-0 | 10.97
15.038.0218-A | 10.97
15.038.0219-0 | 17.82
15.038.0219-A | 17.82
15.038.0220-0 | 108.29
15.038.0220-A | 108.29
15.038.0221-0 | 151.19
15.038.0221-A | 151.19
15.038.0222-0 | 204.56
15.038.0222-A | 204.56
15.038.0230-0 | 10.73
15.038.0230-A | 10.73
15.038.0231-0 | 12.18
15.038.0231-A | 12.18
15.038.0232-0 | 17.39
15.038.0232-A | 17.39
15.038.0233-0 | 20.63
15.038.0233-A | 20.63
15.038.0234-0 | 31.2
15.038.0234-A | 31.2
15.038.0235-0 | 137.04
15.038.0235-A | 137.04
15.038.0236-0 | 160.45
15.038.0236-A | 160.45
15.038.0237-0 | 229.69
15.038.0237-A | 229.69
15.038.0240-0 | 6
15.038.0240-A | 6
15.038.0241-0 | 7.37
15.038.0241-A | 7.37
15.038.0242-0 | 12.11
15.038.0242-A | 12.11
15.038.0243-0 | 18.43
15.038.0243-A | 18.43
15.038.0244-0 | 18.74
15.038.0244-A | 18.74
15.038.0245-0 | 30.39
15.038.0245-A | 30.39
15.038.0250-0 | 0.3
15.038.0250-A | 0.3
15.038.0251-0 | 0.53
15.038.0251-A | 0.53
15.038.0252-0 | 1.17
15.038.0252-A | 1.17
15.038.0253-0 | 1.99
15.038.0253-A | 1.99
15.038.0254-0 | 3.35
15.038.0254-A | 3.35
15.038.0255-0 | 3.35
15.038.0255-A | 3.35
15.038.0256-0 | 8.08
15.038.0256-A | 8.08
15.038.0257-0 | 46.27
15.038.0257-A | 46.27
15.038.0260-0 | 1.45
15.038.0260-A | 1.45
15.038.0261-0 | 2.13
15.038.0261-A | 2.13
15.038.0262-0 | 2.22
15.038.0262-A | 2.22
15.038.0263-0 | 2.62
15.038.0263-A | 2.62
15.038.0264-0 | 2.47
15.038.0264-A | 2.47
15.038.0265-0 | 3.13
15.038.0265-A | 3.13
15.038.0266-0 | 5.47
15.038.0266-A | 5.47
15.038.0267-0 | 6.46
15.038.0267-A | 6.46
15.038.0268-0 | 7.29
15.038.0268-A | 7.29
15.038.0269-0 | 8.63
15.038.0269-A | 8.63
15.038.0270-0 | 9.9
15.038.0270-A | 9.9
15.038.0271-0 | 11.64
15.038.0271-A | 11.64
15.038.0272-0 | 20.47
15.038.0272-A | 20.47
15.038.0273-0 | 22.81
15.038.0273-A | 22.81
15.038.0280-0 | 0.77
15.038.0280-A | 0.77
15.038.0281-0 | 0.76
15.038.0281-A | 0.76
15.038.0282-0 | 1.3
15.038.0282-A | 1.3
15.038.0283-0 | 2.43
15.038.0283-A | 2.43
15.038.0284-0 | 4.67
15.038.0284-A | 4.67
15.038.0285-0 | 6.98
15.038.0285-A | 6.98
15.038.0286-0 | 12.54
15.038.0286-A | 12.54
15.038.0287-0 | 30.83
15.038.0287-A | 30.83
15.038.0288-0 | 47.3
15.038.0288-A | 47.3
15.038.0290-0 | 1.11
15.038.0290-A | 1.11
15.038.0291-0 | 1.41
15.038.0291-A | 1.41
15.038.0292-0 | 1.79
15.038.0292-A | 1.79
15.038.0293-0 | 3.52
15.038.0293-A | 3.52
15.038.0294-0 | 6.47
15.038.0294-A | 6.47
15.038.0295-0 | 10.86
15.038.0295-A | 10.86
15.038.0296-0 | 19.56
15.038.0296-A | 19.56
15.038.0297-0 | 31.31
15.038.0297-A | 31.31
15.038.0298-0 | 73.57
15.038.0298-A | 73.57
15.038.0300-0 | 1.47
15.038.0300-A | 1.47
15.038.0301-0 | 1.61
15.038.0301-A | 1.61
15.038.0302-0 | 4.13
15.038.0302-A | 4.13
15.038.0303-0 | 7.41
15.038.0303-A | 7.41
15.038.0304-0 | 8.03
15.038.0304-A | 8.03
15.038.0305-0 | 20.56
15.038.0305-A | 20.56
15.038.0306-0 | 27.27
15.038.0306-A | 27.27
15.038.0307-0 | 42.98
15.038.0307-A | 42.98
15.038.0308-0 | 93.31
15.038.0308-A | 93.31
15.038.0320-0 | 0.5
15.038.0320-A | 0.5
15.038.0321-0 | 0.85
15.038.0321-A | 0.85
15.038.0322-0 | 2.63
15.038.0322-A | 2.63
15.038.0323-0 | 3.65
15.038.0323-A | 3.65
15.038.0324-0 | 4.28
15.038.0324-A | 4.28
15.038.0325-0 | 16.85
15.038.0325-A | 16.85
15.038.0326-0 | 37.21
15.038.0326-A | 37.21
15.038.0327-0 | 45.69
15.038.0327-A | 45.69
15.038.0328-0 | 146.42
15.038.0328-A | 146.42
15.038.0335-0 | 0.31
15.038.0335-A | 0.31
15.038.0336-0 | 0.46
15.038.0336-A | 0.46
15.038.0337-0 | 1.24
15.038.0337-A | 1.24
15.038.0338-0 | 2.73
15.038.0338-A | 2.73
15.038.0339-0 | 3.17
15.038.0339-A | 3.17
15.038.0340-0 | 9.29
15.038.0340-A | 9.29
15.038.0341-0 | 12.12
15.038.0341-A | 12.12
15.038.0342-0 | 21.96
15.038.0342-A | 21.96
15.038.0343-0 | 43.38
15.038.0343-A | 43.38
15.038.0350-0 | 1.73
15.038.0350-A | 1.73
15.038.0351-0 | 2.39
15.038.0351-A | 2.39
15.038.0355-0 | 0.41
15.038.0355-A | 0.41
15.038.0356-0 | 0.51
15.038.0356-A | 0.51
15.038.0357-0 | 1.19
15.038.0357-A | 1.19
15.038.0358-0 | 2.42
15.038.0358-A | 2.42
15.038.0359-0 | 2.66
15.038.0359-A | 2.66
15.038.0360-0 | 8.44
15.038.0360-A | 8.44
15.038.0361-0 | 12.36
15.038.0361-A | 12.36
15.038.0362-0 | 28.33
15.038.0362-A | 28.33
15.038.0363-0 | 49.15
15.038.0363-A | 49.15
15.038.0365-0 | 0.89
15.038.0365-A | 0.89
15.038.0366-0 | 2.24
15.038.0366-A | 2.24
15.038.0367-0 | 2.62
15.038.0367-A | 2.62
15.038.0368-0 | 6.73
15.038.0368-A | 6.73
15.038.0375-0 | 5.87
15.038.0375-A | 5.87
15.038.0376-0 | 7.28
15.038.0376-A | 7.28
15.038.0377-0 | 19.64
15.038.0377-A | 19.64
15.038.0385-0 | 0.54
15.038.0385-A | 0.54
15.038.0386-0 | 0.73
15.038.0386-A | 0.73
15.038.0387-0 | 2.33
15.038.0387-A | 2.33
15.038.0388-0 | 5.65
15.038.0388-A | 5.65
15.038.0389-0 | 5.99
15.038.0389-A | 5.99
15.038.0390-0 | 18.94
15.038.0390-A | 18.94
15.038.0391-0 | 34.94
15.038.0391-A | 34.94
15.038.0392-0 | 59.24
15.038.0392-A | 59.24
15.038.0393-0 | 110.51
15.038.0393-A | 110.51
15.038.0400-0 | 2.34
15.038.0400-A | 2.34
15.038.0401-0 | 4.47
15.038.0401-A | 4.47
15.038.0402-0 | 6.03
15.038.0402-A | 6.03
15.038.0403-0 | 6.18
15.038.0403-A | 6.18
15.038.0404-0 | 5.02
15.038.0404-A | 5.02
15.038.0405-0 | 8.55
15.038.0405-A | 8.55
15.038.0406-0 | 10.95
15.038.0406-A | 10.95
15.038.0407-0 | 29.94
15.038.0407-A | 29.94
15.038.0408-0 | 45.68
15.038.0408-A | 45.68
15.038.0409-0 | 88.8
15.038.0409-A | 88.8
15.038.0415-0 | 3.76
15.038.0415-A | 3.76
15.038.0416-0 | 12.38
15.038.0416-A | 12.38
15.038.0420-0 | 4.53
15.038.0420-A | 4.53
15.038.0421-0 | 5.52
15.038.0421-A | 5.52
15.038.0422-0 | 8.86
15.038.0422-A | 8.86
15.038.0423-0 | 17.18
15.038.0423-A | 17.18
15.038.0424-0 | 17.52
15.038.0424-A | 17.52
15.038.0425-0 | 47
15.038.0425-A | 47
15.038.0426-0 | 88.19
15.038.0426-A | 88.19
15.038.0427-0 | 138.99
15.038.0427-A | 138.99
15.038.0428-0 | 275.94
15.038.0428-A | 275.94
15.038.0430-0 | 1.2
15.038.0430-A | 1.2
15.038.0431-0 | 1.34
15.038.0431-A | 1.34
15.038.0432-0 | 2.22
15.038.0432-A | 2.22
15.038.0433-0 | 6.88
15.038.0433-A | 6.88
15.038.0435-0 | 0.84
15.038.0435-A | 0.84
15.038.0436-0 | 1
15.038.0436-A | 1
15.038.0437-0 | 1.13
15.038.0437-A | 1.13
15.038.0438-0 | 3.14
15.038.0438-A | 3.14
15.038.0439-0 | 7.15
15.038.0439-A | 7.15
15.038.0440-0 | 12.34
15.038.0440-A | 12.34
15.038.0445-0 | 1.86
15.038.0445-A | 1.86
15.038.0446-0 | 2.89
15.038.0446-A | 2.89
15.038.0447-0 | 2.95
15.038.0447-A | 2.95
15.038.0448-0 | 6.38
15.038.0448-A | 6.38
15.038.0455-0 | 3.42
15.038.0455-A | 3.42
15.038.0456-0 | 3.5
15.038.0456-A | 3.5
15.038.0457-0 | 4.32
15.038.0457-A | 4.32
15.038.0458-0 | 6.78
15.038.0458-A | 6.78
15.038.0465-0 | 3.01
15.038.0465-A | 3.01
15.038.0466-0 | 3.19
15.038.0466-A | 3.19
15.038.0467-0 | 3.01
15.038.0467-A | 3.01
15.038.0470-0 | 5.56
15.038.0470-A | 5.56
15.038.0471-0 | 5.64
15.038.0471-A | 5.64
15.038.0472-0 | 6.28
15.038.0472-A | 6.28
15.038.0473-0 | 12.11
15.038.0473-A | 12.11
15.041.0001-0 | 18.72
15.041.0001-A | 18.03
15.041.0002-0 | 28.63
15.041.0002-A | 27.87
15.041.0003-0 | 34.76
15.041.0003-A | 33.95
15.041.0004-0 | 65.13
15.041.0004-A | 64.26
15.041.0005-0 | 70.44
15.041.0005-A | 69.46
15.041.0006-0 | 94.67
15.041.0006-A | 93.47
15.041.0007-0 | 129.99
15.041.0007-A | 128.58
15.041.0008-0 | 181.34
15.041.0008-A | 179.71
15.041.0009-0 | 219.76
15.041.0009-A | 217.59
15.041.0020-0 | 28.75
15.041.0020-A | 28.06
15.041.0025-0 | 44.49
15.041.0025-A | 43.73
15.041.0030-0 | 66.24
15.041.0030-A | 65.42
15.041.0035-0 | 101.16
15.041.0035-A | 100.18
15.045.0010-0 | 7.32
15.045.0010-A | 6.45
15.045.0011-0 | 9
15.045.0011-A | 7.91
15.045.0012-0 | 10.97
15.045.0012-A | 9.65
15.045.0013-0 | 13.76
15.045.0013-A | 12.24
15.045.0014-0 | 15.56
15.045.0014-A | 13.83
15.045.0015-0 | 25.16
15.045.0015-A | 22.43
15.045.0016-0 | 33.63
15.045.0016-A | 30.1
15.045.0017-0 | 49.5
15.045.0017-A | 44.01
15.045.0018-0 | 75.28
15.045.0018-A | 67.47
15.045.0025-0 | 11.09
15.045.0025-A | 9.61
15.045.0026-0 | 12.94
15.045.0026-A | 11.22
15.045.0027-0 | 15.72
15.045.0027-A | 13.62
15.045.0028-0 | 17.57
15.045.0028-A | 15.23
15.045.0029-0 | 24.04
15.045.0029-A | 20.84
15.045.0030-0 | 29.59
15.045.0030-A | 25.65
15.045.0031-0 | 44.39
15.045.0031-A | 38.47
15.045.0032-0 | 55.49
15.045.0032-A | 48.09
15.045.0033-0 | 70.29
15.045.0033-A | 60.92
15.045.0050-0 | 12.94
15.045.0050-A | 11.22
15.045.0051-0 | 14.79
15.045.0051-A | 12.82
15.045.0052-0 | 20.34
15.045.0052-A | 17.63
15.045.0053-0 | 20.71
15.045.0053-A | 17.95
15.045.0054-0 | 25.89
15.045.0054-A | 22.44
15.045.0055-0 | 40.69
15.045.0055-A | 35.27
15.045.0056-0 | 73.99
15.045.0056-A | 64.12
15.045.0057-0 | 85.09
15.045.0057-A | 73.74
15.045.0058-0 | 107.29
15.045.0058-A | 92.98
15.045.0065-1 | 4.62
15.045.0065-B | 4
15.045.0066-1 | 5.54
15.045.0066-B | 4.8
15.045.0067-1 | 6.84
15.045.0067-B | 5.93
15.045.0068-1 | 8.13
15.045.0068-B | 7.05
15.045.0069-1 | 9.24
15.045.0069-B | 8.01
15.045.0070-1 | 14.79
15.045.0070-B | 12.82
15.045.0071-1 | 18.49
15.045.0071-B | 16.03
15.045.0072-1 | 27.74
15.045.0072-B | 24.04
15.045.0073-1 | 36.99
15.045.0073-B | 32.06
15.045.0075-0 | 3.23
15.045.0075-A | 2.8
15.045.0076-0 | 3.88
15.045.0076-A | 3.36
15.045.0077-0 | 4.8
15.045.0077-A | 4.16
15.045.0078-0 | 5.54
15.045.0078-A | 4.8
15.045.0079-0 | 6.47
15.045.0079-A | 5.61
15.045.0080-0 | 10.35
15.045.0080-A | 8.97
15.045.0081-0 | 12.94
15.045.0081-A | 11.22
15.045.0082-0 | 20.34
15.045.0082-A | 17.63
15.045.0083-0 | 25.89
15.045.0083-A | 22.44
15.045.0084-0 | 1.47
15.045.0084-A | 1.28
15.045.0085-0 | 1.84
15.045.0085-A | 1.6
15.045.0086-0 | 2.21
15.045.0086-A | 1.92
15.045.0087-0 | 2.58
15.045.0087-A | 2.24
15.045.0090-0 | 5.91
15.045.0090-A | 5.13
15.045.0091-0 | 7.39
15.045.0091-A | 6.41
15.045.0092-0 | 11.09
15.045.0092-A | 9.61
15.045.0093-0 | 14.79
15.045.0093-A | 12.82
15.045.0094-0 | 18.49
15.045.0094-A | 16.03
15.045.0095-0 | 22.19
15.045.0095-A | 19.23
15.045.0096-0 | 25.89
15.045.0096-A | 22.44
15.045.0097-0 | 29.59
15.045.0097-A | 25.65
15.045.0098-0 | 33.29
15.045.0098-A | 28.85
15.045.0100-0 | 6.51
15.045.0100-A | 5.67
15.045.0101-0 | 7.48
15.045.0101-A | 6.53
15.045.0102-0 | 9.38
15.045.0102-A | 8.2
15.045.0103-0 | 14.1
15.045.0103-A | 12.32
15.045.0104-0 | 19.13
15.045.0104-A | 16.76
15.045.0105-0 | 24.08
15.045.0105-A | 21.12
15.045.0106-0 | 30.09
15.045.0106-A | 26.39
15.045.0107-0 | 33.87
15.045.0107-A | 29.73
15.045.0108-0 | 43.46
15.045.0108-A | 38.13
15.045.0110-0 | 11.85
15.045.0110-A | 10.3
15.045.0111-0 | 58.17
15.045.0111-A | 50.45
15.045.0115-0 | 19.07
15.045.0115-A | 16.6
15.045.0116-0 | 92.63
15.045.0116-A | 80.35
15.045.0120-0 | 27.64
15.045.0120-A | 24.1
15.045.0121-0 | 132.72
15.045.0121-A | 115.18
15.046.0010-0 | 15.97
15.046.0010-A | 13.92
15.046.0011-0 | 17.62
15.046.0011-A | 15.36
15.046.0012-0 | 21.5
15.046.0012-A | 18.77
15.046.0013-0 | 25.3
15.046.0013-A | 22.09
15.046.0014-0 | 33.42
15.046.0014-A | 29.16
15.046.0015-0 | 58.03
15.046.0015-A | 50.71
15.046.0016-0 | 95.65
15.046.0016-A | 83.45
15.046.0017-0 | 108.04
15.046.0017-A | 94.51
15.046.0018-0 | 132.89
15.046.0018-A | 116.5
15.047.0010-0 | 25.78
15.047.0010-A | 25.04
15.047.0011-0 | 32.77
15.047.0011-A | 31.93
15.047.0012-0 | 37.83
15.047.0012-A | 36.84
15.047.0013-0 | 41.44
15.047.0013-A | 40.35
15.047.0014-0 | 44.32
15.047.0014-A | 43.18
15.047.0015-0 | 73.01
15.047.0015-A | 71.78
15.047.0016-0 | 84.9
15.047.0016-A | 83.52
15.047.0017-0 | 88.7
15.047.0017-A | 87.22
15.047.0018-0 | 109.88
15.047.0018-A | 108.15
15.058.0010-0 | 23.68
15.058.0010-A | 23.68
15.058.0015-0 | 24.87
15.058.0015-A | 24.87
15.058.0020-0 | 29.1
15.058.0020-A | 29.1
15.058.0050-0 | 18.78
15.058.0050-A | 18.78
15.058.0055-0 | 21.57
15.058.0055-A | 21.57
15.058.0060-0 | 22.77
15.058.0060-A | 22.77
15.065.0010-0 | 1436.9
15.065.0010-A | 1317.13
15.065.0011-0 | 1595.42
15.065.0011-A | 1475.68
15.065.0015-0 | 2082.25
15.065.0015-A | 1887.08
15.065.0016-0 | 2258.36
15.065.0016-A | 2063.19
15.065.0020-0 | 3003.17
15.065.0020-A | 2727.84
15.065.0021-0 | 3133.36
15.065.0021-A | 2861.13
15.065.0025-0 | 3647.32
15.065.0025-A | 3356.33
15.065.0026-0 | 4450.58
15.065.0026-A | 4073.69
15.066.0001-1 | 75.85
15.066.0001-B | 75.85
15.066.0002-1 | 112.04
15.066.0002-B | 112.04
15.066.0003-1 | 148.46
15.066.0003-B | 148.46
15.066.0004-0 | 268.42
15.066.0004-A | 268.42
15.066.0006-0 | 69.4
15.066.0006-A | 69.4
15.066.0007-0 | 103.78
15.066.0007-A | 103.78
15.066.0012-0 | 37.21
15.066.0012-A | 37.21
15.066.0013-0 | 44.02
15.066.0013-A | 44.02
15.066.0021-0 | 40.59
15.066.0021-A | 40.59
15.066.0022-0 | 42.5
15.066.0022-A | 42.5
15.066.0023-0 | 178.15
15.066.0023-A | 178.15
15.066.0024-0 | 182.95
15.066.0024-A | 182.95
15.066.0025-0 | 189.45
15.066.0025-A | 189.45
15.066.0026-0 | 200.45
15.066.0026-A | 200.45
15.066.0027-0 | 205.45
15.066.0027-A | 205.45
15.066.0028-0 | 182.95
15.066.0028-A | 182.95
15.066.0031-1 | 47.29
15.066.0031-B | 47.29
15.066.0032-1 | 49.2
15.066.0032-B | 49.2
15.066.0033-1 | 184.85
15.066.0033-B | 184.85
15.066.0034-1 | 189.65
15.066.0034-B | 189.65
15.066.0035-0 | 196.15
15.066.0035-A | 196.15
15.066.0036-0 | 207.15
15.066.0036-A | 207.15
15.066.0037-0 | 212.15
15.066.0037-A | 212.15
15.066.0038-0 | 175.15
15.066.0038-A | 175.15
15.066.0041-1 | 77.54
15.066.0041-B | 77.54
15.066.0042-1 | 79.44
15.066.0042-B | 79.44
15.066.0043-1 | 250.82
15.066.0043-B | 250.82
15.066.0044-1 | 255.62
15.066.0044-B | 255.62
15.066.0045-0 | 262.12
15.066.0045-A | 262.12
15.066.0046-0 | 273.12
15.066.0046-A | 273.12
15.066.0047-0 | 278.12
15.066.0047-A | 278.12
15.066.0048-0 | 241.12
15.066.0048-A | 241.12
15.066.0051-1 | 465.93
15.066.0051-B | 465.93
15.066.0052-1 | 466.13
15.066.0052-B | 466.13
15.066.0053-1 | 470.93
15.066.0053-B | 470.93
15.066.0054-0 | 477.43
15.066.0054-A | 477.43
15.066.0055-0 | 488.43
15.066.0055-A | 488.43
15.066.0056-0 | 493.43
15.066.0056-A | 493.43
15.066.0057-0 | 456.43
15.066.0057-A | 456.43
15.066.0061-0 | 1084.24
15.066.0061-A | 1084.24
15.066.0062-0 | 1113.25
15.066.0062-A | 1113.25
15.066.0063-0 | 1746.3
15.066.0063-A | 1746.3
15.066.0064-0 | 1943.14
15.066.0064-A | 1943.14
15.066.0065-0 | 2558.52
15.066.0065-A | 2558.52
15.066.0066-0 | 2585.48
15.066.0066-A | 2585.48
15.066.0067-0 | 3957.13
15.066.0067-A | 3957.13
15.066.0068-0 | 1021.38
15.066.0068-A | 1021.38
15.066.0071-0 | 1164.75
15.066.0071-A | 1164.75
15.066.0072-0 | 1193.76
15.066.0072-A | 1193.76
15.066.0073-0 | 1870.12
15.066.0073-A | 1870.12
15.066.0074-0 | 2055.2
15.066.0074-A | 2055.2
15.066.0075-0 | 2827.56
15.066.0075-A | 2827.56
15.066.0076-0 | 2698.1
15.066.0076-A | 2698.1
15.066.0077-0 | 4081.16
15.066.0077-A | 4081.16
15.066.0078-0 | 1125.28
15.066.0078-A | 1125.28
15.067.0001-0 | 131.44
15.067.0001-A | 124.53
15.067.0010-0 | 176.84
15.067.0010-A | 168.95
15.067.0020-0 | 222.48
15.067.0020-A | 213.6
15.067.0030-0 | 68.16
15.067.0030-A | 65.69
15.067.0040-0 | 73.85
15.067.0040-A | 70.89
15.067.0050-0 | 223.69
15.067.0050-A | 219.74
15.067.0060-0 | 232.43
15.067.0060-A | 227.99
15.067.0070-0 | 99.91
15.067.0070-A | 97.45
15.067.0080-0 | 105.61
15.067.0080-A | 102.65
15.067.0090-0 | 285.56
15.067.0090-A | 282.6
15.067.0100-0 | 298
15.067.0100-A | 294.05
15.067.0110-0 | 522.52
15.067.0110-A | 518.08
15.067.0120-0 | 526.43
15.067.0120-A | 521.5
15.067.0130-0 | 535.17
15.067.0130-A | 529.74
15.068.0001-0 | 36.99
15.068.0001-A | 32.06
15.068.0005-0 | 39.58
15.068.0005-A | 34.3
15.068.0010-0 | 48.46
15.068.0010-A | 42
15.068.0015-0 | 66.59
15.068.0015-A | 57.71
15.068.0020-0 | 101.74
15.068.0020-A | 88.17
15.068.0025-0 | 137.63
15.068.0025-A | 119.27
15.068.0040-0 | 14.79
15.068.0040-A | 12.82
15.068.0045-0 | 17.75
15.068.0045-A | 15.39
15.068.0050-0 | 11.83
15.068.0050-A | 10.26
15.068.0055-0 | 19.23
15.068.0055-A | 16.67
15.068.0060-0 | 13.31
15.068.0060-A | 11.54
15.068.0065-0 | 20.71
15.068.0065-A | 17.95
15.068.0070-0 | 15.16
15.068.0070-A | 13.14
15.068.0075-0 | 22.56
15.068.0075-A | 19.55
15.068.0080-0 | 53.64
15.068.0080-A | 46.49
15.068.0085-0 | 37.73
15.068.0085-A | 32.7
15.068.0090-0 | 37.73
15.068.0090-A | 32.7
15.068.0095-0 | 25.15
15.068.0095-A | 21.8
15.069.0001-0 | 235.81
15.069.0001-A | 208.55
15.069.0010-0 | 236.78
15.069.0010-A | 209.4
15.069.0020-0 | 238.14
15.069.0020-A | 210.57
15.070.0010-0 | 1258.8
15.070.0010-A | 1145.25
15.070.0011-0 | 1625.5
15.070.0011-A | 1478.56
15.070.0012-0 | 1774.3
15.070.0012-A | 1637.09
15.070.0013-0 | 2516.5
15.070.0013-A | 2323.05
15.071.0010-0 | 337.56
15.071.0010-A | 317.18
15.071.0011-0 | 190.81
15.071.0011-A | 180.38
15.071.0012-1 | 440.11
15.071.0012-B | 412.66
15.075.0010-0 | 1007.16
15.075.0010-A | 930.74
15.075.0011-0 | 1161.79
15.075.0011-A | 1073.43
15.075.0020-0 | 63.13
15.075.0020-A | 58.2
15.075.0025-0 | 103.71
15.075.0025-A | 97.79
15.080.0010-0 | 934.17
15.080.0010-A | 839.77
15.080.0011-0 | 1040.23
15.080.0011-A | 939.82
15.080.0012-0 | 1257.87
15.080.0012-A | 1148.98
16.001.0050-0 | 86.16
16.001.0050-A | 80.24
16.001.0051-0 | 94.35
16.001.0051-A | 87.24
16.001.0055-0 | 86.95
16.001.0055-A | 80.78
16.001.0056-0 | 102.04
16.001.0056-A | 94.94
16.001.0060-0 | 27.87
16.001.0060-A | 26.64
16.001.0061-0 | 34.36
16.001.0061-A | 32.88
16.001.0065-0 | 1018.86
16.001.0065-A | 925.29
16.001.0066-0 | 1350.86
16.001.0066-A | 1238.59
16.001.0067-0 | 1217.09
16.001.0067-A | 1107.93
16.001.0068-0 | 1451.79
16.001.0068-A | 1320.8
16.001.0069-0 | 1484.11
16.001.0069-A | 1359.36
16.001.0070-0 | 1769.34
16.001.0070-A | 1619.63
16.001.0071-0 | 1712.84
16.001.0071-A | 1572.49
16.001.0072-0 | 2042.83
16.001.0072-A | 1874.42
16.001.0073-0 | 2189.72
16.001.0073-A | 2033.78
16.001.0074-0 | 2614.12
16.001.0074-A | 2426.99
16.001.0075-0 | 2456.39
16.001.0075-A | 2284.85
16.001.0076-0 | 2932.2
16.001.0076-A | 2726.35
16.001.0077-0 | 2711.43
16.001.0077-A | 2524.3
16.001.0078-0 | 3237.28
16.001.0078-A | 3012.72
16.001.0079-0 | 3156.3
16.001.0079-A | 2949.68
16.001.0080-0 | 3769.19
16.001.0080-A | 3521.25
16.001.0081-0 | 3483.96
16.001.0081-A | 3253.95
16.001.0082-0 | 4161.41
16.001.0082-A | 3885.4
16.001.0083-0 | 4039.69
16.001.0083-A | 3766.79
16.001.0084-0 | 4826.36
16.001.0084-A | 4498.88
16.001.0085-0 | 33.73
16.001.0085-A | 31.76
16.001.0086-0 | 28.23
16.001.0086-A | 26.75
16.001.0087-0 | 20.64
16.001.0087-A | 19.66
16.001.0088-0 | 24.76
16.001.0088-A | 23.58
16.001.0089-0 | 33.47
16.001.0089-A | 32.24
16.001.0090-0 | 40.16
16.001.0090-A | 38.68
16.001.0091-0 | 42.3
16.001.0091-A | 40.82
16.001.0092-0 | 50.76
16.001.0092-A | 48.98
16.001.0093-0 | 59.17
16.001.0093-A | 57.45
16.001.0094-0 | 71
16.001.0094-A | 68.93
16.001.0102-0 | 80.8
16.001.0102-A | 78.83
16.001.0103-0 | 96.96
16.001.0103-A | 94.59
16.001.0110-0 | 14.85
16.001.0110-A | 13.96
16.001.0115-0 | 17.58
16.001.0115-A | 16.55
16.001.0116-0 | 18.27
16.001.0116-A | 17.28
16.001.0117-0 | 21.9
16.001.0117-A | 20.72
16.001.0118-0 | 6.23
16.001.0118-A | 5.74
16.001.0119-0 | 7.46
16.001.0119-A | 6.87
16.002.0005-0 | 77.27
16.002.0005-A | 71.88
16.002.0010-0 | 120.84
16.002.0010-A | 109.73
16.002.0012-0 | 59.19
16.002.0012-A | 53.8
16.002.0015-0 | 25.23
16.002.0015-A | 22.66
16.002.0025-0 | 47.25
16.002.0025-A | 42.24
16.003.0004-0 | 39.81
16.003.0004-A | 34.79
16.003.0020-0 | 17.57
16.003.0020-A | 15.39
16.003.0030-0 | 43.79
16.003.0030-A | 40.75
16.003.0050-0 | 82.64
16.003.0050-A | 74.92
16.004.0015-0 | 32.01
16.004.0015-A | 30.53
16.004.0018-0 | 46.73
16.004.0018-A | 45.25
16.004.0025-0 | 102.43
16.004.0025-A | 98.22
16.004.0030-0 | 78.84
16.004.0030-A | 77.36
16.004.0035-0 | 54.93
16.004.0035-A | 53.84
16.004.0040-0 | 43.46
16.004.0040-A | 42.47
16.004.0042-0 | 43.22
16.004.0042-A | 42.44
16.004.0045-0 | 36.53
16.004.0045-A | 35.54
16.004.0047-0 | 23.67
16.004.0047-A | 22.89
16.004.0050-0 | 52.77
16.004.0050-A | 50.6
16.004.0055-0 | 29.78
16.004.0055-A | 28.84
16.005.0001-0 | 47.47
16.005.0001-A | 45.99
16.005.0004-0 | 60.7
16.005.0004-A | 59.22
16.005.0005-0 | 46.95
16.005.0005-A | 45.68
16.005.0006-0 | 46.03
16.005.0006-A | 44.55
16.005.0007-0 | 57.69
16.005.0007-A | 56.21
16.005.0008-0 | 48.35
16.005.0008-A | 47.07
16.005.0012-0 | 35.97
16.005.0012-A | 34.8
16.005.0015-0 | 70.37
16.005.0015-A | 63.87
16.005.0018-0 | 92.05
16.005.0018-A | 85.56
16.005.0025-0 | 56.81
16.005.0025-A | 50.32
16.005.0027-0 | 72.13
16.005.0027-A | 65.54
16.005.0028-0 | 52.41
16.005.0028-A | 46.55
16.005.0030-0 | 35.96
16.005.0030-A | 34.48
16.005.0035-0 | 34.79
16.005.0035-A | 33.31
16.005.0050-0 | 75.5
16.005.0050-A | 68.91
16.005.0052-0 | 75.81
16.005.0052-A | 69.22
16.005.0054-0 | 41.1
16.005.0054-A | 39.62
16.005.0056-0 | 37.92
16.005.0056-A | 36.44
16.005.0058-0 | 81.99
16.005.0058-A | 77.06
16.005.0060-0 | 74.73
16.005.0060-A | 69.8
16.005.0070-0 | 104.53
16.005.0070-A | 103.92
16.005.0075-0 | 124.65
16.005.0075-A | 122.2
16.006.0001-0 | 44.72
16.006.0001-A | 43.49
16.007.0011-0 | 129.58
16.007.0011-A | 128.03
16.007.0012-0 | 186.58
16.007.0012-A | 185.03
16.007.0013-0 | 139.38
16.007.0013-A | 137.06
16.007.0014-0 | 214.39
16.007.0014-A | 212.07
16.007.0015-0 | 239.52
16.007.0015-A | 236.43
16.007.0016-0 | 301.64
16.007.0016-A | 298.55
16.007.0017-0 | 262.66
16.007.0017-A | 259.05
16.007.0018-0 | 342.98
16.007.0018-A | 339.38
16.007.0021-0 | 40.36
16.007.0021-A | 38.88
16.007.0023-0 | 47.33
16.007.0023-A | 45.85
16.007.0025-0 | 60.07
16.007.0025-A | 54.15
16.007.0027-0 | 82.37
16.007.0027-A | 74.68
16.007.0030-0 | 103.11
16.007.0030-A | 93.86
16.007.0038-0 | 54.18
16.007.0038-A | 48.26
16.008.0005-0 | 72.54
16.008.0005-A | 71.06
16.008.0030-0 | 54.36
16.008.0030-A | 53.58
16.009.0001-0 | 145.37
16.009.0001-A | 138.88
16.009.0002-0 | 209.86
16.009.0002-A | 203.37
16.009.0005-0 | 370.65
16.009.0005-A | 364.16
16.010.0005-0 | 350
16.010.0005-A | 350
16.010.0010-0 | 450
16.010.0010-A | 450
16.010.0015-0 | 358.74
16.010.0015-A | 358.74
16.011.0005-0 | 292.14
16.011.0005-A | 280.02
16.011.0015-0 | 12279.51
16.011.0015-A | 11555.01
16.011.0030-0 | 354.3
16.011.0030-A | 351.34
16.011.0045-0 | 75.71
16.011.0045-A | 73.92
16.011.0050-0 | 83.71
16.011.0050-A | 81.92
16.012.0005-0 | 317.63
16.012.0005-A | 298.65
16.013.0001-0 | 51.09
16.013.0001-A | 44.28
16.013.0002-0 | 106.7
16.013.0002-A | 92.47
16.013.0004-0 | 21.71
16.013.0004-A | 18.82
16.013.0005-0 | 18.49
16.013.0005-A | 16.03
16.013.0006-0 | 19.46
16.013.0006-A | 16.86
16.013.0007-0 | 16.64
16.013.0007-A | 14.42
16.013.0009-0 | 14.79
16.013.0009-A | 12.82
16.013.0010-0 | 20.05
16.013.0010-A | 17.37
16.013.0015-0 | 66.59
16.013.0015-A | 57.71
16.015.0001-0 | 18.26
16.015.0001-A | 17.27
16.015.0005-0 | 29.96
16.015.0005-A | 28.93
16.015.0010-0 | 24.72
16.015.0010-A | 23.69
16.020.0001-0 | 72.77
16.020.0001-A | 68.82
16.020.0002-0 | 76.99
16.020.0002-A | 73.04
16.020.0003-0 | 94.93
16.020.0003-A | 90.98
16.020.0004-0 | 120.72
16.020.0004-A | 115.58
16.020.0005-0 | 60.42
16.020.0005-A | 56.47
16.020.0006-0 | 165.04
16.020.0006-A | 159.91
16.020.0008-0 | 64.86
16.020.0008-A | 60.91
16.020.0009-0 | 104.88
16.020.0009-A | 99.75
16.020.0012-0 | 10.44
16.020.0012-A | 10.03
16.021.0002-0 | 116.86
16.021.0002-A | 110.94
16.021.0003-0 | 132.37
16.021.0003-A | 127.93
16.021.0005-0 | 70.09
16.021.0005-A | 63.68
16.022.0002-0 | 112.18
16.022.0002-A | 106.75
16.022.0004-0 | 95.81
16.022.0004-A | 90.38
16.022.0006-0 | 88.25
16.022.0006-A | 82.33
16.022.0010-0 | 51.05
16.022.0010-A | 46.61
16.022.0012-0 | 66.47
16.022.0012-A | 62.03
16.023.0004-0 | 89.67
16.023.0004-A | 83.75
16.023.0005-0 | 126.05
16.023.0005-A | 119.89
16.024.0004-0 | 62.87
16.024.0004-A | 58.43
16.024.0005-0 | 64.33
16.024.0005-A | 59.89
16.024.0006-0 | 59.81
16.024.0006-A | 55.37
16.024.0007-0 | 61.05
16.024.0007-A | 56.61
16.024.0009-0 | 78.7
16.024.0009-A | 74.26
16.024.0015-0 | 125.16
16.024.0015-A | 119.73
16.025.0015-0 | 143.31
16.025.0015-A | 137.15
16.026.0001-0 | 70.04
16.026.0001-A | 63.85
16.026.0002-0 | 83.09
16.026.0002-A | 76.79
16.026.0005-0 | 83.18
16.026.0005-A | 77.38
16.026.0010-0 | 70.82
16.026.0010-A | 65.02
16.026.0030-0 | 65.36
16.026.0030-A | 58.14
16.027.0001-0 | 86.12
16.027.0001-A | 80.32
16.028.0015-0 | 73.96
16.028.0015-A | 68.16
16.028.0020-0 | 60.3
16.028.0020-A | 53.76
16.028.0022-0 | 60.3
16.028.0022-A | 53.76
16.028.0023-0 | 143.11
16.028.0023-A | 137.31
16.028.0026-0 | 140.98
16.028.0026-A | 137.23
16.028.0030-0 | 34.66
16.028.0030-A | 34.24
16.029.0001-0 | 146.22
16.029.0001-A | 140.01
16.030.0001-0 | 18.06
16.030.0001-A | 17.28
16.030.0005-0 | 9.82
16.030.0005-A | 9.33
16.030.0007-0 | 4.37
16.030.0007-A | 4.06
16.030.0009-0 | 30.66
16.030.0009-A | 29.7
16.030.0010-0 | 103.15
16.030.0010-A | 98.99
16.030.0013-0 | 70.12
16.030.0013-A | 66.53
16.030.0030-0 | 66.38
16.030.0030-A | 62.02
16.031.0025-0 | 79.03
16.031.0025-A | 72.62
16.032.0001-0 | 144.67
16.032.0001-A | 138.66
16.033.0002-0 | 25.35
16.033.0002-A | 24.41
16.034.0003-0 | 90.15
16.034.0003-A | 83.74
16.034.0006-0 | 16.45
16.034.0006-A | 14.97
16.035.0005-0 | 30.05
16.035.0005-A | 28.57
16.036.0010-0 | 89.91
16.036.0010-A | 87.53
16.036.0015-0 | 107.24
16.036.0015-A | 104.46
16.036.0020-0 | 167.77
16.036.0020-A | 164.6
16.036.0022-0 | 205.62
16.036.0022-A | 202.21
16.036.0025-0 | 38.53
16.036.0025-A | 37.23
16.036.0030-0 | 92.58
16.036.0030-A | 90.19
16.036.0035-0 | 110.31
16.036.0035-A | 107.53
16.036.0040-0 | 172.28
16.036.0040-A | 169.11
16.036.0043-0 | 211.77
16.036.0043-A | 208.36
16.036.0050-0 | 115.22
16.036.0050-A | 112.33
16.036.0055-0 | 136.86
16.036.0055-A | 133.59
16.036.0060-0 | 214.67
16.036.0060-A | 211.01
16.036.0062-0 | 263.33
16.036.0062-A | 259.42
16.036.0065-0 | 50.87
16.036.0065-A | 49.08
16.036.0070-0 | 117.88
16.036.0070-A | 115
16.036.0075-0 | 139.94
16.036.0075-A | 136.66
16.036.0080-0 | 219.18
16.036.0080-A | 215.52
16.036.0083-0 | 269.48
16.036.0083-A | 265.57
17.012.0010-0 | 8.23
17.012.0010-A | 7.16
17.012.0011-0 | 10.92
17.012.0011-A | 9.51
17.012.0012-0 | 9.13
17.012.0012-A | 8.06
17.012.0013-0 | 11.82
17.012.0013-A | 10.41
17.012.0015-0 | 12.46
17.012.0015-A | 10.86
17.012.0030-0 | 3.44
17.012.0030-A | 3.03
17.012.0040-0 | 13.81
17.012.0040-A | 12.64
17.013.0030-0 | 56.42
17.013.0030-A | 55.1
17.013.0031-0 | 105.62
17.013.0031-A | 103.9
17.013.0070-0 | 19.73
17.013.0070-A | 18.41
17.013.0095-1 | 27.46
17.013.0095-B | 25.47
17.013.0100-0 | 40.78
17.013.0100-A | 37.08
17.014.0010-0 | 10
17.014.0010-A | 10
17.014.0015-0 | 10
17.014.0015-A | 10
17.017.0010-0 | 20.39
17.017.0010-A | 18.05
17.017.0020-0 | 6.57
17.017.0020-A | 6.07
17.017.0030-0 | 30.38
17.017.0030-A | 27.26
17.017.0040-0 | 20.99
17.017.0040-A | 18.84
17.017.0041-0 | 10.26
17.017.0041-A | 9.28
17.017.0042-0 | 2.28
17.017.0042-A | 2.08
17.017.0050-0 | 30.52
17.017.0050-A | 27.4
17.017.0053-0 | 12.09
17.017.0053-A | 10.88
17.017.0060-0 | 13.26
17.017.0060-A | 11.89
17.017.0061-0 | 17.09
17.017.0061-A | 15.34
17.017.0062-0 | 9.31
17.017.0062-A | 8.53
17.017.0070-0 | 21.52
17.017.0070-A | 20.51
17.017.0100-0 | 35.74
17.017.0100-A | 32.62
17.017.0110-0 | 23.14
17.017.0110-A | 21.09
17.017.0120-1 | 6.46
17.017.0120-B | 5.96
17.017.0130-0 | 14.16
17.017.0130-A | 12.88
17.017.0140-0 | 6.57
17.017.0140-A | 6.07
17.017.0150-0 | 11.83
17.017.0150-A | 10.66
17.017.0155-0 | 15.81
17.017.0155-A | 14.33
17.017.0160-0 | 13.78
17.017.0160-A | 12.37
17.017.0161-0 | 10.9
17.017.0161-A | 9.73
17.017.0169-0 | 36.26
17.017.0169-A | 33.03
17.017.0175-0 | 13.95
17.017.0175-A | 12.59
17.017.0176-0 | 16.49
17.017.0176-A | 14.7
17.017.0225-0 | 15.96
17.017.0225-A | 13.96
17.017.0227-0 | 4.76
17.017.0227-A | 4.17
17.017.0228-0 | 10.39
17.017.0228-A | 9.14
17.017.0230-0 | 10.38
17.017.0230-A | 9.13
17.017.0240-0 | 7.46
17.017.0240-A | 6.54
17.017.0245-0 | 29.38
17.017.0245-A | 26
17.017.0300-1 | 16.34
17.017.0300-B | 14.86
17.017.0301-0 | 13.7
17.017.0301-A | 12.43
17.017.0320-0 | 16.25
17.017.0320-A | 14.77
17.017.0321-0 | 13.57
17.017.0321-A | 12.29
17.017.0350-0 | 16.8
17.017.0350-A | 15.82
17.017.0360-0 | 16.63
17.017.0360-A | 15.15
17.017.0361-0 | 13.68
17.017.0361-A | 12.4
17.017.0362-0 | 4.12
17.017.0362-A | 3.69
17.017.0365-0 | 15.37
17.017.0365-A | 14.3
17.017.0370-0 | 37.49
17.017.0370-A | 33.78
17.018.0010-0 | 22.3
17.018.0010-A | 19.65
17.018.0015-0 | 8.02
17.018.0015-A | 7.04
17.018.0020-0 | 9.14
17.018.0020-A | 8.13
17.018.0031-0 | 24.51
17.018.0031-A | 21.98
17.018.0041-0 | 5.15
17.018.0041-A | 4.57
17.018.0044-0 | 8.18
17.018.0044-A | 7.36
17.018.0050-0 | 16.07
17.018.0050-A | 15.18
17.018.0060-0 | 30.26
17.018.0060-A | 27.03
17.018.0080-0 | 13.01
17.018.0080-A | 11.64
17.018.0081-0 | 4.96
17.018.0081-A | 4.38
17.018.0082-0 | 11.53
17.018.0082-A | 10.25
17.018.0110-0 | 15.25
17.018.0110-A | 13.88
17.018.0111-0 | 30.5
17.018.0111-A | 27.77
17.018.0112-0 | 23.87
17.018.0112-A | 21.61
17.018.0113-0 | 28.59
17.018.0113-A | 25.86
17.018.0115-0 | 37.94
17.018.0115-A | 34.24
17.018.0116-0 | 5.57
17.018.0116-A | 4.99
17.018.0117-0 | 11.46
17.018.0117-A | 10.37
17.018.0185-0 | 26.2
17.018.0185-A | 23.54
17.018.0190-0 | 28.85
17.018.0190-A | 26.19
17.018.0200-0 | 24.27
17.018.0200-A | 22.47
17.018.0210-0 | 48.68
17.018.0210-A | 46.13
17.018.0250-0 | 12.95
17.018.0250-A | 11.58
17.018.0251-0 | 25.9
17.018.0251-A | 23.17
17.018.0252-0 | 21.57
17.018.0252-A | 19.31
17.018.0253-0 | 26.29
17.018.0253-A | 23.56
17.018.0254-0 | 35.64
17.018.0254-A | 31.94
17.018.0260-0 | 4.9
17.018.0260-A | 4.32
17.018.0265-0 | 36.4
17.018.0265-A | 32.7
17.020.0010-0 | 11.73
17.020.0010-A | 10.56
17.020.0021-0 | 5.11
17.020.0021-A | 4.53
17.020.0030-1 | 69.6
17.020.0030-B | 60.54
17.020.0040-0 | 64.51
17.020.0040-A | 56.51
17.020.0050-0 | 9.28
17.020.0050-A | 8.3
17.020.0060-0 | 9.94
17.020.0060-A | 8.69
17.020.0061-0 | 2.68
17.020.0061-A | 2.33
17.020.0070-0 | 12.21
17.020.0070-A | 11.04
17.020.0071-0 | 16.51
17.020.0071-A | 14.72
17.020.0072-0 | 10.75
17.020.0072-A | 9.57
17.020.0075-0 | 33.02
17.020.0075-A | 29.45
17.025.0005-1 | 34.82
17.025.0005-B | 31.12
17.025.0006-0 | 22.42
17.025.0006-A | 21.05
17.025.0007-0 | 17.99
17.025.0007-A | 16.38
17.025.0008-0 | 22.79
17.025.0008-A | 20.93
17.025.0009-0 | 8.78
17.025.0009-A | 7.8
17.025.0010-0 | 4.79
17.025.0010-A | 4.38
17.025.0040-1 | 2.87
17.025.0040-B | 2.55
17.025.0041-0 | 2.71
17.025.0041-A | 2.4
17.035.0010-0 | 5.09
17.035.0010-A | 4.47
17.035.0020-0 | 6.64
17.035.0020-A | 5.81
17.035.0030-0 | 24.83
17.035.0030-A | 24.21
17.035.0040-0 | 38.57
17.035.0040-A | 37.74
17.035.0045-0 | 6.03
17.035.0045-A | 5.68
17.040.0020-0 | 61.55
17.040.0020-A | 54.6
17.040.0021-0 | 55.94
17.040.0021-A | 48.98
17.040.0022-0 | 31.09
17.040.0022-A | 27.29
17.040.0024-0 | 11.51
17.040.0024-A | 10.34
17.040.0050-0 | 31.3
17.040.0050-A | 27.61
18.002.0010-0 | 205.95
18.002.0010-A | 205.95
18.002.0012-0 | 214.1
18.002.0012-A | 214.1
18.002.0013-0 | 94.48
18.002.0013-A | 94.48
18.002.0014-0 | 438.01
18.002.0014-A | 438.01
18.002.0015-0 | 469.94
18.002.0015-A | 469.94
18.002.0016-0 | 477.59
18.002.0016-A | 477.59
18.002.0019-0 | 113.61
18.002.0019-A | 113.61
18.002.0022-0 | 275.45
18.002.0022-A | 275.45
18.002.0023-0 | 278.99
18.002.0023-A | 278.99
18.002.0026-0 | 185.77
18.002.0026-A | 185.77
18.002.0027-0 | 238.6
18.002.0027-A | 238.6
18.002.0028-0 | 73.62
18.002.0028-A | 73.62
18.002.0029-0 | 221.99
18.002.0029-A | 221.99
18.002.0030-0 | 407.54
18.002.0030-A | 407.54
18.002.0031-0 | 443.15
18.002.0031-A | 443.15
18.002.0040-0 | 279.39
18.002.0040-A | 279.39
18.002.0055-0 | 245.69
18.002.0055-A | 245.69
18.002.0065-0 | 220.61
18.002.0065-A | 220.61
18.002.0070-0 | 385.05
18.002.0070-A | 385.05
18.002.0080-0 | 142.64
18.002.0080-A | 142.64
18.002.0085-0 | 329.18
18.002.0085-A | 329.18
18.002.0090-0 | 438.84
18.002.0090-A | 438.84
18.003.0003-0 | 136.4
18.003.0003-A | 136.4
18.003.0005-0 | 130.5
18.003.0005-A | 130.5
18.003.0007-0 | 1091.22
18.003.0007-A | 1091.22
18.003.0015-0 | 66
18.003.0015-A | 66
18.003.0020-0 | 279.83
18.003.0020-A | 279.83
18.004.0001-0 | 416.14
18.004.0001-A | 416.14
18.004.0005-0 | 771.42
18.004.0005-A | 771.42
18.005.0010-0 | 31.84
18.005.0010-A | 30.3
18.005.0012-0 | 37.19
18.005.0012-A | 35.65
18.005.0013-0 | 29.98
18.005.0013-A | 28.44
18.005.0015-0 | 65.12
18.005.0015-A | 65.06
18.005.0018-0 | 12.92
18.005.0018-A | 12.86
18.005.0027-0 | 32.28
18.005.0027-A | 32.22
18.005.0030-0 | 114.89
18.005.0030-A | 114.54
18.005.0035-0 | 56.07
18.005.0035-A | 54.59
18.006.0005-0 | 69.9
18.006.0005-A | 69.9
18.006.0007-0 | 73.38
18.006.0007-A | 73.38
18.006.0009-0 | 130.63
18.006.0009-A | 130.63
18.006.0014-0 | 73.38
18.006.0014-A | 73.38
18.006.0017-0 | 101.15
18.006.0017-A | 101.15
18.006.0020-0 | 227.45
18.006.0020-A | 227.45
18.006.0023-0 | 139.4
18.006.0023-A | 139.4
18.006.0024-0 | 138.27
18.006.0024-A | 138.27
18.006.0025-0 | 49.72
18.006.0025-A | 49.72
18.006.0026-0 | 97.88
18.006.0026-A | 97.88
18.006.0028-0 | 263.25
18.006.0028-A | 263.25
18.006.0033-0 | 314.79
18.006.0033-A | 314.79
18.006.0037-0 | 212.67
18.006.0037-A | 212.67
18.006.0040-0 | 30.01
18.006.0040-A | 28.47
18.006.0043-0 | 40.38
18.006.0043-A | 38.84
18.006.0050-0 | 28.87
18.006.0050-A | 27.33
18.006.0052-0 | 27.19
18.006.0052-A | 25.65
18.006.0054-0 | 23.54
18.006.0054-A | 22
18.006.0056-0 | 65.07
18.006.0056-A | 61.99
18.007.0039-0 | 41.1
18.007.0039-A | 41.1
18.007.0041-0 | 94.05
18.007.0041-A | 94.05
18.007.0042-0 | 5.44
18.007.0042-A | 5.44
18.007.0043-0 | 5.6
18.007.0043-A | 5.6
18.007.0045-0 | 172
18.007.0045-A | 172
18.007.0049-0 | 39.57
18.007.0049-A | 39.57
18.007.0051-0 | 37.28
18.007.0051-A | 37.28
18.007.0060-0 | 64.45
18.007.0060-A | 64.45
18.007.0065-0 | 140.75
18.007.0065-A | 140.75
18.007.0070-0 | 28.95
18.007.0070-A | 28.95
18.007.0075-0 | 202.75
18.007.0075-A | 202.75
18.007.0080-0 | 70.32
18.007.0080-A | 70.32
18.007.0090-0 | 208.95
18.007.0090-A | 208.95
18.008.0005-0 | 5.83
18.008.0005-A | 5.83
18.008.0007-0 | 4.5
18.008.0007-A | 4.5
18.009.0058-0 | 31.01
18.009.0058-A | 31.01
18.009.0060-0 | 85.59
18.009.0060-A | 85.59
18.009.0065-0 | 55.53
18.009.0065-A | 55.53
18.009.0066-0 | 52.26
18.009.0066-A | 52.26
18.009.0070-0 | 92.3
18.009.0070-A | 92.3
18.009.0073-0 | 267.7
18.009.0073-A | 267.7
18.009.0074-0 | 142.96
18.009.0074-A | 142.96
18.009.0076-0 | 24.24
18.009.0076-A | 24.24
18.009.0078-0 | 23.59
18.009.0078-A | 23.59
18.009.0079-0 | 18.93
18.009.0079-A | 18.93
18.009.0080-0 | 509.61
18.009.0080-A | 509.61
18.009.0081-0 | 205.16
18.009.0081-A | 205.16
18.009.0086-0 | 31.95
18.009.0086-A | 31.95
18.009.0101-0 | 316.08
18.009.0101-A | 316.08
18.009.0102-0 | 342.9
18.009.0102-A | 342.9
18.009.0105-0 | 63.37
18.009.0105-A | 63.37
18.009.0110-0 | 84.32
18.009.0110-A | 84.32
18.009.0115-0 | 364.93
18.009.0115-A | 364.93
18.009.0120-0 | 356.88
18.009.0120-A | 356.88
18.011.0003-0 | 16.34
18.011.0003-A | 14.86
18.011.0005-0 | 19.09
18.011.0005-A | 17.61
18.012.0090-0 | 40.15
18.012.0090-A | 37.68
18.012.0093-0 | 66.15
18.012.0093-A | 63.69
18.012.0096-0 | 96.88
18.012.0096-A | 94.42
18.012.0100-0 | 142.91
18.012.0100-A | 139.95
18.012.0102-0 | 190.94
18.012.0102-A | 187.98
18.013.0106-0 | 32.65
18.013.0106-A | 32.65
18.013.0108-0 | 19.43
18.013.0108-A | 19.43
18.013.0109-0 | 14.76
18.013.0109-A | 14.76
18.013.0110-0 | 25.82
18.013.0110-A | 25.82
18.013.0111-0 | 35.85
18.013.0111-A | 35.85
18.013.0112-0 | 27
18.013.0112-A | 27
18.013.0113-0 | 3.7
18.013.0113-A | 3.7
18.013.0115-0 | 0.84
18.013.0115-A | 0.84
18.013.0117-0 | 70.35
18.013.0117-A | 70.35
18.013.0118-0 | 77.43
18.013.0118-A | 77.43
18.013.0119-0 | 61.57
18.013.0119-A | 61.57
18.013.0121-0 | 95.03
18.013.0121-A | 95.03
18.013.0123-0 | 6
18.013.0123-A | 6
18.013.0124-0 | 10.27
18.013.0124-A | 10.27
18.013.0127-0 | 4.49
18.013.0127-A | 4.49
18.013.0128-0 | 10.8
18.013.0128-A | 10.8
18.013.0130-0 | 9.67
18.013.0130-A | 9.67
18.013.0133-0 | 4.22
18.013.0133-A | 4.22
18.013.0136-0 | 2.02
18.013.0136-A | 2.02
18.013.0140-0 | 25.74
18.013.0140-A | 25.74
18.013.0143-0 | 7.52
18.013.0143-A | 7.52
18.013.0144-0 | 1.23
18.013.0144-A | 1.23
18.013.0146-0 | 145.03
18.013.0146-A | 145.03
18.013.0148-0 | 214.67
18.013.0148-A | 214.67
18.013.0155-0 | 23.35
18.013.0155-A | 23.35
18.013.0156-0 | 25.31
18.013.0156-A | 25.31
18.013.0158-0 | 308.49
18.013.0158-A | 306.03
18.013.0165-0 | 11.33
18.013.0165-A | 11.33
18.013.0167-0 | 42.13
18.013.0167-A | 42.13
18.013.0170-0 | 593.76
18.013.0170-A | 593.76
18.015.0036-0 | 1622.82
18.015.0036-A | 1622.82
18.015.0037-0 | 2227.15
18.015.0037-A | 2227.15
18.015.0039-0 | 3065.73
18.015.0039-A | 3065.73
18.015.0040-0 | 2544
18.015.0040-A | 2544
18.015.0042-0 | 3271.02
18.015.0042-A | 3271.02
18.015.0043-0 | 3113.16
18.015.0043-A | 3113.16
18.015.0045-0 | 4139.38
18.015.0045-A | 4139.38
18.015.0046-0 | 3199.93
18.015.0046-A | 3199.93
18.015.0048-0 | 4980.2
18.015.0048-A | 4980.2
18.015.0049-0 | 3987.25
18.015.0049-A | 3987.25
18.015.0052-0 | 6279.79
18.015.0052-A | 6279.79
18.015.0053-0 | 7097.87
18.015.0053-A | 7097.87
18.015.0055-0 | 7332.75
18.015.0055-A | 7332.75
18.015.0056-0 | 8203.57
18.015.0056-A | 8203.57
18.015.0060-0 | 445.97
18.015.0060-A | 445.97
18.015.0062-0 | 858.35
18.015.0062-A | 858.35
18.015.0064-0 | 1080.61
18.015.0064-A | 1080.61
18.015.0066-0 | 2064.78
18.015.0066-A | 2064.78
18.015.0070-0 | 1212
18.015.0070-A | 1212
18.015.0072-0 | 1850.43
18.015.0072-A | 1850.43
18.015.0074-0 | 3629.99
18.015.0074-A | 3629.99
18.015.0076-0 | 5631.47
18.015.0076-A | 5631.47
18.015.0078-0 | 6718.85
18.015.0078-A | 6718.85
18.015.0080-0 | 379
18.015.0080-A | 379
18.015.0081-0 | 586.07
18.015.0081-A | 586.07
18.015.0082-0 | 1071
18.015.0082-A | 1071
18.015.0083-0 | 771.47
18.015.0083-A | 771.47
18.015.0084-0 | 570
18.015.0084-A | 570
18.015.0085-0 | 392.8
18.015.0085-A | 392.8
18.016.0001-0 | 5041.19
18.016.0001-A | 5026.39
18.016.0002-0 | 4167.94
18.016.0002-A | 4156.35
18.016.0003-0 | 3388.52
18.016.0003-A | 3380.18
18.016.0004-0 | 394.52
18.016.0004-A | 391.22
18.016.0005-0 | 323.66
18.016.0005-A | 320.35
18.016.0006-0 | 417.35
18.016.0006-A | 412.42
18.016.0007-0 | 455.32
18.016.0007-A | 449.39
18.016.0008-0 | 527.77
18.016.0008-A | 521.35
18.016.0010-0 | 1718.99
18.016.0010-A | 1709.12
18.016.0015-0 | 5873.99
18.016.0015-A | 5859.19
18.016.0020-0 | 406.8
18.016.0020-A | 404.34
18.016.0025-0 | 183.75
18.016.0025-A | 183.75
18.016.0027-0 | 1344.06
18.016.0027-A | 1339.13
18.016.0030-0 | 2004.54
18.016.0030-A | 1988.78
18.016.0035-0 | 2107.54
18.016.0035-A | 2091.78
18.016.0040-0 | 534
18.016.0040-A | 530.55
18.016.0042-0 | 998.89
18.016.0042-A | 993.96
18.016.0045-0 | 773.89
18.016.0045-A | 763.27
18.016.0050-0 | 832.71
18.016.0050-A | 832.71
18.016.0051-0 | 771.11
18.016.0051-A | 771.11
18.016.0055-0 | 1055.71
18.016.0055-A | 1055.71
18.016.0060-0 | 930.49
18.016.0060-A | 923.09
18.016.0070-0 | 1828.29
18.016.0070-A | 1807.57
18.016.0080-0 | 769.36
18.016.0080-A | 766.9
18.016.0100-0 | 292.99
18.016.0100-A | 288.06
18.016.0105-0 | 106.42
18.016.0105-A | 101.49
18.016.0106-0 | 131.49
18.016.0106-A | 126.56
18.016.0107-0 | 119.27
18.016.0107-A | 114.34
18.016.0108-0 | 125.56
18.016.0108-A | 120.63
18.016.0110-0 | 222.12
18.016.0110-A | 217.19
18.016.0111-0 | 249.88
18.016.0111-A | 244.95
18.016.0120-0 | 299.39
18.016.0120-A | 294.46
18.016.0125-0 | 91.76
18.016.0125-A | 89.19
18.016.0130-0 | 337.5
18.016.0130-A | 332.57
18.016.0135-0 | 216.99
18.016.0135-A | 212.06
18.016.0140-0 | 537.17
18.016.0140-A | 532.24
18.017.0020-0 | 102
18.017.0020-A | 102
18.017.0021-0 | 183.83
18.017.0021-A | 183.83
18.017.0022-0 | 311.12
18.017.0022-A | 311.12
18.017.0025-0 | 353.44
18.017.0025-A | 353.44
18.017.0028-0 | 589.07
18.017.0028-A | 589.07
18.017.0030-0 | 114.91
18.017.0030-A | 114.91
18.017.0035-0 | 682.5
18.017.0035-A | 682.5
18.017.0050-0 | 777.29
18.017.0050-A | 777.29
18.017.0055-0 | 3716.58
18.017.0055-A | 3716.58
18.017.0070-0 | 93.27
18.017.0070-A | 93.27
18.017.0075-0 | 618.53
18.017.0075-A | 618.53
18.017.0080-0 | 1484.46
18.017.0080-A | 1484.46
18.018.0010-0 | 183.67
18.018.0010-A | 182.98
18.018.0015-0 | 985.95
18.018.0015-A | 985.95
18.018.0018-0 | 1281
18.018.0018-A | 1281
18.018.0020-0 | 1775.55
18.018.0020-A | 1775.55
18.018.0025-0 | 4558.18
18.018.0025-A | 4558.18
18.018.0030-0 | 886
18.018.0030-A | 886
18.018.0032-0 | 1000
18.018.0032-A | 1000
18.018.0050-0 | 303.45
18.018.0050-A | 303.45
18.018.0070-0 | 1306.91
18.018.0070-A | 1306.91
18.018.0080-0 | 752.46
18.018.0080-A | 752.46
18.018.0090-0 | 755.58
18.018.0090-A | 755.58
18.018.0100-0 | 2415.19
18.018.0100-A | 2415.19
18.019.0010-0 | 20.28
18.019.0010-A | 20.28
18.019.0012-0 | 529.7
18.019.0012-A | 529.7
18.021.0025-0 | 124.19
18.021.0025-A | 124.19
18.021.0030-0 | 160.98
18.021.0030-A | 160.98
18.021.0035-0 | 240
18.021.0035-A | 240
18.021.0040-0 | 613.21
18.021.0040-A | 613.21
18.021.0042-0 | 787.88
18.021.0042-A | 787.88
18.021.0043-0 | 1543.97
18.021.0043-A | 1543.97
18.021.0045-0 | 1318.04
18.021.0045-A | 1318.04
18.021.0048-0 | 1761.2
18.021.0048-A | 1761.2
18.021.0055-0 | 2100
18.021.0055-A | 2100
18.021.0060-0 | 4002.4
18.021.0060-A | 4002.4
18.021.0065-0 | 8958.54
18.021.0065-A | 8958.54
18.021.0070-0 | 18765.66
18.021.0070-A | 18765.66
18.021.0100-0 | 67636.75
18.021.0100-A | 66242.17
18.021.0105-0 | 101975.65
18.021.0105-A | 100581.07
18.022.0010-0 | 361.02
18.022.0010-A | 334.99
18.022.0011-0 | 394.8
18.022.0011-A | 367.26
18.022.0012-0 | 8985.16
18.022.0012-A | 8193.69
18.022.0013-0 | 200.81
18.022.0013-A | 185.37
18.022.0015-0 | 312.28
18.022.0015-A | 290.28
18.023.0010-0 | 752.29
18.023.0010-A | 700.6
18.023.0011-0 | 689.3
18.023.0011-A | 631.01
18.023.0012-0 | 436.72
18.023.0012-A | 415.84
18.023.0013-0 | 317.91
18.023.0013-A | 297.44
18.023.0014-0 | 171.32
18.023.0014-A | 158.46
18.023.0020-0 | 267.48
18.023.0020-A | 247.69
18.024.0001-0 | 830.98
18.024.0001-A | 756.16
18.024.0002-0 | 725.78
18.024.0002-A | 659.95
18.024.0010-0 | 514.78
18.024.0010-A | 468.65
18.024.0050-0 | 4533.06
18.024.0050-A | 4307.99
18.025.0001-0 | 895.58
18.025.0001-A | 895.58
18.025.0005-0 | 617.9
18.025.0005-A | 617.9
18.025.0007-0 | 2219.81
18.025.0007-A | 2219.81
18.025.0010-0 | 215.27
18.025.0010-A | 215.27
18.025.0050-0 | 94920
18.025.0050-A | 94920
18.025.0055-0 | 143400
18.025.0055-A | 143400
18.025.0060-0 | 208000
18.025.0060-A | 208000
18.025.0065-0 | 287000
18.025.0065-A | 287000
18.025.0070-0 | 341904.2
18.025.0070-A | 341904.2
18.025.0075-0 | 396137
18.025.0075-A | 396137
18.025.0080-0 | 460044.8
18.025.0080-A | 460044.8
18.025.0085-0 | 532678
18.025.0085-A | 532678
18.025.0090-0 | 584831.25
18.025.0090-A | 584831.25
18.025.0095-0 | 620396.25
18.025.0095-A | 620396.25
18.025.0150-0 | 5032.65
18.025.0150-A | 5032.65
18.026.0008-0 | 3599.79
18.026.0008-A | 3599.79
18.026.0010-0 | 2053.87
18.026.0010-A | 2053.87
18.026.0012-0 | 1324.67
18.026.0012-A | 1324.67
18.026.0015-0 | 1251.98
18.026.0015-A | 1251.98
18.026.0020-0 | 926.07
18.026.0020-A | 926.07
18.026.0025-0 | 1442.15
18.026.0025-A | 1442.15
18.026.0030-0 | 1770.57
18.026.0030-A | 1770.57
18.027.0040-0 | 69.98
18.027.0040-A | 67.52
18.027.0045-0 | 31.11
18.027.0045-A | 28.65
18.027.0070-0 | 70.99
18.027.0070-A | 68.53
18.027.0072-0 | 450.85
18.027.0072-A | 448.39
18.027.0075-0 | 447.08
18.027.0075-A | 444.62
18.027.0080-0 | 59.26
18.027.0080-A | 56.8
18.027.0082-0 | 85.94
18.027.0082-A | 83.48
18.027.0089-0 | 253.27
18.027.0089-A | 249.28
18.027.0095-0 | 211.75
18.027.0095-A | 201.88
18.027.0097-0 | 127.01
18.027.0097-A | 117.14
18.027.0100-0 | 128.21
18.027.0100-A | 124.22
18.027.0105-0 | 611.32
18.027.0105-A | 607.34
18.027.0110-0 | 142.82
18.027.0110-A | 140.36
18.027.0112-0 | 185.61
18.027.0112-A | 183.15
18.027.0120-0 | 661.16
18.027.0120-A | 658.7
18.027.0125-0 | 718.29
18.027.0125-A | 715.82
18.027.0130-0 | 161.33
18.027.0130-A | 156.4
18.027.0135-0 | 127.2
18.027.0135-A | 122.27
18.027.0140-0 | 143.34
18.027.0140-A | 140.88
18.027.0142-0 | 325.07
18.027.0142-A | 317.77
18.027.0143-0 | 255.3
18.027.0143-A | 247.97
18.027.0300-0 | 97.78
18.027.0300-A | 92.11
18.027.0301-0 | 78.89
18.027.0301-A | 73.22
18.027.0302-0 | 76.42
18.027.0302-A | 70.75
18.027.0303-0 | 94.06
18.027.0303-A | 88.39
18.027.0304-0 | 94.03
18.027.0304-A | 88.36
18.027.0305-0 | 86.67
18.027.0305-A | 81
18.027.0310-0 | 104.37
18.027.0310-A | 98.4
18.027.0311-0 | 99.21
18.027.0311-A | 93.24
18.027.0312-0 | 94.27
18.027.0312-A | 88.3
18.027.0313-0 | 113.64
18.027.0313-A | 107.67
18.027.0314-0 | 127.31
18.027.0314-A | 121.34
18.027.0315-0 | 108.91
18.027.0315-A | 102.94
18.027.0320-0 | 152.25
18.027.0320-A | 146.04
18.027.0321-0 | 128.2
18.027.0321-A | 121.99
18.027.0322-0 | 120.79
18.027.0322-A | 114.58
18.027.0323-0 | 151.47
18.027.0323-A | 145.26
18.027.0324-0 | 165.11
18.027.0324-A | 158.9
18.027.0325-0 | 139.35
18.027.0325-A | 133.14
18.027.0330-0 | 159.54
18.027.0330-A | 153.03
18.027.0331-0 | 149.22
18.027.0331-A | 142.71
18.027.0332-0 | 139.34
18.027.0332-A | 132.83
18.027.0333-0 | 170.03
18.027.0333-A | 163.52
18.027.0334-0 | 197.37
18.027.0334-A | 190.86
18.027.0335-0 | 160.57
18.027.0335-A | 154.06
18.027.0400-0 | 152.01
18.027.0400-A | 146.34
18.027.0402-0 | 154.77
18.027.0402-A | 149.1
18.027.0404-0 | 137.3
18.027.0404-A | 131.63
18.027.0406-0 | 155.32
18.027.0406-A | 149.65
18.027.0408-0 | 162.49
18.027.0408-A | 156.82
18.027.0410-0 | 184.59
18.027.0410-A | 178.92
18.027.0415-0 | 143.78
18.027.0415-A | 138.36
18.027.0418-0 | 174.81
18.027.0418-A | 169.39
18.027.0420-0 | 141.51
18.027.0420-A | 136.09
18.027.0422-0 | 144.85
18.027.0422-A | 139.43
18.027.0424-0 | 168.65
18.027.0424-A | 163.23
18.027.0426-0 | 198.61
18.027.0426-A | 193.19
18.027.0430-0 | 97.85
18.027.0430-A | 86.01
18.027.0434-0 | 54.53
18.027.0434-A | 49.6
18.027.0436-0 | 136.73
18.027.0436-A | 126.86
18.027.0438-0 | 223.77
18.027.0438-A | 211.93
18.027.0440-0 | 84.18
18.027.0440-A | 74.31
18.027.0445-0 | 42.99
18.027.0445-A | 40.53
18.027.0450-0 | 45.44
18.027.0450-A | 42.98
18.027.0455-0 | 38.39
18.027.0455-A | 35.93
18.027.0457-0 | 43.39
18.027.0457-A | 40.93
18.027.0460-0 | 28.93
18.027.0460-A | 26.47
18.027.0470-0 | 77.12
18.027.0470-A | 71.45
18.027.0472-0 | 85.98
18.027.0472-A | 80.31
18.027.0474-0 | 104.79
18.027.0474-A | 98.82
18.027.0476-0 | 119.93
18.027.0476-A | 113.96
18.027.0478-0 | 132.01
18.027.0478-A | 125.8
18.027.0480-0 | 149.68
18.027.0480-A | 143.47
18.027.0482-0 | 160.38
18.027.0482-A | 153.87
18.027.0484-0 | 182.61
18.027.0484-A | 176.1
18.027.0486-0 | 152.43
18.027.0486-A | 146.76
18.027.0488-0 | 137.72
18.027.0488-A | 132.05
18.027.0490-0 | 155.74
18.027.0490-A | 150.07
18.027.0492-0 | 161.06
18.027.0492-A | 155.39
18.027.0494-0 | 168.78
18.027.0494-A | 163.11
18.027.0496-0 | 190.88
18.027.0496-A | 185.21
18.027.0510-0 | 144.2
18.027.0510-A | 138.78
18.027.0512-0 | 141.93
18.027.0512-A | 136.51
18.027.0514-0 | 145.27
18.027.0514-A | 139.85
18.027.0516-0 | 181.1
18.027.0516-A | 175.68
18.027.0518-0 | 174.94
18.027.0518-A | 169.52
18.027.0520-0 | 204.9
18.027.0520-A | 199.48
18.028.0001-0 | 4305.48
18.028.0001-A | 4300.55
18.028.0005-0 | 5086.44
18.028.0005-A | 5079.04
18.028.0010-0 | 6234.18
18.028.0010-A | 6224.31
18.028.0015-0 | 7032.62
18.028.0015-A | 7020.28
18.028.0020-0 | 8838.19
18.028.0020-A | 8823.39
18.028.0025-0 | 13881.49
18.028.0025-A | 13864.22
18.028.0030-0 | 15603.96
18.028.0030-A | 15584.22
18.028.0035-0 | 20956.48
18.028.0035-A | 20934.28
18.028.0040-0 | 31038.98
18.028.0040-A | 31014.31
18.028.0050-0 | 43075.48
18.028.0050-A | 43048.35
18.028.0060-0 | 27940.99
18.028.0060-A | 27931.12
18.028.0063-0 | 33429.99
18.028.0063-A | 33417.65
18.028.0065-0 | 34655.99
18.028.0065-A | 34641.19
18.028.0068-0 | 47616.99
18.028.0068-A | 47597.25
18.028.0070-0 | 55291.48
18.028.0070-A | 55269.28
18.028.0073-0 | 63132.48
18.028.0073-A | 63107.81
18.028.0075-0 | 92561.48
18.028.0075-A | 92534.35
18.028.0100-0 | 9216.99
18.028.0100-A | 9212.06
18.028.0110-0 | 13055.49
18.028.0110-A | 13048.09
18.028.0120-0 | 15573.99
18.028.0120-A | 15564.12
18.028.0130-0 | 18592.49
18.028.0130-A | 18580.15
18.028.0140-0 | 20610.99
18.028.0140-A | 20596.19
18.028.0150-0 | 26129.49
18.028.0150-A | 26112.22
18.028.0160-0 | 29147.99
18.028.0160-A | 29128.25
18.028.0170-0 | 33414.48
18.028.0170-A | 33392.28
18.028.0180-0 | 44011.98
18.028.0180-A | 43987.31
18.028.0190-0 | 48884.98
18.028.0190-A | 48857.85
18.028.0300-0 | 44910.82
18.028.0300-A | 44910.82
18.028.0301-0 | 40460.94
18.028.0301-A | 40460.94
18.028.0302-0 | 42496.35
18.028.0302-A | 42496.35
18.028.0303-0 | 39744.02
18.028.0303-A | 39744.02
18.028.0305-0 | 53171.94
18.028.0305-A | 53171.94
18.028.0306-0 | 47197.57
18.028.0306-A | 47197.57
18.028.0307-0 | 49772.73
18.028.0307-A | 49772.73
18.028.0308-0 | 49162.93
18.028.0308-A | 49162.93
18.028.0310-0 | 60419.48
18.028.0310-A | 60419.48
18.028.0311-0 | 51832.86
18.028.0311-A | 51832.86
18.028.0312-0 | 55252.68
18.028.0312-A | 55252.68
18.028.0313-0 | 50802.8
18.028.0313-A | 50802.8
18.028.0315-0 | 70580.04
18.028.0315-A | 70580.04
18.028.0316-0 | 58713.69
18.028.0316-A | 58713.69
18.028.0317-0 | 62265.36
18.028.0317-A | 62265.36
18.028.0318-0 | 57106.79
18.028.0318-A | 57106.79
18.028.0320-0 | 118630.51
18.028.0320-A | 118630.51
18.028.0321-0 | 104753.47
18.028.0321-A | 104753.47
18.028.0322-0 | 111659.03
18.028.0322-A | 111659.03
18.028.0323-0 | 103006.48
18.028.0323-A | 103006.48
18.028.0325-0 | 154756.94
18.028.0325-A | 154756.94
18.028.0326-0 | 139696.57
18.028.0326-A | 139696.57
18.028.0327-0 | 154756.94
18.028.0327-A | 154756.94
18.028.0328-0 | 139696.57
18.028.0328-A | 139696.57
18.028.0330-0 | 190000
18.028.0330-A | 190000
18.028.0331-0 | 170361.19
18.028.0331-A | 170361.19
18.028.0332-0 | 189367.12
18.028.0332-A | 189367.12
18.028.0333-0 | 170361.19
18.028.0333-A | 170361.19
18.028.0335-0 | 265113.97
18.028.0335-A | 265113.97
18.028.0336-0 | 222424.79
18.028.0336-A | 222424.79
18.028.0337-0 | 256204.32
18.028.0337-A | 256204.32
18.028.0338-0 | 222424.79
18.028.0338-A | 222424.79
18.028.0340-0 | 283513.09
18.028.0340-A | 283513.09
18.028.0341-0 | 249852.53
18.028.0341-A | 249852.53
18.028.0342-0 | 263441.15
18.028.0342-A | 263441.15
18.028.0343-0 | 241818.03
18.028.0343-A | 241818.03
18.028.0345-0 | 396918.33
18.028.0345-A | 396918.33
18.028.0346-0 | 366899.3
18.028.0346-A | 366899.3
18.028.0347-0 | 396918.33
18.028.0347-A | 396918.33
18.028.0348-0 | 366899.3
18.028.0348-A | 366899.3
18.029.0005-0 | 817.64
18.029.0005-A | 781.52
18.029.0010-0 | 888.07
18.029.0010-A | 851.94
18.029.0012-0 | 913.98
18.029.0012-A | 876.42
18.029.0015-0 | 1007.62
18.029.0015-A | 968.64
18.029.0020-0 | 1289.13
18.029.0020-A | 1248.71
18.029.0025-0 | 1372.11
18.029.0025-A | 1327.8
18.029.0030-0 | 1559.07
18.029.0030-A | 1511.89
18.029.0035-0 | 2971.79
18.029.0035-A | 2920.71
18.029.0037-0 | 3859.52
18.029.0037-A | 3803.11
18.029.0040-0 | 4865.88
18.029.0040-A | 4804.54
18.029.0070-0 | 2030.6
18.029.0070-A | 2005.93
18.029.0075-0 | 2201.77
18.029.0075-A | 2175.67
18.029.0080-0 | 2761.06
18.029.0080-A | 2732.49
18.029.0085-0 | 2876.53
18.029.0085-A | 2842.63
18.029.0086-0 | 4037.66
18.029.0086-A | 4003.76
18.029.0105-0 | 3723.82
18.029.0105-A | 3699.15
18.029.0110-0 | 4081.76
18.029.0110-A | 4057.09
18.029.0115-0 | 3683.33
18.029.0115-A | 3653.73
18.029.0120-0 | 967.68
18.029.0120-A | 931.56
18.029.0125-0 | 992.88
18.029.0125-A | 956.76
18.029.0130-0 | 1315.88
18.029.0130-A | 1276.89
18.030.0001-0 | 960.91
18.030.0001-A | 960.91
18.030.0002-0 | 1132.59
18.030.0002-A | 1132.59
18.030.0003-0 | 1760.32
18.030.0003-A | 1760.32
18.030.0004-0 | 4304.63
18.030.0004-A | 4304.63
18.030.0005-0 | 2541.28
18.030.0005-A | 2541.28
18.030.0006-0 | 5768.95
18.030.0006-A | 5768.95
18.030.0007-0 | 3093.95
18.030.0007-A | 3093.95
18.030.0008-0 | 4638.35
18.030.0008-A | 4638.35
18.030.0009-0 | 6104.42
18.030.0009-A | 6104.42
18.030.0010-0 | 6797.99
18.030.0010-A | 6797.99
18.030.0500-0 | 5878.22
18.030.0500-A | 5878.22
18.030.0510-0 | 5789.78
18.030.0510-A | 5789.78
18.030.0520-0 | 5771.05
18.030.0520-A | 5771.05
18.030.0530-0 | 5746.98
18.030.0530-A | 5746.98
18.030.0540-0 | 4766.93
18.030.0540-A | 4766.93
18.030.0550-0 | 5437.46
18.030.0550-A | 5437.46
18.030.0660-0 | 4702.57
18.030.0660-A | 4702.57
18.030.0663-0 | 4631.82
18.030.0663-A | 4631.82
18.030.0665-0 | 4615.08
18.030.0665-A | 4615.08
18.030.0667-0 | 4597.58
18.030.0667-A | 4597.58
18.030.0669-0 | 3813.55
18.030.0669-A | 3813.55
18.030.0673-0 | 4349.97
18.030.0673-A | 4349.97
18.030.0700-0 | 18209.58
18.030.0700-A | 18209.58
18.030.0710-0 | 11799.13
18.030.0710-A | 11799.13
18.030.0720-0 | 10592.78
18.030.0720-A | 10592.78
18.030.0730-0 | 11817.6
18.030.0730-A | 11817.6
18.030.0740-0 | 10399.36
18.030.0740-A | 10399.36
18.030.0742-0 | 9383.42
18.030.0742-A | 9383.42
18.030.0744-0 | 13112.05
18.030.0744-A | 13112.05
18.030.0746-0 | 12139.65
18.030.0746-A | 12139.65
18.030.0900-0 | 26188.74
18.030.0900-A | 26188.74
18.030.0905-0 | 16969.33
18.030.0905-A | 16969.33
18.030.0910-0 | 15242.67
18.030.0910-A | 15242.67
18.030.0915-0 | 16950.87
18.030.0915-A | 16950.87
18.030.0920-0 | 15945.69
18.030.0920-A | 15945.69
18.030.0921-0 | 14144.46
18.030.0921-A | 14144.46
18.030.0922-0 | 18772.45
18.030.0922-A | 18772.45
18.030.0923-0 | 18013.68
18.030.0923-A | 18013.68
18.031.0010-0 | 14318
18.031.0010-A | 14318
18.031.0015-0 | 1594.49
18.031.0015-A | 1594.49
18.031.0016-0 | 2058.97
18.031.0016-A | 2058.97
18.031.0020-0 | 4897.74
18.031.0020-A | 4877.14
18.031.0025-0 | 5641.34
18.031.0025-A | 5620.74
18.032.0012-0 | 110.89
18.032.0012-A | 108.43
18.032.0014-0 | 1130.89
18.032.0014-A | 1128.43
18.032.0015-0 | 375.39
18.032.0015-A | 372.93
18.032.0020-0 | 368.49
18.032.0020-A | 366.03
18.032.0025-0 | 110.89
18.032.0025-A | 108.43
18.032.0030-0 | 133.99
18.032.0030-A | 131.53
18.033.0010-0 | 200
18.033.0010-A | 200
18.033.0015-0 | 500
18.033.0015-A | 500
18.033.0018-0 | 9916.39
18.033.0018-A | 9774.76
18.033.0019-0 | 11983.37
18.033.0019-A | 11841.75
18.033.0020-0 | 14809.72
18.033.0020-A | 14668.1
18.034.0010-0 | 612.11
18.034.0010-A | 607.17
18.034.0015-0 | 773.27
18.034.0015-A | 768.33
18.034.0020-0 | 1033.83
18.034.0020-A | 1028.9
18.034.0025-0 | 2053.74
18.034.0025-A | 2048.81
18.034.0030-0 | 2744.49
18.034.0030-A | 2737.09
18.034.0035-0 | 5567.94
18.034.0035-A | 5560.54
18.034.0050-0 | 253.99
18.034.0050-A | 249.06
18.034.0055-0 | 338.99
18.034.0055-A | 334.06
18.034.0060-0 | 2664.37
18.034.0060-A | 2659.44
18.034.0065-0 | 3006.1
18.034.0065-A | 3001.16
18.034.0070-0 | 3920.93
18.034.0070-A | 3913.53
18.034.0075-0 | 4818.72
18.034.0075-A | 4811.32
18.034.0080-0 | 2939.41
18.034.0080-A | 2934.47
18.034.0085-0 | 3532.69
18.034.0085-A | 3527.76
18.034.0090-0 | 3683.51
18.034.0090-A | 3676.11
18.034.0120-0 | 321.84
18.034.0120-A | 317.05
18.034.0130-0 | 14103.37
18.034.0130-A | 14103.37
18.034.0140-0 | 224.08
18.034.0140-A | 224.08
18.034.0150-0 | 268.9
18.034.0150-A | 268.9
18.034.0160-0 | 871.59
18.034.0160-A | 871.59
18.035.0005-0 | 201.83
18.035.0005-A | 196.11
18.035.0010-0 | 228.68
18.035.0010-A | 221.52
18.036.0001-0 | 212.76
18.036.0001-A | 210.47
18.037.0100-0 | 730.95
18.037.0100-A | 730.95
18.037.0110-0 | 552.97
18.037.0110-A | 552.97
18.037.0120-0 | 298.69
18.037.0120-A | 298.69
18.037.0130-0 | 307.97
18.037.0130-A | 307.97
18.037.0140-0 | 465.19
18.037.0140-A | 465.19
18.037.0150-0 | 77.24
18.037.0150-A | 77.24
18.037.0160-0 | 84.31
18.037.0160-A | 84.31
18.037.0170-0 | 2088.67
18.037.0170-A | 2088.67
18.037.0180-0 | 271.78
18.037.0180-A | 271.78
18.037.0200-0 | 99.7
18.037.0200-A | 99.7
18.038.0010-0 | 67.73
18.038.0010-A | 65.27
18.038.0020-0 | 61.57
18.038.0020-A | 59.1
18.038.0030-0 | 48.42
18.038.0030-A | 45.96
18.038.0035-0 | 123.45
18.038.0035-A | 120.99
18.038.0045-0 | 113.81
18.038.0045-A | 111.35
18.040.0010-0 | 78053.4
18.040.0010-A | 78053.4
18.040.0015-0 | 97000
18.040.0015-A | 97000
18.040.0020-0 | 99800
18.040.0020-A | 99800
18.040.0025-0 | 25000
18.040.0025-A | 25000
18.045.0010-0 | 382.46
18.045.0010-A | 366.93
18.045.0011-0 | 445.9
18.045.0011-A | 430.37
18.045.0012-0 | 546.73
18.045.0012-A | 529.13
18.045.0013-0 | 588.33
18.045.0013-A | 570.73
18.045.0015-0 | 526.67
18.045.0015-A | 507.59
18.045.0016-0 | 630.67
18.045.0016-A | 611.59
18.045.0017-1 | 773.65
18.045.0017-B | 753.53
18.045.0018-0 | 929.65
18.045.0018-A | 909.53
18.045.0025-0 | 785.55
18.045.0025-A | 763.8
18.045.0026-0 | 847.95
18.045.0026-A | 826.2
18.045.0027-0 | 1053.59
18.045.0027-A | 1031.32
18.045.0028-0 | 1141.99
18.045.0028-A | 1119.72
18.045.0029-0 | 1393.4
18.045.0029-A | 1370.1
18.045.0030-0 | 1131.78
18.045.0030-A | 1107.36
18.045.0031-0 | 1380.22
18.045.0031-A | 1355.8
18.045.0032-0 | 1439.62
18.045.0032-A | 1415.2
18.045.0033-0 | 1862.99
18.045.0033-A | 1837.54
18.045.0035-0 | 1983.02
18.045.0035-A | 1957.7
18.050.0001-0 | 106533.55
18.050.0001-A | 106361.3
18.050.0005-0 | 106533.55
18.050.0005-A | 106361.3
18.050.0012-0 | 136533.55
18.050.0012-A | 136361.3
18.050.0015-0 | 149533.55
18.050.0015-A | 149361.3
18.050.0020-0 | 179533.55
18.050.0020-A | 179361.3
18.050.0025-0 | 226533.55
18.050.0025-A | 226361.3
18.050.0030-0 | 461533.55
18.050.0030-A | 461361.3
18.050.0050-0 | 74133.55
18.050.0050-A | 73961.3
18.050.0055-0 | 77723.55
18.050.0055-A | 77551.3
18.050.0060-0 | 114233.55
18.050.0060-A | 114061.3
18.050.0065-0 | 121833.55
18.050.0065-A | 121661.3
18.050.0070-0 | 157933.55
18.050.0070-A | 157761.3
18.050.0100-0 | 467.06
18.050.0100-A | 465.83
18.050.0115-0 | 219.76
18.050.0115-A | 217.3
18.050.0120-0 | 1785.71
18.050.0120-A | 1783.25
18.050.0130-0 | 97.03
18.050.0130-A | 94.57
18.050.0135-0 | 97.03
18.050.0135-A | 94.57
18.050.0140-0 | 803.92
18.050.0140-A | 801.46
18.050.0145-0 | 415.67
18.050.0145-A | 413.21
18.050.0150-0 | 476.77
18.050.0150-A | 474.31
18.050.0200-0 | 2184.57
18.050.0200-A | 2129.99
18.050.0210-0 | 3008.29
18.050.0210-A | 2953.71
18.060.0020-0 | 23418.49
18.060.0020-A | 23416.03
18.060.0026-0 | 25218.49
18.060.0026-A | 25216.03
18.060.0030-0 | 27318.49
18.060.0030-A | 27316.03
18.060.0032-0 | 32718.49
18.060.0032-A | 32716.03
18.060.0034-0 | 38318.49
18.060.0034-A | 38316.03
18.060.0036-0 | 40218.49
18.060.0036-A | 40216.03
18.060.0038-0 | 53918.49
18.060.0038-A | 53916.03
18.060.0040-0 | 71318.49
18.060.0040-A | 71316.03
18.060.0042-0 | 108918.49
18.060.0042-A | 108916.03
18.060.0043-0 | 31918.49
18.060.0043-A | 31916.03
18.060.0044-0 | 28918.49
18.060.0044-A | 28916.03
18.060.0046-0 | 38918.49
18.060.0046-A | 38916.03
18.060.0048-0 | 43918.49
18.060.0048-A | 43916.03
18.060.0050-0 | 47218.49
18.060.0050-A | 47216.03
18.060.0052-0 | 66418.49
18.060.0052-A | 66416.03
18.060.0054-0 | 85718.49
18.060.0054-A | 85716.03
18.060.0056-0 | 130818.49
18.060.0056-A | 130816.03
18.060.0060-0 | 28518.49
18.060.0060-A | 28516.03
18.065.0010-0 | 265.77
18.065.0010-A | 265.77
18.065.0015-0 | 277.84
18.065.0015-A | 277.84
18.065.0050-0 | 320
18.065.0050-A | 320
18.065.0055-0 | 320
18.065.0055-A | 320
18.065.0060-0 | 320
18.065.0060-A | 320
18.065.0065-0 | 320
18.065.0065-A | 320
18.065.0070-0 | 320
18.065.0070-A | 320
18.065.0075-0 | 320
18.065.0075-A | 320
18.070.0005-0 | 108.29
18.070.0005-A | 105.83
18.070.0010-0 | 68.49
18.070.0010-A | 66.03
18.070.0040-0 | 299.27
18.070.0040-A | 291.24
18.070.0044-0 | 499.68
18.070.0044-A | 487.67
18.070.0045-0 | 367.99
18.070.0045-A | 355.98
18.070.0046-0 | 426.34
18.070.0046-A | 414.33
18.070.0047-0 | 434.66
18.070.0047-A | 422.65
18.070.0048-0 | 447.53
18.070.0048-A | 435.52
18.070.0049-0 | 539.43
18.070.0049-A | 527.42
18.070.0100-0 | 33.1
18.070.0100-A | 30.1
18.070.0105-0 | 36.21
18.070.0105-A | 33.14
18.080.0020-0 | 492.75
18.080.0020-A | 484.72
18.080.0025-0 | 430.85
18.080.0025-A | 418.84
18.080.0026-0 | 512.1
18.080.0026-A | 500.09
18.080.0027-0 | 523.31
18.080.0027-A | 511.3
18.080.0028-0 | 566.57
18.080.0028-A | 554.56
18.080.0029-0 | 723.1
18.080.0029-A | 711.09
18.080.0030-0 | 754.29
18.080.0030-A | 742.28
18.080.0050-0 | 46.39
18.080.0050-A | 43.39
18.080.0055-0 | 49.67
18.080.0055-A | 46.6
18.081.0020-0 | 245.76
18.081.0020-A | 237.73
18.081.0021-0 | 257.6
18.081.0021-A | 249.57
18.081.0050-0 | 332.7
18.081.0050-A | 320.69
18.081.0051-0 | 398.91
18.081.0051-A | 386.9
18.081.0052-0 | 463.74
18.081.0052-A | 451.73
18.081.0053-0 | 474.64
18.081.0053-A | 462.63
18.081.0054-0 | 591.16
18.081.0054-A | 579.15
18.081.0055-0 | 645.4
18.081.0055-A | 633.39
18.081.0100-0 | 34.54
18.081.0100-A | 31.54
18.081.0105-0 | 39.27
18.081.0105-A | 36.2
18.082.0020-0 | 216.21
18.082.0020-A | 208.18
18.082.0021-0 | 282.22
18.082.0021-A | 274.19
18.082.0050-0 | 343.14
18.082.0050-A | 331.13
18.082.0051-0 | 395.15
18.082.0051-A | 383.14
18.082.0052-0 | 445.43
18.082.0052-A | 433.42
18.082.0053-0 | 502.27
18.082.0053-A | 490.26
18.082.0054-0 | 565.67
18.082.0054-A | 553.66
18.082.0055-0 | 622.51
18.082.0055-A | 610.5
18.082.0100-0 | 26.72
18.082.0100-A | 23.72
18.082.0105-0 | 33.93
18.082.0105-A | 30.86
18.083.0020-0 | 306.86
18.083.0020-A | 298.83
18.083.0021-0 | 461.64
18.083.0021-A | 453.61
18.083.0050-0 | 353.79
18.083.0050-A | 341.78
18.083.0051-0 | 423.44
18.083.0051-A | 411.43
18.083.0052-0 | 479.55
18.083.0052-A | 467.54
18.083.0053-0 | 542.43
18.083.0053-A | 530.42
18.083.0054-0 | 605.3
18.083.0054-A | 593.29
18.083.0055-0 | 674.96
18.083.0055-A | 662.95
18.083.0100-0 | 94.15
18.083.0100-A | 91.15
18.083.0105-0 | 137.14
18.083.0105-A | 134.07
18.084.0020-0 | 409.75
18.084.0020-A | 401.72
18.084.0021-0 | 625.09
18.084.0021-A | 617.06
18.084.0050-0 | 540.79
18.084.0050-A | 528.78
18.084.0051-0 | 588.64
18.084.0051-A | 576.63
18.084.0052-0 | 684.35
18.084.0052-A | 672.34
18.084.0053-0 | 732.2
18.084.0053-A | 720.19
18.084.0054-0 | 780.06
18.084.0054-A | 768.05
18.084.0055-0 | 827.91
18.084.0055-A | 815.9
18.084.0100-0 | 68.35
18.084.0100-A | 65.35
18.084.0105-0 | 94.61
18.084.0105-A | 91.54
18.100.0025-0 | 124.89
18.100.0025-A | 121.44
18.100.0030-0 | 106.73
18.100.0030-A | 104.27
18.100.0035-0 | 158.49
18.100.0035-A | 153.56
18.105.0001-0 | 2492
18.105.0001-A | 2492
18.200.0001-0 | 1119.63
18.200.0001-A | 1109.33
18.200.0002-0 | 624.75
18.200.0002-A | 624.75
18.200.0003-0 | 127.89
18.200.0003-A | 127.89
18.200.0004-0 | 1963.5
18.200.0004-A | 1963.5
18.200.0005-0 | 61.35
18.200.0005-A | 61.35
18.200.0010-0 | 1584.54
18.200.0010-A | 1504.45
18.200.0015-0 | 3023.49
18.200.0015-A | 3009.02
18.200.0020-0 | 1915.54
18.200.0020-A | 1884.41
18.210.0010-0 | 771.7
18.210.0010-A | 771.7
18.210.0012-0 | 1649.19
18.210.0012-A | 1649.19
18.210.0014-0 | 1701.48
18.210.0014-A | 1701.48
18.210.0016-0 | 2020.89
18.210.0016-A | 2020.89
18.210.0018-0 | 2310.47
18.210.0018-A | 2310.47
18.210.0020-0 | 2585.13
18.210.0020-A | 2585.13
18.210.0025-0 | 2976.65
18.210.0025-A | 2976.65
18.210.0030-0 | 3774.56
18.210.0030-A | 3774.56
18.210.0050-0 | 1695.4
18.210.0050-A | 1695.4
18.210.0052-0 | 2354.72
18.210.0052-A | 2354.72
18.210.0054-0 | 2853.89
18.210.0054-A | 2853.89
18.210.0056-0 | 3885.29
18.210.0056-A | 3885.29
18.210.0058-0 | 4332.69
18.210.0058-A | 4332.69
18.210.0060-0 | 4425.36
18.210.0060-A | 4425.36
18.210.0065-0 | 5547
18.210.0065-A | 5547
18.210.0070-0 | 6427.2
18.210.0070-A | 6427.2
18.210.0100-0 | 714.46
18.210.0100-A | 714.46
18.210.0110-0 | 493.47
18.210.0110-A | 493.47
18.210.0115-0 | 786.1
18.210.0115-A | 786.1
18.250.0046-0 | 45.37
18.250.0046-A | 43.94
18.250.0047-0 | 38.28
18.250.0047-A | 36.85
18.250.0048-0 | 24.68
18.250.0048-A | 23.25
18.250.0049-0 | 29.52
18.250.0049-A | 28.09
18.250.0050-0 | 24.68
18.250.0050-A | 23.25
18.250.0051-0 | 29.52
18.250.0051-A | 28.09
18.250.0052-0 | 32.71
18.250.0052-A | 31.28
18.250.0053-0 | 32.25
18.250.0053-A | 30.82
18.250.0054-0 | 29.52
18.250.0054-A | 28.09
18.250.0055-0 | 39.6
18.250.0055-A | 38.17
18.250.0056-0 | 29.52
18.250.0056-A | 28.09
18.250.0057-0 | 35.92
18.250.0057-A | 34.49
18.250.0058-0 | 78.51
18.250.0058-A | 77.08
18.250.0070-0 | 65.53
18.250.0070-A | 64.1
18.250.0075-0 | 78.17
18.250.0075-A | 76.74
18.250.0080-0 | 96.11
18.250.0080-A | 94.68
18.260.0040-0 | 100.36
18.260.0040-A | 92.98
18.260.0045-0 | 246.31
18.260.0045-A | 238.93
18.260.0046-0 | 275.71
18.260.0046-A | 268.33
18.260.0050-0 | 58.64
18.260.0050-A | 55.79
18.260.0065-0 | 4.02
18.260.0065-A | 3.73
18.260.0070-0 | 35.19
18.260.0070-A | 33.47
18.265.0001-0 | 29.59
18.265.0001-A | 25.65
18.270.0010-0 | 35
18.270.0010-A | 35
18.270.0020-0 | 38
18.270.0020-A | 38
18.270.0025-0 | 45
18.270.0025-A | 45
18.270.0030-0 | 45
18.270.0030-A | 45
18.270.0035-0 | 50
18.270.0035-A | 50
19.001.0001-2 | 63.11
19.001.0001-C | 63.11
19.001.0004-2 | 77.65
19.001.0004-C | 77.65
19.001.0012-2 | 83.13
19.001.0012-C | 83.13
19.001.0038-2 | 42.12
19.001.0038-C | 42.12
19.004.0001-2 | 102.7
19.004.0001-3 | 46.45
19.004.0001-4 | 39.07
19.004.0001-C | 99.92
19.004.0001-D | 43.67
19.004.0001-E | 36.29
19.004.0004-2 | 121.4
19.004.0004-3 | 52.07
19.004.0004-4 | 43.11
19.004.0004-C | 118.62
19.004.0004-D | 49.29
19.004.0004-E | 40.33
19.004.0006-2 | 150.59
19.004.0006-3 | 57.29
19.004.0006-4 | 45.98
19.004.0006-C | 147.81
19.004.0006-D | 54.51
19.004.0006-E | 43.2
19.004.0010-2 | 109.27
19.004.0010-3 | 49.1
19.004.0010-4 | 40.7
19.004.0010-C | 106.49
19.004.0010-D | 46.32
19.004.0010-E | 37.92
19.004.0012-2 | 130.68
19.004.0012-3 | 56.89
19.004.0012-4 | 46.58
19.004.0012-C | 127.9
19.004.0012-D | 54.11
19.004.0012-E | 43.8
19.004.0013-2 | 140.23
19.004.0013-3 | 59.01
19.004.0013-4 | 47.76
19.004.0013-C | 137.45
19.004.0013-D | 56.23
19.004.0013-E | 44.98
19.004.0014-2 | 156.26
19.004.0014-3 | 60.79
19.004.0014-4 | 48.31
19.004.0014-C | 153.48
19.004.0014-D | 58.01
19.004.0014-E | 45.53
19.004.0015-2 | 328.51
19.004.0015-3 | 136.02
19.004.0015-4 | 110.79
19.004.0015-C | 325.73
19.004.0015-D | 133.24
19.004.0015-E | 108.01
19.004.0016-2 | 158.73
19.004.0016-3 | 66.62
19.004.0016-4 | 53.95
19.004.0016-C | 155.95
19.004.0016-D | 63.84
19.004.0016-E | 51.17
19.004.0020-2 | 130.12
19.004.0020-3 | 56.74
19.004.0020-4 | 46.49
19.004.0020-C | 127.34
19.004.0020-D | 53.96
19.004.0020-E | 43.71
19.004.0021-2 | 134.85
19.004.0021-3 | 59.83
19.004.0021-4 | 49.12
19.004.0021-C | 132.07
19.004.0021-D | 57.05
19.004.0021-E | 46.34
19.004.0022-2 | 145.39
19.004.0022-3 | 60.12
19.004.0022-4 | 49.37
19.004.0022-C | 142.61
19.004.0022-D | 57.34
19.004.0022-E | 46.59
19.004.0023-2 | 180.78
19.004.0023-3 | 64.01
19.004.0023-4 | 49.67
19.004.0023-C | 178
19.004.0023-D | 61.23
19.004.0023-E | 46.89
19.004.0024-2 | 242.22
19.004.0024-3 | 72.09
19.004.0024-4 | 62.72
19.004.0024-C | 239.44
19.004.0024-D | 69.31
19.004.0024-E | 59.94
19.004.0025-2 | 183.37
19.004.0025-3 | 77.33
19.004.0025-4 | 63.11
19.004.0025-C | 180.59
19.004.0025-D | 74.55
19.004.0025-E | 60.33
19.004.0026-2 | 191.28
19.004.0026-3 | 78.81
19.004.0026-4 | 63.44
19.004.0026-C | 188.5
19.004.0026-D | 76.03
19.004.0026-E | 60.66
19.004.0030-2 | 293.8
19.004.0030-3 | 112.63
19.004.0030-4 | 88.69
19.004.0030-C | 291.02
19.004.0030-D | 109.85
19.004.0030-E | 85.91
19.004.0031-2 | 225.27
19.004.0031-3 | 87.03
19.004.0031-4 | 68.09
19.004.0031-C | 222.49
19.004.0031-D | 84.25
19.004.0031-E | 65.31
19.004.0035-2 | 76.53
19.004.0035-3 | 41.28
19.004.0035-4 | 36.83
19.004.0035-C | 73.75
19.004.0035-D | 38.5
19.004.0035-E | 34.05
19.004.0037-2 | 46.93
19.004.0037-3 | 10.65
19.004.0037-4 | 6.42
19.004.0037-C | 46.93
19.004.0037-D | 10.65
19.004.0037-E | 6.42
19.004.0040-2 | 67.76
19.004.0040-3 | 31.48
19.004.0040-4 | 27.25
19.004.0040-C | 64.98
19.004.0040-D | 28.7
19.004.0040-E | 24.47
19.004.0044-2 | 56.49
19.004.0044-3 | 28.21
19.004.0044-4 | 25.06
19.004.0044-C | 53.71
19.004.0044-D | 25.43
19.004.0044-E | 22.28
19.004.0045-2 | 35.66
19.004.0045-3 | 7.38
19.004.0045-4 | 4.23
19.004.0045-C | 35.66
19.004.0045-D | 7.38
19.004.0045-E | 4.23
19.004.0046-2 | 71.53
19.004.0046-3 | 31.5
19.004.0046-4 | 27.29
19.004.0046-C | 68.75
19.004.0046-D | 28.72
19.004.0046-E | 24.51
19.004.0047-2 | 73.63
19.004.0047-3 | 32.88
19.004.0047-4 | 28.49
19.004.0047-C | 70.85
19.004.0047-D | 30.1
19.004.0047-E | 25.71
19.004.0048-2 | 98.23
19.004.0048-3 | 40.22
19.004.0048-4 | 33.4
19.004.0048-C | 95.45
19.004.0048-D | 37.44
19.004.0048-E | 30.62
19.004.0049-2 | 94.02
19.004.0049-3 | 46.05
19.004.0049-4 | 39.85
19.004.0049-C | 91.24
19.004.0049-D | 43.27
19.004.0049-E | 37.07
19.004.0050-2 | 4.76
19.004.0050-4 | 0.43
19.004.0050-C | 4.76
19.004.0050-E | 0.43
19.004.0051-2 | 227.48
19.004.0051-3 | 144.32
19.004.0051-4 | 126.67
19.004.0051-C | 224.36
19.004.0051-D | 141.2
19.004.0051-E | 123.55
19.004.0054-2 | 319.34
19.004.0054-3 | 191.99
19.004.0054-4 | 167.99
19.004.0054-C | 314.21
19.004.0054-D | 186.86
19.004.0054-E | 162.86
19.004.0056-2 | 197.38
19.004.0056-3 | 88.7
19.004.0056-4 | 75.5
19.004.0056-C | 191.48
19.004.0056-D | 82.8
19.004.0056-E | 69.6
19.004.0057-2 | 105.9
19.004.0057-3 | 68.39
19.004.0057-4 | 59.99
19.004.0057-C | 102.78
19.004.0057-D | 65.27
19.004.0057-E | 56.87
19.004.0061-2 | 6.12
19.004.0061-3 | 1.86
19.004.0061-4 | 1.1
19.004.0061-C | 6.12
19.004.0061-D | 1.86
19.004.0061-E | 1.1
19.004.0070-2 | 22.52
19.004.0070-3 | 13.63
19.004.0070-4 | 11.45
19.004.0070-C | 22.52
19.004.0070-D | 13.63
19.004.0070-E | 11.45
19.004.0075-2 | 38.17
19.004.0075-4 | 19.3
19.004.0075-C | 38.17
19.004.0075-E | 19.3
19.004.0080-2 | 39.16
19.004.0080-4 | 35.49
19.004.0080-C | 35.14
19.004.0080-E | 31.47
19.004.0081-2 | 42.74
19.004.0081-4 | 37.59
19.004.0081-C | 38.72
19.004.0081-E | 33.57
19.004.0085-2 | 46.4
19.004.0085-4 | 39.84
19.004.0085-C | 42.38
19.004.0085-E | 35.82
19.004.0087-2 | 53.21
19.004.0087-4 | 43.85
19.004.0087-C | 49.19
19.004.0087-E | 39.83
19.004.0090-2 | 70.48
19.004.0090-3 | 36.77
19.004.0090-4 | 32.6
19.004.0090-C | 67.36
19.004.0090-D | 33.65
19.004.0090-E | 29.48
19.004.0092-2 | 70.63
19.004.0092-3 | 36.87
19.004.0092-4 | 32.69
19.004.0092-C | 67.51
19.004.0092-D | 33.75
19.004.0092-E | 29.57
19.004.0094-2 | 87.29
19.004.0094-3 | 45.6
19.004.0094-4 | 39.73
19.004.0094-C | 84.51
19.004.0094-D | 42.82
19.004.0094-E | 36.95
19.004.0096-2 | 95.66
19.004.0096-3 | 51.64
19.004.0096-4 | 45.07
19.004.0096-C | 92.88
19.004.0096-D | 48.86
19.004.0096-E | 42.29
19.004.0098-2 | 115.82
19.004.0098-3 | 64.88
19.004.0098-4 | 56.58
19.004.0098-C | 113.04
19.004.0098-D | 62.1
19.004.0098-E | 53.8
19.004.0100-2 | 28.95
19.004.0100-4 | 17.87
19.004.0100-C | 28.95
19.004.0100-E | 17.87
19.004.0110-2 | 50.7
19.004.0110-3 | 15.94
19.004.0110-4 | 6.46
19.004.0110-C | 50.7
19.004.0110-D | 15.94
19.004.0110-E | 6.46
19.004.0115-2 | 52.8
19.004.0115-3 | 12.05
19.004.0115-4 | 7.66
19.004.0115-C | 52.8
19.004.0115-D | 12.05
19.004.0115-E | 7.66
19.004.0120-2 | 77.4
19.004.0120-3 | 19.39
19.004.0120-4 | 12.57
19.004.0120-C | 77.4
19.004.0120-D | 19.39
19.004.0120-E | 12.57
19.004.0210-0 | 4696.02
19.004.0210-A | 4696.02
19.004.0211-0 | 1644.23
19.004.0211-A | 1644.23
19.004.0212-0 | 8362.1
19.004.0212-A | 7872.82
19.004.0250-0 | 3510.75
19.004.0250-A | 3510.75
19.004.0251-0 | 1177.28
19.004.0251-A | 1177.28
19.004.0252-0 | 7176.83
19.004.0252-A | 6687.55
19.004.0270-0 | 6310.55
19.004.0270-A | 6310.55
19.004.0271-0 | 4217.03
19.004.0271-A | 4217.03
19.004.0272-0 | 9976.59
19.004.0272-A | 9487.31
19.004.0400-0 | 4845.66
19.004.0400-A | 4845.66
19.004.0401-0 | 1876.54
19.004.0401-A | 1876.54
19.004.0402-0 | 8697.22
19.004.0402-A | 8207.94
19.004.0405-0 | 7537.09
19.004.0405-A | 7537.09
19.004.0406-0 | 3295.49
19.004.0406-A | 3295.49
19.004.0407-0 | 11584.3
19.004.0407-A | 11095.02
19.004.0500-0 | 458.22
19.004.0500-A | 458.22
19.004.0501-0 | 161.32
19.004.0501-A | 161.32
19.005.0006-2 | 393.54
19.005.0006-3 | 192.67
19.005.0006-4 | 179.38
19.005.0006-C | 386.82
19.005.0006-D | 185.95
19.005.0006-E | 172.66
19.005.0007-2 | 36.39
19.005.0007-3 | 27.63
19.005.0007-4 | 26.41
19.005.0007-C | 33.61
19.005.0007-D | 24.85
19.005.0007-E | 23.63
19.005.0008-2 | 155.37
19.005.0008-3 | 69.96
19.005.0008-4 | 55.95
19.005.0008-C | 152.25
19.005.0008-D | 66.84
19.005.0008-E | 52.83
19.005.0010-2 | 183.99
19.005.0010-3 | 78.58
19.005.0010-4 | 61.57
19.005.0010-C | 180.87
19.005.0010-D | 75.46
19.005.0010-E | 58.45
19.005.0012-2 | 187.33
19.005.0012-3 | 82.18
19.005.0012-4 | 66.58
19.005.0012-C | 184.21
19.005.0012-D | 79.06
19.005.0012-E | 63.46
19.005.0014-2 | 349.07
19.005.0014-3 | 119.85
19.005.0014-4 | 91.97
19.005.0014-C | 345.95
19.005.0014-D | 116.73
19.005.0014-E | 88.85
19.005.0015-2 | 4.09
19.005.0015-4 | 1.86
19.005.0015-C | 4.09
19.005.0015-E | 1.86
19.005.0016-2 | 74.04
19.005.0016-3 | 36.47
19.005.0016-4 | 31.91
19.005.0016-C | 70.92
19.005.0016-D | 33.35
19.005.0016-E | 28.79
19.005.0017-2 | 171.32
19.005.0017-3 | 87.4
19.005.0017-4 | 71.41
19.005.0017-C | 168.2
19.005.0017-D | 84.28
19.005.0017-E | 68.29
19.005.0019-2 | 244.86
19.005.0019-3 | 113.2
19.005.0019-4 | 89.41
19.005.0019-C | 241.74
19.005.0019-D | 110.08
19.005.0019-E | 86.29
19.005.0021-2 | 302.81
19.005.0021-3 | 129.25
19.005.0021-4 | 99.41
19.005.0021-C | 299.69
19.005.0021-D | 126.13
19.005.0021-E | 96.29
19.005.0023-2 | 566.05
19.005.0023-3 | 252.23
19.005.0023-4 | 193.71
19.005.0023-C | 562.93
19.005.0023-D | 249.11
19.005.0023-E | 190.59
19.005.0025-2 | 619.18
19.005.0025-3 | 274.91
19.005.0025-4 | 210.65
19.005.0025-C | 616.06
19.005.0025-D | 271.79
19.005.0025-E | 207.53
19.005.0026-2 | 726.28
19.005.0026-3 | 332.74
19.005.0026-4 | 256.63
19.005.0026-C | 723.16
19.005.0026-D | 329.62
19.005.0026-E | 253.51
19.005.0028-2 | 116.74
19.005.0028-3 | 51.94
19.005.0028-4 | 42.54
19.005.0028-C | 113.62
19.005.0028-D | 48.82
19.005.0028-E | 39.42
19.005.0030-2 | 142.87
19.005.0030-3 | 63.42
19.005.0030-4 | 52.23
19.005.0030-C | 139.75
19.005.0030-D | 60.3
19.005.0030-E | 49.11
19.005.0033-2 | 246.8
19.005.0033-3 | 93.96
19.005.0033-4 | 74.61
19.005.0033-C | 243.68
19.005.0033-D | 90.84
19.005.0033-E | 71.49
19.005.0034-2 | 75.17
19.005.0034-3 | 40.59
19.005.0034-4 | 32.83
19.005.0034-C | 72.05
19.005.0034-D | 37.47
19.005.0034-E | 29.71
19.005.0035-2 | 11.02
19.005.0035-4 | 7.35
19.005.0035-C | 11.02
19.005.0035-E | 7.35
19.005.0036-2 | 38.43
19.005.0036-4 | 25.62
19.005.0036-C | 38.43
19.005.0036-E | 25.62
19.005.0037-2 | 0.96
19.005.0037-4 | 0.64
19.005.0037-C | 0.96
19.005.0037-E | 0.64
19.005.0038-2 | 4.54
19.005.0038-4 | 3.03
19.005.0038-C | 4.54
19.005.0038-E | 3.03
19.005.0039-2 | 1.56
19.005.0039-4 | 1.11
19.005.0039-C | 1.56
19.005.0039-E | 1.11
19.005.0040-2 | 2.1
19.005.0040-4 | 0.86
19.005.0040-C | 2.1
19.005.0040-E | 0.86
19.005.0042-2 | 564.44
19.005.0042-3 | 55.41
19.005.0042-4 | 38.87
19.005.0042-C | 561.32
19.005.0042-D | 52.29
19.005.0042-E | 35.75
19.005.0045-2 | 1.91
19.005.0045-4 | 0.68
19.005.0045-C | 1.91
19.005.0045-E | 0.68
19.005.0050-2 | 0.96
19.005.0050-4 | 0.23
19.005.0050-C | 0.96
19.005.0050-E | 0.23
19.006.0001-2 | 2.87
19.006.0001-4 | 2.05
19.006.0001-C | 2.87
19.006.0001-E | 2.05
19.006.0002-2 | 88.93
19.006.0002-3 | 48.83
19.006.0002-4 | 42.26
19.006.0002-C | 85.81
19.006.0002-D | 45.71
19.006.0002-E | 39.14
19.006.0003-2 | 93.12
19.006.0003-3 | 48.85
19.006.0003-4 | 41.88
19.006.0003-C | 90
19.006.0003-D | 45.73
19.006.0003-E | 38.76
19.006.0004-2 | 90.64
19.006.0004-3 | 49.05
19.006.0004-4 | 42.32
19.006.0004-C | 87.52
19.006.0004-D | 45.93
19.006.0004-E | 39.2
19.006.0005-2 | 96.59
19.006.0005-3 | 49.9
19.006.0005-4 | 42.58
19.006.0005-C | 93.47
19.006.0005-D | 46.78
19.006.0005-E | 39.46
19.006.0006-2 | 106.1
19.006.0006-3 | 58.32
19.006.0006-4 | 50.05
19.006.0006-C | 102.98
19.006.0006-D | 55.2
19.006.0006-E | 46.93
19.006.0007-2 | 58.21
19.006.0007-3 | 39.89
19.006.0007-4 | 36.41
19.006.0007-C | 55.09
19.006.0007-D | 36.77
19.006.0007-E | 33.29
19.006.0008-2 | 111.94
19.006.0008-3 | 61.83
19.006.0008-4 | 52.97
19.006.0008-C | 108.82
19.006.0008-D | 58.71
19.006.0008-E | 49.85
19.006.0009-2 | 31.96
19.006.0009-4 | 10.46
19.006.0009-C | 31.96
19.006.0009-E | 10.46
19.006.0010-2 | 267.33
19.006.0010-3 | 171.07
19.006.0010-4 | 164.77
19.006.0010-C | 256.17
19.006.0010-D | 159.91
19.006.0010-E | 153.61
19.006.0011-2 | 2094.91
19.006.0011-3 | 960.48
19.006.0011-4 | 739.33
19.006.0011-C | 2032.58
19.006.0011-D | 898.15
19.006.0011-E | 677
19.006.0012-2 | 393.08
19.006.0012-3 | 188.03
19.006.0012-4 | 150.51
19.006.0012-C | 374.78
19.006.0012-D | 169.73
19.006.0012-E | 132.21
19.006.0013-2 | 127.62
19.006.0013-4 | 34.12
19.006.0013-C | 124.5
19.006.0013-E | 31
19.006.0014-2 | 104.26
19.006.0014-3 | 65.65
19.006.0014-4 | 60.85
19.006.0014-C | 98.02
19.006.0014-D | 59.41
19.006.0014-E | 54.61
19.006.0015-2 | 46.75
19.006.0015-3 | 13.27
19.006.0015-4 | 8.9
19.006.0015-C | 46.75
19.006.0015-D | 13.27
19.006.0015-E | 8.9
19.006.0016-2 | 208.33
19.006.0016-3 | 81.92
19.006.0016-4 | 65.76
19.006.0016-C | 205.55
19.006.0016-D | 79.14
19.006.0016-E | 62.98
19.006.0018-2 | 7.27
19.006.0018-4 | 3.43
19.006.0018-C | 7.27
19.006.0018-E | 3.43
19.006.0019-2 | 168.19
19.006.0019-3 | 102.46
19.006.0019-4 | 89.5
19.006.0019-C | 163.06
19.006.0019-D | 97.33
19.006.0019-E | 84.37
19.006.0021-2 | 201.87
19.006.0021-3 | 122.67
19.006.0021-4 | 106.34
19.006.0021-C | 196.74
19.006.0021-D | 117.54
19.006.0021-E | 101.21
19.006.0022-2 | 85.47
19.006.0022-3 | 24.91
19.006.0022-4 | 23.84
19.006.0022-C | 82.35
19.006.0022-D | 21.79
19.006.0022-E | 20.72
19.006.0023-2 | 13.89
19.006.0023-4 | 4.33
19.006.0023-C | 13.89
19.006.0023-E | 4.33
19.006.0025-2 | 190.8
19.006.0025-3 | 121.85
19.006.0025-4 | 106.89
19.006.0025-C | 187.68
19.006.0025-D | 118.73
19.006.0025-E | 103.77
19.006.0026-2 | 145.54
19.006.0026-3 | 70.12
19.006.0026-4 | 57.97
19.006.0026-C | 142.42
19.006.0026-D | 67
19.006.0026-E | 54.85
19.006.0027-2 | 97.95
19.006.0027-3 | 43.59
19.006.0027-4 | 34.54
19.006.0027-C | 97.95
19.006.0027-D | 43.59
19.006.0027-E | 34.54
19.006.0028-2 | 1428.24
19.006.0028-3 | 664.66
19.006.0028-4 | 510.92
19.006.0028-C | 1425.12
19.006.0028-D | 661.54
19.006.0028-E | 507.8
19.006.0030-2 | 6.7
19.006.0030-4 | 1.34
19.006.0030-C | 6.7
19.006.0030-E | 1.34
19.006.0032-2 | 3.11
19.006.0032-4 | 1.09
19.006.0032-C | 3.11
19.006.0032-E | 1.09
19.006.0034-2 | 3.52
19.006.0034-4 | 1.34
19.006.0034-C | 3.52
19.006.0034-E | 1.34
19.006.0035-2 | 109.8
19.006.0035-4 | 47.48
19.006.0035-C | 109.8
19.006.0035-E | 47.48
19.006.0040-2 | 140.17
19.006.0040-4 | 60.61
19.006.0040-C | 140.17
19.006.0040-E | 60.61
19.006.0045-2 | 11.22
19.006.0045-3 | 2.29
19.006.0045-4 | 1.21
19.006.0045-C | 11.22
19.006.0045-D | 2.29
19.006.0045-E | 1.21
19.006.0050-2 | 4.23
19.006.0050-4 | 0.88
19.006.0050-C | 4.23
19.006.0050-E | 0.88
19.007.0003-2 | 3.44
19.007.0003-4 | 0.42
19.007.0003-C | 3.44
19.007.0003-E | 0.42
19.007.0004-2 | 8.76
19.007.0004-4 | 0.79
19.007.0004-C | 8.76
19.007.0004-E | 0.79
19.007.0005-2 | 7.55
19.007.0005-4 | 2.32
19.007.0005-C | 7.55
19.007.0005-E | 2.32
19.007.0006-2 | 15.64
19.007.0006-4 | 3.82
19.007.0006-C | 15.64
19.007.0006-E | 3.82
19.007.0007-2 | 14.08
19.007.0007-4 | 5.27
19.007.0007-C | 14.08
19.007.0007-E | 5.27
19.007.0008-2 | 263.4
19.007.0008-3 | 216.65
19.007.0008-4 | 198.42
19.007.0008-C | 240.66
19.007.0008-D | 193.91
19.007.0008-E | 175.68
19.007.0009-2 | 289.17
19.007.0009-3 | 241.66
19.007.0009-4 | 223.25
19.007.0009-C | 263.31
19.007.0009-D | 215.8
19.007.0009-E | 197.39
19.007.0010-2 | 348.49
19.007.0010-3 | 293.21
19.007.0010-4 | 273.56
19.007.0010-C | 316.6
19.007.0010-D | 261.32
19.007.0010-E | 241.67
19.007.0011-2 | 382.42
19.007.0011-3 | 318.94
19.007.0011-4 | 297.25
19.007.0011-C | 349.42
19.007.0011-D | 285.94
19.007.0011-E | 264.25
19.007.0013-2 | 1.13
19.007.0013-4 | 0.23
19.007.0013-C | 1.13
19.007.0013-E | 0.23
19.007.0015-2 | 3.82
19.007.0015-4 | 0.58
19.007.0015-C | 3.82
19.007.0015-E | 0.58
19.007.0016-2 | 8.59
19.007.0016-4 | 0.85
19.007.0016-C | 8.59
19.007.0016-E | 0.85
19.007.0017-2 | 21.6
19.007.0017-3 | 8.74
19.007.0017-4 | 5.4
19.007.0017-C | 21.6
19.007.0017-D | 8.74
19.007.0017-E | 5.4
19.007.0025-2 | 50.15
19.007.0025-4 | 32.76
19.007.0025-C | 50.15
19.007.0025-E | 32.76
19.008.0001-2 | 85.67
19.008.0001-3 | 59.75
19.008.0001-4 | 54.29
19.008.0001-C | 82.55
19.008.0001-D | 56.63
19.008.0001-E | 51.17
19.008.0002-2 | 141.12
19.008.0002-3 | 95.01
19.008.0002-4 | 86.37
19.008.0002-C | 135.22
19.008.0002-D | 89.11
19.008.0002-E | 80.47
19.008.0003-2 | 204.24
19.008.0003-3 | 139.22
19.008.0003-4 | 126.84
19.008.0003-C | 195.56
19.008.0003-D | 130.54
19.008.0003-E | 118.16
19.008.0004-2 | 248.95
19.008.0004-3 | 150.64
19.008.0004-4 | 133.97
19.008.0004-C | 240.27
19.008.0004-D | 141.96
19.008.0004-E | 125.29
19.008.0010-2 | 14.22
19.008.0010-4 | 9
19.008.0010-C | 14.22
19.008.0010-E | 9
19.009.0001-2 | 3.72
19.009.0001-4 | 0.46
19.009.0001-C | 3.72
19.009.0001-E | 0.46
19.009.0002-2 | 10.54
19.009.0002-4 | 0.47
19.009.0002-C | 10.54
19.009.0002-E | 0.47
19.009.0004-2 | 15.63
19.009.0004-4 | 0.58
19.009.0004-C | 15.63
19.009.0004-E | 0.58
19.009.0005-2 | 20.77
19.009.0005-4 | 0.75
19.009.0005-C | 20.77
19.009.0005-E | 0.75
19.009.0008-2 | 3.36
19.009.0008-4 | 0.36
19.009.0008-C | 3.36
19.009.0008-E | 0.36
19.009.0010-2 | 5.2
19.009.0010-4 | 1.01
19.009.0010-C | 5.2
19.009.0010-E | 1.01
19.009.0011-2 | 47.89
19.009.0011-4 | 3.85
19.009.0011-C | 47.89
19.009.0011-E | 3.85
19.010.0015-2 | 187.63
19.010.0015-3 | 112.5
19.010.0015-4 | 98.34
19.010.0015-C | 182.5
19.010.0015-D | 107.37
19.010.0015-E | 93.21
19.010.0016-2 | 199.23
19.010.0016-3 | 113.66
19.010.0016-4 | 98.34
19.010.0016-C | 194.1
19.010.0016-D | 108.53
19.010.0016-E | 93.21
19.010.0017-2 | 257.19
19.010.0017-3 | 135.22
19.010.0017-4 | 114.3
19.010.0017-C | 252.06
19.010.0017-D | 130.09
19.010.0017-E | 109.17
19.010.0018-2 | 192.83
19.010.0018-3 | 87.35
19.010.0018-4 | 72.34
19.010.0018-C | 187.7
19.010.0018-D | 82.22
19.010.0018-E | 67.21
19.010.0020-2 | 208.7
19.010.0020-C | 199.76
19.010.0025-2 | 172.39
19.010.0025-C | 163.44
19.010.0040-2 | 217.71
19.010.0040-C | 208.77
19.011.0002-2 | 64.56
19.011.0002-3 | 13.79
19.011.0002-4 | 7.52
19.011.0002-C | 64.56
19.011.0002-D | 13.79
19.011.0002-E | 7.52
19.011.0003-2 | 92.79
19.011.0003-3 | 18.97
19.011.0003-4 | 9.94
19.011.0003-C | 92.79
19.011.0003-D | 18.97
19.011.0003-E | 9.94
19.011.0004-2 | 100.69
19.011.0004-3 | 21.03
19.011.0004-4 | 11.24
19.011.0004-C | 100.69
19.011.0004-D | 21.03
19.011.0004-E | 11.24
19.011.0005-2 | 150.13
19.011.0005-3 | 32.02
19.011.0005-4 | 17.6
19.011.0005-C | 150.13
19.011.0005-D | 32.02
19.011.0005-E | 17.6
19.011.0006-2 | 7.51
19.011.0006-3 | 0.84
19.011.0006-4 | 0.1
19.011.0006-C | 7.51
19.011.0006-D | 0.84
19.011.0006-E | 0.1
19.011.0007-2 | 62.17
19.011.0007-3 | 8.76
19.011.0007-4 | 2.67
19.011.0007-C | 62.17
19.011.0007-D | 8.76
19.011.0007-E | 2.67
19.011.0009-2 | 130.97
19.011.0009-3 | 16.76
19.011.0009-4 | 3.85
19.011.0009-C | 130.97
19.011.0009-D | 16.76
19.011.0009-E | 3.85
19.011.0010-2 | 10.96
19.011.0010-3 | 1.32
19.011.0010-4 | 0.24
19.011.0010-C | 10.96
19.011.0010-D | 1.32
19.011.0010-E | 0.24
19.011.0011-2 | 48.3
19.011.0011-3 | 11.53
19.011.0011-4 | 7.05
19.011.0011-C | 48.3
19.011.0011-D | 11.53
19.011.0011-E | 7.05
19.011.0013-2 | 804.83
19.011.0013-3 | 430.44
19.011.0013-4 | 352.48
19.011.0013-C | 801.71
19.011.0013-D | 427.32
19.011.0013-E | 349.36
19.011.0014-2 | 15.15
19.011.0014-4 | 12.62
19.011.0014-C | 15.15
19.011.0014-E | 12.62
19.011.0015-2 | 29.1
19.011.0015-4 | 24.25
19.011.0015-C | 29.1
19.011.0015-E | 24.25
19.011.0016-2 | 0.23
19.011.0016-4 | 0.23
19.011.0016-C | 0.23
19.011.0016-E | 0.23
19.011.0017-2 | 0.97
19.011.0017-4 | 0.97
19.011.0017-C | 0.97
19.011.0017-E | 0.97
19.011.0018-2 | 3.27
19.011.0018-3 | 0.53
19.011.0018-4 | 0.2
19.011.0018-C | 3.27
19.011.0018-D | 0.53
19.011.0018-E | 0.2
19.011.0019-2 | 0.46
19.011.0019-4 | 0.31
19.011.0019-C | 0.46
19.011.0019-E | 0.31
19.011.0025-2 | 4.14
19.011.0025-4 | 0.09
19.011.0025-C | 4.14
19.011.0025-E | 0.09
19.011.0030-2 | 4.15
19.011.0030-4 | 0.1
19.011.0030-C | 4.15
19.011.0030-E | 0.1
19.011.0040-2 | 328.37
19.011.0040-3 | 192.32
19.011.0040-4 | 175.07
19.011.0040-C | 316.51
19.011.0040-D | 180.46
19.011.0040-E | 163.21
19.011.0045-2 | 16.7
19.011.0045-4 | 0.11
19.011.0045-C | 16.7
19.011.0045-E | 0.11
19.011.0050-2 | 79.91
19.011.0050-4 | 38.63
19.011.0050-C | 77.13
19.011.0050-E | 35.85
20.004.0001-0 | 0.53
20.004.0001-A | 0.52
20.004.0002-0 | 0.44
20.004.0002-A | 0.43
20.004.0005-0 | 0.91
20.004.0005-A | 0.87
20.004.0006-0 | 4.5
20.004.0006-A | 4.31
20.004.0007-0 | 8.38
20.004.0007-A | 8.13
20.004.0010-0 | 4.64
20.004.0010-A | 4.5
20.004.0011-0 | 25.56
20.004.0011-A | 22.62
20.004.0012-0 | 10.85
20.004.0012-A | 10.09
20.004.0013-0 | 2.03
20.004.0013-A | 1.97
20.004.0015-0 | 47.75
20.004.0015-A | 42.56
20.004.0016-0 | 4.59
20.004.0016-A | 4.14
20.004.0017-0 | 248.23
20.004.0017-A | 230.53
20.004.0018-0 | 326.39
20.004.0018-A | 285.62
20.004.0019-0 | 7.54
20.004.0019-A | 7.19
20.004.0020-0 | 1.96
20.004.0020-A | 1.91
20.004.0021-0 | 588.87
20.004.0021-A | 587.08
20.004.0022-0 | 612.67
20.004.0022-A | 610.88
20.004.0023-0 | 365.75
20.004.0023-A | 364.64
20.004.0025-0 | 48.18
20.004.0025-A | 47.42
20.004.0027-0 | 124.17
20.004.0027-A | 117.52
20.004.0028-0 | 113.14
20.004.0028-A | 104.99
20.004.0030-0 | 0.48
20.004.0030-A | 0.46
20.004.0033-1 | 1.78
20.004.0033-B | 1.73
20.004.0034-0 | 1.25
20.004.0034-A | 1.21
20.004.0036-0 | 0.16
20.004.0036-A | 0.16
20.004.0038-0 | 0.17
20.004.0038-A | 0.16
20.004.0040-0 | 0.22
20.004.0040-A | 0.21
20.004.0045-0 | 3.99
20.004.0045-A | 3.88
20.004.0100-0 | 27.04
20.004.0100-A | 26.35
20.004.0102-0 | 2.3
20.004.0102-A | 2.24
20.004.0105-0 | 3.82
20.004.0105-A | 3.72
20.004.0122-0 | 12.89
20.004.0122-A | 12.4
20.004.0125-0 | 0.22
20.004.0125-A | 0.19
20.004.0127-0 | 110.76
20.004.0127-A | 106.3
20.004.0130-0 | 1.44
20.004.0130-A | 1.36
20.004.0131-0 | 0.64
20.004.0131-A | 0.62
20.004.0132-0 | 2.26
20.004.0132-A | 2.06
20.004.0135-0 | 0.32
20.004.0135-A | 0.3
20.004.0136-0 | 0.37
20.004.0136-A | 0.35
20.005.0001-0 | 9.14
20.005.0001-A | 8.6
20.005.0002-1 | 10.16
20.005.0002-B | 9.56
20.005.0003-1 | 11.16
20.005.0003-B | 10.49
20.005.0004-0 | 11.07
20.005.0004-A | 10.42
20.005.0005-0 | 12.29
20.005.0005-A | 11.56
20.005.0006-0 | 13.5
20.005.0006-A | 12.69
20.005.0007-0 | 9.69
20.005.0007-A | 9.3
20.005.0008-0 | 11.44
20.005.0008-A | 10.96
20.005.0009-0 | 20.63
20.005.0009-A | 19.65
20.005.0010-0 | 17.64
20.005.0010-A | 16.82
20.006.0001-0 | 7.05
20.006.0001-A | 6.64
20.006.0002-0 | 11.25
20.006.0002-A | 10.75
20.006.0003-0 | 7.59
20.006.0003-A | 7.18
20.006.0100-0 | 146.31
20.006.0100-A | 139.3
20.007.0001-0 | 13.99
20.007.0001-A | 13.37
20.007.0002-0 | 9.67
20.007.0002-A | 9.15
20.008.0001-0 | 9.41
20.008.0001-A | 8.89
20.008.0002-0 | 9.27
20.008.0002-A | 8.74
20.008.0003-0 | 6.52
20.008.0003-A | 6.16
20.008.0004-0 | 6.56
20.008.0004-A | 6.23
20.008.0010-0 | 9.41
20.008.0010-A | 8.89
20.008.0015-0 | 9.27
20.008.0015-A | 8.74
20.009.0001-1 | 0.34
20.009.0001-B | 0.32
20.009.0002-1 | 0.22
20.009.0002-B | 0.21
20.009.0007-0 | 33.69
20.009.0007-A | 31.8
20.009.0008-0 | 61.7
20.009.0008-A | 57.91
20.009.0009-0 | 28.98
20.009.0009-A | 26.62
20.009.0010-0 | 32.72
20.009.0010-A | 31.29
20.009.0012-0 | 173.27
20.009.0012-A | 167.31
20.009.0014-0 | 72.36
20.009.0014-A | 68.25
20.009.0015-0 | 242.31
20.009.0015-A | 233.79
20.009.0017-0 | 0.57
20.009.0017-A | 0.55
20.009.0020-0 | 2.44
20.009.0020-A | 2.35
20.009.0021-0 | 3.99
20.009.0021-A | 3.82
20.009.0025-0 | 254.45
20.009.0025-A | 244.2
20.009.0028-0 | 183.18
20.009.0028-A | 175.86
20.009.0030-0 | 129.73
20.009.0030-A | 124.61
20.009.0033-0 | 104.8
20.009.0033-A | 100.7
20.009.0040-0 | 212.46
20.009.0040-A | 205.83
20.009.0042-0 | 151.75
20.009.0042-A | 147.02
20.009.0045-0 | 106.23
20.009.0045-A | 102.91
20.009.0048-0 | 84.98
20.009.0048-A | 82.33
20.009.0050-0 | 115.27
20.009.0050-A | 101.27
20.009.0060-0 | 41.99
20.009.0060-A | 38.36
20.009.0063-0 | 31.42
20.009.0063-A | 28.83
20.009.0065-0 | 23.5
20.009.0065-A | 21.69
20.009.0068-0 | 19.82
20.009.0068-A | 18.37
20.009.0080-0 | 183.18
20.009.0080-A | 175.86
20.009.0100-0 | 1.04
20.009.0100-A | 0.99
20.009.0105-0 | 1.97
20.009.0105-A | 1.88
20.009.0110-0 | 2.49
20.009.0110-A | 2.38
20.009.0115-0 | 3.2
20.009.0115-A | 3.04
20.010.0001-0 | 40.39
20.010.0001-A | 36.78
20.010.0002-0 | 32.97
20.010.0002-A | 30.11
20.010.0003-0 | 517.71
20.010.0003-A | 462.17
20.010.0004-0 | 1.82
20.010.0004-A | 1.65
20.011.0001-0 | 2.58
20.011.0001-A | 2.4
20.012.0001-0 | 13.59
20.012.0001-A | 11.78
20.012.0002-0 | 1.16
20.012.0002-A | 1.01
20.012.0003-0 | 1.24
20.012.0003-A | 1.07
20.012.0004-0 | 310.85
20.012.0004-A | 269.44
20.012.0005-0 | 19.58
20.012.0005-A | 16.97
20.012.0006-0 | 15.84
20.012.0006-A | 13.72
20.012.0008-0 | 0.93
20.012.0008-A | 0.8
20.012.0009-0 | 16.94
20.012.0009-A | 14.68
20.012.0010-0 | 24.16
20.012.0010-A | 21.65
20.012.0011-0 | 76.64
20.012.0011-A | 66.7
20.012.0013-0 | 8.39
20.012.0013-A | 7.27
20.012.0015-0 | 11.65
20.012.0015-A | 10.1
20.012.0020-0 | 3.28
20.012.0020-A | 2.9
20.012.0025-0 | 9.32
20.012.0025-A | 8.08
20.012.0030-0 | 11.65
20.012.0030-A | 10.1
20.012.0035-0 | 18.65
20.012.0035-A | 16.16
20.012.0036-0 | 13.98
20.012.0036-A | 12.12
20.012.0050-0 | 4.66
20.012.0050-A | 4.04
20.013.0005-0 | 4.02
20.013.0005-A | 3.81
20.015.0010-0 | 22.87
20.015.0010-A | 21.62
20.015.0015-0 | 439.95
20.015.0015-A | 403.74
20.016.0003-0 | 5.8
20.016.0003-A | 5.45
20.016.0004-0 | 13.71
20.016.0004-A | 12.45
20.016.0005-0 | 7.77
20.016.0005-A | 6.73
20.020.0001-0 | 30.35
20.020.0001-A | 27.87
20.020.0002-0 | 31.32
20.020.0002-A | 28.99
20.020.0003-0 | 37.97
20.020.0003-A | 35.15
20.020.0007-0 | 42.44
20.020.0007-A | 38.53
20.020.0008-0 | 59.91
20.020.0008-A | 54.16
20.020.0009-0 | 22.53
20.020.0009-A | 19.53
20.020.0010-0 | 71.1
20.020.0010-A | 62.72
20.023.0001-0 | 61.66
20.023.0001-A | 57.52
20.023.0002-0 | 73.86
20.023.0002-A | 68.81
20.023.0003-0 | 91.63
20.023.0003-A | 85.25
20.023.0004-0 | 210.32
20.023.0004-A | 192.97
20.023.0005-0 | 218.23
20.023.0005-A | 200.48
20.023.0006-0 | 52.63
20.023.0006-A | 48.25
20.023.0007-0 | 130.79
20.023.0007-A | 120.03
20.023.0050-0 | 43.85
20.023.0050-A | 40.79
20.024.0001-0 | 358.03
20.024.0001-A | 328.56
20.024.0005-0 | 260.47
20.024.0005-A | 239.3
20.024.0006-0 | 268.84
20.024.0006-A | 247.18
20.024.0007-0 | 277.22
20.024.0007-A | 255.05
20.024.0008-0 | 343.06
20.024.0008-A | 315.51
20.025.0001-0 | 520.25
20.025.0001-A | 477.5
20.026.0001-0 | 218.93
20.026.0001-A | 200.99
20.026.0002-0 | 288.28
20.026.0002-A | 264.36
20.026.0003-0 | 359.06
20.026.0003-A | 328.75
20.026.0007-0 | 316.66
20.026.0007-A | 291.29
20.026.0008-0 | 418.81
20.026.0008-A | 385.54
20.026.0009-0 | 515.15
20.026.0009-A | 474.22
20.026.0013-0 | 446.11
20.026.0013-A | 410.32
20.026.0014-0 | 549.81
20.026.0014-A | 505.18
20.026.0015-0 | 702.71
20.026.0015-A | 645.92
20.027.0001-0 | 410.78
20.027.0001-A | 375.56
20.027.0002-0 | 606.91
20.027.0002-A | 554.93
20.027.0003-0 | 701.14
20.027.0003-A | 639.13
20.027.0004-0 | 578.98
20.027.0004-A | 531.04
20.027.0005-0 | 726
20.027.0005-A | 664.71
20.027.0006-0 | 847.87
20.027.0006-A | 775.52
20.028.0001-0 | 4226
20.028.0001-A | 3817.99
20.028.0002-0 | 4625.24
20.028.0002-A | 4175.2
20.028.0003-0 | 5196.33
20.028.0003-A | 4681.39
20.028.0004-0 | 5819.35
20.028.0004-A | 5232.58
20.028.0005-0 | 6489.71
20.028.0005-A | 5824.8
20.028.0006-0 | 7153.51
20.028.0006-A | 6411.39
20.028.0008-0 | 1121.28
20.028.0008-A | 1005.89
20.028.0010-0 | 792.07
20.028.0010-A | 720.68
20.028.0014-0 | 1320.01
20.028.0014-A | 1215.18
20.028.0015-0 | 1408.7
20.028.0015-A | 1297.59
20.028.0016-0 | 1517.65
20.028.0016-A | 1397.86
20.028.0020-0 | 138.05
20.028.0020-A | 126.12
20.029.0001-0 | 498.47
20.029.0001-A | 447.88
20.030.0001-0 | 154.16
20.030.0001-A | 144.01
20.030.0002-0 | 169.76
20.030.0002-A | 158.64
20.030.0003-0 | 195.82
20.030.0003-A | 183.74
20.031.0001-0 | 129.85
20.031.0001-A | 119.7
20.031.0002-0 | 139.16
20.031.0002-A | 128.04
20.031.0003-0 | 147.56
20.031.0003-A | 135.48
20.032.0001-0 | 146.67
20.032.0001-A | 136.73
20.032.0002-0 | 185.49
20.032.0002-A | 172.75
20.032.0003-0 | 232.44
20.032.0003-A | 217.21
20.033.0001-0 | 122.36
20.033.0001-A | 112.42
20.033.0002-0 | 154.89
20.033.0002-A | 142.15
20.033.0003-0 | 184.18
20.033.0003-A | 168.95
20.034.0001-0 | 179.98
20.034.0001-A | 169.54
20.034.0002-0 | 197.71
20.034.0002-A | 186.12
20.034.0003-0 | 226.42
20.034.0003-A | 213.75
20.035.0001-0 | 155.67
20.035.0001-A | 145.23
20.035.0002-0 | 167.11
20.035.0002-A | 155.52
20.035.0003-0 | 178.16
20.035.0003-A | 165.49
20.036.0001-0 | 159.88
20.036.0001-A | 149.82
20.036.0002-0 | 200.54
20.036.0002-A | 187.6
20.036.0003-0 | 249.33
20.036.0003-A | 233.79
20.037.0001-0 | 135.84
20.037.0001-A | 125.78
20.037.0002-0 | 169.52
20.037.0002-A | 156.63
20.037.0003-0 | 201.07
20.037.0003-A | 185.53
20.038.0010-0 | 62.48
20.038.0010-A | 59.71
20.038.0015-0 | 44.44
20.038.0015-A | 42.06
20.040.0002-0 | 17.47
20.040.0002-A | 16.79
20.040.0003-0 | 25.61
20.040.0003-A | 24.62
20.040.0005-0 | 20.95
20.040.0005-A | 20.13
20.040.0008-0 | 34.92
20.040.0008-A | 33.56
20.041.0002-0 | 235
20.041.0002-A | 235
20.041.0003-0 | 415
20.041.0003-A | 415
20.041.0005-0 | 383
20.041.0005-A | 383
20.041.0008-0 | 468
20.041.0008-A | 468
20.067.0038-0 | 4870.45
20.067.0038-A | 4480.49
20.067.0039-0 | 9035.98
20.067.0039-A | 8339.45
20.067.0040-0 | 13918.3
20.067.0040-A | 12848.9
20.067.0041-0 | 6330.97
20.067.0041-A | 5825.66
20.067.0042-0 | 11916.11
20.067.0042-A | 10995.26
20.067.0043-0 | 17952.09
20.067.0043-A | 16576.86
20.067.0044-0 | 8797.85
20.067.0044-A | 8116.65
20.067.0045-0 | 13851.33
20.067.0045-A | 12762.61
20.067.0046-0 | 24829.2
20.067.0046-A | 22963.07
20.067.0047-0 | 11273.84
20.067.0047-A | 10402.94
20.067.0048-0 | 15747.1
20.067.0048-A | 14492.44
20.067.0049-0 | 29883.04
20.067.0049-A | 27649.06
20.067.0050-0 | 3408.2
20.067.0050-A | 3134.49
20.067.0051-0 | 8022.55
20.067.0051-A | 7401.38
20.067.0052-0 | 12714.52
20.067.0052-A | 11756.15
20.067.0053-0 | 4972.57
20.067.0053-A | 4580.12
20.067.0054-0 | 10193.93
20.067.0054-A | 9401.45
20.067.0055-0 | 15155.3
20.067.0055-A | 14032.92
20.067.0056-0 | 6296.73
20.067.0056-A | 5806.87
20.067.0057-0 | 12454.35
20.067.0057-A | 11486.26
20.067.0058-0 | 19404.22
20.067.0058-A | 17949.76
20.067.0070-0 | 413.81
20.067.0070-A | 377.11
20.067.0072-0 | 686.47
20.067.0072-A | 626.7
20.067.0074-0 | 1038.47
20.067.0074-A | 949.37
20.067.0076-0 | 1475.88
20.067.0076-A | 1350.84
20.067.0078-0 | 2003.4
20.067.0078-A | 1835.54
20.067.0080-0 | 3243.42
20.067.0080-A | 2983.3
20.067.0082-0 | 4031.25
20.067.0082-A | 3693.56
20.067.0084-0 | 588.89
20.067.0084-A | 537.23
20.067.0086-0 | 981.74
20.067.0086-A | 897.03
20.067.0088-0 | 1486.52
20.067.0088-A | 1359.92
20.067.0090-0 | 2109.64
20.067.0090-A | 1931.92
20.067.0092-0 | 2857.83
20.067.0092-A | 2619.37
20.067.0094-0 | 3724.33
20.067.0094-A | 3415.17
20.067.0096-0 | 4876.68
20.067.0096-A | 4474.62
20.067.0098-0 | 763.63
20.067.0098-A | 697.03
20.067.0100-0 | 1276.67
20.067.0100-A | 1167.04
20.067.0102-0 | 1934.23
20.067.0102-A | 1770.14
20.067.0104-0 | 2743.74
20.067.0104-A | 2513.31
20.067.0106-0 | 3712.27
20.067.0106-A | 3403.2
20.067.0108-0 | 5033.65
20.067.0108-A | 4616.45
20.067.0110-0 | 6616.84
20.067.0110-A | 6069.74
20.070.0001-0 | 216.22
20.070.0001-A | 203.04
20.070.0002-0 | 274.39
20.070.0002-A | 258.74
20.070.0003-0 | 483.38
20.070.0003-A | 459.32
20.070.0004-0 | 659.5
20.070.0004-A | 628.52
20.070.0008-0 | 371.48
20.070.0008-A | 348.75
20.070.0009-0 | 446.39
20.070.0009-A | 420.58
20.070.0010-0 | 671.23
20.070.0010-A | 636.32
20.070.0011-0 | 859.49
20.070.0011-A | 817.24
20.070.0015-0 | 536.55
20.070.0015-A | 503.73
20.070.0016-0 | 624.38
20.070.0016-A | 587.94
20.070.0017-0 | 873.65
20.070.0017-A | 827.16
20.070.0018-0 | 1075.82
20.070.0018-A | 1021.51
20.070.0022-0 | 358.99
20.070.0022-A | 338.52
20.070.0023-0 | 436.25
20.070.0023-A | 412.61
20.070.0024-0 | 662.47
20.070.0024-A | 629.73
20.070.0025-0 | 854.57
20.070.0025-A | 814.35
20.070.0029-0 | 637.26
20.070.0029-A | 601.24
20.070.0030-0 | 731.18
20.070.0030-A | 691.31
20.070.0031-0 | 986.6
20.070.0031-A | 936.52
20.070.0032-0 | 1197.34
20.070.0032-A | 1139.13
20.070.0036-0 | 935.94
20.070.0036-A | 883.24
20.070.0037-0 | 1048.9
20.070.0037-A | 991.55
20.070.0038-0 | 1337.76
20.070.0038-A | 1268.95
20.070.0039-0 | 1570.14
20.070.0039-A | 1492.45
20.085.0100-0 | 4551.31
20.085.0100-A | 4551.31
20.085.0105-0 | 4794
20.085.0105-A | 4794
20.085.0110-0 | 5782.84
20.085.0110-A | 5782.84
20.085.0115-0 | 6091.2
20.085.0115-A | 6091.2
20.085.0120-0 | 6746.65
20.085.0120-A | 6746.65
20.085.0125-0 | 7106.4
20.085.0125-A | 7106.4
20.085.0130-0 | 7692.61
20.085.0130-A | 7692.61
20.085.0135-0 | 8102.8
20.085.0135-A | 8102.8
20.085.0140-0 | 9031.23
20.085.0140-A | 9031.23
20.085.0145-0 | 9512.8
20.085.0145-A | 9512.8
20.085.0150-0 | 11227.06
20.085.0150-A | 11227.06
20.085.0155-0 | 11775.4
20.085.0155-A | 11775.4
20.085.0160-0 | 16575.85
20.085.0160-A | 16575.85
20.085.0165-0 | 17617.6
20.085.0165-A | 17617.6
20.085.0170-0 | 662.17
20.085.0170-A | 662.17
20.085.0175-0 | 697.2
20.085.0175-A | 697.2
20.085.0180-0 | 851.36
20.085.0180-A | 851.36
20.085.0185-0 | 896.4
20.085.0185-A | 896.4
20.085.0190-0 | 1056.32
20.085.0190-A | 1056.32
20.085.0195-0 | 1112.2
20.085.0195-A | 1112.2
20.085.0200-0 | 1229.74
20.085.0200-A | 1229.74
20.085.0205-0 | 1294.8
20.085.0205-A | 1294.8
20.085.0210-0 | 1513.53
20.085.0210-A | 1513.53
20.085.0215-0 | 1593.6
20.085.0215-A | 1593.6
20.085.0220-0 | 1844.62
20.085.0220-A | 1844.62
20.085.0225-0 | 1942.2
20.085.0225-A | 1942.2
20.085.0230-0 | 2033.81
20.085.0230-A | 2033.81
20.085.0235-0 | 2141.4
20.085.0235-A | 2141.4
20.085.0240-0 | 2685.57
20.085.0240-A | 2685.57
20.085.0245-0 | 2946.3
20.085.0245-A | 2946.3
20.085.0250-0 | 2920.38
20.085.0250-A | 2920.38
20.085.0255-0 | 3203.9
20.085.0255-A | 3203.9
20.085.0260-0 | 3853.25
20.085.0260-A | 3853.25
20.085.0265-0 | 4154
20.085.0265-A | 4154
20.085.0270-0 | 4198.31
20.085.0270-A | 4198.31
20.085.0275-0 | 4526
20.085.0275-A | 4526
20.085.0280-0 | 5604.85
20.085.0280-A | 5604.85
20.085.0285-0 | 5904.44
20.085.0285-A | 5904.44
20.085.0290-0 | 6298.95
20.085.0290-A | 6298.95
20.085.0295-0 | 6635.64
20.085.0295-A | 6635.64
20.085.0300-0 | 7010.41
20.085.0300-A | 7010.41
20.085.0305-0 | 7385.12
20.085.0305-A | 7385.12
20.085.0310-0 | 7704.51
20.085.0310-A | 7704.51
20.085.0315-0 | 8116.32
20.085.0315-A | 8116.32
20.085.0320-0 | 8415.96
20.085.0320-A | 8415.96
20.085.0325-0 | 8865.8
20.085.0325-A | 8865.8
20.085.0330-0 | 1043.23
20.085.0330-A | 1043.23
20.085.0335-0 | 1102.5
20.085.0335-A | 1102.5
20.085.0340-0 | 1308.18
20.085.0340-A | 1308.18
20.085.0345-0 | 1382.5
20.085.0345-A | 1382.5
20.085.0350-0 | 1556.57
20.085.0350-A | 1556.57
20.085.0355-0 | 1645
20.085.0355-A | 1645
20.085.0360-0 | 1871.2
20.085.0360-A | 1871.2
20.085.0365-0 | 1977.5
20.085.0365-A | 1977.5
20.085.0370-0 | 2086.47
20.085.0370-A | 2086.47
20.085.0375-0 | 2205
20.085.0375-A | 2205
20.085.0380-0 | 2185.82
20.085.0380-A | 2185.82
20.085.0385-0 | 2310
20.085.0385-A | 2310
20.085.0390-0 | 2616.36
20.085.0390-A | 2616.36
20.085.0395-0 | 2765
20.085.0395-A | 2765
20.085.0400-0 | 3434
20.085.0400-A | 3434
20.085.0405-0 | 3751.8
20.085.0405-A | 3751.8
20.085.0410-0 | 6621.71
20.085.0410-A | 6621.71
20.085.0415-0 | 6974.8
20.085.0415-A | 6974.8
20.085.0420-0 | 8936.53
20.085.0420-A | 8936.53
20.085.0425-0 | 9373
20.085.0425-A | 9373
20.085.0430-0 | 10064.45
20.085.0430-A | 10064.45
20.085.0435-0 | 10556
20.085.0435-A | 10556
20.085.0440-0 | 11938.52
20.085.0440-A | 11938.52
20.085.0445-0 | 12521.6
20.085.0445-A | 12521.6
20.085.0450-0 | 7229.74
20.085.0450-A | 7229.74
20.085.0455-0 | 7588.8
20.085.0455-A | 7588.8
20.085.0460-0 | 8493
20.085.0460-A | 8493
20.085.0465-0 | 8914.8
20.085.0465-A | 8914.8
20.085.0470-0 | 8162.61
20.085.0470-A | 8162.61
20.085.0475-0 | 8568
20.085.0475-A | 8568
20.085.0480-0 | 11466.53
20.085.0480-A | 11466.53
20.085.0485-0 | 12036
20.085.0485-A | 12036
20.085.0490-0 | 8940
20.085.0490-A | 8940
20.085.0495-0 | 9384
20.085.0495-A | 9384
20.085.0500-0 | 12205.05
20.085.0500-A | 12205.05
20.085.0505-0 | 12811.2
20.085.0505-A | 12811.2
20.085.0510-0 | 10047.79
20.085.0510-A | 10047.79
20.085.0515-0 | 10546.8
20.085.0515-A | 10546.8
20.085.0520-0 | 13546.05
20.085.0520-A | 13546.05
20.085.0525-0 | 14218.8
20.085.0525-A | 14218.8
20.085.0530-0 | 13629.59
20.085.0530-A | 13629.59
20.085.0535-0 | 14484.4
20.085.0535-A | 14484.4
20.085.0540-0 | 20379.84
20.085.0540-A | 20379.84
20.085.0545-0 | 21658
20.085.0545-A | 21658
20.085.0550-0 | 19742.25
20.085.0550-A | 19742.25
20.085.0555-0 | 21230
20.085.0555-A | 21230
20.085.0560-0 | 28033.99
20.085.0560-A | 28033.99
20.085.0565-0 | 30146.6
20.085.0565-A | 30146.6
20.085.0570-0 | 29774.9
20.085.0570-A | 29774.9
20.085.0575-0 | 32018.7
20.085.0575-A | 32018.7
20.085.0580-0 | 23224.06
20.085.0580-A | 23224.06
20.085.0585-0 | 24974.2
20.085.0585-A | 24974.2
20.085.0590-0 | 1996.04
20.085.0590-A | 1996.04
20.085.0595-0 | 2086.2
20.085.0595-A | 2086.2
20.085.0600-0 | 2650.48
20.085.0600-A | 2650.48
20.085.0605-0 | 2770.2
20.085.0605-A | 2770.2
20.085.0610-0 | 3321.28
20.085.0610-A | 3321.28
20.085.0615-0 | 3471.3
20.085.0615-A | 3471.3
20.085.0620-0 | 3992.08
20.085.0620-A | 3992.08
20.085.0625-0 | 4172.4
20.085.0625-A | 4172.4
20.085.0630-0 | 4646.52
20.085.0630-A | 4646.52
20.085.0635-0 | 4856.4
20.085.0635-A | 4856.4
20.085.0640-0 | 5317.32
20.085.0640-A | 5317.32
20.085.0645-0 | 5557.5
20.085.0645-A | 5557.5
20.085.0650-0 | 5971.76
20.085.0650-A | 5971.76
20.085.0655-0 | 6241.5
20.085.0655-A | 6241.5
20.085.0660-0 | 7833.45
20.085.0660-A | 7833.45
20.085.0665-0 | 8400
20.085.0665-A | 8400
20.085.0670-0 | 11229.56
20.085.0670-A | 11229.56
20.085.0675-0 | 12306.5
20.085.0675-A | 12306.5
20.085.0680-0 | 15625.57
20.085.0680-A | 15625.57
20.085.0685-0 | 17259.2
20.085.0685-A | 17259.2
20.086.0100-0 | 89.68
20.086.0100-A | 80.69
20.086.0110-0 | 258.17
20.086.0110-A | 230.95
20.086.0120-0 | 139.89
20.086.0120-A | 130.13
20.086.0130-0 | 587.59
20.086.0130-A | 543.63
20.086.0140-0 | 671.53
20.086.0140-A | 621.29
20.086.0150-0 | 783.46
20.086.0150-A | 724.84
20.086.0160-0 | 940.15
20.086.0160-A | 869.81
20.086.0170-0 | 26
20.086.0170-A | 23.4
20.086.0180-0 | 34.67
20.086.0180-A | 31.2
20.086.0190-0 | 43.34
20.086.0190-A | 39
20.086.0200-0 | 52.01
20.086.0200-A | 46.8
20.086.0210-0 | 65.01
20.086.0210-A | 58.5
20.086.0220-0 | 76.49
20.086.0220-A | 68.83
20.086.0230-0 | 81.27
20.086.0230-A | 73.13
20.086.0240-0 | 89.68
20.086.0240-A | 80.69
20.086.0250-0 | 114.74
20.086.0250-A | 102.64
20.086.0260-0 | 123.92
20.086.0260-A | 110.85
20.086.0270-0 | 134.58
20.086.0270-A | 120.39
20.086.0280-0 | 281.64
20.086.0280-A | 251.94
20.086.0290-0 | 344.23
20.086.0290-A | 307.93
20.086.0300-0 | 344.23
20.086.0300-A | 307.93
20.086.0310-0 | 587.59
20.086.0310-A | 543.63
20.086.0320-0 | 671.53
20.086.0320-A | 621.29
20.086.0330-0 | 43.34
20.086.0330-A | 39
20.086.0340-0 | 52.01
20.086.0340-A | 46.8
20.086.0350-0 | 60.48
20.086.0350-A | 54.42
20.086.0360-0 | 76.49
20.086.0360-A | 68.83
20.086.0370-0 | 86.69
20.086.0370-A | 78
20.086.0380-0 | 92.88
20.086.0380-A | 83.58
20.086.0390-0 | 100.02
20.086.0390-A | 90.01
20.086.0400-0 | 309.81
20.086.0400-A | 277.14
20.086.0410-0 | 442.58
20.086.0410-A | 395.91
20.086.0420-0 | 671.53
20.086.0420-A | 621.29
20.086.0430-0 | 783.46
20.086.0430-A | 724.84
20.086.0440-0 | 940.15
20.086.0440-A | 869.81
20.086.0450-0 | 1068.35
20.086.0450-A | 988.43
20.086.0460-0 | 1382.57
20.086.0460-A | 1279.14
20.086.0470-0 | 1068.35
20.086.0470-A | 988.43
20.086.0480-0 | 1382.57
20.086.0480-A | 1279.14
20.086.0490-0 | 1237.04
20.086.0490-A | 1144.49
20.086.0500-0 | 1516.37
20.086.0500-A | 1402.93
20.086.0510-0 | 1237.04
20.086.0510-A | 1144.49
20.086.0520-0 | 1678.84
20.086.0520-A | 1553.25
20.086.0530-0 | 1382.57
20.086.0530-A | 1279.14
20.086.0540-0 | 2136.71
20.086.0540-A | 1976.86
20.086.0550-0 | 1678.84
20.086.0550-A | 1553.24
20.086.0560-0 | 2611.53
20.086.0560-A | 2416.16
20.086.0570-0 | 1958.65
20.086.0570-A | 1812.12
20.086.0580-0 | 2937.98
20.086.0580-A | 2718.18
20.086.0590-0 | 2315.33
20.086.0590-A | 2080.7
20.086.0600-0 | 1800.81
20.086.0600-A | 1618.32
20.086.0610-0 | 1409.33
20.086.0610-A | 1266.51
20.086.0620-0 | 1800.81
20.086.0620-A | 1618.32
20.086.0630-0 | 1800.81
20.086.0630-A | 1618.32
20.086.0640-0 | 2315.33
20.086.0640-A | 2080.7
20.086.0650-0 | 3601.63
20.086.0650-A | 3236.65
20.086.0660-0 | 3601.63
20.086.0660-A | 3236.65
20.086.0670-0 | 7808.86
20.086.0670-A | 7017.66
20.086.0680-0 | 8103.68
20.086.0680-A | 7282.46
20.090.0001-1 | 52.33
20.090.0001-B | 50.73
20.090.0005-1 | 20.63
20.090.0005-B | 19.06
20.090.0006-0 | 55.72
20.090.0006-A | 53.35
20.091.0001-1 | 6.17
20.091.0001-B | 5.92
20.092.0001-0 | 57
20.092.0001-A | 57
20.093.0001-0 | 0.34
20.093.0001-A | 0.34
20.096.0001-0 | 69.59
20.096.0001-A | 69.59
20.097.0001-0 | 71.06
20.097.0001-A | 71.06
20.097.0002-0 | 72.5
20.097.0002-A | 72.5
20.097.0003-0 | 72.5
20.097.0003-A | 72.5
20.097.0004-0 | 44
20.097.0004-A | 44
20.097.0005-0 | 39
20.097.0005-A | 39
20.097.0010-0 | 71.78
20.097.0010-A | 71.78
20.097.0011-0 | 79.12
20.097.0011-A | 79.12
20.098.0001-0 | 84
20.098.0001-A | 84
20.099.0001-0 | 23.4
20.099.0001-A | 23.4
20.100.0001-0 | 2.91
20.100.0001-A | 2.91
20.100.0005-0 | 692.55
20.100.0005-A | 686.45
20.100.0010-0 | 262.56
20.100.0010-A | 256.46
20.100.0011-0 | 514.2
20.100.0011-A | 514.2
20.100.0012-0 | 687.02
20.100.0012-A | 680.92
20.100.0013-0 | 520.93
20.100.0013-A | 520.93
20.100.0015-0 | 2.08
20.100.0015-A | 2.08
20.100.0016-0 | 4.87
20.100.0016-A | 4.87
20.100.0030-0 | 767.38
20.100.0030-A | 767.38
20.100.0050-0 | 309.84
20.100.0050-A | 309.84
20.100.0060-0 | 5.39
20.100.0060-A | 5.39
20.100.0070-0 | 1.72
20.100.0070-A | 1.72
20.100.0075-0 | 631.89
20.100.0075-A | 630.06
20.100.0080-0 | 4.13
20.100.0080-A | 4.13
20.100.0085-0 | 11.08
20.100.0085-A | 11.08
20.100.0090-0 | 11.4
20.100.0090-A | 11.4
20.100.0095-0 | 14.75
20.100.0095-A | 14.75
20.101.0011-0 | 3443.6
20.101.0011-A | 3443.6
20.101.0013-0 | 2524.7
20.101.0013-A | 2524.7
20.102.0003-0 | 2514.6
20.102.0003-A | 2514.6
20.102.0004-0 | 3796.1
20.102.0004-A | 3796.1
20.102.0006-0 | 5396.1
20.102.0006-A | 5396.1
20.102.0007-0 | 3169.2
20.102.0007-A | 3169.2
20.102.0008-0 | 3412.6
20.102.0008-A | 3412.6
20.103.0001-0 | 43728
20.103.0001-A | 43728
20.104.0001-0 | 53.38
20.104.0001-A | 53.38
20.104.0005-0 | 26.42
20.104.0005-A | 26.42
20.105.0001-0 | 4.98
20.105.0001-A | 4.35
20.105.0004-0 | 1312.5
20.105.0004-A | 1312.5
20.105.0005-0 | 0.52
20.105.0005-A | 0.45
20.106.0001-0 | 7.11
20.106.0001-A | 6.29
20.107.0001-0 | 77.04
20.107.0001-A | 66.85
20.108.0001-0 | 3279.6
20.108.0001-A | 3279.6
20.108.0003-0 | 2404.5
20.108.0003-A | 2404.5
20.108.0005-0 | 2394.9
20.108.0005-A | 2394.9
20.108.0007-0 | 3615.4
20.108.0007-A | 3615.4
20.108.0012-0 | 5139.1
20.108.0012-A | 5139.1
20.108.0015-0 | 3018.3
20.108.0015-A | 3018.3
20.108.0017-0 | 3250.1
20.108.0017-A | 3250.1
20.111.0001-0 | 54.44
20.111.0001-A | 54.44
20.111.0006-0 | 47.19
20.111.0006-A | 47.19
20.111.0007-0 | 31.78
20.111.0007-A | 31.78
20.111.0008-0 | 25
20.111.0008-A | 25
20.111.0009-0 | 43.54
20.111.0009-A | 43.54
20.111.0010-0 | 10
20.111.0010-A | 10
20.112.0010-0 | 74.26
20.112.0010-A | 74.26
20.112.0011-0 | 66.99
20.112.0011-A | 66.99
20.112.0013-0 | 68.32
20.112.0013-A | 68.32
20.112.0014-0 | 87.86
20.112.0014-A | 87.86
20.112.0015-0 | 19
20.112.0015-A | 19
20.113.0010-0 | 68.16
20.113.0010-A | 68.16
20.113.0011-0 | 69.6
20.113.0011-A | 69.6
20.113.0012-0 | 55
20.113.0012-A | 55
20.113.0013-0 | 46.8
20.113.0013-A | 46.8
20.113.0014-0 | 80.64
20.113.0014-A | 80.64
20.113.0015-0 | 25
20.113.0015-A | 25
20.114.0010-0 | 90.26
20.114.0010-A | 90.26
20.114.0011-0 | 89.94
20.114.0011-A | 89.94
20.114.0012-0 | 63.99
20.114.0012-A | 63.99
20.114.0013-0 | 57.2
20.114.0013-A | 57.2
20.114.0014-0 | 90.61
20.114.0014-A | 90.61
20.114.0015-0 | 65
20.114.0015-A | 65
20.115.0010-0 | 62.48
20.115.0010-A | 62.48
20.115.0011-0 | 67.31
20.115.0011-A | 67.31
20.115.0012-0 | 47.52
20.115.0012-A | 47.52
20.115.0013-0 | 34.32
20.115.0013-A | 34.32
20.115.0014-0 | 60.48
20.115.0014-A | 60.48
20.115.0015-0 | 60
20.115.0015-A | 60
20.116.0005-0 | 58
20.116.0005-A | 58
20.116.0006-0 | 58
20.116.0006-A | 58
20.116.0007-0 | 58
20.116.0007-A | 58
20.116.0008-0 | 56.8
20.116.0008-A | 56.8
20.116.0012-0 | 26.4
20.116.0012-A | 26.4
20.116.0013-0 | 66.19
20.116.0013-A | 66.19
20.116.0014-0 | 30
20.116.0014-A | 30
20.116.0020-0 | 23.4
20.116.0020-A | 23.4
20.170.0001-0 | 154.48
20.170.0001-A | 138.99
20.170.0002-0 | 5676.17
20.170.0002-A | 5275.33
20.170.0005-0 | 1540.16
20.170.0005-A | 1446.66
20.170.0015-0 | 3903.88
20.170.0015-A | 3617.88
20.175.0002-1 | 394.49
20.175.0002-B | 363.15
20.175.0003-0 | 504.25
20.175.0003-A | 465.14
20.175.0004-0 | 440.05
20.175.0004-A | 405.47
20.175.0005-0 | 1177.32
20.175.0005-A | 1093.27
20.175.0006-0 | 1266.6
20.175.0006-A | 1172.46
20.175.0007-0 | 1127.8
20.175.0007-A | 1046.62
20.175.0010-1 | 138.93
20.175.0010-B | 127.76
20.175.0015-0 | 522.63
20.175.0015-A | 477.14
20.176.0010-0 | 142.73
20.176.0010-A | 130.8
20.180.0001-0 | 412.71
20.180.0001-A | 376.74
20.180.0002-0 | 198.76
20.180.0002-A | 186.87
20.181.0001-0 | 74.72
20.181.0001-A | 71.08
20.181.0005-1 | 6394.92
20.181.0005-B | 5821.05
20.181.0006-1 | 8286.44
20.181.0006-B | 7559.67
20.183.0001-1 | 23.36
20.183.0001-B | 21.81
20.198.0001-0 | 1328.37
20.198.0001-A | 1272.08
21.001.0010-0 | 288.98
21.001.0010-A | 253.75
21.001.0015-0 | 315.41
21.001.0015-A | 276.66
21.001.0020-0 | 358.37
21.001.0020-A | 316.1
21.001.0021-0 | 441.04
21.001.0021-A | 388.2
21.001.0025-0 | 586.47
21.001.0025-A | 516.01
21.001.0060-0 | 139.43
21.001.0060-A | 121.82
21.001.0062-0 | 280.56
21.001.0062-A | 245.34
21.001.0065-0 | 561.78
21.001.0065-A | 491.33
21.001.0070-0 | 280.56
21.001.0070-A | 245.34
21.001.0075-0 | 333.42
21.001.0075-A | 291.15
21.001.0080-0 | 280.56
21.001.0080-A | 245.34
21.001.0090-0 | 333.42
21.001.0090-A | 291.15
21.001.0095-0 | 222.91
21.001.0095-A | 196.49
21.001.0150-0 | 528.59
21.001.0150-A | 458.14
21.001.0155-0 | 1585.78
21.001.0155-A | 1374.43
21.001.0160-0 | 132.14
21.001.0160-A | 114.53
21.001.0165-0 | 198.22
21.001.0165-A | 171.8
21.001.0170-0 | 264.29
21.001.0170-A | 229.07
21.001.0175-0 | 132.14
21.001.0175-A | 114.53
21.001.0180-0 | 211.43
21.001.0180-A | 183.25
21.001.0185-0 | 158.57
21.001.0185-A | 137.44
21.001.0190-0 | 264.29
21.001.0190-A | 229.07
21.002.0010-0 | 804.96
21.002.0010-A | 804.96
21.002.0015-0 | 846.56
21.002.0015-A | 846.56
21.002.0020-0 | 1154.4
21.002.0020-A | 1154.4
21.002.0025-0 | 1267
21.002.0025-A | 1267
21.002.0030-0 | 1807
21.002.0030-A | 1807
21.002.0035-0 | 1587
21.002.0035-A | 1587
21.002.0040-0 | 3100
21.002.0040-A | 3100
21.002.0045-0 | 5786
21.002.0045-A | 5786
21.003.0052-0 | 259.32
21.003.0052-A | 259.32
21.003.0053-0 | 1040
21.003.0053-A | 1040
21.003.0054-0 | 620
21.003.0054-A | 620
21.003.0055-0 | 1120
21.003.0055-A | 1120
21.003.0056-0 | 1150.89
21.003.0056-A | 1150.89
21.003.0057-0 | 1980
21.003.0057-A | 1980
21.003.0065-0 | 7920
21.003.0065-A | 7920
21.003.0070-0 | 1960
21.003.0070-A | 1960
21.003.0072-0 | 2260
21.003.0072-A | 2260
21.003.0075-0 | 2730
21.003.0075-A | 2730
21.003.0078-0 | 2220
21.003.0078-A | 2220
21.003.0085-0 | 844.59
21.003.0085-A | 844.59
21.004.0095-0 | 105.71
21.004.0095-A | 91.62
21.004.0100-0 | 132.14
21.004.0100-A | 114.53
21.004.0101-0 | 264.29
21.004.0101-A | 229.07
21.004.0102-0 | 330.37
21.004.0102-A | 286.34
21.004.0105-0 | 26.42
21.004.0105-A | 22.9
21.004.0108-0 | 26.42
21.004.0108-A | 22.9
21.004.0110-0 | 6.6
21.004.0110-A | 5.72
21.004.0120-0 | 105.71
21.004.0120-A | 91.62
21.004.0125-0 | 6.6
21.004.0125-A | 5.72
21.004.0130-0 | 52.85
21.004.0130-A | 45.81
21.004.0135-0 | 19.82
21.004.0135-A | 17.18
21.004.0140-0 | 6.6
21.004.0140-A | 5.72
21.004.0141-0 | 19.82
21.004.0141-A | 17.18
21.004.0142-0 | 26.42
21.004.0142-A | 22.9
21.004.0143-0 | 39.64
21.004.0143-A | 34.36
21.004.0144-0 | 79.28
21.004.0144-A | 68.72
21.004.0150-0 | 26.42
21.004.0150-A | 22.9
21.004.0153-0 | 13.21
21.004.0153-A | 11.45
21.004.0155-0 | 13.21
21.004.0155-A | 11.45
21.004.0158-0 | 6.6
21.004.0158-A | 5.72
21.004.0160-0 | 13.21
21.004.0160-A | 11.45
21.004.0165-0 | 6.6
21.004.0165-A | 5.72
21.004.0168-0 | 6.6
21.004.0168-A | 5.72
21.004.0170-0 | 6.6
21.004.0170-A | 5.72
21.004.0175-0 | 19.82
21.004.0175-A | 17.18
21.004.0185-0 | 2.64
21.004.0185-A | 2.29
21.004.0186-0 | 39.64
21.004.0186-A | 34.36
21.004.0187-0 | 52.85
21.004.0187-A | 45.81
21.004.0188-0 | 79.28
21.004.0188-A | 68.72
21.004.0190-0 | 6.6
21.004.0190-A | 5.72
21.004.0200-0 | 112.53
21.004.0200-A | 98.44
21.005.0010-0 | 1992.14
21.005.0010-A | 1974.53
21.005.0011-0 | 2162.14
21.005.0011-A | 2144.53
21.005.0015-0 | 2352.14
21.005.0015-A | 2334.53
21.005.0016-0 | 2532.14
21.005.0016-A | 2514.53
21.005.0020-0 | 2342.14
21.005.0020-A | 2324.53
21.005.0050-0 | 1780.56
21.005.0050-A | 1745.34
21.007.0010-0 | 146.75
21.007.0010-A | 143.23
21.007.0015-0 | 191.09
21.007.0015-A | 185.81
21.009.0010-0 | 33.7
21.009.0010-A | 31.06
21.009.0011-0 | 67.4
21.009.0011-A | 62.12
21.009.0012-0 | 121.6
21.009.0012-A | 112.79
21.009.0013-0 | 189.01
21.009.0013-A | 174.92
21.009.0030-0 | 113.1
21.009.0030-A | 104.29
21.009.0031-0 | 156.64
21.009.0031-A | 144.31
21.009.0040-0 | 149.16
21.009.0040-A | 136.83
21.009.0041-0 | 194.85
21.009.0041-A | 179
21.009.0080-0 | 94.94
21.009.0080-A | 87.89
21.009.0081-0 | 79.92
21.009.0081-A | 73.75
21.009.0100-0 | 15.41
21.009.0100-A | 14.03
21.009.0101-0 | 29.84
21.009.0101-A | 27.07
21.009.0102-0 | 72.54
21.009.0102-A | 65.86
21.009.0105-0 | 125.44
21.009.0105-A | 113.88
21.009.0106-0 | 34.52
21.009.0106-A | 31.29
21.009.0107-0 | 40.84
21.009.0107-A | 37.05
21.009.0108-0 | 16.67
21.009.0108-A | 14.71
21.009.0109-0 | 9.14
21.009.0109-A | 8.07
21.009.0110-0 | 9.44
21.009.0110-A | 8.32
21.009.0111-0 | 9.99
21.009.0111-A | 8.81
21.009.0112-0 | 10.27
21.009.0112-A | 9.06
21.009.0113-0 | 10.61
21.009.0113-A | 9.37
21.009.0114-0 | 49.82
21.009.0114-A | 45
21.009.0115-0 | 16.67
21.009.0115-A | 14.71
21.009.0116-0 | 11.06
21.009.0116-A | 9.85
21.010.0005-0 | 41.06
21.010.0005-A | 37.66
21.010.0010-0 | 69.65
21.010.0010-A | 63.72
21.010.0015-0 | 177.89
21.010.0015-A | 162.82
21.010.0020-0 | 300.42
21.010.0020-A | 274.25
21.010.0025-0 | 80.53
21.010.0025-A | 73.57
21.010.0030-0 | 98.55
21.010.0030-A | 89.98
21.010.0035-0 | 119.49
21.010.0035-A | 109.14
21.010.0040-0 | 133.66
21.010.0040-A | 122.16
21.010.0045-0 | 47.64
21.010.0045-A | 43.02
21.011.0010-0 | 157.82
21.011.0010-A | 140.21
21.011.0012-0 | 183.55
21.011.0012-A | 165.94
21.011.0015-0 | 447.07
21.011.0015-A | 411.85
21.011.0016-0 | 890.02
21.011.0016-A | 819.57
21.011.0020-0 | 183.55
21.011.0020-A | 165.94
21.011.0021-0 | 348.52
21.011.0021-A | 320.34
21.011.0025-0 | 183.55
21.011.0025-A | 165.94
21.011.0026-0 | 348.52
21.011.0026-A | 320.34
21.011.0030-0 | 731.48
21.011.0030-A | 678.64
21.011.0035-0 | 1219.9
21.011.0035-A | 1149.45
21.011.0040-0 | 1582.05
21.011.0040-A | 1476.37
21.011.0050-0 | 1817.75
21.011.0050-A | 1694.46
21.011.0060-0 | 2674.19
21.011.0060-A | 2462.84
21.011.0070-0 | 1868.99
21.011.0070-A | 1798.54
21.011.0075-0 | 516.87
21.011.0075-A | 481.65
21.011.0080-0 | 749.08
21.011.0080-A | 696.24
21.011.0085-0 | 1279.06
21.011.0085-A | 1208.61
21.011.0090-0 | 907.66
21.011.0090-A | 833.69
21.011.0095-0 | 1265.85
21.011.0095-A | 1197.16
21.011.0100-0 | 1279.06
21.011.0100-A | 1208.61
21.013.0010-0 | 860.11
21.013.0010-A | 846.02
21.015.0179-0 | 13.21
21.015.0179-A | 11.45
21.015.0181-0 | 51.43
21.015.0181-A | 49.67
21.015.0182-0 | 46.04
21.015.0182-A | 44.28
21.015.0184-0 | 105.71
21.015.0184-A | 91.62
21.015.0186-0 | 52.85
21.015.0186-A | 45.81
21.015.0188-0 | 597.55
21.015.0188-A | 590.51
21.015.0190-0 | 839.87
21.015.0190-A | 832.83
21.015.0192-0 | 92.5
21.015.0192-A | 80.17
21.015.0194-0 | 105.71
21.015.0194-A | 91.62
21.015.0196-0 | 1322.95
21.015.0196-A | 1308.86
21.015.0198-0 | 105.71
21.015.0198-A | 91.62
21.015.0201-0 | 211.43
21.015.0201-A | 183.25
21.015.0205-0 | 97.67
21.015.0205-A | 97.67
21.015.0207-0 | 28.03
21.015.0207-A | 26.27
21.015.0208-0 | 39.91
21.015.0208-A | 39.03
21.015.0209-0 | 60.18
21.015.0209-A | 59.3
21.015.0210-0 | 474
21.015.0210-A | 458.15
21.015.0220-0 | 331.54
21.015.0220-A | 320.97
21.015.0230-0 | 28.85
21.015.0230-A | 28.85
21.015.0231-0 | 40.43
21.015.0231-A | 40.43
21.015.0233-0 | 47
21.015.0233-A | 47
21.015.0234-0 | 55.56
21.015.0234-A | 55.56
21.015.0235-0 | 3.7
21.015.0235-A | 3.2
21.018.0010-0 | 92.5
21.018.0010-A | 80.17
21.018.0012-0 | 132.14
21.018.0012-A | 114.53
21.018.0015-0 | 105.71
21.018.0015-A | 91.62
21.018.0018-0 | 158.57
21.018.0018-A | 137.44
21.018.0020-0 | 26.42
21.018.0020-A | 22.9
21.018.0021-0 | 52.85
21.018.0021-A | 45.81
21.018.0022-0 | 79.28
21.018.0022-A | 68.72
21.018.0023-0 | 105.71
21.018.0023-A | 91.62
21.018.0025-0 | 85.89
21.018.0025-A | 74.44
21.018.0030-0 | 132.14
21.018.0030-A | 114.53
21.018.0031-0 | 39.64
21.018.0031-A | 34.36
21.018.0032-0 | 66.07
21.018.0032-A | 57.26
21.018.0035-0 | 7.66
21.018.0035-A | 6.64
21.018.0040-0 | 3.53
21.018.0040-A | 3.53
21.018.0045-0 | 16.64
21.018.0045-A | 16.64
21.018.0050-0 | 113.09
21.018.0050-A | 113.09
21.019.0078-0 | 236.62
21.019.0078-A | 236.62
21.019.0090-0 | 236.62
21.019.0090-A | 236.62
21.019.0095-0 | 802.4
21.019.0095-A | 802.4
21.019.0105-0 | 570
21.019.0105-A | 570
21.019.0110-0 | 826.72
21.019.0110-A | 826.72
21.020.0050-0 | 71.56
21.020.0050-A | 69.8
21.020.0055-0 | 145.7
21.020.0055-A | 142.18
21.020.0060-0 | 172.13
21.020.0060-A | 165.08
21.020.0065-0 | 13.21
21.020.0065-A | 11.45
21.020.0070-0 | 13.21
21.020.0070-A | 11.45
21.020.0075-0 | 26.42
21.020.0075-A | 22.9
21.020.0080-0 | 19.82
21.020.0080-A | 17.18
21.020.0085-0 | 66.07
21.020.0085-A | 57.26
21.020.0090-0 | 39.64
21.020.0090-A | 34.36
21.020.0095-0 | 26.42
21.020.0095-A | 22.9
21.020.0106-0 | 92.5
21.020.0106-A | 80.17
21.020.0107-0 | 24
21.020.0107-A | 23.82
21.021.0010-0 | 600
21.021.0010-A | 600
21.021.0015-0 | 1200
21.021.0015-A | 1200
21.024.0010-0 | 2.64
21.024.0010-A | 2.29
21.024.0015-0 | 3.3
21.024.0015-A | 2.86
21.024.0020-0 | 3.96
21.024.0020-A | 3.43
21.024.0025-0 | 5.28
21.024.0025-A | 4.58
21.024.0030-0 | 3.96
21.024.0030-A | 3.43
21.024.0035-0 | 3.96
21.024.0035-A | 3.43
21.024.0040-0 | 1.63
21.024.0040-A | 1.45
21.024.0100-0 | 0.06
21.024.0100-A | 0.06
21.024.0105-0 | 0.08
21.024.0105-A | 0.08
21.026.0010-0 | 0.55
21.026.0010-A | 0.55
21.026.0012-0 | 1.63
21.026.0012-A | 1.63
21.026.0015-0 | 2.28
21.026.0015-A | 2.28
21.026.0020-0 | 4.13
21.026.0020-A | 4.13
21.026.0030-0 | 3.91
21.026.0030-A | 3.91
21.026.0035-0 | 6.44
21.026.0035-A | 6.44
21.026.0040-0 | 5.48
21.026.0040-A | 5.48
21.026.0050-0 | 6.77
21.026.0050-A | 6.77
21.026.0055-0 | 8.27
21.026.0055-A | 8.27
21.026.0060-0 | 8.28
21.026.0060-A | 8.28
21.026.0065-0 | 11.53
21.026.0065-A | 11.53
21.026.0070-0 | 19.57
21.026.0070-A | 19.57
21.026.0075-0 | 5.25
21.026.0075-A | 5.25
21.026.0080-0 | 25.43
21.026.0080-A | 25.43
21.026.0100-0 | 2.89
21.026.0100-A | 2.89
21.026.0105-0 | 6.1
21.026.0105-A | 6.1
21.026.0110-0 | 9.48
21.026.0110-A | 9.48
21.026.0120-0 | 12.19
21.026.0120-A | 12.19
21.026.0130-0 | 17.11
21.026.0130-A | 17.11
21.026.0200-0 | 4.15
21.026.0200-A | 4.15
21.026.0250-0 | 9.38
21.026.0250-A | 9.38
21.026.0350-0 | 17.71
21.026.0350-A | 17.71
21.026.0450-0 | 24.55
21.026.0450-A | 24.55
21.026.0470-0 | 20.94
21.026.0470-A | 20.94
21.026.0475-0 | 114.73
21.026.0475-A | 114.73
21.027.0010-0 | 1.97
21.027.0010-A | 1.97
21.027.0020-0 | 4.39
21.027.0020-A | 4.39
21.027.0025-0 | 4.05
21.027.0025-A | 4.05
21.027.0050-0 | 1.65
21.027.0050-A | 1.65
21.027.0060-0 | 3.07
21.027.0060-A | 3.07
21.028.0001-0 | 11.06
21.028.0001-A | 10.71
21.028.0002-0 | 6.79
21.028.0002-A | 6.44
21.028.0003-0 | 4.44
21.028.0003-A | 4.09
21.028.0004-0 | 4.23
21.028.0004-A | 3.87
21.028.0010-0 | 6.94
21.028.0010-A | 6.59
21.028.0015-0 | 12.73
21.028.0015-A | 12.2
21.028.0020-0 | 1.75
21.028.0020-A | 1.75
21.028.0040-0 | 12.14
21.028.0040-A | 12.14
21.028.0060-0 | 8.19
21.028.0060-A | 7.66
21.028.0065-0 | 8.19
21.028.0065-A | 7.66
21.028.0070-0 | 8.44
21.028.0070-A | 7.92
21.028.0075-0 | 5.41
21.028.0075-A | 4.88
21.028.0080-0 | 5.98
21.028.0080-A | 5.45
21.028.0085-0 | 9.02
21.028.0085-A | 8.5
21.028.0090-0 | 8.21
21.028.0090-A | 7.68
21.028.0095-0 | 8.68
21.028.0095-A | 8.15
21.028.0100-0 | 8.47
21.028.0100-A | 7.94
21.028.0105-0 | 8.19
21.028.0105-A | 7.66
21.028.0110-0 | 8.72
21.028.0110-A | 8.2
21.028.0115-0 | 9.6
21.028.0115-A | 9.08
21.028.0120-0 | 11.72
21.028.0120-A | 11.19
21.028.0125-0 | 10.76
21.028.0125-A | 10.23
21.028.0140-0 | 10.51
21.028.0140-A | 10.51
21.028.0145-0 | 227.7
21.028.0145-A | 227.7
21.028.0150-0 | 21.92
21.028.0150-A | 21.92
21.029.0010-0 | 24.08
21.029.0010-A | 23.2
21.029.0015-0 | 40.7
21.029.0015-A | 39.82
21.029.0020-0 | 41.55
21.029.0020-A | 40.67
21.030.0050-0 | 306.31
21.030.0050-A | 306.31
21.030.0055-0 | 216.3
21.030.0055-A | 216.3
21.030.0060-0 | 1.28
21.030.0060-A | 1.28
21.030.0065-0 | 29.3
21.030.0065-A | 29.3
21.030.0070-0 | 75.35
21.030.0070-A | 75.35
21.030.0075-0 | 28.04
21.030.0075-A | 28.04
21.030.0080-0 | 8.16
21.030.0080-A | 8.16
21.030.0085-0 | 9.37
21.030.0085-A | 9.37
21.030.0090-0 | 24.56
21.030.0090-A | 24.56
21.030.0100-0 | 37.27
21.030.0100-A | 37.27
21.030.0105-0 | 97.65
21.030.0105-A | 97.65
21.031.0010-0 | 7.07
21.031.0010-A | 7.07
21.031.0015-0 | 21.84
21.031.0015-A | 21.84
21.031.0020-0 | 324.54
21.031.0020-A | 324.54
21.031.0025-0 | 37.08
21.031.0025-A | 37.08
21.031.0030-0 | 19.82
21.031.0030-A | 17.18
21.031.0035-0 | 61.68
21.031.0035-A | 59.04
21.031.0040-0 | 19.82
21.031.0040-A | 17.18
21.035.0007-0 | 206.35
21.035.0007-A | 191.92
21.035.0008-0 | 267.8
21.035.0008-A | 249.67
21.035.0009-0 | 143.51
21.035.0009-A | 132.94
21.035.0010-0 | 204.14
21.035.0010-A | 190.05
21.035.0012-0 | 264.77
21.035.0012-A | 247.16
21.035.0014-0 | 97.04
21.035.0014-A | 89.99
21.035.0050-0 | 224.6
21.035.0050-A | 217.56
21.035.0100-0 | 325.94
21.035.0100-A | 318.9
21.035.0103-0 | 392.05
21.035.0103-A | 377.96
21.035.0105-0 | 541.54
21.035.0105-A | 527.45
21.035.0150-0 | 79.28
21.035.0150-A | 68.72
21.035.0160-0 | 13.21
21.035.0160-A | 11.45
21.035.0200-0 | 205
21.035.0200-A | 205
21.035.0205-0 | 198
21.035.0205-A | 198
21.035.0220-0 | 46
21.035.0220-A | 46
21.035.0230-0 | 149
21.035.0230-A | 149
21.035.0235-0 | 393
21.035.0235-A | 393
21.035.0250-0 | 23.07
21.035.0250-A | 23.07
21.036.0010-0 | 14.29
21.036.0010-A | 14.29
21.036.0015-0 | 23.81
21.036.0015-A | 23.81
21.036.0020-0 | 27.41
21.036.0020-A | 27.41
21.036.0025-0 | 50.09
21.036.0025-A | 50.09
21.036.0050-0 | 4.2
21.036.0050-A | 4.2
21.036.0055-0 | 17.45
21.036.0055-A | 17.45
21.036.0060-0 | 56.25
21.036.0060-A | 56.25
21.036.0065-0 | 1.1
21.036.0065-A | 1.1
21.036.0070-0 | 2.58
21.036.0070-A | 2.58
21.036.0075-0 | 4.68
21.036.0075-A | 4.68
21.036.0080-0 | 8.33
21.036.0080-A | 8.33
21.037.0010-0 | 1.46
21.037.0010-A | 1.46
21.037.0015-0 | 2.79
21.037.0015-A | 2.79
21.037.0020-0 | 12.47
21.037.0020-A | 12.47
21.037.0050-0 | 0.79
21.037.0050-A | 0.79
21.037.0100-0 | 1.65
21.037.0100-A | 1.65
21.037.0105-0 | 4.66
21.037.0105-A | 4.66
21.037.0108-0 | 19.5
21.037.0108-A | 19.5
21.037.0120-0 | 0.62
21.037.0120-A | 0.62
21.037.0125-0 | 0.87
21.037.0125-A | 0.87
21.037.0130-0 | 2.1
21.037.0130-A | 2.1
21.037.0135-0 | 3.39
21.037.0135-A | 3.39
21.038.0010-0 | 9.71
21.038.0010-A | 8.83
21.038.0050-0 | 12.77
21.038.0050-A | 12.77
21.038.0055-0 | 20.5
21.038.0055-A | 20.5
21.038.0060-0 | 82.52
21.038.0060-A | 82.52
21.040.0010-0 | 7.8
21.040.0010-A | 7.8
21.040.0100-0 | 92.5
21.040.0100-A | 80.17
21.040.0110-0 | 248.38
21.040.0110-A | 236.05
21.040.0120-0 | 961.17
21.040.0120-A | 961.17
21.040.0130-0 | 1749.97
21.040.0130-A | 1749.97
21.042.0015-0 | 303.06
21.042.0015-A | 303.06
21.042.0030-0 | 326.05
21.042.0030-A | 326.05
21.042.0040-0 | 164.98
21.042.0040-A | 164.98
21.042.0045-0 | 164.38
21.042.0045-A | 164.38
21.042.0065-0 | 641.27
21.042.0065-A | 641.27
21.042.0070-0 | 3458.32
21.042.0070-A | 3458.32
21.042.0085-0 | 75.82
21.042.0085-A | 75.82
21.042.0115-0 | 416.92
21.042.0115-A | 416.92
21.042.0125-0 | 370.78
21.042.0125-A | 370.78
21.042.0135-0 | 917.8
21.042.0135-A | 917.8
21.042.0140-0 | 411.18
21.042.0140-A | 411.18
21.042.0145-0 | 1024.59
21.042.0145-A | 1024.59
21.042.0165-0 | 1024.54
21.042.0165-A | 1024.54
21.045.0050-0 | 92.49
21.045.0050-A | 92.49
21.045.0055-0 | 45.01
21.045.0055-A | 45.01
21.045.0070-0 | 47.06
21.045.0070-A | 47.06
21.045.0080-0 | 54.5
21.045.0080-A | 54.5
21.045.0082-0 | 58.7
21.045.0082-A | 58.7
21.045.0085-0 | 65
21.045.0085-A | 65
21.045.0090-0 | 45.92
21.045.0090-A | 45.92
21.045.0105-0 | 22
21.045.0105-A | 22
21.045.0110-0 | 24.57
21.045.0110-A | 24.57
21.045.0125-0 | 17.62
21.045.0125-A | 17.62
21.045.0135-0 | 29.9
21.045.0135-A | 29.9
21.045.0140-0 | 19
21.045.0140-A | 19
21.045.0145-0 | 22
21.045.0145-A | 22
21.045.0150-0 | 34.91
21.045.0150-A | 34.91
21.045.0160-0 | 33.24
21.045.0160-A | 33.24
21.046.0010-0 | 26.6
21.046.0010-A | 26.6
21.046.0020-0 | 28.41
21.046.0020-A | 28.41
21.046.0025-0 | 36.33
21.046.0025-A | 36.33
21.046.0035-0 | 49.02
21.046.0035-A | 49.02
21.046.0040-0 | 61.07
21.046.0040-A | 61.07
21.046.0045-0 | 22.82
21.046.0045-A | 22.82
21.046.0050-0 | 30.89
21.046.0050-A | 30.89
21.046.0055-0 | 28.12
21.046.0055-A | 28.12
21.046.0060-0 | 37.12
21.046.0060-A | 37.12
21.046.0065-0 | 47.68
21.046.0065-A | 47.68
21.046.0070-0 | 64.52
21.046.0070-A | 64.52
21.048.0010-0 | 367.57
21.048.0010-A | 353.48
21.048.0015-0 | 105.71
21.048.0015-A | 91.62
21.048.0020-0 | 86.67
21.048.0020-A | 75.11
21.048.0025-0 | 169.98
21.048.0025-A | 164.69
21.048.0030-0 | 154.98
21.048.0030-A | 149.69
21.048.0035-0 | 260.28
21.048.0035-A | 251.48
21.048.0040-0 | 289.56
21.048.0040-A | 278.99
21.048.0045-0 | 3.3
21.048.0045-A | 2.86
21.048.0050-0 | 26.42
21.048.0050-A | 22.9
21.048.0055-0 | 26.42
21.048.0055-A | 22.9
21.048.0060-0 | 39.64
21.048.0060-A | 34.36
21.048.0065-0 | 1.98
21.048.0065-A | 1.71
21.050.0010-0 | 19.6
21.050.0010-A | 19.6
21.050.0015-0 | 8.39
21.050.0015-A | 8.39
21.050.0020-0 | 0.17
21.050.0020-A | 0.17
21.050.0025-0 | 0.23
21.050.0025-A | 0.23
21.050.0035-0 | 13.54
21.050.0035-A | 13.54
21.050.0040-0 | 82.6
21.050.0040-A | 82.6
21.050.0045-0 | 6.96
21.050.0045-A | 6.96
21.050.0050-0 | 7
21.050.0050-A | 7
21.050.0055-0 | 19.66
21.050.0055-A | 19.66
21.050.0060-0 | 46.16
21.050.0060-A | 46.16
21.050.0070-0 | 112
21.050.0070-A | 112
21.050.0075-0 | 25.43
21.050.0075-A | 25.43
21.050.0080-0 | 1.11
21.050.0080-A | 1.11
21.050.0085-0 | 0.79
21.050.0085-A | 0.79
21.050.0090-0 | 2.76
21.050.0090-A | 2.76
21.050.0095-0 | 0.73
21.050.0095-A | 0.73
21.050.0100-0 | 0.43
21.050.0100-A | 0.43
21.050.0105-0 | 0.23
21.050.0105-A | 0.23
21.050.0110-0 | 67.3
21.050.0110-A | 65.03
21.050.0120-0 | 101.73
21.050.0120-A | 100.29
21.050.0125-0 | 60
21.050.0125-A | 60
21.051.0010-0 | 6.23
21.051.0010-A | 6.23
21.051.0030-0 | 6.26
21.051.0030-A | 5.73
21.051.0040-0 | 2.3
21.051.0040-A | 2.3
21.100.0021-0 | 42.86
21.100.0021-A | 37.14
21.100.0030-0 | 21.43
21.100.0030-A | 18.57
21.100.0031-0 | 25.72
21.100.0031-A | 22.28
21.100.0040-0 | 42.86
21.100.0040-A | 37.14
21.100.0041-0 | 51.44
21.100.0041-A | 44.57
21.100.0060-0 | 19.65
21.100.0060-A | 17.03
21.100.0070-0 | 26.42
21.100.0070-A | 22.9
21.100.0100-0 | 35.72
21.100.0100-A | 30.95
21.100.0101-0 | 42.86
21.100.0101-A | 37.14
21.100.0110-0 | 13.21
21.100.0110-A | 11.45
21.100.0120-0 | 75.36
21.100.0120-A | 65.31
21.100.0121-0 | 90.43
21.100.0121-A | 78.37
21.100.0122-0 | 34.64
21.100.0122-A | 30.02
21.100.0123-0 | 41.57
21.100.0123-A | 36.02
21.100.0125-0 | 47.86
21.100.0125-A | 41.47
21.100.0126-0 | 57.43
21.100.0126-A | 49.77
21.100.0130-0 | 101.79
21.100.0130-A | 88.21
21.100.0135-0 | 87.5
21.100.0135-A | 75.83
21.100.0140-0 | 154.65
21.100.0140-A | 134.03
21.100.0145-0 | 140.36
21.100.0145-A | 121.65
21.100.0160-0 | 19.08
21.100.0160-A | 16.54
21.100.0170-0 | 19.08
21.100.0170-A | 16.54
21.100.0190-0 | 63.15
21.100.0190-A | 54.73
21.100.0250-0 | 20.83
21.100.0250-A | 18.05
21.100.0251-0 | 24.99
21.100.0251-A | 21.66
21.100.0300-0 | 22.42
21.100.0300-A | 19.43
21.100.0301-0 | 26.9
21.100.0301-A | 23.31
21.101.0010-0 | 170.36
21.101.0010-A | 147.62
21.102.0010-0 | 34.68
21.102.0010-A | 30.05
21.103.0010-0 | 24.66
21.103.0010-A | 21.37
22.005.0005-0 | 7.01
22.005.0005-A | 7.01
22.005.0015-0 | 10.51
22.005.0015-A | 10.51
22.005.0020-0 | 3.5
22.005.0020-A | 3.5
22.005.0025-0 | 11.68
22.005.0025-A | 11.68
22.005.0030-0 | 3.5
22.005.0030-A | 3.5
22.005.0035-0 | 13.14
22.005.0035-A | 13.14
22.005.0040-0 | 0.58
22.005.0040-A | 0.58
22.005.0045-0 | 106.02
22.005.0045-A | 106.02
22.005.0050-0 | 35.05
22.005.0050-A | 35.05
22.005.0055-0 | 17.52
22.005.0055-A | 17.52
22.005.0060-0 | 52.92
22.005.0060-A | 52.92
22.005.0070-0 | 16.06
22.005.0070-A | 16.06
22.005.0075-0 | 15.65
22.005.0075-A | 15.65
22.005.0080-0 | 15.65
22.005.0080-A | 15.65
22.005.0085-0 | 15.65
22.005.0085-A | 15.65
22.010.0010-0 | 0.45
22.010.0010-A | 0.45
22.010.0015-0 | 0.3
22.010.0015-A | 0.3
22.010.0020-0 | 0.4
22.010.0020-A | 0.4
22.010.0030-0 | 4
22.010.0030-A | 4
22.013.0005-0 | 1.16
22.013.0005-A | 1.16
22.013.0010-0 | 1911.7
22.013.0010-A | 1911.7
22.013.0015-0 | 1910.24
22.013.0015-A | 1910.24
22.013.0020-0 | 2124.05
22.013.0020-A | 2124.05
22.013.0025-0 | 1591.87
22.013.0025-A | 1591.87
22.016.0005-0 | 428.32
22.016.0005-A | 420.52
22.016.0010-0 | 368.23
22.016.0010-A | 368.23
22.016.0015-0 | 151.91
22.016.0015-A | 145.67
22.016.0020-0 | 342.65
22.016.0020-A | 336.41
22.016.0025-0 | 228.44
22.016.0025-A | 219.08
22.016.0030-0 | 117.21
22.016.0030-A | 112.53
22.020.0005-0 | 8.47
22.020.0005-A | 8.47
22.020.0010-0 | 318.08
22.020.0010-A | 318.08
22.020.0015-0 | 0.58
22.020.0015-A | 0.58
22.020.0030-0 | 14.02
22.020.0030-A | 14.02
22.020.0035-0 | 14.02
22.020.0035-A | 14.02
22.020.0040-0 | 14.6
22.020.0040-A | 14.6
22.020.0045-0 | 34.46
22.020.0045-A | 34.46
22.020.0050-0 | 140.2
22.020.0050-A | 140.2
22.020.0055-0 | 212.05
22.020.0055-A | 212.05
22.020.0070-0 | 2.92
22.020.0070-A | 2.92
22.020.0075-0 | 0.87
22.020.0075-A | 0.87
22.020.0080-0 | 2.33
22.020.0080-A | 2.33
22.020.0085-0 | 1.16
22.020.0085-A | 1.16
22.020.0090-0 | 1.46
22.020.0090-A | 1.46
22.020.0095-0 | 1.32
22.020.0095-A | 1.32
22.020.0100-0 | 1.16
22.020.0100-A | 1.16
22.020.0105-0 | 0.87
22.020.0105-A | 0.87
22.020.0110-0 | 0.87
22.020.0110-A | 0.87
22.020.0115-0 | 0.58
22.020.0115-A | 0.58
22.020.0120-0 | 0.2
22.020.0120-A | 0.2
22.020.0125-0 | 24.76
22.020.0125-A | 24.76
22.020.0130-0 | 5.45
22.020.0130-A | 5.45
22.020.0135-0 | 1.99
22.020.0135-A | 1.99
22.020.0140-0 | 0.87
22.020.0140-A | 0.87
22.020.0145-0 | 0.2
22.020.0145-A | 0.2
22.020.0150-0 | 4.38
22.020.0150-A | 4.38
22.025.0005-0 | 264.62
22.025.0005-A | 264.62
22.025.0010-0 | 390.37
22.025.0010-A | 390.37
22.025.0015-0 | 390.37
22.025.0015-A | 390.37
22.026.0010-0 | 0.18
22.026.0010-A | 0.18
22.028.0005-0 | 1.24
22.028.0005-A | 1.24
22.028.0010-0 | 0.67
22.028.0010-A | 0.67
22.028.0015-0 | 0.52
22.028.0015-A | 0.52
22.028.0025-0 | 17.52
22.028.0025-A | 17.52
22.028.0035-0 | 81.48
22.028.0035-A | 71.97
22.028.0040-0 | 2.2
22.028.0040-A | 1.92
22.028.0050-0 | 287.79
22.028.0050-A | 256.13
22.030.0010-0 | 210.3
22.030.0010-A | 210.3
22.030.0015-0 | 0.58
22.030.0015-A | 0.58
22.030.0030-0 | 29.2
22.030.0030-A | 29.2
22.030.0035-0 | 93.24
22.030.0035-A | 85.48
22.030.0040-0 | 198.81
22.030.0040-A | 181.75
22.030.0045-0 | 367.04
22.030.0045-A | 333.79
22.030.0050-0 | 23.3
22.030.0050-A | 21.99
22.030.0055-0 | 87.67
22.030.0055-A | 82.33
22.030.0060-0 | 226.08
22.030.0060-A | 211.91
22.030.0065-0 | 465.06
22.030.0065-A | 435.72
22.030.0070-0 | 182
22.030.0070-A | 169.39
22.030.0075-0 | 738.84
22.030.0075-A | 666.43
22.030.0080-0 | 48.93
22.030.0080-A | 45.76
22.030.0085-0 | 45.55
22.030.0085-A | 44.15
22.030.0090-0 | 113.36
22.030.0090-A | 113.36
22.030.0095-0 | 82.4
22.030.0095-A | 82.4
22.030.0100-0 | 1205.03
22.030.0100-A | 1100.4
22.030.0105-0 | 53.42
22.030.0105-A | 53.42
22.040.0005-0 | 84.7
22.040.0005-A | 84.7
22.040.0010-0 | 84.7
22.040.0010-A | 84.7
22.040.0015-0 | 37.67
22.040.0015-A | 37.67
22.040.0020-0 | 21.03
22.040.0020-A | 21.03
22.040.0025-0 | 26.28
22.040.0025-A | 26.28
22.040.0030-0 | 132.6
22.040.0030-A | 132.6
22.040.0035-0 | 30.08
22.040.0035-A | 30.08
22.040.0040-0 | 21.03
22.040.0040-A | 21.03
22.040.0045-0 | 35.05
22.040.0045-A | 35.05
22.040.0050-0 | 4.08
22.040.0050-A | 4.08
22.040.0055-0 | 2.33
22.040.0055-A | 2.33
22.050.0005-0 | 55.63
22.050.0005-A | 55.63
22.050.0010-0 | 92.8
22.050.0010-A | 92.8
22.050.0015-0 | 23.83
22.050.0015-A | 23.83
22.050.0020-0 | 7.66
22.050.0020-A | 7.66
22.050.0025-0 | 9.2
22.050.0025-A | 9.2
22.050.0030-0 | 114.97
22.050.0030-A | 114.97
22.050.0035-0 | 8.32
22.050.0035-A | 7.97
54.001.0007-1 | 0.51
54.001.0007-B | 0.51
54.001.0010-1 | 4.89
54.001.0010-B | 4.89
54.001.0011-1 | 4.89
54.001.0011-B | 4.89
54.001.0013-1 | 4.96
54.001.0013-B | 4.96
54.001.0069-1 | 77.86
54.001.0069-B | 77
54.001.0070-1 | 14.68
54.001.0070-B | 14.48
54.001.0071-1 | 197.34
54.001.0071-B | 191.37
54.001.0073-1 | 27.69
54.001.0073-B | 27.17
54.001.0074-1 | 69.1
54.001.0074-B | 68.88
54.001.0077-1 | 36.41
54.001.0077-B | 34.56
54.001.0081-1 | 210.16
54.001.0081-B | 204.19
54.001.0082-1 | 216.2
54.001.0082-B | 210.23
54.001.0100-1 | 81.65
54.001.0100-B | 74.65
54.001.0104-1 | 980521
54.001.0104-B | 980521
54.001.0117-1 | 32273.24
54.001.0117-B | 32273.24
54.001.0126-1 | 869149.4
54.001.0126-B | 869149.4
54.001.0127-1 | 748058.07
54.001.0127-B | 748058.07
54.001.0128-1 | 748058.07
54.001.0128-B | 748058.07
54.001.0129-1 | 947539.81
54.001.0129-B | 947539.81
54.001.0132-1 | 28.25
54.001.0132-B | 28.25
54.001.0133-1 | 31.03
54.001.0133-B | 31.03
54.001.0134-1 | 32.35
54.001.0134-B | 32.35
54.001.0135-1 | 37.08
54.001.0135-B | 37.08
54.001.0136-1 | 37.85
54.001.0136-B | 37.85
54.001.0137-1 | 45.52
54.001.0137-B | 45.52
54.001.0138-1 | 49.59
54.001.0138-B | 49.59
54.001.0139-1 | 58.46
54.001.0139-B | 58.46
54.001.0140-1 | 64.93
54.001.0140-B | 64.93
54.001.0141-1 | 7.45
54.001.0141-B | 7.45
54.001.0142-1 | 10.13
54.001.0142-B | 10.13
54.001.0143-1 | 22.93
54.001.0143-B | 22.93
54.001.0144-1 | 26.72
54.001.0144-B | 26.72
54.001.0145-1 | 34.31
54.001.0145-B | 34.31
54.001.0146-1 | 41.89
54.001.0146-B | 41.89
54.001.0147-1 | 72.35
54.001.0147-B | 72.35
54.001.0150-1 | 31.68
54.001.0150-B | 31.68
54.001.0151-1 | 72.07
54.001.0151-B | 72.07
54.001.0152-1 | 80
54.001.0152-B | 80
54.001.0154-1 | 4.18
54.001.0154-B | 4.18
54.001.0160-1 | 26.86
54.001.0160-B | 26.86
54.001.0170-1 | 8.71
54.001.0170-B | 8.71
54.001.0172-1 | 7.79
54.001.0172-B | 7.79
54.001.0174-1 | 12.99
54.001.0174-B | 12.99
54.001.0176-1 | 16.45
54.001.0176-B | 16.45
54.001.0178-1 | 4.58
54.001.0178-B | 4.58
55.001.0010-1 | 0.94
55.001.0010-B | 0.94
55.001.0011-1 | 1.08
55.001.0011-B | 1.08
55.001.0012-1 | 2.22
55.001.0012-B | 2.22
55.001.0013-1 | 942.84
55.001.0013-B | 942.84
55.010.0001-1 | 1468.31
55.010.0001-B | 1355.52
55.010.0003-1 | 134.03
55.010.0003-B | 126.06
55.019.0010-1 | 93.25
55.019.0010-B | 80.83
55.100.0002-1 | 120.31
55.100.0002-B | 109.79
55.100.0003-1 | 67.85
55.100.0003-B | 64.98
55.100.0004-1 | 70.41
55.100.0004-B | 67.54
55.100.0005-1 | 400.16
55.100.0005-B | 354.38
55.100.0017-1 | 8706.92
55.100.0017-B | 7803.77
55.100.0019-1 | 353.28
55.100.0019-B | 326.58
55.100.0023-1 | 851.64
55.100.0023-B | 780.74
55.100.0027-1 | 764.17
55.100.0027-B | 697.2
55.100.0029-1 | 430.83
55.100.0029-B | 401.12
55.100.0031-1 | 1241.47
55.100.0031-B | 1075.89
55.100.0032-1 | 216.02
55.100.0032-B | 195.85
55.100.0033-1 | 224.63
55.100.0033-B | 203.59
55.100.0034-1 | 198.39
55.100.0034-B | 181.68
55.100.0035-1 | 123.61
55.100.0035-B | 107.46
55.100.0036-1 | 228.83
55.100.0036-B | 213.49
55.100.0037-1 | 123.02
55.100.0037-B | 109.09
55.100.0038-1 | 411.02
55.100.0038-B | 394.51
55.100.0039-1 | 148.19
55.100.0039-B | 134.25
55.100.0046-1 | 1176.13
55.100.0046-B | 1176.13
55.100.0047-1 | 1553.5
55.100.0047-B | 1553.5
55.100.0048-1 | 717
55.100.0048-B | 717
55.100.0049-1 | 861.66
55.100.0049-B | 861.66
55.100.0050-1 | 1088.08
55.100.0050-B | 1088.08
55.100.0051-1 | 604.95
55.100.0051-B | 604.95
55.100.0056-1 | 323.39
55.100.0056-B | 308.39
55.100.0058-1 | 558.65
55.100.0058-B | 558.65
55.100.0059-1 | 128.35
55.100.0059-B | 125.57
55.100.0060-1 | 60.06
55.100.0060-B | 57.28
55.100.0061-1 | 51.42
55.100.0061-B | 48.64
55.100.0063-1 | 17.49
55.100.0063-B | 17.49
55.100.0064-1 | 5.95
55.100.0064-B | 5.95
55.100.0065-1 | 2.45
55.100.0065-B | 2.45
55.100.0067-1 | 2044.15
55.100.0067-B | 1906.73
55.100.0068-1 | 2.52
55.100.0068-B | 2.52
55.100.0069-1 | 2.46
55.100.0069-B | 2.46
55.100.0070-1 | 2.28
55.100.0070-B | 2.28
55.100.0071-1 | 34.55
55.100.0071-B | 32.32
55.100.0072-1 | 49
55.100.0072-B | 45.82
58.002.0138-1 | 3.4
58.002.0138-B | 3.29
58.002.0150-1 | 31.95
58.002.0150-B | 30.53
58.002.0155-1 | 56.95
58.002.0155-B | 52.03
58.002.0304-1 | 117.68
58.002.0304-B | 117.68
58.002.0306-1 | 1.4
58.002.0306-B | 1.4
58.002.0307-1 | 0.15
58.002.0307-B | 0.15
58.002.0313-1 | 66.34
58.002.0313-B | 58.76
58.002.0315-1 | 65.15
58.002.0315-B | 64.75
58.002.0316-1 | 36.03
58.002.0316-B | 35.66
58.002.0318-1 | 1.26
58.002.0318-B | 1.21
58.002.0319-1 | 7.74
58.002.0319-B | 7.72
58.002.0322-1 | 93.46
58.002.0322-B | 89.32
58.002.0325-1 | 5.21
58.002.0325-B | 5.18
58.002.0326-1 | 1.6
58.002.0326-B | 1.59
58.002.0327-1 | 83.52
58.002.0327-B | 76.33
58.002.0328-1 | 57.06
58.002.0328-B | 52.12
58.002.0329-1 | 101.65
58.002.0329-B | 88.18
58.002.0330-1 | 109.57
58.002.0330-B | 95.59
58.002.0331-1 | 46.67
58.002.0331-B | 43.41
58.002.0332-1 | 73.46
58.002.0332-B | 69.22
58.002.0333-1 | 154.78
58.002.0333-B | 147.59
58.002.0336-1 | 37.98
58.002.0336-B | 33.42
58.002.0337-1 | 2.58
58.002.0337-B | 2.47
58.002.0339-1 | 4.97
58.002.0339-B | 4.97
58.002.0343-1 | 34.7
58.002.0343-B | 30.08
58.002.0350-1 | 70.67
58.002.0350-B | 64.3
58.002.0352-1 | 542.29
58.002.0352-B | 523.23
58.002.0355-1 | 78.87
58.002.0355-B | 72.23
58.002.0357-1 | 69.87
58.002.0357-B | 63.27
58.002.0376-1 | 136.35
58.002.0376-B | 122.79
58.002.0400-1 | 101.44
58.002.0400-B | 94.75
58.002.0401-1 | 172.68
58.002.0401-B | 162.82
58.002.0402-1 | 316.94
58.002.0402-B | 303.99
58.002.0407-1 | 9.79
58.002.0407-B | 9.79
58.002.0412-1 | 1.02
58.002.0412-B | 1.02
58.002.0425-1 | 22.84
58.002.0425-B | 20.85
58.002.0428-1 | 50.37
58.002.0428-B | 50.37
58.002.0429-1 | 2.66
58.002.0429-B | 2.66
58.002.0430-1 | 11.88
58.002.0430-B | 11.88
58.002.0431-1 | 8.83
58.002.0431-B | 8.83
58.002.0432-1 | 71.95
58.002.0432-B | 71.95
58.002.0433-1 | 14.4
58.002.0433-B | 14.4
58.002.0434-1 | 26.37
58.002.0434-B | 26.37
58.002.0435-1 | 33.99
58.002.0435-B | 33.99
58.002.0436-1 | 11.75
58.002.0436-B | 11.75
59.003.0010-1 | 21.67
59.003.0010-B | 21.67
59.003.0050-1 | 1.06
59.003.0050-B | 1.06
59.003.0060-1 | 177.2
59.003.0060-B | 177.2