## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
METAS |  | VALOR | Período
ITENS DE OBRAS / SERVIÇOS |  | PREVISTO | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36
01 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO | % | 100% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
| valor R$ | 6781302.42 | 135626.0484 | 135626.0484 | 135626.0484 | 135626.0484 | 135626.0484 | 135626.0484 | 135626.0484 | 135626.0484 | 135626.0484 | 135626.0484 | 135626.0484 | 135626.0484 | 339065.121 | 339065.121 | 203439.0726 | 203439.0726 | 203439.0726 | 203439.0726 | 203439.0726 | 203439.0726 | 203439.0726 | 203439.0726 | 203439.0726 | 203439.0726 | 203439.0726 | 203439.0726 | 203439.0726 | 203439.0726 | 203439.0726 | 203439.0726 | 203439.0726 | 203439.0726 | 203439.0726 | 203439.0726 | 203439.0726 | 203439.0726
Tempo serviços: | bar: Período Mês 01 to Período Mês 18
02 - CANTEIRO DE OBRAS | % | 100% | 3% | 3% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2%
| valor R$ | 608499.3 | 18254.979 | 18254.979 | 15212.4825 | 15212.4825 | 15212.4825 | 15212.4825 | 9127.4895 | 9127.4895 | 9127.4895 | 9127.4895 | 9127.4895 | 9127.4895 | 30424.965 | 30424.965 | 18254.979 | 18254.979 | 18254.979 | 18254.979 | 18254.979 | 18254.979 | 18254.979 | 18254.979 | 18254.979 | 18254.979 | 18254.979 | 18254.979 | 18254.979 | 18254.979 | 18254.979 | 18254.979 | 18254.979 | 18254.979 | 18254.979 | 18254.979 | 18254.979 | 12169.986
Tempo serviços:
03 - MOVIMENTO DE TERRA | % | 65% | 3% | 3% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2%
| valor R$ | 2752757.49 | 82582.7247 | 82582.7247 | 68818.9373 | 68818.9373 | 68818.9373 | 68818.9373 | 41291.3623 | 41291.3623 | 41291.3623 | 41291.3623 | 41291.3623 | 41291.3623 | 137637.8745 | 137637.8745 | 82582.7247 | 82582.7247 | 82582.7247 | 82582.7247 | 82582.7247 | 82582.7247 | 82582.7247 | 82582.7247 | 82582.7247 | 82582.7247 | 82582.7247 | 82582.7247 | 82582.7247 | 82582.7247 | 82582.7247 | 82582.7247 | 82582.7247 | 82582.7247 | 82582.7247 | 82582.7247 | 82582.7247 | 55055.1498
Tempo serviços:
04 - TRANSPORTES | % | 100% | 3% | 3% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2%
| valor R$ | 12064133 | 361923.99 | 361923.99 | 301603.325 | 301603.325 | 301603.325 | 301603.325 | 180961.995 | 180961.995 | 180961.995 | 180961.995 | 180961.995 | 180961.995 | 603206.65 | 603206.65 | 361923.99 | 361923.99 | 361923.99 | 361923.99 | 361923.99 | 361923.99 | 361923.99 | 361923.99 | 361923.99 | 361923.99 | 361923.99 | 361923.99 | 361923.99 | 361923.99 | 361923.99 | 361923.99 | 361923.99 | 361923.99 | 361923.99 | 361923.99 | 361923.99 | 241282.66
Tempo serviços:
05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | % | 100% | 3% | 3% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2%
| valor R$ | 3992722.9 | 119781.687 | 119781.687 | 99818.0725 | 99818.0725 | 99818.0725 | 99818.0725 | 59890.8435 | 59890.8435 | 59890.8435 | 59890.8435 | 59890.8435 | 59890.8435 | 199636.145 | 199636.145 | 119781.687 | 119781.687 | 119781.687 | 119781.687 | 119781.687 | 119781.687 | 119781.687 | 119781.687 | 119781.687 | 119781.687 | 119781.687 | 119781.687 | 119781.687 | 119781.687 | 119781.687 | 119781.687 | 119781.687 | 119781.687 | 119781.687 | 119781.687 | 119781.687 | 79854.458
Tempo serviços:
06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS | % | 100% | 3% | 3% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2%
| valor R$ | 5727544.36 | 171826.3308 | 171826.3308 | 143188.609 | 143188.609 | 143188.609 | 143188.609 | 85913.1654 | 85913.1654 | 85913.1654 | 85913.1654 | 85913.1654 | 85913.1654 | 286377.218 | 286377.218 | 171826.3308 | 171826.3308 | 171826.3308 | 171826.3308 | 171826.3308 | 171826.3308 | 171826.3308 | 171826.3308 | 171826.3308 | 171826.3308 | 171826.3308 | 171826.3308 | 171826.3308 | 171826.3308 | 171826.3308 | 171826.3308 | 171826.3308 | 171826.3308 | 171826.3308 | 171826.3308 | 171826.3308 | 114550.8872
Tempo serviços:
08 - BASES E PAVIMENTOS | % | 100% | 3% | 3% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2%
| valor R$ | 6892211.25 | 206766.3375 | 206766.3375 | 172305.2812 | 172305.2812 | 172305.2812 | 172305.2812 | 103383.1687 | 103383.1687 | 103383.1687 | 103383.1687 | 103383.1687 | 103383.1687 | 344610.5625 | 344610.5625 | 206766.3375 | 206766.3375 | 206766.3375 | 206766.3375 | 206766.3375 | 206766.3375 | 206766.3375 | 206766.3375 | 206766.3375 | 206766.3375 | 206766.3375 | 206766.3375 | 206766.3375 | 206766.3375 | 206766.3375 | 206766.3375 | 206766.3375 | 206766.3375 | 206766.3375 | 206766.3375 | 206766.3375 | 137844.225
Tempo serviços:
11 - ESTRUTURA | % | 100% | 3% | 3% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2%
| valor R$ | 14284074.7 | 428522.241 | 428522.241 | 357101.8675 | 357101.8675 | 357101.8675 | 357101.8675 | 214261.1205 | 214261.1205 | 214261.1205 | 214261.1205 | 214261.1205 | 214261.1205 | 714203.735 | 714203.735 | 428522.241 | 428522.241 | 428522.241 | 428522.241 | 428522.241 | 428522.241 | 428522.241 | 428522.241 | 428522.241 | 428522.241 | 428522.241 | 428522.241 | 428522.241 | 428522.241 | 428522.241 | 428522.241 | 428522.241 | 428522.241 | 428522.241 | 428522.241 | 428522.241 | 285681.494
Tempo serviços:
13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS | % | 100% | 3% | 3% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2%
| valor R$ | 2502629.62 | 75078.8886 | 75078.8886 | 62565.7405 | 62565.7405 | 62565.7405 | 62565.7405 | 37539.4443 | 37539.4443 | 37539.4443 | 37539.4443 | 37539.4443 | 37539.4443 | 125131.481 | 125131.481 | 75078.8886 | 75078.8886 | 75078.8886 | 75078.8886 | 75078.8886 | 75078.8886 | 75078.8886 | 75078.8886 | 75078.8886 | 75078.8886 | 75078.8886 | 75078.8886 | 75078.8886 | 75078.8886 | 75078.8886 | 75078.8886 | 75078.8886 | 75078.8886 | 75078.8886 | 75078.8886 | 75078.8886 | 50052.5924
Tempo serviços:
15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS | % | 100% | 3% | 3% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2%
| valor R$ | 7184545.5 | 215536.365 | 215536.365 | 179613.6375 | 179613.6375 | 179613.6375 | 179613.6375 | 107768.1825 | 107768.1825 | 107768.1825 | 107768.1825 | 107768.1825 | 107768.1825 | 359227.275 | 359227.275 | 215536.365 | 215536.365 | 215536.365 | 215536.365 | 215536.365 | 215536.365 | 215536.365 | 215536.365 | 215536.365 | 215536.365 | 215536.365 | 215536.365 | 215536.365 | 215536.365 | 215536.365 | 215536.365 | 215536.365 | 215536.365 | 215536.365 | 215536.365 | 215536.365 | 143690.91
Tempo serviços:
20 - CUSTOS RODOVIÁRIOS | % | 100% | 3% | 3% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2%
| valor R$ | 345025.44 | 10350.7632 | 10350.7632 | 8625.636 | 8625.636 | 8625.636 | 8625.636 | 5175.3816 | 5175.3816 | 5175.3816 | 5175.3816 | 5175.3816 | 5175.3816 | 17251.272 | 17251.272 | 10350.7632 | 10350.7632 | 10350.7632 | 10350.7632 | 10350.7632 | 10350.7632 | 10350.7632 | 10350.7632 | 10350.7632 | 10350.7632 | 10350.7632 | 10350.7632 | 10350.7632 | 10350.7632 | 10350.7632 | 10350.7632 | 10350.7632 | 10350.7632 | 10350.7632 | 10350.7632 | 10350.7632 | 6900.5088
Tempo serviços:
21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | % | 100% | Período Mês 01: 25%; Período Mês 02: 25%; Período Mês 03: 25%; Período Mês 04: 25%
| valor R$ | 90030 | Período Mês 01: 22507.5; Período Mês 02: 22507.5; Período Mês 03: 22507.5; Período Mês 04: 22507.5
Tempo serviços: | bar: Período Mês 01 to Período Mês 04
TOTAL MENSAL | Valor R$ | 63225475.98 | 1848757.8552 | 1848757.8552 | 1566987.1374 | 1566987.1374 | 1544479.6374 | 1544479.6374 | 980938.2018 | 980938.2018 | 980938.2018 | 980938.2018 | 980938.2018 | 980938.2018 | 3156772.299 | 3156772.299 | 1894063.3794 | 1894063.3794 | 1894063.3794 | 1894063.3794 | 1894063.3794 | 1894063.3794 | 1894063.3794 | 1894063.3794 | 1894063.3794 | 1894063.3794 | 1894063.3794 | 1894063.3794 | 1894063.3794 | 1894063.3794 | 1894063.3794 | 1894063.3794 | 1894063.3794 | 1894063.3794 | 1894063.3794 | 1894063.3794 | 1894063.3794 | 1330521.9438
TOTAL ACUMULADO | Valor R$ | 63225475.98 | 1848757.8552 | 3697515.7104 | 5264502.8478 | 6831489.9852 | 8375969.6226 | 9920449.26 | 10901387.4618 | 11882325.6636 | 12863263.8654 | 13844202.0672 | 14825140.269 | 15806078.4708 | 18962850.7698 | 22119623.0688 | 24013686.4482 | 25907749.8276 | 27801813.207 | 29695876.5864 | 31589939.9658 | 33484003.3452 | 35378066.7246 | 37272130.104 | 39166193.4834 | 41060256.8628 | 42954320.2422 | 44848383.6216 | 46742447.001 | 48636510.3804 | 50530573.7598 | 52424637.1392 | 54318700.5186 | 56212763.898 | 58106827.2774 | 60000890.6568 | 61894954.0362 | 63225475.98
PERCENTUAL |  |  | 2.924% | 2.924% | 2.478% | 2.478% | 2.443% | 2.443% | 1.551% | 1.551% | 1.551% | 1.551% | 1.551% | 1.551% | 4.993% | 4.993% | 2.996% | 2.996% | 2.996% | 2.996% | 2.996% | 2.996% | 2.996% | 2.996% | 2.996% | 2.996% | 2.996% | 2.996% | 2.996% | 2.996% | 2.996% | 2.996% | 2.996% | 2.996% | 2.996% | 2.996% | 2.996% | 2.104%
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 2.924% | 5.848% | 8.327% | 10.8% | 13.25% | 15.69% | 17.24% | 18.79% | 20.35% | 21.9% | 23.45% | 25% | 29.99% | 34.99% | 37.98% | 40.98% | 43.97% | 46.97% | 49.96% | 52.96% | 55.96% | 58.95% | 61.95% | 64.94% | 67.94% | 70.93% | 73.93% | 76.93% | 79.92% | 82.92% | 85.91% | 88.91% | 91.9% | 94.9% | 97.9% | 100%
|  |  | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36
Calçadas
[14 empty] | 12 Meses | 24.96%
[14 empty] | 24 Meses | 39.94%
[14 empty] | 36 Meses | 35.1%

## planilha
Revitalização e adequação das calçadas do Centro de Niterói
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
I0 = dez 19
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTD | Unitário Preço EMOP | Unit + bdi 18% | PREÇO TOTAL
1.18
01 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO
01.001.0151-A | Controle tecnológico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 100km, ensaios de resistência à compressão aos 28 dias e “Slump test”, medido por m³ de concreto colocado nas formas | m3 | 18863.295 | 20.41 | 24.08 | 454228.14
01.005.0001-A | Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive compactação | m2 | 149997.13 | 6.73 | 7.94 | 1190977.21
01.050.0139-A | Desenho em perspectiva no tamanho de (70x50)cm, colorido, para projeto de tratamento paisagístico em áreas públicas | unid | 120 | 1060.09 | 1250.91 | 150109.2
01.050.0162-A | Projeto executivo para urbanização/reurbanização de áreas, visando a organização espacial e das atividades, devendo contemplar: sistema viário (locais para carga e descarga, faixa exclusiva e desenho geométrico), passeios, praças, arborização, iluminação com critérios luminotécnicos, distribuição e integração do mobiliário urbano e equipamentos urbanos, apresentado em Autocad nos padrões da contratante, inclusive as aprovações pertinentes e coordenação dos projetos complementares | HÁ | 13.9209 | 89621.98 | 105753.94 | 1472185.15
01.050.0175-A | Projeto executivo para tratamento paisagístico com especificação vegetal legendada e quantificada, em áreas públicas, considerando a área efetiva de plantio, apresentado em Autocad nos padrões da contratante | HÁ | 13.9209 | 19938.04 | 23526.89 | 327514.4
01.050.0300-A | Relatório final de obras ou serviços de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em Autocad, registro fotográfico dos serviços acompanhadas de legendas e indicação da localização, informações contratuais, planilha orçamentária e descrição do escopo dos serviços, realizados, todos com texto em Word, conforme recomendações e especificações do órgão contratante. O Relatório deverá ser apresentado em duas vias (original e cópia) encadernadas e acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em "CD Rom". O item deverá ser medido pelo número de pranchas originais que compõe o relatório | UNID | 144 | 1243.67 | 1467.53 | 211324.32
01.090.0999-0 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DE OBRAS PÚBLICAS | unid | 100 | 25211.56 | 29749.64 | 2974964
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 6781302.42
2 | CANTEIRO DE OBRA
02.004.0001-A | Barracão de obra com paredes e piso de tábuas de madeira de 3ª, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, e instalações, exclusive pintura, sendo reaproveitado 2 vezes | m2 | 100 | 341.55 | 403.03 | 40303
02.006.0015-A | Aluguel de container (módulo metálico içável), tipo escritório com WC, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas e hidro-sanitárias, suprido de acessórios, 1 vaso sanitário e 1 lavatório, exclusive transporte (vide item 04.005.0300), carga e descarga (vide item 04.013.0015) | un x mês | 180 | 490 | 578.2 | 104076
02.006.0020-A | Aluguel de container (módulo metálico içável), tipo sanitário-vestiário, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas e hidro-sanitárias, suprido de acessórios, 2 vasos sanitários, 1 lavatório, 1 mictório e 4 chuveiros, exclusive transporte (vide item 04.005.0300) carga e descarga (vide item 04.013.0015) | un x mês | 180 | 558.34 | 658.84 | 118591.2
02.006.0050-A | Aluguel de banheiro químico, portátil, medindo 2,31m de altura x 1,56m de largura e 1,16m de profundidade, inclusive instalação e retirada do equipamento, fornecimento de química desodorizante, bactericida e bacteriostática, papel higiênico e veículo próprio com unidade móvel de sucção para limpeza | un x mês | 252 | 900 | 1062 | 267624
02.011.0014-A | Cerca protetora de borda de vala ou obra, com tela plástica na cor laranja ou amarela, considerando 1 vez de utilização, inclusive apoios, fornecimento, colocação e retirada | m2 | 24000 | 1.65 | 1.95 | 46800
02.020.0002-A | Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeira.FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m2 | 130 | 172.77 | 203.87 | 26503.1
02.030.0005-A | Placa de sinalização preventiva para obra na via pública, de acordo com a resolução da Prefeitura-RJ, compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 60 | 65 | 76.7 | 4602
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 608499.3
03 | MOVIMENTO DE TERRA
03.001.0080-B | Escavação manual em material de 1ª categoria, a ceu aberto, ate 0,50 m de profundidade com remoção ate 1 dam | m3 | 49956.4 | 32.33 | 38.15 | 1905836.66
03.011.0015-B | Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portátil, exclusive material | M3 | 34969.48 | 17.85 | 21.06 | 736457.24
03.025.0005-A | Escavação mecânica, com trator de lâmina com potência em torno de 200cv, em material de 1ª categoria, com transporte entre 50,00 e 100,00m | M3 | 15986.048 | 5.86 | 6.91 | 110463.59
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 2752757.49
04 | TRANSPORTES
04.005.0006-B | TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO CARROC. FIXA, CAPAC. 7,5T | T X KM | 2802050.91 | 1.06 | 1.25 | 3502563.63
04.005.0300-A | Transporte de container, segundo descrição da família 02.006, exclusive carga e descarga (vide item 04.013.0015) | un x km | 60 | 21.47 | 25.33 | 1519.8
04.006.0014-B | CARGA E DESC. MANUAL DE MAT. C/MAIS DE 1 SERVENTE EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T | T | 84209.697 | 71.14 | 83.95 | 7069404.06
04.013.0015-A | Carga e descarga de container, segundo descrição da família 02.006 | unid | 2 | 56.7 | 66.91 | 133.82
TC 10.05.0700(/) | Disposição final de materiais e residuo de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgãos de licenciamento e de controle ambiental medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. | T | 84209.7 | 15 | 17.7 | 1490511.69
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 12064133
05 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
05.001.0015-A | Demolição de piso de ladrilho com respectiva camada de argamassa de assentamento, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço | m2 | 5686.69 | 13.14 | 15.51 | 88200.56
05.001.0017-A | Demolição manual de pavimentação de concreto asfáltico de 5cm de espessura | m2 | 4068.6 | 17.51 | 20.66 | 84057.27
05.001.0018-A | Demolição manual de piso cimentado e da respectiva base de concreto, ou passeio de concreto, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de | m2 | 75961.14 | 9.43 | 11.13 | 845447.48
05.001.0033-A | Demolição manual de concreto armado estando as peças em posição especial sobre o terreno ou plano horizontal de trabalho | M3 | 1069.35 | 255 | 300.9 | 321767.41
05.001.0060-A | Remoção manual de passeio de pedra portuguesa | m2 | 44309.9 | 7.4 | 8.73 | 386825.42
05.001.0062-A | Remoção de plaqueamento de concreto | m2 | 1414.05 | 4.71 | 5.56 | 7862.11
05.001.0070-A | Remoção de pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, pré-fabricado | m2 | 8621.42 | 4.71 | 5.56 | 47935.09
05.001.0082-A | Remoção de piso de ardósia, pedra São Tomé, com a respectiva camada de assentamento | m2 | 564.42 | 9.43 | 11.13 | 6281.99
05.001.0084-A | Remoção de piso de mármore ou granito | m2 | 91.46 | 7.4 | 8.73 | 798.44
05.001.0142-A | Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto, retos ou curvos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço | m | 39974.59 | 14.81 | 17.48 | 698755.83
05.001.0143-A | Arrancamento de paralelepípedos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço | m2 | 556.84 | 6.73 | 7.94 | 4421.3
05.001.0170-A | Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 10,00m de distância, inclusive carga a pá | M3 | 56139.798 | 15.49 | 18.28 | 1026235.5
05.001.0609-A | Furação em concreto com furadeira manual e broca de wídia de diâmetro até 3/4” | m | 30500 | 11.05 | 13.04 | 397720
05.001.0615-A | Furação de concreto, a ponteiro, tendo o furo 10 x 10 x 15cm | unid | 400 | 26.94 | 31.79 | 12716
05.013.0001-A | Chapa de aço carbono comum de 3/8”, para passagem de veículos, sobre valas em travessias, compreendendo colocação, uso e retirada, medida pela área de chapa, em cada aplicação, inclusive mobilização, transporte, carga e descarga | m2 | 100 | 29.48 | 34.79 | 3479
05.050.0003-A | Placa de inauguração em alumínio fundido (duralumínio), com 6mm de espessura, sem inscrição em plotter com as dimensões de 0,40 x 0,60m. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 55 | 927.88 | 1094.9 | 60219.5
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 3992722.9
06 | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS
06.069.0120-A | Duto corrugado helicoidal, na cor preta, singelo, de polietileno de alta densidade( PEAD), para proteção de condutores elétricos em instalações subterrâneas, com diâmetro nominal de 3”, sendo o diâmetro interno de 75mm, fornecido com 2 tampões nas extremidades, fita de aviso “perigo” com fio guia de aço galvanizado revestido em PVC e de acordo com a norma ABNT NBR 13897/13898, lançado diretamente no solo, inclusive conexões e kit vedação | m | 195124.116 | 17.48 | 20.63 | 4025410.51
06.069.0130-A | Duto corrugado helicoidal, na cor preta, singelo, de polietileno de alta densidade( PEAD), para proteção de condutores elétricos em instalações subterrâneas, com diâmetro nominal de 4”, sendo o diâmetro interno de 102mm, fornecido com 2 tampões nas extremidades, fita de aviso “perigo” com fio guia de aço galvanizado revestido em PVC e de acordo com a norma ABNT NBR 13897/13898, lançado diretamente no solo, inclusive conexões e kit vedação | m | 65041.416 | 22.18 | 26.17 | 1702133.85
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 5727544.36
08 | PAVIMENTAÇÃO
08.015.0042-A | Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, com 10cm de espessura, executado em 2 camadas, sendo a inferior de ligação (“Binder”) com 6cm de espessura e a superior de rolamento, de acordo com as “Instruções para execução”, do DER-RJ, exclusive transporte da usina para a pista | m2 | 6128 | 72.45 | 85.49 | 523882.72
08.027.0035-A | Meio-fio reto de concreto simples fck=15MPa, moldado no local, tipo DER-RJ, medindo 0,15m na base e com altura de 0,45m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais, escavação e reaterro | m | 47810.15 | 75.45 | 89.03 | 4256537.65
08.027.0036-A | Meio-fio curvo de concreto simples fck=15MPa, moldado no local, tipo DER-RJ, medindo 0,15m na base e com altura de 0,45m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais, escavação e reaterro | m | 4516.72 | 83 | 97.94 | 442367.55
08.027.0069-A | Sarjeta e meio-fio conjugado curvo, de concreto simples colorido fck=35MPa, moldado no local, tipo DER-RJ, medindo 0,65m de base e com altura de 0,30m, rejuntamento de argamassa de cimento e areia, no traço 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais | m | 6775.07 | 130.02 | 153.42 | 1039431.23
08.027.0072-A | Sarjeta e meio-fio conjugado reto, de concreto simples colorido fck=35MPa, moldado no local, tipo DER-RJ, medindo 0,65m de base e com altura de 0,30m, rejuntamento de argamassa de cimento e areia, no traço 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais | m | 4516.72 | 118.2 | 139.48 | 629992.1
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 6892211.25
11 | ESTRUTURA
11.002.0041-A | Lançamento de concreto em peças armadas, inclusive o transporte horizontal até 20,00m em carrinhos, colocação, adensamento e acabamento, considerando uma produção aproximada de 7,00m³/ | m3 | 19476.095 | 67.34 | 79.46 | 1547570.5
11.011.0040-A | Corte, montagem e colocação de telas de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si, em peças de concreto | kg | 503021.2 | 1.6 | 1.89 | 950710.06
11.023.0002-A | Tela para estrutura de concreto armado, formada por barras de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si, formando malhas quadradas de fios com diâmetro de 4,2mm e espaçamento entre eles de 15 x 15cm. FORNECIMENTO | kg | 503021.2 | 3.55 | 4.19 | 2107658.82
11.025.0013-A | Concreto bombeado, fck=35MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento | m3 | 16467.714 | 451.47 | 532.73 | 8772845.27
11.046.0060-A | Concreto colorido, com óxido de ferro vermelho sintético, importado de usina, dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 15MPa | m3 | 2395.581 | 320.25 | 377.9 | 905290.05
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 14284074.7
13 | REVESTIMENTOS
13.333.0010-A | Revestimento de piso com cerâmica tátil direcional, 25 x 25cm (ladrilho hidráulico), para pessoas com necessidades específicas, assentes sobre superfície em osso, conforme item 13.330.0010 | m² | 11952.5375 | 111.47 | 131.53 | 1572117.25
13.333.0015-A | Revestimento de piso com cerâmica tátil alerta, 25 x 25cm (ladrilho hidráulico) para pessoas com necessidades específicas, assentes sobre superfície em osso, conforme item 13.330.0010 | m² | 2864.735 | 112 | 132.16 | 378603.37
13.410.0020-A | Piso de pedra portuguesa, assentado sobre mistura de cimento e saibro, no traço 1:5, inclusive acerto do terreno. em desenho simples, com aproximadamente 25% de pedra preta, 25% de pedra vermelha e 50% de pedra branca, assentado sobre mistura de cimento e saibro no traço 1:5, inclusive acerto do terreno. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 3026.37 | 107.15 | 126.44 | 382654.22
13.411.0500-A | Recomposição de pavimentação de pedra portuguesa, assentada com farofa de cimento e saibro, no traço 1:5, inclusive fornecimento do material para rejuntamento, exclusive a pedra | m² | 2017.58 | 71.09 | 83.89 | 169254.78
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 2502629.62
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS
15.002.0130-A | Caixa enterrada para instalações telefônicas, tipo R1, medindo 1,30 x 1,20 x 1,30m, em blocos de concreto estrutural de 0,10 x 0,20 x 0,40m, assentados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e revestida internamente com a mesma argamassa, com tampa de concreto armado com 5cm de espessura e fundo de concreto simples com 5c | unid | 3000 | 962.77 | 1136.07 | 3408210
15.065.0025-A | Ligação predial de esgoto sanitário, segundo instruções da CEDAE, inclusive caixa de inspeção com tampão de ferro fundido leve, em logradouro pavimentado, com lençol de asfalto sobre camada de concreto e dotado de coletor único. Este custo inclui escavação e reaterro | unid | 750 | 3351.67 | 3954.97 | 2966227.5
15.070.0010-A | Ligação de águas pluviais ou domiciliares servidas à rede pública, em logradouro sem pavimentação, com largura até 14,00m (inclusive) | unid | 600 | 1144.22 | 1350.18 | 810108
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 7184545.5
20 | CUSTOS RODOVIÁRIOS
20.101.0011-A | Emulsão asfáltica catiônica, tipo RR-2C. FORNECIMENTO | t | 3.064 | 3443.6 | 4063.45 | 12450.41
20.097.0005-A | Pó de pedra, inclusive transporte, para região Metropolitana do Rio de Janeiro. FORNECIMENTO | m3 | 7226.75 | 39 | 46.02 | 332575.03
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 345025.44
21 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
21.026.0080-A | Cabo de cobre flexível de 750V, seção de 3 x 16,0mm², PVC/70ºC. FORNECIMENTO | m | 3000 | 25.43 | 30.01 | 90030
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  | 90030
|  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  | 63225475.98

## memoria
Revitalização e adequação das calçadas do Centro de Niterói
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTD
01 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO - PREVISÃO FUTURO
01.001.0151-A | Controle tecnológico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 100km, ensaios de resistência à compressão aos 28 dias e “Slump test”, medido por m³ de concreto colocado nas formas | m3 | 18863.295
| Concreto bombeado 35mpa moldado no local | 16467.714
| Concreto colorido | 2395.581
| Total | 18863.295
01.005.0001-A | Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive compactação | m2 | 149997.13
| Topografia de toda a área de calçadas do Centro da Cidade + testadas de prédio e ruas | 149997.13
| Total | 149.997,13 m²
01.050.0139-A | Desenho em perspectiva no tamanho de (70x50)cm, colorido, para projeto de tratamento paisagístico em áreas públicas | unid | 120
Quantidade prevista 120,00 unidades (imagens)
01.050.0162-A | Projeto executivo para urbanização/reurbanização de áreas, visando a organização espacial e das atividades, devendo contemplar: sistema viário (locais para carga e descarga, faixa exclusiva e desenho geométrico), passeios, praças, arborização, iluminação com critérios luminotécnicos, distribuição e integração do mobiliário urbano e equipamentos urbanos, apresentado em Autocad nos padrões da contratante, inclusive as aprovações pertinentes e coordenação dos projetos complementares | HÁ | 13.9209
Setor 01
Avenida Feliciano Sodré
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 666.20 + 535.93 + 213.43 + 501.89 = 1.917,45m2 | 1917.45
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 669.29 + 477.05 + 278.80 = 1.425,14m2 | 1425.14
Rua Froes da Cruz
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 531.11 + 289.09 + 321.90 + 365.93= 1.508,03m2 | 1508.03
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 544.06 + 313.78 + 223.97 + 336.02 = 1.417,83m2 | 1417.83
Rua Saldanha Marinho
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 471.77 + 295.17 + 373.29 + 361.98 = 1.502,21 m2 | 1502.21
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 609.95 + 283.05 + 371.98 + 373.03 = 1.638,01m2 | 1638.01
Rua Marques de Caxias
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 430.07 + 258.33 + 367.13 + 229.58 = 1.285,11m2 | 1285.11
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 422.50 + 254.01 + 371.78 + 268.41 = 1.316,70m2 | 1316.7
Rua Visconde de Uruguai
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 165.61 + 326.59 + 344.56 + 450.44 = 1.287,20m2 | 1287.2
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 162.82 + 299.01 + 340.43 + 750.25 = 1552,51m2 | 1552.51
Rua Visconde de Itaboraí
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 303.37 + 338.77 + 450.06 = 1.092,20m2 | 1092.2
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 151.41 + 325.12 + 335.93 + 460.39 = 1.272,85m2 | 1272.85
Rua Barão do Amazonas
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 110.51 + 283.73 + 353.90 + 272.60 = 1.020,74m2 | 1020.74
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 210.67 + 181.29 + 306.50 + 376.69 = 1.075,15m2 | 1075.15
Rua Visconde de Sepetiba
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 229.35 + 376.20 + 500.65 + 576.57 = 1.682,77m2 | 1682.77
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 198.23 + 320.75 + 461.66 + 530.46 = 1.511,11m2 | 1511.11
Setor 02
Rua Marechal Deodoro
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 254,78+ 159,58 + 374,24+ 324,83 = 1.113,43m2 | 1113.43
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 259.24 + 155,06 + 236,56 + 245,65 = 896,03m2 | 896.03
Rua São João
Lado Par
| ÁREA CALÇADA =365,00 +312,09 + 601,71+ 395,10 = 1.673,90m2 | 1673.9
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 331,54 +174,03 + 378,71+ 355,65 = 1.239,93m2 | 1239.93
Rua São Pedro
Calçadão
| ÁREA CALÇADA = 1.564,11 + 1.013,06 = 2.577,17m2 | 2577.17
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 451,67 + 445,75 = 866,23m2 | 866.23
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 455,13 +379,39 +373,70 = 1.208,22m2 | 1208.22
Rua Coronel Gomes Machado
Calçadão
| ÁREA CALÇADA = 1.644,34m2 + 973,96m2 = 2.618,30m2 | 2618.3
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 560,35 + 464,68 = 1.025,03m2 | 1025.03
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 491,17 + 365,75 = 856,92m2 | 856.92
Avenida Amaral Peixoto
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 880,78 + 840,94 + 840,94 + 952,15 = 3.314,81m2 | 3514.81
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 865,71 + 680,18 + 1371,19 + 922,96 = 3.840,04m2 | 3840.04
Rua da Conceição
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 368,71 + 186,53 + 952,15 + 300,47 = 1.807,86m2 | 1807.86
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 412,91 + 435,87 + 794,50 + 922,96 = 2.566,24m2 | 2566.24
Rua Visconde do Uruguai
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 779.26 + 250,53 + 418,36 + 228,63 + 212,24 = 1.889,02m2 | 1889.02
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 412,32 + 507,38 + 397,29 + 137,35 + 212,50 = 1.666,84m2 | 1666.84
Rua Visconde de Itaboraí
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 423,13m2 | 423.13
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 451,51m2 | 451.51
Rua Almirante Teffé
Lado Par
| ÁREA CALÇADA =186,53m2 | 186.53
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 157,38m2 | 157.39
Travessa Alberto Vitor
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 126,16m2 | 126.16
Rua Maestro Felício Toledo
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 348,20+ 219,13 + 249,57+ 299,55 = 1216,45m2 | 1216.45
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 352,56 + 226,30 + 244,72 + 282,66 = 1.121,11m2 | 1121.11
Rua Barão do Amazonas
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 327,73 + 180,02 + 190,22 = 697,97m2 | 697.97
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 368,24 +176,90+ 213,94 = 759,08m2 | 759.08
Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 341,52 + 268,43 = 609,95m2 | 609.95
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 342,56 + 253,86 = 596,42m2 | 596.42
Setor 03
Avenida Badger da Silveira
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 134.05 + 405.10 + 908.25 = 1.447,40m2 | 1447.4
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 875.75m2 | 875.75
Rua Padre Anchieta
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 234.05 + 405.10 + 908.25 = 1.547,40m2 | 1547.4
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 562.97 + 600.59 = 1.163,56m2 | 1163.56
Travessa Gal Penha
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 104.04m2 | 104.04
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 225.12m2 | 225.12
Rua Pedro Augusto Nolasco
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 184.63m2 | 184.63
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 218.88m2 | 218.88
Rua General Andrade Neves
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 22.17 + 556.36 = 578,53m2 | 578.53
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 186,28 + 405.54 = 591,82m2 | 591.82
Rua Almirante Tefé
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 459.32 + 109.90 + 788.88 = 1.358,10m2 | 1358.1
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 441.08 + 147.84 = 588,92m2 | 588.92
Rua XV de Novembro
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 1.370.00 + 459.32 + 75.89 = 1.605,21m2 | 1905.21
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 663.07 + 875.75 + 658.27 = 2.197,09m2 | 2197.09
Rua Dr. Borman
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 349.00m2 | 349
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 447.03 + 192.41 = 639,44m2 | 639.44
Rua Jose Clemente
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 367.93 + 173.84 + 198.22 = 739,99m2 | 739.99
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 961.67 + 199.02 = 1.160,69m2 | 1160.69
Setor 04
Rua Dr. Celestino
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 548.55 + 262.95 = 811,50m2 | 811.5
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 575.08 + 154.57 + 266.11 = 995,76m2 | 995.76
Travessa La Salle
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 237.15m2 | 237.15
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 110.46m2 | 110.46
Rua Manoel de Abreu
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 169.95 + 191.47 = 361,42m2 | 361.42
Rua Marques de Olinda
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 241.12 + 146.80 + 312.24 =700,16 m2 | 700.16
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 213.86 + 249.43 + 258.69 + 170.49 = 892,47m2 | 892.47
Rua Euzébio de Queiroz
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 601.43 + 316.55 = 917,98m2 | 917.98
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 381.25m2 | 381.25
Rua Dr. Djalma Dutra
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 502.20m2 | 502.2
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 143.50m2 | 143.5
Rua Capitão Jorge Soares
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 394.80m2 | 394.8
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 406.06m2 | 406.06
Avenida Ernani do Amaral Peixoto
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 295.94 + 782.23 = 1.078,17m2 | 1078.17
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 786.09m2 | 786.09
| Área tombada = 878,05+ 455,13 + 257,83 + 614,33 + 1565,08 + 811,81 + 380,32= 4.348,22m2 | 4348.22
| Praça = 607,39m2 | 607.39
Rua Senador Nabuco
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 380.33 + 293.53 = 673,86m2 | 673.86
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 390.74 + 339.29 = 730,03m2 | 730.03
Rua Cel Gomes Machado
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 1.146,87 + 327.64 + 252.53 = 1.727,04m2 | 1727.04
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 287.67 + 1.452.63 = 1.640,30m2 | 1640.3
Rua Visconde de Sepetiba
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 70.88 + 320.27 + 377.12 + 199.49 + 13.98 = 1231,74m2 | 1231.74
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 153.00 + 242.44 + 306.55 + 591.67 + 262.16 + 474,00 + 293.87 = 2.323,69m2 | 2323.69
Rua Professor Valdemir Alves Machado
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 312.65m2 | 312.65
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 567.23m2 | 567.23
Rua Cadete Xavier Leal
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 212.05m2 | 212.05
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 969.28m2 | 969.28
Rua São João
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 212.05 + 238.69 + 184.46 + 251.87 + 518.70 = 1.405,77m2 | 1405.77
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 969.28 + 350.97 + 271.48 + 276.11 + 704.20 = 2.572,04m2 | 2572.04
Rua Dr. Alcides Figueredo
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 322.29m2 | 322.29
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 281.62m2 | 281.62
Rua Monte Líbano
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 311.48m2 | 311.48
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 304.03m2 | 304.03
Rua Cônsul Francisco da Cruz
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 454.35m2 | 454.35
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 461.41m2 | 461.41
Avenida Marques de Paraná
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 482.12m2 | 482.12
| Calçada Praça= 88,80m2 | 88.8
Avenida Jansen de Melo
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 492.92 + 238.54 + 458.40 + 405.51 + 167.22 + 468.64 + 105.11 + 482.12 = 2.818,46m2 | 2818.46
SETOR 05
Avenida Feliciano Sodré ( continuação do setor 01)
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 1548.22m2 | 1548.22
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 1.877.15 + 463.59 = 2.340,74m2 | 2340.74
Rua Manoel Pacheco de Carvalho
| ÁREA CALÇADA = 328.80 + 296.91 + 364.14 = 989,85m2 | 989.85
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 257.36 + 372.69 + 738.71 = 1.268,76m2 | 1368.76
Rua Dirceu D. Barros
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 331.60m2 | 331.6
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 322.96m2 | 322.96
Avenida Jansen de Melo
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 72.79 + 81.45 + 172.11 + 1374.64 = 1.700,99m2 | 1700.99
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 255.35 + 109.71 + 237.58 + 205.75 + 589.96 + = 1.398,35m2 | 1398.35
Praça dos Expedicionários
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 80.31 + 416.63 = 496,94m2 | 496.94
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 164.99 + 563.97 = 728,96m2 | 728.96
Rua Presidente Castelo Branco
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 645.04m2 | 645.04
Avenida Washington Luis
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 678.54 + 337.67 = 1.016,21m2 | 1016.21
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 344.26 + 275.35 + 564.40 = 1,184,01m2 | 1184.01
Rua Froes da Cruz
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 58.80m2 | 58.8
Rua Saldanha Marinho
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 328.80m2 | 328.8
Rua Jose Figueiredo
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 347.31 + 141.86 = 489,17m2 | 489.17
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 517.84 + 185.10 = 702,94m2 | 702.94
Rua Vicente Romanó
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 52.98m2 | 52.98
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 51.56m2 | 51.56
Rua Marques de Caxias
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 402.98 + 291.46 + 320.39 + 132.98 = 1247,81m2 | 1247.81
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 354.36 + 320.39 + 653.18 = 1.327,93m2 | 1327.93
Rua Professor Joaquim Ribeiro
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 586.53m2 | 586.53
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 586.53m2 | 586.53
Rua Xavier de Brito
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 430.67m2 | 430.67
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 438.85m2 | 438.85
Rua Aurea Lima
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 304.47 + 30.80 = 335,27m2 | 335.27
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 373.26m2 | 373.26
Rua Marechal Deodoro (continuação setor 02)
Lado Par
| ÁREA CALÇADA = 493.66 + 403.54 + 410.23 + 459.52 = 1.366,95m2 | 1766.95
Lado Impar
| ÁREA CALÇADA = 726.47 + 476.26 + 818.06 + 558,00 = 2.020,79m2 | 2578.79
| Somatório total calçadas | 133080.54
| Asfalto | 6128
| Total calçadas + asfalto | 139208.54
10000
| Total | 13.9209
01.050.0175-A | Projeto executivo para tratamento paisagístico com especificação vegetal legendada e quantificada, em áreas públicas, considerando a área efetiva de plantio, apresentado em Autocad nos padrões da contratante | HÁ | 13.9209
01 Hectare corresponde a 10.000 m2
| Total calçadas e asfalto | 139208.54
10000
| Total | 13.9209
01.050.0300-A | Relatório final de obras ou serviços de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em Autocad, registro fotográfico dos serviços acompanhadas de legendas e indicação da localização, informações contratuais, planilha orçamentária e descrição do escopo dos serviços, realizados, todos com texto em Word, conforme recomendações e especificações do órgão contratante. O Relatório deverá ser apresentado em duas vias (original e cópia) encadernadas e acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em "CD Rom". O item deverá ser medido pelo número de pranchas originais que compõe o relatório | UNID | 144
Serão feitos 02 relatórios mensais durante a obra
| 02 registros fotográficos mensais = 02 x 36 meses = 72,00 unidades | 72
| 02 registros mensais com a descrição dos serviços = 02 x 36 meses = 72,00 unidades | 72
| Total | 144
01.090.0999-0 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Q = 4,938% do valor dos serviços com BDI = R$ 2.974.964,00
logo = 2.974.964,00/ 100 = R$ 29.749,64
05.105.0202-A Serviços de vigilância 24h/dia para dois postos
Q = 36,00 meses. X R$ 22.709,23 = R$ 817.532,28
CE.04.05..0050(/) Prestação de serviços de eng para acompanhamento e desenvolvimento de estudos e projetos das diretorias de projetos e de informações gerenciais, com alocação de técnicos especializados. (desonerados).
Q = 36,00 meses x 22,00 dias x 8,00h x 1.00 Engenheiro = 6.336,00 h x R$ 132,05 = R$ 836.668,80
SC.09.10.0100(/) Operador de trafego nivel junior com todo seu EPI, colete, capa, bone, apito (inclusive encargos sociais) desonerado.
Q = 36,00 meses x 22,00 dias x 8,00 horas x 1.00 operadores = 6.336,00h x R$ 13,81 = R$ 87.500,16
05.105.0024-A MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
Q = 36.00 meses x 22.00 dias x 8.00horas x 1.00 aux. almoxarife = 6.336,00h x R$ 13,76 = R$ 87.183,36
05.105.0029-A MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
Q = 36.00 meses x 22.00 dias x 8.00horas x 1.00 MESTRE DE OBRA = 6.336,00h x R$ 41,30 = R$ 261.676,8
05.105.0041-A MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
Q = 36.00 meses x 22.00 dias x 8.00horas x 1.00 aux. escritório = 6.336,00h x R$ 16,54 = R$ 104.797,44
05.105.0047-A MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
Q = 36.00 meses x 22.00 dias x 8.00horas x 1.00 técnico de segurança = 6.336,00h x R$ 30,05 = R$ 190.396,80
05.105.0073-A MAO-DE-OBRA DE APROPRIADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
Q = 36.00 meses x 22.00 dias x 8.00horas x 1.00 apropriador = 6.336,00h x R$ 21,37 = R$ 135.400,32
| Total da Administração |  | 2521155.96
2 | CANTEIRO DE OBRA
02.004.0001-A | Barracão de obra com paredes e piso de tábuas de madeira de 3ª, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, e instalações, exclusive pintura, sendo reaproveitado 2 vezes | m2 | 100
Almoxarifado 2,00 x5,00 x 10,00m2 = 100,00m2
02.006.0015-A | Aluguel de container (módulo metálico içável), tipo escritório com WC, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas e hidro-sanitárias, suprido de acessórios, 1 vaso sanitário e 1 lavatório, exclusive transporte (vide item 04.005.0300), carga e descarga (vide item 04.013.0015) | un x mês | 180
Quantidade prevista 5 containers x 36 meses
02.006.0020-A | Aluguel de container (módulo metálico içável), tipo sanitário-vestiário, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas e hidro-sanitárias, suprido de acessórios, 2 vasos sanitários, 1 lavatório, 1 mictório e 4 chuveiros, exclusive transporte (vide item 04.005.0300) carga e descarga (vide item 04.013.0015) | un x mês | 180
Quantidade prevista 5 containers x 36 meses
02.006.0050-A | Aluguel de banheiro químico, portátil, medindo 2,31m de altura x 1,56m de largura e 1,16m de profundidade, inclusive instalação e retirada do equipamento, fornecimento de química desodorizante, bactericida e bacteriostática, papel higiênico e veículo próprio com unidade móvel de sucção para limpeza | un x mês | 252
01 banheiro químico para cada 02 equipes
Considerando 15 equipes então teremos 7 unidades x 36 meses = 252,00un x mês
02.011.0014-A | Cerca protetora de borda de vala ou obra, com tela plástica na cor laranja ou amarela, considerando 1 vez de utilização, inclusive apoios, fornecimento, colocação e retirada | m2 | 24000
Considerando uma média 400m2 por quarteirão x 60 = 24.000,00
02.020.0002-A | Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeira.FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m2 | 130
| Placa de obra 2,00 x 3,00 = 6,00m2 x 15 placas = 90,00m2 | 90
| Placa indicativa principal de obra 10,00 x 4,00 = 40,00m2 | 40
| Total geral | 130
02.030.0005-A | Placa de sinalização preventiva para obra na via pública, de acordo com a resolução da Prefeitura-RJ, compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 60
Quantidade prevista
03 | MOVIMENTO DE TERRA
03.002.0080-B | Escavação manual em material de 1ª categoria, a ceu aberto, ate 0,50 m de profundidade com remoção ate 1 dam | m3 | 49956.4
Escavação das valas para passagem da tubulação
SETOR 01
| LEITO DE TUBOS CALÇADA | 7850
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO RUA | 935
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO ESQUINAS | 462
SETOR 02
| LEITO DE TUBOS CALÇADA | 8250
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO RUA | 1520
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO ESQUINAS | 603
SETOR 03
| LEITO DE TUBOS CALÇADA | 4030.4
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO RUA | 985
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO ESQUINAS | 335
SETOR 04
| LEITO DE TUBOS CALÇADA | 8276
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO RUA | 968
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO ESQUINAS | 980
SETOR 05
| LEITO DE TUBOS CALÇADA | 6580
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO RUA | 1720
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO ESQUINAS | 852
| Sub-Total | 44346.4
|  | 1 | x
44346.4
| Escavação Caixas de passagem |  | +
| Caixas de passagem = 1,30 x 1,20 x 1,30 = 1,87 x 3000 = 5.610,00m3 | 5610
| Total geral | 49956.4
03.011.0015-B | Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portátil, exclusive material | M3 | 34969.48
Equivale a 70% da escavação manual
49956.4
|  | 0.7 | x
| Total geral | 34969.48
03.025.0005-A | Escavação mecânica, com trator de lâmina com potência em torno de 200cv, em material de 1ª categoria, com transporte entre 50,00 e 100,00m | M3 | 15986.048
Total dos leitos da rua 40.376,00m
| Sub-Total | 49956.4
0.32
| Total geral | 15986.048
04 | TRANSPORTES
04.005.0006-B | TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO CARROC. FIXA, CAPAC. 7,5T | T X KM | 2802050.91
| Total de carga manual | 84209.697
|  | 30 | KM/H
| Sub-Total carga manual | 2526290.91
| Concreto betuminoso | 6128
| peso específico | 1.5
|  | 30 | KM/H
| Sub-Total Concreto betuminoso | 275760
| Total geral | 2802050.91
04.005.0300-A | Transporte de container, segundo descrição da família 02.006, exclusive carga e descarga (vide item 04.013.0015) | un x km | 60
2 unidades x 30 km = 60 unx km
04.006.0014-B | CARGA E DESC. MANUAL DE MAT. C/MAIS DE 1 SERVENTE EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T | T | 84209.697
| Total de transporte horizontal | 56139.798
| peso específico | 1.5 | x
| Total geral | 84209.697
04.013.0015-A | Carga e descarga de container, segundo descrição da família 02.006 | unid | 2
Quantidade prevista
TC 10.05.0700(/) | Disposição final de materiais e residuo de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgãos de licenciamento e de controle ambiental medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. | T | 84209.7
05 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
05.001.0015-A | Demolição de piso de ladrilho com respectiva camada de argamassa de assentamento, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço | m2 | 5686.69
| Rua General Andrade Neves = 90,55m2 | 90.55
| Rua Almirante Tefé = 6,16m2 | 6.16
| Rua Dr Borman = 14,40m2 | 14.4
| Travessa Alberto Vitor = 30,86m2 | 30.86
| Rua Aurelino Leal = 311,82m2 | 311.82
| Rua José Clemente = 166,37m2 | 166.37
| Rua da Conceição = 205,76m2 | 205.76
| Rua Visconde de Uruguai =212,78m2 | 212.78
| Rua XV de Novembro = 66,56m2 | 66.56
| Rua Visconde de Sepetiba = 13,67m² | 13.67
| Rua Barão do Amazonas = 19,58m² | 19.58
| Rua Visconde de Itaboraí = 346,83m² | 346.83
| Rua Maestro Felício Tolêdo = 72,21m² | 72.21
| Rua Capitão Jorge Soares = 96,50m² | 96.5
| Rua Cadete Xavier Leal = 78,62m² | 78.62
| Rua São João = 88,36m² | 88.36
| Rua Dr. Alcides Figueiredo = 56,05m² | 56.05
| Rua Marechal Deodoro = 278,15m² | 278.15
| Rua Aurélia Lima = 22,49m² | 22.49
| Rua Saldanha Marinho = 49,99m² | 49.99
| Avenida Feliciano Sodré = 94,87m² | 94.87
| Rua Marquês de Caxias = 3.352,26m² | 3352.26
| Rua Professor Vicente Romanó = 11,85m² | 11.85
| Total | 5686.69
05.001.0017-A | Demolição manual de pavimentação de concreto asfáltico de 5cm de espessura | m2 | 4068.6
Para passagem de tubo Kanaflex 3 "
| Passagem entre as calçadas = 15,00m x 0,80 x 0,70 = 8,40m3 x 194 = 1.629,60m2 | 1629.6
| Rua São Pedro = 2.439,00m2 | 2439
| Total | 4068.6
05.001.0018-A | Demolição manual de piso cimentado e da respectiva base de concreto, ou passeio de concreto, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de | m2 | 75961.14
| Travessa Gal Penha Brasil = 303,82m² | 303.82
| Rua Pedro Augusto Nolasco = 404,92m² | 404.92
| Rua General Andrade Neves = 1.123,63m² | 1123.63
| Rua XV de Novembro = 1.948,64m² | 1948.64
| Rua Almirante Tefé = 993,69m² | 993.69
| Rua Aurelino Leal = 277,47m² | 277.47
| Rua José Clemente = 350,74m² | 350.74
| Rua Acadêmica Walter Gonçalves = 355,97m² | 355.97
| Rua da Conceição = 785,10m² | 785.1
| Rua Visconde de Uruguai = 4.212,03m² | 4212.03
| Avenida Marquês de Paraná = 2.772,10m² | 2772.1
| Avenida Jansen de Melo = 7.304,77m² | 7304.77
| Rua Presidente Castelo Branco = 729,77m² | 729.77
| Avenida Washington Luís = 1.785,94m² | 1785.94
| Rua Dirceu D. Barros = 585,24m² | 585.24
| Praça dos Expedicionários = 898,90m² | 898.9
| Rua Manoel Pacheco de Carvalho = 1.753,42m² | 1753.42
| Rua Professor Heitor Carrilho = 3.177,91m² | 3177.91
| Rua Visconde de Sepetiba = 4.436,74m² | 4436.74
| Rua Barão do Amazonas = 2.410,80m² | 2410.8
| Rua Visconde de Itaboraí = 3.129,84m² | 3129.84
| Rua Maestro Felício Tolêdo = 342,44m² | 342.44
| Rua Evaristo da Veiga = 149,05m² | 149.05
| Rua Senador Nabuco = 1.167,63m² | 1167.63
| Rua Dr. Djalma Dutra = 834,01m² | 864.01
| Rua Marquês de Olinda = 946,56m² | 946.56
| Rua Capitão Jorge Soares = 579,09m² | 579.09
| Rua Euzébio de Queiroz = 1.334,45m² | 1334.45
| Rua Dr. Celestino = 1.917,71m² | 1917.71
| Rua Manoel de Abreu = 318,62m² | 318.62
| Rua Cel Gomes Machado = 3.733,54m² | 3733.54
| Rua Professor Valdemir Alves Machado = 361,87m² | 361.87
| Rua Cadete Xavier Leal = 214,60m² | 214.6
| Rua São Pedro = 329,74m² | 329.74
| Rua São João = 2.103,48m² | 2103.48
| Rua Cônsul Francisco Cruz = 317,63m² | 317.63
| Rua Monte Líbano = 339,05m² | 339.05
| Rua Dr. Alcides Figueiredo = 372,74m² | 372.74
| Rua Marechal Deodoro = 5.006,56m² | 5006.56
| Rua Aurélia Lima = 809,25m² | 809.25
| Rua Xavier de Brito = 874,73m² | 874.73
| Rua Saldanha Marinho = 3.067,59m² | 3067.59
| Rua Grosso da Cruz = 3.555,47m² | 3555.47
| Avenida Feliciano Sodré = 1.987,48m² | 1987.48
| Rua Marquês de Caxias = 3.352,26m² | 3352.26
| Rua José Figueiredo = 1.153,05m² | 1153.05
| Rua Professor Joaquim Costa Ribeiro = 819,39m² | 819.39
| Rua Professor Vicente Romanó = 201,71m² | 201.71
| Total | 75961.14
05.001.0033-A | Demolição manual de concreto armado estando as peças em posição especial sobre o terreno ou plano horizontal de trabalho | M3 | 1069.35
| Avenida Badger da Silveira = 781,50m² x 0,10 = 78,15m3 | 78.15
| Rua São Sebastião = 1.139,47m² x 0,10 = 113,94m3 | 113.94
| Rua Padre Anchieta = 2.460,53m² x 0,10 = 246,05m3 | 246.05
| Rua Dr Borman = 79,80m² x 0,10 = 7,80m3 | 7.8
| Travessa Alberto Vitor = 335,03m² x 0,10 = 33,50m3 | 33.5
| Rua Aurelino Leal = 785,37m² x 0,10 = 78,53m3 | 78.53
| Avenida Washington Luís = 224,85m² x 0,10 = 22,48m3 | 22.48
| Rua Professor Heitor Carrilho = 121,53m² x 0,10 = 12,15m3 | 12.15
| Rua Visconde de Sepetiba = 228,77m² x 0,10 = 22,87m3 | 22.87
| Rua Barão do Amazonas = 8,52m² x 0,10 = 0,85m3 | 0.85
| Rua Visconde de Itaboraí = 15,84m² x 0,10 = 1,58m3 | 1.58
| Rua Maestro Felício Tolêdo = 92,64m² x 0,10 = 9,26m3 | 9.26
| Rua São Pedro = 137,97m² x 0,10 = 13,79m3 | 13.79
| Avenida Feliciano Sodré = 4.283,98m² x 0,10 =428,40m3 | 428.4
| Total | 1069.35
05.001.0060-A | Remoção manual de passeio de pedra portuguesa | m2 | 44309.9
| Avenida Badger da Silveira = 274,62m² | 274.62
| Rua São Sebastião = 134,98m² | 134.98
| Rua General Andrade Neves = 444,60m² | 444.6
| Rua XV de Novembro = 1.985,40m² | 1985.4
| Rua Almirante Tefé = 1.519,36m² | 1519.36
| Rua Dr Borman = 468,64m² | 468.64
| Travessa Alberto Vitor = 250,79m² | 250.79
| Rua Aurelino Leal = 444,26m² | 444.26
| Rua José Clemente = 1.131,75m² | 1131.75
| Rua Acadêmico Walter Gonçalves = 186,28m² | 186.28
| Rua da Conceição = 3.204,89m² | 3204.89
| Rua Visconde de Uruguai = 1.221,54m² | 1221.54
| Avenida Marquês de Paraná = 1.207,80m² | 1207.8
| Rua Presidente Castelo Branco = 287,26m² | 287.26
| Rua Professor Heitor Carrilho = 83,64m² | 83.64
| Rua Visconde de Sepetiba = 2.787,66m² | 2787.66
| Rua Barão do Amazonas = 2.811,95m² | 2811.95
| Rua Visconde de Itaboraí = 213,34m² | 213.34
| Rua Maestro Felício Tolêdo = 1.899,90m² | 1899.9
| Rua Dr. Djalma Dutra = 108,99m² | 108.99
| Rua Dr. Celestino = 1.138,37m² | 1138.37
| Rua Manoel de Abreu = 611,93m² | 61.93
| Avenida Ernani do Amaral Peixoto = 13.609,05m² | 13609.05
| Rua Cel Gomes Machado = 1.850,03m² | 1850.03
| Rua Professor Valdemir Alves Machado = 493,18m² | 493.18
| Rua São Pedro = 3.193,62m² | 3193.62
| Rua São João = 1.551,21m² | 1551.21
| Rua Monte Líbano = 138,01m² | 138.01
| Rua Marechal Deodoro = 258,27m² | 258.27
| Rua Aurélia Lima = 18,89m² | 18.89
| Rua Saldanha Marinho = 338,84m² | 339.84
| Rua Fróes da Cruz = 146,22m² | 146.22
| Avenida Feliciano Sodré = 520,59m² | 520.59
| Rua Marquês de Caxias = 323,04m² | 323.04
| Total | 44309.9
05.001.0062-A | Remoção de plaqueamento de concreto | m2 | 1414.05
| Avenida Badger da Silveira = 87,10m² | 87.1
| Rua São Sebastião = 350,00m² | 350
| Rua Dr Borman = 35,20m² | 65.2
| Rua da Conceição = 54,60m² | 54.6
| Avenida Washington Luís = 84,16m² | 84.16
| Rua Visconde de Sepetiba = 135,20m² | 135.2
| Rua Barão do Amazonas = 38,55m² | 38.55
| Rua Visconde de Itaboraí = 155,84m² | 155.84
| Rua Maestro Felício Tolêdo = 87,10m² | 87.1
| Rua São Pedro = 87,80m² | 87.8
| Avenida Feliciano Sodré = 268,50m² | 268.5
| Total | 1414.05
05.001.0070-A | Remoção de pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, pré-fabricado | m2 | 8621.42
| Avenida Badger da Silveira = 676,00m² | 676
| Rua São Sebastião = 32,00m² | 32
| Rua XV de Novembro = 429,32m² | 429.32
| Rua General Andrade Neves = 328,45m² | 328.45
| Rua Dr Borman = 56,52m² | 56.52
| Rua da Conceição = 14,60m² | 14.6
| Rua Visconde de Uruguai = 1.382,37m² | 1382.37
| Avenida Marquês de Paraná = 97,91m² | 97.91
| Avenida Jansen de Melo = 530,13m² | 530.13
| Rua Presidente Castelo Branco = 25,40m² | 25.4
| Rua Professor Heitor Carrilho = 68,36m² | 68.36
| Rua Visconde de Sepetiba = 223,33m² | 223.33
| Rua Barão do Amazonas = 113,30m² | 113.3
| Rua Visconde de Itaboraí = 10,07m² | 10.07
| Rua Maestro Felício Tolêdo = 737,26m² | 737.26
| Rua Evaristo da Veiga = 346,26m² | 346.26
| Rua Cel Gomes Machado = 462,25m² | 462.26
| Rua Professor Valdemir Alves Machado = 101,81m² | 101.81
| Rua Cadete Xavier Leal = 1.117,75m² | 1117.75
| Rua São Pedro = 983,13m² | 983.13
| Rua São João = 472,19m² | 472.19
| Avenida Feliciano Sodré = 380,26m² | 380.26
| Rua Professor Joaquim Costa Ribeiro = 32,74m² | 32.74
| Total | 8621.42
05.001.0082-A | Remoção de piso de ardósia, pedra São Tomé, com a respectiva camada de assentamento | m2 | 564.42
| Rua José Clemente = 62,97m² | 62.97
| Rua da Conceição = 56,57m² | 56.57
| Rua General Andrade Neves = 9,90m² | 9.9
| Rua XV de Novembro = 23,27m² | 23.27
| Travessa Alberto Vitor = 7,93m² | 7.93
| Rua Aurelino Leal = 63,61m | 63.61
| Rua Visconde de Uruguai = 106,62m² | 106.62
| Rua Visconde de Sepetiba = 45,66m² | 45.66
| Rua Barão do Amazonas = 105,09m² | 105.09
| Rua Visconde de Itaboraí = 58,44m² | 58.44
| Rua Monte Líbano = 24,36m² | 24.36
| Total | 564.42
05.001.0084-A | Remoção de piso de mármore ou granito | m2 | 91.46
| Rua da Conceição = 13,39m² | 13.39
| Rua Visconde de Uruguai = 78,07m² | 78.07
| Total | 91,46 m²
05.001.0142-A | Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto, retos ou curvos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço | m | 39974.59
| Avenida Badger da Silveira = 422,93m | 422.93
| Rua São Sebastião = 218,37m | 218.37
| Rua Padre Anchieta = 718,38m | 718.38
| Travessa Gal Penha Brasil = 174,38m | 174.38
| Rua Pedro Augusto Nolasco = 185,58m | 185.58
| Rua General Andrade Neves = 608,30m | 608.3
| Rua XV de Novembro = 1.141,43m | 1141.43
| Rua Almirante Tefé = 624,97m | 624.97
| Rua Dr Borman = 295,45m | 295.45
| Travessa Alberto Vitor = 266,24m | 266.24
| Rua Aurelino Leal = 682,04m | 682.04
| Rua José Clemente = 529,31m | 529.31
| Rua Acadêmico Walter Gonçalves = 126,36m | 126.36
| Rua da Conceição = 1.155,86m | 1155.86
| Rua Visconde de Uruguai = 1.852,97m | 1852.97
| Avenida Marquês de Paraná = 662,18m | 662.18
| Avenida Jansen de Melo = 1.826,96m | 1826.96
| Rua Presidente Castelo Branco = 488,64m | 488.64
| Avenida Washington Luís = 798,70m | 798.7
| Rua Dirceu D. Barros = 203,18m | 203.18
| Praça dos Expedicionários = 118,61m | 118.61
| Rua Manoel Pacheco de Carvalho = 645,02m | 645.02
| Rua Professor Heitor Carrilho = 1.164,88m | 1164.88
| Rua Visconde de Sepetiba = 1.946,35m | 1946.35
| Rua Barão do Amazonas = 1.946,35m | 1946.35
| Rua Visconde de Itaboraí = 1.294,27m | 1294.27
| Rua Maestro Felício Tolêdo = 583,18m | 583.18
| Rua Evaristo da Veiga = 162,76m | 162.76
| Rua Senador Nabuco = 409,57m | 409.57
| Rua Dr. Djalma Dutra = 193,64m | 193.64
| Rua Marquês de Olinda = 308,38m | 308.38
| Rua Capitão Jorge Soares = 222,04m | 222.04
| Rua Euzébio de Queiroz = 487,37m | 487.37
| Rua Dr. Celestino = 1.135,54m | 1135.54
| Rua Manoel de Abreu = 229,70m | 229.7
| Avenida Ernani do Amaral Peixoto = 2.093,74m | 2093.74
| Rua Cel Gomes Machado = 1.690,17m | 1690.17
| Rua Professor Valdemir Alves Machado = 187,34m | 187.34
| Rua Cadete Xavier Leal = 224,68m | 224.68
| Rua São Pedro = 532,98m | 532.98
| Rua São João = 1.848,19m | 1848.19
| Rua Cônsul Francisco Cruz = 317,63m | 317.63
| Rua Monte Líbano = 299,79m | 299.79
| Rua Dr. Alcides Figueiredo = 308,53m | 308.53
| Rua Marechal Deodoro = 1.795,38m | 1795.38
| Rua Aurélia Lima = 401,94m | 401.94
| Rua Xavier de Brito = 387,17m | 387.17
| Rua Saldanha Marinho = 1.150,57m | 1150.57
| Rua Fróes da Cruz = 984,56m | 984.56
| Avenida Feliciano Sodré = 1.710,17m | 1710.17
| Rua Marquês de Caxias = 1.450,30m | 1450.3
| Rua José Figueredo = 344,75m | 344.75
| Rua Professor Joaquim Costa Ribeiro = 261,76m | 261.76
| Rua Professor Vicente de Romanó = 155,05m | 155.05
| Total | 39974.59
05.001.0143-A | Arrancamento de paralelepípedos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço | m2 | 556.84
Rua Aurelino Leal = 556,84m²
| Total | 556,84 m²
05.001.0170-A | Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 10,00m de distância, inclusive carga a pá | M3 | 56139.798
| Demolição de asfalto = 2.070,47 x 0,05 = 103,52m3 | 103.52
| Demolição de piso de ladrilho = 5.686,69 x 0,03 = 170,60m3 | 170.6
| Demolição manual de pavimentação de concreto asfáltico = 4,068,60 x 0,05 = 203,43m3 | 203.43
| Demolição manual de piso cimentado = 75.961,14 x 0,05 = 3.798,05m3 | 3798.05
| Demolição manual de concreto armado = 1.609,35m3 | 1609.35
| Remoção manual de passeio de pedra portuguesa = 44.309,90m2 x 0,05 = 2.215,49m3 | 2215.49
| Remoção de plaqueamento de concreto = 1.414,05m2 x 0,05 = 42,42m3 | 42.42
| Remoção de pavimentação de lajotas de concreto = 8.621,42m2 x 0,05 = 431,07m3 | 431.07
| Remoção de piso de ardósia = 564,42m2 x 0,03 = 16,93m3 | 16.93
| Remoção de piso de mármore ou granito = 91,46m2 x 0,03 = 2,74m3 | 2.74
| Arrancamento de meio-fio: 39.974,59mx 0,10 x 0,15 = 599,61m3 | 599.61
| Excedente de escavação manual = 14.986,92m3 | 14983.92
| Escavação mecânica | 15507.33
| Diversos quantidade prevista = 3500,00m3 | 3500
| SUB TOTAL | 43184.46
| EMPOLAMENTO | 1.3 | emp.
| SUB TOTAL | 12955.338
| TOTAL GERAL | 56139.798
05.001.0609-A | Furação em concreto com furadeira manual e broca de wídia de diâmetro até 3/4” | m | 30500
Quantidade prevista
05.001.0615-A | Furação de concreto, a ponteiro, tendo o furo 10 x 10 x 15cm | unid | 400
Quantidade prevista
05.013.0001-A | Chapa de aço carbono comum de 3/8”, para passagem de veículos, sobre valas em travessias, compreendendo colocação, uso e retirada, medida pela área de chapa, em cada aplicação, inclusive mobilização, transporte, carga e descarga | m2 | 100
Chapas de aço = 2,00 x 1,00 = 2,00m2 x 50 unidades = 100,00m2
05.050.0003-A | Placa de inauguração em alumínio fundido (duralumínio), com 6mm de espessura, sem inscrição em plotter com as dimensões de 0,40 x 0,60m. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 55
Placa de inauguração um para cada rua = 55 unidades
06 | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS
06.069.0120-A | Duto corrugado helicoidal, na cor preta, singelo, de polietileno de alta densidade( PEAD), para proteção de condutores elétricos em instalações subterrâneas, com diâmetro nominal de 3”, sendo o diâmetro interno de 75mm, fornecido com 2 tampões nas extremidades, fita de aviso “perigo” com fio guia de aço galvanizado revestido em PVC e de acordo com a norma ABNT NBR 13897/13898, lançado diretamente no solo, inclusive conexões e kit vedação | m | 195124.116
Para passagem de tubo Kanaflex 3 "
Escavação das valas para passagem da tubulação
SETOR 01
| LEITO DE TUBOS CALÇADA | 7850
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO RUA | 935
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO ESQUINAS | 462
SETOR 02
| LEITO DE TUBOS CALÇADA | 8250
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO RUA | 1520
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO ESQUINAS | 603
SETOR 03
| LEITO DE TUBOS CALÇADA | 4030.4
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO RUA | 985
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO ESQUINAS | 335
SETOR 04
| LEITO DE TUBOS CALÇADA | 8276
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO RUA | 968
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO ESQUINAS | 980
SETOR 05
| LEITO DE TUBOS CALÇADA | 6580
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO RUA | 1720
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO ESQUINAS | 852
| Total de ligações | 44346.4
Comprimento total para instalação dos dutos
Total = 44.346,40m .
| Serão instalados 6 dutos de 75mm de diametro referentes a 2/3 do comprimento total da instalação | 29564.26
| Então = 29.564,26m | 6 | x
| Total de Canaflex 75mm2 com 10% de perda | 195124.116
06.069.0130-A | Duto corrugado helicoidal, na cor preta, singelo, de polietileno de alta densidade( PEAD), para proteção de condutores elétricos em instalações subterrâneas, com diâmetro nominal de 4”, sendo o diâmetro interno de 102mm, fornecido com 2 tampões nas extremidades, fita de aviso “perigo” com fio guia de aço galvanizado revestido em PVC e de acordo com a norma ABNT NBR 13897/13898, lançado diretamente no solo, inclusive conexões e kit vedação | m | 65041.416
Para passagem de tubo Kanaflex 4 "
Escavação das valas para passagem da tubulação
SETOR 01
| LEITO DE TUBOS CALÇADA | 7850
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO RUA | 935
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO ESQUINAS | 462
SETOR 02
| LEITO DE TUBOS CALÇADA | 8250
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO RUA | 1520
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO ESQUINAS | 603
SETOR 03
| LEITO DE TUBOS CALÇADA | 4030.4
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO RUA | 985
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO ESQUINAS | 335
SETOR 04
| LEITO DE TUBOS CALÇADA | 8276
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO RUA | 968
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO ESQUINAS | 980
SETOR 05
| LEITO DE TUBOS CALÇADA | 6580
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO RUA | 1720
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO ESQUINAS | 852
| Total de ligações | 44346.4
Comprimento total para instalação dos dutos
Total = 44.346,40m .
| Serão instalados 4 dutos de 100mm de diametro referentes a 1/3 do comprimento total da instalação | 14782.14
| Então = 14.782,14m | 4 | x
| Total de Canaflex 100mm2 com 10% de perda | 65041.416
08 | PAVIMENTAÇÃO
08.015.0042-A | Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, com 10cm de espessura, executado em 2 camadas, sendo a inferior de ligação (“Binder”) com 6cm de espessura e a superior de rolamento, de acordo com as “Instruções para execução”, do DER-RJ, exclusive transporte da usina para a pista | m2 | 6128
Para passagem de tubo Kanaflex 3 "
Setor 01
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO RUA | 935
Setor 02
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO RUA | 1520
Setor 03
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO RUA | 985
Setor 04
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO RUA | 968
Setor 05
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO RUA | 1720
| Sub-Total | 6128
| Largura | 1
| TOTAL GERAL | 6128
08.027.0035-A | Meio-fio reto de concreto simples fck=15MPa, moldado no local, tipo DER-RJ, medindo 0,15m na base e com altura de 0,45m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais, escavação e reaterro | m | 47810.15
Setor 01
Avenida Feliciano Sodré
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 175.51 + 101.06 + 77.73 + 137.31 = 491,61m | 491.61
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 172.68 + 99.43 + 111.42 + 19.54 = 403,07m | 403.07
Rua Froes da Cruz
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 173.91 + 101.90 + 121.03 + 129.96 = 526,80m | 526.8
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 178.60 + 107.40 + 81.27 + 130.46 = 497,73m | 497.73
Rua Saldanha Marinho
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 163.45 + 98.55 + 129.82 + 131.69 = 523,51m | 523.51
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 167.96 + 97.56 + 127.97 + 252.83 = 646,32m | 646.32
Rua Marques de Caxias
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 154.17 + 93.11 + 134.62 + 129.29 = 511,90m | 511.9
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 155.17 + 93.83 + 134.76 + 133.34 = 517,10m | 517.1
Rua Visconde de Uruguai
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 55,98+ 102,78 + 111,24 + 149.12 = 419,12m | 419.12
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 55.78 + 102,88 + 111.45 + 148.42 = 307,08m | 307.08
Rua Visconde de Itaboraí
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 162.22 + 105.09 + 118.73 + 154.52 = 540,56 m | 540.56
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 51.79 + 105,09 + 118.55 + 154.53 = 429,96m | 429.96
Rua Barão do Amazonas
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 59.97 + 104.24 + 132.64 + 163.34 = 460,19m | 460.19
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) =68,84 + 104.35 + 132,84 + 163.41 = 469,44m | 469.44
Rua Visconde de Sepetiba
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 64,25 + 134.90 + 175,36 + 194,71 = 569,22m | 569.22
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 71.47 + 108.07 + 147.30 + 171.28 = 498,12m | 498.12
Setor 02
Rua Marechal Deodoro
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = (425,21 + 146,55 x 2) = 1.143,52m | 1143.52
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 32.08 + 448,38 + 236,56+ 352,64 = 1.069,66m | 1069.66
Rua São João
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 117,08 + 55,48+ 122,41+ 105,95= 1.727,80m | 1727.8
Rua São Pedro
Calçadão
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 285,68 + 1013,06 = 1.298,74m | 1298.74
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) =154,48 + 128,92 = 283,40m | 283.4
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 81,04m + 86,42 = 135,54m | 135.54
Rua Coronel Gomes Machado
Calçadão
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 248,15m + 143,48m = 398,51m | 398.51
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 161,98 + 142,06 = 304,04m | 304.04
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 1.287,54 + 141,48 = 1.429,02m | 1429.02
Avenida Amaral Peixoto
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 210,05 + 1346,64 + 168,16 + 150,36 = 1,875,21m | 1871.21
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 710,65m + 114,42 +2087,98 + 152,55= 3.065,60m | 3065.6
Rua da Conceição
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 38,86 + 435,73+ 136,25 + 118,33 = 729,17m | 729.17
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 131,43 + 120,64 + 335,58 + 152,55 = 740,20m | 740.2
Rua Visconde do Uruguai
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 150,88 + 68,69 + 83,08 + 34,19 + 32,67 = 359,51m | 359.51
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 148,36 + 60,25 + 77,86 + 35,64 + 79,14 = 401,25m | 401.25
Rua Visconde de Itaboraí
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 147,68 m | 147.68
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) =753,20m | 753.2
Rua Almirante Teffé
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 44,66m | 44.66
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 48,78m | 48.78
Travessa Alberto Vitor
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 50,69m | 50.69
Rua Maestro Felício Toledo
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 25,06 + 76,21 + 36,46 + 42,69 = 180,42m | 180.42
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 55,73+ 75,09 + 36,44 + 41,19 = 208,43m | 208.43
Rua Barão do Amazonas
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 147,01 + 60,29 + 80,98 = 288,28m | 288.28
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 148,58 + 63,79 + 74,09 = 286,46m | 286.46
Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 50,24 + 41,19 = 91,43m | 91.43
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 50,42 + 39,70 = 90,12m | 90.12
Setor 03
Avenida Badger da Silveira
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 46,30 + 64,63 + 133.89 = 244,82m | 244.82
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 64.63 + 173,79 = 238,42m | 238.42
Rua Padre Anchieta
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 46,30 + 64,63 + 133.89 = 244,82m | 244.82
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 192.94 + 108,88 + 158,86 = 460,68m | 460.68
Travessa Gal Penha
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 88,63m | 88.63
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 94.29m | 94.29
Rua Pedro Augusto Nolasco
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 95,85m | 95.85
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 97,44m | 97.44
Rua General Andrade Neves
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 121,10 + 181.77 = 302,87m | 302.87
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 183.95 + 120,88 = 304,83m | 304.83
Rua Almirante Tefé
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 130.04 + 44.91 + 67,44 + 130,37 = 372,76m | 372.76
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 73,33 + 57.20 = 130,53m | 130.53
Rua XV de Novembro
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 167.09 + 144.23 + 26,67 = 337,99m | 337.99
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 198.62 + 173.79 + 151,32 + 239,57 = 763,30m | 763.3
Rua Dr. Borman
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 59,51 + 112,30 = 171,81m | 171.81
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 79.62 + 57.92 = 137,54m | 137.54
Rua Jose Clemente
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 137,90 + 63.28 + 57,60 = 258,78m | 171.81
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 275,98 + 75.71 + 143,78 = 495,47m | 495.47
SETOR 4
Rua Dr. Celestino
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 239.72 + 134,72 = 374,44m | 374.44
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 216,34 + 79,06 + 101.04 = 396,44m | 396.44
Travessa La Salle
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 66.47m | 66.47
Rua Manoel de Abreu
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 63,30 + 54.96 = 118,26m | 118.26
Rua Marques de Olinda
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 89.08 + 38.43 + 80,02 = 207,53m | 207.53
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 68.92 + 38,43 + 44,48 + 44,75 = 196,58m | 196.58
Rua Euzébio de Queiroz
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 173.53 + 104.08 = 277,61m | 277.61
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 130.52m | 130.52
Rua Dr. Djalma Dutra
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 149,34m | 149.34
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 56.11m | 56.11
Rua Capitão Jorge Soares
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 132.37m | 132.37
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 134.21m | 134.21
Avenida Ernani do Amaral Peixoto
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 332,58 + 363,44 + 325,00 = 1.021,02m | 1021.02
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 379.29 + 288,80m + 270 = 938,09m | 938.09
Rua Senador Nabuco
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 122,78 + 105.17 = 227,95m | 227.95
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 124.94 + 104,33 = 229,27m | 229.27
Rua Cel Gomes Machado
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 260.59 + 117.24 + 96.79 = 474,62m | 474.62
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 69,23 + 411.60 = 480,83m | 480.63
Rua Visconde de Sepetiba
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 27,03 + 161.63 + 134,60 + 123,65= 446,91m | 446.91
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 52.59 + 85,47 + 110,85 + 75.13 + 98,34 + 86.09 + 89.77 + 31.40 = 629,64m | 629.64
Rua Professor Valdemir Alves Machado
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 102,07m | 102.07
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 107,00m | 107
Rua Cadete Xavier Leal
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 88.15m | 88.15
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 152.38m | 152.38
Rua São João
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 88.15 + 79.23 + 69.25 + 151.62 + 229,57 = 617,82m | 617.82
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 152.38 + 122.78 + 58.83 + 76.32 + 170,68 = 580,99m | 580.99
Rua Dr. Alcides Figueredo
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 154.89m | 154.89
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 153.08m | 153.08
Rua Monte Líbano
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 155.40m | 155.4
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 155.64m | 155.64
Rua Cônsul Francisco da Cruz
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 158.12m | 158.12
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 158.10m | 158.1
Avenida Marques de Paraná
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 225.84m + 350,00 + 200 = 775,00m | 775
Avenida Jansen de Melo
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 133,24 + 70.92 + 60.69 + 76.71 + 75.58 + 142.94 + 46.45 + 225.84 = 832,37m | 832.37
SETOR 05
Avenida Feliciano Sodré ( continuação do setor 01)
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 368.11m | 368.11
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 7.89 + 120.94 = 128,83m | 128.83
Rua Manoel Pacheco de Carvalho
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 98.56 + 110.70 + 108.17 + 121,37 = 438,80m | 438.8
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 91,57 + 117.89 + 238.22 = 447,68m | 447.68
Rua Dirceu D. Barros
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 117.05m | 117.05
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 109.01m | 109.1
Avenida Jansen de Melo
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 51.25 + 64.62 + 114,33 + 334.03 = 564,23m | 564.23
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 90.88 + 12.72 + 40.58 + 62.12 + 81.59 + 69.60 + 123.18 = 480,67m | 480.67
Praça dos Expedicionários
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 44.67 + 177.86 = 222,53m | 222.53
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 37.08 + 73.06 = 110,14m | 110.14
Rua Presidente Castelo Branco
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 171.28m | 171.28
Lado Impar
Avenida Washington Luis
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 141.01 + 230.25 = 371,26m | 371.26
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 147.93 + 77.24 + 179.08 = 404,25m | 404.25
Rua Froes da Cruz
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 61,48m | 61.48
Rua Saldanha Marinho
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 98.56m | 98.56
Rua Jose Figueiredo
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 112.29 + 49.29 = 161,58m | 161.58
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 118.34 + 61.66 = 180,00m | 180
Rua Vicente Romanó
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 65.29 + 56.76 = 122,05m | 122.05
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 16,93m | 16.93
Rua Marques de Caxias
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 157.67 + 117,23 + 48.63 + 65.29 = 388,82m | 388.82
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 88.46 + 230.53 = 318,99m | 318.99
Rua Professor Joaquim Ribeiro
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 137.61m | 137.61
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 132.47m | 132.47
Rua Xavier de Brito
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 179.09m | 179.09
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 179.05m | 179.05
Rua Aurea Lima
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 162, 76 + 8.38 = 171,14m | 171.14
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 191,71m | 191.71
Rua Marechal Deodoro (continuação setor 02)
Lado Par
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 159,10 + 73.34 + 71.65 + 166,19 = 470,28m | 470.28
Lado Impar
| MEIO-FIO(Metro Linear) = 145.52 + 114.41 + 214.60 = 474,53m | 474.53
| Sub-Total | 47810.15
08.027.0036-A | Meio-fio curvo de concreto simples fck=15MPa, moldado no local, tipo DER-RJ, medindo 0,15m na base e com altura de 0,45m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais, escavação e reaterro | m | 4516.72
Este item deve estar de acordo com o Projeto Executivo
Quantidade prevista 10% do total
08.027.0069-A | Sarjeta e meio-fio conjugado curvo, de concreto simples colorido fck=35MPa, moldado no local, tipo DER-RJ, medindo 0,65m de base e com altura de 0,30m, rejuntamento de argamassa de cimento e areia, no traço 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais | m | 6775.07
Este item deve estar de acordo com o Projeto Executivo
Quantidade prevista 15% do total
08.027.0072-A | Sarjeta e meio-fio conjugado reto, de concreto simples colorido fck=35MPa, moldado no local, tipo DER-RJ, medindo 0,65m de base e com altura de 0,30m, rejuntamento de argamassa de cimento e areia, no traço 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais | m | 4516.72
Este item deve estar de acordo com o Projeto Executivo
Quantidade prevista 10% do total
11 | ESTRUTURA
11.002.0041-A | Lançamento de concreto em peças armadas, inclusive o transporte horizontal até 20,00m em carrinhos, colocação, adensamento e acabamento, considerando uma produção aproximada de 7,00m³/ | m3 | 19476.095
| Lançamento concreto colorido | 2395.581
| Revestimento de concreto betuminoso | 612.8
| Lançamento concreto bombeado | 16467.714
| Total geral | 19476.095
11.011.0040-A | Corte, montagem e colocação de telas de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si, em peças de concreto | kg | 503021.2
| Concreto colorido (em m2) | 15970.54
| Concreto bombeado, fck=35MPa (em m2) | 109784.76
| Sub -Total | 125755.3
x
|  | 4,00 kg | p/m2
| Total geral | 503021.2
11.023.0002-A | Tela para estrutura de concreto armado, formada por barras de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si, formando malhas quadradas de fios com diâmetro de 4,2mm e espaçamento entre eles de 15 x 15cm. FORNECIMENTO | kg | 503021.2
| Concreto colorido | 15970.54
| Concreto bombeado, fck=35MPa | 109784.76
| Sub -Total | 125755.3
x
|  | 4,00 kg | p/m2
| Total geral | 503021.2
11.025.0013-A | Concreto bombeado, fck=35MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento | m3 | 16467.714
Setor 01
Avenida Feliciano Sodré
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 362.52 + 247.96 + 117.47 + 277.20 = 1.005,15m2 | 1005.15
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 370.44 + 190.89 + 125.80 = 687,13m2 | 687.13
Rua Froes da Cruz
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 349.82 + 133.90 + 147.31 + 202.95 = 833,98m2 | 833.98
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 344.73 + 144.79 + 76.17 + 175.30 = 740,99m2 | 740.99
Rua Saldanha Marinho
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 296.19 + 137.29 + 204.63 + 196.30 = 834,41m2 | 834.41
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 422.36 + 134.28 + 209.62 + 202.00 = 968,26m2 | 968.26
Rua Marques de Caxias
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 255.21 + 122.84 + 195.46 + 161.85 = 735,36m2 | 735.36
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 249.41 + 118.47 + 199.52 + 175.98 = 743,38m2 | 743.38
Rua Visconde de Uruguai
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 112.48 + 228.90 + 238.79 + 305.28 = 885,45m2 | 885.45
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 110.11 + 201.03 + 234.28 + 608.65 = 1.154,07m2 | 1154.07
Rua Visconde de Itaboraí
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 203.12 + 225.98 + 303.34 = 732,44m2 | 732.44
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 102.24 + 225.28 + 223.31 + 313.65 = 864,48m2 | 864.48
Rua Barão do Amazonas
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 101.49 + 268.08 + 333.99 + 248.06 = 951,62m2 | 951.62
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 147.71 + 165.65 + 286.57 + 352.18 = 952,11m2 | 952.11
Rua Visconde de Sepetiba
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 150.72 + 198.26 + 283.42 + 339.70 = 972,10m2 | 972.1
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 130.45 + 218.08 + 322.36 + 367.81 = 1.038,70m2 | 1038.7
Setor 02
Rua Marechal Deodoro
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 177,62 + 96,48 + 268,82+ 287,57 = 770,49m2 | 770.49
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 213,58 + 172,81 + 172,81+ 167,79 = 726,99m2 | 726.99
Rua São João
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 192,85 + 152,84+ 487,67+ 170,10 = 1.003,46m2 | 1003.46
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 192,23 + 107,70 +231,49 +190,39 = 721,81m2 | 721.81
Rua São Pedro
Calçadão
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 695,18 + 695,18 = 1.390,36m2 | 1390.36
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 262,46 + 199,37 = 405,49m2 | 405.49
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 166,13m2 + 195,14 + 169,86 = 531,13m2 | 531.13
Rua Coronel Gomes Machado
Calçadão
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO =599,66m2 + 420,71m2 =1.020,37m2 | 1020.37
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 262,42 + 197,20 = 459,62m2 | 459.62
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 229,95 + 190,76 = 420,71m2 | 420.71
Avenida Amaral Peixoto
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 365,02 +265,65 + 412,79 + 377,17 = 1.420,63m2 | 1420.63
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 365,02 + 219,53m2 + 413,40+185,05 = 1.183,00m2 | 1183
Rua da Conceição
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 81,56 + 263,52 + 229,23 = 574,31m2 | 574.31
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 285,75 + 154,75 + 353,40 + 201,00 = 994,90m2 | 994.9
Rua Visconde do Uruguai
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 405,49 + 158,94 + 228,26 + 93,98 + 99,14 = 985,81m2 | 985.81
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 238,25 + 107,39 + 178,73 + 98,62 + 102,28 = 725,27m2 | 725.27
Rua Visconde de Itaboraí
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 174,89m2 | 174.89
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO =277,81m2 | 277.81
Rua Almirante Teffé
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 175,19 m2 | 175.19
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 186,29m2 | 186.29
Travessa Alberto Vitor
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 77,03m2 | 77.03
Rua Maestro Felício Toledo
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 174,89 + 146,90 + 134,42 + 124,50 = 580,71m2 | 580.71
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 175,24 + 156,35 + 129,84 + 158,69 =576,86m2 | 576.86
Rua Barão do Amazonas
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 268,24 + 107,30+ 155,08 = 530,62m2 | 530.62
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 309,34 + 119,50+ 190,76 = 619,60m2 | 619.6
Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 183,15 + 141,94 = 325,09m2 | 325.09
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 197,20 + 128,25 = 325,45m2 | 325.45
Setor 03
Avenida Badger da Silveira
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 58,47 + 90,68 + 626.47 = 775,62m2 | 775.62
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 90.68m2 | 90.68
Rua Padre Anchieta
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 58,47 + 90,68 + 626.47 = 775,62m2 | 775.62
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 351.88 + 245.46 + 322,85 = 920,19m2 | 920.1
Travessa Gal Penha
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 135.14m2 | 135.14
Rua Pedro Augusto Nolasco
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 137,72m2 | 80.72
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 176,75m2 | 176.75
Rua General Andrade Neves
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 221,75 + 164,36 = 386,11m2 | 386.11
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 628.26 + 238,09 = 866,35m2 | 866.35
Rua Almirante Tefé
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 313.20 + 67.38 + 102,39 + 542,96 = 1.025,93m2 | 1025.93
Rua XV de Novembro
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 764.71 + 267.48 + 26.83 = 1.059,02m2 | 1059.02
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 397.42 + 747.40 + 317,48 + 422,47 = 1.884,77m2 | 1884.77
Rua Dr. Borman
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 96,44 + 167,61 = 264,05m2 | 264.05
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 170.33 + 83.14 = 253,47m2 | 253.47
Rua Jose Clemente
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 234,51 + 99.01 + 99.84 = 433,36m2 | 264.05
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 787.28 + 89.02 + 236,20 = 1.112,50m2 | 1112.5
SETOR 4
Rua Dr. Celestino
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 512.13 + 217,67 = 729,80m2 | 729.8
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 412,69 + 143,06 + 222.28 = 778,03m2 | 778.03
Travessa La Salle
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 170,74m2 | 170.74
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 100,94m2 | 100.94
Rua Manoel de Abreu
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 129,42 + 154.23 = 283,65m2 | 283.65
Rua Marques de Olinda
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 113,00 + 84.02 + 156.56 = 356,58m2 | 356.58
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 115,97 + 85,66 + 116.48 + 127,87 = 445,98m2 | 445.98
Rua Euzébio de Queiroz
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 498,20 + 179,16 = 677,36m2 | 677.36
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 252,94m2 | 252.94
Rua Dr. Djalma Dutra
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 332.01m2 | 332.01
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 104,22m2 | 104.22
Rua Capitão Jorge Soares
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 244,12m2 | 244.12
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 230,21m2 | 230.21
Avenida Ernani do Amaral Peixoto
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 225,20 + 466,48 = 691,68m2 | 691.68
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 293,39m2 | 293.39
Rua Senador Nabuco
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 152.55m2 | 152.55
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 218.21 + 203,03 = 421,24m2 | 421.24
Rua Cel Gomes Machado
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 876,97 + 165,95 + 119.74 = 1.162,66m2 | 1162.66
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 106.61 + 822,17 = 928,78m2 | 928.78
Rua Visconde de Sepetiba
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 49,64 + 219,53 + 113,13 + 72,56 + 48,08 = 502,94m2 | 502.94
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 96.81 + 165.76 + 105,40 + 107.34 + 4301.13 + 175,10 + 86,12 + 300,88 + 65,92 + 195,80 = 5.600,26m2 | 5600.26
Rua Professor Valdemir Alves Machado
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 249,55m2 | 249.55
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 358,55m2 | 358.55
Rua Cadete Xavier Leal
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 173.33m2 | 173.33
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 610.36m2 | 610.36
Rua São João
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 173.33 + 161.21 + 172,10 + 202.99 + 516,66 = 1.226,29m2 | 1226.29
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 610.36 + 115.97 + 164,69 + 671,72 = 1.562,74m2 | 1562.74
Rua Dr. Alcides Figueredo
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 274.08m2 | 274.08
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 240.09m2 | 240.09
Rua Monte Líbano
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 252.10m2 | 252.1
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 251.53m2 | 251.53
Rua Cônsul Francisco da Cruz
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 270,75m2 | 270.75
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 274.49m2 | 274.49
Avenida Marques de Paraná
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 1.183,92m2 | 1183.92
Avenida Jansen de Melo
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 115.62 + 88.68 + 314,16 + 268.40 + 332,46 + 63,73 + 1.083,92 = 2.266,97m2 | 2266.97
SETOR 05
Avenida Feliciano Sodré ( continuação do setor 01)
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 907.58m2 | 907.58
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 1.053.28 + 265.85 = 1.319,13m2 | 1319.13
Rua Manoel Pacheco de Carvalho
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 208,60 + 130.46 + 170.23 + 177,60 = 686,89m2 | 686.89
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 155.85 + 406.52 = 562,37m2 | 562.37
Rua Dirceu D. Barros
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 148,03m2 | 148.03
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 158,64m2 | 158.64
Avenida Jansen de Melo
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 29.27 + 42.40 + 92.42 + 780.84 = 944,93m2 | 944.93
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 169.07 + 37.87 + 160.17 + 139.65 + 420.88 = 927,64m2 | 927.64
Praça dos Expedicionários
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 73,65 + 385,16 = 458,81m2 | 458.81
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 123.43 + 383.13 = 506,56m2 | 506.56
Rua Presidente Castelo Branco
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 341.78m2 | 341.78
Avenida Washington Luis
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 497.46 + 306,07 = 803,53m2 | 803.53
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 137.81 + 358.64 = 495,85m2 | 495.85
Rua Froes da Cruz
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 66,33m2 | 66.33
Rua Saldanha Marinho
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 208.60m2 | 208.6
Rua Jose Figueiredo
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 220.20 + 91.81 = 312,01m2 | 312.01
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 363.73 + 106.04 = 469,77m2 | 469.77
Rua Vicente Romanó
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 62,67 + 55.71 = 118,38m2 | 118.38
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 89,02m2 | 89.02
Rua Marques de Caxias
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 236.47 + 152.78 + 61.50 + 62,67 = 513,42m2 | 513.42
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 146.93 + 386.19 = 533,12m2 | 533.12
Rua Professor Joaquim Ribeiro
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 409.65m2 | 409.65
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 215.94m2 | 215.94
Rua Xavier de Brito
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 257.01m2 | 257.01
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 268.56m2 | 268.56
Rua Aurea Lima
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 186.72m2 | 186.72
Rua Marechal Deodoro (continuação setor 02)
Lado Par
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 409.61 + 106.35 + 98.61 + 217.17 = 831,74m2 | 831.74
Lado Impar
| CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 433.35 + 292.47 + 650,44 = 1.376,26m2 | 1376.26
TAMPA DO CANAL
SETOR 01
Avenida Feliciano Sodré
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 241.07 + 86.37 + 46.89 + 73.44 = 447,77m2 " | 447.77
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 230.66 + 97.35 + 160.96 = 488,97m2 " | 488.97
Rua Froes da Cruz
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 129.17 + 51.50 + 63.29 + 80.42 = 324,38m2 " | 324.38
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 129.42 + 151.74 + 79.52 = 360,68m2 " | 360.68
Rua Saldanha Marinho
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 120.01 + 51.85 + 77.20 + 80.95 = 330,01m2 " | 330.01
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 120.07 + 51.73 + 77.35 + 80.80 = 329,95m2 " | 329.95
Rua Marques de Caxias
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO = 110.58 + 50.71 + 83.53 = 244,82m2 " | 244.82
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 111.81 + 50.66 + 83.38 = 245,85m2 " | 245.85
Rua Visconde de Uruguai
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO = 44.61 + 82.26 + 89.08 + 119.29 = 335,24m2 " | 335.24
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO = 44.62 + 82.31 + 89.16 + 118.74 = 334,83m2 " | 334.83
Rua Visconde de Itaboraí
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO = 84.19 + 95.00 + 123.63 = 302,82m2 " | 302.82
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO = 41.51 + 84.08 + 94.87 + 123.60 = 344,06m2 " | 344.06
Rua Visconde de Sepetiba
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO = 86.21 + 117.89 + 136.94 = 341,04m2 " | 341.04
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO = 57.08 + 86.46 + 117.83 + 137.00 = 398,37m2 " | 398.37
SETOR 02
Rua São João
Lado Par
| CONCRETO PROTENDIDO = 153,60 + 97,92 + 129,18 = + 287,57 = 380,70m2 | 380.7
Lado Impar
| CONCRETO PROTENDIDO = 93,67 + 153,60 + 98,30+ 120,93 = 466,5m2 | 466.5
Rua São Pedro
Calçadão
| CONCRETO PROTENDIDO (1.50x1.20) = 724,02+ 328,45 = 1.052,47m2 | 1052.47
Lado Par
| CONCRETO PROTENDIDO (0.80x1.20) = 126,31+ 84,91 = 211,22m2 | 211.22
| CONCRETO PROTENDIDO (0.80x1.20) =87,95 + 87,61 = 175,56m2 | 175.56
Lado Impar
| CONCRETO PROTENDIDO (1.50x1.20) =150,14m2 | 150.14
Rua Coronel Gomes Machado
Calçadão
| CONCRETO PROTENDIDO (1.50x1.20) =704,27m2 + 327,42m2 = 1.031,69m2 | 1031.69
Lado Par
| CONCRETO PROTENDIDO (0.80x1.20) = 126,31m2 | 126.31
| CONCRETO PROTENDIDO (1.50x1.20) = 130,25m2 | 130.25
Lado Impar
| CONCRETO PROTENDIDO (0.80x1.20) = 99,66 + 91,66 = 191,32m2 | 191.32
Avenida Amaral Peixoto
Lado Par
| CONCRETO PROTENDIDO (1.20x1.50) = 311,14 + 215,05 + 350,95 + 319,45 = 1.196,59m2 | 1196.59
Lado Impar
| CONCRETO PROTENDIDO (1.50x1.20) = 201,66 + 336,12+313,02 = 850,80m2 | 850.8
Rua da Conceição
Lado Par
| CONCRETO PROTENDIDO (0.80x1.20) = 195,18 m2 | 195.18
| CONCRETO PROTENDIDO (1.50x1.20) = 27,10 + 144,45 = 171,55m2 | 171.55
Lado Impar
| CONCRETO PROTENDIDO (1.50x1.20) =74,78 + 161,43 = 236,21m2 | 236.21
| CONCRETO PROTENDIDO (0.80x1.20) = 94,14m2 | 94.14
Rua Visconde do Uruguai
Lado Par
| CONCRETO PROTENDIDO (1.50x1.20) = 295,24 + 156,65 + 81,26 + 101,55 = 634,70m2 | 634.7
| CONCRETO PROTENDIDO (0.80x1.20) = 1.113,06m2 | 1113.06
Lado Impar
| CONCRETO PROTENDIDO (1.50x1.20) = 1.013,06 + 102,28 = 1.115,34 m2 | 1115.34
| CONCRETO PROTENDIDO (0.80x1.20) = 193,51m2 | 193.51
Rua Visconde de Itaboraí
Lado Par
| CONCRETO PROTENDIDO (0.80x1.20) = 104,29m2 | 104.29
| CONCRETO PROTENDIDO (1.50x1.20) = 148,41m2 | 148.41
Lado Impar
| CONCRETO PROTENDIDO (0.80x1.20) = 104,29m2 | 104.29
Rua Almirante Teffé
Lado Par
| CONCRETO PROTENDIDO (0.80x1.20) = 84,11m2 | 84.11
Lado Impar
| CONCRETO PROTENDIDO (0.80x1.20) =85,22m2 | 85.22
Travessa Alberto Vitor
Lado Par
| CONCRETO PROTENDIDO (0.80x1.20) = 60,39m2 | 60.39
Rua Maestro Felício Toledo
Lado Par
| CONCRETO PROTENDIDO (0.80x1.20) = 61,02 + 38,81 = 99,83m2 | 99.83
Lado Impar
| CONCRETO PROTENDIDO (1.50x1.20) = 168,84 + 60,05 + 109,62 + 123,01= 461,52m2 | 461.52
Rua Barão do Amazonas
Lado Par
| CONCRETO PROTENDIDO (0.80x1.20) = 48,34 + 48,41 = 96,75m2 | 96.75
Lado Impar
| CONCRETO PROTENDIDO (0.80x1.20) = 89,17m2 | 89.17
Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro
Lado Par
| CONCRETO PROTENDIDO (1.50x1.20) = 150,40 + 119,05 = 269,45m2 | 269.45
Lado Impar
| CONCRETO PROTENDIDO (1.50x1.20) = 150,41 + 119,74 = 270,15m2 | 270.15
SETOR 03
Avenida Feliciano Sodré
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 26.83 + 137.01 = 163,84m2 " | 163.84
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 37.01 + 747.40 = 784,41m2 " | 784.41
Rua Padre Anchieta
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 26.83 + 37.01 = 63,84m2 " | 63.84
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 146,18 + 106.88 = 253,06m2 " | 253.06
Travessa Gal Penha
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 89,12m2 " | 89.12
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 54,66m2 " | 54.66
Rua General Andrade Neves
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 494.22m2 " | 494.22
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 179.11m2 " | 179.11
Rua Almirante Tefé
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 36,12 + 54.12 + 176.88 = 267,12m2 " | 267.12
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 54.92 + 36,43 = 91,35m2 " | 91.35
Rua XV de Novembro
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 204,38 + 95,45 + 14,22 = 314,05m2 " | 314.05
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 193,44 + 145.41 + 190,88 = 529,73m2 " | 529.73
Rua Dr. Borman
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 37.70 + 61.89 = 99,59m2 " | 99.59
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 53,62 + 28,36 = 81,98m2 " | 81.98
Rua Jose Clemente
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 84.40 + 41,50 + 33,26 = 159,16m2 " | 159.16
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 61,89 + 39,68 + 98.95 = 200,52m2 " | 200.52
SETOR 04
Rua Dr. Celestino
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 82,74m2 " | 82.74
Travessa La Salle
Lado Par
| CONCRETO PROTENDIDO = 83.17m2 | 83.17
Rua Manoel de Abreu
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 31.81 + 28,96 = 60,77m2 " | 60.77
Rua Marques de Olinda
Lado Par
| CONCRETO PROTENDIDO = 69,63 + 57,64 + 44,62 = 171,79m2 | 171.79
Lado Impar
| CONCRETO PROTENDIDO = 42.06 + 57,64 + 35,54 + 35.85 = 171,09m2 | 171.79
Rua Euzébio de Queiroz
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO = 74.83 + 64.21 = 139,04m2 " | 139.04
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 154.40m2 " | 154.4
Rua Dr. Djalma Dutra
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 99,28m2 " | 99.28
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 80.85m2 " | 80.85
Rua Capitão Jorge Soares
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 93.86m2 " | 93.86
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 89.13m2 " | 89.13
Avenida Ernani do Amaral Peixoto
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 150.35m2 " | 150.35
Lado Impar
| CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 136.42m2 | 136.42
Rua Senador Nabuco
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 77,28 + 63,81 = 141,09m2 " | 141.09
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 77,22 + 59.25 = 136,47m2 " | 136.47
Rua Cel Gomes Machado
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 197.32 + 72.03 + 54,71 = 324,06m2 " | 324.06
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 27,13 + 218.42 = 245,55m2 " | 245.55
Rua Visconde de Sepetiba
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 17.12 + 49.31 + 21.75 + 12.92 = 101,10m2 " | 101.1
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 36,23 + 63,21 + 84.32 + 49,31 + 132,12 + 68.89 + 52.85 + 93.19 = 580,12m2 " | 580.12
Rua Professor Valdemir Alves Machado
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 183.93m2 " | 183.93
Rua Cadete Xavier Leal
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 129,58m2 " | 129.58
Rua São João
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 63,22 + 41,10 = 104,32m2 " | 104.32
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 99,58 + 87,69 + 47,06 = 234,33m2 " | 234.33
Rua Cônsul Francisco da Cruz
Lado Par
| CONCRETO PROTENDIDO = 117,09m2 | 117.09
Avenida Marques de Paraná
Lado Impar
| CONCRETO PROTENDIDO = 130.84m2 | 130.84
Avenida Jansen de Melo
Lado Impar
| CONCRETO PROTENDIDO = 46.81 + 54.31 + 63.76 + 63,39 + 75.10 + 108.81 + 10.93 + 130,84 = 553,95m2 | 553.95
SETOR 05
Avenida Feliciano Sodré ( continuação do setor 01)
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 496.88m2 " | 496.88
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 658.91 + 115.96 = 774,87m2 " | 774.87
Rua Manoel Pacheco de Carvalho
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 69.20 + 65.94 + 167.97 + 72.26 =375,37m2 " | 375.37
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 62.99 + 169.64 + 160.19 = 392,82m2 " | 392.82
Rua Dirceu D. Barros
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 97.95m2 " | 97.95
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 96.72m2 " | 96.72
Avenida Jansen de Melo
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 384,09m2 " | 384.09
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 72.65 + 13.93 + 38.45 + 65.18 + 55.55 + 89.72 = 335,48m2 " | 335.48
Praça dos Expedicionários
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 35,99 + 82,00 = 117,99m2 " | 117.99
Rua Presidente Castelo Branco
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 231,53m2 " | 231.53
Avenida Washington Luis
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 159.94m2 " | 159.94
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 62,00 + 130,75 = 192,75m2 " | 192.75
Rua Saldanha Marinho
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 169,20m2 " | 169.2
Rua Jose Figueiredo
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 73,98 + 39,48 = 113,46m2 " | 113.46
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 83,56 + 39,77 = 123,33m2 " | 123.33
Rua Marques de Caxias
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 116,55 + 74,73 + 26,32 = 217,30m2 " | 217.3
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 61,30 + 157,45 = 218,75m2 " | 218.75
Rua Professor Joaquim Ribeiro
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 94,13m2 " | 94.13
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 188,47m2 " | 188.47
Rua Xavier de Brito
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 193,28m2 " | 193.28
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 193,24m2 " | 193.24
Rua Aurea Lima
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 331,91m2 " | 331.91
Rua Marechal Deodoro (continuação setor 02)
Lado Par
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 39,96 + 39,64 + 86,74 = 166,34m2 " | 166.34
Lado Impar
| "CONCRETO PROTENDIDO 1.20m x 1.50m = 181.88 + 68.19 = 250,07m2 " | 250.07
| Sub -Total | 109784.76
|  | 0.15 | x
| Total geral | 16467.714
11.046.0060-A | Concreto colorido, com óxido de ferro vermelho sintético, importado de usina, dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 15MPa | m3 | 2395.581
Setor 01
Avenida Feliciano Sodré
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 36.40 + 193.01 + 37.49 + 116.91 = 346,32m² | 346.32
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 40.58 + 115.57 + 74.73 + 54.21 = 285,09m² | 285.09
Rua Froes da Cruz
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 25.65 + 91.34 + 93.16 + 62.94 = 273,09m² | 273.09
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 42.16 + 100.58 + 95,39 + 61.65 = 299,78m² | 299.78
Rua Saldanha Marinho
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 31.43 + 91.20 + 76.91 + 65.04 = 264,58m² | 264.58
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 43.85 + 82.48 + 65.81 + 70.31 = 262,45m² | 262.45
Rua Marques de Caxias
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 41.11 + 70.85 + 67.99 + 48.40 = 228,35m² | 228.35
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 38.04 + 70.83 + 68.70 + 72.46 = 250,03m² | 250.03
Rua Visconde de Itaboraí
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 84.61m2 | 84.61
Rua Barão do Amazonas
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 42.69 + 163.42 = 206,11m² | 206.11
Rua Visconde de Sepetiba
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 46.92 + 70.93 + 74.03 + 70.31 = 262,19m² | 262.19
Setor 02
Rua Marechal Deodoro
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 39,75 + 49,12 + 72,27 + 24,13 = 156,88m² | 156.88
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 22.1 + 42,30 + 41,54 + 18,97 = 124,91m² | 124.91
Rua São João
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO =57,06+ 107,53 + 107,53 + 67,98 = 340,10m² | 340.1
Rua São Pedro
Calçadão
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO =111,57+170,92= 282,49m² | 282.49
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO =69,32+ 139,59 = 179,48m² | 282.49
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 127,15 + 68,06 = 195,21m² | 195.21
Rua Coronel Gomes Machado
Calçadão
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 123,57m² + 200,17m = 323,74m2 | 323.74
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 177,40 + 116,23 = 293,63m² | 293.63
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 98,71 + 62,66 = 161,37m² | 161.37
Avenida Amaral Peixoto
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 184,22 + 255,38 + 269,52 + 231,61 = 940,73m2 | 940.73
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 163,55m² + 241,91 + 300,16 + 230,81 = 936,43m2 | 936.43
Rua da Conceição
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO =38,86 + 54,87 + 71,58 + 108,23 =273,54m² | 273.54
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 32,56 + 80,25 + 241,46 + 230,81 = 585,08m2 | 585.08
Rua Visconde do Uruguai
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO =107,53m² | 107.53
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 67,79m² | 67.79
Rua Visconde de Itaboraí
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 65,02m² | 65.02
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 40,12m² | 40.12
Rua Barão do Amazonas
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 52,85m² | 52.85
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 63,79m² | 63.79
Setor 03
Avenida Badger da Silveira
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 30,05 + 48.82 + 178,48 = 257,35m2 | 257.35
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 48,82 + 66.54 = 115,36m2 | 115.36
Rua Padre Anchieta
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 30,05 + 48.82 + 178,48 = 257,35m2 | 257.35
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 29,66 + 16.38 + 39.79 = 85,83m2 | 85.83
Travessa Gal Penha
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 12.65m2 | 12.65
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 68,58m2 | 68.58
Rua Pedro Augusto Nolasco
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 62.27m2 | 62.27
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 57.36m2 | 57.36
Rua General Andrade Neves
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 66.45 + 33,34 = 99,79m2 | 99.79
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 64.67m2 | 64.67
Rua Almirante Tefé
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 35,74m2 | 35.74
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 194.02 + 25,57 = 219,59m2 | 219.59
Rua XV de Novembro
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 76,04 + 81,59 + 23.75 = 181,38m2 | 181.38
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 36,32 + 36,54 + 173.94 = 246,80m2 | 246.8
Rua Dr. Borman
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 35.48 + 102.94 = 138,42m2 | 138.42
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 211,48 + 72,18 = 283,66m2 | 283.66
Rua Jose Clemente
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 26.99 + 24,19 + 59.16 = 110,34m2 | 138.42
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 59,15 + 52.58 = 111,73m2 | 111.73
SETOR 4
Rua Dr. Celestino
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 125.08m2 | 125.08
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 112.51m2 | 112.51
Rua Manoel de Abreu
Rua Marques de Olinda
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 45,48 + 92.73 = 138,21m2 | 138.21
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 45,18m2 | 45.18
Rua Euzébio de Queiroz
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 57,60m2 | 57.6
Rua Dr. Djalma Dutra
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 50.14m2 | 50.14
Rua Capitão Jorge Soares
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 36,96m2 | 36.96
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 65,55m2 | 65.55
Avenida Ernani do Amaral Peixoto
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 47.98 + 170.04 = 218,02m2 | 218.02
Rua Senador Nabuco
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 66.61 + 60,82 = 127,43m2 | 127.43
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 75,88 + 59.22 = 135,10m2 | 135.1
Rua Cel Gomes Machado
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 33,63 + 68,12 + 62,68 = 164,43m2 | 164.43
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 143.58 + 47,12 = 190,70m2 | 190.7
Rua Visconde de Sepetiba
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 31,17 + 37.82 + 97,11 = 166,10m2 | 166.1
Rua Professor Valdemir Alves Machado
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 24,63m2 | 24.63
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 59,84m2 | 59.84
Rua Cadete Xavier Leal
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 22.20m2 | 22.2
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 59,98m2 | 59.98
Rua São João
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 22.20 + 56.58 = 78,78m2 | 78.78
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 59,98 + 30,08 = 90,06m2 | 90.06
Rua Dr. Alcides Figueredo
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 22.93m2 | 22.93
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 20,00m2 | 20
Rua Monte Líbano
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 22.02m2 | 22.02
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 23.14m2 | 23.14
Rua Cônsul Francisco da Cruz
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 23.32m2 | 23.32
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 33,06m2 | 33.06
Avenida Marques de Paraná
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 98.87m2 | 98.87
Avenida Jansen de Melo
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 310.54 + 82,02 + 68,94 + 62,25 + 81,01 + 27,11 + 98,87 = 730,74m2 | 730.74
SETOR 05
Avenida Feliciano Sodré ( continuação do setor 01)
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 87.64m2 | 87.64
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 94.63 + 44.24 = 138,87m² | 138.87
Rua Manoel Pacheco de Carvalho
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 33,95 + 66.59 + 45.97 + 100.72 = 247,23m2 | 247.23
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 25.56 + 91.24 + 139.16 = 255,96m2 | 255.96
Rua Dirceu D. Barros
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 88.12m2 | 88.12
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 79,90m2 | 79.9
Avenida Jansen de Melo
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 35.83 + 31,73 + 68.12 + 161,63 = 297,31m2 | 297.31
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 55.29 + 23.61 + 47.57 = 126,47m2 | 126.47
Praça dos Expedicionários
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 84,14m2 | 84.14
Rua Presidente Castelo Branco
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 43,24m2 | 43.24
Avenida Washington Luis
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 43,17m2 | 43.17
Rua Froes da Cruz
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 31.02m2 | 31.02
Rua Saldanha Marinho
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 63.95m2 | 63.95
Rua Jose Figueiredo
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 26,31m2 | 26.31
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 34,12 + 30,23 = 64,35m2 | 64.35
Rua Marques de Caxias
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 25,11 + 25.22 + 27,54 = 77,87m2 | 77.87
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 26.03 + 70,05 = 96,08m2 | 96.08
Rua Professor Joaquim Ribeiro
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 57,44m2 | 57.44
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 40,83m2 | 40.83
Rua Aurea Lima
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 18.41 + 18.38 = 36,79m2 | 36.79
Rua Marechal Deodoro (continuação setor 02)
Lado Par
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 30.88 + 49,76 + 54,32 + 139.38 = 274,34m2 | 274.34
Lado Impar
| ESQUINAS CONCRETO COLORIDO = 35.96 + 103,08 + 134.64 = 273,68m2 | 273.68
| Sub -Total | 15970.54
|  | 0.15 | x
| Total geral | 2395.581
13 | REVESTIMENTOS
13.333.0010-A | Revestimento de piso com cerâmica tátil direcional, 25 x 25cm (ladrilho hidráulico), para pessoas com necessidades específicas, assentes sobre superfície em osso, conforme item 13.330.0010 | m² | 11952.5375
| Comprimento ao longo do meio fio | 47810.15
| Sub -Total | 47810.15
|  | 0.25 | X
| Total geral | 11952.5375
13.333.0015-A | Revestimento de piso com cerâmica tátil alerta, 25 x 25cm (ladrilho hidráulico) para pessoas com necessidades específicas, assentes sobre superfície em osso, conforme item 13.330.0010 | m² | 2864.735
| SETOR 01 - Nas esquinas das rampas | 945
| SETOR 01 - Nas garagens | 681
| SETOR 02 - Nas esquinas das rampas | 1216.4
| SETOR 02 - Nas garagens | 920
| SETOR 03 - Nas esquinas das rampas | 1934.67
| SETOR 03 - Nas garagens | 825
| SETOR 04 - Nas esquinas das rampas | 2290.54
| SETOR 04 - Nas garagens | 892
| SETOR 05 - Nas esquinas das rampas | 1014.33
| SETOR 05 - Nas garagens | 740
| Sub -Total | 11458.94
0.25
| Total geral | 2864.735
13.410.0020-A | Piso de pedra portuguesa, assentado sobre mistura de cimento e saibro, no traço 1:5, inclusive acerto do terreno. em desenho simples, com aproximadamente 25% de pedra preta, 25% de pedra vermelha e 50% de pedra branca, assentado sobre mistura de cimento e saibro no traço 1:5, inclusive acerto do terreno. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 3026.37
Bens Tombados
| Praça da República = 878,05+ 455,13 + 257,83 + 1.565,08 = 3.156,09m2 | 3156.09
| Delegacia e Câmara dos Vereadores - 680,32m2 + 811,81m2 = 1.591,81m2 | 1591.81
| Liceu = 296,05m2 | 296.05
| Sub -Total | 5043.95
|  | 0.6 | %
| Total geral | 3026.37
13.411.0500-A | Recomposição de pavimentação de pedra portuguesa, assentada com farofa de cimento e saibro, no traço 1:5, inclusive fornecimento do material para rejuntamento, exclusive a pedra | m² | 2017.58
Bens Tombados
| Praça da República = 878,05+ 455,13 + 257,83 + 1.565,08 = 3.156,09m2 | 3156.09
| Delegacia e Câmara dos Vereadores - 680,32m2 + 811,81m2 = 1.591,81m2 | 1591.81
| Liceu = 296,05m2 | 296.05
| Sub -Total | 5043.95
|  | 0.4 | %
| Total geral | 2017.58
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS
15.002.0130-A | Caixa enterrada para instalações telefônicas, tipo R1, medindo 1,30 x 1,20 x 1,30m, em blocos de concreto estrutural de 0,10 x 0,20 x 0,40m, assentados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e revestida internamente com a mesma argamassa, com tampa de concreto armado com 5cm de espessura e fundo de concreto simples com 5c | unid | 3000
| Serão utilizadas pelas concessionárias a cada 50metros | 2200
| Caixas nas esquinas | 800
| Sub -Total | 3000
15.065.0025-A | Ligação predial de esgoto sanitário, segundo instruções da CEDAE, inclusive caixa de inspeção com tampão de ferro fundido leve, em logradouro pavimentado, com lençol de asfalto sobre camada de concreto e dotado de coletor único. Este custo inclui escavação e reaterro | unid | 750
Remanejamento das edificaçõesonde as caixas não estão a 1,00m de alinhamento
Quantidade prevista
15.070.0010-A | Ligação de águas pluviais ou domiciliares servidas à rede pública, em logradouro sem pavimentação, com largura até 14,00m (inclusive) | unid | 600
Remanejamento das edificações onde as caixas não estão a 1,00m de alinhamento
Quantidade prevista
20 | CUSTOS RODOVIÁRIOS
20.101.0011-A | Emulsão asfáltica catiônica, tipo RR-2C. FORNECIMENTO | t | 3.064
Para passagem de tubo Kanaflex 3 "
Setor 01
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO RUA | 935
Setor 02
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO RUA | 1520
Setor 03
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO RUA | 985
Setor 04
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO RUA | 968
Setor 05
| LEITO DE TUBOS LIGAÇÃO RUA | 1720
| Total geral | 6128
|  | 0.05 | x
306.4
100
| Total geral | 3.064
20.097.0005-A | Pó de pedra, inclusive transporte, para região Metropolitana do Rio de Janeiro. FORNECIMENTO | m3 | 7226.75
45.167,19 x 0,80 x 0,20 = 7.226,75m3
21 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
21.026.0080-A | Cabo de cobre flexível de 750V, seção de3 x 16,0mm², PVC/70ºC. FORNECIMENTO | m | 3000
Iluminação Pública pertencente a Prefeitura Municipal de Niterói
Cabeamento iluminação Avenida Amaral Peixoto 1,5km x 2 lados = 3km = 3.000 metros

## AGOSTO2019 (hidden)
CODIGO | PRECO
01.001.0001-0 | 143.82
01.001.0001-A | 131.23
01.001.0002-0 | 143.82
01.001.0002-A | 131.23
01.001.0003-0 | 83.96
01.001.0003-A | 76.61
01.001.0004-0 | 162.19
01.001.0004-A | 147.99
01.001.0005-0 | 376.49
01.001.0005-A | 343.53
01.001.0006-0 | 198.61
01.001.0006-A | 181.22
01.001.0007-0 | 79.96
01.001.0007-A | 72.96
01.001.0008-0 | 74.8
01.001.0008-A | 68.25
01.001.0009-0 | 177.97
01.001.0009-A | 162.39
01.001.0010-0 | 50.29
01.001.0010-A | 45.89
01.001.0011-0 | 313.83
01.001.0011-A | 286.35
01.001.0012-0 | 376.49
01.001.0012-A | 343.53
01.001.0013-0 | 605.92
01.001.0013-A | 552.88
01.001.0014-0 | 691.66
01.001.0014-A | 631.12
01.001.0015-0 | 906.01
01.001.0015-A | 826.71
01.001.0016-0 | 906.01
01.001.0016-A | 826.71
01.001.0017-0 | 1449.81
01.001.0017-A | 1322.9
01.001.0018-0 | 1570.74
01.001.0018-A | 1433.25
01.001.0019-0 | 1691.69
01.001.0019-A | 1543.62
01.001.0020-0 | 2296.44
01.001.0020-A | 2095.43
01.001.0021-0 | 2536.77
01.001.0021-A | 2314.72
01.001.0022-0 | 2657.72
01.001.0022-A | 2425.08
01.001.0023-0 | 874.78
01.001.0023-A | 798.21
01.001.0024-0 | 874.78
01.001.0024-A | 798.21
01.001.0025-0 | 846.72
01.001.0025-A | 772.6
01.001.0026-0 | 564.48
01.001.0026-A | 515.07
01.001.0027-0 | 564.48
01.001.0027-A | 515.07
01.001.0028-0 | 1780.93
01.001.0028-A | 1625.04
01.001.0029-0 | 1780.93
01.001.0029-A | 1625.04
01.001.0030-0 | 2063.17
01.001.0030-A | 1882.58
01.001.0031-0 | 1627.97
01.001.0031-A | 1485.47
01.001.0032-0 | 1627.97
01.001.0032-A | 1485.47
01.001.0033-0 | 5250.92
01.001.0033-A | 4791.29
01.001.0034-0 | 5646.95
01.001.0034-A | 5152.66
01.001.0035-0 | 1969.94
01.001.0035-A | 1797.51
01.001.0036-0 | 2232.83
01.001.0036-A | 2037.39
01.001.0037-0 | 2888.34
01.001.0037-A | 2635.52
01.001.0038-0 | 3072.7
01.001.0038-A | 2803.74
01.001.0039-0 | 1106.17
01.001.0039-A | 1009.34
01.001.0040-0 | 153.98
01.001.0040-A | 139.51
01.001.0042-0 | 160.2
01.001.0042-A | 144.9
01.001.0043-0 | 79.26
01.001.0043-A | 68.7
01.001.0044-0 | 62.87
01.001.0044-A | 54.49
01.001.0046-0 | 160.47
01.001.0046-A | 146.42
01.001.0047-0 | 153.42
01.001.0047-A | 132.96
01.001.0048-0 | 103.3
01.001.0048-A | 89.51
01.001.0049-0 | 281.61
01.001.0049-A | 256.96
01.001.0050-0 | 2625.46
01.001.0050-A | 2395.64
01.001.0051-0 | 262.87
01.001.0051-A | 239.86
01.001.0052-0 | 86.83
01.001.0052-A | 79.23
01.001.0053-0 | 86.83
01.001.0053-A | 79.23
01.001.0054-0 | 86.83
01.001.0054-A | 79.23
01.001.0055-0 | 680.32
01.001.0055-A | 620.77
01.001.0056-0 | 87.43
01.001.0056-A | 79.78
01.001.0057-0 | 375.54
01.001.0057-A | 342.67
01.001.0059-0 | 150.76
01.001.0059-A | 136.64
01.001.0060-0 | 434.16
01.001.0060-A | 396.16
01.001.0061-0 | 87.43
01.001.0061-A | 79.78
01.001.0062-0 | 87.43
01.001.0062-A | 79.78
01.001.0063-0 | 87.43
01.001.0063-A | 79.78
01.001.0064-0 | 87.43
01.001.0064-A | 79.78
01.001.0065-0 | 161.87
01.001.0065-A | 140.27
01.001.0066-0 | 224.74
01.001.0066-A | 194.76
01.001.0068-0 | 445.82
01.001.0068-A | 404.07
01.001.0069-0 | 361.71
01.001.0069-A | 329.44
01.001.0071-0 | 463.26
01.001.0071-A | 422.71
01.001.0073-0 | 106.61
01.001.0073-A | 96.62
01.001.0075-1 | 11.65
01.001.0075-B | 10.1
01.001.0076-0 | 14.76
01.001.0076-A | 12.79
01.001.0077-0 | 17.87
01.001.0077-A | 15.49
01.001.0078-0 | 21.75
01.001.0078-A | 18.86
01.001.0081-0 | 143.78
01.001.0081-A | 131.2
01.001.0082-0 | 113.74
01.001.0082-A | 103.79
01.001.0083-0 | 143.78
01.001.0083-A | 131.2
01.001.0084-0 | 3156.53
01.001.0084-A | 2880.23
01.001.0085-0 | 143.78
01.001.0085-A | 131.2
01.001.0086-0 | 143.78
01.001.0086-A | 131.2
01.001.0087-0 | 113.86
01.001.0087-A | 103.9
01.001.0088-0 | 155.8
01.001.0088-A | 142.17
01.001.0089-0 | 41.93
01.001.0089-A | 38.26
01.001.0090-0 | 83.9
01.001.0090-A | 76.55
01.001.0091-0 | 41.93
01.001.0091-A | 38.26
01.001.0092-0 | 83.9
01.001.0092-A | 76.55
01.001.0093-0 | 605.92
01.001.0093-A | 552.88
01.001.0094-0 | 552.66
01.001.0094-A | 504.28
01.001.0095-0 | 552.66
01.001.0095-A | 504.28
01.001.0096-0 | 392.21
01.001.0096-A | 357.88
01.001.0097-0 | 906.01
01.001.0097-A | 826.71
01.001.0098-0 | 1254.89
01.001.0098-A | 1145.05
01.001.0121-0 | 11.92
01.001.0121-A | 10.88
01.001.0123-0 | 36.06
01.001.0123-A | 32.9
01.001.0124-0 | 93.02
01.001.0124-A | 84.88
01.001.0125-0 | 164.59
01.001.0125-A | 150.18
01.001.0126-0 | 164.59
01.001.0126-A | 150.18
01.001.0127-0 | 164.59
01.001.0127-A | 150.18
01.001.0128-0 | 50.08
01.001.0128-A | 45.7
01.001.0129-0 | 24.04
01.001.0129-A | 21.93
01.001.0130-0 | 13091.23
01.001.0130-A | 11945.32
01.001.0131-0 | 4363.73
01.001.0131-A | 3981.77
01.001.0132-0 | 4363.73
01.001.0132-A | 3981.77
01.001.0133-0 | 13091.23
01.001.0133-A | 11945.32
01.001.0134-0 | 13091.23
01.001.0134-A | 11945.32
01.001.0135-0 | 13091.23
01.001.0135-A | 11945.32
01.001.0136-0 | 13091.23
01.001.0136-A | 11945.32
01.001.0137-0 | 85688.07
01.001.0137-A | 78187.59
01.001.0138-0 | 31384.95
01.001.0138-A | 28637.75
01.001.0139-0 | 256.72
01.001.0139-A | 256.72
01.001.0140-0 | 277.43
01.001.0140-A | 277.43
01.001.0141-0 | 277.43
01.001.0141-A | 277.43
01.001.0143-0 | 1462.1
01.001.0143-A | 1334.12
01.001.0144-0 | 2451.07
01.001.0144-A | 2236.53
01.001.0145-0 | 2451.07
01.001.0145-A | 2236.53
01.001.0147-0 | 46.74
01.001.0147-A | 43.47
01.001.0148-0 | 73.6
01.001.0148-A | 69.36
01.001.0149-0 | 155.13
01.001.0149-A | 147.94
01.001.0150-0 | 17.62
01.001.0150-A | 16.18
01.001.0151-0 | 22.05
01.001.0151-A | 20.38
01.001.0152-0 | 31.83
01.001.0152-A | 29.81
01.001.0160-0 | 162.19
01.001.0160-A | 147.99
01.001.0161-0 | 119.85
01.001.0161-A | 109.36
01.001.0162-0 | 162.19
01.001.0162-A | 147.99
01.001.0163-0 | 175.76
01.001.0163-A | 160.37
01.001.0164-0 | 175.76
01.001.0164-A | 160.37
01.001.0165-0 | 345.52
01.001.0165-A | 315.28
01.001.0166-0 | 288.43
01.001.0166-A | 263.18
01.001.0167-0 | 243.36
01.001.0167-A | 222.06
01.001.0168-0 | 264.4
01.001.0168-A | 241.25
01.001.0169-0 | 461.2
01.001.0169-A | 420.83
01.001.0170-0 | 229.84
01.001.0170-A | 209.72
01.001.0171-0 | 162.24
01.001.0171-A | 148.03
01.001.0172-0 | 150.21
01.001.0172-A | 137.07
01.001.0173-0 | 588.89
01.001.0173-A | 537.34
01.001.0174-0 | 143.78
01.001.0174-A | 131.2
01.001.0175-0 | 215.74
01.001.0175-A | 196.85
01.001.0176-0 | 215.74
01.001.0176-A | 196.85
01.001.0177-0 | 171.78
01.001.0177-A | 156.74
01.001.0178-0 | 186.97
01.001.0178-A | 170.61
01.001.0179-0 | 209.34
01.001.0179-A | 191.02
01.001.0180-0 | 215.74
01.001.0180-A | 196.85
01.001.0181-0 | 215.74
01.001.0181-A | 196.85
01.001.0182-0 | 243.36
01.001.0182-A | 222.06
01.001.0183-0 | 392.09
01.001.0183-A | 357.77
01.001.0184-0 | 172.6
01.001.0184-A | 157.49
01.001.0185-0 | 1627.97
01.001.0185-A | 1485.47
01.001.0186-0 | 359.58
01.001.0186-A | 328.1
01.001.0187-0 | 209.34
01.001.0187-A | 191.02
01.001.0188-0 | 143.78
01.001.0188-A | 131.2
01.001.0189-0 | 205.47
01.001.0189-A | 187.49
01.001.0190-0 | 319.63
01.001.0190-A | 291.65
01.001.0191-0 | 319.63
01.001.0191-A | 291.65
01.001.0192-0 | 319.63
01.001.0192-A | 291.65
01.001.0193-0 | 239.72
01.001.0193-A | 218.74
01.001.0194-0 | 214.6
01.001.0194-A | 195.81
01.001.0195-0 | 399.53
01.001.0195-A | 364.56
01.001.0196-0 | 159.81
01.001.0196-A | 145.82
01.001.0197-0 | 95.88
01.001.0197-A | 87.49
01.001.0198-0 | 376.49
01.001.0198-A | 343.53
01.001.0199-0 | 906.01
01.001.0199-A | 826.71
01.001.0200-0 | 134.7
01.001.0200-A | 122.91
01.001.0201-0 | 227.42
01.001.0201-A | 207.51
01.001.0202-0 | 1627.97
01.001.0202-A | 1485.47
01.001.0203-0 | 285.43
01.001.0203-A | 260.45
01.001.0204-0 | 142.49
01.001.0204-A | 130.01
01.001.0205-0 | 40.7
01.001.0205-A | 37.13
01.001.0206-0 | 48.85
01.001.0206-A | 44.57
01.001.0208-0 | 142.19
01.001.0208-A | 129.74
01.001.0209-0 | 142.19
01.001.0209-A | 129.74
01.001.0210-0 | 86.83
01.001.0210-A | 79.23
01.001.0220-0 | 3132.3
01.001.0220-A | 2858.12
01.001.0221-0 | 162.19
01.001.0221-A | 147.99
01.001.0222-0 | 162.19
01.001.0222-A | 147.99
01.001.0223-0 | 376.49
01.001.0223-A | 343.53
01.001.0224-0 | 143.78
01.001.0224-A | 131.2
01.001.0225-0 | 376.49
01.001.0225-A | 343.53
01.001.0226-0 | 906.01
01.001.0226-A | 826.71
01.001.0227-0 | 605.92
01.001.0227-A | 552.88
01.001.0228-0 | 162.19
01.001.0228-A | 147.99
01.001.0229-0 | 881.78
01.001.0229-A | 804.6
01.001.0230-0 | 135.79
01.001.0230-A | 123.9
01.001.0231-0 | 135.79
01.001.0231-A | 123.9
01.001.0232-0 | 135.79
01.001.0232-A | 123.9
01.001.0233-0 | 135.79
01.001.0233-A | 123.9
01.001.0234-0 | 135.79
01.001.0234-A | 123.9
01.001.0235-0 | 135.79
01.001.0235-A | 123.9
01.001.0236-0 | 135.79
01.001.0236-A | 123.9
01.001.0237-0 | 135.79
01.001.0237-A | 123.9
01.001.0238-0 | 135.79
01.001.0238-A | 123.9
01.001.0239-0 | 135.79
01.001.0239-A | 123.9
01.001.0240-0 | 135.79
01.001.0240-A | 123.9
01.001.0241-0 | 135.79
01.001.0241-A | 123.9
01.001.0242-0 | 135.79
01.001.0242-A | 123.9
01.001.0243-0 | 135.79
01.001.0243-A | 123.9
01.001.0244-0 | 135.79
01.001.0244-A | 123.9
01.001.0245-0 | 135.79
01.001.0245-A | 123.9
01.001.0246-0 | 2839.36
01.001.0246-A | 2590.82
01.001.0247-0 | 132.9
01.001.0247-A | 121.27
01.001.0248-0 | 138.01
01.001.0248-A | 125.93
01.001.0249-0 | 153.35
01.001.0249-A | 139.92
01.001.0250-0 | 81.11
01.001.0250-A | 74.01
01.001.0251-0 | 93.13
01.001.0251-A | 84.98
01.001.0252-0 | 135.2
01.001.0252-A | 123.37
01.001.0253-0 | 162.24
01.001.0253-A | 148.03
01.001.0254-0 | 194.69
01.001.0254-A | 177.65
01.001.0255-0 | 233.62
01.001.0255-A | 213.17
01.001.0256-0 | 404.12
01.001.0256-A | 368.75
01.001.0257-0 | 88.39
01.001.0257-A | 80.66
01.001.0258-0 | 265.2
01.001.0258-A | 241.99
01.001.0259-0 | 318.24
01.001.0259-A | 290.38
01.001.0260-0 | 381.89
01.001.0260-A | 348.46
01.001.0261-0 | 162.05
01.001.0261-A | 147.87
01.001.0262-0 | 122.07
01.001.0262-A | 111.39
01.001.0263-0 | 122.07
01.001.0263-A | 111.39
01.001.0264-0 | 48.4
01.001.0264-A | 44.16
01.001.0265-0 | 3398.68
01.001.0265-A | 3101.19
01.001.0266-0 | 4248.35
01.001.0266-A | 3876.48
01.001.0267-0 | 4248.35
01.001.0267-A | 3876.48
01.001.0268-0 | 6372.53
01.001.0268-A | 5814.73
01.001.0269-0 | 5263.25
01.001.0269-A | 4802.54
01.001.0270-0 | 1627.97
01.001.0270-A | 1485.47
01.001.0271-0 | 1627.97
01.001.0271-A | 1485.47
01.001.0272-0 | 143.77
01.001.0272-A | 131.19
01.001.0273-0 | 143.77
01.001.0273-A | 131.19
01.001.0274-0 | 242.98
01.001.0274-A | 221.71
01.001.0275-0 | 1627.97
01.001.0275-A | 1485.47
01.001.0278-0 | 162.19
01.001.0278-A | 147.99
01.001.0279-0 | 1627.97
01.001.0279-A | 1485.47
01.001.0280-0 | 1627.97
01.001.0280-A | 1485.47
01.001.0281-0 | 1627.97
01.001.0281-A | 1485.47
01.001.0290-0 | 237.45
01.001.0290-A | 216.66
01.001.0298-0 | 1627.97
01.001.0298-A | 1485.47
01.001.0300-0 | 286.57
01.001.0300-A | 261.49
01.001.0301-0 | 286.57
01.001.0301-A | 261.49
01.001.0302-0 | 100.07
01.001.0302-A | 91.31
01.001.0303-0 | 100.07
01.001.0303-A | 91.31
01.001.0304-0 | 149.36
01.001.0304-A | 136.29
01.001.0305-0 | 655.04
01.001.0305-A | 597.7
01.001.0306-0 | 687.79
01.001.0306-A | 627.59
01.001.0307-0 | 818.8
01.001.0307-A | 747.13
01.001.0400-0 | 82.41
01.001.0400-A | 79.2
01.001.0405-0 | 10.6
01.001.0405-A | 9.36
01.001.0410-0 | 24.09
01.001.0410-A | 20.88
01.002.0001-0 | 101.9
01.002.0001-A | 91.73
01.002.0002-0 | 134.03
01.002.0002-A | 120.66
01.002.0003-0 | 110.2
01.002.0003-A | 99.2
01.002.0004-0 | 148.78
01.002.0004-A | 133.93
01.002.0005-0 | 119.01
01.002.0005-A | 107.13
01.002.0006-0 | 165.31
01.002.0006-A | 148.81
01.002.0007-0 | 137.74
01.002.0007-A | 123.99
01.002.0008-0 | 192.85
01.002.0008-A | 173.6
01.002.0009-0 | 137.42
01.002.0009-A | 123.7
01.002.0010-0 | 149.36
01.002.0010-A | 134.45
01.002.0011-0 | 161.31
01.002.0011-A | 145.2
01.002.0012-0 | 194.69
01.002.0012-A | 175.26
01.002.0013-0 | 213.81
01.002.0013-A | 193.97
01.002.0014-0 | 237.57
01.002.0014-A | 215.53
01.002.0015-0 | 255.39
01.002.0015-A | 231.69
01.002.0016-0 | 356.38
01.002.0016-A | 323.31
01.002.0021-0 | 78.37
01.002.0021-A | 70.55
01.002.0022-0 | 110.21
01.002.0022-A | 99.21
01.002.0023-0 | 84.77
01.002.0023-A | 76.31
01.002.0024-0 | 122.34
01.002.0024-A | 110.14
01.002.0025-0 | 91.55
01.002.0025-A | 82.41
01.002.0026-0 | 125.96
01.002.0026-A | 113.39
01.002.0027-0 | 105.96
01.002.0027-A | 95.38
01.002.0028-0 | 148.35
01.002.0028-A | 133.55
01.002.0039-0 | 127.16
01.002.0039-A | 114.47
01.002.0041-0 | 144.1
01.002.0041-A | 129.72
01.002.0042-0 | 169.53
01.002.0042-A | 152.61
01.002.0043-0 | 211.92
01.002.0043-A | 190.77
01.002.0044-0 | 254.31
01.002.0044-A | 228.94
01.002.0045-0 | 296.7
01.002.0045-A | 267.09
01.002.0046-0 | 339.09
01.002.0046-A | 305.26
01.002.0060-0 | 105.7
01.002.0060-A | 95.14
01.002.0061-0 | 114.91
01.002.0061-A | 103.43
01.002.0062-0 | 124.09
01.002.0062-A | 111.71
01.002.0063-0 | 149.78
01.002.0063-A | 134.82
01.002.0064-0 | 182.7
01.002.0064-A | 164.47
01.002.0065-0 | 202.19
01.002.0065-A | 182
01.002.0066-0 | 247.12
01.002.0066-A | 222.45
01.002.0067-0 | 284.56
01.002.0067-A | 256.15
01.002.0068-0 | 341.48
01.002.0068-A | 307.39
01.002.0069-0 | 398.38
01.002.0069-A | 358.61
01.002.0070-0 | 455.3
01.002.0070-A | 409.85
01.002.0075-0 | 164.1
01.002.0075-A | 148.97
01.002.0076-0 | 182.73
01.002.0076-A | 165.78
01.002.0077-0 | 196.45
01.002.0077-A | 178.23
01.002.0078-0 | 274.12
01.002.0078-A | 248.69
01.002.0079-0 | 331.86
01.002.0079-A | 301.07
01.002.0080-0 | 398.23
01.002.0080-A | 361.28
01.002.0081-0 | 530.99
01.002.0081-A | 481.72
01.002.0082-0 | 663.75
01.002.0082-A | 602.16
01.002.0083-0 | 796.51
01.002.0083-A | 722.6
01.002.0084-0 | 929.26
01.002.0084-A | 843.04
01.002.0085-0 | 1062.02
01.002.0085-A | 963.47
01.003.0001-0 | 105.49
01.003.0001-A | 91.63
01.003.0002-0 | 122.11
01.003.0002-A | 106.07
01.003.0003-0 | 165.86
01.003.0003-A | 144.07
01.003.0005-0 | 221.11
01.003.0005-A | 192.06
01.003.0006-0 | 267.12
01.003.0006-A | 232.03
01.003.0011-0 | 1517.25
01.003.0011-A | 1517.25
01.003.0012-0 | 1821.75
01.003.0012-A | 1821.75
01.003.0013-0 | 2184
01.003.0013-A | 2184
01.003.0021-0 | 81.13
01.003.0021-A | 70.47
01.003.0022-0 | 93.95
01.003.0022-A | 81.61
01.003.0023-0 | 127.59
01.003.0023-A | 110.83
01.003.0029-0 | 170.13
01.003.0029-A | 147.78
01.003.0030-0 | 205.49
01.003.0030-A | 178.49
01.003.0032-0 | 109.53
01.003.0032-A | 95.14
01.003.0034-0 | 126.83
01.003.0034-A | 110.17
01.003.0036-0 | 172.24
01.003.0036-A | 149.62
01.003.0038-0 | 229.66
01.003.0038-A | 199.49
01.003.0040-0 | 277.4
01.003.0040-A | 240.96
01.003.0050-0 | 131.23
01.003.0050-A | 121.28
01.003.0052-0 | 122.2
01.003.0052-A | 116
01.003.0054-0 | 33.78
01.003.0054-A | 32.35
01.003.0056-0 | 140.34
01.003.0056-A | 134.61
01.004.0001-0 | 306.95
01.004.0001-A | 306.95
01.004.0002-0 | 338.01
01.004.0002-A | 338.01
01.004.0003-0 | 380.21
01.004.0003-A | 380.21
01.004.0004-0 | 416.14
01.004.0004-A | 416.14
01.004.0005-0 | 510.01
01.004.0005-A | 460
01.004.0011-0 | 782.92
01.004.0011-A | 782.92
01.004.0012-0 | 491.39
01.004.0012-A | 491.39
01.004.0013-0 | 541.29
01.004.0013-A | 541.29
01.004.0014-0 | 637.95
01.004.0014-A | 637.95
01.004.0015-0 | 701.08
01.004.0015-A | 701.08
01.004.0016-0 | 957.11
01.004.0016-A | 859.77
01.004.0017-0 | 1502.22
01.004.0017-A | 1502.22
01.004.0021-0 | 229.54
01.004.0021-A | 229.54
01.004.0022-0 | 251.6
01.004.0022-A | 251.6
01.004.0023-0 | 282.24
01.004.0023-A | 282.24
01.004.0024-0 | 306.86
01.004.0024-A | 306.86
01.004.0025-0 | 378.92
01.004.0025-A | 342.87
01.004.0031-0 | 610.19
01.004.0031-A | 610.19
01.004.0035-0 | 379.87
01.004.0035-A | 379.87
01.004.0037-0 | 419.34
01.004.0037-A | 419.34
01.004.0039-0 | 469.02
01.004.0039-A | 469.02
01.004.0041-0 | 520.47
01.004.0041-A | 520.47
01.004.0043-0 | 718.06
01.004.0043-A | 646.36
01.004.0045-0 | 1192.98
01.004.0045-A | 1192.98
01.004.0070-0 | 323.37
01.004.0070-A | 323.37
01.004.0073-0 | 364.37
01.004.0073-A | 364.37
01.004.0075-0 | 555.09
01.004.0075-A | 555.09
01.004.0079-0 | 848.59
01.004.0079-A | 848.59
01.004.0100-0 | 1100.52
01.004.0100-A | 968.4
01.004.0105-0 | 7.11
01.004.0105-A | 6.28
01.004.0110-0 | 5.69
01.004.0110-A | 5.16
01.004.0115-0 | 5.03
01.004.0115-A | 4.6
01.004.0120-0 | 1.73
01.004.0120-A | 1.61
01.004.0125-0 | 8.55
01.004.0125-A | 7.41
01.004.0130-0 | 6.31
01.004.0130-A | 5.47
01.004.0135-0 | 7.71
01.004.0135-A | 6.68
01.004.0140-0 | 6.17
01.004.0140-A | 5.34
01.004.0145-0 | 9.11
01.004.0145-A | 7.9
01.005.0001-0 | 7.77
01.005.0001-A | 6.73
01.005.0003-0 | 9.75
01.005.0003-A | 8.66
01.005.0004-0 | 15.54
01.005.0004-A | 13.47
01.005.0005-0 | 0.93
01.005.0005-A | 0.8
01.005.0006-0 | 0.26
01.005.0006-A | 0.22
01.005.0007-0 | 1.86
01.005.0007-A | 1.61
01.005.0008-0 | 192.72
01.005.0008-A | 167.05
01.005.0009-0 | 2.23
01.005.0009-A | 1.94
01.005.0013-0 | 2020.55
01.005.0013-A | 1751.41
01.005.0014-0 | 1942.83
01.005.0014-A | 1684.05
01.005.0020-0 | 39.63
01.005.0020-A | 34.35
01.005.0021-0 | 57.5
01.005.0021-A | 49.84
01.005.0022-0 | 77.71
01.005.0022-A | 67.36
01.006.0001-0 | 31.73
01.006.0001-A | 31.33
01.006.0002-0 | 56.78
01.006.0002-A | 56.05
01.006.0003-0 | 95.05
01.006.0003-A | 93.84
01.006.0004-0 | 0.27
01.006.0004-A | 0.26
01.006.0010-0 | 1
01.006.0010-A | 0.96
01.007.0010-0 | 3827.03
01.007.0010-A | 3588.76
01.007.0020-0 | 276.62
01.007.0020-A | 239.71
01.007.0025-0 | 362.02
01.007.0025-A | 313.72
01.007.0030-0 | 0.07
01.007.0030-A | 0.07
01.007.0080-0 | 284.2
01.007.0080-A | 284.2
01.007.0081-0 | 207.98
01.007.0081-A | 207.98
01.007.0085-0 | 179.3
01.007.0085-A | 179.3
01.008.0050-0 | 5939.16
01.008.0050-A | 5270.66
01.008.0100-0 | 6090.51
01.008.0100-A | 5418.53
01.008.0200-0 | 6393.2
01.008.0200-A | 5714.28
01.009.0050-0 | 9669.73
01.009.0050-A | 8541.75
01.009.0100-0 | 9821.08
01.009.0100-A | 8689.62
01.009.0200-0 | 10123.78
01.009.0200-A | 8985.37
01.016.0001-0 | 15045.14
01.016.0001-A | 13365.3
01.016.0002-0 | 11509.95
01.016.0002-A | 10224.82
01.016.0003-0 | 9783.46
01.016.0003-A | 8691.1
01.016.0004-0 | 9043.53
01.016.0004-A | 8033.79
01.016.0005-0 | 6905.96
01.016.0005-A | 6134.89
01.016.0006-0 | 5878.3
01.016.0006-A | 5221.97
01.016.0007-0 | 10523.38
01.016.0007-A | 9348.41
01.016.0008-0 | 8056.96
01.016.0008-A | 7157.38
01.016.0009-0 | 6864.87
01.016.0009-A | 6098.38
01.016.0010-0 | 6330.47
01.016.0010-A | 5623.65
01.016.0011-0 | 4850.62
01.016.0011-A | 4309.03
01.016.0012-0 | 4110.69
01.016.0012-A | 3651.72
01.016.0020-0 | 363.23
01.016.0020-A | 315.03
01.016.0021-0 | 196.4
01.016.0021-A | 171.37
01.016.0030-0 | 2049.74
01.016.0030-A | 1783.43
01.016.0031-0 | 1231.56
01.016.0031-A | 1071.55
01.016.0032-0 | 1438.26
01.016.0032-A | 1251.4
01.016.0033-0 | 861.23
01.016.0033-A | 749.34
01.016.0034-0 | 1639.79
01.016.0034-A | 1426.74
01.016.0035-0 | 985.25
01.016.0035-A | 857.24
01.016.0036-0 | 1150.6
01.016.0036-A | 1001.11
01.016.0037-0 | 688.98
01.016.0037-A | 599.47
01.016.0050-0 | 1461.79
01.016.0050-A | 1266.94
01.016.0051-0 | 1023.25
01.016.0051-A | 886.86
01.016.0052-0 | 730.89
01.016.0052-A | 633.47
01.016.0060-0 | 2.62
01.016.0060-A | 2.28
01.016.0061-0 | 1.83
01.016.0061-A | 1.59
01.016.0062-0 | 2.35
01.016.0062-A | 2.03
01.016.0063-0 | 1.41
01.016.0063-A | 1.22
01.016.0064-0 | 2.79
01.016.0064-A | 2.47
01.016.0067-0 | 4.43
01.016.0067-A | 3.92
01.016.0070-0 | 5.71
01.016.0070-A | 5.11
01.016.0080-0 | 6090.46
01.016.0080-A | 5407.68
01.016.0081-0 | 1.96
01.016.0081-A | 1.74
01.016.0082-0 | 1.36
01.016.0082-A | 1.2
01.016.0083-0 | 5475.26
01.016.0083-A | 4861.97
01.016.0084-0 | 2.68
01.016.0084-A | 2.38
01.016.0085-0 | 2.18
01.016.0085-A | 1.94
01.016.0086-0 | 6090.46
01.016.0086-A | 5407.68
01.016.0087-0 | 5072.72
01.016.0087-A | 4504.01
01.016.0090-0 | 3623.11
01.016.0090-A | 3265.25
01.016.0092-0 | 1.63
01.016.0092-A | 1.41
01.016.0100-0 | 1.36
01.016.0100-A | 1.21
01.016.0150-0 | 8.64
01.016.0150-A | 7.63
01.016.0152-0 | 11.71
01.016.0152-A | 10.35
01.016.0155-0 | 62.68
01.016.0155-A | 55.46
01.016.0160-0 | 15.19
01.016.0160-A | 13.45
01.016.0165-0 | 20.51
01.016.0165-A | 18.16
01.016.0190-0 | 0.23
01.016.0190-A | 0.2
01.016.0200-0 | 7008.74
01.016.0200-A | 6226.19
01.016.0203-0 | 5606.98
01.016.0203-A | 4980.94
01.016.0206-0 | 5606.98
01.016.0206-A | 4980.94
01.016.0209-0 | 4204.43
01.016.0209-A | 3734.99
01.016.0220-0 | 8426.93
01.016.0220-A | 7486.04
01.016.0223-0 | 7008.74
01.016.0223-A | 6226.19
01.016.0226-0 | 7008.74
01.016.0226-A | 6226.19
01.016.0229-0 | 5606.98
01.016.0229-A | 4980.94
01.016.0240-0 | 9824.56
01.016.0240-A | 8727.62
01.016.0243-0 | 8426.93
01.016.0243-A | 7486.04
01.016.0246-0 | 8426.93
01.016.0246-A | 7486.04
01.016.0249-0 | 7008.74
01.016.0249-A | 6226.19
01.017.0001-0 | 25235.23
01.017.0001-A | 22390.06
01.017.0002-0 | 13751.22
01.017.0002-A | 12228.97
01.017.0003-0 | 17687.35
01.017.0003-A | 15717.84
01.017.0004-0 | 10046.66
01.017.0004-A | 8965.75
01.017.0005-0 | 11085.15
01.017.0005-A | 9948.43
01.017.0010-0 | 9853.47
01.017.0010-A | 8843.05
01.018.0001-0 | 2.62
01.018.0001-A | 2.36
01.018.0002-0 | 17.71
01.018.0002-A | 15.99
01.019.0010-0 | 5.25
01.019.0010-A | 4.59
01.019.0012-0 | 1.68
01.019.0012-A | 1.47
01.019.0015-0 | 0.68
01.019.0015-A | 0.6
01.019.0040-0 | 5.79
01.019.0040-A | 5.02
01.019.0045-0 | 49.29
01.019.0045-A | 46.73
01.019.0050-0 | 47.49
01.019.0050-A | 44.93
01.019.0055-0 | 120.17
01.019.0055-A | 112.82
01.019.0060-0 | 163.67
01.019.0060-A | 154.54
01.019.0065-0 | 161.87
01.019.0065-A | 152.74
01.019.0070-0 | 133.54
01.019.0070-A | 125.34
01.019.0075-0 | 177.04
01.019.0075-A | 167.05
01.019.0080-0 | 175.24
01.019.0080-A | 165.25
01.020.0010-0 | 6270
01.020.0010-A | 6270
01.050.0010-0 | 66.55
01.050.0010-A | 57.67
01.050.0011-0 | 60.79
01.050.0011-A | 52.67
01.050.0012-0 | 57.33
01.050.0012-A | 49.68
01.050.0013-0 | 72.55
01.050.0013-A | 62.86
01.050.0014-0 | 63.7
01.050.0014-A | 55.19
01.050.0015-0 | 54.8
01.050.0015-A | 47.48
01.050.0016-0 | 166.42
01.050.0016-A | 144.2
01.050.0017-0 | 152.04
01.050.0017-A | 131.74
01.050.0018-0 | 143.38
01.050.0018-A | 124.23
01.050.0019-0 | 52.43
01.050.0019-A | 45.43
01.050.0020-0 | 46.64
01.050.0020-A | 40.42
01.050.0021-0 | 36.92
01.050.0021-A | 31.99
01.050.0022-0 | 131.12
01.050.0022-A | 113.62
01.050.0023-0 | 116.65
01.050.0023-A | 101.07
01.050.0024-0 | 92.38
01.050.0024-A | 80.04
01.050.0025-0 | 72.57
01.050.0025-A | 62.88
01.050.0026-0 | 63.73
01.050.0026-A | 55.22
01.050.0027-0 | 57.16
01.050.0027-A | 49.53
01.050.0028-0 | 37.86
01.050.0028-A | 32.8
01.050.0029-0 | 27.48
01.050.0029-A | 23.81
01.050.0030-0 | 22.07
01.050.0030-A | 19.12
01.050.0031-0 | 94.66
01.050.0031-A | 82.02
01.050.0032-0 | 68.73
01.050.0032-A | 59.55
01.050.0033-0 | 55.24
01.050.0033-A | 47.86
01.050.0034-0 | 63.53
01.050.0034-A | 55.05
01.050.0035-0 | 56.2
01.050.0035-A | 48.7
01.050.0036-0 | 47.3
01.050.0036-A | 40.99
01.050.0037-0 | 10.44
01.050.0037-A | 9.05
01.050.0038-0 | 7.2
01.050.0038-A | 6.24
01.050.0039-0 | 7.23
01.050.0039-A | 6.26
01.050.0040-0 | 26.15
01.050.0040-A | 22.66
01.050.0041-0 | 18.08
01.050.0041-A | 15.66
01.050.0042-0 | 18.09
01.050.0042-A | 15.68
01.050.0043-0 | 35.45
01.050.0043-A | 30.72
01.050.0044-0 | 24.58
01.050.0044-A | 21.3
01.050.0045-0 | 19.66
01.050.0045-A | 17.03
01.050.0046-0 | 88.71
01.050.0046-A | 76.87
01.050.0047-0 | 61.47
01.050.0047-A | 53.26
01.050.0048-0 | 49.17
01.050.0048-A | 42.6
01.050.0049-0 | 6.89
01.050.0049-A | 5.97
01.050.0050-0 | 3.79
01.050.0050-A | 3.28
01.050.0051-0 | 1.9
01.050.0051-A | 1.64
01.050.0052-0 | 17.27
01.050.0052-A | 14.96
01.050.0053-0 | 11.54
01.050.0053-A | 10
01.050.0054-0 | 13.81
01.050.0054-A | 11.97
01.050.0055-0 | 8.46
01.050.0055-A | 7.33
01.050.0056-0 | 4.04
01.050.0056-A | 3.5
01.050.0057-0 | 2.09
01.050.0057-A | 1.81
01.050.0058-0 | 2.25
01.050.0058-A | 1.95
01.050.0059-0 | 1.12
01.050.0059-A | 0.97
01.050.0060-0 | 3.79
01.050.0060-A | 3.28
01.050.0061-0 | 1.9
01.050.0061-A | 1.64
01.050.0062-0 | 6.38
01.050.0062-A | 5.53
01.050.0063-0 | 13.81
01.050.0063-A | 11.97
01.050.0064-0 | 6.88
01.050.0064-A | 5.96
01.050.0065-0 | 4.04
01.050.0065-A | 3.5
01.050.0066-0 | 2.09
01.050.0066-A | 1.81
01.050.0067-0 | 2.25
01.050.0067-A | 1.95
01.050.0068-0 | 1.12
01.050.0068-A | 0.97
01.050.0078-0 | 3.79
01.050.0078-A | 3.28
01.050.0079-0 | 3.4
01.050.0079-A | 2.95
01.050.0080-0 | 9.65
01.050.0080-A | 8.36
01.050.0081-0 | 8.68
01.050.0081-A | 7.52
01.050.0082-0 | 9.65
01.050.0082-A | 8.36
01.050.0083-0 | 4.02
01.050.0083-A | 3.48
01.050.0084-0 | 3.64
01.050.0084-A | 3.15
01.050.0085-0 | 2.25
01.050.0085-A | 1.95
01.050.0086-0 | 1.12
01.050.0086-A | 0.97
01.050.0087-0 | 6.88
01.050.0087-A | 5.96
01.050.0088-0 | 6.38
01.050.0088-A | 5.53
01.050.0089-0 | 3.79
01.050.0089-A | 3.28
01.050.0090-0 | 6.38
01.050.0090-A | 5.53
01.050.0091-0 | 20.68
01.050.0091-A | 17.91
01.050.0092-0 | 17.26
01.050.0092-A | 14.95
01.050.0093-0 | 1.14
01.050.0093-A | 0.99
01.050.0094-0 | 0.71
01.050.0094-A | 0.62
01.050.0095-0 | 6.26
01.050.0095-A | 5.43
01.050.0096-0 | 4.55
01.050.0096-A | 3.94
01.050.0097-0 | 2.25
01.050.0097-A | 1.95
01.050.0098-0 | 11.54
01.050.0098-A | 10
01.050.0099-0 | 6.88
01.050.0099-A | 5.96
01.050.0100-0 | 6.38
01.050.0100-A | 5.53
01.050.0101-0 | 11.54
01.050.0101-A | 10
01.050.0102-0 | 20.68
01.050.0102-A | 17.91
01.050.0103-0 | 17.26
01.050.0103-A | 14.95
01.050.0104-0 | 12.59
01.050.0104-A | 10.9
01.050.0105-0 | 8.46
01.050.0105-A | 7.33
01.050.0106-0 | 6.39
01.050.0106-A | 5.53
01.050.0107-0 | 1.12
01.050.0107-A | 0.97
01.050.0108-0 | 0.71
01.050.0108-A | 0.62
01.050.0109-0 | 6.88
01.050.0109-A | 5.96
01.050.0110-0 | 4.55
01.050.0110-A | 3.94
01.050.0111-0 | 3.44
01.050.0111-A | 2.98
01.050.0112-0 | 1267.14
01.050.0112-A | 1097.95
01.050.0113-0 | 13.81
01.050.0113-A | 11.97
01.050.0114-0 | 11.54
01.050.0114-A | 10
01.050.0115-0 | 6.88
01.050.0115-A | 5.96
01.050.0116-0 | 23.09
01.050.0116-A | 20.01
01.050.0117-0 | 17.26
01.050.0117-A | 14.95
01.050.0118-0 | 27.61
01.050.0118-A | 23.92
01.050.0119-0 | 16.81
01.050.0119-A | 14.57
01.050.0120-0 | 12.59
01.050.0120-A | 10.9
01.050.0121-0 | 8.46
01.050.0121-A | 7.33
01.050.0122-0 | 1.52
01.050.0122-A | 1.31
01.050.0123-0 | 1.12
01.050.0123-A | 0.97
01.050.0124-0 | 6.88
01.050.0124-A | 5.96
01.050.0125-0 | 4.55
01.050.0125-A | 3.94
01.050.0126-0 | 3.44
01.050.0126-A | 2.98
01.050.0127-0 | 1267.12
01.050.0127-A | 1097.93
01.050.0128-0 | 10.57
01.050.0128-A | 9.16
01.050.0129-0 | 8.8
01.050.0129-A | 7.63
01.050.0130-0 | 5.29
01.050.0130-A | 4.58
01.050.0137-0 | 42.27
01.050.0137-A | 36.62
01.050.0138-0 | 9022.72
01.050.0138-A | 7817.97
01.050.0139-0 | 1223.41
01.050.0139-A | 1060.09
01.050.0140-0 | 2.66
01.050.0140-A | 2.3
01.050.0141-0 | 633.57
01.050.0141-A | 548.97
01.050.0142-0 | 633.57
01.050.0142-A | 548.97
01.050.0143-0 | 1.54
01.050.0143-A | 1.33
01.050.0147-0 | 121.8
01.050.0147-A | 105.53
01.050.0148-0 | 98.66
01.050.0148-A | 85.48
01.050.0149-0 | 58.34
01.050.0149-A | 50.55
01.050.0150-0 | 4.61
01.050.0150-A | 3.99
01.050.0151-0 | 3.16
01.050.0151-A | 2.74
01.050.0152-0 | 1.89
01.050.0152-A | 1.64
01.050.0153-0 | 18796.74
01.050.0153-A | 16287.64
01.050.0154-0 | 25191.3
01.050.0154-A | 21828.63
01.050.0156-0 | 0.96
01.050.0156-A | 0.83
01.050.0157-0 | 0.66
01.050.0157-A | 0.57
01.050.0160-0 | 64209.34
01.050.0160-A | 55637.92
01.050.0162-0 | 103428.89
01.050.0162-A | 89621.98
01.050.0165-0 | 48908.19
01.050.0165-A | 42379.52
01.050.0168-0 | 7698.78
01.050.0168-A | 6671.03
01.050.0170-0 | 129.18
01.050.0170-A | 111.94
01.050.0175-0 | 23009.54
01.050.0175-A | 19938.04
01.050.0180-0 | 4621.6
01.050.0180-A | 4004.68
01.050.0185-0 | 9198.14
01.050.0185-A | 7970.27
01.050.0190-0 | 8510.59
01.050.0190-A | 7374.49
01.050.0195-0 | 7798.15
01.050.0195-A | 6757.16
01.050.0200-0 | 8784.57
01.050.0200-A | 7611.96
01.050.0205-0 | 5528.26
01.050.0205-A | 4790.28
01.050.0210-0 | 8945.72
01.050.0210-A | 7751.54
01.050.0215-0 | 7661.77
01.050.0215-A | 6638.9
01.050.0220-0 | 11445.04
01.050.0220-A | 9917.11
01.050.0230-0 | 125.88
01.050.0230-A | 109.32
01.050.0232-0 | 115.38
01.050.0232-A | 100.22
01.050.0235-0 | 110.32
01.050.0235-A | 95.84
01.050.0245-0 | 6.9
01.050.0245-A | 5.98
01.050.0250-0 | 5.76
01.050.0250-A | 4.99
01.050.0300-0 | 1435.2
01.050.0300-A | 1243.67
01.050.0315-0 | 19.15
01.050.0315-A | 16.79
01.050.0320-0 | 12.81
01.050.0320-A | 11.22
01.050.0322-0 | 10.1
01.050.0322-A | 8.85
01.050.0324-0 | 8.63
01.050.0324-A | 7.56
01.050.0325-0 | 8.36
01.050.0325-A | 7.44
01.050.0326-0 | 5.58
01.050.0326-A | 4.95
01.050.0327-0 | 4.42
01.050.0327-A | 3.93
01.050.0328-0 | 3.51
01.050.0328-A | 3.12
01.050.0350-0 | 99.84
01.050.0350-A | 86.5
01.050.0351-0 | 91.21
01.050.0351-A | 79.03
01.050.0352-0 | 86
01.050.0352-A | 74.52
01.050.0353-0 | 78.64
01.050.0353-A | 68.14
01.050.0354-0 | 69.97
01.050.0354-A | 60.63
01.050.0355-0 | 55.41
01.050.0355-A | 48.01
01.050.0356-0 | 56.79
01.050.0356-A | 49.21
01.050.0357-0 | 41.23
01.050.0357-A | 35.73
01.050.0358-0 | 33.13
01.050.0358-A | 28.71
01.050.0359-0 | 15.69
01.050.0359-A | 13.59
01.050.0360-0 | 10.83
01.050.0360-A | 9.39
01.050.0361-0 | 10.84
01.050.0361-A | 9.39
01.050.0362-0 | 53.21
01.050.0362-A | 46.1
01.050.0363-0 | 36.88
01.050.0363-A | 31.95
01.050.0364-0 | 29.48
01.050.0364-A | 25.54
01.050.0365-0 | 3.44
01.050.0365-A | 2.98
01.050.0366-0 | 1.89
01.050.0366-A | 1.64
01.050.0367-0 | 0.95
01.050.0367-A | 0.82
01.050.0368-0 | 8.65
01.050.0368-A | 7.49
01.050.0369-0 | 5.78
01.050.0369-A | 5.01
01.050.0370-0 | 6.9
01.050.0370-A | 5.98
01.050.0371-0 | 4.23
01.050.0371-A | 3.67
01.050.0372-0 | 2.02
01.050.0372-A | 1.75
01.050.0373-0 | 1.05
01.050.0373-A | 0.91
01.050.0374-0 | 1.12
01.050.0374-A | 0.97
01.050.0375-0 | 0.57
01.050.0375-A | 0.49
01.050.0376-0 | 3.44
01.050.0376-A | 2.98
01.050.0377-0 | 1.89
01.050.0377-A | 1.64
01.050.0378-0 | 0.95
01.050.0378-A | 0.82
01.050.0379-0 | 8.65
01.050.0379-A | 7.49
01.050.0380-0 | 5.78
01.050.0380-A | 5.01
01.050.0381-0 | 6.9
01.050.0381-A | 5.98
01.050.0382-0 | 4.23
01.050.0382-A | 3.67
01.050.0383-0 | 2.02
01.050.0383-A | 1.75
01.050.0384-0 | 1.05
01.050.0384-A | 0.91
01.050.0385-0 | 1.12
01.050.0385-A | 0.97
01.050.0386-0 | 0.57
01.050.0386-A | 0.49
01.050.0387-0 | 1.89
01.050.0387-A | 1.64
01.050.0388-0 | 0.95
01.050.0388-A | 0.82
01.050.0389-0 | 3.19
01.050.0389-A | 2.76
01.050.0390-0 | 6.9
01.050.0390-A | 5.98
01.050.0391-0 | 3.44
01.050.0391-A | 2.98
01.050.0392-0 | 2.02
01.050.0392-A | 1.75
01.050.0393-0 | 1.05
01.050.0393-A | 0.91
01.050.0394-0 | 1.12
01.050.0394-A | 0.97
01.050.0395-0 | 0.57
01.050.0395-A | 0.49
01.050.0396-0 | 1.89
01.050.0396-A | 1.64
01.050.0397-0 | 0.95
01.050.0397-A | 0.82
01.050.0398-0 | 3.19
01.050.0398-A | 2.76
01.050.0399-0 | 6.9
01.050.0399-A | 5.98
01.050.0400-0 | 3.44
01.050.0400-A | 2.98
01.050.0401-0 | 2.02
01.050.0401-A | 1.75
01.050.0402-0 | 1.05
01.050.0402-A | 0.91
01.050.0403-0 | 1.12
01.050.0403-A | 0.97
01.050.0404-0 | 0.57
01.050.0404-A | 0.49
01.050.0423-0 | 1.89
01.050.0423-A | 1.64
01.050.0424-0 | 1.7
01.050.0424-A | 1.47
01.050.0425-0 | 4.83
01.050.0425-A | 4.19
01.050.0426-0 | 4.35
01.050.0426-A | 3.77
01.050.0427-0 | 4.83
01.050.0427-A | 4.19
01.050.0428-0 | 2.02
01.050.0428-A | 1.75
01.050.0429-0 | 1.82
01.050.0429-A | 1.58
01.050.0430-0 | 1.12
01.050.0430-A | 0.97
01.050.0431-0 | 0.57
01.050.0431-A | 0.49
01.050.0432-0 | 1.89
01.050.0432-A | 1.64
01.050.0433-0 | 1.7
01.050.0433-A | 1.47
01.050.0434-0 | 4.83
01.050.0434-A | 4.19
01.050.0435-0 | 4.35
01.050.0435-A | 3.77
01.050.0436-0 | 4.83
01.050.0436-A | 4.19
01.050.0437-0 | 2.02
01.050.0437-A | 1.75
01.050.0438-0 | 1.82
01.050.0438-A | 1.58
01.050.0439-0 | 1.12
01.050.0439-A | 0.97
01.050.0440-0 | 0.57
01.050.0440-A | 0.49
01.050.0441-0 | 3.44
01.050.0441-A | 2.98
01.050.0442-0 | 3.19
01.050.0442-A | 2.76
01.050.0443-0 | 1.89
01.050.0443-A | 1.64
01.050.0444-0 | 3.19
01.050.0444-A | 2.76
01.050.0445-0 | 10.35
01.050.0445-A | 8.97
01.050.0446-0 | 8.63
01.050.0446-A | 7.47
01.050.0447-0 | 0.57
01.050.0447-A | 0.49
01.050.0448-0 | 0.37
01.050.0448-A | 0.32
01.050.0449-0 | 3.14
01.050.0449-A | 2.72
01.050.0450-0 | 2.28
01.050.0450-A | 1.98
01.050.0451-0 | 1.12
01.050.0451-A | 0.97
01.050.0452-0 | 3.44
01.050.0452-A | 2.98
01.050.0453-0 | 3.19
01.050.0453-A | 2.76
01.050.0454-0 | 1.89
01.050.0454-A | 1.64
01.050.0455-0 | 3.19
01.050.0455-A | 2.76
01.050.0456-0 | 10.35
01.050.0456-A | 8.97
01.050.0457-0 | 8.63
01.050.0457-A | 7.47
01.050.0458-0 | 0.57
01.050.0458-A | 0.49
01.050.0459-0 | 0.37
01.050.0459-A | 0.32
01.050.0460-0 | 3.14
01.050.0460-A | 2.72
01.050.0461-0 | 2.28
01.050.0461-A | 1.98
01.050.0462-0 | 1.12
01.050.0462-A | 0.97
01.050.0463-0 | 5.78
01.050.0463-A | 5.01
01.050.0464-0 | 3.44
01.050.0464-A | 2.98
01.050.0465-0 | 3.19
01.050.0465-A | 2.76
01.050.0466-0 | 5.78
01.050.0466-A | 5.01
01.050.0467-0 | 10.35
01.050.0467-A | 8.97
01.050.0468-0 | 8.63
01.050.0468-A | 7.47
01.050.0469-0 | 6.3
01.050.0469-A | 5.46
01.050.0470-0 | 4.23
01.050.0470-A | 3.67
01.050.0471-0 | 3.2
01.050.0471-A | 2.77
01.050.0472-0 | 0.57
01.050.0472-A | 0.49
01.050.0473-0 | 0.37
01.050.0473-A | 0.32
01.050.0474-0 | 3.44
01.050.0474-A | 2.98
01.050.0475-0 | 2.28
01.050.0475-A | 1.98
01.050.0476-0 | 1.73
01.050.0476-A | 1.5
01.050.0478-0 | 5.78
01.050.0478-A | 5.01
01.050.0479-0 | 3.44
01.050.0479-A | 2.98
01.050.0480-0 | 3.19
01.050.0480-A | 2.76
01.050.0481-0 | 5.78
01.050.0481-A | 5.01
01.050.0482-0 | 10.35
01.050.0482-A | 8.97
01.050.0483-0 | 8.63
01.050.0483-A | 7.47
01.050.0484-0 | 6.3
01.050.0484-A | 5.46
01.050.0485-0 | 4.23
01.050.0485-A | 3.67
01.050.0486-0 | 3.2
01.050.0486-A | 2.77
01.050.0487-0 | 0.57
01.050.0487-A | 0.49
01.050.0488-0 | 0.37
01.050.0488-A | 0.32
01.050.0489-0 | 3.44
01.050.0489-A | 2.98
01.050.0490-0 | 2.28
01.050.0490-A | 1.98
01.050.0491-0 | 1.73
01.050.0491-A | 1.5
01.050.0493-0 | 6.9
01.050.0493-A | 5.98
01.050.0494-0 | 5.78
01.050.0494-A | 5.01
01.050.0495-0 | 3.44
01.050.0495-A | 2.98
01.050.0496-0 | 11.55
01.050.0496-A | 10
01.050.0497-0 | 8.63
01.050.0497-A | 7.47
01.050.0498-0 | 13.81
01.050.0498-A | 11.97
01.050.0499-0 | 8.41
01.050.0499-A | 7.28
01.050.0500-0 | 6.3
01.050.0500-A | 5.46
01.050.0501-0 | 4.23
01.050.0501-A | 3.67
01.050.0502-0 | 0.76
01.050.0502-A | 0.66
01.050.0503-0 | 0.57
01.050.0503-A | 0.49
01.050.0504-0 | 3.44
01.050.0504-A | 2.98
01.050.0505-0 | 2.28
01.050.0505-A | 1.98
01.050.0506-0 | 1.73
01.050.0506-A | 1.5
01.050.0508-0 | 5.29
01.050.0508-A | 4.58
01.050.0509-0 | 4.4
01.050.0509-A | 3.81
01.050.0510-0 | 2.66
01.050.0510-A | 2.3
01.050.0515-0 | 6.9
01.050.0515-A | 5.98
01.050.0516-0 | 5.78
01.050.0516-A | 5.01
01.050.0517-0 | 3.44
01.050.0517-A | 2.98
01.050.0518-0 | 11.55
01.050.0518-A | 10
01.050.0519-0 | 8.63
01.050.0519-A | 7.47
01.050.0520-0 | 13.81
01.050.0520-A | 11.97
01.050.0521-0 | 8.41
01.050.0521-A | 7.28
01.050.0522-0 | 6.3
01.050.0522-A | 5.46
01.050.0523-0 | 4.23
01.050.0523-A | 3.67
01.050.0524-0 | 0.77
01.050.0524-A | 0.67
01.050.0525-0 | 0.57
01.050.0525-A | 0.49
01.050.0526-0 | 3.44
01.050.0526-A | 2.98
01.050.0527-0 | 2.28
01.050.0527-A | 1.98
01.050.0528-0 | 1.73
01.050.0528-A | 1.5
01.050.0530-0 | 5.29
01.050.0530-A | 4.58
01.050.0531-0 | 4.4
01.050.0531-A | 3.81
01.050.0532-0 | 2.66
01.050.0532-A | 2.3
01.050.0537-0 | 36.29
01.050.0537-A | 31.44
01.050.0538-0 | 31.85
01.050.0538-A | 27.6
01.050.0539-0 | 27.41
01.050.0539-A | 23.75
01.050.0540-0 | 36.29
01.050.0540-A | 31.44
01.050.0541-0 | 31.85
01.050.0541-A | 27.6
01.050.0542-0 | 27.41
01.050.0542-A | 23.75
01.050.0543-0 | 36.29
01.050.0543-A | 31.44
01.050.0544-0 | 31.87
01.050.0544-A | 27.62
01.050.0545-0 | 28.59
01.050.0545-A | 24.77
01.050.0546-0 | 54.41
01.050.0546-A | 47.15
01.050.0547-0 | 31.87
01.050.0547-A | 27.62
01.050.0548-0 | 28.59
01.050.0548-A | 24.77
01.050.0549-0 | 31.78
01.050.0549-A | 27.53
01.050.0550-0 | 28.11
01.050.0550-A | 24.36
01.050.0551-0 | 23.65
01.050.0551-A | 20.49
01.050.0552-0 | 31.78
01.050.0552-A | 27.53
01.050.0553-0 | 28.11
01.050.0553-A | 24.36
01.050.0554-0 | 23.65
01.050.0554-A | 20.49
01.050.0560-0 | 2.29
01.050.0560-A | 1.99
01.050.0561-0 | 1.59
01.050.0561-A | 1.38
01.050.0562-0 | 0.94
01.050.0562-A | 0.82
01.050.0563-0 | 2.29
01.050.0563-A | 1.99
01.050.0564-0 | 1.59
01.050.0564-A | 1.38
01.050.0565-0 | 0.94
01.050.0565-A | 0.82
01.050.0600-0 | 66.64
01.050.0600-A | 57.75
01.050.0601-0 | 98.21
01.050.0601-A | 85.1
01.050.0602-0 | 140.3
01.050.0602-A | 121.57
01.050.0603-0 | 95.2
01.050.0603-A | 82.49
01.050.0604-0 | 140.3
01.050.0604-A | 121.57
01.050.0605-0 | 200.43
01.050.0605-A | 173.67
01.050.0606-0 | 66.64
01.050.0606-A | 57.75
01.050.0607-0 | 98.21
01.050.0607-A | 85.1
01.050.0608-0 | 140.3
01.050.0608-A | 121.57
01.050.0610-0 | 44.75
01.050.0610-A | 38.77
01.050.0611-0 | 20.94
01.050.0611-A | 18.15
01.050.0612-0 | 32.37
01.050.0612-A | 28.05
01.050.0613-0 | 230.49
01.050.0613-A | 199.72
01.050.0614-0 | 95.2
01.050.0614-A | 82.49
01.050.0615-0 | 140.3
01.050.0615-A | 121.57
01.050.0616-0 | 200.43
01.050.0616-A | 173.67
01.050.0617-0 | 25.99
01.050.0617-A | 22.52
01.050.0618-0 | 29.7
01.050.0618-A | 25.74
01.050.0619-0 | 37.13
01.050.0619-A | 32.17
01.050.0620-0 | 43.32
01.050.0620-A | 37.53
01.050.0621-0 | 49.51
01.050.0621-A | 42.9
01.050.0622-0 | 61.88
01.050.0622-A | 53.62
01.050.0623-0 | 122.48
01.050.0623-A | 122.48
01.050.0624-0 | 270.57
01.050.0624-A | 234.45
01.050.0625-0 | 36.63
01.050.0625-A | 36.63
01.050.0626-0 | 80.92
01.050.0626-A | 70.12
01.050.0627-0 | 39.03
01.050.0627-A | 33.82
01.050.0628-0 | 44.75
01.050.0628-A | 38.77
01.050.0629-0 | 56.17
01.050.0629-A | 48.67
01.050.0630-0 | 53.31
01.050.0630-A | 46.2
01.050.0631-0 | 60.93
01.050.0631-A | 52.8
01.050.0632-0 | 76.16
01.050.0632-A | 65.99
01.050.0633-0 | 19.08
01.050.0633-A | 16.54
01.050.0650-0 | 38.79
01.050.0650-A | 38.79
01.050.0651-0 | 85.68
01.050.0651-A | 74.24
01.050.0698-0 | 63.51
01.050.0698-A | 63.51
01.050.0699-0 | 140.3
01.050.0699-A | 121.57
01.050.0700-0 | 11728.64
01.050.0700-A | 10164
01.050.0701-0 | 17284.96
01.050.0701-A | 14977.6
01.050.0702-0 | 24692.8
01.050.0702-A | 21396.32
01.050.0703-0 | 16755.2
01.050.0703-A | 14518.24
01.050.0704-0 | 24692.8
01.050.0704-A | 21396.32
01.050.0705-0 | 35275.68
01.050.0705-A | 30565.92
01.050.0706-0 | 11728.64
01.050.0706-A | 10164
01.050.0707-0 | 17284.96
01.050.0707-A | 14977.6
01.050.0708-0 | 24692.8
01.050.0708-A | 21396.32
01.050.0710-0 | 7876
01.050.0710-A | 6823.52
01.050.0711-0 | 3685.44
01.050.0711-A | 3194.4
01.050.0712-0 | 5697.12
01.050.0712-A | 4936.8
01.050.0713-0 | 40566.24
01.050.0713-A | 35150.72
01.050.0714-0 | 16755.2
01.050.0714-A | 14518.24
01.050.0715-0 | 24692.8
01.050.0715-A | 21396.32
01.050.0716-0 | 35275.68
01.050.0716-A | 30565.92
01.050.0717-0 | 4574.24
01.050.0717-A | 3963.52
01.050.0718-0 | 5227.2
01.050.0718-A | 4530.24
01.050.0719-0 | 6534.88
01.050.0719-A | 5661.92
01.050.0720-0 | 7624.32
01.050.0720-A | 6605.28
01.050.0721-0 | 8713.76
01.050.0721-A | 7550.4
01.050.0722-0 | 10890.88
01.050.0722-A | 9437.12
01.050.0723-0 | 26945.6
01.050.0723-A | 26945.6
01.050.0724-0 | 47620.32
01.050.0724-A | 41263.2
01.050.0726-0 | 6869.28
01.050.0726-A | 5952.32
01.050.0727-0 | 7876
01.050.0727-A | 6823.52
01.050.0728-0 | 9885.92
01.050.0728-A | 8565.92
01.050.0729-0 | 9382.56
01.050.0729-A | 8131.2
01.050.0730-0 | 10723.68
01.050.0730-A | 9292.8
01.050.0731-0 | 13404.16
01.050.0731-A | 11614.24
01.050.0732-0 | 3358.08
01.050.0732-A | 2911.04
01.050.0735-0 | 8058.6
01.050.0735-A | 8058.6
01.050.0736-0 | 14241.92
01.050.0736-A | 12341.12
01.050.0740-0 | 13972.2
01.050.0740-A | 13972.2
01.050.0741-0 | 24692.8
01.050.0741-A | 21396.32
01.050.0750-0 | 8533.8
01.050.0750-A | 8533.8
01.050.0751-0 | 15079.68
01.050.0751-A | 13066.24
01.050.9999-0 | 4552
01.050.9999-A | 4178
02.001.0001-0 | 49.38
02.001.0001-A | 45.26
02.001.0002-0 | 40.1
02.001.0002-A | 35.98
02.001.0003-0 | 33.72
02.001.0003-A | 29.6
02.002.0005-0 | 25.85
02.002.0005-A | 24.25
02.002.0006-0 | 33
02.002.0006-A | 30.82
02.002.0007-0 | 18.71
02.002.0007-A | 17.68
02.002.0010-0 | 33.73
02.002.0010-A | 32.13
02.002.0011-0 | 40.87
02.002.0011-A | 38.7
02.002.0012-0 | 26.58
02.002.0012-A | 25.55
02.003.0001-1 | 75.73
02.003.0001-B | 70.06
02.004.0001-0 | 385.62
02.004.0001-A | 342.96
02.004.0002-1 | 398.24
02.004.0002-B | 356.92
02.004.0003-0 | 384.47
02.004.0003-A | 343.04
02.004.0004-0 | 330.09
02.004.0004-A | 296.01
02.004.0005-0 | 370.31
02.004.0005-A | 335.56
02.004.0006-0 | 319.67
02.004.0006-A | 284.26
02.004.0007-0 | 415.08
02.004.0007-A | 369.52
02.004.0010-0 | 413.37
02.004.0010-A | 370.72
02.004.0012-0 | 1900.91
02.004.0012-A | 1758.46
02.004.0013-0 | 3413.5
02.004.0013-A | 3151.24
02.006.0010-0 | 378.43
02.006.0010-A | 378.43
02.006.0015-0 | 454.97
02.006.0015-A | 454.97
02.006.0020-0 | 550
02.006.0020-A | 550
02.006.0025-0 | 605.5
02.006.0025-A | 605.5
02.006.0030-0 | 605.5
02.006.0030-A | 605.5
02.006.0050-0 | 800
02.006.0050-A | 800
02.010.0001-0 | 259.5
02.010.0001-A | 231.59
02.010.0002-0 | 228.8
02.010.0002-A | 200.89
02.011.0001-0 | 23.49
02.011.0001-A | 22.4
02.011.0002-0 | 13.24
02.011.0002-A | 12.16
02.011.0003-0 | 12.3
02.011.0003-A | 10.66
02.011.0010-0 | 0.78
02.011.0010-A | 0.78
02.011.0014-0 | 1.57
02.011.0014-A | 1.57
02.015.0001-0 | 3053.67
02.015.0001-A | 2930.5
02.016.0001-0 | 1533.04
02.016.0001-A | 1414.63
02.016.0003-0 | 9118.02
02.016.0003-A | 8610.67
02.016.0004-0 | 10026.82
02.016.0004-A | 9519.47
02.016.0006-0 | 10962.06
02.016.0006-A | 10454.72
02.016.0008-0 | 11617.5
02.016.0008-A | 11104.95
02.016.0010-0 | 12192.91
02.016.0010-A | 11680.36
02.020.0001-0 | 342.84
02.020.0001-A | 318.3
02.020.0002-0 | 176
02.020.0002-A | 165.7
02.020.0003-0 | 96.4
02.020.0003-A | 92.26
02.020.0005-0 | 2.8
02.020.0005-A | 2.52
02.020.0009-0 | 83.46
02.020.0009-A | 77.3
02.025.0010-0 | 18432.95
02.025.0010-A | 16468.82
02.025.0012-0 | 16702.92
02.025.0012-A | 14738.79
02.025.0015-0 | 10286.05
02.025.0015-A | 9062.48
02.025.0020-0 | 36547.88
02.025.0020-A | 32501
02.025.0025-0 | 27581.12
02.025.0025-A | 24341.4
02.025.0030-0 | 23081.21
02.025.0030-A | 20247.3
02.030.0005-0 | 72.04
02.030.0005-A | 65.08
02.030.0010-0 | 75
02.030.0010-A | 75
02.030.0020-0 | 41
02.030.0020-A | 41
02.030.0025-0 | 52
02.030.0025-A | 52
02.030.0035-0 | 36.64
02.030.0035-A | 36.64
02.030.0040-0 | 27
02.030.0040-A | 27
02.030.0060-0 | 8.49
02.030.0060-A | 7.5
02.050.0001-0 | 81.67
02.050.0001-A | 71.8
03.001.0001-1 | 52.84
03.001.0001-B | 45.8
03.001.0002-1 | 66.83
03.001.0002-B | 57.93
03.001.0003-1 | 90.14
03.001.0003-B | 78.13
03.001.0004-1 | 121.23
03.001.0004-B | 105.08
03.001.0009-1 | 150.76
03.001.0009-B | 130.68
03.001.0010-0 | 116.57
03.001.0010-A | 101.04
03.001.0011-0 | 147.65
03.001.0011-A | 127.98
03.001.0012-0 | 170.96
03.001.0012-A | 148.19
03.001.0021-0 | 202.05
03.001.0021-A | 175.14
03.001.0022-0 | 233.14
03.001.0022-A | 202.08
03.001.0041-0 | 74.6
03.001.0041-A | 64.66
03.001.0042-0 | 87.03
03.001.0042-A | 75.44
03.001.0043-0 | 139.88
03.001.0043-A | 121.25
03.001.0044-0 | 170.96
03.001.0044-A | 148.19
03.001.0045-0 | 202.05
03.001.0045-A | 175.14
03.001.0047-0 | 85.48
03.001.0047-A | 74.09
03.001.0048-0 | 155.42
03.001.0048-A | 134.72
03.001.0049-0 | 233.14
03.001.0049-A | 202.08
03.001.0050-0 | 279.76
03.001.0050-A | 242.5
03.001.0051-0 | 326.39
03.001.0051-A | 282.92
03.001.0061-0 | 42.03
03.001.0061-A | 36.42
03.001.0065-1 | 111.94
03.001.0065-B | 97.01
03.001.0070-1 | 100.75
03.001.0070-B | 87.31
03.001.0071-1 | 37.82
03.001.0071-B | 32.78
03.001.0080-1 | 37.3
03.001.0080-B | 32.33
03.001.0085-1 | 50.51
03.001.0085-B | 43.78
03.001.0090-0 | 161.52
03.001.0090-A | 140.44
03.001.0095-0 | 38.23
03.001.0095-A | 33.14
03.001.0096-0 | 81.59
03.001.0096-A | 70.73
03.001.0098-0 | 7.77
03.001.0098-A | 6.73
03.001.0099-0 | 16.31
03.001.0099-A | 14.14
03.001.0100-0 | 65.27
03.001.0100-A | 56.58
03.001.0101-0 | 83.93
03.001.0101-A | 72.75
03.001.0102-0 | 111.9
03.001.0102-A | 97
03.001.0110-0 | 98.38
03.001.0110-A | 85.28
03.001.0111-0 | 178.74
03.001.0111-A | 154.93
03.002.0001-1 | 160.84
03.002.0001-B | 147.38
03.004.0001-1 | 190.35
03.004.0001-B | 164.96
03.004.0002-0 | 196.17
03.004.0002-A | 170.01
03.004.0003-0 | 203.56
03.004.0003-A | 176.41
03.004.0012-0 | 209.38
03.004.0012-A | 181.46
03.004.0013-0 | 219.09
03.004.0013-A | 189.88
03.004.0020-1 | 330.2
03.004.0020-B | 286.17
03.004.0021-0 | 340.3
03.004.0021-A | 294.92
03.004.0022-0 | 353.51
03.004.0022-A | 306.37
03.004.0023-0 | 363.22
03.004.0023-A | 314.78
03.004.0024-0 | 379.92
03.004.0024-A | 329.26
03.004.0025-0 | 108.77
03.004.0025-A | 94.26
03.004.0028-0 | 231.14
03.004.0028-A | 200.31
03.004.0030-0 | 248.7
03.004.0030-A | 215.52
03.004.0031-0 | 214.71
03.004.0031-A | 186.07
03.005.0011-0 | 157.58
03.005.0011-A | 144
03.005.0013-0 | 174.83
03.005.0013-A | 160.92
03.005.0020-1 | 101.87
03.005.0020-B | 92.55
03.005.0021-0 | 104.94
03.005.0021-A | 95.35
03.005.0022-0 | 108.98
03.005.0022-A | 99.01
03.005.0023-0 | 112.04
03.005.0023-A | 101.8
03.005.0024-0 | 117.16
03.005.0024-A | 106.45
03.005.0025-0 | 55.78
03.005.0025-A | 53.91
03.005.0026-0 | 76.77
03.005.0026-A | 74.78
03.005.0030-1 | 118.33
03.005.0030-B | 107.87
03.005.0031-0 | 121.9
03.005.0031-A | 111.12
03.005.0032-0 | 126.63
03.005.0032-A | 115.43
03.005.0033-0 | 130.19
03.005.0033-A | 118.68
03.005.0034-0 | 136.1
03.005.0034-A | 124.06
03.005.0038-1 | 55.92
03.005.0038-B | 53.93
03.005.0039-0 | 41.93
03.005.0039-A | 40.16
03.005.0040-0 | 104.09
03.005.0040-A | 91.12
03.005.0041-0 | 80.53
03.005.0041-A | 70.94
03.005.0045-0 | 123.02
03.005.0045-A | 110.97
03.005.0046-0 | 233.75
03.005.0046-A | 214.5
03.007.0004-B | 300.81
03.008.0010-1 | 148.22
03.008.0010-B | 134.9
03.008.0011-0 | 152.65
03.008.0011-A | 138.93
03.008.0012-0 | 159.06
03.008.0012-A | 144.77
03.008.0013-0 | 163.15
03.008.0013-A | 148.5
03.008.0014-0 | 170.25
03.008.0014-A | 154.94
03.008.0020-1 | 446.61
03.008.0020-B | 408.42
03.008.0021-0 | 460.14
03.008.0021-A | 420.8
03.008.0022-0 | 478
03.008.0022-A | 437.14
03.008.0023-0 | 491.87
03.008.0023-A | 449.83
03.008.0024-0 | 513.73
03.008.0024-A | 469.81
03.008.0050-1 | 507.1
03.008.0050-B | 461.88
03.008.0051-0 | 522.85
03.008.0051-A | 476.23
03.008.0052-0 | 542.25
03.008.0052-A | 493.89
03.008.0053-0 | 558
03.008.0053-A | 508.24
03.008.0054-0 | 583.55
03.008.0054-A | 531.5
03.008.0060-1 | 1146.98
03.008.0060-B | 1048.65
03.008.0061-0 | 1197.19
03.008.0061-A | 1095.89
03.008.0062-0 | 1244.4
03.008.0062-A | 1139.17
03.008.0063-0 | 1280.04
03.008.0063-A | 1171.89
03.008.0064-0 | 1338.83
03.008.0064-A | 1225.73
03.008.0080-1 | 304.26
03.008.0080-B | 277.13
03.008.0085-0 | 826.26
03.008.0085-A | 757.43
03.008.0090-1 | 89.03
03.008.0090-B | 81.04
03.008.0095-0 | 290.17
03.008.0095-A | 265.35
03.008.0120-1 | 392.58
03.008.0120-B | 360.76
03.008.0125-1 | 137.7
03.008.0125-B | 124.02
03.008.0150-1 | 551.01
03.008.0150-B | 508.42
03.009.0002-1 | 43.51
03.009.0002-B | 37.72
03.009.0003-0 | 38.85
03.009.0003-A | 33.68
03.009.0004-0 | 69.94
03.009.0004-A | 60.62
03.009.0005-0 | 124.75
03.009.0005-A | 109.83
03.009.0006-0 | 128.54
03.009.0006-A | 113.18
03.009.0007-0 | 132.21
03.009.0007-A | 116.4
03.009.0008-0 | 136.05
03.009.0008-A | 119.79
03.009.0009-0 | 138.46
03.009.0009-A | 121.91
03.009.0015-0 | 153.09
03.009.0015-A | 134.76
03.009.0020-0 | 163.31
03.009.0020-A | 143.81
03.009.0025-0 | 172.84
03.009.0025-A | 152.22
03.009.0030-0 | 182.06
03.009.0030-A | 160.33
03.009.0035-0 | 196.21
03.009.0035-A | 172.79
03.009.0080-0 | 40.65
03.009.0080-A | 35.43
03.010.0015-0 | 7.16
03.010.0015-A | 6.9
03.010.0016-0 | 3.34
03.010.0016-A | 3.24
03.010.0017-0 | 2.42
03.010.0017-A | 2.37
03.010.0018-0 | 6.07
03.010.0018-A | 5.75
03.010.0019-0 | 5.55
03.010.0019-A | 5.24
03.010.0020-0 | 11.21
03.010.0020-A | 10.94
03.010.0021-0 | 12.62
03.010.0021-A | 12.33
03.010.0022-0 | 13.56
03.010.0022-A | 13.25
03.010.0023-0 | 15.44
03.010.0023-A | 15.1
03.010.0024-0 | 17.47
03.010.0024-A | 17.1
03.010.0030-0 | 23.74
03.010.0030-A | 23.25
03.010.0035-0 | 31.57
03.010.0035-A | 30.94
03.010.0040-0 | 39.4
03.010.0040-A | 38.63
03.010.0045-0 | 47.23
03.010.0045-A | 46.32
03.010.0049-0 | 55.06
03.010.0049-A | 54.01
03.010.0100-0 | 24.85
03.010.0100-A | 23.24
03.010.0101-0 | 31.84
03.010.0101-A | 29.75
03.010.0105-0 | 15.62
03.010.0105-A | 15.1
03.010.0106-0 | 19.63
03.010.0106-A | 18.83
03.011.0015-1 | 20.51
03.011.0015-B | 17.87
03.012.0010-0 | 2.08
03.012.0010-A | 2.05
03.013.0001-1 | 32.63
03.013.0001-B | 28.29
03.013.0002-0 | 38.85
03.013.0002-A | 33.68
03.013.0005-0 | 46.62
03.013.0005-A | 40.41
03.013.0006-0 | 39.16
03.013.0006-A | 33.95
03.014.0005-0 | 11.27
03.014.0005-A | 9.99
03.014.0010-0 | 8.5
03.014.0010-A | 8.2
03.015.0010-0 | 96.78
03.015.0010-A | 91.6
03.015.0012-0 | 106.42
03.015.0012-A | 99.96
03.015.0014-0 | 111.17
03.015.0014-A | 106
03.015.0016-0 | 117.39
03.015.0016-A | 111.38
03.015.0025-0 | 120.58
03.015.0025-A | 115.4
03.015.0026-0 | 126.79
03.015.0026-A | 120.79
03.016.0005-1 | 16.87
03.016.0005-B | 16.15
03.016.0010-1 | 20.52
03.016.0010-B | 19.65
03.016.0015-1 | 6.66
03.016.0015-B | 6.38
03.016.0018-1 | 8.07
03.016.0018-B | 7.73
03.016.0020-1 | 20.67
03.016.0020-B | 19.79
03.016.0025-1 | 26.51
03.016.0025-B | 25.38
03.016.0050-1 | 7.77
03.016.0050-B | 7.43
03.016.0055-1 | 9.9
03.016.0055-B | 9.48
03.020.0030-1 | 10.82
03.020.0030-B | 10.46
03.020.0035-1 | 12.42
03.020.0035-B | 12.01
03.020.0040-1 | 14.24
03.020.0040-B | 13.72
03.020.0045-1 | 17.75
03.020.0045-B | 17.12
03.020.0050-1 | 4.2
03.020.0050-B | 4.06
03.020.0052-1 | 4.76
03.020.0052-B | 4.6
03.020.0055-1 | 5.97
03.020.0055-B | 5.77
03.020.0057-1 | 7.3
03.020.0057-B | 7.06
03.020.0060-1 | 13.94
03.020.0060-B | 13.36
03.020.0065-1 | 16.05
03.020.0065-B | 15.38
03.020.0070-1 | 22.09
03.020.0070-B | 21.17
03.020.0075-1 | 34.07
03.020.0075-B | 32.64
03.020.0080-1 | 5.31
03.020.0080-B | 5.08
03.020.0085-1 | 6.07
03.020.0085-B | 5.81
03.020.0090-1 | 8.95
03.020.0090-B | 8.58
03.020.0100-1 | 13.07
03.020.0100-B | 12.52
03.020.0200-0 | 4.29
03.020.0200-A | 4.14
03.021.0005-1 | 2.69
03.021.0005-B | 2.59
03.022.0010-0 | 3.61
03.022.0010-A | 3.48
03.023.0010-1 | 170.51
03.023.0010-B | 166.99
03.025.0005-0 | 6.01
03.025.0005-A | 5.83
03.025.0010-0 | 5.11
03.025.0010-A | 5.02
03.025.0015-1 | 1.86
03.025.0015-B | 1.82
03.025.0020-0 | 3.32
03.025.0020-A | 3.22
03.025.0025-0 | 4.79
03.025.0025-A | 4.65
03.025.0027-0 | 7.13
03.025.0027-A | 6.92
03.025.0030-0 | 8.14
03.025.0030-A | 7.99
03.025.0031-0 | 8.85
03.025.0031-A | 8.58
03.025.0033-0 | 2.16
03.025.0033-A | 2.09
03.025.0035-0 | 1.55
03.025.0035-A | 1.51
03.025.0036-0 | 1.28
03.025.0036-A | 1.25
03.025.0037-0 | 1.81
03.025.0037-A | 1.77
03.025.0038-0 | 1.66
03.025.0038-A | 1.62
03.025.0039-0 | 3.55
03.025.0039-A | 3.52
03.025.0040-0 | 2.98
03.025.0040-A | 2.85
03.026.0010-0 | 4.7
03.026.0010-A | 4.64
03.026.0015-0 | 4.66
03.026.0015-A | 4.57
03.026.0020-0 | 9.15
03.026.0020-A | 9.03
03.030.0150-0 | 3.67
03.030.0150-A | 3.52
03.030.0155-0 | 3.28
03.030.0155-A | 3.18
03.030.0159-0 | 1.75
03.030.0159-A | 1.68
03.036.0200-0 | 8.09
03.036.0200-A | 7.78
03.036.0205-0 | 11.55
03.036.0205-A | 11.1
03.036.0210-0 | 11.98
03.036.0210-A | 11.85
03.036.0215-0 | 16.69
03.036.0215-A | 16.51
03.040.0001-0 | 4.51
03.040.0001-A | 4.46
03.040.0002-0 | 5.27
03.040.0002-A | 5.21
03.040.0003-0 | 6.03
03.040.0003-A | 5.95
03.040.0004-0 | 6.77
03.040.0004-A | 6.69
03.040.0005-0 | 7.54
03.040.0005-A | 7.45
03.040.0006-0 | 8.29
03.040.0006-A | 8.19
03.040.0007-0 | 9.07
03.040.0007-A | 8.96
03.040.0008-0 | 9.77
03.040.0008-A | 9.65
03.040.0009-0 | 10.59
03.040.0009-A | 10.46
03.040.0010-0 | 11.35
03.040.0010-A | 11.22
03.040.0011-0 | 12.12
03.040.0011-A | 11.97
03.040.0012-0 | 12.86
03.040.0012-A | 12.7
03.040.0013-0 | 13.55
03.040.0013-A | 13.38
03.040.0014-0 | 14.32
03.040.0014-A | 14.14
03.040.0015-0 | 15.19
03.040.0015-A | 15
03.040.0016-0 | 15.96
03.040.0016-A | 15.76
03.040.0017-0 | 16.59
03.040.0017-A | 16.38
03.040.0018-0 | 17.27
03.040.0018-A | 17.06
03.040.0019-0 | 18.27
03.040.0019-A | 18.05
03.040.0020-0 | 18.81
03.040.0020-A | 18.58
03.040.0021-0 | 19.7
03.040.0021-A | 19.46
03.040.0022-0 | 20.33
03.040.0022-A | 20.08
03.040.0023-0 | 21.37
03.040.0023-A | 21.1
03.040.0024-0 | 9.11
03.040.0024-A | 9.02
03.040.0025-0 | 10.5
03.040.0025-A | 10.41
03.040.0026-0 | 11.96
03.040.0026-A | 11.85
03.040.0027-0 | 13.33
03.040.0027-A | 13.2
03.040.0028-0 | 14.82
03.040.0028-A | 14.68
03.040.0029-0 | 16.14
03.040.0029-A | 15.99
03.040.0030-0 | 17.57
03.040.0030-A | 17.41
03.040.0031-0 | 19.09
03.040.0031-A | 18.91
03.040.0032-0 | 20.47
03.040.0032-A | 20.28
03.040.0033-0 | 21.82
03.040.0033-A | 21.62
03.040.0034-0 | 23.36
03.040.0034-A | 23.14
03.040.0035-0 | 24.82
03.040.0035-A | 24.59
03.040.0036-0 | 26.13
03.040.0036-A | 25.88
03.040.0037-0 | 27.58
03.040.0037-A | 27.32
03.040.0038-0 | 29.2
03.040.0038-A | 28.93
03.040.0039-0 | 30.55
03.040.0039-A | 30.27
03.040.0040-0 | 32.03
03.040.0040-A | 31.73
03.040.0041-0 | 33.1
03.040.0041-A | 32.8
03.040.0042-0 | 34.84
03.040.0042-A | 34.51
03.040.0043-0 | 36.11
03.040.0043-A | 35.77
03.040.0044-0 | 37.47
03.040.0044-A | 37.12
03.040.0045-0 | 38.94
03.040.0045-A | 38.58
03.040.0046-0 | 40.53
03.040.0046-A | 40.15
04.005.0003-0 | 0.64
04.005.0003-A | 0.62
04.005.0004-0 | 0.81
04.005.0004-A | 0.79
04.005.0005-0 | 0.92
04.005.0005-A | 0.89
04.005.0006-1 | 1.07
04.005.0006-B | 1.05
04.005.0007-0 | 1.29
04.005.0007-A | 1.26
04.005.0011-0 | 1.61
04.005.0011-A | 1.57
04.005.0012-1 | 2.15
04.005.0012-B | 2.1
04.005.0013-0 | 3.23
04.005.0013-A | 3.15
04.005.0014-0 | 6.45
04.005.0014-A | 6.3
04.005.0015-0 | 0.48
04.005.0015-A | 0.47
04.005.0016-0 | 0.62
04.005.0016-A | 0.61
04.005.0017-0 | 0.71
04.005.0017-A | 0.69
04.005.0018-0 | 0.83
04.005.0018-A | 0.81
04.005.0019-0 | 0.99
04.005.0019-A | 0.97
04.005.0020-0 | 1.23
04.005.0020-A | 1.2
04.005.0021-0 | 1.64
04.005.0021-A | 1.61
04.005.0022-0 | 2.47
04.005.0022-A | 2.42
04.005.0023-0 | 4.93
04.005.0023-A | 4.84
04.005.0100-0 | 0.82
04.005.0100-A | 0.79
04.005.0101-0 | 1.04
04.005.0101-A | 1
04.005.0102-0 | 1.18
04.005.0102-A | 1.13
04.005.0103-0 | 1.39
04.005.0103-A | 1.33
04.005.0104-0 | 1.67
04.005.0104-A | 1.6
04.005.0105-0 | 2.08
04.005.0105-A | 1.99
04.005.0106-0 | 2.78
04.005.0106-A | 2.66
04.005.0107-0 | 4.22
04.005.0107-A | 4.04
04.005.0108-0 | 8.37
04.005.0108-A | 8.01
04.005.0120-0 | 0.65
04.005.0120-A | 0.64
04.005.0121-0 | 0.82
04.005.0121-A | 0.8
04.005.0122-0 | 0.93
04.005.0122-A | 0.91
04.005.0123-1 | 1.08
04.005.0123-B | 1.06
04.005.0124-0 | 1.3
04.005.0124-A | 1.28
04.005.0125-0 | 1.63
04.005.0125-A | 1.6
04.005.0126-0 | 2.18
04.005.0126-A | 2.14
04.005.0127-0 | 3.27
04.005.0127-A | 3.2
04.005.0128-0 | 6.54
04.005.0128-A | 6.41
04.005.0140-0 | 0.51
04.005.0140-A | 0.5
04.005.0141-0 | 0.65
04.005.0141-A | 0.64
04.005.0142-0 | 0.75
04.005.0142-A | 0.73
04.005.0143-1 | 0.87
04.005.0143-B | 0.86
04.005.0144-0 | 1.04
04.005.0144-A | 1.03
04.005.0145-0 | 1.29
04.005.0145-A | 1.27
04.005.0146-0 | 1.73
04.005.0146-A | 1.7
04.005.0147-0 | 2.66
04.005.0147-A | 2.61
04.005.0148-0 | 5.21
04.005.0148-A | 5.12
04.005.0160-0 | 0.38
04.005.0160-A | 0.37
04.005.0161-0 | 0.45
04.005.0161-A | 0.45
04.005.0162-0 | 0.53
04.005.0162-A | 0.52
04.005.0163-0 | 0.61
04.005.0163-A | 0.6
04.005.0164-0 | 0.74
04.005.0164-A | 0.73
04.005.0165-0 | 0.93
04.005.0165-A | 0.91
04.005.0166-0 | 1.23
04.005.0166-A | 1.21
04.005.0167-0 | 1.86
04.005.0167-A | 1.83
04.005.0168-0 | 3.72
04.005.0168-A | 3.65
04.005.0170-0 | 0.28
04.005.0170-A | 0.28
04.005.0171-0 | 0.37
04.005.0171-A | 0.36
04.005.0172-0 | 0.48
04.005.0172-A | 0.47
04.005.0180-0 | 7.61
04.005.0180-A | 7.03
04.005.0300-0 | 21.89
04.005.0300-A | 21.08
04.005.0350-1 | 1.43
04.005.0350-B | 1.41
04.005.0495-0 | 13.21
04.005.0495-A | 12.38
04.005.0501-0 | 13.88
04.005.0501-A | 13.01
04.005.0502-0 | 14.58
04.005.0502-A | 13.66
04.005.0503-0 | 15.31
04.005.0503-A | 14.35
04.005.0504-0 | 16.04
04.005.0504-A | 15.03
04.005.0505-0 | 16.86
04.005.0505-A | 15.8
04.005.0506-0 | 17.73
04.005.0506-A | 16.61
04.005.0507-0 | 18.6
04.005.0507-A | 17.43
04.005.0508-0 | 19.5
04.005.0508-A | 18.27
04.006.0008-1 | 29.9
04.006.0008-B | 27.3
04.006.0009-0 | 21.13
04.006.0009-A | 19.04
04.006.0010-0 | 21.28
04.006.0010-A | 19.2
04.006.0012-0 | 39.99
04.006.0012-A | 36.33
04.006.0013-1 | 44.22
04.006.0013-B | 39.61
04.006.0014-1 | 79.44
04.006.0014-B | 71.14
04.006.0020-0 | 194.9
04.006.0020-A | 174.35
04.007.0015-0 | 54.26
04.007.0015-A | 51.6
04.007.0016-0 | 59.92
04.007.0016-A | 56.96
04.007.0017-0 | 68.09
04.007.0017-A | 64.73
04.007.0018-0 | 78.99
04.007.0018-A | 75.08
04.007.0019-0 | 89.88
04.007.0019-A | 85.44
04.007.0050-0 | 85.03
04.007.0050-A | 76.89
04.008.0020-0 | 158.41
04.008.0020-A | 141.81
04.008.0021-0 | 159.72
04.008.0021-A | 141.97
04.009.0022-0 | 62.2
04.009.0022-A | 56.29
04.009.0023-0 | 80.87
04.009.0023-A | 73.18
04.010.0045-0 | 1.03
04.010.0045-A | 0.99
04.010.0046-0 | 0.85
04.010.0046-A | 0.82
04.010.0047-0 | 0.82
04.010.0047-A | 0.79
04.011.0051-1 | 8.37
04.011.0051-B | 8.01
04.011.0052-1 | 6.03
04.011.0052-B | 5.8
04.011.0053-1 | 5.35
04.011.0053-B | 5.17
04.011.0054-1 | 4.99
04.011.0054-B | 4.82
04.011.0055-1 | 4.83
04.011.0055-B | 4.68
04.011.0056-1 | 3.31
04.011.0056-B | 3.21
04.011.0057-1 | 3.67
04.011.0057-B | 3.67
04.011.0058-1 | 3.01
04.011.0058-B | 3.01
04.012.0071-1 | 6.51
04.012.0071-B | 6.23
04.012.0072-1 | 4.43
04.012.0072-B | 4.28
04.012.0073-1 | 3.76
04.012.0073-B | 3.64
04.012.0074-1 | 3.39
04.012.0074-B | 3.3
04.012.0075-1 | 3.24
04.012.0075-B | 3.15
04.012.0076-1 | 2.05
04.012.0076-B | 2
04.012.0077-1 | 2.54
04.012.0077-B | 2.51
04.012.0078-1 | 2.03
04.012.0078-B | 2.01
04.013.0015-0 | 60.67
04.013.0015-A | 55.84
04.014.0091-1 | 41.7
04.014.0091-B | 36.87
04.014.0095-0 | 239.32
04.014.0095-A | 238.08
04.015.0100-0 | 1.11
04.015.0100-A | 1.11
04.015.0101-0 | 0.83
04.015.0101-A | 0.83
04.015.0105-0 | 1.24
04.015.0105-A | 1.24
04.015.0106-0 | 0.9
04.015.0106-A | 0.9
04.015.0111-0 | 0.97
04.015.0111-A | 0.97
04.018.0010-0 | 0.4
04.018.0010-A | 0.38
04.018.0012-0 | 30.48
04.018.0012-A | 28.76
04.018.0015-0 | 0.88
04.018.0015-A | 0.84
04.018.0020-1 | 0.58
04.018.0020-B | 0.56
04.018.0025-0 | 0.35
04.018.0025-A | 0.34
04.018.0030-0 | 0.54
04.018.0030-A | 0.52
04.020.0122-0 | 0.12
04.020.0122-A | 0.11
04.020.0126-0 | 0.6
04.020.0126-A | 0.58
04.020.0131-0 | 0.75
04.020.0131-A | 0.73
04.020.0136-0 | 3.02
04.020.0136-A | 2.95
04.021.0010-0 | 0.69
04.021.0010-A | 0.63
04.021.0015-0 | 13.44
04.021.0015-A | 12.23
04.021.0020-0 | 10.21
04.021.0020-A | 9.29
04.021.0025-0 | 133.74
04.021.0025-A | 122.68
04.025.0200-0 | 12733.61
04.025.0200-A | 11917.18
04.025.0205-0 | 17785.13
04.025.0205-A | 16545.1
04.025.0210-0 | 22875.24
04.025.0210-A | 21218.91
04.025.0215-0 | 28584.37
04.025.0215-A | 26258.79
05.001.0001-0 | 212.25
05.001.0001-A | 183.97
05.001.0002-1 | 293.89
05.001.0002-B | 254.73
05.001.0005-0 | 123.25
05.001.0005-A | 106.83
05.001.0006-0 | 62.17
05.001.0006-A | 53.88
05.001.0007-0 | 7.77
05.001.0007-A | 6.73
05.001.0008-0 | 23.31
05.001.0008-A | 20.2
05.001.0009-0 | 18.65
05.001.0009-A | 16.16
05.001.0010-0 | 14.57
05.001.0010-A | 12.63
05.001.0011-0 | 10.35
05.001.0011-A | 8.97
05.001.0012-0 | 41.96
05.001.0012-A | 36.37
05.001.0013-0 | 21.13
05.001.0013-A | 18.32
05.001.0014-0 | 7.77
05.001.0014-A | 6.73
05.001.0015-0 | 15.17
05.001.0015-A | 13.14
05.001.0016-0 | 21.13
05.001.0016-A | 18.32
05.001.0017-0 | 20.2
05.001.0017-A | 17.51
05.001.0018-0 | 10.87
05.001.0018-A | 9.43
05.001.0019-0 | 57.5
05.001.0019-A | 49.84
05.001.0020-0 | 9.48
05.001.0020-A | 8.22
05.001.0021-0 | 23.31
05.001.0021-A | 20.2
05.001.0022-0 | 23.31
05.001.0022-A | 20.2
05.001.0023-0 | 79.59
05.001.0023-A | 68.99
05.001.0024-0 | 97.28
05.001.0024-A | 84.32
05.001.0025-0 | 154.66
05.001.0025-A | 134.04
05.001.0027-0 | 361.1
05.001.0027-A | 312.96
05.001.0031-0 | 23.31
05.001.0031-A | 20.2
05.001.0033-0 | 294.22
05.001.0033-A | 255
05.001.0035-0 | 6.83
05.001.0035-A | 5.92
05.001.0039-0 | 12.43
05.001.0039-A | 10.77
05.001.0040-0 | 7.39
05.001.0040-A | 6.41
05.001.0041-0 | 13.5
05.001.0041-A | 11.7
05.001.0042-0 | 9.47
05.001.0042-A | 8.2
05.001.0043-0 | 16.28
05.001.0043-A | 14.11
05.001.0044-0 | 12.6
05.001.0044-A | 10.92
05.001.0045-0 | 11.19
05.001.0045-A | 9.69
05.001.0046-0 | 7.84
05.001.0046-A | 6.79
05.001.0047-0 | 12.09
05.001.0047-A | 10.48
05.001.0048-0 | 10.19
05.001.0048-A | 8.83
05.001.0049-0 | 27.74
05.001.0049-A | 24.04
05.001.0050-0 | 31.52
05.001.0050-A | 27.32
05.001.0051-0 | 63.04
05.001.0051-A | 54.64
05.001.0052-0 | 28.89
05.001.0052-A | 25.04
05.001.0055-0 | 10.87
05.001.0055-A | 9.43
05.001.0056-0 | 3058.22
05.001.0056-A | 2650.4
05.001.0057-0 | 91.75
05.001.0057-A | 79.51
05.001.0058-0 | 153.16
05.001.0058-A | 132.74
05.001.0059-0 | 16.31
05.001.0059-A | 14.14
05.001.0060-0 | 8.54
05.001.0060-A | 7.4
05.001.0061-0 | 18.65
05.001.0061-A | 16.16
05.001.0062-0 | 5.43
05.001.0062-A | 4.71
05.001.0063-0 | 19.42
05.001.0063-A | 16.84
05.001.0064-0 | 32.63
05.001.0064-A | 28.29
05.001.0065-0 | 6.99
05.001.0065-A | 6.06
05.001.0066-0 | 20.98
05.001.0066-A | 18.18
05.001.0067-0 | 15.54
05.001.0067-A | 13.47
05.001.0068-0 | 31.08
05.001.0068-A | 26.94
05.001.0069-0 | 13.98
05.001.0069-A | 12.12
05.001.0070-0 | 5.43
05.001.0070-A | 4.71
05.001.0071-0 | 53.63
05.001.0071-A | 46.47
05.001.0072-0 | 3.1
05.001.0072-A | 2.69
05.001.0073-0 | 5.43
05.001.0073-A | 4.71
05.001.0074-0 | 4.66
05.001.0074-A | 4.04
05.001.0075-0 | 10.87
05.001.0075-A | 9.43
05.001.0076-0 | 7.77
05.001.0076-A | 6.73
05.001.0077-0 | 52.54
05.001.0077-A | 45.53
05.001.0078-0 | 1.94
05.001.0078-A | 1.68
05.001.0079-0 | 5.82
05.001.0079-A | 5.05
05.001.0080-0 | 12.43
05.001.0080-A | 10.77
05.001.0081-0 | 1.08
05.001.0081-A | 0.94
05.001.0082-0 | 10.87
05.001.0082-A | 9.43
05.001.0083-0 | 7.77
05.001.0083-A | 6.73
05.001.0084-0 | 8.54
05.001.0084-A | 7.4
05.001.0085-0 | 35.74
05.001.0085-A | 30.98
05.001.0086-0 | 23.31
05.001.0086-A | 20.2
05.001.0087-0 | 3.1
05.001.0087-A | 2.69
05.001.0088-0 | 8.54
05.001.0088-A | 7.4
05.001.0089-0 | 8.54
05.001.0089-A | 7.4
05.001.0090-0 | 6.99
05.001.0090-A | 6.06
05.001.0095-0 | 1.55
05.001.0095-A | 1.34
05.001.0100-0 | 32.7
05.001.0100-A | 28.34
05.001.0105-0 | 33.77
05.001.0105-A | 29.27
05.001.0106-0 | 36.7
05.001.0106-A | 31.81
05.001.0123-0 | 19.58
05.001.0123-A | 16.97
05.001.0124-0 | 0.25
05.001.0124-A | 0.22
05.001.0125-0 | 39.58
05.001.0125-A | 34.3
05.001.0126-0 | 79.54
05.001.0126-A | 68.93
05.001.0127-0 | 194.23
05.001.0127-A | 168.33
05.001.0128-0 | 90.63
05.001.0128-A | 78.96
05.001.0130-0 | 14.2
05.001.0130-A | 12.31
05.001.0131-0 | 11.09
05.001.0131-A | 9.61
05.001.0132-0 | 2.33
05.001.0132-A | 2.02
05.001.0133-0 | 27.04
05.001.0133-A | 23.43
05.001.0134-0 | 21.97
05.001.0134-A | 19.04
05.001.0135-0 | 23.31
05.001.0135-A | 20.2
05.001.0136-0 | 10.1
05.001.0136-A | 8.75
05.001.0137-0 | 13.98
05.001.0137-A | 12.12
05.001.0138-0 | 5.36
05.001.0138-A | 4.64
05.001.0141-0 | 20.2
05.001.0141-A | 17.51
05.001.0142-0 | 17.09
05.001.0142-A | 14.81
05.001.0143-0 | 7.77
05.001.0143-A | 6.73
05.001.0144-0 | 5.36
05.001.0144-A | 4.64
05.001.0145-0 | 18.49
05.001.0145-A | 16.03
05.001.0146-0 | 36.99
05.001.0146-A | 32.06
05.001.0147-0 | 15.54
05.001.0147-A | 13.47
05.001.0148-0 | 5.12
05.001.0148-A | 4.44
05.001.0149-0 | 6.21
05.001.0149-A | 5.38
05.001.0155-0 | 315.24
05.001.0155-A | 273.21
05.001.0158-0 | 155.42
05.001.0158-A | 134.72
05.001.0160-0 | 2.06
05.001.0160-A | 1.79
05.001.0162-0 | 62.17
05.001.0162-A | 53.88
05.001.0163-0 | 57.95
05.001.0163-A | 50.22
05.001.0164-0 | 31.44
05.001.0164-A | 27.25
05.001.0168-0 | 5.59
05.001.0168-A | 4.85
05.001.0169-0 | 90.37
05.001.0169-A | 80.34
05.001.0170-0 | 17.87
05.001.0170-A | 15.49
05.001.0171-0 | 21.75
05.001.0171-A | 18.86
05.001.0172-0 | 25.64
05.001.0172-A | 22.22
05.001.0173-0 | 36.52
05.001.0173-A | 31.66
05.001.0177-0 | 45.07
05.001.0177-A | 39.06
05.001.0178-0 | 57.5
05.001.0178-A | 49.84
05.001.0179-0 | 75.38
05.001.0179-A | 65.34
05.001.0182-0 | 0.85
05.001.0182-A | 0.74
05.001.0183-0 | 0.62
05.001.0183-A | 0.53
05.001.0185-0 | 1.39
05.001.0185-A | 1.21
05.001.0186-0 | 0.93
05.001.0186-A | 0.8
05.001.0187-0 | 21.44
05.001.0187-A | 18.59
05.001.0188-0 | 0.23
05.001.0188-A | 0.2
05.001.0189-0 | 0.15
05.001.0189-A | 0.13
05.001.0195-0 | 23.31
05.001.0195-A | 20.2
05.001.0196-0 | 17.87
05.001.0196-A | 15.49
05.001.0205-0 | 1.04
05.001.0205-A | 0.9
05.001.0206-0 | 0.77
05.001.0206-A | 0.67
05.001.0250-0 | 31.08
05.001.0250-A | 26.94
05.001.0300-0 | 124.58
05.001.0300-A | 116.57
05.001.0301-0 | 103.84
05.001.0301-A | 96.89
05.001.0305-0 | 93.25
05.001.0305-A | 80.83
05.001.0310-0 | 38.13
05.001.0310-A | 33.05
05.001.0315-0 | 61.44
05.001.0315-A | 53.26
05.001.0320-0 | 155.42
05.001.0320-A | 134.72
05.001.0325-0 | 2.33
05.001.0325-A | 2.02
05.001.0350-0 | 10.98
05.001.0350-A | 9.52
05.001.0360-0 | 5.43
05.001.0360-A | 4.7
05.001.0365-0 | 7.24
05.001.0365-A | 6.27
05.001.0366-0 | 5.07
05.001.0366-A | 4.39
05.001.0370-0 | 10.14
05.001.0370-A | 8.78
05.001.0375-0 | 3.04
05.001.0375-A | 2.63
05.001.0380-0 | 4.52
05.001.0380-A | 3.92
05.001.0385-0 | 6.33
05.001.0385-A | 5.49
05.001.0386-0 | 5.43
05.001.0386-A | 4.7
05.001.0387-0 | 5.43
05.001.0387-A | 4.7
05.001.0388-0 | 12.31
05.001.0388-A | 10.67
05.001.0389-0 | 10.86
05.001.0389-A | 9.41
05.001.0391-0 | 10.14
05.001.0391-A | 8.78
05.001.0392-0 | 7.24
05.001.0392-A | 6.27
05.001.0393-0 | 5.07
05.001.0393-A | 4.39
05.001.0400-0 | 1.7
05.001.0400-A | 1.48
05.001.0402-0 | 22.53
05.001.0402-A | 19.53
05.001.0405-0 | 62.17
05.001.0405-A | 53.88
05.001.0410-0 | 6.33
05.001.0410-A | 5.49
05.001.0415-0 | 6.88
05.001.0415-A | 5.96
05.001.0450-0 | 285.75
05.001.0450-A | 248.2
05.001.0455-0 | 428.62
05.001.0455-A | 372.29
05.001.0460-0 | 622.76
05.001.0460-A | 540.92
05.001.0465-0 | 857.25
05.001.0465-A | 744.59
05.001.0600-0 | 21.45
05.001.0600-A | 18.59
05.001.0601-0 | 53.23
05.001.0601-A | 46.13
05.001.0602-0 | 266.17
05.001.0602-A | 230.65
05.001.0603-0 | 88.72
05.001.0603-A | 76.88
05.001.0605-0 | 88.72
05.001.0605-A | 76.88
05.001.0606-0 | 177.45
05.001.0606-A | 153.77
05.001.0607-0 | 10.93
05.001.0607-A | 9.74
05.001.0608-0 | 11.46
05.001.0608-A | 10.22
05.001.0609-0 | 12.27
05.001.0609-A | 10.94
05.001.0612-0 | 15.51
05.001.0612-A | 13.84
05.001.0613-0 | 33.85
05.001.0613-A | 30.5
05.001.0615-0 | 31.08
05.001.0615-A | 26.94
05.001.0616-0 | 69.94
05.001.0616-A | 60.62
05.001.0618-0 | 1.35
05.001.0618-A | 1.31
05.001.0620-0 | 10.72
05.001.0620-A | 9.29
05.001.0621-0 | 21.45
05.001.0621-A | 18.59
05.001.0622-0 | 42.9
05.001.0622-A | 37.18
05.001.0623-0 | 96.54
05.001.0623-A | 83.66
05.001.0680-0 | 7.5
05.001.0680-A | 6.5
05.001.0690-0 | 12.87
05.001.0690-A | 11.15
05.001.0700-0 | 20.98
05.001.0700-A | 18.18
05.001.0750-0 | 23.31
05.001.0750-A | 20.2
05.001.0755-0 | 6.71
05.001.0755-A | 5.92
05.001.0758-0 | 2.2
05.001.0758-A | 1.91
05.001.0800-0 | 52.07
05.001.0800-A | 45.12
05.001.0802-0 | 53.37
05.001.0802-A | 46.25
05.001.0805-0 | 61.18
05.001.0805-A | 53.02
05.001.0810-0 | 63.79
05.001.0810-A | 55.27
05.001.0815-0 | 79.41
05.001.0815-A | 68.81
05.001.0820-0 | 30.15
05.001.0820-A | 27.11
05.001.0825-0 | 31.48
05.001.0825-A | 28.44
05.001.0840-0 | 29.8
05.001.0840-A | 26.76
05.001.0845-0 | 31.48
05.001.0845-A | 28.44
05.001.0850-0 | 9.82
05.001.0850-A | 9.05
05.001.0876-0 | 19.38
05.001.0876-A | 16.79
05.001.0900-0 | 0.82
05.001.0900-A | 0.71
05.001.0950-0 | 11.59
05.001.0950-A | 10.04
05.001.0955-0 | 18.56
05.001.0955-A | 16.08
05.001.0960-0 | 23.21
05.001.0960-A | 20.12
05.002.0001-0 | 131.82
05.002.0001-A | 120.34
05.002.0002-0 | 224.1
05.002.0002-A | 204.58
05.002.0003-1 | 303.05
05.002.0003-B | 276.89
05.002.0004-0 | 515.19
05.002.0004-A | 470.72
05.002.0005-1 | 19.22
05.002.0005-B | 17.59
05.002.0006-1 | 28.51
05.002.0006-B | 26.06
05.002.0007-0 | 22.58
05.002.0007-A | 20.66
05.002.0008-0 | 33.5
05.002.0008-A | 30.62
05.002.0009-1 | 20.54
05.002.0009-B | 18.75
05.002.0010-1 | 25.71
05.002.0010-B | 23.47
05.002.0011-0 | 35.95
05.002.0011-A | 32.82
05.002.0012-0 | 44.99
05.002.0012-A | 41.07
05.002.0013-0 | 692.73
05.002.0013-A | 631.69
05.002.0014-0 | 9.63
05.002.0014-A | 8.81
05.002.0015-0 | 99.44
05.002.0015-A | 90.78
05.002.0016-0 | 87.88
05.002.0016-A | 80.22
05.002.0030-0 | 30.21
05.002.0030-A | 30.21
05.002.0031-0 | 30.89
05.002.0031-A | 27.91
05.002.0050-0 | 12.94
05.002.0050-A | 11.83
05.002.0055-0 | 48.79
05.002.0055-A | 43.41
05.002.0060-0 | 51.54
05.002.0060-A | 46.9
05.002.0061-0 | 312.08
05.002.0061-A | 285.6
05.002.0062-0 | 40.02
05.002.0062-A | 37.83
05.002.0063-0 | 35.94
05.002.0063-A | 34.64
05.002.0065-0 | 2
05.002.0065-A | 1.77
05.002.0070-0 | 497.08
05.002.0070-A | 481.34
05.002.0075-0 | 486.55
05.002.0075-A | 463.59
05.002.0081-0 | 51.89
05.002.0081-A | 48.57
05.002.0082-0 | 56.77
05.002.0082-A | 52.86
05.002.0083-0 | 57.64
05.002.0083-A | 53.67
05.002.0084-0 | 62.27
05.002.0084-A | 57.68
05.002.0085-0 | 65.2
05.002.0085-A | 60.29
05.002.0086-0 | 66.95
05.002.0086-A | 61.94
05.002.0087-0 | 72.2
05.002.0087-A | 66.52
05.002.0088-0 | 77.74
05.002.0088-A | 71.58
05.002.0089-0 | 88
05.002.0089-A | 80.88
05.002.0090-0 | 95.66
05.002.0090-A | 87.92
05.002.0091-0 | 105.19
05.002.0091-A | 96.48
05.002.0092-0 | 144.41
05.002.0092-A | 134.31
05.002.0093-0 | 208.61
05.002.0093-A | 194.95
05.002.0100-0 | 216.8
05.002.0100-A | 197.26
05.002.0101-0 | 222.15
05.002.0101-A | 202.62
05.002.0102-0 | 324.74
05.002.0102-A | 293.45
05.002.0105-0 | 424.31
05.002.0105-A | 399.98
05.002.0106-0 | 443.58
05.002.0106-A | 417.39
05.003.0010-1 | 69.94
05.003.0010-B | 60.62
05.003.0011-0 | 129.96
05.003.0011-A | 117.18
05.003.0015-1 | 60.02
05.003.0015-B | 56.56
05.003.0016-1 | 86.05
05.003.0016-B | 81.39
05.003.0017-1 | 111.98
05.003.0017-B | 106.21
05.003.0020-0 | 153.27
05.003.0020-A | 137.39
05.003.0021-0 | 179.3
05.003.0021-A | 162.22
05.003.0022-0 | 205.23
05.003.0022-A | 187.05
05.003.0090-0 | 572.93
05.003.0090-A | 501.15
05.003.0091-0 | 598.95
05.003.0091-A | 525.98
05.003.0092-0 | 624.89
05.003.0092-A | 550.8
05.004.0010-0 | 5.86
05.004.0010-A | 5.6
05.004.0025-0 | 34.7
05.004.0025-A | 30.08
05.004.0026-0 | 97.17
05.004.0026-A | 84.23
05.004.0027-0 | 54.14
05.004.0027-A | 46.93
05.004.0028-0 | 27.76
05.004.0028-A | 24.06
05.004.0030-0 | 16.63
05.004.0030-A | 16
05.004.0035-0 | 1364.51
05.004.0035-A | 1193.45
05.004.0040-0 | 9.96
05.004.0040-A | 9.21
05.004.0045-0 | 29.38
05.004.0045-A | 27.27
05.004.0050-0 | 24.91
05.004.0050-A | 22.15
05.004.0055-0 | 327.49
05.004.0055-A | 293.53
05.004.0060-0 | 87.31
05.004.0060-A | 85.71
05.004.0065-0 | 3.88
05.004.0065-A | 3.36
05.004.0070-0 | 3.08
05.004.0070-A | 2.74
05.004.0080-0 | 41.12
05.004.0080-A | 40.44
05.004.0081-0 | 26.32
05.004.0081-A | 25.64
05.004.0083-0 | 54.16
05.004.0083-A | 53.29
05.004.0084-0 | 34.42
05.004.0084-A | 33.55
05.004.0085-0 | 74.07
05.004.0085-A | 72.02
05.004.0086-0 | 54.33
05.004.0086-A | 52.28
05.004.0090-0 | 342.76
05.004.0090-A | 308.96
05.005.0001-1 | 26.44
05.005.0001-B | 24.22
05.005.0002-0 | 22.65
05.005.0002-A | 20.43
05.005.0003-1 | 44.42
05.005.0003-B | 41.7
05.005.0004-0 | 56.67
05.005.0004-A | 51.38
05.005.0005-1 | 9.45
05.005.0005-B | 8.93
05.005.0006-1 | 14.95
05.005.0006-B | 14.44
05.005.0007-0 | 12.03
05.005.0007-A | 11.47
05.005.0012-1 | 2.64
05.005.0012-B | 2.64
05.005.0013-0 | 1.32
05.005.0013-A | 1.32
05.005.0014-0 | 0.87
05.005.0014-A | 0.87
05.005.0015-0 | 0.66
05.005.0015-A | 0.66
05.005.0018-0 | 71.77
05.005.0018-A | 65.25
05.005.0019-0 | 120.6
05.005.0019-A | 107.58
05.005.0020-0 | 479.28
05.005.0020-A | 439.81
05.005.0025-0 | 92.12
05.005.0025-A | 88.02
05.005.0030-0 | 56.55
05.005.0030-A | 52.45
05.005.0035-0 | 50.21
05.005.0035-A | 46.11
05.005.0040-0 | 47.06
05.005.0040-A | 42.96
05.005.0046-0 | 5.03
05.005.0046-A | 4.62
05.005.0050-0 | 17.71
05.005.0050-A | 16.17
05.005.0053-0 | 115.5
05.005.0053-A | 109.23
05.005.0055-0 | 156.53
05.005.0055-A | 143.44
05.006.0001-1 | 4
05.006.0001-B | 4
05.006.0002-1 | 8
05.006.0002-B | 8
05.006.0004-0 | 9493.76
05.006.0004-A | 8928.17
05.006.0010-0 | 62.4
05.006.0010-A | 62.4
05.006.0015-0 | 86.4
05.006.0015-A | 86.4
05.007.0001-1 | 133.63
05.007.0001-B | 133.63
05.007.0002-1 | 294
05.007.0002-B | 294
05.007.0007-0 | 21.78
05.007.0007-A | 21.78
05.007.0015-0 | 265.32
05.007.0015-A | 265.32
05.008.0001-0 | 6.21
05.008.0001-A | 5.38
05.008.0002-0 | 29.56
05.008.0002-A | 25.62
05.008.0003-0 | 2855.55
05.008.0003-A | 2474.76
05.008.0004-0 | 514.28
05.008.0004-A | 452.71
05.008.0005-0 | 737.5
05.008.0005-A | 645.93
05.008.0006-0 | 2.49
05.008.0006-A | 2.16
05.008.0008-1 | 0.51
05.008.0008-B | 0.44
05.008.0009-0 | 0.15
05.008.0009-A | 0.13
05.008.0010-0 | 42040.71
05.008.0010-A | 37537.07
05.008.0012-0 | 214971.44
05.008.0012-A | 193984.31
05.008.0013-0 | 3706.62
05.008.0013-A | 3212.75
05.009.0002-0 | 51.11
05.009.0002-A | 50.29
05.009.0003-0 | 63.17
05.009.0003-A | 61.53
05.009.0004-0 | 152.35
05.009.0004-A | 149.91
05.009.0010-0 | 344.39
05.009.0010-A | 344.39
05.009.0015-0 | 357
05.009.0015-A | 357
05.010.0001-0 | 0.8
05.010.0001-A | 0.76
05.010.0005-0 | 5.35
05.010.0005-A | 4.88
05.010.0006-0 | 3.62
05.010.0006-A | 3.14
05.010.0020-0 | 3.45
05.010.0020-A | 3.45
05.010.0021-0 | 0.16
05.010.0021-A | 0.16
05.011.0001-0 | 75.11
05.011.0001-A | 70.59
05.011.0002-0 | 33.88
05.011.0002-A | 31.62
05.011.0006-0 | 93.57
05.011.0006-A | 87.48
05.012.0001-0 | 227.21
05.012.0001-A | 227.21
05.012.0005-0 | 234.29
05.012.0005-A | 234.29
05.013.0001-0 | 32.6
05.013.0001-A | 29.49
05.013.0002-0 | 62.9
05.013.0002-A | 57.15
05.013.0003-0 | 5.28
05.013.0003-A | 4.58
05.014.0001-0 | 377.01
05.014.0001-A | 377.01
05.014.0005-0 | 498.63
05.014.0005-A | 498.63
05.014.0009-0 | 595.92
05.014.0009-A | 595.92
05.014.0015-0 | 778.35
05.014.0015-A | 778.35
05.014.0020-0 | 912.13
05.014.0020-A | 912.13
05.014.0023-0 | 1276.98
05.014.0023-A | 1276.98
05.014.0025-0 | 1641.84
05.014.0025-A | 1641.84
05.015.0030-0 | 52778.17
05.015.0030-A | 52241.09
05.015.0031-0 | 43521.45
05.015.0031-A | 42986.79
05.015.0032-0 | 26862.01
05.015.0032-A | 26328.39
05.015.0033-0 | 25352.89
05.015.0033-A | 24820.56
05.015.0034-0 | 24190.27
05.015.0034-A | 23659.23
05.015.0040-0 | 21612.89
05.015.0040-A | 21177.75
05.015.0041-0 | 11306.82
05.015.0041-A | 10957.56
05.015.0045-0 | 29982.34
05.015.0045-A | 29547.2
05.015.0046-0 | 17198.33
05.015.0046-A | 16849.07
05.015.0050-0 | 352.18
05.015.0050-A | 342.4
05.015.0055-0 | 365.01
05.015.0055-A | 355.22
05.015.0060-0 | 371.04
05.015.0060-A | 361.26
05.015.0065-0 | 438.3
05.015.0065-A | 426
05.015.0070-0 | 451.12
05.015.0070-A | 438.83
05.015.0075-0 | 457.16
05.015.0075-A | 444.86
05.016.0005-0 | 60.3
05.016.0005-A | 57.84
05.016.0006-0 | 87.11
05.016.0006-A | 84.65
05.020.0005-0 | 47.38
05.020.0005-A | 46.45
05.020.0007-0 | 70.99
05.020.0007-A | 69.12
05.020.0010-0 | 31.83
05.020.0010-A | 30.9
05.020.0012-0 | 47.72
05.020.0012-A | 45.86
05.020.0013-0 | 69.9
05.020.0013-A | 67.57
05.020.0014-0 | 76.11
05.020.0014-A | 73.31
05.020.0015-1 | 15.4
05.020.0015-B | 15.26
05.020.0020-0 | 22.13
05.020.0020-A | 21.57
05.020.0025-0 | 32.94
05.020.0025-A | 31.78
05.020.0030-0 | 43.99
05.020.0030-A | 42.13
05.021.0030-0 | 29.92
05.021.0030-A | 29.7
05.021.0050-0 | 20.68
05.021.0050-A | 20.43
05.021.0055-0 | 20.96
05.021.0055-A | 20.71
05.021.0060-0 | 22.22
05.021.0060-A | 21.97
05.021.0065-0 | 23.74
05.021.0065-A | 23.5
05.021.0070-0 | 25
05.021.0070-A | 24.76
05.021.0075-0 | 26.31
05.021.0075-A | 26.07
05.021.0090-0 | 11.47
05.021.0090-A | 11.23
05.021.0095-0 | 15.61
05.021.0095-A | 15.37
05.021.0100-0 | 72.72
05.021.0100-A | 72.21
05.022.0015-0 | 5.9
05.022.0015-A | 5.76
05.022.0016-0 | 5.96
05.022.0016-A | 5.81
05.022.0018-0 | 4.48
05.022.0018-A | 4.37
05.022.0020-0 | 4.52
05.022.0020-A | 4.41
05.022.0030-0 | 8.43
05.022.0030-A | 8.28
05.022.0031-0 | 8.94
05.022.0031-A | 8.72
05.022.0033-0 | 6.72
05.022.0033-A | 6.56
05.022.0035-0 | 6.79
05.022.0035-A | 6.62
05.025.0025-1 | 83.43
05.025.0025-B | 76.58
05.025.0026-0 | 79.26
05.025.0026-A | 72.75
05.025.0027-1 | 104.29
05.025.0027-B | 95.72
05.025.0028-0 | 99.07
05.025.0028-A | 90.93
05.025.0029-1 | 140.19
05.025.0029-B | 128.77
05.025.0030-0 | 133.18
05.025.0030-A | 122.33
05.025.0031-1 | 239.08
05.025.0031-B | 219.09
05.025.0032-0 | 227.13
05.025.0032-A | 208.14
05.025.0033-1 | 318.75
05.025.0033-B | 292.1
05.025.0034-0 | 302.81
05.025.0034-A | 277.49
05.025.0035-1 | 414.46
05.025.0035-B | 379.82
05.025.0036-0 | 393.74
05.025.0036-A | 360.83
05.025.0041-1 | 28.53
05.025.0041-B | 26.76
05.025.0042-0 | 32.82
05.025.0042-A | 30.78
05.025.0043-1 | 37.92
05.025.0043-B | 35.65
05.025.0044-0 | 43.61
05.025.0044-A | 41
05.025.0045-1 | 62.75
05.025.0045-B | 58.37
05.025.0046-0 | 72.16
05.025.0046-A | 67.13
05.025.0047-1 | 119.53
05.025.0047-B | 110.35
05.025.0048-0 | 137.46
05.025.0048-A | 126.9
05.025.0049-0 | 5.42
05.025.0049-A | 5.08
05.025.0050-0 | 5.97
05.025.0050-A | 5.6
05.025.0051-0 | 6.49
05.025.0051-A | 6.09
05.025.0052-0 | 7.52
05.025.0052-A | 7.07
05.025.0053-0 | 9.39
05.025.0053-A | 8.86
05.026.0001-0 | 4.12
05.026.0001-A | 3.7
05.026.0002-0 | 5.03
05.026.0002-A | 4.53
05.026.0003-0 | 6.53
05.026.0003-A | 5.9
05.026.0004-0 | 8.18
05.026.0004-A | 7.42
05.027.0001-0 | 6.11
05.027.0001-A | 5.43
05.027.0003-0 | 7.96
05.027.0003-A | 7.08
05.027.0005-0 | 12.32
05.027.0005-A | 10.95
05.027.0007-0 | 17.2
05.027.0007-A | 15.27
05.027.0009-0 | 20.16
05.027.0009-A | 17.96
05.027.0011-0 | 26.05
05.027.0011-A | 23.3
05.028.0001-0 | 11.68
05.028.0001-A | 11.68
05.028.0002-0 | 13.3
05.028.0002-A | 13.3
05.028.0003-0 | 17.79
05.028.0003-A | 17.79
05.028.0004-0 | 18.46
05.028.0004-A | 18.46
05.028.0005-0 | 21.44
05.028.0005-A | 21.44
05.028.0006-0 | 23.4
05.028.0006-A | 23.4
05.028.0007-0 | 30.13
05.028.0007-A | 30.13
05.028.0008-0 | 31.79
05.028.0008-A | 31.79
05.030.0001-0 | 0.09
05.030.0001-A | 0.09
05.030.0005-0 | 0.36
05.030.0005-A | 0.36
05.032.0001-0 | 314.13
05.032.0001-A | 295.5
05.033.0001-0 | 148.7
05.033.0001-A | 140.42
05.033.0002-0 | 179.79
05.033.0002-A | 167.37
05.033.0003-0 | 93.25
05.033.0003-A | 80.83
05.035.0001-0 | 27.63
05.035.0001-A | 26.19
05.035.0002-0 | 22.05
05.035.0002-A | 20.8
05.035.0003-0 | 41.88
05.035.0003-A | 39.78
05.035.0004-0 | 33.23
05.035.0004-A | 31.44
05.035.0005-0 | 42.86
05.035.0005-A | 40.47
05.035.0006-0 | 49.98
05.035.0006-A | 46.99
05.035.0007-0 | 67.45
05.035.0007-A | 65.56
05.035.0008-0 | 34.86
05.035.0008-A | 33.6
05.035.0009-0 | 180.43
05.035.0009-A | 173.16
05.035.0010-0 | 23.21
05.035.0010-A | 22.01
05.035.0011-0 | 145.16
05.035.0011-A | 141.99
05.035.0012-0 | 48.19
05.035.0012-A | 46.85
05.035.0013-0 | 173.26
05.035.0013-A | 160.39
05.035.0015-0 | 10.54
05.035.0015-A | 9.67
05.035.0016-0 | 23.69
05.035.0016-A | 21.72
05.035.0019-0 | 1287.68
05.035.0019-A | 1189.85
05.035.0020-0 | 55.35
05.035.0020-A | 51.38
05.035.0021-0 | 70.91
05.035.0021-A | 66.22
05.035.0025-0 | 32.41
05.035.0025-A | 29.69
05.038.0001-0 | 169.89
05.038.0001-A | 161.61
05.039.0001-0 | 30.32
05.039.0001-A | 27.61
05.039.0005-0 | 32.56
05.039.0005-A | 29.47
05.039.0010-0 | 43.57
05.039.0010-A | 39.97
05.040.0870-0 | 17.48
05.040.0870-A | 15.48
05.041.0875-0 | 40
05.041.0875-A | 40
05.042.0880-0 | 4.62
05.042.0880-A | 4.19
05.042.0881-0 | 1.83
05.042.0881-A | 1.61
05.042.0882-0 | 2.3
05.042.0882-A | 2.04
05.050.0001-0 | 312.56
05.050.0001-A | 308.26
05.050.0003-0 | 887.57
05.050.0003-A | 883.27
05.050.0008-0 | 1485.66
05.050.0008-A | 1479.94
05.051.0010-0 | 0.48
05.051.0010-A | 0.48
05.054.0001-0 | 36.29
05.054.0001-A | 35.71
05.054.0003-0 | 36.29
05.054.0003-A | 35.71
05.054.0015-0 | 63.21
05.054.0015-A | 62.64
05.054.0025-0 | 598.77
05.054.0025-A | 598.77
05.054.0030-0 | 45.1
05.054.0030-A | 43.87
05.054.0035-0 | 59.22
05.054.0035-A | 57.99
05.054.0040-0 | 1750.31
05.054.0040-A | 1746.01
05.054.0045-0 | 1456.91
05.054.0045-A | 1455.02
05.054.0050-0 | 1761.6
05.054.0050-A | 1734.55
05.054.0055-0 | 165.08
05.054.0055-A | 162.85
05.054.0100-0 | 9.23
05.054.0100-A | 8.65
05.054.0102-0 | 31.45
05.054.0102-A | 30.87
05.054.0103-0 | 12.59
05.054.0103-A | 12.01
05.054.0104-0 | 13.25
05.054.0104-A | 12.67
05.054.0105-0 | 10.07
05.054.0105-A | 9.49
05.054.0110-0 | 35.79
05.054.0110-A | 35.21
05.054.0115-0 | 16.65
05.054.0115-A | 16.07
05.054.0120-0 | 15.22
05.054.0120-A | 14.64
05.054.0130-0 | 13.11
05.054.0130-A | 12.53
05.055.0010-0 | 98.07
05.055.0010-A | 95.6
05.055.0020-0 | 212.94
05.055.0020-A | 210.47
05.055.0022-0 | 118.49
05.055.0022-A | 116.03
05.055.0024-0 | 138.49
05.055.0024-A | 136.03
05.055.0030-0 | 57.39
05.055.0030-A | 55.66
05.055.0040-0 | 101.83
05.055.0040-A | 100.11
05.056.0001-0 | 57.39
05.056.0001-A | 56.41
05.056.0002-0 | 15.04
05.056.0002-A | 14.3
05.057.0010-0 | 69.46
05.057.0010-A | 68.03
05.057.0015-0 | 676.29
05.057.0015-A | 675.71
05.057.0020-0 | 33.82
05.057.0020-A | 32.39
05.058.0010-0 | 1.09
05.058.0010-A | 0.96
05.058.0011-0 | 1.18
05.058.0011-A | 1.06
05.058.0020-0 | 1.3
05.058.0020-A | 1.27
05.058.0030-0 | 2.71
05.058.0030-A | 2.5
05.075.0005-0 | 130.43
05.075.0005-A | 120.95
05.075.0006-0 | 168.65
05.075.0006-A | 156.91
05.075.0007-1 | 106.49
05.075.0007-B | 100.34
05.075.0008-0 | 141
05.075.0008-A | 134.26
05.077.0001-0 | 206.04
05.077.0001-A | 190.2
05.077.0010-0 | 375.64
05.077.0010-A | 350.41
05.080.0020-0 | 57.37
05.080.0020-A | 53.34
05.080.0025-0 | 61.71
05.080.0025-A | 57.68
05.080.0030-0 | 83.39
05.080.0030-A | 79.37
05.080.0040-0 | 77.71
05.080.0040-A | 71.88
05.080.0045-0 | 82.07
05.080.0045-A | 76.24
05.080.0050-0 | 103.89
05.080.0050-A | 98.06
05.080.0060-0 | 92.27
05.080.0060-A | 85.21
05.080.0065-0 | 96.57
05.080.0065-A | 89.5
05.080.0070-0 | 118.03
05.080.0070-A | 110.97
05.081.0010-0 | 64.97
05.081.0010-A | 60.46
05.081.0012-0 | 69.31
05.081.0012-A | 64.8
05.081.0015-0 | 90.99
05.081.0015-A | 86.49
05.081.0017-0 | 90.64
05.081.0017-A | 84.2
05.081.0020-0 | 95
05.081.0020-A | 88.56
05.081.0022-0 | 116.82
05.081.0022-A | 110.38
05.081.0025-0 | 106.24
05.081.0025-A | 98.46
05.081.0027-0 | 110.53
05.081.0027-A | 102.75
05.081.0029-0 | 132
05.081.0029-A | 124.22
05.081.0031-0 | 25.72
05.081.0031-A | 25.32
05.081.0032-0 | 45.19
05.081.0032-A | 44.57
05.081.0033-0 | 65.19
05.081.0033-A | 64.37
05.081.0050-0 | 38.06
05.081.0050-A | 37.51
05.081.0051-0 | 57.82
05.081.0051-A | 57.02
05.081.0052-0 | 91.51
05.081.0052-A | 90.38
05.082.0001-0 | 71.13
05.082.0001-A | 64.63
05.085.0010-1 | 198.48
05.085.0010-B | 181.55
05.085.0011-0 | 247.26
05.085.0011-A | 226.72
05.085.0012-0 | 204.67
05.085.0012-A | 186.76
05.085.0013-1 | 246.43
05.085.0013-B | 225.14
05.085.0014-0 | 134.87
05.085.0014-A | 120.87
05.085.0015-0 | 137.09
05.085.0015-A | 122.57
05.085.0016-1 | 165.4
05.085.0016-B | 151.16
05.085.0017-0 | 206.75
05.085.0017-A | 188.95
05.085.0018-0 | 173.67
05.085.0018-A | 158.72
05.085.0019-0 | 223.29
05.085.0019-A | 204.07
05.085.0020-0 | 112.79
05.085.0020-A | 101.12
05.085.0021-0 | 114.85
05.085.0021-A | 102.77
05.090.0001-0 | 132.72
05.090.0001-A | 120.01
05.090.0002-0 | 148.11
05.090.0002-A | 135.41
05.095.0001-0 | 172.08
05.095.0001-A | 159.47
05.095.0002-1 | 102.47
05.095.0002-B | 92.64
05.097.0001-0 | 58.48
05.097.0001-A | 52.27
05.098.0002-0 | 42.3
05.098.0002-A | 41.62
05.099.0001-1 | 93.07
05.099.0001-B | 85.5
05.099.0002-1 | 49.58
05.099.0002-B | 47.77
05.099.0003-0 | 63.79
05.099.0003-A | 61.48
05.099.0004-1 | 123.37
05.099.0004-B | 116.26
05.100.0020-0 | 4.5
05.100.0020-A | 4.5
05.100.0022-0 | 10
05.100.0022-A | 10
05.100.0024-0 | 240
05.100.0024-A | 240
05.100.0026-0 | 7.16
05.100.0026-A | 7.16
05.100.0900-0 | 25.74
05.100.0900-A | 25.74
05.100.9999-0 | 5258
05.100.9999-A | 4732
05.103.9999-0 | 3462
05.103.9999-A | 3462
05.105.0002-0 | 28.83
05.105.0002-A | 24.98
05.105.0003-0 | 22.42
05.105.0003-A | 19.43
05.105.0004-0 | 20.83
05.105.0004-A | 18.05
05.105.0005-0 | 20.83
05.105.0005-A | 18.05
05.105.0006-0 | 22.42
05.105.0006-A | 19.43
05.105.0007-0 | 20.83
05.105.0007-A | 18.05
05.105.0008-0 | 20.83
05.105.0008-A | 18.05
05.105.0009-0 | 20.83
05.105.0009-A | 18.05
05.105.0010-0 | 20.83
05.105.0010-A | 18.05
05.105.0011-0 | 20.83
05.105.0011-A | 18.05
05.105.0012-0 | 22.42
05.105.0012-A | 19.43
05.105.0013-0 | 20.83
05.105.0013-A | 18.05
05.105.0014-0 | 20.83
05.105.0014-A | 18.05
05.105.0015-0 | 15.09
05.105.0015-A | 13.08
05.105.0016-0 | 15.09
05.105.0016-A | 13.08
05.105.0017-0 | 22.42
05.105.0017-A | 19.43
05.105.0018-0 | 20.83
05.105.0018-A | 18.05
05.105.0019-0 | 20.83
05.105.0019-A | 18.05
05.105.0020-0 | 20.4
05.105.0020-A | 17.67
05.105.0021-0 | 23.41
05.105.0021-A | 20.29
05.105.0022-0 | 24.66
05.105.0022-A | 21.37
05.105.0023-0 | 24.66
05.105.0023-A | 21.37
05.105.0024-0 | 15.88
05.105.0024-A | 13.76
05.105.0025-0 | 10.02
05.105.0025-A | 8.68
05.105.0026-0 | 15.88
05.105.0026-A | 13.76
05.105.0027-0 | 28.83
05.105.0027-A | 24.98
05.105.0028-0 | 34.68
05.105.0028-A | 30.05
05.105.0029-0 | 47.66
05.105.0029-A | 41.3
05.105.0030-0 | 34.68
05.105.0030-A | 30.05
05.105.0031-0 | 85.18
05.105.0031-A | 73.81
05.105.0032-0 | 85.18
05.105.0032-A | 73.81
05.105.0033-0 | 170.36
05.105.0033-A | 147.62
05.105.0034-0 | 195.92
05.105.0034-A | 169.76
05.105.0035-0 | 28.83
05.105.0035-A | 24.98
05.105.0036-0 | 19.08
05.105.0036-A | 16.54
05.105.0037-0 | 33.28
05.105.0037-A | 28.84
05.105.0038-0 | 24.66
05.105.0038-A | 21.37
05.105.0039-0 | 19.08
05.105.0039-A | 16.54
05.105.0040-0 | 19.08
05.105.0040-A | 16.54
05.105.0041-0 | 19.08
05.105.0041-A | 16.54
05.105.0042-0 | 20.83
05.105.0042-A | 18.05
05.105.0043-0 | 20.83
05.105.0043-A | 18.05
05.105.0044-0 | 28.83
05.105.0044-A | 24.98
05.105.0045-0 | 120.26
05.105.0045-A | 104.2
05.105.0046-0 | 20.83
05.105.0046-A | 18.05
05.105.0047-0 | 34.68
05.105.0047-A | 30.05
05.105.0048-0 | 19.08
05.105.0048-A | 16.54
05.105.0049-0 | 34.68
05.105.0049-A | 30.05
05.105.0050-0 | 34.68
05.105.0050-A | 30.05
05.105.0051-0 | 28.83
05.105.0051-A | 24.98
05.105.0052-0 | 15.88
05.105.0052-A | 13.76
05.105.0053-0 | 28.83
05.105.0053-A | 24.98
05.105.0054-0 | 20.83
05.105.0054-A | 18.05
05.105.0055-0 | 22.42
05.105.0055-A | 19.43
05.105.0057-0 | 22.42
05.105.0057-A | 19.43
05.105.0058-0 | 23.41
05.105.0058-A | 20.29
05.105.0059-0 | 20.83
05.105.0059-A | 18.05
05.105.0060-0 | 20.01
05.105.0060-A | 17.34
05.105.0061-0 | 12.34
05.105.0061-A | 10.7
05.105.0062-0 | 24.66
05.105.0062-A | 21.37
05.105.0063-0 | 34.68
05.105.0063-A | 30.05
05.105.0066-0 | 22.42
05.105.0066-A | 19.43
05.105.0069-0 | 34.68
05.105.0069-A | 30.05
05.105.0070-0 | 85.18
05.105.0070-A | 73.81
05.105.0071-0 | 34.68
05.105.0071-A | 30.05
05.105.0072-0 | 34.68
05.105.0072-A | 30.05
05.105.0073-0 | 24.66
05.105.0073-A | 21.37
05.105.0074-0 | 22.42
05.105.0074-A | 19.43
05.105.0075-0 | 22.42
05.105.0075-A | 19.43
05.105.0080-0 | 15.09
05.105.0080-A | 13.08
05.105.0081-0 | 15.09
05.105.0081-A | 13.08
05.105.0095-0 | 41.57
05.105.0095-A | 36.02
05.105.0096-0 | 47.66
05.105.0096-A | 41.3
05.105.0097-0 | 15.88
05.105.0097-A | 13.76
05.105.0098-0 | 19.51
05.105.0098-A | 16.9
05.105.0100-0 | 2794.88
05.105.0100-A | 2421.76
05.105.0101-0 | 5074.08
05.105.0101-A | 4396.48
05.105.0102-0 | 3945.92
05.105.0102-A | 3419.68
05.105.0103-0 | 3666.08
05.105.0103-A | 3176.8
05.105.0104-0 | 3666.08
05.105.0104-A | 3176.8
05.105.0105-0 | 3945.92
05.105.0105-A | 3419.68
05.105.0106-0 | 3666.08
05.105.0106-A | 3176.8
05.105.0107-0 | 3666.08
05.105.0107-A | 3176.8
05.105.0108-0 | 3666.08
05.105.0108-A | 3176.8
05.105.0109-0 | 3666.08
05.105.0109-A | 3176.8
05.105.0110-0 | 3666.08
05.105.0110-A | 3176.8
05.105.0111-0 | 3945.92
05.105.0111-A | 3419.68
05.105.0112-0 | 3666.08
05.105.0112-A | 3176.8
05.105.0113-0 | 3666.08
05.105.0113-A | 3176.8
05.105.0114-0 | 2655.84
05.105.0114-A | 2302.08
05.105.0115-0 | 2655.84
05.105.0115-A | 2302.08
05.105.0116-0 | 3945.92
05.105.0116-A | 3419.68
05.105.0117-0 | 3666.08
05.105.0117-A | 3176.8
05.105.0118-0 | 3666.08
05.105.0118-A | 3176.8
05.105.0119-0 | 3590.4
05.105.0119-A | 3109.92
05.105.0120-0 | 4120.16
05.105.0120-A | 3571.04
05.105.0121-0 | 4340.16
05.105.0121-A | 3761.12
05.105.0122-0 | 4340.16
05.105.0122-A | 3761.12
05.105.0123-0 | 2794.88
05.105.0123-A | 2421.76
05.105.0124-0 | 1202.4
05.105.0124-A | 1041.6
05.105.0125-0 | 2794.88
05.105.0125-A | 2421.76
05.105.0126-0 | 5074.08
05.105.0126-A | 4396.48
05.105.0127-0 | 6103.68
05.105.0127-A | 5288.8
05.105.0128-0 | 8388.16
05.105.0128-A | 7268.8
05.105.0129-0 | 6103.68
05.105.0129-A | 5288.8
05.105.0130-0 | 14991.68
05.105.0130-A | 12990.56
05.105.0131-0 | 29983.36
05.105.0131-A | 25981.12
05.105.0132-0 | 34481.92
05.105.0132-A | 29877.76
05.105.0133-0 | 5074.08
05.105.0133-A | 4396.48
05.105.0134-0 | 3358.08
05.105.0134-A | 2911.04
05.105.0135-0 | 5857.28
05.105.0135-A | 5075.84
05.105.0136-0 | 4340.16
05.105.0136-A | 3761.12
05.105.0137-0 | 21165.76
05.105.0137-A | 18339.2
05.105.0138-0 | 3358.08
05.105.0138-A | 2911.04
05.105.0139-0 | 3358.08
05.105.0139-A | 2911.04
05.105.0140-0 | 3666.08
05.105.0140-A | 3176.8
05.105.0141-0 | 3666.08
05.105.0141-A | 3176.8
05.105.0142-0 | 5074.08
05.105.0142-A | 4396.48
05.105.0143-0 | 3666.08
05.105.0143-A | 3176.8
05.105.0144-0 | 6103.68
05.105.0144-A | 5288.8
05.105.0145-0 | 5074.08
05.105.0145-A | 4396.48
05.105.0146-0 | 2794.88
05.105.0146-A | 2421.76
05.105.0147-0 | 5074.08
05.105.0147-A | 4396.48
05.105.0148-0 | 3666.08
05.105.0148-A | 3176.8
05.105.0149-0 | 3945.92
05.105.0149-A | 3419.68
05.105.0150-0 | 3945.92
05.105.0150-A | 3419.68
05.105.0151-0 | 4120.16
05.105.0151-A | 3571.04
05.105.0152-0 | 3666.08
05.105.0152-A | 3176.8
05.105.0153-0 | 3521.76
05.105.0153-A | 3051.84
05.105.0154-0 | 2171.84
05.105.0154-A | 1883.2
05.105.0155-0 | 4340.16
05.105.0155-A | 3761.12
05.105.0156-0 | 7316.32
05.105.0156-A | 6339.52
05.105.0157-0 | 3945.92
05.105.0157-A | 3419.68
05.105.0158-0 | 8388.16
05.105.0158-A | 7268.8
05.105.0159-0 | 6103.68
05.105.0159-A | 5288.8
05.105.0165-0 | 14991.68
05.105.0165-A | 12990.56
05.105.0169-0 | 6103.68
05.105.0169-A | 5288.8
05.105.0175-0 | 6103.68
05.105.0175-A | 5288.8
05.105.0176-0 | 3358.08
05.105.0176-A | 2911.04
05.105.0178-0 | 6103.68
05.105.0178-A | 5288.8
05.105.0179-0 | 6103.68
05.105.0179-A | 5288.8
05.105.0180-0 | 14991.68
05.105.0180-A | 12990.56
05.105.0185-0 | 4340.16
05.105.0185-A | 3761.12
05.105.0186-0 | 3358.08
05.105.0186-A | 2911.04
05.105.0187-0 | 3945.92
05.105.0187-A | 3419.68
05.105.0188-0 | 3945.92
05.105.0188-A | 3419.68
05.105.0190-0 | 2655.84
05.105.0190-A | 2302.08
05.105.0195-0 | 2655.84
05.105.0195-A | 2302.08
05.105.0200-0 | 13104.01
05.105.0200-A | 11354.61
05.105.0201-0 | 26208.03
05.105.0201-A | 22709.22
05.105.0202-0 | 39312.05
05.105.0202-A | 34063.84
05.105.0203-0 | 52416.06
05.105.0203-A | 45418.45
05.105.0204-0 | 10154.78
05.105.0204-A | 8799.1
05.105.0205-0 | 20309.56
05.105.0205-A | 17598.21
05.105.0206-0 | 30464.35
05.105.0206-A | 26397.32
05.105.0207-0 | 40619.13
05.105.0207-A | 35196.42
05.105.9999-0 | 8216
05.105.9999-A | 7120
05.205.0010-0 | 15629.09
05.205.0010-A | 13541.36
05.205.0011-0 | 31258.19
05.205.0011-A | 27082.73
05.205.0012-0 | 46887.29
05.205.0012-A | 40624.1
05.205.0013-0 | 62516.39
05.205.0013-A | 54165.47
05.205.0015-0 | 12111.56
05.205.0015-A | 10493.7
05.205.0016-0 | 24223.12
05.205.0016-A | 20987.4
05.205.0017-0 | 36334.68
05.205.0017-A | 31481.1
05.205.0018-0 | 48446.24
05.205.0018-A | 41974.81
05.205.9999-0 | 4434
05.205.9999-A | 3964
06.001.0020-0 | 25.71
06.001.0020-A | 22.31
06.001.0022-0 | 37.59
06.001.0022-A | 32.63
06.001.0023-0 | 52.28
06.001.0023-A | 45.71
06.001.0024-0 | 66.69
06.001.0024-A | 58.45
06.001.0025-0 | 78.51
06.001.0025-A | 68.82
06.001.0030-0 | 37.51
06.001.0030-A | 32.81
06.001.0031-0 | 55.66
06.001.0031-A | 48.66
06.001.0032-0 | 69
06.001.0032-A | 60.47
06.001.0033-0 | 86.07
06.001.0033-A | 75.4
06.001.0034-0 | 99.97
06.001.0034-A | 87.68
06.001.0035-0 | 123.28
06.001.0035-A | 108.13
06.001.0036-0 | 142.56
06.001.0036-A | 125.13
06.001.0037-0 | 223.72
06.001.0037-A | 203.8
06.001.0038-0 | 248.07
06.001.0038-A | 226.33
06.001.0039-0 | 279.53
06.001.0039-A | 255.02
06.001.0040-0 | 338.44
06.001.0040-A | 307.7
06.001.0041-0 | 400.95
06.001.0041-A | 363.72
06.001.0042-0 | 446.56
06.001.0042-A | 404.55
06.001.0059-0 | 26.31
06.001.0059-A | 23.17
06.001.0060-0 | 35.67
06.001.0060-A | 31.28
06.001.0061-0 | 49.69
06.001.0061-A | 43.65
06.001.0062-0 | 59.51
06.001.0062-A | 52.28
06.001.0063-0 | 70.96
06.001.0063-A | 62.37
06.001.0064-0 | 86.57
06.001.0064-A | 76.09
06.001.0065-0 | 101.11
06.001.0065-A | 88.92
06.001.0066-0 | 174.32
06.001.0066-A | 160.73
06.001.0067-0 | 192.81
06.001.0067-A | 178.14
06.001.0068-0 | 219.18
06.001.0068-A | 202.37
06.001.0069-0 | 260.06
06.001.0069-A | 239.19
06.001.0070-0 | 303.22
06.001.0070-A | 278.8
06.001.0071-0 | 346.38
06.001.0071-A | 318.41
06.001.0080-0 | 4.25
06.001.0080-A | 3.69
06.001.0081-0 | 4.94
06.001.0081-A | 4.28
06.001.0082-0 | 5.69
06.001.0082-A | 4.93
06.001.0083-0 | 6.53
06.001.0083-A | 5.66
06.001.0084-0 | 7.44
06.001.0084-A | 6.45
06.001.0085-0 | 8.44
06.001.0085-A | 7.31
06.001.0101-0 | 21.31
06.001.0101-A | 18.52
06.001.0102-0 | 25.53
06.001.0102-A | 22.18
06.001.0103-0 | 29.82
06.001.0103-A | 25.91
06.001.0105-0 | 38.08
06.001.0105-A | 33.11
06.001.0106-0 | 42.66
06.001.0106-A | 37.11
06.001.0110-0 | 14.22
06.001.0110-A | 12.32
06.001.0115-0 | 17.25
06.001.0115-A | 14.95
06.001.0120-0 | 20.59
06.001.0120-A | 17.85
06.001.0125-0 | 24.25
06.001.0125-A | 21.02
06.001.0130-0 | 28.22
06.001.0130-A | 24.46
06.001.0151-0 | 30.68
06.001.0151-A | 26.63
06.001.0152-0 | 38.13
06.001.0152-A | 33.09
06.001.0153-0 | 53.11
06.001.0153-A | 46.1
06.001.0155-0 | 60.64
06.001.0155-A | 52.64
06.001.0161-0 | 17.6
06.001.0161-A | 15.28
06.001.0162-0 | 24.46
06.001.0162-A | 21.24
06.001.0163-0 | 30.03
06.001.0163-A | 26.08
06.001.0165-0 | 33.39
06.001.0165-A | 28.99
06.001.0170-0 | 33.36
06.001.0170-A | 28.96
06.001.0171-0 | 38.01
06.001.0171-A | 33.01
06.001.0172-0 | 47.08
06.001.0172-A | 40.88
06.001.0173-0 | 51.67
06.001.0173-A | 44.88
06.001.0174-0 | 69.8
06.001.0174-A | 60.63
06.001.0180-0 | 12.13
06.001.0180-A | 10.51
06.001.0183-0 | 15.05
06.001.0183-A | 13.04
06.001.0184-0 | 20.64
06.001.0184-A | 17.89
06.001.0185-0 | 24.47
06.001.0185-A | 21.2
06.001.0187-0 | 28.79
06.001.0187-A | 24.95
06.001.0188-0 | 34.38
06.001.0188-A | 29.79
06.001.0189-0 | 40.43
06.001.0189-A | 35.04
06.001.0190-0 | 46.44
06.001.0190-A | 40.25
06.001.0192-0 | 54.58
06.001.0192-A | 47.3
06.001.0193-0 | 65.57
06.001.0193-A | 56.82
06.001.0195-0 | 95.58
06.001.0195-A | 82.84
06.001.0198-0 | 123.59
06.001.0198-A | 107.11
06.001.0200-0 | 145.22
06.001.0200-A | 125.85
06.001.0205-0 | 211.52
06.001.0205-A | 183.32
06.001.0210-0 | 293.48
06.001.0210-A | 254.34
06.001.0220-0 | 13.11
06.001.0220-A | 11.37
06.001.0221-0 | 14.89
06.001.0221-A | 12.9
06.001.0222-0 | 16.42
06.001.0222-A | 14.23
06.001.0224-0 | 22.39
06.001.0224-A | 19.41
06.001.0225-0 | 26.59
06.001.0225-A | 23.04
06.001.0226-0 | 31.31
06.001.0226-A | 27.13
06.001.0227-0 | 37.29
06.001.0227-A | 32.31
06.001.0228-0 | 43.82
06.001.0228-A | 37.98
06.001.0229-0 | 50.48
06.001.0229-A | 43.74
06.001.0231-0 | 71.26
06.001.0231-A | 61.75
06.001.0233-0 | 82.07
06.001.0233-A | 71.13
06.001.0235-0 | 86.34
06.001.0235-A | 74.83
06.001.0237-0 | 90.68
06.001.0237-A | 78.58
06.001.0242-0 | 7.17
06.001.0242-A | 6.22
06.001.0243-0 | 9.84
06.001.0243-A | 8.53
06.001.0244-0 | 12.51
06.001.0244-A | 10.84
06.001.0245-0 | 15.17
06.001.0245-A | 13.15
06.001.0246-0 | 17.84
06.001.0246-A | 15.46
06.001.0247-0 | 20.5
06.001.0247-A | 17.77
06.001.0248-0 | 23.17
06.001.0248-A | 20.08
06.001.0250-0 | 2.43
06.001.0250-A | 2.12
06.001.0251-0 | 4.22
06.001.0251-A | 3.68
06.001.0252-0 | 5.69
06.001.0252-A | 4.96
06.001.0254-0 | 8.63
06.001.0254-A | 7.52
06.001.0255-0 | 12.05
06.001.0255-A | 10.5
06.001.0256-0 | 15.51
06.001.0256-A | 13.53
06.001.0257-0 | 19.14
06.001.0257-A | 16.71
06.001.0258-0 | 25.41
06.001.0258-A | 22.21
06.001.0259-0 | 31.68
06.001.0259-A | 27.71
06.001.0260-0 | 5.91
06.001.0260-A | 5.13
06.001.0261-0 | 8.87
06.001.0261-A | 7.69
06.001.0262-0 | 11.83
06.001.0262-A | 10.26
06.001.0263-0 | 14.79
06.001.0263-A | 12.82
06.001.0264-0 | 17.75
06.001.0264-A | 15.39
06.001.0265-0 | 20.71
06.001.0265-A | 17.95
06.001.0266-0 | 23.67
06.001.0266-A | 20.52
06.001.0267-0 | 26.63
06.001.0267-A | 23.08
06.001.0268-0 | 29.59
06.001.0268-A | 25.65
06.001.0269-0 | 35.51
06.001.0269-A | 30.78
06.001.0270-0 | 1.4
06.001.0270-A | 1.21
06.001.0271-0 | 1.55
06.001.0271-A | 1.34
06.001.0272-0 | 1.84
06.001.0272-A | 1.6
06.001.0273-0 | 2.21
06.001.0273-A | 1.92
06.001.0274-0 | 2.44
06.001.0274-A | 2.11
06.001.0275-0 | 3.14
06.001.0275-A | 2.72
06.001.0276-0 | 4.03
06.001.0276-A | 3.49
06.001.0300-0 | 1417.35
06.001.0300-A | 1230.75
06.001.0301-0 | 700.27
06.001.0301-A | 608.17
06.001.0305-0 | 365.18
06.001.0305-A | 317.26
06.001.0306-0 | 34.92
06.001.0306-A | 30.62
06.001.0307-0 | 43.69
06.001.0307-A | 38.35
06.001.0308-0 | 137.95
06.001.0308-A | 130.1
06.001.0309-0 | 148.54
06.001.0309-A | 140.65
06.001.0310-0 | 172.89
06.001.0310-A | 163.44
06.001.0311-0 | 185.8
06.001.0311-A | 175.12
06.001.0312-0 | 197.86
06.001.0312-A | 186.44
06.001.0313-0 | 42.72
06.001.0313-A | 37.38
06.001.0314-0 | 43.8
06.001.0314-A | 38.44
06.001.0315-0 | 137.13
06.001.0315-A | 129.32
06.001.0316-0 | 147.86
06.001.0316-A | 140
06.001.0317-0 | 174.02
06.001.0317-A | 164.51
06.001.0318-0 | 9.78
06.001.0318-A | 8.62
06.001.0319-0 | 37.78
06.001.0319-A | 32.82
06.001.0320-0 | 150.6
06.001.0320-A | 130.79
06.001.0325-0 | 208.31
06.001.0325-A | 180.81
06.001.0327-0 | 75.3
06.001.0327-A | 65.39
06.001.0328-0 | 75.3
06.001.0328-A | 65.39
06.001.0329-0 | 150.6
06.001.0329-A | 130.79
06.001.0330-0 | 225.9
06.001.0330-A | 196.18
06.001.0331-0 | 380.42
06.001.0331-A | 330.78
06.001.0332-0 | 98.28
06.001.0332-A | 85.39
06.001.0335-0 | 56.8
06.001.0335-A | 49.36
06.001.0500-0 | 3.83
06.001.0500-A | 3.35
06.001.0501-0 | 6.22
06.001.0501-A | 5.43
06.001.0502-0 | 9.06
06.001.0502-A | 7.9
06.001.0503-0 | 14.89
06.001.0503-A | 12.98
06.001.0504-0 | 22.35
06.001.0504-A | 19.48
06.001.0505-0 | 29.15
06.001.0505-A | 25.41
06.001.0506-0 | 31.54
06.001.0506-A | 27.85
06.001.0507-0 | 36.58
06.001.0507-A | 32.31
06.001.0508-0 | 42.72
06.001.0508-A | 37.74
06.001.0509-0 | 53.61
06.001.0509-A | 47.81
06.001.0510-0 | 54.47
06.001.0510-A | 48.14
06.001.0511-0 | 66.71
06.001.0511-A | 58.99
06.001.0512-0 | 102.44
06.001.0512-A | 93.56
06.001.0513-0 | 121.88
06.001.0513-A | 111.37
06.001.0514-0 | 145.87
06.001.0514-A | 133.45
06.001.0515-0 | 170
06.001.0515-A | 155.62
06.001.0516-0 | 211.14
06.001.0516-A | 193.29
06.001.0550-0 | 2.56
06.001.0550-A | 2.25
06.001.0551-0 | 4.2
06.001.0551-A | 3.68
06.001.0552-0 | 6.22
06.001.0552-A | 5.44
06.001.0553-0 | 10.39
06.001.0553-A | 9.09
06.001.0554-0 | 15.89
06.001.0554-A | 13.88
06.001.0555-0 | 20.89
06.001.0555-A | 18.25
06.001.0556-0 | 23.49
06.001.0556-A | 20.88
06.001.0557-0 | 27.75
06.001.0557-A | 24.66
06.001.0558-0 | 31.99
06.001.0558-A | 28.44
06.001.0559-0 | 36.52
06.001.0559-A | 32.47
06.001.0560-0 | 41.05
06.001.0560-A | 36.51
06.001.0561-0 | 50.62
06.001.0561-A | 45.04
06.001.0562-0 | 83.19
06.001.0562-A | 76.87
06.001.0563-0 | 99.8
06.001.0563-A | 92.23
06.001.0564-0 | 120.49
06.001.0564-A | 111.44
06.001.0565-0 | 141.31
06.001.0565-A | 130.75
06.001.0566-0 | 176.46
06.001.0566-A | 163.23
06.001.0630-0 | 8.93
06.001.0630-A | 7.78
06.001.0631-0 | 14.72
06.001.0631-A | 12.82
06.001.0632-0 | 22.15
06.001.0632-A | 19.28
06.001.0633-0 | 28.87
06.001.0633-A | 25.14
06.001.0634-0 | 31.17
06.001.0634-A | 27.49
06.001.0650-0 | 7.39
06.001.0650-A | 6.41
06.001.0651-0 | 11.09
06.001.0651-A | 9.61
06.001.0652-0 | 14.79
06.001.0652-A | 12.82
06.001.0653-0 | 18.49
06.001.0653-A | 16.03
06.001.0654-0 | 22.19
06.001.0654-A | 19.23
06.001.0655-0 | 25.89
06.001.0655-A | 22.44
06.001.0656-0 | 29.59
06.001.0656-A | 25.65
06.001.0657-0 | 33.29
06.001.0657-A | 28.85
06.001.0658-0 | 36.99
06.001.0658-A | 32.06
06.001.0659-0 | 40.69
06.001.0659-A | 35.27
06.001.0660-0 | 44.39
06.001.0660-A | 38.47
06.001.0661-0 | 48.09
06.001.0661-A | 41.68
06.001.0662-0 | 51.79
06.001.0662-A | 44.88
06.001.0663-0 | 55.49
06.001.0663-A | 48.09
06.001.0664-0 | 59.19
06.001.0664-A | 51.3
06.001.0665-0 | 62.89
06.001.0665-A | 54.5
06.001.0666-0 | 70.29
06.001.0666-A | 60.92
06.001.0670-0 | 18.49
06.001.0670-A | 16.03
06.001.0671-0 | 27.37
06.001.0671-A | 23.72
06.001.0672-0 | 35.88
06.001.0672-A | 31.1
06.001.0673-0 | 53.27
06.001.0673-A | 46.17
06.001.0674-0 | 69.18
06.001.0674-A | 59.95
06.001.0675-0 | 84.72
06.001.0675-A | 73.42
06.001.0676-0 | 99.52
06.001.0676-A | 86.25
06.001.0677-0 | 113.21
06.001.0677-A | 98.11
06.001.0678-0 | 126.16
06.001.0678-A | 109.33
06.001.0679-0 | 138.74
06.001.0679-A | 120.23
06.001.0680-0 | 150.21
06.001.0680-A | 130.17
06.001.0681-0 | 171.29
06.001.0681-A | 148.45
06.001.0682-0 | 189.05
06.001.0682-A | 163.84
06.001.0683-0 | 197.56
06.001.0683-A | 171.22
06.001.0684-0 | 203.85
06.001.0684-A | 176.67
06.001.0685-0 | 223.83
06.001.0685-A | 193.98
06.001.0686-0 | 231.97
06.001.0686-A | 201.04
06.001.0710-0 | 23.14
06.001.0710-A | 20.05
06.001.0711-0 | 33.44
06.001.0711-A | 28.98
06.001.0712-0 | 122.65
06.001.0712-A | 116.11
06.001.0715-0 | 17.61
06.001.0715-A | 15.26
06.001.0716-0 | 21.79
06.001.0716-A | 18.88
06.001.0717-0 | 24.49
06.001.0717-A | 21.22
06.001.0718-0 | 28.5
06.001.0718-A | 24.7
06.001.0719-0 | 31.14
06.001.0719-A | 26.99
06.001.0720-0 | 56.41
06.001.0720-A | 49.54
06.001.0721-0 | 71.6
06.001.0721-A | 62.76
06.001.0722-0 | 73.64
06.001.0722-A | 64.79
06.001.0723-0 | 181.51
06.001.0723-A | 168.46
06.001.0724-0 | 202.09
06.001.0724-A | 189
06.001.0725-0 | 240.94
06.001.0725-A | 225.19
06.001.0726-0 | 260.55
06.001.0726-A | 242.91
06.001.0727-0 | 262.36
06.001.0727-A | 244.68
06.001.0728-0 | 287.38
06.001.0728-A | 266.58
06.001.0729-0 | 310.21
06.001.0729-A | 287.6
06.001.0730-0 | 339.35
06.001.0730-A | 313.21
06.001.0731-0 | 371.46
06.001.0731-A | 343.09
06.001.0732-0 | 408.92
06.001.0732-A | 376.67
06.001.0733-0 | 445.21
06.001.0733-A | 410.41
06.001.0734-0 | 517.5
06.001.0734-A | 475.36
06.001.0735-0 | 586.84
06.001.0735-A | 537.97
06.001.0736-0 | 621.49
06.001.0736-A | 571.06
06.001.0750-0 | 27.16
06.001.0750-A | 23.54
06.001.0751-0 | 27.19
06.001.0751-A | 23.57
06.001.0752-0 | 29.9
06.001.0752-A | 25.91
06.001.0753-0 | 29.94
06.001.0753-A | 25.95
06.001.0754-0 | 29.94
06.001.0754-A | 25.95
06.001.0755-0 | 40.39
06.001.0755-A | 35.01
06.001.0756-0 | 40.39
06.001.0756-A | 35.01
06.001.0757-0 | 43.15
06.001.0757-A | 37.4
06.001.0758-0 | 45.91
06.001.0758-A | 39.79
06.001.0759-0 | 45.96
06.001.0759-A | 39.83
06.001.0760-0 | 133.14
06.001.0760-A | 125.08
06.001.0761-0 | 136.04
06.001.0761-A | 127.61
06.001.0762-0 | 138.27
06.001.0762-A | 129.74
06.001.0763-0 | 144.16
06.001.0763-A | 134.89
06.001.0764-0 | 147.54
06.001.0764-A | 137.88
06.001.0765-0 | 151.6
06.001.0765-A | 141.51
06.001.0766-0 | 164.65
06.001.0766-A | 153.02
06.001.0767-0 | 169.58
06.001.0767-A | 157.49
06.001.0770-0 | 23.17
06.001.0770-A | 20.53
06.001.0771-0 | 23.69
06.001.0771-A | 20.98
06.001.0772-0 | 24.4
06.001.0772-A | 21.61
06.001.0773-0 | 25.1
06.001.0773-A | 22.24
06.001.0774-0 | 25.81
06.001.0774-A | 22.87
06.001.0775-0 | 26.51
06.001.0775-A | 23.5
06.001.0776-0 | 27.22
06.001.0776-A | 24.13
06.001.0777-0 | 27.92
06.001.0777-A | 24.76
06.001.0778-0 | 33.46
06.001.0778-A | 29.88
06.001.0779-0 | 43.54
06.001.0779-A | 39.28
06.001.0780-0 | 50.4
06.001.0780-A | 46.04
06.001.0781-0 | 68.08
06.001.0781-A | 62.81
06.002.0010-0 | 143.27
06.002.0010-A | 137.35
06.002.0011-0 | 172.03
06.002.0011-A | 166
06.002.0012-0 | 221.88
06.002.0012-A | 214.65
06.002.0013-0 | 258.13
06.002.0013-A | 249.53
06.002.0014-0 | 321.09
06.002.0014-A | 310.62
06.002.0015-0 | 417.86
06.002.0015-A | 405.67
06.002.0016-0 | 518.24
06.002.0016-A | 504.64
06.002.0017-0 | 839.97
06.002.0017-A | 823.16
06.002.0018-0 | 1196.77
06.002.0018-A | 1175.9
06.002.0019-0 | 1597.57
06.002.0019-A | 1572.13
06.002.0020-0 | 1940.75
06.002.0020-A | 1912.97
06.002.0041-0 | 148.96
06.002.0041-A | 144.57
06.002.0042-0 | 204.43
06.002.0042-A | 198.39
06.002.0043-0 | 259.63
06.002.0043-A | 252.4
06.002.0044-0 | 294.1
06.002.0044-A | 285.51
06.002.0045-0 | 361.11
06.002.0045-A | 350.63
06.002.0046-0 | 498.01
06.002.0046-A | 485.82
06.002.0047-0 | 608.47
06.002.0047-A | 594.88
06.002.0049-0 | 902.6
06.002.0049-A | 885.79
06.002.0050-0 | 1290.72
06.002.0050-A | 1269.85
06.002.0061-0 | 160.93
06.002.0061-A | 156.54
06.002.0062-0 | 246.31
06.002.0062-A | 240.27
06.002.0063-0 | 287.01
06.002.0063-A | 279.78
06.002.0064-0 | 364.77
06.002.0064-A | 356.18
06.002.0065-0 | 446.7
06.002.0065-A | 436.22
06.002.0066-0 | 557.95
06.002.0066-A | 545.76
06.002.0067-0 | 693.8
06.002.0067-A | 680.21
06.002.0069-0 | 971.68
06.002.0069-A | 954.87
06.002.0070-0 | 1393.88
06.002.0070-A | 1373
06.003.0010-0 | 40.07
06.003.0010-A | 37.76
06.003.0011-0 | 61.5
06.003.0011-A | 57.04
06.003.0012-0 | 107.78
06.003.0012-A | 100.46
06.003.0013-0 | 141.24
06.003.0013-A | 130.08
06.003.0015-0 | 280.04
06.003.0015-A | 269.2
06.003.0017-0 | 374.76
06.003.0017-A | 359.56
06.003.0050-0 | 50.87
06.003.0050-A | 47.11
06.003.0053-0 | 65.77
06.003.0053-A | 60.82
06.003.0055-0 | 96.73
06.003.0055-A | 90.16
06.003.0057-0 | 131.29
06.003.0057-A | 123.04
06.003.0058-0 | 162.81
06.003.0058-A | 153.12
06.003.0060-0 | 52.42
06.003.0060-A | 49.02
06.003.0062-0 | 73.51
06.003.0062-A | 68.55
06.003.0064-0 | 102.01
06.003.0064-A | 95.45
06.003.0066-0 | 141.3
06.003.0066-A | 133.05
06.003.0068-0 | 170.68
06.003.0068-A | 160.99
06.004.0060-0 | 92.15
06.004.0060-A | 86.93
06.004.0062-0 | 108.28
06.004.0062-A | 101.71
06.004.0064-0 | 147.75
06.004.0064-A | 139.5
06.004.0066-0 | 183.51
06.004.0066-A | 173.82
06.004.0068-0 | 232.37
06.004.0068-A | 221.16
06.004.0070-0 | 272.38
06.004.0070-A | 259.65
06.004.0072-0 | 375.77
06.004.0072-A | 358.76
06.004.0074-0 | 466.08
06.004.0074-A | 447.36
06.004.0076-0 | 648.87
06.004.0076-A | 627.47
06.004.0078-0 | 670.46
06.004.0078-A | 646.45
06.004.0080-0 | 931.74
06.004.0080-A | 901.35
06.004.0082-0 | 1620
06.004.0082-A | 1584.15
06.004.0084-0 | 1723.3
06.004.0084-A | 1682.37
06.004.0090-0 | 97.67
06.004.0090-A | 92.45
06.004.0092-0 | 116.75
06.004.0092-A | 110.18
06.004.0094-0 | 156.04
06.004.0094-A | 147.79
06.004.0096-0 | 196.41
06.004.0096-A | 186.72
06.004.0098-0 | 269.39
06.004.0098-A | 258.19
06.004.0100-0 | 288.04
06.004.0100-A | 275.31
06.004.0102-0 | 402.44
06.004.0102-A | 385.43
06.004.0104-0 | 492.79
06.004.0104-A | 474.07
06.004.0106-0 | 702.29
06.004.0106-A | 680.89
06.004.0108-0 | 768
06.004.0108-A | 743.99
06.004.0110-0 | 991.6
06.004.0110-A | 961.21
06.004.0112-0 | 1760.92
06.004.0112-A | 1725.07
06.004.0114-0 | 1873.44
06.004.0114-A | 1832.5
06.004.0120-0 | 108.73
06.004.0120-A | 103.51
06.004.0122-0 | 119.97
06.004.0122-A | 113.41
06.004.0124-0 | 161.65
06.004.0124-A | 153.4
06.004.0126-0 | 208.68
06.004.0126-A | 199
06.004.0128-0 | 305.31
06.004.0128-A | 294.11
06.004.0130-0 | 324.88
06.004.0130-A | 312.15
06.004.0132-0 | 455.86
06.004.0132-A | 438.85
06.004.0134-0 | 595.18
06.004.0134-A | 576.46
06.004.0136-0 | 794.39
06.004.0136-A | 773
06.004.0138-0 | 831.09
06.004.0138-A | 807.08
06.004.0140-0 | 1094.3
06.004.0140-A | 1063.91
06.004.0142-0 | 2034.48
06.004.0142-A | 1998.62
06.004.0144-0 | 2186.59
06.004.0144-A | 2145.66
06.004.0150-0 | 122.54
06.004.0150-A | 117.32
06.004.0152-0 | 148.68
06.004.0152-A | 141.69
06.004.0154-0 | 172.49
06.004.0154-A | 163.96
06.004.0156-0 | 227.76
06.004.0156-A | 217.09
06.004.0158-0 | 358.78
06.004.0158-A | 346.49
06.004.0160-0 | 382.95
06.004.0160-A | 367.8
06.004.0162-0 | 525.72
06.004.0162-A | 508.29
06.004.0164-0 | 642.5
06.004.0164-A | 622.57
06.004.0166-0 | 864.26
06.004.0166-A | 842.51
06.004.0168-0 | 920.58
06.004.0168-A | 896.07
06.004.0170-0 | 1137.46
06.004.0170-A | 1106.71
06.004.0172-0 | 2355.92
06.004.0172-A | 2320.07
06.004.0174-0 | 2554.09
06.004.0174-A | 2513.16
06.004.0253-1 | 622.58
06.004.0253-B | 571.56
06.004.0254-1 | 687.21
06.004.0254-B | 633.45
06.004.0400-0 | 4794.46
06.004.0400-A | 4614.53
06.004.0405-0 | 4969.53
06.004.0405-A | 4773.79
06.004.0410-0 | 5413.08
06.004.0410-A | 5196.56
06.004.0415-0 | 8015.79
06.004.0415-A | 7613.01
06.004.0420-0 | 7183.15
06.004.0420-A | 6920.02
06.004.0425-0 | 9361.64
06.004.0425-A | 9020.93
06.004.0430-0 | 8728.49
06.004.0430-A | 8387.24
06.004.0435-0 | 12680.2
06.004.0435-A | 12041.04
06.004.0440-0 | 9913.67
06.004.0440-A | 9563.36
06.004.0445-0 | 11030.69
06.004.0445-A | 10613.33
06.004.0450-0 | 11420.88
06.004.0450-A | 10978.53
06.004.0455-0 | 16638.45
06.004.0455-A | 15799.42
06.004.0500-0 | 2554.95
06.004.0500-A | 2348.15
06.004.0505-0 | 3209.85
06.004.0505-A | 2950.67
06.004.0510-0 | 4113.78
06.004.0510-A | 3781.8
06.004.0515-0 | 4487.32
06.004.0515-A | 4124.74
06.004.0520-0 | 5142.22
06.004.0520-A | 4727.26
06.004.0525-0 | 5764.8
06.004.0525-A | 5298.82
06.004.0530-0 | 6419.7
06.004.0530-A | 5901.34
06.004.0535-0 | 7074.6
06.004.0535-A | 6503.85
06.005.0030-0 | 31.77
06.005.0030-A | 28.97
06.005.0035-0 | 40.72
06.005.0035-A | 37.37
06.005.0040-0 | 55.94
06.005.0040-A | 52.03
06.005.0045-0 | 84.3
06.005.0045-A | 79.33
06.005.0050-0 | 106.42
06.005.0050-A | 100.87
06.006.0010-0 | 153.75
06.006.0010-A | 142.98
06.006.0011-0 | 32.23
06.006.0011-A | 30.32
06.006.0015-0 | 105.1
06.006.0015-A | 98.54
06.006.0016-0 | 21.71
06.006.0016-A | 20.44
06.006.0020-0 | 75.16
06.006.0020-A | 70.84
06.006.0030-0 | 123.66
06.006.0030-A | 114.21
06.006.0031-0 | 87.19
06.006.0031-A | 79.74
06.006.0035-0 | 158.18
06.006.0035-A | 146.52
06.006.0036-0 | 109.75
06.006.0036-A | 100.7
06.006.0040-0 | 227.54
06.006.0040-A | 213.05
06.006.0041-0 | 138.2
06.006.0041-A | 127.57
06.006.0050-0 | 581.24
06.006.0050-A | 563.03
06.006.0051-0 | 179.8
06.006.0051-A | 167.08
06.006.0060-0 | 844.14
06.006.0060-A | 822.61
06.006.0061-0 | 220.02
06.006.0061-A | 205.39
06.006.0090-0 | 52.7
06.006.0090-A | 50.02
06.006.0091-0 | 70.05
06.006.0091-A | 66.69
06.007.0010-0 | 32.8
06.007.0010-A | 28.81
06.007.0011-0 | 41.31
06.007.0011-A | 36.27
06.007.0012-0 | 56.17
06.007.0012-A | 49.31
06.007.0013-0 | 69.24
06.007.0013-A | 60.77
06.007.0015-0 | 74.27
06.007.0015-A | 65.21
06.007.0016-0 | 84.61
06.007.0016-A | 74.28
06.007.0017-0 | 100.4
06.007.0017-A | 88.18
06.007.0060-0 | 48.78
06.007.0060-A | 43.65
06.007.0061-0 | 65.27
06.007.0061-A | 58.37
06.007.0062-0 | 99.89
06.007.0062-A | 89.53
06.007.0063-0 | 156.79
06.007.0063-A | 140.22
06.007.0064-0 | 203.19
06.007.0064-A | 181.7
06.007.0065-0 | 249.32
06.007.0065-A | 223.05
06.007.0080-0 | 98.31
06.007.0080-A | 87.95
06.007.0081-0 | 127.64
06.007.0081-A | 114.32
06.007.0082-0 | 198.74
06.007.0082-A | 178.26
06.007.0083-0 | 313.58
06.007.0083-A | 280.44
06.007.0084-0 | 407.18
06.007.0084-A | 364.21
06.007.0085-0 | 497.84
06.007.0085-A | 445.32
06.007.0100-0 | 98.31
06.007.0100-A | 87.95
06.007.0101-0 | 128.44
06.007.0101-A | 115.12
06.007.0102-0 | 196.89
06.007.0102-A | 176.66
06.007.0120-0 | 132.67
06.007.0120-A | 119.84
06.007.0121-0 | 172.84
06.007.0121-A | 155.08
06.007.0122-0 | 283.84
06.007.0122-A | 257.2
06.007.0123-0 | 465.07
06.007.0123-A | 422.1
06.007.0124-0 | 634.96
06.007.0124-A | 579.06
06.007.0125-0 | 763.06
06.007.0125-A | 694.52
06.008.0050-0 | 120.82
06.008.0050-A | 119.38
06.008.0053-0 | 147.31
06.008.0053-A | 145.38
06.008.0055-0 | 168.59
06.008.0055-A | 166.16
06.008.0056-0 | 278.44
06.008.0056-A | 275.77
06.008.0058-0 | 263.98
06.008.0058-A | 261.06
06.008.0060-0 | 420.92
06.008.0060-A | 417.51
06.008.0062-0 | 689.53
06.008.0062-A | 685.62
06.008.0065-0 | 1138
06.008.0065-A | 1133.6
06.008.0068-0 | 3108.6
06.008.0068-A | 3103.71
06.008.0070-0 | 3778.99
06.008.0070-A | 3773.61
06.008.0072-0 | 5080.57
06.008.0072-A | 5074.69
06.008.0100-0 | 195.92
06.008.0100-A | 193.5
06.008.0105-0 | 307.5
06.008.0105-A | 304.58
06.009.0030-0 | 144.61
06.009.0030-A | 144.07
06.009.0033-0 | 204.02
06.009.0033-A | 203.26
06.009.0035-0 | 280.45
06.009.0035-A | 279.58
06.009.0051-0 | 306.45
06.009.0051-A | 305.66
06.009.0052-0 | 335.25
06.009.0052-A | 334.09
06.009.0053-0 | 402.63
06.009.0053-A | 400.72
06.009.0054-0 | 494.29
06.009.0054-A | 491.42
06.009.0055-0 | 607.94
06.009.0055-A | 604.19
06.009.0056-0 | 714.61
06.009.0056-A | 710.92
06.009.0057-0 | 975.33
06.009.0057-A | 970.34
06.009.0058-0 | 1254.32
06.009.0058-A | 1247.99
06.009.0059-0 | 1623.04
06.009.0059-A | 1615.31
06.009.0060-0 | 2270.23
06.009.0060-A | 2261.23
06.009.0061-0 | 2714.17
06.009.0061-A | 2703.88
06.009.0062-0 | 3172.88
06.009.0062-A | 3161.31
06.009.0063-0 | 3695.41
06.009.0063-A | 3682.55
06.009.0064-0 | 4821.55
06.009.0064-A | 4806.35
06.009.0081-0 | 376.38
06.009.0081-A | 374.47
06.009.0082-0 | 454.49
06.009.0082-A | 451.62
06.009.0083-0 | 557.55
06.009.0083-A | 553.81
06.009.0084-0 | 634.42
06.009.0084-A | 630.73
06.009.0085-0 | 891.47
06.009.0085-A | 886.49
06.009.0086-0 | 1112.76
06.009.0086-A | 1106.43
06.009.0087-0 | 1425.26
06.009.0087-A | 1418.84
06.009.0088-0 | 2011.81
06.009.0088-A | 2004.33
06.009.0089-0 | 2333.96
06.009.0089-A | 2325.41
06.009.0090-0 | 2693.88
06.009.0090-A | 2684.26
06.009.0091-0 | 3161.43
06.009.0091-A | 3150.75
06.009.0092-0 | 4194.34
06.009.0092-A | 4181.52
06.010.0010-0 | 232.68
06.010.0010-A | 217.96
06.010.0011-0 | 96.25
06.010.0011-A | 89.44
06.010.0015-0 | 505.85
06.010.0015-A | 487.76
06.010.0016-0 | 131.74
06.010.0016-A | 123.53
06.010.0020-0 | 1116.29
06.010.0020-A | 1094.85
06.010.0021-0 | 167.57
06.010.0021-A | 157.97
06.010.0030-0 | 1642.89
06.010.0030-A | 1630.53
06.010.0031-0 | 274.49
06.010.0031-A | 263.51
06.010.0040-0 | 3344.66
06.010.0040-A | 3330.41
06.010.0041-0 | 380.5
06.010.0041-A | 367.84
06.011.0101-0 | 28.94
06.011.0101-A | 27.04
06.011.0102-0 | 29.63
06.011.0102-A | 27.71
06.011.0103-0 | 56.17
06.011.0103-A | 53.56
06.011.0104-0 | 63.05
06.011.0104-A | 59.55
06.011.0105-0 | 64.76
06.011.0105-A | 61.17
06.011.0106-0 | 125.56
06.011.0106-A | 120.81
06.011.0107-0 | 135.66
06.011.0107-A | 130.9
06.011.0108-0 | 168.65
06.011.0108-A | 163.03
06.011.0109-0 | 218.73
06.011.0109-A | 212.44
06.011.0110-0 | 251.2
06.011.0110-A | 244.39
06.011.0111-0 | 255.75
06.011.0111-A | 248.42
06.011.0112-0 | 314.92
06.011.0112-A | 306.92
06.011.0113-0 | 362.48
06.011.0113-A | 353.31
06.011.0115-0 | 661.19
06.011.0115-A | 651.22
06.011.0116-0 | 760.19
06.011.0116-A | 748.93
06.011.0117-0 | 874.34
06.011.0117-A | 862.13
06.011.0119-0 | 1225
06.011.0119-A | 1210.29
06.011.0131-0 | 28.94
06.011.0131-A | 27.04
06.011.0132-0 | 29.63
06.011.0132-A | 27.71
06.011.0133-0 | 48.81
06.011.0133-A | 46.2
06.011.0134-0 | 63.05
06.011.0134-A | 59.55
06.011.0135-0 | 88.02
06.011.0135-A | 83.6
06.011.0136-0 | 161.12
06.011.0136-A | 155.88
06.011.0137-0 | 171.22
06.011.0137-A | 165.96
06.011.0139-0 | 262.16
06.011.0139-A | 255.37
06.011.0140-0 | 306.99
06.011.0140-A | 299.31
06.011.0141-0 | 552.57
06.011.0141-A | 543.99
06.011.0142-0 | 562.5
06.011.0142-A | 553.25
06.011.0143-0 | 743.8
06.011.0143-A | 733.13
06.011.0145-0 | 925.92
06.011.0145-A | 914.46
06.011.0146-0 | 1069.33
06.011.0146-A | 1056.31
06.011.0147-0 | 1282.18
06.011.0147-A | 1268.21
06.011.0149-0 | 2378.25
06.011.0149-A | 2360.53
06.011.0191-0 | 2.56
06.011.0191-A | 2.22
06.011.0192-0 | 9.75
06.011.0192-A | 9.34
06.011.0193-0 | 9.75
06.011.0193-A | 9.34
06.011.0194-0 | 9.92
06.011.0194-A | 9.5
06.011.0195-0 | 9.92
06.011.0195-A | 9.5
06.011.0196-0 | 10.31
06.011.0196-A | 9.88
06.011.0197-0 | 10.35
06.011.0197-A | 9.91
06.011.0198-0 | 10.51
06.011.0198-A | 10.07
06.011.0199-0 | 10.55
06.011.0199-A | 10.1
06.011.0200-0 | 10.72
06.011.0200-A | 10.26
06.011.0201-0 | 11.11
06.011.0201-A | 10.64
06.011.0202-0 | 11.54
06.011.0202-A | 11.05
06.011.0203-0 | 12.13
06.011.0203-A | 11.62
06.011.0205-0 | 12.5
06.011.0205-A | 11.97
06.011.0206-0 | 13.22
06.011.0206-A | 12.66
06.011.0207-0 | 13.82
06.011.0207-A | 13.23
06.011.0209-0 | 15.57
06.011.0209-A | 14.91
06.011.0221-0 | 28.9
06.011.0221-A | 27.01
06.011.0222-0 | 29.74
06.011.0222-A | 27.81
06.011.0223-0 | 52.5
06.011.0223-A | 49.4
06.011.0224-0 | 63.52
06.011.0224-A | 59.96
06.011.0225-0 | 100.53
06.011.0225-A | 96.62
06.011.0226-0 | 125.89
06.011.0226-A | 121.13
06.011.0227-0 | 136.65
06.011.0227-A | 131.85
06.011.0228-0 | 170.78
06.011.0228-A | 165.07
06.011.0229-0 | 221.29
06.011.0229-A | 214.89
06.011.0230-0 | 255.12
06.011.0230-A | 248.14
06.011.0231-0 | 261.42
06.011.0231-A | 253.85
06.011.0232-0 | 323.51
06.011.0232-A | 315.14
06.011.0233-0 | 376.74
06.011.0233-A | 366.97
06.011.0235-0 | 677.46
06.011.0235-A | 666.78
06.011.0236-0 | 784.3
06.011.0236-A | 772
06.011.0237-0 | 927.18
06.011.0237-A | 912.9
06.011.0239-0 | 1296.65
06.011.0239-A | 1279.11
06.011.0251-0 | 28.9
06.011.0251-A | 27.01
06.011.0252-0 | 29.74
06.011.0252-A | 27.81
06.011.0253-0 | 52.5
06.011.0253-A | 49.4
06.011.0254-0 | 63.52
06.011.0254-A | 59.96
06.011.0255-0 | 123.81
06.011.0255-A | 118.99
06.011.0256-0 | 161.67
06.011.0256-A | 156.41
06.011.0257-0 | 169.02
06.011.0257-A | 163.79
06.011.0258-0 | 214.46
06.011.0258-A | 208.39
06.011.0259-0 | 265.46
06.011.0259-A | 258.53
06.011.0260-0 | 311.59
06.011.0260-A | 303.72
06.011.0261-0 | 558.24
06.011.0261-A | 549.42
06.011.0262-0 | 632.14
06.011.0262-A | 623.76
06.011.0263-0 | 757.79
06.011.0263-A | 746.53
06.011.0265-0 | 942.86
06.011.0265-A | 930.74
06.011.0266-0 | 1093.5
06.011.0266-A | 1079.45
06.011.0267-0 | 1310.43
06.011.0267-A | 1295.26
06.011.0269-0 | 2431.36
06.011.0269-A | 2411.26
06.011.0311-0 | 29.98
06.011.0311-A | 28.01
06.011.0312-0 | 52.71
06.011.0312-A | 49.57
06.011.0313-0 | 63.32
06.011.0313-A | 59.79
06.011.0314-0 | 100.37
06.011.0314-A | 96.46
06.011.0315-0 | 125.68
06.011.0315-A | 120.94
06.011.0316-0 | 136.06
06.011.0316-A | 131.28
06.011.0317-0 | 168.81
06.011.0317-A | 163.19
06.011.0318-0 | 219.12
06.011.0318-A | 212.82
06.011.0319-0 | 251.39
06.011.0319-A | 244.56
06.011.0320-0 | 256.36
06.011.0320-A | 249.01
06.011.0321-0 | 316.26
06.011.0321-A | 308.2
06.011.0322-0 | 363.87
06.011.0322-A | 354.65
06.011.0324-0 | 665.83
06.011.0324-A | 655.67
06.011.0325-0 | 765.39
06.011.0325-A | 753.9
06.011.0326-0 | 879.8
06.011.0326-A | 867.36
06.011.0328-0 | 1236.13
06.011.0328-A | 1220.95
06.011.0341-0 | 33.57
06.011.0341-A | 31.12
06.011.0342-0 | 52.81
06.011.0342-A | 49.67
06.011.0343-0 | 63.16
06.011.0343-A | 59.65
06.011.0344-0 | 123.79
06.011.0344-A | 119.06
06.011.0345-0 | 161.66
06.011.0345-A | 156.4
06.011.0346-0 | 171.4
06.011.0346-A | 166.13
06.011.0347-0 | 214.28
06.011.0347-A | 208.25
06.011.0348-0 | 262.57
06.011.0348-A | 255.77
06.011.0349-0 | 307.93
06.011.0349-A | 300.23
06.011.0350-0 | 553.57
06.011.0350-A | 544.96
06.011.0351-0 | 633.71
06.011.0351-A | 624.42
06.011.0352-0 | 745.82
06.011.0352-A | 735.08
06.011.0354-0 | 931.14
06.011.0354-A | 919.46
06.011.0355-0 | 1077.07
06.011.0355-A | 1063.76
06.011.0356-0 | 1288.24
06.011.0356-A | 1274.01
06.011.0358-0 | 2390.42
06.011.0358-A | 2372.18
06.011.0370-0 | 44.43
06.011.0370-A | 41.17
06.011.0371-0 | 71.02
06.011.0371-A | 67.04
06.011.0372-0 | 108.85
06.011.0372-A | 104.55
06.011.0373-0 | 184.73
06.011.0373-A | 178.51
06.011.0374-0 | 300.13
06.011.0374-A | 292.33
06.011.0375-0 | 373.97
06.011.0375-A | 365.27
06.011.0376-0 | 482.49
06.011.0376-A | 473.13
06.011.0377-0 | 599.53
06.011.0377-A | 589.09
06.011.0378-0 | 1126.39
06.011.0378-A | 1115.29
06.011.0379-0 | 1321.33
06.011.0379-A | 1308.93
06.011.0380-0 | 1762.13
06.011.0380-A | 1748.78
06.011.0381-0 | 2284.28
06.011.0381-A | 2269.56
06.011.0382-0 | 2572.04
06.011.0382-A | 2556.21
06.011.0383-0 | 5181.14
06.011.0383-A | 5162.3
06.011.0390-0 | 44.43
06.011.0390-A | 41.17
06.011.0391-0 | 68.6
06.011.0391-A | 64.62
06.011.0392-0 | 107.84
06.011.0392-A | 103.54
06.011.0393-0 | 151.89
06.011.0393-A | 146.72
06.011.0394-0 | 243.23
06.011.0394-A | 236.55
06.011.0395-0 | 363.42
06.011.0395-A | 355.16
06.011.0396-0 | 503.41
06.011.0396-A | 494.08
06.011.0397-0 | 729.16
06.011.0397-A | 719.35
06.011.0398-0 | 1341.73
06.011.0398-A | 1330.13
06.011.0399-0 | 1444.67
06.011.0399-A | 1432.42
06.011.0400-0 | 1820.41
06.011.0400-A | 1806.62
06.011.0401-0 | 3177.76
06.011.0401-A | 3163.02
06.011.0402-0 | 4070.59
06.011.0402-A | 4054.24
06.011.0403-0 | 5713.41
06.011.0403-A | 5695.96
06.011.0404-0 | 7744.98
06.011.0404-A | 7723.36
06.011.0411-0 | 41.8
06.011.0411-A | 39.8
06.011.0412-0 | 41.71
06.011.0412-A | 39.79
06.011.0413-0 | 191.13
06.011.0413-A | 188.52
06.011.0414-0 | 198.01
06.011.0414-A | 194.51
06.011.0415-0 | 199.72
06.011.0415-A | 196.13
06.011.0416-0 | 328
06.011.0416-A | 323.25
06.011.0417-0 | 338.1
06.011.0417-A | 333.34
06.011.0418-0 | 438.57
06.011.0418-A | 432.95
06.011.0419-0 | 678.66
06.011.0419-A | 672.37
06.011.0420-0 | 827.19
06.011.0420-A | 820.2
06.011.0421-0 | 830.66
06.011.0421-A | 823.33
06.011.0422-0 | 1756.21
06.011.0422-A | 1748.21
06.011.0423-0 | 2092.03
06.011.0423-A | 2082.86
06.011.0424-0 | 2871.06
06.011.0424-A | 2861.09
06.011.0425-0 | 3338.37
06.011.0425-A | 3327.1
06.011.0426-0 | 4671.36
06.011.0426-A | 4659.15
06.011.0427-0 | 5505.59
06.011.0427-A | 5490.88
06.011.0431-0 | 40.98
06.011.0431-A | 39.09
06.011.0432-0 | 41.82
06.011.0432-A | 39.89
06.011.0433-0 | 76.66
06.011.0433-A | 73.56
06.011.0434-0 | 198.48
06.011.0434-A | 194.92
06.011.0435-0 | 235.49
06.011.0435-A | 231.58
06.011.0436-0 | 328.33
06.011.0436-A | 323.57
06.011.0437-0 | 339.09
06.011.0437-A | 334.29
06.011.0438-0 | 440.7
06.011.0438-A | 434.99
06.011.0439-0 | 681.23
06.011.0439-A | 674.82
06.011.0440-0 | 830.36
06.011.0440-A | 823.26
06.011.0441-0 | 836.34
06.011.0441-A | 828.77
06.011.0442-0 | 1764.8
06.011.0442-A | 1756.43
06.011.0443-0 | 2106.28
06.011.0443-A | 2096.51
06.011.0445-0 | 2887.32
06.011.0445-A | 2876.64
06.011.0446-0 | 3362.47
06.011.0446-A | 3350.18
06.011.0447-0 | 4724.2
06.011.0447-A | 4709.93
06.011.0449-0 | 5577.24
06.011.0449-A | 5559.7
06.012.0001-0 | 2411.21
06.012.0001-A | 2247.31
06.012.0002-0 | 2529.52
06.012.0002-A | 2356.67
06.012.0003-0 | 2830.45
06.012.0003-A | 2640.2
06.012.0004-0 | 3153.33
06.012.0004-A | 2939.5
06.012.0005-0 | 3426.22
06.012.0005-A | 3192.11
06.012.0006-0 | 3927.32
06.012.0006-A | 3657.44
06.012.0007-0 | 4356.2
06.012.0007-A | 4058.16
06.012.0008-0 | 4781.54
06.012.0008-A | 4455.31
06.012.0009-0 | 5326.23
06.012.0009-A | 4962.96
06.012.0015-0 | 1769.03
06.012.0015-A | 1647.47
06.012.0016-0 | 2025.02
06.012.0016-A | 1887.5
06.012.0017-0 | 2193.41
06.012.0017-A | 2043.9
06.012.0018-0 | 2476.93
06.012.0018-A | 2305.74
06.012.0019-0 | 2902.42
06.012.0019-A | 2704.09
06.012.0020-0 | 3210.6
06.012.0020-A | 2988
06.012.0021-0 | 3478.51
06.012.0021-A | 3237.77
06.012.0022-0 | 3759.33
06.012.0022-A | 3500.91
06.012.0039-0 | 1693.89
06.012.0039-A | 1567.02
06.012.0040-0 | 1547.22
06.012.0040-A | 1431.84
06.012.0041-0 | 1469.54
06.012.0041-A | 1359.06
06.012.0042-0 | 1287.82
06.012.0042-A | 1192.47
06.012.0043-0 | 1235.77
06.012.0043-A | 1143.71
06.012.0200-0 | 4000.49
06.012.0200-A | 3620.11
06.012.0201-0 | 4385.12
06.012.0201-A | 3967.77
06.012.0202-0 | 4812.15
06.012.0202-A | 4358.08
06.012.0203-0 | 5253.48
06.012.0203-A | 4761.37
06.012.0204-0 | 5861.56
06.012.0204-A | 5312.39
06.012.0205-0 | 6422.39
06.012.0205-A | 5816.42
06.012.0206-0 | 6551.93
06.012.0206-A | 5940.82
06.012.0207-0 | 6676.59
06.012.0207-A | 6059.3
06.012.0208-0 | 6985.2
06.012.0208-A | 6352.6
06.012.0209-0 | 7297.39
06.012.0209-A | 6633.75
06.012.0210-0 | 7653.03
06.012.0210-A | 6958.54
06.012.0211-0 | 8010.27
06.012.0211-A | 7284.74
06.012.0212-0 | 8367.47
06.012.0212-A | 7610.88
06.012.0213-0 | 8678.1
06.012.0213-A | 7890.67
06.012.0214-0 | 9035.3
06.012.0214-A | 8216.81
06.012.0215-0 | 9392.54
06.012.0215-A | 8543.01
06.012.0216-0 | 9748.18
06.012.0216-A | 8867.8
06.012.0217-0 | 4924.01
06.012.0217-A | 4456.08
06.012.0218-0 | 5383.35
06.012.0218-A | 4875.67
06.012.0219-0 | 5842.84
06.012.0219-A | 5295.43
06.012.0220-0 | 6460.48
06.012.0220-A | 5851.59
06.012.0221-0 | 7101.66
06.012.0221-A | 6431.26
06.012.0222-0 | 7401.46
06.012.0222-A | 6711.14
06.012.0223-0 | 7645.89
06.012.0223-A | 6932.58
06.012.0224-0 | 7960.95
06.012.0224-A | 7217.94
06.012.0225-0 | 8054.05
06.012.0225-A | 7319.33
06.012.0226-0 | 8409.69
06.012.0226-A | 7644.12
06.012.0227-0 | 8766.93
06.012.0227-A | 7970.32
06.012.0228-0 | 9079.13
06.012.0228-A | 8251.46
06.012.0229-0 | 9434.76
06.012.0229-A | 8576.25
06.012.0230-0 | 9791.96
06.012.0230-A | 8902.39
06.012.0231-0 | 10149.2
06.012.0231-A | 9228.59
06.012.0232-0 | 10459.84
06.012.0232-A | 9508.38
06.012.0233-0 | 5609.84
06.012.0233-A | 5076.09
06.012.0234-0 | 6112.65
06.012.0234-A | 5534.66
06.012.0235-0 | 6566.59
06.012.0235-A | 5945.04
06.012.0236-0 | 7108.62
06.012.0236-A | 6437.77
06.012.0237-0 | 7804.54
06.012.0237-A | 7067.7
06.012.0238-0 | 8270.86
06.012.0238-A | 7501.1
06.012.0239-0 | 8458.46
06.012.0239-A | 7662.56
06.012.0240-0 | 8708.49
06.012.0240-A | 7894.53
06.012.0241-0 | 9018.7
06.012.0241-A | 8189.27
06.012.0242-0 | 9374.43
06.012.0242-A | 8514.15
06.012.0243-0 | 9686.68
06.012.0243-A | 8795.35
06.012.0244-0 | 10042.63
06.012.0244-A | 9120.24
06.012.0245-0 | 10399.51
06.012.0245-A | 9446.28
06.012.0246-0 | 10756.7
06.012.0246-A | 9772.42
06.012.0247-0 | 11068.28
06.012.0247-A | 10052.94
06.012.0248-0 | 11424.67
06.012.0248-A | 10378.49
06.012.0249-0 | 6703.69
06.012.0249-A | 6065.02
06.012.0250-0 | 7241.33
06.012.0250-A | 6555.43
06.012.0251-0 | 7778.94
06.012.0251-A | 7045.81
06.012.0252-0 | 8519.56
06.012.0252-A | 7715.97
06.012.0253-0 | 9258.34
06.012.0253-A | 8384.49
06.012.0254-0 | 9396.67
06.012.0254-A | 8514.82
06.012.0255-0 | 9467.28
06.012.0255-A | 8582.11
06.012.0256-0 | 9776.53
06.012.0256-A | 8876.03
06.012.0257-0 | 10088.72
06.012.0257-A | 9157.17
06.012.0258-0 | 10445.91
06.012.0258-A | 9483.31
06.012.0259-0 | 10801.6
06.012.0259-A | 9808.16
06.012.0260-0 | 11158.8
06.012.0260-A | 10134.3
06.012.0261-0 | 11470.99
06.012.0261-A | 10415.44
06.012.0262-0 | 11826.63
06.012.0262-A | 10740.24
06.012.0263-0 | 12183.88
06.012.0263-A | 11066.43
06.012.0264-0 | 7549.7
06.012.0264-A | 6828.23
06.012.0265-0 | 8117.39
06.012.0265-A | 7345.51
06.012.0266-0 | 8694.07
06.012.0266-A | 7871.05
06.012.0267-0 | 9229.09
06.012.0267-A | 8354.66
06.012.0268-0 | 10054.41
06.012.0268-A | 9105.02
06.012.0269-0 | 10424.63
06.012.0269-A | 9449.15
06.012.0270-0 | 10626.35
06.012.0270-A | 9627.12
06.012.0271-0 | 11012.75
06.012.0271-A | 9976.38
06.012.0272-0 | 11047.22
06.012.0272-A | 10025.27
06.012.0273-0 | 11403.19
06.012.0273-A | 10350.4
06.012.0274-0 | 11760.38
06.012.0274-A | 10676.54
06.012.0275-0 | 12072.58
06.012.0275-A | 10957.68
06.012.0276-0 | 12428.27
06.012.0276-A | 11282.53
06.012.0277-0 | 12785.46
06.012.0277-A | 11608.67
06.012.0278-0 | 13142.65
06.012.0278-A | 11934.81
06.012.0310-0 | 9101.93
06.012.0310-A | 8199.42
06.012.0312-0 | 9297.76
06.012.0312-A | 8384.81
06.012.0315-0 | 10016.8
06.012.0315-A | 9018.03
06.012.0317-0 | 10018.69
06.012.0317-A | 9070.78
06.012.0319-0 | 10890.25
06.012.0319-A | 9862.94
06.012.0320-0 | 11536.08
06.012.0320-A | 10453.63
06.012.0322-0 | 11629.85
06.012.0322-A | 10533.05
06.012.0325-0 | 11933.25
06.012.0325-A | 10814.8
06.012.0327-0 | 12069.56
06.012.0327-A | 10950.67
06.012.0329-0 | 12348.28
06.012.0329-A | 11198.44
06.012.0331-0 | 12709.36
06.012.0331-A | 11532.34
06.012.0332-0 | 13031.18
06.012.0332-A | 11827.83
06.012.0335-0 | 13451.21
06.012.0335-A | 12208.42
06.012.0337-0 | 13808.41
06.012.0337-A | 12534.57
06.012.0340-0 | 14134.12
06.012.0340-A | 12827.42
06.012.0345-0 | 10222.7
06.012.0345-A | 9196.48
06.012.0347-0 | 10434.1
06.012.0347-A | 9380.07
06.012.0348-0 | 10595.7
06.012.0348-A | 9526.28
06.012.0349-0 | 11019.66
06.012.0349-A | 9970.12
06.012.0351-0 | 11726.09
06.012.0351-A | 10620.87
06.012.0352-0 | 12601.97
06.012.0352-A | 11412.54
06.012.0355-0 | 12684.7
06.012.0355-A | 11490.34
06.012.0357-0 | 12763.76
06.012.0357-A | 11563.22
06.012.0359-0 | 13072.55
06.012.0359-A | 11856.7
06.012.0362-0 | 13384.74
06.012.0362-A | 12137.84
06.012.0363-0 | 13684
06.012.0363-A | 12413.79
06.012.0364-0 | 14099.18
06.012.0364-A | 12790.18
06.012.0366-0 | 14454.82
06.012.0366-A | 13114.98
06.012.0368-0 | 14767.01
06.012.0368-A | 13396.12
06.012.0370-0 | 15123.77
06.012.0370-A | 13721.88
06.012.0372-0 | 13408.53
06.012.0372-A | 12118.33
06.012.0375-0 | 14861.01
06.012.0375-A | 13447.47
06.012.0377-0 | 16312.39
06.012.0377-A | 14762.09
06.012.0379-0 | 18365.77
06.012.0379-A | 16620.37
06.012.0381-0 | 18591.59
06.012.0381-A | 16843.57
06.012.0383-0 | 18695.52
06.012.0383-A | 16939.79
06.012.0385-0 | 18973.83
06.012.0385-A | 17173.92
06.012.0387-0 | 19436.78
06.012.0387-A | 17591.81
06.012.0389-0 | 19771.33
06.012.0389-A | 17892.43
06.012.0391-0 | 20317.75
06.012.0391-A | 18382.65
06.012.0393-0 | 20781.76
06.012.0393-A | 18801.9
06.012.0395-0 | 21280.69
06.012.0395-A | 19250.53
06.012.0400-0 | 21698.84
06.012.0400-A | 19623.59
06.014.0012-0 | 2532.34
06.014.0012-A | 2388.67
06.014.0013-0 | 2664.66
06.014.0013-A | 2508.78
06.014.0014-0 | 2904.46
06.014.0014-A | 2739.07
06.014.0015-0 | 3252.15
06.014.0015-A | 3062.55
06.014.0016-0 | 3643.34
06.014.0016-A | 3425.96
06.014.0049-0 | 453.3
06.014.0049-A | 422.33
06.014.0052-0 | 545.39
06.014.0052-A | 507.19
06.014.0054-0 | 797.29
06.014.0054-A | 742.58
06.014.0057-0 | 1047.46
06.014.0057-A | 974.28
06.014.0059-0 | 1649.29
06.014.0059-A | 1531.19
06.014.0060-0 | 524.01
06.014.0060-A | 488.68
06.014.0062-0 | 641.38
06.014.0062-A | 596.55
06.014.0064-0 | 900.32
06.014.0064-A | 839.19
06.014.0066-0 | 1150.48
06.014.0066-A | 1070.89
06.014.0068-0 | 1841.04
06.014.0068-A | 1712.35
06.014.0100-1 | 1822.48
06.014.0100-B | 1723.38
06.014.0101-0 | 1220.4
06.014.0101-A | 1155.1
06.014.0102-0 | 1541.6
06.014.0102-A | 1471.37
06.014.0105-0 | 1290.34
06.014.0105-A | 1215.73
06.014.0110-0 | 315.74
06.014.0110-A | 293.92
06.014.0112-0 | 607.53
06.014.0112-A | 569.43
06.014.0114-0 | 722.73
06.014.0114-A | 677.89
06.014.0116-0 | 307.1
06.014.0116-A | 289.15
06.014.0118-0 | 422.3
06.014.0118-A | 397.61
06.014.0120-0 | 537.25
06.014.0120-A | 505.86
06.014.0122-0 | 193.75
06.014.0122-A | 179.01
06.014.0124-0 | 271.7
06.014.0124-A | 251.95
06.014.0126-0 | 345.52
06.014.0126-A | 321.2
06.014.0128-0 | 131.59
06.014.0128-A | 124.19
06.014.0130-0 | 221.7
06.014.0130-A | 207.97
06.014.0132-0 | 295.76
06.014.0132-A | 277.43
06.015.0010-0 | 1737.21
06.015.0010-A | 1637.24
06.015.0011-0 | 1817.63
06.015.0011-A | 1714.06
06.015.0012-0 | 2077.34
06.015.0012-A | 1960.53
06.015.0013-0 | 2288.94
06.015.0013-A | 2159.09
06.015.0014-0 | 2595.41
06.015.0014-A | 2441.13
06.015.0015-0 | 2844.94
06.015.0015-A | 2674.63
06.015.0016-0 | 3706.75
06.015.0016-A | 3483.81
06.015.0030-0 | 627.43
06.015.0030-A | 601.43
06.015.0031-0 | 2144.46
06.015.0031-A | 2043.98
06.015.0060-0 | 412.77
06.015.0060-A | 372.25
06.015.0061-0 | 296.68
06.015.0061-A | 270.96
06.015.0070-0 | 313.07
06.015.0070-A | 282.67
06.016.0001-0 | 348.3
06.016.0001-A | 338.39
06.016.0002-0 | 316.3
06.016.0002-A | 306.39
06.016.0003-0 | 340.3
06.016.0003-A | 330.39
06.016.0004-0 | 301.24
06.016.0004-A | 293.31
06.016.0006-0 | 310.93
06.016.0006-A | 301.02
06.016.0007-0 | 442.49
06.016.0007-A | 432.58
06.016.0008-0 | 112.78
06.016.0008-A | 107.82
06.016.0009-0 | 122.91
06.016.0009-A | 117.95
06.016.0010-0 | 343.28
06.016.0010-A | 330.39
06.016.0011-0 | 308.28
06.016.0011-A | 295.39
06.016.0012-0 | 343.28
06.016.0012-A | 330.39
06.016.0015-0 | 325.24
06.016.0015-A | 317.31
06.016.0016-0 | 2800.96
06.016.0016-A | 2769.26
06.016.0030-0 | 196.8
06.016.0030-A | 189.36
06.016.0031-0 | 344.72
06.016.0031-A | 336.28
06.016.0032-0 | 603.08
06.016.0032-A | 588.22
06.016.0040-0 | 265.24
06.016.0040-A | 257.31
06.016.0041-0 | 340.04
06.016.0041-A | 330.14
06.016.0050-0 | 98.48
06.016.0050-A | 98.15
06.016.0051-0 | 158.48
06.016.0051-A | 158.15
06.016.0052-0 | 117.48
06.016.0052-A | 117.15
06.016.0053-0 | 197.48
06.016.0053-A | 197.15
06.016.0060-0 | 201.8
06.016.0060-A | 194.36
06.016.0061-0 | 681.93
06.016.0061-A | 674.49
06.016.0080-0 | 84.09
06.016.0080-A | 77.16
06.016.0082-0 | 242.89
06.016.0082-A | 216.59
06.016.0100-0 | 305.3
06.016.0100-A | 295.39
06.016.0105-0 | 201.54
06.016.0105-A | 194.11
06.017.0001-0 | 200.86
06.017.0001-A | 193.08
06.017.0002-0 | 321
06.017.0002-A | 311.2
06.017.0003-0 | 395.72
06.017.0003-A | 384.53
06.017.0004-0 | 747
06.017.0004-A | 733.73
06.017.0005-0 | 782.76
06.017.0005-A | 768.23
06.017.0006-0 | 906.55
06.017.0006-A | 890.02
06.017.0007-0 | 926.11
06.017.0007-A | 908.9
06.017.0008-0 | 935.73
06.017.0008-A | 917.9
06.017.0009-0 | 1051.61
06.017.0009-A | 1032.4
06.017.0010-0 | 1148.68
06.017.0010-A | 1126.83
06.017.0011-0 | 1225.94
06.017.0011-A | 1204.08
06.017.0012-0 | 1345.22
06.017.0012-A | 1318.03
06.017.0013-0 | 1487.67
06.017.0013-A | 1457.87
06.017.0014-0 | 1632.95
06.017.0014-A | 1600.44
06.017.0015-0 | 1792.81
06.017.0015-A | 1755.37
06.017.0016-0 | 1920.68
06.017.0016-A | 1882.84
06.017.0017-0 | 2063.14
06.017.0017-A | 2022.68
06.017.0018-0 | 2208.42
06.017.0018-A | 2165.25
06.017.0019-0 | 2215.09
06.017.0019-A | 2169.31
06.017.0020-0 | 2496
06.017.0020-A | 2447.52
06.017.0021-0 | 2638.6
06.017.0021-A | 2587.49
06.017.0022-0 | 2785.82
06.017.0022-A | 2731.73
06.017.0023-0 | 2926.34
06.017.0023-A | 2869.9
06.017.0024-0 | 3071.19
06.017.0024-A | 3012.09
06.017.0025-0 | 3214.07
06.017.0025-A | 3152.3
06.017.0026-0 | 3359.35
06.017.0026-A | 3294.87
06.017.0027-0 | 3501.8
06.017.0027-A | 3434.71
06.017.0040-0 | 69.1
06.017.0040-A | 66.64
06.017.0041-0 | 295.2
06.017.0041-A | 290.66
06.017.0050-0 | 473.37
06.017.0050-A | 464.74
06.017.0055-0 | 873.94
06.017.0055-A | 862.84
06.017.0060-0 | 225.58
06.017.0060-A | 216.74
06.017.0065-0 | 384.02
06.017.0065-A | 367.85
06.017.0070-0 | 621.63
06.017.0070-A | 599.23
06.017.0075-0 | 1105.93
06.017.0075-A | 1076.36
06.017.0080-0 | 332.14
06.017.0080-A | 323.3
06.017.0085-0 | 490.58
06.017.0085-A | 474.41
06.017.0090-0 | 771.48
06.017.0090-A | 749.08
06.017.0095-0 | 1255.78
06.017.0095-A | 1226.21
06.018.0001-0 | 188.35
06.018.0001-A | 179.64
06.018.0002-0 | 175.55
06.018.0002-A | 170.51
06.018.0003-0 | 98.37
06.018.0003-A | 95.82
06.018.0005-0 | 1592.91
06.018.0005-A | 1450.7
06.018.0006-0 | 866.64
06.018.0006-A | 787.81
06.018.0007-0 | 1133.18
06.018.0007-A | 1030.9
06.018.0008-0 | 2148.35
06.018.0008-A | 1959.71
06.018.0009-0 | 2751.49
06.018.0009-A | 2512.2
06.020.0510-0 | 18.92
06.020.0510-A | 16.46
06.020.0511-0 | 29.1
06.020.0511-A | 25.36
06.020.0512-0 | 35.05
06.020.0512-A | 30.59
06.020.0515-0 | 27.5
06.020.0515-A | 25.63
06.020.0516-0 | 30.66
06.020.0516-A | 28.55
06.020.0517-0 | 32.75
06.020.0517-A | 30.47
06.020.0518-0 | 35.91
06.020.0518-A | 33.4
06.020.0519-0 | 37.63
06.020.0519-A | 35
06.020.0520-0 | 42
06.020.0520-A | 39
06.020.0521-0 | 44.17
06.020.0521-A | 41
06.020.0522-0 | 47.42
06.020.0522-A | 44
06.020.0525-0 | 29.17
06.020.0525-A | 27.16
06.020.0526-0 | 32.85
06.020.0526-A | 30.56
06.020.0527-0 | 35.46
06.020.0527-A | 32.95
06.020.0528-0 | 39.19
06.020.0528-A | 36.41
06.020.0529-0 | 41.9
06.020.0529-A | 38.9
06.020.0530-0 | 46.38
06.020.0530-A | 43.02
06.020.0531-0 | 48.88
06.020.0531-A | 45.32
06.020.0534-0 | 53.19
06.020.0534-A | 49.3
06.020.0536-0 | 58.3
06.020.0536-A | 53.99
06.020.0538-0 | 121.32
06.020.0538-A | 109.6
06.020.0540-0 | 126.74
06.020.0540-A | 114.58
06.020.0545-0 | 68.75
06.020.0545-A | 62.64
06.020.0546-0 | 71.25
06.020.0546-A | 64.89
06.020.0547-0 | 77.43
06.020.0547-A | 70.54
06.020.0548-0 | 80.79
06.020.0548-A | 73.63
06.020.0549-0 | 102.07
06.020.0549-A | 92.59
06.020.0551-0 | 127.07
06.020.0551-A | 114.91
06.020.0553-0 | 134.92
06.020.0553-A | 122.12
06.020.0555-0 | 141.72
06.020.0555-A | 128.36
06.020.0557-0 | 156.41
06.020.0557-A | 141.69
06.020.0559-0 | 171.24
06.020.0559-A | 155.15
06.020.0560-0 | 199.16
06.020.0560-A | 180.55
06.020.0565-0 | 82.21
06.020.0565-A | 74.88
06.020.0566-0 | 89.35
06.020.0566-A | 81.42
06.020.0567-0 | 98.19
06.020.0567-A | 89.51
06.020.0568-0 | 107.42
06.020.0568-A | 97.95
06.020.0569-0 | 128.27
06.020.0569-A | 116.53
06.020.0570-0 | 158.12
06.020.0570-A | 143.27
06.020.0572-0 | 171.51
06.020.0572-A | 155.54
06.020.0574-0 | 203.67
06.020.0574-A | 184.69
06.020.0576-0 | 215.62
06.020.0576-A | 195.64
06.020.0578-0 | 249.9
06.020.0578-A | 226.48
06.020.0580-0 | 273.81
06.020.0580-A | 248.39
06.020.0582-0 | 315.1
06.020.0582-A | 285.28
06.020.0584-0 | 339.01
06.020.0584-A | 307.19
06.020.0586-0 | 448.13
06.020.0586-A | 406.08
06.020.0588-0 | 555.16
06.020.0588-A | 503.09
06.020.0592-0 | 117.32
06.020.0592-A | 108.52
06.020.0594-0 | 200.49
06.020.0594-A | 181.76
06.020.0596-0 | 216.94
06.020.0596-A | 196.91
06.020.0598-0 | 247.46
06.020.0598-A | 224.62
06.020.0600-0 | 263.4
06.020.0600-A | 239.22
06.020.0602-0 | 301.2
06.020.0602-A | 273.24
06.020.0604-0 | 336.26
06.020.0604-A | 305.37
06.020.0606-0 | 416.28
06.020.0606-A | 377.65
06.020.0608-0 | 485.92
06.020.0608-A | 440.89
06.020.0610-0 | 492.29
06.020.0610-A | 446.73
06.020.0612-0 | 540.56
06.020.0612-A | 490.65
06.020.0614-0 | 664.65
06.020.0614-A | 603.44
06.020.0616-0 | 582.26
06.020.0616-A | 529.19
06.020.0618-0 | 641.06
06.020.0618-A | 582.76
06.020.0620-0 | 790.04
06.020.0620-A | 718.35
06.020.0625-0 | 16.31
06.020.0625-A | 15.21
06.020.0626-0 | 17.87
06.020.0626-A | 16.65
06.020.0627-0 | 18.95
06.020.0627-A | 17.64
06.020.0628-0 | 19.62
06.020.0628-A | 18.29
06.020.0629-0 | 21.88
06.020.0629-A | 20.35
06.020.0630-0 | 23.88
06.020.0630-A | 22.2
06.020.0631-0 | 24.51
06.020.0631-A | 22.75
06.020.0632-0 | 26.73
06.020.0632-A | 24.82
06.020.0636-0 | 17.14
06.020.0636-A | 15.98
06.020.0637-0 | 18.95
06.020.0637-A | 17.64
06.020.0638-0 | 20.31
06.020.0638-A | 18.89
06.020.0639-0 | 20.98
06.020.0639-A | 19.53
06.020.0640-0 | 23.8
06.020.0640-A | 22.11
06.020.0641-0 | 26.05
06.020.0641-A | 24.19
06.020.0642-0 | 27.61
06.020.0642-A | 25.62
06.020.0643-0 | 29.49
06.020.0643-A | 27.36
06.020.0645-0 | 32.2
06.020.0645-A | 29.85
06.020.0647-0 | 70.83
06.020.0647-A | 63.92
06.020.0649-0 | 73.54
06.020.0649-A | 66.41
06.020.0655-0 | 37.48
06.020.0655-A | 34.08
06.020.0656-0 | 41.27
06.020.0656-A | 37.55
06.020.0657-0 | 44.24
06.020.0657-A | 40.28
06.020.0658-0 | 46.35
06.020.0658-A | 42.21
06.020.0659-0 | 64.62
06.020.0659-A | 58.33
06.020.0661-0 | 73.75
06.020.0661-A | 66.62
06.020.0663-0 | 77.4
06.020.0663-A | 69.97
06.020.0665-0 | 81.04
06.020.0665-A | 73.31
06.020.0667-0 | 89.38
06.020.0667-A | 80.87
06.020.0669-0 | 97.72
06.020.0669-A | 88.42
06.020.0670-0 | 113.19
06.020.0670-A | 102.49
06.020.0675-0 | 46.65
06.020.0675-A | 42.47
06.020.0676-0 | 50.36
06.020.0676-A | 45.86
06.020.0677-0 | 54.53
06.020.0677-A | 49.67
06.020.0678-0 | 62.21
06.020.0678-A | 56.65
06.020.0679-0 | 77.57
06.020.0679-A | 70.17
06.020.0681-0 | 89.28
06.020.0681-A | 80.8
06.020.0683-0 | 95.5
06.020.0683-A | 86.5
06.020.0685-0 | 114.48
06.020.0685-A | 103.69
06.020.0687-0 | 119.26
06.020.0687-A | 108.08
06.020.0689-0 | 139.31
06.020.0689-A | 126.09
06.020.0690-0 | 150.79
06.020.0690-A | 136.61
06.020.0691-0 | 176.15
06.020.0691-A | 159.27
06.020.0692-0 | 188.11
06.020.0692-A | 170.22
06.020.0694-0 | 248.38
06.020.0694-A | 224.76
06.020.0696-0 | 307.41
06.020.0696-A | 278.2
06.020.0700-0 | 62.71
06.020.0700-A | 58.09
06.020.0702-0 | 112.5
06.020.0702-A | 101.88
06.020.0704-0 | 120.79
06.020.0704-A | 109.47
06.020.0706-0 | 137.72
06.020.0706-A | 124.87
06.020.0708-0 | 144.1
06.020.0708-A | 130.71
06.020.0710-0 | 167.74
06.020.0710-A | 151.99
06.020.0711-0 | 183.04
06.020.0711-A | 166.01
06.020.0714-0 | 228.67
06.020.0714-A | 207.18
06.020.0715-0 | 266.19
06.020.0715-A | 241.18
06.020.0716-0 | 269.37
06.020.0716-A | 244.1
06.020.0717-0 | 293.81
06.020.0717-A | 266.31
06.020.0718-0 | 360.95
06.020.0718-A | 327.27
06.020.0720-0 | 314.36
06.020.0720-A | 285.33
06.020.0721-0 | 343.59
06.020.0721-A | 311.93
06.020.0722-0 | 423.17
06.020.0722-A | 384.29
06.020.0725-0 | 9.67
06.020.0725-A | 8.45
06.020.0726-0 | 18
06.020.0726-A | 15.74
06.020.0727-0 | 22.1
06.020.0727-A | 19.37
06.020.0735-0 | 125.48
06.020.0735-A | 112.85
06.020.0736-0 | 153.52
06.020.0736-A | 138.55
06.020.0737-0 | 179.62
06.020.0737-A | 162.53
06.020.0738-0 | 210.03
06.020.0738-A | 190.25
06.020.0739-0 | 236.85
06.020.0739-A | 214.87
06.020.0740-0 | 268.19
06.020.0740-A | 243.39
06.020.0741-0 | 295.17
06.020.0741-A | 268.17
06.020.0742-0 | 323.63
06.020.0742-A | 294.19
06.020.0745-0 | 145.33
06.020.0745-A | 131.09
06.020.0746-0 | 180.11
06.020.0746-A | 162.99
06.020.0747-0 | 212.75
06.020.0747-A | 192.97
06.020.0748-0 | 249.71
06.020.0748-A | 226.7
06.020.0749-0 | 283.4
06.020.0749-A | 257.64
06.020.0750-0 | 321.29
06.020.0750-A | 292.18
06.020.0751-0 | 354.99
06.020.0751-A | 323.14
06.020.0752-0 | 390.08
06.020.0752-A | 355.25
06.020.0754-0 | 464.59
06.020.0754-A | 424.17
06.020.0756-0 | 560.41
06.020.0756-A | 510.92
06.020.0758-0 | 644.4
06.020.0758-A | 587.43
06.020.0760-0 | 345.4
06.020.0760-A | 313.33
06.020.0761-0 | 390.68
06.020.0761-A | 354.96
06.020.0762-0 | 441.61
06.020.0762-A | 401.41
06.020.0763-0 | 486.89
06.020.0763-A | 443.03
06.020.0764-0 | 538.08
06.020.0764-A | 489.69
06.020.0766-0 | 659.11
06.020.0766-A | 600.56
06.020.0768-0 | 749.46
06.020.0768-A | 683.67
06.020.0770-0 | 850.96
06.020.0770-A | 776.62
06.020.0772-0 | 945.54
06.020.0772-A | 863.35
06.020.0774-0 | 1057.24
06.020.0774-A | 965.26
06.020.0775-0 | 1242.42
06.020.0775-A | 1135.28
06.020.0780-0 | 525.35
06.020.0780-A | 478.12
06.020.0781-0 | 609.47
06.020.0781-A | 554.9
06.020.0782-0 | 691.24
06.020.0782-A | 629.53
06.020.0783-0 | 772.08
06.020.0783-A | 703.47
06.020.0784-0 | 850.37
06.020.0784-A | 775.09
06.020.0786-0 | 1033.42
06.020.0786-A | 942.65
06.020.0788-0 | 1185.2
06.020.0788-A | 1081.83
06.020.0790-0 | 1364.64
06.020.0790-A | 1245.7
06.020.0792-0 | 1514.01
06.020.0792-A | 1382.67
06.020.0794-0 | 1703.33
06.020.0794-A | 1555.11
06.020.0795-0 | 2006.89
06.020.0795-A | 1833.49
06.020.0796-0 | 2184.11
06.020.0796-A | 1995.09
06.020.0797-0 | 2485.29
06.020.0797-A | 2271.28
06.020.0798-0 | 3279.23
06.020.0798-A | 2997.95
06.020.0799-0 | 4070.69
06.020.0799-A | 3722.35
06.020.0800-0 | 1206.55
06.020.0800-A | 1096.53
06.020.0801-0 | 1464.5
06.020.0801-A | 1331.83
06.020.0802-0 | 1666.91
06.020.0802-A | 1517.46
06.020.0803-0 | 1908.76
06.020.0803-A | 1737.9
06.020.0804-0 | 2107.96
06.020.0804-A | 1920.58
06.020.0805-0 | 2353.84
06.020.0805-A | 2144.64
06.020.0806-0 | 2758.67
06.020.0806-A | 2515.9
06.020.0807-0 | 3439.72
06.020.0807-A | 3137.31
06.020.0808-0 | 4013.58
06.020.0808-A | 3660.69
06.020.0809-0 | 4116.4
06.020.0809-A | 3754.98
06.020.0810-0 | 4566.54
06.020.0810-A | 4165.82
06.020.0811-0 | 5702.45
06.020.0811-A | 5202.48
06.020.0812-0 | 5205.58
06.020.0812-A | 4753.73
06.020.0813-0 | 5776.11
06.020.0813-A | 5274.96
06.020.0814-0 | 7215.69
06.020.0814-A | 6590.1
06.020.0815-0 | 65.66
06.020.0815-A | 59.61
06.020.0816-0 | 87.53
06.020.0816-A | 79.47
06.020.0817-0 | 109.43
06.020.0817-A | 99.35
06.020.0818-0 | 131.28
06.020.0818-A | 119.19
06.020.0819-0 | 175.18
06.020.0819-A | 159.04
06.020.0820-0 | 197.1
06.020.0820-A | 178.94
06.020.0821-0 | 218.64
06.020.0821-A | 198.51
06.020.0822-0 | 262.2
06.020.0822-A | 238.03
06.020.0823-0 | 306.51
06.020.0823-A | 278.27
06.020.0824-0 | 75.86
06.020.0824-A | 68.97
06.020.0825-0 | 101.12
06.020.0825-A | 91.93
06.020.0826-0 | 126.42
06.020.0826-A | 114.94
06.020.0827-0 | 151.66
06.020.0827-A | 137.89
06.020.0828-0 | 177.1
06.020.0828-A | 161.03
06.020.0829-0 | 202.35
06.020.0829-A | 183.98
06.020.0830-0 | 227.65
06.020.0830-A | 206.98
06.020.0831-0 | 252.61
06.020.0831-A | 229.69
06.020.0832-0 | 303.5
06.020.0832-A | 275.94
06.020.0833-0 | 354.04
06.020.0833-A | 321.9
06.020.0835-0 | 404.62
06.020.0835-A | 367.88
06.020.0840-0 | 186.22
06.020.0840-A | 169.69
06.020.0841-0 | 217.4
06.020.0841-A | 198.11
06.020.0842-0 | 248.42
06.020.0842-A | 226.38
06.020.0843-0 | 279.5
06.020.0843-A | 254.71
06.020.0844-0 | 310.53
06.020.0844-A | 282.98
06.020.0846-0 | 372.61
06.020.0846-A | 339.56
06.020.0848-0 | 434.38
06.020.0848-A | 395.85
06.020.0850-0 | 496.77
06.020.0850-A | 452.7
06.020.0852-0 | 558.8
06.020.0852-A | 509.23
06.020.0853-0 | 621.74
06.020.0853-A | 566.64
06.020.0854-0 | 745.19
06.020.0854-A | 679.08
06.020.0856-0 | 280.33
06.020.0856-A | 255.68
06.020.0857-0 | 327.36
06.020.0857-A | 298.57
06.020.0858-0 | 374.05
06.020.0858-A | 341.16
06.020.0859-0 | 420.78
06.020.0859-A | 383.79
06.020.0860-0 | 467.52
06.020.0860-A | 426.42
06.020.0862-0 | 560.98
06.020.0862-A | 511.66
06.020.0864-0 | 654.41
06.020.0864-A | 596.87
06.020.0866-0 | 747.87
06.020.0866-A | 682.11
06.020.0868-0 | 841.31
06.020.0868-A | 767.34
06.020.0870-0 | 935.03
06.020.0870-A | 852.82
06.020.0871-0 | 1121.94
06.020.0871-A | 1023.29
06.020.0872-0 | 1215.4
06.020.0872-A | 1108.53
06.020.0873-0 | 1402.3
06.020.0873-A | 1279
06.020.0875-0 | 1869.81
06.020.0875-A | 1705.4
06.020.0876-0 | 2337.34
06.020.0876-A | 2131.82
06.020.0880-0 | 595.26
06.020.0880-A | 543.5
06.020.0882-0 | 714.26
06.020.0882-A | 652.15
06.020.0884-0 | 833.22
06.020.0884-A | 760.77
06.020.0886-0 | 952.21
06.020.0886-A | 869.41
06.020.0888-0 | 1071.19
06.020.0888-A | 978.04
06.020.0890-0 | 1190.55
06.020.0890-A | 1087.03
06.020.0891-0 | 1428.52
06.020.0891-A | 1304.3
06.020.0893-0 | 1785.48
06.020.0893-A | 1630.22
06.020.0894-0 | 2083.28
06.020.0894-A | 1902.12
06.020.0895-0 | 2142.78
06.020.0895-A | 1956.45
06.020.0896-0 | 2380.73
06.020.0896-A | 2173.71
06.020.0897-0 | 2976
06.020.0897-A | 2717.22
06.020.0900-0 | 2693.39
06.020.0900-A | 2461.13
06.020.0901-0 | 2992.51
06.020.0901-A | 2734.46
06.020.0902-0 | 3740.8
06.020.0902-A | 3418.22
06.020.0905-0 | 174.5
06.020.0905-A | 162.66
06.020.0906-0 | 183.62
06.020.0906-A | 171.19
06.020.0908-0 | 144.37
06.020.0908-A | 133.74
06.020.0910-0 | 129.24
06.020.0910-A | 119.24
06.020.0915-0 | 129.82
06.020.0915-A | 117.12
06.020.0916-0 | 160.73
06.020.0916-A | 145.49
06.020.0917-0 | 199.77
06.020.0917-A | 180.86
06.020.0918-0 | 275.11
06.020.0918-A | 250.01
06.020.0919-0 | 318.91
06.020.0919-A | 289.9
06.020.0920-0 | 370.39
06.020.0920-A | 336.43
06.020.0921-0 | 531.76
06.020.0921-A | 484.49
06.020.0922-0 | 584.99
06.020.0922-A | 533.23
06.020.0924-0 | 694.45
06.020.0924-A | 633.41
06.020.0926-0 | 1303.84
06.020.0926-A | 1190.16
06.020.0928-0 | 1568.37
06.020.0928-A | 1437.67
06.020.0930-0 | 1752.31
06.020.0930-A | 1605.66
06.020.0932-0 | 2513.15
06.020.0932-A | 2302.6
06.020.0933-0 | 2995.04
06.020.0933-A | 2743.11
06.020.0934-0 | 3246.66
06.020.0934-A | 2972.66
06.020.0935-0 | 4762.26
06.020.0935-A | 4360.95
06.020.0937-0 | 6315.96
06.020.0937-A | 5782.13
06.020.0938-0 | 7887.91
06.020.0938-A | 7219.33
06.021.0010-0 | 202.31
06.021.0010-A | 183.71
06.021.0011-0 | 260.04
06.021.0011-A | 236.15
06.021.0012-0 | 302.04
06.021.0012-A | 274.19
06.021.0013-0 | 367.43
06.021.0013-A | 333.53
06.021.0014-0 | 486.58
06.021.0014-A | 441.97
06.021.0015-0 | 569.6
06.021.0015-A | 517.34
06.021.0016-0 | 692.02
06.021.0016-A | 629.03
06.021.0017-0 | 660.05
06.021.0017-A | 599.48
06.021.0018-0 | 874.99
06.021.0018-A | 795.54
06.021.0019-0 | 1027.15
06.021.0019-A | 933.75
06.021.0020-0 | 1328.53
06.021.0020-A | 1208.97
06.021.0021-0 | 1495.58
06.021.0021-A | 1361.12
06.021.0025-0 | 460.56
06.021.0025-A | 416.97
06.021.0026-0 | 592.39
06.021.0026-A | 536.38
06.021.0027-0 | 795.52
06.021.0027-A | 721.09
06.021.0028-0 | 965.99
06.021.0028-A | 875.56
06.021.0029-0 | 1342.87
06.021.0029-A | 1218.64
06.021.0030-0 | 1566.07
06.021.0030-A | 1421
06.021.0031-0 | 2034.15
06.021.0031-A | 1848.23
06.021.0032-0 | 2227.19
06.021.0032-A | 2023.85
06.021.0033-0 | 2614.91
06.021.0033-A | 2376.26
06.021.0034-0 | 3393.08
06.021.0034-A | 3086.36
06.021.0035-0 | 4528.14
06.021.0035-A | 4123.56
06.021.0036-0 | 5117.87
06.021.0036-A | 4661.14
06.021.0040-0 | 4378.85
06.021.0040-A | 3972.65
06.021.0041-0 | 10825.69
06.021.0041-A | 9939.98
06.022.0010-0 | 44.23
06.022.0010-A | 42.74
06.061.0105-0 | 28.73
06.061.0105-A | 26.34
06.061.0110-0 | 37.53
06.061.0110-A | 34.55
06.061.0115-0 | 48.22
06.061.0115-A | 44.93
06.061.0120-0 | 187.08
06.061.0120-A | 182.6
06.061.0150-0 | 19.56
06.061.0150-A | 18.37
06.061.0155-0 | 26.01
06.061.0155-A | 24.52
06.061.0160-0 | 48.52
06.061.0160-A | 46.29
06.061.0165-0 | 149.32
06.061.0165-A | 146.34
06.061.0170-0 | 42.38
06.061.0170-A | 39.69
06.061.0171-0 | 53.31
06.061.0171-A | 49.88
06.061.0172-0 | 58.35
06.061.0172-A | 54.62
06.061.0173-0 | 59.94
06.061.0173-A | 55.77
06.061.0174-0 | 65.67
06.061.0174-A | 61.2
06.061.0176-0 | 68.12
06.061.0176-A | 63.2
06.061.0177-0 | 72.53
06.061.0177-A | 67.31
06.062.0001-0 | 23060.42
06.062.0001-A | 20967.92
06.062.0002-0 | 38049.69
06.062.0002-A | 34597.08
06.063.0012-0 | 175.92
06.063.0012-A | 175.92
06.063.0013-0 | 233.02
06.063.0013-A | 233.02
06.063.0014-0 | 324.21
06.063.0014-A | 324.21
06.063.0015-0 | 431.97
06.063.0015-A | 431.97
06.063.0016-0 | 472.5
06.063.0016-A | 472.5
06.063.0017-0 | 597.76
06.063.0017-A | 597.76
06.063.0018-0 | 719.34
06.063.0018-A | 719.34
06.063.0019-0 | 1063.81
06.063.0019-A | 1063.81
06.063.0021-0 | 1641.31
06.063.0021-A | 1641.31
06.063.0023-0 | 3394.07
06.063.0023-A | 3394.07
06.069.0005-0 | 10.24
06.069.0005-A | 9.3
06.069.0006-0 | 15.5
06.069.0006-A | 14.3
06.069.0008-0 | 11.18
06.069.0008-A | 10.25
06.069.0009-0 | 17.4
06.069.0009-A | 16.2
06.069.0010-0 | 11.87
06.069.0010-A | 10.94
06.069.0015-0 | 18.76
06.069.0015-A | 17.56
06.069.0020-0 | 13.85
06.069.0020-A | 12.92
06.069.0025-0 | 22.72
06.069.0025-A | 21.52
06.069.0030-0 | 16.53
06.069.0030-A | 15.6
06.069.0035-0 | 28.1
06.069.0035-A | 26.9
06.069.0040-0 | 19.25
06.069.0040-A | 18.32
06.069.0045-0 | 33.53
06.069.0045-A | 32.33
06.069.0050-0 | 23.33
06.069.0050-A | 22.4
06.069.0055-0 | 41.7
06.069.0055-A | 40.5
06.069.0100-0 | 12.39
06.069.0100-A | 11.45
06.069.0101-0 | 19.8
06.069.0101-A | 18.6
06.069.0105-0 | 13.27
06.069.0105-A | 12.34
06.069.0106-0 | 21.58
06.069.0106-A | 20.38
06.069.0110-0 | 14.81
06.069.0110-A | 13.88
06.069.0115-0 | 24.64
06.069.0115-A | 23.44
06.069.0120-0 | 18.77
06.069.0120-A | 17.84
06.069.0125-0 | 32.56
06.069.0125-A | 31.36
06.069.0130-0 | 23.61
06.069.0130-A | 22.68
06.069.0135-0 | 42.26
06.069.0135-A | 41.06
06.069.0140-0 | 29.98
06.069.0140-A | 29.05
06.069.0145-0 | 54.99
06.069.0145-A | 53.79
06.069.0150-0 | 40.45
06.069.0150-A | 39.52
06.069.0155-0 | 75.94
06.069.0155-A | 74.74
06.069.0160-0 | 64.42
06.069.0160-A | 63.49
06.069.0165-0 | 123.88
06.069.0165-A | 122.68
06.072.0001-0 | 502.55
06.072.0001-A | 478.6
06.072.0003-0 | 617.18
06.072.0003-A | 592.51
06.075.0010-0 | 618.38
06.075.0010-A | 594.43
06.075.0012-0 | 725.35
06.075.0012-A | 700.68
06.076.0005-0 | 558.99
06.076.0005-A | 535.04
06.076.0010-0 | 715.94
06.076.0010-A | 691.28
06.076.0015-0 | 573.43
06.076.0015-A | 553.7
06.076.0020-0 | 232.91
06.076.0020-A | 224.8
06.076.0025-0 | 203.12
06.076.0025-A | 196.92
06.077.0005-0 | 667.16
06.077.0005-A | 643.21
06.077.0010-0 | 824.11
06.077.0010-A | 799.45
06.077.0015-0 | 681.6
06.077.0015-A | 661.87
06.077.0020-0 | 265.36
06.077.0020-A | 257.25
06.077.0025-0 | 228
06.077.0025-A | 221.8
06.081.0010-0 | 79.66
06.081.0010-A | 74.31
06.082.0010-0 | 21.62
06.082.0010-A | 19.44
06.082.0015-0 | 28.66
06.082.0015-A | 25.94
06.082.0020-0 | 33.09
06.082.0020-A | 29.85
06.082.0050-0 | 13.08
06.082.0050-A | 12.04
06.082.0053-0 | 15.55
06.082.0053-A | 14.52
06.082.0055-0 | 15.98
06.082.0055-A | 14.94
06.082.0070-0 | 13.84
06.082.0070-A | 13.01
06.082.0075-0 | 14.13
06.082.0075-A | 13.3
06.084.0005-0 | 103.83
06.084.0005-A | 98.65
06.085.0010-0 | 9.69
06.085.0010-A | 8.65
06.085.0015-0 | 70.07
06.085.0015-A | 63.86
06.085.0020-0 | 117.02
06.085.0020-A | 111.85
06.085.0025-0 | 127.64
06.085.0025-A | 121.43
06.085.0030-0 | 113.47
06.085.0030-A | 108.29
06.085.0035-0 | 413.7
06.085.0035-A | 408.53
06.085.0040-0 | 126.27
06.085.0040-A | 122.13
06.085.0045-0 | 157.36
06.085.0045-A | 149.08
06.085.0050-1 | 230.96
06.085.0050-B | 225.43
06.085.0055-0 | 148.7
06.085.0055-A | 140.42
06.085.0058-0 | 319.32
06.085.0058-A | 284.31
06.085.0060-0 | 120.59
06.085.0060-A | 114.38
06.085.0065-0 | 113.47
06.085.0065-A | 108.29
06.085.0070-0 | 138.72
06.085.0070-A | 130.44
06.085.0072-0 | 140.34
06.085.0072-A | 132.06
06.085.0074-0 | 140.34
06.085.0074-A | 132.06
06.086.0010-0 | 309.82
06.086.0010-A | 294.18
06.087.0010-0 | 806.61
06.087.0010-A | 756.99
06.088.0010-0 | 85.39
06.088.0010-A | 81.25
06.090.0010-0 | 5.12
06.090.0010-A | 4.44
06.095.0010-0 | 17.69
06.095.0010-A | 16.59
06.095.0013-0 | 23.52
06.095.0013-A | 22.36
06.095.0015-0 | 27.55
06.095.0015-A | 26.32
06.095.0018-0 | 37.3
06.095.0018-A | 35.93
06.095.0020-0 | 47.13
06.095.0020-A | 45.63
06.095.0022-0 | 56.55
06.095.0022-A | 54.91
06.095.0025-0 | 29.16
06.095.0025-A | 27.93
06.095.0028-0 | 39.35
06.095.0028-A | 37.98
06.095.0030-0 | 50.2
06.095.0030-A | 48.7
06.100.0010-0 | 4.96
06.100.0010-A | 4.82
06.100.0011-0 | 6.89
06.100.0011-A | 6.74
06.100.0012-0 | 8.45
06.100.0012-A | 8.35
06.100.0020-0 | 7.63
06.100.0020-A | 7.39
06.100.0030-0 | 13.26
06.100.0030-A | 12.52
06.100.0040-0 | 13.18
06.100.0040-A | 12.2
06.100.0050-0 | 13.18
06.100.0050-A | 12.2
06.100.0056-0 | 4.48
06.100.0056-A | 4.23
06.100.0058-0 | 5.72
06.100.0058-A | 5.43
06.100.0060-0 | 7.66
06.100.0060-A | 7.34
06.100.0062-0 | 9.6
06.100.0062-A | 9.25
06.100.0064-0 | 13.29
06.100.0064-A | 12.92
06.100.0068-0 | 4.67
06.100.0068-A | 4.45
06.100.0079-0 | 20.74
06.100.0079-A | 20.22
06.100.0080-0 | 28.74
06.100.0080-A | 27.95
06.100.0082-0 | 27.73
06.100.0082-A | 26.92
06.100.0085-0 | 35.57
06.100.0085-A | 34.74
06.100.0087-0 | 35.03
06.100.0087-A | 34.18
06.100.0090-0 | 45.68
06.100.0090-A | 44.81
06.100.0092-0 | 42.2
06.100.0092-A | 41.31
06.100.0095-0 | 56.08
06.100.0095-A | 55.13
06.100.0100-0 | 66.34
06.100.0100-A | 65.33
06.100.0105-0 | 82.96
06.100.0105-A | 81.91
06.100.0110-0 | 115.9
06.100.0110-A | 114.8
06.100.0115-0 | 149
06.100.0115-A | 147.84
06.100.0130-0 | 43.47
06.100.0130-A | 42.27
06.100.0132-0 | 56.29
06.100.0132-A | 55.05
06.100.0134-0 | 66.18
06.100.0134-A | 64.83
06.100.0136-0 | 87.51
06.100.0136-A | 86.12
06.100.0138-0 | 116.12
06.100.0138-A | 114.69
06.100.0140-0 | 151.72
06.100.0140-A | 150.23
06.100.0142-0 | 222.46
06.100.0142-A | 220.91
06.100.0144-0 | 293.03
06.100.0144-A | 291.44
06.100.0148-0 | 30.81
06.100.0148-A | 30
06.100.0150-0 | 42.36
06.100.0150-A | 41.12
06.100.0155-0 | 31.8
06.100.0155-A | 30.56
06.100.0160-0 | 35.62
06.100.0160-A | 34.38
06.100.0165-0 | 49.65
06.100.0165-A | 47.17
06.100.0170-0 | 62.41
06.100.0170-A | 59.93
06.100.0175-0 | 48.03
06.100.0175-A | 46.78
06.100.0180-0 | 70.37
06.100.0180-A | 67.89
06.100.0185-0 | 62.9
06.100.0185-A | 59.59
06.100.0187-0 | 50.6
06.100.0187-A | 49.25
06.100.0190-0 | 59.64
06.100.0190-A | 56.44
06.101.0001-0 | 35.92
06.101.0001-A | 35.6
06.102.0010-0 | 170.48
06.102.0010-A | 157.19
06.103.0010-0 | 564.53
06.103.0010-A | 564.53
06.103.0015-0 | 663.28
06.103.0015-A | 663.28
06.103.0020-0 | 734.62
06.103.0020-A | 734.62
06.103.0025-0 | 816.74
06.103.0025-A | 816.74
06.103.0030-0 | 893.52
06.103.0030-A | 893.52
06.103.0035-0 | 972.69
06.103.0035-A | 972.69
06.103.0040-0 | 1063.47
06.103.0040-A | 1063.47
06.103.0045-0 | 1145.58
06.103.0045-A | 1145.58
06.103.0050-0 | 1224.89
06.103.0050-A | 1224.89
06.103.0055-0 | 1304.76
06.103.0055-A | 1304.76
06.103.0080-0 | 726.09
06.103.0080-A | 726.09
06.103.0085-0 | 800.36
06.103.0085-A | 800.36
06.103.0090-0 | 885
06.103.0090-A | 885
06.103.0095-0 | 964.85
06.103.0095-A | 964.85
06.103.0100-0 | 1041.38
06.103.0100-A | 1041.38
06.103.0105-0 | 1131.59
06.103.0105-A | 1131.59
06.103.0110-0 | 1219.29
06.103.0110-A | 1219.29
06.103.0115-0 | 1304.76
06.103.0115-A | 1304.76
06.103.0120-0 | 1383.86
06.103.0120-A | 1383.86
06.103.0125-0 | 1474.29
06.103.0125-A | 1474.29
06.103.0150-0 | 54.09
06.103.0150-A | 54.09
06.106.0011-0 | 1398.14
06.106.0011-A | 1278.88
06.106.0012-0 | 1573.96
06.106.0012-A | 1442.17
06.106.0014-0 | 1892.57
06.106.0014-A | 1735.99
06.108.0005-0 | 1584.08
06.108.0005-A | 1459.9
06.108.0006-0 | 1900.87
06.108.0006-A | 1751.86
06.108.0007-0 | 2376.12
06.108.0007-A | 2189.86
06.108.0008-0 | 3168.16
06.108.0008-A | 2919.81
06.108.0009-0 | 3960.21
06.108.0009-A | 3649.76
06.110.0001-0 | 1183.33
06.110.0001-A | 1048.8
06.115.0001-0 | 319.87
06.115.0001-A | 284.63
06.200.0030-0 | 140.37
06.200.0030-A | 140.37
06.200.0033-0 | 198.01
06.200.0033-A | 198.01
06.200.0035-0 | 273.62
06.200.0035-A | 273.62
06.200.0051-0 | 300.22
06.200.0051-A | 300.22
06.200.0052-0 | 326.19
06.200.0052-A | 326.19
06.200.0053-0 | 387.74
06.200.0053-A | 387.74
06.200.0054-0 | 471.94
06.200.0054-A | 471.94
06.200.0055-0 | 578.78
06.200.0055-A | 578.78
06.200.0056-0 | 683.07
06.200.0056-A | 683.07
06.200.0057-0 | 891.8
06.200.0057-A | 891.8
06.200.0058-0 | 932.6
06.200.0058-A | 932.6
06.200.0059-0 | 1091.51
06.200.0059-A | 1091.51
06.200.0060-0 | 1199.85
06.200.0060-A | 1199.85
06.200.0062-0 | 1556.32
06.200.0062-A | 1556.32
06.200.0064-0 | 2192.44
06.200.0064-A | 2192.44
06.200.0065-0 | 2625.3
06.200.0065-A | 2625.3
06.200.0066-0 | 3072.93
06.200.0066-A | 3072.93
06.200.0067-0 | 3584.74
06.200.0067-A | 3584.74
06.200.0068-0 | 4698.89
06.200.0068-A | 4698.89
06.200.0071-0 | 361.49
06.200.0071-A | 361.49
06.200.0072-0 | 432.14
06.200.0072-A | 432.14
06.200.0073-0 | 528.39
06.200.0073-A | 528.39
06.200.0074-0 | 602.87
06.200.0074-A | 602.87
06.200.0075-0 | 795.42
06.200.0075-A | 795.42
06.200.0076-0 | 848.74
06.200.0076-A | 848.74
06.200.0077-0 | 993.73
06.200.0077-A | 993.73
06.200.0078-0 | 1058.29
06.200.0078-A | 1058.29
06.200.0080-0 | 1368.33
06.200.0080-A | 1368.33
06.200.0081-0 | 1945.45
06.200.0081-A | 1945.45
06.200.0083-0 | 2258.15
06.200.0083-A | 2258.15
06.200.0084-0 | 2608.66
06.200.0084-A | 2608.66
06.200.0085-0 | 3066.74
06.200.0085-A | 3066.74
06.200.0086-0 | 4080.69
06.200.0086-A | 4080.69
06.200.0090-0 | 358.58
06.200.0090-A | 358.58
06.200.0092-0 | 358.7
06.200.0092-A | 358.7
06.200.0093-0 | 414.05
06.200.0093-A | 414.05
06.200.0094-0 | 484.27
06.200.0094-A | 484.27
06.200.0095-0 | 600.98
06.200.0095-A | 600.98
06.200.0096-0 | 678.45
06.200.0096-A | 678.45
06.200.0097-0 | 907
06.200.0097-A | 907
06.200.0098-0 | 991.95
06.200.0098-A | 991.95
06.200.0099-0 | 1135.39
06.200.0099-A | 1135.39
06.200.0100-0 | 1219.49
06.200.0100-A | 1219.49
06.200.0102-0 | 1618.83
06.200.0102-A | 1618.83
06.200.0104-0 | 2363.6
06.200.0104-A | 2363.6
06.200.0105-0 | 2768.43
06.200.0105-A | 2768.43
06.200.0106-0 | 3291.84
06.200.0106-A | 3291.84
06.200.0107-0 | 3858.83
06.200.0107-A | 3858.83
06.200.0108-0 | 5402.51
06.200.0108-A | 5402.51
06.201.0051-0 | 1190.03
06.201.0051-A | 1190.03
06.201.0052-0 | 1324.56
06.201.0052-A | 1324.56
06.201.0053-0 | 1634.57
06.201.0053-A | 1634.57
06.201.0054-0 | 1974.71
06.201.0054-A | 1974.71
06.201.0055-0 | 2334.93
06.201.0055-A | 2334.93
06.201.0056-0 | 2792.77
06.201.0056-A | 2792.77
06.201.0057-0 | 3323.61
06.201.0057-A | 3323.61
06.201.0058-0 | 3739.82
06.201.0058-A | 3739.82
06.201.0059-0 | 4581.49
06.201.0059-A | 4581.49
06.201.0060-0 | 4882.64
06.201.0060-A | 4882.64
06.201.0061-0 | 5913.93
06.201.0061-A | 5913.93
06.201.0062-0 | 13147.65
06.201.0062-A | 13147.65
06.201.0063-0 | 16694.72
06.201.0063-A | 16694.72
06.201.0064-0 | 24251.68
06.201.0064-A | 24251.68
06.201.0065-0 | 25159.94
06.201.0065-A | 25159.94
06.201.0066-0 | 36085.42
06.201.0066-A | 36085.42
06.201.0071-0 | 1190.03
06.201.0071-A | 1190.03
06.201.0072-0 | 1324.56
06.201.0072-A | 1324.56
06.201.0073-0 | 1634.57
06.201.0073-A | 1634.57
06.201.0074-0 | 1975.48
06.201.0074-A | 1975.48
06.201.0075-0 | 2388.62
06.201.0075-A | 2388.62
06.201.0076-0 | 2903.74
06.201.0076-A | 2903.74
06.201.0077-0 | 3371.06
06.201.0077-A | 3371.06
06.201.0078-0 | 3965.63
06.201.0078-A | 3965.63
06.201.0079-0 | 4858.81
06.201.0079-A | 4858.81
06.201.0080-0 | 5636.48
06.201.0080-A | 5636.48
06.201.0081-0 | 7741.12
06.201.0081-A | 7741.12
06.201.0082-0 | 13503.19
06.201.0082-A | 13503.19
06.201.0091-0 | 24272.72
06.201.0091-A | 24272.72
06.201.0092-0 | 32161.45
06.201.0092-A | 32161.45
06.201.0093-0 | 44166.81
06.201.0093-A | 44166.81
06.201.0094-0 | 26223.51
06.201.0094-A | 26223.51
06.201.0095-0 | 32161.45
06.201.0095-A | 32161.45
06.201.0096-0 | 47740.23
06.201.0096-A | 47740.23
06.201.0097-0 | 33431.13
06.201.0097-A | 33431.13
06.201.0098-0 | 42235.04
06.201.0098-A | 42235.04
06.201.0099-0 | 51764.17
06.201.0099-A | 51764.17
06.201.0100-0 | 48725.17
06.201.0100-A | 48725.17
06.201.0101-0 | 56838.1
06.201.0101-A | 56838.1
06.201.0102-0 | 71187.33
06.201.0102-A | 71187.33
06.201.0111-0 | 858.21
06.201.0111-A | 858.21
06.201.0112-0 | 938.39
06.201.0112-A | 938.39
06.201.0113-0 | 1141.94
06.201.0113-A | 1141.94
06.201.0114-0 | 1386.3
06.201.0114-A | 1386.3
06.201.0115-0 | 1641.83
06.201.0115-A | 1641.83
06.201.0116-0 | 1972.23
06.201.0116-A | 1972.23
06.201.0117-0 | 2274.45
06.201.0117-A | 2274.45
06.201.0118-0 | 2586
06.201.0118-A | 2586
06.201.0119-0 | 3094.95
06.201.0119-A | 3094.95
06.201.0120-0 | 3334.21
06.201.0120-A | 3334.21
06.201.0121-0 | 4085.48
06.201.0121-A | 4085.48
06.201.0122-0 | 8181.29
06.201.0122-A | 8181.29
06.201.0123-0 | 10358.91
06.201.0123-A | 10358.91
06.201.0124-0 | 15954.25
06.201.0124-A | 15954.25
06.201.0125-0 | 16793.48
06.201.0125-A | 16793.48
06.201.0126-0 | 23097.66
06.201.0126-A | 23097.66
06.201.0131-0 | 858.21
06.201.0131-A | 858.21
06.201.0132-0 | 938.39
06.201.0132-A | 938.39
06.201.0133-0 | 1141.94
06.201.0133-A | 1141.94
06.201.0134-0 | 1386.7
06.201.0134-A | 1386.7
06.201.0135-0 | 1668.7
06.201.0135-A | 1668.7
06.201.0136-0 | 1994.26
06.201.0136-A | 1994.26
06.201.0137-0 | 2298.16
06.201.0137-A | 2298.16
06.201.0138-0 | 2698.88
06.201.0138-A | 2698.88
06.201.0139-0 | 3236.07
06.201.0139-A | 3236.07
06.201.0140-0 | 3708.64
06.201.0140-A | 3708.64
06.201.0141-0 | 5085.83
06.201.0141-A | 5085.83
06.201.0142-0 | 8783.34
06.201.0142-A | 8783.34
06.201.0161-0 | 884.93
06.201.0161-A | 884.93
06.201.0162-0 | 973.66
06.201.0162-A | 973.66
06.201.0163-0 | 1188
06.201.0163-A | 1188
06.201.0164-0 | 1450.45
06.201.0164-A | 1450.45
06.201.0165-0 | 1730.02
06.201.0165-A | 1730.02
06.201.0166-0 | 2093.12
06.201.0166-A | 2093.12
06.201.0167-0 | 2438.71
06.201.0167-A | 2438.71
06.201.0168-0 | 2766.54
06.201.0168-A | 2766.54
06.201.0169-0 | 3333.4
06.201.0169-A | 3333.4
06.201.0170-0 | 3601.99
06.201.0170-A | 3601.99
06.201.0171-0 | 4454.71
06.201.0171-A | 4454.71
06.201.0172-0 | 8741.4
06.201.0172-A | 8741.4
06.201.0173-0 | 11058.91
06.201.0173-A | 11058.91
06.201.0174-0 | 16821.32
06.201.0174-A | 16821.32
06.201.0175-0 | 17869
06.201.0175-A | 17869
06.201.0176-0 | 24685.16
06.201.0176-A | 24685.16
06.201.0181-0 | 884.93
06.201.0181-A | 884.93
06.201.0182-0 | 973.66
06.201.0182-A | 973.66
06.201.0183-0 | 1188
06.201.0183-A | 1188
06.201.0184-0 | 1450.85
06.201.0184-A | 1450.85
06.201.0185-0 | 1756.89
06.201.0185-A | 1756.89
06.201.0186-0 | 2115.16
06.201.0186-A | 2115.16
06.201.0187-0 | 2462.44
06.201.0187-A | 2462.44
06.201.0188-0 | 2879.42
06.201.0188-A | 2879.42
06.201.0189-0 | 3474.53
06.201.0189-A | 3474.53
06.201.0190-0 | 3976.39
06.201.0190-A | 3976.39
06.201.0191-0 | 5450.1
06.201.0191-A | 5450.1
06.201.0192-0 | 9338.49
06.201.0192-A | 9338.49
06.201.0211-0 | 293.37
06.201.0211-A | 293.37
06.201.0212-0 | 309.56
06.201.0212-A | 309.56
06.201.0213-0 | 395.17
06.201.0213-A | 395.17
06.201.0214-0 | 513.01
06.201.0214-A | 513.01
06.201.0215-0 | 657.18
06.201.0215-A | 657.18
06.201.0216-0 | 788.09
06.201.0216-A | 788.09
06.201.0217-0 | 925.41
06.201.0217-A | 925.41
06.201.0218-0 | 1019.45
06.201.0218-A | 1019.45
06.201.0219-0 | 1190.71
06.201.0219-A | 1190.71
06.201.0220-0 | 1335.66
06.201.0220-A | 1335.66
06.201.0221-0 | 1727.76
06.201.0221-A | 1727.76
06.201.0222-0 | 2342.03
06.201.0222-A | 2342.03
06.201.0223-0 | 2799.26
06.201.0223-A | 2799.26
06.201.0224-0 | 4316.22
06.201.0224-A | 4316.22
06.201.0225-0 | 5086.13
06.201.0225-A | 5086.13
06.201.0226-0 | 6764.11
06.201.0226-A | 6764.11
06.201.0231-0 | 293.37
06.201.0231-A | 293.37
06.201.0232-0 | 310.01
06.201.0232-A | 310.01
06.201.0233-0 | 395.17
06.201.0233-A | 395.17
06.201.0234-0 | 513.01
06.201.0234-A | 513.01
06.201.0235-0 | 657.22
06.201.0235-A | 657.22
06.201.0236-0 | 788.09
06.201.0236-A | 788.09
06.201.0237-0 | 925.4
06.201.0237-A | 925.4
06.201.0238-0 | 1019.45
06.201.0238-A | 1019.45
06.201.0239-0 | 1190.72
06.201.0239-A | 1190.72
06.201.0240-0 | 1335.67
06.201.0240-A | 1335.67
06.201.0241-0 | 1896.28
06.201.0241-A | 1896.28
06.201.0242-0 | 3033.43
06.201.0242-A | 3033.43
06.201.0243-0 | 19894.08
06.201.0243-A | 19894.08
06.201.0244-0 | 21516.72
06.201.0244-A | 21516.72
06.201.0245-0 | 18333.04
06.201.0245-A | 18333.04
06.201.0246-0 | 22462.16
06.201.0246-A | 22462.16
06.201.0251-0 | 1208.06
06.201.0251-A | 1208.06
06.201.0252-0 | 1344.29
06.201.0252-A | 1344.29
06.201.0253-0 | 1661.85
06.201.0253-A | 1661.85
06.201.0254-0 | 2000.22
06.201.0254-A | 2000.22
06.201.0255-0 | 2378.19
06.201.0255-A | 2378.19
06.201.0256-0 | 2906.31
06.201.0256-A | 2906.31
06.201.0257-0 | 3395.96
06.201.0257-A | 3395.96
06.201.0258-0 | 3832.97
06.201.0258-A | 3832.97
06.201.0259-0 | 4673.69
06.201.0259-A | 4673.69
06.201.0260-0 | 4987.72
06.201.0260-A | 4987.72
06.201.0261-0 | 6071.6
06.201.0261-A | 6071.6
06.201.0262-0 | 13335.2
06.201.0262-A | 13335.2
06.201.0263-0 | 16925.58
06.201.0263-A | 16925.58
06.201.0264-0 | 24529.86
06.201.0264-A | 24529.86
06.201.0265-0 | 25494.28
06.201.0265-A | 25494.28
06.201.0266-0 | 36537.74
06.201.0266-A | 36537.74
06.201.0271-0 | 1208.06
06.201.0271-A | 1208.06
06.201.0272-0 | 1344.29
06.201.0272-A | 1344.29
06.201.0273-0 | 1661.85
06.201.0273-A | 1661.85
06.201.0274-0 | 2001.02
06.201.0274-A | 2001.02
06.201.0275-0 | 2431.93
06.201.0275-A | 2431.93
06.201.0276-0 | 2950.38
06.201.0276-A | 2950.38
06.201.0277-0 | 3443.41
06.201.0277-A | 3443.41
06.201.0278-0 | 4058.78
06.201.0278-A | 4058.78
06.201.0279-0 | 4951.04
06.201.0279-A | 4951.04
06.201.0280-0 | 5741.57
06.201.0280-A | 5741.57
06.201.0281-0 | 7834.33
06.201.0281-A | 7834.33
06.201.0282-0 | 13692.19
06.201.0282-A | 13692.19
06.201.0291-0 | 19023.86
06.201.0291-A | 19023.86
06.201.0292-0 | 24419.22
06.201.0292-A | 24419.22
06.201.0293-0 | 36147.03
06.201.0293-A | 36147.03
06.201.0294-0 | 26870.25
06.201.0294-A | 26870.25
06.201.0295-0 | 27014.41
06.201.0295-A | 27014.41
06.201.0296-0 | 39109.57
06.201.0296-A | 39109.57
06.201.0297-0 | 27415.44
06.201.0297-A | 27415.44
06.201.0298-0 | 34714.76
06.201.0298-A | 34714.76
06.201.0299-0 | 46314.03
06.201.0299-A | 46314.03
06.201.0300-0 | 41089.02
06.201.0300-A | 41089.02
06.201.0301-0 | 47517.44
06.201.0301-A | 47517.44
06.201.0302-0 | 59620.32
06.201.0302-A | 59620.32
06.201.0311-0 | 876.23
06.201.0311-A | 876.23
06.201.0312-0 | 958.16
06.201.0312-A | 958.16
06.201.0313-0 | 1174.18
06.201.0313-A | 1174.18
06.201.0314-0 | 1416.75
06.201.0314-A | 1416.75
06.201.0315-0 | 1685.08
06.201.0315-A | 1685.08
06.201.0316-0 | 2023.82
06.201.0316-A | 2023.82
06.201.0317-0 | 2351.75
06.201.0317-A | 2351.75
06.201.0318-0 | 2679.15
06.201.0318-A | 2679.15
06.201.0319-0 | 3192.13
06.201.0319-A | 3192.13
06.201.0320-0 | 3439.29
06.201.0320-A | 3439.29
06.201.0321-0 | 4248.12
06.201.0321-A | 4248.12
06.201.0322-0 | 8373.81
06.201.0322-A | 8373.81
06.201.0323-0 | 10589.74
06.201.0323-A | 10589.74
06.201.0324-0 | 16237.41
06.201.0324-A | 16237.41
06.201.0325-0 | 17127.82
06.201.0325-A | 17127.82
06.201.0326-0 | 23550.35
06.201.0326-A | 23550.35
06.201.0331-0 | 876.23
06.201.0331-A | 876.23
06.201.0332-0 | 958.16
06.201.0332-A | 958.16
06.201.0333-0 | 1174.18
06.201.0333-A | 1174.18
06.201.0334-0 | 1417.15
06.201.0334-A | 1417.15
06.201.0335-0 | 1711.95
06.201.0335-A | 1711.95
06.201.0336-0 | 2045.85
06.201.0336-A | 2045.85
06.201.0337-0 | 2375.48
06.201.0337-A | 2375.48
06.201.0338-0 | 2792.02
06.201.0338-A | 2792.02
06.201.0339-0 | 3328.28
06.201.0339-A | 3328.28
06.201.0340-0 | 3818.68
06.201.0340-A | 3818.68
06.201.0341-0 | 5124.54
06.201.0341-A | 5124.54
06.201.0342-0 | 8972.35
06.201.0342-A | 8972.35
06.201.0361-0 | 899.74
06.201.0361-A | 899.74
06.201.0362-0 | 989.96
06.201.0362-A | 989.96
06.201.0363-0 | 1225.81
06.201.0363-A | 1225.81
06.201.0364-0 | 1487.49
06.201.0364-A | 1487.49
06.201.0365-0 | 1798.63
06.201.0365-A | 1798.63
06.201.0366-0 | 2150.96
06.201.0366-A | 2150.96
06.201.0367-0 | 2524.39
06.201.0367-A | 2524.39
06.201.0368-0 | 2873.27
06.201.0368-A | 2873.27
06.201.0369-0 | 3440.93
06.201.0369-A | 3440.93
06.201.0370-0 | 3723.23
06.201.0370-A | 3723.23
06.201.0371-0 | 4659.05
06.201.0371-A | 4659.05
06.201.0372-0 | 8955.05
06.201.0372-A | 8955.05
06.201.0373-0 | 11348.97
06.201.0373-A | 11348.97
06.201.0374-0 | 17208.37
06.201.0374-A | 17208.37
06.201.0375-0 | 18911.2
06.201.0375-A | 18911.2
06.201.0376-0 | 25234.13
06.201.0376-A | 25234.13
06.201.0381-0 | 899.74
06.201.0381-A | 899.74
06.201.0382-0 | 989.96
06.201.0382-A | 989.96
06.201.0383-0 | 1225.81
06.201.0383-A | 1225.81
06.201.0384-0 | 1487.91
06.201.0384-A | 1487.91
06.201.0385-0 | 1817.28
06.201.0385-A | 1817.28
06.201.0386-0 | 2172.58
06.201.0386-A | 2172.58
06.201.0387-0 | 2548.1
06.201.0387-A | 2548.1
06.201.0388-0 | 2985.35
06.201.0388-A | 2985.35
06.201.0389-0 | 3581.86
06.201.0389-A | 3581.86
06.201.0390-0 | 4097.44
06.201.0390-A | 4097.44
06.201.0391-0 | 5540.19
06.201.0391-A | 5540.19
06.201.0392-0 | 9553.58
06.201.0392-A | 9553.58
06.201.0411-0 | 301.47
06.201.0411-A | 301.47
06.201.0412-0 | 324.81
06.201.0412-A | 324.81
06.201.0413-0 | 427.43
06.201.0413-A | 427.43
06.201.0414-0 | 548.45
06.201.0414-A | 548.45
06.201.0415-0 | 700.46
06.201.0415-A | 700.46
06.201.0416-0 | 834.73
06.201.0416-A | 834.73
06.201.0417-0 | 997.77
06.201.0417-A | 997.77
06.201.0418-0 | 1112.51
06.201.0418-A | 1112.51
06.201.0419-0 | 1282.99
06.201.0419-A | 1282.99
06.201.0420-0 | 1440.83
06.201.0420-A | 1440.83
06.201.0421-0 | 1885.45
06.201.0421-A | 1885.45
06.201.0422-0 | 2534.52
06.201.0422-A | 2534.52
06.201.0423-0 | 3025.21
06.201.0423-A | 3025.21
06.201.0424-0 | 4598.92
06.201.0424-A | 4598.92
06.201.0425-0 | 5415.56
06.201.0425-A | 5415.56
06.201.0426-0 | 7211.53
06.201.0426-A | 7211.53
06.201.0431-0 | 301.47
06.201.0431-A | 301.47
06.201.0432-0 | 324.81
06.201.0432-A | 324.81
06.201.0433-0 | 427.43
06.201.0433-A | 427.43
06.201.0434-0 | 548.45
06.201.0434-A | 548.45
06.201.0435-0 | 700.47
06.201.0435-A | 700.47
06.201.0436-0 | 834.73
06.201.0436-A | 834.73
06.201.0437-0 | 997.75
06.201.0437-A | 997.75
06.201.0438-0 | 1112.51
06.201.0438-A | 1112.51
06.201.0439-0 | 1282.98
06.201.0439-A | 1282.98
06.201.0440-0 | 1440.82
06.201.0440-A | 1440.82
06.201.0441-0 | 1885.46
06.201.0441-A | 1885.46
06.201.0442-0 | 3227.31
06.201.0442-A | 3227.31
06.201.0443-0 | 17123.17
06.201.0443-A | 17123.17
06.201.0444-0 | 12239.32
06.201.0444-A | 12239.32
06.201.0445-0 | 18898.58
06.201.0445-A | 18898.58
06.201.0446-0 | 18531.3
06.201.0446-A | 18531.3
06.203.0006-0 | 7.98
06.203.0006-A | 7.98
06.203.0007-0 | 10.2
06.203.0007-A | 10.2
06.203.0008-0 | 15.82
06.203.0008-A | 15.82
06.203.0009-0 | 23.4
06.203.0009-A | 23.4
06.203.0010-0 | 30.2
06.203.0010-A | 30.2
06.203.0011-0 | 37.6
06.203.0011-A | 37.6
06.203.0012-0 | 48.4
06.203.0012-A | 48.4
06.203.0013-0 | 61.4
06.203.0013-A | 61.4
06.203.0014-0 | 76.8
06.203.0014-A | 76.8
06.203.0015-0 | 95.4
06.203.0015-A | 95.4
06.203.0016-0 | 118.4
06.203.0016-A | 118.4
06.203.0017-0 | 148
06.203.0017-A | 148
06.203.0018-0 | 188.22
06.203.0018-A | 188.22
06.203.0019-0 | 240.74
06.203.0019-A | 240.74
06.203.0020-0 | 302.54
06.203.0020-A | 302.54
06.203.0021-0 | 383.2
06.203.0021-A | 383.2
06.203.0022-0 | 472.02
06.203.0022-A | 472.02
06.203.0023-0 | 593.28
06.203.0023-A | 593.28
06.203.0024-0 | 751.08
06.203.0024-A | 751.08
06.203.0025-0 | 1210.14
06.203.0025-A | 1210.14
06.203.0026-0 | 1530.32
06.203.0026-A | 1530.32
06.203.0027-0 | 1890.84
06.203.0027-A | 1890.84
06.203.0028-0 | 2719.46
06.203.0028-A | 2719.46
06.203.0043-0 | 3.84
06.203.0043-A | 3.84
06.203.0044-0 | 5.8
06.203.0044-A | 5.8
06.203.0045-0 | 8.94
06.203.0045-A | 8.94
06.203.0046-0 | 20.12
06.203.0046-A | 20.12
06.203.0047-0 | 28.92
06.203.0047-A | 28.92
06.203.0048-0 | 43.04
06.203.0048-A | 43.04
06.203.0049-0 | 55.54
06.203.0049-A | 55.54
06.203.0050-0 | 68.92
06.203.0050-A | 68.92
06.203.0051-0 | 89.96
06.203.0051-A | 89.96
06.203.0052-0 | 113.78
06.203.0052-A | 113.78
06.203.0053-0 | 140.42
06.203.0053-A | 140.42
06.203.0054-0 | 178.08
06.203.0054-A | 178.08
06.203.0055-0 | 219.58
06.203.0055-A | 219.58
06.203.0056-0 | 274.2
06.203.0056-A | 274.2
06.203.0057-0 | 347.24
06.203.0057-A | 347.24
06.203.0058-0 | 441.92
06.203.0058-A | 441.92
06.203.0059-0 | 560.64
06.203.0059-A | 560.64
06.203.0060-0 | 707.66
06.203.0060-A | 707.66
06.203.0061-0 | 874.36
06.203.0061-A | 874.36
06.203.0062-0 | 1095.34
06.203.0062-A | 1095.34
06.203.0063-0 | 1387.32
06.203.0063-A | 1387.32
06.203.0064-0 | 2236.3
06.203.0064-A | 2236.3
06.203.0081-0 | 2.24
06.203.0081-A | 2.24
06.203.0082-0 | 3.42
06.203.0082-A | 3.42
06.203.0083-0 | 5.5
06.203.0083-A | 5.5
06.203.0084-0 | 8.5
06.203.0084-A | 8.5
06.203.0085-0 | 13.2
06.203.0085-A | 13.2
06.203.0086-0 | 29.5
06.203.0086-A | 29.5
06.203.0087-0 | 42.22
06.203.0087-A | 42.22
06.203.0088-0 | 62.62
06.203.0088-A | 62.62
06.203.0089-0 | 81.24
06.203.0089-A | 81.24
06.203.0090-0 | 101.94
06.203.0090-A | 101.94
06.203.0091-0 | 132.92
06.203.0091-A | 132.92
06.203.0092-0 | 168.02
06.203.0092-A | 168.02
06.203.0093-0 | 207.2
06.203.0093-A | 207.2
06.203.0094-0 | 262.24
06.203.0094-A | 262.24
06.203.0095-0 | 323.76
06.203.0095-A | 323.76
06.203.0096-0 | 405.72
06.203.0096-A | 405.72
06.203.0097-0 | 513.4
06.203.0097-A | 513.4
06.203.0098-0 | 651.46
06.203.0098-A | 651.46
06.203.0099-0 | 826.9
06.203.0099-A | 826.9
06.203.0100-0 | 1046.82
06.203.0100-A | 1046.82
06.203.0101-0 | 1291.42
06.203.0101-A | 1291.42
06.203.0102-0 | 1620.18
06.203.0102-A | 1620.18
06.203.0106-0 | 15.95
06.203.0106-A | 15.95
06.203.0107-0 | 18.9
06.203.0107-A | 18.9
06.203.0108-0 | 29.79
06.203.0108-A | 29.79
06.203.0109-0 | 46.16
06.203.0109-A | 46.16
06.203.0110-0 | 52.74
06.203.0110-A | 52.74
06.203.0111-0 | 66.18
06.203.0111-A | 66.18
06.203.0112-0 | 80.76
06.203.0112-A | 80.76
06.203.0113-0 | 102.84
06.203.0113-A | 102.84
06.203.0114-0 | 138.13
06.203.0114-A | 138.13
06.203.0115-0 | 204.73
06.203.0115-A | 204.73
06.203.0116-0 | 213.25
06.203.0116-A | 213.25
06.203.0117-0 | 253.27
06.203.0117-A | 253.27
06.203.0118-0 | 538
06.203.0118-A | 538
06.203.0119-0 | 548.56
06.203.0119-A | 548.56
06.203.0120-0 | 563.42
06.203.0120-A | 563.42
06.203.0121-0 | 583.98
06.203.0121-A | 583.98
06.203.0122-0 | 663.56
06.203.0122-A | 663.56
06.203.0123-0 | 1344.16
06.203.0123-A | 1344.16
06.203.0124-0 | 1394.82
06.203.0124-A | 1394.82
06.203.0125-0 | 2876.06
06.203.0125-A | 2876.06
06.203.0126-0 | 3231.54
06.203.0126-A | 3231.54
06.203.0127-0 | 5995.38
06.203.0127-A | 5995.38
06.203.0128-0 | 6353.68
06.203.0128-A | 6353.68
06.203.0136-0 | 15.14
06.203.0136-A | 15.14
06.203.0137-0 | 17.87
06.203.0137-A | 17.87
06.203.0138-0 | 23.68
06.203.0138-A | 23.68
06.203.0139-0 | 36.96
06.203.0139-A | 36.96
06.203.0140-0 | 44.46
06.203.0140-A | 44.46
06.203.0141-0 | 56.56
06.203.0141-A | 56.56
06.203.0142-0 | 65.94
06.203.0142-A | 65.94
06.203.0143-0 | 92.51
06.203.0143-A | 92.51
06.203.0144-0 | 116.19
06.203.0144-A | 116.19
06.203.0145-0 | 126.75
06.203.0145-A | 126.75
06.203.0146-0 | 234.34
06.203.0146-A | 234.34
06.203.0147-0 | 277.41
06.203.0147-A | 277.41
06.203.0148-0 | 400.92
06.203.0148-A | 400.92
06.203.0149-0 | 708
06.203.0149-A | 708
06.203.0150-0 | 876
06.203.0150-A | 876
06.203.0151-0 | 1700
06.203.0151-A | 1700
06.203.0152-0 | 1885
06.203.0152-A | 1885
06.203.0153-0 | 2240
06.203.0153-A | 2240
06.203.0154-0 | 2427
06.203.0154-A | 2427
06.203.0155-0 | 7637
06.203.0155-A | 7637
06.203.0166-0 | 18.69
06.203.0166-A | 18.69
06.203.0167-0 | 21.96
06.203.0167-A | 21.96
06.203.0168-0 | 30.09
06.203.0168-A | 30.09
06.203.0169-0 | 35.58
06.203.0169-A | 35.58
06.203.0170-0 | 46.48
06.203.0170-A | 46.48
06.203.0171-0 | 59.9
06.203.0171-A | 59.9
06.203.0172-0 | 69.42
06.203.0172-A | 69.42
06.203.0173-0 | 96.09
06.203.0173-A | 96.09
06.203.0174-0 | 118.2
06.203.0174-A | 118.2
06.203.0175-0 | 143.28
06.203.0175-A | 143.28
06.203.0176-0 | 269.58
06.203.0176-A | 269.58
06.203.0177-0 | 432
06.203.0177-A | 432
06.203.0178-0 | 538
06.203.0178-A | 538
06.203.0179-0 | 708
06.203.0179-A | 708
06.203.0180-0 | 876
06.203.0180-A | 876
06.203.0181-0 | 1700
06.203.0181-A | 1700
06.203.0182-0 | 1885
06.203.0182-A | 1885
06.203.0183-0 | 2240
06.203.0183-A | 2240
06.203.0191-0 | 8.16
06.203.0191-A | 8.16
06.203.0192-0 | 8.38
06.203.0192-A | 8.38
06.203.0193-0 | 8.79
06.203.0193-A | 8.79
06.203.0194-0 | 9.82
06.203.0194-A | 9.82
06.203.0195-0 | 13.75
06.203.0195-A | 13.75
06.203.0196-0 | 22.12
06.203.0196-A | 22.12
06.203.0197-0 | 23.32
06.203.0197-A | 23.32
06.203.0198-0 | 24.08
06.203.0198-A | 24.08
06.203.0199-0 | 42.35
06.203.0199-A | 42.35
06.203.0200-0 | 77.02
06.203.0200-A | 77.02
06.203.0201-0 | 82.51
06.203.0201-A | 82.51
06.203.0202-0 | 111.64
06.203.0202-A | 111.64
06.203.0203-0 | 145.95
06.203.0203-A | 145.95
06.203.0204-0 | 187.32
06.203.0204-A | 187.32
06.203.0205-0 | 207.65
06.203.0205-A | 207.65
06.203.0206-0 | 501.48
06.203.0206-A | 501.48
06.203.0207-0 | 526.79
06.203.0207-A | 526.79
06.203.0208-0 | 775.75
06.203.0208-A | 775.75
06.203.0209-0 | 1845.66
06.203.0209-A | 1845.66
06.205.0050-0 | 18.63
06.205.0050-A | 18.63
06.205.0051-0 | 37.42
06.205.0051-A | 37.42
06.205.0052-0 | 54.64
06.205.0052-A | 54.64
06.205.0053-0 | 80.56
06.205.0053-A | 80.56
06.205.0054-0 | 103.13
06.205.0054-A | 103.13
06.205.0055-0 | 215.21
06.205.0055-A | 215.21
06.205.0056-0 | 269.77
06.205.0056-A | 269.77
06.205.0057-0 | 320.26
06.205.0057-A | 320.26
06.205.0058-0 | 457.08
06.205.0058-A | 457.08
06.205.0059-0 | 623.6
06.205.0059-A | 623.6
06.205.0060-0 | 794.12
06.205.0060-A | 794.12
06.205.0061-0 | 1020.03
06.205.0061-A | 1020.03
06.205.0062-0 | 1283.78
06.205.0062-A | 1283.78
06.205.0063-0 | 1490.58
06.205.0063-A | 1490.58
06.205.0064-0 | 1944.95
06.205.0064-A | 1944.95
06.205.0065-0 | 2390.97
06.205.0065-A | 2390.97
06.205.0066-0 | 2658.57
06.205.0066-A | 2658.57
06.205.0067-0 | 3035.77
06.205.0067-A | 3035.77
06.205.0068-0 | 23.38
06.205.0068-A | 23.38
06.205.0069-0 | 48.38
06.205.0069-A | 48.38
06.205.0070-0 | 73.26
06.205.0070-A | 73.26
06.205.0071-0 | 109.24
06.205.0071-A | 109.24
06.205.0072-0 | 144.1
06.205.0072-A | 144.1
06.205.0073-0 | 258.24
06.205.0073-A | 258.24
06.205.0074-0 | 325.91
06.205.0074-A | 325.91
06.205.0075-0 | 388.14
06.205.0075-A | 388.14
06.205.0076-0 | 547.19
06.205.0076-A | 547.19
06.205.0077-0 | 749.94
06.205.0077-A | 749.94
06.205.0078-0 | 939.7
06.205.0078-A | 939.7
06.205.0079-0 | 1170.07
06.205.0079-A | 1170.07
06.205.0080-0 | 1436.82
06.205.0080-A | 1436.82
06.205.0081-0 | 1657.59
06.205.0081-A | 1657.59
06.205.0082-0 | 2284.97
06.205.0082-A | 2284.97
06.205.0083-0 | 2915.82
06.205.0083-A | 2915.82
06.205.0084-0 | 3243.07
06.205.0084-A | 3243.07
06.205.0085-0 | 3713.31
06.205.0085-A | 3713.31
06.205.0086-0 | 23.55
06.205.0086-A | 23.55
06.205.0087-0 | 56.41
06.205.0087-A | 56.41
06.205.0088-0 | 81.28
06.205.0088-A | 81.28
06.205.0089-0 | 108.4
06.205.0089-A | 108.4
06.205.0090-0 | 154.97
06.205.0090-A | 154.97
06.205.0091-0 | 289.23
06.205.0091-A | 289.23
06.205.0092-0 | 346.22
06.205.0092-A | 346.22
06.205.0093-0 | 412.94
06.205.0093-A | 412.94
06.205.0094-0 | 555.61
06.205.0094-A | 555.61
06.205.0095-0 | 758.37
06.205.0095-A | 758.37
06.205.0096-0 | 948.12
06.205.0096-A | 948.12
06.205.0097-0 | 1178.5
06.205.0097-A | 1178.5
06.205.0098-0 | 1445.25
06.205.0098-A | 1445.25
06.205.0099-0 | 1666.02
06.205.0099-A | 1666.02
06.205.0100-0 | 2293.39
06.205.0100-A | 2293.39
06.205.0101-0 | 3168.55
06.205.0101-A | 3168.55
06.205.0102-0 | 3543.17
06.205.0102-A | 3543.17
06.205.0103-0 | 4056.92
06.205.0103-A | 4056.92
06.205.0105-0 | 19.33
06.205.0105-A | 19.33
06.205.0106-0 | 38.85
06.205.0106-A | 38.85
06.205.0107-0 | 73.26
06.205.0107-A | 73.26
06.205.0108-0 | 98.2
06.205.0108-A | 98.2
06.205.0109-0 | 126.86
06.205.0109-A | 126.86
06.205.0110-0 | 247.49
06.205.0110-A | 247.49
06.205.0111-0 | 312.64
06.205.0111-A | 312.64
06.205.0112-0 | 372.61
06.205.0112-A | 372.61
06.205.0113-0 | 537.64
06.205.0113-A | 537.64
06.205.0114-0 | 733.59
06.205.0114-A | 733.59
06.205.0115-0 | 937.55
06.205.0115-A | 937.55
06.205.0116-0 | 1209.92
06.205.0116-A | 1209.92
06.205.0117-0 | 1519.51
06.205.0117-A | 1519.51
06.205.0118-0 | 1781
06.205.0118-A | 1781
06.205.0119-0 | 2357.13
06.205.0119-A | 2357.13
06.205.0120-0 | 2855.73
06.205.0120-A | 2855.73
06.205.0121-0 | 3193.88
06.205.0121-A | 3193.88
06.205.0122-0 | 3656.99
06.205.0122-A | 3656.99
06.205.0123-0 | 23.39
06.205.0123-A | 23.39
06.205.0124-0 | 54.71
06.205.0124-A | 54.71
06.205.0125-0 | 94.69
06.205.0125-A | 94.69
06.205.0126-0 | 113.21
06.205.0126-A | 113.21
06.205.0127-0 | 153.51
06.205.0127-A | 153.51
06.205.0128-0 | 284.07
06.205.0128-A | 284.07
06.205.0129-0 | 359.23
06.205.0129-A | 359.23
06.205.0130-0 | 428.13
06.205.0130-A | 428.13
06.205.0131-0 | 579.78
06.205.0131-A | 579.78
06.205.0132-0 | 796.58
06.205.0132-A | 796.58
06.205.0133-0 | 979.59
06.205.0133-A | 979.59
06.205.0134-0 | 1249.87
06.205.0134-A | 1249.87
06.205.0135-0 | 1536.84
06.205.0135-A | 1536.84
06.205.0136-0 | 1799.2
06.205.0136-A | 1799.2
06.205.0137-0 | 2461.41
06.205.0137-A | 2461.41
06.205.0138-0 | 3298.27
06.205.0138-A | 3298.27
06.205.0139-0 | 3688.77
06.205.0139-A | 3688.77
06.205.0140-0 | 4197.47
06.205.0140-A | 4197.47
06.205.0141-0 | 24.56
06.205.0141-A | 24.56
06.205.0142-0 | 61.98
06.205.0142-A | 61.98
06.205.0143-0 | 104.27
06.205.0143-A | 104.27
06.205.0144-0 | 131.25
06.205.0144-A | 131.25
06.205.0145-0 | 169.07
06.205.0145-A | 169.07
06.205.0146-0 | 318.15
06.205.0146-A | 318.15
06.205.0147-0 | 383.56
06.205.0147-A | 383.56
06.205.0148-0 | 447.55
06.205.0148-A | 447.55
06.205.0149-0 | 588.2
06.205.0149-A | 588.2
06.205.0150-0 | 805.01
06.205.0150-A | 805.01
06.205.0151-0 | 988.02
06.205.0151-A | 988.02
06.205.0152-0 | 1258.29
06.205.0152-A | 1258.29
06.205.0153-0 | 1545.27
06.205.0153-A | 1545.27
06.205.0154-0 | 1807.63
06.205.0154-A | 1807.63
06.205.0155-0 | 2469.84
06.205.0155-A | 2469.84
06.205.0156-0 | 3610.51
06.205.0156-A | 3610.51
06.205.0157-0 | 4049.46
06.205.0157-A | 4049.46
06.205.0158-0 | 4616.36
06.205.0158-A | 4616.36
06.250.0012-0 | 95.74
06.250.0012-A | 95.74
06.250.0013-0 | 122.34
06.250.0013-A | 122.34
06.250.0014-0 | 162.36
06.250.0014-A | 162.36
06.250.0015-0 | 187.16
06.250.0015-A | 187.16
06.250.0016-0 | 234.52
06.250.0016-A | 234.52
06.250.0017-0 | 316.75
06.250.0017-A | 316.75
06.250.0018-0 | 343.91
06.250.0018-A | 343.91
06.250.0020-0 | 620.78
06.250.0020-A | 620.78
06.250.0021-0 | 936.71
06.250.0021-A | 936.71
06.250.0022-0 | 1286.71
06.250.0022-A | 1286.71
06.250.0023-0 | 1595.72
06.250.0023-A | 1595.72
06.250.0031-0 | 113.28
06.250.0031-A | 113.28
06.250.0032-0 | 154.73
06.250.0032-A | 154.73
06.250.0033-0 | 200.11
06.250.0033-A | 200.11
06.250.0034-0 | 223.14
06.250.0034-A | 223.14
06.250.0035-0 | 274.53
06.250.0035-A | 274.53
06.250.0036-0 | 396.9
06.250.0036-A | 396.9
06.250.0037-0 | 434.14
06.250.0037-A | 434.14
06.250.0039-0 | 683.42
06.250.0039-A | 683.42
06.250.0040-0 | 1030.65
06.250.0040-A | 1030.65
06.250.0051-0 | 125.26
06.250.0051-A | 125.26
06.250.0052-0 | 196.61
06.250.0052-A | 196.61
06.250.0053-0 | 227.5
06.250.0053-A | 227.5
06.250.0054-0 | 293.81
06.250.0054-A | 293.81
06.250.0055-0 | 360.13
06.250.0055-A | 360.13
06.250.0056-0 | 456.84
06.250.0056-A | 456.84
06.250.0057-0 | 519.47
06.250.0057-A | 519.47
06.250.0059-0 | 752.5
06.250.0059-A | 752.5
06.250.0060-0 | 1133.81
06.250.0060-A | 1133.81
06.251.0030-0 | 50.65
06.251.0030-A | 50.65
06.251.0031-0 | 56
06.251.0031-A | 56
06.251.0032-0 | 81.05
06.251.0032-A | 81.05
06.251.0033-0 | 105
06.251.0033-A | 105
06.251.0034-0 | 140.73
06.251.0034-A | 140.73
06.251.0035-0 | 167.63
06.251.0035-A | 167.63
06.251.0036-0 | 236.74
06.251.0036-A | 236.74
06.251.0037-0 | 261.57
06.251.0037-A | 261.57
06.251.0038-0 | 404.89
06.251.0038-A | 404.89
06.251.0039-0 | 595.92
06.251.0039-A | 595.92
06.251.0040-0 | 56.18
06.251.0040-A | 56.18
06.251.0041-0 | 64.47
06.251.0041-A | 64.47
06.251.0042-0 | 89.34
06.251.0042-A | 89.34
06.251.0043-0 | 117.89
06.251.0043-A | 117.89
06.251.0044-0 | 177.76
06.251.0044-A | 177.76
06.251.0045-0 | 183.28
06.251.0045-A | 183.28
06.251.0046-0 | 263.42
06.251.0046-A | 263.42
06.251.0047-0 | 288.28
06.251.0047-A | 288.28
06.251.0048-0 | 502.43
06.251.0048-A | 502.43
06.251.0049-0 | 655.78
06.251.0049-A | 655.78
06.251.0050-0 | 67.23
06.251.0050-A | 67.23
06.251.0051-0 | 67.69
06.251.0051-A | 67.69
06.251.0052-0 | 94.95
06.251.0052-A | 94.95
06.251.0053-0 | 130.17
06.251.0053-A | 130.17
06.251.0054-0 | 213.68
06.251.0054-A | 213.68
06.251.0055-0 | 220.13
06.251.0055-A | 220.13
06.251.0056-0 | 316.84
06.251.0056-A | 316.84
06.251.0057-0 | 390.68
06.251.0057-A | 390.68
06.251.0058-0 | 565.52
06.251.0058-A | 565.52
06.251.0059-0 | 758.48
06.251.0059-A | 758.48
06.251.0060-0 | 81.05
06.251.0060-A | 81.05
06.251.0061-0 | 93.02
06.251.0061-A | 93.02
06.251.0062-0 | 103.48
06.251.0062-A | 103.48
06.251.0063-0 | 141.68
06.251.0063-A | 141.68
06.251.0064-0 | 258.81
06.251.0064-A | 258.81
06.251.0065-0 | 259.67
06.251.0065-A | 259.67
06.251.0066-0 | 383.15
06.251.0066-A | 383.15
06.251.0067-0 | 418.77
06.251.0067-A | 418.77
06.251.0068-0 | 641.05
06.251.0068-A | 641.05
06.251.0069-0 | 799.01
06.251.0069-A | 799.01
06.270.0001-0 | 9.4
06.270.0001-A | 9.4
06.270.0002-0 | 19.16
06.270.0002-A | 19.16
06.270.0003-0 | 31.44
06.270.0003-A | 31.44
06.270.0020-0 | 11.81
06.270.0020-A | 11.81
06.270.0021-0 | 24.29
06.270.0021-A | 24.29
06.270.0022-0 | 39.59
06.270.0022-A | 39.59
06.270.0036-0 | 15.83
06.270.0036-A | 15.83
06.270.0037-0 | 33.89
06.270.0037-A | 33.89
06.270.0038-0 | 47.8
06.270.0038-A | 47.8
06.270.0041-0 | 8.84
06.270.0041-A | 8.84
06.270.0042-0 | 6.41
06.270.0042-A | 6.41
06.270.0046-0 | 4.94
06.270.0046-A | 4.94
06.270.0047-0 | 10.96
06.270.0047-A | 10.96
06.270.0048-0 | 20.46
06.270.0048-A | 20.46
06.270.0051-0 | 14.68
06.270.0051-A | 14.68
06.270.0052-0 | 33.65
06.270.0052-A | 33.65
06.270.0053-0 | 32.78
06.270.0053-A | 32.78
06.270.0054-0 | 95.51
06.270.0054-A | 95.51
06.270.0061-0 | 12.59
06.270.0061-A | 12.59
06.270.0062-0 | 29.33
06.270.0062-A | 29.33
06.270.0063-0 | 51.29
06.270.0063-A | 51.29
06.270.0064-0 | 13.07
06.270.0064-A | 13.07
06.270.0065-0 | 28.41
06.270.0065-A | 28.41
06.270.0066-0 | 42.81
06.270.0066-A | 42.81
06.270.0067-0 | 17.25
06.270.0067-A | 17.25
06.270.0068-0 | 55.29
06.270.0068-A | 55.29
06.270.0069-0 | 68.95
06.270.0069-A | 68.95
06.270.0071-0 | 45.39
06.270.0071-A | 45.39
06.270.0072-0 | 76.74
06.270.0072-A | 76.74
06.270.0073-0 | 101.36
06.270.0073-A | 101.36
06.270.0076-0 | 38.36
06.270.0076-A | 38.36
06.270.0077-0 | 69.9
06.270.0077-A | 69.9
06.270.0078-0 | 99.48
06.270.0078-A | 99.48
06.270.0081-0 | 6.25
06.270.0081-A | 6.25
06.270.0082-0 | 7.08
06.270.0082-A | 7.08
06.270.0083-0 | 10.93
06.270.0083-A | 10.93
06.270.0086-0 | 21.23
06.270.0086-A | 21.23
06.270.0087-0 | 31.44
06.270.0087-A | 31.44
06.270.0088-0 | 56.59
06.270.0088-A | 56.59
06.270.0091-0 | 8.5
06.270.0091-A | 8.5
06.270.0092-0 | 18.63
06.270.0092-A | 18.63
06.270.0093-0 | 25.38
06.270.0093-A | 25.38
06.270.0101-0 | 13.34
06.270.0101-A | 13.34
06.270.0102-0 | 27.76
06.270.0102-A | 27.76
06.270.0103-0 | 26.56
06.270.0103-A | 26.56
06.270.0104-0 | 31.22
06.270.0104-A | 31.22
06.270.0105-0 | 55.71
06.270.0105-A | 55.71
06.270.0106-0 | 41.66
06.270.0106-A | 41.66
06.270.0111-0 | 6.73
06.270.0111-A | 6.73
06.270.0112-0 | 9.15
06.270.0112-A | 9.15
06.271.0010-0 | 27.21
06.271.0010-A | 27.21
06.271.0011-0 | 55.37
06.271.0011-A | 55.37
06.271.0012-0 | 94.92
06.271.0012-A | 94.92
06.271.0013-0 | 144.28
06.271.0013-A | 144.28
06.271.0014-0 | 204.39
06.271.0014-A | 204.39
06.271.0016-0 | 959.45
06.271.0016-A | 959.45
06.271.0018-0 | 1480
06.271.0018-A | 1480
06.271.0021-0 | 37.87
06.271.0021-A | 37.87
06.271.0022-0 | 49.08
06.271.0022-A | 49.08
06.271.0023-0 | 85.52
06.271.0023-A | 85.52
06.271.0024-0 | 155.18
06.271.0024-A | 155.18
06.271.0025-0 | 284.63
06.271.0025-A | 284.63
06.271.0026-0 | 417.54
06.271.0026-A | 417.54
06.271.0027-0 | 760.56
06.271.0027-A | 760.56
06.271.0050-0 | 3.97
06.271.0050-A | 3.97
06.271.0051-0 | 5.85
06.271.0051-A | 5.85
06.271.0052-0 | 12.2
06.271.0052-A | 12.2
06.271.0053-0 | 20.64
06.271.0053-A | 20.64
06.271.0054-0 | 27.79
06.271.0054-A | 27.79
06.271.0055-0 | 75.11
06.271.0055-A | 75.11
06.271.0056-0 | 86.75
06.271.0056-A | 86.75
06.271.0060-0 | 1.58
06.271.0060-A | 1.58
06.271.0061-0 | 1.85
06.271.0061-A | 1.85
06.271.0062-0 | 4.69
06.271.0062-A | 4.69
06.271.0063-0 | 7.25
06.271.0063-A | 7.25
06.271.0064-0 | 7.32
06.271.0064-A | 7.32
06.271.0065-0 | 12.38
06.271.0065-A | 12.38
06.271.0066-0 | 22.71
06.271.0066-A | 22.71
06.271.0067-0 | 27.61
06.271.0067-A | 27.61
06.271.0068-0 | 44.54
06.271.0068-A | 44.54
06.272.0002-0 | 14.24
06.272.0002-A | 14.24
06.272.0003-0 | 31.69
06.272.0003-A | 31.69
06.272.0004-0 | 49.86
06.272.0004-A | 49.86
06.272.0005-0 | 139.12
06.272.0005-A | 139.12
06.272.0006-0 | 222.6
06.272.0006-A | 222.6
06.272.0007-0 | 316.05
06.272.0007-A | 316.05
06.272.0008-0 | 364.13
06.272.0008-A | 364.13
06.272.0021-0 | 21.43
06.272.0021-A | 21.43
06.272.0022-0 | 79.01
06.272.0022-A | 79.01
06.272.0026-0 | 13.83
06.272.0026-A | 13.83
06.272.0027-0 | 159.73
06.272.0027-A | 159.73
06.272.0029-0 | 41.19
06.272.0029-A | 41.19
06.272.0030-0 | 64.27
06.272.0030-A | 64.27
06.272.0032-0 | 27.06
06.272.0032-A | 27.06
06.272.0033-0 | 61.26
06.272.0033-A | 61.26
06.272.0035-0 | 25.67
06.272.0035-A | 25.67
06.272.0036-0 | 36.42
06.272.0036-A | 36.42
06.272.0037-0 | 1387.9
06.272.0037-A | 1387.9
06.272.0038-0 | 76.58
06.272.0038-A | 76.58
06.272.0039-0 | 117.56
06.272.0039-A | 117.56
06.273.0001-0 | 78.38
06.273.0001-A | 78.38
06.273.0002-0 | 104.52
06.273.0002-A | 104.52
06.273.0003-0 | 157.05
06.273.0003-A | 157.05
06.273.0004-0 | 188.45
06.273.0004-A | 188.45
06.273.0005-0 | 262.72
06.273.0005-A | 262.72
06.273.0006-0 | 300.25
06.273.0006-A | 300.25
06.273.0007-0 | 470.73
06.273.0007-A | 470.73
06.273.0008-0 | 523.04
06.273.0008-A | 523.04
06.273.0009-0 | 575.34
06.273.0009-A | 575.34
06.273.0010-0 | 627.66
06.273.0010-A | 627.66
06.273.0011-0 | 1029.28
06.273.0011-A | 1029.28
06.273.0012-0 | 1418.08
06.273.0012-A | 1418.08
06.273.0013-0 | 1575.62
06.273.0013-A | 1575.62
06.273.0014-0 | 2003.94
06.273.0014-A | 2003.94
06.273.0015-0 | 2776.82
06.273.0015-A | 2776.82
06.275.0001-0 | 13.07
06.275.0001-A | 13.07
06.275.0002-0 | 28.41
06.275.0002-A | 28.41
06.275.0003-0 | 42.81
06.275.0003-A | 42.81
06.275.0020-0 | 13.34
06.275.0020-A | 13.34
06.275.0021-0 | 26.56
06.275.0021-A | 26.56
06.275.0022-0 | 41.66
06.275.0022-A | 41.66
06.300.0001-0 | 9.96
06.300.0001-A | 9.96
06.300.0002-0 | 14.47
06.300.0002-A | 14.47
06.300.0003-0 | 24.87
06.300.0003-A | 24.87
06.300.0004-0 | 44.02
06.300.0004-A | 44.02
06.300.0005-0 | 60.72
06.300.0005-A | 60.72
06.400.0001-0 | 295.95
06.400.0001-A | 264.92
06.400.0002-0 | 337.38
06.400.0002-A | 300.82
06.400.0003-0 | 1513.01
06.400.0003-A | 1319.72
06.400.0004-0 | 1808.38
06.400.0004-A | 1575.71
06.400.0005-0 | 1936.96
06.400.0005-A | 1687.14
06.400.0006-0 | 1999.51
06.400.0006-A | 1741.35
06.400.0010-0 | 128.5
06.400.0010-A | 111.38
06.400.0011-0 | 154.02
06.400.0011-A | 133.49
06.400.0012-0 | 526.2
06.400.0012-A | 456.09
06.400.0013-0 | 635.39
06.400.0013-A | 550.72
06.400.0014-0 | 682.76
06.400.0014-A | 591.78
06.400.0015-0 | 705.85
06.400.0015-A | 611.79
06.400.0020-0 | 1036.26
06.400.0020-A | 911.13
06.500.0010-0 | 1731
06.500.0010-A | 1731
06.501.0010-0 | 1034
06.501.0010-A | 1034
06.502.0010-0 | 1102.5
06.502.0010-A | 1102.5
06.502.0020-0 | 1102.5
06.502.0020-A | 1102.5
06.502.0030-0 | 1102.5
06.502.0030-A | 1102.5
06.502.0040-0 | 1102.5
06.502.0040-A | 1102.5
07.001.0010-1 | 561.13
07.001.0010-B | 542.5
07.001.0015-1 | 1939.88
07.001.0015-B | 1921.25
07.001.0020-1 | 575.98
07.001.0020-B | 557.35
07.001.0025-1 | 1121.98
07.001.0025-B | 1103.35
07.001.0030-1 | 1257.93
07.001.0030-B | 1239.3
07.001.0035-1 | 482.45
07.001.0035-B | 459.68
07.001.0040-1 | 453.66
07.001.0040-B | 430.89
07.001.0045-1 | 428.65
07.001.0045-B | 405.88
07.001.0050-1 | 389.61
07.001.0050-B | 366.84
07.001.0055-1 | 369.77
07.001.0055-B | 347
07.001.0060-1 | 352.48
07.001.0060-B | 329.71
07.001.0065-1 | 340.59
07.001.0065-B | 317.82
07.001.0070-1 | 324.54
07.001.0070-B | 301.77
07.001.0075-1 | 364.92
07.001.0075-B | 342.15
07.001.0080-1 | 342.26
07.001.0080-B | 319.49
07.001.0085-1 | 448.13
07.001.0085-B | 425.35
07.001.0090-1 | 415.23
07.001.0090-B | 392.46
07.001.0095-1 | 704.21
07.001.0095-B | 681.44
07.001.0100-1 | 405.6
07.001.0100-B | 382.83
07.001.0105-1 | 346.85
07.001.0105-B | 324.08
07.001.0110-1 | 319.51
07.001.0110-B | 296.74
07.001.0115-1 | 304.88
07.001.0115-B | 282.11
07.001.0120-1 | 330.46
07.001.0120-B | 307.69
07.001.0125-1 | 350.86
07.001.0125-B | 328.09
07.001.0130-1 | 340.44
07.001.0130-B | 317.66
07.001.0135-1 | 344.9
07.001.0135-B | 322.13
07.001.0140-1 | 372.83
07.001.0140-B | 350.06
07.001.0145-1 | 442.56
07.001.0145-B | 419.79
07.001.0150-1 | 371.79
07.001.0150-B | 349.02
07.001.0155-1 | 345.21
07.001.0155-B | 322.44
07.001.0160-1 | 677.82
07.001.0160-B | 655.05
07.002.0010-1 | 348.36
07.002.0010-B | 344.22
07.002.0015-1 | 323.92
07.002.0015-B | 319.2
07.002.0020-1 | 303.11
07.002.0020-B | 297.83
07.002.0025-1 | 272.61
07.002.0025-B | 266.2
07.002.0030-1 | 261.32
07.002.0030-B | 253.76
07.002.0035-1 | 252.58
07.002.0035-B | 243.89
07.002.0040-1 | 248.46
07.002.0040-B | 238.73
07.002.0045-1 | 249.51
07.002.0045-B | 237.5
07.003.0010-1 | 247.93
07.003.0010-B | 241.51
07.003.0015-1 | 233.81
07.003.0015-B | 226.26
07.005.0010-1 | 373.87
07.005.0010-B | 361.76
07.005.0015-1 | 366.62
07.005.0015-B | 351.09
07.005.0020-1 | 595.77
07.005.0020-B | 588.21
07.005.0025-1 | 265.11
07.005.0025-B | 255.38
07.005.0030-1 | 291.47
07.005.0030-B | 282.37
07.005.0035-1 | 244.96
07.005.0035-B | 233.78
07.006.0010-1 | 280.06
07.006.0010-B | 274.78
07.006.0015-1 | 238.41
07.006.0015-B | 230.85
07.006.0020-1 | 226.83
07.006.0020-B | 217.1
07.006.0025-1 | 229.85
07.006.0025-B | 217.84
07.007.0010-1 | 255.71
07.007.0010-B | 248.16
07.007.0015-1 | 250.96
07.007.0015-B | 242.27
07.007.0020-1 | 248.31
07.007.0020-B | 238.58
07.007.0025-1 | 253.02
07.007.0025-B | 241.01
07.008.0010-1 | 314.9
07.008.0010-B | 300.61
07.009.0010-1 | 317.02
07.009.0010-B | 311.74
07.009.0015-1 | 263.35
07.009.0015-B | 255.79
07.009.0020-1 | 253.09
07.009.0020-B | 243.36
07.030.0010-1 | 125.05
07.030.0010-B | 120.34
07.050.0025-1 | 51.17
07.050.0025-B | 46.63
07.050.0030-1 | 85.42
07.050.0030-B | 76.35
07.050.0035-1 | 153.89
07.050.0035-B | 135.74
07.100.0010-1 | 381.07
07.100.0010-B | 357.26
07.100.0015-1 | 395.24
07.100.0015-B | 369.82
07.100.0020-1 | 428.92
07.100.0020-B | 399.56
07.100.0025-1 | 803.69
07.100.0025-B | 759.76
07.100.0040-1 | 412.84
07.100.0040-B | 389.55
07.150.0010-1 | 44.7
07.150.0010-B | 40.76
07.150.0020-1 | 16.03
07.150.0020-B | 13.89
07.160.0012-1 | 129.99
07.160.0012-B | 127.33
07.160.0020-1 | 51.49
07.160.0020-B | 49.35
07.170.0010-1 | 445.15
07.170.0010-B | 422.38
07.180.0010-1 | 1652.91
07.180.0010-B | 1630.14
08.001.0001-0 | 96.12
08.001.0001-A | 95.8
08.001.0002-1 | 106.88
08.001.0002-B | 106.34
08.001.0004-0 | 128.71
08.001.0004-A | 128.18
08.001.0005-0 | 67.98
08.001.0005-A | 67.44
08.001.0008-0 | 65.15
08.001.0008-A | 64.76
08.001.0009-0 | 65.15
08.001.0009-A | 64.76
08.002.0001-0 | 139.12
08.002.0001-A | 136.82
08.003.0001-0 | 10.22
08.003.0001-A | 9.8
08.003.0002-0 | 8.79
08.003.0002-A | 8.42
08.003.0005-0 | 106.44
08.003.0005-A | 106.07
08.003.0010-0 | 75.65
08.003.0010-A | 74.17
08.003.0015-0 | 84.44
08.003.0015-A | 82.65
08.003.0030-0 | 44.43
08.003.0030-A | 44.04
08.003.0035-0 | 35.85
08.003.0035-A | 35.46
08.004.0001-0 | 8.01
08.004.0001-A | 7.57
08.004.0002-0 | 9.61
08.004.0002-A | 9.15
08.004.0003-0 | 13.3
08.004.0003-A | 12.72
08.004.0008-0 | 287.93
08.004.0008-A | 287.47
08.005.0001-0 | 447.57
08.005.0001-A | 422.66
08.005.0002-0 | 433.19
08.005.0002-A | 408.34
08.005.0003-0 | 422.65
08.005.0003-A | 397.89
08.006.0001-0 | 73.73
08.006.0001-A | 67.2
08.006.0003-0 | 72.61
08.006.0003-A | 66.08
08.006.0004-0 | 52.4
08.006.0004-A | 48.56
08.006.0005-0 | 53.53
08.006.0005-A | 49.69
08.006.0006-0 | 8.33
08.006.0006-A | 7.3
08.006.0010-0 | 8.81
08.006.0010-A | 7.78
08.006.0011-0 | 26.86
08.006.0011-A | 25.82
08.006.0015-0 | 19.84
08.006.0015-A | 17.98
08.007.0001-0 | 58.97
08.007.0001-A | 52.31
08.007.0002-0 | 38.76
08.007.0002-A | 34.8
08.008.0001-0 | 45.74
08.008.0001-A | 40.25
08.008.0002-0 | 31.75
08.008.0002-A | 28.12
08.009.0003-0 | 83.88
08.009.0003-A | 79.69
08.009.0005-0 | 97.52
08.009.0005-A | 93.46
08.009.0010-0 | 79.21
08.009.0010-A | 75.15
08.010.0001-0 | 125.99
08.010.0001-A | 120.77
08.010.0005-0 | 24.74
08.010.0005-A | 22.6
08.011.0001-0 | 52.83
08.011.0001-A | 50.4
08.012.0001-0 | 51.82
08.012.0001-A | 44.94
08.012.0003-0 | 44.05
08.012.0003-A | 38.21
08.012.0004-0 | 40.94
08.012.0004-A | 35.51
08.012.0005-0 | 36.28
08.012.0005-A | 31.47
08.013.0005-0 | 42.79
08.013.0005-A | 40.11
08.013.0010-0 | 86.96
08.013.0010-A | 83.79
08.013.0015-0 | 86.96
08.013.0015-A | 83.79
08.015.0002-0 | 4.83
08.015.0002-A | 4.75
08.015.0003-0 | 11.53
08.015.0003-A | 11.4
08.015.0004-0 | 15.51
08.015.0004-A | 15.31
08.015.0005-0 | 387.94
08.015.0005-A | 386.23
08.015.0008-0 | 514.29
08.015.0008-A | 510.5
08.015.0016-0 | 4.46
08.015.0016-A | 4.43
08.015.0018-0 | 410.16
08.015.0018-A | 398.21
08.015.0020-0 | 9.75
08.015.0020-A | 9.7
08.015.0022-0 | 9.52
08.015.0022-A | 9.19
08.015.0025-0 | 27.34
08.015.0025-A | 27.29
08.015.0040-0 | 60.81
08.015.0040-A | 60.28
08.015.0042-0 | 74.47
08.015.0042-A | 73.77
08.015.0045-0 | 66.41
08.015.0045-A | 65.63
08.015.0050-0 | 40.16
08.015.0050-A | 39.31
08.015.0051-0 | 36.9
08.015.0051-A | 36.31
08.015.0052-0 | 35.29
08.015.0052-A | 34.82
08.015.0053-0 | 33.97
08.015.0053-A | 33.62
08.015.0054-0 | 33.11
08.015.0054-A | 32.83
08.015.0055-0 | 32.61
08.015.0055-A | 32.37
08.015.0070-0 | 32.11
08.015.0070-A | 31.43
08.015.0071-0 | 29.51
08.015.0071-A | 29.03
08.015.0072-0 | 28.21
08.015.0072-A | 27.84
08.015.0073-0 | 27.17
08.015.0073-A | 26.89
08.015.0074-0 | 26.48
08.015.0074-A | 26.25
08.015.0075-0 | 26.08
08.015.0075-A | 25.88
08.015.0077-0 | 24.08
08.015.0077-A | 23.57
08.015.0078-0 | 22.13
08.015.0078-A | 21.77
08.015.0079-0 | 21.18
08.015.0079-A | 20.9
08.015.0080-0 | 20.32
08.015.0080-A | 20.11
08.015.0081-0 | 19.86
08.015.0081-A | 19.69
08.015.0082-0 | 19.56
08.015.0082-A | 19.41
08.015.0083-0 | 73.13
08.015.0083-A | 72.82
08.015.0084-0 | 84.24
08.015.0084-A | 83.94
08.015.0085-0 | 270.92
08.015.0085-A | 268.01
08.015.0086-0 | 14.67
08.015.0086-A | 14.59
08.015.0087-0 | 2.31
08.015.0087-A | 2.26
08.015.0088-0 | 9.97
08.015.0088-A | 9.93
08.015.0090-0 | 48.87
08.015.0090-A | 48.57
08.015.0095-0 | 67.11
08.015.0095-A | 66.75
08.015.0096-0 | 5.51
08.015.0096-A | 5.2
08.015.0097-0 | 8.05
08.015.0097-A | 7.63
08.015.0098-0 | 296.32
08.015.0098-A | 294.09
08.015.0100-0 | 336.98
08.015.0100-A | 331.5
08.015.0101-0 | 315.32
08.015.0101-A | 311.66
08.015.0102-0 | 304.45
08.015.0102-A | 301.7
08.015.0103-0 | 293.65
08.015.0103-A | 291.81
08.015.0104-0 | 288.18
08.015.0104-A | 286.81
08.015.0105-0 | 284.97
08.015.0105-A | 283.86
08.015.0120-0 | 312.04
08.015.0120-A | 306.54
08.015.0121-0 | 290.25
08.015.0121-A | 286.59
08.015.0122-0 | 279.38
08.015.0122-A | 276.64
08.015.0123-0 | 268.58
08.015.0123-A | 266.75
08.015.0124-0 | 263.12
08.015.0124-A | 261.74
08.015.0125-0 | 259.9
08.015.0125-A | 258.8
08.015.0150-0 | 264.52
08.015.0150-A | 259.03
08.015.0151-0 | 242.85
08.015.0151-A | 239.19
08.015.0152-0 | 231.99
08.015.0152-A | 229.24
08.015.0153-0 | 221.18
08.015.0153-A | 219.35
08.015.0154-0 | 215.72
08.015.0154-A | 214.35
08.015.0155-0 | 212.5
08.015.0155-A | 211.4
08.015.0200-0 | 48.66
08.015.0200-A | 47.67
08.015.0201-0 | 44.84
08.015.0201-A | 44.14
08.015.0202-0 | 42.93
08.015.0202-A | 42.39
08.015.0203-0 | 41.33
08.015.0203-A | 40.93
08.015.0204-0 | 40.33
08.015.0204-A | 40.01
08.015.0205-0 | 39.74
08.015.0205-A | 39.47
08.015.0220-0 | 38.91
08.015.0220-A | 38.12
08.015.0221-0 | 35.85
08.015.0221-A | 35.3
08.015.0222-0 | 34.33
08.015.0222-A | 33.89
08.015.0223-0 | 33.05
08.015.0223-A | 32.73
08.015.0224-0 | 32.25
08.015.0224-A | 31.99
08.015.0225-0 | 31.78
08.015.0225-A | 31.56
08.015.0250-0 | 414.49
08.015.0250-A | 407.74
08.015.0251-0 | 387.84
08.015.0251-A | 383.34
08.015.0252-0 | 374.47
08.015.0252-A | 371.1
08.015.0253-0 | 361.19
08.015.0253-A | 358.93
08.015.0254-0 | 354.46
08.015.0254-A | 352.78
08.015.0255-0 | 350.51
08.015.0255-A | 349.15
08.015.0270-0 | 383.81
08.015.0270-A | 377.04
08.015.0271-0 | 357.01
08.015.0271-A | 352.51
08.015.0272-0 | 343.64
08.015.0272-A | 340.27
08.015.0273-0 | 330.36
08.015.0273-A | 328.1
08.015.0274-0 | 323.63
08.015.0274-A | 321.95
08.015.0275-0 | 319.68
08.015.0275-A | 318.32
08.015.0300-0 | 325.36
08.015.0300-A | 318.61
08.015.0301-0 | 298.71
08.015.0301-A | 294.21
08.015.0302-0 | 285.34
08.015.0302-A | 281.97
08.015.0303-0 | 272.06
08.015.0303-A | 269.8
08.015.0304-0 | 265.33
08.015.0304-A | 263.65
08.015.0305-0 | 261.38
08.015.0305-A | 260.03
08.015.0310-0 | 12.48
08.015.0310-A | 12.03
08.015.0315-0 | 13.77
08.015.0315-A | 13.32
08.015.0320-0 | 56.04
08.015.0320-A | 55.59
08.015.0325-0 | 56.9
08.015.0325-A | 56.45
08.015.0350-0 | 68.85
08.015.0350-A | 66.81
08.015.0360-0 | 3048.84
08.015.0360-A | 3047.96
08.015.0361-0 | 3093.3
08.015.0361-A | 3092.41
08.015.0363-0 | 3750.08
08.015.0363-A | 3748.99
08.015.0400-0 | 376.71
08.015.0400-A | 375.31
08.015.0410-0 | 8720.71
08.015.0410-A | 8069.51
08.016.0001-0 | 827.39
08.016.0001-A | 818.96
08.016.0002-0 | 652.41
08.016.0002-A | 647.56
08.017.0006-0 | 295.33
08.017.0006-A | 292.42
08.017.0010-0 | 368.68
08.017.0010-A | 366.77
08.017.0020-0 | 237.17
08.017.0020-A | 217.52
08.018.0001-0 | 10.55
08.018.0001-A | 9.9
08.018.0005-0 | 81.5
08.018.0005-A | 80.85
08.018.0010-0 | 81.76
08.018.0010-A | 81.11
08.018.0020-0 | 41.87
08.018.0020-A | 36.58
08.018.0023-0 | 112.82
08.018.0023-A | 107.53
08.018.0050-0 | 17.02
08.018.0050-A | 16.97
08.019.0001-0 | 20.37
08.019.0001-A | 17.77
08.019.0002-0 | 6.78
08.019.0002-A | 5.95
08.019.0003-0 | 35.44
08.019.0003-A | 31.23
08.019.0004-0 | 29.28
08.019.0004-A | 28.24
08.019.0009-0 | 13.78
08.019.0009-A | 12.4
08.019.0010-0 | 4.25
08.019.0010-A | 3.83
08.020.0008-0 | 67.98
08.020.0008-A | 65.13
08.020.0010-0 | 77.26
08.020.0010-A | 74.38
08.020.0012-0 | 90.67
08.020.0012-A | 87.64
08.020.0018-0 | 98.14
08.020.0018-A | 95.11
08.020.0020-0 | 74.02
08.020.0020-A | 71.17
08.020.0022-0 | 80.48
08.020.0022-A | 77.6
08.020.0024-0 | 96.53
08.020.0024-A | 93.5
08.020.0030-0 | 49.83
08.020.0030-A | 47.13
08.020.0035-0 | 57.6
08.020.0035-A | 53.87
08.020.0040-0 | 40.89
08.020.0040-A | 37.49
08.021.0001-0 | 1.08
08.021.0001-A | 1.03
08.021.0002-0 | 4.55
08.021.0002-A | 4.35
08.021.0003-0 | 2.27
08.021.0003-A | 2.21
08.022.0002-0 | 745.81
08.022.0002-A | 738.37
08.024.0002-0 | 39.33
08.024.0002-A | 34.09
08.026.0001-0 | 8.16
08.026.0001-A | 8.15
08.026.0002-0 | 1.56
08.026.0002-A | 1.55
08.026.0005-0 | 2.64
08.026.0005-A | 2.63
08.026.0010-0 | 1.57
08.026.0010-A | 1.56
08.027.0035-0 | 82.85
08.027.0035-A | 75.67
08.027.0036-0 | 91.13
08.027.0036-A | 83.24
08.027.0037-0 | 83.03
08.027.0037-A | 74.4
08.027.0040-0 | 56.59
08.027.0040-A | 51.66
08.027.0041-0 | 62.25
08.027.0041-A | 56.83
08.027.0042-0 | 56.4
08.027.0042-A | 50.55
08.027.0045-0 | 110.38
08.027.0045-A | 101.59
08.027.0048-0 | 100.28
08.027.0048-A | 92.29
08.027.0051-0 | 98.75
08.027.0051-A | 90.09
08.027.0054-0 | 108.62
08.027.0054-A | 99.1
08.027.0057-0 | 121.46
08.027.0057-A | 112.67
08.027.0060-0 | 110.42
08.027.0060-A | 102.43
08.027.0063-0 | 108.89
08.027.0063-A | 100.23
08.027.0066-0 | 119.78
08.027.0066-A | 110.25
08.027.0069-0 | 138.26
08.027.0069-A | 129.46
08.027.0072-0 | 125.69
08.027.0072-A | 117.69
08.027.0075-0 | 128.44
08.027.0075-A | 119.21
08.027.0078-0 | 136.57
08.027.0078-A | 127.04
08.027.0079-0 | 87.46
08.027.0079-A | 80.36
08.027.0082-0 | 79.51
08.027.0082-A | 73.05
08.027.0083-0 | 79.82
08.027.0083-A | 72.77
08.027.0085-0 | 72.56
08.027.0085-A | 66.15
08.027.0088-0 | 92.42
08.027.0088-A | 85.32
08.027.0089-0 | 84.02
08.027.0089-A | 77.56
08.027.0090-0 | 84.78
08.027.0090-A | 77.73
08.027.0095-0 | 77.07
08.027.0095-A | 70.66
08.027.0096-0 | 104.39
08.027.0096-A | 97.28
08.027.0098-0 | 94.9
08.027.0098-A | 88.44
08.027.0099-0 | 96.74
08.027.0099-A | 89.69
08.027.0102-0 | 87.95
08.027.0102-A | 81.54
08.028.0010-0 | 168.78
08.028.0010-A | 156.09
08.028.0015-0 | 25.98
08.028.0015-A | 23.78
08.031.0005-0 | 1110.03
08.031.0005-A | 1072.48
08.031.0006-0 | 1482.76
08.031.0006-A | 1411.67
08.031.0007-0 | 1424.09
08.031.0007-A | 1353.36
08.032.0001-0 | 5.41
08.032.0001-A | 5.2
08.034.0001-0 | 43.2
08.034.0001-A | 40.26
08.034.0002-0 | 149.78
08.034.0002-A | 136.85
08.034.0005-0 | 213.91
08.034.0005-A | 198.26
08.034.0010-0 | 213.91
08.034.0010-A | 198.26
08.034.0020-0 | 550
08.034.0020-A | 498.87
08.034.0025-0 | 519.65
08.034.0025-A | 469.98
08.035.0001-0 | 63.3
08.035.0001-A | 63.06
08.035.0005-0 | 97.68
08.035.0005-A | 92.51
08.036.0001-0 | 77.92
08.036.0001-A | 77.67
08.036.0002-0 | 112.3
08.036.0002-A | 107.13
08.037.0010-0 | 5.57
08.037.0010-A | 5.19
08.037.0011-0 | 4.23
08.037.0011-A | 3.92
08.037.0012-0 | 3.59
08.037.0012-A | 3.32
08.037.0013-0 | 3.47
08.037.0013-A | 3.22
08.037.0014-0 | 3.06
08.037.0014-A | 2.84
08.037.0015-0 | 2.83
08.037.0015-A | 2.63
08.037.0040-0 | 6.48
08.037.0040-A | 6.05
08.037.0041-0 | 5.01
08.037.0041-A | 4.66
08.037.0042-0 | 4.3
08.037.0042-A | 4
08.037.0043-0 | 3.56
08.037.0043-A | 3.29
08.037.0044-0 | 3.05
08.037.0044-A | 2.81
08.037.0045-0 | 2.85
08.037.0045-A | 2.62
08.037.0047-0 | 8.44
08.037.0047-A | 7.9
08.037.0048-0 | 6.38
08.037.0048-A | 5.95
08.037.0049-0 | 5.4
08.037.0049-A | 5.02
08.037.0050-0 | 5.15
08.037.0050-A | 4.8
08.037.0051-0 | 4.53
08.037.0051-A | 4.21
08.037.0052-0 | 4.17
08.037.0052-A | 3.88
08.037.0054-0 | 6.95
08.037.0054-A | 6.33
08.037.0055-0 | 6.34
08.037.0055-A | 5.74
08.037.0056-0 | 5.76
08.037.0056-A | 5.17
08.037.0057-0 | 5.2
08.037.0057-A | 4.63
08.037.0058-0 | 5.07
08.037.0058-A | 4.5
08.037.0059-0 | 4.89
08.037.0059-A | 4.33
08.038.0001-0 | 115.97
08.038.0001-A | 108.17
08.040.0005-0 | 36.59
08.040.0005-A | 35.27
08.040.0010-0 | 30.67
08.040.0010-A | 29.56
08.040.0015-0 | 22.39
08.040.0015-A | 21.58
08.040.0020-0 | 18.32
08.040.0020-A | 17.66
08.040.0025-0 | 17.93
08.040.0025-A | 17.28
08.040.0030-0 | 8
08.040.0030-A | 7.71
08.050.0001-0 | 66.23
08.050.0001-A | 64.73
08.050.0004-0 | 63.64
08.050.0004-A | 62.14
09.001.0001-1 | 11.71
09.001.0001-B | 10.85
09.001.0002-0 | 14.91
09.001.0002-A | 13.63
09.001.0003-1 | 11.2
09.001.0003-B | 10.34
09.001.0004-0 | 13.5
09.001.0004-A | 12.41
09.001.0020-0 | 9.07
09.001.0020-A | 8.47
09.001.0025-0 | 13.55
09.001.0025-A | 12.36
09.001.0030-0 | 9.97
09.001.0030-A | 9.25
09.001.0035-0 | 8.56
09.001.0035-A | 7.96
09.001.0040-0 | 4.74
09.001.0040-A | 4.65
09.001.0045-0 | 8.94
09.001.0045-A | 8.11
09.001.0050-0 | 14.58
09.001.0050-A | 13.83
09.001.0055-0 | 10.26
09.001.0055-A | 9.34
09.001.0060-0 | 19.95
09.001.0060-A | 18.2
09.001.0065-0 | 30.59
09.001.0065-A | 28.84
09.001.0070-0 | 5.26
09.001.0070-A | 4.57
09.001.0075-0 | 5.26
09.001.0075-A | 4.57
09.001.0080-0 | 16.2
09.001.0080-A | 15.77
09.001.0100-0 | 77.63
09.001.0100-A | 77.59
09.002.0001-0 | 43.86
09.002.0001-A | 40.31
09.002.0002-0 | 6.4
09.002.0002-A | 5.55
09.002.0003-0 | 5.76
09.002.0003-A | 4.99
09.002.0010-0 | 4.48
09.002.0010-A | 3.88
09.002.0012-0 | 2.05
09.002.0012-A | 1.77
09.002.0015-0 | 2.8
09.002.0015-A | 2.8
09.002.0017-0 | 5.6
09.002.0017-A | 5.6
09.002.0019-0 | 8.4
09.002.0019-A | 8.4
09.002.0021-0 | 11.2
09.002.0021-A | 11.2
09.002.0023-0 | 17.5
09.002.0023-A | 17.5
09.002.0030-0 | 19.69
09.002.0030-A | 18.53
09.002.0032-0 | 6.4
09.002.0032-A | 5.55
09.002.0050-0 | 0.64
09.002.0050-A | 0.55
09.003.0006-0 | 20
09.003.0006-A | 20
09.003.0008-0 | 9
09.003.0008-A | 9
09.003.0009-0 | 10
09.003.0009-A | 10
09.003.0026-0 | 3
09.003.0026-A | 3
09.003.0034-0 | 3
09.003.0034-A | 3
09.003.0066-0 | 280
09.003.0066-A | 280
09.003.0068-0 | 350
09.003.0068-A | 350
09.003.0070-0 | 380
09.003.0070-A | 380
09.003.0074-0 | 3.5
09.003.0074-A | 3.5
09.003.0076-0 | 4.5
09.003.0076-A | 4.5
09.003.0142-0 | 14
09.003.0142-A | 14
09.003.0144-0 | 12
09.003.0144-A | 12
09.003.0154-0 | 24
09.003.0154-A | 24
09.003.0156-0 | 28
09.003.0156-A | 28
09.003.0162-0 | 13.2
09.003.0162-A | 13.2
09.003.0166-0 | 42
09.003.0166-A | 42
09.003.0176-0 | 8
09.003.0176-A | 8
09.003.0178-0 | 17.6
09.003.0178-A | 17.6
09.003.0188-0 | 27.5
09.003.0188-A | 27.5
09.003.0192-0 | 27.5
09.003.0192-A | 27.5
09.003.0194-0 | 27.5
09.003.0194-A | 27.5
09.003.0200-0 | 27.5
09.003.0200-A | 27.5
09.004.0001-0 | 125.86
09.004.0001-A | 119.14
09.004.0002-0 | 222.52
09.004.0002-A | 209.68
09.004.0003-0 | 420
09.004.0003-A | 420
09.004.0004-0 | 860.83
09.004.0004-A | 860.83
09.004.0005-0 | 467.14
09.004.0005-A | 445.22
09.004.0010-0 | 33.73
09.004.0010-A | 31.42
09.004.0011-0 | 67.61
09.004.0011-A | 62.77
09.004.0013-0 | 334.58
09.004.0013-A | 314.63
09.004.0015-0 | 58.66
09.004.0015-A | 51.53
09.004.0017-0 | 65.66
09.004.0017-A | 61.31
09.004.0019-0 | 100.39
09.004.0019-A | 91.99
09.004.0020-0 | 75.97
09.004.0020-A | 70.53
09.004.0023-0 | 5.4
09.004.0023-A | 4.94
09.004.0025-0 | 5.6
09.004.0025-A | 5.14
09.004.0028-0 | 61.83
09.004.0028-A | 59.97
09.004.0050-0 | 181.43
09.004.0050-A | 160.34
09.004.0051-0 | 215.21
09.004.0051-A | 190.2
09.004.0055-0 | 173.49
09.004.0055-A | 153.46
09.004.0056-0 | 195.41
09.004.0056-A | 172.75
09.004.0060-0 | 276.88
09.004.0060-A | 273.63
09.005.0001-0 | 2.05
09.005.0001-A | 1.77
09.005.0002-0 | 1.28
09.005.0002-A | 1.11
09.005.0003-0 | 1.92
09.005.0003-A | 1.66
09.005.0004-0 | 17.8
09.005.0004-A | 17.37
09.005.0005-0 | 18.71
09.005.0005-A | 18.28
09.005.0006-0 | 31.94
09.005.0006-A | 31.51
09.005.0007-0 | 2.56
09.005.0007-A | 2.22
09.005.0008-0 | 5151.29
09.005.0008-A | 4465.98
09.005.0009-0 | 3.2
09.005.0009-A | 2.77
09.005.0011-0 | 116.43
09.005.0011-A | 110.93
09.005.0012-0 | 3242.75
09.005.0012-A | 3043.56
09.005.0020-0 | 20.5
09.005.0020-A | 17.76
09.005.0021-0 | 20.5
09.005.0021-A | 17.76
09.005.0022-0 | 20.5
09.005.0022-A | 17.76
09.005.0023-0 | 20.5
09.005.0023-A | 17.76
09.005.0024-0 | 333.33
09.005.0024-A | 289.89
09.005.0025-0 | 265.11
09.005.0025-A | 230.44
09.005.0026-0 | 288.39
09.005.0026-A | 250.43
09.005.0027-0 | 265.11
09.005.0027-A | 230.44
09.005.0028-0 | 1641.65
09.005.0028-A | 1430.92
09.005.0029-0 | 3.84
09.005.0029-A | 3.33
09.005.0030-0 | 128.13
09.005.0030-A | 111.03
09.005.0032-0 | 73.11
09.005.0032-A | 63.77
09.005.0033-0 | 11.84
09.005.0033-A | 10.28
09.005.0034-0 | 26.66
09.005.0034-A | 23.19
09.005.0035-0 | 4.01
09.005.0035-A | 3.49
09.005.0036-0 | 25.35
09.005.0036-A | 24.41
09.005.0037-0 | 0.72
09.005.0037-A | 0.69
09.005.0038-0 | 0.49
09.005.0038-A | 0.47
09.005.0039-0 | 0.08
09.005.0039-A | 0.07
09.005.0041-0 | 26.38
09.005.0041-A | 25.73
09.005.0052-0 | 176.37
09.005.0052-A | 161.54
09.005.0053-0 | 252.33
09.005.0053-A | 231.08
09.005.0054-0 | 401.56
09.005.0054-A | 366.62
09.005.0059-0 | 0.76
09.005.0059-A | 0.66
09.005.0060-0 | 1.92
09.005.0060-A | 1.67
09.005.0061-0 | 25.9
09.005.0061-A | 22.48
09.005.0100-0 | 2619.88
09.005.0100-A | 2274.86
09.005.0105-0 | 1056.67
09.005.0105-A | 920.24
09.005.0110-0 | 3.2
09.005.0110-A | 2.77
09.005.0115-0 | 65.67
09.005.0115-A | 57.04
09.005.0120-0 | 1042.36
09.005.0120-A | 905.58
09.005.0125-0 | 265.11
09.005.0125-A | 230.44
09.005.0130-0 | 0.25
09.005.0130-A | 0.22
09.005.0135-0 | 1.28
09.005.0135-A | 1.11
09.005.0140-0 | 1.02
09.005.0140-A | 0.88
09.005.0145-0 | 3.2
09.005.0145-A | 2.77
09.005.0150-0 | 0.15
09.005.0150-A | 0.13
09.005.0155-0 | 2.56
09.005.0155-A | 2.22
09.006.0003-0 | 54.5
09.006.0003-A | 53.65
09.006.0006-0 | 763.4
09.006.0006-A | 697.57
09.006.0007-0 | 381.26
09.006.0007-A | 347.06
09.006.0008-0 | 349.93
09.006.0008-A | 322.57
09.006.0009-0 | 51.25
09.006.0009-A | 44.41
09.006.0010-0 | 1283.9
09.006.0010-A | 1218.07
09.006.0015-0 | 903.2
09.006.0015-A | 837.37
09.006.0020-0 | 193.13
09.006.0020-A | 193.13
09.006.0030-0 | 183.46
09.006.0030-A | 179.01
09.006.0032-0 | 108
09.006.0032-A | 108
09.006.0035-0 | 84.53
09.006.0035-A | 84.53
09.007.0001-0 | 102.5
09.007.0001-A | 88.82
09.007.0002-0 | 134.53
09.007.0002-A | 116.58
09.007.0003-0 | 155.68
09.007.0003-A | 134.9
09.007.0010-0 | 1.37
09.007.0010-A | 1.21
09.007.0015-0 | 19.21
09.007.0015-A | 16.65
09.007.0030-0 | 9.6
09.007.0030-A | 8.32
09.007.0035-0 | 64.06
09.007.0035-A | 55.51
09.008.0010-0 | 94.18
09.008.0010-A | 89.9
09.009.0001-0 | 13.99
09.009.0001-A | 13.11
09.009.0002-0 | 19.83
09.009.0002-A | 18.63
09.009.0003-0 | 12.05
09.009.0003-A | 11.37
09.009.0004-0 | 81.81
09.009.0004-A | 77.53
09.009.0010-0 | 3242.75
09.009.0010-A | 3043.56
09.010.0001-0 | 39.28
09.010.0001-A | 35.86
09.010.0002-0 | 23.83
09.010.0002-A | 21.49
09.011.0001-0 | 33.32
09.011.0001-A | 32.05
09.012.0001-0 | 257.48
09.012.0001-A | 231.1
09.012.0002-0 | 185.32
09.012.0002-A | 166.25
09.012.0003-0 | 497.13
09.012.0003-A | 452.74
09.012.0004-0 | 866.47
09.012.0004-A | 786.29
09.012.0010-0 | 888.24
09.012.0010-A | 888.24
09.012.0015-0 | 164.38
09.012.0015-A | 155.4
09.013.0001-0 | 381.86
09.013.0001-A | 363.19
09.013.0002-0 | 1375.97
09.013.0002-A | 1242.03
09.013.0010-0 | 709.21
09.013.0010-A | 627.67
09.013.0015-0 | 827.01
09.013.0015-A | 777.75
09.013.0016-0 | 344.04
09.013.0016-A | 322.45
09.013.0020-0 | 875.1
09.013.0020-A | 857.65
09.013.0030-0 | 114.62
09.013.0030-A | 106.98
09.013.0035-0 | 62.16
09.013.0035-A | 56.3
09.013.0040-0 | 88.83
09.013.0040-A | 77.45
09.014.0015-0 | 1266.19
09.014.0015-A | 1176.14
09.015.0003-0 | 161.77
09.015.0003-A | 154.07
09.015.0005-0 | 135.76
09.015.0005-A | 126.82
09.015.0006-0 | 187.65
09.015.0006-A | 173.06
09.015.0007-0 | 198.04
09.015.0007-A | 186.75
09.015.0008-0 | 172.63
09.015.0008-A | 163.51
09.015.0010-0 | 142.72
09.015.0010-A | 134.99
09.015.0015-0 | 127.22
09.015.0015-A | 124.13
09.015.0020-0 | 227.43
09.015.0020-A | 214.26
09.015.0025-0 | 124.27
09.015.0025-A | 114.58
09.015.0030-0 | 153.01
09.015.0030-A | 143.91
09.015.0032-0 | 135.92
09.015.0032-A | 127.37
09.015.0034-0 | 123.83
09.015.0034-A | 115.93
09.015.0036-0 | 112.9
09.015.0036-A | 106.08
09.015.0040-0 | 187.52
09.015.0040-A | 179.38
09.015.0042-0 | 181.66
09.015.0042-A | 174.05
09.015.0044-0 | 206.47
09.015.0044-A | 198.69
09.015.0046-0 | 217.11
09.015.0046-A | 210.09
09.015.0048-0 | 184.21
09.015.0048-A | 178.53
09.015.0050-0 | 184.74
09.015.0050-A | 177.33
09.015.0052-0 | 204.9
09.015.0052-A | 197.49
09.015.0056-0 | 223.5
09.015.0056-A | 216.04
09.015.0058-0 | 214.04
09.015.0058-A | 206.61
09.015.0060-0 | 243.47
09.015.0060-A | 235.77
09.015.0062-0 | 279.1
09.015.0062-A | 270.64
09.015.0064-0 | 135.76
09.015.0064-A | 126.82
09.015.0066-0 | 194.79
09.015.0066-A | 189.96
09.015.0068-0 | 171.59
09.015.0068-A | 159.84
09.015.0070-0 | 167.99
09.015.0070-A | 156.24
09.015.0072-0 | 230.28
09.015.0072-A | 217.06
09.015.0074-0 | 84.71
09.015.0074-A | 82.14
09.015.0078-0 | 98.75
09.015.0078-A | 96.17
09.015.0080-0 | 115.22
09.015.0080-A | 112.13
09.015.0300-0 | 413.22
09.015.0300-A | 382.88
09.015.0302-0 | 1332.48
09.015.0302-A | 1302.11
09.015.0304-0 | 1062.83
09.015.0304-A | 1030.31
09.015.0306-0 | 1389.58
09.015.0306-A | 1367.48
09.015.0308-0 | 948.94
09.015.0308-A | 928.92
09.015.0310-0 | 7409.04
09.015.0310-A | 6947.86
09.015.0312-0 | 2146.4
09.015.0312-A | 1998.65
09.015.0314-0 | 2375.63
09.015.0314-A | 2227.26
09.015.0316-0 | 322.07
09.015.0316-A | 294.97
09.015.0318-0 | 748.42
09.015.0318-A | 702.86
09.015.0320-0 | 980.1
09.015.0320-A | 962.65
09.015.0322-0 | 2047.36
09.015.0322-A | 1901.43
09.015.0324-0 | 2567.41
09.015.0324-A | 2419.68
09.015.0326-0 | 714.17
09.015.0326-A | 680.93
09.015.0328-0 | 1624.55
09.015.0328-A | 1476.01
09.015.0330-0 | 1984.1
09.015.0330-A | 1829.78
09.015.0332-0 | 4904.43
09.015.0332-A | 4642.53
09.015.0334-0 | 428.84
09.015.0334-A | 405.97
09.015.0336-0 | 508.93
09.015.0336-A | 470.31
09.015.0338-0 | 462.84
09.015.0338-A | 431.29
09.015.0340-0 | 574.09
09.015.0340-A | 536.44
09.015.0342-0 | 789.85
09.015.0342-A | 734.31
09.016.0060-0 | 53.04
09.016.0060-A | 53.04
09.016.0061-0 | 82.51
09.016.0061-A | 82.51
09.020.0070-0 | 20.53
09.020.0070-A | 20.53
09.020.0075-0 | 61.43
09.020.0075-A | 61.43
09.020.0076-0 | 31.98
09.020.0076-A | 31.98
09.020.0080-0 | 39.36
09.020.0080-A | 39.36
09.020.0085-0 | 29.11
09.020.0085-A | 29.11
09.020.0090-0 | 9.79
09.020.0090-A | 9.79
09.025.0100-0 | 7
09.025.0100-A | 7
09.026.0010-0 | 1135
09.026.0010-A | 1135
09.026.0015-0 | 274
09.026.0015-A | 274
09.026.0020-0 | 5.39
09.026.0020-A | 5.39
09.026.0025-0 | 176.39
09.026.0025-A | 176.04
09.026.0030-0 | 35.72
09.026.0030-A | 35.72
09.026.0035-0 | 27.91
09.026.0035-A | 27.91
09.026.0040-0 | 60.92
09.026.0040-A | 60.92
09.026.0045-0 | 35.49
09.026.0045-A | 33.42
10.001.0004-1 | 116.93
10.001.0004-B | 111.64
10.001.0010-0 | 409.64
10.001.0010-A | 371.34
10.001.0015-0 | 501.18
10.001.0015-A | 451.87
10.002.0003-0 | 260.64
10.002.0003-A | 256.5
10.002.0010-0 | 73.38
10.002.0010-A | 70.57
10.002.0015-0 | 190.3
10.002.0015-A | 182.56
10.002.0020-0 | 271.21
10.002.0020-A | 260.47
10.002.0025-0 | 93.76
10.002.0025-A | 90.15
10.002.0030-0 | 228.64
10.002.0030-A | 219.72
10.002.0035-0 | 323.78
10.002.0035-A | 311.68
10.002.0040-0 | 109.68
10.002.0040-A | 105.4
10.002.0045-0 | 251.51
10.002.0045-A | 242.12
10.002.0050-0 | 358.78
10.002.0050-A | 345.9
10.002.0055-0 | 132.09
10.002.0055-A | 126.99
10.002.0060-0 | 293.76
10.002.0060-A | 283.15
10.002.0065-0 | 415.73
10.002.0065-A | 401.52
10.002.0070-0 | 147.7
10.002.0070-A | 141.94
10.002.0075-0 | 321.8
10.002.0075-A | 310.27
10.002.0080-0 | 451.26
10.002.0080-A | 436.25
10.002.0085-0 | 167.46
10.002.0085-A | 161.02
10.002.0090-0 | 352.99
10.002.0090-A | 340.92
10.002.0095-0 | 507.8
10.002.0095-A | 490.99
10.003.0005-1 | 39.8
10.003.0005-B | 37.47
10.003.0006-0 | 17.91
10.003.0006-A | 15.58
10.003.0010-0 | 41.78
10.003.0010-A | 39.33
10.003.0011-0 | 18.81
10.003.0011-A | 16.36
10.003.0015-0 | 43.76
10.003.0015-A | 41.19
10.003.0016-0 | 19.7
10.003.0016-A | 17.13
10.003.0020-0 | 47.22
10.003.0020-A | 44.45
10.003.0021-0 | 21.44
10.003.0021-A | 18.67
10.003.0025-0 | 60.03
10.003.0025-A | 56.51
10.003.0026-0 | 27.42
10.003.0026-A | 23.9
10.003.0030-0 | 73.08
10.003.0030-A | 69.05
10.003.0031-0 | 35.8
10.003.0031-A | 31.25
10.003.0035-0 | 75.3
10.003.0035-A | 71.16
10.003.0036-0 | 36.69
10.003.0036-A | 32.03
10.003.0040-0 | 78.05
10.003.0040-A | 73.77
10.003.0041-0 | 38.03
10.003.0041-A | 33.19
10.003.0045-0 | 96.91
10.003.0045-A | 91.56
10.003.0046-0 | 47.56
10.003.0046-A | 41.58
10.003.0050-0 | 152.79
10.003.0050-A | 143.85
10.003.0051-0 | 71.12
10.003.0051-A | 62.18
10.003.0055-0 | 266.46
10.003.0055-A | 250.77
10.003.0056-0 | 124.89
10.003.0056-A | 109.19
10.003.0080-0 | 256.72
10.003.0080-A | 245.26
10.003.0082-0 | 306.71
10.003.0082-A | 294.49
10.003.0084-0 | 434.69
10.003.0084-A | 417.93
10.004.0130-0 | 30
10.004.0130-A | 30
10.004.0135-0 | 41
10.004.0135-A | 41
10.004.0140-0 | 54
10.004.0140-A | 54
10.004.0145-0 | 69.34
10.004.0145-A | 69.34
10.004.0149-0 | 77
10.004.0149-A | 77
10.004.0165-0 | 95
10.004.0165-A | 95
10.004.0170-0 | 157.82
10.004.0170-A | 157.82
10.004.0175-0 | 189.74
10.004.0175-A | 189.74
10.004.0180-0 | 84.37
10.004.0180-A | 84.37
10.004.0181-0 | 105.45
10.004.0181-A | 105.45
10.004.0182-0 | 125.09
10.004.0182-A | 125.09
10.004.0183-0 | 153.04
10.004.0183-A | 153.04
10.004.0184-0 | 196.46
10.004.0184-A | 196.46
10.004.0185-0 | 293
10.004.0185-A | 293
10.004.0186-0 | 395
10.004.0186-A | 395
10.004.0187-0 | 520
10.004.0187-A | 520
10.004.0200-0 | 41
10.004.0200-A | 41
10.004.0205-0 | 43
10.004.0205-A | 43
10.004.0210-0 | 48
10.004.0210-A | 48
10.004.0215-0 | 50
10.004.0215-A | 50
10.004.0220-0 | 50
10.004.0220-A | 50
10.004.0225-0 | 79.96
10.004.0225-A | 79.96
10.004.0230-0 | 115
10.004.0230-A | 115
10.004.0235-0 | 120
10.004.0235-A | 120
10.004.0260-0 | 38
10.004.0260-A | 38
10.004.0265-0 | 44
10.004.0265-A | 44
10.004.0270-0 | 47
10.004.0270-A | 47
10.004.0275-0 | 52
10.004.0275-A | 52
10.004.0280-0 | 52
10.004.0280-A | 52
10.004.0285-0 | 53
10.004.0285-A | 53
10.004.0290-0 | 80
10.004.0290-A | 80
10.004.0295-0 | 84
10.004.0295-A | 84
10.005.0002-0 | 197.26
10.005.0002-A | 188.6
10.005.0003-1 | 213.67
10.005.0003-B | 204.63
10.005.0004-0 | 253.79
10.005.0004-A | 244
10.005.0005-0 | 295.25
10.005.0005-A | 284.8
10.005.0006-0 | 338.92
10.005.0006-A | 326.86
10.005.0022-0 | 201.68
10.005.0022-A | 192.44
10.005.0023-1 | 217.71
10.005.0023-B | 208.13
10.005.0024-0 | 258.14
10.005.0024-A | 247.78
10.005.0025-0 | 299.91
10.005.0025-A | 288.84
10.005.0026-0 | 338.58
10.005.0026-A | 326.38
10.005.0030-0 | 112.99
10.005.0030-A | 108.61
10.005.0031-0 | 122.52
10.005.0031-A | 117.85
10.005.0032-0 | 151.29
10.005.0032-A | 146.25
10.005.0033-0 | 175.43
10.005.0033-A | 170.15
10.005.0034-0 | 186.08
10.005.0034-A | 180.27
10.005.0050-1 | 197.26
10.005.0050-B | 188.6
10.005.0052-0 | 223.52
10.005.0052-A | 213.7
10.005.0055-0 | 274.98
10.005.0055-A | 262.9
10.005.0057-0 | 331.46
10.005.0057-A | 316.9
10.005.0060-0 | 395.25
10.005.0060-A | 377.89
10.006.0020-1 | 216.86
10.006.0020-B | 207.61
10.006.0021-0 | 281.92
10.006.0021-A | 269.89
10.006.0022-0 | 292.76
10.006.0022-A | 280.28
10.006.0023-0 | 238.55
10.006.0023-A | 228.37
10.006.0024-0 | 310.11
10.006.0024-A | 296.88
10.006.0025-0 | 322.04
10.006.0025-A | 308.3
10.006.0030-1 | 308.61
10.006.0030-B | 296.09
10.006.0031-0 | 401.2
10.006.0031-A | 384.92
10.006.0032-0 | 416.63
10.006.0032-A | 399.73
10.006.0033-0 | 339.47
10.006.0033-A | 325.7
10.006.0034-0 | 441.32
10.006.0034-A | 423.41
10.006.0035-0 | 458.29
10.006.0035-A | 439.7
10.006.0040-1 | 442.56
10.006.0040-B | 425.45
10.006.0041-0 | 575.34
10.006.0041-A | 553.08
10.006.0042-0 | 597.46
10.006.0042-A | 574.36
10.006.0043-0 | 486.82
10.006.0043-A | 467.99
10.006.0044-0 | 632.87
10.006.0044-A | 608.39
10.006.0045-0 | 657.21
10.006.0045-A | 631.79
10.006.0050-1 | 667.2
10.006.0050-B | 644.86
10.006.0051-0 | 867.36
10.006.0051-A | 838.32
10.006.0052-0 | 900.73
10.006.0052-A | 870.56
10.006.0053-0 | 733.92
10.006.0053-A | 709.35
10.006.0054-0 | 954.1
10.006.0054-A | 922.15
10.006.0055-0 | 990.8
10.006.0055-A | 957.62
10.007.0030-1 | 3808.53
10.007.0030-B | 3564.63
10.007.0031-0 | 5331.95
10.007.0031-A | 4990.48
10.007.0032-0 | 5903.23
10.007.0032-A | 5525.18
10.007.0033-0 | 4951.09
10.007.0033-A | 4634.02
10.007.0034-0 | 6931.53
10.007.0034-A | 6487.63
10.007.0035-0 | 7674.2
10.007.0035-A | 7182.73
10.007.0040-1 | 4434.77
10.007.0040-B | 4150.78
10.007.0041-0 | 6208.69
10.007.0041-A | 5811.09
10.007.0042-0 | 6873.9
10.007.0042-A | 6433.71
10.007.0043-0 | 5765.21
10.007.0043-A | 5396.01
10.007.0044-0 | 8071.29
10.007.0044-A | 7554.42
10.007.0045-0 | 8936.08
10.007.0045-A | 8363.82
10.007.0060-1 | 5217.38
10.007.0060-B | 4883.27
10.007.0061-0 | 7304.34
10.007.0061-A | 6836.58
10.007.0062-0 | 8086.95
10.007.0062-A | 7569.07
10.007.0063-0 | 6782.6
10.007.0063-A | 6348.25
10.007.0064-0 | 9495.64
10.007.0064-A | 8887.55
10.007.0065-0 | 10513.03
10.007.0065-A | 9839.79
10.007.0070-1 | 5582.6
10.007.0070-B | 5225.1
10.007.0071-0 | 7815.64
10.007.0071-A | 7315.14
10.007.0072-0 | 8653.03
10.007.0072-A | 8098.9
10.007.0073-0 | 7257.38
10.007.0073-A | 6792.63
10.007.0074-0 | 10160.34
10.007.0074-A | 9509.68
10.007.0075-0 | 11248.94
10.007.0075-A | 10528.57
10.007.0080-1 | 5947.82
10.007.0080-B | 5566.93
10.007.0081-0 | 8326.95
10.007.0081-A | 7793.7
10.007.0082-0 | 9219.12
10.007.0082-A | 8628.74
10.007.0083-0 | 7732.16
10.007.0083-A | 7237
10.007.0084-0 | 10825.03
10.007.0084-A | 10131.81
10.007.0085-0 | 11984.86
10.007.0085-A | 11217.36
10.007.0090-1 | 6626.08
10.007.0090-B | 6201.75
10.007.0091-0 | 9276.51
10.007.0091-A | 8682.45
10.007.0092-0 | 10270.42
10.007.0092-A | 9612.72
10.007.0093-0 | 8613.9
10.007.0093-A | 8062.28
10.007.0094-0 | 12059.47
10.007.0094-A | 11287.19
10.007.0095-0 | 13351.55
10.007.0095-A | 12496.53
10.007.0100-1 | 7199.99
10.007.0100-B | 6738.91
10.007.0101-0 | 10079.99
10.007.0101-A | 9434.48
10.007.0102-0 | 11159.99
10.007.0102-A | 10445.31
10.007.0103-0 | 9359.99
10.007.0103-A | 8760.59
10.007.0104-0 | 13103.99
10.007.0104-A | 12264.82
10.007.0105-0 | 14507.99
10.007.0105-A | 13578.91
10.007.0110-1 | 7721.73
10.007.0110-B | 7227.24
10.007.0111-0 | 10810.42
10.007.0111-A | 10118.14
10.007.0112-0 | 11968.68
10.007.0112-A | 11202.22
10.007.0113-0 | 10038.25
10.007.0113-A | 9395.41
10.007.0114-0 | 14053.55
10.007.0114-A | 13153.58
10.007.0115-0 | 15559.29
10.007.0115-A | 14562.89
10.007.0200-1 | 1002.17
10.007.0200-B | 948.87
10.007.0201-0 | 1553.36
10.007.0201-A | 1470.74
10.007.0202-0 | 1753.8
10.007.0202-A | 1660.52
10.007.0203-0 | 1352.93
10.007.0203-A | 1280.97
10.007.0204-0 | 2097.04
10.007.0204-A | 1985.51
10.007.0205-0 | 2367.63
10.007.0205-A | 2241.7
10.008.0001-1 | 192.62
10.008.0001-B | 166.96
10.008.0002-1 | 296.43
10.008.0002-B | 256.94
10.008.0003-1 | 222.08
10.008.0003-B | 192.49
10.008.0004-1 | 339.8
10.008.0004-B | 294.53
10.008.0005-1 | 252.67
10.008.0005-B | 219.01
10.008.0006-1 | 386.91
10.008.0006-B | 335.37
10.008.0007-1 | 320.27
10.008.0007-B | 277.61
10.008.0008-1 | 489.75
10.008.0008-B | 424.51
10.008.0009-1 | 395.06
10.008.0009-B | 342.43
10.008.0010-1 | 604.35
10.008.0010-B | 523.85
10.008.0020-0 | 269.66
10.008.0020-A | 233.74
10.008.0021-0 | 539.5
10.008.0021-A | 467.64
10.008.0022-0 | 310.91
10.008.0022-A | 269.49
10.008.0023-0 | 618.43
10.008.0023-A | 536.06
10.008.0024-0 | 353.74
10.008.0024-A | 306.62
10.008.0025-0 | 704.17
10.008.0025-A | 610.38
10.008.0026-0 | 448.39
10.008.0026-A | 388.66
10.008.0027-0 | 891.34
10.008.0027-A | 772.61
10.008.0028-0 | 553.08
10.008.0028-A | 479.41
10.008.0029-0 | 1099.92
10.008.0029-A | 953.41
10.008.0040-0 | 298.56
10.008.0040-A | 258.79
10.008.0041-0 | 597.3
10.008.0041-A | 517.74
10.008.0042-0 | 344.22
10.008.0042-A | 298.37
10.008.0043-0 | 684.69
10.008.0043-A | 593.49
10.008.0044-0 | 391.64
10.008.0044-A | 339.47
10.008.0045-0 | 779.62
10.008.0045-A | 675.77
10.008.0046-0 | 496.43
10.008.0046-A | 430.3
10.008.0047-0 | 986.84
10.008.0047-A | 855.39
10.008.0048-0 | 612.34
10.008.0048-A | 530.77
10.008.0049-0 | 1217.77
10.008.0049-A | 1055.56
10.008.0050-1 | 126.25
10.008.0050-B | 109.44
10.008.0051-1 | 244.79
10.008.0051-B | 212.19
10.008.0060-0 | 176.76
10.008.0060-A | 153.21
10.008.0061-0 | 445.53
10.008.0061-A | 386.18
10.008.0070-0 | 195.7
10.008.0070-A | 169.63
10.008.0071-0 | 493.26
10.008.0071-A | 427.56
10.009.0015-1 | 1396.75
10.009.0015-B | 1359.68
10.009.0016-0 | 1676.11
10.009.0016-A | 1631.62
10.009.0017-0 | 1955.46
10.009.0017-A | 1903.56
10.009.0018-0 | 2095.13
10.009.0018-A | 2039.53
10.009.0019-0 | 2234.81
10.009.0019-A | 2175.49
10.009.0020-0 | 2514.16
10.009.0020-A | 2447.43
10.009.0021-0 | 2793.51
10.009.0021-A | 2719.37
10.009.0022-0 | 3072.86
10.009.0022-A | 2991.31
10.009.0023-0 | 914.5
10.009.0023-A | 890.6
10.010.0001-1 | 197.12
10.010.0001-B | 186.11
10.010.0002-0 | 188.86
10.010.0002-A | 178.61
10.010.0003-1 | 214.01
10.010.0003-B | 202.13
10.010.0004-1 | 431.21
10.010.0004-B | 404.49
10.010.0005-1 | 491.65
10.010.0005-B | 461.11
10.010.0008-0 | 226.23
10.010.0008-A | 211.54
10.010.0009-0 | 330.16
10.010.0009-A | 311.48
10.010.0010-0 | 576.07
10.010.0010-A | 540.11
10.010.0012-0 | 1130.02
10.010.0012-A | 1052.77
10.010.0020-0 | 125.95
10.010.0020-A | 118.28
10.010.0025-0 | 223.66
10.010.0025-A | 210.17
10.010.0030-0 | 300.84
10.010.0030-A | 281.03
10.010.0035-0 | 129.81
10.010.0035-A | 121.63
10.010.0040-0 | 230.61
10.010.0040-A | 216.2
10.010.0045-0 | 310.88
10.010.0045-A | 289.74
10.010.0050-0 | 135.99
10.010.0050-A | 126.99
10.010.0055-0 | 234.09
10.010.0055-A | 219.22
10.010.0060-0 | 316.68
10.010.0060-A | 294.76
10.010.0065-0 | 204.05
10.010.0065-A | 189.67
10.010.0070-0 | 360.45
10.010.0070-A | 335.24
10.010.0075-0 | 483.79
10.010.0075-A | 447.91
10.010.0080-0 | 214.49
10.010.0080-A | 198.71
10.010.0085-0 | 372.82
10.010.0085-A | 345.95
10.010.0090-0 | 501.56
10.010.0090-A | 463.32
10.010.0095-0 | 222.21
10.010.0095-A | 205.4
10.010.0100-0 | 388.27
10.010.0100-A | 359.35
10.010.0105-0 | 534.79
10.010.0105-A | 492.11
10.011.0006-1 | 83.43
10.011.0006-B | 77.27
10.011.0007-0 | 112.64
10.011.0007-A | 104.32
10.011.0008-0 | 133.5
10.011.0008-A | 123.64
10.011.0009-1 | 141.84
10.011.0009-B | 131.37
10.011.0010-0 | 191.49
10.011.0010-A | 177.35
10.011.0011-0 | 226.95
10.011.0011-A | 210.2
10.011.0020-0 | 11.93
10.011.0020-A | 11.05
10.012.0001-0 | 128.72
10.012.0001-A | 111.54
10.012.0005-0 | 167.34
10.012.0005-A | 145.01
10.012.0010-0 | 296.07
10.012.0010-A | 256.56
10.012.0015-0 | 347.56
10.012.0015-A | 301.18
10.012.0050-0 | 306.75
10.012.0050-A | 291.95
10.012.0055-1 | 460.12
10.012.0055-B | 437.92
10.012.0060-0 | 531.7
10.012.0060-A | 506.05
10.012.0065-0 | 613.5
10.012.0065-A | 583.9
10.012.0070-0 | 766.88
10.012.0070-A | 729.88
10.012.0080-0 | 950.93
10.012.0080-A | 905.05
10.012.0100-0 | 135.05
10.012.0100-A | 117.73
10.012.0101-0 | 212.66
10.012.0101-A | 185.24
10.012.0105-0 | 231.36
10.012.0105-A | 201.76
10.012.0107-0 | 269.68
10.012.0107-A | 235.18
10.012.0110-0 | 288.89
10.012.0110-A | 252.08
10.012.0112-0 | 311.52
10.012.0112-A | 272.13
10.012.0115-0 | 161.89
10.012.0115-A | 141.18
10.012.0120-0 | 238.46
10.012.0120-A | 208.01
10.012.0150-0 | 135.93
10.012.0150-A | 118.58
10.012.0155-0 | 203.36
10.012.0155-A | 177.22
10.012.0160-0 | 278.04
10.012.0160-A | 246.5
10.013.0002-0 | 31.54
10.013.0002-A | 28.88
10.013.0005-0 | 27.92
10.013.0005-A | 25.28
10.014.0001-0 | 5.85
10.014.0001-A | 5.85
10.014.0005-0 | 5.85
10.014.0005-A | 5.85
10.014.0010-0 | 15.51
10.014.0010-A | 15.31
10.014.0015-0 | 13.83
10.014.0015-A | 13.76
10.014.0020-0 | 4.27
10.014.0020-A | 4.27
10.014.0021-0 | 4.63
10.014.0021-A | 4.63
10.014.0022-0 | 4.64
10.014.0022-A | 4.64
10.015.0001-0 | 1.71
10.015.0001-A | 1.71
10.015.0005-0 | 6.03
10.015.0005-A | 5.84
10.015.0010-0 | 8.38
10.015.0010-A | 8.16
10.015.0015-0 | 10.86
10.015.0015-A | 10.59
10.016.0001-0 | 226.97
10.016.0001-A | 213.02
10.017.0002-0 | 48.26
10.017.0002-A | 44
10.017.0005-0 | 63.62
10.017.0005-A | 58.29
10.017.0008-1 | 96.84
10.017.0008-B | 88.76
10.017.0013-0 | 67.19
10.017.0013-A | 61.34
10.017.0016-0 | 84.59
10.017.0016-A | 77.7
10.017.0021-0 | 98.52
10.017.0021-A | 90.47
10.028.0005-0 | 47.42
10.028.0005-A | 43.9
10.028.0010-0 | 64.26
10.028.0010-A | 59.63
10.028.0015-0 | 81.95
10.028.0015-A | 76.01
10.028.0025-0 | 61.28
10.028.0025-A | 56.72
10.028.0030-0 | 78.33
10.028.0030-A | 73.02
10.028.0035-0 | 102.59
10.028.0035-A | 96.02
10.028.0040-0 | 112.74
10.028.0040-A | 108.26
10.028.0045-0 | 187.02
10.028.0045-A | 180.39
10.028.0050-0 | 258.38
10.028.0050-A | 250.24
10.060.0004-0 | 118.06
10.060.0004-A | 106.58
10.065.0001-0 | 740.49
10.065.0001-A | 684.09
10.065.0002-0 | 903.45
10.065.0002-A | 834.76
10.065.0003-0 | 1480.98
10.065.0003-A | 1368.19
10.065.0004-0 | 1998.06
10.065.0004-A | 1845.8
10.070.0001-0 | 10.08
10.070.0001-A | 9.65
10.080.0001-0 | 77.71
10.080.0001-A | 67.36
11.001.0001-1 | 192.44
11.001.0001-B | 192.44
11.001.0005-1 | 205.69
11.001.0005-B | 205.69
11.001.0006-1 | 220.28
11.001.0006-B | 220.28
11.001.0007-1 | 232.24
11.001.0007-B | 232.24
11.001.0008-1 | 249.8
11.001.0008-B | 249.8
11.001.0010-0 | 254.65
11.001.0010-A | 254.65
11.001.0013-1 | 255.97
11.001.0013-B | 255.97
11.001.0015-1 | 244.12
11.001.0015-B | 244.12
11.001.0018-0 | 656.11
11.001.0018-A | 656.11
11.001.0019-0 | 246.75
11.001.0019-A | 246.75
11.001.0020-1 | 167.19
11.001.0020-B | 167.19
11.001.0030-0 | 246.24
11.001.0030-A | 246.24
11.001.0032-1 | 311.02
11.001.0032-B | 311.02
11.001.0036-1 | 274.93
11.001.0036-B | 274.93
11.001.0038-1 | 298.44
11.001.0038-B | 298.44
11.001.0040-1 | 319.16
11.001.0040-B | 319.16
11.002.0010-0 | 124.34
11.002.0010-A | 107.77
11.002.0011-1 | 45.1
11.002.0011-B | 40.34
11.002.0012-1 | 57.52
11.002.0012-B | 50.48
11.002.0013-1 | 74.31
11.002.0013-B | 65
11.002.0014-1 | 88.97
11.002.0014-B | 77.93
11.002.0015-1 | 102.01
11.002.0015-B | 89.58
11.002.0017-1 | 30.96
11.002.0017-B | 28.12
11.002.0018-0 | 38.89
11.002.0018-A | 34.9
11.002.0021-1 | 87.03
11.002.0021-B | 75.65
11.002.0022-1 | 90.49
11.002.0022-B | 78.68
11.002.0023-1 | 107.85
11.002.0023-B | 93.84
11.002.0024-1 | 119.1
11.002.0024-B | 103.61
11.002.0025-1 | 160.16
11.002.0025-B | 139.15
11.002.0027-1 | 76.17
11.002.0027-B | 66.21
11.002.0028-1 | 88.72
11.002.0028-B | 77.09
11.002.0029-1 | 97.02
11.002.0029-B | 84.45
11.002.0030-1 | 108.12
11.002.0030-B | 94.09
11.002.0031-1 | 144.57
11.002.0031-B | 125.63
11.002.0033-1 | 67.57
11.002.0033-B | 58.66
11.002.0034-1 | 67.98
11.002.0034-B | 59
11.002.0035-1 | 68.61
11.002.0035-B | 59.54
11.002.0036-1 | 71.15
11.002.0036-B | 61.72
11.002.0037-1 | 82.11
11.002.0037-B | 71.21
11.002.0039-1 | 6.39
11.002.0039-B | 5.54
11.002.0040-1 | 3.46
11.002.0040-B | 3.03
11.002.0041-0 | 77.61
11.002.0041-A | 67.38
11.002.0042-0 | 78.07
11.002.0042-A | 67.76
11.002.0043-1 | 78.91
11.002.0043-B | 68.47
11.002.0044-0 | 81.73
11.002.0044-A | 70.9
11.002.0045-0 | 94.35
11.002.0045-A | 81.82
11.002.0060-0 | 132.4
11.002.0060-A | 115.87
11.003.0001-1 | 374.61
11.003.0001-B | 351.28
11.003.0002-0 | 387.86
11.003.0002-A | 364.54
11.003.0003-1 | 402.45
11.003.0003-B | 379.13
11.003.0005-1 | 414.41
11.003.0005-B | 391.09
11.003.0006-0 | 431.97
11.003.0006-A | 408.65
11.003.0007-0 | 436.82
11.003.0007-A | 413.5
11.003.0008-0 | 438.14
11.003.0008-A | 414.82
11.003.0010-0 | 420.58
11.003.0010-A | 397.26
11.003.0014-1 | 337.04
11.003.0014-B | 316.92
11.003.0015-0 | 290.31
11.003.0015-A | 270.19
11.003.0020-0 | 327.31
11.003.0020-A | 306.85
11.003.0050-0 | 40.91
11.003.0050-A | 36.96
11.003.0052-0 | 41.71
11.003.0052-A | 37.76
11.003.0054-0 | 42.37
11.003.0054-A | 38.42
11.003.0056-0 | 43.33
11.003.0056-A | 39.39
11.003.0060-0 | 46.05
11.003.0060-A | 42.1
11.003.0062-0 | 47.22
11.003.0062-A | 43.27
11.003.0064-0 | 48.17
11.003.0064-A | 44.23
11.003.0066-0 | 49.58
11.003.0066-A | 45.63
11.003.0070-0 | 52.22
11.003.0070-A | 48.27
11.003.0072-0 | 53.82
11.003.0072-A | 49.88
11.003.0074-0 | 55.14
11.003.0074-A | 51.19
11.003.0076-0 | 57.07
11.003.0076-A | 53.13
11.004.0001-1 | 28.28
11.004.0001-B | 25.18
11.004.0002-0 | 228.25
11.004.0002-A | 202.48
11.004.0003-0 | 283.24
11.004.0003-A | 257.47
11.004.0020-1 | 52.85
11.004.0020-B | 47.36
11.004.0021-1 | 57.82
11.004.0021-B | 52.33
11.004.0022-1 | 64.38
11.004.0022-B | 58.88
11.004.0023-1 | 73.01
11.004.0023-B | 67.52
11.004.0024-1 | 96.17
11.004.0024-B | 86.98
11.004.0025-1 | 88.12
11.004.0025-B | 78.92
11.004.0026-0 | 54.4
11.004.0026-A | 49.16
11.004.0027-0 | 132.85
11.004.0027-A | 124.84
11.004.0028-0 | 107.32
11.004.0028-A | 98.11
11.004.0029-0 | 27.11
11.004.0029-A | 24.62
11.004.0030-1 | 45.21
11.004.0030-B | 41.9
11.004.0035-1 | 9.02
11.004.0035-B | 8.18
11.004.0036-0 | 11.26
11.004.0036-A | 10.35
11.004.0037-0 | 13.01
11.004.0037-A | 11.95
11.004.0038-1 | 17.34
11.004.0038-B | 15.93
11.004.0053-1 | 70.48
11.004.0053-B | 64.36
11.004.0055-0 | 1901.17
11.004.0055-A | 1851.83
11.004.0060-0 | 117.53
11.004.0060-A | 109.5
11.004.0061-0 | 10.44
11.004.0061-A | 9.7
11.004.0063-0 | 9.7
11.004.0063-A | 8.96
11.004.0065-0 | 28
11.004.0065-A | 25.53
11.004.0066-0 | 25.21
11.004.0066-A | 22.75
11.004.0069-1 | 37.21
11.004.0069-B | 33.75
11.004.0070-1 | 34.05
11.004.0070-B | 30.6
11.004.0072-1 | 57.86
11.004.0072-B | 52.43
11.004.0073-1 | 53.14
11.004.0073-B | 47.71
11.004.0075-0 | 66.84
11.004.0075-A | 60.42
11.004.0076-1 | 61.44
11.004.0076-B | 55.03
11.004.0080-0 | 3.21
11.004.0080-A | 2.9
11.004.0100-0 | 58.64
11.004.0100-A | 55.59
11.004.0200-0 | 699.37
11.004.0200-A | 654.95
11.005.0001-1 | 71.89
11.005.0001-B | 63.78
11.005.0002-1 | 94.92
11.005.0002-B | 86.82
11.005.0005-1 | 150.97
11.005.0005-B | 139.81
11.005.0006-1 | 124.38
11.005.0006-B | 112.48
11.005.0010-0 | 56.27
11.005.0010-A | 50.04
11.005.0012-0 | 67.13
11.005.0012-A | 60.89
11.005.0015-0 | 85.47
11.005.0015-A | 77.37
11.005.0020-0 | 33.41
11.005.0020-A | 30.94
11.005.0050-0 | 232.21
11.005.0050-A | 209.16
11.005.0055-0 | 195.94
11.005.0055-A | 174.62
11.008.0001-1 | 4.56
11.008.0001-B | 4.56
11.008.0003-0 | 3.98
11.008.0003-A | 3.98
11.008.0004-1 | 4.04
11.008.0004-B | 4.04
11.009.0011-0 | 4.1
11.009.0011-A | 4.1
11.009.0012-0 | 4.38
11.009.0012-A | 4.38
11.009.0013-0 | 3.83
11.009.0013-A | 3.83
11.009.0014-1 | 3.87
11.009.0014-B | 3.87
11.009.0015-1 | 3.27
11.009.0015-B | 3.27
11.009.0050-1 | 9
11.009.0050-B | 8.41
11.009.0052-1 | 7.68
11.009.0052-B | 7.19
11.009.0054-1 | 6.99
11.009.0054-B | 6.6
11.009.0060-1 | 8.17
11.009.0060-B | 7.63
11.009.0062-1 | 8.08
11.009.0062-B | 7.58
11.009.0070-1 | 8.27
11.009.0070-B | 7.68
11.009.0072-1 | 7.76
11.009.0072-B | 7.24
11.009.0074-1 | 6.6
11.009.0074-B | 6.15
11.009.0100-1 | 9.5
11.009.0100-B | 8.89
11.009.0102-1 | 8.36
11.009.0102-B | 7.83
11.009.0104-1 | 7.86
11.009.0104-B | 7.4
11.009.0110-1 | 9.04
11.009.0110-B | 8.44
11.009.0112-1 | 8.76
11.009.0112-B | 8.23
11.009.0120-1 | 8.77
11.009.0120-B | 8.16
11.009.0122-1 | 8.25
11.009.0122-B | 7.72
11.009.0124-1 | 7.09
11.009.0124-B | 6.64
11.010.0008-0 | 9.2
11.010.0008-A | 9.2
11.010.0028-0 | 21.61
11.010.0028-A | 21.61
11.010.0029-0 | 17.48
11.010.0029-A | 17.48
11.010.0030-0 | 17.31
11.010.0030-A | 17.31
11.010.0031-0 | 16.56
11.010.0031-A | 16.56
11.010.0032-0 | 16.08
11.010.0032-A | 16.08
11.010.0033-0 | 15.69
11.010.0033-A | 15.69
11.010.0034-0 | 13.89
11.010.0034-A | 13.89
11.010.0035-0 | 12.53
11.010.0035-A | 12.53
11.010.0036-0 | 12.41
11.010.0036-A | 12.41
11.010.0037-0 | 12
11.010.0037-A | 12
11.010.0038-0 | 11.56
11.010.0038-A | 11.56
11.010.0039-0 | 11.29
11.010.0039-A | 11.29
11.010.0060-0 | 8.37
11.010.0060-A | 8.37
11.010.0081-0 | 20.14
11.010.0081-A | 20.14
11.010.0082-0 | 17.08
11.010.0082-A | 17.08
11.010.0083-0 | 15.57
11.010.0083-A | 15.57
11.010.0084-0 | 14.26
11.010.0084-A | 14.26
11.010.0085-0 | 14.75
11.010.0085-A | 14.75
11.010.0086-0 | 13.9
11.010.0086-A | 13.9
11.010.0087-0 | 11.88
11.010.0087-A | 11.88
11.010.0088-0 | 10.88
11.010.0088-A | 10.88
11.010.0089-0 | 10.61
11.010.0089-A | 10.61
11.010.0090-0 | 10.6
11.010.0090-A | 10.6
11.010.0091-0 | 10.33
11.010.0091-A | 10.33
11.010.0092-0 | 9.74
11.010.0092-A | 9.74
11.011.0010-0 | 3.19
11.011.0010-A | 2.97
11.011.0011-0 | 3.34
11.011.0011-A | 3.1
11.011.0012-0 | 3.53
11.011.0012-A | 3.27
11.011.0013-0 | 3.69
11.011.0013-A | 3.4
11.011.0014-0 | 3.78
11.011.0014-A | 3.48
11.011.0015-0 | 3.86
11.011.0015-A | 3.55
11.011.0016-0 | 3.92
11.011.0016-A | 3.6
11.011.0017-1 | 4.33
11.011.0017-B | 3.97
11.011.0018-0 | 4.63
11.011.0018-A | 4.23
11.011.0019-0 | 4.79
11.011.0019-A | 4.37
11.011.0020-0 | 5.09
11.011.0020-A | 4.63
11.011.0021-0 | 5.22
11.011.0021-A | 4.74
11.011.0022-0 | 5.57
11.011.0022-A | 5.04
11.011.0023-1 | 4.43
11.011.0023-B | 3.84
11.011.0024-1 | 3.69
11.011.0024-B | 3.2
11.011.0025-1 | 2.95
11.011.0025-B | 2.56
11.011.0027-0 | 4.06
11.011.0027-A | 3.52
11.011.0028-0 | 3.69
11.011.0028-A | 3.2
11.011.0029-0 | 4.43
11.011.0029-A | 3.84
11.011.0030-1 | 3.88
11.011.0030-B | 3.36
11.011.0031-1 | 3.32
11.011.0031-B | 2.88
11.011.0035-0 | 4.93
11.011.0035-A | 4.33
11.011.0036-0 | 4.38
11.011.0036-A | 3.85
11.011.0037-0 | 3.82
11.011.0037-A | 3.36
11.011.0040-0 | 1.84
11.011.0040-A | 1.6
11.012.0015-0 | 348.51
11.012.0015-A | 342.76
11.012.0016-0 | 516.63
11.012.0016-A | 504.93
11.012.0017-0 | 682.38
11.012.0017-A | 664.94
11.012.0018-0 | 770.99
11.012.0018-A | 748.03
11.012.0019-0 | 940.3
11.012.0019-A | 916.28
11.012.0020-0 | 953.2
11.012.0020-A | 928.25
11.012.0021-0 | 1006.66
11.012.0021-A | 980.89
11.012.0025-1 | 1357.21
11.012.0025-B | 1328.73
11.012.0030-0 | 2269.33
11.012.0030-A | 2235.48
11.012.0035-0 | 3363.34
11.012.0035-A | 3325.81
11.012.0040-0 | 4671.94
11.012.0040-A | 4631.62
11.012.0045-0 | 5387.44
11.012.0045-A | 5344.63
11.012.0050-0 | 8279.97
11.012.0050-A | 8231.54
11.012.0060-0 | 363.51
11.012.0060-A | 357.76
11.012.0061-0 | 609.63
11.012.0061-A | 597.93
11.012.0062-0 | 725.58
11.012.0062-A | 708.14
11.012.0063-0 | 820.99
11.012.0063-A | 798.03
11.012.0064-0 | 1100.3
11.012.0064-A | 1076.28
11.012.0065-0 | 1109.2
11.012.0065-A | 1084.25
11.012.0066-0 | 1116.66
11.012.0066-A | 1090.89
11.012.0070-0 | 1857.21
11.012.0070-A | 1828.73
11.012.0075-0 | 3353.01
11.012.0075-A | 3319.16
11.012.0080-0 | 3863.34
11.012.0080-A | 3825.81
11.012.0085-0 | 5582.35
11.012.0085-A | 5542.03
11.012.0090-0 | 6436.85
11.012.0090-A | 6394.04
11.012.0095-0 | 7593.56
11.012.0095-A | 7545.12
11.013.0003-1 | 1558.67
11.013.0003-B | 1424.98
11.013.0005-0 | 246.49
11.013.0005-A | 226.76
11.013.0006-0 | 24.73
11.013.0006-A | 22.56
11.013.0009-0 | 32.21
11.013.0009-A | 29.85
11.013.0014-0 | 1950.59
11.013.0014-A | 1817.53
11.013.0015-0 | 1971.11
11.013.0015-A | 1838.06
11.013.0016-0 | 1979.76
11.013.0016-A | 1846.71
11.013.0059-0 | 144.2
11.013.0059-A | 131.74
11.013.0060-0 | 172.06
11.013.0060-A | 160.53
11.013.0061-0 | 164.32
11.013.0061-A | 150.6
11.013.0062-0 | 201.9
11.013.0062-A | 188.53
11.013.0063-0 | 193.38
11.013.0063-A | 177.41
11.013.0064-0 | 224.47
11.013.0064-A | 209.53
11.013.0065-0 | 580.35
11.013.0065-A | 521.5
11.013.0066-0 | 220.69
11.013.0066-A | 205.43
11.013.0067-0 | 580.82
11.013.0067-A | 521.64
11.013.0068-0 | 252.8
11.013.0068-A | 235.36
11.013.0069-0 | 619.24
11.013.0069-A | 557.88
11.013.0070-1 | 2015.26
11.013.0070-B | 1877.83
11.013.0075-0 | 2035.78
11.013.0075-A | 1898.35
11.013.0080-0 | 2044.43
11.013.0080-A | 1907
11.013.0100-0 | 2070.7
11.013.0100-A | 1931.62
11.013.0105-0 | 2043.38
11.013.0105-A | 1910.68
11.013.0110-0 | 2054.34
11.013.0110-A | 1921.64
11.013.0130-0 | 1659.17
11.013.0130-A | 1553.86
11.013.0135-0 | 1679.69
11.013.0135-A | 1574.38
11.013.0140-0 | 1688.34
11.013.0140-A | 1583.03
11.015.0001-0 | 4.16
11.015.0001-A | 4.16
11.015.0003-0 | 4.78
11.015.0003-A | 4.78
11.015.0004-0 | 4.03
11.015.0004-A | 4.03
11.015.0019-0 | 3248.58
11.015.0019-A | 3217.21
11.015.0020-0 | 2906.86
11.015.0020-A | 2875.49
11.015.0021-0 | 13.04
11.015.0021-A | 11.61
11.015.0022-0 | 24.64
11.015.0022-A | 21.78
11.015.0030-0 | 61.77
11.015.0030-A | 60.73
11.016.0001-0 | 11.17
11.016.0001-A | 10.48
11.016.0002-1 | 16938.65
11.016.0002-B | 15548.49
11.016.0003-0 | 139.69
11.016.0003-A | 131.11
11.016.0004-0 | 151.34
11.016.0004-A | 142.05
11.016.0005-0 | 191.63
11.016.0005-A | 179.86
11.016.0006-0 | 245.84
11.016.0006-A | 230.74
11.016.0007-0 | 10.4
11.016.0007-A | 9.81
11.016.0020-0 | 7.57
11.016.0020-A | 7.35
11.016.0022-0 | 10.66
11.016.0022-A | 10.03
11.016.0030-0 | 16.31
11.016.0030-A | 15
11.016.0040-0 | 516.83
11.016.0040-A | 488.51
11.016.0045-0 | 261.69
11.016.0045-A | 261.29
11.016.0047-0 | 257.61
11.016.0047-A | 229.62
11.016.0100-0 | 18.06
11.016.0100-A | 16.7
11.016.0101-0 | 11.86
11.016.0101-A | 10.57
11.016.0102-0 | 6.12
11.016.0102-A | 6.12
11.016.0200-0 | 2.87
11.016.0200-A | 2.87
11.016.0201-0 | 14.21
11.016.0201-A | 12.39
11.016.0505-1 | 11.26
11.016.0505-B | 10.72
11.018.0020-0 | 101.01
11.018.0020-A | 101.01
11.018.0021-0 | 431.48
11.018.0021-A | 416.47
11.018.0025-0 | 107.83
11.018.0025-A | 107.83
11.018.0026-0 | 438.3
11.018.0026-A | 423.3
11.018.0030-0 | 121.48
11.018.0030-A | 121.48
11.018.0031-0 | 451.95
11.018.0031-A | 436.95
11.018.0050-0 | 141.96
11.018.0050-A | 141.96
11.018.0051-0 | 180.18
11.018.0051-A | 180.18
11.018.0052-0 | 88.72
11.018.0052-A | 88.72
11.018.0053-0 | 202.02
11.018.0053-A | 202.02
11.018.0054-0 | 189.73
11.018.0054-A | 189.73
11.018.0060-0 | 74.68
11.018.0060-A | 74.68
11.018.0075-0 | 23.76
11.018.0075-A | 21.3
11.018.0080-0 | 26.13
11.018.0080-A | 23.66
11.018.0085-0 | 28.4
11.018.0085-A | 25.94
11.018.0090-0 | 32.5
11.018.0090-A | 30.03
11.019.0001-0 | 56.89
11.019.0001-A | 54.19
11.019.0005-0 | 567.79
11.019.0005-A | 567.79
11.019.0010-0 | 603.79
11.019.0010-A | 603.79
11.019.0015-0 | 669.79
11.019.0015-A | 669.79
11.020.0001-0 | 36.84
11.020.0001-A | 33.35
11.020.0002-0 | 20.9
11.020.0002-A | 19.07
11.020.0003-0 | 78.24
11.020.0003-A | 72.5
11.020.0006-0 | 132.63
11.020.0006-A | 123.48
11.020.0007-1 | 60.18
11.020.0007-B | 55.77
11.020.0011-1 | 102.02
11.020.0011-B | 94.99
11.020.0012-0 | 51.15
11.020.0012-A | 47.4
11.020.0015-0 | 86.71
11.020.0015-A | 80.74
11.020.0020-0 | 22.83
11.020.0020-A | 19.79
11.021.0010-1 | 32.11
11.021.0010-B | 31.08
11.023.0001-0 | 4.61
11.023.0001-A | 4.61
11.023.0002-0 | 3.66
11.023.0002-A | 3.66
11.023.0003-0 | 3.97
11.023.0003-A | 3.97
11.023.0005-0 | 3.57
11.023.0005-A | 3.57
11.023.0006-0 | 12.63
11.023.0006-A | 12.63
11.023.0007-0 | 12.86
11.023.0007-A | 12.86
11.023.0008-0 | 22.49
11.023.0008-A | 22.49
11.023.0009-0 | 20.04
11.023.0009-A | 20.04
11.023.0010-0 | 33.73
11.023.0010-A | 33.73
11.023.0011-0 | 28.26
11.023.0011-A | 28.26
11.023.0013-0 | 32.91
11.023.0013-A | 32.91
11.024.0001-1 | 1069.03
11.024.0001-B | 1032.73
11.024.0002-0 | 855.22
11.024.0002-A | 826.18
11.024.0005-0 | 748.32
11.024.0005-A | 722.91
11.024.0008-0 | 598.65
11.024.0008-A | 578.33
11.024.0010-1 | 1433.41
11.024.0010-B | 1397.11
11.024.0012-0 | 1146.72
11.024.0012-A | 1117.69
11.024.0015-0 | 1003.38
11.024.0015-A | 977.97
11.024.0018-0 | 802.7
11.024.0018-A | 782.38
11.025.0002-0 | 415.88
11.025.0002-A | 407.34
11.025.0006-0 | 421.28
11.025.0006-A | 412.74
11.025.0009-0 | 439.3
11.025.0009-A | 430.75
11.025.0012-0 | 446.21
11.025.0012-A | 437.67
11.025.0013-0 | 460.07
11.025.0013-A | 451.52
11.025.0014-0 | 469.77
11.025.0014-A | 461.22
11.026.0010-0 | 47.12
11.026.0010-A | 43.26
11.026.0015-0 | 2.64
11.026.0015-A | 2.29
11.026.0016-0 | 11.18
11.026.0016-A | 9.7
11.026.0020-0 | 120.84
11.026.0020-A | 107.71
11.026.0025-0 | 119.44
11.026.0025-A | 106.57
11.026.0030-0 | 190.65
11.026.0030-A | 183.36
11.026.0032-0 | 494.95
11.026.0032-A | 484.44
11.026.0033-0 | 469.67
11.026.0033-A | 459.16
11.026.0035-0 | 44.32
11.026.0035-A | 41.7
11.026.0040-0 | 114.9
11.026.0040-A | 114.9
11.030.0020-0 | 106.64
11.030.0020-A | 102.31
11.030.0025-0 | 107.36
11.030.0025-A | 103.03
11.030.0030-0 | 107.66
11.030.0030-A | 103.34
11.030.0050-0 | 106.1
11.030.0050-A | 101.35
11.030.0055-0 | 107.02
11.030.0055-A | 102.27
11.030.0060-0 | 107.41
11.030.0060-A | 102.66
11.030.0080-0 | 128.83
11.030.0080-A | 123.66
11.030.0085-0 | 129.76
11.030.0085-A | 124.59
11.030.0090-0 | 130.15
11.030.0090-A | 124.98
11.030.0110-0 | 137.41
11.030.0110-A | 132.09
11.030.0115-0 | 138.33
11.030.0115-A | 133.02
11.030.0120-0 | 138.72
11.030.0120-A | 133.41
11.031.0005-0 | 261.94
11.031.0005-A | 255.45
11.031.0006-0 | 140.87
11.031.0006-A | 136.77
11.031.0010-0 | 253.94
11.031.0010-A | 247.45
11.031.0011-0 | 132.87
11.031.0011-A | 128.77
11.031.0050-0 | 157.96
11.031.0050-A | 154.17
11.031.0051-0 | 112.39
11.031.0051-A | 109.62
11.032.0005-0 | 294.63
11.032.0005-A | 289.39
11.034.0005-0 | 105.75
11.034.0005-A | 102.71
11.034.0010-0 | 127.76
11.034.0010-A | 124.36
11.035.0001-1 | 12.64
11.035.0001-B | 11.38
11.035.0002-1 | 11.35
11.035.0002-B | 10.09
11.035.0005-0 | 77.61
11.035.0005-A | 76.6
11.035.0010-0 | 74.29
11.035.0010-A | 73
11.035.0015-0 | 88.97
11.035.0015-A | 87.4
11.035.0020-0 | 108.9
11.035.0020-A | 107.04
11.036.0001-1 | 64.6
11.036.0001-B | 64.29
11.036.0002-1 | 84.6
11.036.0002-B | 84.29
11.037.0001-0 | 55.33
11.037.0001-A | 51.77
11.038.0001-0 | 11.32
11.038.0001-A | 9.97
11.039.0001-0 | 118873.36
11.039.0001-A | 111865.62
11.040.0100-0 | 2248.52
11.040.0100-A | 2191.66
11.040.0105-0 | 2839.19
11.040.0105-A | 2782.33
11.040.0120-0 | 722.83
11.040.0120-A | 667.5
11.040.0130-0 | 940.41
11.040.0130-A | 885.08
11.043.0002-0 | 56.67
11.043.0002-A | 53.27
11.043.0003-0 | 67.07
11.043.0003-A | 63.67
11.043.0004-0 | 77.46
11.043.0004-A | 74.06
11.043.0005-0 | 87.86
11.043.0005-A | 84.46
11.043.0006-0 | 74.32
11.043.0006-A | 69.85
11.043.0007-0 | 94.72
11.043.0007-A | 90.25
11.043.0008-0 | 115.13
11.043.0008-A | 110.65
11.043.0009-0 | 135.53
11.043.0009-A | 131.05
11.043.0010-0 | 155.93
11.043.0010-A | 151.46
11.043.0011-0 | 66.36
11.043.0011-A | 62.06
11.043.0012-0 | 76.76
11.043.0012-A | 72.46
11.043.0013-0 | 87.16
11.043.0013-A | 82.86
11.043.0014-1 | 97.55
11.043.0014-B | 93.26
11.043.0015-0 | 119.65
11.043.0015-A | 115.36
11.043.0016-0 | 78.65
11.043.0016-A | 74
11.043.0017-0 | 99.05
11.043.0017-A | 94.4
11.043.0018-0 | 119.45
11.043.0018-A | 114.8
11.043.0019-1 | 145.22
11.043.0019-B | 139.85
11.043.0020-0 | 165.62
11.043.0020-A | 160.25
11.043.0021-0 | 121.49
11.043.0021-A | 110.04
11.043.0022-0 | 131.89
11.043.0022-A | 120.43
11.043.0023-0 | 142.29
11.043.0023-A | 130.83
11.043.0024-1 | 152.68
11.043.0024-B | 141.23
11.043.0025-0 | 174.78
11.043.0025-A | 163.33
11.043.0026-0 | 133.78
11.043.0026-A | 121.97
11.043.0027-0 | 154.18
11.043.0027-A | 142.37
11.043.0028-0 | 174.58
11.043.0028-A | 162.77
11.043.0029-1 | 213.76
11.043.0029-B | 199.44
11.043.0030-0 | 234.16
11.043.0030-A | 219.84
11.044.0006-0 | 2313.59
11.044.0006-A | 2123.41
11.044.0007-0 | 2822.37
11.044.0007-A | 2600.45
11.044.0008-0 | 3621.86
11.044.0008-A | 3380.04
11.044.0009-0 | 4247.76
11.044.0009-A | 3922.44
11.044.0010-0 | 4958.97
11.044.0010-A | 4538.82
11.044.0056-0 | 761.4
11.044.0056-A | 682.25
11.044.0058-0 | 888.52
11.044.0058-A | 796.16
11.044.0060-0 | 1211.16
11.044.0060-A | 1075.78
11.045.0006-0 | 2373
11.045.0006-A | 2174.9
11.045.0007-0 | 2891.7
11.045.0007-A | 2660.54
11.045.0008-0 | 3697.42
11.045.0008-A | 3445.52
11.045.0009-0 | 4349.39
11.045.0009-A | 4010.53
11.045.0010-0 | 5090.25
11.045.0010-A | 4652.58
11.046.0001-0 | 247.78
11.046.0001-A | 247.78
11.046.0004-0 | 277.05
11.046.0004-A | 277.05
11.046.0007-0 | 287.32
11.046.0007-A | 287.32
11.046.0010-0 | 307.84
11.046.0010-A | 307.84
11.046.0013-0 | 316.49
11.046.0013-A | 316.49
11.046.0014-0 | 318.25
11.046.0014-A | 318.25
11.046.0015-0 | 328.36
11.046.0015-A | 328.36
11.046.0060-0 | 317.85
11.046.0060-A | 317.85
11.046.0080-1 | 422.29
11.046.0080-B | 401.63
11.046.0105-0 | 453.09
11.046.0105-A | 432.43
11.046.0110-0 | 476.6
11.046.0110-A | 455.94
11.046.0115-0 | 497.33
11.046.0115-A | 476.67
11.046.0180-0 | 30.78
11.046.0180-A | 30.78
11.047.0010-1 | 215.96
11.047.0010-B | 206.06
11.047.0011-1 | 1548.97
11.047.0011-B | 1462.03
11.047.0012-0 | 224.27
11.047.0012-A | 214.37
11.047.0015-0 | 135.63
11.047.0015-A | 131
11.047.0016-0 | 1220.18
11.047.0016-A | 1133.24
11.047.0050-0 | 348.29
11.047.0050-A | 315.3
11.048.0010-1 | 316.48
11.048.0010-B | 307.4
11.048.0015-1 | 345.75
11.048.0015-B | 336.68
11.048.0020-1 | 356.01
11.048.0020-B | 346.94
11.048.0025-1 | 376.54
11.048.0025-B | 367.46
11.048.0030-1 | 385.19
11.048.0030-B | 376.11
11.048.0035-1 | 386.95
11.048.0035-B | 377.88
11.048.0040-1 | 397.06
11.048.0040-B | 387.98
11.048.0050-0 | 125.51
11.048.0050-A | 119.74
11.048.0055-0 | 133.96
11.048.0055-A | 127.77
11.048.0060-0 | 142.4
11.048.0060-A | 135.8
11.050.0001-1 | 8.25
11.050.0001-B | 8.25
11.050.0002-0 | 1.65
11.050.0002-A | 1.65
11.050.0010-0 | 5.2
11.050.0010-A | 5.2
11.055.0001-1 | 18.79
11.055.0001-B | 16.48
11.055.0002-0 | 4.38
11.055.0002-A | 3.84
11.055.0010-0 | 10.43
11.055.0010-A | 9.23
11.056.0010-0 | 4.26
11.056.0010-A | 4.26
11.056.0030-0 | 12.88
11.056.0030-A | 12.88
11.057.0010-0 | 3.96
11.057.0010-A | 3.43
11.060.0160-0 | 14189
11.060.0160-A | 12867.43
11.060.0165-0 | 26324.92
11.060.0165-A | 23994.88
11.060.0170-0 | 16165.91
11.060.0170-A | 14607.06
11.060.0175-0 | 29622.82
11.060.0175-A | 27047.53
11.060.0180-0 | 34094.36
11.060.0180-A | 31035.58
11.060.0185-0 | 29910.93
11.060.0185-A | 27219.54
11.060.0190-0 | 34895.96
11.060.0190-A | 31827.91
11.060.0195-0 | 38924.96
11.060.0195-A | 35581.26
11.060.0200-0 | 6170.75
11.060.0200-A | 5664.88
11.060.0205-0 | 10267.82
11.060.0205-A | 10267.82
11.060.0410-0 | 371.17
11.060.0410-A | 354.68
11.060.0415-0 | 130.89
11.060.0415-A | 118.17
11.061.0001-0 | 250.47
11.061.0001-A | 233.33
11.061.0002-0 | 128.57
11.061.0002-A | 111.42
11.080.0010-0 | 52.63
11.080.0010-A | 50.16
11.090.0500-0 | 38.91
11.090.0500-A | 35.32
11.090.0505-0 | 68.97
11.090.0505-A | 65.49
11.090.0510-0 | 23.78
11.090.0510-A | 21.32
11.090.0515-0 | 35.44
11.090.0515-A | 33.37
11.090.0520-0 | 391.66
11.090.0520-A | 376.86
11.090.0530-0 | 146.21
11.090.0530-A | 143.76
11.090.0535-0 | 54.61
11.090.0535-A | 53.05
11.090.0600-0 | 4081.7
11.090.0600-A | 4042.23
11.090.0610-0 | 1526.77
11.090.0610-A | 1491.44
11.090.0611-0 | 20.64
11.090.0611-A | 17.89
11.090.0620-0 | 9.66
11.090.0620-A | 8.44
11.091.0001-0 | 966.47
11.091.0001-A | 861.8
11.092.0001-0 | 517.7
11.092.0001-A | 493.73
12.001.0010-0 | 389.66
12.001.0010-A | 354.18
12.001.0015-0 | 476.2
12.001.0015-A | 430.42
12.001.0020-0 | 337.12
12.001.0020-A | 308.64
12.001.0025-0 | 422.77
12.001.0025-A | 382.87
12.001.0030-0 | 516.19
12.001.0030-A | 463.84
12.001.0035-0 | 611.95
12.001.0035-A | 546.83
12.001.0040-0 | 73.28
12.001.0040-A | 63.73
12.001.0045-0 | 146.56
12.001.0045-A | 127.47
12.001.0070-0 | 233.97
12.001.0070-A | 215.25
12.001.0075-0 | 301.33
12.001.0075-A | 274.59
12.001.0090-0 | 550.76
12.001.0090-A | 494.75
12.001.0095-0 | 661.75
12.001.0095-A | 590.94
12.001.0100-0 | 763.8
12.001.0100-A | 678.62
12.001.0105-0 | 911.79
12.001.0105-A | 806.88
12.001.0115-0 | 128.77
12.001.0115-A | 111.83
12.002.0010-0 | 1069.59
12.002.0010-A | 1009.56
12.002.0011-0 | 1046.21
12.002.0011-A | 989.29
12.002.0015-0 | 200.47
12.002.0015-A | 190.26
12.002.0016-0 | 196.96
12.002.0016-A | 187.22
12.002.0020-0 | 220.92
12.002.0020-A | 208.65
12.002.0025-0 | 253.68
12.002.0025-A | 236.38
12.002.0030-0 | 282.77
12.002.0030-A | 262.26
12.002.0035-1 | 105.05
12.002.0035-B | 99.14
12.002.0036-0 | 102.71
12.002.0036-A | 97.11
12.002.0040-0 | 113.19
12.002.0040-A | 106.58
12.002.0045-0 | 133.26
12.002.0045-A | 123.59
12.002.0050-0 | 149.08
12.002.0050-A | 137.69
12.002.0060-1 | 113.36
12.002.0060-B | 106.72
12.002.0065-1 | 220.75
12.002.0065-B | 208.79
12.002.0070-1 | 244.29
12.002.0070-B | 230.26
12.002.0080-0 | 43.11
12.002.0080-A | 40.84
12.002.0085-0 | 25.99
12.002.0085-A | 24.27
12.002.0100-0 | 666.53
12.002.0100-A | 631.99
12.003.0055-0 | 96.26
12.003.0055-A | 87.66
12.003.0056-0 | 93.34
12.003.0056-A | 85.12
12.003.0060-0 | 109.39
12.003.0060-A | 99.23
12.003.0065-0 | 138.17
12.003.0065-A | 123.98
12.003.0070-0 | 161.81
12.003.0070-A | 144.66
12.003.0075-1 | 49.29
12.003.0075-B | 44.72
12.003.0076-0 | 47.38
12.003.0076-A | 43.07
12.003.0080-0 | 55.78
12.003.0080-A | 50.35
12.003.0085-0 | 73.75
12.003.0085-A | 65.92
12.003.0090-0 | 86.7
12.003.0090-A | 77.14
12.003.0095-0 | 76.5
12.003.0095-A | 70.27
12.003.0096-0 | 74.17
12.003.0096-A | 68.24
12.003.0100-0 | 84.63
12.003.0100-A | 77.31
12.003.0105-0 | 106.66
12.003.0105-A | 96.4
12.003.0110-0 | 121.46
12.003.0110-A | 109.23
12.003.0115-0 | 38.61
12.003.0115-A | 35.34
12.003.0116-0 | 37.6
12.003.0116-A | 34.46
12.003.0120-0 | 44.71
12.003.0120-A | 40.68
12.003.0125-0 | 56.18
12.003.0125-A | 50.62
12.003.0150-0 | 64.69
12.003.0150-A | 58
12.003.0155-0 | 99.47
12.003.0155-A | 91.01
12.003.0160-0 | 96.55
12.003.0160-A | 88.48
12.003.0165-0 | 112.6
12.003.0165-A | 102.58
12.003.0170-0 | 141.38
12.003.0170-A | 127.33
12.003.0175-0 | 165.01
12.003.0175-A | 148.01
12.003.0180-1 | 50.22
12.003.0180-B | 45.69
12.003.0185-0 | 48.31
12.003.0185-A | 44.04
12.003.0190-0 | 56.7
12.003.0190-A | 51.32
12.003.0195-0 | 74.67
12.003.0195-A | 66.89
12.003.0200-0 | 87.62
12.003.0200-A | 78.11
12.003.0205-0 | 78.51
12.003.0205-A | 72.36
12.003.0210-0 | 76.17
12.003.0210-A | 70.34
12.003.0215-0 | 86.63
12.003.0215-A | 79.4
12.003.0220-0 | 108.66
12.003.0220-A | 98.5
12.003.0225-0 | 123.46
12.003.0225-A | 111.33
12.003.0230-0 | 39.23
12.003.0230-A | 35.99
12.003.0235-0 | 38.21
12.003.0235-A | 35.11
12.003.0240-0 | 45.39
12.003.0240-A | 41.39
12.003.0245-0 | 56.86
12.003.0245-A | 51.33
12.003.0250-0 | 65.37
12.003.0250-A | 58.71
12.004.0160-0 | 467.58
12.004.0160-A | 461.25
12.005.0010-0 | 45.83
12.005.0010-A | 42.26
12.005.0015-0 | 53.23
12.005.0015-A | 48.67
12.005.0020-0 | 69.88
12.005.0020-A | 63.1
12.005.0025-0 | 71.73
12.005.0025-A | 64.7
12.005.0030-0 | 57.49
12.005.0030-A | 53.22
12.005.0035-0 | 60.08
12.005.0035-A | 55.46
12.005.0040-0 | 68.59
12.005.0040-A | 62.84
12.005.0045-0 | 74.14
12.005.0045-A | 67.65
12.005.0080-0 | 75.56
12.005.0080-A | 69.94
12.005.0085-1 | 79.26
12.005.0085-B | 73.15
12.005.0090-0 | 90.36
12.005.0090-A | 82.77
12.005.0095-1 | 97.76
12.005.0095-B | 89.18
12.005.0100-0 | 45.99
12.005.0100-A | 42.44
12.005.0103-1 | 53.39
12.005.0103-B | 48.85
12.005.0105-0 | 70.03
12.005.0105-A | 63.28
12.005.0107-1 | 71.88
12.005.0107-B | 64.88
12.005.0110-0 | 57.73
12.005.0110-A | 53.49
12.005.0112-1 | 60.32
12.005.0112-B | 55.73
12.005.0115-0 | 68.83
12.005.0115-A | 63.11
12.005.0117-1 | 74.38
12.005.0117-B | 67.92
12.005.0120-0 | 75.89
12.005.0120-A | 70.27
12.005.0122-1 | 79.59
12.005.0122-B | 73.48
12.005.0124-0 | 90.69
12.005.0124-A | 83.1
12.005.0126-1 | 98.09
12.005.0126-B | 89.51
12.005.0130-1 | 62.16
12.005.0130-B | 57.64
12.005.0135-1 | 96.35
12.005.0135-B | 91.27
12.005.0140-1 | 103.75
12.005.0140-B | 97.68
12.005.0160-0 | 60.61
12.005.0160-A | 56.33
12.005.0165-0 | 63.2
12.005.0165-A | 58.58
12.005.0170-0 | 71.71
12.005.0170-A | 65.95
12.005.0175-0 | 77.26
12.005.0175-A | 70.76
12.005.0185-0 | 61.24
12.005.0185-A | 57.01
12.005.0190-0 | 63.83
12.005.0190-A | 59.25
12.005.0195-0 | 72.34
12.005.0195-A | 66.63
12.005.0200-0 | 77.89
12.005.0200-A | 71.43
12.006.0010-0 | 158.2
12.006.0010-A | 148.26
12.007.0015-0 | 167.91
12.007.0015-A | 163.88
12.007.0020-0 | 130.89
12.007.0020-A | 128.86
12.007.0025-0 | 207.84
12.007.0025-A | 205.01
12.007.0030-0 | 201.85
12.007.0030-A | 197.7
12.007.0040-0 | 299.13
12.007.0040-A | 292.48
12.007.0045-0 | 220.99
12.007.0045-A | 218.01
12.008.0015-0 | 132.32
12.008.0015-A | 122.34
12.008.0020-0 | 164.85
12.008.0020-A | 154.05
12.009.0001-0 | 1098.76
12.009.0001-A | 1074.06
12.009.0002-0 | 1137.71
12.009.0002-A | 1112.98
12.009.0003-0 | 596.38
12.009.0003-A | 574.15
12.009.0006-0 | 352.88
12.009.0006-A | 333.09
12.010.0010-0 | 52.89
12.010.0010-A | 51.72
12.010.0015-0 | 104.27
12.010.0015-A | 102.06
12.010.0020-0 | 78.89
12.010.0020-A | 77.15
12.011.0001-0 | 196.97
12.011.0001-A | 190.65
12.011.0005-0 | 221.62
12.011.0005-A | 214.7
12.012.0001-0 | 354.05
12.012.0001-A | 312.85
12.012.0002-0 | 370.31
12.012.0002-A | 327.96
12.013.0010-0 | 151.33
12.013.0010-A | 141.03
12.015.0005-0 | 102.17
12.015.0005-A | 102.17
12.015.0006-0 | 135.79
12.015.0006-A | 135.79
12.015.0010-0 | 183.18
12.015.0010-A | 183.18
12.015.0014-0 | 183.18
12.015.0014-A | 183.18
12.015.0015-0 | 90.08
12.015.0015-A | 90.08
12.015.0016-0 | 113.52
12.015.0016-A | 113.52
12.015.0020-0 | 149.64
12.015.0020-A | 149.64
12.015.0021-0 | 149.64
12.015.0021-A | 149.64
12.015.0030-0 | 124.7
12.015.0030-A | 124.7
12.015.0031-0 | 164.26
12.015.0031-A | 164.26
12.015.0035-0 | 200.38
12.015.0035-A | 200.38
12.015.0036-0 | 200.38
12.015.0036-A | 200.38
12.015.0040-0 | 113.73
12.015.0040-A | 113.73
12.015.0041-0 | 132.44
12.015.0041-A | 132.44
12.015.0045-0 | 159.1
12.015.0045-A | 159.1
12.015.0046-0 | 159.1
12.015.0046-A | 159.1
12.015.0060-0 | 124.7
12.015.0060-A | 124.7
12.015.0061-0 | 149.64
12.015.0061-A | 149.64
12.015.0065-0 | 169.42
12.015.0065-A | 169.42
12.015.0066-0 | 169.42
12.015.0066-A | 169.42
12.015.0070-0 | 113.73
12.015.0070-A | 113.73
12.015.0071-0 | 126.42
12.015.0071-A | 126.42
12.015.0075-0 | 160.82
12.015.0075-A | 160.82
12.015.0076-0 | 160.82
12.015.0076-A | 160.82
12.016.0004-0 | 54.1
12.016.0004-A | 52.14
12.016.0006-0 | 66.24
12.016.0006-A | 64.04
12.016.0008-0 | 55.64
12.016.0008-A | 53.68
12.016.0010-0 | 67.78
12.016.0010-A | 65.58
12.016.0012-0 | 85.93
12.016.0012-A | 83.28
12.016.0014-0 | 98.08
12.016.0014-A | 95.18
12.016.0016-0 | 88.28
12.016.0016-A | 85.63
12.016.0018-0 | 100.42
12.016.0018-A | 97.53
12.016.0020-0 | 62.22
12.016.0020-A | 60.26
12.016.0022-0 | 74.36
12.016.0022-A | 72.16
12.016.0024-0 | 71.32
12.016.0024-A | 69.36
12.016.0026-0 | 83.47
12.016.0026-A | 81.26
12.016.0028-0 | 67.14
12.016.0028-A | 65.18
12.016.0030-0 | 79.29
12.016.0030-A | 77.08
12.016.0032-0 | 70.21
12.016.0032-A | 68.25
12.016.0034-0 | 82.35
12.016.0034-A | 80.15
12.020.0001-0 | 305.02
12.020.0001-A | 274.62
12.025.0001-0 | 562.37
12.025.0001-A | 548.36
12.030.0001-0 | 164.97
12.030.0001-A | 146.23
12.035.0001-0 | 286.75
12.035.0001-A | 272.74
12.035.0002-0 | 298.03
12.035.0002-A | 284.02
12.035.0005-0 | 294.19
12.035.0005-A | 280.18
12.035.0010-0 | 321.37
12.035.0010-A | 307.36
12.035.0015-0 | 182.08
12.035.0015-A | 168.07
12.035.0020-0 | 425.05
12.035.0020-A | 411.04
12.042.0001-0 | 741.37
12.042.0001-A | 735.98
12.043.0001-0 | 18.19
12.043.0001-A | 16.64
12.045.0002-0 | 120.25
12.045.0002-A | 119.82
12.050.0001-0 | 75.03
12.050.0001-A | 69.41
12.050.0005-0 | 25.03
12.050.0005-A | 23.17
12.050.0010-0 | 18.83
12.050.0010-A | 17.18
12.050.0015-0 | 107.94
12.050.0015-A | 96.19
12.050.0020-0 | 98.89
12.050.0020-A | 90.12
13.001.0010-1 | 5.06
13.001.0010-B | 4.53
13.001.0011-0 | 11.8
13.001.0011-A | 11
13.001.0013-0 | 3.79
13.001.0013-A | 3.49
13.001.0014-0 | 9.85
13.001.0014-A | 8.8
13.001.0015-0 | 25.36
13.001.0015-A | 22.78
13.001.0020-1 | 25.01
13.001.0020-B | 22.42
13.001.0025-1 | 24.49
13.001.0025-B | 21.88
13.001.0026-0 | 26.4
13.001.0026-A | 23.75
13.001.0030-1 | 24.3
13.001.0030-B | 21.67
13.001.0031-0 | 32.11
13.001.0031-A | 29.45
13.001.0035-0 | 24.45
13.001.0035-A | 21.81
13.001.0036-0 | 19.38
13.001.0036-A | 17.27
13.001.0040-0 | 25.98
13.001.0040-A | 23.29
13.001.0041-0 | 20.91
13.001.0041-A | 18.75
13.001.0050-1 | 31.27
13.001.0050-B | 28.58
13.001.0055-1 | 29.34
13.001.0055-B | 26.57
13.001.0060-1 | 28.97
13.001.0060-B | 26.12
13.001.0065-1 | 26.29
13.001.0065-B | 23.49
13.001.0100-0 | 15.24
13.001.0100-A | 14.41
13.001.0105-0 | 18.81
13.001.0105-A | 17.47
13.001.0106-0 | 15.4
13.001.0106-A | 14.12
13.001.0107-0 | 11.99
13.001.0107-A | 10.78
13.002.0010-1 | 30.09
13.002.0010-B | 27.28
13.002.0011-1 | 27.31
13.002.0011-B | 24.52
13.002.0015-1 | 29.79
13.002.0015-B | 26.9
13.002.0016-0 | 27.01
13.002.0016-A | 24.28
13.002.0017-0 | 26.66
13.002.0017-A | 23.87
13.003.0001-0 | 23.95
13.003.0001-A | 21.49
13.003.0003-0 | 26.31
13.003.0003-A | 24.34
13.003.0004-0 | 32.07
13.003.0004-A | 30.1
13.003.0005-0 | 37.14
13.003.0005-A | 34.64
13.003.0010-0 | 24.61
13.003.0010-A | 21.96
13.004.0010-0 | 40.51
13.004.0010-A | 36.37
13.004.0015-0 | 38.83
13.004.0015-A | 34.72
13.005.0010-0 | 50.54
13.005.0010-A | 46.29
13.005.0015-0 | 49.52
13.005.0015-A | 45.3
13.005.0020-0 | 46.45
13.005.0020-A | 42.32
13.005.0025-0 | 47.92
13.005.0025-A | 43.07
13.006.0010-0 | 45.09
13.006.0010-A | 40.2
13.006.0020-0 | 42.25
13.006.0020-A | 37.65
13.006.0025-0 | 37.42
13.006.0025-A | 33.18
13.008.0010-0 | 17.38
13.008.0010-A | 15.2
13.008.0020-0 | 18.65
13.008.0020-A | 16.47
13.009.0030-0 | 24.17
13.009.0030-A | 22.2
13.009.0050-0 | 37.76
13.009.0050-A | 34.46
13.009.0051-0 | 43.97
13.009.0051-A | 40.57
13.010.0015-0 | 14.67
13.010.0015-A | 12.72
13.010.0020-0 | 15.53
13.010.0020-A | 13.47
13.010.0025-0 | 15.44
13.010.0025-A | 13.39
13.010.0029-0 | 761.55
13.010.0029-A | 692.1
13.010.0049-0 | 744.46
13.010.0049-A | 670.07
13.011.0005-0 | 9.56
13.011.0005-A | 8.58
13.011.0010-0 | 25.55
13.011.0010-A | 23.38
13.012.0010-0 | 48.68
13.012.0010-A | 47.69
13.022.0010-0 | 426.82
13.022.0010-A | 420.09
13.022.0015-0 | 426.82
13.022.0015-A | 420.09
13.022.0020-0 | 168.16
13.022.0020-A | 161.43
13.022.0025-0 | 223.43
13.022.0025-A | 216.7
13.022.0027-0 | 74.14
13.022.0027-A | 69.3
13.022.0029-0 | 110.76
13.022.0029-A | 105.86
13.022.0035-0 | 191.43
13.022.0035-A | 184.72
13.022.0040-0 | 113.23
13.022.0040-A | 106.52
13.022.0500-0 | 71.62
13.022.0500-A | 63.91
13.024.0010-0 | 176.38
13.024.0010-A | 168.88
13.024.0011-0 | 137.22
13.024.0011-A | 133.1
13.024.0015-0 | 179.02
13.024.0015-A | 171.52
13.024.0016-0 | 139.86
13.024.0016-A | 135.74
13.024.0018-0 | 167.09
13.024.0018-A | 159.59
13.024.0019-0 | 127.92
13.024.0019-A | 123.8
13.024.0020-0 | 241.36
13.024.0020-A | 233.86
13.024.0021-0 | 202.2
13.024.0021-A | 198.08
13.025.0005-0 | 40.46
13.025.0005-A | 35.25
13.025.0010-0 | 72.83
13.025.0010-A | 64.31
13.025.0016-0 | 76.23
13.025.0016-A | 67.71
13.025.0020-0 | 2.22
13.025.0020-A | 1.94
13.025.0055-0 | 56.98
13.025.0055-A | 51.83
13.025.0058-0 | 62.04
13.025.0058-A | 56.37
13.025.0059-0 | 38.63
13.025.0059-A | 33.48
13.025.0060-0 | 38.29
13.025.0060-A | 33.5
13.025.0061-0 | 39.67
13.025.0061-A | 34.86
13.025.0080-0 | 17.32
13.025.0080-A | 17.2
13.026.0010-0 | 91.53
13.026.0010-A | 83.01
13.026.0011-0 | 59.16
13.026.0011-A | 53.95
13.026.0015-0 | 80.74
13.026.0015-A | 75.07
13.030.0200-0 | 177.84
13.030.0200-A | 157.99
13.030.0210-0 | 176.67
13.030.0210-A | 156.3
13.030.0250-0 | 125.77
13.030.0250-A | 116.22
13.030.0251-0 | 114.98
13.030.0251-A | 108.28
13.030.0252-0 | 86.81
13.030.0252-A | 82.17
13.030.0255-0 | 75.21
13.030.0255-A | 70.58
13.030.0256-0 | 94.62
13.030.0256-A | 89.98
13.030.0257-0 | 91.8
13.030.0257-A | 86.64
13.030.0258-0 | 111.2
13.030.0258-A | 106.04
13.030.0259-0 | 74.44
13.030.0259-A | 69.81
13.030.0260-0 | 91.03
13.030.0260-A | 85.87
13.030.0262-0 | 141.93
13.030.0262-A | 134.41
13.030.0263-0 | 130.73
13.030.0263-A | 123.77
13.030.0264-0 | 126.36
13.030.0264-A | 119.87
13.030.0265-0 | 115.16
13.030.0265-A | 109.23
13.030.0267-0 | 120.46
13.030.0267-A | 113.97
13.030.0268-0 | 109.26
13.030.0268-A | 103.34
13.030.0270-0 | 130.46
13.030.0270-A | 120.65
13.030.0271-0 | 116.28
13.030.0271-A | 109.31
13.030.0272-0 | 92.86
13.030.0272-A | 86.42
13.030.0290-0 | 94.35
13.030.0290-A | 85.83
13.030.0291-0 | 80.16
13.030.0291-A | 74.49
13.030.0292-0 | 56.75
13.030.0292-A | 51.6
13.035.0010-0 | 284.92
13.035.0010-A | 254.79
13.035.0015-0 | 360.94
13.035.0015-A | 320.95
13.035.0020-0 | 397.27
13.035.0020-A | 352.32
13.035.0025-0 | 510.29
13.035.0025-A | 450.53
13.036.0010-0 | 189.15
13.036.0010-A | 176.36
13.036.0011-0 | 179.59
13.036.0011-A | 167.26
13.036.0015-0 | 36.98
13.036.0015-A | 33.98
13.036.0016-0 | 32.96
13.036.0016-A | 30.03
13.036.0050-0 | 242.02
13.036.0050-A | 229.23
13.036.0051-0 | 232.46
13.036.0051-A | 220.12
13.036.0080-0 | 223.52
13.036.0080-A | 213.2
13.036.0081-0 | 213.96
13.036.0081-A | 204.09
13.045.0040-0 | 71.1
13.045.0040-A | 68.52
13.045.0045-0 | 76.83
13.045.0045-A | 74.21
13.045.0050-0 | 98.49
13.045.0050-A | 95.82
13.045.0051-0 | 33.62
13.045.0051-A | 31.92
13.045.0052-0 | 62.85
13.045.0052-A | 60.67
13.045.0054-0 | 49.45
13.045.0054-A | 46.87
13.045.0065-0 | 393.96
13.045.0065-A | 381.11
13.045.0066-0 | 379.7
13.045.0066-A | 367.37
13.045.0070-0 | 407.06
13.045.0070-A | 391.03
13.045.0071-0 | 389.4
13.045.0071-A | 374.11
13.045.0075-0 | 377.86
13.045.0075-A | 365.01
13.045.0076-0 | 357.95
13.045.0076-A | 346.85
13.045.0080-0 | 362.61
13.045.0080-A | 353.46
13.045.0081-0 | 351.96
13.045.0081-A | 343.32
13.050.0055-0 | 63.97
13.050.0055-A | 61.4
13.050.0065-0 | 381.46
13.050.0065-A | 368.61
13.050.0070-0 | 407.06
13.050.0070-A | 391.03
13.065.0010-0 | 491.96
13.065.0010-A | 479.11
13.065.0015-0 | 649.57
13.065.0015-A | 636
13.065.0030-0 | 668.07
13.065.0030-A | 652.04
13.075.0010-0 | 100.74
13.075.0010-A | 95.68
13.080.0005-0 | 1125.2
13.080.0005-A | 1125.2
13.080.0020-0 | 720.64
13.080.0020-A | 720.64
13.157.0010-0 | 29.71
13.157.0010-A | 28
13.160.0010-0 | 761.63
13.160.0010-A | 746.18
13.165.0010-0 | 182.58
13.165.0010-A | 175.18
13.168.0010-0 | 365
13.168.0010-A | 365
13.168.0015-0 | 375.03
13.168.0015-A | 375.03
13.168.0020-0 | 372.52
13.168.0020-A | 372.52
13.170.0011-0 | 97.59
13.170.0011-A | 92.86
13.170.0016-0 | 109.33
13.170.0016-A | 102.75
13.170.0018-0 | 31.48
13.170.0018-A | 31.48
13.170.0020-0 | 51.29
13.170.0020-A | 46.36
13.170.0025-0 | 55.27
13.170.0025-A | 51.32
13.175.0010-0 | 45
13.175.0010-A | 45
13.175.0012-0 | 39.27
13.175.0012-A | 39.27
13.175.0015-0 | 45.07
13.175.0015-A | 45.07
13.175.0016-0 | 27.36
13.175.0016-A | 27.36
13.180.0010-0 | 47.94
13.180.0010-A | 42.8
13.180.0015-1 | 52
13.180.0015-B | 52
13.187.0010-0 | 140.36
13.187.0010-A | 127.49
13.190.0015-0 | 81.7
13.190.0015-A | 81.7
13.193.0010-0 | 147.27
13.193.0010-A | 147.27
13.195.0010-0 | 71.56
13.195.0010-A | 66.14
13.195.0015-0 | 109.34
13.195.0015-A | 103.91
13.195.0020-0 | 262.97
13.195.0020-A | 239.19
13.195.0030-0 | 65.45
13.195.0030-A | 60.62
13.196.0010-0 | 82.21
13.196.0010-A | 79.86
13.196.0015-0 | 94.36
13.196.0015-A | 91.76
13.196.0020-0 | 57.62
13.196.0020-A | 55.27
13.196.0025-0 | 69.76
13.196.0025-A | 67.17
13.196.0030-0 | 51.55
13.196.0030-A | 49.2
13.196.0035-0 | 63.7
13.196.0035-A | 61.1
13.196.0040-0 | 54.74
13.196.0040-A | 52.39
13.196.0045-0 | 66.88
13.196.0045-A | 64.29
13.196.0050-0 | 99.02
13.196.0050-A | 96.67
13.196.0080-0 | 37.23
13.196.0080-A | 35.93
13.196.0085-0 | 41.49
13.196.0085-A | 40.18
13.196.0090-0 | 43.35
13.196.0090-A | 42.05
13.196.0095-0 | 109.36
13.196.0095-A | 108.05
13.196.0100-0 | 116.88
13.196.0100-A | 115.98
13.196.0101-0 | 44.18
13.196.0101-A | 44.18
13.196.0102-0 | 44.18
13.196.0102-A | 44.18
13.196.0103-0 | 54.88
13.196.0103-A | 54.88
13.196.0104-0 | 61.36
13.196.0104-A | 61.36
13.196.0105-0 | 61.36
13.196.0105-A | 61.36
13.196.0106-0 | 61.36
13.196.0106-A | 61.36
13.196.0107-0 | 61.36
13.196.0107-A | 61.36
13.196.0108-0 | 61.36
13.196.0108-A | 61.36
13.196.0109-0 | 61.36
13.196.0109-A | 61.36
13.196.0110-0 | 61.36
13.196.0110-A | 61.36
13.196.0111-0 | 26.95
13.196.0111-A | 25.73
13.196.0112-0 | 31.21
13.196.0112-A | 29.98
13.196.0113-0 | 30.01
13.196.0113-A | 28.79
13.196.0114-0 | 40.88
13.196.0114-A | 38.92
13.196.0115-0 | 53.03
13.196.0115-A | 50.83
13.196.0116-0 | 45.13
13.196.0116-A | 43.18
13.196.0117-0 | 57.28
13.196.0117-A | 55.08
13.196.0118-0 | 43.94
13.196.0118-A | 41.98
13.196.0119-0 | 56.08
13.196.0119-A | 53.88
13.196.0120-0 | 41.02
13.196.0120-A | 39.06
13.196.0121-0 | 53.17
13.196.0121-A | 50.97
13.196.0122-0 | 45.27
13.196.0122-A | 43.32
13.196.0123-0 | 57.42
13.196.0123-A | 55.22
13.196.0124-0 | 44.08
13.196.0124-A | 42.12
13.196.0125-0 | 56.22
13.196.0125-A | 54.02
13.196.0126-0 | 42.56
13.196.0126-A | 40.6
13.196.0127-0 | 54.71
13.196.0127-A | 52.51
13.196.0128-0 | 46.81
13.196.0128-A | 44.86
13.196.0129-0 | 58.96
13.196.0129-A | 56.76
13.196.0130-0 | 45.62
13.196.0130-A | 43.66
13.196.0131-0 | 57.76
13.196.0131-A | 55.56
13.196.0132-0 | 44.91
13.196.0132-A | 42.95
13.196.0133-0 | 57.05
13.196.0133-A | 54.85
13.196.0134-0 | 49.16
13.196.0134-A | 47.2
13.196.0135-0 | 61.3
13.196.0135-A | 59.1
13.196.0136-0 | 47.96
13.196.0136-A | 46.01
13.196.0137-0 | 60.11
13.196.0137-A | 57.91
13.196.0138-0 | 34.91
13.196.0138-A | 33.6
13.196.0139-0 | 47.05
13.196.0139-A | 45.5
13.196.0140-0 | 39.16
13.196.0140-A | 37.86
13.196.0141-0 | 51.31
13.196.0141-A | 49.76
13.196.0142-0 | 37.96
13.196.0142-A | 36.66
13.196.0143-0 | 50.11
13.196.0143-A | 48.56
13.196.0144-0 | 36.45
13.196.0144-A | 35.14
13.196.0145-0 | 48.59
13.196.0145-A | 47.04
13.196.0146-0 | 40.7
13.196.0146-A | 39.4
13.196.0147-0 | 52.85
13.196.0147-A | 51.3
13.196.0148-0 | 39.5
13.196.0148-A | 38.2
13.196.0149-0 | 51.65
13.196.0149-A | 50.1
13.196.0150-0 | 38.79
13.196.0150-A | 37.49
13.196.0151-0 | 50.94
13.196.0151-A | 49.39
13.196.0152-0 | 43.04
13.196.0152-A | 41.74
13.196.0153-0 | 55.19
13.196.0153-A | 53.64
13.196.0154-0 | 41.85
13.196.0154-A | 40.54
13.196.0155-0 | 53.99
13.196.0155-A | 52.44
13.196.0156-0 | 47.47
13.196.0156-A | 46.16
13.196.0157-0 | 59.61
13.196.0157-A | 58.06
13.196.0158-0 | 55.97
13.196.0158-A | 54.67
13.196.0159-0 | 68.12
13.196.0159-A | 66.57
13.196.0160-0 | 53.58
13.196.0160-A | 52.27
13.196.0161-0 | 65.72
13.196.0161-A | 64.17
13.196.0162-0 | 49.01
13.196.0162-A | 47.7
13.196.0163-0 | 61.15
13.196.0163-A | 59.6
13.196.0164-0 | 57.51
13.196.0164-A | 56.21
13.196.0165-0 | 69.66
13.196.0165-A | 68.11
13.196.0166-0 | 55.12
13.196.0166-A | 53.81
13.196.0167-0 | 67.26
13.196.0167-A | 65.71
13.196.0168-0 | 51.35
13.196.0168-A | 50.05
13.196.0169-0 | 63.5
13.196.0169-A | 61.95
13.196.0170-0 | 59.86
13.196.0170-A | 58.55
13.196.0171-0 | 72
13.196.0171-A | 70.45
13.196.0172-0 | 57.46
13.196.0172-A | 56.16
13.196.0173-0 | 69.61
13.196.0173-A | 68.06
13.197.0010-0 | 43.98
13.197.0010-A | 39.54
13.199.0010-0 | 162.72
13.199.0010-A | 153.96
13.199.0015-0 | 563.48
13.199.0015-A | 554.72
13.200.0010-0 | 94.92
13.200.0010-A | 90.69
13.200.0015-1 | 93.06
13.200.0015-B | 85.12
13.200.0020-0 | 122.75
13.200.0020-A | 110.85
13.200.0025-0 | 152.45
13.200.0025-A | 136.58
13.200.0030-0 | 308.59
13.200.0030-A | 290.49
13.205.0010-0 | 123.23
13.205.0010-A | 122.41
13.205.0015-0 | 114.17
13.205.0015-A | 113.35
13.205.0020-0 | 114.17
13.205.0020-A | 113.35
13.205.0022-0 | 110
13.205.0022-A | 109.18
13.205.0025-0 | 178.16
13.205.0025-A | 173.01
13.301.0080-1 | 33.22
13.301.0080-B | 29.23
13.301.0081-0 | 30.26
13.301.0081-A | 26.67
13.301.0082-0 | 45.63
13.301.0082-A | 40.56
13.301.0083-0 | 49.18
13.301.0083-A | 43.72
13.301.0085-0 | 44.78
13.301.0085-A | 39.26
13.301.0090-0 | 41.12
13.301.0090-A | 36.09
13.301.0092-0 | 16.05
13.301.0092-A | 14
13.301.0093-0 | 22.56
13.301.0093-A | 20.09
13.301.0094-0 | 13.06
13.301.0094-A | 11.36
13.301.0095-0 | 30.33
13.301.0095-A | 26.85
13.301.0100-0 | 52.65
13.301.0100-A | 46.75
13.301.0105-0 | 13.92
13.301.0105-A | 12.11
13.301.0110-0 | 15.29
13.301.0110-A | 13.37
13.301.0115-0 | 25.24
13.301.0115-A | 22.15
13.301.0117-0 | 15.56
13.301.0117-A | 13.75
13.301.0118-0 | 18.71
13.301.0118-A | 16.63
13.301.0119-0 | 21.87
13.301.0119-A | 19.5
13.301.0120-1 | 25.03
13.301.0120-B | 22.37
13.301.0125-1 | 28.18
13.301.0125-B | 25.24
13.301.0130-1 | 31.34
13.301.0130-B | 28.12
13.301.0131-0 | 34.5
13.301.0131-A | 30.99
13.301.0132-0 | 40.81
13.301.0132-A | 36.73
13.301.0133-0 | 47.12
13.301.0133-A | 42.48
13.301.0134-0 | 50.28
13.301.0134-A | 45.35
13.301.0140-0 | 59.75
13.301.0140-A | 53.96
13.301.0500-0 | 46.1
13.301.0500-A | 40.61
13.301.0505-0 | 71.73
13.301.0505-A | 65.65
13.301.0510-0 | 80.86
13.301.0510-A | 74.06
13.302.0010-0 | 9.61
13.302.0010-A | 8.52
13.330.0010-0 | 59.08
13.330.0010-A | 52.58
13.330.0012-0 | 56.44
13.330.0012-A | 50.4
13.330.0015-0 | 50.35
13.330.0015-A | 44.68
13.330.0018-0 | 31.91
13.330.0018-A | 28.48
13.330.0020-0 | 91.23
13.330.0020-A | 81.05
13.330.0022-0 | 87.7
13.330.0022-A | 77.44
13.330.0023-0 | 91.23
13.330.0023-A | 81.05
13.330.0024-0 | 87.7
13.330.0024-A | 77.44
13.330.0025-0 | 47.26
13.330.0025-A | 41.25
13.330.0028-0 | 24.07
13.330.0028-A | 21.06
13.330.0030-0 | 59.34
13.330.0030-A | 51.8
13.330.0031-0 | 17.88
13.330.0031-A | 15.76
13.330.0033-0 | 21.24
13.330.0033-A | 18.72
13.330.0034-0 | 28.41
13.330.0034-A | 25.15
13.330.0035-0 | 49.46
13.330.0035-A | 43.44
13.330.0036-0 | 24.11
13.330.0036-A | 21.53
13.330.0050-0 | 73.59
13.330.0050-A | 67.59
13.330.0051-0 | 77.75
13.330.0051-A | 71.8
13.330.0060-0 | 90.09
13.330.0060-A | 83.05
13.330.0061-0 | 94.24
13.330.0061-A | 87.27
13.330.0070-0 | 124.17
13.330.0070-A | 118.17
13.330.0071-0 | 128.33
13.330.0071-A | 122.38
13.330.0075-0 | 61.48
13.330.0075-A | 56.25
13.330.0076-0 | 65.63
13.330.0076-A | 60.46
13.330.0078-0 | 54.08
13.330.0078-A | 49.72
13.330.0079-0 | 62.22
13.330.0079-A | 57.29
13.330.0100-0 | 31.09
13.330.0100-A | 27.71
13.330.0101-0 | 30.76
13.330.0101-A | 27.52
13.330.0110-0 | 35.02
13.330.0110-A | 31.48
13.330.0111-0 | 34.75
13.330.0111-A | 31.39
13.330.0500-0 | 55.21
13.330.0500-A | 49.23
13.331.0015-0 | 153.08
13.331.0015-A | 147.41
13.331.0016-0 | 161.81
13.331.0016-A | 155.31
13.331.0017-0 | 145.23
13.331.0017-A | 139.56
13.331.0050-0 | 38.31
13.331.0050-A | 34.93
13.331.0051-0 | 37.89
13.331.0051-A | 34.67
13.332.0010-0 | 97.66
13.332.0010-A | 91.16
13.332.0011-0 | 88.93
13.332.0011-A | 83.27
13.332.0012-0 | 81.08
13.332.0012-A | 75.42
13.333.0010-0 | 118.61
13.333.0010-A | 112.11
13.333.0011-0 | 102.03
13.333.0011-A | 96.36
13.333.0015-0 | 118.61
13.333.0015-A | 112.11
13.333.0016-0 | 102.03
13.333.0016-A | 96.36
13.335.0030-0 | 132.36
13.335.0030-A | 121.51
13.345.0015-0 | 351.61
13.345.0015-A | 341.46
13.345.0016-0 | 404.11
13.345.0016-A | 393.96
13.345.0017-0 | 336.49
13.345.0017-A | 326.62
13.345.0018-0 | 388.99
13.345.0018-A | 379.12
13.345.0020-0 | 51.89
13.345.0020-A | 48.87
13.345.0021-0 | 49.47
13.345.0021-A | 46.54
13.345.0025-0 | 59.99
13.345.0025-A | 57.87
13.345.0026-0 | 57.57
13.345.0026-A | 55.49
13.345.0030-0 | 66.29
13.345.0030-A | 64.16
13.345.0031-0 | 63.57
13.345.0031-A | 61.49
13.345.0035-0 | 97.76
13.345.0035-A | 95.6
13.345.0036-0 | 93.57
13.345.0036-A | 91.49
13.345.0040-0 | 161.94
13.345.0040-A | 159.7
13.345.0041-0 | 153.57
13.345.0041-A | 151.49
13.345.0055-0 | 64.25
13.345.0055-A | 62.03
13.345.0056-0 | 60.57
13.345.0056-A | 58.49
13.345.0060-0 | 125.71
13.345.0060-A | 121.46
13.345.0061-0 | 121.15
13.345.0061-A | 116.99
13.345.0065-0 | 129.5
13.345.0065-A | 125.24
13.345.0066-0 | 124.15
13.345.0066-A | 119.99
13.348.0010-0 | 243.6
13.348.0010-A | 233.45
13.348.0011-0 | 231.49
13.348.0011-A | 221.62
13.348.0012-0 | 335.46
13.348.0012-A | 328.06
13.348.0030-0 | 41.9
13.348.0030-A | 38.91
13.348.0031-0 | 40.53
13.348.0031-A | 37.6
13.348.0040-0 | 72.43
13.348.0040-A | 68.27
13.348.0041-0 | 68.11
13.348.0041-A | 64.06
13.348.0045-0 | 38.13
13.348.0045-A | 35.88
13.348.0046-0 | 34.04
13.348.0046-A | 31.96
13.348.0050-0 | 41.57
13.348.0050-A | 39
13.348.0051-0 | 38.67
13.348.0051-A | 36.25
13.348.0055-0 | 65.68
13.348.0055-A | 63.36
13.348.0056-0 | 63.01
13.348.0056-A | 60.58
13.348.0070-0 | 41.08
13.348.0070-A | 38.97
13.348.0071-0 | 39
13.348.0071-A | 36.92
13.348.0075-0 | 50.14
13.348.0075-A | 48.02
13.348.0076-0 | 47.73
13.348.0076-A | 45.66
13.348.0080-0 | 61.3
13.348.0080-A | 59.15
13.348.0081-0 | 57.3
13.348.0081-A | 55.22
13.365.0010-0 | 459.56
13.365.0010-A | 449.41
13.365.0011-0 | 443.59
13.365.0011-A | 433.72
13.365.0015-0 | 609.71
13.365.0015-A | 599.56
13.365.0016-0 | 593.74
13.365.0016-A | 583.87
13.365.0020-0 | 62.79
13.365.0020-A | 59.78
13.365.0021-0 | 60.69
13.365.0021-A | 57.76
13.365.0025-0 | 87.18
13.365.0025-A | 85.06
13.365.0026-0 | 84.87
13.365.0026-A | 82.79
13.365.0030-0 | 97.52
13.365.0030-A | 95.39
13.365.0031-0 | 94.77
13.365.0031-A | 92.69
13.365.0035-0 | 148.67
13.365.0035-A | 146.51
13.365.0036-0 | 144.27
13.365.0036-A | 142.19
13.365.0055-0 | 82.78
13.365.0055-A | 80.56
13.365.0056-0 | 78.93
13.365.0056-A | 76.85
13.365.0060-0 | 183.94
13.365.0060-A | 179.79
13.365.0061-0 | 178.87
13.365.0061-A | 174.82
13.365.0065-0 | 189.43
13.365.0065-A | 185.27
13.365.0066-0 | 183.82
13.365.0066-A | 179.77
13.365.0075-0 | 154.35
13.365.0075-A | 144.48
13.365.0076-0 | 145.47
13.365.0076-A | 135.61
13.365.0078-0 | 118.96
13.365.0078-A | 109.09
13.365.0079-0 | 110.09
13.365.0079-A | 100.22
13.365.0083-0 | 37.4
13.365.0083-A | 34.39
13.365.0084-0 | 32.96
13.365.0084-A | 30.03
13.365.0085-0 | 45.21
13.365.0085-A | 41.05
13.365.0086-0 | 39.86
13.365.0086-A | 35.81
13.365.0087-0 | 30.11
13.365.0087-A | 27.86
13.365.0088-0 | 20.09
13.365.0088-A | 18.01
13.365.0100-0 | 42.64
13.365.0100-A | 40.48
13.365.0101-0 | 37.63
13.365.0101-A | 35.55
13.365.0150-0 | 52.02
13.365.0150-A | 49.45
13.365.0151-0 | 49.12
13.365.0151-A | 46.69
13.365.0155-0 | 57.51
13.365.0155-A | 54.84
13.365.0156-0 | 49.59
13.365.0156-A | 47.51
13.365.0170-0 | 21.58
13.365.0170-A | 19.45
13.365.0171-0 | 19.27
13.365.0171-A | 17.19
13.365.0175-0 | 25.01
13.365.0175-A | 22.88
13.365.0176-0 | 22.32
13.365.0176-A | 20.25
13.365.0180-0 | 54.03
13.365.0180-A | 51.87
13.365.0181-0 | 49.59
13.365.0181-A | 47.51
13.366.0010-0 | 150.58
13.366.0010-A | 139.96
13.366.0011-0 | 118.75
13.366.0011-A | 108.88
13.368.0010-0 | 240.77
13.368.0010-A | 235.28
13.368.0011-0 | 215.49
13.368.0011-A | 210.56
13.368.0012-0 | 277.5
13.368.0012-A | 266.88
13.368.0013-0 | 252.49
13.368.0013-A | 242.62
13.368.0015-0 | 314.25
13.368.0015-A | 308.76
13.368.0016-0 | 288.97
13.368.0016-A | 284.04
13.369.0010-0 | 264.27
13.369.0010-A | 256.31
13.369.0011-0 | 238.99
13.369.0011-A | 231.59
13.369.0015-0 | 183.86
13.369.0015-A | 175.9
13.369.0016-0 | 158.58
13.369.0016-A | 151.18
13.369.0020-0 | 125.22
13.369.0020-A | 117.26
13.369.0021-0 | 99.94
13.369.0021-A | 92.54
13.369.0025-0 | 180.08
13.369.0025-A | 174.52
13.369.0026-0 | 160.69
13.369.0026-A | 155.76
13.370.0010-0 | 46.5
13.370.0010-A | 42.88
13.370.0015-0 | 45.43
13.370.0015-A | 42.47
13.370.0020-0 | 51.69
13.370.0020-A | 48.47
13.370.0025-0 | 61.56
13.370.0025-A | 57.95
13.370.0040-0 | 57.23
13.370.0040-A | 52.46
13.370.0045-0 | 66.69
13.370.0045-A | 61.31
13.370.0050-0 | 62.06
13.370.0050-A | 56.85
13.370.0055-0 | 66.62
13.370.0055-A | 60.6
13.370.0060-0 | 47.56
13.370.0060-A | 42.56
13.371.0010-0 | 47.5
13.371.0010-A | 44.34
13.371.0015-0 | 47.03
13.371.0015-A | 44.49
13.371.0020-0 | 53.36
13.371.0020-A | 50.64
13.371.0025-0 | 62.85
13.371.0025-A | 59.86
13.373.0010-0 | 25.66
13.373.0010-A | 23.07
13.373.0020-0 | 83.75
13.373.0020-A | 78.85
13.373.0021-0 | 66.69
13.373.0021-A | 62.57
13.373.0025-0 | 99.92
13.373.0025-A | 92.57
13.373.0026-0 | 84.58
13.373.0026-A | 77.69
13.373.0030-0 | 99.6
13.373.0030-A | 94.69
13.373.0031-0 | 87.18
13.373.0031-A | 82.34
13.373.0035-0 | 116.18
13.373.0035-A | 111.28
13.373.0036-0 | 104.28
13.373.0036-A | 99.37
13.375.0010-0 | 23.85
13.375.0010-A | 22.79
13.375.0015-0 | 29.66
13.375.0015-A | 28.34
13.380.0010-0 | 60.37
13.380.0010-A | 55.53
13.380.0011-0 | 62.25
13.380.0011-A | 57.4
13.380.0012-0 | 54.3
13.380.0012-A | 49.46
13.380.0013-0 | 59.96
13.380.0013-A | 55.11
13.380.0015-0 | 21.83
13.380.0015-A | 19.14
13.380.0016-0 | 21.87
13.380.0016-A | 19.18
13.380.0020-0 | 52.29
13.380.0020-A | 47.19
13.380.0021-0 | 52.2
13.380.0021-A | 47.1
13.380.0025-0 | 132.89
13.380.0025-A | 118.55
13.380.0026-0 | 152.38
13.380.0026-A | 135.91
13.380.0100-0 | 91.65
13.380.0100-A | 80.89
13.380.0101-0 | 80.67
13.380.0101-A | 69.91
13.381.0050-0 | 7.09
13.381.0050-A | 6.31
13.381.0051-0 | 7.49
13.381.0051-A | 6.71
13.381.0085-0 | 11.74
13.381.0085-A | 10.96
13.382.0001-0 | 11.78
13.382.0001-A | 10.28
13.383.0002-0 | 26.92
13.383.0002-A | 24.75
13.383.0003-0 | 19.62
13.383.0003-A | 18.14
13.384.0001-0 | 15.12
13.384.0001-A | 13.15
13.384.0002-0 | 15.32
13.384.0002-A | 13.35
13.385.0001-0 | 78.3
13.385.0001-A | 78.3
13.385.0002-0 | 85.64
13.385.0002-A | 85.64
13.385.0003-0 | 85.64
13.385.0003-A | 85.64
13.385.0005-0 | 33.96
13.385.0005-A | 33.96
13.385.0006-0 | 38.85
13.385.0006-A | 38.85
13.385.0007-0 | 38.85
13.385.0007-A | 38.85
13.385.0008-0 | 78.98
13.385.0008-A | 78.98
13.385.0009-0 | 78.98
13.385.0009-A | 78.98
13.385.0010-0 | 78.98
13.385.0010-A | 78.98
13.385.0050-0 | 246.86
13.385.0050-A | 233.7
13.385.0051-0 | 138.27
13.385.0051-A | 129.43
13.385.0055-0 | 159.89
13.385.0055-A | 149.39
13.385.0056-0 | 125.49
13.385.0056-A | 118.09
13.385.0100-0 | 67.89
13.385.0100-A | 63.18
13.385.0101-0 | 46.12
13.385.0101-A | 43.33
13.390.0020-0 | 81.7
13.390.0020-A | 79.13
13.390.0025-0 | 136.73
13.390.0025-A | 134.16
13.390.0027-0 | 164.64
13.390.0027-A | 162.07
13.390.0028-0 | 77.56
13.390.0028-A | 74.98
13.390.0030-0 | 63.79
13.390.0030-A | 61.21
13.390.0031-0 | 100.38
13.390.0031-A | 97.81
13.390.0035-0 | 94.95
13.390.0035-A | 92.38
13.390.0037-0 | 132.89
13.390.0037-A | 130.32
13.390.0040-0 | 129.69
13.390.0040-A | 127.11
13.390.0042-0 | 91.84
13.390.0042-A | 89.26
13.390.0045-0 | 127.82
13.390.0045-A | 125.24
13.390.0047-0 | 184.55
13.390.0047-A | 181.98
13.390.0048-0 | 148.91
13.390.0048-A | 146.34
13.390.0050-0 | 13.42
13.390.0050-A | 13.21
13.390.0055-0 | 12.84
13.390.0055-A | 12.37
13.390.0058-0 | 19.47
13.390.0058-A | 19.01
13.390.0070-0 | 34.62
13.390.0070-A | 32.3
13.390.0075-0 | 8.47
13.390.0075-A | 8.01
13.391.0500-0 | 31.15
13.391.0500-A | 27.69
13.395.0010-0 | 81.88
13.395.0010-A | 81.88
13.395.0011-0 | 148
13.395.0011-A | 148
13.395.0015-0 | 63.6
13.395.0015-A | 63.6
13.395.0020-0 | 144.38
13.395.0020-A | 144.38
13.395.0025-0 | 37.16
13.395.0025-A | 37.16
13.395.0026-0 | 43.89
13.395.0026-A | 43.89
13.395.0040-0 | 94.52
13.395.0040-A | 94.52
13.398.0010-1 | 131.22
13.398.0010-B | 126.89
13.398.0015-0 | 215.23
13.398.0015-A | 207.65
13.398.0016-0 | 160.1
13.398.0016-A | 156.15
13.398.0017-0 | 20.51
13.398.0017-A | 19.11
13.398.0018-0 | 31.84
13.398.0018-A | 30.44
13.398.0020-0 | 16.79
13.398.0020-A | 15.5
13.398.0025-0 | 16.79
13.398.0025-A | 15.5
13.398.0030-0 | 22.46
13.398.0030-A | 21.17
13.410.0010-0 | 93.48
13.410.0010-A | 89.15
13.410.0011-0 | 106.13
13.410.0011-A | 100.12
13.410.0012-0 | 50.4
13.410.0012-A | 50.4
13.410.0015-0 | 77.94
13.410.0015-A | 75.68
13.410.0020-0 | 114.72
13.410.0020-A | 107.55
13.410.0025-0 | 111.28
13.410.0025-A | 104.58
13.410.0030-0 | 93.48
13.410.0030-A | 89.15
13.411.0500-0 | 81.24
13.411.0500-A | 71.37
13.413.0010-0 | 152.61
13.413.0010-A | 145.38
13.413.0011-0 | 144.94
13.413.0011-A | 137.93
13.413.0012-0 | 146.25
13.413.0012-A | 139.02
13.413.0013-0 | 137.59
13.413.0013-A | 130.58
13.413.0020-0 | 59.76
13.413.0020-A | 55.09
13.413.0021-0 | 52.09
13.413.0021-A | 47.65
13.413.0025-0 | 60.41
13.413.0025-A | 55.25
13.413.0026-0 | 52.74
13.413.0026-A | 47.81
13.413.0027-0 | 69.16
13.413.0027-A | 64.49
13.413.0028-0 | 61.49
13.413.0028-A | 57.04
13.413.0030-0 | 24.91
13.413.0030-A | 22.37
13.413.0031-0 | 23.64
13.413.0031-A | 21.17
13.413.0035-0 | 26.74
13.413.0035-A | 24.22
13.413.0036-0 | 25.84
13.413.0036-A | 23.38
13.415.0010-0 | 47.07
13.415.0010-A | 45.1
13.415.0011-0 | 105.71
13.415.0011-A | 103.14
13.415.0015-0 | 38.69
13.415.0015-A | 37.11
13.415.0020-0 | 61.2
13.415.0020-A | 58.67
13.416.0010-0 | 90.23
13.416.0010-A | 87.65
13.416.0015-0 | 90.23
13.416.0015-A | 87.65
13.440.0015-0 | 391.86
13.440.0015-A | 377.06
13.440.0025-0 | 677.99
13.440.0025-A | 663.19
13.440.0030-0 | 243.84
13.440.0030-A | 238.91
13.440.0035-0 | 299.39
13.440.0035-A | 296.43
13.460.0010-0 | 335.57
13.460.0010-A | 325.27
13.460.0015-0 | 418.94
13.460.0015-A | 408.64
13.460.0020-0 | 377.4
13.460.0020-A | 367.1
13.462.0010-0 | 127.91
13.462.0010-A | 121.38
13.462.0015-0 | 127.91
13.462.0015-A | 121.38
13.462.0020-0 | 117.33
13.462.0020-A | 111.49
13.462.0025-0 | 120.83
13.462.0025-A | 114.99
13.468.0010-0 | 80.3
13.468.0010-A | 72.61
13.469.0010-0 | 102.9
13.469.0010-A | 95.7
14.001.0001-0 | 672.2
14.001.0001-A | 667.83
14.001.0002-0 | 3038.63
14.001.0002-A | 3033.48
14.001.0006-0 | 972.43
14.001.0006-A | 964.7
14.001.0011-0 | 2834.12
14.001.0011-A | 2822.54
14.001.0016-0 | 421.91
14.001.0016-A | 418.05
14.001.0030-0 | 993.84
14.001.0030-A | 987.15
14.001.0035-0 | 976.86
14.001.0035-A | 970.17
14.001.0040-0 | 959.81
14.001.0040-A | 953.12
14.001.0045-0 | 1239.83
14.001.0045-A | 1230.3
14.001.0050-0 | 1204.42
14.001.0050-A | 1194.89
14.001.0055-0 | 1851.4
14.001.0055-A | 1839.82
14.001.0065-0 | 139.51
14.001.0065-A | 131.85
14.001.0070-0 | 92.5
14.001.0070-A | 87.35
14.001.0072-0 | 106.92
14.001.0072-A | 100.74
14.001.0076-0 | 161.95
14.001.0076-A | 153.71
14.001.0080-0 | 2242.11
14.001.0080-A | 2231.81
14.001.0100-0 | 224.25
14.001.0100-A | 224.25
14.001.0105-0 | 314.07
14.001.0105-A | 314.07
14.001.0110-0 | 192.79
14.001.0110-A | 192.79
14.001.0115-0 | 275.42
14.001.0115-A | 275.42
14.001.0120-0 | 186.7
14.001.0120-A | 186.7
14.001.0125-0 | 289.91
14.001.0125-A | 289.91
14.001.0130-0 | 550
14.001.0130-A | 550
14.001.0250-0 | 206
14.001.0250-A | 206
14.001.0255-0 | 247.2
14.001.0255-A | 247.2
14.001.0258-0 | 87.55
14.001.0258-A | 87.55
14.001.0260-0 | 61.8
14.001.0260-A | 61.8
14.001.0265-0 | 185.4
14.001.0265-A | 185.4
14.001.0300-0 | 97.32
14.001.0300-A | 97.32
14.002.0010-0 | 1126.47
14.002.0010-A | 1008.02
14.002.0012-0 | 1168.31
14.002.0012-A | 1044.71
14.002.0013-0 | 1220.63
14.002.0013-A | 1091.88
14.002.0014-0 | 919.29
14.002.0014-A | 820.41
14.002.0020-0 | 436.74
14.002.0020-A | 436.74
14.002.0025-0 | 589.12
14.002.0025-A | 589.12
14.002.0041-0 | 2194.12
14.002.0041-A | 1965.97
14.002.0046-0 | 864.78
14.002.0046-A | 777.23
14.002.0050-0 | 1543.72
14.002.0050-A | 1385.1
14.002.0052-0 | 503.04
14.002.0052-A | 458.49
14.002.0053-0 | 524.71
14.002.0053-A | 475.78
14.002.0054-0 | 100.05
14.002.0054-A | 92.33
14.002.0055-0 | 617.04
14.002.0055-A | 605.7
14.002.0058-0 | 626.54
14.002.0058-A | 615.2
14.002.0059-0 | 740.54
14.002.0059-A | 729.2
14.002.0062-0 | 541.04
14.002.0062-A | 529.7
14.002.0064-0 | 555.29
14.002.0064-A | 543.95
14.002.0066-0 | 593.29
14.002.0066-A | 581.95
14.002.0070-0 | 1001.02
14.002.0070-A | 892.87
14.002.0071-0 | 1046.2
14.002.0071-A | 938.05
14.002.0072-0 | 1304.22
14.002.0072-A | 1160.02
14.002.0076-0 | 1644.62
14.002.0076-A | 1490.12
14.002.0078-0 | 1592.13
14.002.0078-A | 1437.63
14.002.0081-0 | 1039.47
14.002.0081-A | 944.71
14.002.0082-0 | 568.17
14.002.0082-A | 547.57
14.002.0084-0 | 572.28
14.002.0084-A | 531.08
14.002.0085-0 | 3841.4
14.002.0085-A | 3758.92
14.002.0087-0 | 708.71
14.002.0087-A | 675.24
14.002.0088-0 | 1329.49
14.002.0088-A | 1237.64
14.002.0089-0 | 1702.96
14.002.0089-A | 1600.59
14.002.0092-0 | 1714.3
14.002.0092-A | 1606.99
14.002.0095-0 | 2204.23
14.002.0095-A | 2081.05
14.002.0096-0 | 3081.59
14.002.0096-A | 2965.72
14.002.0097-0 | 604.34
14.002.0097-A | 581.17
14.002.0098-0 | 4753.9
14.002.0098-A | 4553.61
14.002.0099-0 | 4679.48
14.002.0099-A | 4621.96
14.002.0105-0 | 458.81
14.002.0105-A | 402.16
14.002.0108-0 | 510.98
14.002.0108-A | 449.18
14.002.0110-0 | 468.03
14.002.0110-A | 422.71
14.002.0113-0 | 821.77
14.002.0113-A | 798.7
14.002.0120-0 | 548.44
14.002.0120-A | 491.45
14.002.0125-0 | 944.71
14.002.0125-A | 929.26
14.002.0131-0 | 698.1
14.002.0131-A | 628.32
14.002.0132-0 | 485.88
14.002.0132-A | 450.34
14.002.0133-0 | 562.31
14.002.0133-A | 521.11
14.002.0134-0 | 464.89
14.002.0134-A | 418.43
14.002.0155-0 | 698.1
14.002.0155-A | 628.32
14.002.0156-0 | 263.28
14.002.0156-A | 252.98
14.002.0158-0 | 1246.94
14.002.0158-A | 1143.94
14.002.0161-0 | 860.54
14.002.0161-A | 774.54
14.002.0162-0 | 470.26
14.002.0162-A | 429.06
14.002.0166-0 | 690.83
14.002.0166-A | 621.05
14.002.0180-0 | 1146.98
14.002.0180-A | 1071.33
14.002.0182-0 | 1006.97
14.002.0182-A | 939.66
14.002.0184-0 | 1283.8
14.002.0184-A | 1207.97
14.002.0186-0 | 435.64
14.002.0186-A | 391.01
14.002.0187-0 | 388.2
14.002.0187-A | 361.56
14.002.0188-0 | 652.9
14.002.0188-A | 627.95
14.002.0189-0 | 564.3
14.002.0189-A | 553.53
14.002.0191-0 | 355.59
14.002.0191-A | 335.61
14.002.0192-0 | 777.68
14.002.0192-A | 706.55
14.002.0193-0 | 2589.77
14.002.0193-A | 2516.55
14.002.0194-0 | 1576.75
14.002.0194-A | 1504.7
14.002.0195-0 | 1208.78
14.002.0195-A | 1145.34
14.002.0196-0 | 1792.82
14.002.0196-A | 1716.59
14.002.0197-0 | 461.98
14.002.0197-A | 444.73
14.002.0198-0 | 393.25
14.002.0198-A | 385.53
14.002.0199-0 | 276.69
14.002.0199-A | 259.44
14.002.0200-0 | 109.36
14.002.0200-A | 104.21
14.002.0205-0 | 659.67
14.002.0205-A | 601.48
14.002.0206-0 | 848.14
14.002.0206-A | 761.11
14.002.0207-1 | 533.57
14.002.0207-B | 501.24
14.002.0208-0 | 298.53
14.002.0208-A | 278.95
14.002.0209-0 | 347.73
14.002.0209-A | 325.74
14.002.0210-0 | 397.53
14.002.0210-A | 387.22
14.002.0211-0 | 265.84
14.002.0211-A | 259.73
14.002.0212-0 | 282.47
14.002.0212-A | 277.32
14.002.0213-0 | 913.57
14.002.0213-A | 905.85
14.002.0214-0 | 937.61
14.002.0214-A | 890.81
14.002.0220-0 | 115.83
14.002.0220-A | 105.53
14.002.0225-0 | 119.22
14.002.0225-A | 108.92
14.002.0227-0 | 465.01
14.002.0227-A | 416.09
14.002.0230-0 | 539.42
14.002.0230-A | 477.62
14.002.0232-0 | 531.17
14.002.0232-A | 469.37
14.002.0235-0 | 36.06
14.002.0235-A | 32.66
14.002.0240-0 | 23.23
14.002.0240-A | 20.66
14.002.0242-0 | 15.53
14.002.0242-A | 13.83
14.002.0244-0 | 13.03
14.002.0244-A | 11.58
14.002.0246-0 | 52.6
14.002.0246-A | 49
14.002.0250-0 | 403.49
14.002.0250-A | 357.14
14.002.0254-0 | 490.11
14.002.0254-A | 443.76
14.002.0260-0 | 373.02
14.002.0260-A | 329.24
14.002.0280-0 | 42.39
14.002.0280-A | 39.81
14.002.0283-0 | 38.54
14.002.0283-A | 35.97
14.002.0285-0 | 34.7
14.002.0285-A | 32.12
14.002.0372-0 | 166.63
14.002.0372-A | 160.42
14.002.0373-0 | 29.49
14.002.0373-A | 26.91
14.002.0374-0 | 358.83
14.002.0374-A | 348.53
14.002.0375-0 | 891.77
14.002.0375-A | 884.04
14.002.0376-0 | 379.81
14.002.0376-A | 364.36
14.002.0377-0 | 246.18
14.002.0377-A | 225.58
14.002.0380-0 | 49.98
14.002.0380-A | 49.36
14.002.0383-0 | 8.43
14.002.0383-A | 7.89
14.002.0385-0 | 497.34
14.002.0385-A | 452.28
14.002.0390-0 | 550.16
14.002.0390-A | 502.78
14.002.0400-0 | 884.08
14.002.0400-A | 873.78
14.002.0402-0 | 413.18
14.002.0402-A | 405.45
14.002.0404-0 | 385.53
14.002.0404-A | 377.8
14.002.0406-0 | 365.56
14.002.0406-A | 357.83
14.002.0408-0 | 509.38
14.002.0408-A | 501.65
14.002.0410-0 | 833.67
14.002.0410-A | 823.37
14.002.0412-0 | 968.16
14.002.0412-A | 957.86
14.002.0414-0 | 372.35
14.002.0414-A | 364.62
14.002.0416-0 | 386.63
14.002.0416-A | 378.9
14.002.0430-0 | 99.17
14.002.0430-A | 97.19
14.002.0432-0 | 116.71
14.002.0432-A | 114.01
14.002.0434-0 | 187.01
14.002.0434-A | 184.03
14.002.0436-0 | 173.11
14.002.0436-A | 169.76
14.002.0438-0 | 210.82
14.002.0438-A | 206.97
14.002.0440-0 | 236.91
14.002.0440-A | 232.2
14.002.0444-0 | 185.39
14.002.0444-A | 181.73
14.002.0452-0 | 303.43
14.002.0452-A | 298.49
14.002.0454-0 | 351.19
14.002.0454-A | 345.3
14.002.0456-0 | 340.56
14.002.0456-A | 333.9
14.002.0466-0 | 310.41
14.002.0466-A | 301.38
14.002.0468-0 | 362.47
14.002.0468-A | 352.17
14.002.0470-0 | 112.39
14.002.0470-A | 106.21
14.002.0472-0 | 121.39
14.002.0472-A | 115.21
14.002.0478-0 | 165.62
14.002.0478-A | 157.89
14.002.0480-0 | 308.63
14.002.0480-A | 303.48
14.002.0482-0 | 288.17
14.002.0482-A | 281.48
14.002.0483-0 | 248.58
14.002.0483-A | 243.43
14.002.0485-0 | 263.31
14.002.0485-A | 258.47
14.002.0486-0 | 471.82
14.002.0486-A | 456.37
14.002.0487-0 | 416.77
14.002.0487-A | 412.13
14.002.0489-0 | 102.3
14.002.0489-A | 97.46
14.002.0490-0 | 126.29
14.002.0490-A | 121.45
14.002.0491-0 | 390.86
14.002.0491-A | 377.99
14.002.0493-0 | 293.58
14.002.0493-A | 288.43
14.002.0494-0 | 382.82
14.002.0494-A | 377.98
14.002.0495-0 | 860.49
14.002.0495-A | 853.37
14.002.0496-0 | 483.4
14.002.0496-A | 473.62
14.002.0498-0 | 405.8
14.002.0498-A | 397.95
14.002.0499-0 | 317.25
14.002.0499-A | 312.41
14.002.0501-0 | 542.89
14.002.0501-A | 536.2
14.002.0503-0 | 409.55
14.002.0503-A | 404.4
14.002.0520-0 | 3742.1
14.002.0520-A | 3726.65
14.002.0521-0 | 4126.99
14.002.0521-A | 4111.54
14.002.0522-0 | 4535.63
14.002.0522-A | 4520.18
14.002.0523-0 | 4942.26
14.002.0523-A | 4926.81
14.002.0524-0 | 7177.23
14.002.0524-A | 7161.78
14.002.0525-0 | 7994.51
14.002.0525-A | 7979.06
14.002.0526-0 | 8811.79
14.002.0526-A | 8796.34
14.002.0527-0 | 9629.06
14.002.0527-A | 9613.61
14.002.0535-0 | 4209.99
14.002.0535-A | 4194.54
14.002.0536-0 | 4794.87
14.002.0536-A | 4779.42
14.002.0537-0 | 5282.26
14.002.0537-A | 5266.81
14.002.0538-0 | 5769.65
14.002.0538-A | 5754.2
14.002.0539-0 | 7816.7
14.002.0539-A | 7801.25
14.002.0540-0 | 8791.48
14.002.0540-A | 8776.03
14.002.0541-0 | 9815
14.002.0541-A | 9799.55
14.002.0542-0 | 10828.78
14.002.0542-A | 10813.33
14.003.0016-0 | 355.42
14.003.0016-A | 334.82
14.003.0017-0 | 408.73
14.003.0017-A | 385.04
14.003.0020-0 | 361.65
14.003.0020-A | 341.05
14.003.0021-0 | 415.89
14.003.0021-A | 392.2
14.003.0025-0 | 327.7
14.003.0025-A | 307.1
14.003.0026-0 | 376.86
14.003.0026-A | 353.17
14.003.0028-0 | 358.49
14.003.0028-A | 337.89
14.003.0029-0 | 412.26
14.003.0029-A | 388.57
14.003.0050-0 | 430.56
14.003.0050-A | 409.96
14.003.0051-0 | 495.14
14.003.0051-A | 471.45
14.003.0061-0 | 427.96
14.003.0061-A | 407.36
14.003.0062-0 | 492.15
14.003.0062-A | 468.46
14.003.0070-0 | 298.92
14.003.0070-A | 283.47
14.003.0071-0 | 343.76
14.003.0071-A | 326
14.003.0076-0 | 342.39
14.003.0076-A | 326.94
14.003.0077-0 | 393.75
14.003.0077-A | 375.99
14.003.0121-0 | 462.87
14.003.0121-A | 442.27
14.003.0122-0 | 532.3
14.003.0122-A | 508.61
14.003.0130-0 | 397.27
14.003.0130-A | 376.67
14.003.0131-0 | 456.86
14.003.0131-A | 433.17
14.003.0145-0 | 545.6
14.003.0145-A | 525
14.003.0146-0 | 627.44
14.003.0146-A | 603.75
14.003.0148-0 | 591.45
14.003.0148-A | 570.85
14.003.0149-0 | 679.9
14.003.0149-A | 656.21
14.003.0151-0 | 545.6
14.003.0151-A | 525
14.003.0152-0 | 627.44
14.003.0152-A | 603.75
14.003.0153-0 | 344.26
14.003.0153-A | 323.66
14.003.0154-0 | 395.9
14.003.0154-A | 372.21
14.003.0156-0 | 533.98
14.003.0156-A | 513.38
14.003.0157-0 | 614.07
14.003.0157-A | 590.38
14.003.0160-0 | 377.74
14.003.0160-A | 357.14
14.003.0161-0 | 434.4
14.003.0161-A | 410.71
14.003.0163-0 | 260.98
14.003.0163-A | 245.53
14.003.0164-0 | 300.13
14.003.0164-A | 282.36
14.003.0165-0 | 23.11
14.003.0165-A | 20.54
14.003.0200-0 | 743.65
14.003.0200-A | 728.2
14.003.0201-0 | 855.2
14.003.0201-A | 837.43
14.003.0205-0 | 710.54
14.003.0205-A | 695.09
14.003.0206-0 | 817.13
14.003.0206-A | 799.36
14.003.0210-0 | 778.43
14.003.0210-A | 762.98
14.003.0211-0 | 895.2
14.003.0211-A | 877.43
14.003.0220-0 | 880.36
14.003.0220-A | 864.91
14.003.0221-0 | 1012.42
14.003.0221-A | 994.65
14.003.0225-0 | 762.25
14.003.0225-A | 746.8
14.003.0226-0 | 876.59
14.003.0226-A | 858.82
14.003.0230-0 | 762.25
14.003.0230-A | 746.8
14.003.0231-0 | 876.59
14.003.0231-A | 858.82
14.003.0240-0 | 138.78
14.003.0240-A | 131.05
14.003.0241-0 | 364.64
14.003.0241-A | 340.44
14.003.0243-0 | 585
14.003.0243-A | 526.81
14.003.0245-0 | 555.62
14.003.0245-A | 539.14
14.003.0250-0 | 39.4
14.003.0250-A | 35.94
14.003.0255-0 | 13.05
14.003.0255-A | 11.81
14.003.0260-0 | 17
14.003.0260-A | 15.52
14.003.0265-0 | 72.86
14.003.0265-A | 71.31
14.003.0300-0 | 701.83
14.003.0300-A | 626.02
14.004.0010-0 | 44.68
14.004.0010-A | 44.68
14.004.0015-0 | 69.38
14.004.0015-A | 69.38
14.004.0020-0 | 82.32
14.004.0020-A | 82.32
14.004.0025-0 | 88.2
14.004.0025-A | 88.2
14.004.0030-0 | 188.16
14.004.0030-A | 188.16
14.004.0040-0 | 70.56
14.004.0040-A | 70.56
14.004.0045-0 | 58.8
14.004.0045-A | 58.8
14.004.0046-0 | 258.72
14.004.0046-A | 258.72
14.004.0047-0 | 209.98
14.004.0047-A | 209.98
14.004.0048-0 | 180
14.004.0048-A | 180
14.004.0050-0 | 129.36
14.004.0050-A | 129.36
14.004.0060-0 | 88.2
14.004.0060-A | 88.2
14.004.0070-0 | 245.31
14.004.0070-A | 245.31
14.004.0073-0 | 352.8
14.004.0073-A | 352.8
14.004.0100-0 | 248.05
14.004.0100-A | 237.75
14.004.0120-0 | 345.94
14.004.0120-A | 345.94
14.004.0121-0 | 215.6
14.004.0121-A | 215.6
14.004.0150-0 | 890.54
14.004.0150-A | 890.54
14.004.0155-0 | 1781.07
14.004.0155-A | 1781.07
14.004.0160-0 | 11875.69
14.004.0160-A | 11875.69
14.004.0200-0 | 20.72
14.004.0200-A | 20.29
14.004.0205-0 | 13.11
14.004.0205-A | 12.69
14.005.0010-0 | 138.5
14.005.0010-A | 136.96
14.005.0015-0 | 201.98
14.005.0015-A | 200.44
14.005.0020-0 | 265.46
14.005.0020-A | 263.92
14.005.0025-0 | 328.94
14.005.0025-A | 327.4
14.006.0005-0 | 474.63
14.006.0005-A | 443.73
14.006.0008-0 | 458.09
14.006.0008-A | 427.19
14.006.0010-0 | 433.02
14.006.0010-A | 402.12
14.006.0012-0 | 428.19
14.006.0012-A | 397.29
14.006.0014-0 | 424.02
14.006.0014-A | 393.12
14.006.0016-0 | 657.28
14.006.0016-A | 620.2
14.006.0017-0 | 222.54
14.006.0017-A | 201.94
14.006.0019-0 | 224.44
14.006.0019-A | 203.84
14.006.0021-0 | 226.99
14.006.0021-A | 206.39
14.006.0023-0 | 249.78
14.006.0023-A | 229.18
14.006.0025-0 | 264.04
14.006.0025-A | 243.44
14.006.0030-0 | 601.87
14.006.0030-A | 570.97
14.006.0033-0 | 560.08
14.006.0033-A | 529.18
14.006.0036-0 | 557.8
14.006.0036-A | 526.9
14.006.0037-0 | 581.06
14.006.0037-A | 550.16
14.006.0038-0 | 539.86
14.006.0038-A | 508.96
14.006.0039-0 | 396.36
14.006.0039-A | 375.76
14.006.0041-0 | 356.84
14.006.0041-A | 336.24
14.006.0043-0 | 356.84
14.006.0043-A | 336.24
14.006.0050-0 | 680.05
14.006.0050-A | 649.15
14.006.0052-0 | 650.38
14.006.0052-A | 619.48
14.006.0054-0 | 628.5
14.006.0054-A | 597.6
14.006.0058-0 | 474.54
14.006.0058-A | 453.94
14.006.0062-0 | 447.14
14.006.0062-A | 426.54
14.006.0064-0 | 427.54
14.006.0064-A | 406.94
14.006.0077-0 | 537.84
14.006.0077-A | 506.94
14.006.0078-0 | 587.67
14.006.0078-A | 556.77
14.006.0079-0 | 546.14
14.006.0079-A | 515.24
14.006.0081-0 | 544.13
14.006.0081-A | 513.23
14.006.0082-0 | 396.36
14.006.0082-A | 375.76
14.006.0083-0 | 356.84
14.006.0083-A | 336.24
14.006.0084-0 | 356.84
14.006.0084-A | 336.24
14.006.0085-0 | 242.68
14.006.0085-A | 222.08
14.006.0086-0 | 234.43
14.006.0086-A | 213.83
14.006.0087-0 | 223.69
14.006.0087-A | 203.09
14.006.0088-0 | 304.76
14.006.0088-A | 284.16
14.006.0089-0 | 293.82
14.006.0089-A | 273.22
14.006.0090-0 | 337.39
14.006.0090-A | 316.79
14.006.0091-0 | 867.15
14.006.0091-A | 836.25
14.006.0092-0 | 864.88
14.006.0092-A | 833.98
14.006.0093-0 | 997.73
14.006.0093-A | 964.26
14.006.0094-0 | 993.36
14.006.0094-A | 959.88
14.006.0095-0 | 988.98
14.006.0095-A | 955.51
14.006.0100-0 | 1734.83
14.006.0100-A | 1673.03
14.006.0101-0 | 1743.58
14.006.0101-A | 1681.78
14.006.0102-0 | 2357.83
14.006.0102-A | 2290.88
14.006.0103-0 | 661.64
14.006.0103-A | 641.04
14.006.0104-0 | 661.64
14.006.0104-A | 641.04
14.006.0105-0 | 698.5
14.006.0105-A | 667.6
14.006.0110-0 | 685.63
14.006.0110-A | 654.73
14.006.0115-0 | 673.05
14.006.0115-A | 642.15
14.006.0120-0 | 977.34
14.006.0120-A | 936.14
14.006.0121-0 | 969.92
14.006.0121-A | 928.72
14.006.0123-0 | 1952.63
14.006.0123-A | 1875.38
14.006.0124-0 | 5055.44
14.006.0124-A | 4869.09
14.006.0126-0 | 1403.18
14.006.0126-A | 1346.53
14.006.0127-0 | 483.2
14.006.0127-A | 473.39
14.006.0150-0 | 717.84
14.006.0150-A | 658.61
14.006.0155-0 | 726.2
14.006.0155-A | 666.97
14.006.0156-0 | 733.57
14.006.0156-A | 674.35
14.006.0160-0 | 735.85
14.006.0160-A | 676.63
14.006.0185-0 | 950.81
14.006.0185-A | 919.91
14.006.0190-0 | 618.28
14.006.0190-A | 582.23
14.006.0220-0 | 400.97
14.006.0220-A | 370.07
14.006.0225-0 | 589.2
14.006.0225-A | 529.98
14.006.0230-0 | 1584.51
14.006.0230-A | 1541.25
14.006.0232-0 | 925.64
14.006.0232-A | 890.52
14.006.0233-0 | 948.29
14.006.0233-A | 912.65
14.006.0234-0 | 991.18
14.006.0234-A | 955.02
14.006.0235-0 | 427.38
14.006.0235-A | 396.48
14.006.0237-0 | 417.28
14.006.0237-A | 386.38
14.006.0238-0 | 404.69
14.006.0238-A | 373.79
14.006.0240-0 | 285.51
14.006.0240-A | 264.91
14.006.0245-0 | 155.91
14.006.0245-A | 145.61
14.006.0255-0 | 1547.47
14.006.0255-A | 1485.67
14.006.0260-0 | 1044.82
14.006.0260-A | 950.47
14.006.0265-0 | 981.87
14.006.0265-A | 950.97
14.006.0270-0 | 1129.53
14.006.0270-A | 1098.63
14.006.0275-0 | 1397.59
14.006.0275-A | 1361.54
14.006.0285-0 | 980.46
14.006.0285-A | 949.56
14.006.0286-0 | 791.2
14.006.0286-A | 765.45
14.006.0288-0 | 1019.81
14.006.0288-A | 973.46
14.006.0290-0 | 1449.64
14.006.0290-A | 1413.59
14.006.0295-0 | 1865.65
14.006.0295-A | 1824.45
14.006.0297-0 | 1241.23
14.006.0297-A | 1215.48
14.006.0299-0 | 1408.43
14.006.0299-A | 1382.68
14.006.0301-0 | 1778.31
14.006.0301-A | 1742.26
14.006.0303-0 | 2611.14
14.006.0303-A | 2569.94
14.006.0305-0 | 908.73
14.006.0305-A | 867.53
14.006.0310-0 | 212.82
14.006.0310-A | 198.38
14.006.0353-0 | 150.5
14.006.0353-A | 137.12
14.006.0355-0 | 267.64
14.006.0355-A | 252.19
14.006.0360-0 | 377.32
14.006.0360-A | 351.57
14.006.0362-0 | 139.13
14.006.0362-A | 128.83
14.006.0370-0 | 230.35
14.006.0370-A | 220.05
14.006.0371-0 | 211.41
14.006.0371-A | 191.8
14.006.0372-0 | 1376.14
14.006.0372-A | 1265.12
14.006.0373-0 | 1371.87
14.006.0373-A | 1304.92
14.006.0374-0 | 945.9
14.006.0374-A | 863.5
14.006.0375-0 | 67.66
14.006.0375-A | 62.51
14.006.0380-0 | 73.5
14.006.0380-A | 68.35
14.006.0385-0 | 79.15
14.006.0385-A | 74
14.006.0399-0 | 51.72
14.006.0399-A | 47.6
14.006.0400-0 | 57.23
14.006.0400-A | 53.11
14.006.0401-0 | 18
14.006.0401-A | 17.02
14.006.0405-0 | 32.83
14.006.0405-A | 31.03
14.006.0407-0 | 35.9
14.006.0407-A | 34.1
14.006.0408-0 | 33.48
14.006.0408-A | 31.68
14.006.0409-0 | 6.53
14.006.0409-A | 6.15
14.006.0415-0 | 48.46
14.006.0415-A | 43.31
14.006.0417-0 | 58.09
14.006.0417-A | 52.94
14.006.0420-0 | 523.08
14.006.0420-A | 509.07
14.006.0422-1 | 690.28
14.006.0422-B | 676.27
14.006.0423-0 | 606.68
14.006.0423-A | 592.67
14.006.0424-0 | 670.19
14.006.0424-A | 658.86
14.006.0426-0 | 461.19
14.006.0426-A | 449.86
14.006.0428-0 | 623.83
14.006.0428-A | 618.68
14.006.0430-0 | 405.17
14.006.0430-A | 401.31
14.006.0440-0 | 1587.53
14.006.0440-A | 1467.76
14.006.0445-0 | 354.54
14.006.0445-A | 340.1
14.006.0609-0 | 10.59
14.006.0609-A | 10.59
14.006.0612-0 | 19.4
14.006.0612-A | 19.4
14.006.0615-0 | 25
14.006.0615-A | 25
14.006.0624-0 | 16.4
14.006.0624-A | 16.4
14.006.0627-0 | 21.84
14.006.0627-A | 21.84
14.006.0630-0 | 31.05
14.006.0630-A | 31.05
14.006.0633-0 | 47.9
14.006.0633-A | 47.9
14.006.0636-0 | 57.39
14.006.0636-A | 57.39
14.006.0639-0 | 22.64
14.006.0639-A | 22.64
14.006.0645-0 | 37.91
14.006.0645-A | 37.91
14.006.0648-0 | 24.5
14.006.0648-A | 24.5
14.006.0680-0 | 11
14.006.0680-A | 11
14.006.0685-0 | 15.95
14.006.0685-A | 15.95
14.006.0688-0 | 39.01
14.006.0688-A | 39.01
14.006.0695-0 | 48.59
14.006.0695-A | 48.59
14.007.0005-0 | 688.84
14.007.0005-A | 688.84
14.007.0010-0 | 225.14
14.007.0010-A | 225.14
14.007.0015-0 | 217.4
14.007.0015-A | 217.4
14.007.0020-0 | 814.05
14.007.0020-A | 814.05
14.007.0025-0 | 439.45
14.007.0025-A | 439.45
14.007.0030-0 | 149.32
14.007.0030-A | 149.32
14.007.0035-0 | 216.14
14.007.0035-A | 216.14
14.007.0038-0 | 136.79
14.007.0038-A | 136.79
14.007.0040-0 | 300.21
14.007.0040-A | 300.21
14.007.0045-0 | 56.48
14.007.0045-A | 56.48
14.007.0050-0 | 561.05
14.007.0050-A | 561.05
14.007.0055-0 | 475.91
14.007.0055-A | 475.91
14.007.0057-0 | 92.51
14.007.0057-A | 92.51
14.007.0060-0 | 300.21
14.007.0060-A | 300.21
14.007.0065-0 | 115.8
14.007.0065-A | 115.8
14.007.0070-0 | 44.32
14.007.0070-A | 44.32
14.007.0075-0 | 45.58
14.007.0075-A | 45.58
14.007.0080-0 | 54.51
14.007.0080-A | 54.51
14.007.0085-0 | 288.34
14.007.0085-A | 288.34
14.007.0090-0 | 267.26
14.007.0090-A | 267.26
14.007.0095-0 | 419.58
14.007.0095-A | 419.58
14.007.0101-0 | 856.04
14.007.0101-A | 856.04
14.007.0105-0 | 1045.56
14.007.0105-A | 1045.56
14.007.0110-0 | 25.08
14.007.0110-A | 25.08
14.007.0115-0 | 94.19
14.007.0115-A | 94.19
14.007.0120-0 | 58.82
14.007.0120-A | 58.82
14.007.0125-0 | 51.08
14.007.0125-A | 51.08
14.007.0130-0 | 215.56
14.007.0130-A | 215.56
14.007.0135-0 | 31.18
14.007.0135-A | 31.18
14.007.0140-0 | 91.48
14.007.0140-A | 91.48
14.007.0145-0 | 138.74
14.007.0145-A | 138.74
14.007.0150-0 | 203.5
14.007.0150-A | 203.5
14.007.0155-0 | 144.05
14.007.0155-A | 144.05
14.007.0160-0 | 172.51
14.007.0160-A | 172.51
14.007.0165-0 | 222.8
14.007.0165-A | 222.8
14.007.0170-0 | 344.02
14.007.0170-A | 344.02
14.007.0175-0 | 442.95
14.007.0175-A | 442.95
14.007.0185-0 | 679.07
14.007.0185-A | 679.07
14.007.0190-0 | 415.8
14.007.0190-A | 415.8
14.007.0195-0 | 94.51
14.007.0195-A | 94.51
14.007.0200-0 | 126.2
14.007.0200-A | 126.2
14.007.0250-0 | 382.52
14.007.0250-A | 382.52
14.007.0251-0 | 202.82
14.007.0251-A | 202.82
14.007.0253-0 | 202.82
14.007.0253-A | 202.82
14.007.0256-0 | 19.92
14.007.0256-A | 19.92
14.007.0258-0 | 286.89
14.007.0258-A | 286.89
14.007.0261-0 | 19.92
14.007.0261-A | 19.92
14.007.0263-0 | 286.89
14.007.0263-A | 286.89
14.007.0266-0 | 101.2
14.007.0266-A | 101.2
14.007.0267-0 | 22.4
14.007.0267-A | 22.4
14.007.0268-0 | 6.97
14.007.0268-A | 6.97
14.007.0269-0 | 8.93
14.007.0269-A | 8.93
14.007.0270-0 | 88
14.007.0270-A | 88
14.007.0274-0 | 22.98
14.007.0274-A | 22.98
14.007.0276-0 | 34.5
14.007.0276-A | 34.5
14.007.0277-0 | 12.61
14.007.0277-A | 12.61
14.007.0278-0 | 24.28
14.007.0278-A | 24.28
14.007.0279-0 | 9.84
14.007.0279-A | 9.84
14.007.0280-0 | 23.07
14.007.0280-A | 23.07
14.007.0281-0 | 11.88
14.007.0281-A | 11.88
14.007.0282-0 | 21.92
14.007.0282-A | 21.92
14.007.0283-0 | 3
14.007.0283-A | 3
14.007.0284-0 | 5.7
14.007.0284-A | 5.7
14.007.0286-0 | 11.42
14.007.0286-A | 11.42
14.007.0287-0 | 33.22
14.007.0287-A | 33.22
14.007.0288-0 | 4.86
14.007.0288-A | 4.86
14.007.0289-0 | 32.75
14.007.0289-A | 32.75
14.007.0290-0 | 4.44
14.007.0290-A | 4.44
14.007.0292-0 | 6.31
14.007.0292-A | 6.31
14.007.0294-0 | 76.98
14.007.0294-A | 76.98
14.007.0296-0 | 31
14.007.0296-A | 31
14.007.0298-0 | 123.76
14.007.0298-A | 123.76
14.007.0300-0 | 8.44
14.007.0300-A | 8.44
14.007.0302-0 | 35.51
14.007.0302-A | 35.51
14.007.0304-0 | 53.9
14.007.0304-A | 53.9
14.007.0306-0 | 3.3
14.007.0306-A | 3.3
14.007.0308-0 | 4.72
14.007.0308-A | 4.72
14.007.0310-0 | 29.4
14.007.0310-A | 29.4
14.007.0312-0 | 17.72
14.007.0312-A | 17.72
14.007.0313-0 | 150.4
14.007.0313-A | 150.4
14.007.0314-0 | 134.39
14.007.0314-A | 134.39
14.007.0315-0 | 170.38
14.007.0315-A | 170.38
14.007.0316-0 | 5.27
14.007.0316-A | 5.27
14.007.0318-0 | 28.18
14.007.0318-A | 28.18
14.007.0320-0 | 25.5
14.007.0320-A | 25.5
14.007.0322-0 | 15.86
14.007.0322-A | 15.86
14.007.0324-0 | 36.65
14.007.0324-A | 36.65
14.007.0326-0 | 26.16
14.007.0326-A | 26.16
14.007.0328-0 | 4.54
14.007.0328-A | 4.54
14.007.0330-0 | 158.78
14.007.0330-A | 158.78
14.007.0332-0 | 1.38
14.007.0332-A | 1.38
14.007.0334-0 | 16.7
14.007.0334-A | 16.7
14.007.0335-0 | 4.97
14.007.0335-A | 4.97
14.007.0336-0 | 15.86
14.007.0336-A | 15.86
14.007.0337-0 | 24.9
14.007.0337-A | 24.9
14.007.0338-0 | 66.24
14.007.0338-A | 66.24
14.007.0340-0 | 41.8
14.007.0340-A | 41.8
14.007.0342-0 | 11.65
14.007.0342-A | 11.65
14.007.0344-0 | 54.07
14.007.0344-A | 54.07
14.007.0345-0 | 8.59
14.007.0345-A | 8.59
14.007.0346-0 | 15.69
14.007.0346-A | 15.69
14.007.0347-0 | 14.64
14.007.0347-A | 14.64
14.007.0348-0 | 9
14.007.0348-A | 9
14.007.0360-0 | 7.1
14.007.0360-A | 6.86
14.007.0365-0 | 3.18
14.007.0365-A | 2.94
14.007.0390-0 | 1.61
14.007.0390-A | 1.61
14.007.0396-0 | 10.98
14.007.0396-A | 10.98
14.007.0400-0 | 118.84
14.007.0400-A | 118.84
14.007.0500-0 | 339.86
14.007.0500-A | 337.03
14.007.0505-0 | 769.29
14.007.0505-A | 762.85
14.008.0010-0 | 732.12
14.008.0010-A | 673.26
14.008.0015-0 | 1093.99
14.008.0015-A | 1004.59
14.008.0020-0 | 1098.22
14.008.0020-A | 1008.83
14.008.0025-0 | 1381.17
14.008.0025-A | 1263.45
14.008.0030-0 | 2104.91
14.008.0030-A | 1926.12
14.008.0035-0 | 2113.38
14.008.0035-A | 1934.59
14.008.0045-0 | 648.56
14.008.0045-A | 597.42
14.008.0050-0 | 2423.04
14.008.0050-A | 2402.44
14.008.0052-0 | 1724.54
14.008.0052-A | 1703.94
14.008.0055-0 | 1654.54
14.008.0055-A | 1633.94
14.008.0065-0 | 600.28
14.008.0065-A | 579.68
14.008.0070-0 | 151.41
14.008.0070-A | 139.13
14.008.0075-0 | 175.87
14.008.0075-A | 161.99
14.008.0080-0 | 200.13
14.008.0080-A | 184.67
14.008.0090-0 | 1427.79
14.008.0090-A | 1361.85
14.008.0092-0 | 1541.62
14.008.0092-A | 1470.53
14.008.0093-0 | 476.11
14.008.0093-A | 446.22
14.008.0095-0 | 639.64
14.008.0095-A | 580.78
14.008.0096-0 | 999.82
14.008.0096-A | 910.43
14.008.0097-0 | 1002.37
14.008.0097-A | 912.98
14.009.0010-0 | 51.95
14.009.0010-A | 45.02
14.009.0015-0 | 47.33
14.009.0015-A | 41.02
14.009.0020-0 | 42.95
14.009.0020-A | 37.22
14.009.0022-0 | 20.78
14.009.0022-A | 18.01
14.009.0024-0 | 18.93
14.009.0024-A | 16.41
14.009.0026-0 | 17.08
14.009.0026-A | 14.8
14.009.0040-0 | 17.31
14.009.0040-A | 15
14.009.0045-0 | 13.85
14.009.0045-A | 12
14.009.0050-0 | 10.39
14.009.0050-A | 9
14.009.0052-0 | 8.08
14.009.0052-A | 7
14.009.0054-0 | 6.92
14.009.0054-A | 6
14.009.0056-0 | 5.77
14.009.0056-A | 5
14.009.0060-0 | 11.54
14.009.0060-A | 10
14.009.0070-0 | 51.95
14.009.0070-A | 45.02
14.009.0075-0 | 39.25
14.009.0075-A | 34.02
14.009.0080-0 | 80.82
14.009.0080-A | 70.04
14.009.0085-0 | 5.77
14.009.0085-A | 5
14.009.0090-0 | 6.92
14.009.0090-A | 6
14.009.0095-0 | 4.61
14.009.0095-A | 4
14.009.0110-0 | 23.09
14.009.0110-A | 20.01
14.009.0120-0 | 46.18
14.009.0120-A | 40.02
14.009.0125-0 | 23.09
14.009.0125-A | 20.01
14.009.0130-0 | 23.09
14.009.0130-A | 20.01
14.010.0010-0 | 1109.3
14.010.0010-A | 1069.83
14.010.0015-0 | 1041.2
14.010.0015-A | 1001.73
15.001.0020-1 | 188.73
15.001.0020-B | 167.64
15.001.0025-0 | 216.24
15.001.0025-A | 194.04
15.001.0026-0 | 267.76
15.001.0026-A | 242.09
15.001.0027-0 | 430.39
15.001.0027-A | 391.97
15.001.0028-0 | 365.59
15.001.0028-A | 331.45
15.001.0029-0 | 1099.63
15.001.0029-A | 1014.91
15.001.0030-0 | 1260.32
15.001.0030-A | 1162.85
15.001.0031-0 | 853.82
15.001.0031-A | 786.31
15.001.0032-0 | 354.16
15.001.0032-A | 320.51
15.001.0033-0 | 288.08
15.001.0033-A | 258.87
15.001.0034-0 | 962.2
15.001.0034-A | 889.56
15.001.0035-0 | 1087.98
15.001.0035-A | 1005.07
15.001.0053-0 | 3041.49
15.001.0053-A | 2935.91
15.001.0054-0 | 1777.82
15.001.0054-A | 1704.16
15.001.0055-0 | 1907.53
15.001.0055-A | 1824.8
15.001.0056-0 | 1166.92
15.001.0056-A | 1106.13
15.001.0057-0 | 3732.98
15.001.0057-A | 3593.49
15.001.0060-0 | 489.84
15.001.0060-A | 447.02
15.001.0061-0 | 851.8
15.001.0061-A | 777.61
15.001.0070-0 | 563.46
15.001.0070-A | 503.29
15.001.0071-0 | 647.14
15.001.0071-A | 579.54
15.001.0072-0 | 726.65
15.001.0072-A | 653.75
15.001.0073-0 | 839.41
15.001.0073-A | 763.51
15.001.0075-0 | 610.63
15.001.0075-A | 544.76
15.001.0076-0 | 714.32
15.001.0076-A | 645.37
15.001.0077-0 | 73.33
15.001.0077-A | 73.33
15.001.0078-0 | 101.97
15.001.0078-A | 101.97
15.001.0079-0 | 367.46
15.001.0079-A | 367.46
15.001.0080-0 | 39.26
15.001.0080-A | 36.33
15.001.0090-0 | 53.1
15.001.0090-A | 49.33
15.001.0095-0 | 72.7
15.001.0095-A | 67.66
15.001.0100-0 | 101.03
15.001.0100-A | 94.14
15.002.0062-0 | 184.18
15.002.0062-A | 174.31
15.002.0063-0 | 239.03
15.002.0063-A | 229.17
15.002.0080-0 | 1173.96
15.002.0080-A | 1113.48
15.002.0082-0 | 1446.76
15.002.0082-A | 1374.17
15.002.0084-0 | 1598.59
15.002.0084-A | 1519.06
15.002.0086-0 | 1698.37
15.002.0086-A | 1613.09
15.002.0088-0 | 1755.49
15.002.0088-A | 1668.43
15.002.0090-0 | 1887.42
15.002.0090-A | 1794.1
15.002.0092-0 | 2080.7
15.002.0092-A | 1979.08
15.002.0094-0 | 2405.37
15.002.0094-A | 2288.47
15.002.0096-0 | 2573.62
15.002.0096-A | 2448.84
15.002.0120-0 | 172.84
15.002.0120-A | 159.27
15.002.0125-0 | 308.21
15.002.0125-A | 285.99
15.002.0130-0 | 1046.03
15.002.0130-A | 964.36
15.002.0135-0 | 1957.83
15.002.0135-A | 1805.43
15.002.0200-0 | 186.59
15.002.0200-A | 178.71
15.002.0205-0 | 139.25
15.002.0205-A | 133.24
15.002.0210-0 | 104.09
15.002.0210-A | 100.14
15.002.0310-0 | 1237.11
15.002.0310-A | 1162.85
15.002.0400-0 | 184.18
15.002.0400-A | 174.31
15.002.0401-0 | 239.17
15.002.0401-A | 229.3
15.002.0580-0 | 3622.23
15.002.0580-A | 3552.65
15.002.0582-0 | 5127.06
15.002.0582-A | 5022.46
15.002.0584-0 | 5602.52
15.002.0584-A | 5495.4
15.002.0586-0 | 5711.75
15.002.0586-A | 5583.79
15.002.0588-0 | 6362.11
15.002.0588-A | 6239.76
15.002.0590-0 | 5941.78
15.002.0590-A | 5821.05
15.002.0592-0 | 7296.85
15.002.0592-A | 7122.19
15.002.0594-0 | 7164.66
15.002.0594-A | 7011.19
15.002.0596-0 | 7702.29
15.002.0596-A | 7540.67
15.002.0598-0 | 8673.37
15.002.0598-A | 8440.32
15.002.0600-0 | 8368.65
15.002.0600-A | 8168.81
15.002.0602-0 | 8582.61
15.002.0602-A | 8400.54
15.002.0604-0 | 9636.95
15.002.0604-A | 9390.76
15.002.0606-0 | 9619.83
15.002.0606-A | 9396.88
15.002.0608-0 | 10979.73
15.002.0608-A | 10687.15
15.002.0610-0 | 11519.69
15.002.0610-A | 11255.83
15.002.0612-0 | 12320.67
15.002.0612-A | 11981.74
15.002.0614-0 | 12631.23
15.002.0614-A | 12326.47
15.002.0616-0 | 13741.31
15.002.0616-A | 13395.64
15.002.0618-0 | 15568
15.002.0618-A | 15160.97
15.002.0620-0 | 16806.64
15.002.0620-A | 16358.73
15.002.0622-0 | 913.6
15.002.0622-A | 884.85
15.002.0623-0 | 1125.79
15.002.0623-A | 1089
15.002.0624-0 | 1314.36
15.002.0624-A | 1269.51
15.002.0625-0 | 1625.06
15.002.0625-A | 1572.42
15.002.0626-0 | 1752.35
15.002.0626-A | 1691.39
15.002.0627-0 | 1807.77
15.002.0627-A | 1746.33
15.002.0628-0 | 2210.32
15.002.0628-A | 2125.21
15.002.0629-0 | 2253.87
15.002.0629-A | 2174.86
15.002.0630-0 | 2940.15
15.002.0630-A | 2870.78
15.002.0631-0 | 2678.49
15.002.0631-A | 2577.35
15.002.0632-0 | 2683.67
15.002.0632-A | 2587.08
15.002.0633-0 | 3325.87
15.002.0633-A | 3244.62
15.002.0634-0 | 2988.91
15.002.0634-A | 2871.58
15.002.0635-0 | 2963.78
15.002.0635-A | 2858.38
15.002.0636-0 | 4085.31
15.002.0636-A | 3980.7
15.002.0637-0 | 4367.49
15.002.0637-A | 4275.84
15.002.0638-0 | 4238.18
15.002.0638-A | 4080.57
15.002.0639-0 | 4183.07
15.002.0639-A | 4042.51
15.002.0640-0 | 4507.35
15.002.0640-A | 4391.07
15.002.0641-0 | 4768.9
15.002.0641-A | 4661.79
15.002.0642-0 | 4828.52
15.002.0642-A | 4700.57
15.002.0643-0 | 5170.19
15.002.0643-A | 5047.62
15.002.0644-0 | 5275.84
15.002.0644-A | 5082.52
15.002.0645-0 | 5216.9
15.002.0645-A | 5053.91
15.002.0646-0 | 5569.95
15.002.0646-A | 5431.92
15.002.0647-0 | 6441.09
15.002.0647-A | 6254.75
15.002.0648-0 | 6369.16
15.002.0648-A | 6200.25
15.002.0649-0 | 6738.11
15.002.0649-A | 6576.49
15.002.0650-0 | 8374.83
15.002.0650-A | 8118.43
15.002.0651-0 | 7979.47
15.002.0651-A | 7748.72
15.002.0652-0 | 8655.65
15.002.0652-A | 8432.71
15.002.0653-0 | 10033.97
15.002.0653-A | 9725.95
15.002.0654-0 | 10354.47
15.002.0654-A | 10070.17
15.002.0655-0 | 11822.6
15.002.0655-A | 11452.75
15.002.0656-0 | 12021.25
15.002.0656-A | 11675.57
15.002.0657-0 | 13687.86
15.002.0657-A | 13280.83
15.002.0658-0 | 15466.65
15.002.0658-A | 14998.28
15.002.0659-0 | 18352.65
15.002.0659-A | 17822.93
15.002.0660-0 | 19184.4
15.002.0660-A | 18593.33
15.002.0661-0 | 21044.1
15.002.0661-A | 20391.67
15.002.0662-0 | 1244.8
15.002.0662-A | 1208.01
15.002.0663-0 | 1899.52
15.002.0663-A | 1846.88
15.002.0664-0 | 3094.26
15.002.0664-A | 3024.69
15.002.0665-0 | 4732.03
15.002.0665-A | 4640.39
15.002.0666-0 | 6469.18
15.002.0666-A | 6348.45
15.002.0668-0 | 681.75
15.002.0668-A | 653
15.002.0669-0 | 800.74
15.002.0669-A | 763.96
15.002.0670-0 | 945.35
15.002.0670-A | 900.5
15.002.0671-0 | 1213.72
15.002.0671-A | 1161.08
15.002.0672-0 | 1234.62
15.002.0672-A | 1173.65
15.002.0673-0 | 1391.93
15.002.0673-A | 1330.5
15.002.0674-0 | 1670.67
15.002.0674-A | 1585.56
15.002.0675-0 | 1743.64
15.002.0675-A | 1664.64
15.002.0676-0 | 2353.01
15.002.0676-A | 2283.64
15.002.0677-0 | 1959.97
15.002.0677-A | 1858.75
15.002.0678-0 | 2098.56
15.002.0678-A | 2001.97
15.002.0679-0 | 2450.24
15.002.0679-A | 2368.99
15.002.0680-0 | 2251.51
15.002.0680-A | 2134.18
15.002.0681-0 | 2276.78
15.002.0681-A | 2171.38
15.002.0682-0 | 3095.62
15.002.0682-A | 2991.01
15.002.0683-0 | 3254.3
15.002.0683-A | 3162.65
15.002.0684-0 | 2974.81
15.002.0684-A | 2817.2
15.002.0685-0 | 2983.44
15.002.0685-A | 2842.88
15.002.0686-0 | 3397.31
15.002.0686-A | 3281.03
15.002.0687-0 | 3627.04
15.002.0687-A | 3519.93
15.002.0688-0 | 3697.47
15.002.0688-A | 3569.52
15.002.0689-0 | 4002.67
15.002.0689-A | 3880.11
15.002.0690-0 | 4044.99
15.002.0690-A | 3851.68
15.002.0691-0 | 4599.53
15.002.0691-A | 4436.54
15.002.0692-0 | 4378.42
15.002.0692-A | 4240.39
15.002.0693-0 | 5199.89
15.002.0693-A | 5013.55
15.002.0694-0 | 5125.11
15.002.0694-A | 4956.19
15.002.0695-0 | 5709.76
15.002.0695-A | 5548.14
15.002.0696-0 | 7002.46
15.002.0696-A | 6746.06
15.002.0697-0 | 6621.81
15.002.0697-A | 6391.06
15.002.0698-0 | 7260.02
15.002.0698-A | 7037.08
15.002.0699-0 | 8498.63
15.002.0699-A | 8190.61
15.002.0700-0 | 8811.94
15.002.0700-A | 8527.64
15.002.0701-0 | 10013.4
15.002.0701-A | 9643.55
15.002.0702-0 | 10367.06
15.002.0702-A | 10021.39
15.002.0703-0 | 11918.97
15.002.0703-A | 11511.95
15.002.0704-0 | 13472.42
15.002.0704-A | 13004.05
15.002.0705-0 | 15127.88
15.002.0705-A | 14598.15
15.002.0706-0 | 16859.87
15.002.0706-A | 16268.8
15.002.0707-0 | 18593.37
15.002.0707-A | 17940.94
15.003.0023-0 | 37.3
15.003.0023-A | 34.93
15.003.0024-0 | 51.99
15.003.0024-A | 48.55
15.003.0025-1 | 69.09
15.003.0025-B | 64.67
15.003.0026-1 | 77.89
15.003.0026-B | 72.49
15.003.0027-1 | 104.89
15.003.0027-B | 98.69
15.003.0028-0 | 132.34
15.003.0028-A | 125.75
15.003.0066-0 | 904.89
15.003.0066-A | 860.49
15.003.0068-0 | 1147.72
15.003.0068-A | 1082.94
15.003.0069-0 | 422.96
15.003.0069-A | 408.16
15.003.0073-0 | 727.85
15.003.0073-A | 678.27
15.003.0175-0 | 16
15.003.0175-A | 16
15.003.0177-0 | 21.8
15.003.0177-A | 19.91
15.003.0178-0 | 31.6
15.003.0178-A | 28.72
15.003.0180-0 | 49.16
15.003.0180-A | 46.07
15.003.0181-0 | 31
15.003.0181-A | 31
15.003.0185-0 | 23.46
15.003.0185-A | 23.22
15.003.0186-0 | 305.49
15.003.0186-A | 298.09
15.003.0190-0 | 228.95
15.003.0190-A | 221.55
15.003.0192-0 | 128.29
15.003.0192-A | 120.89
15.003.0193-0 | 115.98
15.003.0193-A | 108.83
15.003.0194-0 | 101.73
15.003.0194-A | 94.58
15.003.0200-0 | 7.81
15.003.0200-A | 7.27
15.003.0202-0 | 9.46
15.003.0202-A | 8.82
15.003.0204-0 | 12.37
15.003.0204-A | 11.59
15.003.0206-0 | 14.98
15.003.0206-A | 14.1
15.003.0208-0 | 19.45
15.003.0208-A | 18.47
15.003.0210-0 | 23.72
15.003.0210-A | 22.54
15.003.0212-0 | 29.09
15.003.0212-A | 27.61
15.003.0214-0 | 47.2
15.003.0214-A | 45.58
15.003.0216-0 | 55.36
15.003.0216-A | 53.39
15.003.0350-0 | 11.55
15.003.0350-A | 10.34
15.003.0351-0 | 18.15
15.003.0351-A | 16.26
15.003.0352-0 | 19.81
15.003.0352-A | 17.73
15.003.0353-0 | 29.71
15.003.0353-A | 26.6
15.003.0354-1 | 33.01
15.003.0354-B | 29.56
15.003.0355-0 | 49.52
15.003.0355-A | 44.34
15.003.0356-1 | 40
15.003.0356-B | 35.81
15.003.0357-0 | 60.01
15.003.0357-A | 53.72
15.003.0358-1 | 53.09
15.003.0358-B | 48.16
15.003.0359-0 | 87.61
15.003.0359-A | 79.47
15.003.0360-0 | 69.27
15.003.0360-A | 60.68
15.003.0361-0 | 101.46
15.003.0361-A | 88.57
15.003.0365-0 | 25.97
15.003.0365-A | 23.11
15.003.0370-0 | 10.12
15.003.0370-A | 9.13
15.003.0371-0 | 11.05
15.003.0371-A | 10.06
15.003.0372-0 | 11.16
15.003.0372-A | 10.17
15.003.0373-0 | 12.07
15.003.0373-A | 11.08
15.003.0375-0 | 56.56
15.003.0375-A | 50.83
15.003.0377-0 | 43.06
15.003.0377-A | 37.34
15.003.0379-0 | 21.61
15.003.0379-A | 18.74
15.003.0380-0 | 34.87
15.003.0380-A | 32
15.003.0381-0 | 23.6
15.003.0381-A | 20.74
15.003.0390-0 | 6.18
15.003.0390-A | 5.5
15.003.0391-0 | 6.46
15.003.0391-A | 5.78
15.003.0392-0 | 6.57
15.003.0392-A | 5.89
15.003.0393-0 | 7.1
15.003.0393-A | 6.36
15.003.0394-0 | 7.13
15.003.0394-A | 6.39
15.003.0395-0 | 7.66
15.003.0395-A | 6.86
15.003.0396-0 | 8.19
15.003.0396-A | 7.39
15.003.0397-0 | 8.74
15.003.0397-A | 7.88
15.003.0398-0 | 9.02
15.003.0398-A | 8.16
15.003.0400-0 | 180.88
15.003.0400-A | 161.15
15.003.0405-0 | 42.42
15.003.0405-A | 37.49
15.003.0410-0 | 118.86
15.003.0410-A | 108.99
15.003.0415-0 | 143.17
15.003.0415-A | 124.07
15.003.0420-0 | 22.98
15.003.0420-A | 19.99
15.003.0421-0 | 30.64
15.003.0421-A | 26.66
15.003.0500-0 | 46.75
15.003.0500-A | 43.79
15.003.0505-0 | 105.41
15.003.0505-A | 101.46
15.003.0510-0 | 76.11
15.003.0510-A | 73.65
15.003.0515-0 | 44.57
15.003.0515-A | 42.6
15.003.0550-0 | 71.85
15.003.0550-A | 71.23
15.003.0552-0 | 83.24
15.003.0552-A | 82.51
15.003.0600-0 | 128.78
15.003.0600-A | 118.91
15.003.0650-0 | 119.96
15.003.0650-A | 110.09
15.004.0010-0 | 507.67
15.004.0010-A | 477.36
15.004.0011-0 | 713.47
15.004.0011-A | 675.91
15.004.0012-0 | 1431.71
15.004.0012-A | 1364.86
15.004.0013-0 | 1997.89
15.004.0013-A | 1921.49
15.004.0014-0 | 2920.43
15.004.0014-A | 2828.88
15.004.0023-0 | 17.49
15.004.0023-A | 15.6
15.004.0024-0 | 22.28
15.004.0024-A | 20.14
15.004.0025-0 | 27.05
15.004.0025-A | 24.67
15.004.0026-0 | 29.29
15.004.0026-A | 26.66
15.004.0027-0 | 39.53
15.004.0027-A | 36.55
15.004.0028-0 | 55.35
15.004.0028-A | 52.02
15.004.0045-0 | 206.24
15.004.0045-A | 184.04
15.004.0046-0 | 346.94
15.004.0046-A | 313.28
15.004.0050-0 | 158.88
15.004.0050-A | 143.09
15.004.0051-0 | 149.19
15.004.0051-A | 133.4
15.004.0053-0 | 308.96
15.004.0053-A | 277.39
15.004.0055-0 | 268.33
15.004.0055-A | 236.35
15.004.0058-0 | 266.95
15.004.0058-A | 234.97
15.004.0059-0 | 141.66
15.004.0059-A | 124.39
15.004.0060-1 | 221.34
15.004.0060-B | 199.14
15.004.0061-0 | 284.29
15.004.0061-A | 257.16
15.004.0062-0 | 279.29
15.004.0062-A | 252.15
15.004.0063-0 | 163.44
15.004.0063-A | 144.85
15.004.0064-0 | 206.71
15.004.0064-A | 183.48
15.004.0065-0 | 140.85
15.004.0065-A | 123.59
15.004.0067-0 | 158.94
15.004.0067-A | 140.49
15.004.0070-0 | 221.72
15.004.0070-A | 197.45
15.004.0074-0 | 313.43
15.004.0074-A | 281.37
15.004.0075-0 | 158.96
15.004.0075-A | 140.5
15.004.0076-0 | 35.92
15.004.0076-A | 34.2
15.004.0080-0 | 190.44
15.004.0080-A | 167.05
15.004.0085-0 | 190.15
15.004.0085-A | 171.7
15.004.0086-0 | 16.69
15.004.0086-A | 15.26
15.004.0090-0 | 142.89
15.004.0090-A | 125.62
15.004.0102-1 | 330.58
15.004.0102-B | 296.13
15.004.0103-0 | 284.85
15.004.0103-A | 252.87
15.004.0104-0 | 294.09
15.004.0104-A | 262.11
15.004.0105-0 | 312.08
15.004.0105-A | 280.1
15.004.0108-0 | 275.59
15.004.0108-A | 246.08
15.004.0110-0 | 268.07
15.004.0110-A | 238.56
15.004.0125-0 | 292.62
15.004.0125-A | 261.63
15.004.0126-0 | 266.88
15.004.0126-A | 237.37
15.004.0127-0 | 259.36
15.004.0127-A | 229.85
15.004.0130-0 | 281.53
15.004.0130-A | 252.01
15.004.0131-0 | 248.39
15.004.0131-A | 221.34
15.004.0133-0 | 240.87
15.004.0133-A | 213.82
15.004.0150-0 | 221.85
15.004.0150-A | 197.58
15.004.0151-0 | 187.63
15.004.0151-A | 167.9
15.004.0160-0 | 135.75
15.004.0160-A | 120.32
15.004.0161-0 | 173.25
15.004.0161-A | 153.54
15.004.0170-0 | 47.17
15.004.0170-A | 42.43
15.004.0175-1 | 197.06
15.004.0175-B | 187.19
15.004.0176-0 | 107.76
15.004.0176-A | 97.89
15.004.0180-0 | 97.07
15.004.0180-A | 92.14
15.004.0181-0 | 62.9
15.004.0181-A | 57.97
15.004.0190-0 | 43.36
15.004.0190-A | 39.41
15.004.0200-0 | 134.49
15.004.0200-A | 124.61
15.004.0202-0 | 81.87
15.004.0202-A | 74.09
15.004.0204-0 | 50
15.004.0204-A | 45.65
15.004.0210-0 | 23.5
15.004.0210-A | 21.53
15.004.0212-0 | 19.48
15.004.0212-A | 18
15.004.0220-0 | 142.66
15.004.0220-A | 132.77
15.004.0222-0 | 102.22
15.004.0222-A | 93.32
15.004.0224-0 | 53.73
15.004.0224-A | 49.37
15.004.0250-0 | 231.3
15.004.0250-A | 209.5
15.004.0251-0 | 313.61
15.004.0251-A | 281.93
15.004.0255-0 | 278.33
15.004.0255-A | 253.66
15.004.0300-0 | 4.78
15.004.0300-A | 4.78
15.004.0305-0 | 1.57
15.004.0305-A | 1.57
15.004.0310-0 | 8.12
15.004.0310-A | 8.12
15.004.0315-0 | 2.77
15.004.0315-A | 2.77
15.004.0320-0 | 4.65
15.004.0320-A | 4.65
15.004.0325-0 | 23.1
15.004.0325-A | 23.1
15.004.0330-0 | 18.17
15.004.0330-A | 18.17
15.004.0335-0 | 14.1
15.004.0335-A | 14.1
15.004.0500-0 | 83.97
15.004.0500-A | 80.29
15.004.0505-0 | 134.84
15.004.0505-A | 130.57
15.004.0600-0 | 44.38
15.004.0600-A | 44.14
15.004.0620-0 | 79.54
15.004.0620-A | 79.3
15.004.0640-0 | 128.5
15.004.0640-A | 128.26
15.004.0700-0 | 3.38
15.004.0700-A | 2.95
15.004.0705-0 | 4.47
15.004.0705-A | 3.89
15.004.0710-0 | 6.71
15.004.0710-A | 5.85
15.004.0715-0 | 8.89
15.004.0715-A | 7.74
15.004.0720-0 | 17.48
15.004.0720-A | 15.19
15.005.0010-0 | 254.02
15.005.0010-A | 239.22
15.005.0020-0 | 401.86
15.005.0020-A | 377.19
15.005.0030-0 | 232.29
15.005.0030-A | 212.56
15.005.0040-1 | 245.42
15.005.0040-B | 233.09
15.005.0050-0 | 277.18
15.005.0050-A | 263.61
15.005.0060-0 | 274.85
15.005.0060-A | 253.36
15.005.0070-0 | 253.19
15.005.0070-A | 239.83
15.005.0100-0 | 67.28
15.005.0100-A | 62.59
15.005.0110-0 | 103.11
15.005.0110-A | 98.07
15.005.0120-0 | 111.5
15.005.0120-A | 106.1
15.005.0130-0 | 143.79
15.005.0130-A | 137.59
15.005.0140-0 | 189.63
15.005.0140-A | 183.04
15.005.0200-0 | 417.34
15.005.0200-A | 390.93
15.005.0201-0 | 460.25
15.005.0201-A | 433.84
15.005.0202-0 | 879.35
15.005.0202-A | 831.82
15.005.0203-0 | 1448.72
15.005.0203-A | 1393.8
15.005.0204-0 | 950.13
15.005.0204-A | 902.6
15.005.0205-0 | 1559.51
15.005.0205-A | 1504.59
15.005.0206-0 | 1678.15
15.005.0206-A | 1600.48
15.005.0207-0 | 1772.92
15.005.0207-A | 1695.25
15.005.0208-0 | 2330.67
15.005.0208-A | 2243.34
15.005.0209-0 | 2402.4
15.005.0209-A | 2315.06
15.005.0253-0 | 39.53
15.005.0253-A | 36.67
15.005.0255-0 | 152.51
15.005.0255-A | 142.62
15.005.0260-0 | 174.84
15.005.0260-A | 164.95
15.005.0275-0 | 38.64
15.005.0275-A | 35.78
15.005.0278-0 | 24.27
15.005.0278-A | 21.99
15.005.0280-0 | 39.74
15.005.0280-A | 36.88
15.006.0010-0 | 804.39
15.006.0010-A | 798.47
15.006.0012-0 | 796.99
15.006.0012-A | 792.06
15.006.0015-0 | 193.09
15.006.0015-A | 192.52
15.006.0016-0 | 385.12
15.006.0016-A | 384.11
15.006.0035-0 | 5916.29
15.006.0035-A | 5872.68
15.006.0040-0 | 870.89
15.006.0040-A | 827.28
15.006.0045-0 | 1158.42
15.006.0045-A | 1094.19
15.007.0208-0 | 186.1
15.007.0208-A | 169.83
15.007.0209-0 | 151.21
15.007.0209-A | 138.04
15.007.0210-0 | 917.23
15.007.0210-A | 866.31
15.007.0214-0 | 35.73
15.007.0214-A | 33.76
15.007.0216-0 | 30.62
15.007.0216-A | 28.16
15.007.0218-0 | 13.11
15.007.0218-A | 11.63
15.007.0250-0 | 37502.99
15.007.0250-A | 37483.25
15.007.0255-0 | 14610.02
15.007.0255-A | 14590.28
15.007.0260-0 | 49235.72
15.007.0260-A | 49109.65
15.007.0280-0 | 1624.85
15.007.0280-A | 1619.92
15.007.0285-0 | 713.99
15.007.0285-A | 709.06
15.007.0290-0 | 2154.11
15.007.0290-A | 2149.18
15.007.0295-0 | 1365
15.007.0295-A | 1360.07
15.007.0334-0 | 178
15.007.0334-A | 178
15.007.0338-0 | 234.64
15.007.0338-A | 224.77
15.007.0340-0 | 45.36
15.007.0340-A | 43.63
15.007.0345-0 | 25.04
15.007.0345-A | 24.06
15.007.0347-0 | 80.07
15.007.0347-A | 77.61
15.007.0350-0 | 1149.98
15.007.0350-A | 1110.51
15.007.0351-0 | 421
15.007.0351-A | 391.4
15.007.0357-0 | 257.49
15.007.0357-A | 252.56
15.007.0359-0 | 544.6
15.007.0359-A | 505.13
15.007.0400-0 | 84.3
15.007.0400-A | 75.42
15.007.0405-0 | 92.34
15.007.0405-A | 83.46
15.007.0410-0 | 122.68
15.007.0410-A | 111.58
15.007.0415-0 | 275.36
15.007.0415-A | 262.04
15.007.0420-0 | 289.48
15.007.0420-A | 277.86
15.007.0425-0 | 421.75
15.007.0425-A | 399.55
15.007.0430-0 | 471.4
15.007.0430-A | 449.2
15.007.0435-0 | 603.83
15.007.0435-A | 581.63
15.007.0440-0 | 744.01
15.007.0440-A | 721.81
15.007.0495-0 | 91.7
15.007.0495-A | 81.83
15.007.0498-0 | 99.74
15.007.0498-A | 89.87
15.007.0501-0 | 131.93
15.007.0501-A | 119.59
15.007.0504-0 | 286.46
15.007.0504-A | 271.66
15.007.0507-0 | 331.84
15.007.0507-A | 314.57
15.007.0511-0 | 440.25
15.007.0511-A | 415.58
15.007.0514-0 | 526.9
15.007.0514-A | 497.3
15.007.0517-0 | 677.83
15.007.0517-A | 645.76
15.007.0518-0 | 818.01
15.007.0518-A | 785.94
15.007.0519-0 | 58.28
15.007.0519-A | 57.66
15.007.0520-0 | 82.44
15.007.0520-A | 81.76
15.007.0521-0 | 84.29
15.007.0521-A | 83.61
15.007.0522-0 | 86.24
15.007.0522-A | 85.56
15.007.0523-0 | 91.92
15.007.0523-A | 91.24
15.007.0524-0 | 111.84
15.007.0524-A | 111.04
15.007.0525-0 | 111.84
15.007.0525-A | 111.04
15.007.0526-0 | 115.44
15.007.0526-A | 114.64
15.007.0527-0 | 163.83
15.007.0527-A | 163.03
15.007.0528-0 | 195.23
15.007.0528-A | 194.43
15.007.0529-0 | 891.04
15.007.0529-A | 890.24
15.007.0530-0 | 18.38
15.007.0530-A | 17.4
15.007.0531-0 | 18.38
15.007.0531-A | 17.4
15.007.0532-0 | 18.38
15.007.0532-A | 17.4
15.007.0533-0 | 20.92
15.007.0533-A | 19.94
15.007.0534-0 | 20.92
15.007.0534-A | 19.94
15.007.0535-0 | 48.69
15.007.0535-A | 47.71
15.007.0545-0 | 21.37
15.007.0545-A | 20.75
15.007.0547-0 | 38.12
15.007.0547-A | 37.5
15.007.0550-0 | 5.21
15.007.0550-A | 4.78
15.007.0552-0 | 6.26
15.007.0552-A | 5.83
15.007.0554-0 | 34.72
15.007.0554-A | 33.29
15.007.0556-0 | 80.72
15.007.0556-A | 79.29
15.007.0558-0 | 194.47
15.007.0558-A | 193.04
15.007.0560-0 | 199.72
15.007.0560-A | 198.29
15.007.0566-0 | 20.13
15.007.0566-A | 18.7
15.007.0567-0 | 38.17
15.007.0567-A | 36.74
15.007.0568-0 | 38.17
15.007.0568-A | 36.74
15.007.0569-0 | 54.82
15.007.0569-A | 53.39
15.007.0570-0 | 11.26
15.007.0570-A | 10.64
15.007.0572-0 | 11.26
15.007.0572-A | 10.64
15.007.0575-0 | 31.33
15.007.0575-A | 30.65
15.007.0600-0 | 46.39
15.007.0600-A | 45.65
15.007.0605-0 | 83.19
15.007.0605-A | 82.45
15.007.0608-0 | 255.3
15.007.0608-A | 254.56
15.007.0609-0 | 276.44
15.007.0609-A | 275.7
15.007.0610-0 | 627.94
15.007.0610-A | 627.2
15.007.0611-0 | 779.34
15.007.0611-A | 778.6
15.007.0615-0 | 1558.84
15.007.0615-A | 1558.1
15.007.0617-0 | 1972.87
15.007.0617-A | 1972.13
15.007.0680-0 | 243.69
15.007.0680-A | 241.72
15.007.0682-0 | 289.79
15.007.0682-A | 287.82
15.007.0684-0 | 554.35
15.007.0684-A | 552.38
15.007.0686-0 | 1264.19
15.007.0686-A | 1262.22
15.007.0688-0 | 1634.57
15.007.0688-A | 1632.6
15.007.0689-0 | 2251.28
15.007.0689-A | 2249.31
15.007.0696-0 | 173.57
15.007.0696-A | 168.64
15.007.0697-0 | 186.99
15.007.0697-A | 182.06
15.007.0699-0 | 226.99
15.007.0699-A | 222.06
15.007.0705-0 | 103.66
15.007.0705-A | 93.79
15.007.0710-0 | 103.94
15.007.0710-A | 96.54
15.007.0711-0 | 152.25
15.007.0711-A | 143.37
15.007.0712-0 | 163.89
15.007.0712-A | 154.02
15.008.0010-0 | 1.57
15.008.0010-A | 1.43
15.008.0015-0 | 2.09
15.008.0015-A | 1.89
15.008.0020-0 | 2.8
15.008.0020-A | 2.55
15.008.0025-0 | 3.76
15.008.0025-A | 3.46
15.008.0030-0 | 4.83
15.008.0030-A | 4.49
15.008.0035-0 | 6.68
15.008.0035-A | 6.28
15.008.0080-0 | 2
15.008.0080-A | 1.8
15.008.0085-0 | 2.59
15.008.0085-A | 2.34
15.008.0090-0 | 3.51
15.008.0090-A | 3.21
15.008.0095-0 | 4.49
15.008.0095-A | 4.14
15.008.0100-0 | 6.35
15.008.0100-A | 5.95
15.008.0105-0 | 8.59
15.008.0105-A | 8.14
15.008.0110-0 | 12.08
15.008.0110-A | 11.58
15.008.0112-0 | 17.83
15.008.0112-A | 17.09
15.008.0115-0 | 26
15.008.0115-A | 25.01
15.008.0120-0 | 35.74
15.008.0120-A | 34.51
15.008.0125-0 | 46.24
15.008.0125-A | 44.76
15.008.0130-0 | 57.81
15.008.0130-A | 56.09
15.008.0135-0 | 70.86
15.008.0135-A | 68.89
15.008.0140-0 | 84.5
15.008.0140-A | 82.28
15.008.0145-0 | 108.9
15.008.0145-A | 106.43
15.008.0150-0 | 112.45
15.008.0150-A | 109.73
15.008.0155-0 | 3.82
15.008.0155-A | 3.57
15.008.0157-0 | 4.81
15.008.0157-A | 4.56
15.008.0159-0 | 6.48
15.008.0159-A | 6.19
15.008.0161-0 | 8.14
15.008.0161-A | 7.84
15.008.0163-0 | 11.86
15.008.0163-A | 11.51
15.008.0165-0 | 16.56
15.008.0165-A | 16.22
15.008.0167-0 | 25.84
15.008.0167-A | 25.44
15.008.0169-0 | 33.71
15.008.0169-A | 33.31
15.008.0171-0 | 2.31
15.008.0171-A | 2.11
15.008.0173-0 | 3.09
15.008.0173-A | 2.85
15.008.0175-0 | 3.88
15.008.0175-A | 3.58
15.008.0177-0 | 5.23
15.008.0177-A | 4.88
15.008.0179-0 | 7.02
15.008.0179-A | 6.63
15.008.0181-0 | 9.52
15.008.0181-A | 9.08
15.008.0183-0 | 13.36
15.008.0183-A | 12.87
15.008.0185-0 | 18.83
15.008.0185-A | 18.09
15.008.0187-0 | 26.21
15.008.0187-A | 25.23
15.008.0189-0 | 35.24
15.008.0189-A | 34.01
15.008.0191-0 | 45.2
15.008.0191-A | 43.72
15.008.0193-0 | 56.28
15.008.0193-A | 54.55
15.008.0194-0 | 69.63
15.008.0194-A | 67.66
15.008.0197-0 | 84.1
15.008.0197-A | 81.88
15.008.0199-0 | 106.03
15.008.0199-A | 103.56
15.008.0200-0 | 2.27
15.008.0200-A | 2.08
15.008.0205-0 | 3.04
15.008.0205-A | 2.79
15.008.0210-0 | 3.97
15.008.0210-A | 3.67
15.008.0215-0 | 5.4
15.008.0215-A | 5.06
15.008.0220-0 | 6.73
15.008.0220-A | 6.34
15.008.0225-0 | 9.16
15.008.0225-A | 8.71
15.008.0230-0 | 12.84
15.008.0230-A | 12.35
15.008.0232-0 | 18.2
15.008.0232-A | 17.46
15.008.0235-0 | 25.37
15.008.0235-A | 24.38
15.008.0240-0 | 34.45
15.008.0240-A | 33.22
15.008.0245-0 | 44.73
15.008.0245-A | 43.25
15.008.0250-0 | 54.52
15.008.0250-A | 52.8
15.008.0255-0 | 66.12
15.008.0255-A | 64.14
15.008.0260-0 | 74.99
15.008.0260-A | 72.77
15.008.0265-0 | 103.78
15.008.0265-A | 101.31
15.008.0270-0 | 116.53
15.008.0270-A | 113.81
15.008.0300-0 | 3.06
15.008.0300-A | 2.81
15.008.0301-0 | 4.19
15.008.0301-A | 3.88
15.008.0302-0 | 6.34
15.008.0302-A | 5.89
15.008.0320-0 | 2.79
15.008.0320-A | 2.54
15.008.0321-0 | 3.21
15.008.0321-A | 2.96
15.008.0391-0 | 35.74
15.008.0391-A | 33.77
15.008.0392-0 | 44.2
15.008.0392-A | 41.73
15.008.0393-0 | 55.14
15.008.0393-A | 52.18
15.009.0010-0 | 19.34
15.009.0010-A | 18.1
15.009.0015-0 | 23.42
15.009.0015-A | 21.92
15.009.0020-0 | 26.68
15.009.0020-A | 25.18
15.009.0025-0 | 30.3
15.009.0025-A | 28.8
15.009.0100-0 | 0.66
15.009.0100-A | 0.62
15.009.0105-0 | 0.9
15.009.0105-A | 0.85
15.009.0110-0 | 1.3
15.009.0110-A | 1.25
15.009.0115-0 | 1.94
15.009.0115-A | 1.88
15.009.0120-0 | 2.97
15.009.0120-A | 2.88
15.009.0125-0 | 4.54
15.009.0125-A | 4.41
15.009.0130-0 | 7.26
15.009.0130-A | 7.06
15.009.0135-0 | 12.01
15.009.0135-A | 11.61
15.009.0140-0 | 15.63
15.009.0140-A | 15.23
15.009.0143-0 | 21.85
15.009.0143-A | 21.36
15.009.0150-0 | 28.49
15.009.0150-A | 27.95
15.009.0155-0 | 38.39
15.009.0155-A | 37.8
15.010.0010-0 | 1.24
15.010.0010-A | 1.12
15.010.0012-0 | 2.02
15.010.0012-A | 1.83
15.010.0030-0 | 6.67
15.010.0030-A | 6.38
15.010.0031-0 | 9.91
15.010.0031-A | 9.57
15.010.0032-0 | 12.95
15.010.0032-A | 12.56
15.010.0035-0 | 27.97
15.010.0035-A | 26.49
15.010.0036-0 | 55.79
15.010.0036-A | 52.83
15.010.0040-0 | 5.02
15.010.0040-A | 4.73
15.010.0041-0 | 7.31
15.010.0041-A | 6.97
15.010.0042-0 | 12.62
15.010.0042-A | 12.23
15.010.0043-0 | 19.53
15.010.0043-A | 19.04
15.010.0045-0 | 35.91
15.010.0045-A | 35.22
15.010.0046-0 | 33.59
15.010.0046-A | 32.6
15.010.0047-0 | 105.93
15.010.0047-A | 97.05
15.010.0048-0 | 143.66
15.010.0048-A | 131.82
15.010.0060-0 | 1.85
15.010.0060-A | 1.75
15.010.0061-0 | 2.68
15.010.0061-A | 2.53
15.010.0062-0 | 4.38
15.010.0062-A | 4.14
15.010.0063-0 | 4.46
15.010.0063-A | 4.22
15.010.0064-0 | 2.33
15.010.0064-A | 2.24
15.010.0065-0 | 3.46
15.010.0065-A | 3.32
15.010.0066-0 | 4.69
15.010.0066-A | 4.45
15.010.0067-0 | 5.01
15.010.0067-A | 4.77
15.010.0070-0 | 1.2
15.010.0070-A | 1.11
15.010.0071-0 | 2
15.010.0071-A | 1.86
15.010.0072-0 | 3.23
15.010.0072-A | 2.99
15.010.0073-0 | 3
15.010.0073-A | 2.76
15.010.0100-0 | 67.04
15.010.0100-A | 58.16
15.010.0110-0 | 111.75
15.010.0110-A | 96.95
15.011.0009-0 | 1395.3
15.011.0009-A | 1289.2
15.011.0012-0 | 1557.91
15.011.0012-A | 1439.73
15.011.0014-0 | 2175.74
15.011.0014-A | 2015.25
15.011.0017-0 | 4110.65
15.011.0017-A | 3911.77
15.011.0021-0 | 932.62
15.011.0021-A | 840.15
15.011.0024-0 | 1193.66
15.011.0024-A | 1076.52
15.011.0027-0 | 1271.3
15.011.0027-A | 1144.29
15.011.0030-0 | 2768.65
15.011.0030-A | 2568.53
15.011.0070-0 | 12257.36
15.011.0070-A | 11960.45
15.011.0071-0 | 14081.63
15.011.0071-A | 13784.72
15.011.0072-0 | 15419.43
15.011.0072-A | 15122.52
15.011.0073-0 | 19067.97
15.011.0073-A | 18771.06
15.011.0074-0 | 22716.51
15.011.0074-A | 22419.6
15.011.0075-0 | 19706.94
15.011.0075-A | 19215.23
15.011.0076-0 | 22957.71
15.011.0076-A | 22466
15.011.0077-0 | 24236.1
15.011.0077-A | 23744.4
15.011.0078-0 | 30020.19
15.011.0078-A | 29528.49
15.011.0079-0 | 34746.33
15.011.0079-A | 34258.39
15.011.0081-0 | 2202.47
15.011.0081-A | 2082.46
15.011.0084-0 | 2423.29
15.011.0084-A | 2287.29
15.011.0087-0 | 2498.92
15.011.0087-A | 2353.05
15.011.0093-0 | 3764.57
15.011.0093-A | 3548.34
15.011.0130-0 | 13231.71
15.011.0130-A | 12692.4
15.011.0132-0 | 15345.49
15.011.0132-A | 14806.17
15.011.0134-0 | 18503.08
15.011.0134-A | 17963.76
15.011.0136-0 | 19733.38
15.011.0136-A | 19188.87
15.011.0138-0 | 21555.87
15.011.0138-A | 21011.36
15.011.0150-0 | 10131.14
15.011.0150-A | 9781.44
15.011.0152-0 | 11363.99
15.011.0152-A | 11014.29
15.011.0154-0 | 12369.86
15.011.0154-A | 12020.16
15.011.0156-0 | 14273.49
15.011.0156-A | 13920.74
15.011.0158-0 | 15528.61
15.011.0158-A | 15175.86
15.011.0160-0 | 28829.72
15.011.0160-A | 28278.82
15.011.0162-0 | 20670.92
15.011.0162-A | 20311.78
15.012.0060-0 | 17.16
15.012.0060-A | 16.2
15.014.0005-0 | 82.29
15.014.0005-A | 74.82
15.014.0010-0 | 95.41
15.014.0010-A | 87.75
15.014.0015-0 | 106.48
15.014.0015-A | 98.63
15.014.0020-0 | 140.77
15.014.0020-A | 132.72
15.014.0025-0 | 158.77
15.014.0025-A | 150.52
15.014.0030-0 | 186.18
15.014.0030-A | 177.71
15.014.0035-0 | 240.23
15.014.0035-A | 231.55
15.014.0100-0 | 2519.18
15.014.0100-A | 2416.18
15.014.0105-0 | 2798.46
15.014.0105-A | 2661.14
15.014.0115-0 | 2767.25
15.014.0115-A | 2629.93
15.014.0120-0 | 3111.5
15.014.0120-A | 2939.86
15.014.0130-0 | 3111.5
15.014.0130-A | 2939.86
15.014.0140-0 | 3425.77
15.014.0140-A | 3219.8
15.014.0145-0 | 3481.79
15.014.0145-A | 3275.78
15.015.0020-0 | 278.7
15.015.0020-A | 245.87
15.015.0021-0 | 215.47
15.015.0021-A | 191.59
15.015.0022-0 | 303.73
15.015.0022-A | 277.39
15.015.0025-0 | 212.46
15.015.0025-A | 187.72
15.015.0026-0 | 185.25
15.015.0026-A | 164.87
15.015.0027-0 | 257.26
15.015.0027-A | 236.88
15.015.0035-0 | 521.05
15.015.0035-A | 461.98
15.015.0036-0 | 362.27
15.015.0036-A | 325.57
15.015.0037-0 | 452.61
15.015.0037-A | 413.93
15.015.0040-0 | 394.32
15.015.0040-A | 350.28
15.015.0041-0 | 325.58
15.015.0041-A | 292.46
15.015.0042-0 | 431.47
15.015.0042-A | 396.3
15.015.0050-0 | 662.16
15.015.0050-A | 587.8
15.015.0051-0 | 471.53
15.015.0051-A | 424.02
15.015.0052-0 | 616.79
15.015.0052-A | 566.82
15.015.0055-0 | 506.83
15.015.0055-A | 450.94
15.015.0056-0 | 424.25
15.015.0056-A | 381.47
15.015.0057-0 | 586.33
15.015.0057-A | 541.28
15.015.0065-0 | 717.59
15.015.0065-A | 637.72
15.015.0066-0 | 497.3
15.015.0066-A | 448.75
15.015.0067-0 | 693.79
15.015.0067-A | 642.78
15.015.0070-0 | 556.09
15.015.0070-A | 495.14
15.015.0071-0 | 461.86
15.015.0071-A | 416.2
15.015.0072-0 | 666.4
15.015.0072-A | 618.27
15.015.0080-0 | 814.13
15.015.0080-A | 723.82
15.015.0081-0 | 569.01
15.015.0081-A | 514.5
15.015.0082-0 | 802.2
15.015.0082-A | 745.22
15.015.0085-0 | 624.62
15.015.0085-A | 556.6
15.015.0086-0 | 523.57
15.015.0086-A | 473.02
15.015.0087-0 | 766.24
15.015.0087-A | 713.22
15.015.0095-0 | 936
15.015.0095-A | 831.78
15.015.0096-0 | 659.03
15.015.0096-A | 595.08
15.015.0097-0 | 928.91
15.015.0097-A | 862.49
15.015.0100-0 | 722.48
15.015.0100-A | 643.4
15.015.0101-0 | 607.59
15.015.0101-A | 548.16
15.015.0102-0 | 887.41
15.015.0102-A | 825.51
15.015.0104-0 | 1062.66
15.015.0104-A | 945.95
15.015.0105-0 | 758.85
15.015.0105-A | 685.64
15.015.0106-0 | 1124.84
15.015.0106-A | 1049.16
15.015.0107-0 | 435.08
15.015.0107-A | 382.97
15.015.0108-0 | 339.53
15.015.0108-A | 300.85
15.015.0109-0 | 508.1
15.015.0109-A | 466.96
15.015.0114-0 | 375.31
15.015.0114-A | 330.08
15.015.0117-0 | 333.79
15.015.0117-A | 295.11
15.015.0118-0 | 505.36
15.015.0118-A | 464.22
15.015.0119-0 | 564.6
15.015.0119-A | 498.61
15.015.0121-0 | 405.35
15.015.0121-A | 361.74
15.015.0122-0 | 614.45
15.015.0122-A | 568.37
15.015.0123-0 | 465.08
15.015.0123-A | 410.55
15.015.0124-0 | 395.88
15.015.0124-A | 352.27
15.015.0126-0 | 614.94
15.015.0126-A | 568.86
15.015.0127-0 | 569.82
15.015.0127-A | 506.36
15.015.0128-0 | 378.71
15.015.0128-A | 342.11
15.015.0129-0 | 634.08
15.015.0129-A | 594.84
15.015.0130-0 | 422.12
15.015.0130-A | 376.11
15.015.0131-0 | 339.08
15.015.0131-A | 306.17
15.015.0132-0 | 593.7
15.015.0132-A | 558.33
15.015.0135-0 | 655.61
15.015.0135-A | 582.74
15.015.0136-0 | 432.66
15.015.0136-A | 391.12
15.015.0137-0 | 775.81
15.015.0137-A | 731.8
15.015.0140-0 | 489.75
15.015.0140-A | 436.38
15.015.0141-0 | 392.87
15.015.0141-A | 354.78
15.015.0142-0 | 685.62
15.015.0142-A | 645.07
15.015.0150-0 | 761.3
15.015.0150-A | 676.56
15.015.0151-0 | 506.5
15.015.0151-A | 457.56
15.015.0152-0 | 784.56
15.015.0152-A | 733.16
15.015.0155-0 | 564.47
15.015.0155-A | 503
15.015.0156-0 | 453.75
15.015.0156-A | 409.74
15.015.0157-0 | 842.8
15.015.0157-A | 796.32
15.015.0160-0 | 851.21
15.015.0160-A | 757.06
15.015.0161-0 | 564.56
15.015.0161-A | 510.68
15.015.0162-0 | 1040.51
15.015.0162-A | 984.17
15.015.0171-0 | 362.22
15.015.0171-A | 317.81
15.015.0173-0 | 412.59
15.015.0173-A | 363.25
15.015.0175-0 | 486.59
15.015.0175-A | 427.38
15.015.0177-0 | 619.15
15.015.0177-A | 545.15
15.015.0179-0 | 735.91
15.015.0179-A | 652.04
15.015.0199-0 | 350.27
15.015.0199-A | 308.34
15.015.0203-0 | 326.95
15.015.0203-A | 287.49
15.015.0204-0 | 289.96
15.015.0204-A | 255.42
15.015.0205-0 | 178.18
15.015.0205-A | 158.44
15.015.0207-0 | 310.03
15.015.0207-A | 285.36
15.015.0208-0 | 134.23
15.015.0208-A | 129.3
15.015.0213-0 | 246.56
15.015.0213-A | 217.56
15.015.0214-0 | 182.86
15.015.0214-A | 162.81
15.015.0215-0 | 290.03
15.015.0215-A | 267.5
15.015.0220-0 | 326.24
15.015.0220-A | 289.32
15.015.0221-0 | 241.31
15.015.0221-A | 216.32
15.015.0222-0 | 377.56
15.015.0222-A | 350.1
15.015.0225-0 | 376.89
15.015.0225-A | 334.51
15.015.0226-0 | 270.72
15.015.0226-A | 243.26
15.015.0227-0 | 465.13
15.015.0227-A | 435.2
15.015.0250-0 | 267.38
15.015.0250-A | 237.02
15.015.0251-0 | 201.62
15.015.0251-A | 180.21
15.015.0255-0 | 268.73
15.015.0255-A | 238.37
15.015.0256-0 | 205.78
15.015.0256-A | 184.37
15.015.0257-0 | 314.43
15.015.0257-A | 290.56
15.015.0258-0 | 318.59
15.015.0258-A | 294.72
15.015.0260-0 | 208.92
15.015.0260-A | 185.61
15.015.0261-0 | 179.17
15.015.0261-A | 160.23
15.015.0265-0 | 210.27
15.015.0265-A | 186.96
15.015.0266-0 | 183.33
15.015.0266-A | 164.39
15.015.0267-0 | 275.32
15.015.0267-A | 253.92
15.015.0268-0 | 279.48
15.015.0268-A | 258.08
15.015.0270-0 | 355.45
15.015.0270-A | 316.06
15.015.0271-0 | 258.6
15.015.0271-A | 232.25
15.015.0275-0 | 360.97
15.015.0275-A | 321.2
15.015.0276-0 | 266.92
15.015.0276-A | 240.57
15.015.0277-0 | 400.49
15.015.0277-A | 371.68
15.015.0278-0 | 408.81
15.015.0278-A | 380
15.015.0280-0 | 283.18
15.015.0280-A | 252.75
15.015.0281-0 | 237.54
15.015.0281-A | 213.66
15.015.0285-0 | 285.88
15.015.0285-A | 255.45
15.015.0286-0 | 245.86
15.015.0286-A | 221.98
15.015.0287-0 | 362.77
15.015.0287-A | 336.42
15.015.0288-0 | 371.09
15.015.0288-A | 344.74
15.015.0290-0 | 456.87
15.015.0290-A | 407.69
15.015.0291-0 | 323.29
15.015.0291-A | 292.01
15.015.0295-0 | 460.92
15.015.0295-A | 411.74
15.015.0296-0 | 335.77
15.015.0296-A | 304.49
15.015.0297-0 | 523.34
15.015.0297-A | 489.6
15.015.0298-0 | 535.82
15.015.0298-A | 502.08
15.015.0300-0 | 358.38
15.015.0300-A | 320.84
15.015.0301-0 | 296.84
15.015.0301-A | 268.03
15.015.0305-0 | 362.43
15.015.0305-A | 324.89
15.015.0306-0 | 309.32
15.015.0306-A | 280.51
15.015.0307-0 | 480.23
15.015.0307-A | 448.95
15.015.0308-0 | 492.71
15.015.0308-A | 461.43
15.015.0310-0 | 550.2
15.015.0310-A | 491.62
15.015.0311-0 | 382.71
15.015.0311-A | 346.5
15.015.0315-0 | 540.06
15.015.0315-A | 483.54
15.015.0316-0 | 399.35
15.015.0316-A | 363.14
15.015.0317-0 | 640.92
15.015.0317-A | 602.24
15.015.0318-0 | 657.56
15.015.0318-A | 618.88
15.015.0320-0 | 431.71
15.015.0320-A | 387.05
15.015.0321-0 | 354.26
15.015.0321-A | 320.52
15.015.0325-0 | 437.11
15.015.0325-A | 392.45
15.015.0326-0 | 370.9
15.015.0326-A | 337.16
15.015.0327-0 | 595.81
15.015.0327-A | 559.6
15.015.0328-0 | 612.45
15.015.0328-A | 576.24
15.015.0400-0 | 183.82
15.015.0400-A | 162.45
15.016.0010-0 | 265.94
15.016.0010-A | 239.2
15.016.0015-0 | 242.96
15.016.0015-A | 217.65
15.016.0030-0 | 486.78
15.016.0030-A | 441.74
15.016.0045-0 | 624.53
15.016.0045-A | 568.19
15.016.0060-0 | 666.12
15.016.0060-A | 605.99
15.016.0075-0 | 788.74
15.016.0075-A | 717.35
15.016.0090-0 | 891.28
15.016.0090-A | 810.27
15.016.0105-0 | 1019.08
15.016.0105-A | 926.13
15.016.0111-0 | 360.49
15.016.0111-A | 323.89
15.016.0114-0 | 450.52
15.016.0114-A | 408.98
15.016.0119-0 | 520.81
15.016.0119-A | 474.18
15.016.0130-0 | 608.98
15.016.0130-A | 554.24
15.016.0145-0 | 783.83
15.016.0145-A | 720.5
15.016.0160-0 | 894.54
15.016.0160-A | 821.66
15.016.0170-0 | 429.49
15.016.0170-A | 380.16
15.016.0172-0 | 488.91
15.016.0172-A | 434.64
15.016.0174-0 | 562.9
15.016.0174-A | 498.77
15.016.0176-0 | 701.83
15.016.0176-A | 622.89
15.016.0178-0 | 830.93
15.016.0178-A | 742.12
15.016.0190-0 | 253.04
15.016.0190-A | 228.77
15.016.0193-0 | 326.26
15.016.0193-A | 297.05
15.016.0196-0 | 400.41
15.016.0196-A | 366.27
15.016.0199-0 | 472.68
15.016.0199-A | 433.6
15.017.0155-0 | 13.09
15.017.0155-A | 11.86
15.017.0160-0 | 14.2
15.017.0160-A | 12.82
15.017.0165-0 | 15.81
15.017.0165-A | 14.28
15.017.0170-0 | 18.84
15.017.0170-A | 17.16
15.017.0175-0 | 25.44
15.017.0175-A | 23.62
15.017.0180-0 | 33.15
15.017.0180-A | 31.17
15.017.0185-0 | 38.75
15.017.0185-A | 36.63
15.017.0190-0 | 44.08
15.017.0190-A | 41.77
15.017.0195-0 | 56.99
15.017.0195-A | 53.93
15.017.0200-0 | 64.7
15.017.0200-A | 61.35
15.017.0205-0 | 79.55
15.017.0205-A | 75.9
15.017.0210-0 | 103.2
15.017.0210-A | 99.25
15.017.0215-0 | 130.69
15.017.0215-A | 126.44
15.017.0220-0 | 190.32
15.017.0220-A | 185.68
15.017.0225-0 | 25.88
15.017.0225-A | 24.65
15.017.0230-0 | 42.37
15.017.0230-A | 40.99
15.017.0235-0 | 98.05
15.017.0235-A | 96.38
15.017.0240-0 | 9.63
15.017.0240-A | 8.4
15.017.0245-0 | 9.8
15.017.0245-A | 8.57
15.017.0250-0 | 9.92
15.017.0250-A | 8.69
15.017.0255-0 | 9.8
15.017.0255-A | 8.57
15.017.0260-0 | 9.88
15.017.0260-A | 8.65
15.017.0265-0 | 11.24
15.017.0265-A | 9.86
15.017.0270-0 | 11.45
15.017.0270-A | 10.07
15.017.0275-0 | 12.7
15.017.0275-A | 11.17
15.017.0280-0 | 15.39
15.017.0280-A | 13.71
15.017.0285-0 | 15.86
15.017.0285-A | 14.18
15.017.0290-0 | 17.75
15.017.0290-A | 15.93
15.017.0295-0 | 22.31
15.017.0295-A | 20.33
15.017.0300-0 | 23.54
15.017.0300-A | 21.57
15.017.0305-0 | 24.96
15.017.0305-A | 22.99
15.017.0310-0 | 33.42
15.017.0310-A | 31.3
15.017.0315-0 | 44.95
15.017.0315-A | 42.63
15.017.0320-0 | 12.64
15.017.0320-A | 11.41
15.017.0325-0 | 14.58
15.017.0325-A | 13.2
15.017.0327-0 | 16
15.017.0327-A | 14.57
15.017.0330-0 | 16.91
15.017.0330-A | 15.43
15.017.0331-0 | 18.4
15.017.0331-A | 16.87
15.017.0332-0 | 22.82
15.017.0332-A | 21.24
15.017.0333-0 | 28.89
15.017.0333-A | 27.26
15.017.0335-0 | 29.58
15.017.0335-A | 27.9
15.017.0337-0 | 35.23
15.017.0337-A | 33.46
15.017.0338-0 | 42.53
15.017.0338-A | 40.7
15.017.0340-0 | 53.01
15.017.0340-A | 51.04
15.018.0010-0 | 13.38
15.018.0010-A | 12.8
15.018.0015-0 | 13.89
15.018.0015-A | 13.17
15.018.0020-0 | 18.66
15.018.0020-A | 17.8
15.018.0025-0 | 13.29
15.018.0025-A | 12.71
15.018.0030-0 | 14.42
15.018.0030-A | 13.7
15.018.0035-0 | 19.08
15.018.0035-A | 18.22
15.018.0040-0 | 13.08
15.018.0040-A | 12.5
15.018.0050-0 | 13.7
15.018.0050-A | 12.98
15.018.0055-0 | 19.38
15.018.0055-A | 18.52
15.018.0060-0 | 13.71
15.018.0060-A | 13.13
15.018.0065-0 | 14.01
15.018.0065-A | 13.29
15.018.0070-0 | 16.51
15.018.0070-A | 15.65
15.018.0075-0 | 13.71
15.018.0075-A | 13.13
15.018.0080-0 | 14.01
15.018.0080-A | 13.29
15.018.0085-0 | 16.51
15.018.0085-A | 15.65
15.018.0090-0 | 14.72
15.018.0090-A | 14.14
15.018.0095-0 | 17.33
15.018.0095-A | 16.61
15.018.0100-0 | 21.48
15.018.0100-A | 20.62
15.018.0105-0 | 14.49
15.018.0105-A | 13.91
15.018.0110-0 | 14.68
15.018.0110-A | 13.96
15.018.0115-0 | 21.63
15.018.0115-A | 20.77
15.018.0117-0 | 9.39
15.018.0117-A | 8.81
15.018.0118-0 | 10.46
15.018.0118-A | 9.74
15.018.0119-0 | 11.53
15.018.0119-A | 10.67
15.018.0120-0 | 6.4
15.018.0120-A | 5.81
15.018.0125-0 | 6.76
15.018.0125-A | 6.17
15.018.0130-0 | 7.06
15.018.0130-A | 6.47
15.018.0133-0 | 32.93
15.018.0133-A | 29.48
15.018.0136-0 | 16.22
15.018.0136-A | 14.22
15.018.0140-0 | 43.18
15.018.0140-A | 41.18
15.018.0145-0 | 102.82
15.018.0145-A | 100.67
15.018.0150-0 | 157.85
15.018.0150-A | 155.56
15.018.0155-0 | 259.47
15.018.0155-A | 257.04
15.018.0160-0 | 535.78
15.018.0160-A | 533.21
15.018.0165-0 | 733.8
15.018.0165-A | 730.94
15.018.0170-0 | 1805.18
15.018.0170-A | 1802.03
15.018.0175-0 | 53.96
15.018.0175-A | 49.02
15.018.0180-0 | 31.37
15.018.0180-A | 29.15
15.018.0250-0 | 24.24
15.018.0250-A | 21.78
15.018.0255-0 | 29.5
15.018.0255-A | 26.54
15.018.0260-0 | 44.32
15.018.0260-A | 39.88
15.018.0265-0 | 51.59
15.018.0265-A | 46.66
15.018.0270-0 | 73.48
15.018.0270-A | 67.56
15.018.0275-0 | 105.09
15.018.0275-A | 97.69
15.018.0280-0 | 138.96
15.018.0280-A | 129.59
15.018.0450-0 | 78.66
15.018.0450-A | 73.73
15.018.0455-0 | 79.71
15.018.0455-A | 74.78
15.018.0460-0 | 100.22
15.018.0460-A | 95.29
15.018.0465-0 | 104.87
15.018.0465-A | 99.94
15.018.0466-0 | 58.64
15.018.0466-A | 53.7
15.018.0467-0 | 62.83
15.018.0467-A | 57.89
15.018.0468-0 | 67.02
15.018.0468-A | 62.09
15.018.0469-0 | 71.39
15.018.0469-A | 66.46
15.018.0470-0 | 86.91
15.018.0470-A | 81.98
15.018.0471-0 | 98.25
15.018.0471-A | 93.32
15.018.0472-0 | 62.95
15.018.0472-A | 58.02
15.018.0473-0 | 71.35
15.018.0473-A | 66.42
15.018.0474-0 | 75.59
15.018.0474-A | 70.66
15.018.0475-0 | 91.83
15.018.0475-A | 86.89
15.018.0476-0 | 122.38
15.018.0476-A | 117.44
15.018.0477-0 | 65.46
15.018.0477-A | 60.52
15.018.0478-0 | 73.95
15.018.0478-A | 69.01
15.018.0479-0 | 75.69
15.018.0479-A | 70.76
15.018.0480-0 | 84.11
15.018.0480-A | 79.17
15.018.0481-0 | 108.26
15.018.0481-A | 103.33
15.018.0482-0 | 46.67
15.018.0482-A | 41.73
15.018.0483-0 | 49.88
15.018.0483-A | 44.95
15.018.0484-0 | 53.1
15.018.0484-A | 48.17
15.018.0485-0 | 56.32
15.018.0485-A | 51.39
15.018.0486-0 | 68.69
15.018.0486-A | 63.76
15.018.0487-0 | 76.61
15.018.0487-A | 71.68
15.018.0488-0 | 50.07
15.018.0488-A | 45.14
15.018.0489-0 | 56.32
15.018.0489-A | 51.39
15.018.0490-0 | 59.54
15.018.0490-A | 54.61
15.018.0491-0 | 72.65
15.018.0491-A | 67.72
15.018.0492-0 | 96.43
15.018.0492-A | 91.5
15.018.0493-0 | 52.47
15.018.0493-A | 47.53
15.018.0494-0 | 59.54
15.018.0494-A | 54.61
15.018.0495-0 | 59.96
15.018.0495-A | 55.03
15.018.0496-0 | 65.82
15.018.0496-A | 60.89
15.018.0497-0 | 84.53
15.018.0497-A | 79.6
15.018.0498-0 | 64.16
15.018.0498-A | 59.23
15.018.0499-0 | 72.05
15.018.0499-A | 67.11
15.018.0500-0 | 79.91
15.018.0500-A | 74.98
15.018.0501-0 | 87.97
15.018.0501-A | 83.04
15.018.0502-0 | 112.02
15.018.0502-A | 107.09
15.018.0503-0 | 131.1
15.018.0503-A | 126.16
15.018.0504-0 | 72.17
15.018.0504-A | 67.24
15.018.0505-0 | 84.28
15.018.0505-A | 79.35
15.018.0506-0 | 92.17
15.018.0506-A | 87.24
15.018.0507-0 | 116.94
15.018.0507-A | 112.01
15.018.0508-0 | 155.22
15.018.0508-A | 150.29
15.018.0509-0 | 74.68
15.018.0509-A | 69.74
15.018.0510-0 | 86.83
15.018.0510-A | 81.9
15.018.0511-0 | 92.27
15.018.0511-A | 87.34
15.018.0512-0 | 109.22
15.018.0512-A | 104.29
15.018.0513-0 | 141.1
15.018.0513-A | 136.17
15.018.0514-0 | 51.28
15.018.0514-A | 46.34
15.018.0515-0 | 57.56
15.018.0515-A | 52.63
15.018.0516-0 | 63.84
15.018.0516-A | 58.9
15.018.0517-0 | 70.13
15.018.0517-A | 65.2
15.018.0518-0 | 89.62
15.018.0518-A | 84.69
15.018.0519-0 | 103.98
15.018.0519-A | 99.05
15.018.0520-0 | 57.76
15.018.0520-A | 52.82
15.018.0521-0 | 67.06
15.018.0521-A | 62.13
15.018.0522-0 | 73.36
15.018.0522-A | 68.42
15.018.0523-0 | 93.58
15.018.0523-A | 88.64
15.018.0524-0 | 123.8
15.018.0524-A | 118.87
15.018.0525-0 | 60.15
15.018.0525-A | 55.22
15.018.0526-0 | 70.28
15.018.0526-A | 65.35
15.018.0527-0 | 73.78
15.018.0527-A | 68.84
15.018.0528-0 | 86.75
15.018.0528-A | 81.82
15.018.0529-0 | 111.9
15.018.0529-A | 106.97
15.018.0540-0 | 64.16
15.018.0540-A | 59.23
15.018.0550-0 | 72.05
15.018.0550-A | 67.11
15.018.0551-0 | 79.91
15.018.0551-A | 74.98
15.018.0552-0 | 87.97
15.018.0552-A | 83.04
15.018.0554-0 | 112.03
15.018.0554-A | 107.1
15.018.0555-0 | 131.09
15.018.0555-A | 126.16
15.018.0556-0 | 75.8
15.018.0556-A | 70.87
15.018.0557-0 | 84.28
15.018.0557-A | 79.35
15.018.0558-0 | 92.17
15.018.0558-A | 87.24
15.018.0560-0 | 116.93
15.018.0560-A | 112
15.018.0561-0 | 155.18
15.018.0561-A | 150.25
15.018.0562-0 | 79.3
15.018.0562-A | 74.37
15.018.0563-0 | 86.82
15.018.0563-A | 81.88
15.018.0564-0 | 95.64
15.018.0564-A | 90.71
15.018.0566-0 | 122.18
15.018.0566-A | 117.25
15.018.0567-0 | 141.12
15.018.0567-A | 136.19
15.018.0568-0 | 51.28
15.018.0568-A | 46.34
15.018.0570-0 | 57.56
15.018.0570-A | 52.63
15.018.0571-0 | 63.84
15.018.0571-A | 58.9
15.018.0572-0 | 70.13
15.018.0572-A | 65.2
15.018.0574-0 | 89.63
15.018.0574-A | 84.69
15.018.0575-0 | 103.98
15.018.0575-A | 99.04
15.018.0576-0 | 60.78
15.018.0576-A | 55.85
15.018.0577-0 | 67.06
15.018.0577-A | 62.13
15.018.0578-0 | 73.36
15.018.0578-A | 68.42
15.018.0580-0 | 93.57
15.018.0580-A | 88.64
15.018.0581-0 | 123.77
15.018.0581-A | 118.83
15.018.0582-0 | 64
15.018.0582-A | 59.07
15.018.0583-0 | 70.28
15.018.0583-A | 65.35
15.018.0584-0 | 76.59
15.018.0584-A | 71.65
15.018.0586-0 | 97.55
15.018.0586-A | 92.62
15.018.0587-0 | 111.92
15.018.0587-A | 106.98
15.018.0588-0 | 23.74
15.018.0588-A | 21.28
15.018.0590-0 | 26.45
15.018.0590-A | 23.99
15.018.0591-0 | 28.58
15.018.0591-A | 26.12
15.018.0592-0 | 31.87
15.018.0592-A | 29.41
15.018.0594-0 | 40.18
15.018.0594-A | 37.72
15.018.0595-0 | 49.39
15.018.0595-A | 46.93
15.018.0596-0 | 27.77
15.018.0596-A | 25.31
15.018.0597-0 | 30.63
15.018.0597-A | 28.17
15.018.0598-0 | 32.5
15.018.0598-A | 30.04
15.018.0600-0 | 42.89
15.018.0600-A | 40.43
15.018.0601-0 | 51.11
15.018.0601-A | 48.65
15.018.0602-0 | 29.61
15.018.0602-A | 27.15
15.018.0603-0 | 32.69
15.018.0603-A | 30.23
15.018.0604-0 | 36.18
15.018.0604-A | 33.72
15.018.0606-0 | 50.35
15.018.0606-A | 47.89
15.018.0607-0 | 60.05
15.018.0607-A | 57.59
15.018.0608-0 | 27.33
15.018.0608-A | 24.87
15.018.0610-0 | 29.03
15.018.0610-A | 26.57
15.018.0611-0 | 32.97
15.018.0611-A | 30.51
15.018.0612-0 | 40.25
15.018.0612-A | 37.79
15.018.0614-0 | 62.05
15.018.0614-A | 59.59
15.018.0615-0 | 80.91
15.018.0615-A | 78.45
15.018.0616-0 | 31.64
15.018.0616-A | 29.18
15.018.0617-0 | 35.77
15.018.0617-A | 33.31
15.018.0618-0 | 40.54
15.018.0618-A | 38.08
15.018.0620-0 | 67.55
15.018.0620-A | 65.09
15.018.0621-0 | 87.14
15.018.0621-A | 84.68
15.018.0622-0 | 35.68
15.018.0622-A | 33.22
15.018.0623-0 | 38.72
15.018.0623-A | 36.26
15.018.0624-0 | 43.66
15.018.0624-A | 41.2
15.018.0626-0 | 73.04
15.018.0626-A | 70.58
15.018.0627-0 | 93.36
15.018.0627-A | 90.9
15.018.0628-0 | 23.42
15.018.0628-A | 20.96
15.018.0630-0 | 25.89
15.018.0630-A | 23.43
15.018.0631-0 | 26.72
15.018.0631-A | 24.26
15.018.0632-0 | 28.36
15.018.0632-A | 25.9
15.018.0634-0 | 31.49
15.018.0634-A | 29.03
15.018.0635-0 | 34.62
15.018.0635-A | 32.16
15.018.0636-0 | 27.23
15.018.0636-A | 24.77
15.018.0637-0 | 28.77
15.018.0637-A | 26.31
15.018.0638-0 | 30.62
15.018.0638-A | 28.16
15.018.0640-0 | 33.52
15.018.0640-A | 31.06
15.018.0641-0 | 36.65
15.018.0641-A | 34.19
15.018.0642-0 | 29.41
15.018.0642-A | 26.95
15.018.0643-0 | 31.25
15.018.0643-A | 28.79
15.018.0644-0 | 33.09
15.018.0644-A | 30.63
15.018.0646-0 | 35.76
15.018.0646-A | 33.3
15.018.0647-0 | 38.9
15.018.0647-A | 36.44
15.018.0648-0 | 23.42
15.018.0648-A | 20.96
15.018.0650-0 | 25.89
15.018.0650-A | 23.43
15.018.0651-0 | 26.72
15.018.0651-A | 24.26
15.018.0652-0 | 28.36
15.018.0652-A | 25.9
15.018.0654-0 | 31.49
15.018.0654-A | 29.03
15.018.0655-0 | 34.62
15.018.0655-A | 32.16
15.018.0656-0 | 27.23
15.018.0656-A | 24.77
15.018.0657-0 | 28.77
15.018.0657-A | 26.31
15.018.0658-0 | 30.62
15.018.0658-A | 28.16
15.018.0660-0 | 33.52
15.018.0660-A | 31.06
15.018.0661-0 | 36.65
15.018.0661-A | 34.19
15.018.0662-0 | 29.41
15.018.0662-A | 26.95
15.018.0663-0 | 31.25
15.018.0663-A | 28.79
15.018.0664-0 | 33.09
15.018.0664-A | 30.63
15.018.0666-0 | 35.76
15.018.0666-A | 33.3
15.018.0667-0 | 38.9
15.018.0667-A | 36.44
15.018.0668-0 | 26.45
15.018.0668-A | 23.99
15.018.0670-0 | 28.8
15.018.0670-A | 26.34
15.018.0671-0 | 31.15
15.018.0671-A | 28.69
15.018.0672-0 | 33.34
15.018.0672-A | 30.88
15.018.0674-0 | 41.63
15.018.0674-A | 39.17
15.018.0675-0 | 46.03
15.018.0675-A | 43.57
15.018.0676-0 | 31.32
15.018.0676-A | 28.86
15.018.0677-0 | 33.46
15.018.0677-A | 31
15.018.0678-0 | 35.43
15.018.0678-A | 32.97
15.018.0680-0 | 45
15.018.0680-A | 42.54
15.018.0681-0 | 49.53
15.018.0681-A | 47.07
15.018.0682-0 | 35.27
15.018.0682-A | 32.81
15.018.0683-0 | 39.29
15.018.0683-A | 36.83
15.018.0684-0 | 39.37
15.018.0684-A | 36.91
15.018.0686-0 | 48.81
15.018.0686-A | 46.35
15.018.0687-0 | 53.34
15.018.0687-A | 50.88
15.018.0688-0 | 26.21
15.018.0688-A | 23.75
15.018.0690-0 | 30.71
15.018.0690-A | 28.25
15.018.0691-0 | 32.8
15.018.0691-A | 30.34
15.018.0692-0 | 36.59
15.018.0692-A | 34.13
15.018.0694-0 | 28.99
15.018.0694-A | 26.53
15.018.0695-0 | 52.17
15.018.0695-A | 49.71
15.018.0696-0 | 32.15
15.018.0696-A | 29.69
15.018.0697-0 | 30.55
15.018.0697-A | 28.09
15.018.0698-0 | 39.54
15.018.0698-A | 37.08
15.018.0700-0 | 40.31
15.018.0700-A | 37.85
15.018.0701-0 | 45.75
15.018.0701-A | 43.29
15.018.0702-0 | 34.94
15.018.0702-A | 32.48
15.018.0703-0 | 38.55
15.018.0703-A | 36.09
15.018.0704-0 | 42.68
15.018.0704-A | 40.22
15.018.0706-0 | 34.31
15.018.0706-A | 31.85
15.018.0707-0 | 51.03
15.018.0707-A | 48.57
15.018.0708-0 | 29.03
15.018.0708-A | 26.57
15.018.0710-0 | 32.48
15.018.0710-A | 30.02
15.018.0711-0 | 35.94
15.018.0711-A | 33.48
15.018.0712-0 | 39.54
15.018.0712-A | 37.08
15.018.0714-0 | 45
15.018.0714-A | 42.54
15.018.0715-0 | 50.72
15.018.0715-A | 48.26
15.018.0716-0 | 37.41
15.018.0716-A | 34.95
15.018.0717-0 | 43.14
15.018.0717-A | 40.68
15.018.0718-0 | 40.54
15.018.0718-A | 38.08
15.018.0720-0 | 50.27
15.018.0720-A | 47.81
15.018.0721-0 | 56.41
15.018.0721-A | 53.95
15.018.0722-0 | 42.68
15.018.0722-A | 40.22
15.018.0723-0 | 40.54
15.018.0723-A | 38.08
15.018.0724-0 | 53.97
15.018.0724-A | 51.51
15.018.0726-0 | 55.68
15.018.0726-A | 53.22
15.018.0727-0 | 62.56
15.018.0727-A | 60.1
15.018.0728-0 | 27.47
15.018.0728-A | 25.01
15.018.0730-0 | 31.26
15.018.0730-A | 28.8
15.018.0731-0 | 35.67
15.018.0731-A | 33.21
15.018.0732-0 | 40.7
15.018.0732-A | 38.24
15.018.0734-0 | 56.13
15.018.0734-A | 53.67
15.018.0735-0 | 63.88
15.018.0735-A | 61.42
15.018.0736-0 | 34.13
15.018.0736-A | 31.67
15.018.0737-0 | 38.55
15.018.0737-A | 36.09
15.018.0738-0 | 43.6
15.018.0738-A | 41.14
15.018.0740-0 | 60.67
15.018.0740-A | 58.21
15.018.0741-0 | 68.7
15.018.0741-A | 66.24
15.018.0742-0 | 37.34
15.018.0742-A | 34.88
15.018.0743-0 | 43.33
15.018.0743-A | 40.87
15.018.0744-0 | 44.3
15.018.0744-A | 41.84
15.018.0746-0 | 65.49
15.018.0746-A | 63.03
15.018.0747-0 | 73.99
15.018.0747-A | 71.53
15.018.0748-0 | 37.15
15.018.0748-A | 34.69
15.018.0750-0 | 41.52
15.018.0750-A | 39.06
15.018.0751-0 | 46.62
15.018.0751-A | 44.16
15.018.0752-0 | 52.38
15.018.0752-A | 49.92
15.018.0754-0 | 68.7
15.018.0754-A | 66.24
15.018.0755-0 | 87.32
15.018.0755-A | 84.86
15.018.0756-0 | 45.63
15.018.0756-A | 43.17
15.018.0757-0 | 50.97
15.018.0757-A | 48.51
15.018.0758-0 | 55.17
15.018.0758-A | 52.71
15.018.0760-0 | 82.99
15.018.0760-A | 80.53
15.018.0761-0 | 93.47
15.018.0761-A | 91.01
15.018.0762-0 | 49.74
15.018.0762-A | 47.28
15.018.0763-0 | 46.83
15.018.0763-A | 44.37
15.018.0764-0 | 59.61
15.018.0764-A | 57.15
15.018.0766-0 | 80.27
15.018.0766-A | 77.81
15.018.0767-0 | 99.62
15.018.0767-A | 97.16
15.018.0768-0 | 37.41
15.018.0768-A | 34.95
15.018.0770-0 | 46.26
15.018.0770-A | 43.8
15.018.0771-0 | 49.57
15.018.0771-A | 47.11
15.018.0772-0 | 56.65
15.018.0772-A | 54.19
15.018.0774-0 | 81.31
15.018.0774-A | 78.85
15.018.0775-0 | 103.15
15.018.0775-A | 100.69
15.018.0776-0 | 46.58
15.018.0776-A | 44.12
15.018.0777-0 | 53.7
15.018.0777-A | 51.24
15.018.0778-0 | 61.1
15.018.0778-A | 58.64
15.018.0780-0 | 87.32
15.018.0780-A | 84.86
15.018.0781-0 | 109.86
15.018.0781-A | 107.4
15.018.0782-0 | 44.1
15.018.0782-A | 41.64
15.018.0783-0 | 57.96
15.018.0783-A | 55.5
15.018.0784-0 | 62.95
15.018.0784-A | 60.49
15.018.0786-0 | 63.26
15.018.0786-A | 60.8
15.018.0787-0 | 116.6
15.018.0787-A | 114.14
15.018.0788-0 | 46.12
15.018.0788-A | 43.66
15.018.0790-0 | 55.52
15.018.0790-A | 53.06
15.018.0791-0 | 57.16
15.018.0791-A | 54.7
15.018.0792-0 | 63.56
15.018.0792-A | 61.1
15.018.0794-0 | 89.23
15.018.0794-A | 86.77
15.018.0795-0 | 109.57
15.018.0795-A | 107.11
15.018.0796-0 | 55.52
15.018.0796-A | 53.06
15.018.0797-0 | 61.42
15.018.0797-A | 58.96
15.018.0798-0 | 76.77
15.018.0798-A | 74.31
15.018.0800-0 | 94.19
15.018.0800-A | 91.73
15.018.0801-0 | 114.55
15.018.0801-A | 112.09
15.018.0802-0 | 59.77
15.018.0802-A | 57.31
15.018.0803-0 | 65.54
15.018.0803-A | 63.08
15.018.0804-0 | 71.96
15.018.0804-A | 69.5
15.018.0806-0 | 99.18
15.018.0806-A | 96.72
15.018.0807-0 | 119.54
15.018.0807-A | 117.08
15.018.0808-0 | 24.41
15.018.0808-A | 21.95
15.018.0810-0 | 27.22
15.018.0810-A | 24.76
15.018.0811-0 | 30.51
15.018.0811-A | 28.05
15.018.0812-0 | 34.6
15.018.0812-A | 32.14
15.018.0814-0 | 49.24
15.018.0814-A | 46.78
15.018.0815-0 | 63.88
15.018.0815-A | 61.42
15.018.0816-0 | 26.88
15.018.0816-A | 24.42
15.018.0817-0 | 31.71
15.018.0817-A | 29.25
15.018.0818-0 | 37.08
15.018.0818-A | 34.62
15.018.0820-0 | 52.9
15.018.0820-A | 50.44
15.018.0821-0 | 72.61
15.018.0821-A | 70.15
15.018.0822-0 | 30.82
15.018.0822-A | 28.36
15.018.0823-0 | 34.94
15.018.0823-A | 32.48
15.018.0824-0 | 39.54
15.018.0824-A | 37.08
15.018.0826-0 | 56.56
15.018.0826-A | 54.1
15.018.0827-0 | 93.36
15.018.0827-A | 90.9
15.018.0828-0 | 27.22
15.018.0828-A | 24.76
15.018.0830-0 | 30.33
15.018.0830-A | 27.87
15.018.0831-0 | 33.96
15.018.0831-A | 31.5
15.018.0832-0 | 38.23
15.018.0832-A | 35.77
15.018.0834-0 | 54.36
15.018.0834-A | 51.9
15.018.0835-0 | 69.74
15.018.0835-A | 67.28
15.018.0836-0 | 32.48
15.018.0836-A | 30.02
15.018.0837-0 | 36.25
15.018.0837-A | 33.79
15.018.0838-0 | 44.84
15.018.0838-A | 42.38
15.018.0840-0 | 57.73
15.018.0840-A | 55.27
15.018.0841-0 | 69.17
15.018.0841-A | 66.71
15.018.0842-0 | 34.6
15.018.0842-A | 32.14
15.018.0843-0 | 38.55
15.018.0843-A | 36.09
15.018.0844-0 | 43.33
15.018.0844-A | 40.87
15.018.0846-0 | 60.96
15.018.0846-A | 58.5
15.018.0847-0 | 77.06
15.018.0847-A | 74.6
15.018.0848-0 | 31.15
15.018.0848-A | 28.69
15.018.0850-0 | 36.64
15.018.0850-A | 34.18
15.018.0851-0 | 38.55
15.018.0851-A | 36.09
15.018.0852-0 | 43.33
15.018.0852-A | 40.87
15.018.0854-0 | 60.96
15.018.0854-A | 58.5
15.018.0855-0 | 77.06
15.018.0855-A | 74.6
15.018.0856-0 | 37.08
15.018.0856-A | 34.62
15.018.0857-0 | 45.53
15.018.0857-A | 43.07
15.018.0858-0 | 51.25
15.018.0858-A | 48.79
15.018.0860-0 | 63.88
15.018.0860-A | 61.42
15.018.0861-0 | 80
15.018.0861-A | 77.54
15.018.0862-0 | 39.54
15.018.0862-A | 37.08
15.018.0863-0 | 43.5
15.018.0863-A | 41.04
15.018.0864-0 | 48.26
15.018.0864-A | 45.8
15.018.0866-0 | 66.83
15.018.0866-A | 64.37
15.018.0867-0 | 82.93
15.018.0867-A | 80.47
15.018.0870-0 | 26.33
15.018.0870-A | 23.87
15.018.0871-0 | 36.51
15.018.0871-A | 34.05
15.018.0872-0 | 31.39
15.018.0872-A | 28.93
15.018.0873-0 | 39.15
15.018.0873-A | 36.69
15.018.0874-0 | 37
15.018.0874-A | 34.54
15.018.0875-0 | 31.64
15.018.0875-A | 29.18
15.018.0881-0 | 44.27
15.018.0881-A | 41.81
15.018.0882-0 | 44.27
15.018.0882-A | 41.81
15.018.0883-0 | 50.12
15.018.0883-A | 47.66
15.018.0884-0 | 39.15
15.018.0884-A | 36.69
15.018.0885-0 | 68.51
15.018.0885-A | 66.05
15.018.0887-0 | 68.51
15.018.0887-A | 66.05
15.018.0888-0 | 94.21
15.018.0888-A | 91.75
15.018.0889-0 | 68.51
15.018.0889-A | 66.05
15.018.0890-0 | 54.82
15.018.0890-A | 52.36
15.018.0898-0 | 32.85
15.018.0898-A | 30.39
15.018.0900-0 | 38.57
15.018.0900-A | 36.11
15.018.0901-0 | 39.86
15.018.0901-A | 37.4
15.018.0902-0 | 43.34
15.018.0902-A | 40.88
15.018.0904-0 | 56.13
15.018.0904-A | 53.67
15.018.0905-0 | 71.36
15.018.0905-A | 68.9
15.018.0906-0 | 42.35
15.018.0906-A | 39.89
15.018.0907-0 | 42.3
15.018.0907-A | 39.84
15.018.0908-0 | 50.99
15.018.0908-A | 48.53
15.018.0910-0 | 59.65
15.018.0910-A | 57.19
15.018.0911-0 | 68.29
15.018.0911-A | 65.83
15.018.0912-0 | 41.07
15.018.0912-A | 38.61
15.018.0913-0 | 44.88
15.018.0913-A | 42.42
15.018.0914-0 | 48.7
15.018.0914-A | 46.24
15.018.0916-0 | 63.31
15.018.0916-A | 60.85
15.018.0917-0 | 72.24
15.018.0917-A | 69.78
15.018.0918-0 | 44.3
15.018.0918-A | 41.84
15.018.0920-0 | 52.36
15.018.0920-A | 49.9
15.018.0921-0 | 52.86
15.018.0921-A | 50.4
15.018.0922-0 | 56.99
15.018.0922-A | 54.53
15.018.0924-0 | 62.29
15.018.0924-A | 59.83
15.018.0925-0 | 72.24
15.018.0925-A | 69.78
15.018.0926-0 | 52.54
15.018.0926-A | 50.08
15.018.0927-0 | 56.82
15.018.0927-A | 54.36
15.018.0928-0 | 57
15.018.0928-A | 54.54
15.018.0930-0 | 74.21
15.018.0930-A | 71.75
15.018.0931-0 | 76.93
15.018.0931-A | 74.47
15.018.0932-0 | 56.82
15.018.0932-A | 54.36
15.018.0933-0 | 61.1
15.018.0933-A | 58.64
15.018.0934-0 | 65.21
15.018.0934-A | 62.75
15.018.0936-0 | 72.08
15.018.0936-A | 69.62
15.018.0937-0 | 82.05
15.018.0937-A | 79.59
15.018.0938-0 | 8.93
15.018.0938-A | 7.95
15.018.0940-0 | 9.06
15.018.0940-A | 8.08
15.018.0941-0 | 9.58
15.018.0941-A | 8.6
15.018.0942-0 | 11.02
15.018.0942-A | 10.04
15.018.0944-0 | 10.88
15.018.0944-A | 9.9
15.018.0945-0 | 11.32
15.018.0945-A | 10.34
15.018.0946-0 | 9.48
15.018.0946-A | 8.5
15.018.0947-0 | 10.04
15.018.0947-A | 9.06
15.018.0948-0 | 10.4
15.018.0948-A | 9.42
15.018.0950-0 | 11.69
15.018.0950-A | 10.71
15.018.0951-0 | 12.31
15.018.0951-A | 11.33
15.018.0952-0 | 10.11
15.018.0952-A | 9.13
15.018.0953-0 | 10.56
15.018.0953-A | 9.58
15.018.0954-0 | 10.94
15.018.0954-A | 9.96
15.018.0956-0 | 12.46
15.018.0956-A | 11.48
15.018.0957-0 | 13.32
15.018.0957-A | 12.34
15.018.0958-0 | 9.59
15.018.0958-A | 8.61
15.018.0960-0 | 9.91
15.018.0960-A | 8.93
15.018.0961-0 | 10.59
15.018.0961-A | 9.61
15.018.0962-0 | 10.56
15.018.0962-A | 9.58
15.018.0964-0 | 12.52
15.018.0964-A | 11.54
15.018.0965-0 | 12.58
15.018.0965-A | 11.6
15.018.0966-0 | 10.06
15.018.0966-A | 9.08
15.018.0967-0 | 10.93
15.018.0967-A | 9.95
15.018.0968-0 | 11.74
15.018.0968-A | 10.76
15.018.0970-0 | 13.06
15.018.0970-A | 12.08
15.018.0971-0 | 14.58
15.018.0971-A | 13.6
15.018.0972-0 | 11.35
15.018.0972-A | 10.37
15.018.0973-0 | 11.98
15.018.0973-A | 11
15.018.0974-0 | 12.59
15.018.0974-A | 11.61
15.018.0976-0 | 14.8
15.018.0976-A | 13.82
15.018.0977-0 | 16.05
15.018.0977-A | 15.07
15.018.0978-0 | 9.81
15.018.0978-A | 8.83
15.018.0980-0 | 10.56
15.018.0980-A | 9.58
15.018.0981-0 | 11.73
15.018.0981-A | 10.75
15.018.0982-0 | 11.76
15.018.0982-A | 10.78
15.018.0984-0 | 13.12
15.018.0984-A | 12.14
15.018.0985-0 | 14.48
15.018.0985-A | 13.5
15.018.0986-0 | 11.6
15.018.0986-A | 10.62
15.018.0987-0 | 12.96
15.018.0987-A | 11.98
15.018.0988-0 | 13.88
15.018.0988-A | 12.9
15.018.0990-0 | 15.53
15.018.0990-A | 14.55
15.018.0991-0 | 17.19
15.018.0991-A | 16.21
15.018.0992-0 | 12.41
15.018.0992-A | 11.43
15.018.0993-0 | 15.08
15.018.0993-A | 14.1
15.018.0994-0 | 14.07
15.018.0994-A | 13.09
15.018.0996-0 | 18.25
15.018.0996-A | 17.27
15.018.0997-0 | 23.37
15.018.0997-A | 22.39
15.018.0998-0 | 9.59
15.018.0998-A | 8.61
15.018.1000-0 | 10.4
15.018.1000-A | 9.42
15.018.1001-0 | 11.7
15.018.1001-A | 10.72
15.018.1002-0 | 12.66
15.018.1002-A | 11.68
15.018.1004-0 | 16.17
15.018.1004-A | 15.19
15.018.1005-0 | 18.66
15.018.1005-A | 17.68
15.018.1006-0 | 11.12
15.018.1006-A | 10.14
15.018.1007-0 | 12.22
15.018.1007-A | 11.24
15.018.1008-0 | 14.39
15.018.1008-A | 13.41
15.018.1010-0 | 16.92
15.018.1010-A | 15.94
15.018.1011-0 | 19.4
15.018.1011-A | 18.42
15.018.1012-0 | 11.49
15.018.1012-A | 10.51
15.018.1013-0 | 13.69
15.018.1013-A | 12.71
15.018.1014-0 | 13.39
15.018.1014-A | 12.41
15.018.1016-0 | 15.43
15.018.1016-A | 14.45
15.018.1017-0 | 19.98
15.018.1017-A | 19
15.019.0010-0 | 38.17
15.019.0010-A | 36.74
15.019.0015-0 | 62.27
15.019.0015-A | 60.69
15.019.0020-0 | 6.92
15.019.0020-A | 6.34
15.019.0025-0 | 11.56
15.019.0025-A | 10.84
15.019.0030-0 | 15.15
15.019.0030-A | 14.29
15.019.0035-0 | 11.26
15.019.0035-A | 10.4
15.019.0040-0 | 14.57
15.019.0040-A | 13.42
15.019.0045-0 | 17.93
15.019.0045-A | 16.78
15.019.0050-0 | 9.67
15.019.0050-A | 9.09
15.019.0052-0 | 11.02
15.019.0052-A | 10.44
15.019.0055-0 | 7.61
15.019.0055-A | 7.03
15.019.0057-0 | 11.77
15.019.0057-A | 11.19
15.019.0060-0 | 43.95
15.019.0060-A | 41.09
15.019.0065-0 | 73.8
15.019.0065-A | 68.87
15.019.0068-0 | 7.79
15.019.0068-A | 7.21
15.019.0069-0 | 7.97
15.019.0069-A | 7.39
15.019.0070-0 | 1.61
15.019.0070-A | 1.52
15.019.0081-0 | 11.8
15.019.0081-A | 11.22
15.019.0082-0 | 13.74
15.019.0082-A | 13.16
15.019.0090-0 | 24.06
15.019.0090-A | 23.48
15.019.0095-0 | 31.03
15.019.0095-A | 30.45
15.019.0100-0 | 14.06
15.019.0100-A | 13.48
15.019.0110-0 | 14.32
15.019.0110-A | 13.74
15.020.0010-0 | 5.53
15.020.0010-A | 5.1
15.020.0027-0 | 4.17
15.020.0027-A | 4.02
15.020.0028-0 | 3.14
15.020.0028-A | 2.99
15.020.0029-0 | 8.07
15.020.0029-A | 7.78
15.020.0031-0 | 12.27
15.020.0031-A | 11.98
15.020.0032-0 | 7.46
15.020.0032-A | 7.17
15.020.0033-0 | 8.07
15.020.0033-A | 7.78
15.020.0034-0 | 10.54
15.020.0034-A | 10.25
15.020.0036-0 | 8.74
15.020.0036-A | 8.45
15.020.0037-0 | 38.89
15.020.0037-A | 38.6
15.020.0038-0 | 17.4
15.020.0038-A | 17.11
15.020.0039-0 | 16.22
15.020.0039-A | 15.93
15.020.0040-0 | 16.63
15.020.0040-A | 16.34
15.020.0042-0 | 5.32
15.020.0042-A | 5.32
15.020.0044-0 | 17.87
15.020.0044-A | 17.44
15.020.0045-0 | 19.21
15.020.0045-A | 18.78
15.020.0050-0 | 34.66
15.020.0050-A | 34.08
15.020.0055-0 | 45.82
15.020.0055-A | 45.24
15.020.0058-0 | 19.21
15.020.0058-A | 18.78
15.020.0060-0 | 30.05
15.020.0060-A | 29.62
15.020.0061-0 | 41.64
15.020.0061-A | 41.21
15.020.0070-0 | 26.38
15.020.0070-A | 25.8
15.020.0072-0 | 23.29
15.020.0072-A | 22.71
15.020.0075-0 | 26.29
15.020.0075-A | 25.71
15.020.0078-0 | 39.2
15.020.0078-A | 38.62
15.020.0080-0 | 37.53
15.020.0080-A | 36.95
15.020.0090-0 | 58.79
15.020.0090-A | 58.21
15.020.0095-0 | 62.99
15.020.0095-A | 62.41
15.020.0100-0 | 333.06
15.020.0100-A | 332.48
15.020.0150-0 | 6.83
15.020.0150-A | 6.68
15.020.0153-0 | 7.34
15.020.0153-A | 7.19
15.020.0155-0 | 10.5
15.020.0155-A | 10.35
15.020.0156-0 | 8.26
15.020.0156-A | 8.11
15.020.0158-0 | 14.43
15.020.0158-A | 14.28
15.020.0160-0 | 20.52
15.020.0160-A | 20.37
15.020.0163-0 | 45.26
15.020.0163-A | 45.11
15.020.0165-0 | 26.48
15.020.0165-A | 26.33
15.020.0168-0 | 38.73
15.020.0168-A | 38.58
15.020.0170-0 | 21.66
15.020.0170-A | 21.51
15.020.0173-0 | 25.11
15.020.0173-A | 24.96
15.020.0178-0 | 14.24
15.020.0178-A | 14.09
15.020.0200-0 | 13.31
15.020.0200-A | 13.16
15.020.0205-0 | 15.89
15.020.0205-A | 15.74
15.020.0210-0 | 25.78
15.020.0210-A | 25.63
15.020.0215-0 | 56.57
15.020.0215-A | 56.42
15.020.0220-0 | 74.74
15.020.0220-A | 74.59
15.028.0001-0 | 448.89
15.028.0001-A | 395.73
15.028.0003-0 | 468.45
15.028.0003-A | 412.82
15.028.0005-0 | 491.47
15.028.0005-A | 433.38
15.028.0010-0 | 542.66
15.028.0010-A | 479.63
15.028.0015-0 | 565.39
15.028.0015-A | 499.9
15.028.0017-0 | 587.07
15.028.0017-A | 519.1
15.028.0018-0 | 627.02
15.028.0018-A | 553.73
15.028.0020-0 | 646.58
15.028.0020-A | 570.82
15.028.0025-0 | 715.62
15.028.0025-A | 632.06
15.029.0010-0 | 38.67
15.029.0010-A | 35.71
15.029.0011-0 | 45.25
15.029.0011-A | 42.29
15.029.0012-0 | 55.67
15.029.0012-A | 52.71
15.029.0013-0 | 67.68
15.029.0013-A | 64.72
15.029.0014-0 | 79.12
15.029.0014-A | 75.66
15.029.0015-0 | 125.08
15.029.0015-A | 121.63
15.029.0016-0 | 234.26
15.029.0016-A | 230.31
15.029.0017-0 | 342.81
15.029.0017-A | 338.86
15.029.0018-0 | 556.65
15.029.0018-A | 551.72
15.029.0019-0 | 38.66
15.029.0019-A | 35.7
15.029.0020-0 | 43.72
15.029.0020-A | 40.76
15.029.0021-0 | 57.11
15.029.0021-A | 54.15
15.029.0022-0 | 63.14
15.029.0022-A | 60.18
15.029.0023-0 | 68.02
15.029.0023-A | 64.57
15.029.0024-0 | 126.73
15.029.0024-A | 123.28
15.029.0049-0 | 50.54
15.029.0049-A | 47.58
15.029.0050-0 | 54.76
15.029.0050-A | 51.8
15.029.0051-0 | 91.68
15.029.0051-A | 88.72
15.029.0052-0 | 97.52
15.029.0052-A | 94.07
15.029.0053-0 | 134.24
15.029.0053-A | 130.79
15.029.0054-0 | 233.8
15.029.0054-A | 229.85
15.029.0055-0 | 338.34
15.029.0055-A | 334.4
15.029.0056-0 | 520.99
15.029.0056-A | 516.06
15.029.0080-0 | 47.76
15.029.0080-A | 44.8
15.029.0081-0 | 56.25
15.029.0081-A | 53.29
15.029.0082-0 | 71.94
15.029.0082-A | 68.98
15.029.0083-0 | 94.21
15.029.0083-A | 90.75
15.029.0084-0 | 125.96
15.029.0084-A | 122.51
15.029.0085-0 | 167.04
15.029.0085-A | 163.1
15.029.0086-0 | 312.62
15.029.0086-A | 308.68
15.029.0087-0 | 505.25
15.029.0087-A | 500.32
15.029.0100-0 | 65.1
15.029.0100-A | 62.14
15.029.0101-0 | 65.35
15.029.0101-A | 62.38
15.029.0102-0 | 100.28
15.029.0102-A | 97.32
15.029.0103-0 | 133.55
15.029.0103-A | 130.09
15.029.0104-0 | 190.53
15.029.0104-A | 187.07
15.029.0105-0 | 298.49
15.029.0105-A | 294.54
15.029.0106-0 | 408.38
15.029.0106-A | 404.44
15.029.0107-0 | 752.62
15.029.0107-A | 747.69
15.030.0030-0 | 26.97
15.030.0030-A | 24.01
15.030.0032-0 | 28.84
15.030.0032-A | 25.88
15.030.0034-0 | 39.88
15.030.0034-A | 36.92
15.030.0036-0 | 45.94
15.030.0036-A | 42.49
15.030.0038-0 | 49.17
15.030.0038-A | 45.72
15.030.0040-0 | 71.08
15.030.0040-A | 67.62
15.030.0050-0 | 37.96
15.030.0050-A | 35
15.030.0052-0 | 43.11
15.030.0052-A | 40.15
15.030.0054-0 | 57.31
15.030.0054-A | 53.86
15.030.0056-0 | 67.83
15.030.0056-A | 64.37
15.030.0058-0 | 91.83
15.030.0058-A | 88.37
15.030.0070-0 | 38.9
15.030.0070-A | 35.94
15.030.0072-0 | 51.58
15.030.0072-A | 48.62
15.030.0074-0 | 63.8
15.030.0074-A | 60.35
15.030.0076-0 | 64.29
15.030.0076-A | 60.83
15.030.0078-0 | 76.3
15.030.0078-A | 72.85
15.030.0080-0 | 38.9
15.030.0080-A | 35.94
15.030.0082-0 | 51.58
15.030.0082-A | 48.62
15.030.0084-0 | 63.8
15.030.0084-A | 60.35
15.030.0086-0 | 64.29
15.030.0086-A | 60.83
15.030.0088-0 | 76.3
15.030.0088-A | 72.85
15.031.0010-0 | 17.47
15.031.0010-A | 16.91
15.031.0011-0 | 22.08
15.031.0011-A | 21.39
15.031.0012-0 | 30.6
15.031.0012-A | 29.81
15.031.0013-0 | 37.33
15.031.0013-A | 36.44
15.031.0014-0 | 42.66
15.031.0014-A | 41.63
15.031.0015-0 | 63.53
15.031.0015-A | 62.3
15.031.0016-0 | 76.29
15.031.0016-A | 74.91
15.031.0017-0 | 87.49
15.031.0017-A | 86.01
15.031.0018-0 | 125.16
15.031.0018-A | 123.44
15.031.0019-0 | 18.8
15.031.0019-A | 18.23
15.031.0020-0 | 23.77
15.031.0020-A | 23.08
15.031.0021-0 | 33.06
15.031.0021-A | 32.28
15.031.0022-0 | 40.39
15.031.0022-A | 39.51
15.031.0023-0 | 46.15
15.031.0023-A | 45.12
15.031.0024-0 | 68.96
15.031.0024-A | 67.72
15.031.0025-0 | 82.88
15.031.0025-A | 81.5
15.031.0026-0 | 95.13
15.031.0026-A | 93.65
15.031.0027-0 | 136.38
15.031.0027-A | 134.66
15.034.0010-0 | 12.2
15.034.0010-A | 11.51
15.034.0011-0 | 14.69
15.034.0011-A | 13.9
15.034.0012-0 | 17.95
15.034.0012-A | 17.06
15.034.0013-0 | 20.05
15.034.0013-A | 19.01
15.034.0014-0 | 27.65
15.034.0014-A | 26.41
15.034.0015-0 | 40.59
15.034.0015-A | 39.21
15.034.0016-0 | 50.03
15.034.0016-A | 48.55
15.034.0017-0 | 64.55
15.034.0017-A | 62.82
15.034.0020-0 | 12.91
15.034.0020-A | 12.21
15.034.0021-0 | 15.57
15.034.0021-A | 14.78
15.034.0022-0 | 19.08
15.034.0022-A | 18.19
15.034.0023-0 | 21.27
15.034.0023-A | 20.24
15.034.0024-0 | 29.49
15.034.0024-A | 28.25
15.034.0025-0 | 43.62
15.034.0025-A | 42.24
15.034.0026-0 | 53.93
15.034.0026-A | 52.45
15.034.0027-0 | 69.71
15.034.0027-A | 67.99
15.035.0010-0 | 13.67
15.035.0010-A | 13.1
15.035.0011-0 | 15.74
15.035.0011-A | 15.05
15.035.0012-0 | 23.85
15.035.0012-A | 23.06
15.035.0013-0 | 29.57
15.035.0013-A | 28.68
15.035.0014-0 | 36.82
15.035.0014-A | 35.78
15.035.0015-0 | 42.69
15.035.0015-A | 41.46
15.035.0016-0 | 65.76
15.035.0016-A | 64.43
15.035.0017-0 | 74.06
15.035.0017-A | 72.58
15.035.0020-0 | 14.61
15.035.0020-A | 14.05
15.035.0021-0 | 16.8
15.035.0021-A | 16.11
15.035.0022-0 | 25.65
15.035.0022-A | 24.86
15.035.0023-0 | 31.86
15.035.0023-A | 30.98
15.035.0024-0 | 39.72
15.035.0024-A | 38.69
15.035.0025-0 | 46.04
15.035.0025-A | 44.81
15.035.0026-0 | 71.34
15.035.0026-A | 70.01
15.035.0027-0 | 80.35
15.035.0027-A | 78.87
15.036.0001-0 | 10.31
15.036.0001-A | 9.62
15.036.0002-0 | 14.69
15.036.0002-A | 13.95
15.036.0003-0 | 21.51
15.036.0003-A | 20.72
15.036.0010-0 | 7.86
15.036.0010-A | 7.37
15.036.0011-0 | 10.59
15.036.0011-A | 9.99
15.036.0012-0 | 17.99
15.036.0012-A | 17.3
15.036.0013-0 | 28.33
15.036.0013-A | 27.44
15.036.0014-0 | 37.32
15.036.0014-A | 36.23
15.036.0015-0 | 58.37
15.036.0015-A | 57.09
15.036.0016-0 | 89.95
15.036.0016-A | 88.47
15.036.0017-0 | 104.02
15.036.0017-A | 102.29
15.036.0018-0 | 8.28
15.036.0018-A | 7.79
15.036.0019-0 | 11.2
15.036.0019-A | 10.61
15.036.0020-0 | 19.27
15.036.0020-A | 18.58
15.036.0021-0 | 24.91
15.036.0021-A | 24.12
15.036.0022-0 | 30.5
15.036.0022-A | 29.61
15.036.0023-0 | 40.23
15.036.0023-A | 39.15
15.036.0024-0 | 63.24
15.036.0024-A | 61.96
15.036.0025-0 | 97.83
15.036.0025-A | 96.35
15.036.0026-0 | 113.13
15.036.0026-A | 111.4
15.036.0027-0 | 7.22
15.036.0027-A | 6.53
15.036.0028-0 | 7.88
15.036.0028-A | 7.14
15.036.0029-0 | 11.25
15.036.0029-A | 10.46
15.036.0030-0 | 14.71
15.036.0030-A | 13.82
15.036.0031-0 | 16.39
15.036.0031-A | 15.3
15.036.0032-0 | 23.31
15.036.0032-A | 22.03
15.036.0033-0 | 35.73
15.036.0033-A | 34.25
15.036.0034-0 | 42.89
15.036.0034-A | 41.16
15.036.0035-0 | 62.67
15.036.0035-A | 60.7
15.036.0036-0 | 7.43
15.036.0036-A | 6.74
15.036.0037-0 | 8.12
15.036.0037-A | 7.38
15.036.0038-0 | 11.79
15.036.0038-A | 11
15.036.0039-0 | 15.52
15.036.0039-A | 14.63
15.036.0040-0 | 17.22
15.036.0040-A | 16.13
15.036.0041-0 | 24.68
15.036.0041-A | 23.4
15.036.0042-0 | 38.2
15.036.0042-A | 36.72
15.036.0043-0 | 45.88
15.036.0043-A | 44.15
15.036.0044-0 | 67.46
15.036.0044-A | 65.48
15.036.0045-0 | 10.11
15.036.0045-A | 9.22
15.036.0046-0 | 13.94
15.036.0046-A | 12.86
15.036.0047-0 | 19.51
15.036.0047-A | 18.03
15.036.0048-0 | 21.81
15.036.0048-A | 20.08
15.036.0049-0 | 10.46
15.036.0049-A | 9.57
15.036.0050-0 | 14.52
15.036.0050-A | 13.44
15.036.0051-0 | 20.35
15.036.0051-A | 18.87
15.036.0052-0 | 22.7
15.036.0052-A | 20.97
15.036.0053-0 | 44.01
15.036.0053-A | 41.89
15.036.0060-0 | 4.93
15.036.0060-A | 4.44
15.036.0061-0 | 5.98
15.036.0061-A | 5.39
15.036.0062-0 | 7.45
15.036.0062-A | 6.76
15.036.0063-0 | 8.79
15.036.0063-A | 8
15.036.0064-0 | 10.29
15.036.0064-A | 9.4
15.036.0065-0 | 12.95
15.036.0065-A | 11.87
15.036.0066-0 | 17.33
15.036.0066-A | 16.05
15.036.0067-0 | 23.93
15.036.0067-A | 22.45
15.036.0068-0 | 26.04
15.036.0068-A | 24.32
15.036.0069-0 | 5.05
15.036.0069-A | 4.56
15.036.0070-0 | 6.13
15.036.0070-A | 5.54
15.036.0071-0 | 7.68
15.036.0071-A | 6.99
15.036.0072-0 | 9.08
15.036.0072-A | 8.29
15.036.0073-0 | 10.65
15.036.0073-A | 9.76
15.036.0074-0 | 13.43
15.036.0074-A | 12.35
15.036.0075-0 | 18.1
15.036.0075-A | 16.82
15.036.0076-0 | 25.22
15.036.0076-A | 23.74
15.036.0077-0 | 27.35
15.036.0077-A | 25.63
15.036.0078-0 | 3.01
15.036.0078-A | 2.72
15.036.0079-0 | 3.96
15.036.0079-A | 3.56
15.036.0080-0 | 5.02
15.036.0080-A | 4.53
15.036.0081-0 | 17.87
15.036.0081-A | 17.13
15.036.0082-0 | 27.52
15.036.0082-A | 26.63
15.036.0084-0 | 39.93
15.036.0084-A | 39.04
15.036.0086-0 | 19.1
15.036.0086-A | 18.36
15.036.0088-0 | 29.6
15.036.0088-A | 28.72
15.036.0090-0 | 43.26
15.036.0090-A | 42.37
15.036.0092-0 | 59.97
15.036.0092-A | 59.08
15.036.0100-0 | 37.11
15.036.0100-A | 35.03
15.036.0105-0 | 74.43
15.036.0105-A | 70.25
15.036.0110-0 | 111.33
15.036.0110-A | 105.09
15.036.0130-0 | 37.45
15.036.0130-A | 36.66
15.036.0135-0 | 27.87
15.036.0135-A | 27.08
15.036.0140-0 | 2.02
15.036.0140-A | 1.87
15.036.0141-0 | 2.31
15.036.0141-A | 2.16
15.036.0143-0 | 2.94
15.036.0143-A | 2.79
15.037.0010-0 | 4.87
15.037.0010-A | 4.62
15.037.0011-0 | 5.48
15.037.0011-A | 5.18
15.037.0012-0 | 6.86
15.037.0012-A | 6.51
15.037.0013-0 | 10.51
15.037.0013-A | 10.12
15.037.0014-0 | 13.49
15.037.0014-A | 13.04
15.037.0015-0 | 15.22
15.037.0015-A | 14.67
15.037.0016-0 | 28.62
15.037.0016-A | 27.98
15.037.0017-0 | 46.57
15.037.0017-A | 45.83
15.038.0001-0 | 5.87
15.038.0001-A | 5.87
15.038.0002-0 | 8.05
15.038.0002-A | 8.05
15.038.0003-0 | 10.79
15.038.0003-A | 10.79
15.038.0004-0 | 15.29
15.038.0004-A | 15.29
15.038.0005-0 | 18.28
15.038.0005-A | 18.28
15.038.0006-0 | 22.19
15.038.0006-A | 22.19
15.038.0010-0 | 0.37
15.038.0010-A | 0.37
15.038.0011-0 | 1.91
15.038.0011-A | 1.91
15.038.0012-0 | 1.94
15.038.0012-A | 1.94
15.038.0013-0 | 2.97
15.038.0013-A | 2.97
15.038.0014-0 | 3.06
15.038.0014-A | 3.06
15.038.0015-0 | 3.89
15.038.0015-A | 3.89
15.038.0016-0 | 4.12
15.038.0016-A | 4.12
15.038.0017-0 | 3.91
15.038.0017-A | 3.91
15.038.0018-0 | 8.09
15.038.0018-A | 8.09
15.038.0019-0 | 10.17
15.038.0019-A | 10.17
15.038.0020-0 | 9.58
15.038.0020-A | 9.58
15.038.0030-0 | 0.63
15.038.0030-A | 0.63
15.038.0031-0 | 1.15
15.038.0031-A | 1.15
15.038.0032-0 | 1.68
15.038.0032-A | 1.68
15.038.0033-0 | 4.96
15.038.0033-A | 4.96
15.038.0034-0 | 6.44
15.038.0034-A | 6.44
15.038.0035-0 | 12.47
15.038.0035-A | 12.47
15.038.0036-0 | 16.3
15.038.0036-A | 16.3
15.038.0037-0 | 44.89
15.038.0037-A | 44.89
15.038.0040-0 | 1.99
15.038.0040-A | 1.99
15.038.0041-0 | 2.37
15.038.0041-A | 2.37
15.038.0042-0 | 4.21
15.038.0042-A | 4.21
15.038.0043-0 | 10.57
15.038.0043-A | 10.57
15.038.0044-0 | 13.36
15.038.0044-A | 13.36
15.038.0045-0 | 19.98
15.038.0045-A | 19.98
15.038.0050-0 | 2.77
15.038.0050-A | 2.77
15.038.0051-0 | 4.48
15.038.0051-A | 4.48
15.038.0052-0 | 5.2
15.038.0052-A | 5.2
15.038.0053-0 | 5.88
15.038.0053-A | 5.88
15.038.0054-0 | 7.67
15.038.0054-A | 7.67
15.038.0055-0 | 9.86
15.038.0055-A | 9.86
15.038.0056-0 | 57.39
15.038.0056-A | 57.39
15.038.0057-0 | 64.89
15.038.0057-A | 64.89
15.038.0058-0 | 132.66
15.038.0058-A | 132.66
15.038.0060-0 | 2.06
15.038.0060-A | 2.06
15.038.0061-0 | 2.57
15.038.0061-A | 2.57
15.038.0062-0 | 6.77
15.038.0062-A | 6.77
15.038.0063-0 | 8.13
15.038.0063-A | 8.13
15.038.0064-0 | 11.47
15.038.0064-A | 11.47
15.038.0065-0 | 20.38
15.038.0065-A | 20.38
15.038.0070-0 | 1.27
15.038.0070-A | 1.27
15.038.0071-0 | 1.95
15.038.0071-A | 1.95
15.038.0072-0 | 3.26
15.038.0072-A | 3.26
15.038.0073-0 | 5.88
15.038.0073-A | 5.88
15.038.0074-0 | 6.29
15.038.0074-A | 6.29
15.038.0075-0 | 12.92
15.038.0075-A | 12.92
15.038.0080-0 | 2.06
15.038.0080-A | 2.06
15.038.0081-0 | 3.33
15.038.0081-A | 3.33
15.038.0085-0 | 3.9
15.038.0085-A | 3.9
15.038.0086-0 | 4.52
15.038.0086-A | 4.52
15.038.0087-0 | 6.11
15.038.0087-A | 6.11
15.038.0088-0 | 7.6
15.038.0088-A | 7.6
15.038.0089-0 | 7.71
15.038.0089-A | 7.71
15.038.0090-0 | 8.09
15.038.0090-A | 8.09
15.038.0100-0 | 0.74
15.038.0100-A | 0.74
15.038.0101-0 | 1.18
15.038.0101-A | 1.18
15.038.0102-0 | 1.93
15.038.0102-A | 1.93
15.038.0103-0 | 3.52
15.038.0103-A | 3.52
15.038.0104-0 | 3.84
15.038.0104-A | 3.84
15.038.0105-0 | 7.76
15.038.0105-A | 7.76
15.038.0106-0 | 12.18
15.038.0106-A | 12.18
15.038.0107-0 | 17.52
15.038.0107-A | 17.52
15.038.0108-0 | 31.22
15.038.0108-A | 31.22
15.038.0115-0 | 1.79
15.038.0115-A | 1.79
15.038.0116-0 | 2.31
15.038.0116-A | 2.31
15.038.0120-0 | 7.36
15.038.0120-A | 7.36
15.038.0121-0 | 7.29
15.038.0121-A | 7.29
15.038.0122-0 | 20.39
15.038.0122-A | 20.39
15.038.0130-0 | 0.51
15.038.0130-A | 0.51
15.038.0131-0 | 0.73
15.038.0131-A | 0.73
15.038.0132-0 | 1.52
15.038.0132-A | 1.52
15.038.0133-0 | 3.17
15.038.0133-A | 3.17
15.038.0134-0 | 4.81
15.038.0134-A | 4.81
15.038.0135-0 | 6.84
15.038.0135-A | 6.84
15.038.0140-0 | 0.28
15.038.0140-A | 0.28
15.038.0141-0 | 0.43
15.038.0141-A | 0.43
15.038.0142-0 | 1.21
15.038.0142-A | 1.21
15.038.0143-0 | 1.33
15.038.0143-A | 1.33
15.038.0144-0 | 3.37
15.038.0144-A | 3.37
15.038.0145-0 | 5.08
15.038.0145-A | 5.08
15.038.0150-0 | 1.52
15.038.0150-A | 1.52
15.038.0151-0 | 2.05
15.038.0151-A | 2.05
15.038.0152-0 | 5.8
15.038.0152-A | 5.8
15.038.0153-0 | 12.14
15.038.0153-A | 12.14
15.038.0154-0 | 10.6
15.038.0154-A | 10.6
15.038.0155-0 | 25.86
15.038.0155-A | 25.86
15.038.0160-0 | 3.45
15.038.0160-A | 3.45
15.038.0161-0 | 6.2
15.038.0161-A | 6.2
15.038.0162-0 | 11.58
15.038.0162-A | 11.58
15.038.0165-0 | 6.16
15.038.0165-A | 6.16
15.038.0166-0 | 11.94
15.038.0166-A | 11.94
15.038.0170-0 | 3.31
15.038.0170-A | 3.31
15.038.0171-0 | 5.96
15.038.0171-A | 5.96
15.038.0172-0 | 10.65
15.038.0172-A | 10.65
15.038.0173-0 | 12.46
15.038.0173-A | 12.46
15.038.0174-0 | 19.98
15.038.0174-A | 19.98
15.038.0175-0 | 45.51
15.038.0175-A | 45.51
15.038.0176-0 | 83.46
15.038.0176-A | 83.46
15.038.0177-0 | 117.27
15.038.0177-A | 117.27
15.038.0178-0 | 244.48
15.038.0178-A | 244.48
15.038.0185-0 | 6.52
15.038.0185-A | 6.52
15.038.0186-0 | 9.96
15.038.0186-A | 9.96
15.038.0190-0 | 10.28
15.038.0190-A | 10.28
15.038.0200-0 | 0.45
15.038.0200-A | 0.45
15.038.0201-0 | 0.5
15.038.0201-A | 0.5
15.038.0202-0 | 1.12
15.038.0202-A | 1.12
15.038.0203-0 | 2.2
15.038.0203-A | 2.2
15.038.0204-0 | 4.45
15.038.0204-A | 4.45
15.038.0205-0 | 5.1
15.038.0205-A | 5.1
15.038.0206-0 | 2.64
15.038.0206-A | 2.64
15.038.0207-0 | 7.28
15.038.0207-A | 7.28
15.038.0208-0 | 11.09
15.038.0208-A | 11.09
15.038.0209-0 | 18.22
15.038.0209-A | 18.22
15.038.0210-0 | 29
15.038.0210-A | 29
15.038.0215-0 | 5.6
15.038.0215-A | 5.6
15.038.0216-0 | 9.13
15.038.0216-A | 9.13
15.038.0217-0 | 10.27
15.038.0217-A | 10.27
15.038.0218-0 | 11.25
15.038.0218-A | 11.25
15.038.0219-0 | 18.28
15.038.0219-A | 18.28
15.038.0220-0 | 111.09
15.038.0220-A | 111.09
15.038.0221-0 | 155.1
15.038.0221-A | 155.1
15.038.0222-0 | 209.84
15.038.0222-A | 209.84
15.038.0230-0 | 11
15.038.0230-A | 11
15.038.0231-0 | 12.49
15.038.0231-A | 12.49
15.038.0232-0 | 17.83
15.038.0232-A | 17.83
15.038.0233-0 | 21.17
15.038.0233-A | 21.17
15.038.0234-0 | 32
15.038.0234-A | 32
15.038.0235-0 | 140.58
15.038.0235-A | 140.58
15.038.0236-0 | 164.59
15.038.0236-A | 164.59
15.038.0237-0 | 235.62
15.038.0237-A | 235.62
15.038.0240-0 | 6.15
15.038.0240-A | 6.15
15.038.0241-0 | 7.56
15.038.0241-A | 7.56
15.038.0242-0 | 12.42
15.038.0242-A | 12.42
15.038.0243-0 | 18.91
15.038.0243-A | 18.91
15.038.0244-0 | 19.23
15.038.0244-A | 19.23
15.038.0245-0 | 31.17
15.038.0245-A | 31.17
15.038.0250-0 | 0.3
15.038.0250-A | 0.3
15.038.0251-0 | 0.54
15.038.0251-A | 0.54
15.038.0252-0 | 1.2
15.038.0252-A | 1.2
15.038.0253-0 | 2.04
15.038.0253-A | 2.04
15.038.0254-0 | 3.44
15.038.0254-A | 3.44
15.038.0255-0 | 3.44
15.038.0255-A | 3.44
15.038.0256-0 | 8.29
15.038.0256-A | 8.29
15.038.0257-0 | 47.47
15.038.0257-A | 47.47
15.038.0260-0 | 1.49
15.038.0260-A | 1.49
15.038.0261-0 | 2.18
15.038.0261-A | 2.18
15.038.0262-0 | 2.28
15.038.0262-A | 2.28
15.038.0263-0 | 2.69
15.038.0263-A | 2.69
15.038.0264-0 | 2.53
15.038.0264-A | 2.53
15.038.0265-0 | 3.21
15.038.0265-A | 3.21
15.038.0266-0 | 5.61
15.038.0266-A | 5.61
15.038.0267-0 | 6.63
15.038.0267-A | 6.63
15.038.0268-0 | 7.48
15.038.0268-A | 7.48
15.038.0269-0 | 8.85
15.038.0269-A | 8.85
15.038.0270-0 | 10.16
15.038.0270-A | 10.16
15.038.0271-0 | 11.94
15.038.0271-A | 11.94
15.038.0272-0 | 21
15.038.0272-A | 21
15.038.0273-0 | 23.4
15.038.0273-A | 23.4
15.038.0280-0 | 0.79
15.038.0280-A | 0.79
15.038.0281-0 | 0.78
15.038.0281-A | 0.78
15.038.0282-0 | 1.34
15.038.0282-A | 1.34
15.038.0283-0 | 2.49
15.038.0283-A | 2.49
15.038.0284-0 | 4.79
15.038.0284-A | 4.79
15.038.0285-0 | 7.16
15.038.0285-A | 7.16
15.038.0286-0 | 12.86
15.038.0286-A | 12.86
15.038.0287-0 | 31.63
15.038.0287-A | 31.63
15.038.0288-0 | 48.52
15.038.0288-A | 48.52
15.038.0290-0 | 1.14
15.038.0290-A | 1.14
15.038.0291-0 | 1.45
15.038.0291-A | 1.45
15.038.0292-0 | 1.83
15.038.0292-A | 1.83
15.038.0293-0 | 3.61
15.038.0293-A | 3.61
15.038.0294-0 | 6.64
15.038.0294-A | 6.64
15.038.0295-0 | 11.14
15.038.0295-A | 11.14
15.038.0296-0 | 20.06
15.038.0296-A | 20.06
15.038.0297-0 | 32.12
15.038.0297-A | 32.12
15.038.0298-0 | 75.47
15.038.0298-A | 75.47
15.038.0300-0 | 1.51
15.038.0300-A | 1.51
15.038.0301-0 | 1.66
15.038.0301-A | 1.66
15.038.0302-0 | 4.24
15.038.0302-A | 4.24
15.038.0303-0 | 7.6
15.038.0303-A | 7.6
15.038.0304-0 | 8.24
15.038.0304-A | 8.24
15.038.0305-0 | 21.1
15.038.0305-A | 21.1
15.038.0306-0 | 27.98
15.038.0306-A | 27.98
15.038.0307-0 | 44.09
15.038.0307-A | 44.09
15.038.0308-0 | 95.72
15.038.0308-A | 95.72
15.038.0320-0 | 0.51
15.038.0320-A | 0.51
15.038.0321-0 | 0.87
15.038.0321-A | 0.87
15.038.0322-0 | 2.7
15.038.0322-A | 2.7
15.038.0323-0 | 3.74
15.038.0323-A | 3.74
15.038.0324-0 | 4.39
15.038.0324-A | 4.39
15.038.0325-0 | 17.29
15.038.0325-A | 17.29
15.038.0326-0 | 38.17
15.038.0326-A | 38.17
15.038.0327-0 | 46.87
15.038.0327-A | 46.87
15.038.0328-0 | 150.21
15.038.0328-A | 150.21
15.038.0335-0 | 0.31
15.038.0335-A | 0.31
15.038.0336-0 | 0.47
15.038.0336-A | 0.47
15.038.0337-0 | 1.27
15.038.0337-A | 1.27
15.038.0338-0 | 2.8
15.038.0338-A | 2.8
15.038.0339-0 | 3.26
15.038.0339-A | 3.26
15.038.0340-0 | 9.53
15.038.0340-A | 9.53
15.038.0341-0 | 12.43
15.038.0341-A | 12.43
15.038.0342-0 | 22.53
15.038.0342-A | 22.53
15.038.0343-0 | 44.5
15.038.0343-A | 44.5
15.038.0350-0 | 1.77
15.038.0350-A | 1.77
15.038.0351-0 | 2.45
15.038.0351-A | 2.45
15.038.0355-0 | 0.42
15.038.0355-A | 0.42
15.038.0356-0 | 0.52
15.038.0356-A | 0.52
15.038.0357-0 | 1.22
15.038.0357-A | 1.22
15.038.0358-0 | 2.48
15.038.0358-A | 2.48
15.038.0359-0 | 2.73
15.038.0359-A | 2.73
15.038.0360-0 | 8.66
15.038.0360-A | 8.66
15.038.0361-0 | 12.68
15.038.0361-A | 12.68
15.038.0362-0 | 29.06
15.038.0362-A | 29.06
15.038.0363-0 | 50.42
15.038.0363-A | 50.42
15.038.0365-0 | 0.91
15.038.0365-A | 0.91
15.038.0366-0 | 2.3
15.038.0366-A | 2.3
15.038.0367-0 | 2.69
15.038.0367-A | 2.69
15.038.0368-0 | 6.91
15.038.0368-A | 6.91
15.038.0375-0 | 6.02
15.038.0375-A | 6.02
15.038.0376-0 | 7.47
15.038.0376-A | 7.47
15.038.0377-0 | 20.15
15.038.0377-A | 20.15
15.038.0385-0 | 0.55
15.038.0385-A | 0.55
15.038.0386-0 | 0.75
15.038.0386-A | 0.75
15.038.0387-0 | 2.39
15.038.0387-A | 2.39
15.038.0388-0 | 5.79
15.038.0388-A | 5.79
15.038.0389-0 | 6.14
15.038.0389-A | 6.14
15.038.0390-0 | 19.43
15.038.0390-A | 19.43
15.038.0391-0 | 35.84
15.038.0391-A | 35.84
15.038.0392-0 | 60.77
15.038.0392-A | 60.77
15.038.0393-0 | 113.36
15.038.0393-A | 113.36
15.038.0400-0 | 2.4
15.038.0400-A | 2.4
15.038.0401-0 | 4.59
15.038.0401-A | 4.59
15.038.0402-0 | 6.19
15.038.0402-A | 6.19
15.038.0403-0 | 6.34
15.038.0403-A | 6.34
15.038.0404-0 | 5.15
15.038.0404-A | 5.15
15.038.0405-0 | 8.78
15.038.0405-A | 8.78
15.038.0406-0 | 11.23
15.038.0406-A | 11.23
15.038.0407-0 | 30.71
15.038.0407-A | 30.71
15.038.0408-0 | 46.86
15.038.0408-A | 46.86
15.038.0409-0 | 91.09
15.038.0409-A | 91.09
15.038.0415-0 | 3.85
15.038.0415-A | 3.85
15.038.0416-0 | 12.7
15.038.0416-A | 12.7
15.038.0420-0 | 4.65
15.038.0420-A | 4.65
15.038.0421-0 | 5.66
15.038.0421-A | 5.66
15.038.0422-0 | 9.09
15.038.0422-A | 9.09
15.038.0423-0 | 17.63
15.038.0423-A | 17.63
15.038.0424-0 | 17.97
15.038.0424-A | 17.97
15.038.0425-0 | 48.21
15.038.0425-A | 48.21
15.038.0426-0 | 90.46
15.038.0426-A | 90.46
15.038.0427-0 | 142.58
15.038.0427-A | 142.58
15.038.0428-0 | 283.07
15.038.0428-A | 283.07
15.038.0430-0 | 1.23
15.038.0430-A | 1.23
15.038.0431-0 | 1.38
15.038.0431-A | 1.38
15.038.0432-0 | 2.28
15.038.0432-A | 2.28
15.038.0433-0 | 7.06
15.038.0433-A | 7.06
15.038.0435-0 | 0.86
15.038.0435-A | 0.86
15.038.0436-0 | 1.03
15.038.0436-A | 1.03
15.038.0437-0 | 1.16
15.038.0437-A | 1.16
15.038.0438-0 | 3.22
15.038.0438-A | 3.22
15.038.0439-0 | 7.33
15.038.0439-A | 7.33
15.038.0440-0 | 12.66
15.038.0440-A | 12.66
15.038.0445-0 | 1.9
15.038.0445-A | 1.9
15.038.0446-0 | 2.97
15.038.0446-A | 2.97
15.038.0447-0 | 3.03
15.038.0447-A | 3.03
15.038.0448-0 | 6.55
15.038.0448-A | 6.55
15.038.0455-0 | 3.51
15.038.0455-A | 3.51
15.038.0456-0 | 3.59
15.038.0456-A | 3.59
15.038.0457-0 | 4.43
15.038.0457-A | 4.43
15.038.0458-0 | 6.96
15.038.0458-A | 6.96
15.038.0465-0 | 3.09
15.038.0465-A | 3.09
15.038.0466-0 | 3.28
15.038.0466-A | 3.28
15.038.0467-0 | 3.09
15.038.0467-A | 3.09
15.038.0470-0 | 5.7
15.038.0470-A | 5.7
15.038.0471-0 | 5.78
15.038.0471-A | 5.78
15.038.0472-0 | 6.44
15.038.0472-A | 6.44
15.038.0473-0 | 12.42
15.038.0473-A | 12.42
15.041.0001-0 | 19.1
15.041.0001-A | 18.42
15.041.0002-0 | 29.28
15.041.0002-A | 28.52
15.041.0003-0 | 35.57
15.041.0003-A | 34.76
15.041.0004-0 | 66.79
15.041.0004-A | 65.92
15.041.0005-0 | 72.22
15.041.0005-A | 71.25
15.041.0006-0 | 97.09
15.041.0006-A | 95.89
15.041.0007-0 | 133.36
15.041.0007-A | 131.95
15.041.0008-0 | 186.12
15.041.0008-A | 184.49
15.041.0009-0 | 225.5
15.041.0009-A | 223.33
15.041.0020-0 | 29.42
15.041.0020-A | 28.73
15.041.0025-0 | 45.59
15.041.0025-A | 44.83
15.041.0030-0 | 67.94
15.041.0030-A | 67.12
15.041.0035-0 | 103.81
15.041.0035-A | 102.84
15.045.0010-0 | 7.27
15.045.0010-A | 6.4
15.045.0011-0 | 9
15.045.0011-A | 7.91
15.045.0012-0 | 10.93
15.045.0012-A | 9.61
15.045.0013-0 | 13.76
15.045.0013-A | 12.24
15.045.0014-0 | 15.56
15.045.0014-A | 13.83
15.045.0015-0 | 25.08
15.045.0015-A | 22.35
15.045.0016-0 | 32.01
15.045.0016-A | 28.48
15.045.0017-0 | 48.12
15.045.0017-A | 42.63
15.045.0018-0 | 72.6
15.045.0018-A | 64.79
15.045.0025-0 | 11.09
15.045.0025-A | 9.61
15.045.0026-0 | 12.94
15.045.0026-A | 11.22
15.045.0027-0 | 15.72
15.045.0027-A | 13.62
15.045.0028-0 | 17.57
15.045.0028-A | 15.23
15.045.0029-0 | 24.04
15.045.0029-A | 20.84
15.045.0030-0 | 29.59
15.045.0030-A | 25.65
15.045.0031-0 | 44.39
15.045.0031-A | 38.47
15.045.0032-0 | 55.49
15.045.0032-A | 48.09
15.045.0033-0 | 70.29
15.045.0033-A | 60.92
15.045.0050-0 | 12.94
15.045.0050-A | 11.22
15.045.0051-0 | 14.79
15.045.0051-A | 12.82
15.045.0052-0 | 20.34
15.045.0052-A | 17.63
15.045.0053-0 | 20.71
15.045.0053-A | 17.95
15.045.0054-0 | 25.89
15.045.0054-A | 22.44
15.045.0055-0 | 40.69
15.045.0055-A | 35.27
15.045.0056-0 | 73.99
15.045.0056-A | 64.12
15.045.0057-0 | 85.09
15.045.0057-A | 73.74
15.045.0058-0 | 107.29
15.045.0058-A | 92.98
15.045.0065-1 | 4.62
15.045.0065-B | 4
15.045.0066-1 | 5.54
15.045.0066-B | 4.8
15.045.0067-1 | 6.84
15.045.0067-B | 5.93
15.045.0068-1 | 8.13
15.045.0068-B | 7.05
15.045.0069-1 | 9.24
15.045.0069-B | 8.01
15.045.0070-1 | 14.79
15.045.0070-B | 12.82
15.045.0071-1 | 18.49
15.045.0071-B | 16.03
15.045.0072-1 | 27.74
15.045.0072-B | 24.04
15.045.0073-1 | 36.99
15.045.0073-B | 32.06
15.045.0075-0 | 3.23
15.045.0075-A | 2.8
15.045.0076-0 | 3.88
15.045.0076-A | 3.36
15.045.0077-0 | 4.8
15.045.0077-A | 4.16
15.045.0078-0 | 5.54
15.045.0078-A | 4.8
15.045.0079-0 | 6.47
15.045.0079-A | 5.61
15.045.0080-0 | 10.35
15.045.0080-A | 8.97
15.045.0081-0 | 12.94
15.045.0081-A | 11.22
15.045.0082-0 | 20.34
15.045.0082-A | 17.63
15.045.0083-0 | 25.89
15.045.0083-A | 22.44
15.045.0084-0 | 1.47
15.045.0084-A | 1.28
15.045.0085-0 | 1.84
15.045.0085-A | 1.6
15.045.0086-0 | 2.21
15.045.0086-A | 1.92
15.045.0087-0 | 2.58
15.045.0087-A | 2.24
15.045.0090-0 | 5.91
15.045.0090-A | 5.13
15.045.0091-0 | 7.39
15.045.0091-A | 6.41
15.045.0092-0 | 11.09
15.045.0092-A | 9.61
15.045.0093-0 | 14.79
15.045.0093-A | 12.82
15.045.0094-0 | 18.49
15.045.0094-A | 16.03
15.045.0095-0 | 22.19
15.045.0095-A | 19.23
15.045.0096-0 | 25.89
15.045.0096-A | 22.44
15.045.0097-0 | 29.59
15.045.0097-A | 25.65
15.045.0098-0 | 33.29
15.045.0098-A | 28.85
15.045.0100-0 | 6.57
15.045.0100-A | 5.73
15.045.0101-0 | 7.58
15.045.0101-A | 6.63
15.045.0102-0 | 9.51
15.045.0102-A | 8.33
15.045.0103-0 | 14.31
15.045.0103-A | 12.53
15.045.0104-0 | 19.5
15.045.0104-A | 17.13
15.045.0105-0 | 24.58
15.045.0105-A | 21.62
15.045.0106-0 | 30.72
15.045.0106-A | 27.02
15.045.0107-0 | 34.63
15.045.0107-A | 30.48
15.045.0108-0 | 44.4
15.045.0108-A | 39.07
15.045.0110-0 | 11.85
15.045.0110-A | 10.3
15.045.0111-0 | 58.17
15.045.0111-A | 50.45
15.045.0115-0 | 19.07
15.045.0115-A | 16.6
15.045.0116-0 | 92.62
15.045.0116-A | 80.35
15.045.0120-0 | 27.63
15.045.0120-A | 24.09
15.045.0121-0 | 132.71
15.045.0121-A | 115.17
15.046.0010-0 | 15.98
15.046.0010-A | 13.93
15.046.0011-0 | 17.63
15.046.0011-A | 15.37
15.046.0012-0 | 21.51
15.046.0012-A | 18.77
15.046.0013-0 | 25.3
15.046.0013-A | 22.1
15.046.0014-0 | 33.43
15.046.0014-A | 29.17
15.046.0015-0 | 58.15
15.046.0015-A | 50.83
15.046.0016-0 | 95.81
15.046.0016-A | 83.61
15.046.0017-0 | 108.29
15.046.0017-A | 94.76
15.046.0018-0 | 133.27
15.046.0018-A | 116.88
15.047.0010-0 | 23.79
15.047.0010-A | 23.05
15.047.0011-0 | 30.17
15.047.0011-A | 29.33
15.047.0012-0 | 34.85
15.047.0012-A | 33.86
15.047.0013-0 | 38.17
15.047.0013-A | 37.09
15.047.0014-0 | 40.8
15.047.0014-A | 39.67
15.047.0015-0 | 66.75
15.047.0015-A | 65.52
15.047.0016-0 | 77.58
15.047.0016-A | 76.2
15.047.0017-0 | 81.08
15.047.0017-A | 79.6
15.047.0018-0 | 100.36
15.047.0018-A | 98.64
15.058.0010-0 | 22.58
15.058.0010-A | 22.58
15.058.0015-0 | 23.71
15.058.0015-A | 23.71
15.058.0020-0 | 27.75
15.058.0020-A | 27.75
15.058.0050-0 | 17.9
15.058.0050-A | 17.9
15.058.0055-0 | 20.57
15.058.0055-A | 20.57
15.058.0060-0 | 21.71
15.058.0060-A | 21.71
15.065.0010-0 | 1429.19
15.065.0010-A | 1309.42
15.065.0011-0 | 1587.73
15.065.0011-A | 1467.99
15.065.0015-0 | 2074.53
15.065.0015-A | 1879.36
15.065.0016-0 | 2250.64
15.065.0016-A | 2055.47
15.065.0020-0 | 3005.53
15.065.0020-A | 2730.19
15.065.0021-0 | 3135.77
15.065.0021-A | 2863.54
15.065.0025-0 | 3630.99
15.065.0025-A | 3340
15.065.0026-0 | 4434.25
15.065.0026-A | 4057.36
15.066.0001-1 | 75.92
15.066.0001-B | 75.92
15.066.0002-1 | 113.03
15.066.0002-B | 113.03
15.066.0003-1 | 150.23
15.066.0003-B | 150.23
15.066.0004-0 | 265.13
15.066.0004-A | 265.13
15.066.0006-0 | 70.05
15.066.0006-A | 70.05
15.066.0007-0 | 105.19
15.066.0007-A | 105.19
15.066.0012-0 | 38.17
15.066.0012-A | 38.17
15.066.0013-0 | 45.16
15.066.0013-A | 45.16
15.066.0021-0 | 41.51
15.066.0021-A | 41.51
15.066.0022-0 | 43.54
15.066.0022-A | 43.54
15.066.0023-0 | 178.15
15.066.0023-A | 178.15
15.066.0024-0 | 182.95
15.066.0024-A | 182.95
15.066.0025-0 | 189.45
15.066.0025-A | 189.45
15.066.0026-0 | 200.45
15.066.0026-A | 200.45
15.066.0027-0 | 205.45
15.066.0027-A | 205.45
15.066.0028-0 | 182.95
15.066.0028-A | 182.95
15.066.0031-1 | 48.15
15.066.0031-B | 48.15
15.066.0032-1 | 50.18
15.066.0032-B | 50.18
15.066.0033-1 | 184.79
15.066.0033-B | 184.79
15.066.0034-1 | 189.59
15.066.0034-B | 189.59
15.066.0035-0 | 196.09
15.066.0035-A | 196.09
15.066.0036-0 | 207.09
15.066.0036-A | 207.09
15.066.0037-0 | 212.09
15.066.0037-A | 212.09
15.066.0038-0 | 175.09
15.066.0038-A | 175.09
15.066.0041-1 | 78.31
15.066.0041-B | 78.31
15.066.0042-1 | 80.34
15.066.0042-B | 80.34
15.066.0043-1 | 250.62
15.066.0043-B | 250.62
15.066.0044-1 | 255.42
15.066.0044-B | 255.42
15.066.0045-0 | 261.92
15.066.0045-A | 261.92
15.066.0046-0 | 272.92
15.066.0046-A | 272.92
15.066.0047-0 | 277.92
15.066.0047-A | 277.92
15.066.0048-0 | 240.92
15.066.0048-A | 240.92
15.066.0051-1 | 465.67
15.066.0051-B | 465.67
15.066.0052-1 | 465.87
15.066.0052-B | 465.87
15.066.0053-1 | 470.67
15.066.0053-B | 470.67
15.066.0054-0 | 477.17
15.066.0054-A | 477.17
15.066.0055-0 | 488.17
15.066.0055-A | 488.17
15.066.0056-0 | 493.17
15.066.0056-A | 493.17
15.066.0057-0 | 456.17
15.066.0057-A | 456.17
15.066.0061-0 | 1085.92
15.066.0061-A | 1085.92
15.066.0062-0 | 1113.64
15.066.0062-A | 1113.64
15.066.0063-0 | 1746.3
15.066.0063-A | 1746.3
15.066.0064-0 | 1943.15
15.066.0064-A | 1943.15
15.066.0065-0 | 2558.53
15.066.0065-A | 2558.53
15.066.0066-0 | 2585.48
15.066.0066-A | 2585.48
15.066.0067-0 | 3957.14
15.066.0067-A | 3957.14
15.066.0068-0 | 1021.39
15.066.0068-A | 1021.39
15.066.0071-0 | 1166.5
15.066.0071-A | 1166.5
15.066.0072-0 | 1194.22
15.066.0072-A | 1194.22
15.066.0073-0 | 1870.13
15.066.0073-A | 1870.13
15.066.0074-0 | 2055.22
15.066.0074-A | 2055.22
15.066.0075-0 | 2827.58
15.066.0075-A | 2827.58
15.066.0076-0 | 2698.1
15.066.0076-A | 2698.1
15.066.0077-0 | 4081.18
15.066.0077-A | 4081.18
15.066.0078-0 | 1125.3
15.066.0078-A | 1125.3
15.067.0001-0 | 131.51
15.067.0001-A | 124.61
15.067.0010-0 | 177.88
15.067.0010-A | 169.98
15.067.0020-0 | 224.34
15.067.0020-A | 215.46
15.067.0030-0 | 69.06
15.067.0030-A | 66.59
15.067.0040-0 | 74.89
15.067.0040-A | 71.93
15.067.0050-0 | 223.63
15.067.0050-A | 219.68
15.067.0060-0 | 232.37
15.067.0060-A | 227.93
15.067.0070-0 | 100.72
15.067.0070-A | 98.26
15.067.0080-0 | 106.55
15.067.0080-A | 103.59
15.067.0090-0 | 285.35
15.067.0090-A | 282.39
15.067.0100-0 | 297.79
15.067.0100-A | 293.84
15.067.0110-0 | 522.25
15.067.0110-A | 517.81
15.067.0120-0 | 526.16
15.067.0120-A | 521.23
15.067.0130-0 | 534.9
15.067.0130-A | 529.47
15.068.0001-0 | 36.99
15.068.0001-A | 32.06
15.068.0005-0 | 39.58
15.068.0005-A | 34.3
15.068.0010-0 | 48.46
15.068.0010-A | 42
15.068.0015-0 | 66.59
15.068.0015-A | 57.71
15.068.0020-0 | 101.74
15.068.0020-A | 88.17
15.068.0025-0 | 137.63
15.068.0025-A | 119.27
15.068.0040-0 | 14.79
15.068.0040-A | 12.82
15.068.0045-0 | 17.75
15.068.0045-A | 15.39
15.068.0050-0 | 11.83
15.068.0050-A | 10.26
15.068.0055-0 | 19.23
15.068.0055-A | 16.67
15.068.0060-0 | 13.31
15.068.0060-A | 11.54
15.068.0065-0 | 20.71
15.068.0065-A | 17.95
15.068.0070-0 | 15.16
15.068.0070-A | 13.14
15.068.0075-0 | 22.56
15.068.0075-A | 19.55
15.068.0080-0 | 53.64
15.068.0080-A | 46.49
15.068.0085-0 | 37.73
15.068.0085-A | 32.7
15.068.0090-0 | 37.73
15.068.0090-A | 32.7
15.068.0095-0 | 25.15
15.068.0095-A | 21.8
15.069.0001-0 | 235.82
15.069.0001-A | 208.56
15.069.0010-0 | 236.79
15.069.0010-A | 209.4
15.069.0020-0 | 238.15
15.069.0020-A | 210.58
15.070.0010-0 | 1265.79
15.070.0010-A | 1152.23
15.070.0011-0 | 1638.33
15.070.0011-A | 1491.38
15.070.0012-0 | 1793.17
15.070.0012-A | 1655.96
15.070.0013-0 | 2529.45
15.070.0013-A | 2336
15.071.0010-0 | 339.13
15.071.0010-A | 318.76
15.071.0011-0 | 191.74
15.071.0011-A | 181.31
15.071.0012-1 | 439.53
15.071.0012-B | 412.08
15.075.0010-0 | 1012.22
15.075.0010-A | 935.8
15.075.0011-0 | 1171.63
15.075.0011-A | 1083.27
15.075.0020-0 | 63.13
15.075.0020-A | 58.2
15.075.0025-0 | 103.71
15.075.0025-A | 97.79
15.080.0010-0 | 933.34
15.080.0010-A | 838.93
15.080.0011-0 | 1039.39
15.080.0011-A | 938.97
15.080.0012-0 | 1257.01
15.080.0012-A | 1148.13
16.001.0050-0 | 81.26
16.001.0050-A | 75.34
16.001.0051-0 | 89.53
16.001.0051-A | 82.42
16.001.0055-0 | 82.17
16.001.0055-A | 76.01
16.001.0056-0 | 96.32
16.001.0056-A | 89.21
16.001.0060-0 | 25.68
16.001.0060-A | 24.45
16.001.0061-0 | 31.64
16.001.0061-A | 30.16
16.001.0065-0 | 985.16
16.001.0065-A | 891.59
16.001.0066-0 | 1294.64
16.001.0066-A | 1182.36
16.001.0067-0 | 1174.4
16.001.0067-A | 1065.24
16.001.0068-0 | 1400.76
16.001.0068-A | 1269.77
16.001.0069-0 | 1424.54
16.001.0069-A | 1299.78
16.001.0070-0 | 1698.22
16.001.0070-A | 1548.52
16.001.0071-0 | 1640.69
16.001.0071-A | 1500.34
16.001.0072-0 | 1956.64
16.001.0072-A | 1788.22
16.001.0073-0 | 2075.85
16.001.0073-A | 1919.9
16.001.0074-0 | 2477.86
16.001.0074-A | 2290.72
16.001.0075-0 | 2325.58
16.001.0075-A | 2154.04
16.001.0076-0 | 2775.7
16.001.0076-A | 2569.85
16.001.0077-0 | 2564.96
16.001.0077-A | 2377.82
16.001.0078-0 | 3061.98
16.001.0078-A | 2837.43
16.001.0079-0 | 2975.39
16.001.0079-A | 2768.76
16.001.0080-0 | 3552.66
16.001.0080-A | 3304.72
16.001.0081-0 | 3285.72
16.001.0081-A | 3055.7
16.001.0082-0 | 3924.09
16.001.0082-A | 3648.08
16.001.0083-0 | 3814.58
16.001.0083-A | 3541.68
16.001.0084-0 | 4556.9
16.001.0084-A | 4229.42
16.001.0085-0 | 31.52
16.001.0085-A | 29.55
16.001.0086-0 | 26.23
16.001.0086-A | 24.75
16.001.0087-0 | 19.09
16.001.0087-A | 18.1
16.001.0088-0 | 22.9
16.001.0088-A | 21.71
16.001.0089-0 | 30.63
16.001.0089-A | 29.39
16.001.0090-0 | 36.75
16.001.0090-A | 35.27
16.001.0091-0 | 38.64
16.001.0091-A | 37.16
16.001.0092-0 | 46.36
16.001.0092-A | 44.58
16.001.0093-0 | 53.74
16.001.0093-A | 52.02
16.001.0094-0 | 64.48
16.001.0094-A | 62.41
16.001.0102-0 | 73.05
16.001.0102-A | 71.08
16.001.0103-0 | 87.65
16.001.0103-A | 85.28
16.001.0110-0 | 13.89
16.001.0110-A | 13
16.001.0115-0 | 16.43
16.001.0115-A | 15.39
16.001.0116-0 | 16.99
16.001.0116-A | 16
16.001.0117-0 | 20.37
16.001.0117-A | 19.19
16.001.0118-0 | 5.94
16.001.0118-A | 5.44
16.001.0119-0 | 7.11
16.001.0119-A | 6.52
16.002.0005-0 | 77.27
16.002.0005-A | 71.88
16.002.0010-0 | 120.84
16.002.0010-A | 109.73
16.002.0012-0 | 59.19
16.002.0012-A | 53.8
16.002.0015-0 | 25.22
16.002.0015-A | 22.65
16.002.0025-0 | 47.25
16.002.0025-A | 42.24
16.003.0004-0 | 39.81
16.003.0004-A | 34.79
16.003.0020-0 | 17.57
16.003.0020-A | 15.39
16.003.0030-0 | 43.79
16.003.0030-A | 40.75
16.003.0050-0 | 81.88
16.003.0050-A | 74.16
16.004.0015-0 | 33.8
16.004.0015-A | 32.32
16.004.0018-0 | 47.06
16.004.0018-A | 45.58
16.004.0025-0 | 100.31
16.004.0025-A | 96.1
16.004.0030-0 | 78.84
16.004.0030-A | 77.36
16.004.0035-0 | 68.31
16.004.0035-A | 67.22
16.004.0040-0 | 42.85
16.004.0040-A | 41.86
16.004.0042-0 | 40.2
16.004.0042-A | 39.42
16.004.0045-0 | 30.02
16.004.0045-A | 29.04
16.004.0047-0 | 24
16.004.0047-A | 23.22
16.004.0050-0 | 53.16
16.004.0050-A | 50.99
16.004.0055-0 | 29.78
16.004.0055-A | 28.84
16.004.0070-0 | 50.16
16.004.0070-A | 48.93
16.005.0001-0 | 45.38
16.005.0001-A | 43.9
16.005.0004-0 | 57.81
16.005.0004-A | 56.33
16.005.0005-0 | 44.92
16.005.0005-A | 43.65
16.005.0006-0 | 44.04
16.005.0006-A | 42.56
16.005.0007-0 | 54.95
16.005.0007-A | 53.47
16.005.0008-0 | 46.23
16.005.0008-A | 44.96
16.005.0012-0 | 34.56
16.005.0012-A | 33.39
16.005.0015-0 | 69.98
16.005.0015-A | 63.49
16.005.0018-0 | 91.28
16.005.0018-A | 84.79
16.005.0025-0 | 56.67
16.005.0025-A | 50.18
16.005.0027-0 | 71.73
16.005.0027-A | 65.14
16.005.0028-0 | 52.26
16.005.0028-A | 46.4
16.005.0030-0 | 34.57
16.005.0030-A | 33.09
16.005.0035-0 | 33.47
16.005.0035-A | 31.99
16.005.0050-0 | 73.92
16.005.0050-A | 67.33
16.005.0052-0 | 74.21
16.005.0052-A | 67.62
16.005.0054-0 | 39.52
16.005.0054-A | 38.04
16.005.0056-0 | 36.54
16.005.0056-A | 35.06
16.005.0058-0 | 81.99
16.005.0058-A | 77.06
16.005.0060-0 | 74.73
16.005.0060-A | 69.8
16.005.0070-0 | 104.46
16.005.0070-A | 103.85
16.005.0075-0 | 123.75
16.005.0075-A | 121.3
16.006.0001-0 | 44.72
16.006.0001-A | 43.49
16.007.0011-0 | 129.58
16.007.0011-A | 128.03
16.007.0012-0 | 186.58
16.007.0012-A | 185.03
16.007.0013-0 | 139.38
16.007.0013-A | 137.06
16.007.0014-0 | 214.39
16.007.0014-A | 212.07
16.007.0015-0 | 253.44
16.007.0015-A | 250.35
16.007.0016-0 | 306.99
16.007.0016-A | 303.9
16.007.0017-0 | 284.08
16.007.0017-A | 280.47
16.007.0018-0 | 342.98
16.007.0018-A | 339.38
16.007.0021-0 | 41.69
16.007.0021-A | 40.21
16.007.0023-0 | 45.07
16.007.0023-A | 43.59
16.007.0025-0 | 59.47
16.007.0025-A | 53.55
16.007.0027-0 | 81.31
16.007.0027-A | 73.63
16.007.0030-0 | 101.6
16.007.0030-A | 92.36
16.007.0038-0 | 53.68
16.007.0038-A | 47.76
16.008.0005-0 | 66.27
16.008.0005-A | 64.79
16.008.0030-0 | 53.8
16.008.0030-A | 53.02
16.009.0001-0 | 139.69
16.009.0001-A | 133.2
16.009.0002-0 | 200.39
16.009.0002-A | 193.9
16.009.0005-0 | 351.74
16.009.0005-A | 345.25
16.010.0005-0 | 308.07
16.010.0005-A | 308.07
16.010.0010-0 | 385.43
16.010.0010-A | 385.43
16.010.0015-0 | 337.08
16.010.0015-A | 337.08
16.011.0005-0 | 287.71
16.011.0005-A | 275.59
16.011.0015-0 | 12511.47
16.011.0015-A | 11786.96
16.011.0030-0 | 354.31
16.011.0030-A | 351.35
16.011.0045-0 | 76.99
16.011.0045-A | 75.2
16.011.0050-0 | 85.81
16.011.0050-A | 84.02
16.012.0005-0 | 317.63
16.012.0005-A | 298.65
16.013.0001-0 | 51.09
16.013.0001-A | 44.28
16.013.0002-0 | 106.7
16.013.0002-A | 92.47
16.013.0004-0 | 21.71
16.013.0004-A | 18.82
16.013.0005-0 | 18.49
16.013.0005-A | 16.03
16.013.0006-0 | 19.46
16.013.0006-A | 16.86
16.013.0007-0 | 16.64
16.013.0007-A | 14.42
16.013.0009-0 | 14.79
16.013.0009-A | 12.82
16.013.0010-0 | 20.05
16.013.0010-A | 17.37
16.013.0015-0 | 66.59
16.013.0015-A | 57.71
16.015.0001-0 | 17.49
16.015.0001-A | 16.5
16.015.0005-0 | 28.15
16.015.0005-A | 27.12
16.015.0010-0 | 24.01
16.015.0010-A | 22.98
16.020.0001-0 | 72.55
16.020.0001-A | 68.6
16.020.0002-0 | 78.08
16.020.0002-A | 74.13
16.020.0003-0 | 94.71
16.020.0003-A | 90.76
16.020.0004-0 | 120.49
16.020.0004-A | 115.36
16.020.0005-0 | 60.21
16.020.0005-A | 56.26
16.020.0006-0 | 164.81
16.020.0006-A | 159.68
16.020.0008-0 | 64.63
16.020.0008-A | 60.68
16.020.0009-0 | 104.66
16.020.0009-A | 99.53
16.020.0012-0 | 10.44
16.020.0012-A | 10.03
16.021.0002-0 | 118.38
16.021.0002-A | 112.46
16.021.0003-0 | 132.15
16.021.0003-A | 127.71
16.021.0005-0 | 69.65
16.021.0005-A | 63.23
16.022.0002-0 | 113.79
16.022.0002-A | 108.37
16.022.0004-0 | 94.56
16.022.0004-A | 89.13
16.022.0006-0 | 87.79
16.022.0006-A | 81.87
16.022.0010-0 | 51.05
16.022.0010-A | 46.61
16.022.0012-0 | 76.91
16.022.0012-A | 72.47
16.023.0004-0 | 89.31
16.023.0004-A | 83.39
16.023.0005-0 | 126.17
16.023.0005-A | 120.01
16.024.0004-0 | 62.65
16.024.0004-A | 58.21
16.024.0005-0 | 64.11
16.024.0005-A | 59.67
16.024.0006-0 | 59.59
16.024.0006-A | 55.15
16.024.0007-0 | 60.83
16.024.0007-A | 56.39
16.024.0009-0 | 79.71
16.024.0009-A | 75.27
16.024.0015-0 | 126.17
16.024.0015-A | 120.75
16.025.0015-0 | 139.64
16.025.0015-A | 133.47
16.026.0001-0 | 70.37
16.026.0001-A | 64.17
16.026.0002-0 | 83.66
16.026.0002-A | 77.36
16.026.0005-0 | 83.91
16.026.0005-A | 78.11
16.026.0010-0 | 71.04
16.026.0010-A | 65.24
16.026.0030-0 | 65.51
16.026.0030-A | 58.29
16.027.0001-0 | 85.93
16.027.0001-A | 80.13
16.028.0015-0 | 70.89
16.028.0015-A | 65.09
16.028.0020-0 | 60.99
16.028.0020-A | 54.45
16.028.0022-0 | 60.99
16.028.0022-A | 54.45
16.028.0023-0 | 142.9
16.028.0023-A | 137.1
16.028.0026-0 | 140.98
16.028.0026-A | 137.24
16.028.0030-0 | 34.66
16.028.0030-A | 34.24
16.029.0001-0 | 146.01
16.029.0001-A | 139.79
16.030.0001-0 | 18.06
16.030.0001-A | 17.28
16.030.0005-0 | 9.82
16.030.0005-A | 9.33
16.030.0007-0 | 4.37
16.030.0007-A | 4.06
16.030.0009-0 | 30.44
16.030.0009-A | 29.48
16.030.0010-0 | 103.15
16.030.0010-A | 98.99
16.030.0013-0 | 70.12
16.030.0013-A | 66.53
16.030.0030-0 | 66.26
16.030.0030-A | 61.9
16.031.0025-0 | 80
16.031.0025-A | 73.59
16.032.0001-0 | 144.45
16.032.0001-A | 138.45
16.033.0002-0 | 25.35
16.033.0002-A | 24.41
16.034.0003-0 | 85.03
16.034.0003-A | 78.62
16.034.0006-0 | 16.79
16.034.0006-A | 15.31
16.035.0005-0 | 29.69
16.035.0005-A | 28.21
16.036.0010-0 | 89.91
16.036.0010-A | 87.53
16.036.0015-0 | 107.24
16.036.0015-A | 104.46
16.036.0020-0 | 167.77
16.036.0020-A | 164.6
16.036.0022-0 | 205.62
16.036.0022-A | 202.21
16.036.0025-0 | 38.53
16.036.0025-A | 37.23
16.036.0030-0 | 92.58
16.036.0030-A | 90.19
16.036.0035-0 | 110.31
16.036.0035-A | 107.53
16.036.0040-0 | 172.28
16.036.0040-A | 169.11
16.036.0043-0 | 211.77
16.036.0043-A | 208.36
16.036.0050-0 | 115.22
16.036.0050-A | 112.33
16.036.0055-0 | 136.86
16.036.0055-A | 133.59
16.036.0060-0 | 214.67
16.036.0060-A | 211.01
16.036.0062-0 | 263.33
16.036.0062-A | 259.42
16.036.0065-0 | 50.87
16.036.0065-A | 49.08
16.036.0070-0 | 117.88
16.036.0070-A | 115
16.036.0075-0 | 139.94
16.036.0075-A | 136.66
16.036.0080-0 | 219.18
16.036.0080-A | 215.52
16.036.0083-0 | 269.48
16.036.0083-A | 265.57
17.012.0010-0 | 8.23
17.012.0010-A | 7.17
17.012.0011-0 | 10.93
17.012.0011-A | 9.52
17.012.0012-0 | 9.08
17.012.0012-A | 8.02
17.012.0013-0 | 11.78
17.012.0013-A | 10.37
17.012.0015-0 | 12.48
17.012.0015-A | 10.88
17.012.0030-0 | 3.44
17.012.0030-A | 3.03
17.012.0040-0 | 14.01
17.012.0040-A | 12.84
17.013.0030-0 | 48.7
17.013.0030-A | 47.38
17.013.0031-0 | 90.19
17.013.0031-A | 88.47
17.013.0070-0 | 19.73
17.013.0070-A | 18.4
17.013.0095-1 | 27.56
17.013.0095-B | 25.57
17.013.0100-0 | 40.91
17.013.0100-A | 37.2
17.014.0010-0 | 10
17.014.0010-A | 10
17.014.0015-0 | 10
17.014.0015-A | 10
17.017.0010-0 | 20.33
17.017.0010-A | 17.99
17.017.0020-0 | 6.57
17.017.0020-A | 6.07
17.017.0030-0 | 30.28
17.017.0030-A | 27.16
17.017.0040-0 | 20.96
17.017.0040-A | 18.8
17.017.0041-0 | 10.25
17.017.0041-A | 9.28
17.017.0042-0 | 2.28
17.017.0042-A | 2.08
17.017.0050-0 | 30.42
17.017.0050-A | 27.3
17.017.0053-0 | 12.09
17.017.0053-A | 10.88
17.017.0060-0 | 13.26
17.017.0060-A | 11.89
17.017.0061-0 | 17.09
17.017.0061-A | 15.34
17.017.0062-0 | 9.3
17.017.0062-A | 8.52
17.017.0070-0 | 21.79
17.017.0070-A | 20.78
17.017.0100-0 | 35.73
17.017.0100-A | 32.61
17.017.0110-0 | 23.13
17.017.0110-A | 21.08
17.017.0120-1 | 6.46
17.017.0120-B | 5.96
17.017.0130-0 | 14.15
17.017.0130-A | 12.88
17.017.0140-0 | 6.57
17.017.0140-A | 6.07
17.017.0150-0 | 11.83
17.017.0150-A | 10.66
17.017.0155-0 | 15.8
17.017.0155-A | 14.32
17.017.0160-0 | 13.77
17.017.0160-A | 12.36
17.017.0161-0 | 10.89
17.017.0161-A | 9.72
17.017.0169-0 | 36.24
17.017.0169-A | 33.02
17.017.0175-0 | 13.95
17.017.0175-A | 12.59
17.017.0176-0 | 16.49
17.017.0176-A | 14.7
17.017.0225-0 | 15.95
17.017.0225-A | 13.96
17.017.0227-0 | 4.76
17.017.0227-A | 4.17
17.017.0228-0 | 10.39
17.017.0228-A | 9.14
17.017.0230-0 | 10.38
17.017.0230-A | 9.13
17.017.0240-0 | 7.46
17.017.0240-A | 6.54
17.017.0245-0 | 29.47
17.017.0245-A | 26.09
17.017.0300-1 | 16.31
17.017.0300-B | 14.83
17.017.0301-0 | 13.68
17.017.0301-A | 12.4
17.017.0320-0 | 16.23
17.017.0320-A | 14.74
17.017.0321-0 | 13.55
17.017.0321-A | 12.27
17.017.0350-0 | 16.82
17.017.0350-A | 15.84
17.017.0360-0 | 16.61
17.017.0360-A | 15.12
17.017.0361-0 | 13.65
17.017.0361-A | 12.38
17.017.0362-0 | 4.12
17.017.0362-A | 3.69
17.017.0365-0 | 15.05
17.017.0365-A | 13.98
17.017.0370-0 | 48.88
17.017.0370-A | 45.18
17.018.0010-0 | 22.38
17.018.0010-A | 19.73
17.018.0015-0 | 8.12
17.018.0015-A | 7.13
17.018.0020-0 | 9.14
17.018.0020-A | 8.13
17.018.0031-0 | 24.48
17.018.0031-A | 21.94
17.018.0041-0 | 5.15
17.018.0041-A | 4.57
17.018.0044-0 | 8.18
17.018.0044-A | 7.36
17.018.0050-0 | 16.33
17.018.0050-A | 15.43
17.018.0060-0 | 30.39
17.018.0060-A | 27.16
17.018.0080-0 | 13.1
17.018.0080-A | 11.74
17.018.0081-0 | 4.96
17.018.0081-A | 4.38
17.018.0082-0 | 11.53
17.018.0082-A | 10.25
17.018.0110-0 | 15.37
17.018.0110-A | 14.01
17.018.0111-0 | 30.75
17.018.0111-A | 28.02
17.018.0112-0 | 24
17.018.0112-A | 21.74
17.018.0113-0 | 28.71
17.018.0113-A | 25.98
17.018.0115-0 | 38.07
17.018.0115-A | 34.36
17.018.0116-0 | 5.57
17.018.0116-A | 4.99
17.018.0117-0 | 11.46
17.018.0117-A | 10.37
17.018.0185-0 | 26.39
17.018.0185-A | 23.73
17.018.0190-0 | 28.85
17.018.0190-A | 26.19
17.018.0200-0 | 24.27
17.018.0200-A | 22.47
17.018.0210-0 | 46.37
17.018.0210-A | 43.82
17.018.0250-0 | 13.08
17.018.0250-A | 11.71
17.018.0251-0 | 26.16
17.018.0251-A | 23.43
17.018.0252-0 | 21.7
17.018.0252-A | 19.44
17.018.0253-0 | 26.42
17.018.0253-A | 23.69
17.018.0254-0 | 35.77
17.018.0254-A | 32.07
17.018.0260-0 | 4.9
17.018.0260-A | 4.32
17.018.0265-0 | 36.53
17.018.0265-A | 32.83
17.020.0010-0 | 11.72
17.020.0010-A | 10.55
17.020.0021-0 | 5.11
17.020.0021-A | 4.53
17.020.0030-1 | 69.89
17.020.0030-B | 60.83
17.020.0040-0 | 64.37
17.020.0040-A | 56.38
17.020.0050-0 | 9.25
17.020.0050-A | 8.28
17.020.0060-0 | 9.93
17.020.0060-A | 8.68
17.020.0061-0 | 2.68
17.020.0061-A | 2.33
17.020.0070-0 | 12.2
17.020.0070-A | 11.03
17.020.0071-0 | 16.43
17.020.0071-A | 14.65
17.020.0072-0 | 10.7
17.020.0072-A | 9.52
17.020.0075-0 | 32.87
17.020.0075-A | 29.3
17.025.0005-1 | 34.93
17.025.0005-B | 31.23
17.025.0006-0 | 21.47
17.025.0006-A | 20.1
17.025.0007-0 | 17.52
17.025.0007-A | 15.91
17.025.0008-0 | 22.1
17.025.0008-A | 20.24
17.025.0009-0 | 8.66
17.025.0009-A | 7.69
17.025.0010-0 | 4.79
17.025.0010-A | 4.38
17.025.0040-1 | 2.91
17.025.0040-B | 2.6
17.025.0041-0 | 2.74
17.025.0041-A | 2.43
17.035.0010-0 | 5.08
17.035.0010-A | 4.46
17.035.0020-0 | 6.63
17.035.0020-A | 5.8
17.035.0030-0 | 24.82
17.035.0030-A | 24.2
17.035.0040-0 | 38.52
17.035.0040-A | 37.69
17.035.0045-0 | 6.01
17.035.0045-A | 5.66
17.040.0020-0 | 61.55
17.040.0020-A | 54.6
17.040.0021-0 | 55.94
17.040.0021-A | 48.98
17.040.0022-0 | 31.07
17.040.0022-A | 27.26
17.040.0024-0 | 11.49
17.040.0024-A | 10.32
17.040.0050-0 | 31.3
17.040.0050-A | 27.61
18.002.0010-0 | 196.26
18.002.0010-A | 196.26
18.002.0012-0 | 204.2
18.002.0012-A | 204.2
18.002.0013-0 | 94.4
18.002.0013-A | 94.4
18.002.0014-0 | 442.54
18.002.0014-A | 442.54
18.002.0015-0 | 764.49
18.002.0015-A | 764.49
18.002.0016-0 | 772.14
18.002.0016-A | 772.14
18.002.0019-0 | 113.6
18.002.0019-A | 113.6
18.002.0022-0 | 265.76
18.002.0022-A | 265.76
18.002.0023-0 | 269.09
18.002.0023-A | 269.09
18.002.0026-0 | 176.08
18.002.0026-A | 176.08
18.002.0027-0 | 225.73
18.002.0027-A | 225.73
18.002.0028-0 | 87.94
18.002.0028-A | 87.94
18.002.0029-0 | 226.41
18.002.0029-A | 226.41
18.002.0030-0 | 397.15
18.002.0030-A | 397.15
18.002.0031-0 | 450.5
18.002.0031-A | 450.5
18.002.0040-0 | 279.39
18.002.0040-A | 279.39
18.002.0055-0 | 245.69
18.002.0055-A | 245.69
18.002.0065-0 | 221.73
18.002.0065-A | 221.73
18.002.0070-0 | 389.92
18.002.0070-A | 389.92
18.002.0080-0 | 142.63
18.002.0080-A | 142.63
18.002.0085-0 | 330.43
18.002.0085-A | 330.43
18.002.0090-0 | 438.81
18.002.0090-A | 438.81
18.003.0003-0 | 136.4
18.003.0003-A | 136.4
18.003.0005-0 | 130.5
18.003.0005-A | 130.5
18.003.0007-0 | 1091.22
18.003.0007-A | 1091.22
18.003.0015-0 | 69.25
18.003.0015-A | 69.25
18.003.0020-0 | 279.83
18.003.0020-A | 279.83
18.004.0001-0 | 416.14
18.004.0001-A | 416.14
18.004.0005-0 | 771.42
18.004.0005-A | 771.42
18.005.0010-0 | 31.84
18.005.0010-A | 30.3
18.005.0012-0 | 37.19
18.005.0012-A | 35.65
18.005.0013-0 | 29.98
18.005.0013-A | 28.44
18.005.0015-0 | 66.38
18.005.0015-A | 66.32
18.005.0018-0 | 12.92
18.005.0018-A | 12.86
18.005.0027-0 | 32.28
18.005.0027-A | 32.22
18.005.0030-0 | 114.89
18.005.0030-A | 114.54
18.005.0035-0 | 56.07
18.005.0035-A | 54.59
18.005.0040-0 | 1165.14
18.005.0040-A | 1163.6
18.006.0005-0 | 69.9
18.006.0005-A | 69.9
18.006.0007-0 | 73.38
18.006.0007-A | 73.38
18.006.0009-0 | 130.63
18.006.0009-A | 130.63
18.006.0014-0 | 73.38
18.006.0014-A | 73.38
18.006.0017-0 | 101.15
18.006.0017-A | 101.15
18.006.0020-0 | 203.12
18.006.0020-A | 203.12
18.006.0023-0 | 139.4
18.006.0023-A | 139.4
18.006.0024-0 | 138.27
18.006.0024-A | 138.27
18.006.0025-0 | 49.72
18.006.0025-A | 49.72
18.006.0026-0 | 94.91
18.006.0026-A | 94.91
18.006.0028-0 | 263.25
18.006.0028-A | 263.25
18.006.0033-0 | 314.79
18.006.0033-A | 314.79
18.006.0037-0 | 212.67
18.006.0037-A | 212.67
18.006.0040-0 | 30.01
18.006.0040-A | 28.47
18.006.0043-0 | 40.38
18.006.0043-A | 38.84
18.006.0050-0 | 28.87
18.006.0050-A | 27.33
18.006.0052-0 | 27.19
18.006.0052-A | 25.65
18.006.0054-0 | 23.48
18.006.0054-A | 21.94
18.006.0056-0 | 61.47
18.006.0056-A | 58.39
18.007.0039-0 | 55.97
18.007.0039-A | 55.97
18.007.0041-0 | 94.05
18.007.0041-A | 94.05
18.007.0042-0 | 11.5
18.007.0042-A | 11.5
18.007.0043-0 | 5.5
18.007.0043-A | 5.5
18.007.0045-0 | 199.49
18.007.0045-A | 199.49
18.007.0049-0 | 40.34
18.007.0049-A | 40.34
18.007.0051-0 | 37.28
18.007.0051-A | 37.28
18.007.0060-0 | 79.32
18.007.0060-A | 79.32
18.007.0065-0 | 140.75
18.007.0065-A | 140.75
18.007.0070-0 | 28.85
18.007.0070-A | 28.85
18.007.0075-0 | 236.15
18.007.0075-A | 236.15
18.007.0080-0 | 77
18.007.0080-A | 77
18.007.0090-0 | 208.95
18.007.0090-A | 208.95
18.008.0005-0 | 5.63
18.008.0005-A | 5.63
18.008.0007-0 | 3.9
18.008.0007-A | 3.9
18.009.0058-0 | 30.61
18.009.0058-A | 30.61
18.009.0060-0 | 84.48
18.009.0060-A | 84.48
18.009.0065-0 | 57.95
18.009.0065-A | 57.95
18.009.0066-0 | 54.54
18.009.0066-A | 54.54
18.009.0070-0 | 92.3
18.009.0070-A | 92.3
18.009.0073-0 | 198.47
18.009.0073-A | 198.47
18.009.0074-0 | 130.34
18.009.0074-A | 130.34
18.009.0076-0 | 24.24
18.009.0076-A | 24.24
18.009.0078-0 | 28.54
18.009.0078-A | 28.54
18.009.0079-0 | 18.69
18.009.0079-A | 18.69
18.009.0080-0 | 508.09
18.009.0080-A | 508.09
18.009.0086-0 | 32
18.009.0086-A | 32
18.009.0101-0 | 322.21
18.009.0101-A | 322.21
18.009.0102-0 | 339.17
18.009.0102-A | 339.17
18.009.0105-0 | 63.37
18.009.0105-A | 63.37
18.009.0110-0 | 84.32
18.009.0110-A | 84.32
18.009.0115-0 | 356.9
18.009.0115-A | 356.9
18.009.0120-0 | 356.88
18.009.0120-A | 356.88
18.011.0003-0 | 16.93
18.011.0003-A | 15.45
18.011.0005-0 | 19.13
18.011.0005-A | 17.65
18.012.0090-0 | 40.15
18.012.0090-A | 37.68
18.012.0093-0 | 66.06
18.012.0093-A | 63.59
18.012.0096-0 | 96.88
18.012.0096-A | 94.42
18.012.0100-0 | 142.67
18.012.0100-A | 139.71
18.012.0102-0 | 190.6
18.012.0102-A | 187.64
18.013.0106-0 | 29.77
18.013.0106-A | 29.77
18.013.0108-0 | 17.91
18.013.0108-A | 17.91
18.013.0109-0 | 13.45
18.013.0109-A | 13.45
18.013.0110-0 | 23.54
18.013.0110-A | 23.54
18.013.0111-0 | 32.69
18.013.0111-A | 32.69
18.013.0112-0 | 34.5
18.013.0112-A | 34.5
18.013.0113-0 | 4.1
18.013.0113-A | 4.1
18.013.0115-0 | 0.84
18.013.0115-A | 0.84
18.013.0117-0 | 70.6
18.013.0117-A | 70.6
18.013.0118-0 | 70.6
18.013.0118-A | 70.6
18.013.0119-0 | 61.57
18.013.0119-A | 61.57
18.013.0121-0 | 86.65
18.013.0121-A | 86.65
18.013.0123-0 | 6
18.013.0123-A | 6
18.013.0124-0 | 9.86
18.013.0124-A | 9.86
18.013.0127-0 | 4.47
18.013.0127-A | 4.47
18.013.0128-0 | 10.8
18.013.0128-A | 10.8
18.013.0130-0 | 9.67
18.013.0130-A | 9.67
18.013.0133-0 | 3.84
18.013.0133-A | 3.84
18.013.0136-0 | 2.02
18.013.0136-A | 2.02
18.013.0140-0 | 25.74
18.013.0140-A | 25.74
18.013.0143-0 | 7.52
18.013.0143-A | 7.52
18.013.0144-0 | 1.22
18.013.0144-A | 1.22
18.013.0146-0 | 145.02
18.013.0146-A | 145.02
18.013.0148-0 | 214.67
18.013.0148-A | 214.67
18.013.0155-0 | 23.35
18.013.0155-A | 23.35
18.013.0156-0 | 25.16
18.013.0156-A | 25.16
18.013.0158-0 | 308.49
18.013.0158-A | 306.03
18.013.0165-0 | 11.75
18.013.0165-A | 11.75
18.013.0170-0 | 578.98
18.013.0170-A | 578.98
18.015.0036-0 | 1473.55
18.015.0036-A | 1473.55
18.015.0037-0 | 2022.3
18.015.0037-A | 2022.3
18.015.0039-0 | 2783.74
18.015.0039-A | 2783.74
18.015.0040-0 | 2310
18.015.0040-A | 2310
18.015.0042-0 | 2970.15
18.015.0042-A | 2970.15
18.015.0043-0 | 2826.81
18.015.0043-A | 2826.81
18.015.0045-0 | 3758.64
18.015.0045-A | 3758.64
18.015.0046-0 | 2905.6
18.015.0046-A | 2905.6
18.015.0048-0 | 4522.11
18.015.0048-A | 4522.11
18.015.0049-0 | 3620.5
18.015.0049-A | 3620.5
18.015.0052-0 | 5702.17
18.015.0052-A | 5702.17
18.015.0053-0 | 6445
18.015.0053-A | 6445
18.015.0055-0 | 6658.28
18.015.0055-A | 6658.28
18.015.0056-0 | 7449
18.015.0056-A | 7449
18.015.0060-0 | 446.9
18.015.0060-A | 446.9
18.015.0062-0 | 860.3
18.015.0062-A | 860.3
18.015.0064-0 | 1083.06
18.015.0064-A | 1083.06
18.015.0066-0 | 2069.45
18.015.0066-A | 2069.45
18.015.0070-0 | 1123.5
18.015.0070-A | 1123.5
18.015.0072-0 | 1715.31
18.015.0072-A | 1715.31
18.015.0074-0 | 3364.93
18.015.0074-A | 3364.93
18.015.0076-0 | 5220.26
18.015.0076-A | 5220.26
18.015.0078-0 | 6228.24
18.015.0078-A | 6228.24
18.015.0080-0 | 359.47
18.015.0080-A | 359.47
18.015.0081-0 | 611.16
18.015.0081-A | 611.16
18.015.0082-0 | 1529.04
18.015.0082-A | 1529.04
18.015.0083-0 | 771.47
18.015.0083-A | 771.47
18.015.0084-0 | 570
18.015.0084-A | 570
18.015.0085-0 | 450
18.015.0085-A | 450
18.016.0001-0 | 5222.91
18.016.0001-A | 5208.11
18.016.0002-0 | 4318.36
18.016.0002-A | 4306.77
18.016.0003-0 | 3511.12
18.016.0003-A | 3502.78
18.016.0004-0 | 371.28
18.016.0004-A | 367.98
18.016.0005-0 | 304.87
18.016.0005-A | 301.57
18.016.0006-0 | 417.35
18.016.0006-A | 412.42
18.016.0007-0 | 455.32
18.016.0007-A | 449.39
18.016.0008-0 | 527.77
18.016.0008-A | 521.35
18.016.0010-0 | 1779.62
18.016.0010-A | 1769.76
18.016.0015-0 | 5736.99
18.016.0015-A | 5722.19
18.016.0020-0 | 406.8
18.016.0020-A | 404.34
18.016.0025-0 | 1014.02
18.016.0025-A | 1014.02
18.016.0027-0 | 1062.96
18.016.0027-A | 1058.03
18.016.0030-0 | 2096.23
18.016.0030-A | 2080.47
18.016.0035-0 | 2196.6
18.016.0035-A | 2180.84
18.016.0040-0 | 624.1
18.016.0040-A | 620.65
18.016.0042-0 | 1379.39
18.016.0042-A | 1374.45
18.016.0045-0 | 809.59
18.016.0045-A | 798.97
18.016.0050-0 | 876.75
18.016.0050-A | 876.75
18.016.0051-0 | 811.78
18.016.0051-A | 811.78
18.016.0055-0 | 1029.69
18.016.0055-A | 1029.69
18.016.0060-0 | 978.39
18.016.0060-A | 970.99
18.016.0070-0 | 2287.12
18.016.0070-A | 2266.4
18.016.0080-0 | 994.99
18.016.0080-A | 992.53
18.016.0100-0 | 290.73
18.016.0100-A | 285.8
18.016.0105-0 | 107.77
18.016.0105-A | 102.84
18.016.0106-0 | 129.32
18.016.0106-A | 124.39
18.016.0107-0 | 119.27
18.016.0107-A | 114.34
18.016.0108-0 | 125.56
18.016.0108-A | 120.63
18.016.0110-0 | 222.12
18.016.0110-A | 217.19
18.016.0111-0 | 249.88
18.016.0111-A | 244.95
18.016.0120-0 | 302.54
18.016.0120-A | 297.61
18.016.0125-0 | 91.76
18.016.0125-A | 89.19
18.016.0130-0 | 337.5
18.016.0130-A | 332.57
18.016.0135-0 | 231.99
18.016.0135-A | 227.06
18.016.0140-0 | 537.17
18.016.0140-A | 532.24
18.017.0020-0 | 102
18.017.0020-A | 102
18.017.0021-0 | 196.9
18.017.0021-A | 196.9
18.017.0022-0 | 328.9
18.017.0022-A | 328.9
18.017.0025-0 | 353.44
18.017.0025-A | 353.44
18.017.0028-0 | 589.07
18.017.0028-A | 589.07
18.017.0030-0 | 114.91
18.017.0030-A | 114.91
18.017.0035-0 | 682.5
18.017.0035-A | 682.5
18.017.0050-0 | 777.29
18.017.0050-A | 777.29
18.017.0055-0 | 3716.58
18.017.0055-A | 3716.58
18.017.0070-0 | 93.27
18.017.0070-A | 93.27
18.017.0075-0 | 618.53
18.017.0075-A | 618.53
18.017.0080-0 | 1484.46
18.017.0080-A | 1484.46
18.018.0010-0 | 183.67
18.018.0010-A | 182.98
18.018.0015-0 | 1018.5
18.018.0015-A | 1018.5
18.018.0018-0 | 1312.5
18.018.0018-A | 1312.5
18.018.0020-0 | 1816.5
18.018.0020-A | 1816.5
18.018.0025-0 | 4558.18
18.018.0025-A | 4558.18
18.018.0030-0 | 886
18.018.0030-A | 886
18.018.0032-0 | 1000
18.018.0032-A | 1000
18.018.0050-0 | 402.71
18.018.0050-A | 402.71
18.018.0070-0 | 1306.91
18.018.0070-A | 1306.91
18.018.0080-0 | 752.46
18.018.0080-A | 752.46
18.018.0090-0 | 796.95
18.018.0090-A | 796.95
18.018.0100-0 | 2547.4
18.018.0100-A | 2547.4
18.019.0010-0 | 20.28
18.019.0010-A | 20.28
18.019.0012-0 | 529.7
18.019.0012-A | 529.7
18.021.0025-0 | 124.19
18.021.0025-A | 124.19
18.021.0030-0 | 164.09
18.021.0030-A | 164.09
18.021.0035-0 | 235.51
18.021.0035-A | 235.51
18.021.0040-0 | 582
18.021.0040-A | 582
18.021.0042-0 | 771.37
18.021.0042-A | 771.37
18.021.0043-0 | 1475.98
18.021.0043-A | 1475.98
18.021.0045-0 | 1260
18.021.0045-A | 1260
18.021.0048-0 | 1844.38
18.021.0048-A | 1844.38
18.021.0060-0 | 4410
18.021.0060-A | 4410
18.021.0065-0 | 8379
18.021.0065-A | 8379
18.021.0070-0 | 13230
18.021.0070-A | 13230
18.021.0100-0 | 67470.87
18.021.0100-A | 66076.29
18.021.0105-0 | 101809.77
18.021.0105-A | 100415.19
18.022.0010-0 | 355.8
18.022.0010-A | 329.77
18.022.0011-0 | 389.31
18.022.0011-A | 361.77
18.022.0012-0 | 8866.47
18.022.0012-A | 8075
18.022.0013-0 | 198.77
18.022.0013-A | 183.33
18.022.0015-0 | 307.36
18.022.0015-A | 285.37
18.023.0010-0 | 750.84
18.023.0010-A | 699.14
18.023.0011-0 | 675.03
18.023.0011-A | 616.74
18.023.0012-0 | 427.85
18.023.0012-A | 406.97
18.023.0013-0 | 307.4
18.023.0013-A | 286.93
18.023.0014-0 | 171.25
18.023.0014-A | 158.39
18.023.0020-0 | 261.09
18.023.0020-A | 241.29
18.024.0001-0 | 846.7
18.024.0001-A | 771.89
18.024.0002-0 | 738.32
18.024.0002-A | 672.49
18.024.0010-0 | 511.28
18.024.0010-A | 465.15
18.024.0050-0 | 4454.04
18.024.0050-A | 4228.97
18.025.0001-0 | 840
18.025.0001-A | 840
18.025.0005-0 | 617.9
18.025.0005-A | 617.9
18.025.0007-0 | 2132.1
18.025.0007-A | 2132.1
18.025.0010-0 | 216.29
18.025.0010-A | 216.29
18.025.0050-0 | 88275
18.025.0050-A | 88275
18.025.0055-0 | 143400
18.025.0055-A | 143400
18.025.0060-0 | 208000
18.025.0060-A | 208000
18.025.0065-0 | 281690
18.025.0065-A | 281690
18.025.0070-0 | 346560
18.025.0070-A | 346560
18.025.0075-0 | 414800
18.025.0075-A | 414800
18.025.0080-0 | 494840
18.025.0080-A | 494840
18.025.0085-0 | 549120
18.025.0085-A | 549120
18.025.0090-0 | 621600
18.025.0090-A | 621600
18.025.0095-0 | 658600
18.025.0095-A | 658600
18.025.0150-0 | 5032.65
18.025.0150-A | 5032.65
18.026.0008-0 | 3588
18.026.0008-A | 3588
18.026.0010-0 | 2126.78
18.026.0010-A | 2126.78
18.026.0012-0 | 1371.69
18.026.0012-A | 1371.69
18.026.0015-0 | 1247.88
18.026.0015-A | 1247.88
18.026.0020-0 | 958.94
18.026.0020-A | 958.94
18.026.0025-0 | 1437.42
18.026.0025-A | 1437.42
18.026.0030-0 | 1833.42
18.026.0030-A | 1833.42
18.027.0040-0 | 76.14
18.027.0040-A | 73.68
18.027.0045-0 | 32.65
18.027.0045-A | 30.19
18.027.0070-0 | 445.38
18.027.0070-A | 442.92
18.027.0072-0 | 450.85
18.027.0072-A | 448.39
18.027.0075-0 | 447.08
18.027.0075-A | 444.62
18.027.0077-0 | 68.54
18.027.0077-A | 63.12
18.027.0089-0 | 253.74
18.027.0089-A | 249.75
18.027.0095-0 | 211.75
18.027.0095-A | 201.88
18.027.0097-0 | 128.13
18.027.0097-A | 118.26
18.027.0100-0 | 128.68
18.027.0100-A | 124.69
18.027.0105-0 | 611.79
18.027.0105-A | 607.8
18.027.0110-0 | 142.82
18.027.0110-A | 140.36
18.027.0112-0 | 185.61
18.027.0112-A | 183.15
18.027.0120-0 | 661.16
18.027.0120-A | 658.7
18.027.0125-0 | 718.29
18.027.0125-A | 715.82
18.027.0130-0 | 161.33
18.027.0130-A | 156.4
18.027.0135-0 | 127.2
18.027.0135-A | 122.27
18.027.0140-0 | 143.34
18.027.0140-A | 140.88
18.027.0142-0 | 324.74
18.027.0142-A | 317.44
18.027.0143-0 | 254.98
18.027.0143-A | 247.65
18.027.0300-0 | 80.18
18.027.0300-A | 74.51
18.027.0301-0 | 79.88
18.027.0301-A | 74.21
18.027.0302-0 | 77.41
18.027.0302-A | 71.74
18.027.0303-0 | 95.75
18.027.0303-A | 90.08
18.027.0304-0 | 95.37
18.027.0304-A | 89.7
18.027.0305-0 | 88.01
18.027.0305-A | 82.34
18.027.0310-0 | 100.3
18.027.0310-A | 94.33
18.027.0311-0 | 100.03
18.027.0311-A | 94.06
18.027.0312-0 | 95.09
18.027.0312-A | 89.12
18.027.0313-0 | 114.62
18.027.0313-A | 108.65
18.027.0314-0 | 127.79
18.027.0314-A | 121.82
18.027.0315-0 | 112.94
18.027.0315-A | 106.97
18.027.0320-0 | 129.02
18.027.0320-A | 122.81
18.027.0321-0 | 128.45
18.027.0321-A | 122.24
18.027.0322-0 | 121.04
18.027.0322-A | 114.83
18.027.0323-0 | 152.17
18.027.0323-A | 145.96
18.027.0324-0 | 164.96
18.027.0324-A | 158.75
18.027.0325-0 | 142.75
18.027.0325-A | 136.54
18.027.0330-0 | 149.67
18.027.0330-A | 143.16
18.027.0331-0 | 149.13
18.027.0331-A | 142.62
18.027.0332-0 | 139.25
18.027.0332-A | 132.74
18.027.0333-0 | 169.94
18.027.0333-A | 163.43
18.027.0334-0 | 196.28
18.027.0334-A | 189.77
18.027.0335-0 | 166.58
18.027.0335-A | 160.07
18.027.0400-0 | 147.12
18.027.0400-A | 141.45
18.027.0402-0 | 154.77
18.027.0402-A | 149.1
18.027.0404-0 | 133.85
18.027.0404-A | 128.18
18.027.0406-0 | 150.43
18.027.0406-A | 144.76
18.027.0408-0 | 163.15
18.027.0408-A | 157.48
18.027.0410-0 | 189.33
18.027.0410-A | 183.66
18.027.0415-0 | 146.91
18.027.0415-A | 141.49
18.027.0418-0 | 185.63
18.027.0418-A | 180.21
18.027.0420-0 | 136.62
18.027.0420-A | 131.2
18.027.0422-0 | 175.26
18.027.0422-A | 169.84
18.027.0424-0 | 168.65
18.027.0424-A | 163.23
18.027.0426-0 | 213.73
18.027.0426-A | 208.31
18.027.0430-0 | 97.85
18.027.0430-A | 86.01
18.027.0434-0 | 54.53
18.027.0434-A | 49.6
18.027.0436-0 | 136.73
18.027.0436-A | 126.86
18.027.0438-0 | 223.77
18.027.0438-A | 211.93
18.027.0440-0 | 84.18
18.027.0440-A | 74.31
18.027.0445-0 | 42.99
18.027.0445-A | 40.53
18.027.0450-0 | 45.44
18.027.0450-A | 42.98
18.027.0455-0 | 38.39
18.027.0455-A | 35.93
18.027.0457-0 | 43.39
18.027.0457-A | 40.93
18.027.0460-0 | 28.03
18.027.0460-A | 25.57
18.027.0470-0 | 78.13
18.027.0470-A | 72.46
18.027.0472-0 | 87.24
18.027.0472-A | 81.57
18.027.0474-0 | 105.61
18.027.0474-A | 99.64
18.027.0476-0 | 120.91
18.027.0476-A | 114.94
18.027.0478-0 | 132.28
18.027.0478-A | 126.07
18.027.0480-0 | 149.95
18.027.0480-A | 143.74
18.027.0482-0 | 160.29
18.027.0482-A | 153.78
18.027.0484-0 | 182.52
18.027.0484-A | 176.01
18.027.0486-0 | 152.43
18.027.0486-A | 146.76
18.027.0488-0 | 139.16
18.027.0488-A | 133.49
18.027.0490-0 | 155.74
18.027.0490-A | 150.07
18.027.0492-0 | 161.06
18.027.0492-A | 155.39
18.027.0494-0 | 169.44
18.027.0494-A | 163.77
18.027.0496-0 | 195.62
18.027.0496-A | 189.95
18.027.0510-0 | 152.22
18.027.0510-A | 146.8
18.027.0512-0 | 141.93
18.027.0512-A | 136.51
18.027.0514-0 | 180.57
18.027.0514-A | 175.15
18.027.0516-0 | 191.92
18.027.0516-A | 186.5
18.027.0518-0 | 174.94
18.027.0518-A | 169.52
18.027.0520-0 | 220.02
18.027.0520-A | 214.6
18.028.0001-0 | 3807.15
18.028.0001-A | 3802.21
18.028.0005-0 | 5041.83
18.028.0005-A | 5034.43
18.028.0010-0 | 6033.27
18.028.0010-A | 6023.4
18.028.0015-0 | 7876.04
18.028.0015-A | 7863.7
18.028.0020-0 | 9232.33
18.028.0020-A | 9217.53
18.028.0025-0 | 12899.37
18.028.0025-A | 12882.1
18.028.0030-0 | 16566.41
18.028.0030-A | 16546.67
18.028.0035-0 | 23881.98
18.028.0035-A | 23859.78
18.028.0040-0 | 32581.68
18.028.0040-A | 32557.01
18.028.0050-0 | 45080.5
18.028.0050-A | 45053.36
18.028.0060-0 | 33075.31
18.028.0060-A | 33065.44
18.028.0063-0 | 38706.18
18.028.0063-A | 38693.85
18.028.0065-0 | 40123.29
18.028.0065-A | 40108.49
18.028.0068-0 | 55597.65
18.028.0068-A | 55577.92
18.028.0070-0 | 64015.9
18.028.0070-A | 63993.7
18.028.0073-0 | 73094.93
18.028.0073-A | 73070.26
18.028.0075-0 | 107178.61
18.028.0075-A | 107151.48
18.028.0100-0 | 10669.87
18.028.0100-A | 10664.94
18.028.0110-0 | 14649.64
18.028.0110-A | 14642.24
18.028.0120-0 | 15826.41
18.028.0120-A | 15816.54
18.028.0130-0 | 19898.84
18.028.0130-A | 19886.5
18.028.0140-0 | 23044.65
18.028.0140-A | 23029.85
18.028.0150-0 | 26653.78
18.028.0150-A | 26636.51
18.028.0160-0 | 28845.18
18.028.0160-A | 28825.45
18.028.0170-0 | 38676.51
18.028.0170-A | 38654.31
18.028.0180-0 | 48368.85
18.028.0180-A | 48344.18
18.028.0190-0 | 66405.33
18.028.0190-A | 66378.2
18.028.0300-0 | 44910.82
18.028.0300-A | 44910.82
18.028.0301-0 | 40460.94
18.028.0301-A | 40460.94
18.028.0302-0 | 42496.35
18.028.0302-A | 42496.35
18.028.0303-0 | 39744.02
18.028.0303-A | 39744.02
18.028.0305-0 | 53171.94
18.028.0305-A | 53171.94
18.028.0306-0 | 47197.57
18.028.0306-A | 47197.57
18.028.0307-0 | 49772.73
18.028.0307-A | 49772.73
18.028.0308-0 | 49162.93
18.028.0308-A | 49162.93
18.028.0310-0 | 60419.48
18.028.0310-A | 60419.48
18.028.0311-0 | 51832.86
18.028.0311-A | 51832.86
18.028.0312-0 | 55252.68
18.028.0312-A | 55252.68
18.028.0313-0 | 50802.8
18.028.0313-A | 50802.8
18.028.0315-0 | 70580.04
18.028.0315-A | 70580.04
18.028.0316-0 | 58713.69
18.028.0316-A | 58713.69
18.028.0317-0 | 62265.36
18.028.0317-A | 62265.36
18.028.0318-0 | 57106.79
18.028.0318-A | 57106.79
18.028.0320-0 | 118630.51
18.028.0320-A | 118630.51
18.028.0321-0 | 104753.47
18.028.0321-A | 104753.47
18.028.0322-0 | 111659.03
18.028.0322-A | 111659.03
18.028.0323-0 | 103006.48
18.028.0323-A | 103006.48
18.028.0325-0 | 154756.94
18.028.0325-A | 154756.94
18.028.0326-0 | 139696.57
18.028.0326-A | 139696.57
18.028.0327-0 | 154756.94
18.028.0327-A | 154756.94
18.028.0328-0 | 139696.57
18.028.0328-A | 139696.57
18.028.0330-0 | 190000
18.028.0330-A | 190000
18.028.0331-0 | 170361.19
18.028.0331-A | 170361.19
18.028.0332-0 | 189367.12
18.028.0332-A | 189367.12
18.028.0333-0 | 170361.19
18.028.0333-A | 170361.19
18.028.0335-0 | 265113.97
18.028.0335-A | 265113.97
18.028.0336-0 | 222424.79
18.028.0336-A | 222424.79
18.028.0337-0 | 256204.32
18.028.0337-A | 256204.32
18.028.0338-0 | 222424.79
18.028.0338-A | 222424.79
18.028.0340-0 | 283513.09
18.028.0340-A | 283513.09
18.028.0341-0 | 249852.53
18.028.0341-A | 249852.53
18.028.0342-0 | 263441.15
18.028.0342-A | 263441.15
18.028.0343-0 | 241818.03
18.028.0343-A | 241818.03
18.028.0345-0 | 396918.33
18.028.0345-A | 396918.33
18.028.0346-0 | 366899.3
18.028.0346-A | 366899.3
18.028.0347-0 | 396918.33
18.028.0347-A | 396918.33
18.028.0348-0 | 366899.3
18.028.0348-A | 366899.3
18.029.0005-0 | 811.9
18.029.0005-A | 775.78
18.029.0010-0 | 881.56
18.029.0010-A | 845.44
18.029.0012-0 | 907.3
18.029.0012-A | 869.75
18.029.0015-0 | 1000.11
18.029.0015-A | 961.13
18.029.0020-0 | 1278.67
18.029.0020-A | 1238.25
18.029.0025-0 | 1361.08
18.029.0025-A | 1316.76
18.029.0030-0 | 1546.29
18.029.0030-A | 1499.11
18.029.0035-0 | 2943.98
18.029.0035-A | 2892.9
18.029.0037-0 | 3822.43
18.029.0037-A | 3766.03
18.029.0040-0 | 4818.25
18.029.0040-A | 4756.91
18.029.0070-0 | 2023.65
18.029.0070-A | 1998.98
18.029.0075-0 | 2193.13
18.029.0075-A | 2167.03
18.029.0080-0 | 2756.33
18.029.0080-A | 2727.76
18.029.0085-0 | 2870.98
18.029.0085-A | 2837.08
18.029.0086-0 | 4019.48
18.029.0086-A | 3985.58
18.029.0105-0 | 3705.22
18.029.0105-A | 3680.55
18.029.0110-0 | 4059.31
18.029.0110-A | 4034.65
18.029.0115-0 | 3675.41
18.029.0115-A | 3645.81
18.029.0120-0 | 960.31
18.029.0120-A | 924.19
18.029.0125-0 | 985.23
18.029.0125-A | 949.11
18.029.0130-0 | 1305.01
18.029.0130-A | 1266.02
18.030.0001-0 | 953.88
18.030.0001-A | 953.88
18.030.0002-0 | 1124.3
18.030.0002-A | 1124.3
18.030.0003-0 | 1747.43
18.030.0003-A | 1747.43
18.030.0004-0 | 4273.11
18.030.0004-A | 4273.11
18.030.0005-0 | 2522.68
18.030.0005-A | 2522.68
18.030.0006-0 | 5768.95
18.030.0006-A | 5768.95
18.030.0007-0 | 3071.3
18.030.0007-A | 3071.3
18.030.0008-0 | 4638.35
18.030.0008-A | 4638.35
18.030.0009-0 | 6275.73
18.030.0009-A | 6275.73
18.030.0010-0 | 6797.99
18.030.0010-A | 6797.99
18.030.0500-0 | 5992.36
18.030.0500-A | 5992.36
18.030.0510-0 | 5902.2
18.030.0510-A | 5902.2
18.030.0520-0 | 5883.11
18.030.0520-A | 5883.11
18.030.0530-0 | 5858.57
18.030.0530-A | 5858.57
18.030.0540-0 | 4859.5
18.030.0540-A | 4859.5
18.030.0550-0 | 5543.04
18.030.0550-A | 5543.04
18.030.0660-0 | 4793.89
18.030.0660-A | 4793.89
18.030.0663-0 | 4721.76
18.030.0663-A | 4721.76
18.030.0665-0 | 4704.69
18.030.0665-A | 4704.69
18.030.0667-0 | 4686.85
18.030.0667-A | 4686.85
18.030.0669-0 | 3887.6
18.030.0669-A | 3887.6
18.030.0673-0 | 4434.43
18.030.0673-A | 4434.43
18.030.0700-0 | 18209.58
18.030.0700-A | 18209.58
18.030.0710-0 | 11799.13
18.030.0710-A | 11799.13
18.030.0720-0 | 10592.78
18.030.0720-A | 10592.78
18.030.0730-0 | 11817.6
18.030.0730-A | 11817.6
18.030.0740-0 | 10399.36
18.030.0740-A | 10399.36
18.030.0742-0 | 9383.42
18.030.0742-A | 9383.42
18.030.0744-0 | 13112.05
18.030.0744-A | 13112.05
18.030.0746-0 | 12139.65
18.030.0746-A | 12139.65
18.030.0900-0 | 26188.74
18.030.0900-A | 26188.74
18.030.0905-0 | 16969.33
18.030.0905-A | 16969.33
18.030.0910-0 | 15242.67
18.030.0910-A | 15242.67
18.030.0915-0 | 16950.87
18.030.0915-A | 16950.87
18.030.0920-0 | 15945.69
18.030.0920-A | 15945.69
18.030.0921-0 | 14144.46
18.030.0921-A | 14144.46
18.030.0922-0 | 18772.45
18.030.0922-A | 18772.45
18.030.0923-0 | 18013.68
18.030.0923-A | 18013.68
18.031.0010-0 | 13181.3
18.031.0010-A | 13181.3
18.031.0015-0 | 1614.93
18.031.0015-A | 1614.93
18.031.0016-0 | 2071.26
18.031.0016-A | 2071.26
18.031.0020-0 | 4193.82
18.031.0020-A | 4193.82
18.031.0025-0 | 4851.29
18.031.0025-A | 4851.29
18.032.0012-0 | 111.29
18.032.0012-A | 108.82
18.032.0014-0 | 1135.66
18.032.0014-A | 1133.19
18.032.0015-0 | 376.92
18.032.0015-A | 374.46
18.032.0020-0 | 369.99
18.032.0020-A | 367.53
18.032.0025-0 | 111.29
18.032.0025-A | 108.82
18.032.0030-0 | 134.49
18.032.0030-A | 132.02
18.033.0010-0 | 200
18.033.0010-A | 200
18.033.0015-0 | 500
18.033.0015-A | 500
18.033.0018-0 | 9885.88
18.033.0018-A | 9744.26
18.033.0019-0 | 11582.39
18.033.0019-A | 11440.76
18.033.0020-0 | 14580.89
18.033.0020-A | 14439.26
18.034.0010-0 | 575.96
18.034.0010-A | 571.03
18.034.0015-0 | 726.99
18.034.0015-A | 722.06
18.034.0020-0 | 971.18
18.034.0020-A | 966.25
18.034.0025-0 | 1926.99
18.034.0025-A | 1922.06
18.034.0030-0 | 2575.49
18.034.0030-A | 2568.09
18.034.0035-0 | 5221.49
18.034.0035-A | 5214.09
18.034.0050-0 | 253.99
18.034.0050-A | 249.06
18.034.0055-0 | 338.99
18.034.0055-A | 334.06
18.034.0060-0 | 2499.24
18.034.0060-A | 2494.31
18.034.0065-0 | 2819.49
18.034.0065-A | 2814.56
18.034.0070-0 | 3677.99
18.034.0070-A | 3670.59
18.034.0075-0 | 4519.36
18.034.0075-A | 4511.96
18.034.0080-0 | 2756.99
18.034.0080-A | 2752.06
18.034.0085-0 | 3312.99
18.034.0085-A | 3308.06
18.034.0090-0 | 3455.49
18.034.0090-A | 3448.09
18.034.0100-0 | 33213.4
18.034.0100-A | 33213.4
18.034.0120-0 | 307.28
18.034.0120-A | 302.49
18.034.0130-0 | 13217
18.034.0130-A | 13217
18.034.0140-0 | 210
18.034.0140-A | 210
18.034.0150-0 | 252
18.034.0150-A | 252
18.034.0160-0 | 816.82
18.034.0160-A | 816.82
18.035.0005-0 | 201.23
18.035.0005-A | 195.5
18.035.0010-0 | 228.65
18.035.0010-A | 221.49
18.036.0001-0 | 227.39
18.036.0001-A | 225.1
18.037.0100-0 | 567.4
18.037.0100-A | 567.4
18.037.0110-0 | 552.97
18.037.0110-A | 552.97
18.037.0120-0 | 323.32
18.037.0120-A | 323.32
18.037.0130-0 | 328.57
18.037.0130-A | 328.57
18.037.0140-0 | 513.97
18.037.0140-A | 513.97
18.037.0150-0 | 77.24
18.037.0150-A | 77.24
18.037.0160-0 | 72
18.037.0160-A | 72
18.037.0170-0 | 1827.92
18.037.0170-A | 1827.92
18.037.0180-0 | 265.18
18.037.0180-A | 265.18
18.037.0200-0 | 144.69
18.037.0200-A | 144.69
18.038.0010-0 | 67.94
18.038.0010-A | 65.48
18.038.0020-0 | 61.75
18.038.0020-A | 59.29
18.038.0030-0 | 48.55
18.038.0030-A | 46.09
18.038.0035-0 | 123.45
18.038.0035-A | 120.99
18.038.0045-0 | 142.42
18.038.0045-A | 139.96
18.040.0010-0 | 80052.2
18.040.0010-A | 80052.2
18.040.0015-0 | 97000
18.040.0015-A | 97000
18.040.0020-0 | 116700
18.040.0020-A | 116700
18.040.0025-0 | 51941.2
18.040.0025-A | 51941.2
18.045.0010-0 | 382.34
18.045.0010-A | 366.81
18.045.0011-0 | 445.78
18.045.0011-A | 430.25
18.045.0012-0 | 546.6
18.045.0012-A | 529
18.045.0013-0 | 588.2
18.045.0013-A | 570.6
18.045.0015-0 | 526.46
18.045.0015-A | 507.37
18.045.0016-0 | 630.46
18.045.0016-A | 611.37
18.045.0017-1 | 773.43
18.045.0017-B | 753.31
18.045.0018-0 | 929.43
18.045.0018-A | 909.31
18.045.0025-0 | 785.23
18.045.0025-A | 763.48
18.045.0026-0 | 847.63
18.045.0026-A | 825.88
18.045.0027-0 | 1053.27
18.045.0027-A | 1031
18.045.0028-0 | 1141.67
18.045.0028-A | 1119.4
18.045.0029-0 | 1393.08
18.045.0029-A | 1369.78
18.045.0030-0 | 1131.36
18.045.0030-A | 1106.94
18.045.0031-0 | 1379.8
18.045.0031-A | 1355.38
18.045.0032-0 | 1439.2
18.045.0032-A | 1414.78
18.045.0033-0 | 1862.57
18.045.0033-A | 1837.12
18.045.0035-0 | 1982.41
18.045.0035-A | 1957.09
18.050.0001-0 | 145818.93
18.050.0001-A | 145646.69
18.050.0005-0 | 182960.93
18.050.0005-A | 182788.69
18.050.0012-0 | 211532.93
18.050.0012-A | 211360.69
18.050.0015-0 | 262960.93
18.050.0015-A | 262788.69
18.050.0020-0 | 387673.93
18.050.0020-A | 387501.69
18.050.0025-0 | 445959.93
18.050.0025-A | 445787.69
18.050.0030-0 | 461532.93
18.050.0030-A | 461360.69
18.050.0050-0 | 74132.93
18.050.0050-A | 73960.69
18.050.0055-0 | 77722.93
18.050.0055-A | 77550.69
18.050.0060-0 | 114232.93
18.050.0060-A | 114060.69
18.050.0065-0 | 121832.93
18.050.0065-A | 121660.69
18.050.0070-0 | 157932.93
18.050.0070-A | 157760.69
18.050.0100-0 | 489.24
18.050.0100-A | 488.01
18.050.0115-0 | 219.76
18.050.0115-A | 217.3
18.050.0120-0 | 1785.71
18.050.0120-A | 1783.25
18.050.0130-0 | 97.03
18.050.0130-A | 94.57
18.050.0135-0 | 97.03
18.050.0135-A | 94.57
18.050.0140-0 | 803.92
18.050.0140-A | 801.46
18.050.0145-0 | 415.67
18.050.0145-A | 413.21
18.050.0150-0 | 476.77
18.050.0150-A | 474.31
18.050.0200-0 | 2184.57
18.050.0200-A | 2129.99
18.050.0210-0 | 3008.29
18.050.0210-A | 2953.71
18.060.0020-0 | 23418.49
18.060.0020-A | 23416.03
18.060.0026-0 | 25218.49
18.060.0026-A | 25216.03
18.060.0030-0 | 27318.49
18.060.0030-A | 27316.03
18.060.0032-0 | 32718.49
18.060.0032-A | 32716.03
18.060.0034-0 | 38318.49
18.060.0034-A | 38316.03
18.060.0036-0 | 40218.49
18.060.0036-A | 40216.03
18.060.0038-0 | 53918.49
18.060.0038-A | 53916.03
18.060.0040-0 | 71318.49
18.060.0040-A | 71316.03
18.060.0042-0 | 108918.49
18.060.0042-A | 108916.03
18.060.0043-0 | 30908.49
18.060.0043-A | 30906.03
18.060.0044-0 | 28918.49
18.060.0044-A | 28916.03
18.060.0046-0 | 38918.49
18.060.0046-A | 38916.03
18.060.0048-0 | 43918.49
18.060.0048-A | 43916.03
18.060.0050-0 | 47218.49
18.060.0050-A | 47216.03
18.060.0052-0 | 66418.49
18.060.0052-A | 66416.03
18.060.0054-0 | 85718.49
18.060.0054-A | 85716.03
18.060.0056-0 | 130818.49
18.060.0056-A | 130816.03
18.060.0060-0 | 28518.49
18.060.0060-A | 28516.03
18.065.0010-0 | 265.77
18.065.0010-A | 265.77
18.065.0015-0 | 277.84
18.065.0015-A | 277.84
18.065.0050-0 | 320
18.065.0050-A | 320
18.065.0055-0 | 320
18.065.0055-A | 320
18.065.0060-0 | 320
18.065.0060-A | 320
18.065.0065-0 | 320
18.065.0065-A | 320
18.065.0070-0 | 320
18.065.0070-A | 320
18.065.0075-0 | 320
18.065.0075-A | 320
18.070.0005-0 | 103.19
18.070.0005-A | 100.73
18.070.0010-0 | 58.49
18.070.0010-A | 56.03
18.070.0040-0 | 298.72
18.070.0040-A | 290.69
18.070.0044-0 | 498.97
18.070.0044-A | 486.96
18.070.0045-0 | 367.28
18.070.0045-A | 355.27
18.070.0046-0 | 425.63
18.070.0046-A | 413.62
18.070.0047-0 | 433.95
18.070.0047-A | 421.94
18.070.0048-0 | 446.82
18.070.0048-A | 434.81
18.070.0049-0 | 538.72
18.070.0049-A | 526.71
18.070.0100-0 | 33.08
18.070.0100-A | 30.08
18.070.0105-0 | 36.16
18.070.0105-A | 33.1
18.080.0020-0 | 492.2
18.080.0020-A | 484.17
18.080.0025-0 | 430.14
18.080.0025-A | 418.13
18.080.0026-0 | 511.39
18.080.0026-A | 499.38
18.080.0027-0 | 522.6
18.080.0027-A | 510.59
18.080.0028-0 | 565.86
18.080.0028-A | 553.85
18.080.0029-0 | 722.39
18.080.0029-A | 710.38
18.080.0030-0 | 753.58
18.080.0030-A | 741.57
18.080.0050-0 | 46.37
18.080.0050-A | 43.37
18.080.0055-0 | 49.62
18.080.0055-A | 46.56
18.081.0020-0 | 245.21
18.081.0020-A | 237.18
18.081.0021-0 | 257.05
18.081.0021-A | 249.02
18.081.0050-0 | 331.99
18.081.0050-A | 319.98
18.081.0051-0 | 398.2
18.081.0051-A | 386.19
18.081.0052-0 | 463.03
18.081.0052-A | 451.02
18.081.0053-0 | 473.93
18.081.0053-A | 461.92
18.081.0054-0 | 590.45
18.081.0054-A | 578.44
18.081.0055-0 | 644.69
18.081.0055-A | 632.68
18.081.0100-0 | 34.52
18.081.0100-A | 31.52
18.081.0105-0 | 39.22
18.081.0105-A | 36.16
18.082.0020-0 | 215.66
18.082.0020-A | 207.63
18.082.0021-0 | 281.67
18.082.0021-A | 273.64
18.082.0050-0 | 342.43
18.082.0050-A | 330.42
18.082.0051-0 | 394.44
18.082.0051-A | 382.43
18.082.0052-0 | 444.72
18.082.0052-A | 432.71
18.082.0053-0 | 501.56
18.082.0053-A | 489.55
18.082.0054-0 | 564.96
18.082.0054-A | 552.95
18.082.0055-0 | 621.8
18.082.0055-A | 609.79
18.082.0100-0 | 26.7
18.082.0100-A | 23.7
18.082.0105-0 | 33.88
18.082.0105-A | 30.82
18.083.0020-0 | 306.31
18.083.0020-A | 298.28
18.083.0021-0 | 461.09
18.083.0021-A | 453.06
18.083.0050-0 | 353.08
18.083.0050-A | 341.07
18.083.0051-0 | 422.73
18.083.0051-A | 410.72
18.083.0052-0 | 478.84
18.083.0052-A | 466.83
18.083.0053-0 | 541.72
18.083.0053-A | 529.71
18.083.0054-0 | 604.59
18.083.0054-A | 592.58
18.083.0055-0 | 674.25
18.083.0055-A | 662.24
18.083.0100-0 | 94.13
18.083.0100-A | 91.13
18.083.0105-0 | 137.09
18.083.0105-A | 134.03
18.084.0020-0 | 409.2
18.084.0020-A | 401.17
18.084.0021-0 | 624.54
18.084.0021-A | 616.51
18.084.0050-0 | 540.08
18.084.0050-A | 528.07
18.084.0051-0 | 587.93
18.084.0051-A | 575.92
18.084.0052-0 | 683.64
18.084.0052-A | 671.63
18.084.0053-0 | 731.49
18.084.0053-A | 719.48
18.084.0054-0 | 779.35
18.084.0054-A | 767.34
18.084.0055-0 | 827.2
18.084.0055-A | 815.19
18.084.0100-0 | 68.33
18.084.0100-A | 65.33
18.084.0105-0 | 94.56
18.084.0105-A | 91.5
18.100.0025-0 | 123.79
18.100.0025-A | 120.34
18.100.0030-0 | 103.39
18.100.0030-A | 100.93
18.100.0035-0 | 186.6
18.100.0035-A | 181.67
18.105.0001-0 | 2462
18.105.0001-A | 2462
18.200.0001-0 | 1119.63
18.200.0001-A | 1109.33
18.200.0002-0 | 624.75
18.200.0002-A | 624.75
18.200.0003-0 | 124.55
18.200.0003-A | 124.55
18.200.0004-0 | 1963.5
18.200.0004-A | 1963.5
18.200.0005-0 | 61.35
18.200.0005-A | 61.35
18.200.0010-0 | 1576.95
18.200.0010-A | 1496.86
18.200.0015-0 | 3023.46
18.200.0015-A | 3008.98
18.200.0020-0 | 2021.26
18.200.0020-A | 1990.13
18.210.0010-0 | 702.45
18.210.0010-A | 702.45
18.210.0012-0 | 1501.19
18.210.0012-A | 1501.19
18.210.0014-0 | 1548.78
18.210.0014-A | 1548.78
18.210.0016-0 | 1839.52
18.210.0016-A | 1839.52
18.210.0018-0 | 2103.12
18.210.0018-A | 2103.12
18.210.0020-0 | 2353.13
18.210.0020-A | 2353.13
18.210.0025-0 | 2709.52
18.210.0025-A | 2709.52
18.210.0030-0 | 3435.82
18.210.0030-A | 3435.82
18.210.0050-0 | 1543.25
18.210.0050-A | 1543.25
18.210.0052-0 | 2143.4
18.210.0052-A | 2143.4
18.210.0054-0 | 2597.77
18.210.0054-A | 2597.77
18.210.0056-0 | 3536.61
18.210.0056-A | 3536.61
18.210.0058-0 | 3943.86
18.210.0058-A | 3943.86
18.210.0060-0 | 4028.21
18.210.0060-A | 4028.21
18.210.0065-0 | 5049.19
18.210.0065-A | 5049.19
18.210.0070-0 | 5850.4
18.210.0070-A | 5850.4
18.210.0100-0 | 702.1
18.210.0100-A | 702.1
18.210.0110-0 | 484.94
18.210.0110-A | 484.94
18.210.0115-0 | 772.5
18.210.0115-A | 772.5
18.250.0046-0 | 26.76
18.250.0046-A | 25.33
18.250.0047-0 | 33.39
18.250.0047-A | 31.96
18.250.0048-0 | 24.66
18.250.0048-A | 23.23
18.250.0049-0 | 29.52
18.250.0049-A | 28.09
18.250.0050-0 | 24.66
18.250.0050-A | 23.23
18.250.0051-0 | 29.52
18.250.0051-A | 28.09
18.250.0052-0 | 33.14
18.250.0052-A | 31.71
18.250.0053-0 | 32.25
18.250.0053-A | 30.82
18.250.0054-0 | 29.6
18.250.0054-A | 28.17
18.250.0055-0 | 39.1
18.250.0055-A | 37.67
18.250.0056-0 | 29.6
18.250.0056-A | 28.17
18.250.0057-0 | 38.97
18.250.0057-A | 37.54
18.250.0058-0 | 77.7
18.250.0058-A | 76.27
18.250.0070-0 | 65.53
18.250.0070-A | 64.1
18.250.0075-0 | 78.17
18.250.0075-A | 76.74
18.250.0080-0 | 97.87
18.250.0080-A | 96.44
18.260.0040-0 | 100.03
18.260.0040-A | 92.66
18.260.0045-0 | 245.98
18.260.0045-A | 238.61
18.260.0046-0 | 275.38
18.260.0046-A | 268.01
18.260.0050-0 | 60.76
18.260.0050-A | 57.9
18.260.0065-0 | 3.84
18.260.0065-A | 3.55
18.260.0070-0 | 35.62
18.260.0070-A | 33.9
18.265.0001-0 | 29.59
18.265.0001-A | 25.65
18.270.0010-0 | 35
18.270.0010-A | 35
18.270.0020-0 | 38
18.270.0020-A | 38
18.270.0025-0 | 45
18.270.0025-A | 45
18.270.0030-0 | 45
18.270.0030-A | 45
18.270.0035-0 | 50
18.270.0035-A | 50
19.001.0001-2 | 62.36
19.001.0001-C | 62.36
19.001.0004-2 | 77.32
19.001.0004-C | 77.32
19.001.0012-2 | 83.09
19.001.0012-C | 83.09
19.001.0038-2 | 42.69
19.001.0038-C | 42.69
19.004.0001-2 | 101.1
19.004.0001-3 | 45.48
19.004.0001-4 | 38.24
19.004.0001-C | 98.32
19.004.0001-D | 42.7
19.004.0001-E | 35.46
19.004.0004-2 | 121.07
19.004.0004-3 | 52.03
19.004.0004-4 | 43.11
19.004.0004-C | 118.29
19.004.0004-D | 49.25
19.004.0004-E | 40.33
19.004.0006-2 | 148.21
19.004.0006-3 | 55.78
19.004.0006-4 | 44.73
19.004.0006-C | 145.43
19.004.0006-D | 53
19.004.0006-E | 41.95
19.004.0010-2 | 107.47
19.004.0010-3 | 48.08
19.004.0010-4 | 39.85
19.004.0010-C | 104.69
19.004.0010-D | 45.3
19.004.0010-E | 37.07
19.004.0012-2 | 130.99
19.004.0012-3 | 57.26
19.004.0012-4 | 46.92
19.004.0012-C | 128.21
19.004.0012-D | 54.48
19.004.0012-E | 44.14
19.004.0013-2 | 140.5
19.004.0013-3 | 59.38
19.004.0013-4 | 48.1
19.004.0013-C | 137.72
19.004.0013-D | 56.6
19.004.0013-E | 45.32
19.004.0014-2 | 156.6
19.004.0014-3 | 61.25
19.004.0014-4 | 48.73
19.004.0014-C | 153.82
19.004.0014-D | 58.47
19.004.0014-E | 45.95
19.004.0015-2 | 327.98
19.004.0015-3 | 135.97
19.004.0015-4 | 110.79
19.004.0015-C | 325.2
19.004.0015-D | 133.19
19.004.0015-E | 108.01
19.004.0016-2 | 158.35
19.004.0016-3 | 66.58
19.004.0016-4 | 53.95
19.004.0016-C | 155.57
19.004.0016-D | 63.8
19.004.0016-E | 51.17
19.004.0020-2 | 129.43
19.004.0020-3 | 56.47
19.004.0020-4 | 46.28
19.004.0020-C | 126.65
19.004.0020-D | 53.69
19.004.0020-E | 43.5
19.004.0021-2 | 132.24
19.004.0021-3 | 58.33
19.004.0021-4 | 47.87
19.004.0021-C | 129.46
19.004.0021-D | 55.55
19.004.0021-E | 45.09
19.004.0022-2 | 143.08
19.004.0022-3 | 58.62
19.004.0022-4 | 48.12
19.004.0022-C | 140.3
19.004.0022-D | 55.84
19.004.0022-E | 45.34
19.004.0023-2 | 177.97
19.004.0023-3 | 62.5
19.004.0023-4 | 48.42
19.004.0023-C | 175.19
19.004.0023-D | 59.72
19.004.0023-E | 45.64
19.004.0024-2 | 237.48
19.004.0024-3 | 69.51
19.004.0024-4 | 60.51
19.004.0024-C | 234.7
19.004.0024-D | 66.73
19.004.0024-E | 57.73
19.004.0025-2 | 182.93
19.004.0025-3 | 77.28
19.004.0025-4 | 63.11
19.004.0025-C | 180.15
19.004.0025-D | 74.5
19.004.0025-E | 60.33
19.004.0026-2 | 190.79
19.004.0026-3 | 78.76
19.004.0026-4 | 63.44
19.004.0026-C | 188.01
19.004.0026-D | 75.98
19.004.0026-E | 60.66
19.004.0030-2 | 286.71
19.004.0030-3 | 108.46
19.004.0030-4 | 85.18
19.004.0030-C | 283.93
19.004.0030-D | 105.68
19.004.0030-E | 82.4
19.004.0031-2 | 219.91
19.004.0031-3 | 83.91
19.004.0031-4 | 65.48
19.004.0031-C | 217.13
19.004.0031-D | 81.13
19.004.0031-E | 62.7
19.004.0035-2 | 76.73
19.004.0035-3 | 41.25
19.004.0035-4 | 36.82
19.004.0035-C | 73.95
19.004.0035-D | 38.47
19.004.0035-E | 34.04
19.004.0037-2 | 46.16
19.004.0037-3 | 10.57
19.004.0037-4 | 6.42
19.004.0037-C | 46.16
19.004.0037-D | 10.57
19.004.0037-E | 6.42
19.004.0040-2 | 66.99
19.004.0040-3 | 31.4
19.004.0040-4 | 27.25
19.004.0040-C | 64.21
19.004.0040-D | 28.62
19.004.0040-E | 24.47
19.004.0044-2 | 56.93
19.004.0044-3 | 28.26
19.004.0044-4 | 25.06
19.004.0044-C | 54.15
19.004.0044-D | 25.48
19.004.0044-E | 22.28
19.004.0045-2 | 36.1
19.004.0045-3 | 7.43
19.004.0045-4 | 4.23
19.004.0045-C | 36.1
19.004.0045-D | 7.43
19.004.0045-E | 4.23
19.004.0046-2 | 72.1
19.004.0046-3 | 31.56
19.004.0046-4 | 27.29
19.004.0046-C | 69.32
19.004.0046-D | 28.78
19.004.0046-E | 24.51
19.004.0047-2 | 74.2
19.004.0047-3 | 32.94
19.004.0047-4 | 28.49
19.004.0047-C | 71.42
19.004.0047-D | 30.16
19.004.0047-E | 25.71
19.004.0048-2 | 99.05
19.004.0048-3 | 40.3
19.004.0048-4 | 33.4
19.004.0048-C | 96.27
19.004.0048-D | 37.52
19.004.0048-E | 30.62
19.004.0049-2 | 93.83
19.004.0049-3 | 46.03
19.004.0049-4 | 39.85
19.004.0049-C | 91.05
19.004.0049-D | 43.25
19.004.0049-E | 37.07
19.004.0050-2 | 4.82
19.004.0050-4 | 0.44
19.004.0050-C | 4.82
19.004.0050-E | 0.44
19.004.0051-2 | 226.84
19.004.0051-3 | 143.97
19.004.0051-4 | 126.37
19.004.0051-C | 223.72
19.004.0051-D | 140.85
19.004.0051-E | 123.25
19.004.0054-2 | 320.44
19.004.0054-3 | 191.59
19.004.0054-4 | 167.67
19.004.0054-C | 315.31
19.004.0054-D | 186.46
19.004.0054-E | 162.54
19.004.0056-2 | 195.48
19.004.0056-3 | 87.51
19.004.0056-4 | 74.5
19.004.0056-C | 189.58
19.004.0056-D | 81.61
19.004.0056-E | 68.6
19.004.0057-2 | 105.1
19.004.0057-3 | 68.32
19.004.0057-4 | 59.99
19.004.0057-C | 101.98
19.004.0057-D | 65.2
19.004.0057-E | 56.87
19.004.0061-2 | 6
19.004.0061-3 | 1.86
19.004.0061-4 | 1.1
19.004.0061-C | 6
19.004.0061-D | 1.86
19.004.0061-E | 1.1
19.004.0070-2 | 22.56
19.004.0070-3 | 13.64
19.004.0070-4 | 11.45
19.004.0070-C | 22.56
19.004.0070-D | 13.64
19.004.0070-E | 11.45
19.004.0075-2 | 38.08
19.004.0075-4 | 19.3
19.004.0075-C | 38.08
19.004.0075-E | 19.3
19.004.0080-2 | 39.16
19.004.0080-4 | 35.49
19.004.0080-C | 35.14
19.004.0080-E | 31.47
19.004.0081-2 | 42.73
19.004.0081-4 | 37.58
19.004.0081-C | 38.71
19.004.0081-E | 33.56
19.004.0085-2 | 46.4
19.004.0085-4 | 39.84
19.004.0085-C | 42.38
19.004.0085-E | 35.82
19.004.0087-2 | 53.21
19.004.0087-4 | 43.85
19.004.0087-C | 49.19
19.004.0087-E | 39.83
19.004.0090-2 | 70.92
19.004.0090-3 | 36.82
19.004.0090-4 | 32.6
19.004.0090-C | 67.8
19.004.0090-D | 33.7
19.004.0090-E | 29.48
19.004.0092-2 | 71.08
19.004.0092-3 | 36.92
19.004.0092-4 | 32.69
19.004.0092-C | 67.96
19.004.0092-D | 33.8
19.004.0092-E | 29.57
19.004.0094-2 | 87.78
19.004.0094-3 | 45.65
19.004.0094-4 | 39.73
19.004.0094-C | 85
19.004.0094-D | 42.87
19.004.0094-E | 36.95
19.004.0096-2 | 95.51
19.004.0096-3 | 51.62
19.004.0096-4 | 45.07
19.004.0096-C | 92.73
19.004.0096-D | 48.84
19.004.0096-E | 42.29
19.004.0098-2 | 115.66
19.004.0098-3 | 64.86
19.004.0098-4 | 56.58
19.004.0098-C | 112.88
19.004.0098-D | 62.08
19.004.0098-E | 53.8
19.004.0100-2 | 28.95
19.004.0100-4 | 17.87
19.004.0100-C | 28.95
19.004.0100-E | 17.87
19.004.0110-2 | 51.27
19.004.0110-3 | 16
19.004.0110-4 | 6.46
19.004.0110-C | 51.27
19.004.0110-D | 16
19.004.0110-E | 6.46
19.004.0115-2 | 53.37
19.004.0115-3 | 12.11
19.004.0115-4 | 7.66
19.004.0115-C | 53.37
19.004.0115-D | 12.11
19.004.0115-E | 7.66
19.004.0120-2 | 78.22
19.004.0120-3 | 19.47
19.004.0120-4 | 12.57
19.004.0120-C | 78.22
19.004.0120-D | 19.47
19.004.0120-E | 12.57
19.004.0210-0 | 4627.91
19.004.0210-A | 4627.91
19.004.0211-0 | 1644.23
19.004.0211-A | 1644.23
19.004.0212-0 | 8293.99
19.004.0212-A | 7804.71
19.004.0250-0 | 3549.95
19.004.0250-A | 3549.95
19.004.0251-0 | 1177.28
19.004.0251-A | 1177.28
19.004.0252-0 | 7216.03
19.004.0252-A | 6726.75
19.004.0270-0 | 6327.26
19.004.0270-A | 6327.26
19.004.0271-0 | 4245.75
19.004.0271-A | 4245.75
19.004.0272-0 | 9993.3
19.004.0272-A | 9504.02
19.004.0400-0 | 4895.55
19.004.0400-A | 4895.55
19.004.0401-0 | 1876.54
19.004.0401-A | 1876.54
19.004.0402-0 | 8747.12
19.004.0402-A | 8257.84
19.004.0405-0 | 7609.14
19.004.0405-A | 7609.14
19.004.0406-0 | 3296.26
19.004.0406-A | 3296.26
19.004.0407-0 | 11656.42
19.004.0407-A | 11167.14
19.004.0500-0 | 463.38
19.004.0500-A | 463.38
19.004.0501-0 | 161.48
19.004.0501-A | 161.48
19.005.0006-2 | 392.49
19.005.0006-3 | 192.61
19.005.0006-4 | 179.38
19.005.0006-C | 385.77
19.005.0006-D | 185.89
19.005.0006-E | 172.66
19.005.0007-2 | 36.36
19.005.0007-3 | 27.62
19.005.0007-4 | 26.41
19.005.0007-C | 33.58
19.005.0007-D | 24.84
19.005.0007-E | 23.63
19.005.0008-2 | 155.06
19.005.0008-3 | 69.93
19.005.0008-4 | 55.95
19.005.0008-C | 151.94
19.005.0008-D | 66.81
19.005.0008-E | 52.83
19.005.0010-2 | 187.73
19.005.0010-3 | 80.84
19.005.0010-4 | 63.41
19.005.0010-C | 184.61
19.005.0010-D | 77.72
19.005.0010-E | 60.29
19.005.0012-2 | 186.95
19.005.0012-3 | 82.14
19.005.0012-4 | 66.58
19.005.0012-C | 183.83
19.005.0012-D | 79.02
19.005.0012-E | 63.46
19.005.0014-2 | 410.41
19.005.0014-3 | 106.21
19.005.0014-4 | 80.67
19.005.0014-C | 407.29
19.005.0014-D | 103.09
19.005.0014-E | 77.55
19.005.0015-2 | 4.09
19.005.0015-4 | 1.86
19.005.0015-C | 4.09
19.005.0015-E | 1.86
19.005.0016-2 | 73.86
19.005.0016-3 | 36.45
19.005.0016-4 | 31.91
19.005.0016-C | 70.74
19.005.0016-D | 33.33
19.005.0016-E | 28.79
19.005.0017-2 | 171.11
19.005.0017-3 | 87.38
19.005.0017-4 | 71.41
19.005.0017-C | 167.99
19.005.0017-D | 84.26
19.005.0017-E | 68.29
19.005.0019-2 | 244.46
19.005.0019-3 | 113.16
19.005.0019-4 | 89.41
19.005.0019-C | 241.34
19.005.0019-D | 110.04
19.005.0019-E | 86.29
19.005.0021-2 | 302.22
19.005.0021-3 | 129.19
19.005.0021-4 | 99.41
19.005.0021-C | 299.1
19.005.0021-D | 126.07
19.005.0021-E | 96.29
19.005.0023-2 | 565.19
19.005.0023-3 | 252.14
19.005.0023-4 | 193.71
19.005.0023-C | 562.07
19.005.0023-D | 249.02
19.005.0023-E | 190.59
19.005.0025-2 | 618.23
19.005.0025-3 | 274.82
19.005.0025-4 | 210.65
19.005.0025-C | 615.11
19.005.0025-D | 271.7
19.005.0025-E | 207.53
19.005.0026-2 | 725.31
19.005.0026-3 | 332.65
19.005.0026-4 | 256.63
19.005.0026-C | 722.19
19.005.0026-D | 329.53
19.005.0026-E | 253.51
19.005.0028-2 | 116.51
19.005.0028-3 | 51.92
19.005.0028-4 | 42.54
19.005.0028-C | 113.39
19.005.0028-D | 48.8
19.005.0028-E | 39.42
19.005.0030-2 | 143.95
19.005.0030-3 | 63.08
19.005.0030-4 | 51.98
19.005.0030-C | 140.83
19.005.0030-D | 59.96
19.005.0030-E | 48.86
19.005.0033-2 | 248.69
19.005.0033-3 | 93.39
19.005.0033-4 | 74.18
19.005.0033-C | 245.57
19.005.0033-D | 90.27
19.005.0033-E | 71.06
19.005.0034-2 | 74.53
19.005.0034-3 | 40.9
19.005.0034-4 | 33.05
19.005.0034-C | 71.41
19.005.0034-D | 37.78
19.005.0034-E | 29.93
19.005.0035-2 | 11.02
19.005.0035-4 | 7.35
19.005.0035-C | 11.02
19.005.0035-E | 7.35
19.005.0036-2 | 38.43
19.005.0036-4 | 25.62
19.005.0036-C | 38.43
19.005.0036-E | 25.62
19.005.0037-2 | 0.96
19.005.0037-4 | 0.64
19.005.0037-C | 0.96
19.005.0037-E | 0.64
19.005.0038-2 | 4.54
19.005.0038-4 | 3.03
19.005.0038-C | 4.54
19.005.0038-E | 3.03
19.005.0039-2 | 1.56
19.005.0039-4 | 1.11
19.005.0039-C | 1.56
19.005.0039-E | 1.11
19.005.0040-2 | 2.1
19.005.0040-4 | 0.86
19.005.0040-C | 2.1
19.005.0040-E | 0.86
19.005.0042-2 | 634.55
19.005.0042-3 | 55.51
19.005.0042-4 | 39.02
19.005.0042-C | 631.43
19.005.0042-D | 52.39
19.005.0042-E | 35.9
19.005.0045-2 | 1.91
19.005.0045-4 | 0.68
19.005.0045-C | 1.91
19.005.0045-E | 0.68
19.005.0050-2 | 0.9
19.005.0050-4 | 0.23
19.005.0050-C | 0.9
19.005.0050-E | 0.23
19.006.0001-2 | 2.87
19.006.0001-4 | 2.05
19.006.0001-C | 2.87
19.006.0001-E | 2.05
19.006.0002-2 | 110.88
19.006.0002-3 | 62.07
19.006.0002-4 | 53.31
19.006.0002-C | 107.76
19.006.0002-D | 58.95
19.006.0002-E | 50.19
19.006.0003-2 | 92.94
19.006.0003-3 | 48.83
19.006.0003-4 | 41.88
19.006.0003-C | 89.82
19.006.0003-D | 45.71
19.006.0003-E | 38.76
19.006.0004-2 | 90.49
19.006.0004-3 | 49.03
19.006.0004-4 | 42.32
19.006.0004-C | 87.37
19.006.0004-D | 45.91
19.006.0004-E | 39.2
19.006.0005-2 | 96.4
19.006.0005-3 | 49.88
19.006.0005-4 | 42.58
19.006.0005-C | 93.28
19.006.0005-D | 46.76
19.006.0005-E | 39.46
19.006.0006-2 | 109.2
19.006.0006-3 | 60.26
19.006.0006-4 | 51.68
19.006.0006-C | 106.08
19.006.0006-D | 57.14
19.006.0006-E | 48.56
19.006.0007-2 | 58.16
19.006.0007-3 | 39.88
19.006.0007-4 | 36.41
19.006.0007-C | 55.04
19.006.0007-D | 36.76
19.006.0007-E | 33.29
19.006.0008-2 | 111.78
19.006.0008-3 | 61.81
19.006.0008-4 | 52.97
19.006.0008-C | 108.66
19.006.0008-D | 58.69
19.006.0008-E | 49.85
19.006.0009-2 | 29.8
19.006.0009-4 | 9.74
19.006.0009-C | 29.8
19.006.0009-E | 9.74
19.006.0010-2 | 267.12
19.006.0010-3 | 171.07
19.006.0010-4 | 164.77
19.006.0010-C | 255.96
19.006.0010-D | 159.91
19.006.0010-E | 153.61
19.006.0011-2 | 2098.51
19.006.0011-3 | 960.73
19.006.0011-4 | 739.08
19.006.0011-C | 2036.18
19.006.0011-D | 898.4
19.006.0011-E | 676.75
19.006.0012-2 | 393
19.006.0012-3 | 188.04
19.006.0012-4 | 150.51
19.006.0012-C | 374.7
19.006.0012-D | 169.74
19.006.0012-E | 132.21
19.006.0013-2 | 127.92
19.006.0013-4 | 34.12
19.006.0013-C | 124.8
19.006.0013-E | 31
19.006.0014-2 | 104.08
19.006.0014-3 | 65.64
19.006.0014-4 | 60.85
19.006.0014-C | 97.84
19.006.0014-D | 59.4
19.006.0014-E | 54.61
19.006.0015-2 | 46.84
19.006.0015-3 | 13.28
19.006.0015-4 | 8.9
19.006.0015-C | 46.84
19.006.0015-D | 13.28
19.006.0015-E | 8.9
19.006.0016-2 | 208.1
19.006.0016-3 | 81.89
19.006.0016-4 | 65.76
19.006.0016-C | 205.32
19.006.0016-D | 79.11
19.006.0016-E | 62.98
19.006.0018-2 | 7.27
19.006.0018-4 | 3.43
19.006.0018-C | 7.27
19.006.0018-E | 3.43
19.006.0019-2 | 168.04
19.006.0019-3 | 102.45
19.006.0019-4 | 89.5
19.006.0019-C | 162.91
19.006.0019-D | 97.32
19.006.0019-E | 84.37
19.006.0021-2 | 197.41
19.006.0021-3 | 120.07
19.006.0021-4 | 104.18
19.006.0021-C | 192.28
19.006.0021-D | 114.94
19.006.0021-E | 99.05
19.006.0022-2 | 85.96
19.006.0022-3 | 25.14
19.006.0022-4 | 24.02
19.006.0022-C | 82.84
19.006.0022-D | 22.02
19.006.0022-E | 20.9
19.006.0023-2 | 13.56
19.006.0023-4 | 4.33
19.006.0023-C | 13.56
19.006.0023-E | 4.33
19.006.0025-2 | 190.84
19.006.0025-3 | 121.85
19.006.0025-4 | 106.89
19.006.0025-C | 187.72
19.006.0025-D | 118.73
19.006.0025-E | 103.77
19.006.0026-2 | 135.45
19.006.0026-3 | 64.22
19.006.0026-4 | 53.08
19.006.0026-C | 132.33
19.006.0026-D | 61.1
19.006.0026-E | 49.96
19.006.0027-2 | 99.05
19.006.0027-3 | 43.7
19.006.0027-4 | 34.54
19.006.0027-C | 99.05
19.006.0027-D | 43.7
19.006.0027-E | 34.54
19.006.0028-2 | 1428.33
19.006.0028-3 | 663.5
19.006.0028-4 | 510.11
19.006.0028-C | 1425.21
19.006.0028-D | 660.38
19.006.0028-E | 506.99
19.006.0030-2 | 6.78
19.006.0030-4 | 1.34
19.006.0030-C | 6.78
19.006.0030-E | 1.34
19.006.0032-2 | 3.17
19.006.0032-4 | 1.1
19.006.0032-C | 3.17
19.006.0032-E | 1.1
19.006.0034-2 | 3.57
19.006.0034-4 | 1.34
19.006.0034-C | 3.57
19.006.0034-E | 1.34
19.006.0035-2 | 110.37
19.006.0035-4 | 47.48
19.006.0035-C | 110.37
19.006.0035-E | 47.48
19.006.0040-2 | 140.89
19.006.0040-4 | 60.61
19.006.0040-C | 140.89
19.006.0040-E | 60.61
19.006.0045-2 | 11.17
19.006.0045-3 | 2.29
19.006.0045-4 | 1.21
19.006.0045-C | 11.17
19.006.0045-D | 2.29
19.006.0045-E | 1.21
19.006.0050-2 | 4.21
19.006.0050-4 | 0.81
19.006.0050-C | 4.21
19.006.0050-E | 0.81
19.007.0003-2 | 3.59
19.007.0003-4 | 0.47
19.007.0003-C | 3.59
19.007.0003-E | 0.47
19.007.0004-2 | 8.75
19.007.0004-4 | 0.71
19.007.0004-C | 8.75
19.007.0004-E | 0.71
19.007.0005-2 | 8.09
19.007.0005-4 | 2.6
19.007.0005-C | 8.09
19.007.0005-E | 2.6
19.007.0006-2 | 15.6
19.007.0006-4 | 3.82
19.007.0006-C | 15.6
19.007.0006-E | 3.82
19.007.0007-2 | 14.27
19.007.0007-4 | 5.27
19.007.0007-C | 14.27
19.007.0007-E | 5.27
19.007.0008-2 | 263.47
19.007.0008-3 | 216.64
19.007.0008-4 | 198.42
19.007.0008-C | 240.73
19.007.0008-D | 193.9
19.007.0008-E | 175.68
19.007.0009-2 | 289.24
19.007.0009-3 | 241.66
19.007.0009-4 | 223.25
19.007.0009-C | 263.38
19.007.0009-D | 215.8
19.007.0009-E | 197.39
19.007.0010-2 | 348.73
19.007.0010-3 | 293.22
19.007.0010-4 | 273.56
19.007.0010-C | 316.84
19.007.0010-D | 261.33
19.007.0010-E | 241.67
19.007.0011-2 | 382.66
19.007.0011-3 | 318.96
19.007.0011-4 | 297.25
19.007.0011-C | 349.66
19.007.0011-D | 285.96
19.007.0011-E | 264.25
19.007.0013-2 | 1.18
19.007.0013-4 | 0.25
19.007.0013-C | 1.18
19.007.0013-E | 0.25
19.007.0015-2 | 3.68
19.007.0015-4 | 0.46
19.007.0015-C | 3.68
19.007.0015-E | 0.46
19.007.0016-2 | 8.89
19.007.0016-4 | 0.96
19.007.0016-C | 8.89
19.007.0016-E | 0.96
19.007.0017-2 | 21.6
19.007.0017-3 | 8.74
19.007.0017-4 | 5.4
19.007.0017-C | 21.6
19.007.0017-D | 8.74
19.007.0017-E | 5.4
19.007.0025-2 | 50.23
19.007.0025-4 | 32.76
19.007.0025-C | 50.23
19.007.0025-E | 32.76
19.008.0001-2 | 85.48
19.008.0001-3 | 59.64
19.008.0001-4 | 54.21
19.008.0001-C | 82.36
19.008.0001-D | 56.52
19.008.0001-E | 51.09
19.008.0002-2 | 140.78
19.008.0002-3 | 94.86
19.008.0002-4 | 86.25
19.008.0002-C | 134.88
19.008.0002-D | 88.96
19.008.0002-E | 80.35
19.008.0003-2 | 203.76
19.008.0003-3 | 139
19.008.0003-4 | 126.67
19.008.0003-C | 195.08
19.008.0003-D | 130.32
19.008.0003-E | 117.99
19.008.0004-2 | 248.27
19.008.0004-3 | 150.38
19.008.0004-4 | 133.78
19.008.0004-C | 239.59
19.008.0004-D | 141.7
19.008.0004-E | 125.1
19.008.0010-2 | 14.26
19.008.0010-4 | 9
19.008.0010-C | 14.26
19.008.0010-E | 9
19.009.0001-2 | 3.76
19.009.0001-4 | 0.46
19.009.0001-C | 3.76
19.009.0001-E | 0.46
19.009.0002-2 | 10.69
19.009.0002-4 | 0.47
19.009.0002-C | 10.69
19.009.0002-E | 0.47
19.009.0004-2 | 15.86
19.009.0004-4 | 0.58
19.009.0004-C | 15.86
19.009.0004-E | 0.58
19.009.0005-2 | 21.08
19.009.0005-4 | 0.74
19.009.0005-C | 21.08
19.009.0005-E | 0.74
19.009.0008-2 | 3.44
19.009.0008-4 | 0.35
19.009.0008-C | 3.44
19.009.0008-E | 0.35
19.009.0010-2 | 5.3
19.009.0010-4 | 1
19.009.0010-C | 5.3
19.009.0010-E | 1
19.009.0011-2 | 49.18
19.009.0011-4 | 4.39
19.009.0011-C | 49.18
19.009.0011-E | 4.39
19.010.0015-2 | 187.13
19.010.0015-3 | 112.29
19.010.0015-4 | 98.17
19.010.0015-C | 182
19.010.0015-D | 107.16
19.010.0015-E | 93.04
19.010.0016-2 | 198.67
19.010.0016-3 | 113.44
19.010.0016-4 | 98.17
19.010.0016-C | 193.54
19.010.0016-D | 108.31
19.010.0016-E | 93.04
19.010.0017-2 | 256.41
19.010.0017-3 | 134.93
19.010.0017-4 | 114.08
19.010.0017-C | 251.28
19.010.0017-D | 129.8
19.010.0017-E | 108.95
19.010.0018-2 | 192.39
19.010.0018-3 | 87.31
19.010.0018-4 | 72.34
19.010.0018-C | 187.26
19.010.0018-D | 82.18
19.010.0018-E | 67.21
19.010.0020-2 | 208.5
19.010.0020-C | 199.56
19.010.0025-2 | 172.8
19.010.0025-C | 163.86
19.010.0040-2 | 217.51
19.010.0040-C | 208.57
19.011.0002-2 | 64.29
19.011.0002-3 | 13.76
19.011.0002-4 | 7.52
19.011.0002-C | 64.29
19.011.0002-D | 13.76
19.011.0002-E | 7.52
19.011.0003-2 | 92.39
19.011.0003-3 | 18.93
19.011.0003-4 | 9.94
19.011.0003-C | 92.39
19.011.0003-D | 18.93
19.011.0003-E | 9.94
19.011.0004-2 | 100.27
19.011.0004-3 | 20.99
19.011.0004-4 | 11.24
19.011.0004-C | 100.27
19.011.0004-D | 20.99
19.011.0004-E | 11.24
19.011.0005-2 | 149.5
19.011.0005-3 | 31.96
19.011.0005-4 | 17.6
19.011.0005-C | 149.5
19.011.0005-D | 31.96
19.011.0005-E | 17.6
19.011.0006-2 | 7.7
19.011.0006-3 | 0.91
19.011.0006-4 | 0.15
19.011.0006-C | 7.7
19.011.0006-D | 0.91
19.011.0006-E | 0.15
19.011.0007-2 | 61.87
19.011.0007-3 | 8.73
19.011.0007-4 | 2.67
19.011.0007-C | 61.87
19.011.0007-D | 8.73
19.011.0007-E | 2.67
19.011.0009-2 | 130.32
19.011.0009-3 | 16.7
19.011.0009-4 | 3.85
19.011.0009-C | 130.32
19.011.0009-D | 16.7
19.011.0009-E | 3.85
19.011.0010-2 | 11.28
19.011.0010-3 | 1.35
19.011.0010-4 | 0.24
19.011.0010-C | 11.28
19.011.0010-D | 1.35
19.011.0010-E | 0.24
19.011.0011-2 | 47.55
19.011.0011-3 | 11.11
19.011.0011-4 | 6.69
19.011.0011-C | 47.55
19.011.0011-D | 11.11
19.011.0011-E | 6.69
19.011.0013-2 | 804.18
19.011.0013-3 | 430.38
19.011.0013-4 | 352.48
19.011.0013-C | 801.06
19.011.0013-D | 427.26
19.011.0013-E | 349.36
19.011.0014-2 | 15.15
19.011.0014-4 | 12.62
19.011.0014-C | 15.15
19.011.0014-E | 12.62
19.011.0015-2 | 29.1
19.011.0015-4 | 24.25
19.011.0015-C | 29.1
19.011.0015-E | 24.25
19.011.0016-2 | 0.22
19.011.0016-4 | 0.22
19.011.0016-C | 0.22
19.011.0016-E | 0.22
19.011.0017-2 | 0.97
19.011.0017-4 | 0.97
19.011.0017-C | 0.97
19.011.0017-E | 0.97
19.011.0018-2 | 3.36
19.011.0018-3 | 0.54
19.011.0018-4 | 0.2
19.011.0018-C | 3.36
19.011.0018-D | 0.54
19.011.0018-E | 0.2
19.011.0019-2 | 0.46
19.011.0019-4 | 0.31
19.011.0019-C | 0.46
19.011.0019-E | 0.31
19.011.0025-2 | 4.2
19.011.0025-4 | 0.09
19.011.0025-C | 4.2
19.011.0025-E | 0.09
19.011.0030-2 | 4.21
19.011.0030-4 | 0.1
19.011.0030-C | 4.21
19.011.0030-E | 0.1
19.011.0040-2 | 328.02
19.011.0040-3 | 192.55
19.011.0040-4 | 175.35
19.011.0040-C | 316.16
19.011.0040-D | 180.69
19.011.0040-E | 163.49
19.011.0045-2 | 17.2
19.011.0045-4 | 0.11
19.011.0045-C | 17.2
19.011.0045-E | 0.11
19.011.0050-2 | 81.21
19.011.0050-4 | 39.2
19.011.0050-C | 78.43
19.011.0050-E | 36.42
20.004.0001-0 | 0.53
20.004.0001-A | 0.52
20.004.0002-0 | 0.43
20.004.0002-A | 0.43
20.004.0005-0 | 0.91
20.004.0005-A | 0.87
20.004.0006-0 | 4.48
20.004.0006-A | 4.29
20.004.0007-0 | 8.38
20.004.0007-A | 8.13
20.004.0010-0 | 4.63
20.004.0010-A | 4.49
20.004.0011-0 | 25.52
20.004.0011-A | 22.58
20.004.0012-0 | 10.83
20.004.0012-A | 10.07
20.004.0013-0 | 2.04
20.004.0013-A | 1.99
20.004.0015-0 | 47.78
20.004.0015-A | 42.59
20.004.0016-0 | 5.1
20.004.0016-A | 4.65
20.004.0017-0 | 247.58
20.004.0017-A | 229.89
20.004.0018-0 | 326.62
20.004.0018-A | 285.85
20.004.0019-0 | 7.57
20.004.0019-A | 7.23
20.004.0020-0 | 1.94
20.004.0020-A | 1.89
20.004.0021-0 | 616.61
20.004.0021-A | 614.81
20.004.0022-0 | 640.2
20.004.0022-A | 638.4
20.004.0023-0 | 381.91
20.004.0023-A | 380.81
20.004.0025-0 | 48.13
20.004.0025-A | 47.37
20.004.0027-0 | 124.08
20.004.0027-A | 117.43
20.004.0028-0 | 115.21
20.004.0028-A | 107.06
20.004.0030-0 | 0.48
20.004.0030-A | 0.46
20.004.0033-1 | 1.76
20.004.0033-B | 1.71
20.004.0034-0 | 1.23
20.004.0034-A | 1.19
20.004.0036-0 | 0.16
20.004.0036-A | 0.16
20.004.0038-0 | 0.16
20.004.0038-A | 0.16
20.004.0040-0 | 0.22
20.004.0040-A | 0.21
20.004.0045-0 | 3.98
20.004.0045-A | 3.87
20.004.0100-0 | 26.99
20.004.0100-A | 26.3
20.004.0102-0 | 2.3
20.004.0102-A | 2.24
20.004.0105-0 | 3.82
20.004.0105-A | 3.72
20.004.0122-0 | 12.82
20.004.0122-A | 12.33
20.004.0125-0 | 0.22
20.004.0125-A | 0.19
20.004.0127-0 | 110.18
20.004.0127-A | 105.72
20.004.0130-0 | 1.44
20.004.0130-A | 1.36
20.004.0131-0 | 0.64
20.004.0131-A | 0.62
20.004.0132-0 | 2.25
20.004.0132-A | 2.06
20.004.0135-0 | 0.32
20.004.0135-A | 0.3
20.004.0136-0 | 0.36
20.004.0136-A | 0.35
20.005.0001-0 | 9.15
20.005.0001-A | 8.61
20.005.0002-1 | 10.17
20.005.0002-B | 9.57
20.005.0003-1 | 11.17
20.005.0003-B | 10.5
20.005.0004-0 | 11.08
20.005.0004-A | 10.43
20.005.0005-0 | 12.31
20.005.0005-A | 11.58
20.005.0006-0 | 13.52
20.005.0006-A | 12.71
20.005.0007-0 | 9.7
20.005.0007-A | 9.31
20.005.0008-0 | 11.46
20.005.0008-A | 10.98
20.005.0009-0 | 20.68
20.005.0009-A | 19.7
20.005.0010-0 | 17.65
20.005.0010-A | 16.82
20.006.0001-0 | 7.07
20.006.0001-A | 6.66
20.006.0002-0 | 11.27
20.006.0002-A | 10.77
20.006.0003-0 | 7.6
20.006.0003-A | 7.19
20.006.0100-0 | 145.79
20.006.0100-A | 138.78
20.007.0001-0 | 14.01
20.007.0001-A | 13.4
20.007.0002-0 | 9.69
20.007.0002-A | 9.17
20.008.0001-0 | 9.43
20.008.0001-A | 8.91
20.008.0002-0 | 9.28
20.008.0002-A | 8.76
20.008.0003-0 | 6.5
20.008.0003-A | 6.15
20.008.0004-0 | 6.57
20.008.0004-A | 6.25
20.008.0010-0 | 9.43
20.008.0010-A | 8.91
20.008.0015-0 | 9.28
20.008.0015-A | 8.76
20.009.0001-1 | 0.34
20.009.0001-B | 0.32
20.009.0002-1 | 0.22
20.009.0002-B | 0.21
20.009.0007-0 | 34.89
20.009.0007-A | 33
20.009.0008-0 | 62.83
20.009.0008-A | 59.04
20.009.0009-0 | 30.08
20.009.0009-A | 27.73
20.009.0010-0 | 32.74
20.009.0010-A | 31.31
20.009.0012-0 | 174.99
20.009.0012-A | 169.03
20.009.0014-0 | 73.87
20.009.0014-A | 69.76
20.009.0015-0 | 244.13
20.009.0015-A | 235.62
20.009.0017-0 | 0.57
20.009.0017-A | 0.55
20.009.0020-0 | 2.45
20.009.0020-A | 2.36
20.009.0021-0 | 4
20.009.0021-A | 3.83
20.009.0025-0 | 256.53
20.009.0025-A | 246.28
20.009.0028-0 | 184.8
20.009.0028-A | 177.48
20.009.0030-0 | 131
20.009.0030-A | 125.88
20.009.0033-0 | 105.91
20.009.0033-A | 101.81
20.009.0040-0 | 212.82
20.009.0040-A | 206.19
20.009.0042-0 | 152.01
20.009.0042-A | 147.27
20.009.0045-0 | 106.41
20.009.0045-A | 103.09
20.009.0048-0 | 85.12
20.009.0048-A | 82.47
20.009.0050-0 | 115.39
20.009.0050-A | 101.38
20.009.0060-0 | 43.71
20.009.0060-A | 40.09
20.009.0063-0 | 32.78
20.009.0063-A | 30.2
20.009.0065-0 | 24.59
20.009.0065-A | 22.78
20.009.0068-0 | 20.78
20.009.0068-A | 19.33
20.009.0080-0 | 184.8
20.009.0080-A | 177.48
20.009.0100-0 | 1.04
20.009.0100-A | 0.99
20.009.0105-0 | 1.98
20.009.0105-A | 1.88
20.009.0110-0 | 2.51
20.009.0110-A | 2.39
20.009.0115-0 | 3.21
20.009.0115-A | 3.05
20.010.0001-0 | 40.32
20.010.0001-A | 36.72
20.010.0002-0 | 32.92
20.010.0002-A | 30.07
20.010.0003-0 | 517.85
20.010.0003-A | 462.32
20.010.0004-0 | 1.81
20.010.0004-A | 1.65
20.011.0001-0 | 2.6
20.011.0001-A | 2.42
20.012.0001-0 | 13.59
20.012.0001-A | 11.78
20.012.0002-0 | 1.16
20.012.0002-A | 1.01
20.012.0003-0 | 1.24
20.012.0003-A | 1.07
20.012.0004-0 | 310.85
20.012.0004-A | 269.44
20.012.0005-0 | 19.58
20.012.0005-A | 16.97
20.012.0006-0 | 15.84
20.012.0006-A | 13.72
20.012.0008-0 | 0.93
20.012.0008-A | 0.8
20.012.0009-0 | 16.94
20.012.0009-A | 14.68
20.012.0010-0 | 24.19
20.012.0010-A | 21.68
20.012.0011-0 | 76.66
20.012.0011-A | 66.72
20.012.0013-0 | 8.39
20.012.0013-A | 7.27
20.012.0015-0 | 11.65
20.012.0015-A | 10.1
20.012.0020-0 | 3.27
20.012.0020-A | 2.9
20.012.0025-0 | 9.32
20.012.0025-A | 8.08
20.012.0030-0 | 11.65
20.012.0030-A | 10.1
20.012.0035-0 | 18.65
20.012.0035-A | 16.16
20.012.0036-0 | 13.98
20.012.0036-A | 12.12
20.012.0050-0 | 4.66
20.012.0050-A | 4.04
20.013.0005-0 | 4.02
20.013.0005-A | 3.8
20.015.0010-0 | 23.97
20.015.0010-A | 22.72
20.015.0015-0 | 459.04
20.015.0015-A | 422.83
20.016.0003-0 | 6.6
20.016.0003-A | 6.26
20.016.0004-0 | 14.49
20.016.0004-A | 13.23
20.016.0005-0 | 7.77
20.016.0005-A | 6.73
20.020.0001-0 | 30.35
20.020.0001-A | 27.86
20.020.0002-0 | 31.31
20.020.0002-A | 28.98
20.020.0003-0 | 37.96
20.020.0003-A | 35.14
20.020.0007-0 | 42.43
20.020.0007-A | 38.52
20.020.0008-0 | 59.9
20.020.0008-A | 54.14
20.020.0009-0 | 22.53
20.020.0009-A | 19.53
20.020.0010-0 | 71.1
20.020.0010-A | 62.72
20.023.0001-0 | 61.41
20.023.0001-A | 57.27
20.023.0002-0 | 73.56
20.023.0002-A | 68.52
20.023.0003-0 | 91.28
20.023.0003-A | 84.9
20.023.0004-0 | 209.14
20.023.0004-A | 191.78
20.023.0005-0 | 217.01
20.023.0005-A | 199.27
20.023.0006-0 | 52.32
20.023.0006-A | 47.94
20.023.0007-0 | 130.02
20.023.0007-A | 119.26
20.023.0050-0 | 43.68
20.023.0050-A | 40.62
20.024.0001-0 | 354.89
20.024.0001-A | 325.41
20.024.0005-0 | 258.01
20.024.0005-A | 236.84
20.024.0006-0 | 266.31
20.024.0006-A | 244.64
20.024.0007-0 | 274.61
20.024.0007-A | 252.45
20.024.0008-0 | 339.93
20.024.0008-A | 312.38
20.025.0001-0 | 517.42
20.025.0001-A | 474.68
20.026.0001-0 | 216.88
20.026.0001-A | 198.94
20.026.0002-0 | 285.7
20.026.0002-A | 261.78
20.026.0003-0 | 355.97
20.026.0003-A | 325.67
20.026.0007-0 | 314
20.026.0007-A | 288.63
20.026.0008-0 | 415.49
20.026.0008-A | 382.22
20.026.0009-0 | 511.11
20.026.0009-A | 470.18
20.026.0013-0 | 441.44
20.026.0013-A | 405.65
20.026.0014-0 | 544.25
20.026.0014-A | 499.63
20.026.0015-0 | 695.77
20.026.0015-A | 638.98
20.027.0001-0 | 407.32
20.027.0001-A | 372.1
20.027.0002-0 | 601.76
20.027.0002-A | 549.79
20.027.0003-0 | 695.47
20.027.0003-A | 633.46
20.027.0004-0 | 573.86
20.027.0004-A | 525.92
20.027.0005-0 | 719.75
20.027.0005-A | 658.45
20.027.0006-0 | 840.68
20.027.0006-A | 768.34
20.028.0001-0 | 4193.53
20.028.0001-A | 3785.52
20.028.0002-0 | 4590.86
20.028.0002-A | 4140.82
20.028.0003-0 | 5160.04
20.028.0003-A | 4645.1
20.028.0004-0 | 5781.15
20.028.0004-A | 5194.38
20.028.0005-0 | 6449.61
20.028.0005-A | 5784.7
20.028.0006-0 | 7111.51
20.028.0006-A | 6369.39
20.028.0008-0 | 1113.08
20.028.0008-A | 997.69
20.028.0010-0 | 779.55
20.028.0010-A | 708.16
20.028.0014-0 | 1307.65
20.028.0014-A | 1202.82
20.028.0015-0 | 1395.23
20.028.0015-A | 1284.12
20.028.0016-0 | 1503.14
20.028.0016-A | 1383.36
20.028.0020-0 | 136.71
20.028.0020-A | 124.79
20.029.0001-0 | 501.03
20.029.0001-A | 450.44
20.030.0001-0 | 151.81
20.030.0001-A | 141.66
20.030.0002-0 | 166.92
20.030.0002-A | 155.8
20.030.0003-0 | 191.6
20.030.0003-A | 179.52
20.031.0001-0 | 129.42
20.031.0001-A | 119.27
20.031.0002-0 | 138.74
20.031.0002-A | 127.62
20.031.0003-0 | 147.15
20.031.0003-A | 135.07
20.032.0001-0 | 144.66
20.032.0001-A | 134.72
20.032.0002-0 | 182.95
20.032.0002-A | 170.21
20.032.0003-0 | 228.48
20.032.0003-A | 213.25
20.033.0001-0 | 122.26
20.033.0001-A | 112.33
20.033.0002-0 | 154.76
20.033.0002-A | 142.02
20.033.0003-0 | 184.03
20.033.0003-A | 168.8
20.034.0001-0 | 177.63
20.034.0001-A | 167.19
20.034.0002-0 | 194.87
20.034.0002-A | 183.28
20.034.0003-0 | 222.2
20.034.0003-A | 209.52
20.035.0001-0 | 155.24
20.035.0001-A | 144.8
20.035.0002-0 | 166.69
20.035.0002-A | 155.09
20.035.0003-0 | 177.75
20.035.0003-A | 165.07
20.036.0001-0 | 157.86
20.036.0001-A | 147.8
20.036.0002-0 | 198
20.036.0002-A | 185.06
20.036.0003-0 | 245.37
20.036.0003-A | 229.82
20.037.0001-0 | 135.74
20.037.0001-A | 125.68
20.037.0002-0 | 169.39
20.037.0002-A | 156.5
20.037.0003-0 | 200.92
20.037.0003-A | 185.37
20.038.0010-0 | 62.29
20.038.0010-A | 59.51
20.038.0015-0 | 44.24
20.038.0015-A | 41.86
20.040.0002-0 | 17.36
20.040.0002-A | 16.67
20.040.0003-0 | 25.44
20.040.0003-A | 24.45
20.040.0005-0 | 20.81
20.040.0005-A | 19.99
20.040.0008-0 | 34.68
20.040.0008-A | 33.32
20.041.0002-0 | 235
20.041.0002-A | 235
20.041.0003-0 | 415
20.041.0003-A | 415
20.041.0005-0 | 383
20.041.0005-A | 383
20.041.0008-0 | 468
20.041.0008-A | 468
20.067.0038-0 | 4798.09
20.067.0038-A | 4408.14
20.067.0039-0 | 8898.01
20.067.0039-A | 8201.48
20.067.0040-0 | 13705.33
20.067.0040-A | 12635.93
20.067.0041-0 | 6237.65
20.067.0041-A | 5732.34
20.067.0042-0 | 11733.63
20.067.0042-A | 10812.78
20.067.0043-0 | 17675.58
20.067.0043-A | 16300.35
20.067.0044-0 | 8665.55
20.067.0044-A | 7984.35
20.067.0045-0 | 13641.56
20.067.0045-A | 12552.85
20.067.0046-0 | 24452.2
20.067.0046-A | 22586.08
20.067.0047-0 | 11102.2
20.067.0047-A | 10231.29
20.067.0048-0 | 15508.6
20.067.0048-A | 14253.95
20.067.0049-0 | 29429.33
20.067.0049-A | 27195.35
20.067.0050-0 | 3356.95
20.067.0050-A | 3083.24
20.067.0051-0 | 7897.73
20.067.0051-A | 7276.55
20.067.0052-0 | 12520.04
20.067.0052-A | 11561.67
20.067.0053-0 | 4896.34
20.067.0053-A | 4503.88
20.067.0054-0 | 10037.02
20.067.0054-A | 9244.54
20.067.0055-0 | 14924.16
20.067.0055-A | 13801.78
20.067.0056-0 | 6197.11
20.067.0056-A | 5707.25
20.067.0057-0 | 12262.87
20.067.0057-A | 11294.78
20.067.0058-0 | 19107.66
20.067.0058-A | 17653.2
20.067.0070-0 | 409.51
20.067.0070-A | 372.82
20.067.0072-0 | 679.61
20.067.0072-A | 619.83
20.067.0074-0 | 1028.44
20.067.0074-A | 939.34
20.067.0076-0 | 1462.08
20.067.0076-A | 1337.05
20.067.0078-0 | 1985.26
20.067.0078-A | 1817.4
20.067.0080-0 | 3218.65
20.067.0080-A | 2958.53
20.067.0082-0 | 3994.77
20.067.0082-A | 3657.08
20.067.0084-0 | 583.04
20.067.0084-A | 531.38
20.067.0086-0 | 972.32
20.067.0086-A | 887.61
20.067.0088-0 | 1472.71
20.067.0088-A | 1346.1
20.067.0090-0 | 2090.59
20.067.0090-A | 1912.87
20.067.0092-0 | 2832.72
20.067.0092-A | 2594.26
20.067.0094-0 | 3691.89
20.067.0094-A | 3382.73
20.067.0096-0 | 4835.28
20.067.0096-A | 4433.21
20.067.0098-0 | 756.23
20.067.0098-A | 689.63
20.067.0100-0 | 1264.7
20.067.0100-A | 1155.08
20.067.0102-0 | 1916.63
20.067.0102-A | 1752.55
20.067.0104-0 | 2719.44
20.067.0104-A | 2489.01
20.067.0106-0 | 3680.19
20.067.0106-A | 3371.12
20.067.0108-0 | 4990.26
20.067.0108-A | 4573.06
20.067.0110-0 | 6559.95
20.067.0110-A | 6012.86
20.070.0001-0 | 212.09
20.070.0001-A | 198.91
20.070.0002-0 | 270.16
20.070.0002-A | 254.52
20.070.0003-0 | 478.62
20.070.0003-A | 454.56
20.070.0004-0 | 654.32
20.070.0004-A | 623.34
20.070.0008-0 | 363.51
20.070.0008-A | 340.78
20.070.0009-0 | 438.25
20.070.0009-A | 412.44
20.070.0010-0 | 662.55
20.070.0010-A | 627.64
20.070.0011-0 | 850.36
20.070.0011-A | 808.11
20.070.0015-0 | 524.74
20.070.0015-A | 491.91
20.070.0016-0 | 612.36
20.070.0016-A | 575.92
20.070.0017-0 | 861.04
20.070.0017-A | 814.56
20.070.0018-0 | 1062.73
20.070.0018-A | 1008.41
20.070.0022-0 | 349.95
20.070.0022-A | 329.48
20.070.0023-0 | 427.03
20.070.0023-A | 403.39
20.070.0024-0 | 652.72
20.070.0024-A | 619.98
20.070.0025-0 | 844.35
20.070.0025-A | 804.14
20.070.0029-0 | 619.59
20.070.0029-A | 583.58
20.070.0030-0 | 713.3
20.070.0030-A | 673.42
20.070.0031-0 | 968.11
20.070.0031-A | 918.03
20.070.0032-0 | 1178.34
20.070.0032-A | 1120.14
20.070.0036-0 | 909.64
20.070.0036-A | 856.95
20.070.0037-0 | 1022.34
20.070.0037-A | 964.99
20.070.0038-0 | 1310.51
20.070.0038-A | 1241.7
20.070.0039-0 | 1542.34
20.070.0039-A | 1464.65
20.085.0100-0 | 4267.68
20.085.0100-A | 4267.68
20.085.0105-0 | 4794
20.085.0105-A | 4794
20.085.0110-0 | 5422.46
20.085.0110-A | 5422.46
20.085.0115-0 | 6091.2
20.085.0115-A | 6091.2
20.085.0120-0 | 6326.2
20.085.0120-A | 6326.2
20.085.0125-0 | 7106.4
20.085.0125-A | 7106.4
20.085.0130-0 | 7213.21
20.085.0130-A | 7213.21
20.085.0135-0 | 8102.8
20.085.0135-A | 8102.8
20.085.0140-0 | 8468.41
20.085.0140-A | 8468.41
20.085.0145-0 | 9512.8
20.085.0145-A | 9512.8
20.085.0150-0 | 10527.4
20.085.0150-A | 10527.4
20.085.0155-0 | 11775.4
20.085.0155-A | 11775.4
20.085.0160-0 | 15542.82
20.085.0160-A | 15542.82
20.085.0165-0 | 17617.6
20.085.0165-A | 17617.6
20.085.0170-0 | 620.9
20.085.0170-A | 620.9
20.085.0175-0 | 697.2
20.085.0175-A | 697.2
20.085.0180-0 | 798.3
20.085.0180-A | 798.3
20.085.0185-0 | 896.4
20.085.0185-A | 896.4
20.085.0190-0 | 990.48
20.085.0190-A | 990.48
20.085.0195-0 | 1112.2
20.085.0195-A | 1112.2
20.085.0200-0 | 1153.1
20.085.0200-A | 1153.1
20.085.0205-0 | 1294.8
20.085.0205-A | 1294.8
20.085.0210-0 | 1419.2
20.085.0210-A | 1419.2
20.085.0215-0 | 1593.6
20.085.0215-A | 1593.6
20.085.0220-0 | 1729.65
20.085.0220-A | 1729.65
20.085.0225-0 | 1942.2
20.085.0225-A | 1942.2
20.085.0230-0 | 1907.05
20.085.0230-A | 1907.05
20.085.0235-0 | 2141.4
20.085.0235-A | 2141.4
20.085.0240-0 | 2518.2
20.085.0240-A | 2518.2
20.085.0245-0 | 2946.3
20.085.0245-A | 2946.3
20.085.0250-0 | 2738.37
20.085.0250-A | 2738.37
20.085.0255-0 | 3203.9
20.085.0255-A | 3203.9
20.085.0260-0 | 3613.09
20.085.0260-A | 3613.09
20.085.0265-0 | 4154
20.085.0265-A | 4154
20.085.0270-0 | 3936.65
20.085.0270-A | 3936.65
20.085.0275-0 | 4526
20.085.0275-A | 4526
20.085.0280-0 | 5255.56
20.085.0280-A | 5255.56
20.085.0285-0 | 5904.44
20.085.0285-A | 5904.44
20.085.0290-0 | 5906.4
20.085.0290-A | 5906.4
20.085.0295-0 | 6635.64
20.085.0295-A | 6635.64
20.085.0300-0 | 6573.52
20.085.0300-A | 6573.52
20.085.0305-0 | 7385.12
20.085.0305-A | 7385.12
20.085.0310-0 | 7224.36
20.085.0310-A | 7224.36
20.085.0315-0 | 8116.32
20.085.0315-A | 8116.32
20.085.0320-0 | 7891.48
20.085.0320-A | 7891.48
20.085.0325-0 | 8865.8
20.085.0325-A | 8865.8
20.085.0330-0 | 978.21
20.085.0330-A | 978.21
20.085.0335-0 | 1102.5
20.085.0335-A | 1102.5
20.085.0340-0 | 1226.65
20.085.0340-A | 1226.65
20.085.0345-0 | 1382.5
20.085.0345-A | 1382.5
20.085.0350-0 | 1459.56
20.085.0350-A | 1459.56
20.085.0355-0 | 1645
20.085.0355-A | 1645
20.085.0360-0 | 1754.58
20.085.0360-A | 1754.58
20.085.0365-0 | 1977.5
20.085.0365-A | 1977.5
20.085.0370-0 | 1956.43
20.085.0370-A | 1956.43
20.085.0375-0 | 2205
20.085.0375-A | 2205
20.085.0380-0 | 2049.6
20.085.0380-A | 2049.6
20.085.0385-0 | 2310
20.085.0385-A | 2310
20.085.0390-0 | 2453.31
20.085.0390-A | 2453.31
20.085.0395-0 | 2765
20.085.0395-A | 2765
20.085.0400-0 | 3219.99
20.085.0400-A | 3219.99
20.085.0405-0 | 3751.8
20.085.0405-A | 3751.8
20.085.0410-0 | 6209.05
20.085.0410-A | 6209.05
20.085.0415-0 | 6974.8
20.085.0415-A | 6974.8
20.085.0420-0 | 8379.61
20.085.0420-A | 8379.61
20.085.0425-0 | 9373
20.085.0425-A | 9373
20.085.0430-0 | 9437.23
20.085.0430-A | 9437.23
20.085.0435-0 | 10556
20.085.0435-A | 10556
20.085.0440-0 | 11194.51
20.085.0440-A | 11194.51
20.085.0445-0 | 12521.6
20.085.0445-A | 12521.6
20.085.0450-0 | 6779.17
20.085.0450-A | 6779.17
20.085.0455-0 | 7588.8
20.085.0455-A | 7588.8
20.085.0460-0 | 7963.71
20.085.0460-A | 7963.71
20.085.0465-0 | 8914.8
20.085.0465-A | 8914.8
20.085.0470-0 | 7653.91
20.085.0470-A | 7653.91
20.085.0475-0 | 8568
20.085.0475-A | 8568
20.085.0480-0 | 10751.92
20.085.0480-A | 10751.92
20.085.0485-0 | 12036
20.085.0485-A | 12036
20.085.0490-0 | 8382.85
20.085.0490-A | 8382.85
20.085.0495-0 | 9384
20.085.0495-A | 9384
20.085.0500-0 | 11444.42
20.085.0500-A | 11444.42
20.085.0505-0 | 12811.2
20.085.0505-A | 12811.2
20.085.0510-0 | 9421.6
20.085.0510-A | 9421.6
20.085.0515-0 | 10546.8
20.085.0515-A | 10546.8
20.085.0520-0 | 12701.84
20.085.0520-A | 12701.84
20.085.0525-0 | 14218.8
20.085.0525-A | 14218.8
20.085.0530-0 | 12780.11
20.085.0530-A | 12780.11
20.085.0535-0 | 14484.4
20.085.0535-A | 14484.4
20.085.0540-0 | 19109.64
20.085.0540-A | 19109.64
20.085.0545-0 | 21658
20.085.0545-A | 21658
20.085.0550-0 | 18511.79
20.085.0550-A | 18511.79
20.085.0555-0 | 21230
20.085.0555-A | 21230
20.085.0560-0 | 26286.74
20.085.0560-A | 26286.74
20.085.0565-0 | 30146.6
20.085.0565-A | 30146.6
20.085.0570-0 | 27919.14
20.085.0570-A | 27919.14
20.085.0575-0 | 32018.7
20.085.0575-A | 32018.7
20.085.0580-0 | 21776.59
20.085.0580-A | 21776.59
20.085.0585-0 | 24974.2
20.085.0585-A | 24974.2
20.085.0590-0 | 1871.63
20.085.0590-A | 1871.63
20.085.0595-0 | 2086.2
20.085.0595-A | 2086.2
20.085.0600-0 | 2485.29
20.085.0600-A | 2485.29
20.085.0605-0 | 2770.2
20.085.0605-A | 2770.2
20.085.0610-0 | 3114.28
20.085.0610-A | 3114.28
20.085.0615-0 | 3471.3
20.085.0615-A | 3471.3
20.085.0620-0 | 3743.27
20.085.0620-A | 3743.27
20.085.0625-0 | 4172.4
20.085.0625-A | 4172.4
20.085.0630-0 | 4356.92
20.085.0630-A | 4356.92
20.085.0635-0 | 4856.4
20.085.0635-A | 4856.4
20.085.0640-0 | 4985.92
20.085.0640-A | 4985.92
20.085.0645-0 | 5557.5
20.085.0645-A | 5557.5
20.085.0650-0 | 5599.57
20.085.0650-A | 5599.57
20.085.0655-0 | 6241.5
20.085.0655-A | 6241.5
20.085.0660-0 | 7345.25
20.085.0660-A | 7345.25
20.085.0665-0 | 8400
20.085.0665-A | 8400
20.085.0670-0 | 10529.68
20.085.0670-A | 10529.68
20.085.0675-0 | 12306.5
20.085.0675-A | 12306.5
20.085.0680-0 | 14651.77
20.085.0680-A | 14651.77
20.085.0685-0 | 17259.2
20.085.0685-A | 17259.2
20.086.0100-0 | 89.67
20.086.0100-A | 80.69
20.086.0110-0 | 258.16
20.086.0110-A | 230.93
20.086.0120-0 | 139.75
20.086.0120-A | 129.98
20.086.0130-0 | 587.02
20.086.0130-A | 543.06
20.086.0140-0 | 670.88
20.086.0140-A | 620.64
20.086.0150-0 | 782.69
20.086.0150-A | 724.08
20.086.0160-0 | 939.24
20.086.0160-A | 868.9
20.086.0170-0 | 26
20.086.0170-A | 23.4
20.086.0180-0 | 34.67
20.086.0180-A | 31.2
20.086.0190-0 | 43.34
20.086.0190-A | 39
20.086.0200-0 | 52.01
20.086.0200-A | 46.8
20.086.0210-0 | 65.01
20.086.0210-A | 58.5
20.086.0220-0 | 76.48
20.086.0220-A | 68.82
20.086.0230-0 | 81.26
20.086.0230-A | 73.12
20.086.0240-0 | 89.67
20.086.0240-A | 80.69
20.086.0250-0 | 114.73
20.086.0250-A | 102.63
20.086.0260-0 | 123.91
20.086.0260-A | 110.84
20.086.0270-0 | 134.57
20.086.0270-A | 120.39
20.086.0280-0 | 281.63
20.086.0280-A | 251.93
20.086.0290-0 | 344.21
20.086.0290-A | 307.91
20.086.0300-0 | 344.21
20.086.0300-A | 307.91
20.086.0310-0 | 587.02
20.086.0310-A | 543.06
20.086.0320-0 | 670.88
20.086.0320-A | 620.64
20.086.0330-0 | 43.34
20.086.0330-A | 39
20.086.0340-0 | 52.01
20.086.0340-A | 46.8
20.086.0350-0 | 60.47
20.086.0350-A | 54.42
20.086.0360-0 | 76.48
20.086.0360-A | 68.82
20.086.0370-0 | 86.68
20.086.0370-A | 78
20.086.0380-0 | 92.87
20.086.0380-A | 83.57
20.086.0390-0 | 100.02
20.086.0390-A | 90
20.086.0400-0 | 309.79
20.086.0400-A | 277.12
20.086.0410-0 | 442.56
20.086.0410-A | 395.89
20.086.0420-0 | 670.88
20.086.0420-A | 620.64
20.086.0430-0 | 782.69
20.086.0430-A | 724.08
20.086.0440-0 | 939.24
20.086.0440-A | 868.9
20.086.0450-0 | 1067.31
20.086.0450-A | 987.39
20.086.0460-0 | 1381.23
20.086.0460-A | 1277.8
20.086.0470-0 | 1067.31
20.086.0470-A | 987.39
20.086.0480-0 | 1381.23
20.086.0480-A | 1277.8
20.086.0490-0 | 1235.84
20.086.0490-A | 1143.29
20.086.0500-0 | 1514.9
20.086.0500-A | 1401.46
20.086.0510-0 | 1235.84
20.086.0510-A | 1143.29
20.086.0520-0 | 1677.21
20.086.0520-A | 1551.61
20.086.0530-0 | 1381.23
20.086.0530-A | 1277.8
20.086.0540-0 | 2134.63
20.086.0540-A | 1974.78
20.086.0550-0 | 1677.21
20.086.0550-A | 1551.61
20.086.0560-0 | 2608.99
20.086.0560-A | 2413.62
20.086.0570-0 | 1956.75
20.086.0570-A | 1810.22
20.086.0580-0 | 2935.12
20.086.0580-A | 2715.33
20.086.0590-0 | 2314.75
20.086.0590-A | 2080.12
20.086.0600-0 | 1800.36
20.086.0600-A | 1617.87
20.086.0610-0 | 1408.98
20.086.0610-A | 1266.16
20.086.0620-0 | 1800.36
20.086.0620-A | 1617.87
20.086.0630-0 | 1800.36
20.086.0630-A | 1617.87
20.086.0640-0 | 2314.76
20.086.0640-A | 2080.12
20.086.0650-0 | 3600.73
20.086.0650-A | 3235.75
20.086.0660-0 | 3600.73
20.086.0660-A | 3235.75
20.086.0670-0 | 7806.83
20.086.0670-A | 7015.64
20.086.0680-0 | 8101.66
20.086.0680-A | 7280.44
20.090.0001-1 | 52.23
20.090.0001-B | 50.63
20.090.0005-1 | 20.61
20.090.0005-B | 19.04
20.090.0006-0 | 55.55
20.090.0006-A | 53.19
20.091.0001-1 | 6.16
20.091.0001-B | 5.91
20.092.0001-0 | 56.5
20.092.0001-A | 56.5
20.093.0001-0 | 0.33
20.093.0001-A | 0.33
20.096.0001-0 | 69.59
20.096.0001-A | 69.59
20.097.0001-0 | 71.06
20.097.0001-A | 71.06
20.097.0002-0 | 71.06
20.097.0002-A | 71.06
20.097.0003-0 | 73.96
20.097.0003-A | 73.96
20.097.0004-0 | 44
20.097.0004-A | 44
20.097.0005-0 | 45.25
20.097.0005-A | 45.25
20.097.0010-0 | 71.06
20.097.0010-A | 71.06
20.097.0011-0 | 78.34
20.097.0011-A | 78.34
20.098.0001-0 | 86.53
20.098.0001-A | 86.53
20.099.0001-0 | 24.96
20.099.0001-A | 24.96
20.100.0001-0 | 2.91
20.100.0001-A | 2.91
20.100.0005-0 | 723.64
20.100.0005-A | 717.54
20.100.0010-0 | 268.81
20.100.0010-A | 262.71
20.100.0011-0 | 542.88
20.100.0011-A | 542.88
20.100.0012-0 | 719.35
20.100.0012-A | 713.26
20.100.0013-0 | 552.98
20.100.0013-A | 552.98
20.100.0015-0 | 2.21
20.100.0015-A | 2.21
20.100.0016-0 | 5.16
20.100.0016-A | 5.16
20.100.0030-0 | 767.01
20.100.0030-A | 767.01
20.100.0050-0 | 323.48
20.100.0050-A | 323.48
20.100.0060-0 | 5.7
20.100.0060-A | 5.7
20.100.0070-0 | 1.4
20.100.0070-A | 1.4
20.100.0075-0 | 484.79
20.100.0075-A | 482.96
20.100.0080-0 | 3.48
20.100.0080-A | 3.48
20.100.0085-0 | 9.1
20.100.0085-A | 9.1
20.100.0090-0 | 9.65
20.100.0090-A | 9.65
20.100.0095-0 | 12.55
20.100.0095-A | 12.55
20.101.0011-0 | 2816.5
20.101.0011-A | 2816.5
20.101.0013-0 | 2678.3
20.101.0013-A | 2678.3
20.102.0003-0 | 2430.5
20.102.0003-A | 2430.5
20.102.0004-0 | 2683.3
20.102.0004-A | 2683.3
20.102.0006-0 | 5709.8
20.102.0006-A | 5709.8
20.102.0007-0 | 3440.3
20.102.0007-A | 3440.3
20.102.0008-0 | 3609.8
20.102.0008-A | 3609.8
20.103.0001-0 | 40488.8
20.103.0001-A | 40488.8
20.104.0001-0 | 55.43
20.104.0001-A | 55.43
20.104.0005-0 | 27.44
20.104.0005-A | 27.44
20.105.0001-0 | 4.98
20.105.0001-A | 4.36
20.105.0004-0 | 687.25
20.105.0004-A | 687.25
20.105.0005-0 | 0.52
20.105.0005-A | 0.45
20.106.0001-0 | 7.11
20.106.0001-A | 6.29
20.107.0001-0 | 77.04
20.107.0001-A | 66.85
20.108.0001-0 | 2682.4
20.108.0001-A | 2682.4
20.108.0003-0 | 2550.8
20.108.0003-A | 2550.8
20.108.0005-0 | 2314.8
20.108.0005-A | 2314.8
20.108.0007-0 | 2555.5
20.108.0007-A | 2555.5
20.108.0012-0 | 5437.9
20.108.0012-A | 5437.9
20.108.0015-0 | 3276.5
20.108.0015-A | 3276.5
20.108.0017-0 | 3437.9
20.108.0017-A | 3437.9
20.111.0001-0 | 54.44
20.111.0001-A | 54.44
20.111.0006-0 | 47.19
20.111.0006-A | 47.19
20.111.0007-0 | 31.78
20.111.0007-A | 31.78
20.111.0008-0 | 25
20.111.0008-A | 25
20.111.0009-0 | 47.04
20.111.0009-A | 47.04
20.111.0010-0 | 10
20.111.0010-A | 10
20.112.0010-0 | 74.39
20.112.0010-A | 74.39
20.112.0011-0 | 66.55
20.112.0011-A | 66.55
20.112.0013-0 | 67.23
20.112.0013-A | 67.23
20.112.0014-0 | 87.86
20.112.0014-A | 87.86
20.112.0015-0 | 19
20.112.0015-A | 19
20.113.0010-0 | 68.16
20.113.0010-A | 68.16
20.113.0011-0 | 69.6
20.113.0011-A | 69.6
20.113.0012-0 | 55
20.113.0012-A | 55
20.113.0013-0 | 43.68
20.113.0013-A | 43.68
20.113.0014-0 | 80.64
20.113.0014-A | 80.64
20.113.0015-0 | 25
20.113.0015-A | 25
20.114.0010-0 | 90.26
20.114.0010-A | 90.26
20.114.0011-0 | 89.93
20.114.0011-A | 89.93
20.114.0012-0 | 63.99
20.114.0012-A | 63.99
20.114.0013-0 | 57.2
20.114.0013-A | 57.2
20.114.0014-0 | 90.61
20.114.0014-A | 90.61
20.114.0015-0 | 65
20.114.0015-A | 65
20.115.0010-0 | 62.48
20.115.0010-A | 62.48
20.115.0011-0 | 70.48
20.115.0011-A | 70.48
20.115.0012-0 | 47.52
20.115.0012-A | 47.52
20.115.0013-0 | 34.32
20.115.0013-A | 34.32
20.115.0014-0 | 60.48
20.115.0014-A | 60.48
20.115.0015-0 | 60
20.115.0015-A | 60
20.116.0005-0 | 60.9
20.116.0005-A | 60.9
20.116.0006-0 | 58
20.116.0006-A | 58
20.116.0007-0 | 58
20.116.0007-A | 58
20.116.0008-0 | 56.8
20.116.0008-A | 56.8
20.116.0012-0 | 26.4
20.116.0012-A | 26.4
20.116.0013-0 | 67.2
20.116.0013-A | 67.2
20.116.0014-0 | 28
20.116.0014-A | 28
20.116.0020-0 | 24.96
20.116.0020-A | 24.96
20.170.0001-0 | 153.94
20.170.0001-A | 138.46
20.170.0002-0 | 5651.09
20.170.0002-A | 5250.25
20.170.0005-0 | 1532.41
20.170.0005-A | 1438.91
20.170.0015-0 | 3886.21
20.170.0015-A | 3600.21
20.175.0002-1 | 389.86
20.175.0002-B | 358.52
20.175.0003-0 | 498.07
20.175.0003-A | 458.96
20.175.0004-0 | 435.17
20.175.0004-A | 400.6
20.175.0005-0 | 1161.53
20.175.0005-A | 1077.48
20.175.0006-0 | 1251.14
20.175.0006-A | 1157.01
20.175.0007-0 | 1113.06
20.175.0007-A | 1031.88
20.175.0010-1 | 136.65
20.175.0010-B | 125.48
20.175.0015-0 | 522.38
20.175.0015-A | 476.9
20.176.0010-0 | 141.48
20.176.0010-A | 129.55
20.180.0001-0 | 411.33
20.180.0001-A | 375.35
20.180.0002-0 | 197.81
20.180.0002-A | 185.91
20.181.0001-0 | 74.54
20.181.0001-A | 70.9
20.181.0005-1 | 6357.74
20.181.0005-B | 5783.87
20.181.0006-1 | 8245.02
20.181.0006-B | 7518.25
20.183.0001-1 | 23.15
20.183.0001-B | 21.6
20.198.0001-0 | 1244.06
20.198.0001-A | 1187.77
21.001.0010-0 | 278.93
21.001.0010-A | 245.15
21.001.0015-0 | 304.35
21.001.0015-A | 267.19
21.001.0020-0 | 346.29
21.001.0020-A | 305.75
21.001.0021-0 | 425.93
21.001.0021-A | 375.25
21.001.0025-0 | 566.29
21.001.0025-A | 498.73
21.001.0060-0 | 134.38
21.001.0060-A | 117.49
21.001.0062-0 | 270.45
21.001.0062-A | 236.67
21.001.0065-0 | 541.56
21.001.0065-A | 473.99
21.001.0070-0 | 270.45
21.001.0070-A | 236.67
21.001.0075-0 | 321.29
21.001.0075-A | 280.75
21.001.0080-0 | 270.45
21.001.0080-A | 236.67
21.001.0090-0 | 321.29
21.001.0090-A | 280.75
21.001.0095-0 | 215.38
21.001.0095-A | 190.04
21.001.0150-0 | 508.4
21.001.0150-A | 440.84
21.001.0155-0 | 1525.22
21.001.0155-A | 1322.52
21.001.0160-0 | 127.1
21.001.0160-A | 110.21
21.001.0165-0 | 190.65
21.001.0165-A | 165.31
21.001.0170-0 | 254.2
21.001.0170-A | 220.42
21.001.0175-0 | 127.1
21.001.0175-A | 110.21
21.001.0180-0 | 203.36
21.001.0180-A | 176.33
21.001.0185-0 | 152.52
21.001.0185-A | 132.25
21.001.0190-0 | 254.2
21.001.0190-A | 220.42
21.002.0010-0 | 804.96
21.002.0010-A | 804.96
21.002.0015-0 | 846.56
21.002.0015-A | 846.56
21.002.0020-0 | 1154.4
21.002.0020-A | 1154.4
21.002.0025-0 | 1267
21.002.0025-A | 1267
21.002.0030-0 | 1807
21.002.0030-A | 1807
21.002.0035-0 | 1587
21.002.0035-A | 1587
21.002.0040-0 | 3100
21.002.0040-A | 3100
21.002.0045-0 | 5786
21.002.0045-A | 5786
21.003.0052-0 | 259.32
21.003.0052-A | 259.32
21.003.0053-0 | 1040
21.003.0053-A | 1040
21.003.0054-0 | 620
21.003.0054-A | 620
21.003.0055-0 | 1120
21.003.0055-A | 1120
21.003.0056-0 | 1150.89
21.003.0056-A | 1150.89
21.003.0057-0 | 1980
21.003.0057-A | 1980
21.003.0065-0 | 7920
21.003.0065-A | 7920
21.003.0070-0 | 1960
21.003.0070-A | 1960
21.003.0072-0 | 2260
21.003.0072-A | 2260
21.003.0075-0 | 2730
21.003.0075-A | 2730
21.003.0078-0 | 2220
21.003.0078-A | 2220
21.003.0085-0 | 844.59
21.003.0085-A | 844.59
21.004.0095-0 | 101.68
21.004.0095-A | 88.16
21.004.0100-0 | 127.1
21.004.0100-A | 110.21
21.004.0101-0 | 254.2
21.004.0101-A | 220.42
21.004.0102-0 | 317.75
21.004.0102-A | 275.52
21.004.0105-0 | 25.42
21.004.0105-A | 22.04
21.004.0108-0 | 25.42
21.004.0108-A | 22.04
21.004.0110-0 | 6.35
21.004.0110-A | 5.51
21.004.0120-0 | 101.68
21.004.0120-A | 88.16
21.004.0125-0 | 6.35
21.004.0125-A | 5.51
21.004.0130-0 | 50.84
21.004.0130-A | 44.08
21.004.0135-0 | 19.06
21.004.0135-A | 16.53
21.004.0140-0 | 6.35
21.004.0140-A | 5.51
21.004.0141-0 | 19.06
21.004.0141-A | 16.53
21.004.0142-0 | 25.42
21.004.0142-A | 22.04
21.004.0143-0 | 38.13
21.004.0143-A | 33.06
21.004.0144-0 | 76.26
21.004.0144-A | 66.12
21.004.0150-0 | 25.42
21.004.0150-A | 22.04
21.004.0153-0 | 12.71
21.004.0153-A | 11.02
21.004.0155-0 | 12.71
21.004.0155-A | 11.02
21.004.0158-0 | 6.35
21.004.0158-A | 5.51
21.004.0160-0 | 12.71
21.004.0160-A | 11.02
21.004.0165-0 | 6.35
21.004.0165-A | 5.51
21.004.0168-0 | 6.35
21.004.0168-A | 5.51
21.004.0170-0 | 6.35
21.004.0170-A | 5.51
21.004.0175-0 | 19.06
21.004.0175-A | 16.53
21.004.0185-0 | 2.54
21.004.0185-A | 2.2
21.004.0186-0 | 38.13
21.004.0186-A | 33.06
21.004.0187-0 | 50.84
21.004.0187-A | 44.08
21.004.0188-0 | 76.26
21.004.0188-A | 66.12
21.004.0190-0 | 6.35
21.004.0190-A | 5.51
21.004.0200-0 | 108.44
21.004.0200-A | 94.92
21.005.0010-0 | 1987.1
21.005.0010-A | 1970.21
21.005.0011-0 | 2157.1
21.005.0011-A | 2140.21
21.005.0015-0 | 2347.1
21.005.0015-A | 2330.21
21.005.0016-0 | 2527.1
21.005.0016-A | 2510.21
21.005.0020-0 | 2337.1
21.005.0020-A | 2320.21
21.005.0050-0 | 1770.45
21.005.0050-A | 1736.67
21.007.0010-0 | 146.29
21.007.0010-A | 142.91
21.007.0015-0 | 191.26
21.007.0015-A | 186.19
21.009.0010-0 | 32.94
21.009.0010-A | 30.41
21.009.0011-0 | 65.89
21.009.0011-A | 60.82
21.009.0012-0 | 119.07
21.009.0012-A | 110.63
21.009.0013-0 | 184.97
21.009.0013-A | 171.46
21.009.0030-0 | 110.57
21.009.0030-A | 102.13
21.009.0031-0 | 153.11
21.009.0031-A | 141.28
21.009.0040-0 | 145.63
21.009.0040-A | 133.8
21.009.0041-0 | 190.31
21.009.0041-A | 175.11
21.009.0080-0 | 93.16
21.009.0080-A | 86.4
21.009.0081-0 | 78.34
21.009.0081-A | 72.43
21.009.0100-0 | 15.21
21.009.0100-A | 13.85
21.009.0101-0 | 29.47
21.009.0101-A | 26.73
21.009.0102-0 | 71.63
21.009.0102-A | 65.06
21.009.0105-0 | 123.83
21.009.0105-A | 112.45
21.009.0106-0 | 34.1
21.009.0106-A | 30.91
21.009.0107-0 | 40.34
21.009.0107-A | 36.61
21.009.0108-0 | 16.47
21.009.0108-A | 14.53
21.009.0109-0 | 8.98
21.009.0109-A | 7.93
21.009.0110-0 | 9.29
21.009.0110-A | 8.18
21.009.0111-0 | 9.84
21.009.0111-A | 8.67
21.009.0112-0 | 10.12
21.009.0112-A | 8.92
21.009.0113-0 | 10.45
21.009.0113-A | 9.23
21.009.0114-0 | 49.57
21.009.0114-A | 44.77
21.009.0115-0 | 16.47
21.009.0115-A | 14.53
21.009.0116-0 | 10.91
21.009.0116-A | 9.71
21.010.0005-0 | 40.85
21.010.0005-A | 37.48
21.010.0010-0 | 69.27
21.010.0010-A | 63.39
21.010.0015-0 | 176.98
21.010.0015-A | 162.02
21.010.0020-0 | 298.81
21.010.0020-A | 272.82
21.010.0025-0 | 80.11
21.010.0025-A | 73.2
21.010.0030-0 | 98.05
21.010.0030-A | 89.54
21.010.0035-0 | 118.84
21.010.0035-A | 108.56
21.010.0040-0 | 133
21.010.0040-A | 121.58
21.010.0045-0 | 47.14
21.010.0045-A | 42.58
21.011.0010-0 | 151.93
21.011.0010-A | 135.04
21.011.0012-0 | 176.81
21.011.0012-A | 159.92
21.011.0015-0 | 430.96
21.011.0015-A | 397.17
21.011.0016-0 | 856.74
21.011.0016-A | 789.17
21.011.0020-0 | 176.81
21.011.0020-A | 159.92
21.011.0021-0 | 335.93
21.011.0021-A | 308.9
21.011.0025-0 | 176.81
21.011.0025-A | 159.92
21.011.0026-0 | 335.93
21.011.0026-A | 308.9
21.011.0030-0 | 704.68
21.011.0030-A | 654
21.011.0035-0 | 1178.68
21.011.0035-A | 1111.11
21.011.0040-0 | 1527.69
21.011.0040-A | 1426.34
21.011.0050-0 | 1755.25
21.011.0050-A | 1637.01
21.011.0060-0 | 2580.38
21.011.0060-A | 2377.67
21.011.0070-0 | 1800.84
21.011.0070-A | 1733.27
21.011.0075-0 | 498.88
21.011.0075-A | 465.1
21.011.0080-0 | 722.15
21.011.0080-A | 671.48
21.011.0085-0 | 1237.42
21.011.0085-A | 1169.86
21.011.0090-0 | 874.68
21.011.0090-A | 803.73
21.011.0095-0 | 1224.71
21.011.0095-A | 1158.84
21.011.0100-0 | 1237.42
21.011.0100-A | 1169.86
21.013.0010-0 | 856.08
21.013.0010-A | 842.56
21.015.0179-0 | 12.71
21.015.0179-A | 11.02
21.015.0181-0 | 51.45
21.015.0181-A | 49.76
21.015.0182-0 | 47.21
21.015.0182-A | 45.52
21.015.0184-0 | 101.68
21.015.0184-A | 88.16
21.015.0186-0 | 50.84
21.015.0186-A | 44.08
21.015.0188-0 | 606.61
21.015.0188-A | 599.85
21.015.0190-0 | 915.38
21.015.0190-A | 908.62
21.015.0192-0 | 88.97
21.015.0192-A | 77.14
21.015.0194-0 | 101.68
21.015.0194-A | 88.16
21.015.0196-0 | 1227.61
21.015.0196-A | 1214.1
21.015.0198-0 | 101.68
21.015.0198-A | 88.16
21.015.0201-0 | 203.36
21.015.0201-A | 176.33
21.015.0205-0 | 94.17
21.015.0205-A | 94.17
21.015.0207-0 | 27.4
21.015.0207-A | 25.71
21.015.0208-0 | 39.45
21.015.0208-A | 38.61
21.015.0209-0 | 59.61
21.015.0209-A | 58.76
21.015.0210-0 | 466.76
21.015.0210-A | 451.56
21.015.0220-0 | 321.74
21.015.0220-A | 311.6
21.015.0230-0 | 28.85
21.015.0230-A | 28.85
21.015.0235-0 | 6.35
21.015.0235-A | 5.51
21.018.0010-0 | 88.97
21.018.0010-A | 77.14
21.018.0012-0 | 127.1
21.018.0012-A | 110.21
21.018.0015-0 | 101.68
21.018.0015-A | 88.16
21.018.0018-0 | 152.52
21.018.0018-A | 132.25
21.018.0020-0 | 25.42
21.018.0020-A | 22.04
21.018.0021-0 | 50.84
21.018.0021-A | 44.08
21.018.0022-0 | 76.26
21.018.0022-A | 66.12
21.018.0023-0 | 101.68
21.018.0023-A | 88.16
21.018.0025-0 | 82.61
21.018.0025-A | 71.63
21.018.0030-0 | 127.1
21.018.0030-A | 110.21
21.018.0031-0 | 38.13
21.018.0031-A | 33.06
21.018.0032-0 | 63.55
21.018.0032-A | 55.1
21.018.0035-0 | 7.37
21.018.0035-A | 6.39
21.018.0040-0 | 3.53
21.018.0040-A | 3.53
21.018.0045-0 | 15.65
21.018.0045-A | 15.65
21.018.0050-0 | 180.35
21.018.0050-A | 176.13
21.019.0078-0 | 236.62
21.019.0078-A | 236.62
21.019.0090-0 | 236.62
21.019.0090-A | 236.62
21.019.0095-0 | 802.4
21.019.0095-A | 802.4
21.019.0105-0 | 570
21.019.0105-A | 570
21.019.0110-0 | 826.72
21.019.0110-A | 826.72
21.020.0050-0 | 77.55
21.020.0050-A | 75.86
21.020.0055-0 | 158.23
21.020.0055-A | 154.85
21.020.0060-0 | 183.65
21.020.0060-A | 176.89
21.020.0065-0 | 12.71
21.020.0065-A | 11.02
21.020.0070-0 | 12.71
21.020.0070-A | 11.02
21.020.0075-0 | 25.42
21.020.0075-A | 22.04
21.020.0080-0 | 19.06
21.020.0080-A | 16.53
21.020.0085-0 | 63.55
21.020.0085-A | 55.1
21.020.0090-0 | 38.13
21.020.0090-A | 33.06
21.020.0095-0 | 25.42
21.020.0095-A | 22.04
21.020.0106-0 | 88.97
21.020.0106-A | 77.14
21.020.0107-0 | 23.95
21.020.0107-A | 23.78
21.021.0010-0 | 600
21.021.0010-A | 600
21.021.0015-0 | 1200
21.021.0015-A | 1200
21.024.0010-0 | 2.54
21.024.0010-A | 2.2
21.024.0015-0 | 3.17
21.024.0015-A | 2.75
21.024.0020-0 | 3.81
21.024.0020-A | 3.3
21.024.0025-0 | 5.08
21.024.0025-A | 4.4
21.024.0030-0 | 3.81
21.024.0030-A | 3.3
21.024.0035-0 | 3.81
21.024.0035-A | 3.3
21.024.0040-0 | 1.58
21.024.0040-A | 1.41
21.024.0100-0 | 0.06
21.024.0100-A | 0.06
21.024.0105-0 | 0.08
21.024.0105-A | 0.08
21.026.0010-0 | 0.51
21.026.0010-A | 0.51
21.026.0012-0 | 1.55
21.026.0012-A | 1.55
21.026.0015-0 | 2.57
21.026.0015-A | 2.57
21.026.0020-0 | 4.21
21.026.0020-A | 4.21
21.026.0030-0 | 4.16
21.026.0030-A | 4.16
21.026.0035-0 | 6.56
21.026.0035-A | 6.56
21.026.0040-0 | 5.98
21.026.0040-A | 5.98
21.026.0050-0 | 7.35
21.026.0050-A | 7.35
21.026.0055-0 | 8.47
21.026.0055-A | 8.47
21.026.0060-0 | 9.34
21.026.0060-A | 9.34
21.026.0065-0 | 12.9
21.026.0065-A | 12.9
21.026.0070-0 | 19.95
21.026.0070-A | 19.95
21.026.0075-0 | 5.25
21.026.0075-A | 5.25
21.026.0080-0 | 25.43
21.026.0080-A | 25.43
21.026.0100-0 | 2.8
21.026.0100-A | 2.8
21.026.0105-0 | 5.98
21.026.0105-A | 5.98
21.026.0110-0 | 9.48
21.026.0110-A | 9.48
21.026.0120-0 | 12.19
21.026.0120-A | 12.19
21.026.0130-0 | 17.11
21.026.0130-A | 17.11
21.026.0200-0 | 4.19
21.026.0200-A | 4.19
21.026.0250-0 | 9.5
21.026.0250-A | 9.5
21.026.0350-0 | 17.93
21.026.0350-A | 17.93
21.026.0450-0 | 24.55
21.026.0450-A | 24.55
21.026.0470-0 | 20.94
21.026.0470-A | 20.94
21.026.0475-0 | 120.99
21.026.0475-A | 120.99
21.027.0010-0 | 2.17
21.027.0010-A | 2.17
21.027.0020-0 | 4.39
21.027.0020-A | 4.39
21.027.0025-0 | 4.05
21.027.0025-A | 4.05
21.027.0050-0 | 1.65
21.027.0050-A | 1.65
21.027.0060-0 | 3.07
21.027.0060-A | 3.07
21.028.0001-0 | 10.96
21.028.0001-A | 10.62
21.028.0002-0 | 6.69
21.028.0002-A | 6.35
21.028.0003-0 | 4.34
21.028.0003-A | 4
21.028.0004-0 | 4.12
21.028.0004-A | 3.79
21.028.0010-0 | 6.31
21.028.0010-A | 5.97
21.028.0015-0 | 28.06
21.028.0015-A | 27.55
21.028.0020-0 | 1.85
21.028.0020-A | 1.85
21.028.0025-0 | 2.83
21.028.0025-A | 2.66
21.028.0030-0 | 4.22
21.028.0030-A | 4.22
21.028.0035-0 | 6.76
21.028.0035-A | 6.25
21.028.0040-0 | 8.1
21.028.0040-A | 8.1
21.028.0060-0 | 8.33
21.028.0060-A | 7.82
21.028.0065-0 | 8.33
21.028.0065-A | 7.82
21.028.0070-0 | 8.6
21.028.0070-A | 8.09
21.028.0075-0 | 5.36
21.028.0075-A | 4.85
21.028.0080-0 | 5.97
21.028.0080-A | 5.46
21.028.0085-0 | 9.22
21.028.0085-A | 8.71
21.028.0090-0 | 8.35
21.028.0090-A | 7.84
21.028.0095-0 | 8.85
21.028.0095-A | 8.34
21.028.0100-0 | 8.63
21.028.0100-A | 8.12
21.028.0105-0 | 8.33
21.028.0105-A | 7.82
21.028.0110-0 | 8.9
21.028.0110-A | 8.39
21.028.0115-0 | 9.84
21.028.0115-A | 9.33
21.028.0120-0 | 12.09
21.028.0120-A | 11.59
21.028.0125-0 | 11.07
21.028.0125-A | 10.56
21.028.0130-0 | 50.77
21.028.0130-A | 50.77
21.028.0135-0 | 63.01
21.028.0135-A | 63.01
21.028.0140-0 | 11.23
21.028.0140-A | 11.23
21.028.0145-0 | 243.24
21.028.0145-A | 243.24
21.028.0150-0 | 31.57
21.028.0150-A | 31.57
21.029.0010-0 | 23.83
21.029.0010-A | 22.99
21.029.0015-0 | 40.45
21.029.0015-A | 39.61
21.029.0020-0 | 39.28
21.029.0020-A | 38.44
21.030.0050-0 | 251.95
21.030.0050-A | 251.95
21.030.0055-0 | 176.72
21.030.0055-A | 176.72
21.030.0060-0 | 12.37
21.030.0060-A | 12.37
21.030.0065-0 | 29.4
21.030.0065-A | 29.4
21.030.0070-0 | 75.6
21.030.0070-A | 75.6
21.030.0075-0 | 28.14
21.030.0075-A | 28.14
21.030.0080-0 | 8.19
21.030.0080-A | 8.19
21.030.0085-0 | 9.41
21.030.0085-A | 9.41
21.030.0090-0 | 26.25
21.030.0090-A | 26.25
21.030.0100-0 | 40.85
21.030.0100-A | 40.85
21.030.0105-0 | 77.65
21.030.0105-A | 77.65
21.031.0010-0 | 7.58
21.031.0010-A | 7.58
21.031.0015-0 | 22.34
21.031.0015-A | 22.34
21.031.0020-0 | 324.54
21.031.0020-A | 324.54
21.031.0025-0 | 36.26
21.031.0025-A | 36.26
21.031.0030-0 | 19.06
21.031.0030-A | 16.53
21.031.0035-0 | 51.17
21.031.0035-A | 48.63
21.031.0040-0 | 19.06
21.031.0040-A | 16.53
21.035.0007-0 | 204.73
21.035.0007-A | 190.88
21.035.0008-0 | 265.2
21.035.0008-A | 247.79
21.035.0009-0 | 141.62
21.035.0009-A | 131.48
21.035.0010-0 | 200.02
21.035.0010-A | 186.5
21.035.0012-0 | 258.41
21.035.0012-A | 241.52
21.035.0014-0 | 96.88
21.035.0014-A | 90.12
21.035.0050-0 | 222.84
21.035.0050-A | 216.08
21.035.0100-0 | 322.51
21.035.0100-A | 315.75
21.035.0103-0 | 386.61
21.035.0103-A | 373.1
21.035.0105-0 | 535.03
21.035.0105-A | 521.52
21.035.0150-0 | 76.26
21.035.0150-A | 66.12
21.035.0160-0 | 12.71
21.035.0160-A | 11.02
21.035.0200-0 | 205
21.035.0200-A | 205
21.035.0205-0 | 304.7
21.035.0205-A | 304.7
21.035.0220-0 | 64.28
21.035.0220-A | 64.28
21.035.0230-0 | 193.9
21.035.0230-A | 193.9
21.035.0235-0 | 270
21.035.0235-A | 270
21.035.0250-0 | 7.31
21.035.0250-A | 7.31
21.036.0010-0 | 17.42
21.036.0010-A | 17.42
21.036.0015-0 | 28.22
21.036.0015-A | 28.22
21.036.0020-0 | 32.49
21.036.0020-A | 32.49
21.036.0025-0 | 59.36
21.036.0025-A | 59.36
21.036.0050-0 | 3.25
21.036.0050-A | 3.25
21.036.0055-0 | 13.69
21.036.0055-A | 13.69
21.036.0060-0 | 48.45
21.036.0060-A | 48.45
21.036.0065-0 | 1.06
21.036.0065-A | 1.06
21.036.0070-0 | 2.58
21.036.0070-A | 2.58
21.036.0075-0 | 4.6
21.036.0075-A | 4.6
21.036.0080-0 | 6.95
21.036.0080-A | 6.95
21.037.0010-0 | 1.45
21.037.0010-A | 1.45
21.037.0015-0 | 2.79
21.037.0015-A | 2.79
21.037.0020-0 | 12.47
21.037.0020-A | 12.47
21.037.0050-0 | 0.79
21.037.0050-A | 0.79
21.037.0100-0 | 1.68
21.037.0100-A | 1.68
21.037.0105-0 | 4.66
21.037.0105-A | 4.66
21.037.0108-0 | 16.39
21.037.0108-A | 16.39
21.037.0120-0 | 0.56
21.037.0120-A | 0.56
21.037.0125-0 | 0.87
21.037.0125-A | 0.87
21.037.0130-0 | 2.1
21.037.0130-A | 2.1
21.037.0135-0 | 3.39
21.037.0135-A | 3.39
21.038.0010-0 | 9.46
21.038.0010-A | 8.62
21.038.0050-0 | 15.08
21.038.0050-A | 15.08
21.038.0055-0 | 27.17
21.038.0055-A | 27.17
21.038.0060-0 | 78.74
21.038.0060-A | 78.74
21.040.0010-0 | 7.32
21.040.0010-A | 7.32
21.040.0015-0 | 1647.44
21.040.0015-A | 1647.44
21.040.0020-0 | 2234.55
21.040.0020-A | 2234.55
21.040.0050-0 | 1215.45
21.040.0050-A | 1215.45
21.040.0100-0 | 88.97
21.040.0100-A | 77.14
21.040.0110-0 | 244.85
21.040.0110-A | 233.02
21.040.0120-0 | 961.17
21.040.0120-A | 961.17
21.040.0130-0 | 1646.97
21.040.0130-A | 1646.97
21.042.0015-0 | 303.06
21.042.0015-A | 303.06
21.042.0030-0 | 326.05
21.042.0030-A | 326.05
21.042.0040-0 | 164.98
21.042.0040-A | 164.98
21.042.0045-0 | 164.38
21.042.0045-A | 164.38
21.042.0065-0 | 641.27
21.042.0065-A | 641.27
21.042.0070-0 | 3458.32
21.042.0070-A | 3458.32
21.042.0085-0 | 75.82
21.042.0085-A | 75.82
21.042.0115-0 | 416.92
21.042.0115-A | 416.92
21.042.0125-0 | 370.78
21.042.0125-A | 370.78
21.042.0135-0 | 917.8
21.042.0135-A | 917.8
21.042.0140-0 | 411.18
21.042.0140-A | 411.18
21.042.0145-0 | 1024.59
21.042.0145-A | 1024.59
21.042.0165-0 | 1024.54
21.042.0165-A | 1024.54
21.045.0050-0 | 92.49
21.045.0050-A | 92.49
21.045.0055-0 | 87.93
21.045.0055-A | 87.93
21.045.0060-0 | 62.4
21.045.0060-A | 62.4
21.045.0065-0 | 62.4
21.045.0065-A | 62.4
21.045.0070-0 | 47.06
21.045.0070-A | 47.06
21.045.0080-0 | 54.5
21.045.0080-A | 54.5
21.045.0085-0 | 65
21.045.0085-A | 65
21.045.0090-0 | 47.5
21.045.0090-A | 47.5
21.045.0095-0 | 52.72
21.045.0095-A | 52.72
21.045.0100-0 | 52.22
21.045.0100-A | 52.22
21.045.0105-0 | 22
21.045.0105-A | 22
21.045.0110-0 | 24.57
21.045.0110-A | 24.57
21.045.0125-0 | 17.62
21.045.0125-A | 17.62
21.045.0135-0 | 29.9
21.045.0135-A | 29.9
21.045.0140-0 | 19
21.045.0140-A | 19
21.045.0145-0 | 22
21.045.0145-A | 22
21.045.0150-0 | 34.91
21.045.0150-A | 34.91
21.045.0160-0 | 33.24
21.045.0160-A | 33.24
21.046.0010-0 | 26.6
21.046.0010-A | 26.6
21.046.0020-0 | 28.41
21.046.0020-A | 28.41
21.046.0025-0 | 36.33
21.046.0025-A | 36.33
21.046.0035-0 | 49.02
21.046.0035-A | 49.02
21.046.0040-0 | 61.07
21.046.0040-A | 61.07
21.046.0045-0 | 22.82
21.046.0045-A | 22.82
21.046.0050-0 | 30.89
21.046.0050-A | 30.89
21.046.0055-0 | 28.12
21.046.0055-A | 28.12
21.046.0060-0 | 37.12
21.046.0060-A | 37.12
21.046.0065-0 | 47.68
21.046.0065-A | 47.68
21.046.0070-0 | 64.52
21.046.0070-A | 64.52
21.048.0010-0 | 373.53
21.048.0010-A | 360.02
21.048.0015-0 | 101.68
21.048.0015-A | 88.16
21.048.0020-0 | 85.41
21.048.0020-A | 74.03
21.048.0025-0 | 149.7
21.048.0025-A | 144.64
21.048.0030-0 | 142.82
21.048.0030-A | 137.76
21.048.0035-0 | 255.72
21.048.0035-A | 247.27
21.048.0040-0 | 207.51
21.048.0040-A | 197.38
21.048.0045-0 | 3.17
21.048.0045-A | 2.75
21.048.0050-0 | 25.42
21.048.0050-A | 22.04
21.048.0055-0 | 25.42
21.048.0055-A | 22.04
21.048.0060-0 | 38.13
21.048.0060-A | 33.06
21.048.0065-0 | 1.9
21.048.0065-A | 1.65
21.050.0010-0 | 19.5
21.050.0010-A | 19.5
21.050.0015-0 | 8.56
21.050.0015-A | 8.56
21.050.0020-0 | 0.17
21.050.0020-A | 0.17
21.050.0025-0 | 0.19
21.050.0025-A | 0.19
21.050.0035-0 | 13.54
21.050.0035-A | 13.54
21.050.0040-0 | 82.6
21.050.0040-A | 82.6
21.050.0045-0 | 6.96
21.050.0045-A | 6.96
21.050.0050-0 | 7
21.050.0050-A | 7
21.050.0055-0 | 22.44
21.050.0055-A | 22.44
21.050.0060-0 | 51.16
21.050.0060-A | 51.16
21.050.0065-0 | 2125.24
21.050.0065-A | 2125.24
21.050.0070-0 | 109.96
21.050.0070-A | 109.96
21.050.0075-0 | 25.43
21.050.0075-A | 25.43
21.050.0080-0 | 1.11
21.050.0080-A | 1.11
21.050.0085-0 | 0.79
21.050.0085-A | 0.79
21.050.0090-0 | 2.76
21.050.0090-A | 2.76
21.050.0095-0 | 0.77
21.050.0095-A | 0.77
21.050.0100-0 | 0.52
21.050.0100-A | 0.52
21.050.0105-0 | 0.23
21.050.0105-A | 0.23
21.050.0110-0 | 66.89
21.050.0110-A | 64.65
21.050.0120-0 | 101.32
21.050.0120-A | 99.93
21.050.0125-0 | 41.24
21.050.0125-A | 41.24
21.051.0010-0 | 6.23
21.051.0010-A | 6.23
21.051.0030-0 | 6.11
21.051.0030-A | 5.6
21.051.0040-0 | 2.3
21.051.0040-A | 2.3
21.100.0021-0 | 42.86
21.100.0021-A | 37.14
21.100.0030-0 | 20.61
21.100.0030-A | 17.86
21.100.0031-0 | 24.73
21.100.0031-A | 21.43
21.100.0040-0 | 41.22
21.100.0040-A | 35.72
21.100.0041-0 | 49.46
21.100.0041-A | 42.86
21.100.0060-0 | 19.65
21.100.0060-A | 17.03
21.100.0070-0 | 25.42
21.100.0070-A | 22.04
21.100.0100-0 | 35.72
21.100.0100-A | 30.95
21.100.0101-0 | 42.86
21.100.0101-A | 37.14
21.100.0110-0 | 12.71
21.100.0110-A | 11.02
21.100.0120-0 | 73.85
21.100.0120-A | 64.01
21.100.0121-0 | 88.62
21.100.0121-A | 76.81
21.100.0122-0 | 33.32
21.100.0122-A | 28.88
21.100.0123-0 | 39.98
21.100.0123-A | 34.65
21.100.0125-0 | 46.03
21.100.0125-A | 39.9
21.100.0126-0 | 55.23
21.100.0126-A | 47.88
21.100.0130-0 | 99.27
21.100.0130-A | 86.05
21.100.0135-0 | 84.16
21.100.0135-A | 72.96
21.100.0140-0 | 150.11
21.100.0140-A | 130.14
21.100.0145-0 | 135
21.100.0145-A | 117.04
21.100.0160-0 | 19.08
21.100.0160-A | 16.54
21.100.0170-0 | 19.08
21.100.0170-A | 16.54
21.100.0190-0 | 61.68
21.100.0190-A | 53.47
21.100.0250-0 | 20.83
21.100.0250-A | 18.05
21.100.0251-0 | 24.99
21.100.0251-A | 21.66
21.100.0300-0 | 22.42
21.100.0300-A | 19.43
21.100.0301-0 | 26.9
21.100.0301-A | 23.31
21.101.0010-0 | 170.36
21.101.0010-A | 147.62
21.102.0010-0 | 34.68
21.102.0010-A | 30.05
21.103.0010-0 | 24.66
21.103.0010-A | 21.37
22.005.0005-0 | 7.01
22.005.0005-A | 7.01
22.005.0015-0 | 10.51
22.005.0015-A | 10.51
22.005.0020-0 | 3.5
22.005.0020-A | 3.5
22.005.0025-0 | 11.68
22.005.0025-A | 11.68
22.005.0030-0 | 3.5
22.005.0030-A | 3.5
22.005.0035-0 | 13.14
22.005.0035-A | 13.14
22.005.0040-0 | 0.58
22.005.0040-A | 0.58
22.005.0045-0 | 106.02
22.005.0045-A | 106.02
22.005.0050-0 | 35.05
22.005.0050-A | 35.05
22.005.0055-0 | 17.52
22.005.0055-A | 17.52
22.005.0060-0 | 52.92
22.005.0060-A | 52.92
22.005.0070-0 | 16.06
22.005.0070-A | 16.06
22.005.0075-0 | 15.65
22.005.0075-A | 15.65
22.005.0080-0 | 15.65
22.005.0080-A | 15.65
22.005.0085-0 | 15.65
22.005.0085-A | 15.65
22.010.0010-0 | 0.45
22.010.0010-A | 0.45
22.010.0015-0 | 0.3
22.010.0015-A | 0.3
22.010.0020-0 | 0.4
22.010.0020-A | 0.4
22.010.0030-0 | 4
22.010.0030-A | 4
22.013.0005-0 | 1.16
22.013.0005-A | 1.16
22.013.0010-0 | 1911.7
22.013.0010-A | 1911.7
22.013.0015-0 | 1910.24
22.013.0015-A | 1910.24
22.013.0020-0 | 2124.05
22.013.0020-A | 2124.05
22.013.0025-0 | 1591.87
22.013.0025-A | 1591.87
22.016.0005-0 | 427.77
22.016.0005-A | 419.97
22.016.0010-0 | 369.01
22.016.0010-A | 369.01
22.016.0015-0 | 151.55
22.016.0015-A | 145.31
22.016.0020-0 | 342.22
22.016.0020-A | 335.98
22.016.0025-0 | 227.9
22.016.0025-A | 218.54
22.016.0030-0 | 116.94
22.016.0030-A | 112.26
22.020.0005-0 | 8.47
22.020.0005-A | 8.47
22.020.0010-0 | 318.08
22.020.0010-A | 318.08
22.020.0015-0 | 0.58
22.020.0015-A | 0.58
22.020.0030-0 | 14.02
22.020.0030-A | 14.02
22.020.0035-0 | 14.02
22.020.0035-A | 14.02
22.020.0040-0 | 14.6
22.020.0040-A | 14.6
22.020.0045-0 | 34.46
22.020.0045-A | 34.46
22.020.0050-0 | 140.2
22.020.0050-A | 140.2
22.020.0055-0 | 212.05
22.020.0055-A | 212.05
22.020.0070-0 | 2.92
22.020.0070-A | 2.92
22.020.0075-0 | 0.87
22.020.0075-A | 0.87
22.020.0080-0 | 2.33
22.020.0080-A | 2.33
22.020.0085-0 | 1.16
22.020.0085-A | 1.16
22.020.0090-0 | 1.46
22.020.0090-A | 1.46
22.020.0095-0 | 1.22
22.020.0095-A | 1.22
22.020.0100-0 | 1.16
22.020.0100-A | 1.16
22.020.0105-0 | 0.87
22.020.0105-A | 0.87
22.020.0110-0 | 0.87
22.020.0110-A | 0.87
22.020.0115-0 | 0.58
22.020.0115-A | 0.58
22.020.0120-0 | 0.2
22.020.0120-A | 0.2
22.020.0125-0 | 24.76
22.020.0125-A | 24.76
22.020.0130-0 | 5.42
22.020.0130-A | 5.41
22.020.0135-0 | 1.91
22.020.0135-A | 1.91
22.020.0140-0 | 0.87
22.020.0140-A | 0.87
22.020.0145-0 | 0.2
22.020.0145-A | 0.2
22.020.0150-0 | 4.38
22.020.0150-A | 4.38
22.025.0005-0 | 247.82
22.025.0005-A | 247.82
22.025.0010-0 | 389.59
22.025.0010-A | 389.59
22.025.0015-0 | 389.59
22.025.0015-A | 389.59
22.026.0010-0 | 0.18
22.026.0010-A | 0.18
22.028.0005-0 | 1.16
22.028.0005-A | 1.16
22.028.0010-0 | 0.69
22.028.0010-A | 0.69
22.028.0015-0 | 0.52
22.028.0015-A | 0.52
22.028.0025-0 | 17.52
22.028.0025-A | 17.52
22.028.0035-0 | 79.3
22.028.0035-A | 69.79
22.028.0040-0 | 2.2
22.028.0040-A | 1.92
22.028.0050-0 | 289.03
22.028.0050-A | 257.38
22.030.0010-0 | 210.3
22.030.0010-A | 210.3
22.030.0015-0 | 0.58
22.030.0015-A | 0.58
22.030.0030-0 | 29.2
22.030.0030-A | 29.2
22.030.0035-0 | 93.13
22.030.0035-A | 85.37
22.030.0040-0 | 198.56
22.030.0040-A | 181.5
22.030.0045-0 | 366.69
22.030.0045-A | 333.44
22.030.0050-0 | 23.25
22.030.0050-A | 21.93
22.030.0055-0 | 87.51
22.030.0055-A | 82.17
22.030.0060-0 | 225.83
22.030.0060-A | 211.65
22.030.0065-0 | 464.64
22.030.0065-A | 435.3
22.030.0070-0 | 181.87
22.030.0070-A | 169.25
22.030.0075-0 | 738.67
22.030.0075-A | 666.25
22.030.0080-0 | 48.94
22.030.0080-A | 45.76
22.030.0085-0 | 45.55
22.030.0085-A | 44.15
22.030.0090-0 | 115.91
22.030.0090-A | 115.91
22.030.0095-0 | 85.14
22.030.0095-A | 85.14
22.030.0100-0 | 1203.59
22.030.0100-A | 1098.96
22.030.0105-0 | 42.62
22.030.0105-A | 42.62
22.040.0005-0 | 84.7
22.040.0005-A | 84.7
22.040.0010-0 | 84.7
22.040.0010-A | 84.7
22.040.0015-0 | 37.67
22.040.0015-A | 37.67
22.040.0020-0 | 21.03
22.040.0020-A | 21.03
22.040.0025-0 | 26.28
22.040.0025-A | 26.28
22.040.0030-0 | 132.6
22.040.0030-A | 132.6
22.040.0035-0 | 30.08
22.040.0035-A | 30.08
22.040.0040-0 | 21.03
22.040.0040-A | 21.03
22.040.0045-0 | 35.05
22.040.0045-A | 35.05
22.040.0050-0 | 4.08
22.040.0050-A | 4.08
22.040.0055-0 | 2.33
22.040.0055-A | 2.33
22.050.0005-0 | 55.81
22.050.0005-A | 55.81
22.050.0010-0 | 93.11
22.050.0010-A | 93.11
22.050.0015-0 | 23.91
22.050.0015-A | 23.91
22.050.0020-0 | 7.69
22.050.0020-A | 7.69
22.050.0025-0 | 9.24
22.050.0025-A | 9.24
22.050.0030-0 | 115.35
22.050.0030-A | 115.35
22.050.0035-0 | 8.29
22.050.0035-A | 7.95
54.001.0007-1 | 0.54
54.001.0007-B | 0.54
54.001.0010-1 | 4.66
54.001.0010-B | 4.66
54.001.0011-1 | 4.66
54.001.0011-B | 4.66
54.001.0013-1 | 4.73
54.001.0013-B | 4.73
54.001.0069-1 | 77.95
54.001.0069-B | 77.09
54.001.0070-1 | 14.68
54.001.0070-B | 14.48
54.001.0071-1 | 197.34
54.001.0071-B | 191.37
54.001.0073-1 | 27.69
54.001.0073-B | 27.17
54.001.0074-1 | 61.19
54.001.0074-B | 60.97
54.001.0077-1 | 38.18
54.001.0077-B | 36.33
54.001.0081-1 | 210.16
54.001.0081-B | 204.19
54.001.0082-1 | 216.2
54.001.0082-B | 210.23
54.001.0100-1 | 80.61
54.001.0100-B | 73.61
54.001.0104-1 | 977745.28
54.001.0104-B | 977745.28
54.001.0117-1 | 32181.88
54.001.0117-B | 32181.88
54.001.0126-1 | 866688.97
54.001.0126-B | 866688.97
54.001.0127-1 | 745940.42
54.001.0127-B | 745940.42
54.001.0128-1 | 745940.42
54.001.0128-B | 745940.42
54.001.0129-1 | 944857.46
54.001.0129-B | 944857.46
54.001.0132-1 | 24.53
54.001.0132-B | 24.53
54.001.0133-1 | 26.95
54.001.0133-B | 26.95
54.001.0134-1 | 28.09
54.001.0134-B | 28.09
54.001.0135-1 | 32.2
54.001.0135-B | 32.2
54.001.0136-1 | 32.87
54.001.0136-B | 32.87
54.001.0137-1 | 39.52
54.001.0137-B | 39.52
54.001.0138-1 | 43.06
54.001.0138-B | 43.06
54.001.0139-1 | 50.76
54.001.0139-B | 50.76
54.001.0140-1 | 56.38
54.001.0140-B | 56.38
54.001.0141-1 | 6.92
54.001.0141-B | 6.92
54.001.0142-1 | 9.4
54.001.0142-B | 9.4
54.001.0143-1 | 21.29
54.001.0143-B | 21.29
54.001.0144-1 | 24.81
54.001.0144-B | 24.81
54.001.0145-1 | 31.85
54.001.0145-B | 31.85
54.001.0146-1 | 38.89
54.001.0146-B | 38.89
54.001.0147-1 | 67.16
54.001.0147-B | 67.16
54.001.0150-1 | 27.51
54.001.0150-B | 27.51
54.001.0151-1 | 62.58
54.001.0151-B | 62.58
54.001.0152-1 | 69.46
54.001.0152-B | 69.46
54.001.0154-1 | 4.04
54.001.0154-B | 4.04
54.001.0160-1 | 26.83
54.001.0160-B | 26.83
54.001.0170-1 | 8.61
54.001.0170-B | 8.61
54.001.0172-1 | 6.87
54.001.0172-B | 6.87
54.001.0174-1 | 11.46
54.001.0174-B | 11.46
54.001.0176-1 | 14.52
54.001.0176-B | 14.52
54.001.0178-1 | 4.53
54.001.0178-B | 4.53
55.001.0010-1 | 0.83
55.001.0010-B | 0.83
55.001.0011-1 | 1.07
55.001.0011-B | 1.07
55.001.0012-1 | 2.19
55.001.0012-B | 2.19
55.001.0013-1 | 832.06
55.001.0013-B | 832.06
55.010.0001-1 | 1469.38
55.010.0001-B | 1356.59
55.010.0003-1 | 128.21
55.010.0003-B | 120.24
55.019.0010-1 | 93.25
55.019.0010-B | 80.83
55.100.0002-1 | 120.2
55.100.0002-B | 109.68
55.100.0003-1 | 67.57
55.100.0003-B | 64.71
55.100.0004-1 | 70.17
55.100.0004-B | 67.3
55.100.0005-1 | 399.38
55.100.0005-B | 353.6
55.100.0017-1 | 8713.86
55.100.0017-B | 7810.7
55.100.0019-1 | 346.8
55.100.0019-B | 320.1
55.100.0023-1 | 837.68
55.100.0023-B | 766.78
55.100.0027-1 | 752.74
55.100.0027-B | 685.77
55.100.0029-1 | 424.25
55.100.0029-B | 394.54
55.100.0031-1 | 1241.47
55.100.0031-B | 1075.89
55.100.0032-1 | 215.37
55.100.0032-B | 195.2
55.100.0033-1 | 224.02
55.100.0033-B | 202.98
55.100.0034-1 | 197.89
55.100.0034-B | 181.17
55.100.0035-1 | 123.35
55.100.0035-B | 107.2
55.100.0036-1 | 228.47
55.100.0036-B | 213.12
55.100.0037-1 | 123.01
55.100.0037-B | 109.08
55.100.0038-1 | 410.37
55.100.0038-B | 393.85
55.100.0039-1 | 148.19
55.100.0039-B | 134.25
55.100.0046-1 | 1176.13
55.100.0046-B | 1176.13
55.100.0047-1 | 1553.5
55.100.0047-B | 1553.5
55.100.0048-1 | 717
55.100.0048-B | 717
55.100.0049-1 | 861.66
55.100.0049-B | 861.66
55.100.0050-1 | 1088.08
55.100.0050-B | 1088.08
55.100.0051-1 | 604.95
55.100.0051-B | 604.95
55.100.0056-1 | 330.47
55.100.0056-B | 315.46
55.100.0058-1 | 554.24
55.100.0058-B | 554.24
55.100.0059-1 | 128.03
55.100.0059-B | 125.25
55.100.0060-1 | 60.02
55.100.0060-B | 57.24
55.100.0061-1 | 51.42
55.100.0061-B | 48.64
55.100.0063-1 | 17.47
55.100.0063-B | 17.47
55.100.0064-1 | 5.95
55.100.0064-B | 5.95
55.100.0065-1 | 2.44
55.100.0065-B | 2.44
55.100.0067-1 | 2015.26
55.100.0067-B | 1877.83
55.100.0068-1 | 2.52
55.100.0068-B | 2.52
55.100.0069-1 | 2.46
55.100.0069-B | 2.46
55.100.0070-1 | 2.28
55.100.0070-B | 2.28
55.100.0071-1 | 34.5
55.100.0071-B | 32.27
55.100.0072-1 | 48.93
55.100.0072-B | 45.75
58.002.0138-1 | 3.4
58.002.0138-B | 3.29
58.002.0150-1 | 31.89
58.002.0150-B | 30.48
58.002.0155-1 | 56.59
58.002.0155-B | 51.66
58.002.0304-1 | 117.34
58.002.0304-B | 117.34
58.002.0306-1 | 1.4
58.002.0306-B | 1.4
58.002.0307-1 | 0.15
58.002.0307-B | 0.15
58.002.0313-1 | 65.99
58.002.0313-B | 58.42
58.002.0315-1 | 65.19
58.002.0315-B | 64.78
58.002.0316-1 | 37.29
58.002.0316-B | 36.91
58.002.0318-1 | 1.25
58.002.0318-B | 1.21
58.002.0319-1 | 8.16
58.002.0319-B | 8.15
58.002.0322-1 | 95.21
58.002.0322-B | 91.06
58.002.0325-1 | 4.46
58.002.0325-B | 4.43
58.002.0326-1 | 1.56
58.002.0326-B | 1.55
58.002.0327-1 | 82.98
58.002.0327-B | 75.79
58.002.0328-1 | 56.69
58.002.0328-B | 51.76
58.002.0329-1 | 101.57
58.002.0329-B | 88.11
58.002.0330-1 | 109.16
58.002.0330-B | 95.18
58.002.0331-1 | 46.74
58.002.0331-B | 43.47
58.002.0332-1 | 73.6
58.002.0332-B | 69.36
58.002.0333-1 | 155.13
58.002.0333-B | 147.94
58.002.0336-1 | 38.01
58.002.0336-B | 33.46
58.002.0337-1 | 2.58
58.002.0337-B | 2.47
58.002.0339-1 | 4.74
58.002.0339-B | 4.74
58.002.0343-1 | 34.7
58.002.0343-B | 30.08
58.002.0350-1 | 70.48
58.002.0350-B | 64.12
58.002.0352-1 | 468.65
58.002.0352-B | 449.59
58.002.0355-1 | 78.86
58.002.0355-B | 72.22
58.002.0357-1 | 69.81
58.002.0357-B | 63.2
58.002.0376-1 | 135.92
58.002.0376-B | 122.36
58.002.0400-1 | 97.62
58.002.0400-B | 90.93
58.002.0401-1 | 164.09
58.002.0401-B | 154.23
58.002.0402-1 | 274.05
58.002.0402-B | 261.1
58.002.0407-1 | 8.64
58.002.0407-B | 8.64
58.002.0412-1 | 1.09
58.002.0412-B | 1.09
58.002.0425-1 | 22.83
58.002.0425-B | 20.85
58.002.0428-1 | 44.46
58.002.0428-B | 44.46
58.002.0429-1 | 2.35
58.002.0429-B | 2.35
58.002.0430-1 | 13.44
58.002.0430-B | 13.44
58.002.0431-1 | 7.8
58.002.0431-B | 7.8
58.002.0432-1 | 63.5
58.002.0432-B | 63.5
58.002.0433-1 | 12.7
58.002.0433-B | 12.7
58.002.0434-1 | 23.28
58.002.0434-B | 23.28
58.002.0435-1 | 30
58.002.0435-B | 30
58.002.0436-1 | 10.37
58.002.0436-B | 10.37
59.003.0010-1 | 21.41
59.003.0010-B | 21.41
59.003.0050-1 | 0.93
59.003.0050-B | 0.93
59.003.0060-1 | 176.09
59.003.0060-B | 176.09