## Cronograma (hidden)
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | SERVIÇOS, ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | 20241 | 33.3% | 33.3% | 33.4% | 100%
|  |  | 6740.25 | 6740.25 | 6760.5 | 20241
2 | CANTEIRO DE OBRA | 1376.94 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 1376.94 |  |  | 1376.94
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 |  |  |  | 0%
0
4 | TRANSPORTES | 1255.69 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 1255.69 |  |  | 1255.69
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 18701.02 | 90% | 10% |  | 100%
|  |  | 16830.92 | 1870.1 |  | 18701.02
6 | GALERIAS,DRENOS E CONEXÕES | 0 |  |  |  | 0%
0
7 | ARGAMASSA, IMPERMEABILIZAÇÕES | 0 |  |  |  | 0%
0
8 | BASES E PAVIMENTAÇÕES | 0 |  |  |  | 0%
0
9 | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS | 0 |  |  |  | 0%
0
10 | FUNDAÇÕES | 0 |  |  |  | 0%
0
11 | ESTRUTURAS | 274.36 |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 274.36 |  | 274.36
12 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | 37473.95 |  | 60% | 40% | 100%
|  |  |  | 22484.37 | 14989.58 | 37473.95
13 | REVESTIMENTO DE PAREDES TETOS E PISOS | 42417.2 | 10% | 60% | 30% | 100%
|  |  | 4241.72 | 25450.32 | 12725.16 | 42417.2
14 | ESQUADRIAS | 50565.79 |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 25282.9 | 25282.89 | 50565.79
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS | 112443.64 |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 56221.82 | 56221.82 | 112443.64
16 | COBERTURAS,ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | 0 |  |  |  | 0%
0
17 | PINTURAS | 27876.44 |  | 60% | 40% | 100%
|  |  |  | 16725.86 | 11150.58 | 27876.44
18 | APARELHOS HIDRÁULICOS,ELÉTRICOS,MECÂNICOS E ESPORTIVOS | 104695.26 |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 52347.63 | 52347.63 | 104695.26
19 | INSTALAÇÕES REDE | 17026.87 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 17026.87 | 17026.87
|  | 434348.16 | 30445.52 | 207397.61 | 196505.03 | 434348.16
|  |  | 30445.52 | 237843.13 | 434348.16

## Cronograma Final
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | SERVIÇOS, ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | 20241 | 33.3% | 33.3% | 33.4% | 100%
|  |  | 6740.25 | 6740.25 | 6760.5 | 20241
2 | CANTEIRO DE OBRA | 1376.94 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 1376.94 |  |  | 1376.94
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 |  |  |  | 0%
0
4 | TRANSPORTES | 1255.69 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 1255.69 |  |  | 1255.69
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 18701.02 | 90% | 10% |  | 100%
|  |  | 16830.92 | 1870.1 |  | 18701.02
6 | GALERIAS,DRENOS E CONEXÕES | 0 |  |  |  | 0%
0
7 | ARGAMASSA, IMPERMEABILIZAÇÕES | 0 |  |  |  | 0%
0
8 | BASES E PAVIMENTAÇÕES | 0 |  |  |  | 0%
0
9 | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS | 0 |  |  |  | 0%
0
10 | FUNDAÇÕES | 0 |  |  |  | 0%
0
11 | ESTRUTURAS | 274.36 |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 274.36 |  | 274.36
12 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | 37473.95 |  | 60% | 40% | 100%
|  |  |  | 22484.37 | 14989.58 | 37473.95
13 | REVESTIMENTO DE PAREDES TETOS E PISOS | 42417.2 | 10% | 60% | 30% | 100%
|  |  | 4241.72 | 25450.32 | 12725.16 | 42417.2
14 | ESQUADRIAS | 50565.79 |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 25282.9 | 25282.89 | 50565.79
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS | 114318.78 |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 57159.39 | 57159.39 | 114318.78
16 | COBERTURAS,ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | 0 |  |  |  | 0%
0
17 | PINTURAS | 27876.44 |  | 60% | 40% | 100%
|  |  |  | 16725.86 | 11150.58 | 27876.44
18 | APARELHOS HIDRÁULICOS,ELÉTRICOS,MECÂNICOS E ESPORTIVOS | 106877.4 |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 53438.7 | 53438.7 | 106877.4
19 | INSTALAÇÕES REDE | 17026.87 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 17026.87 | 17026.87
|  | 438405.44 | 30445.52 | 209426.25 | 198533.67 | 438405.44
|  |  | 30445.52 | 239871.77 | 438405.44

## Planilha Orçamentária Final
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | SERVIÇOS, ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | [5 empty] | 20241
1.1 | 01.090.0000-A | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - BDI = 28,50 |  |  | 100 | 202.41 | 20241
2 | CANTEIRO DE OBRA | [5 empty] | 1376.94
2.1 | 02.020.0002-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO - BDI = 28,50 | EMOP | M2 | 6 | 229.49 | 1376.94
3 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 0
4 | TRANSPORTES | [5 empty] | 1255.69
4.1 | 04.014.0095-A | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS - BDI = 28,50 | EMOP | UN | 3 | 306.34 | 919.02
4.2 | 04.021.0010-A | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL | EMOP | M2 | 73.35 | 0.84 | 61.61
4.3 | 04.020.0122-A | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | EMOP | M2XKM | 1833.75 | 0.15 | 275.06
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 18701.02
5.1 | 05.001.0073-A | REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU DE BORRACHA SINTETICA | EMOP | M2 | 107.7 | 6.3 | 678.51
5.2 | 05.001.0145-A | ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS - BDI = 28,50 | EMOP | UN | 2 | 21.42 | 42.84
5.3 | 05.001.0146-A | ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA - BDI = 28,50 | EMOP | M | 5 | 42.84 | 214.2
5.4 | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - BDI = 28,50 | SINAPI | M3 | 31.17 | 128.38 | 4001.6
5.5 | 05.001.0076-A | REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA,PRE-MOLDADAS,PRENSADAS OU SEMELHANTES - BDI = 28,50 | EMOP | M2 | 47.55 | 9 | 427.95
5.6 | 05.001.0106-A | REMOCAO DE REVESTIMENTO DE LENCOL DE CHUMBO EM PAREDES - BDI = 28,50 | EMOP | M2 | 65.05 | 42.51 | 2765.28
5.7 | 05.001.0016-A | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO,EXCLUSIVE A BASE DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | EMOP | M2 | 19.68 | 24.48 | 481.77
5.8 | 05.001.0065-A | REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACAS DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES,INCLUSIVE O ENGRADAMAMENTO - BDI = 28,50 | EMOP | M2 | 143 | 8.1 | 1158.3
5.9 | 05.001.0008-A | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE - BDI = 28,50 | EMOP | M2 | 284.81 | 27 | 7689.87
5.10 | 05.001.0134-A | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS - BDI = 28,50 | EMOP | UN | 3 | 25.44 | 76.32
5.11 | 97643 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 2.2 | 29.48 | 64.86
5.12 | 05.006.0001-B | LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES | EMOP | M2XMES | 73.35 | 7.79 | 571.4
5.13 | 05.008.0001-A | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA | EMOP | M2 | 73.35 | 7.2 | 528.12
6 | GALERIAS,DRENOS E CONEXÕES | [5 empty] | 0
7 | ARGAMASSA, IMPERMEABILIZAÇÕES | [5 empty] | 0
8 | BASES E PAVIMENTAÇÕES | [5 empty] | 0
9 | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS | [5 empty] | 0
10 | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 0
11 | ESTRUTURAS | [5 empty] | 274.36
11.1 | 11.030.0020-A | LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,40M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,C/CONCRETO FCK=20MPAE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | EMOP | M2 | 2.2 | 124.71 | 274.36
12 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | [5 empty] | 37473.95
12.1 | 12.003.0250-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EMPAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL - BDI = 28,50 | EMOP | M2 | 3.84 | 82.72 | 317.64
12.2 | 12.016.0004-A | PAREDE DRYWALL C/ESP.73MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPASDE GESSO ACARTONADO,APLIC.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO | EMOP | M2 | 55.11 | 69.27 | 3817.47
12.3 | 12.016.0024-A | PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,ESPACADAS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOSACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO DE JUNTASC/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLICACAO EM AREA SECA E UMIDA.FORNECIMENTO E COLOCACAO - BDI = 28,50 | EMOP | M2 | 5.5 | 89.5 | 492.25
12.4 | 87259 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 18.82 | 147.13 | 2768.99
12.5 | COMP-0004 | PAREDE DRYWALL COM PLACA SAFEBOARD PARA AMBIENTES COM BLINDAGEM PARA RAIOX E SIMILARES - PLACA SAFEBOARD EM 2 FACES | PRÓPRIA | M2 | 56 | 537.1 | 30077.6
13 | REVESTIMENTO DE PAREDES TETOS E PISOS | [5 empty] | 42417.2
13.1 | 13.026.0010-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADE EXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 COM ESPESSURADE 2,5CM | EMOP | M2 | 51.5 | 113.53 | 5846.8
13.2 | 13.348.0075-A | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 P LIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE | EMOP | M | 5.6 | 62.91 | 352.3
13.3 | 13.390.0020-A | PISO VINILICO EM PLACAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM,HOMOGENEO,PADRAO LISO,COM 2MM DE ESPESSURA,PARA ALTO TRAFEGO,ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE,CONFORME ABNT NBR 7374.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M2 | 133.29 | 122.08 | 16272.04
13.4 | 13.196.0020-A | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA 625X625MM,REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.EM PERFIS TIP.TRAVESSA "T" ACO GALV.ALUMINIO OU LIGAS ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIODE PENDURAIS,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOCACAO | EMOP | M2 | 152.11 | 74.71 | 11364.14
13.5 | 13.390.0058-A | RODAPE DE PVC TIPO HOSPITALAR,PLANO OU CURVO,COM 7,5CM DE ALTURA,PARA PISOS VINILICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 164.19 | 27.49 | 4513.58
13.6 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | SINAPI | M | 16.16 | 9.28 | 149.96
13.7 | 13.416.0010-A | PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,25X25CM,ESPESSURA DE 5MM,NA COR PRETA,COLADOSOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M2 | 1 | 120.39 | 120.39
13.8 | 13.416.0015-A | PISO TATIL DE BORRACHA,ALERTA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,25X25CM, ESPESSURA DE 5MM, NA COR PRETA, COLADO SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M2 | 0.31 | 120.39 | 37.32
13.9 | 13.157.0010-A | REVESTIMENTO DE PAREDES OU TETOS COM TECIDO ISOLANTE ACUSTICO,EM MANTA DE LA DE VIDRO REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO | EMOP | M2 | 116.61 | 32.25 | 3760.67
14 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 50565.79
14.1 | 14.008.0050-A | PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBO DE 2MM,COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M2 | 8.61 | 3038.49 | 26161.4
14.2 | 14.006.0008-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 2 | 654.77 | 1309.54
14.3 | 14.006.0010-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 8 | 603.08 | 4824.64
14.4 | 14.006.0012-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 2 | 596.86 | 1193.72
14.5 | 14.006.0014-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 1 | 592.9 | 592.9
14.6 | 14.007.0025-A | FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,DE 2 FOLHAS DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO,DE LATAO,MONOBLOCO,ACABAMENTO CROMADO,;-ENTRADA CIRCULAR,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA CIRCULAR,LATAO,ACAB.CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-6 DOBRADICAS 3"X3" LATAO CROMADO,C/PINOS,BOLAS E ANEIS DE LATAO E 2 FECHOS | EMOP | UN | 13 | 462.2 | 6008.6
14.7 | 14.006.0373-A | BALCAO DE ATENDIMENTO DE MADEIRA DE LEI,VAO DE 130X105CM,COMPORTA DE FRISOS DE MADEIRA,EM 2 FOLHAS,COM UMA PRATELEIRA,CONFORME PROJETO N�6013/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS E SOCO DE CONCRETO E ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 1 | 1940.71 | 1940.71
14.8 | 102189 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | SINAPI | UN | 1 | 315.03 | 315.03
14.9 | 14.007.0190-A | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO | EMOP | UN | 2 | 258.08 | 516.16
14.10 | 14.004.0155-A | VIDRO PLUMBIFERO C/ESPESSURA MAXIMA DE 8MM,PARA USO EM SALAS RADIOLOGICAS A PROVA DE RAIO-X,NAS DIMENSOES DE(0,30X0,40)M.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | EMOP | UN | 2 | 2808.24 | 5616.48
14.11 | 14.004.0120-A | VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M2 | 4.6 | 453.61 | 2086.61
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS | [5 empty] | 114318.78
15.1 | 101568 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | M | 16.6 | 129.57 | 2150.86
15.2 | 101561 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | M | 14.8 | 18.16 | 268.77
15.3 | 15.008.0230-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 44.2 | 25.13 | 1110.75
15.4 | 15.008.0240-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 4.2 | 69.48 | 291.82
15.5 | 15.008.0080-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 47.5 | 2.98 | 141.55
15.6 | 15.008.0100-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 384.8 | 11.63 | 4475.22
15.7 | 15.008.0105-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 106.2 | 16.36 | 1737.43
15.8 | 15.008.0085-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 1578.6 | 4.16 | 6566.98
15.9 | 15.008.0110-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 195.3 | 23.89 | 4665.72
15.10 | 15.008.0112-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 35MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 115.3 | 34.17 | 3939.8
15.11 | 15.008.0090-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 197.6 | 5.9 | 1165.84
15.12 | 15.008.0095-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 96.7 | 7.85 | 759.1
15.13 | 15.018.0325-A | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 40X40CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 1 | 100.59 | 100.59
15.14 | 15.019.0020-A | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 12 | 9.07 | 108.84
15.15 | 15.019.0025-A | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 1 | 17.85 | 17.85
15.16 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 2 | 36.78 | 73.56
15.17 | 15.015.0260-A | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA | EMOP | UN | 39 | 267.24 | 10422.36
15.18 | 15.015.0265-A | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA,DE EMBUTIR 2P+T,20A,COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA | EMOP | UN | 11 | 266.98 | 2936.78
15.19 | 15.019.0040-A | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 5 | 21.32 | 106.6
15.20 | 15.007.0605-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 2 | 150 | 300
15.21 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 86.07 | 172.14
15.22 | 15.007.0611-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400A,65KA,MODELO CAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 1 | 1035.35 | 1035.35
15.23 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 17 | 13.06 | 222.02
15.24 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 13.79 | 27.58
15.25 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 15.18 | 30.36
15.26 | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 6 | 63.72 | 382.32
15.27 | 15.007.0578-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 9 | 108.62 | 977.58
15.28 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 12 | 67.95 | 815.4
15.29 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 67.95 | 67.95
15.30 | 15.007.0642-A | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO,TENSAO 175V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E 45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 24 | 84.63 | 2031.12
15.31 | 15.007.0520-A | DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 1 | 123.95 | 123.95
15.32 | 15.018.0499-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 70 | 86.38 | 6046.6
15.33 | 15.036.0140-A | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | EMOP | M | 432.14 | 2.97 | 1283.46
15.34 | 91840 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 12 | 15.03 | 180.36
15.35 | 15.020.0215-A | LAMPADA LED,BULBO,A60,25W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 26 | 43.43 | 1129.18
15.36 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 456.06 | 456.06
15.37 | 00039763 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | SINAPI | UN | 4 | 816.44 | 3265.76
15.38 | 064205 | QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR PARA 70 DISJUNTORES 225A+BARRAME | SBC | UN | 1 | 3603.22 | 3603.22
15.39 | 15.005.0201-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) | EMOP | UN | 2 | 583.03 | 1166.06
15.40 | 15.005.0202-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSAOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) | EMOP | UN | 8 | 1111.99 | 8895.92
15.41 | 15.005.0206-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) | EMOP | UN | 1 | 2125.81 | 2125.81
15.42 | 15.005.0255-A | TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO | EMOP | M | 50 | 192.69 | 9634.5
15.43 | 15.005.0280-A | DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME SMACNA/ABNT,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | KG | 245.5 | 44.38 | 10895.29
15.44 | 15.003.0510-A | CHUVEIRO AUTOMATICO SPRINKLER DE RESPOSTA PADRAO,TIPO PENDENTE,DN 15MM(1/2"),TEMPERATURA 68�C (BULBO VERMELHO) E COEFICIENTE DE DESCARGA K80.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 32 | 28.94 | 926.08
15.45 | 97535 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 43.14 | 59.86 | 2582.36
15.46 | 92652 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 5.6 | 72.45 | 405.72
15.47 | 92653 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 2.5 | 82.59 | 206.48
15.48 | 92654 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 4.5 | 112.84 | 507.78
15.49 | 92655 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 15.8 | 137.55 | 2173.29
15.50 | 92670 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 3 | 41.39 | 124.17
15.51 | 92685 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 7 | 169.2 | 1184.4
15.52 | 92681 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 4 | 56.08 | 224.32
15.53 | 92683 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 80.22 | 80.22
15.54 | 92684 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 106.96 | 213.92
15.55 | 92940 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 38.23 | 38.23
15.56 | 92944 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 43.52 | 87.04
15.57 | 92946 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 59.29 | 59.29
15.58 | 92947 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 59.29 | 59.29
15.59 | 92948 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 59.29 | 118.58
15.60 | 92950 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 9 | 90 | 810
15.61 | 00001651 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | SINAPI | UN | 1 | 185.79 | 185.79
15.62 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 74.9 | 11.14 | 834.39
15.63 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 32 | 6 | 192
15.64 | 89384 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 14.94 | 29.88
15.65 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 10 | 10.11 | 101.1
15.66 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 3 | 58.44 | 175.32
15.67 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 5 | 12.03 | 60.15
15.68 | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 3 | 20.73 | 62.19
15.69 | 15.004.0255-A | BEBEDOURO ELETRICO,TIPO PRESSAO COM FILTRO INTERNO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE APARELHO),COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODUTO PVC DE 3/4",COM LUVAS,10,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE EMBUTIR E CAIXA DE EMBUTIR,4,00M DE TUBO PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO PVC DE 40MM,REGISTRO DE 3/4" E CONEXOES.INSTALACAO ATE ORALO EXISTENTE E ASSENTAMENTO | EMOP | UN | 2 | 356.52 | 713.04
15.70 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 4 | 63.22 | 252.88
15.71 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 7 | 8.48 | 59.36
15.72 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 29.4 | 22.22 | 653.27
15.73 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 13.9 | 32.16 | 447.02
15.74 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 46.68 | 93.36
15.75 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 12.4 | 48.87 | 605.99
15.76 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 26.05 | 52.1
15.77 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 14.96 | 29.92
15.78 | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 6 | 14.65 | 87.9
15.79 | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 483.97 | 483.97
15.80 | 89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 13 | 4.33 | 56.29
15.81 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 74.9 | 11.14 | 834.39
15.82 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 32 | 6 | 192
15.83 | 89384 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 14.94 | 29.88
15.84 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 10 | 10.11 | 101.1
15.85 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 3 | 58.44 | 175.32
15.86 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 3 | 10.72 | 32.16
15.87 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 12.03 | 24.06
15.88 | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 3 | 20.73 | 62.19
15.89 | 21.024.0100-A | ANILHA DE NYLON PARA INDENTIFICACAO DE CONDUTOR XLPE DE 25 A 35MM2.FORNECIMENTO | EMOP | UN | 1000 | 0.08 | 80
15.90 | 21.024.0105-A | ANILHA DE NYLON PARA IDENTIFICACAO DE CONDUTOR XLPE DE 50 A 70MM2.FORNECIMENTO | EMOP | UN | 1000 | 0.1 | 100
15.91 | 07691 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, EM BRONZE, P/CABO NA BITOLA DE 002,5MM2 | EMOP | UN | 134 | 0.67 | 89.78
15.92 | 07692 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, EM BRONZE, P/CABO NA BITOLA DE 004MM2 | EMOP | UN | 76 | 0.95 | 72.2
15.93 | 07693 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, EM BRONZE, P/CABO NA BITOLA DE 006MM2 | EMOP | UN | 48 | 0.77 | 36.96
15.94 | 07696 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, EM BRONZE, P/CABO NA BITOLA DE 025MM2 | EMOP | UN | 6 | 1.52 | 9.12
15.95 | 07695 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, EM BRONZE, P/CABO NA BITOLA DE 016MM2 | EMOP | UN | 4 | 1.22 | 4.88
15.96 | 07697 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, EM BRONZE, P/CABO NA BITOLA DE 035MM2 | EMOP | UN | 16 | 1.66 | 26.56
15.97 | 07701 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, EM BRONZE, P/CABO NA BITOLA DE 120MM2 | EMOP | UN | 4 | 8.43 | 33.72
15.98 | 15.029.0010-A | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 11 | 51.25 | 563.75
15.99 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 21 | 15.57 | 326.97
15.100 | 15.008.0205-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 132.14 | 4.83 | 638.24
16 | COBERTURAS,ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | [5 empty] | 0
17 | PINTURAS | [5 empty] | 27876.44
17.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 484.57 | 17.31 | 8387.91
17.2 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 484.57 | 34.54 | 16737.05
17.3 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 484.57 | 3.38 | 1637.85
17.4 | 17.017.0169-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | EMOP | M2 | 21.42 | 51.99 | 1113.63
18 | APARELHOS HIDRÁULICOS,ELÉTRICOS,MECÂNICOS E ESPORTIVOS | [5 empty] | 106877.4
18.1 | 18.030.0007-A | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | EMOP | UN | 1 | 4462.42 | 4462.42
18.2 | 18.030.0004-A | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 2 EVAPORADORES(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | EMOP | UN | 8 | 5649.66 | 45197.28
18.3 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BDI = 28,50 | SINAPI | UN | 3 | 682.99 | 2048.97
18.4 | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 1225.98 | 2451.96
18.5 | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BDI = 28,50 | SINAPI | UN | 8 | 867.43 | 6939.44
18.6 | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P - BDI = 28,50 | SINAPI | UN | 2 | 222.96 | 445.92
18.7 | 18.032.0015-A | EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO GAS CARBONICO(CO2),DE 6KG,COMPLETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO - BDI = 28,50 | EMOP | UN | 2 | 480.69 | 961.38
18.8 | 18.038.0030-A | SIRENE AUDIO VISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO - BDI = 28,50 | EMOP | UN | 2 | 61.11 | 122.22
18.9 | 18.032.0012-A | EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO AGUA-PRESSURIZADA,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE E CARGA COMPLETA.FORNECIMENTO E COLOCACAO - BDI = 28,50 | EMOP | UN | 2 | 137.96 | 275.92
18.10 | 18.030.0002-A | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | EMOP | UN | 2 | 1851.65 | 3703.3
18.11 | I005521 | NOBREAK SENOIDAL SMC1500I-BR 1500VA (900W) 230V APC | SBC | UN | 5 | 3840.87 | 19204.35
18.12 | I008099 | NOBREAK 3KVA EASY UPS SRV MONO 230V SRV3KI-BR APC | SBC | UN | 1 | 6177.97 | 6177.97
18.13 | 18.034.0050-A | MICRO EXAUSTOR,INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO FLEXIVEL,PARA AMBIENTES ATE 7M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 4 | 352.55 | 1410.2
18.14 | 18.027.0045-A | LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COM BATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 30 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 8 | 37.64 | 301.12
18.15 | 97608 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 4 | 105.51 | 422.04
18.16 | 97591 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 21 | 119.92 | 2518.32
18.17 | 00038770 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | SINAPI | UN | 13 | 58.16 | 756.08
18.18 | 18.034.0015-A | EXAUSTOR TUBO AXIAL,ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 400MM,HELICE DE 6 PALETAS,FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 2 | 1057.99 | 2115.98
18.19 | 070254 | CAIXA DE VENTILACAO 1,0 Cv PARA 3.400m3/h PROGELMEC | SBC | UN | 1 | 2542.04 | 2542.04
18.20 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 8 | 61.89 | 495.12
18.21 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 8 | 56.17 | 449.36
18.22 | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 907.06 | 907.06
18.23 | 18.084.0020-A | BANCA SECA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 2CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 1.5 | 524.54 | 786.81
18.24 | 18.038.0020-A | DETECTOR OTICO DE FUMACA ANALOGICO COM BASE,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 23 | 72.53 | 1668.19
18.25 | I203048 | CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO CONVENCIONAL – 4 LACOS, ATE 80 DETECTORES – 12 / 24 VCC – 127 / 220 VAC – YOTA | SBC | UN | 1 | 513.95 | 513.95
19 | INSTALAÇÕES REDE | [5 empty] | 17026.87
19.1 | 068550 | RACK 16U 19" x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME | SBC | UN | 1 | 1246.95 | 1246.95
19.2 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 1 | 736.7 | 736.7
19.3 | 15.018.0514-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 45 | 61.53 | 2768.85
19.4 | 91859 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 70 | 12.91 | 903.7
19.5 | IT 24.26.0118 (A) | Instalacao para ponto de rede de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria.(desonerado) | SCO | un | 22 | 189.52 | 4169.44
19.6 | 059436 | CABO UTP CAT. 6 | SBC | M | 330 | 4.95 | 1633.5
19.7 | 063064 | ANILHA DE IDENTIFICACAO PARA CABOS DE 0 A 9 (KIT 100 PECAS | SBC | UN | 2 | 23.66 | 47.32
19.8 | 15.018.0120-A | CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 22 | 8.1 | 178.2
19.9 | 98304 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 1 | 1228.23 | 1228.23
19.10 | I047589 | RACK - SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D | SBC | UN | 3 | 892.95 | 2678.85
19.11 | 068415 | RACK ABERTO 24U 19" 970mm | SBC | UM | 1 | 1435.13 | 1435.13
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 97228.16
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 341177.28
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 438405.44

## Planilha Orçamentária (hidden)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | BDI | COM BDI
1 | SERVIÇOS, ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | [7 empty] | 20241
1.1 | 01.090.0000-A | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - BDI = 28,50 |  |  | 100 | 157.52 | 44.89 | 202.41 | 20241
2 | CANTEIRO DE OBRA | [7 empty] | 1376.94
2.1 | 02.020.0002-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO - BDI = 28,50 | EMOP | M2 | 6 | 178.59 | 50.9 | 229.49 | 1376.94
3 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 0
4 | TRANSPORTES | [7 empty] | 1255.69
4.1 | 04.014.0095-A | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS - BDI = 28,50 | EMOP | UN | 3 | 238.4 | 67.94 | 306.34 | 919.02
4.2 | 04.021.0010-A | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL | EMOP | M2 | 73.35 | 0.65 | 0.19 | 0.84 | 61.61
4.3 | 04.020.0122-A | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | EMOP | M2XKM | 1833.75 | 0.12 | 0.03 | 0.15 | 275.06
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 18701.02
5.1 | 05.001.0073-A | REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU DE BORRACHA SINTETICA | EMOP | M2 | 107.7 | 4.9 | 1.4 | 6.3 | 678.51
5.2 | 05.001.0145-A | ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS - BDI = 28,50 | EMOP | UN | 2 | 16.67 | 4.75 | 21.42 | 42.84
5.3 | 05.001.0146-A | ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA - BDI = 28,50 | EMOP | M | 5 | 33.34 | 9.5 | 42.84 | 214.2
5.4 | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - BDI = 28,50 | SINAPI | M3 | 31.17 | 99.91 | 28.47 | 128.38 | 4001.6
5.5 | 05.001.0076-A | REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA,PRE-MOLDADAS,PRENSADAS OU SEMELHANTES - BDI = 28,50 | EMOP | M2 | 47.55 | 7 | 2 | 9 | 427.95
5.6 | 05.001.0106-A | REMOCAO DE REVESTIMENTO DE LENCOL DE CHUMBO EM PAREDES - BDI = 28,50 | EMOP | M2 | 65.05 | 33.08 | 9.43 | 42.51 | 2765.28
5.7 | 05.001.0016-A | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO,EXCLUSIVE A BASE DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | EMOP | M2 | 19.68 | 19.05 | 5.43 | 24.48 | 481.77
5.8 | 05.001.0065-A | REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACAS DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES,INCLUSIVE O ENGRADAMAMENTO - BDI = 28,50 | EMOP | M2 | 143 | 6.3 | 1.8 | 8.1 | 1158.3
5.9 | 05.001.0008-A | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE - BDI = 28,50 | EMOP | M2 | 284.81 | 21.01 | 5.99 | 27 | 7689.87
5.10 | 05.001.0134-A | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS - BDI = 28,50 | EMOP | UN | 3 | 19.8 | 5.64 | 25.44 | 76.32
5.11 | 97643 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 2.2 | 22.94 | 6.54 | 29.48 | 64.86
5.12 | 05.006.0001-B | LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES | EMOP | M2XMES | 73.35 | 6.06 | 1.73 | 7.79 | 571.4
5.13 | 05.008.0001-A | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA | EMOP | M2 | 73.35 | 5.6 | 1.6 | 7.2 | 528.12
6 | GALERIAS,DRENOS E CONEXÕES | [7 empty] | 0
7 | ARGAMASSA, IMPERMEABILIZAÇÕES | [7 empty] | 0
8 | BASES E PAVIMENTAÇÕES | [7 empty] | 0
9 | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS | [7 empty] | 0
10 | FUNDAÇÕES | [7 empty] | 0
11 | ESTRUTURAS | [7 empty] | 274.36
11.1 | 11.030.0020-A | LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,40M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,C/CONCRETO FCK=20MPAE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | EMOP | M2 | 2.2 | 97.05 | 27.66 | 124.71 | 274.36
12 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 37473.95
12.1 | 12.003.0250-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EMPAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL - BDI = 28,50 | EMOP | M2 | 3.84 | 64.37 | 18.35 | 82.72 | 317.64
12.2 | 12.016.0004-A | PAREDE DRYWALL C/ESP.73MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPASDE GESSO ACARTONADO,APLIC.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO | EMOP | M2 | 55.11 | 53.91 | 15.36 | 69.27 | 3817.47
12.3 | 12.016.0024-A | PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,ESPACADAS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOSACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO DE JUNTASC/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLICACAO EM AREA SECA E UMIDA.FORNECIMENTO E COLOCACAO - BDI = 28,50 | EMOP | M2 | 5.5 | 69.65 | 19.85 | 89.5 | 492.25
12.4 | 87259 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 18.82 | 114.5 | 32.63 | 147.13 | 2768.99
12.5 | COMP-0004 | PAREDE DRYWALL COM PLACA SAFEBOARD PARA AMBIENTES COM BLINDAGEM PARA RAIOX E SIMILARES - PLACA SAFEBOARD EM 2 FACES | PRÓPRIA | M2 | 56 | 417.98 | 119.12 | 537.1 | 30077.6
13 | REVESTIMENTO DE PAREDES TETOS E PISOS | [7 empty] | 42417.2
13.1 | 13.026.0010-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADE EXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 COM ESPESSURADE 2,5CM | EMOP | M2 | 51.5 | 88.35 | 25.18 | 113.53 | 5846.8
13.2 | 13.348.0075-A | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 P LIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE | EMOP | M | 5.6 | 48.96 | 13.95 | 62.91 | 352.3
13.3 | 13.390.0020-A | PISO VINILICO EM PLACAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM,HOMOGENEO,PADRAO LISO,COM 2MM DE ESPESSURA,PARA ALTO TRAFEGO,ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE,CONFORME ABNT NBR 7374.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M2 | 133.29 | 95 | 27.08 | 122.08 | 16272.04
13.4 | 13.196.0020-A | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA 625X625MM,REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.EM PERFIS TIP.TRAVESSA "T" ACO GALV.ALUMINIO OU LIGAS ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIODE PENDURAIS,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOCACAO | EMOP | M2 | 152.11 | 58.14 | 16.57 | 74.71 | 11364.14
13.5 | 13.390.0058-A | RODAPE DE PVC TIPO HOSPITALAR,PLANO OU CURVO,COM 7,5CM DE ALTURA,PARA PISOS VINILICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 164.19 | 21.39 | 6.1 | 27.49 | 4513.58
13.6 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | SINAPI | M | 16.16 | 7.22 | 2.06 | 9.28 | 149.96
13.7 | 13.416.0010-A | PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,25X25CM,ESPESSURA DE 5MM,NA COR PRETA,COLADOSOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M2 | 1 | 93.69 | 26.7 | 120.39 | 120.39
13.8 | 13.416.0015-A | PISO TATIL DE BORRACHA,ALERTA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,25X25CM, ESPESSURA DE 5MM, NA COR PRETA, COLADO SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M2 | 0.31 | 93.69 | 26.7 | 120.39 | 37.32
13.9 | 13.157.0010-A | REVESTIMENTO DE PAREDES OU TETOS COM TECIDO ISOLANTE ACUSTICO,EM MANTA DE LA DE VIDRO REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO | EMOP | M2 | 116.61 | 25.1 | 7.15 | 32.25 | 3760.67
14 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 50565.79
14.1 | 14.008.0050-A | PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBO DE 2MM,COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M2 | 8.61 | 2364.58 | 673.91 | 3038.49 | 26161.4
14.2 | 14.006.0008-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 2 | 509.55 | 145.22 | 654.77 | 1309.54
14.3 | 14.006.0010-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 8 | 469.32 | 133.76 | 603.08 | 4824.64
14.4 | 14.006.0012-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 2 | 464.48 | 132.38 | 596.86 | 1193.72
14.5 | 14.006.0014-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 1 | 461.4 | 131.5 | 592.9 | 592.9
14.6 | 14.007.0025-A | FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,DE 2 FOLHAS DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO,DE LATAO,MONOBLOCO,ACABAMENTO CROMADO,;-ENTRADA CIRCULAR,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA CIRCULAR,LATAO,ACAB.CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-6 DOBRADICAS 3"X3" LATAO CROMADO,C/PINOS,BOLAS E ANEIS DE LATAO E 2 FECHOS | EMOP | UN | 13 | 359.69 | 102.51 | 462.2 | 6008.6
14.7 | 14.006.0373-A | BALCAO DE ATENDIMENTO DE MADEIRA DE LEI,VAO DE 130X105CM,COMPORTA DE FRISOS DE MADEIRA,EM 2 FOLHAS,COM UMA PRATELEIRA,CONFORME PROJETO N�6013/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS E SOCO DE CONCRETO E ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 1 | 1510.28 | 430.43 | 1940.71 | 1940.71
14.8 | 102189 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | SINAPI | UN | 1 | 245.16 | 69.87 | 315.03 | 315.03
14.9 | 14.007.0190-A | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO | EMOP | UN | 2 | 200.84 | 57.24 | 258.08 | 516.16
14.10 | 14.004.0155-A | VIDRO PLUMBIFERO C/ESPESSURA MAXIMA DE 8MM,PARA USO EM SALAS RADIOLOGICAS A PROVA DE RAIO-X,NAS DIMENSOES DE(0,30X0,40)M.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | EMOP | UN | 2 | 2185.4 | 622.84 | 2808.24 | 5616.48
14.11 | 14.004.0120-A | VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M2 | 4.6 | 353 | 100.61 | 453.61 | 2086.61
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS | [7 empty] | 112443.64
15.1 | 101568 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | M | 16.6 | 100.83 | 28.74 | 129.57 | 2150.86
15.2 | 101561 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | M | 14.8 | 14.13 | 4.03 | 18.16 | 268.77
15.3 | 15.008.0230-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 44.2 | 19.56 | 5.57 | 25.13 | 1110.75
15.4 | 15.008.0240-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 4.2 | 54.07 | 15.41 | 69.48 | 291.82
15.5 | 15.008.0080-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 47.5 | 2.32 | 0.66 | 2.98 | 141.55
15.6 | 15.008.0100-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 384.8 | 9.05 | 2.58 | 11.63 | 4475.22
15.7 | 15.008.0105-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 106.2 | 12.73 | 3.63 | 16.36 | 1737.43
15.8 | 15.008.0085-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 1578.6 | 3.24 | 0.92 | 4.16 | 6566.98
15.9 | 15.008.0110-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 195.3 | 18.59 | 5.3 | 23.89 | 4665.72
15.10 | 15.008.0112-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 35MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 115.3 | 26.59 | 7.58 | 34.17 | 3939.8
15.11 | 15.008.0090-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 197.6 | 4.59 | 1.31 | 5.9 | 1165.84
15.12 | 15.008.0095-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 96.7 | 6.11 | 1.74 | 7.85 | 759.1
15.13 | 15.018.0325-A | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 40X40CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 1 | 78.28 | 22.31 | 100.59 | 100.59
15.14 | 15.019.0020-A | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 12 | 7.06 | 2.01 | 9.07 | 108.84
15.15 | 15.019.0025-A | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 1 | 13.89 | 3.96 | 17.85 | 17.85
15.16 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 2 | 28.62 | 8.16 | 36.78 | 73.56
15.17 | 15.015.0260-A | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA | EMOP | UN | 39 | 207.97 | 59.27 | 267.24 | 10422.36
15.18 | 15.015.0265-A | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA,DE EMBUTIR 2P+T,20A,COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA | EMOP | UN | 11 | 207.77 | 59.21 | 266.98 | 2936.78
15.19 | 15.019.0040-A | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 5 | 16.59 | 4.73 | 21.32 | 106.6
15.20 | 15.007.0605-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 2 | 116.73 | 33.27 | 150 | 300
15.21 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 66.98 | 19.09 | 86.07 | 172.14
15.22 | 15.007.0611-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400A,65KA,MODELO CAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 1 | 805.72 | 229.63 | 1035.35 | 1035.35
15.23 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 17 | 10.16 | 2.9 | 13.06 | 222.02
15.24 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 10.73 | 3.06 | 13.79 | 27.58
15.25 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 11.81 | 3.37 | 15.18 | 30.36
15.26 | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 6 | 49.59 | 14.13 | 63.72 | 382.32
15.27 | 15.007.0578-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 9 | 84.53 | 24.09 | 108.62 | 977.58
15.28 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 12 | 52.88 | 15.07 | 67.95 | 815.4
15.29 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 52.88 | 15.07 | 67.95 | 67.95
15.30 | 15.007.0642-A | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO,TENSAO 175V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E 45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 24 | 65.86 | 18.77 | 84.63 | 2031.12
15.31 | 15.007.0520-A | DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 1 | 96.46 | 27.49 | 123.95 | 123.95
15.32 | 15.018.0499-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 70 | 67.22 | 19.16 | 86.38 | 6046.6
15.33 | 15.036.0140-A | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | EMOP | M | 300 | 2.31 | 0.66 | 2.97 | 891
15.34 | 91840 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 12 | 11.7 | 3.33 | 15.03 | 180.36
15.35 | 15.020.0215-A | LAMPADA LED,BULBO,A60,25W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 26 | 33.8 | 9.63 | 43.43 | 1129.18
15.36 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 354.91 | 101.15 | 456.06 | 456.06
15.37 | 00039763 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | SINAPI | UN | 4 | 635.36 | 181.08 | 816.44 | 3265.76
15.38 | 064205 | QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR PARA 70 DISJUNTORES 225A+BARRAME | SBC | UN | 1 | 2804.06 | 799.16 | 3603.22 | 3603.22
15.39 | 15.005.0201-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) | EMOP | UN | 2 | 453.72 | 129.31 | 583.03 | 1166.06
15.40 | 15.005.0202-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSAOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) | EMOP | UN | 8 | 865.36 | 246.63 | 1111.99 | 8895.92
15.41 | 15.005.0206-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) | EMOP | UN | 1 | 1654.33 | 471.48 | 2125.81 | 2125.81
15.42 | 15.005.0255-A | TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO | EMOP | M | 50 | 149.95 | 42.74 | 192.69 | 9634.5
15.43 | 15.005.0280-A | DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME SMACNA/ABNT,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | KG | 245.5 | 34.54 | 9.84 | 44.38 | 10895.29
15.44 | 15.003.0510-A | CHUVEIRO AUTOMATICO SPRINKLER DE RESPOSTA PADRAO,TIPO PENDENTE,DN 15MM(1/2"),TEMPERATURA 68�C (BULBO VERMELHO) E COEFICIENTE DE DESCARGA K80.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 30 | 22.52 | 6.42 | 28.94 | 868.2
15.45 | 97535 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 30 | 46.58 | 13.28 | 59.86 | 1795.8
15.46 | 92652 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 5.6 | 56.38 | 16.07 | 72.45 | 405.72
15.47 | 92653 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 2.5 | 64.27 | 18.32 | 82.59 | 206.48
15.48 | 92654 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 4.5 | 87.81 | 25.03 | 112.84 | 507.78
15.49 | 92655 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 15.8 | 107.04 | 30.51 | 137.55 | 2173.29
15.50 | 92670 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 3 | 32.21 | 9.18 | 41.39 | 124.17
15.51 | 92685 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 7 | 131.67 | 37.53 | 169.2 | 1184.4
15.52 | 92681 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 4 | 43.64 | 12.44 | 56.08 | 224.32
15.53 | 92683 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 62.43 | 17.79 | 80.22 | 80.22
15.54 | 92684 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 83.24 | 23.72 | 106.96 | 213.92
15.55 | 92940 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 29.75 | 8.48 | 38.23 | 38.23
15.56 | 92944 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 33.87 | 9.65 | 43.52 | 87.04
15.57 | 92946 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 46.14 | 13.15 | 59.29 | 59.29
15.58 | 92947 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 46.14 | 13.15 | 59.29 | 59.29
15.59 | 92948 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 46.14 | 13.15 | 59.29 | 118.58
15.60 | 92950 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 9 | 70.04 | 19.96 | 90 | 810
15.61 | 00001651 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | SINAPI | UN | 1 | 144.58 | 41.21 | 185.79 | 185.79
15.62 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 74.9 | 8.67 | 2.47 | 11.14 | 834.39
15.63 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 32 | 4.67 | 1.33 | 6 | 192
15.64 | 89384 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 11.63 | 3.31 | 14.94 | 29.88
15.65 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 10 | 7.87 | 2.24 | 10.11 | 101.1
15.66 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 3 | 45.48 | 12.96 | 58.44 | 175.32
15.67 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 5 | 9.36 | 2.67 | 12.03 | 60.15
15.68 | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 3 | 16.13 | 4.6 | 20.73 | 62.19
15.69 | 15.004.0255-A | BEBEDOURO ELETRICO,TIPO PRESSAO COM FILTRO INTERNO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE APARELHO),COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODUTO PVC DE 3/4",COM LUVAS,10,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE EMBUTIR E CAIXA DE EMBUTIR,4,00M DE TUBO PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO PVC DE 40MM,REGISTRO DE 3/4" E CONEXOES.INSTALACAO ATE ORALO EXISTENTE E ASSENTAMENTO | EMOP | UN | 2 | 277.45 | 79.07 | 356.52 | 713.04
15.70 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 4 | 49.2 | 14.02 | 63.22 | 252.88
15.71 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 7 | 6.6 | 1.88 | 8.48 | 59.36
15.72 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 29.4 | 17.29 | 4.93 | 22.22 | 653.27
15.73 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 13.9 | 25.03 | 7.13 | 32.16 | 447.02
15.74 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 36.33 | 10.35 | 46.68 | 93.36
15.75 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 12.4 | 38.03 | 10.84 | 48.87 | 605.99
15.76 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 20.27 | 5.78 | 26.05 | 52.1
15.77 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 11.64 | 3.32 | 14.96 | 29.92
15.78 | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 6 | 11.4 | 3.25 | 14.65 | 87.9
15.79 | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 376.63 | 107.34 | 483.97 | 483.97
15.80 | 89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 13 | 3.37 | 0.96 | 4.33 | 56.29
15.81 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 74.9 | 8.67 | 2.47 | 11.14 | 834.39
15.82 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 32 | 4.67 | 1.33 | 6 | 192
15.83 | 89384 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 11.63 | 3.31 | 14.94 | 29.88
15.84 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 10 | 7.87 | 2.24 | 10.11 | 101.1
15.85 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 3 | 45.48 | 12.96 | 58.44 | 175.32
15.86 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 3 | 8.34 | 2.38 | 10.72 | 32.16
15.87 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 9.36 | 2.67 | 12.03 | 24.06
15.88 | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 3 | 16.13 | 4.6 | 20.73 | 62.19
15.89 | 21.024.0100-A | ANILHA DE NYLON PARA INDENTIFICACAO DE CONDUTOR XLPE DE 25 A 35MM2.FORNECIMENTO | EMOP | UN | 1000 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 80
15.90 | 21.024.0105-A | ANILHA DE NYLON PARA IDENTIFICACAO DE CONDUTOR XLPE DE 50 A 70MM2.FORNECIMENTO | EMOP | UN | 1000 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 100
15.91 | 07691 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, EM BRONZE, P/CABO NA BITOLA DE 002,5MM2 | EMOP | UN | 134 | 0.52 | 0.15 | 0.67 | 89.78
15.92 | 07692 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, EM BRONZE, P/CABO NA BITOLA DE 004MM2 | EMOP | UN | 76 | 0.74 | 0.21 | 0.95 | 72.2
15.93 | 07693 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, EM BRONZE, P/CABO NA BITOLA DE 006MM2 | EMOP | UN | 48 | 0.6 | 0.17 | 0.77 | 36.96
15.94 | 07696 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, EM BRONZE, P/CABO NA BITOLA DE 025MM2 | EMOP | UN | 6 | 1.18 | 0.34 | 1.52 | 9.12
15.95 | 07695 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, EM BRONZE, P/CABO NA BITOLA DE 016MM2 | EMOP | UN | 4 | 0.95 | 0.27 | 1.22 | 4.88
15.96 | 07697 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, EM BRONZE, P/CABO NA BITOLA DE 035MM2 | EMOP | UN | 16 | 1.29 | 0.37 | 1.66 | 26.56
15.97 | 07701 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, EM BRONZE, P/CABO NA BITOLA DE 120MM2 | EMOP | UN | 4 | 6.56 | 1.87 | 8.43 | 33.72
15.98 | 15.029.0010-A | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 11 | 39.88 | 11.37 | 51.25 | 563.75
15.99 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 21 | 12.12 | 3.45 | 15.57 | 326.97
16 | COBERTURAS,ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | [7 empty] | 0
17 | PINTURAS | [7 empty] | 27876.44
17.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 484.57 | 13.47 | 3.84 | 17.31 | 8387.91
17.2 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 484.57 | 26.88 | 7.66 | 34.54 | 16737.05
17.3 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 484.57 | 2.63 | 0.75 | 3.38 | 1637.85
17.4 | 17.017.0169-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | EMOP | M2 | 21.42 | 40.46 | 11.53 | 51.99 | 1113.63
18 | APARELHOS HIDRÁULICOS,ELÉTRICOS,MECÂNICOS E ESPORTIVOS | [7 empty] | 104695.26
18.1 | 18.030.0007-A | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | EMOP | UN | 1 | 3472.7 | 989.72 | 4462.42 | 4462.42
18.2 | 18.030.0004-A | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 2 EVAPORADORES(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | EMOP | UN | 8 | 4396.62 | 1253.04 | 5649.66 | 45197.28
18.3 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BDI = 28,50 | SINAPI | UN | 3 | 531.51 | 151.48 | 682.99 | 2048.97
18.4 | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 954.07 | 271.91 | 1225.98 | 2451.96
18.5 | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BDI = 28,50 | SINAPI | UN | 8 | 675.04 | 192.39 | 867.43 | 6939.44
18.6 | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P - BDI = 28,50 | SINAPI | UN | 2 | 173.51 | 49.45 | 222.96 | 445.92
18.7 | 18.032.0015-A | EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO GAS CARBONICO(CO2),DE 6KG,COMPLETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO - BDI = 28,50 | EMOP | UN | 2 | 374.08 | 106.61 | 480.69 | 961.38
18.8 | 18.038.0030-A | SIRENE AUDIO VISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO - BDI = 28,50 | EMOP | UN | 2 | 47.56 | 13.55 | 61.11 | 122.22
18.9 | 18.032.0012-A | EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO AGUA-PRESSURIZADA,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE E CARGA COMPLETA.FORNECIMENTO E COLOCACAO - BDI = 28,50 | EMOP | UN | 2 | 107.36 | 30.6 | 137.96 | 275.92
18.10 | 18.030.0002-A | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | EMOP | UN | 2 | 1440.97 | 410.68 | 1851.65 | 3703.3
18.11 | I005521 | NOBREAK SENOIDAL SMC1500I-BR 1500VA (900W) 230V APC | SBC | UN | 5 | 2989 | 851.87 | 3840.87 | 19204.35
18.12 | I008099 | NOBREAK 3KVA EASY UPS SRV MONO 230V SRV3KI-BR APC | SBC | UN | 1 | 4807.76 | 1370.21 | 6177.97 | 6177.97
18.13 | 18.034.0050-A | MICRO EXAUSTOR,INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO FLEXIVEL,PARA AMBIENTES ATE 7M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 4 | 274.36 | 78.19 | 352.55 | 1410.2
18.14 | 18.027.0045-A | LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COM BATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 30 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 8 | 29.29 | 8.35 | 37.64 | 301.12
18.15 | 97608 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 4 | 82.11 | 23.4 | 105.51 | 422.04
18.16 | 97591 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 21 | 93.32 | 26.6 | 119.92 | 2518.32
18.17 | 00038770 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | SINAPI | UN | 13 | 45.26 | 12.9 | 58.16 | 756.08
18.18 | 18.034.0015-A | EXAUSTOR TUBO AXIAL,ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 400MM,HELICE DE 6 PALETAS,FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 2 | 823.34 | 234.65 | 1057.99 | 2115.98
18.19 | 070254 | CAIXA DE VENTILACAO 1,0 Cv PARA 3.400m3/h PROGELMEC | SBC | UN | 1 | 1978.24 | 563.8 | 2542.04 | 2542.04
18.20 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 8 | 48.16 | 13.73 | 61.89 | 495.12
18.21 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 8 | 43.71 | 12.46 | 56.17 | 449.36
18.22 | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 705.88 | 201.18 | 907.06 | 907.06
18.23 | 18.084.0020-A | BANCA SECA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 2CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 1.5 | 408.2 | 116.34 | 524.54 | 786.81
19 | INSTALAÇÕES REDE | [7 empty] | 17026.87
19.1 | 068550 | RACK 16U 19" x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME | SBC | UN | 1 | 970.39 | 276.56 | 1246.95 | 1246.95
19.2 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 1 | 573.31 | 163.39 | 736.7 | 736.7
19.3 | 15.018.0514-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 45 | 47.88 | 13.65 | 61.53 | 2768.85
19.4 | 91859 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 70 | 10.05 | 2.86 | 12.91 | 903.7
19.5 | IT 24.26.0118 (A) | Instalacao para ponto de rede de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria.(desonerado) | SCO | un | 22 | 147.49 | 42.03 | 189.52 | 4169.44
19.6 | 059436 | CABO UTP CAT. 6 | SBC | M | 330 | 3.85 | 1.1 | 4.95 | 1633.5
19.7 | 063064 | ANILHA DE IDENTIFICACAO PARA CABOS DE 0 A 9 (KIT 100 PECAS | SBC | UN | 2 | 18.41 | 5.25 | 23.66 | 47.32
19.8 | 15.018.0120-A | CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 22 | 6.3 | 1.8 | 8.1 | 178.2
19.9 | 98304 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 1 | 955.82 | 272.41 | 1228.23 | 1228.23
19.10 | I047589 | RACK - SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D | SBC | UN | 3 | 694.9 | 198.05 | 892.95 | 2678.85
19.11 | 068415 | RACK ABERTO 24U 19" 970mm | SBC | UM | 1 | 1116.83 | 318.3 | 1435.13 | 1435.13
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 96328.15
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 338020.01
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 434348.16

## Memorial de Cálculo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde
Núcleo de Engenharia e Arquitetura
Obra: |  | REFORMA DE PARTE DO 2º PAVIMENTO DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES SYLVIO PICANÇO | [7 empty] | Preços: | 2021-01-01
Local: |  | AV. AMARAL PEIXOTO, Nº 169, 2º ANDAR, CENTRO, NITERÓI, RJ | [7 empty] | BDI: | 28.5%
MEMÓRIA DE CÁCULO
ITEM |  | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | [6 empty] | QTDE | UND.
ETAPA 1 |  | SERVIÇOS, ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO
1.01 | EMOP | 01.090.0000-A |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [6 empty] | 100 | UNID
|  | 05.105.0137-A |  | MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
|  |  | 3 | x | 15 dias/mês | x | 2 horas/dia | x | 114.85 | = | 10336.5
| 05.105.0025-A |  |  | MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
|  |  | 3 meses | x | 20 dias/mês | x | 4 horas/dias | x | 9.57 | = | 2296.8
|  |  | 05.105.0003-A | MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
|  |  | 1 mês | x | 10 dias/mês | x | 8 horas/dias | x | 20.21 | = | 1616.8
|  |  | 05.105.0004-A | MAO-DE-OBRA DE PINTOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
|  |  | 1 mês | x | 10 dias/mês | x | 8 horas/dias | x | 18.77 | = | 1501.6
[11 empty] | 15751.7 | / 100
157.517
ETAPA 2 |  | CANTEIRO DE OBRA
2.01 | EMOP | 02.020.0002-A |  | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 6 | M2
|  | Largura |  | Altura
Placa da Obra |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 6 | m²
|  | Total | [5 empty] | 6 | m²
ETAPA 4 |  | TRANSPORTES
4.01 | EMOP | 04.014.0095-A |  | LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDA DE,PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA,INCLUSIVE CARREGAMENTO,T RANSPORTE E DESCARREGAMENTO,EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110) | [6 empty] | 3 | UN
|  |  |  | Área | Espessura | Volume | Razão (m³/und)
Alvenaria |  |  |  | 31.17 | 0.1 | 3.12
Divisória |  |  |  | 47.55 | 0.1 | 4.76
Divisória Chumbo |  |  |  | 65.05 | 0.04 | 2.6
Piso |  |  |  | 19.68 | 0.13 | 2.56
Forro |  |  |  | 143 | 0.01 | 1.43
Piso vinilico |  |  |  | 107.7 | 0.01 | 1.08
[6 empty] | 15.55 | 5 |  |  | 3 | unid
|  | Total: |  |  |  | 3 | unid
4.02 | EMOP | 04.021.0010-A |  | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL | [6 empty] | 73.35 | M2
|  |  | PERIMETRO | ALTURA | ÁREA | Meses | Percentual
Pavimento |  |  | 48.9 | 1.5 | 73.35 |  |  | 73.35 | m²
|  | Total : | [5 empty] | 73.35 | m²
4.03 | EMOP | 04.020.0122-A |  | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | [6 empty] | 1833.75 | M2XKM
|  |  |  | ALTURA | ÁREA | KM
Pavimento |  |  | 48.9 | 1.5 | 73.35 | 25 |  | 1833.75 | m²
|  | Total : | [5 empty] | 1833.75 | m²
ETAPA 5 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.01 | EMOP | 05.001.0073-A |  | REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU DE BORRACHA SINTETICA | [6 empty] | 107.7 | M2
Área
Projeto |  |  | 133.29 | m²
Redução
Câmara escura |  |  | 5.6 | m²
Densitometria óssea |  |  | 9.25 | m²
Circulação |  |  | 4.7 | m²
Rack |  |  | 1.54 | m²
Sanit. Pac. |  |  | 1.3 | m²
DML |  |  | 1.3 | m²
Copa |  |  | 1.9 | m²
Total |  |  | 107.7 | m²
5.02 | EMOP | 05.001.0145-A |  | ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS | [6 empty] | 2 | UN
Quantidade
Banheiro |  |  | 2 | und
|  | Total | 2 | und
5.03 | EMOP | 05.001.0146-A |  | ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE AT E 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA | [6 empty] | 5 | M
Quantidade
Banheiro |  |  | 5 | und
|  | Total | 5 | und
5.04 | EMOP | 97624 |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [6 empty] | 31.17 | M3
|  |  |  | Comprimento |  | Altura
Parede |  |  |  | 1.85 |  | 2.1 |  |  |  | 3.89
|  |  |  | 1.85 |  | 2.18 |  |  |  | 4.03
|  |  |  | 10.39 |  | 2.5 |  |  |  | 25.98
33.9
Porta |  | Desconto |  | 1.3 |  | 2.1 |  |  |  | 2.73
|  | Total: |  |  |  | 31.17 | m²
5.05 | EMOP | 05.001.0076-A |  | REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA,PRE-MOLDADAS,PRENSADAS OU S EMELHANTES | [6 empty] | 47.55 | M2
|  |  |  | Comprimento |  | Altura
Parede |  |  |  | 14.15 |  | 2.24 |  |  |  | 31.7
|  |  |  | 2.85 |  | 2.24 |  |  |  | 6.38
|  |  |  | 2.02 |  | 3 |  |  |  | 6.06
|  |  |  | 1.55 |  | 2.2 |  |  |  | 3.41
47.55
|  | Total: |  |  |  | 47.55 | m²
5.06 | EMOP | 05.001.0106-A |  | REMOCAO DE REVESTIMENTO DE LENCOL DE CHUMBO EM PAREDES | [6 empty] | 65.05 | M2
|  |  |  | Comprimento |  | Altura
Parede |  |  |  | 15.09 |  | 2.56 |  |  |  | 38.63
|  |  |  | 12.29 |  | 2.15 |  |  |  | 26.42
65.05
|  | Total: |  |  |  | 65.05 | m²
5.07 | EMOP | 05.001.0016-A |  | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO,EXCLUSIVE A BASE DE CONCR ETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SER VICO | [6 empty] | 19.68 | M2
|  |  |  | Comprimento (m) |  | Largura (m)
Circulação/banheiro |  |  |  | 1.55 |  | 1.3 |  |  |  | 2.02 | m²
|  |  |  | 1.55 |  | 0.9 |  |  |  | 1.4 | m²
|  |  |  | 1.55 |  | 0.9 |  |  |  | 1.4 | m²
|  |  |  | 1.55 |  | 1.1 |  |  |  | 1.71 | m²
|  |  |  | 1.15 |  | 3.4 |  |  |  | 3.91 | m²
|  |  |  | 2.2 |  | 2.5 |  |  |  | 5.5 | m²
Tubo de 40mm |  |  |  | 29.4 |  | 0.08 |  |  |  | 2.35 | m²
Tubo de 50mm |  |  |  | 13.9 |  | 0.1 |  |  |  | 1.39 | m²
[10 empty] | 19.68 | m²
|  | Total: |  |  |  | 19.68 | m²
5.08 | EMOP | 05.001.0065-A |  | REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACA S DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES,INCLUSIVE O ENGRADAM AMENTO | [6 empty] | 143 | M2
Área
Teto |  |  |  | 143 | [5 empty] | 143 | m²
[10 empty] | 143 | m²
|  | Total: |  |  |  | 143 | m²
5.09 | EMOP | 05.001.0008-A |  | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE | [6 empty] | 284.81 | M2
Área
Vestiário 1 |  |  | 11.9 | m²
Sala de Mamografia |  |  | 31.85 | m²
Sala de Comando |  |  | 10.5 | m²
Densitometria óssea |  |  | 28.6 | m²
Vestiário 2 |  |  | 13.64 | m²
Sala de Mamografia |  |  | 29.12 | m²
Vestiário 3 |  |  | 19.51 | m²
Sala Raio X 01 |  |  | 42.61 | m²
Câmara Clara |  |  | 22 | m²
Sala de Comando 2 |  |  | 14.94 | m²
Câmara Escura |  |  | 24.49 | m²
Sala de Raio X 02 |  |  | 35.65 | m²
Total |  |  | 284.81 | m²
5.10 |  | 05.001.0134-A |  | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONAD O OU OUTROS | [6 empty] | 3 | UN
Projeto |  |  |  | 3 | un
|  | Total: |  | 3 | un
5.11 | SINAPI | 97643 |  | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [6 empty] | 2.2 | M2
Salas
Projeto |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 2.2 | m²
|  | Total : | [5 empty] | 2.2 | m²
5.12 | EMOP | 05.006.0001-B |  | ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES | [6 empty] | 73.35 | M2XMES
|  |  | PERIMETRO | ALTURA | ÁREA | Meses | Percentual
Pavimento |  |  | 48.9 | 1.5 | 73.35 | 4 | 0.25 | 73.35 | m²
|  | Total : | [5 empty] | 73.35 | m²
5.13 | EMOP | 05.008.0001-A |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA | [6 empty] | 73.35 | M2
|  |  | PERIMETRO | ALTURA | ÁREA | Meses | Percentual
Pavimento |  |  | 48.9 | 1.5 | 73.35 | 4 | 0.25 | 73.35 | m²
|  | Total : | [5 empty] | 73.35 | m²
ETAPA 11 | ESTRUTURAS
11.01 | EMOP | 11.030.0020-A |  | LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,40M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,IN CLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,C/CONCRETO FCK=20MPA E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | [6 empty] | 2.2 | M2
Sala
|  | Projeto |  | 2.2 |  |  |  |  | 2.2 | m²
|  | Total : | [6 empty] | 2.2 | m²
ETAPA 12 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
12.01 | EMOP | 12.003.0250-A |  | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,5 0M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | [6 empty] | 3.84 | M2
|  |  | Comprimento |  | Altura
Salas |  |  | 1.5 |  | 2.56 |  |  |  | 3.84 | m²
|  | Total : |  |  | 3.84 | m²
12.02 | EMOP | 12.016.0004-A |  | PAREDE DRYWALL C/ESP.73MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPOR TANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV. C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5 MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C/ TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,APLIC.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO | [6 empty] | 55.11 | M2
[8 empty] | Comprimento |  | Altura
Salas |  | 1.25 | 0.6 | 2 | 3.6 | 1.3 | 2.25 | 11 | m
|  | 2.3 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 12.7 | m
|  | 1.35 | [5 empty] | 1.35 | m
[8 empty] | 25.05 | m | 2.2 | 55.11 | m²
|  | Total : | [5 empty] | 55.11 | m²
12.03 | EMOP | 12.016.0024-A |  | PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM, ESPACADAS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RU(RESIST ENTE A UMIDADE),ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONA DO.APLICACAO EM AREA SECA E UMIDA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 5.5 | M2
|  |  | Comprimento |  |  |  | Altura
Banheiro |  |  | 1.8 | 0.7 | = | 2.5 | 2.2 | 5.5 | m²
|  | Total : | [5 empty] | 5.5 | m²
12.04 | SINAPI | 87259 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | [6 empty] | 18.82 | M2
Banheiro |  |  | 9.98 |  |  |  |  | 9.98 | m²
Camara Escura |  |  | 6.64 |  |  |  |  | 6.64 | m²
Camara Clara |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 2.2 | m²
|  | Total : | [5 empty] | 18.82 | m²
12.05 | COMP. | COMP-004 |  | PAREDE DRYWALL COM PLACA SAFEBOARD PARA AMBIENTE COM BLINDAGEM PARA RAIO X E SIMILARES - PLACA SAFEBOARD EM 2 FACES | [6 empty] | 56 | M²
|  | Comprimento | [5 empty] | Total | Altura | Área
Salas |  | 3.53 | 1.03 | 0.8 | 0.9 | 2.05 | 5.25 | 13.56 | 2.2 | 29.83 | m²
Parde dupla
|  | 29.83 | 2 | [6 empty] | 59.66 | m²
Desconto porta | [9 empty] | 3.66 | m²
|  | Total |  |  | 56 | m²
ETAPA 13 | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
13.01 | EMOP | 13.026.0010-A |  | REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADE EXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRI DAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAM ASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 COM ESPESSURA DE 2,5CM | [6 empty] | 51.5 | M2
|  |  | Perímetro |  | P.D.
Sanit. PCD |  |  | 5.69 | x | 2.25 | = | 12.8 | m²
DML |  |  | 4.09 | x | 2.25 | = | 9.2 | m²
Sanit. PCD |  |  | 6.14 | x | 2.25 | = | 13.82 | m²
Sant. Func. |  |  | 6.97 | x | 2.25 | = | 15.68 | m²
[7 empty] | 51.5 | m²
[9 empty] | 51.5 | m²
|  | Total : | [6 empty] | 51.5 | m²
13.02 | EMOP | 13.348.0075-A |  | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 P LIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | [6 empty] | 5.6 | M
Banheiro |  | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 |  |  | 3.6 | m
Recepção | [8 empty] | 2 | m
|  | Total : |  | 5.6 | m
13.03 | EMOP | 13.390.0020-A |  | PISO VINILICO EM LADRILHOS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,CO M MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM,HOMOGENEO,COM FLASH,COM 2MM DE ESPESSURA,ASSENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A A BNT,NO QUE CONCERNE A RESISTENCIA,AO IMPACTO,SOLIDEZ,DUREZA E ACAO DE AGENTES QUIMICOS,INCLUSIVE ADESIVO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 133.29 | M2
AMBIENTE |  |  |  | ÁREA
Sala de raio X Analógico |  |  |  | 14.66
Recepção |  |  |  | 11.26
Copa |  |  |  | 3.22
Sala de laudo |  |  |  | 12.06
Depósito |  |  |  | 4.54
Circulação |  |  |  | 5.39
Circulação e sala de espera |  |  |  | 16.31
Mamografo |  |  |  | 13.91
Sala Densitrometro |  |  |  | 14.13
Sala de comando |  |  |  | 3.1
Sala Rack |  |  |  | 2.99
Sala Raio X |  |  |  | 14.71
Vestiário Raio X |  |  |  | 2.35
Sala Raio X Analogico |  |  |  | 14.66
TOTAL |  |  |  | 133.29
|  | Total : | [5 empty] | 133.29 | m²
13.04 | EMOP | 13.330.0075-A |  | REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40 X40CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I. -IV,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMAS SA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | [6 empty] | 13 | M2
Projeto
Banheiro |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 | m²
|  | Total : | [5 empty] | 13 | m²
13.04 | EMOP | 13.196.0020-A |  | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA 625X625MM, REVEST.VINIL,ESP.6,5,9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.EM PERFIS TIP.TRAV ESSA "T" ACO GALV.ALUMINIO OU LIGAS ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5M M C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOCACAO | [6 empty] | 152.11 | M2
AMBIENTE |  |  |  | ÁREA
Sala de raio X Analógico |  |  |  | 14.66
Recepção |  |  |  | 11.26
Copa |  |  |  | 3.22
Sala de laudo |  |  |  | 12.06
Depósito |  |  |  | 4.54
Circulação |  |  |  | 5.39
Circulação e sala de espera |  |  |  | 16.31
Mamografo |  |  |  | 13.91
Sala Densitrometro |  |  |  | 14.13
Sala de comando |  |  |  | 3.1
Sala Rack |  |  |  | 2.99
Sala Raio X |  |  |  | 14.71
Vestiário Raio X |  |  |  | 2.35
Sala Raio X Analogico |  |  |  | 14.66
Sala Escura |  |  |  | 6.64
Sala Clara |  |  |  | 2.2
Sanitário PCD |  |  |  | 2.64
DML |  |  |  | 1.22
Sant. PCD |  |  |  | 3.04
Sanitário Func. |  |  |  | 3.08
TOTAL |  |  |  | 152.11
|  | Total : | [5 empty] | 152.11 | m²
13.05 | EMOP | 13.390.0058-A |  | RODAPE DE PVC TIPO HOSPITALAR,PLANO OU CURVO,COM 7,5CM DE AL TURA,PARA PISOS VINILICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 164.19 | M
AMBIENTE |  |  |  | Perímetro
Copa |  |  |  | 6.56
Recepção |  |  |  | 9.26
Sala de laudos |  |  |  | 14.79
Deposito |  |  |  | 7.64
Circulação |  |  |  | 14.68
Circulação II |  |  |  | 8
Mamografia/vest/Circulação III/Raio X Anal |  |  |  | 52.53
Raio X/Sala comando/Vestiário |  |  |  | 27.87
Sala de Rack |  |  |  | 6.28
Sala Densitrometro/Vestiário |  |  |  | 16.58
TOTAL |  |  |  | 164.19
|  | Total : | [5 empty] | 164.19 | m
13.06 | SINAPI | 88649 |  | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | [6 empty] | 16.16 | M
Camara Clara | [8 empty] | 6.49 | m
Camara Escura | [8 empty] | 9.67 | m
|  | Total : |  | 16.16 | m
13.07 | EMOP | 13.416.0010-A |  | PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA PESSOAS COM NECESSIDA DES ESPECIFICAS,25X25CM,ESPESSURA DE 5MM,NA COR PRETA,COLADO SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 1 | M2
Recepção | [8 empty] | 1 | m²
|  | Total : |  | 1 | m²
13.08 | EMOP | 13.416.0015-A |  | PISO TATIL DE BORRACHA,ALERTA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,25X25CM, ESPESSURA DE 5MM, NA COR PRETA, COLADO SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 0.31 | M2
Recepção | [8 empty] | 0.31 | m²
|  | Total : |  | 0.31 | m²
13.09 | EMOP | 13.157.0010-A |  | REVESTIMENTO DE PAREDES OU TETOS COM TECIDO ISOLANTE ACUSTICO,EM MANTA DE LA DE VIDRO REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO | [6 empty] | 116.61 | M2
SALA RAIO X |  | 56 | [6 empty] | 116.61 | m²
BANHEIROS |  | 5.5
SALAS |  | 55.11 | Total : | 116.61 | m²
ETAPA 14 | ESQUADRIAS
14.01 | EMOP | 14.008.0050-A |  | PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBO DE 2MM,COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA, REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGEN S.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 8.61 | M2
|  |  | Largura |  |  | Altura | Quantidade
P4 |  |  | 0.8 |  |  | 2.1 | 1 | 1.68 | M²
P8 |  |  | 0.9 |  |  | 2.1 | 3 | 5.67 | M²
P9 |  |  | 0.6 |  |  | 2.1 | 1 | 1.26 | M²
|  | Total : |  |  |  |  | 8.61 | m²
14.02 | EMOP | 14.006.0008-A |  | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 2 | UN
[8 empty] | 2 | und
|  | Total : |  |  |  |  | 2 | und
14.03 | EMOP | 14.006.0010-A |  | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 8 | UN
[8 empty] | 8 | und
|  | Total : |  |  |  |  | 8 | und
14.04 | EMOP | 14.006.0012-A |  | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 2 | UN
[8 empty] | 2 | und
|  | Total : |  |  |  |  | 2 | und
14.05 | EMOP | 14.006.0014-A |  | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 1 | UN
[8 empty] | 1 | und
|  | Total : |  |  |  |  | 1 | und
14.06 | EMOP | 14.007.0025-A |  | FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,DE 2 FOLHAS DE ABRIR,DE ENTRADA PR INCIPAL,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO,DE LATAO,MONOBLOCO,ACABAMENTO CROMADO,,-ENTRADA CIRCULAR,LATAO, ACABAMENTO CROMADO,-ROSETA CIRCULAR,LATAO,ACAB.CROMADO,-MACA NETA TIPO ALAVANCA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO,-6 DOBRADICAS 3" X3" LATAO CROMADO,C/PINOS,BOLAS E ANEIS DE LATAO E 2 FECHOS | [6 empty] | 13 | UN
[8 empty] | 13 | und
|  | Total : |  |  |  |  | 13 | und
14.07 | EMOP | 14.006.0373-A |  | BALCAO DE ATENDIMENTO DE MADEIRA DE LEI,VAO DE 130X105CM,COM PORTA DE FRISOS DE MADEIRA,EM 2 FOLHAS,COM UMA PRATELEIRA,CO NFORME PROJETO N║6013/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS E SOCO DE CON CRETO E ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 1 | UN
[8 empty] | 1 | und
|  | Total : |  |  |  |  | 1 | und
14.08 | SINAPI | 102189 |  | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021. | [6 empty] | 1 | UND
[8 empty] | 1 | und
|  | Total : |  |  |  |  | 1 | und
14.09 | EMOP | 14.007.0190-A |  | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10 MM.FORNECIMENTO | [6 empty] | 2 | UN
[8 empty] | 2 | und
|  | Total : |  |  |  |  | 2 | und
14.10 | EMOP | 14.004.0155-A |  | VIDRO PLUMBIFERO C/ESPESSURA MAXIMA DE 8MM,PARA USO EM SALAS RADIOLOGICAS A PROVA DE RAIO-X,NAS DIMENSOES DE(0,30X0,40)M .FORNECIMENTO E COLOCACAO. | [6 empty] | 2 | UN
[8 empty] | 2 | und
|  | Total : |  |  |  |  | 2 | und
14.11 | EMOP | 14.004.0120-A |  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAI NEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 4.6 | M2
[5 empty] | Altura | Largura
[5 empty] | 2.3 | 2 |  | 4.6 | M²
|  | Total : |  |  |  |  | 4.6 | M²
ETAPA 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E MECÂNICAS
15.01 | SINAPI | 101568 |  | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0KV, PARA RE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 16.6 | M
Projeto | [7 empty] | 16.6 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 16.6 | M
15.02 | SINAPI | 101561 |  | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0KV, PARA RE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 14.8 | M
Projeto | [7 empty] | 14.8 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 14.8 | M
15.03 | EMOP | 15.008.0230-A |  | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2,600/ 1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 44.2 | M
Projeto | [7 empty] | 44.2 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 44.2 | M
15.04 | EMOP | 15.008.0240-A |  | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70MM2,600/ 1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 4.2 | M
Projeto | [7 empty] | 4.2 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 4.2 | M
15.05 | EMOP | 15.008.0080-A |  | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1,5MM2,450 /750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 47.5 | M
[8 empty] | 47.5 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 47.5 | M
15.06 | EMOP | 15.008.0100-A |  | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 384.8 | M
[8 empty] | 384.8 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 384.8 | M
15.07 | EMOP | 15.008.0105-A |  | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 106.2 | M
[8 empty] | 106.2 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 106.2 | M
15.08 | EMOP | 15.008.0085-A |  | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,450 /750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 1578.6 | M
[8 empty] | 1578.6 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 1578.6 | M
15.09 | EMOP | 15.008.0110-A |  | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 195.3 | M
[8 empty] | 195.3 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 195.3 | M
15.10 | EMOP | 15.008.0112-A |  | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 35MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 115.3 | M
[8 empty] | 115.3 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 115.3 | M
15.11 | EMOP | 15.008.0090-A |  | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2,450/7 50V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 197.6 | M
[8 empty] | 197.6 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 197.6 | M
15.12 | EMOP | 15.008.0095-A |  | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/7 50V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 96.7 | M
[8 empty] | 96.7 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 96.7 | M
15.13 | EMOP | 15.018.0325-A |  | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM AÇO COM TAMPA PARAFUSADA, DE 40X40CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | [6 empty] | 1 | UND
[8 empty] | 1 | und
|  | Total : |  |  |  |  | 1 | UND
15.14 | EMOP | 15.019.0020-A |  | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E P LACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 12 | UN
[8 empty] | 12 | und
|  | Total : |  |  |  |  | 12 | UND
15.15 | EMOP | 15.019.0025-A |  | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 1 | UN
[8 empty] | 1 | und
|  | Total : |  |  |  |  | 1 | UND
15.16 | EMOP | 91955 |  | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | 2 | UN
[8 empty] | 2 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 2 | UND
15.17 | EMOP | 15.015.0260-A |  | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | [6 empty] | 39 | UN
[8 empty] | 39 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 39 | UND
15.18 | SINAPI | 15.015.0265-A |  | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA,DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | [6 empty] | 11 | UN
[8 empty] | 11 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 11 | UND
15.19 | EMOP | 15.019.0040-A |  | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T,10A/250V,PADRA O BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E CO LOCACAO | [6 empty] | 5 | UN
[8 empty] | 5 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 5 | UND
15.20 | EMOP | 15.007.0605-A |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 60 A 100AX250V.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 2 | UN
[8 empty] | 2 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 2 | UND
15.21 | SINAPI | 93670 |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | [6 empty] | 2 | UN
[8 empty] | 2 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 2 | UND
15.22 | EMOP | 15.007.0611-A |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400AX250V.FORNECI MENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 1 | UN
[8 empty] | 1 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 1 | UND
15.23 | SINAPI | 93653 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | [6 empty] | 17 | UN
[8 empty] | 17 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 17 | UND
15.24 | SINAPI | 93654 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | [6 empty] | 2 | UN
[8 empty] | 2 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 2 | UND
15.25 | SINAPI | 93655 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | [6 empty] | 2 | UN
[8 empty] | 2 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 2 | UND
15.26 | SINAPI | 93660 |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | [6 empty] | 6 | UN
[8 empty] | 6 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 6 | UND
15.27 | EMOP | 15.007.0578-A |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 80 A 100A, 3KVA, MODELO DIN, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | [6 empty] | 9 | UND
[8 empty] | 9 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 9 | UND
15.28 | SINAPI | 93662 |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | [6 empty] | 12 | UN
[8 empty] | 12 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 12 | UND
15.29 | SINAPI | 93663 |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | [6 empty] | 1 | UN
[8 empty] | 1 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 1 | UND
15.30 | EMOP | 15.007.0642-A |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS), CLASE II, 1 POLO, TENSÃO 175V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E 45KA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | [6 empty] | 24 | UND
[8 empty] | 24 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 24 | UND
15.31 | EMOP | 15.007.0520-A |  | DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,2 POLO S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE 30M A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 1 | UN
[8 empty] | 1 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 1 | UND
15.32 | EMOP | 15.018.0499-A |  | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 70 | M
[8 empty] | 70 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 70 | M
15.33 | EMOP | 15.036.0140-A |  | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 20MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. | [6 empty] | 432.14 | M
[8 empty] | 432.14 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 432.14 | M
15.34 | SINAPI | 91840 |  | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | [6 empty] | 12 | M
[8 empty] | 12 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 12 | M
15.35 | EMOP | 15.020.0215-A |  | LAMPADA LED, BULBO, A60, 25W, 100/240V, BASE E-27. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | [6 empty] | 26 | UND
[8 empty] | 26 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 26 | UND
15.36 | SINAPI | 101879 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES | [6 empty] | 1 | UND
[8 empty] | 1 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 1 | UND
15.37 | SINAPI | 39763 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A | [6 empty] | 4 | UND
[8 empty] | 4 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 4 | UND
15.38 | SINAPI | 64205 |  | QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR PARA 70 DISJUNTORES 225A+BATTAMENTO | [6 empty] | 1 | UND
[8 empty] | 1 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 1 | UND
15.39 | EMOP | 15.005.0201-A |  | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 1 2000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) | [6 empty] | 2 | UN
[8 empty] | 2 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 2 | UND
15.40 | EMOP | 15.005.0202-A |  | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 1 8000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SAOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) | [6 empty] | 8 | UN
[8 empty] | 8 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 8 | UND
15.41 | EMOP | 15.005.0206-A |  | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 3 0000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) | [6 empty] | 1 | UN
[8 empty] | 1 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 1 | UND
15.42 | EMOP | 15.005.0255-A |  | TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO COND ENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.F ORNECIMENTO E INSTALACAO | [6 empty] | 50 | M
[8 empty] | 50 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 50 | M
15.43 | EMOP | 15.005.0280-A |  | DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME SMACNA/ABNT,INCL USIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUD ADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 245.5 | KG
[8 empty] | 245.5 | KG
|  | Total : |  |  |  |  | 245.5 | KG
15.44 | EMOP | 15.003.0510-A |  | SPRINKLER,JOELHO DE 45║ DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2".FORNE CIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 32 | UN
[8 empty] | 32 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 32 | UND
15.45 | SINAPI | 97535 |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 43.14 | M
[8 empty] | 43.14 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 43.14 | M
15.46 | SINAPI | 92652 |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | 5.6 | M
[8 empty] | 5.6 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 5.6 | M
15.47 | SINAPI | 92653 |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | 2.5 | M
[8 empty] | 2.5 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 2.5 | M
15.48 | SINAPI | 92654 |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | 4.5 | M
[8 empty] | 4.5 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 4.5 | M
15.49 | SINAPI | 92655 |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | 15.8 | M
[8 empty] | 15.8 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 15.8 | M
15.50 | SINAPI | 92670 |  | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | 3 | UN
[8 empty] | 3 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 3 | UND
15.51 | SINAPI | 92685 |  | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | 7 | UN
[8 empty] | 7 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 7 | UND
15.52 | SINAPI | 92681 |  | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | 4 | UN
[8 empty] | 4 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 4 | UND
15.53 | SINAPI | 92683 |  | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | 1 | UN
[8 empty] | 1 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 1 | UND
15.54 | SINAPI | 92684 |  | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | 2 | UN
[8 empty] | 2 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 2 | UND
15.55 | SINAPI | 92940 |  | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | 1 | UN
[8 empty] | 1 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 1 | UND
15.56 | SINAPI | 92944 |  | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | 2 | UN
[8 empty] | 2 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 2 | UND
15.57 | SINAPI | 92946 |  | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | 1 | UN
[8 empty] | 1 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 1 | UND
15.58 | SINAPI | 92947 |  | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | 1 | UN
[8 empty] | 1 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 1 | UND
15.59 | SINAPI | 92948 |  | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | 2 | UN
[8 empty] | 2 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 2 | UND
15.60 | SINAPI | 92950 |  | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | 9 | UN
[8 empty] | 9 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 9 | UND
15.61 | SINAPI | 1651 |  | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | [6 empty] | 1 | UND
[8 empty] | 1 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 1 | UND
15.62 | SINAPI | 89402 |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [6 empty] | 74.9 | M
[8 empty] | 74.9 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 74.9 | M
15.63 | SINAPI | 89866 |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [6 empty] | 32 | UN
[8 empty] | 32 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 32 | UND
15.64 | SINAPI | 89384 |  | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [6 empty] | 2 | UN
[8 empty] | 2 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 2 | UND
15.65 | SINAPI | 89440 |  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [6 empty] | 10 | UN
[8 empty] | 10 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 10 | UND
15.66 | SINAPI | 89849 |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [6 empty] | 3 | M
[8 empty] | 3 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 3 | M
15.67 | SINAPI | 89724 |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [6 empty] | 5 | UN
[8 empty] | 5 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 5 | M
15.68 | SINAPI | 89739 |  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [6 empty] | 3 | UN
[8 empty] | 3 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 3 | UND
15.69 | EMOP | 15.004.0255-A |  | BEBEDOURO ELETRICO,TIPO PRESSAO COM FILTRO INTERNO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE APARELHO),COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODU TO PVC DE 3/4",COM LUVAS,10,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE EMBU TIR E CAIXA DE EMBUTIR,4,00M DE TUBO PVC DE 25MM,3,00M DE TU BO PVC DE 40MM,REGISTRO DE 3/4" E CONEXOES.INSTALACAO ATE O RALO EXISTENTE E ASSENTAMENTO | [6 empty] | 2 | UN
[8 empty] | 2 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 2 | UND
15.70 | SINAPI | 89714 |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [6 empty] | 4 | M
[8 empty] | 4 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 4 | M
15.71 | SINAPI | 89726 |  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [6 empty] | 7 | UN
[8 empty] | 7 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 7 | UND
15.72 | SINAPI | 89711 |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [6 empty] | 29.4 | M
[8 empty] | 29.4 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 29.4 | M
15.73 | SINAPI | 89712 |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [6 empty] | 13.9 | M
[8 empty] | 13.9 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 13.9 | M
15.74 | SINAPI | 89797 |  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [6 empty] | 2 | UN
[8 empty] | 2 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 2 | UND
15.75 | SINAPI | 89713 |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [6 empty] | 12.4 | M
[8 empty] | 12.4 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 12.4 | M
15.76 | SINAPI | 89746 |  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [6 empty] | 2 | UN
[8 empty] | 2 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 2 | UND
15.77 | SINAPI | 89709 |  | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [6 empty] | 2 | UN
[8 empty] | 2 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 2 | UND
15.78 | SINAPI | 89710 |  | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [6 empty] | 6 | UN
[8 empty] | 6 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 6 | UND
15.79 | SINAPI | 86936 |  | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | [6 empty] | 1 | UN
[8 empty] | 1 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 1 | UND
15.80 | SINAPI | 89868 |  | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [6 empty] | 13 | UN
[8 empty] | 13 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 13 | UND
15.81 | SINAPI | 89402 |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [6 empty] | 74.9 | M
[8 empty] | 74.9 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 74.9 | M
15.82 | SINAPI | 89866 |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [6 empty] | 32 | UN
[8 empty] | 32 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 32 | UND
15.83 | SINAPI | 89384 |  | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [6 empty] | 2 | UN
[8 empty] | 2 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 2 | UND
15.84 | SINAPI | 89440 |  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [6 empty] | 10 | UN
[8 empty] | 10 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 10 | UND
15.85 | SINAPI | 89849 |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [6 empty] | 3 | M
[8 empty] | 3 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 3 | M
15.86 | SINAPI | 89724 |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [6 empty] | 3 | UN
[8 empty] | 3 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 3 | UND
15.87 | SINAPI | 89731 |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [6 empty] | 2 | UN
[8 empty] | 2 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 2 | UND
15.88 | SINAPI | 89739 |  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [6 empty] | 3 | UN
[8 empty] | 3 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 3 | UND
15.89 | EMOP | 21.024.0100-A |  | ANILHA DE NYLON PARA INDENTIFICACAO DE CONDUTOR XLPE DE 25 A 35MM2.FORNECIMENTO | [6 empty] | 1000 | UN
[8 empty] | 1000 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 1000 | UND
15.90 | EMOP | 21.024.0105-A |  | ANILHA DE NYLON PARA IDENTIFICACAO DE CONDUTOR XLPE DE 50 A 70MM2.FORNECIMENTO | [6 empty] | 1000 | UN
[8 empty] | 1000 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 1000 | UND
15.91 | EMOP | 7691 |  | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, EM BRONZE, P/ CABO NA BITOLA DE 2,5MM² | [6 empty] | 134 | UND
[8 empty] | 134 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 134 | UND
15.92 | EMOP | 7692 |  | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, EM BRONZE, P/ CABO NA BITOLA DE 4MM² | [6 empty] | 76 | UND
[8 empty] | 76 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 76 | UND
15.93 | EMOP | 7693 |  | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, EM BRONZE, P/ CABO NA BITOLA DE 6MM² | [6 empty] | 48 | UND
[8 empty] | 48 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 48 | UND
15.94 | EMOP | 7696 |  | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, EM BRONZE, P/ CABO NA BITOLA DE 25MM² | [6 empty] | 6 | UND
[8 empty] | 6 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 6 | UND
15.95 | EMOP | 7695 |  | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, EM BRONZE, P/ CABO NA BITOLA DE 16MM² | [6 empty] | 4 | UND
[8 empty] | 4 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 4 | UND
15.96 | EMOP | 7697 |  | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, EM BRONZE, P/ CABO NA BITOLA DE 35MM² | [6 empty] | 16 | UND
[8 empty] | 16 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 16 | UND
15.97 | EMOP | 7701 |  | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, EM BRONZE, P/ CABO NA BITOLA DE 120MM² | [6 empty] | 4 | UND
[8 empty] | 4 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 4 | UND
15.98 | EMOP | 15.029.0010-A |  | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMEN TO E COLOCACAO | [6 empty] | 11 | UN
[8 empty] | 11 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 11 | UND
15.99 | SINAPI | 89865 |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [6 empty] | 21 | M
|  |  |  | Comprimento |  | Quantidade
|  |  |  | 3 |  | 7 |  | 21 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 21 | M
15100 | SINAPI | 15.008.0205-A |  | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,600 /1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 132.14 | M
COMBATE A INCÊNDIO
[8 empty] | 132.14 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 132.14 | M
ETAPA 16 | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO
ETAPA 17 | PINTURAS
17.01 | SINAPI | 88489 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [6 empty] | 484.572 | M2
AMBIENTE |  | PERÍMETRO | P.D | ÁREA
Sala de raio X Analógico |  | 19.47 | 2.4 | 46.728
Câmara escura |  | 10.52 | 2.4 | 25.248
Camara Clara |  | 6.26 | 2.2 | 13.772
Espera Raio X |  | 17.19 | 2.3 | 39.537
Sala de Raio X |  | 16.62 | 2.35 | 39.057
Vestiário Raio X |  | 6.18 | 2.35 | 14.523
Sala de Mamografia + Vestiário |  | 18.3 | 2.35 | 43.005
Sala de Comando |  | 7.7 | 2.35 | 18.095
Sala de Rack |  | 6.92 | 2.35 | 16.262
Sala de Densitometria + Vestiário |  | 17.9 | 2.35 | 42.065
Circulação + Recepção |  | 51.95 | 2.2 | 114.29
Depósito |  | 8.44 | 2.3 | 19.412
Sala de Laudos |  | 15.5 | 2.3 | 35.65
Copa |  | 7.36 | 2.3 | 16.928
TOTAL |  |  |  | 484.572
|  | Total : |  |  |  |  | 484.572 | m²
17.02 | SINAPI | 88496 |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [6 empty] | 484.572 | M2
[8 empty] | 484.572 | M²
|  | Total : |  |  |  |  | 484.572 | M²
17.03 | SINAPI | 88485 |  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [6 empty] | 484.572 | M2
AMBIENTE |  | PERÍMETRO | P.D | ÁREA
Sala de raio X Analógico |  | 19.47 | 2.4 | 46.728
Câmara escura |  | 10.52 | 2.4 | 25.248
Camara Clara |  | 6.26 | 2.2 | 13.772
Espera Raio X |  | 17.19 | 2.3 | 39.537
Sala de Raio X |  | 16.62 | 2.35 | 39.057
Vestiário Raio X |  | 6.18 | 2.35 | 14.523
Sala de Mamografia + Vestiário |  | 18.3 | 2.35 | 43.005
Sala de Comando |  | 7.7 | 2.35 | 18.095
Sala de Rack |  | 6.92 | 2.35 | 16.262
Sala de Densitometria + Vestiário |  | 17.9 | 2.35 | 42.065
Circulação + Recepção |  | 51.95 | 2.2 | 114.29
Depósito |  | 8.44 | 2.3 | 19.412
Sala de Laudos |  | 15.5 | 2.3 | 35.65
Copa |  | 7.36 | 2.3 | 16.928
TOTAL |  |  |  | 484.572
|  | Total : |  |  |  |  | 484.572 | m²
17.04 | EMOP | 17.017.0169-A |  | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SI NTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANT E INCOLOR,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO D E MASSA PARA MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E D UAS DEMAOS DE ACABAMENTO | [6 empty] | 21.42 | M2
|  | Largura | Altura | Quantidade | Folha | Coeficiente |  | Total
Portas |  | 0.9 | 2.1 | 2 | 1 | 1 |  | 3.78 | M²
|  | 0.8 | 2.1 | 6 | 1 | 1 |  | 10.08 | M²
|  | 0.7 | 2.1 | 2 | 1 | 1 |  | 2.94 | M²
|  | 0.6 | 2.1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.26 | M²
|  | 1.6 | 2.1 | 1 | 1 | 1 |  | 3.36 | m²
[8 empty] | 21.42 | M²
|  | Total : |  |  |  |  | 21.42 | M²
ETAPA 18 | APARELHOS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS
18.01 | EMOP | 18.030.0007-A |  | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT ERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | [6 empty] | 1 | UN
[7 empty] | 1 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 1 | UND
18.02 | EMOP | 18.030.0004-A |  | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 2 EVAPORADORES(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E I NTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | [6 empty] | 8 | UN
[7 empty] | 8 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 8 | UND
18.03 | SINAP | 86931 |  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | [6 empty] | 3 | UN
[7 empty] | 3 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 3 | UND
18.04 | SINAP | 86919 |  | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | [6 empty] | 2 | UN
[7 empty] | 2 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 2 | UND
18.05 | SINAP | 86941 |  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | [6 empty] | 8 | UN
[7 empty] | 8 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 8 | UND
18.06 | SINAP | 101908 |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | [6 empty] | 2 | UND
[7 empty] | 2 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 2 | UND
18.07 | EMOP | 18.032.0015-A |  | EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO GAS CARBONICO(CO2),DE 6KG,COMPLETO .FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 2 | UND
[7 empty] | 2 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 2 | UND
18.08 | EMOP | 18.038.0030-A |  | SIRENE AUDIO VISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 2 | UND
[7 empty] | 2 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 2 | UND
18.09 | EMOP | 18.032.0012-A |  | EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO AGUA-PRESSURIZADA,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE E CARGA COMPLETA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 2 | UND
[7 empty] | 2 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 2 | UND
18.10 | EMOP | 18.030.0002-A |  | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT ERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | [6 empty] | 2 | UND
[7 empty] | 2 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 2 | UND
18.11 | SBC | I005521 |  | NOBREAK SENOIDAL SMC1500I-BR 1500VA (900W) 230V APC | [6 empty] | 5 | UND
[7 empty] | 5 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 5 | UND
18.12 | SBC | I008099 |  | NOBREAK 3KVA EASY UPS SRV MONO 230V SRV3KI-BR APC | [6 empty] | 1 | UND
[7 empty] | 1 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 1 | UND
18.13 | EMOP | 18.034.0050-A |  | MICRO EXAUSTOR,INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO FLEXIVE L,PARA AMBIENTES ATE 7M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 4 | UN
[7 empty] | 4 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 4 | UND
18.14 | EMOP | 18.027.0045-A |  | LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COM BATERIA SELADA RECARREGAVEL E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 8 | UN
[7 empty] | 8 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 8 | UND
18.15 | SINAP | 97608 |  | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | [6 empty] | 4 | UN
[7 empty] | 4 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 4 | UND
18.16 | SINAP | 97591 |  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | [6 empty] | 21 | UN
[7 empty] | 21 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 21 | UND
18.17 | SINAP | 38770 |  | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO 30 CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60W (NÃO INCLUI LAMPADA) | [6 empty] | 13 | UND
[7 empty] | 13 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 13 | UND
18.18 | EMOP | 18.034.0015-A |  | EXAUSTOR TUBO AXIAL,ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 400MM,HEL ICE DE 6 PALETAS,FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIME NTO E COLOCACAO | [6 empty] | 2 | UN
|  | Total : |  |  |  |  | 2 | UND
18.19 | SINAPI | 70254 |  | CAIXA DE VENTILAÇÃO 1,0 CV PARA 3.400M³/H PROGELMEC | [6 empty] | 1 | UND
LAVABO | [6 empty] | 1 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 1 | UND
18.20 | SINAPI | 95547 |  | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | [6 empty] | 8 | UND
LAVABO | [6 empty] | 8 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 8 | UND
18.21 | SINAPI | 95544 |  | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | [6 empty] | 8 | UN
LAVABO | [6 empty] | 8 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 8 | UND
18.22 | SINAPI | 86889 |  | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | [6 empty] | 1 | UN
[7 empty] | 1 | UND
COPA
|  | Total : |  |  |  |  | 1 | UND
18.23 | EMOP | 18.084.0020-A |  | BANCA SECA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 2CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERG A DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 1.5 | M
CÂMARA ESCURA | [6 empty] | 1.5 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 1.5 | M
18.24 | EMOP | 18.038.0020-A |  | DETECTOR OTICO DE FUMACA ANALOGICO COM BASE,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 23 | UN
COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 23 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 23 | UND
18.25 | SBC | I203048 |  | CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO CONVENCIONAL – 4 LACOS, ATE 80 DETECTORES – 12 / 24 VCC – 127 / 220 VAC – YOTA (UN) | [6 empty] | 1 | UND
COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 1 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 1 | UND
ETAPA 19 | INSTALAÇÕES DE REDE
19.01 | SBC | 68550 |  | RACK 16U 19"X675MM COM PORTA DE ACRILICO FUME | [6 empty] | 1 | UND
[7 empty] | 1 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 1 | UND
19.02 | SINAPI | 98302 |  | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 1 | UND
[7 empty] | 1 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 1 | UND
19.03 | EMOP | 15.018.0514-A |  | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORI OS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 45 | M
[7 empty] | 45 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 45 | M
19.04 | SINAPI | 91859 |  | ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 70 | M
[7 empty] | 70 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 70 | M
19.05 | SCO | IT 24.26.0118 |  | INSTALAÇÃO PARA PONTO DE REDE DE COMPUTADOR AQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4", 6,5M DE CABO PARA REDE (KMP, 4 PARES, 8 VIAS, CATEGORIA 5), CONECTOR RJ 45, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO DE ALVENARIA | [6 empty] | 22 | UND
[7 empty] | 22 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 22 | UND
19.06 | SBC | 59436 |  | CABO UTP CAT. 6 | [6 empty] | 330 | M
[7 empty] | 330 | M
|  | Total : |  |  |  |  | 330 | M
19.07 | SBC | 63064 |  | ANILHA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CABOS DE 0 A 9 (KIT 100 PEÇAS) | [6 empty] | 2 | UND
[7 empty] | 2 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 2 | UND
19.08 | EMOP | 15.018.0120-A |  | CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 22 | UN
[7 empty] | 22 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 22 | UND
19.09 | SINAPI | 98304 |  | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 1 | UND
[7 empty] | 1 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 1 | UND
19.10 | SBC | I047589 |  | RACK - SWITCH WIRED TP - LINK GICABIT 24 PORTAS TL - SG1024D | [6 empty] | 3 | UND
[7 empty] | 3 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 3 | UND
19.11 | SBC | 68415 |  | RACK ABERTO 24U 19" 970MM | [6 empty] | 1 | UND
[7 empty] | 1 | UND
|  | Total : |  |  |  |  | 1 | UND

## BDI
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
OBRA: | REFORMA DE PARTE DO 2º PAVIMENTO DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES SYLVIO PICANÇO
LOCAL: | AV. AMARAL PEIXOTO, 169, 2º ANDAR, CENTRO, NITERÓI, RJ
COMPOSIÇÃO DO B.D.I - COM Desoneração - Lei 12.844/13
X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central |  |  |  |  | 4
X.2 - Seguro e Garantia |  |  |  |  | 1
X.3 - Risco |  |  |  |  | 1.27
X.3 - Mobilização e Desmobilização |  |  |  |  | 0
X = |  |  |  |  | 6.27
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras |  |  |  |  | 1.2
Y = |  |  |  |  | 1.2
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido |  |  |  |  | 6.16
Z = |  |  |  |  | 6.16
I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
I.1 - ISSQN ( Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ) - Municipal |  |  |  |  | 3
I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal |  |  |  |  | 3
I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal |  |  |  |  | 0.65
I.4 - Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013 |  |  |  |  | 4.5
I = |  |  |  |  | 11.15
B D I - Benefício e Despesas Indiretas
B D I = | ( 1 + X ) ( 1 + Y ) ( 1 + Z ) |  |  | - 1 | ← Fórmula do BDI
( 1 - I )
X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z é a Taxa representativa do LUCRO;
I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.
OBS.: As alíquotas praticadas nesse cálculo estão menores que os valores mínimos dos parametros das novas determinações do TCU (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário), pois são alíquotas praticadas na região . |  |  | B.D.I com Desoneração è |  | 28.5%
Cabe salientar que a escolha dos preços desonerados foi a alternativa mais vantajosa para a Administração Pública.